## 品質查核一覽表-本機關查核督導之標案
臺中市政府查核成績及缺失資料庫(依辦理日期順序) (100萬元以上 )
查核日期自112年01月01日至112年12月31日止

序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算	契約金額	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容
1	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	109018	臺中市政府地政局	1,002,220.00	1,002,220.00	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造股份有限公司	內政部土地重劃工程處	112/01/05	85	0	0	0	4.01.06.03	已辦理工程變更設計事宜，惜未見主辦機關責成監造及承包商適時辦理相關計畫修正事宜。(L)
					4.01.28	未按職業安全衛生相關法規規定，督導廠商應辦理之管理及自動檢查等事項。(L)
					4.01.99	公共工程生態檢核辦理情形，請積極協調鄰近工區，共同檢討其實施的時程及順序。(L)
					4.02.01.05.02	280混凝土(二型水泥)與280混凝土(一型水泥)，各自適用於何種結構部位？未清楚記錄於監造單位分項品質管理標準中。(L)
					4.02.03.03	混凝土澆置完成後續濕治養護與拆模後外觀檢視等未列入監造單位平時隨機抽查事項，宜請補充。(L)
					4.02.03.04.01	排水箱涵或排水側溝，溝底重力流洩水坡度值未量化登載於監造單位分項查驗紀錄中。(L)
					4.02.03.05	無督導施工廠商執行交通安全維持等工作，如天后宮貫穿工區之交通警示設施。(L)
					4.02.99	簡報B-7頁，其剔除區部分，建議可增加此區剔除理由的說明。(L)
					4.03.02.03	CLSM(含底渣)及CLSM(不含底渣)各自適用於何種類管溝屬性？未重點敘述於施工廠商分項施工要領中。(L)
					4.03.02.05.02	施工便道平時維養作業未見納入施工廠商平時之分項自主檢查範圍，宜請補正。(L)
					4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，如基地之防治塵土飛揚、箱涵開挖之防墜落設施等工作。(L)
					4.03.08.03	工地填寫矯正預防措施表內容，並非屬矯正預防，因對矯正預防認知不正確，致未能落實執行。(L)
					4.03.13.01	於專業工程施工期間，未依營造業法規定，設置符合規定之技術士。(L)
					4.03.14.07	無辦理職業安全衛生定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。(L)
					4.03.99	(1)工地疫情的防疫措施，可增加說明，以提升本工地的執行績效；(2)其他工地防災減災措施，建議可補充防颱的工地措施計畫資料。(L)
					5.02.02	二工區排水箱涵局部牆筋排置寬窄不一[缺失相片(1)]。(L)
					5.02.05	二工區排水底板鋼筋下方保護墊塊間距過大，不適中[缺失相片(2)]。(L)
					5.05.02	工區裸露土石地表，灑水抑塵頻率略顯不足[缺失相片(3)]。(L)
					5.05.10	未確實執行工區周邊街道洗掃作業。(L)
					5.05.12	未依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施。(L)
					5.07.02.19	二工區40M道路與15M道路交叉處斜坡式明挖段有局部崩落情事[缺失相片(4)]。(L)
					5.09.09	工地現場材料未墊高及相關防曬、防碰撞等保護措施，如預鑄元件、管材等未妥善保護，鋼筋現場堆置情形，其保護措施可再加強。(L)
					5.10.01.01	CLSM材料配比中粗細骨材是有否不合格之爐渣料摻雜其中？未有赴廠抽查紀錄。(L)
					5.10.01.05	二型水泥之使用未有監造單位施工中赴廠取樣送驗之作為。(L)
					5.10.02.02	無水淬鋼筋鑑定紀錄。(L)
					5.10.99	(1)RC預鑄產品未曾取樣作破壞試驗，以檢視其內部鋼筋排置量；(2)碎石級配料之破碎面及健性試驗未列入試驗項目，請改進。(L)
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。(L)
					5.15.10	工區內工作人員動線安全防護措施及導引牌面略顯不足。(L)
					5.15.11	本案夜間道路，其交通警告及引導設施，建議可再加強。(L)
2	筏子溪生態綠廊營造計畫工程	11012090313	臺中市政府水利局污水設施科	35,323.01	32,300.00	合寬建築師事務所	宏亞工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司		112/01/05	81	0	0	0	4.01.01	工程契約未編列空氣污染防制設施經費。[L]
					4.01.28	未按職業安全衛生相關法規規定，督導廠商應辦理之管理及自動檢查等事項。[L]
					4.01.99	（1）簡報資料應納入各工項其所佔的比例圖，以利委員判讀。（2）工程施工執行資料表未提出對承攬廠商專業人員評核。[L]
					4.02.01.01	（1）監造計畫各分項施工抽查程序圖內，未依規同步註記職安衛停留點符號。（2）監造計畫P.70頁鋼構表面防蝕塗裝描述箱梁結構核與本案設計標的不一致，請改正。（3）本案係使用衝擊樁，監造計畫卻以全套管基樁屬性論述，請改正。[L]
					4.02.01.05.02	工程隨機抽查頻率偏低，請監造單位加強提升百分比。[L]
					4.02.01.10.01	監造單位材料設備送審管制總表格式有誤。[L]
					4.02.03.04.01	承包商進場加工之結構用鋼材有否較契約數量多購損耗量，未填載於監造單位分項查驗紀錄表中。[L]
					4.02.03.06	無督導、審核履約進度及履約估驗計價，進度已達98.60%，累計估驗進度為55.88%。[L]
					4.02.03.07	無確實協調及整合履約之施工界面，如上下階梯，銜接道路之安全設施、告示牌位置等。[L]
					4.02.03.08.02	未採用工程會最新版本之監造報表；另監造日報表除每日填報外，建議採月份色紙加以區分，利於判讀。 [L]
					4.03.02.04	路面標線施作未將BPN值及反光玻璃珠含量清晰載明於分項品質管理標準中。[L]
					4.03.02.12	自主檢查表格式不符最新版本。[L]
					4.03.04.01	（1）鋼構假安裝作業未將螺栓貫通率與阻塞率多寡納入檢查項目。（2）場鑄基樁鑽掘階段之垂直度及樁位偏移量未見量化填載於施工廠商分項自主檢查表中。（3）欄杆鋼索直徑多寡未清晰載明於承包商分項施工自主檢查表中。[L]
					4.03.05.02	承攬廠商材料設備送審管制總表格式有誤。[L]
					4.03.14.07	無辦理職業安全衛生定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。[L]
					4.03.99	回填土方施工記錄表，可補充總表說明，以利審閱。[L]
					5.01.05	混凝土舖面鋸（切割）縫未及於舖面邊緣處。[L]
					5.04.60	鋼橋油漆塗裝已見局部垂流缺失，部分掉漆應予修補。[L]
					5.05.06	工區週遭原有樹木等植物如鋼橋附近之喬木等未加維護，影響環境生態。[L]
					5.05.14	施工過程未維護工程附近生態環境，未重視動植物棲地之維護。[L]
					5.07.01.02	上下堤岸之原有樓梯級高、級深不符規範，重行施作抿石子未做級高、級深調整修正，且抿石子粒料尺寸不符規定。[L]
					5.07.01.06	鋼橋新作欄杆固定不確實，不合規範，需予補強固定。[L]
					5.07.02.09	堤岸人行道鋪設刷毛紋理不明確，部分表面未刷毛，不合規範。[L]
					5.07.02.12	水防道路AC舖面舖築骨材粒徑與核定配比不一致。[L]
					5.07.02.19	堤岸邊坡保護之植生、護坡排水等施作不合規範。[L]
					5.07.03.07	橋梁深基礎打設樁方式為衝擊樁或全套管基樁，樁徑設計為80cm，依據施工資料為100cm，請設計廠商確定，作為驗收依據。[L]
					5.07.13.01	（1）多數喬木植樹穴施作不當，致圍水效果不佳。（2）地被植栽區域客沃土填築區多已被塊石覆蓋。[L]
					5.10.01.01	基樁群是否使用水中混凝土，未有其配比審查紀錄。[L]
					5.10.02.02	鋼構材料無輻射污染檢測證明文件未有買受人及標案工程名稱。[L]
					5.10.03.03	無銲材試驗紀錄。[L]
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。[L]
					5.14.99	塑鋼欄杆搖晃不穩定。[L]
					5.15.10	工區緊鄰道路周邊行人動線安全防護措施不完善。[L]
					5.16.01	施工廠商汛期防災減災檢查表格有誤，缺少災害風險辨識項目。[L]
3	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	1090903	臺中市政府教育局	164,399.14	154,660.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	興懋營造股份有限公司		112/01/12	80	0	0	0	4.01.99	(1) 未要求監造單位之監造技師(如電機技師、消防設備師)落實現場施工之監造簽證工作。(2)施工實際進度84.80 %，工程估驗進度83.95 %，應檢討[L]
					4.02.03.04.01	(1)依現場施工缺失事項，監造單位未落實抽查水電工程之施工作業及抽驗材料設備。(2)屋頂防水施工抽查未落實，現場品質與紀錄顯有差異。(3)屋頂防水施工抽查未落實依設計塗層，進行停留點查驗。(4)階梯教室高程及放樣抽查未落實。[L]
					4.02.14.02	電機技師及消防設備師無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。[L]
					4.03.04.01	(1)屋頂防水施工自主檢查未落實。(2)屋頂防水施工抽查未落實依設計塗層，進行停留點檢查及紀錄。(3)鋁窗安裝固定窗台未確實檢查記載[L]
					4.03.04.02	現場施工缺失多，承包商未落實執行品管自主檢查。[L]
					4.03.05.01	配電盤之廠驗測試報告，承商未予判讀。[L]
					4.03.99	教育訓練無列席人員簽到退時間表。[L]
					5.01.03	階梯教室混凝土完成面平整度不佳。[L]
					5.07.01.99	(1)屋頂防水塗刷整體平整度不佳。(2)屋頂防水塗刷，未進行裂縫修補處修飾。(3)階梯教室級高不均。(4)屋頂導水溝設置與圖說不符。(5)女兒牆淨高部份與設計不符。[L]
					5.07.04.03	多處已施作之配線，未施作適當之防護，導致該線路已沾黏油漆及水泥砂漿。[L]
					5.07.04.04	有多處管路尚未配管完成，但已進行拉線，未於管路出口安裝臨時之喇叭口。[L]
					5.07.04.99	3. 弱電箱箱體之材質，現場採用鋼板粉體塗裝，但依設計圖之圖例規格說明應採用不銹鋼板粉體塗裝。部分弱電箱之箱體開孔，未將多餘之配管開孔封閉。配電盤製造圖中，匯流排之熱縮絕緣被覆，未依合約規定採用具不吸水、防閃絡、及防火、自熄性之材質。[L]
					5.07.05.04	1F有1處排水管，尚未銜接配管至室外水溝，施作不合規範。[L]
					5.07.05.06	屋頂有1處排水管路採用90度彎頭，未以兩個45度彎頭銜接。[L]
					5.07.05.10	部分排水口未採防蓋板施以保護，易遭異物阻塞。[L]
					5.10.05.02	配電盤廠驗項目未依CNS13543施作耐壓試驗。[L]
					5.10.06.01	不銹鋼管之配管另件，尚未提送型錄審查，依詳細價目表應採具JWWA及SAS322認證之產品。[L]
					5.10.99	(1)鋁窗風雨試驗提送資料，內容未明確。(2) 地下室外牆防水水泥砂漿粉刷，無配比紀錄。(3)屋頂防水無厚度檢測紀錄。[L]
					5.14.05	無露天開挖作業主管執行職務記錄。[L]
					5.15.99	未於明顯位置設置手提滅火器，及張貼工地全區之手提滅火器配置圖。[L]
4	臺中綠美圖新建工程	108A-014	臺中市政府文化局	3,191,573.00	3,191,573.00	劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	瑞助營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	112/01/12	83	0	0	0	4.01.05	109年8月13日督導附件回復資料未落實督導審核及確認。(L)
					4.01.20.03	專管單位抽查未落實： (1).擴張網安裝無督導及紀錄。 (2).地下室外牆防水施工無督導紀錄。 (3).地下室仿清水施作無督導紀錄。(L)
					4.01.99	(1).工程估驗進度與實際進度明顯差異，影響廠商權益及執行率。(2).專案管理廠商未落實要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師、消防設備師及空調技師)執行現場之施工監造簽證工作。(3).主辦機關辦理工程督導照片部份未顯示日期。(4).本案為巨額工程，工程估驗進度落後逹15%，其預算行率應再加強。(5).工程施工查核本案建築師未出席是否有辦理請假作業，並請依契約規定辦理。(L)
					4.02.01.02	監造組織架構中，未將消防設備師納入。(L)
					4.02.03.04.01	(1).地下室結構柱仿清水施作，無抽查記錄。(2).一樓版預留撐牆筋，抽查未落實(L)
					4.02.14.01	消防系統及空調系統分項施工計畫，未送監造之消防設備師及空調技師進行審查簽認。(L)
					4.03.04.01	(1).一樓版預留撐牆筋，自主檢查未落實。(2).地下室外牆覆土回填檢查未確實，現場已明顯部份破壞防水層。(L)
					4.03.04.02	現場施工缺失多，承包商未落實執行品管自主檢查。(L)
					5.01.03	地下室二地坪平整度不佳。(L)
					5.01.99	室外梯混凝土完成面平直度不佳。(L)
					5.02.06	一樓板預留撐牆筋及樓梯起折筋，未符規定。(L)
					5.02.99	地面突出物結構體預留鋼筋錯落未整齊排列及保護。(L)
					5.07.01.08	地下室外牆防水層及保護，未確實。(L)
					5.07.04.01	電氣導線連接採一般扭接方式，未依用戶用電設備裝置規則之規定進行導線連接+焊錫，或採壓接方式，配線不合規範。多處天花板之管路，全部採用防水金屬軟管，未採用合約規定之電氣導線管，管線材料不符。(L)
					5.07.04.03	多處防水金屬軟管之分岐連接，未安裝出線盒，導致電線連接處外露未防護，電導線管安裝不合規範。多處已施作之配線，未施作適當之防護，導致該線路已遭噴塗料，亦有部分配線未施作防潮措施。(L)
					5.07.04.99	電纜架及線槽銜接處之接地銅片，未安裝在電纜架及線槽之接合處正確位置。(L)
					5.07.07.07	消防主管路之水平配管，有多處區域僅採吊束吊掛，未採用鍍鋅角鋼進行吊裝固定。泡沫管路於一齊開放閥前後之鑄鐵閘閥，閥體採橫式安裝，未採立式安裝，配管受力不平衡，未進行妥適之吊掛固定。(L)
					5.07.07.28	泡沫系統流水檢知裝置之排水管材質及管徑，與設計圖之規定不符。(L)
					5.07.07.99	消防栓箱體底部固定，殘留過大之螺栓孔洞，未填補止水措施。泡沫管路一齊開放閥之二次測試驗用配管，未依設計圖之安裝詳圖，將該測試閥及配管安裝至地面0.8~1.5M之位置。(L)
					5.07.08.99	空調風管置於暗架骨架上。(L)
					5.08.99	(1).一樓頂板貼附之吸音棉，有脫落未密貼情形。(2).外牆帷幕橡膠條置於戶外未加以適當保護及防護。(L)
					5.10.03.05	防火漆未依每塗層進行膜厚檢測。(L)
					5.10.06.03	泡沫管路試水壓之壓力14kgf/cm2，但泡沫泵浦之額定揚程，於標單提列79M，設計圖提列85M，試水壓之壓力未符合泵浦全閉揚程之1.5倍。(L)
					5.10.99	(1).鋼構UT及RT非破壞檢測，簽署人未落實親簽。(2).給排水、空調、消防等水系統管路之水壓試驗紀錄，未列表管理是否有全部管路進行試驗。(L)
					5.14.01.01	(1).地下室水箱未設置防墜措施及警示標誌。(2).工地內進出動線設置鋼鈑，部份未設置防滑鋼鈑(L)
					5.14.99	(1).地下室滅火器設置不足。(2).現場之臨時用電分電箱，未上鎖進行有效管理。(3).地坪積水處未加以清理生苔及蚊蟲易滋生。(L)
					6.01.01	施工進度管理不良，進度落後2.5759%。(L)
5	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	110A-025	臺中市新建工程處	576,870.00	576,380.00	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司		112/02/06	82	0	0	0	4.01.99	(1)簡報三級品管組織架構，三級工程查核機關中，內政部營建署請修正為內政部。(2)標案管理系統中基本資料未填列完整(如空污管制編號)。
					4.02.01.05	(1)監造計畫p.180頁起之各分項施工抽查作業流程未一併註記職安衛停留點符號。(2)橋工豎齒型伸縮縫安裝抽查紀錄表內未有表面防滑塗裝子項之列入。(3)測量放樣施工抽查紀錄，座標(距離)及高程未列容許位差。
					4.02.01.08	主辦內部品質稽核2次，應依品質計畫規定，每3個月辦理1次。
					4.02.03.04.01	(1)監造計畫p.22項表7.5-17全套管基樁施工抽查表內，完整性試驗頻率未載明。(2)混凝土施工抽查紀錄，部分檢查值未量化記載。(3)全套管施工自主檢查表，保護層厚度檢查值未量化計載。
					4.02.03.04.03	承包商鋼料購入數量是否與契約數量契合?未有監造單位必要核對紀錄。
					4.02.03.08.01	監造報表重要記事欄，應記載上級督導、查核及協調會等結論或成果(部分日期漏列)。
					4.02.99	簡報中請補列設計圖及標準對面圖。
					4.03.04.01	(1)鍍鋅格柵溝蓋周邊補強筋擺放未描述於分項自主檢查表內。(2)既有喬木移植他處之後續養護情形(含雜草清除及施肥)未有承商分項施工自主檢查紀錄。(3)測量放樣，座標及高程未列容許位差。
					4.03.04.02	(1)邊溝重力流溝底洩水坡度值未量化登載於承商分項自主檢查表。(2)全套管施工自主檢查表，挖掘深度未量化記載。
					4.03.08.03	混凝土未提供評估統計分析。
					4.03.11.05	專任工程人員督察缺失事項，改善結果應提送專任工程人員審查認可。
					4.03.14.01	工地安全衛生協調組織會議，應補列主持人(工地主任)，相關決議事項應落實辦理，不宜列持續追蹤等。
					5.02.05	滯洪池SC2工區鋼筋保護層墊塊厚度7公分，與設計保護層厚度7.5公分不符。
					5.03.99	近終點處之SC2滯洪池牆模橫擋鐵件開口局部朝下，未朝上。
					5.05.03	滯洪池SC2工地洗車設備妥善率不佳，應落實改善。沉澱池應依規定操作，維護環境。
					5.06.99	沿線整地作業高低起伏頗大，宜再改善。
					5.07.01.10	滯洪池底部混凝土完成面不平順，有局部積水現象。
					5.07.04.04	路燈基座電管未確實加帽蓋，僅以膠布纏繞。
					5.08.08.03	滯洪池SC2工區，甲種施工圍籬不平順，應調整平順。乙種圍籬不牢固，應改善。
					5.10.01.01	民峰公司提供之水中混凝土無目標需求強度值之比要呈現。
					5.10.01.05	二型水泥是否確實投入本工程?本工程二型水泥取樣頻率偏低。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射證明書，未載買受人(施工廠商)及工程名稱。
					5.10.07.02	路燈接地電阻測試迄未施作(含佐證照片)，請速改正。
					5.10.99	(1)A709鋼材進廠數量僅2164噸(截至112.1.31止)，與契約計價數量2546噸有差距，請檢討其原因所在。(2)混凝土品質保證書未記載買受人(施工廠商)名稱。(3)抽查勝曜實業有限公司及民峰實業股份有限公司之預拌混凝土廠送審資料，未見冰水主機設備，建請注意應有該設備，以避免夏天混凝土溫度超過32度。
					5.14.01.04	P3橋台工區，高差超過1.5公尺以上之工作場所作業，應設置符合規定之安全上下設備。
					5.14.02.06	滯洪池SC2工區及.P3橋台工區，施工架螺栓未確實固定，部分以簡易鐵絲綁紮，不牢固。
					5.14.11	承商未依工程現況設置擋土支撐及鋼構組配作業主管。
					5.15.08	P3橋墩工址出入通道崎嶇不平。
					5.15.11	重型護欄上，部分警示燈有破損情形。
6	外埔區水美路285巷淹水點改善工程	11108150147	臺中市政府水利局	9,075.00	8,366.00	閎億工程顧問有限公司	閎億工程顧問有限公司	俊富營造有限公司		112/02/06	79	0	0	0	4.01.06	既已辦理過一次變更設計事宜，惜未見主辦機關責成監造者及承包商適時辦理相關計畫書進版事宜。
					4.02.01.01	(1)監造計畫內欠缺R.C.P管涵埋設工項，路面標線及CLSM等工項之品質抽查管理標準及查驗表單之建置。(2)第一次變更設計，材料設備項目有增減，請一併辦理監造計畫書材料設備送審管制總表及檢(試)驗管制總表，進版修正。
					4.02.01.05	減速標線繪設厚度多寡未重點摘述于相關分項品質管理標準中。
					4.02.01.06	監造計畫內各分項施工抽查流程圖上未依規同步註記職安衛查驗、停留點符號。
					4.02.03.04.01	測量放樣施工抽查紀錄表未落實辦理。應確實填列檢查位置、檢查標準(設計值)及檢查值。
					4.02.14.02	監造技師督導缺失部分，應落實追蹤改善。
					4.02.99	(1)簡報應補列設計圖說及水理條件。(2) 材料設備檢(試)驗結果，二級品管判讀，應修正為合格或不合格。(3)本工程111年9月14日開工，設計監造111年9月14日才審定整體品質、施工及交通維持計畫，應提早幾天，以利機關於開工前核定。
					4.03.02	第一次變更設計，施工工項調整，應一併辦理品質計畫書及施工計畫書進版修正。
					4.03.02.03	塑膠包覆不鏽鋼踏步安裝間距多寡未清晰登載廠商分項施工要領中。
					4.03.04	(1)R.C.P管涵逐節安裝未有其管底重力流縱波量測值之分項自主檢查紀錄。 (2)現場深開挖挖擋土係採鋼軌樁打設者，承商卻以門型擋土型式記載，顯有失當處，請更正。 (3)R.C.P管涵銜接管口究有否以止水像膠圈套入?未有承商施作自主檢查紀錄。
					4.03.04.02	(1)鋼軌樁及混凝土施工自主檢查表，未記載檢查位置。(2)測量放樣未落實辦理自主檢查，座標及高程未記載檢查標準(設計值)及量測檢查值。
					4.03.11.03	專任工程人員應確實督導有無按圖施工，應丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.03.14.01	未提供工地安全衛生協議組織會議記錄。
					4.03.14.03	職業安全衛生教育訓練，應評列訓練課程。
					4.03.99	簡報pc-10預定進度表，未詳列實際進度。
					5.01.01	第3座R.C豎井頂版邊緣混凝土有邊損孔洞。
					5.01.04	豎井內建模板未拆除。
					5.01.99	豎井格柵角隅混凝土剝落缺損。
					5.07.01.14	本工程涉排水坡度施工，未落實辦理測量及放樣。
					5.07.02.11	(1)沿線已舖築之AC臨舖路面邊緣線條參差不齊，且與舊有AC路面有高低差，易生行車事故。(2)假修復AC路面壓實度不符規範，平整度不佳。
					5.07.02.12	(1)君代生技公司門口AC臨時修復路面裂紋充斥。(2管線施工既有AC路面未依規定辦理整齊切割，造成既有路面劣化不平整。
					5.07.02.19	區段深開挖擋土設施之鋼軌樁打設間距已逾50cm寬之不合格情事
					5.08.08.03	施工圍籬。不整齊。
					5.10.01.01	CLSM材料配比表仍呈現再生粒料與簡報中呈現之已改用混凝土用粒料不符。
					5.10.02.02	竹節鋼筋未有其無輻射污染檢
					5.10.10.02	已舖築第一施工單元AC假修復層未有其厚度與壓實度試驗。
					5.10.99	鋼筋無輻射污染證明書，未記載買受人(施工廠商)及工程名稱。
					5.14.11	承包商未依施工現況設置擋土支撐作業主管。
					5.15.08	工區周邊道路路面相當不平整。
					5.15.11	工區前後路段未依規設置施工中警告標誌。
7	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	109014	臺中市政府地政局	2,977,740.00	2,977,000.00	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	義力營造股份有限公司	內政部土地重劃工程處	112/02/08	83	0	0	0	4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、保險及計畫書等事宜。
					4.01.26	累計估驗進度19.69%,未達實際進度22.91%之90%，仍請加速估驗計價作業。
					4.01.99	(1).專管單位執行計畫送審核章表中，或監造、施工、品質計畫送審核章表中專管相關人員請落實簽署。(2).第2次變更設計請加速辦理。
					4.02.01.10.02	監造單位施工抽查紀錄表中有關長/寬/高/厚/間距等查驗結果部份量化不足或建議檢附結構平面、標準斷面量化抽查紀錄。
					4.02.03.03	監造單位之檢驗停留點未留存完整紀錄,如承商相對應之自主檢查表人員簽名不全。
					4.02.03.05	未確實督導施工廠商執行防汛資材整備工作(如抽水機無功能測試)。
					4.02.03.06	未確實督導廠商提送估驗文件，致估驗計價未達標準。
					4.03.03	施工廠商施工日誌對照要項材料設備檢試驗管制總表，有關111年10月26日280 kg/cm2混凝土材料取樣試驗組數漏列未紀錄。
					4.03.04.02	(1).品管自主檢查表未落實執行檢查,有簽名漏簽不符規定之情形。(2).施工廠商施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化部份不足或建議檢附結構平面、標準斷面量化自檢紀錄。(3).鋼筋施工自主檢查表部分未量化。
					4.03.99	防汛演練項目應符合工區所需(本工區內有旱溪排水流經，應進行破堤演練)。
					5.01.02	(1).滯洪池工區壁牆之混凝土表面有多道垂直裂縫產生。(2).工區15M-18工材堆置區域部分進場預鑄人孔單元管緣混凝土面環狀裂縫。
					5.01.04	各項結構物混凝土表面殘留木片及鐵絲等雜物未清除。
					5.02.06	工區公10滯洪池line-7/J~L澆置界面部份頂梁#8主筋預留施工局部歪斜、間距不一，圍束箍筋假固定或搭接施工調整未妥適。
					5.02.11	公10滯洪池立柱頂預留鋼筋表面部分有混凝土殘渣及銹蝕。
					5.03.03	滯洪池工區之頂板,有模板不緊密造成漏漿現象。
					5.05.02	工區現場部分區域塵土飛揚，未適當灑水。
					5.05.04	營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境。
					5.09.09	工地現場有油桶任意倒置,未妥善保護。
					5.10.01.02	氯離子檢驗報告會同人員，不符規定。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。
					5.10.99	(1).二級品管材料抽驗試驗報告之會驗人員有未會同參與者。(2).照明及景觀材料尚未送審，請速送審。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄防墜設施,有缺腳趾版情形。
					5.14.06.01	公10滯洪池拆模工材鐵釘、鐵絲尖銳易刺擦傷，局部未清理或區隔警示。
					5.16.99	防汛資材抽水機未進行功能測試。
8	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	11001120005	臺中市政府水利局污水設施科	314,200.00	313,980.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造股份有限公司		112/02/08	81	0	0	0	4.01.09	主辦機關有關工務協調、管線協調、進度檢討、變更會勘等會議文件紀錄未彙整陳列。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如完工日期有誤等。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度執行率不足，累計估驗進度(已支付)15.47%較工程實際進度30.78%有偏低之情形，請加速估驗計價作業。
					4.01.99	文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求，章節不符修正後之品管規定。
					4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，未編碼管理。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表不全格式有誤，另有以統計表方式使用情形，未依監造計畫所列項目辦理，且有逾期送審之情形[缺失相片(1)]。
					4.02.03.03	監造單位審查廠商品質、施工計畫送審核章表中現場監造未落實簽署。
					4.02.03.04.01	(1)未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查紀錄表，無隨機抽查紀錄不符需求；(2)監造單位瀝青混凝土施工抽查表中無透層、粘層紀錄。
					4.02.03.06	未確實督導廠商提送估驗文件，致估驗計價有偏低之情形。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照要項材料設備檢試驗管制總表，有關111/6/24推進短管RCP400mm 與111/11/30推進短管RCP500mm等材料取樣試驗組數漏列未紀錄。
					4.03.02.11	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，未編碼管理。
					4.03.02.12	(1)無交維自主檢查表，未符合需求；(2)施工廠商材料設備送審管制總表格式未符規定[缺失相片(2)]。
					4.03.04.02	(1)自主檢查表未落實執行檢查，有實際檢查者與簽名者不符規定之情形；(2)施工廠商瀝青混凝土施工自主檢查表中無透層、粘層紀錄。
					4.03.14.03	職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱及教育訓練無教材可供查察。
					4.03.99	施工廠商不合格品改善追蹤管制相關文件、相片紀錄未陳列。
					5.07.05.06	宜文街一段120、122號社區用戶污水接管管路方向改變時未採用順水T或以兩個 45度彎頭銜接施工[缺失相片(3)]。
					5.07.05.99	宜文街12Aa002-6塑膠手孔周緣間隙未填縫或抹縫施工收尾，及有混凝土殘渣，應清除[缺失相片(4)]。
					5.09.07	施工現場(宜文街120~128號)開挖後既有瓦斯管線裸露未見妥善保護，避免施工中誤損。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。
					5.10.99	RV-21-00020PVC塑膠管試驗報告有判讀及簽名，惟報告111/8/10簽署，廠商及監造人員111/9/7才判讀，請留意時效。
					5.14.04	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表格式未更新[缺失相片(5)]。
					5.14.06.01	工區宜文街120至128號社區內巷管溝開挖切割點銲鋼絲尖銳易刺擦傷，未彎曲、清理或防護[缺失相片(6)]。
					5.14.06.03	簡報內照片顯示人員於工區從事材料檢查作業未確實佩戴安全帽。
					5.14.12.02	工區污水管線施工時鄰接現有道路、巷口、住戶區域之交通動線作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。
					5.14.99	工區宜文街120至128號社區內巷管溝開挖切割施工範圍緊鄰多排瓦斯管線須注意勞工缺氧、中毒、火災及爆炸等危害，確認危害防止與防護計畫。
					5.15.03	承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。
					5.15.99	施工現場未見職業安全衛生告示牌之設置與使用。
9	臺中市大里區光正段二期社會住宅新建工程	10908270281	臺中市政府住宅發展工程處	1,013,680.85	1,013,000.00	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司		112/02/09	83	0	0	0	4.01.99	(一)施工進度落後，未落實掌控。(二)主辦機關未要求監造單位之監造技師(如電機技師、消防設備師)落實現場施工之監造簽證工作。
					宏懋機電股份有限公司					4.02.03.04.01	(一)地下室外牆防水施工抽查，未落實分段查驗及紀錄。(二)鋼構基礎螺栓埋設項目未符需求，如缺支數、長度及規格等。
					4.02.14.01	水電工程各分項之施工計畫，未送請監造之電機技師、消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	(一)無結構簽證技師品質督導紀錄。(二)監造之電機技師及消防設備師無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.02.99	(一)未建立材料進場抽查機制。(二)建築師督導照片人員未入鏡。(三)簡報部分照片未顯示日期。
					4.03.01	水電工程之分項施工計畫管制總表中，尚有多項之分項施工計畫未依契約規定期限提送，不符合工程需求。
					4.03.04.01	(一)地下室外防水施工，未落實分段檢查及紀錄。(二)鋼構基礎螺栓埋設項目未符需求，如缺支數、長度及規格等。(三)A棟樓梯鋼筋檢查未確實，如寬止筋設置及起折筋設置未落實等。
					4.03.04.02	112.01.31導線管底版配管工程施工自主檢查表之出線盒顏色標示檢查情形未載明檢查顏色。
					4.03.99	(一)專任工程人員每月督察一次，頻率明顯不足。(二)協議組織參與人員未載明工種。(三)教育訓練未註明講師、主題、簽到退時間及會議日期。
					5.01.03	樓梯混凝土完成面，部份粗糙平整度不佳。
					5.01.99	地下室車道牆，混凝土完成面部份明顯偏移錯位。
					5.02.02	A棟2-3樓牆筋搭接未確實，起折版筋支數不足。
					5.07.01.99	2樓至3樓樓梯間有蜂窩情形。
					5.07.04.01	電氣導線連接採一般扭接方式，未依用戶用電設備裝置規則之規定進行導線連接+焊錫，或採壓接方式，配線不合規範。
					5.07.04.03	電導線管安裝不合規範，如1F有1處預留之電導線管，許多導線管緊密靠在一起，未作妥善處置；另有1處因打鑿安裝接線盒導致電導線管破損。
					5.07.04.04	部分接線盒之管路出口，未施作喇叭口。
					5.07.04.08	相鄰接線盒之安裝高度，於樓梯附近之部分接線盒安裝明顯高度不一致，高度位置不當。安全門之磁簧開關接線盒，預埋之位置不適當。
					5.07.05.09	排水管路之配管工法展示，該水平通氣管銜接至通氣立管之銜接高程錯誤，銜接點未高於排水器具溢水口15cm以上，且通氣立管底部未連接至排水立管底部。
					5.07.05.99	熱水管安裝另件部位未進行保溫設置。
					5.07.06.02	接地系統之接地測試極引出線，未標示那條線為P極及C極。
					5.07.07.02	消防機房之牆壁僅預樓套管1孔，依設計圖應為4孔，部份套管未設置。
					5.10.06.02	材料設備送審管制總表提列之應廠驗設備(如不銹鋼雙壓接接頭及溝槽式機械接頭、消防火警設備、噴灌設備)，不銹鋼雙壓接接頭及溝槽式機械接頭尚未廠驗。
					5.10.99	(一)混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測人員未簽章。(二)基礎螺栓試驗報告，取樣單位僅廠商，監造單位未會同。
					5.14.05	施工架及擋土作業主管無執行職務記錄。
					5.14.06.06	現場預埋吊子之固定鐵釘，於模板拆除後，現場殘留之鐵釘，尚未剪除。
					5.14.99	由臨時用電分電箱引接至現場之電源線路，有一迴路未施作接地線，且接線端子處未標示供電電壓規格。
10	臺中市太平區育賢段三期社會住宅新建工程	11002060335	臺中市政府住宅發展工程處	1,131,760.00	1,131,760.00	戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司		112/02/09	78	0	0	0	4.01.01	材料抽（檢）驗費用未於招標文件單獨編列。
					富堂水電工程股份有限公司					4.01.99	主辦機關未要求監造單位之監造技師(如電機技師、消防設備師)落實現場施工之監造簽證工作。
					4.02.01.10.03	（1）抽查紀錄表未符最新版本格式。（2）112.01.05模板工程查驗紀錄表(二)之模版支撐材抽查標準未載明。
					4.02.03.04.01	（1）地下室外牆防水施工抽查，未落實分段查驗及紀錄。（2）鋼筋檢查未落實，紀錄與現場品質明顯差異。（3）安全支撐施工中抽查，未提供抽查紀錄。（4）地下室外牆滲漏水改善，無改善計畫及查證紀錄。（5）監造單位之電氣導線管施工查驗紀錄表中，記錄管與管間保持間隙，但現場有多處預留之電導線管，許多導線管緊密靠在一起，未落實現場查驗。
					4.02.03.08.01	主辦機關111.11.10辦理督導，監造報表未記載。
					4.02.14.01	水電工程各分項之施工計畫，未送請監造之電機技師、消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	（1）無結構簽證技師品質督導紀錄。（2）監造之電機技師及消防設備師無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。（3）監造之電機技師及消防設備師無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.02.99	（1）試驗報告判讀欄位為合格或不合格，非不符合。（2）簡報部分照片未顯示日期。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表中，未標示水電工程應進行廠驗之設備；滅火設備分項施工計畫中，未將水系統管路之水壓試驗，納入自主檢查表中，未符合工程需求。
					4.03.03.01	未使用主管機關最新版本之施工日誌。
					4.03.03.02	主辦機關111.08.18辦理督導，施工日誌未記載。
					4.03.04.02	（1）鋼筋續接器扭力鈑手測試，未落實每支檢查及紀錄。（2）地下室外防水施工，未落實分段檢查及紀錄。（3）地下室水施工，底塗至面塗紀錄於同一天，明顯失真。（4）鋼筋自主檢查未落實，紀錄與現場品質明顯差異。（5）承商配線施工之品管自主檢查表中，紀錄依電工法規規定接線，但現場接線未依規定施作，記載不確實。（6）自主檢查未符最新版本格式。
					4.03.99	簡報C-2，相關人員證照個資應適當隱藏。
					5.01.04	（1）A棟1樓牆面殘留鐵釘。（2）混凝土表面殘留混凝土殘渣。
					5.02.02	A棟3樓樓梯預留起折筋，數量不足。
					5.02.04	現場牆筋90度銜接，部份未確實設置90度彎鈎。
					5.02.05	牆筋保護層及寬止筋設置，未落實。
					5.02.06	A棟及B棟通廊，皆未留設預留筋。
					5.07.01.07	地下室多處有滲水痕跡，混凝土品質不佳。
					5.07.01.99	（1）三樓假柱中心設置保利龍，未確實整理固定。（2）A棟2樓外窗立柱有混凝土剝落情形。
					5.07.04.01	電氣導線連接採一般扭接方式，未依用戶用電設備裝置規則之規定進行導線連接+焊錫，或採壓接方式，配線不合規範。
					5.07.04.03	電導線管安裝不合規範，如1F有多處預留之電導線管，許多導線管緊密靠在一起，未作妥善處置；樓梯間牆壁有1處接線盒安裝之高程錯誤。
					5.07.04.04	現場已進行配線，線頭未施做防潮處理。
					5.07.05.10	現場預留管線及部分排水口未採防蓋板或管帽加以保護，易遭異物阻塞。
					5.07.05.99	工地未設置排水管路之配管工法展示。
					5.07.07.02	消防機房之牆壁僅預樓套管1孔，依設計圖應為4孔，部份套管未設置。
					5.09.08	工程告示牌：（1）竣工日期未修正。（2）「市政信箱」欄位誤繕為「市長信箱」。
					5.10.01.01	現場未適時提供混凝土配比資料。
					5.10.99	（1）材料試驗報告，廠商判讀部份未簽註日期。（2）混凝土氯離子含量檢測，會同檢測人員欄位未簽名。（3）混凝土氯離子檢測報告，符貼為感熱紙未符實際。
					5.14.01.01	電梯未設置防墜網。
					5.14.05	施工架及擋土作業主管無執行職務記錄。
					5.14.06.01	1樓部分暴露鋼筋未加裝護套。
					5.14.06.06	現場預埋吊子之固定鐵釘，於模板拆除後，現場殘留之鐵釘，尚未剪除。
					5.14.99	（1）樓梯臨時護欄設置未符規定，鋼管亦未設置管帽護蓋。（2）施工架進出通道未設警示及防撞措施。（3）施架鋼管併接未以制式扣件鎖固。（4）現場有發現含酒精之飲料。
11	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	10912030261	臺中市政府水利局	244,020.00	244,000.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		112/02/10	81	0	0	0	4.01.99	(1).簡報A-15督導紀錄表仍為110.11.10資料建議請隨工進更新。(2).簡報A24「勞工安全衛生」應配合法規修正應督導施工廠商改為「職業安全衛生」。
					4.02.01.08	監造單位對工地稽核記錄過簡略，請增加對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項，避免僅著墨品質管理行政作業及督導。
					4.02.01.10.01	簡報監造單位材料設備送審管制總表及材料料設備檢試驗管制總表實際辦理情形未完整呈現無法檢視。材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量、應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。
					4.02.03.03	施工廠商品質計畫材料設備送審管制總表及材料料設備檢試驗管制總表未能完整呈現僅管至施工前期，施工中、後期即無時程管制資料，應督導廠商改正。
					4.02.03.04.01	(1).缺材料/設備品質抽驗紀錄表，未採用新版本，未落實記載。(2).工程抽查隨機抽查偏低，應加強抽查頻率。
					4.03.02.05.02	各項施工流程圖請加自主「檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」
					4.03.02.12	品管自主檢查表，協力廠商欄位應為供料廠商，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。
					4.03.04.02	(1).自主檢查，表單檢查人員筆跡與色澤與現場工程師（應檢查人員）不一致，未能落實第一層級品管品質管制現場工程師應實際檢查機制。(2).自主檢查表未落實施工前、中、後之檢查及記載。
					4.03.05.01	混凝土品質保證書未註明數量、混凝土品質報告書未註明取樣組數。
					4.03.05.02	(1).品質計畫材料設備送審管制總表及材料料設備檢試驗管制總表未能完整呈現，僅管至施工前期，施工中、後期即無時程管制資料。(2).品質計畫內材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量、應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。
					4.03.08.02	施工廠商內部稽核請增加對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項，避免僅就行政作業及工程材料堆積等督導。
					4.03.14.01	工地協議組織會議未邀請所有參與施工協力廠商都参加。
					4.03.14.03	每日施工前危害告知卷宗自111.5.9~112.2.6期間無資料可查。
					4.03.99	簡報C3「品質保證」應配合工程會111.7.4第1110300270號函修正第二層級工程主辦單位或監造單位品管應為「品質查證」。
					5.07.12.99	推進井開挖使用鋼襯鈑大都已重複使用多次鏽跡斑斑已有腐蝕現象，使用前應檢查結構強度符合設計標準以維開挖井施工安全。(2).工作井區內堆置圓管型鋼套管材料應加設止滑塊。
					5.09.08	職業安全衛生告示牌緊急聯絡機關「中區職業安全衛生中心」應改為「臺中市勞動檢查處」。
					5.14.01.04	工作井上下設備長期使用爬梯橫桿鐵管已光滑，請依職業安全衛生設施規則第37條規定應於距梯底2公尺以上部分設置護籠或其他保護裝置。
					5.14.06.10	工作井區內已張掛禁止煙火，惟工作井底部出現多量菸蒂。
					5.14.08	公益路F8506-1工作井圍籬防溢座等設施不足，未符合規定。
					5.15.06	公益路F8506-1工作井前漸變段設置長度不足，缺防撞設施等，未符合規定。
					5.15.11	施工拒馬下橫材請加註施工與電話。
12	111年度臺中市第七工區治山防洪減災及農路農路橋修建工程	11012160323	臺中市政府水利局	22,550.00	22,550.00	山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	德麒營造有限公司		112/02/10	79	0	0	0	4.01.04.02	督導頻率約每月1次略嫌不足，請加強督導以提高工程品質。
					4.01.13	標案管理系統空污管制編號、保險日期、保險費用、保險號碼等尚未登錄。
					4.01.99	(1)簡報A03 施工計畫及品質計畫核定日期在111.1.22日核定，與實際核定公文發文日期111.1.24不一致；(2)辦理七次工程督導僅承辦人，無承辦科室主管或主辦機關主管帶隊；(3)工程施工執行資料表-經費預定支出及簡報部分契約金額都是18,560千元，簡報工程預算支用計算卻以發包預算金額22,550千元控管，兩者不一致，應予釐清。
					4.02.01.10.01	監造單位材料設備送審管制總表格式未更新[缺失相片(1)]。
					4.02.03.03	施工廠商品質計畫未依工程會品質計畫製作綱要編製，品質計畫審查未落實。
					4.02.03.04.01	(1)缺材料/設備品質抽驗紀錄，未採用新版本且未落實材料進場抽驗；(2)工程隨機抽查偏低，應加強隨機抽查頻率。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表，未採用新版本，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實記載。
					4.02.14.02	監造技師督導紀錄過於簡略，請增加對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項。
					4.02.99	簡報B12~B24 「品質保證」應配合工程會111.7.4第1110300270號函修正第二層級工程主辦單位或監造單位品管應為「品質查證」。
					4.03.02.01	品質計畫未依工程會最新版本編制，計畫內容未依照工程金額規模編寫。
					4.03.02.05.01	品質計畫內材料設備送審管制總表未填列任何管制材料項次；材料設備檢試驗管制總表僅填入三項材料餘空白未填，亦未配合工期填入預定進場、抽樣日期...等基本管制時程。
					4.03.02.12	施工廠商材料設備送審管制總表格式未更新。
					4.03.03.01	施工日誌，表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實執行[缺失相片(2)]。
					4.03.04.02	(1)品管自主檢查表，協力廠商應為供料廠商，未落實填寫；(2)簡報呈現自主檢查無缺失，與實際未相符，顯未落實或流於形式，應加強落實自主檢查。
					4.03.14.11	每日施工危害因素告知僅辦理一次，施工期間無召開協議組織會議。
					4.03.99	改善施工照片無標註日期。
					5.07.01.99	(1)伸縮縫填縫板使用保麗龍密度與規範不符[缺失相片(3)]；(2)施工拒馬下橫材應依設計圖加註施工單位與聯絡電話[缺失相片(4)]。
					5.07.02.99	渠道排水溝起訖點側溝壁牆應配合既有地形，渠道起點應與既有土溝坡面一致避免新設溝壁結構突出豎立在渠道中，端點與既有排水溝牆面坡度應一致[缺失相片(5)]。
					5.09.08	工程告示牌，施工期間未配合修正等，未能確實向民眾表達工程內容[缺失相片(6)]。
					5.10.01.02	氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(7)]。
					5.14.01.01	簡報A22內照片顯示於高差1.5以上，未設置安全護欄[缺失相片(8)]。
					5.14.04	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用新版本。
					5.14.06.02	工區內無張貼職業安全衛生警語可提醒施工人員加強工安意識。
					5.16.99	汛期防災減災表單格式未更新。
13	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	1110426	臺中市政府教育局	52,631.45	51,500.00	理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	騰駿營造有限公司		112/02/14	81	0	0	0	4.01.01	環保費用應覈實編列。
					4.01.99	(1)「施工執行情形資料表」填寫應再加強，未來再遇上級機關查核，需詳細填寫「施工執行情形資料表」提供查核委員參考即可由資料表了解全貌；工程施工執行情形資料表之填寫，各項查抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目全數全數納入詳細填列，且監造與承包商工項名稱應一致；(2)簡報資料所附照片未標示日期(如第A-13~14、17~19、23頁)；(3)工程督導缺失改善照片改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程(如簡報資料第A-14、18頁)。缺失相片(1)
					4.02.01.05	管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實；查抽驗表格請參照109年4月27日新修定之監造計畫製作綱要制定的表格辦理。缺失相片(2)
					4.02.01.05.02	鋼筋抽查紀錄標準值應量化。
					4.02.01.06	監造單位防汛抽查頻率不足。
					4.02.01.09	抽查紀錄表應分項造冊管理。
					4.02.01.10	材料送審管制總表為符實際應即日起改用工程會109年4月27日最新版之材料送審管制總表、111年2月11日新版材料設備檢（試）驗管制總表辦理。缺失相片(3)
					4.02.01.10.03	(1)鋼筋間距抽查紀錄方式有待改善`; (2)鋼筋保護層抽查紀錄不符需求。
					4.02.03.04.03	檢試驗報告判讀語氣監造與承商已有區別惟簽名後應押註日期。
					4.02.03.08.01	(1)監造報表之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行；(2)抽查112.01.27監造檢查表，監造單位當天辦理RF結構體檢查，但當天監造報表未標示檢查位置；(3)抽查112.02.08監造報表，當天標示實際進度為64.29%，而當天施工單位之施工日誌卻標示為61.55%，兩者不同(附註：112.02.01~08兩者標示之實際進度均不相同)。
					4.02.99	不合格品改善未說明改善中的內容也未附照片，並且改善前、後的照片也未標示日期(如簡報資料第B-45頁)。
					4.03.02.05.01	混凝土施工自主檢查表紀錄坍度及氯離子頻率不足。
					4.03.02.12	材料管制總表即日起改用工程會109年4月27日最新版之材料送審管制總表、111年2月11日新版材料設備檢（試）驗管制總表。
					4.03.03.01	建築物施工日誌為舊版，即日起直接下載內政部110年8月27日新修定版本使用，其記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。缺失相片(4)
					4.03.03.02	(1)抽查112.02.08施工日誌，當天標示實際進度為61.55%，而當天監造單位之監造報表卻標示為64.29%，兩者不同(附註：112.02.01~08兩者標示之實際進度均不相同)；(2)抽查112.01.27監造檢查表，監造單位當天辦理RF結構體檢查，但當天施工日誌未標示檢查位置；(3) 抽查112.02.07監造檢查表，當天監造單位有辦理女兒牆鋼筋檢查，而當天施工日誌未標示。(4)抽查111.11.24施工自主檢查表，當天施工單位有辦理2F混凝土檢查，但當天施工日誌未標示檢查位置。
					4.03.04.01	(1)施工自主檢查頻率應加強，應滿足全面檢查之頻率目標，自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實；(2)鋼筋自主檢查紀錄標準值應量化。
					4.03.04.02	鋼筋間距自主檢查紀錄方式有待改善。
					4.03.08.03	缺失矯正與預防措施多半觀念不正確，一般發生缺失只需提矯正改善，當相同缺失重複發生時則應啟動「缺失矯正與預防措施」，缺失矯正與預防措施應為二個措施，當缺失發生時品管人員應將缺失發生之原因分析後尋求改善方法、改善結果並建欓，透過教育訓練預防相同缺失不再重複發生，如仍無改善則應以建立樣品屋或工法展示來進一步預防改善，再無改進則必須修改品質計畫之施工步驟、施工要領等以達預防目的；另稽核之回饋應與矯正預防措施連結，查核或督導之施工確失也應回饋至自主檢查之施工項目內（監造單位之查抽驗表亦同）。
					4.03.11.06	專任工程人員督導表格為道路橋樑工程用表格，即日起請採用內政部110年8月27日新頒格式「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。
					4.03.14.03	職業安全教育訓練，未見訓練內容。
					4.03.99	(1)簡報資料所附照片，部份未標示日期(如簡報資料第93~94、99~101、105頁)；(2)不合格缺失改善未附定點定向照片，不易辨清改善過程(如簡報資料第C-93~94頁)。
					5.01.99	蜂巢修補應先打鑿鬆動部分再清潔乾淨後以無收縮水泥或同配比砂漿修補。
					5.02.01	預留之牆筋應雙排筋各加一支水平筋固定間距，並加寬止筋控制保護層厚度。缺失相片(5)
					5.02.02	戶外樓梯及溜滑梯預留鋼筋位置及方式是否符合規定請再確認。
					5.05.11	洗車台不符規定、無垃圾管道，未有高壓沖洗設備，防塵設備不足。
					5.07.04.03	(1)1F牆壁未來按裝配電箱位置，其自PVC導線管引出的電線末端均未以絕緣膠布包紮，並且其朝上PVC導線管管口均未加遮蔽。(2)1F頂板接線盒引出的電線末端均未以絕緣膠布包紮。
					5.07.04.04	導線配線後應養成順手做好絕緣包覆習慣避免工安。缺失相片(6)
					5.07.04.99	放置在1F室外管架上的機水電管材，管路兩端未以管帽或遮蔽物遮蔽保護。
					5.10.99	試驗報告於判讀時應標明規範標準及試驗值後，再行判讀。
					5.14.01.01	施工架與結構體間部分間隙過大，防墜設施不完整。缺失相片(7)
					5.14.02.01	支撐鋼管未使用制式插銷。缺失相片(8)
					5.14.03.01	電箱部分開關無漏電斷路器。
					5.14.99	工區1F室內牆邊及2樓窗台上留有保特瓶未收拾。
14	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	11004292451	臺中市停車管理處	328,280.00	328,280.00	趙文弘建築師事務所	趙文弘建築師事務所	新科營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所	112/02/14	85	0	0	0	4.01.20.04	專案管理單位督導紀錄，建議加強品質文件督導內容。
					4.01.99	(1)「施工執行情形資料表」填寫應再加強，未來再遇上級機關查核，需詳細填寫「施工執行情形資料表」提供查核委員參考即可由資料表了解全貌；工程施工執行情形資料表之填寫，各項查抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目全數全數納入詳細填列，且監造與承包商工項名稱應一致；(2)本工程截至112.02.10止實際進度為73.75%，而支付金額比率為60.55%，差距13.6%，未符合需求。
					4.02.01.05	查抽驗表格請參照109年4月27日新修定之監造計畫製作綱要制定的表格辦理；本次表格設計就是要導正除了被動的停檢點檢查外，重點工項應增加主動的隨機查抽驗。
					4.02.01.10	材料送審管制總表為符實際應即日起改用工程會109年4月27日最新版之材料送審管制總表、111年2月11日新版材料設備檢（試）驗管制總表辦理。
					4.02.03.08	(1)監造報表之記錄應著重詳實(並建議重要事項以大事紀方式記錄)，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行；(2)抽查111.11.07監造檢查表，當天監造單位有辦理1F多迴路配電線查驗，但當天之監造報表未標示。
					4.02.99	(1)簡報資料部份所附照片未標示拍照日期，如74、107、108、115頁；(2)不合格品改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程(如簡報資料第101、111頁)；(3)簡報相關照片表件應清晰，方能達到簡報成效，請加強改進。
					4.03.01	相關機電設備應訂定保養維護計畫。
					4.03.02.12	(1)施工自主檢查頻率應加強，應滿足全面檢查之頻率目標，自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實；(2)材料管制總表即日起改用工程會109年4月27日最新版之材料送審管制總表、111年2月11日新版材料設備檢（試）驗管制總表。
					4.03.03	公共工程施工日誌為道路橋樑工程使用的表格，即日起直接下載內政部110年8月27日新修定版本使用，其記錄應著重詳實(並建議重要事項以大事紀方式記錄)，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。
					4.03.08.02	稽核係針對人即針對品管程序執行之落實及表單填寫詳實度，公司品保單位的稽核應脫勾，依品管作業要點第六條規定由品管人員執行內稽，以及職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定由安衛人員執行內稽。
					4.03.08.03	缺失矯正與預防措施多半觀念不正確，一般發生缺失只需提矯正改善，當相同缺失重複發生時則應啟動「缺失矯正與預防措施」，缺失矯正與預防措施應為二個措施，當缺失發生時品管人員應將缺失發生之原因分析後尋求改善方法、改善結果並建欓，透過教育訓練預防相同缺失不再重複發生，如仍無改善則應以建立樣品屋或工法展示來進一步預防改善，再無改進則必須修改品質計畫之施工步驟、施工要領等以達預防目的；另稽核之回饋應與矯正預防措施連結，查核或督導之施工確失也應回饋至自主檢查之施工項目內（監造單位之查抽驗表亦同）。
					4.03.99	(1)簡報資料部份所附照片未標示拍照日期，如簡報資料第127、131、159、177、184頁；(2)不合格品改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程(如簡報資料第156頁)；(3)簡報中工程進度網圖，主辦與監造不一致。
					5.01.02	部分側溝表面有乾縮裂紋，請加強混凝土養護。
					5.06.02	景觀工程土方回填前，應將不符合規定之卵礫石及廢棄物清除。
					5.07.04.03	1F頂板接線盒引出的電線末端未以絕緣膠布包紮。
					5.07.04.99	放置在管架上的機水電管材，管路兩端未以管帽或遮蔽物遮蔽保護。
					5.07.05.07	吊筋螺栓應注意勿太短，應留設至少3牙以上，避免地震搖晃鬆脫。
					5.07.05.10	(1)室外花圃預留之朝上PVC排水管有3處朝上管口未加遮蔽；(2)1F室內預留PVC排水管，有部份朝上管口未加遮蔽，未妥善保護。
					5.08.02	(1)屋頂梯間雨庇應加做滴水條避免滲進天花；（2）梯間立面的層間縫應注意整平避免仿清水塗料施工色差；(3)二層戶外梯面材收至梯側應彎入5公分做為滴水；(4)戶外梯面材舖設應注意預留截排水溝避免大雨形成瀑布。
					5.10.99	(1)3F放置2台風機銘牌係以白紙標示東溢配管工程之規格，非為風機製造廠之正規銘牌；(2)簡報中材料送審管制總表未依工程會最新規定呈現。
					5.14.01.01	(1)戶外梯防墜措施應再加強避免墜落；(2)工地部分開口欄柵有缺口，應加強。
					5.14.99	(1)1F有1個臨時配電盤標示之管理人員未標示電話；(2)4F有4個臨時配電盤標示之管理人員及其連絡電話。
15	111年度新建全校水塔工程	111-016-3	臺中市立啟聰學校	4,503.21	4,430.00	陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	登福營造有限公司		112/02/16	82	0	0	0	4.01.13	(1).標案管理系統之空污徵收管制編號、承造廠商專任工程人員，品管人員、現場監造人員等尚未登錄。(2).標案管理系統之品質計畫、施工計畫登錄日期與文號錯誤。
					4.01.99	(1).簡報請增加編頁碼、請增加機關督導組織架構、督導紀錄表、施工前品質宣導、預算執行情形。(2).工程執行資料表未辦理專業人員評核。3.尚未辦理估驗，請依規約落實執行。
					4.02.01.01	監造計畫各式表單格式(抽查紀錄表)與用詞請依工程會最新頒布版本（109.4.27+111.2.11）之監造計畫製作綱要編製。
					4.02.01.10.01	材料設備檢試驗管制總表第2~9項應填入預定進場日期。
					4.02.01.10.02	材料送審管制總表之預定送審日期未填，應填入預定送審日期。
					4.02.99	(1).簡報無監造組織架構。(2).簡報或其他文件有關第二層級品質管理制度之「施工品質保證」應改為「施工品質查證」。(3).簡報第12頁資料過多、排版過密、文字過小，資料無法辨識。
					4.03.02.04	每一工項施工自主檢查表應有相對該工項施工品質管理標準。
					4.03.03	建築物施工日誌為舊版，設計數量請改為契約數量。
					4.03.14.01	無協議組織會議，每次討論協議事項應配合工進，不宜每次討論事項與結論都一致。
					4.03.14.03	(1).無召開施工人員職業安全衛生教育訓練。(2).無辦理每日施工前危害告知。
					4.03.14.07	工地職業安全衛生施工前查檢記錄表檢查人應親自簽名確認，不宜採用數位簽章。
					4.03.99	(1).簡報缺工地施工組織架構圖。(2).工地負責人(工地主任)及職業安全衛生人員缺少證照資料。
					5.03.07	柱子配模底端應加設清潔孔。
					5.07.04.04	一樓外牆預埋電線管進入PVC管高度不齊、亦未加喇叭口。
					5.09.08	(1).工程告示牌請修正為臺中市政府目前頒用格式。(2).職業安全衛生告示牌之緊急連絡機關填寫有誤(現場登載為勞委會)，請改為臺中市勞動檢查處。
					5.09.09	二樓地板施工材料及支撐管架應堆置整潔。
					5.14.02.01	1.鋼管施工架鎖定不宜用鐵線幫紮代替八字扣件。2.鋼管施工架與構造物之間距超過20公分，應使用托架舖設補助踏板或長條型防墜網。[L]
					5.16.99	汛期工地防災減災抽查紀錄表「防汛災害風險辨識」必須辦理確認。
16	大雅區高鐵橋下雅秀五路打通至上山路道路開闢工程	111A-034	臺中市新建工程處	16,200.00	15,980.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司		112/02/21	80	0	0	0	4.01.05	雖有辦理品質督導工作，惟督導紀錄內容修改之處頗多，督導時間過於集中某月分.
					4.01.99	實際施工進度已達26％，惟目前仍無工程款之估驗進度，應儘速行文催辦。
					4.02.01.05	水泥混凝土僅有抗壓強度規範，欠缺爐石粉與飛灰使用量之管制標準。
					4.02.01.10	各項工程施工查驗幾乎無缺失，橋面版查驗四次無缺失，但現場橋面版混凝土龜裂，未落實檢查．
					4.02.03.04.01	未落實執行排水溝渠底高程及坡度之抽查/驗紀錄與照片。
					4.02.03.05	（1）簡報 B24 缺失改善編號 1 與 2 改善期限(111/2/17 與 111/3/1)有錯誤．（2）簡報 B30 環境保護檢查表編號 5(112/2/11)檢查結果均未填寫．
					4.02.14.04	部分技師督導照片無日期。
					4.03.01	施工預定進度曲線圖及實際施工進度曲線圖未呈現，進度難以管控。
					4.03.02.02	品管組織品管人員與職安衛人員位階不平等．
					4.03.04.01	(1)簡報 C26 橋面版施工自主檢查表有模板、鋼筋與混凝土三工項，應依據各工項施工進行自主檢查．(2)簡報 C34 交通維持工程自主檢查表(112/2/15)拒馬與警告燈兩項檢查數量不符標準．(3) 模板組立之施工自主檢查未落實執行，欠缺材質目視檢測、清除污垢及上油等檢查細項。
					4.03.05	簡報 C9 材料設備送審管制總表第 17 項水泥漆預定送審 111/5/1 尚未審查，其它還有超過一半材料設備未送審．
					4.03.14.06	承商應於每一施工日執行危害告知並要求施工人員簽名確認，並依規定定期召開協議組織會議。
					5.01.02	0K+150 5.橋面版側橋面版混凝土有塑性收縮造成裂縫.
					5.01.05	側溝伸縮縫 epoxy 未施作.
					5.01.99	2.0K+050 右側橋面版紐澤西護欄混凝土有修補、氣泡與色差.
					5.02.01	鋼護欄之混凝土柱，箍筋彎鉤角度未達1350，不合規範要求。
					5.02.99	0K+050 右側橋面版與邊溝有混凝土損壞與鋼筋外露.
					5.06.01	路基部分回填土未分層夯實或無紀錄防塵網．
					5.06.02	部分道路基底層內含大卵石、雜物等未清理乾淨。
					5.07.01.99	0k+050附近，部分高速鐵路之墩柱遭施工車輛撞擊。
					5.07.02.08	橋面版紐澤西護欄洩水孔用保麗龍預留有變形與環保疑慮
					5.09.08	工程告示牌經費來源僅填寫地方欠明確，專任工程人員無手機聯絡電話。
					5.10.01.01	水泥混凝土中，「爐石粉+飛灰」用量比例達50％，水泥用量比例偏低。
					5.10.01.05	(1)混凝土配比有爐石與飛灰無相關爐渣屋檢測與品質保證資料.(2)飛灰化學成分檢驗報告中，整體CaO之含量不足20 ％.
					5.10.99	材料設備應送審37項，仍有20項尚未完成送審程序。
					5.14.04	交通維持與職業安全衛生自主檢查表，於施工期間未每日檢查與填寫。
					5.14.99	(1)路基部分無防塵網；(2)靠近鄰房區域建議也設置安全防護措施與工區區隔；(3)進出工區臨接道路較窄，建議於進入工區前後適當位置增設告示牌提醒民眾。
					5.15.99	高鐵橋墩柱無適當防護．
17	111年度臺中市共融公園改善工程(第二工區)	111A-014	臺中市新建工程處	26,507.02	23,770.00	鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	旻泰營造股份有限公司		112/02/21	81	0	0	0	4.01.03	監造計畫及品質計畫未依品管要點規定，按工程規模編撰，審查未落實。
					4.01.05	主辦機關二月有3次督導，一月有進度但無督導，其中有福德公園、祥和綠地、東新公園、仁愛公園四處完工卻有三處未督導，督導頻率及分布未妥適。
					4.01.06	監造計畫核章表，審查人員僅蓋印而未簽章、押註日期。
					4.01.13	職業安全衛生人員尚未至標案管理系統登錄，不符規定。
					4.01.26	實際施工進度已達50％，惟工程款之估驗進度僅6.26％，估驗進度落後。
					4.02.01.02	簡報中之監造組織，品管人員應修正為現場監造人員，以符合實際二級品質查證架構。
					4.02.01.05	水泥混凝土僅有抗壓強度規範，欠缺爐石粉與飛灰使用量之管制標準；照明燈桿無 垂直度檢驗標準。
					4.02.01.10.03	無刷毛地坪施工查驗表（無鋸縫與掃紋施工查驗）。
					4.02.03.04.01	(1)未落實執行PC路面中，鋼線網底部混凝土墊塊之施工抽查作業；(2)各項工程施工查驗無缺失，未落實檢查。
					4.02.03.05	未落實督導施工廠商執行工地安全衛生，欠缺防汛抽查驗紀錄。
					4.02.03.08.01	監造報表未記錄1120209與1120213主辦機關督導。
					4.02.03.08.02	監造報表格式不符最新版本格式，如監督依照設計圖說施工，已修正為監督依照設計圖說及核定施工圖說施工[缺失相片(2)]。
					4.03.02.02	品管組織品管人員與職安衛人員位階與品質計畫製作綱要架構不符，請檢討改進。
					4.03.03.01	施工日誌格式未符合最新規定格式，如設計數量已改為契約數量。
					4.03.03.02	(1)施工日誌中，混凝土取樣未標示結構部位；(2)施工日誌有關施工前職安衛檢查未紀錄與勾選。
					4.03.04.01	各項工程施工自主檢查無缺失，未落實檢查如(1)未落實執行PC路面中，鋼線網底部混凝土墊塊之施工自主檢查作業；(2)無刷毛地坪施工自主檢查表（無鋸縫與掃紋施工檢查）。
					4.03.08.05	簡報部分照片無日期，如C30職安衛組織會議等。
					4.03.99	簡報資料顯示，工區出入口指揮交通人員未穿著反光背心。
					5.01.03	第五工區，遊戲場混凝土矮牆完成面之平整度欠佳，有不少修補痕跡。
					5.01.05	松榮公園刷毛地坪尚無鋸縫施作。
					5.05.02	工地入口處有泥砂殘留。
					5.07.01.14	第四工區，部分照明燈桿之垂直度欠佳，無垂直度檢驗紀錄。
					5.07.01.99	第四工區，PC路面與植栽土面高程相近，未來颱風豪雨侵襲時，可能會造成雨水漫流至PC路面頂部。
					5.07.02.99	刷毛地坪掃紋深度與間距是否有相關規定，且應查驗是否未符合規定。
					5.08.99	第四工區，遊戲場混凝土矮牆周邊角偶，未施作大圓角收尾。
					5.09.08	工程告示牌經費來源僅填寫地方欠明確，空氣污染防制編號未填寫。
					5.10.01.01	水泥混凝土中，「爐石粉+飛灰」用量比例達50％，水泥用量比例偏低。
					5.10.01.05	飛灰化學成分檢驗報告中，整體CaO之含量不足20 ％，且無爐石與飛灰無相關檢測與品質保證資料。
					5.10.07.02	照明燈無接地電阻測試之紀錄與照片。
					5.14.99	職安衛告示牌進入工地前要量體溫檢查無記錄。
					5.16.01	未落實執行施工安全衛生等履約事項，欠缺防汛自主檢查驗紀錄。
18	西岐國小110年度改善無障礙校園環境計畫電梯工程	hcps110-02	臺中市大甲區西岐國民小學	3,276.00	3,276.00	楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	震赫營造工程有限公司	楊捷安建築師事務所	112/02/23	80	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程督導表未要求監造及施工廠商簽名
					4.01.26	無估驗紀錄。
					4.01.99	尚未明確建立品質督導小組。
					4.02.01.07	未訂定電梯運轉測試項目及標準。
					4.02.01.10	訂定材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表未落實（缺電氣、弱電及防器材）。
					4.02.03.04.02	材料送審管制總表項目不齊全，抽查驗總表項目未對應。
					4.02.03.05	缺失改善紀錄表未請施工廠商簽名。
					4.02.03.09	未撰寫設備功能運轉測試抽驗程序及標準。
					4.03.04.02	施工自主檢查表未記錄實際檢查值。
					4.03.14.07	施工檢驗停留點自主檢查，未檢查職安項目。
					5.07.01.14	模板放樣偏移15公分，自主檢查應落實改善。
					5.07.04.03	電梯機坑未留設抽水陰井及抽排水管.。
					5.07.04.06	電梯操作面板留設位置不符合使用習慣。
					5.09.08	未設置職業安全衛生告示牌。
					5.09.09	現場材料任意堆置，未確實分類及保護。
					5.09.13	電梯機道內未架設臨時照明燈具。
					5.10.05.03	無電梯廠驗紀錄。
					5.14.00.01	施工圍籬管制應注意避免學童誤入。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及電梯開口，未設置符合規定之安全網。應再加強防墜措施。
					5.14.01.04	施工架上下設備不符規定。
					5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接（無壁連桿）。
					5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取加蓋或加裝護套等防護設施
19	豐田國小勤學樓、仁愛樓周邊地坪環境及排水設施整建工程	11115	臺中市豐原區豐田國民小學	1,723.00	1,723.00	楊士騰建築師事務所	楊士騰建築師事務所	承億土木包工業(臺中市)		112/02/24	78	2	2	0	4.01.04	簡報未說明主辦機關工程施工督導紀錄（含施工廠商及監造單位限期改善日期）及缺失改善情形，並附佐證照片。
					4.01.99	簡報未說明年度經費預算編列及支用情形。
					4.02.01.10	試驗報告判讀之「判定」為監造單位權責，未使用定型化戳章判續結果並簽名押日期。
					4.02.05	簡報未說明監造單位品管人管證照及是否有回訓合格文件。
					4.02.14.04	無建築師督察情形之紀錄，監造技師(建築師）應至工地督察及撰寫督察紀錄表並檢附照片。
					4.02.99	(1)各檔案夾之品質文件無索引目錄，請改善以利查閱。(2)簡報資料未列舉工程施工抽查紀錄表及缺失改善追蹤之執行情形。
					4.03.03	施工日誌未詳實記載，如鋼筋、混凝土取樣試驗及主辦機關督導等重要事項缺漏。
					4.03.04	自主檢查表後未附檢查時之施工照片（無施工日期），難以對結果事後驗證困難。
					4.03.11.06	工地負責人未依專任工程人員填寫督察紀錄表及附佐照片。
					4.03.99	施工進度表未經施工廠商及監造單位蓋章親簽。
					5.01.01	原有既有PC地坪與新設RC地坪介面未妥善銜接平整，有混凝土剝落下陷及有裂縫凹陷。
					5.05.06	施工未做保護措施致榕樹遭機具損傷，應儘速修復傷口。
					5.07.01.10	水溝溝底洩水坡度不平順，部份溝底有下陷積淹水情況。
					5.07.01.99	花台牆面以及既有設施遭地坪灌漿之混凝土污染。
					5.07.05.05	集水井未於RC混凝土澆置時預埋框蓋，導致二次施工，且預留開口尺寸失誤，致無法安裝孔蓋。
					5.07.05.10	一年3班前樓梯台階下水溝頂版洩水孔內異物阻塞。
					5.08.08.01	地坪與側溝交接處有不平整凹陷收邊不確實，水溝內側施工完成面外觀平整度不佳。
					5.09.08	工程告示牌未符合台中市政府制式格式製作，其內容有誤（英文名稱，完工日期等）。
					5.14.04	每日工班進場，未辦理工具箱會議（勤前教育訓練）及危害告知含施工人員簽名。
					5.14.07	外圍乙種圍籬上警示燈設施不足，至少二組圍籬設置一盞警示燈。
					5.14.99	工地未掛職業安全告示牌及未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					7.02.01	未規劃設計地坪伸縮縫。
20	大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程	111A-022	臺中市新建工程處	60,230.71	54,880.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	長泰營造股份有限公司		112/03/06	85	0	0	0	4.01.04.01	簡報督導共 13 次，頻率略低於2次/月，建議督導頻率可再加密。
					4.01.99	工程會標案管理系統填報內容不完整，如空污管制編號未填。
					4.02.01.01	(1)監造計畫p6-39頁之預力鋼絞線組裝支數應為19根直徑15.2mm，誤植為12根直徑15.2mm。(2)另p6-23頁路燈地下管路回填材料屬性登載凌亂，請補正。
					4.02.01.02	簡報 B14 監造組織無相關人員職掌說明。
					4.02.01.05	(1)預力鋼絞線低鬆弛值上限值未量化呈現於監造計畫分項品質管理標準中。(2)本監造計畫之混凝土分項內容未見是否使用二型抗硫水泥之重點描述。
					4.02.01.10	各項工程施工查驗幾乎無缺失，但現場有明顯缺失，未落實檢查，並且應加強隨機抽查。
					4.02.03.04.01	(1)混凝土澆注完成後續濕治養護未納入監造單位分項隨機抽查範疇中，請改進。(2)坡道地坪工程無施工查驗表。
					4.02.14.02	簡報 B39 監造技師 111/07/27 督導堪驗項目、預定與實際進度空白。
					4.02.99	簡報內附照片部分未標註日期，建請改善。
					4.03.02.02	簡報 C3 品管組織品管人員與職安衛人員無職掌說明。
					4.03.04.01	(1)承包商品質計畫內容路燈電氣施工未有絕緣電阻值及連續性功能測試內容。(2)基樁鑽掘後鋼筋籠吊放前之樁底含泥量多寡未納入承商分項自主檢查表內。(3)簡報 C22 施工品質自主檢查幾乎沒缺點，但現場有明顯缺失，未落實檢查。
					4.03.04.02	(1)預力T型梁二根之套管埋設線型分段座標值未清晰登載於承商分項自主檢查表內。(2)無障礙斜坡道坡度是否小於1/12?未有承商量測放樣紀錄。(3)坡道地坪施工無品質自主檢查表。
					4.03.08.03	鋼筋 29 組試驗與工地密度 42 組無統計分析。
					4.03.99	(1)簡報內附照片部分未標註日期，建請改善。(2)簡報內容C22自主檢查表之混凝土工程統計情形有誤。
					5.01.03	南岸牽引道預鑄混凝土柱條頂面崩角顯著及表面粗糙。
					5.01.04	自行車道欄杆基礎混凝土面部分鐵件及模板未去除。
					5.01.05	(1)南岸已施作完成之RC牽引道未一併間隔施設縮(鉅)縫。(2)南岸坡道伸縮縫 epoxy 未施作。
					5.01.99	(1)南岸坡道擋土牆有修補與色差。(2)南岸坡道靠河岸有廢棄混凝土一片。
					5.02.01	A2橋台座鋼筋網，多未以鐵絲綁紮牢固。
					5.02.02	南岸A2橋台座主筋配置間距寬窄不一。
					5.07.01.06	南岸坡道欄杆（假固定）僅點焊未滿焊。
					5.07.01.14	南岸坡道水溝深度未設計，深度不一。
					5.07.02.08	南岸景觀平台擋土牆洩水孔有阻塞，大小不一。
					5.07.02.99	工區施工道路AC路面坑洞及龜裂普遍未做定期維護。
					5.07.04.99	路燈基座管路未加帽套，僅以膠布覆蓋。
					5.10.01.01	預力橋梁鋼性套管內之灌漿材，未有其配比審核紀錄。
					5.10.01.04	預鑄RC欄杆之混凝土抗壓強度未有鑽心取樣送驗紀錄。
					5.10.01.05	(1)RC結構物混凝土使用二型水泥未曾取樣作其化性檢測作業。(2)混凝土配比有爐石與飛灰無相關爐渣屋檢測與品質保證資料。
					5.10.99	1:3水泥砂漿打底之川砂未取樣作氯離子及含砂當量檢測。
					5.14.99	(1)南岸坡道兩側有鋼筋突出無護套。(2)一般安全檢查表，檢查方法皆目視，建議部分可量化標準，以數據顯示。
					5.15.99	南岸坡道鐵蓋板光滑不平。
					5.17.99	環境保護檢查表，建議依每日工區當時情形檢查，無須每日填列所有項目。
21	臺中市后里區后科南路分流箱涵工程	11011230271	臺中市政府水利局	30,300.00	27,868.00	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	尚宏營造有限公司		112/03/06	81	0	0	0	4.01.04	估驗計價44.82%與實際進度56.27%有差距。
					4.01.06.02	監造計畫無逐章審查表與審查人簽核。
					4.01.99	（1）簡報內容有關基本資料部分未完整更新。（2）工程施工執行資料表，未對專業人員進行評核。
					4.02.01.01	監造計畫：（1）分項施工流程圖上未依規同步註記職安衛停留點符號。（2）分項施工清單未將2座水門安裝納入二級品保管控範圍。
					4.02.01.05	鋼筋保護層5cm±0.6cm及7.5cm±0.6cm各自用於何處？未清晰描述於監造計畫分項品質管理標準中。
					4.02.01.10	各項工程施工查驗幾乎無缺失，但現場有明顯缺失，未落實檢查。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表部分內容未更新，請改善。
					4.02.01.10.03	（1）簡報B24混凝土施工查驗表無坍度與氯離子檢查。（2）鋼筋施工查驗鋼筋間距無公差。（3）RC路面修護地坪無施工查驗表。（4）抽查紀錄表格式不符最新版本，如欄位名稱不符。
					4.02.02	施工與品管計畫無逐章審查表。
					4.02.03.02	監造技師督導頻率宜再加密，督導紀錄內容應再具體充實。
					4.02.03.03	監造單位僅著重各分項施工查驗停留點之執行，卻忽略了亦應推動之平時隨機抽查作業機制。
					4.02.03.08.02	未採用工程會最新版本之監造報表。
					4.02.99	簡報內部分相片未標註日期，B-30相片呈反黑現象。
					4.03.02.01	品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。
					4.03.02.02	簡報品管組織品管人員與職安衛人員無職掌說明。
					4.03.02.03	承包商登載之移植工項自主檢查表內未見"修剪、斷根與移植"之工序內容。
					4.03.02.11	契約計價工項之二：環評差異分析報告及鄰房鑑定報告，未有承商委辦執行情形摘述，爾後又該如何據以估驗計價呢？
					4.03.02.12	自主檢查表格式不符最新版本，如欄位名稱不符。
					4.03.04.01	（1）箱涵間隔施作人孔周遭有否角隅筋加強未填載於承商分項自主檢核表中。（2）深開挖擋土使用之鋼軌樁打拔未見承包商填寫分項施工自主檢查表。（3）箱涵排水重力流方式之底版高程放樣有否吻合0.33%？未有承商自主檢查紀錄。（4）契約計價工項之"地下探管與試挖"未有承包商施作文件（含佐證照片）。（5）簡報C17各項施工品質自主檢查幾乎沒缺點，但現場有明顯缺失，未落實檢查。（6）RC路面修護地坪施工無品質自主檢查表。（7）鋼筋施工自主檢查鋼筋間距無公差。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表：（1）部分契約數量、預定送審日期未更新，請改善。（2）大部分工項實際送審日期逾預定送審日期。（3）未依設計變更內容更新。
					4.03.08.03	簡報C-23混凝土材料統計分析無設計強度、平均值、標準差等。
					4.03.11.06	（1）專任工程人員督導紀錄內容應再補強及具體描述。（2）簡報C31專任工程人員督導無記錄。
					4.03.12.04	（1）一般安全衛生自主檢查每月辦理2次，頻率應再加強。（2）環境保護自主檢查每月辦理2次，頻率應再加強。
					4.03.99	部分簡報內附相片未標註日期，請改善。
					5.01.05	（1）錩泰公司戶外剛性鋪面未間隔施作縮（鋸）縫@5m一道，間距過大。（2）RC路面修護地坪伸縮縫深度僅2-3公分不足。
					5.01.99	RC路面修護地坪新舊交界處舊有部分開裂。
					5.04.59	人孔孔蓋下方之防墜金屬架點銲浮銹處未塗佈鋅粉漆。
					5.05.02	臨錩泰廠區之綠帶復舊回填紅土未勤予灑水以抑塵。
					5.07.02.99	錩泰公司戶外剛性鋪面停車場復舊者未同步施作防滑掃紋項目及畫線。
					5.09.08	工程告示牌資訊不完整，如無市政信箱、1999及公害檢舉專線資訊。
					5.10.01.03	監造計畫中混凝土設計坍度15cm±4cm，誤植為14cm±3.8cm，請改正。
					5.10.01.05	混凝土配比有爐石與飛灰，無相關爐渣檢測與品質保證資料。
					5.10.99	PVC止水帶未有其材質審核紀錄。
					5.14.01.04	簡報C31箱涵施工下地超過2公尺無上下樓梯設備，斜坡道路面不平整。
					5.14.11	承包商未依施工現況設置露天開挖作業主管及擋土支撐作業主管。
					5.14.99	（1）現場戶外擺設之氣體鋼瓶群未依規設置遮陽設施及擺放滅火器。（2）簡報無相關的職安衛查驗與教育訓練資料。
22	臺中市大甲區文昌國民小學多功能活動中心興建工程	1110307-1	臺中市政府教育局	46,112.60	43,890.00	鍾袁鎧建築師事務所	鍾袁鎧建築師事務所	騰駿營造有限公司		112/03/08	80	0	0	0	4.01.99	雖有11次品質督導紀錄，惟部分督導缺失未限期要求改善，施工進度已達近40%，尚未外聘專業委員協助品質督導。
					4.02.03.04.01	施工抽查驗工作未落實，例如混凝土工程施工抽查紀錄表，其抽查管理項目，未於施工前抽查混凝土出貨單、坍度、氯離子均符合後，再進行混凝土澆置管理項目，另部份管理項目抽查標準未量化及實際抽查值未量化填寫。
					4.03.03.02	施工日誌對於主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料檢試驗等未詳實紀錄。
					4.03.04.02	施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程自主檢查紀錄表，其自主檢查項目，未於施工前檢查混凝土出貨單、坍度、氯離子等均符合後，再進行混凝土澆置等檢查項目，另部分檢查項目檢查標準未量化及實際檢查值未量化填寫。
					4.03.14.07	施工檢驗停留點自主檢查，未檢查職安項目。
					5.01.04	混凝土表面殘留鐵絲鐵件。
					5.02.01	二樓柱主筋與箍筋或內繫筋，部分未綁紮固定確實。
					5.02.03	二樓版之雙層預留筋，未以兩支工作筋及ㄇ字型寬止筋固定，澆灌混凝土後，可能造成位置、間距均會偏差跑掉。
					5.02.99	二樓柱底未綁紮樑柱接頭之外箍筋及內繫筋，另鋼筋表面浮銹嚴重，均請改善。
					5.03.01	部分二樓樑模板老舊未整理，且不緊密透光。
					5.03.03	模板不緊密。
					5.03.99	二樓部份固定樑模、螺桿密貼樑底模，無2cm保護層。
					5.07.05.06	一樓廁所部份橘紅色污水管不當使用90度彎頭銜接，恐造成塞管。
					5.10.99	本案挑高4.2M樓版之柱鋼筋續接器扭力試驗試驗儀器扭力扳手，尚未會同送TAF材料試驗室做校正紀錄存檔，其扭力試驗值，將無公信力，請改善妥處。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、防墜網。
					5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接。
					5.14.04	承商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄，不夠確實。
					5.14.99	CMS4750鋼管鷹架立柱結合未用八字扣，且腳踏板放置部分雜物。
23	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	1101104	臺中市政府教育局	106,100.83	102,860.00	八樂建築師事務所	八樂建築師事務所	國緯營造股份有限公司		112/03/08	81	2	2	0	4.01.09	本案為查核金額以上之工程，主辦機關未要求承商於工恃現場陳列使用材料及鋼筋綁紮與扝排水接管工法展示，另亦應設罝混凝土澆置作業程序等看板。[L]
					4.02.01.05	部份工項所訂定施工抽查標準與檢驗停留點未簽合工程需求。[L]
					4.02.03.04.03	各工項之施工施工抽查紀錄表，例如混凝土工程抽查紀錄表之檢查時機，不是分檢驗停留與隨機抽查而是應分施工前、施工中抽查、施工完成抽查等管理項；施工前應核對混凝土廠出料單強度、出料時間並試驗坍度、氯離子檢測合格，才能澆灌混凝土施工之管理項目，以符規定。[L]
					4.03.01	未依契約規定預定進度表格式及細節，繪製有考慮天候因素與工班配置進場日期量化之甘特圖、S曲線以做為本工程三項管制總表預定送審日期之依據，施工進度管控待加強。[L]
					4.03.04.02	施工自主檢查工作待加強，例如混凝土工程，其自主檢查項目，未於施工前檢查預拌混凝土廠出料單、坍度、氯離子..等均符合後再進行混凝土澆置施工等之檢查項目。[L]
					4.03.99	廠商人員組織架構之人員證照，相關個資應加以保護。[L]
					5.01.01	一樓柱混凝土完成面有多處蜂窩、冷縫以無收縮水泥修補痕跡，另部份柱有固定摸板之螺桿外露致拆模後於該處混凝土剝落尚未修補。[L]
					5.01.04	部分位置拆模後繫桿外露，顯見施工時未注意控制。[L]
					5.02.01	三樓柱主筋部份歪斜未調整，另外箍筋與內繫筋部份未綁紮固定確實。[L]
					5.02.06	三樓板雙層預留筋未加以工作筋與寛止筋加以固定，致混凝土澆置完成後，位置與保護層均大小不一。[M]
					5.02.08	三樓牆與電梯門開口、門窗開口或角隅未加一號補強筋。[M]
					5.07.05.06	一樓出外牆管，管路進行方向改變時，未以兩個45度灣頭銜接。[L]
					5.09.08	工程告示牌部份內容不符需修正。[L]
					5.09.09	三樓層模板堆置雜亂。[L]
					5.10.01.05	強度280kgf/cm2預拌混凝土配比水泥佔70%、爐石佔20%，飛灰佔10%，惟摻料爐石與飛灰均無明確出廠證明與符合CNS12549(爐石)及CNS3036(飛灰)相關檢試驗報告，另查混凝土試體強度試驗紀錄平均強度6,000psi已超出CNS上限1.15 fc’=4,600psi太多，請妥處是否有誤用到癈爐碴情形。[L]
					5.10.02.03	簡報資料C-25頁1樓及3樓續接器扭力測不符規定。[L]
					5.10.99	部分檢試驗報告其標準值及檢驗值未明確定義或指出項目。[L]
					5.14.01.01	本棟建築物三樓西北側露台安全防墜措施不足。[L]
					5.14.04	承商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄，不夠確實。[L]
24	和平區環山部落南湖溪新建吊橋	110A-059	臺中市新建工程處	52,710.00	52,700.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	總福營造有限公司		112/03/09	86	0	0	0	4.02.01.05.02	工地安全抽查無實質照片作證。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表計25項，材料設備檢試驗管制總表計13項，兩者項次不同，應依規定檢討修正[缺失相片(1)]。
					4.02.01.10.03	監造單位抽查紀錄表單，部分欄位與工程會格式未相符(如施工流程及管理項目)[缺失相片(2)]。
					4.02.03.04.01	(1)未落實督導承商防汛防災及減災抽查(材料，人員，通訊及急救箱未備妥)；(2)測量施工抽查紀錄，應增加抽查次數，確實記載檢測標準(設計值)及檢查值。
					4.02.03.08.01	112.12.27主辦機關有督導，未將督導事項填於監造日誌。
					4.02.99	請補充說明本工程河床便道約5.7公里，跨河構造物及水土保持計畫書是否依規定向主管機關申請許可。
					4.03.02.10	辦理內部稽核，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.03.02.12	(1)材料設備送審管制總表計25項，與材料設備檢試驗管制總表計13項項次不一，應依規定檢討修正；(2)自主檢查表格式不符，(非檢查時機/流程)，另混凝土自檢表無檢查標準可供檢核[缺失相片(3)]；(3)未見材料自主檢查表。
					4.03.03.01	施工日誌格式不符規定[缺失相片(4)]。
					4.03.03.02	111.8.15主辦機關有督導，未將督導事項填於施工日誌。
					4.03.04.02	112.1.17抗風索鋼筋未做保護層自主檢查。
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，應丈量構造尺寸，缺失應落實追蹤改善。
					5.01.01	右岸橋塔混凝土完成面，部分有氣孔蜂窩產生，經水泥漿修飾，局部表面較粗糙[缺失相片(5)]。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明未記載買受人(廠商)。
					5.10.99	(1)混凝土試體不應置於預拌場養護，應置於工地或實驗室養護[缺失相片(6)]；(2)預拌混凝土品質保證書未記載買受人(廠商)名稱。
					5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄。
					5.14.99	安全衛生協議組織會議依規定期召開，議程列討論事項，應補列決議事項。
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全) 。
25	提升道路品質計畫（內政部）2.0-臺中市和平區公所前人行廣場無障礙環境與停車空間改善工程	111A37	臺中市和平區公所	24,990.53	24,450.00	以諾工程顧問有限公司	以諾工程顧問有限公司	東政營造股份有限公司		112/03/09	79	2	2	0	4.01.04.02	辦理工程督導1次，次數偏少，應增加督導次數，尤其主管督導，發覺問題，協助增加工進。
					4.01.99	簡報未見成立督導小組組織架構，機關應依規定成立品質督導組織。
					4.02.01.05.01	(1)照明設備抽查無抽查PVC及線材。(2)焊接鋼絲間距實際檢查值未量化。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料設備送審管制總表列34項，材料設備檢(試)驗管制總表列13項，2者不相符，請檢討核實修正。
					4.02.01.10.03	AC舖面施工抽查紀錄，未記載抽查位置及抽查時機。
					4.02.03.04.01	(1)高壓磚、緣石抽查紀錄表，涉填縫砂紀錄填滿合格1節，與現場未盡相符，應檢討核實辦理。(2)AC鋪面施工抽查紀錄，未記載抽查位置及抽查時機。
					4.02.03.06	工程實際進度已達94.33%，估驗進度僅50%未督導承商辦理估驗計價，影響工程實質效率。
					4.02.03.08.01	111.12.6外聘委員督導，未將督導事項填於監造報表。
					4.02.03.08.02	監造報表未採用新版格式。缺失相片(1)
					4.02.05	職安環保施工抽查紀錄零缺點，與現地不符，應落實辦理。
					4.02.14.02	(1)技師督導2次，次數偏少，請增加督導次數，丈量構造物尺寸，缺失應落實追蹤改善。(2)監造技師到場督導紀錄填寫簡略未落實，督導次數僅11/28及12/23，未符合每月至少督導一次並留下紀錄。
					4.02.99	(1)監造計畫P6三級品管架構，二級品質保證，應修正為品質查證。(2)技師督導後無缺失改善前、中、後照片。缺失相片(2)
					4.03.03.02	施工日誌重要記事欄，請記載上級督導、查核等重要事項結論，如111.12.6未記載外聘委員督導。
					4.03.04.02	瀝青混凝土自主檢查表無黏層重量檢查。
					4.03.05.02	品質計畫，材料設備送審管制總表列34項，材料設備檢(試)驗管制總表列13項，請檢討核實修正。缺失相片(3)
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.03.11.06	專任工程人員到場督導紀錄計4次(11/25，12/22，1/16，2/14)，尚符合每月至少督導1次規定；雖然有填具督察紀錄表，但未於施工日誌落實記載，但督導內容過於簡單，尚需加強督導內容。
					5.01.05	(1)第一停車場壓花地坪，伸縮縫應依規範設置，確定填補填縫材料。(2)第二、三停車場壓花地坪未設置伸縮縫，請依規範改善。缺失相片(4)
					5.06.02	植栽槽應依規定回填沃土。缺失相片(5)
					5.07.01.99	(1)地磚舖面，縫隙應依規定填滿填縫砂。(2)導盲磚未填縫、伸縮縫未填縫。
					5.07.02.99	瀝青鋪面壓實度不佳，有粒料分離現象，縱向接縫不平整，與既有構造物銜接界面不平順。缺失相片(6)
					5.08.08.01	壓花地坪混凝土完成面，施工外觀平整度不佳。缺失相片(7)
					5.09.08	工程告示牌，因應目前停工中，其完工日期應核定後修正。
					5.10.99	(1)部分混凝土試體，監造及施工單位未會同送驗，逕交由拌合廠送驗。(2)混凝土氯離子檢測報告，會同檢測人員未簽名。缺失相片(8)
					5.15.10	工區周圍行人動線安全防護措施及導引告示應加強，以維安全。
					5.15.99	(1)查核時無人員指揮交通。(2)進入工區未做危害告知。
					5.16.01	未落實防汛防災減災自主檢查(人員編制，機具，通訊，急救箱)等設備。
					6.01.03	進度曲線表中無預定進度曲線。
26	臺中市全區道路修補工程暨道路智慧巡檢測與調查	111A-076	臺中市養護工程處	6,956.78	6,956.78	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司		112/03/10	78	0	0	0	4.01.04	1.主辦單位未成立常設督導小組。 2.施工督導僅承辦人員，主管等皆未參與，顯未重視工程。 3.監造計畫審查未附審查意見。
					4.01.05	工程督導內容過於簡略，多次內容僅以「檢測資料審查符合派工內容」表示。
					4.01.06.02	無監造計畫審查過程(審查意見表為空白)。
					4.01.14	發現工程缺失應以書面發文通知監造及廠商限期改善。
					4.01.99	未成立養工處督導小組及督導機制。
					4.02.03.03	品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查(「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)。
					4.02.03.04.01	1.道路透地雷達巡檢，無陪同抽查紀錄。 2.瀝青混凝土施工抽查無黏層透層劑量抽查及靜置養護規定。 3.未落實依交維計畫內容項目等抽查及紀錄。 4.施工抽查紀錄表檢查項目應依檢查時機分別填寫，例如111/9/28混凝土澆置作業施工抽查紀錄，施工流程勾選施工中檢查及施工完成檢查，應依施工流程分別於另外表格紀錄呈現為宜，另實際抽查情形未確實量化，如澆置之高度落差紀錄為大於1.5M；未見透地雷達巡檢抽查表。
					4.02.03.08.01	取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：D10-111-08783瀝青黏度試驗報告於111/10/2判讀後未填入)；主辦單位督導情形應詳細記載於日報中。
					4.02.14.04	監造技師親赴現場督導次數過少，開工至今僅2次。
					4.03.02.02	工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫(「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)。
					4.03.03.02	取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：D02-111-08781瀝青混合料瀝青含量及篩分析試驗報告於111/10/2判讀後未填入)；主辦單位督導情形應詳細記載於日誌中。
					4.03.04.01	施工自主檢查檢查標準部分未量化，僅以依合約規範、施工前確實檢查等字樣表示 (例如111/9/16 流水號03 瀝青混凝土工程施工自主檢查表(AC舖築前))。
					4.03.04.02	1.既有石丁舖面材拆除後之滾壓，無自主檢查紀錄。 2.無瀝青混凝土自主檢查未符需求，如缺厚度標準及實際檢查量化記載。 3.瀝青混凝土無鬆方厚度檢查紀錄及透層劑量檢查。 4.施工自主檢查表應依檢查時機分別填寫，AC刨除厚度及舖築鬆方厚度並未檢查。
					4.03.99	1.監造報表未依規定提送主辦單位審查。 2.教育訓練監造單位未列席指導。
					5.07.02.11	1.分隔島右側有依處路面凸起不平整。 2.查核第二次派工北區西屯路一段(健行路~博館路)，路面平整度不佳(0K+0.8~0K+3.8，3米直規量測+9mm>±6mm、+2mm、-4mm、-3mm、+1mm、+1mm；0k+020，+5mm、-5mm、-5mm、+4mm、+3mm、+3mm)；博館路路口(0K+036)機車停等區處新舊AC銜接面不平整。
					5.07.02.12	停車場前分隔島段瀝青混凝土有部份明顯粒料分離。
					5.07.02.99	1.道路分隔島段縱斷面施工介面銜接未密實，亦有滲水疑慮。 2.分隔島島頭有一處瀝青混凝土未妥適舖設。
					5.09.08	依所附資料相片所示，工程告示牌專任工程人員電話以手機號碼為宜，另未標示經費來源、空污專線及空污編號。
					5.10.01.02	111/9/28氯離子含量試驗紀錄為熱感應紙，應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥。
					5.10.10.04	瀝青混凝土厚度試驗報告為總厚度，未分提供粗級配及密及配厚度檢測紀錄。
					5.10.99	1.瀝青混凝土委託單位皆為廠商，未符實際需求。 2.透層舖灑無單位劑量檢測紀錄。 3.標線無抗滑測試報告。 4.停車場前平整度量測有一處9mm，未符契約規定，應檢討！ 5.主辦單位及監造單位未進行二級品質材料試驗抽查。
					5.14.06.03	依主辦單位簡報P12所示，進行工程督導時，亦應配戴安全帽為宜。
					5.14.12.01	依監造單位簡報旭基15所示，2022/9/28道路試挖時未嚴禁操作人員以外之勞工進入挖土機之操作半徑範圍內。
					5.14.99	依職安法27條監造單位應參加職安協議組織會議；職安及環境保護自檢表應加強拍攝檢查相片留存，照片並應顯示拍攝日期(或照片內容輔以白板紀錄說明)。
					5.15.11	交維計畫安全設施配置，自主檢查未落實詳載。
27	111年度臺中市養護工程處西屯區等鄰近區域道路修補工程	110A-124	臺中市養護工程處	7,320.00	7,320.00	榮技工程顧問有限公司	榮技工程顧問有限公司	大山營造有限公司		112/03/10	82	0	0	0	4.01.04	1.主辦單位未成立常設督導小組。 2.施工督導僅承辦人員，主管等皆未參與，顯未重視工程。 3.監造計畫審查未附審查意見。
					4.01.06.02	無監造計畫審查表。
					4.01.14	發現工程缺失應以書面發文通知監造及廠商限期改善。
					4.01.26	截至112/3/10實際進度已達86.30%，惟估驗進度僅58.31%，估驗比例較低，請加速估驗付款作業。
					4.01.99	工程主辦機關督導次數不足，建議平均每月可達2次；未成立養工處督導小組及督導機制。
					4.02.01.06	AC舖築施工查流程未納入職安抽查停留點。
					4.02.01.10.03	監造計畫之施工抽查紀錄表，應依各施工項目及工程性質製作並與實際抽查表單一致。
					4.02.03.03	品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查(「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)。
					4.02.03.04.01	夜間施工抽查，未落實依交維計畫內容項目等抽查及紀錄。
					4.02.03.04.02	瀝青混凝土施工抽查未制訂靜置養護放行之項目。
					4.02.03.08.01	1.監造報表記載未落實，如7/19標線取樣未登載。 2.取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2202594瀝青混合料壓實度試驗報告於111/8/1判讀後未填入)；主辦單位督導情形應詳細記載於日報中。
					4.02.99	監造報表未依規定提送主辦機關審查。
					4.03.02.02	工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫(「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)。
					4.03.02.04	標線自主檢查未落實，如缺寬度及厚度標準。
					4.03.03.01	施工日誌請依工程會109/4/27頒定格式撰寫(工地材料管理概況中「設計數量」應修正為「契約數量」)。
					4.03.03.02	取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2202594瀝青混合料壓實度試驗報告於111/7/30判讀後未填入)；主辦單位督導情形應詳細記載於日誌中； 工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，應按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反黑）。
					4.03.04.01	1.標線無抗滑係數檢測紀錄。 2.施工自主檢查檢查標準部分未量化，僅以依合約規範、施工前確實檢查等字樣表示 (例如111/4/24 流水號AC-01-02 瀝青混凝土工程施工自主檢查表(AC舖築前))；另鬆方厚度檢查應一併納入自檢表內。
					5.10.99	1.瀝青混凝土委託單位皆為廠商，未符實際需求。 2.主辦單位及監造單位未進行二級品質材料試驗抽查。
					5.14.04	夜間施工相關警示設施記載未確實。
					5.14.99	1.教育訓練監造單位未列席指導。 2.職安及環境保護自檢表應加強拍攝檢查相片留存，照片並應顯示拍攝日期(或照片內容輔以白板紀錄說明)。
					5.15.11	交維計畫安全設施配置，自主檢查未落實詳載。
28	臺中市東區公142公園開闢工程	111A-023	臺中市新建工程處	32,165.39	32,000.00	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	金群營造有限公司		112/03/13	80	0	0	0	4.01.26	本工程實際進度已達59.89%；估驗進度僅達22.18%，落差過大。請依工程契約規定，加強辦理估驗手續。
					4.01.28	未按職業安全衛生相關法規規定，督導廠商應辦理之管理及自動檢查等事項。
					4.01.99	(一)本工程品質計畫與施工計畫111年7月5日核定，在開工111年7月4日後。(二)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合。(三)主辦機關文件應編碼並加註日期。 (四)未督導設計單位編列試驗費用。(五)發現廁所牆體鋼筋混凝土配筋綁紮錯誤缺失未要求監造及廠商修改自主檢查表並追蹤改善。(六)假設工程未要求全部用甲種圍籬。
					4.02.01.01	未依工程金額規模撰寫監造計畫章節內容。
					4.02.01.05	刷毛步道在澆置混凝土後養護時間、施作方式及抽查標準，還有再加強空間。
					4.02.01.10	材料設備檢試驗管制總表未用最新表格。
					4.02.03.04.01	(一)各項施工品質抽(查)驗應區分為「檢驗停留點查驗」及「隨機抽查」，並分別統計說明。(二)施工品質抽查紀錄表，未落實執行。如模板工程抽查紀錄表抽查項目不足且未分區域抽查，另抽查標準僅為「依據設計圖及施工圖」未量化，應加強並落實施工品質抽查作業。(三)抽查紀錄表之「鋼筯工程」檢查項目，內容標準未落實。
					4.02.03.07	無確實協調及整合履約之施工界面，如銜接道路之安全設施、樹木保護、排水設施。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實紀載：(一)111年7 月19日專任工程人員至工地工程督導。(二)111年10 月18日主任技師至工地督導。
					4.02.99	無施工品質抽查統計，較無法了解實務運作情形。
					4.03.02.11	文件及紀錄應編碼並加註日期，請改善。
					4.03.03.01	施工日誌未採用工程會最新版本。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀載：(一)111年10月18日專任工程人員抽查。(二)111年7月19日技師抽查。
					4.03.04.01	(一)部份工項品管自主檢查表，檢查標準未訂定量化値。抽查111.12.26模板工程自主檢查表，檢查項目過於簡略不足、檢查標準未量化。(二)混凝土自主檢查表內無混凝土及振動檢查紀錄請改善。
					4.03.06	鋼筋施工流程、檢驗停留點未符合需求請改善。
					4.03.14.07	無辦理環境安全衛生定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。
					4.03.14.12	無對模板支撐等之安全管理。
					4.03.99	(一)品管自主檢查表未落實執行施工照片。(二)混凝土自主檢查表，有蜂窩、木板未落實記載。(三)簡報中施工照片請將附上拍攝日期。
					5.01.01	大型攀爬遊戲設施前混凝土步道表面有冷縫產生。
					5.01.04	陰井內部之混凝土表面殘留鐵釘及底部有混凝土渣、石頭等雜物。
					5.02.11	抽查休憩大草坪附近刷毛混凝土步道邊座椅預留筋表面，有混凝土殘留。
					5.03.04	(一)廁所一層牆模板組立，組立方式、支撐方式不符。(二)公共廁所牆模板組立未留清潔孔。
					5.07.01.99	(一)現場基地整理應加蓋防塵網或每日固定灑水，避免塵土飛揚。(二)大滯洪池出流管處積水未處理。
					5.07.13.01	園區樹木請依契約規定，施工期間做適當之防護與保護。
					5.08.08.01	抽查園區景觀混凝土步道，部分曲線段線型不佳。
					5.09.08	工程告示牌缺市政信箱、市民專線及環保局空汙專線等資訊。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護，如工地RCP管材存放應設置墊材間隔並予以固定，避免碰撞破損或滑落;燈桿置放應有警示標誌，避免影響工作動線安全;陰井臨時蓋板及模板突出部分，應放置警示錐，避免人員掉落或絆倒，以維護安全。
					5.09.99	本工程為公園綠美化的施作，整體工地環境土方裸露、施工器材的安置、施工安全的防護措施等請加強。
					5.10.01.01	(一)混凝土無配比、粗細粒料篩分析試驗紀錄。（二)混凝土無配比粗細粒料篩分析試驗紀錄。
					5.10.01.03	無坍度試驗紀錄。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染鑑定紀錄。
					5.10.07.02	燈具接地系統無接地電阻測試紀錄。
					5.10.99	(一)工程契約內材料試驗費項目未量化，無法規範施工廠商現場應取樣試驗項目。(二)工程契約內材料試驗費項目未量化，無法規範施工廠商現場應取樣試驗項。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.02.06	公共廁所模板支撐未繪製施工圖。
					5.14.06	雙軌滑索設施附近燈座螺栓套頭請附上。
					5.14.12.03	施工機具如挖土機、施工車輛未明顯設置警戒標示，使勞工於有機械操作時注意安全。
					5.14.99	(一)經抽查無實施施工前檢查作業紀錄。(二)自然庭園附近鋼筋穿出帆布。
					5.15.09	工區乙種圍離不符合規定。
					5.15.10	工區緊鄰道路，周邊行人動線安全防護措施及警示標誌不完善。
29	111年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第二工區)	111A-072	臺中市養護工程處	171,177.14	149,243.83	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	吉隆營造有限公司		112/03/13	81	0	0	0	4.01.28	未按職業安全衛生相關法規規定，督導廠商應辦理之管理及自動檢查等事項。
					4.01.99	主辦機關部分照片應加註拍攝日期。
					4.02.03.08.01	監造報表未確實記載填列，如111年12月16日監造報表，施工取樣紀錄等未確實填列，111年2 月9日主任技師至工地督導未詳實記載。
					4.03.02.12	材料設備檢(試)驗管制總表仍採用舊表格式。
					4.03.03.01	施工日誌格式不符最新版本規定，請改善。
					4.03.03.02	111年1月5日及111年2月9日技師抽查，施工日誌未記載。
					4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，如街道清洗等工作。
					4.03.08.05	簡報中部份照片未顯示拍攝日期，品質文件未妥適。
					4.03.14.03	經抽查會場無職安教育訓練、協議組織等資料陳列，請查明。
					5.05.02	工區未定期灑水，加強環境'保護，抑制現場塵土飛揚。
					5.05.09	松竹五路127號對面前垃圾、樹葉未清理。
					5.05.10	未確實執行工區周邊街道洗掃作業。
					5.07.02.09	抽查南興三路與順興街路口，自來水外管線開挖處，人行道L型溝打除鋼 筋有截斷情形，應改善。
					5.07.02.11	全聯超市前方AC與原有路面銜接不平順，平整度不佳，不符合規定。
					5.07.02.12	抽查松竹五路127號對面(全聯超市前方)，AC面層鋪設與原有路面銜接處，部份有粒料分離情形，請改善。
					5.07.02.99	松竹五路127號對面前手孔蓋施工，未依設計圖規定調整，請改善。
					5.10.01.01	瀝青混凝土無配比、粗細粒料篩分析試驗紀錄。
					5.14.07	施工現場交通警告等設施不足，如如施工範圍車輛減速慢行、現有住戶之出入之警告與安全設施。
					5.15.02	交通維持及安全管制措施未依規定程序審查。
					5.15.05	工區車輛進出口影響周邊道路交通，無前後道路之導引措施、施工車輛慢行等警告標誌與警示燈。
30	111年度健民國小警衛室暨周邊環境改善工程	JMPS11108	臺中市大里區竹仔坑國民小學	2,056.56	2,056.56	王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	鑫東山營造有限公司		112/03/15	78	6	3	0	4.01.05	現場施工缺失多，主辦機關未落實督導水電工程施工品質。
					4.01.14	督導進度落後未限期廠商提趕工計畫。
					4.02.01	監造計劃書太晚提送。
					4.02.03.03	相關管材尚未送審影響執行進度。
					4.02.03.04	現場管線材料及鋼筋綁紮保護層未落實進行查驗。
					4.02.03.04.01	監造單位無水電工程之材料進場及施工之抽查紀錄。
					4.02.03.07	監造單位無協調及整合警衛室電源銜接至既有校舍之界面。
					4.02.03.08	監造報表督導 地職業安全衛生事項未勾稽。
					4.03.01	(1)施工計畫未於開工前提送。(2)現場施工缺失多，承商未落實執行材料進場及施工品管自主檢查。
					4.03.02	品質計畫未於開工前提送。
					4.03.03.01	未使用工程會新版施工日誌。
					4.03.05.02	承商於材料設備送審管制總表中，提列之預定送審日期，未符合工程需求。
					4.03.11.04	專任工程人員於工程查核未到場說明，亦未請假。
					4.03.11.06	專任工程人員無填具督察紀錄表。
					5.02.05	地樑鋼筋墊塊使用太少，致鋼筋之保護層不足，不符規定。
					5.07.04.01	管線材料使用未符圖說規定。現場使用之電氣導線管，全部採用CD管，與合約圖說規定PVC管E管不符，管路材料不符。
					5.07.04.03	有1處預留於地面之電氣導線管，配管在牆壁雙層鋼筋之外側，安裝不合規範。
					5.07.05.04	冷氣室內機排水管施作1/2吋PVC管，未依設計圖採用1吋PVC管。現場雨水管施作2吋PVC管A管，未依設計圖採PVC管B管。現場施作之污廢水管2吋及4吋，未依合約採用橘色管B管。現場未依設計圖預留給水出水栓之配管。
					5.07.05.09	現場未依設計圖預留汙水處設施之2吋通氣管。
					5.09.08	未使用新版工程告示牌，另工地主任及專任工程人員未提供行動電話。
					5.10.05.01	管材、線材未提送審查。
					5.14.06.01	現場暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取加裝護套等防護設施。
					5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足，圍籬尚未設置夜間警示燈。
31	臺中市立公明國民中學110年度增設無障礙電梯工程採購案(重新招標)	11005-2	臺中市立公明國民中學	4,798.97	4,680.00	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鉅程營造股份有限公司		112/03/16	79	0	0	0	4.01.20.05	工程進度49.305％宜請廠商辦理工程估驗請款，可了解工程完成之工項及進度。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表，材料設備檢(試)驗管制總表，表格與工程會規格不符。
					4.02.03.04.01	鋼筋工程施工抽查，均於施工完成檢查，施工中無檢查，檢查頻率不足。
					4.02.03.05	監造單位督導工地職業安全衛生，於112年2月份僅2次，抽查頻率不足。
					4.03.03.02	施工日誌1/4、2/1重要事項紀錄，主辦機關督導並未紀錄，記載不完整。
					4.03.04.02	鋼筋工程自主檢查表12/21基礎TB檢查時機並未註明，未確實記載。
					4.03.05	鋼筋與混凝土試驗報告廠商均未標示設計規範值。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表，表格與工程會規格不符。
					4.03.99	施工照片未顯示拍攝日期。
					5.01.01	電梯結構牆體一樓混凝土澆置搗實不合規範有兩處蜂窩產生。
					5.01.04	電梯結構牆體一樓外側與二樓走道銜接面及二、三樓牆體外側，混凝土表面殘留模板未清除。
					5.05.04	一樓電梯外側剩餘廢棄物未處理妥當。
					5.07.01.99	三樓電梯出入口前之走廊排水溝落水頭阻塞，有積水之虞。
					5.09.08	工地無安全衛生告示牌。
					5.09.99	無障礙電梯2.81＊2.66＊13.85m，僅施作結構體至頂樓機房，其他工項尚未施作。
					5.14.01.01	電梯開口邊緣應設有適當強度之護欄、護蓋等防護設備，以及設置腳趾板，以避免物體滾落。
					5.14.02.04	施工架一樓立柱部分未使用腳板基座，直接接觸土壤地坪影響其穩定。
					5.14.99	(1)施工架一樓交叉拉桿未確實掛裝於門型框立柱之叉銷內，影響其穩定。(2)施工架與電梯外牆之空隙未舖設防墜網，防止物件墜落。
32	臺中市后里區月眉國民小學操場表演臺整建工程	11104	臺中市后里區月眉國民小學	2,685.98	2,636.00	毅築建築師事務所	毅築建築師事務所	崧瑋營造有限公司		112/03/17	82	0	0	0	4.01.26	估驗計價應依契約要求督促廠商按時估驗。(L)
					4.01.99	主辦機關在核定完成，誤繕以”備查”，請改善。(L)
					5.01.03	立牆施作應再加強灰誌，以利垂直、水平之精度。(L)
					5.01.99	混凝土灌漿澆置，應再留意出線盒，避免日後穿線施工困難。(L)
					5.10.99	鋼筋等金屬材料於現場暫置時，於下方要有枕木或木棧板墊高，減少鏽蝕發生。(L)
					5.14.00.01	本工地工區在校園內，請再加強範圍區隔，以避免發生誤闖。(L)
33	后里區太平社區忘憂谷道周邊農產道路及環境改善工程	11111031050	臺中市后里區公所	4,422.00	3,530.00	總太工程顧問有限公司	總太工程顧問有限公司	鑫合億營造有限公司		112/03/17	82	0	0	0	5.01.03	工地現場路面請再加強平整度。(L)
					5.07.02.09	人行道路緣石與柏油路面高低差不一致，建議收邊時要調整。(L)
					5.10.99	工程已完工，但有些檢試驗未完成。(L)
					5.14.99	職業安全衛生告示牌主管機關誤植，請更正。
34	西岐國小北側圍牆工程	hcps11108	臺中市大甲區西岐國民小學	3,467.38	3,161.61	昇鍠工程顧問有限公司	昇鍠工程顧問有限公司	駿承營造有限公司		112/03/20	81	0	0	0	4.02.01.03	本工程開工日為111年9月14日，廠商所提施工計畫書及品質計畫書在該年9月27日核定，建議在開工日前完成此項程序。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表未使用工程會109.4.27新版綱要製作，未訂定材料設備送審管制總表項次，且預定送審日期未進版更新。材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.02.03.04.01	缺材料/設備品質抽驗紀錄表，未採用新版本，未落實記載。
					4.03.04.01	品管自主檢查表，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，管理項目應改為檢查項目，抽查標準應改為檢查標準，部份檢查標準未訂量化值暨容許誤差值，實際抽查情形(敘述抽查值)應改為實際檢查情形(敘述檢查值)，抽查結果應改為檢查結果，未採用新版本，未落實執行。
					4.03.05.02	未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.03.06	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用公共工程委員會110年5月新版本，未落實執行。
					4.03.12.02	施工日誌，未採用新格式填寫。表內二、工地材料管理概況，設計數量未修正為契約數量。未落實執行。
					5.01.05	圍牆未設置伸縮縫。
					5.09.08	工程告示牌， 缺機關英譯頭銜等內容，且所採用之版本內容未符合規定。
35	臺中市立潭子幼兒園潭北分班建築物耐震補強工程	tz1110101	臺中市政府教育局	1,973.67	1,970.00	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	展育營造有限公司		112/03/20	80	0	0	0	4.01.05	無工地環境安全衛生督導之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					4.02.03.05	無落實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。[L]
					4.03.06	無落實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。[L]
					4.03.11.06	專任工程人員無落實記載督察紀錄表，缺標準值及檢查值。[L]
					5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，擴柱底部有輕微蜂窩產生。[L]
					5.01.04	混凝土表面殘留模板鐵件雜物。[L]
					5.09.07	工區水電等管線為妥善保護。[L]
					5.09.08	工程告示牌之市長信箱應修正為市政信箱。[L]
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。[L]
					5.10.02.02	無鋼筋輻射污染鑑定紀錄。[L]
					5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接，未符合規定。[L]
					5.15.03	承包商無交通維持及安全管制或警示措施，不符規定。[L]
					5.15.05	工區車輛進出口影響道路交通應有警示措施及夜間警示燈，以維護安全。[L]
36	「臺中市潭子區衛生所耐震補強工程」採購案	111A10	臺中市政府衛生局	4,590.18	4,590.18	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	承恩營造有限公司		112/03/20	82	0	0	0	4.01.05	無工地環境安全衛生督導之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					4.02.03.05	無落實督導施工廠商執行工地安全衛生、環境保護等工作。[L]
					4.03.04.02	品管自主檢查表未確實記載檢查值，如混凝土實際澆置時間、鋼筋彎鉤角度、植筋劑滿溢等。[L]
					4.03.06	施工安全與環境維護等履約事項未落實執行，缺失未追蹤改善，未符合需求。[L]
					4.03.11.06	專任工程人員無落實記載督察紀錄表，缺檢查之相關紀錄。[L]
					5.05.02	工區仍維持衛生所業務及上班，現場塵土應加強防治設施。
					5.05.10	未確實執行工區周邊街道洗掃作業。
					5.05.13	工地環境區劃之工作區、休息區及相關上班動線未落實。
					5.09.07	工區水電等管線未妥善保護。[L]
					5.10.04.01	基礎開挖之土壤夯實度標準為90%，無工地密度、夯實試驗等紀錄。[L]
					5.15.03	承包商無周邊交通維持及安全管制或警示措施，不符規定。[L]
37	潭雅神綠園道戰車公園周邊景觀及人車分道延伸改善工程	TTB111082	臺中市政府觀光旅遊局	21,667.00	20,450.00	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司		112/03/21	81	0	0	0	4.01.09	未要求於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示。
					4.01.20.05	實際進度66.6%、尚未辦理估驗，影響中央撥款主管機關及主辦機關執行績效。
					4.01.99	已使用工期174天，佔已核定工期174/208=83.67%，預定進度僅65.6%，請確認進度控管可否如期完工。
					4.02.01.05.01	未要求施工廠商於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示
					4.02.01.10.01	(1) 監造計畫之材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量、請依工程會規定應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。(2) 監造計畫各項工程施工抽查紀錄表格式及抽查表準表不一致，有誤用施工廠商品質計畫自主檢查及品質管理標準格式。
					4.02.01.10.03	未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.02.03.04.01	缺材料/設備品質抽驗紀錄表，未採用新版本，未落實記載。
					4.02.03.06	實際施工進度為66.07%，估驗進度為48.69%，建議加速估驗進度
					4.02.14.01	施工廠商品質計畫未依工程會品質計畫製作綱要編製，品質計畫審查未予糾正要求改善。
					4.02.99	(1)未督導廠商辦理整個基地高程自主檢查及辦理抽查確認。(2)鋼筋抽檢查紀錄表搭接長度40d，請依工程會施工規範搭接長度並非固定40D應依鋼筋尺寸、埋置位置張、壓力側而定。 (2)監造計畫之材料設備送審管制總表預定送審日期，建議依變更設計、展延工期後之施工進度修正，以免逾期。 (3)不符合事項追蹤改善表(112.3.3)承包商應填列事項尚缺”採取預防措施”。
					4.03.01	品質計畫第一章第二節工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製。
					4.03.02.01	(1)品質計畫請依工程會109年+111.2年版品質計畫製作綱要編製。 (2)品質計畫各項工程施工品質計畫自主檢查及品質管理標準格式不一致，有誤用監造單位抽查紀錄表格式及抽查表準表格式。
					4.03.02.05.01	(1) 品質計畫內材料設備送審管制總表未填列任何管制材料項次；材料設備檢試驗管制總表僅填入三項材料餘空白未填，亦未配合工期填入預定進場、抽樣日期...等基本管制時程。 (2)品質計畫材料設備送審合格後，依品質管理標準表辦理相關檢驗或取樣試驗，其結果均應列於材料設備檢試驗管制總表管控，並就檢驗或取樣試驗不合格者，加以管制及辦理矯正預防措施。爰品質計畫之材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量等應依工程會規定與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致，致有工程材料及設備未列入檢試驗管制且品質計畫管制項次與數量應不少於監造計畫。
					4.03.02.05.02	各項施工流程圖請加自主「檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」。
					4.03.03.01	施工日誌為舊版，設計數量請改為契約數量。
					4.03.03.02	施工日誌重要事項紀錄未登載112.3.8監造技師督察事項。
					4.03.04.01	(1)鋼筋自主檢查表鋼筋綁紮欄檢查標準鋼筋間距大於20cm每步綁紮，應修正為≧20cm應 每步綁紮。 (2)鋼筋自主檢查表搭接長度40d，請依工程會施工規範搭接長度並非固定40D應依鋼筋尺寸、埋置位置張、壓力側而定。 (3)透水管工程自主檢查表”2分清碎石回填”抽查標準應依設計圖定量表示(如回填厚度等) (4)品管自主檢查表，抽查標準應改為檢查標準，部份檢查標準未訂量化值暨容許誤差值，實際抽查情形(敘述抽查值)應改為實際檢查情形(敘述檢查值)，抽查結果應改為檢查結果，未採用新版本，未落實執行。
					4.03.05.02	未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.03.12.02	(1)施工日誌第四、五項職業安全衛生辦理事項工地主任未親自檢視確認勾選、採用電腦預置。 (2)施工日誌，未採用新格式填寫。表內二、工地材料管理概況，設計數量未修正為契約數量。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。
					4.03.14.03	(1)未見每日施工危害因素卷宗資料可供查察。 (2)未見施工人員教育訓練資料可供查察。
					4.03.14.11	未見工地職業安全衛生協議組織會議記錄資料可供查察。
					4.03.99	施工前、後之透水管工程自主檢查表單未統一。
					5.01.03	(1)月台地坪面西側臨邊緣鋪設水泥塊磚，採地坪完成後再鋪設置，致水泥磚面與地坪面不平、尚留縫隙僅用水泥砂漿簡易修補，完成面地坪面色澤不一致，施工品質不佳。 (2)時空廊架混凝土基礎座前後線形未對齊整齊度不佳。 (3)水泥鋪面地坪預留樹穴未規劃控留外側邊條裝飾、最側邊緣高度不平及線型整齊度不足施工品質不佳。
					5.01.05	月台地坪面伸縮縫未妥善規劃，地坪面有切縫及伸縮縫線條錯亂，伸縮縫未依規定時序施作，採完成後再鋸切，切縫距柱頭前30公分即斷點無法再施作，致伸縮縫未能連貫。
					5.01.99	月台地坪面掃毛未於混凝土初凝時再施做，致掃毛紋路不清晰，未規劃控留外側邊條裝飾、最側邊緣高度不平及線型整齊度不足施工品質不佳。
					5.05.02	施工面裸露面積大，應注意抑制揚塵，倘有水源不易取得問題，可洽本市水資源回收中心免費取用回收水。
					5.05.06	基地內施工對既有樹木未予保護。
					5.05.12	工區內裸路面未加蓋防塵網或灑水抑制揚塵。
					5.07.01.99	透水軟管銜接集水井管口變形影響排水斷面，請改善。
					5.07.02.09	預鑄緣石於弧形轉彎處，緣石塊縫面未能配合弧形面鋸切，致產生過大扇形面縫隙。
					5.07.06.02	西側局部矮燈接地線僅使用2.0mm2，應再確認。
					5.07.13.99	滴灌系統開孔小有阻塞疑慮影響效能，應有防止或降低阻塞機制。
					5.08.08.01	(1)月台雨水排水集水井完成面應抹平並清除乾淨，避免混凝土、石塊、砂土等廢棄物排入排水管造成阻塞。 (2)貨運月台刷毛完成面外觀平整度不佳，未符合需求。
					5.09.08	(1)工程告示牌僅掛在搖晃乙種圍籬上，未用鋼管腳架豎立應與設計圖說規定不符。 (2).職業安全衛生告示牌公司聯絡電話請改為職安人員手機電話，緊急連絡機關與電話，勞工委員會中區檢查所請改為台中市府勞動檢查處，並應填入緊急後送醫院與台電應變聯絡電話。 (3)工程告示牌，通報專線缺市政信箱，通報專線缺1999，內容未符合規定。
					5.10.03.03	時光廊架鋼構缺非破壞檢測暨銲材試驗等紀錄，檢驗頻率不符合規定。
					5.14.06.02	工區門禁管制未設置「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」等職業安全衛生警語標誌。
					5.14.07	工區出入口應有警告標示，以免非施工相關人員進出。
					5.14.99	於工區進行施工前危害告知時應配戴安全帽。
38	臺中市西屯區文小91第二期11人制足球場興建工程	111072502	臺中市政府運動局	37,623.62	37,500.00	張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	振永國際實業有限公司		112/03/21	81	0	0	0	4.01.09	未要求於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示。
					4.01.13	標案管理系統空污費、空污徵收管制編號、承造廠商專任工程人員及規劃設計監造專技人員尚未登錄。
					4.01.20.05	實際進度64.51%、估驗進度僅34.83%，估驗比例不足，影響中央撥款主管機關及主辦機關執行績效。
					4.01.99	(1)工程執行資料表未對專業人員詳予評核。(2)簡報第A3頁主辦機關督導架構未敘明。(3)簡報第A15頁 112.2.13工程督導缺失改善期限為112.1.27前完成顯有誤植。(4)簡報第A15頁 112.2.13工程督導缺失改善期限為112.1.27前完成顯有誤植。
					4.02.01.03	監造計畫未訂定施工、品質計畫審查時限。
					4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.02.01.10.01	監造計畫之材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量、請依工程會規定應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。
					4.02.02	監造單位品質計畫審查應有詳細審查紀錄，審查意見不宜僅填註「核可」。
					4.02.14.01	施工廠商品質計畫未依工程會品質計畫製作綱要編製，品質計畫審查未予糾正要求改善。
					4.02.99	(1)設計圖工程告示牌與市政府核頒牌面格式不一致。(2)未督導廠商辦理整個基地高程自主檢查及辦理抽查確認。(3)鋼筋抽檢查紀錄表搭接長度40d，請依工程會施工規範搭接長度並非固定40D應依鋼筋尺寸、埋置位置張、壓力側而定。(4)簡報第9頁 監造組織架構有監造小組，惟未見該小組辦理外部稽核及內部稽核等績效。
					4.03.02.01	品質計畫請依工程會109年+111.2年版品質計畫製作綱要編製。(第一章第二節工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製)
					4.03.02.02	專任工程人員未納入品質計畫品管組織。
					4.03.02.05.01	(1)品質計畫內材料設備送審管制總表未填列任何管制材料項次；材料設備檢試驗管制總表僅填入三項材料餘空白未填，亦未配合工期填入預定進場、抽樣日期...等基本管制時程。(2)品質計畫材料設備送審合格後，依品質管理標準表辦理相關檢驗或取樣試驗，其結果均應列於材料設備檢試驗管制總表管控，並就檢驗或取樣試驗不合格者，加以管制及辦理矯正預防措施。(3)品質計畫之材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量等應依工程會規定與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致，致有工程材料及設備未列入檢試驗管制且品質計畫管制項次與數量應不少於監造計畫。
					4.03.02.12	自主檢查表(如預拌混凝土含澆置工程自主檢查表)施工前、施工中檢查項目應分別標示。
					4.03.03.01	施工日誌為舊版，設計數量請改為契約數量。
					4.03.03.02	施工日誌未逐日填寫，3月21日查核施工日誌僅能提供3月8日以前資料。
					4.03.04.01	(1)自主檢查表屬舊版，表內欄位名稱「檢查時機」請依工程會規定改為「施工流程」。(2)鋼筋自主檢查表鋼筋固定欄檢查標準鋼筋固定以鐵絲(#18~20)跳步綁紮固定，請依工程會施工規範如鋼筋交叉點之間距小於20cm，且確能保證鋼筋無移動變位時，經工程司認可後，可間隔綁紮辦理修正。(3)鋼筋自主檢查表搭接長度40d，請依工程會施工規範搭接長度並非固定40D應依鋼筋尺寸、埋置位置張、壓力側而定。
					4.03.04.02	無整個足球場基地高程測量自主檢查資料可供查察。
					4.03.06	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用公共工程委員會110年5月新版本，未落實執行。
					4.03.08.05	品質文件紀錄管理，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.03.11.06	任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。
					4.03.12.02	施工日誌第四、五項職業安全衛生辦理事項工地負責人未親自檢視確認勾選、採用電腦預置。
					4.03.99	(1)簡報第4頁工地專業人員個資請保護。(2)簡報第8頁施工進度現況圖，圖內僅有預定完成桿狀圖無實際完成工項桿狀圖，實際施工進度應無法控管計算確認。
					5.01.02	場鑄緣石混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。
					5.01.05	場鑄緣石未設置伸縮縫，未符合需求。
					5.05.04	廢棄物如鋼筋、塊石未規劃堆置場所。
					5.05.06	球場內施工對既有樹木未予保護，影響環境生態。
					5.06.05	足球場內回填料有些微雜物混雜。
					5.07.01.14	球場照明水泥電桿施工垂直度未能整體一致，燈桿未能在對齊同一斷面上。
					5.07.02.12	鋪設碎石配料壓實層粒料未能充分拌合，多處僅有粗粒料無細粒料填縫。
					5.09.08	(1)工程告示牌版面未依市政府頒格式製作。(無市民專線市政信箱等)(2)職業安全衛生告示牌緊急連絡機關與電話，勞動部職安署中區職業安全衛生中心請改為臺中市勞動檢查處，並應填入緊急後送醫院與台電應變聯絡電話。
					5.09.99	工程進度已達64.5%，洗車池設施才剛施作完成且設計過於簡易工程車輪胎須輾壓過沉澱淤泥池，請再確認是否可發揮應有洗車台功能達到工區環境保護。
					5.10.01.02	無混凝土氯離子含量檢測報告。
					5.10.99	使用各項管材如HDPE管及PVC管未予墊高及未於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示，及建材未依規堆置。
					5.14.99	(1)每日施工危害因素告知被告知施工人員簽名人數與施工日誌登錄當日施工人數不一致。如112年3月8日。(2)工地職業安全衛生協議組織會議記錄僅辦理一次，無各協力廠商實際簽名紀錄可供查察。(3)無施工人員教育訓練資料可供查察。(4)足球場外圍回填土仍有鋼筋遺留突出地面，有安全危害之虞。
					5.15.01	工區內地面傾斜處不宜停放車輛。
					6.01.08	112.1.4實際施工進度6.708%、預定進度23.030%，未提送趕工計畫。
39	瑞城國小111年度兒童遊戲場改善工程	1111111	臺中市大里區瑞城國民小學	1,524.27	1,387.29	邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	台灣星樂有限公司		112/03/22	80	0	0	0	4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準。材料品質抽驗記錄表，無抽驗標準及抽驗數量，未符合要求。
					4.02.01.05.02	(1)彈性地墊施工抽查僅施工中抽查，無施工完成檢查，抽查頻率不足。(2)兒童遊具組立施工抽查，組合遊具之支柱埋設無施工抽查，抽查頻率不足。(3)使用建築物監造報告表作為隨機抽查，未能紀錄抽查時機，以及部分施工抽查紀錄表勾選抽查時機有誤。
					4.03.01	遊具設施工程自主檢查表112/3/2檢查，如主柱、基座未訂量化值、容許誤差之標準，未符合規定。
					4.03.03.02	施工日誌 111/3/16重要事項紀錄未紀載外聘委員督導。
					4.03.04	材料進場無自主檢查記錄。
					4.03.04.02	(1)A、B區遊戲場112/3/2遊具及彈性地墊施工自主檢查表，檢查時序施工前及施工中於同一表格及檢查有塗改，檢查未確實。(2)兒童遊具固定組合立柱之深度，無自主檢查記錄。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表預定送審日期未隨工程開工進版。
					4.03.99	施工自主檢查項目偏少，且部分施工自主檢查表勾選抽查時機有誤。
					5.07.01.99	(1)A區兒童遊戲場，組合遊具踏樁面板，固定螺絲凸出面板，有碍腳踏之舒適。(2)B區兒童遊戲場，固定遊具組合之柱體，部分與彈性地墊界面接合處有空隙未填補。
					5.08.99	A區兒童遊戲場彈性地墊地坪與週邊硬舖面地坪界面舖設之橡膠顆粒斜面收邊，部份線形不平整，以及A區兒童遊戲場臨教室邊，彈性地墊邊緣橡膠顆粒斜面收邊，蓋住水溝蓋，影響水溝蓋正常使用。
					5.14.00.01	施工區域之內外安全防護及阻隔設施仍待加強。A、B兩區兒童遊戲場施工工地，週邊僅以安全錐加警示帶維護工地安全，安全防護設施不足。
40	筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程	11108290154	臺中市政府水利局水利工程科	26,767.80	26,200.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		112/03/29	82	0	0	0	4.01.26	本工程開工迄今工程進度已達17.16%尚無估驗進度，請速辦理估驗以提高執行力。
					4.02.01.10	(1).測量施工抽查紀錄表中放樣高程誤差標準±2cm，比對廠商測量工程施工自主檢查表高程檢測誤差標準±3cm，不一致，應依設計施工規範要求修正。(2).鋼筋工程施工抽查紀錄表中有關間距容許誤差之實際抽查情形以20cm±6mm填寫，即直接以標準值及誤差填寫非為量化，應以實際丈量值填寫，並比對誤差合理性。
					4.02.03.04.01	(1).二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(2).工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查頻率，以提高程品質。(3).鋼筋工程施工抽查墊塊間距，鋼筋綁紮無抽查標準，保護層厚度抽查標準無誤差值。模板工程施工抽查表模板密合度及模板規格尺寸抽查標準未量化。混凝土工程施工抽查表振動與搗實抽查標準值有誤。
					4.02.03.06	工程開工迄今尚無估驗進度，請督促承攬廠商依契約規定速辦理估驗。
					4.03.04.01	(1).模板施工自主檢查表模板規格尺寸及模板密合度檢查標準未量化。混凝土施工自主檢查表振動與搗實檢查標準未量化。土方工程施工自主檢查表開挖深度及寬度檢查標準未量化。(2).混凝土試驗報告內容，取樣製作試體於混凝土廠養護。(3).模板工程自主檢查表中模板組立完成尺寸及保護層檢查標準未訂立誤差標準。
					4.03.04.02	(1).鋼筋工程施工自主檢查墊塊間距實際檢查情形未確實記載。模板工程自主檢查表螺桿尺寸實際檢查情形未確實記載。(2).自主檢查表格式未符合工程會規定。(3).鋼筋工程自主檢查中TYPE B牆身主筋間距@25，副筋間距@20，依標準間距>20cm應逐步綁紮，主筋間距>20cm但採用間隔綁紮是否合規範，請再確認。(4).混凝土施工自主檢查表中預拌混凝土運輸時間控制，依工程區域不應有可摻緩凝劑之規定，自主檢查表不應有此標準。
					5.01.03	0k+350〜0k+370處水道廊岸改善Type B混凝土完成垂直面不平整，廊道施設有輕微外傾之情形，使頂部線型不平整。
					5.07.01.99	0k+406處水岸廊道改善Type B伸縮縫保麗龍施工留置高度過高。
					5.09.08	工程告示牌內容未符合規定，無市政信箱及1999市民專線。
					5.14.01.01	0k+400〜0K+430水岸廊道改善Type B工作場所邊緣未設置護欄防墜設施。
41	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標	10910280208	臺中市政府水利局污水設施科	271,050.00	269,880.00	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	順捷營造有限公司		112/03/29	83	0	0	0	4.01.26	本工程進度已達66.37%估驗進度51.97%，工程估驗進度偏低，請加強估驗以提高執行率。
					4.01.99	(1)估驗進度(51.99%)與工程進度(60.11%)有一定差異，實際支付(46.43%)因營建署尚未撥付足額補助款未能合理估驗及撥付，應積極處理撥付款差異。(2)無遭遇困難及解決對策，請補充。
					4.02.01.10.02	各類抽查表中之抽查時機主要針對檢驗停留點進行抽查，隨機抽查之作業不足，建議增加隨機抽查之次數。
					4.02.03.04.01	(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工 程品質。 (2)工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查頻率，以提高程品質。 (3)人孔施工作業抽查表人孔尺寸無實際抽查紀錄，導水槽施築抽查無實際抽查紀錄，人孔第二階至第三踏步間距抽查標準有 誤。無CLSM施工抽查表，請改善。
					4.02.03.06	工程估驗進度偏低，請督促承攬廠商依契約規定加強辦理估 驗。(4.02.03.06)〔L〕
					4.03.04.01	(1)推進施工自主檢查表入坑高程檢查標準未量化，請改善。(2)混凝土施工自主檢查表振動與搗實檢查標準未量化，請改善。
					4.03.04.02	混凝土施工自主檢查表運送至澆置完成時間實際記載時間未落實，請改善。
					5.07.01.99	AD36處φ300mm連接管未依規定施設跌落管，請改善。
					5.07.02.11	AD35工作井之臨時覆工鈑周遭平整度有部分不平整之情形。
					5.07.12.03	AD34工作井出碴臨時堆置區之防溢設施應含全區。
					5.09.08	施工告示牌之施工期間未配合展延工期修正完工日期。
					5.09.09	推進管未集中妥善管理隨意堆置於工區，請改善。
					5.09.12	AD34處滅火器未妥善保護，請改善。
					5.14.01.01	AD34推進井安全網設置未符合規定，請改善。
					5.14.99	AD34推進井內積水有感電之虞，請改善。
42	臺中市大雅區大雅國民小學附設公共化幼兒園園舍新建工程(第一次修正)	1100531	臺中市政府教育局	49,817.79	33,750.00	張巽堯建築師事務所	張巽堯建築師事務所	見安營造股份有限公司		112/03/31	85	0	0	0	4.01.99	(1).工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項之項次，略有不同，如：「施工抽查6項次、施工自主檢查11項次」，請加以整合。(2).1. 簡報資料第A7頁教育部補助款、臺中市政府補助款及學補助款各項金額及佔比為何?未說明。(3).工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」之格式，部分用詞複製自監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」，如「應抽驗總次數、已抽驗、未抽驗」，請修正為「應檢驗總次數、已檢驗、未檢驗」等。
					4.02.01.07	訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)本工程尚有資訊系統、監視系統、緊急求救系統等工項未列入檢討，而揚水泵包含「密封式靜音恆壓送水機、恆壓變頻加壓機、沉水式不銹鋼雨水抽水機、沉水式電梯機坑泵」等。(2)建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，全面檢討補全，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「設備功能運轉抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」。(3)各項表單未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理。(4)各項抽驗流程圖，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.02.01.10.01	材料設備檢（試）驗管制總表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.2材料設備檢（試）驗管制總表」辦理。
					4.02.03.04.01	(1).施工抽查紀錄表，尚有不足，如： （A）施工抽查紀錄表之文件建檔，未以類別、工項別，分別建檔，不易比對及閱讀（B）各工項「檢驗停留點」之抽查紀錄表，雖彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表，但置放點較為凌亂。(2).施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：(A)機電設備工程之抽查(驗)頻率及記錄不足，且部分「實際抽查情形」之內容與「管理項目」及「抽查標準」未對應。(B)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「出廠證明」、「製作安裝圖示位置安裝牢固」。(C)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：之「符合」、「依圖施作、牢固」等。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表部分記載不完整，例如：(1)施工取樣測試(含廠驗與測試)，部分未登載。(2)代辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。
					4.02.13.04	監造建築師之督導紀錄，抬頭為「建築物監造（監督、查核）報告表」，此表營建署已作廢，但架構、內容尚符合使用，建議抬頭加以修正。
					4.02.99	監造單位簡報第B-45頁預定進度、實際進度及估驗計價進度說明顏色區分不明
					4.03.02.01	品質計畫內容，尚有不足，如： （1）檔案文件分類一覽表，請增加「保存期限」欄位。 （2）請增訂施工架拆卸自主檢查表。 （3）鋼筋工程自主檢查表，請區分柱牆自主檢查表、樑板自主檢查表，較符實務需求。
					4.03.02.04	訂定各分項工程品質管理標準，部分未符合需求，例如：(1)排水管路試水試壓標註：「分段分層試驗需將開口密封，使管路任一點承受3.3公尺以上之水壓」，未符合規範。(2)依據「建築物給水排水設備設計技術規範」規定應為「分段或分層試驗時，使管路任一點均能受到3.3公尺以上之水壓，並應保持60分鐘而無滲漏水現象為合格」。
					4.03.02.06	訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求，例如：(1)本工程尚有電梯、資訊系統、監視系統、緊急求救系統、電動捲門等工項未列入檢討，建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「設備功能運轉檢測標準」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(2)各運轉檢測流程圖，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定另標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.03.02.12	材料設備檢（試）驗管制總表未符制定格式，請參考「品質計畫製作綱要」表5.2(暨工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函之附件四)辦理。
					4.03.03.01	施工日誌未符制定格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。
					4.03.04.01	自主檢查表，部分「檢查標準（定量定性）」未標註量化值，例如標註：「依核定之電梯材料送審資料檢視(色樣、出貨單、廠商資格、契約數量)」等。
					4.03.04.02	自主檢查表之「實際檢查情形（敘述檢查值）」，部分未標註量化值，例如標註：「符合規範」等。
					4.03.14.03	雖落實新進工班六小時職安衛教育訓練，但結束後未測驗，無法了解其訓練成果。
					5.07.01.06	金屬欄杆銜接面，部分未滿焊，請再檢視。
					5.07.04.07	部分出線盒或分電箱(含弱電箱)之箱體埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕等。
					5.07.04.19	部分配電盤或分電箱裝置未符合規範，例如：(1)部分配線箱內之配線凌亂，尚未整理、裝置及捆紮固定。(2)各電線回路尚未依規定施作回路標示。(3)部分用電回路之相線顏色識別未符合「用戶用電設備裝置規則」之規定等。
					5.07.05.05	部分洗槽之排水管裝置未符合規範，例如：(1)排水管未依規範採用橘紅色。(2)尚未依規範裝置存水彎。(3)管路與水槽銜接處，尚未填縫(含設置止水措施)及裝置落水頭等。
					5.07.05.07	部分污排水管路裝置未符合規範，例如：(1) 管路固定間距過大或轉彎處未加強固定。(2)不銹鋼管路與不同金屬互相接觸處未施予適當隔絕等。
					5.07.05.08	部分管路顏色不符及未標示名稱、水流方向，例如：(1)橘紅色管路為「污水管渠」之管材專用，通氣管不宜為橘紅色，現場橘紅色通氣管，建議應另加以識別，俾利維護管理。(2)管路尚未以明顯方式標示水流方向及配管名稱(用途)。
					5.07.05.09	部分通氣管裝置未符合圖說及規範，例如：（1）「通氣支管與通氣主管之接頭處，應高出最高溢水面15公分，橫向通氣管亦應高溢水面15公分」，部分與契約圖說不符(含未符合規範)。(2)部分伸頂通氣縮小管徑，與契約圖說不符(含未符合規範)等。
					5.07.05.10	部分管路出口未施予管帽封閉保護，易掉入異物造成阻塞。
					5.07.05.99	無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置，部分未符合規範，建議參照「建築物無障礙設施設計規範(最新版)」之規定，檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等施設位置適時予以調整。
					5.07.13.99	工區內之樹木，部分未保護，施工過程容易導致樹木受損。
					5.08.02	懸臂版滴水線凹槽、外牆臨窗框之表面，部分有凹凸不平情形，請再檢視；另塞水路亦有破口情形。
					5.09.08	工程告示牌之內容，部分未完整，例如：經費來源欄之金額尚未配合修正，經費來源以決標金額按中央補助及地方政府自籌比例填列。
					5.10.05.01	現場尚無線路絕緣電阻測試紀錄，請適時辦理量測並做成紀錄備查。
					5.10.99	111年6月14日竹節鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源。
					5.14.03.01	臨時受電箱，部分未設接地線，有安全疑慮，請再檢視。
					5.14.03.02	臨時用電設備，部分裝置未符合規範，例如：(1)部分用電回路由NFB一次側銜接未符合規定。(2)部分用電回路之相線顏色識別未符合「用戶用電設備裝置規則」之規定，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞。(3) 現場臨時用變壓器，未於四周裝置防護設施等，易使現場作業人員接觸有感電之虞等。
					5.15.10	工區周邊行人動線導引、施工警告標誌及臨道側施工圍籬之夜間警示燈不足等。
43	臺中市豐原國民運動中心興建工程	110A-089	臺中市政府建設局	545,566.56	545,566.00	林正偉建築師事務所	林正偉建築師事務所	永祥營造股份有限公司		112/03/31	80	0	0	0	4.01.99	工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」及「施工抽查情形」，均未標註「機水電設備工程」之工項。(2)品管人員之「工作職掌內容」標註：「施工各階段(前/中/後)自主檢查」，權責不符，依規定品管人員應稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄，不宜再執行施工自主檢查等。(3)監造單位監督工項與施工廠商執行工項之項次，略有不同，如：「材料設備抽驗2項次、材料及施工檢驗6項次」、「施工抽查2項次、施工自主檢查13項次」，請加以整合。
					新源順水電有限公司					4.02.01.07	訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：(1)設備功能運轉測試抽驗之工項不足：本工程尚含電話及資訊網路系統設備、電話數位交換機系統設備、共同天線系統設備、監視系統設備、中央監控系統設備、避雷系統設備、停車收費管理系統設備、噴灌設備、污水處理設備、雨水回收設備、空調機器及控制設備、游泳池過濾循環設備等未列入檢討。(2)建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，全面檢討補全，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「設備功能運轉抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」。 (3)各項抽驗流程圖，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					致邦空調工程有限公司					4.02.01.10.01	材料設備檢（試）驗管制總表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.2材料設備檢（試）驗管制總表」(暨工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函之附件四)辦理。
					4.02.01.10.02	材料設備品質抽驗紀錄表未符合制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」辦理。
					4.02.01.10.03	施工抽查紀錄表未符合制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。缺失相片(1)
					4.02.03.03	審查廠商之「品質計畫」未確實，例如：品質計畫「第十一章 設備功能運轉檢測程序及標準」之章節內容節錄監造計畫之「設備功能運轉測試抽驗程序」及「設備功能運轉測試抽驗標準」，未配合權責分工不同檢討修正用詞(含相關表單)等，監造單位審查後未適時予以指正等。
					4.02.03.04.01	施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：(1)機電設備工程之抽查(驗)頻率及記錄不足。(2)部分施工抽查流於形式，例如：管理項目「出線口、拉線口、接線盒」之「抽查標準」標註：「混凝土澆置前均應以紙或布塞滿，盒蓋予以封妥」，實際抽查情形標註：「以膠布封閉」(現場部分並未如抽查標準施作)，抽查結果仍判定合格等。(3)各工項之不定期（隨機）抽查頻率，較為不足，請加強；亦請獨立建檔。
					4.02.13.04	監造建築師之督導紀錄，抬頭為「建築物監造（監督、查核）報告表」，此表營建署已作廢，但架構、內容尚符合使用，建議抬頭加以修正。
					4.02.99	施工抽查記錄表之文件建檔，未以類別、工項別，分別建檔，不易比對及閱讀。
					4.03.02.01	整體品質計畫內容，尚有不足，如：(1） 施工要領、施工檢驗流程圖、施工管理標準、施工自主檢查表等，雖訂定工項一覽表，但不一致，請加以整合。(2）文件紀錄管理系統，未訂定相關表單，較不易執行。
					4.03.02.06	訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)章節內容節錄監造計畫之「設備功能運轉測試抽驗程序」及「設備功能運轉測試抽驗標準」，而未配合權責分工不同檢討修正用詞(含相關表單)。(2)機電系統架構圖不完整，如電梯設備、游泳池設備未列入等。(3)應用表單除工項不全外，「設備功能運轉測試抽驗標準」名稱，請修正為「設備功能運轉檢測標準」、「000抽查紀錄」建議修正為「000設備功能運轉檢測紀錄表」，相關之表單格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(4)各運轉檢測流程圖，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定另標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.03.02.12	材料設備檢（試）驗管制總表及材料自主檢查表未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表5.2材料設備檢（試）驗管制總表」及「表5.3材料自主檢查表」辦理。
					4.03.03.01	施工日誌未符制定格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。缺失相片(2)
					4.03.03.02	施工日誌部分記載不完整，例如：(1)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，部分未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反黑■），亦請填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(2)主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載(不只標註：建設局施工督導)等。
					4.03.04.01	機電設備工程之自主檢查表，部分「檢查標準（定量定性）」未標註量化值，例如標註：「符合材料設備送審核可」、「依施工圖說辦理」、「契約圖說」等。缺失相片(3)
					4.03.04.02	(1)非檢驗停留點之自主檢查，頻率較為不足，請加強`;(2)機水電設備工程自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：(1)自主檢查表之「實際檢查情形（敘述檢查值）」，部分未確實記載檢查值，如標註：「符合」、「鐵絲固定」。(2)部分檢查標準標註：「需封塞」，而實際檢查情形標註：「管未封塞」，檢查結果仍判定合格等。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，部分未落實紀錄，例如：(1)督察紀錄表未符制定格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之「B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。(2)督察指示事項（含缺失），部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。
					5.02.01	柱鋼筋之箍筋、繫筋綁紮方式，與工法展示之綁紮方式略有不同，請再檢視。缺失相片(4)
					5.02.05	地下室外牆筏基開口預留筋，似有不足，請再檢視板配筋圖說。，部分牆筋保護層，有不足情形；另止水帶亦未置中。
					5.02.08	轉角處之牆鋼筋綁紮，部分缺少補強筋，請再檢視。
					5.02.99	(1)筏基開口預留筋，似有不足，請再檢視板配筋圖說。(2)止水帶穿越柱筋，為其優點；但也造成第一支箍筋間距較大，請研商補強方式。缺失相片(5) (6)
					5.03.07	牆模板，部分未設置清潔孔，請再檢視。缺失相片(7)
					5.03.99	(1)柱模板組立，工法與模板計算書之圖示略有不同，請再檢視。(2)部分模板內撐之V型鐵件，凹槽未朝上，請改善。
					5.05.04	現場開挖暫置土石方，部分未以防塵網覆蓋及其他廢棄物未處理等，影響環境。
					5.07.04.03	部分導線管及導線施設未符合規範，例如：(1)部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。(2)部分PVC管路施工中未加防護，致遭砸斷損毀。(3)管路與出線盒銜接處，部分保護層不足等。
					5.07.04.07	部分出線盒或拉線箱裝置未符合規範，例如：部分出線盒或拉線箱埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕等。缺失相片(8)
					5.07.04.08	電氣柱內垂直管路，部分未依規範施予固定牢靠。
					5.07.05.04	依契約規範橘紅色之污排水管路均為「CIP管」，而現場堆置之管材及工法展示之管材均為「PVC管」，管路材質與契約規定不符，且部分現場橘紅色PVC管為薄管，請檢討釐清。
					5.07.05.10	部分管路出口未施予管帽封閉保護，易掉入異物造成阻塞。缺失相片(9)
					5.07.06.02	地下層之接地系統，部分14mm2接地線未依契約規範配置於PVC導管內，請檢討釐清並補正。
					5.09.08	工程告示牌之內容，部分未完整，例如：(1)主辦機關名稱未列中、英對照。(2)經費來源欄之金額尚未配合修正(依工程會110年3月15日工程管字第1100005928號函示：「經費來源以決標金額按中央補助及地方政府自籌比例填列，在建工程如有契約價金變更情事，則以變更後金額，依上開原則填列」)等。
					5.10.05.01	部分管材、線材尚未送審查完成，例如：貳.二.(一). 3、貳.二.(四).3、貳.二.(五). 3等之管材，請檢討釐清。
					5.10.06.01	部分水系統之管路材料，部分尚未送審查完成，例如：貳.三.(二).1.~ 貳.三.(二).5.等之管材，請檢討釐清。
					5.10.06.03	現場尚無排水管路之試水試壓紀錄，建議各類管路配置完成後，應依規定辦理壓力測試並作成紀錄備查。
					5.10.99	(1)材料樣品板，雖蓋圓戳章，但監造現場人員及施工廠商品管人員，未簽章確認。(2)112年3月25日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，試體在預拌廠養護，與規定不符，請在實驗室養護。
					5.14.01.01	高差2公尺以上之工作場所邊緣(含施工架與結構體間），部分未設置符合規定之墜落災害防止設施（含符合規定之安全上下設備），例如：安全網、護欄、護蓋、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料及施工架構件連接未符合規範、部分施工架堆置雜物等。缺失相片(10)
					5.14.01.04	施工架組立，部分有不足情形，如：（1） 上下地下室之施工架階梯，未設置斜撐，穩固性較不足，請加強。（2）通風孔之施工架，部分內側未裝設交叉桿，有安全疑慮。
					5.14.03.01	臨時用電設備，部分裝置未符合規範，例如：(1)部分用電設備之電線未防護。(2)部分用電回路之相線顏色識別未符合「用戶用電設備裝置規則」之規定，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞。(3)現場之臨時照明燈，部分未依規定施予設備接地。(4)部分臨時用電之接地線裝置未牢固（含未以O型端子銜接）。(5)臨時用開關箱未標示管理人員姓名及聯絡電話等。
					5.14.06.01	對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件（含鋼管護欄端部）等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。缺失相片(11)
					5.14.99	牆預留鋼筋端點，部分未裝設黃色護套，有安全疑慮。缺失相片(12)
44	臺中市公設民營北屯北興托嬰中心整修工程	1111110900-33	臺中市政府社會局	4,799.91	4,319.00	吳雅萍建築師事務所	吳雅萍建築師事務所	大丰開發營造工程股份有限公司		112/03/31	82	0	0	0	4.01.99	機關督導次數尚待加強。(L)
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。(L)
					4.02.03.04.01	1.缺材料/設備品質抽驗紀錄表，未採用新版本，未落實記載。(L) 2.施工抽查紀錄表，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。(L)
					4.02.03.05	不符合事項追蹤改善表(112.1.16)未要求施工廠商填具發生原因、預防措施及改善措施等事項。(L)
					4.02.03.06	督導履約估驗計價進度較為緩慢(施工廠商於112.3.23方提出第一次估驗)。(L)
					4.02.03.07	針對履約過程介面辦理變更設計作業較為緩慢(監造於112.3.28方審查轉送機關)。(L)
					4.03.03.01	施工日誌，未採用新格式填寫。表內二、工地材料管理概況，設計數量未修正為契約數量。未落實執行。(L)
					4.03.03.02	專任工程人員督察事項未於施工日誌(112.2.21、112.3.16)中註記。(L)
					4.03.05.02	未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未 符合需求。(L)
					4.03.08.05	工程缺失改善對策及結果表(112.3.7)之改善結果未經監造核章確認。(L)
					5.07.04.03	3. 配電盤下方地板之管線出線處宜有保護措施並妥善收尾。(L)
					5.07.05.99	2. 調理房之熱水器及排水管地排處宜考量足夠之維修空間。(L)
					5.08.02	1. 地板踢腳板上緣收邊條轉角處過於尖銳宜予改善，門板開啟鄰牆側宜視需求設置門檔保護。(L)
					5.10.08.03	尚無消防設備工程抽查驗紀錄。(L)
					5.14.99	施工危害因素告知單及開工協議紀錄暨危險告知宜由所有入場施工人員簽認。(L)
45	112年度臺中市大雅區公用路燈零星增設暨維修工程	111C041	臺中市大雅區公所	2,963.10	1,777.80	Fortune Investment & Development Corporation	光益工程技術顧問有限公司	穩泰水電工程有限公司		112/03/31	80	0	0	0	4.01.99	機關督導次數尚待加強，督導紀錄照片宜佐證完整。(L)
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。(L)
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄表，缺分項工程名稱欄位，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。
					4.02.03.08.01	部分監造技師督導紀錄表未記載督導日期、地點及派工派別。(L)
					4.02.15	職業安全衛生抽查紀錄表所列抽查項目多數與本工程特性不適用。(L)
					4.03.04.01	品管自主檢查表，缺分項工程名稱欄位，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，檢查時機未改為施工流程，管理項目應改為檢查項目，查驗標準應改為檢查標準，部份檢查標準未訂量化值暨容許誤差值，實際查驗情形(檢查數據)應改為實際檢查情形(敘述檢查值)，查驗結果應改為檢查結果，未採用新版本，未落實執行。(L)
					4.03.05.02	未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。(L)
					4.03.06	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用公共工程委員會110年5月新版本，未落實執行。(L)
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表記載事項(抽查燈管合格)不夠具體。(L)
					4.03.14.03	職安衛及緊急應變教育訓練紀錄缺乏工作特性之訓練教材呈現。(L)
					5.07.04.99	燈座箱體固定方式較為簡陋(僅以鐵線固定)，宜有標準固定設施。(L)
					5.09.08	工程告示牌未採新修正版，缺機關英譯頭銜，缺市民專線，缺市政信箱，缺空氣污染防制費徵收管制編號，缺公害檢舉陳情專線等，內容未符合規定。(L)
					5.10.99	材料設備自主檢查部分項目測試正常未有量化數據記載。(L)
					5.15.02	作業場所周邊交維設施有部分交通連桿不完整。(L)
46	石岡區中91線道路復建工程	111A-078	臺中市養護工程處	49,685.00	49,680.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司		112/04/11	85	0	0	0	4.01.04.02	部分督導紀錄未填列完整，如漏填時間或112.2.24鋼筋間距量測應要有特寫照片。
					4.01.13	工程會標案管理系統，部分資料未填列完整(如空污管制編號)。
					4.01.99	(1)簡報未說明年度經費預算支用情形及本工程1999通報專線及市長信箱處理情形。(2)工程執行資料表，經費支用情形，應核實填列。
					4.02.01.09	抽查紀錄表單無檔案編號，文件管理未確實。
					4.02.01.10.03	測量施工抽查紀錄表，只量測座標，未量測高程。
					4.02.03.04.01	侷限空間抽查紀錄表實際抽查值未量化，如氧氣、一氧化碳及硫化氫濃度等實測值。
					4.02.99	(1)估驗進度與實際進度有些許落差，請再加緊估驗以提昇工程執行率。(2)工程設計緣由，建請補列本工程施工後之量化效益。
					4.03.03.02	施工日誌紀載未盡詳實（111.08.26混凝土取樣及111.12.19 EPS取樣未紀載）。
					4.03.04.01	護坡自主檢查表，應確實記載檢查位置，檢查標準及檢查值。
					4.03.04.02	(1)測量自主檢查表，座標檢查標準應補列容許誤差，並應確實檢測高程。(2)井筒式基礎自主檢查表，井基偏差未量化記載。
					4.03.06	請再確認棧橋結構應力分析及下方懸臂基礎土壤邊坡穩定分析，並經監造單位審核通過方可施工。
					4.03.14.07	簡報未說明剩餘土石方流向管制措施。
					5.01.01	上邊坡擋土牆局部蜂窩及部份牆身混凝土面有氣孔及裂紋，後續應補加粉刷修飾妥善處理，以增外牆美觀性。
					5.01.03	修補伸縮縫不規則曲線蜂窩宜以無收縮水泥砂漿倒角收邊平整。
					5.01.04	固定牆厚套塑膠管面應以無收縮水泥砂漿填封以防滲水。
					5.01.05	擋土牆局部縱向施工縫施作尚未完成，應確實完成填縫材料施作。
					5.04.02	L型溝外側鋼板封側模有部份凸起未密接混凝土面。
					5.05.02	車行路徑局部區域應再加強粉塵抑制。
					5.09.09	(1)部分鋼筋任意堆置，未妥善保護。(2)瓦斯鋼瓶放置未符合規定。
					5.10.02.02	未提出鋼筋無輻射及非水淬鋼筋證明文件。
					5.14.02.01	臨時斜向支撐架與地面接觸採用木板作墊片，底部支撐面不堅固易下陷傾倒。
					5.14.06.01	施工架部份凸出部份水平支撐桿件未裝設保護套。
					5.14.08	職業安全告牌職安人員未留行動電話，另活動拉門加設警示標語及夜間警示閃燈。
					5.14.99	工地安全衛生協議組織會議，按時召開。惟紀錄應明列主席，決議事項應明確。
					5.16.99	本工程跨越汛期施工，應妥擬工地施工前排水對策，做好防災減災，確保施工安全。
					5.17.99	工地材料堆置區（鋼筋及模板等）未用帆布完全覆蓋。
47	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	11002010016	臺中市政府水利局	187,595.00	145,000.00	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠?營造有限公司		112/04/11	81	0	0	0	4.01.99	(1)簡報未說明年度經費預算支用情形；(2)查核現場未攜帶紙本督導紀錄資料，建議爾後查核應備妥供查閱。
					4.02.01.08	辦理內部品質稽核，應確實記載稽核報告。
					4.02.01.10.01	監造單位材料設備送審管制總表格式未依規定製作[缺失相片 (1)]。
					4.02.01.10.02	監造單位無材料進場前抽查紀錄表.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。
					4.02.01.10.03	監造單位施工抽查表格式未依規定製作。
					4.02.03.04.01	(1)測量施工抽查作業，監造應辦理抽查，達到抽測複檢效果；(2)工程隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率。
					4.02.03.06	估驗進度與實際進度有些許落差，請再加緊估驗以提昇工程執行率。
					4.02.14.02	監造技師辦理施工抽查，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.02.99	(1)監造單位簡報建議增加說明本工程用戶接管工程細部設計準則、管材選用條件、施工方法、接管模式及管溝開挖擋土回填型式等資訊，以使委員通盤了解工程概況；(2)監造主任相關表單多以職級章用印，建議採用親簽確認。
					4.03.02.10	(1)施工廠商內稽品管紀錄表未以文字量化說明；(2)辦理內部稽核，成果完全沒有缺失，顯與現況不符，應落實辦理。
					4.03.02.12	(1)施工自主檢查表格式未依規定製作[缺失相片 (2)]；(2)現場未見材料進場自主檢查表。
					4.03.03.02	施工日誌中工地職業安全衛生檢查事項未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反■）[缺失相片 (3)]。
					4.03.04.01	瀝青混凝土自主檢查表，檢驗項目宜適度增加，如黏層舖灑量（量化單位有誤）及壓實度。
					4.03.08.03	簡報建議增加CLSM抗壓強度及AC壓實度統計分析圖表。
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，應丈量構造尺寸，缺失應落實追蹤改善。
					4.03.11.06	主任技師親赴工地督察頻率不足，缺3月份督察紀錄表及附佐證照片（照片補文字說明）。
					4.03.99	(1)簡報第27頁施工自主檢查 內容有誤（合格次數大於檢查次數）；(2)簡報內品管組織相關人員證照文件，身分個資未妥善保護。
					5.07.01.05	∮300mm連接井鑄鐵框蓋有鏽蝕及水泥砂漿覆著表面，應確實清理乾淨及除鏽。
					5.07.02.12	中康街120號前及中清路二段1250巷133弄工區接管完成臨時AC鋪面，明挖管段，上方路面略有龜裂及粒料分離，道路AC臨鋪不平整，建議加強巡查維護，以維路面平整[缺失相片 (4)]。
					5.07.05.05	用戶接管，部分∮150mm塑膠清潔孔蓋有水泥砂漿覆著表面，請巡檢清除乾淨[缺失相片 (5、6)]。
					5.08.08.01	路面臨舖AC與連接井鑄鐵框蓋部份未妥為銜接平整，後續永舖刨封應妥為調整高程以密合AC路面。
					5.10.01.01	本工程回填CLSM採用焚化爐底碴作再生粒料，其分包商廣獲公司無提出合格證明文件。
					5.10.99	(1)現場未見鋼筋無輻射污染證明；(2)預拌混凝土品質保證書未記載買受人(廠商)名稱。
					5.14.07	(1)側巷施作用戶接管及打除既有側溝，應作好交維措施，應增設夜間警示燈、連桿及交通錐；(2)工地現場交維措施待加強，部份缺連桿及警示燈，另夜間爆閃燈是否發揮功能請於收工後夜間巡檢確認，以維民眾通行安全。
					5.14.99	工地安全衛生協議組織會議應落實辦理，依規定由工地主任召開，並做成決議事項。
48	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)(第一標)	111A-081	臺中市新建工程處	35,280.00	30,380.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司		112/04/12	81	0	0	0	4.01.04.02	有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。
					4.02.01.04	未落實審查品質計畫（1）章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定。（2）模板自主檢查表之標準未量化。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄，部分實際值未量化記錄，如AC粘層之噴灑量。
					4.03.02.01	品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。
					4.03.03.02	施工日誌未落實記錄重要事項，如未落實記錄主辦單位111年12月26日督導事項。
					4.03.04.01	（1）交通維持自主檢查表中，拒馬的檢查標準數量有誤。（2）模板工程自主檢查表檢查標準多為「符合設計圖說」或「符合施工圖說」，未量化。
					4.03.04.02	自主檢查表部分實際值未量化記錄，如混凝土之振動時間。
					4.03.05.01	部分試驗報告，廠商審查時未列量化標準，如篩分析報告。
					5.01.02	L型溝：（1）混凝土養護時，覆蓋布未灑水保濕。（2）部分排水管未施作至溝蓋表面。
					5.01.03	灌溉溝導角部分線型不平順。
					5.01.04	L型溝部分夾板未拆除。
					5.01.05	灌溉溝部分溝底未施作伸縮縫。
					5.10.99	再生瀝青混凝土配比設計，廠商審查與監造判讀，未列刨除料添加上限之量化標準。
					5.15.05	主辦單位111年12月26日督導時發現，施工便道附近交通安全維持不足。
49	清水區10-20-1號(中華路101巷)計畫道路開闢工程	111A-097	臺中市新建工程處	8,895.00	8,800.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	荷豐營造有限公司		112/04/12	80	0	0	0	4.01.04.02	有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。
					4.02.01.04	品質計畫未落實審查，如AC自主檢查表未規定黏層噴灑溫度。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄，部分實際值，未量化紀錄，如AC黏層之噴灑溫度。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄重要事項，如未落實紀錄，主辦單位112年2月13日督導事項。
					4.03.04.01	交通維持工程自主檢查表的檢查標準未量化。
					4.03.04.02	自主檢查表，部分實際值未量化紀錄，如AC黏層之噴灑溫度。
					4.03.06	(1)協議組織會議與教育訓練混淆。(2)教育訓練的照片看不出為本工程。
					4.03.08.03	混凝土抗壓試驗結果之品管統計分析，如變異係數12%為偏高，應檢討原因。
					5.01.01	混凝土有部分塑性裂縫，養護不足。
					5.06.05	回填土內有部分樹根。
					5.07.01.05	L型溝之水溝蓋線型未對齊。
					5.07.01.06	人行道邊之欄杆(1)有部分氣孔，油漆前，應先批土。(2)欄杆油漆汙染地面。
					5.10.07.02	新設路燈接地測試抽查紀錄僅有接地完成後電阻測試紀錄，尚缺接地極、接地線施工中相片。
					5.10.99	(1)下田便道混凝土掃紋深度不足，影響抗滑能力。(2)混凝土配比設計，廠商審查與監造判讀，未列飛灰與高爐石粉之添加上限百分比。
					5.14.01.01	終點處附近，部分高地差2公尺以上之工作場所，應加強防墜措施。
50	文中42預定地風雨球場興建工程	110P21	臺中市立西苑高級中學	13,895.02	13,867.24	向暘建築師事務所	向暘建築師事務所	全方魏開發營造有限公司		112/04/13	78	0	0	0	4.01.01	(1)主辦機關編列之品質管理費用未依品管要點第13點編列於0.6%~2%之間，品管費用編列不足；(2)主辦機關未編列空氣汙染相關防治經費。
					4.01.03	品質計畫未依品管要點規定，按工程規模編撰。
					4.01.04.01	(1)主辦機關工程品質督導文件紀錄(3次/8月)頻率次數不足；(2)主辦機關未督導水電工程之施工品質。
					4.01.06.02	機關審核監造計畫，相關章節審查意見未見相關表單。
					4.01.19	主辦機關未依規將公共工程施工階段契約約定權責分工表納入招標文件中。
					4.01.99	預定施工進度67.58%，實際施工進度72.36%，工程進度超前，施工進度管理尚可，但停工達139天，仍造成球場使用實質延宕，應檢討停工原因改進。
					4.02.01.06	監造計畫中無水電工項之品質管理標準表，未訂定水電工項施工抽查標準。
					4.02.03.01	現場缺失多，如接地電系統、電器設備等均未按圖施作。
					4.02.03.04.01	(1)無機電類施工抽查表(如接地電阻/設備管線等…)；(2)土建構造物施工抽查紀錄表量化不足(如結構尺寸之長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化標示不足)；(3)監造計畫中未訂定水電工項各材料/設備及施工之檢驗停留點。
					4.02.03.04.02	監造單位材料設備檢試驗管制總表無鋼構與機電等材料管制項目。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表，有關111年9月26日#4、#7鋼筋各1支抗拉抗彎等未詳細紀錄取樣試驗與組數內容。
					4.02.03.08.02	公共工程監造報表格式未符合最新規定。
					4.03.02.04	品質計畫中未訂定水電工程之品質管理標準表。
					4.03.02.12	施工廠商無鋼構與機電類施工自主檢查表(接地電阻/設備管線等…)。
					4.03.03.01	施工日誌未符合最新規定格式。
					4.03.04.02	(1)土建構造物施工自主檢查表中，結構尺寸(如長/寬/高/厚/間距)等檢查結果量化不足；(2)承商無水電工項施工作業及材料進場之自主檢查紀錄。
					4.03.05.02	施工廠商材料設備檢試驗管制總表，無鋼構(如鋼材/螺栓/銲材…)與機電材料部分。
					4.03.11.03	現場缺失多，專任工程人員未落實督察，如接地電系統、電器設備等均未按圖施作。
					4.03.14.03	施工廠商辦理安全衛生教育訓練(內容/簽到/相片)文件紀錄未陳列。
					5.07.01.05	工區集水陰井、滯洪池進流管等高程昇位施工未妥適。
					5.07.01.10	工區風雨球場鋼柱與RC基座界面施工請注意避免積水。
					5.07.04.01	電錶箱及LP盤之箱體下方配管外露，電導線管安裝不合規範。未依設計圖預埋泵浦之電源管線配管。
					5.07.04.04	工區1F柱line-H/1基座管線接線盒未施作喇叭口，電線施工保護不足。
					5.07.04.08	工區機電設備與基座界面管線埋設施工位置錯位或不一致。
					5.07.04.99	1F柱line-H/1基座管線接線盒電氣管路出口從下方出口易造成日後進水。
					5.07.05.04	未依設計圖施作鼓風機，1” 配管及散氣盤。
					5.07.06.02	未依設計圖施作接地系統。
					5.10.03.01	風雨球場鋼構無鋼材試片、高強度螺栓、銲材等試驗或檢驗紀錄。
					5.10.05.01	電氣系統之管材、線材未審查。
					5.10.05.02	電錶箱和LP配電盤已安裝完成，未提出配電盤材料/設備送審文件及配電盤製造圖之送審文件。
					5.10.06.01	水系統之管材、材料未審查。
					5.10.06.02	水系統之設備未審查(含給排水、水泵)設備未審查。
					5.10.07.02	無各類機電接地電阻測試紀錄或相片文件。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
					5.14.99	現場未於適當位置放置手提滅火器。
51	水湳國際會展中心新建工程	107A-046	臺中市政府建設局	5,180,740.00	5,180,740.00	大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司	112/04/13	84	0	0	0	4.01.20.03	專管單位協助機關執行督導或稽核施工、材料、職安、交維及環保等督導紀錄表部分內容、格式未妥適或未完整。
					何鴻志建築師事務所	何鴻志建築師事務所	擎邦國際科技工程股份有限公司					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(估驗53.30%/實際79.47%)執行率不足。
					4.01.99	專管單位執行計畫送審核章表未陳列。工程施工執行資料表中專管執行紀錄未完整。監造、施工、品質計畫送審核章表中專管相關人員請落實簽署。
					4.02.03.04.01	監造單位構造物要項施工抽查紀錄表中有關長/寬/高/厚/間距等查驗結果部份量化不足或建議檢附結構平面、標準斷面量化抽查紀錄。
					4.02.03.04.03	發電機廠驗紀錄無監造單位判讀認可紀錄。
					4.03.04.02	施工廠商構造物要項施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化部份不足或建議檢附結構平面、標準斷面量化自檢紀錄。
					4.03.99	匯流排採分區施工及分區進行自主檢查，但未提出本案全部分區編號之管制總表，未能有效管制各分區是否全部都已進行自主檢查。
					5.01.04	(1)展覽棟工區E樓梯R1FL屋突外緣雨批台度防水界面泥作施工局部鐵絲或鐵件未清理；(2)北側屋頂水塔之出水管，於預埋管穿牆處殘留棉製手套。缺失相片(1)
					5.03.99	展覽棟工區入口花台圓形側溝未採短模組立施工，曲線彎折線形未妥適。缺失相片(2)
					5.04.59	展覽棟工區M2區北側部分區域外部帷幕玻璃已組裝而鋼構柱樑防火被覆尚未施工，構件組裝界面局部未補塗裝，工序請再檢討。缺失相片(3)
					5.04.60	(1)展覽棟工區B樓梯梯間鋼構柱樑防火被覆局部刮除或缺損。；(2)展覽棟B樓梯梯間鋼構柱樑防火被覆局部未施作(說明是與分間牆一體施作防火不符規定)。
					5.04.99	屋頂外牆鋼柱未預留雨水管路固定架焊接之鐵件。
					5.05.09	現場工人丟棄檳榔渣未清理且隨地吐檳榔汁，影響工區及周邊環境。
					5.07.01.08	展覽棟工區M1區屋突空間構架曲面屋頂防水毯施工中局部面層刮痕或起泡。缺失相片(4)
					5.07.01.09	展覽棟工區屋頂版與通風排煙管道界面泛水施工收尾未妥適。
					5.07.01.99	展覽棟1樓樓梯淨高後續施工是否可達190公分有疑慮。
					5.07.04.03	1F車道旁之配管，放在目前之地面上，該管路埋設深度不合規範。3F機房走道位置之線槽緊貼鋼樑，無法安裝蓋板，導線槽安裝不合規範。北側R1F樓梯間內，多支管路配管無出線盒（或接線盒），電導線管安裝不合規範。有1處消防栓箱之下方，有數支管路外露在隔間牆外側。B1F有1處排煙閘門之配線出線盒，未預留配管至排煙閘門。
					5.07.04.04	北側R1F樓梯間內，多支管路出口無喇叭口。安裝之Busway，因從現場安裝至預定正式送電之時間間隔高達2年，有許多處未施作防塵防潮措施。
					5.07.04.05	1F及4F展場地面之管溝內，堆積泥砂及施工中廢棄物未清除。
					5.07.04.08	部份輕隔間內之EMT管，未妥善固定於骨料上。
					5.07.04.99	(1)展覽棟工區M2區3F鋼柱(line-YA14/XA6)管線外露、防火被覆界面施工未妥適；(2)多只出線盒未防護，已遭水泥砂漿掩蓋。缺失相片(5)
					5.07.07.07	潔淨氣體自動滅火設備之高壓氣體配管，目前採鍍鋅螺桿+吊束，應修正為角鋼固定架。
					5.07.08.03	B1F冷卻水管路之水平、垂直管道固定支架未依規定施作。
					5.08.04	展覽棟工區B樓梯屋頂梯間防火門框組立崁縫固定鐵件施工未妥適。缺失相片(6)
					5.09.09	部分材料等任意堆置未全面以帆布防護。
					5.10.06.03	排水管路之滿水試驗，及消防水系統管路之試壓測試，尚未進行測試。雖留有各分區給水管路之試水壓測試紀錄，但未提出各分區之管制總表，未能有效進行管理確認是否全部分區都有進行測試。
					5.14.01.01	(1)工區便道廊道、建物樓層屋突邊緣、管道開口、樓梯電梯與施工鷹架間等落差大區域安全警示提醒不足。(2)通往地下室之樓梯，未設置符合規定之護欄。
					5.14.06.01	展覽棟工區M1區北側RFL屋頂現場堆置鋼絲網及輕鋼架鐵件易刺擦傷，未清理或區隔警示。
					5.14.99	本案鋼構建築物高度高，基地附近空曠，現場未施作施工中之臨時避雷措施。
52	111年度臺中市公有停車場電動汽車充電設備維護工作	11107192698	臺中市停車管理處	7,770.00	7,770.00			遠傳電信股份有限公司系統整合分公司		112/04/13	79	0	0	0	4.01.26	工期已進行55.65%（192天/345天），預定進度及執行進度均為12%，績效不彰。
					4.01.99	機關未成立督導小組並建立督導機制，迄今僅進行一次督導，且與職安環保督導寫一起，次數過少。
					4.02.01	監造計畫未於開工前核定。
					4.02.01.04	材料送審時程未載明預訂時程加以管控
					4.02.01.05.01	未訂定各材料設備抽查標準。
					4.02.01.07	未訂定單機設備、整體功能運轉之抽驗程序及標準。
					4.02.01.10.01	材料送審未制訂管制表加以管控。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表，未落實執行 。（隨機抽查次數偏低；抽查驗標準及抽查驗結果未量化紀錄。)
					4.03.02.12	各施工項目未制定「自主檢查表」。
					4.03.04.01	自主檢查施工作業及抽驗材料設備，未確實記載檢查值及容許誤差值。
					5.01.99	於大誠停車場有一處施作錯誤之基礎座尚未拆除。
					5.10.05.02	無2b式電動車充電系統安裝完成測試運轉紀錄。
53	(111003)臺中市東勢區明正國民小學少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍工程採購案	111003	臺中市教育局(國小)	18,678.18	18,080.00	逕生聯合建築師事務所	逕生聯合建築師事務所	隱瀞營造股份有限公司		112/04/14	81	0	0	0	4.01.03	品質計畫及監造計畫未依工程會品管要點規定，按工程規模(1000萬~5000萬)編撰。
					4.01.04.02	施工品質督導，未落實品質及材料等重要事項督導及紀錄。
					4.01.26	未落實依契約規定每月辦理工程估驗計價。
					4.01.99	主辦機關工程執行資料表中，專業人員未落實評核。
					4.02.01.10.01	材料送審管制總表格式未更新(已無預定試驗欄位)。
					4.02.03.03	混凝土澆置計畫，未落實每樓層計畫審查。
					4.02.03.04.01	(1)樓層放樣抽查，未落實依據平面圖執行抽查及紀錄；(2)現場部分灰誌分布不符施工慣例及規範，監造單位未落實抽查。
					4.02.14.02	無結構簽證技師品質督導紀錄。
					4.02.99	無營建廢棄物運棄跟車抽查紀錄。
					4.03.02.12	簡報中之材料送審管制總表格式未符合最新規定格式。
					4.03.04.01	(1)牆筋自主檢查項目未符需求，如缺搭接及開口補強檢查紀錄；(2)自主檢查表檢查內容未按施工前中後歸類並依序檢查。
					4.03.14.03	未提供教育訓練紀錄。
					4.03.14.07	施工檢驗停留點自主檢查，未檢查職安項目。
					4.03.99	混凝土澆置計畫未依每樓層制訂及提送審查。
					5.01.03	二樓通廊設置止水墩，二側凹槽混凝土完成面平直度不佳，且有鋼筋外露情形。
					5.01.04	二樓牆混凝土殘留鐵釘，採敲擊未確實剪除。
					5.07.01.99	二樓灰誌設計樑底及距底版間距皆顯偏高，未符需求。
					5.07.04.04	佈放纜線完成，線頭未做防水保護。
					5.07.05.09	污廢水水平幹管未施作透氣管。
					5.07.05.10	現場預留管線未設置管帽妥適保護。
					5.10.99	(1)材料試驗報告，送驗委託單位皆為預拌廠，依契約規定應由監造單位及承攬廠商送驗，未符規定；(2)混凝土氯離子檢測報告單存檔為感熱紙，未符實際。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之結構物與施工架邊緣，部份施工架距牆超過20公分，未設置防墜網。
					5.14.02.01	施工架底座未安裝可調式基座。
					5.14.05	(1)未提供職業安全施工前檢查紀錄表；(2)施工架作業主管無執行職務紀錄。
					5.14.99	二樓施工架有一支模板支撐設置於施工架上，有違安全規定。
54	臺中市公設民營龍井龍津國小托嬰中心、外埔馬鳴托嬰中心整修工程	1110923900-25	臺中市政府社會局	8,401.17	8,401.17	禾森建築師事務所	禾森建築師事務所	辰原室內裝修有限公司		112/04/14	80	0	0	0	4.01.26	本工程實際進度已達85.60%；尚未辦理估驗。請依工程契約規定，加強辦理估驗手續。
					4.02.01.05.02	施工品質抽查紀錄表，未落實執行。抽查油漆工程抽查紀錄表之抽查標準為「底漆一度、面漆一度」，與施工規範油漆「一底二度」不符。且部分抽查紀錄表內抽查標準未量化，僅要求依「契約圖說」未量化。請檢討改善。
					4.02.01.10.02	抽查紀錄表格式不符，請依規定格式修正。
					4.02.03.03	工程契約內材料試驗費項目未量化，無法規範施工廠商現場應取樣試驗項目。
					4.02.03.04	(1)工程抽查隨機抽查偏低，應加強抽查頻率。(2)各項施工品質抽（查）驗應區分為檢驗停留點查驗及隨機抽查，並分別統計說明。
					4.03.02.12	部份工項品管自主檢查表，檢查內容不符需求。抽查油漆工程自主檢查表，檢查標準「底漆一度、面漆一度」，與施工規範油漆「一底二度」不符，應改善。
					4.03.04	(1)施工自主檢查表，未落實檢查標準及實際查驗值量化。(2)自主檢查零缺失且次數偏低，惟與現場實際情形有落差，顯末落實或流於形式。
					4.03.04.02	施工品管自主檢查經統計；各項檢查均無缺失，與現場不符；顯未落實，應檢討改善。
					5.08.03	抽查一樓矽酸鈣板天花板，天花板高度實測為275公分，與設計高度295公分不符，請查明改善。
					5.08.04	抽查一樓隔間鋁門，鎖頭有安裝不平、螺絲凸出現象，請改善。鋁門已安裝門弓器，原設計有安裝門止。是否需要？請檢討查明。
					5.09.08	工程告示牌填列內容部分不符，「市長信箱」已修正為「市政信箱」並修訂網址為https://talk.taichung.gov.tw/，請修正改善。
					5.14.00.01	工區內外安全圍籬防護不完備，部分圍籬倒塌、缺口過大、防護不足， 應立即改善。
					5.14.99	經抽查無實施工地職業安全衛生施工前檢查作業紀錄，請改善。
55	臺中市豐原區安康段二期社會住宅新建工程	10808080176	臺中市政府住宅發展工程處	1,679,286.23	1,679,286.23	開務聯合建築師事務所	開務聯合建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司		112/04/14	78	3	3	0	4.01.99	本工程施工迄今計有33次全民督工，應檢討及防範。
					4.02.03.03	混凝土澆置計畫，未落實每層審查。
					4.02.03.04.01	(1).B棟地下室牆體灰誌設置，未落實抽查及紀錄。(2).鋼筋抽查未落實，紀錄與品質顯有差異，如保護層、寬止筋設置等(3).地下室防水改善，進行中無抽查記錄。
					4.02.03.05	查驗缺失改善之後續追縱情形不清楚呈現。
					4.03.02.12	部分材料設備送審，未符合需求。
					4.03.04.01	(1).地下室灰誌施作自主檢查未落實。(2).地下室滲水改善，無施工中自主檢查紀錄。(3).地下室樓梯間牆體粉刷，未落實自主檢查，品質與紀錄顯差異。(4).鋼筋檢查未落實，紀錄與品質顯有差異，如保護層、寬止筋設置等。
					4.03.04.02	B棟一樓車道上方預留鋼構螺歪斜，自主檢查未落實。
					4.03.14.07	施工檢驗停留點自主檢查，未檢查職安項目。
					5.01.01	混凝土搗築不實有蜂窩現象，樓梯間有明顯蜂窩。
					5.01.03	樓梯混凝土完成面粗糙，平整度不佳。
					5.01.04	混凝土表面殘留鐵絲鐵件，夾板未拆除。
					5.02.02	6樓牆筋預留不當，部份保護層及寬止筋設置不當、或支數不足情形。
					5.02.06	B棟5樓鋼筋留設間距不符，且無設置寬止筋。
					5.02.11	鋼筋表面浮繡。
					5.03.03	模板不緊密。
					5.05.09	地下室營建廢棄物未適時運離工地。
					5.07.01.07	地下3樓外牆滲漏水。
					5.08.08.01	B2-B1樓梯間牆面粉刷，平整度明顯平整度不佳。
					5.08.99	牆面粉刷PVC管預留套管遭砂漿堵塞。
					5.09.08	工程告示牌無市政信箱及1999陳情專線。
					5.10.99	(1).混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測欄位未簽名。(2).氯離子檢測報告列表為感熱紙，未符實際。(3).混凝土試驗報告監造單位判讀【1/28及2/28取樣】皆未簽註日期。
					5.14.01.01	(1).於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、防墜網。(2).部份開口樓梯防護欄杆未完成。
					5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接。
					5.14.05	施工架等作業主管，無執行職務紀錄。
					5.14.06.06	模板鐵釘未清除，有穿刺的危險。
					5.14.13.01	施工架上方堆置材料有物料飛落之虞。
					5.14.99	施工架走道部份置放材料等重物，未符規定。
56	74號道路下方設置固定式自動偵測抽水機工程（第三次修正）	11105100092	臺中市政府水利局	4,327.04	4,100.00	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司		112/04/17	80	0	0	0	4.01.26	本工程進度已達86.9%估驗進度74%，工程估驗進度偏低，請加強估驗以提高執行率。
					4.01.99	台電迄今尚無法取得路證恐影響本工程使用，請協助台電速取得路證以利送電。
					4.02.01.04	材料設備送審管制總表無PVC送審項目，控制性低強度回填CLSM無流度抽樣頻率。
					4.02.01.05.01	(1)鋼襯版抽查紀錄抽查標準及抽查值未量化。(2)控制箱抽查紀錄無量化抽查值。
					4.02.03.04.01	(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(2)工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查頻率，以提高程品質。(3)鋼筋工程施工抽查表墊塊間距無抽查標準，鋼筋搭接長度無實際抽查紀錄。混凝土工程施工抽查表坍度抽查標準與規定不符。模板工程施工抽查表規格及尺寸抽查標準未量化。無CLSM抽查紀錄，請改善。
					4.02.03.06	工程估驗進度偏低，請督促承攬廠商依契約規定加強辦理估驗。
					4.02.14.02	品質管制計畫未專章訂定設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。
					4.03.02.12	無CLSM施工自主檢查表。
					4.03.03.02	工程施工日誌部分施工前檢查事項未依規定檢查並勾選，請改善。
					4.03.04.01	混凝土施工自主檢查表搗實及坍度試驗檢查標準有誤。模板工程施工檢查表規格及尺寸檢查標準未量化，請改善。
					4.03.04.02	鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮及搭接長度實際檢查情形未落實、檢查值紀錄有誤，請改善。
					4.03.11.03	專任工程人員督導頻率不足，內容不符規定。
					4.03.11.06	專任工程人員督察開工迄今督察2次督察頻率偏低，且對於工程重要工項未落實記載，請改善。
					5.01.02	人孔井混凝土施工混凝土養護不合規範，塑性縮收造成裂紋，請改善。
					5.01.03	隔柵板清潔口混凝土施工混凝土完成垂直面不平整，請改善。
					5.01.04	隔柵板清潔口施工混凝土表面上殘留模板未清除，請改善。
					5.02.08	簡報施工照片頂版鋼筋綁紮無角隅加強筋。
					5.07.01.99	(1)丈量人孔井第一階踏步與地面間距56cm不符契約相關規定。(2)踏步塑膠保護蓋未拆除。
					5.08.08.01	PVC管混凝土完成面施工外觀平整度不佳，請改善。
					5.09.08	工程告示牌未留設人員手機。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練，請改善。
					5.14.04	工作井施工無上、中、下四項氣體檢測紀錄。
					5.14.99	勞工安全教育訓練無課程內容及時程表。
57	111年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程	111A-007	臺中市養護工程處	44,360.00	44,360.00	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	致盛營造有限公司		112/04/18	82	0	0	0	4.01.04	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、保險及人員等事宜。(L)
					4.01.99	1.施工執行資料表填報不全,且未對專業人員評核。(L) 2.文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。(L)
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備,並量化填具抽查紀錄表,無監造主管之簽名不符需求。(L)
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表有誤,未依監造計畫所列項目辦理,有缺預定時間不符需求。(L)
					4.02.03.08	監造報表未依新規定格式更新辦理。(L)
					4.03.03	施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜。(L)
					4.03.04	土方開挖工程自主檢查表及模板施工自主檢查表有實測值但無設計值。(L)
					4.03.14.03	職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法 佐證。(L)
					5.05.99	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有AC殘渣未清除及基材噴填汙染電桿 之情形。(L)
					5.07.01.99	邊坡菱形網植生基材之噴填有鋼線外露不全之情形。(L)
					5.07.02.19	北屯區大湖巷工區邊坡植生基材灑佈不平整。(L)
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定,經費來源及工期有誤。(L)
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告,未完整核章。(L)
					5.14.12.01	依施工照片,施工機械怪手,有未裝設旋轉警示燈者。(L)
					5.15.99	未見職業安全衛生告示牌之設置。(L)
58	112年度臺中市大里區寬頻管道維護工程(開口契約)	111dali055	臺中市大里區公所	1,932.40	1,932.40	臺中市大里區公所	中瀛工程顧問有限公司	潁飛土木包工業(台中市)		112/04/18	80	0	0	0	4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如完工日期及人員等事宜。(L)
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備,並量化填具抽查紀錄表,無監造主管之簽名不符需求。(L)
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全,未依實際需要辦理不符需求。(L)
					4.03.11.06	專任工程人員未依規定填具督察紀錄表。(L)
					4.03.14.03	職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法 佐證。(L)
					5.07.01.99	益民路一段503號前寬頻人手孔蓋修補,橫向臨路內側有下陷不平整情形。(L)
					5.07.02.11	於益民路503號前孔蓋靠近路中心側處有下陷。(L)
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定,無專任工程人員、市政信箱、市民專線、空污管制編號及環保通報電話。(L)
					5.10.99	有多項已施作之材料設備迄未提送審查。(L)
					5.14.06.03	依施工照片,工作場所作業人員未依規定戴用安全帽。(L)
					5.15.99	現場寬頻人手孔蓋施測路面縱向平坦度時交維管制措施仍有不足。(L)
59	臺中市仁美國民小學新建公共化幼兒園園舍新建工程	1110330	臺中市政府教育局	34,890.00	33,730.00	李佳穗建築師事務所	李佳穗建築師事務所	進昇能源股份有限公司		112/04/21	82	0	0	0	4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.02.03.03	審查施工廠商之預定進度未落實（未審查甘特圖）。
					4.02.03.04.01	(1)施工抽查紀錄表，缺分項工程名稱欄位，檢驗項目應改為管理項目，檢驗標準應改為抽查標準，檢查情形應改為實際抽查情形(敘述抽查值)，檢查結果應改為抽查結果，未採用新版本，未落實執行。(2)缺材料/設備品質抽驗紀錄表，未採用新版本，未落實執行。
					4.02.03.04.03	混凝土材料進場管制表內抗壓強度未依規定填寫抗壓檢測數值。
					4.03.02.09	應針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。
					4.03.04.01	施工自主檢查表，檢查標準未定量定性及標示容許誤差值。
					4.03.08.05	品質文件紀錄管理，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.03.11.06	未採用建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表新格式填寫，未落實記載。
					4.03.14.07	施工檢驗停留點自主檢查，未檢查職安項目。
					5.01.02	2樓頂板完成面有龜裂現象產生(是否為保護層不足或乾縮裂縫？(相片1)
					5.01.04	混凝土表面殘留雜物(保麗龍碎屑)。(相片4)
					5.02.02	鋼筋間距不符規定
					5.02.05	(1)混凝土澆置不當或未使用間隔器與墊塊，導致柱牆鋼筋間距不一致及保護層不足。(2)預留鋼筋保護層不符規定
					5.02.08	開口處未設補強筋。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之結構物與施工架邊緣，無架設防墜網。(相片2)
					5.14.01.04	施工架上下設備不符規定（未設轉折平台）。(相片3)
					5.14.02.01	施工架底座未安裝於穩定地面。
					5.14.99	(1)工區汙水排放至人行道上，未確實做好防治措施。(2)材料堆放工區規劃應明確對放位置。
60	臺中綠美圖新建工程	108A-014	臺中市政府文化局	3,191,573.00	3,191,573.00	劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	瑞助營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	112/04/21	85	0	0	0	4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.02.03.04.01	(1)施工抽查紀錄表，缺分項工程名稱欄位，未採用新版本，未落實執行。；(2)對二級材料設備品管檢(試)驗報告，監造單位判讀符合設計規範後，請送主辦機關判定合格，以符工務需求。
					4.02.03.05	督導施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作尚未確實，如工地積水等。
					4.03.08.05	品質文件紀錄管理，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.03.11.06	未採用建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表新格式填寫，未落實記載。
					5.07.01.10	室內積水。(1F)缺失相片(1)
					5.07.04.03	線材端頭未絕緣保護。缺失相片(2)(3)
					5.07.05.07	地下室管架固定螺帽露牙數不足或未鎖固。缺失相片(4)
					5.08.03	天花板包覆材破損有漏水情形。缺失相片(5)
					5.08.99	隔間牆牆面於施工動線未保護，遭設備碰撞破損。缺失相片(6)
					5.09.09	(1)工地現場機具與材料任意堆置，臨時堆放場地規畫應明確。；(2)材料堆置應有適當的防護措施。缺失相片(9)
					5.14.01.01	中庭區防墜網有破損及未綁紮固定部分，宜盡速改善。
					5.14.03.02	(1)電銲機具區及相關安全防護部分之漏電斷路器應確認有無依規裝設。；(2)主閱覽區地下1層臨時使用電源開關位置置放於地面，無適當之阻隔及安全防護或架高，易造成感電危害。
					5.14.06.01	主閱覽區一樓底板預留未澆置之鋼承鈑及鋼筋部分未做妥適之防護且中間有雜物未清除 乾淨。
					5.14.06.10	機械設施使用之油料未妥善規畫安全儲放位置。
61	臺中市第13期市地重劃工程整合標	109010	臺中市政府地政局	707,496.50	707,496.50	內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司		112/04/24	83	0	0	0	4.01.04.02	每月進行不定期執行工程施工督導，請再加強，在對道路工程鋪築過程中，邊模的設置對縱向接縫銜接密合度的施作要求。
					4.01.11	職安人員_張元慶未核實登錄於工程會系統。
					4.01.99	工程執行資料表契約金額與簡報有誤，並缺少經費支用欄位；另外監造單位人員未評核。
					4.02.01.05.01	針對瀝青混凝土施工作業中，請將黏層使用的種類及單位面積的撒佈量，還有滾壓過程中相關瀝青混凝土在初壓、續壓及修飾壓溫度的設定，列於抽查項目及標準內，進行抽查。
					4.02.01.08	現場未見監造單位內外稽核作業資料。
					4.02.01.10.01	監造單位材料設備送審管制總表計38項，材料設備檢試驗管制總表計33項，兩者項次不同，應依規定檢討修正。
					4.02.03.04.01	未見監造單位材料設備進場抽驗紀錄。
					4.02.99	未見監造單位技師督導情形說明。
					4.03.02.05.01	未見材料進場自主檢查。
					4.03.02.12	施工廠商材料設備送審管制總表計71項，與材料設備檢試驗管制總表項次不一，應依規定檢討修正。
					4.03.03.02	施工日誌記載不完整，主辦機關督導(112.1.18及112.4.14)未記載。
					4.03.04.02	本工程在道路工程中，瀝青混凝土是以密級配1層及粗級配2層鋪築，分層鋪築時，各層縱橫接縫不得築在同一垂直面上，層與層間在縱向及橫向間隔距離的量測及記錄，請落實自主檢查。
					5.05.06	工區內原有樹木(應保留之老樹)，未加以維護，請加強防護作業及防護措施。
					5.07.02.99	(1)45M園道-黏層噴灑未保護污損道路側溝鍍鋅隔柵；(2)45M園道-台電及中華電信人孔未依規調升，孔蓋平整度不佳。
					5.07.04.07	抽查45M園道0k+840(LT側)處，景觀高燈內部預埋基礎螺絲有生銹情形。內部預留套管高度不足，請全面檢視改善[缺失相片(1)]。
					5.07.04.08	(1)抽查45米園道樁號0K+800處，4米高LED景觀燈，燈桿轉角處未滿銲[缺失相片(2)]；(2)45M園道0k+840(LT側)路燈，預埋基礎螺絲，螺帽僅安裝1顆，與圖說未符，請釐清補正[缺失相片(1)]。
					5.07.05.10	45M園道-交通號誌基座PVC管路出口未施以保護(未用管帽保護)，易遭異物阻塞[缺失相片(3)]。
					5.07.13.01	抽查45米園道樁號0K+965路段，中央植栽帶草皮回填土有下陷情形， 請改善[缺失相片(4)]。
					5.08.08.01	45M園道圓環-U型側溝部分完成面破損及溝壁上方有裂縫[缺失相片(5)]。
					5.09.08	工程告示牌缺少環保局公害檢舉專線(0800-066-666)[缺失相片(6)]。
					5.14.06.01	45M園道圓環-道路側溝鋼筋部分未有保護套，易造成被刺及擦傷等。
					5.15.11	本工程在工區施作過程中，有設置臨時護欄或交通錐，請加強於上方設置夜間閃爍燈。
62	111年臺中市騎樓整平專案工程(第二標)	11112061612	臺中市政府都市發展局	16,885.58	15,480.71	唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	毓山營造工程有限公司		112/04/24	80	0	0	0	4.01.04	主辦機關赴現場只督導4次未落實，建議每月督導2次以上。
					4.01.26	本工程實際進度已達44.98%；尚未辦理估驗。請依工程契約規定，加強辦理估驗手續，以符合計畫進度績效的要求。
					4.01.99	(1)監造計畫核定時程太晚，本工程技術服務標於111.6.14決標。監造計畫於工程決標後始核定；(2)未依契約辦理定期估驗；(3)簡報P16 二級品質保證應修正為二級品質查證。
					4.02.01.03	1. 本工程開工日為111年12月29日，監造單位對承攬廠商毓山營造工程有限公司所提施工計畫書及品質計畫書在該年12月28日完成審查，不過主辦機關在該年12月30日才完成核定，建議在開工日前完成此項程序。
					4.02.01.05	(1)查驗施工抽查未就泥作工程量化填報；(2)查驗施工抽查未就地磚專用黏著劑量化填報。缺失相片(1)
					4.02.03.04.01	部份工項抽查紀錄表表檢查內容不符需求。如無水泥砂漿配比等抽查項目及標準，請檢視改善。
					4.02.03.08.01	監造報表與施工日誌登載內容不符（如112.3.17及112.4.17專任工程人員督察未記載等）。
					4.03.02.01	(1)材料設備送審管制總表及檢（試）驗管制總表，未依規定格式填列並管制，請改善；(2)未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。缺失相片(2)
					4.03.03.01	施工日誌未採用新版格式製作。缺失相片(3)
					4.03.03.02	施工日誌記載不完整主辦機關督導(112.2.22)及專任工程人員督察(112.4.17)未記載。
					4.03.04.01	(1)部份工項品管自主檢查表檢查內容不符需求。抽查磁磚黏貼自主檢查表。檢查項目無水泥砂漿配比等項目。請檢視改善；(2) 泥作工程自主檢查表未有檢查標準未依實際值紀載(112.3.8)。
					4.03.04.02	假設工程自主檢查表未依實際值紀載(112.2.10)。
					4.03.05.01	試驗報告品管人員判讀未加註日期(112.3.8氯離子含量試驗測試報告) 。
					4.03.11.06	抽查專任工程人員督察紀錄，紀錄內容尚屬詳實。惟所列缺失及指示事項，經查無追蹤改善及結案紀錄。請改善。
					4.03.99	(1)磁磚工程未有測量放樣紀錄；(2)廠商在填寫自主檢查表時如有修改之處，請勿逕以立可白塗改修正，建議在該處刪除，填寫正確資料並簽名以示負責。
					5.07.02.09	(1)抽查青海路292-10號前騎樓。地坪施作磁磚軟底施工，水泥砂漿於現場攪拌。無檢（抽）查砂漿配合比率機置，應改善；(2)騎樓石英磚鋪面，部分以軟底方式施工。請查明是否符合原設計工法？所編列瓷磚黏著劑，以軟底方式施工，如何使用？請查明。缺失相片(4)
					5.09.08	工程告示牌未填列完整，部分未符合規定（如經費來源、雙語標示不完整等），請改善。缺失相片(5)
					5.10.99	(1)本工程在現場進行水泥砂漿拌合時，建議配合水泥及砂土比重將相關體積量計算後按規範比例值辦理;(2)材料設備送審管制總表與材料設備檢試驗管制總表項次未一致。
					5.15.01	請加強工地現場交維、警示設施，如有阻礙車輛、行人通行處，需設置繞道設施。
					5.15.10	本工程在騎樓及人行道施作過程中，有設置臨時護欄，請在護欄上方設置夜間閃爍燈及行人指導牌，以提醒來往過路人。
63	112年度潭子區路燈維護工程(開口契約)	1111019	臺中市潭子區公所	2,821.54	2,821.54	臺中市潭子區公所公用及建設課	臺中市潭子區公所公用及建設課	祥勝工程有限公司		112/04/26	79	1	0	0	4.02.01.10.02	本案於112.01.07開工，材料設備送審管制總表之材料送審日期為112.04.17，材料設備送審管制日期應早於施工時間，此部分需要改善。【缺失相片1】
					4.02.03.06	本案屬自辦監造，到場監造情形未見確實。
					4.02.03.08.01	監造日報表之內容應該能清楚呈現每日之工作項目及重要事項與紀錄，如施工地點與內容，如有抽查缺失或施作接地工程應該要註明，目的就是從此報表就能清楚得知大致上每日施作內容與重要事項。
					4.03.02.12	本案於112.01.07開工，但在開工後即有使用部分之材料設備，但材料設備送審日期晚於實際使用該材料日期，此部分需要改善。【缺失相片2】
					4.03.03.02	施工日報表之內容應該能清楚呈現每日之工作項目及重要事項與紀錄，如施工地點與內容，如有自主檢查缺失或施作接地工程應該要註明，目的就是從此報表就能清楚得知大致上每日施作內容與重要事項。施工日報表未記載監造人員或機關到場督導情形。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未確實記載檢查成果且未量化。
					5.07.04.03	燈桿G6256 FB41接地配管破損及固定脫落，易造成行經人員拉扯而受傷或讓接地線斷裂，請進行改善。【缺失相片3】
					5.07.06.02	燈箱內之接地不確實，接地線僅纏繞固定於螺絲，燈具之接地線並未確實銜接，抽查四處中就有三處有些相同缺失。【缺失相片4、5、6】
					5.10.07.02	新設照明電桿處有施作接地工程，並無接地電阻測試紀錄資料。
64	臺中市北屯區廍子國民小學第二期校舍新建工程	1100324	臺中市政府教育局	314,785.00	303,780.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司		112/04/28	83	0	0	0	4.02.03.04.01	連通走廊鋼柱底座是否採無收縮水泥灌漿，無相關查驗紀錄，請查明確認。
					4.02.03.08.01	(1)抽查112.04.25~27之監造報表，此3天之天氣均標示晴天，與施工單位之施工日誌均標示陰天不相同，希釐清。(2)抽查112.02.14監造報表，天氣標示上、下午均為晴天，與當天施工單位之施工日誌上午標示陰天，下午標示雨天不相同，希釐清。
					4.02.03.08.02	抽查監造報表均採舊式版本，希參考工程會於111.12.12公告之新本本予以製作。
					4.02.99	(1)監造單位所附技術人員證照之身份證字號未遮蔽，恐有資安疑慮，如簡報資料B23頁。(2)缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程。(如簡報資料第47~48頁)。
					4.03.03.01	抽查施工日誌均採舊版本，希參考工程會於111.12.12公告之新版本予以製作。
					4.03.03.02	(1)抽查112.04.25~27之施工日誌，此3天之天氣均標示陰天，與監造單位之監造報表均標示晴天不相同，希釐清。 (2)抽查112.02.14施工日誌，天氣標示上午為陰天，下午為雨天，均與當天監造單位之監造報表均標示晴天不相同，希釐清。 (3)抽查112.04.21施工自主檢查表，當天施工單位有辦理PVC電線電纜進場查驗自主檢查，但當天的施工日誌未標示。
					4.03.99	(1)簡報資料所附照片未標示拍照日期，如簡報資料第C9~10頁。(2)缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程，如簡報資料第C65頁。
					5.01.03	教室外陽台女兒牆頂高程未控制，日後牆頂面請內斜，避免雨水污漬外流外牆磁磚。
					5.05.03	基地範圍請妥善規劃臨時排水系統，以免積水。
					5.07.01.05	地下室截水溝邊緣破口，線型不佳。
					5.07.01.09	屋頂板結構體未做洩水坡度，日後防水壓層及鋪面請作好排水規畫及洩水坡度。
					5.07.04.03	(1)車道斜坡兩側及各樓室內牆壁安裝接線盒引出的電線，未在每條電線末端以絕緣膠布包紮。 (2)2F頂板配電接線盒引出的電線，各條均未以絕緣膠布包紮。(相片2)
					5.07.05.10	B1F消防發電機房地面預留之水管，其朝上管口未加管帽。(相片1)
					5.07.05.99	(1)放置在車道斜坡的部份水管材料，兩端未加遮蔽，恐有異物或灰塵侵入。 (2)B1F牆邊放置的衛生管材雖以木塊墊住，但兩側未加遮蔽，恐有異物侵入。(相片3、4)
					5.10.99	材料/設備送審管制總表(建築工程)標示之7項材料，有4項(第4~7項)之實際送審日期晚於預定送審日期。
					5.14.01.01	(1)電梯開口設置護欄及凡布，缺掛勾及安全帶以利開啟時人員作業安全。(2)結構體伸縮縫空隙放置踏板未固定及易破損。[L](相片5)
65	臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程	1101007	臺中市政府教育局	154,946.00	148,660.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	興懋營造股份有限公司		112/04/28	80	3	3	0	4.02.03.05	混凝土空洞、麻面、蜂窩等之修補僅用砂漿塗抹，應視蜂窩狀況依施工規範處置。
					4.02.99	(1).缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程。(2).模板工程自主檢查表及混凝土工程自主檢查表格是有誤。
					4.03.03.01	抽查施工日誌均採舊版本，希參考工程會於111.12.12公告之新版本予以製作。
					4.03.03.02	(1).抽查112.04.22監造檢查表，當天監造單位有辦理4F柱牆電氣配管施工查驗，但當天之施工日誌未標示。(2).抽查112.04.22監造檢查表，當天監造單位有辦理4F柱牆電氣配管施工查驗，但當天之施工日誌未標示。
					4.03.14.11	無辦理施工風險評估。
					4.03.99	(1).簡報資料所附照片未標示拍照日期，如簡報資料第C46~47、61、70~71、73、77頁。(2).缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程。
					5.01.03	(1).地下室截水溝邊緣破口，線型歪斜。(2).地下室車道混凝土面平整度不佳。
					5.01.04	1樓結構體拆模後仍留有鐵線、夾板未清。
					5.02.04	屋頂板牆筋L型、T型無彎鉤錨釘，部分牆筋與柱錨釘長度不足。
					5.02.05	屋頂板牆筋保護層不足。
					5.02.06	二樓欄杆護緣無預留筋及橫向筋。
					5.02.08	水電穿牆套管無補強筋補強。
					5.03.04	4樓樓梯斜撐頂部未設置三角契塊，支撐接觸面不足。
					5.03.07	4樓模板清潔口設置不足。
					5.03.99	模板支撐部份插稍使用3分鋼筋不符合使用規定。
					5.07.01.01	樓梯上下梯交疊錯位。
					5.07.04.02	部分水電配管密集未分散。
					5.07.04.03	(1).1F管道間鄰近之預留配電導線管，其朝上之管口未以膠布遮蔽。(2).屋頂有4支配電導線管其朝上管口未加遮蔽。
					5.07.04.99	(1).B1F臨時用電箱，未加鎖管理，並且箱上未標示電源，管理人姓名及其連絡電話。(2).1F安裝之臨時電線懸垂過低(低於2.0M)，希拉高固定至少有2.1M的高度。
					5.07.05.10	(1).1F廁所預留水管，其朝上管口未加管帽，恐有異物侵入，其中南廁有4處，女廁有3處。(2).1F室外管材直接放在地上，下方未加木塊墊住，並且管材兩側未加遮蔽，恐有異物侵入。
					5.08.02	地下室1樓分刷後牆面有1處龜裂及空心現象。請監造廠商全面查驗室內及外牆粉刷層有無空心現象。
					5.08.04	地下室粉刷工程進行門窗尚未安裝，應加速門窗組立。
					5.09.15	電梯機坑內有酒精性飲料。
					5.10.01.05	混凝土品保證書未填出貨數量。
					5.10.02.01	鋼筋試驗報告無標示爐號。
					5.10.02.03	鋼筋續接器自主檢查時機不符合規定。
					5.10.99	材料/設備送審管制總表(水電工程)標示之材料，有9項之實際送審日期晚於預定送審日期。
					5.14.00.01	誠正樓前圍籬版片部分接合密合不夠，形成銳利面恐人員通行時割傷。
					5.14.01.01	(1).部分工區裸露面未覆蓋。(2).施工架踏板上混凝土渣未清、堆置木料。
					5.14.01.04	地下室留有不合格施工架，無上下設備及安全扶手。
					5.14.02.01	外部鷹架雙排支撐未使用8字扣。
					5.14.02.04	1樓施工架部分基座位於土壤且下方堆置雜物。
					5.14.02.06	(1).4樓樓板支撐水平繫條設置及固定方式無標準。(2).部分模板立模臨時支撐於施工架上。
					5.16.02	車道截水溝泥砂堵塞未清理。
66	112年度臺中市山線工程隊轄區內道路及排水改善暨緊急搶修工程(豐原區及鄰近區域)	111A-145	臺中市養護工程處	8,000.00	7,400.00	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	墩興營造有限公司		112/04/28	83	0	0	0	4.02.01.01	1.監造計畫內各分項施工抽查流程圖上未依規同步註記職安衛檢驗停留點符號。(L) 2.監造計畫各分項施工抽查紀錄表單之縱軸管理項目欄位未註記檢驗停留點符號。(L)
					4.02.01.05.01	1.監造計畫混凝土項品質管理標準表單內未清晰註記坍度及氯離子量化值另其養護期登載24hrs.工事確係7天以上之誤植。(L) 2.監造計畫P.56頁表7-8呈現模板項鋼有筋保護層有5cm±5mm及7.5cm±5mm者卻未→敘明其各自適用部位；另拆模時間亦空白未填寫。(L)
					4.02.03.08.01	主辦機關2月13日督導，監造日誌未記載。(L)
					4.02.99	1.簡報PB-7：二級品管系統品質保證應修正為查證。(L) 2.簡報PB-9：證書身份證字號應加以隱藏。(L)
					4.03.04.01	1.防撞彈性交通桿件之安裝自主檢查表內未見桿件直徑多寡之必要描述。(L) 2.各處人行道鋪面修繕之自主檢查表內未有橫向洩水坡降之量測值。(L) 3.AC路面鋪築後橫向洩水坡降究採單向或雙向排水未重點摘述於施工廠商分項施工自主檢查表中。(L) 4.金屬欄桿修繕未有施工廠商分項施工自主檢查紀錄。(L)
					5.10.01.02	1.無混凝土坍度及氯離子檢測紀錄。(L) 2.無AC路面鋪築後平坦度(3m直規)檢測紀錄。(L)
					5.10.04.01	無人行道修繕工區其基底整理過後之壓實度試驗紀錄。(L)
					5.10.10.03	再生瀝青混凝土使用一定比例合格舊料裡未有其含油量與針入度試驗紀錄。(L)
					5.14.00.03	工區迄無防汛演練及防災應變通報機制。(L)
67	台中市大安區肉品市場擴充建物及設施設備計畫-拍賣場前後繫留欄及圓環欄杆改善工程案	11110002	臺中市大安區肉品市場	7,765.52	7,399.83	瑞成土木結構技師事務所	昇鍠工程顧問有限公司	金美登營造工程有限公司	昇鍠工程顧問有限公司	112/04/28	81	0	0	0	4.01.05	主辦機關督導紀錄內容多數僅呈現符合，督導記錄應將督導項目確實填列。(L)
					4.02.01.01	監造計畫內各分項施工抽查流程圖上未同步註記職安衛檢驗停留點符號。(L)
					4.02.01.03	監造單位未能依限核備施工及品質計畫，致未能於開工前核定。(L)
					4.02.01.05.01	監造計畫各分項施工抽查清單未將欄杆修繕與欄杆新建區隔建置。(L)
					4.02.03.04.01	金屬欄杆結合銲道品質未有監造單位目視(V ,T)檢測紀錄之留存。(L)
					4.02.03.08.01	監造報表應確實勾選(非先反黑列印)及監造人員應親簽(非簽名章)，以免流於形式。(L)
					4.02.05	簡報第33頁，查驗紀錄現場監造人員王詩含似不在監造組織裡，請確認該員是否符合查驗資格。(L)
					4.03.02.01	契約計價工項之一：燈具照明未有施工廠商分項自主檢查表單建置。(L)
					4.03.02.03	工具間鍍鋅花紋鐵板之鍍鋅量下限值未清晰載明於施工廠商分項施工要領中。(L)
					4.03.02.04	工具間之各類鋼材如C型鋼、槽鐵等外露處該如何防蝕未有施工廠商分項品質管理標準之建置。(L)
					4.03.03.02	施工日誌應確實勾選(非先反黑列印)及人員應親簽(非簽名章)，以免流於形式。(L)
					5.04.59	各區段之不銹鋼欄杆接合銲道衍生浮銹未以鹽酸清洗，另紅丹漆亦應重新塗抹。(L)
					5.07.01.10	無收縮水泥砂漿調整地坪高低差區段，近欄杆處有局部積水情事。(L)
					5.09.08	工程告示牌QRcode應依規定顯示為一個。(L)
					5.10.01.05	無收縮水泥砂漿之無收縮材未有送審及審核機制。(L)
					5.10.02.02	不銹鋼管無輻射污染檢測文件未註記買受人及標案工程名稱。(L)
					5.10.03.01	SUS304材料使用量大，惜未曾取取樣作其化性材質試驗。(L)
					5.10.03.03	1.不銹鋼管(2〞中管及1〞中管)銲接使用之銲條未有其材質出廠證明文件審核紀錄。(L) 2.金屬欄杆銲道品質未見非破壞檢測。(L)
					5.14.00.01	因營業關係使部分區域地板稍微濕滑，無見相關改善措施，如拖把等。(L)
68	臺中市潭子親子館暨公設民營托嬰中心耐震補強及整修工程	1111019900-28	臺中市政府社會局	22,761.07	20,780.00	宇城建築師事務所	宇城建築師事務所	隱瀞營造股份有限公司		112/05/02	80	0	0	0	4.01.04.02	工程施工執行資料表監造計畫、品質計畫及施工計畫核定日期與工程會網站登錄日期不符。
					4.01.05	工程主辦機關督導應加強監造單位及承商之品質文件之查核。
					4.01.99	主辦機關未要求監造之各專業技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)落實現場施工之監造工作。
					4.02.01.05.02	鋼筋工程抽查紀錄不符品管需求，無保護層檢查。
					4.02.01.07	本案工程有關機電設備之工項，但監造計畫無設備功能運轉測試抽驗專章。
					4.02.01.09	相關品管文件(抽查紀錄表)應依各施工項目分項分冊管理。
					4.02.03.07	監造單位協調及整合水電、空調及消防工程履約界面。
					4.02.14.01	電氣、弱電、空調及消防工程分項施工計畫，未送監造之電機技師、空調技師及消防設備進行審查簽認。
					4.02.14.02	監造簽證者之電機技師、空調技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.03.02.01	未執行植筋，鑽掘孔注入植筋膠之檢查。
					4.03.02.05.01	未執行各分項施工之見驗停留點之申請查驗。
					4.03.02.06	本案工程有關機電設備之工項，但品質計畫無設備功能運轉測試抽驗專章。
					4.03.03.02	施工日誌應落實記載每日工地動態、含申請查檢驗、自主檢查項目、相關工地文件及註記文件編碼。
					4.03.04.01	混凝土自主檢查表檢查紀錄不確實，運輸時間無紀錄卻紀錄溫度值。
					4.03.04.02	鋼筋自主檢查項目不符品管需求，無保護層檢查。
					4.03.11.03	多項施工計畫文件、施工圖、工序應加強事前規劃，避免工序延宕、重工、進度落後之虞。
					4.03.11.05	專任工程人員應落實督導現場施工人員及品管人員，執行契約規範及品質計畫。
					5.01.04	原有混凝土面殘留物應一併清除。
					5.01.99	依簡報書面(B-28)，回填混凝土，周邊界面未濕潤，且版配筋距離原構造邊間距太大，且施工人員站在澆置管上有安全之虞。
					5.07.01.99	原有樓梯踏板花崗石均未施作防護，造成多處磨損、損角。
					5.07.04.02	入口側進屋電管排列過密、零亂。
					5.07.04.03	(1)相關水電預留管保護不足。(2)未見電梯警鈴、對講機、攝影機等設施之預留管。
					5.07.04.07	樓梯間內有延用既有之出線盒，部分已有生鏽情形，須進行除鏽及塗紅丹漆。
					5.07.05.04	(1)給排水衛生設備工程之分項施工計畫，未提出於既有樓板鑽孔貫穿樓板之排水管施工及防水處理之施工要領。(2)廁所污水排水管之設置方式均尚未確認影響工進。
					5.07.99	廢棄不使用之分電箱及配線，仍有部分未拆除。
					5.09.06	未提送水電工程(如弱電箱及立管位置、廁所污廢排水管之安裝路徑、電梯口遮煙捲簾之消防設備配置、空調冷媒管及排水管之安裝位置與路徑、接地系統平面配置…等)之施工套繪圖，未確認施工介面及施工工法。
					5.09.12	高壓氣體鋼瓶未妥善分類(含空瓶)、固定，氣體鋼瓶銹蝕，顏色不明。
					5.10.05.02	尚未提送配電盤製造圖審查。
					5.10.99	防火填塞材料(含內政部認可工法)未送審。
					5.14.02.01	施工架與結構物間應加強防墜設施之設置及檢點。
					5.14.04	無勞工職安訓練相關資料，包含課程、內容、簽到紀錄及訓練照片等。
					5.14.99	臨時用電分電箱之箱門未標示供電電壓。
					6.01.01	本工程預定完工日期為112/8/17，本工程自111/12/15開工，惟目前進度僅達6.92%雖略有超前，但依現場查核、書面審查，多項均未有妥善規劃，如空調(含窗牆管路)、就配電力(明管或暗管)…等，倘不積極處理，恐有進度落後之虞慮。
					6.01.13	本工程進度工序、曲線不合理。
69	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	11007162491	臺中市停車管理處	330,588,487.00	324,790.00	李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所	112/05/02	80	0	0	0	4.01.20.05	截自目前工程進度35.504%，估驗進度僅18.137%，似有落後請加緊趕辦。
					4.01.99	(1)專案管理廠商未要求監造之各專業技師(如電機技師及消防設備師)落實現場施工之監造工作。(2)工程施工執行資料表預定完工日期與工程會網站登錄日期不符。(3)工程施工執行資料表監造計畫核定日期與工程會網站登錄日期不符。
					4.02.01.08	監造單位落實執行品質稽核頻率，確認品質稽核期間的文件範圍，執行外部稽核、內部稽核，惟勿流於形式；品質稽核非施工現場督導，應各有分工。
					4.02.01.10.01	材料送審管制總表中提列給排水設備及消防設備須廠驗，但未明定應廠驗之設備正確名稱，未符合工程需求。
					4.02.03.03	機電技師應落實本案各項機電工程分項計畫之審查。
					4.02.03.04.01	監造鋼筋抽查紀錄表綁紮固定抽查標準及實際抽查情形紀錄不符規定。
					4.02.03.08.01	監造報表與施工日誌間雷同度高，就同一事件應有不同文字表達的口氣；應就每日工地事件、重要事件詳細記錄；並就產出文件（含行政函文），加註文件編碼，與文件管制系統產生關連。
					4.02.14.01	電氣、弱電及消防工程分項施工計畫及配電盤製造圖，未送監造之電機技師及消防設備進 行審查簽認。
					4.02.14.02	監造簽證者之電機技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.03.02.10	執行內部稽核頻率再檢討；內部稽核係品管文件之事後稽核，與自聘委員執行現場施工技術檢查不同。稽核組織應就品管文件稽核，勿流於形式。
					4.03.03.02	施工日誌與監造報表間雷同度高，就同一事件應有不同文字表達的口氣；應就每日工地事件、重要事件詳細記錄；並就產出文件（含行政函文），加註文件編碼，與文件管制系統產生關連。
					4.03.04.02	(1)全套管機樁工程自主檢查表檢查項目鑽頭速度檢查標準及實際檢查情形紀錄不符規定。(2)鋼筋自主檢查有關鋼筋間距自主檢查標準及檢查值，宜以一定長度內鋼筋支數及平均間距表示，以符實需。(3)混凝土自主檢查表所列檢查項目不符規定，施工前、中、後之應檢項目。(4)鋼筋自主檢查項目不符品管需求，無保護層檢查。(5)鋼筋自主檢查表綁紮固定檢查標準及檢查值不符規定。(6)鋼筋自主檢查不確實，現場施工有角偶鋼筋施作卻未做檢查。缺失相片(1)
					4.03.08	廠商機電品管人員張孟勝結業證書為106年7月，不符規定，應依規參加回訓。缺失相片(2)
					4.03.08.02	應加強工程隱蔽處之自主性查察，並留下施工照片。
					4.03.14.15	依簡報資料，防災CPR演練，急救人員手指未扣緊，無效操作，流於形式。
					4.03.99	合約書中檢附配電盤採用「建華」廠牌文件，但目前送審型錄採用「東林」廠牌。
					5.01.01	部分擋土牆繫樑混凝土澆置有蜂窩現象。
					5.01.99	擋土柱間之混凝土噴漿，有部分未能確實填滿，有土方裸露滲漏水之虞。缺失相片(3)
					5.02.11	地下室外牆鋼筋部分混凝土殘渣未清除。缺失相片(4)
					5.07.04.03	相關水電預留管保護不足。
					5.07.05.04	排水管及通氣管之配管工法展示，其排水分支管未水平銜接至橫主管，且廢水管之通氣立管未施作，管路施作不合規範。缺失相片(5)
					5.07.05.10	管路出口未採盲蓋板封閉。缺失相片(6)
					5.07.06.02	電氣工程接地引出線施作裸鋼線100mm²，依施工圖須採PVC電線100mm²。
					5.07.07.03	B2F停車場有1處消防栓立管預留套管位置，與停車位衝突，管路位置不當。缺失相片(7)
					5.09.09	依簡報資料2022/10/14照片，鋼筋進場加工成品直接置放地面。
					5.10.01.03	依簡報資料2023/4/27混凝土材料進場抽驗坍度試驗，粒料稠性不佳，且試驗方法不符。
					5.10.02.03	依簡報2023/4/6，鋼筋續接器扭力值現場測試，未在箍筋及繫筋綁紮固定之前，檢驗時機不符。
					5.10.99	(1)依簡報資料，安全監測只呈現異常處，未完整呈現統計資料，並分析異常趨勢。(2)防火填塞材料(含內政部認可工法)未送審。
					5.14.02.02	擋土支撐間之油壓千頂應加強檢查，以維安全。
					5.14.03.01	臨時用電錶箱，外掛110V插座，部分缺防護盒。
					5.14.06.10	臨時用電分電箱內之每日定期檢查表，未確實進行檢查及簽名。缺失相片(8)
					5.14.99	(1)臨時用電之緊急發電機，施作之接地線線徑太小，不符法規規定。工區內臨時照明僅施作其中一側之照明燈具，工區照明不足。(2)依監造單位職業安全衛生抽查紀錄，抽查不合格率偏高，應加強各項勞安設施之設置及檢點，以維勞工安全。缺失相片(9) (10)
					5.16.01	應建立全工期之防災減災措施作為，以因應異常氣候；自主檢查表項目，應檢討符合工地特性，勿流於形式；且應建立事件前、中、後檢查。
					5.16.03	依簡報資料，防汛缺口圍籬砂包堆放未符合。
					5.16.99	地下水點井抽水管直接放入側溝中有阻礙側溝排水之虞。
70	東區樂業國小西側10米道路打通工程(含代辦臺中市東區樂業國小西側人行道整建工程)	111A-126	臺中市新建工程處	15,350.00	13,430.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		112/05/04	83	0	0	0	4.01.03	監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，如品質稽核章節，未落實審查。
					4.02.01.01	監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，如品質稽核章節。
					4.02.01.05.01	（1）骨材標線與熱拌聚酯標線各自用於何處？未清晰描述於監造計畫分項品質管理標準表中。（2）案內刺絲柵欄施作與學校圍牆基座加固（含抿石子）工項監造品管標準未見建置。
					4.02.01.10.01	（1）刺絲網（含鍍鋅量）及抿石子未納入監造單位材料設備送審管制總表中。（2）材料設備送審管制總表項次與材料設備檢(試)驗管制總表項次不一致(缺項次7骨材標線)，未符合需求。
					4.02.01.10.02	監造計畫內各分項施工抽查表單，管理項目欄位未依規註記品質檢驗停留點符號。
					4.03.02.03	熱拌AC鋪築至終壓階段至何時方可對外開放車行交通，未描述於承商分項施工要領中。
					4.03.02.04	再生AC粗級配之60度C目標粘滯度允收標準未量化呈現於承商分項品質管理標準中。
					4.03.04.02	（1）水溝底下方打底混凝土厚度多寡未量化註記於承商分項自主檢查紀錄中。（2）格柵溝蓋防竊究系採插鞘型或係鍊條型， 未重點摘述於承商分項自主檢查表中。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表項次與材料設備檢(試)驗管制總表項次不一致(缺項次7骨材標線)，未符合需求。
					5.06.05	現場車行空間路床土石區間夾雜紅磚碎塊未清除乾淨。
					5.10.02.02	已進場之竹節鋼筋無輻射污染檢測證明文件，未一併註記買受人及標案工程名稱。
					5.10.07.02	路燈接地電阻測試數明顯不足，請補全。
					5.10.10.03	再生AC使用一定比例之合格舊料裏，未將其含油量與針入度下限值納入材質管控機制。
					5.10.99	碎石級配料健度試驗及破碎面數多寡未依規納入檢測項目。
					5.14.06.01	品質文件內施工查驗作業照片，其鋼筋間距查驗時，鋼筋未加保護套。
					5.14.12.01	帶狀工區之工安宣導警示標語明顯不足。
71	潭子區聚興社區休憩場域環境改善工程	1111221	臺中市潭子區公所農業課	9,066.80	8,060.00	鼎晟工程顧問有限公司	鼎晟工程顧問有限公司	鳳杰營造有限公司		112/05/04	80	0	0	0	4.01.03	未督導廠商依工程會所訂工程金額規模對應之章節內容撰寫品質計畫及監造計畫。
					4.01.19	未將權責分工表納入工程招標文件及契約書。
					4.01.99	未督促廠商辦理估驗計價事宜，影響執行率。
					4.02.01.01	監造計畫p59頁起之各分項施工抽查程序圖未依規同步註記職安衛檢驗停留點符號。
					4.02.01.05.01	(1)監造計畫p.86頁混凝土工程品管標準欄位，漏列氯離子含量檢測上限值。
					4.02.01.05.02	監造計畫p.77頁景觀高燈H=505mm，與p69頁呈現之60cm不一致。
					4.02.01.10.01	(1)未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。(2)材料設備送審管制總表之預定送審日期應確實律定日期而非施工前30日。
					4.02.03.03	混凝土澆置完成後續濕治養護否未納入監造單位隨機抽查作為中。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄表，缺分項工程名稱欄位，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。
					4.02.03.06	未確實督導施工廠商辦理估驗計價相關事宜。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。
					4.02.99	監造計畫內檢附之林姓監造技師執業執照(p.95頁)有效期至111年5月18日止迄未更新。
					4.03.02.02	品管組織架構未採用新版本，未落實執行。
					4.03.02.04	品質計畫p29頁鋼筋保護層有7.5cm及5cm者，各自適用於何處，未有清晰載明。
					4.03.03.02	施工日誌，表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。
					4.03.04.01	(1)坡地鋼軌樁打設及拔除未有承包商施作自主檢查紀錄，爾後又該如何估驗計價?(2)工區內既有成樹修剪成型工項未有承包商施作自主檢查紀錄。
					4.03.05.02	未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.03.08.05	本日簡報p.55呈現之鋼筋工程自主檢查表屬舊格式未見供料廠商欄位，未落實執行。
					5.01.01	已完成之RC擋土牆牆身孔洞充斥且水痕遍佈。
					5.03.01	使用模板較為老舊，造成擋土牆面有孔洞。
					5.03.02	木模翻用前未剷除混凝土殘渣及塗佈合格模板油。
					5.06.02	土方留有部分雜物，未符規定。
					5.07.02.99	0k+000，擋土牆施作起點介面處施作不佳。
					5.09.08	工程告示牌，通報專線缺市政信箱，通報專線缺市民專線1999，缺空氣污染防制費徵收管制編號，缺公害檢舉陳情專線等， 內容未符合規定。
					5.10.02.02	竹節鋼筋無輻射汙染檢測證明文件未註記買受人及標案工程名稱。
					5.10.07.02	景觀高燈及開關箱21盞未先行施作接地電阻測試及相關紀錄留存。
					5.10.99	未見擋土牆背填破碎混凝土塊透水層查驗。
					5.14.01.07	現場使用之合梯不符法規標準。
					5.14.11	施工廠商未依施工現況設置擋土支撐作業主管。
					5.14.99	(1)現場出口處擺設之職安衛告示牌牌面，勞檢單位未使用新名稱。(2)現場機械車輛頂棚已拆除，未符合規定。
72	臺中市112年度公園廣場設施改善工程-第五工區(北屯區)	111A-218	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	11,605.88	8,780.00	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	大原營造有限公司		112/05/11	80	0	0	0	4.01.04.01	開工迄今工程督導4次，頻率明顯不足。(L)
					4.01.99	主辦單位未成立督導小組。(L)
					4.02.03.04.01	1.彈性地墊舖貼抽查未落實，如無底膠查驗紀錄。 (L) 2.混凝土舖面工程抽查未落實，如缺厚度檢查紀錄。(L) 3.路緣石舖設抽查無砂漿襯底抽查紀錄。(L)
					4.03.04.02	1.彈性地墊舖貼檢查未落實，如無底膠自主檢查紀錄。(L) 2.瀋陽公園搖擺鴨修繕，無檢查紀錄。(L)
					4.03.99	1.未建立材料進場檢查機制及紀錄。(L) 2.工區安全維護僅照片，未提供檢查紀錄。(L)
					5.14.04	無職業安全施工前檢查紀錄。(L)
73	112年度臺中市市八區路燈養護工程-南、南屯區	111A-205-4	臺中市養護工程處	2,500.00	2,500.00	聖澤電機技師事務所	聖澤電機技師事務所	盈信電器工程有限公司		112/05/11	81	0	0	0	4.01.99	監造暨品質計畫未能於開工前核定。(L)
					4.02.03.04.01	1.溫泉路燈桿鍍鋅基座更換，無相關抽查紀錄。(L) 2.龍鎮二街燈罩復舊，無抽查紀錄。(L)
					4.02.99	1.未建立材料進場查驗機制。(L) 2.簡報資料 a施工計畫審查流程主辦機關核備應修正為核定。(L) b簡報資料之P-43工地照片相關人員皆未配帶工程帽。(L)
					4.03.04.01	1.溫泉路燈桿鍍鋅基座更換，無相關檢查紀錄。(L) 2.龍鎮二街燈罩復舊，無自主檢查紀錄。(L)
					4.03.99	1.自主檢查記錄表屬舊版，未適時更新。(L) 2.簡報資料 a品管組織架構，品管及職安位階未符需求。(L) b材料進場檢查紀錄檢查結果皆為圈選，未確實量化記載。(L)
					5.07.06.99	龍鎮二街現場接地絕緣測試，露電斷路器取出時未配帶絕緣手套。(L)
					5.09.08	1.工程告示牌未填空污編號及環保檢舉專線。(L) 2.工程告示牌qr code登載3組，應依規定採一組即可。(L)
					5.10.99	接地測試僅提供照片，無完整測試及簽名紀錄。(L)
					5.14.04	未提供職業安全施工前檢查紀錄。(L)
74	臺中市龍井區戀之道周邊環境改善二期工程	11101223	臺中市龍井區公所	5,213.50	4,144.00	成林工程顧問有限公司	成林工程顧問有限公司	一力土木包工業		112/05/11	81	0	0	0	4.01.04.02	部分督導紀錄表督導人員欄位未填寫。
					4.01.20.05	本工程截至本次查核日止，預定進度為61.08%，實際進度達61.65%。但無實際工程經費的估驗支出，請加強聯繫溝通，以符合本府計畫進度績效的要求。
					4.02.01.05.01	瀝青混凝土自行車道與水泥混凝土人行道間請以白色實線繪製分隔之。
					4.03.04.02	水泥混凝土人行道在施作時，請將水泥混凝土澆置厚度及伸縮縫切割深度等分別記錄於自主檢查表內。
					4.03.99	廠商在填寫欄杆工程自主檢查表時如有修改之處，請勿逕以立可白塗改修正，建議在該處刪除，填寫正確資料並簽名以示負責。
					5.07.02.99	瀝青混凝土自行車道與水泥混凝土人行道工程間在施作時，請注意銜接的平順及瀝青混凝土自行車道厚度5 公分的設計要求，是否先將原車道刨除至欲調整高程，請與設計單位協商。
					5.07.04.99	投樹燈柱座與基礎間有縫隙。[缺失照片1、2]
					5.10.99	本工程在施作戀之道鋼構意象時，基礎座是以20 cm X 20 cm厚5 mm 底板以不銹鋼螺栓將鋼構固定，螺栓孔是以植筋膠塡充，相關的植筋拉拔試驗結果，請落實呈現在檢測紀錄表。
					5.14.00.01	本工程在進入工區時，有設置伸縮式出入口大門，並在兩側設置有半阻隔式圍籬，圍籬尺寸請調整加大，以防止閒人從旁進入。[缺失照片3]
					5.14.01.01	高差2公尺之工作場所邊緣未設置符合規定之護欄。[缺失照片4]
					7.02.99	有關人行道工程局部鋪面搭配抿石子造成高低差，對輪椅及嬰兒車通行不友善，請檢視其舖面平整度並建議檢討改善。
75	臺中市東峰市場外牆整修暨地坪改善工程	11201180003	臺中市政府經濟發展局	12,830.00	11,238.00	郭大瑋建築師事務所	郭大瑋建築師事務所	勝俐營造工程有限公司		112/05/16	78	0	0	0	4.01.04.01	品質督導皆為工安及環境，未落實就品質及材料等重要事項督導。
					4.01.26	工程實際進度已達40.48%，惟估驗進度(截至目前約10%)仍有待提升。
					4.02.01.05.01	未確實訂定各材料抽查標準。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表項目不全機電記錄無。
					4.02.01.10.03	(1)無電氣照明施工抽查紀錄表之表單；(2)無污水設備自主檢查表之表單。
					4.02.03.01	(1)無外牆水刀清洗及砂漿抹平抽查紀錄；(2) 外牆仿石漆施作前無乾燥度抽測紀錄。(3)仿石漆施作無抽查記錄。
					4.02.03.03	(1)無營建廢棄物運棄計畫審查紀錄；(2) 無施工架應力計算審查紀錄。
					4.02.03.07	無協調及整合履約界面會議記錄。
					4.02.03.08.02	公共工程監造報表格式未符最新規定。
					4.03.01	無營建廢棄物運棄計畫送紀錄。
					4.03.02.02	簡報中未見品管人員及職安人員回訓證書。
					4.03.02.12	(1)自主檢查表為舊版，未適時更新；(2)無電氣照明自主檢查表之表單；(3)無污水設備自主檢查表之表單。
					4.03.04.01	(1)外牆高壓沖洗無自主檢查記錄；(2)外牆仿石漆底膠結材及第一道無檢查紀錄；(3)車道二側牆泥作，施作未落實檢查，線形不佳。
					4.03.04.02	部分工程自主檢查表記載方式有誤，施工前中後於同一張表單中檢查，檢查流程與實務有落差。
					4.03.14.07	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄為舊版，未進版。
					5.07.01.99	(1)車道旁二側仿石漆，第一道噴塗護蓋不均；(2)車道旁外側牆泥作，平直度不佳。
					5.07.04.99	東峰市場大門外牆電線材未整理固定。
					5.09.08	工程告示牌無標示市民專線及市政信箱。
					5.10.17.01	材料設備送審管制總表無照明、污水設備未審查。
					5.10.99	仿石漆送審資料之試驗報告中，單位與設計不同，未確實換算及簽認。
					5.14.02.01	(1)施工架部份交插拉桿下拉桿未施設；(2)施工架鋼管併接部份未採制式扣件。
					5.14.02.06	施工架未由專任工程人員或委由相關職業技師，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，並簽章確認，及未建立按圖說施作之查核機制。
					5.14.05	施工架無作業主管執行職務紀錄。
76	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	110110202	臺中市政府運動局	54,841.87	44,600.00	喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	德旺營造有限公司		112/05/16	79	1	1	0	4.01.11	本案監造建築師及施工廠商職安人員未登錄於標案管理系統，請補正。
					4.01.13	工程會標案管理系統資料未完整，如空污費、管制編號、工程契約金額已辦理第一次變更未更新、預定完工日期有誤。
					4.01.26	工程估驗計價未依契約規定執行，估驗進度仍需加強。
					4.02.01.05.01	111.9.21配管線工程施工抽查紀錄表絶縁電阻應修正為接地電阻。
					4.02.01.10.03	監造抽查表中監造工地(授權)負責人未簽名。
					4.02.03.03	無施工架及模板應力計算審查紀錄。
					4.02.03.04.01	(1)牆體灰誌設置無抽查紀錄；(2)牆體砂漿粉刷打底，無抽查紀錄；(3)鋁窗安裝抽查未落實，如缺少角隅第一支固定鐵件距離、垂直度及崁縫等；(4)公六頂版鋼筋抽查未落實，如版上層筋未確實綁固於樑主筋、末端未設置彎鈎、部分鋼筋未確實預留等。
					4.02.14.02	(1)結構簽證技師無品質、材料等督導紀錄；(2)電機技師無親自赴現場實地查核。
					4.03.02.12	(1)無進場水電材料自主檢查；(2)表6-15表單水電預埋管路及配線工程自主檢查表-檢查項第二列無檢查標準值，與實際檢查情形不符。
					4.03.03.01	施工日誌未符制定格式，請依內政部110.08.27 台內營字第1100811965 號令修正之表「B14-4 建築物施工日誌」辦理。
					4.03.04.01	(1)輕隔間施工無自主檢查紀錄；(2)無樓層放樣自主檢查紀錄；(3)鋁窗安裝檢查未落實，如缺角隅第一支固定鐵件距離、垂直度、崁縫及出入線等；(4)公六頂版鋼筋檢查未落實，如版上層筋未確實綁固於樑主筋、末端未設置彎鈎等。
					4.03.05.02	未見材料進場自主檢查表。
					4.03.14.12	無施工架及模板作業主管執行職務紀錄。
					4.03.99	(1)111.9.21施工相片公五弱電設備接地電阻量測，誤植為絶縁電阻量測，請修正；(2)簡報中未見職安人員回訓證書。
					5.01.01	混凝土多處澆置、搗實不合規範，致有蜂窩產生[缺失相片 (1)]。
					5.02.01	公六-二樓上層版筋末端未設彎鈎。
					5.02.06	公六-雨遮懸臂版及行動不便坡道，預留筋未留設[缺失相片 (2)、(3)]。
					5.02.99	公六-二樓上層筋未於樑筋結合綁固。
					5.05.02	工區裸露地未設防塵設施。
					5.07.01.99	(1)公六輕隔間設置，端部及開口處未設補強立柱[缺失相片 (4)]；(2)公六廁所馬桶增築，以砌磚疊砌未符規定。
					5.07.04.03	部分線路裸露未妥善保護[缺失相片 (5)]。
					5.07.04.04	艇庫外牆接地測試箱管路出口未施作喇叭口。
					5.07.05.10	現場預留之管線，部份未設置管帽保護。
					5.08.04	公六鋁窗安裝、出入線管控不佳。
					5.09.08	本案為建築案件，工程告示牌未依規定格式製作[缺失相片 (6)]。
					5.09.12	現場氣體鋼瓶未妥善保護。
					5.10.99	(1)粉刷細砂無取樣送驗紀錄；(2)材料設備檢（試）驗管制總表有關結構用混凝土245kgf/cm2，抽樣數量不足。且第17項鋁門窗累積進場數量及累積抽樣數量有誤。
					5.14.01.04	於複合式艇庫2樓樓梯間，高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
					5.14.01.09	施工架施作之工作面間隙過大。
					5.14.02.04	施工架支撐部份未設置於堅實地面。
					5.14.02.06	施工架及模板應力計算無送審紀錄。
					5.14.06.06	未依對於模板拆除後之鐵釘採取拔除或其他防護措施。
					5.14.13.01	施工架上堆置材料物品，有飛落之虞[缺失相片 (7)]。
					5.14.99	(1)施工架部分框架缺少下拉桿，未使用8字扣，連結處未使用設置插銷及制式扣件[缺失相片 (8)]；(2)模板斜支撐部份倚靠施工架，未符規定；(3)施工架下方通道未設防撞警示及防撞條。
					5.15.03	無交維管制檢查紀錄。
77	臺中市112年度行道樹高空修剪作業(北區及北屯區)	111A-180	臺中市養護工程處	9,660.91	6,760.00	臺中市養護工程處	臺中市養護工程處	濬廣企業有限公司		112/05/18	82	0	0	0	4.01.99	1.監造報表及廠商施工日誌無備查紀錄。(L) 2、 開工日、監造及品質計畫核定皆同一天，程序上有所不當。(L) 3、 開工迄今未依規定辦理工程估驗。(L)
					4.02.03.01	1.行道樹修剪塗藥無抽查記錄。(L) 2、 交維管制抽查未依核定之配置圖檢查及紀錄。(L)
					4.02.99	監造計畫未依金額級距制訂。(L)
					4.03.99	1、 品質計畫未依工程經費級距製作。(L) 2、 品質計畫管理組織應修正為『管理及權責分工』。(L) 3、 自主檢查表為舊版，未適時更新。(L) 4、 修剪計畫內容僅附照片，無具體需求內容。(L)
					5.07.01.99	1、 太原路分隔島部份支葉修剪過度，不利日照及養分吸收。(L) 2、 松竹路5段左側慢車道，風鈴木枝葉下垂未修剪。(L)
					5.14.04	未提供職業安全施工前檢查紀錄。(L)
					5.15.03	無交通維護等自主檢查紀錄。(L)
78	臺中市北屯區濁水巷20號旁擋土牆復建工程	111A-313	臺中市養護工程處	8,347.04	7,250.00	佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	億源營造有限公司		112/05/18	78	3	3	0	4.01.99	1.主辦單位平均每月品質督導一次，頻率明顯不足。(L) 2.2、 本工程迄今未辦理工程估驗，未符契約需求。(L)
					4.02.03.04.01	1.擋土牆無放樣及高程測設紀錄。(L) 2.澤西護欄無油漆一底二度抽查紀錄。(L) 3、掛網植生作業抽查及記載未落實。(L)
					4.03.04.02	1、擋土牆無放樣及高程測設紀錄。(L) 2、紐澤西護欄無油漆依底二度自主檢查紀錄。(L) 3、掛網植生作業自主檢查及記載未落實。(L)
					4.03.99	無協議組織會議及紀錄。(L)
					5.01.01	紐澤西護欄混凝土完成面，表面氣泡未妥適處理。(L)
					5.01.99	紐澤西護欄頂部導角，混凝土完成面粗糙。(L)
					5.07.02.19	掛網植生工序與圖說顯有不符。(M)
					5.07.02.99	工程起點心就AC路面銜接，有剝落情形。(L)
					5.10.99	1、鋼筋及混凝土試驗報告，監造判讀皆未簽註日期。(L) 2、混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測人員未簽名。(L) 3、混凝土氯離子含量檢測紀錄為感熱紙，未符實際。(L) 4、鋼筋出廠無輻射證明，未填載工程名稱。(L) 5菱形網、抗沖蝕網及AC試驗報告未得，應持續追蹤。(L)
					5.14.04	未提供職業安全施工前檢查紀錄表。(L)
					5.14.05	無擋土作業主管執行職務紀錄。(L)
					5.15.10	無夜間交維、警示設施檢查紀錄。(L)
79	臺中市東義公有市場耐震能力補強工程	11110240073	臺中市政府經濟發展局	24,441.59	24,000.00	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	承恩營造有限公司		112/05/18	82	0	0	0	4.01.04.02	簡報A-14-111.4.13工程督導紀錄表，監造簽認未簽名。
					4.01.13	工程施工執行資料表之進度管理資料(預定55.40%，實際55.44%)與查核簡報資料 (預定54.05%，實際54.20%)不符，計算基準不一致。
					4.01.99	簡報未說明年度經費預算支用情形及辦理估驗計價以提昇執行率。
					4.02.01	補附本補強工程之主要結構斷面（X型鋼框架）細部圖。鋼板銲接補強為主要工項之一，建請監造單位將施工流程圖列出，並加註施工及材料查驗重點。
					4.02.01.03	未有審核剩餘土石方及防汛計畫等分項計畫。
					4.02.01.05.02	工程抽查隨機抽查頻率偏低，應加強抽查頻率。
					4.02.03.06	監造單位應加強督導、審核履約進度及履約估驗計價比例，以提高執行率，實際進度已達54.20%，估驗進度為27.95%。
					4.03.02.02	簡報內品管組織架構，品管人員位階未參照品質計畫製作綱要。缺失相片(1)
					4.03.02.04	無剩餘土石方及營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。
					4.03.04.01	(1)鋼構尺寸、螺栓孔徑、螺栓間距等檢查標準未訂量化値、容許誤差值。(2)自主檢查次數偏低，應加強避免流於形式。
					4.03.04.02	鋼構尺寸、螺栓孔徑、螺栓間距等未確實記載檢查值 。
					4.03.06	簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。
					4.03.11.06	專任工程人員無落實辦理鋼構及預埋螺栓之施工技術指導工作。
					5.01.99	(1)部份既有牆柱打除粉刷層內部蜂窩孔洞嚴重，請確實清除鬆動混凝土屑塊，再進行下一階段補強工作。；(2)修補蜂窩宜以無收縮水泥砂漿或樹脂砂漿修補平整。缺失相片(2)
					5.02.04	植筋深度應確實量測，並作品管統計分析表，以確保補強品質良好。
					5.02.99	植筋廢孔部分尚未進行修補。缺失相片(3)
					5.04.51	工地預埋螺栓於柱版接合位置之第一處螺栓距離柱之距離超過設計圖說之 10 公分，請檢討改進。缺失相片(4)
					5.05.04	營建廢棄物堆置於後方樓梯處，影響逃生出入，處理未妥當。
					5.09.09	工地入口處現場機具與材料堆置未妥善保護。
					5.14.02.01	施工架部份水平拉桿及交叉拉桿未扣住或以鐵絲挷紮，部份併接施工架未安裝8字扣環。缺失相片(5)
					5.14.02.06	無施工架支撐架結構應力分析（施工架結構強度計算書），或未經專任工程人設計及監造單位審查確認合格。
					5.14.06.03	工區內無防災應變通報機制；職業安全告示牌連絡電話建議增加行動電話號碼，以利緊急事件聯絡通知。
					5.14.07	施工區一樓賣場出入口處臨路側應再加強交通維持措施及增加夜間警示閃燈或曝閃燈，以維交通安全。
					5.15.05	工區車輛進出口影響道路交通應有警示措施及夜間警示燈，以維護安全。
					5.16.01	每日工班進場，未辦理工具箱會議（勤前教育訓練）及危害告知含工人簽名。
80	臺中市北區乾溝子活動中心耐震補強工程	1111105	臺中市北區區公所	7,804.20	7,179.80	立樺工程技術顧問有限公司	立樺工程技術顧問有限公司	登福營造有限公司		112/05/18	82	0	0	0	4.01.03	品質計畫及監造計畫章節內容未依工程金額規模撰寫。
					4.01.04.02	簡報a24頁，工程督導計8次，未附相關督察紀錄表單(工程施工執行資料表亦未填寫督察紀錄及缺失改善)。
					4.01.99	簡報未說明年度經費預算支用情形。
					4.02.01.05.01	抽查紀錄表單未配合監造計畫修正及部份抽查頻率檢查值未量化或不一致(如混凝土坍度值，混凝土試體檢試驗組數（含一組幾個試體）。
					4.02.01.10.02	施工前#4植筋拉拔試驗，檢試驗次數及表值未彙整一表單及附相關佐證照片。
					4.02.03.06	未落實督導、審核履約進度及履約估驗計價，實際進度已達21.18%，估驗進度為0%，請再加緊估驗以提昇工程執行率。
					4.02.03.08.01	抽查公共工程監造報表，未確實登載主辦機關督導之事項。
					4.02.03.08.02	監造報表未依工程會「公共工程施工品質管理作業要點」格式，缺依核定施工圖說施工。
					4.02.99	(一)簡報B-15品管組織技師及監造人員等，個資未妥善保護。(二)擴柱基礎版筋採用#8(雙層雙向)，是否設計過當，請設計單位補基礎結構計算確認合理性。
					4.03.02.04	未附廢棄物及剩餘土石方分項計畫、流向證明文件及跟車照片與四聯單。
					4.03.03.02	(一)施工日誌紀載未盡詳實(工地職業安全施工前檢查紀錄表現場施工人員未簽名)。(二)抽查施工日誌未確實記載主辦機關督導之事項。
					4.03.04.01	擴柱模板自主檢查表模板柱下方清潔口尺寸未量化（與抽查紀錄表內容不一致）。
					4.03.04.02	混凝土自檢表-氯離子檢測值應記三個數值及平均值，並於備註加註流水編號。
					4.03.06	工地入口處施工動線之安全衛生等履約事項未落實執行，材料放置未符合需求，如；人員車輛進出工地臨西屯路及健行路十字路口，缺交通安全警示設施，未符合需求。
					5.01.99	依據簡報資料之施工照片，基礎混凝土澆置未安裝標高器，用以控制完成面之高度；另自主檢查表之檢查厚度標準為60公分，量測值為50公分。
					5.02.11	一樓基礎面上鋼筋表面附著泥漿後續宜妥善處理。
					5.07.05.04	一樓地面污水人孔陰井，未附查驗照片佐證，請監造查明井內污水管尺寸及坡度是否合乎規範。
					5.09.08	工程告示牌資訊不全，如：(1)專任工程人員未留手機號碼。(2)無市民專線(1999)及市政信箱。
					5.09.09	工地入口處材料堆置未妥善，易有絆倒危險，影響施工及人員工作動線。
					5.09.14	未依契約規定於車輛機械出入口西屯路及健行路之十字路口，設置警示標誌及管制人員。
					5.10.02.02	未附鋼筋無輻射及非水淬鋼筋證明文件。
					5.14.03.01	擴柱區有垂落電線及塑膠管，請查明確認有無使用，予以廢棄清除或固定牢靠，以利後續施工。
					5.14.07	施工區內未見職業安全告示牌，及施工出入口處臨路側應再加強交通維持措施及增加夜間警示閃燈或瀑閃燈，以維交通安全。
					5.15.05	工區人員及車輛進出西屯路及健行路，影響道路交通，應有警示措施及夜間警示燈，以維護安全。
					5.16.02	工地棄土區帆布覆蓋混凝土碎塊及廢棄模板，恐因下雨造成廢水污染地面，應於施工擴柱表面層打毛工項完成後儘速清運。
81	112年度霧峰區中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)	112-006	臺中市霧峰區公所	1,454.08	1,066.00	佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	躍燁營造工程有限公司		112/05/19	79	0	0	0	4.01.02	工程主辦單位應加強品管文件及工程品質之督導。
					4.01.04.01	有關臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點中所述得免予督導事項，實係指本府各一級機關及區公所所設督導小組得視情況辦理，然工程主辦單位仍應盡三級品管規定依規辦理督導，本案自開工至今工程主辦單位僅辦理一次督導，明顯頻率不足。
					4.02.01.05.02	監造計畫相關品質標準無量化，監造單位未訂定相關之清淤檢查標準。
					4.02.01.10.01	本案為改善維護工程，無材料設備送審管制及檢試驗管制總表。
					4.02.01.10.03	(1)對於河道的清理未訂定施工查核之程序及標準。(2)未落實交通維持安全抽查，未符合需求。
					4.02.03.04.01	無完整之監造抽查紀錄(無第一派相關資料)
					4.02.03.08.01	無完整之監造日誌(無第一派相關資料)。
					4.02.05	監造品管人員(陳貞諭)品管證書已逾回訓時效。
					4.03.02.04	品管計畫相關品質標準無量化。
					4.03.02.12	開挖自主檢查項目不符需求。
					4.03.03.02	(1)無完整之施工日誌(無第一派相關資料)。(2)施工日誌第五欄工地職業安全生事項之督導未勾選。
					4.03.04.01	無完整之施工自主檢查紀錄(無第一派相關資料)
					4.03.04.02	對於工地排水清淤的自主檢查未訂定檢查標準。
					4.03.14.03	未落實職業安全衛生教育訓練，無職安教育訓練相關資料佐證文件(課程表、訓練內容、簽到簿及照片)
					4.03.14.07	未依規辦理「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，且格式有誤請更正。
					5.09.08	工程告示牌填報之市政信箱及網址有誤，請更正。有關職業安全衛生告示牌之各個緊急事故聯絡電話，應確實填寫電話，請補正。[缺失照片1、2]
					5.15.01	交通錐無拉桿連結。
					5.15.03	無交通維持設施相關照片。
					5.16.01	未落實防汛防災減災自主檢查，無汛期自主檢查相關資料。
					5.16.99	未做防汛防災演練 。
82	沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程	111A-101	臺中市新建工程處	19,999.00	17,170.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	佳祥營造工程有限公司		112/05/23	81	0	0	0	4.01.04.02	品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導，且未依建立之督導機制，落實小組之督導。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會公共工程雲端資訊系統，,如空污管制編號、保險及工期等未詳實填列。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求，施工及材料管制總表項目不符監造計畫所列項目規定。
					4.02.01.05.02	未落實工地安全查核，無實質照片作證。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全格式有誤，未依監造計畫所列項目辦理，且材料設備送審管制總表有40項材料，但材料檢試驗管制總表僅37項次數不同，不符需求。
					4.02.03.05	未落實督導承商防汛防災及減災抽查(材料，人員，通訊及急救箱未備妥)。
					4.03.02.12	自主檢查表格式部分欄位未更新，如檢查時機，目前已修正為施工流程，請補正。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與名者亦有不符規定之情形。
					4.03.14.07	未落實工地安全自主檢查，無實質照片作證。
					5.02.99	預埋留設之鋼筋(界樁之鋼筋)所加之保護套不符規定，仍有穿刺之危險。
					5.05.07	工區門禁管制不實，影響環境衛生及安全。
					5.05.08	施工現場外，民眾民房前因雨而有工區泥水汙染痕跡，請加強導水或防溢等措施。
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。
					5.14.06.01	鋼筋無保護套。
					5.15.11	工區鄰近現有道路，未做好安全標誌防護措施。
					5.15.99	(1)未見職業安全衛生告示牌依圖說規定設置。；(2)工區起訖高程落差及近期雨勢較大，請加強工區四周排水設施，以避免泥水或大雨沖刷，造成民眾不便或損害。
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。
					5.16.99	未做好汛期防災減災演練。
83	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	111A-087	臺中市養護工程處	60,867.00	57,800.00	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司		112/05/23	80	0	0	0	4.01.04.02	品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導,且未依建立之督導機制, 落實小組之督導。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、保險、計畫書 及工期等等事宜。
					4.01.99	未依契約書中之權責分工表，辦理監造計畫、施工計畫及品質計畫書之核定程序。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求,章節不符修正後之品管規定。
					4.02.01.10.03	未落實交通維持安全抽查，無實質照片未符合需求。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全格式有誤,有逾期送審之情形,且有缺預定時間以統計表方式使用均不符需求 。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實紀載重要事項,如技師之督導等事宜。
					4.02.14.02	未落實防汛防災減災抽查。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表有29項材料，但材料檢試驗管制總表僅21項次數不同。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜,且缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.04.01	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					4.03.04.02	瀝青混凝土自主檢查未做鬆方檢測。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等, 並以簽名為之。
					4.03.14.03	職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證
					5.01.99	工程施工執行資料表中機關填寫人及機關主管為核章。
					5.05.08	工地有積水現象未處理,影響環境衛生。
					5.05.99	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有混凝土殘漿任意汙染之情形。
					5.06.99	植栽帶之換填沃土不落實，仍有塊石未清除，影響草皮之生長。
					5.07.01.10	新築L型溝與舊有L行銜接處積水。
					5.07.01.14	測量放樣不落實,無紀錄之留存。
					5.07.01.99	(1)0K+O80處PVC管未做適當保護。(2)植樹穴填土過高，下雨會溢出至人行道，汙染周邊人行道鋪面之情形。(3)水溝有堵塞現象未清理。(4)1K+415處人行道外側收邊不平順。
					5.09.08	工程告示牌內容與位置不符規定,通報電話未留手機號碼。
					5.10.01.02	未見混凝土氯離子試驗報告。
					5.10.02.02	未見鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告
					5.10.07.02	(1)照明自主檢查，未做電阻檢驗。(2)接地系統無接地電阻測試紀錄。
					5.10.99	試驗報告之會驗人員有未會同參與者。
					5.14.07	現場施工交通警告設施及夜間照明警示均不足
					5.14.99	交通錐無拉桿連結。
					5.15.99	現場鑽心取樣時交維管制措施仍有不足
					5.16.01	未落實防汛防災減災自主檢查。
					5.16.02	工區及周遭之排水設施未予清理並保持暢通
					5.16.99	未做防汛防災演練 。
84	臺中市外埔區虎尾寮段701地號邊坡改善工程	11201110008	臺中市政府水利局	4,064.26	2,680.00	森堡工程技術顧問有限公司	森堡工程技術顧問有限公司	和旺營造有限公司		112/05/24	80	0	1	0	4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。
					4.01.20.05	本工程截至本次查核日止，預定進度為72.69%，實際進度達92.89%。但無實際工程經費的估驗支出，此部分請再加強，以符合本府計畫進度績效的要求。
					4.02.01.01	公共工程施工品質管理制度已於111年7月4日修正，監造單位負責品質查證系統而非簡報B32所述品質保證。
					4.02.01.05.01	型框植生工程所訂定施工抽驗標準部份未符合需求。
					4.02.01.05.02	(1).部份工項所訂定施工抽查標準與檢驗停留點，未符合工程需求。(2).使用水泥砂漿噴凝土的粒料級配，每立方公尺幾包水泥用量，水灰比值以及摻料用量，試驗室及現場立方試體之平均最小抗壓強度試驗值，請示於監造計畫書內。
					4.02.01.10.03	各工項之施工抽查紀錄表未使用109.4.27修後之新格式抽查紀錄表。
					4.03.01	未依契約規定繪制各主要工項有考慮天候因素與工班配置、進場日期之明確起始日期量化甘特圖S曲線，以做為本工程三項管制總表預定送審日期之依據。
					4.03.02.05.01	新設型框主錨定鋼筋施工抽查紀錄表中，應將岩錨鋼筋尺寸示於抽查項目內。
					4.03.04.01	施工自主檢查工作未落實執行，例如型框植生工程自主檢查未於施工前檢查岩錨鋼筋是否為∮22m/m，表面有無熱浸鍍鋅及型框主錨釘直徑是否正確..等符合後再進行場施工檢項目。
					5.07.02.07	邊面設計中之橫向溝高程請再檢核，避免溝緣高程不足滲漏水。
					5.07.02.19	已施做完成之噴凝土型框掛網有部份區域掛網面殘留相當多水泥漿及污染型框內預定噴植地坪，請確實清除以利噴草仔之植生生長。
					5.07.02.99	下坡段12m長噴凝土拍漿溝完成面不平順。
					5.07.13.99	邊坡植栽未妥適保護。
					5.09.08	工程告示牌缺1生態檢核Q-Rcode，重要公告事項欄缺環保單位檢舉專線。
					5.10.99	(1).1:3水泥砂漿噴凝土，未依監造計畫內材料檢驗、試驗管制總表制作5cm*5cm試體送TAF試驗室做抗壓強度試驗。(2).部份材料試驗報告，相關人員判讀或判定簽名未押註日期。(3).本工程邊坡在掛網及型框主錨定鋼筋施作前，請落實刷坡工作，將邊坡落石及崩榻表土清除並呈現在檢測紀錄表上。(4).112年3月15日金屬附著量試驗報告，會驗人員無施工廠商人員。
					5.14.00.01	本工程屬高空作業場所，工作人員配掛安全帶的防墬設施請加強，在進入工區所設置安全防護圍籬亦請加強，以防止閒雜人進入。
					5.14.04	承商每日填寫之職安衛自動檢紀錄不夠確實。
					5.16.01	已進入年度汛期，承商廠未訂定汛期工地災自主檢查表。
85	清水區海頂路改善工程	OS112-10	臺中市清水區公所	5,294.00	4,763.80	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	成岩營造股份有限公司		112/05/24	82	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。
					4.01.13	工程會標案管理系統資料未完整，如預訂及實際進度請核實填報、空污費、空污管制編號、預定完工日期有誤、品質計畫、監造計畫及施工計畫核定日期及文號未填報等，請補正。
					4.01.26	本工程截至本次查核日止，預定進度為27.91%，實際進度達28.31%。但無實際工程經費的估驗支出，請加強聯繫溝通，以符合本府對估驗進度績效的要求。
					4.02.01.06	混凝土工程所訂定施工抽查項目及檢驗停留點，未符合工程需求，如未於施工前抽查預拌混凝土廠出貨單、坍度、氯離子…等均符合後，再進行混凝土澆置等施工中管理項目。
					4.02.01.10.02	監造單位無材料進場前抽查紀錄表，材料或設備之現場抽樣檢驗項目，例如：外觀、尺度、型號等。
					4.02.03.04.01	(1)施工抽查表未落實執行，實際抽查值應核實量測後填寫，如混凝土澆置高度、拌合車至現地時間等；另模板尺寸未有抽查標準；(2)未落實督導防汛防災減災查核檢查人員編制、材料、通訊設備及急救箱的抽查。
					4.03.01	未依契約規定繪製各主要工項甘特圖S曲線，以作為本工程管制總表，預定送審日期之依據，進度控管待加強[缺失相片(1)]。
					4.03.02.05.01	無材料進場自主檢查。
					4.03.02.12	(1)廠商自主檢查表格式有誤(抽查係監造單位)[缺失相片(2)]；(2)汛期工地防災減災自主檢查表格式未更新，請參考工程會105年8月18日修正版本[缺失相片(3)]。
					4.03.04.02	(1)施工自主檢查工作未落實執行，如混凝土工程自主檢查未於施工前檢查預拌混凝土廠出貨單、坍度、氯離子等均符合後，再進行混凝土澆置等施工中檢查項目；(2)未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制、材料、通訊器材及急救箱等設備未齊全)。
					4.03.99	廠商簡報中，三級品管組織架構，第二級已修正為品質查證，請補正[缺失相片(4)]。
					5.01.05	已施作完成之A型基腳及L型溝RC結構體未每20m以內留設一處伸縮縫。
					5.08.08.01	部分基腳完成面破損[缺失相片(5)]。
					5.09.08	工程告示牌部分內容未符規定，如缺少1999、市政信箱、環保局公害檢舉專線(0800-066-666)及主辦機關未有中英對照[缺失相片(6)]。
					5.10.99	(1)結構體強度採210混凝土配比，其中水泥佔75%、爐石佔15%、飛灰佔10%，配比良好，惟飛灰參料無明確採購出廠證明及符合CNS3036相關物理與化學試驗報告紀錄(例如符合F類最重要CaO化學成分項目未試驗)不齊全，均請補正；(2)根據簡報P. 48，工程材料試驗施作包含再生瀝青混凝土材料試驗如: 黏滯度試驗及針入度試驗等。由於本工使用新料瀝青混凝土，上述所提試驗建議停止執行；(3)混凝土品質保證書(澆置日期112.05.11)未填澆置數量及未記載買受人(廠商)名稱[缺失相片(7)]。
					5.15.10	工地位處交通轉角處，砂石車等重型車多，請加強施工中及收班後交通維持設施等，維護施工人員及夜間警示安全。
					7.02.99	(1)在設計漿砌石護坡擋土牆時，請標示填20 cm碎石級配料所使用粒徑尺寸；(2)在設計上未規劃混凝土基腳伸縮縫留設。
86	112年度后里區公共設施改善工程（開口契約）	11112011620	臺中市后里區公所	7,182.00	6,324.40	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	禾銘營造有限公司		112/05/26	80	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關承辦單位僅辦理督導2次頻率不足。
					4.01.13	主辦機關標案管理系統部份資料未填（空污費、空污徵收管制編號、保險費及保險號碼未填）。
					4.01.99	主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表未對監造相關工程人員進行評核。
					4.02.03.04.01	查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（模板抽查表未記載板厚及支撐間距；混凝土未記載天候溫度；混凝土材料溫度檢查標準與規範不符）。
					4.02.03.04.03	112.4.13混凝土抗壓強度試驗報告監造人員判定後未簽署日期。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只以█方式表示，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只勾選未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.03.04.02	自主檢查表未確實填寫（模板自檢表未記載板厚及支撐間距；混凝土未記載天候溫度及混凝土材料溫度）。
					4.03.99	簡報資料未見職安人員證照。
					5.01.03	第14次派工眉豐路道路邊牆頂水平度控制不佳。
					5.02.02	監造簡報B-28相片顯示以工作筋代替主筋。
					5.02.05	(1)第14次派工眉豐路部分延伸牆鋼筋保護層不足。(2)監造簡報B-28相片顯示鋼筋鋪設未以水泥墊塊加以墊高。
					5.02.08	監造簡報B-32相片顯示鍍鋅格柵施作未設置補強筋。
					5.09.08	職業安全衛生告示牌緊急連絡機關請改為臺中市勞動檢查處。
					5.10.99	施工廠商簡報A-16材料送審管制總表標註鍍鋅格柵蓋板應取樣送驗，文件無相關試驗報告。
					5.14.02.06	查核當日無模板支撐應力計算書。
					5.14.06.01	監造簡報B-28相片顯示預留筋未以護套保護。
					5.14.06.04	監造簡報B-24相片無日期及人員無上下設備。
					5.14.07	第14次派工眉豐路現場交通警告等設施不足。
					5.14.99	(1)無協議組織相關文件。(2)工地現場未放置滅火器。
					5.16.01	工地防汛自主檢查表未使用新表格。
87	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔雜項工程(含整地、水保及道路工程)	111A-077	臺中市新建工程處	15,393.03	14,250.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	家有興營造有限公司		112/06/07	80	1	0	0	4.01.04.01	簡報督導共10次，督導頻率每月約2次，估驗與實際進度落差超過15%，未能如期解決困難如遷墓與萬善祠改道呈停工狀況
					4.02.01.05.02	(1)側溝無完整查核測量記錄。(2)瀝青混凝土無滾壓前鬆方查核檢測。
					4.02.03.04.01	(1)簡報B29混凝土施工查驗坍度抽查標準設定值不清楚。(2)簡報監造單位施工抽查次數未説明。(3)瀝青鋪面施工施工抽查表無黏層檢查，無三次滾壓溫度與平坦度檢查。(4)未落實督導承商防汛防災及減災抽查(材料，人員，通訊及急救箱未備妥) 。
					4.02.03.06	實際進度已達60.64%，但估驗僅43.57%，影響工程實際效益。
					4.03.02.02	簡報C5品管組織品管人員與職安衛人員位階不平等。
					4.03.04.02	(1).鋼筋自主檢查表中無查驗鋼筋保護層紀錄;(2)瀝青混凝土無滾壓前鬆方檢測。(2)簡報C20施工品質自主檢查共28次，全數合格，但現地有多次品質不合格。(3)七次鋼筋施工自主檢查保護層未檢查。(4)瀝青鋪面施工自主檢查表無黏層檢查，無三次滾壓溫度、速率與平坦度檢查。
					4.03.99	未落實工地安全自主檢查，無實質照片作證。
					5.01.99	道路兩旁水溝混凝土面有多處修補。
					5.07.01.99	(1)路燈基座PVC管未做適當保護。(相片一)(2)水溝蓋角隅處有裂痕。(相片二)
					5.07.02.12	瀝青混凝土鋪面0k+90與第一個截水溝處鋪面有粒料分離。
					5.07.02.99	(1)鋪面0k+100處水溝蓋角偶處有裂縫且溝蓋插銷二次施工有修補。(相片三)(2)約0K+100處左側路燈基座與側溝排水孔設置處重疊。(相片四)
					5.09.08	吿示牌無環保局電話，
					5.10.01.05	混凝土配比有爐石與飛灰無相關爐渣屋檢測與品質保證資料
					5.10.02.03	預留筋不足需植筋無相關植筋膠與拉力檢驗
					5.10.07.02	未落實路燈自主檢查，未做電阻檢驗
					5.14.06.01	裸露鋼筋無保護套，
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全) 。
88	鐵道路廊台3跨越自行車橋工程	111A-082	臺中市新建工程處	49,000.00	39,680.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	泰有營造股份有限公司		112/06/07	81	0	0	0	4.01.05	簡報督導共18次，督導頻率每月約2次，估驗與實際進度落差超過30%，112/4/26應設置護欄與休息區規劃未改善（簡報A-20)完成辦理未落實
					4.01.06.02	監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫（如品質稽核章節），未落實審查。
					4.02.01.01	監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫（如品質稽核章節）。
					4.02.01.05.02	監造計畫無路堤斜坡道(U型)擋土牆工程施工抽查標準。
					4.02.01.10.03	螺拴上漆之施工抽查未訂定相關表格。
					4.02.03.04.01	（1）粒料健度、阿太堡液性限度、含砂當量、土壤分類等未檢驗。（2）混凝土支承施工查驗無支承螺栓之螺帽組裝+無上三道漆。
					4.02.03.05	未落實防汛防災減災抽查。
					4.02.03.06	實際進度已達76.19%，但估驗僅41.66%，影響工程實際效益，建議加速估驗進度。
					4.02.03.08.01	（1）主辦機關有督導，未將導事項填於監造日誌中。（2）監造報表紀錄今年四五六月未勾選施工前檢查事項。
					4.02.99	簡報B8監造組織無相關人員職掌說明。
					4.03.04.01	（1）簡報C13施工品質自主檢查共72次，較監造單位施工抽查86次少14次，自主檢查次數與頻率不足。（2）混凝土支承施工自主檢查無支承螺栓之螺帽組裝+無上三道漆。（3）剛性路面施工無掃紋深度寬度與間距自主檢查。
					4.03.04.02	棧橋施工自主檢查施工流程未打勾。
					4.03.11.06	112.5.24專任工程人員督察紀錄表建議依欄位填寫，倘不符所需可以附件方式呈現。
					4.03.99	112.2.11棧橋施工自主檢查表保護層未符規定，缺失改善未附改善前中後照片。
					5.01.01	南側 A2橋台混凝土有蜂窩及冷縫。
					5.01.03	路堤CLSM材料澆置表面不平整。
					5.01.05	南側 A2橋台伸縮縫歪斜（南側斜坡道U行擋土牆頂部施工縫施作有缺失）。
					5.01.99	12-16 cm剛性路面掃紋未按規定處理。
					5.02.99	南側棧橋鋼筋疑因澆置導致歪斜。
					5.04.52	橋墩P6-9支承螺栓無螺帽
					5.05.09	南側橋墩P8-9與路堤有混凝土渣與廢人行道磚未處理。
					5.07.01.14	橋墩P9與路堤、截水溝界面未處理好。
					5.07.01.99	擋土牆頂端面殘留混凝土沙漿。
					5.08.08.01	（1）擋土牆截角完成面外觀平整度不佳。（2）南側橋台完成面部分平整度不佳。
					5.09.09	現場雖有設置貨櫃置放空間，但工地尚有部分材料、模板、廢料散置。
					5.10.01.05	混凝土配比有爐石與飛灰無相關爐渣檢測與品質保證資料。
					5.10.07.02	照明自主檢查，未做電阻檢驗。
					5.10.99	取樣日112.1.18橋梁鋼構材料試驗申請單，試樣編號欄位空白。
					5.14.00.01	（1）簡報C16施工照片中測量人員未帶安全帽。（2）南側近台3線施工圍籬下方空隙有廢棄混凝土塊掉出圍籬(工區)外。
					5.14.06.06	南側斜坡道遺留有部分拆除後模板有凸出鐵釘。
					5.16.01	未落實防汛防災減災自主檢查。
89	臺中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程	111A-112	臺中市新建工程處	86,200.00	86,200.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司		112/06/09	85	0	0	0	4.01.06.01	監造計畫核章表中，監造單位用印處無公司大、小章。
					4.01.99	查核、品管、來往公文、計畫審查等文件檔案之收集、儲存品質欠佳。
					4.02.01.10.02	材料送審管制總表內容欠齊全，欠缺植栽項目。
					4.02.03.06	簡報內施工進度曲線欠缺工程款之估驗進度曲線。缺失相片(1)
					4.02.99	監造計畫欠缺BIM管制內容及檢驗停留點之紀錄。
					4.03.05.02	材料送審管制總表內容欠齊全，欠缺植栽項目。
					4.03.08.02	內部品質稽核之人員組織與架構未呈現。
					5.01.03	左岸，人行引道擋土牆完成面之平坦度欠佳。
					5.01.04	左岸，人行引道擋土牆完成面，部分模板之固定鐵件未剪除乾淨。缺失相片(2)
					5.07.01.99	左岸，人行引道擋土牆，部分牆面遭施工機械刮傷。
					5.07.02.03	砌石護岸少數砌石漿體有縫隙孔洞。缺失相片(3)
					5.09.08	工程告示牌設立於施工圍籬之內，設立位置不妥。缺失相片(4)
					5.09.09	左岸，橋梁支承墊之螺栓頂部未以帆布覆蓋、保護。缺失相片(5)
					5.09.99	左岸至右岸之臨時施工便道，路床表面崎嶇不平，橫斷面未施作成略為傾斜之坡面以利排水。
					5.10.01.01	水泥混凝土中，「爐石粉+飛灰」用量比例僅達65％，水泥用量比例偏低。
					5.10.03.03	鋼結構焊接UT及MT試驗，請確認監造單位是否須辦理二級抽驗？如須辦理，請儘早於工廠辦理。
					5.10.20.01	全套管基樁承載力試驗紀錄未呈現。
90	臺中市沙鹿區埔子里正德路160巷擋土牆復建工程	111-HU-61	臺中市沙鹿區公所	9,885.00	8,253.00	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司		112/06/09	78	4	4	0	4.01.04.01	品質督導作業未每月至少辦理1次，督導頻率不足。
					4.01.06.02	(1)監造計畫核章表中，審查人員未簽名及押注日期，另用印處未用關防章。(2)監造計畫未落實審查，欠缺各章、各節之勾選及審查紀錄表。
					4.01.99	標案管理系統中，空污管制編號未登錄。
					4.02.01.01	未依工程會品管要點第3點或主管機關規定，要求廠商依工程金額規模撰寫品質計畫章節內容。
					4.02.01.05.01	水泥混凝土中之水泥用量比率僅50％，水泥用量佔比不足。
					4.02.01.05.02	(1)擋土牆PVC洩水管無傾斜度及管壁厚度之品質管理標準。(2)背填土回填壓實度試驗編列每600m3取樣一次，惟總次數不明；而依現況施做工序評估，應屬不足，恐無法達到品管成效，完工後路面長期而言有壓實沉陷可能。
					4.02.01.10.02	材料/設備品質抽驗紀錄表欠缺土方室內夯實試驗、透層/粘層噴灑量檢驗。
					4.02.14.04	監造技師現場實地督導未每月至少辦理1次，督導頻率不足。
					4.02.99	高拉力鋼筋材質究為SD420或SD420W，各圖說、管制表單登載不一致，恐誤用。
					4.03.02.02	品管組織架構未符需求，品管人員與職安人員應屬同一位階。
					4.03.02.04	植筋拉拔檢驗，每400支辦理1次，品質管理標準未符需求。
					4.03.04.02	(1)模板自主檢查欠缺目視檢測、垂直度及上油檢驗項目。(2)自主檢查表填寫之施工位置不夠明確，無法判讀。
					4.03.11.06	專任工程人員現場督察未每月至少辦理1次，督察頻率不足，並針對技術問題加以檢視。
					4.03.99	檢驗停留點缺施工查驗申請單。
					5.02.05	已施做之左段擋土牆基礎，出露之牆身主筋顯示保護層厚度超過20cm，與原設計7.5cm差異甚大，擋土牆鋼筋組立未落實，不符規定，請檢核結構安全性。
					5.06.01	回填土方無分層夯實紀錄。
					5.06.02	道路基底層內含大粒徑之卵石，未揀除乾淨，未符規定。
					5.07.01.01	已施做之左段擋土牆基礎，出露之牆身主筋分三段區域彼此高低不一致，差距達50cm以上，施做牆頂高程與現況道路高程可能不符？請檢討確認。
					5.09.08	工程告示牌經費來源欄位僅寫「地方」，欠明確；工地負責人、品管人員、職業安全人員等，無手機聯絡電話，另欠缺市民專線、空氣污染防制編號及公害陳情專線。
					5.10.01.01	水泥混凝土中，「爐石粉+飛灰」用量比例達50％，水泥用量比例偏低，建議可再提高。
					5.10.01.05	爐石粉無CaO含量之檢驗報告，飛灰粉之CaO含量不足20％。
					5.10.04.01	擋土牆背後回填土，未於每一滾壓升層皆辦理1組工地密度檢驗，檢驗頻率不足。
					5.10.99	各項已完成之材料檢試驗報告請整理齊全並歸檔。
					5.14.02.02	開挖深度在1.5公尺以上之開挖面，擋土支撐未埋設襯版；開挖面有崩塌、土石飛落之虞，影響施工品質及安全性。
					5.14.04	職業安全自主檢查於施工期間，未每日檢查、填寫。
					5.14.07	施工現場交通警告設施不足，交通錐之頂部設置之警示燈數量不足。
					5.15.03	地現場，於施工期間，交通維持未每日檢查與填寫紀錄。
91	臺中市立清水國民中學老舊校舍行健樓拆除重建工程	1101028	臺中市政府教育局	126,180.00	126,180.00	李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	彰億營造工程有限公司		112/06/12	81	1	1	0	4.01.06.02	機關審核監造計畫相關章節符合內容審查意見單未陳列，監造計畫送審核章表中監造主管、現場監造未簽署。
					4.01.99	主辦機關工程分期估驗計價進度(49.41%/62.57%)執行率尚不足。
					4.02.02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄(無審查意見單)。
					4.02.03.03	監造單位審核施工廠商品質、施工計畫等送審核章表監造主管、現場監造未註明簽署，審核計畫章節符合內容審查意見單未陳列。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。土建構造物施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等抽查結果(或皆同標準)量化不足。
					4.02.14.04	負責簽證之結構技師及電機技師，無親自赴現場實地查核紀錄。
					4.02.99	未確實審查預定進度表（無要徑工項甘特圖）。
					4.03.04.01	(1).品管自主檢查表，檢查標準及實際檢查情形，部分量化紀錄不足。(2).鋼筋施工自主檢查表部分未量化。
					4.03.04.02	施工廠商構造物施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化部份不足或建議檢附結構平面自檢紀錄。
					4.03.14.03	安全衛生教育訓練時數不足。
					5.01.01	(1).A棟工區2~4F甲梯梯間窗戶開口與屋頂高低版(line-X4/Y1~Y3)混凝土界面局部蜂窩或孔洞。(2).A棟4樓樓梯間牆壁有蜂窩。(照片1、12)
					5.01.04	工區建物結構體施工拆模後混凝土面多處殘留螺桿、鐵釘、鐵絲或夾板未清理。
					5.01.05	銜接 AB棟1樓伸縮縫未對齊施作不當。(照片11)
					5.02.06	屋頂女兒牆高低牆處無預留横向鋼筋。(照片3)
					5.02.11	A棟頂樓預留鋼筋表面部分有混凝土殘渣及銹蝕。
					5.03.02	A棟工區屋突梯間組模施工部分模板板材未塗脫模劑。
					5.03.03	A棟、B棟工區伸縮縫區域RF屋突梯間模板施工板材局部孔洞、縫隙過大或未修補。(照片8)
					5.03.04	B棟工區RFL樓版模板部份小格柵(樑邊)支撐注意施工邊距過大。(照片6)
					5.07.01.07	A、B棟銜接處二樓至三樓B棟柱體與伸縮縫處多處滲漏水。(照片2)
					5.07.01.09	A棟工區屋頂梯間、女兒牆與泛水部分未一體澆置施工。
					5.07.01.10	A棟工區屋頂甲梯間外部局部地坪、地下室梯間與天井部分地坪積水。
					5.07.04.03	工區BF~3F牆PL盤面、BOX接線盒泥作施工中部份未設保護蓋或施工保護不足。
					5.07.04.99	地下室臨時電箱沒有裝設漏電斷路器。
					5.07.05.03	工區水電管路與樑、牆界面套管施工埋設不妥、洗孔或配置不當。(照片9)
					5.07.05.10	A棟工區3F廁所地面排水管路預留施工位置緊鄰隔牆或配置不妥。
					5.07.05.99	污排水管洩水高程再檢討。(照片10)
					5.08.02	B1F地下室牆面打底粉刷波浪紋未平整。(照片14)
					5.09.15	工地現場有酒精性飲料。
					5.10.99	(1).鋼筋無輻射污染證明未註記本工程名稱，不符規定。(2).材料設備試驗報告(如風雨試驗、配電盤)未經三方簽署判讀。
					5.14.01.01	(1).工區樓層邊緣、開口、管道、電梯與樓梯間多處安全警示帶設置不足，A棟甲梯梯間平台有開口未加以防護。(2).於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、防墜網。(照片7)
					5.14.01.05	建物邊緣、外部鷹架部分間繫過大，防墜安全網佈設不足影響安全。
					5.14.02.01	施工架銜接，未使用2只萬向接頭鎖固。
					5.14.03.02	A棟工區BF地下室臨時電盤面開關未配置漏電斷路器安全裝置，梯間、BF地下室臨時照明不足。
					5.14.06.01	(1).工區3F~RF現場地面角材廢料或拆模鐵釘、鐵件尖銳易刺擦傷，未清理或區隔警示。(2).A棟頂樓預留鋼筋部分未加保護套等防護措施。
					5.14.99	B棟頂樓施工材料堆放凌亂影響施工動線。
92	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	1110314	臺中市政府教育局	103,808.18	102,900.00	徐明江	徐明江	郁欽營造股份有限公司		112/06/12	82	0	0	0	4.01.06.02	機關審核監造計畫相關章節符合內容審查意見單未陳列，監造計畫送審核章表中監造主管、現場監造未簽署。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(44.84%/60.98%)執行率尚不足。
					4.01.99	工程施工執行資料表，監造單位抽查項目與承攬廠商檢查項目不一致，其中承攬廠商皆未有機電相關統計。缺失相片(1)
					4.02.01.09	重要事項監造日誌未落實記載(2/9、2/23教育局督導未註記)。
					4.02.02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄(無審查意見單)。
					4.02.03.03	監造單位審核施工廠商品質、施工計畫等送審核章表監造主管、現場監造未註明簽署，章節符合內容審查意見單未陳列。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位要項材料設送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。鋼構A307基座螺栓材料與證明「查證合格同意使用」紀錄未陳列。土建構造物施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等抽查結果(或皆同標準)量化不足。(2)模板尺寸未落實查驗及記載，未附圖說說明。
					4.02.03.05	監造單位不符合缺失改善管制總表有關缺失改善追蹤結案需紀錄落實。
					4.02.03.06	(1)未確實審查預定進度表（無要徑工項甘特圖）。(2)未確實督導廠商提送估驗文件，致估驗計價有偏低之情形。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表與要項材料設備檢試驗管制總表對照，有關112/5/15鋼筋SA級#8續接器2支與112/4/3混凝土280kg/cm2組數/規格/試驗等材料取樣未詳實。
					4.03.02.02	品管組織架構之品管人員位階請參照品質計畫製作綱要製作。缺失相片(2)
					4.03.02.12	施工自主檢查表，檢查標準及實際檢查情形，部分量化紀錄不足(如：112/3/21鋼筋施工自檢表)。
					4.03.03.02	(1)施工廠商施工日誌與要項材料設備檢試驗管制總表對照，有關112/5/15鋼筋SA級#8續接器2支與112/4/3混凝土280kg/cm2組數/規格/試驗等材料取樣未詳實。(2)重要事項施工日誌未落實記載(2/9、2/23教育局督導未註記)。
					4.03.04.02	施工廠商構造物施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化部份不足或建議檢附結構平面量化自檢紀錄。鋼構基座螺栓施工套用於鋼筋施工自主檢查表未妥適。
					4.03.05.02	施工廠商要項材料設送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。
					4.03.14.03	職業安全教育訓練無標示工程名稱。
					4.03.14.07	施工檢驗停留點自主檢查，未檢查職安項目。
					4.03.99	前年防汛自主檢查未附照片。
					5.01.01	(1)1樓版面混凝土澆置完成面，有明顯裂縫。(2)工區1F器材室柱(line-C/27)、隔間牆、外牆混凝土面，組模施工界面局部蜂窩、孔洞或多處修補。
					5.01.02	工區1FL部分地坪(版下接觸GL土層)混凝土面養護不佳形成部分裂縫，另器材室頂板有部分澆置冷縫。缺失相片(3)
					5.01.04	工區建物結構體施工拆模後混凝土面多處殘留螺桿、鐵釘、鐵絲、夾板未清理。缺失相片(4)
					5.03.04	工區2MF柱(line-A/8)、2MF頂部大樑底模板組模施工部分未以交互三層模支撐系統施工。缺失相片(5)
					5.07.01.10	工區建物1FL地坪多處積水。缺失相片(6)
					5.07.04.03	工區PL盤面、BOX接線盒泥作施工中部份未設保護蓋、電線末端未包覆或施工保護不足。缺失相片(7)
					5.10.99	(1)材料檢試驗管制總表未依工程會函頒最新格式製作(111年2月22日工程管字第1110300159號函)。(2)鋼筋無輻射污染證明未註記本工程名稱及無廠商核章，不符規定。(3)材設備試驗報告(如鋼筋抗拉RB01–22–05929、混凝土圓柱抗壓RA02–23–01138)經三方簽署判讀未押日期。缺失相片(8)(9)
					5.14.01.01	(1)於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、防墜網。(2)工區樓層邊緣、開口管道等多處安全警示帶設置不足。(3)電梯開口除設置護欄及警語外，加以防護圍設並架設腳趾板。
					5.14.06.01	工區1F現場地面工材鐵件或預留鋼筋等易刺擦傷，請清理或區隔警示。
					5.14.99	外圍頂層施工架通道有鋼材橫越阻礙通行，另1樓水箱室預留鋼筋未加以保護及影相出入動線。
93	國際會議視訊中心空間暨空調設備改善工程	1120301	臺中市立長億高級中學	4,505.75	3,881.45	百庭室內裝修設計有限公司	百庭室內裝修設計有限公司	上豪總合室內裝修有限公司		112/06/15	80	0	1	0	4.02.01.01	監造計畫架構遺漏重要項目工程，工程標的含運轉類機電設備者，應編訂設備功能運轉測試抽驗程序及標準專章。
					4.02.99	監造簡報P7及P15，相關人員證照內容個資應遮擋，避免個資外洩，請修正。
					4.03.04.01	檢查標準未訂量化値，如表6-1-6燈具/插座/配電/空調工程自主檢查表112.06.08，各工種須分開自主檢查表及電線線徑數量等，量化填實與契約數量核對。
					5.07.04.05	管線材料堆置不當，應架高離地面。
					5.10.05.03	電氣設備未審查(空調設備)、未廠測。
					5.14.03.02	建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器。
94	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	11008110387	臺中市政府住宅發展工程處	1,279,500.00	1,279,500.00	開務聯合建築師事務所	台灣世曦工程顧問股份有限公司	華盛營建工程股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	112/06/15	81	0	0	0	4.01.13	工程會標案管理系統資料填報不完整，例空污費及空污管制編號資料。
					開務聯合建築師事務所					4.01.26	應加強估驗計價，查核當日實際進度20.881%，估驗進度僅9.59%[缺失相片(1)]。
					4.02.01.05.01	監造單位之材料進場品質抽驗紀錄表部分未明確標示抽查標準，如不鏽鋼/給水管-廠牌、規格及材質，以核可廠牌、核可材質與契約相符當作抽驗標準。
					4.02.01.05.02	訂定施工抽驗標準未符合需求，如施工抽查112.05.16電氣工程B2F柱樑之表單SC-02-G2-007內容項目使用「膠帶封口」應該改進為防護帽套管作業。
					4.02.01.10.03	監造單位之抽查紀錄表格式未符規定，檢查時機已修正為施工流程，請更新。
					4.02.03.08.01	監造報表第四項督導工地職業安全衛生部分未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。
					4.03.02.06	品質計畫書之運轉類機電設備者，其單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序標準及自主檢查表，應僅適用本案個案需求為準，多餘部分要刪除，如空調箱設備等品項。
					4.03.02.12	廠商之自主檢查表格式未符規定，檢查時機已修正為施工流程。
					4.03.03.02	施工日誌部分記載不完整，例如：第四及五項請按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。
					4.03.04.01	廠商之自主檢查表部檢查標準未量化，如混凝土自檢表，澆築高度檢查標準為依設計圖說。
					4.03.14.07	現場職業安全衛生人員填報之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」應落實填寫，如112.5.30日誌當天勾選無新進勞工，檢查表確紀錄有新進勞工。
					5.02.11	部分預留筋已生鏽，應妥善處理[缺失相片(2)]。
					5.07.01.08	B2車道處防水毯破損，應於施作時注意，避免破損影響防水[缺失相片(3)]。
					5.07.04.03	裸露電線端點接線施工中未防護。(電線接線盒內需有保護措施)[缺失相片(4)]
					5.09.08	工程告示牌之內容，部分未完整，例如無市政信箱及1999[缺失相片(5)]。
					5.10.07.02	電氣、弱電等各項接地系統，無接地電阻測試紀錄總表管制。(目前接地電阻9.35歐姆，標準值10歐姆，有可能枯水期歐姆值會上升，總表方便管制)。
					5.10.99	混凝土品質保證書，未加註買受人(廠商名稱)[缺失相片(6)]。
					5.14.03.04	於架空電線電氣機具電路之接近場所從事作業，如現場臨時配電盤電源線。
					5.14.99	請再加強勞工休息區設施，如風扇或灑水降溫設備，避免熱危害。
95	臺中市潭子區十一張圳排水改善工程(第一次修正)	11011240278	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	39,750.00	36,120.00	水昱方工程顧問有限公司	水昱方工程顧問有限公司	宏儒營造有限公司		112/06/21	80	2	2	0	4.01.03	品質計畫及監造計畫章節名稱未依工程會公共工程施工品質管理作業要點內容撰寫。
					4.01.04.02	工程督導紀錄表，缺失改善內僅附改善前、中及後照片，未文字述明改善內容情形。
					4.02.01.05.02	測量工項辦理抽查次數顯然不足，應確實辦理以確保品質。
					4.02.01.10.03	現場抽查紀錄表無混凝土保護層厚度（擋土牆及灌溉渠道保護層厚度未量化及無抽測資料)。
					4.02.01.99	施工抽查紀錄等文件零散，請依文件紀錄管理作業程序辦理。
					4.02.14.02	監造技師辦理施工查驗應丈量構造物尺寸，確保按圖施工，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.02.99	(一)標準斷面圖請標示計畫洪水位及計畫堤頂高。(二)材料設備檢(試)驗管制總表與材料設備送審管制總表之項目不一致，未符合工程會111.5.31工程管字1100011263號函釋規定，請加強管制。(三)簡報未說明本工程設計雨水下水道設計圖尺寸及流量，是依據核定雨水規劃報告，請檢附相關參考數據。(四)部分「材料設備檢(試)驗管制總表」未記載「預定進場日期」。
					4.03.03.01	施工日誌簽名欄請以簽名代替核章。
					4.03.04.01	部分「鋼軌樁自主檢查照片表」無計算式，無法確認貫入深度值。
					4.03.04.02	(一)混凝土、鋼筋自主檢查表應確實記載檢查位置。(二)測量自主檢查表應確實記載檢查位置，檢測計算過程請列附件，另檢測次數偏少，應增加自主檢查次數。(三)自主檢查表排水路高程測量位置不明確，及未說明是渠底或灌溉渠底高程。
					4.03.08.02	缺現場材料查驗自主檢查表及品質內稽文件。
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.03.14.01	職業安全衛生協議組織會議應載明決議事項。
					4.03.14.03	職業安全衛生教育訓練應載明講師及課程。
					4.03.99	(一)簡報未說明剩餘土石方流向管制自主檢查及佐證照片。(二)材料設備檢(試)驗管制總表項目與材料設備管制總表之送審項目不一致，未符合工程會111.5.31工程管字1100011263號函釋規定。
					5.02.01	側溝鋼筋搭接綁紮不確實。
					5.02.05	大豐路工區灌溉溝組模鋼筋保護層未使用制式混凝土墊塊及無固定間距及厚度。
					5.04.52	傾倒式水門浮筒開關箱螺栓未鎖緊，不符合規定。
					5.07.04.99	傾倒式水門油壓控制箱未上鎖。
					5.08.08.01	預壘樁護岸導流牆表面有部份蜂窩裂縫凹陷，以樹脂水泥修補，外觀平整度不佳。
					5.09.08	(一)工程告示牌資訊不全，如：(1)空污防治專線及網址。(2)無市民專線(1999)及市政信箱。(二)工程告示牌施工期限及工程經費標示不清楚；另職業安全衛生告示牌記載事項不清楚。
					5.09.99	(一)工區內有溝底清淤垃圾及廢棄線纜雜物未立即清除，影響工地環境衛生。(二)工區裸露地應注意灑水或覆蓋防塵網，避免塵土飛楊。(三)溝底有大片混凝土塊未予清除，恐影響水流。
					5.10.01.05	材料送審文件中缺混凝土配比及CLSM無檢附飛灰材料合格證明文件，及CLSM是否採用合格再生粒料，應檢附環保局合格認證出廠證明。
					5.10.99	(一)混凝土試體交拌合廠送驗，監造及施工單位未派員會同。(二)鋼筋無輻射汙染證明，未列本工程名稱。
					5.14.00.01	下游大富路出口段設置傾倒式閘門處，彎路轉角口之電氣操控平台箱未設置安全防撞措施、夜間照明及警示標線。
					5.14.07	大豐路工地出入口活動拉門交維措施待加強，未設置警告標語及警示燈，並增設爆閃燈，另請確認警示燈是否於夜間正常發揮功能。
					5.15.09	大豐路工地乙種圍籬傾斜未穩固，恐造成圍籬傾倒之虞；另外圍未設置交通錐、連桿及夜間警示燈。
96	筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程	11108290154	臺中市政府水利局水利工程科	26,767.80	26,200.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		112/06/21	85	0	0	0	4.01.20.01	本工程迎賓水岸廊道下游串連工程，其配合上下游段應完整規劃動線，結合當地景觀生態人文，及出入口相關配套設施，以利成為觀光遊憩景點。
					4.01.26	施工進度已達65.98%，累計估驗進度僅16.69%，估驗狀況不佳，請依契約規定辦理，以提升預算執行率。
					4.02.03.04.02	部分「材料設備檢(試)驗管制總表」未記載「預定進場日期」。
					4.02.03.06	估驗進度與實際進度有些許落差，請再加緊估驗以提昇工程執行率。
					4.02.99	(1)簡報第21頁預定進度網圖，缺估驗進度曲線；(2)簡報中，請補充說明河川公地申請許可使用之辦理情形；(3)設計圖請加註筏子溪治理計畫線，計畫洪水位及計畫堤頂高程。
					4.03.02.12	(1)簡報中部份自主檢查表仍以舊格式(檢查時機已修正為施工流程)呈現，較為不妥，請改善；(2)簡報中請補充說明材料設備檢試驗，目前辦理成果(如統計分析圖表等)。
					4.03.04.02	(1)簡報第52頁5-2施工自主檢查表內，模板自主檢查未符規定，未說明缺矢改善情形；(2)簡報未說明剩餘土石方流向管制自主檢查及佐證照片（應有土方平衡相關查證資料）；(3)部分自主檢查表未落實記載檢查位置；(4)測量自主檢查表，應結合實測絕對高程資料，落實辦理。
					4.03.08.03	缺混凝土及CLSM抗壓強度品管統計分析圖表，以說明平均值及變異數值。
					5.01.05	請確認RC伸縮縫PS板上緣是否填縫矽利康。
					5.01.99	RC歩道與木棧道平台連接處有坡度高低差，請確認是否符合殘障規定坡度。
					5.06.99	水岸廊道護岸基礎回填段，應考慮緩坡並妥擬植生覆蓋，確保邊坡穩定。
					5.07.01.99	(1)部分新設廊道與舊有界面空隙較大，請改善；(2)既有木板步道平台，木板劣化破損嚴重，請洽主管單位妥擬分工策略，一併更新修復，確保安全，維護景觀。
					5.07.13.99	既有欄杆局部螺栓脫落或破損，請一併納入修復。
					5.10.01.01	CLSM採用資源化產品，未附符合環保證明文件。及粗細骨材是否採用再生粒 ，未說明或檢附相關證明資料。
					5.10.01.05	材料送審文件中缺混凝土配比，無檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120。
					5.10.99	混凝土品質保證書，未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.07	進出工區樓梯出入口安全防護措施之警告及導引牌面不完善。
					5.14.08	工區呈長條形，距離長且出口多，易有民眾進入，其中景觀平台木地板有缺口破損，易造成人員踩空受傷，應設警示帶或交通錐，注意工地管理，確保安全。
					5.14.99	職業安全告示牌內容不符實際需求(如聯絡方式等)。
					5.17.99	原有既有連鎖磚歩道有高低起伏較大及破損，應巡視加以整修，以防行人拌倒。
97	烏日區112年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	11113004-1	臺中市烏日區公所	1,533.00	1,533.00	臺中市烏日區公所	臺中市烏日區公所	良全土木包工業(台中市)		112/06/26	80	0	0	0	4.01.06.01	監造計畫未確實審查(無審查意見單)。
					4.01.06.02	監造計畫未見審查意見表。
					4.01.20.02	無核定工程進度網圖。
					4.01.99	(1)工程施工執行資料表對設計監造及承攬廠商未辦理評核。(2)開工前品質宣導未依規附照片。
					4.02.01.03	未落實審查品質計畫。
					4.02.02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄(無審查意見單)。
					4.02.03.02	監督廠商履約，未留紀錄備查。
					4.02.03.03	無審查工程進度網圖。
					4.02.03.04.01	未見清淤施工抽查記錄。
					4.02.03.05	督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作，未留紀錄備查。
					4.03.02.11	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，未編碼管理。
					4.03.03.02	施工日誌應加強施工前職安檢查。
					4.03.04.02	自主檢查表部份實際值未量化記錄，如明溝清淤之項目及數量。
					4.03.11.06	無督察紀錄未落實。
					4.03.14.03	職業安全教育訓練教材內容未符合本工程及無標示工程名稱。
					4.03.99	無提送清淤清運計畫及流向管制。
					5.07.02.99	朝天宮旁大排，現場仍有磚塊及混凝土塊等營建廢棄物及塑膠袋，詳缺失照片1，請清除。
					5.09.08	未設置職安衛告示牌。
					5.10.99	第1派清疏排水路10處，無材料設備檢驗審查紀錄。
					5.14.00.02	工區外放置施工機具排放三角錐警示，未加連桿。
					5.14.12.01	於搬運機械作業，未指派專人指揮無照片佐證。
					5.15.02	廠商簡報p19現場交通錐未拉連桿。
					5.16.99	人員於大排水溝施工僅戴安全帽及穿反光背心，防溺保護措施不足。
98	112年度臺中市大肚區路面及排水溝小型零星工程(開口契約)	11207	臺中市大肚區公所	4,012.47	4,012.47	佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	聖元土木工程有限公司		112/06/26	80	0	0	0	4.01.04.02	有品質督導紀錄10次，但部分未說明缺失改善完成日期。
					4.01.26	本工程截至112年6月25日實際進度87.38%，尚未完成估驗計價，仍請加速估驗計價作業。
					4.01.99	工程施工執行資料表對設計監造及承攬廠商未辦理評核。
					4.02.01.03	品質計畫未落實審查，如缺AC、植筋之自主檢查表。
					4.02.02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄(無審查意見單)。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄部分實際值未量化紀錄，如混凝土之振動時間。
					4.02.03.06	未確實督導廠商提送估驗文件，致估驗計價未達標準。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實記錄重要事項，如未落實記錄主辦單位112年3月10日督導事項。
					4.02.14.04	監造技師赴工地監督只有1次(112年5月24日)太少，請增加次數。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表(6項)與材料設備檢(試)驗管制總表(7項)，管制表項目數量不一致，未符合需求。
					4.03.03.02	施工日誌未落實記錄重要事項，如未落實記錄主辦單位112年3月10日督導事項。
					4.03.04.02	自主檢查表部分未落實執行，未見防汛、植筋自主檢查表。
					4.03.11.06	施工廠商無督察紀錄未落實。
					5.01.04	側牆混凝土完成面有部分殘漿未清除。(缺失照片1)
					5.01.05	側牆新舊牆面銜接未齊、施作界面不平順。(缺失照片2)
					5.07.01.05	排水格柵水溝蓋兩邊與溝框間距不一致。(缺失照片3)
					5.07.01.99	排水格柵周邊土砂阻塞影響啟閉，應清理。(缺失照片4)
					5.09.08	(1)工程告示牌經費說明（4,012,865元）有誤，詳缺失照片5 ；(2)職安衛告示牌緊急聯絡通報之勞動檢查機構有誤以及未顯示聯絡電話，詳缺失照片6。
					5.10.99	(1)配比設計審查要有量化標準。(2)植筋膠未訂定送審無試驗紀錄。(3)植筋拉拔試驗報告，廠商審查與監造判讀未列合格量化標準。
					5.14.00.02	工區外放置三角錐及連桿，惟無交通指引措施。
					5.14.07	施工現場交通警告等設施不足。
					5.15.99	主辦單位112年5月24日督導時，發現夜間警示燈不足。
					5.16.01	無執行汛期工地防災自主檢查。
99	臺中市豐原區112年度道路路面修復工程(開口契約)	111035	臺中市豐原區公所農業及建設課	4,826.10	3,860.00	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	鑫合億營造有限公司		112/06/29	82	0	0	0	4.01.99	簡報第11項所列三級品質查核，台中市政府建設局應修正為台中市政府。(L)
					4.02.01.10.02	工程執行資料表，監造單位抽驗(五)瀝青路面混和料壓實試體之厚度或高度，已抽驗6次，抽驗結果未填列，請核實補正。(L)
					4.02.03.04.01	瀝青混凝土舖面平整度，未辦理抽驗。(L)
					4.03.04.02	瀝青混凝土舖面自主檢查表，應記載檢查位置(里程或椿號)。(L)
					4.03.05.02	1.材料設備送審管制總表列16項，與監造計畫書列14項，不相符，請檢討核實修正。(L) 2.材料設備檢(試)驗管制總表列項，應與送審管制總表一致，簡報中應說明目前辦理情形。(L)
					4.03.11.03	專任工程人員督導紀錄，涉建議或缺失事項，請落實追蹤改善。(L)
					4.03.99	未辦理工地安全衛生協議組織會議。(L)
					5.07.02.11	第11工區豐原大道336號旁道路，AC鑽心孔位，未確實回填壓實。(L)
					5.07.02.12	第11工區豐原大道336號旁道路，部分路肩瀝青混凝土，壓實度不合規範。(L)
					5.07.02.99	第11工區豐原大道336號旁道路，瀝青混凝土舖面，受外力作用局部脫落，應加舖修復。(L)
					5.10.10.01	瀝青混凝土路面，無平整度檢測紀錄。(L)
					5.10.10.02	瀝青混凝土舖面，自主檢查表所列瀝青路面壓實度檢查標準≧96%，惟試驗完，檢驗結果多次低於96%，應查明。(L)
100	大里區112年度緊急搶修暨零星小型工程(開口契約)	111dali052	臺中市大里區公所	5,498.00	5,180.00	臺中市大里區公所	榮技工程顧問有限公司	展悅營造有限公司		112/06/29	82	0	0	0	4.01.05	主辦機關工程品質督導紀錄表有關缺失改善建議併於表後附件進行改善追蹤。
					4.01.06.02	主辦機關審核監造計畫送審核章表中相關人員未簽署，計畫相關章節符合內容審查意見單未陳列。
					4.02.01.10.02	未訂定/製作材料試驗申請紀錄表。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。要項材料設備查證紀錄表(監造計劃P17)未陳列或落實「合格同意使用」查證紀錄。無瀝青混凝土施工抽查表中紀錄文件。
					4.02.03.05	監造單位無督責施工廠商執行交通維持等工作紀錄。
					4.03.04.01	施工廠商模板、鋼筋要項施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等自檢結果實際量化數據不足或皆同標準。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。材料設備進場時相關原廠供料證明、檢驗報告文件未落實現況檢送監造查證。未見材料設備進場檢驗申請單。
					5.01.02	德芳南路與國光路口工區人行道搶修側溝頂版混凝土面局部微形裂縫或澆置施工養護不足，部分塑性收縮造成裂痕。詳缺失照片1、2
					5.06.01	光榮國中工區人行步道磚搶修鋪面施工未採輔助量具(鋁尺刮鈑)，平整平順控制基準不足，步道磚下方基層以鐵鏝刀刮平，粗砂浮鬆壓實不足。詳缺失照片3
					5.08.02	德芳南路與國光路口工區人行道搶修側溝頂版混凝土面施工與東側原有抿石子鋪面銜接局部粗糙或界面平順收尾不佳。詳缺失照片4、5
					5.14.12.02	工區道路施工時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。詳缺失照片6
101	112年度太平區交通安全改善設施(反射鏡標誌標線)工程(開口契約)	112-C03	臺中市太平區公所	3,183.50	2,156.00	臺中市太平區公所	臺中市太平區公所	陸明照企業有限公司		112/06/29	79	3	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程品質督導文件紀錄(4次/4.5月)頻率次數不足，有關缺失改善得併於表後附件改善追蹤。
					4.01.06.01	監造計畫、施工計畫及品質計畫送審核章表機關核章欄位未核章。
					4.01.06.02	主辦機關自辦監造請依權責分工審核監造計畫，計畫封面首頁送審核章表與相關章節符合內容審查意見單未陳列，審核相關人員未簽署。
					4.01.20.02	主辦機關自辦監造請依權責分工核定施工與品質計畫，計畫封面首頁送審核章表核定相關人員未簽署。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價(41.79%/69.57%)進度執行率仍不足。
					4.02.01.10.01	無材料設備送審管制總表。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表(監造計劃P19)與檢試驗管制總表(監造計劃P21)未陳列。
					4.02.03.04.02	要項材料設備查證紀錄表(監造計劃P17)未陳列或未落實「合格同意使用」查證紀錄。標線標誌反射鏡等施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足。
					4.02.03.05	監造單位無督責施工廠商執行交通維持等工作紀錄。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表與要項材料設備檢試驗管制總表對照，有關4/14標線厚度、玻璃珠含量與5/17標線抗滑BPN等材料取樣規格/組數/試驗部分未詳實紀錄。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌與要項材料設備檢試驗管制總表對照，有關4/14標線厚度、玻璃珠含量與5/17標線抗滑BPN等材料取樣規格/組數/試驗部分未詳實紀錄。
					4.03.04.02	施工廠商標線(含停車位/網格)、標誌與反射鏡(含管/鈑/桿/紙)等施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等自主檢查結果實際量化不足(非填寫規範值)。
					4.03.08.06	施工廠商品管人員本日施工查核時無故未到場執行品管作業相關職務。
					4.03.12.05	施工廠商工地負責人本日施工查核時未到場執行工地行政作業相關職務。
					4.03.14.06	施工廠商職安人員本日施工查核時無故未到場執行職業安全、交通維持作業相關職務。
					5.07.02.18	三派工區大智街與中平路口工區道路機車停車位熱熔標線施工部分標線局部邊緣線形不一或些微溢流。
					5.14.12.02	工區道路施工時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。
					5.15.01	未確實做好交維。
					5.15.07	施工廠商於本日施工查核時工區現況無交通錐、連桿、緩衝佈設與人員協助疏導，交通安全防護與交通導引不足。
102	台中市神岡區北庄社區活動中心暨神岡幼兒園北庄分班建築物耐震補強工程	111-LS41	臺中市神岡區公所	5,535.34	5,424.63	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	銓鴻營造有限公司		112/06/29	80	0	0	0	4.01.99	簡報P12所列三級品管機關教育部國民及學前教育署，請修正為教育部。二級品管品質保証，應修正為品質查證。(L)
					4.02.03.08.01	監造報表重要記事欄，應記載上級督導，查核或協調會重要結論。(L)
					4.02.14.02	監造技師應辦理施工抽查及查驗，請丈量構造物尺寸，缺失部分應確實追蹤改善。(L)
					4.02.99	工程執行資料表，紀錄預定進度74.46%，實際進度74.40%，與簡報所列進度不符，請核實修正。(L)
					4.03.04.02	施工架，鋼筋(保護層)，模板(水平，垂直精度)，混擬土(氯離子)施工自主檢查表，應確實記載檢查位置，檢查標準，及實際檢查值。(L)
					4.03.11.03	專任工程人員應督導有無按圖施工，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。(L)
					4.03.14.01	現場缺職業安全衛生告示牌。(L)
					4.03.14.03	職業安全衛生教育訓練，應記載講師及課程內容。(L)
					4.03.99	應依規定辦理工地安全衛生協議組織會議。(L)
					5.07.10.06.04	門窗裝修，接縫處應整理平順，施作塞水路。(L)
					5.09.08	工程告示牌，應補列1999及市長信箱，經費依變更後金額核實修正。(L)
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。(L)
					5.10.99	鋼筋無輻射汙染證明，未記載買受人(施工廠商)及工程名稱。(L)
					5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥時連接，開口部分未設防護網。
					5.14.02.06	施工架支撐基礎有隔柵板不穩定。(L)
103	112年度清水區內小型工程開口契約	OS112-03	臺中市清水區公所	8,971.10	6,678.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司		112/06/30	82	0	0	0	4.02.03.04.01	混泥土施工抽查紀錄表，應確實記載檢查位置(樁號)。(L)
					4.02.14.04	監造技師應確實辦理施工查驗與查核，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善，並應親自撰寫督察紀錄。(L)
					4.03.04.01	鋼筋，模板等工項施工自主檢查表，應確實記載檢查位置，檢查標準及量化檢查直。(L)
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，應確實丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。(L)
					4.03.12.02	施工日誌重要記事，應記載上級督導，查核及協調會等重要結論。(L)
					4.03.14.01	迄未召開工地安全衛生協議組織會議。(L)
					5.07.02.12	八德路工區，局部路段壓實度不合規範，有粒料分離現象。(L)
					5.07.02.99	八德路工區，瀝青混泥土縱向接縫不平整，局部路短有積水現象。(L)
					5.10.10.01	瀝青混泥土路面工程，應辦理平整度檢測。(L)
					5.10.99	預拌混泥土品質保證書，未記載買受人(施工廠商)名稱。(L)
					5.15.06	車道縮減，應設置足夠長度之漸變段。(L)
104	112年度臺中市沙鹿區臺灣大道以北小型工程(開口契約)	112-HU-12	臺中市沙鹿區公所	4,632.58	3,460.00	皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	仙峰營造有限公司		112/06/30	81	0	0	0	4.02.03.04.01	1.無工項施工抽查紀錄，應確實記載檢查位置。 2.AC進場2185.7M2，監造尚未取樣抽驗厚度及壓實度。
					4.02.14.02	監造技師應確實辦理工查驗與查核，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表列4項與監造計畫書列項5項不符，請檢討核實辦理，簡報請說明材料設備檢(試)驗辦理成果。
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.03.14.01	迄未辦理職業安全衛生協議組織會議。
					4.03.14.03	辦理職業安全衛生教育訓練，應記註講師及課程。
					5.07.02.11	1.四平街工區，瀝青混凝土舖面，新舊介面部分不夠平順。 2.四平街工區，廟前金爐旁瀝青混凝土舖面有一處不平整，有積水現象。
					5.07.02.99	四平街工區，有一處人孔不平整，有凹陷現象。
					5.09.08	四平街工區，工程告示牌應補列1999及市長信箱。工程經費係台中市政府建設局編列，應修正為地方自籌。金額應依合約擴充後金額修正。
					5.10.99	1.鋼筋無輻射污染證明書，未記載工程名稱及開立日期。 2.混凝土品質保證書，未記載買受人(施工廠商)及開立日期。
					5.15.06	車道縮減應設置長度足夠之漸變段。
105	臺中市巨蛋體育館周邊污水下水道改善工程開口契約	11104180080	臺中市政府水利局	39,200.00	39,200.00	兆興工程顧問有限公司	兆興工程顧問有限公司	墩興營造有限公司		112/07/04	84	0	0	0	4.01.99	(1)工程執行資料表中經費支用，預定支出39,200千元，請依預定進度核實推估計列。(2)公共工程標案管理系統中品質計畫核定日期及工地負責人與現況不符。(3)公共工程標案管理系統中空污管制編號未填列完整。
					4.02.01.02	簡報未說明監造組織架構圖。
					4.02.03.03	簡報資料未見相關之進度網圖(簡報未附第二派施工預定及實際進度網狀圖)，無法有效管控工程進度。
					4.02.03.04.01	(1)測量放樣施工抽查紀錄，請確實記載檢查標準(設計值)及檢查值(實際值)。(2)圓形工作井工程施工抽查紀錄表部分抽查標準未量化，部分抽查項目無實際抽查情形，逕為判定合格。(3)混凝土施工抽查紀錄部分實際抽查情形未依規填寫。
					4.02.03.06	監造單位應加強督導、審核履約進度及履約估驗計價比例，以提高執行率。
					4.02.14.02	監造技師應辦理施工查驗，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.02.99	簡報B13職安環保督導，B18監造技師督導，缺失改善前中後照片應顯示日期。
					4.03.04.01	(1)測量放樣自主檢查表，應記載檢查標準(設計值) 及檢查值(實際值)。(2)污水管線推進有關推進方向(水平)及坡度(垂直)之檢測資料。
					4.03.04.02	(1)文書內缺推進管各管段坡度及高程測量資料。(2)鋼環工作井自主檢查表，請確實記載檢查標準，容許誤差值及檢查值。(3)瀝青混凝土舖築作業自主檢查表部分檢查標準與實際檢查情形不符(分層舖築)。(4)混凝土自主檢查表檢查標準及實際檢查情形紀錄不符需求。
					4.03.08.03	缺混凝土抗壓強度及瀝青混凝土夯實度品管統計分析圖表，以說明平均值及變異數值。
					4.03.11.03	專任工程人員應督導有無按圖施工，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.03.99	簡報未說明剩餘土石方流向管制自主檢查及佐證照片。
					5.07.02.12	(1)推進井人孔鑄鐵覆工蓋板與周邊路面臨舖AC，請不定期檢測平整度是否有下陷及粒料分離。(2)試挖路面及工作井四周臨鋪瀝青混凝土路面，平整度稍差，請注意改善。(3)瀝青混凝土舖設時應將人手孔蓋高程一併調整整平。
					5.09.08	工程告示牌內容有漏列(施工期限日期未填列）。
					5.10.07.02	發電機與各項接地系統，應辦理接地電阻測試。
					5.14.04	工作井未吊掛起重機一機三證證照。
					5.14.99	(1)工區內無防災應變通報機制，職業安全告示牌職安人員連絡電話建議增加行動電話號碼，以利緊急事件聯絡通知。(2)職業安全衛生教育訓練，請列講師及課程。(3)工地安全衛生協議組織會議紀錄，請補列主持人及參加人員。
106	霧峰區新生路(新生段1076及萊園段279地號)上邊坡復建工程	112-010	臺中市霧峰區公所	8,576.92	5,990.00	唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	全進營造有限公司		112/07/04	69	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關未填工程督導辦理情形。
					4.01.05	外聘委員督導紀錄簡報料未看到督導委員簽名。
					4.01.99	(1).品質及施工計畫書未能於開工前核定。(2)工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未有詳實評核對工程執行。(3).工程執行資料表契約金額及查核日期誤列，請核實修正；另經費支用情形，請核實填列。
					4.02.01.10.01	材料設備檢(試)驗管制總表項目與材料設備之送審管制總表之項目不一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定，請加強管制。
					4.02.01.10.02	現場抽查紀錄表無混凝土保護層厚度抽驗標準值（擋土牆及側溝保護層厚度未量化及無抽測資料）。
					4.02.03.01	112.5.26外聘委員工程督導無缺失改善審查紀錄及報告。
					4.02.03.04.01	(1).測量放樣施工抽查紀錄應確實記載檢查標準(設計值)及檢查值。(2).擋土墻、模板施工抽查紀錄應確實記載檢查位置。(3).鋼筋施工抽查紀錄應確實記載檢查位置，保護層應確實測紀錄，搭接誤列檢查結果。
					4.02.03.06	工程施工進度曲線，監造與施工不一致，請監造單位審核廠商提送施工進度曲線表單，並督促加緊趕工以如期如質完工。
					4.02.14.02	監造技師應辧理施工查驗與查核，請丈量構造物尺寸、缺失部分應落實追踪改善。
					4.02.99	簡報第68頁，外部品質稽核管制總表，改善期及結案期限誤列111.6.2日5日，請核實修正。
					4.03.02.12	(1).缺現場材料查驗自主檢查表。(2).廠商自主檢查表格式未符合工程會規定格式。
					4.03.04.01	(1).自主檢查表缺護坡混凝土框架尺寸查驗量化資料。(2).測量放樣施工抽查紀錄應確實記載檢查標準(設計值)及檢查值。(3).擋土墻、模板施工抽查紀錄應確實記載檢查位置。(4).鋼筋施工抽查紀錄應確實記載檢查位置，保護層應確實測紀錄，搭接誤列檢查結果。
					4.03.04.02	(1).簡報未說明剩餘土石方流向管制自主檢查及佐證照片。(2).混凝土自主檢查表位置標示不明確僅載明為工區，應標示詳細位置里程。(3).測量放樣自主檢查表辦理1次偏少，未落實辦理，測量誤差誤列，應確實記載檢查位置，檢查標準(設計值)及檢查值(量測值)。(4).擋土牆、模板施工抽查紀錄應確實記載檢查位置，保護層應確實量測檢查。
					4.03.05.01	鋼筋材料試驗報告未登錄出廠爐號。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表項目與材料設備管制總表之送審項目不一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定。
					4.03.08.05	(1).協議組織會議無相關簽到紀錄及佐證照片。(2).混凝土施工自主檢查過程無照片檢查紀錄。
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，應丈量構造尺寸，缺失部分應落實追踪改善。
					4.03.14.01	工地安全衛生協議組織會議，主持人及參加人員應簽名做成紀錄。
					4.03.14.03	未辦理職業安全衛生育訓練。
					4.03.99	廠商簡報料未編頁碼，施工照片未顯示拍照日期。
					5.01.01	(1).整體混凝土表面多處有孔隙、模板屑及水泥屑塊雜物附著表面，應予清除平整，以維整體外牆美觀。(2)側溝平整度不佳及部份陽角破損。
					5.01.05	(1).擋土牆伸縮縫未妥善處理，外面工未加保護材質粉刷修整平順密合（設計圖未標明填縫材質）。(2).擋土牆及側溝混凝土施工縫留設不當，填縫材料不佳應改善。
					5.05.09	工區外有部份澆置後混凝土塊未予清除，影響景觀。
					5.07.01.05	洩水孔內有雜物磚塊堵住排水管，請檢視洩水管內部是否通暢。
					5.07.01.12	擋土牆排水管背後濾層施工不佳。
					5.07.13.01	行道樹木植栽施工過程未加以保護，致部份樹皮破損。
					5.09.08	施工告示牌工程經費能修為契約金額。
					5.09.09	工地現場植生網等材料意堆置，未妥善保護。
					5.10.01.05	材料送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120級)。
					5.10.02.02	未提供鋼筋無輻射污染證明書。
					5.10.99	混凝土品質保證書，未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.06.01	路緣設置訂樁位里程之鋼筋彎鈎未加保護套。
					5.14.07	(1).工區內有設置交通錐及連桿，但連桿上端未裝設夜間警示燈，恐造成交通意外事故。(2).工地施工圍籬警示誌不足。
					5.14.99	(1).工區內無防災應變通報機制；職業安全告示牌連絡電話建議增加行動電話號碼，以利緊急事件聯絡通知。(2).植生網施工，吊掛索道安全性欠佳，應檢討改進。
					5.15.06	邊坡擋土牆施工起點，路口交維漸變段不足及警示標語設置點有誤，請依據交通維計畫規定距離設置警告標誌及交通安全措施。
					5.17.99	材料堆置場未設置圍籬及植生網未覆蓋帆布保護。
107	臺中市梧棲區大德國民小學多功能活動中心新建工程	1110113	臺中市政府教育局	87,871.19	85,668.00	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	聚和豐營造股份有限公司		112/07/06	80	0	0	0	4.01.13	工程會標案管理系統資料未完整，如空污管制編號及監造計畫核定日期等。
					4.01.99	(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項之項次，略有不同，如：「材料設備抽驗3項次、材料及施工檢驗4項次」、「施工抽查6項次、施工自主檢查12項次」，請加以整合；(2)主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.01.08	內部品質稽核次數不足。
					4.02.01.10.01	(1)「材料設備檢（試）驗管制總表」之項次與「材料/設備送審管制總表」之項次不同，請加以調整；(2)監造單位材料/設備檢試驗管制總表格式未符規定。
					4.02.01.10.03	各工項之施工抽查紀錄表，請依「監造計畫製作綱要」之格式更新，另僅監造現場人員簽名，監造主管未簽名。
					4.02.03.04.01	(1)部分工項施工抽查紀錄表，未檢附相關相片，較為不足；(2)水電工程施工品質之隨機抽查，截至目前隨機抽查僅1次，頻率明顯不足。
					4.02.03.08.02	監造報表格式未更新。
					4.02.13.04	監造建築師之督導紀錄，抬頭為「建築物監造（監督、查核）報告表」，此表營建署已作廢，但架構、內容尚符合使用，建議抬頭加以修正。
					4.02.14.01	水電工程施工圖及電氣、弱電、消防工程分項施工計畫未送請監造之電機技師及消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	監造之電機技師及消防設備師，無辦理施工查驗或督導之紀錄。
					4.02.99	(1)簡報B-27之工程進度曲線圖與實際不合；(2)簡報B-48計畫送審管制總表，多項計畫逾期提送及填表不實。
					4.03.02.01	整體品質計畫內容，尚有不足，如：(1)施工要領、施工檢驗流程圖、施工管理標準、施工自主檢查表等，雖訂定工項一覽表，但不一致，請加以整合；(2)內部品質稽核，請訂定「稽核查對表」，以為稽核比對及依循；(3）文件紀錄管理系統，未訂定文件紀錄編碼表單，較不易執行。
					4.03.02.04	(1)泥作工程之灰誌間距，請修正為100cm；(2)1. 給排水工程分項施工計畫之品質管理標準表，提列排水管路試壓以3.0M以上之水頭施作滿水試驗，15min無洩漏，所提列之測試標準錯誤，未符合工程需求。
					4.03.02.12	(1)各工項之自主檢查表，請依「品質計畫製作綱要」之格式更新；(2)廠商材料設備檢試驗管制總表格式未符規定；(3)汛期防災減災自檢表格式未更新。
					4.03.03.01	施工日誌未符制定格式，請依內政部110.08.27 台內營字第1100811965 號令修正之表「B14-4 建築物施工日誌」辦理。
					4.03.05.01	緊急發電機、消防泵浦及配電盤之廠驗試驗報告，承商品管人員未判讀。
					4.03.11.06	專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但格式請填寫最新版本之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」。
					4.03.14.03	職安衛部分未落實：(1)新進工班之教育訓練，除課程大綱外，請增加訓練時數；(2）「職安衛協議組織會議」之檔案，未擺放在現場，無法了解會議決議是否落實。
					4.03.99	(1)簡報C-7計畫送審管制總表，多項計畫逾期提送及填表不實；(2)簡報C-9材料設備檢試驗管制總表第9、12項抽樣日期及抽樣數量有誤。
					5.05.09	施工架下方堆積拆卸下來之泥漿碎片，未清理。
					5.07.01.99	(1)RC牆與鋼構銜接面，加鋪免拆模板以增加其黏著性，立意甚佳；但露出免拆模板部分未清理[缺失相片(1)]；(2)樓梯平台外牆設置落地窗，有掉落東西及安全之疑慮，請考量加裝踢腳或護欄。
					5.07.04.01	配電盤位置有多支管路採CD管配管，管材不合規範[缺失相片(2)]。
					5.07.04.03	多處出線匣已配線完成，未施作適當防護導致電線沾黏水泥砂漿及油漆[缺失相片(3)]。
					5.07.04.04	多處管路已配線完成，但未於管口施作喇叭口[缺失相片(4)]。
					5.07.05.09	廢水排水管之水平通氣管銜接位置錯誤，水平通氣管安裝高程未高於廢水排水管，通氣管施工不符規範[缺失相片(5)]。
					5.07.05.10	部分管路出口，未以帽蓋保護。
					5.08.04	外牆塑鋼窗之Cilicon，部分有破口情形，請再檢視[缺失相片(6)]。
					5.09.08	本案工程告示牌缺少部分內容，如主辦機關中英文對照、1999及市政信箱等。
					5.10.05.02	配電盤廠驗測試報告中，無耐壓試驗之測試數據。
					5.10.05.03	緊急發電機廠驗測試之項目，無施工規範要求之溫升試驗及耐壓試驗測試數據。
					5.10.99	(1)2022年8月11日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，試體送驗由預拌廠人員擔任，與規定不符；在預拌廠養護，亦與規定不符；(2)材料、設備進場，監造單位請依「監造計畫製作綱要」，填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表」；施工廠商亦請依「品質計畫製作綱要」，填寫「材料自主檢查表」；(3)鋼筋抽樣數量不足。
					5.14.01.01	樓梯間臨時鋼管扶手，平台處之長度較為不足，請改善。
					5.14.01.04	施工架組立，部分有不足情形，如：(1)三樓階梯教室之施工架支撐，部分未設置斜交叉桿，穩固性較不足；(2)鋼管拼接，底層雖以八字扣鎖固，但上層未施做，較為不足。
					5.14.99	部份空間之臨時照明不足，如消防機房。
108	臺中市西屯區國安段1期社會住宅統包工程	10905230253	臺中市政府住宅發展工程處	1,784,370.95	1,784,370.95	開務聯合建築師事務所	台灣世曦工程顧問股份有限公司	瑞助營造股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	112/07/06	83	0	0	0	4.01.04.01	目前進行主要裝修工程，督導內容請增加裝修工程相關內容。
					開務聯合建築師事務所					4.01.99	(1)專案管理廠商未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師及消防設備師)落實執行監造工作；(2)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，偏向結構體工程，缺少裝修工程之工項，請加牆。
					4.02.01.02	監造組織，請增列「專業技術顧問群」，重要節點亦請相關技師至現場督導並留下紀錄。
					4.02.03.04.01	簡報文件顯示，檢驗停留點次數，一級自檢與二級抽查不相同，請督促統包商落實提查驗申請單及自主檢查表。
					4.02.14.01	水電各分項施工計畫未送請監造之電機技師及消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	監造之電機技師及消防設備師，無辦理施工查驗或督導之紀錄。
					4.03.02.05.01	鋼筋工程檢驗程序流程圖，除標示檢驗停留點外，請增加職安衛檢查。
					4.03.04.02	現場機水電施工缺失多，承商施工自主檢查表未確實記載檢查值。
					4.03.08.03	應針對各工項辦理品管統計分析，如單一工項有不同下包商亦應針對不同下包商辦理統計分析。
					4.03.99	歷次查核缺失改善情形，未列入簡報內容，無法讓委員了解改善情形。
					5.01.01	B棟15樓部分梁有冷縫。
					5.07.01.09	屋頂女兒牆施作內凹示泛水，但柱面未施作，導致泛水無法連續，影響防水功能。
					5.07.04.01	電氣配線之導線連接未採用鍍錫銅套管壓接，配線不合規範。
					5.07.04.28	依施作之電氣配線，外露之導線長度長，雖有纏繞綁紮但未施作防護措施。
					5.07.05.04	住戶之熱水管路安裝，有許多彎頭管件未纏繞保溫帶及膠帶，或加套保溫管套，保溫配作不合規範。
					5.07.05.05	排水鑄鐵管之存水彎，無清潔口之構造。
					5.07.05.09	住戶廚房水槽之水平排水管，未施作水平通氣管及通氣立管。住戶內浴廁之廢水管，銜接水平通氣管之銜接位置錯誤。
					5.07.05.10	多處管路出口(設備排水口)及電氣管路出口未採蓋板施以保護，易遭異物阻塞。
					5.07.05.99	各系統許多管路吊支架之裁切面，未施作防銹處理。
					5.08.02	輕隔間牆開口頂部兩側，部分未施作菜刀柄，有龜裂之疑慮。
					5.08.03	廁所暗架天花板檢修孔，請增設吊筋以避免下垂。
					5.10.08.02	排煙機送審型錄未依需求書採用IE3馬達，且無具1小時溫度300°C之佐證文件。
					5.10.99	(1)材料樣品板，雖蓋圓戳章，但監造現場人員及施工廠商品管人員，未簽章確認，如：續接器、磁磚…等；(2)102年06月29日二丁掛磚試驗報告顯示，未標示會驗人員，請再檢視是否符合契約規定。
					5.14.01.02	A棟8樓施工架部分防墜網等防墜設施遭移除未立即掛回。
					5.14.03.01	臨時受電箱封面，雖標示管理人及連絡電話，但字體太小，不利閱讀。
					5.14.06.06	模板拆除後部份區域牆面殘留之鐵釘未剪除。
109	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	111A-008	臺中市立成功國民中學	231,731.62	231,690.00	李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	通勇營造有限公司		112/07/07	81	0	0	0	4.01.06.01	施工及品質計畫之核定不符合規定，未在開工前完成核定。
					博勝機電工程有限公司					4.01.13	工地相關人員資料未覈實登錄於公共工程雲端系統，如專任工程人員不符。
					4.01.99	工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)預定完工日期標註113年6月23日，標案管理系統標註114年7月30日，兩者不符。(2)品質計畫及施工計畫之核定日期，與簡報A-11標註不符。(3)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註：已檢查(6)次，而檢查之次數顯與實際施工天數(303日)未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行並請覈實標註為宜等。(4)針對查抽驗之統計應依契約工項全數納入，且監造與承商項目應一致。
					4.02.01.03	承商施工計畫及品管計畫審查時限管控，未能督促管控於開工前修正完成送核。
					4.02.01.05.02	管理標準應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。本工程訂定各分項施工抽查標準，部分未符合需求，例如：(1)接地系統之抽查標準標註：「依台電屋內線路裝置規則第24條、第25條」，惟「屋內線路裝置規則」已廢止，並於107.07.17修正公布「用戶用電設備裝置規則」。(2)排水管之滿水試驗，標註：「若無法灌水將該段內管路最高接頭處有3.3公尺以上之水壓，則以加壓3.3 Kgf/cm2以上並應保持水壓達24小時以上，以不下降為合格。」，兩者之測試標準是否相同，請檢討釐清等。
					4.02.01.07	訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求 (含表單格式)，例如：(1)材料設備送審及施工抽查，已列在其他章節，本章得不用重複檢討，建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「設備功能運轉抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」。(2)漏列「設備功能運轉抽驗標準表」、「設備功能運轉測試紀錄表」未符制定格式，建議分別參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理。(3)各項運轉測試抽驗流程圖，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表，部分未符合需求，例如：機水電設備工程之材料設備送審管制工項，未按契約詳細表項次逐一列入，致管制工項不全，且部分工項已逾預定送審日期，未督促廠商提送審查(如照明設備及風扇、防火阻絕工程、二線控、弱電設備、消防設備)、部分工項已送審核定，預定送審日期未標註(如不銹鋼管、避雷針設備)等。
					4.02.01.10.03	活動中心室內球場及禮堂緊鄰教室，教室門窗需考量隔音效果，未說明是否按需求訂定門窗材料相關品管重點。
					4.02.03.04.01	施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄(機水電設備工程)，例如：(1) 部分「抽查標準（定量定性）」未標註量化值，如標註：「契約及送審文件」。(2)部分實際抽查情形（敘述抽查值）」未標註量化值，如標註：「與圖面相符」。(3)部分材料設備抽驗流於形式，且專業度不足，例如：PVC “E管”之抽驗標準標註「16mm*1.8mm、20mm*1.8mm、28mm *2.7mm」，抽驗值標註「5米*1.8mm、5米*1.8mm、5米*2.7mm」，抽驗標準與抽驗值明顯不符「抽驗結果判定合格」，且該等管材並無5米之規格。(4)機水電設備工程之抽查驗頻率與紀錄不足等。(5)部分牆面模板材料過於老舊及支撐，抽查紀錄未顯示發現問題。
					4.02.13.02	建築師督導紀錄仍沿用內政部營建署明文廢止之「建築物監造（監督、查核）報告表」，如仍沿用此表單作為督導紀錄，建議修改表頭名稱，或另外設計新的督導紀錄表，以資周延。
					4.02.14.02	監造單位未說明結構技師及電機技師參與現場督察機制，現場尚無機電技師赴現場抽查驗之相關紀錄，致機水電設備工程之抽查(驗)紀錄專業度不足等。
					4.03.02	施工計畫及品管計畫未能管控於開工前積極修正完成送核。
					4.03.02.06	1.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)「第六章 設備功能運轉檢驗程序及標準」，建議修正為「第六章 設備功能運轉檢測程序及標準」，其他部分內容節錄監造計畫，而未配合權責分工不同檢討修正用詞，如「4.1-2系統運轉測試抽驗」、「4.1-3整體功能試運轉/1.抽驗計畫」。(2)建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(3)相關表單未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(4)運轉檢測程序，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.03.02.10	現場未陳列內部品質稽核之相關紀錄，建議應依品質計畫之稽核頻率落實執行，以確保工程品質。
					4.03.02.12	材料設備檢（試）驗管制總表及自主檢查表未符制定格式，建議分別參考「品質計畫製作綱要」之「表5.2材料設備檢（試）驗管制總表」、「表5.3材料自主檢查表」及「表7.2自主檢查表(施工)」辦理。
					4.03.03.01	施工日誌未符制定格式，後續請依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理，並持續落實執行。
					4.03.03.02	施工日誌部分記載不完整，例如：(1)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，部分未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反黑■）。(2)部分主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。
					4.03.04.01	施工自主檢查頻率應加強，應滿足全面檢查之頻率目標，自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範儘量做到量化數據化，凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。本工程自主檢查表之「檢查標準（定量定性）」，部分未訂量化値、容許誤差值，如標註：「依送審材料」、「依施工圖說」、「是否固定牢固」等。
					4.03.04.02	（1）自主檢查表，部分未確實記載檢查值(含標註絕對值)，如標註：「已依施工圖說施作」、「已固定牢固」、「≦1.5D」等。（2）部分牆面模板材料過於老舊及模板僅採三層模施工，未於自主檢查表中發現與紀錄。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表，部分未符合需求，例如：機水電設備工程之材料設備送審管制工項，未按契約詳細表項次逐一列入，致管制工項不全，且部分工項已逾預定送審日期尚未提送審查(如照明設備及風扇、防火阻絕工程、二線控、弱電設備、消防設備)、部分工項已送審核定，預定送審日期未標註(如不銹鋼管、避雷針設備)等。
					4.03.08.02	建議回歸品管作業要點第六條規定由品管人員執行內部稽核。
					4.03.08.03	一般發生缺失只需提矯正改善，當相同缺失重複發生時則應啟動「缺失矯正與預防措施」，缺失矯正與預防措施應為二個措施；最好的預防措施就是要善用稽核回饋將查核、督導時委員所列缺失納入查檢表執行才會更精進，不會只流於應付查核回覆表會還是照舊的執行還是發生同樣缺失。
					4.03.11.03	（1）專任工程人員之督導除在施工前應針對圖說檢討衝突點並提出對策請求變更設計，以及施工中針對技術方面督導外，並應針對品管方面確實督導，發現之缺失也應在下一次督導時針對缺失改善結果追蹤確認。（2）專任工程人員為新到任對工地執行情形尚未熟悉，宜儘速加強督導除圖說檢討衝突點、施工技術及品管落實。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)部分督察結果未標註「合格」或「缺失」。(2)部分欄位未標註(空白)。(3)督察指示事項（含缺失），部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。
					5.02.01	（1）鋼筋之綁紮,應依規定確實綁紮，不能以跳綁之方式綁紮，應規定除樓版可跳綁外，垂直之梁、柱及墻應每個節點確實綁紮，以確保鋼筋間距不發生位移；補助繫筋之裁剪應確實控制避免長度不足錨定不足或太長影響保護層控制。（2）柱鋼筋之第一道箍筋位置未確實綁在5公分處，影響柱鋼筋保護層控制及位移問題。
					5.03.01	部分牆面模板材料過於老舊，且模板採三層模施工比較有風險，應以四層模施工，應再加一支橫格柵或垂直格柵，增加穩定性。
					5.05.09	工地現場部分垃圾及廢棄物未清理，影響環境衛生及施工安全。
					5.07.02.19	地下室開挖，部分邊坡裸露。
					5.07.04.03	部分導線管施設未符合規範，例如：(1)部分管路施作，未配合隔間牆放樣，致有牴觸或管路露出牆外情形，請再檢討釐清。(2)部分牆(或板)管路配置過密(含簡報資料B-47之改善完成照片)等。
					5.07.05.05	現場污排水及通氣管之工法展示，部分完整度不足，尚缺清潔口等。
					5.07.05.06	工法展示區的工法應正確才有指導功能，如通氣口的管應在主幹管上方，不應在主幹管側邊銜接，排水管才是由側邊30度角銜接，請務必確實改正。
					5.07.05.09	工法展示區的工法應能正確指導，如通氣口的管應在主幹管上方，不應在主幹管側邊銜接。
					5.07.05.99	無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置，部分未符合規範，建議參照「建築物無障礙設施設計規範(最新版)」之規定，檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等施設位置適時予以調整。
					5.09.09	部分材料堆置任意堆置。
					5.09.15	工地現場有殘留酒精性飲料空瓶之情形，易因勞工飲酒後有酒醉之虞而造成工安事故。
					5.10.05.03	部分電氣設備尚未送審查完成，例如：照明設備及風扇、二線式系統控制設備、防火阻絕工程等。
					5.10.05.04	部分弱電設備尚未送審完成，例如：屋內複合型端子板、插座含蓋板、分電箱、自動交換機電話系統設備、門禁對講系統設備、中央監視系統設備、電視設備工程、資訊設備工程、緊急求救系統設備等。
					5.10.08.02	部分消防系統之設備尚未送審查完成，例如：火警警報設備工程、緊急廣播設備工程、緊急避難逃生設備、消防栓設備工程、泡沫滅火設備工程等。
					5.10.99	活動中心室內球場及禮堂緊鄰教室，教室門窗需考量隔音效果，門窗材料相關品管重點未說明。
					5.14.01.07	工地現場使用之合梯（A字梯），部分未符合規定，於高差2公尺以上之處所進行作業時，請依規定使用高空工作車或架設施工架等方式設置工作台為宜。
					5.14.03.01	部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：(1)部分臨時用電設備之電線未防護。（2）部分開關箱體未施予設備接地。(3)部分設備接地線未以O型端子牢固。(4)部分用電回路之相線顏色識別未符合「用戶用電設備裝置規則」之規定，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞等。（5）未裝設防止感電之漏電斷路器。
					5.14.04	職業安全衛生自主檢查表應由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，職業安全衛生檢查人員係執行教育訓練、內部稽核及督導，請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理 ；職業安全自主檢查頻率應全年無休。
					5.14.06.01	對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。
					5.14.06.03	現場作業人員部分未配戴或未正確配戴安全帽。
					5.17.15	設備擴充需考量管理及維修性，屋頂平台設置水箱及雨水回收池，相關基座是否已納入留設未說明，安裝時應避免破壞防水層。
110	大臺中轉運中心興建工程	11011102553		1,092,270.00	1,092,268.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司	至鋒工程顧問有限公司	112/07/07	82	0	0	0	4.01.01	契約內所編列之品管費用約為0.32%，編列比率未符合規定，建議參照「公共工程施工品質管理作業要點」第十三點規定辦理為宜，例如：(1)人月量化編列：品管費用=〔(品管人員薪資*人數）+行政管理費〕*工期。(2)百分比法編列：發包施工費(直接工程費)之百分之零點六至百分之二。
					4.01.99	(一)工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)監造單位監督情形未標註「機水電設備工程」之工項。(2)監造單位監督情形之「施工抽查情形」格式，部分用詞複製自「材料設備抽驗情形」，如「應抽驗總次數」，請修正為「應抽查總次數」。(3)承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」格式，漏列「應檢驗總次數：（ ）次」。(4)承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」格式，部分用詞複製自「材料及施工檢驗執行情形」，如「已檢驗、未檢驗」，請修正為「已檢查、未檢查」。(5)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註：已檢查(226)次，而檢查之次數顯與實際施工天數(268日)未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行並請覈實標註為宜等。(二)工程施工執行資料表針對查抽驗之統計應依契約工項全數納入，且監造與承商項目應一致。(三)工程進度與估驗進度稍有落差，結構體階段仍請加強工進，並管控估驗進度。
					4.02.01.05.01	管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準，依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實；監造單位除了被動之停檢點檢查外，重點工項應隨時進場做主動的隨機或不定期抽查。
					4.02.01.07	訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求 (含表單格式)，例如：(1)「第六章 機電設備功能運轉檢測程序及標準」標題不正確，建議修正為「第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準」。(2)各類設備之「設備功能運轉抽驗標準表」，僅列「表6-5發電機設備功能抽驗標準表」及「表6-6泵浦設備功能抽驗標準表」，明顯不足，建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「設備功能運轉抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」。(3)部分「設備功能運轉測試紀錄表」未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」辦理。(4)各項測試抽驗流程，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表，部分未落實執行及記錄，例如：「消防設備之管材、線材、緊急廣播主機、廣播喇叭」及給排水用管材，業經審查核定，但材料設備送審管制總表尚未標註「實際送審日期」等。
					4.02.03.04.01	施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄(機水電設備工程)，例如：(1)部分「抽查標準（定量定性）」未標註量化值，如標註：「依圖說及分項施工計畫書」、「依施工圖等標示之管徑」。(2)部分材料設備品質抽驗紀錄表未標註抽驗日期(含表單未符制定格式)。(3)機水電設備工程之抽查驗頻率與紀錄不足等。
					4.02.03.04.02	材料設備檢（試）驗管制總表，部分未落實執行及記錄，例如：機水電設備工程之「材料設備現場檢驗」，尚未依「工程會110年5月31日工程管字第1100011263號函」覈實登載於「材料設備檢（試）驗管制總表」等。
					4.02.03.04.03	檢試驗報告監造的複判判讀除簽名後應押註日期。
					4.02.14.04	監造單位電機技師參與現場查證頻率，未說明，仍請加強督察機水電施工品質。
					4.02.99	(一)品管費用依百分比法編列金額稍低，請補充說明。(二)本案智慧建築取得銀級，簡報內容未說明規劃特色及相關施工品管重點。
					4.03.02.06	訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)「設備功能運轉檢測紀錄表」未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」。(2)運轉檢測程序，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.03.02.12	本案主要工項為地下室外牆施作，未說明噴塗防水材自主檢查重點(例如厚度、施工及品質規範…)。
					4.03.04.01	(一)機電設備工程之自主檢查表，部分檢查標準未訂量化値、容許誤差值，如標註：「依照施工圖標示位置」、「符合圖說並以實際安裝數量」等。(二)施工自主檢查頻率應加強，應滿足全面檢查之頻率目標，自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準，依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表，部分未落實執行及記錄，例如：(1)「消防設備之管材、線材、緊急廣播主機、廣播喇叭」及給排水用管材，業經送審核定，但材料設備送審管制總表尚未標註「實際送審日期。(2)機水電設備工程之「材料設備現場檢驗」，尚未依「工程會110年5月31日工程管字第1100011263號函」覈實登載於「材料設備檢（試）驗管制總表」等。
					4.03.08.02	內部品質稽核頻率除了以季或半年一次之稽核外，如發現有異常情形，可隨時增加隨機稽核或不定期稽核之頻率，一般多由公司品保部門稽核，建議回歸品管作業要點第六點規定由品管人員執行內部稽核。
					4.03.08.03	缺失矯正與預防措施多半觀念不正確，一般發生缺失只需提矯正改善，當相同缺失重複發生時則應啟動「缺失矯正與預防措施」，缺失矯正與預防措施應為二個措施，當缺失發生時，品管人員應將缺失發生之原因分析後尋求改善方法、改善結果並建欓，透過教育訓練預防相同缺失不再重複發生，如仍無改善則應以建立樣品屋或工法展示來進一步預防改善，再無改進則必須修改品質計畫之施工步驟、施工要領等以達預防目的；最好的預防措施就是要善用稽核回饋，將查核、督導時委員所列缺失納入查檢表執行才會更精進，以避免發生同樣缺失。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，部分未完整，例如：部分預定進度及實際進度未標註(112年7月4日)等。
					5.01.01	部分柱頭混凝土澆置蜂窩孔洞修補情形，宜再加強施工品質。
					5.02.06	外露預留之牆筋不宜直接綑綁在一起，導致牆之配筋位移、鋼筋間距及保護層厚度控制不良，應加一、二支水平筋固定，以確保鋼筋間距不偏離，雙層筋者則應各排各別加設一支水平筋及寬止筋固定。
					5.02.11	部分柱頭銜接面混凝土殘渣，應澈底刷除避免灌漿時影響握裹力。
					5.07.04.02	地下三層接地線之管路，部分管路排置密接未分開，未符合規範等。
					5.07.05.04	地下三層A區部分排水管裝置未符合規範，契約規範為「PVC”B管(厚)管」，現場實際裝置為「PVC”A管(薄)管」等，請檢討釐清。
					5.07.05.99	簡報有關BIM運用及衝突點檢討情形未說明，水電設備管線工項宜善加利用。
					5.07.06.02	地下三層接地系統之止水措施，部分裝置未符合規範，例如：止水板與接地導體之銜接，部分未滿銲等，請檢討釐清。
					5.10.06.01	水系統(含給排水、污水)之閥類，送審尚未完成核定。
					5.10.06.02	水系統(含給排水、污水)之設備，部分送審尚未完成核定，例如：給排水泵浦等。
					5.10.99	材料設備檢驗未統計分析。
					5.14.03.01	部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：(1)部分接地型插座缺接地線。(2)部分開關箱體未施予設備接地。(3)部分用電回路之相線顏色識別未符合「用戶用電設備裝置規則」之規定，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞等。
					5.14.06.01	對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。
					5.15.01	交通維持檢查次數可再增加。
111	臺中市公設民營石岡托嬰中心裝修工程	1111015900-27	臺中市政府社會局	7,431.67	7,278.00	陳啟華建築師事務所	陳啟華建築師事務所	鑫毅營造有限公司		112/07/10	77	2	3	0	4.01.26	本工程實際進度已達66.7%；估驗進度僅達21%，落差過大。請依工程契約規定，加強辦理估驗手續。
					4.01.99	主管機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表未將配電盤、空調設備納入，未符工程需求。
					4.02.01.10.02	部分重要工項，如分離式冷氣等。未納入材料/設備送審管制總表，不符需 求，請改善。
					4.02.01.10.03	部分工項未訂定施工抽查紀錄表等表單。如機電工程材料、空調工程施工無抽查紀錄。應改善。
					4.02.03.04.02	材料/設備送審管制總表及檢（試）驗管制總表。未依規定格式填列管制。內容項次應修正一致－
					4.02.14.02	監造之電機技師、空調技師及消防設備師，無辦理施工查驗或督導之紀錄。
					4.03.04.01	(1)抽查機電施工品管自主檢查表，部分工項如管材管線裸露等，材料、施工與規定不符，檢查標準、檢查內容未 量化，顯未落實，應檢討改善。(2)水電工程現場施工缺失多，承商施工自主檢查紀錄未確實記載；電氣配管採用CD管，管材不符規範未記載；(3)無空調工程施工自主檢查紀錄。
					4.03.05.02	材料/設備送審管制總表及材料/設備檢（試）驗管制總表，內容項次應修正一致。
					5.07.01.07	東北側舊有鋁窗內側有滲水現象，塞水璐請補填完全，並經觀察無漏水現 象後。再進行內部油漆作業。
					5.07.04.01	部分材料材質與契約規定材料不符，如弱電電線包覆管均以塑膠材質CD 軟管包覆，不符規定。請改善－
					5.07.04.03	天花板內新作或舊有之露明管線，均應包覆或拆除完全－
					5.07.04.04	(1)配電盤位置之管路已配線完成，但未於管口施作喇叭口。修改之撓性(2)電氣導線管，管口未防護。
					5.07.04.16	配電盤內之NFB器材之IC值(380V)規格，未符合規範。
					5.07.04.99	電氣配線之導線連接未採用鍍錫銅套管壓接，導線連接不合規範。配電盤之供電電壓規格錯誤。
					5.07.05.04	熱水管路於銜接配管之管件及部分直管，未施作保溫材，施作不合規範。
					5.07.08.01	分離式冷氣室外主機安裝，底座未固定。
					5.07.08.02	冷氣室內機之電氣線路外露，未配管保護。
					5.07.08.03	分離式冷氣室外主機旁邊之冷媒管路外露，管槽包敷不合規範。天花板上之空調管路，無水平管路吊架。
					5.07.08.99	2F陽台出入門兩側均安裝大型分離式冷氣室外主機，該大型分離式冷氣室外主機散熱朝向另一台大型分離式冷氣室外主機，會有散熱不良之現象，該大型分離式冷氣室外主機安裝位置不適當。
					5.10.05.02	配電盤未經監造單位審查即先行安裝，請查明改善
					5.10.06.03	無給水、排水管路試水試壓紀錄(含相片)。
					5.14.99	本無相關之施工中消防防護措施。
112	水湳轉運中心新建工程	11012222595		3,678,901.40	3,678,901.40	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	德昌營造股份有限公司	至鋒工程顧問有限公司	112/07/10	82	0	0	0	4.01.01	依公共工程施工品質管理標準第13點規定，品質管理費用(不含材料檢試驗費用)至少編列直接工程費0.6%，本案品管費用是符合規定，請查明。
					正裕科技工程股份有限公司					4.02.03.04.01	隨機抽查約僅占停留點查驗10%左右，隨機抽查頻率不足。請加強隨機抽頻率及次數。
					4.02.03.04.02	材料（設備）送審管制總表及檢（試）驗管制總表，未依規定格式填列管制，兩管制總表之內容項次應修正一致。
					4.02.99	監造單位對於機電工程施工品質之隨機抽查次數不足，未訂定隨機抽查之頻率。
					4.03.01	未將TAB分項施工計畫納入計畫書管制表中，未符合需求。
					4.03.02.12	(1)施工自主檢查表等未使用規定格式報表，請更新格式(如檢查時機已修正為施工流程)；(2)材料設備送審管制總表及檢（試）驗管制總表，未依規定格式填列並管制，請改善。
					4.03.03.01	建築物施工日誌未使用規定格式報表，請更新格式。
					4.03.04.02	(1)部分品管自主檢查表未落實執行，如抽查無機電工程，施工放樣測量自主 檢查表紀錄，顯未落實放樣測量，應檢討改善；(2)無筏基地梁預留之套管及開口之自主檢查紀錄。
					4.03.05.02	機電工程之材料設備檢(試)驗管制總表中，所提列須廠驗之設備項目不齊全，與合約規定不符。
					5.01.04	拆模後出線盒固定鐵釘及其他雜物應清除乾淨 。
					5.02.01	(1)抽查一層底板預留牆筋，牆筋開口處未做鋼筋補強，應改善；(2)鋼筋標準樣版，柱箍筋應每步綁紮，不應跳步綁紮，箍筋綁紮不足，不符規定。
					5.02.05	(1)部分鋼筋保護層不均，保護層控制不佳，如抽查LINE X12-Y7柱C8，鋼筋保護層不足，最下層箍筋不平，部分外露、部分沉陷於混凝土內；(2)10號主筋於鋼梁下中斷，與設計圖不符，均請查明改善。
					5.02.11	部分鋼筋仍有混凝土殘渣，未即時清除。
					5.05.02	工區部分缺失碎石級配稍顯不足，易有揚塵產生。
					5.07.04.03	位於柱子之出線盒配管，未施作包覆之防裂金屬網。
					5.07.04.04	多處管路已配線完成，但未於管口施作喇叭口。
					5.07.04.28	現場已施作之配線，尚有許多未包覆施作防塵措施。
					5.09.06	現場有多處牆壁開孔位預留，於現場打鑿開孔，未確實套繪機電工程之施工圖，以整合施工介面。
					5.10.09.02	空調設備(如冰水主機、泵浦、空調箱等）納入未廠測項目。
					5.14.01.01	部分戶外施工架繫牆桿及防墜網不足，請改善。
					5.14.03.02	臨時用電分電箱之每日自主檢查表，提列NFB之檢查項目，應修正為ELCB。
					5.14.06.05	局限空間所設置之現場通風設備，未於告示板上填寫設置通風設備後之現場空氣品質量測值。
					5.14.06.10	工區緊急發電機之油箱容量超過1000公升，屬危險物品之儲存場所，未配合增設消防防護設施，或是降低油箱容量為小於1000公升。
					5.14.99	(1)地下層施工現場，臨時照明不足，請改善；(2)B3F尚有大區域空間之臨時照明不足，臨時用電分電箱之箱門，未標示供電電壓之規格。
113	臺中市太平區富宜路雨水下水道工程(第二期)	11110310187	臺中市政府水利局	5,504.00	5,090.00	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司		112/07/12	78	3	3	0	4.01.04.01	主辦機關未針對 施工品質及材料加於督導
					4.01.05	工程督導對本工程主要施工項目(鋼筋、混凝土及模板)無督導紀錄，請改善。
					4.01.26	本工程開工迄今工程進度已達78.42%估驗進度70.24%，估驗進度偏低，請速辦理估驗以提高執行力。
					4.01.99	無遭遇困難及解決對策及1999通報紀錄，請補充。
					4.02.01.05.02	(1)112.4.10，OK+025開挖高程無誤差值。(2)未落實箱涵高程測量，無實質測量記錄。
					4.02.03.04.01	(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(2)工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查頻率，以提高程品質。(3)鋼筋工程施工抽查表鋼筋號數及間距無抽查標準，墊塊間距無抽查標準及實際抽查紀錄，鋼筋綁紮無抽查標準及實際抽查紀錄。模板工程施工抽查表模板密合度及模板油無抽查標準及實際抽查紀錄，請改善。
					4.02.03.06	工程估驗進度偏低，請督促承攬廠商依契約規定速辦理估驗。
					4.02.03.08.01	工程監造報表填報至112年07月07日未依契約規定填報，請 改善
					4.03.03.02	(1)混凝土施工自主檢查表混凝土坍度無實際檢查紀錄，請改善。(2)鋼筋工程施工自主檢查表墊塊間距無實際檢查紀錄，請改善。(3)施工日誌紀載至112年07月07日記載不完整，請改善。
					4.03.04.01	(1)模板施工自主檢查表模板密合度無檢查標準，請改善。(2)鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋號數及間距無檢查標準，請改善。(3)112.4.19瀝青混凝土自主檢查檢查標準未量化。(4)開挖測量自主檢查未訂定誤差值。
					4.03.99	(1)未落實職安教育，無實質教材。(2)未落實交通安全自主檢查，無資料。
					5.07.01.14	箱涵施工高程測量未落實，請改善。
					5.07.99	(1)抽查ND01-2處人孔蓋鏽蝕，請改善。(2)ND01-2人孔頸未磨平，請改善
					5.10.99	.無人孔踏步試驗紀錄，請改善。
					5.14.00.03	汛期期間工區無防災演練紀錄，請改善。
					5.14.06.05	工作人員出入人孔未置備通風設備予以適當換氣，請改善。
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)
					5.16.99	無防汛防災減災演練。
114	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B主幹管及新光水資中心鄰近區域	10911180231	臺中市政府水利局污水設施科	205,000.00	204,900.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造股份有限公司		112/07/12	82	0	0	0	4.01.05	工程督導內容大部份只針對職安衛督導未對本工程主要工程項目(推進高程)督導，請改善。
					4.01.26	本工程進度已達80.14%估驗進度72.73%，工程估驗進度偏低，請加強估驗以提高執行率。
					4.02.01.05.02	112.7.7，12Ba019-2-3高程測量未訂定誤差值。
					4.02.01.10.02	112.1.9.宜佳街31巷封層瀝青混凝土抽查，未做鬆方抽查。
					4.02.03.04.01	(1).監造單位抽查紀錄表監造主任核章未簽名。(2).二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(3).工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查頻率，以提高程品質。(4).混凝土澆置作業施工抽查表混凝土坍度抽查標準有誤。(5).明挖分支管埋設施工作業抽查表檢查位置有誤，回填砂基礎實際抽查情形未落實。
					4.02.03.06	工程估驗進度偏低，請督促承攬廠商依契約規定加強辦理估驗。
					4.02.99	未落實督導承商防汛防災及減災抽查(材料，人員，通訊及急救箱未備妥)。
					4.03.02.12	瀝青混凝土鋪設自主檢查表未做鬆方檢測。
					4.03.03.02	110.8.20主辦機關有督導，未將督導事項記載於施工日誌中。
					4.03.04.01	管溝開挖擋土作業自主檢查表開挖深度檢查標準未量化。
					4.03.04.02	(1).鋼襯鈑工作井自主檢查表背填灌漿CLSM未確實記載檢查值。(2).推進施工自主檢查表高程實際檢查情形未落實。
					4.03.99	(1).未落實交通維持自主檢查，無實質照片佐證。(2).簡報資料第C-49標線未能復舊。
					5.07.01.99	宜昌路10號用戶接管雨水管未接妥，有漏水現象未依規定排入側溝。。
					5.09.08	臨時流動工程告示牌施工地點應於施工時當地的位置為準。
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。
115	111年度臺中市共融公園改善工程(第一工區)	111A-013	臺中市新建工程處	26,507.02	25,150.00	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	福島祥造園有限公司		112/07/13	81	0	0	0	4.01.04.02	工程督導僅是承辦人員，建議承辦單位主管及機關首長走動式管理亦應請加入、督導紀錄表督導人員未填入。
					4.01.06.01	監造計畫核章表新工處備查日期、備查文號等不符規定。
					4.01.99	(1)監造計畫111.5.16核定僅在品質計畫及施工計畫111.5.17核定前一天核定，顯不合理。(2)工程執行資料表顯示實際進度88.51%，工程經費已支出42,274,281元為擴充後契約金額4500萬元之93.94%，已超過實際進度比例，顯不合理。
					4.02.01	監造計畫111.5.16核定僅在品質計畫及施工計畫111.5.17核定前一天核定，顯不合理，監造計畫應提前送審核定後以供施工廠商據以編製施工計畫及品質計畫。
					4.02.01.01	監造計畫第一章工程概要應將監造技師名稱列入、承攬廠商有三聯發營造廠應再確認是正確。
					4.02.01.03	對承商品質及施工計畫雖經審查但未附實質審查意見。
					4.02.01.04	品質計畫編製未符合品質計畫製作綱要，未能審查糾正要求改善。
					4.02.01.09	隱蔽性工程無相關相片文件佐證如遊具基地整理、混凝土平整度、混凝土澆置搗實及養護。
					4.02.01.10.02	(1)施工抽查未訂定抽查標準或漏列工項如草皮施作。(2) 材料設備檢試驗管制總表格式未更新。
					4.02.03.05	簡報第26頁施工照片顯示刷毛地坪鋼筋墊塊間距過大。
					4.02.03.08.01	監造報表現場監造人員未能親簽都用數位簽章複製。
					4.02.99	各分項工程施工抽查標準表檢查標準、檢查時機、檢查頻率。應更正為抽查標準、抽查時機、抽查頻率。
					4.03.01	(1) 品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員名稱。
					4.03.02.01	(1)自主檢查表局部仍為舊版、檢查流程應改為施工流程。(2)各分項工程施工要領、品質管理標準表及自主檢查表前應依工程會品質計畫製作綱要增加「各分項工程施工要領一覽表」、「各分項工程品質管理標準一覽表」及「各分項工程施工自主檢查表一覽表」以檢視工程施工項目有無漏項未辦理檢查。
					4.03.02.04	植栽工程如修剪、草皮鋪設等無訂定品質管理標準。
					4.03.02.11	承商部分隱蔽性工項無佐證，如遊具基地整理、混凝土澆置及養護。
					4.03.02.12	(1)材料送審管制總表與工程會格式不一致無預定試驗單位；材料設備檢查驗管制總表無規定抽檢驗頻率；材料進場自主檢查無品質管理標準。(2)各分項工程品質管理標準表抽查標準、抽查時機、抽查頻率應更正為檢查標準、檢查時機、檢查頻率。
					4.03.03.01	施工日誌工地主任未能親簽，都用數位簽章複製。
					4.03.04.01	(1)品管自主檢查表如模板(惠智公園)支撐間距、檢查人員、工地主任同一人簽名，且有非組織架構人員也簽名，不符合需求。(2)各項工程品質管理標準及自主檢查表設計圖說、規範檢查標準及實際檢查值未依工程會規定應以定量、定性表示都以簡略文字代替，如兒童遊戲設施自主檢查表，部分檢查標準與檢查實際情形不一致，例模板形式，又鋼筋保護層厚度標準為5cm+-0.6cm?(3)自主檢查表編號均未填。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表未依規定編製，管制項次都未列項目(簡報為19項)，致有工程材料及設備未列入檢試驗管制，另2者管制項目未一致。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄應依營造業法第35條就工程技術指導內容予以記載，另表格編號均未填列。
					4.03.14.03	每日施工危害因素告知未能辦理每日告知，開工迄今僅於112.6.12、112.6.28、112.7.04辦理三次。
					4.03.99	(1)承商自主檢查等相關文件需親自簽名，不可用數位簽章。(2)各項品質管理文件未由現場施工、品管人員簽章都由工地主任全部代簽。(3)各項品質管理文件紀錄表，檢查紀錄筆跡與檢查人員(由工地主任執行)都不一致，顯自主檢查未落實。(4)各項工程施工流程於檢驗、判定菱形圖塊之後NO或YES分項流程註記錯誤，如鋪面拆除工程、欄杆工程、鋪面步道磚修繕工程。
					5.01.99	(1)簡報第39頁樹仁公園地坪灌漿，施工照片顯示鋼筋網底下仍有翠綠雜草未先清除乾淨。(2)現場查核頂魚寮公園長條座椅抿石子表面石粒破碎面多，請檢核有無符合契約規範。
					5.02.05	簡報照片刷鋪面鋼筋，墊塊施作不符需求。
					5.02.99	(1)簡報第25頁惠智公園施工照片顯示鋪設鋼筋網地坪鬆軟染未夯壓平整，無鋼筋墊塊，樹葉未清除。(2)簡報第27頁公益公園施工照片顯示鋪設鋼筋網地坪鬆軟染未夯壓平整，鋼筋墊塊間距過大，樹葉未清除。
					5.06.01	簡報照片第一工區惠智公園押花步道鋼筋網下樹葉雜物未清除、無夯實記錄。
					5.07.01.99	(1)現場查核頂魚寮公園多元串聯攀爬滑梯遊具，欄杆及高架平台繩網格間距較大，設計規定5歲以上小朋友即可進場使用，應再確認安全防護及明顯地方加設安全使用警語以防止小朋友墜落。(2)彈性地墊部分位置黏著劑污染，請一併清潔。缺失相片(1)
					5.09.08	(1)工程告示牌機關應有英文、1999專線，市政信箱等，施工告示牌非市府格式，且未固定掛在乙種圍籬，工程告示牌使用珍珠板應與設計圖不符、無鋼管腳架豎立，經費來源未登錄。(2)職業安全衛生告示牌緊急連絡機關與電話勞委會中區勞動檢查所、請改為台中市府勞動檢查處，告示牌材質使用珍珠板應與設計圖不符、無鋼管腳架豎立，公司緊急聯絡電話為市內電話應改為工地負責人或職安人員個人手機電話，無緊急後送醫院資料，查核日期告示牌登錄日期仍停留在112.7.4。缺失相片(2) (3)
					5.10.99	氯離子含量檢測報告書，會同檢測人員未簽名。缺失相片(4)
					5.14.00.01	門禁管制無職業安全衛生警語標誌、「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」。
					5.14.99	工地協議組織會議未配合工進適時召開，開工迄今僅於112.5.13辦理一次。
					7.02.99	設計工程告示牌未依臺中市政府頒格式設計。
116	112年度臺中市中央公園優化改善工程案	111A-266	臺中市養護工程處	17,772.97	16,880.00	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	大原營造有限公司		112/07/13	83	0	0	0	4.01.04.02	工程督導僅是承辦人員，建議承辦單位主管及機關首長走動式管理亦應請加入、督導紀錄表督導人員未填入。
					4.01.13	標案管理系應登錄事項如工期總天數、工程管理費、空污費、空污徵收管制編號、保險日期、保險費、保險號碼未登錄、預定完工日期、監造計畫核定機關、統監造計畫核定日期與核定文號、規劃設計監造專技人員、承造廠商專任工程人員，品管人員、現場監造人員等尚未登錄。
					4.01.99	(1)監造計畫未能按規定提報審查，提報日期112.3.9在開工日期112.2.22之後亦在施工計畫、品質計畫核定日期112.1.17之後，顯不合理。(2)工程執行資料表顯示實際進度45.58%，工程經費已支出17,772元與契約金額相同顯不合理。
					4.02.01	監造計畫未能按規定提報審查，提報日期112.3.9在開工日期112.2.22之後亦在施工計畫、品質計畫核定日期112.1.17之後，顯不合理。
					4.02.01.01	(1)監造計畫所需應用表單應增加表列一覽表，以檢視工程施工項目有無漏項未辦理抽查及供施工廠商據以編製品質計畫。(2)監造計畫第一章工程概要應將監造技師名稱列入。
					4.02.01.03	對承商品質及施工計畫雖經審查但未附實質審查意見，且核定權應屬工程主辦機關。
					4.02.01.04	品質計畫編製未符合品質計畫製作綱要，未能審查糾正要求改善。
					4.02.01.05.02	施工抽查記錄表抽查標準及實際際抽查結果大都未依工程會未量化表示。
					4.02.01.10.01	(1)材料設備檢試驗管制總表格式未更新(2)監造計畫之材料設備檢試驗管制總表管制項次5項(簡報列14項)、名稱與數量、請依工程會規定應與材料設備送審管制總表項次6項 (簡報列14項)、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。
					4.02.03.04.01	廁所白色鋼板格框外牆除鏽與油漆塗裝無抽查紀錄表以檢查除鏽完整性及油漆油膜厚度。
					4.02.99	工區步道維修緊鄰蓄洪池，工程規劃設計與工程施工無任何安全維護設施，應依 營造安全衛生設施標準13~16條規定辦理工區安全維護。
					4.03.01	品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員名稱。
					4.03.02.01	(1)品質計畫各項表單格式與用詞請依工程會109年+111.2年版品質計畫製作綱要編製如。(2)自主檢查表局部仍為舊版、檢查流程應改為施工流程。4.03.02.01 .[L]
					4.03.02.08	各分項工程施工要領、品質管理標準表及自主檢查表前應依工程會品質計畫製作綱要增加「各分項工程施工要領一覽表」、「各分項工程品質管理標準一覽表」及「各分項工程施工自主檢查表一覽表」以檢視工程施工項目有無漏項未辦理檢查。
					4.03.02.12	(1)簡報第12頁材料檢試驗管制總表預定進場日期都在112.8.01之後，與材料設備送審管制日期及目前實際施工進度45.58% 設計工程材料應以使用，顯不合理。(2)品管自主檢查表單不符規定，如視覺區藍色步道修補等檢查人員、工地負責人同一人簽名，材料設備檢試驗管制總表未更新。
					4.03.04.01	(1)各項工程品質管理標準及自主檢查表設計圖說、規範檢查標準及實際檢查值未依工程會規定應以定量、定性表示都以簡略文字代替，如油漆工程、步道維修及水電工程自主檢查表。(2)15簡報第15頁材料進場自主檢查記錄表過於簡略都以少少文字代替與工程會品質計畫規定應以定量、定性表示不一致。
					4.03.05.02	(1)材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表未依規定編製，管制項次都僅列1項，致有工程材料及設備未列入檢試驗管制。(2)材料設備檢試驗管制項目錯誤與材料設備送審管制總表不一致。
					4.03.14.03	(1)辦理職業安全衛生教育訓練出現相同筆跡有代簽名不實際狀況。(2)每日施工危害因素告知未能辦理每日告知，開工迄今僅辦理三次。
					4.03.14.11	工區步道維修緊鄰蓄洪池施工無任何安全維護設施，應依 營造安全衛生設施標準13~16條規定辦理工區安全維護。
					4.03.99	施工日誌及各項品質管理文件紀錄表，工地主任及檢查人員未能親資辦理實際檢查簽章都用數位簽章複製代替。各項品質管理文件未由品管人員簽章都由職安人員代替。
					5.01.05	三滯四地底燈A段步道未留設伸縮縫，呈現嚴重裂縫未修補。
					5.01.99	蓄洪池河道南岸步道因之前施工時於切溝縫處未將底部鋼筋斷開，故於切溝縫旁存在多條寬大裂縫請一併納入改善。
					5.04.99	廁所白色鋼板格框外牆除鏽與油漆塗裝無自主檢查紀錄表以檢查除鏽完整性及油漆油膜厚度。
					5.09.08	(1)職業安全衛生告示牌緊急連絡機關與電話勞動部職安署中區職業安全衛生中心、請改為台中市府勞動檢查處，告示牌材質使用珍珠板應與設計圖不符、無鋼管腳架豎立，公司緊急聯絡電話為市內電話應改為工地負責人或職安人員個人手機電話。(2)工程告示牌使用珍珠板應與設計圖不符、無鋼管腳架豎立，經費來源未登錄、工地負責人及專任工程人員都是同一支市內電話應改為個人手機電話。
					5.14.00.01	三滯四地步道入口乙種圍籬門禁未設警告標示、「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」。
					5.14.07	三滯四地步道入口乙種圍籬門禁未設警告標示。
117	112年度臺中市第九期重劃區道路及附屬設施改善及搶修工程	111A-307	臺中市養護工程處	9,623.00	8,070.00	榮技工程顧問有限公司	榮技工程顧問有限公司	墩興營造有限公司		112/07/14	84	0	0	0	4.01.05	簡報未說明年度經費預算支用情形及品質督導查核未說明工程改善重點項目及相關佐證照片。[L]
					4.01.99	工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核(監造單位)。[L]
					4.02.01.02	簡報監造組織架構圖內未說明本案監造品管人員及相關證照是否上網填報。[L]
					4.02.01.05.01	瀝青混凝土抽查紀錄表內黏層無抽查標準及未查驗情形。[L]
					4.02.01.10.01	材料設備檢(試)驗管制總表項目與材料設備之送審管制繌表之項目不一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定，請加強管制。[L]
					4.02.03.04.01	未將孔蓋調整納入抽查項目紀錄。(L)
					4.02.03.06	監造單位應加強督導、審核履約進度及履約估驗計價比例，以提高執行率。(L)
					4.03.02.12	每一派工應分別提送材料設備檢(試)驗管制總表與材料設備送審管制總表，[L]
					4.03.03.02	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未附相關照片佐證。[L]
					5.09.08	工程告示牌內容有漏列(施工期限日期有誤及未填）。[L]
					5.10.01.01	缺瀝青混凝土再生級配粒料出廠合格證明文作。[L]
					5.14.99	工區內無防災應變通報機制；職業安全告示牌職安人員連絡電話建議增加行動電話號碼，以利緊急事件聯絡通知。[L]
118	112年度臺中市養護工程處中、西區等鄰近區域道路修補工程	111A-176	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	6,254.00	4,790.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	大山營造有限公司		112/07/14	82	0	0	0	4.01.04.02	簡報第13頁工程督導紀錄表，其表單內監造單位及施工廠商未簽名。[L]
					4.01.06.01	簡報未說明監造計畫是否核定，請補附核定公文佐證文件。[L]
					4.02.01.05.01	瀝青混凝土抽查紀錄表內位置不明確未標示查驗點道路里程數。[L]
					4.02.01.10.01	1.材料設備檢(試)驗管制總表項目與材料設備之送審管制繌表之項目不一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定，請加強管制。[L] 2.瀝青混凝土抽查紀錄表黏層舖灑，其檢查值未標示採用何種材質（乳化瀝青或油溶瀝青）及實際舖灑量未量化。[L]
					4.02.03.04.01	未將孔蓋調整納入抽查項目紀錄。(L)
					4.02.14.04	簡報未說明監造技師至工地督察撰寫督察紀錄表並附照片。[L]
					4.03.02.12	每一派工應分別提送材料設備檢(試)驗管制總表與材料設備送審管制總表，[L]
					4.03.03.02	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未附相關照片佐證。[L]
					5.07.02.12	AC刨舖完成後應加強巡檢，注意新舊路面是否有凹凸不平整及粒料分離未確實夯實。[L]
					5.09.08	工程告示牌內容有漏列(施工期限日期有誤及未填（下一列)）。[L]
					5.14.07	工地現場交維措施待加強，部份缺連桿及警示燈，另夜間爆閃燈是否發揮功能請於收工後夜間巡檢確認。[L]
					5.14.99	工區內無防災應變通報機制；職業安全告示牌職安人員連絡電話建議增加行動電話號碼，以利緊急事件聯絡通知。[L]
119	后綜高中益智樓、懷農館西棟拆除工程及安置工程	11129	臺中市立后綜高級中學	5,566.08	4,972.58	鍾袁鎧建築師事務所	鍾袁鎧建築師事務所	?允營造有限公司		112/07/19	79	5	3	0	4.01.04.01	主辦機關無督導紀錄。工程品質督導文件紀錄未陳列，無外聘督導紀錄，有關缺失改善得併於表後附件改善追蹤。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未陳列，審核相關人員未簽署。
					4.01.11	主辦機關未落實審查監造組織(現場監造/監造主管/監造建築師)或未將核定現場監造、空污保險等…填報於工程會資訊網路系統備查。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價(0%/42.53%)進度無執行率。
					4.02.01.04	施工廠商施工計畫未依契約規定期限內提送或未於開工前核定。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫，計畫首頁送審核章表格式不符，計畫相關章節符合內容審查意見單未陳列。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備查證紀錄表(監造計劃P51)未陳列落實「合格同意使用」查證紀錄。無契約佔比高要項如安全圍籬、放樣拆除、營建廢料棄土(含合法證明)、磨石地磚、塊狀隔間、輕隔間等施工抽查表，表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足。
					4.02.03.04.02	監造單位要項材料設備檢試驗管制總表未陳列落實。
					4.02.03.05	監造單位無督責施工廠商缺失(不符合)改善追蹤等紀錄。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表，有關契約佔比高要項材料如磨石地磚、塊狀隔間、輕隔間等材料現場查證部分未詳實紀錄。
					4.03.01	施工廠商施工計畫未依契約規定期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.02	施工廠商品質計畫未依契約規定期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌，有關契約佔比高要項材料如磨石地磚、塊狀隔間、輕隔間等材料會同現場監造查證部分未詳實紀錄。
					4.03.04.01	施工廠商無契約佔比高要項如營建廢料棄土(含合法證明)、塊狀隔間、輕隔間等施工自主檢查表，相關自檢表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足([L])
					4.03.05.02	施工廠商要項材料設備檢試驗管制總表未陳列落實
					4.03.10	施工廠商不合格品改善管制總表未陳列。
					5.05.04	工區營建剩餘土石方、其他廢棄物無相關土資證明或處理未妥適。
					5.05.11	懷農館工區甲種圍籬防溢座未施作，無營建廢料出料洗車台。
					5.07.01.14	工區益智樓放樣拆除後鄰側溝區域未放樣切割，地面仍有局部舊磨石磚地坪或未完整拆除 。
					5.08.01	工區1F-208教室門口區域磨石地磚施工，多處磨石地磚仍有隔磚色差。
					5.08.02	工區2F-學務處輕隔間矽酸鈣板單元施工界面局部不平或批土孔洞。
					5.09.08	工程告示牌無市政信箱等相關內容。
					5.14.00.01	懷農館工區甲種安全圍籬外觀老舊、局部破損有安全缺口，轉角區域圍籬施工收尾不良或未完備。
					5.14.06.01	懷農館工區安全圍籬轉角區域鐵片銳利，局部破損尖銳易刺擦傷未妥適。
					5.14.12.02	工區道路施工時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意出入指揮、安全防護與夜間警示。
120	112年度神岡區小型工程	112-LS04	臺中市神岡區公所	7,834.20	6,228.00	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	龍泉營造有限公司		112/07/19	81	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關二派工程品質督導文件為影本且紀錄頻率次數(1次/1.5月)不足，有關缺失改善得併於表後附件改善追蹤。
					4.01.26	主辦機關二派工程無估驗付款紀錄，分期估驗計價(0%/95.54%)進度執行率不足。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。瀝青混凝土施工抽查表中紀錄無黏、透層數據，構造施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化仍不足。
					4.03.04.01	施工廠商瀝青混凝土施工自主檢查表中紀錄無黏、透層數據，模板、鋼筋要項施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等自檢結果實際量化數據不足或皆同標準。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。
					4.03.11.06	施工廠商專任工程人員施工督察次數偏低，二派工程之主任技師施工督察紀錄表文件(1次/1.5月)頻率次數不足。
					5.01.02	二派96工區HHP60鍍鋅格柵溝蓋角隅，側溝頂版混凝土面數處斜張微裂縫，混凝土澆置養護或開口補強鋼筋施工未妥適。
					5.07.02.11	二派88工區道路側電線桿周邊等部份區域瀝青混凝土施工局部平整不佳或壓實不足。
					5.07.02.12	二派88工區道路二側水溝上方斜面，0K+170~190等部份區域瀝青混凝土施工局部粒料粗糙或壓實不足。
					5.07.02.25	二派88工區道路0K+017農園出口鐵門開啟動線衝突，0K+190溝側構造坑洞與下方PVC管缺損，瀝青混凝土界面施工粗糙收尾不佳。
					5.14.12.02	工區道路施工時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。
121	神岡區神林路至神林路9之53號旁打通工程	111A-107	臺中市新建工程處	2,858.00	2,760.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	金豐土木包工業有限公司		112/07/20	81	0	0	0	4.01.04.02	工程督導紀錄表廠商、監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。
					4.01.06.02	監造計畫、品質計畫有品管標準誤漏、表單未符情形。
					4.01.11	設計監造單位技師_黃俊傑未核實登錄於工程會系統。
					4.01.13	標案管理系統資料填報未完整：(1)品質計畫、施工計畫核定日期誤植、文號未登載，應予補正；(2)6月底實際進度43.74％與施工日誌44.57％不符；(3)設計監造費用及保險號碼未填。
					4.01.19	監造計畫所附施工階段契約約定權責分工表未訂定「各作業項目完成期限」與「逾期罰則」。
					4.01.26	實際進度已達82.91%，並未辦理估驗計價。
					4.01.99	工程施工執行資料表監造單位材料抽驗項目、施工抽查項目與廠商材料檢驗項目、施工自主檢查項目未對應，無從查核比對一、二級品管差異，部分工項施工抽查次數較諸施工自主檢查次數多，顯不合理，部分材料設備檢驗誤植為抽驗，部分工項施工自主檢查誤植為檢驗，部分施工自主檢查次數與簡報資料未盡一致，交通維持及工地安全設施檢查次數有誤，應予釐正。
					4.02.01.05.01	(1)監造計畫中材料/設備抽驗管理標準表及施工抽查標準表表頭與監造計畫製作綱要規範未盡一致；(2)部分材料名稱誤填工項，如混凝土未換算材料（水泥、拌合水、粗細粒料、摻料…）等，請再加全面檢視補正；(3)監造計畫混凝土材料溫度抽查標準與規範不一致。
					4.02.01.05.02	(1)監造計畫部分工項缺漏施工抽查標準表，如排水溝工程等；(2)各工項施工抽查標準表抽查時機欄未註記檢驗停留點；(3)部份工項施工抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或誤漏，如混凝土工程施工抽查標準表未訂定拌合至澆置完成時間、溫度、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實…等抽查細項、標準；鋼筋工程施工抽查標準表缺漏綁紮、墊塊抽查細項、標準；瀝青混凝土工程施工抽查標準表缺少邊模準線、縱向接縫、橫向接縫、橫向坡度等抽查細項、標準，並應加入次壓膠輪胎壓檢查，以符施工規範要求，標線工程抽查標準表缺漏黏層劑、噴出之熱拌聚脂標線材料溫度抽查細項、標準，其餘請再加全面檢視補正。
					4.02.01.06	監造計畫部分工項施工查驗流程圖訂定檢驗停留點、安衛查驗點未盡合理，如碎石級配工程施工查驗流程圖、模板工程施工查驗流程圖「材料進場」、「工項完成」未訂為檢驗停留點，鋼筋「材料進場」未訂為安衛查驗點（大宗材料進場有起重吊掛作業須查驗一機三證與作業範圍圈圍管制等），混凝土完成面未訂為檢驗停留點，其餘請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明（檢驗停留點、安衛查驗點）檢討修正，施工抽查標準表與抽查紀錄表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.02.01.10.01	材料與設備送審管制總表瀝青混凝土未要求驗廠。
					4.02.01.10.02	監造計畫材料設備品質抽驗記錄表為空白表，未依各項材料設備事先訂定材料設備品質抽驗記錄表。
					4.02.01.10.03	監造計畫部分工項施工抽查紀錄表抽查細項、標準不足，如排水溝工程缺漏排水坡度抽查細項、標準，標線工程缺漏熱拌聚脂標線材料噴出之溫度抽查細項、標準。
					4.02.03.04.01	查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫：(1)抽閱112/07/07瀝青混凝土施工抽查紀錄，缺漏邊模準線、縱向接縫、橫向接縫、次壓膠輪胎壓、橫向坡度、平整度等抽查細項、標準，且未編列表單編碼與抽查流水序號，；另混凝土抽查表未記載天候溫度；(2)另未見缺植筋及標線抽查紀錄表；(3)側溝洩水坡度未納入檢查項目；(4)RCP管坡度未納入檢查項目；(5)路燈PVC管未記載管厚、管別及電纜線材質。
					4.02.03.08.01	抽閱112/07/17監造報表與施工日誌天氣狀況登載不一致。
					4.03.02.01	品質計畫所附品管人員登錄表未符工程會108/04/30修正公共工程施工品質管理作業要點修正範例。
					4.03.02.04	(1)品質計畫材料設備品質管理標準表表頭與品質計畫製作綱要規範未盡一致；(2)部分材料名稱誤填工項，如混凝土未換算材料（水泥、拌合水、粗細粒料、摻料…）數量等；(3)品質計畫混凝土材料溫度品質管理標準與規範不一致。
					4.03.02.05.02	品質計畫部分工項施工檢驗程序圖訂定檢驗停留點、安衛查驗點未盡合理，如碎石級配工程施工檢驗程序圖、模板工程施工檢驗程序圖缺漏「材料進場」—應訂為檢驗停留點，其「工項完成」亦應訂為檢驗停留點，鋼筋「材料進場」未訂為安衛查驗點（大宗材料進場有起重吊掛作業須查驗一機三證與作業範圍圈圍管制等），混凝土完成面未訂為檢驗停留點，其餘請再與監造單位檢討補正，施工品質管理標準表與施工自主檢查表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.03.02.12	品質計畫材料自主檢查表為空白表，未依各項材料設備事先訂定材料自主檢查表。
					4.03.03.01	施工日誌未參採工程會108/04/30修正公共工程施工品質管理作業要點附表四訂頒範例格式。
					4.03.03.02	(1)抽閱112/07/17監造報表與施工日誌天氣狀況登載不一致；(2)施工日誌未詳實記錄如112/04/18鋼筋取樣試驗、112/04/26混凝土取樣試驗、112/07/07瀝青混凝土取樣試驗等漏未記載；(3)五、工地職業安全衛生事項之督導欄只勾選未依各工項實際施做情形確實記載指示事項。
					4.03.04.02	自主檢查表未確實填寫：(1)抽閱112/07/07瀝青混凝土施工自主檢查表，缺漏邊模準線、縱向接縫、橫向接縫、次壓膠輪胎壓、橫向坡度、平整度等檢查細項、標準，且未編列表單編碼與檢查流水序號，亦未記載天候溫度；(2)未見植筋及標線施工自主檢查表；(3)112.7.7瀝青混凝土自檢表現場及工地負責人未簽名；(4)側溝洩水坡度未納入檢查項目；(5)RCP管坡度未納入檢查項目；(6)路燈PVC管未記載管厚、管別及電纜線材質。
					5.01.04	路側排水溝格柵蓋板下部分底模未清理[缺失相片(1)]。
					5.04.51	引導標誌基礎座鈑與混凝土之間隙，未以高強度無收縮混凝土砂漿或其他材料填充，避免縫隙踢到造成危險[缺失相片(2)]。
					5.07.01.01	鍍鋅格柵型式與設計圖不符。
					5.07.02.07	0K+105-0K+125右側側溝排水坡度不足，有積水情形，應加檢視排水坡度[缺失相片(3)]。
					5.07.02.11	0K+030-0K+050現場部分瀝青混凝土鋪面有沉陷情形。
					5.07.02.12	0K+060-0K+100現場部分瀝青混凝土鋪面粒料有分離情形[缺失相片(4)]。
					5.07.02.18	標線部分有污染情形[缺失相片(5)]。
					5.09.08	工程告示牌未依規定填載公害檢舉陳情專線(0800-066-666)電話[缺失相片(6)]。
					5.10.01.02	氯離子含量檢測報告書數量欄空白、「會同檢測人員」用打印，未親自簽名；氯離子含量檢測條以熱感應紙列印，應於審查、判讀、簽名、簽署日期後再影印存檔備查。
					5.10.02.02	材料廠商開具之鋼筋無放射性污染證明、鋼筋出廠品質證明書應加註買受人、使用工程名稱，以利勾稽，且應有審核紀錄（應就該批進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等加以審查、簽署）。
					5.10.99	(1)抽閱112/05/24混凝土圓柱試體抗壓試驗報告委託單位、送樣人員均為材料供應商，未符公共工程施工品質管理作業要點第13點規定，如係登載錯漏，應洽請試驗單位更正之；(2)另送實驗室收件前養護由材料商辦理，不符規定；(3)無植筋拉拔機校正報告。
					5.14.04	施工日誌附表—工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未確實記載，如無「新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄」卻逐日勾選有，檢查流於形式。
					5.16.01	防汛期間颱風、豪雨過後應再做現場之巡查與留存紀錄備查。
122	神岡區中正南街80巷至三民南路8M計畫道路打通工程	111A-063	臺中市新建工程處	14,720.00	14,500.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	荷豐營造有限公司		112/07/20	80	0	0	0	4.01.04.02	工程督導紀錄表廠商、監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。
					4.01.06.02	修訂二版監造計畫、品質計畫有工項、品管標準誤漏、表單未符情形。
					4.01.13	標案管理系統完工日期展延未修正（預定完工日期為112.9.10與簡報112.10.19不符)，監造計畫進版未登載，施工計畫核定日期、文號未登載；實際進度31.89％與監造報表35.26％不符，應予補正。
					4.01.19	修訂二版監造計畫所附施工階段契約約定權責分工表未訂定「各作業項目完成期限」與「逾期罰則」。
					4.01.99	工程施工執行資料表施工計畫、品質計畫核定日期誤植，監造單位材料抽驗項目、施工抽查項目與廠商材料檢驗項目、施工自主檢查項目未對應，無從查核比對一、二級品管差異，部分工項施工抽查次數較諸施工自主檢查次數多，顯不合理，部分材料設備檢驗誤植為抽驗，部分工項施工自主檢查誤植為檢驗，部分施工自主檢查次數(模板、混凝土及鋼筋施工自主檢查情形)與簡報資料C20未盡一致，交通維持及工地安全設施檢查次數有誤，應予釐正。缺失相片(1)
					4.02.01.05.01	(1)修訂二版監造計畫材料/設備抽驗管理標準表表頭與監造計畫製作綱要規範（包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等）未盡一致，且部分材料名稱誤填工項，如混凝土未換算材料（水泥、拌合水、粗細粒料、摻料…）等，請再加全面檢視補正。(2)監造計畫混凝土材料溫度抽查標準與規範不一致。
					4.02.01.05.02	修訂二版監造計畫未製作施工抽查標準表一覽表，部分工項缺漏施工抽查標準表，如排水溝工程、標線工程等；各工項施工抽查標準表未參採監造計畫製作綱要表7.2訂頒範例，表頭「抽查」時機、方法、頻率，誤用廠商品質管理標準表之「檢查」時機、方法、頻率，且抽查時機欄未註記檢驗停留點；部份工項施工抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或誤漏，如混凝土工程施工抽查標準表未訂定拌合至澆置完成時間、溫度、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實…等抽查細項、標準；鋼筋工程施工抽查標準表缺漏綁紮、墊塊抽查細項、標準；瀝青混凝土工程施工抽查標準表缺少邊模準線、縱向接縫、橫向接縫、橫向坡度等抽查細項、標準，並應加入次壓膠輪胎壓檢查，以符施工規範要求，其餘請再加全面檢視補正。
					4.02.01.06	修訂二版監造計畫部分工項施工查驗流程圖訂定檢驗停留點、安衛查驗點未盡合理，如碎石級配工程施工查驗流程圖「材料進場」、「工項完成」未訂為檢驗停留點，鋼筋「材料進場」未訂為安衛查驗點（大宗材料進場有起重吊掛作業須查驗一機三證與作業範圍圈圍管制等），混凝土完成面未訂為檢驗停留點，其餘請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明（檢驗停留點、安衛查驗點）檢討修正，施工抽查標準表與抽查紀錄表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.02.01.09	修訂二版監造計畫文件記錄管理系統「記錄移轉及存檔」一節應依監造計畫製作綱要修正為「文件記錄移轉及存檔」，文件紀錄之保存年限應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定，另依工程會108年3月13日函示文件記錄電子化、雲端化原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交主辦機關依規定保存；檢驗停留點抽查紀錄（之文件紀錄管理）應併同承商提送之申請查驗表、自主檢查表（含佐證圖表、照片）存檔備查。
					4.02.01.10.01	材料與設備送審管制總表瀝青混凝土及碎石級配未要求驗廠。
					4.02.01.10.02	修訂二版監造計畫材料設備品質抽驗記錄表為空白表，未依各項材料設備事先訂定材料設備品質抽驗記錄表；上述各材料/設備抽驗管理標準表補正後，材料設備品質抽驗記錄表抽驗細項、標準亦應配合補正。
					4.02.01.10.03	修訂二版監造計畫部分工項施工抽查紀錄表抽查細項、標準不足，如排水工程缺漏排水坡度抽查細項、標準，標線工程缺漏熱拌聚脂標線材料噴出之溫度抽查細項、標準…；上述修訂二版監造計畫施工抽查標準表補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.02.03.03	對部份施工之檢驗停留點未落實辦理（如伸縮縫及側溝洩水坡度）。
					4.02.03.04.01	查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（側溝洩水坡度未納入檢查項目；路燈PVC管未記載管厚、管別及電纜線材質；另混凝土抽查表未記載天候溫度；另未將伸縮縫保麗龍厚度納入檢查項目），且未編列表單編碼與抽查流水序號。
					4.02.03.04.03	112.5.26混凝土抗壓強度試驗報告監造人員判定後未簽署日期。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實記錄，如112/07/11混凝土取樣試驗漏未記載，112.7.19監造技師督導無登載。
					4.03.02.04	品質計畫未訂定材料設備品質管理標準表，請檢視補正；品質計畫各工項施工品質管理標準表部分欄位未符品質計畫製作綱要規範，如「檢查時機」誤植為「檢查時間」，且未標示檢驗停留點，部分工項缺漏施工品質管理標準表，如排水溝工程，部分工項檢查細項、標準不夠完整或未量化，如混凝土工程施工品質管理標準表未訂定拌合至澆置完成時間、溫度、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實…等檢查細項、標準；鋼筋工程施工品質管理標準表缺漏綁紮、墊塊檢查細項、標準；瀝青混凝土工程施工品質管理標準表缺少邊模準線、縱向接縫、橫向接縫、橫向坡度等檢查細項、標準，並應加入次壓膠輪胎壓檢查，以符施工規範要求，標線工程施工品質管理標準表缺漏黏層劑、噴出之熱拌聚脂標線材料溫度檢查細項、標準，其餘請再加全面檢視補正。
					4.03.02.05.02	(1)品質計畫各工項施工檢驗程序圖所訂定「自主檢查點」未符實需，事實上每個施工流程廠商均須自主檢查，無庸註記「自主檢查點」（難道未註記為「自主檢查點」者，就無需自主檢查？），部分工項施工檢驗程序圖訂定檢驗停留點、安衛查驗點未盡合理，如土方工程施工檢驗程序圖、模板工程施工檢驗程序圖缺漏「材料進場」—應訂為檢驗停留點，其「工項完成」亦應訂為檢驗停留點，鋼筋「材料進場」未訂為安衛查驗點（大宗材料進場有起重吊掛作業須查驗一機三證與作業範圍圈圍管制等），混凝土完成面未訂為檢驗停留點，其餘請再與監造單位檢討補正，施工品質管理標準表與施工自主檢查表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。(2)對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如伸縮縫及側溝之洩水坡度）。
					4.03.02.11	品質計畫文件記錄管理系統各節未參考品質計畫製作綱要撰寫，文件紀錄之保存年限應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令訂定，另依工程會108年3月13日函示文件記錄電子化、雲端化原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交主辦機關依規定保存。
					4.03.02.12	品質計畫材料自主檢查表為空白表，未依各項材料設備事先訂定材料自主檢查表。
					4.03.03.02	(1)施工日誌附表—工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表另行存檔，未逐日併同施工日誌送審、核定、備查。(2)施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只勾選未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.03.04.01	上述品質計畫各材料/設備品質管理標準表補正後，材料自主檢查表檢驗細項、標準亦應配合補正；施工品質管理標準表補正後，施工自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.03.04.02	(1)抽閱排水溝施工自主檢查，以模板、鋼筋、混凝土施工自主檢查表紀錄，缺漏打底PC強度、厚度，排水坡度、…等檢查細項、標準，且未編列表單編碼與檢查流水序號。(2)自主檢查表未確實填寫（路燈PVC管未記載管厚、管別及電纜線材質；另混凝土自檢表未記載天候溫度；另未將伸縮縫保麗龍厚度納入檢查項目）。
					4.03.08.02	品管人員未落實執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表未編列表單編碼與督察流水序號。
					5.01.02	0K+300右側混凝土溝蓋有裂痕。
					5.01.04	排水側溝格柵溝蓋板下殘留部分鐵釘未清除，Ｕ溝未一體成型，部分溝底殘留混凝土渣料未清除。缺失相片(2)
					5.01.05	部分伸縮縫未確實施作且未妥善規劃。
					5.01.99	部分排水側溝有碰損缺角情形應妥加修補。缺失相片(3)
					5.02.05	監造簡報B16相片顯示側溝底版鋼筋未施做混凝土墊塊。
					5.05.09	現場廢棄物未清除。
					5.07.01.01	鍍鋅格柵型式與設計圖不符且部分插銷未確實固定有歪斜情形。
					5.07.02.07	排水側溝水滯留不動，應加檢視排水坡度。
					5.07.02.15	部分燈柱基礎未施設導槽，部分錨定螺栓施設未合規範，露出高度不一。缺失相片(4)
					5.07.02.99	工程終點混凝土溝蓋與既有路面銜接不平順。
					5.07.04.03	0K+300左側路燈配管之接地線施工中未保護。缺失相片(5)
					5.08.08.01	0K+300左側側溝溝牆混凝土完成面不平整。缺失相片(6)
					5.10.02.02	材料廠商開具之鋼筋出廠品質證明書應加註買受人、使用工程名稱，以利勾稽，且應有審核紀錄（應就該批進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等加以審查、簽署）。
					5.10.99	簡報材料設備送審管制總表鋼筋有逾期送審情形，管制未落實。
					5.14.06.01	工程起點部分鋼筋尖端未加裝護套等防護設施；鋼筋施工照片顯示未鋪設步道板，未符營造安全衛生設施規則第129條第1項第3款之規定。
					5.14.12.01	現場推土機倒車或旋轉警示燈損壞。缺失相片(7)
					5.14.12.03	簡報施工照片部分現場人員未穿反光背心。
					5.14.99	(1)現場挖土機挖斗制式插銷損壞以鋼筋替代，應改用制式插銷，以策安全。(2)現場未放置滅火器。缺失相片(8)
					5.15.03	工程施工執行資料表填報承包商交通維持及工地安全設施檢查30次，不確實（已施工逾86日，應逐日檢查）。
					5.15.99	(1)現場充水式紐澤西護欄未充水易移動或傾倒。(2)部分護欄未確實固定。
					5.16.01	防汛期間颱風、豪雨過後應再做現場之巡查與留存紀錄備查。
123	龍泉國小運動操場及周邊設施整建工程	LCES1120414	臺中市龍井區龍泉國民小學	7,852.78	7,260.00	劉欽淼建築師事務所	劉欽淼建築師事務所	嘉原營造有限公司		112/07/24	81	0	0	0	4.02.01.01	監造計畫內P17頁、P19頁之各分項施工抽查程序（流程圖）未依規同步註記職安衛停留點符號。
					4.02.01.05.01	監造計畫內P16頁，預拌混凝土坍度15cm±3cm之註記，請修正為15cm±4cm。日後水溝清淤用之不銹鋼溝勺未有其材質管控資料。
					4.02.01.09	監造計畫表6.2.1至表6.2.2之分項施工抽查紀錄表單未依新版更新。
					4.02.03.03	監造單位執行工地隨機抽查作為（含次數）有待大幅提升。
					4.02.03.07	操場與相鄰標案介面施工安全再加強。
					4.03.02.03	PU跑道洩水坡降量化值多寡未清晰註記於施工廠商分項施工要領中。
					4.03.02.11	破舊PU材等營建廢棄物運送至收容場所，未有施工廠商提送佐證文件資料建置。
					4.03.04.02	北側既有緣石修復工項未有施工廠商施作自主檢查紀錄。
					5.01.05	南側RC擋根牆未依規間隔施設縮（鋸）縫。
					5.07.01.05	操場部分既有排水溝溝壁已破損，破損處應予敲除在灌漿施作線型排水溝。
					5.10.99	操場中央粉砂土未訂定材料審查標準。植生腐植土未有其材質要求管理標準之建置。
					5.14.99	無職業安全衛生告示牌之設置。
124	臺中市大肚國民小學卓越樓廁所整修工程	1110306	臺中市大肚區大肚國民小學	1,796.17	1,688.00	劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)		112/07/24	78	2	3	0	4.02.01.05.01	監造單位未針對本案特性詳實訂定各分項品質管理作業標準。無地坪洩水坡度抽查紀錄，施工抽查紀錄未確實。
					4.02.01.09	本日監造簡報所附施工照片皆未有施工日期之佐證資料。
					4.02.03.03	監造單位除分項工程施作停檢點之落實外，未依規同步推動平時工地隨機走動抽查機制（含相關紀錄之留存）。
					4.02.13.03	材料設備審查結果無正式書面紀錄。
					4.02.14.02	預算編列門窗工程1式，材料進場資料塑鋼門材料共4樘，確實數量請再查明釐清。
					4.02.14.04	無建築師現場督導紀錄。
					4.02.99	簡報內容錯置衛福部督導資料，請改進。
					4.03.02.03	1:3水泥砂漿每m3使用之水泥（kg數）與用砂量（kg數）比例未清晰量化呈現于品質計畫分項施工要領中。
					4.03.04.02	契約計價工項「貳.15 水電衛生器具設備與改管(部分管線新配置)」項下之「2.既有管路線路查察多餘移除」及「11.天花板內既有隱蔽明管汙排管滲漏查修」等未有施工廠商分項自主檢查表之登載。
					4.03.08.05	施工廠商有關案內敲除若干營建廢棄物之合法流向證明文件迄未提報審核，爾後又該如何據以計價呢？
					5.05.99	查核現場未見營建廢棄物運棄證明資料。
					5.07.01.10	二樓男廁地坪洩水坡度過緩，致有積水情事，應立即改善以免影響學童安全。
					5.08.01	(1)三樓女廁所局部地磚填縫處理不佳，未作抹（勾）縫收尾。(2)廁所壁磚與地磚張貼未完善對縫與對線。
					5.08.03	(1)一樓廁所上方天花板更新未間隔60cm施設金屬吊架。 (2)一樓至三樓廁所上方天花板更新未依規施設防風夾，以防上舉力。
					5.09.08	工程告示牌之完工日期迄未更新、經費欄位未加註：台中市政府。
					5.10.01.02	泥作用砂未曾取樣作其氯離子含量與含砂當量檢測作業。
					5.10.99	壁磚、地磚、紅磚與花格磚、馬賽克磚等材料未有進場「出廠證明文件」審核紀錄。
					5.14.99	工地出入口處未依規懸掛職業安全衛生告示牌。
125	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	1100902	臺中市政府教育局	118,786.00	115,000.00	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	騰駿營造有限公司		112/07/25	80	0	0	0	4.01.26	未落實依約每月辦理工程計價。
					4.01.99	竣工日期及施工預定進度，主辦及監造單位不符。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準未符合需求，如接地系統工期內定期觀測紀錄機制，a.初始銅板棒設置、b.電線止水施作、c.埋設隱蔽電阻判讀、d.定期觀測電阻值變化紀錄、e.接地箱端子座設置、f.各樓面電箱接地端子座設置。
					4.02.03.04.01	(1)無樓層高程及放樣抽查紀錄。(2)未落實樓層澆置計畫審查紀錄。
					4.02.03.05	無工地安全等抽查紀錄。
					4.02.03.08.01	(1)112.2.13建築師督導，未將督導事項填於監造報表，及職安事項未確認。(2)缺監工日報表4/26~4/30，重要紀錄事項需再加強記載，各項報表文件未編有目錄。
					4.02.14.02	結構簽證技師無現場督導紀錄。
					4.02.15	未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如高風險作業查驗點，如對於臨時用電設置及監督計畫機制，a.總盤、b.分電盤供應範圍、c.漏電保護開關設置、d.電纜線架空勾設置、e.路線佈線圖。
					4.02.99	簡報B-36，三級品管制度規定已修訂未修正，二級品質保證已修正為品質查證。
					4.03.03.02	施工日誌重要事項內容記載不完整。(如112.6.19專任工程人員督察未記載)
					4.03.04.01	(1)檢查標準未訂量化値，工程標的含運轉類機電設備者，依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，其自主檢查表項目欄位皆空白，應盡速增更版次補齊內容。(2)自主檢查未落實，簡報C-79不合格次數僅1次，遠小於監造單位查驗缺失次數，檢查不合格改善卷宗目錄有3次，內容僅1次。
					4.03.04.02	(1)續接器未落實表列每支檢查紀錄。(2)二樓鋼筋檢查未落實，如牆筋間距及保護層與紀錄顯不符。
					4.03.08.02	內稽資料缺內業紀錄。
					4.03.11.06	專任工程人員部分督察紀錄未簽名，如112.6.19。
					4.03.99	樓層澆置計畫未落實制訂，如缺輸送車位置、澆置順序、結束及支撐補強等。
					5.01.99	模板組立及放樣檢查未落實，樓層升層混凝土完成面部份明顯偏移。
					5.02.05	(1)二樓板鋼筋預留部份牆筋間距不均。(2)二樓板牆筋保護層，部份已貼放樣線。
					5.02.08	二樓板牆筋開口，部份未設置大一號鋼筋補強。
					5.03.04	樓梯間模板支撐高度超過3.5M，沒有水平繫條。
					5.05.08	無登革熱預防消毒等紀錄。
					5.07.04.03	(1)管線、電線端點接線施工中未防護。(2)鋼筋混凝土澆置前及粉光前，給排水管路試壓力及時間需滿足足夠(10kg/cm2,1hr以上)，該水管須持試壓至器具安裝，以確保施工期間無任何銜接點損壞。
					5.07.05.10	樓板預留污水管線，未落實管帽保護。
					5.07.06.04	接地電阻值高於標準值或契約規定值，在現有接地電阻系統作業，需再透過定期接地電阻值量測來判斷地面下水位高低對接地電阻值的影響才能確保，可透過再補強措施加強並聯接地系統降低電阻值。
					5.10.07.02	接地自主檢查表111.11.25避雷針接地系統照片7.81歐姆，說明接地系統3.87歐姆，需查核並改正測試紀錄資料。
					5.10.99	(1)混凝土試驗報告，委託單位僅註明廠商或混凝土預拌廠，未符規定。(2)粉刷細砂無取樣送驗紀錄。(3)未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。
					5.14.01.01	部份施工架未設置插銷，走道端部未設阻隔。
					5.14.03.01	地面電線案散落，臨時用電設備之電線未防護。
					5.14.03.04	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，如現場臨時配電盤之電源線須架空。
					5.14.05	無露天開挖、擋土作業及施工架等作業主管執行職務紀錄。
					5.14.06.01	部份暴露鋼筋未採取加裝防護套。
					5.14.99	教育訓練無參與人員簽到退紀錄。
					5.16.01	無汛期防災減災演習紀錄。
126	臺中市112年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(北北屯區)	111A-265	臺中市養護工程處	13,300.16	12,500.00	景美景觀設計有限公司	景美景觀設計有限公司	大原營造有限公司		112/07/25	81	0	0	0	4.01.05	主辦機關督導紀錄內容主管應核章確認，另相關缺失應發文限期改善並追蹤。(L)
					4.02.03.03	審查施工廠商之預定進度未落實，未審查施工廠商之桿狀圖。(L)
					4.02.03.08.01	監造報表之監造人員應親簽(非簽名章)，以免流於形式。(L)
					4.02.14.04	簡報內容監造技師督導次數及內容未呈現。(L)
					4.03.04.01	品管自主檢查表檢查項目及檢查標準，未符合品質管理標準（未定量定性紀錄及標示容許誤差值）。(L)
					4.03.99	簡報B14人員證照等文件，其個人身分證字號等資料，請依規遮蔽保護。[L]
					5.01.04	人行道鋪面磚與路緣石間介面處理仍有縫隙。(L)
					5.02.05	行人休息座椅有裂縫，尚未更新。(L)
127	112年度臺中市海線工程隊轄區內道路燙平及附屬設施改善工程	111A-256	臺中市養護工程處	17,880.00	17,880.00	詠盛工程顧問股份有限公司	詠盛工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司		112/07/25	82	0	0	0	4.01.05	主辦機關督導相關缺失應發文限期改善並追蹤。(L)
					4.01.06.02	1.監造計畫、整體施工計畫及品質計畫、交通維持計畫皆於同一天核定，不符需求。(L) 2.監造計畫、施工計畫、品質計畫未能於開工前核定。(L)
					4.01.99	查核簡報應依照通知事項辦理簡報重點內容，如1999等。(L)
					4.02.03.03	審查施工廠商之預定進度未落實，未審查施工廠商之桿狀圖。(L)
					4.02.03.08.01	監造報表內容應確實勾選，以免流於形式。(L)
					4.02.14.04	簡報內容監造技師未督導第5次派工。(L)
					4.03.04.01	1.抽查第六派112年6月7日AC自主檢查表，刨除厚度紀錄值與照片說明不一致，另照片說明應詳實記載量測值。(L) 2.承攬廠商簡報第21頁，AC自主檢查表刨除厚度紀錄值與照片說明不一致。(L)
128	臺中市立圖書館龍井分館閱讀環境改善工程	111047	臺中市立圖書館	4,749.59	4,740.00	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	玖裕營造有限公司		112/07/25	80	0	1	0	4.01.99	(1)主辦單位雖成立外聘委員機制，為尚未落實執行；(2)未落實契約規定辦理工程估驗，工程實際進度已達60.43%，估驗進度僅31%。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，未製訂機電設備測試及試運轉紀錄表。
					4.02.03.04.01	未落實執行監造計畫，施工抽查未落實，部份重要工項無抽查記錄。
					4.02.03.04.02	(1)無植筋作業抽查紀錄；(2)無管路埋設、放樣等抽查紀錄；(3)牆體壁磚打鑿無抽查查證紀錄。(4)輕隔間抽查未落實，如現場立柱規格與設計不符。
					4.02.03.04.03	檢驗報告上，判定審核章用字錯誤，監造單位未做『合格』之判讀。
					4.02.03.08.01	112.3.15建築師督導，未將督導事項填於監造日誌。
					4.02.14.04	監造建築師到場督導紀錄填寫簡略未落實，督導次數僅3/15、7/5及7/14，未符合每月至少督導一次並留下紀錄。
					4.02.99	簡報B-18，累計工程施工查驗統計，不合格次數總計4次，與簡報B-29不合格品改善追蹤一覽表，統計共5次，不符合。
					4.03.04.01	(1)檢查標準未訂量化値，假設工程(112.03.12)自主檢查表及工程標的含運轉類機電設備者，機電設備測試及試運轉自主檢查表。；(2)自主檢查表等相關表單，未符合需求，填寫沒有敘述檢查值，另外現場施工人員或品管人員未簽名。缺失相片(1)
					4.03.04.02	自主檢查未落實，部份工項無檢查紀錄，如(1)無輕隔間及管路埋設自主檢查紀錄；(2)無剪力牆泥作施工檢查紀錄；(3)管路埋設無放樣檢查紀錄。
					4.03.11.06	專任工程人員到場督導紀錄計4次(4/18，5/8，6/27，7/17)，缺2、3月督導紀錄，未符合每月至少督導1次規定；雖然有填具督察紀錄表，但未於施工日誌落實記載，督導內容過於簡單，尚需加強督導內容，專任工程人員督察紀錄未落實實際情形記載，流於形式。缺失相片(2)
					4.03.99	職業安全施工前檢查紀錄，未落實每日填載。
					5.01.01	混凝土完成面，與原來樓板接合不佳。缺失相片(3)
					5.01.04	混凝土表面殘留物，如夾板等未拆。
					5.03.07	模板內殘留物如手套、塑膠袋等。
					5.05.99	無登革熱預防消毒等紀錄。
					5.07.01.99	(1)現場設置輕隔間立柱規格，一樓及二樓顯不同，應查證；(2)現場施作電氣管路，分別有不同材料，監造單位應查證確認；(3)現場管路埋設，部份未依規採機切；(4)現場壁磚打鑿，部份未打鑿至結構體。缺失相片(4)(5)
					5.07.04.01	電導線管不合規範，電線管材契約PVC材質，現場配置CD管。缺失相片(6)
					5.07.04.03	(1)管線、電線端點接線施工中未防護。(2) 鋼筋混凝土澆置前及粉光前，給排水管路試壓力及時間需滿足足夠(10kg/cm2,1hr以上)，建議該水管須持試壓至器具安裝，確保施工期間無任何銜接點損壞。
					5.09.08	工程告示牌格式不正確。缺失相片(7)
					5.10.01.02	無混凝土氯離子含量檢測報告。
					5.10.02.03	未提供鋼筋出廠無輻射證明。
					5.10.07.02	(1)無接地自主檢查表及測試紀錄資料。(2) 接地電阻值及電線間絕緣電阻值，需在施工前紀錄，並於完工時再量測記錄比對。
					5.10.99	植筋報告，委託單位僅廠商，監造單位未參與。
					5.14.02.01	施工架，部份未使用插銷，部份未妥實連結，盡頭處沒有安全阻隔。缺失相片(8)
					5.14.03.04	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，如現場臨時配電盤之電源線須架空。
					5.14.05	施工作無作業主管執行職務紀錄。
					5.15.09	圍籬未依設置施設止水墩。缺失相片(9)
					6.01.03	廠商簡報第9頁，進度曲線表中實際進度曲線有誤。
129	臺中市和平區雪山坑環線步道整建工程(第一期)	TTB111124	臺中市政府觀光旅遊局	12,967.31	10,830.00	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	盛銓營造有限公司		112/08/03	83	0	0	0	4.02.03.04.03	(1)測量放樣施工抽查未落實，委外測量結果未判讀。(2)粗木屑鋪面及杉木樁收邊工程施工抽查紀錄，未確實紀錄檢查標準及檢查值。
					4.02.03.08.01	抽查公共工程監造報表，未確實登載主辦機關督導之事項。
					4.03.03.02	抽查施工日誌未確實記載主辦機關督導之事項。
					4.03.04.02	新建木棧道工程師工自主檢查表(A10)基礎深度，檢查標準檢查值不一致，應查明修正。
					4.03.05.01	放樣測量未確實辦理自主檢查。另外測量結果，未進行判讀。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表列13項，材料設備檢(試)驗管制總表列14項，請檢核其項目應一致。簡報中應說明目前辦理成果。
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，請丈量構造物尺寸，缺失應追蹤改善。
					4.03.14.01	職業安全衛生協議組織會議，依規定請工地主任擔任主席，並請確實紀載會議紀錄。
					5.07.01.05	木棧道設置排水道，增進排水順暢。因排水道單寬流量大且流速快，應注意固床消能，避免沖刷，造成土壤流失，影響結構安全。
					5.08.08.03	工區大門乙種圍籬不緊密，局部傾斜不牢固。
130	臺中市和平區竹林公墓多元葬法改善計畫工程	111A60	臺中市和平區公所	28,085.17	28,000.00	尚強技術顧問有限公司	尚強技術顧問有限公司	億立營造有限公司		112/08/03	81	0	0	0	4.01.99	建議主辦單位依規定建置品質督導組織架構。
					4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.02.01.10.01	(1)簡報請補列材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表，以及目前辦理成果。(2)未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.02.03.04.01	(1)測量放樣未辦理施工抽查作業。(2)鋼筋施工抽查紀錄，請補列品質管理標準及量化檢查值。(3)施工抽查紀錄表，缺分項工程名稱欄位，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。(4)無辦理工程隨機抽查，應加強抽查頻率。缺失相片(1)
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項，請以實際檢查並以勾選方式記載，不宜空白，未落實記載。
					4.02.14.02	監造技師施工查核紀錄，請親自撰寫，並請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.03.03.01	(1)施工日誌，表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之勾選項目，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。(2)抽查施工日誌未確實記載主辦機關督導之事項。
					4.03.03.02	測量放樣未辦理施工自主檢查。
					4.03.04.01	(1)鋼筋W8擋土牆施工自主檢查表，保護層厚度品質管理標準列5cm+-0.6cm，與監造單位施工抽查紀錄7.5cm+-0.6cm不相符，應查明修正。(2)部份品管自主檢查表，協力廠商欄位應為供料廠商，未落實執行。缺失相片(2)
					4.03.05.02	(1)簡報請補列材料設備檢(試)驗管制總表及目前辦理成果。(2)未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未 符合需求。
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					5.01.02	滯洪池頂板，混凝土養護不合規範，造成收縮裂縫。缺失相片(3)
					5.01.05	滯洪池下游擋土牆伸縮縫填縫材料施作不當，填縫材表面不平順，請改善。缺失相片(4)
					5.05.08	土地泥濘，有積水現象，影響通行及施工。
					5.08.08.01	(1)W8擋土牆混凝土完成面平整度欠佳，洩水孔濾層應依規定確實施工。(2)擋土牆截角施作不平順。缺失相片(5)
					5.09.08	工程告示牌，通報專線缺市政信箱等，內容未符合規定。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射汙染證明，未記載施工工程名稱。缺失相片(6)
					5.16.99	汛期中在坡地施工，應做好工地排水規畫及水土保持措施。
131	神岡區神林路19巷打通工程	112A-009	臺中市新建工程處	4,110.00	3,850.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司		112/08/04	80	2	2	0	4.01.05	主辦機關﹙台中市新建工程處﹚品質督導與查驗未確實落實。如施工完成之U型溝底部殘留大量混凝土殘渣，主辦機關未落實糾正改善。
					4.02.01.05.01	訂定各材料抽查標準未符合需求，如模板檢驗項目如何未符需求；鍍鋅隔柵蓋板，進場鍍鋅量檢驗，所使用的頻率單位不一致，造成檢驗結果不合理的落差等。
					4.02.01.06	訂定各施工之檢驗停留點，未符合需求，如鋼筋保護層混凝土墊塊的檢驗時機點，溝底高程的檢驗時機點等，不符合實際要求。
					4.02.01.09	未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出或未陳列現階段所有施工相片﹚。
					4.02.03.02	監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如U型溝底部殘留大量混凝土渣，監造單位未適時要求承攬廠商於澆置 混凝土後立即清理改善。
					4.02.03.04.01	U型側溝施工溝內有混凝土殘渣抽查紀錄未落實。
					4.02.03.08.01	監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表；部份試驗報告顯示材料有異常情形﹙如鍍鋅格柵板鍍鋅量超出標準值6倍以上﹚，監造單位﹙劦盛工程顧問公司﹚未確實填註於監造報表內。
					4.03.02.04	工程品質管理標準未確實符合需求﹙如施工現場U型溝底部殘留大量混凝土殘渣﹚。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。
					4.03.04.01	檢查標準未訂容許誤差值。
					4.03.04.02	(1).U型側溝施工溝內有混凝土殘渣自主檢查紀錄未落實。(2).混凝土施工自主檢查項目混凝土強度標準140kg/cm2、210kg/cm2，實際檢查值140kg/cm2、210kg/cm2不符實際，自主檢查紀錄未落實。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如鋼筋工程自主檢查表﹚。
					5.01.04	施工完成之U型溝底部殘留大量混凝土殘渣﹙承攬廠商於澆置混凝土後未將殘渣立即清理，或免拆金屬浪板未確與U型溝溝壁密接﹚。
					5.01.99	混凝土混凝污染鄰房牆面未清理。
					5.02.99	部份施工完成之U型溝溝壁鋼筋排列不平順整齊。
					5.07.01.05	新設水溝與既有水溝阻塞造成既有水溝有部分積水情形。
					5.08.99	自來水水量計量錶設置於道路之合理性。
					5.10.01.04	抽查混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，如提出之混凝土試驗紀錄顯示圓柱試體材齡於第30天等試驗抗壓強度。
					5.10.99	合約規定熱浸鍍鋅量為450g/m2，抽查112.07.03「熱浸鍍鋅試驗報告」顯示工地實測值為2949g/m2，相差高達約6.6倍﹙或超出標準值 2499g/m2﹚，遠高於標準值。
					5.14.03.01	施工機具之電線直接放置於地面上，未確實架高或保護，有感電疑慮﹙註︰112.06.09施工相片，簡報資料B-12﹚。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄不確實。
					5.16.99	道路開挖處未做相關汛期之對應設施。
132	112年度臺中市養護工程處北區、北屯區及鄰近區域道路燙平專案工程	111A-149	臺中市養護工程處	35,400.00	31,800.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	大山營造有限公司		112/08/04	81	3	3	0	4.01.05	主辦機關﹙台中市養護工程處﹚未確實督導或稽核工地安全事宜。工區周邊安全防護措施不妥適；如進行人手孔蓋施工時，工人與周遭通行車輛或行人並未明顯區隔且防護措施不完善，主辦機關未落實糾正改善。
					4.01.11	設計監造單位技師_張宏旭未核實登錄於工程會系統。
					4.01.13	標案管理系統資料填報未完整：(1)監造計畫核定日期及文號誤植，應予補正；(2)空污費及管制編號未填。
					4.01.99	查核簡報現場未提出或未陳列「工程施工執行資料表」。
					4.02.01.05.01	未訂定AC及黏層材料抽查標準及頻率，未符合需求。
					4.02.01.05.02	瀝青混凝土施工後路面平整度(3m直規)，抽查標準6mm與監造計畫所訂標準不相符[缺失相片(1)]。
					4.02.03.02	監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些現場明顯缺失如部分路段有粒料析離情形，監造單位未落實於施工中予以加強檢查並督促改善。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如工地現場部份黏層灑佈不均勻且重複發生，監造單位及其所派駐現場人員未立即督導改善﹚；(2)孔蓋下地或調平抽查紀錄應標示孔蓋位置；(3)監造單位抽查表，監造工地負責(授權)人未簽名。
					4.02.14.02	公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核﹚，監造簽證者之技師督導四次但對工地明顯缺失並未確實督促立即改善。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。
					4.03.03.01	施工日誌格式未符規定，第五項已修正為工地職業安全衛生…，請依最新格式填寫[缺失相片(2)]。
					4.03.04.02	瀝青混凝土黏層撒布不均均，自主檢查未落實。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄。
					4.03.08.03	無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤，如進場AC材料溫度未做每車檢驗並統計。
					4.03.11.05	專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場督導4次，對工地明顯缺失未落實進行督導指正。
					4.03.12.04	工地主任與安衛人員未確實辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務。
					5.07.02.12	部份路段黏層撒佈量不均勻﹙如旱溪西路二段112.05.25施工相片等﹚[缺失相片(3)、(4)]。
					5.07.02.99	﹙抽查松竹五路﹚小部份新鋪瀝青混凝土面層有明顯粒料析離情形，且路面毗鄰其他結構物邊緣瀝青混凝土有稍嫌粗糙情形﹙疑因瀝青混凝土滾壓溫度控制不妥或因氣候因素導致滾壓溫度下降太快有關﹚。
					5.09.08	工程告示牌未依規定填載公害檢舉陳情專線(0800-066-666)及空污管制編號[缺失相片(5)]。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄不確實。
					5.15.02	施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，工區周邊安全防護措施不完善等；如進行人手孔蓋施工時，工人與周遭通行車輛或行人並未明顯區隔且防護措施不足﹙簡報資料C-27﹚[缺失相片(6)]。
133	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	110A-061	臺中市政府運動局	576,457.58	576,457.58	吳嘉栩建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	東盟營造有限公司	蘇懋彬建築師事務所	112/08/08	78	0	0	0	4.01.20.02	專案管理廠商應加強協調及整合各工作項目介面。對於器材樣品審查及契約規定項目；如BIM建置、檢討等。應依統包需求書內容及期限，確實審查、核定。並做成紀錄留存
					吳嘉栩建築師事務所					4.01.99	廠商估驗計價比例偏低，可再加強估計價的執行率。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準未符合需求;如接地系統工期內定期觀測紀錄機制，a.初始銅板棒設置、b.電線止水施作、c.埋設隱蔽電阻判讀、d.定期觀測電阻值變化紀錄、e.接地箱端子座設置、f.各樓面電箱接地端子座設置;如記錄表項目定量定性應盡速增更版次補齊內容。
					4.02.01.10.03	工程施工抽查紀錄表，未依規定格式填列管制請修正。
					4.02.03.04.01	(1).各項施工品質抽（查）驗應區分為，檢驗停留點查驗及隨機抽查，並分別統計說明。(2).監造施工抽查紀錄(A).鋼筋(梁)無填寫搭接長度；(B).鋼筋(版)無填寫墊塊、清潔..等情形
					4.02.15	未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如高風險作業查驗點，如對於臨時用電設置及監督計畫機制，a.總盤、b.分電盤供應範圍、c.漏電保護開關設置、d.電纜線架空勾設置、e.路線佈線圖。
					4.03.03.01	施工日誌未使用規定格式報表，請更新格式。
					4.03.04.01	檢查標準未訂量化値，工程標的含運轉類機電設備者，依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，其自主檢查表項目欄位皆空白，應盡速增更版次補齊內容。
					4.03.05.02	材料試驗表未完整填寫。
					5.01.02	抽查一層地坪整體粉光，部分地坪粉刷面多處龜裂，請查明改善。
					5.01.03	(1).牆頂混凝土澆置面高低不平整，線型不佳。(2).一樓Line C-Line 9體混凝土澆置完成面未直角歪斜。
					5.02.01	抽查LINE F-10-11段，梁柱接頭內箍筋綁紮紊亂、間距不符。
					5.02.11	柱筋少數歪斜請調整，預留主筋生鏽。
					5.03.07	抽查一層獨立柱；拆模後模板螺桿突出生銹，請磨平整理改善。
					5.03.99	混凝土清水摸拆摸後螺桿切除未完成，連霧頭未填縫處理。
					5.07.04.03	(1).管線、電線端點接線施工中未防護。(2).鋼筋混凝土澆置前及粉光前，給排水管路試壓力及時間需滿足足夠(10kg/cm2,1hr以上)，該水管須持試壓至器具安裝，以確保施工期間無任何銜接點損壞。
					5.07.06.04	接地電阻值高於標準值或契約規定值，在現有接地電阻系統作業，需再透過定期接地電阻值量測來判斷地面下水位高低對接地電阻值的影響才能確保，可透過再補強措施加強並聯接地系統降低電阻值。
					5.10.05.01	電線穿管拉線完成後，無線路絕緣量測紀錄。
					5.10.99	部分材料取樣試驗；監造單位未會同送驗。抽查112.7.19混凝土試體抗壓強度試驗報告（報告編號：2307254），監造單位未會同送驗。
					5.14.02.01	部分戶外施工架未置於堅實地面，部分已有沉陷情形。
					5.14.03.04	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，如現場臨時配電盤之電源線須架空。
134	大安區綜合性市民服務大樓興建工程	1110917	臺中市大安區公所	43,028.03	42,890.00	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	榮家建設有限公司		112/08/08	82	0	0	0	4.01.99	工程施工執行資料表部分內容填寫不完整，如經費實際支出情形。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準未符合需求;如接地系統工期內定期觀測紀錄機制，a.初始銅板棒設置、b.電線止水施作、c.埋設隱蔽電阻判讀、d.施工期間每月接地電阻值變化曲線紀錄、e.接地箱端子座設置、f.各樓面電箱接地端子座設置。
					4.02.03.04.01	各項施工品質抽（查）驗應再區分為檢驗停留點查驗及隨機抽查，並分別統計說明。
					4.02.03.04.03	給排水工程紀錄表未定量定性檢查排水順暢，及檢查材料是否同送審型錄。
					4.02.15	未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如高風險作業查驗點，如對於臨時用電設置及監督計畫機制，a.總盤、b.分電盤供應範圍、c.漏電保護開關設置、d.電纜線架空勾設置、e.路線佈線圖。
					4.02.99	簡報內容照片多未有日期，較不易掌握施工進程。
					4.03.02.06	檢查標準未訂量化値，工程標的含運轉類機電設備者，依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，應儘速增更版次補齊內容。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表，填列管制內容應修正補填完成。如「是否取樣試驗」欄，部分內容與契約規定不符。請修正改善。
					4.03.04.02	自主檢查表項目欄位未定量定性(如給排水工程紀錄表之排水順暢、同送審型錄)。
					4.03.99	簡報內容部分照片日期與看板日期有不一致之情形。
					5.01.04	抽查2-3層階梯，梯階結構面散置混凝土渣。應清理改善。
					5.07.01.09	抽查屋頂防水層施工，泛水現場施工方式與圖說不符，請查明改善。
					5.07.04.01	部分材料材質與契約規定材料不符，如弱電電線包覆管均以塑膠材質CD軟管包覆，不符規定。請改善。
					5.07.04.03	(1)管線、電線端點接線施工中未防護。(2)鋼筋混凝土澆置前及粉光前，給排水管路試壓力及時間需滿足足夠(10kg/cm2,1hr以上)，該水管須持試壓至器具安裝，以確保施工期間無任何銜接點損壞。
					5.07.06.04	接地電阻值高於標準值或契約規定值，在現有接地電阻系統作業，需再透過定期接地電阻值量測來判斷地面下水位高低對接地電阻值的影響才能確保，可透過再補強措施加強並聯接地系統降低電阻值。
					5.10.05.01	電線穿管拉線完成後，無線路絕緣量測紀錄。
					5.10.99	監造單位簡報p35，試驗報告中，監造單位未會同取樣，未符規定。
					5.14.01.01	(1)部分戶外施工架部分防墬網不足及歪斜現象。請改善。(2)樓梯欄杆稍不穩固，請再檢視確認。
					5.14.02.04	1樓施工架支撐基座請在確認其穩定性。
					5.14.03.04	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，如現場臨時配電盤之電源線須架空及漏電斷路器要靠近負載端設置。
135	臺中國際會展中心二期工程	110A-047	臺中市政府建設局	1,495,702.68	1,495,700.00	大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司	112/08/10	83	0	0	0	4.01.06.02	主辦機關委託專管單位審核監造計畫，相關章節符合內容審查意見單未陳列。
					鴻祥工程股份有限公司					4.01.20.01	專管單位執行計畫送審核章表未陳列。本次查核提送工程施工執行資料表中專管執行督導紀錄次數(含缺失追蹤)與相關專業人員評核未完整。監造、施工、品質計畫送審核章表中專管相關人員請落實簽署。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(估驗21.59%/實際38.96%)執行率不足。
					4.01.99	(1)主辦機關人員督導為39次(至112.8.5)與剪報A-11的強化作為所訂的召開頻率似有不合。(2)工程施工執行資料表，專案管理單位未填列專業人員評核。缺失相片(1)
					4.02.01.05.02	監造單位之水電工程施工抽查紀錄表中，對於導線連接接續之接頭，未明列施工檢查標準。
					4.02.03.04.01	監造單位各類裝修要項施工抽查紀錄表中有關長/寬/高/厚/間距等查驗結果部份量化不足(如空調機房吸音棉板與明架間距)或建議檢附標準圖面量化抽查紀錄。
					4.02.03.04.03	發電機廠驗之測試紀錄，無監造單位判讀認可紀錄。
					4.02.03.05	監造單位不符合缺失改善管制總表未陳列或未落實追蹤，無督責施工廠商執行工區環境保護等工作紀錄。
					4.03.02.02	品管組織架構請參考品質計畫製作綱要製作，(如品管位階、主任技師等)缺失相片(2)
					4.03.02.11	專任工程人員於工程施工執行資料表的督察次數為31次，核對督察紀錄表次數為32次，未予即時更新。
					4.03.02.12	電扶梯材料檢查，未採用品質計畫製作綱要表5.3材料自主檢查表。缺失相片(3)
					4.03.04.02	施工廠商各類裝修要項施工自主檢查表中有關長/寬/高/厚/間距等自檢結果部份量化不足(如空調機房吸音棉板與明架間距)或建議檢附標準圖面量化自檢紀錄。
					4.03.05.01	緊急發電機廠驗之測試紀錄，品管人員未予判讀。
					4.03.05.02	空調管路之試水壓測試，未提列分區之管制總表進行管制。
					4.03.10	施工廠商不合格品改善管制總表未陳列或未落實追蹤。
					4.03.99	環氧樹脂砂將地坪工程施工抽查紀錄表(編號:GC-03-D023)，部分欄位漏填(例如:日期)，部分書寫筆跡不明顯。
					5.05.02	展覽棟工區B2F-M區Epoxy地坪分層施工，地表面層佈滿灰塵未清理。缺失相片(4)
					5.07.08.03	空調風管有部分位置碰觸靠在一起未分開。空調風管之吊架，全部採鍍鋅螺桿+鍍鋅角鋼懸吊，未於適當位置施作固定式吊架。空調水系統之管路，於B1F部份管路之固定吊架不足。缺失相片(5)
					5.07.08.04	空調水系統管路於展覽棟工區B1F停車場上方部份固定吊架焊接處施工浮渣已生鏽，未施作除銹及防銹措施。缺失相片(6)
					5.07.08.05	展覽棟工區1F-N區A出入口(line-Ya14)空調管路與隔牆開孔界面未填塞或施工未妥適。缺失相片(7)
					5.07.08.99	現場堆置之空調風管材料，未施作適當之防塵措施。空壓機房內儲氣桶之底座支架，未襯橡皮墊片。
					5.08.02	(1)展覽棟工區B2F-M區Epoxy地坪砂漿層施工與冰水主機房門口界面分層(底塗/砂漿/面塗)分隔施工請注意。(2)2樓空調機房的輕隔間牆(隔音棉)有部分損傷，另外金屬框頂部有部分位置空隙稍大的情形。缺失相片(8)
					5.08.08.01	環氧樹脂地坪第二層完成面有部分凹痕不平整處。(地下一樓車道斜坡前)缺失相片(9)
					5.10.05.02	緊急發電機之廠驗測試紀錄中，未紀錄測試運轉持續時數，測試紀錄不完整。
					5.10.99	(1)3F空調機房進場堆置隔間牆面吸音棉板單元進料單規格局部有異。(2)簡報C-30，項次22、25、27的實際送審日期比預定送審日期提早4-~9個月，請說明其原因，並提醒全面檢視後續尚未核定材料送審日期的合理性。(3)簡報C-32石英磚實際進場112.4.14而抽樣日期為112.5.23相隔約40天，請檢討，另請說明地磚的抽樣頻率(目前表上3000多片與9萬多片都是抽20片)。
					5.14.01.01	工區便道廊道、建物樓層屋突邊緣、管道開口、樓梯扶梯與施工鷹架間等落差大區域安全警示注意加強。
					5.14.13.01	B1F已安裝之BUSWAY上方，有堆置BUSWAY之配件，易掉落危害工作人員。缺失相片(10)
136	臺中市神岡區庄後里市民活動中心增建工程	111-LS33	臺中市神岡區公所	15,320.22	15,300.00	楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司		112/08/10	80	5	4	0	4.01.03	品質及監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，主辦機關未落實審查。
					4.01.04.01	工程品質督導文件紀錄(5次/5.5月)頻率次數不足，且督導內容多偏向職安、環境項目，未就施工品質查核有較多督導，亦無外聘督導。
					4.01.06.01	審核監造計畫相關章節符合內容審查意見單未陳列，監造計畫送審核章表中現場監造人員未註明與落實品質文件簽署。
					4.01.26	工程分期估驗計價進度(30.39%/47.07%)執行率尚不足
					4.01.99	（1）主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師及消防設備師)落實執行監造工作。（2）工程執行資料表僅核章至課室主管。
					4.02.01.01	監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。
					4.02.01.03	品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，未落實審查。
					4.02.01.10.03	部分模板施工查驗紀錄表未確實量化。
					4.02.03.03	模板工程分項計畫審查表未確實填寫。
					4.02.03.04.01	（1）要項材料設備送審管制總表中欠缺機電管線設備、廁所衛生設備設施與植筋專業型錄等…。（2）材料設備檢試驗管制總表中無#4植筋拉拔或可行性試驗，協力廠商、原廠報告等未註明。（3）土建構造物施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足或未附結構平面，構造位置、查驗範圍註記不清。（4）無水電工程之材料進場抽查紀錄，且水電工程施工抽查未落實，如\無給排水、弱電、消防管路、管路澆置前試水試壓之施工抽查紀錄。（5）簡報P.39查驗照片的量尺歪斜，請再查明現場尺寸是否符合規定。（6）施工查驗表監造主管未簽署。
					4.02.03.05	（1）不符合缺失改善管制總表未陳列。（2）無督責施工廠商執行工區環境保護等工作紀錄。
					4.02.03.07	監造單位無協調及整合履約界面，水電工程各項銜接界面未整合。
					4.02.14.02	監造之電機技師及消防設備師，無辦理施工查驗或督導之紀錄。
					4.03.01	現場結構體已完成，水電工程尚未提送弱電設備工程施工計畫及消防工程施工計畫，未符合需求。
					4.03.03.01	未採用內政部營建署最新版本之建築物施工日誌格式。
					4.03.03.02	112.7.18施工日誌，未於重要事項記錄專任工程人員督察。
					4.03.04.01	112.6.19電器工程自主檢查表pvc管尺寸未確實量化。
					4.03.04.02	（1）構造物施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化部份不足或建議檢附結構平面自檢紀錄。（2）機電材料設備進場無自主檢查紀錄，給排水、弱電、消防管路施工及管路澆置前試水試壓無自主檢查紀錄。
					4.03.05.02	（1）要項材料設備送審管制總表中欠缺機電管線設備、廁所衛生設備設施與植筋專業型錄等…。（2）材料設備檢試驗管制總表中無#4植筋拉拔或可行性試驗。（3）材料設備送審管制總表中，預定送審日期、預定送驗試驗室未於品質計畫中確實填寫，未符合需求。（4）材料送審對照表，未確實寫出契約規定型式與實際材料送審型式，且未有施工商的品管人員及監造單位的品管人員簽署。
					4.03.10	不合格品改善管制總表未陳列或未落實追蹤。
					4.03.11.01	施工架結構計算，專任工程人員未親自簽署。
					4.03.11.06	專任工程人員7月18日工程督導紀錄表，後附督導照片卻是監造建築師5月的督察照片。
					4.03.14.03	安全衛生教育訓練(內容/簽到/相片)文件紀錄未陳列或無辦理安全衛生教育訓練。
					5.01.01	2樓後陽台近廁所牆壁、樓梯梯間新舊建築物交接處等位置，混凝土表面有蜂窩。
					5.01.03	（1）2F甲梯轉折牆面、乙梯樓版角隅界面混凝土面施工粗糙平整不佳。（2）斜屋頂下垂直牆面不同次澆置混凝土，造成不在同一垂直平面上。
					5.01.04	建物結構體施工拆模後混凝土面多處殘留螺桿、鐵釘、鐵絲或夾板未清理。
					5.01.06	面對建築物右邊樓梯間牆面似凸起。
					5.05.09	2F現場部分廢料、垃圾及雜物未清理，影響環境。
					5.07.01.09	2FL女兒牆、外廊、露台等界面無泛水施工。
					5.07.04.01	2F電梯牆壁與樓梯間牆壁間外露之配管，採用CD管，未採用防水型金屬軟管，管線材料不符。
					5.07.04.03	1~2F甲梯、乙梯電線於施工中保護不足
					5.07.04.04	所有管路出口未施作喇叭口或施工保護不足。
					5.07.04.28	1F既設之電錶箱，施工中未做適當防護，已遭碰撞損壞。
					5.07.05.04	廁所內之地板落水頭，未預留排水口，施作不合規範。
					5.07.05.10	2F女廁部份污水管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。
					5.07.07.10	2F樓梯口位置漏設置避難方向指示燈之出線盒。
					5.09.08	工程告示牌：（1）主辦機關名稱無中英對照。（2）預定完工日期與雲端系統及簡報資料不一致。
					5.10.06.02	不銹鋼水塔及加壓機未送審。
					5.10.06.03	工區給水管路澆置前無試水試壓檢測紀錄（含相片）。
					5.10.07.02	電氣及電信接地系統無接地電阻值測試紀錄。
					5.14.01.01	工區樓層邊緣、開口、管道、電梯與樓梯間多處安全護欄、警示設置不足。
					5.14.03.01	工區內既設燈具出線口之電源線外露，未作適當防護。
					5.14.06.01	工區2F現場地面廢料或拆模鐵釘、鐵件尖銳易刺擦傷，未清理或區隔警示。
137	臺中市立沙鹿國民中學東棟教學大樓及運動場周邊排水設施改善工程	112001	臺中市立沙鹿國民中學	2,658.00	2,580.00	泰毅工程顧問有限公司	泰毅工程顧問有限公司	加展工程有限公司		112/08/11	78	0	0	0	4.01.01	材料抽(檢)試驗費用未依據品管要點規定於契約內單獨編列。
					4.01.04.01	督導未落實品質及材料等重要事項督導及紀錄。
					4.01.04.02	督導紀錄格式建議採用市府常用格式為宜，另較缺乏針對承商及監造單位之品管文件、結構設備施工進行督導。
					4.01.05	1.督導缺施未落實追蹤及程序結案。 2督導所列缺失，未以書面限期監造單位或施工廠商改善，改善資料應附於原督導紀錄之後並予以發文核備。
					4.01.26	工程實際進度已達32.11%，惟估驗進度為0%，請盡速辦理，以增進預算執行率。
					4.01.99	工程施工執行資料表未對監造及施工廠商相關工程人進行評核。
					4.02.03.03	1.土方運棄計畫無審查紀錄。 2.品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查(例如「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)。
					4.02.03.04.01	1.無側溝開挖高程抽查紀錄。 2.無側溝完成面高程抽測紀錄。 3.無側溝完成面整體粉光抽查紀錄。 4.抽查(驗)紀錄均只有檢驗停留點查驗，應加強施工中不定期查驗(隨機抽查)並留存紀錄；施工抽查紀錄表抽查標準未定量定性，另抽查位置應詳實記載如不易記載時應輔以施工圖或設計圖標示，不宜過於簡陋，亦缺少相關抽查相片留存備查(例如112.7/17鋼筋工程施工抽查紀錄表WR001、112.8/10混凝土工程施工紀錄表RC006等)。
					4.02.03.04.03	對檢(試)驗報告雖有判讀，但未加註判讀日期，另監造判讀係為合格與否?非符合與否?
					4.02.03.05	主案單位於7/10及8/8發現缺失時，請施工廠商辦理缺失改善事宜，然未將複查結果發文請求機關備查，且無併同前督導紀錄或抽查驗紀錄歸檔留存備查。
					4.02.03.06	目前工程進度已達32.11%，惟估驗進度為0%，請積極督促施工廠商提出履約估驗計價。
					4.02.03.08.01	1.監造報表未落實記載重要事項，如7/28技師至現場督導。 2.主辦單位(7/10)及技師督導(7/28)督導情形應詳細記載於日報中。
					4.03.02.02	工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫(例如「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)
					4.03.03.01	施工日誌請依工程會109/4/27頒定格式撰寫(例如工地材料管理概況中「設計數量」應修正為「契約數量」)。
					4.03.03.02	取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2305598竹節鋼筋試驗報告於112/8/4判讀後未填入)；主辦單位督導情形應詳細記載於日誌中。
					4.03.04.01	1.無側溝開挖高程檢查紀錄。 2.無側溝完成面高程檢查紀錄。 3.施工自主檢查檢查標準部分未量化，僅以符合設計圖說、依圖說規定辦理等字樣表示 (例如112/8/3 編號LW3-4 開挖工程自主檢查表；112/7/25 編號：LW5-4模板工程自主檢查表)。
					4.03.04.02	1.鋼筋施工自主檢查未落實，紀錄13mm與16mm間距與設計不符，設計無箍筋及彎鈎等。 2.112/7/17鋼筋工程自主檢查表施工流程勾選應有誤，且實際檢查情形漏填檢查值(如鋼筋號數)及未確實填寫(間距均與檢查標準相同)。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表格式請使用工程會格式(已無預定試驗單位欄位)，預定送審日期未訂定明確日期，僅以施作前15日表示，無法有效管控。
					4.03.99	土方運棄計畫無送審紀錄。
					5.01.03	1.臨植栽移植區旁完成之側溝，未整體粉光。 2.臨植栽移植區旁完成之側溝混凝土完成面平整度不佳。
					5.01.05	側溝溝底分段施工，未設置伸縮縫。
					5.02.05	現場側溝鋼筋綁紮，部份溝底保護層墊塊偏高。
					5.02.11	A段排水溝澆置後有混凝土殘渣未清除。
					5.05.09	工區其他廢棄物未處理妥當，隨意堆放，影響環境及安全。
					5.09.08	工程告示牌請依市府要求於重要公告事項標示市民專線及市政信箱等資訊；另請將告示牌設置於民眾顯而易見之處為宜(如校門口，而非校園內)。
					5.09.09	現場加工之鋼筋，置於地面未妥適墊高。
					5.10.01.02	未提供混凝土氯離子含量檢測報告。
					5.10.01.03	未見混凝土坍度試驗紀錄。
					5.10.15.02	施作範圍僅設置警示帶，未符規定。
					5.10.99	1.混凝土試驗報告未取得，應持續追蹤。 2.無熱浸鍍鋅蓋板含鋅量檢測報告。 3.鋼筋試驗報告，委託單位為廠商，未符規定。
					5.14.06.01	A段排水溝暴露之鋼筋未加裝護套等防護設施。
					5.14.99	圍籬設置警示燈與單價分析不符。
					5.17.99	A段排水溝 開挖後堆置一旁土丘防塵網未設置完善。
138	大明國小運動操場及周邊設施整建工程	11205	臺中市大雅區大明國民小學	7,134.00	7,036.88	光益工程技術顧問有限公司	光益工程技術顧問有限公司	泰煌土木包工業(苗栗縣)		112/08/11	81	0	0	0	4.01.04.01	督導記錄皆朝工安及建議事項，未落實品質及材料等重要事項督導(L)。
					4.01.06.01	未將監造計畫審查意見表裝訂於核定計畫書送審核章表之後(L)。
					4.01.99	工程施工執行資料表填寫不完整(如監造單位材料設備抽驗情形)；二級查證所做試驗，主辦機關應加以判讀；簡報陸-1二級品質保證工程會已修正為二級品質查證，未適時修正。〔L〕
					4.02.01.10.02	缺漏部分材料/設備品質抽驗紀錄表(如鍍鋅隔柵蓋板等)。〔L〕
					4.02.01.10.03	監造施工品質抽查紀錄表格式有誤(如抽查時機)，請依工程會109/4/27監造計畫暨品質計畫製作綱要規定修正；施工品質抽查紀錄實際抽查情形與抽查標準數值均相同或未依實填寫。〔L〕
					4.02.03.03	無廢棄物清運計畫核審紀錄(L)。
					4.02.03.04.01	1.溝蓋抿石子施工無抽查紀錄(L)。 2.側溝鋼筋及混凝土施工無抽查紀錄(L)。 3.瀝青混凝土抽查項目未符需求，如缺進場溫度、出壓續壓終壓溫度、坡度及開放時間等(L)。 4.鋼筋搭接長度抽查驗漏填(如6/29 溝蓋加高0K+10處之檢查表；多數抽查驗紀錄缺少相關抽查相片留存備查。〔L〕
					4.02.03.08.01	取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：N03-2312398瀝青混合料壓實度試驗報告於112/8/10判讀後未填入)；主辦單位督導情形應詳細記載於日報中(如7/24)；部分日報當日有施工未針對督導工地職業安全衛生事項進行勾選。
					4.03.03.02	1.取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：RA02-23-05038混凝土抗壓強度試驗報告於118/8/10判讀後未填入)；主辦單位督導情形應詳細記載於日誌中(如6/20)。(L) 2.廠商自檢表應依實際量測值如實記錄(例如112/7/5外緣石整修工程自檢表 ED-03E.鋼筋綁紮檢驗標準D13@25CM與量測值均相同)且未附相關檢查相片。〔L〕 3.材料設備檢試驗管制總表中應將試驗報告日期、編號填入，以利管控及查閱。〔L〕
					4.03.04.02	1.無跑道AC舖築自主檢查紀錄(L)。 2.植筋鑽孔檢查項目未符需求，如缺孔徑、深度、間距及溢膠等(L)。 3.溝蓋抿石子施工無自主檢查紀錄(L)。 4.球場AC舖築項目未符需求，如無進場溫度、厚度及靜置養護時間(L)。
					5.07.01.99	1.側溝加蓋部份路段與跑道介面，明顯高差(L)。 2.溝蓋加蓋抿石子，洩水控洗孔未確實(L)。
					5.07.02.09	鍍鋅隔柵板(明心樓側)，表面有混凝土及抿石子殘渣。
					5.07.02.12	跑道彎道靠明心樓，部分AC面有粒料分離現象，請改善。〔L〕
					5.09.08	工程告示牌無標示環保通報專線、經費來源應區分為中央與地方；設置地點建議設置在民眾明顯易見處(校門外)，告示牌材質請再確認。
					5.10.01.02	含量試驗紀錄為熱感應紙，應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥，且監造單位亦應一併留存歸檔。〔L〕
					5.10.02.01	雖本案鋼筋量不多，仍應施作鋼筋抗拉試驗、植筋部分亦應進行抗拉拔試驗。〔L〕
					5.10.02.02	鋼筋無輻射汙染證明，應加註買受人及工程名稱。〔L〕
					5.10.10.05	AC取樣無含油量檢驗紀錄(L)。
					5.10.99	1.混凝土氯離子檢測紀錄為感熱紙未符實際(L)。 2.混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測人員未簽名(L)。 3.PU材料以部份進場，無自主檢查紀錄(L)。
					5.14.00.03	未見工區防災應變通報機制及演練。(L)
					5.16.99	汛期防災檢查每月一次，頻率較顯不足(L)。
139	臺中市大雅區忠義里(復興餐廳前)月祥路溝渠改善及復舊工程(後續擴充)	111A-317	臺中市養護工程處	8,262.00	8,262.00	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	統元營造工程有限公司		112/08/14	77	3	0	0	4.01.13	標案管理系應登錄事項如工程管理費、空污費、空污徵收管制編號、保險日期、保險費用、保險號碼未登錄、監造計畫、品質計畫及施工計畫核定日期與核定文號、規劃設計監造專技人員、品管人員、現場監造人員等尚未登錄。
					4.01.20.03	僅由承辦人辦理14次工地督導，未見主辦機關及各級單位主管帶隊督導。
					4.01.26	.本工程實際進度已達74.55%；估驗進度僅達55.29%，落差甚大。請依工程 契約規定，加強辦理估驗手續。
					4.01.99	(1)工程執行資料表未記載工程估驗。(2)未能督導品質計畫及施工計畫未能在工程開工前核定。(3)簡報第6頁，二級品質保證應改為品質查證。
					4.02.01.01	監造計畫第一章工程概要應將設計技師、監造技師名稱列入。
					4.02.01.03	(1)(未能督導施工廠商品質計畫及施工計畫未能在工程開工前核定。(2)品質計畫編製未符合品質計畫製作綱要，未能審查糾正要求改善。
					4.02.01.10.01	監造計畫之材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量、請依工程會規定應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。
					4.02.03.03	未確實審查施工廠商之品質計畫。施工廠商自主檢查表檢查標準；如預拌混凝土坍度等；與施工規範不符。請檢視改善並加強審查作業
					4.02.03.04.01	各項施工品質抽（查）驗應區分為；檢驗停留點查驗及隨機抽查。並分別統計說明
					4.02.03.08.01	監造日報表監造人員未親自簽章都用數位簽章複製。
					4.02.99	簡報第5頁，監造組織架構工地專業人員姓名未能全部顯出以供查察。
					4.03.02.01	品質計畫各項表單格式與用詞請依工程會109年+111.2年版品質計畫製作綱要編製如: (1)品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員名稱列入。 (2)品質計畫各式應用表單各分項工程應依工程會表3.1「各分項工程施工要領一覽表(配合流程圖)」、表4.1「各分項工程品質管理標準表」、表6.2「設備功能運轉抽驗標準表」及表7.3「各分項工程自主檢查」等都應增加表列一覽表，項次及名稱應一致，以供查察有無漏項。 (3) 自主檢查表局部仍為舊版、檢查流程應改為施工流程。
					4.03.02.05.01	品質計畫之材料設備檢試驗管制總表仍為舊版，管制項次、名稱與數量等應依工程會規定與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致，致有工程材料及設備未列入檢試驗管制。
					4.03.04.01	(1) 鋼筋工程抽查記錄表鋼筋墊塊間距應依鋼筋規格實際加註，不宜僅標註不大於100公分。(2)模板自主檢查應有垂直度檢查。(3)混凝土工程自主檢查表氯離子含量檢查應將三個試體檢查值列出，不宜用平均值代替。(4)部分自主檢查表檢查標準；如預拌混凝土坍度等；與施工規範不符。請全面檢視改善。
					4.03.04.02	部分自主檢查表檢查項目過於簡略。抽查112.7.12模板工程自主檢查表；部分重要項目均未列入。如預埋構件止水帶、清潔孔、伸縮縫等。請參考監造單位模板工程抽查紀錄表。檢視修正－
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制項目錯誤與材料設備送審管制總表不一致。
					4.03.14.01	工地協議組主會議應配合工進，不宜每個月會議記錄都一樣。
					4.03.14.03	(1)職業安全衛生教育訓練應核實辦理，記錄資料相片應有講師上課入鏡及全體上課人員與教材。(2)每日施工危害告知對象應是實際施工人員，不疑僅由領班代表被告知簽名
					4.03.14.07	工地職業安全衛生施工前檢查記錄表舊版。
					5.01.01	箱涵澆置混凝土島時不合規範表面蜂窩過多，結構未留設截角。
					5.01.02	新建箱涵（A）頂版混凝土完成面。養護不良有多處龜裂、裂縫產生，請改善。
					5.01.04	箱涵施工組配模板鐵件及螺桿未剪除乾淨都殘留2~3公分長。
					5.01.05	伸縮縫填縫版使用保麗龍以規範材質不符。
					5.02.99	鋼筋搭接長度並非固定40D應依鋼筋尺寸、埋置位置張、壓力側而定。[L]。
					5.09.08	(1)工程告示牌及工程施工願景牌掛在乙種圍籬上，應以雙鋼管豎立固定，聯絡電話應改工地負責人手機。(2)職業安全衛生告示牌緊急聯絡機關勞動部職安署中區職業安全衛生中心應改臺中市勞動檢查處，廠商聯絡電話市內電話應改為工地負責人或職業安人員手機電話
					5.09.12	氧氣乙炔鋼瓶直接放倒在地上。
					5.09.99	(1)緊鄰道路應設置甲種圍籬及防疫座以阻隔工地泥水溢流至道路上污染路面。(2)工地現場有機具任意堆置，工地屬黏土質遇降雨即泥濘，接受工程查核未能預為應變處置，致整個參與查核人員進出工地鞋底夾帶泥土，離開工地夾帶泥土再次污染路面。(3)工地屬黏土質遇降雨即泥濘，接受工程查核未能預為應變處置，致整個參與查核人員進出工地鞋底夾帶泥土，離開工地夾帶泥土再次污染路面。
					5.14.00.01	(1)門禁管制無職業安全衛生警語標誌請增加「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」。(2)工區乙種安全圍籬，未設置防溢座。致泥水外溢至工區外道路。應改善。
					5.14.01.01	(1)緊鄰箱涵邊安全欄杆設置與營造安全衛生設施標準第20條規定不符。應具有高度九十公分以上之上欄杆、中間欄杆或等效設備（以下簡稱中欄杆）、腳趾板及杆柱等構材；其上欄杆、中欄杆及地盤面與樓板面間之上下開口距離，應不大於五十任何型式之護欄，其杆柱、杆件之強度及錨錠，應使整個護欄具有抵抗於上欄杆之任何一點，於任何方向加以七十五公斤之荷重，而無顯著變形之強度。(2)緊鄰箱涵端頭護欄僅以以種圍籬代替無法固定。(3)排水溝起點缺口，所設置圍籬會晃動。阻隔強度不足。應改善。
					5.14.01.07	工地有不合規定之合梯，請移除改善
					5.14.14	現場挖土機挖斗焊接留設掛勾作為吊掛作業，吊掛用具未依規定設置防脫落裝置防止吊物脫落。
					5.16.99	(1)汛期工地防災減災抽查紀錄表請依105年版修正增加「防汛災害風險辨識」。(2)在汛期及氣候有豪雨特報期間打除舊有箱涵混凝土塊直接置放在箱涵內。
140	自來水延管路面復平計畫112年第一期工程	11202030007	臺中市政府經濟發展局	40,457.00	40,457.00	聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	升鴻營造有限公司		112/08/14	81	0	0	0	4.01.99	(1)工程執行資料表未對施工廠商專業人員詳予評核；(2)簡報第11頁，二級品質保證應改為品質查證；(3)簡報第16頁，呈現資料過小無法辨識；(4)主辦機關督導紀錄表內督導人員名稱應填寫清楚不要以蓋職名章代替。
					4.02.01.01	監造計畫第一章工程概要應將設計技師、監造技師名稱列入。
					4.02.01.03	品質計畫編製未符合品質計畫製作綱要，未能確實審查糾正要求改善。
					4.02.01.10.01	監造計畫之材料設備檢試驗管制總表仍為舊版，管制項次、名稱與數量、請依工程會規定應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制。
					4.02.01.10.03	監造汛期抽查表格式未更新。
					4.02.03.03	部分現場取樣試驗，監造單位未會驗。抽查112.6.28瀝青含量、篩分析試驗報告紀錄。會驗人員欄均無人參與，請查明改善。
					4.02.03.08.01	監造日報表第四項職業安全衛生辦理事項監造人員未親自檢視勾選確認採用電腦預置、監造人員用數位簽章。
					4.02.99	(1)各分項工程施工抽查標準表檢查標準、檢查時機、檢查頻率，應更正為抽查標準、抽查時機、抽查頻率；(2)簡報第25頁，二級品質保證應改為品質查證，簡報目錄標簽亦應一併修正；(3)簡報第29頁，勞工安全衛生應改為職業安全衛生。
					4.03.02.01	(1)品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員名稱列入；(2)品質計畫各式應用表單各分項工程應依工程會表3.1「各分項工程施工要領一覽表(配合流程圖)」、表4.1「各分項工程品質管理標準表」、表6.2「設備功能運轉抽驗標準表」及表7.3「各分項工程自主檢查」等都應增加表列一覽表，項次及名稱應一致，以供查察有無漏項。
					4.03.02.12	(1)品質計畫之材料設備檢試驗管制總表及材料設備送審管制總表仍為舊版，管制項次、名稱與數量等應依工程會規定與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致，即有工程材料及設備未列入檢試驗管制；(2)材料設備檢試驗管制總表預定進場日期應依施工預定進度排定期程填入以便控管；(3)自主檢查表局部仍為舊版、檢查流程應改為施工流程。
					4.03.03.01	施工日誌格式未符規定，請依最新品質管理作業要點-附表四編製使用。
					4.03.04.01	應加強部分自主檢查表檢查標準；如AC刨除前、後加鋪後路面高程測量，並檢查實際刨除、加鋪厚度。
					4.03.05.01	部分現場取樣試驗，施工廠商未會驗。抽查112.6.28瀝青含量、篩分析試驗報告紀錄。會驗人員欄均無人參與，請查明改善。
					4.03.14.01	未辦理工地協議組織會議。
					4.03.14.07	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表為舊版[缺失相片(1)]。
					4.03.99	(1)危害告知簽名人數與施工日誌不一致；(2)簡報p50組織架構其中人員位階不符規定，請參考109.04.27修正品質計畫製作綱要圖2.1編制[缺失相片(2)]。
					5.07.02.09	噴灑黏層污染路側溝頂面及人行道鋪磚面[缺失相片(3)]。
					5.07.02.12	路側縱向銜接面處及巷道滾夯壓不確實，路面較鬆軟及粒料分離[缺失相片(4)]。
					5.09.08	(1)工程告示牌內容缺少，1999及市政信箱[缺失相片(5)]；(2)職業安全衛生告示牌緊急聯絡機關勞動部職安署中區職業安全衛生中心應改臺中市勞動檢查處。
					5.15.01	請訂定交通維持及安全管制標準作業程序，及現場安全管制措施內容，並留存紀錄。
					5.16.99	汛期工地防災減災抽查紀錄表請依105年版修正，增加「防汛災害風險辨識」[缺失相片(6)]。
141	112年度運動操場跑道整建工程	111hld10	臺中市豐原區葫蘆墩國民小學	7,970.35	7,965.00	楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	宜謙營造工程有限公司		112/08/15	80	0	0	0	4.01.01	材料抽(檢)驗費用未依據工程會品管要點第13點或主管機關規定於招標文件單獨編列。
					4.01.03	品質計畫及監造計畫未依工程會品管要點第3點、第8點或主管機關規定，依工程金額規模撰寫章節內容。
					4.01.26	工程進度已達49.99％惟仍未估驗，與實際進度有明顯偏低之情形。
					4.01.99	督導次數太少，僅1次，應再加強督導頻率。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表，混凝土是否取樣欄，填寫無需取樣與實際不符。
					4.02.01.10.02	112.7.24瀝青混凝土鋪設時未做滾壓前鬆方抽查。
					4.02.01.10.03	112.7.24操場跑道抽查紀錄表施工流程未勾選。
					4.02.03.04.01	瀝青混凝土舖面工程抽查，抽查時機未註明，記錄不完整。
					4.02.03.04.03	鋼筋混凝土用鋼筋試驗7月14日試驗報告，判定審核未簽名及日期。
					4.02.03.05	無督導施工廠商工地安全衛生及交通記錄。
					4.02.03.06	實際進度已達49.99%，但估驗未積極辦理，影響工程實際效益。
					4.02.03.08.01	試體取樣日期，未落實填於監造報表重要事項中。
					4.02.03.08.02	監造報表格式未更新。
					4.02.99	未落實執行防汛防災減災抽查。
					4.03.03.02	施工日誌8月11日施工取樣試驗記錄欄，混凝土試驗報告未註明；另試體取樣日期及試驗日期均未記載，記載不完整。
					4.03.04.02	材料進場無自主檢查記錄。
					4.03.05.01	(一)112年7月14日混凝土坍度試驗未判讀。(二)鋼筋試驗7月14日報告判讀未標註規範值。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表，混凝土是否取樣欄，填寫無需取樣與實際不符。
					5.07.01.99	(一)跑道西側臨教室侧直線段，AC舖設有一處原有PC未清除。(二)壓克力球場舖設PU底層銜接面不平整。(三)教室對側跑道邊之原有水溝蓋部分位移應調整。(四)跑道與球場界面施設之樹脂水溝於彎道曲線段，多處有明顯開口笑，外觀不佳。(五)預鑄樹脂溝轉彎銜接處，部分有空隙稍大，影響美觀。
					5.09.08	工程告示牌資訊不全，如：無市民專線(1999)及市政信箱。
					5.09.99	工地無職業安全告示牌。
					5.10.01.02	氯離子含量檢測報告書之會同檢測人員欄空白未填。
					5.10.99	鋼筋無出廠證明。
					5.14.08	安全圍籬於建物走廊邊設置部分固定不穩。
					5.15.99	未落實交通安全自主檢查，無資料。
					5.16.01	無防汛自主檢查記錄，未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。
					5.16.99	無防汛防災減災演練。
142	南區福田一街打通工程(樹義路至福義路)	111A-129	臺中市新建工程處	15,420.00	12,700.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	世橙營造有限公司		112/08/15	81	0	0	0	4.01.26	工程進度34.06％估驗總價佔16.57％較實際執行進度有明顯偏低之情形，應加強估驗。
					4.01.99	品質督導僅3次頻率太少，應加強。
					4.02.01.05.01	照明施工抽查未做PVC管抽查。
					4.02.01.05.02	(1)高程測量抽查標準無誤差值，未符合需求。(2)未落實交通安全維持抽查，無實質照片佐證。
					4.02.03.04.01	(1)施工抽查僅依據廠商申請檢驗停留點檢查，無隨機抽查記錄，抽查頻率不足。(2)CLSM施工抽查無澆灌厚度記錄，抽查記錄未符合需求。(3)防汛抽查僅一個月一次，未配合雨季或颱風執行，抽查頻率不足。
					4.02.03.06	實際進度已達34.06%，但估驗執行進度僅16.57%，影響工程實質效益，應加強督導估驗。
					4.03.03.02	施工日誌6/9未填報。
					4.03.04.01	號誌基座施工無自主檢查紀錄。
					4.03.04.02	(1)未落實施工放樣，無U型溝坡度檢測自主檢查，未符合需求。(2)路燈照明自主檢查未做PVC管檢查。(3)混凝土自主檢查中氯離子試驗應記載一組3次試驗值。
					4.03.11.06	專任工程人員5/22督察記錄表，無安全衛生檢查記錄，未落實記載。
					5.01.02	部分溝蓋角隅有裂縫，如0K+40-85南側側溝頂版鍍鋅蓋板角隅。
					5.01.04	U型溝側牆殘留鐵絲未剪。如0K+40-85北側側溝外牆混凝土表面殘留鐵絲。
					5.01.99	南側興建中建築工地前已完成混凝土側溝頂板破損未修復。
					5.07.01.99	側溝高程與既有建築物地坪界面有高差，應順接避免積水。
					5.07.04.99	(1)號誌基座螺栓未做適當保護，有安全問題。(2)已完成號誌基座，預留之塑膠套管無保護套，有異物掉進之虞。
					5.09.09	現場PVC管材未管制，隨意放置。
					5.10.01.04	混凝土圓柱體抗壓強度6/9試驗紀錄，判讀無標柱規範值。
					5.10.06.01	PVC管無檢測紀錄。
					5.15.99	工地臨興建中之建築，施工安全圍籬應加強固定。
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。
					5.16.99	無防汛防災減災演練，應補正。
143	112年臺中市立北新國民中學運動場跑道整修工程	phjh112002-B	臺中市立北新國民中學	9,911.69	9,720.00	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	金元順工程有限公司		112/08/21	80	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位之材料抽試驗費用。
					4.01.04.02	品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、保險及人員等事宜。
					4.01.99	(1).主辦單位未成立督導小組。(2).未依契約規定辦理工程估驗。(3).未確實審查監造計畫致不符實際需求。(4).三級品管制度中第二級品管為品質查證。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求,章節不符修正後之品管規定。
					4.02.03.03	無拆除廢棄物運棄計畫審查紀錄
					4.02.03.04.01	(1).無側溝高程抽查紀錄。(2).排水RCP管埋設無高程查驗紀錄。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全,有缺預定時間以統計表方式使用情形不符需求 。
					4.03.03.01	施工日誌未依規定制定格式,且未落實簽名。
					4.03.04.01	品管自主檢查表格式錯誤,未落實執行量化檢查,且有實際檢查者與簽名者不符規定之情形。
					4.03.04.02	(1).無側溝高程自主檢查紀錄。(2).排水RCP管埋設無高程檢查紀錄。
					4.03.11.06	專任工程人員未依規定填具督察紀錄表。
					4.03.14.03	職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。
					4.03.99	無拆除廢棄物運棄計畫送審紀錄
					5.05.02	現場裸露地未確實做好防塵覆蓋。
					5.05.04	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,工區裸露地面等無覆蓋防塵網影響環境。
					5.06.01	現場AC刨除後，未確實整地。
					5.06.99	現場基層有大卵石未撿除。
					5.07.01.14	測量放樣不落實且無紀錄之留存。
					5.07.01.99	溝渠及集水井之鍍鋅隔柵蓋板位置配置不佳,且框座有生銹情形。
					5.07.02.07	既有排水暗溝，高度高於內圈排水溝。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定,無主辦機關英譯、市政信箱、市民專線及專任工程人員通報電話等，且工期不全有誤。
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告,未完整核章。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。
					5.10.99	(1).鋼筋及混凝土試驗報告，廠商判讀皆未簽註日期。(2).混凝土氯離子含量檢測，會同檢驗人員欄位簽名。(3).鋼筋出廠無輻射證明，未登載工程名稱及廠商。(3).試驗報告之取樣人員有未會同參與者。
					5.14.99	陰井內積水，未作登革熱防治作業。
144	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	111-9-1-16	臺中市新社區公所	45,855.84	45,680.00	元太工程顧問有限公司	元太工程顧問有限公司	江林營造有限公司		112/08/21	78	3	3	0	4.01.04.01	品質督導紀錄內容不足,且未依建立之督導機制,落實小組之督導。
					4.01.05	督導缺失追蹤改善，未落實程序結案。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如保險及完工日期等事宜。
					4.01.99	(1)監造計畫核定太遲,影響施工及品質計畫之撰寫。(2)監造暨品質計畫同一天核定，時程上顯未符實際。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求,管制總表之項目與監造計畫所列項目不符。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.01	(1)施工抽查部份工項無抽查記錄。(2)植筋作業無抽查記錄。(3)景觀步道及路緣石等無高程抽查紀錄。(4)無BIM檢討及查證紀錄。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全格式有誤,未依監造計畫所列項目辦理不符需求。
					4.02.03.05	監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持及防汛防災等工作,無抽查表單。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實紀載重要事項,如技師及上級之督導等事宜。
					4.03.03.02	施工日誌未依規定落實紀載重要事項,如教育訓練及專任工程人員之督導等事宜,且缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形:(1)青混凝土自主檢查未落實，管理標準制訂未符需求，入管理項目檢查有透層及黏層，瀝青厚度有5及10公分二種。(2)無植筋自主檢查紀錄。(3)無樹圍石舖設檢查紀錄。(4)無相關高程檢查紀錄。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等,並以簽名為之。
					4.03.14.03	職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。
					5.01.02	櫻花林步道混凝土完成面粗糙且有部分龜裂情形。
					5.01.03	櫻花林步道混凝土完成面，線形不佳。
					5.01.05	櫻花林步道混凝土完成面未落實伸縮縫設置。
					5.02.06	興社街既有排水溝加蓋，分段施工未留設版預留筋。
					5.02.99	工區預埋留設之鋼筋未加保護套。
					5.05.06	櫻花林步道邊緣周邊原有樹木未加維護,影響環境生態。
					5.05.99	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有混凝土殘渣任意棄置之情形。
					5.06.99	植栽帶之換填沃土不落實，仍有塊石未清除，影響草皮之生長。
					5.07.01.14	測量放樣不落實且無紀錄之留存。
					5.07.01.99	(1)櫻花林步道邊緣線型不佳,且混凝土養護不合規範,有裂縫產生,均影響整體美觀。(2興社街既有排水溝植筋未確實，無溢膠情形，應查證。(3) 興社街樹圍石與護坡介面未妥適銜接。
					5.07.13.01	喬木植栽保護施作不符規範,樹幹與支架接觸處無保護設施。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定,人員及完工日期有誤。
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告,未完整核章。
					5.10.01.03	無混凝土坍度檢測紀錄。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。
					5.10.99	(1)試驗報告之送驗人員有未會同參與者。(2CLSM無落沉試驗紀錄。(3)鋼筋出廠無輻射證明未登載工程名稱。(4)管溝臨舖瀝青混凝土分別有5、10及3公分等，應查證。
					5.14.01.01	(1)排水溝加蓋預留清潔孔未作好防墜錯失，材料堆置未作好安全措施。(2)工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之防墜設施,作業人員未依規定戴用安全 帽,且材料等任意堆置於道路旁邊,未妥善保護。
					5.14.07	現場施工交通警告設施及夜間照明警示均不足。
					5.14.99	(1)現場設置三角錐，部份未設置連桿。(2)現場作業人員，有未戴安全帽情形。
					5.15.03	承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。
					5.15.07	查核現場未派專人交通管制及指揮。
145	臺中市上石國民小學BC棟老舊廁所整修工程重新發包案	SH1120320	臺中市西屯區上石國民小學	8,072.84	7,800.00	考工記室內裝修設計有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	富駿營造有限公司	考工記室內裝修設計有限公司	112/08/23	79	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關無成立工程品質督導小組。
					4.01.05	主辦機關之品質督導未落實，未參考本工程重新發包前之施工查核之缺失事項進行督導。
					4.01.99	施工執行資料表未核章，且未針對專業人員執行情形進行評核。
					4.02.03.01	監造單位未落實執行監造計畫，未依監造計畫及未參考本工程重新發包前之施工查核之缺失事項進行施工抽查。
					4.02.03.04.01	工程抽查無隨機抽查紀錄，應加強隨機抽查。例：監造單位無水電工程材料進場抽查紀錄，無電氣及弱電工程之施工抽查紀錄，給水管路之試水壓紀錄，未記錄試水壓之開始時間、結束時間及測試壓力值。
					4.02.03.04.03	材料設備試驗，未依規定進行判讀。
					4.02.03.08.01	監造報表有關材料之進場、檢驗過程及施工查驗之檢驗停留點查驗項目及結果均未紀錄。
					4.03.01	承商未提送電氣工程分項施工計畫。
					4.03.03.02	施工日誌有關材料之進場、檢驗過程及向監造單位申請施工查驗等均未紀錄。
					4.03.04.02	施工自主檢查表，未落實檢查標準及實際查驗值量化。例：承商無水電工程材料進場自主檢查紀錄，無電氣及弱電工程之施工品質自主檢查紀錄。給水管路之試水壓自主檢查紀錄，未記錄試水壓之開始時間、結束時間及測試壓力值。
					5.07.04.01	電能熱水器安裝之電氣導線管，使用CD管露明配管安裝，導線管材料不符。現場照明燈具配線，部分位置採用白扁線，電線材料不符。[缺失照片1、2]
					5.07.04.04	電燈之導線管管路出口未施作喇叭口。
					5.07.04.99	管路穿牆處殘留之孔洞，未施作填補。 [缺失照片3]
					5.07.05.05	排水管路有1處清潔口設置不合規範，該存水彎之清潔口，與層板燈之燈盒板材衝突。[缺失照片4]
					5.07.05.06	洗手台下方排水管路有多處採用90度彎頭，未採2支45度彎頭銜接。[缺失照片5]
					5.07.05.07	部位管路吊架之間距不足，管路有下垂情形。洗手台下方排水管路採尼龍紥帶吊掛，未施作適當之固定支架。[缺失照片5、6]
					5.09.06	未套繪水電工程施工圖，施工介面未整合，且未將建築地坪配置圖之地板落水頭納入施工圖中整合套繪。
					5.10.06.02	小便斗送審型錄選用露明型電眼控制器，但依標單應採嵌牆式。
					5.10.06.03	給水管路之試水壓紀錄，所留存之試壓壓力表之壓力值，不符合標準值。排水管路無滿水試驗之試水壓記錄。
					5.14.06.02	工區施工圍籬未妥善安裝，現場可輕易拆開進入工區。
146	112年度海線工程隊排水及公共設施改善與搶修工程(清水區、大安區等鄰近區域)	111A-202	臺中市養護工程處	7,839.06	6,600.00	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	高比麗營造有限公司		112/08/24	80	0	0	0	4.01.99	1.監造計畫未能於開工前核定。 2.品質計畫較監造計畫核定早，程序上顯不符。 3.主辦單位主管皆未參與工程督導，顯未重視工程品質。
					4.02.03.04.01	1、AC無刨除計畫審查紀錄。 2、鍍鋅隔柵板施工無抽查記錄。 3、側溝鋼筋抽查，未明載檢查位置。
					4.03.03.02	1.施工日誌記載未確實，如4/06標線取樣未登載等。 2.無鍍鋅蓋版更新檢查紀錄。 3.AC舖築自主檢查未符需求，如缺黏層油、各種車輛溫度及開放時間等。
					4.03.99	1.無協議組織會議及紀錄。 2.教育訓練未提供簽到退時間表。 3.無刨除計畫送審紀錄。
					5.07.02.11	中央路部份臨構造物周邊，AC滾壓未確實。
					5.07.02.99	1、大安區公所旁行動不便標誌下方，抿石子部份破壞。 2、大安區公所旁停車場，抿石子地坪臨公所邊已部份破損。
					5.10.99	1.鍍鋅隔柵板無材證。 2.鋼筋、混凝土及標線試驗報告，委託單位皆為廠商，未符規定。
					5.14.04	未提供職業安全施工前檢查表。
					5.15.10	無交維管制及紀錄等。
147	112年度海線工程隊排水及公共設施改善與搶修工程(外埔區等鄰近區域)	111A-210	臺中市養護工程處	6,077.56	5,660.00	富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司		112/08/24	78	1	2	0	4.01.04.01	品質督導未就工程品質及材料等重要事項紀錄。
					4.01.99	主辦單位主管皆未參與工程督導，顯未重視工程品質。
					4.02.01.08	未依計畫執行品質稽核及紀錄。
					4.02.03.03	AC無刨除計畫審查紀錄。
					4.02.03.04.01	1.施工檢查未落實，部份工項無檢查紀錄。 2.無植筋工程抽查紀錄。 3.AC抽查未落實如黏層油劑量、舖築時之各種溫度及開放時間等。 4.欄溝抽池未符需求，如缺鑽孔埋入深度及焊接等紀錄。
					4.03.04.02	1.施工檢查未落實，部份工項無檢查紀錄。 2.無不銹鋼欄杆自主檢查紀錄。 3.無植筋自主檢查紀錄。 4.塊狀護欄無自主檢查紀錄。 5.AC舖築自主檢查未符需求，如缺黏層油、各種車輛溫度及開放時間等。
					4.03.99	1.教育訓練未提供簽到退時間表。 2.無協議組織會議及紀錄。
					5.04.55	不銹鋼焊接皆未盡形妥適外觀處理。
					5.04.59	不銹鋼立桿皆有明顯銹蝕痕跡。
					5.04.99	欄杆∮2〞與單價分析∮2.5〞不符。
					5.10.99	1不銹鋼材料無送審及審查紀錄。 2.無植筋拉拔測試紀錄。 3.混凝土氯離子含量紀錄為感熱紙，未符實際。 4.鋼筋及混凝土試驗報告，委託單位皆註明廠商，未符規定。
					5.14.04	未提供職業安全施工前檢查表。
					5.14.99	防汛作為部分，監造抽驗時間與廠商自主防汛檢查時間有落差，建議因應豪大雨事件發生辦理。
					5.15.10	無交維管制及紀錄等。
148	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	10912040264	臺中市政府水利局	236,717.00	236,717.00	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	五湖四海營造股份有限公司		112/08/24	82	0	0	0	4.01.05	本工程開工迄今已達21多個月工程督導29次督導頻率偏低，請加強工程督導以提高工程品質。
					4.01.26	本工程進度已達45.871%估驗進度32.45%，工程估驗進度偏低，請加強估驗以提高執行率。
					4.01.99	(1)本工程辦理變更請補充辦理變更理由。(2)工程施工執行資料表無經費支用經費且查核日期有誤，請補充。(3)工程會標案管理雲端系統中，空氣污染管制編號未登錄。
					4.02.01.04	缺剩餘土石方分項計畫及抽查紀錄佐證照片。
					4.02.01.10.03	(1)監造單位無材料進場前抽查紀錄表.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。(2)瀝青混凝土抽查紀錄表單，未標示量化黏層數值。
					4.02.03.04.01	(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(2)工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查頻率，以提高程品質。(3)混凝土抽查表運送時間無實際抽查紀錄，特密管抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。(4)圓形工作井工程施工抽查表開挖深度抽查標準未量化。(5)明挖覆蓋工程抽查表管頂砂高度實際抽查紀錄未落實，請改善。
					4.02.03.06	工程估驗進度偏低，請督促承攬廠商依契約規定加強辦理估驗。
					4.02.03.08.01	工程監造報表紀載至112年8月18日未落實記載，施工廠商施工前檢查是項未依規定勾選，請改善。
					4.02.99	(1)簡報P.B-7部分資料與主辦機關不一致，請查明。(2)簡報P.B-25，材料檢試驗相關表單，缺人孔踏步項目。
					4.03.03.02	工程施工日誌112年8月20日及112年8月22日記載不完整(如112.8.22缺漏管材取樣試驗記載資料)，請改善。
					4.03.04.01	(1)混凝土澆置作業坍度檢查標無容許誤差值，特密管檢查標準未量化。(2)AC暫時封層作業自主檢查表厚度檢查標準未量化，請改善。
					4.03.04.02	(1)AC暫時封層作業自主檢查表路面平整度未確實記載檢查值。(2)混凝土澆置作業自主檢查表運送至澆置完成未確實記載檢值。(3)推進施工自主檢查表高程實際檢查情形未落實記載檢查值，請改善。
					4.03.11.06	專任工程人員請假應補附證明文件，並經主辦機關同意。
					4.03.99	(1)簡報未說明剩餘土石方流向管制自主檢查及佐證照片。(2)工程施工執行資料表監造單位抽查項次12項，承攬廠商自主檢查項次11項，請查明改善。(3)簡報C-28安全衛生教育訓練中，口頭問答測驗部分，建議補齊紙本題庫。
					5.07.01.99	工作井防溢座未依規定施設，防溢座砂包應再加強填實，以防污廢水外溢污染路面。
					5.07.02.12	明挖管段，上方路面略有龜裂及粒料分離，道路AC臨鋪不平整，建議加強巡查維護，以維路面平整。
					5.08.08.01	路面臨舖AC與連接井鑄鐵框蓋部份未妥為銜接平整，後續永舖刨封應妥為調整高程以密合AC路面。
					5.09.08	工程臨時告示牌工程內容概述有誤，請改善。
					5.09.09	(1)滅火器隨意放置且未妥善保護，未固定易傾，請改善。(2)塑膠管材堆置料場堆置於道路邊側，影響行車交通安全，應予移至妥適地點堆置，並加設警示標語、警示燈及圍籬，請改善。
					5.10.01.05	本工程回填CLSM採用焚化爐底碴作再生粒料，應補附符合環保署合格出廠證明文件。請提送合格檢驗證明與料源數量證明文件。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練記錄，請改善。
					5.14.03.01	工區內電氣設備為防止施工人員觸電，應以警示帶加以區隔。
					5.14.07	工作井職業安全告示牌未填寫安全衛生管理員行動電話，以利緊急狀況連絡。
					5.14.08	工地現場交維措施待加強，部份缺連桿及警示燈，外圍乙種圍籬不穩固，另夜間爆閃燈是否發揮功能請於收工後夜間巡檢確認（一盞曝閃燈顏色（紅藍）不符道路警示規定（紅黃）。
					5.14.99	(1)操作室及發電機接地棒覆蓋保護不良恐有感電之虞，請改善。(2)局限空間自主檢查表，作業前檢點表與作業巡視查核表兩表相同，建議有所區分或簡化成一表管控。
149	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	11106140116	臺中市政府水利局	39,816.06	36,400.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	有達營造有限公司		112/08/24	81	0	0	0	4.01.05	本工程開工迄今已近9個多月工程督導14次，督導頻率偏低請加強工程督導以提高工程品質。
					4.01.20.06	簡報未說明年度經費預算編列及支用情形(含契約變更及建議事項)。
					4.01.26	本工程進度已達38.36%估驗進度8.56%，工程估驗進度偏低，請主辦機關加強督導、審核履約進度及履約估驗計價比例，以提高執行率。
					4.01.99	(1)本工程截至112年8月23日止共接獲3件通報案件係1999通報或全民督工，改善是否於期限內改善完成，請補充。(2)請補充工程遭遇困難及解決對策。
					4.02.01.02	簡報未說明監造組織架構圖及各成員分工職務敘明。
					4.02.03.04.01	(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(2)工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查頻率，以提高程品質。(3)混凝土施工抽查表振動器使用抽查標準未量化。測量工程施工抽查表高程引點及放樣點高程抽查標準未量化。點焊鋼絲網工程施工抽查表與鋼筋間之間距無抽查標準。伸縮縫工程施工抽查表伸縮縫間距無抽查標準及實際抽查紀錄。鋼筋工程施工抽 查表無鋼筋墊塊間距抽查標準及實際抽查紀錄。模板工程施工抽查表模板組合緊密度抽查標準未量化，夾板5分板無實際抽查紀錄，請改善。缺失相片(1)
					4.02.03.05	缺品質不合格品缺失追蹤改善紀錄表及相關佐證資料，改善前、中、後照片。
					4.02.03.06	(1)工程估驗進度偏低，請督促承攬廠商依契約規定加強辦理估驗。(2)簡報第16頁工程進度說明-圖表內缺估驗進度曲線。
					4.02.03.07	簡報未說明辦理變更設計原委及展延工期是否有審查核定。
					4.03.03.02	工程施工日誌記載至112年8月21日記載不完整，請改善。
					4.03.04.01	(1)混凝土施工自主檢查表使用振動器檢查標準未量化，混凝土卸料高度檢查標準未量化。(2)鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋墊塊間距及鋼筋綁紮檢查標準未量化，請改善。(3)無剩餘土石方及營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。(4)簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。
					4.03.04.02	鋼筋施工自主檢查表鋼筋墊塊間距無實際檢查紀錄。模板工程施工自主檢查表緊密度及材料尺寸無實際檢查紀錄，請改善。
					4.03.08.02	缺現場材料查驗自主檢查表及品質內稽。
					4.03.08.03	缺CLSM抗壓強度及混凝土抗壓強度品管統計分析圖表，未說明平均值及變異數值。
					5.01.04	0k+320處箱涵混凝土澆置完成模板拆除有水泥屑塊及鐵絲附著表面，及箱涵底版有水泥塊及雜物，請於箱涵澆置完成後，予以清除乾淨。缺失相片(2) (3)
					5.03.02	模板施工模板未塗模板油，請改善。
					5.03.03	模板施工模板不緊密有漏漿情形，請改善。
					5.07.01.99	工區0k+320〜0k+340左側無防溢座設施，請改善。缺失相片(4)
					5.07.02.12	AC臨舖路面略有龜裂及粒料分離，道路AC臨鋪不平整，建議加強巡查維護，以維路面平整。
					5.09.08	工程告示牌符合台中市政府制式格式製作，但其內容有誤（完工日期請修正變更完成日期)缺失相片(5)
					5.10.01.05	送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120)。
					5.10.10.01	瀝青混凝土施工無平整度檢測紀錄，請改善。
					5.10.99	CLSM採用焚化爐底碴，佔比50%以上，使用底渣來源及檢驗未提供合格檢驗報告及料源或檢附出廠合格證明文件。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及防災演練，請改善。
					5.14.01.04	上下設備有設置，其水平鋼管護欄端點及交叉點以布手套保護，不符職安規定。
					5.14.07	工區內外交維措施待加強，增加警示標語及夜間警示燈，另第一道出入口警示燈及門禁管制揩施含圍籬不完備。
					5.14.99	(1)工區現場鋼鈑鋪設不平整影響安全，請改善。(2)油壓千斤頂接點鎖固之螺栓僅有2支，是否足夠請查明。缺失相片(6)
					5.15.06	0k+320處車道縮減未設置前後之漸變段，請改善。
					5.17.18	工區剩餘土石方與營建廢棄物(含施工機具及型鋼)未以帆布覆蓋及未分類，並立即妥善清理運棄。
150	臺中二中志清樓無障礙電梯新設工程	11115	臺中市立臺中第二高級中等學校	6,917.92	6,910.00	楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	上甲營造有限公司		112/08/25	82	0	0	0	4.01.99	簡報A-13頁，三級品管架構部分二級已改為品質查證。
					4.02.01.03	開工後未每日填報工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.02.01.10.01	未將電梯設備列入應廠驗項目管制。
					4.02.01.10.03	施工抽查驗紀錄表，未使用工程會規定之最新表格。
					4.03.05.02	(1)材料設備送審管制總表部分材料之實際送審日期漏填。(2)材料設備檢（試）驗管制總表植筋之累積抽樣數量有誤。
					4.03.14.07	施工檢驗停留點自主檢查，未量化記錄品質管理標準及檢查職安項目。
					4.03.99	部分施工自主檢查表勾選抽查時機與檢查項目有誤。
					5.06.01	回填土未分層夯實或無紀錄。
					5.14.01.01	(1)簡報B-71頁，左上角照片顯見未於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。(2)電梯機坑施工架未滿鋪。
					5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
					5.16.02	電梯機坑有積水未清理。
151	臺中市西屯區上安國民小學校園排水系統整建工程	saes1120505	臺中市西屯區上安國民小學	4,351.00	4,351.00	楊文慶建築師事務所	楊文慶建築師事務所	嘉原營造有限公司		112/08/25	80	0	0	0	4.01.04.01	機關無辦理品質督導並做成紀錄。
					4.02.01.02	簡報無監造組織，及相關人員專業證照。
					4.02.01.05.01	未訂定鍍鋅隔柵品質管理標準。
					4.02.01.10.01	鋼筋、混凝土取樣送TAF認證機構檢試驗，未判讀是否合格。
					4.02.01.10.03	施工抽查驗紀錄表，未使用工程會規定之最新表格。
					4.02.03.04.03	檢（試）驗報告判讀應為合格或不合格，非符合或不符合。
					4.03.02.08	不符合事項追蹤改善表第1欄監造人員未簽名。
					4.03.05.02	材料設備檢（試）驗管制總表鍍鋅防滑格柵板之內容未填。
					4.03.11.06	建築師督導報告表有誤，應使用專任工程人員督察紀錄表。
					4.03.14.07	施工檢驗停留點自主檢查，未量化記錄品質管理標準及檢查職安項目。
					4.03.99	部分施工自主檢查表勾選抽查時機與檢查項目有誤，未記載檢查位置，鋼筋間距之檢查植未量化紀錄。
					5.08.08.02	側溝結構體線形不協調，溝壁外側不連續。
152	112年學生宿舍3、4樓廁所浴室整修工程	tchcvs112020	臺中市立臺中家事商業高級中等學校	2,881.16	2,175.00	山川建築師事務所	山川建築師事務所	利成營造有限公司		112/08/29	78	0	1	0	4.01.04.01	(1)主辦機關原則應每月督導工地2次，以掌握及督促工進。(2)未要求監造單位提送監造日報表資料。
					4.01.13	標案管考系統（公共工程雲端系統）資料填寫未全，如監造計畫、品質計畫、施工計畫核定日期及文號未填。監造現場人員、承造廠商專任工程人員、品管人員、職安衛人員等未確實登載。
					4.01.99	工程執行情形資料表內容多處未填寫，如監造單位監督情形及承攬廠商執行情形未確實寫，且主辦機關應於專業人員評核欄就各個專業人員具體評核。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表，未填寫預定送審日期。
					4.02.03.08.01	(1)抽驗材料設備不確實，如施工單位之污廢水管已在現場，其管厚度規格不符合契約規定。(2)監造日誌每日填寫後應列冊管理，查核當日現場未將監造日報表資料列冊備檢，無法確認是否有落實紀載。
					4.03.02.05.01	施工廠商簡報p10，應提出將材料/設備實際檢驗情形列表呈現，非提供空白範本。
					4.03.04.02	材料進場前需檢驗是否符合契約規定；查核工地現場之污廢水管並無做進場檢驗，且使用之規格與契約不符。
					4.03.05.02	(1)依工程進度表，施工廠商預計開工後17日曆天完成材料送審，惟查本案既已於8月4日開工，迄今已逾預計送審時間，尚有多項材料設備未提送，請積極辦理。(2)另材料送審管制總表應詳列本工程需要採用之設備材料，但本案之機電管材未納入管制總表內，不符合工程需求。
					5.07.05.04	污廢水管材之管厚度不符契約規格。
					5.07.05.99	(1)熱水管之另件部分亦需要做保溫被覆，防止熱損失。(2)洗手台下方之排水管需施作存水彎，防止異味產生。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置。
					5.10.06.01	污廢水管材設備未審查。
					5.14.00.01	工區內外無安全防護措施。
153	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	11108080141	臺中市政府水利局	136,200.00	136,200.00	磐誠工程顧問股份有限公司	磐誠工程顧問股份有限公司	五湖四海營造股份有限公司		112/09/06	81	0	0	0	4.01.05	主辦單位共有23次督導，但監造、施工單位之文件仍有許多常見缺失(抽查表、自主表填表不確實；實驗報告委託程序有問題….等)，督導內容不完正。
					4.01.06.02	監造計畫、品質計畫進入二版，但表單內容(抽查表、自主檢查表…)仍有缺項或管理標準不明確的情形，主辦單位沒有確實審查計畫書。
					4.02.01.04	有確切審查品質計畫(尤其是自主檢查表內容和量化管理值)。
					4.02.01.05.02	沒有訂定明確的施工標準(如:防水層厚度、平坦度；預埋螺栓埋入長度….)。
					4.02.01.06	因施工流程未依工項制定，因此訂定各施工之檢驗停留點未符合需求。
					4.02.01.10.03	沒有訂定施工項目的抽查表(如:水淨廠防水，三工區堤前步道施工…等)。
					4.02.03.03	沒有依二級品質查證作業之原則，於契約檢驗項目會同施工廠商執行二級品質系統的取樣。
					4.02.03.04.02	未確實依施工情形填寫施工抽查(未指定檢查點、鋼筋間距紀載方式不正確、預埋螺栓沒有記載長度…)
					4.03.02.04	沒有確切訂定施工管理標準(防水層厚度、保護層容許誤差、防水膜厚度…)。
					4.03.02.05.02	未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示檢驗停留點)，或檢驗頻率。
					4.03.04.01	自主檢查未訂量化值，容許誤差(保護層、鋼筋間距、預埋螺栓…)。
					4.03.04.02	沒有確切依施工情形紀載檢查值(僅記載一格的鋼筋間距，而非以多格平均表示….)。
					5.01.01	三工區右岸親水無障礙坡道的封牆有冷縫，蜂窩之現象。
					5.07.01.99	坡面洩水管角度須再檢視。
					5.07.02.99	四工區右岸已完工塊石坡面工有掉落的現象。
					5.10.01.01	沒有提供本案混凝土是否有其他摻劑之配比。
					5.16.99	未確切適當位置設攔截索，確保工作人員作業環境安全。
154	大雅區塔蓮溝楓林街下游段護岸改善應急工程	11205080094	臺中市政府水利局	10,877.43	9,370.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	瑞宜營造有限公司		112/09/06	80	0	0	0	4.01.05	施工/監造單位的文件內容諸多缺失(未量化，未確切記載..)，主辦單位的督導未顧及文件之完整和正確性。
					4.01.06.02	未確切審定監造/品質計畫(此二計畫內容未符工程圖說需求，且表單未依工程會規範辦理。
					4.01.26	本工程進度已近50%，但仍未辦理請款估驗，主辦機關未催稽請款作業。
					4.02.01.04	監造單位沒有務實審查品質計畫(本案為1000萬以下工程，僅需提精簡品質計畫即可)。缺失相片(1)
					4.02.01.06	因施工流程未依工項制定，因此訂定各施工之檢驗停留點未符合需求。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表和材料檢試驗管制總表，項次不一致，不符工程會規範。缺失相片(2)
					4.02.03.03	監造單位沒有辦理二級品質查證的材料/施工品質抽試驗。
					4.02.03.04.01	沒有確切填寫施工抽查表(模板、鋼筋等未曾有過勾選「施工完成」的抽查。
					4.02.03.04.03	試驗報告(8/28混凝土)由材料供應商為委託者送驗，但監造仍判定合格，監造沒有確認報告之正確性。
					4.02.17.02	鋼筋施工缺失：依照片顯示，鋼筋表面有混凝土殘渣。缺失相片(3)
					4.03.02.12	(1)品質計畫架構不符工程會的規範(僅需部分章節，不必撰述九章，章節格式和工程會規範不同。(2)沒有依材料送審管制總表編製材料設備檢(試)驗管制表，2者項次不同。
					4.03.04.02	自主檢查表沒有確實記載施工情形(鋼筋間距)。
					4.03.08.05	品質文件、管理紀錄沒有確實依編碼管制整理。
					4.03.99	其他承攬廠商品管缺失：工程的施工流程，僅以作業流程表示，未能以實際工程結構物的施工項目流程編撰。
					5.02.11	相片顯示鋼筋表面有混凝土殘渣。
					5.06.99	左岸開挖面有垃圾等未清除。缺失相片(4)
					5.07.01.99	擋土設施歪斜未妥善處理(鋼軌樁)。
					5.10.01.01	沒有提供本案混凝土是否有其他摻劑之配比。
					5.14.06.03	雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當防護用具，如救生圈、救生衣，未繫妥下游端之攔截索，攔截索高度過高，設置不良。缺失相片(5)
155	水湳機場區段徵收中央公園滯4乾池環境改善工程	111A-274	臺中市養護工程處	40,645.00	39,770.00	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	名烽景觀營造有限公司		112/09/07	78	3	7	0	4.01.03	品質計畫及監造計畫未依工程會品管要點第3點、第8點或主管機關規定，依工程金額規模撰寫章節內容。
					4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，例如監造計畫送審核章表之簽章欄監造技師未簽名，另現場2位監造人員之簽名未押日期，且於核章表之次頁無各章節詳實審查紀錄表。
					4.01.99	(一)文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。(二)未確實審查監造計畫致不符實際需求。(三)基本資料表中品質計畫與施工計畫核定日期與實際核定公文日期不符。(四)督導項目主題宜以照片呈現，次數可再增加。
					4.02.01.04	對承商品質計畫及施工計畫之審查未符合需求,小型工程未減量辦理,且技師簽章不符規定。
					4.02.01.05.01	監造計畫第七章施工抽查程序及標準未依工程會109年4月27日監造計畫製作綱要編撰，各材料/設備抽查標準未符合需求。
					4.02.01.06	監造計畫第七章施工抽查程序及標準未依工程會109年4月27日監造計畫製作綱要編撰，各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求。
					4.02.01.08	監造品質稽核次數較少，僅112年8月14日一次。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業及材料設備,並確實填具抽查紀錄表,且無監造主管之簽名。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全格式有誤,未依監造計畫所列項目辦理,有缺預定時間以統計表方式使用情形不符需求 。
					4.02.13.04	監造技師分別於112年6月30日、112年7月10日及112年8月14日進行3次督導,惟僅有112年7月10日督導紀錄及相片佐證，督導工作不確實。
					4.02.17.07	砌塊石邊坡之施作有材料規格與設計圖說不符情形之工程施工缺失,監造單位未依技服契約要求辦理品質查證。
					4.02.17.13	汛期防災督導紀錄表未附照片佐證。
					4.03.01	未依契約「預定進度表格式及細節」規定，繪製各主要工項有考慮天候因素與工班配置、進場日期等，明確起始日期量化甘特圖S曲線，以做為本工程三項管制總表預定送審日期之依據，施工進度管控待加強。
					4.03.03.01	施工日誌未採用工程會或主管機關最新版本。
					4.03.03.02	112年6月26日專任工程人員督察紀錄有部分未記載於施工日誌。
					4.03.04.02	施工自主檢查工作待加強，例如混凝土工程未於施工前檢查混凝土出料單，會同抽驗坍度、氯離子、製作試體等，檢查項目均符合後，再進行混凝土澆置等施工中項目檢查。
					4.03.06	汛期防災自主檢查表缺整備照片佐證。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。
					4.03.11.01	專任工程人員未查核施工計畫書,並於認可後簽名蓋章。
					4.03.11.05	專任工程人員宜加強防塵措施之查察落實。
					4.03.14.01	缺乏協力廠商之協議組織會議紀錄。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練。
					4.03.14.07	缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					5.01.02	混凝土刷毛鋪面養護不合規範，已發現多處塑性收縮裂縫。
					5.01.05	混凝土刷毛鋪面每30公尺才留設一道伸縮縫，與設計規範小於20公尺留設一處不符。
					5.05.04	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,工區營建剩餘土石方及裸露地面等無覆蓋防塵網影響環境。
					5.05.08	工地積水未處理,影響環境衛生。
					5.07.01.01	(一)砌塊石邊坡之施作有材料之規格與設計圖說不符情形。(二)透水管之施作草率且與設計圖說不符情形。
					5.07.01.05	工地洗車台區域缺乏適當之導(排)水管渠。
					5.07.01.14	測量放樣不落實且無紀錄之留存。
					5.07.02.99	道路照明燈桿混凝土基座預埋螺栓之頂部螺牙，無帽套保護。
					5.07.04.03	部分燈座預留銜接線路裸露，保護措施不足。
					5.07.13.01	工區植栽帶之換填沃土不落實，仍有大量塊石未清除，影響草皮之生長。
					5.09.08	工程告示牌內容格式未符合工程會規定。
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告,未完整核章。
					5.10.01.05	強度210kg/cm2預拌混凝土配比，其中水泥佔70%、爐石粉佔20%及飛灰佔10%均大致符合，惟三項材料之出廠證明及符合CNS規定(水泥CNS61、爐石粉CNS12549、飛灰CNS3036)相關材料檢(試)驗報告之紀錄不齊全等，均請預拌混凝土廠限期補正。
					5.10.99	(一)試驗報告會驗之人員有未會同參與者。(二)部分材料試驗報告相關人員之判讀或判定簽名未簽署日期。
					5.14.00.01	部分金屬材料放置於步道上，防護措施不足。
					5.14.03.02	架設於工地之臨時用電開關箱，無接地線及防止感電用漏電斷路器裝置。
					5.14.04	承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。
					5.14.99	缺乏進場人員危害告知紀錄。
					5.15.99	未見職業安全衛生告示牌之設置。
156	臺中市龍井區登山步道遊憩區附屬設施新建改建工程	11200303	臺中市龍井區公所	9,809.00	9,190.00	鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	大聯營造有限公司	Fortune Investment & Development Corporation	112/09/07	80	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位之材料抽試驗費用。
					4.01.04.01	品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導,且未建立督導機制，落實小組之督導。
					4.01.06.02	監造計畫核定太遲，影響施工及品質計畫之撰寫，且未確實審查監造計畫致不符實際需求(如監造計畫送審核章表監造技師之簽名未簽屬日期及現場監造人員未簽名壓日期，且無各章節審查紀錄表，未要求改善)。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號及計畫書等事宜。
					4.01.99	施工執行資料表填報不符，且對專業人員評核不全。
					4.02.01.03	未訂定對廠商品質及施工計畫之審查時限，兩計畫均於開工後112年5月16日核定，未符合需求。
					4.02.01.05.02	部分工項訂定之施工抽查標準與檢驗停留點未符合需求
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查紀錄表，且無監造主管之簽名不符需求。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全格式有誤，且有缺預定時間以統計表方式使用情形不符需求。
					4.02.03.05	監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持等工作，無抽查表單。
					4.02.03.08.02	監造報表未依新規定格式更新辦理。
					4.03.01	施工進度控管待加強，未依契約預定進度表及細節規定繪製各主要工項(有考慮天候因素與工班配置、進場日期)等明確起始日期之量化甘特圖S曲線，以作為本工程管制總表及預定送審之依據。
					4.03.03.01	施工日誌未依規定制定格式，且缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。另重要事項事項部分未記載(如專任工程人員督察)。
					4.03.04.02	(1)各工項自主檢查表，未使用工程會109年4月27日修正後之新格式填寫，例如混凝土工程未於施工前檢查混凝土廠出料單，並會同抽驗坍度、氯離子，製作試體等檢查項目均符合後，再進行混凝土澆置等施工中項目檢查。(2)品管自主檢查表未落實填寫並執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					4.03.05.02	材料設備進料及送審管制未符合工程需求，無材料設備管制總表。
					4.03.11.01	專任工程人員未查核施工計畫書，並於認可後簽名蓋章。
					4.03.11.06	專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表。
					4.03.14.03	職業衛生管理人員未執行職業衛生教育訓練。
					5.04.59	部分鐵件防鏽不完整(堤坊道路側第一處)。
					5.05.06	施工區域沿線缺少樹保護措施。
					5.09.08	工程告示牌內容格式不符規定，無主辦機關英譯、空污管制編號、環保及政風通報電話，且工期不全有誤。
					5.10.01.05	強度210kgf/cm^2預拌混凝土配比，其中水泥佔70%，爐石粉佔20%及飛灰佔10%，大致OK，惟三項材料之出廠證明及符合CNS規定(水泥CNS61、爐石粉CNS12549、飛灰CNS3036)相關材料檢試驗報告之紀錄不齊全，應請預拌混凝土廠限期補正。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄或安全網等防墜設施。
					5.14.04	承商112.5.9開工後，每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。
					5.14.06.03	依施工照片，工作場所人員未依規定戴用安全帽。
					5.14.08	圍籬、外部防護設施不足，影響工區之環境及安全。(堤岸道路兩處進入工區之階梯踏步，開口無乙種安全圍籬門禁管制。另工區起點設置之乙種安全圍籬無斜撐固定)
					5.15.99	未見職業安全衛生告示牌之設置。
157	臺中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程	111A-112	臺中市新建工程處	86,200.00	86,200.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司		112/09/11	87	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫審查表中，審查人員僅蓋印而未簽名及押注日期，另核章表中，機關用印處應使用關防章，而非使用內用章。
					4.02.03.04.01	未落實執行橋梁兩側護岸漿砌卵石之堆砌及橋面版與齒型伸縮縫高程之施工抽查作業。
					4.03.14.03	承商辦理之職安衛教育訓練，欠缺講師之簽名與照片。
					5.01.02	右岸下游側人行坡道分佈多條斜裂縫，請檢討改善。
					5.01.03	左岸，A2橋台附近引道與齒型伸縮縫銜接處之高程不一致，平坦度欠佳。
					5.04.99	鋼橋附掛自來水管線，鋼梁下翼板兩處有鑽孔但未安裝支撐小梁，導致水管支撐間距變為其他位置之兩倍，是否符合原設計支撐強度？請與管線單位確認。
					5.05.04	左右兩岸，漿砌卵石護坡下方之裸露坡面，內含磚塊、木頭、混凝土塊及雜物等未清理乾淨。
					5.07.02.03	左右兩岸，漿砌卵石護坡之卵石表面含有粉塵，潔淨度不佳，另部分相鄰卵石間之隙縫太大。
					5.07.13.99	植栽區，部分地區平坦度不佳，部分大卵石及雜物等未清理乾淨。
					5.10.20.01	全套管基樁承載力試驗紀錄未呈現。
					5.14.99	地政局瑞峰營造公司與本案相鄰之界面，部分施工圍籬已發生歪斜、沉陷現象，可能 危及本案步道及護欄構造物之品質與安全，承包商未儘速協調、防範。
158	112年度臺中市橋梁維修工程開口契約	111A-172	臺中市養護工程處	26,519.16	16,738.00	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	神助營造工程有限公司		112/09/11	80	0	0	0	4.01.04.02	有關工地RC構造物施工品質之督導工作有待加強。
					致盛營造有限公司					4.01.05	部分督導缺失未開立限期矯正、改善完成通知單。
					4.01.06.02	監造計畫審查表中，審查人員僅蓋印而未簽名及押注日期。
					4.01.11	設計監造單位技師_翁煥昌及施工廠商主任技師_賴永義、職安人員_李梓妍未核實登錄於工程會系統。
					4.01.13	標案管理系統資料填報未完整：(1)品質計畫、施工計畫及監造計畫相關核定資料未登載；(2)空污費及管制編號、保險資料等未登載，應予補正。
					4.02.01.03	品質計畫及整體施工計畫未於開工前審定，計畫審查時限未符需求。
					4.02.01.10.01	監造單位材料設備檢試驗管制總表格式未符最新規定。
					4.02.01.10.02	材料送審管制總表內容未齊全，欠缺瀝青粘層。
					4.02.01.10.03	監造單位汛期工地防災減災抽查表格式未符最新規定[缺失相片(1)]。
					4.02.03.04.01	未落實執行背牆鋼筋組立及放樣之施工抽查作業。
					4.02.03.08.02	監造報表格式未更新[缺失相片(2)]。
					4.03.02.03	未訂定裂縫灌漿補強、混凝土剝落、基礎掏空修復等工項之施工要領。
					4.03.04.01	抽查112.07.04混凝土澆置自檢表-(1) 坍度檢查標準(12.5cm±38mm)與監造單位抽查表(15cm±3.5cm)不一致，請釐清確認標準值；(2) 另氯離子含量檢查標準(小於0.3kg/m3)與目前法規規定不符，請釐清確認標準值；(3) 完成面水平誤差，實際檢查值未填寫，檢查結果卻填合格[缺失相片(3)]。
					4.03.04.02	(1)混凝土施工無施工前之自主檢查紀錄，有關坍度與氯離子含量之自主檢查未落實執行；(2)抽查沙鹿區七賢路無名橋-瀝青混凝土刨鋪工程自主檢查表，檢查日期未填寫、部分檢查項目實際檢查值未填寫，檢查結果卻填合格。
					4.03.05.02	(1)材料設備檢試驗管制總表格式未符工程會最新格式；(2)未見材料進場填具材料自主檢查表。
					4.03.11.06	專任工程人員現場督察紀錄未呈現。
					4.03.99	材料設備送審部分項目有逾期(如密級配瀝青混擬土預定送審日為112.02.24，實際送審日為112.03.01)[缺失相片(4)]。
					5.02.04	橋台之鋼筋彎鉤延伸長度不足，橋台頂面鋼筋配置請再檢討[缺失相片(5)]。
					5.02.06	橋台，部分預留鋼筋之長度不足。
					5.02.08	太平區竹村路(成功橋)工區右岸側中華電信管線穿管背牆開口無補強筋[缺失相片(6)]。
					5.02.99	請於鋼梁安裝處增加補強筋。
					5.07.01.14	鋼橋橋台鋼筋綁紮高程請再檢核，可能與管線附掛位置不符；預留鋼筋之測量、放樣未落實，高程應重新檢測是否符合後續工程構造物之施工需求。
					5.09.08	工程告示牌設中之經費來源欄位僅填寫地方欠明確，另欠缺空氣污染防制編號及環保單位檢舉電話(0800-066-666)[缺失相片(7)]。
					5.10.01.01	水泥混凝土中，「爐石粉+飛灰」用量比例達50％，水泥用量比例偏低。
					5.10.01.02	(1)水泥混凝土之氯離子含量及坍度試驗紀錄/照片未呈現；(2)氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(8)]。
					5.10.01.05	爐石粉、飛灰欠缺CaO含量之化學成分檢驗報告。
					5.10.99	(1)抽查4/24混凝土抗壓試驗報告，由供料廠商送驗，並先由供料廠商養護，與規定不符[缺失相片(9)]；(2)試驗報告判讀無填具判讀日期。
					5.14.01.01	橋梁工區位於山路，請加強施工動線管制、防墜安全及夜間交維措施[缺失相片(10)]。
					5.14.04	(1)於施工期間，一般安全自動檢查紀錄未每日檢查、填寫；(2)未見工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					5.16.01	9月份颱風侵襲期間，無防汛自主檢查紀錄，防汛檢查頻率不足。
159	午餐廚房新建工程	112101	臺中市神岡區神岡國民小學	34,325.97	34,320.00	賴銘昌建築師事務所	賴銘昌建築師事務所	有辰營造有限公司		112/09/13	80	0	0	0	4.01.05	品質督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄內容不完整(同一角度附註日期改善前中後說明 之照片)。
					4.01.06.02	監造計畫、施工計畫、品質計畫，簽核表現場監造未簽名，主辦機關公文應為核定。
					4.01.99	工程執行資料表未落實填寫(工期、預定支出、實際支出)。
					4.02.01.07	(1)監造計畫未明列運轉測試管制項目總表；(2)未訂定材料設備檢(試)驗管制總，材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制 總表(請依工程會制訂格式)項目應一致。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表，使用表格不符規定。
					4.02.03.04.01	監造單位施工抽查紀錄表未落實定性及量化記載(如位置、抽查標準、實際抽查結果、工項、材料品、照片、鋼構等)。
					4.02.03.08.01	監照報表未落實填寫(請由現場監造填報、重要事項未填寫、每日施工前未檢查、缺失應追蹤改善等)。
					4.02.03.08.02	公共工程監造報表未符合最新規定格式。
					4.02.14.04	涉及現場作業監造建築師赴現場實地查核，部分未落實，如重要工項未查核，包括檢驗停留、紀錄請量化填寫、附註明日期之照片等。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構請未將協力之廠商(機電、空調、消防等)納入，主任技師督察時並請請配合辦理。
					4.03.03.02	建築物施工日誌未落實紀錄(每日工地職業安全衛生施工前檢查檢查表請用新版、重要事項未紀錄等)。
					4.03.04.01	自主檢查檢查標準未定性及量化記錄，如檢查位置、檢查標準、實際檢查結果，檢查施工流程未確實勾選等。
					4.03.05.02	未訂定材料設備檢(試)驗管制總表，材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表(請依工程會制訂格式)項目應一致。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實(表格請改為建築物、及量化紀錄)、無追蹤改善紀錄)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項應另辦理)。
					5.01.04	混凝土表面有板材、鐵件等殘留，未即時清除。
					5.02.01	箍筋未綁紮確實。
					5.02.05	未使用間隔器，保護層不符規定。
					5.02.08	部分開口或角偶設置補強筋不合規範要求(僅設單邊、與設計圖不符)設置不合規範要求。
					5.02.11	部分鋼筋未妥善保護，有混凝土殘渣。
					5.03.02	模板未整理、未塗模板油，部分不緊密。
					5.03.04	模板支撐間距過大(不符模板計畫)歪斜、水平繫條未設置。
					5.03.07	模板未確實留設清潔口(柱、牆)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.07.04.08	牆面水平管路固定不符合規範。
					5.07.05.10	部分管線未妥善保護。
					5.09.08	工程告示牌內容不符合「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」規定(請用建築物告示牌、空污專線、工程期限等)。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆放未妥善保護(地面雜亂、堆置未墊高、未標示材料類別 等資料)。
					5.10.01.02	氯離子檢測紀錄未落實，部分欄位空白未填(如112.5.15由主任技師會同檢測資料不全)。
					5.10.01.05	使用之灰飛混凝土其相關材料無檢(試)驗報告之紀錄(112.6.12判讀人員未註日期、混凝土設計210kgf/cm2其試驗值最高為458kgf/cm2、最低為440kgf/cm2)超出2倍多，請檢討該配比、作統計分析檢討其均勻性。
					5.10.06.03	已配管之管線，無管路耐水壓測試紀錄。
					5.10.08.03	無消防設備監造紀錄。
					5.14.01.04	施工架上下設備未符合規定。
					5.14.02.01	施工架未穩定妥實設置(壁連座、上下設備、防護網、基座、八字扣等)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(臨時護欄、上下設備等)。
					5.14.06.06	模板拆除後未採取拔除或釘入突出之鐵釘、鐵絲等防護措施(溪、南、東側地地面層外牆)。
					5.14.07	工區內、外無交通指引措施未落實設置(未設置指引標示設施)。
					5.15.03	承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內、夜間警示設施等)
					5.16.01	汛期工地防災減災未落實檢查。
160	臺中市豐原區文高一網球場興建工程	111121601	臺中市政府運動局	13,389.16	12,270.00	張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	川淞營造有限公司		112/09/13	82	0	0	0	4.01.04.01	混凝土灌漿保護層工程品質督導未落實。
					4.01.05	品質督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄內容不完整(同一角度附註日期改善前中後說明之照片)。
					4.01.06.02	監造計畫(112.1.5)、施工計畫、品質計畫(112.2.9)，簽核表現場監造未簽名。
					4.02.01.02	監造組織將配合之相關技師(機電、設備)編入，相關工項督導時請配合。
					4.02.01.09	所有抽驗表置入同一卷宗夾未分類。
					4.02.01.10.01	訂定材料設備檢(試)驗管制總格式請依工程會訂表格(檢試驗程序完成請送主辦機關備查，項目應與送審管制總表一致)。
					4.02.03.01	抽查施工作業及抽驗材料未落實(位置、量化、工項、材料品、照片等)。
					4.02.03.04.03	施工廠商及監造對材料試驗結果判讀日期相差太久。
					4.02.14.04	涉及現場作業監造建築師場實地督導記錄未落實填寫。(如112.6.132、112.7.13請量化、位置、項目，請建築師填寫紀錄、配合技師參與工項請配合紀錄)。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構請未將協力之廠商(機電)納入，主任技師督察時請配合辦理。
					4.03.03.02	施工日誌每日施工前檢查未落實紀錄(112.6.5、112.6.10工區內外交通指引設施、主辦機關、建築師督導等)。
					4.03.04.01	(1).施工檢驗停留點自主檢查，未量化記錄品質管理標準及檢查職安項目。(2).鋼筋查驗表現場查驗數據依設計圖說填報未量化填寫。
					4.03.04.02	自主檢查表未落實，無高程檢紀錄及施工檢測照片。
					4.03.05.01	混凝土試體送驗人員為混凝土廠不合規定混凝土材料試驗未會同送驗及會驗。
					4.03.05.02	.訂定材料設備檢(試)驗管制總表請依工程會訂表格)，材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表項目應一致。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄為落實填寫(112.6.13、112.8.14辦理情形、量化等)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項應另辦理)。
					5.01.02	網球場混凝土養護未落實規範、(氣候因素、如覆蓋、自動澆灌等)有龜裂情形。
					5.01.99	網球場混凝土表面有部份起砂現象。
					5.02.05	混凝土墊塊不足。
					5.04.99	新設圍籬網預留管孔之套管、未考慮防水之施工法。
					5.05.02	工區周圍雨天有積水狀況、晴天塵土飛揚情形無處理紀錄，影響環境衛生及安全(工程外圍回填土區地面)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，未能清洗，污染工地周遭路面。
					5.05.12	裸露地需做適當防塵措施。
					5.07.06.02	接地線出線頭未做防水保護。
					5.08.02	球場邊牆粉刷有部份”碰拱”。
					5.08.08.03	圍籬預留套管粉刷未完整。
					5.09.08	工程告示牌內容不符合規定(工期、經費、空污專線等)。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆放未妥善保護。(堆置未墊高、未標示材料類別等資料)。
					5.10.01.02	氯離子檢測紀錄會同檢測不符合規定(112.6.30)。
					5.10.99	球場燈具照明設施之燈座螺栓油漆請列入檢(試)驗項目(或施工後之試驗報告)。
					5.14.00.02	工區內、外無交通指引措施未落實設置(未設置指引標示設施)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(包括出入口管制、交維、預留管線防護等)。
					5.14.06.06	模板拆除後未採取拔除或釘入突出之鐵釘、鐵絲等防護措施。
					5.14.99	球場燈具照明預留之燈座設施現場未妥善防護。
					5.15.03	承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內、夜間警示設施等)。
					5.15.08	進入工區路面不平整及灰塵。
					6.01.12	施工預定進度，未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度。
161	臺中市太平區永億段社會住宅新建工程	10908280282	臺中市政府住宅發展工程處	562,549.55	562,200.00	開務聯合建築師事務所	開務聯合建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		112/09/15	80	1	1	0	4.01.04.02	主辦機關承辦單位雖辦理督導74次，惟未能落實辦理各工項之抽查驗（如機電配管，建築放樣及隔間牆等工項）
					4.01.13	主辦機關標案管理系統部份資料有誤（預定完工日期為112.11.28與簡報113.4.29不符）。
					4.01.99	主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師、消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.01.01	監造計畫第二章章名與綱要範本不符。
					4.02.01.05.01	監造計畫缺金屬格柵工項抽查標準。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料設備送審管制總表與綱要範本不一致。
					4.02.03.04.01	(1).查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫（混凝土未記載天候溫度另混凝土材料溫度標準與規範不符；另施工架未記載三角托架間距；防水抽查紀錄表未將高度納入檢查項目）。(2).監造單位之施工抽查作業未落實，現場未依抽查紀錄表中抽查標準所提之「電線連接須焊錫或壓著接頭」進行抽查。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只打勾，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.02.14.01	電氣、弱電、消防工程分項施工計畫及配電盤製造圖，未送監造之電機技師及消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	機電工程監造簽證技師(如電機技師及消防設備師)無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄
					4.02.17.07	未確實查驗工地施工缺失。
					4.03.02.01	品質計畫第二章章名與綱要範本不符。
					4.03.02.04	品質計畫缺金屬格柵工項品質管理標準。
					4.03.02.12	品質計畫材料設備送審管制總表與綱要範本不一致。
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只以█方式未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.03.04.02	(1).自主檢查表未確實填寫（混凝土未記載天候溫度另混凝土材料溫度標準與規範不符；另施工架未記載三角托架間距；防水自主檢查表未將高度納入檢查項目）。(2).現場施工缺失多，承商之施工自主檢查表，未確實記載檢查值。
					4.03.05.01	機電設備廠驗之試驗報告，承商未予判讀。
					4.03.08.02	承商品管人員未稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等，如電纜架吊架間距標準值2M，但填寫吊架高度>240cm。
					5.01.01	A棟地下2樓管道間牆混凝土澆置搗實不合規範有蜂窩產生。
					5.01.03	A棟車道牆基座及牆升層部份垂直度控制不佳有錯位情形。
					5.01.04	混凝土完成面鐵釘及鐵線未清除。
					5.01.99	A棟平頂水管打鑿處未修補。
					5.07.01.02	A棟6-7樓樓梯級高有差異。
					5.07.01.06	A棟部分欄杆基礎板調整螺栓外露長度不一。
					5.07.01.99	B棟部分泥作粉刷施作不平整。
					5.07.04.01	電氣導線連接未依規定於連接處加焊錫或採銅套管壓接，配線不合規範。
					5.07.04.03	A棟現場外露電線施工中未保護。(2).電纜架銜接處之接地銅板，安裝在連接片上面，未安裝在電纜架交接位置，電纜架安裝不合規範。天花板上方安裝之金屬軟管，部份位置之金屬軟管長度不足，電導線管安裝不合規範。天花板上方之樓板出線口，部分位置補施作明管之PVC導線管，未整合至出線盒內，導致配線外露。
					5.07.04.07	受電箱內之開孔，於裁切處有毛邊未處理，且未施作防銹處理。
					5.07.04.08	地下室有一處柱子上之3只出線口相鄰，3只出線口位置高低不一致，未整合施作位置。
					5.07.05.09	A棟部分通氣管及透氣管施作不合規範，如水平污水管之通氣管，有一處由污水管側面銜接通氣管，未由水平管正上方銜接，現場有很多污廢水管之水平通氣管銜接位置錯誤。
					5.07.05.10	(1).A棟屋頂平台排水管施工中未以管帽保護。(2).預留冷氣室外機之排水管，該設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。
					5.07.06.05	接地引出線未作適當防護，裸銅導線鬆開。
					5.07.07.01	已進行施作天花板骨架，但天花板上方之消防管路未油漆。泡沫管路安裝位於配管車牙處施作防銹處理，且部份車牙處已有生銹情形。
					5.07.07.05	消防栓箱內之開孔，於裁切處有毛邊未處理，且未施作防銹處理。
					5.07.07.99	泡沫原液槽安裝未設置RC基礎座。消防泵浦之底座，未採螺栓固定於RC基礎座。消防泵浦之吸水管安裝位置，未於樓板先預留開孔。
					5.08.01	(1).A棟部分牆面磁磚施作不確實有縫隙。(2).A棟二樓磁磚面貼著不平整凸起。
					5.08.02	A棟二樓廁所角磚未以收邊條或磨45邊角處理黏貼。
					5.08.03	B棟部分天花板吊筋施作間距與標準不符。
					5.08.04	A棟部分門及窗戶崁縫及塞水路施做不佳。
					5.08.08.01	A棟車道牆混凝土完成面不平整。
					5.08.99	A棟1樓部份矽酸鈣板板材未採錯接方式施工且隔間牆矽酸鈣板開口未施作加強立柱（現場施做單柱未雙柱併接）。
					5.09.08	A棟入門口告示牌預定完工日期未修正。
					5.09.09	袋裝水泥物料未妥適管理硬化且未清理。
					5.10.01.02	抽查112.6.13氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員未簽名。
					5.10.06.03	消防水系統管路無試水試壓紀錄（含相片）。
					5.10.99	抽查112.6.13混凝土品質保證書數量未填。
					5.14.01.01	(1).部分結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網。(2).電梯開口吊料孔未做適當的防護措施。
					5.14.13.01	施工架上堆置交叉拉桿。
					5.14.99	(1).無施工架作業主管證書。(2).1F戶外臨時用電分電箱之插座外露無防水蓋板，且現場部分臨時用電分電箱，箱門未標示供電電壓。
162	臺中市豐原區戶政事務所無障礙電梯新設工程	112006	臺中市豐原區公所	5,239.08	4,710.00	陳橙鋐建築師事務所	陳橙鋐建築師事務所	銘鋒土木包工業(台中市)		112/09/15	81	0	0	0	4.01.99	(1)監造計畫未能於開工前核定。(2)未依契約規定辦理工程估驗。(3)監造報表及施工日誌無核定及備查紀錄。
					4.02.01	監造計畫書、施工計畫書、品管計畫書宜於開工前完成提報及核定。
					4.02.01.09	監造單位之工程檔案及文件宜落實分類及編碼，如受查資料部分未編資料夾名稱。
					4.02.03.04.01	(1)電梯施作無放樣抽查紀錄。(2)鋼筋綁直抽查未落實，未量化標準及實際查驗值。(3)鋼筋綁紮無開口補強抽查紀錄。
					4.02.99	監造報表未提主辦單位核審。
					4.03.02.11	承攬廠商之工程檔案及文件宜落實分類及編碼，如受查資料部分未編資料夾名稱。
					4.03.04.02	施工自主檢查表檢查結果宜量化呈現，如：(1)電梯機坑開挖，無放樣及高程檢查紀錄。(2)鋼筋自主檢查，未量化檢查標準及實際檢查值。(3)模板組立自主檢查項目未符需求，如缺垂直度、清潔口等。
					4.03.99	施工日誌未提報監造單位審查。
					5.01.04	完成之混凝土表面，部份殘留夾板。
					5.07.01.99	電梯機坑未設置上下設備。
					5.07.04.99	電梯機坑未見設置有電源插座。
					5.09.08	(1)工程告示牌，開工及竣工日期與資料不符，且無市政信箱及市民通報專線。(2)職業安全衛生告牌之緊急聯絡資訊不完整，例如未載明後送醫院名稱及聯絡電話，以及勞動檢查機構通報專線有誤。
					5.10.01.01	未提供混凝土配比紀錄。
					5.10.01.02	未提供混凝土氯離子含量檢測報告。
					5.10.01.04	混凝土試驗報告尚未得，應持續追蹤。
					5.10.02.02	未提供鋼筋試驗報告及出廠無輻射證明。
					5.14.01.01	三樓地面有局部高低落差處，宜建議加設人員警示，及加設斜坡。
					5.14.02.01	一樓之支撐架部分歪斜，且因挑高樓版支撐距離較長，宜於支撐架使用水平繫條。
					5.14.99	施工架鋼管併接，未確實已8字扣設置。
163	坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程-室內裝修及整體收尾工程（含昇降機、空調及衛生設備）	112-C10	臺中市太平區公所農建課	15,729.28	12,900.00	李澤昌建築師事務所	李澤昌建築師事務所	展育營造有限公司		112/09/15	80	0	0	0	4.01.04.02	抽閱112.8.14督導紀錄課長未簽署。
					4.01.11	監造建築師李澤昌未登錄於工程會公共工程雲端系統。
					4.01.13	主辦機關工程雲端系統部份資料漏填或有誤（機關簡報A-8預定完工日期為112.12.17與 施工廠商簡報C5標註112.12.18不一致；另空污費及空污徵收管制編號未填）。
					4.01.99	(1)工程督導次數原則以每月2次，再請落實執行；(2)主辦機關未確實督導監造單位及承商進行本工程與建築物原工程之施工整合工作。
					4.02.01.05.01	監造計畫粉刷施工抽查標準其中灰誌貼設施工前及施工中階段標準不一致。
					4.02.01.10.01	監造單位材料設備送審管制總表格式未符最新規定。
					4.02.01.10.03	監造抽查表格式未符最新規定。
					4.02.03.04.01	查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫：(1)查核當日缺水泥漆及空調冷媒管抽 查紀錄表；(2)防水工項未將塗佈高度及分層數量數據化紀錄；(3)天花板抽查紀錄表檢查標準未以數據量化填列；(4)監造單位之施工抽查紀錄未確實記載，如未抽查多聯變頻冷氣之冷媒管管徑。
					4.02.03.07	監造單位未確實整合履約界面，如未確實進行本工程與建築物原工程之施工整合工作。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只以█方式表示，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）；另職安查驗表填寫頻率不足。
					4.02.03.08.02	監造報表格式未更新。
					4.02.14.01	電氣、弱電、消防及空調工程分項施工計畫，未送監造之電機技師、消防設備師及空調技師審查簽認。
					4.02.14.02	機電工程監造簽證技師(如電機技師、消防設備師及空調技師)無辦理材料與設備抽驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.03.02.06	運轉類機電設備(如多聯變頻空調)未依單機測試、系統運轉、整體功能等分別訂定檢驗程序及標準，亦未提送試運轉及測試計畫書。
					4.03.02.12	廠商材料設備送審管制總表格式未符最新規定。
					4.03.04.02	自主檢查表未確實填寫：(1)查核當日缺水泥漆及空調冷媒管工項自主檢查表；(2)防水自主檢查表未將塗佈高度及分層數量數據量化紀錄；(3)天花板自主檢查表未將吊筋尺寸及間距納入檢查項目；(4)承商施工自主檢查表未確實記載，如空調冷媒管安裝之管徑未檢查。
					4.03.05.02	未見材料進場填具材料自主檢查表。
					5.07.01.99	(1)隔間牆與RC結構牆銜接處有裂縫[缺失相片(1)]；(2)部分樓梯邊牆踢腳預留施作高度不足；(3)屋頂平台水塔及緩降機基座未確實固定。
					5.07.04.01	空調室外機電源線與既有線路之連接，未採用銅套管壓接，配線不符合規範。施作接續之配線顏色，未採用與既有線路相同之顏色[缺失相片(2)]。
					5.07.04.03	(1)現場外露電線施工中未保護；(2)天花板上方之燈具配線，未採用可撓性金屬軟管進行配管施工，配管不符合規範。
					5.07.04.99	3F現場安裝之崁入式緊急照明燈，但3F無天花板，燈具為崁入式現場無法安裝[缺失相片(3)]。
					5.07.05.07	部分穿牆管路吊架間距過大。
					5.07.05.10	廁所排水管施工中未以管帽保護。
					5.07.07.99	緩降機安裝位置未考慮露台隔熱層之施工高度，未施作適當基礎座[缺失相片(4)]。
					5.07.08.02	空調室內機溫控開關之控制線，未施作電導線管配管[缺失相片(5)]。
					5.07.08.03	(1)露台安裝之多聯變頻主機支架太低，影響露台隔熱層之施作[缺失相片(6)]；(2)1F多聯變頻主機施作之固定支架未安裝穩固，該支架之角鋼裁切面外凸，未平整組合[缺失相片(7)]；(3)空調室內機之冷媒管，吊架施工方式與設計圖不符。
					5.07.08.06	穿越防火區劃牆壁之空調冷媒管，未施作防火填塞。且空調冷媒管穿越梁及一般牆壁所遺留之縫隙，未填補密封及修補[缺失相片(8)]。
					5.07.08.99	3F空調室內機吊裝位置無法有效吹送至該空間。
					5.08.01	部分廁所牆面磁磚及樓梯地坪磚施作不確實有縫隙。
					5.08.03	天花板吊筋施作間距與標準不符。
					5.09.06	承商未套繪空調及消防施工圖(如遮煙捲簾及探測器管線)，未整合施工介面。
					5.09.08	本案工程告示牌缺少部分內容，如空污管制編號及環保局公害檢舉專線(0800-066-666)等。
					5.09.09	施工中泥作粉刷細骨材未妥善保護。
					5.10.99	(1)112.9.6細粒料中水溶性氯離子含量試驗報告未將設計規範值填入；(2)無空調冷媒管路之氣密試驗，及真空乾燥之紀錄。
					5.14.01.01	電梯護欄固定不確實。
164	112年度后里區登山步道、自行車道及其附屬設施改善工程(開口契約)	11203161110	臺中市后里區公所	2,660.40	2,350.00	智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	寶聖營造股份有限公司		112/09/15	79	0	0	0	4.01.04.01	施工迄今督導二次，即每二月督導一次，頻率明顯不足。
					4.01.26	未依規定辦理工程估驗計價，宜督導廠商申請估驗，以利提高預算執行率。
					4.01.99	(1)監造報表及施工日誌無核定及備查紀錄。(2)未建立外聘委員督導機制。(3)主辦單位簡報略有誤植數據，例如 p7施工計畫書核定日期。
					4.02.01.10.02	監造單位執行施工抽查宜檢附抽查照片。
					4.02.03.04.01	(1)污水管線埋設無抽查記錄。(2)FRP化糞池埋設回填，無抽查記錄。(3)預鑄洗手台進場無抽查記錄。
					4.02.03.06	本工程分為二派，第一派已完工，宜依契約規定申請估驗。
					4.02.99	監造單位簡報部分照片及圖片過小不易閱讀。
					4.03.04.02	(1)污水管線埋設回填，無自主檢查紀錄。(2)FRP化糞池埋設回填，無自主檢查紀錄。(3)洗手台進場，無自主檢查紀錄。
					4.03.99	第二派圳寮路33巷山頂停車場工區木製平臺旁護欄局部打除施設排水管，因開口較大，請做好警示並做適當修補。
					5.07.05.04	現場施作之污水管皆屬薄管，顯未符規定。
					5.07.05.10	現場設置之管線，部份未設置管帽。
					5.07.05.99	(1)透氣管設置於通路上，應檢討。(2)透氣管未設置防蟲網。
					5.10.06.01	污水管材無送審及核定紀錄。
					5.10.99	木作材料材種判定及乾燥度檢測尚未取得報告。
					5.14.04	工地安全衛生抽查頻率不足。
					5.15.09	施工圍籬警告標誌設置不足。
165	112年度臺中市立雙十國民中學整建學校草地運動場計畫─5人制足球場工程採購案	ssjh11203250008904242	臺中市立雙十國民中學	8,904.24	8,878.00	王新智建築師事務所	王新智建築師事務所	博泰事業有限公司		112/09/18	80	1	1	0	4.01.11	主辦機關﹙雙十國民中學﹚提出之「工程施工執行資料表」，對參與本工程之專業人員進行評核未盡詳細。(對監造及施工廠商辦理評核應用較肯定具體方式評核)
					4.01.13	標案管理系統工程管理費及專任工程人員規劃設計專技人員尚未填入。
					4.01.20.04	實際進度63.76%，未辦理估驗計價，影響中央撥款主管機關及主辦機關執行績效，已使用工期146日曆天約占工期80.0%，預定進度僅48.77%， 實際進度僅63.76 %，應督導監造單位及施工廠商檢討施工進度是否核實即可否如期完工。
					4.01.99	(1)本工程於112.4.19工程決標，112.4.25即辦理工程開工，未有妥善規劃致監造計畫未能於工程發包前核定，部份計畫或分項計畫之審查與核定略有延宕情形。整體品質計畫112.06.29核定、整體施工計畫112.06.29核定，其餘分項計畫亦有類似情形。(2)簡報第10頁主辦機關品質保證請改品質查證。(3)工程簡報應增加主辦機關工程督導紀錄表及缺失改善辦理情形。
					4.02.01.01	(1)本工程主要施工材料如項目如球場人工草皮，監造計畫應要求施工廠商提該分項施工計畫，以便落實監造。(2)瀝青混凝土工程抽查紀錄表應抽查項目過度簡略無法落實監造應辦理查證事項，應依施工規範辦理修正以符實際。
					4.02.01.02	簡報監造組織架構有監造人員惟監造單位各項報表僅建築師一人承辦工程監造及督導與監造計畫不一致。
					4.02.01.03	監造計畫未於工程決標前報奉機關審查核定及未能督導施工廠商施工計畫及品質計畫未能於開工前審查核定。
					4.02.01.09	未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。如112.09.16實際測量AC工作溫度為148度，施工紀錄﹙相片﹚登錄為135度，兩者不一致。
					4.02.01.10.02	監造單位材料/設備品質抽驗紀錄表未確實符合。如「級配工程施工抽查紀錄」除量化不足外；部份抽查標準﹙如壓實度﹚與合約規定不同。
					4.02.03.03	施工廠商材料設備檢試驗管制總表預定進場已逾期尚未實際進場工程施工項目應與廠商再檢討修正，重新擬定施工控管時程。
					4.02.03.08.01	監造日報表第四項職業安全衛生辦理事項監造人員未親自檢視勾選確認。
					4.02.14.02	建築師督導記錄過簡略，應增加對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項，避免僅就行政作業及工程材料堆積等督導。
					4.02.17.07	監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備；施 工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值﹙如瀝青混凝土鋪面工程，部份有透層或黏層灑佈不均勻，監造單位未確實督促改善﹚。
					4.02.99	監造單位無汛期工地防災減災抽查紀錄表。
					4.03.02.01	(1)各項工程施工品質管理標準表誤植為監造單位格式，請依工程會品質計畫製作綱要編製修正，漏列灑水設備管理標準。
					4.03.02.03	(1)未訂定各分項工程施工要領，本工程主要工項為「瀝青混凝土鋪面工程」與「人工草皮」等兩項，未確實訂定上述兩項工程施工要領。(2)各分項工程施工流程圖請加註「自主檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生查驗停留點」。(3)本工程主要施工材料如項目如球場人工草皮，應提該分項施工計畫，以便落實施工品質管制。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。
					4.03.02.12	材料設備檢試驗管制總表預定進場已逾期，尚未實際進場工程施工項目應再檢討修正，重新擬定施工控管時程。(依工程會109年+111.2年版品質計畫製作綱要編製)
					4.03.03.02	自主檢查表項次應不少於監造單位抽查紀錄表項次如缺少灑水設備自主檢查。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如瀝青混凝土工程施工自主檢查表及職業安全衛生檢查表等﹚之檢查項目、檢查結果未確。 實詳實記錄
					4.03.12.04	施工安全衛生履約事項未落實執行；如基礎挖掘、分類處理、回填夯實、地質改良等工項施工時，施工機具未開起蜂鳴器或警示燈，交通維護措施不妥適。
					5.07.02.11	瀝青混凝土鋪面局部接縫不平整及有數處較低漥，請依規定做平整度試驗檢測排水坡度及排除積水現象。
					5.07.02.12	(1)施工完成之瀝青混凝土面層僅規定「10公噸以上壓路機來回滾壓並確實壓實整平」；此與一般工程習慣不同，瀝青混凝土施工時使用之壓路機一般應為三輪壓路機、二輪壓路機及膠輪壓路機；AC壓實過程完全未採用膠輪壓路機。(2)瀝青混凝土鋪面完成面顯示粒料較細，請辦理篩分析確定有無符合設計圖規定配比。
					5.07.02.99	施工完成之瀝青黏層或透層未確實保護；經施工車輛或機具碾壓，黏層或透層剝落情形相當明顯，未符合需求。(鋪面透層未能依規定噴灑量均勻噴灑，瀝青混凝土鋪面前尚能顯見底部碎石級配料層)。
					5.07.05.11	灑水設備預埋PVC管端頭無管帽保護及接地線。
					5.09.08	工程告示牌內容未符合規定﹙如工程告示牌材質未採用鋁板、放置位置不妥適、未標示市政信箱、經費標示單位有誤等﹚。
					5.10.10.01	未提出或未陳列黏層或透層鋪設「撒佈量」符合設計值之足資證明文件或試﹙檢﹚驗報告。
					5.10.99	(1)未提出或未陳列主要材料「人工草皮」由公正合法單位簽認之證明文件，或足資證明文件之試﹙檢﹚驗報告﹙至少應再包括無毒材料證明、化性證明等﹚。﹙註︰目前提出人工草皮材質證明係由材料廠商提供，非由公正合法單位簽認之證明文件﹚。(2)人工草皮為大宗工項，相關檢試驗應儘快於施工前完成。
					5.14.04	(1)承包商勞安自動檢查紀錄未落實。(2)未辦理每日施工危害告知。
					5.14.99	(1)職業安全衛生告示牌緊急連絡機關勞動部職安署中區職業安全衛生中心請改為台中市政府勞動檢查處，並請加緊急後送醫院名稱與電話。(2)未落實辦理工地協議組織會議，工地協議組織會議應配合工進，每月邀請各協力廠商共同討論協同作業，目前資料無協力廠商欄位無法確認有無協力廠商參加；每次會議內容無會議主席及記錄人，每次會議結論都相同複製，協議組織會議未落實已失去意義。(3)未辦理職業安全衛生教育訓練。
					5.16.01	無汛期工地防災減災自主檢查紀錄表。
166	臺中市立大雅國民中學112年度運動操場及周邊設施整建工程	112A-01-daya	臺中市立大雅國民中學	13,280.56	11,300.00	楊文慶建築師事務所	楊文慶建築師事務所	國善營造有限公司		112/09/18	78	1	1	0	4.01.11	主辦機關﹙大雅國民中學﹚未提出之「工程施工執行資料表」，未對參與本工程之專業人員進行評核。
					4.01.13	標案管理系統經費來源錯誤，應填入資料保險日期、保險費用、保險號碼、品質計畫及施工計畫等各計畫核定機關、核定日期與核定文號，規劃設計監造專技人員、承造廠商專任工程人員等尚未登錄。
					4.01.20.04	實際進度28.7%，未辦理估驗計價，影響中央撥款主管機關及主辦機關執行績效，已使用工期73日曆天約占工期57%，預定進度僅16.89%， 實際進度僅28.7%，應督導監造單位及施工廠商檢討施工進度是否核實。
					4.01.99	(1)監造計畫、品質計畫及施工計畫各計畫未核定前應都屬第一版。(2)本工程112.07.07開工，部份計畫或分項計畫之審查與核定略有延宕情形。品質計畫112.07.19核定、施工暨職業安全衛生管理計畫112.07.19核定，其餘分項計畫亦有類似情形﹙註︰目前重要材料如「複合式壓克力球場面層」、「PU跑道」等均尚未送核﹚。
					4.02.01.01	本工程主要施工材料如項目如全密式PU跑道及壓克力球場地坪，監造計畫應要求施工廠商提該分項施工計畫，以便落實監造。
					4.02.01.02	監造計畫第一章工程概要應加入設計技師及監造技師；監造工地組織架構各設計、監造主管及組員，僅空有架構未將配賦人員名稱填入。
					4.02.01.03	(1)未能督導施工廠商施工計畫及品質計畫未能於開工前審查核定。(2)品質計畫編製未符合品質計畫製作綱要，未能審查糾正要求改善。
					4.02.01.09	未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出或陳列 現階段所有施工相片﹚。
					4.02.03.03	未能督導本工程主要施工材料如全密式PU跑道及壓克力球場地坪材料應於工程決標後立即送審，施工廠商預計9／25才要送審，致施工時或已施工完成主要施工材料尚在試驗中。
					4.02.03.04.01	監造單位及其所派駐現場人員未確實無督導施工廠商執行工地安全衛 生、交通維持及境保護等工作。如阻根牆施工時，鋼筋未加裝保護套； 施工機具進行施工時，未開起蜂鳴器或警示燈，交通維護措施不妥適。
					4.02.03.04.02	監造計畫之材料設備檢試驗管制總表格式錯誤無材料設備實際進場日期；管制項次、名稱與數量、請依工程會規定應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致即有工程材料及設備未列入檢試驗管制，材料檢試驗管制總表請依工程會109.4.27年+111.2.11年版監造計畫製作綱要編製。
					4.02.03.06	已使用工期73日曆天約占工期57%，預定進度僅16.89%， 實際進度僅28.7%，應與施工廠商檢討施工進度是否核實。
					4.02.03.08.01	簡報無監造組織架構，監造單位各項報表僅技師一人承辦工程監造及督導與監造計畫不一致。
					4.02.17.07	監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實 記載檢查值﹙如瀝青混凝土鋪面工程，部份有透層或黏層灑佈不均勻， 情形監造單位未確實督促改善﹚。
					4.02.99	(1)工程執行資料表尚未對監造及施工廠商辦理評核。(2)審查施工廠商品質及施工計畫應併附審查紀錄表。
					4.03.01	(5) 本工程主要施工材料如項目如全密式PU跑道及壓克力球場地坪，應提送該分項施工計畫，以便落實施工品質管制。4.03.01[L]
					4.03.02.05.01	品質計畫之材料設備檢試驗管制總表仍為舊版，管制項次、名稱與數量等應依工程會規定與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致，致有工程材料及設備未列入檢試驗管制。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施 工各階段及隱蔽部份相片及資料。
					4.03.03.01	施工日誌應核實填入，經查僅9月2日有填入施工及施工人數，前後幾天均無登錄施工及人數 。
					4.03.05.01	對材料檢(試)驗未落實執行及對檢（試）驗報告未確實予以判讀，如抽 查「混凝土抗壓強度試驗」顯示28天單顆強度試驗值為381kg/cm2，與 設計強度210kg/cm2略嫌偏高，未確實檢討原因。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制項目錯誤與材料設備送審管制總表不一致。
					4.03.11.05	專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任 工程人員雖現場督導3次，督導次數略嫌偏低且未提出足資證明之督導 相片。
					4.03.12.04	施工安全衛生履約事項未落實執行；如阻根牆施工時，鋼筋未加裝保護 套；施工機具進行施工時，未開起蜂鳴器或警示燈，交通維護措施不妥 適。
					4.03.14.01	未辦理工地協議組織會議。
					4.03.14.03	(1)未辦理每日施工危害告知。(2)未辦理職業安全衛生教育訓練。
					4.03.14.07	無職業安全衛生告示牌。
					4.03.99	(1)品質計畫第一章未列計畫範圍工程概要，其格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員名稱列入。(2)簡報工地組織架構，品管及職安人員應隸屬在工地負責人層級系統之下
					5.07.01.99	鋸切線溝排水縫，鋸切掉入溝內混凝土塊應 清除乾淨並施作設計圖應有倒角。
					5.07.02.12	施工完成之部份瀝青混凝土面層有粒料析離情形。
					5.07.02.99	瀝青混凝土鋪面完成面顯示粒料較細，請辦理篩分析確定有無符合設計圖規定配比。(2)瀝青混凝土鋪面有數處較低漥，請依規定做平整度試驗檢測排水坡度及排除積水現象。(3)檢查施工照片瀝青混凝土鋪面透層未能依規定噴灑量均勻噴灑，瀝青混凝土鋪面前尚能顯見底部碎石級配料層，無相關施工自主檢查紀錄發現缺失辦理改善。
					5.09.08	(1)工程告示牌與台中市政府頒格式不一致，應增加市政信箱欄位。(2)工程告示牌設置在校園內且附掛在乙種圍籬上，應依112.7.17工程告示牌及竣工銘牌設置要點規定以兩支鋼管豎立設置於明顯易見處，讓民眾中央政府及主辦機關重要施政，檢查工程告示牌使用珍珠板代替一般應使用鋁板製作，工程經費來源應加註中央機關經費補助機關與補助金額及地方政府分擔工程金額。
					5.10.01.04	混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，經抽查提出之部份混凝土試驗紀 錄顯示設計強度210kg/cm2混凝土圓柱試體抗壓強度，經抽查單顆試驗 值有達381kg/cm2者，顯示混凝土之強度高於合宜值。
					5.10.03.01	未提出或未陳列黏層或透層鋪設「撒佈量」符合設計值之足資證明文件 或試﹙檢﹚驗報告。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實。
					5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加 蓋或加裝護套等防護設施。
					5.14.06.02	門禁管制及工區內無職業安全衛生警語標誌、「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」。
					5.16.01	無汛期工地防災減災自主檢查紀錄表。
					5.16.99	無汛期工地防災減災抽查紀錄表。
					7.01.99	未編列設置職業安全衛生告示牌。
167	臺中市大里區美群國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程	1110510	臺中市政府教育局	121,841.92	116,110.00	陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	通勇營造有限公司		112/09/19	81	0	0	0	4.01.13	本工程部分資料與標案管理登錄系統登載不符（完工日期）。
					4.01.99	「施工執行情形資料表」填寫可再加強，未來再遇上級機關查核，需詳細填寫「施工執行情形資料表」提供查核委員參考即可由資料表了解全貌；工程施工執行情形資料表之填寫，各項查抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目全數全數納入詳細填列，且監造與承包商工項名稱應一致。
					4.02.01.05.02	管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表未符實際，應即日起改用工程會109年4月27日最新版之材料設備送審管制總表。缺失相片(1)
					4.02.01.10.02	土方開挖施工抽查紀錄表，未依監造計畫製作綱要採用新版格式。缺失相片(2)
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄表中抽驗標準涉尺寸，如接地棒埋設深度標準為「100cm以上」，實際檢查情形欄請按實記錄查驗值，不宜照抄抽查標準「＞100cm」，易使檢查流於形式。
					4.02.03.08.01	監造報表之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表未使用新版格式。
					4.03.03.02	建築物施工日誌之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。
					4.03.04.02	(1)施工自主檢查應滿足全面檢查的目標，施工自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。(2)自主檢查表工項為吊架間距，實際檢查情形欄卻記錄非相關之「管徑、厚度」等數據。(3)電氣工程配管自主檢查表，管路間距實際檢查值未量化填寫，與標準值相同小於1.5D。
					4.03.08.02	稽核係針對人即針對品管程序執行之落實及表單填寫詳實度，承包商品管及安衛人員之稽核係第一者稽核，監造單位之品質稽核分為第一者稽核（建築師對監造人員之內部稽核），第二者稽核（監造單位對承包商之外部稽核），上級機關之查核則為第三者稽核；內部品質稽核頻率除以每季一次之稽核外可視品管執行情形如發現有異常情形可隨時增加隨機稽核或不定期稽核之頻率，稽核不宜做施工抽查，施工部分應回歸至自主檢查，人與事應分開不宜混為一談；內部品質稽核程序採用公司定期執行之內部品質稽核程序，與品管作業要點規定不符，公司定期執行之內部品質稽核不屬個案工程範疇，應為公司內部年度計畫之執行管制，承包商在個案工程應執行之內部稽核係依品管作業要點第六條規定，由品管人員執行內部品質稽核，以及職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定，由職安人員執行內部品質稽核，均屬個案工程計畫執行作業項目，而公司稽核之執行係屬公司稽核部門之業務，二者不宜混為一談。
					4.03.11.03	專任工程人員之督導除在施工前應針對圖說檢討衝突點並提出對策請求變更設計，以及施工中針對技術方面督導外，並應針對品管方面確實督導，發現之缺失也應在下一次督導時針對缺失改善結果追蹤確認。
					4.03.99	自主檢查頻率不足，較監造單位抽查次數少。
					5.01.01	(1)混凝土冷縫情形應做好澆置計畫將灌漿介面工作縫留設在適當位置如梁頂柱邊，第二次澆築時應確實依規範先清潔介面，再以同配比砂漿先澆置2-3公分，俟正式灌漿時粒料下沈至砂漿才不會產生蜂窩現象；澆置計畫亦應注意針對最後一處澆置區塊加強模板支撐避免重量集中之風險。(2)蜂巢修補應先打鑿鬆動部分再清潔乾淨後以無收縮水泥或同配比砂漿修補，如樓梯間頂板有蜂窩。缺失相片(3)(4)
					5.03.07	牆面下方有多處模板屑或雜物，混凝土澆置前未落實清潔。缺失相片(5)
					5.03.99	(1)模板螺栓桿件未事先規劃位置，導致由保護層穿越影響保護層厚度，尤其梁、柱之邊緣尤甚，往往在穿越處發生亀裂情形，應要求由鋼筋內側穿越或由模板外栓緊，為了方便管理還是統一規定由模板外栓緊較易管控。(2)模板V型擋片(鐵擋)施工方向應注意V型朝上且外牆施工尖頭應朝內平頭朝外，以避免形成氣孔或尖頭處龜裂導致滲漏問題。
					5.07.01.10	二樓A梯走廊應考量落水罩，並應以材料差做成捷導水溝，避免雨水直接宣洩。
					5.07.04.99	臨時電開關箱不可擺設於積水區。
					5.07.06.01	臨時電開關箱內接地與中性線錯接。
					5.07.06.02	施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測。
					5.09.08	工程告示牌完工日期113.7.15未符現況。
					5.10.06.03	無排水管路系統滿水試水試壓紀錄。
					5.14.01.07	現場有不合格合梯。缺失相片(6)
					5.14.04	職業安全檢查紀錄表未按日填寫。
					5.14.06.01	拆模後二公尺以下之鐵釘、鐵絲、螺桿等均應立即剪除以維工安。缺失相片(7)
					5.14.99	(1)部分施工架交叉拉桿未以插銷確實固定。(2)部分施工架未裝設交叉拉桿。缺失相片(8)
168	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	11007010368	臺中市政府住宅發展工程處	1,448,987.58	1,448,987.58	戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		112/09/19	82	0	0	0	4.01.13	工地相關人員資料未覈實登錄於公共工程雲端系統，如承造廠商專任工程人員不符。
					4.01.99	需詳細填寫「施工執行情形資料表」提供查核委員參考，即可由資料表了解全貌： （1）各項查抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目全數全數納入詳細填列，且監造與承包商工項名稱應一致。 （2）預定支出經費誤繕為契約金額。 （3）內容缺水電工項之統計資料。
					4.02.01.05.02	管理標準應予量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據，於容許誤差範圍判定合格與否才算落實。
					4.02.01.08	監造單位之品質稽核除了針對現場監造的內稽外，還需針對承包商執行外部稽核；為避免流於形式，應針對品管作業之落實度及對工法要領之熟習度作稽核。
					4.02.01.10.03	（1）抽查紀錄表非最新版格式且有簽名欄未簽名之情形，請依109年4月27日新修定之監造計畫製作綱要制定的表格辦理。 （2）重點工項應隨時進場增加不定期或隨機抽查頻率。
					4.02.03.04.01	（1）土方工程施工抽查紀錄（111.3.8）檢查時機（應為「施工流程」）未勾選。（2）抽查紀錄表中抽驗標準涉尺寸，實際檢查情形欄請按實記錄查驗值，不宜直接 以「符合」表示，易使檢查流於形式，如鋼筋續接器施工查驗紀錄表（112.6.30）未量化。
					4.02.03.08.01	監造報表應針對重要審查事項詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄（包括試體編號、數量、試驗日期、過程、成果等），且持續落實執行。
					4.03.03.01	未使用主管機關最新版本之建築物施工日誌。
					4.03.03.02	建築物施工日誌應針對重要審查事項詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄（包括試體編號、數量、試驗日期、過程、成果等），且持續落實執行。
					4.03.04.01	（1）自主檢查表非最新版本格式，如缺少「協力廠商」欄位。（2）施工自主檢查各項檢驗標準應予量化數據化，實際檢查值則應填寫現場量測數據，於容許誤差範圍判定合格與否才算落實。
					4.03.04.02	自主檢查表防水膜高度檢查標準為「大於185cm」，實際檢查情形欄檢查值應按實記錄查驗值，不宜照抄檢查標準「大於185cm」。
					4.03.05.02	品質計畫內材料設備送審管制總表項次（578項）與簡報內容（109項）不符。
					4.03.08.02	承包商在個案工程應執行之內部稽核係依品管作業要點第六條規定，由品管人員執行內部品質稽核，以及職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定，由職安人員執行內部品質稽核，均屬個案工程計畫執行作業項目，應將程序儘量簡化。
					4.03.08.03	發生缺失只需提矯正改善，當相同缺失重複發生時則啟動「缺失矯正與預防措施」，也應回饋至自主檢查之施工項目內。
					4.03.11.03	專任工程人員應針對品管方面確實督導，發現之缺失也應在下一次督導時針對缺失改善結果追蹤確認。
					5.01.01	（1）混凝土冷縫情形應做好澆置計畫。（2）澆置計畫亦應注意針對最後一處澆置區塊加強模板支撐避免重量集中之風險。
					5.02.01	（1）鋼筋之綁紮於垂直之柱及墻應每個節點確實綁紮，以確保鋼筋間距不發生位移。（2）補助繫筋之裁剪應確實控制避免長度不足錨定不足或太長影響保護層控制。
					5.03.99	模板螺栓桿件未事先規劃位置，導致由保護層穿越影響保護層厚度，應要求由鋼筋內側穿越或由模板外栓緊，為了方便管理還是統一規定由模板外栓緊較易管控。
					5.07.04.03	管路配於鋼筋外側有貼模情形，致使管路保護層不足。
					5.07.04.04	導線配線後應要求水電施工人員配完線隨即在線頭施做絕緣包覆以確保工安。
					5.07.05.10	管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。
					5.07.06.02	施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測且接地線未確實保護有氧化及砂漿汙染情形。
					5.07.06.06	臨時電開關箱箱門未附鎖管控。
					5.09.08	工程告示牌主辦機關名稱未中英對照、缺少1999專線及市政信箱資訊。
					5.10.99	（1）材料設備檢（試）驗管制總表上缺預定進場日期欄位。（2）112.5.10鋼筋取樣送驗，送樣及會驗監造單位未會同。
					5.14.99	現場施工安全警告設施不足請再加強。
					5.16.01	颱風警報期間未加強汛期工地防災自主檢查表填報。
169	教學樓及學生宿舍屋頂防水隔熱改善工程採購案	1120515	臺中市立啟明學校	5,021.65	4,450.00	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	聖隆營造有限公司		112/09/22	80	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程品質督導文件紀錄(3次/2.5月)頻率次數不足，有關督導廠商缺失改善建議併於附件追蹤。
					4.01.06.01	機關審核監造計畫，相關章節符合內容審查意見單未陳列。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合審查意見單文件未陳列。
					4.02.03.04.01	監造單位材料設備查證紀錄表(監造計畫P22)格式未能呈現不同查證方式(廠驗/型錄審查/現場抽驗/試驗審查…)與合格同意使用勾選，樹脂砂漿鋪平、EPOXY注射無材料查證紀錄。無EPOXY注射施工、拆除廢料合法棄土、原排水管疏通等施工抽查表，亦未按要項分類彙整查對不易，查驗標準與結果量化不足。
					4.02.03.04.02	監造單位PU、樹脂砂漿、EPOXY等材料已進場，材料設備檢試驗管制總表空白或未落實。
					4.02.03.05	監造單位不符合缺失改善管制總表、追蹤文件紀錄表未陳列落實。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表中，有關PU、樹脂砂漿、EPOXY等要項進場材料請驗查證未詳實紀錄。
					4.03.03.01	施工廠商施工日誌，有關PU、樹脂砂漿、EPOXY等進場材料請驗監造查證未詳實紀錄。
					4.03.04.01	施工廠商無EPOXY注射施工、拆除廢料合法棄土、原排水管疏通等施工自主檢查表，自檢標準與結果量化不足
					4.03.05.01	施工廠商契約要項如PU、樹脂砂漿、EPOXY等材料進場，材料設備檢試驗管制總表空白或未落實。
					4.03.10	施工廠商不合格品改善管制文件紀錄未陳列落實。
					4.03.14.07	施工廠商職業安全、環境保護、工地防汛自動檢查文件紀錄未陳列。
					5.07.01.09	工區屋頂穿版管路管帽、設備基座、管路架高與管線線路等PU防水施工界面請注意泛水防水施工收尾。
					5.07.05.10	工區屋頂落水管疏通管路後未設管帽或高腳落水罩，施工保護不足易阻塞。
					5.08.02	工區教學樓屋頂樹脂砂漿鋪平界面施工面層局部不平粗糙，女兒牆倒圓角界面施工面層局部不平順。
					5.09.09	工區PU主劑、硬化劑防水材料未施工前避免曝曬或置於陰涼區域。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
170	112年度臺中市政府運動局所轄場館設施整建工程開口契約(第一工區)	111092301	臺中市政府運動局	12,000.00	8,550.00	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	江疆營造有限公司		112/09/22	80	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關工程品質督導文件紀錄(8次/8月)頻率次數不足，有關督導廠商缺失改善建議併於附件追蹤。
					4.01.06.01	機關審核監造計畫，相關章節符合內容審查意見單未陳列。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合審查意見單文件未陳列。
					4.02.03.04.01	監造單位材料設備查證紀錄表(監造計畫P34)格式未能呈現不同查證方式(廠驗/型錄審查/現場抽驗/試驗審查)與合格同意使用，組合廁所、橡膠地墊、體健設施、化糞池、點銲鋼絲網、路緣石、球場鋼管圍網等無材料監造查證紀錄。缺前述要項安裝組立施工抽查表，未依要項彙整，查驗項目簡略、查驗標準與結果量化不足。
					4.02.03.04.02	監造單位材料設備檢試驗管制總表中無球場鋼管圍網等進場紀錄。
					4.02.03.05	監造單位不符合缺失改善管制總表、缺失追蹤文件紀錄表僅1次(機關督導缺失2次)或未落實。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表，有關9/15鋼筋＃3計3支、7/20混凝土210 Kg/cm21組3顆、4/7橡膠地墊、4/28双人漫步三人扭腰體健設施等…材料取樣試驗組數與進場設施請驗查證未詳實紀錄。
					4.03.01	施工廠商未依契約規定期限內提送施工計畫或未於開工前核定。
					4.03.02	施工廠商未依契約規定期限內提送品質計畫或未於開工前核定。
					4.03.03.01	施工廠商施工日誌，有關9/15鋼筋＃3計3支、7/20混凝土210 Kg/cm21組、4/7橡膠地墊、4/28双人漫步三人扭腰體健設施等…材料取樣試驗組數與進場設施請驗監造查證未詳實紀錄。
					4.03.04.01	施工廠商無組合廁所、橡膠地墊、體健設施、化糞池、點銲鋼絲網、路緣石、球場鋼管圍網等施工自主檢查表，自檢工區與位置記錄不清，自檢標準與結果量化不足。
					4.03.05.01	施工廠商材料設備檢試驗管制總表中無球場鋼管圍網等進場數量紀錄。
					4.03.10	施工廠商不合格品改善管制文件紀錄僅1次(機關督導缺失2次)或未落實。
					5.04.52	中正田徑場工區三人扭腰體健設施輕鋼構件下方轉盤單元螺栓組裝施工局部旋轉晃動不一。
					5.04.53	運十三工區球場鋼管圍網橫管構件菱形網扣件施工固定間距大小不一、菱形網目張網施工注意定距控制。
					5.04.59	中正田徑場工區腹肌板體健設施輕鋼構件安裝施工局部些微掉漆未補塗，支撐鋼管扣件間隙大小不一，注意平準平衡調校。
					5.08.02	中正田徑場工區三人扭腰體健設施區域橡膠地墊施工部份單元局部高差不平或踩踏易陷。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
171	臺中市太平區建平國民小學111年度充實設施設備-連接走廊及地下室外牆修繕工程採購案	112002	臺中市太平區建平國民小學	5,865.54	5,210.00	山川建築師事務所	山川建築師事務所	德安營造股份有限公司		112/09/25	77	0	0	0	4.01.05	督導或查驗之缺失未開立限期完成改善通知單。
					4.01.06.01	監造計畫未落實審查，欠缺各章、各節之勾選及審查紀錄。
					4.01.06.02	監造計畫核章表中，審查人員未簽名及押注日期，另機關用印處應使用關防章，而非使用內用章。
					4.02.01.03	品質計畫/整體施工計畫未於開工前審定，計畫審查時限未符需求。
					4.02.01.10.02	材料送審管制總表未齊全，欠缺底漆。
					4.02.03.05	未落實督導廠商執行工地安全工作，9月初有大颱風滯留多日，無防汛抽查紀錄。
					4.02.03.06	估驗進度不足。
					4.03.01	現場施工架搭設與所送施工架計畫不完全相符。
					4.03.02.03	未訂定外牆、柱體等構造物塗抹仿石漆之施工要領。
					4.03.02.09	工地職業安全缺失未立即完成改善，矯正與預防之執行時機未符需求。
					4.03.11.03	專任工程人員督察紀錄欠缺技術指導施工品質。
					4.03.11.06	專任工程人員現場督察紀錄內容欠具體，且現場督察照片數量不足。
					4.03.14.03	承商職安衛教育訓練時數不足6小時，另欠缺講師之簽名與照片。
					5.06.02	各樓層，RC構造物打除後之表面仍有模版固定鐵線未剪除乾淨。
					5.07.01.99	各樓層，RC構造物表面打除後殘留之凹陷處，未以水泥砂漿補平。
					5.07.04.99	A棟、B棟各樓層，柱面電燈開關盒未做保護，後續施工可能會造成破壞。
					5.08.99	(1)RC構造物表面打除後未加強清理，包括鐵線外露及凹洞。(2)水泥砂漿施工前，現場所見狀態未有牆面澆水達面乾水飽合。
					5.09.08	工程告示牌無中英文對照，經費來源欄位應填寫預算金額，非契約金額。
					5.10.01.01	粉刷層用之建築砂，欠缺氯離子含量、液塑/限度及含泥量檢驗報告。
					5.14.00.01	B棟1〜2樓，部分施工架與構造物間之空隙大於50 cm，未設置安全防墜設施。
					5.14.03.01	C棟二樓，施工中之臨時電線任意放置，未整理或架高。
					5.14.04	一般工地安全衛生自主檢查表，於施工期間未每日檢查與填寫。
					5.14.99	工地現場未設立職業安全告示牌。
					5.16.01	9月份汛期期間，防汛自主檢查僅辦理1次，防汛檢查頻率仍嫌不足。
172	112年度臺中市公有停車場鋪面、設施整修等增設、修護工程(第四工區)	11202202871	臺中市停車管理處	6,512.71	5,275.00	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	祥濠營造有限公司		112/09/25	78	0	0	0	4.01.04.02	督導紀錄內容空洞欠具體；督導紀錄內容宜加強品質提升之作為，以及呈現督導照片。
					4.01.05	無缺失改善追蹤紀錄與照片。
					4.01.06.01	監造計畫未落實審查，欠缺各章、各節之勾選及審查紀錄。
					4.01.06.02	監造計畫核章表中，審查人員未簽名及押注日期，另機關用印處應使用關防章，而非使用內用章。
					4.02.01.03	品質計畫/整體施工計畫未於開工前審定，計畫審查時限未符需求。
					4.02.01.05.01	水泥混凝土只有強度規範，無爐石粉及飛灰使用上限比例之限制。
					4.02.01.10.02	材料送審管制總表未齊全，欠缺瀝青粘層等工項。
					4.02.14.04	監造技師親自赴現場實地督導之照片未呈現。
					4.03.02.03	未訂定抿石子、連鎖磚等構造物之分項施工要領。
					4.03.04.02	混凝土施工自主檢查表中，施工前與施工中之檢查日期為同一日，不合理。
					4.03.11.06	專任工程人員現場督察照片數量不足。
					4.03.14.03	承商職安衛教育訓練欠缺講師之簽名與照片。
					5.01.05	旱溪停車場新設花台伸縮縫之施工品質不佳；且不同方向之花台銜接處，未留設伸縮縫。
					5.06.05	(1)東峰停車場植栽區之沃土內含瓦礫、磚塊、雜物，且沃土高程不一。(2)人行斜坡道與車道舖面交接處不平整。
					5.07.01.99	旱溪停車場新設花台頂部周邊角隅尖銳，未以大圓角收邊。
					5.07.02.11	旱溪停車場AC新舊界面接縫銜接有局部不平順情事。
					5.08.01	東峰停車場部分連鎖磚之磚縫寬度不一致。
					5.08.08.01	旱溪停車場新設花台底部排水孔之斷面形狀與尺寸不規則。
					5.08.08.02	旱溪停車場新設花台抿石子施工含石量偏低，且膠結料未採用抿石泥施工；另抿石子線型不齊整，外觀不佳。
					5.08.09.05	東峰停車場之場鑄緣石線型不齊整，外觀不佳。
					5.09.99	東峰停車場植穴有石塊（非沃土之雜物）且施工過程未妥善維護工程附近樹木，致樹木損傷且傷口未塗佈藥劑保護。
					5.10.01.01	水泥混凝土中，「爐石粉+飛灰」用量比例高達50％，水泥用量比例偏低。
					5.10.01.05	爐石粉、飛灰欠缺CaO含量之化學成分檢驗報告。
					5.10.10.05	AC鋪面施工中，欠缺瀝青粘層噴灑量之檢測紀錄。
					5.14.99	(1)與旱溪停車場相鄰之界面，部分施工圍籬發生歪斜現象，已危及停車場及護欄之安全，主辦單位與承包商未儘速協調、防範。(2)工地現場未設立職業安全告示牌。
					5.16.01	查9月份尚屬汛期期間，防汛自主檢查僅辦理1次，防汛檢查頻率仍嫌不足。
173	國立臺灣美術館館舍排水優化升級改善工程開口契約	11111280215	臺中市政府水利局	24,224.55	23,000.00	兆興工程顧問有限公司	兆興工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司		112/09/27	81	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關督導紀錄表廠商、監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善
					4.01.06.02	(1)監造計畫核章表無主辦機關核章與核定日期、文號；(2)監造計畫部分章節不符品質要點規定(應符合1000萬元以上未達5000萬之章節)；(3)監造計畫與品質計畫有管制總表、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形，主辦機關未確實審查、核定。
					4.01.13	工程雲端系統部分內容未落實登載，如監造計畫、品質計畫、施工計畫核定日期、文號均未登載。
					4.01.26	工程執行超過6個月，但仍未有估驗款之支付，建議加速趕辦，俾利提升預算執行率。
					4.01.99	工程施工執行資料表契約金額調整未修正，交通維持及工地安全設施檢查次數未確實填報。
					4.02.01.01	監造計畫章節未依工程規模撰寫，第二章章名「監造組織」未修正為「監造組織及權責分工」。
					4.02.01.05.01	監造計畫「工程材料檢（試）驗總表」，表頭與監造計畫製作綱要規範（包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等）未盡一致。
					4.02.01.05.02	監造計畫部分抽查標準表不夠完整，如(1)瀝青混凝土鋪築施工抽查標準表「縱、橫向接縫」抽查標準「銜接平順」未量化；(2)混凝土施工抽查標準表坍度之許可差未符實際需求(新版施工綱要規範為±4.0cm），且缺漏溫度、卸料澆置高度、震動搗實等抽查細項及標準，請再加檢視補正。
					4.02.01.06	監造計畫部分工項施工抽查作業流程圖未完整，如檢驗停留點、安衛查驗點有缺漏情形，缺漏「材料進場」、「工項完成」等檢驗停留點等，請參照監造計畫製作綱要第七章撰寫說明（檢驗停留點、安衛查驗點）檢討修正。
					4.02.01.09	監造計畫文件記錄管理系統「記錄移轉及存檔」，請參照監造計畫製作綱要修正為「文件記錄移轉及存檔」規定保存。
					4.02.01.10.01	第一次修正版監造計畫材料/設備送審管制總表與材料設備檢（試）驗管制總表，未參照監造計畫製作綱要表5.1、表5.2（工程會最新版本)格式修訂，且管制材料/設備項目互不一致且與簡報亦不一致，預定送審日期、預定進場日期，等欄位均空白，無法發揮事前「管制」之功能。
					4.02.01.10.03	監造計畫材料設備品質抽驗記錄表未參照監造計畫製作綱要表5.3格式，且為空白表，未有各分項材料設備抽驗紀錄表及相關抽查細項及標準(包括檢驗停留點、安衛查驗點)，請配合補正。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄表之抽查結果未量化紀錄。
					4.02.03.08.01	(1)抽閱112月9月21日監造報表與施工日誌，「本日天氣」登載不一致；(2)監造報表督導工地職業安全衛生事項「施工廠商施工前檢查事項辦理情形」之□完成或□未完成，應每天落實檢查勾選，不宜在電子檔原稿塗黑■，且未落實記載，如112年7月12日主辦機關品質督導行程與指示事項漏未紀錄。
					4.03.02.01	品質計畫章節未依工程規模撰寫(無須施工要領章節)。
					4.03.02.02	品質計畫品管組織架構內安衛管理人員宜比照品質管理人員位階，並均對材料組、施工組、行政組人員施以「稽核、查證」(請參照品質計畫製作綱要圖2.1製作)。
					4.03.02.04	(1)品質計畫未製作材料品質管理標準表（表頭包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗時機、檢查方法、檢驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等）；(2)品質計畫部分工項施工品質管理標準表不夠完整，如瀝青混凝土鋪築施工品質管理標準表「縱、橫向接縫」檢查標準「銜接平順」未量化；(3)混凝土施工品質管理標準表坍度之許可差未符實際需求(最新施工綱要規範為±4.0cm），且缺漏溫度、卸料澆置高度、震動搗實時間等標準。
					4.03.02.05.02	品質計畫部分工項施工檢查作業流程圖之檢驗停留點、安衛查驗點有誤漏情形，如「材料進場」、「工項完成」、「安衛查驗點」等），請補正。
					4.03.02.11	品質計畫文件記錄管理系統各節未參採品質計畫製作綱要範例格式，未就工程完工後，對文件紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃，文件紀錄之保存年限。
					4.03.02.12	品質計畫材料/設備送審管制總表與材料設備檢（試）驗管制總表管制材料/設備項目互不一致且與簡報亦不一致，預定送審日期、預定進場日期，等欄位均空白，無法發揮事前「管制」之功能，請參照品質計畫製作綱要表5.1、5.3及7.2等範例表格。
					4.03.03.02	(1)抽閱112年9月17日之施工日誌與監造報表，「本日天氣」登載不一致；(2)施工日誌未落實記載，如112年7月12日，主辦機關品質督導行程與指示事項、112年9月7日專任工程人員督察日與督察情形、112年3月29日混凝土取樣試驗、112年3月31日陰井人孔取樣試驗等漏未紀錄；(3)施工日誌附表—工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未併同施工日誌送審、備查。
					4.03.04.01	自主檢查表檢驗細項及標準，於品質管理標準表補正後，亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表未編列表單編碼與督察流水序號。
					5.05.02	現場明挖覆蓋工法裸露地表應加蓋防塵網以抑制揚塵。
					5.06.01	B1人孔周邊回填土未密實。
					5.07.02.25	既有路面管挖回填修補，部分不夠平順，部分鋪設完成之鋪面未回復標示行穿線。
					5.07.05.99	B1人孔踏步第一階距地面高達55公分，與規範(一般規範約為30公分~45公分)不符，請查明改善。
					5.07.12.99	A1陰井框蓋略有浮銹，應立即防銹處理，另內有部分混凝土渣料未清理。
					5.09.08	工程告示牌內容應依工程會112年7月17日修正「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」規定補正。
					5.09.09	簡報C-25 PVC塑化管材未搭架分類平整存放並加保護防止紫外線曝曬，以免久置日曬變形與材質劣化。
					5.10.04.01	回填砂土未做工地密度試驗。
					5.10.99	簡報C-24低強度回填材料圓柱試體抗壓試驗報告委託單位登載為監造單位、承攬廠商與供料廠商，應予釐正。
					5.14.07	工區外部無交通指引措施。
					5.14.08	圍籬、外部防護措施不足。
					5.14.12.01	車輛機械未裝設旋轉警示燈及蜂鳴器，警示相關施工人員。
					5.14.12.03	簡報照片部分現場人員未穿著反光背心。
					5.15.03	未提供承包商交通維持及工地安全設施檢查次數（施工期間應逐日檢查）統計數據。
					5.16.01	防汛期間颱風、豪雨過後未再做現場之巡查與留存紀錄備查。
174	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	10912030262	臺中市政府水利局污水工程科	325,170.00	322,880.00	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司		112/09/27	81	1	1	0	4.01.04.02	主辦機關督導紀錄表廠商、監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。
					4.01.06.02	第一次修正版監造計畫、品質計畫有管制總表、工項、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形，主辦機關未確實審查、核定。
					4.01.13	標案管理系統預定完工日期展延未更新、保險日期、保險費用亦未配合調整，監造計畫核定日期、文號誤植，第一次修正版監造計畫、品質計畫核定日期、文號未登載，人員異動未登載。
					4.01.19	監造計畫所附「公共工程施工階段契約約定權責分工表」未依工程會規定訂定「各作業項目完成期限」與「逾期罰則」。
					4.01.99	(1)工程施工執行資料表查核日期欄誤植為督導日期，第一次修正版監造計畫、品質計畫日期、文號未登載，部分工項施工抽查次數較諸施工自主檢查次數多，顯不合理，部分專業人員未登載於標案管理系統或登載於標案管理系統人員未評核，應予釐正。(2)估驗進度較工程進步稍為落後，建議加速趕辦，以利年度預算達成率提升。(3)配合禁挖作業予以免計及展延工期，應檢討要徑網路後予以核辦。
					4.02.01.01	監造計畫內容章節未依工程會新頒規定修正，第一次修正版監造計畫「目錄」第二章章名「監造組織」未修正為「監造組織及權責分工」。
					4.02.01.05.01	第一次修正版監造計畫各項材料/設備抽驗管理標準表誤植為「工程材料檢（試）驗總表」，表頭與監造計畫製作綱要規範（包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等）未盡一致，請再加檢視補正。
					4.02.01.05.02	(1)第一次修正版監造計畫施工抽查標準表一覽表（13工項）與第一次修正版品質計畫施工品質管理標準一覽表（22工項）未盡一致；(2)部分工項缺漏施工抽查標準表，如標線工程等；(3)部分工項施工抽查標準表抽查細項、標準疏漏或不夠完整，如5公分瀝青混凝土鋪築施工抽查標準表「縱、橫向接縫」抽查標準「銜接平順」未量化；(4)混凝土施工抽查標準表坍度之許可差未符施工綱要規範第03050章V11版次規範（±4.0cm），且缺漏溫度、卸料澆置高度、震動搗實、澆置中斷時間…等抽查細項、標準，其餘請再加全面檢視補正。
					4.02.01.06	(1)第一次修正版監造計畫施工施工抽查流程圖一覽表（14工項）與第一次修正版品質計畫施工檢查流程圖一覽表（18工項）未盡一致；(2)第一次修正版監造計畫部分工項施工抽查流程圖檢驗停留點、安衛查驗點有缺漏情形，如多缺漏「材料進場」（如鋼筋材料進場應訂為檢驗停留點，如有起重吊掛作業、交維管制、作業範圍圈圍管制等，須另訂為安衛查驗點）、「工項完成」（如混凝土工項完成，完成面蜂窩、孔洞修補應訂為檢驗停留點），請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明（檢驗停留點、安衛查驗點）檢討修正，施工抽查標準表與抽查紀錄表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.02.01.08	第一次修正版監造計畫與品質計畫有管制總表、工項、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形，顯然監造公司未落實執行內部品質稽核、外部品質稽核予以導正。
					4.02.01.09	第一次修正版監造計畫文件記錄管理系統「記錄移轉及存檔」一節應依監造計畫製作綱要修正為「文件記錄移轉及存檔」，並依工程會108年3月13日函示文件記錄電子化、雲端化原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交主辦機關依規定保存。
					4.02.01.10.01	第一次修正版監造計畫材料/設備送審管制總表與材料設備檢（試）驗管制總表之管制材料/設備項目與第一次修正版品質計畫、簡報均不一致，且預定送審日期、送審資料、預定進場日期，規定抽樣頻率等欄位均空白，無法發揮事前「管制」之功能，修正進版時已送審與檢(試)驗合格者亦均未登載。
					4.02.01.10.02	第一次修正版監造計畫未參採監造計畫製作綱要表5.3範例格式訂定各材料設備品質抽驗記錄表；上述各材料/設備抽驗管理標準表補正後，材料設備品質抽驗記錄表抽驗細項、標準亦應配合補正。
					4.02.01.10.03	第一次修正版監造計畫施工抽查紀錄表一覽表與第一次修正版品質計畫施工自主檢查表一覽表未盡一致；上述第一次修正版監造計畫施工抽查標準表補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.02.03.03	監造單位未確實審查廠商之品質計畫，有管制總表、工項、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形。
					4.02.03.08.01	(1)112/09/17監造報表與施工日誌，預定進度不一致；(2)監造報表未落實記載，如112/09/08、112/08/11等主辦機關品質督導行程與指示事項，112/04/06辦理內部品質稽核、外部品質稽核行程，112/08/25 CLSM取樣試驗、112/08/10鑄鐵框蓋取樣試驗等漏未紀錄。
					4.03.02.01	第一次修正版品質計畫第五章「材料及施工檢驗程序」應修正為「材料與設備及施工檢驗程序」。
					4.03.02.02	第一次修正版品質計畫品管組織架構內專任工程人員應列入管理階層，安衛管理人員宜比照品質管理人員位階，並均對材料組、施工組、行政組人員施以「稽核、查證」（…→虛線、箭頭執行品管、安衛稽核、查證作業）。
					4.03.02.04	(1)第一次修正版品質計畫材料品質管理標準表表頭與品質計畫製作綱要規範（包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗時機、檢查方法、檢驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等）未盡一致，請再加檢視補正；(2)第一次修正版品質計畫施工品質管理標準表一覽表與第一次修正版監造計畫施工抽查標準表一覽表未盡一致；(3)部分工項施工品質管理標準表檢查細項、標準疏漏或不夠完整，如鋼筋工程施工品質管理標準表綁紮檢查標準「牢固」、隔件或墊塊檢查標準「是否設置」均未量化，保護層厚度未訂定容許誤差；(4)混凝土(含CLSM)工程施工品質管理標準表坍度檢查標準「依設計規範」未量化，且缺漏溫度、卸料澆置高度、震動搗實、澆置中斷時間…等檢查細項、標準，且未依施工前、中、後順序分別予以記載；(5)標線工程檢查標準「確實恢復原狀」，未符施工綱要規範「第02898章」之規範，其餘請再加全面檢視補正。
					4.03.02.05.02	(1)第一次修正版品質計畫施工檢查流程圖一覽表與第一次修正版監造計畫施工施工抽查流程圖一覽表未盡一致；(2)第一次修正版品質計畫部分工項施工檢查流程圖檢驗停留點、安衛查驗點有誤漏情形，如多缺漏「材料進場」、「工項完成」（應訂為檢驗停留點，如有起重吊掛作業、交維管制、作業範圍圈圍管制等，須另訂為安衛查驗點），其餘請再與監造單位檢討補正，施工品質管理標準表與施工自主檢查表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.03.02.10	第一次修正版品質計畫有管制總表、工項、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形，承攬廠商顯未落實執行內部品質稽核予以導正。
					4.03.02.11	第一次修正版品質計畫文件記錄管理系統未就工程完工後，對文件紀錄資料（含建置之GIS管線資料）移轉予業主之項目及程序作規劃；「記錄移轉及存檔」一節，應依品質計畫製作綱要修正為「文件記錄移轉及存檔」，並依工程會108年3月13日函示文件記錄電子化、雲端化原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交主辦機關依規定保存。
					4.03.02.12	(1)第一次修正版品質計畫材料/設備送審管制總表與材料設備檢（試）驗管制總表管制材料/設備項目與第一次修正版監造計畫、簡報均不一致，且未訂定預定進場日期，無法發揮事前「管制」之功能，修正進版時已送審與檢(試)驗合格者亦均未登載；(2)未參採品質計畫製作綱要表5.3範例格式訂定材料自主檢查表；第一次修正版品質計畫施工自主檢查表一覽表與第一次修正版監造計畫施工抽查紀錄表一覽表未盡一致；(3)施工自主檢查表未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式（協力廠商誤植為施工廠商）。
					4.03.03.02	(1)112/09/17施工日誌與監造報表，預定進度不一致；(2)施工日誌未落實記載，如112/09/08、112/08/11等主辦機關品質督導行程，112/07/24辦理內部品質稽核行程等漏未紀錄；另施工日誌附表—工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表另卷存查未併同施工日誌送審、核定、備查。
					4.03.04.01	(1)第一次修正版品質計畫各材料/設備品質管理標準表補正後，材料自主檢查表檢驗細項、標準亦應配合補正；(2)施工品質管理標準表補正後，施工自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正。
					4.03.11.05	第一次修正版品質計畫核章表雖經專任工程人員簽署，惟有管制總表、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形，顯見專任工程人員未落實督察與追蹤改善。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表未編列表單編碼與督察流水序號。
					5.05.01	施工機具廠商噪音且緊鄰住戶騎樓恐影響安寧。
					5.07.01.05	打開Dr3103-08陰井框蓋略有浮銹、內有部分混凝土渣料未清理，恐有阻塞水流之虞，及部分內蓋亦有混凝土渣料。
					5.07.02.11	富陽街108號前Dr3103-08陰井等周邊瀝青混凝土修復鋪面欠平整。回舖之AC面層有積水現象，應予以處理重鋪平順。
					5.07.02.12	富陽街工區瀝青混凝土修復鋪面切割線邊緣有空隙未飽滿或有裂縫，日後勢必有滲水虞慮。
					5.08.09.06	路面切割埋管，線形不順，銜接舊有路面不平整，影響美觀。
					5.09.08	工程告示牌內容應依工程會112年7月17日修正「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」規定補正。
					5.10.99	(1)簡報C-18低強度回填材料圓柱試體抗壓試驗報告委託單位登載為監造單位、承攬廠商與供料廠商，應予釐正。(2)材料設備送審管制與檢試驗管制之項目數量依規定一致，但本工程之紀錄兩者不相符，應再檢視修正。
					5.14.00.02	工區內交通指引措施稍不完備。
					5.14.08	於住戶電梯門前施工，未設置圍籬護欄等防護措施，有人員墜落之虞。
					5.14.12.03	簡報照片部分現場人員未穿著反光背心。
					5.16.01	防汛期間颱風、豪雨過後未再做現場之巡查與留存紀錄備查。
175	臺中市112年度園道綠地行道樹植栽改善工程(北北屯區)	111A-301	臺中市養護工程處	9,723.35	6,500.00	景美景觀設計有限公司	景美景觀設計有限公司	揚林園藝景觀工程有限公司		112/10/13	82	0	0	0	4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表。
					4.02.03.04.01	植栽施工抽查112.5.31材料檢查抽查標準及實際檢查，無定量定性標準。
					4.02.03.06	工程進度83.14%惟估驗計價僅47.37%，宜依契約規定辦理。
					4.02.03.08.01	監造報表5/11其他約定監造事項，主辦機關督導未紀錄，未落實記載。
					4.03.02.12	未訂定材料設備送審管制總表。
					4.03.03.02	施工日誌5/11重要事項紀錄主辦機關督導未記錄，記載不完整。
					4.03.04.01	1.材料進場無自主檢查紀錄。 2.植生工程自主檢查，僅施工中檢查，施工前及施工完成無檢查紀錄，檢查頻率不足。
					5.05.99	1.樹穴種植草花，克土高程部分高於人行道硬撲面，下雨有土壤流失之虞，污染人行道及影響通行。 2.補植之灌木及草花底部殘留喬木枯葉未清除，影響環境美觀。
					5.06.99	柳川西路樹穴及綠帶客土含有石塊未清除。
					5.07.13.99	1.柳川東路補植之灌木，有部分傾倒未扶正，影響美觀。 2.人行道臨路側之樹穴種植之鳶尾花，葉徑40-50公分，因部分葉徑往人行道方向生長，有影響人行通行之虞。
					5.10.99	綠帶及樹穴客土無檢驗紀錄。
176	112年臺中市養護工程處北區等鄰近區域公共設施維護改善工程	111A-198	臺中市養護工程處	7,838.00	7,000.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司		112/10/13	81	0	0	0	4.01.13	填報於公共工程雲端系統之工程基本資料內容不完整，如未填「功能效益」、「空污費」、「空污徵收管制編號」等資料。
					4.02.01.01	監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。
					4.02.01.05.01	監造計畫：（1）表7.2-4混凝土膠結料之爐石粉活性指數漏列120部分，其使用百分比上限亦未註明。（2）表7.2-9之路面標線材料之反光玻璃珠含量下限及防滑BNP值多未量化呈現於上開品管標準中。
					4.02.01.05.02	（1）監造計畫表7.2-3模板工程施工抽查紀錄表單未依清水模、普通模與鋼模之不同材質（含配件）作差異性品管論述。（2）紙模壓花地坪未有伸縮縫、鋸縫及橫坡之控管敘述。
					4.02.03.08.01	112年10月6日監造報表，未落實填記載「契約變更次数」及「變更後契約金額」。
					4.03.01	施工計畫之模板工程支撐方式與本工程U型溝不一致。
					4.03.02.11	舊有R.C構造物敲除後B5類流向處理方式，未有施工廠商提報相關佐證文件，爾後又該如何據以以估驗計價？
					4.03.04.02	（1）人行道斜坡道施作坡降量測值，未清晰描述於承包商分項施工自主檢查紀錄中。（2）側溝施作溝底洩水坡度是否符合重力流需求，未詳實登載於承包商分項施工自主檢查紀錄中。（3）既有水溝溝底清淤否？及淤土流向未有施工廠商分項自主檢查紀錄。
					5.01.99	人行道斜坡道施作殘漿污染人行道及路緣石未清除。
					5.07.02.18	第三派工工區數多彩色行穿線繪設邊緣線參差不齊。
					5.07.02.99	第三派工工區鄰中醫教學大樓側與既有邊溝頂蓋術接收邊施作不平順。
					5.09.08	工程告示牌未於重要公告事項欄公告「空污管制編號」及「公害檢舉專線」。
					5.10.01.03	混凝土坍度10cm~18cm者之公差值應為±4cm，卻誤植為±3.75cm。
					5.10.01.05	混凝土粗細粒料於監造計畫承諾取樣作其比重、吸水率及健度、磨損率試驗，未見相關報告。
					5.10.10.03	再生AC之60度C目標粘度允收量化植未適時補充登載於相關計畫書中。
					5.10.99	（1）模板翻用前塗抹之脫模劑材質未有其審核紀錄。（2）細目格柵溝蓋網目大小上限值未有審核紀錄。
					5.14.06.03	現場工區勘查人員有未戴安全帽之情事。
					5.15.01	未見各派工區之交通維持計畫。
					5.15.99	分次派工施工期間未見工程主辦機關會同監造者啟動過夜間工區交維措施妥適性查證事宜。
177	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	109A-132	臺中市政府建設局	183,667.00	181,680.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司		112/10/13	82	0	0	0	4.01.06.03	本案曾辦理過工程變更設計事宜，主辦機關未責成監造及施工廠商適時辦理相關計畫書修正事宜。
					4.02.01.01	監造計畫分項清單漏列AC路面刨除、號誌工程、碎石級配底層及挖填方等工項之必要品質管理標準及抽查流程圖與抽查紀錄建置。
					4.02.01.08	品質稽核頻率及次數不足。
					4.02.03.04.01	部分工項之分項工程抽查紀錄填寫未確實，如新舊構造物間植筋工項，未有監造單位分項工程抽查紀錄之填寫。
					4.02.03.04.03	監造計畫內各分項工程抽查紀錄表單管理項目欄位欠缺檢驗停留點符號註記。
					4.02.99	(1)監造計畫表6.23既有U溝工程分項抽查表單之分項工程名稱似有欠妥。(2)第一工區已啟動保固，期間AC路面局部孔洞未見監造責成廠商限期修復。
					4.03.04.01	(1)瀝青混凝土分層鋪築之縱、橫縫間距值多寡，未重點摘述於承包商分項施工自主檢查表。(2)側溝溝底洩水坡降值及蓋版邊溝開口處周邊角隅筋配置與否，未列在分項施工自主檢查表中。
					4.03.04.02	各類RC構造物之混凝土濕治養護未於承包商分項施工自主檢查表內，居然與混凝土澆置檢查日期係同一天填載完成，未作不同日期之登載。
					4.03.99	部分自主檢查表修正內容時，建請加蓋修正章。(如模板工程)
					5.01.04	(1)第三工區右側RC擋土牆牆身鐵件未清除乾淨。(2)匝道路緣石上留有鐵線等雜物未剪除。
					5.01.05	(1)已完成之第三工區各類RC構造工，間隔施設伸縮縫者，未依規作填縫材。(2)匝道下方路緣，伸縮縫被水泥砂漿填封。
					5.05.02	工區裸露區應敷蓋防塵黑網或儘速植生覆蓋，以減少塵。
					5.07.02.11	第三工區側車道台電人孔蓋高程已見凹陷情事。
					5.07.02.12	第三工區臨匝道介面下方50公分寬AC鋪面滾壓未落實。(現場AC路面面層有小區域之膠結情況有不佳情形)
					5.07.02.99	第三工區側車道AC鋪面鑽孔後未即時清洗，致現況路面污漬無法清洗乾淨。
					5.07.04.04	PVC管未以管帽套上及基座螺栓未加以保護，有安全疑慮。
					5.08.08.02	側溝與AC界面有破損情形。
					5.10.01.03	CLSM材料坍流度僅訂下限值，卻無上限值之量化註記。
					5.10.07.02	路燈接地電阻測試未逐組施作並有佐證照片之留存。
					5.10.10.03	(1)再生AC60度C目前黏滯度允收標準值於配比核定後未清晰轉載於監造計畫及品質計畫相關篇幅中。(2)再生AC於工廠端使用一定比例舊料，未有其含油量與針入度之試驗資料。
					5.10.99	(1)鉅達實驗室出具之再生AC黏滯度值試驗報告未清晰標註取樣地點樁號名稱。(2)碎石級配未依規定每600立方取樣作其破碎面磨損率及健度試驗。
					5.14.06.10	路面熱拌標線工程(含車輛)作業中之安全檢查項目表單未曾建置。
					5.14.08	工區甲種圍籬未見完善設置。
					5.15.03	部分交通維持設施自主檢查表，檢核結果未填列，需改善。
					5.15.11	請增加夜間警示燈等相關設置。
					5.15.99	施工中，主辦機關未曾啟動過夜間督導查證工區施工中交維設施(含警示燈幟)佈設情形。
178	臺中市北屯區112年度區里建設小型工程開口契約	112013	臺中市北屯區公所	3,230.00	3,230.00	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)		112/10/13	82	0	0	0	4.02.03.04.01	1.瀝青混凝土工程112.10.07抽查紀錄，檢查位置未填具，未落實紀載。 2.混凝土工程112.8.8抽查紀錄，坍度抽查標準未標示，未落實紀載。 3.鋼筋工程及混凝土工程，施工抽查僅施工中抽查，施工前及施工完成無抽查紀錄，抽查頻率不足。
					4.02.03.08.01	監造報表9/15其他約定事項，主辦機關督導未紀錄，未落實記載。
					4.03.03.01	施工日誌8/9鋼筋混凝土用鋼筋試驗報告未填具，記載不完整。
					4.03.04.01	1.材料進場無自主檢查紀錄。 2.混凝土工程、鋼筋工程及瀝青混凝土工程，施工自主檢查僅施工中檢查，施工前及 施工完成檢查，均無檢查紀錄，檢查頻率不足。
					4.03.05.01	鋼筋混凝土用鋼筋試驗報告112.8/9報告判讀無標註規範值。
					5.05.99	1.軍福九路與軍功路路口瀝青混凝土污染路面未清除，影響環境。 2.軍福九路與軍功東路口瀝青混凝土污染路面未清除，影響環境。 3.軍福九路右側邊溝紐澤西護欄瀝青混凝土污染未清除，影響環境。 4.軍福九路工地路面部分管線孔蓋上瀝青混凝土未清除。
					5.07.02.12	軍福九路工地側溝邊有小部分粒料分離。
179	水湳國際會展中心新建工程	107A-046	臺中市政府建設局	5,180,740.00	5,180,740.00	大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司	112/10/16	86	0	0	0	4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(估驗70.86%/實際90.48%)執行率不足。
					何鴻志建築師事務所	何鴻志建築師事務所	擎邦國際科技工程股份有限公司					4.01.99	專管單位執行計畫送審核章表請陳列落實審核簽署。
					4.02.03.04.01	監造單位材料(進場前中後/停檢點)查證與施工(施工前中後/停檢點)抽查等時機、要點不同，文件未分類彙整，品質文件層次紀錄查對不易。
					4.02.03.06	應落實督導施工廠商辦理估驗計價。
					4.02.13.04	監造單位建築師定期監督查核文件紀錄未於工程執行資料表或簡報說明。
					4.03.08.05	施工廠商材料(進場前中後/請驗停檢點)自主檢驗與施工(施工前中後/請驗停檢點)自主檢查時機、要點不同，未分類彙整，品質文件層次紀錄查對不易。
					5.04.52	工區局部鋼構基座埋設螺栓單一歪斜、保護套未設置。
					5.04.59	C型鋼焊接後未補塗裝或鏽蝕。
					5.07.01.05	展覽棟工區西北側角隅1FL圓形廣場水溝角鐵、溝蓋二側施工縫隙過大，線形收邊未妥適。
					5.07.01.09	展覽棟工區南側1FL外牆、C車道牆與地坪泛水界面底部打石不平，局部鋼筋露出，請注意防水膜泛水施工收尾。
					5.07.05.04	排水支管匯入主幹管安裝位置未符合設置標準。
					5.07.05.07	排水管置於風管上方未架空易產生震動脫落。
					5.07.07.01	金屬管焊接完成未上保護漆。
					5.07.07.07	消防灑水配管，轉彎處懸吊不足。
					5.07.08.99	風管過牆處牆面開口尺寸不符，影響安裝及通風量大小。
					5.08.02	展覽棟工區西側鄰北側角隅1FL外牆鋁百葉氣窗部分泥作與油漆施工不平、線形不一。
					5.08.04	展覽棟工區1FL外牆門窗安裝地坪內外高差注意洩水坡度、塞水路施工收尾與五金配件鍍鋅防繡塗裝。
					5.08.09.02	展覽棟工區西北側角隅B梯上1FL踏步陽角、2F後場陽台花台側牆陽角等數處泥作塑膠壓條破損、硬底面層裂縫。
					5.08.09.03	展覽棟工區西側立面外牆仿石漆塗刷施工部分色差不一，三角分割立面景觀視覺未妥。
					5.08.99	(1).一樓排水溝蓋間隙過大，蓋板尺寸未統一規畫，有零星缺角，應整體規畫設置。(2).粉刷面過於粗糙，未符合粉刷及水泥漆塗裝要求。
					5.14.01.01	工區車道便道、空橋廊道、建物樓層屋突邊緣、管道開口、樓梯電梯與施工鷹架間等落差大或高空吊裝作業下方區域安全警示加強
180	臺中市文中10棒球場興建工程第二期工程	110120301	臺中市政府運動局	47,575.72	47,575.00	原構建築師事務所	原構建築師事務所	欽成營造股份有限公司		112/10/16	81	0	0	0	4.01.02	材料設備送審未經主辦機關核定。
					4.01.03	品質計畫及監造計畫未依工程規模撰寫，主辦機關審查未落實。
					4.01.06.01	機關審核監造計畫送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未陳列。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(46.38%/60.74%)執行率不足。
					4.01.99	簡報內三級品管中，二級品質保證已更名為品質查證。缺失相片(1)
					4.02.01.05.01	屋頂彩鋼，抗風強度未訂標準。
					4.02.03.03	監造單位審核施工廠商品質、施工計畫等送審核章表章節符合內容審查意見單未陳列，參監造計畫中相關人員需落實簽署。
					4.02.03.04.02	(1)監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。(2)材料設備檢試驗管制總表中無機電部分，進場數量、試驗組數、累計數量、不同規格等紀錄方式未妥適。(3)無鋼構銲材、A307基座螺栓與A325高拉力螺栓材料等監造「合格同意使用」請驗查證紀錄表。(4)土建構造物施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等抽查結果(或皆同標準)量化不足或未附結構平面對照查驗結果。
					4.02.03.05	監造單位不符合缺失改善管制總表有關缺失改善追蹤、相片紀錄未落實。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表中有關8/18鋼構廠驗、6/9鋼構廠驗H型鋼H500？或H300？、7/24鋼筋＃號數/支數、7/22混凝土280？/210？/140？kg/cm2組數/規格/試驗等材料取樣記錄未詳實。
					4.03.02.02	簡報內品管組織架構，品管人員位階未參照品質計畫製作綱要填報。缺失相片(2)
					4.03.02.04	未訂定鋼構工程品質管理標準 。
					4.03.02.12	(1)訂定材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（缺水電材料）。(2)自主檢查表格式未參照品質計畫製作綱要製作，如鋼筋工程、模板工程等。
					4.03.03.01	建築物施工日誌未依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正版本填寫。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌有關8/18鋼構廠驗、6/9鋼構廠驗H型鋼H500？或H300？、7/24鋼筋＃號數/支數、7/22混凝土280？/210？/140？kg/cm2組數/規格/試驗等材料取樣記錄未詳實。
					4.03.04.02	施工廠商構造物施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化部份不足或建議檢附結構平面量化自檢紀錄。
					4.03.05.02	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。材料設備檢試驗管制總表中無機電部分，進場數量、試驗組數、累計數量、不同規格等紀錄方式未妥適。無鋼構銲材、A307基座螺栓與A325高拉力螺栓材料等自主檢驗紀錄。
					5.01.04	工區建物RC結構體澆置施工拆模後混凝土面多處殘留鐵釘、鐵件未清理。缺失相片(3)
					5.03.04	工區儲藏室、辦公室2FL樑、版界面版模大小格柵施工局部邊距過大。缺失相片(4)
					5.04.04	工區風雨球場鋼柱與鋼樑、鋼樑與樑上柱界面加勁鈑未連續對齊製作加工，鋼接或鉸接請檢討施工收尾。缺失相片(5)
					5.04.59	工區風雨球場鋼樑上方C型鋼局部繡斑痕跡或擦痕未補塗。缺失相片(6)
					5.07.01.05	工區滯洪池進流管工、出流管工等高程昇位施工未妥適。
					5.10.06.03	工區建物RC結構體澆置施工無試水試壓紀錄與相片。
					5.10.07.02	工區施工無接地電阻測試紀錄。
					5.14.01.01	工區建物樓層邊緣、開口與梯間多處安全警示帶設置不足。
					5.14.02.01	(1)施工架未與穩定構造物妥實連接。(2)施工架部分未裝設交叉拉桿。缺失相片(7)
					5.14.02.04	工區廁所外部鷹架基底為土層支撐不足或未鋪板材或打PC。缺失相片(8)
181	華南路以東銜接特三號道路工程(第一標)	111A-007	臺中市新建工程處	35,180.00	31,320.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣隆營造有限公司		112/10/19	82	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未填列預定送審日期及預 定進場日期。
					4.01.26	實際施工進度為66.59%，估驗進度為46.31%，建議加速估驗進度。
					4.01.99	施工過程歷經三次停工，工務行政之處理尚應再加精進。
					4.02.03.01	簡報B14～B16頁使用之材料設備檢（試）驗管制總表與監造計畫格式不符。
					4.02.03.04.01	無0K+098～0K+168右側鋼軌樁施工抽查紀錄表。
					4.02.03.04.03	(1)112年3月13日「水泥混凝土報告」其中「澆築方式」未勾選，請補正；(2)112年10月5日工程抽查附掛溝0K+020、0K+060高程與設計圖說有所差異，請查明改善。
					4.02.03.08.01	監造報表重要事項紀錄未登載112年9月6日技師督導。
					4.02.08	(1)人行道基礎版邊緣不平整，顯示模板組裝有缺失，應加強監督要求；(2)人行道集水井銜接測溝之洩水管，其底部為斜下角度，混凝土接觸面未以斜面施做，應加強監督要求。
					4.02.14.04	112年9月6日監造技師督導紀錄無監造現場人員簽名，指示事項承商亦無簽認。
					4.03.02.01	品質計畫部分分項工程自主檢查表檢查項目與監造單位抽查表之管理項目不一致。
					4.03.04.02	112年10月16日混凝土工程自主檢查表有關混凝土強度檢查值未落實填寫(不應填寫設計值)。
					4.03.08.03	缺失改善紀錄缺漏，如缺111年11月10日主辦機關督導紀錄之改善報告。
					5.01.01	混凝土表面有氣孔、蜂窩產生。
					5.01.02	0K+080集水槽混凝土有龜裂現象。
					5.01.03	左側緣石外側縱向線形欠平順、0K+133處右側人行道有高低差。
					5.01.04	部分集水槽模板未完全拆除。
					5.01.05	擋土牆與基礎版之伸縮縫未連續對齊。
					5.03.05	人行道基礎版邊緣不平整，顯示模板組裝有缺失，應予改善。
					5.05.04	剩餘土方暫置區未妥善覆蓋。
					5.05.09	工區範圍有菸蒂、塑膠空瓶未清理。
					5.07.01.05	人行道集水井銜接測溝之洩水管，其底部為斜下角度，混凝土接觸面未以斜面施做(有空隙)，應予改善。
					5.07.04.03	燈座預留管開口保護不佳，易有雜物侵入。
					5.09.08	工程告示牌經費來源欄位依工程會112.7.17工程管字第1120300153號函規定應改為契約 經費及來源。
					5.09.09	材料堆置部分未使用墊材。
					5.10.99	右側人行道部分回填粒料粒徑差異較大。
					5.14.06.01	工區部分暴露之鋼筋未加裝護套，部分混凝土面有殘留鐵釘未清除。
					5.15.10	工區與現有道路重疊，車輛行人易侵入施工範圍內，宜再加強區隔。
182	臺中市烏日區五光路(中106)0.5K~2.3K道路改善工程	112A-074	臺中市養護工程處	11,108.00	10,300.00	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	建瑞營造有限公司		112/10/19	81	0	0	0	4.01.01	工程契約未依規定編列空氣污染防制設施經費。
					4.01.03	監造計畫及品質計畫均未依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。
					4.01.06.02	監造計畫材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未填列預定送審日期及預定進場日期。
					4.01.13	未於開工時將專任工程人員填報於工程會資訊網路系統基本資料。
					4.01.99	(一)本工程之工期規劃似嫌稍長。(二)監造計畫未於工程決標前核定。
					4.02.01.10.03	(一)未訂定人手孔調平工程抽查紀錄表。(二)無溝蓋提升相關之施工抽查紀錄表等相關表單。
					4.02.03.03	施工計畫之審查不確實，材料設備送審管制總表未填列預定、實際送審日期，材料設備檢（試）驗管制總表未填列預定、實際進場日期。
					4.02.03.04.01	無瀝青廠驗場紀錄表。
					4.02.03.05	112.10.12不合格品改善通知及追蹤表監造單位複檢人員未簽名。
					4.02.99	簡報B-16頁，抽查鋼筋間距，不應踩踏於鋼筋上。
					4.03.02.04	無溝蓋提升相關工項品質管理標準、自主檢查表。
					4.03.02.12	施工計畫書及品質計畫書中材料設備送審管制總表未填列預定送審日期，材料設備檢（試）驗管制總表未填列預定進場日期。
					4.03.03.01	未採用工程會最新版本之施工日誌，強化職業安全衛生管理工作。
					4.03.03.02	專任工程人員於112.9.25督察，未登載於施工日誌重要事項紀錄。
					4.03.04.01	人手孔調平工程自主檢查表孔蓋頂面之檢查標準未列入平整度±6mm標準。
					5.01.03	邊溝頂版之混凝土之邊緣與舊有路面AC之銜接不平直，在下一階段施做AC時應在界面切割，力求接面平直。
					5.01.99	部分格柵框有混凝土塊。
					5.02.99	不應有簡報B-16頁顯示直接踩踏綁紮完成鋼筋之情形。
					5.07.01.99	已完成提升之溝蓋與鄰接位置有高低差。
					5.09.08	工程告示牌欄位格式與工程會112.7.17工程管字第1120300153號函規定不符。
					5.10.99	無既有溝蓋提升使用之植筋劑材料送審資料。
					5.14.99	相關文件”勞安”應修正為”職安”。
					5.15.01	本日現場檢查時相關交維措施欠完整。
					5.15.06	交通維持部份建議要有漸變段。
					5.15.10	工區與現有道路重疊，車輛行人易侵入施工範圍內，施工時宜加強防護。
					6.01.99	截至112.10.18累計工期比例已近58％，應再檢討預定、實際進度合理性。
183	臺中市太平區G幹線雨水下水道工程(第一次修正)	11107200131	臺中市政府水利局	40,795.09	40,795.09	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	宏儒營造有限公司		112/10/25	81	0	0	0	4.01.99	(1)工程施工執行資料表，開工日期誤列112年12月12日。(2)工程會標案管理系統，部分內容未填寫完整，如空污管制編號。(3)工程施工執行資料表，專業人員評核內容未填寫。(4)簡報第6頁，三級品管系統架構，二級應為品質查證系統。
					4.02.01.05.02	鋼軌樁施工抽查紀錄，襯板未納入查驗項目。
					4.02.01.06	施工抽查無檢驗停留點之外的隨機抽查紀錄。
					4.02.03.04.01	開挖工程施工抽查紀錄表(ED-17)，施工流程未填列。
					4.02.14.02	監造技師應確實辦理施工查驗，丈量構造物尺寸，缺失應落實追蹤改善。
					4.02.99	(1)測量放樣，設計監造單位自水準點引測至工地現場控制點，應提供施工單位共同使用，施工中依合約辦理抽測檢核。(2)簡報請補充本工程興辦緣由及水文水理等設計標準。
					4.03.03.02	施工日誌重要事項欄位，應記載上級督導、查核及協調等重要結論。(施工日誌應再詳實填列，記載不完整。)
					4.03.04.01	(1)測量放樣自主檢查表，座標及高程未列容許誤差。(2)自主檢查表部分內容未確實記載檢查值，如鋼筋工項，綁紮及保護層應列入自主檢查項目。
					4.03.04.02	鋼軌樁工程施工自主檢查表(檢查日期112年3月25日)鋼軌樁長度抽查情形填列L≧7M，未量化。
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.03.14.01	工地安全衛生協議組織會議紀錄，參加人員應簽名代替打字。
					4.03.99	簡報56頁，專任工程人員辦理督導未著反光背心。
					5.01.01	混凝土澆置局部有冷縫及蜂窩現象。
					5.01.02	局部箱涵頂板養護不符規範，有塑性收縮裂縫。
					5.01.05	壓花地坪局部施工縫填縫材料施作不當，存在縫隙。
					5.05.02	工地廢棄物土堆，應加蓋防塵網，避免揚塵。
					5.05.14	人行道施工造成電箱及校園欄杆污損，請改善。
					5.07.01.15	止水帶施工，未依規範辦理熔接。
					5.07.01.99	鋼軌樁加設襯板，有局部邊坡滑落，支撐不全情形。
					5.08.08.03	基地內外及周邊施工圍籬不整齊，並應加固。
					5.09.08	工程告示牌，完工期限應依展延工期修正。經費應依變更設計後經費修正。
					5.09.09	(1)勘查點1，工地現場機具材料任意堆置，未妥善保護。(2)勘查點1，挖土機挖斗有吊鉤，又一個挖斗置於箱涵頂邊緣，請改善。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明，應補列開立時間。
					5.10.99	混凝土品質保證書，未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.99	鋼模堆放過高，材料管制不符規定。
					5.15.09	工區範圍留有缺口，請強化阻隔情形，以維安全。(工地鄰公園，請加強工地管理，以免誤闖工地)
					5.15.99	鄰近道路旁施工圍籬，應確實設置夜間警示設施。
					5.16.99	勘查點2，救生圈無救生繩索，請改善。
184	中興大排（大衛路至國光路）護岸改善治理工程	11109300170	臺中市政府水利局水利工程科	38,033.56	35,720.00	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	台唐營造股份有限公司		112/10/25	80	0	0	0	4.01.03	未依公共工程施工品質管理作業要點依工程規模核定品質計畫。
					4.01.06.02	未依公共工程施工品質管理作業要點依工程規模審查監造計畫。
					4.01.26	目前估驗進度僅14.07%，請督促施工廠商辦理工程估驗。
					4.01.99	(1)簡報P9，第三級品質查核，應列經濟部，請刪除國營會。(2)簡報P14、112.8.30請修正為經濟部查核。
					4.02.01.05.02	測量放樣施工抽查紀錄表，檢查標準應依合約規範記載容許誤差。
					4.02.01.06	檢驗停留點外之隨機抽查次數不足。缺失相片(1)
					4.02.03.08.02	監造報表未依公共工程施工品質管理作業要點採用新版格式。缺失相片(2)
					4.02.14.02	監造技師應辦理施工查驗，應丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.02.99	(1)本工程係護岸治理工程，簡報中請補充保護標準及水文水理條件。(2)簡報監造11，預定進度網圖實際進度皆超前，惟查主辦機關112年5月22日督導紀錄所載實際進度則有落後。
					4.03.02.02	簡報內品管人員之品管證書未註明近期回訓資料。缺失相片(3)
					4.03.04.01	模板工程自主檢查表部分檢查標準與監造單位抽查標準不一致，請釐清。缺失相片(4)
					4.03.04.02	測量放樣高程容許誤差+-20mm，112.9.21及112.9.27施工自主檢查表左岸0K+160，0K+140量測值與設計值不符，請檢討。
					4.03.08.02	未提供內部品質稽核紀錄。
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，請丈量構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善。
					4.03.14.03	職業安全教育訓練，應詳列講師及課程。
					4.03.99	簡報廠商42，專任工程人員督察未著反光背心。
					5.01.02	右岸護欄少數混凝土完成面有塑性收縮裂縫。
					5.01.04	混凝土表面有局部鐵件未清除乾淨，日後有銹水痕跡。缺失相片(5)
					5.01.05	右岸護欄施工縫局部填縫材料施作不當。留有間隙。
					5.10.07.02	(1)發電機、抽水機應確實做好接地系統，並自主量測接地電阻。(2)鋼筋無輻射污染證明，應確實記載開立日期及使用工程名稱。
					5.10.99	材料設備檢試驗管制總表，預定進場日期未依工程進度排程進行管制。
					5.14.00.01	工區與住戶相鄰，應加強工區內外安全防護措施。
					5.14.06.10	現場油桶未集中管制。
					5.14.99	勘查點現場救生圈無救生繩索。缺失相片(6)
185	臺中市東勢區中42線(石排巷)邊坡道路滑動復建工程	111A-226	臺中市養護工程處	38,110.00	28,380.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司		112/10/26	83	0	0	0	4.01.05	主辦機關督導次數與平均每月2次仍有些差距。
					4.01.13	標案管理系統應登錄事項如空污徵收管制編號、規劃設計監造專技人員等尚未登錄。
					4.01.20.02	未能督導監造計畫於工程發包前提報甲方審核，並於決標前完成核定程序，未能督導施工廠商施工計畫及品質計畫於開工前報奉機關審查核定。
					4.01.99	(1)監造計畫核定太遲,影響施工及品質計畫之撰寫。(2)未依契約書中之權責分工表，辦理施工計畫及品質計畫書之核定程序。(3)工程執行資料實際支出欄位金額誤植。
					4.02.01	監造計畫未能於工程發包前提報甲方審核，並於決標前完成核定程序，未能督導施工廠商施工計畫及品質計畫於開工前報奉機關審查核定。
					4.02.01.01	監造計畫第一章工程概述應加註設計技師及監造技師名稱，以便施工廠商編製品質計畫。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求,施工及材料管制總表項目不符監造計畫所列項目規定。
					4.02.01.05.01	材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量、請依工程會111.2.22版規定應將所有施工材料與設備均列入送審及檢試驗管制。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表有誤,以統計表方式使用,無法落實抽驗施工作業及材料設備。
					4.02.99	(1)本工程有簡易水保計畫，相關水保工作承諾事項辦理情形應列入施工抽查項目，並以專案卷宗留存以供查察 。(2)鋼筋抽查紀錄表鋼筋 可間隔綁紮間距30公分規定錯誤，間距錯誤≧20cm 也間隔綁紮、應改為「間距<20cm 得間隔綁紮。
					4.03.02.05.01	材料設備檢試驗管制總表仍為舊版，應列管制項次、名稱與數量、請依工程會111.2.22版規定編製將所有工程材料及設備列入送審及檢試驗管制。
					4.03.04.01	(1)自主檢查表依施工流程應分施工前、中、後分別檢查若要在同一張自主檢查表單內於施工表單右側由檢查人及工地主任分別加註施工前、中、後檢查時間。(2)鋼筋自主檢查表鋼筋可間隔綁紮間距30公分規定錯誤間距錯誤20cm 也可間隔綁紮、應改為間距<20cm 得間隔綁紮。(3)微型樁自主檢查表垂直度實際檢查值僅以簡略文字敘述未能定量表示 。(4)混凝土主檢查表氯離子含量應記載每個試體實際檢測值不宜僅用平均值表示。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表多項應檢試驗日期已過尚未辦理。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。
					4.03.14.01	工地協議組織會議僅於112.2.召開一次，應配合工進邀請各協力廠商共同討論協同作業，目前月召開。
					4.03.99	(1)施工計畫及品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員名稱列入。(2)專任工程人員督察紀錄過於簡略，請增加對請增加對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項議改善事項，避免僅就行政作業及工程材料堆積導督導。(3)本工程有簡易水保計畫，相關水保工作承諾事項辦理情形應列入施工自主檢查項目，並以專案卷宗留存以供查察。(4)本工程有簡易水保計畫，已使用水保計畫範圍外用地，應儘速回復原狀 。(5)工地負責人已變，水土保持告示牌請辦理更正，工期已展延，施工願景及工程告示牌工程期限請辦理修正。
					5.01.01	擋土牆基礎面出現混凝土裂縫，應檢討混凝土水灰比及澆置後養護措施。
					5.01.04	側溝邊緣之混凝土表面殘留鐵絲等雜物未清除。
					5.03.99	已完成擋土牆拆模後配模鐵釘應拆除乾淨 。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定，西元工期未修正有誤。
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告,未完整核章。
186	臺中市神岡區社區農路(農中神清002及農中神清018)排水改善工程	11205020090	臺中市政府水利局	31,100.00	26,220.00	鉅耀工程顧問股份有限公司	鉅耀工程顧問股份有限公司	捷茂營造股份有限公司		112/10/26	80	0	0	0	4.01.05	自112年6月9日開工至10月24日止僅 6次工程督導，未達每月平均督導二次以上標準。
					4.01.13	(1)標案管理系統應登錄事項空污徵收管制編號等尚未登錄，另經費來源未加註中央機管補助經費農業部3000萬元，本府自籌450萬元，均未詳實登錄；(2)工程執行資料表及簡報內預定完工日期均為113年3月9日，惟標案管理系統預定工日期為113年4月30日，請確實查明補正。
					4.01.99	(1)未能督導監造計畫於工程發包前提報甲方審核，並於決標前完成核定程序，未能督導施工廠商施工計畫及品質計畫於開工前報奉機關審查核定；(2)文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。
					4.02.01	監造計畫未能於工程發包前提報甲方審核 並於決標前完成核定程序未能督導施工廠商施工計畫及品質計畫於開工前報奉機關審查核定。
					4.02.01.01	(1)監造計畫第一章工程概述應加註設計技師及監造技師名稱，以便施工廠商編製品質計畫；(2)監造計畫無監造技師簽章；監造工地組織架構監造經理應改監造主管。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求，施工及材料管制總表項目不符監造計畫所列項目規定。
					4.02.01.05.01	材料設備檢試驗管制總表管制項次與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量不一致，請依工程會規定111年2月22日版規定辦理。
					4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備,並填具抽查紀錄表，且無監造主管之簽名，不符需求。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全且格式有誤，未依監造計畫所列項目辦理,有逾期送審之情形。
					4.02.03.08.01	監造報表無監造主管簽章複核。
					4.02.15	專業技師督導未穿著反光背心。
					4.02.99	(1)簡報第49頁各項計畫機關尚未核定前應都是第一版；(2)簡報第67頁簡報資料過小無法辨識；(3)簡報第78頁監造技師督察記錄宜改為督導紀錄。
					4.03.02.05.01	品質計畫各項表單格式與用詞，請依工程會109年及111年2月版品質計畫製作綱要編製，如品質計畫材料設備檢試驗管制總表，未依工程會頒格式編製，如無實際進場日期，多項預定進場日期已過期，實際進場日期均未填入，部分預定進場日期與實際進場日期都一致，與實際不符，請依實際辦理情日期填入。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查，缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表多項應檢試驗日期已過尚未辦理。
					4.03.08.02	品管人員職責係辦理稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等，然各項施工自主檢查表未由施工人員檢查，而由品管人員檢查及記錄，施工自主檢查表應由施工時施工領班或工程人員，將實際檢查結果紀錄於「實際檢查情形」欄位中，並與檢查標準欄內之標準對照是否合格，均請檢討改善。
					4.03.11.06	專任工程人員未依規定格式(最新版)填具督察紀錄表，且內容過於簡略，另督導時未穿著反光背心，不符職業安全衛生要求。
					4.03.14.01	工地協議組織會議應配合工進，邀請各協力廠商共同討論協同作業，目前每次會議結論都相同複製，協議組織會議未落實已失去意義。
					4.03.14.03	((1)每日接受危害告知簽名人數，與當日施工日誌登錄施工人數不一致；(2)職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。
					4.03.14.07	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表仍未舊版尚未更新。
					4.03.99	品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式，請依工程會品質計畫製作綱要格式編製應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員名稱列入。
					5.01.02	已完成箱涵混凝土頂面出現規則性反射裂縫，應檢討混凝土水灰比及澆置後養治。
					5.01.03	混凝土澆置完成面與既有路面有高低差，應先做假設修復銜接平順。
					5.03.05	箱涵模板側組立不整齊。
					5.05.02	工地旁箱涵開挖施工遺落泥土致周遭道路粉塵多，工區裸露地面等無覆蓋防塵網，應依營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6-11條使用具粉塵逸散性之工程材料、車行路徑、裸露區域及運送等應加強工區內污染防制措施。
					5.05.09	工區內(包括已完成箱涵內)各式施工零星材料、工程廢棄物、支撐架零件隨意堆置未加管理隨意堆置於路旁易顯工地環境髒亂有礙觀瞻及影響政府施政形象。
					5.07.02.99	(1)箱涵開挖臨時回填與既有路面仍有約3公分高，易讓工區仍通行道路機車騎士跌倒；(2)箱涵人孔內尚有拆模殘留雜物，第一階踏步距手孔頂超過45公分未符合水道工程設施標準第29條規定；(3)打設鋼軌樁臨時擋土支撐，每隔7支鋼軌樁再加設垂直向單根鋼管支撐，兩端僅用鐵線簡易綁紮，與一般應先加設橫擋再設垂直支撐均勻分散土壓力不符，應檢討擋土設施結構安全與設置是否過於簡略；(4)開挖之路面未即時鋪設假修護面層,影響安全。
					5.09.08	(1)工程告示牌未加註中央經費補助機關名稱，預定完工日期請再確認；(2)職業安全衛生告示牌緊急連絡機關與電話仍有是勞動部該機關已改制應予刪除，並更正為台中市政府勞動檢查處，職安全告示牌直接設置在地面上高度不足。
					5.10.01.01	混凝土配比試驗紀錄使用低標準，是否符合結構需求，未妥為檢核。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。
					5.10.99	部分試驗報告之會驗人員有未會同參與者。
					5.14.00.01	(1)箱涵設置上下設備未依營造安全衛生設施標準第59條規定應用國家標準CNS4750型式之施工架，或符合國家標準同等以上之規定，目前踏板都非CNS4750材質已嚴重生鏽；(2)安全網設置須依營造安全衛生設施標準第27條及依工程會施工綱要第01521章V4.0施工中安全網3.1.3規定安全網應設置兩層。
					5.14.00.04	鋼軌施工打設及拉拔作業應有作業主管或派員監看以維工安。
					5.14.02.02	開挖深度1.5公尺以上，設置之鋼軌樁擋土支撐有歪斜情形。
					5.14.02.06	辦理施工架安全檢查未能發現施工架組立及使用缺失亦無並附檢查佐證。
					5.15.10	部分區域臨時鋪設鋼板與路面高低差過大，有行車安全疑慮，並建議使用抗滑鋼板，以維公共安全。
					5.17.18	施工機具無設置濾煙器。
187	臺中市北區112年度小型工程（開口合約）	1120304	臺中市北區區公所	2,675.30	2,100.00	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	宏大		112/10/26	82	0	0	0	4.01.13	主辦機關工程進度與相關資料填報於工程會資訊網路系統未按時更新記錄。
					4.01.26	主辦機關未按期辦理估驗計價，工程估驗計價(估驗計價進度0%/實際執行進度87.60%)比率偏低，預算執行率不足。
					4.02.03.04.01	監造單位無步道/台度/緣石等模板施工抽查表文件紀錄。材料(進場前中後/停檢點)查證與施工(施工前中後/停檢點)抽查等時機、要點不同，文件未分類彙整。
					4.02.13.01	監造技師開工迄今僅督導2次，次數過少。
					4.03.01	施工廠商施工、品質計畫送審核章表中有關工地負責人、職安人員未落實簽署。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌，有關7/21高壓混凝土磚等材料進場請驗監造查證未記錄。
					4.03.99	施工、品質計畫送審核章表中有關工地負責人、職安人員未落實簽署。
					5.01.03	永興街警二工區人行步道上植草台度緣石混凝土面層施工局部粗糙。
					5.07.01.99	已完工工區未將電桿或牆面之施工通知單清除。
					5.07.02.12	梅川東路工區0K+000界面起點；0K+030台電人孔周邊；0K+075巷道界面(2巷21號)；0K+082車道出口；0K+120(2巷37號)等部份區域瀝青混凝土施工局部粒料粗糙或壓實不足。
					5.08.01	永興街警二工區人行步道高壓混凝土磚、抿石子界面高差不平。步道中段局部高壓混凝土磚舖設不平，磚縫填砂不足或縫隙不一。
					5.10.10.02	整體進度87.6%，尚無瀝青混凝土壓實度試驗、含油量等TAF試驗報告出具。
					5.14.12.02	工區道路施工時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。
188	臺中市112年度園道綠地行道樹植栽改善工程(市六區)	111A-229	臺中市養護工程處	9,723.36	6,893.86	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	全勝園藝事業有限公司	全勝園藝事業有限公司	112/10/27	80	0	0	0	4.01.04.01	開工至今已達10個月，派工件數達98件，僅8次督導，次數略少應加強。
					4.01.04.02	督導紀錄較缺乏針對承商及監造單位之品管文件、結構設備施工進行督導且其餘督導內容亦過於簡易。
					4.01.26	第6次派工已於8/31竣工，唯至今尚未估驗，請加速估驗付款作業。
					4.02.03.03	品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查(「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)。
					4.02.03.04.01	抽查紀錄均只有檢驗停留點查驗，應加強施工中不定期查驗(隨機抽查)並留存紀錄；管理項目中檢查位置應詳實記載如不易記載時應輔以施工圖或設計圖標示，不宜過於簡陋(如112/5/9植栽工程施工抽查紀錄表編號QC3-7)；材料/品質抽驗紀錄表，抽驗數量及抽驗植應依實際抽驗數量及數值填寫(如112/5/22鵝掌藤抽驗)
					4.02.03.06	第6次派工已於8/31竣工，唯至今尚未估驗，請工程團隊應積極辦理，以提升機關預算執行率。
					4.02.03.08.01	主辦單位督導情形應詳細記載於日報中(如112/3/19)。
					4.03.02.01	工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未依規製作品質計畫(管理權責及分工)
					4.03.03.02	工地材料管理概況、工地人員及機具管理未確實填寫；主辦單位進行督導應將督導重點及內容確實填寫於日誌中(如112/3/19)
					4.03.04.02	施工流程應依施工前中後分別填寫並勾選，且檢查標準應量化並依實際檢查情形填寫(例如112/5/9灌木補植作業自檢表)。
					4.03.05.02	部份材料(如小花紫葳、紅花玉芙蓉…等)於材料設備送審管制總表中未表列；；材料設備送審管制總表中預定送審日期應具體訂定，另建議應依各派填寫管控，以符實際。
					5.07.13.99	文心一路26號前，樹穴內仍有許多石頭，請清除。
					5.09.08	工程告示牌無標示環保通報專線、空污編號、經費欄位有誤應修正；工程告示牌工程人員電話以手機號碼為宜。
					5.10.99	建議灌木(鵝掌藤)契約以株計價，因數量龐大，不易盤點數量，是否改以面積、密度換算數量計價。
					5.14.99	依職安法27條監造單位應參加職安協議組織會議。
					5.15.03	本案多位處於道路旁，應加強交通維持及安全管制措施抽查及自主檢查。
189	臺中市112年度園道綠地等設施簡易修繕整建改善工程(水湳經貿園區、草悟道等區域)	111A-258	臺中市養護工程處	31,977.74	14,720.00	鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	銓聯實業有限公司		112/10/27	81	0	0	0	4.01.99	1.公共工程施工品質管理制度工程會已於111/7/4將第二層級品質管理制度修正為施工品質查證系統，簡報P10應一併修正。 2.建議主辦單位督導時，除主辦人員督導外，可輔以督導小組方式進行為佳(如科室主管等)。
					4.02.01.01	工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未依規製作監造計畫(監造組織及權責分工)。
					4.02.03.03	品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查(例如「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)
					4.02.03.04.01	抽查(驗)紀錄均只有檢驗停留點查驗，應加強不定期查驗(隨機抽查)並留存紀錄；施工抽查紀錄表之部分實際檢查情形應以實際植填寫，(如112/7/31混凝土工程施工抽查紀錄表中拌合至完成澆置之時間限制)，另未見施工前、後之抽查紀錄表。
					4.02.03.04.03	對檢(試)驗報告雖有判讀，但未加註判讀日期，另監造判讀係為合格與否?非符合與否?
					4.02.03.08.01	112/9/5監造報表未詳實紀錄主辦機關督導情形。
					4.03.02.02	工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫(例如「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)。
					4.03.03.02	取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：A02-112-08597混凝土圓柱抗壓強度試驗報告於112/10/26判讀後未填入)；主辦單位督導情形應詳細記載於日誌中。
					4.03.04.02	施工自檢為第三級品管，應與監造單位二級品管有所區分(如簡報C-26~C-32標題及相片所示)；施工自主檢查各階段均應進行自檢，於完成後即應自檢，不得併入監造查驗而未自檢。
					5.02.99	人行道鋪面縱向鋼筋建議交錯搭接為宜。
					5.10.02.02	未見鋼筋無輻射汙染證明，該證明應歸檔備查。
					5.14.06.01	模板固定之鐵釘未採取彎曲尖端等防護設施。
190	112年度臺中市南屯區小型工程(開口契約)	11209	臺中市南屯區公所	5,011.22	3,838.00	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)		112/10/30	82	0	0	0	4.01.05	主辦機關工程品質督導缺失改善紀錄建議併於表後附件追蹤。
					4.01.99	主辦機關簡報A-05結算金額宜併換算為估驗進度百分比，以利了解。
					4.02.03.04.01	監造單位瀝青混凝土施工抽查表中無黏層量化紀錄，要項施工抽查表等(如標線/紙模地坪/模板)中長/寬/厚/間距等結果量化仍不足。
					4.02.03.08.01	監造日誌工作內容僅寫「詳施工日誌」，無從得知當日監造工項及相關內容。
					4.03.04.01	施工廠商無紙模地坪施工自主檢查表，而以混凝土施工自主檢查表簡略套用未妥適。要項施工自主檢查表(如標線/紙模地坪/模板)等…長/寬/高/厚/間距等自檢標準結果量化仍不足。
					4.03.10	施工廠商不合格品改善NCR紀錄與改善前/中/後相片文件為影本。
					4.03.99	廠商4/15-4/17實際未出工，惟施工日誌仍記載出工人數及機具。
					5.07.01.99	為利民眾通行，本案於完工後先行開放民眾使用，大墩西一街11號至大墩一街229號前道路因民眾停放機車致柏油路面有缺損情形，再請修補。
					5.07.02.12	大墩西一街工區0K+005界面(9號)；0K+015界面(9-2號)；0K+098右側；0K+107右側；0K+128右側；0K+133左側等部份區域瀝青混凝土施工局部粒料粗糙或壓實平整不足。
					5.07.02.18	大墩西一街工區抽查大墩一街路口區域黃格網線內部交叉網線標線施工未正交，採菱型配置施工未妥適。
					5.14.12.02	工區道路施工時鄰接現有道路、巷口、人行動線區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。
					5.14.99	現場（二派工區大墩西一街路段）已完工，惟依所提供書面資料，施工時未見設立職安衛告示牌。
191	勵學樓南側廁所整修及頂樓防水隔熱工程	zhes-1120614	臺中市北區中華國民小學	7,038.43	7,000.00	鴻竹建築師事務所	鴻竹建築師事務所	承億土木包工業(臺中市)		112/10/31	80	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫未確實審查查，缺機電工程項目。
					4.01.11	監造建築師_黃銘璋及現場監造人員_林靖豫未登錄於工程會公共工程雲端系統。
					4.01.13	工程會公共工程雲端系統資料填報未完整：(1)監造計畫相關核定資料登載有誤；(2)空污費及管制編號、保險資料等未登載，應予補正。
					4.01.26	還沒有開始進行估驗，建請督促監造及施工廠商釐清原因，盡速辦理估驗，以提高預算執行。
					4.02.01.09	監造單位部分文件、紀錄未製作目錄、編碼，無法查對。
					4.02.01.10.01	(1)訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，缺少機電材料項目；(2)監造單位材料設備檢試驗管制總表格式未符最新規定；(3)另檢(試)驗及會同仁人員欄位應明確列出檢驗人員名字。
					4.02.01.10.02	訂定材料/設備品質抽驗紀錄表未符合需求，建築只有廁所防水工程、屋項隔熱防水工程，缺機電施工工項，例如排水工程。
					4.02.01.10.03	監造抽查表格式未符最新規定；另應多針對施工進行抽查，現場抽查內容多為材料規格[缺失相片(1)]。
					4.02.03.08.01	監造報表督導工地職業安全衛生事項檢查事項檢查結果未確實檢查勾選。重要事項紀錄未確實紀載。(例如監造技師現場督導等)。
					4.02.03.08.02	監造報表格式未更新。
					4.03.02.02	承攬廠商品管組織架構，工地負責人、品管人員在同一階層，不符規定。
					4.03.02.04	訂定各機電分項工程品質管理標準未符合需求，例如土木有粉刷工程主檢查，缺衛浴設備安裝，給排水管線安裝。
					4.03.02.12	(1)廠商材料設備檢試驗管制總表格式未符最新規定；另檢(試)驗及會同仁人員欄位應明確列出檢驗人員名字；(2)各工項之自主檢查表，請依「品質計畫製作綱要」之格式更新；另現場檢查人員及工地負責人請確實簽名確認，勿以蓋章替代；(3)自檢表檢查標準請確實定性定量(相關長度、材質、高度等應確實列出檢查標準)，例以施工圖說應於檢查表後佐以檢查位置圖說[缺失相片(2)]。
					4.03.03.01	施工日誌未符制定格式，請依內政部110.08.27 台內營字第1100811965 號令修正之表「B14-4 建築物施工日誌」辦理。
					4.03.03.02	承攬廠商施工日誌工地職業安全衛生施工前檢查事項未確實勾選檢查情形。重要事項登錄未詳盡。(例如專任工程人員現場督察等)。
					4.03.08.05	承攬廠商文件、紀錄未製作目錄、索引、編碼，施工照片無拍攝日期，無法查對。
					5.07.04.99	現場管線出口未依規設置出線盒[缺失相片(3)]。
					5.07.05.04	排、污、廢水管材料不符，要用B管(厚管) ，不可使用薄管，容易破裂漏水[缺失相片(4)]。
					5.07.05.10	廁所地坪管口、管道間PVC管口未安裝封蓋[缺失相片(5)]。
					5.10.06.01	排水管材未委由專業審查，造成現場使用管材不符規定。
					5.14.00.01	一樓廣場安全圍籬需注意目前乙種圍籬穩固完備性，避免校園師生進入產生安全問題[缺失相片(6)]。
					5.14.03.02	工程興建之臨時用電設備，應於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器，確保工作人員安全。
					5.14.04	請更新工地職業安全衛生施工前檢查表[缺失相片(7)]。
					5.14.99	屋頂防水工程施作場所，有關既有太陽能板構造低矮尖銳部分，須注意防護以免發生施工人員碰撞受傷[缺失相片(8)]。
192	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	10905070249	臺中市政府住宅發展工程處	330,554.00	330,554.00	閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司		112/10/31	81	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫未確實審查，機電工程施工工項有多項非本案工項，例如本案没有高壓配電盤，600kW發電機容量亦與下期追加工期不符、没有冰水系統高壓設備設備等。
					4.01.09	於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示工項不足，造成電纜架接地線尺寸不足，工法不符規定、4吋排水管清潔口前方維修空間不足等。
					4.01.13	(1)監造單位監造人員: 鄭建明、古昕平，其中公共工程雲端系統填報為鄭建明、曾啓宏，請查明補正。(2)承攬廠商安衛人員楊志翔，公共工程雲端系統填報為吳秉睿，請查明補正。
					4.01.99	(1)工程施工執行資料表填寫工程進度與簡報資料進度不一致。(2)進度落後問題，請督促監造及施工廠商研擬趕工即早完工。
					4.02.01.05.01	訂定各機電材料/設備抽驗標準未符合需求，例如本案是否有高壓配電盤？是否有600kW緊急柴油發電機？。
					4.02.01.05.02	訂定機電施工抽查標準未符合需求，量化性不足，例如消防管測試壓力？各式電管、水管固定間距？導線絕緣電阻值不符規定，量測工具錯誤；發電機容量不明？其散熱方式為冷卻水塔嗎？排水管清潔口四週維修空間不明？光纖衰減值？有線線路衰減值？電氣工程配管施工抽查管理標準不應有管路試水及漏水測試。電氣工程配管至少有結構電氣暗管及電氣明管，又有PVC、EMT管材，固定距離不同，避免有四個彎頭，金屬管要金屬線搭接。給排水工程要將給水及排水分別有管理標準，給水採不銹鋼分壓接？牙接？固定間距不明？試壓10 kg/cm2 1小時。排水管改變行進方向時避免使用90度彎頭，固定間距不明？試壓3.3 kg/cm2 1小時。不同金屬接觸應隔離、cat6測試標準？非本工程之施工管理標準應取消，例如冰水系統高壓設備設備。缺消防管路、消防設備、空調管路及空調設備等施工抽查標準。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等訂定抽驗標準未符合需求，量化不足，例如電梯工程；緊急發電機採冷卻水塔散熱嗎(本案發電機尚未發包)
					4.02.01.09	監造單位部分文件、紀錄未製作目錄、編碼，無法查對。
					4.02.03.04.01	有抽查機電施工作業，並填具抽查(驗)紀錄表，抽查工項明顯不明。接地工程抽查紀錄表抽查標準未量化，例如C、P、E極彼此之間距？接地引上線之材質？是否施作止水環？各系統實際接地電阻檢查值要明確及照相存證。
					4.02.03.08.01	監造報表重要事項紀錄未確實紀載。(例如建築師現場督導等)
					4.02.14.04	監造單位未說明結構技師及電機技師參與現場督察次數。
					4.03.02.04	訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求。量化性不足 自主檢查表消防暗管之配管一般不是水管，怎麼試壓，壓力也非10kG，電氣管暗管之自主檢查表亦同。鐵線固定管路於鋼筋，間距不明？配管轉彎要小於3只90度彎頭、消防廣播音壓大小不明？電纜架陽極處理厚度不明？電纜架橫桿間距不明？
					4.03.03.01	施工日誌格式未更新，請參考內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正格式。缺失相片(1)
					4.03.08.05	(1)承攬廠商部分文件、紀錄未製作目錄、索引、編碼，無法查對。(2)自主檢查表格式未符品質計畫製作綱要格式，例如檢查時機未修正等。缺失相片(2)
					4.03.11.06	承攬廠商專任工程人員現場督察發現缺失，工地主任未確實改善確認改善成果，督察紀錄未落實。
					5.01.01	(1)地下室B1牆面有混凝土蜂窩情形。(2) 地下室水箱壁面混凝土澆置品質不理想，宜再加強施工品質。缺失相片(3)
					5.07.04.01	管線材料不符，電器設備出線口引出軟管不可採用蛇管，其非符合電氣規範之導線軟管。
					5.07.04.03	(1)電導線管安裝不合規範，鎖断螺絲未鎖断，電氣連續性不佳。(2)電線插座出線盒未有保護蓋做防護，有泥作砂漿污染線材情形。缺失相片(4)(5)
					5.07.04.04	1F柱電線端頭未作保護。缺失相片(6)
					5.07.05.99	支撐角鐵及全牙螺桿切断面請防銹處理。缺失相片(7)
					5.07.06.02	(1)設備接地施作不合規範，電纜架接地線尺寸及工法不符規範。(2)電纜架內配線零亂，影响美觀。缺失相片(8)
					5.10.05.03	電氣設備未委由專業技業審查(例如發電機、變壓器、配電盤等設備)， 未廠測及判讀核可。
					5.14.99	(1)鷹架局部防塵網破裂情形，請修補。(2) 工地局部積水問題，請改善。
					5.16.01	承攬廠商每月辦理汛期工地防災自主檢查，颱風解除未再辦理檢查，防災未落實。
193	大甲區112年度第一期零星及道路修復工程開口契約	B111-16	臺中市大甲區公所	7,304.95	6,584.40	臺中市大甲區公所	泰勒工程顧問有限公司	禾銘營造有限公司		112/11/09	81	0	0	0	4.01.05	督導無缺失；無督導職業安全衛生設施及交通維持與安全相關設施及其缺失追蹤改善紀錄。
					4.01.99	未說明派工日期及工期。
					4.02.03.05	無確實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。
					4.02.99	(1)技師督導紀錄表表頭誤繕豐原區公所。(2)簡報文件品質不佳，例如部分照片未標示日期、鋼筋抗發強度試驗錯字等等。
					4.03.06	施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防措施，未符合需求。
					4.03.11.03	技師督導時間點未於鋼筋綁紮後進行督察。
					5.01.04	第四次派工39工區增設護欄護混凝土表面殘留鐵釘雜物。
					5.01.99	(1)混擬土交界處脆弱面未清除。(2)護欄底部鋼筋外露。(3)護欄模板木材片未拆。
					5.07.02.08	第四次派工39工區增設護欄護應留設排水孔。
					5.07.02.13	第四次派工20工區之瀝青混凝土鋪設應與原有道路及排水系統銜接平順，使行車舒適，避免積水。
					5.10.04.01	AC修補之路基無回填夯實紀錄 。
					5.14.07	依據施工照片施工現場交通警告等設施不足 。
					5.15.06	施工路段未於前後道路設置 施工中之警示與減速慢行等警告標誌。
					5.15.10	行人動線安全防護措施及導引牌面未設置。
194	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程(第一次修正)	11103	臺中市政府警察局豐原分局	60,506.53	59,900.00	江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	拓邦營造股份有限公司		112/11/13	80	2	2	0	4.01.05	品質督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄內容不完整(同一角度附註日期改善前中後說明之照片、督導紀錄請依工程會頒格式)。
					4.01.06.02	監造計畫、施工計畫、品質計畫、職安計畫無審查紀錄(審查表)。
					4.01.21	請依生態城市綠建築推動方案之規定取得候選綠建築證書。
					4.02.01.02	監造組織請就監造權責分工訂定，並將配合之相關技師(結構、機電)編入。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準未符合需求，無運轉自主抽查驗紀錄表。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備檢(試)驗管制總，材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表項目應一致。
					4.02.03.01	抽查施工作業及抽驗材料未落實(位置、量化、工項、材料品、照片、鋼構等)。
					4.02.03.05	有督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作，惟應可以適當檢討並提高檢查事項如「漏電斷路器測試」等加入，如112.10.02一般安全衛生檢查表內容無測試項目。
					4.02.14.04	涉及現場作業監造建築師場實地督導記錄未落實填寫。(如112.05.18、112.08.11，量化、位置、項目、工程進度、督導紀錄表，請建築師填寫紀錄、配合技師參與工項請配合紀錄)。
					4.02.17.11	臨時用電設備之連接電路上設置防止感電用漏電斷路器不符合規定。
					4.03.02.02	訂定施工組織架構請將協力之廠商(機電、消防等)納入，主任技師督察時請配合辦理。
					4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，依單機測試功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準未符合需求，無運轉自主抽查驗紀錄表。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄，每日施工前檢查無紀錄表，技術士(如112.9.19鋼筋、混凝土、模板等)出工請附簽到表。
					4.03.05.02	未訂定材料設備檢(試)驗管制總表，材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表項目應一致。
					4.03.11.06	主任技師督察(如112.8.16、112.10.24-表格請改為建築物，紀錄請量化)缺失無追蹤改 善紀錄。
					4.03.14.03	(1)辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項應另辦理)。(2)辦理安全衛生教育訓練並落實執行，惟可以適當檢討提高檢查事項如「漏電斷路器測試」等加入
					5.01.01	混凝土澆置搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生(柱腳、牆壁、窗台等)，如1F中間柱位高150cm處，孔洞20cm*20cm*深3cm。
					5.02.06	預留鋼筋位置、間距不符(如屋頂層欄杆、管道間牆，產生保護層不符情形)。
					5.03.07	模板未整理、未塗模板油，部分不緊密、未確實留設清潔口(柱、牆)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，未能清洗，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.04.03	管路保護層不足，管路施工中未防護不合規範。
					5.09.07	預留管線保護不合規範(各樓無設置帽蓋、部分因施工被損壞情形)
					5.09.08	工程告示牌未符合(主辦機關請英譯、內容、位置及高度與設計圖不符，並請考慮不被遮擋之原則)。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆放未妥善保護。(堆置材料未墊高、未標示材料類別 等資料)。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)
					5.10.01.02	氯離子檢測紀錄會同檢測人員(如11211.7資格依備註欄人員)未落實填寫。
					5.10.07.02	各自電氣、弱電、發電機等各項接地系統，各自接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。
					5.14.02.02	地面層開挖整地施工(地面暫置之剩餘土石方未張設防護網，地面未灑水等有塵土飛揚情形)。
					5.14.03.02	臨時用電設備之連接電路上設置防止感電用漏電斷路器不符合規定。(臨時用電箱未管制)。
					5.14.04	(1)承包商職安自主檢查未落實(臨時護欄、上下設備扶手、施工架壁連稈、防墬網每日施工前檢查紀錄等)。(2)承包商勞安自動檢查紀錄皆無不合格品項，建議可以適時提高安全準則如安全帽或腰帶等環扣牢固性「持續性」等檢查品項或材料物品堆置覆蓋「加強固定」等品項。
					5.14.06.06	模板拆除後未採取拔除或釘入突出之鐵釘、鐵絲等 (各層外牆、柱、梁等請全面檢視)。
					5.14.08	甲種圍籬未落實設置(防溢座-如無須設置依實際減價、斜撐高度、警示燈等)。
					5.15.03	承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內、夜間警示設施等)。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查未落實(如112.4.20、112.6.14豪雨後未做檢查)。
195	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	112AJ029	臺中市政府消防局	87,387.02	84,880.00	蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	全壕營造有限公司		112/11/13	81	0	0	0	4.01.05	品質督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄內容不完整(同一角度附註日期改善前中後說明之照片)。
					4.01.06.02	(1)監造計畫及品質計畫部分章節名稱不符合品管要點規定，未落實審查；(2)監造計畫、施工計畫、品質計畫、職安計畫無審查紀錄(審查表)。
					4.01.21	請依生態城市綠建築推動方案之規定取得候選綠建築證書。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準未符合需求，無運轉自主抽查驗紀錄表。
					4.02.01.10.01	材料檢試驗管制總表格式未符合最新規定格式，無預定及實際進場日期，「契約數量」應修正為「進場數量」等，請參照監造計畫製作綱要格式修正。
					4.02.01.10.03	(1)監造單位抽查紀錄表中，格式部分不符最新規定，如「檢查時機」應修正為「施工流程」；(2)未訂定材料設備檢(試)驗管制總，材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表項目應一致。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄部分仍未落實量化(位置、量化、工項、材料品、照片等)，部分抽查標準、實際抽查結果紀錄「依設計圖說」，顯流於形式，不符實際需求。
					4.02.03.05	有督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作，惟應可以適當檢討並提高檢查事項如「漏電斷路器測試」等加入，如112.10.02一般安全衛生檢查表內容無測試項目。
					4.02.14.04	涉及現場作業監造建築師場實地督導記錄未落實填寫。(如112.6.2、112.7.20，量化、位置、項目、工程進度、督導紀錄表，請建築師填寫紀錄、配合技師參與工項請配合紀錄)。
					4.03.01	簡報中顯示，進度表中未能標示施工要逕及估驗進度，未能佐證工程停工情形，且不易掌控要徑作業進度。
					4.03.02.02	簡報中顯示，施工及品管組織圖未符合實際需求，如將協力之廠商(機電、消防等)納入，主任技師督察時請配合辦理，請參照品質計畫製作綱要圖例編製，請改善。
					4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，依單機測試、系統運轉、整體功 能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準未符合需求，無運轉自主抽查驗紀錄表。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄，每日施工前檢查無紀錄表，技術士(如鋼筋、混凝土、模板等)出工請附簽到表。
					4.03.04.01	自主檢查未落實量化紀錄，實際檢查值填寫「仝左」(檢查標準)，流於形式，未符合需求，請確實改善。
					4.03.05.02	未訂定材料設備檢(試)驗管制總表，材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表項目應一致。
					4.03.11.06	主任技師督察(如112年8月8日表格請改為建築物，紀錄請量化)缺失無追蹤改善紀錄。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實，應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項應另辦理，如「漏電斷路器測試」等不同工向均應加入訓練。
					5.02.05	(1)部分柱、梁主筋、箍筋保護層不符規定 (如2F-C10主筋間距、B13-上下主筋、S1配筋、墊塊、工作筋、間隔器未落實設置等)；(2)預留鋼筋位置、間距不符(如2樓內牆、外牆、柱、乙梯欄杆等)及產生保護層不符情形。
					5.03.02	模板未整理、未塗模板油，部分不緊密、未確實留設清潔口(柱、牆)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，未能清洗，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.01.14	1樓C10放樣未落實，基礎經地梁與柱腳間有未連接情形。
					5.07.04.02	混凝土樓板之管路排置過密不合規範(現場有2處明顯不符規範)，影響混凝土澆置及強度，請妥為檢討改善。
					5.09.08	本案屬建築工程，應依程告示牌及竣工銘牌設置要點建築工程格式製作，請改善。
					5.09.09	部分工地現場機具與材料任意堆放未妥善保護(堆置材料未墊高、未標示材料類別等資料)。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄(用戶用電設備裝置規則第190-4條)。
					5.10.01.02	氯離子檢測紀錄會同檢測人員(如112年8月7日、112年8月17日資格依備註欄人員)未落實填寫。
					5.10.07.02	各自電氣、弱電、發電機等各項接地系統，應有各自接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)留存。
					5.10.08.03	無消防設備監造紀錄。
					5.10.99	材料檢試驗管制總表格式不符最新規定。
					5.14.02.02	地面層地面採自然開挖施工(原地面高差-西、北側邊坡未保護或張設防護網等)。
					5.14.03.02	臨時用電設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實自主檢查測試紀錄。
					5.14.04	(1)承包商勞安自動檢查紀錄皆無不合格品項，建議可以適時提高安全準則如安全帽或腰帶等環扣牢固性「持續性」等檢查品項或材料物品堆置覆蓋「加強固定」等品項；(2)承包商職安自主檢查未落實(臨時護欄、上下設備扶手、施工架壁連稈、防墬網每日施工前檢查紀錄等)
					5.14.06.06	模板拆除後未採取拔除或釘入突出之鐵釘、鐵絲等 (地面層外牆、柱、梁等)。
					5.15.03	承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內、夜間警示設施等)。
					5.15.09	甲種圍籬未落實設置，部分支撐不穩，部分無防溢座(如無須設置依實際減價、斜撐高度、警示燈等)。
					6.01.01	施工進度管理不良(進度落後，請召開控管會議協商控管)。
					6.01.05	地上物拆遷等問題導致進度落後。
196	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	1110902	臺中市政府教育局	65,573.65	61,639.00	鍾袁鎧建築師事務所	鍾袁鎧建築師事務所	進昇能源股份有限公司		112/11/14	81	0	0	0	4.01.13	主辦機關標案管理系統部份資料填寫不全（預定完工日期為113.12.30與簡報113.6.24不符；另空污費及空污徵收管制編號未填）
					4.01.99	主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.01.05.01	監造計畫缺景觀及植栽工項抽查標準
					4.02.01.10.01	屋頂鋼鈑及門窗計畫施工廠商112.10.17送審，監造廠商迄112.11.14尚未審定，審查期程過長，未落實管控
					4.02.03.04.01	(1)查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫（模板抽查表未記載板厚及支撐間距；混凝土未記載天候溫度；另施工架未記載鋼管管徑及門型架尺寸；另泥作工項灰誌檢查標準未修正）。(2)監造單位對機電工程之抽查施工，未確實檢查及記載，如接地銅棒採捲尺量測銅棒直徑，未使用正確之量測工具。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（112.10.31督導工地職業安全事項欄只勾選，且未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）
					4.02.14.01	電氣、弱電、消防工程分項施工計畫及配電盤製造圖，未送監造之電機技師及消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	監造之電機技師、空調技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗。
					4.03.02.04	品質計畫缺景觀及植栽工項品質管理標準
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只打勾未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）
					4.03.04.02	自主檢查表未確實填寫（施工架未記載鋼管管徑及門型架尺寸；模板未記載板厚及幾層模；混凝土未記載天候溫度；如接地工程自主檢查表未註明那一系統?另現場各樓層已完成甚多電氣配線，尚無承商施工自主檢查紀錄。）
					5.01.03	電梯牆升層垂直度控制不佳有錯位情形。
					5.01.04	部分牆混凝土表面殘留鐵絲未清除。
					5.04.52	屋頂平台部分鋼構基礎板螺絲歪斜。
					5.07.04.01	電氣導線連接未依規定於連接處加焊錫或採銅套管壓接，配線不合規範。
					5.07.04.04	現場已進行電氣配線，導線管之管口有多處未安裝喇叭口。
					5.07.04.28	配電盤位置已施作之電氣配線，將所預留後續佈線長度之電線放置於地面，未採適當防塵袋包覆防護。
					5.07.05.04	(1)穿牆管管材不符且未施作止水板。(2)教室後陽台水槽之排水管末端，依設計圖應採3” CO，但現場僅施作2”配管，配管管徑未符合設計圖。
					5.07.05.10	(1)屋頂平台排水管未以管帽保護。(2)各教室有預留冷氣室外機2台之電源出線口，但教室內之冷氣室內機之排水口預留管僅1處，缺少1處排水口。
					5.07.05.99	教室後陽台拖布盆內預留欲安裝閘閥之配管，該閘閥安裝位置不恰當，影響日後學生使用。
					5.08.04	部分窗戶崁縫及塞水路施做不佳。
					5.08.08.01	1樓內牆窗台混凝土完成面不平整。
					5.09.06	消防受信總機及緊急廣播主機在既有警衛室內，本案如何施作管路進行銜接，水電施工圖未套繪整合施工介面。
					5.09.08	工程告示牌部分內容未符合規定（經費來源補助機關應為教育部）。
					5.10.06.03	教室後陽台水槽之排水管採暗管埋設施工，未進行排水管路之滿水試驗。
					5.14.01.01	外牆施工作業部分結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網。
					5.14.02.04	施工架部份鋼管支撐架支柱基礎以板材襯墊未使用覆工板或PC。
					5.14.99	部分施工架鋼管延伸未使用8字扣固結。
197	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	1120207		54,382.21	48,710.00	建樓聯合建築師事務所	建樓聯合建築師事務所	立宏康宸營造有限公司		112/11/14	80	0	0	0	4.01.13	主辦機關標案管理系統部份資料填寫不全（規劃、設計及監造費；空污費及空污徵收管制編號；保險費及保險號碼；計畫書核定日期未填）。
					4.01.26	實際進度45.27%，估驗計價進度25.57%，比較實際執行進度有偏低之情形 。
					4.01.99	主辦機關未督導要求監造單位檢討日後設置空調設備之室外主機位置，及檢討預留進出管路之穿牆套管。
					4.02.01.10.01	部分分項計畫審查期程長達3個月，顯示未落實管控。
					4.02.03.03	(1)對部份施工之檢驗停留點未落實辦理（如鋼筋及施工架工項）。(2)監造單位未有效審查管控承商計畫書之預定送審日期，如電氣、弱電、給排水及消防分項施工計畫之預定送審日期提列112年12月30日，明顯不符合工程需求。
					4.02.03.04.01	(1)查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫（模板抽查表未記載板厚及支撐間距；混凝土未記載天候溫度；另施工架未記載鋼管管徑及門型架尺寸）。(2)監造單位對機電工程之抽查施工，未確實檢查及記載，如給水管路試水壓之抽查紀錄表，未確實填寫測試開始/結束時間及實際測試壓力值，且未註明檢查之分區位置；接地銅棒採捲尺量測銅棒直徑，未使用正確之量測工具。缺失相片(1)
					4.02.03.05	未確實督導施工廠商執行工地安全工作。
					4.02.03.08.01	(1)監造技師查有正式督導記錄計有9次，未有整理成一覽表且未在簡報中陳述，抽查7/5，9/15，10/18，其中10/18未記載監造報表。(2)監造報表未落實填寫（112.10.31督導工地職業安全事項欄只勾選，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.02.14.02	監造之電機技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.03.01	承商之電氣、弱電、給排水及消防分項施工計畫尚未核定，未符合工程需求。
					4.03.02.05.02	對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如鋼筋及施工架工項）。缺失相片(2)
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只打勾未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.03.04.02	(1)自主檢查表未確實填寫（缺施工架自主檢查表；模板未記載板厚及幾層模；混凝土未記載天候溫度；缺素地收方紀錄）。(2)承商之品管自主檢查表，未確實記載檢查值，如給水管路試水壓自主檢查表，未確實填寫測試開始/結束時間及實際測試壓力值，且未註明檢查之分區位置。
					4.03.06	施工安全等履約事項未落實執行。
					4.03.11.06	專任工程人員到場督導紀錄計8次(抽查5/11，9/3，10/23)，其中9/3未記載於施工日誌。
					5.01.01	1樓女廁牆混凝土澆置搗實不合規範有蜂窩產生。
					5.01.03	1樓牆升層垂直度控制不佳有錯位情形。缺失相片(3)
					5.01.04	混凝土表面尚有雜物或鐵件未清除。缺失相片(4)
					5.02.05	2樓部分牆預留筋保護層不足。
					5.02.08	監造廠商簡報B-66相片顯示窗戶開口未設置補強筋。
					5.03.02	部份模板未塗模板油。
					5.05.09	工地垃圾及廢棄物未清理，影響環境。缺失相片(5)
					5.07.05.04	排水管路施作不合規範，如廁所污廢水之排水管路，未依設計圖預留地板式清潔口之套管；1F現場未看到冷氣排水之預留管。
					5.07.05.10	預留之管路出口、設備排水口未採盲蓋板施以保護，易遭異物阻塞，如2樓排水管未以管帽保護。缺失相片(6)
					5.07.05.99	現場無排水管與通氣管之配管工法展示。
					5.07.07.99	消防栓箱箱體底部之排水口，現場未看到預留之排水管。
					5.08.08.01	1樓部分樑混凝土完成面不平整。
					5.09.06	依施工圖顯示施作之3支溢水管均在回填土區域，未在雨水回收池區域，水電施工圖未套繪整合施工介面。
					5.09.08	工程告示牌部分內容未符合規定（經費來源補助機關未填；缺公害檢舉專線）。缺失相片(7)
					5.10.01.02	112.7.25氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員未簽名。
					5.10.02.02	112.5.22鋼筋無輻射報告未註明本工程名稱。
					5.10.05.02	低壓配電盤未納入進行廠驗之設備。
					5.14.01.01	(1)外牆施工作業部分結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網。(2)外牆施工架部分踏板寬度不足，另1樓電梯開口護欄設施不符規定。(3)電梯內之地板開口雖有模板作踏板，但電梯出入開口處未設置符合規定之護欄。
					5.14.02.04	施工架部份鋼管支撐架支柱基礎以板材襯墊未使用覆工板或PC。
					5.14.12.01	施工廠商簡報B-120相片顯示挖土機作業旁邊無指揮人員。
					5.14.13.01	施工架上堆置繫結桿未清除。缺失相片(8)
					5.14.99	(1)部分施工架鋼管延伸未使用8字扣固結。(2)抽查施工架1處鋼管支撐架未使用制式插銷。缺失相片(9)
198	歷史建築大屯郡守官舍修復工程	1100024	臺中市文化資產處	17,376.82	17,200.00	林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	昌宏營造股份有限公司		112/11/17	82	0	0	0	4.01.99	本工程施工實際進度60.02％，但累計估驗進度僅38.81％，兩者落差在 10％以上，為避免影響預算執行率，請督促施工廠商儘速辦理估驗計價。
					4.02.01.01	監造計畫之「結構整修工程」，工項含括屋組、軸組、床組，較為籠統，未符實務需求，請再細分。
					4.02.01.10.01	(1)監造單位材料設備檢試驗管制總表格式未符最新規定；(2)材料設備送審管制總表第85~87項之實際送審日期晚於預定送審日期；(3)材料設備檢試驗管制總表第92~93項之實際進場日期晚於預定進場日期。
					4.02.03.04.01	(1)抽查紀錄表以流水帳方式建檔，不符工程習慣且不易比對，仍請採用工項別建檔；(2)不定期抽查頻率，較為不足，請加強。
					4.02.03.06	估驗計價總金額占契約金額（含契約變更後）之百分比較實際執行進度有明顯偏低之情形。
					4.02.13.04	監造建築師之督察紀錄，抬頭為「建築物監造（監督、查核）報告表」，此表營建署已作廢，但架構、內容尚符合使用，抬頭請加以修正。
					4.02.99	(1)簡報資料第18頁，所附監造技術人員證照之身份證字號未遮蔽，恐有資安疑慮；(2)簡報資料第60~61、63~66頁施工抽查所附照片未標示日期；(3)缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程(如簡報資料第67頁)。
					4.03.02.01	品質計畫之部分內容，未符實務需求，如：結構整修工程之工項，含括屋組、軸組、床組，較為籠統，請再細分。
					4.03.02.12	廠商材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表格式未符最新規定。
					4.03.03.01	施工日誌格式不符最新規定，請更新。
					4.03.03.02	(1)抽查112.10.11監造檢查表，當天監造單位有辦理屋面瓦作工程查驗，但當天施工日誌未紀錄；(2)抽查112.10.04施工自主檢查表，當天施工單位有辦理屋面防水工程自主檢查，但當天施工日誌未紀錄。
					4.03.04.01	自主檢查表之填寫，尚有不足，如：(1)自主檢查表格式未符最新規定；(2)施工架工程，未持續檢查，無法確保使用安全；(3)屋架整修工程自主檢查表，檢查項目請增列「榫接檢視」。
					4.03.11.06	專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但督察紀錄表格式，未依內政部110年08月27日台內營字第1100811965號令修正之「B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。
					4.03.14.03	職業安全衛生：(1）檔案未存放新進工班六小時之教育訓練文件，請補充；(2）施工日誌之安衛檢查，雖以打勾方式填寫；但未填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。
					4.03.99	缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程(如簡報資料第55頁)。
					5.07.01.10	工地現場之臨時排水系統，請加以規劃，以避免工地產生積水。
					5.07.04.03	(1)室內屋頂安裝導線管與牆壁安裝導線管，其引出之電線末端未以絕緣膠布包紮；(2)門口安裝2個配電箱，上方配置的大配電箱，箱內電線末端均未以絕緣膠布包紮。
					5.07.10.01.99	木料榫接工法之樣品，請標示榫接名稱，較易了解[缺失相片(1)]。
					5.07.10.04.05	原有磚砌煙囪，部分磚塊之黏結砂漿已鬆散，請重砌後再粉刷[缺失相片(2)]。
					5.07.10.06.99	現場部分「鴨居」有下垂情形，不利障子推拉，請做適度調整。
					5.07.10.07.07	屋面瓦怍，除防水毯完成後之試水外，屋瓦完成亦請加以試水[缺失相片(3)]。
					5.09.08	工程告示牌，尚有不足，如：(1）工程告示牌之格式，請採用「未達查核金額之工程告示牌（建築物）」型式；（2）主辦機關未雙語；（3)工地負責人與專任工程人員之連絡電話，宜加以區分；(4）經費來源，請修正為「契約經費及來源」並補充「計畫」名稱；(5）請補充「公害檢舉陳情專線」電話；(6)請補充1999及市政信箱[缺失相片(4)]。
					5.09.09	屋外2只中型水管閥件直接放在泥土地上，未加保護。
					5.10.99	112年10月24日鋼筋混凝土用鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源。
					5.14.03.01	臨時受電箱除設置接地線、漏電斷路器及每日巡檢表外，電箱表面亦請張貼管理人及聯絡電話[缺失相片(5)]。
					5.14.99	部分木料堆置在休憩陽台上，除有礙施工外，亦顯髒亂[缺失相片(6)]。
199	考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案	1100026	臺中市文化資產處	45,884.80	45,800.00	李昌霖建築師事務所	極曉筑建築師事務所	棟泰營造股份有限公司		112/11/17	81	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位材料設備之抽驗費用。
					4.01.99	(1).本工程施工實際進度66.56％，但估驗進度僅53.14％，兩者落差在 10％以上，為避免影響預算執行率，請督促施工廠商儘速辦理估驗計價。(2).工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗」之項目與承攬廠商「材料及施工檢驗」執行項目，略有不同，請加以整合；另「施工抽查」與「施工自主檢查」亦同。
					4.02.01.01	各工項之「施工流程圖」，未標示「安衛檢查」；另檢驗停留點亦未以菱形表示，如：拆卸工程施工流程圖。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表部分欄位漏填，未進版。
					4.02.01.10.02	材料/設備品質抽驗紀錄表部分材料已逾預定進場日期。
					4.02.03.04.01	各工項「檢驗停留點」之抽查紀錄表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表，並檢附相關佐證相片。
					4.02.03.08.01	抽查112.10.03監造檢查表，當天監造單位有辦理1F照明插座工程查驗，但當天之監造報表未標示。
					4.02.03.08.02	監造報表之名稱採用監造日報表，不符規定，希以調整。
					4.02.13.04	監造建築師之督察紀錄，抬頭為「建築物監造（監督、查核）報告表」，此表營建署已作廢，但架構、內容尚符合使用，抬頭請加以修正。
					4.02.99	(1).監造單位簡報資料第22頁所附技術人員證照之身份證字號未加遮蔽，恐有資安疑慮。(2).監造單位簡報資料第15~19、46~48、52~53、60、66~67頁所附照片未標示日期。(3).簡報資料中材料送審管制總表之第7、8、13、16、17、23項，其實際送審日期均較預定送審日期為晚。(4).簡報資料中材料設備進場檢試驗表中第3~5、7、11、27項材料設備實際進場日期均較預定進場日期為晚。
					4.03.01	分項施工計畫之送審核章表，專任工程人員未簽章，較為不足。
					4.03.02.01	品質計畫之部分內容，未符實務需求，如：（1）施工要領有23工項，但自主檢查表有26工項，請加以整合。（2）施工檢驗停留點流程圖，未標示「安衛檢查」點。
					4.03.02.08	材料設備送審文件，部分材料未檢附「規範比較表」，如：矽酸鈣板。
					4.03.03.02	(1).施工日誌之安衛檢查，雖以打勾方式填寫；但未填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(2).抽查112.10.03監造檢查表，當天監造單位有辦理1F照明插座工程查驗，但當天施工日誌未標示。(3).抽查112.08.18、112.09.12與112.10.05施工自主檢查表，當天施工單位有辦理1F相關配管佈線與機電工程自主檢查，但當天施工日誌均未標示。
					4.03.99	缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程(如簡報資料第45頁)。
					5.01.04	混凝土澆置完成拆模模板未清除完成。
					5.01.99	樓板打鑿管路配置完成未修補。
					5.04.99	(1).原有屋頂鋼架雖已清理，但請再逐一檢視清理後是否需再除鏽及防鏽。(2).阻尼器之鋼構建尺寸雖符合圖說尺寸，但部分螺栓固定後之凸芽數，有不足情形，請再全面檢視。
					5.07.01.99	外牆面殘留原有之黑色柏油，請加以清除。
					5.07.04.03	管路配線線材未加以保護。
					5.07.04.05	二樓日光燈具材料直接放置地面，其下方未加墊板。
					5.07.04.99	(1).放置在一樓地面的機水電管材，其管路兩端未以管帽或遮蔽物遮蔽保護。(2).舊有壁燈蓋板及其引出之電線未加整理，希整理。
					5.07.05.06	屋頂PVC落水管，轉彎處未施作「順水T」，容易遭到堵塞；亦請考量設置高頸落水頭，藉以過濾雜物。
					5.07.05.10	二樓屋頂以銅片製作之集水管溝，其與排水管連接處未設置落水頭或不銹鋼細目絲網蓋，未來容易造成排水管阻塞，希加設置。
					5.07.10.03.09	二樓室內更新之落水銅管，未考量洩水坡度，有倒斜積水之虞。
					5.07.10.03.99	結構補強鋼構件，部份螺栓未完成固定，應速完成並加強螺栓查驗。
					5.08.02	外牆面，部分轉角處之表層粉刷，有龜裂未補強情形，請再檢視。
					5.08.04	外牆鋁窗與牆體接觸面，請考量施作「塞水路」，以降低窗框滲漏水。
					5.10.99	(1).112年9月28日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，試體在預拌廠養護，與規定不符。(2).112年5月19日鋼筋混凝土用鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，較無法追蹤來源。(3).材料設備雖有製作送審管制總表加以管理，但有數項材料設備之實際送審日期均晚於預定送審日期，如監造簡報資料第32~36、40~42、45頁。
					5.14.01.01	施工架組立，部分有不足情形，例如： (1)框架盡頭，部分未設交叉桿。 (2)鋼管併接，部分未以八字扣或萬象接頭施作。 (3)未於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。
					5.14.01.03	未於屋架上設置防止踏穿及寬度30公分以 上之踏板及於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜措施。
					5.14.01.09	施工架開口無適當保護措施。
					5.14.11	未見施工架組配作業主管相關證照。
					5.14.99	一樓男廁大便池有煙蒂，以及洗手台留有雜物，希加強衛生教育。
200	后里區牛稠坑溝引水路第2期改善工程	11202090026	臺中市政府水利局	24,856.00	20,245.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	信博營造有限公司		112/11/22	80	0	0	0	4.01.06.02	本案工程契約規模未達5000萬元，監造計畫章節未符合品管要點規定，審查未落實。
					4.01.26	工程進度已達88.15%估驗進度50.07%估驗進度偏低，請督促監造單位依契約規定加強估驗以提高執行率。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表為舊版，未進版。
					4.02.01.10.02	材料/設備品質抽驗紀錄表表示方式有誤，無法確認是否依規辦理取樣。
					4.02.03.04.01	施工抽查未落實：(1)如0K+000-0K+040基礎放樣無測量坡度計算；(2)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質；(3)工程隨機抽查頻率偏低。請加強隨機抽查，以提高工程品質；(4)混凝土工程施工抽查表，其中使用振動器抽查標準振動時間有誤；(5)鋼筋工程施工抽查表，鋼筋綁紮抽查標準未量化，搭接長度抽查標準未量化，鋼筋墊塊間距抽查標準未量化；(6)模板工程施工抽查表，模板層數抽查標準未量化，密合度抽查標準未量化。
					4.02.03.05	(1)未落實督導承商防汛防災及減災抽查；(2)未落實工地交通安全查核。
					4.02.03.06	實際進度已達88.15%，實際估驗僅50.07%，影響工程實質效益，請督促承攬廠商依契約規定辦理估驗。
					4.02.03.08.01	監造報表施工廠商施工前檢查事項未勾選，請改善。
					4.03.02.12	(1)材料設備送審管制總表為舊版，未進版；(2)2. 材料/設備品質抽驗紀錄表表示方式有誤，無法確認是否依規辦理取樣。
					4.03.04.01	自主檢查表未符需求，如(1)測量工程施工自主檢查表，放樣點高程檢查標準未量化；(2)混凝土工程施工自主檢查表，使用振動器檢查標準有誤，拌合至澆置完成檢查標準有誤；(3)鋼筋工程施工自主檢查表，鋼筋綁紮檢查標準未量化，鋼筋墊塊間距檢查標準未量化，鋼筋搭接長度檢查標準未量化；(4)模板施工自主檢查表檢查標準未量化。
					4.03.04.02	自主檢查未落實記錄，如(1)自主檢查中鋼筋保護層及墊塊間距，未有實際檢查值；(2)土方工程施工自主檢查表，寬度及深度無實際檢查紀錄；(3)混凝土工程施工自主檢查表，拌合至澆置完成時間，實際檢查紀錄未落實；(4)模板施工自主檢查表，模板緊密度無實際建查紀錄。
					4.03.05.02	製作材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表，表格有誤，且兩項的項目總數不符。
					5.01.02	工區3，0K+060處左側混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫，請改善。
					5.01.05	(1)工區3，0K+060溝底未見施作伸縮縫；(2)工區3，0K+040伸縮縫未施作於保麗龍處。
					5.05.02	工區裸露面未以防塵網覆蓋。
					5.06.01	回填土未見分層夯實資料或照片。
					5.07.01.05	工區3，0k+095處，溝蓋鍍鋅隔柵板放置方向有誤。
					5.07.01.14	無箱涵及圳路的洩水坡度實際測量值。
					5.08.08.01	工區30K+060—0K+080 圳溝面截角不平順。
					5.10.04.01	無工地密度、夯實試驗。
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等鋼筋設備未齊全) 。
					5.16.99	無汛期防災減災通報機制及演練。
201	112年度臺中市第二工區治山防洪減災及農路暨農路橋俢建工程	11112130245	臺中市政府水利局	22,455.00	22,455.00	亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	威昌營造股份有限公司		112/11/22	81	0	0	0	4.01.01	編列品管費用，其執行內容均為試驗費用及工項，與規定不符。
					4.01.26	第三派工程進度已達90.29%尚無估驗進度，請依契約規定加強估驗以提高執行率。
					4.01.99	（1）簡報未說明「全民督工紀錄」及「工程遭遇困難及解決對策」。（2）簡報所示品質督導架構，其中二級品管應為「品質查證」非「品質保證」。
					4.02.01.10.02	材料/設備品質抽驗紀錄表部分材料未依規定抽樣頻率辦理抽樣。
					4.02.01.10.03	（1）瀝青混凝土鋪設時未做滾壓前鬆方抽查。（2）抽查紀錄表中檢查時機應更正為施工流程。
					4.02.03.03	第五工區0K+000—0K+015基礎無實際測量值未符實際需求。
					4.02.03.04.01	（1）未落實防汛防災減災抽查。（2）無二級品管試驗抽驗紀錄，請加強二級品管試驗以提高工程品質。（3）工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查以提高工程品質。（4）混凝土工程施工抽查表拌合至澆置完成時間實際抽查紀錄未落實。（5）鋼筋工程施工抽查表鋼筋綁紮抽查標準未量化，無鋼筋墊塊間距抽查項目。（6）施工抽查作業紀錄表為舊版，應使用工程會最新版。
					4.02.03.06	已辦理6次派工，已派工金額為19,508,500元站總預算71.36%，但付款金額為7,761,000元佔總預算34.56%，估驗未積極辦理，影響工程實際效益，請督促承攬廠商依契約規定辦理估驗。
					4.02.03.08.01	監造報表施工廠商施工前檢查事項未勾選，請改善。
					4.03.02.12	瀝青混凝土鋪設時未做滾壓前鬆方檢測。
					4.03.03.02	112.10.30主辦機關有督導未將督導事項記載於施工日誌中。
					4.03.04.01	（1）施工測量工程作業自主檢查表結構物位置尺寸檢查標準未量化。（2）混凝土材料及施工作業自主檢查表工地坍度試驗容許誤差值有誤。（3）鋼筋工程施工作業自主檢查表鋼筋保護層容許誤差值有誤，鋼筋墊塊間距未量化，各部鋼筋整體組立狀態檢查標準未量化。（4）自主檢查核非最新版格式，如「檢查時機」應為「施工流程」；另勾選施工中，檢項項目卻含蓋施工前、中、後未核實填報。
					4.03.04.02	鋼筋工程施工作業自主檢查表鋼筋墊塊間距無實際檢查紀錄，各部鋼筋整體組立狀態實際檢查情形未落實。
					5.01.05	伸縮縫未填加填縫劑。
					5.07.01.13	部分洩水孔阻塞未疏通。
					5.07.01.99	（1）截水溝鍍鋅隔柵板施作方向有誤應更正，長目方向應與道路方向垂直。（2）集水井殘留保麗龍未清理。（3）洩水槽溝壁殘留泥沙未清理。（4）部分混凝土截角施工不平順。
					5.09.08	（1）本工程停工中，告示牌未註明。（2）工程告示牌施工立柱無入土深度與設計圖不符。
					5.10.01.03	混凝土坍度10cm~18cm者之公差值應為±4cm，卻誤植為±3.8cm。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.99	職業安全衛生施工前檢查紀錄表未記錄位置，且照片多重覆。
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。
					5.16.99	無防汛防災減災演練。
202	112年度臺中市易肇事路段改善工程	11111282795	臺中市政府交通局	9,048.68	8,500.00	臺中市政府交通局交通工程科	千山工程技術顧問有限公司	信威交通工程有限公司		112/11/23	80	0	0	0	4.01.01	請依契約規定編列廠商材料設檢驗費用及監造單位之抽驗費用並辦理檢、抽驗。
					4.01.04.02	主辦機關工程督導應加強品質文件及施工品質督導。
					4.01.05	品質督導或查驗請依工程會表格落實際紀錄，缺失追蹤改善紀錄內容不完整(請同一角度附註日期改善前中後說明之照片)。
					4.01.13	工程施工執行資料表未落實填寫(主辦機關、材料設備抽查驗情形、材料及施工檢驗執行情形等)。
					4.01.99	工程會標案管考系統廠商專任工程人員及設計監造專技人員未填報，監造現場人員與實際提報人員不符。
					4.02.01.01	監造計畫未定設備單機及系統測試抽查紀錄表，並辦理抽查。
					4.02.01.02	監造組織請將配合之技師(如機電、資訊等)等納入，相關工項督導時請配合辦理。
					4.02.01.03	品質計畫未於開工前核定。
					4.02.01.05.02	監造計畫抽查紀錄表抽查標準未量化。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備(如交通號誌等)未監督測試。
					4.02.01.10.01	訂定材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)管制總表(12項與7項)，兩表項目應一致。
					4.02.01.10.03	抽查紀錄與監造計畫內容不符，未分項辦理抽查，抽查內容多有疏漏。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業、抽驗材料設備紀錄表未落實填寫(如抽查標準請依契約記錄、抽查值請量化紀錄)。
					4.03.01	施工品質計畫未於開工前完成核定。
					4.03.02.06	(1)工程標的含運轉類機電設備(如交通號誌等)未訂定試運轉及測試計畫書。(2)品管計畫未訂定設備單機測試及系統測試自主檢查，並辦理自主檢查。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄(重要事項如主辦機關督導、監造技師督導未記錄、每日施工前檢查請由職安人員檢查並附檢查表、技術士出工簽到表等)。
					4.03.05.02	(1)材料設備管制總表未明列契約相關材料項目多有疏漏。(2)訂定材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)管制總表(12項與7項)，兩表項目應一致。
					4.03.11.06	公司負責人請辦理現場督察及填具督察紀錄表。
					5.07.02.99	抽查林森路與府後街口：(1)行人號誌燈底高度西南角1.95公尺與契約規定(2.1公尺)不符。(2)交通維持自主檢查未落實(無指揮人員及警示燈)。(3)螺絲請做扭力試驗。
					5.07.04.30	機電設備無測試運轉紀錄。
					5.09.08	各派工位置施工期間請設置工程告示牌、職安告示牌等。
					5.10.17.02	無機電設備功能運轉檢測紀錄。
					5.10.99	測試、監測報表請確實辦理，請判讀人員確認簽章。
					5.14.01.02	高空工作車自主檢查未落實(如112.2.14、112.3.7出發前檢查、位置、派工別等) 。
					5.14.04	承包商職安自主檢查紀錄未落實(每日施工前檢查、施工交通維持自主檢查)。
					5.15.03	承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未確實(包括施工期間車道漸變、警示、揮等設施，照片-日期、位置等)。
					5.15.99	無職安教育訓練課程內容。
					6.01.03	預定進度表未符合實際施工現況(期間不符、派工別、分別標示等)，查本案於工程會填報資料顯示預定完工日期為113年5月31日，與簡報進度網圖不符。
					6.01.10	施工進度請依各派工分別計算再加權統計，以符合現場實際施工進度。
203	112年度科學館外牆修繕工程(第一期工程)	11215	臺中市立文華高級中等學校	13,675.62	11,770.00	山川建築師事務所	山川建築師事務所	國善營造有限公司		112/11/28	77	2	2	0	4.01.01	督導記錄未落實施工品質及材料等重要事項督導及紀錄。
					4.01.13	工程會系統登錄內容未完整，如缺空氣污染管制編號等。
					4.01.99	(1)工程估驗迄今未辦理，未符契約規定(或有未按市府規定每月須辦理估驗計價1次之規定)。(2)進度嚴重落後，未落實積極管控。(3)施工執行資料表，主辦單位未就專業人員執行評核。
					4.02.01.03	施工與品質計畫書核定日期112/8/28在開工112/8/21之後。
					4.02.01.09	相關的抽查紀錄未有總表、分項表及統計數據。
					4.02.03.03	(1)無營建廢棄物運棄計畫審查紀錄。(2)未有具體可行之提升品質計畫的執行內容，並應落實去訂定檢驗停留點確實檢驗。
					4.02.03.04.01	(1)泥作無灰誌抽查紀錄。(2)泥作無水泥砂漿打底抽查紀錄(112/10/23檢查標準未量化且結果空白)。(3相關督導施工廠商之督導紀錄內容，督導位置未有詳列載明。
					4.02.03.08.02	監造報表未依最新格式填寫。
					4.02.17.09	施工品質抽查統計次數不符合約80%，未能強力督導。
					4.02.19	(1)未積極有效分析工程進度落後之原因，並協助施工廠商解決提升工進之積極有效方式，施工進度管控不當。(2)簡報無各項施工進度S曲線圖。
					4.02.99	(1)仿石漆材料審查，未附材料送審對照表。(2)簡報資料每頁縮小成1/4無法閱讀且無頁碼。
					4.03.03.01	施工日誌提送主辦單位無相關佐證資料。
					4.03.04.01	簡報第13-18頁水泥粉光施工自主檢查記錄表，配比水泥與砂1：3，檢查標準無水灰比檢查標準。
					4.03.04.02	(1)抿石子施工無自主檢查紀錄。(2)，水泥粉光施工自主檢查紀錄第5項灰誌間隔1.6平方公尺超過標準，且泥作砂漿打底灰誌間距標準1.5m，未符規定。(3)泥作灰誌與打底紀錄同一天，未符實際需求。(4)簡報第12-18頁施工自主檢查記錄表無編號。
					4.03.05.02	材料檢試驗項目，未見送審紀錄。
					4.03.99	(1)未提供仿石漆分項施工計畫送審紀錄。(2)無施工照片成冊。
					5.05.09	施工架上留有大量混凝土殘渣及寶特瓶，未能隨時保持乾淨。
					5.05.11	施工車輛出入學校無車輛灑水設備。
					5.05.12	現場粉塵危害未見防治措施。
					5.07.01.10	二樓一洗手台有打牆碎片施工堵塞淹水。
					5.07.01.99	(1)走廊倒吊馬賽克剔除，未落採機切，砂漿打底與既有樑底粉刷介面部份未平整。(2) 現場圓柱砂漿打底圓柱線形不佳(打底層應再改善其完整性)。
					5.08.99	二樓一電動鐵捲門開關與燈座開關有砂漿污染。
					5.09.09	(1)材料堆置應有適當的防護措施。(2)施工材料堆置未能有效規劃及堆放，現場隨意堆放。
					5.09.99	外牆修繕工程針對既有設施設備的防護欠佳，易造成破壞。
					5.10.01.01	砂漿工程水泥砂漿強度無檢查標準。
					5.10.99	(1)仿石漆送審未提供送審對照表，監造及主辦單位未落實審查。(2)粉刷細砂試驗報告氯離子含量、抗壓強度與75um含量試驗檢驗報告廠商判讀未簽註日期，監造單位未審核。
					5.14.01.01	施工架走道端部，未設交叉拉桿等阻隔設施。
					5.14.01.04	施工架上下鋼梯設備，部份設置未確實。
					5.14.01.09	施工架距牆部份超過20公分，未設置防墜網。
					5.14.05	無施工架作業主管執行職務紀錄。
					5.14.08	施工防護網有破損未能及時更換。
					5.14.99	施工架升層多數未設置插銷。
					6.01.01	施工進度管理不良，未提供具體有效趕工計畫並積極送請監造及工程主辦單位核定，進度嚴重落後，未符合規定。
204	112年度潭雅神綠園道觀光遊憩設施整建工程	TTB112059	臺中市政府觀光旅遊局	13,333.70	10,780.00	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	上甲營造有限公司		112/11/28	81	0	0	0	4.01.26	工程估驗未依契約規定落實每月辦理估驗計價。
					4.02.03.04.01	(一)瀝青混凝土舖築10公分段，無抽查記錄。(二)瀝青混凝土舖築5公分，抽查項目未符需求，如缺黏層油單位劑量、進場溫度、靜置通出時間管控等。(三)步道紙模壓花抽查未落實，如缺色粉單位劑量、硬化劑單位劑量等。(四)紙模壓花混凝土壓花與硬化劑記載同一天，未符實際。(五)濕式紙模地坪施工抽查記錄表無粉光刷毛項目。(六)簡報第B38頁瀝青混凝土施工抽查記錄表無黏層噴灑、無三次滾壓速度與溫度檢查項目。(七)簡報第B33-B38頁施工抽查記錄表無編號。
					4.02.19	簡報無各項施工進度S曲線圖。
					4.02.99	(一)簡報第B5-B18頁現況照片均無日期。(二)相關督導施工廠商督導內容及相關現場督導位置未有詳列載明。
					4.03.04.01	瀝青混凝土施工自主檢查表無黏層噴灑、三次滾壓速度與溫度檢查項目、與平坦度檢查。
					4.03.04.02	(一)人行步道無高程檢查紀錄。(二)瀝青混凝土舖築抽查項目未符需求，如缺黏層油單位劑量、進場溫度、靜置通出時間管控等。(三)步道紙模壓花檢查未落實，如缺色粉單位劑量、硬化劑單位劑量等。(四)紙模壓花混凝土壓花與硬化劑記載同一天，未符實際。(五)鋼筋工程與點焊鋼絲網工程屬隱藏的部份，自主檢查無照片佐證。(六)簡報第C41頁標題有誤，自主檢查非品質抽查，該表列均符合無缺失，但第C50~C51頁卻有26項缺失。
					4.03.14.03	未辦理安全衛生教育訓練。
					4.03.99	(一)無協議組織會議及紀錄。(二)簡報第C7-C9頁證照有人資安全問題。
					5.01.03	2k+250鋼便橋紙模地坪，收邊平直度不佳。
					5.01.05	便橋旁濕式紙模地坪伸縮縫2.5公分，超過設計的1~2公分且鋸縫深度不足。
					5.01.99	靠近便橋旁濕式紙模地坪側面混凝土有多處修補。
					5.07.01.01	便橋一側混凝土結構尺寸未修邊，誤差達五公分。
					5.07.02.11	(一)樹穴與AC介面銜接處，有部份明顯沉陷。(二)AC自行車道，路肩壓實度顯未確實。
					5.09.99	(一)職業安全衛生告示牌日期112年11月27日有誤。(二)材料堆置應有適當的防護措施。
					5.10.01.02	無混凝土氯離子含量檢測報告。
					5.10.02.02	未提供鋼筋出廠無輻射證明。
					5.10.10.01	瀝青混凝土施工無瀝青黏層檢查與噴灑檢查無平坦度檢測。
					5.10.99	(一)無壓花每平方單位劑量取樣報告。(二)試驗報告委託單位皆為施工廠商，未符實際需求。
					5.15.03	(一)AC舖築無交維指揮紀錄。(二)施工中未有指揮人員指揮交通。
					5.15.07	查核現場未指派專人指揮交通安全作業。
205	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	111A-056	臺中市新建工程處	788,080.00	788,000.00	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	宏義工程股份有限公司		112/11/30	83	0	0	0	4.01.04.01	本案為道路闢建屬性，惟自開工至今未見主辦機關啟動夜間交維設施配置情形督導作業(含相關紀錄留存)。
					4.01.99	(1)主辦機關赴現場督導28次，建議於簡報分別列出並載明缺失內容、改善期限、實際改善時間；(2)簡報未說明年度經費預算編列及支用情形(含契約變更及建議事項)；(3)簡報無1999通報及全民督工，改善是否於期限內改善完成，請補充；(4)請補充工程遭遇困難及解決對策。
					4.02.01.01	監造計畫表7-3-1起之各分項施工抽查表單管理項目欄位未依規註記停檢點符號。
					4.02.01.05.01	(1)中空版梁橋(預力)內旋楞鋼管擺放，如何避免澆置過程中之上浮情事預防策略；(2)箱型石籠工工項未見納入本工程監造施作品質管理標準及分項抽查範圍中。
					4.02.01.05.02	(1)在鋪築再生瀝青混凝土路面過程中，有關黏滯度的品質管理標準值，請以再生混凝土配合設計最後階段，淬取再生瀝青膠泥量取試驗黏滯度值，並以該值±35%作為管理標準，並標示於監造計畫書施工作業表內；(2)改質瀝青混凝土拌合溫度設定為150~190℃，是否偏高? 建議不超過177℃以避免改質瀝 青膠泥內高分子的斷裂。
					4.02.01.09	監造計畫(二版)表4-內第36項~38項之分項計畫預定送審日已屆，惟未見實際送審日期之註記，以辨識是否逾期。
					4.02.03.04.01	(1)工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查頻率，以提高程品質；(2)鋼筋工程施工抽查表無鋼筋墊塊間距抽查標準及實際抽查紀錄。
					4.02.03.08.01	監工日報與施工日報登載內容不符（如112.10.5及112.10.11等）。
					4.02.99	二級品管材料檢試驗請列表預計執行試驗項目及時程，並依工程進度會同施工廠商辦理檢驗。
					4.03.01	密級配AC、再生AC及改質四F型AC各自適用於何處路面，未摘述於施工計畫主要施作內容中。
					4.03.02.03	明挖坡面採噴混凝土澆置施作臨時防護，採乾式或濕式工法未清楚註記於該分項施工要領中。
					4.03.02.04	箱型石籠工未納入廠商品質計畫施工要領暨分項品質管理標準之一。
					4.03.02.12	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。
					4.03.03.02	施工日誌記載不完整，專任工程人員督察(112.10.5及112.10.11)未記載。
					4.03.04.01	鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋墊塊間距及鋼筋綁紮檢查標準未量化，請改善。
					4.03.11.06	專任工程人員督察(112.10.5及112.10.11)未檢附照片。
					4.03.99	廠商在自主檢查表時如有修改之處，請勿逕以立可白塗改修正，建議在該處刪除，填寫正確資料並簽名以示負責。
					5.01.01	近安和路RC箱涵第一階段底版混凝土施築未延伸至牛腿。
					5.02.08	箱涵出水口處，在綁紮鋼筋時，應在角隅處補設鋼筋。
					5.02.99	局部鋼筋裁切未依規一律採機械裁剪方式。
					5.03.02	近安和路現場局部木模翻用前未將殘渣剔除，且模板油材質差。
					5.05.02	近工業區一路護岸裸露土石坡面，未以帆布妥善覆蓋[缺失相片(1)]。
					5.07.02.19	(1)二工區護岸H型鋼樁擋土設施未緊貼開挖面[缺失相片(2)]；(2)二工區護岸H鋼擋土樁打設線與箱涵基腳線淨距，與設計圖不符。
					5.07.02.99	二工區河道殘留一定數量之營建廢棄物(B5類)未適時清運他處，致影響洪峰水流。
					5.10.01.04	鋼筋保護層控管用之砂漿墊塊抗壓強度試驗報告，取送樣未見監造單位參與。
					5.10.04.01	路面碎石級配底層已施築者，未同步取樣做洛杉磯磨損、健度試驗等相關試驗。
					5.10.10.03	再生AC材料委託正道實驗室製作之配比表中，未有日後60℃目標黏滯度允收標準量化值呈現。
					5.10.99	本工程在使用CLSM過程中，摻拌焚化爐底渣所需相關的試驗報告，請環保局認可材料供應商提供相關資料。
					5.14.00.01	本工程箱涵工區，箱涵開挖面側邊裸露的土坡，請噴一層水泥砂漿或以塑膠帆布蓋住，以避免暴雨侵襲時，將坡面泥土帶入箱底[缺失相片(3)]。
					5.14.02.03	近安和路工區噴混凝土坡面保護工，坡肩處之噴凝土材質不佳，有落石之虞[缺失相片(4)]。
					5.14.99	道路路面熱拌標線繪設工程車未有安全檢查表單建置。
206	111年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	11112051609	臺中市政府都市發展局	68,978.92	65,530.00	上典景觀實業有限公司	上典景觀實業有限公司	欽成營造股份有限公司		112/11/30	81	0	0	0	4.01.04.01	(1)自開工日起至今迄未見主辦機關推動夜間工地交維措施督導作業。(2)主辦機關赴現場只督導12次未落實，建議每月督導2次以上。
					4.01.20.06	簡報未說明年度經費預算編列及支用情形(含契約變更及建議事項)。
					4.01.99	(1)本工程截至112年11月28日止共接獲11件通報案件係1999通報及1件全民督工，改善是否於期限內改善完成，請補充。(2)請補充工程遭遇困難及解決對策。(3)主辦機關本日查核簡報A-4頁呈現之二級品管誤植為品質保證，請改以品質查證詞彙。缺失相片(1)
					4.02.01.01	(1)監造計畫P68頁之表7-4分項查驗項目何以未將測量及模板與噴灌工程一併列入。(2)監造計畫P71頁起呈現之各分項施工抽查紀錄表單內檢查項目欄位未註記停檢點。
					4.02.01.05.01	(1)監造計畫P86頁表7-12之抿石子工項列有勾縫採木押壓之永久留置措施，不甚妥當。(2)監造計畫P81頁表7-16鋪面橫向洩水坡度標準值訂為5%，過於誇張，請改正。
					4.02.01.06	工程隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查頻率，以提高程品質。
					4.02.03.04.01	(1)鋼筋工程施工抽查表無鋼筋墊塊間距抽查標準及實際抽查紀錄。(2) 混凝土工項之後續維護與拆模後外觀檢視，未見監造單位查驗紀錄。
					4.02.03.08.01	監造報表與施工日誌登載內容不符（如112.9.21及7.3建築師督導未記載及112.10.19主辦機關督導位記載等）
					4.02.99	主辦機關督導缺失改善照片無日期，請改善。
					4.03.02.04	承包商鋼筋保護層允收值5cm±0.6cm與監造計畫呈現之4cm不一致。
					4.03.02.07	鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋墊塊間距及鋼筋綁紮檢查標準未量化，請改善(112.11.17鋼筋間距)。
					4.03.02.12	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全) 。
					4.03.03.02	施工日誌記載不完整主辦機關督導(112.7.18)。
					4.03.04.01	既有喬木做移植者之斷根，修剪與移植後維養未清晰描述於承包商分項施工自主檢查表中。
					4.03.04.02	(1)工區鑿井工項未有施工廠商施作自主檢查之記載。(2)信義國小周遭人行道節點斜坡道坡度值未量化登載於承商自主檢查表中。
					5.01.04	綠川園道曲線造型牆身鐵件未拆除乾淨。缺失相片(2)
					5.01.05	C工區路緣石表面不平整，信義國小工區與綠川園道工區之場鑄緣石未間隔施作伸縮縫。缺失相片(3)
					5.01.99	(1)信義國小既有圍牆間隔施作開口縷空空間之牆身邊緣未施作導角且稜線線條未筆直。(2)監造單位簡報B-49，混凝土在澆置時高度是否過高? 恐有粒料析離現象。缺失相片(4)
					5.02.99	監造單位簡報B-57，在南和園道工區圓形建物，有鋼筋綁紮於建物上，在澆置混凝土前，鋼筋套頭請附上。
					5.07.02.09	C工區花崗石餔面磚部分有不平整情形，請改善。缺失相片(5)
					5.07.04.03	C、D工區部分PVC電管無管帽保護，請改善。缺失相片(6)
					5.07.13.01	D工區樹木移植後無支架支撐，應於計畫書提出加強移植品質具體作為的情形，請改善。缺失相片(7)
					5.08.99	C工區施作汙損街道家具(廣告看板)及台電變電箱，請改善。
					5.10.01.03	簡報B42頁呈現之混凝土坍度允收值15cm±3.8cm應更正為15cm±4cm。
					5.10.01.05	本工程有使用水泥混凝土於本工區內，飛灰、水淬高爐爐碴粉及矽灰混用做為膠結材料時，根據規定上述使用量有不得超過總膠結材料的百分比限制，請標示使用比例於材料管制總表內。
					5.10.02.02	竹節鋼筋與點銲鋼線網無輻射污染檢測證明文件未註記買受人及標案工程名稱。
					5.10.07.02	(1)綠川園道工區之景觀照明設施未逐組施作接地電阻測試。(2)綠川園道電氣開關箱未留設接地電阻器材。
					5.10.99	川砂含泥量上限值未有量化值呈現於監造計畫及品質計畫之品管標準中。
					5.14.00.01	監造單位簡報B-16，綠動森林區內抽水井有2M 深，相關的安全圍籬防護設施請加強，避免閒雜人進入，以維護園區的施工安全。缺失相片(8)
					5.14.99	施工廠商未針對本工程各工區特性於施工規劃階段製作施工風險評估送審暨施工中據以推動執行。
					5.15.10	監造單位簡報B-49，本工程在道路轉角施工處，有設置臨時安全錐護欄及行人導示牌，請 在其上方設置夜間閃爍燈，以提醒來往車輛及過路人。
207	112年度臺中市代辦管線統一挖補工程	111A-309	臺中市養護工程處	1,442,083.67	690,900.00	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	高明營造股份有限公司		112/12/04	81	0	0	0	4.01.99	施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核。
					得意營造有限公司					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求,章節不符修正後之品管規定。
					4.02.01.10.01	(一)材料設備送審管制總表未參採111年2月22日監造計畫製作綱要表5.1範例格式。(二)材料設備送審管制總表與材料檢試驗管制總表項次數目不一致，且預定與實際日期均為同一天，有違管制用意。
					4.02.03.04.01	(一)管溝工程施工抽查僅施工中抽查，施工前及施工後無抽查紀錄，抽查頻率不足。(二)材料進場無抽驗紀錄。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全格式有誤,未依監造計畫所列項目辦理,有以統計表方式使用情形不符需求。
					4.02.03.05	工地職業安全、環保交通事項每月2-3次，未配合施工時程辦理，督導頻率不足。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表未參採111年2月22日品質計畫製作綱要表5.1範例格式。
					4.03.03.02	(一)施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜。(二)施工日誌未參採112年5月11日公共工程施工品質管理作業要點附表四範例格式。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表與材料檢試驗管制總表項次數目不一致，且預定與實際日期均為同一天，有違管制用意。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等,並以簽名為之。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。
					4.03.99	(一)材料進場無自主檢查紀錄。(二)施工自主檢查表工地主任簽名欄要親自簽名不能用簽名章。
					5.07.01.09	福田一街工區洩水坡度不當,有局部微積水現象。
					5.07.02.11	(一)福田一街與樹義路路面銜接處界面有積水情形，鋪面平整度不佳。(二)福田一街0K+220附近路面舖築與側溝界面處有積水情形。(三)福田一街與樹義路交叉路口，水溝陰井蓋周邊舖築不平整。
					5.09.08	未見依規定設置之工程告示牌。
					5.15.99	未見職業安全衛生告示牌之設置。
					5.16.99	汛期工地防災自主檢查每月一次，未配合雨季及天候情況檢查，檢查頻率不足。
208	太平區東汴里第一花園公墓旁過水路面改建橋梁工程(第二次修正)	11203230068	臺中市政府水利局	29,160.00	29,000.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	立展營造股份有限公司		112/12/04	81	0	0	0	4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、計畫書及工期等事宜。缺失相片(1)
					4.01.99	未確實審查監造計畫致不符實際需求。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.01	(1)未落實抽查施工作業及抽驗材料設備,並填具抽查紀錄表,且無監造主管之簽名不符需求。(2)鋼筋工程、.混凝土工程之施工抽查僅施工中抽查，施工前及施工完成無檢查紀錄，抽查頻率不足。 (3)混凝土工程施工抽查11/14抽查紀錄表，混凝土坍度及氯離子抽查未註明。缺失相片(2)
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全,有逾期未送審之情形,且有缺預定時間以統計表方式使用情形不符需求 。
					4.02.03.05	監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持等工作,無抽查表單，抽查頻率不足。
					4.03.03.02	(1)施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜。(2)施工日誌10/19重要記事紀錄，主辦機關督導並未記錄，紀載不完整。
					4.03.04.01	(1)混凝土工程自主檢查9/23檢查人員陳春美係職安人員不符規定。(2)鋼筋工程自主檢查，僅施工中檢查，施工前及施工完成並無檢查紀錄，檢查頻率不足。(3)鋼筋工程自主檢查，鋼筋保護層標準值僅列依圖說，未量化填寫。缺失相片(3)
					4.03.05.01	混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告，判讀無標註規範值。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄 等。
					4.03.11.06	專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表。
					5.01.01	橋墩帽梁混凝土澆置搗實不合規範，完成面有孔洞產生。
					5.01.02	混凝土澆置完成面部分有裂縫情形。缺失相片(4)
					5.01.04	右岸橋台擋土牆混凝土表面殘留木片及鐵絲等雜物未清除。缺失相片(5)
					5.01.99	預力樑有一根梁身頂部有破裂。缺失相片(6)
					5.02.11	(1)帽梁止震塊預留鋼筋，混凝土殘渣未清除。(2)預力梁預留之鋼筋，部分混凝土殘渣未清除。缺失相片(7)
					5.05.04	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,裸露地面及土石方之堆置無覆蓋防塵網影響環境。缺失相片(8)
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定,經費來源欄有誤,且缺工程概要。缺失相片(9)
					5.10.01.01	混凝土配比試驗紀錄使用最低標準,是否符合結構需求未妥為檢核。
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告,未完整核章。
					5.10.99	試驗報告之會驗之人員有未會同參與者。
					5.14.07	部分交通錐之警示燈不足。缺失相片(10)
					5.16.01	臨水工程汛期工地防災自主檢查頻率不足。
209	109年老舊廁所整修工程-教學大樓西側老舊廁所整修工程	1120706	臺中市沙鹿區鹿峰國民小學	3,038.90	3,030.00	郭大瑋建築師事務所	郭大瑋建築師事務所	寶誠營造有限公司		112/12/05	81	0	0	0	4.01.99	1.督導次數僅2次宜加強，並缺乏完整之督導紀錄。 2.預定完工日期之記載與展延工期後之日期不一致。
					4.02.01.03	品質計畫與施工計畫未於開工前核定。
					4.03.08.02	部份工項之自主檢查表其部份檢查項目填列不完整(如：砌磚牆工程112/9/18、112/9/22、112/9/32表)，牆面磁磚工程自主檢查表未填列分項名稱及檢查日期。
					4.03.11.03	專任工程人員較缺乏現場施工及施工技術之督導。
					5.07.04.03	部份洗手台及小便斗處電線出線端防護措施不足。
					5.07.05.10	部份排水管出口未以管帽保護，異遭異物阻塞。
					5.10.99	材料、設備文件送審單之審查單位未記載核准日期。
					5.14.00.01	部份施工材料放置於走道上之防護(塵)措施不足。
					5.14.99	缺乏進場人員危害告知紀錄。
210	臺中市石岡區龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程	11116	臺中市石岡區公所	4,637.31	4,350.00	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	廣宥土木包工業		112/12/13	81	0	0	0	4.01.11	未將設計監造專技人員、監造單位受訓合格之現場人員、廠商安衛人員，核實更新填報於工程會資訊網路系統備查。
					4.01.99	簡報之開工日期有誤，請更正。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.02.03.09	監造單位電梯廠驗無紀錄檢驗項目。
					4.03.02	施工抽查紀錄未明確標註位置，未拍攝照片。
					4.03.04.01	品管自主檢查表，缺分項工程名稱欄位，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，檢查時機未修正為施工流程，未採用新版本，未落實執行。
					4.03.05.02	未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					5.07.01.99	工地材料堆置雜亂，影響施工進出動線。
					5.07.09.99	電梯周邊地坪長條形凹縫，後續建議整平。
					5.09.08	現場未見職業安全衛生告示牌。
211	111年度臺中市潭雅神綠園道社南站休憩景點周邊景觀優化改善工程	TTB112066	臺中市政府觀光旅遊局	14,762.00	12,175.00	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司		112/12/14	83	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，於監造計畫送審核章表次頁，無各章節詳實審查紀錄表。
					4.01.99	主辦機關估驗進度與實際進度落差20%以上，影響執行率。
					4.02.01.05.01	監造計畫第七章，訂定各材料設備及施工抽查檢查標準與檢驗停留點，部分未符合工程需求(如混凝土工程)。
					4.02.03.04.01	(1)未落實督導承商防汛防災及減災抽查。(2)部分抽查驗表未檢附佐證照片(數據量測情形)。
					4.02.03.04.02	(1)施工抽查工作未落實，如混凝土工程，未於施工前抽查混凝土出料單、檢查坍度及氯離子含量，並製作混凝土試體等管理項目均完成後，再進行澆置混凝土施工之抽查。(2)材料設備檢（試）驗管制總表未落實使用(簡報未呈現)。
					4.02.03.05	未落實工地交通安全查核。
					4.02.03.06	實際進度已達72.91%實際估驗僅42.59%影響工程實質效益。
					4.02.03.08.01	112.12.1主辦機關至現場督，未將督導事項紀載於監工報表中。
					4.03.01	未依契約「預定進度格式及細節」規定，製作有各主要工項考慮天候與工班配置進場日期等之明確起始日期量化甘特圖S曲線，以作為本工程三項管制總表預定送審日期之依據，施工進度控管待加強。
					4.03.02.12	材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表統計項次不符。
					4.03.04.01	部分自主檢查表未檢附佐證照片。
					4.03.04.02	(1)彈性地墊檢查時實際檢查值與檢查標準不符。(2)施工自主檢查表未落實，例如如混凝土工程，未於施工前檢查混凝土出料單、會同檢驗坍度及氯離子含量，並製作混凝土試體等檢查項目均完成後，再進行混凝土施工中之自主檢查。
					5.07.04.99	地景休憩座椅PVC管未做帽套保護。
					5.08.99	(1)混凝土磚地坪緣石與遊具區彈性地墊銜接介面，尚有部分縫隙或高低不平。(2)不同材質銜接處處理未妥(廣場與自行車道)。
					5.09.08	工程告示牌重要公告事項欄位之環保局檢舉專線有誤，請修正。
					5.10.01.02	紀錄表中氯離子含量檢測僅1組，未符合需求，應填寫3組檢測數據。
					5.10.01.05	強度210kgf/cm^2預拌混凝土配比之三項材料出廠證明及符合CNS規定(水泥CNS61、爐石12549、飛灰3036)相關材料檢試驗報告之紀錄不齊全，需請預拌混凝土廠補正。
					5.10.99	部分材料試驗報告，相關人員之判讀或判定簽名，未簽署日期。
					5.14.04	施工廠商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。
					5.14.06.01	遷移後景觀燈基座螺絲未有帽套。
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全，無編制表或無照片佐證)。
					5.17.99	部分植栽變葉木枯黃需加強維護。
212	112年度大坑登山步道維護工程	112051626	臺中市風景區管理所	19,919.68	15,180.00	至鋒工程顧問有限公司	至鋒工程顧問有限公司	德旺營造有限公司		112/12/14	81	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。
					4.01.99	1999反映事項未納入簡報說明。
					4.02.01	監造計劃書提送太晚未能提供施工廠商參照辦理。
					4.02.01.05.01	(1)監造計畫第七章各主要工項抽查紀錄表未依工程會109.04.27最新修正監造計畫綱要分施工前、施工中抽查、施工完成等管理項目進行填寫抽查紀錄表，且部分抽查標準未符合需求。(2)工地抽查工作未落實，例如工地職安衛及汛期工地防災減災措施等缺失均無相關紀錄及改善作為。
					4.02.01.10.03	未落實交通維持抽查。
					4.02.03.04.01	(1)材料設備檢（試）驗管制總表未落實使用。(2)部分抽查驗表所檢附佐證照片與查驗內容不符。
					4.02.03.08.01	112.10.12主辦機關至現場督，未將督導事項紀載於監工日誌中。
					4.02.99	檢簡報中無勞安，交通安全，防災，環保相關的資料顯示。
					4.03.01	未依契約「預定進度表格式及細節」，繪製有各主要工項考慮天候因素與工班配置進場日期等，明確起始日期量化甘特圖S曲線，以作為本工程三項管制總表預訂送審日期之依據，施工進度管控待加強。
					4.03.02.12	材料審查管制總表及材料檢試驗管制總表統計項次 不符。
					4.03.03.02	112.10.30主辦機關有督導未將督導事項記載於施工日誌中。
					4.03.04.02	(1)施工自主檢查工作未落實，例如混凝土工程自主檢查表，未分施工前檢查混凝土廠出料單，會同檢驗坍度、氯離子與製作試體等檢查項目完成後，再進行混凝土施工中檢查項目。(2)部分自主檢查表未檢附佐證照片
					5.07.01.99	(1)焊道防鏽未處理。(2)七工區大坑8號步道涼亭整修部分螺絲帽頭尖銳。
					5.07.13.05	風動石涼亭扶手與其他木作設施交錯處固定螺栓，部分無墊片鎖緊。
					5.07.13.99	第七工區大坑8號步道部分未作欄杆搖晃，承商以正面鐵板與舊有固鐵件焊接，並以兩支螺栓加固，惟側面再加做鐵板僅以一支較小支螺栓固定，建議改用正面使用之大支螺栓固定較能穩固妥當。
					5.09.08	工程告示牌重要公告事項欄位之環保局檢舉專線有誤，請修正。
					5.10.01.05	(1)強度210kg/cm^2預拌混凝土配比之三項材料出廠證明及符合CNS貴定(水泥CNS61，爐石CNS12549，飛灰3036)相關材料檢(試)驗報告紀錄不齊全等，均請預伴混凝土廠補正。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明書售予單位除廠商名稱外尚須註明工程名稱。
					5.14.04	承商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄表，不夠確實。
					5.16.01	(1)監造未落實防汛防災減災抽查。(2)廠商未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。
					5.16.99	無防汛防災減災演練。
					5.17.99	檢報資料未編有緊急應變組織、聯絡方式及通報流程。
213	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	1111027	臺中市政府	87,864.75	84,600.00	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	連信營造有限公司		112/12/15	82	0	0	0	4.01.09	未於工地現場陳列使用機電材料樣品及安裝工法展示，以確保施工品質。
					4.02.01.01	監造計畫遺漏重要項目工程，例如消防水管施工。
					4.02.01.05.02	(1)訂定機電施工抽驗標準未符合需求，量化性不足，例如接地棒埋深，C、P、E間距，各種管路固定間距；(2)電氣品質管理標準，請採用最新電氣裝置規則，請查明本案是否有高壓設備及高壓電纜，且電氣金屬導線管為EMT及RSG，是否不用GIP管，請一併於監造計畫管理標準中確實規範，以符本案契約實際需求。
					4.02.01.09	監造單位部分文件、紀錄未製作目錄、編碼，無法查對。
					4.02.03.04.01	(1)部分抽查紀錄表施工流程未落實勾選，且同一天之抽查紀錄中，施工前、中及施工完成均有紀錄，不符工程實務上經驗，請確實依工程施工流程確實抽查及填寫，以符合規定；(2)抽查紀錄表中監造工地負責(授權)人欄位未簽名，僅蓋建築師事務所戳章，不符規定。
					4.03.02.02	簡報中之施工組織圖，品管人員之位階及流程圖未符合實際需求，請參照品質計畫製作綱要圖2.1製作。
					4.03.02.04	(1)訂定各機電分項工程品質管理標準未符合需求，量化性不足，例如接地棒埋深，C、P、E間距，各種管路固定間距等；(2)請查明低壓導線絕緣電阻，及網路線頻寬測試之品質管理標準。
					4.03.04.02	土方工程自主檢查表有些數據(高程)未量化，實際檢查情形僅註明「正確」。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表中(如鋼筋續接器)之進場日期與試驗報告會有時間差，應改進表示方式。
					4.03.10	不合格報告書改善情形未附照片佐證。
					4.03.11.06	承攬廠商專任工程人員督察發現缺失，工地主任未辦理改善，未確認其改善成果，督察未落實。
					4.03.14.07	承攬廠商未每日辦理工地職業安全衛生施工前檢查，填寫紀錄表。
					5.01.01	少部分混凝土表面有蜂窩現象。
					5.01.04	門框頂之混凝土表面殘留木屑等雜物，清洗模板未落實。
					5.02.05	梯間混凝土澆注不足，鋼絲網外露。
					5.03.01	部分模板已過度使用、老舊、孔隙太大，請適時更新汰，避免拆模後表面不平整。
					5.05.09	工地部分材料堆置尚待加強整理。
					5.09.08	工程告示牌經費來源經額填寫錯誤(請改為契約經額)。
					5.10.05.03	電氣設備請委由電機技師審查，以確保設備品質。
					5.10.99	(1)112年9月23日混凝土抗壓強度試驗試體，由廣達混凝土公司送驗，不符規定，應由監造單位、承攬廠商送驗；(2)材料送審管制總表實際送審日期及審查日期宜合理並符合相關文件日期。
214	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	1110526-1	臺中市政府教育局	53,440.00	52,800.00	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	拓邦營造股份有限公司		112/12/15	81	0	0	0	4.01.09	未於工地現場陳列使用機電材料樣品及安裝工法展示，以確保施工品質。
					4.01.13	填報於工程會資訊網路系統之工程基本資料內容不完整，如空污管制編號、預定公告日期、預定招標方式、保險（日期、費用、號碼）等均未填報。
					4.02.01.05.02	訂定機電施工抽驗標準未符合需求，量化性不足，例如接地棒埋深，C、P、E間距？各種管路固定間距？配管不可超過4個90度彎頭，導線之絕緣電阻值？本案有高壓設備及高壓電纜嗎？有高壓設備之接地電阻值要求嗎？消防受訊總機採R型嗎？接地銅棒及導線規格尺寸怎麼依CNS3990？網路線寬頻測試？
					4.02.01.09	監造單位部分文件、紀錄未製作目錄、編碼，無法查對。
					4.02.99	（1）有樹木移植工項，未造冊列管。（2）二級品管應為「品質查證」非「品質保證」。
					4.03.02.04	（1）訂定各機電分項工程品質管理標準未符合需求，量化性不足，例如接地棒埋深，C、P、E間距，各種管路固定間距。低壓導線絕緣電阻？網路線頻寬測試？（2）實際檢查情形需有量化數值，不是只寫符合或大於某值。
					4.03.02.12	自主檢查表格式不符最新版本。
					4.03.03.01	施工日誌未依最新版格式製作，「設計數量」請修正為「契約數量」。
					4.03.08.05	承攬廠商文件、紀錄未製作目錄、索引、編碼，無法查對。
					4.03.99	有樹木移植工項未造冊列管。
					5.05.04	工程餘土載運處理證明，載運數量欄位有體積及重量之勾選項目，為何勾選體積，未說明如何量得及附照片佐證。
					5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞成敗管，影響拉線或排水。
					5.09.08	工程告示牌：（1）經費來源金額填寫錯誤，請改為契約金額。（2）「市民專線線」及「市政信箱」公告於政風欄位不符規定，請移至「重要公告事項」欄位。
					5.10.05.03	電氣設備請委由電機技師審查，以確保設備使用電壓3相220V或3相380V獲得澄清，設備規格符合要求質。
					5.14.01.01	開口處安全措施不足。
					5.14.03.02	建築工程之臨時用電設備不應在總開關設漏電斷路器，應於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器。
					5.14.99	施工架防塵網圍設範圍不足。
					5.16.01	承攬廠商每月辦理汛期防災檢查，颱風前後未辦理檢查，工地防災未落實。
215	英才樓2-4樓廁所整建工程	112WC234	臺中市霧峰區霧峰國民小學	3,090.81	2,998.00	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	幸興室內裝修設計有限公司		112/12/21	79	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位材料設備之抽驗費用，請改善。
					4.01.99	1.無工程遭遇困難及解決對策，請補充。 2.監造計畫未於工程決標前核定。 3.施工、品質計畫書未於開工前核定。
					4.02.01.06	監造計畫鋼筋綁紮組立工程施工抽查程序之檢驗停留點未符合需求。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表項目未完整。
					4.02.01.10.02	材料/設備品質抽驗紀錄表應分項填報(如112.12.15 4. 材料/設備品質抽驗紀錄表)，抽驗標準應量化，監造工地負責人、監造現場人員欄位應親簽非蓋章。
					4.02.03.04.01	1.無二級品管試驗抽驗紀錄，請加強二級品管試驗以提高工程品質。 2.無工程隨機抽查紀錄。請加強隨機抽查，以提高工程品質。 3.混凝土工程施工抽查表拌合至澆置完成時間抽查標準未量化及實際抽查紀錄未落實。鋼筋工程施工抽查表鋼筋綁紮抽查標準未量化，無鋼筋墊塊間距抽查項目及實際抽查紀錄。模板工程施工無模板密合度抽查項目及實際抽查紀錄，材料尺寸抽查準未量化及無模板尺寸實際抽查紀錄，請改善。
					4.02.03.04.02	未製作材料設備檢（試）驗管制總表管控。
					4.02.03.05	8. 不符合事項追蹤管制表(應為工程缺失改善對策及追蹤表)監造未確認改善結果，施工廠商、監造單位均未簽名確認。
					4.02.03.08.01	1.監造報表填報至112年12月15日未依契約規定填報，請改善。 2.112.11.22主辦機關進行外聘專家工程督導未登載於監造報表。
					4.02.99	1.112.10.12模板組立工程施工抽查紀錄檢查位置應明確，監造工地負責人、監造現場人員欄位未簽名。 2.建築師督察紀錄未依工程會規定表單格式填具。
					4.03.04.01	1.混凝土材料及施工作業自主檢查表工地坍度試驗容許誤差值有誤。鋼筋工程施工作業自主檢查表鋼筋墊塊間距未量化，鋼筋綁紮檢查標準未量化，請改善。 2.衛生設備工程自主檢查表應依衛生設備類別分項訂定，檢查標準應量化。
					4.03.04.02	1.鋼筋工程施工作業自主檢查表鋼筋墊塊間距無實際檢查紀錄， 混凝土澆築工程施工自主檢查表澆置置完成時間無實際檢查紀錄。模板工程施工自主檢查表無模板尺寸實際檢查紀錄，請改善。 2.施工日誌填報至112年12月15日記載不完整，施工前檢查事 項未依規定勾選，請改善。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表項目未完整、未訂定材料設備檢（試）驗管制總表。
					4.03.99	材料設備未依預定送審日期前提送。
					5.01.99	4F廁所內外側洗手台混凝土完成面未平整。
					5.02.05	4F小便斗隔間牆鋼筋保護層不符規定，請改善。
					5.02.99	1.4F男廁隔間牆鋼筋過長，裁切後應施作保護層，以避免鋼筋鏽蝕。 2.2F地面舊有鋼筋應予裁切，裁切須施作保護層，以避免鋼筋鏽蝕。
					5.07.01.99	1.4F、3F及2F磁磚打毛深度及密度不足，請改善。 2.4F及3F打除磁磚處混凝土填過滿影響磁磚施工，請改善。
					5.08.99	1.4F男廁UT磁磚縫隙過大影響美觀，請改善。 2.2F、3F洗手台舊有磁磚打除後修復應預留後續貼磁磚所需施作厚(深)度。
					5.09.08	工程告示牌施工期限有誤，請改善。
					5.09.09	1.工區材料任意放置，未妥善保護，請改善。 2.2~4F現場砂土裸露未覆蓋。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練，請改善。
					5.14.99	工區無夜間警示燈設施，請改善。
					5.15.99	施工材料、工具放置處須有夜間警示燈。
216	112年臺中市龍井區第一工區道路及附屬設施修復改善工程	112002223	臺中市龍井區公所	3,595.72	2,984.00	成林工程顧問有限公司	成林工程顧問有限公司	弘富土木包工業有限公司		112/12/21	81	0	0	0	4.01.05	無督導職業安全衛生設施及交通維持與安全相關設施及其缺失追蹤改善紀錄。
					4.01.99	主辦機關簡報無督導組織。
					4.02.03.05	無確實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。
					4.02.03.08.02	監造報表未使用工程會最新格式，無使用108年4月30日規定監造報表格式。
					4.03.06	(1)職業安全衛生教育訓練缺教材資料。(2)施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防措施，未符合需求
					5.07.02.12	第二次派工之工區五瀝青混凝土有局部龜裂現象，應刨除重鋪。
					5.07.02.13	第一次派工臨港東路瀝青混凝土鋪設應與原有人孔未銜接平順有積水之虞，且有粒料分離現象。
					5.07.02.18	第一次派工臨港東路瀝青混凝土鑽心試驗處之標線未補畫。
					5.10.04.01	AC 修補之路基無回填夯實紀錄。
					5.14.07	依據施工照片施工現場交通警告等設施不足。
					5.15.06	施工路段未於前後道路設置施工中之警示與減速慢行等警告標誌。
217	臺中市神岡區岸裡國民小學專科教室興建工程	olps11106-1-1	臺中市政府教育局	42,948.87	42,734.00	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	格聖營造有限公司		112/12/22	80	0	0	0	4.01.11	本工程設計監造建築師_未登錄於公共工程雲端系統，請補正。
					4.01.13	工程會系統填報資訊不完整，例：工程已由教育局辦理，工程主辦機關未更新；空污費及管制編號未填報，請補正。
					4.01.99	本工程目前僅有辦理1次外聘委員督導，應加強督導頻率提升工程品質。
					4.02.03.04.01	(1)現場混凝土完成面有蜂窩、部分有殘留木塊鐵件等，監造單位應加強現場混凝土施工抽查；(2)未見監造單位材料設備進場抽驗紀錄；(3)應加強隨機抽查頻率。
					4.02.99	進度雖然超前，但送審管制總表中，仍有部分計畫及材料設備尚未送審，應檢討是否需提早送審以符工進，並督促廠商盡速辦理。
					4.03.02.02	品質計畫及施工計畫之工地組織架構，無土建人員且職業安全衛生管理人員位階應予提升。
					4.03.02.12	(1)材料設備應送審53項尚有33項未送審，查本工程預計113年8月12日完工，請儘速完成送審備查程序，以免影響工進；(2)廠商材料進場自主檢查表單，未能顯示材料檢查標準，建請依工程會1090427品質計畫製作綱要表5.3填報。
					4.03.04.01	施工自主檢查，實際檢查結果未量化紀錄；自檢表格式未符規定。
					4.03.04.02	鋼筋(樑、牆柱)自主檢查表部分檢查標準及實際檢查值未量化。
					4.03.11.03	專任工程人員督察6次，惟一樓無相關督察紀錄，督察頻率不足偏低，應加強現場督察。
					4.03.11.06	(1)專任工程人員督導應詳實記載督導量測數值；(2)專任工程人員督察紀錄表格式，未依內政部110年08月27日台內營字第1100811965號令修正之「B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。
					4.03.99	(1)自主檢查次數少於監造單位抽查次數，自主檢查頻率不足；(2)廠商簡報C-11送審管制總表，所列鋼筋及混凝土材料表示無取樣試驗？再請釐清補正。
					5.01.01	(1)消防機房座標A’-1’柱底灌漿不完全有蜂窩及粒料裸露情形；(2)部分混凝土完成面蜂窩及冷縫[缺失相片(1)]。
					5.01.03	1樓座標B-1~C-1牆面及2-3樓樓梯牆壁混凝土完成面不平整。
					5.01.04	1樓牆面及2-3樓樓梯牆壁混凝土表面殘留鐵絲及木屑。
					5.03.03	1樓座標B-1~C-1牆面、2-3樓樓梯牆壁混凝土有漏漿，顯示模版組立未密接。
					5.03.07	模板內殘留雜物（木屑、木塊），致拆模後混凝土完成面不平整，應妥善處理，並加強於灌漿前雜物清除及現場工地管理[缺失相片(2)]。
					5.07.01.99	消防機房外混凝土餘料隨意傾倒，應盡速清除並落實工地管理。
					5.07.04.03	部分接線盒不符規定，大小不符，破壞柱面，請確認修復。
					5.07.04.04	佈放纜線完成，出線頭未做防水保護[缺失相片(3)]。
					5.07.05.10	廁間污水排水預留管部分破損，無防護帽蓋[缺失相片(4)]。
					5.10.01.02	氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報。
					5.10.99	部分試驗報告無寫明規範標準即判讀。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄及防墜設施（如二樓結構體邊緣、電梯預留口、二樓電梯旁走道與既有建物之間、施工架防墜網部分設置不確實）[缺失相片(5)]。
					5.14.01.04	施工架設置不符規定：(1)1樓座標A-4施工架用木板調整支座高度，部分施工架安裝於傾斜面上，應妥實設置於堅硬地面上[缺失相片(6)]；(2)二樓施工架支撐部份未設置於堅實地面或未安裝調整座，請確實依施工架應力計算設置並加強檢核。
					5.14.01.07	二樓廁間現場有不合格合梯，請使用符合規定之合梯[缺失相片(7)]。
					5.14.99	施工架未使用8字扣，僅以鐵絲綁固[缺失相片(8)]。
					5.16.01	汛期工地防災減災自主檢查表未採用最新表單格式。
218	臺中市梧棲區梧棲國民小學西棟教學大樓拆除重建工程	1100521	臺中市政府教育局	99,149.12	96,600.00	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	騰駿營造有限公司		112/12/22	79	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關應加強工程品質之現場督導紀錄。
					4.01.99	截至目前機關督導小組僅辦理一次督導，應加強外聘督導頻率。
					4.02.03.04.01	高壓噴射樁抽查紀錄檢查值應以實際現場量測值填報。
					4.03.02.12	材料設備應送審42項尚有11項未送審，查本工程預計113年6月3日完工，請儘速完成送審備查程序，以免影響工進。
					4.03.04.01	(1).施工自主檢查次數偏低，部分已施作工項無自主檢查紀錄（如模板組立、樓梯灌漿）。(2).鋼筋(柱)自主檢查部份檢查標準未量化。(3).鋼筋(柱)自主檢查鋼筋續接器檢查值與標準值單位不一致。
					4.03.04.02	自主檢查有關設計圖說之檢查標準未量化填寫(如112.5.31鋼筋自主檢查表)。
					4.03.11.05	專任工程人員督察12次，惟一樓無相關督察紀錄，督察頻率不足。
					4.03.14.07	施工日誌有未填寫職業安全衛生自主檢查表情事，如112年5月23日。
					5.01.01	(1).B棟2樓往3樓樓梯外側梁與牆銜接處，混凝土有冷縫及蜂窩。(2).B棟3樓座標5-J柱(C2)混凝土不平整且有蜂窩。(3).太陽能基座及部份樓層地坪混凝土表面有裂紋應加強養護。
					5.01.03	(1).窗台、樓梯混凝土完成面水平、平整度不符規範。(2).混凝土牆面拆模後因螺桿致混凝土缺角過多。(3). 走廊洗手台牆面出入面未一致(標準不一)。(4).C棟外梯側牆收尾不平整，應加強管制混凝土澆置品質。(5).地板拆模孔混凝土澆置不平整。
					5.01.04	(1).一樓牆面混凝土表面殘留鐵絲鐵線及模板。(2).B棟1樓座標L-G柱(C2)、座標5-J柱、2樓座標L-K柱(C2)，混凝土表面殘留鐵絲及木屑。(3).A棟3樓電梯間牆面混凝土殘留塑膠袋。
					5.02.06	筏基開口二次澆置未留設預留鋼筋。
					5.03.07	(1).模板組立未預留清潔口。(2).模板內殘留雜物（木屑、木塊）。
					5.07.01.99	C棟外梯牆與工作架位置衝突，致工作架腳埋入牆內。
					5.07.04.03	管路出線口未以帽套保護。
					5.07.04.04	佈放纜線完成，出線頭未做防水保護。
					5.14.01.01	(1).於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄及防墜設施（如結構體邊緣、天井、電梯預留口）。(2).B棟2樓第1間教室前方、A棟3樓第2間教室後陽台及屋頂周邊防墜措施不足。(3).室內樓梯下欄杆設置不符規定。
					5.14.01.04	於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
					5.14.01.05	施工架防墜網未設置。
					5.14.02.01	(1).施工架銜接，未使用雙8字扣鎖固。(2).B棟樓梯前方及左側之施工架未與地面密接且有用木板調整支座高度情形。(3).勞安教育訓練應有訓練內容。
					5.14.03.02	(1).臨時用電箱未接地。(2).臨時電總開關無漏電斷路器。
					5.14.06.01	A棟3樓第2間教室後陽台出線盒螺絲凸出牆面約2 cm有刺傷人員之虞。
219	112年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程(太平、大里區及鄰近區域)	111A-197	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	7,059.42	4,800.00	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	揚林園藝景觀工程有限公司		112/12/25	82	0	0	0	4.01.26	目前工程進度已達88.41%工程估驗進度29.69%顯然偏低，請確實依契約規定辦理。
					4.01.99	1.無工程遭遇困難及解決對策，請補充。 2.無1999通報及全民督工紀錄，請補充。
					4.02.03.04.01	1.無工程隨機抽查紀錄。請加強隨機抽查，以提高工程品質。 2.植栽工程施工抽查表檢查位置有誤，植穴大小抽查標準未量 化，支撐架無實際抽查紀錄。喬木修剪工程施工抽查表人行道 範圍距離路面高度實際抽查紀錄為量化，請改善。
					4.02.03.06	工程估驗進度未依契約規定確實履約估價，請改善。
					4.02.03.08.01	無第9派監造報表填報紀錄請確實依契約規定填報，請改善。
					4.03.03.02	施工日誌填報至112年12月22日記載不完整，請改善。
					4.03.04.02	植生工程自主檢查表植穴大小未確實記載檢查值，支撐架支數實際檢查未紀錄，喬木修剪自主檢查表內各項次實際檢查情形未確實記載檢查值。開挖工程施工自主檢查表寬度未確實記載檢查值，請改善。
					5.09.08	工程告示牌施工期限有誤，工程告示牌板使用材料與設計圖不 符，請改善。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練，請改善。