  （機關名稱）(單位名稱)作業程序說明表
項目編號	GB01
項目名稱	臺中市政府標案提報作業
承辦單位	各機關
作業程序說明	為提升管理績效及施政品質，各機關所屬標案(一百萬元以上)應於經費持有一個月內主動提報本府標案管考系統列管，並由各主辦機關依照標案性質及「臺中市政府標案管制考核實施計畫」，核定預定期程，以確實掌握及督導標案執行情形。 / 整體作業流程說明如下： / 各機關之標案(一百萬元以上)應於經費持有一個月內主動提報本府標案管考系統之基本資料。 / 各機關依據「臺中市政府標案管制考核實施計畫」及標案性質，核定預定期程。 / 臺中市政府研究發展考核委員會依據各機關所提預定期程，進行檢核點之進度控管。
控制重點	各機關之標案是否依限提報至本府標案管考系統。 / 各機關是否依據「臺中市政府標案管制考核實施計畫」及標案性質，核定預定期程。
法令依據	臺中市政府標案管制考核作業要點(104.03.31) / 臺中市政府標案管制考核實施計畫(104.03.31)
使用表單	管考期程表分為4大類： / 財物、勞務採購案 / 委外設計案 / 用地取得案 / 發包工程案

（機關名稱）（單位名稱）作業流程圖
臺中市政府標案提報作業
否
準備
一百萬元以上各項標案應依限提報至本府標案管考系統之基本資料
1. 於上年度議會預算通過後於當年度1月底前完成。
2. 預算持有1個月內主動提送。
各機關
檢視預定期程表
1. 當年度3月底前完成遴選建築師
2. 當年度10月15日前完成上網招標
3. 倘預算核准時間，超過上述期限不受上述兩點規定之限制。
資料修正
各機關
標案性質、期程是否正確合理
是
上傳預定期程表至系統。
研考會
檢核點之進度控管
各機關

結束
機關名稱)內部控制制度作業層級自行評估表
     年度
自行評估單位：
作業類別(項目)：臺中市政府標案提報作業 檢查日期： 年 月 日

檢查(評估)重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用
一、作業流程有效性 / (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 / (二) 內部控制制度是否有效設計

二、臺中市政府標案提報作業 / (ㄧ)各機關之標案是否依限提報至本府標案管考系統。 / (二)各機關是否依據「臺中市政府標案管制考核實施計畫」及標案性質，核定預定期程。

結論： / 需採行之改善措施：
填表人： 複核： 單位主管：

附註：
1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，
同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
2.機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」，並應於評估情形說明欄詳細說明評估之理由及依據；其中遇有「未符合」情形，於撰寫評估結論時一併敘明需採行之改善措施；遇有「不適用」情形，應檢討是否修正評估重點。