  臺中市政府109年度1月至3月全民督工案件統計分析報告

一、109年度1月至3月全民督工案件分析
 (一)案件數分析：本季全民督工通報案件計有28件，扣除非在建工程案3件及非全民督工範疇3件後，共計22件，目前皆已結案(附件1)；各工程後續將於4~5月依工進及通報內容安排查核，以符合工程會抽查比例10%相關規定。
(二)所屬機關分析：依全民督工案件所屬主辦機關統計，以水利局17件最多(佔77.2%)；因部分案件歸屬同一工程，扣除重複通報情形後，仍以水利局7件為最多(佔63.64%)，詳如表1及圖1。
表1 全民督工案件各機關案件數統計(在建工程)
機關名稱	通報案件數A	佔總通報案件比例	通報工程案件數B	佔總通報工程案件比例	在建工程案件C	在建工程通報案件比例B/C
水利局	17	77.27%	7	63.64%	104	6.73%
養護工程處	3	13.64%	2	18.18%	102	1.96%
新建工程處	2	9.09%	2	18.18%	45	4.44%
小計	22	100%	11	100%	251	4.38%

圖1 各機關案件數統計圖

(三)區域分析：原市區案件17件，佔全體通報77.27%(含連續通報案件)較多；其中又以北屯區最多(如表2示)。請各機關持續留意執行現況，其他區域亦請主辦機關注意工程對周遭民眾之影響，以減少通報案件數。
表2全民督工案件通報區別統計(本季被通報案件以北屯區最多)
區別	北區	南區	北屯區	西屯區
案件數	2	2	11	2
比例	9.09%	9.09%	50.00%	9.09%
區別	潭子區	龍井區	大里區
案件數	2	2	1
比例	9.09%	9.09%	4.55%

        註:北屯區所屬案件含1案共8次通報

  (四)通報內容屬性分析：計有規劃設計不周、工程品質不良、安全措施不足、環境設施不佳、工程進度緩慢及其他等6大項，本季以環境設施不佳缺失問題項目比例最高(如表3及圖2所示)，其中水利局所屬案件-「臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍」共計通報工程品質不良1次(管材挖破)、安全措施不足1次(交維措施不足)及環境設施不佳8次(土砂隨意堆放、機具物品隨意放置、施工過晚噪音影響)，其中又以環境設施不佳被通報情形過高且重複發生，仍請水利局留意加強教育訓練及督導。

表3全民督工案件通報內容屬性分類項目件數表
規劃設計不周	工程品質不良	安全措施不足	環境設施不佳	工程進度緩慢	其他	合計
4	1	4	9	3	4	25
16.00%	4.00%	16.00%	36.00%	12.00%	16.00%	100%

(備註:其他項目如損鄰1件及施工疑義3件)

   圖2 全民督工案件內容分類件數圖

 (五)工程類型分析：依道路交通工程、管線工程、水利工程、公園設施及景觀工程、建築工程及重劃工程等7大通類型區分，本季以管線工程14案(水利局4標共12案及養工處1標共2案)佔整體案件最多約63.63%，其餘為水利工程及道路工程，各類通報情形如表4。

表4 全民督工通報工程類型
道路交通工程(道路設施改善、道路拓寬、新闢道路、大眾運輸等)	管線工程(污水下水道、其他管線統一挖補等)	水利工程(雨水下水道、護岸工程、河川整治...等)	公園設施及景觀工程(公園新闢、公園設施維護…等)	建築工程(建築新建工程...等)	重劃工程(市地重劃、農地重劃...等)	合計
3	14	5	0	0	0	22
13.64%	63.64%	22.73%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

二、滿意度
    第1季通報案件尚無民眾填寫滿意度調查問卷，請各機關辦理各項缺失改善事項時，務必與民眾充分溝通說明並盡力完成缺失改善事項，以提升滿意度及回復填報意願。

三、結論與建議
(一) 本季全民督工通報中，管線工程、水利工程及道路交通工程類型皆達3次以上，請各機關留意通報態樣，並務必於施工期間落實工程品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，以提升整體工程品質及環境，並進一步降低民眾通報案件。
(二) 本季全民督工通報內容以反應環境設施不佳等問題最多，請各機關除落實工區環境整潔外，亦請加強留意噪音管控作為(如儘量避開午休時間，假日避免過早施工)，並及早向周邊居民宣導，以避免影響觀感或造成週遭民眾困擾。本府督工案件辦理時效以5個工作天內改善完成為目標，其中涉及職安交維及環境相關缺失更應立即改善，請各機關留意辦理。
(三) 本次「臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍」案件，於109年3月2日至13日連續被通報達8次之多，且部分屬重複缺失，顯見工地管理有所疏漏。請各機關處理全民督工案件時多加留意，務必掌握缺失改善進度，於答復內容敘明改善情形，改善過程亦請與通報人聯繫，取得通報人諒解；此外，並可酌情再增加說明矯正及預防措施，要求監造及施工廠商確實執行，以避免產生案件連續通報之情形。

附件1
項次	通報案件 / 編號	主辦機關	通報 / 方式	通報日期	通報主題	標案名稱
1	10900000095 / (潭子)	臺中市養護工程處	網路	109/01/13	工程施工可能導致樹木傾倒影響交通安全案。(規劃、安全)	108年度臺中市潭子區湳底巷(中86-1線)災害復建工程
2	10900000113 / (龍井)	臺中市政府水利局	電話	109/01/20	請施工單位的擋土牆，跟民宅的土石牆設計一樣高。(規劃)	龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售
3	10900000197 / (龍井)	臺中市政府水利局	電話	109/02/12	盜採砂石、回填不實。(其他)	龍井區山腳排水2K+496~3K+066治理工程併辦土石標售
4	10900000213 / (北屯)	臺中市政府水利局	電話	109/02/15	工程單位進出造成住家抿石子圍牆破損。(其他)	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域
5	10900000244 / (西屯)	臺中市政府水利局	網路	109/02/21	大型機具停在狹窄之巷道間，影響用路人之安全。(安全)	108年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)
6	10900000248 / (西屯)	臺中市政府水利局	網路	109/02/22	請勿假日施工影響周遭民眾。(環境)	108年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一)
7	10900000252 / (潭子)	臺中市養護工程處	網路	109/02/24	進度緩慢造成鄰戶生活不便。(進度)	108年度臺中市代辦管線統一挖補工程
8	10900000266 / (南區)	臺中市政府水利局	網路	109/02/26	護岸占用道路請求還給路權。(規劃)	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)
9	10900000282 / (北屯)	臺中市政府水利局	網路	109/03/02	土都倒在地上 沙子也堆在馬路上。(環境)	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍
10	10900000292 / (北屯)	臺中市政府水利局	電話	109/03/02	麻煩儘速補上紅線。(進度)	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標
11	10900000305 / (北屯)	臺中市政府水利局	網路	109/03/05	機具隨意擺放。(環境)	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍
12	10900000307 / (北區)	臺中市政府水利局	電話	109/03/05	一直延後完工、請問何時才要結束工程。(進度)	臺中市柳川污染整治及環境改善工程（中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場）
13	10900000310 / (北屯)	臺中市政府水利局	網路	109/03/08	安全措施不足，土石亂堆放。(安全、環境)	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍
14	10900000312 / (北屯)	臺中市政府水利局	網路	109/03/08	土石及物品隨意堆放。(環境)	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍
15	10900000326 / (北屯)	臺中市政府水利局	網路	109/03/09	危險物品與沙子堆積並無改善。(環境)	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍
16	10900000336 / (北屯)	臺中市政府水利局	網路	109/03/11	之前說的物品只是換個位置放，還是一樣放置在路邊。(環境)	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍
17	10900000343 / (北屯)	臺中市政府水利局	網路	109/03/13	施工品質不佳(管材挖破)、施工時間過長。(品質、環境)	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍
18	10900000345 / (大里)	臺中市養護工程處	電話	109/03/13	施工單位都沒有派人來施工，這樣附近上下課的孩童非常危險。(安全)	108年度臺中市代辦管線統一挖補工程。
19	10900000347 / (北屯)	臺中市新建工程處	電話	109/03/13	太原路地下道以營建廢棄物回填。(其他)	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第一標(圓環北路、太原路、建成路)
20	10900000349 / (北屯)	臺中市政府水利局	網路	109/03/13	廢棄物並無做清理。(環境)	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)─瀋陽路等區域範圍
21	10900000397 / (北區)	臺中市新建工程處	電話	109/03/23	下水道汙水快要滿出來。(規劃)	北區民族路282號旁(民族路至中山路)計畫道路開闢工程。
22	10900000429 / (南區)	臺中市政府水利局	網路	109/03/31	復興路三段373巷護岸占用道路，影響通行問題。(其他)	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)。