## 工作表1
臺中市政府查核成績及缺失資料庫(依辦理日期順序) (100萬元以上 )
查核日期自107年01月01日至107年12月31日止
序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算(千元)	契約金額(千元)	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容
1	臺中市梧棲大排水質改善工程	10602170038	臺中市政府水利局污水工程科	120,958	118,000	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司		107.01.10	81	1	1		4.01.99	1.(1)監造計畫、品質計畫有工項、品管標準疏漏或表單不符情形，主辦機關未確實審查；(2)主辦機關工程施工執行資料表誤漏部分應補正，如經費支用部分有誤，工程估驗進度14.41%，似乎太低，請加強估驗以提高執行率，且專業人員評核空白；(3)主辦單位督導簡報內容，請補充督導內容有無缺失及追蹤情形。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.05	2.監造計畫各分項工程之施工抽查標準表未參採監造計畫製作綱要表7.2訂頒範例格式，表頭「抽查」時機、方法、頻率，誤用廠商品質管理標準表之「檢查」時機、方法、頻率；抽查時機欄未標註施工檢驗停留點；部分工項缺漏施工抽查標準表，如缺漏標線、門窗、粉刷、抿石子、空調、照明…等；部份工項抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋組立抽查細項標準為依設計圖說未量化；混凝土施工抽查標準表坍度之許可差未參照工程會更新施工綱要規範修正；瀝青混凝土施工抽查標準表缺少縱向接縫、橫向接縫、初壓、續壓、終壓之溫度、橫向坡度…等，其餘請再加全面檢視補正。[M]缺失相片(1)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.06	3.監造計畫部分分項工程流程圖訂定施工檢驗停留點欠合理，如混凝土養護及拆模（係施工完成階段，屬該施工流程之最後步驟，非必須暫停施工、書面申請監造單位檢驗合格後始得繼續施工之檢驗項目，屬於監造單位隨機抽查項目）訂為檢驗停留點檢查項目將增加實際執行之不便。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.08	4.監造計畫與品質計畫工項、品管標準、應用表單…有錯漏、不一致，顯未落實執行內部品質稽核、外部品質稽核予以導正。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.09	5.監造計畫品質文件記錄之存檔年限訂定為1年、2年，應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令（如：依據「職業安全衛生管理辦法」第80條暨「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定：相關安衛定期檢查、重點檢查記錄，應保存三年）規定訂定，並依業主要求或視需要酌予延長保存期限，如竣工圖說、操作維護手冊等。[L]缺失相片(2)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.03	6.(1)監造單位未確實審查承攬廠商之品質計畫；(2)計畫文件送審雖列有總表，惟部分審查時程過長，請儘量縮短，以免影響工進。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.04	7.(1)監造計畫未製作材料/設備送審管制總表；(2)施工抽查表未參採監造計畫製作綱要表7.3範例格式；上述施工抽查標準表補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正；106/11/30鋼筋組立抽查紀錄表保護層厚度標準與自主檢查表不一致；106/12/27混凝土澆置抽查紀錄表抽查細項標準與自主檢查表細項標準亦不一致；抽查紀錄表抽查、覆核人員應依規定簽名，而非蓋章；(3)簡報中請補充二級品管執行率。(如應抽檢驗次數與實際抽檢驗次數。)；(4)施工品質抽查，停檢點雖依規定檢查，隨機抽查部分似乎太少，請加強隨機檢查。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.06	8.未要求廠商按時提出估驗請款，以提升機關預算執行率。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.08	9.監造報表應每日落實記載，如106/12/26公司辦理內部品質稽核、107/01/02公司辦理外部品質稽核、106/11/14止水帶抽驗等未記載。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.04	10.品質計畫部分工項缺漏品質管理標準表，如缺標線、機房門窗、粉刷、抿石子、空調、照明…等；部份工項檢查細項、標準不夠完整，如鋼筋保護層厚度缺容許誤差，墊塊尺寸、間距未量化；混凝土澆置缺漏溫度、卸料澆置高度及上下層澆置間隔時間、震動搗實…等之檢查細項、標準；瀝青混凝土缺少縱向接縫、橫向接縫、初壓、續壓、終壓之溫度、橫向坡度…等之檢查細項、標準，其餘請再加全面檢視補正。[M]缺失相片(3)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.05	11.品質計畫僅訂定9工項施工檢驗作業流程圖；各工項施工檢驗作業流程圖所訂定「自主檢查停留點」未符實需，事實上每個施工流程廠商均須自主檢查，無庸註記「自主檢查停留點」（難道未註記為「自主檢查停留點」者就無需檢查？）；部分分項工程施工檢驗作業流程圖訂定施工檢驗停留點欠合理，如混凝土養護及拆模係施工完成階段，屬該施工流程之最後步驟，非必須暫停施工、書面申請監造單位檢驗合格後始得繼續施工之檢驗項目，屬於廠商自主檢查或監造單位隨機抽查項目，不宜訂為檢驗停留點。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.06	12.品質計畫「設備功能運轉檢測程序及標準」章節運轉類設備內容與監造計畫不一致，且未依契約內各項機電設備分別訂定設備功能試運轉等相關之檢測項目及內容與應用表單。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.10	13.品質計畫工項、品管標準、應用表單有錯漏、不一致，顯未落實執行內部品質稽核予以導正。[L] (4.03.02.10)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.11	14.品質計畫文件紀錄管理系統未就工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃暨規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。[L] (4.03.02.11)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.03	15.施工日誌未詳實記錄，如107/01/02監造單位辦理外部品質稽核、106/10/11公司辦理內部品質稽核、106/11/14止水帶抽驗等未紀錄。[L] (4.03.03)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.04	16.品質計畫自主檢查表未參考品質計畫製作綱要表7.2訂頒範例格式；上述品質管理標準表補正後，自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正；106/11/30鋼筋組立自主檢查表保護層厚度標準與抽查紀錄表不一致；106/12/27混凝土澆置自主檢查表檢查細項標準與抽查紀錄表細項標準亦不一致。[L] (4.03.04)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.05	17.品質計畫材料/設備送審管制總表未參採品質計畫製作綱要表5.1範例格式；空白之材料/設備檢（試）驗管制總表無法發揮事前「管制」之功能。[L] (4.03.05)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.08.02	18.品管人員未執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查標準、檢查結果是否詳實記錄等。[L] (4.03.08.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.14.07	19.(1)施工架作業自主檢查，可量化部分請量化；(2)安衛自主檢查-危害告知，請確實於出工前告知並紀錄。[L] (4.03.14.07)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.99	20.(1)簡報中職安管理員，有無回訓，請查明並補充於簡報中；(2)鋼板檢查，檢查位置太籠統，請記錄檢查位置；(3)未按時提出估驗申請。[L] (4.03.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.01.01	21.主礫間槽體混凝土有部分水痕、氣泡孔洞。[L]缺失相片(4) (5.01.01)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.01.04	22.主礫間槽體混凝土表面殘留部分鐵件、鋼釘、三夾板等雜物。[L]缺失相片(5) (5.01.04)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.01.05	23.主礫間槽體伸縮縫填縫未確實。[L]缺失相片(6) (5.01.05)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.01.99	24.螺桿頭施工處部分未填實，請改善。[L]缺失相片(7) (5.01.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.02.02	25.主礫間槽體部份組立之鋼筋有間距不等、折斷之情形。[L]缺失相片(8) (5.02.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.02.11	26.部分鋼筋表面有浮銹或混凝土殘渣，後續施工時應予清除。[L]缺失相片(9) (5.02.11)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.04.59	27.主礫間槽體觀察窗銲道應予除銹並補塗裝。[L]缺失相片(10) (5.04.59)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.05.05	28.洗車台處未設立高壓沖洗，請改善。[L] (5.05.05)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.05.08	29.(1)工地部分泥濘，請改善；(2)工地鋪設鋼板，鋪設未整平，請改善。[L] (5.05.08)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.07.01.15	30.止水帶緊鄰鋼筋且部分略成波浪形欠平直。[L] (5.07.01.15)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.09.09	31.PVC塑化管材應平整存放並加防止紫外線曝曬以免造成材質劣化。[L]缺失相片(11) (5.09.09)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.09.99	32.工地現場點井抽水，未設觀測井，請查明。[L] (5.09.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.10.01.02	33.部分氯離子含量檢測報告書「會同檢測人員」各欄位均空白，未會同檢測。[L] (5.10.01.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.10.02.02	34.進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等應加以審查、簽署。[L] (5.10.02.02)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	35.(1)工程施工執行資料表材料設備抽驗與檢驗之次數均相同，未符合一、二級品管不同頻率之品質管控要求，部分工項抽查次數較自主檢查次數多，是否誤植，應予釐正；(2)試驗報告審查、判讀橡皮章有誤（廠商應「審查或初判」並註明是否符合契約規範，監造單位則「判讀或複判」並註記合格與否，且審查、判讀人員均應簽名、押日期）；(3)簡報中材料設備檢驗項目中，未列有AC及標線管制；(4)混凝土試驗，依契約規定每100m3製作1組5顆，請加強混凝土品質抽驗 。[L] (5.10.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.01.04	36.主礫間槽體部分上下設備無載重及人數限制之標示、無轉向平台、扶手欄杆不足。[L] (5.14.01.04)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.04	37.承包商安衛自動檢查紀錄未反映工地明顯缺失，不確實。[L] (5.14.04)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.06.01	38.礫間牆尚殘留鐵釘及鋼筋，有刺穿危險，請改善。[L] (5.14.06.01)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.07	39.現場施工警示設施、夜間照明設施及警告標語等應加強。[L] (5.14.07)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.12.03	40.施工照片有部分現場人員未穿著反光背心。[L] (5.14.12.03)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.99	41.現場挖土機挖斗制式插銷損壞以鋼筋替代，應改用制式插銷，以策安全；覆工蓋鈑鋪設高低欠平整，易絆倒。[L]缺失相片(12) (5.14.99)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.16.01	42.颱風、豪雨過後未再做汛期防災之巡檢與紀錄。[L] (5.16.01)
2	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	10511105246	臺中市政府水利局污水工程科	113,100	95,683	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司		107.01.10	81				4.01.19	1.品質計畫與施工計畫核章表由監造單位核定、主辦機關備查，權責分工未符規定。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.01.99	2.(1)主辦機關工程施工執行資料表誤漏部分應補正。 (2)施工計畫未於開工前核定。 (3)工程預定支出經費與實際支出經費有落差，請加強估驗以提高執行率。 (4)主辦機關督導時請列督導內容有無缺失及追蹤情形。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫、品質計畫有工項、品管標準疏漏或表單不符情形，主辦機關未確實審查。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.03	4.監造單位審查各分項計畫及材料之次數偏多，請確實審查並落實一次告知，以減少審查及廠商修正之時間提升行政效率。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.05	5.(1)監造計畫各分項工程之施工抽查標準表未參採監造計畫製作綱要表7.2訂頒範例格式，表頭「抽查」時機、方法、頻率，誤用廠商品質管理標準表之「檢查」時機、方法、頻率。 (2)抽查時機欄未標註施工檢驗停留點，部分工項缺漏施工抽查標準表，如:缺漏標線、明挖施工、試漏水、CCTV檢視作業等。 (3)部份工項抽查標準表抽查細項、標準不符實需，如CLSM澆置作業竟有「充分分層搗實」之抽查細項標準。 (4)部份工項抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或量化不足，如:鋼筋保護層厚度缺容許誤差，綁紮、墊塊尺寸、間距未量化；混凝土施工缺漏溫度、氯離子含量、卸料澆置高度、澆置中斷時間等抽查細項、標準，坍度、震動搗實重點項目未定性定量；瀝青混凝土施工抽查標準表缺少縱向接縫、橫向接縫、初壓、續壓、終壓之溫度、橫向坡度等，其餘請再加全面檢視補正。 (5)工作井開挖檢查標準未依實際填列，請改善。 (6)本案工項包含標線復原，卻無標線抽查標準。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.06	6.監造計畫各工項施工抽查程序(流程圖)未依據勞動部訂頒「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點、工程會訂頒「公共工程技術服務契約範本」第8條及工程會95.9.28 工程管字第09500376750 號函規定訂定安全衛生查驗點，另部分分項工程流程圖訂定施工檢驗停留點欠合理，如:混凝土表面抽查(係施工完成階段，屬該施工流程之最後步驟，非必須暫停施工、書面申請監造單位檢驗合格後始得繼續施工之檢驗項目，屬於監造單位隨機抽查項目)訂為檢驗停留點檢查項目將增加實際執行之不便。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.08	7.監造計畫與品質計畫工項、品管標準、應用表單等有錯漏、不一致，顯未落實執行內部品質稽核、外部品質稽核請予以導正。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.09	8.監造計畫品質文件記錄之存檔年限訂定為1年、2年，應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令(如：依據「職業安全衛生管理辦法」第80條暨「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定：相關安衛定期檢查、重點檢查記錄，應保存三年)規定訂定，並依業主要求或視需要酌予延長保存期限，如:竣工圖說、操作維護手冊等；另檢驗停留點抽查紀錄(文件管理)應併同承商提送經品管人員稽核確認之申請查驗表、自主檢查表(隱蔽部分之佐證照片)存檔備查。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.03	9.監造單位未確實審查承攬廠商之品質計畫。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.04	10.(1)監造計畫材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表所列材料設備完全一致，事實上並非所有材料設備均須取樣試驗，應確實列表管制。 (2)材料/設備送審管制總表預定送審日期未予事先訂定，無法發揮事前「管制」之功能。 (3)施工抽查表未參採監造計畫製作綱要表7.3範例格式。 (4)上述施工抽查標準表補正後，施工抽查表抽查細項、標準亦應配合補正。 (5)106/09/29混凝土澆置抽查表混凝土坍度之許可差、氯離子含量抽查標準未參照工程會更新施工綱要規範修正。 (6)工程剩餘土石方未有跟拍紀錄，請改善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.99	11.(1)監造單位之現場人員依規僅須提報1位，監造單位對「品質管理要點」之規定似乎有誤。 (2)簡報中未列監造人員證照日期，請補充。 (3)工程施工相片部分無日期，請改善。 (4)簡報中未列二級品管試驗之執行率，請補充。 (5)管線試挖工程檢查未量化。 (6)不合格品改善請檢查者親自撰寫。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.02.02	12.品質計畫品管組織品管人員層級應在工地主任之下並接受公司管理階層之指揮。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.02.04	13.(1)品質計畫之品質管理標準表檢查時機欄未標註施工檢驗停留點，部分工項缺漏品質管理標準表，如:缺漏標線、明挖施工、試漏水、CCTV檢視作業等。 (2)部份工項品質管理標準表檢查細項、標準不符實需，如:CLSM澆置作業竟有「充分分層搗實」之檢查細項標準。 (3)部份工項品質管理標準表檢查細項、標準不夠完整或量化不足，如:鋼筋保護層厚度缺容許誤差，綁紮、墊塊尺寸、間距未量化，混凝土施工缺漏溫度、氯離子含量、卸料澆置高度、澆置中斷時間等檢查細項、標準，坍度、震動搗實重點項目未定性定量，瀝青混凝土品質管理標準表缺少縱向接縫、橫向接縫、初壓、續壓、終壓之溫度、橫向坡度等，其餘請再加全面檢視補正。 (4)本案工項包含標線復原，卻無標線檢查標準。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.02.05	14.品質計畫各工項施工程序(流程圖)未依據工程採購契約範本(附錄4、品質管理作業)及工程會95.9.28 工程管字第09500376750 號函規定訂定各工項之安衛查驗點；各工項施工檢驗流程圖所訂定「自主檢查點」未符實需，事實上每個施工流程廠商均須自主檢查，無庸註記「自主檢查點」(難道未註記為「自主檢查點」者就無需檢查？)；部分分項工程施工檢驗作業流程圖訂定施工檢驗停留點欠合理，如:混凝土表面檢查係施工完成階段，屬該施工流程之最後步驟，非必須暫停施工、書面申請監造單位檢驗合格後始得繼續施工之檢驗項目，屬於廠商自主檢查或監造單位隨機抽查項目，不宜訂為檢驗停留點。[L] (4.03.02.05)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.02.10	15.品質計畫工項、品管標準、應用表單有錯漏、不一致，顯未落實執行內部品質稽核予以導正。[L] (4.03.02.10)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.02.11	16.品質計畫文件紀錄管理系統存檔年限訂為3年，應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令(如「職業安全衛生管理辦法」暨「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」)規定訂定，並依業主要求或視需要酌予延長保存期限，如:竣工圖說、操作維護手冊等。[L] (4.03.02.11)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.03	17.施工日誌未詳實記錄，如106/09/20公司辦理內部品質稽核、106/12/22、106/12/05 CLSM取樣試驗等未紀錄。[L] (4.03.03)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.04	18.(1)品質計畫自主檢查表未參考品質計畫製作綱要表7.2訂頒範例格式，上述品質管理標準表補正後，自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正，另106/09/29混凝土澆置自主檢查表混凝土坍度之許可差未參照工程會更新施工綱要規範修正。 (2)鋼筋間距量測應採平均值。 (3)鋼筋保護層應大於等於7.5公分，請查明。[L] (4.03.04)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.05	19.品質計畫材料/設備檢(試)驗管制總表管制項目(45項)與監造計畫(47項)不一致。[L] (4.03.05)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.08.02	20.品管人員未執行日常品質稽核，如:稽核自主檢查表之檢查項目、檢查標準、檢查結果是否詳實記錄等。[L] (4.03.08.02)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.11.06	21.部分專任工程人員督察紀錄未親自填寫。[L] (4.03.11.06)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.99	22.(1)簡報內部分施工照片無日期。 (2)職安危害告知應每日記載。 (3)RCP管接頭漏水試驗應在工廠施作而非現場，請改正。 (4)不合格品矯正內容檢查者應親自撰寫。[L] (4.03.99)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.01.99	23.(1)人孔施作挖除既有側溝部分，未依同樣材質復原。 (2)工地現場防溢座雖有設置惟不完整，請改善。[L] (5.07.01.99)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.02.25	24.AC臨時修復仍有少數路面標線未恢復標繪。[L] (5.07.02.25)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.05.04	25.已完工未通水之新築人孔(如A-12-6-5)有積水情形，顯示有管線接頭漏水或地面逕流水流入。[L] (5.07.05.04)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.05.99	26.部分不鏽鋼踏步塑膠套未拆除。[L] (5.07.05.99)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.12.99	27.(1)A-9工作井(覆工蓋板與護圍)周邊未設防溢措施。 (2)A-12-6、A-12-6-5人孔周邊AC修復路面不平整。[L] (5.07.12.99)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.08.09.06	28.工作井及人孔周邊路面切割線形不順，影響美觀。[L] (5.08.09.06)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.09.08	29.(1)移動式施工告示牌工地負責人應留行動電話以備緊急時連絡。 (2)小型工程告示牌施工期限錯誤，請更正。[L] (5.09.08)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.09.12	30.A-9-2工作井工區氣體鋼瓶周邊未備置滅火器。[L] (5.09.12)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.01.02	31.氯離子含量檢測條以熱感應紙列印且無日期及時間，日久字跡將消失，應於審查、判讀、簽名、押註日期後再影印存檔備查。[L] (5.10.01.02)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.02.02	32.進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等應加以審查、簽署。[L] (5.10.02.02)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.99	33.(1)工程施工執行資料表材料設備抽驗與檢驗之次數均相同，未符合一、二級品管不同頻率之品質管控要求，部分工項抽查次數較諸自主檢查次數多，是否誤植應予釐正。 (2)試驗報告審查、判讀橡皮章有誤(廠商應「審查或初判」並註明是否符合契約規範，監造單位則「判讀或複判」並註記合格與否，且審查、判讀人員均應簽名、押日期)。 (3)二級品管檢驗內容遺漏，請補列。 (4)請監造單位確實負起材料檢驗與管制機制。[L] (5.10.99)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.01.01	34.推進井周圍尚有漏洞，請改善。[L] (5.14.01.01)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.03.01	35.接地線未覆蓋，請改善。[L] (5.14.03.01)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.04	36.承包商安衛自動檢查紀錄未反映工地明顯缺失，不確實。[L] (5.14.04)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.06.05	37.A-9-2工作井送風管太短，井底新鮮空氣較不足，應適度延伸近井底。[L] (5.14.06.05)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.07	38.現場施工、交通警示設施、夜間照明設施(警示燈、跑馬燈)及警告標語等應加強。[L] (5.14.07)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.12.03	39.施工照片有部分現場人員未穿著反光背心。[L] (5.14.12.03)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.99	40.(1)A-9-2工作井工區堆高機停止作業時鑰匙未予拔除管理。 (2)工地內進出坑未有人員進出告示牌。 (3)工區內動線不良，請改善。[L] (5.14.99)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.15.99	41.(1)工地現場未設置跑馬燈，請改善。 (2)工區夜間警示燈未放置於欄杆上方且不足，請改善。[L] (5.15.99)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.16.01	42.颱風、豪雨過後未再做汛期防災之巡檢與紀錄。[L] (5.16.01)
3	東區信義街打通銜接臺糖區段徵收	105A-417	臺中市建設局新建工程處土木工程科	4,142	3,479	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司		107.01.11	79				4.01.13	1.未將開工基本資料填報於工程會資訊網路系統。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.01.99	2.未列出督導機制之成員組織。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.01.05	3.碎石級配塑性指數及液性限度，管理標準皆註明不得大於25，塑性指數與規定顯不符，應查證。[L]缺失項目(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.01.06	4.施工作業未分別訂定檢驗停留點及隨機抽查作業時機，並記錄抽查情形。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.01.10	5.施工抽查紀錄表未訂定抽查標準及詳實填列抽查情形，如(1)側溝開挖無高程抽查紀錄；(2)箱涵鋼筋抽查未落實，如缺搭接長度、保護層及主筋彎鈎長度等；(3)排水溝溝底洩水坡降量化值未有監造單位查驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.03.01	6.未落實執行監造計畫，以致於U溝鋼筋預留長度不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.03.03	7.建物拆除運棄計畫無審查紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.99	8.監造計畫適用對象未含括廠商及相關材料商等。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌未記載主辦機關督導之指示改善事項。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.04	10.(1)無相關構造物高程測設檢查紀錄，如排水溝；(2)箱涵鋼筋自主檢查未落實，如缺搭接長度、保護層及主筋彎鈎長度等；(3)側溝鋼筋自主檢查未落實記載檢查位置；(4)施工自主檢查表應依模板組立，鋼筋綁紮、混凝土澆灌分別詳實填列；(5)坍度值許可差契約規範為2.5cm、3.8cm，自主檢查表檢查標準為2.5cm、3.5cm，請查明修正；(6)鋼筋自主檢查表，檢查時機有誤，檢驗停留點應為施工前檢查。[L]缺失項目(2)(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.11.06	11.專任工程人員督察紀錄未落實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.99	12.建物拆除運棄計畫無提送審查紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.01.03	13.混凝土完成面垂直及水平度不符規定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.02.06	14.(1)排水溝牆筋留設彎頭高低參差不齊，側溝牆筋留設蓋版銜接長度部分明顯不足，鋼筋彎鉤延伸長度不足，現場以植筋補足；(2)側溝與既有暗溝銜接，無鋼筋留設及搭接，未妥善處理。[L]缺失項目(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.02.11	15.側溝留設彎鈎鋼筋多數殘留混凝土渣。[L]缺失項目(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.05.02	16.工地開挖面裸露地覆蓋不足。[L]缺失項目(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.07.01.99	17.箱涵與既有漿砌水溝銜接外觀不佳。[L]缺失項目(7)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.09.08	18.工程告示牌經費應註明原契約及修正後金額，另設置地點應在明顯可見處。[L]缺失項目(8)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.10.01.03	19.坍度試驗紀錄內容標準值前後不相符。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.10.12.01	20.無RCP抗壓強度試驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.10.99	21.混凝土因材齡不足，尚無相關抗壓試驗紀錄，應持續追蹤。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.14.02.02	22.箱涵開挖深度超過1.5公尺，邊緣未設防護措施。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.14.06.02	23.臨路圍籬警告標誌設置不足，工地採簡易式圍籬，外人易進出，工作場所人員及車輛進出處未設拉開式門並標示無關人員請勿擅入。[L]缺失項目(9)
4	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第8標	106A-066	臺中市政府建設局土木工程管理科	197,673	197,600	林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	107.01.11	81	2	2	0	4.01.04	1.工程督導內容應詳實並追蹤缺失直到改善，且紀錄沒有主辦機關相關人員簽名。[L] 缺失相片(1)
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.01.99	2.(1)主辦機關督導架構未明確列出提供。(2)工程施工執行資料表，各專業人員未評核，缺失相片(2)。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.02.01.02	3.組織架構內各人員執掌內容不夠詳實，未符合需求。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.02.01.03	4.施工計畫、品質計畫之核定時間，較開工時間晚。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.02.01.05	5.(1)混凝土氯離子含量管理標準制訂0.3kg/m3，與規定不符，缺失相片(3)。(2)管理標準制訂未符需求，如板樁打設、回填高度等僅註明設計圖說未落實量化制訂。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.02.01.08	6.無內外部品質稽核頻率或範圍之紀錄(簡報資料亦無說明)。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	7.(1)材料抽驗之檢試驗報告判定未落實執行，監造單位判讀簽註符合，應修正為合格，缺失相片(4)。(2)未落實建立隨機查機制，如無瀝青混凝土刨舖抽查紀錄。(3)瀝青混凝土停留點查驗無舖築查驗紀錄。(4)SSP管施工抽查未落實記載，如缺固定夾距厚度、螺栓、流水方向等。(5)DIP管施工抽查未落實，未落實記錄開挖、CLSM及AC舖築等時間。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.02.99	8.文件管理、檔案系統建置不佳，紀錄不易查找。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.03.02.08	9.不合格品管制作業程序中應有標示及隔離等程序。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.03.04	10.(1)品管自主檢查表在職安衛部分與規定不符，記載未落實。(2)SSP管施工自主檢查未落實，如缺固定夾距厚度、螺栓、流水方向等，另鋼管施作、焊接、試水、非破壞檢驗皆同一天，顯有失真，缺失相片(5)。(3)瀝青混凝施工自主檢查項目未符需求，如缺現場溫度、黏層油、厚度及分層滾壓等紀錄，缺失相片(6)。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.04.06	11.液滲檢測(PT)無法對於管內部有效檢視。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.05.99	12.環保檢查項目未符環保局規定項目。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.07.02.99	13.(1)部分瀝青混凝土路面夾雜有瀝青殘跡，未適時清理，缺失相片(7)。(2)路邊停車格標線（紅線）完成面線外有噴灑痕跡，缺失相片(8)。(3)黏層油噴灑未作保護，側溝蓋版及鍍鋅蓋版有沾黏層油，缺失相片(9)。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.07.04.09	14.管路穿越外牆處，未有良好止水措施。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.07.05.07	15.管路固定架不穩固，部分墊片未依規定設置，夾距固定部分未密貼鎖固。[L] 缺失相片(10)
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.07.05.08	16.SSP管路設置水流方向未標示。[L] 缺失相片(11)
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.10.99	17.(1)CLSM抗壓強度僅有上限，未有最低強度要求規定，建議再行釐清下限規定，以確保施工品質。(2)無SSP管抗壓強度試驗紀錄。(3)管材DIP管無廠驗紀錄。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.14.06.05	18.在自然換氧不充分之侷限空間工作場所，進出人員管制及紀錄未落實，如1/09及1/10進入記載未確實。[M]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.14.99	19.侷限空間進入未適時提供氣體檢測器。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	協誠營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.16.01	20.(1)防汛期間演練次數不足。(2)防汛期間自主檢查表表單填寫未落實。[L]
5	臺中市后里區后里國民小學活動中心興建工程	1050809	臺中市教育局(國小)	40,473	39,628	陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司		107.01.12	81				4.01.99	1.(1)簡報P.19中照片均無拍攝日期。 (2)施工執行資料表中工程底價大於發包預算，工程類別未填，經費支用情形與簡報及工程進度不符，請修正 (3)施工執行資料表中監造單位材料設備抽驗項目與承攬廠商材料檢驗項目不同，監造單位施工抽查情形項目與承攬廠商自主檢查項目不同。 (4)品質計畫書及施工計畫書在開工後才核定。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.09	2.文件、紀錄等管理未確實，建議各卷宗建立目錄、編碼以供查閱。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.10	3.(1)簡報P.46材料設備送審管制總表請依工程會格式撰寫。 (2)簡報P.50材料設備檢試驗管制總表契約數量未填。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.08	4.監造報表填寫未確實，106.06.19及106.06.30未填寫主辦單位至現場督導及指示待辦事項。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.03	5.施工日誌登載不完整，106.06.19、106.06.30及106.11.20等未填寫主辦單位至現場督導及指示待辦事項。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.05	6.混凝土抗壓式體報告送樣人員無監造單位，養護單位為材料供應商嘉昇砂石行。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.05	7.品質文件、記錄管理未妥適，建議各卷宗建立目錄、編碼以供查閱。L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.99	8.(1)品管組織圖中品管人員位置有誤。 (2)簡報中相關人員身分證號應予隱藏以維護個資。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.01	9.部分混凝土完成面有孔洞及蜂窩。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.03	10.部分混凝土完成面垂直部分已破損。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.05	11.2樓柱邊螺桿保護層不足。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.99	12.模板於梁柱接頭處加固不佳，致使混凝土澆置後尺寸未均ㄧ。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.05.09	13.工地廢棄物未清理。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.08.06	14.馬桶座配置過於擁擠，恐造成使用不便。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.08.99	15.西側圍牆施做等高，惟經填土後僅稍微出露，失去圍牆功能。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.08	16.工程告示牌工地負責人電話請增加手機號碼。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.01.04	17.監造計畫與品質計畫所規定之混凝土取樣試驗頻率，實際執行並未落實。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.07	18.使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.02.01	19.(1)部份施工鷹架與結構體之固定繫件鬆脫，未符規定。 (2)北側施工架支柱未置於穩固地面。 (3)2樓施工架下層缺橫向拉桿。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.03.01	20.2樓臨時配電箱第三接地線未安裝。[L]
					陳威甫建築師事務所	陳威甫建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.16.01	21.汛期颱風、豪雨時防災自主檢查不足。[L]
6	臺中市后里區內埔國小辦理106-108年度公立國中小校舍耐震補強工程(視聽大樓)第一次修正	1060915	臺中市后里區內埔國民小學	2,695	2,694	上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司		107.01.12	76	7	7		4.01.04	1.工程主辦機關未建立品質督導機制，無品質督導及查驗紀錄。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表，各專業人員未評核。[L] 缺失相片(1)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)鋼材試驗報告監造單位未判讀判定。(2)監造單位以承攬廠商施工檢驗申請單辦理抽查，未另行辦理隨機施工抽查，未落實執行抽查作業。(3)未製作材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					4.02.03.06	4.工程進度落後，監造單位未督導履約進度並予以協助。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未採用新格式，施工、查驗材料等未落實記載。[L] 缺失相片(2)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.03	6.施工廠商施工日誌未採用最新格式填寫。[L] 缺失相片(3)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.04	7.(1)鋼筋自主檢查檢查標準未定量化值，未確實記載檢查值，缺失相片(4)。(2)混凝土自主檢查檢查標準未定量化值，未確實記載檢查值。(3)模板自主檢查檢查標準未定量化值，未確實記載檢查值。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.08.05	8.施工品管文件未分類管理。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.11.06	9.未有專任工程人員督察紀錄。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					4.03.99	10.施工人員進入施工現場未辦理危害告知。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.02.02	11.擴柱配置之主筋偏移過於密集，造成角隅繫筋綁紮困難。[L] 缺失相片(5)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.05.04	12.混凝土料渣未妥善處理隨意棄置。[L] 缺失相片(6)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.07.01.05	13.視聽教室後方柱基礎邊排水溝復原斷面不足。[M] 缺失相片(7)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.09.08	14.工程告示牌內容不足(經費來源未填寫)。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.09.09	15.現場施工材料任意堆置未作管制。[L] 缺失相片(8)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.10.02.02	16.未提供鋼筋材料無輻射污染證明文件。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.10.99	17.試驗報告承攬廠商應判讀是否符合規範，監造單位應判定是否合格(且部分報告未判定)，簽名後一併押註日期。[L] 缺失相片(9)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.14.01.01	18.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之安全防墜設施(如擴柱施工周圍防墜設施不足)。[M]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.14.01.04	19.施工架上下層間未設置符合規定之安全上下設備。[M]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.14.01.07	20.現場使用未符格規定之合梯。[L] 缺失相片(10)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	駿承營造有限公司					5.14.02.01	21.施工架未與穩定構造物妥實連接，僅以鐵絲綁紮。[M] 缺失相片(11)
7	106年度廁所整修工程採購	106017	臺中市大里區崇光國民小學	10,154	9,836	黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司		107.01.15	75	11	12		4.01.02	1.未因應工程特性，明定監造廠商監造設計應含內容。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.01.04	2.無品質督導書面資料。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.01.06	3.監造計畫未確實審查及未於開工前核定。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.01.99	4.設計成果未依教育局規定辦理基本設計審議，現場施工多有設計未考量周延之處。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.02.01.03	5.送審管制總表未有預定送審時間，未落實追蹤管控。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.02.01.05	6.未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，無因應工程特性，訂定品管要點基本內容。如：未針對現況廁所平頂多處滲漏之缺失探討原因，制定適當防水層施作要領、細砂氯離子含量，管道間紅磚白華、紅磚材質。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.02.01.06	7.無因應工程特性，訂定材料及施工檢驗停留點，未符合需求。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.02.01.10	8.(1).無材料設備檢(試)驗管制總表。(2).依簡報資料，106.10.24圍籬工程、106.12.26水泥砂漿粉刷施工抽查記錄，均未註明檢查位置；依現場查核圍籬零亂、未固定，未符合需求。 (M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.02.03.03	9.現場地坪管路埋設切割、打鑿零亂，未訂定施工品質管理標準、檢驗停留點，未審查施工廠商之施工圖。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.02.03.04	10.監造計畫未訂定檢驗停留點，另施工抽查表內抽查時機與位置未填寫，未落實抽查且無抽查驗紀錄。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.02.03.06	11.現場實際進度落後預定進度圖表所列項目，未落實督導廠商履約進度。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.02.02	12.承商工地組織、工地主任與品管人員位階不符。亦未呈現專任工程人員位階。並應建立各 級人員職掌與權責。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.02.05	13.品質計畫書未訂定材料設備及施工檢驗時機與頻率。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.02.08	14.「使用廢棄物回填蹲便土台」，無檢查日期、現場人員未簽章，無改善中、改善後照片，改善措施未具體。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.03	15.施工日誌各工項施工完成數量及累計完成數量未填具。(L)(照片12)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.04	16.(1).品管自主檢查表未落實執行。（無砌磚工程自主檢查紀錄。）、(2).自主檢查表檢查標準與檢查值未量化，未落實。(3).106.10.31假設工程自主檢查表，現場人員未簽章。(4).106.12.14門窗工程自主檢查表，現場人員未簽章，檢查項目未落實，檢查標準未訂定量化質。(5).「蹲式馬桶未固定」不合格報告單，無檢查日期、現場人員未簽章，改善措施未具體。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.05	17.材料檢試驗未落實執行，未因應工程特性製作送審管制總表、無檢試驗管制總表，未符合工程需求。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.08.05	18.文件與紀錄管理系統未妥適管制。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.11.03	19.專任工程人員無督察按圖施工、解決施工技術問題。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.11.05	20.專任工程人員無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.11.06	21.無專任工程人員督察紀錄表。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					4.03.14.03	22.無辦理安全衛生教育訓練。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.07.01.08	23.(1).各樓層廁所地板防水層未依契約規定施作、防水層設置不當。(2).蹲式馬桶土台防水層施作不符。(M)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.07.01.99	24.(1).廁所隔間牆及管道間砌磚牆施工品質不良。(2).蹲式馬桶土台砌磚，磚縫砂漿未滿縫。(3).磚牆構造施工，與建築技術規則建築構造編，及建築物磚構造設計與施工規範不符。(4).多處蹲式馬桶沖水設備與設計圖位置不符。(M)(照片5,6)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.07.04.03	25.一樓至三樓廁所天花板拆除後，既有器材及管線保護不足。
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.07.04.04	26.已佈放纜線完成之線頭未做防水處理。(L)(照片8)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.07.04.08	27.臨時用電配電箱固定不當。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.07.05.04	28.(1).廁所洩水坡度不良。(2).地坪埋設弱電伸縮軟管未妥善防護，蹲式馬桶與土台粉刷面層，高程不符、洩水不佳。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.07.05.05	29.洗手台地板排水設置位置不當，排水管線未設置存水彎及清潔口。(M)(照片1)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.07.05.99	30.管路孔口未保護。(L)(照片3)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.08.04	31.窗框填塞不確實。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.08.99	32.(1).原有牆面粉刷層未清除。(2).蹲式馬桶抽水器位置與圖面不符。(L)(照片10)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.09.09	33.現況材料任意堆置零亂，堆置在樓梯、走廊、通道，有礙通行，且易造成學童活動安全疑慮。防護不足，監造單位無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等未落實。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.10.06.02	34.設備未審查(含給排水管及衛浴設備)。(L)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.14.03.01	35.(1).臨時用電設備之電線置放於地面未防護。(2).現場拆卸天花板，原有管線未予防護，有感電之虞。(L)(照片2)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.14.05	36.安全衛生管理員工地執行職務未落實。(L) (5.14.05)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.14.06.03	37.雇主未提供適當之安全帽。(L) (5.14.06.03)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.14.08	38.施工圍籬置設施不良。(L) (5.14.08)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.14.99	39.物料堆置未妥善規劃，影響學生通行動線。(L)(照片11) (5.14.99)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					5.15.09	40.工區安全圍籬安全設施不完善。(L) (5.15.09)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					6.01.01	41.未依預定進度表執行施工。(L) (6.01.01)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					6.01.03	42.現場實作與預定進度不符。(L) (6.01.03)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					6.01.04	43.施工預定進度未明確標示要徑。(L) (6.01.04)
					黃賢澤建築師事務所	黃賢澤建築師事務所	東堂山營造工程有限公司					6.01.12	44.施工預定進度未明確標示要徑。(L) (6.01.12)
8	臺中市大里光正段社會住宅新建工程(第一期)	10503280800	臺中市政府住宅發展工程處	382,988	324,600	林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		107.01.15	77	12	10		4.01.10	1.工程契約書未明定營造廠商專任工程人員應於「查驗」時到場，未明定未依前開規定辦理之處理規定。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.01.99	2.(1)整體施工之計畫書、品質計畫書、職安衛計畫書，監造單位於105年8月間審過後提送， 但機關迨於105年9月間始核定，核定期間過長。(2)承攬廠商提送文件送審經監造單位審退尚未補正約20餘件，部分已逾1年以上，請加強文件送審管控。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.02	3.監造單位二級品管作為組織架構不符，與工地實際執行參與人員不符。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.04	4.(1)磁砌磚材料於106.1間即予核定，但分項施工計畫書迄107.1.5尚在審退未核定。(2)地坪Epoxy材料，分項施工計畫書送審同上。(3)2F以上建模(土建、機電)，BIM的執行，工程結構體已完成，惟106.10.6審退，迄今尚未審過、核定。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.07	5.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.08	6.監造計畫書品質稽核未訂定稽核組織、稽核頻率，稽核表格未具體、內容不符；實際操作內稽不落實，施工迄今亦未辦理外稽。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.10	7.未製作材料設備管制總表、檢試驗管制總表，不合格品未即時處置，未符合工程需求。[M]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.02	8.對於承攬廠商文件送審未落實補正追蹤管控。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.04	9.隨機施工抽查僅就鋼筋項目辦理6次，其餘項目並無執行，未落實抽查。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.05	10.對於承攬廠商經常發生之缺失，未落實督導廠商提出缺失矯正與預防表單。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.06	11.現場實際進度落後預定進度圖表所列項目，未落實督導廠商履約進度。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.08	12.監造報表對於重要事項記載未落實執行。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.04	13.(1)模板自主檢查表內對於預拱量與版面高等項目應記錄實際量測值，以做為判斷依據，並拍照建檔。(2)防水自主檢查表內對於防水材料應記錄實際用量，做為換算依據，並應有材料進場查驗紀錄佐證。(3)各樓層施工縫防水施作未有防水自主檢查紀錄。(4)泥作106.10.13申請查驗範圍為1至3樓，未符合品質管理標準之檢查頻率。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.05	14.未製作材料設備管制總表、檢試驗管制總表，不合格品未即時處置，未符合工程需求。[M]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.08.02	15.承攬廠商未訂定內部品質稽核。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.08.03	16.模板使用過度，106.3.29品質改正通知單已有模板過於破舊須更換品質問題，惟依簡報書面資料106.10.20、106.9.28施工照片均仍可見模板老舊，顯然缺失矯正、追蹤未落實。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.11.06	17.專任工程人員督察紀錄未落實。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.01	18.多處混凝土澆量、搗實不合規定，多處冷縫、蜂窩、孔洞；相關缺失應予妥處改善後，方可施作打底。(2)B棟9F-B01之W20窗戶開口R澆置不完整。[M](缺失相片1、2、3)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.04	19.(1)B棟9F-B01結構體拆模後尚有夾板等雜物未清理。(2)混凝土表面殘留雜物(鐵絲、模板)，拆模後鐵絲端未立即處理、防蝕，均已呈現銹痕，顯然水已侵入混凝土內部。[L](缺失相片4)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.99	20.混凝土強度試驗值上下差異甚大，品管不良。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.05	21.B棟RF電梯梯間牆壁鋼筋裸露，保護層不足，B棟RF女兒牆鋼筋突出結構體，保護層不足，B棟9F-B01落地窗上方牆底鋼筋與管路裸露，保護層不足。[L](缺失相片5、6)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.99	22.鋼筋續接器扭力值檢測時機點錯誤。[L](缺失相片7)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.03.01	23.模板使用過度，應檢討是否合於規範、契約要求。[L](缺失相片8)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.05.08	24.地下室積水未處理。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.05	25.地下室排水設施不足，配置不當。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.09	26.屋頂梯間側未設泛水，屋頂壓簷泛水不連續。[L](缺失相片9)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.14	27.(1)管道間與窗戶介面放樣未落實。(2)多處陽台進出開口放樣高度不足致須敲打、裁切鋼筋，致鋼筋裸露，未即時施予防蝕處理，管路外露破損。[M]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.99	28.(1)磚牆構造施工與建築物磚構造設計與施工規範不符。本工程各處磚牆施工有磚塊白華、磚縫過大、磚縫砂漿未填滿、轉角交丁未跳皮預留、頂部未豎砌排磚、開口部過大未補強或施以平拱排砌、與RC牆接觸面補強不符，磚牆身未施做補強機制。(2)施工中利用昇降機管道吊用機具物料，吊具未妥當調整，為因應吊具，竟然打鑿降機周壁剪力牆，致裁切鋼筋，事後僅以砂漿填補。(3)B棟4F-B01落地窗旁砌磚方式未符合規範，B棟4F-B09窗台下方砌磚與結構體界面補強不完整。(4)各管道間周與樓版交接處未施作止水檻，易有滲漏之虞。(5)外牆開口周邊防水彈泥施作欠佳，未滿佈。(6)梯間進出平台管道間開口與梯間外牆穿戶開口抵觸，造成管道間磚牆超過開口，現場施 工未予妥處，放樣不佳、BIM建模檢討未落實，遇有問題自建築師、監造、施工、專任工程人員均未立即處理，任憑鋁窗組立、牆壁打底一路施工。(6)各管道間周壁為磚砌造，且磚砌造不符磚構造規定，耐震性不佳，易造成龜裂及崩塌之虞。[M](缺失相片10、11)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.02	29.管路出線盒排置過密，且施作位置不符，造成調整移位，形成磚牆橫向剪斷，未予適當補強。[L] (5.07.04.02)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.04	30.已佈放纜線完成之線頭未做防水處理。[L] (5.07.04.04)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.06	31.發電機室通風不合規範。[L] (5.07.04.06)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.09	32.管路穿越外牆處未施作止水措施。[L] (5.07.04.09)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.15	33.各管道間穿越樓版處未預埋套管、套管未突出樓版無法施作防水。[L] (5.07.04.15)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.10	34.排水管預留管未以管帽封閉。[L] (5.07.05.10)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.99	35.B棟9F-B01給水管銜接破壞防水層。[L] (5.07.05.99)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.06.05	36.接地裸銅線浸泡於水中未保護。[L] (5.07.06.05)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.07.21	37.消防進排煙管道設置太近，有短循環之虞。[L] (5.07.07.21)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.08.04	38.(1)廚房外牆開口部窗框組立，下框未與構造體適當隔離，塞水路施工品質不佳，易有漏水虞慮。(2)梯間外牆鋁窗組立，固定五金未平均正確施作。[L] (5.08.04)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.09.09	39.裝修材料堆置不良。[L] (5.09.09)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.01.01	40.工程契約書施工規範、混凝土係採「水灰比」或「水膠比」，但混凝土配比計畫書內僅提送「水膠比」，監造單位未就二者進行比較、且使用飛灰未有相關材料檢試驗報告紀錄，出廠證明。[L] (5.10.01.01)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.01.03	41.混凝土坍度值規定15±3.5cm，但查混凝土施工自主檢查表多數高於15cm，且亦有達18.5cm之臨界值，但均未就此現象進行探討改進，致現況多處混凝土骨料析離現象，混凝土品質堪虞。[L] (5.10.01.03)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.02.03	42.續接器檢驗頻率不符規定。[M] (扣2點) (5.10.02.03)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.05.02	43.高低壓配電盤及分電箱未審查、未廠測。[L] (5.10.05.02)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.06.03	44.給水管試水壓不符規範。[L] (5.10.06.03)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.08.02	45.消防設備(含排煙機、避難器具、廣播設備)未廠測。[L] (5.10.08.02)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.02.01	46.施工架斜撐處未設置水平繫材。[L](缺失相片12) (5.14.02.01)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.03.01	47.臨時用電設備未施作防護接地。[L] (5.14.03.01)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.03.02	48.臨時用電設備未於各該設備之連接電路上設置符合規定之漏電斷路器。[L] (5.14.03.02)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.06.01	49.B棟RF預留筋端部未有防止刺傷設置。[L] (5.14.06.01)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.99	50.B棟RF物料堆置凌亂。[L] (5.14.99)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.16.01	51.防汛自主檢查表如106.7.27尼莎颱風，未依事前、事中、事後落實檢查。[L] (5.16.01)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.17.08	52.燈具設備配置不當，影響照明功能。[L] (5.17.08)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					6.01.01	53.未依預定進度表執行施工。[L] (6.01.01)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					6.01.03	54.現場實作與預定進度不符。[L] (6.01.03)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					6.01.04	55.無預定及實際進度管制圖。[L] (6.01.04)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					6.01.12	56.施工預定進度未明確標示要徑。[L] (6.01.12)
9	龍井區山腳排水2K+052~2K+496治理工程併辦土石標售	10510245224	臺中市政府水利局水利工程科	162,945	132,700	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司		107.01.22	81				4.01.99	1.(1)台電電桿遷移影響工程進行，宜加強溝通協調，以免影響工程施工進度;(2)執行資料表P.10、11多項重複，宜再加強核稿;(3)品質管理要點規定取得品管人員證書者為監造單位派駐「現場人員」，名稱請修正；(4)進度曲線前一年只達20%，共500天，審查時應注意。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.01.06	2.(1)施工抽查如鋼筋工程施工抽查僅檢驗停留點，施工中抽查之頻率不足；(2)工程材料設備進場檢驗頻率不足，如PC樁進場檢驗僅106.3.30。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.03.03	3.(1)混擬土施工計畫已審查通過，未修正施工計畫管制總表;(2)路燈工程計畫書應送審日期與廠商不一致。[L〕
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.99	4.進度曲線前一年只佔20%，後5個月佔80%，應檢核其施工網狀圖及要徑合理性。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.02.02	5.簡報內品管組織架構之品管人員位階有誤，請參考品質計畫製作綱要修正。[L]缺失相片(1)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.02.05	6.施工自主檢查鋼筋及模板僅檢驗限止點，無施工中及施工前之檢查，檢查頻率不足。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.02.11	7.(1)路燈工程計畫書應送審日期與監造不一致;(2)路燈工程計畫書於106.6遭退後，致應送審日期後仍未再次提送 。〔L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.04	8.施工自主檢查如鋼筋工程107.1.11預鑄基腳鋼筋，實際檢查結果並無數據，未落實執行。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.99	9.(1)部分防汛自主檢查表未簽名；(2)不合格品管制，主辦機關督導有7次缺失，簡報僅呈現4次。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.01.01	10.防洪牆上之花台混凝土澆置搗實不合規範，有孔洞產生。[L]缺失相片(2)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.01.03	11.結構外露倒角完成面，部分不平整。[L]缺失相片(3)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.01.04	12.堤後擋土牆部分混凝土表面殘留鐵絲未清除。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.01.05	13.分洪箱涵防洪牆上之花台伸縮縫部分施作不良。[L]缺失相片(4)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.02.11	14.分洪箱涵壁體預留之鋼筋，表面有混凝土殘渣未清除。[L]缺失相片(5)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.03.99	15.分洪箱涵壁體模板未以四層模施工，有爆模之虞。[L]缺失相片(6)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.05.02	16.便道積土未清理，易造成揚塵。[L]缺失相片(7)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.05.08	17.工地積水未處理，影響環境衛生及安全。[L]缺失相片(8)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.07.13.99	18.防洪牆上花台之填土含泥量太高，影響日後之排水，另結塊或大粒徑塊石應清除。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.10.99	19.混凝土園柱體試體28天齡期抗壓試驗報告，第9.10.12.13.16單元，均有強度異常之情形。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.14.01.01	20.河床邊緣之鋼板樁與河床落差二公尺以上，未設置符合規定之護欄防墜設施。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.15.01	21.左岸道路仍開放民眾通行，未依交維計畫施作。 [L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.16.01	22.防汛檢查請增列排水之通洪功能性檢查，把影響水流通暢度的部分處理掉。[L]
10	龍井區山腳排水3K+066~3K+636治理工程併辦土石標售	10511035238	臺中市政府水利局水利工程科	197,382	159,000	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司		107.01.22	80				4.01.99	1.(1)開工日期105.12.2，施工計畫及品質計畫未於開工前核定。 (2)品質管理要點規定取得品管人員證書者為監造單位派駐「現場人員」，名稱請修正。 (3)執行資料表多項資料數據與簡報不符，宜再加強核稿。 (4)執行資料表專業人員評核部分，監造單位現場人員應僅有1位，且後附之工作職掌表監造單位及承攬廠商亦應各只有1位，應配合修正。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.01.03	2.開工日期105.12.2，施工計畫於105.12.19核定，品質計畫106.2.22核定，審查時限未符合需求。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)部份工程抽查紀錄表未記錄抽查時機。 (2)鋼筋綁紮抽查大部分為檢驗停留點，隨機抽查頻率不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.99	4.監造計畫初版提送105.11.2距離開工過近，影響施工計畫書及品質計畫書之提送。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.04	5.(1)施工品管自主檢查中測量放樣自主檢查及結構物高程無數據標準。 (2)施工自主檢查中如鋼板樁工程施工自主檢查僅檢驗限止點無施工中檢查之記錄，檢查頻率不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.08.02	6.品管人員辦理品質稽核，有關稽核自主檢查表並無稽核紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.99	7.(1)品質計畫書及施工計畫書提送均為105.12.1，開工日為105.12.2，建議提送日期可提早。 (2)承攬廠商簡報P.9三級品管架構圖中，主辦單位應屬第二級施工品質保證系統(含工程督導小組)。 (3)承攬廠商簡報P.10組織架構圖中品管人員位階有誤。 (4)承攬廠商簡報中人員身份證字號請予隱藏以維護個資。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.01.01	8.花台護欄混凝土澆置搗實不合規範有孔洞產生。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.01.05	9.箱涵及花臺伸縮縫未填填縫劑。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.01.99	10.箱涵邊緣多有破損請注意保護。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.02.11	11.(1)堤後擋土牆後續施作塊狀護欄之預留筋，表面混凝土殘渣未清除。 (2)箱涵預鑄基腳鋼筋表面有浮鏽。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.05.04	12.營建剩餘土石方殘留於工地處理未妥當。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.05.08	13.工地積水未處理，影響環境衛生及施工安全。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.05.09	14.部分廢棄鋼筋棄置於工地未予清除。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.07.06.02	15.路燈接地方式與施工計畫書不符。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.07.13.99	16.(1)花台回填之沃土含有石塊未清除。 (2)路燈基礎螺栓埋設深度，圖說未標示，有埋設過淺之虞。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.09.08	17.工程告示牌完工日期未配合工期展延更正日期。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.09.09	18.工地置放之鋼筋未墊高直接置放於泥土地上未妥善保護。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.10.04.01	19.回填土無工地密度試驗紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.14.06.01	20.(1)置放於現場之鋼筋未加蓋或警示帶，容易被刺及擦傷。 (2)人行道預留之鋼筋周邊警示範圍及防護設施不足，容易被刺及絆倒。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.15.03	21.左岸道路仍開放民眾通行，未依交維計畫施作。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.16.01	22.防汛檢查仍須檢查施工便道於排水中之通暢度以利安全。[L]
11	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	1051208	臺中市教育局(國小)	67,897	65,000	許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司		107.01.23	78	3	3		4.01.01	1.契約內品管費用包含檢試驗費用、上級機關抽試驗費用、相關技師簽證費用等。與工程會公共工程品管作業要點（得包含品管人員及行政管理費用）不符。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.02.01.05	2.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.02.01.06	3.訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.02.01.08	4.訂定品質稽核範圍或頻率之書面資料，再加強紀錄。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.02.01.09	5.文件紀錄管理作業程序不符需求；抽查各項管制總表未分別列卷管制，並作目錄。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.02.03.04	6.抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表需再加強落實執行。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.02.03.05	7.(1)監造報表請依規定格式填寫，取樣紀錄並應依實詳填。(2)督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，無確實。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.03.02.05	8.訂定各材料/設備及施工之檢驗時機 (含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率未落實。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌請依規定格式填寫，取樣紀錄內容請依實詳填。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.03.04	10.品管自主檢查表未落實執行，1樓走廊外牆檢查標準未訂量化値、中央川廊未確實記載檢查值。(缺失相片1、2)[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.03.08.02	11.防水工程施工品質抽查表，可再補充抽查處之照片。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.03.08.05	12.品質文件紀錄管理作業凌亂，請分類整理管制。抽查廠商存檔試驗報告，無監造人員判讀紀錄。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					4.03.11.06	13.(1)鋁門窗檢修工程自主檢查表，106.8.14工地負責人未簽名。(2)一般安全檢查表請補充107.1.22以前檢查資料。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.05.09	14.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.02.01	15.解體清理不確實，即採用不當的工具或材料進行清理。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.02.02	16.屋面、桁條、牆體、門窗、地坪、等構材解體前，做編號與文字、圖像紀錄，編號、記錄不確實。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.02.05	17.牆體拆解前無適當保護措施，附屬物掉落損壞。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.02.06	18.門窗拆解前無適當保護措施，造成構件、彩繪等受損。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.02.12	19.解體清理完成，未對構件資料進行評估並作成紀錄。[M]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.03.06	20.磨石子地坪修復，應以銅押條分隔整齊後，再行施工。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.03.07	21.室內、外地坪鋪作之灰縫寬度過大，寬度未保持一致，鋪作不整。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.03.08	22.室外地坪洩水坡度施作不良。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.03.11	23.屋頂女兒牆高度因屬再利用建物，其高度較低，請檢討設置警告標誌。(缺失相片3)[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.04.05	24.(1)一樓部分柱貼磁磚修復面與洗石子銜接處，空隙過大，應修補填實。(2)牆面施作完成面平整度不佳。(缺失相片4)[M]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.04.12	25.(1)南棟大樓一樓北側健康中心走廊柱，部分洗石子轉角線條不一致，應改善。(2)南棟大樓一樓幼兒園辦公室門口上方樑下油漆凹凸不平。應磨平批土改善。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.06.99	26.屋頂女兒牆原設計圖以洗石子收邊，現場未施作與圖不符，請查明。(缺失相片5)[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.07.04	27.(1)屋頂防水層施工前，地坪清理不確實，無雜物清除檢驗紀錄。(2)頂樓女兒牆防水壓磚處，請檢討防水層施作方式。(缺失相片6)[M]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.07.12	28.屋頂舊有排水孔不足，遇雨恐排水不及造成積水。請設計單位研議解決方案（如增設溢水孔等）。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.07.99	29.頂樓落水頭，部分阻塞排水。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.07.10.12.99	30.平頂及外部既有管線凌亂，請整理改善。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.10.18.02.01	31.無出廠或產地證明文件，外觀形式尺寸檢驗合格文件。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.10.18.99	32.部分傳統材料無施工規範，經施工廠商申請釋疑遭設計單位退回部分。施工廠商應檢具詳細資料，再由設計監造單位訂定施工標準，報請主辦單位核備後，再行同意施工。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.14.01.01	33.斜屋頂即將施作，請事先規劃並加強施工人員防墬設施。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.14.04	34.承包商無勞安自動檢查紀錄，不確實。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.14.99	35.人員進場應作危害告知作業。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.16.01	36.颱風工地防災自主檢查表請補充。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	逢昌營造有限公司					5.17.18	37.無採綠色工法(因地制宜，選擇適當工法，優先採用可節省資材減少廢棄物、拆除構材再利用。[L]
12	臺中市后里馬場文化資產配合2018臺中花卉博覽會修復暨再利用工程	1060018	臺中市文化資產處	54,132	48,000	軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司		107.01.23	81				4.01.01	1.未編列二級品管監造單位材料抽驗費用。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.01.15	2.工程會98年10月29日工程管字第09800480600號函，規定項目（水泥混凝土粗細粒料篩分析、水硬性水泥墁料抗壓強度及其他適當檢驗，未明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.02.01.05	3.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.02.01.09	4.訂定「文件」及「紀錄」之文件，未檢附總表，不利查閱。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.02.03.04	5.抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表需落實執行。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.02.03.08	6.(1).防水毯於監造報表，缺少106.12.3及107.1.10資料。(2).監造報表請補充107.1.15以前資料。(3).工程施工抽查申請單，建議補充總表目錄，以利判讀。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.02.05	7.訂定各材料/設備及施工之檢驗時機 (含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率未落實。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.03	8.106年11月14日混凝土有取樣試驗未記載材料數量,施工日誌部分未落實執行，記載不完整。(L)(照片4)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.04	9.品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値、未確實記載檢查值。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					4.03.12.04	10.加強辦理工地勞工安全衛生事項之督導、工地環境與安全之維護事務。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.02.01	11.解體清理不確實，即採用不當的工具或材料進行清理。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.02.02	12.1.解體清理木構架編號紀錄不確實，現場再利用材料不多，應詳加記錄並再利用修復。2.屋面、桁條、牆體、門窗、等構材解體前，做編號與文字、圖像紀錄，編號、記錄不確實。(L)(照片8)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.02.12	13.解體清理完成，未對構件保存方式或發現資料進行綜合評估，或評估不確實。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.03.11	14.欄杆、扶手設施不良，有不穩固或安全之虞。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.04.11	15.馬廄原RC隔間墻部分破損、掉漆；應清洗修復。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.05.01	16.第一馬廄屋頂木構架，部分木構架修復不全；部分桁架、屋梁結構中斷，應詳加檢視修復。(L)(照片7)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.05.08	17.木構未作傾斜與位移之記錄，記錄後有結構疑慮時，未進行處理。(L)(照片5)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.05.10	18.木材抽換或新作之確認程序不完整確實。(L)(照片9)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.05.12	19.木桁與牆面接合處，請加強後續防腐處理。(L)(照片1)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.05.99	20.木構件不銹鋼釘孔未修補，應修補上色。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.06.99	21.(1).A1棟之大門，門框底部已腐蝕，請後續加以修繕。(2).內牆裝修工程，其竹編施工，後續請注意編織之網格尺寸。(L)(照片10)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.07.10.11.09	22.未做區域施作完成紀錄表。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.10.18.02.02	23.未依規定進行必要之試驗紀錄，檢驗頻率不足，無合約要求之試驗資料。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.10.18.99	24.預拌混凝土未附規範說明，請查明配合比設計水膠比及水泥含量是否符合？(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.14.08	25.部分外部防護網請加強固定。(L)(照片6)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.14.99	26.本工程木作施工中，滅火器未放置於明顯處並加標示。(L)
					軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司					5.17.18	27.無採綠色工法(因地制宜，選擇適當工法，優先採用可節省資材減少廢棄物、拆除構材再利用。(L)
13	臺中市龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	1051020	臺中市教育局(國小)	110,709	103,480	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司		107.02.12	82				4.02.01.05	1.電氣設備抽查紀錄表無量化之標準及檢查值。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.03.03	2.空調工程施工計畫預定106.12.30送審，未依時程督導提送。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)施工查驗未要求承包商填寫正確之查驗申請單(使用的為施工品質檢(試)驗紀錄表，請改善，以明權責。另缺隨機查驗紀錄(例如粉刷工程、模板工程)，請注意改善。(2)鋼筋抽查紀錄表無量化之檢查值。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.03.05	4.鋼筋抽查缺失樑筋保護層不足，無缺失改善完成照片。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.03.08	5.監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，經查有未依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄之情形，請加強辦理，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。另有關檢驗停留點之查驗項目及結果亦請妥為紀錄。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.02.99	6.文件檔案管理雖已建立檔案夾索引目錄，惟未能分辨案屬檢驗停留點或隨機抽查，建請增加欄位勾選，以自行檢核，並利於稽核，請加強管理。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.01	7.空調施工計畫未依預定時程提送。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.02.04	8.鋼筋及電氣工程自主檢查表無量化之標準及檢查值。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌有關材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣紀錄，其他均未登錄(例如106.11.11取樣之RFL混凝土圓柱試體抗壓試驗)，請補正。另請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.04	10.自主檢查表應為全面檢查，查雖然有填寫，但有檢查之頻率不足、紀錄內容不精確 (例如粉刷工程只有基準面灰誌檢查紀錄，後續打底無紀錄)、代表性不足(例如無附圖標示當日之檢查範圍)之問題，請確實將實際檢查結果及量化值紀錄於附件中，以落實全面自主檢查。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.08.05	11.文件檔案管理雖已確實建立卷宗封裡目錄(統計表)，惟檢查結果登錄不確實，另缺少檢查時機(檢驗停留點、施工中、施工完成)欄位，建議增加並分別勾選，以自主檢核是否有所遺漏。另附件及照片等亦請匯整併同品質文件歸檔。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.14.01	12.危害因子告知只到106年11月。告知不確實。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					4.03.99	13.施工日誌有以手寫內容應簽名並註明日期，以示負責，並利於事後查證。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.01.01	14.(1)部分樓梯踏步及牆面稍有蜂窩修補痕跡，請注意按照規範修補。(2)樓梯間仍可見施工冷縫。(3)牆面穿管處有蜂窩修補。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.02.08	15.RC牆開口補強未設置斜向筋。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.04.03	16.屋頂預留螺栓部分歪斜，預留長度不足。(照片1)[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.07.01.09	17.屋頂突出物出口左側之女兒牆受制於逃生門開闔未設置泛水，請檢討逃生門安裝位置，並增設泛水。(照片2)[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.08.02	18.(1)內、外牆粉刷打底之施工縫交界面有不平整現象，請注意接縫之處哩，必要時請於交界處增加灰誌密度，以加強控制其平整度。(2)外牆粉刷打底之灰誌設置密度不足，影響外牆之平整度。另外牆殘留水泥殘渣請注意清除。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.10.01.04	19.混凝土試驗報告未標註規範標準值。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.10.99	20.(1)混凝土強度抗壓試驗試體應由監造廠商與承包商會同送驗，不應由預拌混凝土廠自行送驗。(2)試驗報告監造人員有簽名未判讀是否合格。(照片3)[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.14.01.01	21.(1)外牆施工架有支架底部基座以木片墊高、無安全防墜網、室內施工架上端無安全護欄且無上下設備等缺失，請改善。(照片4)(2)屋頂下一層電梯開口無防墜設施。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.14.01.04	22.電梯間施工架無上下設施。(照片5)[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.14.02.01	23.施工架有一處半懸空情形。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.14.03.02	24.臨時電開關無漏電斷路器。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.14.08	25.(1)施工圍籬缺夜間警示燈。(2)活動式施工圍籬之阻絕設施需再加強，以避免學生闖入。[L]
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司					5.14.99	26.樓板上袋裝水泥及粉刷用砂等材料堆置過高或集中放置，影響樓板乘載安全，請立即改善。(照片6)[L]
14	臺中市網球中心新建第一期工程續期工程	1051114	臺中市政府運動局	120,544	117,500	豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司		107.02.12	76	7	7		4.01.04	1.督導小組除了工地督導之外，有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.01.05	2.抽查紀錄無量化標準(例:鋼筋、模板..等)。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.01.08	3.辦理內部稽核及對承包商之內、外部稽核均為同一張表格，其內容難以辨別稽核對象，且稽核結果虛應故事，流於形式。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.03	4.進度網圖及計算不符實際未督導修正。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)、施工查驗紀錄表有多次只有查驗照片，卻無查驗紀錄(例如土發回填、防水工程等)，不符合需求，未落實執行。另應加強實施一般隨機施工抽查，以強化走動式管理，並落實重大缺失之預防防治與及時改正。(2)、施工查驗紀錄表之填寫應另外附圖標示檢查範圍、直接標註量化值等檢查結果，以確認抽查頻率及樣本數是否符合計畫需求，並解決一般詬病之代表性不足問題。(3)、抽查紀錄無量化檢查值(例:鋼筋、模板..等)。(M)(照片12)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.05	6.監造工地現場安全檢查有缺失無改善相片(106/8/18)。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.08	7.監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，經查有未登錄之情形(例如107.1.24工地密度試驗)，請加強辦理。另有關檢驗停留點之查驗項目及結果亦請妥為紀錄。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.99	8.(1).查驗照片缺拍攝日期，難以事後追蹤與查證。(2).文件檔案管理雖已建立檔案夾索引目錄，惟未能分辨案屬檢驗停留點或隨機抽查，建請增加欄位勾選，以自行檢核，並利於稽核，請加強管理。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.02.04	9.(1)、自主檢查表檢查標準定性與定量不足，檢查標準未確實依照工程特性及施工步驟編定（例如鋼構工程接頭銲接處檢查標準為「無雜物」?），現場亦未確實銲接，未符合需求。(2)、版、梁模板自主檢查表未分開，且支撐間距與結構計不相符。(3)、鋼構自主檢查表中焊道檢查標準未符合。(4)、版筋、柱筋自主檢查表無量化標準值。(M)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌有關材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查有未登錄情形(例如107.1.24工地密度試驗)，請補正。另請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)、版筋、柱筋自主檢查表無量化檢查值。(2)、混凝土自主檢查表無量化檢查值。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.08.05	12.文件檔案管理編碼系統及卷宗封裡目錄需再加強，建議增加檢驗停留點、施工中、施工完成三個欄位，分別勾選，以自主檢核是否有所遺漏。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.11.04	13.專任工程人員未到場說明，亦未派專業技師代理。(M)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.14.01	14.危害因子告知單無告知內容。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.01.01	15.(1)、戶外鋼柱遮棚混凝土柱體有明顯蜂窩修補痕跡。另第一球場建物天花板有蜂窩未修補即開始施做輕鋼架天花板，請改正。(2)、管理中心樓版(天花板)有蜂窩未處理。(M)(照片5、6)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.01.04	16.混凝土結構體之夾板及鐵釘、鐵絲、夾板等雜物未清除，尤其戶外區遮棚柱體等之鐵釘及鐵絲等突出物如未確實清除，會成為外牆粉刷裝修後之滲水路徑造成白華現象或繡漬，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。(M)(照片4)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.02.99	17.工區內鋼筋材料任意堆置且無防護。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.06.02	18.(1)、戶外球場回填土之碎石級配料有粒料分離及粒徑過大等現象，亦有輾壓處出現裂紋疑似澎拱、車轍痕等情形，請改善。(2)、球場夯實有粒料分離不確實之虞。(L)(照片10)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.06.99	19.戶外球場回填土區靠近地面構造物邊緣夯實不易，請注意加強處理。另周邊排水溝區因有間隔設置清掃陰井，造成未來鋪設瀝青混凝土鋪面時，會有死角無法確實輾壓堅實，請檢討交界處收頭方式，務必介面呈直線狀，以徹底輾壓。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.05.99	20.水溝填縫不確實有漏水之虞。(L)(照片8)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.08.02	21.(1)、本工程外牆及柱子、看台等構造物只有水泥砂漿粉刷再漆塗料，粉光面不宜與塑膠壓條平齊，陽角容易因熱漲冷縮或碰撞造成崩角(現場已經有此情形)。另不宜使用外露型塑膠灰誌壓條，容易因熱漲冷縮造成老化破損，且會於兩者介面產生細裂紋。並請注意施作前需澆水濕潤，保持外乾內飽和之狀態，以避免造成外表乾縮龜裂(現場已經有此情形)。(2)、部分室外粉刷陽角有殘留水泥砂漿，請清除。(L)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.09.08	22.工程告示牌經費來源欄位空白未填寫，請補正。(L)(照片1) (5.09.08)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.09.99	23.粉刷用之水泥、砂堆置不當荷重過大。(L)(照片11) (5.09.99)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.01.04	24.試驗報告無註明規範標準。(L) (5.10.01.04)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.03.02	25.無鋼遮棚焊道檢測紀錄。(L) (5.10.03.02)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.99	26.球場級配回填無篩分析。(L) (5.10.99)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.01.04	27.上下設備未設置欄杆扶手。(L) (5.14.01.04)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.08	28.(1)、部分區域施工圍籬缺夜間警示燈。(2)、工地圍籬防溢座施作不確實。(L)(照片7) (5.14.08)
					豐國建築師事務所	黃振東建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.99	29.工地材料或剩料堆放雜亂未適時清理。(L)(照片3) (5.14.99)
15	臺中世界花卉博覽會豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	105A-306	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	199,083	195,100	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司		107.02.22	81	2	2		4.01.99	1.(1)估驗進度為50.82%，仍較實際工程進度落後；(2)簡報內容未說明全民督工及1999處理情形。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.02.01.06	2.檢驗停留點應以分項工程繪製流程圖並註明檢驗項目。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.02.01.08	3.沒有訂定品質稽核範圍或頻率之書面資料，應再加強彙整整理，另缺少缺失通知單等。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.02.03.03	4.訂定檢驗停留點檢驗施工品質，於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗不確實。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.02.03.05	5.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，未確實。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.02.03.06	6.估驗計價進度未能積極督導辦理，以致估驗進度落後。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.02.07	7.品管自主檢查表未落實執行，檢查標準不明確、未確實記載檢查值，如鋼筋自主檢查表。[L]缺失相片(1)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.02.09	8.訂定矯正與預防措施執行時機或流程不明確。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.02.11	9.(1)簡報資料p.47四區弱電配管為筆誤，請修正；(2)簡報資料p.87假設工程之實際進度比例，請檢討修正；(3)簡報資料p.149記載日期為筆誤，請修正。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌未落實執行，記載不完整，如主辦機關督導、技師督察等。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.05	11.未製作材料設備檢試驗管制總表，僅附上試驗統計表，且不符實需欄位。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.06	12.環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，未追蹤改善執行。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.11.06	13.主任技師有填具督察紀錄表，但無落實記載，如所勾選項目未有相關記載，未填列工程進度並加註日期。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.01.05	14.步道伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當，致步道有幾處產生裂縫，請檢討修改。[M]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.01.99	15.步道之洩水坡度應現地檢討，另步道邊界與原地面交接處，請檢討後續維護便利性。[L]缺失相片(2)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.02.06	16.路緣預留鋼筋長度不足。[L]缺失相片(3)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.02.11	17.部分鋼筋表面有混凝土殘渣。[L]缺失相片(4)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.04.02	18.鋼板表面劃線後，在鋼板上遺留痕跡未修補、銲接前切割斷面粗糙度或凹陷深度不符規定。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.04.04	19.鋼構橋鈑(deck)銲接縫處周圍內防銹底漆無刮除。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.04.59	20.鋼橋構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕。[L]缺失相片(5)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.04.99	21.(1)第二工區之鋼橋樓梯，其因坡度之淨高不足，請注意標示警告標語；(2)鋼橋設施之螺栓，請裝設螺帽。[L]缺失相片(6)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.05.09	22.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.05.11	23.未加強工地出入口污染管制作業。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.07.01.05	24.(1)排水設施（排水溝、截水溝、排水管、人行道等）配置不當，恐有阻塞，坡度設置不當；(2)既有排水溝清掃孔再利用，但沒能與新設舖面配合設置，影響後續維護。[L]缺失相片(7)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.07.01.14	25.第一工區之鋼橋樓梯第一踏控制不佳，樓梯與步道銜接處無法與其全密接，測量放樣未落實，請檢討與原地表交接處，避免產生較大高差。[L]缺失相片(8)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.08.08.03	26.基地內外及周邊施工圍籬，不整齊，不清潔，不夠美化。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.09.09	27.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護，請檢討以不妨礙園區動線為主。[L]缺失相片(9)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.10.01.05	28.無使用之飛灰混凝土，機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，無拌合廠商統計品管記錄試驗，混凝土抗壓強度之試驗結果分析與設計強度有落差。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.10.02.01	29.點焊鋼絲網檢驗頻率不足。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.10.02.02	30.無輻射污染、水淬鋼筋鑑定紀錄，檢驗頻率不足。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.10.04.01	31.土壤壓實度檢驗頻率不足。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.10.99	32.木材ACQ防腐試驗尚無抽驗紀錄。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.14.01.01	33.第一工區之排水溝陰井之水溝蓋，請檢討裝設。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.14.01.04	34.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備及防護安全網。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.14.06.01	35.暴露之鋼筋未採取加裝護套等防護措施。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.15.09	36.工區圍籬未施作防溢座。[L]缺失相片(10)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.15.12	37.現場施工交通警告設施不足。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.16.01	38.(1)汛期工地防災自主檢查表，建議增加記載颱風(並標明颱風名稱)災害應變事宜；(2)颱風工地防災自主檢查表請再檢討。[L]
16	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	1050915098	臺中市政府水利局水利養護工程科	217,832	210,000	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司		107.02.22	85				4.01.99	1.估驗進度較工程進度落後甚多，應加速趕辦。[L] 缺失相片(1)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.08	2.(1)訂定品質稽核範圍或頻率之書面資料，再加強紀錄，另品質稽核頻率可再增加，並應附缺失改善通知單。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.05	3.督導施工廠商執行工地安全衛生不確實。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.99	4.建議簡報說明P.24其查驗申請之文件編號，可與抽查紀錄之編號，相互對應，以利判讀。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	5.自主檢查表應加會送品管人員後，再送工地主任簽章並於申請查驗時，併申請單附送。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.06	6.(1)一般安全檢查之文件編號TA17為106年度，建議後續年度可加以統一編號。(2)環境保護、施工安全衛生缺失預防，未追蹤改善執行。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.02	7.步道上有少許混凝土收縮細縫。[L] 缺失相片(2)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.03	8.軟埤仔溪護岸旁溝渠線型，建議可再修整平順。[L] 缺失相片(3)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.05	9.步道伸縮縫(含填縫材料施作)留設處，可再檢討修改。[L] 缺失相片(4)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.99	10.軟埤仔溪護岸旁混凝土結構物澆置界面處理不佳，有修補痕跡，應確實檢討因應並加強改善。[L] 缺失相片(5)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.05.12	11.局部區域裸露面積過大，建議再加強防塵覆蓋等措施。[L] 缺失相片(6)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.06	12.污水處理室屋頂欄杆扶手接合處，焊接部分未滿焊。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.99	13.(1)水質淨化之屋頂欄杆，請注意假固定之安全性，以防鬆脫，缺失相片(7)。(2)JW工法透水鋪面與一般刷毛鋪面交界面處有破損情形，建議再妥善處理，缺失相片(8)。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.01.03	14.坍度試驗紀錄誤差值不完整。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.16.01	15.木紋石材、預鑄緣石等無檢附抗壓強度試驗報告，僅附量測報告。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	16.混擬土壓驗強度評估中有編號：91-120試體，可補充於各管制圖中。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.06.01	17.(1)臨時性之鋼筋帽頭，請加強帽蓋。(2)鄰溪側之臨時防護桿未加設防護帽套，缺失相片(9)。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.15.10	18.工區周邊行人動線及導引牌面不完善。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.16.01	19.颱風工地防災自主檢查表請再檢討，汛期工地防災自主檢查表，建議增加記載颱風(並標明颱風名稱)災害應變事宜。[L]
17	東勢-豐原生活圈快速道路(第五標-東勢粵新堤防段工程)	105A-285	臺中市建設局新建工程處土木工程科	379,185	373,500	林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	107.02.27	81				4.01.99	1.材料取樣及檢試驗，主辦單位未曾參與。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.01.05	2.鋼構假組立中監造單位控管螺栓栓孔阻塞率之標準值誤植為+3mm，請改正。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.01.08	3.內外稽制訂每6個月一次，頻率明顯不足。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)廠商申請查驗鋼筋與模板同時辦理與實際顯不符。 (2)假設工項之一，墩柱鋼筋樣架(每墩)未有監造單位分項查驗紀錄。 (3)墩柱及帽架組立鋼筋繁瑣工序者未見監造單位平時隨機抽查並做成紀錄。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.99	5.(1)5U3新增鋼箱梁加工使用鋼材是否逾契約新增項呈現數量(單價含損耗?)，未有監造單位詳實比對核算之查證紀錄。 (2)本工程涉及變更設計且原工程進度已然落後，應於工程查核簡報時詳細說明變更設計之原因及必要性。 (3)工程施工執行資料表中監造單位監督情形之材料設備抽驗情形，有關混凝土部份契約規定抽驗總次數與書面簡報資料不符，究竟何者正確，請再予以確認。 (4)本工程於變更設計前屬工程進度落後，然依據監造單位簡報第20頁所述，尚未召開進度趕工會議，執行頻率仍為0次。 (5)監造簡報P.30材料設備送審管制總表中所須送審資料均未打勾。(缺失相片1)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.04	6.(1)鋼構工程無除銹噴漆等檢查紀錄。 (2)剪力釘無敲擊檢查紀錄。 (3)鋼構對接RT檢測作業，無現場管制紀錄。 (4)混凝土澆置須使用pump輸送管，初始階段有否以水泥砂漿潤管未登載於承商自主檢查表內。 (5)承商工地測量放樣自主檢查表內未一併將已定期校驗之儀器編號標註其中。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.08.03	7.承商木模諸多連續性缺失未納入缺失矯正及預防之檢討事項，請改正。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.14.12	8.未提供施工架及露天開挖作業主管檢查紀錄。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.99	9.(1)工程施工執行資料表中承攬廠商執行情形之材料及施工檢驗執行情形，有關混凝土部份契約規定抽驗總次數與書面簡報資料不符，究竟何者正確，請再予以確認。 (2)工程施工執行資料表中承攬廠商施工自主檢查情形之各工程項目抽查次數與監造單位施工抽查情形之各工程項目抽查次數完全相同，顯然並不合理，承攬廠商施工自主檢查情形之抽查工程項目及抽查次數應較多。 (3)承商簡報P.10品管組織圖有誤。(缺失相片2)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.04	10.側溝完成面外側部分殘留鐵絲未剪除。(缺失相片3)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.05	11.工務所旁蓋板邊溝V型伸縮縫未符平面伸縮縫要求，請改善。(缺失相片4)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.02.06	12.擋土牆9+540~560段，溫度筋間距未符設計需求。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.02.11	13.RC護欄預留筋局部未塗抹水泥清漿以延滯其銹蝕。(缺失相片5)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.02.99	14.(1)擋土牆護欄植筋完成面，高度及線形管制不佳。(缺失相片6) (2)擋土牆漸變段其鋼筋頂端水平筋未確實連貫搭接。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.03.01	15.近終點處擋土牆基腳免拆模板勁度欠佳致混凝土成品變形嚴重。(缺失相片7)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.03.02	16.木模翻模前使用之劣質模板油未符無機透明色澤要求。(缺失相片8)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.03.03	17.昇層模板接縫線組立不牢固，故常有漏漿情事。(缺失相片9)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.03.06	18.路燈預留預留基座於擋土牆凹槽面封板施作不良，致鋼筋裸露亦未修飾。(缺失相片10)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.04.07	19.鋼構剪力釘植銲後僅作15度彎曲敲擊試驗，卻未於加工工廠階段施作30度彎曲試驗。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.05.02	20.臨臺8線東豐大橋橋臺叉路口旁裸露開挖後土丘面未有防塵措施。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.05.10	21.省道平面道路人行道旁之道路側有積水情形，樹葉散落，應特別注意後續若遇豪大雨時是否會造成平面道路積淹水，以致影響人車通行安全。(缺失相片11)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.02.18	22.聯絡道路臺8線上標線繪設品質差。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.01.04	23.鋼筋保護層控管用之水泥砂漿墊塊未分批取樣作其抗壓強度檢測。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.03.05	24.鋼構除銹噴漆未提膜厚檢測紀錄。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.10.02	25.附近聯外AC路面加封維養者未取樣作其含油量、厚度與壓實度檢測。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.99	26.現場使用之化學液膜養護劑未有其材質出廠證明文件審核紀錄。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.03.01	27.工區臨時電力線於地面上者未作保護措施。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.99	28.燈桿臨時遷移，基座、螺栓等未確實做好安全措施。(缺失相片12)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.15.03	29.農路春節停工期間之臺8線交維措施妥適性(含夜間)未見監造者及承商於上開時段之逐日巡檢紀錄。[L]
18	106年6月豪雨石岡區德興里南眉巷道路及擋土牆復建工程	10615	臺中市石岡區公所	10,685	7,870	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司		107.02.27	80				4.01.99	1.(1)本工程106.11.24開工，監造計畫於106.11.29核定，時程上顯有不符，未符開工前核定之規定；(2)書面簡報內容包含公文書簽辦過程，建議後續應予注意儘量避免。[L]缺失相片(1)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.01.05	2.剛性舖面施築品質管理標準(工程施工綱要2751章)未清晰描述於監造計畫中。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)施工抽查未落實，無擋土牆高程及邊坡整理抽查紀錄；(2)施工構台及便道無抽查紀錄；(3)電火圳渠道內清淤數量有否符合契約內估算之180m3以尚未有監造單位分項查證核對紀錄；(4)微型樁群逐支施築暨樁帽梁連貫作業等隱蔽物未有監造單位詳盡之查驗紀錄。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.03.08	4.(1)監造報表並非採用行政院公共工程委員會最新範本，應予以更新；(2)監造技師督察內容應於監造報表內詳細記載，且應一併予以電腦打字進行書面紀錄，而非事後予以手寫備註。[L]缺失相片(2)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.99	5.品質暨施工計畫審查流程註明監造單位為核定，主辦機關為備查，應修正為審查及核定。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.02.03	6.電火圳渠道清淤及修繕工項暨抿石子工項未有承商分項施工要領之必要描述。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.03	7.過年停工期間之工地安全設施是否周延?未有承商走動巡查間登載予施工日誌中。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.04	8.(1)無擋土牆高程檢查紀錄；(2)微型樁自主檢查未符實際，如缺垂直度、鋼筋焊接等；(3)擋土牆背填碎石無檢查紀錄；(4)鋼構便橋(構台)組裝有否符合已核定在案之施工圖(或施工計畫)未有承商相關分項自主檢查紀錄。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.08.02	9.未依計畫執行品質稽核及紀錄。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.11.03	10.監造技師督察次數有5次，專任工程人員督導次數僅有3次，建議後續專任工程人員之督導次數可再酌予增加。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.05.05	11.駛出工區工程車輛未有輪胎清洗設施(含移動型)之檢查紀錄。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.05.12	12.坡面目前尚無任何植生，現階段仍應特別注意是否會導致砂石飛揚污染空氣。[L]缺失相片(3)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.01.14	13.道路修復現場施作混凝土，平整度不佳，分區澆注之高程控管欠佳且未依工程會施工規範2751章作表面整體粉光兼掃紋作業。[L]缺失相片(4)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.01.99	14.(1)下邊坡擋土牆二端介面未妥適處理；(2)請注意坡面道路完成後之平順性。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.02.19	15.(1)裸露土石坡經刷坡後之坡頂殘留浮石未清理乾淨；(2)裸露土石坡坡腳已見局部向山側超挖情事；(3)上邊坡坡面掛網植生分項迄未進場施作，其下面之防落石格柵網卻先行施作，查與坡地治理工序不符。[L]缺失相片(5)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.02.99	16.中華電信光纖電纜於地面上者未予完善臨時保護。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.08.08.02	17.上邊坡擋土牆護欄基座，混凝土完成面線形不佳。[L]缺失相片(6)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.01.05	18.廣達公司供應之預拌混凝土飛灰與爐石粉未有最上游製造者合格材質證明文件。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.02.02	19.微型樁鑽孔後永久埋置者未有其無輻射污染檢測文件之審核紀錄(防落石鋼材亦同)。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.06.01	20.擋土牆牆身洩水管(PVC材質)未有其管厚(t>=5.1mm)丈量檢查紀錄。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.99	21.(1)材料試驗紀錄判讀未簽註日期；(2)混凝土摻料飛灰及爐石未提來源證明；(3)各項進場材料無須取樣試驗者，於日後完工驗收前該如何印證其材質是否合格?未有二級品保管控作為。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.02.03	22.裸露土石坡面未以帆布重疊覆蓋以防豪大雨沖蝕崩落情事發生。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.12.01	23.工區現場擺放之挖土機具未置放迴旋警示燈及倒退蜂鳴器。[L]
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.99	24.(1)構台鋼板翹曲未密貼；(2)上邊坡擋土牆外托架，未設安全措施，不利於作業人員拆卸；(3)針對坡地作業注意事項，未對進場分包商進行危害告知及個人安全裝備清單須知(含簽名紀錄)；(4)鋼構便橋未有最大限制載重牌面之呈現。[L]缺失相片(7)
19	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(新闢大甲溪橋梁及引道段)	105A-191	臺中市建設局新建工程處土木工程科	1,468,696	1,083,000	黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司		107.03.09	86				4.01.04	1.未確實督導或稽核環境保護事宜，如部分廢棄舊模板及廢棄木料仍棄置於預力箱型梁內未立即運離工地，主辦機關未確實督導改善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.01.99	2.(1)簡報P.5監造人員與工程管理資訊系統填報不同。 (2)簡報P.5安衛人員與工程管理資訊系統填報不同。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.02.01.06	3.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.02.03.02	4.監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約，工地一些缺失如:部分預力箱型梁(P1橋墩附近)內部混凝土有蜂窩情形，監造單位未立即督促改善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.02.03.05	5.(1)監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全如:工區內預力梁完成施預力前，工地未確實將預力梁固定，監造單位未立即督導改善。缺失相片(1) (2)防汛整備抽查紀錄:a.抽查標準救生衣、救生圈均要求30個，但抽查結果數量未達30仍判定合格，缺失相片(2)。b.現場水位監測數據未將實際量測數據紀錄，標準亦未予以量化。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.02.03.08	6.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.02.99	7.監造對試驗報告應以合格/不合格做判定。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.02.05	8.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實執行且紀錄不完整。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.04	10.(1)鋼筋工程及混凝土工程自主檢查表檢查標準未訂量化值及容許誤差值。缺失相片(3) (2)預力樑混凝土自主檢查紀錄:預力I型梁S12-10鋼筋保護層厚度標準2.5+0.3cm與檢查情形4cm不符。缺失相片(4)[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.06	11.(1)環境保護、施工安全衛生之缺失未進行預防及未追蹤改善執行。 (2)施工安全(如工區內預力I型梁完成施預力前，工地未確實將預力I型梁立即固定)等履約事項未落實執行。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.08.02	12.品管人員未確實執行品質稽核，如:查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實紀錄等。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.14.12	13.對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構臺、模板支撐架等設備或器具有銹蝕現象未管理。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.99	14.簡報P.3品管組織圖有誤。缺失相片(5)[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.01.01	15.預力箱型橋梁內部混凝土澆置、搗實不合規範，小部份有蜂窩現象產生。缺失相片(6)[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.01.04	16.部分結構物(如:預力箱型橋梁內部)夾雜異物，如模板、木屑、螺桿、鋼筋等雜物未確實清理。缺失相片(7)[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.03.01	17.預力箱型橋梁施工中之底模，模板使用次數過多，模板已有破損、翹曲情形，模板規格明顯不符契約要求。缺失相片(8)[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.03.03	18.模板不緊密而致漏漿或固定間距之隔件設置不良。缺失相片(9)[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.05.09	19.廢料未設置堆放區管制並運離現場。缺失相片(10)[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.10.01.03	20.坍度試驗紀錄誤差值不完整。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.10.99	21.(1)部分試驗報告無TAF認證(如預力端錨靜載重試驗報告等)。 (2)PC 7Wire Strand原材料供應商泰國SIAM工業公司及遠宜材料科學檢驗中心提供之鬆弛試驗報告顯示均僅以200小時推算1000小時鬆弛率。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.14.13.01	22.工作場所有物體飛落之虞(如工區內預力I型梁完成施預力前，工地未確實將預力I型梁先行固定)。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.14.99	23.現場滅火器未設固定架放置。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.15.10	24.工區周邊行人動線及導引牌面不完善。[L]
20	后里花博天空步道及花馬道新建工程	105A-429	臺中市建設局新建工程處土木工程科	368,269	341,660	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司		107.03.09	85				4.01.04	1.未確實督導或稽核環境保護事宜。如垃圾及澆置剩餘之混凝土棄置於工地現場未立即運離工地，主辦機關未確實督導改善。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.01.05	2.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施，主辦機關未確實督導改善。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.06	3.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.02	4.監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如部份剪力釘有歪斜情形，監造單位未立即督促改善。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.05	5.(1)監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工區內部份場所未確實設置符合規定之防墜設施等；(2)針對施工廠商鋼構焊道產生氣孔重複性缺失(106年10月12日、10月17日、10月19日、10月24日、11月17日等)未落實廠商進行預防矯正處理。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.07	6.協調及整合履約界面，不確實應再加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.08	7.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.05	8.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機，如鋼構工程。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.07	9.天空步道跨鐵道部分之鋼筋自主檢查紀錄鋼筋保護層厚度檢查未落實(排水口部分)。[L]缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.09	10.未落實矯正預防措施之追蹤(鋼構焊道產生氣孔重複性缺失106年10月12日、10月17日、10月19日、10月24日、11月17日等)。[L]缺失相片(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌未落實執行且紀錄不完整，如主辦機關督導、技師督察。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.06	12.(1)施工安全衛生﹙部份場所未確實設置符合規定之防墜設施﹚等履約事項未落實執行；(2)環境保護、施工安全衛生缺失預防，未追蹤改善執行。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.08.02	13.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如鋼結構自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.02	14.橋梁外側延伸步道上有少許混凝土收縮細縫。[L]缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.02.05	15.天空步道跨鐵道部分之鋼筋保護層不足(排水口部分)。[L]缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.02.11	16.鋼筋表面浮銹有油圬或混凝土殘渣。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.04	17.鋼構表面焊接有氣孔、焊珠。[L]缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.06	18.部份施工完成鋼結構銲道之外觀不佳﹙如花馬道﹚，鋼結構銲接後之部份銲道表面粗糙或有垂流情形，部份銲接品質不盡理想。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.09	19.花花步道鋼構件與加強板螺栓位置衝突切割面呈鋸齒狀。[L]缺失相片(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.10	20.部份鋼樑有防銹底漆脫落情形﹙如花馬道﹚；另有部份鋼樑可能施工時未確實保護，尚有部份擦痕未完全修補，鋼結構防蝕施工品質尚需加強。[L]缺失相片(7)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.55	21.構件安裝完成高程不符規定。[L]缺失相片(8)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.58	22.﹙抽查森林區引橋﹚部份剪力釘或因施工不慎或因機具操作不當，造成部份有歪斜情形。[L]缺失相片(9)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.04.59	23.施工完成之部份鋼件﹙如天空步道主橋等﹚未確實保護，鋼件表面部分髒污有明顯沾黏混凝土屑情形。[L]缺失相片(10)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.05.06	24.森林園區引道樹木穿橋面的保護措施不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.01.03	25.坍度試驗紀錄誤差值不完整。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.99	26.銲材試驗報告﹙106.08.21﹚僅由材料商廣泰金屬公司送驗，主辦單位、監造單位與承包商均未會同送驗，材料管控不落實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.01.01	27.施工安全衛生履約事項未落實執行；高差2公尺以上之工作場所，部份場所未確實設置符合規定之防墜設施，有安全疑慮，如天空步道與森林園區引道護欄間隙過大。[L]缺失相片(11)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.04	28.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.15.10	29.工區周邊行人動線及導引牌面不完整。[L]
21	教育部補助成功國中(至善樓)102年度老舊校舍整建計畫硬體工程	1051226	臺中市政府教育局	92,556	92,360	黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司		107.03.12	79	3	3		4.01.04	1.督導紀錄情形應補附。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.01.99	2.(1).估驗進度39.019%，較實際工程進度落後。(2).施工防爆門材料進場時間晚影響要徑，應加強設計監造單位與承商協調解決方針。(3).工程有涉及變更設計之項目應適時辦理，以利工程進行及廠商議價及計價。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.02.01.02	3.監造架構內沒有相關監造人員職掌內容。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.02.01.03	4.品質計畫、整體施工計畫、安全衛生計畫均在開工後才完成核定應改善。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.02.01.05	5.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如缺鋼筋搭接長度量化值；模板缺支撐間距量化值；混凝土坍度管理標準不明確，粗糙龜裂等。
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.02.01.07	6.機電系統運轉、整體功能試運轉等未依本案之系統內容分別訂定抽驗程序及標準，目前之內容無法符合本案之需求。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.02.03.01	7.監造計畫應再加強落實。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.02.99	8.(1).施工防爆門材料進場時間晚影響要徑，應加強設計監造單位與承商協調解決方針。(2).工程施工查驗項目之抽驗宜再加強落實。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.03.02.03	9.組織架構沒有相關人員職掌內容。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.03.02.06	10.機電系統運轉、整體功能試運轉等未依本案之系統內容分別訂定檢驗程序及標準，目前之內容無法符合本案之需求。 (L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.03.03	11.(1).施工日誌未記載主辦機關督導事項。(2).施工日誌未記錄重要事項，如試水測試等。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.03.04	12.自主檢查部分未落實，鋼筋保護層厚度檢查未量化值。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.03.05	13.材料設備檢（試）驗管制總表未落實，該送驗項目填寫（否），且未依表管控。
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員督導紀錄表應再加強。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.01.01	15.(1).混凝土澆置搗實不合規範以致樓板有裂紋，並有白華現象，柱有蜂窩產生。(2).樓梯墩座混凝土澆置多處不平整，平整度應再加強。(M)(照片1)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.01.03	16.混凝土完成面平整度不合規範。 (L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.02.06	17.管道間牆面二次施工作,倒吊鋼筋未預留或植筋補強。(L)(照片7)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.03.05	18.管道間模板組立歪斜。(L)(照片9、10)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.05.09	19.工地周邊雜物不潔，多處垃圾及廢棄物未清理，影響環境衛生及安全。(L)(照片6)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.07.04.03	20.預埋盒未作好防護措施，導致盒內與電線沾滿水泥砂漿。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.07.04.15	21.弱電線槽在1樓設備空間牆面未預留牆面開口。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.07.04.99	22.配電盤箱體管路保護層不足，放樣不切實。 (L)(照片2)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.07.05.09	23.所有廁所內之水平配管未施作透氣管。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.07.05.10	24.走廊多處地板落水頭預留管太靠近牆面，導致日後落水頭安裝困難。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.07.07.03	25.一處管道間消防管位置與牆體、門蓋衝突，必須修改。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.08.02	26.四樓大講堂粉刷面粉刷不平整及打鑿面粉刷修補未完整。(L)(照片5、11)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.10.01.04	27.混凝土坍度及強度，應請加強檢試驗。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.10.06.03	28.無壓試水測試文件，未註明測試壓力紀錄。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.10.99	29.尚有多種設備材料未完成廠驗。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.14.01.01	30.於高差2公尺以上工作場所邊緣及開口，未設置符合規定護欄及安全網。(L)(照片4、12)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.14.02.01	31.部份施工鷹架與結構體之間隙過大，底部多未安裝下拉桿，基座不平整。(L)(照片3、8)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.14.03.02	32.臨時電配電盤之保護開關為50A，但電線使用8.0其耐流量不足，另220V插座必須使用220V專用插座，不可使用110V插座替代。(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.15.10	33.工區週邊行人動線引導面不完善。5.15.10(L)
					黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	翰霆營造有限公司					5.17.15	34.設備未考量易維修理性，如廁所設置手動沖洗設備之管線配置。5.17.15(L)
22	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	1050621	臺中市教育局(國小)	79,038	70,440	江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司		107.03.12	81				4.01.06	1.審查監造計畫不夠嚴謹，致使監造計畫缺部分工項品質管理標準。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.01.13	2.工程開工時未將工程基本資料填報於工程會網站。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.01.99	3.估驗進度僅46.47%，較工程實際進度落後。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.02	4.組織架構內人員條列職掌內容。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.03	5.品質計畫核定係在工程開工之後應改善。(照片1)[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.05	6.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如缺鋼筋搭接長度、保護層量化值；模板缺支撐間距量化值；混凝土坍度管理標準不明確，粗糙龜裂明缺品質管理標準等。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.07	7.機電系統運轉、整體功能試運轉等未依本案之系統內容分別訂定抽驗程序及標準，目前之內容無法符合本案之需求。。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.10	8.沒有材料設備試驗列管管制總表呈現。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.01	9.未督促施工單位落實檢驗停留點之申請程序，文件檢附不完整，未落實執行。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.04	10.機電抽查施工作業及抽驗材料設備，依簡報資料僅有5次，抽查次數太少不符比例原則，難以做好品質管控。。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.06	11.無督導廠商履約估驗計價與工程進度相配合。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02	12.檢驗停留點之申請程序與文件檢附不完整，未落實執行。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02.02	13.組織架構內各人員職掌未條列。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02.06	14.機電系統運轉、整體功能試運轉等未依本案之系統內容分別訂定檢驗程序及標準，目前之內容無法符合本案之需求。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.04	15.品管自主檢查表如試水測試，無註明測試壓力及時間等資料且無相片加以輔助佐證，混凝土檢查缺搗實項目，鋼筋保護層厚度檢查未量化值，此部分文件及記錄內容應該予以加強。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.08.03	16.沒有品管統計分析管制圖表。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.01	17.貳樓一處矮牆灌漿品質不佳，蜂窩孔洞之修補痕跡甚多。(照片2)[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.04	18.混凝土表面殘留雜物及鐵件。(照片3)[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.03.04	19.模板不緊密有漏漿。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.05.06	20.1F及2F有兩處之排水配管未以兩個 45度彎頭銜接。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.05.09	21.(1)西側廁所一處埋設之PVC管浮出地版面。(2)2F西側污水排水透氣管安裝位置不合適，應安裝在管頂。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.10.01.05	22.無機關出具轉爐石之出廠證明。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.10.06.03	23.試水測試，無註明測試壓力及時間等資料且無相片加以輔助佐證。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.10.07.01	24.接地系統於106.04施作，但接地材料進場自主檢查記錄為106.06.08，應是文件作業疏漏請予以修正。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.01.01	25.(1)管道間一處缺警示帶或阻絕防墜措施。(2)2F西側挑空處開口，高差2公尺以上之未設置符合規定之護欄等防墜設施。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.02.01	26.施工鷹架局部與結構體間隙過大，一處以夾板作為踏板，底部部份缺下拉桿，部份防墜網鬆脫。(照片4、5)[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.03.01	27.臨時用電設備之電線未架高未防護。(照片6)[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.03.02	28.臨時電配電總盤之接地線未銜接至下游側之配電盤體，另臨時配電盤內需有中間隔板防止操作人員誤觸造成感電事故。[L]
					江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.16.02	29.工區及周遭之排水設施未予清理。[L]
23	烏日區太明路211巷溪心壩大排護岸復建工程	10610120545	臺中市政府水利局水利養護工程科	17,864	13,640	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司		107.03.13	81	1	1		4.01.04	1.工程督導執行情形，請依實際督導內容記載。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.01.05	2.部份缺失如工地安全/交維項目，未嚴格規定承包商應立即改善完成，容許缺失改善完成之日期過於寬鬆。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫書未確實審查，缺漏各章節之審查紀錄表。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.01.99	4.(1)工程施工執行資料表中，主辦單位未對監造單位及承攬廠商專業人員之工作態度、 參與情形及配合狀況作評核；(2)工程估驗金額偏低，請加強，以提高執行率，另請於簡報補充工程經費執行率。[L]缺失相片(1)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.01.03	5.整體施工計畫書、品質計畫未於開工前審定，計畫書之審查時限未符合需求。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.01.05	6.未訂定護岸擋土牆施工時鋼軌樁垂直度及PVC洩水管厚度之品質管理標準。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.01.06	7.(1)護岸擋土牆鋼筋綁紮及排水器施工之檢驗停留點未落實抽查；(2)請補充高程抽驗紀錄；(3)抽查紀錄請補充排水孔設計高度。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.01.09	8.訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序皆未依計畫書分類、編碼。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.03.04	9.(1)鋼筋抽驗，請按實際丈量紀錄；(2)高程抽驗''+-0.1M''，請查明更正。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.99	10.(1)請補充二級品管試驗費用及紀錄；(2)廢方運除，無跟拍抽驗紀錄，請改善；(3)施工抽查(包含鋼筋、模板、混凝土)皆無不合格，惟現場檢視仍有缺失，未落實抽驗。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.02.02	11.承包商品管組織人員之架構未呈現。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.02.07	12.(1)自主檢查表中，未落實檢查模板之材質、除垢及上油等細項；(2)各項自主檢查，請依檢查點位置紀錄；(3)模板自主檢查，請補充模板斜度比率；(3)鋼筋自主檢查表檢查時機''檢驗停留點''請依品質計畫製作綱要修正''施工前''，搭接檢查未標示鋼筋號數或直徑。[L]缺失相片(2)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.05	13.工程試驗報告，請補充設計值與實際值，以確保判讀。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.11.06	14.(1)專任工程人員督察照片無日期，照片未以正面角度拍攝；(2)專任工程人員督察項目應著重於施工技術品質之提升，而非僅是針對安全措施及出工數做指導。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.99	15.(1)鋼軌樁檢查與監造抽驗紀錄不符，請查明；(2)工程開挖自主檢查，確勿塗改。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.01	16.部份A工區護岸擋土牆頂部混凝土之截角表面有孔隙、氣孔。[L]缺失相片(3)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.03	17.護岸完成部分線形不佳，另分層澆置高程控制亦不佳。[L]缺失相片(4)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.04	18.混凝土施工、模板銜接處尚殘留混凝土殘渣未清除。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.05	19.伸縮縫施工不良，請改善。[L]缺失相片(5)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.02.01	20.護岸擋土牆垂直向預留鋼筋未綁紮固定確實，造成部份鋼筋歪斜。[L]缺失相片(6)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.02.02	21.鋼筋施工間距不一，請改善。[L]缺失相片(7)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.03.03	22.模板間隔器安裝時V形凹槽開口未朝上；另間隔器安裝位置不宜太高，否則脫模後混凝土極易產生裂縫。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.05.08	23.Ak+120附近，部份地面有低窪、積水現象。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.07.01.03	24.A工區護岸擋土牆底部各排水孔之大小與形狀不一致，且預留路面排水孔過高，恐影響排水。[M]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.07.01.05	25.銜接既有排水溝，RCP長度不足，請改善。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.07.01.13	26.部分洩水孔留有石頭及土壤，請改善。[L]缺失相片(8)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.07.01.99	27.(1)Ak+180附加護岸擋土牆底部牆面遭施工車輛/機械撞擊受損；(2)鋼軌樁施工間距不一，請改善。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.09.08	28.於開放空間施工，工地現場工程告示牌僅設置1面，數量不足。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.04.01	29.護岸擋土牆背填土之工地密度檢驗報告未呈現。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.06.01	30.PVC洩水管無厚度審查紀錄或檢驗報告書。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.99	31.(1)排水器送審文件所附檢驗報告，非開工前一年內之資料；(2)請補充材料設備與管制流程圖。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.14.01.04	32.工地安全梯請再加固。[L]缺失相片(9)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.14.07	33.(1)工地施工便道請加強警示措施；(2)工地夜間警示燈，請加強。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.14.12.03	34.工地施工人員進出工地未著反光背心，請改善。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.14.99	35.工程有設置救生設備，惟其放置地點應固定且於明顯處所。[L]
24	烏日區番仔園圳(中興大學畜牧試驗場旁)護岸復建工程	10610120546	臺中市政府水利局水利養護工程科	14,668	11,460	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司		107.03.13	78	5	5		4.01.04	1.雖有辦理品質督導工作，但未每月至少督導1次，督導頻率仍嫌不足。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫書未確實審查，缺漏各章節之審查紀錄表。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表中，主辦單位未對監造單位及承攬廠商專業人員之工作態度、參與情形及配合狀況作評核，未確實填寫，缺失相片(1)。(2)工程估驗，建議督促廠商依規定辦理估驗請款事宜。(3)簡報資料建議再補充經費執行率。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.01.03	4.整體施工計畫書、品質計畫未於開工前審定，計畫書之審查時限未符合需求。[L] 缺失相片(2)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.01.05	5.未訂定護岸擋土牆施工時鋼軌樁垂直度及PVC洩水管厚度之品質管理標準。[L] 缺失相片(3)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.01.06	6.護岸擋土牆排水器及伸縮縫施工之檢驗停留點未落實抽查。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.01.09	7.(1)訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序皆未依計畫書分類、編碼。(2)不合格品文件，建議使用正本列冊存檔，而非影本。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.01.10	8.各項工程抽驗，建議於首頁增加統計表。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.03.04	9.(1)鋼筋抽驗請按實際量測記錄記載，缺失相片(4)。(2)模板工程施工之抽驗，請量化。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.03.05	10.簡報中未列有職安衛抽驗相關情形及紀錄，建請補充。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.03.06	11.未協助主辦機關督導承商履約估驗計價事宜。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.99	12.簡報中未列有二級品管試驗費用及執行情形，建請查明補充。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.02.04	13.簡報中，未列有施工流程圖，請補充。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.03	14.施工日誌未使用工程會最新版本。[L] 缺失相片(5)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.04	15.(1)自主檢查表中，未落實檢查模板之材質、除垢及上油等細項，缺失相片(6)。(2)自主檢查表，檢查位置，請依檢查點記錄，非一段距離。(3)混凝土工程自主檢查表，檢查項目包含坍度及氯離子，惟未填列量測值。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.06	16.簡報中，未列有職安衛檢查紀錄，請補充。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.08.05	17.施工照片無日期，另「文件」及「紀錄」之管理作業皆未依計畫書予以分類、編碼。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.11.06	18.專任工程人員督察照片無日期，照片未以正面角度拍攝，承商施工照片亦無日期。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.99	19.(1)簡報頁數應加頁碼且施工照片應加註日期。(2)各項工程自主檢查表，建議增加統計表。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.01.04	20.(1)混凝土護岸牆面模板銜接處尚有混凝土殘渣，請改善。(2)混凝土護岸牆面尚留部分鐵絲鐵件，請改善，缺失相片(7)。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.01.05	21.0k+150〜0k+180護岸擋土牆止水帶與伸縮縫施作不當，垂直度及線形欠佳。[M] 缺失相片(8)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.01.99	22.0k+120附近，護岸擋土牆頂部部份混凝土截角施工品質欠佳，尺寸不一，線形欠佳。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.03.02	23.護岸擋土牆模板未整理、未除垢，部份模板塗黑色劣質油，造成混凝土完成面色澤不一，平坦度欠佳。[M] 缺失相片(9)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.03.99	24.混凝土牆，螺桿拆除後所留洞隙，請補平。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.05.11	25.車輛出入處，建議增加沖洗設備。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.07.01.99	26.(1)0k+180附近，護岸擋土牆底部牆面遭施工車輛/機械撞擊受損，缺失相片(10)。(2)0k+175處銜接既有排水溝處施作不佳，請改善。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.07.02.99	27.0k+150〜0k+180護岸擋土牆模板不緊密，模板接縫處及固定螺桿施工不良，有滲漏水現象。[M] 缺失相片(11)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.09.08	28.於開放空間施工，工地現場工程告示牌僅設置1面，數量不足。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.10.01.02	29.混凝土氯離子含量檢測報告會驗人員未簽名。[L] 缺失相片(12)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.10.04.01	30.護岸擋土牆背填土之工地密度檢驗報告未呈現。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.10.06.01	31.PVC洩水管無厚度審查紀錄或檢驗報告書。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.10.99	32.(1)監造單位有關試驗報告之判讀標準為「合格」或「不合格」，而非「符合」或「不符合」，缺失相片(13)。(2)各工項工程試驗報告判讀判定，請增加設計值(規範)，以利判讀判定。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.14.04	33.勞工安全自動檢查紀錄表未每日檢查、填寫。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.15.10	34.工地開挖施工便道臨水處週邊，請增加安全措施。[L] 缺失相片(14)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.15.11	35.出入口處安全圍籬建議再加強阻隔及警示。[L]
25	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程	1050034-1	臺中市文化資產處	65,036	63,500	林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司		107.03.21	81				4.02.01.05	1.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求（管理標準未量化）。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.02.03.04	2.對檢試驗報告判讀未落實執行（未判讀是否合格）。
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.03.04	3.(1).品管自主檢查表未落實執行。（自主檢查表檢查標準未定量化值與容許誤差值；檢查時機勾選與檢查項目不符)(2).鋼筋自主檢查表無搭接位置及長度。(3).鋼骨自主檢查表無材質標註及目視檢驗表。(4).自主檢查表檢查標準缺檢查數據(如鋼筋)。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.03.05	4.(1).未編列材料設備檢試驗管制總表。(2).材料試驗報告監造單位判讀符合請改為「合格」，簽名後請押註日期。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.03.08.03	5.106.10.7日缺失改善情形報告表，應詳述缺失改善對策及結果之辦理情形。(L) (照片6)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					4.03.08.05	6.品質文件、記錄管理未妥適，建議各卷宗建立目錄、編碼以供查閱。(例如專任工程人員督察紀錄)(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.01.04	7.廁所混凝土牆面殘留雜物(紙張、夾板、鐵線)未清理。(L)(照片5)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.02.05	8.廁所門框混凝土牆底螺桿保護層不足。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.04.57	9.焊道非破壞性檢測方式不符合規定（目視檢測不足）。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.04.99	10.(1).鋼構翼板有碰損應檢視並更新(照片2)。(2).107.3.9鋼骨材料膜厚試驗報告，規範標準引用錯誤應更正。（L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.07.01.14	11.地坪結構與牆面不平整，放樣準度未精準。（L)(照片3)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.09.09	12.鋼骨直接置於地面未架高。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.10.03.02	13.無高強度螺栓試驗紀錄。（L）
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.10.03.03	14.無鋼骨焊材試驗紀錄。（L）
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.10.99	15.混凝土抗壓試體由預拌混凝土場送驗，易生爭議，請監造單位、承攬廠商會同送驗。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.14.01.04	16.於高差1.5公尺以上之工作場所，未設置符合規定之安全上下設備（上下扶梯無護欄、踏板寬度不符合規範）。（L）
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.14.02.01	17.廁所施工架支柱未置於穩固地面。施工架支柱搭接未採用萬向螺栓。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.14.02.06	18.無施工架及模板支撐結構計算書。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.14.03.01	19.臨時用電之電線未架高。（L)(照片4)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.14.06.01	20.儒考棚臨時支撐桿地坪固定鋼筋凸出地面(請及時彎曲)。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.14.99	21.模板支撐未使用符合規定之插稍。（L）(照片1)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.15.08	22.工區周邊道路路面不平整。
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	中佑營造工程有限公司					5.16.03	23.汛期颱風、豪雨時防災自主檢查不足。(L)
26	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復工程	1050067	臺中市文化資產處	50,832	42,970	陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司		107.03.21	80				4.01.04	1.工程主辦機關督導3次，督導頻率不足。(開工迄今已有8個月)[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.01.05	2.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求（管理標準未量化）。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.01.09	3.文件、紀錄等管理未確實，建議各卷宗建立目錄、編碼以供查閱。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.03.04	4.對檢試驗報告判讀未落實執行（未判讀是否合格）。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.04	5.自主檢查表未定檢查標準及容許誤差值。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.08.02	6.承攬廠商品管人員未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(建議品管人員建立稽核專卷)[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.08.05	7.品質文件、記錄管理未妥適，建議各卷宗建立目錄、編碼以供查閱。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.11.06	8.專任工程人員督察，督察指示事項改善未確實，督察紀錄未落實記載。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.01.07	9.於高差1.5公尺以上之工作場所，未設置符合規定之安全上下設備（上下扶梯無護欄、踏板寬度不符合規範）。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.02.06	10.防護棚架無專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.05	11.施工人員進入施工現場未辦理危害告知。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.16.01	12.汛期颱風、豪雨時防災自主檢查不足。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.17.99	13.屋頂積水未清，造成下方空間滲漏水。[L]
27	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建工程採購案	10502-3	臺中市政府警察局第六分局	49,900	49,400	張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司		107.03.23	75	3	3		4.01.04	1.督導小組只偏重工地督導，有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.01.05	2.(1)無督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄。(2)工程品質督導很多次，惟於整體次數來說尚屬偏低。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.01.06	3.監造計畫未依權責分工表予與核定（僅以備查存檔）。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.01.99	4.工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不足及不同，請加以整合；另專業人員亦未評核。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.01.01	5.(1)抽查作業流程圖之「檢驗停留點」不足，如：粉刷工程。(2)施工抽查標準、施工抽查作業流程及抽查驗表等，未訂定工項一覽表，較不易閱讀。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.01.05	6.(1)監造計畫之施工管理標準及施工查驗表未依照工程特性妥為編製，檢查標準未定性定量(例如鋼筋搭接以檢查方法「目視」做為檢查標準?)，不符合需求，請檢討改進。(2)訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求（管理標準未量化）。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.01.07	7.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.01.08	8.(1)變更設計後為查核金額以上工程，未依照規定辦理內部稽核及對承包商之內、外部稽核。(2)監造計畫未針對本工程特性與需求訂定品質稽核範圍或頻率。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.03.04	9.(1)施工查驗紀錄表之填寫應於附圖標示檢查範圍、直接標註量化值等檢查結果，以確認抽查頻率及樣本數是否符合計畫需求，並解決一般詬病之代表性不足問題。另未見紅磚查驗紀錄，請查明。(2)材料設備送審管制總表之預定送審日期為最悲觀日期，應確實依照預定進度表之各個重要工項之里程碑加計送審時間需求後妥為訂定，查實際送審時間大多數超過預定送審日期，請注意送審管制。另建請沿用舊表之「預定」及「實際」進場日期、「備料時間」等欄位，俾能落實物料管理與時程管制。(3)監造廠商之現場施工品質查驗，應加強實施一般隨機施工抽查(只做停留點HP施工抽查)，以強化走動式管理，並落實重大缺失之預防防治與及時改正。(4)未落實抽查驗作業：1.模板工程之檢查工項，缺少清潔口。2.鋼筋工程之抽查標準有「目視」，請刪除。3.未填寫砌紅磚工程之抽查表。4.抽查表之格式未更新，如：缺少「檢查時機」。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.03.05	10.發現缺失時，無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.03.08	11.監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，經查有材料送驗無紀錄及未依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄之情形(例如106.12.04 RFL混凝土圓柱試體抗壓試驗報告)，請加強辦理，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。另有關檢驗停留點之查驗項目及結果亦請妥為紀錄。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.99	12.(1)施工查驗紀錄表部分表格缺「檢查時機格式」(應有檢驗停留點及隨機檢查兩選項)，請依照工程會監造計畫暨品質計畫製作綱要「施工抽查紀錄」格式辦理。(2)文件檔案管理未確實建立編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄，查閱困難，需再加強管理。(3)監造現場人員未參與施工廠商所召開之「職工安全衛生協議組織會議」。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.02.03	13.品質計畫未明訂相關細項工程之施工要項。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.02.06	14.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.03	15.施工日誌應使用建築物施工日誌格式，請更正。有關材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣、會驗紀錄，其他均未登錄(例如106.12.04 RFL混凝土圓柱試體抗壓試驗報告)，請補正。另請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.04	16.(1)自主檢查表應為全面檢查，查雖然有填寫，但有檢查之頻率不足(例如粉刷工程)、代表性不足(例如附圖未標示當日之檢查範圍)之問題，請確實將實際檢查結果及量化值紀錄於附件中，以落實全面自主檢查。(2)未填寫砌紅磚工程之自檢表。(3)模板工程之檢查工項，缺少清潔口。(4)鋼筋工程之檢查標準、實際檢查情形，未量化，如：依圖說施作。(5)自主檢查表未定檢查標準及容許誤差值。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.05	17.材料設備管制總表之預定送審時間為最悲觀時間，是依照預定進度表各個工項之里程碑往前推算，加上退件、修改之預估時間後予以訂定，目前多項材料實際送審日期落後，請檢討改善，避免影響工程進度。[L] (4.03.05)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.08.02	18.工程於變更設計後已經為查核金額以上工程，未依照辦理內部稽核。[L] (4.03.08.02)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.08.03	19.未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。[L] (4.03.08.03)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.08.05	20.文件檔案管理未確實建立編碼系統及卷宗封裡目錄，查閱困難，需再加強管理。[L] (4.03.08.05)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.14.03	21.未辦理職工安全衛生教育訓練。[L] (4.03.14.03)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.99	22.簡報資料內容未見施工日誌相關書面紀錄。[L] (4.03.99)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.01.02	23.屋頂樓板混凝土澆置未施作整體粉光以增加水密性(設計缺失)，表面多處有明顯龜裂紋，請注意防水工程需特別處理。[L] (5.01.02)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.01.04	24.結構體殘留之鐵釘、鐵絲、夾板等雜物未清除，尤其外牆之鐵釘等突出物如未確實清除，會成為外牆粉刷裝修後之滲水路徑造成白華現象，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。 [L] (5.01.04)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.01.06	25.屋頂女兒牆有模板爆模，事後打鑿情形。[L] (5.01.06)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.01.07	26.二樓簡報室樓板與梁交界處有明顯滲水情形，請抓漏並作適當防水處理。[L] (5.07.01.07)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.01.09	27.(1)屋頂女兒牆未事先預留防水收頭凹槽，需事後切割敲出，請改善。另請檢討是否得以粉刷厚度不同來製造防水部位內凹，以便垂直面防水收頭會有泛水效果，並以外掛金屬網(或稱龜甲網)後再行於表面施作粉刷收頭。(2)機電管線自屋頂管道間伸出外露，缺少保護易損壞，請檢討改善。[L] (5.07.01.09)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.04.03	28.地下室車道入口管路未配置於雙層筋內，保護層不足。[L] (5.07.04.03)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.04.04	29.接地線線頭未做防水處理。[L] (5.07.04.04)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.04.06	30.(1)二樓廁所通風不合規範。(2)發電機室通風散熱百葉窗與排煙管太近，有造成短循環之虞。[L] (5.07.04.06)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.04.09	31.管路穿越外牆處未施作指水措施。[L] (5.07.04.09)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.04.99	32.多處牆面例如地下室車道、樓梯間、室內隔間牆等之水電管線有漏配或管路不通事後打鑿情形。另部分管線打鑿深度不足，管線突出牆面，請再修正，以免未來在牆面粉刷面層產生龜裂。[L] (5.07.04.99)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.05	33.清潔口設置不合規範。[L] (5.07.05.05)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.07	34.二樓給水管路吊架不穩固。[L] (5.07.05.07)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.09	35.透氣管裝設不合規範。[L] (5.07.05.09)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.10	36.(1)屋頂落水頭未以保護蓋封口保護，有積水不通之情形，請注意查明原因改善。(2)屋頂露臺管路出口未施以保護。[L] (5.07.05.10)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.99	37.三樓花台未設排水管。[L] (5.07.05.99)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.08.02	38.砌紅磚牆面：1.部分牆面尚存留PVC灰誌未拆除，影響後續之粉刷作業。2.隔間牆天花板內之紅磚牆，磚縫未填實，請改善。[L] (5.08.02)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.08.04	39.(1)室外窗窗框下緣之背填砂漿不確實，易造成漏水，請再改善。另窗外緣粉刷打底厚注意以木壓條預留塞水路。另窗下緣請將瓷磚或抿石子裝修材料深入窗下(窗包裝紙需事先割除)，並將塞水路填塞矽利康與窗面平齊，以利雨水排洩。(2)門框預留孔太大，以紅磚填塞空隙，不符規範要求。[L] (5.08.04)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.08.08.01	40.內、外牆面整體施工平整度不佳。[L] (5.08.08.01)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.09.06	41.(1)屋頂警用無線電PVC管線直接沿著牆面由上向下穿入管道間，水勢必直接沿著管壁流入管道間，請即刻檢討改善。(2)水電、土建工作未協調，且施工介面未整合及套圖，導致混凝土澆灌完成後，需再打除配管。[M] (扣3點) (5.09.06)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.09.09	42.材料未集中堆置散亂無章宜於各樓層、應妥為規畫堆置。[L] (5.09.09)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.10.05.01	43.無線路絕緣量測記錄。[L] (5.10.05.01)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.10.99	44.107年01月02日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示：1.圓柱試體在預拌廠養護，與規定不符。2.監造現場人員及施工廠商品管人員雖有判讀，但未填判讀日期。[L] (5.10.99)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.14.01.01	45.外牆施工架安全防墜網未確實展開固定、室內施工架上端無安全護欄且無上下設備、終端處或轉角處未以交叉拉桿阻絕等缺失，請改善。[L] (5.14.01.01)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.14.03.01	46.臨時用電設備之電線未防護。[L] (5.14.03.01)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.14.07	47.工地週邊道路之交通警告及導引設施不足。[L] (5.14.07)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.14.13.01	48.工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備。[L] (5.14.13.01)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.14.99	49.(1)粉刷用砂集中堆置，且數量過多，影響樓板結構安全，請改善。(2)電梯機坑護欄，底部未設腳趾板，異物容易掉入坑內。(3)走道部分未淨空，相關施工機具及材料均堆置其中造成施工走道阻塞，易造成工人墜落。[L] (5.14.99)
28	臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	10412020055	臺中市政府經濟發展局	1,100,000	1,079,500	楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所	107.03.23	80	2	2	2	4.01.04	1.主辦機關品質督導偏重於建築工程，忽略水電工程。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.01.20.02	2.未建立施工計畫與品質計畫、材料之送審等審退機制，建議可規範監造廠商至多可直接退件之次數，超過即應由PCM招開聯合審查會議，找出問題癥結，及時解決，以提升效率並利工程推動。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.01.20.03	3.(1)PCM開工至今僅督導14次，施工督導頻率有不足情形有待加強。(2).PCM填寫之督導紀錄比照一般主辦機關工程督導紀錄格式，欠缺定性定量之檢查標準及檢查結果機制，有改善之空間。另每日不定時巡察應有相關表格及記錄，不宜只責由監造單位開立缺失改善通知單之模式處理，並應建立各自之表單獨立運作，以明權責。(3).專管單位對於品質督導次數偏低，有待加強（督導紀錄僅十四次）。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.01.20.04	4.目前工期已經使用近70%，實際進度只有28%，請PCM偕同主辦機關建立每周或雙周進度檢討會議，並搭配每日收工會議，檢核當日施工狀況是否符合需求，同時設定隔日之預定出工工種及人數，以落實進度管制。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.01.99	5.專管單位對於材料設備管控督導次數偏低，有待加強（每樣材料希望都能抽驗，取樣送驗及機電設備廠驗亦須會同）。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.01.01	6.監造計畫之抽查驗表，未訂定工項一覽表，較不易閱讀。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.01.05	7.(1).監造計畫之施工管理標準及施工查驗表檢查標準定性定量不足(例如機電水電配管抽查之管徑規格「依設計圖說核對」?)，內容空洞不明確 (例如配管標準以檢查方法「目視檢查」做為檢查標準?)，不符合需求，請檢討改進。(2).訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求（管理標準未量化）。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.03.04	8.A.未落實抽查驗作業：(1).鋼筋工程之抽查標準，部分未量化，如：106年12月13日鋼筋抽查紀錄表之「圖說規定」。(2).隨機抽查頻率較為不足，請加強。B.施工查驗紀錄表之隨機檢抽頻率不足，請加強走動式管理，並落實重大缺失之預防防治與及時改正。C.另為解決查驗表代表性不足之問題，請附圖並標示檢查位置，檢查量化值可直接標示於圖面，以利事後查證，例如106.12.13二樓鋼筋查驗錨定及彎鉤、搭接長度、號數、根數、間距標準為「圖說規定」?有未依照圖說確實填寫之情形。D.材料設備管制總表預定送審日期為最悲觀日期，應確實依照預定進度表之各個重要工項之里程碑加計送審時間需求後妥為訂定，本工程表格雖有按照規定格式製作，但預定及實際送審日期空白，僅作為統計使用，再另外使用分項計畫書送審格式進行管制，疊床架屋，材料管制之觀念不清，請回歸使用工程會規定表單，並與承包商共用以建立溝通平台。另建請增加「預定」及「實際」進場日期、「備料時間」等欄位，俾能落實物料管理與時程管制。E.製作材料設備檢試驗管制總表未落實（未製作廠驗項目管制總表）。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.03.08	9.監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，經查有送驗無紀錄及未依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄之情形，請加強辦理，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。另有關檢驗停留點與隨機查驗之查驗項目及結果亦請妥為紀錄。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.13.02	10.監造建築師至工地督導，雖填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但缺少佐證相片。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.99	11.文件檔案管理雖然卷宗已建立檔案夾索引目錄，惟抽(查)驗表未能分辨案屬檢驗停留點或隨機抽查，建請增加欄位勾選，以自行檢核，並利於稽核，請加強管理。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.02.04	12.自主檢查表檢查標準定性與定量不足，有改善空間，以鋼筋工程為例，106.12.10梁穿孔預埋管路補強筋檢查標準為依照結構標準圖?又無附圖標示檢查位置及將實際配筋情形加以說明，請檢討以解決檢查結果代表性不足之問題。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.02.10	13.內部品質稽核由專任工程人員擔任，請以公司之品管部門稽核為主。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.03	14.施工日誌有關材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣、會驗紀錄，其他均未登錄(例如混凝土式體抗壓試驗)，請補正。另請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.04	15.A.未落實執行自主檢查表：(1).鋼筋工程之檢查查標準，部分未量化，如：106年12月10日鋼筋組立自檢表之「依結構圖」。(2).模板工程之檢查查項目，缺少清潔口。B.品管自主檢查表未落實執行。（自主檢查表檢查標準未定量化值與容許誤差值）(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.05	16.(1).材料設備管制總表之預定送審時間為最悲觀時間，是依照預定進度表各個工項之里程碑往前推算，加上退件、修改之預估時間後予以訂定，目前預訂送審日期之設定，管制功能不足，請加強管制。(2).未編列材料設備廠驗管制總表。(L) (4.03.05)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.08.05	17.文件檔案管理編碼系統及卷宗封裡目錄需加強(請比照監造單位格式製作，另建議增加檢驗停留點、施工中、施工完成三個欄位，分別勾選，以自主檢核是否有所遺漏。另附件及照片等亦請匯整併同品質文件歸檔。(L) (4.03.08.05)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.01.01	18.混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生，如：柱底部。2.結構體部分位置有明顯施工冷縫及蜂窩痕跡。(L)(相片8) (5.01.01)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.01.04	19.(1).門開口上方混凝土表面有明顯的木屑殘留情形，請加強事前清理。(2).結構體殘留之鐵釘、鐵絲、夾板、塞模板縫隙之發泡劑殘渣等雜物未隨著工程進行即時清除，尤其外牆之鐵釘等突出物如未確實清除，會成為外牆粉刷裝修後之滲水路徑造成白華現象，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。(L)(相片3、5) (5.01.04)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.01.99	20.窗下台度雖留設灌漿孔，但仍有部分未灌滿，顯示未確實灌漿。(L) (5.01.99)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.02.05	21.(1).樓梯轉角鋼筋搭接處有貼模保護層不足之情形，請檢討改進。(2).陽台區樓板側邊有一處之鋼筋保護層不足，混凝土無法完全包覆，請改善，必要時加強防水處裡。(3).梁鋼筋保護層不足。(L)(相片4) (5.02.05)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.02.99	22.鋼筋施工缺失：(1).樓板鋼筋網在電氣出線盒處，遭剪斷，請加以補強。(2).梁下層鋼筋未綁紮，請檢討改善。(相片9、10)(L) (5.02.99)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.03.04	23.(1).樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞；另亦缺橫向繫材。(2).樓板之天花板混凝土完成面有高低不平現象，模板支撐請檢討改善。(L) (5.03.04)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.03.07	24.(1)牆體模板未設清潔孔，易造成殘留雜物，請改善。(2).部分模板以三層模施作，不符規範要求，如：樓電梯間。(M)扣2點(相片6) (扣2點) (5.03.07)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.03.99	25.(1).主梁底模板支撐缺少橫桿，易產生不均勻應力，請檢討。(2).採光天窗混凝土完成面顯示，圓弧模板平整度不佳。(3).模板測量、放樣及施作不確實，例如：樓梯間RC牆面，有錯位情形。(4).一樓入口處右側外牆需粉刷裝修，卻誤用夾板模，需事後打毛做善後處理，顯示工地管理有待加強。(L)(相片7) (5.03.99)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.04.04	26.接地線線頭未做防水處理。(L) (5.07.04.04)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.04.06	27.電氣室、發電機室通風預留不合規範。(L) (5.07.04.06)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.05.09	28.透氣管裝設不合規範。(L)(相片2) (5.07.05.09)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.05.10	29.管路出口、設備排水出口未施以保護（出外牆處）。(L) (5.07.05.10)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.09.99	30.臨時受電箱，未張掛「巡檢表」。(L) (5.09.99)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.10.99	31.工地雖設置混凝土圓柱試體7日養生池，但106年09月25日試驗報告顯示，混凝土圓柱試體在預拌廠養護，與規定不符。(L) (5.10.99)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.01.07	32.於高差1.5公尺以上之工作場所，未設置符合規定之安全上下設備（上下扶梯無護欄、踏板寬度不符合規範）。(L) (5.14.01.07)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.13.01	33.工作場所有物體飛落之虞，未設置防止墜落設備。(L) (5.14.13.01)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.99	34.電梯機坑護欄，底部未設腳趾板，異物容易掉入坑內。(L)(相片11) (5.14.99)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.15.08	35.工區周邊道路路面不平整。(L) (5.15.08)
29	梧棲區10-24-1號(民和一街)計畫道路工程、臺中港特定區15-32-2(光明街)...等四件	106A-037	臺中市建設局新建工程處土木工程科	45,945	38,280	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司		107.03.29	79				4.01.04	1.本工程為開口契約，分為四個工區，且分散為不同區域，相關契約規定品質檢驗項目之次數與紀錄，如土壤分類、標線厚度、反光標線抗滑試驗等應予增加，落實品質查驗。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.09	2.未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明於工地現場乾式紙模人行道地坪使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.18	3.使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.99	4.施工執行資料表專業人員未評核。[L] 缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.01.05	5.各材料及施工之品質管理標準未符合需求，如乾式紙模地坪色粉標。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.01.06	6.各分項工程之檢驗停留點未符合需求，如人行道之基礎是否夯實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.04	7.(1)測量放樣記載未確實，如缺樁號。(2)道路級配底層無抽查紀錄。(3)道路側溝抽查記載未落實。(4)施工查驗除停留點查驗外，施工中隨機抽查驗次數不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.02.09	8.未訂定矯正與預防措施執行流程。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.04	9.(1)鰲峰路路床整理僅一次自主檢查，頻率顯不足。(2)碎石級配滾壓厚度自主檢查管理標準40公分，未符契約規定，缺失相片(2)。(3)道路土方回填厚度自主檢查管理標準40公分，未符契約規定，缺失相片(3)。(4)未落實執行品管自主檢查表，如乾式紙模地坪工程之施工程序及自主檢查表項目未對應。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄表未落實記載，如7月18日排水溝施作未查驗鋼筋間距，8月7日施作排水溝及擋土牆未查驗鋼筋間距，12月1日舖築碎石機配未查驗分層舖築厚度等。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.14.07	11.瀝青混凝土舖築未落實辦理重點檢查及現場巡視安全衛生管理工作。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.99	12.教育訓練，未邀請監造單位列席，且未以白板顯示為本工程之教育訓練。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.02	13.側溝多處有明顯龜裂情形。[L] 缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.03	14.混凝土完成面垂直及水平度不合規範，L型側溝混凝土未整體粉光，混凝土線條不平整。
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.99	15.農機路混凝土品質不佳，銜接路段未依規範施工。[L] 缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.04.51	16.號誌立柱工地接合部分之空隙不符規定，底板未與混凝土完全密接、加勁版孔隙不一致。[L] 缺失相片(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.05.07	17.檢查施工紀錄，工區旁有民房與農路，管制不實，應有安全引導設施。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.05.99	18.無工地環境自主檢查記錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.01.99	19.(1)護欄混凝土表面(立柱完成面凹凸不平整)及鋼管護欄不佳，缺失相片(7)。(2)標誌牌底座外觀未符設計，缺失相片(8)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.02.11	20.光明街路段瀝青混凝土目視平整度不佳，驗收時應切實辦理平整度試驗。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.02.12	21.(1)路肩AC粒料及壓實品質不佳，缺失相片(9)。(2)AC路面有部分明顯龜裂，缺失相片(10)。(3)燈桿周邊AC回填及夯實未落實，缺失相片(11)。(4)光明街路段有粒料分離現象，修補路段表面不平整，且低於原舖築高程易造成積水損壞。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.02.99	22.(1)AC表面殘留雜物，缺失相片(12)。(2)路面手孔蓋殘留瀝青，缺失相片(13)。(3)光明街彎曲路段標線不平順。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.08.08.01	23.路面人孔四週混凝土收邊外觀不佳。[L] 缺失相片(14)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.08.09.05	24.人行道鋪設與路緣石縫隙太大且不平順，應予整修及填縫。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.08.09.09	25.號誌立柱鍍鋅表面不平整。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.02.02	26.鋼筋無輻射污染、水淬鑑定紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.10.02	27.路面壓實度試驗檢驗頻率不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.10.05	28.再生瀝青含油量檢驗頻率不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.15.01	29.路面標記無抗壓試驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.15.10	30.檢查施工紀錄，工區周邊車輛及行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
30	106年臺中市三民西路、美村路路平專案工程	106A-195	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	30,380	23,570	世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司		107.03.29	78	2	2		4.01.04	1.(1)督導紀錄未著重品質及材料等重要事項督導及紀錄。 (2)主辦機關之走動視察不符規定，應以檢驗停留點或施工里程碑辦理或交通維持等建立督導機制與督導項目，落實執行與紀載。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.01.06	2.簡報資料監造計畫送審日期為106年9月19日，核定日期為106年6月20日，應查明修正。[L]缺失相片(1)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.01.09	3.未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明於工地現場濕式紙模人行道地坪使用材料樣品及安裝工法展示，及設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.01.18	4.使用飛灰混凝土未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.01.99	5.(1)督導紀錄未見督導內容。 (2)工程污染防制預算編列請以量化數字及比例說明。 (3)工程施工執行資料表多處填寫有誤，如: a.工期與簡報資料不符。 b.主管機關填寫有誤。 c.監造單位抽查項目與廠商自主檢查項目不同。 d.專業人員未做評核。 e.機關填寫人及機關主管未核章。 (5)簡報資料內品質督導架構有誤。缺失相片(2) (6)主辦機關工程督導僅走動管理，應落實填寫主辦機關督導紀錄表，並統計相關缺失發生次數及頻率，以利後續追蹤及改善。 (7)全民督工及1999通報案件處理情形乙節，應詳列曾接獲相關案件陳情內容及目前處理情形。缺失相片(3)[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.05	6.(1)各材料及施工之品質管理標準未符合需求，如:人行道濕式紙模地坪色粉檢驗方法制與標準。 (2)人行道抽查未落實，如:檢查標準未填寫、檢查標準未量化。 (3)人行道濕式紙模施工抽查記載未落實，如:檢查標準未填寫、檢查標準未量化。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.06	7.各分項工程之檢驗停留點未符合需求，如:人行道之基礎是否夯實、L型溝與原有路面之碎石級配粒料分析與舖築夯實機制、原有路面刨除厚度檢驗機制。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)人孔下地工程抽查記錄，未落實分段查驗及記載。 (2)人行道抽查未落實，照片明顯未有夯實作業。 (3)人行道濕式紙模施工抽查記載未落實，如缺每單位實作劑量。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.08	9.監造報表未落實記載，如業主、勞檢單位至現場未記載。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.02.99	10.(1)監造組織監造人員身份證請隱藏。 (2)簡報三級品管組織圖繪製有誤。缺失相片(4) (3)監造單位抽查紀錄表檢查時機應為”檢驗停留點”及”隨機抽查"。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.09	11.未訂定矯正與預防措施執行流程。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.11	12.未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如交通維持計畫與工地安全措施自主檢查表之檢查標準及矯正措施。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌記載未確實，如12/15及11/09監造技師、業主、勞檢單位至現場未記載。[L]缺失相片(4)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.04	14.(1)人行道濕式紙模施工自主檢查記載未落實，如:缺每單位實作劑量。缺失相片(6) (2)未落實執行品管自主檢查表，如:濕式紙模地坪工程之施工程序及自主檢查表項目未對應。 (3)瀝青混凝土刨除厚度檢查值為"平均5公分"，其檢驗程序是否有誤，後續驗收作業程序及標準如何判定。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.05	15.材料送審管制總表，計畫未明訂預定送審時程。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.11.06	16.依據文件資料，專任工程人員督察次數僅一次，頻率應依據檢驗停留點增加，且紀錄內容不確實，缺檢查數值。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					4.03.99	17.(1)品管組織圖繪製有誤。 (2)兩張教育訓練照片為同一日日期，但人員及服裝皆不同，請再確認。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.01.03	18.混凝土完成面垂直及水平度不合規範，如:三民西路之L型側溝混凝土線條不平整，部分未整體粉光，表面未修補平順。[L]缺失相片(8)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.01.99	19.三民西路L型溝混凝土澆置，其高度未符放樣釘線高度。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.03.99	20.已完成溝蓋清潔口處殘留有夾板未拆除。[L]缺失相片(9)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.05.07	21.工區旁有民房其管制不切實，應有安全引導與警告設施。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.06.05	22.L型溝與既有路面開挖線回填皆為大石塊及廢棄物。[L]缺失相片(10)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.08.08.03	23.工地周邊施工環境不整齊清潔。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.09.09	24.現場人行道開挖環境整理及板材堆置未妥適。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.10.02.02	25.鋼筋無輻射污染、水淬鑑定紀錄。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.10.99	26.試驗報告判讀廠商應以符合/不符合做初判。[L]缺失相片(11)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.14.04	27.夜間警示自主檢查未落實。[L] (5.14.04)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.14.06.03	28.主辦機關督導時，相片顯示工程人員於工區皆未配戴安全帽。[L] (5.14.06.03)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.14.12.02	29.使用道路作業未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄引導人員；夜間柵欄未設有照明或反光片等設施。 [L] (5.14.12.02)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.15.01	30.(1)夜間警示措施設置不足且無設置連桿。缺失相片(12) (2)無交通維持及安全管制措施基本內容 ，如水溝及人行道應依據施工長度訂定各分項施工時程及安全維持與管制 內容防護機。[M] (扣2點) (5.15.01)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	英宏營造有限公司					5.15.10	31.工區周邊車輛及行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L] (5.15.10)
31	臺中市南區國光國民小學楓香樓A、楓香樓B校舍耐震補強工程	kkes1061212	臺中市南區國光國民小學	17,416	16,514	駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司		107.04.12	76	12	12		4.02.01.08	1.簡報資料之材料品管說明，不是只有抽驗總數，建議可增加折線圖加以說明。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.01.09	2.訂定「文件」及「紀錄」之文件，請檢附總表，以利判讀。
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.01.10	3.缺碳纖維補強工程抽查紀錄表無法管控。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.03.04	4.(1).材料試驗報告缺加註日期。(2).抽查施工作業及抽驗材料設備，填具抽查(驗)紀錄表需再加強落實執行。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.02.03.08	5.簡報資料P.46鋼筋續接器共計192組，現僅為一組抽樣，請說明後續抽驗數量之規定。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.03	6.施工日誌記載不完整未記專任工程人員督導事項。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.04	7.碳纖維補強工程品管自主檢查表標準未落實執行。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.05	8.材料試驗報告缺加註日期。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.06	9.廢棄混凝土材料任意澆置，污染土壤。(L)(照片1)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.12.04	10.請加強辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護事務。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					4.03.99	11.監造報表4/9部分，其模板製作及安裝項目，累計數量呈現"錯誤"，屬筆誤，請修正。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.01.01	12.混凝土澆置有冷縫、蜂窩，且擴柱混凝土澆置搗實不合規範有蜂窩產生。(L)(照片2)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.01.04	13.補強柱面模板固定螺桿未全面清除。(L)(照片4)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.01.99	14.(1).4/9日碳纖維補強overlap尺寸，建議請分別說明反檢查位置之說明。(2).混擬土澆置工程自主檢查表中「澆置是否粒料分離」之項目，因本案工程屬補強工程，可說明非以管尾小於90cm進行澆置。(3).環氧樹脂注射自主檢查表，為空白，其屬工程進度尚未進場進度，建議於資料夾中加以說明。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.03.05	15.模板組立未經模板應力計算致澆置面未平整歪斜。(L)(照片9)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.08.99	16.排水暗溝之排水格柵框未切齊直線。(L)(照片6)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.09.09	17.工地現場材料鋼筋,水泥及砂任意堆置未妥善保護。(L)(照片3)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.10.02.03	18.(1).鋼筋續接器拉拔等檢驗頻率不足。(2).鋼筋續接器扭力測試時機錯誤。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.10.99	19.(1).缺碳纖維補強工程抽驗紀錄。(2).碳纖維補強缺自主檢查紀錄及照片。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.01.01	20.安全網等防墜設施未符合規定。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.01.04	21.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，外部施工架未設置符合規定之安全上下設備。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.02.01	22.施工架基礎未加強穩固及部份懸空。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.06.06	23.未依營造業安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板拆除後釘入凸出之鐵釘防護措施。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.08	24.部分外部防護網請加強固定。(L)(照片5)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					5.14.99	25.鷹架與女兒牆之間距設置過大，應注意安全維護。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司					6.01.12	26.施工預定進度表未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度。(M)
32	臺中市西區大益停車場重建工程	10604141455	臺中市停車管理處	130,000	130,000	寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所	107.04.12	82				4.02.01.08	1.簡報資料P.131材料抽驗表格說明，不是只有抽驗總數，建議可增加折線圖加以說明。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.03.04	2.(1)監造單位未訂定材料設備抽驗管制總表,以利辦理二級品管抽驗。(2)抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表需再加強落實執行(擋土柱)。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.99	3.簡報資料P.28，混擬土抗壓單位筆誤，請修正。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.12.04	4.請加強辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護事務。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.99	5.(1)材料進場查核目錄表之資料，107/2/22刪除項目後，建議增加補充說明為何刪除之說明。(2)機電報告資料夾現場為空白，其屬工程進度尚未進場進度，建議於資料夾中加以說明。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.02.09	6.地下室外牆垂直筋前後歪斜。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.04.04	7.地下室外牆與柱交接處，建議檢討增設剪力釘。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.04.54	8.地下室外牆與一樓底板之橫樑交接處，請檢討防水效果。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.04.99	9.重新施作之梁接合版未塗裝，且焊接品質不佳。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.09.09	10.(1)鋼材屬廠製，建議相關組裝、製作與編號，可再預先檢討，以利後續進場趕工。(2)鋼筋不當堆置於車道版。(3)工地現場材料堆置，請妥善保護。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.01.01	11.開口處未設置符合規定之護欄。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	頌和營造工程有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.16.01	12.颱風工地防災自主檢查表請補充。[L]
33	臺中市后里區后科路延伸工程	106A-174	臺中市建設局新建工程處土木工程科	158,800	98,682	林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司		107.04.13	80				4.01.04	1.主辦機關之走動管理，應以檢驗停留點或施工里程碑等建立督導機制與督導項目，落實執行與紀載，並稽核品質管理作業是否符合程序。[L] 缺失相片(1)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.01.09	2.未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，於工地現場陳列擋土牆濾水層、洩水孔等使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.01.18	3.使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.01.99	4.(1)未確實審查本標案之監造計畫，致不符實際需求。且有技師漏簽名情形。(2)建議再加速辦理估驗請款，以提升執行率。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.01.05	5.本工程工區範圍內包含路工與橋台、橋梁相關標案工程，各材料及施工之品質管理標準應依各該工項分別制定以符合需求。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.01.10	6.本工程將路工與橋台、橋梁相關標案之工程材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、抽查標準等相關作業表單合併辦理，施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理，未符合需求。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.03.05	7.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行交通維持及防汛等工作。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.03.06	8.建議再加強協助履約進度管理及估驗計價相關事宜。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.02.99	9.簡報資料建議納入依契約規定執行之材料總抽驗次數(非僅統計到一定日期)。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.02.09	10.未訂定矯正與預防措施執行流程。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.02.11	11.未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如全套管基樁之混凝土澆置及擋土牆模板之自主檢查表之檢查標準及矯正措施。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.04	12.(1)未落實執行品管自主檢查表，如模板組立之施工程序及自主檢查表標準。(2)部分擋土牆自主檢查表檢驗時機未填寫(W073-GE-012)。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.08.02	13.品管人員未落實執行品質稽核，如稽核全套管基樁及模板自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.08.03	14.品管人員應落實執行品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤，如簡報資料之混凝土強度全距移動有異常未做處理。[L] 缺失相片(2)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.13.03	15.未於工地現場製作洩水孔、踏步等樣品，未設置有關基樁及擋土牆混凝土澆置作業程序等之看板等。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.14.03	16.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					4.03.99	17.品管人員證書編號為(87)年，是否有符合規定之回訓證明。[L] 缺失相片(3)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.01.02	18.U型溝混凝土牆頂面養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。[L] 缺失相片(4)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.01.03	19.擋土牆混凝土完成面有水痕現象，完成面混凝土顏色差異，蜂窩修補不符規範要求，未修補平順。[L] 缺失相片(5)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.03.02	20.模板未整理，塗模板油材質不符規定，造成擋土牆混凝土完成面接縫不平整及顏色不一致。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.05.04	21.現場有兩處營建剩餘土石方或其它廢棄物之土方堆置未覆蓋防塵網，另設置防塵網有破損及縫隙，應落實檢查避免塵土飛揚。[L] 缺失相片(6)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.06.03	22.擋土牆回填土高度應依施工規範分層填築及夯實。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.07.01.13	23.擋土牆洩水孔排列不整齊高低不一致，洩水坡度未控制，出水口未設置套管影響美觀。[L] 缺失相片(7)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.08.08.01	24.工區擋土牆結構體施工粗糙，外觀平整度不佳。[L] 缺失相片(8)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.08.08.03	25.工地周邊施工環境不整齊清潔;鋼板擺放臨開挖面且不穩定影響安全。[L] 缺失相片(9)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.10.01.02	26.預拌混凝土氯離子含量檢驗報告，會同人員未完整核章。[L] 缺失相片(10)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.10.02.02	27.鋼筋無輻射污染、水淬鑑定紀錄。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.10.11.03	28.全套管基樁無特密管澆置紀錄，且基樁澆置混凝土完成時間約為30至45分鐘，是否符合規範應予檢討。[L] 缺失相片(11)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.14.01.01	29.於高差2公尺以上之箱涵人孔開口部分及分流箱涵打設H型鋼擋土部分，未設置符合規定之護蓋安全網及相關警告措施且護欄強度不足，未符合規定。[L] 缺失相片(12)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.14.03.02	30.臨時用電設備無漏電斷路器、接地設備，未上鎖管制。[L] 缺失相片(13)
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.15.10	31.工區周邊車輛及行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	蓬進營造有限公司					5.16.99	32.汛期將至，建議再加強防汛演練及留意汛期防災減災作業。[L]
34	107年臺中世界花卉博覽會后里接駁站新建工程	10606061480	臺中市政府交通局交通工程科	37,000	30,700	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司		107.04.13	78				4.01.01	1.(1)品管人員訂有專職規定者，未以人月量化編列品管費用，且未編列監造單位之抽驗費用；(2)品管費用編列，經核算為0.54%，不符百分比法至少編列0.6%之比率規定。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.01.09	2.未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，於工地現場陳列蜂巢格網、高壓地磚、不織布、預鑄緣石等使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.01.18	3.使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.01.99	4.(1)工程契約書中之設計圖說無技師簽章；(2)施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核；(3)未依契約書中之權責分工表，辦理監造計畫、施工計畫及品質計畫書之核定程序。[L]缺失相片(1)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.05	5.材料及施工之品質管理標準未符合需求，如蜂巢格網、高壓地磚、不織布等之檢驗方法制與標準。[L]缺失相片(2)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.06	6.分項工程之檢驗停留點未符合需求，如大客車停放之路基夯實、道路之碎石級配粒料篩分析與舖築夯實機制。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.03	7.(1)監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表；(2)監造人員未抽查重要施工項目如蜂巢格網、高壓地磚、不織布之作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.05	8.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行交通維持及防汛等工作。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.05	9.蜂巢格網、高壓地磚之施工程序、基本尺寸應列入自主檢查項目。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.07	10.未分別訂定蜂巢格網路床之夯實、填築碎石級配之數量與密度等之自主檢查標準。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.09	11.未訂定矯正與預防措施執行流程。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.03	12.施工日誌未落實記載重要事項，如教育訓練及專任工程人員之督察等事宜。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.11.06	13.依據文件資料，專任工程人員督察次數僅兩次，頻率應依據檢驗停留點增加，且紀錄內容不確實，缺檢查數值。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.13.03	14.未於工地現場製作蜂巢格網、高壓地磚、不織布等之樣品，未設置有關蜂巢格網、高壓地磚、預鑄緣石及混凝土澆置作業程序等之看板等。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.14.03	15.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.01.03	16.(1)滯洪池混凝土蜂窩修補不符規範要求，未修補平順；(2)大客車停車格界石混凝土有蜂窩情形。[L]缺失相片(3)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.01.05	17.工區滯洪池擋土牆等混凝土結構物伸縮縫留設不足，且有缺填縫膠之情形。[L]缺失相片(4)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.06.99	18.植栽帶之換填沃土不落實，仍有塊石未清除，影響植栽之生長。[L]缺失相片(5)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.01.06	19.欄杆高度設置經量測為1.04公尺，不合規範。[L]缺失相片(6)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.01.14	20.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.02.03	21.滯洪池卵石堆砌，長徑、橫徑、厚度比例及交錯銜接鎖固，不合規範。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.02.09	22.預鑄緣石鋪設高低不平，線條不平順，曲線段縫隙太大，不合規範，且未適當保護致破損。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.02.11	23.路基碎石級配缺細粒料，級配不良，不符合規定。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.04.03	24.工區水電等管線之埋設保護不合規範，無襯墊砂等。[L]缺失相片(7)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.08.08.03	25.施工環境不整齊清潔;殘餘混凝土棄置、三角錐連桿棄置、模板堆放凌亂，滯洪池旁鋼筋擺放凌亂，影響安全。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.09.08	26.工程告示牌內容與位置不符規定,且無經費來源及QR Code，工期亦不全。[L]缺失相片(8)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.01.02	27.混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。[L]缺失相片(9)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.07.02	28.路燈無接地系統無接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.10.01	29.高壓面磚鋪設無坡度及平整度檢測紀錄。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.16.01	30.高壓面磚無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗紀錄。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.99	31.試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.01.04	32.滯洪池高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備及警告設施，未符合規定。[L]
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.03.02	33.臨時用電設備之開關箱未上鎖管制且未依規定設置漏電斷路器及接地設施。[L]缺失相片(10)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.06.01	34.工作場所有暴露之鋼筋易發生被刺及擦傷災害之虞，未設置防護套等防護設施。[L] (5.14.06.01)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.12.01	35.工區現場施工機械怪手有未裝設旋轉警示燈及蜂鳴器。[L] (5.14.12.01)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.12.02	36.施工圍籬未設置夜間照明或警示燈、反光片等設施。[L]缺失相片(11) (5.14.12.02)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.15.03	37.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L] (5.15.03)
					中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.16.01	38.無訂定汛期工地防災自主檢查表。[L] (5.16.01)
35	體育班宿舍新建工程	1061012	臺中市立新社高級中學	35,242	31,920	新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司		107.04.17	78	5	5		4.01.14	1.主辦機關對於督導缺失雖有要求承商改善，但未即通知承商限期改善期限。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.01.99	2.簡報資料有關品質督導部分，有未戴安全帽及鋼筋無帽套等不適合照片。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.03	3.品質計畫、施工計畫、職業安全衛生計畫之核定較工開工日為慢。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.05	4.抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（隨機抽查次數偏低；施工品質管理標準未量化、未標示容許誤差值；查驗紀錄表表格不符規定）。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.10	5.材料設備送審管制總表不符合需求。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.04	6.(1).製作材料設備檢試驗管制總表未落實（未製作材料設備檢試驗及廠驗項目管制總表）。(2).未針對施工項目進行隨機抽查。(3)抽查紀錄表，梁柱鋼筋保護層5公分，與監造計畫所訂標準4公分不符。 (L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.08	7.未依規定填列建築物監造報告表。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.02	8.無品質組織架構內各人員職掌內容。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.10	9.內部品稽核未落實只有管理員簽名，無稽核結果標示。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.04	10.(1).品管自主檢查表未落實執行（自主檢查表檢查標準未定量化值與容許誤差值；自主檢查表表格不符規定）。(2).自主檢查表未訂定容許誤差值。(3).混凝土工程自主檢查表，坍度試驗標準記載錯誤。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.05	11.(1).製作材料設備檢試驗及廠驗管制總表，未符合需求（未將鋁窗、電梯、配電盤、泵浦、鍋爐設備等列入管制)。(2).材料送審管制表（建築工程）記載鋼筋及混凝土辦理驗廠，但至今無標示實際驗廠日期。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.12.02	12.施工日誌每日均勾選有新進勞工提報勞工保險資料及安全衛生教育訓練紀錄，與實際出工情形不符。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.99	13.施工預定進度曲線與主辦機關簡報資料不一致。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.01.01	14.混凝土搗實、澆置不合規範有冷縫及蜂窩現象。(L)(照片6)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.01.03	15.屋頂混凝土完成面水平度不合規範，多處積水。(M)(照片5)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.01.04	16.混凝土表面殘留雜物（鐵絲、鐵件、模板碎屑）。(L)(照片9)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.05	17.牆面預留筋未使用間隔器，保護層不符規定。(M)(照片7)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.08	18.門窗開口角隅未設補強筋。(M)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.02.11	19.鋼筋表面有混凝土殘渣。(L)(照片4)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.03.05	20.模板組立歪斜。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.03.07	21.模板內殘留雜物，未設清潔孔。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.01.01	22.基礎與一樓柱約7.5cm之偏心現象，恐有結構上安全之疑慮，建議設計監造單位與承商共同研議如何解決，以確保建物安全。(L)(照片1,2)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.04.03	23.管路配置未在雙層筋內，保護層不足。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.09.08	24.工程告示牌內容未符合規定。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.09.09	25.工地現場材料任意堆置，未妥善保護。(L)(照片10)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.01.04	26.坍度試驗紀錄內容不符規定。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.01.05	27.沒有飛灰使用之機審核出廠證明。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.06.03	28.給、排水管無試水、試壓紀錄。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.08.01	29.消防系統管線材尚未審查。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.01.01	30.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部份未設置符合規定之護欄、安全網。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.01.07	31.於高差1.5公尺以上之工作場所，未設置符合規定之安全上下設備（施工架上下扶梯無護欄、基座未設置於穩固之基礎上）。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.03.02	32.臨時用電設備未於各該設備連接電路上設置感電用漏電斷路器，臨時用電之漏電斷路器設置不符規定，配電盤未接地。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.06.01	33.(1).工作場所暴露之鋼筋未加帽套等防護設施。(2).材料未妥善堆置整齊，模板鐵釘未拔除。(L)(照片3)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.15.08	34.工區周邊道路路面不平整。(L)
					新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	連信營造有限公司					5.16.01	35.無訂定汛期工地防災自主檢查表。(L)
36	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	1060515	臺中市教育局(國小)	67,601	62,200	寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司		107.04.17	81				4.01.04	1.主辦機關品質督導偏重於建築工程，忽略水電工程。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.02	2.簡報資料監造組織架構內各人員之職掌內容未符合需求。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.05	3.抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（隨機抽查次數偏低；施工品質管理標準未量化、未標示容許誤差值）。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.01.08	4.內部及外部稽核頻率為3個月，106.10.2開工至今僅稽核1次，次數不足。[L] 缺失相片(1)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.03.03	5.廠商所報材料設備等送審文件，應加速辦理。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.03.04	6.製作材料設備檢試驗管制總表未落實（未製作材料設備檢試驗及廠驗項目管制總表）。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.02.03.08	7.未依規定填列建築物監造報表。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.04	8.材料設備送審管制時程未落實執行。（很多材料送審延遲，恐影響工進）[L] 缺失相片(2)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.02.10	9.內部品質稽核沒有組織架構及成員。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.04	10.自主檢查表檢查標準未定量化值與容許誤差值，且未有品管人員抽查複核情形。[L] 缺失相片(3)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.05	11.未製作材料設備檢試驗及廠驗管制總表。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					4.03.08.03	12.無混凝土強度品管統計分析管制圖。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.01	13.混凝土有蜂窩或孔洞產生。[L] 缺失相片(4)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.03	14.3F走廊外側圓柱混凝土澆置品質不佳。[L] 缺失相片(5)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.01.04	15.混凝土表面殘留雜物（鐵絲、鐵件、模板碎屑）。[L] 缺失相片(6)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.02.08	16.屋頂女兒牆角隅未設補強筋。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.03.01	17.模板使用過度。品質不良破損。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.03.02	18.模板未整理，未塗模板油或塗黑色劣質油。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.03.03	19.模板不緊密，有漏漿現象。[L] 缺失相片(7)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.03.07	20.模板內殘留雜物，未設清潔孔。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.03.99	21.(1)梁下模板固定用螺桿位置不當，破壞混凝土保護層。(2)3F梁底模板已拆除支撐但模板未拆，缺失相片(8)。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.01.09	22.(1)屋頂混凝土完成面水平度不合規範，洩水坡度不當，積水嚴重，缺失相片(9)。(2)屋頂泛水未與女兒牆一次打設。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.07.04.04	23.電線線頭未做防水處理。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.09.08	24.工程告示牌竣工日期標示錯誤。[L] 缺失相片(10)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.01.05	25.(1)飛灰混凝土使用過量，造成表面收縮裂縫及呈現黑色之完成面。(2)使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢試驗報告紀錄。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.06.03	26.無排水管及屋頂版之試水紀錄。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.10.99	27.檢試驗送審管制總表，預定試驗單位未填寫。[L] 缺失相片(11)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.01.01	28.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄及安全網。[L] 缺失相片(12)
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.01.04	29.於高差1.5公尺以上之工作場所，未設置符合規定之安全上下設備（施工架上下扶梯無護欄）。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.14.13.01	30.工作場所有物體飛落之虞，未設置防止墜落設備。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.15.08	31.工區周邊道路路面不平整。[L]
					寬凌建築師事務所	寬凌建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司					5.16.01	32.無汛期防災演練及防災自主檢查表。[L]
37	臺中市新社區龍安橋維護及補強工程	106A-233	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	6,433	5,786	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司		107.04.18	80				4.01.04	1.抽查工程督導紀錄表「主辦單位參與人員」、「其他參與人員」未簽名且核章欄未逐級核章(如107.2.7)，另應就施工品質、材料加強督導，且並未註明缺失要求限期改善。[L]缺失相片(1)
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.01.99	2.(1)承攬廠商工地負責人標案管理系統未填報。 (2)承攬廠商品管人員標案管理系統未填報。 (3)承攬廠商安衛人員:呂振煙，標案管理系統未填報。 (4)工程施工執行資料表未填寫經費支用情形，且預定進度與標案管理系統不符。 (5)工程施工執行資料表專業人員未作評核，品管人員工作職掌過於簡略。缺失相片(2)[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.02.01.04	3.對廠商之分項計畫送審情形未訂定管制辦法，如:主要施工項目未要求施工廠商製作分項施工計畫。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.02.01.05	4.部分材料品管標準未符合需求，如:工程契約施工規範混凝土氯離子含量規範請修正。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.02.01.10	5.(1)107.2.7監造報表取樣記載未落實。 (2)107.3.12混凝土圓柱試體抗壓試驗檢驗判讀未押註日期。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)抽查107.4.12水硬性水泥漫料抗壓強度試驗報告(編號：1802452)，雖有依規定判讀合格，唯監造單位未隨同送樣及會驗，應改善。缺失相片(3) (2)部分環保缺失查驗表中改善情形欄位的敘述請再加強，例如「已派員清理」無法知悉有無清理完成。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.02.03.08	7.監造日報表中「其他約定監造事項」除重要事項紀錄外，亦應就主辦機關指示及通知廠商辦理事項做記載，記載內容應加強。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.03.02.05	8.107.2.3鼎型塊編號1-6檢查時機未訂定。缺失相片(4)[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.03.03	9.抽閱107.3.14施工日誌記載不完整，主辦單位現場督導未記載。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.03.04	10.(1)自主檢查表部分欄位未落實填寫，例如:檢查位置、檢查時機未勾選。 (2)交通安全自主檢查表實際檢查值未量化。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.03.05	11.材料設備送審管制總表未符合需求，如:瀝青混凝土未填列預定預定送審日期。缺失相片(5)[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.03.06	12.各單位有告知缺失，卻沒有追蹤改善紀錄。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員督導應輔以照片及相關說明當附件。缺失相片(6)[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					5.01.01	14.鼎塊有些許蜂窩產生。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					5.05.02	15.工區請做防塵作業。(如灑水)[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					5.05.07	16.工區門禁僅以三角錐及交通桿進行管制，建議再予加強。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					5.07.01.01	17.(1)橋墩補強作業依現況施做，補強作業偏心等位置，無現況施工圖及尺寸標示。 (2)橋墩補強及鼎型塊吊放作業後，原土回填數量、高程與原設計不符，應實際丈量計算並修正竣工圖。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					5.14.08	18.工地入口阻隔設施強度不足，塑膠紐澤西護欄未灌水，並應做好交通、人員管制。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					5.14.99	19.進入工區未作危害告知。[L]
					旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	福賢營造有限公司					5.15.99	20.進入施工區應作施工便道，避免車輛、人行進入不便。[L]
38	台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-106年度台電發電年度協助金--南勢里、天輪里、博愛里	106A63	臺中市和平區公所	3,551	3,350	宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司		107.04.18	77	2	3		4.01.04	1.(1)督導紀錄未對結構設備及施工品質加以督導。(2)主辦機關督導督導事項填列不完整，「品質文件紀錄管理」內容應就督導品質文件相關內容填寫，且「施工品質」欄位未填寫。另應正式函文廠商及訂定改善後回復期限。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.01.99	2.施工計畫、品質計畫未於開工前完成核定。[L] 缺失相片(1)
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.02.01.05	3.施工品質管理標準未工地符合需求，未標注並測量施工基準點及施工部位高程及明溝坡度等。[M]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.02.01.06	4.抽查表埋設構件抽查標準未量化。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)水溝擋土牆，無實際高程量測抽查紀錄。(2)施工查驗表部分未量化，施工查驗應記載實際丈量尺寸。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.02.03.05	6.(1)未落實交維抽查，僅填寫表單，未有佐證照片。(2)未督導廠商做好防災減災工作。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表記載未落實，部分督導工地職安事項未勾選。[L] 缺失相片(2)
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.02.13.01	8.簡報資料未見技師督導營造業依照設計之圖說施工相關資料。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.03.02.03	9.擋土牆施工流程未訂定檢驗停留點機制。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.03.03	10.(1)4/30主辦機關當日督導，未將督導主要事項記載於施工日誌。(2)抽閱107.2.12施工日誌；記載不完整。混凝土取樣記錄與試驗結果均記載於同一天，缺失相片(3)。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.03.05	11.品管自主檢查表未落實執行，如107.2.11自主檢查表無高程測量數據。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.03.06	12.交維自主檢查未落實，僅有紀錄無而相關照片佐證。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.03.14.03	13.職業安全衛生教育訓練無實際教材。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					4.03.99	14.缺失改善照片，施工前、中、後應有相關說明。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					5.01.01	15.第二工區水溝溝壁、第七工區過路管涵旁混凝土有蜂窩孔洞產生。[L] 缺失相片(4)
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					5.01.02	16.第七工區擋土牆護岸頂面粗糙及多處有裂縫(紋)產生。[L] 缺失相片(5)
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					5.01.03	17.(1)第二工區排水明溝牆面完成面不平順水平度不佳，缺失相片(6)。(2)抽查第七工區RC擋土牆，牆頂混凝土面及倒角面不平整。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					5.01.99	18.第二工區明溝施工完成深度與設計圖不符，請查明修正。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					5.07.01.99	19.因設計圖未標明高程及測量基準點，目前工程已大部分施工完成。請施工團隊檢討並查明位置、高程、尺寸等是否符合需求？並依工務程序報核。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					5.07.02.99	20.抽查第二工區明溝施工，溝尾原有管線突出路面未收尾，應改善。[L] 缺失相片(7)
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					5.10.01.04	21.部分混凝土抗壓試驗報告(報告編號1802060，107年3月27日)，送驗單位為混凝土供料商，施工廠商及監造未會同，內容不符規定。[M] 缺失相片(8)
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					5.15.01	22.簡報資料第二工區施工中之夜間防護不足。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	山河營造有限公司					5.16.01	23.未落實防災減災相關作業檢查。[L]
39	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等	10512225316	臺中市政府水利局污水工程科	87,799	66,280	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司		107.04.26	83				4.01.99	1.(1)變更設計程序慢了一些，影響廠商報竣;(2)簡報內無1999民眾反映處理紀錄及空污處理懲處罰則。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.05	2.施工品質抽查紀錄，沒有分檢驗停留點或隨機抽查紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.10	3.工程材料設備送審管制總表不完整，與監造計畫綱要格式不一致，未符合需求。[L]缺失相片(1)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.02	4.有品管組織架構，但各相關人員職掌內容不清楚。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.04	5.簡報內工地組織架構之品管人員與品質計畫製作綱要不符。[L]缺失相片(2)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.07	6.混凝土自主檢查表查驗標準與查驗情形應有更詳細的檢查內容敘述。[L]缺失相片(3)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.11	7.AC施工作業查驗紀錄表所記載事項如有修改，請勿逕以立可白塗改，建議在該處刪除填以正確資料，並簽章以示負責。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.08.03	8.不合格品處理缺預防措施之研訂及品管統計分析。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.05.12	9.沒有加強空氣污染防制作業紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.01.05	10.側溝鍍鋅格柵孔蓋有瀝青粒料殘留未清除。[L]缺失相片(4)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.02.12	11.福安12街側孔蓋下降深度不夠，造成AC輻射裂紋。[L]缺失相片(5)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.02.99	12.(1)少部份人手孔與路面間的平整度還有再調整的空間；(2)人手孔蓋內殘留的瀝青混凝土請清除，並請注意人手孔蓋上的抗滑係數是否達到65 BPN。[L]缺失相片(6)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.05.04	13.污水管埋設高程檢測應再精確。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.01.05	14.CLSM檢驗強度值不穩定，雖符合最低標準，但強度高低值差異很大。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.99	15.(1)簡報內材料設備送審管制總表與品質計畫製作綱要不符；(2)簡報內材料設備檢(試)驗管制總表與品質計畫製作綱要不符。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.15.02	16.夜間安全管制措施尚有不足，易有交通事故。[L]
40	龍井區山腳排水4K+455無名橋及4K+487版橋改建工程	10512055291	臺中市政府水利局水利工程科	28,080	25,690	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司		107.04.26	81				4.01.13	1.未將工程基本資料登錄於工程會網站。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)沒有1999及全民督工民眾反映處理紀錄。(2)簡報中對施工進度的管理措施及詮釋請再加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.01.03	3.開工日期為106年3月10日，監造單位對承攬廠商所提「施工計畫書」以及「品質計畫書」是在106年3月9日函送核定，最終於106年3月14日由水利局核定。建議能在工程開工日前完成審核。[L] 缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.03	4.廠商尚有15件材料設備送審資料未完成，建請留意加強管控，以利工進。[L] 缺失相片(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.04	5.對檢試驗判讀判定未加註設計之標準值。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.02.02	6.品管組織表錯誤，品管人員應在工地負責人指揮之下。[L] 缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.02.09	7.沒有缺失項目預防措施之擬訂。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.06	8.(1)對整體施工環境保護、施工安全衛生等事項請加強。(2)職安衛協議組織會議簽名欄位，建請加註下包商公司名稱，缺失相片(4)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.08.03	9.沒有混凝土強度統計分析管制圖。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.99	10.尚有15件材料設備送審資料未完成，請加速辦理，以利工進。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.03	11.混凝土完成面垂直度局部不平整可再精進。[L] 缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.04	12.混凝土表面留有鐵件未剪除及處理。[L] 缺失相片(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.02.05	13.橋台混凝土在澆置前，請注意保護層墊塊妥善的設置。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.02.11	14.鋼筋表面有部分浮銹及混凝土殘渣。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.05.02	15.工地防塵網等防塵措施請再加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.03.01	16.橋梁支承基座平整度應再檢視。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.20.01	17.基樁檢驗頻率應可再加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.99	18.(1)材料檢試驗報告判讀判定人員，建請加註日期，缺失相片(7)。(2)合成橡膠墊支承檢試驗報告(TV-18-01229，日期107年4月16日)，監造單位尚未判定，請留意辦理，缺失相片(8)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.01.04	19.於高差1.5公尺以上場所，未設置符合規定之上下設備。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.06.01	20.(1)工作場所之防護欄杆設置不夠穩固，且桿柱未加帽套。(2)橋台上方鋼筋部分未加帽套，缺失相片(9)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.08	21.防護欄上的圍籬設施不足，並請架設夜間閃爍燈。[L] 缺失相片(10)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.16.99	22.汛期將至，相關的汛期工地防災演練請加強。[L]
41	2018臺中世界花卉博覽會─臺中之心交通節點改善植栽添彩意象裝置工程	106A-007	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	65,703	57,330	原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091103改名)		107.04.27	78	1	5		4.01.04	1.本工程雖有多次品質督導及紀錄，惟未能落實重要事項督導及紀錄。[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091103改名)					4.01.99	2.(1)估驗計價進度約30%，但工程進度已約57%，主辦機關得督導監造單位及施工廠商提升工程估驗計價進度。缺失相片(1) (2)工程施工執行資料表標案名稱與工程會標案系統不同。缺失相片(2)[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091104改名)					4.02.01.08	3.監造單位內部稽核次數太少，請改善。[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091105改名)					4.02.03.04	4.施工抽查未落實，多工項皆無抽查記錄且無照片，如: a.無工地測量放樣抽查紀錄。 b.無高程抽查紀錄。 c.無植栽施工抽查紀錄。 d.鋼構廠廠驗無相關抽查紀錄。 e.人行步道磚抽查未落實，如無碎石級配舖填壓實記錄。[S]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091106改名)					4.03.02.02	5.施工廠商品管組織架構圖位階有誤，請改善。缺失相片(3)[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091107改名)					4.03.04	6.自主檢查未落實，多工項皆無檢查記錄，如: a.植栽作業無自主檢查記錄。 b.鋼構廠廠驗無相關自主檢查紀錄。 c.植樹穴施工無實際值檢查紀錄。 d.環境保護自主檢查表局部未有照片印證，請落實檢查。 e.人行步道磚未見碎石級配鋪填壓實紀錄。[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091108改名)					5.02.02	7.L型溝緣石鋼筋綁紮支數及品質未符規定。缺失相片(4)[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091109改名)					5.05.02	8.現場裸露地未確實覆蓋，明顯有粉塵且材料堆置雜亂。缺失相片(5)[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091110改名)					5.05.07	9.既有車道行人出入口未確實管制。[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091111改名)					5.07.02.09	10.水溝內舊混凝土塊未全部打除，請改善。缺失相片(6)[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091112改名)					5.07.02.11	11.英才路現場舖築AC面層平整度不佳，有粒料分離情形，且與混凝土介面未作妥適處理。缺失相片(7)。[M]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091113改名)					5.07.05.10	12.現場預留管線未以制式帽蓋保護。缺失相片(8)[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091114改名)					5.07.13.01	13.橋木支架入土深度不足。缺失相片(9)[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091115改名)					5.08.09.05	14.(1)人行道舖磚與場鑄界石銜接多處未銜接平順，平整度不佳。缺失相片(10) (2)人行步道磚界石與自行車道銜接部分間隙過大。缺失相片(11) (3)場鑄緣石倒角有三角形及圓弧形未予統一。缺失相片(12) (4)英才路國美館停車場新設花台導角未收邊。[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091116改名)					5.09.08	15.本案工區較為狹長，工程告示牌設置於前後市民不易發現，應增設臨時性之小型告示牌。[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091117改名)					5.10.99	16.(1)橋木支架無防腐核審紀錄。 (2)部分判讀未簽註日期。 (3)試驗報告監造單位判讀標準是合格與否而非符合與否，請改善。[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091118改名)					5.14.03.01	17.工地現場有電線突起而未處理，請改善。[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091119改名)					5.14.99	18.(1)危害因素告知作業，作業人員未簽名。 (2)職業安全教育訓練應有成果驗收，請改善。 (3)危害告知對象應納入所有施工人員，請改善。[L]
					原莊景觀工程有限公司	翊榕環境設計有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091120改名)					5.15.09	19.(1)工缺圍籬設置未確實。 (2)工區圍籬部分區段因材料置放支撐間距過大。[L]
42	南屯區東興路人本人行道建設計畫工程	106A-308	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	6,693	5,600	佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司		107.04.27	81				4.02.01.09	1.3月29日之不合格事項管制表，監造主管未簽名。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.03.04	2.(1)鋼筋保護層管理標準7.5公分，實際查驗值5.1公分，未符規定。(2)混凝土累積進場數量為135.78m3，已取樣3組試驗，而契約混凝土數量為487m3，以每100m3抽樣一組尚有3組需取樣，目前契約僅編列4組，請確實依契約規定頻率抽樣。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.99	3.(1)品質暨施工計畫審查流程，主辦機關訂為備查，未符規定。(2)技師於現場執行品管職務局部未穿著警示衣，請改善。(3)身分證資料顯示會有個資保護問題，請改善。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.04	4.(1)濕式紙模施作無色料及硬化劑等檢查紀錄。(2)無PVC埋設及放樣等檢查紀錄。(3)自主檢查表未顯示施工前、查驗點…等檢查時機，請改善。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.08.05	5.(1)廠商簡報P25導盲磚送審日期為107.1.17，至今尚未有審查結果，請查明。(2)3月29日之不合格事項管制表，廠商代表未簽名。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.99	6.材料送審檢驗單位自訂，檢驗單位應報監造及業主同意。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.01.03	7.L型溝有積水情形，請檢核完成面是否妥適。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.06.01	8.人行道鋪面之基底層應採用小型滾壓機取代震動機，增加夯實能量，提升其土壤CBR強度。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.07.01.99	9.(1)綠帶界石抿石子未符入土需求。(2)東興路校門口RCP出口塞漿未確實。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.07.02.11	10.臨鋪AC未以壓路機滾壓及施作平整度檢測。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.08.02	11.(1)壓花地坪鋪面與原有鋪面之銜接處，其水泥砂漿粉刷不平整，請改善。(2)切割之緣石，其邊角應磨為圓角，以增加其安全性，請改善。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.08.09.05	12.(1)移民署前紙模地坪與既有高壓磚道介面處理不佳。(2)紙模地坪施作分別有邊框及無邊框造型，未一致性。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.10.99	13.(1)濕式紙模施工無單位劑量檢查紀錄。(2)導盲磚及RCP管無送審及審定紀錄。(3)鋼筋檢驗報告監造判讀未簽註日期。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.14.06.01	14.現場有老舊鋼筋突起而影響施工人員安全，請改善。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.15.09	15.人行道安全圍籬設置未確實。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.15.10	16.人行道開挖後之警告標誌設置不足。[L]
43	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	105A-200	臺中市建設局新建工程處土木工程科	1,625,965	1,579,000	林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司		107.05.08	83				4.01.99	1.(1)文件紀錄未以卷宗分類管理妥適，現場資料欠缺不足。 (2)施工執行資料表未填預定支出及主管人員未核章。缺失相片(1)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.02.01.04	2.對承商品質計畫及施工計畫之審查未符合需求，致施工及材料管制總表不符。缺失相片(2)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.02.03.02	3.監造單位未落實監督廠商之施工並請施工廠商立即改善，如施工安全措施、橋面施工後雜物清理及工地清潔等。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.02.03.04	4.施工及材料管制總表不全，無法落實抽驗施工作業及材料設備，有逾期未送審管制不實之情形。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.02.03.05	5.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持及環境保防汛等工作，無抽查表單之填報。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.03.03	6.施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.03.04	7.品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且簽名亦有不符規定之情形。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.03.06	8.環境保護施工安全事項，缺失矯正及預防措施未確實落實執行(如施工安全措施、橋面施工後雜物清理及工地清潔等)。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.03.08.02	9.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄表未填寫預定進度及實際進度。缺失相片(3)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.03.14.03	11.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.03.99	12.(1)廠商簡報P.45通報電話部分有誤或未填。缺失相片(4) (2)廠商簡報P.6組織圖有誤，另本案依規須設置工地主任非工地負責人。缺失相片(5)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.05.09	13.橋面施工後橋面板尚有垃圾、鐵線、木(塊)角材，未落實清理影響環境。缺失相片(6)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.05.99	14.開挖邊坡覆蓋防護網搭接不足影響邊坡穩定與環境安全。缺失相片(7)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.09.08	15.工程告示牌內容不符規定，完工日期有誤。缺失相片(8)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.09.09	16.工地橋面板上施工材料擺放及堆置雜亂。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.10.01.02	17.混凝土氯離子試驗報告會同檢驗人員未完整核章。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.10.99	18.有多項材料設備逾預定期限迄未提送審查。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.14.01.01	19.(1)橋梁施工高度已達2公尺以上，兩側護欄界面雖有進行動線區隔，惟安全警示等設施仍應加強落實。 (2)施工便道僅有上欄杆無中欄杆。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.14.03.02	20.臨時用電設備之開關箱未依規定設置接地設施。缺失相片(9)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.14.07	21.工地週邊道路之交通警告導引設施不足，夜間警示設施數量及警示燈亮度不足。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.14.13.01	22.工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備。缺失相片(10)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.14.99	23.工作場所有不當用火情形。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.16.01	24.汛期工地防災自主檢查頻率不足。[L]
44	花園城市運動計畫-城市入口景觀改造工程	106A-232	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	21,434	17,900	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社		107.05.08	81				4.01.04	1.品質督導紀錄內容不足且漏填(如進度)，未就進度、品質及安全確實督導。[L] 缺失相片(1)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.01.05	2.品質督導紀錄所列缺失未確實追蹤改善，缺失未提出完成改善日期。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.01.06	3.未訂定監造計畫維護檢點標準，如維護工區內垃圾及石塊等檢查機制。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.01.13	4.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如保險及人員等事宜。[L] 缺失相片(2)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.01.99	5.(1)工程契約書中之設計圖說無技師簽章，缺失相片(3)。(2)施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核，缺失相片(4)。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.02.01.04	6.對承商品質計畫書之審查未符合需求，致自主檢查之表單不符規定。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.02.01.05	7.監造計畫書安衛部分之揚塵處理項目未有詳細監造計畫及管理標準。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.02.01.06	8.施工抽查未就工區維護主要項目如垃圾清潔等，訂定檢驗停留點及檢驗時程。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.02.03.03	9.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.02.03.05	10.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持等工作，無抽查表單之填報。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.02.03.08	11.監造報表填寫不完整，如督導工地職業安全衛生事項未填寫。[L] 缺失相片(5)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.03.02.03	12.品質計畫未明訂景觀綠化工程等之施工要項。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.03.03	13.(1)施工日誌未使用工程會最新格式填寫，缺失相片(6)。(2)施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.03.04	14.品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且簽名亦有不符規定之情形。[L] 缺失相片(7)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.03.06	15.未針對施工檢驗之缺失內容填寫矯正預防紀錄表，雖有針對監造缺失配合後續追蹤改善情形，惟承攬廠商自主品質檢查未見缺失改善及後續追蹤。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.03.08.02	16.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.03.08.03	17.本工程之各項材料檢驗及試驗結果未見進行品管統計分析。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					4.03.14.03	18.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					5.06.06	19.第1、2停留地點：土壤、下層或植穴本身，造成排水不良，至現地看時有積水，土層表面已長出青苔，表示積水問題發生已有一段時間，首先需徹底瞭解問題所在，再採取適當措施，否則植物於濕地生長，表現會越來越差。若改善不易，則於植物生長不佳後，更換較濕地植物。[L] 缺失相片(8)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					5.06.99	20.植栽帶之換填土不落實，部分回填土中留有繩索、碎石、錨樁等雜物未清除，影響植物之生長，應儘速清除。[L] 缺失相片(9)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					5.07.01.14	21.測量放樣不落實無紀錄之留存。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					5.09.08	22.工程告示牌內容不符規定，無主辦機關英譯、經費來源、QR Code及市長信箱，且完工日期有誤。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					5.10.02.02	23.無鋼材出廠證明及無輻射汙染檢驗報告。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					5.10.06.03	24.用水系統無試水紀錄。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					5.10.99	25.試驗報告判讀判定人員建請加註日期，且監造人員應判定是否合格。[L] 缺失相片(10)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					5.14.04	26.未落實填寫勞安自動檢查紀錄表。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					5.15.03	27.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	宏茂園藝社					5.15.99	28.未見契約規定職業安全衛生告示牌之設置與使用。[L]
45	臺中市歷史建築「帝國製糖廠臺中營業所」修復暨再利用工程	1050054-2	臺中市文化資產處	58,799	57,110	謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司		107.05.10	80	3	3		4.01.04	1.承辦單位共計督導13次且承辦人員之督導頻率較為不足，請再加強。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					4.01.99	2.(1).工程施工執行資料表顯示，監造單位監督"材料設備抽驗及施工抽查"之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不同，請加以整合；另專業人員亦未評核。(2).估驗進度較工程進度落後甚多應加強催辦。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫未符合作業需求，例如:(1)檢附之權責分工表，請使用"建築物施工階段契約約定權責分工表"；亦請採用最新版本。(2)施工品質管理標準、施工抽查作業流程及抽查紀錄表等,雖訂定工項一覽表，但略有不同，請加以整合。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					4.02.01.02	4.有組織架構但缺相關人員之職掌內容。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					4.02.01.08	5.(1).未依"監造計畫"內容，落實內外部品質稽核，例如:A、內外部品質稽核未分開。B、未具體敍述稽核內容及檢附文件與現場之比對相片。(2)未訂定外部品質稽核之範圍及頻率。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					4.02.03.04	6.(1).未填寫養灰工程之抽查紀錄表；另未設監造主管，抽查紀錄表請加蓋事務所授權章。(2).沒有製作材料設備試驗管制總表。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					4.03.02.02	7.承攬廠商有施工組織架構但沒有職掌內容。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					4.03.02.10	8.內部稽核沒有組織架構建制僅有1人辦理。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					4.03.04	9.(1)未落實執行自主檢查表:A、未填寫養灰自主檢查表。B、未險附自主檢查之佐證相片。(2)自主檢查表沒有品管人員複核且標準值與結果內容一致，沒有詳加敍述。(3)祛漆工程、水電配管工程、牆粉刷、泥作工程、污架拆除、柱面粉刷等..自主檢查表，檢討檢查項目量化及訂誤差值。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					4.03.13.03	10.未設置主要工項之"作業程序看板"，如:大木作工程、瓦作工程、泥作工程....等。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					4.03.99	11.(1).未檢附混凝土摻料(飛灰、爐石)之來源證明。(2).簡報資料顯示，"材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表"未依"工程會"頒布之格式訂定。(3).工程自106年7月14日開工，至107年11月13日完工，惟目前5月10日實際進度為28.27%，剩6個月時間要完成約70%進度。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.01.02	12.地坪混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫情形。(M)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.01.99	13.二次澆置混凝土處，請先行打毛後再澆灌，以降低龜裂。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.02.08	14.牆面角隅(L型、T型、十型)未設補強筋。(M)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.05.08	15.工地積水未處理，表土泥濘影響施工動線。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.01.09	16.高壓混凝土磚鋪設在回填區中，底層如夯實不佳，易產生不均勻沉陷，請再檢討。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.01.10	17.工地部分地區有積水情形，請再檢視臨時排水系統是否妥適。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.01.14	18.測量及放樣未落實以致排水管埋設外露，落水頭混凝土保護層應檢討。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.05.99	19.PVC落水管置放在鋼柱基礎混凝土保護層，請研商改善。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.09.08	20.工程告示牌置放位置在施工圍籬內，部分內容無法展現，請加以調整。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.09.99	21.(1).混凝土磚等工材暫置於湖濱回填區，容易產生沉陷。(2).湖濱大門拆卸之扶手倚放於修復工程主體。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.10.01.05	22.混凝土使用之摻料飛灰無機關審核之出廠證明。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.10.06.03	23.排水PVC管無試水壓之紀錄。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.10.99	24.(1).107年3月26日細粒料含泥量試驗報告顯示，以"粒料中小於75µm部份含量百分率"來表示，是否符合規範要求，請釐清。(2).107年1月6日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示:A.未註明圓柱試體養護地點，與規定不符。B.監造人員之判讀，請以"合格"與"不合格"判讀。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.14.01.01	25.於高差2公尺以上之工作所邊緣部分，未置護欄安全網等防墜設施。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.14.01.04	26.部份施工架上內梯未設防護設施(扶手)。（L）
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.14.02.06	27.施工架缺失如下；(1)鋼管拼接雖設置八字扣，但底層架至少要有2處。(2)上下框管部分未設置環扣插捎。(3)部分調整座(鋼管底座)未與地坪密接，易生危險。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.16.01	28.颱風來襲時之前、後未有詳實工地防災檢查紀錄。(L)
					謝文泰建築師事務所	謝文泰建築師事務所	中台營造有限公司					5.17.04	29.地盤回填區調查不實，變更設計影響工進。(L)
46	臺中市市定古蹟后里張天機宅修復工程	1060011	臺中市文化資產處	45,709	41,510	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司		107.05.10	81				4.01.04	1.(1)承辦單位督導4次，督導頻率不足。另其直屬長官（課長、副研究員、秘書）未見督導。(2)承辦單位說明多次督導，惟未填寫督導紀錄表。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合；另專業人員亦未評核。(2)估驗經費之百分比較工程進度落後，應再催辦。(3)工程施工執行資料表進度與簡報中不同，應改善。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.01.02	3.有組織架構，但沒有列出相關人員之職掌內容。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.01.06	4.抽查作業流程圖之「檢驗停留點」太多，且未以菱形表示，如：拆除工程、門窗工程。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.03.05	5.施工架之抽查頻率不足，請加強。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.14.04	6.監造建築師至工地督導，雖依規定填寫「監造（監督、查核）報告表」，但頻率不足，請加強。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.99	7.施工品質抽查統計，未將「檢驗停留點」、「隨機抽查」分開統計，較無法了解實務運作情形。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.04	8.自主檢查表標準值應量化且應有容許之誤差值。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.05	9.材料送審管制總表，已完成廠驗項目未填入日期。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄對於施工品質部份應更詳實。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.13.03	11.主要工項之「作業程序看板」不足，如：大木作工程、瓦作工程、泥作工程…等。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.14.03	12.每日工班進場前，未召開「工具箱會議」及宣導「危害告知」；另亦未進行防汛演練。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.99	13.木構件檢測報告，木匠師未簽章。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.01.01	14.正廳之彩色磁磚及木構件，防護措施不足。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.03.11	15.欄杆及扶手設置有不穩固之虞。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.04.03	16.新砌土角牆體之角隅交接處之交丁處理不符規定。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.04.99	17.椽條底端之水溝壁，修復完成面較為粗糙，請改善。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.05.06	18.新做屋架之人字梁（合掌）與桁木（楹木），未密合，請再檢視。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.05.12	19.二進稍間新作附壁越檜木柱，靠牆面未塗刷雜酚油。[l]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.05.99	20.木料加工裁切後，請塗刷雜酚油，以確保防腐、防蟲效果。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.10.18.01.02	21.木料無含水率之檢測紀錄。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.10.18.03.01	22.牆體表面之粉刷材料無配比及試驗紀錄。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.01.04	23.往閣樓夾層木造樓梯之欄杆，較為不足，有安全疑慮。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.02.01	24.施工架之部分下拉桿未裝設。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.02.04	25.施工架等支撐柱基礎處未設覆工板或PC打底，基腳座板位於磚塊上(磚塊傾斜)，未平整夯實緊密。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.99	26.簡報檢附之相片顯示，工人未依規定配戴安全帽。[L]
47	106年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第3工區)	106A-027	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	271,283	235,000	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司		107.05.16	79				4.01.06	1.監造計畫無逐章逐節審查意見表，審查核定在開工之後。[L]缺失相片(1)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.01.99	2.(1)施工至目前為止雖然已辦理2次估驗但均尚未撥付款，影響預算執行率；(2)派工案件已送驗收件數計達126件，僅完成驗收2件。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.02.01.03	3.對廠商品質計畫及施工計畫之審查核定在開工之後未符合需求。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.02.01.04	4.對承商之品質計畫及施工計畫無無逐章逐節審查意見表。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.02.03.04	5.無標線工程與測量工程抽查施工抽查(驗)紀錄。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.02.03.05	6.(1)安衛與及環境保護抽查(驗)紀錄，107年安衛人員未簽名；(2)施工查驗中，對於廠商施工缺失(不合格)，未有追蹤改善紀錄。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.02.03.08	7.填報監造報表無施工材料設備數量記載。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.02.14.04	8.監造技師查有正式督導記錄計有8次，督導內容應對於加強提升工程品質部份再提升。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.02.99	9.監造報表，重要紀錄事項需再加強記載。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.03.02.02	10.品管組織之品管人員位階未參照品質計畫製作綱要於工地主任之下。[L]缺失相片(2)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.03.04	11.(1)無測量工程施工自主檢查紀錄；CLSM 施工自主檢查坍流度與氯離子空白未填(107/4/25)；瀝青混凝土施工自主檢查無三種滾壓機具與滾壓速率項目；(2)標線施工自主檢查抗滑值BPN 標準有誤且實際檢查空白未填(107/5/7)；(3)工程施工執行資料防汛自主檢查紀錄僅填1 次。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.03.10	12.施工查驗中，對於施工缺失(不合格)，追蹤改善紀錄未完善。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.03.11.06	13.(1)專任工程人員督察紀錄表106.10.5、106.10.17，督察按圖施工部分皆未勾選填寫，預定進度與實際進度空白未填(106/10/17)；(2)專任工程人員查有正式督導記錄計有15次，督導內容應對於加強提升工程品質部份再提升。[L]缺失相片(3)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					4.03.99	14.開挖工程及CLSM回填自主檢查表(107.4.14)，工地主任未簽名。[L]缺失相片(4)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					5.07.02.25	15.中興路第二查核點瀝青混凝土新舊交界面不良~波浪狀。[L]缺失相片(5)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					5.07.02.99	16.缺失改善照片(107/03/23)鋪設覆工板表面光滑無紋路。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					5.09.08	17.明德街工程告示牌內容無 QR Code、市長信箱、市民1999專線。[L]缺失相片(6)
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					5.10.10.03	18.瀝青鋪面材料設計針入度 60-70，檢驗瀝青鋪面鑽心試體之針入度無相關規範說明。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					5.10.99	19.(1)材料設備送審管制總表未依品質計畫製作綱要格式製作；(2)未製作混凝土抗壓強度統計分析圖表，統計整體標準偏差值；(3)瀝青混凝土與CLSM無品管統計分析。[L]
					臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司					5.16.01	20.工程施工執行資料防汛自主檢查紀錄僅填 1 次。[L]
48	桐林里復興宮農路(復興宮分54)農路修復等6件災後復建工程	106-084	臺中市霧峰區公所	9,062	8,280	連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司		107.05.16	78	2	2		4.01.06	1.監造計畫無逐章逐節審查意見表。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.01.99	2.(1)施工至目前為止雖然進度已達8成以上，惟提供資料及簡報無法知悉是否有辦理撥付估驗款，是否影響預算執行率。 (2)工程施工執行資料表缺各單位代(編)號。缺失相片(1) (3)施工計畫及品質計畫於開工後才核定。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.01.03	3.對廠商品質計畫及施工計畫之審查在開工之後未符合需求。缺失相片(2)[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.01.04	4.對承商之品質計畫及施工計畫無無逐章逐節審查意見表。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.01.10	5.無材料設備檢(試)驗管制總表。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.03.04	6.(1)無測量或放樣工程抽查施工抽查(驗)紀錄。 (2)監造單位對材料試驗報告應以合格/不合格作判讀且無判讀日期。缺失相片(3)[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.03.05	7.抽查驗紀錄表發現缺失時未確認其改善成果。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.03.08	8.監工日報表重要紀錄事項需再加強記載。(如監造技師督導)[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.02.14.04	9.監造技師查有正式督導記錄計有3次(2/27,3/26,4/19)未有整理成一覽表，督導內容應對於加強提升工程品質部份再提升。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.02.02	10.品管組織架構內各人員中之技師、勞安人員、品管人員與工地主任都平行不符規定，且未訂定品管組織架構內各人員之職掌。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.03	11.施工日誌記載不完整，材料管理概況空白未填。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.04	12.(1)品管自主檢查表未確實記載檢查位置並簽名。 (2)無放樣工程施工自主檢查紀錄。 (3)無土方工程施工自主檢查紀錄。 (4)無擋土牆工程施工自主檢查紀錄。 (5)無防汛自主檢查紀錄。 (6)品管自主檢查表未落實執行，簡報內統計各項自主檢查達359次，僅1次不合格；次查監造單位各項施工抽查統計達81次，共發生9次缺失，表示所有的缺失均由監造單位發現，廠商品管人員應再加強品質管控[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.05	13.對於材料試驗報告初判請加註日期。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					4.03.11.06	14.施工廠商專任工程人員實際督導累計5次(1/10，2/6，3/16，4/2，5/5) 並留有督導紀錄且有記載於施工日報表內，惟督導內容應再加強詳加記載並追蹤督導缺失。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.01.03	15.(1)第五工區剛性路面完成面不平整無掃紋，且未妥善規劃施作伸縮縫恐造成裂縫。缺失相片(4) (2)第五工區上邊坡擋土牆混凝土完成面不平整，且垂直及水平度不合規範。缺失相片(5)[M]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.07.01.12	16.擋土牆排水管未設計洩水坡度且無施工自主檢查與查驗記錄。缺失相片(6)[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.07.01.14	17.測量及放樣未落實。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.09.08	18.第五工區工程告示牌內容無QR Code、經費來源。缺失相片(7)[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.09.09	19.第三工區工地堆置之鋼筋未確實墊高。缺失相片(8)[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.10.99	20.未製作混凝土抗壓強度統計分析圖表，統計整體標準偏差值。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.14.99	21.(1)施工前勞工安全衛生講習未在簡報說明，是否確實實施並存有紀錄與照片請提供資料。 (2)進入工地前未有先進行危險告知教育宣導。[L]
					連鼎工程顧問有限公司	連鼎工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司					5.16.01	22.工程施工執行資料無防汛自主檢查紀錄。[L]
49	臺中市立公明國民中學風雨操場新建工程	106003	臺中市立公明國民中學	6,779	6,760	劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司		107.05.18	78	5	5		4.01.04	1.沒有督導組織架構成員之呈現及督導紀錄。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.01.05	2.無督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.01.99	3.(1)進度管控簡報未表格化(圖表)及未顯現估驗付款情形；(2)工程進度較實際落後。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.02	4.監造組織內各人員沒有填列職掌內容。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.05	5.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求（管理標準未量化）。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.06	6.抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表，未落實執行（基礎螺栓查驗僅查驗長度，未查驗螺栓材料規格，直徑及數量。），另沒有隨機抽查之紀錄。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.01.10	7.訂定材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表，未符合需求（未將水電工程材料設備列入管制）。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.03	8.沒有事先做水保施工許可證審查，以致工程一開工即面臨停工，而展延工期13天。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.04	9.試驗報告判讀應有設計之標準值，判讀應為’合格’而非’符合’。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.06	10.進度填報數據落後3.01%，是否筆誤，應為2.51%。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.03.08	11.監造報表之進度欄位未確實填報，致進度落後數值有誤，請更正。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.02.13.03	12.建築物監造(監督、查核)報告表，只至放樣進度階段且未核章完成。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.01	13.施工、品質計畫書送審作業應提前送出，因提送較慢以致開工後才核定。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.02.07	14.自主檢查表未定檢查標準及容許誤差值，如鋼筋保護層、間距等。[L]缺失相片(1)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.03	15.施工日誌記載不夠詳實，如主辦督導、技師督察等。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.05	16.材料設備送審管制總表與監造單位內容不符。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					4.03.11.06	17.專任工程人員督察紀錄表未核章。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.01.03	18.混凝土完成面水平度不符規範，表面積水。[L]缺失相片(2)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.01.04	19.混凝土表面殘留雜物，如鐵絲及模板碎片。[M]缺失相片(3)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.03.03	20.模板使用過度不緊密有漏漿情形。[M]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.05.08	21.工地積水未處理。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.06.01	22.回填土夯實仍有大型石塊(施工照片或紀錄)。[L]缺失相片(4)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.01.14	23.測量及放樣未落實。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.07.04.03	24.柱內配管管路未配置於雙層筋內，保護層不足。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.09.08	25.施工告示牌，其中未標示水保許可開工字號及開工時間。[L]缺失相片(5)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.09.09	26.材料鋼筋現場堆置未墊高及保護。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.01.05	27.混凝土使用飛灰，無相關審核出廠證明文件。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.03.05	28.鋼構工程尚未實施廠驗。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.10.16.01	29.高壓地磚尚無相關檢測紀錄。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.06.01	30.工作場所暴露之螺栓突出物等易發生被刺災害者，未加套護套等措施，如鋼構基礎螺栓未作保護套。[L]缺失相片(6)
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.14.08	31.基地周邊施工圍籬未施作防溢座，工區圍籬應詳予固定並加設10cm高之防溢座。[L]
					劉晉綱建築師事務所	劉晉綱建築師事務所	連信營造有限公司					5.16.01	32.無訂定汛期工地防災自主檢查表。[L]
50	臺中市大肚區瑞峰國民小學北棟教學大樓老舊校舍整建工程	1051024	臺中市教育局(國小)	73,516	70,260	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司		107.05.18	80	4	4		4.01.99	1.(1)工程估驗進度較實際進度落後應再加強督辦。(2)工程估驗付款應配合際進度依合約辦理付款。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.02	2.有組織架構但各人員職掌內容應明確以落實工地督辦。（L）
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.03	3.計畫文件審查較開工時間落後應改善。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.05	4.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求(管理標準未量化)。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.06	5.施工品質抽查紀錄分為檢驗停留點及隨機抽查兩種並詳實紀錄。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.08	6.有內部品質稽核，但無外部品質稽核紀錄。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.01.10	7.材料試驗及設備管制總表符合需求。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.03.04	8.製作材料設備檢試驗管制總表未落實(未製作水電材料設備廠驗項目管制總表)。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.13.02	9.建築物監造(監督、查核)報告表未完整核章。（L）
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.02.99	10.材料及設備送審版本超過3次以上，如開關箱體等15項，電線、電纜設備3次,,照明設備4版及柴油引擎發電機組6版，循環扇第4版…等情形。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.02.10	11.沒有內部品質稽核之組織架構人員之姓名職掌。（L）
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.04	12.(1)自檢查表之檢查結果應詳實紀錄，並先送請品管人員核章及附上施工相片。(2)品管自主檢查表未落實執行(自主檢查表檢查標準未量化值與容許誤差值)。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.05	13.(1)材料設備送審管制總表不符實需。(2)編列材料設備進場檢驗管制總表未符合需求(承包廠對材料進場應逐項檢驗，而非抽驗)。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.08.02	14.內部稽未落實，未成立品質稽核小組。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.08.03	15.有混凝土強度分析管制圖，但沒有提出標準差數值。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					4.03.11.04	16.專任工程人員督察紀錄未有完整簽章。（L）
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.01.03	17.屋頂排水導溝混凝土完成面垂直及水平度不合規範，版面有乾縮裂紋。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.01.04	18.混凝土表面殘留鐵絲等雜物及水痕。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.01.11	19.落水罩設置有二次施工可能影響日後防水。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.04.04	20.各樓層電纜線線頭未做防水處理。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.04.09	21.管線穿越外牆後施作不合規定。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.04.11	22.管路排置不當消防水管置於弱電配管之上有漏電之疑。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.04.99	23.油漆污染電線。（L）
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.05.09	24.屋頂水塔透氣管及清洗保養用排水管裝設不合規範。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.07.05.10	25.管路出口、設備排水出口未施以保護(出外牆處)。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.01	26.1樓柱面及屋頂陽台，磁磚完成面不平整。(M)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.08.01	27.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.08.99	28.樓梯空間已完成，惟階梯施工造成牆面污染未保護,造成二次污染。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.01.05	29.飛灰佔比有10%,有24%似予沒有一管制標準應改善。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.10.05.04	30.各項應廠驗材料在工廠之檢驗應有照片及日期之完整紀錄。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.01.01	31.於高差2公尺以上之作業場所，邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄及佩掛安全帶之防墜設施。（M）
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.01.04	32.樓梯護欄未符合規定。(L)
					黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	阡富營造工程有限公司					5.14.02.01	33.施工架未與穩定構造物妥實連接，且其支撐基座未置於覆工板或PC之上有沉陷倒塌之疑慮。(L)
51	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬及路平專案工程(昌平路至崇德路)	106A-254	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	34,555	32,000	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司		107.05.23	85				4.01.99	1.品質及施工計畫未於開工前核定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.01.03	2.品質計畫及施工計畫之審查完成日期較開工日期為晚。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)工區沿線邊溝加蓋前之溝底清淤及淤土後續處理，未有監造單位分項查驗紀錄；(2)AC路面假修復(10公分厚)，有否依歸採兩層舖築滾壓?未有監造者分項查驗紀錄；(3)4座候車亭現地組裝作業及鋼構塗裝未有監造單位分項查驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.02.03	4.(1)工區沿線既有喬木植樹穴整修(含表土翻修)未有承商分項施工自主檢查紀錄；(2)L型溝旁AC假修復下方之CLSM硬固至何時方可舖築AC未有承商分項施工要領建置。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.02.07	5.自主檢查表之檢查標準沒有誤差值，且檢測結果敘述不夠具體，如混凝土、AC。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.04	6.(1)既有交通工程設施移設工項皆未有承商相關分項施作自主檢查紀錄；(2)沿線斜坡道坡降有否符合法規要求(如小於1/12)，未有承商量測紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.99	7.缺失改善圖片比對性可加強改善前中後照片數量。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.01.01	8. L型溝頸部混凝土面有細小孔洞產生。缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.01.02	9.自行車道局部斬石子鋪面因未濕治養護至有些微乾縮裂紋瑕疵。[L]缺失相片(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.01.04	10.場鑄L型溝緣石表面殘存混凝土渣未清除。[L]缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.01.99	11.(1)文心路4段617號斬石子鋪面旁兩處吊耳凹穴未填平；(2)側溝伸縮縫處混凝土有破損情形。[L]缺失相片(4)(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.10.01.01	12.骨材受水合作用潛在膨脹試驗使用在預拌混凝土骨材項下確有過當情事。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.10.01.05	13.飛灰無機關審核出廠證明。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.10.02.02	14.點焊鋼絲網未提供無輻射證明文件。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.10.07.02	15.公車候車亭接地電阻(4座)未有測試(含佐證照片)紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.10.10.01	16.現地AC加封最大骨材粒徑(12.7mm)與DGAC送審配比之19mm中不一致。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.10.99	17.(1)植栽用外購砂質壤土未曾取樣坐其PH值檢測試驗；(2)透水濾布送審資料採用ASTM規範者，其縱、緯向抗拉強度及開口率(AOS)允收標準直接與設計圖量化值不吻合。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.14.07	18.施工中交通安全措施之擺設應正確且再加強夜間警示措施。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.14.99	19.路緣石預鑄吊耳未修補，有絆倒之虞。L
52	「臺中都會區大眾捷運系統…詳附加說明」沿線人行道拓寬工程(北屯路至臺灣大道)	106A-323	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	160,290	160,280	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司		107.05.23	83				4.01.04	1.機關現場督導內容應增加品質項目，並以品質查驗紀錄輔助現場督導事宜。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.01.99	2.簡報沒有全民督工及1999通報紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.03	3.品質計畫及施工計畫於開工後才核定。缺失相片(1)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.05	4.(1)既有交通設施(含路燈)移設或新舊構造物銜接介面處理(契約工項壹-56項~壹-65項及其它)未有監造計畫，相關篇幅及施作中監造單位分項查驗紀錄。 (2)車行區間覆工鐵板及人行覆工鐵板厚有無差異話要求?未見重點描述於監造計畫分項品管標準中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.06	5.施工抽查應依檢驗停留點及隨機抽查分別予以紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.08	6.監造單位沒有品質稽核紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.03	7.防汛計畫應請廠商提出工區逕流水排放措施。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.04	8.(1)管式結構混凝土紙模於混凝土澆置中如何安裝牢固不致於移位?且紙模是否過於脆弱變形? 未有監造單位分項查驗紀錄。 (2)已組裝之新穎候車亭設施迄今未有完整監造單位分項查驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.14.04	9.監造技師現場督導次數僅1次偏少，且應針對現場施工品質及文件督導，而非僅針對交通維持措施。缺失相片(2)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.03	10.何處結構物係使用乙種模板?何處使用鋼模?未清晰登載於承商分項施工要領中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)本工程契約P.4~P.5編列之施工中交通安全設備洋洋灑灑，究竟是否有全數投入(含交維志工)?未有承商分項施作自主檢查紀錄。 (2)既有行道樹樹穴整修工項(含表土置換及翻修)及側溝清淤項目未有承商分項施工自主檢查紀錄。 (3)自主檢查表檢查標準應有容許誤差值，並記載詳實檢查結果。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.06	12.廠商技師督導夜間交通維持等缺失，卻無缺失改善文件。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.02	13.L型溝混凝土面有輕微裂痕。缺失相片(3)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.05	14.施工縫及伸縮縫距離太長，L型溝出現裂縫。缺失相片(4)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.05.01	15.敲除混凝土物之破碎機具噪音擾人。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.05.06	16.樹木保護不足，被機具傷到之樹幹未包紮封口。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.05.09	17.AC臨修完成後之殘渣廢料未清除乾淨。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.05.99	18.現場鋼筋混凝土打除時應加強灑水以降低揚塵。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.01.10	19.斬石子鋪面局部乾縮裂縫情事顯著，另局部橫向洩水坡降不足致有積水情事。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.02.12	20.工區沿線AC臨時修復10公分厚，未依規以兩層先後鋪築及滾壓。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.02.13	21.L型溝坡度控制不佳，有部分路段發生積水。缺失相片(5)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.13.01	22.局部植樹穴回填客土表面夾雜塊石未清除，且填方高度偏高易逢雨流失。缺失相片(6)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.13.99	23.高壓鋪面磚兩側畸零縫隙寬窄不一，化妝溝蓋與框間縫隙亦同。缺失相片(7)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.08.09.05	24.路緣石斜坡道不平順，應再粉刷修整。
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.01.05	25.CLSM粗細骨材之66%採用焚化底渣者(甲方供料)未有其TCLP、戴奧辛及磁選試驗報告。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.02.02	26.點銲鋼絲網材質文件未有其無輻射污染檢測證明文件。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.15.02	27.臨時路面標線未曾取樣作其厚度與反光玻璃珠項目檢測。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.99	28.(1)勁錩公司供應之透水濾布出廠證明文件儘列出規範要求，卻未有實質數據。 (2)1:3水泥砂漿襯墊砂及填縫砂未曾取樣作其材質檢測。 (3)外購清碎石夾雜黃土者，鋪築前未清洗乾淨。 (4)混凝土抗壓強度雖有合格但差異偏高。缺失相片(8) (5)建議增加管式紙模檢驗機制。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.07	29.因分段間隔施工，交通警示措施及交通錐應加設連桿及夜間閃光燈設備，並加派進出工地車輛指揮交通人員。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.99	30.(1)文昌東12街巷口之斜坡道與建物騎樓收邊不佳致有缺口情事。 (2)工區因施作人行道須將給水孔蓋暫移，期間之防護措施未施作。[L]
53	龍井區山腳排水1K+080~1K+477治理工程併辦土石標售	10412160822	臺中市政府水利局水利工程科	139,690	102,670	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司		107.05.25	82				4.01.99	1.估驗進度進建議可再加強，以提高執行率。[L] 缺失相片(1)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.01.10	2.材料設備送審尚有7項未完成，建請再留意加強管控。[L] 缺失相片(2)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.03.04	3.鋼筋施工抽查紀錄，不應將鋼筋品質項目納入，該項目係屬材料進場管制程序。[L] 缺失相片(3)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.03.06	4.建議可再加強協助估驗計價相關事宜，以提高機關執行率。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.03	5.簡報資料施工日誌仍使用舊版本。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.04	6.(1)模板自主檢查表(檢查位置:箱涵預鑄止滑榫)，檢查標準與實際抽查情形不一致卻填列檢查合格，請再檢視釐清，缺失相片(4)。(2)自主檢查應有檢查樁號(里程位置)，且施工照片應顯示日期。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.05	7.材料設備送審尚有7項未完成，建請儘早送審以利工進。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.11.06	8.專任工程人員106.01.19實施工程督察並開立缺失，惟未有後續追蹤改善資料。[L] 缺失相片(5)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.01.02	9.部分混凝土修補不佳，已再產生裂縫。[L] 缺失相片(6)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.01.04	10.部分塊狀護欄表面殘留鐵件未處理。[L] 缺失相片(7)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.02.01	11.花台側牆鋼筋綁紮大致良好，惟部分區域有跳2步綁紮之情形。[L] 缺失相片(8)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.03.02	12.模板上油應避免使用廢機油或黑色劣質油。[L] 缺失相片(9)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.06.01	13.箱涵背填土因土質不佳建請加強分層夯壓。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.06.05	14.CLSM回填區留有部分鐵件雜物未清理。[L] 缺失相片(10)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.09.09	15.現場部分材料堆置不佳，且應有相關標示或隔離設施。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.09.99	16.河道留有大量土方，且土方堆置未作相關處理，易造成揚塵問題，建議儘速運離或整理。[L] 缺失相片(11)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.10.01.02	17.預拌混凝土氯離子含量檢測報告書，會同檢測人員資料填寫不全。[L] 缺失相片(12)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.14.99	18.緊急應變及職災事故通報處理流程未依最新法規更新。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.15.11	19.建請再加強安全警告標示。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.15.99	20.工地進出口動線及路面處理可再加強。[L]
54	龍井區山腳排水3K+636~4K+225治理工程併辦土石標售	10510285235	臺中市政府水利局水利工程科	199,130	156,200	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司		107.05.25	81				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表未填寫工程經費預定支用情形。缺失相片(1) (2)工程施工執行資料表之契約金額與簡報不一致。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.03.03	2.尚有甚多材料未送審，未檢試驗材料達19項，請加強管制。缺失相片(2)[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)抽查紀錄建議應有抽查點位及照片。 (2)監造單位抽查紀錄表檢查時機應為檢驗停留點及隨機抽查。缺失相片(3) (3)監造單位抽查值均等於標準值，應確實填寫實際抽查數值。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.02.99	4.(1)監造單位簡報身分證字號未遮蔽。缺失相片(4) (2)缺失有重複部分應可加強預防，例如鋼筋加保護套及緣石預留鋼筋的壓彎等。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.04	5.(1)廠商自主檢查表檢驗時機應為施工前、施工中及施工後。缺失相片(5) (2)廠商自主檢查表實際檢查值均等於檢查標準值，應落實填寫實際量測數據。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					4.03.99	6.(1)承攬廠商簡報P.10組織架構圖中品管人員位階有誤。缺失相片(6) (2)廠商簡報身分證字號未遮蔽。缺失相片(7) (3)工程材料自主檢查照片部分無日期。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.01.01	7.(1)花台護欄混凝土澆置搗實不合規範有孔洞產生。缺失相片(8) (2)局部靠道路側護欄有蜂窩。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.01.99	8.預鑄止滑榫有破損。缺失相片(9)[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.02.11	9.步道預留鋼筋已有變形銹蝕。缺失相片(10)[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.05.04	10.打除混凝土廢棄物及營建剩餘土石方殘留於工地處理未妥當。缺失相片(11)[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.07.13.01	11.(1)現場花台及路側綠帶回填山腳排水現地土壤，與圖說規定表層30cm回填沃土及植栽施工規範四、客沃土應為富含有機質、透水良好之壤土規定不符，請查明並依據契約規定辦理。缺失相片(12) (2)花台回填之沃土含有石塊未清除。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.15.99	12.工地安全衛生相關標示稍顯不足。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	川順營造股份有限公司					5.16.01	13.防汛檢查仍須檢查施工便道於排水中之通暢度以利安全。[L]
55	臺中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花饗館)興建工程	105A-232	臺中市建設局新建工程處建築工程科	874,257	874,257	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司		107.05.28	83				4.01.05	1.未見工程品質督導紀錄所列缺失及建立缺失常見態樣及落實改善。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：（a）監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」、「施工抽查情形」及承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」、「施工自主檢查執行情形」等未分列機水電工程各分項執行情形。（b）「花艷館」機電工項：監造單位「材料設備抽驗情形」93次，而「施工抽查情形」33次；承攬廠商「材料及施工檢驗執行情形」158次、「施工自主檢查執行情形」66次，施工抽查及自主檢查次數明顯不合理且頻率不足。（c）「探索館、發現館、花饗館」機電工項：監造單位「材料設備抽驗情形」17次，而無「施工抽查情形」次數，明顯不合理等，建議檢討釐清。(2)相關計畫送審期程雖依規定送請主辦單位審查，惟主辦單位未訂有審竣期限。(3)探索館及發現館工程建度已達95.887％，資料卻呈現停工中，未敘明停工原因。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)機電設備廠驗之測試報告無判讀認可紀錄等。(2)抽查施工作業未落實執行，如發現館塑木牆施工轉角處不平、牆面參差不齊等，未落實查驗。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.02.03.05	4.部分缺失改善追蹤及成果確認，未落實執行，例如107年4月20日（107年4月13日拍攝照片）通知「EMT管脫落，請立即改善」，尚未結案。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未符最新制定格式及部分記載不完整，例如：（1）「探索館、發現館、花饗館」監造報表為舊版（且106年11月19日之內容全部空白），請參照「公共工程施工品質管理作業要點」附表五-1辦理。（2）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿塗黑）。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.02.99	6.(1)針對承攬廠商所提材料送審管制施工計畫書、品質計劃書等未訂有審竣期限。(2)監造品管土建部分，施工抽驗之缺失項目無列出缺失態樣統計總表並分析原因及製訂改善策略。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.03.03	7.施工日誌部分記載不完整，例如：（1）工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿塗黑）。（2）部分主辦機關（含監造單位）督導指示之重要事項未登載等。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.03.04	8.品管自主檢查表未落實執行，部分自主檢查記錄與實際施工狀況有落差；如發現館塑木牆轉角處不平、部分未收尾完全等。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.03.05	9.對機電設備廠驗之測試報告，現場尚無判讀之相關紀錄。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：（1）部分督察紀錄表格式不符，請參考「公共工程施工品質管理作業要點」附表二-2辦理。（2）部分督察紀錄之編號及工程進度（含預定進度及實際進度）未標註。（3）督察指示事項（含缺失），部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.03.99	11.(1)建議對施工檢驗及缺失項目建立相關缺失檢討分析及統計表。(2)建議補充職安教育訓練的總表並檢具相關佐證相片。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.01.05	12.發現館室內混凝土地坪切割不良、未作伸縮縫，致龜裂嚴重。應改善。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.05.08	13.部分工地積水未處理，除破壞輕隔間牆，並影響環境衛生及安全。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.01.07	14.發現館屋頂因施工不當造成漏水問題產生，衍生需另行施作防水工程。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.01.14	15.花艷館內牆無基準線（一米線），應是被裝修隔間層覆蓋。請重新測量放樣，作為各項裝修（如門窗、地鉸鍊、地坪坡度等）之基準及覆核。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.01.99	16.(1)發現館屋頂層簷口處；屋頂塑化板部分突出不平、封簷板固定不良有變形現象，請改善。(2)天花板竹管材料施作未固定確實造成掉落狀況產生。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.04.03	17.部分導線管及導線施設未符合規範，例如：（1）部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。（2）部分線槽尚未裝置蓋板及端末尚未裝置端板。（3）部分線槽之銜接處未以接地銅片或接地線連接。（4）部分電線施工中未加防護，PVC絕緣電導線之保護層易遭損毀。（5）部分電導線之線頭裸露未施予絕緣包紮。（6）部分樓板出線盒至設備間之導線未依規定完整施設於導線管內。（7）部分配管之彎曲未符合規範，依規定兩出線盒間不得超過四個轉彎，其內彎角不可小於90度等，請全面檢查妥處。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.04.04	18.部分管路出口或與出線盒、配電箱連接處，未依規範設置喇叭口或制止螺帽及護圈等。[L]
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.04.05	19.花艷館管線材料堆置凌亂、未分類整理、清理。[L] (5.07.04.05)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.04.07	20.部分出線盒或拉線盒施設未符合規範，例如：（1）部分出線盒或分電箱未配合結構體或輕隔間牆埋設，事後又隨意開孔致影響觀瞻。（2）部分出線盒埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕及導線絕緣受損。（3）部分拉線盒或出線盒未裝置蓋板等。[L] (5.07.04.07)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.04.08	21.部分垂直或水平鋁線槽（含管路）裝置未符合規範，例如：（1）部分EMT管之馬車螺絲未鎖固（鎖斷）。（2）部分出線盒邊30公分（PVC管路）或100公分（金屬管路）未施予固定。（3）部分電纜架（或線槽）之電導線，未依迴路分別綑綁固定及標示等。[L] (5.07.04.08)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.04.09	22.管路穿越牆、版或穿越防火區牆等，部分鑿打開口後之管路周邊尚未填縫或未依規定以防火材料填充等。[L] (5.07.04.09)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.04.10	23.部分配電箱裝置未符合規範，例如：（1）部分管路銜接未依規範設置喇叭口或制止螺帽及護圈。（2）部分配線箱內之配線凌亂，尚未整理、裝置及捆紮固定。（3）部分線路顏色未符合規範（含部分未加色套）。（4）部分多餘開孔或隙縫尚未密封等。[L] (5.07.04.10)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.04.19	24.部分配電盤或分電箱裝置未符合規範，例如：（1）各回路之線路絕緣電阻現場未提供量測記錄。（2）各電線迴路兩端，部分尚未依規定施作迴路標示等。[L] (5.07.04.19)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.04.23	25.電訊與資訊網路出口線路，部分尚未依規定施作迴路標示等。[L] (5.07.04.23)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.05.04	26.部分水系統管路施作未符合規範，例如：（1）部分污排水管材未依規定採用橘紅色。（2）部分雨水管路或配件未依規範採用灰色。（3）部分「被覆不銹鋼水管路」，管路接頭處或分歧處，被覆層拆除後未再施以被覆等。[L] (5.07.05.04)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.05.10	27.部分管路出口未施予保護或保護之封帽遭損毀，易掉入異物造成阻塞。[L] (5.07.05.10)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.05.99	28.部分無障礙廁所尚未依規定留設求助鈴押扣位置，請依據無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等相關規定全面檢討設置。[L] (5.07.05.99)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.07.04	29.部分預埋消防栓箱及綜合警報器箱裝置後未施予防護，易積塵垢及銹蝕等。[L] (5.07.07.04)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.08.03	30.部分空調管路敷設及固定未符合規範，例如：（1）部分螺紋風管過於彎折或擠壓，影響送風。（2）部分送風機之螺紋風管直接置放於天花板上方，未依規定吊掛固定。（3）以明顯方式標示水流方向及配管名稱。[L] (5.07.08.03)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.08.04	31.空調工程冰水金屬管路，部分焊接及固定未符合規範。[L] (5.07.08.04)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.08.02	32.發現館外牆塑木牆施工轉角處不平、牆面參差不齊、部分變形。請檢討改善。[L] (5.08.02)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.08.99	33.花艷館輕隔間牆未作防護，部分已遭施工機具、人員破壞，應改善。[L] (5.08.99)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.10.03.05	34.抽查鋼構現場焊接部分，銜接處防銹漆無補漆記錄。請查明改善。[L] (5.10.03.05)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.10.05.04	35.部分弱電設備尚未送審完成，例如：資訊系統工程及百萬畫素網路等資料，尚未補正。[L] (5.10.05.04)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.10.06.03	36.部分水系統設備尚未送審完成，例如：污水處理設備、溫度計及壓力表等。[L] (5.10.06.03)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.14.01.01	37.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口處（含施工架與結構體間及開口），部分未設置符合規定之墜落災害防止設施（含符合規定之安全上下設備），例如安全網、護欄、護蓋、交叉拉桿及施工架構件部分未使用插梢等。[L] (5.14.01.01)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.14.01.02	38.於高差2公尺以上之處所進行作業時，部分未使用高空工作車，或未架設施工架等方式設置工作台，而使用合梯。[L] (5.14.01.02)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.14.02.01	39.部分活動施工架無上下設備、無斜撐固定。應改善。[L] (5.14.02.01)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.14.03.01	40.部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：（1）部分臨時用電線未架高防護。（2）部分保護開關（斷路器）裸露懸吊，未裝置於開關箱內。（3）部分開關箱未控管，致面板開啟裸露導電體等，易使現場作業人員接觸有感電之虞。[L] (5.14.03.01)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.14.06.01	41.對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。[L] (5.14.06.01)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.14.06.03	42.現場作業人員部分未佩戴或未正確佩戴安全帽。[L] (5.14.06.03)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.14.07	43.工地週邊道路之交通警告及導引設施不足。[L] (5.14.07)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.14.99	44.(1)花艷館現場焊接作業，未作防護措施。應改善。(2)材料現場堆置散亂，無良好之規畫。(3)現場廁所明顯不足，建議應增加設置。(4)工地廢棄物未清理，影響環境整潔及衛生。[L] (5.14.99
56	106年度和平區公共建設小型工程	106A62	臺中市和平區公所	8,449	8,196	泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司		107.06.01	78	1			4.01.05	1.(1)品質督導情形，四個工區同時施工，僅督導二次，督導頻率偏低，無督導內容，缺失改善追蹤如何，均請補充；(2)環保督導紀錄應實際紀錄，非口頭告知，並追蹤改善情形；(3)工程主辦機關工程施工執行資料表中品質督導次數與簡報內容不符；(4)未依臺中市政府公共工程外聘督導委員實施方案邀請外聘委員進行督導。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫審查，請補充審查紀錄。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.01.13	3.主辦單位標案管理系統填報未落實，實際進度與標案管理進度不符合。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.01.99	4.(1)品質督導機制及架構不完整，三級品質查核，請增加臺中市政府；(2)經費執行率太低，請改善。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.02.01.02	5.監造組織，請補充技師組織架構之位階及執行內容。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.02.01.10	6.材料設備檢(試)驗管制總表未分工區製作，內容未臻完整，請補充管制內容。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)鋼筋抽查紀錄表部分項目未落實紀錄，實際檢查值未確實依現況量測紀錄(例如採平均值紀錄之)；(2)施工抽查，請補充應檢查次數；(3)混凝土施工作業抽查紀錄表有誤，請更正；(4)模板施工作業紀錄抽查表部分項目，請量化。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.02.03.05	8.缺追改善追蹤執行情形應確實記載。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.02.08	9.不符合事項缺失改善應確實記載。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.02.99	10.(1)請補充二級品管試驗費用及執行率；(2)監造單位簡報部分照片未顯示拍攝日期；(3)承商預定與實際進度表未詳實審核。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌未詳實記載相關相關單位督導或指示事項。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.03.04	12.(1)自主檢查表未落實紀錄，例如部分檢查時機未勾選；(2)鋼筋自主檢查表之搭接長度未訂定量化值；(3)混凝土施工自主檢查表格內容有誤，請改善；(4)開挖施工自主檢查表實際檢查情形應確實紀錄；(5)回填施工自主檢查表應量化；(6)模板施工自主檢查表應量化。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.03.08.03	13.施工品管執行，請增列應檢查次數。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.03.08.05	14.施工照片均未顯示拍攝日期。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.03.10	15.不合格品改正紀錄應確實記載。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員無相關督察紀錄表，未確實執行督察施工，並請補充專任工程人員執行內容。(M)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.01.03	17.第六工區重力式擋土牆頂部混凝土塊狀護欄受雨水侵蝕，表面不平整，請改善。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.01.05	18.(1)混凝土路面伸縮縫施做不當，部分未完整，長度不足，請改善；(2)第二工區伸縮縫間距太長，與設計不符，請改善(抽查位置0K+040~0K060)。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.05.04	19.第六工區擋土牆工區底部部分淤積石塊、泥土及雜物尚未清除，側溝受施工土方淤塞，請改善。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.05.08	20.第六工區道路有洩水，應先却水再行混凝土路面工，以免影響品質。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.05.99	21.第六工區路面泥濘。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.08.08.01	22.混凝土(PC)路面完成面平整度及線型不佳，請加強改善。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.09.08	23.未見工程告示牌。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.10.01.02	24.部分混凝氯離子含量檢測報告單，監造單位或承攬廠商專任工程人員未簽名。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					5.16.01	25.汛期颱風、豪雨時防災自主檢查不足。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					6.01.02	26.工程進度曲線表繪製有誤，請查明改善。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	戽美營造有限公司					6.01.10	27.工程進度統計有誤，請重新核算，請改善。(L)
57	臺中市大甲區G幹線雨水下水道改善工程	10610240558	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	14,397	12,950	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司		107.06.07	81				4.01.99	1.(1)工程督導未落實，建請掌握工程整體內容針對缺失提出督導意見，督促監造廠商加強抽查與督導，落實執行建造計畫。 (2)107.3.28工程督導小組缺失改善結果正工程司及科長核章皆無壓註日期，顯見未確實查何改善成果。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司					4.02.01.05	2.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如: (1)缺鋼筋搭接長度及保護層量化值。缺失相片(1) (2)模板缺支撐間距量化值。缺失相片(2) (3)混凝土坍度管理標準不明確，未針對本工程訂定標準值。缺失相片(3) (4)混凝土路面未抹平粗糙龜裂明顯，缺少品質管理標準。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司					4.02.01.06	3.施工抽查紀錄表未分別紀錄檢驗停留點或隨機抽查，致無法查正有否落實監造計畫規定並抽查結果。缺失相片(4)[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司					4.02.03.03	4.審查品質計畫及施工抽查未落實，如： (1)混凝土搗實及灌漿高度。 (2)缺高程檢測紀錄。 (3)缺鋼筋搭接量化值。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司					4.02.03.04	5.對檢(試)驗報告應以合格與否做判讀。缺失相片(5)[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司					4.03.02.05	6.施工自主檢查時機將施工中及施工後同時紀錄，顯見未落實品質計畫規定。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司					4.03.04	7.(1)品管自主檢查表未分類、編碼及加目錄，且未確實記載檢查工程項目。 (2)自主檢查部分未落實，如： a.混凝土檢查缺搗實及灌漿高度。 b.鋼筋保護層厚度檢查未量化值。 c.缺高程檢測紀錄。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司					4.03.11.03	8.專任工程人員工地督導應多提出施工技術改進建議。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司					5.09.08	9.施工告示牌不合工程會頒訂格式，請改正並固定立於路側顯著處。缺失相片(6)[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司					5.10.01.04	10.混泥土坍度及強度建請加強檢試驗。[L]
58	臺中市大甲區育英路出水口改善雨水下水道工程	10507065047	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	10,918	9,280	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司		107.06.07	78				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表內容不確實(如專業人員未評核)，缺失相片(1)。(2)估驗請款進度可再加強，以提高執行率，缺失相片(2)。(3)施工進度落後，應加強設計監造單位與承商協調解決方針。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					4.02.01.04	2.施工計畫及品質計畫未能輔導承商於開工前送審核定。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					4.02.01.10	3.監造單位材料及設備送審與計畫書送審合併統計，且未訂定管制時間，無實質管制動能。[L] 缺失相片(3)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)對檢(試)驗報告判定請加註日期。(2)施工抽查時機皆在檢驗停留點，建議增加隨機抽查，以儘早發現缺失要求承商改善。(3)施工抽查未落實，如開挖缺高程檢測紀錄及缺放樣抽查紀錄。(4)新設箱涵工程抽查紀錄表中抽查時機未勾選，缺失相片(4)。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					4.03.03	5.施工日誌重要事項記載不詳實，如監造抽查、自主檢查項目及材料送驗皆未記錄且職業安全衛生事項欄位未填寫，缺失相片(5)。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					4.03.04	6.(1)品管自主檢查表請詳記載路段以落實執行。(2)各項施工自主檢查表皆在施工中隨機點檢查，未見停留點記載無法查證是否符合施工及品質計畫規定。(3)自主檢查部分未落實，放樣檢查缺構造物點位座標及高程紀錄。(4)開挖缺高程檢測紀錄。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					4.03.05	7.對檢(試)驗報告判讀請加註日期。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					4.03.11.06	8.專任工程人員應加強施工技術指導，並記載成果供遵照。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					5.07.01.14	9.現場測量及放樣未落實，未量化，現場箱涵開挖及施作應再留意相關高程檢測。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					5.07.02.11	10.瀝青混凝土路面含有雜物。[L] 缺失相片(6)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					5.09.08	11.工程告示牌內容未符合規定。[L] 缺失相片(7)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					5.10.01.02	12.無混凝土預氯離子含量檢測資料報告。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					5.10.01.04	13.部分混凝土抗壓強度試驗報告內容不符規定，監造及承商未會同送驗。[L] 缺失相片(8)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					5.10.10.05	14.107.2.12瀝青自主檢查表透層灑布試驗含油量誤繕0.15。[L] 缺失相片(9)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					5.14.01.04	15.於高差超過1.5公尺之工區現場未設置符合規定之上下設備。[L] 缺失相片(10)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					5.15.03	16.交通維持、夜間警示設施及安全管制措施建請加強。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					5.15.11	17.建請加設路段警示標誌以增行車安全。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	全進營造有限公司					5.16.99	18.建請加強汛期臨時排水以維安全。[L]
59	黎明溝水環境改善計畫	10611050570	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	37,900	36,570	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司		107.06.13	83				4.01.99	1.執行資料表多項勘誤，宜再加強核稿。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.08	2.未定品質稽核範圍及頻率。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.09	3.未分別訂定文件及紀錄之管理作業程序。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.10	4.監造抽驗表請依工程程序製作表格。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.99	5.監造單位簡報及相關報表內之照片應顯示日期。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.04	6.(1)自就檢查表之檢查位置應明確，檢查時機應勾選。(2)自主檢查工作部份有屬材料檢驗項目請刪除。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.08.05	7.品質文件紀錄管理未妥適管制。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.14.03	8.辦理安全衛生教育訓練時數尚不足。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.99	9.承攬廠商簡報及相關報表內之照片應顯示日期。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.01.99	10.(1)混凝土試體不宜於混凝土廠養護。(2)東側上游護岸地表祼露地未加以防護覆蓋。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.06.99	11.擋牆之回填土未確實。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.07.02.99	12.石籠堆置完成之基腳回填未按圖施工。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.07.13.99	13.植生包袋施作不平整。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.10.01.03	14.混凝土坍試驗紀錄內容不符。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.10.99	15.異常項目處理紀錄表內之品管工程師及監造單位之複驗人員宜以親自簽名為之，應避免使用印章，以確保有確實至現場檢複驗。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.14.01.04	16.施工架(上下設備)有輪子及缺防墜網應加強。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.14.99	17.河道右岸與已完工之重劃區之交界，宜加強夜間警示。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.15.99	18.龍富22路因屬現有道路(橋樑)，致與本工程無加安全管制措施及其安全標誌，請加強。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.16.02	19.河道內砌石及回填土應速施作或排除，避免影響汛期渠道水流。(L)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.16.99	20.工區河道之跌水工(砌石)未完成，正值汛期應加強工地防災之措施及設備逃生路線等。(L)
60	石岡壩水資源回收中心中段臨大甲溪河岸之護岸及邊坡保護工程	10612070624	臺中市政府水利局污水營運科	59,403	50,600	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司		107.06.13	82				4.01.99	1.(1)品質計畫書及施工計畫書於開工後始核定，應儘量於開工前核定。缺失相片(1) (2)施工執行資料表專業人員未做評核。缺失相片(2)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.02.01.03	2.監造單位審查施工計畫及品質計畫於開工前1才通過。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.02.99	3.(1)監造簡報及相關報表內之照片應顯示日期。 (2)施工項目統計管制表第1項已查驗次數與合格或不合格次數未合。 (3)簡報資料相關人員身分證字號未予以隱藏。缺失相片(3)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.03.02.11	4.未分別訂定文件及紀錄管理作業程序。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.03.04	5.(1)自主檢查表檢查內容屬於材料檢驗部分應刪除。缺失相片(4) (2)廠商自主檢查表檢查時機應為施工前、施工中及施工後。缺失相片(5)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.03.08.03	6.品管統計分析、矯正與預防措施之追蹤應加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					4.03.99	7.(1)廠商簡報及相關報表內之照片應顯示日期。 (2)簡報品管組織圖繪製有誤。缺失相片(6)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.02.06	8.擋土牆上預留鋼筋之長度未控制埋設深度。缺失相片(7)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.06.04	9.側溝開挖高程超出原擋土牆基礎，應儘速完成回填工作。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.10.99	10.(1)全套管基樁鋼筋未符，改善未開NOR及改善相片。 (2)材料設備管制總表第2、3項實際送審日期未填。 (3)混凝土強度未做統計分析。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.14.06.01	11.護坡上之前為搭施工架留設之鋼筋應移除，並注意施工人員上下之安全。缺失相片(8)[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欣群營造有限公司					5.15.09	12.施工現場側溝安全設施未符規定。[L]
61	臺中市清水區秀水、武鹿聯合里活動中心興建工程	OS107-03	臺中市清水區公所	15,309	15,150	楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司		107.06.15	77	15	15		4.01.09	1.工地現場未陳列使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關鋼筋彎紮、模板組立、管線配置、混凝土凝土澆置等作業程序等之看板。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.03.04	2.(1)未落實辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，如未依設計圖檢查鋼筋間距、保護層及搭接位置，混凝土氯離子含量檢測標準為0.3kg/M3，不符規定。(2)未製作完整材料設備檢（試）驗管制總表。[M]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.03.05	3.未落實督導施工廠商執行施工，如混凝土澆置冷縫、蜂窩，模板老舊孔隙過大及工地職業安全衛生境保護等工作之缺失，通知廠限期改善，並確認其矯正改善成果。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.03.09	4.未落實監督機電設備測試及試運轉，如接地埋設深度及電阻值等測試紀錄。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					4.03.04	5.品管自主檢查表未落實執行，未由施工領班檢查填寫與簽名且無品管人員查證與判讀紀錄，如材料進廠檢驗、鋼筋、模板、混凝土之自主檢查表無檢查數值及施工安全檢查紀錄，均未確實辦理。[M]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					4.03.05	6.材料設備檢（試）驗管制總表無鋼筋續接器項目。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					4.03.11.06	7.專任工程人員督察紀錄表未落實記載，如4月9日、5月4日督察紀錄之鋼筋、模板等缺檢查數據。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					4.03.14.12	8.未對高空工作模板組立與鋼筋作業之施工架、施工構台進行安全管理。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.01.01	9.混凝土澆置、搗實不合規範，牆壁及樓板等處均有蜂窩或孔洞產生，修補粗超不平整且無紀錄。[M]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.01.04	10.二樓牆壁及梁之混凝土表面殘留雜物如鐵絲、鐵釘等，影響工人安全。[M]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.02.01	11.頂樓牆壁與柱之鋼筋未綁紮固定確實。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.02.05	12.頂樓柱及牆壁之鋼筋綁紮未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.02.08	13.頂樓開口補強鋼筋設置不符設計圖說，缺井字型補強鋼筋。[M]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.02.99	14.續接器扭力測試時機錯誤。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.03.03	15.模板老舊破損不緊密，易造成混凝土澆置漏漿現象，目前施作頂樓部分之牆壁、梁、柱及樓板應盡速改善。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.03.04	16.(1)二F模板支撐水平繫條、斜撐等設置不良，拆除樓板與大梁模板支撐時間(6月2日澆置混凝土，6月14日已拆除部分支撐)未依規定，且頂樓已放置大批施工架及材料設備鋼筋模板等，對混凝土強度有不良影響。(2)模板支撐間距過大。[M]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.03.07	17.頂樓模板內殘留雜物(如木屑、夾板)未清理，且未設清潔孔。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.09.08	18.工程告示牌內容未符合規定，施工期限為107年3月13日至107年12月13日與簡報時間107年3月15日至108年1月8日不符，QR Code 缺安卓系統。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.09.09	19.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護，如頂樓之施工材料鋼筋、模板及管線等堆置混亂，環境未整理，無警告措施，易生危險。[M]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.10.01.05	20.混凝土使用之飛灰及爐石，無機關審核飛灰及爐石出廠證明及檢試驗報告之紀錄。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.10.02.02	21.無鋼筋輻射污染鑑定紀錄。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.10.02.03	22.無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.10.05.04	23.弱電設備無檢測紀錄。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.14.02.01	24.施工架未與已完成之牆壁等穩定構造物設置妥實連接拉桿及斜拉桿，未符合規定。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.14.02.04	25.施工架之支撐支柱基礎高低不一致，未舖設碎石級配等，未強化承載力，易造成差異沉陷，導致安全問題。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.14.02.06	26.施工架、施工構台、模板支撐等假設工程，未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書，未繪製施工圖說建立查核機制。[M]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.14.07	27.施工現場警告等設施不足，如樓板與樓梯開口未設置防護設施與警告標誌。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.14.08	28.施工架繫桿未設置妥當、斜撐部分以鐵絲纏繞或以鋼筋固定，未使用符合規定之插銷。[L]
					楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	榮家建設有限公司					5.15.11	29.工區周邊施工及車輛出入之警告標誌設置不完善。[L]
62	臺中市外埔區公所辦公廳舍改善耐震能力及補強工程	1061213	臺中市外埔區公所	4,879	4,446	陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司		107.06.15	80				4.01.04	1.工程督導、品質抽查，應依據重要施工項目，如鋼筋植筋、模板組立、混凝土澆置，增加督導頻率並做紀錄或安排施工品質檢討會議。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.01.09	2.未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，於工地現場陳列植筋作業、植筋劑、油漆、鋁門窗等使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關剪力牆混凝土及無收縮混凝土澆置作業程序等之看板。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.01.13	3.1.主辦單位標案管理系統填報未落實，實際進度與標案管理進度不符合；2.工地相關人員(如工地負責人、品管人員、安全衛生人員、現場監造人員等)均未落實填報。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.02.01.05	4.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.02.01.06	5.應落實訂定各主要施工之檢驗停留點及品質管理標準、容許誤差值，如植筋鑽孔垂直度、深度、間距及應變原則，提升補強作業品質，(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.02.01.10	6.無材料設備檢(試)驗管制總表。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.02.03.04	7.抽查(驗)紀錄表未落實紀載檢查值，如植筋垂直度及深度，鋼筋號數及間距、保護層及搭接長度等，不符規定。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.02.99	8.監造單位簡報部分照片未顯示拍攝日期。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.03.02.02	9.簡報顯示訂定之品管組織架構有誤，請補正。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.03.02.05	10.所訂各材料/設備及施工之檢驗時機及檢驗頻率未符合需求。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.03.04	11.(1)鋼筋自主檢查表格式不符，且未量化紀錄值；(2)品管自主檢查表未落實執行，未由施工領班檢查填寫與簽名，且無品管人員稽核自主檢查表紀錄；(3)植筋垂直度及深度，鋼筋號數及間距、保護層及搭接長度等，無檢查數值及施工安全檢查紀錄，不符規定。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.03.05	12.承攬廠商無材料檢(試)驗管制總表。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.03.08.03	13.材料檢試驗結果未確實統計。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.03.08.05	14.施工廠商部份簡報照片無拍攝日期。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員之督察紀錄表，未確實記載鋼筋間距的檢查值加以判定，(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					5.02.05	16.依施工照片顯示鋼筋未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					5.07.04.99	17.部分管線留設位置未善規劃。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					5.08.08.02	18.無障礙廁所拉門之砌磚高度度不符規定，砌磚品質不佳，如應設置與地板之植筋連結，並設置楣梁增加強度。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					5.09.08	19.工程告示牌內容未符合規定，缺工地負責人、通報專線、經費來源、QR Code等資料。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					5.10.02.03	20.應增加鋼筋植筋之拉拔等試驗紀錄，鋼筋拉拔試驗次數略少。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					5.14.04	21.承包商勞安自動檢查紀錄未全面量化。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					5.14.07	22.施工現場安全警告及夜間警示等設施不足，且應規劃施工機具出入動線，避免影員工出入安全。(L)
					陳啟明建築師事務所(台中市)	陳啟明建築師事務所(台中市)	葦達營造有限公司					5.15.11	23.工區安全標線、標誌、號誌設置完善度須再加強檢查。(L)
63	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建工程採購案	10502-3	臺中市政府警察局第六分局	49,900	49,400	張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司		107.06.19	78	1	1		4.01.04	1.機電工程現場缺失事項多，未落實督導機電工程之施工品質，應外聘機電類專家學者協助督導工程。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表顯示，材料設備檢試驗及施工抽查驗，未依實際執行之材料及工項填寫。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.01.01	3.歷經設計變更及工程督導、查核、稽核等作業，監造計畫未配合修正進版。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.03.01	4.機電工程現場缺失事項多，未落實依監造計畫執行機電工程之監造工作。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.03.03	5.混凝土預拌廠送審資料:(1)未見冰水主機相關資料，夏天預拌混凝土若未加冰水，其混凝土溫度大都會高於32度，而不符規範要求。(2)飛灰、水淬高爐爐渣粉使用量不得超過總膠結材料重量之65%，工程會綱要規範規定是不得大於50%。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.03.04	6.(1)未落實抽查驗作業，如未填寫三樓花台防水工程之抽查表、抽查表之格式未更新，如：檢查項目未區分施工前、施工中、施工後；(2)消防及排水管路試水壓力值錯誤、機電工程現場缺失事項多，未落實執行抽查機電工程之施工作業及材料進場抽查。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.13.02	7.監造建築師至工地督導，已填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但頻率較為不足，請加強。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.02.14.01	8.機電之分項施工計畫書，未交由監造之專業技師(電機技師、消防設備師)進行審查簽認。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.01	9.歷經設計變更及工程督導、查核、稽核等作業，施工及品質計畫未配合修正進版。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.02	10.機電工程現場缺失事項多，未落實依品質計畫執行。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.02.02	11.品管組織架構顯示，品管人員與工地主任之位階平行，請修正。[L]缺失相片(1)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.02.06	12.對於運轉類機電設備之單機、系統及整體試運轉測試計畫未提出。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.02.10	13.未落實內部品質稽核作業，如：稽核文件內容未與現場核對、未檢附稽核佐證相片、稽核人員未簽名。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.02.11	14.管理系統雲端化，未依核准的計畫書或材料設備分類資料夾掃描存放。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.04	15.(1)三樓及屋頂花台之防水層已施作完成，但未提供防水層之試水紀錄；(2)機電工程現場缺失事項多，未落實執行機電工程施工之品管自主檢查，如天花板之燈具PVC電線外露等缺失。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					4.03.14.03	16.雖辦理新進工班之安衛教育訓練，但未定期辦理，較不周延。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.01.09	17.(1)電信室引進管位置之牆壁上，有許多孔洞未封閉；(2)3F備勤室天花板上方之管道間牆壁有孔洞未封閉。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.01.10	18.植栽區排水管設置不當，造成現況積水1-2公分。[L]缺失相片(2)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.01.99	19.(1)樓梯間玻璃磚之Cilicon收邊，平整度不佳，有改善空間；(2)屋頂管道間未設置通風百葉，請檢討；(3)樓梯的扶手末端未收頭。[L]缺失相片(3)(4)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.04.01	20.(1)攝影機之管路，部分管路未配管至接線盒，有導線外露之情形，配線不符規範；(2)1F受信總機位置上方之天花板內，有許多配線未收容在線槽或導線管內，配線不符規範；(3)1F受信總機旁之弱電線槽內，有放置電氣用之PVC電線，不符合配線安裝規定。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.04.03	21.(1)B1F車道入口旁有1處管路配管未與接線盒銜接，配管不合規範；(2)3F走廊天花板上方有1處導線管採用電線綁紮在吊架上，配管未依規定安裝；(3)RF消防栓立管旁，地面有2支PVC管突出地面安裝，未作適當防護設施；且上方有1處配管及接線盒外露懸空，安裝不符規定。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.04.04	22.各樓層之電氣弱電機房內、BF消防機房、電信室...等空間，穿樓版及牆壁之開口，尚未施作防火材料填充。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.04.99	23.(1)陽台有1處不明管路突出牆壁未銜接；(2)配電盤及分電箱內之各回路配線，部分配線之絕緣套顏色未與銜接之電源相位顏色相同；(3)牆壁上部分之電燈開關、插座等器具之蓋板安裝後，仍露出孔洞未修補。[L]缺失相片(5)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.04	24.(1)B1F排水管吊管部分管路未採橘色排水管；(2)RF植栽之排水管，其排水孔高程太高，且未作適當之防止泥沙進入之措施。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.05	25.洗手台之排水管未安裝存水彎。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.08	26.給水及排水管路水流方向未標示。[L]缺失相片(6)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.09	27.現場未看到1F污水處理槽之通氣管3”VP。排水管之伸頂通氣管出口，安裝在RF管道間突出物(土地公)內部，但該管道間突出物(土地公)無通風百葉。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.10	28.屋頂水塔機房外側之露台，有1處落水頭無法排水。[L] (5.07.05.10)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.11	29.地下室自來水水塔未依規定固定。[L] (5.07.05.11)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.13	30.電信室上方有排水管經過。[L] (5.07.05.13)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.05.99	31.(1)屋頂水塔之腳架，埋在RC樓板中，未依規定安裝固定；(2)天花板之燈具，其PVC電線外露，未依規定收容於導線管或不燃性軟管內(金屬軟管)；(3)蹲式馬桶現場安裝一段式沖水凡而，但依設計圖GP-15應採二段式腳踏沖水凡而；(4)消防泵浦基礎座排水孔尚未安裝排水管及落水頭；(5)屋頂水塔周邊配管之固定支架，其裁切面未倒角及未磨除毛邊；(6)RF頂版有3處孔洞，及1支管路突出樑側邊，未作適當處理；(7)頂樓及地下室水箱的清洗排水管配置無法完全將清洗水箱的廢水排出。[M]缺失相片(7)(8) (扣1點) (5.07.05.99)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.06.07	32.分電箱內之接地線銅排及中性緣銅排，有部分配線未採用壓著端子。[L] (5.07.06.07)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.07.99	33.(1)消防綜合盤內之配線端子板，未貼該端子板之配線標示；(2)消防機房內之泡沫原液槽及消防泵浦，未採螺栓固定；(3)消防泵浦吸水管貫穿地板之孔洞未封閉；(4)發電機未依設計圖F-15之圖示安裝排氣風管制排氣百葉。[L] (5.07.07.99)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.07.08.99	34.RF管道間突出物(土地公)之冷媒預留孔，未安裝PVC套管及管帽密封。[L] (5.07.08.99)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.08.03	35.天花板之燈具、出風口、喇叭口等四周，未加強吊掛，請再檢視。[L]缺失相片(8) (5.08.03)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.08.04	36.屋突層之外牆鋁窗窗檻（下框），未以砂漿填實，不符圖說要求，請改善。[L]缺失相片(9) (5.08.04)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.10.06.03	37.排水管路試水試壓紀錄之相片中，顯示未依規定採3.3M之水位高度進行測試。消防管路試壓自主檢查表中，檢查標準提列9.8kg以上，其檢查標準提列錯誤；且泡沫系統實際測試12kgf/cm2，測試壓力未達全閉揚程之1.5倍，不符合規定。[L] (5.10.06.03)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.10.99	38.(1)材料商所提供之檢試驗報告日期，仍有部份超過開工前一年內，如：礦纖天花板；(2)所有房門淨寬約75CM左右，不足80CM以上，較不符合無障礙設施設計規範的最小要求。[L] (5.10.99)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	松懋營造工程有限公司					5.14.99	39.(1)為避免下雨積水，地下車道之截水溝請加以清理；(2)臨時用電銜接至正式之配電箱，未於該盤跳接回路處作明顯之警示標示；(3)工地除日常食用便當可垃圾分類妥當，若能落實施工廢料得分類更佳。[L] (5.14.99)
64	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	106A-003	臺中市建設局新建工程處土木工程科	949,430	863,600	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司		107.06.21	83				4.01.04	1.(1)未確實督導或稽核安全衛生、環境保護事宜。如施工時部份臨時用電設備之電線直接放置於地面，未確實加以防護或架高，主辦機關未確實督導改善。(2)107.5.25工程督導記錄表督導人員未簽名。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)107.1.14督導紀錄僅承辦人員簽名，未陳核。(2)工程施工執行資料表專業人員未評核，缺失相片(1)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.02	3.監造單位派駐現場人員未落實施工品質查驗作業。如全套管基樁施工抽查紀錄「監造現場人員」與「監造主管」均為同一人；缺乏檢查確認之複核作業機制﹙監造單位簡報P.24﹚。[L] 缺失相片(2)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.04	4.107.3.19瀝青混凝土檢查時機請檢討。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.05	5.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時部份臨時用電設備之電線直接放置於地面，未確實加以防護或架高。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表重要事項(如107.6.8主辦機關督導)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.05	7.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌未落實執行且紀錄不完整。(如107.1.14主辦機關有督導，未將督導事項填寫)[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.04	9.部分模板自主檢查表檢驗時機未勾選(如107.1.25)。[L] 缺失相片(3)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.06	10.施工安全衛生等履約事項未落實執行，如施工時部份臨時用電設備之電線直接放置於地面，未確實加以防護或架高。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.02	11.P5墩柱旁連接排水溝底部混凝土部份表面有塑性收縮裂縫產生情形，疑混凝土澆置後養護未落實。[L] 缺失相片(4)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.04	12.中科端由主塔往中科路方向右側擋土牆表面有鐵絲及塑膠套管未清除。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.01.05	13.C1擋土牆拆模後接縫明顯。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.02.11	14.(1)P6墩柱頂部支承墊鋼筋未確實保護，鋼筋有銹蝕情形，缺失相片(5)。(2)施工中之部份鋼筋﹙如擋土牆﹚及P6柱旁排水構鋼筋有殘留澆置後混凝土殘渣，缺失相片(6)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.03.02	15.中科端由主塔往中科路方向左側擋土牆組立之模板材料表面孔洞過多不平整。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.07.03.07	16.主塔擋土用H型鋼施工後未確實立即施設襯砌板，由於H型鋼旁為汽車道路有安全疑慮，且施設襯砌板亦可防止大雨造成路基土壤淘刷。[L] 缺失相片(7)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.01.02	17.預拌混凝土氯離子檢測報告單，會驗人員資料未填列。[L] 缺失相片(8)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.01.04	18.混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告﹙106.08.11﹚顯示預定強度280kgf/ cm2之混凝土，試驗單顆個別值有高達614kg/cm2者﹙承包商簡報P.15﹚，超出預定強度將近2.2倍，雖達設計強度以上，但品質控管相對不穩定。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.03.01	19.部份臨時用電設備之電線未確實加以防護或架高，有安全疑慮。[L] 缺失相片(9)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.04	20.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.06.01	21.中科端由主塔往中科路方向左側擋土牆部分裸露鋼筋未加護套等防護措施。[L] 缺失相片(10)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.15.10	22.主橋台邊靠原有道路處，行人動線及安全防護措施不足。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	義力營造股份有限公司					5.16.01	23.防災減災材料、人員、通訊器材等設備未落實整備及說明。[L]
65	「臺中都會區大眾捷運系統…詳附加說明」沿線人行道拓寬工程(臺灣大道至建國北路)	106A-325	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	121,620	121,620	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司		107.06.21	79				4.01.04	1.工程督導紀錄應對結構設備施工品質及材料加強督導。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					4.01.05	2.未確實督導或稽核安全衛生、環境保護事宜。如施工時混凝土屑污染人孔蓋、部份路口夜間警示設施不足、部份營建廢棄物﹙如澆置剩餘之混凝土﹚未確實立即清運等，主辦機關﹙台中市養護工程處﹚未確實督導改善。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					4.02.01.09	3.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					4.02.03.05	4.(1)監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如澆置剩餘之混凝土隨意棄置工地現場內、路口夜間警示設施不足等；(2)交通維持抽查未落實，無照片佐證；(3)107年5月24日缺失改善通知單項次6缺失改善內容未追蹤改善情形。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					4.02.14.02	5.公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工品質查驗與查核。監造簽證者之技師僅現場督導五次，明顯低於主辦單位督導次數﹙八次﹚，未針對品質、材料、施工加以督導。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.02.05	6.(1)施工前測量施工自主檢查表，檢查時機未勾選；(2)107.6.5人行道透水鋪面施工自主檢查表，檢查時機未勾選；(3)107年5月16日斬石子鋪面施工及107年6月9日排水礫石樁施工自主檢查表檢查時機未勾選；(4)107年5月20日排水礫石樁施工自主檢查表間距檢查值未量化呈現。[L]缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.02.11	7.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片﹚。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌未落實執行紀載且紀錄不完整，如技師督察、主辦督導等。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.06	9.未落實防災減災，材料、人員、通訊、急救箱等設備。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.11.05	10.專任工程人員未落實督導現場施工人員及品管人員執行契約規範及品質計畫。專任工程人員僅現場督導四次，低於主辦單位﹙八次﹚與監造單位﹙五次﹚督導次數。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					4.03.99	11.107.6.19現場收工交通維持無照片佐證。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					5.01.04	12.﹙抽查文心南路266號﹚施工中之清碎石層表面夾雜混凝土屑及混凝土殘渣、廢棄磚塊等雜物，未確實清理乾淨。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					5.01.99	13.合家歡KTV前管式結構混凝土部分管口塞住。[L]缺失相片(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					5.02.99	14.﹙抽查文心南路266號前﹚施工中之鋼筋直接放置於地面，未確實架高或保護，鋼筋及鋼板材料隨地放置。[L]缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					5.07.01.99	15.(1)﹙抽查文心南路﹚現有人孔蓋澆置混凝土時未確實加以保護，人孔蓋表面沾粘混凝土屑；(2)管式混凝土部分紙模未清除。[L]缺失相片(4)(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					5.10.99	16.(1)部份試驗﹙如107.04.10焊接鋼線網試驗報告等﹚僅由監造單位與承包商取樣送驗，主辦單位均未會同。且主辦單位、監造單位與承包商均未會驗，材料設備檢驗與管制不落實；(2)部份試驗﹙如107.05.11土壤夯實試驗報告、107.06.05高壓混凝土地磚抗壓強度土試驗報告等﹚由監造單位與承包商取樣後送至未具TAF認證機構﹙昶泰檢驗科技公司﹚，再由該公司轉送至具TAF認證機構﹙正道營建材料試驗室﹚試驗，材料設備檢驗與管制過程相當不合宜。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					5.14.01.01	17.文心南路於(合家歡)前U型溝清潔孔未作防護措施。[L]缺失相片(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					5.14.04	18.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					5.15.10	19.臨時人行道防護措施及導引牌面不完善。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	台糖營造股份有限公司					5.15.99	20.(1)施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如部份交通錐未加連桿(107.06.22施工相片﹚；(2)未落實公車站牌車輛停靠及上下車人員的安全措施，工區周邊﹙主要為路口、公車停靠區等﹚安全防護措施、照明設備及導引牌面不完善。[L]
66	臺中市立神岡國民中學日新樓校舍耐震補強工程	107001	臺中市立神岡工業高級中等學校	13,787	13,580	榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司		107.06.22	81	2	2		4.01.04	1.督導紀錄皆為環境及工安建議事項，未落實施工品質及材料等事項記載。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表專業人員未評核。[L] 缺失相片(1)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					4.02.01.03	3.施工計畫及品質計畫於開工後核定，送審時程未符合需求。[L] 缺失相片(2)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					4.02.01.06	4.可行性評估植筋時程管控不當。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					4.02.01.10	5.(1)未督促承商按材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表規定期限提送審查，缺失相片(3)。(2)材料設備檢試驗管制總表填寫方式有誤，需修正。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)施工抽查未落實，部分工項無抽查紀錄，如屋頂防水施工PU、隔熱磚無抽查紀錄。(2)翼牆植筋無抽查紀錄。(3)鋼筋加工進場無抽查紀錄。[M]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					4.02.03.05	7.未落實工區環境及工地安全抽查及記載。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					4.03.02.05	8.屋頂PU防水施工未落實逐層施作逐日記載，未明訂檢查標準。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌未依規定採建築物施工日誌，5/14混凝土取樣亦未記載，且工地職安事項未填寫。[L] 缺失相片(4)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					4.03.04	10.(1)施工自主檢查未落實，部分工項無檢查紀錄，如鋼筋續接器安裝無檢查紀錄。(2)防水工程點焊鋼筋無檢查紀錄。(3)隔熱磚檢查未落實，如間隙未符設計等。[M]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.02.01	11.柱箍筋形式與圖說不符，請再釐清確認。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.02.99	12.二樓樓梯平台樑柱接頭未植筋。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.07.01.99	13.(1)屋頂女兒牆PU上牆厚度顯未符設計5mm，應查證。(2)屋頂隔熱磚間隙未符設計7mm，應檢討，缺失相片(5)。(3)擴柱與樓板交接處存有空隙，未密實，缺失相片(6)。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.08.04	14.鋁窗拆除既有粉刷線未配合留設固定鐵件空間。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.08.08.02	15.屋頂突出物水平陽角泥砂漿粉刷線形不佳。[L] 缺失相片(7)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.09.08	16.工程告示牌未填環保檢舉專線電話。[L] 缺失相片(8)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.09.09	17.部分材料任意堆放。[L] 缺失相片(9)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.10.01.02	18.氯離子含量檢測報告會驗人員未填列資料。[L] 缺失相片(10)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.10.02.02	19.鋼筋出廠證明工程名稱及廠商皆自行填載，未符規定。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.10.02.03	20.鋼筋續接器無送審紀錄。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.10.99	21.(1)川砂無取樣送驗紀錄。(2)材料設備檢（試）驗管制總表中各材料抽樣作業建議為進場當日。(3)#4鋼筋材質與圖說不符，請再釐清確認。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.14.01.01	22.高差超過2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設防墜網(如施工架二樓部分距建築物超過20公分)。[L] 缺失相片(11)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫峰營造有限公司					5.14.99	23.(1)施工架走道部分間隙超過3公分，未符規定。(2)施工架部分支座未穩固支撐，缺失相片(9)。(3)施工架一處之立柱懸空，有安全疑慮。[L]
67	大墩文化中心建築耐震能力不足結構修復補強工程	D106004	臺中市立大墩文化中心	20,928	20,266	尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司		107.06.22	79	2	2		4.01.04	1.品質督導未落實，如無鋼構廠驗督導紀錄。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					4.01.05	2.(1).督導缺施未落實限期改善機制，未明定缺失改善期限；(2).督導紀錄監造及廠商皆未會同及簽章。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					4.01.13	3.(1).主辦單位標案管理系統填報未落實，實際進度與標案管理進度不符合；(2).標案管理系統工地主任填報為吳建隆，惟查核當日未出席，並請查明工地負責人是否確為曾文勁。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					4.02.01.09	4.監造單位未落實文件及紀錄管理作業程序，如品質管理文件卷宗未妥善編號，未落實品質文件管理。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					4.02.01.10	5.(1).監造計畫中未制訂材料送審管制總表及未制訂材料檢試驗管制總表；(2).簡報資料中材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表格式不符最新規定。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					4.02.03.03	6.施工計畫審查未明訂重要分項，如鋼構阻尼器施工、裂縫灌注等。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					4.02.03.04	7.(1).未落實鋼構VT自主檢查記錄，檢測項目未載明；2.鋼構抽查未落實記載，如螺栓、缺噴砂、防火漆等檢查紀錄；(2).材料送審管制總表實際送審均略晚於預定送審時間，請加強改善。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					4.03.01	8.未落實提分項計畫送審及審查紀錄。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					4.03.04	9.(1).阻尼器鋼構安裝自主檢查未落實，如缺翼板、加勁板等量化檢查紀錄；(2).螺栓孔距、邊距及毛邊無檢查紀錄；(3).鋼構承鈑無縮收水泥施作無檢查紀錄；(4).無VT目視檢測自主檢查表。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					5.04.03	10.(1).制震鋼構螺栓邊距及毛邊未符圖說規定；(2).鋼構底鈑之化錨孔邊距未符圖說。(M)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					5.04.06	11.抽查合格之焊道仍有缺陷。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					5.04.51	12.(1).制震鋼構螺栓接合，螺帽焊固於鋼板，未符圖說規定；(2).鋼構承鈑固定於地板，部分螺栓間距未符規定。(M)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					5.04.99	13.鋼構承鈑施作無收縮水泥，高程明顯偏低。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					5.10.03.05	14.鋼構無膜厚檢測紀錄。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					5.10.99	15.(1).阻尼器元件系統為國產，相關送審文件皆為英文版，應檢討及提供譯本；(2).VT目視檢測報告書內容未符”鋼結構施工規範4.3.2節規範。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					5.14.07	16.現場施工出入動線請加強規劃，以維人員安全。(L)
					尚乘工程顧問有限公司	尚乘工程顧問有限公司	奕創營造有限公司					5.15.10	17.管制區外警告標誌設置不足。(L)
68	臺中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花饗館)興建工程	105A-232	臺中市建設局新建工程處建築工程科	874,257	874,257	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司		107.06.26	86				4.02.03.04	1.抽查施工作業未落實執行，如發現館塑木牆施工轉角處不平、牆面參差不齊等，未落實查驗。(L)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.02.99	2.施工計畫書、品質計畫書於開工後核定。(L)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					4.03.04	3.(1).品管自主檢查表未落實執行，如鋼筋自主檢查表搭接部分檢查標準僅錯開未量化等。(2)鋼筋自主檢查表中，梁搭接位置未明確。(L)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.04.04	4.花艷館室內圓弧鋼構迴旋梯人員行走會晃動，銜接背板部分未滿焊，請改善。(L)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.04.06	5.鋼構焊道缺目視檢測報告書。(L)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.04.57	6.圓弧梯之梁與梁接合之焊道不佳。(L)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.04.59	7.鋼骨構造與角鋼焊接處應防銹處理。(L)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.07.05.99	8.地版排水管未覆蓋管帽。(L)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.08.99	9.(1).花艷館天花板圓弧收邊未平順。(2).暗架天花板開口處應補強，避免天花板下陷。(3).花艷館戶外造型樓梯圓弧收邊未平順。(L)
					張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所	張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 潘天壹建築師事務所	瑞助營造股份有限公司 巨漢工程股份有限公司					5.14.12.03	10.花艷館目前趕工中，請加強人員進出場管制及材料進出動線安全。(L)
69	臺中市立崇德國民中學教學大樓B(和諧樓)與教學大樓C(前瞻樓)校舍耐震補強工程	1070105	臺中市立崇德國民中學	15,709	14,500	何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司		107.07.10	78	4	3		4.01.04	1.(1)督導紀錄未落實施工品質及材料等重點記載；(2)B棟施工進度已達38.9%，尚未外聘督導委員督導。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.01.03	2.施工計畫審查，未要求承攬廠商提送模板工程之強度計算書。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.03	3.廢棄物運棄無審查紀錄。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)施工抽查未落實紀錄，如廁所馬桶安裝無抽查記錄；(2)鋁窗安裝抽查未落實，如垂直度、水平及進出線無抽查紀錄、固定鐵件檢查情形未落實記載等；(3)室內水泥砂漿粉刷查項目未符需求，如缺粉刷前牆體潤濕、灰誌間距未落實記載。[M]缺失相片(1)(2)
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.02.02	5.簡報內品管組織架構之品管人員位階有誤。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.03	6.(1)施工日誌部分未簽名；(2)施工日誌之工地勞工安全衛生事項督導欄位皆未勾選。[L]缺失相片(3)
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)施工抽查未落實，部分工項無檢查紀錄；(2)鋁窗安裝無自主檢查紀錄；(3)廁所馬桶安裝無檢查紀錄；(4)拆除作業及植筋無放樣自主檢查紀錄；(5)植筋自主檢查未落實，如缺間距、廢孔處理；(5)模板工程之自主檢查表未訂量化值，如支撐間距、繫材大小等。[M]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					4.03.11.06	8.專任工程人員督察未落實，督察紀錄未填督察內容。[M]缺失相片(4)
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.01.01	9.地下室翼牆混凝土有蜂窩情形。[L]缺失相片(5)
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.01.04	10.混凝土表面部分有鐵釘未清除。[L]缺失相片(6)
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.02.01	11.翼牆鋼筋綁紮，雖尚未辦理自主檢查及抽查驗，繫筋部分未用鐵絲固定請加強檢查。[L]缺失相片(7)
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.03.02	12.模板塗黑色劣質油。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.07.01.99	13.現場4〞橘色管為薄管，應查證使用情形。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.08.04	14.(1)鋁窗安裝埋設未符實際部分窗框埋設深度不足；(2)鋁窗安裝固定鐵件未固定於結構體；(3)門框設置未落實至於結構體上；(4)部分窗框崁縫未確實；(5)鋁窗安裝進出線管控不佳，二樓經量測5點，分別有3種不同尺寸。[M]缺失相片(8)
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.10.02.03	15.續接器之試驗未符SA級項目。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.10.99	16.(1)川砂無取樣送驗紀錄。(2)鋼筋無輻射及出廠證明，未填列工程名稱；(3)混凝土抗壓未達材齡，監造及主辦應確實追蹤。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.14.02.06	17.施工架、模板支撐未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.14.08	18.施工架未設防護網。[L]
					何嘉敏建築師事務所	何嘉敏建築師事務所	崗瑞營造股份有限公司					5.14.99	19.(1)施工架未依規定設置插銷；(2)施工架上下設備未設置扶手；(3)工區內包裝水泥未妥適管理及護蓋。[L]缺失相片(9)
70	安和國中耐震補強工程	1070504	臺中市立安和國民中學	34,593	32,560	長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司		107.07.10	78	2	2		4.01.04	1.(1).主辦單位品質督導未落實材料及品質等重要事項督導及紀錄重要[缺失相片(6)]；(2).督導紀錄表應當日請監造單位及廠商簽名。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫於開工後核定，不符規定。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					4.01.13	3.主辦機關未確實填報標案管理系統，例如6月份系統值與監造報表預定進度及實際進度不同[缺失相片(7)]，另現場監造人員及安全衛生人員均未填報，均請改善。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					4.01.99	4.監造暨品質計畫核定時程，簡報及施工執行資料表分別有不同時間，如5/31、6/05或6/06，應確實查證及修正。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					4.02.01.03	5.施工計畫及品質計畫於開工後核定。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					4.02.01.10	6.材料設備檢(試)驗管制總表中，續接器未載明試驗項目。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					4.02.03.04	7.(1).無擴柱及植筋等放樣抽查紀錄；(2).未建立品質隨機抽查機制；(3).擴柱防裂鋼筋管理標準＠15公分，與設計2支顯不符；(4).鋼筋施工查驗紀錄表(擴柱)之查驗細項應增加植筋之標準，如植筋深度、間距及數量等，供現場人員查驗。(L)[缺失相片(8)]
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					4.03.02	8.整體品質計畫送審核章表無核定日及文號。(L)[缺失相片(10)]
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					4.03.03	9.公共工程施工日誌，工地負責人僅核章未簽名。(L)[缺失相片(9)]
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					4.03.04	10.(1).無擴柱及植筋等放樣檢查紀錄；(2).鋼筋自主檢查未落實，如缺箍筋及繫筋等檢查紀錄；(3).植筋自主檢查未符需求，如缺放樣、廢孔處理、溢漿處理等紀錄，亦無植筋標準間距及數量，供現場人員檢查；(4).模板自主檢查表未訂量化值，且模板組立無喇叭口檢查紀錄。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.02.05	11.二樓剪力牆雙層筋量測13公分，間距不足。(L)[缺失相片(3)]
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.02.06	12.現場二樓樑柱接頭，未依設計植筋。(L)[缺失相片(1)]
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.02.11	13.柱主筋有混凝土殘渣。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.02.99	14.(1).擴柱樓板穿透，版筋未妥適保留，部分已被剪斷[缺失相片(2)]；(2).剪力牆樑底植筋，部分照片明顯歪斜，應檢討；(3)牆水平筋有三支併排情況。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.07.04.99	15.擴柱內埋設管線未確實綁固。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.09.08	16.工程告示牌內容未完整，如未填空污編號，無環保檢舉專線電話。(L)[缺失相片(5)]
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.10.01.02	17.氯離子檢測紀錄會同測驗人員欄位未簽名。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.10.01.04	18.自充填混凝土試驗項目不足。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.10.99	19.(1).鋼筋試驗紀錄判讀未簽註日期；(2)川砂無取樣送驗記錄。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.14.01.01	20.施工架部分距結離構體超過20公分，未設防墜措施。(L)
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.14.02.06	21.施工架、模板支撐工程，未由專任工程人員簽章確認強度計算書，未繪製施工圖說及未建立按圖說施作之查核機制。(M)[缺失相片(4)]
					長青結構土木技師事務所	長青結構土木技師事務所	春榮營造有限公司					5.14.99	22.現場設置夾板隔離措施，惟防護網設置未落實。(L)
71	豐田國小同心樓A棟、B棟校舍耐震補強工程	10702	臺中市豐原區豐田國民小學	13,513	12,628	榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司		107.07.11	80	3	3		4.01.09	1.(1).未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，於工地現場陳列植筋作業、植筋劑、油漆、鋁門窗等使用材料樣品及安裝工法展示及有關剪力牆混凝土及無收縮混凝土澆置作業程序等之看板。(2).B棟進度已達38.9%尚應外聘委員督導。(3)機關查核時所提供工程施工執行資料表未對監造及施工廠商相關工程人員進行評核。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					4.02.01.06	2.應落實訂定各主要施工之檢驗停留點及品質管理標準、容許誤差值，如植筋鑽孔垂直度、深度、間距及無法依設計圖植筋之應變原則。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					4.02.99	3.施工計畫審查未要求承攬廠商提送模板之強度計算書。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					4.03.04	4.(1).依據鋼筋續接器之品保檢驗標準及材料設備(抽)試驗管制總表應辦理扭力板手檢驗及其測試結果之判讀，相關自主檢查表未落實執行。(2).模板工程之自主檢查表未量化值。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					4.03.11.06	5.專任工程人員之督察紀錄表，未確實記載植筋深度的檢查值加以判定。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					4.03.99	6.承攬廠商之專任工程人員督導照片要顯示日期及由專任工程人員簡報狀況。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.01.01	7.混凝土澆置、搗實不合規範，B1剪力牆有冷縫、蜂窩產生。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.01.04	8.拆模後混凝土表面之鐵件應立即拆除，以維護工人作業安全。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.02.99	9.後續植筋作業應加強注意植筋垂直度、孔徑大小、植筋孔清潔等自主檢查項目。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.03.02	10.模板未妥當整理，使用塗黑色劣質油，造成混凝土完成面觀瞻不良。(M)(照片2)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.03.99	11.(1).鋼管支撐未使用鐵釘固定。(2).模板物料拆除鐵釘未拔除。(L)(照片3、4)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.05.04	12.原有構造打除之營建剩餘廢棄物未即時妥當清理，造成原有結構及施工架之額外載重，影響施工安全。(L)(照片6)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.09.08	13.工程告示牌內容未符合規定，經費來源未填列。(L)(照片1)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.10.02.03	14.(1).應依鋼筋續接器之品保檢驗標準提供鋼筋續接器之尺寸設計及強度計算之製造圖說及其出廠檢驗證明。(2).續接器之試驗未符合SA級項目。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.14.01.01	15.(1).於高處打除混凝土時，外邊緣及及樓板開口部分，未設置符合規定之安全防護網防墜設施。(2).既有混擬土打除後留置於鷹架上方未清除。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.14.02.01	16.施工架未以壁連座與原有結構妥實連接。
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.14.02.06	17.施工架、模板支橕未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書。(L)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	鑫毅營造有限公司					5.14.07	18.施工現場安全警告及夜間警示等設施不足，且應規劃施工機具出入動線，避免影學校員工及施工人員出入安全。(L)
72	臺中市清水區高美國民小學A棟A棟及A棟C棟校舍耐震補強工程	1070417B	臺中市清水區高美國民小學	11,586	11,579	陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司		107.07.11	80				4.01.09	1.未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，要求承攬廠商於工地現場陳列植筋作業、植筋劑、油漆、鋁門窗等使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土及無收縮混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					4.01.99	2.(1)機關查核時所提供工程施工執行資料表未對監造及施工廠商相關工程人員進行評核，缺失相片(1)。(2)建議督導機制可納入外聘委員協助。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					4.02.01.06	3.應落實訂定混凝土分層澆置作業程序，切實要求，避免產生粒料分離現象。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					4.02.03.03	4.缺模板工程分項計畫審查。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					4.02.03.08	5.監造報表部分重要事項未填寫，如6/19主辦機關督導。[L] 缺失相片(2)
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					4.03.03	6.施工日誌未使用建築物施工日誌。[L] 缺失相片(3)
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					4.03.11.06	7.(1)專任工程人員之督察紀錄表，未確實記載植筋垂直度與混凝土牆鋼筋間距的檢查值加以判定。(2)107.5.29專工程人員督察紀錄未簽名，缺失相片(4)。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					4.03.99	8.承攬廠商之專任工程人員督導照片請顯示日期。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.02.01	9.依施工照片顯示鋼筋與箍筋、主筋搭接部位等未確實以鐵絲綁紮固定之現象，不符規定。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.02.99	10.植筋偏斜廢孔部分未確實檢查是否以高強度水泥砂漿填補確實。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.03.07	11.模板工程組立後應加強清潔或宜設置清潔口，方便日後清潔。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.05.07	12.工區鐵門建議上鎖管制，避免閒雜人員隨意進出。[L] 缺失相片(5)
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.07.05.10	13.預留管路應加強保護措施，以避免異物入侵。[L] 缺失相片(6)
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.08.01	14.柱體與牆壁粉刷應以灰誌控制平整，磁磚施作應與原有磁磚做接準介面，使對縫整齊。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.08.99	15.後續油漆粉刷再請留意加強。[L] 缺失相片(7)
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.10.01.02	16.無混凝土氯離子含量檢測紀錄。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.10.01.04	17.混凝土抗壓強度試驗缺7天及14天報告。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.10.01.05	18.混凝土使用之飛灰及爐石，無機關審核飛灰及爐石出廠證明及檢試驗報告之紀錄。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.10.02.03	19.#5植筋施工後之拉拔試驗數量略少。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.10.99	20.試驗報告判讀判定人員請加註日期。[L] 缺失相片(8)
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.14.01.07	21.現場留有不合格之合梯，請再留意續處。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.14.02.06	22.模板支撐未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書。[L]
					陳伯炤結構技師事務所	陳伯炤結構技師事務所	佳勣營造工程有限公司					5.14.07	23.施工現場警告及夜間警示等設施不足，如樓板與樓梯開口未設置防護設施與警告標誌，施作翼牆打除原有混凝土部分應設置禁止進入範圍及防止飛落等安全防護措施。[L]
73	臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程	TTB106150	臺中市政府觀光旅遊局	27,965	20,790	原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司		107.07.13	80				4.01.05	1.主辦機關不定期走動式管理七次，惟大部份督導重點偏重安全衛生，工程督導與查驗均未確實落實。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.06	2.已進行1次變更設計，然未要求監造及施工廠商再提監造計畫、施工計畫及品質計畫之進版資料。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.01.99	3.(1)本案曾辦理過工程變更追加700萬工程經費在案，惜迄今未由工程主辦機關責成監造單位及承攬廠商適時配合辦理相關計畫書修正事宜。 (2)工程實際進度已達60.29%，惟估驗進度為38.12%，請盡速辦理，以增進預算執行率。缺失相片(1) (3)本工程107.02.01開工，部份計畫或分項計畫之核定亦略有延宕情形(如廢棄物處理計畫書107.03.21核定)。 (4)承攬廠商安衛人員陳怡帆，標案管理系統未填報。缺失相片(2)[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.05	4.(1)監造計畫製作導向過於集中在新建工程之二級品保控管事宜，卻疏漏了既有設施修繕或移設之品管標準建置。 (2)未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.09	5.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序(未完整提出施工各階段及隱蔽處相片)。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.10	6.(1)監造單位建置之材料送審管制總表或材料檢(試)驗管制總表未將鋼構系統材料納入其中，請儘速補正。缺失相片(3) (2)各類鋼材進場加工數量是否有將所需損耗材一併考量在內?未見監造單位分項施工查驗紀錄之呈現。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.02	7.施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載(如自行車道伸縮縫)。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)對檢(試)驗報告雖有判讀，但未加註判讀日期。缺失相片(4) (2)抽查(驗)紀錄均只有檢驗停留點查驗，應加強施工中不定期查驗並留存紀錄。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.08	9.3/28、4/23監造報表未紀錄主辦機關督導情形。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.03	10.R7段AC 10公分厚路面鋪築工項第一層及第二層之縱橫縫多寡未清晰註記於承商分項施工要領中。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.11	11.「文件」及「紀錄」管理不妥適，承包商未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.03	12.(1)施工日誌未確實紀錄主任技師督導情形及4/19混凝土取樣未記錄(結構位置：P4平台基礎，210kgf/cm^2混凝土圓柱試體)。 (2)施工日誌未落實執行紀載且紀錄不完整(如專任工程人員現場督導，施工日誌無紀錄)[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.04	13.(1)既有喬木位處路障須先行移植至他處者，多未有承商施工自主檢查紀錄，爾後該如何據以估驗計價呢? (2)鋼構於工廠加工至一段落後，於運抵工地前承商未依規會同監造單位赴廠作試拼裝檢驗。 (3)自檢表中檢查人員應由工地現場人員填寫品管人員抽核，品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等(如鋼結構工程)。[[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					4.03.08.03	14.未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.01.02	15.R6段局部自行車專用剛性鋪面因未採化學液模養護材噴塗，水化作用之混凝土表面至今仍見少數乾縮裂紋。缺失相片(5)[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.01.05	16.R6工區(旱溪東路)自行車道伸縮縫未確實將斷面切開至防洪牆且填縫材未施作。缺失相片(6)[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.04.57	17.R6段局部鄰河側金屬方管欄杆剖面切割銜接銲道不良且有破口。缺失相片(7)[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.04.58	18.已進場之鋼構平台組裝作業未一併施作植銲剪力釘敲彎測試。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.08.09.04	19.欄杆基礎螺栓鎖固後突出之尖銳螺絲未有防護措施。缺失相片(8)[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.01.04	20.混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不符規定，提出之部份混凝土試驗紀錄顯示圓柱試體於第37天、30天等試驗抗壓強度(107.04.16試驗報告)。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.03.01	21.鋼構平台如A36鋼材基礎螺栓(A307)及HTB(A325)與銲材等多未有其材質出廠證明文件審核紀錄。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.15.02	22.熱處理聚酯標線Type II型之防滑係數有下限值之訂定，惟反光玻璃珠反光性之多寡未建置其品管標準。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.10.99	23.熱處理鋼筋試驗係先送至「昶泰檢驗公司」再轉寄至「晟恩檢驗公司」試驗，送樣程序相當複雜，適法性相當可疑，材料設備檢驗與管制未落實(其餘材料如「銲接鋼線網」等亦有相同問題)。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.14.11	24.承商未依施工現況設置鋼構組配作業主管，並定其執行安檢之責。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.15.99	25.工區周邊應設置適當的施工告示牌，以利周遭及往來民眾了解。[L]
					原莊景觀工程有限公司	安吉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司					5.16.01	26.(詳查核紀錄)
74	高美海堤自行車道興建工程	TTB106157	臺中市政府觀光旅遊局	16,051	11,390	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司		107.07.13	81				4.01.04	1.未確實督導或稽核安全衛生、環境保護事宜。如鋼構橋為高差超過2公尺以上且屬有安全疑慮之場所，未確實設置符合規定之施工架及防墜設備，主辦機關未確實督導改善。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.01.06	2.本案既已辦妥過兩次工程變更設計手續，施工項目及數量多已與原契約迥異，惜迄今未見工程主辦機關責成監造單位及承攬廠商適時配合辦理相關計畫書修正事宜，以符合規定。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.01.99	3.工程實際進度已達74.59%，惟估驗進度為0%，請盡速辦理，以增進預算執行率。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.02.01.01	4.各類鋪面如紙模彩色PC地坪、LOGO型壓花地坪及標準彩色造型鋪面各自施作於何處及其品管標準雷同性及差異性未清晰登載於監造計畫中。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.02.01.05	5.監造計畫各章節架構編撰過於著重新建設施品保執行重點描述，卻疏忽了既有設施修繕或移設作業之品管標準建置。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.02.01.06	6.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙如C段紙模地坪部份模板老舊，監造單位未確實要求更換新品﹚。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.02.01.10	7.材料設備檢(試)驗管制總表中膜厚檢測項目於材料設備送審管制總表中未表示為需檢試驗項目。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.02.03.03	8.監造單位分項施工停檢點查驗已落實，惟仍欠缺平時工地走動抽查作業。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.02.03.04	9.混凝土椅基座鋼筋排置情形及橋工加寬處植筋作業皆未有監造單位分項施工抽(查)驗紀錄之留存，允宜補正。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.02.03.05	10.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如鋼構橋為高差超過2公尺以上之場所且有安全疑慮，未確實設置符合規定之之施工架及防墜設備。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.02.03.08	11.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表﹙如107.06.08進行會驗107.05.11 結構位置BK+0，210kgf/cm2混凝土圓柱試體，但監造報表內無紀錄)。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.03.02.05	12.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.03.02.11	13.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片﹚。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.03.03	14.107.05.11施工日誌未紀錄當日混凝土取樣情形(結構位置：BK+0，210kgf/cm2混凝土圓柱試體)。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.03.04	15.(1).新舊構造物連接用之植筋工項僅有拉拔試驗，卻未有填寫承商施工自主檢查表；(2).舊有金屬設施表面塗銹上漆之施工自主檢查表內未有天後相對溼度及風速之登載[缺失相片(1)]；(3).座椅移設置拓寬段者之基座，鋼筋排置未有承商自主檢查文件之記錄。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.03.06	16.施工安全衛生﹙未設置符合規定施工架與防墜設施﹚等履約事項未落實執行。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.03.08.02	17.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如混凝土自主檢查表﹚。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					4.03.99	18.相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.01.01	19.(1).B區拓寬段座椅混凝土基座表面粗糙不平整，且側面蜂窩情事嚴重[缺失相片(2)]；(2)C段+000階梯外側混凝土表面有蜂窩產生。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.01.02	20.C段+320處(約轉彎處)紙模地坪產生多處裂縫。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.01.04	21.C段+350處紙模地坪外側混凝土表面部分模板未清除。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.01.05	22.濕式紙模壓花地坪表面未一併施作，掃紋防滑工序其鋸縫過窄。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.01.99	23.紙模壓花地坪鋸縫切割後，漿液玷污鋪面，不雅觀[缺失相片(3)]。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.04.11	24.D段欄杆汰換已施工完成，施工或吊裝時未確實保護，部份塗裝有擦痕或破損情形未立即修復。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.04.51	25.D段+020處上扶手接合部分空隙過大。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.04.59	26.運抵現場之塑鋼欄杆，烤漆表面碰撞受損者未補漆。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.04.99	27.C段欄杆除銹上漆時，其他結構物﹙如緣石等﹚未確實加以保護，部份結構物有塗裝汙漬，影響整體美觀[缺失相片(4)]。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.07.01.03	28.彩色紙模地坪依合約規定每10公尺施設伸縮縫，且規定需「…斷筋處理」[缺失相片(5)]，本工程B段、C段伸縮縫設置方式與設計圖不一致，工地現場約五公尺施設伸縮縫一處且未斷筋處理。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.07.01.14	29.B段部份新設欄杆不銹鋼底座未確實與紙模地坪平齊，放樣不確實[缺失相片(6)]。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.07.13.99	30.塑鋼欄杆(D區)已局部安裝竣事者，搖晃不穩當。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.08.08.01	31.C段車道﹙紙模地坪﹚拓寬澆置混凝土時，混凝土漿汙染原有地坪，未立即清除乾淨，影響整體美觀[缺失相片(7)]。(L)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.10.01.05	32.無收縮水泥砂漿之無收縮材未有送審資料(含泌水率及膨脹率)。(L) (5.10.01.05)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.10.02.02	33.竹節鋼筋及點焊鋼筋線網未有其出廠證明文件(含無輻射劑量檢測文件)審核記錄。(L) (5.10.02.02)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.10.02.04	34.未見鋼筋化性試驗紀錄。(L) (5.10.02.04)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.10.10.01	35.瀝青混凝土量雖有限，惟未見其配比送審管制情形。(L) (5.10.10.01)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.10.99	36.(1)不銹鋼金屬材已進場者，惜迄未有其出廠證明文件審核記錄；(2).3D彩繪表面需採用抗UV油漆者，未見有其材質證明文件；(3)護木油(「護木油」係104.07.16之試驗報告)及EPOXY環氧樹脂送審資料(「環氧樹脂MIO塗料」係103.10.22之試驗報告)過於老舊，宜採近一年以內者。(L) (5.10.99)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.14.01.01	37.橋梁端頭加寬懸空處，未有完備之阻絕措施。(L) (5.14.01.01)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.14.01.04	38.鋼構橋為高差超過2公尺以上之場所且有安全疑慮，未確實設置符合規定之施工架及防墜設備[缺失相片(8)]。(L) (5.14.01.04)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.14.02.01	39.C段鋼構橋旁之施工架未設置壁拉桿、部分下拉桿脫落。(L) (5.14.02.01)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.14.04	40.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L) (5.14.04)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.14.11	41.承商未依施工現場狀況設置施工架作業主管及鋼構組配作業主管。(L) (5.14.11)
					集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	竑佃營造有限公司					5.14.99	42.既有跨河橋梁上構整修區間未擺放救生圈等急救應急設施。(L) (5.14.99)
75	臺中市太平區新光國民小學專科教室新建工程採購	1060603	臺中市太平區新光國民小學	29,001	28,720	謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司		107.07.17	77	2	2		4.01.99	1.工程施工執行資料表顯示，施工抽查驗工項，未依現場實際執行情形填寫，如：缺少水電工程之管路、出線盒…等。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫未符合作業需求，例如：(1)施工抽查標準、施工查驗作業流程及抽查驗表等，未訂定目錄一覽表。；(2)各工項停留檢驗點，未以菱形符號表示，如：混凝土工程、粉刷工程。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.02.01.05	3.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。（品質管理標準未定性定量；施工抽查驗流程圖未定檢驗停留點及查驗項目。）[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.02.03.04	4.抽查施工作業及抽驗材料設備未落實執行（無隨機抽查紀錄）。[L]缺失相片(1)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.02.03.05	5.(1)督導施工廠商執行汛期防汛措施及工地安全衛生工作未確實；(2)建築師雖然已累計9次至工地督導，惟針對督導發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果並做成紀錄。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.02.03.08	6.監造報表重大事項未填寫(如建築師至現場督導應均列入紀錄)。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.02.13.02	7.監造建築師至工地督導，已填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但未檢附佐證相片。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.02.99	8.監造現場人員，未列席施工廠商所召開之「安衛協議組織會議」。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.03.02.10	9.本案為查核金額以下工程，品質計畫不需有「內部品質稽核」章節。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.03.03	10.施工日誌重大事項未填寫(如技師至現場督察應均列入紀錄)。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.03.04	11.自主檢查表缺失，(1)未逐日填寫「交通維持及環境保護」表單；(2)混凝土工程自檢表之檢查項目，缺少「外模震動器」；(3)施工架未持續檢查；(4)水電工程品管自主檢查表檢查標準未標示標準值及容許誤差值。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.03.05	12.材料取樣送實驗室檢驗未與監造單位會同辦理。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.03.11.06	13.雖然廠商專任工程人員均依照規定逐月至工地督察，但督察紀錄表無落實記載(如7月16日至工地督導缺失，要求工地每一柱留清潔口，牆間隔2~2.5M留清潔口，未見要求改善期限，至工地現場仍見此項缺失)。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					4.03.99	14.(1)施工品查驗統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形；(2)未製作模板支撐分項施工計畫；(3)有關職業安全衛生計畫(分項計畫)，內容有誤(如第九章防汛計畫的雨量分級表有誤)。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.01.01	15.混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生。[L]缺失相片(2)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.01.04	16.混凝土表面殘留鐵絲、模板碎屑。[L]缺失相片(3)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.02.05	17.牆鋼筋轉角處雖設補強鋼筋，但位置請再確認。[L]缺失相片(4)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.02.06	18.預留鋼筋長度不一，未符合規範。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.02.13	19.柱筋續接器位置，部分未錯開，請再檢視。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.02.99	20.窗台座椅所預留之雙層筋，未以寬止筋隔開，導致間距不足，請改善。[L]缺失相片(5)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.03.01	21.模板組裝不平整，導致混凝土完成面有凹凸不平情形。[L]缺失相片(6)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.03.02	22.模板老舊未整理，未塗模板油或塗黑色劣質油。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.03.03	23.模板使用過度，導致品質不良破損、不緊密，容易漏漿。[L]缺失相片(7)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.03.04	24.樓梯間模板鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞。[L]缺失相片(8)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.03.07	25.部分牆及柱模板，未留設清潔口。[L]缺失相片(9)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.07.04.03	26.管路保護不足，施工中未防護。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.07.04.05	27.工地材料堆置凌亂。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.07.05.04	28.排水管路不得配置於柱內。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.09.08	29.工程告示牌顯示－主辦機關未雙語，全民督工APP圖案請下貼，以方便民眾使用。[L]缺失相片(10)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.10.06.03	30.無試水試壓紀錄。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.10.99	31.107年7月9日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，取樣單位僅施工廠商，與規定不符；另107年5月9日圓柱試體試驗之送驗及會驗。監造現場人員亦未會同。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.14.01.01	32.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、安全網等之防墜設施，如：(1)施工架組立底部混凝土，僅澆置未整平，易導致施工架不平穩；(2)鋼管併接底層八字扣僅施作一個，有不足情形；另上層部分未施作，請再檢視。[M]缺失相片(11)(12)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.14.01.04	33.臨時施工架缺上下設備，不符規定。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.14.02.01	34.施工架上下樓梯未設置扶手。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.14.99	35.施工架插銷不符規定。[L] (5.14.99)
					謝伯昌	謝伯昌	彰億營造工程有限公司					5.16.01	36.汛期工地防災自主檢查表未落實，如職業安全衛生計畫中，工地備有1hp及0.5hp抽水馬達各1部，卻無集水井可供抽水。[L] (5.16.01)
76	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	10605050969	臺中市政府住宅發展工程處	748,864	729,580	竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司		107.07.17	82				4.01.04	1.承辦人員不定期至工地督導，但頻率較為不足，請加強。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.01.08	2.內外部稽核次數不符監造計畫規定。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.01.10	3.材料設備檢試驗管制總表、機電設備運轉測試管制總表，勾選項較為不足，未符合需求。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.03.04	4.未落實抽查作業，例如：（1）抽查驗表單格式，未更新。（2）模板工程抽查紀錄表之檢查項目缺少清潔口及預拱值。（3）施工架未持續檢查。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.99	5.簡報資料顯示：施工抽查統計表，未將「檢驗停留點」與「隨機抽查」分開統計，較無法了解各工項之抽查情形。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.02	6.整體品質計畫：（1）施工檢驗流程圖，工項略有不足，請再檢視。（2）施工要領、施工管理標準及自主檢查表之工項，略有不同，請再整合。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.02.01	7.雖執行內部品質稽核並舉例填寫稽核內容，但未檢附稽核架構內容，如：制度面、施工面、安全衛生、檔案文件等。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.04	8.(1)模板工程自主檢查表：a.檢查項目有「模板是否設四層模」，請釐清。b.檢查項目缺少清潔口及預拱值。(2)品管自主檢查未落實執行（如：水電工程施工檢查標準未量化及未註明容許誤差值。）[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.99	9.簡報資料顯示：（1）材料樣品板，監造現場人員及施工廠商品管人員，未簽章確認。（2）電梯開口防護作業，未設腳趾板，雜物易掉落。（3）自主檢查統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之檢查情形。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.01.01	10.混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生，如：樓梯牆面。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.02.01	11.鋼筋施工：主筋或箍筋未綁紮固定確實，歪斜。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.02.08	12.鋼筋施工：牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：角隅處未設補強筋。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.02.99	13.鋼筋施工：(1)樑腰筋與箍筋，未逐步綁紮，請再檢視。(2)預留筋超出或緊鄰放樣線，缺少保護層，請加強施工放樣。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.03.02	14.模板施工：樓梯層間縫，殘留木屑，顯示模板未確實清理。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.03.04	15.模板施工：(1)樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞。(2)模板支撐距樑邊過大，建議不要超過30公分；另格柵之水平橫料長度亦不足。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.03.07	16.(1)模板施工：部分牆模板未設清潔口，請再檢視。(2)一樓混凝土表面殘留鐵絲鐵件。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.03.99	17.模板施工：模板測量、放樣及施作不確實，例如：一樓 RC外牆面，有錯位情形。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.01.10	18.地下一樓部分區域有積水情形。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.04.03	19.四樓牆面弱電及電氣配管，未置於雙層鋼筋內。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.04.04	20.管路預留未以管帽保護，電纜線頭未做防水處理。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.05.04	21.四樓熱水管配管，保溫不足。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.99	22.鋼筋材料送審所檢附之文件，缺少「非水淬」鋼筋證明。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.01	23.於高差2公尺以上之工作場所開口，未設置符合規定之護欄、安全網等之防墜設施，如：(1)筏基開口(2)地下室版面預留開口。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.04	24.施工架：（1）部分鋼管併接未以八字扣施作，以鐵絲綁紮。（2）上下設備（階梯）未設置扶手。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.03.01	25.臨時用電箱未設置巡檢表，無法證實每日之檢查。[L]
					竹間聯合建築師事務所	竹間聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.06.05	26.地下室臨時照明不足。[L]
77	臺中市大甲車站人行跨越橋建置工程(已解約)	106A-016	臺中市建設局新建工程處土木工程科	45,198	41,560	長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司		107.07.18	80				4.02.01.05	1.(1)擋土微型樁內鋼軌材質究係37kg/m或50kg/m?是否可用堪用品?皆未重點描述於監造單位分項品質管理標準中。 (2)鋼構於工廠加工者何者須作假組立何者不用?未清晰敘述於監造鋼構品管標準中。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.01.08	2.訂定品質稽核範圍或頻率，未符合需求。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.01.09	3.監造單位執行各分項停檢點查驗作為前未先行收執承商之施工申請查驗及其自主檢查表。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)無論採用SN490B或A572鋼材，承商各分項施工圖呈現之進料數量清單有否涵蓋一定百分比之損耗在內?未有監造單位分項查驗紀錄。 (2)監造單位檢驗停留點未收取廠商施工項目自主檢查表及檢驗申請單。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.03.05	5.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，無確實。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.03.06	6.督導、審核履約估驗計價，不夠確實。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.02.03	7.欄杆形式既有A~D四種各自使用於何處?未清晰扼要敘述於承商分項施工要領中。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌未落實執行，記載不完整。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.04	9.(1)戶外油漆噴塗與鋼構銲接作業之承商自主檢查表內未列出相對濕度與風速。 (2)承商混凝土施工自主檢查表內未有後續濕養(7天以上)之檢查結果。 (3)品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値且無容許誤差，未確實記載檢查值。缺失相片(1)[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.06	10.環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防措施，缺失未追蹤改善，未落實執行，未符合需求。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.12.04	11.無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等，使工地周遭髒亂垃圾棄置不管。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.01.02	12.東側RC基礎混凝土表面乾縮裂紋充斥。缺失相片(2)[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.01.05	13.施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當，造成水泥細縫。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.05.02	14.東端裸露地表未有防塵黑網之完善覆蓋以抑制揚塵。缺失相片(3)[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.05.04	15.營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.05.05	16.駛離工區車輛未有輪胎清洗作業。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.05.07	17.工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.05.13	18.工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區) 。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.07.14.01	19.微型樁監測儀器未安裝及施工未依工程契約規定，監測儀器判讀無適當管理報告。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.10.01.01	20.(1)RC結構與鋼構銜接採基礎螺栓，下方孔隙擬使用無收縮材料卻未有配比送審作業。(含無收縮材之泌水率及膨脹率)。 (2)配比、粗細粒料篩分析、水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗紀錄，或配比材料未作檢驗。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.10.02.02	21.竹節鋼筋、進口及本國生產之各類鋼材之出廠證明文件未加註標案工程名稱。缺失相片(4)[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.10.03.01	22.除SN490B外之A572 Gr.50鋼材未有其衝擊試驗之施作。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.10.19.01	23.微型樁監測儀器規格未符合工程契約規定，監測儀器未依工程契約規定頻率及期限進行檢驗及校正。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.10.99	24.(1)鋼床鈑與花崗石鋪面間之粘著材未有其材質審核紀錄。 (2)未提供洩水管送審紀錄。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.14.01.01	25.東端塔柱基礎深開挖區周遭防墜設施過於簡易。缺失相片(4)[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.14.01.04	26.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備未符合規定。缺失相片(6)[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.14.11	27.承商未依施工現況設置擋土支撐、露天開挖、鋼構組配及施工架作業主管，並定期執行安檢勤務。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.15.08	28.工區周邊道路路面不平整。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.15.09	29.工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定。缺失相片(7)[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.15.12	30.現場施工交通警告設施不足。[L]
					長盛工程顧問有限公司	長盛工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.16.99	31.承商汛期防(減)災措施減查表內欠缺防災器材(裝備)檢查。[L]
78	西屯區國道一號西側(174K+980至175K+200段)通路闢建案	106A-334	臺中市建設局新建工程處土木工程科	6,353	5,590	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司		107.07.18	78	1	1		4.01.99	1.工程落後，施工廠商，施工順序界面不清，請主辦機關積極督導。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					4.02.01.05	2.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求(如CLSM)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					4.02.03.03	3.訂定檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗不確實。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)監造單位建置之材料設備送審(及檢試驗)管制總表未依工程會格式填寫，且內容欠缺甚多工項未納入，缺失相片(1)。(2)契約編列之現地下方探管試挖計三處，其執行結果未有監造單位相關分項施作之查驗紀錄，缺失相片(2)。(3)蓋板邊溝間隔設置洩水溝蓋開口週遭是否設置角隅補強筋，監造單位未有查驗紀錄。(4)RC箱涵下方之墊底混凝土厚度及其洩水坡降值，監造單位未有查驗紀錄。(5)無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表(如CLSM)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					4.02.03.05	5.發現工地安全衛生、交通維持及境保護等缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表未使用工程會最新格式填寫。[L] 缺失相片(3)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					4.03.02.09	7.訂定矯正與預防措施執行時機或流程不明確。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌未使用工程會最新範本，且記載不完整。[L] 缺失相片(4)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					4.03.04	9.(1)承商現地預鑄人孔安裝(含底部下方整平)作業，未有自主檢查紀錄。(2)承商管道間CLSM回填過程之坍流度多寡，未有量化檢測紀錄。(3)品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値、未確實記載檢查值(如鋼筋綁紮及混凝土澆置等項目)，缺失相片(5)及(6)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					4.03.06	10.環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，未追蹤改善執行。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					4.03.11.06	11.專任工程人員有填具督察紀錄表，但未落實記載。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.01.01	12.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.01.04	13.混凝土表面留有套管、鐵件等雜物未處理。[L] 缺失相片(7)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.02.01	14.箱涵溝主筋或箍筋未綁紮固定確實，箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求，組立形狀高底起伏成波浪狀。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.02.06	15.預留鋼筋長度不足，間距過大。[L] 缺失相片(8)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.02.11	16.箱涵溝預留筋鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，且殘留混凝土渣。[M] 缺失相片(9)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.05.02	17.工區裸露土石表面未有完善覆蓋以抑塵。[L] 缺失相片(10)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.05.09	18.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L] 缺失相片(11)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.05.11	19.未加強工地出入口及路面污染管制作業(揚塵抑制)。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.07.02.19	20.上邊坡開挖坡腳處未有安全擋土設施設置以防止土石崩坍事故。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.07.02.99	21.(1)狹長工區未有臨時導排水路設置。(2)工區材料運輸便道未以刮路機充分整平，致現況崎嶇不平。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.08.08.03	22.基地內外及周邊不整齊，不清潔，恐引起民眾反感。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.10.01.01	23.管道間CLSM回填材料未有其配比送審及審核紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.10.01.02	24.預拌混凝土無氯離子含量檢測紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.10.01.05	25.使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，且無拌合廠商統計品管紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.10.02.02	26.無輻射污染、水淬鋼筋鑑定紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.10.05.01	27.無PVC管材出廠證明文件審核紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.10.07.02	28.八組路燈及開關箱之接地電阻未有測試紀錄及佐證照片。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.10.99	29.RC預鑄人孔(含溝蓋)無材質出廠證明文件審核紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.14.02.02	30.工區與中山高銜接處之上邊坡表面，未以帆布完善覆蓋以防坍落情事。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.14.08	31.現場施工警示、圍籬及外部防護網等設施不足。[L] 缺失相片(12)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.15.09	32.工區安全設施及設置時機等不符合規定。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	川松營造有限公司					5.15.12	33.現場施工交通警告設施不足。[L]
79	「西棟教室」耐震補強工程採購案	10606	臺中市立至善國民中學	11,340	10,977	駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司		107.07.19	80				4.01.05	1.主辦單位督導缺失無後續追蹤改善資資料。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.01.13	2.工程會標案管理系統填報資料部分不正確，例如107年6月份預定進度及實際進度與實際施工日誌記載不符[缺失相片(1)]，另人員登錄部分尚有品管人員、安全衛生人員及現場監造人員未填報。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.01.14	3.工程主辦機關107.6.26督導時發現缺失未以書面通知廠商限期改善。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.01.99	4.「施工執行情形資料表」填寫，針對專業人員評核部分除填寫其職掌外應針對執行情形之優劣點詳實評核。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.02.03.04	5.監造單位查抽驗頻率符合規定，依資料顯示除契約之查抽驗外應增加隨機抽驗頻率，如技師之稽核因多為施工項目應改為隨機抽查，並落實追蹤改善。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且督導、查核、指示事項及材料試驗均應詳實記錄，針對試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之加註日期，並請持續落實執行。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.01	7.施工計畫書，專任工程人員(主任技師)未簽名[缺失相片(2)]。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.02.02	8.承攬廠商組織架構工地負責人與專任工程人員平行與規定不符。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.04	10.(1)施工自主檢查表之簽名欄位應以簽名方式並加註日期，檢查頻率不足應每工項每日有出工收工前至少執行一次檢查，施工自主檢查標準量化可再加強，實際檢查質應針對丈量之數據詳實填寫，與檢驗標準量化數據比對以判定合格與否；(2)107.6.22敲除工程自主檢查表工地主任未簽名，自主未落實執行。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.08.02	11.承攬廠商品管人員未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(建議品管人員建立稽核專卷)。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.08.05	12.品質文件、記錄管理未妥適，建議各卷宗建立目錄、編碼以供查閱。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.11.06	13.(1).專任工程人員督察報告表即日起應改用工程會106年8月9日新版本「建築物施工中營造業專任工程人員督察報告表」辦理[缺失相片(3)]；(2)專任工程人員督察，107.7.9、107.7.17督察指示事項改善未確實，督察紀錄未落實記載。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					5.05.02	14.目前正執行之敲除工程，堆置現場未即時清除，防塵措施不足，請加強揚塵處理。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌內容部分不完整，如經費來源未填寫[缺失相片(4)]。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					5.10.99	16.材料檢(試)驗資料(試驗報告)之判讀，建議加註符合規範之依據[缺失相片(5)]。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					5.14.01.04	17.部分施工架支撐僅用鐵絲接合，不符合規範[缺失相片(6)]。(L)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	慶恆營造有限公司					5.14.04	18.職業安全衛生自主檢查表應確實由現場施工人員（檢查人員）或工地主任執行檢查並以簽名為之，職業安全衛生檢查人員係執行內部稽核及督導，請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理，頻率應每日檢查全年無休包括停工。(L)
80	臺中市立烏日國民中學中棟校舍耐震補強工程	1070213	臺中市立烏日國民中學	9,580	9,091	佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司		107.07.19	82				4.01.05	1.督導缺失改善紀錄，無後續追蹤改善資料。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					4.01.06	2.施工計畫、品質計畫之核定不符規定未於開工前完成。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					4.01.99	3.「工程執行資料表」填寫，監造單位與施工單位之工項不一致，應確實依契約工項全數填寫；承商針對缺失矯正與預防措施多著重在缺失矯正部分，對預防則無著墨。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					4.02.01.04	4.施工品質計畫、應有審查時限，建議及早審查，送主辦機關於開工前核定，品質計畫、施工計畫監造單位未於開工前審定，影響工程執行。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					4.02.01.05	5.植筋施工作業抽查表，鑽孔深度抽查標準為>=15cm，實際抽查情形卻為鋼筋號數。[L]缺失相片(1)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表表頭不能任意加公司名稱，並即日起採用工程會106年8月1日新頒「公共工程監造報表」，記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試驗亦應詳實記錄，針對試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。[L]缺失相片(2)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					4.03.03	7.施工日誌表格不對為道路橋樑工程使用表格，且未簽名，即日起應改用工程會106年8月9日新版本「建築物施工日誌」，其記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。[L]缺失相片(3)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					4.03.08.05	8.品質文件、記錄管理未妥適，建議各卷宗建立目錄、編碼以供查閱。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					4.03.11.06	9.(1)專任工程人員督察報告表即日起應改用工程會106年8月9日新版本「建築物施工中營造業專任工程人員督察報告表」辦理；(2)專任工程人員督察，督察指示事項改善未確實，督察紀錄未落實記載。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					4.03.99	10.施工自主檢查表之簽名欄位應以簽名方式並加註日期，檢查頻率不足應每工項每日有出工收工前至少執行一次檢查。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					5.02.11	11.柱頭鋼筋之混凝土殘渣在灌漿前應徹底刷除避免影響鋼筋握裹力，如4F。[L]缺失相片(4)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					5.03.04	12.模板螺桿應穿越鋼筋內或模板外側，不應在結構體之保護層內。[L]缺失相片(5)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					5.10.99	13.107.6.29混凝土抗壓試體抗壓強度試驗，監造單位、承攬廠商未會同取樣，由預拌廠送驗、監造單位未會同會驗，不符合規定。取樣、送驗、會驗承攬廠商及監造單位均應會同辦理。[L]缺失相片(6)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					5.14.02.01	14.(1)施工架(1F)請再檢視，交叉拉桿應確實用插銷處理(現場以鐵絲綑綁)；(2)施工架基礎座未確實放置於結構體上。[L]缺失相片(7)(8)
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	拾益營造有限公司					5.14.04	15.職業安全衛生自主檢查表應確實由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，職業安全衛生檢查人員係執行內部稽核及督導，請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理，頻率應每日檢查全年無休包括停工 。[L]
81	東區玉皇街雨水下水道工程(已解約)	10607250138	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	18,023	13,620	振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司		107.08.01	76		2		4.01.04	1.主辦機關督導紀錄不完整未落實。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.01.13	2.工程基本資料填報於工程會資訊網路系統內容不確實。[L] 缺失相片(1)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表專業人員未評核，缺失相片(2)。(2)遭遇管線阻礙工程，未確實掌握管遷期程。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.02.01.02	4.有訂定監造組織架構惟無說明人員職掌。[L] 缺失相片(3)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.02.03.03	5.混凝土配比設計送審資料有未符合情形，卻核准，請再釐清。[L] 缺失相片(4)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.02.03.07	6.無有效協調及整合履約界面，如施工範圍有地下管線，及管線單位之埋設位置及設施發包時程配合等未積極整合，以致工程一再停工，進度落後。[S]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.02.99	7.設計監造未協調0k+030~0k+208.45老人養護中心之擋土方式致變更工法增加工程費用及停工。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.03.02.11	8.尚未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.03.02.12	9.未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表及自主檢查表等相關表單。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌未使用工程會最新版本。[L] 缺失相片(5)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.03.06	11.環境保護及施工安全等履約事項未符合需求。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員無督導紀錄提供。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					5.05.01	13.施工機具及施工鋼軌打設產生嚴重噪音，影響鄰近居民安寧，引發抗議事件。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					5.07.02.25	14.路面挖補之坑洞及試挖修補不確實。[L] 缺失相片(6)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					5.09.08	15.尚未設立工程告示牌。[L] 缺失相片(7)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					5.09.09	16.構件進場堆置，雖有圍籬但未加蓋，導致有生鏽情形(目前停工中)。[L] 缺失相片(8)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					5.10.99	17.(1)材料設備送審管制總表未依工程會格式填寫，且簡報呈現模糊不清，缺失相片(9) 。(2)尚未有各項材料試驗紀錄報告之提供，因目前停工中。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					5.14.06.07	18.工程有推進工法，勞工於侷限空間從事作業前，未訂定危害防止計畫。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					5.15.01	19.無交通維持及安全管制措施及污染防制措施並且無紀錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	金瑋營造有限公司					5.15.04	20.施工材料堆置有違規占用車道之情形。[L]
82	黎明溝水環境改善計畫	10611050570	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	37,900	36,570	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司		107.08.01	85				4.01.99	1.經費支用僅50%較工程實際進度為落後應再加強辦理估驗作業，提升預算執行率。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.02	2.簡報內容關於監造組織架構內未詳寫各人員之執掌內容。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.01.08	3.監造技師(監督、查核)報告表，107年5月11日之進度資料未填報。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.02.99	4.簡報內材料設備送審管制總表，部分欄位空白未填。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.02.09	5.路緣石及步道磚在自主檢查中不合格率持續偏高，應加強矯正預防措施作業。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.14.03	6.辦理安全衛生教育訓練時數不足。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					4.03.99	7.所送107.4.18工程督導改善對策及結果，所附試驗報告影本未經判讀，請補附經判讀符合之影本。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.01.06	8.工區下游段出入口引道擋土牆部分有爆模現象。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.07.01.99	9.(1)既有橋與護岸欄杆界面有開口部分未收尾；(2)部分護岸格網未修齊。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.07.02.09	10.緣石及人行步道未符合無障礙斜坡道之坡度規定，恐影響身障者之通行。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.07.05.99	11.黎龍橋下游左岸排水箱涵雜亂，排水未消能。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.07.13.01	12.圍束格框部分植生未存活，請補種。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.10.01.03	13.混凝土坍度試驗內容不符。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.10.16.01	14.花崗岩質地磚上無抗壓強度及吸水率等試驗紀錄報告提供。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.14.01.04	15.北上右側引道旁有一缺口設有工作梯未設置扶手。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.14.99	16.既有橋梁美化，黎龍橋設置仿木座椅已完成，安全高度不足，未設防攀爬設施，恐有跌落之危險，請改善。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.15.99	17.龍富22路既有橋梁請加安全號誌及措施。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	五湖四海營造有限公司					5.16.99	18.107年6月25日防汛演練請附上計劃腳本或相關開會紀錄，另請測試抽水機運轉。[L]
83	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	10606190108	臺中市政府水利局污水工程科	198,970	162,000	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司		107.08.10	81				4.02.01.09	1.監造單位各工項施工查驗紀錄或文件無分冊建檔，零落散佈不容易查證。[L] 缺失相片(1)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.02.03.04	2.(1)推進管施工抽查表，檢查標準及實際檢查情形未量化詳列，如防蝕或管材管徑等，缺失相片(2)。(2)推進施工抽查表無施工中推進高程之抽查紀錄。(3)無有害氣體監測之抽查紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.02.03.06	3.監造督導次數與主辦機關相同，督導頻率應再加強。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.02.14.02	4.監造技師辦理施工查驗，缺失部分未列入追蹤紀錄，及缺少改善前、中、後之照片。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.02.99	5.抽查文件如有修正塗改，建請使用校正章。[L] 缺失相片(3)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.03.02.12	6.CLSM自主檢查表部分項目不符需求。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.03.04	7.(1)品管自主檢查表請詳記載路段，以落實執行。(2)推進管施工工項自主檢查表，未記載推進管實際量測高程，且管底深之量測基準不一致，應修正為一致之基準。(3)CLSM自主檢查表管流度、坍流度未落實紀錄，頻率不足，缺失相片(4)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.03.11.06	8.專任工程人員應督察有無按圖施工、解決施工問題，並確實填寫督察紀錄，納入追蹤。[L] 缺失相片(5)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.03.14.07	9.有害氣體監測值每天都一樣應檢附照片，以茲佐證。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.03.99	10.自主檢查文件如有修正塗改，建請使用校正章。[L] 缺失相片(6)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.07.02.11	11.瀝青混凝土臨鋪路面與人孔蓋及既有構造物之界面，需加強平整度，避免影響行車安全。[L] 缺失相片(7)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.07.04.05	12.東成路推進井臨時用電設備之電線未防護整理。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.07.05.02	13.污水工程施工，應確實施作高程檢測，並留存紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.07.05.99	14.(1)人孔中導水槽不平順。(2)人孔中導水槽有淤泥。[L] 缺失相片(8)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.09.08	15.抽查東成路工程告示牌內容施工期間未符合規定。[L] 缺失相片(9)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.10.01.03	16.CLSM管流度、坍流度檢查頻率不足，應依規範規定辦理坍流度試驗並記錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.10.99	17.對檢(試)驗報告判讀判定請加註日期，且監造單位應判定合格與否。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.01.04	18.推進坑工作井上下設備爬梯未固定，應即改善。[L] 缺失相片(10)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.06.08	19.進出坑作業人員應於現場確實記錄以維安全。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.06.09	20.空氣呼吸器應要加強注意其有效期限。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.08	21.東成路推進井圍籬缺防溢座等設施不足。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.13.01	22.抽水機僅懸吊空中無其他的固定，有掉落之虞。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.13.02	23.東成路推進井固定式警示燈不亮暨缺蜂鳴器。[L] 缺失相片(11)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.15.06	24.施工工區車道縮減，應設置足夠之漸變段及引導人員。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.15.11	25.工區週邊應加強夜間警示設施。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.15.99	26.部分施工圍籬不平整，影響觀瞻，應予改善。[L] 缺失相片(12)
84	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標	106111005811	臺中市政府水利局污水工程科	65,430	57,200	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司		107.08.10	80		3		4.02.01.10	1.未依工程訂定材料設備送審管制總表暨材料設備檢(試)驗管制總表，未符合需求。[M]缺失相片(1)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.02.03.04	2.(1)對檢(試)驗報告請判定合格與否,並請加註日期；(2)抽查紀錄表未參照監造計畫製作綱要格式製作，A.C鋪面施工抽查紀錄，平整度應確實記載檢查值；(3)連接管陰井施工抽查紀錄，施工高程未記載檢查值；(4)無有害氣體監測抽驗紀錄；(5)監造無推進施工過程中之推管高程方向抽查紀錄。[M]缺失相片(2)(3)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.02.03.05	3.矯正措施處理紀錄表(編號1070328-02)平整度量測值超過正負6mm卻符合，不符規定。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.02.14.02	4.監造技師查驗紀錄對現場施工都無意見，恐與實際不符。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.02.99	5.(1)簡報內試驗報告所附為他案工程；(2)發現缺失、矯正改善措施，並確實追蹤改善紀錄並留存改善前、中、後照片。[L]缺失相片(4)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.02.07	6.(1)混凝土工項施工自主檢查表，與完成面高程應確實記載實施；(2)人孔施工自主檢查表，表面粉飾欄位檢查標準請正確記載。[L]缺失相片(5)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.02.12	7.無CLSM施工自主檢查表。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌，請紀錄上級督導，查核或協調會重要結論。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.05	9.(1)對檢(試)驗報告判讀請加註日期；(2)推進施工高程檢查-4、-5不符標準值，卻紀錄合格；(3)無瀝青混凝土施工平整度自主檢查；(4)無粘層佈灑自主檢查。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.11.03	10.專任工程人員應確實督導有無按圖施工、解快施工技術問題。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.14.07	11.有害氣體監測無照片佐證。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					4.03.99	12.品管自主檢查表請詳記載路段，以落實執行。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.07.02.11	13.管溝開挖後，路面尚未刨鋪前臨時AC修復之平整度有待加強，如(1)軍福13路現場下游端120號附近鋪設AC鋪面少數人孔蓋及與周邊住戶交接介面處未平整；(2)軍福17路與軍福16路口交叉處，回舖AC路面與既有路面有不平整現象。[L]缺失相片(6)(7)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.07.02.12	14.軍福13路120號附近鋪設AC鋪面有粒料分離現象。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.07.02.99	15.軍福16路與17路口臨鋪路面有汙染標線情形。[L]缺失相片(8)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.09.08	16.工程告示牌內容未符合規定。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.10.01.04	17.CLSM坍流度檢測頻率不足。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.10.99	18.CLSM未做品管統計分析，應補做統計分析判讀品質管理之變異性。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.14.06.03	19.工程督導位穿反光背心及戴安全帽。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					5.15.06	20.車道減縮應設置足夠長度之漸變段，設置變通引導人員應專業並專心維持變通，以策安全。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	久慶營造有限公司					6.01.09	21.本案為開口契約，雖進度超前，但不慎合理，請監造單位再行檢討。[L]
85	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	106A-031	臺中市建設局新建工程處土木工程科	247,646	247,520	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司		107.08.15	81				4.01.99	1.估驗計價應配合工程實際進度加強辦理。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					4.02.01.02	2.監造組織架構內各相關人員職掌內容應敘明。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					4.02.01.05	3.植栽之斷根、移植有依規定辦理自主檢查及監造查驗，為部分記載方式未量化。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					4.02.01.08	4.沒有訂定外部品質稽核頻率。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)全套管鋼筋籠抽查未落實，如缺箍筋焊接、保護層等。 (2)土方開挖側溝及橋台無高程查驗紀錄。 (3)品質稽核除內稽外，未落實執行外稽。 (4)鋼筋續接器扭力測試，無抽查記錄。 (5)材料試驗報告未列出設計標準值。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					4.02.03.05	6.簡報說明聯外排水箱涵集水井混凝土完成面不佳之缺失改善，無記載是否打除至堅實面。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					4.03.02.02	7.品管組織內各相關人員職掌內容應敘明。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					4.03.04	8.(1)鋼板樁打設自主檢查未落實，如缺打入深度、襯板設置等。 (2)橋台開挖安全設施，無水平支撐檢查紀錄。 (3)鋼筋籠自主檢查未落實，如缺箍筋間距、箍筋焊接等紀錄。 (4)鋼筋續接器扭力測試記載未確實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					4.03.11.06	9.專任工程人員現場督查針對缺失無追蹤改善日期紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					4.03.99	10.職業安全自動安全檢查統計合格率89%～90多%，未見積極改善作為。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.01.01	11.約0K+160處水溝側牆有些許蜂窩產生。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.01.02	12.混凝土養護不良有裂縫產生。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.02.03	13.一號橋台鋼筋部分搭接於同一斷面。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.02.04	14.牆與陰井銜接，牆筋未延伸入陰井。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.02.11	15.鋼筋表面有混凝土殘渣。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.05.99	16.工地施工便道部分泥濘。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.07.01.99	17.(1)現場陰井內部混凝土完成面粗糙，鋼筋殘留混凝土渣。 (2)陰井預留踏步第一階未符規定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.07.02.19	18.邊坡保護及擋土設施不合規範。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.10.01.05	19.使用之飛灰混凝土約佔5%、爐石15%，但無機關審核之出廠證明呈現。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.10.02.01	20.無R.C.P.抗壓試驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.10.16.01	21.無高壓面磚抗壓強度及吸水率試驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.10.99	22.(1)鋼筋出廠無輻射證明，未列工程名稱。 (2)飛灰及爐石無提出廠及檢驗證明。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.14.01.01	23.橋台開挖深度達2米以上，未設置防墜及警示措施。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.14.08	24.圍籬外部防護欄杆等設施應加固並增設。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.14.11	25.未依施工現況在鋼軌樁間增設襯板擋土應補強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.14.99	26.施工便道紐澤西護欄，未留設安全空間。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司					5.15.11	27.約0K+300處之施工臨時便道，兩側臨時護欄反光警示設施，建議再予加強。[L]
86	清水區10-1-2號（2137-1地號段）計畫道路開闢工程	107A-044	臺中市建設局新建工程處土木工程科	11,583	9,267	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司		107.08.15	79				4.01.04	1.主辦機關部分工程督導紀錄「品質文件紀錄管理」內容應就督導品質文件相關內容填寫，部分「施工品質」部分未填寫，記載不完整。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.01.13	2.標案系統人員填報與當日出席人員不符，如監造單位監造人員標案管理系統填報為黃國泰，當日出席人員為周聖豐，工地負責人標案管理系統填報為郭隍仁，當日出席之工地負責人為溫錦洲，均請主辦單位查明補正。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.01.99	3.(1)主辦機關未提供工程執行資料表，工程執行資料表中「專業人員評核」應確實評核；(2)施工計畫、品質計畫未於開工前完成核定。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.02.01.02	4.監造架構未制定完整，如監造組織架構內未詳述人員之職掌內容。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.02.01.04	5.對廠商之鋼筋、混凝土、模版分項施工計畫訂定送審時程未符合實際需求。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表預定試驗單位未填寫，再生混凝土、密級配混凝土送審資料階未勾選，未符合需求。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.02.03.01	7.(1)擋土牆模板組立抽查未落實，如缺斜率[缺失相片(1)]；(2)無混凝土管(RCP)埋設抽查記錄；(3)側溝及擋土牆無放樣及高程查驗紀錄；(4)沒有施工抽查之隨機抽查紀錄呈現[缺失相片(2)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.02.99	8.監造技師督導未限期改善。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.03.02.02	9.品管人員於品管組織架構中位階不符合規定，且品管組織架構內各人員之職掌內容未說明。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.03.02.04	10.施工管理標準鋼軌樁，與設計鋼板樁不符。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.03.04	11.(1)側溝無高程測設檢查記錄；(2)擋土牆止滑榫筋自主檢查未落實，如設計16＃，管理及實際檢查值皆為19＃，二者顯不符[缺失相片(3)]；(3)品管自主檢查表標準沒有容許誤差值；(4)107.07.05鋼筋自主檢查表（擋土牆A型底版及擋牆）鋼筋間距之檢查項目，填寫檢查值與檢查標準不符。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員督察紀錄中沒有追蹤改善結果。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.03.14.03	13.工地教育訓練時數不足。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					4.03.99	14.混凝土管送審資料無三級管資料證明。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.01.01	15.近鄰房端，RCP管底層混凝土有蜂窩產生，另目前底部未充分填土。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.01.03	16.混凝土完成面垂直及水平度不平順。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.01.04	17.擋土牆完成面部分殘留鐵釘、木片等雜物(如近鄰房端，擋土牆交接處)[缺失相片(4)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.02.06	18.與既有排水溝銜接之跨越混凝土基座，未設置預留筋[缺失相片(5)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.05.04	19.工區周遭廢棄物處理未妥當[缺失相片(6)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.06.06	20.道路回填區內有積水未予以處理。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.07.01.99	21.(1)現場混凝土管未打三級管印記[缺失相片](7)；(2)混凝土管、側溝銜接陰井處，陰井深度未符設計需求（深度應至少低於RCP出水高度)。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.09.08	22.工程告示牌部分內容未完整，如經費來源及QRcode[缺失相片(8)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.10.01.05	23.就使用之飛灰混凝土無機關審核出廠証明。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.10.12.01	24.無混凝土管(R.C.P)抗壓強度試驗紀錄。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.10.13.01	25.無路燈材料審核紀錄。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.10.99	26.(1)鋼筋出廠及無輻射證明未填工程名稱；(2)氯離子檢測紀錄判讀，未簽註判讀依據，會同人員欄位空白未確實填載[缺失相片(9)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.14.01.01	27.側溝邊高差2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合規定之護欄[缺失相片(10)]。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.14.08	28.工地進出管制未確實，未全面設置圍籬。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	陳福益營造有限公司					5.15.07	29.工區車輛進出口無交通引導人員。(L)
87	JJG091臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程	JJG091	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所	3,858,672	2,988,000	中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司		107.08.28	84				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，表示方式略有不同，請加以整合。缺失相片(1) (2)未於開工前完成監造計畫核定，影響施工計畫及品質計畫之製訂期程。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.01.05	2.品質抽查表抽查標準（如線材廠牌）須直接明確表示，不宜以「依送審資料」等尚須查證之措詞表示，造成實際抽查情形欄位紀錄「伸泰」之資料無法立即判讀是否符合。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)抽查紀錄表之格式，部分未更新，如：雜項工程。 (2)抽查紀錄表在同一天完成施工前、中、後之檢查，與現場實際運作不符，例如：107年8月6日防水膜施工抽查紀錄表。 (3)監造抽驗紀錄僅有停留點抽查缺隨機抽查，請加強管控。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.03.05	4.對於承攬廠商經常發生之缺失，未落實督促廠商提出缺失矯正與預防。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					4.02.99	5.(1)簡報資料顯示，施工品查驗紀錄統計，未將「檢驗停留點」與「隨機抽查」分開統計，較無法了解各工項之抽查情形。 (2)環保項目抽查未訂定抽查表單。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.02.06	6.現場部分設備已進場安裝，設備功能試運轉檢驗程序未落實執行。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					4.03.04	7.(1)各工項自主檢查表，未檢附相關相片，較無法了解施作情形。 (2)自主檢查表在同一天完成施工前、中、後之檢查，與現場實際運作不符，例如：107年7月13日植生牆工程自主檢查表及琺瑯版安裝自主檢查表。缺失相片(2) (3)模板自主檢查表內對於預拱量與版面高等項目應記錄實際量測值。 (4)防水自主檢查表內對於防水材料應記錄實際用量。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					5.01.03	8.(1)G10站體3樓局部混凝土面不平整。 (2)G10站體外牆局部混凝土面不平整。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					5.03.99	9.模板放樣不確實，導致部分RC牆面有錯位情形。缺失相片(3)[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					5.07.05.99	10.外牆排水鋼管焊接處未即時防銹處理。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					5.07.07.07	11.部分管路吊架間距過長請修正吊距（加強轉彎處固定）。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					5.10.99	12.(1)材料商所提供之鋁門窗風雨試驗報告，報告日期為103年3月，距開工日期較久且尺寸僅80㎝ ×120㎝，與現況稍有差異，請再酌。 (2)材料送審管制總表檢查結果不宜以「同意備查」表示(應由權責單位核定)。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					5.14.02.06	13.室內施工架組立，部分未設安全母索，請改善。[L]
					中興工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	泛亞工程建設股份有限公司					5.14.99	14.電梯坑道開口護欄，請考量設置腳趾板，較為安全。缺失相片(4)[L]
88	臺中市南區長春國民運動中心興建工程	105A-263	臺中市建設局新建工程處建築工程科	361,412	361,412	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司		107.08.28	77	4	4		4.01.99	1.(1).工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合。(2).施工計畫書、品質計畫書、職安計畫書未能於開工前完成核定。(3).本案目前僅估驗請款至107年5月，預算執行可在加強。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫未符合作業需求，例如：施工抽查紀錄表及品質管理標準之工項，缺少地下室開挖、擋土柱支撐、拆除工程…等工項，請再檢視。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.01.07	3.設備功能試運轉抽驗程序缺泳池設備工項。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.01.08	4.簡報現場未擺設「品質稽核」文件，無法了解是否有內外部品質稽核。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.01.10	5.材料設備送審管制表未依工程會格式列表管控。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.03.04	6.(1).107年3月5日防水工程施工抽查表之檢查項目，缺少止水條銜接點之處理方式。(2).監造抽驗紀錄僅有停留點抽查隨機施工抽查僅4次，未落實抽查缺，請加強管控。(3).材料設備抽驗管制表中，對於同材料但不同強度、尺寸、規格者，請分別統計，以利檢核。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.03.05	7.對於承攬廠商經常發生之缺失，未落實督導廠商提出缺失矯正與預防。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.02.99	8.(1).簡報資料顯示：施工抽查統計表，未將「檢驗停留點」與「隨機抽查」分開統計，較無法了解各工項之抽查情形。(2).材料設備抽驗與進場品項查驗意義不同，請勿用同一表格統計。(3).環保項目抽查未訂定抽查表單。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.02.06	9.設備功能試運轉檢驗程序缺泳池設備工項。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.04	10.(1).施工架搭設完成後，未持續自主檢查且辦理定期檢查，有安全疑慮。(2).自主檢查表實際檢查情形欄請按實記錄檢查值，不宜直接以「是」、「否」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.08.03	11.經常發生之缺失，未落實缺失矯正與預防。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但督察表之格式未改用建築物表格。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.14.03	13.每日召開工具箱會議並宣導危害告知，但會議紀錄未檢附佐證相片，較為不足。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					4.03.99	14.簡報資料顯示：自主檢查統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之檢查情形。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.01.01	15.(1).混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生，如：樓梯牆面。(2).B棟2樓多處外牆冷縫情形嚴重。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.01.04	16.A棟結構體拆模後尚有夾板等雜物未清理。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.01.99	17.B棟門窗開口預留過大，2樓北側落地窗旁RC牆未施作。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.02.01	18.(1).柱雙箍筋間距不一且有歪斜情形，請改善。(2).A棟2樓柱輔助繫筋與主筋有空隙，未鉤住主筋。(3)A棟樓梯外牆預留鋼筋號數不一，預留長度不足部份單排部份雙排不符規定。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.02.05	19.未使用間隔器或墊塊，導致鋼筋保護層不符規定，如A棟2樓牆鋼筋保護層不足。(M)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.02.99	20.綁紮鋼筋鐵線使用21號，線徑過小未符合規範要求。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.03.07	21.樓梯層間縫，殘留木屑，顯示模板未確實清理。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.03.99	22.模板測量、放樣及施作不確實，例如：B棟一樓 RC外牆面，有錯位情形。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.07.04.99	23.部分預留線路未套袋保護遭砂漿汙染。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.07.05.10	24.管路出口未以管帽施以保護，恐遭異物阻塞。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.07.06.02	25.施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.10.06.03	26.排水管路系統試水試壓（滿水試驗）未訂定管路3.3公尺水壓之規定。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.10.99	27.檢測混凝土氯離子之儀器，未提供校正報告。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.14.01.01	28.於高差2公尺以上之工作場所開口，未設置符合規定之護欄、安全網等之防墜設施，如：樓梯開口…等。(M)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.14.02.06	29.框式施工架：（1）B棟部分鋼管併接未以八字扣施作，以鐵絲綁紮。（2）B棟部分上下框管，未設置環扣插銷。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.14.06.01	30.(1).施工現場模板拆模後固定鐵釘或螺桿未配合拆除，易造成人員傷害。(2).A棟2樓牆預留筋端部未有防止刺傷設置。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	東盟營造有限公司					5.14.99	31.現場施工安全警告設施不足請再加強。(L)
89	十四張圳支線(大雅區德勝路至前村路)土溝改善工程	10703210104	臺中市政府水利局水利工程科	17,641	13,450	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司		107.08.29	80				4.01.04	1.主辦單位督導次數稍有不足，建議每月至少2次。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.01.10	2.文件編碼方式不對，非依順序排列，不同類別查驗表應分別卷宗列管。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)伸縮縫A及伸縮縫C皆有φ22光面筋配置否(12支~28支)?未有監造單位分項查驗紀錄之明確登載。(2)座槽式護岸渠底下方之140kgf/cm2，混凝土厚度多寡未有監造單位量化值查驗紀錄。(3)查驗紀錄未檢附查驗結果照片佐證，材料試驗報告判讀未加註判讀日期。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.14.02	4.監造技師辦理抽查及施工查驗，缺失部分應落實追蹤改善，並留存改善前、中、後照片。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.02.99	5.(1)簡報資料應補列標準斷面圖，並標示計畫洪水位。(2)施工作業及材料設備抽查紀錄，未依工程及材料別分別建檔。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.01	6.土溝整治改善期間之汛期臨時排水路施作情形未重點描述于承商整體施工計畫中。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.02.11	7.各工項及材料設備自主檢查紀錄，未分別建立檔案明確管理。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.04	8.(1)既有渠道清淤是否早已於枯水期間(107年5月間)即已先行施作完成以因應豐水期之強降雨侵襲?未清晰註記于承商分項施工自主檢查紀錄中。(2)植筋工項未有承商分項施工自主檢查表之建置。(3)深開挖鋼軌樁打設之自主檢查表內未有橫擋板嵌入否之描述。(4)模板、施工測量等工項，自主檢查表部分檢查標準及檢查值未落實量化記載。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.05	9.(1)施工日誌應記載工程督導，查核或協調會等重要結論。(2)材料試驗報告未加註判讀日期。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					4.03.11.03	10.專任工程人員督察按圖施工。惟應加列施工技術問題。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.01.01	11.護岸混凝土完成面有冷縫、蜂窩等現象。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.01.05	12.渡槽復舊與既有渡槽施工介面施作不當，產生裂縫，應改善。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.01.99	13.混凝土牆身拆模後之繫桿孔洞未以沙漿填實。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.03.03	14.護岸模版不緊密，有漏漿現象。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.09.99	15.工區便道泥濘未施設臨時排水路施亦未以覆工鐵板覆蓋其上。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.10.01.05	16.民峰公司供應之預拌混凝土飛灰爐石粉使用比例有否吻合核定配比?未見監造單位平時隨機抽查紀錄。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.10.02.02	17.慶欣公司供應之無輻射汙染檢測文件未一併註明其買受人及標案工程名稱註記。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.10.06.01	18.已進場之3”PVC透水管未有其管厚檢查紀錄。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.10.99	19.混凝土拌合廠，應提供配比及試驗紀錄，監造單位應有具體驗廠作為，確保品質。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.14.01.04	20.高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.14.08	21.圍籬及外部防護設施不足，應加強。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.14.11	22.承商未依施工現況設置擋土支撐作業主管，請改進。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司					5.14.99	23.工地現場未擺設急救醫療器材。[L]
90	東勢區沙連溪古稀橋上游崩塌地護岸工程	10702260076	臺中市政府水利局水土保持工程科	26,237	25,080	亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司		107.08.29	80				4.01.13	1.主辦單位未落實填報標案系統資料，如安衛人員尚未填報，另工地負責人標案系統為謝玉琴，查核當日簽到人員為邱吉星，均請主辦機關查明補正。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.01.05	2.假設性防災工程編列之60支鋼板打設及擋土板近500平方公尺，各自施設何處，未清晰註明於監造單位分項品質管理標準中。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.01.09	3.(1)查驗紀錄未檢附查驗照片佐證，材料試驗報告判讀欄位應與廠商分別判讀並加註判讀日期；(2)品質文件未編碼。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.03.01	4.(1)施工中鋼筋保護層，是否有依規定使用間隔器，未列入監造單位分項查驗紀錄中；(2) 工區坡面開挖土石成份似已普通土成份居多，且數量已有減少情事，卻未有監造單位定期收方資料；(3)施工測量、混凝土、鋼筋等工項，填具查驗紀錄表，未確實填列檢查標準及記載檢查值，應改善落實辦理。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表應記載工地督導、查核及協調會等重要事項。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.14.02	6.監造技師查驗偏重勞安項目，應加強施工技術指導，缺失應落實追蹤改善，並留存改善前、中、後照片。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.02.03	7.裂隙填補200公尺長，該如何施設，未有承商分項施工要領製作及送審機制。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.04	8.(1)擋土牆牆身備後有否於洩水管末端填繫排水器，未重點描述於承商分項自主檢查表中；(2)施工測量、混凝土、鋼筋等工項，自主檢查表部分檢查標準及檢查值未量化記載，應落實改善。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.05	9.材料試驗報告未加註判讀日期。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.08.03	10.混凝土工項，應做品質統計分析，並提矯正預防措施。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.11.03	11.專任工程人員有辦理督察及做成紀錄，惟請加強解決施工技術問題，以維護工程品質及安全。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.14.03	12.職業安全教育訓練參與人員不足。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.01.01	13.擋土牆混凝土有冷縫及表面殘留物，請改善。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.06.99	14.開挖土石暫置區未適時予承商價購清運，宜請改善。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.02.19	15.施工便道闢建路徑上邊坡裸露並局部掏空，土石及山澗水路未保護及引流，易造成邊坡滑落。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.02.99	16.(1).臨時沉砂池已遭淹沒部份，未適時復舊；(2)深槽區河床面已遭圍堰束縮處，已危及對岸混凝土護岸安全；(3)工地積水，施工便道泥濘，應加強改善。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.11.01	17.開挖邊坡，應施做防塵網覆蓋，邊坡滑動裂縫應覆蓋帆布防止雨水入滲。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.09.08	18.工程告示牌不平整，工程告示牌內容不完整，工地負責人及電話有塗改，缺少本府1999專線及市長信箱聯繫欄位。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.09.09	19.鋼筋任意堆置，未依規定墊高及覆蓋。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.01.05	20.奧泰公司供應之預拌混凝土礦物摻料使用百分比多寡，未見監造單位平時隨機赴廠進行查證作業。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.19.01	21.邊坡滑動監測儀器，應依契約規定設置，並辦理檢驗及校正，依合約規定觀測，落實記載。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.20.01	22.全套管基樁垂直度檢查，應依合約規定辦理，並落實記載紀錄。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.01.02	23.高差2公尺以上之擋土牆，鋼筋組立及混凝土澆置作業，未架設施工架。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.01.04	24.高差超過1.5公尺以上之場所作業(如灌漿作業)，應設置符合規定之上下設備。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.02.02	25.開挖深度1.5公尺以上之邊坡，未設置擋土支撐，應加以改善。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.11	26.擋土設施作業主管未依規設置。(L)
					亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.12.01	27.現地擺放之兩部挖土機具未依規定裝設蜂鳴器。(L)
91	臺中市立光榮國民中學弘道樓A棟校舍耐震補強工程	krjh-107-0606	臺中市立光榮國民中學	9,571	9,330	登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司		107.09.06	81				4.01.05	1.查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄內容不完整。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.01.09	2.未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，要求承攬廠商於工地現場陳列植筋作業、植筋劑、油漆、鋁門窗等使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如監造廠商植筋拉拔次數與簡報P44不符)。(2)工程施工執行資料表主辦機關未核章且各專業人員未評核。[L] 缺失相片(1)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.01.06	4.應訂定混凝土分層澆置作業程序，每層澆置高度不大於1.5公尺，避免產生粒料分離現象。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.01.10	5.抽查驗紀錄表，應記載抽查數值，如開挖高程以確定基礎厚度，鋼筋彎鉤實作尺寸、保護層厚度等並做判斷，以符合需求。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.03	6.對部份施工之檢驗停留點未落實辦理(如施工架分項工程)。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.04	7.查驗施工作業查驗紀錄表未落實填寫（107.8.7基礎開挖查驗表未紀錄素地及開挖後之高程，缺失相片(2)；107.8.16鋼筋查驗表保護層檢查結果未量化紀載，缺失相片(3)）。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.05	8.未確實督導施工廠商執行工地安全衛生工作。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.07	9.未確實協調及整合土建與機電施工介面。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.14.01	10.施工及品質計畫監造技師只核章未簽認。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.99	11.監造單位書面簡報後續建議補充結構補強立面圖。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.02.04	12.未訂定植筋品管標準(自主檢查表)。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.02.05	13.對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如施工架分項工程）。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.02.12	14.自主檢查表未符合需求，如模板尺寸、植筋垂直度、植筋劑是否填塞確實、鑽孔之廢孔處理方式、鋼筋續接器之現場扭力測試紀錄等未納入自主檢查項目。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.04	15.(1)自主檢查表中，各工項施工人員未檢查簽名，缺失相片(4)。(2)自主檢查表未確實填寫(基礎開挖查驗表未紀錄素地及開挖後之高程；107.8.13植筋自檢表未紀錄孔徑)。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.06	16.施工安全等履約事項未落實執行。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.11.01	17.施工計畫書與品管計畫書專任工程人員未於認可後簽名或蓋章。[L] 缺失相片(5)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.11.06	18.專任工程人員應配合檢驗停留點辦理督察，增加督察次數。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.14.02	19.無施工架作業主管巡視紀錄。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.99	20.工程施工執行情形資料表中承攬廠商執行情形之材料及施工檢驗相關檢驗項目之檢驗次數似與簡報略有不符。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.01.04	21.(1)擴柱混凝土完成表面殘留雜物，如鐵絲、夾板等，缺失相片(6)、(7)。(2)1樓部份柱混凝土表面殘留報紙雜物。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.02.01	22.柱之輔助主筋之長度不足，應達版下2.5公分，且與箍筋綁紮固定確實。[L] 缺失相片(8)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.02.05	23.擴柱箍筋未使用間隔器，保護層不易掌握控制。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.02.99	24.版開口處之鋼筋不應切斷，建議以相同尺寸鋼筋以焊接方式修補；偏斜廢孔部分未確實檢查是否以高強度水泥砂漿填補確實。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.03.01	25.1樓柱模板使用過度，品質不良。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.03.04	26.模板斜撐等設置不良，以鋼管支撐於牆壁，支撐長度過大且支撐面有空隙。[L] 缺失相片(9)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.03.07	27.模板底部未設清潔孔。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.07.04.03	28.既有管路施工中未保護。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.09.06	29.水電、土建工作未協調，施工介面未整合，柱體敲除後原構造表面殘留夾板等雜物、鬆動混凝土等，於綁紮鋼筋前應清除乾淨；舊有插座與管線應配合移設。[L] 缺失相片(10)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.09.09	30.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護，影響環境，如模板剪裁後之碎板、板屑、機具及鋼筋任意堆放。[L] 缺失相片(11)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.10.01.02	31.氯離子含量檢測紀錄未判讀且會同檢測人員未簽名。[L] 缺失相片(12)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.10.02.02	32.無鋼筋輻射污染鑑定紀錄。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.10.99	33.無植筋拉拔機校正紀錄。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.14.01.01	34.施工架距結構體超過20cm，未設置防護網。[L] 缺失相片(13)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.14.01.07	35.現場留有未符合規定之合梯。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.14.02.06	36.施工架、模板支撐，未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.14.08	37.施工架繫桿未設置妥當、斜撐部分以鐵絲纏繞或以鋼筋固定，未使用符合規定之插銷。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.14.13.01	38.施工架堆置踏板及材料等雜物，有掉落或飛落之虞。[L] 缺失相片(14)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.16.01	39.汛期工地防災自主檢查表未採用新表格。[L] (5.16.01)
92	臺中市太平區建平國民小學107年度中棟左側教室、中棟右側教室校舍耐震補強工程	107003	臺中市太平區建平國民小學	9,714	9,650	江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司		107.09.06	79	3	3		4.01.05	1.督導之缺失追蹤改善紀錄內容不完整。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.01.09	2.未依工程會92年7月23日工程管字第09200305600號函，要求承攬廠商於工地現場陳列植筋作業、植筋劑、油漆、鋁門窗等使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.01.99	3.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如承攬廠商植筋及基礎開挖施工自主檢查次數與簡報P29內容不符)另未對監造及施工廠商相關工程人進行評核。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.02.01.06	4.(1)應訂定擴柱混凝土分層澆置作業程序，每層澆置高度不大於1.5公尺，避免產生粒料分離現象；(2)應落實訂定各主要施工之檢驗停留點及品質管理標準、容許誤差值，如植筋鑽孔垂直度、深度、間距及無法依設計圖植筋之應變原則；(3)鋼筋施工查驗表之檢查時機，所填為施工前、施工中、施工後及檢試驗，請依監造計畫製作鋼要修正為檢驗停留點及隨機抽查，另部分檢查標準未量化；(4)查驗施工作業查驗紀錄表未落實填寫（107.8.21鋼筋查驗表主筋支數檢查標準及檢查結果未填，另未紀錄基礎開挖之素地及開挖後之高程）。[L]缺失相片(1)(2)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.02.01.09	5.(1)有關工程施工執行情形資料表中監造單位依據契約規定應抽驗之材料設備、施工抽查的項目應完整列表說明；(2)有關工程施工執行情形資料表中監造單位監督情形並無缺失項目及改善結果說明。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.02.01.10	6.抽查驗紀錄表，應記載抽查數值，如開挖高程以確定基礎厚度，鋼筋保護層等並做判斷，以符合需求。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.02.03.03	7.對部份施工之檢驗停留點未落實辦理（如植筋及混凝土等分項工程）。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.02.03.05	8.未確實督導施工廠商執行工地安全衛生工作。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.02.03.08	9.監造報表主辦機關107.08.02督導未記載且勞安查驗表填寫頻率不足。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.02.14.01	10.品質計畫技師只核章未簽認，監造未落實審查。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.02.99	11.(1)監造單位書面簡報時建議亦針對材料設備抽驗情形、施工抽查情形及缺失改善情形進行概要說明；(2)監造單位書面簡報及工程施工執行情形資料表請說明監造技師督察次數及情況。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.03.02	12.本工程107年7月25日開工，然施工計畫書、品質計畫書遲至107年7月26日提送、核定日期為107年8月15日，提送審查時間略有落後。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.03.02.02	13.簡報內品管組織架構，品管人員位階請參考品質計畫製作鋼要繪製。[L]缺失相片(3)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.03.02.05	14.對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如植筋及混凝土等分項工程)。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.03.02.07	15.依據鋼筋續接器之品保檢驗標準及材料設備(抽)試驗管制總表應辦理扭力板手檢驗及其測試結果之判讀，相關自主檢查表應落實執行。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.03.02.11	16.有關工程施工執行情形資料表中承攬廠商執行情形之施工自主檢查相關檢查項目之檢查次數似與簡報略有不符。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.03.02.12	17.(1)自主檢查表未符合施工品質需求，如模板尺寸、植筋垂直度、植筋劑是否填塞確實、鑽孔之廢孔處理方式、鋼筋續接器之現場扭力測試紀錄；(2)材料實際送審日期皆在預定送審日期之後，顯未確實管控；(3)自主檢查表未確實填寫(107.8.11基礎開挖自檢表未紀錄素地及開挖後之高程；另右側棟無植筋自檢表。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.03.03	18.施工日誌技師督察未記載。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.03.06	19.施工安全等履約事項未落實執行。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.03.11.06	20.專任工程人員僅辦理兩次督察，應配合檢驗停留點增加辦理督察次數。督察紀錄表，應落實記載檢查數據，如植筋支數與深度、模板尺寸及鋼筋保護層等，加以判定是否符合標準。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					4.03.99	21.本工程目前進度落後，依據107年8月29日第4次督工會議，監造單位請承攬廠商於3天內提出趕工計畫，然承攬廠商提送趕工計畫之日期為107年9月3日，提送時程略有落後。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.01.01	22.基礎之混凝土澆置、搗實不合規範；依據左側D14擴柱基礎施工查驗照片顯示原基礎泥土未確實清洗乾淨，開挖面未做保護，有泥土參雜混凝土現象；未以震動棒確實搗實；頂部完成面未以重型鏝版整平，有裂縫產生。後續之基礎施工應予改善與追蹤改善情形。[M]缺失相片(4)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.01.02	23.中棟左側1F基礎混凝土澆築未養護，8DC51柱基礎有乾縮裂縫。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.02.01	24.依據左側D14擴柱基礎施工查驗照片顯示，基礎之雙向鋼筋未以鐵絲綁紮固定確實。[L]
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.02.02	25.依據現場目視情形，擴柱之主筋間距與設計圖說似略有差異，請再確認。[L] (5.02.02)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.02.05	26.依據左側D14擴柱基礎施工查驗照片顯示，底部鋼筋以磚塊或石頭間隔，不符合規定；另擴柱之箍筋未使用間隔器，緊貼原有混凝土面，保護層不符規定，應盡速改善與追蹤改善情形。[L] (5.02.05)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.02.11	27.鋼筋表面之混凝土殘渣應清除乾淨避免影響握裹力，後續之施工應做好保護措施或於澆置混凝土後以人工方式清除混凝土殘渣。[L]缺失相片(5) (5.02.11)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.02.99	28.現場基礎植筋有未垂直混凝土面之情形，後續植筋作業應加強檢查植筋垂直度、孔徑大小與深度、植筋孔清潔等自主檢查項目(中棟右側1F基礎14DC51植筋未垂直)。[L]缺失相片(6) (5.02.99)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.05.04	29.基礎挖方之營建剩餘土方未即時清理，造成工地動線不良且影響施工品質及工人安全。[L]缺失相片(7) (5.05.04)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.05.07	30.工區門禁管制不確實，人員可隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制。[L]缺失相片(8) (5.05.07)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.07.01.10	31.應注意基礎之排水孔是否有淤積情況，以避免造成日後淹水情形。[L] (5.07.01.10)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.07.04.03	32.既有管路施工中未保護。[L] (5.07.04.03)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.09.06	33.水電、土建工作未協調，施工介面未整合，原柱體敲除後表面之夾板、鬆動混凝土等，於綁紮鋼筋前應清除乾淨；舊有插座與管線應配合移設。[L]缺失相片(9)(10) (5.09.06)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.09.09	34.工地現場機具、材料、土方任意堆置，未妥善規劃分配放置區域，辦理警告與保護措施，影響工程進行與工人安全且環境髒亂。[L] (5.09.09)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.10.01.01	35.無混凝土品質保證書。[L] (5.10.01.01)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.10.01.02	36.無氯離子含量檢測紀錄。[L] (5.10.01.02)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.10.02.01	37.鋼筋出廠證明未標註工程名稱。[L] (5.10.02.01)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.10.02.02	38.無鋼筋輻射污染鑑定紀錄。[L] (5.10.02.02)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.10.02.03	39.應依鋼筋續接器之品保檢驗標準提供鋼筋續接器之尺寸設計及強度計算之製造圖說及其出廠檢驗證明。[L] (5.10.02.03)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.10.99	40.承攬廠商書面簡報之材料設備檢驗管制總表內容與工程施工執行情形資料表略有不符。[L] (5.10.99)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.14.01.01	41.於高處打除混凝土，未設置符合規定之安全防護網與防墜設施。[L] (5.14.01.01)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.14.01.07	42.使用之合梯未符合規定。[L]。 (5.14.01.07)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.14.02.06	43.模板支撐應由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書。[L] (5.14.02.06)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.14.07	44.施工現場安全警告及夜間警示等設施不足，出入施工區之門禁不確實，且應規劃施工機具出入動線，避免影學校教職員生安全。[L] (5.14.07)
					江文良土木結構技師事務所	江文良土木結構技師事務所	新奇營造有限公司					5.14.08	45.圍籬防護設施不足。[L] (5.14.08)
93	台中市自由車場整建計畫統包工程	106A-210	臺中市政府建設局建築工程管理科	110,881	110,881	葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所	107.09.11	82				4.01.20.05	1.專管單位應協助主辦機關辦理工程估驗計價之審查。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.01.99	2.估驗計價進度可再加強辦理，提昇預算執行率。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.01.02	3.監造組織內容各人員職掌未能明確，未符需求。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.01.05	4.施工抽查驗，品質管理標準量化不足（拆除工程及木作工程，施工抽查記錄量化不足。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.01.10	5.施工抽查表未能詳實填寫檢查之具體情形。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.03.04	6.材料設備檢試驗結果，未明確判讀是否合格。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.02.03.05	7.職安環保執行限期改善時間過長，應加以改善。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.02.02	8.品管人員在組織架構中與工務所主任放在同一階層，應予以修正為工地主任管轄下。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.04	9.材料及鋼管鍍膜之自主檢查表中沒有誤差值。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					4.03.99	10.專任工程人員未針對督察紀錄內缺失情形進行管控。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.05.01	11.施工除銹作業應降低對環境安寧影響。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.07.01.99	12.看台座椅基板高程應與階梯之級高銜接平順。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.08.07	13.自行車賽車道木材少部份有裂紋，應檢視是否合乎規範要求。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.09.99	14.已加工並置放於賽道旁待施作之鐵木材料未予以適當防護。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.10.05.01	15.無材料化性檢驗紀錄。無線路絕緣量測紀錄。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.10.99	16.陳列材料樣品未經相關單位人員之核對規格並判讀簽名。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.14.01.01	17.(1)於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，未設置符合規定之安全網。(2)施工架與牆面間距過大，未架設防墜網。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.14.02.01	18.部分施工架底座，未與穩固地面連接。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.14.03.01	19.臨時用電線纜未架高。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.14.06.01	20.工作場所暴露之鋼管未加設護套等設施。[L]
					葉泰利建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	欽成營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所					5.17.99	21.工區內賽道屬易燃木材，未適當規劃勞工吸菸區。[L]
94	臺中市大里光正段社會住宅新建工程(第一期)	10503280800	臺中市政府住宅發展工程處	382,988	324,600	林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		107.09.11	79	1	1		4.01.99	1.(1).估驗計價進度僅64.97%，較工程實際進度92.31%落後甚多應加速辦理，以提升預算執行率。(2).工程主辦機關工程施工執行資料表專業人員未評核。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.02	2.監造組織架構內容各相關人員職掌內容不明確。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.03	3.品質計畫及施工計畫之核定均較工程開工時間落後。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.09	4.對於承攬廠商文件送審未落實補正追蹤管控。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.04	5.(1).材料試驗報告判讀未列設計標準值，監造單位應判讀為”合格”而非符合。(2).抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表未落實（檢驗停留點無抽查驗紀錄表，實際抽查情形未記錄，查驗次數偏低；施工中無抽驗記錄）。(3).材料設備檢試驗結果，未明確判讀是否合格。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.05	6.施工作業缺失，未即時通知承商限期改善並追踪成果。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.06	7.未確實督導廠商估價以致估驗計價進度落後。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02.10	8.內部品質稽核範圍及頻率應再加強應縮為每3個月一次。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.02.12	9.(1).頂樓砌磚、泥作未有自主檢查紀錄。(2).承商應再落實自主檢查及檢查數據之量化。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.04	10.品管自主檢查表檢查值應更加具體詳實，並應有品管人員核章檢視。（L）
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.99	11.工程現況與預定進度有落差，應再檢討工程進度及相關界面之整合。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.03	12.中庭排水溝溝底夾板未清除及部分側溝溝身偏移。
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.05.08	13.工地垃圾及廢棄物未清理影響衛生及安全。（L）
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.09	14.屋頂泛水設置不完整有缺口且管線從泛水下方穿越均可能日後滲漏水發生主因，應檢討修正。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.14	15.測量及放樣未落實，以致部份中庭排水溝蓋無法覆蓋完整。（M）
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.03	16.一樓版面配管埋設深度不足。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.06	17.電氣配電室通風散熱不足。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.14	18.電氣機房穿牆管及線槽，未施作防火填塞。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.25	19.地下室發電機排煙管未使用角鋼懸吊固定。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.04.26	20.發電機油箱未接地。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.04	21.屋頂給水鋼管焊接未滿焊。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.10	22.(1).落水罩設置不當，日後排水將有無法順暢的疑慮。(2).屋外花台排水設施不足。(3).屋頂透氣管施工不符合規範;水箱排水管施工，未銜接至排水溝。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.13	23.汙廢水管配置於電氣線槽上方。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.01.04	24.混凝土強度無提供標準差值。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.01.05	25.使用之混凝土無提供相關水泥或飛灰出廠證明審核。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.03.03	26.無鋼管銲材(檢)試驗紀錄。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.05.01	27.無材料化性檢驗紀錄及無線路絕緣量測紀錄。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.01.01	28.樓版面開口，防墜保護設施不足。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.03.01	29.臨時用電設備之電線置於地板上電線未架高未有防護措施。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.14.99	30.積水處未清除，易孳生蚊蟲，工區物料堆置凌亂。(L)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.17.14	31.部份管道設置位置不當，恐影響日後維修。(L)
95	臺中市東勢區石城街排水改善工程	10608030146	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	9,210	7,890	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司		107.09.12	81				4.01.05	1.督導紀錄僅5/28有相關量測數據，其餘各次大部分僅記載環境或安全的描述，建議每次應設定查察重點，紀錄現場實際值跟設計值的比較，並請加強督導內容、改善期限、追蹤紀錄等作業。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.01.13	2.標案管理系統填報與查核當日出席人員部分不符，工地負責人標案管理系統填報劉忠誠，為兼職工地負責人，查核當日出席人員為陳俊利；安衛人員標案管理系統填報為何淑蘋，兼職安衛人員，惟當日出席人員為何阡益，均請主辦機關查明補正。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.01.99	3.(1)簡報中請增加全民督供及1999相關說明及紀錄；(2)二級品管費用未編列，請改善；(3)承包商尚未估驗請款，執行率數據較差，請加強。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.03	4.7/26鋼軌樁打設的檢查時機是「檢驗停留點」，並無檢查長度及單位重，不應有數值。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)工程施工中請增加隨機抽查驗頻率；(2)廢土運棄請補充跟拍紀錄；(3)混凝土抽查紀錄表請量化；(4)施工抽驗紀錄表未能以檢查點樁號紀錄，未落實執行。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.03.05	6.(1)請督促承商灑水後多餘水分掃除；(2)環境保護施工抽查紀錄表共11項檢查項目，每項均勾選符合，但有些項目並無施作。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.14.04	7.專任技師僅6/29督導乙次，頻率太少。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.02.99	8.請增加各項工程抽查統計表。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.02.03	9.請補充材料及施工檢驗程序。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.02.08	10.不合格紀錄請於工地現場書繕為宜。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.02.12	11.品質計畫書中材料管制總表缺契約數量及應取樣次數。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.04	12.(1)模板工程自主檢查表量化檢查值；(2)自主檢查位置未以檢查點樁號紀錄，未落實執行；(3)混凝土澆置自主檢查未落實，如無混凝土澆置高度。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					4.03.06	13.交通安全管制執行抽查表有些項目並沒有，卻勾選符合。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.05.09	14.箱涵內積土，請清除。(L)[缺失相片(1)]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.01.15	15.0k+180的箱涵施工處，伸縮縫(止水帶)已斷裂，應改善。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.01.99	16.(1)工地現場鋪設瀝青混凝土覆蓋原有標線，請即劃設改善，以維安全；(2)民眾出入口瀝青混凝土鋪設銜接不平順，高低落差太大的缺失，請改善，以免發生危險[缺失相片(2)]；(3)鋼軌樁支撐擋土拔除之回填(回填CLSM沒照片佐證)，請確實回填並落實檢查。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.07.02.99	17.兩側排水溝清淤請儘早施做，以利排水。(L)[缺失相片(3)]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.09.08	18.(1)工程告示牌(固定式)未施設，請改善；(2)移動式告示牌施工期限標示錯誤，請改善。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.10.99	19.(1)混凝土試驗及鋼筋試驗，請增列統計表及合格率；(2)試驗報告判讀判定後請簽押日期。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.01.04	20.箱涵施工人員進出，請設安全之上下設備。(L)[缺失相片(4)]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.07	21.(1)工地現場轉變處及施工終點，請延長安全設施，並加強夜間照明警示燈。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.08	22.工地現場圍籬無底座支撐，與設計圖不符，請改善。(L)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	五湖四海營造有限公司					5.14.12.03	23.工地人員進出工地請著反光背心。(L)
96	東勢區石角溪龍神橋下游左岸護岸新建應急工程	10703270109	臺中市政府水利局水利工程科	6,256	5,295	將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司		107.09.12	80	4	4		4.01.04	1.(1)品質督導頻率可再加強。(2)督導廠商做好工區聯外道路灑水立意甚佳，但出水量過大已造成路面積水，徒增機車族危險。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.01.99	2.(1)非屬工程督導之開工前宣導及施工界面協調會，勿納入督導次數，缺失相片(1)。(2)簡報中經費執行率請再補充。(3)簡報中未說明全民督工及1999通報及解決情形。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)模板組立斜撐等設置不良，未落實抽查紀錄。(2)抽查紀錄表以整段樁號填寫，未有檢查點樁號之紀錄，未落實執行，缺失相片(2)。(3)請補充各項工程抽查紀錄統計表，並增加雖機抽查頻率。(4)箱型石籠應檢驗後使得進場施工。(4)9/7箱籠施工檢查，請載明係箱籠組立，尚不用檢查石料尺寸。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.03.05	4.(1)請確實監督施工廠商安全措施及設施。(2)混凝土施工完成之檢查，立即改善結果未附前中後照片。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表監造單位簽章欄位未簽名。[L] 缺失相片(3)
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.14.02	6.技師督察紀錄頻率偏低，請加強。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.02.99	7.簡報資料的工期認定有誤(日曆天誤載為工作天)。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.03.04	8.(1)自主檢查表檢查位置以段落呈現，無檢查點樁號之紀錄，未落實執行，缺失相片(4)。(2)鋼筋自主檢查表，鋼筋跳步綁紮固定之依據，請再釐清確認，缺失相片(5)。(3)鋼筋自主檢查表，鋼筋間距建議以平均概念描述。(4)模板施工自主檢查表，模板尺寸設計值及檢查值未量化，缺失相片(6)。(5)箱籠工程自主檢查僅2次，建請再增加自主檢查頻率。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.03.11.03	9.本工程涉有臨水作業及邊坡開挖，建議專任工程人員可加強相關技術及安全指導，並增加督察頻率。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					4.03.99	10.簡報中無專任工程人員執行資料說明。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.03.04	11.模板組立及施工未符合規定。[M]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.05.04	12.營建廢棄物(既有混凝土設施打除)應妥善處理，且去處應有紀錄。[L] 缺失相片(7)
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.07.01.10	13.施工中照片之排水措施不良，未妥善導排水，工區均有積水現象，不利施工。[M]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.07.02.19	14.工地邊坡有滑落之虞。[L] 缺失相片(8)
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.09.09	15.未使用之材料(如箱籠網)隨意堆置影響施工車輛或人員之進出，且無覆蓋措施，應另覓堆置地點(另靠水岸太近亦有崩塌之虞)。[L] 缺失相片(9)
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.10.02.01	16.鋼筋試驗，監造單位及施工廠商未會驗。[L] 缺失相片(10)
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.10.99	17.(1)試驗報告判讀判定後請壓日期，缺失相片(11)。(2)材料設備檢(試)驗管制總表未有抽試驗項目的欄位供確認結果是否符合。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.14.02.01	18.車輛機械未裝設旋轉警示燈及蜂鳴器。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.14.02.02	19.工地開挖處，請增加安全措施。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.14.99	20.進出工地須涉水，無相關安全措施，請改善。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.16.01	21.(1)防汛減災檢查資料，只有七八月份兩次，請依規定每月及暴雨來時檢查。(2)無防汛演練相關資料。(3)7/9汛期工地防災減災自主檢查表有未實際檢查的情形，結果卻勾選符合，缺失相片(12)。[L]
					將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	保舜營造有限公司					5.16.99	22.現場救生圈等設備數量不足，請增加，且放置位置不佳，恐無法有效保護施工人員安全。[L]
97	中港高中107年度B棟校舍耐震能力補強工程	107-105	臺中市立中港高級中學	11,589	11,340	震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司		107.09.20	80	4	4		4.01.04	1.本案施工進度已達53.5%，主辦機關工程品質督導紀錄建議檢陳外聘委員督導相關文件紀錄。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					4.01.05	2.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					4.02.01.06	3.模板工程查驗表檢查時機未依監造計畫製作鋼要填寫。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					4.02.01.10	4.(1)監造單位材料設備查證文件紀錄未依要項材料分類造冊或標註，材料設備檢試驗管制總表需依日期展開對照總表、查證(驗)紀錄表、附件材證等彙整。擴柱模板、鋼筋施工品質查驗紀錄表中查驗標準與結果量化不足，重要項目數據未呈現，如鋼筋彎鉤直線長度查驗標準與結果量化不足；(2)材料設備送審管制總表，缺鋼筋續接器項目。[L]缺失相片(1)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					4.02.03.05	5.監造單位不符合缺失管制總表未陳列，改善前中後相片配置方式不佳。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					4.03.02.07	6.施工廠商擴柱模板、鋼筋施工自主檢查表中自檢結果多同標準或量化不足，另鋼筋保護層厚度檢查未量化值。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					4.03.03	7.(1)施工日誌記載不完整，未將專任工程人員督察紀錄記載；(2)建築物施工日誌格式未更新。[L]缺失相片(2)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					4.03.05	8.施工廠商材料設備文件紀錄未依要項材料分類造冊或標註，材料設備檢試驗管制總表請依進場日期展開對照…總表、自主檢驗紀錄表、附件材證等層次彙整。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					4.03.10	9.施工廠商不合格品管制報告表僅記錄監造查驗缺失部份，無廠商材料自主檢驗、施工自主檢查缺失部份。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					4.03.99	10.簡報內施工組織架構，品管人員位階不正確。[L]缺失相片(3)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.01.01	11.擴柱施工與頂版界面(如柱K16)局部混凝土面有不平、離縫或蜂窩產生。[L]缺失相片(4)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.01.04	12.擴柱施工混凝土面多處殘留鐵釘、鐵絲、螺桿等鐵件或夾板未清理。[L]缺失相片(5)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.01.05	13.1F擴柱B11與頂版(2FL)電力PL盤面衝突，澆置界面施作不佳。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.02.01	14.4F擴柱O11臨走廊側局部90與135度彎鉤繫筋綁紮施工排列未交錯。[L]缺失相片(6)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.02.13	15.鋼筋續接器未隔支錯開70公分。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.03.04	16.3F擴柱柱模部份之板材/背撐/支撐(角材或鋼架)/螺桿繫結等模板系統未交替支撐或組立不妥請檢討。[L]缺失相片(7)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.05.09	17.工地環境加強清潔。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.07.04.03	18.擴柱施工等PL盤面、BOX之電線於補強、泥作施工時保護不足。[L]缺失相片(8)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.09.09	19.鋼筋材料未妥善保護墊高。[L]缺失相片(9)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.10.01.05	20.無飛灰及爐石出廠證明。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.10.02.02	21.補強鋼筋材料需有註明工程名稱之無輻射污染證明。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.10.02.03	22.鋼筋續接器無高塑性反覆載重試驗。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.10.02.04	23.無鋼筋化性試驗紀錄。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.14.01.01	24.建物外部與施工鷹架…部份間隔過大無安全網設施，安全告示設施不足。[M]缺失相片(10)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.14.02.01	25.建物外部鷹架底部局部以角材銜接組立，組立不佳或未牢固。[M]缺失相片(11)
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.14.02.06	26.無施工架結構計算書。[L]
					震懋工程技術顧問有限公司	震懋工程技術顧問有限公司	松倢營造有限公司					5.14.06.06	27.工區模板、門窗、裝修等工材拆除後堆置區域之區隔防護告示不足。[L]
98	臺中市清水區西寧國民小學107年度B棟B校舍耐震補強工程	HNES107-2	臺中市清水區西寧國民小學	3,487	3,400	林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司		107.09.20	81				4.01.05	1.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程契約爾後仍請納入每月估驗計價機制。 (2)監造單位監造人員胡佑良，標案管理系統未填報。 (3)承攬廠商品管人員朱慶仁，標案管理系統未填報。 (4)承攬廠商安衛人員張弘典，標案管理系統未填報。 (5)施工計畫及品質計畫於開工後核定。 (6)工程施工執行資料表： a.專業人員未做評核。 b.監造單位材料設備抽驗及承攬廠商材料設備檢驗項目不同。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.02.01.03	3.施工計畫書、品質計畫書及安全衛生計畫書於開工後28天才完成核定，監造單位未落實追蹤。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.02.03.03	4.審查品質計畫未落實。(如廠商施工自主檢查表之鋼筋、模板施工自主檢查項目過於簡略)。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)無材料設備查驗紀錄表，材料設備檢試驗管制總表依日期展開需對照材料設備查證紀錄表、附件材證彙整。 (2)模板施工品質查驗紀錄表中部分斷面長/寬/高查驗結果量化仍不足。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.02.03.05	6.監造單位不符合缺失改善管制總表內容未落實。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.03.01	7.未於開工前提送施工計畫書。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.03.02	8.未於開工前提送品質計畫書。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.03.04	9.(1)施工廠商施工自主檢查表文件紀錄未依要項施工分類(放樣、鋼筋、模板、混凝土、植筋等)造冊或標註。 (2)補強工程之鋼筋、模板施工自檢項目過於簡略。 (3)自主檢查部分未落實(如鋼筋保護層厚度檢查未量化)。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.03.05	10.施工廠商材料設備自主檢驗紀錄表未落實，材料設備檢試驗管制總表請依進場日期展開對照，依總表、自主檢驗紀錄表、附件材證等層次彙整。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					4.03.10	11.施工廠商不合格品管制報告表與改善前中後相片皆為影本。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.01.01	12.混凝土完成面存在蜂窩。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.01.03	13.1F基礎補強混凝土面與磨石子地坪界面非整磚，切割留設不佳。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.01.05	14.翼牆與窗台矮牆澆置界面留設填縫施作不佳，頂樑澆置界面裝修注意收尾。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.02.99	15.植筋產生過多孔洞影響強度。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.05.09	16.建物外部鷹架下方1F地面、水溝周邊垃圾及廢棄物未清理，影響排水與環境。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.07.04.03	17.補強施工等PL盤面、BOX之電線於補強施工時保護不足。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.08.02	18.梯間、廁所1B磚牆氣窗開口砌磚後泥作細底粉光與原牆界面局部仍粗糙不平。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.10.01.04	19.混泥土坍度及強度建請加強檢試驗。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.14.01.01	20.建物樓層邊緣、開口安全警示設施不足。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.14.02.01	21.施工架未與穩定構造物連接。[L]
					林秀雄建築師事務所	立信工程顧問有限公司	展育營造有限公司					5.14.13.01	22.建物外部施工鷹架置放水桶工材(無施工人員在側)有物體飛落之虞。[L]
99	豐原區都市計畫11-11號(延續)道路工程	107A-070	臺中市建設局新建工程處土木工程科	30,749	24,290	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司		107.09.26	78	1	1		4.01.04	1.督導紀錄內容欠具體，欠缺工地安衛、交維督導事項與內容。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.01.06	2.監造計畫書未確實審查與勾選，欠缺各章節之審查紀錄表。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.01.13	3.主辦單位標案管理系統填報未落實，本案進度落後甚多，惟所填報標案系統進度為超前，與實際不符，請主辦單位補正並改進，另人員填報部分尚有安全衛生人員未填報，請儘速上網填報。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.01.20.07	4.請協助施工團隊就管線單位遷移一事與有關單位進行協調，以利工程進行。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.01.99	5.簡報中品質督導人員之組織架構未呈現。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.02.01.03	6.本工程開工日期為107年5月4日，但施工單位所提施工計畫書及品質計畫書是在107年5月18日完成審查核定工作，計畫之審查時限未符合需求。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.02.01.05	7.擋土牆3"∮PVC洩水管無傾斜度規範、砂網及濾水帶中碎石無最小粒徑及材質之品質管理標準。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.02.01.10	8.簡報中材料送審管制總表「預定試驗單位」均空白，請補正(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.02.03.03	9.未落實審查水泥混凝土配比中之總膠結量及爐碴/飛灰之用量比例。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.01	10.施工進度表未將原預定進度、實際施工進度及工程款估驗進度三者同時以S曲線呈現。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.04	11.AC鋪面鋪裝機、壓路機之自主檢查未落實執行。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.05	12.簡報中材料送審管制總表格式不符規定，請改正。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.06	13.交通維持自主檢查紀錄表未落實，如工地負責人僅蓋章未簽名，另現場夜間警示等設備均不足。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員現場督察未每月至少督察1次，督察頻率不足，缺失改善無追蹤照片與紀錄。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.02.03	15.在B段水溝中間位置處，鋼筋綁紮搭接請避免集中在同一段面。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.02.05	16.在B段水溝中間位置處混凝土澆置完成後，因鋼筋保護層的墊塊不符合規定，致使保護層厚度不足。(L)[缺失相片(1)]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.02.06	17.A段工程起點，排水箱涵頂版部份上層預留鋼筋未設置。(M)[缺失相片(2)]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.02.11	18.B段工區，部分排水箱涵預留鋼筋表面沾黏混凝土，未清理乾淨。(L)[缺失相片(3)]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.05.04	19.B段工區0k+270附近，部分臨時土堆覆蓋未完全，請鋪設防塵網，避免塵揚。(L)[缺失相片(4)]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.07.01.15	20.在A段排水溝與B段排水溝交接處，請設置排水帶或在接頭封固以避免漏水。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.07.01.99	21.B段工區起點，部分已完工之排水溝(混凝土)遭施工車輛/機械撞擊受損。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.09.08	22.工程告示牌完工日期有誤，Q R code 僅設2種，種類不足3種(缺IOS)。(L)[缺失相片(5)]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.09.09	23.B段工區，鋼筋未妥善保護，下方墊板高度不足，部分鋼筋與地面接觸。(L)[缺失相片(6)]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.10.01.05	24.就使用之爐碴/飛灰混凝土，無機關審核之爐碴或飛灰出廠證明。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.10.07.02	25.道路照明燈基座無接地電阻測試紀錄及照片。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.10.99	26.品管人員/監造人員對試驗報告書雖有作判讀，但未押注日期；監造單位判讀之標準應是「合格」或「不合格」，而非「符合」或「不符合」。(L)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.14.07	27.工地現場範圍廣大，總長度約680公尺，施工現場交通警告設施不足，於部分里程之夜間警示燈數量不足(且部分已損壞)，水溝施工週遭處防護欄上的圍籬設施不足，可能影響通行人安全問題。(L)[缺失相片(7)]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	泰有營造股有限公司					5.15.99	28.對施工區域所佈設住家與橫跨U型溝或箱涵溝的鋼板，其摩擦係數不足，請汰換並置上較粗糙面的鋼板(如橫紋鋼板)以避免滑倒，尤其在下雨天更容易打滑，請加強改善。(L)
100	臺中市豐原區107年度零星修復工程（開口契約）	107010	臺中市豐原區公所農業及建設課	8,896	6,787	泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司		107.09.26	80				4.01.04	1.(1)、主辦機關品質督導照片無日期。(2)、對督導過程中有關施工紀錄改善前、中、後照片，建議以相同的物景拍攝呈現，以說明改善的成果。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫書未確實審查與勾選，欠缺各章節之審查紀錄表。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					4.01.13	3.工程會標案管理系統工程保險資料、施工計畫核定日期文號及品管人員、監造人員勞安人員未填寫。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					4.01.99	4.(1)、工程施工執行資料表中，主辦單位未對監造單位及承攬廠商專業人員之工作態度、參與情形及配合狀況作評核。(2)、工程施工執行資料表，專業人員未評核，工作人員職掌內容未填寫。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					4.02.01.03	5.施工計畫、品質計畫未於開工前審定，計畫之審查時限未符合需求。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					4.02.01.04	6.本工程為開口契約，開工日期為107年3月26日，監造單位對廠商所提品質計畫書及施工計畫書於107年3月27日完成核定，建議在開工日前完成核定。
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					4.02.03.04	7.未落實審查AC鋪面鋪裝機及壓路機之型號、重量及其他性能。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					4.02.14.04	8.涉及現場作業者，監造技師現場實地督導紀錄未親自填寫。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					4.03.04	9.(1)、自主檢查表未落實檢查、填寫，現場施工人員未簽名。(2)、品管自主檢查表未落實，檢查時機內容與工程會格式不符。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					4.03.11.06	10.(1)、專任工程人員現場督察無日期。(2)、承攬廠商之專任工程人員至本工地進行督導，紀錄內容建議再加強。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					4.03.12.04	11.部分排水溝工區，工地主任未落實辦理工地交通安全之維護事項。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.01.99	12.混凝土材料送驗人員不得為混凝土廠,試體養護亦同。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.02.02	13.三民路150巷，部分排水暗溝頂版水平縱向鋼筋之間距不一。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.02.05	14.三民路150巷，部分排水暗溝頂版水平鋼筋底部混凝土墊塊之數量不足。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.02.06	15.三民路150巷，部分排水暗溝頂版之預留鋼筋長度不足。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.02.08	16.三民路150巷，部分排水溝清潔孔角隅處未設置補強鋼筋。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.07.02.18	17.中山路-興安路口，部分白色斑馬線標線厚度不足。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.09.08	18.工程告示牌Q R code僅建置2種，不足3種。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.10.01.01	19.3000Psi之水泥混凝土，(水泥+飛灰+爐碴粉)之總膠結量不足，水泥用量偏低。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.10.01.02	20.無混凝土氯離子檢測相關資料。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.10.01.05	21.就使用之爐碴/飛灰混凝土，無機關審核之爐碴/飛灰出廠證明。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.10.02.02	22.鋼筋無輻射證明無相關資料。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.10.99	23.品管人員針對材料試驗報告結果雖有判讀，但未簽註日期。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.14.07	24.三民路150巷，施工現場未見夜間警示燈，施工現場圍籬及交通警告設施不足，可能影響通行人安全問題。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.15.09	25.三民路150巷的排水溝，在工區圍籬安全設施及閃爍燈請再加強。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	群豐營造有限公司					5.16.01	26.無防汛自主檢查紀錄。(L)
101	臺中市綠川水環境改善計畫-污水截流及環境營造(復興路至愛國街)	10611090578	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	49,789	45,540	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司		107.10.02	85				4.01.99	1.(1)預算執行情形建議再留意加強。(2)簡報資料，部分內容以規劃設計示意圖為底，建議可再留意執行現況，避免有差異過大之情形。(3)工程執行資料表，預定支出及實際支出經費空白未填寫，缺失相片(1)。(4)工程督導內容，建議於簡報內補充說明，另如有缺失應說明改善情形。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.01.10	2.材料設備檢試驗，建請使用工程會材料設備檢試驗管制總表，並填寫應檢驗次數及頻率。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.03.03	3.建請補充二級品管試驗及執行成果。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)模板工程抽查紀錄，厚度等項目實際檢查值，請確實檢查，缺失相片(2)。(2)未見施工放樣抽查紀錄，應落實執行。(3)部分鋼筋抽查紀錄，保護層厚度檢查標準與實際檢查值有落差且鋼筋間距標準未量化，請再釐清確認，缺失相片(3)。(4)無開挖工程抽查紀錄。(5)施工抽查之隨機抽查頻率，建議可再增加。(6)施工抽查紀錄，培厚鋼筋間距應標示。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.03.05	5.安衛檢查頻率可再增加。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.03.08	6.部分監造報表監造單位未簽章。[L] 缺失相片(4)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.14.02	7.監造技師辦理查驗，有關缺失部分，應追蹤改善，並留存改善照片。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.02.99	8.簡報所附段面圖，應標示計畫洪水位…等水理條件。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.03.04	9.(1)施工測量列有坐標，惟欠缺高程數據，應改善。(2)測量放樣自主檢查表，放樣位置實際情形未詳填卻檢查合，缺失相片(5)。(3)開挖工程自主檢查紀錄，開挖長度無檢查標準，檢查結果卻合格，缺失相片(6)。(4)自主檢查表應避免隨意塗改(未使用校正章)。(5)鋼筋自主檢查表，鋼筋間距實際值未確實填寫。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.03.06	10.不合格品無改善追蹤情形資料。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.03.08.03	11.混凝土工項，應依規定做品管統計分析，品質控管應再加強。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					4.03.11.03	12.專任工程人員督察紀錄，涉及缺失部分，應追蹤改善，並留存相關改善照片。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.04.51	13.木構書屋橋，橋面版尚有縫隙，請改善。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.05.08	14.工區局部積水未處理。[L] 缺失相片(7)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.07.01.99	15.燈座下方夾板未處理妥當。[L] 缺失相片(8)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.07.02.09	16.預鑄緣石有少數產生裂縫，應改善(例如與復興路交接處部分緣石破損)。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.07.13.99	17.部分樹穴留設是否妥當請再留意，並請留意簍空部分。[L] 缺失相片(9)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.07.14.99	18.鄰房鑒定後，辦理監測作業，應整理監測成果報告。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.08.07	19.少數木棧道木構材，產生裂紋，應改善更換。[L] 缺失相片(10)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.09.09	20.施工材料設備，請規劃材料堆置處，勿任意放置工地。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.10.06.03	21.無PVC管材檢試驗資料。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.10.13.01	22.無路燈照明設備審查紀錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.15.09	23.(1)工區僅佈設警示帶措施，應再加強相關防護阻隔設施，必要時應設置圍籬。(2)臨路側圍籬設置不穩固，有傾斜情形，缺失相片(11)。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	五湖四海營造有限公司					5.15.10	24.工區週邊交維措施，夜間警示設施不足，應加設警示燈及安全措施。[L] 缺失相片(12)
102	葫蘆墩圳景觀環境營造工程（三豐路一段至三民路）	1060427004	臺中市政府水利局水利養護工程科	201,608	199,380	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司		107.10.02	85				4.01.99	1.(1)估驗金額偏低請改善。 (2)簡報內主辦機關工程督導內容請補充有無缺失，若有則請補充追蹤改善紀錄。 (3)主辦機關簡報請補充本案全民督工及1999專線紀錄。 (4)簡報內各單位完工日期不一致。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.04	2.分項計畫總表中請補充各分項計畫預定提送日期。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)請增加施工中隨機抽查頻率。 (2)各項工程抽查表中實際抽查值應明確。 (3)鋼軌樁檢查標準應明確，另間距應請確實登載於抽查紀錄。 (4)監造單位抽查紀錄表皆無缺失與廠商技師督察內容不符。 (5)鋼筋及模板工項施工抽查紀錄表未確實記載檢查樁號、檢查標準及實際檢查值，應改善並落實執行。 (6)施工放樣測量工項未見抽查紀錄，應改善並落實執行。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.05	4.職安衛生抽查頻率較低請改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.14.04	5.(1)監造技師督察頻率較低請改善。 (2)監造技師辦理施工查驗缺失部分應進行追蹤改善，並應檢附改善前、中、後照片存參。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.99	6.(1)監造簡報請補充二級品管試驗費用及執行率。 (2)簡報請補充內、外稽核日期及總表。 (3)不合格事項報告及追蹤管制請增加總表。 (4)設計單位簡報資料檢附平面圖外，應補附施工斷面圖。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)施工自主檢查請增加測量項目。 (2)請確實掌控施工中鋼筋保護層厚度。 (3)填方工程自主檢查卷宗無資料請補充。 (4)放樣工程自主檢查表應量化。 (5)瀝青混凝土鋪築作業實際檢查值請量化。 (6)廠商自主檢查皆無缺失與廠商技師督察內容不符。 (7)施工放樣測量自主檢查表缺少高程檢測，未確實記載檢測樁號及量測值。 (8)鋼筋工項自主檢查表未確實記載檢測樁號、保護層厚度及搭接長度。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.08.03	8.混凝土應作品質統計分析。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.11.03	9.專任工程人員督察應包含解決施工技術問題。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.11.06	10.請補充107年1月25日專任工程人員督察紀錄。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.12.02	11.施工日誌不齊全請補充。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.99	12.廠商分項施工計畫為13項或14項請確認。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.01	13.階梯有部分蜂窩請改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.02	14.混凝土擋土牆局部有裂痕請改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.04	15.人行坡道側牆牆體尚存螺桿請改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.05	16.人行坡道側牆牆體伸縮縫施工不良請改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.99	17.左岸側溝頂部有混凝土殘渣留存應清理乾淨。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.06	18.欄杆木條有破損及瑕疵品請改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.11	19.側溝落水罩堵塞及局部鏽蝕應改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.02.09	20.廣場處疑有部分下陷請改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.02.11	21.沿水道道路施工鋪面設計2公分，現況似不足2公分請改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.08.09.04	22.抿石子收尾部分不甚佳。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.08.09.05	23.上游平台透水性地磚鋪設不平整。
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.09.08	24.工程告示牌請依規定放置，完工日期未依展延工期更新，另經費未依變更設計金額更新。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.09.09	25.材料於工地堆置雜亂，請妥適規劃材料堆置處以利管制。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.01	26.工地缺口應補齊防墜設施。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.04	27.高差超過1.5公尺以上之場所作業，應設置符合規定之安全上下設備。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.12.02	28.(1)工地出入口請增加安全措施。 (2)工地出入口請增加夜間照明。
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.16.01	29.請補充汛期演練紀錄。[L]
103	龍東派出所耐震力結構補強修繕工程	CH1070703	臺中市政府警察局烏日分局	2,441	2,343	季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司		107.10.12	78	1	1		4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表未針對監造及廠商人員予以評核；(2)簡報中無主辦機關督導機制(組織表)說明。(L)[缺失相片(1)]
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.02.01.04	2.工程於107.08.31開工，施工計畫及品質計畫於107.09.14核定，審查時限未符合需求。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.02.01.06	3.監造計畫植筋施工工項及鋼筋施工工項無檢驗停留點，未符合需求。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.02.01.10	4.材料送審管制總表與規定格式不相符，如無取樣試驗項目，將影響何種材料需取樣試驗，如鋼筋、混凝土需取樣試驗及取樣時間，將影響工程品質。(L)[缺失相片(2)]
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.02.03.05	5.勞工安全衛生自動檢查表應修正為職業安全衛生檢查表。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.02.99	6.挖深未見地梁，後續僅有會勘記錄，未針對因應對策提出結構應力計算等評估報告。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.03.02.12	7.材料設備試驗管制總表，竹節鋼筋及植筋劑9/13進場數量未填及無抽樣頻率之表格，不符合需求。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌記載不完整，如9/28主辦單位督導沒有主辦機關督導指示事項紀錄，記載不完。(L)[缺失相片(3)]
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.03.04	9.品管自主檢查表格式不符規定(請參照品值計畫製作綱要表7.3格式)，如鋼筋材料自主檢查9/20進場鋼筋之規格，並無標準及量測值之數據。(L)[缺失相片(4)]
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.03.05	10.材料試驗判讀應為"符合"或"不符合"，非"合格"，另判讀應押註日期。(L)[缺失相片(5)]
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.03.06	11.安衛抽查僅9/1有抽查記錄，未落實檢查。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					4.03.08.05	12.簡報缺失改善情形，僅呈現缺失事項，改善中及改善後未詳加說明。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					5.05.13	13.工地環境施工區劃應落實以免雜人進入。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					5.09.08	14.工程告示牌內容未符規定，未有中英對照、經費來源及QR-CODE，亦未標註市長信箱及1999專線。(M)[缺失相片(6)]
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					5.10.01.01	15.混凝土配比材料未作檢驗。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					5.10.99	16.(1)制震壁尚未完成廠驗作業；(2)植筋現場化學錨栓拉拔試驗及鋼筋試驗雖符合規定，惟取樣及試驗結果監造及承包商有簽名，但無簽押日期。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					5.14.01.01	17.施工鷹架距離牆壁二十公分以上未設置防墜網，防止物品墜落。(L)
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					5.14.01.04	18.於高差超過1.5公尺以上之作業場所，未設置符合規定之安全上下設備。(L)[缺失相片(7)]
					季泉工程顧問有限公司	季泉工程顧問有限公司	新耀營造有限公司					5.14.02.01	19.施工架未與穩定構造物妥實連接，如建築物左側施工鷹架，第二層固定牆壁之連結桿，一處以鐵絲連結，有安全之虞。(L)[缺失相片(8)]
104	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	10612120034	臺中市政府住宅發展工程處	158,186	152,208	徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司		107.10.12	81				4.01.99	1.工程執行資料表未針對施工及監造單位專業人員予以評核。[L]缺失相片(1)
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					4.02.01.05	2.施工抽查，鋼筋工程五樓柱牆抽查標準，角隅開口補強無抽查標準數據，實際抽查僅註明已補強，但無補強鋼筋之數據。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					4.02.01.06	3.材料設備施工之檢驗停留點未符需求，且沒有施工隨機抽查紀錄，僅檢驗停留點，如鋼筋無隨機抽查之紀錄，抽查頻率不足。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					4.02.01.08	4.品質稽核範圍、內容未符需求。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					4.02.01.10	5.材料送審管制總表未依工程會表格製作，無取樣試驗項目，將影響何種材料需取樣試驗及取樣時間，影響工程之品質管制。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					4.02.03.08	6.(1)未依規定填報建築物監造(監督、查核)報告表；(2)監造報表督導工地職安衛生事項，工地安全衛生督導情形未填具，未落實記載。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					4.02.99	7.監造針對缺失的統計未分類，無法落實品質的管控。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					4.03.02.07	8.(1)施工品管自主檢查，部份抽查時機未填寫及抽查位置不詳，如9/27鋼筋施工自主檢查五樓檢查位置僅填具5FL，但位置不詳及檢查時機未填具；(2)放樣工程自主檢查如3F柱檢查標準未註明，僅註明依設計圖說，未訂量化值與誤差值；(3)模板自主檢查，檢查項目無清潔口之檢查，未確實填列註記檢查結果；(4)現地除鋼筋之外，灌漿時模版組立、勞安等仍有缺失，惟自主檢查僅有鋼筋缺失，顯未落實自主檢查。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					4.03.02.12	9.材料設備送審管制總表格式與規定不符。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌之重要事項紀錄，未落實記載主辦機關現場督導情形，主辦機關現場督導如7/18工區環境不佳應改善，但紀錄未說明，紀載不完整。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					4.03.05	11.材料試驗報告之判讀未加註設計標準值。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.01.01	12.(1)混凝土澆置未能搗實完全，有蜂窩修補情形，另4F牆1處蜂窩尚未修補；(2)乙梯二至四樓樓梯底部及牆面混凝土澆置不合規範，有蜂窩產生。[L]缺失相片(2)(3)
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.01.04	13.(1)甲梯三樓東側牆面殘留鐵絲未清除；(2)乙梯一樓梯間樑下混凝土表面殘留模板未清除。[L]缺失相片(4)
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.02.01	14.柱筋之箍筋，鐵絲部份未確實綁紮，與規範不符，另六樓底板部分樑柱接頭，繫筋綁紮不確實不符規範。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.02.06	15.六樓底版北側牆面預留筋，部份長度不足。[L]缺失相片(5)
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.03.02	16.模板使用過度未整理，未塗模板油。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.03.03	17.一樓門廳入口牆面模版組立未確實，澆置後平整度不佳。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.03.04	18.(1)模板支撐基底不穩固；(2)模板支撐未以楔形塊填塞，支撐點不足。[L]缺失相片(6)
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.07.01.99	19.甲梯梯間邊之地坪不平整，呈波浪形狀。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.10.01.05	20.就使用之飛灰混凝土無相關審核飛灰出廠證明。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.10.05.01	21.電線無線路絕緣量測紀錄。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.10.05.02	22.高低壓配電盤尚無廠測紀錄。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.14.01.01	23.於高差2公尺以上工作場所邊緣，於各樓層均有離牆面20公分以上未設置防護網，未設置符合規定之安全網等防護措施。[L]缺失相片(7)
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.14.02.01	24.二樓陽台外側施工架斜撐未鎖固。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.14.06.01	25.(1)工作場所暴露之鋼筋，未採彎曲或加裝護套，如六樓底板預留之牆筋，未加裝護套防護設施；(2)二樓室內殘留之鋼筋及五樓之樓梯鋼筋，未設置防護設施，易發生被刺及擦傷之情形。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.14.99	26.甲梯電梯機坑護欄底部未設腳趾版防異物掉入。[L]
					徐明江	徐明江	永祥營造股份有限公司					5.16.99	27.防汛安全檢查頻率應再加強，[L]
105	龍井區山腳排水2K+052~2K+496治理工程併辦土石標售	10510245224	臺中市政府水利局水利工程科	162,945	132,700	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司		107.10.16	80				4.01.99	1.(1)簡報內容三級品管系統架構有誤，水利署非三級，缺失相片(1)。(2)無編列二級品管相關費用。(3)簡報中建議增加遭遇困難及解決對策之說明。(4)變更設計作業流程可再提升效率。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.01.04	2.分項計畫(植栽計畫)尚有1項未完成，應加速辦理及追蹤，避免影響工進。[L] 缺失相片(2)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.03.01	3.土石方監造作業未落實。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)工程抽查項目，未有高程測量抽查項目。(2)本工程列有26次鑽心試驗，惟皆未執行，未積極管控執行項目，缺失相片(3)。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.03.05	5.職安、防汛抽查不合格項目，未追蹤說明改善情形。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.03.06	6.工程估驗執行率偏低，未協助督導廠商估驗情形。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表工程進行狀況，應確實填寫記載。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.02.99	8.變更設計應加速辦理。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.01	9.植栽計畫應加速送審，以免影響工進。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.02	10.部分材料設備，如紙模彩繪地坪及造型欄杆，仍請加速送審，以免影響工進。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.04	11.(1)請增加高程測量之自主檢查。(2)土方開挖自主檢查表，部分檢驗時機未勾選，缺失相片(4)。(3)鋼板樁自主檢查表，高度、寬度、厚度，仍應按實際檢驗記載，缺失相片(5)。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.08.03	12.各項工程自主檢查表，建請增加統計次數總表。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					4.03.99	13.材料設備送審管制總表、檢試驗管制總表等卷宗夾，封面與內容不符。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.01.04	14.混凝土結構外牆，模板未拆除且平整度不佳。[L] 缺失相片(6)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.02.01	15.鋼筋綁紮未依規定綁紮(跳兩步)。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.05.04	16.河道留有營建廢棄物未清除。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.05.08	17.箱涵施工積水，應儘速排除，以利施工。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.05.99	18.部分動線路徑過於泥濘，影響施工及工人安全。[L] 缺失相片(7)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.07.01.05	19.箱涵內堆置鷹架材料，應移置。[L] 缺失相片(8)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.07.01.99	20.部分止滑榫打設深度疑不足，請留意改善。[L] 缺失相片(9)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.09.09	21.部分材料放置工地凌亂，請規劃堆置場放置，以利管制。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.09.99	22.箱涵施工，尚有土方未清除。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.10.02.02	23.鋼筋無輻射污染證明文件未標註工程名稱。[L] 缺失相片(10)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.10.99	24.(1)大葉山欖及水黃皮設計米徑6公分，係容器苗或需斷根移植，迄今未送審通過，是否影響栽植間及存活率再請注意。(2)蔓性馬櫻丹係三角植或行列植皆未說明，請再留意。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.14.01.01	25.部分工區周邊(鋼板樁)，安全防護及警示措施不足。[L] 缺失相片(11)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.14.12.01	26.挖土機未設置蜂鳴器。[L] 缺失相片(12)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.14.12.03	27.部分現場人員未配戴反光背心。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.16.01	28.請加強相關防汛演練作為，並留存照片紀錄。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	建太營造有限公司					5.16.99	29.防汛救生設備不足且放置位置未妥當。[L]
106	龍井區山腳排水1K+080~1K+477治理工程併辦土石標售	10412160822	臺中市政府水利局水利工程科	139,690	102,670	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司		107.10.16	83				4.01.04	1.建議督導人員除主辦人員外，可增加科內長官協同督導。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.01.99	2.(1)估驗進度可再加強(估驗進度偏低)，並請補充工程經費執行率；(2)請補充二級品管費用及執行率；(3)請補充職安衛送審、審定及核定日期及核定文號。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.01.08	3.品質稽核，請增列稽核日期統計表。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.01.09	4.施工品質抽查統計表中，請增加應抽驗頻率及合格、不合格欄位。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.03.06	5.可再加強協助估驗計價相關事宜，以提高機關執行率。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.08	6.不合格事項報告及追蹤管制，請增列統計表，並敘明追蹤改善情形。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.02.99	7.(1)有關施工中遇湧水問題，簡報未加以明確說明原因及後續應因問題；(2)簡報中落後20%才提趕工計畫，是否有誤，請查明；(3)簡報中技師督導，請補充督導紀錄內容統計。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.01	8.施工進度及桿狀圖，請補充估驗進度曲線。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.02.02	9.工程組織編制有誤，請查明更正。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.08.02	10.品管人員對自主檢查表之稽核頻率，可以再加強。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.08.05	11.請補充閘門假安裝紀錄。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.10	12.請補充不合格管制及矯正統計表及追蹤情形。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.14.03	13.承攬廠商對於防汛演練部分，可再加強落實。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					4.03.99	14.簡報中各工程人員證件、身分證字號請反白，以免違反個資法。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.01.02	15.混凝土請加強養護。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.02.02	16.鋼筋間距部分不符合契約規定，請改善。(L)[缺失相片(1)]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.02.11	17.(1)少部分鋼筋表面殘留混凝土[缺失相片(2)]；(2)部分鋼筋組立較久已有銹蝕現象(如現場右岸1K+320處)，灌漿前鋼筋表面需進行除銹作業[缺失相片(3)]。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.05.04	18.箱涵施工尚有積留土方，請清除[缺失相片(4)]。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.05.08	19.箱涵施工部分積水，請改善。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.09.08	20.工程告示牌位置離工地現場過遠，請改善。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.09.09	21.部分材料放置凌亂，請規劃堆置集中管制。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.10.99	22.(1)簡報中驗苗白板內容較為模糊，失去現場驗苗紀錄之目的；(2)簡報中有混凝土抗壓強度品質統計分析，惟缺鋼筋材料之統計分析。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.14.01.01	23.右岸未設置欄杆，請改善[缺失相片(5)]。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.14.02.03	24.土石方之堆置方式，請檢討依規定辦理，以防危安[缺失相片(6)]。(L)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	台鋼營造工程股份有限公司					5.16.99	25.(1)未見防汛演練相關資料；(2)現場救生圈數量不足，請增加，並置放在工作人員施工位置附近。(L)
107	臺中市市定古蹟「大甲文昌祠」修復工程	1050011	臺中市文化資產處	23,000	18,200	許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司		107.10.17	78	1	2		4.02.01.05	1.訂定材料設備及施工之品質管理標準，未符合需求（品質管理標準未量化）。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					4.02.01.10	2.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表未符合需求（預定送審日期及實際送審日期未標示；無監造單位審定日期及文號。）。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					4.02.03.03	3.審查承包商之預定進度未落實（未要求承包商製作預定進度曲線圖及實際施工進度曲線圖，無法實質反映預定進度）。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					4.02.03.04	4.抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（施工抽查驗紀錄表表格不符工程會規定；隨機抽查次數偏低）。[M]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					4.02.99	5.建築師簡報4-1無障礙坡道部份應釐清是否為無障礙通路，且需注意新舊介面順平。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					4.03.02.12	6.(1)訂定各材料/設備送審管制總表、檢試驗管制總表，未符合需求（未使用工程會規定之表格、未標示實際送審日期及應否檢試驗及是否取樣…等）。(2)材料設備送審管制總表未符合需求，管制總表應適時更新填列管制。並於每次工程例會提送檢討管制[M]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					4.03.04	7.(1)品管自主檢查表未落實執行，如抽查107.5.31修補接著材自主檢查表。檢查標準未量化及未標示容許誤差值，請全面檢視自主檢查表檢查標準之實際應檢查項目，並應落實執行。(2)施工日誌未依格式製作，本工程應採用「建築工程」非「公共工程」施工日誌請修正。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					5.07.10.03.09	8.排水溝排水功能不良，無排水測試報告。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					5.07.10.03.99	9.無障礙廁所地坪排水落水頭位置及排水管管徑未做檢討。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					5.07.10.04.09	10.(1)外部圍牆水泥粉刷打底修補，部份銜接處不平整，請改善。(2)三川殿左侧灰作牆面粉刷前未做灰誌放樣，原有壁體雖有傾斜或變形現象。仍請依工序（查驗表內容）辦理。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					5.07.10.04.99	11.佈放纜線完成線頭未做防水處理。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					5.07.10.07.07	12.正殿屋瓦銜接處空隙部分過大、不均，施做斜率是否符合？請查明改善。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					5.10.18.99	13.(1)管線材料未審查。(2)機電、消防及緊急廣播設備計劃書尚未提送。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					5.14.01.02	14.屋面剪黏施工架搭設未設置符合規定之防護措施，人員施工有墬落之虞。應立即改善。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					5.14.02.01	15.施工架無底座，容易破壞古蹟地磚。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					5.14.04	16.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					許伯元建築師事務所	許伯元建築師事務所	東郡營造有限公司					5.16.02	17.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。[L]
108	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	1040054	臺中市文化資產處	95,574	93,500	詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司		107.10.17	78				4.02.01.05	1.(1).施工品質標準部分未符合需求，如未規範土埆磚新砌牆體完成後，多久才可進行作粉刷等。(2).訂定材料設備及施工之品質管理標準，未符合需求（品質管理標準未量化；楹仔公母榫、土埆磚材料及施工未訂定品質管理標準）。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					4.02.01.10	2.材料設備送審管制總表未符合需求，管制總表格式不符（無是否取樣欄），管制總表應適時更新填列。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					4.02.03.03	3.審查承包商之預定進度未落實（預定進度曲線圖未配合桿狀圖繪製，無法實質反映預定進度）。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					4.02.03.04	4.抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（施工抽查驗紀錄表表格不符工程會規定；隨機抽查次數偏低）。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					4.02.08	5.土埆磚牆的施作，其土埆磚現場製作是否有配比設計，應試作2-3種配比並視試作土埆磚試體狀況後再擇定配比而大量現場製作。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					4.02.99	6.本工程105年10月21日開工，惟文物搬遷計畫105年12月12日備查，工程試作計畫書於106年3月22日備查及營建廢棄物理計畫於106年1月16日機關備查，時程有些許落後。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					4.03.02.04	7.(1).施工品質標準部分未符合需求，如未規範土埆磚新砌牆體完成後，多久才可進行作粉刷等。(2).訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求。（部分施工品質管理標準未標示標準值及容許誤差值）。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					4.03.02.12	8.訂定各材料/設備送審管制總表、檢試驗管制總表，未符合需求（未使用工程會規定之表格、未標示實際送審日期及應否檢試驗及是否取樣…等）。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					4.03.04	9.自主檢查表，品質管理標準未量化並標示容許誤差值。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					4.03.05	10.材料設備送審管制總表未符合需求，管制總表應適時更新填列管制。並於每次工程例會提送檢討管制。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.10.01.01	11.土埆磚已完成品堆置凌亂、部分淋雨損壞，請加強管理、堆置及覆蓋。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.10.01.08	12.楹仔材料堆置保護不足、有受潮情形。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.10.04.02	13.土埆磚現場製作，部分已完成品品質不佳；有龜裂或坍塌現象，應加強檢查驗並做不合格品之更換及處置。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.10.04.03	14.土埆磚施工轉角處未補強。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.10.04.05	15.新砌土埆磚牆體部分施工不良，填充不實、有透光龜裂現象，牆體交接處勾丁不一，現場請施作標準樣品，並加強檢（查）驗。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.10.04.13	16.土埆磚施工後有斷裂及變形情形，另現場製作土埆磚6個表面不夠平整,大小尺寸未控制得宜，且部分土埆磚堆置備用即斷裂破損，應再檢討改進。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.10.05.02	17.現場木料部分有龜裂情形，請施工團隊製作木料裂縫修補機制，如裂縫3mm以上需以木料軟補修復等。並請加強檢（查）驗。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.10.05.99	18.現場新作木料堆置未加防護、覆蓋，有遭雨淋情形，應改善。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.07.10.12.02	19.新發現遺跡，如基地後侧圍牆等任憑日善雨淋未加防護，請儘速會勘查明是否保留，並先行覆蓋防護。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.10.18.02.02	20.(1)土埆磚現場製作未依工程契約規範取樣頻率（每批）取樣試驗。請設計監造單位釐清土埆磚現場製作；每批取樣之定義並確實抽查。(2).土埆磚及紅磚未有相關檢試驗紀錄。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.14.99	21.工區環境遇雨泥濘，並孳生蟲蟻。請加強打掃清潔及消毒。(L)
					詹益忠建築師事務所	詹益忠建築師事務所	中台營造有限公司					5.16.02	22.工區周遭之排水設施不足下雨後地面泥濘。(L)
109	臺中市太平區及大雅區公園開闢工程	106A-376	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	24,429	17,562	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司		107.10.18	75	2	3		4.01.04	1.(1)主辦機關督導應加強承商及監造品管文件之查核；(2)本案應依不同公園分開辦理督導。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.02.01.10	2.(1)監造報表內四、督導工地職業安全衛生事項，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式；(2)材料設備送審管制總表，契約數量未量化，未符合需求。[L]缺失相片(1)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.02.03.03	3.兩座公園進度網圖均落後，簡報資料卻超前，監造對工程進度無法有效掌握，故實際進度與報表不符。[L]缺失相片(2)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)材料設備檢(試)驗管制總表，應填規定抽樣頻率，非只填數量，未落實執行；(2)監造未落實氯離子、坍度試驗報告，無頻率規範；(3)材料設備送審管制總表，總表內容不符需求，未填預定試驗單位及送審項目不符需求如大碗公溜滑梯。[M]缺失相片(3)(4)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未落實記載，如部份主辦機關督導未記載。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.02.14.02	6.監造技師督察僅8月10日、8月23日2次，明顯不足，且紀錄未能量化或量化不足。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.03.02.06	7.(1)品質計畫遺漏設備自主檢查工項；(2)品質計畫無擬定機電設備之系統測試。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.03.02.07	8.品管自主檢查表無標準值，量化不足，如鋼筋自主檢查表搭接項目等、土方回填自主檢查表無量化檢查標準。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.03.02.11	9.自主檢查表應分項分別建檔。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.03.02.12	10.材料設備送審管制總表，預定試驗單位不應空白，材料設備檢(試)驗管制總表應填規定抽樣頻率，非只填數量，未符合需求。[M]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌重要紀事欄未落實填寫，如主辦機關督導，另工地主任未簽名。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員督察(9月1日、10月1日、10月13日)僅3次督察頻率不足，未落實督察責任且督察紀錄表填寫不符需求。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.03.12.02	13.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]缺失相片(5)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.03.14.03	14.職安教育訓練要有講授課程內容。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					4.03.99	15.品管自主檢查表請以派工工區及次別分別記載，以落實執行。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.01.05	16.太平兒1步道無設置伸縮縫。[L]缺失相片(6)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.01.99	17.混凝土照明燈座不正。[L]缺失相片(7)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.05.02	18.工地裸露(大雅兒6)未落實覆蓋防塵網。[L]缺失相片(8)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.07.01.14	19.基地各分區的排水測量放樣不足。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.07.05.10	20.太平公園管線開口未以管帽保護，易遭土石掩埋。[L]缺失相片(9)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.08.09.05	21.人行道鋪設路緣線形不符需求。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.09.09	22.大雅公園鋼筋任意堆置，未架高堆放。[L]缺失相片(10)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.10.01.02	23.混凝土氯離子含量試驗應每車檢驗。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.10.01.03	24.混凝土坍度試驗應每車檢驗。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.10.99	25.開工至今未有植栽工程喬木、灌木、草皮等驗苗資料。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.14.08	26.大雅工區甲種圍籬缺防溢座等設施不足。[M]缺失相片(11)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	冠鵬營造有限公司					5.16.01	27.汛期工地防災減災自主檢查表每月僅1次，未依檢查規定頻率辦理，如豪大雨時未落實檢查。[L]
110	「綠空廊道─鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」第一期南段工程	106A-299	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	50,601	44,980	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司		107.10.18	80	1	2		4.01.05	1.請加強工程督導紀錄有關施工品質、承商及監造文件紀錄等之督導。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.01.13	2.主辦機關標案管理系統人員未確實登載，如監造人員及安衛人員均尚未登載，請儘速依規上網登錄。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.02.01.10	3.監造報表內四、督導工地職業安全衛生事項請勿以電腦插入符號標註表示完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.03	4.監造所提工程進度網圖，無實際進度曲線。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)材料送審管制總表格式不符，且管制未落實，部分實際送審時程延宕[缺失相片(1)]；(2)對檢(試)驗報告請判定合格與否，並請加註日期；(3)抽查(驗)紀錄表檢測報告無標準值。(M)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.05	6.經查核107年6月27日督導缺失改善追蹤照片表，改善中及改善後內容不確實，未落實確認改善成果。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.06	7.工程進度網狀圖缺估驗進度標示。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.02.03.08	8.監造報表主辦機關頭銜錯誤(誤用臺中市政府水利局公共工程監造報表)，工程進行情況等空白，未落實記載。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.02.14.02	9.監造技師開工(107年4月15日)至今，僅5月16日、6月29日、7月13日三次現場督察，督察頻率有所不足，又督察紀錄未能量化。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.03.02.12	10.(1)材料送審管制總表格式不符，且管制未落實(預定試驗單位不應空白)，部分實際送審時程延宕[缺失相片(2)]；(2)材料設備檢(試)驗管制總表，應填規定抽樣頻率，非只填數量，未符合需求。(M)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.03.03	11.(1)施工日誌重要事項欄位未詳能落實記載工程主辦機關品質督導事宜(如107年7月18日督導未記錄)[缺失相片(3)]；(2)施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內請勿以電腦插入符號標註表示完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.03.04	12.(1)品質自主檢查表檢查標準未訂量化值或量化不足，且品管自主檢查表請詳細記載路段，以落實執行；(2)鋼筋自主檢查表無搭接標準，保護層檢查值有誤；(3)植栽工程自主檢查表無量化之量測值；(4) 無瀝青混凝土透層施作自主檢查表。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.03.05	13.對檢(試)驗報告判讀請加註日期。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					4.03.14.03	14.職安教育訓練缺照片、工程名稱、時間、地點及上課內容等。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.01.01	15.路燈基座混凝土有明顯蜂窩。(L)[缺失相片(4)]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.01.02	16.混凝土緣石養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(L)[缺失相片(5)]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.01.04	17.路燈基座混凝土表面殘留鐵絲、鐵件。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.01.05	18.混凝土緣石施工縫及伸縮縫未設置。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.01.99	19.部分已完成之緣石邊緣已有損壞情形。(L)[缺失相片(6)]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.07.01.99	20.路燈基座螺桿留設長度過長，與施工圖不符。(L)[缺失相片(7)]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.07.13.01	21.(1)喬木植栽工程施作不合規範，如支架綁紮未穩固、植穴深度不足；(2)植栽多株枯死、歪斜。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.09.08	22.工程告示牌完工日期，未因展延工期43天加以修改，內容不符規定。(L)[缺失相片(9)]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.09.09	23.工地現場鋼筋等材料任意堆置(如不織布堆置)，未妥善保護。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.10.01.02	24.混凝土氯離子含量試驗不足，應每車檢驗。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.10.01.03	25.混凝土坍度試驗頻率不足，應每車檢驗。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.10.99	26.植栽工程部份，未見驗苗報告。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.14.06.03	27.進入工地之人員，未提供或未使用(戴)安全帽(如簡報施工照片)。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.14.07	28.圍籬上夜間警示不足。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.14.08	29.施工圍籬固定性不足。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.14.12.01	30.工地挖土機缺旋轉警示燈及蜂鳴器等。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.14.99	31.職安協議組織會議不確實。(L)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	德旺營造有限公司					5.15.11	32.工區周邊標線、號誌設置不完善。(L)
111	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-6(忠明路與永興街等區域)	10609280535	臺中市政府水利局污水工程科	169,130	162,360	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司		107.11.06	81				4.01.99	1.估驗進度為14.9%教施工進度落後，應再加強趕辦以提升年度預算執行率。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.02.01.03	2.施工計畫之核定較開工日期為後，請改善。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.02.01.05	3.各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，施工抽查標準應量化，並有明確範圍或誤差值，例如明挖覆蓋管線工程抽查紀錄表，上、下游高程未填抽查標準、洩水波度依設計圖未量化等。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.02.01.06	4.(1)施工抽查之檢驗停留點未有完整流程標示，並缺少隨機抽查紀錄。 (2)施工之檢驗停留點未符合需求，簡報p.37所列檢驗停留點項目，與監造抽查項目不吻合。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.02.01.10	5.材料設備送審管制總表與規定格式不符請修正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.02.03.04	6.抽查(驗)紀錄表部分項目未落實填寫（例如用戶接管工程7-6抽查157之上、下游高程欄位空白），請各工項再檢視補正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.02.99	7.(1)監造計畫書未於現場陳列。 (2)品管文件建議由簽名取代蓋章。
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.03.02.01	8.品管組織架構圖缺上級機關與上級補助機關。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.03.02.05	9.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.03.02.12	10.材料設備送審管制總表未符合規定與實需。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.03.04	11.(1)大部分工程施工自主檢查表，檢查時機同時勾選施工前、中、後檢查，且並未區分檢驗停留點、施工中抽查，例如107.10.11用戶接管及連接管作業自主檢查表，另未確實記載檢查值。 (2)品管自主檢查表未落實執行，一級品管自主檢查次數與監造檢驗停留點抽查多項目相同次數，並不合理。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					4.03.05	12.材料設備檢試驗管制總表未依工程會格式填寫。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					5.07.02.99	13.(1)路面回鋪之AC面層與既有人手孔銜接不平順。 (2)部分AC面曾有粒料析離情形。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					5.07.05.99	14.人孔第一階踏步距路面量測大於45公分，不符合污水下水道設施標準規定。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					5.09.08	15.工程告示牌內容未符合規定，工程名稱未有英文翻譯。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					5.10.01.01	16.無瀝青配比資料提供。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					5.10.01.03	17.CLSM沒有做坍流度檢測。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					5.10.99	18.CLSM的材料送審資料中，廣獲企業有限公司的購買證明內容有誤，監造審查應再加強。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					5.14.06.03	19.主辦機關簡報p.12安全帽未正確戴用。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					5.15.01	20.交通安全管制及維持措施不足，應再加強警示設施。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					5.15.06	21.車道縮減前後漸變段設置長度不足。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	瑞寬工程有限公司					5.15.10	22.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善，由施工廠商簡報p.39照片，交通錐未設連桿。[L]
112	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	10607130130	臺中市政府水利局污水工程科	195,110	165,600	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司		107.11.06	80				4.01.99	1.(1)工程實際進度24.58%，估驗計價進度僅7.08%，實際付款約為1.1%，較實際進度落後，預算執行率偏低，缺失相片(1)。(2)施工執行資料表對監造及廠商專業人員評核未予以填列，缺失相片(2)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.03	2.施工計畫及品質計畫之核定，均較開工日期落後。[L] 缺失相片(3)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.05	3.施工抽查標準應量化，並有明確範圍或誤差值，例如鋼襯鈑工作井施工抽查表(107.07.26)，基準點高程未填抽查標準、沉設深度未有誤差標準等。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.06	4.監造簡報p.42所列檢驗停留點項目，與實際抽查項目不吻合，施工檢驗停留點訂定未符合需求。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.01.08	5.無隨機抽查之抽查(驗)紀錄表，請依需求訂定品質稽核範圍或頻率，加強隨機抽查次數。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.04	6.推進工程施工抽查表出入坑高程檢查標準應為高程值，檢查結果係以深度或高度填寫。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表未填列主辦機關督導情形及指示事項。[L] 缺失相片(4)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.02.99	8.其他監造單位品管缺失，品管文件建議由簽名取代蓋章。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.02.05	9.施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率，品管計畫檢驗停留點與項目與監造計畫書不一致。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌未記載主辦機關督導事項。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.04	11.(1)品管自主檢查表部分檢查標準未量化，且檢查結果不夠詳實。(2)品管自主檢查表未落實執行，一級品管自主檢查次數與監造檢驗停留點抽查多項目相同次數，並不合理。(3)推進工程施工自主檢查表出入坑高程檢查標準應為高程值，檢查結果係以深度或高度填寫，缺失相片(5)。(4)部分工項之品管自主檢查表檢查時機施工前、施工中檢查、施工完成檢查同時間勾選，未落實執行。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.08	12.品管人員證書之有效期於107年8月到期，無相關回訓證明文件。另近期品管人員待產請假由代理人執行品管業務，有否經主辦機關同意，請補充說明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.11.03	13.專任工程人員應就督察項目的辦理情形欄位加強填寫並解決施工技術問題。[L] 缺失相片(6)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員督察紀錄表記載未落實。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					4.03.14.07	15.職業安全衛生自主檢查表、固定式起重機安全檢查表等，無檢查地點欄位，不易日後追蹤。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.05.03	16.施工產生廢棄污泥，影響環境，推進施工產生泥水有污染路面及側溝之狀況。[L] 缺失相片(7)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.02.11	17.瀝青混凝土鋪設平整度有明顯之縱向接縫存在。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.02.99	18.部分人孔蓋殘留料渣，且吊孔已被覆蓋。[L] 缺失相片(8)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.05.99	19.(1)污水人孔框蓋有生鏽狀況，缺失相片(9)。(2)施工後AC修復與孔蓋間平整度應加強；另第三單位人手孔覆蓋AC應追蹤其提升進度避免該處AC破損，缺失相片(10)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.07.12.99	20.現場工作井相關設備雖有電腦紀錄，但無法列印，故仍建議依規範逐管段做推進紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.09.08	21.工程告示牌內容未符合需求。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.09.13	22.臨時用給排水設施不佳，有溢出路面情形。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.01.05	23.就使用之飛灰混凝土無機關審核水泥或飛灰之出廠證明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.10.01	24.無瀝青混凝土配比資料提供。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.10.99	25.材料設備檢試驗管制總表(含名稱)未依工程會格式填寫。[L] 缺失相片(11)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.06.05	26.(1)無空氣中氧氣、硫化氫、一氧化碳、二氧化碳監測紀錄資料。(2)工作井通風設備未妥善設置，排氣管距離人員有一段距離(施工廠商簡報p.56)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司					5.14.06.08	27.於推進工作井之侷限空間，未對勞工之進出確認點名登記並做成紀錄供查核。[L]
113	南屯國小代管文小65預定地風雨籃球場興建工程採購	1070511	臺中市南屯區南屯國民小學	18,026	18,000	黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司		107.11.07	75	1	3		4.01.04	1.主辦機關品質督導小組成員包括建造建築師，權責不分。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.01.06	2.(1).對於各項工務程序，建議請依照「權責分工表」辦理另監造計畫、三大計畫依權責應為主辦單位「核定」非「備查」。(2).監造計畫未於開工前核定。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.01.11	3.工程標案管理系統監造設計監造專技人員及監造現場人員未登錄。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.01.99	4.工程執行資料表專業人員未評核，基本資料表承攬廠商誤植為教育局及工期未填具。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.01.05	5.未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.01.07	6.訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.01.10	7.材料設備送審管制總表未符合需求，管制總表格式不符（無是否取樣欄），管制總表應適時更新填列管制。(M)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.03.03	8.未落實審查廠商施工預定進度表，本工程多次停工、展延，應要求施工廠商依實際修正預定進度表，並落實審查。(M)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.02.03.08	9.監造日誌，重要事項記載未落實（如監造報表未使用最新格式；材料設備進場抽查驗、主辦機關督導）。
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.01	10.本工程本工程多次停工、展延，變更設計項目甚多。應適時修正施工計畫品質計畫及預定進度表。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.02.04	11.材料品質管理標準部分未符合需求，各項材料應訂定材料品質管理標準。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.02.12	12.未落實填列材料設備送審管制總表，管制總表應適時更新填列管制。並於每次工程例會提送檢討管制。(M)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.03	13.施工日誌未依規定格式，重要事項記載未落實（如材料設備進場抽查驗、主辦機關督導）。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.04	14.(1).廠商為自主檢查表非抽查紀錄表，抽查時機未擇定單一選項勾選，檢查人員未簽日期。(2).自主檢查表，品質管理標準未量化並標示容許誤差值。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.05	15.鋼筋試驗報告判讀未簽註日期。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					4.03.11.06	16.僅有專任工程人員督導紀錄表無專任工程人員督導照片紀錄。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.09.08	17.工程告示牌填列不全，完工日期修正、政風單位電話、經費來源等請補填完整。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.09.09	18.工地現場堆置物料請加強保護與警示措施。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.15.08	19.工地出入口道路下陷嚴重，應填實並整平。(L)
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					5.16.99	20.安全圍籬未設置防溢座。
					黃千倫建築師事務所	黃千倫建築師事務所	佐恩營造股份有限公司					6.01.01	21.本工程目前仍停工中，至107.11.7為止，除了安全圍籬及放樣以外，無實際施工項目。(L)
114	臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	10412020055	臺中市政府經濟發展局	1,100,000	1,079,500	楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所	107.11.07	81				4.01.20.03	1.專案管理廠商無辦理內、外品質稽核紀錄。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.01.20.04	2.專案管理廠商偏重於工程品質督導，應依勞務契約規定，對於工程協調整合、工程進度之查核分析、估驗進度落後、工程變更設計等處理建議，應提供主辦單位參考。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.01.99	3.工程查核應提供執行資料表供參，主辦單位亦應核章。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.03.04	4.(1)簡報中材料送審管制總表部分欄位未確實登載，如預定送審日期、預定試驗單位等，請改善；(2)監造單位簡報隨機抽查部分(建築37次、機電28次)，合格、不合格統計卻空白，應確實進行統計分析，並加強說明。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.02.03.06	5.實際工程進度已達61.265%，估驗進度僅達42.988%，差異甚大，請檢討查明。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.08.02	6.內部品質稽核宜依品質管理計畫定期辦理。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					4.03.08.03	7.承攬廠商品管自主檢查應落實執行並做統計，自主檢查472次均合格，不符實際，統計是否確實，請查明檢討。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.01.01	8.1樓電梯出口地坪混凝土澆置完成面，有龜裂現象。應為頂層鋼筋保護層不足，請查明改善。(L)[缺失相片(1)]
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.01.04	9.(1)部分混凝土表面殘留雜物（如鐵絲、模板碎屑等）[缺失相片(2)]；(2)2樓天花板部分鐵件未清除。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.01.06	10.屋頂版部分混凝土殘餘料未處理，已連接於頂版上。應確實打除清理。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.05.08	11.洗車台側之沉沙池積水易孳生蚊蟲，請加強抽水或消毒。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.04.04	12.部分纜線佈放完成，線頭未做防水處理。(L)[缺失相片(3)]
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.07.04.06	13.發電機油箱室通風不合規範。(L)[缺失相片(4)]
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.08.04	14.抽查LINE F-G-1 W3鋁窗尺寸高度與設計圖不符。若需辦理變更應儘速辦理並修正圖說。(L)[缺失相片(5)]
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.10.99	15.材料送審管制總表請詳實登載。(L)
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.01.01	16.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分（含電梯管道、樓梯護欄），未設置符合規定之護欄、安全防墜網或配掛安全帶之防墜設施，防墜設施不足。(L)[缺失相片(6)]
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.01.04	17.於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備或未符合規定。(L)[缺失相片(7)]
					楊瑞禎聯合建築師事務所	楊瑞禎聯合建築師事務所	港洲營造股份有限公司 永龍企業有限公司	賴銘昌建築師事務所					5.14.02.01	18.階梯旁施工架未與穩定構造物妥實連接。(L)[缺失相片(8)]
115	霧峰區萊園里碧秀橋上游整治二期工程(第一次修正)	10706270188	臺中市政府水利局水土保持工程科	4,447	3,633	程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司		107.11.09	79	3	3		4.01.04	1.督導內容請加強本工程主要項目督導。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)簡報內容請補充品質督導機制及監造計畫審查紀錄，與監造計畫、施工計畫及品質計畫應送審日期及審查次數；(2)簡報內容請補充經費支用情形及執行率，請加強估驗以提高執行率；(3)工程執行資料表專業人員評核未敘明，請補充；(4)簡報內容請補充1999專線及全民督工情形。[L]缺失相片(1)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.02.01.02	3.(1)各項工程抽查表中，無監造主任欄位，請更正，如鋼筋、混凝土等；(2)査驗紀錄未檢附査驗結果照片佐證，試驗報告未加註判讀日期。[L]缺失相片(2)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.02.01.05	4.工程抽查項目中，請補充高程測量抽查紀錄。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.02.01.06	5.施工抽查僅檢驗停留點，無施工中抽查紀錄如模板抽查並無施工中抽查紀錄，抽查頻率不足，請增加隨機抽查次數。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.02.02	6.施工及品質計畫未有審查紀錄。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.02.03.01	7.(1)施工抽查模板伸縮縫材質紀錄均為保麗龍，惟現場施作之伸縮縫材質均為夾板，抽查不確實；(2)鋼筋試驗報告及混凝土圓柱體抗壓強度試驗報告，判定認可日期未註明；(3)模板抽驗表，內容欠缺請補充(如模板材料)；(4)請補充安衛抽查紀錄。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.02.03.08	8.未採用最新版本監造報表格式。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.02.14.02	9.監造技師督察紀錄，內容較簡略，請補充。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.02.99	10.(1)簡報內容請補充監造組織；(2)簡報內容內監造計畫不應承商製作，請更正；(3)簡報請補充說明二級品管試驗費用及執行率；(3)抽查紀錄，請勿塗改。[L]缺失相片(3)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.03.02.03	11.鋼筋自主檢查表中檢查方式錯誤請更正。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.03.02.04	12.(1)混凝土自主檢查表中請增加坍度檢查；(2)鋼筋自主檢查表並無施工中檢查紀錄，檢查頻率不足；(3)混凝土施工自主檢查如左岸0K+60無檢查時機，未落實執行。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.03.02.07	13.自主檢查表填列數值未有佐證照片，如混凝土工項、鋼筋工項。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.03.03	14.施工日誌工地職業安全衛生事項及公共安全維護未勾選無紀錄，記載不完整，另施工照片無顯示拍照日期。[L]缺失相片(4)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.03.05	15.混凝土圓柱體抗壓強度試驗報告及鋼筋試驗報告，判讀未註明日期。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.03.06	16.防汛設備不足(未量化設備數量)及臨水作業安全檢查內容不符現狀需求(現場施工人員需穿著救生衣)。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.03.10	17.不合格品管制無改善期限，請更正。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.03.14.07	18.(1)一般安全衛生自主檢查僅11份有檢查，檢查頻率不足；(2)施工作業安全衛生自主檢查僅9月份檢查，檢查頻率不足。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					4.03.99	19.(1)簡報資料請補充品管組織；(2)簡報資料請補充材料及施工檢驗流程圖；(3)簡報資料請補充不合格品質管制紀錄。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.01.01	20.(1)左岸0K+15及右岸0K+30混凝土澆置搗實不合規範、有冷縫產生；(2)左岸配合坡面排水留設之缺口，混凝土澆置搗實不合規範，有蜂窩產生；(3)左右兩岸混凝土澆置搗實不合規範，有氣孔產生。[M]缺失相片(5)(6)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.01.04	21.混凝土擋土牆，牆面上留殘餘混凝土，請改善。[L]缺失相片(7)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.01.05	22.0K+20伸縮縫施作材料不一，與規定不符。[L]缺失相片(8)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.01.99	23.混凝土輸送方式不宜，請檢討改善。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.05.02	24.開挖堆置之土石，防塵網覆蓋不足將影響塵土飛揚。[L]缺失相片(9)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.07.01.13	25.留設之部分洩水管堵塞，請改善。[L]缺失相片(10)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.10.02.02	26.鋼筋無輻射污染證明未加註售予施工廠商及用於何工程名稱。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.10.99	27.(1)請補充材料檢試驗管制總表；(2)簡報請補充材料檢驗流程圖。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.14.01.04	28.高差超過1.5公尺以上，未設置符合規定之上下設備。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.14.08	29.工地便道欄杆不符規定，未設置有效安全護欄(現場用竹子及警示帶當圍籬)，請更正。[L]缺失相片(11)
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.14.99	30.施工人員進出工地之邊坡土梯已破損，施工便道為沙土質且有坡度，未設置防滑上下設備以防墜落。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.16.01	31.請補充防汛演練紀錄。[L]
					程泰工程技術顧問公司	程泰工程技術顧問公司	長泓營造股份有限公司					5.16.99	32.救生圈放置位置不妥請改善。[L]
116	臺中市霧峰區錦州路395巷排水改善工程	107-054	臺中市霧峰區公所	5,066	4,350	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司		107.11.09	81				4.01.05	1.工程督導缺失紀錄無改善期限，請改善。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.01.13	2.標案管理系統內容填報不確實，例如監造人員、品管人員及安衛人員均未依規上網填報。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.01.99	3.主辦單位簡報建議增加說明估驗計價契約之規定及辦理情形，並增加報告1999專線及全民督工情形。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.02	4.監造組織架構圖不完整，請補充。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.03	5.開工日期107年8月8日，品質計畫及施工計畫107年8月13日核定，審查時限未符規定。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.01.09	6.各卷宗請按工程項目分開歸檔管理。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.02	7.施工及品質計畫未有審查紀錄。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)工程抽査項目中，請增加高程測量抽查(如溝底無高程測量抽查頻率不足)；(2)鋼筋抽查未按實際抽查記錄，請改善；(3)請增加隨機抽查頻率；(4)模板施工組立抽查表檢查項目並無組立幾層模規格，如四層模組立；(5)材料設備檢試驗總表，預拌混凝土473立方米，抽樣3組與規定不符；(6)查驗紀錄未檢附查驗結果照片佐證；(7)試驗報告判讀應為合格或不合格，材料試驗送驗人員廠商與監造應會同。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.05	9.職業安全衛生檢查僅3次，抽查頻率不足。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.99	10.簡報請增加頁碼。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02	11.請補充材料及施工檢驗程序流程圖。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.01	12.請補充品質管理組織架構。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.02.03	13.未訂定喬木移植相關計畫。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.03	14.施工日誌未採用最新版本(缺職安衛生欄位)，且重要事項紀錄有誤，請改善。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.04	15.(1)請補充高程測量自主檢查紀錄，檢查頻率不足；(2)模板自主檢查內容有誤，僅施工中檢查，施工前、施工後均無檢查紀錄，且檢查頻率不足；(3)鋼筋自主檢查，檢查位置表示有誤，另僅施工中檢查，施工前、施工後均無檢查紀錄，且檢查頻率不足，請改善；(4)鋼軌樁無自主檢查紀錄；(5)模板組立自主檢查表，無清潔口之檢查項目。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.10	16.不合格品管制，請增加改善期限。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.14.03	17.請補充防汛演練紀錄。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.14.15	18.請補充緊急應變處理流程。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.01.01	19.護欄施工部分有孔洞、蜂窩現象(如左岸0K+90處)，混凝土澆置不符規範，請改善。(L)[缺失相片(1)]
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.01.04	20.(1)護欄頂面部分殘留混凝土，請改善；(2)混凝土表面部分螺桿未清除(如右岸0K+90處)，請改善[缺失相片(2)]；(3)右岸0K+90處溝牆殘留鐵絲未清除。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.03.01	21.模板施工部分未按規定(四層模)施工，部份為三層模組立，請改善。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.05.02	22.工地堆置之土方，防塵網覆蓋不足，影響空氣汙染。(L)[缺失相片(3)]
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.01.05	23.(1)0K+182左岸既有混凝土管接入排水箱涵入口處未預留穿入口[缺失相片(4)]；(2)現有支線排水突出護岸影響水流。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.09.08	24.工程告示牌未有1999及市長信箱。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.09.09	25.(1)材料管制未設置管制區，隨意堆置；(2)鋼筋放置工地未墊高及覆蓋，請改善。(L)[缺失相片(5)]
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.02.02	26.鋼筋無輻射汙染證明書，未加註受予施工廠商及用於工程名稱。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.10.99	27.請補充鋼筋、混凝土檢驗頻率及檢驗統計表。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.01.01	28.高差2公尺以上開口邊緣應有防墜措施(無安全護欄，僅使用交通錐及連桿)。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.01.04	29.開挖超過1.5公尺未設置符合規定之安全上下設備。(L)[缺失相片(6)]
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.02.02	30.工地施工未有擋土設施，或其他替代措施計畫，並經專任工程人員簽認。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.06.01	31.部分鐵釘未清除，請改善。(L)
					永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.16.01	32.無訂定迅期工地防災自主檢查表。(L)
117	臺中市立大雅國中明德樓耐震補強工程	107A-02-daya	臺中市立大雅國民中學	8,494	8,330	佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司		107.11.14	80	3	2		4.01.04	1.有品質督導紀錄，但應加強缺失紀錄與規定缺失改善期限。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.01.06	2.監造計畫未見審查意見。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)施工執行資料表未做人員評核。 (2)工程契約宜採可按月估驗請款，以提高預算執行率。 (3)監造單位監造人員林宏明，標案管理系統未填報。 (4)承攬廠商品管人員張筱宜，標案管理系統未填報。 (5)監造單位派駐現場人員執掌僅訂定監造計畫與規定不符。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.02	4.品質計畫未見審查意見。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)監造簡報P.28，模板施工作業抽查表未填列抽查情形。 (2)植筋施工抽查紀錄部未抽查植筋深度。 (3)植筋施工作業抽查表未填列實際抽查情形。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.02.03.08	6.(1)監造報表中督導工地職業安全衛生事項未勾選。 (2)監造報表未落實記錄重要事項，如:未記錄10月15日主辦單位督導事項。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.02.04	7.鋼筋工程自主檢查表檢查項目不足(僅檢查鋼筋號數及尺寸)。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌未落實記錄重要事項，如:未記錄10月1日主辦單位督導事項。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.04	9.材料送審管制總表中，部分材料超過預定送審日期，如安全防撞護條預定送審日期107年9月24日，但實際送審日期為107年9月26日。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					4.03.11.04	10.專任工程人員未到場說明。[M]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.01.01	11.(1)擴柱與樓板交接處灌漿品質不佳。 (2)1樓高窗翼牆混凝土有部分蜂窩。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.01.03	12.混凝土完成面有凹陷。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.01.04	13.2樓柱-B14混凝土表面有殘餘夾板。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.01.99	14.(1)1樓高窗翼牆模板縫隙大有漏漿。 (2)2樓柱-B14模板不緊密有部分漏漿。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.02.04	15.3樓部分135˚彎鉤長度不足8公分。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.02.05	16.(1)柱主筋未使用間隔器或墊塊。 (2)3樓部分樓板與鋼筋接觸保護層不足。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.02.11	17.鋼筋表面有混凝土殘渣未清理。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.09.08	18.工程告示牌未列市長信箱及1999專線。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.10.99	19.植筋拉拔試驗報告廠商審查與監造判讀未列量化數據。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.14.02.01	20.(1)鷹架未確實與穩定構造物妥實連接，施工架壁連座部分不足，底座部分未穩固。 (2)鷹架部分基腳在土壤面上且腳踏板未扣緊。[M]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.14.06.01	21.部分植筋或突出物未安裝保護套。[L]
					佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司					5.14.99	22.施工中的場地凌亂，切割器等工具未集中擺放，模板等物料為堆置整齊，有影響施工中安全疑慮。[L]
118	永寧國小107年度西棟大樓A棟耐震能力補強工程	107009	臺中市梧棲區永寧國民小學	6,350	6,183	正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司		107.11.14	78	3	3		4.01.04	1.有品質督導紀錄5次，但應加強缺失項目之記錄。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫未見審查意見。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.01.99	3.簡報內容建議可增加說明督導內容。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.02.01.03	4.施工計畫及品質計畫於開工後核定，審查時限未符合需求，且未見審查意見。[L] 缺失相片(1)
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.02.01.04	5.部分材料送審已逾預定送審日期，如水性PU防水層，未有管控機制。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)施工抽查紀錄，部分標準值有誤，如基礎鋼筋保護層厚度應為7.5公分而非7公分。(2)植筋抽查紀錄未落實，檢查位置未填寫，且部分查驗標準及實際情形未填列，卻填寫合格，缺失相片(2)。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.02.03.05	7.未見缺失改善追蹤紀錄。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.02.03.08	8.(1)監造報表未落實記錄重要事項，如未記錄主辦機關督導事項。(2)監造報表督導職安事項未勾選，且監造人員未簽名，缺失相片(3)。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.02.08	9.SD280W之鋼筋材質不符設計規範，未要求廠商處置。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌未落實記錄主辦機關及專任工程人員督導(察)等事項。[L] 缺失相片(4)
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.03.04	11.(1)自主檢查表，部分實際值未量化，如基礎鋼筋保護層。(2)鋼筋自主檢查未落實，多數量測值未填寫，卻合格，缺失相片(5)。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.03.05	12.(1)材料送審管制總表中。部分材料送審已逾預定送審日期，如水性PU防水層。(2)對於SD280W鋼筋材質檢查未落實執行(未符合圖說要求)。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					4.03.99	13.簡報內容品管組織有誤，建請參照工程會範例修正。[L] 缺失相片(6)
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.01.99	14.既有混凝土鬆動殘料建請清除乾淨後再灌漿。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.02.01	15.擴柱部分箍筋與主筋距離過遠，未密接。[L] 缺失相片(7)
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.02.03	16.柱筋搭接集中同一斷面，應錯開。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.02.04	17.擴柱部分135度彎鉤長度不足。[L] 缺失相片(8)
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.02.05	18.基礎鋼筋保護層厚度有不足之情形。[M]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.02.06	19.擴柱line 28，梁植筋長度應彎入柱內。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.02.99	20.擴柱最底層箍筋過低。[L] 缺失相片(9)
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.07.04.99	21.擴柱電源插座後方管路(軟管)續接性不佳，容易漏漿阻塞，再請留意。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.09.08	22.工程告示牌內容未張貼QR code，且工期未更新及政風單位電話未填寫。[L] 缺失相片(10)
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.09.09	23.物料堆置區週邊建議加強警示及管制。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.10.01.02	24.氯離子檢測報告單，會同檢測人員未簽名。[L] 缺失相片(11)
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.10.01.05	25.使用飛灰及爐石混凝土，但無相關出廠證明文件。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.10.02.02	26.(1)鋼筋無輻射出廠證明為SD280而非SD280W，建請再釐清。(2)鋼筋無輻射污染證明文件，未標註工程名稱，且日期未填寫。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.14.01.04	27.施工架以鐵線固定，未符合規定。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.14.06.01	28.工地部分植筋或突出物未加保護套。[L]
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					5.15.09	29.工區施工圍籬警示燈設置不足。[L] 缺失相片(12)
					正新工程顧問股份有限公司	正新工程顧問股份有限公司	豪門開發營造有限公司					6.01.09	30.預定進度表未標明進度計算基準。[M]
119	大甲、大肚、龍井區（中10、中60、中75-1線）道路改善工程	107A-198	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	72,843	68,470	富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司		107.11.16	82				4.01.04	1.主辦機關督導紀錄表，缺詳實記載督導地點，督導內容僅填符合，請明列督導情形及增加督導頻率。[L]缺失相片(1)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					4.01.99	2.工程執行資料表對監造及廠商人員沒有評核紀錄，且未核章。[L]缺失相片(2)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					4.02.01.03	3.(1)未在開工前完成廠商之施工計畫及品質計畫之審查；(2)未訂定品質稽核之頻率且未對廠商實施外部稽核。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					4.02.01.10	4.監造報表內四、督導工地職業安全衛生事項，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					4.02.03.03	5.對檢(試)驗報告請判定合格與否，並請加註日期。[L]缺失相片(3)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					4.03.02.02	6.品管組織架構未參照品質計畫製作綱要組織架構製作。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					4.03.02.07	7.自主檢查表部分工項如鋼筋、粘層沒有容許誤差值。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					4.03.02.12	8.(1)材料設備送審管制總表，預定試驗單位不應空白，未符合需求；(2)品管自主檢查表請依工區詳記載路段，以落實執行；(3)材料檢試驗管制總表，有部分欄位內容缺少，不符規定應改善。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					4.03.05	9.對檢(試)驗報告判讀請加註日期。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					4.03.11.06	10.施工廠商專任工程人員督導次數2次，建議應再增加工程督導頻率。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					4.03.12.02	11.(1)施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式；(2)施工廠商施工日誌並無紀錄專任工程人員督導情事。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					5.01.02	12.工區二-華山路1K+650-1K+797右側側溝蓋版混凝土表面裂縫。[L]缺失相片(4)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					5.01.03	13.第二工區溝牆加高處有少部份溝牆加高處底部向溝側傾斜。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					5.01.05	14.工區二-華山路1K+650-1K+797右側側溝蓋版混凝土未設置伸縮縫。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					5.01.99	15.(1)第二工區溝蓋提升處之溝蓋混凝土表面有部份混凝土剝落情形；(2)部分混凝土殘渣未清理。[L]缺失相片(5)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					5.05.09	16.A1K+120附近刨除料或鋪築料未清理。[L]缺失相片(6)(7)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					5.07.02.12	17.瀝青舖設路側，靠近結構處壓實不合規定。[L]缺失相片(8)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					5.07.02.13	18.瀝青鋪設縱向接縫及橫向未妥善處理。[L]缺失相片(9)
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					5.07.13.04	19.第二工區道路與電線桿連接處之電線桿基座部份凸起。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					5.09.08	20.工程告示牌內容之經費來源未記載數字經費等，未符合規定。[L]
					富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	大順瀝青股份有限公司					5.16.01	21.防汛演練次數仍有不足，未落實。[L]
120	106年梧棲漁港安檢所浮動碼頭新建工程	107-06-21	臺中市海岸資源漁業發展所	13,365	11,800	宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司		107.11.16	76	6	6		4.01.04	1.主辦機關沒有成立品質督導小組。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.01.06	2.主辦機關未能於開工前核定監造計畫,以利落實執行。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.01.99	3.(1)未對監造單位及廠商專業人員予以評核。(2)2次督導皆由承辦人員帶隊辦理。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.02.01.02	4.未訂定監造組織架構及各人員之職掌,並派置現場執行監造工作,未符合需求。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.02.01.03	5.廠商施工計畫及品管計畫之核定均落後於開工日期。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.02.01.06	6.沒有隨機抽查紀錄表，檢驗停留點訂定未符需求。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.02.01.10	7.(1)監造報表內四、督導工地職業安全衛生事項，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(2)材料設備送審管制總表,缺是否取樣試驗暨預定試驗單位等欄位,格式未符合需求。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.02.03.04	8.材料設備檢(試)驗管制總表,應填規定抽樣頻率,非只填材料名稱,未落實執行。[M]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.02.03.06	9.承攬廠商專任工程人員督導次數僅有1次，督導工程項目亦無量化表示，後續建議增加督導頻率。 [L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.02.99	10.監造單位書面簡報時建議能詳細說明工程內容，並輔以3D模擬圖配合現況照片進行解說，而非採用工程細部設計圖說進行解說。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.03.02.12	11.材料設備送審管制總表,缺是否取樣試驗暨預定試驗單位等欄位,暨材料設備檢(試)驗管制總表,應填規定抽樣頻率,非只填材料名稱,格式未符合需求。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.03.03	12.施工日誌記載不完整，沒有主辦機關督導指示事項記載。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.03.04	13.(1)品管自主檢查表未落實執行，檢查標準沒有誤差值。(2)品管自主檢查表,請以每次銲接位置分別記載,以落實執行。[M]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.03.11.06	14.承攬廠商專任工程人員督導次數僅有1次，督導工程項目亦無量化表示，後續建議增加督導頻率。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					4.03.12.02	15.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.04.10	16.鍍鋅鋼板塗裝不符規定。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.04.11	17.塗裝後之鋼板儲存不符規定，有變形之虞。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.04.57	18.每次銲道應先非破壞方式檢測,合格後再補塗鋅料,以落實品質管制。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.09.08	19.工程告示牌內容:經費來源未記載數字經費等,未符合規定。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.09.09	20.工地現場機具與材料任意堆置，未予以墊高及覆蓋防水布，且已產生嚴重變形。[S]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.10.03.03	21.無焊材試驗紀錄。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.10.99	22.(1)無箱體試水試壓計畫。(2)缺銲道非破壞方式檢測紀錄且應每次銲道檢測。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.14.01.02	23.於高差2公尺以上之海岸邊緣施工，未設置符合規定之護欄。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.14.07	24.施工現場交通警告等設施不足。[L]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.14.08	25.工區防護等設施不足。[l]
					宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	紅將營造有限公司					5.15.01	26.工地夜間警示照明仍應加強。[L]
121	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第2標	107A-036	臺中市建設局新建工程處土木工程科	43,925	37,380	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司		107.12.05	79	4	4		4.01.99	1.(1)估驗金額偏低，應加強估驗進度。 (2)承攬廠商工地主任蔡豐吉，標案管理系統未填報。 (3)承攬廠商安衛人員洪鈺倫，標案管理系統未填報。 (4)施工執行資料表對監造及承攬廠商人員評核應再加以詳實填列。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.01.05	2.訂定材料及施工檢驗停留點未符要求，並缺少模板及混凝土隨機抽查作業紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)施工作業抽查紀錄標準值中未訂定容許誤差值，如各工項高程檢核。 (2)監造單位實際抽查情形未詳述抽查值，如鋼板組合電焊施工抽查紀錄、全套管機樁抽查紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					4.02.03.08	4.監造報表未填列主辦機關督導之指示事項。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.03	5.施工日誌未記載主辦機關督導指示事項。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.04	6.(1)自主檢查表未落實記載檢查時機。 (2)鋼構焊道目視檢測自主檢查表未訂定量化值。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					4.03.99	7.品管組織圖繪製有誤。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.01.01	8.混凝土完成面有冷縫、孔洞產生。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.01.03	9.混凝土完成面垂直度不符規定。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.01.04	10.混凝土表面殘留鐵絲、模板等雜物。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.02.05	11.鋼筋施工保護層不足不符規定。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.07.06.06	12.柴油發電機未施作接地系統。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.11.01	13.基礎無載重試驗紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.10.99	14.未提供基樁完整性試驗紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.02.02	15.(1)擋土措施未按照設計圖施作，遇暴雨易有崩塌之虞。 (2)裸露邊坡未鋪設抗沖蝕防護。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.02.06	16.施工構台、擋土支撐等假設工程未有專人妥為設計並簽章確認強度計算書。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.03.01	17.臨時用電設備之電線未防護。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	祐霖營造有限公司					5.14.08	18.(1)施工圍籬外部防護措施不足。 (2)工區圍籬型式未符合設計圖規定。[L]
122	龍井區麗水漁港新建跨河橋梁暨周邊景觀改善工程-第一期	107A-205	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	15,624	14,520	鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司		107.12.05	78	5	6		4.01.99	1.工程估驗進度因契約規定，迄今尚未估驗，恐影響預算達成率，估驗請款情形及作業，建議可再檢討。[L] 缺失相片(1)
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					4.02.01.06	2.檢驗停留點訂定未符合需求，無隨機抽查紀錄。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					4.02.01.10	3.材料設備檢試驗管制總表不符合需求，內容不完整，且簡報未列。[M] 缺失相片(2)
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)未確實依監造計畫抽查內容執行抽查作業並填寫紀錄(多為外觀尺寸量測)，缺失相片(3)。(2)監造抽查次數過少，如綠地景觀漫步區及賞鳥休憩區接涉及整地放樣工項，但抽查紀錄僅有1次。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表填列未落實記載，督導施工廠商職安衛事項未填列，且主辦機關督導未予填列指導事項。[L] 缺失相片(4)
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					4.03.02.09	6.未訂定矯正與與防措施執行之流程，並檢視原因。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					4.03.04	7.(1)品管自主檢查表檢查標準部分無容許誤差值(如開挖)。(2)模板自主檢查表部分項目未量化訂定。(3)鋼構自主檢查表部分項目未訂定量化值。(4)鋼筋自主檢查表，鋼筋間距量測建議以量測一段方式表示(如6支鋼筋共102公分)，缺失相片(5)。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					4.03.05	8.材料設備檢試驗管制總表內容不完整。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.01.04	9.混凝土完成面留有鐵件繫桿等雜物。[L] 缺失相片(6)
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.02.01	10.綠地景觀區鋼筋施工主筋間距不符，箍筋型式及綁紮不符合規範要求。[M] 缺失相片(7)
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.02.05	11.依簡報資料，1樓地坪鋼筋保護層恐不符規定。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.02.11	12.綠地景觀漫步區鋼筋表面有混凝土殘渣未清理。[L] 缺失相片(8)
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.04.51	13.工地接合之鋼構空隙不符規定。[L] 缺失相片(9)
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.05.12	14.綠地景觀漫步區裸露面積過大，建請加強空污防制作業。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.07.13.02	15.景觀排水系統流向施作，有積水之疑慮，建請再檢討。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.09.08	16.工程告示牌未設置於適當位置(已被遮掩)，察看不易。[L] 缺失相片(10)
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.09.09	17.鋼筋材料任意堆置，未妥善管制保護。[L] 缺失相片(11)
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.10.01.02	18.混凝土無氯離子含量檢測報告。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.10.02.02	19.現場未提供鋼筋無輻射污染證明文件。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.10.12.01	20.鋼筋混凝土管無抗壓強度試驗紀錄。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.10.13.01	21.照明設備無審核紀錄。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.14.02.01	22.施工架位於斜坡面，未施作有效抗滑動支撐設施。[L] 缺失相片(12)
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.14.02.06	23.施工架未與牆面確實固定(有倒塌之疑慮)，及模板支撐未由專任工程人員或專人妥為計算簽章確認強度計算書。[M]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.14.99	24.簡報中緊急災害應變處理通報，通報單位非中區勞檢所，請修正。[L]
					鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	永程營造有限公司					5.16.01	25.無防汛演練次數及頻率。[L]
123	臺中市立大里高級中學田徑場整修計畫	10715	臺中市立大里高級中學	27,601	27,600	張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司		107.12.06	82				4.01.04	1.品質督導、查驗紀錄及改善追蹤記載不完整。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.01.05	2.雖有13次品質督導，惟督導缺失未限時要求改善，並追踪缺失改果。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.01.13	3.工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，內容不確實、不完整(預定完工日期有出入、填報機關請由請由首長核章)。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.02.01.03	4.(1).未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，兩項計畫均於開工後之107.10.11才核定。(2).監造計畫未能於開工前核定。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.02.01.10	5.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表相關表單，未符合需求。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.02.03.05	6.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作未確實(照片請註明日期)。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.02.04	7.填報監造報表無落實記載(主辦機關督導、缺失改善追蹤、竣工展期等請配合紀錄)。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.02.14.04	8.監造建築師於107.11.3及107.11.23兩次督導紀錄之簽名未押日期，且督導相片無日期呈現與規定不符。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.02.99	9.建築師督導紀錄應針對督導項目、尺寸、缺失項目詳細紀錄。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.03.01	10.整體施計畫內預定進度表未依契約內「進度表格式及細節」規定繪制有各主要工項明確起始日期甘特圖量化S曲線，以做為各分項施工計畫、材料送審、材料檢試驗等管制總表之依據,進度管控制待加強。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.03.02.12	11.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、自主檢查表等相關表單，未符合需求。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.03.03	12.施工日誌未落實執行，記載不完整(主辦機關、監造建築師督導、缺失改善追蹤等請配合紀錄)。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.03.04	13.(1).瀝青混凝土工程107.12.5自主檢查表檢查員、工地負責人未簽名。(2).品管自主檢查表未落實執行，檢查標準請訂量化値，確實記載檢查值及檢查位置。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.03.05	14.材料出廠檢(試)驗報告請判讀(註明時間)並報主辦機關核備。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.03.06	15.環境保護、施工安全、衛生等履約事項未落實執行。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					4.03.11.06	16.承商專任工程人員未督導工地，無督導紀錄表及相片存檔。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.01.99	17.(1).置於施工現場之RC預鑄線型排水溝混凝土表面有部份破損缺角不良品未淘汰。(2)施工現場之HDPE洩水管於草皮區應依契約圖說細部詳圖施作。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.05.05	18.進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面(清洗設備不完整)。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.05.06	19.工區週遭原有樹木未加維護。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.06.02	20.現堆置之碎級配材料部份粒徑超過5CM太多或摻雜大卵石、混凝土塊或雜物等未撿除；回填材料或級配料不符合規範(卵礫石粒徑、泥土含量等)。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.07.01.99	21.接線守孔箱體底部未打設PC穩定度欠佳。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.09.08	22.工程告示牌內容無政風單位電話、無費來源欄位及主辦機關英譯未符合規定。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.09.09	23.工地現機具與材料任意堆置，部份堆置高度超過1.8M規定，未妥善保護。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.09.13	24.未依契約規定設置臨時照明、臨時給排水設施。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.10.04.01	25.(1).已進場之碎石級配材料尚未送TAF試驗室做篩分析試驗。(2).回填土工地密度檢驗頻率不足。(3).預鑄排水線形溝部份有破損未加強檢驗並將不合格品淘汰。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.10.05.01	26.管材、線材(樣品板)未審查，無材料物性化性檢驗紀錄。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.10.99	27.各項材料試驗報告或出廠證明文件，尚有部份未判讀簽名並押日期。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.14.04	28.承包商未每日詳實填寫職業安全自動檢查紀錄(未註明工項、進度及位置)。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.14.07	29.施工現場交通警告等設施不足(工區出入口警示、及自主檢查紀錄)。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.14.99	30.未辦理職安衛教育訓練及職安計協議組織會議，施工現場祼露地表未洒水或以黑色防塵網覆蓋。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.15.09	31.工區圍籬安全設施不符合規定(無夜間警示燈)。(L)
					張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	展鋐工程有限公司					5.16.01	32.汛期工地防災自主檢查表未落實(豪大雨等請配合檢查並記錄)。(L)
124	太平國中後操場跑道及相關設施工程	10709	臺中市立太平國民中學	8,328	7,159	邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司		107.12.06	79				4.01.04	1.品質督導、查驗紀錄及改善追蹤記載不完整(位置、進度等)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫無核定紀錄(無各章節之審查表、現場監造未簽章等)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.01.99	3.工程基本資料填報內容不完整，如監造單位派駐現場人員及承欖廠商品管人員執掌內容過於簡單，且專業人員未進行評核[缺失相片(1)]。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.02.01.06	4.監造單位所訂定各材料及施工品質管理標準與檢驗停留點未符合本工程需求。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.02.01.10	5.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表相關表單[缺失相片(2)]格式等未符合需求。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.02.02	6.無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄(無審查表、現場監造未簽章)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.02.03.05	7.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作未確實(照片請註明日期)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.02.03.08	8.監造報表重要事項未落實記載(主辦機關督導、缺失改善追蹤等請配合紀錄)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.03.01	9.整體施工計畫內預定進度表未依契約規定繪製各主要工項量化甘特圖及S曲線(要用月份，並有明確起始日期)，且無實際進度曲線[缺失相片(3)]，進度管控待加強。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.03.02.12	10.訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表相關表單格式及內容未符合需求。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.03.03	11.施工日誌未落實執行，記載不完整(主辦機關督導、監造建築師督導、缺失改善追蹤等請配合紀錄)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.03.04	12.品管自主檢查表未落實執行，檢查標準請訂量化値，確實記載實際檢查值及檢查位置，另工地負責人未簽名[缺失相片(4)]。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.03.06	13.環境保護、施工安全、衛生等履約事項未落實執行。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員督察頻率太少，無填具督察紀錄表，且無督察相片佐證。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					4.03.14.03	15.未辦理職安衛教育訓練及職安協議組織會議。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.01.01	16.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生(水溝頂板)[缺失相片(5)]。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.01.02	17.跑道內排水溝蓋部分破損及塑性收縮裂縫[缺失相片(6)]。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.01.05	18.跑道12公分厚混凝土地坪未依施工規範留設施工縫及伸縮縫(部分破損)[缺失相片(7)]。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.05.05	19.進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面(清洗設備不完整)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.06.02	20.回填材料或級配料不符合規範(卵礫石粒徑、泥土含量等)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.07.01.14	21.跑道內排水溝溝蓋高程與外界石高程之量測及放樣未落實，其縱向及橫向坡度應重新檢測，再鋪3公分瀝青混凝土層。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.09.08	22.工程告示牌內容未符合規定(如無主辦機關英譯、政風單位電話、經費來源欄位等內容)，另位置請移置入口並固定[缺失相片(8)]。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.09.09	23.工地現場機具、材料任意堆置，土方堆置凌亂，且未妥善保護。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.09.13	24.未依契約規定設置臨時照明、臨時給排水設施(跳遠場邊洩水孔內RC超灌請拆除)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.10.01.02	25.氯離子含量試驗紀錄內容不符規定(會同人員未簽章)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.10.01.05	26.使用35%爐石之21kg/cm^2之預拌混凝土，無爐石來源證明及相關材料試驗報告之紀錄，且水泥使用量僅50%，約160kg/cm^2，屬偏低。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.10.99	27.(1)材料出廠檢(試)驗(如排水溝之鍍鋅溝蓋)報告，請判讀(註明時間)並報主辦機關核備；(2)對檢（試）驗報告判讀認可及內容之正確性未符合工程需求，如混凝土抗壓試體107年11月19日之強度試驗報告未先經承商品管人員判讀簽名，而僅由監造人員判定合格，且會驗人員監造單位未參與，均不符規定[缺失相片(9)]。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.14.04	28.承包商職業安全自動檢查紀錄未落實(未註明工項、進度及位置)，且未每日填寫。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.14.07	29.施工現場交通警告等設施不足(工區出入口警示、警示燈及自主檢查紀錄)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.15.09	30.工區圍籬安全設施不符合規定(無夜間警示燈)。(L)
					邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司					5.16.01	31.汛期工地防災自主檢查表未落實(豪大雨等請配合檢查並記錄)。(L)
125	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)-民生五權等鄰近區域	10607050124	臺中市政府水利局污水工程科	198,730	182,800	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司		107.12.12	81				4.01.99	1.(1)主辦機關簡報第7頁未將預定進度曲線繪製完成，請改善；(2)估驗計價進度較工程進度落後甚多，可能影響年度預算達成率；(3)工程施工職行資料表對監造及承商專業人員評核未填列[缺失相片(1)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.08	2.品質內外稽核範圍頻率及紀錄未符合需求。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.09	3.相關品質文件應分別歸檔陳列，如交通維持抽査、環境衛生、工地安全均應分類建檔。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.01.10	4.監造單位對於材料送審管制總表預定送審日期及實際送審日期均相同，請確實檢討。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.03.03	5.工期已過一半，工程預定進度僅23.6%，尚不合理。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)明挖分支管網填具抽査紀錄不夠具體詳實，沒有容許誤差值及隨機抽查紀錄表；(2)無CLSM及瀝青混凝土抽查紀錄，主要工項未分別專章辦理抽査；(3)開挖抽査表中有≧1.5公尺門架設備抽査欄位，但未辦理抽査作業:(4)107年9月6日污水管埋設施工作業抽査之連接坡度無實際檢查值；(5)107年11月16日瀝青混凝土路面未進行鬆方檢核。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.03.05	7.監造單位對承商之防災相關設備未詳加督導。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.02.03.08	8.監造報表未瑱列主辦機關督導指示事項。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.02.10	9.內稽人員組成層級應提高至經理並增加人數。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.03	10.(1)施工日誌未記載上級主辦機關督導指示事項[缺失相片(2)]；(2)施工日誌7/30紀錄與自主檢查表內容不符。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)107年10月31日推進施工作業自主檢查時機(施工前、中、後)應分開填寫；(2)107年8月30日道路段管溝施工作業，連接管上遊設計值69.45，實際檢查值為66.73，請確實檢討是否符合規範；(3)CLSM自主檢查表沒有分施工前、中、後之時機填寫[缺失相片(3)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.06	12.交通維持自主檢查表應附照片佐證。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					4.03.11.06	13.專任工程人員督導紀錄內容與自主檢查表內容不符。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.01.05	14.崇倫北路80巷2號陰井蓋應調升。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.02.12	15.瀝青混凝土靠近人孔處有粒料分離現象。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.02.13	16.橫斷面瀝青混凝土鋪築不符合規定。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.02.18	17.交通標線(紅線)繪製不平整。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.07.02.99	18.瀝青混凝土完成面部分手孔未平齊。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.08.09.06	19.道路鋪設縱向接縫不平順及影響美觀。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.01.03	20.CLSM坍流度檢查頻率不足，應再加強。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.06.04	21.無TV檢測紀錄。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.10.99	22.部分試驗報告判讀僅監造人員核章，未加註「監造單位」，請補正以利書面判讀。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.14.01.01	23.對於高差高於2公尺以上工作場所邊緣部分未設置符合規定之防護網[缺失相片(4)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.14.02.02	24.擋土設備檢查照片，吊裝部分管線施工後之檢查不確實。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.14.06.08	25.於侷限空間做業未提供點名登記並作成之紀錄[缺失相片(5)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.15.03	26.氣體檢測紀錄每天僅記錄一次，檢測頻率不足。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.15.06	27.車道被工作井佔用，然並未設置前後漸變段之警示措施，連接縮短漸變段設置長度亦不足[缺失相片(6)]。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.15.11	28.工區周邊人行動線安全防護措施、開口處交通警示及引導排面不完善，應再加強。(L)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司					5.16.01	29.防災減災材料設備未落實檢查。(L)
126	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第三標	10607180135	臺中市政府水利局污水工程科	99,910	78,000	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司		107.12.12	81				4.01.99	1.(1)施工執行資料表對相關人員皆未做評核。 (2)估驗進度較施工進度落後應加緊趕辦。 (3)簡報第6頁未將實際進度曲線繪出。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.02.01.05	2.CLSM抽查紀錄項目不符需求。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.02.01.09	3.相關資料如職業安全衛生、交通維持、環境保護等抽查應分列不同表單及造冊。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.02.01.10	4.(1)材料及設備送審管制總表與材料檢試驗管制總表與工程會版本不符。 (2)施工抽查表格有誤，如檢查時機未列入等。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.02.03.03	5.進度曲線圖僅有預定進度，沒有實際進度曲線標示。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)施工抽查紀錄表格不落實，對試驗判讀未標示合格與否。 (2)監造於試驗報告審合判讀時未押判讀日期。 (3)推進工程相關高程無抽查紀錄。 (4)106.12.26瀝青品質查核未填查核種類，如密、粗、再生級配。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.03.02.04	7.AC自主檢查表部分檢查項目不一致，並未明確註明施工工項為臨鋪或刨鋪。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌未記載主辦機關督導指示事項。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.03.04	9.(1)明挖分支管網自主檢查表檢查標準沒有容許誤差。 (2)107.5.21連接管(前巷)施工自主檢查表中檢查時間未勾選，上、下游無高程檢查標準及實際檢查值。 (3)瀝青混凝土自主檢查表未做滾壓前鬆方檢查。 (4)AC自主檢查無黏層檢查。 (5)交通維持自主檢查表沒有相關照片。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.03.05	10.材料送審及試驗管制總表與規定格式不符。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					4.03.14.03	11.職安教育訓練未落實。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.07.02.11	12.臨鋪AC面層有龜裂現象，應挖除重新施作。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.07.12.03	13.主體工程施作未針對推進機頭方向、高程做詳實際紀錄。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.10.01.03	14.CLSM坍流度檢驗頻率不足。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.10.10.05	15.瀝青混凝土鋪設時未做黏層試驗。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.01.01	16.於高差2公尺以上工作場所邊緣未設置符合規定護網。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.01.08	17.下坑之爬梯進出處應有控制開關之圍籬以維護安全。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.03.01	18.工地臨時電線未架高保護，開關箱未加鎖。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.06.01	19.上下設備開口處欄杆被鋸斷裸露無安全防護。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.06.05	20.(1)侷限空間氣體檢測未依規於工作人員進出坑前落實檢查。 (2)推進井通風設備位置不良，應依實際需求檢討調整。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.06.08	21.未落實侷限空間之人員進出登記及每2小時1次氣體濃度檢測並詳實記錄存檔。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.14.99	22.現場工作井氣體檢測數據不正確(如檢測值為-3)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.15.06	23.工作井車道縮減漸變段長度不足。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司					5.15.11	24.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
127	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	D107041	臺中市政府文化局	51,732	46,728	蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司		107.12.13	78	5	5		4.01.99	1.工程施工執行資料表顯示，監造單位與施工廠商之執行工項，略有不同，請加以整合；另專業人員之執行情形，亦請加以評核。[L]缺失相片(1)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫未符合作業需求，例如：(1)品質管理標準、施工查驗作業流程及抽查表等，雖訂定目錄一覽表，但工項不一致。(2)各工項「檢驗停留點」之表達方式不一致，有四方形及菱形，請加以整合。(3)經變更設計已達查核金額，未訂定及執行「內部品質稽核」章節。
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.01.05	3.抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表未落實（抽查驗紀錄表，未註明品質管理標準；抽查驗紀錄表表格不符規定；勞工安全衛生抽查驗紀錄表表格不符規定。）[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.01.07	4.未制定運轉類機電設備抽驗程序及檢驗標準。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.01.10	5.材料設備送審管制總表，機電材料設備未詳細列入管制；未製作材料設備檢試驗管制總表。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)材料檢試驗報告，未確認檢試驗結果是否合格；(2)抽查表之格式未更新，如：編碼、檢查時機、檢查項目…等；(3)實際檢查情形除量化外，請以手寫為主；(4)安衛每月抽查一次，頻率不足，請加強。[L]缺失相片(2)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.05	7.發現缺失時，已通知廠商限期改善，惟未建立缺失追蹤改善紀錄。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.13.02	8.監造建築師至工地督導，已填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但請以手寫方式填寫。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.99	9.(1)施工品質抽查統計，未將「檢驗停留點」、「隨機抽查」分開統計，較無法了解實務運作情形；(2)防汛期未填寫「防災、減災抽查表」。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.02	10.品質計畫不符作業需求，例如：施工要領、施工管理標準、施工流程圖及自主檢查表等，雖訂定目錄一覽表，但工項不一致。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.02.02	11.品管組織架構，品管人員與工地負責人之位階平行，未參照品質計畫製作綱要制定，與規定不符，請修正。[L]缺失相片(3)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.02.07	12.(1)自主檢查表，檢查標準未量化，未標示容許誤差值，實際檢查情形未量化紀錄。使用表格不符規定；(2)未逐日填寫「交通維持及環境保護」表單；(3)模板工程自檢表之檢查項目，缺少「清潔口」。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.03	13.施工日誌，重要事項未記錄（如材料設備進場，機關督導，專任工程人員督察等。）[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.05	14.未製作材料設備檢試驗管制總表。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員所填寫之督察紀錄表，請更正為建築物。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.14.03	16.雖執行每日施工前之工具箱會議及宣導危害告知，但缺少佐證相片。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.99	17.施工品查驗統計表，未將「檢驗停留點」與「一般自檢」分開統計，較無法了解各工項之自檢情形。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.01.01	18.混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生，請確實修補。[L]缺失相片(4)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.02.01	19.牆鋼筋未依圖說規定，於轉角處綁紮補強鋼筋開口處未補強。[M]缺失相片(5)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.02.02	20.屋頂牆筋，部分有漏筋及跳2步綁紮情形，請再檢視。[L]缺失相片(6)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.02.06	21.牆面預留筋長短間距不一，未使用間隔器，保護頭套鬆動。[L]缺失相片(7)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.03.03	22.模板水平背撐材未重疊搭接，有安全疑慮。[L]缺失相片(8)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.03.04	23.(1)模板支撐距樑邊過大，建議不要超過30公分；另格柵之水平橫料長度亦不足；(2)樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞。[L]缺失相片(9)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.03.99	24.樓梯間鋼管支撐未拉繫條，有危險之虞。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.05.05	25.洗車台功能不足，不符使用需求，如：未設沉澱、過濾設施。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.04.03	26.牆面配管，部分裸露或配管太緊密，保護層不足。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.05.04	27.(1)1樓拖布盆排水管預留位置不當，半在牆內半在牆外；(2)屋頂排水管未施作排水導溝，未施作汎水。[L]缺失相片(10)(11)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.05.10	28.樓板預留排水管，未以管帽保護。[L]缺失相片(12)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.07.06	29.電纜線線頭未做防水保護。[L]缺失相片(13)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.09.08	30.變更設計後，工程告示牌規格不符工程級距。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.10.01.04	31.混凝土試體未在實驗室內養護。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.10.06.03	32.給水管試水壓紀錄不符規範（未達10KG/CM2）。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.10.99	33.(1)107年10月4日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，取樣單位僅施工廠商，與規定不符；(2)土建及機水電材料樣品板，有不足情形；(3)機電設備材料..等未建立分項施工計畫及樣品審定。[L]
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.01.01	34.(1)施工架與結構體間寬度超過20公分，未架設防墜網；(2)施工架在轉角處之防墜網，有不足情形；(3)施工架組立，鋼管併接未以八字扣施作。[M]缺失相片(14)(15) (扣2點) (5.14.01.01)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.01.04	35.施工架上下手扶梯施作不符規範。[L]缺失相片(16) (5.14.01.04)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.02.04	36.施工架未固定於穩固基礎面上。[L] (5.14.02.04)
					蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.99	37.電梯機坑之護欄，未設腳趾板、警語標示及吊環，工區安全標誌、標語設置完善度須再加強檢查。[L]缺失相片(17) (5.14.99)
128	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復工程	1050067	臺中市文化資產處	50,832	42,970	陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司		107.12.13	82				4.01.05	1.督導之缺失追蹤改善紀錄不完整。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.01.05	3.訂定材料設備及施工之品質管理標準，未符合需求（品質管理標準未量化）。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.03.03	4.審查承包商之預定進度未落實（未要求承包商製作預定進度曲線圖及實際施工進度曲線圖，無法實質反映預定進度）。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)抽查紀錄表之「施工中」檢查項目，未區分修復工項、仿作工項，如：木作工程、編竹夾泥牆工程。(2)抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（施工抽查驗紀錄表表格不符工程會規定；隨機抽查次數偏低）。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.03.08	6.監造報表之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.13.02	7.監造建築師至工地督導，雖依規定填寫監督報告表，但缺佐證相片。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.02.99	8.施工品質抽查統計，未將「檢驗停留點」、「隨機抽查」分開統計，較無法了解實務運作情形。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.02.01	9.歷經多次督導及變更設計，品質計畫未修正進版。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.02.04	10.訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求。（部分施工品質管理標準未標示標準值及容許誤差值）。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.02.12	11.訂定各材料/設備送審管制總表、檢試驗管制總表，未符合需求（未將機電設備材料一一列入管制總表）[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.03	12.施工日誌之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.04	13.自主檢查表：(1)自檢表之檢查項目，未區分修復工項、仿作工項，如：木作工程、編竹夾泥牆工程。(2)門窗工程之檢查項目，缺少塞水路。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					4.03.99	14.(1)施工自主檢查統計，未將「檢驗停留點」、「隨機抽查」分開統計，較無法了解實務運作情形。(2)未落實匠師管理，如：設置匠師簽到簿。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.05.03	15.基地範圍請妥善規劃臨時排水系統，以避免積水。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.04.02	16.牆面管路排置過密。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.04.04	17.佈放纜線完成線頭未做防水處理。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.04.99	18.高架地板及天花板上方EMT管未鎖固，支撐架或懸吊架間距過大，不符規範。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.04.06	19.編竹夾泥牆內設置有電氣管路，易造成泥牆龜裂，請加鋪防裂網。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.05.99	20.部分土台未塗刷雜酚油，請再全面檢視。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.07.05	21.A棟－RC平屋頂之圓形基座未設泛水，為避免滲漏水，請覆蓋防水層。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.07.10.07.08	22.B棟－臨中脊之屋面板，密合度不足，有透光情形。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.08.04	23.窗台下方無塞水路。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.10.18.99	24.(1)材料送審所檢附之檢試驗報告，部分報告年限超過開工前2年，如：油毛毯為100年之試驗報告。(2)混凝土圓柱試體養生，請移至「試驗室」養生，較符實務要求。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.02.01	25.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分（施工架與結構體間），未施作符合規定之護欄及安全網。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.14.99	26.施工架：(1)鋼管拼接部分未以八字扣施作。(2)施工架上堆置雜物，未清理。[L]
					陳智宏建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	慶仁營造有限公司					5.16.02	27.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。[L]
129	北屯區柳陽東西街(崇德二路一段至文心路四段)人行道改善工程	107A-195	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	7,053	6,578	佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司		107.12.18	78	6	6		4.01.04	1.主辦機關品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導，且未簽認。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險及計畫書等事宜。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					4.01.99	3.工程契約書中無設計圖說，且技師簽章不全。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					4.02.01.04	4.對承商品質計畫及施工計畫之審查未符合規定，且執業技師未依規定簽署。[L]缺失相片(1)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					4.02.03.03	5.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表且造成多項缺失。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)監造計畫內材料設備檢(試)驗管制總表項目不全，未落實抽驗施工作業及材料設備，以統計表方式使用；(2)抽查紀錄表格式及簽名不符需求。[M]缺失相片(2)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表未依規定制定格式，監造報表內四、督導工地職業安全衛生事項，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]缺失相片(3)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					4.03.03	8.(1)施工日誌未落實紀載重要事項，如專任工程人員之督察等事宜；(2)施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式;且未使用規定格式報表。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					4.03.04	9.(1)品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形；(2)自主檢查表格式與品質計畫製作綱要不符，如檢查時機。[M]缺失相片(4)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					4.03.05	10.(1)材料設備送審管制未符合工程需求，無材料設備送審管制總表暨材料設備檢(試)驗管制總表；(2)對檢(試)驗報告請判讀是否符合契約規範，並請加註日期。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					4.03.14.03	11.職業衛生管理人員未執行職業安全衛生教育訓練，無照片等佐證。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.01.06	12.L型溝未設置伸縮縫;人行道紙模造型地坪縮縫尚未施作。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.02.05	13.人行道紙模造型地坪鋼筋未使用墊塊，保護層不符規定。[M]缺失相片(5)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.02.99	14.工區預埋留設之鋼筋未加保護套不符規定，有穿刺之危險。[L]缺失相片(6)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.05.99	15.承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業，有瀝青混凝土、PC殘渣及垃圾任意棄置之情形。[L]缺失相片(7)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.07.01.14	16.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.07.02.09	17.樹穴內有回填土高程控制不佳，致澆灌時污染周邊人行道之情形。[L]缺失相片(9)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.09.08	18.工程告示牌內容不符規定，無主辦機關英譯、經費來源、空污管制編號、環保通報電話，且工期不全。[M]缺失相片(8)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.09.09	19.工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.10.01.02	20.混凝土氯離子試驗報告，會同檢測人員未完整簽章，混凝土氯離子含量試驗應每車檢驗。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.10.01.03	21.混凝土坍度試驗應每車檢驗。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.10.02.02	22.鋼筋出廠證明及無輻射污染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.14.08	23.圍籬、外部防護設施不足，影響工區之環境及安全，如工區未設圍籬，以交通錐區隔缺連桿，警示燈等設施不足。[M]缺失相片(10)
					佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	久育營造有限公司					5.15.99	24.未見契約規定之職業安全衛生告示牌。[L]
130	107年度大里區益民路二段(光榮街至東榮路)等路面改善工程	107A-235	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	10,695	9,930	全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司		107.12.18	82				4.01.13	1.未將工程基本資料正確填報於工程會資訊網路系統，如工期等事宜。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程契約書中之設計圖說技師簽章不全，缺失相片(1)。(2)估驗計價事宜建議依契約執行，以提高執行率。(3)施工執行資料表，各專業人員未評核，缺失相片(2)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					4.02.01.04	3.對承商品質計畫之審查未符合需求，未依工程規模未減量辦理。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					4.02.03.04	4.(1)未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，抽查紀錄監造主管未簽名不符需求，缺失相片(3)。(2)抽查紀錄各數據建請直接填寫實際值，如瀝青混凝土鋪面抽查施工地點氣溫填寫約30度，建議填寫實際量測值，缺失相片(4)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表內督導工地職業安全衛生事項，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，且未使用規定格式報表。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					4.02.99	6.設計圖說技師未簽章。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					4.03.03	7.(1)施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜，缺失相片(5)。(2)施工日誌名稱填寫成施工日報表，後續建議仍依規定名稱填寫。(3)施工日誌工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，且未使用規定格式。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					4.03.04	8.部分品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					4.03.06	9.交通維持檢驗表，依三級品管制度建議調整為交通維持自主檢查表。[L] 缺失相片(6)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					4.03.14.03	10.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					5.05.09	11.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業，有瀝青混凝土殘渣任意棄置及粘油污染之情形(如第二工區)。[L] 缺失相片(7)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					5.07.01.14	12.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					5.07.02.11	13.三工區0K+211處右車道有下陷龜裂之情形，AC路面鋪設品質不佳。[L] 缺失相片(8)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					5.07.02.99	14.(1)二工區0K+210處右側AC路面鋪設有樹根未清除情形，缺失相片(9)。(2)三工區瀝青混凝土與社區斜坡道界面處理不佳，缺失相片(10)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					5.09.08	15.(1)工區現場未見工程告示牌不符規定。(2)依簡報內容，工程告示牌缺機關頭銜英譯，經費來源，完工日期等內容，未符合規定。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					5.10.99	16.部分試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者。[L] 缺失相片(11)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					5.14.04	17.各大型機具或車輛之使用，建請填寫職安自動檢查紀錄。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					5.14.99	18.相關教育訓練應有課程名稱及內容。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	柏鼎營造有限公司					5.15.99	19.未見契約規定之職業安全衛生告示牌。[L]