## 工作表1
臺中市政府查核成績及缺失資料庫(依辦理日期順序) (100萬元以上 )
查核日期自110年01月01日至110年12月31日止
序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算(千元)	發包預算(千元)	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容
1	梧棲區10-26-2號(忠孝路-中正路60巷)計畫道路工程	109A-008	臺中市建設局新建工程處土木工程科	7,066	5,490	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	佳祥營造工程有限公司		110.01.07	82				4.01.04	1.(1)品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導。(2)開工已將近4個月，工程督導次數共計3次，少於每月2次，督導次數可再加強。[L]
					4.01.06	2.監造計畫未請專家學者確實審查。[L]
					4.01.13	3.未將工程基本資料正確填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號及完工日期等事宜。[L]
					4.02.01.04	4.對承商品質計畫之審查未符合需求，如管制總表格式及項次不符。[L]
					4.02.02	5.品管計畫與施工計畫書未逐章確實審查。[L]
					4.02.03.04	6.(1)施工及材料管制總表內容不符，預定送審時間有誤植。(2)有關土方回填夯實施工無滾壓回填厚度與壓實度查驗表紀錄。[L]
					4.02.03.08	7.填報監造報表有施工項目無施工數量記載。[L]
					4.02.99	8.(1)簡報資料部分資料有誤：PB19照片日期有誤。(2)開工已將近4個月，監造技師僅督導1次，次數太少且督察紀錄主辦機關有誤植情形。[L]
					4.03.02.02	9.品管組織架構職安人員與品管人員位階不平行，且簡報無道路開挖證照。[L]
					4.03.02.12	10.材料設備送審管制總表與材料設備檢試驗管制總表部分預定或實際進場日期有誤。[L]
					4.03.03	11.施工日誌未依新規定制定格式，且未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					4.03.04	12.有關土方回填夯實施工無滾壓厚度與壓實度自主查檢紀錄。[L]
					4.03.14.03	13.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.01.01	14.欄杆混凝土柱有孔洞產生。[L]
					5.01.05	15.水溝混凝土伸縮縫保麗龍未填縫材料施作。[L]
					5.03.03	16.部分鍍鋅欄杆有混凝土汙染。[L]
					5.07.01.99	17.工區欄杆柱鐵模之模板油過度使用，有油料滴污溝蓋板面、水溝面及外側溝牆之情形，影響環境及美觀。[L]
					5.09.08	18.職業安全衛生告示牌名稱及日期部分內容有誤且教育訓練無工程名稱。[L]
					5.10.01.01	19.CLSM有配比設計未核備即施作之情形。[L]
					5.10.99	20.試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者。[L]
					5.14.06.01	21.工作場所有局部暴露之鐵件易發生被刺及擦傷災害之虞，未設置防護套等防護設施。[L]
					5.14.06.03	22.依施工照片，工作場所作業人員有未依規定戴用安全帽(現場開挖照片挖土機駕駛未戴安全帽)。[L]
2	潭雅神綠園道服務設施改善工程	TTB109091	臺中市政府觀光旅遊局	13,319	10,890	至鋒工程顧問公司	至鋒工程顧問公司	德旺營造有限公司		110.01.07	80				4.01.06	1.監造計畫未依109.04.27修正「監造計畫暨品質計畫製作綱要」確實審查，致不符實際需求。(L)
					4.01.11	2.本案施工廠商-工地負責人查核現場簽到與標案管理系統登錄人員未符、安衛人員未登錄於標案管理系統，請查明後補正。(L)
					4.01.13	3.未將工程基本資料正確填報於工程會資訊網路系統：(1)如空污管制編號、保險及完工日期等；(2)本案第一次變更已完成，工程會標案管理系統契約金額尚未修正，請盡速補正。(L)
					4.01.99	4.工程執行資料表部分內容未確實填報：本案第一次變更已決標，基本資料契約金額、完工期限、工期等應修正；開工至今，交通維持及工地安全設施檢查情形僅9次，顯不合理[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.10	5.施工及材料管制總表不全，監造計畫未明列項目。(L)
					4.02.02	6.施工計畫未逐章確實審查，未見審查紀錄。(L)
					4.02.03.01	7.109年11月24日職業安全衛生自主抽查表，未有監造主管複核，未落實監造組織架構。(L)
					4.02.03.03	8.(1)對承商品質計畫之審查未符合需求，未依工程規模減量辦理；(2)監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					4.02.03.04	9.壓花地坪施工有關土方與級配底層施作無查驗紀錄。(L)
					4.02.03.08	10.填報監造報表有施工項目無施工數量記載與一月份職安檢查未核實勾選[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.99	11.簡報中部分人員個資(身分證字號)未妥善保護，請檢討改進[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.02.02	12.品管組織架構職安人員與品管人員位階不平行，且簡報無道路開挖證照[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.03	13.施工日誌記載不完全：(1)缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表；(2)未落實紀載重要事項，如教育訓練及109年11月26日廠商施工日誌雖有記載機關督導事項，惟未載明督導人員及督導事項等事宜。(L)
					4.03.04	14.壓花地坪施工有關土方與級配底層施作無滾壓與壓實度自主檢查紀錄。(L)
					4.03.05	15.橡膠地墊與彩色橡膠鋪面未納入材料設備檢試驗管制總表。(L)
					4.03.08.05	16.品質文件、紀錄管理無編碼管制。(L)
					4.03.14.03	17.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證及教育訓練時數不足。(L)
					5.03.03	18.第二查核點位置溜滑梯模板隙縫大、漏漿。(L)
					5.07.01.14	19.第二查核點位置溜滑梯新舊交界面一邊未對齊:測量及放樣未落實。(L)
					5.07.01.99	20.戲水區蓄水池之人孔踏步施作位置不當，影響使用功能。(L)
					5.08.08.02	21.滑梯工區新舊滑梯銜接處未能平順銜接,影響美觀[缺失相片(5)]。(L)
					5.09.08	22.工程告示牌內容不符規定，缺市政信箱及市民專線等，且工期及經費有誤[缺失相片(6)]。(L)
					5.10.01.02	23.無混凝土氯離子試驗報告。(L)
					5.10.02.02	24.未見鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告。(L)
					5.10.04.01	25.壓花地坪無工地密度、夯實試驗。(L)
					5.10.10.01	26.壓花地坪無平整度檢測紀錄。(L)
					5.14.01.01	27.戲水區之蓄水池開口警示及防護措施需再加強。(L)
					5.14.99	28.無疫情實名制紀錄。(L)
					5.15.03	29.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。(L)
					5.15.11	30.工區鄰近自行車道及民眾出入，周邊圍籬警告標誌設置不完善[缺失相片(7)]。(L)
3	臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程	1090306	臺中市東勢區東新國民小學	7,898	7,790	陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	豪門開發營造有限公司		110.01.08	77	1	3		4.01.03	1.施工計畫、品質計畫及安衛計畫未於開工日前核定。[L]
					4.01.07	2.未督導監造單位落實執行監造作業。[L]
					4.01.13	3.承攬廠商品管及安衛人員未依規登錄於公共工程標案管理系統。[L]
					4.01.99	4.本工程施工進度嚴重落後，管控不佳；主辦機關非屬專業工程機關，開工後應適時外聘專業人員協助督導施工進度及品質管控。[L]
					4.02.01.03	5.施工計畫、品質計畫及安衛計畫未於開工日前讓主辦機關核定。[L]
					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表未符合需求，未將配電盤、管線、消防及揚水泵設備納入送審管制。[L]
					4.02.03.04	7.（1）材料設備送審管制總表及材料檢(試)驗管制總表未確實登載，且與承攬廠商所記載尚有不符。 （2）監造單位之施工抽查作業未落實執行。 （3）鋼筋、模板、混凝土等工程抽查驗表，未使用工程會109.4.27最新之抽查驗紀錄表(M)
					4.02.14.04	8.監造單位建築師工程督導次數僅有1次，且無督導文字紀錄，督導照片亦無顯示日期，後續仍應加強工程督導。[L]
					4.02.99	9.工程施工執行情形表之「監造單位監督情形」，有關各材料設備之抽驗情形建議仍請詳列；另表內並無敘明監造建築師工程督導次數。[L]
					4.03.01	10.施工計畫內預定進度表未依契約規定繪製各主要工項明確起始日期量化甘特圖S曲線，無法做為三項受管制總表預定送審日期之依據，致施工速度嚴重落後50%以上。[L]
					4.03.02.04	11.品質計畫未訂定水電各分項工程品質管理標準，未符合需求。[L]
					4.03.02.12	12.材料設備送審管制總表之預定送審日期欄位未提到明確之日期，未符合需求。[L]
					4.03.03	13.抽查109/12/25施工日誌，並無記載專任工程人員進行督察。[L]
					4.03.04	14.（1）無排水管路施工品管自主檢查紀錄。 （2）鋼筋、模板、混凝土等工程品管自主檢查表未落實記載。[L]
					4.03.08.05	15.承攬廠商工程施工照片並無顯示日期。[L]
					4.03.99	16.工程施工執行情形表之「承攬廠商執行情形」，有關各材料之檢驗次數仍請再予確認是否與材料檢(試)驗管制總表相符；另施工自主檢查執行情形僅有登載鋼筋工程已檢查2次，其他工項是否皆無進行施工自主檢查，請承攬廠商再予確認。[L]
					5.01.01	17.西側滯洪池牆混凝土完成面有部分蜂窩未修補。[L]
					5.01.04	18.西側滯洪池牆混凝土表面有部分鐵線、鐵件未剪除。[L]
					5.07.05.03	19.雨水滯留設施未依設計圖預留排水管進出之套管。[L]
					5.09.06	20.水電施工介面未整合(如未套圖施工圖)。[L]
					5.09.08	21.工程告示牌 （1）未敘明政風單位電話及經費來源，施工期間亦未敘明預定完工日期。 （2）空污管制編號應於重要公告事項填寫。[L]
					5.10.05.02	22.配電盤尚未依監造計畫要求進行廠驗。[L]
					5.10.05.03	23.向下投光燈未提送審查。[L]
					5.10.99	24.本工程最重要之球場鋼構材料尚未備料送審及安排廠驗時間，已嚴重影響工程進度。[L]
					5.14.01.04	25.基地開挖深度超過1.5公尺，並無設置防墜落安全護欄或警示帶等設施及符合規定之安全上下設備。[L]
					5.14.03.02	26.未依規定設置臨時用電之分電箱及漏電斷路器。[L]
					5.14.04	27.承包商填寫之職安衛自動檢查表不確實。[L]
					6.01.01	28.施工進度管理不良，工程進度嚴重落後已接近60%。[M]
4	無主聚寶盆設置工程	108A-234	臺中市建設局新建工程處建築工程科	12,000	12,000	陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	博建營造有限公司		110.01.08	85				4.02.03.04	1.(1)抽查接地電阻值之測試儀器採用絕緣電阻計，儀器選用錯誤;(2)施工抽查工作未落實，已施工之鋼筋、模板、混凝土等工程未使用工程會109.04.27最新之抽查驗紀錄表；(3)監造單位書面簡報第26-1頁，有關拌合用砂含泥量檢測及拌合用砂氯離子檢測試驗報告，監造單位及承攬廠商尚未判讀。[L]缺失相片(1)(2)
					4.02.03.05	2.未確實督導施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作。[L]
					4.02.99	3.(1)工程施工執行情形表之「監造單位監督情形」，有關材料設備抽驗情形之「鋼筋」已抽驗次數與監造單位書面簡報資料不符；另外，有關施工抽查情形之「混凝土灌漿工程」、「防水工程」之已抽查次數與監造單位書面簡報資料不符；(2)(2) 工程施工執行情形表之「監造單位監督情形」，有關施工抽查情形，監造書面簡報資料尚有開挖工程、擋土工程、雜項工程等，工程施工執行情形表尚缺前開工項抽查情形；(3)工程施工執行資料表內並無敘明監造建築師工程督導次數。[L]
					4.03.01	4.整體施工計畫內預定進度表，未依契約規定繪製，有各主要工項明確起始日期量化甘特圖、S曲線，致無法作為三項管制總表預定送審日期之依據，施工進度管控待加強。[L]
					4.03.04	5.(1)無電信手孔材料進場自主檢查紀錄，無電信手孔及地下管路施工品管自主檢查紀錄；(2)施工自主檢查工作未落實，已施工之鋼筋、模板、混凝土等工程未使用工程會109.04.27最新之抽查驗紀錄表；(3)抽查109/9/26鋼筋工程施工自主檢查表(檢查位置：B1地坪)，施工前檢查項目「無輻射證明」、「材料取樣試驗」實際檢查情形建議定量紀錄；施工中檢查項目「鋼筋檢查」之「號數」其檢查標準及實際檢查情形，建議予以定量紀錄；另外，所檢附的自主檢查照片中「鋼筋搭長度<50cm」，亦建議於自主檢查表予以定量紀錄。[L]
					4.03.99	6.(1)工程施工執行情形表之「承攬廠商執行情形」，有關材料及施工檢驗執行情形之「鋼筋」已檢驗次數與承攬廠商書面簡報資料不符；(2)工程施工執行情形表之「承攬廠商執行情形」，有關施工自主檢查執行情形，承攬廠商書面簡報資料尚有開挖及擋土工程、泥作工程、門窗工程等，工程施工執行情形表尚缺前開工項檢驗情形。[L]
					5.01.01	7.地上層階梯之混凝土表面有蜂窩或孔洞產生。[L]缺失相片(3)
					5.01.02	8.地下室頂板混凝土完成面有部分塑性收縮裂縫。[L]
					5.01.04	9.混凝土表面殘留有鐵件、鐵釘等雜物。[L]缺失相片(4)
					5.05.02	10.施工現場堆置之土石堆或裸露地坪，未覆蓋防塵網。[L]缺失相片(5)
					5.07.04.04	11.(1)分電箱位置之配管，及電信手孔之配管未施作喇叭口；(2)分電箱位置已敷設之PVC電線未作適當之防護。[L]缺失相片(6)
					5.07.04.99	12.部分牆壁出線盒遭水泥砂漿掩蓋。[L]缺失相片(7)
					5.08.99	13.無障礙坡道中間牆頂部泥作粉刷使用PVC押條，於平台端點為外露銳角，建議改為鍍鋅泥作押條並做大圓角，以利達到耐用、安全美觀要求。[L]缺失相片(8)
					5.10.07.02	14.電氣接地電阻值測試採用絕緣電組計，儀器錯誤，應重新測試接地電阻值。[L]
					5.10.99	15.部分材料設備試驗報告之相關人員判讀簽名，未押日期。[L]
					5.14.04	16.建商未每日詳實填寫職安衛自動檢查紀錄。[L]
					5.14.99	17.地下室頂板設置之鋼管護欄搖晃未固定妥當，且水平鋼管端點無管帽覆蓋。[L]
5	臺中市外埔區外埔國民小學A1、A2棟校舍耐震補強工程	1090703	臺中市外埔區外埔國民小學	9,973	9,500	永安土木技師事務所(彰化縣)	永安土木技師事務所(彰化縣)	群郁營造有限公司		110.01.14	81				4.01.05	1.查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄內容不完整。(L)
					4.01.06	2.(1).監造計畫之核定（109.09.02），不符規定未於開工前完成，未來再有類似工程建議應於細設完成後一併完成監造計畫核定，並當做備標文件俟決標承包商即立刻取得監造計畫並據以撰寫施工及品質計畫，則檢驗停留點、檢驗標準等才會一致不發生矛盾。(L)
					4.01.99	3.工程施工執行資料表填報有誤或不確實(監造單位材料設備抽驗情形應屬二級品管，非一級品管檢試驗項目及次數，施工抽查項目與自主檢查表項目不一致。(L)
					4.02.01.04	4.未於開工前對廠商之品質計畫及施工計畫審查送機關核定，未符合需求。(L)
					4.02.01.06	5.(1).監造單位對管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能能用尺量者均應依圖說規範人以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許之差3%範圍判定合格與否才算落實；查抽驗表格請參照工程會109年4月27日新修定之監造計畫製作綱要將檢查時機改正為施工流程＜施工前、施工中檢查及施工完成檢查。(2).應訂定擴柱混凝土分層澆置作業程序，每層澆置高度不大於1.5公尺，避免產生粒料分離現象。(L)
					4.02.01.10	6.(1).簡報內照片無拍攝日期。簡報第30頁-材料設備檢(試)，無植筋可行性拉拻試驗（1.25Fy） 及抽查紀錄表單。(2).抽查驗紀錄表，應記載抽查數值，如鋼筋彎鉤實作尺寸；礎工程停查驗點之查驗項目與標準等，並做判斷，以符合需求。(L)
					4.02.03.04	7.(1).無鋼筋材料抽查紀綠表單，查抽驗表格請參照工程會109年4月27日新修定之監造計畫製作綱要表5.3 材料/設備品質抽驗紀錄表填寫進場材料抽驗。(2).未落實執行抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，如擴柱植筋之孔徑與深度等。(L)
					4.02.99	8.簡報內照片未顯示拍攝日期。(L)
					4.03.01	9.未依契約規定期限提送施工計畫。(L)
					4.03.02	10.未依契約規定期限提送品質計畫。(L)
					4.03.02.05	11.自主檢查表格請依工程會 109年4月27日新頒品質計畫製作綱要將檢查時機改為施工流程：施工前、施工中檢查及施工完成檢查。(L)
					4.03.02.12	12.(1).缺鋼筋材料自主檢查表，村料查驗表格請參照工程會109年4月27日新修定之品質計畫製作綱要表5.3材料自主檢查表表單填寫進場材料查驗。(2).自主檢查表紀錄不全，未符合需求，如植筋孔徑、深度、填塞確實、鋼筋續接器之現場扭力測試紀錄等。(L)
					4.03.03	13.施工日誌記載不完整，工地職業安全衛生事項等之督察未記載。(L)
					4.03.04	14.施工自主檢查頻率應加強，每工項非抽查應為全面檢查，自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範或合約規定，儘量做到量化數據化，量化定義 凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準，依 CNS容許之差 3%範圍判定合格與否才算落實（如切割工自檢表-量測值符合圖說，擴柱補強工程自檢表-量測值均寫符合，請修正量化）。(L)
					4.03.11.06	15.專任工程人員無落實填具督察紀錄表，缺標準值與檢查值，應配合檢驗停留點辦理督察，增加督察次數。(L)
					5.01.01	16.部份擴柱拆模混凝土面有蜂窩以無收縮水泥灌注補強之痕跡，爾後混凝土灌注應加強澆置時用拫動機振動板模，及採用細粒料混凝土灌注，以減少蜂窩產生(擴柱底部有蜂窩或孔洞產生)。(L)
					5.01.02	17.混凝土養護不合規範，擴柱頂部與樓板交處塑性收縮造成裂縫。(L)
					5.01.04	18.打除柱面及窗框表層，部份既有結構混凝土有雜物、鐵件、孔洞及破碎水泥屑塊，應於下一施作工序前完成清除。(L)
					5.02.01	19.主筋或箍筋未綁紮固定確實。(L)
					5.02.99	20.穿孔樓板鋼筋剪斷應做補筋並以滿焊方式搭接。(L)
					5.03.07	21.擴柱模板組立底部未設清潔口（請再確認），並附相關抽查紀錄及照片佐證。(L)
					5.07.01.99	22.柱體敲除後原構造表面殘留夾板等雜物、鬆動混凝土等應清除乾淨；舊有插座管線應配合整理移設或作保護。(L)
					5.09.08	23.工程告示牌未符合台中市政府增訂公共工程告示牌通報專線及網址規定，補臺中市（1999通報電話及市政信箱）欄位。(L)
					5.10.02.03	24.無鋼筋續接器材質、拉拔、扭力等試驗紀錄。(L)
					5.14.04	25.(1).職業安全衛生自主檢查表應確實由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，請即日起更改表格簽名欄位，職業安全衛生檢查人員係執行內部稽核及督導，請確實依公共工程施工品質管理作業要點附表四工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表辦理，頻率應每日檢查全年無休。(2).承包商無勞安自動檢查紀錄。(L)
					5.14.06.06	26.(詳查核紀錄)
					5.14.07	27.(詳查核紀錄)
					5.14.99	28.(詳查核紀錄)
6	臺中市立南屯幼兒園建築物耐震補強工程	v1090903	臺中市立幼兒園	7,307	7,307	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	承恩營造有限公司		110.01.14	81				4.01.05	1.督導或查驗之缺失應落實追蹤改善。(L)
					4.01.06	2.本工程標案監造計畫於109.11.18核定，三大計畫（品質109.12.07、施工109.12.07及職安衛109.12.07）與工程實際開工日期109.12.01接近或逾期，未確實管控審查期程[缺失相片(1)]。(L)
					4.01.11	3.本案施工廠商職安人員未登錄於標案管理系統，請查明後補正。(L)
					4.01.99	4.(1)工程施工執行資料表相關專業人員未確實評核，及承攬廠商人員缺少職安人員項次[缺失相片(2)]；(2)簡報無頁碼。(L)
					4.02.01.06	5.應訂定混凝土分層澆置作業程序，每層澆置高度不大於1.5公尺，避免產生粒料分離現象。(L)
					4.02.01.10	6.鋼筋材料抽查紀錄表抽查標準未量化或不符需求（進場鋼筋量測尺寸未填寫各箍筋繫筋號數及彎钩角度伸長長度等紀錄。(L)
					4.02.99	7.(1)簡報針對現場監造人員未附品管合格證明文件佐證；(2)簡報內容未說明本工程耐震能力評估結果，讓委員瞭解補強前、補強後之結構雙向(X向、Y向)耐震能力。(L)
					4.03.01	8.工程預定施工進度曲線表-表內工項5-結構安全耐久性補強內容不明確或不符契約規定，及紅色預定進度曲線尾端過於陡峭，不符工程特性。應予修正並經監造單位審核。(L)
					4.03.04	9.鋼筋工程自主檢查表，鋼筋續接器扭力檢查標準未量化或未請公證單位查驗及附相關佐證照片。(L)
					4.03.11.06	10.專任工程人員無落實填具督察紀錄表，缺標準值與檢查值，應配合檢驗停留點辦理督察，增加督察次數[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.99	11.簡報第65頁專任工程人員、品管人員及職安人員證明文件，考量個資因將部份身份證字號塗黑隱蔵[缺失相片(4)]。(L)
					5.01.99	12.地下室植筋廢孔未予無收縮水泥填補[缺失相片(5)]。(L)
					5.02.01	13.一樓擴柱鋼筋橫向繫筋部份未予鐵絲挷紮固定於主筋。(L)
					5.07.01.99	14.柱體敲除後原構造物表面殘留鬆動混凝土等應清除乾淨；舊有插座管線應配合整理移設或作保護。(L)
					5.09.08	15.工區工程告示牌市政信箱名稱及內容有誤[缺失相片(6)]。(L)
					5.14.04	16.無每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					5.14.99	17.外部施工架繫桿未設置妥當。(L)
7	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程	109A-100	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	62,362	61,880	利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司		110.01.15	85				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合；(2)本工程施工計畫及品質計畫109年11月16日核定，均在開工109年7月14日後。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫及各分項施工查(抽)驗表單之建置多未符合工程會109/4/27頒修規定據以編撰及製作。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.05	3.沙坑墩(一)及(二)(三)各自適用於何處?及二者差異性為何未有監造單位分項品質管理標準之建置。[L]
					4.02.01.08	4.監造單位之定期品質稽核作業(含內稽及外稽)未落實執行。[L]
					4.02.03.03	5.植栽草坪與鋪磚銜接介面施工前未能確實督導廠商辦理高程控制測量，致已完成植栽草坪與鋪磚護緣石高低差過大。[L]
					4.02.03.08	6.監造報表，無落實紀載109年12月16日主任技師至工地工程督導。[L]
					4.02.99	7.施工品質抽查統計，未將「檢驗停留點」、「隨機抽查」分開統計，較無法了解實務運作情形。[L]
					4.03.02.01	8.(1)移植定位後續之定期澆水施肥與雜草拔除諸工序未有承商施工自主檢查紀錄；(2)地下電器管線埋設及其回填作業(含警示帶敷設)未清晰描述於承包商分項自主檢查表內。[L]
					4.03.02.10	9.品質計畫內訂有內部品質稽核頻率，但無實際稽核頻率請改善。[L]
					4.03.03	10.109年12月12日監造技師抽查，施工日誌未記載。[L]
					4.03.14.03	11.(1)每日危害告知，有簽名接受告人員與當日實際進場施工人數不一致；(2)危害告知未針對當日工作事項可能危害項目辦理告知，告知表單為制式表單，每日都一樣。[L]
					5.04.59	12.他處既有鋼構運至本工區再利用者之油漆塗裝垂流普遍且有多處擦撞損傷。[L]缺失相片(2)(3)
					5.05.09	13.(1)公益路與龍富路工區丙類圍籬與護欄間殘留樹葉與垃圾皆未定期清掃；(2)樹下垃圾未清理。[L]
					5.06.01	14.戶外地(植)被整地區域多未做適度夯實致地勢起伏大且踩行期間易生凹陷情事。[L]缺失相片(4)
					5.06.04	15.客沃土回填區厚度顯不足且夾雜廢磚料未剔除。[L]缺失相片(5)
					5.07.01.99	16.座椅金屬飾條邊緣開口未處理。[L]缺失相片(6)
					5.07.05.10	17.洗手台池底預留出流管口未保護。[L]缺失相片(7)
					5.07.13.01	18.(1)植栽草坪與鋪磚銜接介面施工前未能確實辦理高程控制測量，致已完成植栽草坪與鋪磚或緣石高低差過大；(2)舊有喬木修剪裁切樹幹切口僅局部有保護措施，大部分未能妥善保護切口。[L]
					5.07.13.99	19.(1)曲線鋪面磚畸零尺寸磚之切割收尾尺寸過於零碎不耐久；(2)既有渠道及氧化槽體結構體再利用，舊有結構體線形及高度未能先檢測整理，致最外側鋪磚與保留結構體間縫隙寬度不一、1:3水泥沙漿粉刷處理外觀線形高度及顏色未能一致性；(3)舊有喬木之前植栽支架採用鐵線捆綁，應全面檢視以予拆除；(4)植裁有1處已枯萎；(5)高壓磚最外側未有緣石固定，高壓磚易傾斜脫落。[L]缺失相片(8)(9)
					5.08.08.01	20.(1)入口處地磚缺口且縫填砂不足請改善；(2)涼亭處排水孔與步道落差過大。[L]
					5.09.08	21.(1)工程告示牌全民督工請改行動QR code；(2)職業安全衛生告示牌未能確實管制每日更新登錄。[L]缺失相片(10)(11)
					5.10.07.02	22.戶外照明設施皆未有接地電阻測試紀錄(含佐證照片)。[L]
					5.10.99	23.德國進口引進之體健設施已組裝者，迄未有完整之進口證明文件審核紀錄。[L]
					5.14.07	24.進出大門未張貼勞安管制警語。[L]
					5.14.99	25.職安衛告示牌未見逐日更新風險屬性及施工項目。[L]
8	109年度臺中市烏日區健行路等3處道路改善工程	109A-148	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	15,600	14,070	全勝工程顧問股份有限公司	全勝工程顧問股份有限公司	柏鼎營造有限公司		110.01.15	81	2	2		4.01.99	1.(1)設計預算書圖之不完整，如平面縱斷面及邊模，施工測量等工項，印證主辦機關於審核過程不夠嚴謹，宜錄案改進。(2)工程施工執行資料表，各專業人員未評核。[L]
					4.02.01.01	2.案內監造計畫之圖表文等架構編排與相關表單製作多未按工程會109/4/27監造計畫製作綱要(修訂版)作全盤修正。[L]
					4.02.01.05	3.骨材標線與一般熱處理聚酯標線材質及施工差異性為何?未清晰描述於監造計畫品質管理標準中。[L]
					4.02.03.03	4.轄區內之300餘處人(手)孔蓋既有高程與毗鄰路面高差究有否逾正負6mm以上，未清楚以表列方式呈現於設計圖中，致無法研判於施工中是否須逐一調整。[L]
					4.02.03.04	5.路寬小於12m者係使用再生AC材料之舊料，駐廠人員未曾取樣做其含油量與針入度之下限值試驗，以驗證其係可被再利用屬性者。[M]
					4.02.03.08	6.監造報表未依工程會最新版本填寫，另未落實紀載 109 年 12 月 21 日主任技師至工地工程督導。[L]
					4.02.99	7.(1)人手孔若能積極協調管線單位同時配合辦理下地，可以提升路平效益。(2)榮和路口大型手孔混凝土蓋板有凹槽式吊孔位，影響路面行車順暢與舒適，請查明管理單位若可配合辦理改善，可以提升路平避免車行通過跳動。(3)施工品質抽查統計，未將「檢驗停留點」、「隨機抽查」分開統計，較無法了解實務 運作情形。[L]
					4.03.01	8.於施工計畫中，未對每一施工路段究係採(改道行駛)全路幅銑刨加封或半半施工方式?未扼要描述於施工畫中。[L]
					4.03.03	9.施工日誌填寫未落實，如當日試驗等重要事項之記載。[L]
					4.03.04	10.(1)承包商於各路面施工路段於銑刨前之各樁號橫坡值測量，資料多未清晰呈現於書面文件中。(2)有關案內總共320餘座之大小孔蓋高程配合調整作紀錄，殘缺不全(含佐證照面)。(3)路寬小於12m者係使用再生AC材料之舊料未曾取樣做其含油量與針入度之下限值試驗，以驗證其係可被再利用屬性者。[M]
					4.03.14.06	11.職安人員對工地執行情形陌生。[L]
					5.05.09	12.各路段邊線旁充斥瀝青混凝土碎料，未適時清除。[L]
					5.07.02.11	13.(1)0k+050之大型管路孔蓋與周遭AC鋪面間隙群未補實，另吊耳凹穴亦未填平。(2)人手孔大都未下地，人手孔周遭與路面高程不一致，降低路平效益，需用3米直規再檢視整理，並再加以改善。[L]
					5.07.02.12	14.(1)榮和路與健行路口叉路行穿線毗鄰之AC路面跳料顯著致表面粗糙，其他地區亦有三~四處類似情形。(2)施工前機械未能再檢點整備，於健行路全家超商前面施工機械故障致路面施工品質不佳，應須挖除重新改善。[L]
					5.07.02.18	15.(1)三榮路行穿線繪設未完整(枕木紋乙道未予磨除重繪)。(2)交岔路口紅色禁止臨時停車線，似遇施工阻礙未能排除，甚多路口均未依規定長度標繪。[L]
					5.10.10.01	16.路面平坦度僅作單點高低差試驗。[L]
					5.10.10.03	17.新拌AC與再生AC各別使用之瀝青膠泥未有其施工中出廠證明文件審核紀錄。[L]
					5.10.99	18.(1)再生AC舖築前之試拌配比沿用另案路工馬歇爾配比者，核與契約計價工項之規定有所牴觸。(2)路基改良地段施作三孔穿透性AC鑽孔者，未有其裂紋深度丈量檢查值。(3)材料設備檢(試)驗管制總表及送審管制總表仍採用舊表格式，未依工程會最新格式填寫。[L]
					5.14.05	19.無職業安全衛生教育訓練之照片佐證及簽到情形等資料。[L]
					5.15.01	20.現場僅安排指揮人員且可再加強相關交維及管制措施。[L]
9	臺中市太平區中華國小前棟校舍東側老舊廁所整修工程	10902-1	臺中市太平區中華國民小學	2,907	2,880	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業		110.01.20	78				4.01.01	1.材料抽（檢）驗費用未依規單獨編列。[L]
					4.01.03	2.施工計畫、品質計畫及安衛計畫未於開工日前核定。[L]
					4.01.04	3.（1）主辦人員督導皆為環境及工安，未落實品質及材料等重要事項督導。（2）建議督導人員均應簽名。[L]
					4.01.99	4.（1）雖成立督導小組，未見小組執行督導作業。（2）監造計畫10/21核定，品質計畫廠商於10/20提送審查，時程上顯不符。[L]
					4.02.01.01	5.監造組織缺乏水電、機電專業人員。[L]
					4.02.01.03	6.品質及施工計畫未於開工前讓主辦機關核定。[L]
					4.02.01.05	7.訂定材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表未符合需求，漏列很多重要材料設備，如紅磚、防水材料、PVC管、鋁窗等。[L]
					4.02.03.01	8.監造計畫第5章訂定8項表單，查核現場未見完整資料。[L]
					4.02.03.03	9.審查施工廠商之施工計畫、預定進度未落實，施工預定進度表未審查施工廠商之甘特圖或桿狀圖。[L]
					4.02.03.04	10.填具抽查驗紀錄表未落實執行：（1）無拆除及放樣抽查紀錄。（2）牆面壁磚打鑿無查驗記錄。（3）牆面砂漿打底，無灰誌設置抽查紀錄。（4）廁所地坪無防水作業抽查紀錄。（5）砌磚抽查管理標準無磚縫規定。（6）抽查驗標準及抽查驗結果未量化。[L]
					4.03.02.01	11.品質及監造計畫未依公共工程施工品質管理作業要點規定章節製作。[L]
					4.03.04	12.（1）混凝土12/14取樣，施工日誌未登載。（2）未填報職業安全施工前檢查紀錄。（3）牆體砂漿打底無灰誌及粉刷自主檢查。（4）廁所地坪無防水施作記錄。（5）RC牆鋼筋自主檢查未載明雙層雙向檢查紀錄。（6）模板工程自主檢查表填寫不落實，例如未明確填寫抽查位置。（7）自主檢查表缺漏、檢查次數不足，檢查標準未訂量化值及容許誤差值。[L]
					4.03.11.05	13.工地負責人無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫紀錄。[L]
					4.03.12.04	14.工地負責人無督導勞工安全衛生事項、工地環境與安全維護等事項紀錄。[L]
					4.03.99	15.簡報資料相關證照身分個資未做保護。[L]
					5.05.02	16.1樓入口工地現場砂土未妥善清理，有揚塵之虞。[L]
					5.07.01.08	17.（1）廁所地坪已完成打底，惟未見有防水施工。（2）既有穿版管線，無防水塗部作業。[L]
					5.07.01.99	18.（1）廁所外走廊打底偏高，影響地磚鋪貼平整。（2）行動不便廁所圖說載明RC牆到頂版，現場未符設計。（3）廁所內部隔間牆高度不均，且切角未統一處理。[L]
					5.07.04.05	19.電線露出未妥適整理及保護。[L]
					5.07.05.05	20.廁所通風，不符規範。[L]
					5.07.05.06	21.汙水幹管，管路銜接位置不合規範。[L]
					5.07.05.10	22.管路出口未施以保護。[L]
					5.08.02	23.隔間牆，牆面打底粉刷，不符規範。[L]
					5.08.04	24.廁所男女隔間牆鋁窗，頂部未見介面收邊處理，與圖說不符。[L]
					5.09.08	25.工程告示牌：（1）未填經費補助單位名稱。（2）未填環保專線及空污編號。（3）政風電話誤填為全民督工專線電話。[L]
					5.09.09	26.現廠安裝好之馬桶未做保護。[L]
					5.10.01.02	27.未提供混凝土氯離子含量檢測報告。[L]
					5.10.06.01	28.無管材材料審查紀錄。[L]
					5.10.06.03	29.無試水壓紀錄。[L]
					5.10.99	30.（1）混凝土試驗報告，12/14取樣僅廠商，監造單位未參與。（2）紅磚無取樣送驗紀錄。（3）粉刷用細粒料水溶性氯離子含量報告，僅試驗記錄，未提供檢驗規範。[L]
					5.14.04	31.無勞安自動檢查紀錄。[L]
					5.15.09	32.各樓層走廊圍籬設置管制未確實或設施不足。[L]
10	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	10711160116	臺中市政府住宅發展工程處	2,163,141	2,163,141	閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司		110.01.20	78	8	8		4.01.04	1.機關雖辦理多次品質督導，惟督導顯未落實，本次查核之樓版鋼筋品質皆與紀錄顯有落差，請加強品質文件及施工品質督導內容。(L)
					4.02.01.03	2.現場管線多處穿樑，惟無穿樑計畫審查紀錄。(L)
					4.02.01.08	3.請檢討內部品質作業格式之妥適性。(L)
					4.02.03.04	4.(1)鋼筋續接器扭力測試，未落實表列統計；(2)鋼筋抽查未落實，品質與紀錄明顯差異；(3)三樓版牆筋預留，間距、保護層皆未符設計，顯抽查未落實，抽查流於形式[缺失相片(1)]；(4)三樓版牆筋開口補強，未落實記載。(M)
					4.02.99	5.簡報部分照片未顯示拍攝日期，請改進。(L)
					4.03.04	6.(1)鋼筋續接器扭力測試，未落實每支檢查及記載；(2)止水帶安裝檢查項目未符需求，如缺吊裝方式、安裝高度及澆置後清潔；(3)混凝土澆置作業，無拆模檢查及處理作業；(4)鋼筋自主檢查未落實，三樓鋼筋品質與記錄明顯不符；(5)部分自主檢查表，檢查時機格式請參照品質計畫製作綱要格式為宜[缺失相片(2)]。(M)
					4.03.08.02	7.品質稽核文件呈現之內容及方式請檢討是否符合需求。(L)
					4.03.08.05	8.簡報部分照片未顯示拍攝日期，請改進。(L)
					5.01.01	9.D棟1～2樓牆面有多處混凝土完成面明顯蜂窩[缺失相片(3、4)] 。(L)
					5.01.04	10.混凝土完成面部分殘留夾板未拆除[缺失相片(5)] 。(L)
					5.02.05	11.(1)line8-9鋼筋雙層筋未設寬止筋，形成單層筋[缺失相片(6)]；(2)牆預留筋保護層未確實管控，鋼筋保護層明顯偏查(過大及不足)[缺失相片(7、8)]。(S)
					5.02.06	12.line9、AB版預留牆筋間距不均[缺失相片(9)]。(L)
					5.05.09	13.現場樓梯及地下室廢棄物未適時清理運棄。(L)
					5.07.04.99	14.部分管線未設置於雙層筋中間。(L)
					5.07.05.04	15.三樓配管(10B-C1柱)管線未包覆在鋼筋內[缺失相片(10)]。(L)
					5.07.05.10	16.部分水電管線未使用帽套妥善保護[缺失相片(11)]。(L)
					5.10.01.02	17.混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測人員欄位，監造及廠商皆未簽名。(L)
					5.10.02.02	18.鋼筋出廠無輻射證明，未登載工程名稱。(L)
					5.14.01.01	19.施工架部分距結構體超過20公分，未設置防墜措施。(M)
					5.14.06.01	20.(1)樓梯鋼管臨時護欄，未設護套保護[缺失相片(12)]；(2)現場部分模板材料留有鐵釘，未即時清除或堆置，使工程人員有穿刺危險。(L)
11	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-4)-向上民生等鄰近區域	10808060143	臺中市政府水利局污水工程科	123,280	115,600	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	衛力營造有限公司		110.01.22	82				4.01.04	1.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。(L)
					4.01.99	2.(1)工程進度已達33.94%估驗進度19.92%偏低請督促監造單位速辦理估驗以提高執行率;(2)工程施工執行資料表無實際支出經費請改善。(L)
					4.02.01.05	3.109.8.3施工放樣施工抽查表水準高程精度無抽標準及實際抽查情形請改善。(L)
					4.02.03.04	4.(1)缺辦理二級品管材料抽驗，並填具材料/設備品質抽驗紀錄表，未落實執行；(2)混凝土澆置作業施工抽查表-檢查時機(檢驗停留點)、施工前-混凝土坍度及氯離子實際抽查情形空白、澆置中-混凝土試體取樣空白、澆置後-混凝土養治空白，未落實執行；(3)鋼筋綁紮施工作業施工抽查表-檢查位置應記載明確，未落實執行；(4)工程抽查隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率。(L)
					4.02.03.06	5.本工程估驗偏低，請督促承攬廠商速提出估驗以提高執行率[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.08	6.公共工程監造報表記載至110年1月15日未落實記載請改善。(L)
					4.02.99	7.109.11.13外部品質稽核缺失無改善期限請改善。(L)
					4.03.02.12	8.品管自主檢查表未採用新版本，未落實執行。(L)
					4.03.04	9.自主檢查未落實執行，如：(1)鋼筋組立作業自主檢查表鋼筋號數無實際檢查紀錄[缺失相片(2)]；(2)混凝土澆置作業自主檢查表無搗實與振動時間檢查標準；(3)臨時鋪面作業自主檢查表分層舖築無檢查標準；(4)連接管施工作業自主檢查表開挖深度無實際檢查紀錄；(5)明挖分支管埋設作業自主檢查表檢查位置有誤，AC平坦度實際檢查值無單位；(6)推進作業施工自主檢查表-入坑高程、出坑高程、推進長度檢查無檢查標準。(L)
					4.03.05	10.缺材料自主檢查表，未符合工程需求。(L)
					4.03.11.06	11.(1)專任工程人員督導偏重職安，請加強工程技術及品質管理指導；(2)未採用公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表新格式填寫，未落實記載[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.99	12.缺失改善施工照片無標註日期。(L)
					5.07.01.99	13.(1)B4224B人孔蓋生鏽請改善[缺失相片(4)]；(2)B4224B人孔井踏塑膠套未清除請改善。(L)
					5.07.06.02	14.B4229B工作井發電機接地棒接地深度不足請改善。(L)
					5.09.08	15.工區工程告示牌無環保局公害污染陳情電話[缺失相片(5)]。(L)
					5.10.01.02	16.混凝土氯離子含量試驗應每車檢驗。(L)
					5.10.01.03	17.混凝土坍度試驗應每車檢驗。(L)
					5.10.07.02	18.B4229B工作井發電機無接地電阻測試紀錄請改善。(L)
					5.14.06.05	19.B4229B工作井排風管過短影響通風請改善。(L)
					5.15.01	20.梅川西路一段B4229工作井交維佈設未符合規定，無漸變段[缺失相片(6)]。(L)
					5.16.03	21.B4229B工作井處防溢座部分未施做請改善。(L)
12	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)(雙十路及南京路等鄰近區域)	251080073183	臺中市政府水利局污水工程科	197,220	193,276	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司		110.01.22	80				4.01.05	1.工程督導除對承包商督導外請加強對監造單位之督導。(L)
					4.01.99	2.工程施工執行資料表實際支出50,878,000元有誤，請查明更正[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.05	3.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化質。(L)
					4.02.01.10	4.109.12.25前巷用戶接管施工作業抽查紀錄表抽查時機未符合109年4月27日監造計畫製作綱要格式[缺失相片(2)]，移請修正改善。(L)
					4.02.03.04	5.(1)工程抽查隨機抽查紀錄比例偏低，請加強隨機抽查以提高工程品質；(2)109.8.28推進式污水管線施工抽查表入坑高程檢測無抽查標準請改善；(3)明挖覆蓋管線工程施工抽查表無高程抽查標準及管底沙厚度抽查標準與設計不符請改善。(L)
					4.02.03.08	6.(1)監造報表紀載至110年1月13日未落實記載請改善；(2)抽查公共工程監造報表，未採用新格式填寫，未落實記載[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.02.02	7.簡報中施工組織架構圖中，品管人員位階及流程不符[缺失相片(4)]，請參考最新品質計畫製作綱要編制。(L)
					4.03.03	8.抽查施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內之"█"有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實執行[缺失相片(5)]。(L)
					4.03.04	9.部分自主檢查表未落實檢查標準及實際檢查質量化，如(1)109.12.31人孔作業自主檢查表人孔踏步垂直距離實際檢查值無單位請改善；(2)110.1.8圓形工作井自主檢查表地面基準點高程極立坑深度無檢查標準請改善；(3)明挖分支管理設施工程作業自主見查表實際檢查值無單位請改善。(L)
					4.03.05	10.缺材料自主檢查表(109年4月27日品質計畫製作綱要表5.3格式)，未符合工程需求。(L)
					4.03.08.03	11.簡報中(P38)有校正預防措施，但施工自主檢查統計中卻無不合格次數，品質缺失統計未落實。(L)
					4.03.08.05	12.部分施工照片未有拍攝日期(如簡報P53等)，品質文件留存請再加強。(L)
					4.03.11.06	13.未採用公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表新格式填寫，未落實記載。(L)
					4.03.99	14.工程施工執行資料表施工自主檢查執行情形無連接管施工工程、用戶接管工程、陰井作業檢查等主要工項檢查紀錄，請改善。(L)
					5.07.01.10	15.南京東路一段284巷12號前用戶接管施工現場有積水情形請改善[缺失相片(8)]。(L)
					5.07.01.14	16.DR0404-17～DR0404-18段經測量上游高程3.185m，下游高程3.395m，兩清潔口設計長度約11.2M，經計算坡度約1.9%，惟量測過程承攬廠商及施工單位對量測儀器之操作及圖面之核對均顯不專業，且未能核對設計高程，請主辦單位責成監造單位及承攬廠商針對該區域進行複測，以確定符合設計及契約規定。(L)
					5.07.01.99	17.DR0404-17～DR0404-18 ØPVC200管內有積沙情形請改善[缺失相片(9)]。(L)
					5.09.08	18.工程告示牌未採新修正版(承攬廠商簡報P5，如無設計單位等)，未符合規定[缺失相片(10)]。(L)
					5.10.01.02	19.混凝土氯離子含量試驗應每車檢驗。(L)
					5.10.01.03	20.混凝土坍度試驗應每車檢驗。(L)
13	臺中市立安和國民中學老舊廁所整修工程(臻和樓東側)	1091127	臺中市立安和國民中學	4,822	4,745	詹博雄建築師事務所	詹博雄建築師事務所	崧瑋營造有限公司		110.02.19	78	1			4.01.01	1.契約未編列相關材料檢試驗費用及空氣污染防制設施經費。[L]
					4.01.04	2.(1)品質督導及查驗紀錄未落實（無限期改善紀錄、未能落實材料及品質等重要事項督導及記載）。(2)品質督導記載不完整(監造人員未簽章)。[L]
					4.02.01.10	3.對於相關材料設備送審未落實審查訂定期限。[L]
					4.02.03.03	4.(1)審查施工廠商之施工計畫、預定進度未落實。（施工預定進度表未審查施工廠商之甘特圖或桿狀圖。）(2)無廢棄物運棄計畫審查紀錄。(3)無拆除及放樣分項審查紀錄。[L]
					4.02.03.04	5.(1)抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（抽查驗紀錄表表格與工程會規定格式不符；抽查驗標準未量化）。(2)牆面灰誌及打底粉刷紀錄同一天抽查，顯與實際不符。(3)砌磚抽查紀錄缺紅磚及牆體濕潤。(4)砌磚抽查未落實，現場品質與紀錄仍有差異。[L]
					4.02.03.07	6.監造單位應確實協助主辦機關協調及整合履約界面，如磁磚計畫、洗手台高度、地板排水坡度等。[L]
					4.03.03	7.施工廠商之施工日誌未依工程會最新版本填寫，且填列職安檢查項目(親筆勾選)。[L]
					4.03.04	8.(1)品管自主檢查表，未落實執行（檢查標準未訂量化值、容許誤差值；自主檢查次數不足；檢查值未量化紀錄。）。(2)牆體灰誌施工無檢查紀錄。(3)牆體打底粉刷無自主檢查紀錄。(4)砌磚檢查未落實，現場品質與自主檢查紀錄仍有差異。(5)降版混凝土打鑿未落實檢查及紀錄。[L]
					4.03.11.05	9.工地負責人無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫紀錄。[L]
					4.03.12.04	10.工地負責人無督導勞工安全衛生事項、工地環境與安全維護等事項紀錄。[L]
					4.03.99	11.(1)無廢棄物運棄計畫送審紀錄。(2)無拆除及放樣分項送審紀錄。[L]
					5.01.04	12.既有混凝土牆殘留部分鐵絲未剪除。[L]
					5.05.09	13.拆除廢棄物堆置未適時運離工地。[L]
					5.07.01.99	14.(1)砌磚工程施工不符規範（與既有牆面無交丁、水泥砂漿填縫不實、縫隙不符規範；部份未滿漿且多處明顯透光）。(2)磚牆粉刷，灰誌厚度不足。(3)磚牆與混凝土牆銜接，介面未確實滿將銜接。[M]
					5.10.01.02	15.粉刷用砂，無氯離子含量試驗紀錄。[L]
					5.10.06.01	16.管材及設備應有出廠證明且載明本工程名稱及判別認可。[L]
					5.10.99	17.(1)紅磚無取樣送驗紀錄。(2)監造單位材料設備送審管制總表，未登載預定送審時程。(3)材料設備送審管制未符合需求，如各材料設備送審有進度落後情形。[L]
					5.14.99	18.降版部分開口處未有防護措施。[L]
					5.15.09	19.各樓層乙種圍籬管制警告標誌設置不足。[L]
					5.15.11	20.工區周邊圍籬未設置夜間照明警示。[L]
14	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	1071114A	臺中市教育局(國小)	118,954	117,860	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	勝緯營造股份有限公司		110.02.19	80				4.01.05	1.督導缺失改善追蹤未確實，如110.01.22督導缺失改善迄今尚未結案。(L)
					4.01.99	2.(1).執行資料表廠商執行情形，鋼筋模版及混凝土自主檢查未符合次數偏多，與簡報資料C-32缺失項數顯不符。(2).變更設計後監造、品質及施工安衛計畫書應限進版提送日期，俾利完成行政程序。(3).簡報說明品質督導組織架構惟無人員職掌。(L)
					4.02.01.09	3.未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。(L)
					4.02.01.10	4.訂定材料設備送審管制總表、檢試驗管制總表，未符合需求（未將重要機電設備列入廠驗）。(L)
					4.02.03.03	5.(1).管線穿樑無穿樑計畫審查記錄。(2).審查施工廠商預定進度未落實（未審查施工廠商之甘特圖）。(L)
					4.02.03.04	6.屋頂露台與室內梯間，無高程查測記錄。(L)
					4.02.03.05	7.(1).發現缺失時，有通知廠商改善，惟相同缺失重複發生，如施工後物料放置施工架混凝土殘渣未清除等。(2).未落實督導施工廠商執行工地安全衛生及境保護等工作，如垃圾未清、鋼筋模板廢料未集中堆置等。(L)
					4.02.14.02	8.本工程結構簽證技師無品質及材料等督導記錄。(L)
					4.02.99	9.(1).監造單位簡報等文件證照，未確實做好個資保護。(2).監造計畫未適時進行進版修正。(L)
					4.03.02.12	10.檢試驗管制總表未符合需求（材料設備檢試驗管制總表僅列鋼筋、混凝土）。(L)
					4.03.04	11.(1).頂版放樣未配合平面圖進行檢查及記載。(2).品管自主檢查表未落實執行，缺水電設施部分自主檢查表，環境保護自主檢查表110/1/4~2/16工地主任(負責人)未簽名。(L)
					4.03.05	12.機水電無材料送審管制總表。(L)
					4.03.06	13.環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行。(L)
					4.03.11.06	14.專任工程人員督察紀錄表之紀錄未並附照片佐證。(L)
					4.03.99	15.(1).品質計畫未依需求進版修正。(2).簡報資料勞安部分應修正為職安。(3).簡報有建立施工組織架構惟無說明職掌。(L)
					5.01.01	16.二樓廁所牆混凝土完成面明顯冷縫。(L)
					5.01.03	17.一樓樓梯混凝土完成面平整度不佳表面粗糙。(L)
					5.01.04	18.(1).現場挑空頂板混凝土夾雜模板有未拆除情形。(2).混凝土表面殘留鐵絲、鐵件。(3).三樓往活動中心出口周邊及管道間混凝土表面殘留雜物(如木片、木屑、筆等)。(L)
					5.02.02	19.一樓開口處鋼筋施作不佳，部分間距未符合規定。(L)
					5.02.99	20.一樓留設拆模孔，鋼筋回復彎折品質不佳。(L)
					5.05.09	21.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。(L)
					5.07.01.10	22.室內排水不良，有積水現象。(L)
					5.07.04.04	23.纜線穿線完成，線頭未做防水處理。(L)
					5.07.05.10	24.(1).現場預留管線多處未設置管帽。(2).管路出口未施以管帽保護。(L)
					5.10.99	25.(1).鋁窗進場時程與實際現場明顯落後。(2).現場室內灰誌未適時進場施設，將影響鋁門窗安裝作業。(3).材料試驗報告品管人員及監造單位判讀後簽名，惟未押日期(如109/12/11鋼筋試驗報告)。(4).材料設備送審管制總表，已勾選是否廠驗，惟驗廠日期欄位為未填寫日期(如項次1鋼筋、項次2預拌混凝土)。(L)
					5.14.01.01	26.(1).於高差2公尺以上之板面邊緣，未設置符合規定之防墜設施。(2).二樓至三樓間樓梯平台二處開口防護不夠或未防護。(L)
					5.14.01.07	27.使用之合梯不符規定。(L)
					5.14.02.01	28.(1).施工架底座未與穩定構造物妥實連接。(2).一樓入口處施工架有一處未確實支撐(置於枯枝幹上)，另樓梯間支撐基座部分有偏移現象。(L)
					5.14.99	29.(1).樓梯鋼管臨時護欄端部未設保護防撞護套。(2).樓梯護欄設置未確實，防墜措施不足。(3).施工架底下通道，走道未設防撞警示及措施。(4).施工架部分鋼管併接未採制式扣件。(5).露台施工架最上層堆置鋼筋另四樓已完成澆置，惟施工架上遺留鋼筋廢料未清除，未符規定。(L)
15	臺中市立后里國民中學校園冷氣電力改善工程	10911	臺中市立后里國民中學	1,641	1,525	信德設計顧問有限公司	信德設計顧問有限公司	嘉新水電工程有限公司		110.02.22	79				4.01.04	1.主管機關辦理之自主工程督導，未落實督導現場施工品質。[L]
					4.01.99	2.(1)主辦機關應為品質計畫以及施工計畫的核定單位，而非核備單位；(2)主辦機關製作之工程施工執行資料表宜加強承商的材料及施工檢驗執行情形與施工自主檢查執行情形的紀載，並請針對專業人員的表現給於評核。[L]
					4.02.01.01	3.(1)監造計畫缺少”設備功能運轉測試抽驗程序及標準”相關章節，第二章名稱應為”監造組織及權責分工”；(2)監造單位製作之材料設備送審管制總表格式未來宜根據1090427工程會修訂之”監造計畫製作綱要”做更正，而施工抽查表格式則請即時做更正；抽查表之抽查標準宜加強量化載明，避免以”依設計圖說”方式要求，抽查表亦應有監造單位的核章確認；抽查作為落實度亦應加強，現場發現分電盤內斷路器銜接銅排色套未依規定使用防火型、斷路器規格以及配線方式有未符合相關規定之情形等。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.02	4.監造組織不齊全，未提列監造組織架構、監造技師及各人員之工作職掌。[L]
					4.02.03.01	5.現場之配電盤及分電箱施工缺失多，監造單位未落實材料進場及施工之抽查作業。[L]
					4.02.03.05	6.監造單位應依規定執行職業安全衛生督導並留有相關紀錄，並應根據工程會1080430修訂之”公共工程施工品質管理作業要點”相關規定，於每一施工日督導承商製作並執行”工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表”。[L]
					4.02.03.08	7.監造報表未採用最新格式填寫。[L]缺失相片(2)
					4.02.14.04	8.監造技師應至工地現場執行施工品質之監督查核，並留有相關報告表及現場督導照片。[L]
					4.03.02.01	9.承商的施工自主檢查表格式請根據工程會109/04/27修正之"品質計畫製作綱要"做更新；自主檢查未落實，導致分電盤內斷路器銜接銅排色套未依規定使用防火型、斷路器規格以及配線方式有未符合相關規定之情形等；另自主檢查表之檢查項目及標準亦有不足現象，例如：線槽吊掛間距及高程未納入檢查項目、管材、線材及箱體尺寸表準未量化載明等；線槽工程僅有一次自主檢查紀錄，頻率不足，檢查表內之”工地主任”職稱，請改為”工地負責人”。[L]缺失相片(3)
					4.03.02.02	10.品管組織架構宜作調整，應將品管人員及安衛人員納入，且位階在工地負責人之下，而在現場施工人員以及協力廠商之上，請參照品質計畫製作綱要製作。[L]缺失相片(4)
					4.03.02.06	11.品質計畫有關機電設備功能試運轉檢驗程序及標準，宜製作對應之功能運轉測試檢查表。[L]
					4.03.04	12.(1)現場施工缺失多，承商之品管自主檢查，未落實執行；(2)開關箱設備安裝自主檢查表，實際檢查值未落實填寫。[L]
					4.03.05	13.(1)承商製作之材料設備送審管制總表格式，未來宜根據1090427工程會修訂之”監造計畫製作綱要”做更正；(2)未將配電盤之中間檢查及廠驗，納入材料設備檢（試）驗管制總表進行管制，未符合工程需求。[L]
					4.03.06	14.承商應根據工程會1080430 修正之"公共工程施工品質作業要點"相關規定，於每一施工日執行並製作"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"。[L]
					4.03.14.03	15.承商辦理之職業安全衛生教育訓練紀錄應載明訓練時數以及講師姓名；另應依規定於每一施工日執行危害告知(並要求所有施工人員簽名確認)。[L]
					5.07.04.01	16.(1)一樓ACB1分電盤上方EMT管穿頂板開孔處周圍之防火填塞請依規定施作，總斷路器一次側絕緣板未設置，盤內PVC電線應依規定使用不同顏色區分相位；(2)MP2盤內增設之NFB一次側電源配線規格不符要求。[L]缺失相片(5)
					5.07.04.03	17.(1)部分吊桿長度不足，請全面檢視做必要更換；(2)4F分電箱之電源管路出口，被內箱門支架遮擋，電導線管安裝不合規範。[L]缺失相片(6)(7)
					5.07.04.08	18.部分線槽吊架之不鏽鋼螺桿，露出螺牙數不足。[L]缺失相片(8)
					5.07.04.09	19.走廊配管穿越教室牆壁之縫隙未填補密封，如一、四樓教室穿牆配管開口周圍應使用矽膠填縫。[L]缺失相片(9)
					5.07.04.14	20.電氣幹管穿越各樓層電氣室之樓板及牆壁處，未以防火材料填充。[L]缺失相片(10)
					5.07.04.16	21.一樓數感體驗教室內分電盤未設置單線圖，PVC配線顏色(色套)以及配線方式、斷路器規格、銅排之設置等，有未依圖說安裝之嫌，請全面檢討修正，其中配電盤之銅排採用PVC色套，未依施工規範採用低壓熱縮套，且部分銅排施作不合規範。分電箱內NFB及ELCB之銘牌，標示之IC值與設計圖不符。[L]
					5.07.04.19	22.(詳查核紀錄)
					5.07.04.99	23.(詳查核紀錄)
					5.09.08	24.(詳查核紀錄)
					5.10.05.02	25.(詳查核紀錄)
					5.14.03.02	26.(詳查核紀錄)
					5.15.10	27.(詳查核紀錄)
16	臺中市立大華國民中學教室供電系統增設工程	196	臺中市立大華國民中學	1,565	1,450	同成電機計師事務所	同成電機計師事務所	三太水電工程行		110.02.22	81				4.01.11	1.本案監造單位專技人員，標案管理系統填報與簡報及查核當天簽到不符；施工廠商職業安全衛生人員，標案管理系統未填報，請查明後補正。(L)
					4.01.13	2.主辦機關標案管理系統登錄未詳實，未依工程實際情形落實填報預定及實際進度(110年1月份預定進度及實際進度系統值均為5%)。(L)
					4.01.99	3.工程執行資料表部分內容未確實填報：(1)品質計畫核定日期有誤；(2)專業人員未評核[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.01	4.監造計畫未依工程會108年4月30日修正「公共工程施工品質管理作業要點」工程規模撰寫內容，請依工程經費及性質精簡章節。(L)
					4.02.01.07	5.監造計畫有關「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」章節內容應根據本工程機電設備做精簡，非屬本工程者請予以刪除。(L)
					4.02.03.03	6.監造單位未落實審查品質計畫內容，未依本工程規模精簡章節並修正部分不符章節內容(管理權責及分工、機電設備功能運轉檢測程序及標準等章節)等。(L)
					4.02.03.04	7.(1) 監造單位之施工抽查表格式，請依據1090427工程會修訂之「監造計畫製作綱要」更新，及抽查表內之檢查位置應載明[缺失相片(2)];(2) 1F樓梯處穿越牆壁之電氣管路，已採一般材料密封，未以防火材料填充，監造單位未落實施工之抽查作業。(L)
					4.02.03.05	8.(1)監造單位僅有2次職安衛督導紀錄，頻率不足請加強；(2)未依工程會1080430 修正之「公共工程施工品質作業要點」相關規定，督導承商於每一施工日執行並製作「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(L)
					4.02.03.08	9.監造報表未依工程會108年4月30日修正「公共工程施工品質管理作業要點」規定更新格式[缺失相片(3)]。(L)
					4.02.14.04	10.監造技師雖有5次工地現場監督查核照片，惟仍應製做填寫報告表等書面紀錄。(L)
					4.03.02.01	11.品質計畫未依工程會108年4月30日修正「公共工程施工品質管理作業要點」工程規模撰寫內容，請依工程經費及性質精簡章節，第二章的名稱及內容應改為「管理權責及分工」。(L)
					4.03.02.06	12.品質計畫有關「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」章節內容應根據本工程機電設備做精簡，非屬本工程者請予以刪除。(L)
					4.03.03	13.施工日誌部分記載不完整，例如：(1)工地職業安全衛生事項督導之(一)施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）；(2)施工日誌格式未更新[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.04	14.(1)施工廠商的施工自主檢查表格式，請依據1090427工程會修訂之「品質計畫製作綱要」更新，檢驗停留點自檢表無現場工程師及工地負責人簽名；(2)自主檢查次數僅有6次且線槽水平吊架缺失多，廠商自檢未落實，頻率不足宜作加強；(3)另自主檢查表之檢查標準未量化，例如：線槽安裝高度等；(4)計費加值系統工程應有自主檢查紀錄[缺失相片(5)]。(L)
					4.03.06	15.施工廠商未依據工程會1080430修正之「公共工程施工品質作業要點」規定，於每一施工日執行並製作「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。(L)
					4.03.14.03	16.(1)施工廠商辦理之職業安全衛生教育訓練紀錄應載明訓練時數；(2)危害告知單內容過於簡略，請更新格式。(L)
					5.07.04.03	17.(1)三期棟生活科技教室(二)線槽與牆面預留3”穿牆管銜接處之開孔面績會很大容易影響線槽強度，開孔處應加強吊掛支撐[缺失相片(6)]；(2)三期棟ACP3分電盤上方線槽轉彎處固定用鋁角板平整度不足[缺失相片(7)]；(3)部分線槽吊掛下角鐵架長度不足或固定位置未置中，導致吊桿與角鐵鎖固位置過於太靠外側，應作調整或更新下角鐵架；(4)部分密閉型線槽之末端未封板，安裝不合規範。(L)
					5.07.04.08	18.部分線槽之水平角鋼吊架歪斜，水平角鋼吊架之螺絲孔已破口。部分線槽之固定勾，與吊桿共用螺絲，固定不合規範。(L)
					5.07.04.14	19.氣管路及線槽穿越各樓層之樓板及牆壁處，未依合約標單規定以防火材料填充[缺失相片(8)]。(L)
					5.07.04.99	20.(1)三期棟及四期棟線槽吊掛角鐵架切割處已有銹斑出現，應即時進行防銹補漆處理；(2)三期棟線槽吊桿頂板固定孔周圍之批土粉刷收邊處理，應作加強。(L)
					5.09.08	21.工程告示牌之格式及內容部分未符合規定，例如：（1）主辦機關名稱未列中、英對照；(2)缺1999通報專線及市政信箱；(3)全民督工QRCode請改為1091120工程會頒布之單一行動版；(4)缺漏環保局公害污染陳情電話等。(L)
					5.14.03.02	22.(詳查核紀錄)
					5.15.10	23.(詳查核紀錄)
17	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	10808210155	臺中市政府水利局污水工程科	243,950	242,880	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司		110.02.24	82				4.01.99	1.1.工程施工執行情形資料表之填寫，各項查抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目全數詳細填列，監造二級品管抽查次數與施工廠商一級品管自主檢查表次數完全相同，不符品質管理作業要點相關規定，填寫不確實請修正。2.工程估驗進度請主辦機關加快行政作業流程，以利工程款撥付及提升工程執行績效。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫第二章內容未依新頒規定辦理。[L]
					4.02.01.10	3.1.施工抽查表格請參照工程會109年4月27日新修定之監造計畫製作綱要將檢查時機改正為施工流程：施工前、施工中檢查及施工完成檢查。2.材料送審管制總表建請加註審查機關名稱。[L]
					4.02.03.04	4.施工抽查紀錄表，導水槽未記載其實測坡度值。[L]
					4.02.03.08	5.監造報表未詳實記載：1.109年12月10日主辦機關十二月份道路臨舖欄位填寫有誤，應為填入第五項並簡要說明辦理情形。2.未記載主辦機關督導指示事項。3.監造表單人員核章部分需簽名以示負責。[L]
					4.02.14.04	6.監造技師督察紀錄表表格不符規定未附督查照片佐證。[L]
					4.02.99	7.簡報內容部份照片未顯示拍攝日期。[L]
					4.03.02.01	8.品質計畫書第二章「管理責任」名稱未符合品管要點規定「管理權責及分工」，不符規定。[L]
					4.03.02.12	9.自主檢查表格式不符最新版本規定。[L]
					4.03.03	10.施工日誌未記載主辦機關督導時之指示事項。[L]
					4.03.04	11.自主檢查表在管溝挖掘復舊未填列檢查標準。[L]
					4.03.08.02	12.1.簡報第C-35品質稽核內容不正確，施工廠商品質計畫僅有一級內部品質稽核；外部品質稽核屬監造單位二級品質稽核，修正相關紀錄表單。2.簡報有關管線遷移部分費用建請羅列。[L]
					4.03.08.03	13.未附CLSM強度及塑化管材強度管制圖表，以利判讀分析回填村料強度及管材強度管制是否合乎規範規定上下限強度及其標準偏差等品管統計分析。[L]
					4.03.08.05	14.1.報告書第三公正單位實驗室建議加註完整中文名稱，避免誤解。2.報告書實施材料檢驗建議加註日期，以利判別。[L]
					5.07.02.11	15.路面復舊之瀝青混凝土不夠平整。[L]
					5.07.02.99	16.部分路面裂縫未以瀝青膠泥予以填補。[L]
					5.07.05.04	17.檢視P900人孔第一階人孔踏歩距地面47cm，尚符設計值45cmm 上限容許誤差範圍±5%內，請補正自主檢查表及抽查紀錄表誤差值範圍±5%。[L]
					5.10.99	18.C.L.S.M. 無含重金屬之檢測試驗值。[L]
					5.14.07	19.施工中交通安全措施應再加強，安全圍籬除工程告示牌及警示燈，應加附柔性告示牌，告知非本工程施工人員請勿進入等警語。[L]
					5.15.06	20.車道縮減未設置前後之漸變段。[L]
					5.17.11	21.污水人孔上下踏步間距過45公分，影響人員上下安全。[L]
18	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	10810180193	臺中市政府水利局污水設施科	270,034	268,800	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	順捷營造有限公司		110.02.24	82				4.01.99	1.工程估驗進度請主辦機關加快行政作業流程，以利工程款撥付提升工程執行績效。(L)
					4.02.01.08	2.簡報內容未呈現品質稽核組織架構圖，本工程為巨額採購金額，依據工程會品質管理作業要點，品質計畫應有品質稽核章節，監造單位應成立品質稽核小組並建議每三個月辦理內、外部稽核作業。(L)
					4.02.01.10	3.(1)施工抽查紀錄表格請依據工程會109年4月27日新頒監造計畫製作綱要將檢查時機改為施工流程：施工前、施工中檢查、施工完成檢查及查驗停留點，檢查標準及實際抽查均有量化呈現；(2)材料檢試驗管制總表依最新格式填列，以符合規定[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.08	4.監造報表部分未記載主辦機關督導及指示事項。(L)
					4.02.99	5.監造單位簡報及多數抽查照片均未顯示拍攝日期，請加強品質文件管理[缺失相片(2)]。(L)
					4.03.02.01	6.承攬廠商品質計畫第二章「管理責任」名稱未符合品管要點規定「管理權責及分工」，不符規定。(L)
					4.03.02.12	7.材料設備檢查及管制，請參照工程會109年4月27日修定之品質計畫製作綱要格式填寫並檢查，如(1)缺材料進場自主檢查表，材料進場前應落實檢查並填寫；(2)材料設備檢試驗管制總表格式未符合需求。(L)
					4.03.03	8.施工日誌未填列工地安全衛生應辦事項並予以簽名[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.04	9.(1)侷限空間安全檢查表內犔體偵測值，查驗結果僅以合格勾選表示，未量化數值；(2)缺推進工作井於出入坑工作人員管制表。(L)
					4.03.08.05	10.(1)不合格缺失表單宜分列一、二級不同管制，避免缺失改善管制追蹤混淆不清，文件紀錄管理未妥適管制；(2)安全衛生及環境保護檢查表人員核章部分需簽名以示負責；(3)部分簡報照片無日期標示，請加註。(L)
					4.03.11.06	11.公共工程營造業專任工程人員督察紀錄表，格式不符，並宜檢附技師督察照片。(L)
					4.03.99	12.公共工程剩餘土石方流向證明文件缺清運路線圖及相關跟拍照片或錄影存證資料。(L)
					5.07.02.11	13.臨舖AC路面與原有路面部份有些許不平或下陷，應不定期巡檢立即修整平順[缺失相片(4)]。(L)
					5.09.08	14.工程告示牌內容有誤或未符合規定（施工期間日期有誤、無空氣污染防制編號、無公害陳情專線0800-066-666等），請改善[缺失相片(5)]。(L)
					5.10.99	15.CLSM試驗項目請查明是否符合契約及施工規範。(L)
					5.14.06.08	16.侷限空間從事作業時，未對勞工進出確認、點名登記作成紀錄。(L)
					5.14.07	17.分支管施工周圍交通錐部份有連桿未裝設警示燈，並加增柔性警語告示牌及夜間閃燈，以維人車安全[缺失相片(6)]。(L)
					5.15.03	18.交通維持檢查紀錄不完整。(L)
19	臺中市太平區宜欣國民小學活動中心新建工程	1090420	臺中市政府教育局	63,413	62,080	童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	彰億營造工程有限公司		110.03.08	83				4.01.99	1.(1)主辦單位之簡報資料未註明頁碼，請改進，後續相關督導或查核簡報資料，建請依主辦、監造、承商等單位簡報先後順序，以1- ,2- ,3-,或A-, B-, C-編排，方便查閱討論。(2)簡報資料第22頁所附照片未標示日期。(3)主辦單位對歷次督導缺失項目除有拍照外，建請將主要缺失項目，特別是管理方面之問題，加以統計圖示，以供確認缺失改正及預防機制是否落實。(4)本工程之預定進度24.54%，實際進度28.16%，依照已使用工期計算，約為契約工期47%以上，請再檢視相關工期及工進之計算。[L]
					4.02.03.08	2.監造報表部分日期之工地職業安全衛生事項未確實檢核填寫。[L]
					4.02.99	3.(1)簡報資料未列出簡報人之單位、職稱與姓名。(2)簡報資料頁碼編排希採2-1、2-2、2-3或方便檢視之編排方式。(3)簡報資料所附照片未標示日期(如57、58、66頁)。(3)監造建築師在簡報資料中，對主要工項施工流程之查驗重點，建請增列施工流程圖，將相關查驗重點標註，並附相關照片。(4)本工程為鋼筋混凝土結構，混凝土材料抗壓強度試驗結果應有品質管制圖，請改善。 [L]
					4.03.02.04	4.部分自主檢查表內容之檢查標準未量化(如鋼筋工程)。[L]
					4.03.99	5.(1)簡報資料未列出簡報人之單位、職稱與姓名。(2)2簡報資料第129頁所附技術人員之結業證書，未將身分證字號遮蔽。(3)簡報資料頁碼編排希採3-1、3-2、3-3……依序編排。(4)簡報資料所附照片未標示日期(如124、134、137、139~142頁)。[L]
					5.01.04	6.部分混凝土表面留有雜物未清除完全。[L]
					5.05.08	7.部分區域有積水現象，影響環境。[L]
					5.07.01.10	8.部分區域或教室地面積水。[L]
					5.07.04.04	9.1F大辦公室頂板配電接線盒引出之電線未以絕緣膠布包紮(防水處理)。[L]
					5.07.04.08	10.1F臨時用電開關箱未加固定，並且箱內未標示電源。[L]
					5.07.05.10	11.(1)1F女廁有2支水管(地板與牆上各1支)未加遮蔽物(如帽蓋)。(2)1F男廁有1支廢水管上方之管帽破裂。[L]
					5.10.01.02	12.氯離子含量檢測報告書，會驗人員相關資料未填寫完整。[L]
					5.10.99	13.(1)現場PVC導線管材料兩端未以遮蔽物遮蔽，將有異物進入管內。(2)承商之材料檢(試)驗結果管制總表中，部分材料之抽驗及會同人員資料未填寫，例如鋼筋彎紮組立。(3)承商之材料檢(試)驗結果管制總表中，部份材料之預定進場日期未填列，建請依照施工網圖與材料設備管制總表填列相關日期，以供管制。[L]
					5.14.04	14.施工架自主檢查次數僅1次，檢查頻率不足。[L]
					5.14.99	15.職業安全衛生教育訓練時數不足。[L]
20	臺中市立四育國民中學四育館、樹人館及樂群樓老舊廁所整修工程	1091008	臺中市立四育國民中學	5,813	5,650	趙永順建築師事務所	趙永順建築師事務所	葦達營造有限公司		110.03.08	80				4.01.99	1.（1）主辦單位之簡報資料未註明頁碼，並建議增列工程概要與工程現況，附一張平面圖及一張總表，註記修繕樓名、樓層數、主要修繕項目及目前施作情況。（2）各單位簡報資料未列出簡報人之單位、職稱與姓名。（3）簡報資料標示頁碼，建議依主辦、監造、承商等單位簡報先後順序，以1- ,2- ,3-,或A-, B-, C-編排，方便查閱討論。（4）簡報資料所附照片，部分未標示日期。（5）主辦單位對歷次督導缺失項目除有拍照外，建議將主要缺失項目，特別是管理方面之問題，加以統計圖示，以供確認缺失改正及預防機制是否落實。（6）工程進度達39.25%，但尚無估驗紀錄。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫章節未依新頒規定辦理。[L]
					4.02.01.03	3.本案之施工計畫與品質計畫均於110.01.20核定，均於109.12.22開工後核定，不符規定。[L]
					4.02.03.01	4.汙水管之放樣工作，監造單位之查驗工作應再加強，並有相關拍照存證。[L]
					4.02.03.04	5.（1）抽查110.01.07監造單位監造檢查表，其工程名稱標示錯誤。（2）現場部分砌磚未滿漿，砌磚工程施工抽查表未落實記載。[L]
					4.02.03.08	6.抽查110.01.07監造報表天氣標示陰天，但當天施工日誌標示陰雨天。[L]
					4.02.99	7.（1）簡報資料第13頁品管人員品管結業證書身份證號未遮蔽。（2）簡報資料中，對主要修繕工項施工流程之查驗重點，建請在施工流程圖中標註，並拍照存證。[L]
					4.03.02.01	8.品質計畫章節未依新頒規定辦理。[L]
					4.03.04	9.（1）砌磚施工自主檢查表未落實執行。（2）門窗及粉刷施工自主檢查表，檢查標準未訂量化値。[L]
					4.03.99	10.（1）監造單位簡報資料第35頁缺失改善在施工單位簡報未說明，且未將缺失「改善中」的照片納入。（2）對主要工項施工流程圖需再加強，並加註檢驗停留點及主要自主品管作業要項並，有相關施作過程之清晰照片佐證存檔。（3）管線預埋作業，相關施作位置之拍照存檔需再加強，作為隱蔽部位之品質存證，並可供學校日後維修之參考。[L]
					5.01.05	11.砌磚牆之溝縫大部分未滿漿。[L]
					5.05.09	12.樂群館5F廁所外之洗手槽內留置之磚塊，水泥殘渣未清理。[L]
					5.07.01.05	13.樂群樓4F廁所進門處，中央預埋之突出汙水管設置位置與功能均不妥，請再檢視修正。[L]
					5.07.01.99	14.樂群樓4F及5F廁所內放置之泥沙下方未加墊物。[L]
					5.07.04.03	15.（1）四育館4F女廁門邊配電接線盒引出電線(有供電)的末端雖有絕緣膠帶包紮，但包紮不完全，外側以驗電筆檢驗有感電現象。（2）樂群樓4F廁所靠近後側垂直汙水管與出線盒位置衝突，請檢視修正。[L]
					5.07.04.05	16.四育館2F女廁管道間內留置大型紙箱板。[L]
					5.07.05.10	17.（1）樂群樓5F廁所佈置之水管管口未加遮蔽。（2）四育館各樓各間廁所施工之配電導線管管口未加遮蔽及1F女廁配電接線盒配設之水平管與朝下管，其管口未加遮蔽。[L]
					5.14.01.01	18.四育館2F男廁地板開口，部份周邊未圍安全警示帶。[L]
					5.14.99	19.四育館2女廁所內燈具係由頂板配電接線盒引出之電線直接吊裝，易生危險。[L]
					5.15.11	20.各施工廁所圍籬管制未設置警告標誌。[L]
21	西屯區宏福巷(福科路至福林路)打通工程	109A-082	臺中市建設局新建工程處土木工程科	9,980	8,150	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	立澄營造有限公司		110.03.12	81	2	2		4.01.11	1.本案施工廠商職業安全衛生人員，標案管理系統未填報，請補正。(L)
					4.01.13	2.主辦機關標案管理系統空污管制編號及保險資料未填。(L)
					4.01.99	3.(1)願景告示牌牌面內容設計與願景毫無關連性，建請伺機檢討；(2)工程挖填相抵後，餘方未按有價料折讓予施工廠商，卻反向編列外送運輸費用與相關規定不符，主辦機關允宜檢討改進。(L)
					4.02.01.05	4.戶外照明地下導管為GIP材質應使用於何處，未扼要於監造計畫分項品質管理標準中說明。(L)
					4.02.01.10	5.(1)監造單位各分項施工抽查表單仍使用舊格式，未依工程會109.04.27頒修格式更新填寫；(2)材料送審管制總表格式，預定試驗單位，非標準格式內容，格式未符規定[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.04	6.(1)施工抽查僅檢驗停留點，如模板組立及鋼筋綁紮施工。無隨機抽查紀錄，抽查頻率不足；(2)工區既有喬木移植至沙鹿區公所門口之監造斷根、修剪與移植查驗作業皆在同一天完成，顯與實務相牴觸，另未見定期維養相關紀錄。(L)
					4.02.03.06	7.目前進度84.77%仍未進行估驗付款，監造單位未督導履約估驗計價。(L)
					4.02.03.08	8.監造報表「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾[缺失相片(2)]。(L)
					4.03.02.05	9.品質計畫有關各項工程施工檢驗停留點，並無規範檢驗停留點時機，內容不詳實[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.03	10.(1)施工日誌重要事項紀錄，主辦單位督導並未敘明督導指示事項，未落實紀載；(2)春節長假期間未見施工廠商赴工地巡查並登載於施工日誌中。(L)
					4.03.04	11.(1)施工自主檢查僅施工中檢查，並無施工前、施工完成檢查紀錄，如模板、鋼筋工程，檢查頻率不足；(2)重力流側溝溝底洩水坡度未量化登載於施工廠商自主檢查表中。(L)
					4.03.05	12.土壤夯實試驗報告110.2/8報告，判讀無標註規範值。(L)
					4.03.99	13.剩餘土石方及營建廢棄物是否依規運至合法收容場所？未有施工廠商提送之合法證明文件。(L)
					5.01.02	14.已完成之水溝蓋板邊溝頂面因養護欠佳，致乾縮裂紋充斥，觀感欠佳[缺失相片(4)]。(L)
					5.01.05	15.壓花地坪縮(鋸)縫設置間距過長，且伸縮縫未設置。(L)
					5.01.99	16.15米道路人行道紙模地坪與路緣石界面，填縫處部份不平整及脫落，影響美觀[缺失相片(5)]。(L)
					5.06.01	17.40cm碎石級配分層壓實b0k+63無第二層壓實紀錄。(L)
					5.07.01.10	18.15m寬臨福林路之壓花地坪橫向洩水坡度測量控管欠佳，恐有積水。(L)
					5.07.02.12	19.15米道路與福林路交叉處瀝青混凝土初封，粗級配粒料分離，不合規範。(L)
					5.09.08	20.(1)工程告示牌-市政信箱內容有誤；(2)工程告示牌未設置於臨福林路醒目地點處。(L)
					5.10.01.05	21.CLSM骨材之滾筒轉爐石粉是否有遇水膨脹之後遺症？未見監造單位會同施工廠商赴廠取樣作其安定性試驗(膨脹率須小於0.5%)。(L)
					5.10.99	22.現場堆放之碎石級配料混雜營建廢棄物及原有土石料未作有效區隔[缺失相片(6)]。(M)
					5.14.99	23.15米道路東側已完成側溝與開挖之路基，有落差未設置警示裝置，影響安全。(L)
22	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第4標	108A-104	臺中市建設局新建工程處土木工程科	117,753	95,030	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	捷茂營造股份有限公司		110.03.12	80				4.01.06	1.監造計畫製作綱要(修訂版)早已於109/4/27工程會頒修在案，惜未見工程主辦機關責成監造單位適時配合辦理監造計畫修正事宜，實有欠允當，宜改進。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.01	2.監造單位未依新版監造計畫製作綱要修正。[L]缺失相片(2)
					4.02.01.05	3.(1)橋梁半半施工之施工縫銜接管控未清晰描述於監造單位分項品質管理標準；(2)基樁群直接加載載重試驗施作檢查逾三天時間未有監造單位分項查驗紀錄。[L]
					4.02.03.02	4.(1)橋台4座及橋墩2座(含基礎及軀身與橋台座)僅由監造單位執行橋台4次及橋墩2次之停檢點查驗機制，顯有不足之處，橋台背牆未先行施築亦有疏於監督矯正之積極作為；(2)現場預鑄大梁場地既係公部門無償提供在先，卻放任施工廠商於施工日誌登載場地租賃與事實相牴觸情事，監造者疏於查證作為；(3)施工抽查，如基樁工程僅檢驗停留點，無隨機抽查紀錄，抽查頻率不足。[L]
					4.02.03.08	5.(1)監造報表其他約定事項，主辦機關督導指示事項未填具如1/25未填具。未落實記載；(2) 監造報表未採用最新格式製作。[L]缺失相片(3)
					4.03.01	6.承商編撰之施工計畫未充分反映案內兩座分離式橋梁半半施工及固接應注意事項，故施工計畫內容空洞流於形式化。[L]
					4.03.02.03	7.旋楞鋼管於混凝土澆注過程中如何避免上浮?未扼述於承商分項施工要領中。[L]
					4.03.02.05	8.(1)施工自主檢查，如模板工程施工前檢查及施工中檢查均為同一天，檢查頻率不足；(2)自主檢查表之檢查時機部分未依品質計畫製作綱要格式製作。[L]
					4.03.02.12	9.(1)兩座墩柱周遭防沖鋼板包覆與孔隙回填方式未清晰填寫於分項施工自主檢查紀錄中；(2)施工自主檢查格式與工程會表格不符。[L]
					4.03.03	10.(1)施工日誌填寫之每日工項未與以往施作工項做有效連結請改進；(2)施工日誌，依施工計畫執行按圖施工欄，填具未詳實及重要事項紀錄主辦機關督導未記錄如1/29，記載不完整。[L]
					4.03.08.02	11.品管人員內部品質稽核，並無稽核自主檢查表紀錄。[L]
					4.03.99	12.1K+090處半邊橋面版澆築未與1K+128半邊橋面版幾近同步澆築，影響工進甚鉅。[L]
					5.01.01	13.1k+128懸壁式擋土牆混凝土澆置搗實不合規範，有蜂窩產生。[L]
					5.01.04	14.1K+128處護岸混凝土表面有鐵件未清除。[L]缺失相片(4)
					5.02.01	15.(1)1K+128，A2橋台背牆主副鋼筋網之鐵線綁紮已鏽蝕鬆脫；(2)1K+128橋面板鋼筋，部份未綁紮固定。[L]缺失相片(5)
					5.02.11	16.(1)1K+128橋面板預留筋有混凝土殘渣未清除;(2)預鑄梁預留筋有混凝土渣未清理乾淨。[L]缺失相片(6)(7)
					5.05.02	17.現場裸露土石區未有黑紗網完善覆蓋以抑制揚塵。[L]缺失相片(8)
					5.07.02.19	18.1K+128處深開挖之鋼軌樁群間橫擋板嵌入未與鋼軌密貼咬合。[L]缺失相片(9)
					5.07.02.99	19.預鑄梁場之18支梁間防傾倒安全措施不足，且頂面未施作剪力榫。[L]缺失相片(10)
					5.07.03.10	20.預鑄大梁提早於橋台背牆工項先行施工，顯與施工實務相牴觸。[L]
					5.08.99	21.預力樑施工完成面，標示吊裝施工位置之噴漆，影響美觀。[L]
					5.09.09	22.工地現場模板、施工架材料，任意堆置未妥善保管。[L]
					5.10.01.01	23.鋼鉸線施拉預力後之套管灌漿未有配比審核依據。[L]
					5.10.01.02	24.依混凝土施工自主檢查表，氯離子及坍度檢查頻率不足。[L]
					5.10.01.05	25.使用二型水泥者未曾隨機取樣以檢驗其鋁酸三鈣(C3A)之含量上限值。[L]
					5.10.02.01	26.暉毅公司提供之預力系統出廠證明文件之鋼材欠缺無輻射污染檢測證明文件。[L]
					5.14.01.01	27.1K+128橋面板開口處安全欄杆設置，部份橫杆僅一根，穩固性不佳，未符合設置標準。[L]
					5.14.02.04	28.施工架基腳部份未設墊板支撐，影響安全。[L] 缺失相片(11)
					5.14.06.01	29.(1)1K+128橋臺預留筋部份保護套脫落，影響工作人員安全；(2) 護欄直立鋼管未加保護套。[L]缺失相片(12)
					5.14.11	30.承商未依施工現況，設置擋土支撐作業主管。[L]
23	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	1081121	臺中市政府教育局	72,487	69,380	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	興懋營造股份有限公司		110.03.16	80	4	3		4.02.01.05	1.訂定各材料/設備及施工抽查標準，未符合需求(如鋼筋續接器與彎鉤綁紮間距空隙)。(L)
					4.02.01.10	2.計畫書送審管制總表中，消防、衛浴、弱電設備工程施工計畫尚未提送，不符工程需求。(L)
					4.02.03.04	3.汙水處理設施安裝無施工抽查紀錄。(L)
					4.02.03.05	4.各樓層廢棄模板、垃圾瓶罐、及電梯坑積水無督導施工廠商執行工地安全衛生、環境保護等工作，未符合需求。(L)
					4.02.14.01	5.電氣設備工程施工計畫未送監造電機計師審查簽認。(L)
					4.03.02.02	6.訂定品管組織架構不符(工程會108.4.27)要點規定繪製。(L)
					4.03.02.04	7.未訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求(如鋼筋續接器與彎鉤綁紮間距空隙)。(L)
					4.03.02.06	8.電氣設備工程施工計畫中，無機電設備運轉測試之相關內容。(L)
					4.03.02.12	9.各工項之自主檢查表等相關表單，未符合需求(如混凝土、鋼筋、模板、續接器等)未用工程會規定表單記錄)。(M)
					4.03.04	10.(1).品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値。(2).承商無汙水處理設施安裝施工之自主檢查紀錄，未落實品管自主檢查作業。(L)
					4.03.08.03	11.混凝土無做品管統計分析。(L)
					4.03.11.06	12.填具督察紀錄表，無落實記載(如督察紀錄註記*無*不符規定)。(L)
					4.03.12.04	13.辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境等不確實(如工區廢棄模板、混凝土漿液等)。(L)
					4.03.14.03	14.辦理安全衛生教育訓練不確實。(L)
					5.01.01	15.牆面混凝土蜂窩未修補。(L)
					5.01.04	16.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) 。(L)
					5.02.01	17.主筋或箍筋未綁紮不合規範要求如下：(1).主筋或箍筋未綁紮固定確實。(2).三樓階梯教室部分鋼筋綁紮間距未符合。(3).電梯角隅鋼筋無大一號補強主筋。(M)
					5.03.07	18.模板內殘留雜物(如木屑)未清理，未設清潔孔。(L)
					5.05.09	19.(1).垃圾及廢棄物未清理影響環境，並電梯機坑內垃圾雜物未清理，未符合規定。(2).工地現場材料任意堆置，未妥善保護。(L)
					5.07.05.04	20.三樓有一處柱內2"管路相鄰，未保留適當間距，施作不合。(L)
					5.07.05.10	21.部分排水管(如柱內冷氣排水管、地板排水口)之管口，未施以保護。(L)
					5.08.08.03	22.基地內外及周邊施工圍籬，不整齊，警示不足引起民眾不留意施工安全。(L)
					5.09.08	23.工程告示牌，內容未符合規定，告示牌部分無中英文照、市政信箱及1999專線。(L)
					5.10.02.04	24.鋼筋化性試驗紀錄，檢驗頻率不符規定。(L)
					5.10.06.01	25.給水閥類送審型錄提送黃銅球塞閥3/4"，依給水圖例說明應採不銹鋼閘閥。(L)
					5.14.01.01	26.高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口等)，未設置符合規定之護欄、護蓋未符合規定。(L)
					5.14.04	27.承包商無勞安自動檢查紀錄不確實。(L)
					5.14.06.06	28.預留吊子之固定鐵釘、模板拆除後殘留之鐵條及一樓地板殘留之鐵釘，未採取拔除或釘入。(L)
					5.14.08	29.圍籬、外部防護網鬆散等設施不足。(L)
					5.14.99	30.(1).筏基人孔水箱安全防護設施不足。(2).臨時用電分電箱安裝之插座，未採用接地型。(L)
24	臺中市豐原區翁社里活動中心興建工程(統包)	109023	臺中市豐原區公所農業及建設課	18,314	18,145	楊博閔建築師事務所	浬崧工程顧問有限公司	錦澄營造有限公司	浬崧工程顧問有限公司	110.03.16	78				4.01.04	1.督導機制於開工後6個月執行，未落實執行。[L]
					4.01.09	2.無設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					4.01.15	3.混凝土、水泥混凝土粗細粒料篩分析、鋼筋續接器適當檢驗或抽驗項目，未檢驗或抽驗報告。[L]
					4.01.20.02	4.審查或複核施工計畫、品質計畫、在開工(109.7.28)後完成不符契約要求。[L]
					4.01.20.03	5.專案管理廠商無督導或稽核施工品質管理工作之紀錄。[L]
					4.01.99	6.工程施工執行資料表，各專業人員未評核。[L]
					4.02.01.02	7.監造組織未將監造技師(如電機技師、消防設備師)納入，及未訂定各監造技師之職。[L]
					4.02.01.03	8.訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，未符合需求(如開工後才核定)。[L]
					4.02.01.04	9.對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法，未符合需求。[L]
					4.02.01.06	10.未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求(如鋼軌樁、水泥配比)。[L]
					4.02.01.10	11.監造單位之材料設備送審管制總表中，僅提列機電工程一項，未提列主要材料設備進行管制送審，未符合需求。[L]
					4.02.03.04	12.監造單位未抽查電信接地系統之接地電組值測試。[L]
					4.03.02	13.提送品質計畫，未依契約規定期限提送品質計畫核定。[L]
					4.03.02.02	14.訂定品管組織架構基本項目未符規定。[L]
					4.03.02.04	15.訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求(如鋼軌樁、水泥配比) 。[L]
					4.03.02.05	16.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，檢驗頻率(如鋼軌樁)。[L]
					4.03.02.12	17.承商之材料設備送審管制總表中，僅提列機電工程一項，未提列主要材料設備進行管制送審，不符需求。[L]
					4.03.04	18.(1)承商未落實水電工程之材料進場及施工品管之自主檢查。(2)自主檢查表等相關表單，未符合需求，檢查情形未量化(如鋼筋工程)。[L]
					4.03.13.03	19.未定期召開施工講習會或檢討會，未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					5.02.01	20.長柱主筋或箍筋未綁紮固定確實。[L]
					5.05.01	21.地坪混凝土澆置、有起砂粉質產生。[L]
					5.05.11	22.未加強工地出入口污染管制作業。[L]
					5.07.04.01	23.B1F有一處柱內電導線管配管強行彎管，未施作適當加熱彎管，施作不合規範。[L]
					5.07.05.99	24.污廢水管材直接堆置於地面上，未做適當之堆置。[L]
					5.07.06.02	25.電信系統接地箱設計於1F，現場施作之接地線，未預留足夠之長度。[L]
					5.07.14.99	26.監測作業缺失：鋼軌樁打設防護陡坡不確實有傾斜土石滑落現象。[L]
					5.10.01.01	27.水泥混凝土粗細粒料比重試驗紀錄，不符契約規定。[L]
					5.10.01.05	28.就使用之飛灰混凝土，相關材料檢(試)驗報告之紀錄，內容不符規定。[L]
					5.10.07.02	29.電信接地系統無接地電阻值之測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。[L]
					5.14.01.04	30.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備或未符合規定。[L]
					5.14.01.07	31.現場留有不符合規定之梯子。[L]
					5.14.02.02	32.開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐開挖場所有地面崩塌、土石飛落之虞時，未設擋土支撐、邊坡保護陡坡有落石現象。[L]
					5.14.03.02	33.臨時用電分電箱內未設置中板，有一分路採NFB，未採用漏電斷路器，且箱體未安裝接地線。[L]
					5.14.07	34.現場交維及安全警告等設施不足，可再加強。[L]
25	臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程	1070015-1	臺中市文化資產處	59,162	51,400	軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	昌宏營造股份有限公司		110.03.26	85				4.01.99	1.本工程實際施工進度80.91％，但估驗進度僅43.94％，較為不足；請督促施工廠商儘速辦理估驗計價。(L)
					4.02.01	2.監造計畫內容，部分尚有不足，如：施工抽查紀錄表之格式，未更新。(L)
					4.02.01.08	3.內部品質稽核半年執行一次與規定（4個月）不符，外部（承包商部分）品質稽核未定頻率。(L)
					4.02.03.05	4.(1).安衛及環保之抽查，頻率較為不足，請加強。(2).監造安衛檢查一個月檢查一次，頻率未符規定，應一個星期檢查一次。(L)
					4.02.99	5.(1).簡報資料顯示：（A）簡報大綱缺少「安衛及環保抽查情形」。（B）門窗工程之停留點已檢查4次，但不定期（隨機）抽查為0次，有不足情形。(2).建築師督導情形未統整相關缺失總表。(L)
					4.03.02	6.品質計畫內容，部分尚有不足，如：自主檢查表之格式，未更新。(L)
					4.03.02.10	7.承包商內部品質稽核頻率過低（半年一次），較監造單位品質稽核頻率（4個月）低。(L)
					4.03.04	8.自主檢查表角木間距檢查標準「45㎝」，實際檢查情形欄記錄為「45.3㎝」，卻判定符合，建議訂定量測誤差值。(L)
					4.03.06	9.矯正預防措施部分要找出原因及方法才能有效處理。(L)
					4.03.08.03	10.(1).查核督導的重點未建立相關缺失檢討分析表總表。(2).缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。(3)各項查驗及檢查結果未建立量化分析。(L)
					4.03.11.06	11.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但第9、10欄位未確實填寫。(L)
					4.03.99	12.簡報資料顯示，施工自主檢查，未檢附統計資料，較無法了解實際檢查情形。(L)
					5.07.01.01	13.材料堆置應有適當的防護措施。(L)
					5.07.04.99	14.EMT管扭斷螺絲未確實鎖緊。(L)
					5.07.05.99	15.熱水管彎頭處未保溫處理。(L)
					5.07.08.99	16.(1).各式配管須單獨懸掛不可跨放於天花或其他配管上。(2).風管與出風口連接處請以管束固定避免以膠帶纏繞固定。(L)
					5.07.10.01.01	17.已施作完成之敷居（sikii），未妥善保護，易受損。(L)
					5.07.10.04.06	18.A1棟已施作完成之雨淋板，部分露明處未碳化，請再檢視。(L)
					5.07.10.04.99	19.軸組內之斜撐，交叉點以鐵片補強，但鐵片之黏結性較弱，請加以重視。(L)
					5.10.06.03	20.無給排水管路系統試水試壓紀錄。(L)
					5.10.07.02	21.無接地電阻測試記錄(含相片)。(L)
					5.10.18.99	22.目前施工進度已達80.91 ％，但材料送審尚有1件未送審，6件審查中，請掌握時效審查。(L)
					5.14.99	23.(1).工地環境較為零亂，請加強清理，如：施工架之防護網、機電管線擺放。(2).現場施工安全警告設施不足請再加強。(L)
26	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	1070021	臺中市文化資產處	199,996	196,300	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	慶仁營造有限公司		110.03.26	81				4.01.99	1.主辦機關之工程督導，平均每月2次，但有部分為1次，略顯不足，請加強督導。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫內容，部分未符合作業需求，如：施工抽查作業流程之「檢驗停留點」，未以菱形表示，無法顯示YES或NO，如︰木作工程，請再檢視。[L]
					4.02.01.08	3.監造單位之內外部品質稽核，頻率較為不足，請加強。[L]
					4.02.03.01	4.不定期抽查部分應依規辦理抽查。[L]
					4.02.99	5.(1)簡報資料顯示：1.監造組織架構，請增列技師顧問之名號及受訓合格之安衛證照。2.請增列「施工圖」之審查情形。3.品質抽查統計，未將「檢驗停留點」及「不定期（隨機）抽查」，分別統計，較無法了解抽查情形；(2)工務會議未依規一週召開一次(目前2～3週召開一次)。[L]
					4.03.02	6.整體品質計畫內容，部分尚有不足，如：(1)自主檢查表之格式，部分未更新，如：去漆工程，請再檢視。(2)門窗工程分整修及仿作，但自主檢查表之檢查項目，未分別訂定；(3)應建立相關施工作業要領及施工綱要。[L]缺失相片(1)
					4.03.02.09	7.未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。[L]
					4.03.02.10	8.(1)施工廠商雖執行內部品質稽核工作，但請檢附稽核過程之佐證相片；(2)承包商僅執行一次品質稽核與程序書規定不符。[L]
					4.03.08.03	9.各項查驗及檢查結果未建立量化分析。[L]
					4.03.11.06	10.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但請填寫「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」：欄位亦請確實填寫，不要有空白。[L]
					4.03.99	11.(1)簡報資料顯示－1.品管組織架構，請標示相關人員之證照號碼與回訓號碼。2.施工自主檢查統計，未將「檢驗停留點」及「施工中檢查」，分別統計，較無法了解檢查情形；(2)品質計畫管理標準表內管理紀錄不宜以監造單位表單「抽查(驗)紀錄表」呈現，請修正為承商使用之表單如「自主檢查表」等。[L]
					5.07.05.99	12.水電材料未審訖現場已有樣品板展示。[L]
					5.07.10.01.01	13.構材防護措施較為不足，如：柱頭泥塑…等。[L]缺失相片(2)
					5.07.10.01.05	14.材料未集中堆置散亂無章宜妥為規畫堆置，如原先窗構造及相關木料拆除後未妥為規劃堆置。[L]
					5.07.10.01.99	15.為落實匠師管理，工地現場請設置匠師簽到簿，以紀錄匠師施作情形。[L]
					5.07.10.02.99	16.材料堆置應有適當的防護措施。[L]
					5.07.10.05.99	17.B棟屋架木構件之固定螺栓，鎖固後之螺牙數，未超過3牙，有不足情形，請再檢視。[L]缺失相片(4)
					5.07.10.06.99	18.門窗、牆體介面等相關各工項之收頭未見處理。[L]
					5.10.06.02	19.衛生設備逾預定送審時間未提送資料，不易管控施工進度，易影響工進。[L]
					5.10.18.99	20.材料樣品板及大木榫接工法，監造現場人員及施工廠商品管人員雖有簽章，但未押日期。[L]缺失相片(5)
					5.14.01.04	21.(1)施工架組立，部分有不足情形，如：鋼管拼接，部分未以八字扣施作；另部分施工架以壁連桿與古蹟牆體連結，不符古蹟修復原則；(2)現場有不合格合梯。[L]缺失相片(6)
					5.14.99	22.(1)現場施工安全警告設施不足請再加強；(2)工地粉塵危害部分應再加以改善;(3)整體工區環境清潔部分應再加強。[L]
27	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)	108A-214	臺中市建設局新建工程處土木工程科	136,780	136,700	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司		110.03.29	85				4.01.04	1.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強督導以提高工程品質。[L]
					4.01.99	2.二級品管試驗編列有經費但無執行率紀錄請改善。[L]
					4.02.03.04	3.(1)監造單位僅著重在各分項工程施工停檢點之查驗作為，卻忽略平時工地走動隨機巡查機制。(2)無二級品管試各項材料抽驗頻率請改善。(3)1.4Mx1.4M雨水箱涵施工抽查表混凝土坍度未符合規定請改善。(4)模板抽查表模板密合度抽查標準未量化請改善。[L]
					4.02.03.08	4.監造報表部分日期如110.3.27督導職業安全衛生事項未確實勾選。[L]
					4.03.02.04	5.碎石級配料底層究竟分幾層舖築及其平整性允收標準皆未清晰描述於分項施工品質管理標準中。[L]
					4.03.04	6.(1)國光路雨水箱涵人孔井踏步自主檢查表踏步未有實際檢查紀錄。(2)混凝土自主檢查表拌合至澆置完成時間未落實記載。(3)模板組立自主檢查表模板密合度檢查標準未量化。[L]
					4.03.14.05	7.無緊急應變措施相關資料請改善。[L]
					5.01.01	8.(1)五權路0K+285～0K+290 右側L溝蓋有蜂窩情形請改善。(2)五權路與復興路口麥當勞路緣石有蜂窩情形。[L]
					5.01.05	9.橋下抿石子鋪面切(縮)縫不足;另場鑄緣石長距離未施作伸縮縫。[L]
					5.03.02	10.國光路箱涵模板施工模板未塗模板油請改善。[L]
					5.07.01.99	11.(1)五權路與復興路交叉處鄰麥當勞店之既成道路收頭收尾不佳。(2)五權路與復興路口右側舊指示標桿基座拆除遺留孔洞未處理。[L]
					5.07.02.99	12.復興路路面近麥當勞處，兩處人(手)孔蓋凹下未與路面齊平。[L]
					5.08.08.02	13.張天師廟旁洩水格柵側溝有邊損情事。[L]
					5.08.09.05	14.五權路0K+260～0K+290右側人行道磚填縫砂施工不良請改善。[L]
					5.10.01.01	15.粒料取樣作受水潛在膨脹試驗，曾於預拌混凝土材料施作，惜未一併推廣至CLSM及瀝青混凝土骨材部分，請補正。[L]
					5.10.01.04	16.TAF試驗室出具之混凝土抗壓強度逾28天期限者，未依規定作回饋修正。[L]
					5.10.02.02	17.鋼筋出廠證明文件未一併註明買受人及標案工程名稱註記。[L]
					5.10.99	18.(1)簡報B23(監造者)之材料驗廠作為誤植為廠驗者，修正之。(2)100%新料之AC料未有其AC-20瀝青膠泥出廠證明文件及審核紀錄。[L]
					5.14.02.02	19.國光路雨水箱涵開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐（地質特殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此限）。[L]
					5.14.11	20.施工廠商未依施工現況設置擋土支撐作業主管。[L]
					5.16.01	21.國光路箱涵人孔井鋼筋未加裝護套防護設施。[L]
					5.16.99	22.汛期將屆尚無防汛演練紀錄請改善。[L]
28	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	108028	臺中市政府地政局	378,636	372,900	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	內政部土地重劃工程處	110.03.29	85				4.01.04	1.工程督導無對監造單位及專案管理單位督導紀錄，請加強督導以工程品質。[L]
					4.01.99	2.（1）工程進度已達47.97%估驗進度29.06%偏低請督促監造單位速辦理估驗以提高執行率。（2）二級品管試驗編列有經費但無執行率紀錄請改善。[L]
					4.02.01.05	3.（1）280kgf/cm2（II）混凝土與280kgf/cm2混凝土各自適用於何處, 未描述於監造單位分項品質管理標準中。（2）中繼宅蓄水池使用之模板是否為止水效果佳之清水模板，未扼述於監造單位分項品質管理標準中。（3）監造計畫（進版）局部表單未清晰標記品質停檢點及職安衛停檢點符號，分項品管標準停檢點符號密密麻麻，核與分項抽（查）機制不吻合。[L]
					4.02.03.04	4.（1）鋼筋抽查表鋼筋間距抽查未落實請改善。（2）工程抽查隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率以提高工程品質。（3）模板抽查表模板密合度抽查標準未量化請改善。[L]
					4.02.03.06	5.本工程估驗偏低，請督促承攬廠商速提出估驗以提高執行率。[L]
					4.02.03.08	6.公共工程監造報表記載至110年3月24日未落實記載請改善。[L]
					4.03.03	7.承包商施工日誌未落實登載該日重要事項，如教育訓練等事宜。[L]
					4.03.04	8.（1）承包商分項施工自主檢查表內未落實執行量化值查填情事。（2）鋼筋施工自主檢查表鋼筋間距實際檢查情形未落實請改善。（3）混凝土自主檢查表無振動搗實時間檢查標準請改善。（4）模板組立自主檢查表模板密合度檢查標準未量化請改善。[L]
					4.03.14.15	9.無緊急應變措施請改善。[L]
					5.02.11	10.主體工程箱涵鋼筋表面混凝土殘渣未清除請改善。[L]
					5.06.02	11.中繼宅區戶外植草磚及AC鋪面下方碎石級配料之材質良窳不齊。[L]
					5.07.01.14	12.15M（19）路下方雨水箱涵開挖測量放樣線寬窄不一，影響立模空間。[L]
					5.07.01.99	13.（1）中繼宅室內隔間牆陰角水泥漆垂流痕突點未剷除。（2）主體工程箱涵雙層主筋間厚度未符合規定請改善。（3）主體工程箱涵PC頂上混凝土殘渣及垃圾未清除影響品質請改善。[L]
					5.07.05.10	14.中繼宅屋頂天溝旁方管端部開口未罩住。[L]
					5.08.09.07	15.中繼宅O戶配電箱管線外露影響美觀請改善。[L]
					5.09.08	16.工程告示牌內容之Android及iOS版本全民督工通報APP於110年起不再提供服務，爰新建或施工中之工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼，請配合改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(請由前揭全民監督公共工程資訊系統首頁下載)，請更正。
					5.10.01.05	17.（1）時值跨年度預拌混凝土膠結料之礦物摻料如飛灰（F類）及水淬高爐爐石粉（100,120級）未及時更新其合法暨合格來源證明文件。（2）二型水泥未曾隨機取樣作其C3A（鋁酸三鈣）等之化性試驗。[L]
					5.10.02.02	18.少數漢泰公司供應之竹節鋼筋出廠證明文件未註記是否為熱軋筋屬性。[L]
					5.10.99	19.混凝土抗壓試驗報告逾28天者，未依規作其回饋修正值填寫作業。[L]
					5.14.02.02	20.雖然工區面積大，採自然邊坡開挖也鋪網保護邊坡，對於開挖空間不足部分，仍請加強擋土設施。[L]
					5.14.06.01	21.主體工程箱涵鋼筋未加裝護套防護設施請改善。[L]
					5.14.08	22.甲種安全圍籬底部多未依規設置。[L]
					5.14.99	23.本標與鄰標間皆未連袂建置廠商協議組識以互通安衛分工事宜。[L]
					5.16.99	24.汛期將屆尚無防汛演練紀錄請改善。[L]
29	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程(第一次修正)	10903050053	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	110,147	105,700	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司		110.03.31	80	2	2		4.01.04	1.本案工程經費超過1億，開工迄今近5月，主辦機關各級人員僅進行10次督導，次數略嫌不足，品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導，未落實督導。(L)
					4.01.13	2.主辦機關標案管理系統基本資料未完整填報：(1)空污管制編號未填；(2)預定完工日期、品質及施工計畫核定日期有誤。(L)
					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表之專業人員評核，未對監造單位人員評核[缺失相片(1)]；(2)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。(L)
					4.02.01.04	4.(1)對承商品質計畫之審查未符合需求，材料設備檢（試）驗管制總表及自主檢查表均不符需求；(2)廠商品質計畫書自主檢查項目與監造計畫抽驗表查驗概念不同，是否能含蓋總檢查工項，應有檢討說明。(L)
					4.02.01.10	5.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未依109.04.27修訂監造計畫製作綱要規定，格式未符[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.04	6.(1)材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表不全，有逾期送審之情形；(2)未見場鑄箱涵澆置、混凝土切割後等相關檢查表及資料。(L)
					4.03.02.12	7.(1) 材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未依109.04.27修訂品質計畫製作綱要規定，格式未符；(2) 自主檢查表依本案工程經費應為工地主任非工地負責人。(L)
					4.03.08.02	8.品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(L)
					4.03.08.05	9.品質文件、紀錄管理未妥適，未依品質計畫內容辦理，無妥適之分類、編碼及總表。(L)
					4.03.14.03	10.職業安全衛生管理人員未確實辦理安全衛生教育訓練。(L)
					4.03.99	11.簡報中部分人員個資(身分證字號)未妥善保護，請檢討改進。(L)
					5.01.02	12.箱涵頂板表面混凝土養護不足，造成表面有大量裂縫產生[缺失相片(3)]。(M)
					5.01.05	13.工區頂板等結構物之伸縮縫施作不全且不美觀[缺失相片(4)]。(L)
					5.05.08	14.工地積水未處理，影響環境衛生[缺失相片(5)]。(L)
					5.09.08	15.工區工程告示牌內容未符合規定：(1)完工日期、專任人員及QR-CODE有誤；(2)市政信箱有誤[缺失相片(6)]。(L)
					5.09.99	16.(1)既有箱涵頂版切除後鋼筋裸露，未依規定進行保護；(2)預鑄箱涵頂版完成堆置於不平整面，且部分堆置過高(三層)，工區下方箱涵之承載力是否夠相關安全性應有檢討[缺失相片(7)]。(L)
					5.10.01.02	17.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報。(L)
					5.10.99	18.植筋部分未見相關標準及檢、試驗資料。(L)
					5.15.99	19.未見職業安全衛生告示牌之設置。(L)
30	旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程	10908250168	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	49,186	47,610	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司		110.03.31	83				4.01.03	1.監造計畫及品質計畫未依品管要點依工程規模編撰，部分章節仍比照查核金額以上之規模[缺失相片(1)]，未落實審查。(L)
					4.01.04	2.品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導，且未建立督導機制，落實小組之督導。(L)
					4.01.13	3.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如完工日期等事宜。(L)
					4.01.99	4.(1)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理；(2)未依契約書中之權責分工表，辦理施工計畫及品質計畫書之核定程序[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.01.04	5.對承商品質計畫之審查未符合需求，章節及內容不符修正後之品管規定，且材料管制總表及自主檢查表均不符需求。(L)
					4.02.01.10	6.(1)監造單位抽查紀錄表未標示檢驗停留或隨機抽查，建議增列勾選欄位，落實抽查文件分類管理[缺失相片(3)]；(2)施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理，且格式未更新，不符需求[缺失相片(4)]；(3)廠商品質計畫書自主檢查項目(25項)與監造計畫抽驗表(22項)不符，是否能含蓋總檢查工項並未詳實比對說明。(L)
					4.02.03.03	7.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					4.02.03.05	8.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持等工作，無抽查表單。(L)
					4.03.01	9.預定進度約30%確使用150工作天(佔契約工作天260約58%)，請承攬廠商檢討預定進度曲線合理性[缺失相片(5)]。(L)
					4.03.02.02	10.簡報中品管組織架構中，品管人員位階及流程圖(品質稽核等)標示未符合實際需求[缺失相片(6)]。(L)
					4.03.04	11.(1).混凝土工程自主檢查同時完成施工前、中、完工養治並未有相關標註不合理；(2)鋼筋工程自主檢查表中未見搭接相關檢查要求。(L)
					4.03.08.02	12.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(L)
					5.01.01	13.擋土牆混凝土表面少部分氣孔[缺失相片(7)]，請加強改善。(L)
					5.01.03	14.入流工側牆升層界面混凝土面平整度較為不佳。(L)
					5.01.05	15.工區溢流堰之伸縮縫施作不全，有造成縫隙之產生[缺失相片(8)]。(L)
					5.03.01	16.部分現場模板使用過度，品質不良破損。(L)
					5.05.04	17.營建剩餘土石方之堆置覆蓋防塵網，部分尚有不足情形，影響環境。(L)
					5.14.01.04	18.施工架上、下設備防護設設施不足未符合規定。(L)
					5.14.02.01	19.部分施工架底部使用模板當底座，穩固性較為不足，請改善[缺失相片(9)]。(L)
					5.14.02.02	20.開挖深度1.5公尺以上，有未設置擋土支撐(土方開挖面高差過大且坡度較陡，除舖設防塵網外無相關安全設施，坡面有潛在危險)，亦無免設置擋土支撐之專業人員算簽認[缺失相片(10)]。(L)
31	石岡區食水嵙溪(石岡壩水資源回收中心旁)跌水工復建工程	10911200237	臺中市政府水利局水利工程科	10,969	8,620	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	興耀營造有限公司		110.04.07	81	1	1		4.01.04	1.未針對工程品質材料加以督導。[L]
					4.01.06	2.監造計畫未依品管要點規定撰寫，主辦機關未落實審查。[L]
					4.01.99	3.工程施工執行資料表之專業人員評核未填寫。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.01	4.(1)抽驗檢查表有混凝土外露面截角檢查項目未檢查；(2)抽查表均以間距範圍填寫，建議標註檢查樁位或點位。[L]
					4.02.03.03	5.未落實審查品質計畫，品質計畫未依品管要點章節撰寫。[L]
					4.02.03.04	6.(1)未落實督導防汛防災減災查核檢查表(人員編制，材料，急救箱)的查核；(2)110.3.15鋼筋抽查潛壩基礎止渫榫0K+000.—0K+025主筋直徑查核標準未標明。[L]
					4.02.03.08	7.110.2.26 主辦有督導，但未將督導事項紀載於監造報表中。[L]
					4.03.02.01	8.110.03.06微型樁鑽孔檢查時機未勾選。[L]缺失相片(2)
					4.03.03	9.(1)110.3.9主辦機關有督導，但未將督導事項紀載於施工日誌中；(2)施工日誌未採用工程會最新版本格式製作。[L]
					4.03.11.06	10.主任技師督察紀錄表，110/3/31進度值填寫有誤，督察按圖施工部分，建議量化表示督察結果 。[L]
					4.03.14.03	11.職安教育無實質內容，未做新冠肺炎防疫宣導。[L]
					4.03.99	12.施工照片無尺寸量測呈現及日期顯示。[L]
					5.01.05	13.混凝土新舊介面處理不平順。[L]缺失相片(3)
					5.01.99	14.混凝土牆邊未做倒角。[M]缺失相片(4)
					5.03.01	15.模板使用過度，品質不良。[L]缺失相片(5)
					5.05.02	16.裸露地部分需加強鋪設防塵網。[L]
					5.09.08	17.現地的安全衛生告示牌內容不足。[L]
					5.14.02.01	18.施工架未放置插銷。[L]缺失相片(6)
					5.15.11	19.進入工區道路與河床高差甚多，路邊安全措施及警告標示不足。[L]
					5.16.01	20.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
32	筏子溪環境探索導覽館及周邊地區整體環境改善工程	10910140197	臺中市政府水利局污水設施科	36,622	34,000	合寬建築師事務所	合寬建築師事務所	五湖四海營造有限公司		110.04.07	83				4.01.03	1.品質計畫[缺失相片(1)]及監造計畫均未依品管要點規定依工程規模編撰章節，主辦機關審查未落實。(L)
					4.01.04	2.部分工程主辦人員督導未針對施工品質材料加以督導。(L)
					4.01.99	3.簡報工程進度資料與工程施工執行表資料不一致。(L)
					4.02.01.09	4.各項抽查記錄表未分類。(L)
					4.02.01.10	5.施工抽查檢驗停留點及隨機紀錄未能確實分類，請加強標註抽查之流程及時機。(L)
					4.02.03.04	6.110年3月4日人行道橋基礎放樣位置(C1)無實際量測值，僅填誤差範圍內，記載未落實。(L)
					4.02.03.05	7.無防汛防災減災抽查紀錄表。(L)
					4.02.03.08	8.(1)公共工程監造報表格式，未符合最新規定格式[缺失相片(2)]；(2)110年2月26日主辦有督導，但未將督導事項紀載於監造報表中；(3)監造報表格未逐日填寫 (登載至110年4月1日)。(L)
					4.03.02.02	9.簡報所呈現的廠商品管組織架構，其中品管人員階層及流程圖請參考品質計畫製作綱要表示。(L)
					4.03.03	10.(1)110年2月26日主辦機關有督導，但未將督導事項紀載於施工日誌中；(2)施工日誌中第五項應為「工地職業安全衛生....」，且未落實施工前檢查事項勾選，另本案簽章部分應為工地負責人，均請查明補正[缺失相片(3)]；(3)施工日誌未逐日填寫。(登載至110年4月1日)。(L)
					4.03.04	11.110年3月15日給水工程4F，檢查時機未勾選，管路檢查標準及實際檢查值未量化。(L)
					4.03.14.03	12.職安教育無實質內容(亦未有6小時之課程資料)，亦未做新冠肺炎宣導。(L)
					5.07.04.04	13.(1)4F及頂樓漏水管未做適當的保護[缺失相片(4)]；(2)4F牆面插座、電線等未做適當保護[缺失相片(5)]。(L)
					5.09.08	14.工程告示牌部分內容未填寫，如公害陳情電話、市民專線、市民信箱等[缺失相片(6)]。(L)
					5.16.01	15.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全、未量化記錄)。(L)
33	110年度臺中市海線工程隊轄區內道路燙平及附屬設施改善工程	109A-225	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	17,634	17,634	全勝工程顧問股份有限公司	全勝工程顧問股份有限公司	高比麗營造有限公司		110.04.08	80				4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，工地內施工人員未正確戴安全帽。施工時現場交通警告及安全維護設施不完備、工區周邊安全防護措施不完善，主辦機關未落實糾正改善。(L)
					4.01.11	2.本案監造單位專任工程人員及現場人員未登錄於標案管理系統；施工廠商品管人員及安衛人員未登錄於標案管理系統、工地負責人查核當天簽到與標案管理系統未符，請查明後更正。(L)
					4.01.13	3.主辦機關標案管理系統基本資料未完整填報：(1)空污管制編號未填；(2)保險資料未填。(L)
					4.02.01.06	4.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙如未於適當時機進行瀝青混凝土廠驗廠，並以驗廠狀況再評估瀝青混凝土廠是否符合規定﹚。(L)
					4.02.01.10	5.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未依109.04.27修訂監造計畫製作綱要規定，格式未符[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.02	6.監造單位各項計畫審查紀錄請併入卷宗備查。(L)
					4.02.03.05	7.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如工區周邊安全防護措施不完善，工地內部份施工人員未正確戴安全帽。(L)
					4.02.03.06	8.監造單位未落實督導、審核履約進度及履約估驗計價﹙依目前實際進度已達15%；已完成第一次派工，尚未確實進行估驗計價作業﹚。(L)
					4.02.99	9.各項施工管制流程圖未依流程圖製作格式辦理。(L)
					4.03.01	10.施工計畫及品質計畫未能提早送致未能於開工前核定。(L)
					4.03.02.05	11.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(如無瀝青混凝土廠驗廠資料及派員駐廠現場監督出廠品質)。(L)
					4.03.03	12.施工日誌使用舊表，及施工日誌勾選事項預為勾選，應每日確實檢查後勾選。(L)
					4.03.06	13.環境保護(如部份瀝青混凝土碎屑仍留置於AC表面)、施工安全衛生履約事項未落實執行(如施工時現場交通警告及安全維護設施不完備等)。(L)
					4.03.08.02	14.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等(如瀝青混凝土自主檢查表)。(L)
					4.03.11.05	15.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員僅現場督導1次，督導次數偏低[缺失相片(2)]。(L)
					4.03.99	16.簡報中部分人員個資(身分證字號)未妥善保護，請檢討改進。(L)
					5.07.01.99	17.﹙抽查沙鹿中山路﹚部份路段黏層撒佈不妥適有污染道路邊溝情形[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.02.11	18.人手孔未下地需再用3米直規再檢視確認其平整度。(L)
					5.07.02.12	19.(1)依據簡報照片部份路段如梧棲區民生街路面黏層撒佈量不均勻[缺失相片(4)]；(2)﹙抽查沙鹿中山路﹚小部份瀝青混凝土鋪面有粒料分離現象，尤其部份瀝青混凝土鋪面表面顆粒有過細情形[缺失相片(5)]。(L)
					5.09.08	20.工區工程告示牌工地負責人員不符[缺失相片(6)]。(L)
					5.10.10.03	21.瀝青混凝土鋪面施工時未紀錄黏層撒佈時之溫度﹙註︰抽查紀錄表規定溫度應介於25～55度之間，惟抽查紀錄表未紀錄黏層撒佈時之溫度)，材料檢驗管制未落實[缺失相片(7)]。(L)
					5.14.04	22.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L)
					5.14.06.03	23.依簡報照片施工人員戴大盤帽代替安全帽，未依規確實配戴安全帽。(L)
					5.14.12.02	24.工地內施工人員未正確戴安全帽，施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，工區周邊安全防護措施不完善[缺失相片(8)]。(L)
					5.14.99	25.(1)沒有召開工程施工協議組織會議；每日危害告知人數與施工日誌人數不一致。(L)
					5.15.03	26.交通安全自主檢查未併附相片。(L)
34	108年度臺中市大安區觀海橋及串聯高美自行車道路網改善工程	1090715	臺中市大安區公所	25,214	24,830	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		110.04.08	72	14	14		4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施、工區內安全管理不妥當﹙如部分營建廢棄物棄置於工地現場﹚，主辦機關﹙大安區公所﹚未落實督導糾正改善。[L]
					4.01.99	2.工程進度已達54.85%，估驗進度僅約28%，影響執行率。[L]
					4.02.01.06	3.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙自行車道爬坡道立柱混凝土表面普遍有相當大面積修補情形，未在澆置混凝土前確實抽檢模板施工品質﹚。[L]
					4.02.03.04	4.全套管基樁主筋與箍筋未確實密合，未確實填具抽查(驗)紀錄表，材料/設備管制/檢(試)驗總表未落實執行，未能及時發現缺失糾正。[M]
					4.02.03.05	5.發現缺失時﹙如全套管基樁箍筋間距過大) 監造單位未立即通知廠商限期改善，且未確實督導施工廠商執行工地安全衛生等工作。[L]
					4.02.14.02	6.公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核。[L]
					4.02.99	7.預定進度與實際進度差異過大，工期設計考量未盡合理。[L]
					4.03.02.05	8.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如全套管基樁測量或定位紀錄﹚。[L]
					4.03.04	9.自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如「全套管基樁工程自主檢查表」等﹚，未能及時發現缺失糾正，品管人員亦未確實執行品質稽核。[M]
					4.03.06	10.施工安全衛生﹙如裸空處及工作場所邊緣等均高差2公尺以上，未確實設置符合規定之防墜設施等﹚履約事項未落實執行。[L]
					4.03.11.05	11.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員僅現場督導5次，督導次數偏低﹙低於主辦機關品質督導次數﹚且偏重安全衛生，對工地明顯缺失未確實進行督導指正。[L]
					5.01.01	12.自行車道爬坡道立柱混凝土表面普遍有相當大面積修補痕跡﹙註︰應為澆置混凝土後表面有蜂窩或孔洞現象，承包商再將表面瑕疵修補所造成﹚。[L]
					5.01.02	13.新建自行車道路面塑性裂縫0.5mm。[L]
					5.01.05	14.新建自行車道伸縮縫未能全斷面設置。[L]
					5.01.99	15.既有結構物修復，未照舊設置截角。[L]
					5.02.01	16.全套管基樁主筋與箍筋未確實綁紮固定，經目視﹙註︰基礎無上下樓梯，無法實際量測﹚部份主筋與箍筋間推估有5公分～8公分間距，箍筋完全無圍束作用，不符合規範要求。[S]
					5.02.02	17.全套管基樁箍筋合約規定螺旋形狀綁紮且箍筋間距應為15公分，經目視﹙註︰基礎無上下樓梯，無法實際量測﹚箍筋間距排列不整齊，推估箍筋間距介於15公分～30公分間不等，箍筋間距控制不妥適，且基礎面以下基樁缺漏圍束箍筋。[M]
					5.04.59	18.施工完成之部份不銹鋼欄杆及不銹鋼平頭螺絲已有表面生鏽情形。[L]
					5.10.01.02	19.氯離子含量檢測報告書會同檢驗人員未符合規定。[L]
					5.10.01.04	20.抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如設計強度280kg/cm2， 但資料顯示﹙110.02.23試驗報告﹚單顆平均試驗值就高達501kg/cm2者，有略嫌偏高情形，混凝土品質相對不穩定。[L]
					5.14.01.01	21.未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所邊緣未確實設置符合規定之護欄、安全網或可佩掛安全帶防墜設施。[M]
					5.14.01.04	22.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。[M]
					5.14.04	23.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					5.14.06.01	24.工地現場部份營建廢棄物、垃圾等均直接棄置工地現場未確實立即清。[L]
					5.14.06.02	25.工區管制未見營造安全衛生設施標準第 8 條於明顯位置裝設警告標示禁止非施工人員進入及非有適當防護具不得讓其出入勞安警語。[L]
					5.14.12.01	26.施工挖土機未設置蜂鳴器。[L]
					5.14.99	27.未辦理工地協議組織，未能每日均辦理危害告知，接受每日辦理危害告知人數與施工日誌不一致、簽名有代簽情形。[L]
					5.16.99	28.本件屬濱海地區工程，惟未落實制定防汛應變計畫並執行相關防汛演練。[L]
35	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	10811152099	臺中市停車管理處	190,840	178,500	趙文弘建築師事務所	趙文弘建築師事務所	文元營造有限公司	至鋒工程顧問公司	110.04.12	82	3	3	3	4.01.05	1.督導缺失改善總表未載明改善完成日期。(L)
					4.01.99	2.簡報資料中專管單位首頁(B1頁)未標示簡報人員職稱。(L)
					4.02.03.04	3.混凝土施工查驗表請應將施工前、施工中、施工後、查驗等三階段分開。(L)
					4.02.99	4.(1).110年3月14日缺失改善追踪紀錄所附照片未以定點定向呈現(C-58頁)。(2).簡報資料第C-59~C-60頁所附照片未標示拍照日期。(L)
					4.03.02.10	5.請改善內部稽核頻率，配合監造單位之3個月外稽頻率。(L)
					4.03.03	6.抽查110.1.6施工自主檢查表，當天有辦理配電盤、配管自主檢查，施工日誌未記載。(L)
					4.03.12.02	7.施工日誌請將每日產出文件之編碼一併紀錄以利查封勾稽。(L)
					4.03.99	8.(1).承攬廠商簡報資料部份檢附照片未顯示拍照日期。(2).廠商自主檢查片及缺失改善照片部分未照顯示日期。(L)
					5.01.01	9.地下室牆面混凝土澆置，混凝土澆置計畫不當，有冷縫、蜂窩產生。(M)
					5.02.01	10.(1).繫筋綁紮不合規範。(2).角筋箍筋彎鉤未均勻分配。(3).地下一層柱位部分繫筋未綁紮，未繫緊主筋。(L)
					5.02.02	11.(1).牆面鋼筋預留數量間距未符合。(2).電梯處牆面鋼筋材料植筋號數未符。(L)
					5.02.05	12.地下一層部份柱位，柱保護層不足。(L)
					5.02.99	13.工地內箍筋置於地面未墊高。(L)
					5.03.02	14.系統模板面多處泥漿未處理。(L)
					5.03.07	15.柱牆內木屑等雜未清理。(L)
					5.07.04.99	16.地下室二層臨時用電開關箱未標示電源，應標示電源之相位、電壓、及頻率以利識別。(L)
					5.07.05.10	17.地下室一層受電室內管設垂直向上之管路，有一支雖有PVC帶包紮管口，但上有混凝土殘渣，需加以清除。(L)
					5.07.05.99	18.水電管路以塑膠帶包覆未符合施工程序。(L)
					5.09.99	19.地下室一層管道間內有煙蒂、鐵絲、PVC..等，需加以清理。(L)
					5.10.01.03	20.各部位坍度均在18、19cm顯有偏高，請應再檢討，不同部位宜有不同的粗細骨料配比。(L)
					5.14.01.01	21.施工架與構件間未設置防墜設施。(L)
					5.14.03.01	22.斷路器無外部箱體防護裝置且無漏電裝置。
					5.14.03.04	23.施工機具電路電線散舖於地面，有絆倒、感電之虞。(L)
					5.14.07	24.工地週邊道路之交通警告及導引設施建議再加強。(L)
					5.14.99	25.(1).地下室二層工區靠牆周邊空間未加以整理，現場留有保特瓶、鐵件、水管、雜物…等。(2).工地模板裁切工作台，不論採盤鋸或手提式機具，仍應有人管制、粉塵管制，消防滅火設備。(L)
36	臺中市烏日區南里里風雨球場興建工程	11013003	臺中市烏日區公所	8,706	8,666	羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	憶村營造事業有限公司		110.04.12	78	3	3		4.01.01	1.未編列防止空氣污染措施項目費用。[L]
					4.01.99	2.（1）主辦單位之簡報資料未標示簡報人之姓名與職稱。（2）簡報資料第6-9頁所附照片未標示日期。[L]
					4.02.01.01	3.未依工程會品管要點依工程金額規模撰寫監造計畫章節內容。[L]
					4.02.01.05	4.材料設備品質管理標準未符合需求(鋼構未訂定廠驗程序)。[L]
					4.02.01.10	5.工期已用逾半，唯仍有過半數分項施工計畫書及材料尚未送審。[L]
					4.02.03.08	6.抽查110.03.16監造檢查表，當日監造單位有辦理A/3 Line柱查驗，但當日之監造報表未記載。[L]
					4.02.13.01	7.監造建築師未監督營造業按圖說施工。[L]
					4.02.99	8.（1）監造單位之簡報資料未標示簡報人之姓名與職稱。（2）簡報資料第15頁所附工程人員證照之身分證字號未遮蔽。[L]
					4.03.01	9.鋼柱及空間桁架分項施工計畫未提送。[L]
					4.03.02.01	10.未依工程會品管要點依工程金額規模撰寫品質計畫章節內容。[L]
					4.03.02.05	11.品質計畫未明訂各材料檢查時機。[L]
					4.03.02.12	12.屋面防火烤漆鋼板材料送審未見防火資料。[L]
					4.03.03	13.抽查110.03.16監造檢查表，當日監造單位有辦理A/3 Line柱基礎板鋼筋綁紮查驗，但當日之施工日誌未記載。[L]
					4.03.11.02	14.專任工程人員未督察按圖施工。[L]
					4.03.99	15.（1）施工單位之簡報資料未標示簡報人之姓名與職稱。（2）簡報資料第8-11頁所附照片未標示日期。（3）簡報資料第10頁施工紀錄所附照片與監造簡報資料第47頁相同。[L]
					5.06.04	16.地梁、基礎開挖斷面不符。[L]
					5.06.05	17.開挖基礎回填方內有磚塊雜質。[L]
					5.07.01.14	18.現況僅有放樣量測基準點，未實施高程控制；依承商開挖深度檢查僅以鋼筋置於連鎖磚面量測；監造單位以手指比劃量測；量測方法嚴重錯誤。[M]
					5.07.01.99	19.球場地坪機具裁切造成混凝土地坪鋼絲網切斷，應徹底補足或再回填。[L]
					5.07.04.03	20.球場中間水泥墩座有一處安裝pvc導線管，其朝上管有用pvc膠帶封閉，但上方佈滿水泥，恐將水泥塊滲入管內。[L]
					5.08.08.01	21.混凝土完成面施工外觀不佳。[L]
					5.08.08.02	22.地梁部分未以側模灌漿，致線形粗糙，混凝土完成面不平整。[S]
					5.09.09	23.工地現場機具與材料任意堆置，拆卸應再回舖地磚散置。[L]
					5.10.01.03	24.混凝土配比計畫坍度值為15cm，檢查標準為15±3.8cm，檢查值為18cm，請應檢討是否合計設計。[L]
					5.10.99	25.材料設備送審管制總表中，土建部分應送審14項，尚有6項未送審；機電部分應送審2項，尚有1項未送審，恐影響施工進度。[L]
					5.14.02.02	26.基礎開挖深度雖未達1.5m但現況部份側壁礫石崩落，造成球場地坪底掏空，部份地坪斷裂，應徹底改善。[L]
					5.14.06.01	27.球場四周設置之水泥墩四周之鐵絲殘頭未拔除，將會刮傷人員。[L]
					5.14.12.01	28.（1）挖土機未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員。（2）現況球場地坪面有怪手履帶痕跡，明顯未有規劃機具運作動線，易造成球場地坪龜裂損壞。[L]
					5.17.18	29.現況球場地坪未隔離，任由怪手輾壓，雖承商依預算項目須復原地坪，但未選擇適當工法將造成過度修復。[L]
					6.01.01	30.施工進度管理不良。[L]
					6.01.03	31.預定進度表呈現「鋼柱工程」已完成，但現況僅完成柱基礎及短柱，明顯不符。[L]
					6.01.09	32.據承商說鋼柱廠製需再月餘始能完成，倘以工期130日曆天，則顯已落後，故進度核計顯有不符。[L]
					6.01.12	33.施工預定進度表未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度。[L]
37	109年度原住民族產業創新價值計畫-原民見學聚落平台計畫(和平區)自由里、達觀里工程	TIPC109036	臺中市政府原住民族事務委員會	5,262	5,100	華城工程顧問有限公司	華城工程顧問有限公司	明享營造工程有限公司		110.04.14	77	3	3		4.01.04	1.有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。[L]
					4.01.05	2.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。[L]
					4.01.06	3.監造計畫未見審查意見。[L]
					4.01.99	4.工程施工執行資料表未對專業人員評核。[L]缺失相片(1)
					4.02.02	5.品質計畫未見審查意見，且110年1月19日才經主辦機關核定，時程太晚(110年1月12日開工)。[L]
					4.02.03.02	6.(1)未積極督促廠商提報估驗作業；(2)廠商使用工期已達約80%，惟執行進度約61%，需積極督促廠商施工，並建議適時提請主辦單位召開工作會議，加強管控工進。[L]
					4.02.03.03	7.監造單位有關審查施工廠商提送施工計畫、品質計畫送審核章表中現場監造、監造技師(或主管)未註明簽署。[L]
					4.02.03.04	8.(1)監造單位材料設備檢試驗管制總表有關已進場鋼構材料部分無紀錄，材料設備查證紀錄表(監造計畫內附表格)未落實查證紀錄(鋼材、銲條、UT、MT或構件扣件廠驗等)故進場材料亦未勾選「合格同意使用」；(2)施工抽查紀錄表未按要項施工分類(放樣、鋼筋、模板、混凝土、鋼構等整理便於對照統計)，表中查驗時機不清未勾選；(3)施工抽查紀錄，部分實際值未量化紀錄，如放樣高程；(4)混凝土施工抽查記錄，氯離子含量檢查標準記載0.3kg/m3，與現行規定不符，請改正。[L]缺失相片(2)
					4.02.03.08	9.監造報表未落實記錄重要事項，如未記錄主辦單位110年2月5日督導事項。[L]
					4.03.02.07	10.施工廠商鋼筋、模板、鋼構等施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距、混凝土之振動時間等檢查標準與結果量化不足。[L]
					4.03.03	11.施工日誌未落實紀錄重要事項，如未落實紀錄主辦單位110年2月5日督導事項。[L]
					4.03.05	12.(1)施工廠商材料設備檢試驗管制總表有關已進場鋼構材料部分無紀錄，需按要項材料分類登載自主檢驗紀錄表落實自行或委外檢驗紀錄，未陳列鋼構材料中鋼材、銲條、UT、MT或構件扣件廠驗等自主檢驗紀錄；(2)材料設備送審管制總表中，部分已逾預定送審日期，如避雷針預定送審日期110年4月10日，但未送審。[L]
					4.03.99	13.(1)開工迄今未辦理估驗作業;(2)廠商使用工期已達約80%，惟執行進度約61%，雖整體進度超前，但仍有逾期施工之虞，建議加強管控工進。[L]
					5.01.02	14.第二工區體驗教室環狀基礎混凝土面層拍漿不均造成局部裂縫，剝落等情形，澆置養護不佳。[L]缺失相片(3)
					5.03.05	15.工區二混凝土基礎螺栓未在混凝土結構中間位置，應檢核模板組立時位置是否正確。[L]缺失相片(4)
					5.04.02	16.第一工區休憩站貨櫃內部鋼鈑(倉庫內側與角隅)變形或凹凸不平，部分變形應先處理後再油漆。[L]缺失相片(5)
					5.04.52	17.第二工區體驗教室環狀基礎鋼構基座螺桿施工保護不佳、表面生銹，另螺栓部分未保護(不能用塑膠袋)。[L]
					5.04.57	18.第二工區體驗教室頂層鋼管分區加工銲道局部粗糙仍有缺陷，尚未進行UT、MT等非破壞檢測，且無鋼構驗廠紀錄。[M]缺失相片(6)
					5.07.01.01	19.服務台桌面尺寸與圖說不符，且邊緣太銳角易傷人。[L]
					5.07.01.99	20.工區一部落休憩站，貨櫃屋右邊基座螺栓未鎖螺帽。[L]
					5.07.04.03	21.第一工區休憩站貨櫃內部BOX管路電線施工保護不佳，電線被污染。[L]缺失相片(7)
					5.09.08	22.第二工區工程告示牌置於工區內明示位置不佳，應放在外面明顯位置，完工日期5月12日有誤，另缺經費說明。[L]缺失相片(8)
					5.10.03.03	23.鋼構應儘速作UT銲道檢測。[L]
					5.14.06.02	24.第二工區出入口處禁止無關人員進出安全警示標誌不足。[L]
					5.14.99	25.現場裸露地，部分未覆蓋防塵網。[L]
					6.01.99	26.預定完工簡報5/11與工程執行資料表6/1日期不一，且施工進度需確認鋼構廠內鋼構工項佔比及已依契約規定可計入進度之數據佐證，確保實際施工進度相符。[L]
38	「東勢街區整體環境營造提升第二期計畫(統包)」	1090522	臺中市東勢區公所農業及建設課	26,622	26,622	浬崧工程顧問有限公司	浬崧工程顧問有限公司	威昌營造股份有限公司	浬崧工程顧問有限公司	110.04.14	80			1	4.01.03	1.監造計畫及品質計畫均未依品管要點規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。(L)
					4.01.05	2.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關廠商缺失改善，後續之改善資料宜附於督導紀錄表後，以利追蹤改善情形。(L)
					4.01.06	3.監造計畫未見審查意見，且109年12月15日核定，未在實際動工日前核定。(L)
					4.01.13	4.標案管理系統監造人員填報為黃銘巖(本案監造技師)，兼職現場監造人員，惟簡報監造人員為徐志明(查核當日未出席)，請主辦單位查明或補正，並依契約規定辦理。(L)
					4.01.20.02	5.專案管理單位協助主辦機關審查或複核監造、施工、品質計畫、統包進度(設計與施工)表圖[缺失相片(1)] 不符實際等，文件未落實，專案管理及監造之權責分工有欠明確。(M)
					4.01.20.03	6.專案管理單位協助主辦機關督導或稽核施工品質管理、工地職業安全、交通維持及環境保護等督導，未見相關督導紀錄。(L)
					4.02.01	7.監造計畫109年12月11日提送時程不佳(實際動工日期為109年12月14日)，未配合於實際動工日期前完成審查核定。(L)
					4.02.02	8.品質計畫未見審查意見，且109年12月21日核定太晚，未在實際動工日前核定。(L)
					4.02.03.04	9.(1)監造單位材料設備檢試驗管制總表格式不符最新規定[缺失相片(2)]；(2)部分已進場高壓混凝土磚與鍍鋅格柵溝蓋部分無查證紀錄，材料設備查證驗紀錄表(監造計畫P48)未落實故相關進場材料未勾選「合格同意使用」；(3)鋼筋(如保護層)、模板、鋪面等施工抽查紀錄表中長/寬/高/厚/間距等施工抽查驗標準與結果量化紀錄不足。(L)
					4.02.03.05	10.監造單位應加強施工品質方面之缺失改善追蹤，如混凝土蜂窩等。(L)
					4.02.03.08	11.公共工程監造報表格式不符最新格式(工程會108年4月30日品管要點最新規定格式)[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.01	12.施工廠商施工、品質計畫109年12月21日提送時程不佳(實際動工日期為109年12月14日)，未配合於實際動工日期前完成審查核定。(L)
					4.03.02.12	13.施工廠商鋼筋、模板、鋪面等施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等檢查標準與結果量化不足，水溝施工保護層7.5cm與監造標準有異。(L)
					4.03.03	14.(1)公共工程施工日誌格式不符最新格式(工程會108年4月30日品管要點最新規定格式)[缺失相片(4)]；(2)施工日誌未落實記載重要事項，如未落實記錄110年3月25日主辦單位督導事項等。(L)
					4.03.04	15.自主檢查表部分實際值未量化記錄，如鋼筋保護層。(L)
					4.03.05	16.施工廠商材料設備檢試驗管制總表有關已進場鍍鋅格柵溝蓋部分無紀錄，請依要項材料分類登載自主檢驗紀錄表落實自行或委外檢驗紀錄。(L)
					4.03.11.06	17.專任工程人員(主任技師)應加強施工品質方面之督察記錄，如混凝土養護不足之裂縫判定等。(L)
					4.03.14.07	18.廠商交通維持及安全措施管制檢查表，有量化檢查數據，但無檢附照片做為佐證。(L)
					5.01.01	19.第二工區鯉魚1巷側溝混凝土完成面有蜂窩現象。(L)
					5.01.02	20.第一工區混凝土完成面有裂縫產生。(L)
					5.02.06	21.第二工區本街鯉魚一巷18之2、18之3前方水溝側牆、頂版鋼筋施工預留鋼筋留設不當，長短不一[缺失相片(5)]，且混凝土保護層有偏差。(L)
					5.05.09	22.(1)第一工區第五橫街東勢國小側樹穴區域手套、點銲鋼網等雜物未清理；(2)第一工區材料堆放佔據人行道，影響人車通行，應於考量於適當安全措施下保留可供行人通行通道。(L)
					5.06.04	23.第一工區學校旁人行道植樹穴沃土部分高度太高，下雨土石沖刷至道路恐有影響安全之虞，建議略低於完成面。(L)
					5.07.01.05	24.第二工區水溝蓋平整度不佳，現況已完成之鍍鋅格柵局部位置歪斜，並請監造及廠商再檢視格柵高程是否會產生溝蓋完成面高低起伏情形。(L)
					5.07.01.14	25.第二工區未落實放樣測量，兩邊預留抿石子寬度不一，且水溝蓋線型不佳。(L)
					5.07.02.09	26.第一工區第五橫街東勢國小側門出口緣石施工離縫大小、線形不順、抹縫不佳，且部分路緣石被水泥砂漿污染未即時清除[缺失相片(6)]。(L)
					5.07.02.15	27.第一工區第五橫街東勢國小緣石側路燈基座螺桿埋設施工局部歪斜、軸線不一、保護不佳[缺失相片(7)] 。(L)
					5.07.13.01	28.第一工區原有樹木保護不足，部分喬木已有折損、受傷情形[缺失相片(8)]。(L)
					5.09.08	29.(詳查核紀錄)
					5.14.12.02	30.(詳查核紀錄)
39	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	10808160152	臺中市政府水利局污水工程科	165,290	147,900	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司		110.04.15	81				4.01.04	1.本案工程經費超過1億，開工迄今超過1年，主辦機關各級人員僅進行14次督導，略嫌不足，並建議針對各督導項目落實督導填列。[L]
					4.02.01.05	2.推進式污水管施工抽查表未針對背填灌漿進行相關抽查。[L]
					4.02.01.08	3.內部稽核報告，涉缺失改善或建議事項一節，應落實追蹤改善及辦理情形。[L]
					4.02.03.04	4.(1)測量工項，僅依施工單位提供檢停留點之自主檢查成果做書面審查，未實際抽查複核。應增加隨機抽查檢測並填列抽查紀錄。(2)現場有施作AC工項，但查無AC抽查紀錄。(3)推進高程抽查紀錄部分未量化，另無推進施工中紀錄。[L]
					4.02.14.02	5.監造技師應確實辦理材料設備檢驗、施工查驗(量測核對結構物尺寸)，職安及交維等缺失，應要求立即改善。[L]
					4.02.99	6.(1)簡報P43，二級品管材料抽驗，應判定核合格與否，非符合與否。(2)監造主任相關表單多以職級章用印，未能採用親簽確認。[L]
					4.03.03	7.施工日誌應依規定確實記載施工數量實作數量，並記錄上級督導，查核及協調會議等重要結論於重要事項上。[L]
					4.03.04	8.(1)試挖作業自主檢查表中有關CLSM回填標準及實際檢查量化不明確，路面下10CM有無誤差允許值，且是大於或小於亦無法判斷。(2)CLSM無坍流度檢查紀錄。(3)現場有AC工項，但無AC工項自主檢查紀錄。(4)無背填灌漿檢查紀錄。[L]
					4.03.11.03	9.專任工程人員應督察有無按圖施工，量測構造物尺寸，校核設計值與檢查值。[L]
					4.03.99	10.簡報中，請說明施工計畫及施工工序等。[L]
					5.04.52	11.推進坑部分螺栓缺少墊片。[L]
					5.05.99	12.工作井場區設有土方暫置筒但仍有泥水外漏之疑虞，乙種圍籬下方雖設有砂包但密實度不佳，降雨時乃有污泥外溢之虞。[L]
					5.07.06.02	13.臨時電力設備，未設置接地系統。[L]
					5.07.06.99	14.推進坑發電機接地系統，應確實量測電阻，確認安全範圍。[L]
					5.07.12.99	15.推進工程之監測與測量施作應確實，並留存紀錄。[L]
					5.09.09	16.推進坑皂土粉曝曬太陽下，未妥善防護，影響品質劣化。[L]
					5.09.99	17.工區狹小部分管線橫交且凸出於地面，進出容易造成拌拌倒等災害，應有標示或處理。[L]
					5.10.01.02	18.氯離子含量檢測報告，會同檢測人員填寫內容不完整。[L]
					5.10.01.03	19.CLSM及混凝土品質保證書，有記載工程名稱，但未記載施工廠商名稱。[L]
					5.10.99	20.試驗報告無主辦機關會驗紀錄。[L]
					5.14.06.05	21.現場無呼吸器緊急搶救相關設備。[L]
					5.14.13.02	22.(1)天車定檢合格證建請張貼於現場。(2)移動式吊車施工前應做一機3證檢查。[L]
					5.14.99	23.(1)職安告示牌勞檢通報單位有誤，請修正。(2)現場滅火器放置位置不妥，建請調整。[L]
					5.15.01	24.推進坑或到達坑等工作井，應確實做好交通維持及安全管制措施。[L]
					5.15.06	25.到達坑工作井交維措施不足，部分車道警示長度不足(漸變段不足)，以及圍籬缺少警示燈(原警示燈僅置於下方三角錐)。[L]
40	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	10811280272	臺中市政府水利局規劃防災科	262,620	262,600	以樂工程顧問股份有限公司	以樂工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司		110.04.15	85				4.01.05	1.請主辦機關於每次督導，針對各督導項目落實辦理。(L)
					4.02.01.05	2.模板工程施抽查紀錄表中，抽查標準量化不足，例施工中放樣抽查標準「與基準墨線校核」，未見量化標準，抽查時時之標準為何？量化不明確。(L)
					4.02.03.04	3.(1)混凝土工程施工抽查紀錄表中同時進行施工前及中同日進行不合理，施工後拆模之完成面抽查應依結構體之不同進行後續折模後抽查；(2)本工程涉水理及高程、測量工項，應增加施工抽查次數及頻率；(3)曝氣管鋪設施工抽查表，抽查表標準部分未量化。(L)
					4.02.03.09	4.本工程預定6/10完工，相關單機試車及系統運轉計畫未核定。(L)
					4.02.14.02	5.監造技師應確實辦理材料設備抽查及施工查驗，請確實量測構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善，附改善前、中、後照片。(L)
					4.02.99	6.(1)簡報請補充東大溪水文水理條件，及量化效益指標；(2)簡報請提供完整的工程平面圖及排水系統圖。(L)
					4.03.03	7.施工日誌應確實記載施工數量及累計完成數量、重要事項紀錄應將上級督導、查核及協調會等重要結論。(L)
					4.03.04	8.(1)測量自主檢查表，座標檢查值應確實換算成誤差值，高程應落實記載檢查標準及容許誤差；(2)自主檢查表鋼筋分項工程中搭接僅檢查長度，未見搭接位置是否交錯排列檢查，建議修正；(3)自主檢查表模板分項工程中未見檢查標準之允許誤差規定，如何確定檢查值符合要求；(4)礫石自主檢查表，有缺少部分工項，應增加調整。(L)
					5.01.01	9.(1)河岸加高段混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩產生[缺失相片(1)]；(2)維修工作井人孔混凝土澆置部分有蜂窩產生[缺失相片(2)]。(L)
					5.01.02	10.工作井頂部混凝土，局部產生收縮裂縫，請注意改善[缺失相片(3)]。(L)
					5.01.04	11.機房平台內、外牆混凝土表面有殘留雜物(鐵絲、鋼筋、模板等)。(L)
					5.03.01	12.部分模板使用過度，模板組立後間隙過大且部分品質不良破損[缺失相片(4)]。(L)
					5.03.02	13.模板組立及拆模後應加強模板油塗抹。(L)
					5.07.01.99	14.維修工作井人孔踏步，塑膠包覆膜請整理清除[缺失相片(5)]。(L)
					5.09.99	15.部分工地機具與材料任意堆置，未妥善保護。(L)
					5.10.02.02	16.鋼筋無輻射污染證明文件，僅記載施工廠商名稱，未記載工程名稱。(L)
					5.10.99	17.新拌混凝土品質保證書，僅記載施工工程名稱，未記載施工廠商名稱。(L)
					5.14.01.01	18.機房內開口處應加強防墜安全措施[缺失相片(6)]。(L)
					5.14.01.04	19.進流渠施工架上、下設備防護設設施不足未符合規定。(L)
					5.14.08	20.施工現場圍籬及防護警示設備應加強，以維安全。(L)
					5.14.99	21.後續槽體作業事涉局限空間作業，應加強通風及有害氣體量檢測。(L)
					5.16.99	22.進入汛期應注意防災自主檢查，維持排水斷面通暢，並注意邊坡保護，避免土方流失。(L)
41	日南國小西棟B棟老舊校舍整建工程	109003	臺中市大甲區日南國民小學	30,524	30,476	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司		110.04.19	78	2	2		4.01.01	1.（1）材料抽(檢)驗費用未依規定於招標文件單獨編列。（2）未編列防止空氣污染措施項目費用。[L]
					4.01.04	2.未針對施工品質材料加以督導。[L]
					4.01.06	3.監造計畫、品質計畫、施工計畫未確實審查，量化性不足。[L]
					4.01.09	4.未於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示，以避免工法不一。[L]
					4.01.99	5.（1）簡報建議增加校園總配置圖，以利判讀。（2）施工執行資料表未針對專業人員評核。[L]
					4.02.01.01	6.未依品管要點規定依工程金額規模撰寫監造計畫章節內容。[L]
					4.02.01.05	7.訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，量化性不足。例如排水管試壓？消防管試壓？電綠絕緣電阻？設備接地電阻？[L]
					4.02.01.07	8.工程標的含運轉類機電設備者，依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗標準未符合需求，例如電梯消防系統污水處理設備。[L]
					4.02.01.08	9.編號H01-X現場督導文件，建議可再適時增加稽核頻率。[L]
					4.02.03.04	10.（1）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，但紀錄表與監造計晝核定內容不符。（2）無防汛防災減災及職安抽查紀錄表。（3）110.04.12砂漿粉刷工程施工抽查紀錄表中厚度基準點實際量測值不能用「約」來表示量測值。[L]
					4.02.03.08	11.110.2.26 主辦有督導，但未將督導事項紀載於監造日誌中。[L]
					4.02.14.02	12.建築師未針對施工品質材料加以督導。[L]
					4.02.99	13.簡報資料可說明所剩工項比率為何?以利委員判讀。[L]
					4.03.02.01	14.未依品管要點規定依工程金額規模撰寫品質計畫章節內容。[L]
					4.03.02.04	15.訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求，量化性不足，例如排水管試壓？消防管試壓？電綠絕緣電阻？設備接地電阻？[L]
					4.03.03	16.110.2.26主辦機關有督導，但未將督導事項紀載於施工日誌中。[L]
					4.03.04	17.（1）品管自主檢查表未落實執行，檢查項目與標準值與抽查紀錄表差異大。（2）無消防及給水管線自主檢查表。（3）每層樓打混凝土時無試水紀錄。（4）品管自主檢查表以「施工完成稽查」為主，建議可增加「施工中檢查」的資料。[L]
					4.03.05	18.尚有10項材料未送審。[L]
					4.03.14.03	19.職安教育無實質內容，未做新冠肺炎宣導。[L]
					4.03.99	20.簡報P.58其2mm防水施工，建議增加現場施工紀錄資料，會更完整。[L]
					5.01.01	21.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生（例如2F電梯口頂）。[L]
					5.01.04	22.混凝土表面殘留雜物，如鐵絲、鐵件、模板屑等。[L]
					5.05.09	23.進入工區環境未適當整理，鋼筋未墊高。[L]
					5.07.01.09	24.斜屋頂混凝土不平。[L]
					5.07.01.99	25.（1）1F牆面插座未做適當保護。（2）2F南側洗手台接管破裂。[L]
					5.07.04.08	26.2F電信箱預留不當。[L]
					5.07.05.10	27.設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。[L]
					5.07.05.99	28.防水工程查驗，以一天為抽驗日期，建議增加說明查驗所在位置。[L]
					5.10.05.03	29.電氣設備未委由專業技師審查，例如監造計晝之電梯規格380V與送審文件不一致。[L]
					5.14.01.01	30.高差2公尺以上，上下設備未設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施（如樓梯、3F至斜屋頂）；另鷹架未固定妥當。（監造及承商各扣2點）[M]
					5.16.01	31.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全) 。[L]
					5.16.99	32.其他工地防災減災措施，建議可補充防颱的工地措施計畫資料。[L]
42	109年度經濟部補助臺中市公有零售市場設施改善統包工程	10908140063	臺中市政府經濟發展局	47,829	47,829	姚銓室內裝修有限公司	趙文弘建築師事務所	姚銓室內裝修有限公司		110.04.19	80				4.01.04	1.未針對工程品質材料加以督導，督導時應以實際數據填寫。(L)
					4.01.06	2.監造計畫、品質計畫、施工計畫未確實審查，例如監造計畫第一章缺少主要施工工項說明及第二章缺少權責分工表，材料設備及施工管理標準量化性不足。(L)
					4.02.01.01	3.監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，例如第七章主要工項之施工限止點未標示清楚。(L)
					4.02.01.05	4.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。量化性不足，例如隔柵鍍鋅不明、屋頂板厚度不明，排水溝洩水坡度？電線絕緣電阻？風機接地電阻？(L)
					4.02.03.04	5.(1).未落實督導防汛防災減災查核檢查表(人員編制，材料，急救箱)的查核。(2).110年3月22日建國市場瀝青混凝土抽查表中檢查時機未勾選，未做滾壓前厚度檢測。(3).110年2月24日清水公有零售市場水溝切割尺寸抽查標準未量化。(L)
					4.02.03.08	6.110年3月30日主辦有督導，但未將督導事項紀載於監造日誌中。(L)
					4.02.05	7.神岡市場之施工架安全檢查，共計二天，建議監造單位可適時加強督導頻率。(L)
					4.03.02.04	8.訂定材料設備各分項工程品質管理標準未符合需求。量化性不足，例如排水溝洩水坡度？電線絕緣電阻？風機接地電阻？(L)
					4.03.02.05	9.訂定機電設備各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點) 不符合需求。(L)
					4.03.03	10.(1).110年3月25日主辦機關有督導，但未將督導事項紀載於施工日誌中。(2).施工日報表職安衛項目應以勾選。(L)
					4.03.04	11.110年3月15日豐原市場瀝青混凝土平坦度檢測不應單點檢測，應用3米尺規以3點為一單位檢測。(L)
					4.03.11.06	12.(1).專任工程人員現場督察未有現況照片。(2).專任工程人員督導紀錄表LD-01A-01，110年1月28日壓花地坪施工，建議可補充檢查的摘要說明。(L)
					4.03.14.03	13.職安教育無實質內容，未做新冠肺炎防疫宣導。(L)
					5.07.01.05	14.(1).5號出入口瀝青混凝土路面與舊有路面銜接處凹陷會積水。(2).崇業2路與樂業路交叉處排水溝容易積塞(魚鱗及內臟殘餘物)。(3).1號出口瀝青混凝土與舊有人行道有凹陷會積水。(L)
					5.07.01.99	15.(1).五號出口道路平整度不良，遇下雨天易積水，漁鱗區建議設置不銹鋼排水溝以利排水。一號出口兩側低窪處應切割水路以利排水。(2).C309處人行道邊緣鋪面磚崩落。(L)
					5.07.02.07	16.側溝排水坡度施工中，請注意與建築物完成面採順平結合。(L)
					5.07.05.04	17.部分排水明溝的留設，請檢討洩水坡度以利排水。(L)
					5.07.99	18.(1).南側露台處設置截水溝未平整，且溝側未以砂漿填縫完全。(2).人行道舖面與階梯處有過大間隙，應以水泥砂漿填補修繕。(L)
					5.08.01	19.人行道舖面磚部份破損程度及原有人行道磚再利用條件未明確。(L)
					5.08.09.06	20.室內機車停車格車位線施工線型不平整。(L)
					5.10.05.01	21.材、線材未確實審查，送審型錄應標註本案使用範圍，以利檢視。(L)
					5.14.01.07	22.現場使用未符合規定之合梯。(L)
					5.14.12.02	23.因屬派工方式，其車輛出入及人行動線要有適當的交通維護設施。(L)
					5.14.12.03	24.建國市場現地施工人員未於施工範圍架設施工警示範圍，易使非工程人員擅入。(L)
					5.14.99	25.(1).工地現場垃圾集中但未適時清理及清運。(2).簡報P.79滅火器之使用，建議可移除保護塑膠袋。(L)
					5.16.01	26.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
					5.16.99	27.其他工地防災減災措施，建議可補充防颱的工地措施計畫資料。(L)
43	A棟教室校舍耐震補強工程採購案	wxes109-06-2	臺中市北屯區文心國民小學	6,115	5,977	磐鉅工程顧問股份有限公司	磐鉅工程顧問股份有限公司	巨匠土木包工業		110.04.21	80	3			4.01.01	1.本補強工程品管費僅編列11730元，占直接工程費0.22%，偏低，宜以人月量化編列，或以直接工程費0.6%~2%編列品管費。[L]
					4.01.06	2.(1)監造計畫之核定（110.03.02）。不符規定未於招標前完成核定（110.02.26開工），未來再有類似工程建議應於細設完成後一併完成監造計畫核定，並當做備標文件俟決標承包商即立刻取得監造計畫並據以撰寫施工及品質計畫，則檢驗停留點、檢驗標準等才會一致不發生矛盾。(2)施工計畫、整體施工計畫及安全衛生管理計畫於110年3月2日核定，未能於110 年2月26日開工前完成核定。[L]
					4.01.99	3.工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核對工程執行績效。[L]
					4.02.01.03	4.未於110年2月26日開工前完成核定承攬廠商之施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫，未符合需求。[L]
					4.02.03.04	5.(1)無鋼筋材料抽查紀綠表單，查抽驗表格請參照工程會109年4月27日新修定之監造計畫製作綱要表5.3 材料/設備品質抽驗紀錄表填寫進場村料抽驗。(2)未落實執行抽查施工作業，並填具抽查(驗)紀錄表，如剪力牆植筋位置及與主筋綁紮未固定之缺失。(3)鋼筋工程等抽查紀錄，檢查時機未勾選。[L]
					4.02.03.06	6.簡報工程進度雙曲線網圖建置未符本工程施作特性，預定進度曲線過於陡峭，周邊修復工程（含環境整理）工期過短，恐造成無法如期完工。[L]
					4.02.99	7.簡報內容未說明本工程耐震能力評估結果，讓委員瞭解補強前、補強後之結構雙向(X向、Y向)耐震能力。[L]
					4.03.02.12	8.(1)缺鋼筋材料自主檢查表，村料查驗表格請參照工程會109年4月27日新修定之品質計畫製作綱要表5.3材料自主檢查表表單填寫進場村料查驗。(2)自主檢查表部分項目紀錄不全，如植筋植筋位置及與主筋綁紮未固定之缺失。[L]
					4.03.03	9.施工日誌中，施工前檢查事項未填列。[L]
					4.03.04	10.鋼筋續接器扭力檢查標準未量化或未請公證單位查驗及附相關佐證照片。[L]
					4.03.08.05	11.品質文件、紀錄管理未妥適（巻宗首頁及目錄）。[L]
					4.03.14.07	12.工地安全衛生檢查表填報不確實且未簽名。[L]
					4.03.99	13.送審資料-封面SA級鋼筋續接器，後續名稱似有誤請修正。[L]
					5.02.01	14.植筋與RC牆主筋位置不符，地下室RC牆繫筋（固定筋）型式尺寸及綁紮不符圖說規定。箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求。[L]
					5.02.04	15.彎鉤角度不符，延長度不足。[L]
					5.02.11	16.原有結構鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，應作補強。[L]
					5.02.99	17.穿版處之原有版筋切斷，應以焊接方式連結，避免力量無法傳遞。[L]
					5.03.01	18.地下室RC牆外側模板過度使用，變形不平整及縫隙過大，有漏漿之虞。[L]
					5.03.04	19.地下室擴柱模板側向支撐疑不足宜加強。[L]
					5.03.07	20.模板內殘留雜物(如木屑、混凝土屑等)應作清理，並留設清潔口(地下擴柱補強，有1擴柱位置模板組立完成未見清潔口)。[L]
					5.09.08	21.工程告示牌未符合台中市政府增訂公共工程告示牌通報專線及網址規定，補臺中市（1999通報電話及市政信箱）欄位。[L]
					5.10.01.01	22.混凝土村料送審資料採用最大碎石粒徑為六分石或三分石請再確認與現場澆置混凝土是否一致，並補附混凝土配比，其飛灰與爐石重量配比是否符合施工規範。[L]
					5.10.02.03	23.(1)植筋可行性拉拔試驗，未附拉拔設備儀器校正資料及附相關佐證照片。(2)植筋及鋼筋續接器、拉拔等試驗應增加頻率。[L]
					5.10.99	24.(1)送審資料-封面SA級鋼筋續接器，後續名稱似有誤請修正。(2)試驗報告判讀判定人員建請簽註日期。[L]
					5.14.04	25.(1)職業安全衛生自主檢查表應確實由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，請即日起更改表格簽名欄位，職業安全衛生檢查人員係執行內部稽核及督導，請確實依公共工程施工品質管理作業要點附表四工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表辦理，頻率應每日檢查全年無休。(2)承包商無勞安自動檢查紀錄。[L]
					5.14.05	26.工地現場職安人員於工地勘查未明確說明危害告知及應注意事項說明。[L]
					5.14.07	27.施工現場警告等設施不足，無禁止非工作人員進入。[L]
					5.14.99	28.工地未附掛職業安全衛生告示牌（含當日工作項目、應辦安全注意事項及特别應注意事項）（預算有編列）。[L]
					5.17.18	29.(詳查核紀錄)
44	臺中市大雅區三和國小禮堂耐震能力補強工程（第二次修正）	1100101	臺中市大雅區三和國民小學	10,447	9,600	禾森工程顧問有限公司	禾森工程顧問有限公司	金鉅營造有限公司		110.04.21	81				4.01.06	1.本工程三大計畫（品質110.03.16、施工110.03.16及職安衛110.03.16）與未能於工程實際開工日期110.02.24前完成核定，未確實管控審查期程。[L]
					4.01.99	2.簡報內容未說明本工程各年度預算編列及支用情形。[L]
					4.02.01.03	3.未於110年2月24日開工前完成審查承攬廠商之施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫，於110年3月11日始作核定，未符合需求。[L]
					4.02.01.06	4.應訂定混凝土分層澆置作業程序，每層澆置高度不大於1.5公尺，避免產生粒料分離現象。[L]
					4.02.01.10	5.(1)施工抽查紀錄表格未依據工程會109年4月27日新頒監造計畫製作綱要將檢查時機改為施工流程：施工前、施工中檢查、施工完成檢查及查驗停留點，檢查標準及實際抽查均有未量化呈現（#4植筋檢查標準與設計圖說不符）；(2)施工架工程截至查核日未見任何抽查次數，而相關擴柱補牆原有柱面打除粉刷層工作必須於柱頂工作時搭架，請監造單位依規定抽查。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.08	6.監造報表未記載監造技師督導事項。[L]
					4.02.05	7.簡報B14，現場監造人員未附品管合格證明文件佐證及是否登錄工程會標案管理系統。[L]
					4.02.99	8.簡報內容未說明本工程耐震能力評估結果，讓委員瞭解補強前、補強後之結構雙向(X向、Y向)耐震能力。[L]
					4.03.02.07	9.植筋自主檢查表，植筋深度檢查標準值有誤，應參照設計圖說。[L]缺失相片(2)
					4.03.02.11	10.自主檢查表施工隱密處或停留點相片不足。施工相片應紀錄施工日期、位置及工程內容。（無移動式施工架自主檢查表）。[L]
					4.03.06	11.施工安全衛生等履約事項缺失未追蹤改善，如入口處缺工程安全管理守則之告示 ，未符合需求。[L]
					4.03.14.15	12.缺緊急應變防災作業流程及連絡窗口。[L]
					4.03.99	13.簡報C5~C8施工組織架構，專任工程人員、品管人員及職安人員證明文件，考量個資因將部份身份證字號塗黑隱蔵。[L]
					5.02.06	14.一樓擴柱因樑柱接頭偏心致#4防裂鋼筋間距不均，宜調整其分佈間距一致。[L]
					5.02.11	15.擴柱底部柱筋、防裂鋼筋及箍筋有包覆水泥砂漿殘渣，應予清除乾淨以利上層組模灌漿。[L]缺失相片(3)
					5.02.99	16.鋼筋之儲放應以木條等墊高保護。[L]
					5.03.99	17.禮堂二樓樓板為中空樓板，以鋼板組模應確認是否完全密閉不漏漿及底模鋼模支撐應力是否足夠 [L]
					5.06.05	18.原有構造地梁表面土石等雜物，鋼筋裸露等問題，後續混凝土施工應予清理乾淨，基礎面上回填材料，如塊石與混凝土塊應予清除並壓實平整後澆置一樓樓地板。[L]缺失相片(4)
					5.07.04.03	19.(1)原柱粉刷曾打除後之插座開關電線未保護；(2)原柱打除後之管路開口未保護，以免異物堵塞。[L]缺失相片(5)(6)
					5.09.08	20.工程告示牌內容漏列台中市政府規定（1999專線及市政信箱）。[L]
					5.10.02.01	21.鋼筋材料試驗報告，監造單位未判讀合格與否。[L]缺失相片(7)
					5.10.02.03	22.植筋及鋼筋續接器、拉拔等試驗應增加頻率。[L]
					5.14.04	23.每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。[L]
					5.14.08	24.學校進入工地側門圍籬外部警示公告等設施不足，未有工地相關電話。[L]
					5.15.01	25.無安全管制措施基本內容。[L]
					5.15.09	26.工地廣場前現有溝渠上僅以兩塊模板覆蓋，安全措施不足，應四週外圍加設交通錐及連桿。[L]缺失相片(8)
45	臺中市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建工程(第一期)	1081128	臺中市政府教育局	318,673	301,680	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	見安營造股份有限公司		110.04.22	82	2	2		4.01.04	1.有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導。(L)
					4.02.01.01	2.監造計畫未針對本工程特性與需求訂定品質稽核範圍或頻率。(L)
					4.02.01.07	3.設備功能試運轉抽驗程序紀錄表單不宜以施工抽查紀錄表因應。(L)
					4.02.03.04	4.(1).施工抽查表應按照施工流程於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期分別記錄，以資周延。(2).隨機抽查不合格率偏高，未見與承攬廠商檢討統計相關缺失態樣及提出有效解決方法。(L)
					4.02.03.08	5.監造報表部分記載不完整，例如：(A)監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體去向、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告除了取樣及會驗有紀錄外，其他相關紀錄均未於監造報表登載，請改善，另請全面檢視其他試驗報告，併同比照改善。(B).試驗報告之結果應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。(C).有關技師到場督導、主辦機關督導指示事項、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。(L)
					4.02.05	6.B區牆預留筋有位置偏移事後重新植筋情形，請啟動矯正與預防措施，避免再次發生。(L)
					4.02.99	7.(1).施工查驗紀錄表之格式請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「施工抽查紀錄」格式辦理。(2).監造報表為舊格式，請依照108.4.30公共工程施工品質作業要點頒佈之最新格式更新。另有關主辦機關督導、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗亦請妥為紀錄。(3).施工查驗目錄之製作除了應有項次、查驗日期、查驗項目、施工位置外，應有增加檢驗停留點及施工前、中、施工完成之勾選欄位，逐項紀錄，以避免遺漏，並利內部稽核，以及加強監造人員自我檢核。另施工查驗及材料檢(試)驗情形及相關照片應隨品質文件一併歸檔，以利事後查證。(2).監造工務會議應一週召開一次。(L)
					4.03.02.09	8.矯正與預防措施執行時機未明確規定（如相同缺失發生次數）。(L)
					4.03.04	9.(1).品管自主檢查合格率97.40%，顯然與監造單位之隨機檢查不合格率偏高部分呈現矛盾現象，應再檢討確認。(2).各項查驗及檢查結果未建立量化分析。(L)
					4.03.05	10.材料設備送審管制總表之預定送審日期為最悲觀日期，應確實依照預定進度表之各個重要工項之里程碑加計送審時間需求後妥為訂定，如果實際送審日期延遲，代表材料進場施工會有落後之風險，請重新檢核預定送審時間並與監造共用，以建立溝通平台落實材料管制。(L)
					4.03.08.03	11.(1).未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。(2).缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。(3)未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。(L)
					4.03.08.05	12.文件檔案管理卷宗封裡目錄有改善空間，例如自主檢查表之卷宗目錄除了項次、檢查項目、位置外，建請包含增加檢驗停留點、施工前、施工中、施工完成四個欄位，分別勾選，除了自主檢核是否有全面進行檢查外，並可確認是否依照程序填寫檢驗停留點申請監造查驗，避免遺漏。(L)
					4.03.99	13.(1).自主檢查表之檢查時機為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「自主檢查表」格式辦理。(2).未依照規定填寫工地職業安全施工前檢查紀錄表。(3).品質計畫內容未符需求，如施工要領23項，品質管理標準19項，自主檢查表卻有26項。(L)
					5.01.01	14.A區部分位置之牆體有蜂窩及冷縫現象明顯過多，均沒有適當的改善方法及作為。(L)
					5.01.03	15.A區樓梯牆體垂直度不佳，有粉刷厚度過厚之情形。(M)
					5.01.04	16.A區外牆結構體殘留之鐵釘、鐵絲、夾板等雜物應徹底清除，以避免成為外牆粉刷裝修後之滲水路徑造成白華現象，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。(L)
					5.01.06	17.混凝土表面殘留雜物，混凝土澆置時有局部爆模現象產生。(L)
					5.02.02	18.B區牆轉角處補強鋼筋有遺漏或號數未加大一號之情形，請改正。(L)
					5.02.05	19.(詳查核紀錄)
					5.07.01.99	20.(詳查核紀錄)
					5.07.05.99	21.(詳查核紀錄)
					5.08.09.08	22.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	23.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	24.(詳查核紀錄)
					5.14.06.06	25.(詳查核紀錄)
					5.14.08	26.(詳查核紀錄)
46	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	10811272111	臺中市停車管理處	174,135	173,900	黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	宏成營造股份有限公司	至鋒工程顧問公司	110.04.22	77	4	4	1	4.01.04	1.有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。(L)
					4.01.20.03	2.專案管理單位之工程督導次數與主辦機關相同，頻率不足，工地施工品質欠佳(例如1FL地坪整體粉光品質欠佳)、施工界面不明均未見專案管理單位出面整合施工疑義(例如地下室車道牆與1FL鋼構介面處理未明，即澆置混凝土，且車道牆上方矮牆未預留鋼筋)，未善盡工程督導之責。(M)
					4.02.01.07	3.監造計畫中之設備功能試運轉程序中缺記錄表單。(L)
					4.02.01.10	4.(1)施工查驗紀錄表之檢查時機為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「施工抽查紀錄」格式辦理；(2)混凝土工程抽查紀錄有關整體粉光之檢查標準未定性定量(例如無平整度精度、粉光時機之規定)，不符需求，且無監造主管簽名欄位[缺失相片(1)] 。(M)
					4.02.03.04	5.(1)施工抽查頻率不足，施工抽查表應按照施工流程於施工前、施工中、施工完成各階段進行查驗，並按照實際檢查日期分別記錄，以資周延；(2)為解決施工查驗紀錄表之檢查項目不足，檢查標準未定性及未量化之問題，請另外附圖標示檢查範圍並於圖面直接標註檢查量化值等檢查結果，以加強查驗之品質，並解決一般詬病之代表性不足問題；(3)不定期抽查(隨機)部分宜加強抽查頻率。(L)
					4.02.03.08	6.監造報表部分記載不完整，例如(1)監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體去向、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查BS板混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告除了取樣及會驗有紀錄外，其他相關紀錄均未於監造報表登載，請改善，另請全面檢視其他試驗報告，併同比照改善；(2)試驗報告之結果應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證；(3)有關建築師到場督導、主辦機關督導指示事項、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.99	7.文件檔案除了施工抽查建立索引目錄之外，其他卷宗亦應建立目錄以供稽核查閱，請再加強管理。另施工查驗目錄之製作除了應有項次、查驗日期、查驗項目、施工位置外，建議增加檢驗停留點及施工前、中、施工完成之勾選欄位，逐項紀錄，以避免遺漏，並利內部稽核，以及加強監造人員自我檢核。(L)
					4.03.02.03	8.應確實建立相關施工作業要領(如整體粉光)及施工規範。(L)
					4.03.02.09	9.矯正與預防措施執行時機未明確規定（如相同缺失發生次數）。(L)
					4.03.02.12	10.(1)自主檢查表之檢查時機為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「自主檢查表」格式辦理；(2)簡報D-33之109.11.19混凝土工程施工自主檢查表與110.4.21之混凝土工程施工自主檢查表(註: 110.4.21無整體粉光相關檢查項目及標準)內容不同，不符合需求，請查明[缺失相片(3)]。(M)
					4.03.03	11.施工日誌有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查有下列缺失：(1)經查只有取樣及會驗紀錄，其他均未登錄(例如BS板混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告)，請改善；(2)請依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以建立試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證；(3)有關專任工程人員到場督察、主辦機關督導指示事項、檢驗停留點申請查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。(L)
					4.03.04	12.自主檢查表有以下缺點：(1)未另外附圖確實標示檢查範圍及檢查量化值，自主檢查之結果之代表性不足；(2)自主檢查表檢查頻率不足，應於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期分別記錄，以資周延。(L)
					4.03.05	13.工地現場UT檢測報告於未即刻取得並判讀後提交監造單位複判結案[缺失相片(4)]，另未填寫材料品質抽驗紀錄表併同試驗報告提交審查，請檢討作業流程並改善。(L)
					4.03.08.03	14.未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。(L)
					4.03.08.05	15.(詳查核紀錄)
					4.03.11.05	16.(詳查核紀錄)
					5.01.03	17.(詳查核紀錄)
					5.01.99	18.(詳查核紀錄)
					5.02.02	19.(詳查核紀錄)
					5.02.06	20.(詳查核紀錄)
					5.03.03	21.(詳查核紀錄)
					5.05.08	22.(詳查核紀錄)
					5.05.09	23.(詳查核紀錄)
					5.05.99	24.(詳查核紀錄)
					5.07.04.04	25.(詳查核紀錄)
					5.09.08	26.(詳查核紀錄)
					5.09.09	27.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	28.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	29.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	30.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	31.(詳查核紀錄)
					5.14.99	32.(詳查核紀錄)
47	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	1090508	臺中市政府教育局	174,876	174,180	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	通勇營造有限公司		110.04.26	74	13	13		4.01.04	1.現場施工缺失多，品質督導未落實。[L]
					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請調整；另專業人員亦缺少執行情形之評核；(2)簡報B3頁，總樓地板面積誤植。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.01	3.監造計畫內容，部分尚有不足，如：（1）施工抽查標準、施工抽查驗程序及抽查紀錄表等，雖訂定工項一覽表，但工項不一致，請加以調整。（2）水泥漆粉刷工程施工抽查驗程序，未訂定檢驗停留點。（3）各工項抽查紀錄表之格式，請依「監造計畫製作綱要」之格式更新。[L]
					4.02.01.08	4.內外部品質稽核紀錄，除具體敘述外，請以手寫為主。[L]
					4.02.03.04	5.未落實執行抽查驗作業，例如：（1）各工項之不定期抽查，頻率較為不足。（2） 樑鋼筋工程之檢查項目，缺少腰筋綁紮。(3)無手孔設備進場抽查紀錄。[L]
					4.02.14.01	6.電氣、弱電、及消防工程分項施工計畫，未提送監造之專業技師審查簽認。[L]
					4.02.99	7.簡報文件顯示：（1）各工項施工品質抽查，未統計分析，較無法了解抽查情形。（2）材料/設備須驗廠、廠驗之項目，請列表管控。[L]
					4.03.02	8.品質計畫內容，部分尚有不足，如：（1）自主檢查表雖訂定工項一覽表，但施工要領、施工管理標準、施工檢驗程序，亦請一併訂定；另工項編碼亦請相同，較易閱讀。（2）各工項自主檢查表，請依「品質計畫製作綱要」之格式更新。（3）文件類號明細表，請訂定保存年限。（4）各工項「檢驗停留點」自主檢查表，未檢附「申請單及自主檢查表」，申請監造單位查驗。（5）樑鋼筋工程之檢查項目，缺少腰筋綁紮。(6)施工缺失多，承商未落實施工品質自主檢查，且無電氣及消防地下管路施工品管自主檢查紀錄；(7)接地設備安裝自主檢查表，施工流程(檢查時機)未勾選，及現場工程人員未簽名；(8)未見承攬廠商3FL梁版及2F柱牆的混凝土材料澆置前溫度及坍度的自主檢查紀錄。[L]
					4.03.03	9.施工日誌之安衛檢查，除採用打勾方式填寫外，亦請檢附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。[L]
					4.03.11.05	10.專任工程人員未確實督導現場施工人員，落實執行契約規範。[L]
					4.03.11.06	11.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部分欄位空白，未務實填寫。[L]
					4.03.99	12.簡報文件顯示：（1）本工程為查核金額以上工程，簡報大綱請增加「品質稽核」。（2）人員組織架構，請修正為「品管組織架構」，架構請參考「品質計畫製作綱要」訂定；亦請標示相關人員之證照號碼與回訓號碼。（3）自主檢查表之統計，請將「檢驗停留點」與「施工中自檢」分開統計，以了解各工項之檢查情形。（4）職安環保自檢統計顯示，不合格次數為0，不符實務常態，請再檢視。[L]缺失相片(2)
					5.01.02	13.混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫及雞爪痕情形，如：三樓結構體混凝土。[M]缺失相片(3)
					5.01.99	14.二次澆置混凝土，表面留有模板固定鐵件，請檢視其原因。[L]缺失相片(4)
					5.02.08	15.牆預留鋼筋，未依圖說施作，如：轉角處未設補強鋼筋。[M]缺失相片(5)
					5.02.99	16.筏基版開口預留筋。有不足情形，請再檢視。[L]
					5.03.03	17.模板不緊密，縫隙大有漏漿情形。[L]缺失相片(6)
					5.03.04	18.(1)樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以「斜楔」填塞；(2)模板支撐距樑邊過大，建議不要超過30公分；另格柵之水平橫料長度亦有不足情形。[L]缺失相片(7)
					5.03.07	19.牆模板未設清潔孔，導致牆底有積留木屑之疑慮，請改善。[M]缺失相片(8)
					5.07.04.04	20.多處管路出口未施作喇叭口。[M]缺失相片(9)
					5.07.04.99	21.(1)本工程所有接線盒現場採用深度40mm產品，依合約規範應採用深度50mm以上產品；(2)部分已拉線電線，線頭未保護。[M]缺失相片(10)(11)
					5.09.06	22.水電工程未依設計圖E2-01要求之繪製內容進行施工圖套繪。[L]
					5.09.08	23.(1)工程告示牌，未填寫環保檢舉專線電話；(2)全民督工APP圖案，請更新；(3)主辦機關之英文，請寫全銜；(4)請補充空氣汙染防制費徵收管制編號。[L]缺失相片(12)
					5.09.99	24.分包專業廠商，聘用逃逸外勞，未符法令要求。[M]
					5.10.05.01	25.電氣地下管線遷移施工，無線路絕緣電阻量測紀錄。[L]
					5.10.06.03	26.給水管路試水壓紀錄僅1F及3F，未看到2F給水管路試水壓之測試紀錄。[L]
					5.10.99	27.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	28.(詳查核紀錄)
					5.14.02.01	29.(詳查核紀錄)
					5.14.06.04	30.(詳查核紀錄)
					5.14.99	31.(詳查核紀錄)
48	南屯國小老舊廁所(南棟-2)整修工程採購案	Ntes109A06	臺中市南屯區南屯國民小學	4,135	3,713	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	東禹營造有限公司		110.04.26	80				4.01.13	1.主辦機關標案管理系統空污管制編號未填。(L)
					4.01.99	2.工程施工執行資料表顯示，專業人員執行情形雖有評核，但監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加已調整[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.01	3.監造計畫內容，部分尚有不足，如：(1)未訂定「材料品質抽查標準」；(2)各工項抽查紀錄表，請依「監造計畫製作綱要」之格式更新；(3)未訂定假設工程、砌磚工程、拆除工程等之相關程序及表單。(L)
					4.02.01.10	4.材料送審管制總表格式，預定試驗單位，非標準格式內容，格式未符規定[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.04	5.未落實執行抽查驗作業，例如：(1)材料/設備進場，未填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表」；(2)未填寫磁磚工程之抽查紀錄表；(3)施工抽查頻率較為不足，請加強；(4)監造單位之給排水工程施工抽查記錄合格，但現場之給排水管路及通氣管施工不合規範，未落實執行施工抽查作業。(L)
					4.02.14.02	6.監造建築師至工地督導，頻率較為不足，請按月督導。(L)
					4.03.02	7.品質計畫內容，部分尚有不足，如：(1)各工項自主檢查表，請依「品質計畫製作綱要」之格式更新；(2)未訂定砌磚工程、拆除工程等之相關程序及表單。(L)
					4.03.04	8.(1)各工項自主檢查表，未檢附相關佐證相片，不利未來隱蔽部分之驗收作業；(2)承商之給排水設備工程自主檢查表記錄合格，但現場之給排水管路及通氣管施工不合規範，未落實施工品管自主檢查。(L)
					4.03.11.06	9.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但頻率較為不足，請按月督察。(L)
					4.03.99	10.(1)簡報資料顯示，品管組織架構，請標示相關人員之證照號碼與回訓號碼；(2)簡報中部分人員個資(身分證字號)未妥善保護，請檢討改進。(L)
					5.07.05.06	11.衛生設備排水管由排水橫主管正上方銜接配管，管路銜接位置不合規範。(L)
					5.07.05.09	12.各樓層之污排水管，排水水平主管之環狀通氣管裝設位置不合規範[缺失相片(3)]。水平通氣管銜接至通氣立管之裝設位置不合規範。污排水管之伸頂通氣管裝設不合規範。(L)
					5.07.05.99	13.各樓層之給水管安裝之閥類，未依規定選用符合CNS產品，不合規範。(L)
					5.08.01	14.在原有水泥砂漿油漆牆面張貼磁磚，請先行打毛再施作，以增加其黏著性[缺失相片(4)]。(L)
					5.08.02	15.(1)防水層施作在凹凸不平地坪，易產生防水破口，造成滲漏水[缺失相片(5)]；(2)廁所出入口兩側地坪高程，與原有走廊地坪高程尚有落差，平順度不佳，請改善[缺失相片(6)]。(L)
					5.08.99	16.未擬定磁磚計畫，導致施作完成之磁磚面，較不美觀。(L)
					5.09.06	17.各樓層廁所整修之電氣設備用電，其電源銜接之施工介面未整合。(L)
					5.10.01.02	18.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(7)]。(L)
					5.10.01.04	19.110年4月19日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，取樣人員由監造現場人員擔任，送驗人員由預拌廠人員擔任，混凝土試體在預拌廠養護等，均與規定不符[缺失相片(8)]。(L)
					5.10.06.02	20.電能熱水器設備未審查。(L)
					5.10.06.03	21.排水管路尚未施作滿水(3.3M高)試驗。(L)
					5.10.99	22.材料送審文件所檢附之試驗報告，部分報告日期超過開工前二年，如：彩釉磁磚。(L)
					5.14.08	23.各樓層走廊材料堆置區，以交通錐及連桿作為隔離，較為不足；請設置乙種圍籬及警語標示牌。(L)
					5.15.10	24.部分施工圍籬建議增設警示文字，避免學生誤入。(L)
49	神岡區神清路221巷至神清路道路打通工程、神岡區公園路(圳堵公園旁)至神清路221巷道路打通工程等2件	109A-116	臺中市建設局新建工程處土木工程科	6,503	5,270	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	光緻工程有限公司		110.04.30	82				4.01.05	1.雖有督導紀錄，但督導照片無日期，督導紀錄內容欠具體。[L]
					4.01.06	2.監造計畫審查表為舊版，欠缺各章節之審查紀錄表。[L]
					4.01.99	3.監造計畫審查表中，審查欄位未簽名及押注日期。[L]
					4.02.01.05	4.路權外之排水暗溝側面回填土無品質管理標準。[L]
					4.02.01.06	5.監造計畫開挖工程流程圖無檢驗停留點。[L]
					4.02.01.10	6.(1)材料設備檢試驗管制總表110.4/24預拌混凝土進場數量148M3，累積進場數量116.4M3，與實際不符；(2)材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺CLSM、瀝青黏層、透層、舖裝機、壓路機等工項。[L]
					4.02.03.01	7.(1)施工抽查檢驗停留點，測量、鋼筋工程、模板工程等無施工前抽查紀錄，抽查頻率不足；(2)排水溝高程測量無抽查紀錄，未落實執行排水暗溝渠底高程及坡度之抽查工作。[L]
					4.03.02.05	8.(1)品質計畫無高程測量檢查；(2)模板工程自主檢查表，檢查情形未定性定量填寫。[L]
					4.03.05	9.(1)材料設備檢試驗管制總表110.4.24預拌混凝土進場數量148M3，累積進場數量116.4M3，與實際不符；(2)材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺CLSM、瀝青黏層、透層、舖裝機、壓路機等工項。[L]
					4.03.12.04	10.未落實執行工區公共環境與安全之維護工作(部分排水溝底部積水)。[L]
					5.01.04	11.第一工區，右側排水暗溝胸牆外側模板之固定螺桿未剪除乾淨。[L]缺失相片(1)
					5.02.11	12.一工區左側排水溝牆體預留之牆筋，有混凝土殘渣。[L]缺失相片(2)
					5.04.52	13.第一工區，部分照明燈底座預埋螺栓表面未以膠帶保護防銹。[L]缺失相片(3)
					5.06.06	14.二工區與神清路221巷口工地積水未處理。[L]
					5.07.01.10	15.第一工區，部分右側排水暗溝底部排水不良，有積水未退現象，鋼筋有浸水情形。[L]缺失相片(4)
					5.07.02.09	16.二工區，施工車輛/機械管制不當，部分排水溝頂部遭車輛撞損未修補。[L]
					5.07.02.99	17.二工區路緣石舖設後與公園人行道界面之空隙應填縫搗實，以免人行道舖面傾斜。[L]缺失相片(5)
					5.07.04.04	18.第一工區，照明路燈底座佈放電線完成後之線頭未做防水處理。[L]缺失相片(6)
					5.09.08	19.(1)工程告示牌中，工地負責人無手機聯絡電話，經費來源單位僅填寫地方，欠明確；(2)Q R code未採用三合一方式呈現。[L]缺失相片(7)
					5.10.01.01	20.強度3000Psi、1 m3之水泥混凝土中，水泥僅占50 %、(爐碴粉+飛灰)合占505 %，水泥用量比率偏低。[L]
					5.10.01.02	21.氯離子檢測報告之會同檢測人員部分未填列。[L]
					5.10.02.02	22.鋼筋無輻射污染證明，所附豐興鋼鐵公司108.12.17證明書與工地使用鋼筋日期久遠，是否有誤。[L]
					5.10.07.02	23.照明燈底座接地電阻檢驗報告與檢驗照片未呈現。[L]
					5.10.99	24.回填土方壓實度檢驗報告等資料未呈現。[L]
					5.14.04	25.施工期間，職業安全衛生自主檢查表未每日檢查、填寫。[L]
					5.14.99	26.工地設置之安全錐於工地與道路交叉處，無夜間警示燈。[L]缺失相片(8)
50	臺中市太平區公5公園開闢工程	109A-135	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	58,511	53,830	山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司		110.04.30	78				4.01.03	1.監造計畫部分章節名稱未符合品管要點規定(如監造組織及分工)，主辦單位審查未落實[缺失相片(1)]。(L)
					4.01.04	2.部份督導紀錄有修改之處未簽章及押注日期確認。(L)
					4.01.05	3.部分工地安全衛生缺失項目，未要求承包商應立即改善完成，容許缺失改善完成的時間過於寬鬆。(L)
					4.01.06	4.監造計畫審查表中，審查人員未簽名及押註日期。(L)
					4.02.01.05	5.(1)未訂定籃球架鋼柱、照明燈桿及圍網鋼柱垂直度之品質管理標準；(2)未訂定擋土牆PVC洩水管無厚度及傾斜度品質管理標準。(L)
					4.02.01.07	6.植栽噴灌系統、照明及監控系統等，未依整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					4.02.03.04	7.(1)各分項工程施工抽查，均無施工前、施工完成抽查。抽查頻率不足；(2)施工抽查110年2月9日北側人行道施工，施工流程均未填具(勾選)[缺失相片(2)]，未落實執行；(3)未落實執行排水暗溝渠底高程及混凝土澆置等工項之施工抽查作業。(L)
					4.02.03.05	8.督導廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護、督導頻率不足、如監造報表每日均有勾選督導工地安全欄位均有勾選，惟無對應之紀錄。(L)
					4.02.03.08	9.監造報表監督依照施工圖施工，未記錄工項檢驗停留點，未落實記載。(L)
					4.03.03	10.(1)施工日誌格式不符品管要點108年4月30日版本；(2)施工日誌重要事項110年3月9日主辦機關督導及指示實項並未記錄，記載不完整。(L)
					4.03.04	11.(1)排水暗溝渠底高程及混凝土澆置等工項之自主檢查作業未落實執行；(2)施工自主檢查，收邊磚、瀝青混凝土、模板工程等均於施工中檢查，施工完成無檢查紀錄，檢查頻率不足[缺失相片(3)]；(3)瀝青混凝土施工自主檢查110年3月4日檢查紀錄，溫度控制、壓實度及厚度未填具，紀錄不完整。(L)
					4.03.05	12.材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺瀝青黏層、透層、舖裝機、壓路機等工項。(L)
					4.03.08.02	13.品管人員無稽核自主檢表紀錄。(L)
					4.03.12.04	14.工地主任未落實執行工區公共環境之維護工作，工地菸蒂隨處可見。(L)
					5.01.01	15.(1)北側廁所混凝土完成面(包括外牆、柱等)澆置與搗實品質欠佳，局部有蜂窩、孔洞[缺失相片(4)]；(2)寵物區週邊混凝土座椅，混凝土澆置搗實不合規範有冷縫及孔洞產生。(L)
					5.01.02	16.部分排水暗溝頂部混凝土完成面養護欠佳，局部有乾縮裂縫[缺失相片(5)]。(L)
					5.01.04	17.北邊廁所牆、柱混凝土完成面，表面殘留鐵件未清除[缺失相片(6)]。(L)
					5.02.08	18.矩型排水溝溝蓋清潔孔角隅未舖補強筋，致混凝土龜裂。(L)
					5.03.02	19.部分模板老舊板面未整理及未除垢，造成廁所外牆混凝土平坦度欠佳[缺失相片(7)]。(L)
					5.04.52	20.部分照明燈底座預埋螺栓表面未以膠帶保護防銹。(L)
					5.05.02	21.工地裸露地，防塵網覆蓋不足將造成塵土飛揚[缺失相片(8)] 。(L)
					5.05.05	22.進出工地之車輛無清洗設備易污染工地週遭附近路面。(L)
					5.05.09	23.部分垃圾及菸蒂等未清理乾淨，影響環境整潔。(L)
					5.06.02	24.停車場附近，植栽區回填土內含磚塊、瓦礫等材料未撿除乾淨[缺失相片(9)]。(L)
					5.07.01.14	25.部分路燈基座歪斜，測量與放樣未落實執行。(L)
					5.07.01.99	26.施工車輛/機械管制不當，停車場部分緣石與排水溝頂部(如寵物區邊緣矩型排水溝完成面)遭車輛撞損。(L)
					5.07.02.99	27.停車場路緣石舖設弧型處，間隙過大曲線段有明顯開口過大，影響美觀[缺失相片(9)]。(L)
					5.07.04.04	28.照明路燈底座佈放電線完成後之線頭未做防水保護處理[缺失相片(11)]。(L)
					5.08.99	29.高投光燈桿已裝置完成之燈桿表面色澤不一。(L)
					5.10.04.01	30.碎石級配料無比重/吸水率、含砂當量、骨材破碎率、磨損率及液/塑限度等檢驗報告。(L)
					5.10.99	31.(1)送審文件如PVC管等材料，無TAF認證實驗室之檢驗報告；(2)部分材料檢驗報告(如混凝土鑽心試體抗壓強度試驗報告109年10月26日紀錄)，無標註規範值，相關人員判讀後未押註日期；(3)高投光燈桿無鍍鋅量檢查紀錄。(L)
					5.14.06.01	32.(1)籃球場西北側景觀燈基座螺栓突出燈桿底座太長，易產生危險[缺失相片(12)]；(2)北邊廁所南側空地標示測量點埋設之鋼筋露出地面未設置保護設施，易發生被刺或擦傷災害。(L)
					5.15.09	33.(詳查核紀錄)
51	「臺中市立居仁國民中學居仁堂校舍耐震補強工程」採購案	109016	臺中市立居仁國民中學	15,785	15,785	建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	上甲營造有限公司		110.05.07	78	3	3		4.01.03	1.監造計畫及品質計畫均未依品管要點規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.01.04	2.未建立工程督導機制，無工程督導記錄，請注意加強督導。[L]
					4.01.05	3.無外聘委員督導之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					4.02.03.04	4.材料設備檢（試）驗管制總表應包含所有材料，並填具抽查(驗)紀錄表，製作管控，對檢（試）驗報告判讀認可合格，非以符合認定，並請加註日期。[L]
					4.02.03.05	5.發現缺失時，無立即通知施工廠商限期改善，並確認其改善成果，如4月13日外聘委員督導之缺失未切實要求施工廠商限期改善，無確實督導施工廠商執行工地安全衛生及境保護等工作。[L]
					4.02.03.06	6.無督導、審核履約估驗計價。[L]
					4.02.03.08	7.(一)監造報表內「四、督導工地職業安全衛生事項」，請以實際檢查並以勾選方式記載，避免直接列印出而流於形式；(二)未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。[L]
					4.03.02.01	8.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。[L]
					4.03.02.08	9.未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。[L]
					4.03.02.12	10.自主檢查表未符合需求，如混凝土分層澆置、模板自主檢查表。[L]
					4.03.06	11.未落實執行環境保護、施工安全衛生等履約事項，缺失未追蹤改善。[L]
					4.03.11.06	12.未採用建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表新格式填寫，未落實記載。[L]
					4.03.12.02	13.建築物施工日誌「五、工地職業安全衛生事項之督導」，請實際檢查並以勾 選方式記載，避免直接列印出而流於形式。[L]
					5.01.01	14.B1擴柱混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩產生，修補粗糙。[L]
					5.01.04	15.B1擴柱混凝土表面殘留鐵絲、鐵釘等雜物，應盡速剪除。[L]
					5.02.01	16.主筋與箍筋未密接與綁紮固定確實，箍（繫）筋之彎鉤展延長度不足，不合規範要求。[L]
					5.02.99	17.版開口處之鋼筋不應切斷，建議以相同尺寸鋼筋以焊接方式修補。[L]
					5.05.09	18.原有柱體打除表面之混凝土渣未清理堆置於施工架之踏板上，影響安全，且混凝土渣應定期整理堆置於定點，以維護作業環境及安全。[M]
					5.09.06	19.水電、土建工作未協調，施工介面未整合，原柱體敲除後表面之夾板、鬆動混凝土等，於綁紮鋼筋前應清除乾淨；舊有插座與管線應配合移設。[L]
					5.09.08	20.工程告示牌未依規定格式辦理，無經費來源，且不符合台中市政府應設置市民專線及市政信箱之規定。[L]
					5.09.09	21.工地現場機具、材料、土方任意堆置，未妥善規劃分配放置區域，辦理警告與保護措施，影響工程進行與工人安全。[L]
					5.10.02.02	22.無鋼筋輻射污染鑑定紀錄。[L]
					5.10.99	23.材料試驗報告之判讀紀錄，承商、監造單位均以「符合」表示，致權責不明，請監造單位修正判讀用語為「合格」。[L]
					5.14.01.01	24.於高處打除混凝土，未設置符合規定之安全防護網與防墜設施。[L]
					5.14.01.04	25.施工架上下之階梯未切實固定，安全未符合規定。[L]
					5.14.01.07	26.使用之合梯，未符合規定。[L]
					5.14.02.01	27.施工架未與穩定構造物妥實連接，安全未符合規定。[M]
					5.14.06.01	28.座椅拆除後之暴露螺栓易發生人員絆倒被刺及擦傷災害，未採取明顯加蓋或加裝明顯護套或警告標示等防護設施。[L]
					5.14.08	29.施工架繫桿未設置妥當、斜撐部分以鐵絲纏繞或以鋼筋固定未使用符合規定之插銷。[L]
52	潭子區公廳巷潭北橋改建工程	109A-144	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	5,103	4,420	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	興耀營造有限公司		110.05.07	80				4.01.14	1.未確實督導施工安全作業之缺失，未以書面通知監造單位及廠商限期改善。[L]
					4.02.03.01	2.無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，如橋台基礎承載力與設計資料之判定、橋台背回填分層夯實。[L]
					4.02.03.05	3.發現缺失時，有無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					4.02.03.08	4.抽查公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實記載。[L]
					4.03.02.02	5.品管組織架構未採用新版本，如品管人員位階未符合需求。[L]缺失相片(1)
					4.03.02.07	6.品管自主檢查表檢查標準未訂量化値，如鋼軌樁打設深度及微型樁檢測等。[L]
					4.03.03	7.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實執行。[L]
					4.03.99	8.臨時支撐施工自主檢查表，填寫欄位有誤，如檢查情形及檢查結果。[L]缺失相片(2)
					5.01.04	9.橋台混凝土表面尚有鐵絲未剪除。[L]缺失相片(3)
					5.02.11	10.橋台預留鋼筋表面混凝土殘渣應清除乾淨。[L]
					5.06.01	11.橋台背側回填無夯實紀錄。[L]
					5.06.02	12.橋台背側回填材料粒徑過大不符合規範。[L]
					5.09.08	13.工程告示牌未採新修正版，內容未符合規定，如缺環保空污檢舉專線等，市長信箱應修正為市政信箱，另未設置於明顯位置，工程告示牌之經費來源及標準格式，未填寫正確；且工程告示牌內容之Android及iOS版本全民督工通報APP將於110年起不再提供服務，爰新建或施工中之工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼，請配合改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(請由前揭全民監督公共工程資訊系統首頁下載)，請更正。[L]缺失相片(4)
					5.10.11.02	14.無鋼軌樁打設及微型樁開挖鑽掘深度檢測紀錄。[L]
					5.10.11.03	15.無微型樁混凝土澆置紀錄。[L]
					5.14.01.01	16.施工護岸高差2公尺以上其邊緣及開口部分，紐澤西塊狀護欄設置間距未符合規定，警示帶設置不明顯。[L]缺失相片(5)
					5.14.01.04	17.橋台高差超過1.5公尺以上，未設置符合規定之安全上下設備。[L]缺失相片(6)
					5.14.07	18.施工現場附近之交通警告標誌及警示交通錐等設施不足。[L]
					5.16.01	19.無訂定汛期工地防災自主檢查表。[L]
					5.16.02	20.工區及河床週遭之排水設施未予清理並保持暢通。[L]
53	臺中市立圖書館太平坪林分館閱讀環境改善工程	109041	臺中市立圖書館	13,129	12,900	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	營誠營造有限公司		110.05.13	80	2	2		4.01.04	1.有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。[L]
					4.01.99	2.(1)工程開工迄今未督促監造單位及承包商按照實際進度辦理估驗計價，請注意依照契約規定確實執行。(2)工程施工執行資料表未完整填寫，如進度管理、施工抽查情形、專業人員評核等欄位漏填。(3)簡報封面查核單位有誤。[L]
					4.02.01	3.監造計畫未依工程會109.4.27頒布之監造計畫製作綱要進版。[L]
					4.02.03.03	4.材料設備進場抽驗紀錄表承包商未簽名。[L]
					4.02.03.04	5.(1)未要求承包商填寫檢驗停留點查驗申請單，檢驗停留點查驗未確實掌握(承包商輕隔間牆未辦理自主檢查未予糾正之情形)。(2)缺少隨機抽查紀錄，查有檢驗停留點卻勾選「一般查驗」之情形(例如基礎鋼筋查驗)。(3)應按照施工流程於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期分別記錄，以資周延(經查輕隔間牆只有110.3.19一次查驗紀錄，隔音棉及矽酸鈣板封板均無查驗紀錄)。(4)為解決施工查驗紀錄表之檢查項目不足，檢查標準未定性及未量化之問題，請另外附圖標示檢查範圍並於圖面直接標註檢查量化值等檢查結果，以加強查驗之品質，並解決一般詬病之代表性不足問題。[M]
					4.02.03.08	6.(1)監造報表未使用最新版本填寫且有關材料試驗之登錄應按照取樣、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告只有取樣及會驗紀錄，其餘未於監造報表登載，請改善。(2)試驗報告之結果應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。(3)主辦機關督導指示事項、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。[L]
					4.02.99	7.(1)施工查驗表之檢查時機為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「施工抽查紀錄」格式辦理。(2)文件檔案管理缺少檔案夾封裡總索引目錄，請再加強管理，以利內部加強監造人員自我檢核。[L]
					4.03.02	8.品質管理計畫未依照工程會109.4.27頒布之品質計畫製作綱要進版。[L]
					4.03.03	9.施工日誌有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣及會驗紀錄，其他均未登錄，請補充。另請依照報告判讀日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載。[L]
					4.03.04	10.(1)自主檢查表100%合格，與監造安全衛生查驗開立13次缺失，主辦機關督導亦有類似缺失，顯示自主檢查未落實執行。(2)未填寫檢驗停留點查驗申請單，未確實執行檢驗停留點自主檢查及申請查驗(部分輕隔間牆現場已經施作完成並完成表面油漆批土，卻無任何自主檢查紀錄)。(3)未另外附圖確實標示檢查範圍及檢查量化值，自主檢查之結果之代表性不足。(4)自主檢查表檢查頻率不足，應於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期分別記錄。[M]
					4.03.05	11.(1)材料設備送審管制總表之送審項目不足，例如水電及空調工程項目甚多，只以總稱做為管制項目流於形式(例如電器設備、給排水衛生設備、消防工程等)，請依照契約詳細表項次逐一管制，且且發電機、空調設備應列入廠驗項目，並與監造單位一起共用，以建立溝通平台。(2)預定送審日期應依照預定進度表之各個重要工項之里程碑加計送審時間需求後妥為訂定，目前尚未送審項目之「預定送審日期」均設定在110.6.30，並不合理，請檢討並落實管制。[L]
					4.03.08.05	12.文件檔案管理未建立卷宗封裡目錄，請改善。另自主檢查表附件及照片等亦請匯整併同品質文件歸檔。[L]
					4.03.11.05	13.專任工程人員督察表應採用建築工程督察紀錄表，請更新。有關工地自主檢查及職安檢查等品質管理作業是否按照品質計畫落實執行，請加強督導。[L]
					4.03.99	14.(1)自主檢查表之檢查時機為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「自主檢查表」格式辦理。(2)簡報內應注意人員個資，身分證字號等資訊應隱蔽。[L]
					5.07.04.04	15.(詳查核紀錄)
					5.07.05.09	16.(詳查核紀錄)
					5.08.02	17.(詳查核紀錄)
					5.10.05.03	18.(詳查核紀錄)
					5.10.99	19.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	20.(詳查核紀錄)
					5.14.02.06	21.(詳查核紀錄)
					5.14.05	22.(詳查核紀錄)
					5.14.99	23.(詳查核紀錄)
54	臺中市太平區育賢段二期社會住宅新建工程	10709210102	臺中市政府住宅發展工程處	1,387,747	1,387,747	戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司		110.05.13	81				4.01.04	1.有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導。[L]
					4.01.99	2.(1)有關承包商之品質計劃書及施工計畫書雖於開工前提送，但未於工程開工前核定，日後類此案件還請加速審查以利廠商有所依循。(2)工程施工執行資料表專業人員評核部分，監造廠商派駐現場人員-1及承攬廠商品管人員(土建)評核內容有誤，應請修正。(3)簡報大綱與實際內容未合(未見全民督工及1999通報案件等資料)。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.08	3.無辦理內、外部品質稽核紀錄，簡報無內、外部稽核相關敘述，請注意是否依照監造計畫之規定辦理。[L]
					4.02.03.01	4.(1)隨機查驗頻率不足，應按照「施工流程」於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期分別記錄，或於同一份紀錄上於各階段分別簽名並註明檢查日期，以資周延；(2)鋼筋施工查驗紀錄表雖有另外附圖標示檢查範圍並於圖面直接標註檢查量化值等檢查結果，惟內容不完整，例如牆鋼筋轉角補強筋無相關紀錄，鋼筋間距未量化紀錄，抽查之樣本數亦應提高，以加強查驗之品質，並解決一般詬病之代表性不足問題；(3)粉刷工程之抽查紀錄只到110.4.1，未按照實際施工狀態進行查驗，請改善。[L]缺失相片(2)
					4.02.03.03	5.審查施工廠商之預定進度曲線，未落實（未要求施工廠商製作要徑工項甘特圖）。[L]
					4.02.03.08	6.(1)有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體去向、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查110.3.3 取樣之B棟9FL之混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告相關紀錄均未於監造報表登載，請改善。(2)試驗報告之結果應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。(3)有關主辦機關督導指示事項、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。(4)監造報表未手寫，且未逐日歸檔。[L]
					4.02.14.02	7.公共工程實施設計、監造簽證者之技師，無辦理無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核等紀錄。[L]
					4.02.99	8.(1)施工查驗紀錄表之檢查時機為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「施工抽查紀錄」格式辦理；(2)文件檔案管理有改善的空間，例如施工抽查紀錄卷之檔案，建請增加檢驗停留點及施工前、中、施工完成之勾選欄位，逐項紀錄，以避免遺漏，並利內部稽核，以及加強監造人員自我檢核。另施工查驗及材料檢(試)驗情形及相關照片應隨品質文件一併歸檔，以利事後查證；(3)試驗報告判讀只簽名未註明日期，難以事後查證及追蹤管制；(4)簡報未附施工抽查紀錄表。[L]
					4.03.02.01	9.(1)品質管理計畫未依照工程會109.4.27頒布之品質計畫製作綱要進版，自主檢查表之檢查時機為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「自主檢查表」格式辦理；(2)材料設備檢(試)驗管制總表未依新版格式製作。[L]
					4.03.02.05	10.(1)鋼筋自主檢查紀錄缺少牆轉角補強筋加大一號及支數之紀錄。另應於樓版放樣檢查時一併進行牆轉角預留筋之檢查，如有鋼筋遺漏或未加大一號，應於此時改正並做成紀錄。(2)水泥粉刷工程之檢驗停留點申請查驗頻率不足(監造單位之施工抽查紀錄只到110.4.1?)。(3)自主檢查表檢查頻率不足，只有檢驗停留點自主檢查紀錄，應於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期分別記錄。(4)鋼筋自主檢查表未量化紀錄(鋼筋間距)。[L]
					4.03.02.06	11.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。[L]
					4.03.02.07	12.部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值。[L]
					4.03.03	13.施工日誌有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，查有混凝土試驗均未登錄之情形(詳110.3.3 B棟9FL混凝土試驗報告)，請補正。另請依照報告判讀日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載。[L]
					4.03.08.05	14.文件檔案管理卷宗封裡目錄有改善空間，例如自主檢查表之卷宗目錄除了項次、檢查項目、位置外，建請包含增加檢驗停留點、施工前、施工中、施工完成四個欄位，分別勾選，除了自主檢核是否有全面進行檢查外，並可確認是否依照程序填寫檢驗停留點申請監造查驗，避免遺漏。[L]
					5.01.04	15.(詳查核紀錄)
					5.02.02	16.(詳查核紀錄)
					5.03.07	17.(詳查核紀錄)
					5.07.05.10	18.(詳查核紀錄)
					5.08.02	19.(詳查核紀錄)
					5.08.04	20.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	21.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	22.(詳查核紀錄)
					5.14.99	23.(詳查核紀錄)
55	龍井區山腳排水0K+000-0K+600治理工程併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	10612060621	臺中市政府水利局水利工程科	199,970	192,970	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	鼎宸營造有限公司		110.07.22	81				4.01.04	1.未針對施工品質材料加以督導。[L]
					4.01.99	2.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如監造廠商施工抽查情形與簡報P37次數不符；施工廠商施工自主檢查情形與簡報P22次數不符)。[L]
					4.02.03.01	3.(1)未落實防汛防災減災督導；(2)無箱涵高程測量督導紀錄表；(3)109.5.29鋼筋抽查表，抽查標準未量化，格式未參照109.4.27監造計畫製作綱要修正；(3)查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（混凝土查驗表未記載天候溫度及混凝土材料溫度；另未將伸縮縫及止水帶納入檢查項目）。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.03	4.未督導承商繪製進度曲線表。[L]
					4.02.03.08	5.(1)監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只勾選未確實記載指示事項）；(2)109.6.23主辦機關有辦理督導，但未將督導事項紀載於監造報表中。[L]
					4.02.99	6.職安查驗文件只有至110.4.19，未將查驗文件確實歸檔。[L]
					4.03.02	7.自主檢查表未確實填寫（混凝土未記載天候溫度及混凝土材料溫度、另未將伸縮縫及止水帶納入檢查項目）。[L]
					4.03.02.07	8.(1)未落實箱涵高程測量自主檢查；(2)108.8.17模板自主檢查表，垂直及水平檢查標準值無容許誤差值。[L]
					4.03.03	9.(1)110.1.19有督導，但未將督導事項紀載於施工日誌中；(2)施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只勾選未將指示事項記載）。[L]
					4.03.06	10.施工安全等履約事項未落實執行。[L]
					4.03.99	11.主任技師督察缺失未落實追蹤管制。[L]
					5.01.01	12.0K+217段左岸箱涵牆混凝土澆置有冷縫產生。[L]
					5.01.02	13.0K+240左岸箱涵頂版混凝土養護不合規範有裂縫產生。[L]
					5.01.05	14.0K+254箱涵頂板伸縮縫未搭接。[L]缺失相片(2)
					5.02.01	15.(1)OK+260前後鋼筋綁紮不確實，有間隔多步綁紮情形；(2)0K+217-0K+258右岸部分箱涵牆水平筋未確實固定。[L]缺失相片(3)
					5.07.01.15	16.0K+217-0K+258右岸部份止水帶位置設置不符規範。[L]
					5.07.01.99	17.(1)左岸OK+240花台上緣混凝土剝落；(2)花台燈管及接地未做保護；(2)鋼版樁擋土支撐H型鋼部分只有2個螺栓固定，未確實鎖固。[L]
					5.07.02.99	18.花台共構之路燈未施作基礎版。[L]
					5.07.04.99	19.備用發電機底部積水，未墊高。[L]缺失相片(4)
					5.07.06.99	20.花台共構之路燈接地線未保護。[L]
					5.10.01.02	21.110.1.5氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員未簽名。[L]
					5.10.99	22.(1)缺千斤頂校正報告；(2)缺止水帶試驗報告。[L]
					5.14.02.01	23.施工相片顯示鋼版樁打設作業時旁邊無人指揮。[L]
					5.14.03.01	24.臨時電箱無管理人員聯絡電話。[L]缺失相片(5)
					5.14.04	25.勞安自動檢查紀錄未將臨水作業納入。[L]
					5.14.06.01	26.0K+217-0K+258部分預留筋未加護套，或保護套脫落。[L]缺失相片(6)
					5.14.12.01	27.施工相片顯示鋼版樁打設作業時旁邊無人指揮。[L]
					5.14.99	28.進入工區前未做危害告知。[L]
					5.16.01	29.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
					6.01.04	30.只有工程預定進度期程，但無工程預定進度及實際進度曲線表。[L]
56	108年度臺中市大安區觀海橋及串聯高美自行車道路網改善工程	1090715	臺中市大安區公所	25,214	24,830	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		110.07.22	78				4.02.03.04	1.(1)未落實承商對防汛防災減災的督導；(2)110.3.6鋼筋抽查表P2橋墩鋼筋未查核保護層；(3)110.3.6鋼筋抽查表P2橋墩鋼筋未查核保護層；(4)110.1.15施工放樣檢查位置AOK+000檢查時機未勾選；(5)查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（混凝土查驗表未記載天候溫度及混凝土材料溫度；另無剪力鋼棒及支承墊查驗表）；(6)110.3.10鋼筋試驗監造人員未會同取樣。[L]
					4.02.03.05	2.未確實督導施工廠商執行工地安全衛生工作（鋼管支撐基礎不符規定）[L]
					4.02.03.08	3.(1)110.2.22 主辦有督導，但未將督導事項紀載於監造日誌中；(2)監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只勾選未確實記載指示事項）[L]
					4.03.03	4.施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只勾選未將指示事項記載）[L]
					4.03.04	5.(1)交通安全維護自主檢查表中無實際照片佐證；(2)自主檢查表未確實填寫（混凝土未記載天候溫度及混凝土材料溫度、另無剪力鋼棒及支承墊自主檢查表）[L]
					4.03.05	6.鋼筋無放射性污染證明受買人非本工程承商，請查明[L]
					4.03.06	7.施工安全等履約事項未落實執行（鋼管支撐基礎不符規定）[L]
					4.03.08.05	8.品質文件未妥適管制（無施拉預力數值文件）[L]
					5.02.06	9.觀海橋台預留鋼筋長度不足[L]
					5.02.11	10.自行車環緩坡道預留鋼筋有混凝土殘渣[L]
					5.03.03	11.自行車環緩坡道與觀海橋銜接處模板不緊密[L]
					5.03.04	12.自行車環緩坡道模板支撐至於石頭上，基底不穩[L]
					5.05.09	13.自行車環緩坡道邊工地廢棄物未清理，影響環境[L]
					5.10.99	14.混凝土品質保證書數量未填[L]
					5.14.02.04	15.緩坡道橋模板鋼管支撐架支柱置放在卵石塊上未使用覆工板或PC且以3號鋼筋替代制式插銷[L]
					5.14.03.01	16.臨時電線未架高[L]
					5.14.04	17.勞安自動檢查紀錄未將臨水作業納入[L]
					5.16.01	18.(1)未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)；(2)工地防汛自主檢查表未使用新表格。[L]
57	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	10810230201	臺中市政府水利局污水工程科	172,320	142,500	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	高輝營造工程股份有限公司		110.07.28	82				4.02.03.04	1.(1).對二級品管檢(試)驗報告未請業主判定，請加註日期。(2).材料試驗報告應判讀合格，並加註日期。(3).施工抽查紀錄，應確實記載檢查位置(椿號)及量化檢查值。(L)
					4.02.14.02	2.未提供監造技師辦理材料設備檢驗、抽查…等紀錄，應再落實辦理。(L)
					4.02.99	3.(1).工程執行資料表記載完工日期110年1月4日，與簡報完工日期110年12月27日不符，請查明修正。(2).簡報中請提供本案工程辦理量化效益為何?(L)
					4.03.02.02	4.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。(L)
					4.03.03	5.工程施工日報表第四、五大項未確實勾選。(L)
					4.03.04	6.(1).品管自主檢查表未採用新版本，未落實執行。(2).品管自主檢查表應落實填列檢查標準，容許誤差值及確實記載檢查值。(3).110.2.24瀝清混凝土舖築自主檢查表檢查時機有誤，檢查時機前、中、後應分別填列。(L)
					4.03.05	7.材料試驗報告應判讀符合契約規範，並加註日期。(L)
					4.03.11.03	8.專任工程人員填列督導紀錄表，涉缺失善乙節，應落實追踪改善，並附改善前、中、後照片。(L)
					4.03.99	9.辦理內部稽核、缺失部份應落實追踪改善，施工中照片及改善照片應登載日期。(L)
					5.07.01.99	10.(1).施工現場連鎖磚舖設，局部地區凹陷不平整會造成積水，間隙填縫材料未填滿，應注意改善。(2).施工現場局部植草磚填縫不飽滿，與連鎖磚界面局部不平順，請注意改善。(L)
					5.07.12.99	11.推進工程施工中，儀器紀錄方向、高程…等徧差數據，未平行量化檢討並進行檢測驗證品管，請修正。(L)
					5.10.01.02	12.混凝土氯離子含量試驗應每車檢驗。(L)
					5.10.01.03	13.混凝土坍度試驗應每車檢驗。(L)
					5.10.99	14.(1).CLSM試體交拌合廠代為送驗，監造與施工單位未會同，請檢討改進。(2).CLSM及混凝土等材料出廠證明及品質保證書，未詳細載明提供買受廠商或使用工程名稱。(L)
					5.14.07	15.鄰近住宅區施工並辦理用戶接管施工，請加強交通警告及防護警示設施以維安全。(L)
58	水湳經貿園區(中科路與河南路口)污水下水道優化工程	10911270249	臺中市政府水利局污水營運科	8,528	7,850	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	駿鎧營造有限公司		110.07.28	80				4.01.11	1.本案施工廠商職業安全衛生人員未登錄於標案管理系統。(L)
					4.01.13	2.主辦機關標案管理系統空污管制編號未填。(L)
					4.02.01.08	3.辦理內部稽核，缺失部分應落實追蹤改善。(L)
					4.02.03.04	4.(1) 材料試驗報告應判讀合格，並加註日期[缺失相片(1)]；(2) 施工抽查紀錄，應確實填列檢查標準及檢驗值。例：AC平整度檢查值未填列單位、面層保護可通行溫度未填寫檢查值[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.08	5.抽查公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(L)
					4.02.14.02	6.監造技師辦理抽僅1次，次數偏少。抽查紀錄請確實量測構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善並檢附前、中、後照片[缺失相片(3)]。(L)
					4.02.99	7.簡報內照片均無標示拍攝日期。(L)
					4.03.02.02	8.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。(L)
					4.03.02.12	9.品管自主檢查表未採用新版本，未落實執行。(L)
					4.03.03	10.施工日誌應確實記載上級機關督導、查核及協調會等重要結論。(L)
					4.03.04	11.自主檢查表應落實執行填報，請確實紀錄檢查時機、檢查位置、檢查標準、容許誤差及量化檢查值。檢查人員應確實檢查完親簽，不應以核章代替[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.05	12.材料試驗報告應判讀符合契約規範，並加註日期。(L)
					4.03.11.06	13.(1)未採用公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表新格式填寫，及未填寫督察當日預定及實際進度，未落實記載[缺失相片(5)]。(2)專任工程人員應確實督察按圖施工，量測構造物尺寸，缺失應落實追蹤改善，檢附改善前中後照片。(L)
					4.03.99	14.簡報內照片均無標示拍攝日期[缺失相片(6)]。(L)
					5.01.05	15.到達坑人孔出口附近混凝土鋪面，局部裂縫，與既有構造物銜接施工縫界面不平順，請注意改善[缺失相片(7)]。(L)
					5.07.01.99	16.推進坑人孔井踏塑膠套未清除請改善。(L)
					5.07.05.99	17.推進坑人孔爬梯第一階踏步，設計離地面小於45公分，與現場不相符，請檢討改善[缺失相片(8)]。(L)
					5.10.99	18.混凝土及clsm品質保證書未記載買受廠商，請補正。(L)
					5.15.06	19.現場勘查推進坑人孔，車道縮減，應設置足夠長度漸變段，重要路口應設置交通引導人員協助疏導交通[缺失相片(9)]。(L)
59	清水區10-8-3號(一心路以北)計畫道路開闢工程	109A-099	臺中市建設局新建工程處土木工程科	22,937	17,920	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	有達營造有限公司		110.08.02	82				4.02.03.04	1.（1）工程抽查紀錄如基礎加強僅檢驗停留點無隨機抽查記錄，抽查頻率不足。（2）工程抽查紀錄如6/10基礎加強無抽查時機記錄。（3）材料進場抽驗如鋼管無抽驗紀錄。（4）材料/設備檢（試）驗管制總表，預定進場日期均空白未填列管制。[L]
					4.02.03.08	2.監造報表督導工地職業安全衛生督導事項未填寫紀錄，未落實記載。[L]
					4.03.03	3.（1）施工日誌7/13工地取樣試驗紀錄混凝土未記錄，記載不完整。（2）施工日誌6/10重要事項紀錄，主辦單位督導未記錄，記載不完整。[L]
					4.03.04	4.（1）混凝土工程施工自主檢查表，氯離子檢查標準未定量。（2）混凝土施工自主檢查，僅施工完成檢查，無施工前、施工中檢查，檢查頻率不足。（3）混凝土工程施工品管自主檢查表，各項檢查均無缺失，與現況不符，顯未落實。[L]
					4.03.05	5.（1）材料設備檢(試)管制總表7/16進場210KG/cm² 混凝土，抽驗及會同人員未填具。（2）鋼筋試驗報告廠商判讀無標註規範值。（3）材料/設備檢（試）驗管制總表，預定進場日期均空白未填列管制。[L]
					5.01.04	6.（1）0K+400至0K+440右側路段，側溝外牆模板遺留螺桿、鐵線未清除完全。（2）0k+440附近側溝內牆殘留鐵釘未拔除。（3）0k+420-0k+458側溝完成面，殘留鐵釘未清理影響環境及安全。[L]
					5.02.01	7.側溝欄杆鋼筋組立，部分箍筋間距不符。[L]
					5.02.11	8.0k+458附近左側燈座預留鋼筋表面殘留混凝土殘渣未清除。[L]
					5.06.05	9.0k-0k+120路基回填料含有大卵石、磚塊及其他雜物。[L]
					5.07.01.99	10.側溝完成面不平整，部份積水。[L]
					5.10.01.03	11.混凝土坍度試驗檢驗頻率不足。[L]
					5.10.10.01	12.再生瀝青混凝土未新做配合比設計，材料送審同意採用他標工程配比設計。[L]
					5.14.00.01	13.請加強「工區內有否異物入侵」等檢查，並列為重點檢查項目。[L]
					5.14.06.01	14.欄杆預留筋易發生被刺及擦傷，部份無防護套防護。[L]
					5.16.02	15.工區側溝部分有積水現象，排水設施應予清理並保持暢通。[L]
60	龍井區中央路三段273號旁8M巷道開闢工程	109A-041	臺中市建設局新建工程處土木工程科	11,715	9,380	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司		110.08.02	80				4.02.01.06	1.施工抽查檢驗停留點，如模板組立及鋼筋綁紮施工，同一表格同一時間抽查，應分別工項抽查。(L)
					4.02.01.10	2.材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表格式未符合最新規定，如送審管制總表現行規定已無預定試驗單位[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.04	3.(1)施工抽查僅施工中抽查，無施工前、施工後抽查紀錄[缺失相片(2)]；(2)各項施工品質檢驗停留點查驗及隨機抽查，分別統計，以查證施工抽（查）驗頻率是否不符需求（如側溝鋼筋查驗等），如不符，應加強施工抽（查）驗頻率。(L)
					4.03.03	4.施工日誌8/26施工取樣試驗記錄並無混凝土試驗記錄，記載不完整。(L)
					4.03.04	5.(1)測量工程及鋼筋工程自主檢查僅施工中檢查並無施工前、施工完成檢查記錄，檢查頻率不足；(2)部分品管自主檢查表，未落實執行。如混凝土工程施工品管自主檢查表，各項檢查均無缺失，與現況不符顯未落實，應檢討改善[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.05	6.材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表格式未符合最新規定。(L)
					5.01.02	7.道路兩側側溝溝蓋，混凝土澆置養護不合規範，塑性收縮造成裂縫[缺失相片(4)]。(L)
					5.01.04	8.0K+140右側附近臨接鄰地之溝牆。混凝土表面殘留鐵件未清除。(L)
					5.02.08	9.0k+260附近水溝蓋板角隅未設補強筋，致混凝土龜裂，設置不合規範要求。(L)
					5.06.06	10.工地積水未及時抽除(如工程起點至0K+120路段，路基因雨積水嚴重)，影響環境衛生及安全[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.01.01	11.抽查樁號0K+230至0K+260右側，清潔孔間距為4.5米與設計圖9米不符，請查明。(L)
					5.07.02.99	12.終點側溝高程與現有道路邊溝有高低差，銜接不平順。(L)
					5.10.01.04	13.混凝土坍度未有明確統計灌漿次數(數量)、檢測次數及結果，未能說明坍度試驗符合規定之檢查頻率。(L)
					5.10.10.01	14.本工程再生瀝青混凝土未新做配合比設計，材料送審同意採用他標工程配比設計。因再生瀝青混凝土料源不同，用他標配合比設計恐不符需求。請查明檢討。(L)
					5.14.07	15.起點附近已完成側溝與鄰地有高低落差，僅設置警示帶未設置較穩固之防墜設施。(L)
					5.15.09	16.工地進出口圍籬、紐澤西護欄設置不完全、阻隔強度不足，請改善[缺失相片(6)]。(L)
					5.16.01	17.防汛工地防災自主檢查不足致工地嚴重積水，請儘速清理並保持暢通。(L)
61	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等鄰近區域	10711070328	臺中市政府水利局污水工程科	188,000	188,000	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	新翊菖營造有限公司		110.08.03	81				4.01.04	1.(1)工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導；(2)每次督導應落實針對品管作為、工程品質、勞安、交維及環保等項目辦理督導。(L)
					4.01.05	2.工程督導38次但無督導內容及缺失改善情形紀錄請補充。(L)
					4.01.11	3.本案第二次變更後契約金額已達巨額採購，施工廠商品管人員尚欠1名，未登錄於標案管理系統。(L)
					4.01.13	4.主辦機關標案管理系統空污管制編號未填、預定完工日期有誤。(L)
					4.01.99	5.請補充1999及全民督工結案日期並說明是否符合規定。(L)
					4.02.01.05	6.混凝土抽查表坍度±3.8cm及使用表格與規定不符請改善。(L)
					4.02.03.04	7.(1)後巷連接管及排水溝工程抽查表無上、下游高程實際紀錄請改善；(2)各項工程抽查無隨機抽查記錄，請加強隨機抽查以提高工程品質；(3)請補充各項工程二級品管試驗頻率及執行率；(4)瀝青混凝土抽查項目未符需求，如缺黏層油噴灑；(5)人孔施工無高程抽查紀錄；(6)無推進高程、方向及坡度抽查紀錄；(7)監造單位無局限空間4項氣體抽查紀錄。(L)
					4.02.03.08	8.監造報表填報至110.7.31未落實記載。(L)
					4.02.15	9.監造技師督導12次，平均約每2個月一次，頻率明顯不足[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.99	10.簡報及相關證照文件，身分個資未作妥適保護[缺失相片(2)]。(L)
					4.03.03	11.施工日誌填報至110.7.31記載不完整。(L)
					4.03.04	12.(1)瀝青混凝土臨舖作業自主檢查未落實，如黏層油無分層噴灑紀錄；(2)600∮推進工程，無滑材檢查紀錄；(3)工作井施工無安全作業檢查紀錄；(4)人孔施工自主檢查表無外觀尺寸及導槽實際檢查紀錄請改善；(5)連接管施工作業檢查表檢查標準未依設計圖值標示請改善；(6)工作井施工自主檢查表無鋼管厚度標準及基準點高程未量化；(7)明挖管線埋設施工作業自主檢查，警示帶無量化標準及檢查值；(8)明挖管線埋設施工作業自主檢查，CLSM回填高度無誤差值，檢測值與標準差異過大(編號055)。(L)
					5.05.08	13.臺中路與臺中路特約停車場出口，AC鋪設介面有積水情形[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.01.99	14.(1)01Cc091人孔井第二階踏步經丈量高度25cm與設計值30cm不符請改善；(2)現場編號-01Cc091、編號-01Cc092人孔座底、孔蓋有生銹痕跡[缺失相片(4)]；(3)交通標線復原不符規定(紅線長度不足)[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.02.12	15.刨鋪路面與既有構造物銜接，部份周邊未平順。(L)
					5.07.05.99	16.人孔01Cc092導槽流角度與設計不符[缺失相片(6)]。(L)
					5.10.01.02	17.混凝土氯離子會同檢測欄位，皆未簽章[缺失相片(7)]。(L)
					5.10.01.03	18.Clsm坍流度檢查頻率不足。(L)
					5.10.02.02	19.鋼筋出廠無輻射證明，未登載工程名稱及廠商。(L)
					5.10.99	20.(1)瀝青混凝土壓實度檢測報告，判讀未落實簽註依據[缺失相片(8)]；(2)CLSM未進行落沉試驗及紀錄。(L)
					5.14.04	21.侷限空間進出管制記錄未確實提供。(L)
					5.15.07	22.現場查核交維措施應再加強。(L)
62	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-7(進化北路及梅川東路等區域)	10805020089	臺中市政府水利局污水工程科	174,870	160,780	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司		110.08.03	81				4.01.04	1.(1)工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。(2)建議每次督導應落實對品管作為、工程品質、職安、交維、環保等項目辦理督導。[L]
					4.01.05	2.工程督導多次但簡報無督導內容及缺失改善情形紀錄請補充。[L]
					4.01.99	3.(1)請補充1999及全民督工內容並說明結案日期是否符合規定。(2)工程施工執行資料表實際支出86,064,000元與累積估驗經費100,410,035元不符請查明。[L]
					4.02.03.02	4.請補充各項工程二級品管試驗頻率及執行率。[L]
					4.02.03.04	5.(1)抽查多為檢驗停留點，隨機抽查頻率較不足，以提高工程品質。(2)無試挖抽查紀錄(3)AC鋪設未提供抽查紀錄。(4)土方運棄跟車除照片外，未提供詳實紀錄表。(5)混凝土抽查表無運送時間及振動時間等紀錄，請補充。(6)人手孔高程無相關抽查紀錄。[L]
					4.02.03.06	6.監造技師平均每月督導一次，頻率明顯不足。[L]
					4.03.03	7.施工日誌填報至110.7.31記載不完整。[L]
					4.03.04	8.(1)道路斷管溝施工作業自主檢查表表格與工程會表格不同。(2)前後巷接管及陰井自主檢查，未提供高程檢查紀錄。(3)推進工程未詳實記載，如缺滑材記載等。(4)瀝青混凝土舖築自主檢查未落實，如黏層油未分層噴灑等紀錄。(5)瀝青混凝土舖築檢查項目未符需求，如缺靜置養護等。(6)道路斷管溝施工作業自主檢查表鋪設警示帶無實際檢查值。(7)自主檢查推進過程高程無標準值。(8)推進有數據紀錄但無判讀是否符合設計標準。[L]
					5.04.59	9.陰井編號Bi53052605-22.蓋板及底座有生銹痕跡。[L]
					5.07.01.99	10.(1)陰井編號Bi53052605-22.-底部殘留橘色PVC管。(2)用戶地坪打鑿，部份未採機切外觀不佳。(3)太原路16巷21號化糞沉打除，未作好安全妥適措施。[L]
					5.07.02.11	11.部分AC修復完成後路面人手孔下陷。[L]
					5.07.05.04	12.人手孔內導流槽角度與設計不符。[L]
					5.09.08	13.(1)工程告示牌補助經費單位未填列。(2)工程告示牌專任工程人員攔標示有誤請更正。[L]
					5.09.09	14.進化北路430巷施工期限至110.8.30挖掘道路許可證期限至110.8.03不符規定請改善。[L]
					5.10.10.02	15.氯離子含量檢測報告書會同檢測人員未落實填寫。[L]
					5.10.99	16.(1)未提供CLSM落沉試驗。(2)材料試驗報告判讀，未落實簽註判讀依據。(3)相關人手孔無防滑係數檢測標準。[L]
					5.14.06.08	17.工作井侷限空間進出管制簽到表，未確實提供。[L]
					5.14.08	18.用戶接管施工時，挖掘之坑洞應加強蓋板及安全措施。[L]
					5.14.99	19.現場提供管制表，相關人員簽名筆跡顯有代簽情形，應查證![L]
63	臺中市立爽文國民中學運動場跑道整修工程	swjh1100402	臺中市立爽文國民中學	3,277	2,910	張勝南建築師事務所	張勝南建築師事務所	正永工程有限公司		110.08.09	79				4.01.01	1.品管費用含材料設備檢驗費合計編列約占直接工程費0.6%，未符合品管要點規定，請檢討改進。(L)
					4.01.03	2.品質計畫部分章節未符合品管要點規定依工程規模編撰，如施工要領章節屬查核金額以上之工程。(L)
					4.01.13	3.現場監造人員尚未登錄標案管理系統，請儘速依規上登錄。(L)
					4.01.99	4.截至本工程查核日止，工程預定進度39.84%，實際進度為34.10%，因雨延宕的時程建議敦促設計監造單位及承攬廠商研擬趕工計畫。(L)
					4.02.01.01	5.監造計畫部分章節未符合品管要點規定編撰，如「監造組織」章節應為「監造組織及分工」。(L)
					4.02.03.04	6.材料設備抽(試)驗管制總表尚未依最新版更正[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.08	7.監造日誌未落實填寫，且未逐日親自簽章，僅用數位化簽章複製，不符規定[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.99	8.本工程較為單純及規模較小，請隨時注意施工進度的管控。(L)
					4.03.03	9.施工日誌格式不符契約規定格式，且未落實填寫，工地負責人應以簽名代替蓋章，流於形式[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.04	10.工地自主檢查資料與現地查和未能一致，且無檢查標準及實際檢查值，流於形式。(L)
					4.03.05	11.材料設備抽(試)驗管制總表尚未依最新版更正[缺失相片(1)]。(L)
					4.03.14.03	12.未辦理工地協議組織會議、勞安教育訓練及每日施工前辦理危害告知。(L)
					5.07.02.13	13.(1)底層AC鋪面多處出現不平雨後殘留積水現象[缺失相片(4)]；(2)底層AC鋪面多處高凸於跑道旁之高壓磚，PU跑道鋪設後有明顯高低差，易產生絆倒之虞[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.02.99	14.瀝青混凝土層刨除3公分、鋪設4公分後，在鋪設PU跑道前，請檢視雨後瀝青混凝土層的積水處並進行整平的施作程序。(L)
					5.07.13.99	15.在新設RC截根牆前，請務必將相關殘留樹根清除斷盡，並留存相關隱蔽部分照片。(L)
					5.10.10.02	16.瀝青混凝土檢測項目與數量請敘明一致，請查明含油量一組、壓實度4組實際檢測數量之執行情形。(L)
					5.10.99	17.(1)材料送審管制總表與材料檢試驗管制總表皆未依照最新格式進行管制；(2)部分試驗報告送驗單位未依規由承攬廠商及監造單位會同，請查明改進。(L)
					5.14.04	18.工地各項職業安全衛生檢查報表安檢查未能逐日親自簽章，僅用數位化簽章複製，流於形式未落實。(L)
					5.14.99	19.工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表尚未更改使用新版。(L)
64	臺中市太平區第一花園公墓第3座納骨塔園區水土保持工程	109A-160	臺中市政府建設局土木工程管理科	63,222	55,770	浦騰工程顧問有限公司	浦騰工程顧問有限公司	立展營造股份有限公司		110.08.09	80	2	2		4.01.19	1.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入契約書中。(L)
					4.01.99	2.(1)本工程有水土保持計畫，惟水保計畫應辦事項未落實；(2)目前工程實際進度已達42.48%，但施工累計估驗百分比為21.21%，此部分似乎還有再加強空間；(3)工程施工執行資料表之專業人員評核，未對相關人員評核。(L)
					4.02.01.04	3.對承商品質計畫之審查未符合需求，材料設備檢（試）驗管制總表及自主檢查表均不符需求。(L)
					4.02.01.05	4.擋土牆在澆置混凝土後之養護時間、施作方式應明訂抽查標準。(L)
					4.02.01.10	5.材料設備抽(試)驗管制總表尚未依最新版更正。(L)
					4.02.03.02	6.本工程有水土保持計畫，惟水保計畫應辦事項未落實。(L)
					4.02.03.04	7.各項工程抽查表單請併附抽查照片佐證。(L)
					4.02.03.05	8.現場多處安全防護措施不足，顯現監造單位未落實抽查。(L)
					4.03.02.12	9.材料設備抽(試)驗管制總表尚未依最新版更正。(L)
					4.03.03	10.施工日誌部分記載不完整，例如：(1)工地職業安全衛生事項督導之(一)施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）；(2)施工日誌格式未更新。(L)
					4.03.04	11.各項工程自主檢查表請併附抽查照片佐證。(L)
					4.03.12.04	12.現場多處安全防護措施不足，工地主任未加強安衛督導。(L)
					4.03.99	13.簡報施工照片無日期。(L)
					5.01.05	14.南工區W2滯洪沉砂池每隔40多公尺設置一伸縮縫，建議按20多公尺施作。(L)
					5.02.03	15.RN3擋土牆鋼筋保護層移位。(L)
					5.02.05	16.南工區W2滯洪沉砂池柱處鋼筋搭接集中同一斷面[缺失相片(1)]。(L)
					5.07.01.99	17.RN2擋土牆安裝之濾水袋，其安裝是否符合契約規範[缺失相片(2)]。(L)
					5.09.08	18.(1)工區工程告示牌無環保局公害污染陳情電話；(2)工程告示牌未依契約規定採用雙鋼管豎立式與契約規範不符；(3)職業安全告示牌未登錄無日期[缺失相片(3)]。(L)
					5.09.09	19.現場雨後地面泥濘，鋼筋材料未妥善保存置放於地面[缺失相片(4)]。(L)
					5.10.01.02	20.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(5)]。(L)
					5.14.01.01	21.(1)懷恩堂下方RN2擋土牆施工架高差2公尺以上，未設置符合規定的護欄，安全網；(2)機關簡報13頁緊臨開挖面安全維護不足[缺失相片(6)]。(L)
					5.14.01.02	22.(1)南工區滯洪池側牆未施工架上下設備，於擋土牆鋼筋用三根角木穿越上鋪夾板當作施工架平台；(2)RN3擋土牆施工架未能設置於穩定基礎上，懸空於三腳架上，支撐施工架立柱夾板已變形[缺失相片(7)]。(L)
					5.14.01.04	23.RN2擋土牆高差超過1.5公尺之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。(L)
					5.14.04	24.無每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					5.14.06.01	25.懷恩堂下方RN2擋土牆施工處附近，鋼筋裸露未加裝護套。(L)
					5.14.06.02	26.工區進出管制門請增加進入工區請戴安全帽勞安標誌。(L)
					5.14.13.01	27.施工架上堆置鋼管材料，有飛落之虞[缺失相片(8)]。(L)
					5.14.99	28.未辦理工地協議組織會議、勞安教育訓練及每日施工前辦理危害告知。(L)
					5.16.01	29.本工程未確實執行汛期防災作為，工區排水設施未完整，工區多處積水，施工便道泥濘[缺失相片(9)]。(M)
65	109年臺中市龍井區公共建設改善工程	1091214	臺中市龍井區公所	5,757	4,275	鴻旭工程顧問有限公司	鴻旭工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司		110.08.10	81				4.01.04	1.(1)主辦機關在督導紀錄表中，督導相關人員請以簽名代替蓋章；(2)主辦機關未成立督導小組及督導機制。(L)
					4.02.01.03	2.監造單位對承攬廠商成岩營造有限公司所提施工計畫書以及品質計畫書是在110年 1月12日完成審查，建議在開工日(110年1月8日)前核定。(L)
					4.02.01.05	3.監造計畫-抽查紀錄表未訂定施工抽查項目標準。(L)
					4.02.03.04	4.抽查紀錄表，監造主任無簽章。(L)
					4.02.03.05	5.監造單位執行職業安全衛生抽查頻率不足。(L)
					4.03.05	6.承攬廠商在材料設備送審管制總表(2/2)中，密級配瀝青混凝土有關厚度及壓實度的檢驗標準請修訂。(L)
					4.03.14.03	7.承商辦理之職業安全衛生教育訓練缺上課內容。(L)
					5.01.06	8.水溝蓋底座有部分混凝土有爆模現象凸出。(L)
					5.01.99	9.水溝表面無粉光。(L)
					5.02.05	10.簡報P.29鋼筋及模版查驗照片中，混凝土保護層的墊塊及模板品質還有再加強的空間。(L)
					5.07.02.11	11.道路側溝在澆置混凝土後，側溝旁的回填不易夯實，建議使用CLSM。(L)
					5.07.02.99	12.道路側溝在開挖過程中，請用切割機將AC路面切斷以利後續完整面切齊的開挖。(L)
					5.09.08	13.工程告示牌經費來源部分漏填寫，請補填。(L)
					5.10.01.04	14.承商材料試驗判讀無標準值。(L)
					5.14.06.03	15.現場施工人員未戴安全帽(主辦機關簡報資料110.08.04中山一路一段62巷側溝開挖照片)。(L)
					5.15.01	16.施工單位簡報P.52，溝牆組立照片中，交通錐放置的安全措施請落實。(L)
66	臺灣大道（五權路至黎明路）北側機慢車道路面改善工程	110A-019	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	26,003	24,180	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司		110.08.11	81				4.01.14	1.發現工程缺失，未以書面通知監造及承商限期改善 。[L]
					4.01.99	2.（1）主辦機關已成立督導小組，惟本案110年6月1日開工至查核日止，僅由主辦人員黃百慶督導2次，次數太少，且上級機關主管未參與，履約管理待加強。（2）工程主辦機關辦理廠商申請估驗計價計1次，未按每月辦理1次估驗規定辦理，估驗次數尚顯太少。[L]
					4.02.01.01	3.未依規定章節製作監造計畫。[L]
					4.02.01.03	4.未訂定對廠商品質及施工計畫之審查期限，兩項計畫均於開工後才核定，未符合需求。[L]
					4.02.03.01	5.監造工務會議應一週召開一次。[L]
					4.02.03.04	6.（1）未落實防汛防災減災督導。（2）施工抽查驗工作未落實，鋼筋、模板、混凝土、AC刨舖等工程之抽查紀錄表未使用工程會109.04.27最新格式，分施工前、施工中檢查、施工完成檢查紀錄表進行抽查驗。[L]
					4.02.03.06	7.已開工多時無估驗計價，影響工程執行效率。[L]
					4.02.03.08	8.110.07.16主辦有督導，但未將督導事項紀載於監造日誌中。[L]
					4.02.99	9.監造技師督導紀錄僅有登記日期性質及事由，未將督導紀錄表呈現於簡報內容內。[L]
					4.03.01	10.（1）工程進度表中有工程預定進度曲線但無實際進度曲線。（2）施工計畫預定進度表未依契約規定繪製有各主要工項明確起始日期量化甘特圖S曲線，致無法做為三項管制總表預定送審日期之依據，請妥處修正。[L]
					4.03.02.01	11.未依規定章節製作品質計畫。[L]
					4.03.02.09	12.未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。[L]
					4.03.03	13.110.07.16主辦機關有督導，但未將督導事項紀載於施工日誌中。[L]
					4.03.04	14.未落實瀝青混凝土自主檢查，無滾壓前鬆方厚度檢測。[L]
					4.03.08.03	15.缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。[L]
					4.03.11.06	16.專任工程人員僅於110年8月5日督察本工程之緣石施工1次，督導次數太少，且所檢附督察相片無日期呈現。[L]
					4.03.99	17.簡報中施工照片無日期，亦無頁碼。
					5.01.99	18.北側機慢車道部分修補之路緣石頂部為銳角，而未施做成小圓角，且完成面有塑性收縮裂縫。[L]
					5.07.02.99	19.臺灣大道二段330號前停車場出入口弧形路緣石前方紅色標線，有因AC破損而於該處不連續破口。[L]
					5.09.08	20.工程告示牌承商工地負責人及專任工程人員無手機聯絡電話，另重要公告事項欄位缺空污管制編號及環保局檢舉專線。[L]
					5.10.10.02	21.無瀝青壓實度試驗。[L]
					5.10.99	22.（1）未對各項查驗及檢查結果未建立量化分析。（2）強度210kg/cm2預拌混凝土配比，其中水泥佔50%=155kg，而爐石佔35%=107kg偏高，飛灰佔15%=48kg可以，建議適度提高水泥用量及降低爐石量，以利提升後續澆置之混凝土品質。[L]
					5.14.04	23.承商填寫之職安衛自動檢查紀錄不實。[L]
					5.14.07	24.由AC夜間舖築之施工照片顯示，施工現場設置之部分交通錐未連桿或紅色警示燈未亮。[L]
					5.14.99	25.進入工區前未做危害告知。[L]
					5.15.01	26.夜間交管部分宜再加強指揮人力。[L]
					5.16.01	27.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
67	臺中市第15期市地重劃工程	109008	臺中市政府地政局	174,970	168,000	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	久禾營造有限公司	內政部土地重劃工程處	110.08.11	81				4.01.20.05	1.機關辦理廠商申請估驗計價計3次，累計估驗20.01%，估驗次數尚顯太少。[L]
					4.01.99	2.(1)主辦機關開工後雖有22次施工督導，於109年及110年僅各1次外聘委員之團體督導，建議增加專業外聘委員督導頻率，才能確保本工程施工品質與進度。(2)工程施工執行資料表，未有主辦機關核章欄未處並核章。[L]
					4.02.03.04	3.(1)未落實承商對防汛防災減災的督導。(2)無欄杆高程測量抽查紀錄。(3)未落實交通維持抽查，無實際照片佐證。(4)施工抽查未落實，如重力式擋土牆、滯洪池等混凝土工程抽查紀錄未分施工前、施工中、施工後詳實審查材料與抽查混凝土施工品質，致完成之施工品質待加強。[L]
					4.02.03.05	4.(1)工程督導查驗作業所列缺失事項未填詳細填寫缺失位置及缺失樣態。(2)未確實督導施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作。[L]
					4.02.03.08	5.監造報表未使用工程會最新版本填寫。[L]
					4.02.14.02	6.110.6.22監造技師督導有督導發現缺失，未要求承商限期改善。[L]
					4.03.01	7.施工總預定進度表未依契約規定繪製，各主要工項未明確標示起始日期量化甘特圖S曲線，致無法作為三項管制總表預定送審日期之依據，本案分四個工區建議依契約規定製作四個預定進度表送核後據以執行，才能有效管控進度。[L]
					4.03.03	8.110.7.20主辦機關有督導，未將督導事項填於施工日誌中，且職安事項未勾選。[L]
					4.03.04	9.(1)交通安全維護自主檢查表中無實際照片佐證。(2)自主檢查表未確實填寫檢查位置僅為大範圍填寫。(3)施工自主檢查未落實，如混凝土自主檢查，施工前檢查混凝土配比及出料單等，施工中未檢查粉光是否符合澆置計畫等，完成之施工品質有待加強。[L]
					4.03.08.03	10.(1)未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。(2)缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。[L]
					4.03.11.06	11.專任工程人員督導次數偏低僅14次，相關督導缺失紀錄未彙整為總表並註記限期改善期限。[L]
					5.01.02	12.大公一區滯洪池與重力式擋土牆之頂板與頂部整平、粉光未確實或養護不合規範，完成面有相當塑性收縮裂縫。[L]
					5.01.04	13.重力式擋土牆混凝土表面留有鐵件雜物未去除。[L]
					5.01.05	14.大公一重力式擋土牆每20公尺留設一處伸縮縫，與設計規範每10公尺一處不符。[L]
					5.07.01.10	15.大公一滯洪池大面積池頂板完成面洩水坡度施作不當，有多處積水現象。[L]
					5.08.08.02	16.重力式擋土牆頂面局部表面粗糙，混凝土完成面平整度不佳。[L]
					5.09.08	17.工程告示牌專任工程人員無手機聯絡電話。[L]
					5.10.01.05	18.監造單位簡報P34之110.03.04滯洪池底板18顆210 kgf/cm^2試體試驗紀錄，平均強度為345.7 kgf/cm^2，平均強度高出設計強度約65%，與CNS容許誤差範圍0.85fc’至1.15fc’相差太多，請查明是否為摻料飛灰爐石問題，並妥處。[L]
					5.10.02.02	19.鋼筋無放射性污染證明受買人非本工程承商，請查明。[L]
					5.10.99	20.(1)各項檢試驗結果未建立量化分析。(2)滯洪池配合設計強度210kgf/cm^2，預拌混凝土配比其中水泥佔55%偏低，爐石佔35%偏高，飛灰佔10%OK，建議適度提高水泥用量及降低爐石量，以利提升後續澆置混凝土施工品質。[L]
					5.14.99	21.自主檢查部分之環境保護事項及一般安全事項缺失頻率過高，宜再加強改善。[L]
					5.15.99	22.大公一區滯洪池工區內外交通及人員進出門禁管制設置可再加強。[L]
					5.16.01	23.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
					5.16.99	24.施工中之中興大排重力式擋土牆臨水護岸無救生衣及救生圈等防災物品。[L]
68	臺中市清水區高美路排水後續工程	10904280083	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	12,136	11,000	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司		110.08.11	80				4.01.04	1.主辦機關工程督導僅於本(110)年3月及4月各進行1次，應增加督導頻率。[L]
					4.02.03.04	2.監造單位施工抽查紀錄表，請確實記載檢查位置、檢查標準、容許誤差……等。[L]
					4.02.14.02	3.監造技師抽查3次，次數不足應增加，並請量測構造物尺寸，缺失部分應追踪改善。[L]
					4.02.99	4.(1)監造單位簡報資料，建請提供水理水文分析，例如：集水範圍、設計流量……等；(2)汛期期間，遇豪大雨特報，監造單位應增加防汛抽查工作。[L]
					4.03.02.12	5.剩餘土石方管制表未提供，無法查看管制情形。 [L]
					4.03.04	6.施工廠商各項品管自主檢查表，應確實記載檢查位置、檢查標準及檢查值。〔缺失相片1〕[L]
					4.03.11.03	7.施工廠商專任工程人員督察3次，督察次數不足應增加，並請量測構造物尺寸，缺失部分應追踪改善，附改善前、中、後照片。[L]
					5.01.04	8.側溝格柵版下方，混凝土完成面殘留模板未拆除。[L]
					5.07.01.10	9.部分側溝及路緣與住家界面不平整致淹水，請改善。〔缺失相片3〕[L]
					5.07.02.99	10.側溝與農田水利署台中管理處所屬灌溉渠道共構段，施設抬昇水位插板槽，槽溝及插板施工不良。〔缺失相片2〕[L]
					5.07.05.99	11.少部分雨水管路人孔蓋密接不平整，車輛輾過發生位移聲音，應改善。[L]
					5.09.08	12.工程告示牌經費來源部分漏填寫，請補填。〔缺失相片4〕[L]
					5.15.11	13.簡報照片顯示夜間警示設備數量可能不足、警示效果不佳。[L]
					5.15.99	14.查核過程，道路缺乏交通維持及安全管制措施，後續應確實辦理。[L]
					5.16.01	15.汛期期間，遇豪大雨特報，施工廠商應即辦理工地防災自主檢查。 [L]
69	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	109A-084	臺中市建設局新建工程處土木工程科	148,670	146,900	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司		110.08.16	83				4.01.05	1.本案全民督工及1999案件共14次，請主辦單位針對反應事項加強督導，並做好鄰近居民溝通工作。(L)
					4.01.99	2.人車改道行駛之交通維持及道路封閉宣導，與實際完工時間有落差，是否過於樂觀，宜請檢討改進。(L)
					4.02.01.06	3.抽查紀錄中，查核時機施工，前、中、後於同一天全部勾選，未符合實際需求[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.10	4.(1)監造計畫第六章施工抽查紀錄表單之檢查時機未依工程會109年4月27日頒定之修正版本修正；(2)監造計畫表5.4載明勿須取樣送驗者(P5-P6頁起)，進場時該如何驗證其材質(如機關收執其出廠證明文件等)未清晰載明(或參照109年4月27日監造計畫製作綱要表5.3格式進行材料/設備品質抽驗紀錄表格式詳加記錄)；(3)材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表格式不符最新規定[缺失相片(2、3)] 。(L)
					4.02.03.03	5.監造計畫各分項施工抽查標準表內未有停檢點及隨機抽查之區隔建置(含相關管理文件之區分)。(L)
					4.02.03.05	6.未落實防汛防災減災督導。(L)
					4.02.03.06	7.估驗計價進度與工程實際進度相差不少，影響預算執行效率。(L)
					4.03.02.12	8.承攬廠商材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表格式不符最新規定[缺失相片(4、5)]。(L)
					4.03.03	9.鋼構加工期間之廠內製作情形，未見施工日誌相關記錄。(L)
					4.03.04	10.(1)110年5月7日A1橋台放樣無實際高程測量紀錄；(2)110年6月7日A1、A2橋台背牆補強筋無保護層檢查。(L)
					4.03.05	11.承攬廠商鋼構施工圖之A709鋼版進場材料是否如契約需求量外加一定耗損量之計算，未有承攬廠商相關管控文件佐證。(L)
					4.03.06	12.安全維護自主檢查無照片佐證，未落實檢查紀錄留存。(L)
					4.03.14.03	13.職業安全教育訓練部分6小時未落實執行，請留存相關紀錄，以強化工程人員職安職能。(L)
					5.01.01	14.A1與A2橋台混凝土完成面孔洞、蜂窩頗多，且接縫面不平整[缺失相片(6)]。(L)
					5.01.04	15.部分混凝土完成面有板材等雜物未清除[缺失相片(7)]。(L)
					5.03.03	16.A1橋台模板不緊密，拆模後接縫處有混凝土漏漿現象。(L)
					5.05.13	17.工地環境未落實規劃(如吸菸區及休息區)。(L)
					5.10.03.03	18.鋼構焊條未有其出廠證明文件之審核紀錄。(L)
					5.10.99	19.中路式鋼拱橋繫梁用於外置預力鋼絞索及其防護套管未納入材料送審管制總表清單中。(L)
					5.14.06.01	20.部分預留筋未確實以保護套保護，工程人員有穿刺危險[缺失相片(8)]。(L)
					5.14.11	21.施工廠商未依施工現況設置擋土支撐作業主管及鋼構組配作業主管。(L)
					5.16.01	22.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。(L)
70	臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程	109009	臺中市政府地政局	171,486	171,381	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	百隆營造股份有限公司	內政部土地重劃工程處	110.08.16	82				4.02.01.05	1.砌石工概分乾砌及漿砌兩種，何處使用乾砌？何處使用漿砌工？未清晰描述於監造計畫分項品管標準中。
					4.02.03.04	2.(一)監造計畫中植栽施工抽查表內管控項目過於陽春簡約，欠缺扶木支架及基肥追肥添加狀況之描述。(二)未落實承商對防汛防災減災的督導。(三)無看台階梯抽查測量記錄。(四)抽查紀錄表中檢查時機處，抽查時檢驗停留點及施工前中後均勾選，請檢討。
					4.02.03.06	3.估驗計價進度(33.74%)與工程實際進度(42.56%)相差不少，影響工程執行效率，且簡報中進度表未呈現估驗進度曲線。
					4.03.02.01	4.簡報第4頁施工組織架構圖中，品質人員位階不符品質計畫製作綱要圖示規定。
					4.03.04	5.(一)交通安全維護自主檢查表中無實際照片佐證。(二)110.5.3文中小滯洪池箱涵頂0K+000-0K+20鋼筋搭接長度40D，D未敘明直徑長度。(三)自主檢查表中檢查時機，檢查時施工前中後均勾選，請檢討。(四)R.C箱涵底版重力流量化坡度值未詳實登載於承包商分項自主檢查表中。(五)模板油是否採用無機透明良質者未清晰描述於承包商分項自主檢查表中。
					4.03.08.02	6.承包商未落實品質稽核，定期之內稽作業流於形式化，無實質內容紀錄。
					5.01.01	7.(一)公兼滯九坡面混凝土看台踏步似以水泥砂漿施作掃紋與設計原意不合，請改正。(二)公兼滯九箱涵間隔施作之維養人孔踏步塑膠套未撕除且井壁破損處未及時修飾。
					5.05.02	8.遼闊工區土石層罕見黑紗網之完善覆蓋以抑塵。
					5.06.01	9.公兼滯九坡頂人行道及綠帶回填土未分層滾壓夯實。
					5.07.01.99	10.看臺邊緣處集水井孔未加蓋，保護不足。
					5.07.02.19	11.公兼滯九蜂巢格網於坡間處未回包固著。
					5.07.04.03	12.0K+130處景觀燈管線路及接地線保護不當，致使施工機具壓斷接地線。
					5.07.05.10	13.管線未妥善包覆，防止異物掉落。
					5.08.08.01	14.看臺預鑄座椅外觀平整度不佳。
					5.08.08.02	15.溜滑梯扶手混凝土完成面施工粗糙。
					5.09.09	16.工地現場機具及材料任意堆置，未集中放置及妥善保護。
					5.10.01.04	17.鋼筋保護層控管用之沙漿墊塊未曾取樣做其28天抗壓強度檢測紀錄。
					5.10.07.02	18.路燈雖已逐盞施作接地電阻測試，卻漏作絕緣電阻測試作業。
					5.10.99	19.混凝土抗壓試驗報告齡期逾期28天以上者，未依作回歸校正值之登載。
					5.14.06.01	20.部分路燈基座未放置三角錐。
					5.14.11	21.承包商未依施工現況設置露天開挖作業主管。
					5.16.01	22.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。
71	大里區110年度小型工程(開口契約)	110dali013	臺中市大里區公所	13,509	4,816	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	慶裕成營造有限公司		110.08.16	81				4.01.05	1.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關缺失改善(如廠商改善前中後相片)建請併於表後附件改善追蹤。[L]
					4.01.06	2.主辦機關未完成監造計畫書送審核章表之簽(核)章。[L]
					4.02.03.04	3.監造單位有關二派刨除、瀝青、標線施工抽查紀錄表中厚度/溫度/寬度/間距等…查驗標準與結果量化不足。[L]
					4.02.03.05	4.監造單位未陳列不符合缺失改善追蹤紀錄表。[L]
					4.02.03.08	5.監造單位監造報表有關7月30日瀝青含油量抽驗取樣3組未記錄。[L]
					4.02.05	6.監造單位簡報所附公共工程品質管理人員回訓班結業證書已過回訓日期。[L]
					4.03.03	7.施工廠商施工日誌有關7月30日瀝青含油量抽驗取樣3組未記錄。[L]
					4.03.04	8.(1)施工廠商自主檢查表之自檢標準與結果量化數據宜加強;(2)施工廠商有關二派刨除、瀝青、標線施工自主檢查表中厚度/溫度/寬度/間距等…自檢標準與結果量化不足。[L]
					5.07.02.11	9.(1)施工廠商簡報P.65成功二路252巷改善照片AC路面與既有側溝仍有高差。〔缺失相片1〕；(2)抽查二派6工區光榮國中門口至西榮路口，新鋪面層與部分側溝銜接處未齊平。〔缺失相片2〕；(3)抽查二派6工區東榮路光榮國中門口電信人孔、路側停車區域、西榮路口處瀝青混凝土鋪面施工局部粗糙孔洞或界面壓實不足。[L]
					5.07.02.18	10.抽查二派6工區光榮國中門口左側黃網線標線施工間距與圖面不符。〔缺失相片3〕[L]
					5.09.08	11.工程告示牌經費來源部分漏填寫，請補填。〔缺失相片4〕[L]
					5.14.12.02	12.工區施工鄰接現有道路、出入步道停車區域之交通維持作業請加強緩衝佈設、安全防護與夜間警示。[L]
					5.15.03	13.施工廠商交通維持自動檢查表有關安全防護與交通導引項目不足或過於簡略。[L]
72	臺中市中小學電力系統改善工程(第37群)	1100422	臺中市東區力行國民小學	37,767	37,608	環球電機技師事務所	環球電機技師事務所	台達電子工業股份有限公司	環球電機技師事務所	110.08.19	80				4.01.19	1.監造計畫校方審核後函覆「同意備查」，與施工階段約定權責分工表之規定不符，應為核定。[L]
					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：1.經費支用之「預定支出」及「實際支出」未標註金額。2.品質計畫之核定日期與送審核章表不符。3.對於相關團隊之專業人員未依規定評核等；(2)簡報資料中主辦機關部份，未將簡報人之姓名、單位、職稱標示；(3)簡報資料將主辦機關、監造單位與施工單位共三個單位合併裝訂，其頁碼採1~63頁連續編排，建議應將此三個單位簡報資料頁碼予以分類編排，例如採1-1、1-2、…，2-1、2-2、…，3-1、3-2…依序編排。[L]
					4.02.01.05	3.訂定各分項材料設備及施工抽查標準，部分未符合需求，例如：接地系統及鋁製導線槽未列入檢討等。[L]
					4.02.01.07	4.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：(1)部分內容與用詞為「備功能運轉檢測程序及標準(廠商權責)」，請檢討釐清。(2) 表單未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理等。[L]
					4.02.03.01	5.材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查驗記錄表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。(2)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「圖說相符」。(3)部分「實際抽查情形」之內容與「抽查標準」未對應等。[L]缺失相片(1)(2)
					4.02.03.08	6.監造報表部分記載不完整，例如：(1)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，部分未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白)。(2) 主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。[L]
					4.02.14.02	7.監造技師赴現場監督之頻率及記錄不足等。[L]
					4.02.99	8.(1)本案之品質計畫與施工計畫均於110.06.10核定，均在110.06.01開工後核定，不符規定；(2) 簡報資料第31、33~36頁所附照片未標示日期；(3)簡報資料第23頁所附技術人員證照未將身份證字號遮蔽，恐生資安問題。[L]
					4.03.02.06	9.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求，例如：(1)未制訂「設備功能運轉檢測紀錄表」，有關檢測程序及標準，建議參考「品質計畫製作綱要」編撰。(2)至於相關表單格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。[L]
					4.03.02.07	10.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分自主檢查表未符制定格式(含部分誤用抽查表)，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表5.3材料自主檢查表」及「表7.2施工自主檢查表」辦理。(2)部分「檢查標準（定量定性）」及「實際檢查情形（敘述檢查值）」標註之專業度不足，如檢查標準標註：「盤內銅排是否採用不同顏色之絕緣外皮包覆」，而實際檢查情形標註：「是，指用不同顏色」等。[L]缺失相片(3)
					4.03.03	11.施工日誌部分記載不完整，例如：(1)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，部分未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白）。(2) 主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載。[L]
					4.03.14.07	12.現場尚無職業安全衛生人員填報之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，建議依「工程會110年5月11日工程管字第1100300451號函」辦理。[L]
					4.03.99	13.(1)簡報資料第40~43頁所附人員之證照未將身分證字號遮蔽，恐有資安問題；(2)簡報資料第46、57、60~62頁所附照片未標示日期。[L]
					5.07.04.01	14.管線及鋁製導線槽（Cable tray）裝置，部分未符合規範，例如：(1)幼兒園1樓旁安裝電表箱處之100mm²接地線，圖面標註：「100mm²(28mm∮)」，現場實際裝置為：「100mm²(20mm∮)」。(2)部分線槽之終端尚未依規範封閉及部分蓋板尚未裝置。(3)部分線槽與電動捲門之捲箱牴觸等，建議適時妥處。[L]缺失相片(4)
					5.07.04.03	15.部分導線管及導線施設未符合規範，例如：(1)幼兒園1F前面部分管路配置較長及多處轉折(6個)，未設置拉線盒（或拉線箱），不利穿配導線（兩出線盒間依規定不得超過四個轉彎，其內彎角不可小於90度）。(2)部分室外金屬管路之銜接處，建議加以密封。(3)部分裝置於通道之金屬管路及固定架，建議距離樓板2m以下固定夾應妥加防護等。[L]缺失相片(5)
					5.07.04.08	16.(詳查核紀錄)
					5.07.04.13	17.(詳查核紀錄)
					5.07.04.14	18.(詳查核紀錄)
					5.07.04.16	19.(詳查核紀錄)
					5.09.08	20.(詳查核紀錄)
					5.09.09	21.(詳查核紀錄)
					5.10.05.02	22.(詳查核紀錄)
					5.10.99	23.(詳查核紀錄)
					5.14.01.02	24.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	25.(詳查核紀錄)
					5.15.10	26.(詳查核紀錄)
					5.16.01	27.(詳查核紀錄)
73	臺中市中小學電力系統改善工程(第31群)	11001	臺中市太平區東平國民小學	37,180	34,560	冠能電機技師事務所	冠能電機技師事務所	住福工程股份有限公司		110.08.19	81				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如： [1]監造單位督情形之「施工抽查情形」，部分內容複製「材料設備抽驗情形」，致用詞不符，如「應抽驗 總次數」，請修正為「應抽查總次數」。[2]承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」，部分內容複製監造單位督情形之 「材料設備抽驗情形」，致用詞不符，如「應抽驗總次數」，請修正為「應檢驗總次數 」。[3]承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」，部分內容複製「材料及施工檢驗執行情形」，致 用詞不符，如 「已檢驗(未檢驗)」，請修正為「已檢 查(未檢查)」。[4]交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已(9)次，顯與施工天數 (188 日)未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行。[5]對於相關團隊之專業人員未依規定評核等。 (2)簡報資料第19頁及工程施工執行資料表第1頁標示之「進度」與監造單位及施工單位標示不同。 3.簡報資料第10頁預算支用情形說明「已申請30%，然經費仍未撥入」，希加速撥款作業 [L]
					4.02.01.05	2.訂定各分項材料設備及施工抽查標準，部分未符合需求，例如：[1]線路絕緣測試之抽查標準註：「各迴路絕緣＜1Ω.檢查是否符合」，明顯錯誤，依據 「用戶用電設備裝置規則」規定，低壓電路之絕緣電阻：「新設時絕緣電阻，建議在一ＭΩ以上」(缺失相片1)。[2]部分施工抽查標準之表單未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表 7.2施工抽查標準」等(缺失相片2)。 [L]
					4.02.01.07	3.訂定設備功能運轉測試 抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：相關表單未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表 6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理為宜 。[L]
					4.02.03.04	4.材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如(1）部分抽查驗記錄表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表 5.3 材料設備品質抽驗紀錄表」及「表 7.3 施工抽查紀錄表」辦理 。(2)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」 之內容與 「抽查標準 」未對應(抽查標準不足)等 (缺失相片3)。[L]
					4.02.03.08	5.監造報表部分記載不完整，例如：(1)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，部分未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白 ■ )。 (2)主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。[L]
					4.02.99	6.(1)簡報資料第19~22、33、37~38、49~50頁所附照片有部份未標示日期。 (2)監造報表與施工單位之施工日誌合併放在一個資料夾中，應分別放在各別資料夾中。(L)
					4.03.02.01	7.品質計畫之章節，部分未符合「公共工程施工品質管理作業要點」規定，例如：(1) 第伍章 材料及施工檢驗程序，建議修改 為「材料設備及施工檢驗程序。(2)第柒章 設備功能運轉測試自主檢查程序及標準，建議修改為「設備功能運轉檢測程序及標準 」、「二、設備功能運轉自主檢查程序，建議修正為:設備功能運轉檢測程序」、「三、設備功能運轉自主檢查標準建議修正為:設備功能運轉檢測標準」等 ，以上相關章節之內文建議併同調整 。[L]
					4.03.02.06	8.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求，例如：相關表單 符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表 6.1 設備功能運轉檢測紀錄表」及「表 6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理為宜。[L]
					4.03.03	9.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式應予統一現場紀錄有公共工程、有建築物 建議依內政部 106年8月9日台內營字1060810800號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(2)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，部分未依規定按日逐項檢查並打勾。(3)主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。(缺失照片4)[L]
					4.03.04	10.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：(1)部分自主檢查表未符制定格式建議參考「品質計畫製作綱要」之「表 5.3 材料自主檢查表」及「表7.2施工自主檢查表」辦理(缺失相片5)。(2)部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註「依核定材料送審型錄確認」、「依核定施工圖規格、數量確認」(缺失相片6)。(3)部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註「依材料送審型錄」、「 依施工圖施作」。(部分「絕緣測試」 之檢查標準標註「符合1 Ω 以下」、 「符合 11ＭΩ 以下」，與規範不符 等 。[L]
					4.03.14.07	11.(詳查核紀錄)
					4.03.99	12.(詳查核紀錄)
					5.07.04.01	13.(詳查核紀錄)
					5.07.04.04	14.(詳查核紀錄)
					5.07.04.07	15.(詳查核紀錄)
					5.07.04.08	16.(詳查核紀錄)
					5.07.04.14	17.(詳查核紀錄)
					5.07.04.28	18.(詳查核紀錄)
					5.09.08	19.(詳查核紀錄)
					5.10.99	20.(詳查核紀錄)
					5.15.10	21.(詳查核紀錄)
					5.16.01	22.(詳查核紀錄)
74	臺中市中小學電力系統改善工程(第20群)	110041201	臺中市豐原區瑞穗國民小學	20,707	20,250	正泰電機冷凍空調技師事務所	正泰電機冷凍空調技師事務所	進昇能源股份有限公司		110.08.23	82				4.01.04	1.工務會議僅部分學校派員參與，其餘各校主辦人員未積極參與工程管理及督導。
					4.01.19	2.主辦機關未依規定將公共工程施工階段契約約定權責分工表納入契約書。
					4.02.01.01	3.監造計畫第二章章名「監造組織」請依工程會108年4月30日「公共工程施工品質管理作業要點」修正為「監造組織及權責分工」。
					4.02.03.04	4.施工檢驗抽查表，抽查驗標準及抽查驗情形未量化紀錄。
					4.02.99	5.(一)簡報部份如施工照片需顯示拍攝日期，以利判別。(二)施工照片須標示日期，以利判別。
					4.03.01	6.簡報中預定施工進度表係以逐校施工呈現，與實際工程進度不符。
					4.03.04	7.(一)自主檢查施工作業及材料設備，未確實量化記載檢查值及容許誤差值。(二)台電配電場之接地工程，其管路施工自主檢查未落實。
					5.07.01.99	8.電器線槽支架吊桿長短不一，請依規裁切；另且部分裁切處未處理，導致生鏽，請改善。
					5.07.04.01	9.(一)EMT管，配管銜接施工不符規範。(二)戶外管線支架採用鍍鋅鐵材，宜改用不鏽鋼材避免鏽蝕。
					5.07.04.03	10.(一)鋁製線架在經過伸縮縫處，搭接長度仍待改善。(二)部分線槽安裝貼於樑下，未保留適當之間隙。(三)有一處線槽高低轉折之接頭，未依規定施作接頭。
					5.07.04.04	11.材料進場之電纜線，未於電纜線頭包紮防水處理。
					5.07.04.08	12.戶外區域之線槽支架，安裝長度不足。部分線槽未於接頭安裝位置增設吊架。部分線槽吊架之螺栓安裝，未完全釘入樓板，安裝不合規範。
					5.07.04.28	13.安裝於走廊外側柱子之分電箱，該箱體之外箱及配管銜接處未施作防水措施。
					5.07.06.02	14.台電配電場之接地系統，未依規定採用PVC E管進行配管。
					5.10.07.02	15.無電氣接地系統之接地電阻值測試紀錄。
					5.14.00.01	16.施工材料分兩處擺放，其中一處放置電纜線（含輪盤）之材料堆置區，僅用警示帶及三角錐圍繞，另一處則無任何警示隔離措施，均無法有效阻擋學生靠近，防護措施不足。
75	臺中市中小學電力系統改善工程(第22群)	110005	臺中市潭子區僑忠國民小學	30,101	29,999	同成電機計師事務所	同成電機計師事務所	言瑞實業有限公司	臺中市潭子區僑忠國民小學	110.08.23	80				4.01.03	1.品質計畫章節未依品管要點規定，依工程規模編撰，主辦機關未落實審查。(L)
					4.01.04	2.工務會議每二週一次，僅部分學校派員參與，其餘各校主辦人員未積極參與工程管理及督導。(L)
					4.01.19	3.公共工程施工階段契約約定權責分工表未依規定納入契約。(L)
					4.01.99	4.主辦機關執行資料表未核章，專業人員未進行評核[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.10	5.材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表格式不符最新規定[缺失相片(2、3)]。(L)
					4.02.03.04	6.(1)施工抽查驗紀錄表，抽查驗標準及抽查驗情形未量化紀錄，不符實際需求[缺失相片(4)]；(2)施工抽查驗紀錄表格式不符監造計畫製作綱要最新格式；(3)材料設備進場之抽查紀錄表，未落實紀錄檢查之內容。(L)
					4.02.99	7.簡報多數照片均未顯示拍攝日期，文件管理未妥適[缺失相片(5)]。(L)
					4.03.02.12	8.材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表格式不符最新規定。(L)
					4.03.04	9.自主檢查流於形式，檢查標準未定性或量化(記載檢查值及容許誤差值)，未現場紀錄(檢查值為電腦列印，應採手寫)，且部分已完成檢查之檢查表無檢查人員及工地負責人之簽名[缺失相片(6)]。(L)
					4.03.08.05	10.施工照片未顯示拍攝日期，文件管理未妥適。(L)
					5.04.99	11.配電盤上方變壓器支架，焊道焊渣未清除[缺失相片(7)]。(L)
					5.07.04.01	12.KWH盤及SC盤旁之配線外露，未施作配管保護。(L)
					5.07.04.03	13.(1)鋁製線架在經過伸縮縫處，未作避震措施[缺失相片(8)]；(2)地下管路露出地面之管路，於配管銜接處未施作接著劑，無法防止雨水進入管路內。鋁製線槽與既設電纜架之銜接處，未施作銜接介面或採接頭銜接。(L)
					5.07.04.16	14.1F教室外牆之分電箱內，分路NFB之一次側未施作中性線銅排。(L)
					5.07.04.25	15.KWH、MPA&ML及SC配電盤未施作RC基礎座，且基座未預留固定螺絲座。(L)
					5.07.04.28	16.屋外型配電盤周邊防水措施不符規定[缺失相片(9)]。(L)
					5.07.04.99	17.KWH、MPA&ML及SC配電盤之底部未封板。壁掛於外牆之分電箱，箱門未安裝防塵膠條[缺失相片(10)]。(L)
					5.07.05.10	18.(1)管路出口，未以管帽保護[缺失相片(11)]；(2)配電盤基礎座施工順序未妥善計畫，基座灌漿前應妥善保護已施作之管線。(L)
					5.10.07.02	19.未測量既有電氣接地系統之接地電阻值。(L)
					5.14.01.01	20.簡報照片顯示，部分施工人員於高差1.5公尺以上之作業，未有安全之上下設備[缺失相片(12)]。(L)
					5.14.99	21.工地安全衛生日誌未依各校工區進行檢查內容填寫。(L)
76	110年臺中市養護工程處北區等鄰近區域道路修補工程	109A-158	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	7,002	7,002	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	大山營造有限公司		110.08.23	82				4.01.99	1.整體施工、品質計畫核定日期稍晚於110年2月9日開工日(核定日：110/2/23)(L)
					4.02.01.10	2.材料設備送審管制總表格式填寫不確實(如預定試驗單位)。〔L〕
					4.02.03.04	3.1.施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。[L] 2.材料試驗報告應判讀合格，並加註日期。[L] 3.監造單位針對施工中隨機抽查，除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數。〔L〕
					4.02.03.08	4.1.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L] 2.監造日報格式未更新，督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之。〔L〕
					4.02.99	5.監造單位於簡報時所附資料，身分證字號應加以遮蔽，以符個資法規定。〔L〕
					4.03.02.02	6.1.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。[L] 2.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未依規製作監造計畫〔L〕
					4.03.03	7.施工日誌格式未更新，督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之，5/19日主辦機關督導未紀錄。〔L〕
					4.03.04	8.品管自主檢查表未採用新版本，未落實執行。[L]
					4.03.05	9.1.材料設備送審管制總表，其中預定試驗單位，不應空白，未符合需求。[L] 2.材料設備送審管制總表格式未採用工程會格式。〔L〕
					4.03.12.02	10.施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。[L]
					5.07.02.99	11.0k+075處(日興街200號前)台電人孔未調整平整且部分粒料分離。〔L〕
					5.09.08	12.1.工程告示牌未採新修正版，缺市民專線，缺市政信箱，經費來源金額有誤等，內容未符合規。[L] 2.工程告示牌格式未更新，另Android及iOS版本全民督工通報APP已於110年停用，工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼請改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(可由全民監督公共工程資訊系統首頁下載)。〔L〕
					5.14.99	13.人員進入工地時，進行相關危害告知不確實。〔L〕
77	110年度臺中市養護工程處西屯區等鄰近區域道路修補工程	109A-195	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	8,901	4,440	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	大山營造有限公司		110.08.23	82				4.02.01.10	1.材料設備送審管制總表請依工程會格式撰寫紀錄，材料設備檢(試)驗管制總表取樣頻率應量化填寫。〔L〕
					4.02.03.04	2.1.施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。[L] 2.材料試驗報告應判讀合格，並加註日期。[L] 3.監造單位針對施工中隨機抽查，除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數。〔L〕
					4.02.03.08	3.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]、監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：D10-110-03222瀝青黏度試驗報告於110/5/3判讀後未填入)；另日報內容應以人工勾選，勿以電腦列印方式為之(四、督導工地職業安全衛生事項)且監造報表未依工程會108/4/30修正後之格式製作。〔L〕
					4.02.99	4.監造單位於簡報時所附資料，身分證字號應加以遮蔽，以符個資法規定。〔L〕
					4.03.02.02	5.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。[L]工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫。〔L〕
					4.03.03	6.施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有。施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：TZ-21-00106 標線試驗報告於110/5/17判讀後未填入)；督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之，8/10主辦機關督導未紀錄。〔L〕
					4.03.04	7.品管自主檢查表未採用新版本，未落實執行。[L]
					4.03.05	8.材料設備送審管制總表，其中預定試驗單位，不應空白，未符合需求。[L]材料設備送審管制總表格式未採用工程會格式。〔L〕
					4.03.12.02	9.施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。[L]
					5.09.08	10.工程告示牌未採新修正版，缺市民專線，缺市政信箱，經費來源金額有誤等，內容未符合規定。[L]工程告示牌格式未更新，另Android及iOS版本全民督工通報APP已於110年停用，工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼請改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(可由全民監督公共工程資訊系統首頁下載)。〔L〕
					5.14.99	11.人員進入工地時，進行相關危害告知不確實。〔L〕
78	臺中市西屯區110年度區里建議案小型工程(開口契約)	1100202	臺中市西屯區公所	8,042	6,200	聚大工程顧問有限公司	聚大工程顧問有限公司	慶裕成營造有限公司		110.08.23	81				4.01.04	1.主辦機關品質督導照片無日期。[L]
					4.01.06	2.監造計畫審查表為舊式，應採用新表格審查；另核章表之審查欄位審查人員僅蓋章，未簽名及押注日期。[L]
					4.01.99	3.實際工進已達97％，但工程款的估驗進度為零，建請主辦機關辦理估驗。[L]
					4.02.03.04	4.監造單位未製作材料設備檢（試）驗管制總表，抽查/驗照片無日期。[L]
					4.02.03.05	5.監造單位未落實督導廠商執行工地安全工作，遇豪大雨無防汛抽查紀錄。[L]
					4.02.14.04	6.監造技師現場實地督導頻率僅2次，頻率不足，且未對隱蔽性項目進行督導。[L]
					4.03.01	7.施工廠商施工進度曲線水平座標未標示年、月、日。[L]
					4.03.03	8.施工廠商工作日誌未確實記載，例如：主辦機關、監造單位督導及抽查驗作業。[L]
					4.03.05	9.施工廠商材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺黏層、刨除機、舖裝機、壓路機等項目。[L]
					4.03.11.06	10.施工廠商專任工程人員督察照片無日期，紀錄內容簡略，未就工程技術輔導部分落實記載。[L]
					5.07.01.14	11.抽查17工區，台電/電信人孔蓋鈑高程略低於瀝清混凝土路面，測量放樣未落實執行。〔缺失相片1〕[L]
					5.07.02.11	12.抽查19工區，瀝清混凝土路面與排水側溝銜接處之線形欠佳，局部有AC溢出現象。〔缺失相片3〕[L]
					5.07.02.99	13.抽查17工區，部份電信、自來水、電力、污水人孔之孔蓋表面沾黏瀝青膠泥，未清理乾淨。〔缺失相片2〕[L]
					5.10.01.05	14.就使用之水泥混凝土，無機關審核之爐石成分或飛灰出廠證明。[L]
					5.10.04.01	15.瀝青混凝土刨除厚度以箱尺及鋼捲尺量測，誤差不小，不符規定。〔缺失相片4〕[L]
					5.16.01	16.工地現場防汛自主檢查次數略為不足，檢查頻率應再增加。[L]
79	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	10811182102	臺中市停車管理處	161,630	147,000	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司	至鋒工程顧問公司	110.08.24	83				4.01.99	1.職業安全衛生人員更換，標案管理系統未填報更新。(L)
					4.02.03.03	2.監造單位宜督導承商儘速訂定機電設備的廠驗日期，以確保進場時效。(L)
					4.02.03.04	3.監造單位有關施工抽查作為宜針對檢驗停留點以及隨機抽查結果進行統計分析，以做為精進施工品質之依據；抽查表應有文件編號，並請加強施工架工程之抽查作為。(L)
					4.03.02.02	4.承商之品管組織架構未完整，應將現場施工人員以及協力廠商納入。(L)
					4.03.02.10	5.未訂定內部品質稽核範圍或頻率，未符合需求。(L)
					4.03.04	6.(1).鋼筋工程(牆版)自主檢查表未確實記載檢查值。(2).承商有關機水電工程之自主檢查次數僅有7次，頻率宜做加強；施工自主檢查表應有文件編號；檢查表內之現場施工人員簽名欄位，應由該工項實際施工人員或代表簽名，而非全部由“羅OO”簽名。(L)
					4.03.05	7.(1).試驗報告資料部份權責人員未簽章及加註日期。(2).混凝土氯離子檢測資料，會驗人員未簽註日期。(3).試驗報告資料部份權責人員未判讀。(4).承商儘速訂定機電設備的廠驗日期，以確保進場時效。(L)
					4.03.08.03	8.品管人員未做品管統計分析，矯正與預防措施之提出及追踪。(L)
					4.03.11.06	9.專任工程人員雖有13次之工地現場督察，惟紀錄表宜載明工程進度以及文件編號，並加強督察缺失的紀載及缺失後續改善追縱。(L)
					4.03.12.04	10.工地負責人未辧理工地勞工安全衛生事項之督導，公共環境與安全之維護等工地行政事務等。(L)
					4.03.14.03	11.承商雖能辦理職安衛教育訓練，惟應有訓練教材大鋼及對應之課表。(L)
					5.01.01	12.三樓花台處灌漿有蜂窩產生。(L)
					5.01.03	13.(1).地下室外部挑空採光區平頂梁側未平整，有突出部份未打石即裝修粉刷。(2).樓層接縫處灌漿未平整。(L)
					5.01.04	14.(1).樓梯處之混凝土表面殘留鐵件等雜物。(2).室內及外牆模板拆除後螺桿未及時清理。(L)
					5.01.05	15.施工縫修補施作不當，表面粗糙。(L)
					5.05.08	16.地下室電梯機坑內有積水現象，宜即時做清理以避免病媒蚊孳生。(L)
					5.07.01.99	17.(1).機房通風窗框未安裝。(2).施工現場門框邊粉刷裝未平整。(3).地下室筏基人孔尚未完成灌漿封填。(L)
					5.07.04.03	18.各樓層已完成佈設之各式電線電纜線的線頭，宜使用膠帶封頭保護。(L)
					5.07.04.04	19.3F客梯旁Y6-X2主柱預留消防用PVC電管管口，未依規定設置喇叭口。(L)
					5.07.05.10	20.地下室南側邊溝落水頭PVC管管口應設置管帽保護。(L)
					5.07.06.03	21.地下室低壓盤(電氣系統)接地引上線之裸銅線的保護不足，並應將E、P、C載明。(L)
					5.08.08.02	22.樓梯平台牆面及平頂粉刷面未一整完成，產生工作縫，施工界面未落實。(L)
					5.09.06	23.地下室Y1-X4主柱以及Y1-X5主柱之柱腳分別與3”以及2”PVC管有抵觸現象，顯示施工界面處理宜加強。(L)
					5.10.06.03	24.給水系統試水試壓測試,所使用之壓力表應有一年內有效之校正報告。(L)
					5.10.07.01	25.接地設備無審查資料。(L)
					5.10.07.02	26.接地系統接地電阻值量測用電阻計，應有一年內有效之校正報告。(L)
					5.14.01.01	27.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置相關警告標誌。(L)
					5.14.02.01	28.(1).外部施工架及電梯內部施工架未與構造物設置足夠之壁連桿妥實連接，未符合規定。(2).施工架門型框架鋼管併接處之8字扣環設置部份有不足現象，防塵網外宜張貼最大負載限制要求。(L)
					5.14.07	29.(1).施工現場周邊交通警告等設施不足(如前方施工車輛出入減速慢行等)。(2).電梯機坑積水、垃圾未清理。(L)
					5.15.10	30.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。(L)
80	大里運動公園廁所改建工程	110042201	臺中市政府運動局	1,535	1,250	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	崗瑞營造股份有限公司		110.08.24	81				4.01.04	1.(1)主辦機關工程督導次數僅有l次，宜做加強(每月至少1次)。(2)無品質督導及查驗紀錄。[L]
					4.01.06	2.監造計畫、施工計畫及品質計畫未於6月13日開工前核定。[L]
					4.01.99	3.工程施工執行資料表內容宜即時做更新；例如：工程督導情形；並宜針對專業人員的表現進行評核。[L]
					4.02.03.04	4.監造單位製作之材料設備送審管制總表宜將水電用線材納入總表內進行管制；施工抽查表格式請參考工程會1090427修訂之”監造計畫製作綱要”作更新；缺少衛生設備工程、水電配管工程等之施工抽查紀錄，亦無給水系統試水試壓測試抽查作為；並宜加強抽查缺失之紀載及缺失後續改善的追蹤管控。[L]
					4.02.03.05	5.監造單位之職安衛督導作為僅有3次頻率不足，宜作加強；另應根據工程會1100511修正之”工地職業安全施工前檢查紀錄表”要求承商落實執行相關檢查。[L]
					4.02.03.08	6.監造單位製作之監造報表格式請參考工程會1080430修正之”公共工程施工品質作業要點”作更新。[L]
					4.02.14.02	7.監造技師雖有2次現場監督查核紀錄，惟缺少現場督導照片。[L]
					4.03.03	8.承商之施工日誌應加強當日重要事項的記載，例如：監造技師現場監督查核、專任工程人員現場督察之相關指示事項等。[L]
					4.03.04	9.承商之施工自主檢查表格式請參考工程會1090427修訂之”品質計畫製作綱要”作更新；缺少衛生設備工程、水電配管工程等之施工抽查紀錄，亦無給水系統試水試壓檢查；自主檢查全部合格，宜加強檢查缺失之紀載及缺失後續改善的追蹤管控；檢查表有現場施工人員簽名欄位，並應由該工項實際施工人員或代表簽名。[L]
					4.03.05	10.承商製作之材料設備送審管制總表宜將水電用線材納入總表內進行管制。[L]
					4.03.06	11.工區周圍之環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行。[L]
					4.03.12.04	12.工地負責人未辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護等工地行政事務等。[L]
					4.03.14.03	13.承商雖能辦理職安衛教育訓練，惟應有訓練教材大鋼及對應之課表；每一施工日雖能執行危害告知並要求現場施工人員簽名，惟宜注意不要有代簽現象；協議組織會應邀請監造單位派員列席指導。[L]
					5.07.01.99	14.廁所外混凝土斜鋪面，雖然粉刷完成面平整一致，惟宜作刷毛處理以避免雨天過於光滑，有滑倒風險。[L]
					5.07.04.03	15.(1)各廁所牆面上方之燈具及警報器配線應設置壓條或PVC管作保護。(2)屋頂及排風扇之電線外露部分應以壓條保護，避免動物或其他外力破壞。[L](缺失相片2、3、4)
					5.08.08.03	16.基地周邊施工圍籬不整齊，且應做適度美化。[L]
					5.09.08	17.工程告示牌內之全民督工QRCode，請根據工程1091130提供之單一行動版作更新。[L](缺失相片1)
					5.09.09	18.工地現場材料任意堆置，未妥善保護。[L]
					5.10.06.02	19.設備應有出廠證明且載明本工程名稱及判別認可。[L]
					5.10.06.03	20.給水系統應有試水試壓測試相關紀錄及照片，所使用之壓力表應有一年內有效之校正報告。[L]
					5.14.07	21.施工現場交通警告等設施不足 。 [L]
					5.15.09	22.工區四周圍籬，請加強安全警示標誌的設置。[L](缺失相片5)
					5.15.10	23.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善 。[L]
					5.16.01	24.防汛自主檢查表格式，請參考工程會1050818修訂之版本作更新。[L]
81	舊社里舊社路128號前休憩空間暨公有建築修繕改善工程	11004141410	臺中市后里區公所	3,609	3,059	總太工程顧問有限公司	總太工程顧問有限公司	鉅淳企業有限公司		110.08.24	78				4.01.04	1.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。﹝L﹞
					4.01.99	2.工程施工執行資料表主辦機關督導情形無督導內容，請改善。〔L〕編列二級品管試驗費，惟均無進行相關材料抽驗，應適時抽驗。 (L)
					4.02.01.10	3.材料設備送審管制總表請依工程會格式撰寫紀錄(缺漏預定試驗單位)。
					4.02.02	4.未將施工、品質計畫審查意見表裝訂於核定計畫書送審核章表之後(L)
					4.02.03.04	5.1.請補充各項工程二級品管試驗頻率及試驗紀錄。﹝L﹞ 2.模板工程施工抽查表無脫模劑抽查紀錄及模板角材等未量化，請改善。﹝L﹞ 3.各項工程抽查無隨機抽查記錄，抽查未落實，請加強隨機抽查。﹝L﹞ 4.110.7.12鋼筋工程抽查表搭接長度無抽查標準，請改善。﹝L﹞ 5.110.8.4混凝土工程施工抽查表坍度標準不符規定，請改善。﹝L) 6.監造單位針對施工中隨機抽查，除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數；7/12鋼筋施工抽查紀錄表查驗標準有誤(查驗項目：保護層-實際施作為牆，檢查標準卻為板)；8/4模板施工抽查紀錄表，抽查標準未量化，僅以依設計圖說規定表示。(L)
					4.02.03.08	6.監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：21-07062鋼筋抗彎試驗報告於判讀後未填入)；8/4混凝土取樣未紀錄；8/9主辦機關進行督導，應將督導或指示項目詳細記載。(L)
					4.03.02.02	7.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫。(L)
					4.03.03	8.施工日誌施工前檢查事項未依規定勾選，未落實執行，請改善。(L)施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：21-07062鋼筋抗彎試驗報告於7/16判讀後未填入)；督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之；8/4混凝土取樣未紀錄。(L)
					4.03.04	9.1.鋼筋自主檢查表搭接長度、鋼筋綁紮及鋼筋間距無檢查標準，請改善(L) 2.110.8.2模板自主檢查角材等材料檢查標準未量化，請改善。 3.8/2模板施工自主檢查表檢查標準未量化，僅以依設計圖說表示，實際檢查情形亦未量化檢查，僅以符合規格或依圖說設計等方式表示。
					4.03.05	10.材料設備送審管制總表格式未採用工程會格式(缺漏預定試驗單位)(L)
					4.03.99	11.工程施工執行資料表施工自主檢查表項目與監造單位抽查情形項目未一致，請查明改正﹝L﹞
					5.01.04	12.洗手台施工混凝土表面殘留鐵絲未剪除，請改善(L)工區二洗手台、無障礙廁所頂板澆置後混凝土表面殘留雜物(鐵絲、鐵件、夾板等)。(L)
					5.01.99	13.洗手台混凝土施工混凝土破損，請改善
					5.04.55	14.C型鋼施工未滿銲，請改善。(L)
					5.07.05.10	15.工區二無障礙廁所及淋浴間預留管及出線盒未施以保護或保護措施過於簡易，易遭異物阻塞 。(L)
					5.08.99	16.工區二洗手台角隅線形不順。
					5.09.08	17.工程告示牌QR Code與契約規定不符，請改善。(L)工程告示牌內容填寫不完整(經費來源)(L)
					5.10.01.02	18.氯離子含量試驗紀錄為熱感應紙，應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥。(L)
					5.14.06.02	19.現場施工圍籬，建議張貼「施工中禁止進入」標誌。(L)3、 工區無職業安全衛生告示牌；協議組織會議，於每次工項變更，即需開會協議職安配合事項；書面資料無職安人員證書、回訓證明；急救演練一案，未提出急救人員證書、訓練講師資料。(L)
					5.14.08	20.施工現場無圍籬等設施，請改善。(L)
					5.14.99	21.人員進入工地時，進行相關危害告知不確實。(L)
					5.15.07	22.工區無交通指揮人員指揮交通協助疏導交通，請改善(L)
					5.16.99	23.無工區防災應變通報機制，請改善。(L)
					6.01.03	24.工程進度已落後5.13%監造單位及承攬廠商施工預定進度表未符合實際施工現況，請 改善。(L)
					6.01.08	25.工程進度已落後5.13%迄今尚未提趕工計畫，請盡速辦理(L)
82	110年度霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制設施工程（開口契約）	110-001	臺中市霧峰區公所	2,518	1,510	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	偉明油漆行		110.08.24	77		2		4.01.01	1.1.未編列監造單位材料設備之抽驗費用，請改善。(L)2、編列二級品管試驗費用。
					4.01.04	2.1.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。(L) 2.主辦單位8/17進行現場督導，惟該時第1派已完工、第2派尚未開工，時機點不恰當；另未針對結構設備施工品質進行督導，整體督導內容過於簡易。(L)
					4.01.19	3.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。(L)
					4.01.99	4.工程施工執行資料表主辦機關督導情形無督導內容，請改善。〔L〕
					4.02.01.10	5.材料設備送審管制總表應依據提報之預定試驗單位，詳實登載於管制表上，另契約數量應依各派詳實記錄；材料設備檢(試)驗管制總表取樣頻率各派均應進行取樣。(L)
					4.02.02	6.未將施工、品質計畫審查意見表裝訂於核定計畫書送審核章表之後。(L)
					4.02.03.04	7.1.請補充各項工程二級品管試驗頻率及試驗紀錄。﹝L﹞ 2.各項工程抽查無隨機抽查記錄，抽查未落實，請加強隨機抽查。(L) 3.反光鏡安裝工程無抽查紀錄，請改善。監造單位扣2點(M) 4.熱拌塑膠反光標線施工作業抽查表熱拌塑膠漆溫度無實際抽查紀錄，請改善。(L)
					4.02.03.08	8.1.監造報表施工廠商施工前檢查事項辦理情形未依規定勾選，請改善。﹝L﹞2.監造報表未依工程會108/4/30修正後之格式製作。(L)
					4.02.99	9.監造單位於簡報時所附資料，身分證字號應加以遮蔽，以符個資法規定；簡報內容未將派工施作項目內容予以說明。
					4.03.02.01	10.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫。(L)
					4.03.03	11.1.施工日誌施工前檢查事項未依規定勾選未落實執行，請改善。(L)2.施工日誌格式未更新；工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之；工地材料管理概況、工地人員及機具管理未確實填寫(如4/30日誌)。(L)
					4.03.04	12.反射鏡施工作業自主檢查表基座尺寸、基做深度等檢查紀錄，請改善。(L)
					4.03.05	13.材料設備送審管制總表格式未採用工程會格式(缺少預定試驗單位)，另契約數量應依各派詳實記錄，材料設備檢(試)驗管制總表取樣頻率應依各派進行取樣，非全部集中於一派。(L)
					4.03.99	14.工程施工執行資料表施工自主檢查表項目與監造單位抽查情形項目不同，請查明改正。(L)
					5.07.02.18	15.五福路232巷(五福國小前)0k+012左側禁停紅線有溢漿情形；工區36四德路191巷(台74號橋下)反射鏡立柱桿面有脫漆現象，請改善。(L)
					5.08.08.01	16.36區四德191巷與74快速道路交叉口處反光鏡基座混凝土完成面施工外觀平整度不佳，請改善。(L)
					5.09.08	17.1.工程告示牌使用材質與契約規定鋁板不符，請改善。(L)2.工程告示牌填寫不完整(經費來源)，另Android及iOS版本全民督工通報APP已於110年停用，工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼請改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(可由全民監督公共工程資訊系統首頁下載)。(L)
					5.14.00.03	18.未見工區防災應變通報機制及演練。(L)
					5.14.06.03	19.依施工廠商簡報P13~P22，道路施工人員安全帽缺少有利辨識之反光帶，無法有效防止車輛突入等引起之危害。(L)
					5.14.07	20.施工現場無交通警告等設施，請改善。(L)
					5.15.07	21.工區無交通指揮人員指揮交通協助疏導交通，請改善。(L)
					5.16.99	22.工區無防災應變通報機制，請改善。(L)
83	臺中市清水區西寧國民小學耕心樓校舍耐震補強工程	HNES110-1	臺中市清水區西寧國民小學	7,297	6,760	邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	葦達營造有限公司	邑昇土木結構技師事務所	110.08.25	82				4.01.11	1.主辦機關標案管理系統監造單位現場人員未填報，請查明後補正。
					4.02.03.04	2.(一)施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。(二)材料試驗報告應判讀合格，並加註日期。(三)施工抽查110.8.3翼牆補強檢查流程，於施工前、施工中、施工完成檢查，均未註明，未落實執行。(四)植筋工程8/7抽查，抽查標準無量化值。(五)不需取樣材料無抽查記錄。
					4.02.08	3.監造報表110.8.13查核材料規格品質紀錄，本日會同監造單位辦理植筋拉拔。應更正為會同廠商辦理植筋拉拔。未落實記載。
					4.03.02.02	4.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。
					4.03.02.04	5.品質計畫書無各分項工程施工流程及檢驗停留點，未符合需求。
					4.03.03	6.施工日誌無八月份紀錄。
					4.03.04	7.品管自主檢查表未採用新版本，檢查標準未訂量化值，未落實執行，如：8/9檢查鋼筋植筋工程及8/14檢查箍筋間距，檢查標準均無量化值。
					4.03.08.02	8.承攬廠商書面簡報資料內自主檢查不合格情形(例如植筋工程計有1次)，後續簡報時應說明不合格原因及改善情形。
					4.03.11.05	9.承攬廠商專任工程人員督察次數僅有1次，後續建議應增加督察次數。
					4.03.11.06	10.未採用建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表新格式填寫，未落實記載。
					4.03.12.02	11.施工日誌表內五、工地職業安全衛生事項之督導請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。
					4.03.99	12.專任工程人員僅8/9督察一次，督察頻率不足。
					5.01.04	13.部分二樓及三樓翼牆混凝土表面殘留鐵絲及紙袋等雜物未清除。
					5.02.01	14.地下室翼牆鋼筋綁紮，部份繫筋未綁紮於主筋。
					5.03.04	15.翼牆模板組立斜撐支架底部以鐵釘固著於磨石子樓板，設置不宜。
					5.05.99	16.鷹架防塵網破損，施工時恐造成塵土飛揚污染環境。
					5.07.01.99	17.三樓窗臺表面磁磚打除，影響側邊門框開關及密合度。
					5.09.08	18.工程告示牌未採新修正版，缺市民專線及市政信箱，且經費來源金額有誤等，內容未符合規定。
					5.09.99	19.工具器材(切割機鋸片)使用後應立即收好。
					5.10.01.04	20.混凝土坍度檢驗頻率不足。
					5.14.00.01	21.材料堆置樓梯口，未設置相關示警設施及圍籬區隔，無法有效阻擋學生靠近，防護措施不足。
					5.14.99	22.鷹架腳踏板部份一端未確實扣入門框架上方之橫桿及部份交叉拉桿未固定。

84	臺中市大甲區順天國民小學綜合大樓B棟校舍耐震補強工程採購案	stgs1106	臺中市大甲區順天國民小學	1,778	1,770	邑昇土木結構技師事務所	邑昇土木結構技師事務所	駿承營造有限公司		110.08.25	81				4.01.99	1.(1)施工廠商尚未辦理估驗計價事宜，請適時提醒，避免影響雙方權益。(2)工程施工執行資料表，各專業人員未評核，且主辦機關核章處未核章。[L]
					4.02.03.02	2.抽查110/08/05及110/08/12監造單位缺失改善通知單，建議補充待改善事項說明，而非僅填列詳後附件。[L]
					4.02.03.04	3.(1)施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。(2)施工抽查7/20基礎鋼筋抽查施工流程，施工前、施工中及施工完成檢查未註明，且格式與規定不符。(3)施工抽查7/20植筋工程檢查時機未填具。(4)施工抽查僅檢驗停留點無隨機抽查記錄抽查頻率不足。[L]
					4.02.03.08	4.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，且部分施工日期未填寫。[L]
					4.02.99	5.監造單位簡報資料之材料設備送審管制總表中「實際送審日期」無填列日期。[L]
					4.03.02.02	6.品管組織架構有誤，未符合需求。[L]
					4.03.03	7.施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，且部分施工日期未填寫。[L]
					4.03.04	8.(1)品管自主檢查表未採用新版本，未落實執行。(2)鋼筋工程7/19、8/16自主檢查表，無檢查時機及主筋檢查標準無量化值。(3)鋼筋植筋工程自主檢查表，植筋後鋼筋長度標準無量化值，另8/17無檢查時機及檢查位置未標示。(4)鋼筋續接器工程8/10自主檢查表，規格與尺寸檢查標準無量化值，檢查時機無勾選。[L]
					5.02.01	9.(1)三樓擴柱鋼筋綁紮，部份繫筋未與主筋綁。(2)擴柱鋼筋綁紮穩固，惟有一處垂直筋與箍筋有跳步綁情形。[L]
					5.03.04	10.擴柱模板組立，多處貫材及斜撐組立不符規範。[L]
					5.07.01.99	11.二樓擴柱打除原有柱體，留存出線盒及管線未清除。[L]
					5.09.08	12.工程告示牌未採新修正版，缺專任工程人員、市民專線，缺市政信箱，經費來源金額有誤等，內容未符合規定。[L]
					5.09.09	13.工地模板與剩餘鋼筋任意堆置。[L]
					5.10.01.02	14.7/27混凝土氯離子檢測報告，會同檢測人員、混凝土數量及檢測試樣個數未填寫。[L]
					5.10.02.03	15.植筋扭力試驗8/12判讀無標註規範。[L]]
					5.10.99	16.材料試驗報告，相關人員判讀判定建請加註日期。[L]
					5.14.02.01	17.外牆施工架，部分支撐未設置在穩固之基礎上，未符合規定。[L]
					5.14.08	18.部分涉及施工之教室，建請再檢視調整圍籬阻隔範圍，以確保安。[L]]
					5.14.99	19.擴柱模板組立，橫貫材長度突出太長，不僅防礙施工動線，突出之端部無警告設施，防止被刺及擦傷。[L]
85	臺中市東區旱溪街雨水下水道工程	10906190125	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	13,925	12,810	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	勝億營造有限公司		110.08.25	80				4.01.20.04	1.主辦機關對工程進度管控等待加強，展延工期核定應依契約規定確實執行。應督促施工廠商加緊工程施作，以免逾期罰款。[L]
					4.02.01.10	2.監造單位，施工抽查紀錄表-#3推進井第10支管材，推進管之抽查標準坡度S=0.5%，未訂容許誤差標準範圍，及實際抽查情形未填寫坡度數值是否合格與否。[L]
					4.02.03.03	3.監造計畫無訂定重要分項計畫(剩餘土石方處理及侷限空間刃口式推進工程分項計畫)，或未確實審核。[L]
					4.02.99	4.監造單位，施工抽查紀錄表格未依據工程會109年4月27日新頒監造計畫製作綱要將檢查時機改為施工流程：施工前、施工中檢查、施工完成檢查及查驗停留點。[L]
					4.03.04	5.(1)施工廠商施工自主檢查表，抽查標準未量化（#3工作井第10支-方向、高程及坡度檢核未量化標準值）;(2)施工廠商推進工程自主檢查表未有背填灌漿項目及檢查標準。[L]
					4.03.08.04	6.施工廠商無剩餘土石方處理及及侷限空間刃口式推進工程分項計畫，或未送監造單位審查。[L]
					4.03.99	7.監造單位簡報第14、15頁有關技師、品管人員證照等文件，其身分個人隠私等資料，未依規保護。[L]
					5.07.01.05	8.工作井內積水，抽除時排水管未接入側溝，易造成路面濕滑。 [L]
					5.07.02.11	9.完成推進管段，上方路面均有下陷，道路AC臨鋪不平整，且位處交通要道上，請加強巡查維護，以維路面平整。[L]
					5.10.99	10.施工廠商簡報第32頁-不合格品流程及統計紀錄，未填具缺失原因及改善成果相關佐證資料，管制未符合品質計畫規定應有後續矯正與預防措施處理原則並作紀錄拍照存檔。〔缺失相片1〕[L]
					5.14.03.01	11.發電機開關箱未上鎖，恐有施工人員誤觸感電之虞。[L]
					5.14.04	12.每日施工前填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未確實（實施勤前教育(含工地預防災變)及局限空間內危害之確認）。〔缺失相片4〕[L]
					5.14.06.07	13.現場推進工作井無進出人員管制表及坑內氣體偵測紀錄表單或白板。〔缺失相片3〕[L]
					5.17.99	14.土石堆置斗內有丟棄塑膠瓶及垃圾廢棄物，有價土石料與垃圾廢棄物應分開妥善處理。〔缺失相片2〕[L]
86	新實習大樓新建工程	109B103	臺中市立臺中工業高級中等學校	185,941	184,300	萬邦建築師事務所	萬邦建築師事務所	昭雄營造股份有限公司		110.08.26	81				4.01.06	1.監造計畫無逐章審查紀錄。(L)
					4.01.13	2.未將工程基本資料正確填報於工程會資訊網路系統：如空污管制編號及完工日期。(L)
					4.01.99	3.簡報內部分照片無日期。(L)
					4.02.01.03	4.未訂定對廠商品質及施工計畫之審查時限。(L)
					4.02.01.10	5.材料設備有關發電機、風機設備、空調設備、電梯及配電盤等無廠驗管制。(L)
					4.02.03.03	6.審查施工廠商之預定進度未落實（未審查要徑工項甘特圖）。(L)
					4.02.03.04	7.各項施工抽查表單無執行隨機抽查。(L)
					4.02.03.08	8.監造報表未落實填報重要工項及數量。(L)
					4.03.02.02	9.簡報內品管組織架構有誤，及並未臚列各人員執掌[缺失相片(1)]。(L)
					4.03.02.06	10.工程標的含運轉類機電設備者(發電機、風機設備、空調設備及電梯等)無視運轉及測試計畫。(L)
					4.03.02.11	11.未確實執行文件及紀錄管理作業，相關自主檢查紀錄表單未編碼。(L)
					4.03.02.12	12.鋼筋施工自主檢查表無植筋項目與標準。(L)
					4.03.05	13.材料設備有關發電機、風機設備、空調設備、電梯及配電盤等無廠驗。(L)
					4.03.08.03	14.鋼筋與混凝土無品管統計分析。(L)
					4.03.11.06	15.施工廠商專任工程人員督察紀錄表單未符規定[缺失相片(2)]。(L)
					5.02.05	16.頂樓出口有一凸樑水平與垂直鋼筋外露[缺失相片(3)](L)
					5.07.01.01	17.消防鋼管焊接處防鏽處理不完整[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.01.03	18.大樓伸縮縫間距差異大約15~25公分，且暫時用木板覆蓋未滿鋪。(L)
					5.07.01.06	19.鋼管樓梯轉彎點焊不合規範。(L)
					5.07.01.10	20.實習大樓四周無排水設施，有積水現象。(L)
					5.07.04.01	21.(1)鋁製線槽安裝不合規範，穿牆處未做防火填塞；(2)導線架施工，末端未封閉，不符規定。(L)
					5.07.04.04	22.佈放纜線完成，線頭未做防水保護。(L)
					5.07.04.28	23.教室內分電盤懸掛於牆面，周邊未防護。(L)
					5.07.13.04	24.屋頂露臺，線槽型景觀夜間照明燈，安裝重疊不平整[缺失相片(5)]。(L)
					5.08.99	25.大樓外牆格柵板在2~3樓處少一片不美觀。(L)
					5.09.08	26.工程告示牌內容未符規定：(1)無市民專線及市政信箱；(2)品管人員與工程會系統登錄人員未符[缺失相片(6)]。(L)
					5.10.01.02	27.簡報資料內混凝土氯離子檢測紀錄報告(109/08/06)會同檢驗人員空白。(L)
					5.14.00.04	28.焊接用鋼瓶未有安全防護。(L)
					5.14.01.04	29.樓梯扶手，轉角處開口太大，有墜落之虞[缺失相片(7)]。(L)
					5.14.06.01	30.頂樓太陽能基座金屬桿件凸出無防護設施[缺失相片(8)]。(L)
					5.14.08	31.一樓部分，外部防護網設施不足。(L)
					5.14.99	32.簡報資料施工人員及施工區域有危害告知，未見量測體溫及噴酒精等防疫作為。(L)
87	臺中市動物之家南屯園區整修工程	1090924	臺中市動物保護防疫處	44,000	43,500	蔡明穎建築師事務所	蔡明穎建築師事務所	高振營造有限公司		110.08.26	79	1	1		4.01.06	1.監造計畫審查表主辦機關核章欄空白。[L]
					4.02.01.01	2.未依品管要點規定依工程金額規模撰寫監造計畫章節內容。[L]
					4.02.01.05	3.訂定材料設備品質管理標準，未符合需求（品質管理標準不明確、未量化）。[L]
					4.02.03.03	4.審查施工廠商之預定進度未落實（未審查要徑工項甘特圖，各工項預定施工期間不明確）。[L]
					4.02.03.04	5.（1）簡報資料第B19-23頁材料設備檢驗管制無契約數量。（2）各項施工查驗表單無隨機抽查紀錄。[L]
					4.02.03.08	6.填報監造報表有工項無數量記載。[L]
					4.03.02.01	7.未依品管要點規定依工程金額規模撰寫品質計畫章節內容。[L]
					4.03.02.02	8.簡報資料未訂定品管組織架構內各人員之職掌(職安人員及品管人員位階不平等)。[L]
					4.03.02.11	9.未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業:無編碼。[L]
					4.03.04	10.（1）鋼筋施工自主檢查無植筋項目與標準。（2）簡報資料第C29-30頁各項施工自主檢查表檢查結果均是V，合格應修正為○。（3）品管自主檢查表，檢查標準未定量數值、容許誤差值。[L]
					4.03.08.03	11.混凝土工程無做品管統計分析。[L]
					5.07.02.09	12.行政中心水溝二個格柵板及二樓不銹鋼欄杆有水泥渣污染。[L]
					5.07.04.03	13.一樓版面配管保護層不符規定。[L]
					5.07.04.13	14.線路穿越外牆處，未以金屬軟管保護。[L]
					5.07.05.10	15.冷水管路，保溫材料在接頭處保護層不符規定。[L]
					5.08.03	16.天花板輕鋼架骨架施工，周邊固定不足，不符規範。[L]
					5.08.08.01	17.行政中心1樓混凝土隔間牆打除界面不平整其上方混凝土牆龜裂。[L]
					5.08.08.02	18.園區景觀混凝土牆與地梁接合不協調差距約3公分。[L]
					5.08.09.07	19.行政中心外牆鑽孔外掛空調冷媒管線配置不當，影響美觀。（監造與施工各扣1點）[M]
					5.08.99	20.鹿舍地板有鑽心四孔未修補。[L]
					5.09.08	21.工程告示牌內容未符合規定，如完工日期有誤、經費來源未說明單位及未列環保陳情專線等。[L]
					5.10.02.02	22.簡報資料無水淬鋼筋鑑定紀錄。[L]
					5.10.06.03	23.消防鋼管，無試水壓紀錄。[L]
					5.14.00.01	24.工區內安全圍籬有破口不完備。[L]
					5.14.99	25.（1）簡報資料第C43-45頁職安衛文件無編號或編碼。（2）材料裁切加工，粉塵未收集，影響空氣品質。[L]
					5.16.02	26.工區及周遭無排水設施。[L]
88	110年度太平區道路及附屬設施巡查、改善及搶修工程(開口契約)	110-C03	臺中市太平區公所農建課	13,667	11,620	榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司		110.08.26	80				4.01.04	1.主辦機關有品質督導記錄7次，但部分未說明缺失改善完成日期；110年6月30日督導紀錄表，工程進度落後，未列缺失要求改善。[L]
					4.02.03.04	2.監造單位，施工抽查記錄，部分實際值未量化記錄，例如：AC粘層之材料種類與噴灑溫度。[L]
					4.02.03.05	3.監造單位，缺失改善追踪，部分未說明缺失改善完成日期。[L]
					4.02.03.08	4.監造報表未落實記載重要事項，例如：8月24日主辦機關督導事項。[L]
					4.03.03	5.承攬廠商施工日誌未落實記錄重要事項，例如：8月24日主辦機關督導事項。[L]
					4.03.04	6.承攬廠商施工自主檢查表，部分實際值未量化記錄，例如：AC粘層之材料種類與噴灑溫度。[L]
					4.03.05	7.承攬廠商材料送審總表中，部分已逾預定送審日期，例如：210kgf/cm²混凝土預定送審日期是110年1月9日，但實際送審日是110年2月2日。[L]
					5.02.05	8.水溝鋼筋保護墊塊不足。[L]
					5.07.02.12	9.第二查核點，人孔蓋附近部分粒料分離。〔缺失相片2〕[L]
					5.07.02.18	10.第一查核點，標線損毀處應儘速恢復，例如：黃線禁停區。[L]
					5.07.02.99	11.(1)第一查核點，路邊AC鋪築接縫處不平順〔缺失相片1〕；(2)自來水閥下陷、中華電信孔蓋周圍遭AC污染掩蓋〔缺失相片3〕。[L]
					5.10.10.03	12.無瀝青材料滾壓溫度檢驗紀錄。[L]
					5.10.99	13.(1)瀝青混凝土配比設計，承商審查與監造判讀，末列穏定值與空隙率之量化標準；(2)相關材料自主檢查未有照片佐證。[L]
					5.14.07	14.路面施工現場未用連桿連接封閉道路。[L]
					5.14.99	15.AC黏層噴灑後，未妥善管制交通，導致污染其他路面。〔缺失相片4〕[L]
89	臺中市西區忠孝國民小學忠孝堂及四維樓校舍耐震補強工程	31091111	臺中市西區忠孝國民小學	18,220	17,600	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	承恩營造有限公司		110.08.27	83				4.01.01	1.施工查核作業檢核表，有關品管費建議以人月量化編列為宜。[L]
					4.01.99	2.(1)本工程實際進度已達79%，目前施工廠商尚未提送估驗資料，請加緊估驗以利年度預算經費核銷。(2)工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核對工程執行。(3)未將品質督導小組組織架構納入簡報。[L]
					4.02.01.08	3.簡報24頁-施工不合格品缺失改善追緃管制事項計6項，其中第5項為營造廠主任技師督導為一級品質管制，不應予二級品管混為一談。應分屬不同個別卷宗。[L]
					4.02.01.10	4.部份材料送審在預定送審日期之後，未落實管控送審期程。[L]
					4.02.03.03	5.未明訂重要分項計畫需求(拆除及剩餘土石方分項計畫)，或未審查紀錄。[L]
					4.02.03.04	6.(1)查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（混凝土查驗表未記載混凝土材料溫度；另植筋工項未將鋼筋直徑納入檢查項目）(2)110.3.3混凝土抗壓強度試驗報告監造人員判定後未簽署日期。[L]
					4.02.03.08	7.監造報表未落實填寫（主辦機關110.7.2督導未記載）。[L]
					4.02.05	8.簡報無監造組織說明，現場監造人員不明確及未附品管合格證明文件佐證及是否登錄工程會標案管理系統。[L]
					4.02.14.04	9.監造技師到場督導紀錄計3次，抽查110.7.2、110.7.19、110.8.16，填報監造報表有記載，但無技師技師到場督導相片；另請查明110.8.16技師督導紀錄表當日未發現，督導內容可再加強，沒有針對增進工地品質及發現施工缺失等進行建議事項。[L]
					4.02.99	10.(1)工程內容簡介未有說明本工程耐震能力評估結果，讓委員瞭解補強前、補強後之結構雙向(X向、Y向)耐震能力，對補強工法（剪力牆加高窗填滿）有充分瞭解。(2)參照廠商簡報P19及P29頁，RC補強牆面水平鋼筋與垂直鋼筋，內外側擺置不一，請查明設計圖要求，統一施作，切不可將工作筋當成施工鋼筋。[L]
					4.03.03	11.(1)部份施工日誌未詳實記載（如110.07.12施工抽查缺失改善未敘明）。(2)施工日誌未落實填寫（主辦機關110.7.2督導未記載）。[L]
					4.03.04	12.自主檢查表未確實填寫（混凝土未記載混凝土材料溫度、；另植筋工項未將鋼筋直徑納入檢查項目）[L]
					4.03.05	13.(1)對檢（試）驗報告部分判讀(含監造單位)簽名部分用刻印蓋章，有未落實之嫌。(2)110.3.3混凝土抗壓強度試驗報告品管人員判定後未簽署日期。(3)材料設備送審管制總表，實際送審日期均慢於預定送審日期，控制不佳。4.03.05[L]
					4.03.08.05	14.(1)施工自主檢查表未附停檢點及隱蔽處之相片記錄，並詳細記錄施工日期、位置、工程內容等資料，以利後續工程查驗（如植筋清孔照片）。(2)拆除廢棄物土石方運棄無跟車紀錄及相關照片佐證。[L]
					4.03.11.06	15.專任工程人員到場督導紀錄計3次，抽查110.7.1、110.7.15、110.8.13，填報監造報表有記載，但無技師技師到場督導相片；督導內容可再加強，沒有針對增進工地品質及發現施工缺失等進行建議事項。[L]
					4.03.14.02	16.無施工架作業主管巡視紀錄。[L]
					5.01.01	17.四維樓少部份RC填充牆與底版銜接陰角混凝土澆置搗實不佳有小蜂窩產生[L](缺失相片2)
					5.01.03	18.部份單面牆面表面平整度略顯不平順，以彈泥及打粗底調整厚度，以改善牆面平整度符合契約規定。[L](缺失相片1)
					5.02.06	19.四維樓一處牆預留筋過長未裁剪[L](缺失相片3)
					5.03.03	20.組模未灌漿之牆面，部份空隙過大，灌漿前請再檢視巡查，勿以報紙或手套填縫。[L](缺失相片4)
					5.03.06	21.剪力牆補強組模，最下層未預留清潔口。[L]
					5.03.07	22.模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未設清潔孔。[L]
					5.07.04.05	23.走道外牆補強有部份管線或電線垂落，應檢視予以固定或拆除。[L](缺失相片5)
					5.10.01.02	24.110.2.24氯離子含量檢測紀錄澆置地點未填且會同檢測人員未簽名[L]
					5.10.01.05	25.村料送審文件，混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件。[L]
					5.10.99	26.混凝土品質保證書數量未填[L]
					5.14.01.01	27.部份鋼管施工架併接，制式扣件未加扣住及水平交叉拉桿不足。未安裝安全母索。[L](缺失相片6、8)
					5.14.04	28.加強工地職安及環境衛生管理及教肓訓練每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表（漏列每天施工人員簽名清單）。[L]
					5.14.13.01	29.(詳查核紀錄)
					5.14.99	30.(詳查核紀錄)
					5.17.99	31.(詳查核紀錄)
90	神岡區民權一街周邊巷道打通至社口街及文昌街道路工程	110A-038	臺中市建設局新建工程處土木工程科	6,799	5,090	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	台群營造有限公司		110.08.27	81				4.01.04	1.主辦機關承辦單位雖辦理督導4次，但未能落實辦理部份工項（鍍鋅格柵及路燈）之抽查驗。[L]
					4.01.99	2.(1)簡報內容未說明本工程各年度預算編列及支用情形；(2)本工程實際進度已達42.25%，目前施工廠商尚未提送估驗資料，請加緊估驗以利年度預算經費核銷。[L]
					4.02.01.05	3.(1)施工抽查（自主）紀錄表-混凝土設計坍度15cm±4cm，側溝混凝土澆置坍度建議值為18cm±4cm為宜；(2)抽查(驗)紀錄表對檢（試）驗報告判讀認可，未落實執行，例如測量檢測部分，在都市計畫內特別重要，控制及放樣測量僅3次(6/18，6/23，8/10)，記載未詳實，未能數據化(例如：設計值為何?實際值為何?容許誤差為何?)；(3)查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（混凝土查驗表未記載混凝土材料溫度；另未將路燈線路及管路規格填入檢查結果）。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.10	4.鋼筋抽查紀錄表-鋼筋尺寸及綁紮間距-側溝尺寸鋼筋僅以代號標示，不易判讀合格與否，應加註頂版、側牆及底版等字樣。[L]
					4.02.03.03	5.有關剩餘土石方流向管制及勾稽作業應呈現簡報內說明。[L]
					4.02.03.08	6.監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只以反黑方式表示，未確實勾選及記載指示事項）。[L]
					4.02.14.04	7.監造技師到場督導紀錄計2次(7/14,8/23)，應加強工地督導次數及督導內容以維施工品。[L]
					4.03.02.07	8.(1)施工自主檢查表，抽查標準未量化（110.06.23測量工程自檢表-放樣未標示結構物高程值；(2)施工自主檢查表，抽查結果不符實際(110.07.31 B段新建暗溝混凝土強度210kg/cm2，應修正“詳試驗報告”填寫實驗抗壓強度；(3)部分自主檢查填寫未落實執行，例如測量部分記載未詳實，未能數據化(例如：設計值為何?實際值為何?容許誤差為何?);(4)自主檢查表未確實填寫（混凝土未記載混凝土材料溫度、另未將路燈線路及管路規格填入檢查結果）。[L]
					4.03.06	9.施工安全等履約事項未落實執行。[L]
					4.03.08.02	10.無剩餘土石方處理相關自檢表及照片佐證資料。[L]
					5.01.02	11.文昌街31巷側溝頂版混凝土養護不合規範有裂縫產生。[L]缺失相片(2)
					5.01.05	12.(1)側溝伸縮縫部分伸縮縫留設不當，溝蓋跟溝牆身應該一致性留有伸縮縫；(2)水溝蓋與路燈基座應一起澆置混凝土，避免強度不一與造成溝蓋與基座剝離。[L]缺失相片(3)(4)
					5.05.09	13.文昌街31巷水溝底積土未清理。[L]
					5.07.01.01	14.鍍鋅格柵型式與設計圖不符。[L]
					5.07.01.14	15.路面明溝與暗溝高低高程控制不宜，請調整暗溝高程以確保有5cmAC面層厚度。[L]缺失相片(5)
					5.07.02.13	16.新舊混凝土路面交界處有部份凹陷或坡度變化過陡，宜後續路面AC舖築妥善處理，調整新舊路面平整度。[L]
					5.07.03.99	17.施工中打除灌溉溝渠頂版注意不要破壞原有溝壁，以維後續打設微型樁埋設及版橋結構安全。[L]
					5.07.06.99	18.(1)文昌街31巷路燈接地線未保護；(2)文昌街31巷A段0k+220東側路燈無接地線。[L]缺失相片(6)(7)
					5.09.08	19.工程告示牌內容工有誤（施工期間日期再確認竣工日期）及未提供市長信箱，經費來源攔未將機關名稱填入。[L]缺失相片(8)
					5.10.04.01	20.道路基礎工程部分無編列工地密度、夯實試驗，請查明。[L]
					5.14.04	21. 加強工地職安及環境衛生管理及教肓訓練每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表（漏列每天施工人員簽名清單）。[L]
					5.14.06.01	22.(1)塑膠管線應妥善保護處理，以交通錐加警示帶加以隔離，以防重車輾壓破損；(2)部分敲除鋼筋混凝土外露鋼筋未切除，危害工地安全；(3)少部份預留筋未加護套。[L]缺失相片(9)
					5.14.07	23.施工區周邊外圍交通安全措施不足（加設交通錐及連桿），施工區內有住戶臨時進出通道，增設夜間照明或警示燈，以免發生交通事故。[L]
					5.14.99	24.施工現場未設置滅火器。[L]
					5.16.01	25.施工廠商「汛期工地防災減災自主檢查表」，汛期間雖然每月至少一次有辦理檢查填報(6/21，7/22，8/4)，但七、八月豪雨颱風仍未依照「公共工程汛期工地防災減災作業要點」，另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，亦應迅即檢查填報。[L]
					5.17.99	26.(詳查核紀錄)
91	110年度臺中市西屯區及鄰近區域公共設施維護工程	109A-160	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	8,156	8,156	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	群豐營造有限公司		110.08.27	81				4.01.01	1.未編列監造單位材料設備抽驗費用，請改善。(L)
					4.01.04	2.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。(L)
					4.01.99	3.工程施工執行資料表主辦機關督導情形無督導內容，請改善。(L)
					4.02.03.04	4.請補充各項工程二級品管試驗頻率及試驗紀錄。(L)、各項工程抽查無隨機抽查記錄，抽查未落實，請加強隨機抽查。(L)、110.5.18混凝土施工抽查表無混凝土運送至澆置完成時間及振動時間抽查標準及實際抽查紀錄，請改善。(L)、110.5.12開挖工程抽查表開挖長度及深度抽查標準無量化，請改善。(L)
					4.02.03.06	5.工程估驗偏低請督促承攬廠商速辦理估驗，請改善。(L)
					4.03.03	6.施工日誌填寫至110.8.23，未落實記載，請改善。(L)
					4.03.04	7.110.4.8混凝土施工自主檢查表無運送至澆置時間、振動時間減查標準及實際檢查紀錄.(L)、110.3.2路面整修施工自主檢查表檢查時機有誤，整修尺寸無檢查標準及實際檢查紀錄，請改善(L)、模板自主檢查角材等材料檢查標準未量化，請改善。(L)
					5.01.03	8.文心一路0k+072處集水槽混凝土表面施工垂直度不佳，請改善(L)、文心一路L型溝集水井內混凝土完成面垂直及水平度不平整(L)
					5.01.99	9.文心一路0K+72道路L型溝表面混凝土不平整(L)、文心一路人行道上圓形孔蓋表面有混凝土殘渣(L)
					5.07.01.99	10.文心一路0k+072處隔柵板部分積土影響排水，請改善。(L)
					5.07.99	11.文心一路0k+072處L溝蓋施工不良，請改善。(L)
					5.09.08	12.工程告示牌QR Code與契約規定不符，請改善。(L)
					5.16.99	13.無工區防災應變通報機制，請改善。(L)
92	110年度大肚、龍井區及鄰近區域公共設施改善及搶修工程	109A-189	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	8,720	8,720	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	世勱營造有限公司		110.08.27	82				4.01.01	1.未編列監造單位材料設備抽驗費用，請改善。(L)
					4.01.04	2.工程督導無對監造單位督導紀錄，請加強對監造督導。(L)
					4.01.99	3.工程施工執行資料表主辦機關督導情形無督導內容，請改善(L)
					4.02.03.04	4.1.請補充各項工程二級品管試驗頻率及試驗紀錄。(L)2.各項工程抽查無隨機抽查記錄，抽查未落實，請加強隨機抽查。(L)3.110.5.18混凝土施工抽查表無混凝土運送至澆置完成時間及振動時間抽查標準及實際抽查紀錄，請改善。(L)4.110.5.12開挖工程抽查表開挖長度及深度抽查標準無量化，請改善。(L)
					4.02.03.06	5.工程估驗偏低請督促承攬廠商速辦理估驗，請改善。(L)
					4.03.03	6.施工日誌施工前檢查事項請用勾選勿反白，請改善。(L)
					4.03.04	7.1.110.4.8混凝土施工自主檢查表無運送至澆置時間、振動時間減查標準及實際檢查紀錄.(L)2.鋼筋自主檢查表檢查時機有誤，搭接長度及綁紮無量化，請改善(L)
					5.01.03	8.1.工業路0k+187處水溝蓋混凝土鑽孔未補，請改善(L)2.工業路0k+200處清潔孔混凝土施工完成面水平度不佳，請改善。(L)
					5.01.99	9.工業路173巷道路側溝溝蓋邊框處混凝土不平整(L)
					5.07.01.09	10.0k+200處清潔孔水溝浪板施設長度過長影響排水，請改善。(L)
					5.15.07	11.工區無交通指揮人員指揮交通協助疏導交通，請改善。(L)
					5.16.99	12.無工區防災應變通報機制，請改善。(L)
93	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室新建工程	1090602	臺中市政府教育局	81,483	81,400	童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	連信營造有限公司		110.08.30	81	1	1		4.01.09	1.主辦機關有關進度檢討、工務協調、變更事由等會議紀錄文件未配合工程查核作業彙整造冊陳列。[L]
					4.02.01.10	2.訂定材料設備送審管制總表，未將電梯、鋁門窗、防水材料列入應檢試驗（廠驗）項目管制納入。[L]
					4.02.03.03	3.審查施工廠商之預定進度未落實（未審查要徑工項甘特圖）。[L]
					4.02.03.04	4.(1)監造單位要項材料設備檢試驗管制總表請按日期展開對照…總表、查證紀錄表、附件材證等層次彙整。(2)無契約佔比高鋼構(含基座螺栓)材料查證紀錄。(3)鋼筋、模板、混凝土等施工抽查紀錄表查驗範圍構件單元詳列不足(柱牆/樑版/長寬厚/間距…)，查驗標準與結果量化不足或無結構平面對照量化紀錄。
					4.02.05	5.本案查核金額以上工程，監造單位材料、施工等查證查驗文件紀錄有關監造主管未落實簽署，現場監造未於監造計畫簽署。[L]
					4.03.04	6.施工廠商鋼筋、模板、混凝土等施工自主檢查表自檢範圍構件單元不清(柱牆/樑版/長寬厚/間距…)，檢查標準與結果量化不足或無結構平面對照量化紀錄。[L]
					4.03.05	7.(1)施工廠商要項材料設備可依進場日期展開對照…檢試驗管制總表、自主檢驗紀錄表(自行或委外)、附件材證等層次整理。(2)無佔比高鋼構(含基座螺栓)材料之自檢紀錄。(3)未將電梯、鋁門窗、防水材料列入檢試驗或廠驗管制項目。[L]
					4.03.10	8.施工廠商不合格品改善管制總表中除自檢缺失外，尚需列入機關督導、監造查驗缺失，並落實不合格品管制報告表改善內容。[L]
					5.01.04	9.工區建物結構體施工拆模後混凝土面多處殘留螺桿、鐵釘、鐵絲未清理。[L]
					5.02.06	10.工區2FL與3FL(如line B~C/2)梯間、隔間、花台部分預留鋼筋施工間距、排距、保護層大小不一。[M]
					5.05.09	11.工區現場廢料、垃圾及雜物未清理，影響環境。[L]
					5.07.01.08	12.建物外部樓梯與扶手側牆、樓版與花台界面需注意整體內外側防水施工。[L]
					5.07.01.09	13.2FL、3FL女兒牆、梯間、露台等界面請注意泛水施工收尾。[L]
					5.07.01.14	14.3FL澆置後樓版面尚未以墨線放樣核對柱牆、隔間、管線位置，1FL樑版面line I/2~3與木紋清水模隔牆層間局部錯位。[L]
					5.07.04.03	15.工區建物部份BOX線盒、管路電線於泥作施工中保護不足。[L]
					5.07.04.04	16.佈放纜線完成，線頭未做防水保護。[L]
					5.07.05.04	17.排水管、預留管，末端未封閉，不符規定。[L]
					5.07.05.10	18.出外牆管未施以保護，易遭異物阻塞。[L]
					5.09.08	19.工程告示牌，內容未符合規定，且QR code未配合調整成單一版本。[L]
					5.09.13	20.工區電梯、梯間之安全照明設施不足，影響作業安全。[L]
					5.10.01.02	21.混凝土氯離子檢測報告單，會同檢測人員資料未填列。[L]
					5.14.01.01	22.建物樓層邊緣、開口、管道、電梯與樓梯間之安全護欄或警示設施不足。[L]
					5.14.01.04	23.於高差1.5公尺以上之場所，未設置符合規定之上下設備。[L]
					5.14.01.05	24.建物邊緣、外部鷹架間繫過大，防墜安全網佈設不足影響作業安全。[L]
					5.14.02.02	25.工區部分施工鷹架開口斜撐與鋼管立柱、建物鋼筋與連繫桿綁紮固定(間距請再整體檢查(垂直5.5m以下，水平7.5m以下))不足，或底部不穩。[L]
					5.14.03.02	26.工區臨時用電設備，部分未設置防止感電用漏電斷路器。[L]
					5.14.06.01	27.工區現場地面拆模鐵絲、角材鐵件及雜物易刺擦傷，未清理或區隔警示。[L]
94	109年度臺中市山線工程隊轄內市養道路及排水改善工程(豐原、后里區及鄰近區域)	109A-139	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	17,592	13,880	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	雅鉅營造有限公司		110.08.30	80				4.01.01	1.施工查核作業檢核表，有關品管費建議以人月量化編列為宜。[L]
					4.01.03	2.工程施工執行資料表，開工日期誤值，監造單位監督情形部份資料不明確（瀝青混凝土平整度試驗應抽驗總次數未填寫）及應抽驗總次數未依據契約規定填寫。[L]
					4.01.20.05	3.簡報內容未說明本工程各年度預算編列及支用情形。未說明處理1999及全民督工陳情案。[L]
					4.01.99	4.品質計畫及施工計畫核定日期稍晚於109年11月23日開工日。(L)
					4.02.01.10	5.監造計畫-材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表內容空白未填寫。[L]
					4.02.03.03	6.未將施工、品質計畫審查意見表裝訂於核定計畫書送審核章表之後。(L)
					4.02.03.08	7.監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2102851鋼筋抗彎試驗報告於5/21判讀後未填入)；監造單位判讀結果應為合格與否，非符合與否。(L)
					4.02.14.04	8.監造技師導查紀錄表，未附照片佐證資料。(L)
					4.02.99	9.施工抽查紀錄表格未依據工程會109年4月27日新頒監造計畫製作綱要將檢查時機改為施工流程：施工前、施工中檢查、施工完成檢查及查驗停留點。(L]
					4.03.03	10.施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2102851鋼筋抗彎試驗報告於5/21判讀後未填入)，6/4專任工程人員督察未紀錄。(L)
					4.03.04	11.1.施工廠商提供材料設備檢(試)驗管制總表內容有誤（第三次派工-馬歇爾標準夯實試驗次數應為1次） 2.鋼筋施工自主檢查表設計圖說、規範之檢查標準未定量定性(如編號3-02 檢查日期6/3)。
					4.03.08.02	12.簡報第7頁-施工組織架構有誤-品管人員應單獨自主內部品質稽核與施工組織並列。另品管人員證照文件，身份個資未妥善保護。[L]
					4.03.08.04	13.部分材料送審未依預定送審日期提送(如契約項目一、9~一、12，一、21，一、68等)(L)
					4.03.14.01	14.依據職業安全衛生法第26條，事業全部或一部分交付承攬時，應就承攬項目進行危害告知，請確實執行。(L)
					4.03.14.14	15.加強工地職安及環境衛生管理及教肓訓練每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表（漏列每天施工人員簽名清單）。(L)
					5.07.02.12	16.1.厚生路瀝青路面刨封，兩側路邊AC面層與舊有銜接處有粒料分離現象，路邊壓實度待加強。[L] 2.厚生路148號前(0k+230)路邊AC鋪面粒料分離，請改善。(L)
					5.09.08	17.1、 工程告示牌格式未更新，另Android及iOS版本全民督工通報APP已於110年停用，工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼請改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(可由全民監督公共工程資訊系統首頁下載)。(L)
					5.10.01.02	18.氯離子含量試驗紀錄為熱感應紙，應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥。(L)
					5.10.01.05	19.村料送審文件，混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件。[L]
					5.10.99	20.1、 相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護，不應由混凝土廠帶回養護(由試驗報告可知，如報告編號：2103544)。(L)
					5.14.07	21.工地現埸交維措施待加強（交通錐上缺連桿）。(L)
					5.14.12.03	22.查椄工地現勘人員部份未穿著反光背心。[L]
					5.15.02	23.日間封閉車道、路肩逾二小時應訂定安全防護計畫，並指派專人指揮勞工作業及確認依交通維持圖說之管制設施施作。(L)
					5.15.99	24.工地現場職安人員於工地勘查未作危害告知及應注意事項說明。[L]
95	110年度臺中市海線工程隊轄內道路修補工程	109A-234	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	4,360	3,180	富林工程技術顧問有限公司	富林工程技術顧問有限公司	豪大土木包工業		110.08.30	79				4.01.01	1.材枓抽（檢）試驗費未依工程會品管作業要點單獨各試驗項目編列數量及單價。(L]
					4.01.04	2.主辦單位督導內容過於簡易(例如紀錄僅以良好、尚可或依規辦理等字樣)。(L)
					4.01.06	3.1.本工程三項計畫(監造計畫、品質計畫、施工計畫)未於開工前核定。[L] 2.未將監造計畫審查意見表裝訂於核定計畫書送審核章表之後。(L)
					4.01.19	4.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。(L)
					4.01.99	5.1.施工執行情形資料表」填寫不夠詳實，未來再遇上級機關查核，需詳細填寫「施工執行情形資料表」提供查核委員參考。[L] 2.工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點空白未詳實評核對。 [L] 3.監造計畫、品質計畫及施工計畫未於110/1/1開工前完成審查並核定。
					4.02.01.02	6.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未依規製作監造計畫。(L)
					4.02.01.05	7.監造計畫之材料品質標準表依據標準及要求未量化(例如僅以施工說明書字樣表示)。(L)
					4.02.01.10	8.1.監造計畫-材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表內容空白未填寫。[L] 2.材料設備送審管制總表應依據提報之預定試驗單位，詳實登載於管制表上，另混凝土應依規範進行取樣試驗；材料設備檢(試)驗管制總表抽試驗結果及會同人員未填。(L)
					4.02.03.02	9.營建剩餘土石方處理計畫審查未確實（地點有誤），無跟車紀錄及相關照片佐證。[L]
					4.02.03.03	10.未將施工、品質計畫審查意見表裝訂於核定計畫書送審核章表之後。(L)
					4.02.03.04	11.1.施工廠商每日巡檢60公里，監造單位無相關抽查紀銀。[L] 2.監造單位針對施工中隨機抽查，除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數；施工抽查紀錄應由監造人員及主管簽認，不應有施工廠商人員簽名欄位，亦缺少相關抽查相片留存備查。(L)
					4.02.03.08	12.監造日報內容應以人工勾選，勿以電腦列印方式為之(四、督導工地職業安全衛生事項)且監造報表未依工程會108/4/30修正後之格式製作；4/7主辦單位進行督導未確實填寫紀錄。(L)
					4.02.14.04	13.監造技師雖赴現場實地督導5次，然有4次未將實地督導相片留存備查。(L)
					4.03.01	14.剩餘土石方處理計書內土資場位置有誤請修正或未送監造單位審查確認地點。[L]
					4.03.02.02	15.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫。(L)
					4.03.03	16.1.施工日誌部份內容未盡詳實紀錄(施工日誌項次六.狏工取樣紀錄未詳實紀錄瀝青取樣會同人員名單及TAF實驗室名稱及取樣地點110.08.25)。[L] 2.日誌項次五、工地職業安全衛生事項…應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之，4/7主辦機關督導未紀錄、5/28監造技師督導未記錄。(L)
					4.03.04	17.1.110.08.25施工自主檢查表-瀝青混凝土舖面工程位置僅填寫清水區神清路，未標示抽檢道路位置（里程樁距），檢查位置不詳細。[L] 2.相關自主檢查表格式請依工程會格式製作(如8/25瀝青混凝土鋪面自檢表格式、6/25混凝土工程自主檢查表等)，自檢表實際檢查情形應依實填寫非僅以符合規定等字樣表示(例如8/25熱拌塑膠反光標線施工自主檢查表-神清路98-3號)。(L)
					4.03.05	18.材料設備送審管制總表應依據提報之預定試驗單位，詳實登載於管制表上；材料設備檢(試)驗管制總表取樣頻率應依各派實際派工項目進行相關材料取樣試驗。(L)
					4.03.14.01	19.依據職業安全衛生法第26條，事業全部或一部分交付承攬時，應就承攬項目進行危害告知，請確實執行。(L)
					5.07.02.11	20.神清路路瀝青路面刨封，路面AC面層粒料級配分配及瀝青含油量不均勻有細紋，請再加強瀝青材料均匀拌合及施工品質管控。並巡查維護，以維路面平整。(L)
					5.07.02.12	21.神清路0k+080左側路邊AC鋪面粒料分離且不平順，請改善。(L)
					5.07.02.18	22.神清路0k+103左側路邊線有刮傷壓痕，請改善。
					5.09.08	23.工程告示牌填寫不完整(經費來源)；行動版通報網址QRcode Qrcode位置請放置於通報專線欄位；工地負責人電話建議增加行動電話號碼。(L)
					5.10.01.02	24.6/25氯離子含量試驗紀錄為熱感應紙，應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥。(L)
					5.10.01.03	25.(詳查核紀錄)
					5.10.01.04	26.(詳查核紀錄)
					5.10.01.05	27.(詳查核紀錄)
					5.14.04	28.(詳查核紀錄)
					5.14.06.03	29.(詳查核紀錄)
					5.14.07	30.(詳查核紀錄)
					5.14.99	31.(詳查核紀錄)
					5.15.01	32.(詳查核紀錄)
96	臺中市龍井排水及鄰近排水環境改善工程	10912030260	臺中市政府水利局水利養護工程科	3,073	2,798	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司		110.08.30	81				4.01.99	1.主辦機關工程施工執行資料表專業人員評核部分，監造廠商派駐現場人員評核內容有誤，請修正。[L]
					4.02.03.04	2.(1)監造單位施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行;(2)監造單位材料試驗報告判讀應加註日期`;(3)監造單位簡報未附材料設備抽(試)驗管制總表。[L]
					4.02.03.08	3.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					4.03.02.02	4.承攬廠商品管組織架構未採用新版本，未符合需求。[L]
					4.03.02.12	5.承攬廠商材料設備送審管制總表為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之新版格式辦理。[L]
					4.03.04	6.承攬廠商品管自主檢查表未採用新版本，未落實執行。[L]
					4.03.05	7.承攬廠商材料設備送審管制總表，其中預定試驗單位，不應空白，未符合需求。[L]
					4.03.12.02	8.承攬廠商施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導列印█，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]
					5.09.08	9.工程告示牌經費來源部分漏填寫，請補填。[L]
97	臺中市豐原區陽明、東勢、民生三里聯合里活動中心興建工程(第二次修正)	110017	臺中市豐原區公所農業及建設課	16,625	15,930	楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	川淞營造有限公司		110.08.30	78	3	3		4.01.04	1.主辦機關工程品質督導文件紀錄次數頻率不足(3次/3.5個月)，無外聘委員督導相關紀錄[L]
					4.02.01	2.監造單位監造計畫未依期限於開工前核定，現場監造未於監造計畫註記簽署[L]
					4.02.01.05	3.訂定材料設備品質管理標準，未符合需求（品質管理標準不明確、未量化）。【L】
					4.02.03.03	4.審查施工廠商之施工計畫、品質計畫及預定進度未落實（監造計畫未經機關核定前，即先行審定承商三大計畫；預定進度表未審查要徑工項甘特圖，各工項預定施工期間不明確）。【L】
					4.02.03.04	5.(1)監造單位材料設備查證紀錄表(監造計畫P48)未落實或格式不佳。(2)要項材料設備檢試驗管制總表請按日期展開對照…總表、查證紀錄表、附件材證等層次彙整。鋼筋、模板、混凝土等結構體施工抽查紀錄表查驗範圍構件單元詳列不足(柱牆/樑版/長寬厚/間距…)(3)查驗標準與結果量化不足或無結構平面對照量化紀錄。(4)無隨機抽查驗紀錄。[L]
					4.02.03.05	6.監造單位不符合缺失改善管制總表未陳列[L]
					4.02.03.07	7.監造單位監造協調及整合履約界面有關會議文件紀錄未有效落實，如RFL柱頭後續(期)擴充工程界面協調預留方式[L]
					4.03.01	8.施工廠商施工計畫未依期限於開工前核定[L]
					4.03.02	9.施工廠商品質計畫未依期限於開工前核定[L]
					4.03.02.12	10.訂定材料設備送審管制總表未落實（未依預定進度填報預定送審日期）。【L】
					4.03.04	11.(1)施工廠商鋼筋、模板、混凝土等結構體施工自主檢查表自檢範圍構件單元不清(柱牆/樑版/長寬厚/間距…)，檢查標準與結果量化不足或無結構平面對照量化紀錄。(2)品管自主檢查表，檢查標準未定量畫值、容許誤差值。[L]
					4.03.05	12.施工廠商要項材料設備可依進場日期展開對照…檢試驗管制總表、自主檢驗紀錄表(自行或委外)、附件材證等層次整理[L]
					4.03.10	13.施工廠商不合格品改善管制總表文件紀錄未陳列[L]
					5.01.02	14.一樓版面混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫【L】
					5.01.04	15.工區建物結構體施工拆模後混凝土面多處殘留螺桿、鐵釘、鐵絲未清理[L](缺失相片9)
					5.02.05	16.工區RFL(2FL)柱line X4/Y1B柱筋歪斜保護層大小不一[L](缺失相片14)
					5.02.07	17.工區RFL(2FL)柱line X3/Y2柱主筋與PVC二管並排影響握裹[L](缺失相片13)
					5.02.08	18.開口、角隅未設補強筋。【L】(缺失相片12)
					5.02.09	19.工區RFL(2FL)柱頭後續(期)擴充工程界面預留方式不佳或未整合，柱頂主筋端部錨定未施作或樑柱接頭錨定未過柱心線[L](缺失相片17)
					5.03.02	20.工區RFL(2FL)樑模、版模組立施工前未預塗脫模劑[L]
					5.03.03	21.模板不緊密，漏漿。【L】(缺失相片16)
					5.03.04	22.工區RFL(2FL)臨樑側版模下方支撐間距過大澆置易變形，鋼管支撐水平繫條、斜撐設置不足[L](缺失相片2、3、4、5、6、7)
					5.07.01.10	23.工區1FL部分地坪或電梯機坑積水[L](缺失相片8)
					5.07.04.03	24.工區RFL(2FL)部份管路、電線於施工中保護不足[L](缺失相片11)
					5.07.05.04	25.工區RFL(2FL)PVC給排水管路施工材料規格不符[L](缺失相片18)
					5.09.08	26.工區工程告示牌浮凸皺折不佳或內容未符規定[L](缺失相片1)
					5.09.13	27.工區電梯、樓梯間之安全照明設施不足[L]
					5.10.06.03	28.給水管，無試水壓紀錄。【L】
					5.14.01.01	29.(1)建物RFL樓層邊緣、開口、管道、電梯與樓梯間之安全護欄或警示設施不足。(2)於高差2公尺以上之工作場所邊緣及電梯開口部分，未設符合規定之防墜設施。[M](缺失相片15)
					5.14.01.04	30.於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之上下設備。【L】(缺失相片10)
					5.14.01.05	31.建物邊緣、外部鷹架間繫過大，防墜安全網佈設不足影響作業安全[L]
					5.14.02.04	32.工區部分施工鷹架鋼管基座置於回填土方，地盤軟弱或強化承載不足[L]
					5.14.99	33.材料裁切加工，粉塵未收集，影響空氣品質。【L】
					5.16.02	34.工區及周遭無排水設施。【L】
98	大甲區110年度水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	B110-01	臺中市大甲區公所	1,831	1,474	泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	禾銘營造有限公司		110.08.30	80				4.01.04	1.主辦機關在工程施工期間僅督導1次，建議加強督導頻率次數。[L]
					4.02.01.03	2.監造單位，施工計畫、品質計畫未依規定於開工前審定。[L]
					4.02.05	3.監造單位簡報P.26，工地現場監造人員資歷未附品管合格證明文件佐證。[L]
					4.03.99	4.承攬廠商簡報P.50，有關品管人員證照等文件，其身分個人隠私等資料，未依規保護。[L]
					5.02.05	5.承攬廠商簡報P.60，水溝蓋鋼筋未使用墊塊，保護層不足。[L]
					5.14.07	6.承攬廠商簡報P.68，溝渠施工現場未用連桿連接封閉及設置警示燈，交維設施不足。[L]
					5.14.99	7.現場工程告示牌之全民督工QR Code 仍為Android及iOS舊版本，未更新使用工程會110年新版，未符合規定。[L]
99	立人國中教學大樓C棟北側老舊廁所整修工程	110C01	臺中市立立人國民中學	3,151	3,024	新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	隆盈營造股份有限公司		110.08.31	78				4.01.03	1.監造計畫未依品管要點規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。[L]
					4.01.04	2.主辦機關部分工程品質督導紀錄表內容未能呈現品質管理、職安環保、結構設備等相關要點。[L]
					4.01.99	3.主辦機關尚未辦理估驗計價。[L]
					4.02.01.01	4.監造計畫內容未依品管要點第八點相關工程規模編撰章節及內容。[L]
					4.02.01.10	5.訂定各材料設備送審管制總表，未符合需求。（漏列衛生設備及汙廢水管材料）[L]
					4.02.03.04	6.(一)抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（無汙廢水配管抽查驗紀錄；抽查驗紀錄表表格與工程會規定格式不符；抽查驗標準未量化）。(二)鋼筋施工抽查檢驗停留點僅C棟檢查，B棟無檢查記錄，抽查頻率不足。(三)材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表格式不符規定。[L]
					4.02.03.08	7.監造報表8/7查核材料規格及品質欄：植筋拉拔試驗記錄報告無判讀紀錄，未落實記載。[L]
					4.02.99	8.監造單位監造施工照片均無標示日期。[L]
					4.03.02.04	9.品質計畫施工流程及檢驗程序，檢驗停留點及自主檢查如廁所搗擺隔間，僅材料進場有檢驗停留點，施工中無檢驗停留點及自主檢查。[L]
					4.03.03	10.施工日誌8/17植筋拉拔試驗測試報告，未於施工取樣試驗欄填具，記載不完整。[L]
					4.03.04	11.品管自主檢查表，未落實執行（自主檢查次數不足、檢查值未量化紀錄）。[L]
					4.03.05	12.(一)材料送審管制總表格式未符規定及預定送審日期均無填具。(二)材料檢(試)驗管制總表格式未符規定。[L]
					4.03.11.05	13.工地負責人無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫紀錄。[L]
					4.03.99	14.職業安全衛生檢查，未施工日均無檢查記錄，檢查頻率不足。[L]
					5.07.01.99	15.(一)廁所地坪彈泥防水施做不平整，不符規範，影響防水功能。(二)廁所施做地坪防水，損及界面之原有磨石子地坪。[L]
					5.07.04.06	16.廁所通風不合規範。[L]
					5.07.04.99	17.(一)廁所內隱蔽部分，未設置緊急求救押扣及警鈴。(二)廁所燈光照明部分位置光線不足。[L]
					5.07.05.05	18.廁所洗手台排水落水管應設置存水彎及清潔口。[L]
					5.07.05.09	19.污水管架設透氣管，設置不符規範。[L]
					5.09.08	20.工程告示牌未依規定格式辦理，無中英文對照及全民督工專線(含QR-code)，且不符合臺中市政府應設置市民專線、市政信箱、環保局空汙專線、環保列管編號及政風單位等聯絡資料規定。[L]
					5.10.02.01	21.無鋼筋混凝土鋼筋試驗報告。[L]
					5.10.06.03	22.無給排水管試水壓紀錄。[L]
					5.10.99	23.無地板防水測試紀錄。[L]
					5.14.06.02	24.工區出入口處禁止無關人員進出安全警示不足。[L]
					5.14.08	25.施工工地安全防護警告設施不足。[L]
					6.01.01	26.累計工期已超過70%，但預定進度僅36.19%，有進度管理不良情形，因預定完工日期將屆，請確實依期程辦理。[L]
100	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	10704020067	臺中市政府住宅發展工程處	511,229	481,700	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		110.08.31	85				4.02.03.03	1.簡報未詳列工程進度曲線圖。(L)
					4.02.03.04	2.(1).施工抽查記錄表樑主筋、腰筋、根數、直徑、型式間距，抽查標準無量化值。(2).施工抽查如磁磚工程抽查僅施工完成檢查，施工前、施工中未檢查，抽查頻率不足。(3).施工抽查時機未註明隨機抽查或檢驗停留點抽查。(L)
					4.02.03.08	3.監造報表109/9/18鋼筋取樣試驗報告未將試驗結果填具，未落實記載。(L)
					4.02.99	4.內外部稽核截至110/3/15僅辦理四次，稽核頻率不足。(L)
					4.03.01	5.品質計畫各分項工程施工流程圖無檢驗停留點檢查時機。(L)
					4.03.03	6.(1).施工日誌109/10/21施工取樣試驗記錄欄，鋼筋試驗報告，未將試驗判讀結果記 載，記載不完整。(2).工程施工日報表第四、五項職業安全衛生..等請採用勾選。(L)
					4.03.04	7.(1).施工自主檢查如輕隔間工程僅施工完成檢查，施工前、施工中無檢查記錄，檢查頻率不足。(2).鋼筋工程自主檢查表如樑主筋續接長度及保護層厚度，標準無量化值。(3).暗架天花板施工自主檢查110/6/15檢查時機未填具。(L)
					4.03.05	8.(1).材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表，表格未更新。(2).鋼筋試驗記錄報告，判讀無標註規範值。(L)
					4.03.08.02	9.品管人員無稽核自主檢查表檢查是否詳實記錄。(L)
					4.03.11.06	10.專任工程人督察紀錄表，應由主任技師手寫為宜。(L)
					4.03.99	11.部分施工照片未顯現日期。(L)
					5.01.04	12.平頂梁側部份鐵線未清除。(L)
					5.07.01.99	13.二樓開放空間平台堆置泥作工程用沙，含有雜物應清除。(L)
					5.07.04.14	14.部分管路穿牆處，未填塞封閉。(L)
					5.07.04.99	15.西棟十樓纜線槽一處未加蓋板。(L)
					5.07.05.05	16.廁所內之污水排水管線未設置透氣管及末端清潔口。(L)
					5.08.01	17.(1).東棟二樓二房型，牆壁及樑底部份馬賽克磁磚脫落應補貼。(2).外部窗台小口磚貼飾完成面線型未完整。(L)
					5.08.03	18.東棟二樓一房型外側走道天花板吊架一處歪斜，不合規範。(L)
					5.08.04	19.東棟二樓房間窗戶部份開關不順暢。(L)
					5.08.09.04	20.樓梯欄杆扶手未連續性，易勾撞產生危險。(L)
					5.08.99	21.(1).東棟二樓二房型浴廁乾濕分離之隔板部份不穩固。(2).東棟二樓陽台遮陽之擴張網，骨架部份生鏽。(3).東棟二樓瓦斯配管與熱水器之位置，應考慮安裝瓦斯管線安全順暢。(4).東棟二樓三人房型廚房排油煙管與牆面預留孔銜接不密合。(5).牆面穿牆套管周邊裝未完整未修補。(L)
					5.09.08	22.工程告示牌經費來源內容未符合規定，無市政信箱及1999陳情專線。(L)
					5.09.99	23.天然氣管線配置位置與熱水器、瓦斯爐位置不協調。(L)
					5.10.02.02	24.鋼筋無出廠證明及無輻射污染證明。(L)
					5.14.06.01	25.工區現場工材、雜物堆置易擦傷，加強警示佈設與區隔。(L)
					5.14.06.02	26.工區出入口處禁止無關人員進出安全警示不足。(L)
					5.14.99	27.施工架部份腳踏板未崁入門型框架橫桿或以鐵絲綁紮及部份斜拉桿脫落影響施工安全。(L)
101	臺中市110年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(北北屯區)(第一次後續擴充)	109A-196	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	10,611	9,550	景美景觀設計有限公司	景美景觀設計有限公司	大原營造有限公司		110.09.02	82				4.01.06	1.監造計畫未於開工前核定，提供施工廠商作為編寫施工及品質計畫之依據。(L)
					4.01.99	2.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表未對監造及施工廠商相關工程人進行評核[L]、工程估驗僅完成一次估驗請款，建議加速其他派別估驗，以提高預算執行率。(L)
					4.02.03.04	3.查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（混凝土查驗表未記載混凝土材料 溫度；另未將鋪面磚分層分項施做填入檢查結果）(L)
					4.02.03.08	4.監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只以█方式表示，未確實勾選及記載指示事項）(L)
					4.02.99	5.現場點焊鋼絲網施工品質查驗建議補充線徑項目，如110.7.5抽查紀錄表(L)、篤行路與育德路口，伸縮縫施作數量與圖說未一致，請確認。(L)、各項材料送審建議補充規範標準及送審重要項目等比較列表，如重要試驗項目檢測值與規範值對照，並將主辦單位核定函文納入資料夾存放。(L)、主辦單位督導等重要事項建議補充於日報表中(L)
					4.03.02.12	6.1.110.7.9混凝土工程自主檢查表中強度項目建議調整，並俟混凝土試體試驗結果進行判讀(現場澆置應無法確認強度)。(L) 2.110.7.5鋼筋工程自主檢查表搭接位置及長度未量化。(L) 3.第五派第二段人行道改善缺混凝土、鋼筋及平板磚等自主檢查表。
					4.03.04	7.自主檢查表未確實填寫（混凝土未記載混凝土材料溫度、另未將鋪面磚分層分項施做填入檢查結果）(L)
					4.03.05	8.110.7.5銲接鋼線網試驗報告品管人員判讀後未簽署日期(L)
					4.03.99	9.第五派人行道碎石進場查驗(尺寸)建議補充(L)
					5.01.02	10.育德路界石部份有裂縫產生(L)
					5.01.05	11.人行步道鋪磚及pc面銜接處稍不平整。(L)
					5.06.99	12.110.7.15人行步道整修工程自主檢查表，現場鋪設碎石厚度(6cm)與圖說規定(3~5cm)不一致。(L)
					5.07.13.99	13.育德路梅川西路三段交叉口切割標誌桿後之孔洞未填補(L)、PC地坪切割伸縮縫未立即填塞，致有樹葉堆積(L)、育德路上介於華中街與篤行路之間鋪面磚少部份磚縫有細縫未填滿砂5.07.13.99(L)、育德路華中街口PC地坪部份刷毛施做不佳(L)
					5.08.08.01	14.育德路華中街口界石完成面不平整(L)
					5.10.01.02	15.110.5.10氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員未簽名(L)
					5.10.99	16.110.5.10混凝土品質保證書數量未填(L)
					5.14.07	17.現場交維設施未依交維計畫內容佈設(L)
					5.14.99	18.施工現場未設置滅火器(L)、110.7.9監造單位查驗安全衛生登載報表-表8.4.3，為該表惟廠商自主管理紀錄表，請確認。(L)
					5.16.01	19.工地防汛自主檢查表未使用新表格(L)
102	臺中市110年度公園廣場設施改善工程-第五工區(北屯區)	109A-212	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	9,668	8,150	鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	鳳杰營造有限公司		110.09.02	78				4.01.04	1.主辦機關110.8.13督導紀錄施工廠商只核章未簽署，監造人員未簽署(L)
					4.01.06	2.監造計畫未於開工前核定，提供施工廠商作為編寫施工及品質計畫之依據(L)
					4.01.99	3.1.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表未對監造及施工廠商相關工程人進行評核(L) 2.監造計畫及整體施工、品質計畫等提送期程建議控管，俾利工程開工籌備事宜(L) 3.工程估驗僅完成第一派請款，建議加速其他派別估驗，以提高預算執行率。(L)
					4.02.01.01	4.監造計畫未依綱要範本撰寫且內容表格未更新(L)
					4.02.01.05	5.1.監造計畫未訂定施工抽查標準(L) 2.現場施工品質查驗未列查驗標準(如規範或施工圖說)，及未敘明查驗相關結果。(L) 3.110.3.30，木作施工品質查驗紀錄表，主結構施作尺寸檢查未量化。(L) 4.抽查紀錄及材料送審等文書資料夾皆無資料，請確認。(L)
					4.02.03.04	6.查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未填寫(L)
					4.02.03.08	7.監造報表未更新且未落實填寫（督導工地職業安全事項欄未確實記載指示事項）(L)
					4.02.14.01	8.施工及品質計畫技師只核章未簽認(L)
					4.02.99	9.監造技師督導未列督導標準(如規範或施工圖說)，及未敘明督導相關結果。(L)、110.9.1，設備工程施工品質查驗紀錄表，混凝土澆置強度210kg/cm2依圖說符合?請確認混凝土試體試驗結果。(L)
					4.03.02.02	10.品管組織架構與工程會綱要範本不符(L)
					4.03.02.04	11.品質計畫未制定品質管理標準(L)
					4.03.03	12.施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只以█方式未確實勾選及將指示事項記載）(L)
					4.03.04	13.1.自主檢查表未確實填寫（未將仿木預鑄磚及木棧鋪面材料厚度及品質管理標準量化數值填入檢查結果）(L) 2.110.8.20，木作工程自主檢查表，主結構施作尺寸檢查未量化，另簽名處建議相關人員改以親自簽章。 3.110.6.7，遊具設施工程自主檢查表，埋設位置開挖深度檢查未量化。
					4.03.11.01	14.施工及品質計畫專任工程人員只核章未簽署(L)
					5.07.13.05	15.和順公園南方松部份板材裂損(L)、和順公園南方松部份鐵釘未固定在角材上且板材間隙過大(L)
					5.07.13.99	16.九甲公園仿木預鑄磚間隙過大且未將縫隙填滿砂(L)、九甲公園人行步道界石銜接不平順(L)
					5.10.99	17.現場設備或施作材料等未見出廠證明及規範，另請補充相關試驗報告及結果。(L)
					5.14.08	18.施工相片顯示施工時阻絕防護設施不足(L)
					5.14.12.01	19.施工廠商簡報P77顯示挖土機作業時旁邊無人指揮(L)
103	后里區圳寮路(中40)第一公墓前道路截彎取直工程	110A-002	臺中市建設局新建工程處土木工程科	13,148	9,719	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	東阜營造有限公司		110.09.06	78	3	3		4.01.04	1.工程督導對監造單位督導偏低，請加強對監造督導以提高工程品質。[L]
					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號、保險及完工日期等事宜。[L]
					4.01.99	3.(1)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。(2)無工程執行經費及執行率紀錄，請改善。(3)無1999或全民督工紀錄說明，請改善。[L]
					4.02.01.04	4.對承商品質計畫之審查未符合需求(未依規模撰寫)，管制總表不符監造計畫規定。[L]
					4.02.03.04	5.(1)施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理，且管制日期不符需求。(2)無各項工程二級品管試驗頻率及試驗紀錄，請改善。(3)各項工程抽查隨機抽查記錄偏低，請加強隨機抽查。(4)鋼筋工程施工抽查表鋼筋綁紮鋼筋間距20cm實際抽查情形未依規定逐步綁紮紀錄。[L]
					4.02.03.06	6.工程估驗偏低請督促承攬廠商速辦理估驗，請改善。[L]
					4.02.03.08	7.監造報表施工廠商施工前辦理情形未依規定勾選，請改善。[L]
					4.03.03	8.(1)施工日誌未依規定落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。(2)抽查模板工程施工自主檢查表模板組合層數、角材尺寸等未量化，請改善。(3)抽查工程施工自主檢查表無箱涵高程檢查紀錄，請改善。[L]
					4.03.04	9.(1)抽查土方工程施工自主檢查表開挖深度、寬度無檢查標準及實際檢查情形，請改善。(2)抽查鋼筋自主檢查表鋼筋號數無實際檢查紀錄，請改善。[L]
					4.03.14.03	10.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.01.05	11.格框混凝土之伸縮縫留設不當。[L]
					5.03.02	12.模板施工未塗模板油，請改善。[L]
					5.03.99	13.箱涵施工模板施作未依規定4層施作。[L]
					5.05.04	14.營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境。[L]
					5.05.09	15.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業，有混凝土殘渣任意棄置之情形。[L]
					5.07.01.10	16.箱涵施工處排水不良，有積水現象，請改善。[L]
					5.07.01.14	17.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					5.07.02.02	18.格框中土包袋之堆置方式不合規範。[L]
					5.09.08	19.(1)工程告示牌內容不符規定，無空污管制編號及環保通報電話。(2)遠景告示牌內容”預定施工期限”有誤。[L]
					5.09.09	20.工區現場鋼筋隨意放置於邊坡旁。
					5.10.01.02	21.混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。[L]
					5.10.02.02	22.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					5.10.99	23.試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者。[L]
					5.14.00.03	24.無工區防災應變通報機制及演練，請改善。[L]
					5.14.01.04	25.於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。[M]
					5.14.02.02	26.開挖深度1.5公尺以上，未設置擋土支撐，亦無免設置擋土支撐之專業人員核算簽認。[L]
					5.14.06.01	27.箱涵施工處暴露鋼筋未加裝護套防護，請改善。[L]
104	龍井區沙田路四段670巷17號8米計畫道路開闢工程	109A-163	臺中市建設局新建工程處土木工程科	9,257	7,050	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司		110.09.06	81				4.01.04	1.對監造單位督導偏低，請加強對監造督導。[L]
					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如完工日期等事宜。[L]
					4.01.19	3.未將最新修正之「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中。[L]
					4.01.99	4.（1）文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。（2）工程施工執行資料表主辦機關督導情形無督導內容。（3）簡報未說明有無1999或全民督工案件。[L]
					4.02.01.01	5.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.02.03.04	6.（1）施工及材料管制總表不全不符需求,有逾期送審之情形,無法落實抽驗施工作業及材料設備。（2）請補充各項工程二級品管試驗頻率及試驗紀錄。（3）隨機抽查記錄偏低，抽查未落實，請加強隨機抽查。（4）110.5.15路燈工程施工抽查表基座尺寸無抽查標準。（5）110.5.7側溝工程施工抽查表鋼筋搭接長度抽查標準≥36cm有誤，請查明。[L]
					4.02.03.06	7.工程估驗偏低請督促承攬廠商速辦理估驗。[L]
					4.03.02.01	8.品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.03.03	9.施工日誌未依規定落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜,且缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。[L]
					4.03.04	10.（1）110.7.16土方工程施工自主檢查表開挖深度、寬度無檢查標準及實際檢查情形。（2）110.7.8鋼筋自主檢查表保護層無實際檢查紀錄。（3）110.7.23欄杆工程施工自主檢查表主柱間距無實際檢查紀錄。（4）模板工程施工自主檢查表模板組合層數、角材尺寸等未量化。（5）施工自主檢查表無側溝高程檢查紀錄。[L]
					4.03.14.03	11.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.05.04	12.工區覆蓋防塵網不足影響環境。[L]
					5.05.99	13.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有混凝土殘渣任意棄置之情形。[L]
					5.07.01.03	14.0K+120處右側側溝伸縮縫施工收邊與設計圖不符。[L]
					5.07.01.14	15.測量放樣無紀錄之留存。[L]
					5.07.01.99	16.竹師路二段111巷39號對面路燈基座破損。[L]
					5.07.06.02	17.路燈接地線之顏色有誤用情形。[L]
					5.08.08.01	18.0K+040處右側側溝清潔孔四周混凝土施工表面平整度不佳。[L]
					5.08.99	19.0K+120處右側側溝隔柵板附著混凝土未清除影響美觀。[L]
					5.10.07.02	20.接地系統接地電阻測試紀錄不全。[L]
					5.14.00.03	21.無工區防災應變通報機制及演練。[L]
					5.14.07	22.工區施工現場有住戶出入，現場未設有交通警告等設施。[L]
					5.15.03	23.承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。[L]
					5.15.07	24.工區無交通指揮人員指揮交通協助疏導交通。[L]
					6.01.03	25.工程進度超前3.74%，工程進度曲線圖表現落後狀況與實際施工現況不符。[L]
105	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程(第一次修正)	10903050053	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	110,147	105,700	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司		110.09.07	81				4.01.05	1.歷次督導、查核均指出施工單位、監造單位品質文件管理欠佳，但未見主辦單位督導施工抽查紀錄表及自主檢查紀錄表是否符合監造計畫及品質計畫相關表單格式，缺失未限期改善，書面督導未落實。(L)
					4.01.06	2.品質計畫及監造計畫未針對施工項目中切割、吊掛、運棄等工項詳列檢驗停留點和管理標準，主辦單位相關計畫未落實審查一、二級品質文件，並確實核定。(L)
					4.01.99	3.本案因條件特殊採工作天計算工期，但主辦單位沒有明確規範「工作天」之定義，造成完工日期之不確定性。(L)
					4.02.01.05	4.監造計畫欠缺重要工項(切割、吊掛等)施工管理標準。(L)
					4.02.01.06	5.監造計畫未妥善編撰(切割、吊掛等)的檢驗停留點和檢驗頻率。(L)
					4.02.01.08	6.沒有確實執行內部稽核和對施工廠商的外部稽核。(L)
					4.02.01.09	7.未依監造計畫妥善管理文件，並編碼歸檔。(L)
					4.02.03.04	8.(1)沒有確實執行施工查驗並作成紀錄(混凝土施工、切割、吊掛、結合等)；(2)各工項施工抽查紀錄表，應確實記載檢查位置，標註檢查樁點斷面等；(3)部分使用之抽查驗紀錄表與監造計畫內容不符[缺失相片(1)]，未落實監造計畫。(L)
					4.02.03.05	9.汛期中遇颱風警報、豪大雨特報，應及時辦理及加強防災減災抽查頻率，並填具相關督導紀錄。(L)
					4.02.14.02	10.監造技師應確實辦理材料與設備檢驗、抽查，抽查之結構物尺寸應量化記錄，缺失改善應追蹤，並附前中後照片。(L)
					4.02.99	11.(1)簡報中請詳列設計圖說、標準斷面圖，俾利及時了解本案主要工項。(L)
					4.03.02.05	12.承攬廠商訂定之品質計畫中自主檢查點，如鋼筋、模板等檢查頻率不確實。(L)
					4.03.04	13.(1)自主檢查表未落實量化記錄，如保護層均填寫7.5公分，混凝土震動時間均10秒等，與實際施工情形顯有落差，流於形式[缺失相片(2)]；(2)混凝土裂縫修補工程自主檢查表施工中及施工完成於同一日完成，是否符合實際工序，宜依檢查日期分別紀錄；(3)鋼筋除鏽工程實際抽查情形未量化表示。(L)
					4.03.08.02	14.主辦內部品質稽核，缺失部分，應落實追蹤改善。(L)
					4.03.08.03	15.品管人員僅繪出混凝土強度統計圖，並未檢討強度合理性(設計強度280kgf/cm2之混凝土，統計之實際強度平均超過400kgf/cm2)，也未有異常強度值之檢討。(L)
					4.03.11.03	16.專任工程人員應確實督導有無按圖施工，督察構造物之尺寸請量化記錄；有缺失部分應落實追蹤缺失改善，附前中後照片。(L)
					5.01.01	17.4孔箱涵版(預鑄箱涵版)有氣孔、蜂窩、乳沫，混凝土養護未落實。(L)
					5.01.02	18.140kgf/cm2之混凝土完成面有收縮裂縫[缺失相片(3)]。(L)
					5.01.05	19.預鑄箱涵頂版部分線型不平順，伸縮縫不平整，銜接界面不平順，應提升精準度。(L)
					5.02.01	20.簡報所附箱涵頂部預鑄蓋版鋼筋未逐步綁紮，應依規範確實綁紮。(L)
					5.02.05	21.中央分隔島矮墩(緣石)鋼筋未預留足夠保護層厚度[缺失相片(4)]，綁紮不整齊。(L)
					5.05.05	22.應設置完善洗車設備，避免污染周遭環境。(L)
					5.05.08	23.工地圍籬邊預留鋪設瀝青混凝土調整層有積水及淤泥，請加強清除[缺失相片(5)]。(L)
					5.10.01.05	24.使用飛灰摻料沒有註記配比和材料來源。(L)
					5.10.99	25.(1)混凝土(水泥)出廠證明及保證書，未標註本工程名稱及施工廠商名稱[缺失相片(6)]；(2)混凝土品質統計分析，抗壓強度平均超過400kgf/cm2，遠大於設計強度280kgf/cm2，無相關檢討機制。(L)
					5.14.07	26.中央分隔島鋼筋位置明顯高低差，未有設置相關警示措施。(L)
					5.14.99	27.1999反應事項12次，涉工安及交通維持等事項，相通缺失重複通報部分，應確實改善，以維護環境、職安及交通安全。(L)
					5.16.01	28.防汛減災自主檢查表未落實，預颱風警報或豪大雨特報，應立即辦理防災自主檢查，增加檢查頻率及備妥防汛備材，填具自主檢查表等。(L)
106	后里區牛稠坑溝引水路改善工程	11001110002	臺中市政府水利局水利工程科	10,807	6,670	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	信博營造有限公司		110.09.07	81				4.01.05	1.開工迄今僅有2次市府督導，頻率太低，且沒有確實要求施工單位、監造單位檢討品質文件之缺失。[L]
					4.01.06	2.未確實審查品質、監造計畫，並依工程會規範採用相關工程規模通用的章節結構。[L]
					4.01.99	3.(一)因用地問題衍生契約變更，增加約三分之一的契約金額，但沒有檢討工期展延與否。(二)表訂進度已經70%左右，主辦單位尚未辦理(催辦)施工廠商請款，請加速辦理估驗作業，以提升預算執行率。[L]
					4.02.01.01	4.監造計畫表格(材料送審、抽查驗表)沒有依工程會新頒表格編撰。[L]
					4.02.01.05	5.各工項、施工抽查次數少，應增加抽查次數。[L]
					4.02.01.09	6.施工抽查紀錄等置放同一卷宗，稍顯凌亂，文件紀錄管理欠佳。[L]
					4.02.02	7.沒有品質計畫審查認可紀錄。[L]
					4.02.03.04	8.(一)坡面工抽查驗表沒有「點銲鋼絲網」保護層的檢查項目。(二)測量工項、施工檢查紀錄，應確實記載檢查標準(設計值)及檢查值(實測值)。[L]
					4.02.03.05	9.坡面工有許多乾縮裂縫沒有要求改善，並確認改善成果。[L]
					4.02.03.08	10.監造報表應確實記載(沒有記載甲方或上級單位督導之情形)，並列管改善。[L]
					4.02.14.02	11.(一)監造技師應確實辦理材料與設備檢驗、抽查等，請量測構造物尺寸，缺失部分應落實追蹤改善，並檢附前、中、後照片。(二)監造技師督導抽查紀錄未登載抽查日期，且紀錄表內容空洞。[L]
					4.03.01	12.簡報(P.D-5)進度表著色部分，應依工程現況修正，以落實管制施工進度。[L]
					4.03.02.04	13.施工管理不明確(沒有坡面工測量放樣的結果和容許誤差、沒有渠底高程的檢核…)。[L]
					4.03.02.05	14.施工單位沒有在施工流程設置自主檢查點和檢查頻率。[L]
					4.03.02.12	15.材料送實驗室未經監造、施工單位會同送審，而由材料商逕自送實驗室。[L]
					4.03.04	16.(一)各工項施工自主檢查表，應確實記載檢查位置(例：樁號)。(二)測量施工自主檢查表，其量測座標應換算距離，確實記載檢查標準及檢查表。(三) 部分施工自主檢查表實際檢查情形未量化表示(如：地工織布、止水帶等報表)。(四)簡報(P.D-20)自主檢查表只有一次不合格，似不合理，請檢討並落實辦理。[L]
					4.03.08.05	17.品質管理文件，自主檢查表等，應妥適管制建檔。[L]
					4.03.11.05	18.專任工程人員4次督察均沒有針對施工品質和品質文件提出建議和技術性的指導。[L]
					4.03.11.06	19.專任工程人員督察紀錄，缺失部分應落實追蹤改善，並檢附前、中、後照片。[L]
					4.03.12.02	20.施工日誌應按規定填報，重要記事欄應落實記載。[L]
					5.01.02	21.(一)引水溝渠坡面混凝土養護不合規範，有收縮裂縫。(二)引水溝渠混凝土伸縮縫及裂縫修補處不平順。[L]
					5.01.99	22.引水溝渠坡面混凝土，坡面頂部線條不平順，應注意放樣及確實施工。[L]
					5.05.02	23.現場有土石方搬移作業，裸露地應加強灑水或覆蓋防塵網，避免塵土飛揚。[L]
					5.07.01.03	24.伸縮縫填縫膠已有脫膠掉落的情形。[L]
					5.07.02.01	25.石籠工石材未飽和，且有些塊石不符規範。[L]
					5.07.02.99	26.引水溝渠預留之地工織布部分搭接長度不足，請全面檢視。[L]
					5.09.08	27.工程告示牌豎立歪斜，且內容未符合規定。[L]
					5.09.09	28.材料(地工織布)任意堆置，曝曬太陽下。[L]
					5.10.01.05	29.請補提供混凝土品質保證書。[L]
					5.10.04.01	30.沒有渠底土壤夯實的紀錄。[L]
					5.10.99	31.(一)未見塊石進場或篩檢的紀錄。(二)混凝土圓柱試體，監造及施工單位未會同送驗，交由拌合場逕送驗，程序有瑕疵，請檢討改善。(三)材料送審管制總表建議依工程會格式編制，主辦機關核准日期欄位空白，應補列。[L]
					5.15.11	32.工地應注意臨路段設置警示帶或夜間警示燈，維護安全。[L]
					5.16.01	33.汛期防災自主檢查未落實辦理，遇颱風及豪雨特報應立即辦理防災自主檢查，填列防災自主檢查表。[L]
107	臺中市大甲區東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	1080903	臺中市政府教育局	91,120	91,020	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	豐佑營造股份有限公司		110.09.08	81		2		4.01.06	1.監造計畫核定日期(施工執行資料表)有誤，審查無逐章審查與審查人空白。[L]
					4.01.99	2.工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)經費支用之「預定支出」未標註金額。(2)監造計畫之「核定日期」與實際不符。(3)承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」及「施工自主檢查執行情形」，均未標註機水電設備工程之執行工項。(4)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已檢查(136)次，顯與施工天數未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行等。[L]
					4.02.01.03	3.廠商品質計畫及施工計畫之審查時限未符合需求(先開工日)。[L]
					4.02.01.07	4.(1)工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，如電梯設備；(2)訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：1.建議按契約內各項運轉類設備，就「單機測試」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定測試抽驗標準及測試抽驗紀錄表。2.「設備功能運轉抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」未符合制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理等。[L]
					4.02.03.04	5.(1)各項施工查驗表單無隨機抽查；(2)材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如：1.部分抽查驗記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。2.部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「廠牌、型號是否符合送審規定」、「尺寸是否符合設計圖說」。3.部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「符合圖說」、「依設計圖施工」。4.抽查施工作業及抽驗材料設備未落實執行，機水電設備工程之抽查(驗)頻率及記錄不足(含專業度不足)等。[M]缺失相片(1)(2)
					4.02.13.02	6.建築物監造（監督、查核）報告表，部分紀錄未完整，例如：(1)表單格式，建議參考「內政部110年1月1日台營字第10908221463號令」修正之「表B14-3建築物監造（監督、查核）報告表」辦理。(2)部分登記碼未標註。(3)預定進度及實際進度未標註。(4)監督指示事項，部分無後續追蹤及成果確認紀錄等。[L]缺失相片(3)
					4.03.02.06	7.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求，例如：(1) 建議針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(2)有關表單格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。[L]
					4.03.02.07	8.(1)自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（1）自主檢查表，部分未符合制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表5.3材料自主檢查表」及「表7.2施工自主檢查表」辦理。(2)部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「是否符合送審」、「依單線圖迴路線徑」。(3)部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「符合送審資料」。(4)機水電設備自主檢查頻率及記錄不足等；(2)簡報資料各項施工自主檢查表檢查結果均是V，合格應修正為。[L]
					4.03.02.11	9.未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業:無編碼。[L]
					4.03.02.12	10.簡報資料D-26材料設備檢（試）驗管制總表第1項構造物回填其進場抽驗各項資料空白。[L]
					4.03.03	11.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，請依內政部106年8月9日台內營字1060810800號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(2)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，部分未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。（3）主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。[L]缺失相片(4)
					4.03.08.03	12.僅混凝土強度做品管統計分析，其它材料無統計分析。[L]
					4.03.08.05	13.施工照片未列成冊。[L]
					4.03.11.06	14.專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)未使用規定格式表單，請依內政部106.10.19台內營字第1060814251號令修正之「B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。(2)未標註現場施工及品管等人員，是否落實執行契約規範及品質計畫等。[L]
					4.03.99	15.(詳查核紀錄)
					5.01.99	16.(詳查核紀錄)
					5.07.01.99	17.(詳查核紀錄)
					5.07.04.01	18.(詳查核紀錄)
					5.07.04.03	19.(詳查核紀錄)
					5.07.04.04	20.(詳查核紀錄)
					5.07.04.07	21.(詳查核紀錄)
					5.07.04.08	22.(詳查核紀錄)
					5.07.04.10	23.(詳查核紀錄)
					5.07.04.13	24.(詳查核紀錄)
					5.07.05.04	25.(詳查核紀錄)
					5.07.05.05	26.(詳查核紀錄)
					5.07.05.08	27.(詳查核紀錄)
					5.07.05.09	28.(詳查核紀錄)
					5.07.05.10	29.(詳查核紀錄)
					5.07.05.99	30.(詳查核紀錄)
					5.07.07.01	31.(詳查核紀錄)
					5.08.06	32.(詳查核紀錄)
					5.09.08	33.(詳查核紀錄)
					5.09.09	34.(詳查核紀錄)
					5.10.05.02	35.(詳查核紀錄)
					5.10.06.02	36.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	37.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	38.(詳查核紀錄)
					5.14.99	39.(詳查核紀錄)
108	臺中市大甲區武陵社區長壽會館擴建為市民活動中心工程	B109-24	臺中市大甲區公所	11,888	11,884	公羽山松建築師事務所	公羽山松建築師事務所	摯東營造有限公司		110.09.08	79		2		4.01.05	1.簡報資料無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄內容[L]
					4.01.19	2.未依規定將「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」下載納入工程契約書中，建議新工程案能予納入，以明權責。[L]
					4.01.99	3.工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)缺「經費支用」、「預定支出及實際支出」之欄位及內容。(2)預定完工日期尚未配合修正。(3)品質計畫及施工計畫之核定日期與實際不符。 (4)品管人員之「工作職掌內容」標註：「辦理自主檢查」，權責不符，依規定品管人員應稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄，不宜再執行施工自主檢查等。(5)交通維持及工地安全設施檢查情形，未標註檢查次數等。[L]
					4.02.01.03	4.施工計畫、品質計畫未依規定於開工前核定。[L]
					4.02.01.07	5.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：「設備功能運轉抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」未符合制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理等。[L]
					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表，部分未符合需求，例如：(1)機水電設備之管制工項不全，僅列PVC電管及電線、水系統之PVC管及FRP 100人污水處理設施。(2)材料設備檢（試）驗管制總表之管制工項不足，依據工程會110年5月31日工程管字第1100011263號函，略以：「品質計畫之材料設備檢試驗送審管制總表送審項次應與材料設備送審管制總表項次數目一致，監造計畫部分亦同」等。[L]
					4.02.03.04	7.材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查驗記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。(2)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依結構圖說」。（3）抽查(驗)頻率及記錄不足，包括機水電設備工程，現場尚無抽查驗紀錄等。(4)模板施工、污水處理設施與水電管線施工，未填具查驗紀錄表。(5)各項施工查驗表單無隨機抽查。(6)抽查施工作業及抽驗材料設備未落實執行、判讀章不符規定[M]
					4.02.03.05	8.督導「施工廠商執行工地安全衛生」及「抽查工地安全衛生、環境保護」等作業，未落實執行，現場尚無「職業安全衛生及汛期汛期工地防災減災」查驗紀錄等。[L]
					4.02.03.08	9.監造報表未符最新制定格式及部分記載不完整，例如：（1）「公共工程監造報表」之格式，請參照「公共工程施工品質管理作業要點」附表五辦理。（2）預定完工日期尚未配合修正。（3）工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量），部分未標註內容。（4）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，部分未依規定按日檢查並打勾。（5）主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。[L]
					4.02.13.02	10.建築物監造（監督、查核）報告表，部分紀錄未完整，例如：(1)表單格式，建議參考「內政部110年1月1日台營字第10908221463號令」修正之「表B14-3建築物監造（監督、查核）報告表」辦理。(2)部分建照號碼及登記碼未標註。(3)部分工期展延天數未標註。(4)契約工期尚未配合修正後標註。(5)建築師未依規定簽章等。[L]
					4.03.02.06	11.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求，例如：(1) 建議針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(2)有關表單格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。[L]
					4.03.02.11	12.未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業:簡報資料第C-30頁混凝土施工自主檢查表無編碼[L]
					4.03.02.12	13.簡報資料C-19材料設備送審管制總表第17至29項實際送審日期空白[L]
					4.03.03	14.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，請依內政部106年8月9日台內營字1060810800號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(2)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，部分未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。（3）主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。[L]
					4.03.04	15.(詳查核紀錄)
					4.03.05	16.(詳查核紀錄)
					4.03.08.03	17.(詳查核紀錄)
					4.03.08.05	18.(詳查核紀錄)
					4.03.11.06	19.(詳查核紀錄)
					4.03.14.07	20.(詳查核紀錄)
					5.03.01	21.(詳查核紀錄)
					5.06.02	22.(詳查核紀錄)
					5.07.01.10	23.(詳查核紀錄)
					5.07.04.03	24.(詳查核紀錄)
					5.07.05.04	25.(詳查核紀錄)
					5.07.05.10	26.(詳查核紀錄)
					5.07.05.99	27.(詳查核紀錄)
					5.08.06	28.(詳查核紀錄)
					5.09.08	29.(詳查核紀錄)
					5.09.09	30.(詳查核紀錄)
					5.10.05.02	31.(詳查核紀錄)
					5.10.05.04	32.(詳查核紀錄)
					5.10.06.02	33.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	34.(詳查核紀錄)
					5.10.08.02	35.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	36.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	37.(詳查核紀錄)
					5.14.99	38.(詳查核紀錄)
109	110年度臺中市養護工程處南屯區等鄰近區域道路修補工程	109A-172	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	6,254	4,370	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	大山營造有限公司		110.09.09	82				4.01.04	1.主辦單位督導內容過於簡易(例如人員、文件、職安衛等紀錄)，建議每派均應進行督導。(L)
					4.01.19	2.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。(L)
					4.01.26	3.派工進度已達55.45%，然估驗進度僅29.16%，需加強，以提升機關預算執行率。(L)
					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表應依據各派詳實記錄契約數量及是否取樣試驗欄位。(L)
					4.02.03.04	5.監造單位針對施工中隨機抽查，除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數且格式應採用工程會最新版本。(L)
					4.02.03.08	6.監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2102252瀝青含量試驗報告於110/4/28判讀後未填入)；4/26主辦單位進行督導未紀錄。(L)
					4.03.02	7.品質計畫倘因工地實際需求調整抽查格式，應一併提送進版計畫書送審核定，以符實際。(L)
					4.03.03	8.施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：2102252瀝青含量試驗報告於110/4/26判讀後未填入)；4/26主辦單位進行督導應將督導重點及內容確實填寫。(L)
					4.03.04	9.瀝青鋪設施工自主檢查各階段均應進行自檢，於完成後即應自檢，不得併入監造查驗而未自檢。(L)
					4.03.05	10.材料設備送審管制總表應依據各派詳實記錄契約數量及是否取樣試驗欄位。(L)
					4.03.14.01	11.依據職業安全衛生法第26條，事業全部或一部分交付承攬時，應就承攬項目進行危害告知，請確實執行。(L)
					5.07.02.09	12.應針對現場部分數量應明確計算，不是以契約數量填列。(L)
					5.07.02.11	13.大慶路二段0k+146.3瀝青前後鋪設段銜接處不平順，請改善。(L)
					5.09.08	14.依施工廠商簡報資料c-20，工程告示牌格式未更新(無中英對照、設計單位、工程概要等欄位)填寫不完整(經費來源)。(L)
					5.14.99	15.人員進入工地時，進行相關危害告知不確實。(L)
					5.15.99	16.現場勘查，抽查部分，並未有完善的交通維持。(L)
110	臺中市110年度園道綠地等設施簡易修繕及整建改善工程(市六區)	109A-224	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	14,196	14,196	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	巨承營造有限公司		110.09.09	81		2		4.01.19	1.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。〔L〕
					4.02.01.02	2.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未依規製作監造計畫。(L)
					4.02.01.05	3.材料標準規範應明確，以為日後依據。(L)、監造計畫之部分施工抽查標準未定量定性(例如混凝土工程施工抽查標準中，多種管理項目之抽查標準，以適當、查驗合格等字樣標示)。(L)
					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表應依各派填寫管控，以符實際。(L)
					4.02.03.03	5.未將監造計畫審查意見表裝訂於核定計畫書送審核章表之後。(L)
					4.02.03.04	6.監造單位針對施工中隨機抽查，除檢驗停留點抽查外，應增加施工中隨機抽查次數；施工抽查不確實，實際抽查留存表單，無依照監造計畫所定之品質標準及表單執行(例如：彈性地墊、鋪面磚等)。(L)
					4.02.03.08	7.監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：kc-2021071401兒童遊戲場環境及遊戲設備安全檢驗報告於7/29判讀後未填入)。(L)
					4.03.02.02	8.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫。(L)
					4.03.03	9.施工日誌格式未更新，日誌項次五、工地職業安全衛生事項…應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之，工地材料管理概況、工地人員及機具管理未確實填寫，填寫人員應以簽名方式為之。(M)
					4.03.04	10.自主檢查表請用工程會制式表格。若有材料不完全適用，再加註明。(L)
					4.03.05	11.報告編號：kc-2021071401兒童遊戲場環境及遊戲設備安全檢驗報告，施工廠商未將判讀結果呈現並轉送監造單位，監造單位即判讀合格。(L)
					4.03.14.01	12.依據職業安全衛生法第26條，事業全部或一部分交付承攬時，應就承攬項目進行危害告知，請確實執行。(L)
					5.07.01.10	13.新富路209號前綠園道人行道鋪面磚平整度不佳，有積水痕跡，請改善。(L)
					5.07.01.99	14.有些步道改善僅原有路面材質改善平整，應訂出施工標準，以為日後驗收的依據。(L)
					5.08.99	15.干城街214巷1號前人行道磚銜接縫隙過大，請改善。(L)
					5.09.08	16.1、 工程告示牌格式未更新，另Android及iOS版本全民督工通報APP已於110年停用，工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼請改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(可由全民監督公共工程資訊系統首頁下載)。(L)
					5.10.99	17.契約規範針對材料檢(試)驗項目過少，難以確認所用材料品質，應檢討適時取樣試驗，以確保工程品質(如彈性地墊、鋪面磚、點焊鋼絲網、欄杆、…等)。(L)
					5.14.99	18.請特別注意施工區域鄰近部分的環境整潔加強。(L)、1、 協議組織會議，於每次工項變更，即需開會協議職安配合事項；書面資料無職安人員證書、回訓證明；使用電動工具未見「漏電斷路器 」檢點表。(L)
111	臺中市大甲婦女福利服務中心及兒童福利服務中心耐震補強工程	1100429900-08	臺中市政府社會局	26,925	25,859	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	成利營造有限公司		110.09.11	82				4.01.05	1.主辦單位在督導過程中，建請加強注意監造單位與承商在隱蔽部位施工之拍照存證建檔作業是否落實。[L]
					4.01.99	2.(1)簡報有品質督導組織惟無說明人員執掌；(2)施工計畫及品質計畫書未於開工前完成核定之行政程序；(3)尚未支付工程款請加速估驗計價以提升執行率；(4)主辦單位對歷次督導缺失項目除有拍照外，建請將主要缺失項目，特別是管理方面之問題，加以統計圖示，以供確認缺失改正及預防機制是否落實；(5)依據主辦單位簡報資料P.8工程總經費29,285千元，根據工程施工執行資料表P.1，契約金額為25,858.6千元，經費支用情形欄，預定支出為29,285千元，請統一表示方法。[L]
					4.02.01.02	3.無監造組織架構。[L]
					4.02.03.01	4.(1)本工程之委託規劃設計監造案於109.10.27決標，監造單位於110.04.16第一次提送監造計畫，經3次修改送審，於110.05.27核定，承商於110.06.17提送施工、品質及職安衛計畫書，這些主要施工相關計畫書之審核通過均在110.06.18，開工日期為110.06.21 。本案之規劃設計監造為同一公司，建請監造單位妥善管控提送監造計畫之時程，讓承商有合理製作主要施工、品質及職安衛計畫之時間，監造單位在審查此等計畫書時，也能有合理之作業時間，確保相關計畫書之品質，請檢討改善；(2)監造技師在簡報資料中，對耐震補強與主要修繕工項之施工流程及查驗重點，建請在施工流程圖中標註，並拍照作成書面資料存證。[L]
					4.02.03.05	5.未確實督導施工廠商將植筋加裝帽套。[L]
					4.02.03.06	6.(1)未確實督導廠商提送估驗計價文件；(2)在監造單位的施工進度執行監督(簡報資料P.30)中，建請將主要工項之契約金額、已完成金額、完成百分比列表表示，以落實工進與工序之監督作業。[L]
					4.02.99	7.本耐震補強工程主要在增設鋼筋混凝土剪力牆與擴柱(監造簡報P.20-25) ，建請補充牆與柱之尺寸與配筋圖，同時註明植筋位置。[L]
					4.03.02	8.(1)混凝土自主檢查僅記載110年9月9日檢查1次，頻率不足且檢查結果合不合格未註明；(2)依資料已進行幾次植筋作業，但尚無完整植筋自主檢查表；且無進行拉拔試驗位置之紀錄，後續不易追蹤。[L]
					4.03.02.03	9.裂縫灌注為主要補強工作，但在施工計畫書中無此項裂縫灌注之施工要領。[L]
					4.03.02.11	10.尚未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。[L]
					4.03.03	11.施工日誌重要事項紀錄不確實(如9/2紀載監造及主辦單位督導，惟監造技師係9/3督導。[L]缺失相片(1)
					4.03.08.05	12.(1)鋼筋混凝土柱擴柱補強施作過程，柱主筋接續位置與植筋位置，建請拍照，作為隱蔽部位施工品質書面紀錄存檔備查；(2)增設鋼筋混凝土剪力牆施作過程，植筋布設情形與牆筋配置銜接細節，建請拍照，作為隱蔽部位施工品質書面紀錄存檔備查。[L]
					4.03.11.06	13.專任工程人員到工地督察3次(6/28、7/30、8/13），頻率偏低且紀錄未確實(7/30辦理情形記註〝依甲方指示〞未具體)並未附照片佐證。[L]
					4.03.99	14.本工程之進度已達21%，承商尚未提出估驗，建請儘速處理已施作數量與品質之確認估驗手續，落實施工進度與品質自主管理機制。[L]
					5.01.01	15.婦女福利服務中心地下層新作RC牆大部分混凝土澆置情形良好，惟地下室有一剪力牆有明顯施工冷縫情形，且該道冷縫之上下斜率差距大，顯示混凝土澆置時之灌築壓力不等，易造成析離情形，及混凝土搗實不足，拆模後混凝土施工縫太明顯。[L]缺失相片(2)
					5.01.99	16.部分設置剪力牆與既有柱間之保護層未充分打除。[L]
					5.02.02	17.二樓增設剪力牆與柱銜接處之植筋因柱主筋位置衝突，牆面整排水平植筋間距明顯大於牆面上下垂直植筋間距，建請妥善調整水平植筋與牆筋銜接之平順。同一處剪力牆頂部之植筋因梁底層主筋之位置與垂直植筋相衝突，致使多根牆上部植筋無法布設，建請妥善處理牆筋與頂部梁底之銜接。[L]缺失相片(3)
					5.02.05	18.由側面處植筋之前後兩道鋼筋的間距與下方植筋之前後兩道鋼筋的間距比較，水平方向鋼筋(置於外側)與垂直方向鋼筋(置於內側)，不易密接或保護層厚度不易維持正確尺寸。[L]
					5.02.99	19.(1)植筋造成的廢孔請填補；(2)植筋位置有部分偏移。[L]缺失相片(4)(5)
					5.09.09	20.(詳查核紀錄)
					5.10.01.02	21.(詳查核紀錄)
					5.10.99	22.(詳查核紀錄)
					5.14.00.01	23.(詳查核紀錄)
					5.14.02.01	24.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	25.(詳查核紀錄)
					5.14.99	26.(詳查核紀錄)
112	臺中市大甲龍泉社區長壽會館耐震補強及社區公共托育家園整修工程	1100413900-06	臺中市政府社會局	6,395	5,899	里山建築師事務所	里山建築師事務所	成利營造有限公司		110.09.11	79				4.01.04	1.(1)主辦單位對歷次督導缺失項目除有拍照外，建請將主要缺失項目，特別是管理方面之問題，加以統計圖示，以供確認缺失改正及預防機制是否落實。(2)本工程之主要工項在隱蔽部位之拍照存證書面存檔偏少，建請主辦單位在督導過程注意監造與承商是否妥善處理。[L]
					4.01.99	2.(1)施工計畫及品質計畫未於開工前完成核定之行政程序。(2)尚未支付工程款請加速估驗計價以提升執行率。(3)主辦機關工程施工執行資料表中對各專業人員未評核。[L]
					4.02.01.05	3.監造計畫大致依一般標準標準範例編製，但配合本工程補強工作，例如現場工作不少之裂縫補強作業，則無相關管理標準(灌注要求與規定)與監造要求(如停留點等)。[L]
					4.02.03.01	4.在耐震擴柱補強施作過程，建請監造單位將柱鋼筋之綁紮細節拍照附在查驗表後，存證備查，例如柱主筋與基礎版鋼筋如何銜接、每一面柱主筋之配置綁紮情形、箍筋由柱下端至上端間距、植筋位置等。[L]
					4.02.03.04	5.對於基礎開挖與澆築、裂縫作業等，監造記錄過於簡單，不易做為估驗、追蹤之根據。[L]
					4.02.03.06	6.未確實督導廠商提送估驗計價文件。[L]
					4.02.03.08	7.監造報表未落實記載（主辦單位8／26督導，但監造報表8／25、8／26都記載主辦單位督導，請確認，另四、督導工地職業安全衞生事項未勾選）。[L]
					4.02.99	8.(1)監造建築師在簡報資料中，對耐震補強與主要修繕工項缺少施工流程圖及查驗重點標註，建請改善並拍照對應存證。(2)在耐震補強設計結構平面圖之簡報資料(監造P.04)，建請補繪擴柱剖面及立面圖，清楚標示原結構尺寸與配筋情形與補強設計尺寸與補強筋配置圖。(3)監造人員辦理督導應加強品質項目，如鋼筋、模板、混凝土等。[L]
					4.03.02.03	9.裂縫灌注為本工程主要補強工作，但在施工計畫書中無此項裂縫灌注之施工要領施，亦無如灌注量、灌注時間之紀錄。[L]
					4.03.02.11	10.尚未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。[L]
					4.03.04	11.擴柱施工已完成，但查相關項目之自主檢查表，無量化資料，無法顯示如鋼筋、斷面實際施作尺寸、基礎實際深度，後續不易追蹤。[L]
					4.03.08.05	12.(1)本棟結構之耐震補強主要在房屋兩側邊柱之擴柱補強，由基礎往上之各樓層紮筋細節應有詳細拍照，作為隱蔽部位施工品質存證，並影印相關照片，配合自主檢查表存檔備查。(2)承商對維修工程主要工項施工流程圖需再加強，並加註檢驗停留點及主要自主品管作業要項，並有相關施作過程之清晰照片佐證存檔。[L]
					4.03.11.06	13.(1)專任工程人員有相關督察項目統計表，建請將耐震擴註補強配筋情形與混凝土澆置拆模後是否有粒料分離現象註記，並拍照作為督察存證。(2)專任工程人員到工地督察3次(6/28、7/29、8/27），頻率偏低且未附照片佐證。[L]
					4.03.12.03	14.職安衞教育訓練不確實（未附課程及人員簽到）。[L]
					4.03.99	15.目前實際進度已達27%，還未辦理估驗請款，建請承商儘速處理，完成施作數量及品質確認估驗手續。[L]
					5.01.99	16.裂縫灌注雖是依設計圖方式，各灌注管約間距30cm，但現場有些灌注管材料已完全灌完，未及時於內部灌填材料硬化前更換，恐會降低裂縫灌注之功能。[L]
					5.02.04	17.對於D25以下之主筋，其鋼筋彎鉤之最小內徑為6d，但由簡報資料中之照片，似乎彎鉤直徑過小，會影響鋼筋之完整性。[L]
					5.05.99	18.職安衛告示牌未落實紀載(承包商出工人數未填)。[L]
					5.07.01.09	19.屋頂目前有積水，後續施作磨石子隔熱磚，務必確實控制洩水坡度。[L]
					5.07.01.11	20.落水罩設置不當(管口封住)，遇短時即降雨恐排水不及。[L]
					5.07.01.99	21.屋頂防水材上方灑七厘石未均勻。[L]
					5.07.04.13	22.擴柱後現場有幾處管線出口是在擴柱與樓版接合處或梁柱接頭之範圍，可能會影響耐震特性或結構應力傳遞能力。[L]
					5.07.05.10	23.部分管路未加以保護及防護，易有異物入侵。[L]
					5.09.08	24.工程告示牌中工地負責人之緊急聯絡電話為市話號碼，建請改用手機號碼以利快速聯繫。[L]
					5.10.01.03	25.由簡報資料中之照片，工地在量測混凝土坍度，似乎是將標尺直接插在混凝土表面，此種試驗方式不符合規定，會影響坍度大小。[L]
					5.10.99	26.(1)材料設備檢(試)驗有相關管制總表，建請將應檢驗之材料總項目及已實施之項目總數在該表下方註記，落實管制之目的。(2)材料設備送審總件數24件，尚有8件未經機關審查通過，其中6件未送審且未訂定預定送審日期。(3)植筋拉拔試驗報告，監造單位判讀合格，有簽名但未押日期。[L]
					5.14.01.01	27.(詳查核紀錄)
					5.14.01.04	28.(詳查核紀錄)
113	110年行政大樓廁所修繕工程/惠智樓廁所改建工程/惠智樓六樓倉庫改建為多功能教學空間活化工程	110021	臺中市立惠文高級中學	8,244	7,469	鴻竹建築師事務所	鴻竹建築師事務所	東禹營造有限公司		110.09.13	80				4.01.01	1.（1）材料抽(檢)驗費用未依品管要點第13點規定於招標文件單獨編列。（2）工程契約未編列空氣污染防制設施經費。[L]
					4.01.99	2.估驗進度較工程進度落後，可能影響年度預算執行率應趕辦。[L]
					4.02.01.01	3.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.02.01.05	4.施工抽查紀錄表其標準未予量化不符合需求。[L]
					4.02.01.10	5.材料檢（試）驗管制總表應依新頒內容更新訂定以符需求。[L]
					4.02.03.05	6.監造單位未落實督導承商之職安環保作業。[L]
					4.02.03.07	7.監造單位無協調及整合履約界面，如電能熱水器之電源、管線施工界面等。[L]
					4.02.13.02	8.建築師未填列建築物監造（監督、查核）報告表。[L]
					4.03.02.01	9.品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.03.02.04	10.品質計畫無給排水分項工程品質管理標準。[L]
					4.03.03	11.施工日誌未記載主辦機關人員督導指示事項。[L]
					4.03.04	12.（1）品管自主檢查表鋼網牆檢查標準未予量化及註明容許誤差值。（2）對於電氣、給水、排水、求救按鈕管路施工，無自主檢查紀錄。[L]
					4.03.05	13.材料設備檢（試）驗管制總表內容未符合實需。[L]
					5.07.04.03	14.（1）管路保護層不足。（2）電導線管安裝不合規範，如有一處電能熱水器之電源管路，配管外露於高窗位置；廁所門口之警報器，未依規定配管。[L]
					5.07.04.04	15.管路出口未施作喇叭口。[L]
					5.07.04.99	16.惠智樓廁所拆除後，廢棄之既有電線及管路未拆除。[L]
					5.07.05.04	17.本工程廢棄不使用之既有排水管路，未採管帽予以密封，施作不合規範。[L]
					5.07.05.08	18.管路顏色、水流方向未標示。[L]
					5.09.06	19.尚未提出廁所增設之電能熱水器，銜接至既有分電箱之相關施工圖，如分電箱位置、既設分電箱之電氣單線路(檢討總開關NFB規格)。[L]
					5.10.06.03	20.（1）給水管路試水壓紀錄表中，未紀錄試水壓之起迄時間，壓力單位筆誤請訂正。（2）給水管試壓未訂有試壓標準值做為管制，雖數據顯示均大於10kg/cm2，但紀錄不完整。[L]
					5.14.00.01	21.工區安全圍籬不完備，恐有學生誤闖。[L]
					5.14.01.01	22.行政大樓外牆開口高差超過2公尺，未設置符合規定護欄、安全網等防墜落設施。[L]
					5.14.06.01	23.惠智樓廁所內部拆除，地面殘留之螺栓未剪除或未採取彎曲尖端之防護措施。[L]
					5.14.99	24.既有電氣線路部分位置之導體外露，未作適當防護。[L]
114	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	10811272111	臺中市停車管理處	174,135	173,900	黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	宏成營造股份有限公司	至鋒工程顧問公司	110.09.13	80	1	1	1	4.01.20.03	1.專案管理廠商應再落實督導或稽核施工品質管理工作。(L)
					4.01.99	2.估驗進度僅64.89%(含審查中)應加緊辦理以提升預算之年度執行率。(L)
					4.02.01.01	3.監造計畫內容應再進版更新章節名稱肉容。(L)
					4.02.01.10	4.消防管路機械接頭材料未納入材料送審管制總表中，空調工程分項施工計畫未納入計畫書管制總表，未符合需求。(L)
					4.02.03.01	5.水電工程施工缺失事項，監造單位抽查施工作業未提出，未落實執行抽查施工作業。(L)
					4.02.03.08	6.監造日報沒有詳細記載主辦機關督導時指示事項。(L)
					4.02.06	7.地下室機房基座預留鋼筋不足。(L)
					4.02.14.01	8.電氣工程、消防工程及弱電工程分項施工計畫，未交由監造技師(如電機技師、消防設備師)審查簽認。(L)
					4.02.99	9.(1).內外部稽核每6個月才辦理一次頻率不足。(2).建築物監造(監督、查核)報告表請依內政部102年頒內容更新。(L)
					4.03.02.12	10.材料送審管制總表未將消防管路機械接頭納入，未符合需求。(L)
					4.03.03	11.施工日誌於主辦機關督導時指示事項，未詳於記載。(L)
					4.03.04	12.(1).品管自主表施工前、中、後均應分別檢查填列，且不應有塗改之處。(2).承商品管自主檢查未落實執行，如無機械接頭及出線盒之材料進場自主檢查紀錄，消防管路安裝未檢查安裝之機械接頭型式，未檢查消防管路固定架之型式。(L)
					4.03.08	13.內部品質稽核開工迄今共辦理5次，內容記載未詳實。(L)
					5.01.01	14. 混凝土澆置有冷縫、蜂窩產生。(L)
					5.02.11	15.鋼綫網表面浮銹未予清除。(L)
					5.03.03	16.模板不緊密漏漿，完成面凹凸現象。(L)
					5.07.01.10	17.二樓板洩水孔旁有積水現象，排水不良。(L)
					5.07.04.03	18.電導線管安裝不合規範，如台電配電室引進管安裝在1F外牆，配管外露未埋在地面下方120cm；面向室外之出線盒，從出線盒底部配管。(L)
					5.07.04.04	19.部分管路已配線，但管路出口未施作喇叭口。(L)
					5.07.04.07	20.鍍鋅角鋼吊架之裁切面，未作防鏽處理，已生鏽。(L)
					5.07.04.99	21.電氣出線盒採用熱浸鍍鋅鋼板材質，未依合約採用不鏽鋼材質；出線盒規格尺寸與設計圖說不符應檢討。(L)
					5.07.05.10	22.地板有多處管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。(L)
					5.07.05.99	23.車道花台外側應考設置適當的落水頭。(L)
					5.07.06.02	24.電氣設備接地施作不合規範，如自主檢查表紀錄之接地線60mm²及接地銅棒設置間隔2M，均與設計圖不符。(L)
					5.07.06.05	25.電氣及電信接地線之線頭未包紮作適當防護，部分裸銅導線鬆開，部分長度太短。(L)
					5.07.07.07	26.消防栓管路及泡沫管路之水平及垂直管路固定架，未依合約施工規範第13912章施作。(L)
					5.07.07.99	27.泡沫管路部分採用鍍鋅鋼管，未依合約採用內鍍鋅外粉體塗裝鋼管。且配管車牙處，未塗紅丹漆。(L)
					5.09.06	28.承商尚未提出配電盤製造施工圖，及消防火警定址點編碼施工圖送監造單位審查。(L)
					5.10.01.05	29.就使用之飛灰混凝土，未提供機關審核水泥出廠證明。(L)
					5.10.04.01	30.無工地密度夯實試驗紀錄提供。(L)
					5.10.08.01	31.消防管路機械接頭未審查。(L)
					5.14.02.01	32.部份施工架未與構造物妥實連接。(L)
					5.14.03.01	33.臨時用電設備電線未架高防護。(L)
					5.14.06.01	34.現場有暴露之預留筋未加保護套防護措施。(L)
					5.14.99	35.臨時用電分電箱銜接引出之配線，未設置接地線。(L)
115	東勢區客庄禾埕場域建置計畫(統包)	1091020	臺中市東勢區公所農業及建設課	24,825	24,825	欣群營造有限公司	浬崧工程顧問有限公司	欣群營造有限公司	浬崧工程顧問有限公司	110.09.15	78	2		2	4.01.05	1.主辦單位在督導紀錄表中，督導缺失追蹤改善紀錄請落實。(L)
					4.01.13	2.標案管理系統中，安全衛生人員尚未填報，請主辦機關儘速上網填報。(L)
					4.01.20.01	3.請照時再補規劃滯洪池排水需用加壓抽水幫浦排水，僅是雨水收集池，雨水進入與排出設計未完整，專案管理單位未落實協調、審查設計圖說及整合各施工項目界面[缺失相片(1)]。(S)
					4.01.99	4.後續簡報應增加本案總配置圖，以利委員儘速瞭解本案工程內容及配置。(L)
					4.02.01.01	5.監造計畫章節內容與品管要點規定章節名稱不符，如監造組織及分工之章節名稱不符[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.01.04	6.施工計畫及整體品質計畫(核定時間110年4月29日)未於實際施工前(110年4月12日核定)，審查時限未確實掌控[缺失相片(3)]。(L)
					4.02.01.05	7.(1)施工材料鋼構及格柵蓋板未能於施工前辦理，料料已進場；(2)球場四周有鋪設高壓磚，設計構想是表面排水或透水，請在設計圖說標示清楚。(L)
					4.02.01.10	8.材料設備檢(試)驗管制總表部分欄位內容不符最新格式規定[缺失相片(4)]。(L)
					4.02.99	9.各項工程抽查紀錄表請併附佐證相片。(L)
					4.03.01	10.施工計畫及整體品質未能於開工前完成送審核定程序。(L)
					4.03.02.01	11.品質計畫未依工程規模及品管要點規定編撰，不符規定[缺失相片(5)]。(L)
					4.03.02.02	12.施工廠商工地負責人顏志偉無相關證照資料。(L)
					4.03.03	13.施工日誌第四、五項未能逐日檢視勾選，且無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					4.03.05	14.(1)施工材料鋼構及格柵蓋板未能於施工前辦理送審檢驗，料料已進場；(2)材料設備抽(試)驗管制總表尚未依最新版更正。(L)
					4.03.08.05	15.(1)各項工程自主檢查表請併附證明文件(相片)；(2)簡報部分照片無拍攝日期顯示，文件管理未妥適[缺失相片(6)]。(L)
					4.03.13.03	16.工地協議組織會議未邀請協力廠商參加。(L)
					4.03.14.03	17.職業安全教育訓練僅於開工時召開一次，後續未再續辦。(L)
					4.03.14.07	18.(1)職業安全衛生抽驗表為每一次，建議可增加抽查的頻率；(2)一般安全衛生自主檢查表，於110年8月26日、8月15日表格，未完成簽名。(L)
					5.01.01	19.部分混凝土完成面有孔洞蜂窩等情形。(L)
					5.01.02	20.蓄洪池頂澆置混凝土多處呈現大於0.3mm寬大裂縫[缺失相片(7)]，混凝土養護未落實。(L)
					5.01.03	21.(1)弧形水溝配模未依弧形曲線配模，完成面線型不佳[缺失相片(8)]，後續水溝蓋板舖設，請預先檢討避免產生很大縫隙；(2)排水溝在澆置混凝土後，兩邊溝牆混凝土表面不平整，應加以改善修飾。(L)
					5.07.01.05	22.(1)格柵蓋板蓋板二次施工，打除再安裝插銷與內框，且打除部位未修復[缺失相片(9)]；(2)格柵蓋板蓋板混凝土基座高程未控制好須辦理二次施工。(L)
					5.07.01.10	23.現場已完成之水溝部分有積水現象[缺失相片(10)]，請注意後續整體的排水系統的完成。(L)
					5.07.01.14	24.基地地坪未見測量控制檢核資料。(L)
					5.09.08	25.工程告示牌材質、支架(雙鋼管)及格式內容不符規定，登錄未完整如無市民專線1999、市政信箱、公害專線，經費來源亦有錯誤(中央及地方分配未清楚標註)[缺失相片(11)]。(L)
					5.10.99	26.(1)材料設備檢（試）驗管制總表格式尚未更新使用新版格式；(2)施工材料鋼構及格柵蓋板未能於施工前檢驗鍍鋅含量及重量，亦未納入材料送審管制總表中。(L)
					5.14.02.02	27.簡報施工照面顯示部分開挖超過1.5公尺以上，未設置擋土支撐，或經專業人員簽認安全之相關文件[缺失相片(12)]。(L)
					5.14.06.02	28.工區進出管制無進入工區請戴安全帽及非施工人員禁止進入等勞安警語標誌。(L)
					5.14.99	29.(1)工區外圍堆置連鎖磚有一定高度，周邊無警告及維護措施；(2)職業安全衛生告示牌陳列，請按工程會規定辦理並確實填寫。(L)
					5.16.01	30.工地防災減災措施，請補充防颱措施及相關自主檢查紀錄資料。(L)
					7.02.02	31.本工程為統包案，由於法規的需求而須設置滯洪池，如何將場地雨水透過四周排水溝的收集匯流至滯洪池，再將滯洪池的水排至鄰近的排水系統，此部份結構物界面在設計圖上未整合各工項界面。(S)
116	110年度石岡區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約)	11003	臺中市石岡區公所	1,458	1,082	嵩豐工程顧問有限公司	嵩豐工程顧問有限公司	全安土木包工業		110.09.15	80				4.01.03	1.監造計畫及品質計畫未依品管要點依工程規模編撰，部分章節仍比照查核金額以上之規模，未落實審查。[L]
					4.01.05	2.主辦機關110年8月30日督導所列缺失未見缺點改善資料。[L]
					4.01.99	3.主辦單位在督導紀錄表中，如有缺失請將改善措施敘於紀錄表內。[L]
					4.02.01.05	4.(一)施工材料格柵蓋板未能於施工前辦理檢查驗，料料已進場。(二)第二工區在新設排水溝過程中，每隔15〜20公尺請設置伸縮縫。[L]
					4.02.01.10	5.材料設備抽(試)驗管制總表尚未依最新版更正。[L]
					4.02.03.05	6.8月30日監造督導交通維持紀錄，請補充說明夜間警告照明設置的情形。[L]
					4.02.14.04	7.計畫負責人監造技師110年8月份之前無工地督導紀錄。[L]
					4.02.99	8.9月份現場施工照片紀錄，可再補充總表，以利判讀。[L]
					4.03.02.01	9.廠商組織架構品管人員應在工地負責人之下。[L]
					4.03.03	10.(一)施工日誌採用契約項目填寫，建議可評估再加以各工區方式，摘要的呈現各進度。(二)施工日誌為舊版格式及第四、五項未能逐日檢視勾選。[L]
					4.03.05	11.材料設備抽(試)驗管制總表尚未依最新版更正。[L]
					4.03.06	12.環境維護自主檢查表，可增加各工區的索引圖。[L]
					4.03.08.02	13.各項工程自主檢查表請併附證明文件(相片)。[L]
					4.03.14.03	14.(一)未辦理工地協議組織會議。(二)無每日施工前辦理危害告知。(三)勞安教育訓練無教材。[L]
					4.03.14.07	15.無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。[L]
					4.03.99	16.(一)施工品保執行之簡報資料，照片建議可採用原尺寸方式，避免圖形拉伸變形。(二)簡報第57頁以後，無頁碼編列，請修改並區分為設計、監造、施工單位的各頁碼編製。(三)簡報「七、施工品管執行」其高度：0.2M的說明，請修改用語的說明。[L]
					5.01.05	17.伸縮縫應設計每20公尺設置一道。[L]
					5.01.99	18.在新設排水溝混凝土澆置完成後，溝面建議作表面的細毛粉刷。[L]
					5.02.08	19.邊溝溝壁橫向溝壁距溝頂過大，清潔孔格柵蓋板角隅處未加設補強筋，造成蓋板多處呈現大於0.3mm寬大裂縫。[L]
					5.07.01.05	20.(一)第2次派工第四工區原施工障礙電桿施工前未能協助排除。(二)第四工區加蓋板桿線鋸斷遷移後留下穴孔應再打除補澆置混凝土。[L]
					5.07.01.99	21.水溝蓋插銷採二次施工的方式，建議下次派工作時，加以檢討更正。[L]
					5.07.02.99	22.(一)石岡國中工區，現場因電桿台電移除，所留下的孔洞，請加以修補。另現場有高差的部分，後續請採順平施作，以利通行。(二)在新設排水溝施工開挖過程中，請用切割機將AC路面作完整面切齊的切割再進行開挖。[L]
					5.09.08	23.工程告示牌格式錯誤且登錄未完整。[L]
					5.10.99	24.施工材料格柵蓋板未能於施工前檢驗鍍鋅含量及重量。[L]
					5.14.06.01	25.承攬廠商簡報資料最後一頁照片中鋼筋無保護套，請加強夜間安全警示。[L]
					5.14.12.02	26.因屬派工方式，其車輛出入及人行動線要有適當的交通維護設施。[L]
					5.15.08	27.第2次派工第四工區邊溝加蓋路口銜接高低落差過大，未能顧及行車安全，請與鄰近山坡路銜接平順，避免有高低差。[L]
					5.15.99	28.施工單位簡報中，車行路徑有鋪設鋼板，建議使用表面較粗糙梅花型的鋼板而非光滑型，避免腳踏車或機車行駛於濕滑的狀況下滑倒。[L]
					5.16.99	29.其他工地防災減災措施，建議可補充防颱的工地措施計畫資料。[L]
117	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	1090309	臺中市政府教育局	63,253	61,955	上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	季宏營造工程股份有限公司		110.09.16	80				4.01.09	1.主辦機關有關工務協調、變更事由(含後續增購)界面處理等會議紀錄文件請配合查核彙整造冊陳列[L]
					4.02.01	2.本案查核金額以上工程，監造單位監造計畫現場監造、監造主管未於監造計畫送審核章表提送單位中註明與簽署[L]
					4.02.01.06	3.(1)監造單位材料設備查證紀錄表未落實。(2)要項材料設備檢試驗管制總表請按日期展開對照…總表、查證紀錄表、附件材證等層次彙整。(3)無鋼構(鋼材、構件、扣件、銲條、UT、MT、螺栓等)材料「查證」紀錄。(4)鋼筋、模板、混凝土等施工抽查紀錄表查驗構件單元範圍詳列不足(柱牆/樑版/長寬厚/間距…)。(5)查驗標準與結果量化不足或無結構平面對照量化紀錄。(6)無現場鋼構有關UT試驗施工抽查紀錄。(7)料檢驗報告判讀合格標準應註明[L]
					4.02.01.10	4.訂定材料設備送審管制總表，未符合需求（未將電梯、配電盤、空調設備列入應場驗項目管制）。[L]
					4.02.03.03	5.審查施工廠商之預定進度未落實（未審查要徑工項甘特圖）。[L]
					4.02.03.05	6.監造單位督責施工廠商執行工地安全衛生、境境保護及防汛應變等工作紀錄未陳列。工區現場與機關督導皆有缺失紀錄，監造單位不符合缺失改善管制總表、不符合缺失改善追蹤紀錄表與改善前中後對照相片未陳列亦未落實[L]
					4.02.03.08	7.監造單位監造報表對照「要項材料」設備檢試驗管制總表中，有關日報3/22續接器取樣試驗與SRC界面(鋼骨/鋼筋)角銲MT試驗紀錄不一或未詳實[L]
					4.03.04	8.(1)現場施工架部分拉桿未固定，施工架施工自主檢查紀錄未落實。(2)現場混凝土表面有蜂窩情形，澆置施工自主檢查紀錄未落實。[L]
					4.03.05	9.(1)施工廠商材料進場自主檢驗紀錄表未落實，要項材料設備可依進場日期展開對照…檢試驗管制總表、自主檢驗紀錄表(自行或委外)、附件材證等層次整理。(2)未將水電材料如配電盤及運轉類泵等設備列入廠驗管制項目。[L]
					4.03.10	10.工區現場與機關督導皆有缺失紀錄，施工廠商不合格品改善管制總表、不合格品管制報告表與改善前中後對照相片未陳列落實紀錄[L]
					5.01.01	11.混凝土澆置有冷縫、蜂窩、孔洞（穿牆處未做防火填塞。）[L]
					5.01.02	12.工區RFL屋頂外廊版面line A/3~4混凝土養護不佳部分裂縫[L]
					5.01.04	13.工區結構體施工拆模後混凝土面多處殘留鐵釘、鐵絲、夾板或木屑未清理[L]
					5.01.05	14.工區2F乙梯牆面與建物主體界面混凝土施工粗糙或伸縮縫施工預留不佳[L]
					5.03.07	15.模板殘留未清理。[L]
					5.04.52	16.屋頂預留接合螺栓有部分不正。[L]
					5.04.53	17.鋼構螺栓接合未使用雙螺姆，不符規定。[L]
					5.05.09	18.工區2FL現場部分廢料、垃圾及雜物未清理，影響環境[L]
					5.07.01.05	19.周邊排水設施不良，有積水情形。[L]
					5.07.01.09	20.工區2FL、RFL女兒牆梯間與外廊露台等界面請注意後續泛水施工收尾[L]
					5.07.01.10	21.工區梯間、2FL部分地坪或電梯機坑積水[L]
					5.07.04.03	22.工區部份BOX線盒電線於施工中保護不足[L]
					5.07.04.04	23.(1)管路出口未施作喇叭口；佈放纜線完成，線頭未做防水保護。(2)2F預留線頭未做適當保護[L]
					5.07.05.09	24.通氣管施作未使用灰色管，與汙水管混淆。[L]
					5.07.05.10	25.工區1F廁所部份污水、給排水管路於施工中保護不足[L]
					5.14.00.03	26.工區無防災應變通報機制及演練。[L]
					5.14.01.01	27.部分施工架防墜網空隙過大。[L]
					5.14.01.04	28.樓梯扶手，轉角處開口太大，有墜落之虞。[L]
					5.14.01.07	29.工區2FL、RFL外部施工鷹架與建物連通合梯未配置或動線不佳，上下爬梯、踏鈑走道局部連繫桿與料件突出未排除或警示[L]
					5.14.02.01	30.部分施工架拉桿未固定。[L]
					5.14.06.01	31.工區2FL現場地面角材廢料或拆模鐵釘、鐵絲尖銳易刺擦傷，未清理或區隔警示([L]
					5.14.08	32.一樓部分，外部防護網設施不足。[L]
					5.14.13.01	33.工區外部施工鷹架踏鈑上方局部堆置工材易致危險[L]
118	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	109A-077	臺中市建設局新建工程處建築工程科	73,400	68,848	楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	全進營造有限公司		110.09.16	78	6	6		4.01.99	1.主辦機關工程品質督導與相關文件紀錄多為影本，請配合查核提供正本。(L)
					4.02.01	2.本案查核金額以上工程，監造單位現場監造、監造主管專業人員未於監造計畫送審核章表提送單位中註明與簽署。(L)
					4.02.01.05	3.(1)監造單位材料設備查證紀錄表(監造計畫P58)未落實或格式不佳。要項材料設備檢試驗管制總表請按日期展開對照…總表、查證紀錄表、附件材證等層次彙整。查驗構件單元範圍等量化紀錄建議檢附結構平面對照；(2)抽查驗紀錄表抽查標準量化不足且未參考工程會格式。(L)
					4.02.03.01	4.(1)現場混凝土表面有冷縫、蜂窩情形，澆置施工抽查未落實監造；(2)現場電力管線出口未設喇叭口，電氣管線施工抽查未落實監造；(3)現場施工架堆放其他材料，抽查驗未落實監造；(4)無隨機抽查驗紀錄，未落實執行監造。(L)
					4.02.03.03	5.審查施工廠商之施工計畫預定進度未落實（預定進度表未審查要徑工項甘特圖，各工項所占比率及預定施工期間不明確）。(L)
					4.02.03.05	6.工區現場與機關督導皆有缺失紀錄，監造單位不符合缺失改善管制總表、不符合缺失改善追蹤紀錄表與改善前中後對照相片未陳列亦未落實。(L)
					4.02.03.08	7.監造單位，有關監造報表110/7/7續接器等相關材料取樣試驗紀錄未詳實。(L)
					4.02.13.02	8.監造單位建築師監督廠商或查核報告(放樣、樓層勘驗)文件紀錄未陳列。(L)
					4.03.02.04	9.自主紀錄表檢查標準量化不足且未參考工程會格式。(L)
					4.03.02.12	10.(1)材料設備送審管制總表不符需求（是否取樣及是否廠驗標示不明確）；(2)品管自主檢查表未落實（檢查標準未量化；無給排水管路自主檢查紀錄）。(L)
					4.03.04	11.(1)現場混凝土表面有冷縫、蜂窩情形，澆置施工自主紀錄未落實；(2)現場電力管線出口未設喇叭口，電氣管線施工自主紀錄未落實；(3)現場施工架堆放其他材料，自主紀錄未落實；(4)施工廠商鋼筋、模板、混凝土等結構體施工自主檢查表中自檢範圍單元、檢查標準與結果量化建議檢附結構平面對照。(L)
					4.03.05	12.施工廠商無材料進場自主檢驗紀錄表或未陳列落實，要項材料設備可依進場日期展開對照…檢試驗管制總表、自主檢驗紀錄表(自行或委外)、附件材證等層次整理。(L)
					4.03.10	13.工區現場與機關督導皆有缺失紀錄，施工廠商不合格品改善管制總表、不合格品管制報告表與改善前中後對照相片文件未陳列亦未落實。(L)
					5.01.01	14.工區管道與隔間牆部份蜂窩或樑混凝土施工形成冷縫位置不佳，3F柱line X3/Y2角隅混凝土面局部蜂窩[缺失相片(1)、(2)]。(M)
					5.01.04	15.工區建物結構體施工拆模後混凝土面多處殘留螺桿、鐵釘、鐵絲、夾板未清理。(L)
					5.01.05	16.工區A梯梯間牆與樓版界面填塞飼料塑膠袋或混凝土施工縫處理不佳。(L)
					5.02.08	17.工區RF屋突電梯前走廊牆開口角隅補強筋綁紮不符或施工伸展不足。(L)
					5.02.99	18.一樓階梯出入口預留筋未施作雙層筋，與設計圖不符[缺失相片(3)]。(L)
					5.03.04	19.一樓模板水平繫條設置不符規範。(L)
					5.03.06	20.工區4F電梯間牆電梯按鈕未預留開口或預埋物固定不當。(L)
					5.05.09	21.工區3~4F、建物外廊現場部分廢料、垃圾及雜物未清理，影響環境。(L)
					5.07.01.09	22.工區RFL屋頂版、女兒牆、梯間、外廊、露台等界面請注意泛水施工收尾[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.01.10	23.工區部分地坪積水。(L)
					5.07.04.03	24.工區部份給排水管路、電線於施工中保護不足。(L)
					5.07.04.04	25.管路出口未施作喇叭口；佈放接地纜線，線頭未做防水保護[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.04.08	26.牆面部份預留接線盒或配線箱位置過深。(L)
					5.09.08	27.工區工程告示牌無市政信箱及全民督工QR-code不符[缺失相片(6)]。(L)
					5.09.13	28.工區電梯、樓梯間之安全照明設施不足。(L)
					5.10.06.03	29.無給水管，試水壓紀錄。(L)
					5.10.99	30.鋁窗檢試驗未將風雨試驗列入應檢試驗項目。(L)
					5.14.01.01	31.工區建物樓層邊緣、開口、管道、外廊、電梯與樓梯間多處安全護欄與警示設施設置不足[缺失相片(7)]。(M)
					5.14.01.05	32.建物邊緣、外部中庭鷹架間繫過大，防墜安全網佈設不足影響作業安全[缺失相片(8)]。(L)
					5.14.03.01	33.(1)工區施工架踏鈑上方堆置其他物料影響通行及安全[缺失相片(9)]；(2)臨時用電之插座置於室外，無防水保護措施；(3)頂樓臨時電盤未固定且電線未做保護。(L)
					5.14.03.02	34.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	35.(詳查核紀錄)
					5.16.02	36.(詳查核紀錄)
119	110年臺中市山線工程隊轄區內道路及排水改善暨緊急搶修工程(后里、東勢區及鄰近區域)	109A-240	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	6,095	4,850	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	久統土木包工業有限公司		110.09.16	80				4.01.04	1.工程督導建議製作督導紀錄，倘有缺失，改善後函文備查。(L)
					4.01.06	2.審查監造計畫不夠嚴謹，致使缺部分工項品質管理標準或量化值；監造計畫應在品質計畫、施工計畫核定前先行核定監造計畫。(L)
					4.01.99	3.1.主辦單位工程查核簡報中第六次派工、第七次派工實際進度落後53.81％、24.7 ％之原因，未加說明。(L) 2.監造計畫核定晚於整體施工、品質計畫，建議控管相關計畫提送期程，俾利工程開工籌備事宜。(L) 3.工程估驗僅完成第1、2期估驗請款，建議加速其他派別估驗，以提高預算執行率。(L)
					4.02.01.05	4.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如混凝土坍度、鋼筋保護層、 搭接長度、模板支撐間距等缺品質管理標準量化值；植筋缺品質管理標準等。(L)
					4.02.03.03	5.1.停留點及施工抽查部分未落實。（4.02.03.03）「L」如：（1）、放樣及瀝青混凝土施工未抽查。 （2）、鋼筋及鋼筋網搭接未抽查（3）、模板缺支撐間距量測量化值。（4）、植筋深度、灌植筋膠等缺抽查紀錄。 2.簡報B21，第六次派工材料設備檢(試)驗管制總表-混凝土抗壓試體欄位空白，各次派工內使用材料請進行抽驗。(L) 3.簡報B22，第七次派工材料設備檢(試)驗管制總表空白，請補充預計檢(試)驗日期。(L)
					4.02.03.04	6.材料設備送審管制總表缺是、否取樣送驗欄位；材料設備檢（試）驗管制總表內第六次派工及第七次派工中，各工項之預定進場日期及實際進場日期未填寫。(L)
					4.02.99	7.1.工程查核簡報中（B14）派工完成百分比：42.7％，應是誤植，派工已百分百； 完成執行金額42.7％執行率偏低。(L) 2.簡報B27，開挖工程施工抽查紀錄表不合格次數，請說明並確認是否已改善。(L) 3.簡報B34~35，施工品質查驗未列查驗標準(如規範或施工圖說)，及未敘明查驗相關結果，特別是重要材料如瀝青、混凝土等。(L)
					4.03.02.04	8.品質計畫缺部分工項品質管理標準或缺量化值，如混凝土坍度、鋼筋保護層、 搭接長度、模板支撐間距等缺品質管理標準量化值；植筋缺品質管理標準等。(L)
					4.03.03	9.施工日誌記載不完整，主辦單位、監造技師督導及取樣試驗等重要事項缺詳 細紀錄。(L)
					4.03.04	10.自主檢查部分未落實(L)：(1)放樣及瀝青混凝土施工未檢查。(2）鋼筋及鋼筋網搭接未檢查。（3）植筋深度、灌植筋膠等缺檢查紀錄。
					4.03.05	11.材料設備檢（試）驗管制總表內第六次派工及第七次派工中，各工項之預定進場日期及實際進場日期未填寫。(L)
					4.03.99	12.1.工程查核簡報中（工程督導簡報）應是誤植。(L) 2.簡報P6，第六派及第七派施工障礙及期程等情形請詳細說明。(L) 3.簡報P19，鋼筋施工自主檢查照片，照片中搭接位置皆為同一處，P24，水溝頂板鋼筋無墊塊。(L) 4.簡報P22，防汛整備情形建議補充。(L) 5.各項材料送審等文書資料夾請納入主辦機關核定函文。(L)
					5.01.99	13.人行道鋪面有多處裂縫，應為當初施作未留設伸縮縫造成，另外步道上溝蓋四周亦有裂縫，請確認當初施設有無角隅加強筋。(L)
					5.07.01.05	14.人行道鋪面混凝土澆置、搗實及養護不符合規範，多處產生裂縫，尤其是： 0＋071及0＋076兩處全斷面龜裂；另，由學校大門口起算第七孔蓋至最末端孔蓋均產生角斜向龜裂。(L)
					5.07.01.14	15.測量及放樣未落實，未掌人行道鋪面排水方向。(L)
					5.07.01.99	16.1.人行道鋪面孔蓋擺設方向歪斜，未排列整齊，不美觀。(L) 2.人行道鋪面伸縮縫施設不當，寬度不足，未加填縫膠。(L) 3.瀝青混凝土補修部分人孔蓋及新舊交接處平整度不足。(L)
					5.07.02.99	17.步道外側AC鋪面鄰近電桿處稍不平整。(L)
					5.10.99	18.1.植筋400孔，未實施拉拔試驗。(L) 2.步道外側AC鋪面未進行材料檢驗，建議補充。(L)
					5.15.03	19.交通維持及安全管制措施建請加強。(L)
120	110年度海線工程隊排水及公共設施改善與搶修工程(沙鹿區等鄰近區域)	109A-229	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	6,077	4,680	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	豪大土木包工業		110.09.16	82				4.01.04	1.工程督導建議製作督導紀錄，倘有缺失，改善後函文備查。(L)
					4.01.06	2.審查監造計畫不夠嚴謹，致使缺部分工項品質管理標準或量化值；品質計畫、 施工計畫未在開工（110.02.01）前核定。(L)
					4.01.99	3.1.主辦單位工程查核簡報中第七次派工預定進度63.33％，實際進度0％，落後63.33％之原因，未加說明。(L) 2.簡報A7，第七派遭遇困難及解決對策請另詳細說明。(L) 3.工程估驗僅完成第一、二派估驗請款，建議加速其他派別估驗，以提高預算執行率。(L)
					4.02.01.05	4.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如混凝土坍度、鋼筋保護層、搭接長度、模板支撐間距等缺品質管理標準量化值；瀝青混凝土缺黏層、透層及標線含珠量等品質管理標準。(L)
					4.02.03.03	5.停留點及施工抽查未部分落實。（4.02.03.03）「L」如：（1）、瀝青混凝土黏層抽查缺量化值紀錄；透層未抽查。（2）、混凝土抽查缺注入高度及搗實項目。（3）、模板缺支撐間距量測量化值。(L) （4）、鋼筋抽查缺保護層項目。
					4.02.03.04	6.材料設備送審管制總表缺是、否取樣送驗欄位；材料設備檢（試）驗管制總表內第六次派工及第七次派工中，各工項之預定進場日期及實際進場日期未填寫。(L)
					4.02.99	7.1.工程查核簡報中（B14）派工完成百分比：40.47％，應是誤植，派工已達96.16 ％； 完成執行金額40.47％執行率偏低。(L) 2.簡報B17、B37、B38，施工品質查驗照片請補充查驗標準(如規範或施工圖說)，及未敘明查驗相關結果，特別是重要材料如瀝青、混凝土等。(L) 3.簡報B33，環境保護及交通維持抽驗紀錄不合格次數，請說明並確認是否已改善。(L) 4.監造技師督導未列督導標準(如規範或施工圖說)，及未敘明督導相關結果。(L) 5.110.7.28及110.8.30鋼筋施工抽查紀錄表內容填寫支數或間距應調整一致。(L)
					4.03.02.04	8.品質計畫缺部分工項品質管理標準或缺量化值，如混凝土坍度、鋼筋保護層、搭接長度、模板支撐間距等缺品質管理標準量化值；瀝青混凝土缺黏層、透層及標線含珠量等品質管理標準。(L)
					4.03.04	9.自主檢查部分未落實，（4.03.04）「L」如：（1）、瀝青混凝土黏層檢查缺量化值紀錄；透層未檢查。（2）、混凝土檢查缺注入高度及搗實項目。（3）、模板缺支撐間距量測量化值。(L) （4）、鋼筋檢查缺保護層項目。
					4.03.05	10.材料設備檢（試）驗管制總表內第六次派工及第七次派工中，各工項之預定進場日期及實際進場日期未填寫。(L)
					4.03.99	11.1.簡報C21，表10-1，工地環境保護執行自主檢查表中空白未勾選請確認，倘項目不符本工程需求，請調整進版。(L) 2.簡報C23，交通維持缺失改善後，尚有材料堆置凌亂及未妥善管理情形。(L) 3.簡報C29，5/19側溝頂板照片，建議後續開挖請先行路面切割，以利後續鋪面美觀及平整。(L) 4.各項材料送審等文書資料夾請納入主辦機關核定函文。(L)
					5.07.02.12	12.帝堡15車庫前及電桿四周瀝青路面較粗糙，有粒料分離現象。(L)
					5.10.10.03	13.瀝青混凝土鋪設過程中，建請加強檢透層及黏層檢試驗。(L)
					5.15.03	14.交通維持及安全管制措施建請加強。(L)
121	臺灣民俗文物館-民藝展演中心整修工程	D109152	臺中市政府文化局	27,268	27,260	王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	當代營造有限公司		110.09.17	78				4.01.01	1.監造單位及承攬廠商均未依規單獨編列材料抽（檢）驗費用。[L]
					4.01.03	2.品質計畫未依品管要點依工程規模編撰，部分章節仍比照查核金額以上之規模，未落實審查。[L]
					4.01.06	3.監造計畫及施工廠商品質計畫、施工計畫未於開工前核定。[L]
					4.01.99	4.(一)未能適時外聘委員協助工程督導。(二)施工執行資料表依規定由機關主管核章，如由主辦科長核章顯有不符。[L]
					4.02.01.03	5.監造審查報備施工計畫及品質計畫時間較久。[L]
					4.02.01.05	6.(一)既有構造物及設施，無防護設施抽查記錄。(二)施工抽查驗紀錄表，抽查標準及實際抽查驗情形，未量化紀錄。[L]
					4.02.01.06	7.屋頂砂漿打底、防水毯鋪設等抽查未落實詳細記載。[L]
					4.02.01.10	8.訂定材料設備送審管制總表，未符合需求（預定送審日期不明確、未量化；水電工程管制材料名稱不明）。[L]
					4.02.03.03	9.審查施工廠商之預定進度未落實（未審查要徑工項甘特圖，各工項預定施工期間不明確）。[L]
					4.02.03.04	10.材料設備檢試驗結果，未判讀認可；無隨機抽查驗紀錄。[L]
					4.02.03.08	11.監造報表記載未確實，如木作ACQ報告取樣日期7/21，監造報表登載7/21，二者顯不符。[L]
					4.02.99	12.木作匠師無審查記錄。[L]
					4.03.02.04	13.(一)木作桁木入結構體無防腐檢查記錄。(二)木作、瓦作及防水無試作記錄。(三)既有設施無防護檢查記錄。(四)品管自主檢查表，檢查標準未定量化值及容許誤差值。(五)自主檢查表中可定量定性之項目，應將檢查實測數據填上。[L]
					4.03.02.12	14.屋頂施作自主檢查未落實，如防水毯搭接、滾邊等未記載。[L]
					4.03.14.03	15.無教育訓練相關資料。[L]
					4.03.99	16.無協議組織會議及記錄。[L]
					5.07.01.08	17.屋頂防水毯與規帶及屋脊舖貼上捲，部份已明顯脫落，且上捲長度不足。[L]
					5.07.01.99	18.(一)正廳木柱修繕以杉木條包覆修繕，未符傳統工法。(二)部分窗戶花格磚破損，未修復。(三)廂房通廊桁木入磚牆，未見有塗刷防蟲蟻藥劑。(四)現場完成屋頂板瓦，部份未密接，有外露保利龍情形。(五)屋脊粉刷修飾平順及線形未確實要求，品質不佳。[L]
					5.08.04	19.窗台無塞水路。[L]
					5.08.08.02	20.現有牆面剔除粉刷，部份平整度明顯不佳。[L]
					5.09.09	21.工地現場既有文物任意堆置，未妥善保護。[L]
					5.10.01.02	22.混凝土無氯離子含量檢測記錄。[L]
					5.10.99	23.(一)粉刷用川砂無取樣送驗記錄。(二)木作材料無材種判定報告。(三)4木作防腐ACQ取樣送驗，僅施工廠商送，無監造單位會同記錄。[L]
					5.14.01.01	24.施工架部分端部距牆面20公分以上，未設置防墜網。[L]
					5.14.01.04	25.於高差1.5公尺以上場所，上下設備不符合規定。[L]
					5.14.02.01	26.施工架正面支撐設置於傾斜抿石子上，安全穩定性不足。[L]
					5.14.03.01	27.臨時用電線纜未架高。[L]
					5.14.03.02	28.交流空壓機，未裝設漏電斷路器。[L]
					5.14.99	29.(一)施工架斜撐固定明顯不足。(二)既有設施如木作、地坪等保護措施設置不足。(三)材料裁切加工，粉塵未收集，影響空氣品質。(四)施工架入口處無限高、限重等安全警語。[L]
122	臺中市立圖書館北屯兒童分館閱讀環境改善工程	109040	臺中市立圖書館	35,950	35,500	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	良侑營造股份有限公司		110.09.17	78				4.01.04	1.品質督導記錄較屬工安及環境，未能落實品質及材料等重要事項督導。(L)
					4.01.13	2.工程標案管理系統基本資料填未完整，如空污費、工程管理費、保險費及保險號碼..等。(L)
					4.01.99	3.未能適時外聘專業委員協助工程督導。(L)
					4.02.03.03	4.審查施工廠商之施工計畫預定進度未落實（預定進度表未審查要徑工項甘特圖及預定進度曲線圖，各工項所占比率及預定施工期間不明確)。(L)
					4.02.03.04	5.(1).無續接器扭力鈑手測試查驗記錄。(2).3D鋼網牆施工抽查，未落實分段查驗及記錄。(3).纖維版輕隔間未落實分段查驗及記錄。(4).外牆仿石漆施工前，既有丁掛磚未進行全面敲及查驗記錄。(5)擴柱無樑柱接頭植筋查驗記錄。(6).無隨機抽查驗紀錄；無水電設備施工抽查驗紀錄。(L)
					4.02.03.07	6.屋頂防水施工方式無壓簷是否妥適請再檢討。(L)
					4.02.99	7.(1).建築物增建部份尚未取得建築執照(含變更使用)、應儘速辦理。(2).兒童圖書館整修廁所整修改善未符合市府要求之廁間比及蹲坐比。(L)
					4.03.02.12	8.材料設備送審管制總表不符需求（未明列水電工程材料設備名稱；材料設備送審未經機關核定；未註明預定送審日期）。(L)
					4.03.04	9.(1).3D鋼網牆施工，未落實分段自主檢查及記錄。(2).纖維版輕隔間未落實分段自主檢查及記錄。(3).續接器扭力鈑手測試，無自主檢查記錄。(4).外牆仿石漆施工前，既有丁掛磚無全面敲及檢查記錄。(5).廁所磁磚打除作業，未落實自主檢查。(6).品管自主檢查表未落實（檢查標準未量化；無給排水管路自主檢查紀錄）。(L)
					4.03.05	10.鋼筋材料試驗報告品管人員判讀未加註日期。(L)
					4.03.11.06	11.專任工程人督察紀錄表無專任工程人員現況督導照片。(L)
					4.03.14.03	12.未辦理安全衛生教育訓練。(L)
					4.03.99	13.(1).未提供協議組織會議及記錄。(2).工程進度表無預定進度曲線及實際進度曲線。(L)
					5.01.99	14.(1).地下室擴註柱頭，水泥砂漿修補未確實塞滿漿。(2).一樓外牆3D鋼網牆，噴漿未確實滿漿。(3).原有建築結構不實部份應充份補強。(L)
					5.07.01.99	15.(1).一至二樓旋轉梯側牆砌磚，未依規定每皮水平砌磚，部份採傾斜堆砌，未符規定。(2).廁所磁磚拆除，砂漿未打除至結構體。(3).輕隔間與既有結構體銜接，未設置防裂網。(L)
					5.07.04.01	16.現場使用電氣管，部份為CD管，應查證。(L)
					5.07.04.04	17.管路出口未施作喇叭口；佈放接地纜線，線頭未做防水保護。(L)
					5.07.04.09	18.弱電資訊線路，穿越牆面無配管保護。(L)
					5.07.05.02	19.汙水地板配管，保護層不足。(L)
					5.07.05.06	20.管路進行方向改變時，未使用兩只45度彎頭銜接。(L)
					5.07.05.07	21.管路吊架不穩固，間距不符規範。(L)
					5.08.02	22.(1).柱牆面打底粉刷未平整。(2).柱牆面收邊條未垂直。(L)
					5.08.99	23.現場輕隔間開口未採L型封板。(L)
					5.10.99	24.(1).川砂試驗報告廠商判讀未簽註日期(2).鋼筋出廠無符設證明未登載工程名稱及廠商。(3).混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測欄皆未簽名。(L)
					5.14.01.01	25.(1).二樓樓板開口，未設防墜及警示措施。(2).於高差2公尺以上之工作場所邊緣及電梯開口部分，未設符合規定之防墜設施。(3).於高差2公尺以上之鷹架踏板上有石塊未清除。(4).工地出入口大門管制未落實，易使閒雜人等誤入。(5).部份施工架安全網未設置完整，有缺口產生。 (L)
					5.14.01.07	26.合梯使用未符合規定。(L)
					5.14.99	27.(1).施工架升層部份未設置插銷。(2).施工架走道端部，有未設阻隔情形。(L)
					5.16.99	28.汛期防災減災自主檢查表未使用新表格。(L)
123	110年度臺中市南屯區小型工程（開口契約）	11006	臺中市南屯區公所	7,139	5,426	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	明鼎營造有限公司		110.09.22	81				4.01.05	1.主辦機關簡報照片多張無標示日期，簡報資料前30頁無頁碼。[L]
					4.02.03.01	2.監造單位各項施工查驗表單無隨機抽查。[L]
					4.02.03.02	3.瀝青混凝土路面施工，監造單位查驗紀錄表無初壓、複壓與終壓之溫度和速率項目。[L]
					4.02.03.08	4.監造單位監造報表未填工項數量僅寫如廠商施工日誌。[L]
					4.02.14.04	5.監造技師現場實地督導頻率僅2次，頻率不足，且未對隱蔽性項目進行督導。[L]
					4.03.02.01	6.施工廠商瀝青混凝土路面施工自主檢查無瀝青黏層項目紀錄。[L]
					4.03.02.05	7.施工廠商瀝青混凝土路面施工流程無瀝青黏層與滾壓之溫度檢驗停留點。[L]
					4.03.02.11	8.施工廠商瀝青混凝土施工自主檢查表無編碼。[L]
					4.03.04	9.施工廠商瀝青混凝土路面施工自主查紀錄表，無瀝青進場溫度且無初壓、複壓與終壓之溫 度和速率項目。[L]
					4.03.08.03	10.施工廠商簡報資料無施工自主檢查統計分析。[L]
					5.01.99	11.抽查三采公園地坪改善派工，樹穴部分抿石子脫落。[L]
					5.07.01.10	12.抽查黎明東街63巷瀝青混凝土刨鋪，門牌21號前轉彎段面層不平整，有局部水漥痕跡，洩水坡度不佳。[L]
					5.07.01.99	13.抽查三采公園地坪改善派工，樹穴內有廢棄料渣。[L]
					5.07.02.99	14.抽查三采公園地坪改善派工，側溝鑄鐵溝蓋被水泥材料污染，未清理乾淨。[L]
					5.09.08	15.工程告示牌全民督工QR Code未依工程會最新公告更新為「行動版通報網址QRcode」，且經費來源欄位未填明。[L]
					5.10.02.02	16.施工廠商簡報，材料設備檢驗與管制項目無瀝青黏層資訊。[L]
					5.14.99	17.施工廠商交通維持及安全管制自主檢查紀表(表9-1)無檢查人欄位。[L]
124	110年度和平區中坑、自由、達觀等三里天然災害緊急搶險工程（開口契約）	110A06	臺中市和平區公所	6,894	5,720	臺中市和平區公所	臺中市和平區公所	萬瑞達營造有限公司		110.09.22	80				4.01.04	1.(1)督導次數應在加強，主辦機關辦理督導建議督導人員有入鏡照片，相關督導缺失應限期改善；(2)未針對工程品質及材料加以督導。[L]
					4.01.05	2.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如施工時未確實在工區進出口處設置圍籬或交通錐且施工機具、車輛或人員在進出口處未落實管制措施，主辦機關﹙和平區公所﹚未落實督導糾正改善。[L]
					4.01.11	3.主辦機關﹙和平區公所﹚未落實在「工程施工執行資料表」對參與本工程之專業人員進行評核。[L]
					4.02.01.06	4.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。如部份鋼軌樁未確實與鋼板密接，監造單位﹙和平區公所﹚未確實檢驗並要求改善。[L]
					4.02.03.05	5.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，工區周邊安全防護措施不妥適等。[L]
					4.02.03.08	6.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。[L]
					4.03.02.01	7.(1)鋼軌樁無自主檢查表；(2)部分自主檢查表格式未參照品質計畫製作綱要製作。[L]缺失相片(1)
					4.03.02.05	8.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如未確實在澆置混凝土前檢驗鋼軌樁及鋼板施工品質﹚。[L]
					4.03.08.02	9.如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如混凝土自主檢查表量化不足﹚。[L]
					4.03.11.05	10.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員僅現場督導2次﹙110.06.25與110.09.16﹚，督導次數略嫌偏低。[L]
					4.03.14.03	11.未落實職安教育訓練無實質教材。[L]
					4.03.99	12.交通安全維護自主檢查表中無實際照片佐證。[L]
					5.05.08	13.(1)﹙抽查觀音溪支線道路淘空搶修﹚部份澆置剩餘之混凝土仍留置工地未立即清運，影響環境衛生；(2)混凝土與道路銜接處，有部分混凝土殘渣未清理。[L]缺失相片(2)
					5.07.02.19	14.﹙抽查觀音溪支線道路淘空搶修﹚小部份鋼軌樁未確實與鋼板密接。[L]缺失相片(3)
					5.10.01.02	15.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未填寫。[L]缺失相片(4)
					5.14.04	16.(1)承包商勞安自動檢查紀錄不確實；(2)進入工區未做危害告知。[L]
					5.14.08	17.(1)﹙施工相片110.05.19﹚施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，工區周邊安全防護措施不妥適等；(2)路樹清除工項，施工時請加強交維，以維護人員安全。[L]
					5.14.12.01	18.挖土機未設置蜂鳴器。[L]缺失相片(5)
					5.16.01	19.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
					6.01.02	20.無進度曲線表。[L]
125	110年度小型工程(第一階段)--東崎路（中47線）、武陵路（中124線）及褔壽路（中131線）道路養護工作（開口契約）	110A08	臺中市和平區公所	8,882	6,430	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	瑞宜營造有限公司		110.09.22	81				4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如施工時未確實在工區進出口處設置圍籬或交通錐且施工機具、車輛或人員在進出口處未落實管制措施，主辦機關未落實督導糾正改善。[L]
					4.01.11	2.主辦機關未落實在「工程施工執行資料表」對參與本工程之專業人員進行評核。[L]
					4.01.99	3.建議主辦機關督促廠商辦理估驗計價，以提高預算執行率，並以公文方式函請廠商依契約辦理。[L]
					4.02.01.03	4.對承商品質計畫及施工計畫之審查時限未符合實際需求(應於開工之前完成)。[L]
					4.02.01.06	5.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，如部份路段如﹙第三工區﹚未確實檢驗黏層灑佈量，監造單位未確實要求改善。[L]
					4.02.03.03	6.110.8.24鋼筋抽查紀錄表綁紮固定情形不一致。[L]
					4.02.03.05	7.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，工區周邊安全防護措施不妥適等。監造人員巡查工地亦未戴安全帽。[L]
					4.02.03.08	8.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。[L]
					4.02.14.04	9.監造單位應將監造技師督導過程及廠商後續缺失改善情形納入簡報說明。[L]
					4.03.02.05	10.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如未確實檢驗黏層灑佈量)。[L]
					4.03.08.02	11.品管人員未查核自主檢查表之檢查項目及檢查結果，未確實詳實記錄等﹙如混凝土「澆置中斷時間」未確實紀錄。[L]
					4.03.11.05	12.專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員僅現場督導3次﹙110.06.19、110.07.29與110.09.03﹚，督導次數略嫌偏低且偏重安全衛生。[L]
					4.03.11.06	13.110.6.19專任工程人員督導時發現有缺失，未通知改善及追蹤。[L]
					4.03.14.03	14.未落實職安教育，無實質教材。[L]
					4.03.14.07	15.汛期工地防災檢查表相關檢查項目，建請輔以照片佐證。[L]
					4.03.99	16.材料設備自主檢查表之檢查結果欄位，應避免用電腦打字。[L]
					5.05.08	17.﹙抽查中47線雙崎部落﹚部份路段側溝堆積淤泥或枯葉未確實清理乾淨。[L]
					5.10.02.02	18.鋼筋無輻射證明文件，未註明本工程名稱。[L]
					5.10.10.03	19.未提出或未陳列黏層鋪設「撒佈量」符合設計值之足資證明文件或試﹙檢﹚驗報告。[L]
					5.14.04	20.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					5.14.06.03	21.工地內施工人員未正確戴安全帽。[L]
					5.14.12.01	22.由施工照片顯示.挖土機未設置蜂鳴器，現場無人員指揮交通。[L]
					5.15.01	23.施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如部份交通錐未加連桿、工區周邊安全防護措施不完善等。[L]
					5.16.01	24.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全) ，表格亦應更正。[L]
126	臺中市110年度草悟道(含市民廣場、經國、美術園道)植栽、景觀設施及水電改善工程	109A-226	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	7,055	5,926	利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	全勝園藝事業有限公司	利群工程顧問股份有限公司	110.09.23	80				4.01.04	1.110年3月2日督導紀錄內容記載日誌須填寫，未指示是否限期改善。[L]
					4.01.05	2.工程督導及缺失追蹤改善紀錄，內容不完整(督導紀錄不明確，改善前、中、後照片請同一角度註明日期及說明改善之情形)。(L)
					4.01.13	3.工程基本資料填報工程會資訊系統不完整(經費支用、請分別核算各次派工進度占比及其進度)。(L)
					4.02.01.03	4.訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限未落實管控，審轉時間較長。(L)
					4.02.01.10	5.訂定材料設備送審管制總表未符合需求(預定送審時間請訂日)。(L)
					4.02.03.04	6.1.抽查施工作業填具抽查(驗)紀錄表，無落實執行(各項紀錄表實際抽查與抽查結果紀錄錯位及請量化、位置要明確)。(L) 2.110年3月9日木作施工抽查表，實際抽查情形及抽查結果填列相反，基礎尺寸抽查值未填寫。[L]
					4.02.99	7.1.簡報資料部分資料有誤：如P30宮粉仙丹檢驗頻率有誤。[L] 2.開工已將近7個月，監造技師僅督導4次，次數太少。[L]
					4.03.01	8.提送施工計畫、品質計畫未依約規定期限(含修正)，核定時間較長。(L)
					4.03.02.02	9.訂定品管組織架構內各人員之職掌(應包括品管要點規定基本項目，主辦機關為督導單位請刪除、品管及職安人員應受工地負責人指揮)。(4.03.02.02)
					4.03.03	10.施工日誌未落實執行記載不完整(每日施工前之檢查請由職安人員負責並記錄)。(L)
					4.03.04	11.1.110年3月2日灌木補植作業施工自主檢查表之植栽規格抽查值未量化。[L] 2.110年3月17日木作工程施工自主檢查表之檢查標準及抽查值未量化。[L]
					4.03.11.06	12.無填具督察紀錄表，無落實記載(請由公司負責人負責)。(L)
					4.03.99	13.110年4月水電材料送審核章表之簽章欄未簽名。[L]
					5.06.04	14.梅川東路一段33號前圓道(鋪草皮):回填土面高程斷面不符(依人行道路緣石高程目測有高差不平情形)。(L)
					5.07.13.01	15.1.經國園道昇平街口花台:(L)植栽工程施作不合規範、樹木根周邊之植栽位成活有稀鬆情形。(2處角落位置栽苗稀鬆)。 2.經國園道昇平街口花台角落植栽須補植。[L]
					5.07.13.99	16.草皮有部分枯死、未成活，請檢視補鋪。(L)
					5.10.99	17.派工區施工時間短暫、材料使用量與一般狀況較不同，對於材料檢試驗請加強廠驗及進場之抽驗。(L)
					5.14.00.02	18.工區內交通指引措施不完備 (施工期間之標示、警示、指揮及記錄、照片等) (含車輛暫置等)。(L)
					5.14.04	19.承包商職安自主檢查紀錄不確實(檢查位置、情形、工作車施工作業及檢視、工作車動線規畫管制等)。(L)
					5.15.03	20.承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄不確實。(L)
					5.15.10	21.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。(L)
127	110年度臺中市山線工程隊轄區內道路修補工程(豐原、后里區及鄰近區域)	109A-227	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	3,481	2,357	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	久統土木包工業有限公司		110.09.23	81				4.01.04	1.督導次數共計6次，約每月1次，可再加強，另督導內容可增加督導位置或加強交維設施督導。[L]
					4.01.05	2.工程督導缺失之追蹤改善紀錄，內容不完整(前、中、後照片請同一角度註明日期，缺改善照片請說明改善之情形)。(L)
					4.01.13	3.工程基本資料填報於工程會資訊網系統內容不完整(經費支用)。(L)
					4.02.01.02	4.訂定監造組織架構未符合需求(主辦機關屬於督導單位)。(L)
					4.02.03.05	5.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持工作未確實(施工期間之標示、警示、指揮及記錄、照片等)。(L)
					4.02.99	6.監造計畫、施工計畫、品質計畫等簽核表，監造技師及現場監造請簽名及附審查 表)。(L)
					4.03.03	7.施工日誌記載不完整(每日施工前之檢查請由職安人員負責及紀錄、填表人員請簽名)。(L)
					4.03.04	8.巡路檢查自主檢查表之檢查日期未填、是否使用黏油或夯實機抽查情形未載明。[L]
					4.03.06	9.施工安全衛生等履約事項未落實執行(施工期間之標示、警示、指揮及記錄、照片等) (L)
					4.03.11.06	10.無填具督察紀錄表(土木包工業負責人請負責)。(L)
					5.07.02.25	11.開口契約路面坑洞修補。(L)抽查位置：抽查位置:(1).田心路2段456號前路面修補範圍近台電人孔，與人孔蓋處未補平順，請加大範圍及厚度。(2).豐原大道2段188號前路面本工程修補部分順，但該路段原有路面已呈現龜裂及下陷之情形(非本工程範圍)。
					5.10.99	12.派工區施工時間短暫、材料使用量與一般狀況較不同，對於材料檢試驗請加強廠 驗及進場之抽驗。(L)
					5.14.00.01	13.路面修補交通錐擺設位置與坑泂位置太近，可再擺遠一點。[L]
					5.14.00.02	14.工區內交通指引措施不完備(施工期間之標示、警示、指揮及記錄、照片等) (含行車 動線、車輛暫置等)(L)
					5.14.04	15.承包商職安自主檢查紀錄不確實(檢查位置、情形、工作車施工作業及檢視、工作車動線規畫管制等)。(L)
					5.15.03	16.交通維持及安全管制措施檢查紀錄不確實(地點應為施工現場)。(L)
					5.15.10	17.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。(L)
128	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	10811220256	臺中市政府水利局污水設施科	198,760	198,470	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司		110.09.23	82				4.01.11	1.(1) 本案第一次變更後契約金額已達巨額採購，監造單位現場監造人員及施工廠商品管人員各尚欠1名，未登錄於標案管理系統；(2) 標案管理系統人員登錄與查核現場簽到未符：監造單位技師、現場監造人員；施工廠商工地主任、職安人員。(L)
					4.01.20.04	2.本工程已接近完工，其實際進度僅77.15%，施工進度網圖明顯不合理，進度管控不佳[缺失相片(1)]。(L)
					4.01.20.05	3.工程估驗進度請主辦機關加快行政作業流程，以利工程款撥付及提升工程執行績效[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.01.10	4.(1)材料設備管制總表，請參照工程會109年4月27日修定之監造計畫製作綱要格式填寫並檢查[缺失相片(3)]；(2)缺材料進場抽查紀錄表，材料進場前應落實抽查並填寫；(3)監造抽查紀錄表格式未依工程會規定製作。(L)
					4.02.03.01	5.(1)無CLSM坍流度現場抽查紀錄；(2)AC鋪築抽查紀錄不足；(3)無瀝青混凝土抽查紀錄表；(4)未落實防汛防災減災督導；(5)未落實交通安全管制執行抽查紀錄，無照片佐證；(6)110.3.3.E0302--0501ψ200連接管洩水坡度抽查表檢查標準未量化。(L)
					4.02.14.04	6.監造技師督察紀錄表後部份未附督查照片佐證。(L)
					4.03.01	7.剩餘土石方相關資料含四聯單，未附跟車及土資場照片佐證。(L)
					4.03.02.07	8.(1)無CLSM坍流度施工自主檢查量化紀錄；(2)AC鋪築自主檢查紀錄不足；(3)109.10.20 E0920(管段)洩水坡度檢查標準未量化；(4)110.7.16立德街62號瀝青混凝土鋪設未作粘層重量試驗及鋪設後滾壓前後度檢測；(5)109.7.9 D0203(管段)檢查標準未量化。(L)
					4.03.02.12	9.(1)材料設備管制總表，請參照工程會109年4月27日修定之品質計畫製作綱要格式填寫並檢查；(2)缺材料進場自主檢查表，材料進場前應落實檢查並填寫；(3)廠商自主檢查表格式未依工程會規定製作[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.03	10.施工日誌部份內容未盡詳實紀錄(施工日誌項次六.施工取樣紀錄未詳實紀錄混凝土管材取樣會同人員名單及TAF實驗室名稱)。(L)
					5.09.08	11.工區工程告示牌內容欠缺全民督工QR-code及完工日期有誤[缺失相片(5)]。(L)
					5.10.01.02	12.氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(6)]。(L)
					5.10.01.05	13.材料送審文件，混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件（卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120級）。(L)
					5.14.04	14.每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未附於施工日誌後（實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)。(L)
					5.16.01	15.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。 (L)
129	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	10810180193	臺中市政府水利局污水設施科	270,034	268,800	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	順捷營造有限公司		110.09.23	83				4.01.06	1.本工程決標日期為108.12.30，監造計畫核定日期108.12.4，未併同本工程招標文件一併上網公告。以作為投標廠商備標公開資訊。[L]
					4.01.99	2.簡報內容未說明本工程各分項計畫核定情形。[L]
					4.02.01.05	3.（1）未落實交通安全抽查紀錄，無照片佐證。（2）110.6.18 A11402-A11403洩水坡度無抽查標準及檢查檢查值，只填寫≧2%。（3）安全衛生抽查紀錄表未標示抽查位置。[L]
					4.02.01.10	4.（1）施工抽查紀錄表格未依據工程會109年4月27日新頒監造計畫製作綱要將檢查時機改為施工流程：施工前、施工中檢查、施工完成檢查及查驗停留點。（2）未採用工程會最新版本之監造報表。[L]
					4.02.14.04	5.監造技師督察紀表部份查驗資料未附相關照片佐證。[L]
					4.02.99	6.（1）未落實防汛防災減災督導。（2）簡報未說明本程用戶接管工程細部設計準則、管材選用條件、施工方法及接管模式等資訊，以使委員通盤了解工程概況。[L]
					4.03.02.07	7.109.11.24AA1501—AA15 TV檢測自主檢查表管線坡度檢查標準值未量化。[L]
					4.03.02.11	8.各抽查紀錄表單檔案卷宗夾內首頁應附彙整總表以利判讀，文件紀錄管理欠妥適。[L]
					4.03.02.12	9.（1）交通安全維護自主檢查表中無實際照片佐證。（2）材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表，未依工程會新版格式修正。[L]
					5.01.05	10.豐南街85巷後巷用戶接管地面混凝土未施作伸縮縫，致產生裂痕。[L]
					5.07.02.11	11.已完成推進管段，上方路面均有龜裂下陷，且位處交通要道上，請加強巡查維護，以維路面平整，及後續AC舖築應加強路面夯實度。[L]
					5.08.08.01	12.既有側溝溝頂表面未一併施作，致外觀平整度不佳。[L]
					5.10.01.05	13.村料送審文件，混凝土配比，未檢附飛灰材料合格證明文件（卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類）。[L]
					5.14.04	14.每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未附於施工日誌後（實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)。[L]
					5.16.01	15.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全) 。[L]
130	110年度臺中市東勢區零星修繕小型工程(第二期)(開口契約)	1100527	臺中市東勢區公所公用課	2,477	2,010	謙和工程顧問有限公司	謙和工程顧問有限公司	偉豐土木包工業		110.09.23	80				4.01.05	1.主辦機關工程督導紀錄中之量測結果僅註記符合，未予數據化。[L]
					4.01.06	2.各項計畫書送審核章表，主辦機關核定欄位缺承辦人及主管人員核章。〔缺失相片1〕[L]
					4.01.26	3.主辦機關工程簡報，分期估驗進度執行狀況未說明。[L]
					4.02.01.05	4.監造單位材料設備查證紀錄表未落實(監造計畫P42)，要項材料設備檢試驗管制總表請按日期展開對照…總表、查證紀錄表、附件材證等層次彙整。無放樣、土方、鋼筋、模板、混凝土等施工抽查紀錄表，查驗標準與結果量化不足。[L]
					4.02.03.05	5.監造單位無督責廠商交通維持紀錄，不合格缺失改善追蹤紀錄表與改善相片等紀錄未陳列。[L]
					4.02.99	6.監造單位之抽查紀錄表未註明工區，無法佐證抽查何處工區。[L]
					4.03.02.07	7.施工廠商無放樣、土方、鋼筋、模板、混凝土等施工自主檢查表，瀝青混凝土自檢標準與結果量化不足。[L]
					4.03.03	8.施工廠商施工日誌有關8月25日鋼筋材料抽驗取樣號數、組數未記錄。[L]
					4.03.05	9.施工廠商材料進場自主檢驗紀錄表未落實(品質計畫P14)，要項材料設備可依進場日期展開對照…檢試驗管制總表、自主檢驗紀錄表(自行或委外檢驗)、附件材證等層次整理。[L]
					4.03.10	10.施工廠商不合格品改善紀錄與改善前中後相片未陳列。[L]
					4.03.14.03	11.施工廠商職業安全衛生教育訓練，訓練文件、簽到表、相片未陳列。[L]
					5.07.02.11	12.抽查東新巷瀝青混凝土，道路二側水溝上方斜面；東新巷37-5號門口等界面瀝青混凝土局部平整不佳或壓實不足，施工收尾未妥適。[L]
					5.07.02.12	13.抽查三民街瀝青混凝土，38~42號門牌前局部粒料粗糙或壓實不足，請改善。[L]
					5.09.08	14.工程告示牌經費來源欄位未填明。[L]
					5.14.12.02	15.工區道路配合查核或督導時，鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請派人指揮、注意緩衝佈設及安全防護。[L]
131	110年臺中市山線工程隊轄區內道路及排水改善暨緊急搶修工程(潭子、神岡區及鄰近區域)	109A-239	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	6,095	4,700	皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	五盛營造有限公司		110.09.24	78				4.01.04	1.有品質督導及查驗紀錄，但督導頻率不足，缺失改善期限、追蹤處理文件、核章等不完整[缺失相片(1)]。(L)
					4.01.06	2.主辦機關核定監造計畫書及整體施工計畫書超過開工時間110年2月9日，顯示不夠積極核實。(L)
					4.01.13	3.安全衛生人員未依規定登錄於標案管理系統中。(L)
					4.01.19	4.主辦機關未將公共工程施工階段契約約定權責分工表納入契約。(L)
					4.02.01.01	5.監造計畫未依品管要點章節編撰，且本工程開口契約工項材料及施工需求眾多，監造計畫內容僅十項匡列其中，顯不符需求。(L)
					4.02.01.06	6.未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求(如第3次派工福貴路38巷邊溝施作PC厚度與組模板保護層區缺少照片時間存證依據)。(L)
					4.02.01.08	7.簡報中顯示，監造單位自訂內部稽核(如監造組織表)[缺失相片(2)]，未符合品管要點依工程規模執行監造計畫章節及內容。(L)
					4.02.01.10	8.監造計畫抽查驗紀錄表單未符合工程會109年頒訂監造計畫製作綱要內容格式[缺失相片(3)]，請補正。(L)
					4.02.03.03	9.監造單位過於著重各分項施工檢驗停留點作業，卻忽略平時隨機抽查機制(含紀錄留存)。(L)
					4.02.03.05	10.簡報中照片有部分未符合安全衛生事項(如工程人員未配戴安全帽)，監造單位未落實督導承攬廠商安全衛生。(L)
					4.02.99	11.神岡區大圳路路面標線厚度、警示標誌等設計與施工未相符。(L)
					4.03.02.01	12.品質計畫章節未依品管要點規定名稱編撰。(L)
					4.03.02.02	13.訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，未依工程會規定基本項目繪製)[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.02.04	14.訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求(神岡區大圳路路面標線厚度、警示標誌等設計與施工)。(L)
					4.03.02.05	15.品質計畫中，未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率(神岡區大圳路路面標線厚度、警示標誌等設計與施工，福貴路38巷邊溝施作PC厚度與組模板保護層等)，亦無相關施工紀錄。(L)
					4.03.02.12	16.(1)品管自主檢查表檢查標準未落實訂量化値，未確實記載檢查值[缺失相片(5)](神岡區大圳路路面標線厚度、警示標誌等設計與施工，福貴路38巷邊溝施作PC厚度與組模板保護層)；(2)混凝土澆置後續之養護及拆模後外觀檢視，節皆未著重納入自主檢查標準中。(L)
					4.03.03	17.施工日誌格式未符合最新規定格式[缺失相片(6)]。(L)
					4.03.08.05	18.瀝青混凝土刨除項目僅有承攬廠商拍攝照片，未有相關刨除過程檢查紀錄，文件管理未妥適。(L)
					4.03.11.03	19.專任工程人員督察施工、解決施工技術問題不確實(無法有效督察道路施工安全警示器材設置、交通安全動線施工技術等)。(L)
					4.03.11.06	20.專任工程人員填具督察紀錄表，無落實記載(登錄事項不應寫無)。(L)
					4.03.12.04	21.辦理工地道路施工安全之維護及其他工地行政事務等未符合需求。(L)
					4.03.14.07	22.安全衛生人員辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視與記錄未符合需求。(L)
					5.06.05	23.矩形溝開挖後回填料含有機物、或其他雜物。(L)
					5.07.02.18	24.神岡區大圳路多處瀝青混凝土(AC)路面上減速標線厚度僅約2mm左右，未符合設計6mm之要求[缺失相片(7)]。(L)
					5.07.02.25	25.大圳路路面邊溝電桿旁坑洞修補不確實[缺失相片(8)]。(L)
					5.07.02.99	26.神岡區大圳路面加封瀝青混凝土殘留廢渣料未清除乾淨。(L)
					5.09.08	27.工程告示牌格式及內容不符最新規定(無設計單位、市民專線1999、市政信箱等)[缺失相片(9)]。(L)
					5.10.01.01	28.混凝土缺少粗細粒料篩分析、水泥混凝土粗細粒料(比重及吸水率試驗紀錄)。(L)
					5.10.01.05	29.審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，內容不符規定。(L)
					5.10.10.03	30.瀝青混凝土膠結材料之AC-20瀝青與黏層材料未有其出廠證明文件審查紀錄。(L)
					5.10.15.02	31.熱拌聚酯標線未層取樣做其厚度、反光係數及抗滑係數等試驗。(L)
					5.14.00.01	32.矩型溝施作工區內外無安全防護措施〔如交通錐連桿、安全圍籬、圍柵、防禦物等〕不完備。(L)
					5.14.06.03	33.簡報中有部分工程人員未確實配戴安全帽。(L)
					5.15.07	34.(詳查核紀錄)
					5.16.01	35.(詳查核紀錄)
132	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	109003	臺中市政府地政局	184,667	181,320	內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	台唐營造股份有限公司		110.09.24	82				4.02.01.06	1.訂定各道路(人行道)緣石伸縮縫(施工縫)不明確，施工之檢驗停留點，未符合需求。[L]
					4.02.01.08	2.訂定品質稽核範圍或頻率，未符合需求。[L]
					4.03.02.04	3.訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求(人行道透水管設置面積、高壓透水地磚接縫、碎石級配鋪設)。[L]
					4.03.02.05	4.訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率((人行道透水管設置面積、高壓透水地磚接縫、碎石級配鋪設、伸縮縫)。[L]
					4.03.02.07	5.品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値、容許誤差值，未確實記載檢查值(如人行道路、邊溝路緣石伸縮縫)。[L]
					4.03.02.10	6.內部品質稽核範圍或頻率，未符合需求。[L]
					4.03.08.03	7.無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。[L]
					4.03.11.06	8.填具督察紀錄表，無落實記載(登錄事項不應寫無)。[L]
					4.03.13.03	9.未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等。[L]
					5.02.01	10.雨水下水道工程箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求。[L]
					5.02.05	11.點焊鋼絲網使用間隔器、墊塊，保護層不足不符規定。[L]
					5.02.11	12.雨水下水道工程鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積。[L]
					5.05.02	13.永春東二路至終點處之道路裸露土石面未勤予澆水以抑塵。L
					5.07.02.09	14.緣石及人行道鋪設後未適當保護致破損或污染。[L]
					5.07.03.03	15.瀝青混凝土路面完成後高程低於緣石坡度洩水無法排入陰井。[L]
					5.08.09.05	16.路緣石線形不平順，人行道鋪設不平整(伸縮縫歪斜、勾縫不均勻)。[L]
					5.08.09.06	17.道路舖設，路緣石雨透水地磚路面切割線形不順，影響美觀。[L]
					5.10.01.01	18.缺少粗細粒料篩分析、水泥混凝土粗細粒料(比重及吸水率試驗紀錄)。[L]
					5.10.01.05	19.無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄。[L]
					5.10.10.03	20.已舖築瀝青混凝土之AC-20瀝青膠泥未有其出廠証明文件審查紀錄。[L]
					5.10.99	21.(1)永春東二路至終點處之碎石級配料夾雜過多含泥量且破碎面未及90%，另亦有營建廢棄物充斥期間。(2)碎石級配料每600M^3施作之材質，如磨耗率、健性試驗及破碎面試驗頻率明顯不足。(3)碎石級配每1000m^2施作之壓實試驗次數明顯不足。L
					5.14.11	22.施工廠商未依施工現況設置露天開挖及擋土支撐作業主管。L
					5.16.01	23.無訂定不同工區汛期工地防災自主檢查表計畫，未落實。[L]
					5.17.17	24.無妥善應用綠色材料(路緣石施工無考量需求性省資源、再生利用、可回收、綠建材等設備) 。[L]
133	潭子區110年度小型工程(開口契約)	1091223	臺中市潭子區公所公用及建設課	9,897	7,120	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	鳳杰營造有限公司		110.09.24	81				4.01.04	1.主辦機關執行工程督導次數僅2次，頻率不足。[L]
					4.01.06	2.主辦機關各項計畫書審查表之機關審查欄位僅蓋機關戳章，無審查人、單位主管簽名及押注日期。[L]
					4.01.99	3.主辦機關工程施工執行資料表之專業人員評核欄位內容未對專業人員工作情形評核。[L]
					4.02.01.03	4.監造單位對承商品質計畫及施工計畫之審查時限未符合實際需求(應於開工前完成)。[L]
					4.02.03.01	5.(一)監造單位各項施工抽查驗表單無隨機抽查紀錄，抽查/驗照片無標示日期。(二)監造單位 瀝青混凝土抽查紀錄表中，缺舖築後、滾壓前之鬆方查核紀錄。(三)監造單位未落實交通安全抽查紀錄，無佐證相片等紀錄。(四)監造單位未落實防汛防災減災督導，無相關紀錄。[L]
					4.03.02.07	6.施工廠商鋼筋自主檢查表保護層檢查標準未量化。[L]
					4.03.03	7.施工廠商未將督導等重要事項記載於施工日誌中，例如：主辦機關於110年9月13日有督導未紀錄。[L]
					4.03.05	8.施工廠商瀝青混凝土舖設未作黏層重量試驗及舖設後、滾壓前厚度檢測。[L]
					4.03.99	9.施工廠商簡報P.7~9頁，相關人員證照等文件，其個人身分隠私等資料，未依規遮蔽。[L]
					5.07.01.99	10.抽查榮興街工區，榮興街107號對面側溝鍍鋅蓋板水泥框有混凝土屑，未清理。[L]
					5.07.02.11	11.抽查大通街工區，大通街37號及49號前孔蓋周邊AC收邊情形不佳。[L]
					5.09.08	12.工程告示牌全民督工QR Code未依工程會最新公告更新為「行動版通報網址QR code」，且經費來源欄位未填明。[L]
					5.14.12.02	13.工區道路配合查核或督導時，鄰接現有道路巷口區域之交通維持管制作業不佳。[L]
					5.16.01	14.施工廠商未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。 [L]
134	110年度臺中市大安區道路及附屬設施等改善工程(開口契約)	1091126	臺中市大安區公所	6,026	4,600	昌勝工程顧問股份有限公司	昌勝工程顧問股份有限公司	高比麗營造有限公司		110.09.24	81				4.01.04	1.主辦機關執行工程督導次數僅2次，頻率不足。[L]
					4.01.99	2.主辦機關、監造及施工廠商，三方簡報資料排版方式不一，未整合同一版本。[L]
					4.02.01.03	3.監造單位對承商品質計畫及施工計畫之審查時限未符合實際需求(應於開工前完成)。[L]
					4.02.03.02	4.監造單位未落實防汛防災減災督導，無相關紀錄。[L]
					4.02.03.08	5.監造單位未將主辦機關督導等重要事項，紀錄於監造日誌中。[L]
					4.02.99	6.(1)監造單位辦理各項施工品質抽查，相片均無標示日期；(2)監造單位未落實交通安全抽查紀錄，無佐證相片等紀錄。[L]
					4.03.02.01	7.(1)施工廠商交通安全維護自主檢查表，無實際照片佐證；(2)施工廠商鋼筋自主檢查表，無保護層檢查。[L]
					4.03.11.06	8.施工廠商專任工程人員督察時，紀錄標準未量化。〔缺失相片2〕[L]
					5.07.01.99	9..抽查第四次派工第12工區，不銹鋼欄杆基底未與瀝青混凝土路面齊平。〔缺失相片3〕[L]
					5.09.08	10.工程告示牌全民督工QR Code未依工程會最新公告更新為「行動版通報網址QR code」，且經費來源欄位未填明。〔缺失相片4〕[L]
					5.15.10	11.監造單位簡報P32頁顯示，施工材料堆置超出管制範圍，未落實道路交通維持及安全管制等工作。〔缺失相片1〕[L]
					5.16.01	12.施工廠商未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。 [L]
135	110年度臺中市沙鹿區臺灣大道以北小型工程(開口契約)	110-HU-04	臺中市沙鹿區公所	4,575	3,420	皇宇工程顧問有限公司	皇宇工程顧問有限公司	世勱營造有限公司		110.09.27	80				4.01.04	1.主辦機關督導未對缺失開立限期改善完成通知單。[L]
					4.01.06	2.主辦機關於開工後始核定監造計畫，欠缺監造計畫各章節之審查紀錄表；另審查表之核章欄位僅蓋機關戳章，欠缺審查人員、主管人員簽名及押注日期。[L]
					4.01.99	3.主辦機關工程施工執行資料表之專業人員評核欄位未對專業人員工作情形評核。[L]
					4.02.01.05	4.(一)監造單位鋼筋抽查紀錄標準值及檢查值單位錯誤。(二)監造單位鋼筋抽查紀錄標準值及檢查值單位錯誤。[L][L]
					4.02.01.10	5.監造單位材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺瀝青黏層、刨除機、鋪裝機及壓路機等項目。[L]
					4.02.03.05	6.監造單位未落實防汛防災減災督導，無7月以前職安衞抽查紀錄。[L]
					4.02.14.04	7.監造單位監造技師現場實地督導僅2次，督導頻率不足。[L]
					4.03.02.01	8.施工廠商混凝土施工自主檢查表欠缺坍度檢驗項目。[L]
					4.03.05	9.施工廠商材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺黏層、刨除機、鋪裝機、壓路機等項目。[L]
					4.03.11.06	10.施工廠商專任工程人員督察紀錄內容簡略，未就工程技術輔導部分落實記載。[L]
					5.07.01.99	11.抽查3－19工區(七賢路288號附近)，部份植栽區下方緣石遭瀝青黏層污染，未清理乾淨。[L]
					5.08.08.01	12.抽查2－11工區(中山路646號附近)，人行步道施工無伸縮縫、混凝土完成面外觀不佳及緣石破損未一併修補。[L]
					5.09.08	13.工程告示牌全民督工QR Code未依工程會最新公告更新為「行動版通報網址QR code」，且施工期間、經費來源欄位未填明。[L]
					5.10.01.01	14.混凝土3000Psi，(飛灰+ 爐碴粉)之占比高達50％，水泥用量不足。[L]
					5.10.01.05	15.施工廠商混凝土中之飛灰及爐碴粉，無採購証明文件。[L]
					5.16.01	16.施工廠商無工地現場防汛自主檢查紀錄。[L]
136	臺中市大雅區公所110年度小型工程開口契約	109C049	臺中市大雅區公所	8,378	6,450	光益工程技術顧問有限公司	光益工程技術顧問有限公司	右晟營造有限公司		110.09.27	80				4.01.04	1.主辦機關工程品質督導截至110年9月27日止僅辦理3次，督導頻率不足。[L]
					4.01.06	2.主辦機關對監造計畫欠缺各章節之審查紀錄表；另審查表之核章欄位欠缺審查人員簽章及押注日期。[L]
					4.01.99	3.主辦機關督導小組成員架構不明確，無組織圖。[L]
					4.02.03.05	4.(1)監造單位未落實防汛防災減災督導，無9月15日以前職安衞抽查紀錄；(2)監造單位未落實防汛防災減災督導，無9月15日以前職安衞抽查紀錄。[L]
					4.02.06	5.(1)監造單位材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺瀝青黏層、刨除機、鋪裝機及壓路機等項目；(2)監造計畫之抽查紀錄表項目不全，無鋼筋間距及綁紮檢查；(3)監造單位抽查紀錄表，無CLSM坍度檢查。[L]
					4.02.14.04	6.監造單位監造技師現場實地督導頻率不足。[L]
					4.03.02.07	7.施工廠商瀝青混凝土施工自主檢查表，檢查標準未量化。[L]
					4.03.02.12	8.施工廠商自主檢查表未分工項落實記載，無混凝土、鋼筋自主檢查紀錄。[L]
					4.03.05	9.施工廠商材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺黏層、刨除機、鋪裝機、壓路機等項目。[L]
					4.03.14.03	10.施工廠商職安衞教育訓練，教育訓練內容、簽到表、相片等資料未陳列。[L]
					4.03.99	11.施工廠商 簡報P48頁，相關人員證照等文件，其個人身分隠私等資料，未依規遮蔽。〔缺失相片1〕[L]
					5.07.02.11	12.抽查雅潭路3段412巷附近工區，AC鋪面與民宅前混凝土地坪銜接處之線形欠佳。〔缺失相片2〕[L]
					5.07.02.99	13.(1)抽查龍善一街152號附近工區，部份電信、電力之孔蓋表面沾粘瀝青膠泥，未清理乾淨。〔缺失相片3〕；(2)抽查龍善一街152號附近工區，AC鋪面高程大於鄰近民宅屋內地面，未來連續豪雨侵襲時，恐造成屋內淹水之患。〔缺失相片4〕[L]
					5.10.01.01	14.混凝土3000Psi，(飛灰+ 爐碴粉)之占比高達30％，水泥用量不足。[L]
					5.10.01.05	15.CLSM控制性低強度水泥混凝土，無審查通過紀錄文件。[L]
137	110年度臺中市新社區道路及其附屬設施改善工程(開口契約)	110-9-1-3	臺中市新社區公所	5,743	5,743	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	捷欣營造有限公司		110.09.28	80				4.01.99	1.主辦機關對監造、施工及品質計畫書未在開工(開工日期為110年01月8日)前核定。 [L]
					4.02.01.03	2.監造單位對承攬廠商所提施工計畫書以及品質計畫書未在開工日前核定。[L]
					4.02.03.05	3.監造單位督責廠商交維及職業安全衞生抽查次數明顯不足，請再加強。[L]
					4.02.99	4.(1)監造單位簡報P.18內容有誤，公共工程施工品質制度架構圖第三級應為臺中市政府及中央部會非主管機關；(2)監造單位簡報P.38，對不符合事項追蹤改善情形的紀錄表中，相關主管人員請以簽名代替蓋章。[L]
					4.03.99	5.(1)承攬廠商簡報P.47~48，相關人員證照等文件，其個人身分隠私等資料，未依規遮蔽；(2)承攬廠商自主檢查表未附檢查照片等資料佐證。〔缺失相片1〕[L]
					5.01.05	6.抽查中和街三段68巷道路拓寬改善工程，鋪設PC路面時，建議每隔15〜20公尺設置伸縮縫。〔缺失相片4〕[L]
					5.07.02.99	7.承攬廠商簡報P.52，崑山里道路掏空方塊切割回填修補，建議路面切割的範圍向外延展將嚴重龜裂損壞部分一併改善，路側白色邊線，請復原。〔缺失相片2〕[L]
					5.07.03.05	8.承攬廠商簡報P.55，新社里截水溝溝蓋修復，溝蓋建議使用細目型鍍鋅格柵板，避免輪椅或腳踏車車輪卡住致摔倒。〔缺失相片3〕[L]
					5.09.08	9.抽查中和街三段68巷道路拓寬改善工程，未有工程告示牌。 [L]
					5.10.02.02	10.承攬廠商鋼筋無輻射汙染證明書，應註明承攬廠商及使用工程名稱。[L]
					5.15.10	11.承攬廠商簡報P.55，慶西里道路側溝清淤，施工中照片未見交通安全維持設施。[L]
					5.15.11	12.抽查中和街三段68巷道路拓寬改善工程，未有夜間警示燈等設施。 [L]
					5.15.99	13.承攬廠商簡報P.55，新社里截水溝溝蓋修復，施工時有鋪設鋼板，建議使用表面較粗糙梅花型而非光滑型，避免腳踏車或機車行駛於下雨濕滑的鋼板滑倒。 [L]
138	110年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)	109-121301	臺中市梧棲區公所	8,562	5,930	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	頡宇營造有限公司		110.09.30	80				4.01.04	1.主辦機關工程品質督導紀錄未對缺失開立限期改善完成通知單。[L]
					4.01.06	2.主辦機關對監造、施工及品質計畫書未能在開工(開工日期為110年1月29日)前核定。[L]
					4.02.01.05	3.監造單位，施工抽查紀錄部分實際值未量化記錄，例如：AC粘層之材料種類與噴灑溫度。[L]
					4.02.02	4.監造單位對施工及品質計畫書未能在開工(開工日期為110年1月29日)前核定，且無審查意見。[L]
					4.02.03.05	5.監造單位，未見缺失改善追踪等紀錄。[L]
					4.03.03	6.承攬廠商施工日誌未落實記錄重要事項，例如：4月20日主辦機關督導事項。[L]
					4.03.05	7.承攬廠商材料送審總表中，部分已逾預定送審日期，例如：簡報P.55，竹節鋼筋抗彎拉伸，預定送審日期是110年3月29日，但實際送審日是110年3月31日。[L]
					4.03.14.03	8.承攬廠商職業安全衛生教育訓練，訓練文件、簽到表、相片未陳列。 [L]
					4.03.99	9.承攬廠商簡報P.46，相關人員證照等文件，其個人身分隠私等資料，未依規遮蔽。[L]
					5.07.02.12	10.抽查居仁街AC路面改善工程，人孔蓋表面遭瀝青黏層污染未清除。〔缺失相片1〕[L]
					5.07.02.18	11.抽查居仁街AC路面改善工程，標線損毀處應儘速恢復，例如：黃線禁停區。〔缺失相片2〕[L]
					5.07.02.99	12.抽查居仁街AC路面改善工程，路邊AC鋪築未切割，接縫處不平順。〔缺失相片3〕[L]
					5.09.08	13.工程告示牌全民督工QR Code未依工程會最新公告更新為「行動版通報網址QR code」，且經費來源欄位未填明。〔缺失相片4〕[L]
139	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-8(華美街二段及漢口路等區域)	10911120223	臺中市政府水利局污水工程科	144,280	134,850	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司		110.10.05	80				4.01.04	1.建議加強臨時交通維持設施督導。(L)
					4.01.13	2.未將工程基本資料正確填報於工程會資訊網路系統：如空污管制編號及預定完工日期。(L)
					4.01.99	3.本工程實際進度已達32.80%；估驗進度僅達17.84%，落差近15%。請依工程契約規定，加強辦理估驗手續[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未依規定格式填列管制[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.01	5.工程抽查隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率。(L)
					4.02.03.06	6.本工程估驗偏低，請督促承攬廠商速提出估驗以提高執行率。(L)
					4.02.99	7.(1)監造主任相關表單多以職級章用印，未能採用親簽確認[缺失相片(3)]；(2)矯正預防措施及缺失改善僅作缺失改善，建議增加矯正預防措施以避免缺失重複發生。(L)
					4.03.02.02	8.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。(L)
					4.03.02.12	9.(1)材料設備檢（試）驗管制總表未依規定格式填報；(2)自主檢查表未依規定格式填報。(L)
					4.03.03	10.施工日誌中工地職業安全衛生檢查事項未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.05	11.缺材料自主檢查表，未符合工程需求。(L)
					4.03.99	12.簡報照片無標註日期[缺失相片(5)]。(L)
					5.07.02.11	13.抽查陝西路163號前，用戶接管AC臨鋪面層，預留厚度部分不足，應改善後再行鋪設。(L)
					5.10.01.02	14.混凝土氯離子會同檢測欄位，未簽章[缺失相片(6)]。(L)
					5.15.02	15.工程契約內職安設備量化部分；如滅火器、急救箱、個人防護設施等，應做進場點驗作業，並留存紀錄。(L)
					5.15.06	16.抽查陝西路163號前用戶接管，交維佈設長度不足。未符合交維計畫設施佈設要求。(L)
140	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	10808160152	臺中市政府水利局污水工程科	165,290	147,900	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	開源營造股份有限公司		110.10.05	82				4.01.99	1.本工程實際進度已達61.60%；估驗進度僅達40.26%，落差近21%。請依工程契約規定，加強辦理估驗手續。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫內容不分已不符時需，請進版修正。[L]
					4.02.01.08	3.監造單位內部稽核表單成果，相關稽核組長及稽核員均未簽名。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.01	4.(1)對二級品管檢(試)驗報告未請業主判定，請加註日期；(2)監造主任對材料試驗報告應判讀合格，並加註日期。[L]
					4.02.03.05	5.缺失改善外，做矯正預防措施評估，以減少下次發生相同缺失之可能。[L]
					4.03.02	6.(1)施工、品質、交維計畫內容；部分已不符需求，請進版修正，其中核定交通維持計畫於國光路與德芳南路口圍設區域與布設與現場不符，計畫應依實際工程進程作業更新進版；(2)品管自主檢查表，協力廠商應為供料廠商，不應空白，未落實執行；(3)品管自主檢查表，未依品質計畫製作綱要修正(109.04.27版)。[L]缺失相片(2)
					4.03.02.02	7.品管組織架構未採用新版本，未符合需求。[L]
					5.07.12.99	8.德芳路一段工作井(01H28)內有積水情形。[L]缺失相片(3)
					5.14.99	9.相關協議組織除監造單位與施工廠商外，建議增加協力廠商參與。[L]
					5.15.02	10.工程契約內職安設備量化部分；如滅火器、急救箱、個人防護設施等，應做進場點驗作業，並留存紀錄。 [L]
					5.15.09	11.(1)德芳路一段01H28工作井工區圍籬防溢座沙袋不夠密實；(2)乙炔鋼瓶區加以綁束及增加頂蓋，建議增加警示標示；(3)德芳路二段與德芳路一段路口工作井工區圍籬防溢座未落實施作。[L]缺失相片(4)
141	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	1090508	臺中市政府教育局	174,876	174,180	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	通勇營造有限公司		110.10.06	81				4.01.04	1.主辦機關採用「不定時督導」方式辦理工程督導，較無法掌握工程實際施工情形；建議以「定期督導為主，不定期督導為輔」之方式，辦理工程督導，較符實務需求。[L]
					4.01.13	2.本工程部分簡報資料與標案管理登錄系統資料登載不符（如完工日期）。[L]
					4.02.01.01	3.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.02.01.06	4.監造單位品質抽查統計，未將「檢驗停留點」與「不定期〈隨機〉抽查」分別統計，無法讓委員了解各工項之抽查情形。[L]
					4.02.99	5.簡報文件顯示，設計概要除基地現況、設計特色、外觀模擬外，請增加配置圖、平面圖，讓委員容易了解。[L]
					4.03.02.06	6.設備功能試運轉（單機、系統、整體）未繪製架構圖並明確標示檢測工項、檢驗程序及標準及訂定相關表單。[L]
					4.03.02.07	7.（1）未落實執行自主檢查表，如：門窗工程自主檢查表，未檢附崁縫之佐證相片。（2）自主檢查表實際檢查情形欄請按實記錄檢查值或現場狀況，不宜直接以「符合」表示且檢查結果均未判讀。[L]
					4.03.02.09	8.矯正與預防措施與不合格品管制作業執行時機未確實釐清，請確實依程序書規定流程辦理。[L]
					4.03.99	9.簡報文件（1）未檢附混凝土抗壓強度曲線，較無法了解各批次之強度分布；竹節鋼筋義同。（2）施工自主檢查次數統計，未將「檢驗停留點」及「施工過程檢查」分別統計，較無法了解是否依工序自檢。[L]
					5.05.09	10.堆置在現場之廢棄物及雜物，請定期清理，以避免汙染環境。[L]
					5.07.01.09	11.屋頂層管道間，雖塗刷防水層，但未設泛水，易產生破口，導致滲漏水。[L]
					5.07.01.99	12.堆置在樓板上之粉刷用細粒料〈砂〉，未襯底，影響未來該地坪之粉刷效果。[L]
					5.07.05.05	13.地下層排水管路過長未設置清潔口。[L]
					5.07.05.09	14.部分排水管路未設置通氣管。[L]
					5.09.08	15.施工告示牌有部分資訊未揭露，請修正。[L]
					5.10.99	16.（1）110年1月14日竹節鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產「爐號」，導致無法追蹤情形。（2）管制總表中部分工項逾預定進場時間尚未審訖，不易管控施工進度，易影響工進。[L]
					5.14.02.01	17.施工架未設置符合規定之護欄或防墜設施，如：（1）施工架踏板，部分有高低差，導致無法連通，請再檢視。（2）施工架踏板間，部分空隙較大，有安全疑慮。[L]
					5.14.03.01	18.配電箱管理人員之姓名與連絡電話，較為模糊，請重新張貼。[L]
					5.14.99	19.現場施工安全警告設施不足請再加強。[L]
142	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程	1090929	臺中市政府教育局	184,057	182,000	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	松懋營造工程有限公司		110.10.06	78	2	2		4.01.04	1.主辦機關採用「不定時督導」方式，辦理工程督導，較無法掌握工程實際施工情形；建議以「定期督導為主，不定期督導為輔」之方式，辦理工程督導，較符實務需求。(L)
					4.01.99	2.除承辦自辦督導外，長官視察指導時亦應留下紀錄。(L)
					4.02.01.01	3.監造計畫內容，部分尚有不足，如： (1).請增訂工地現場人員之更換規定。 (2).文件紀錄管理系統，請增訂文件保存期限。 (3).景觀工程之施工抽查檢驗程序，請訂定檢驗停留點。(L)
					4.02.01.08	4.內外部品質稽核，請分別執行及建檔；稽核內容亦請舉例說明。(L)
					4.02.03.04	5.未落實執行抽查作業，例如： (1).各工項抽查紀錄表，請依「監造計畫製作綱要」之格式更新。 (2).不定期〈隨機〉抽查，頻率較為不足，請主辦機關訂定百分比，加強現場施工抽查作業頻率。 (3).材料進場，請依「監造計畫製作綱要」所定之表單，落實填寫。 (4).監造抽驗紀錄僅有停留點抽查缺隨機抽查，請加強管控。(L)
					4.02.03.08	6.監造報表內重要事項未確實紀錄，主辦機關督導即未記錄。(L)
					4.02.99	7.簡報文件顯示： (1).設計概要除設計理念、各向立面圖及透視圖外，請增加配置圖、平面圖，讓委員容易了解。 (2).監造組織架構，請考量增列安衛人員或現場人員之安衛證照。 (3).每週或雙週定期召開監造會議，立意良好；但請擇一，必要時再召開臨時會議。 (4).現場抽驗作業抽驗人員應入鏡。(L)
					4.03.02	8.品質計畫內容，部分尚有不足，如：施工要領、施工品質管理標準、施工作業流程圖及自主檢查表之工項，略有不同，請加以調整。(L)
					4.03.02.06	9.設備功能試運轉僅有測試標準缺表單。(L)
					4.03.02.09	10.矯正與預防措施未落實執行。(L)
					4.03.04	11.(1).材料進場，請依「品質計畫製作綱要」所定之表單，落實填寫。(2).部分自主檢查表檢查標準空白未列，實際檢查情形欄請按實記錄檢查值或現場狀況，不宜直接以「符合」表示。(L)
					4.03.08.02	12.品管人員未執行內部品質稽核作業，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。(L)
					4.03.11.06	13.專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部分欄位未務實填寫，僅填寫「無」。(L)
					4.03.99	14.簡報文件顯示： (1).目錄大綱，請將「專任工程人員」執行情形，獨立說明。 (2).施工組織架構，請標示相關人員之證照號碼與回訓號碼。 (3).計畫書、材料/設備、施工圖送審統計表，建議區分「依契約應提送」、「截至目前應提送」、「截至目前已提送」、「審查中」、「已核定」等管控方式。 (4).防疫期間之作為，請補充說明。(L)
					5.01.04	15.混凝土表面殘留雜物，例如：牆開口頂部殘留木渣，未清理。(L)
					5.02.01	16.部分牆筋，跳二步綁紮，不符規範要求。(L)
					5.02.02	17.不規則開口之牆配筋，較為凌亂，請再檢視。(L)
					5.02.06	18.地下室車道入口車道二次牆無預留筋。(L)
					5.02.08	19.牆轉角處之補強筋及水平筋，綁紮方式，請再檢視。(L)
					5.02.99	20.筏基開口預留筋，請再檢視是否符合圖說要求。(L)
					5.03.01	21.模板使用過度，導致品質不緊密，容易漏漿。(L)
					5.03.04	22.(1).模板格柵之水平橫料，長度有不足情形。(2).模板鋼管支撐，請檢視是否需設置「繫條」。(L)
					5.03.06	23.窗台或開口未預留灌漿孔，易造成灌漿量不足。(L)
					5.03.07	24.部分柱、牆模板，未設清潔孔。(M)
					5.03.99	25.牆模板未以四層模施作，請加以檢討。(L)
					5.05.09	26.堆置在現場之廢棄物及雜物，請定期清理，以避免汙染環境。(L)
					5.07.04.99	27.臨時用電電線不可裸露（須配管保護或採電纜）。(L)
					5.07.05.10	28.(1).部分管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。(2).預留管道保護措施請加強。(L)
					5.09.08	29.工程施工告示牌竣工日期有誤。(L)
					5.10.06.03	30.管路系統試水試壓紀錄須記錄試水起始及終止時間及試水壓力並檢附照片，不可僅以「不漏水」表示。(L)
					5.10.99	31.(1).110年3月30日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，取樣人員缺少監造現場人員；混凝土試體在預拌廠養護等，均與規定不符。(2).竹節鋼筋試驗報告顯示，部分未填寫生產「爐號」，導致無法追蹤情形。(3).設備功能運轉檢驗程序及標準尚未訂定，後續契約工項詳加量化檢驗表。(L)
					5.14.03.01	32.(詳查核紀錄)
					5.14.06.06	33.(詳查核紀錄)
					5.14.99	34.(詳查核紀錄)
143	110年臺中二中萃英樓暨中正堂老舊廁所整修工程	11031	臺中市立臺中第二高級中等學校	1,650	1,630	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	巨匠土木包工業		110.10.08	77				4.01.04	1.工程督導有製作督導紀錄，惟建議應函文通知廠商，倘有缺失，改善後函文備查。[L]
					4.01.06	2.(1)主辦機關未能於開工前完成監造計畫的核定。(2)監造計畫8/16核定，廠商品質暨施工計畫8/06提送，時程顯有不符。 [L]
					4.01.99	3.(1)工程施工執行資料表內容的填報，宜注意其完整性；例如：監造的工程督導及承商的自主檢查情形不宜空白；並宜針對專業人員的表現進行評核。(2)監造計畫、整體施工、品質計畫及職安計畫皆於110年8月16日晚於開工日期(110年8月9日)，建議控管相關計畫提送期程，俾利工程開工籌備事宜。(3)工程迄今未辦理估驗，建議加速估驗，以提高預算執行率。[L]
					4.02.01	4.監造單位未能於開工前完成監造計畫的撰寫、修正及送核定。[L]
					4.02.01.01	5.監造計畫之第二章名稱應為"監造組織及權責分工"，第七章文件記錄管理系統可以省略。[L]
					4.02.01.05	6.簡報P42，施工查驗建議針對現場施作進行尺寸等項目量測，施工品質查驗未列查驗標準(如規範或施工圖說)，及未敘明查驗相關結果。[L]
					4.02.03.02	7.砌磚抽查未落實，如缺磚縫、壁體交丁檢查等。[L]
					4.02.03.04	8.(1)監造單位製作之材料設備送審管制總表應將預定送審日期載明、不宜以”進料前15日”方式要求，且目前僅有2項材料設備送審，與工程進度相較明顯不符需求；缺少衛生設備安裝施工抽查紀錄，亦無給水系統試水試壓測試抽查作為；材料測試應根據材料檢(試)驗驗管制總表，並配合工程進度即時執行辦理。(2)拆除廢棄物運棄計畫無審查記錄。(3)馬桶安裝線形及高程無查驗記錄。(5)鋁窗安裝無抽查記錄。[L]
					4.02.03.05	9.監造單位之職安衛督導作為僅有3次頻率不足，宜作加強；另應根據工程會1100511修正之”工地職業安全施工前檢查紀錄表”要求承商落實執行相關檢查。[L]
					4.02.13.01	10.建築師雖有2次現場監督查核，惟針對監督查核缺失應有後續改善追蹤紀錄。[L]
					4.02.99	11.簡報文件證照未作好個資保護。[L]
					4.03.02.02	12.承商之品管組織架構應將現場施工人員納入。[L]
					4.03.02.05	13.未說明各材料送審情形。[L]
					4.03.04	14.(1)承商的施工自主檢查作為宜加強，例如：缺少衛生設備安裝自主檢查紀錄，亦無給水系統試水試壓檢查；檢查表內的檢查標準及檢查值量化應加強，例如：窗框的固定鐵件間距等；現場施工人員簽名欄位，應由該工項實際施工人員或代表簽名。(2)無各工項相關施工自主檢查照片，亦無說明自主檢查位置標準。110.10.5門窗工程自主檢查表垂直及水平精度誤差請量化。(3)壁磚打鑿未落實自主檢查，如打鑿未漿粉刷層打除。(4)鋁窗安裝自主檢查未落實，如固定鐵件未確實記載等。[L]
					4.03.05	15.(1)承商應落實材料設備送審管制總表的執行，應將預定送審日期載明、不宜以”進料前15日”方式要求，且目前僅有2項材料設備送審，與工程進度相較明顯不符需求；材料測試應根據材料檢(試)驗驗管制總表，並配合工程進度即時執行辦理。(2)營建拆除廢棄物運棄計畫無送審記錄。(3)馬桶安裝線形及高程無送審記錄。[L]
					4.03.06	16.承商應於每一施工日根據工程會1100511修正之”工地職業安全施工前檢查紀錄表”落實執行相關檢查。[L]
					4.03.14.03	17.承商雖能辦理職安衛教育訓練，惟應有訓練教材大鋼及對應課程表，且訓練時間須符合規定。[L]
					4.03.14.06	18.承商應依規定於每一施工日執行危害告知並要求現場施工人員簽名，且注意不要有代簽現象；另需召集協力廠商辦理協議組織會，並邀請監造單位派員列席指導。[L]
					4.03.99	19.(1)未見職業安全教育訓練或工具箱會議等資料。(2)簡報照片皆未提供日期。[L]
					5.07.04.01	20.(1)翠英樓1F廁所牆面電氣用管，不應使用一般CD管；應改為PVC電管(E管)。(2)現場埋設之電氣館材料與設計不符。(3)翠英樓鋁窗安裝，固定鐵件設置未符規定。[L]
					5.07.04.03	21.翠英樓1F廁所牆面配合電氣管安裝的開溝槽施作應採用機器切割，並要有足夠的深度以提供配管的保護層。[L]
					5.08.01	22.翠英樓1F廁所牆面既有磁磚敲除，惟粉刷層全面保留，應做確實檢查將彭凸或未牢固處打除，以確保新設磁磚的施工品質。[L]
					5.08.04	23.翠英樓1F廁所窗框應採鐵件式固定，而非自攻式螺栓，且打除預留開口的尺寸過大。[L]
					5.08.99	24.(詳查核紀錄)
					5.10.99	25.(詳查核紀錄)
					5.14.00.03	26.(詳查核紀錄)
					5.14.99	27.(詳查核紀錄)
					5.15.11	28.(詳查核紀錄)
					5.16.99	29.(詳查核紀錄)
144	歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	1080002	臺中市文化資產處	322,416	294,000	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	中佑營造工程有限公司		110.10.08	82				4.01.26	1.估驗計價目前進度約為52.4%，相較實際進度之74.79%，則較為不足，主辦機關宜督導監造單位督促承商根據契約相關規定，儘速辦理估驗，以提高預算執行率。[L]
					4.02.01.08	2.品質稽核頻率為每半年一次較低，宜做加強。[L]
					4.02.03.02	3.監造單位共執行535次工程施工抽查頻率良好，惟宜針對檢驗停留點以及隨機抽查結果分別進行統計分析，相關資料可做為工程矯正預防措施是否起動之依據；施工架工程應有抽查作為及紀錄，機水電工程宜加強施工抽查作為，例如：C棟廁所地坪預埋污水管施作已接近完成，但尚無施工抽查紀錄等；抽查表的文件編號，應根據“文件紀錄管理系統”做編碼。[L]
					4.02.03.05	4.(1)監造單位宜加強督導承商的施工噪音監控作為。(2)風簷板施作無抽查紀錄。[L]
					4.02.03.06	5.本工程估驗計價執行百分比為52.4%，相較於工程實際進度的74.79%則較低，宜督導承商依契約相關規定儘速辦理估驗。[L]
					4.03.02.11	6.(1)承商製作之施工自主檢查表的文件編號，應根據“文件紀錄管理系統”做編碼；施工架工程應有自主檢查作為及紀錄，機水電工程宜強化施工自主檢查作為，例如：C棟廁所地坪預埋污水管施作已接近完成，但尚無施工自主檢查紀錄等。(2)機水電工程自主檢查全部合格，惟工地現場仍發現缺失，顯示落實度宜加強。[L]
					4.03.06	7.承商應加強施工噪音監控作為，並留相關紀錄及照片。[L]
					4.03.08.05	8.(1)拱門砌磚無自主檢查紀錄。(2)樓版碳纖補強無施工自主檢查紀錄。(3)生石灰自主檢查未落實每日檢查及紀錄。[L]
					5.05.06	9.工區內的老樹保護不足，請於樹幹四周加強保護。[L]
					5.05.99	10.基地內施工便道未妥適整平。[L]
					5.07.04.01	11.C棟已完成安裝之EMT管銜接處的斷頭螺絲，宜確實鎖固扭斷。[L]
					5.07.04.03	12.D棟一樓地坪預埋各式PVC電管管口，應使用管套或管帽封口保護(避免僅以膠帶黏貼封口)。[L]
					5.07.05.10	13.D棟一樓地坪預埋各式PVC污排管管口，應使用管帽封口保護(避免僅以膠帶黏貼封口)。[L]
					5.07.10.01.01	14.既有構造部份未確實做好保護。[L]
					5.07.10.04.99	15.圓弧形砌磚拱門，底部磚縫未確實滿漿勾縫。[L]
					5.07.10.05.02	16.風簷板有板材變型情事。[L]
					5.09.08	17.(1)本案屬巨額採購，工程告示牌應張貼全民督工專屬QR Code。(2)工程告示牌，經費來源請補充中央及地方款之主辦單位。[L]
					5.09.99	18.本工程修復建築物較多，材料雖多以帆布覆蓋，惟皆無標示材料名稱。[L]
					5.10.06.03	19.給水系統試水試壓測試用壓力表，應有一年內有效校正報告。[L]
					5.10.07.02	20.各接地系統接地電阻值測試用電阻計，應有一年內有效校正報告。[L]
					5.10.18.99	21.(1)粉刷用之川砂無取樣送驗紀錄。(2)鋼構膜厚檢測無分段檢測紀錄。(3)清水磚無取樣送驗紀錄。[L]
					5.14.01.01	22.F棟屋頂鋼構下方僅設置單層安全防墜網，應增加細目安全防墜網。[L]
					5.14.01.07	23.B棟後側發現有不符規定之木製合梯。[L]
					5.14.02.01	24.D棟後方及F棟外側部分施工架調整座底部的固定未確實，有部分懸空或使用磚石塊或木片堆疊墊撐現象。[L]
					5.14.03.01	25.A棟臨時電線架高不足，且位於門口進出動線上。[L]
					5.14.03.02	26.文資大樓旁臨時配電箱內220V電源採以接線端子方式接線供電，應在旁邊增加接地線用端子。[L]
145	109年老舊廁所整修工程-教學大樓東側老舊廁所整修工程	1100722	臺中市沙鹿區鹿峰國民小學	3,309	3,265	郭大瑋建築師事務所	郭大瑋建築師事務所	瑋祥營造有限公司	郭大瑋建築師事務所	110.10.12	77	3	3	--	4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之上下設施、工區內安全管理不妥適﹙如部分警告設施不足﹚，主辦機關﹙鹿峰國民小學﹚未落實督導糾正改善。[L]
					4.01.11	2.主辦機關﹙鹿峰國民小學﹚提出之「工程施工執行資料表」未對參與本工程之專業人員進行評核。[L]
					4.01.99	3.監造計畫及施工廠商三大計畫未於開工前核定。[L]
					4.02.01.06	4.未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質﹙如部分砌磚未確實滿漿，監造單位未能確實檢驗砌磚施工品質﹚。[L]
					4.02.01.09	5.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片﹚。[L]
					4.02.01.10	6.訂定各材料設備送審管制總表，未符合需求。（漏列衛生設備、緊急求救設備及汙廢水管材料）[L]
					4.02.03.04	7.抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（無砌磚抽查驗紀錄；抽查驗紀錄表表格與工程會規定格式不符；抽查驗標準未量化。）[L]
					4.02.03.05	8.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如施工時現場未確實設置符合規定之防護設施﹙如警告設施不足、工區內外未明顯區隔等﹚。[L]
					4.03.02	9.(1)品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如砌紅磚工程施工自主檢查表及職業安全衛生檢查表等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄。(2)品管自主檢查表，未落實執行（自主檢查次數不足；檢查標準及檢查值未量化紀錄。）[L]
					4.03.02.04	10.工程品質管理標準未符合需求﹙如部分砌磚未確實滿漿且施工平整度不理想，未能在砌磚時確實檢驗施工品質)。[L]
					4.03.11.05	11.=工地負責人無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫紀錄。[L]
					4.03.12.04	12.施工安全衛生履約事項未落實執行。本工程屬高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之上下設施、工區內安全管理不妥適﹙如工區內外未明顯區隔等﹚。[L]
					5.07.01.99	13.廁所牆面粉刷前未整平，既有水泥砂漿未敲除，不符規範。[L]
					5.07.04.03	14.牆面及板面配管，保護層不符規範。[L]
					5.07.04.06	15.廁所通風不合規範。[L]
					5.07.04.99	16.廁所內隱蔽部分，未設置緊急求救押扣及警鈴。[L]
					5.07.05.99	17.氣管設置，不符規範。[L]
					5.08.02	18.(1)﹙砌磚工程﹚部份紅磚材料品相不佳，施工時部份磚塊有破損或斷裂情形，新舊結構物之間未依一般工程習慣在舊結構物先施作「交丁」。(2)砌磚材料品質不佳，完成面不平整。[M]
					5.08.08.02	19.(1) ﹙砌磚工程﹚一至三樓廁所牆壁部份磚塊間之縫隙均未確實滿漿，橫、豎縫之砂漿未確實均勻飽和，磚塊間並有透光情形。且砌磚後之表面仍有明顯凹凸不平情形。(2)砌磚使用之水泥砂漿，厚度不符規範，多處未滿漿不完整。[M]
					5.10.06.03	20.無給排水管試水壓紀錄。[L]
					5.10.99	21.(1)工地現場進場之部份磚塊，施工時未確實保護，有破損情形，材料保護不落實。(2)無地板防水測試紀錄。[L]
					5.14.01.01	22.未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所﹙如施工架﹚邊緣未確實設置符合規定之護欄、防護網等防墜設施。[L]
					5.14.04	23.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。[L]
					6.01.01	24.進度管理不良。[L]
146	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	10907302257	臺中市停車管理處	205,434	205,434	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	中鴻營造有限公司	賴銘昌建築師事務所	110.10.12	81				4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份施工架未確實設置符合規定之防墜設施，部份施工架交叉拉桿扣釘未正確連結等，另有防墜網設置不完整甚或有防墜網脫落情形，專案管理廠商﹙賴銘昌建築師事務所﹚未落實督導糾正改善。(L)
					4.01.99	2.工程施工執行資料表之專業人員評核，未對相關人員評核及未核章[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.06	3.未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質；如部分澆置完成混凝土後部份有浮皮或夾雜模板、三夾板等現象，監造單位未能確實檢驗澆置混凝土前檢查模板施工品質。(L)
					4.02.01.10	4.抽查驗紀錄表，弱電設備抽查驗標準未定量定性標示。(L)
					4.02.03.04	5.監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如地下室部份混凝土有冷縫等現象)；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值﹙如地下室停車場牆面混凝土有大量修補痕跡)。(L)
					4.02.03.05	6.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；部份施工架未確實設置符合規定之防墜設施，防墜網設置不完整或有防墜網脫落情形。部份工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施等。(L)
					4.03.02.04	7.工程品質管理標準未符合需求。如抽查樓梯鋼筋保護層控制不妥適，部份保護層有過厚情形。(L)
					4.03.02.11	8.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。(L)
					4.03.02.12	9.材料設備檢試驗管制總表，請參照工程會109年4月27日修定之品質計畫製作綱要格式填寫並檢查[缺失相片(2)]。(L)
					4.03.04	10.(1)品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土工程施工自主檢查表及職業安全衛生檢查表等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實紀錄；(2)部分品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值。(L)
					4.03.06	11.施工安全衛生履約事項未落實執行。如部份高差2公尺以上之工作場所邊緣未確實設置符合規定護欄、安全網等防墜設施、部份營建材料或工具隨意堆置於施工架上。(L)
					5.01.01	12.部份混凝土﹙主要為地下室牆壁﹚澆置、搗實不落實，目前地下室牆壁有明顯修補痕跡及冷縫[缺失相片(3)]。(L)
					5.01.04	13.﹙抽查地下室往ㄧF樓梯﹚混凝土內殘留雜物未立即清理乾淨(如殘留鐵件、三夾板等雜物)。(L)
					5.02.05	14.(1)﹙抽查2F往3F﹚車道鋼筋保護層控制不妥適，部份保護層有過厚情形，經實量鋼筋上層筋保護層厚度約為7公分左右，略嫌偏高[缺失相片(4)]；(2)二樓牆面預留筋，未使用間隔器，保護層不符規範。(L)
					5.03.02	15.模板未整理，未塗模板油。(L)
					5.03.03	16.﹙抽查2F﹚組裝中之模板使用過度未經妥善整理有老舊破損形，模板組裝後有不緊密或孔隙較大等情形[缺失相片(5)]。(L)
					5.09.08	17.工區工程告示牌無1999及市政信箱內容[缺失相片(6)]。(L)
					5.10.01.04	18.混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，經抽查提出之部份混凝土試驗紀錄顯示設計強度350kg/cm2混凝土圓柱試體抗壓強度，單顆試驗值介於389～611kg/cm2之間，，顯示混凝土之強度雖符合規定但品質相對較不穩定。(L)
					5.14.01.01	19.未落實執行工地安全衛生事宜：部份高差2公尺以上之工作場所邊緣未確實設置符合規定之護欄、安全網或可佩掛安全帶之防墜設施且有防墜網設置不完整甚或有防墜網脫落情形[缺失相片(7)]。(L)
					5.14.04	20.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(L)
					5.14.13.01	21.施工架上堆置材料物品，有飛落之虞[缺失相片(8)]。(L)
147	110年度太平區區里小型工程(開口契約)	110-C10	臺中市太平區公所農建課	4,145	3,350	嵩豐工程顧問有限公司	嵩豐工程顧問有限公司	鑫合億營造有限公司		110.10.12	80				4.01.04	1.部分品質督導紀錄內容空乏，紀載不完整。(L)
					4.02.01.05	2.監造計畫無訂定各項施工抽查標準及檢驗停留點，未符合工程需求。(L)
					4.02.03.04	3.1.瀝青混凝土鋪設抽查驗紀錄未落實。(L)、2.熱鍍鋅隔柵蓋板抽查驗紀錄未落實。(L)3.各工項抽查紀錄表之抽驗項目未分施工前、施工中查驗、施工完成查驗，不符合工程會規定。(L)
					4.03.01	4.施工預定進度未依契約規定繪製有各主要工項明確起始日期量化甘特圖之曲線，致無法作為三項管制總表預定送審日期之依據，施工進度管控待加強。(L)
					4.03.04	5.1.瀝青混凝土鋪設自主檢查紀錄部分實際檢查情形與檢查標準不符。(L)、2.施工自主檢查表工作未落實，例如混擬土工程之自主檢查項目於施工前缺預拌混擬土之出料單及配比等項目。(L)
					5.01.01	6.排水溝鍍鋅隔柵蓋板內混凝土打除不完整。(L)
					5.07.02.11	7.路面舖設既有管線孔蓋未協調配合調整。(L)
					5.07.02.12	8.第7-2工區AC路面鋪設靠西側住戶段與道路側溝介面縱向有多處粒料析高未掃除並處妥。(L)
					5.07.02.18	9.部分道路標線未回復。(L)
					5.07.02.99	10.第6工區60cm寬熱浸鍍鋅隔柵板蓋板之邊框被修復之AC料覆蓋未清理及蓋板表面亦有AC殘渣汙染。(L)
					5.08.99	11.第2工區建國里活動中心靠近道路側之1、2樓外牆1底2度水泥漆施工，未確實全面批土磨平後再人工刷2度漆，完成面部份明顯粗糙不平，影響美觀。(L)
					5.10.01.05	12.強度210kg/cm2預拌混擬土之配比，水泥佔51%偏低，摻料爐石佔35%偏高，飛灰佔14%OK，建議第三派之結構工程，進度提高水泥用量並降低爐石用量，才能提升結構體施工品質及耐久性。(L)
					5.10.99	13.部分材料試驗報告相關人員判讀簽名，未簽屬日期。(L)
					5.14.04	14.承商安全衛生自主檢查表檢查結果未全面畫"0"，未詳實填寫檢查情形。(L)
					5.14.07	15.由施工相片顯示，施工現場包括拒馬連桿交通錐，活動告示牌等設置不足。(L)
148	烏日區110年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	10913003-1	臺中市烏日區公所	1,533	1,533	臺中市烏日區公所	臺中市烏日區公所	良全土木包工業(台中市)		110.10.12	80				4.01.04	1.雖大多為清淤維護工作，現場巡視或會同里長確認時，仍應作成書面督導紀錄。(L)、無品質督導紀錄(L)
					4.01.06	2.無新的監造計畫送審核定紀錄，而是沿用109年度之監造計畫。(L)
					4.02.01	3.未提供109年監造計畫供查核委員參考。(L)
					4.02.03.04	4.雖大多為清淤維護工作，但契約仍有部分工項(如混擬土等)，應製作材料設備檢(試)驗管制總表管控。(L)、未陳列本開口契約清淤工程之抽查驗紀錄表供查閱(L)
					4.03.01	5.已送審核定之整體施工計畫內容缺量化甘特圖之預定進度S曲線，進度管控待加強。(L)
					4.03.04	6.無清淤工程之施工自主檢查表。(L)
					4.03.05	7.針對契約部分工項(如混擬土等) 應製作材料設備檢(試)驗管制總表並提送監造單位審查。(L)
					5.07.02.09	8.經勘查數處以清淤完成知明溝或排水溝護岸頂部尚有部分枯枝、雜草未清除乾淨。(L)
					5.14.04	9.承商填寫之職安衛自動檢查紀錄，不詳實。
149	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	1090903	臺中市政府教育局	161,780	154,660	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	興懋營造股份有限公司		110.10.13	83				4.01.99	1.本案符合「建築物結構與設備專業工程技師簽証規則」，未督導監造單位落實專業工程技師之監造。[L]
					4.02.01.01	2.鋼筋抽查紀錄表抽查表格式未依監造計畫製作綱要(109.4.27)修正。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.10	3.材料送審管制總表中，未將低壓配電盤及泵浦納入廠驗，與監造計畫不符，未符合需求。[L]
					4.02.03.01	4.部分施工抽查作業未落實執行。抽查機電工程施工抽查表；對於預埋管線、接線盒等機電設備放樣作業。未確實抽（查）驗並留下紀錄，請改善。[L]
					4.02.14.01	5.電氣、弱電及消防工程分項施工計畫未交由監造技師(如電機技師、消防設備師)審查簽認。[L]
					4.03.02.02	6.簡報第73頁涉及施工品管組織，包含專任工程人員及品管人員隸屬似有誤，請參照品質計畫製作綱要修正(109.4.27)。[L]
					4.03.02.05	7.(1)部分品管自主檢查表，未落實執行。抽查放樣工程自主檢查表，對於機電工程施工放樣無檢查紀錄，應檢討改善；(2)管材之進場自主檢查表中，未提列數量，紀錄填寫不齊全；污水處理槽無施工自主檢查紀錄。[L]
					4.03.02.12	8.弱電工程分項施工計畫中，自主檢查表不齊全，未符合需求。[L]
					4.03.03	9.施工日誌未見附有「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」(110.05.11修正)。[L]
					4.03.05	10.材料/設備檢（試）驗管制總表，未依規定格式填列管制。[L]
					4.03.08.02	11.內部品質稽核應在辦理稽核文件上加蓋稽核章，以利區別。[L]
					5.01.04	12.現場結構體拆模後有殘留模板及鐵件未拆除。[L]缺失相片(2)(3)
					5.01.05	13.行政棟與教學棟伸縮縫，僅施作至一樓頂版。一樓頂版伸縮縫下方有結構體阻隔，請查明是否符合？並請施工團隊研議施工收尾方法。[L]缺失相片(4)
					5.02.99	14.三樓樓版吊筋過度集中於同一樓版，應請儘速分散移除改善。[L]缺失相片(5)
					5.03.99	15.局部模板V型鐵件未朝上。[L]缺失相片(6)
					5.07.05.03	16.廁所管道間未預留污排水管路之穿牆套管。[L]
					5.07.05.99	17.B1F弱電地下管路引進管位置未預留洩水箱之排水管。[L]
					5.08.08.01	18.部分混凝土表面以水泥砂漿或彈性水泥修補後有不平整情形。[L]
					5.09.06	19.水電工程未提送施工圖，無整合施工介面及機電設備放樣位置。[L]
					5.09.08	20.工程告示牌請增加市府1999通報專線及市政信箱。[L]缺失相片(7)
					5.10.01.02	21.氯離子檢測報告，會同檢測人員未簽名。[L]缺失相片(8)
					5.10.05.02	22.低壓配電盤尚未提送審查，管制表預定送審日期為111年6月30日，送審時程未符需求。[L]
					5.10.99	23.材料設備送審管制總表請參照品質計畫製作綱要(109.4.27)修正。[L]
					5.14.02.01	24.施工架部分未使用制式插銷。[L]缺失相片(9)
					5.14.02.05	25.模板支撐鋼管插銷，部分以不符合規定之三分鋼筋取代使用，應立即改善。[L]缺失相片(10)
					5.14.06.06	26.模板拆除後，凸出之鐵釘未拔除或釘入。[L]
					5.14.99	27.臨時用電分電箱未施作接地線。[L]缺失相片(11)
150	改善無障礙校園環境工程	110105	臺中市立大甲高級中等學校	2,279	2,090	新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	駿承營造有限公司		110.10.13	81				4.01.01	1.(1)主辦機關未依品管要點規定編列材料抽(檢)驗試驗費用；(2)主辦機關未依規定編列空氣污染防制設施經費。(L)
					4.01.03	2.品質計畫及監造計畫未依品管要點依工程規模訂定，主辦機關未落實審查。(L)
					4.01.13	3.現場監造人員未依品管要點規定至工程會標案管理資訊系統登錄。(L)
					4.02.01.10	4.(1)施工抽查紀錄表，請依規定格式修正改善[缺失相片(1)]；(2)材料設備送審管制總表[缺失相片(2)]及檢試驗管制總表[缺失相片(3)]格式未依最新規定格式更新，且未將瞬熱型電熱水器及感應式LED燈納入，未符合工程需求。(L)
					4.02.03.03	5.(1)部分檢驗項目未會同廠商取樣送驗；抽查110.10.4混凝土試體抗壓試驗報告（報告編號：RA02-21-04370）。監造單位未會同送樣、會驗請改善；(2)監造單位未落實執行抽查水電工程施工作業及材料進場，如無瞬熱型電熱水器、求救按鈕、免治馬桶、感應式LED燈及漏電斷路器之抽查紀錄。(L)
					4.03.02.02	6.品管組織架構之品管人員位階有誤[缺失相片(4)]，請補正。(L)
					4.03.02.12	7.(1)品管自主檢查表，未依規定格式填列檢查，請改善；(2)承商未落實執行水電工程品管自主檢查，如瞬熱型電熱水器及漏電斷路器安裝、求救按鈕、免治馬桶…等均無施工自主檢查紀錄。(L)
					4.03.05	8.材料/設備送審及檢（試）驗管制總表，未依規定格式填列管制。(L)
					4.03.08.02	9.品管人員為執行品質稽核(如稽核自主檢查表格式及填寫方式等)，自主檢查表應由現場施工人員填寫，非品管人員填寫，請改善。(L)
					5.03.03	10.無障害坡道部分模板有漏漿情形及部分位移[缺失相片(5)]，請改善。(L)
					5.07.01.06	11.抽查學生宿舍連通校園B段無障礙坡道，不銹鋼扶手銜接銲接處應滿銲(目前僅點焊)[缺失相片(6)]，扶手轉角處請要求銜接平順，銲接處亦請磨平、清洗完全。(L)
					5.07.01.99	12.抽查學生宿舍連通校園B段無障礙坡道，Z字型坡道間填土坡度陡峭[缺失相片(7)]。請施工團隊研議填土植草工法，是否符合不易崩塌之需求。(L)
					5.07.04.01	13.瞬熱型電熱水器之電源配線，未配管保護[缺失相片(8)]。(L)
					5.10.05.03	14.感應式LED燈具未送審。(L)
					5.10.06.02	15.瞬熱型電熱水器未送審。(L)
					5.10.99	16.材料送審及檢試驗管制總表格式未依規新規定格式確實管制。(L)
					5.14.04	17.應依規定實施每日施工前檢查作業，並留下紀錄。(L)
					5.14.07	18.學生宿舍連通校園無障礙坡道之施工圍籬設施不足(包括夜間警示措施)，一般人員容易進入工區。(L)
151	108年度臺中市代辦管線統一挖補工程	107A-390	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	1,372,161	630,480	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	晉國工程顧問有限公司	安成營造有限公司 得意營造有限公司 吉隆營造有限工司		110.10.15	82				4.02.01.03	1.對承商品質計畫及施工計畫之審查時限過於緊湊，110.1.5 廠商提送審查、110.1.8 監造審查符 合，提送機關 110.1.18 同意核定時，已超過 110.10.11 開工日
					4.02.03.04	2.材料品質取樣抽查表，應記錄施工取樣地點。（L）
					4.03.04	3.廠商自主檢查不合格缺失(簡報 P71：開挖及回填施工 15 次、瀝青混凝土 21 次、標線施工 8 次)， 沒有改善紀錄等資料，不知數據統計根據何來?(L)
					4.03.99	4.施工品質查驗申請單填寫次數不足。(L)
					5.07.02.99	5.尺規檢驗回填復原路面平整度，應同時檢驗縱向與橫向。（L）
					5.09.08	6.工程告示牌，未依照工程會最新版本製作。(L)
					5.14.00.03	7.挖土機作業，無交管人員指揮管制。(L)

152	110年度臺中市寬頻管道與共同管道建置維修及維護工程	109A-255	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	26,900	23,560	智盛水利水保技師事務所	智盛水利水保技師事務所	展翊營造有限公司		110.10.15	81				4.01.26	1.實際進度 74.69%，估驗計價進度 42%，比較實際執行進度有偏低之情形。（Ｌ）
					4.02.01.03	2.對承商品質計畫及施工計畫之審查時限過於緊湊，110.1.5 廠商提送審查、110.1.8 監造審查符 合，提送機關 110.1.18 同意核定時，已超過 110.10.11 開工日。(L)
					4.02.03.03	3.現場未提出計畫書送審管制總表及材料設備送審管制總表以供查核。（L）
					4.02.03.08	4.填報監造報表未落實，監造技師到場督導紀錄計 6 次，抽查 7/27，9/14，10/7 未記載，施工 數量均以參考施工日誌帶過，工地督導職業安全衛生不宜用電腦直接反黑█，應該確實檢查後 用筆勾選是否辦理完成。（Ｌ）
					4.03.03	5.施工日誌五、工地職業安全衛生事項之督導內之 █有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以 免直接列印出而流於形式，未落實執行。（Ｌ）
					4.03.04	6.廠商自主檢查不合格缺失(簡報 P71：開挖及回填施工 15 次、瀝青混凝土 21 次、標線施工 8 次)， 沒有改善紀錄等資料，不知數據統計根據何來?(L)
					4.03.11.06	7.專任工程人員到場督導紀錄計 13 次(抽查 8/10，9/25，10/8)雖然有填具督察紀錄表並均有於 施工日誌落實記載，但督導內容過於簡單，尚需加強督導內容。（Ｌ）
					4.03.99	8.1.施工品質查驗申請單未設置監造單位簽收欄位，不符需求。（L） 2.缺失改善填寫與矯正預防填寫時機不同，應予區分。（L）
					5.07.02.99	9.尺規檢驗回填復原路面平整度，應同時檢驗縱向與橫向。（L）
					5.09.08	10.工程告示牌，未依照工程會最新版本製作。(L)
					5.14.00.03	11.挖土機作業，無交管人員指揮管制。(L)
153	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	10810250208	臺中市政府水利局污水工程科	186,430	185,620	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司		110.10.15	81				4.01.04	1.(1)主辦機關品質督導記錄應填列表單編碼與督導流水序號（勿以年月編號），廠商與監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。(2)主辦機關工程部分督導紀錄表中之量測結果僅註記符合，未予數據化。[L]
					4.01.06	2.第二版監造計畫、第二版整體品質計畫尚有管制總表、工項、品管標準疏漏、表單不符情形，主辦機關未確實審查。[L]
					4.01.99	3.(1)標案管理系統監造計畫、整體品質計畫進版日期文號及空污管制編號未更新或填寫。(2)工程施工執行資料表誤漏部分（如監造計畫、整體品質計畫進版日期文號未更新，監造單位施工抽查項目與廠商施工自主檢查項目未相對應，無從查核比對一、二級品管差異、交通維持及工地安全設施檢查情形、專業人員評核受評人員未簽認…等）應補正。(3)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。[L]
					4.02.01.01	4.第二版監造計畫「監造組織」未修正為「監造組織及權責分工」，整體品質計畫審查重點表之「管理責任」未修正為「管理權責及分工」。[L]
					4.02.01.05	5.(1)第二版監造計畫施工抽查標準表一覽表與第二版整體品質計畫施工品質管理標準表一覽表未盡一致。(2)第二版監造計畫各工項施工抽查標準表未參採監造計畫製作綱要範例於抽查時機欄註記檢驗停留點。(3)部分工項缺漏施工抽查標準，如熱噴聚脂標線施工等。(4)部份工項施工抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋保護層厚度與第二版品質計畫管理標準不一致，且無容許誤差，墊塊間距亦未量化。(5)混凝土坍度之許可差未參照施工綱要規範「第03050章混凝土基本材料及施工一般要求」V11版次修正。(6)明挖分支管施工未訂定警示帶鋪設深度、寬度等量化抽查細項、標準。(7)瀝青混凝土工程缺少縱向接縫、橫向接縫、滾壓(初壓、續壓、終壓)溫度及滾壓速度、橫向坡度等之抽查細項、標準，並應加入續壓膠輪胎壓量測並記錄、確認滾壓能量，以符施工規範要求，其餘請再加全面檢視補正。[L]
					4.02.01.06	6.(1)第二版監造計畫施工抽查流程圖一覽表與第二版整體品質計畫施工檢驗流程圖一覽表未盡一致。(2)部份工項缺漏抽查程序流程圖，如熱噴聚脂標線施工等。(3)各工項施工抽查流程圖未依據勞動部訂頒「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點、工程會95.9.28 工程管字第09500376750 號函（披載於工程會之官網首頁>工程管理>工程管理相關規定>施工安全衛生函釋）、108.1.14工程管字第1070054099號函（披載於工程會之官網首頁>工程管理>工程管理相關規定>施工品質管理相關函釋）與109.04.27工程管字第1090300319號函修正監造計畫製作綱要第七章「撰寫說明」規定訂定安全衛生查驗點，並落實檢查、留存紀錄。(4)部分工項施工抽查程序流程圖訂定檢驗停留點未盡合理，如鋼筋進場未訂為檢驗停留點（需查驗鋼筋爐號、鋼種、規格尺寸、重量等）、亦未訂為安衛查驗點（有起重吊掛作業須查驗一機三證與作業範圍圈圍管制等），混凝土、瀝青混凝土工程完成面應訂為檢驗停留點，其餘請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明（檢驗停留點、安衛查驗點）檢討修正。(5)本工程概分為三類，其中「推進管」、「明挖管」等二類均有建立「檢驗停留點」，惟「用戶接管」項則無。[L]
					4.02.01.09	7.(1)第二版監造計畫「記錄移轉及存檔」一節應依監造計畫製作綱要修正為「文件記錄移轉及存檔」，文件紀錄之存檔年限1-2年，未符規定，應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定（如：依據職業安全衛生管理辦法第80條暨「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定﹕相關安衛定期檢查、重點檢查記錄，應保存三年）訂定，並依業主要求或視需要酌予延長保存期限，如竣工圖說、下水道GIS資料等（並以電子掃描檔形式移交主辦機關依規定保存）。(2)檢驗停留點抽查紀錄（之文件紀錄管理）應併同承商提送經品管人員稽核確認之申請查驗表、自主檢查表（含佐證圖表、照片）存檔備查。[L]
					4.02.01.10	8.(1)第二版監造計畫材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表材料設備項目與第二版整體品質計畫未盡一致（應依契約詳細表項次列載管制）。(2)第二版監造計畫材料/設備送審管制總表未訂定材料/設備預定送審日期，無法發揮事前「管制」之功能；材料/設備檢（試）驗管制總表誤植為抽（試）驗管制總表，材料/設備預定進場日期亦未訂定，亦無法發揮事前「管制」之功能，且進版時已送審與檢(試)驗合格者均未登載。(3)第二版監造計畫施工抽查紀錄表一覽表與第二版整體品質計畫自主檢查表一覽表未盡一致，部分工項缺漏施工抽查紀錄表，如熱噴聚脂標線施工等；各工項施工抽查紀錄表未參採監造計畫製作綱要表7.3訂頒範例格式，另無監造主管之簽名。[L]
					4.02.03.03	9.(詳查核紀錄)
					4.02.03.06	10.(詳查核紀錄)
					4.02.03.08	11.(詳查核紀錄)
					4.03.02.01	12.(詳查核紀錄)
					4.03.02.03	13.(詳查核紀錄)
					4.03.02.04	14.(詳查核紀錄)
					4.03.02.05	15.(詳查核紀錄)
					4.03.02.07	16.(詳查核紀錄)
					4.03.02.11	17.(詳查核紀錄)
					4.03.02.12	18.(詳查核紀錄)
					4.03.03	19.(詳查核紀錄)
					4.03.05	20.(詳查核紀錄)
					4.03.08.02	21.(詳查核紀錄)
					4.03.11.05	22.(詳查核紀錄)
					4.03.14.03	23.(詳查核紀錄)
					5.05.11	24.(詳查核紀錄)
					5.05.99	25.(詳查核紀錄)
					5.07.02.99	26.(詳查核紀錄)
					5.07.05.08	27.(詳查核紀錄)
					5.07.05.10	28.(詳查核紀錄)
					5.07.12.99	29.(詳查核紀錄)
					5.08.09.06	30.(詳查核紀錄)
					5.09.08	31.(詳查核紀錄)
					5.10.01.02	32.(詳查核紀錄)
					5.10.02.02	33.(詳查核紀錄)
					5.10.99	34.(詳查核紀錄)
					5.14.06.03	35.(詳查核紀錄)
					5.14.06.05	36.(詳查核紀錄)
					5.14.06.08	37.(詳查核紀錄)
					5.14.08	38.(詳查核紀錄)
					5.14.12.03	39.(詳查核紀錄)
					5.15.03	40.(詳查核紀錄)
					5.16.01	41.(詳查核紀錄)
154	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)(雙十路及南京路等鄰近區域)	251080073183	臺中市政府水利局污水工程科	197,220	193,276	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司		110.10.15	82				4.01.04	1.(一)主辦機關品質督導記錄應填列表單編碼與督導流水序號（勿以年月編號），廠商與監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。(二)品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導。[L]
					4.01.06	2.監造計畫、品質計畫有管制總表、工項、品管標準疏漏、表單不符情形，主辦機關未確實審查。[L]
					4.01.13	3.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、保險及工期等事宜。[L]
					4.01.19	4.監造計畫內施工階段契約約定權責劃分表部分誤用公有建築物施工階段契約約定權責分工表，如「填報建築物施工中營造業專任工程人員督導紀錄表」，且應由主辦機關督導誤植為備查。[L]
					4.01.99	5.(一)標案管理系統保險日期、費用未登載，施工計畫、品質計畫核定日期誤植，預定完工日期異動未修正；工程施工執行資料表誤漏部分（如材料設備抽驗誤植為檢驗，施工自主檢查誤植為檢驗，監造單位施工抽查項目與廠商施工自主檢查項目未相對應，無從查核比對一、二級品管差異、專業人員評核受評人員未簽認…等），均應補正。(二)未確實審查監造計畫書致不符實際需求。(三)文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。[L]
					4.02.01.01	6.裝訂成冊監造計畫缺漏送審核章表，監造計畫「監造組織」未修正為「監造組織及權責分工」，整體品質計畫審查重點表之「管理責任」未修正為「管理權責及分工」。[L]
					4.02.01.04	7.對承商品質計畫之審查未符合需求,章節不符修正後之品管規定,且管制總表項次不符。[L]
					4.02.01.05	8.監造計畫未參採監造計畫製作綱要表7.1訂頒範例格式製作施工抽查標準表一覽表；部分工項缺漏施工抽查標準，如熱噴聚脂標線施工等；部份工項施工抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或量化不足，如混凝土坍度之許可差未參照施工綱要規範「第03050章混凝土基本材料及施工一般要求」V11版次修正；瀝青混凝土工程缺少縱向接縫、橫向接縫、滾壓(初壓、續壓、終壓)溫度及滾壓速度、厚度、壓實度、平整度、橫向坡度等之抽查細項、標準，並應加入續壓膠輪胎壓量測並記錄、確認滾壓能量，以符施工規範要求，其餘請再加全面檢視補正。[L]
					4.02.01.06	9.監造計畫施工抽查流程圖（無一覽表）工項與品質計畫施工檢驗流程圖一覽表未盡一致；部份工項缺漏抽查程序流程圖，如熱噴聚脂標線施工等；各工項施工抽查流程圖未依據勞動部訂頒「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點、工程會95.9.28 工程管字第09500376750 號函（披載於工程會之官網首頁>工程管理>工程管理相關規定>施工安全衛生函釋）、108.1.14工程管字第1070054099號函（披載於工程會之官網首頁>工程管理>工程管理相關規定>施工品質管理相關函釋）與109.04.27工程管字第1090300319號函修正監造計畫製作綱要第七章「撰寫說明」規定訂定安全衛生查驗點，並落實檢查、留存紀錄；部分工項施工抽查程序流程圖訂定檢驗停留點未盡合理，如鋼筋進場未訂為檢驗停留點（需查驗鋼筋爐號、鋼種、規格尺寸、重量等）、亦未訂為安衛查驗點（有起重吊掛作業須查驗一機三證與作業範圍圈圍管制等），混凝土、瀝青混凝土工程完成面應訂為檢驗停留點，其餘請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明（檢驗停留點、安衛查驗點）檢討修正。[L]
					4.02.01.09	10.監造計畫「記錄移轉及存檔」一節應依監造計畫製作綱要修正為「文件記錄移轉及存檔」，文件紀錄之存檔年限應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定訂定，並依業主要求或視需要酌予延長保存期限，如竣工圖說、下水道GIS資料等（並以電子掃描檔形式移交主辦機關依規定保存）；檢驗停留點抽查紀錄（之文件紀錄管理）應併同承商提送經品管人員稽核確認之申請查驗表、自主檢查表（含佐證圖表、照片）存檔備查。[L]
					4.02.01.10	11.監造計畫材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表材料設備項目與品質計畫未盡一致（應依契約詳細表項次列載管制）；監造計畫材料/設備送審管制總表未訂定材料/設備預定送審日期，無法發揮事前「管制」之功能；材料/設備檢（試）驗管制總表誤植為抽（試）驗管制總表，材料/設備預定進場日期亦未訂定，亦無法發揮事前「管制」之功能；監造計畫施工抽查紀錄表（無一覽表）工項與品質計畫自主檢查表一覽表未盡一致，部分工項缺漏施工抽查紀錄表，如熱噴聚脂標線施工等；各工項施工抽查紀錄表未參採監造計畫製作綱要表7.3訂頒範例格式。[L]
					4.02.03.03	12.(詳查核紀錄)
					4.02.03.04	13.(詳查核紀錄)
					4.02.03.06	14.(詳查核紀錄)
					4.02.03.08	15.(詳查核紀錄)
					4.02.99	16.(詳查核紀錄)
					4.03.02.01	17.(詳查核紀錄)
					4.03.02.02	18.(詳查核紀錄)
					4.03.02.03	19.(詳查核紀錄)
					4.03.02.04	20.(詳查核紀錄)
					4.03.02.05	21.(詳查核紀錄)
					4.03.02.11	22.(詳查核紀錄)
					4.03.02.12	23.(詳查核紀錄)
					4.03.03	24.(詳查核紀錄)
					4.03.04	25.(詳查核紀錄)
					4.03.08.02	26.(詳查核紀錄)
					4.03.11.05	27.(詳查核紀錄)
					4.03.14.03	28.(詳查核紀錄)
					5.05.99	29.(詳查核紀錄)
					5.07.01.14	30.(詳查核紀錄)
					5.07.02.11	31.(詳查核紀錄)
					5.07.02.12	32.(詳查核紀錄)
					5.07.02.99	33.(詳查核紀錄)
					5.07.05.99	34.(詳查核紀錄)
					5.09.08	35.(詳查核紀錄)
					5.10.01.02	36.(詳查核紀錄)
					5.10.02.02	37.(詳查核紀錄)
					5.10.99	38.(詳查核紀錄)
					5.14.06.05	39.(詳查核紀錄)
					5.14.06.08	40.(詳查核紀錄)
					5.14.12.03	41.(詳查核紀錄)
					5.15.01	42.(詳查核紀錄)
					5.16.01	43.(詳查核紀錄)
155	臺中市西區110年度區里小型工程採購案	110-06	臺中市西區區公所	3,789	2,793	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)		110.10.15	80				4.01.99	1.主辦機關工程施工執行資料表部分欄位有誤(如契約金額)及未完整填寫(如專業人員評核)，及核章人員未至機關首長。
					4.02.01.05	2.監造單位簡報P. 17材料設備檢驗管制總表(第一次派工)，與簡報P. 21材料設備檢驗管制 總表(第二次派工)中瀝青混凝土試驗項目，請一致。
					4.02.01.06	3.監造單位施工查驗紀錄表之檢查時機為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫製作綱要「施工抽查紀錄」格式辦理。
					4.02.01.10	4.監造單位材料設備檢(試)驗管制總表未依新版格式製作。
					4.02.03.04	5.各項材料試驗報告監造單位判讀人員應為派駐現場人員。
					4.03.06	6.承攬廠商未依工程會110.5.11新修訂之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」每日檢查填寫。
					5.01.05	7.抽查第二次派工-土庫里青少年活動中心人行道翻新，鋪設PC地坪時未設置伸縮縫。
					5.02.08	8.抽查第一次派工-中興一巷排水溝修繕，水溝頂版混凝土面角隅補強配筋不足或養護不當致破損。
					5.07.02.11	9.抽查第一次派工-中興一巷排水溝修繕，側溝旁的回填不易夯實，建議使用CLSM。
					5.07.02.12	10.抽查第一次派工-金山路(四維街至自立街)路面封層，新鋪瀝青混凝土路面有跳料情形
					5.09.99	11.抽查第二次派工-土庫里青少年活動中心人行道翻新，未有本工程勞工安全衛生告示牌。
156	臺中市中小學電力系統改善工程(第10群)(第一次修正)	TS11003	臺中市立潭秀國民中學	45,060	44,500	同成電機計師事務所	同成電機計師事務所	進昇能源股份有限公司		110.10.18	81				4.01.04	1.各校採走動式管理，不定期主動至現場督導，但未留存督導紀錄。[L]
					4.01.13	2.工程施工執行資料表，填報於工程會資訊網路系統，內容不確實（監造施工抽查驗情形不實）。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.01	3.各項材料設備進場及施工之抽查作業，部分學校不完整。[L]
					4.02.03.03	4.審查施工廠商之預定建度，未落實（未審查施工廠商之甘特圖）。[L]缺失相片(2)
					4.03.02.05	5.各項材料設備進場及施工之品管自主檢查紀錄，部分學校不完整。地下管路施工之自主檢查表，未將護管RC(即管路隔板)納入檢查項目。[L]
					4.03.02.12	6.(1)制定預定進度管制總表未落實（甘特圖主要供項預定施工期間及契約金額比例未標示）；(2)材料設備送審管制總表未採用品質計畫製作綱要(109.4.27版)格式。[L]缺失相片(3)
					5.07.04.01	7.鋁製線槽垂直90度彎頭之接合處未滿焊，且有銳利之毛邊，線槽材料不符規範。[L]缺失相片(4)(5)
					5.07.04.03	8.東寶國小前庭之地下管路，依留存之相片顯示未依合約施作護管RC(即管路隔板)，電導線管安裝不合規範。[L]
					5.07.04.08	9.線槽吊架之鍍鋅螺栓裁切面已生鏽，未施作防銹處理；且部份吊架之螺栓露出螺牙數不足。[L]缺失相片(6)(7)
					5.07.04.13	10.鋁製線架在經過伸縮縫處，未做防震措施。[L]缺失相片(8)
					5.07.06.06	11.鋁製線架外殼未接地。[L]
					5.09.06	12.教室分電箱至走廊線槽之電源及EMS配管，未檢討提出配管路徑及如何進入教室之施工套繪圖。[L]
					5.09.09	13.電纜線及線槽材料堆置於地下室停車場，僅用交通錐擺設，未施作適當區隔防護。[L]缺失相片(9)
					5.10.05.02	14.配電盤製造圖送審文件中，未提出配電盤之製作規範，如匯流排尺寸與安全電流對照表，箱體粉體烤漆之製作規範、匯流排熱縮絕緣被覆材質、盤內配線之規格…等。[L]
					5.14.99	15.走廊之線槽吊裝施工，未採用移動式施工架。[L]
157	臺中市中小學電力系統改善工程(第33群)	Lai-Cuo1100423	臺中市北區賴厝國民小學	47,731	47,120	東陽電機工業技師事務所	東陽電機工業技師事務所	玖基企業有限公司		110.10.18	80				4.01.04	1.無品質督導缺失追蹤改善紀錄。(L)
					4.01.99	2.(1).新設工程進度達90.1%，承商尚未完成第一次估驗計價，未積極催促辦理估驗計價。(2).工程執行資料表實際支出金額與簡報內容有別。(3).品管人員查證現場簽到人員與填報人員不符，請說明清釐。(4).工程施工進度已達90%以上，工程估驗進度為0%未符合實際需求。(L)
					4.02.01.10	3.(1).變壓器及接地銅棒未納入材料設備送審管制總表，未符合需求。(2).訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（缺高壓變壓器、鋁製導線架、配管配線材料）。(L)
					4.02.03.09	4.低壓配電盤未辦理廠驗。(L)
					4.02.99	5.監造單位簡報料人員證照個資部份未適時隱蔽。(L)
					4.03.01	6.品質、施工及職安衛管理計畫未於開工前送校方核定。(L)
					4.03.04	7.(1).承商材料設備進場及施工有多項缺失，未落實執行品管自主檢查。(2).自主檢查施工作業及材料設備，未確實量化記載檢查值及容許誤差值。(3)自主檢查施工作業及材料設備，未確實量化記載檢查值及容許誤差值。(L)
					5.07.04.03	8.鋁製線槽多處彎頭安裝與設計圖E-11規範不符；依留存之施工相片，顯示逢甲國小之地下金屬管埋設，未依合約規定施作防蝕帶，安裝不符規範。(L)
					5.07.04.08	9.(1).地下室水平線槽之吊架，固定於既設之管路吊架，未直接固定於樓板。(2).電纜線槽支橕螺桿未架設至坪頂版，且電纜線槽支橕螺桿支架部份長度不足。(3).線槽轉角支橕螺不足。(4).電纜線槽內之線路未排列整齊。(5).電纜線槽轉角度未符合規定。(L)
					5.07.04.09	10.配管穿越牆面及樓板處，未做防水或防火填塞。(L)
					5.07.04.13	11.鋁製線架在經過伸縮縫處，未做防震措施。(L)
					5.07.04.16	12.教室分電箱內之接地銅排，僅施作5點，依合約圖說應6點以上。(L)
					5.07.04.99	13.(1).樓層主配電盤之中性線銅排，懸空無固定之絕緣座。銜接配電盤之線槽開口，開口邊緣未施作防護措施。(2).電纜線槽與電氣引進口位置無正常銜接。(3).纜線槽上方有排水管路通過，且下層淨高不足。(L)
					5.07.06.06	14.鋁製線架外殼未接地。(L)
					5.07.06.99	15.各樓層之線槽，未施作絕緣接地線引接至近處之配電箱之接地銅排。(L)
					5.10.05.02	16.(1).配電盤送審採用「宇晶」廠牌，未提出符合CNS13542型式試驗合格之證明文件，尚無法佐證是否符合合約規定?(2).無低壓配電盤、高壓變壓器辦理廠驗紀錄。(L)
					5.10.07.02	17.賴厝國小之受電箱及電錶箱，銜接既設之接地線，尚無該接地線之接地電阻測試紀錄。(L)
					5.14.99	18.依留存之施工相片，顯示太平國小之地下管路施工，開挖位置之週邊未施作防護。(L)
158	110年度臺中市南區小型建設工程(開口契約)	110-014	臺中市南區區公所	2,359	1,739	元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	英宏營造有限公司		110.10.18	79				4.01.99	1.工程目前實際進度已達99%，惟估驗付款進度為0，應辦理估驗以提高執行率。
					4.02.03.04	2.監造單位材料設備檢（試）驗管制總表欠齊全、抽查/驗照片無日期、欠缺瀝青粘層及標線等工項。
					4.02.14.04	3.監造單位監造技師現場實地督導僅1次，督導頻率不足，且督導照片無日期。
					4.03.04	4.施工廠商黏層與標線施工無自主檢查紀錄。
					5.07.01.14	5.抽查文心南路901巷AC路面刨鋪工程，部份污水人孔蓋鈑、台電/電信人孔蓋鈑高程與瀝清混凝土路面相差6mm以上，測量放樣未落實執行。
					5.07.01.99	6.抽查文心南路901巷AC路面刨鋪工程，養護時間不足，造成AC鋪面遭受機車停車支架磨損。（5.07.01.99）。
					5.07.02.11	7.抽查懷寧街AC路面刨鋪工程，路邊AC鋪築未切割與排水側溝銜接之線形欠佳。
					5.09.08	8.工程告示牌中職安人員、工地負責人等無手機連絡電話，且經費來源欄位未填明。
					5.10.10.03	9.施工廠商瀝青黏層材料噴灑，無澆置厚度檢驗紀錄。
					5.16.01	10.施工廠商無工地現場防汛自主檢查紀錄。
159	臺中市北屯區110年度小型工程開口契約	110012	臺中市北屯區公所	7,995	6,236	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	祥濠營造有限公司		110.10.21	80	1	1		4.01.04	1.主辦機關工程品質督導小組之人員組織架構未呈現。
					4.01.05	2.主辦機關簡報關於品質宣導會議及工程督導等照片均無日期。
					4.02.03.04	3.監造單位瀝青混凝土路面施工查驗紀錄表無初壓、複壓與終壓之速率項目。
					4.02.03.08	4.監造單對PC農路派工，混凝土設計表面掃紋無相關查驗標準與表單(設計圖應具體說明掃紋工具、掃紋深度與間距，以確保摩擦力足夠)。
					4.03.04	5.承攬廠商瀝青混凝土施工自主檢查表，無瀝青進場溫度且無初壓、複壓與終壓之溫度和速率項目。
					5.07.01.99	6.抽查松明街152巷排水溝改善及AC路面刨鋪工程，AC鋪築未從前次切割處開始，遺留巷口30公分寬舊面層未辦理。
					5.07.02.25	7.抽查北安街AC路面刨鋪工程，網線上3個鑽心圓孔標線未復原。
					5.07.02.99	8.抽查松明街152巷排水溝改善及AC路面刨鋪工程，側溝頂面混凝土在鍍鋅隔柵溝蓋角隅處有系統性收縮裂紋，並有數個溝蓋缺插梢。
					5.10.10.01	9.承攬廠商無AC路面平坦度檢測紀錄。
					5.14.99	10.承攬廠商簡報未說明職業安全衞生及交維執行情形且無書面資料。
160	110年度B棟教學大樓A、 B棟教學大樓B及活動中心校舍耐震補強工程	110003	臺中市立中山國民中學	21,398	21,000	禾森工程顧問有限公司	禾森工程顧問有限公司	悅峻營造有限公司		110.10.22	81				4.01.03	1.品質計畫未依品管要點規定依工程規模編撰，主辦機關未落實審查。(L)
					4.01.05	2.無主辦機關督導之缺失追蹤改善紀錄(相關改善資料未附於督導紀錄表後，以利追蹤改善結果)。(L)
					4.01.99	3.簡報內容未說明本工程各年度預算編列及支用情形。(L)
					4.02.01.06	4.應訂定混凝土分層澆置作業程序，每層澆置高度不大於1.5公尺，避免產生粒料分離現象。(L)
					4.02.01.10	5.(1)施工抽查紀錄表格未依據工程會109年4月27日新頒監造計畫製作綱要，將檢查時機改為施工流程：施工前、施工中檢查、施工完成檢查，不符實際需求(檢查標準未定性定量)[缺失相片(1)]，且未落實紀錄（如植筋孔徑及植筋深度抽查標準未量化)；(2)材料檢(試)驗管制總表格式大致符合規定，僅「契約數量」應更正為「進場數量」[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.03	6.未明訂重要分項計畫需求(剩餘土石方分項計畫)，或未審查紀錄。(L)
					4.02.99	7.(1)工程內容簡介未有說明本工程耐震能力評估結果，讓委員瞭解補強前、補強後之結構雙向(X向、Y向)耐震能力，對補強工法（擴柱工程）有充分瞭解；(2)監造技師督察紀錄表無相關照片佐證；(3)未依採購法70條之一分析潛在施工危險，編製符合職業安全衛生法規之安全衛生圖說及規範，並量化編列安全衛生費用。(L)
					4.03.02.05	8.施工自主檢查表未附停檢點及隱蔽處之相片記錄，並詳細記錄施工日期、位置、工程內容等資料，以利後續工程查驗（如植筋清孔照片）。(L)
					4.03.02.12	9.材料檢(試)驗管制總表格式大致符合規定，僅「契約數量」應更正為「進場數量」。(L)
					4.03.03	10.施工日誌格式不符最新規定格式(設計數量應更正為契約數量)[缺失相片(3)]，且部份施工日誌未詳實記載（如110.09.30施工品質督導缺失改善未敘明）。(L)
					4.03.12.04	11.工地負責人無辦理工地職業安全衛生、公共環境與安全之維護事項之督導，如物料吊掛方式未符合需求。(L)
					5.07.01.07	12.地下室部份牆面白華及裂縫，裂縫灌注僅以水泥砂漿修補，其處理成效不佳，恐造成日後滲漏水之虞。(L)
					5.07.04.03	13.原有管路線盒粉刷施工中未防護[缺失相片(4)]。(L)
					5.08.04	14.安裝窗戶水泥砂漿嵌縫再加強厚度及增加斜角坡度，鋁門窗裝設之固定設施不合規範，塞水路施工不確實[缺失相片(5)]。(L)
					5.08.99	15.擴柱四個邊角未施作倒圓角。(L)
					5.09.08	16.工程告示牌未依台中市政府規定標註市政信箱及市民專線，內容未符合規定[缺失相片(6)]。(L)
					5.09.09	17.部分工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。(L)
					5.10.03.02	18.植筋及鋼筋續接器、拉拔等試驗應增加頻率。(L)
					5.10.99	19.(1)缺扭力鈑手校正合格證明文件；(2) 試驗報告中取樣、送驗、會驗之規定，應符合契約規定，未符合規定之報告，應依契約規定進行處置[缺失相片(7)]。(L)
					5.14.01.01	20.施工架之璧連桿間距大於5公尺[缺失相片(8)]，未以插銷確實固定，安全網破損，未符合規定。(L)
					5.14.04	21.加強工地職安及環境衛生管理及教肓訓練每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表（漏列每天施工人員簽名清單）。(L)
					5.14.07	22.圍籬警示燈未符設計規定設置[缺失相片(9)] 。(L)
					5.14.08	23.無安全管制措施基本內容，如施工圍籬出入口未上鎖。(L)
					5.14.13.05	24.吊掛模板使用繩索或鋼筋，未使用合格之吊鉤、吊具，未有防止吊物脫落裝置[缺失相片(10)]，不符需求。(L)
161	臺中市烏日區九德國民小學行政大樓校舍耐震補強工程	10917	臺中市烏日區九德國民小學	9,209	8,730	昇鍠工程顧問有限公司	昇鍠工程顧問有限公司	金鉅營造有限公司		110.10.22	78	3	3		4.01.01	1.施工查核作業檢核表，有關品管費建議以人月量化編列為宜。[L]
					4.01.04	2.主辦機關無品質督導及查驗紀錄。[L]
					4.01.06	3.本工程決標日期為110.1.4，監造計畫核定日期110.5.16，未併同本工程招標文件一併上網公告。以作為投標廠商備標公開資訊。[L]
					4.01.99	4.工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核對工程執行。[L]
					4.02.03.04	5.(1)未落實執行抽查施工作業，並填具抽查(驗)紀錄表，如鋼筋保護層；樓版與女兒牆鋼筋之繫結等。(2)未落實執行抽查施工作業，並填具抽查(驗)紀錄表，如鋼筋保護層；樓版 與女兒牆鋼筋之繫結等。[L]
					4.02.03.08	6.(1)部份監造施工日誌未詳實記載（如110.09.09施工抽查缺失內容（側溝復舊）未敘明）。(2)無使用工程會108年4月30日公告之規定格式監造報表，且未執行職業安全 衛生檢查事項[L]
					4.02.05	7.簡報無監造組織說明，現場監造人員不明確及未附品管合格證明文件佐證及是否登錄工程會標案管理系統。[L]
					4.02.99	8.(1)工程內容簡介未有說明本工程耐震能力評估結果，讓委員瞭解補強前、補強後之結構雙向(X向、Y向)耐震能力，對補強工法（擴柱工程）有充分瞭解。(2)未依採購法70條之一分析潛在施工危險，編製符合職業安全衛生法規之安全衛生圖說及規範，並量化編列安全衛生費用。[L]
					4.03.03	9.(1)部份施工日誌未詳實記載（如110.09.09施工抽查缺失改善未敘明）。(2)施工日誌未落實執行職業安全衛生督導，記載不完整。[L]
					4.03.04	10.施工自主檢查表未附停檢點及隱蔽處之相片記錄，並詳細記錄施工日期、位置、工程內容等資料，以利後續工程查驗（如植筋清孔照片）。[L]
					4.03.05	11.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表，依工程會新版格式修正（110.09.13）及植筋拉技拔試驗施工前1.25fy及施工後1.00fy檢試驗項目應分開各自檢試驗項目。[L]
					4.03.99	12.簡報內無頁碼，照片無日期標示。施工品管組織架構有誤，相關人員證照文件，身份個資未妥善保護。[L]
					5.01.01	13.混凝土澆置、搗實不合規範，局部範圍有蜂窩產生。[L]
					5.01.04	14.混凝土局部表面殘留鐵絲，應予剪除。[L]
					5.02.99	15.穿版處之原有版筋切斷，應以焊接方式連結，避免力量無法傳遞。[L]
					5.03.04	16.(1)二樓擴柱模板側向支撐材質未符契約規定，橫向支撐不足及歪斜，水平繫條、斜撐設置不良或未設置。(2)模板支撐之斜撐以模板或鋼管等設置且支撐部位未以三角契塊固定，不符施工規定。[M](缺失相片2、3)
					5.03.06	17.擴柱模板組立，底層模板未設置清潔口，以利後續混凝土灌漿前模板內部清洗。[L](缺失相片1)
					5.09.08	18.工程告示牌內容缺設計單位，且未符合台中市政府應設置市民專線及市政信箱之規定。[L](缺失相片6)
					5.10.02.02	19.鋼筋未有無輻射污染鑑定證明文件[L]
					5.10.04.01	20.(1)一樓擴柱基礎原土回填夯實，夾雜不符合回填料大石塊及磚塊未予分類分別處理。(2)無基礎回填之夯實紀錄[L](缺失相片5)
					5.10.99	21.缺扭力鈑手校正合格證明文件。[L]
					5.14.01.01	22.施工架樓梯未設置扶手管架，恐造成施工人員高處墜落之虞。[L]
					5.14.02.01	23.部份施工架鋼管水平及交叉拉桿未裝插梢固定，制式扣件未扣緊，及踏板有雜物堆置(塑膠管材)。[L](缺失相片4)
					5.14.04	24.承包商無勞安自動檢查紀錄 。[L]
					5.14.07	25.施工現場警告等設施不足 外部應設置警告 標示禁止非工作人員進入。[L]
					5.14.08	26.施工架繫桿未設置妥當、斜撐部分歪曲變形 以鐵絲纏繞或以鋼筋固定 未使用符合規定之插銷 。[L]
162	110年度臺中市第十一期重劃區道路及附屬設施改善及搶修工程	109A-190	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	9,645	6,760	世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	強生營造股份有限公司		110.10.22	81				4.01.04	1.簡報無品質督導小組與督導統計及缺失說明。
					4.01.06	2.簡報有關監造計畫與施工品質各項計畫審查核定日期有誤。
					4.02.01.03	3.1.未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，計畫書未審定先行開工。2.施工計畫之審查無逐章審查表與審查人簽名。
					4.02.01.09	4.簡報B26~28頁施工照片無日期。
					4.02.03.04	5.瀝青混凝土施工查驗紀錄表查驗項目與查驗標準無三次滾壓溫度與速率，無平坦度查驗項目與標準。
					4.03.02.12	6.簡報資料現場施工照片C23~24頁無日期。(L)
					4.03.04	7.1.瀝青混凝土施工自主檢查表無黏層噴灑量與三次滾壓速率項目與標準。2.瀝青混凝土施工自主檢查表 110/9/3松安街完工無平坦度檢查。(L)
					4.03.11.06	8.1.簡報C4品管組織架構品管人員(無品管職掌說明)與職安人員(名稱有誤)位階不平等。(L)2.簡報資料 C26~27頁填具督察紀錄表預定與實際進度未填寫。(L)
					5.01.05	9.崇德八路一段78號處L型溝面有垂直裂縫。(L)
					5.07.02.11	10.昌平路二段一台電人孔蓋平整度不良。(L)
					5.08.08.02	11.1.崇德八路一段L型溝新舊界面未切齊。(L)2.崇德八路一段人行道新舊界面未切齊。(L)
					5.10.01.02	12.簡報C-17混凝土氯離子含量報告書會同人員空白。(L)
					5.10.99	13.瀝青混凝土路面無黏層噴灑量無檢驗與管制。(L)
					5.14.99	14.無職安衛告示牌。(L)
163	110年度臺中市公有市場建築修繕工程開口契約	10911300087	臺中市政府經濟發展局	7,500	6,600	臺中市政府經濟發展局	臺中市政府經濟發展局	山城營造工程有限公司		110.10.22	79				4.01.04	1.簡報無品質督導小組。(L)
					4.01.06	2.監造計畫審查表無逐章審查表。(L)
					4.02.01.03	3.廠商品質計畫及施工計畫之審查無逐章審查表與審查人簽名。(L)
					4.02.03.04	4.1.油漆施工、PU防水污水處理與格柵蓋板施工查驗紀錄表抽驗標準無量化。(L)2.混凝土材料無抽驗管制、格柵蓋板抽驗會同人員空白
					4.03.02.11	5.未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業，自主檢查表無編碼。(L)
					4.03.02.12	6.簡報資料現場施工照片80~85頁無日期。(L)
					4.03.04	7.1.簡報72頁格柵蓋板施工自主檢查表現場工程師與工地負責人電腦打字未簽名。(L)2.油漆施工、PU 防水處理與格柵蓋板施工自主檢查表抽查標準無量化。(L)
					4.03.11.06	8.簡報品管組織架構品管人員與職安人員(名稱有誤)位階不平等。(L)
					5.07.01.01	9.建國市場新設階梯工程現場查核無圖說或工序流程施。(L)
					5.07.01.99	10.建國市場新設階梯工程使用電動鎚破碎造成柱基呈現大孔洞。(L)
					5.08.08.02	11.建國市場新設階梯工程使用 電動鎚 破碎造成 階梯新舊界面未切齊。(L)
					5.10.01.03	12.混凝土無坍度試驗紀錄與氯離子含量試驗。(L)
					5.10.99	13.屋頂 PU 防水無檢驗與植筋劑未檢驗與管制。(L)
					5.14.99	14.無職安衛告示牌。(L)
					5.16.01	15.無汛期工地防災自主檢查表。(L)
164	110年度臺中市養護工程處中區、北區、北屯區等鄰近區域道路考評公共設施維護改善工程	109A-243	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	17,591	15,650	佰城工程顧問股份有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	五盛營造有限公司		110.10.25	81				4.01.01	1.未依工程會品管要點規定編列品管費用。[L]
					4.01.13	2.填報於公共工程標案管理系統之工程基本資料不確實，如設計監造單位技師、工地負責人、品管人員及安衛人員等，均與查核是日簽到人員不同。[L]
					4.01.19	3.未將「公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表」納入工程招標文件及契約書。[L]
					4.01.99	4.施工執行資料表未針對專業人員評核。[L]
					4.02.01.01	5.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.02.01.03	6.對承商品質計畫及施工計畫之審查時限未符合實際需求(應於開工前完成)。 [L]
					4.02.01.05	7.（1）本開口工程契約詳細價目表呈現之工種琳琅滿目，惟監造計畫之編撰僅擇少數幾項作品質控管，實未符比例原則。（2）110.5.15放樣抽查記錄表中抽查位置未詳述。[L]
					4.02.01.06	8.監造計畫附錄A之各分項施工抽查流程圖，未依規註記職安衛停檢點符號；另附錄B之各分項施工抽查紀錄表內未註記相關停檢點符號。[L]
					4.02.03.01	9.（1）混凝土澆注完成後續濕治養護否及拆模後外觀檢視皆未列入監造單位查驗紀錄中。（2）監造單位本日簡報呈現之材料送審管制項目14項中，有多項屬無效材料項目。[L]
					4.02.03.02	10.（1）未落實防汛防災減災督導。（2）110.5.10第一工區(文心路四段)無障礙斜坡未檢測。[L]
					4.02.03.06	11.工程實際進度已達85%無估驗計價影響實際執行效率。[L]
					4.02.03.08	12.監造報表未採用最新版本。[L]
					4.02.05	13.未提出監造單位現場人員受訓合格之佐證資料。[L]
					4.03.02.01	14.品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.03.02.03	15.AC路面標線何處使用一型？何處使用二型？未清晰載明於承包商分項施工要領中。[L]
					4.03.02.07	16.（1）110.7.5鋼筋自主檢查表中檢查位置未詳述。（2）未落實交通安全自主檢查，無實際施工情形照片佐證。[L]
					4.03.03	17.施工中他單位既有設施移設情形（摘要）未重點登載於承商施工日誌中。[L]
					4.03.04	18.（1）結構物基礎下方墊底混凝土澆注厚度多寡未量化填載於承商分項自主檢查表中。（2）庇護島與紙模壓花地坪導盲磚釘設，未有施工廠商分項自主檢查表之建置。[L]
					4.03.99	19.施工中無預定及實際進度曲線表。[L]
					5.01.05	20.臺灣大道市府前壓花地坪人行道，未間隔施設切割縫（鋸縫）[L]
					5.02.05	21.簡報中呈現之人行道修建網狀鋼筋下方之砂漿墊塊放置間距寬窄不一，未符設計平均80cm之配置要求。[L]
					5.07.01.99	22.臺灣大道市府公車站抿石地坪局部混凝土殘渣未清除。[L]
					5.07.13.99	23.臺灣大道與文心路叉路處斜坡道上之車阻舊址未以高壓磚復舊。[L]
					5.09.08	24.工程告示牌通報專線漏列1999市民專線及市政信箱。[L]
					5.16.01	25.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
165	110年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第三工區)	109A-262	臺中市建設局養護工程處挖掘管理科	261,171	233,000	晉國工程顧問有限公司	晉國工程顧問有限公司	得意營造有限公司		110.10.25	80				4.01.99	1.估驗計價未能隨工程進度進行。[L]
					4.02.01.05	2.(1)瀝青混凝土供料商計三家，各自供料至何處?未明確載明於監造單位分項品管標準中。(2)既有AC路面之各類人(手)孔蓋高程調整依據標準為何?未清晰規定於監造單位分項品質管理標準中。[L]
					4.02.01.09	3.監造計畫各分項施工抽查流程圖中，未依規一併註記職安衛停檢點符號。[L]
					4.02.01.10	4.瀝青混凝土抽查紀錄表中缺舖築後滾壓前之鬆方查核。[L]
					4.02.03.02	5.(1)各區段AC臨修或銑刨加封之進料數量有否與設計需求吻合?未有監造單位相關核對紀錄。(2)110.9.13美群路148巷21號抽查CLSM強度僅畫0，未標明強度(未量化)。[L]
					4.02.03.05	6.(1)落實交通安全抽查紀錄，無實際施工情形照片佐證。(2)未落實防汛防災減災督導。[L]
					4.02.03.06	7.工程實際進度已達21.96%無估驗計價影響實際執行效率。[L]
					4.02.03.08	8.監造報表未使用工程會最新版本填寫。[L]
					4.03.01	9.本日簡報內呈現之交通維持計畫，究係計價工項之交維計畫(一)、交維計畫(二)或是交維計畫(三)?未清晰載明訂於承包商整體施工計畫中。[L]
					4.03.02.12	10.(1)管溝回填後續臨時AC修復10公分厚者，究係兩層鋪築或一層鋪築。滾壓機具型式為何?未載於承包商分項施工自主檢查表內。(2)民生管回填至AC臨修前之施工階段管路警示帶鋪設，未有承商分項自主檢查紀錄。(3)瀝青混凝土自主檢查表中缺舖築後滾壓前之鬆方檢測。[L]
					4.03.03	11.施工日誌未使用工程會最新版本填寫。
					4.03.06	12.交通維持抽查，未留有實際照片佐證，不符合需求。[L]
					4.03.14.03	13.未落實職安教育，無實質教材。[L]
					5.07.02.11	14.東榮路55巷62號前電杆旁AC面不平。[L]
					5.07.02.12	15.(1)東榮路與新南路交叉路口路肩處AC路面有局部凹痕情事。(2)第二停留點東榮路與新南路(側溝旁)，AC有局部破損不平。[L]
					5.09.08	16.甲堤7街挖埋工區未依規定設置柔性告示牌。[L]
					5.09.09	17.甲堤7街巷口管線材料隨意放置在私人住家門口。[L]
					5.10.01.02	18.混凝土氯離子含量檢測報告書，會同檢測人員填寫不確實。[L]
					5.10.01.05	19.合生公司供應之CLSM配比水泥用量呈現200kg/m^3，有否於出料階段如數供應?未有其施工中隨機抽驗紀錄。[L]
					5.10.10.03	20.瀝青混凝土瀝青膠泥AC-20未有其材質審核紀錄。[L]
					5.10.99	21.(1)CLSM粗細骨材是否有遇水膨脹之安定性試驗?未有隨機抽查紀錄。(2)監造單位自開工至今迄未依規推動二級品保材料隨機抽驗機制(含相關紀錄之留存)。[L]
					5.14.06.03	22.簡報第64頁材料設備取樣及試驗查驗人員均未戴安全帽及反光背心。[L]
					5.14.99	23.甲堤7街巷口地面擺設之光面鋼板未符合防滑要求。[L]
					5.16.01	24.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
166	廚房補照及增建工程	108011-1	臺中市大雅區大雅國民小學	9,488	9,390	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	聖峰營造有限公司	張揚東建築師事務所	110.10.26	78				4.01.06	1.監造計畫於110.10.18核定，在110.01.29後核定，不符規定。[L]
					4.01.14	2.主辦機關承辦單位雖辦理督導，但未能落實辦理各工項之抽查驗（如鋼筋及施工架工項）。[L]
					4.01.99	3.(一)預定完工日簡報為110.01.31與工程資訊管理系統預定完工日111.01.10不相符。(二)簡報資料字體過小，不易閱讀。(三)主辦機關標案管理系統部份資料填寫不全（空污費及空污徵收管制編號及保險號碼未填）。[L]
					4.02.01.05	4.(一)基礎鋼筋綁紮施工抽查紀錄檢查時機欄位沒有勾選(二)混凝土施工施工抽查紀錄檢查時機欄位勾選2處(三)接地銅棒阻值測試未寫實測值。[L]
					4.02.03.01	5.查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（如混凝土材料溫度未填；無開挖、鋁門窗及施工架等工項查驗紀錄）。[L]
					4.02.03.02	6.部分施工檢驗停留點未落實辦理(如施工架工項)。[L]
					4.02.03.05	7.未確實督導施工廠商執行工地安全工作。[L]
					4.02.03.08	8.(一)110.09.19監造單位有辦理電器配管施工查驗，但當日之監造報表未標示。(二)110.08.17監造單位有辦理管路工程施工查驗，但當日之監造報表未標示。(三)監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項未確實勾選及記載指示事項；另主辦機關110.10.13督導未記載）。[L]
					4.02.14.02	9.監造技師未落實辦理施工查驗及查核。[L]
					4.03.02	10.品管計畫之品管組織架構與工程會範本不相符。[L]
					4.03.02.01	11.自主檢查表未確實填寫（如混凝土材料溫度未填；無開挖、鋁門窗及施工架等工項自主檢查紀錄）。[L]
					4.03.02.05	12.部分工項施工之檢驗時機未落實辦理(如鋼筋及施工架工項)。[L]
					4.03.03	13.(一)110.09.19監造單位有辦理電器配管施工查驗，但當日之施工日誌未標示。(二)110.08.17監造單位有辦理管路工程施工查驗，但當日之施工日誌未標示。(三)施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只以█方式未確實勾選及將指示事項記載另主辦機關110.10.13督導未記載）。[L]
					4.03.06	14.施工安全等履約事項未落實執行。[L]
					4.03.11.06	15.專任工程人員督察照片無日期。[L]
					4.03.14.02	16.未見施工架作業之主管巡視紀錄。[L]
					5.01.01	17.部份混凝土柱澆置搗實不合規範有蜂窩產生。[L]
					5.01.03	18.牆升層部份垂直度控制不佳。[L]
					5.01.04	19.混凝土表面殘留鐵絲及模板。[L]
					5.02.05	20.(一)鋼筋保護層不足。(二)3樓雙排牆筋部份採交叉方式綁紮，未設置寬止筋致保護層不符規定。[L]
					5.07.01.02	21.樓梯之級高控制不良，各階段高度不一致。[L]
					5.07.04.03	22.(一)1樓與2樓之頂板或牆壁之配電出線盒引出電線的末端未以絕緣膠布包紮。(二)1F樓台電變電室由地板引出之管線，其導線管朝上管口有4處未加封閉，恐有異物進入，其引出電線末端均未以絕緣膠布包紮。[L]
					5.08.04	23.1樓部份窗戶崁縫及塞水路施做不佳。[L]
					5.09.08	24.工程告示牌預定完工日未修正。[L]
					5.10.01.02	25.110.7.1氯離子含量檢測紀錄澆置位置未填且會同檢測人員未簽名。[L]
					5.10.99	26.無續接器扭力板手校正報告。[L]
					5.14.01.01	27.結構體與施工架距離超過20cm，開口部分未設置安全網。[L]
					5.14.02.04	28.施工架部份鋼管支撐架支柱基礎以木板襯墊未使用覆工板或PC。[L]
					5.14.02.06	29.無模板支撐應力計算書。[L]
					5.14.13.01	30.施工架上堆置格柵未清除。[L]
					5.14.99	31.工地現場未放置滅火器。[L]
					5.16.01	32.工地防汛自主檢查表未使用新表格。[L]
					5.17.99	33.頂樓工區散佈搓板、鐵件、鋼筋，未加整理好。[L]
167	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	10811152099	臺中市停車管理處	190,840	178,500	趙文弘建築師事務所	趙文弘建築師事務所	文元營造有限公司	至鋒工程顧問公司	110.10.26	83				4.01.20.03	1.專案管理廠商雖辦理督導，但未能落實辦理部份工項之抽查驗（如防水工項）並將抽驗情形填入查驗紀錄表。(L)
					4.01.20.06	2.未確實協助機關辦理變更設計之管控（第2次變更設計延遲尚未辦理完成）。(L)
					4.01.99	3.(1).預定完工日簡報資料為111.01.16與工程資訊管理系統110.12.07不相符。(2).專管單位未落實協助主辦機關辦理變更設計之管控，致使第2次變更設計尚未辦理完成。(L)
					4.02.03.03	4.部分施工之檢驗停留點未落實查驗(如防水工項)。(L)
					4.02.03.04	5.查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（如混凝土天候溫度未填；模板未記載板厚，施工架未依應力計算書內容辦理查驗）。(L)
					4.02.03.08	6.(1).110.10.13監造單位辦理B2F全區線槽安裝檢查，但當日之監造報表未標示。(2).監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只以█方式表示，未確實勾選及記載指示事項）；另職安查驗頻率不足。(3).110.08.16監造單位辦理夾層樓預留管檢查，但當日之監造報表未標示。(L)
					4.03.03	7.(1).施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄未確實將指示事項記載）。(2).110.10.13監造單位辦理B2F全區線槽安裝檢查，但當日之施工日誌未標示。(3).110.08.06監造單位辦理夾層樓預留管線檢查，但當日之施工日誌未標示。(L)
					4.03.04	8.自主檢查表未確實填寫（如混凝土天候溫度未填；模板未記載板厚，施工架未依應力計算書內容辦理自主檢查）。(L)
					5.01.01	9.地下1樓2處樑有冷縫。(L)
					5.01.02	10.地下2樓少部份牆面有裂縫。(L)
					5.01.04	11.(1).B1F、B2F天花板與梁銜接處混凝土表面殘留鐵絲。(2).B1F往B2F車道前天花板混凝土表面殘留模板。(L)
					5.02.02	12.地上一層南側管道間鋼筋預留支數及間距不足。(L)
					5.02.05	13.地下1樓2處樑保護層不足，鋼筋外露。(L)
					5.02.99	14.自1樓往B1F，在B1F入口處切斷之鋼筋不平整。(L)
					5.07.01.02	15.樓梯級高控制不佳，各階高度不一致。(L)
					5.07.01.09	16.1樓防水部份施做不平整，有積水情形。(L)
					5.07.01.99	17.(1).1F地面防水層上方數處留有菸蒂及檳榔渣(汁)。(2).自1樓往B1F，在進入B1F之左側牆壁之牆面施作不平整。(3).地錨施拉完預立後未將鋼絞線切除。(4).少部份地坪與牆銜接之陰角施做不佳有孔隙。(L)
					5.07.04.03	18.(1).B2F、B1F頂板與牆壁配電出線盒引出電線的末端未用絕緣膠布包紮。(2).配電箱未清除乾淨有混凝土碎塊且外露電線未保護。(L)
					5.07.05.10	19.(1).B1F數處靠柱邊的清潔圓口或預留排水管朝上口，未加封閉，恐有異物掉到下層樓或異物掉入阻塞影響排水管功能。(2).B1F電梯入口前地上水管上方無管帽。(L)
					5.09.06	20.發電機室土建及機電介面未妥善整合，現場管路留設位置未妥善規劃。(L)
					5.09.09	21.動力盤體材料堆置未加以保護，有粉塵污染。(L)
					5.09.99	22.地下室外牆雜物未清理，防水層破損。(L)
					5.10.99	23.(1).鋼筋無放射污染證明書未標註本工程名稱。(2).無擋土支撐千斤頂校正報告。(L)
					5.14.03.01	24.B2F變電室前連接之臨時用電線未固定好，下彎過多，將影響人員通行安全。(L)
					5.14.06.01	25.(1).B1F放置地面之廢料區，有2根長鋼條延伸過長，將影響人員通行安全。(2).簡報D8顯示部份外露鋼筋未加護套。(L)
					5.14.12.01	26.簡報D18顯示基礎滾壓夯實未派員指揮。(L)
					5.14.99	27.地面層下到地下室之便道粉土未清理乾淨，下雨時供人行走有滑倒之虞。(L)
168	旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程	10908250168	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	49,186	47,610	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	五湖四海營造有限公司		110.10.29	85				4.01.13	1.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如契約金額與預定完工日期。(L)
					4.02.01.10	2.測量施工抽查紀錄，量測成果以附件呈現，除記載設計高程及量測高程外，應增列判讀結果欄位。(L)
					4.02.03.04	3.鋼筋工程施工抽查紀錄表中雖有針對搭接長度進行抽查，但無是否有交錯排列之規定及抽查。(L)
					4.02.03.06	4.監造單位應加強督導廠商辦理估驗計價。(L)
					4.02.14.02	5.監造技師辦理施工查驗，缺失事項應確實追蹤改善並檢附前、中、後照片。(L)
					4.03.03	6.施工廠商施工日誌格式未更新(五、工地職業安全衛生事項之督導…)[缺失相片(1)]。(L)
					4.03.04	7.(1)混凝土自主檢查表110.10.13氯離子含量檢測紀錄所載與現場所附記錄表單不一致；(2)自主檢查中多僅針對施工中檢查，未進行施工前或施工完成檢查，其中混凝土養護及完成面之平整度或有無蜂窩均未見檢查；(3)模板及鋼筋…等自主檢查表，應確實記載檢查位置；(4)測量施工自主檢查表，測量成果列附表，請檢查人員簽名勿僅核章替代。(L)
					4.03.99	8.未提供內部品質稽核紀錄。(L)
					5.01.04	9.出流工混凝土完成面局部不平順，表面有混凝土漿等殘留物。(L)
					5.07.01.99	10.人行道及停車場連鎖磚，有不平整現象，填縫空隙未填滿[缺失相片(2)]。(L)
					5.07.02.09	11.施工中高壓混凝土磚平整度及轉角間隙仍有改善空間，需於後續壓實施工中一併修整[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.02.99	12.池體坡面既有喬木緊鄰坡頂，容易造成池體坡面之穩定性破壞，及根系不穩風吹樹倒之問題[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.13.01	13.植栽樹穴有高有低，且部分向下坡面有沖蝕之情形。(L)
					5.10.99	14.預拌混凝土品質保證書，未記載買受廠商名稱[缺失相片(5)]。(L)
					5.16.01	15.汛期中除例行性防災自主檢查外，遇颱風警報或豪大雨特報，應立即辦理防災自主檢查作業。(L)
					5.17.99	16.池體高差達1.5公尺以上之坡面僅採小灌木進行區隔且無密植，無法有效區隔容易造成墜落意外[缺失相片(6)]。(L)
169	東勢區沙連溪建安橋下游及興隆橋上游應急工程	11005210106	臺中市政府水利局水利工程科	11,517	8,280	鉅耀工程顧問股份有限公司	鉅耀工程顧問股份有限公司	煜昇營造有限公司		110.10.29	80				4.01.03	1.(1)品質計畫、施工計畫未能於開工前核定，核定時間太慢[缺失相片(1)]；(2)品質計畫未依品管要點按工程規模編撰，主辦單位未落實審查[缺失相片(2)]。(L)
					4.01.06	2.監造計畫未依品管要點按工程規模編撰，主辦單位未落實審查。(L)
					4.01.26	3.本工程實際進度97.23%，估驗計價469,161(約5.7%)，主辦單位應依契約規定辦理估驗，符合公平契約原則，提昇機關預算執行率[缺失相片(3)]。(L)
					4.02.01.10	4.材料檢試驗管制總表格式未符合最新規定(如契約數量未符合最新格式規定)。(L)
					4.02.03.04	5.(1)抽查紀錄表，抽查位置未明確記錄(如第一工區或第二工區等)，抽查紀錄未落實[缺失相片(4)]；(2)石籠塊石之檢查僅針對完成面檢查無針對石籠底層及中間塊石及比例等檢查，量化不足；(3)抽查紀錄表中有關承包商應提送文入紀錄之項目，多未見填寫或勾選；(4)混凝土工程施工抽查紀錄中有關混凝土完面及養治兩欄位之填寫，應與施工中無法同時檢查，雖完成檢查，表中所示同時檢查不合理。(L)
					4.02.03.05	6.河道中施工，監造單位應確實辦理防災施工抽查，並做成紀錄。(L)
					4.02.03.08	7.監造報表應紀載上級督導、查核或協調會等重要事項結論，例如110年10月26日主辦單位督導，要求改善事項未記錄。(L)
					4.02.14.02	8.監造技師應確實辦理施工查驗及對結構物尺寸丈量等，落實技師督導紀錄。(L)
					4.02.99	9.(1)設計監造技師對沙連溪河川治理基本設計不瞭解，無法說明河川治理計畫線、河川區域範圍線及設計流量，設計洪水位等，恐影響設計妥適性；(2)簡報中多數照片未標註拍攝日期，文件管理未妥適[缺失相片(5)]。(L)
					4.03.02.12	10.(1)材料送審管制總表(如預定試驗單位欄位)[缺失相片(6)]及檢試驗管制總表格式未符合最新規定(如契約數量欄位)[缺失相片(7)]均未符合最新格式規定；(2)自主檢查表格式未符合品質計畫製作綱要規定格式(如檢查時機無施工前等，應無檢驗停留點)。(L)
					4.03.04	11.(1)一工區未辦理測量放樣自主檢查，二工區辦理二次測量自主檢查，檢查次數明顯偏少；(2)鋼筋、鋼軌樁、微型樁、石籠等工項，施工自主檢查表未詳細記載檢查位置；(3)混凝土工程施工自主檢查表中有關混凝土完面及養治兩欄位之填寫，應與施工中無法同時檢查，雖完成檢查，表中所示同時檢查不合理。(L)
					4.03.08.05	12.部分施工照片未顯示拍攝日期，文件管理未妥適。(L)
					4.03.11.03	13.專任工程人員應確實督導有無按圖施工，請丈量構造物尺寸落實督察紀錄，缺失部分應追蹤改善，附改善前中後照片。(L)
					5.05.05	14.河道施工進出河中施工便道未見相關洗車設施，進出工區車輛未清洗，易污染工地周邊附近路面。(L)
					5.07.02.01	15.一工區石籠護坡卵石粒徑不符設計需求，部分粒徑偏小，且不飽滿[缺失相片(8)]。(L)
					5.07.02.02	16.一工區石籠施工起點與終點，未與現有地形及鄰近邊坡做好平順漸變銜接。(L)
					5.07.02.19	17.石籠護岸基腳回填，設計圖表示不清包含回填平台寬度、坡面斜率等，如何確保施工能符合原設計之要求。(L)
					5.07.02.99	18.(1)石籠護岸與堤後之高差與設計圖要求不符，若無需保留此一50cm高差不利排水則應經監造及主管機關同意後，配合修正竣工圖說；(2)石籠護岸上、下游銜接端，未能有效處理，容易造成上、下游成為河岸弱面。(L)
					5.08.08.01	19.第一工區跌水噴漿稍嫌粗糙，且導水溝線型不美觀[缺失相片(9)]。(L)
					5.10.01.02	20.混凝土氯離子含量檢測報告中，會驗人員欄位空白未填，不符規定[缺失相片(10)]。(L)
					5.10.04.01	21.土方工程(含開挖及回填)未見工地密度、夯實試驗等規定。(L)
					5.10.99	22.材料檢試驗管制總表格中「契約數量」欄位應為「進場數量」，請依最新格式確實管制。(L)
					5.14.07	23.施工現場雖設置有門禁管制，尚未完工前，仍請加強夜間警示措施。(L)
					5.16.01	24.河道中施工未見緊急安全攔索繩等相關安全設備設置。(L)
					5.16.99	25.施工便道施設於河道中，阻礙通水斷面，完工後應立即清除，恢復既有河道，維持排水暢通。(L)
170	臺中市太平區公5公園開闢工程	109A-135	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	58,511	53,830	山水技術服務有限公司	山水技術服務有限公司	寶聖營造有限公司		110.11.02	80				4.01.13	1.簡報A-3第二次變更設計調整後金額(71,687,183元)與標案管考系統(80,738,531元)填報金額不符。[L]
					4.01.99	2.(一)主辦單位對主要工程設施之簡報，建請簡要增列工程效益。(二)簡報A -17督導紀錄表檢附之督導缺失照片均無日期。[L]
					4.02.03.01	3.(一)未訂定材料設備二級品管檢驗頻率，辦理二級品管抽驗以落實查驗。(二)對二級材料設備品管檢(試)驗報告，監造單位判讀符合設計規範後，請送主辦機關判定合格，以符工務需求。[L]
					4.02.99	4.(一)未落實執行品質稽核。(二)目前工程進度約為53.9 %，就已使用工期，已是80%以上，請再檢討目前之進度。[L]
					4.03.01	5.施工計畫書及品質計畫書第一版之提送日期為109.11.24，核定日期為109.11.25，開工日期為 109.11.25，計劃書之送審期程自主管理應再改善。[L]
					4.03.11.06	6.(一)專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。(二)專任工程人員之督察總表(簡報資料C-47)，建請將每次督察要項同時註記。[L]
					4.03.99	7.(一)品管自主檢查表，協力廠商應為供料廠商，不應空白，未落實執行。(二)自主檢查表未採用新格式填寫。[L]
					5.01.02	8.(一)籃球場混凝土地坪,有塑性收縮造成裂縫。(二)停車場旁之籃球場地坪出現多條裂紋，請檢視裂紋產生的原因後再修補，以免壓克力面層塗封後繼續發生裂紋。[L]
					5.01.03	9.滯洪池側邊擋土牆頂部之混凝土完成面未加妥善修飾，該處為欄杆基礎，將影響美觀。[L]
					5.02.05	10.(一)鋼筋混凝土地坪下方所鋪設之底層點焊鋼絲網下方需有足夠墊塊，保持應有之保護層(簡報資料C-14B與B-31, B-32)。(二)陽光公廁(北)男廁北側外牆內側鋼筋裸露，保護層不符規定。[L]
					5.04.06	11.遊戲塔鋼構缺銲道非破壞檢測。[L]
					5.04.99	12.陽光公廁(北)男廁南向立面右側第2支屋頂鋼構斜柱施工與圖說不符。[L]
					5.07.01.05	13.南端乾式滯洪池的預留清淤口內部有許多堆積泥土，請清除。[L]
					5.07.01.99	14.陽光公廁(北)男廁蹲式衛生設備周邊地坪埋有沙包。[L]
					5.07.04.04	15.陽光公廁(北)男廁東側配電箱管路出口未施作喇叭口。[L]
					5.07.13.01	16.乾式滯洪池邊坡植草應使用沃土。[L]
					5.09.07	17.陽光公廁(北)男廁入口地坪電氣配管損，埋設深度不足。[L]
					5.10.03.01	18.無鋼材試驗紀錄。[L]
					5.10.06.01	19.材料設備送審管制無管材、線材審查項目。[L]
					5.14.00.01	20.沿環中東路之施工圍籬是否能提供足夠外人進入工區之隔離功能，建請再檢視。[L]
					5.17.99	21.工區部分防塵網未完全覆蓋，應加強防塵網設置，減低塵土飛楊。[L]
171	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	108028	臺中市政府地政局	378,636	372,900	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司	內政部土地重劃工程處	110.11.02	86				4.02.03.01	1.路旁側溝蓋版緣石之圓弧部分在澆置混凝土時，有系統性缺失現象，監造單位在工地每日巡查過程，未積極反映相關問題，缺失矯正及預防監督機制未落實。(L)
					4.02.03.04	2.對二級材料設備品管檢(試)驗報告，監造單位判讀符合設計規範後，請送主辦機關判定合格，以符工務需求。(L)
					4.03.04	3.品管自主檢查表，協力廠商應為供料廠商，不宜空白，未落實執行[缺失相片(1)]。(L)
					4.03.08.03	4.路旁側溝蓋版有系統性裂紋及緣石圓弧部分澆置混凝土缺失現象，相關缺失矯正及預防機制未落實。(L)
					4.03.99	5.(1)建議將主要工項之施工流程圖放在簡報資料，同時註記檢驗停留點及主要查驗重點與相關照片；(2)排水側溝混凝土蓋在澆置混凝土後有使用養護劑養護，但由工地的裂紋情況，混凝土完成面仍需要護蓋，減少混凝土之乾縮裂紋。(L)
					5.01.01	6.鋼筋混凝土溝蓋版緣石有系統性修補痕跡，緣石頂面圓弧部分之搗實作業有待改進。(L)
					5.01.02	7.已完成混凝土測購鍍鋅隔柵板旁有小裂紋[缺失相片(2)]，其餘混凝土表面尚無缺失。(L)
					5.01.03	8.道路側花圃周邊與內側緣石頂面平整度仍有再改善之空間。(L)
					5.05.12	9.工區裸露路基仍有揚塵之虞，請加強撒水頻率抑制揚塵。(L)
					5.07.01.99	10.鍍鋅隔柵板「中市公物」字樣較不清晰，建議改善[缺失相片(3)]。(L)
					5.10.99	11.(1)雖未取樣試驗，建請材料進場查驗，應同時檢附產品試驗報告，並判讀，以符規定；(2)監造單位二級試驗報告以材料/設備品質抽驗紀錄表紀錄判讀，惟仍應紀錄試驗報告編號、試驗報告日期等，以對應原試驗報告，或直接於試驗報告中進行判讀為宜[缺失相片(4)]；(3)建請在簡報資料的材料設備檢試驗總表，配合工進，列入各類塑膠硬管之材質檢驗管理資料。(L)
172	臺中市梧棲區中正國小仁愛樓拆除重建工程	1090926	臺中市政府教育局	69,401	67,300	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	騰駿營造有限公司		110.11.03	82				4.01.13	1.(1)主辦機關標案管理系統部份資料填寫不全（空污費及空污徵收管制編號未填；監造計畫核定日期與簡報不一致）；(2)工程資訊管理系統預定完工日為111.5.18與簡報111.5.20不一致。(L)
					4.01.99	2.(1)主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如監造廠商鋼筋工程施工抽查情形與簡報C-30次數不符；施工廠商模板、混凝土及機電施工自主檢查次數與簡報D-23次數不符)；(2)簡報資料所附照片未標示日期。(L)
					4.02.01.10	3.(1)查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（如混凝土材料溫度未填；無收方紀錄）；(2)材料設備送審管制總表未依最新格式填寫；(3)抽查紀錄表未依最新格式填寫，且監造主管僅核章，未親簽。(L)
					4.02.03.05	4.未確實督導施工廠商執行工地安全工作。(L)
					4.02.03.08	5.監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項未依各工項施做情形確實記載指示事項；另主辦機關110.9.9督導未記載）。(L)
					4.02.99	6.簡報資料所附照片未標示日期。(L)
					4.03.02.12	7.(1)自主檢查表未確實填寫（如混凝土材料溫度未填、無收方紀錄）；(2)材料送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表未依最新格式填寫；(3)自主檢查表未依最新格式填寫。(L)
					4.03.03	8.施工日誌未落實填寫：(1)五、工地職業安全衛生事項之督導欄未依各工項施做情形確實將指示事項記載另主辦機關110.10.14督導未記載；(2)抽查110.10.25監造報表，監造單位當日有辦理配電查驗，但當日之施工日誌未標示；(3)抽查110.05.13施工自主檢查表，當日施工單位有辦理施工架安全檢查，但當日之施工日誌未標示。(L)
					4.03.06	9.施工安全等履約事項未落實執行。(L)
					4.03.11.06	10.專任工程人員督察紀錄表格式有誤。(L)
					4.03.14.02	11.無施工架作業主管巡視紀錄。(L)
					5.01.03	12.1樓牆升層部份垂直度控制不佳。(L)
					5.05.09	13.工地廢棄物（混凝土碎塊）未清理，影響環境。(L)
					5.07.01.99	14.屋頂平台女兒牆下部防水覆蓋泥作粉刷有裂縫。(L)
					5.07.04.03	15.(1)各樓層男女廁部分地面配置水管之頂部未加管帽保護，容易掉落雜物影響通水[缺失相片(1)]；(2)教室開關箱下方引出電線處未加封密，恐有異物掉入。(L)
					5.07.04.04	16.(1)部分管路出口未施做喇叭口保護；(2)牆壁與牆壁之配電接線盒引出之電線未分條在末端包紮絕緣膠布。(L)
					5.08.04	17.1樓部份窗戶崁縫及塞水路施做不佳。(L)
					5.08.08.01	18.1樓行動不便坡道混凝土澆築高程控制不良致平整度不佳。(L)
					5.09.08	19.工區工程告示牌無市政信箱內容及全民督工QR-code不符規定[缺失相片(2)]。(L)
					5.14.01.01	20.(1)部份結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網[缺失相片(3)]；(2)1樓地版開口未設置固定護蓋及警示措施[缺失相片(4)]。(L)
					5.14.02.04	21.施工架部份鋼管支撐架支柱基礎半懸空。(L)
					5.14.06.01	22.(1)牆體預留筋未加保護套；(2)樓梯由3F上至屋頂最後一個階梯突出之鐵絲未剪除，易造成穿刺危險。(L)
					5.14.13.01	23.施工架上堆置物品(交叉拉桿)，有飛落之虞[缺失相片(5)]。(L)
					5.14.13.02	24.無1機3證文件。(L)
					5.14.99	25.(1)臨時分電箱未加鎖管制並留管理人員電話；(2)氧氣乙炔鋼瓶倒放不符規定[缺失相片(6)]；(3) 1F左側施工現場材料、管線紊散放在地面，未加整理。(L)
173	臺中綠美圖新建工程	108A-014	臺中市建設局新建工程處建築工程科	3,191,573	3,191,573	劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	瑞助營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	110.11.03	82				4.01.20.03	1.專案管理廠商雖辦理督導，但未能落實辦理部份工項之抽查驗（如防水工項）並將抽驗情形填入抽驗紀錄表。(L)
					4.01.20.05	2.本工程實際施工進度已達41.97％，惟估驗進度僅25.02％，專案管理廠商未積極協助主辦機關辦理估驗計價之催辦。(L)
					4.01.99	3.(1).工程資訊管理系統預定完工日為112.04.19與簡報111.9.29不一致。(2).本案屬本府重大工程，進度仍有落後，請主辦單位及PCM加強溝通設計監造及施工廠商追趕進度。(L)
					4.02.01.10	4.帷幕鋁料109.8.31提送，遲至110.8.6始核定，計畫審查期程超過11個月，未落實管控審查進度。(L)
					4.02.03.03	5.對部份施工之檢驗停留點未落實辦理（如防水及鋼構工項）。(L)
					4.02.03.04	6.查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫（如混凝土天候溫度未填；施工架未依應力計算書內容辦理查驗）。(L)
					4.02.03.07	7.相關地下既有RC構造物變更設計如有於鑽探階段發現，建議回饋設計內容調整。(L)
					4.02.03.08	8.監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄未確實依施做內容記載指示事項）。(L)
					4.03.02.05	9.對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如防水及鋼構工項）。(L)
					4.03.03	10.施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄未確實將指示事項記載）。(L)
					4.03.04	11.自主檢查表未確實填寫（如混凝土天候溫度未填；施工架未依應力計算書內容辦理自主檢查）。(L)
					4.03.06	12.施工安全等履約事項未落實執行。(L)
					4.03.99	13.估驗進度與實際進度落差大，應加強辧理做驗工作，以利提高機關預算執行。(L)
					5.01.99	14.(1).D棟部份牆混凝土澆築高程控制不佳，有完成面未到位情形。(2).E棟版與鋼樑銜接未確實妥善規劃，且混凝土碎石未清理。(3).1F水泥凹處有數個保特瓶未加清除。(L)
					5.02.05	15.D棟部份牆筋保護層不足。(L)
					5.02.99	16.鋼筋收頭未加以防護且土石污染，防水層未施做確實。(L)
					5.04.51	17.部份鋼構接合之空隙不符規定。(L)
					5.04.55	18.F棟到H棟銜接處銲道不平整。(L)
					5.04.99	19.部份鋼柱未保護有生銹情形。(L)
					5.07.01.08	20.部份外牆防水毯破損。(L)
					5.07.04.03	21.部份施工中之管路未以管帽保護。(L)
					5.08.08.01	22.D到F棟混凝土版銜接不平順。(L)
					5.09.06	23.D棟版土建及機電介面未妥善整合，現場管路穿透防水材。(L)
					5.09.09	24.(1).簡報C-21顯示材料未妥善堆放（鋼筋堆疊未以角材墊高）。(2).水電管材置於戶外未加以覆蓋防護。(L)
					5.10.99	25.錐幕鋁料與帷幕牆不銹鋼及鋼板材料審查時間過久，將影響進度(如簡報資料第C-47頁)。(L)
					5.14.01.01	26.(1).部份結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網。(2).部份鋼管護欄不穩固承壓力不足。(3).部份施工架內層踏板未見防墜設施。(L)
					5.14.01.04	27.(1).部份施工場地未設置符合規定之上下設備。(2).開口前防護欄杆未見腳趾板。(L)
					5.14.13.01	28.施工架上堆置交叉拉桿。(L)
					5.14.99	29.(1).臨時分電箱無管理人員聯絡電話。(2).1F現場氧乙炔皮管紊散放在地面，未加整理。(3).有部份電線掉落地上影響安全。(L)
174	安良港排水2K+408~2K+575應急工程	11005200105	臺中市政府水利局水利工程科	21,380	19,220	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	祐霖營造有限公司		110.11.04	80				4.01.04	1.督導頻率太少，應加強。[L]
					4.01.99	2.工程施工執行資料表，預定完工日期110年2月11日，請修正。[L]
					4.02.01.05	3.測量抽查表中測量位置未敘明，高程量測值未量化。[L]
					4.02.03.01	4.未落實督導防汛防災減災查核檢查(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的查核。[L]
					4.02.03.04	5.（1）測量工項，施工抽查3次，次數偏少。施工抽查紀錄未落實執行，應確實記載抽查位置，檢查（設計）高程及檢查（實測）值。（2）土方、鋼筋、混凝土、CLSM及預力基樁等工項，施工抽查紀錄應確實記載檢查標準及檢查值。[L]
					4.02.03.06	6.工程實際進度已達60.77%估驗僅41.79%估驗計價影響實際執行效率。[L]
					4.02.03.08	7.主辦機關有督導，未將督導事項登錄於監造報表，監造報表應確實記載上級督導、查核或協調會等結論摘要。[L]
					4.02.16	8.（1）110.9.27技師有督導，但督導內容無具體的描述(如量測值)。（2）監造技師辦理施工查驗均無缺點，與現場不符，應落實辦理。[L]
					4.03.02.01	9.品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.03.02.07	10.（1）未落實新冠肺炎自主檢查表(需實名制登錄，及填寫手機號碼及量額溫)。（2）PC基樁施工自主檢查表，未確實檢查垂直度，記載資料不全。[L]
					4.03.03	11.110.10.16主辦機關有督導，未將督導事項登錄於施工日誌，施工日誌應確實記載上級督導、查核或協調會等結論摘要。[L]
					4.03.11.06	12.專任工程人員應確實督察有無按圖施工，丈量構造物尺寸；缺失部分，應落實追蹤改善，並附改善前、中、後照片。[L]
					5.01.01	13.左岸人行步道側牆混凝土完成面不平順，有孔洞產生。[L]
					5.01.04	14.左岸混凝土護岸有冷縫、蜂窩產生，表面有鐵絲、模板…等殘留物。[L]
					5.01.05	15.濕式紙模人行步道，伸縮縫留設不當，僅作緣石部分，人行道未施作，應改進。[L]
					5.03.01	16.緣石的模板使用過度，造成拆模後緣石面粗糙。[L]
					5.07.01.99	17.緣石排水孔底未補平。[L]
					5.07.04.26	18.發電機油箱未依規定設置防油堤、集油坑及接地。[L]
					5.07.14.99	19.右岸既有路面，因本工程施工產生裂縫，請注意邊坡滑動監測；水防道路施工時，應做好路基回填輾壓。[L]
					5.09.99	20.H型鋼橫向支撐抽查3次，應增加抽查頻率，維護施工安全。[L]
					5.10.04.01	21.水防道路路基回填後，應確實辦理工地密度檢驗。[L]
					5.10.99	22.混凝土品質保證書，未記載買受營造廠商名稱。[L]
					5.14.01.04	23.右岸超過1.5公尺以上之場所作業未設置符合規定之安全上下設備，例：出入口欄桿阻斷，人員進出需穿過護岸既有欄杆鍍鋅鋼管、螺栓未固定、斜撐不足、壁連座以簡易鐵線綁紮等。[L]
					5.16.01	24.未落實防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱) 。[L]
175	龍井區龍井排水0K+800~1K+000護岸改善應急工程	11005200104	臺中市政府水利局水利工程科	10,730	9,522	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	銘佑營造有限公司		110.11.04	80				4.01.01	1.督導頻率太少，應加強。L
					4.01.04	2.110.8.31督導時，對品質及材料未落實查驗及督導。L
					4.01.99	3.混凝土品質保證書，未載明買受廠商名稱。L
					4.02.03.04	4.(1)PC樁施工抽查紀錄，未做垂直度檢查。(2)鋼筋施工抽查紀錄表，應落實填列檢查標準及檢查值。(3)測量工項施工抽查紀錄表，未落實執行。(4)未落實交通安全抽查紀錄，無實際施工情形照片佐證。(5)未落實防汛防災減災督導。(6)H型鋼水平支撐抽查無查驗支撐間距。L
					4.02.03.06	5.工程實際進度已達71.48%但估驗計價僅14.86%影響實際執行效率。L
					4.02.14.02	6.(1)監造技師督導紀錄均無缺失，與現地不符，應落實管理。(2)專任工程人員、督導紀錄、缺失部分應落實追蹤改善。L
					4.02.99	7.簡報應提供本工程排水路設計、保護標準、計畫洪水位、計畫堤頂高及至治理計畫線、用地範圍線等水理及設計標準斷面圖。L
					4.03.02.04	8.鋼筋、護岸等工項，鋼筋保護層檢查標準未列容許誤差值。L
					4.03.03	9.施工日誌應確實紀載上級督導、查核或協調會等結論摘要。L
					4.03.04	10.(1)PC樁施工自主檢查表，垂直度未確實紀載檢查標準及檢查值。(2)未落實交通安全自主檢查，無實際施工情形照片佐證。L
					4.03.08.05	11.各工項施工自主檢查表置放同一案，未分工項區分陳列，文件無妥適管理。L
					4.03.14.03	12.(1)職業安全教育訓練成果，未整理展示。(2)工地安衛協議組織會議，未提供成果紀錄。L
					5.01.01	13.左岸護岸混凝土完成面有冷縫、蜂窩，表面有鐵絲、模板等殘留物。L(缺失相片1)
					5.01.02	14.護岸堤頂混凝土完成面產生收縮裂縫，應注意養護及矯正預防。L
					5.01.04	15.護岸施工縫及伸縮縫留設欠佳，應加以該善。L(缺失相片2)
					5.05.02	16.工地裸露面積太大，應落實灑水或覆蓋防塵網。L(缺失相片3)
					5.05.04	17.營建剩餘土石方及廢棄物未妥善處理。L
					5.06.05	18.水防道路表層存在許多廢棄物等，應確實清除。L
					5.07.04.26	19.發電機油箱未依規定設置防油堤、未墊高及無接地。L(缺失相片4)
					5.09.08	20.工程告示牌內容未符合規定，無1999通報系統。L(缺失相片6)
					5.09.09	21.工地現場機具、鋼筋、鋼軌樁等材料任意堆置，未妥善保護。L
					5.10.04.01	22.水防道路路基施工，依規定辦理工地密度檢驗。L(缺失相片5)
					5.14.01.04	23.高差超過1.5公尺以上之場所作業，應設置符合規定之安全上下設備。L
					5.15.99	24.工區夜間照明防護措施不足。L
					5.16.01	25.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。L
176	臺中市中小學電力系統改善工程(第41群)	WJ1100615	臺中市烏日區烏日國民小學	17,439	16,884	建成電機技師事務所	建成電機技師事務所	榮鑌機電榮工程有限公司		110.11.05	79				4.01.01	1.(1)品管費用編列296,109元，為直接工程費0.2%，編列不足，未符合品管要點規定；(2)未編列空氣污染防制設施經費，未符規定。(L)
					4.01.03	2.主辦機關品質計畫[缺失相片(1)]及監造計畫缺[失相片(2)]未依品管要點規定按工程規模編撰，且部分章節名稱有誤，未落實審查，且無相關核定函文。(L)
					4.01.04	3.主辦機關無品質督導及查驗紀錄，主辦機關應依規定落實工程督導，必要時成立工程督導小組，並辦理及執行工程協調會與工程督導。(L)
					4.01.06	4.主辦機關未能於本工程開工前完成監造計畫的核定，且無相關核定函文。(L)
					4.01.13	5.主辦機關未依規定將工程基本資料詳實填報於工程會標案管理系統，包括品質計畫、監造計畫及施工計畫核定文號，空污徵收管制編號，本案廠商安全衛生人員等，請主辦機關確實依規上網填報。(L)
					4.01.19	6.主辦機關未依規定將權責分工表納入契約。(L)
					4.01.26	7.本工程估驗計價進度僅有30%，相較於實際工程進度的65%，宜督促監造及承商儘速依相關契約規定辦理估驗計價。(L)
					4.01.99	8.(1)主辦機關應依規定製作工程施工執行資料表，請改善並補附於缺失改善佐證附件；(2)主辦機關應為施工計畫以及品質畫的核定單位，而非備查單位，且無相關正式函文字號；(3)主辦機關簡報未詳實，照片均無日期，且照片出現有施工人員未戴安全帽[缺失相片(3)]等，均未落實，請加強改進。(L)
					4.02.01	9.監造單位未能於開工前完成監造計畫的撰寫、修正及送核定。(L)
					4.02.01.07	10.監造計畫機電設備功能運轉抽驗程序及標準相關章節中，有關設備功能運轉抽驗紀錄之測試項目及標準與品質計畫有不一致現象，宜做整合調整。(L)
					4.02.01.10	11.施工抽查表格式亦未符規定，請根據109/04/27工程會修訂之”監造計畫製作綱要”作更新[缺失相片(4)]。(L)
					4.02.03.03	12.監造單位宜落實對承商品質計畫的審查，例如：有關機電設備功能運轉檢驗程序及標準內容與監造計畫相關內容並不一致。(L)
					4.02.03.04	13.(1)監造單位製作之材料設備送審管制總表(格式未符合最新規定)[缺失相片(5) ]應將預定送審日期之年月日以及審查結果載明，並應製作做材料設備檢(試)驗管制總表以落實相關進場管制；(2)監造單位應有隨機抽查作為；(3)各分項工程之施工抽查標準及抽查值量化不足，不宜以”依施工圖”或、符合施工圖”方式記載；(4)電力系統接地電阻的抽查應配合接地工程的執行進度即時進行。(L)
					4.02.03.05	14.監造單位除了職業安全衛生督導之外，宜強化對承商防汛及防疫相關作為的督導；並應督導承商於每一施工日執行並填寫"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"。
					4.02.03.06	15.本工程估驗計價進度僅有30%，相較於實際工程進度的65%，宜督促承商儘速依相關契約規定辦理估驗計價。(L)
					4.02.03.07	16.無協調及整合履約界面記錄。(L)
					4.02.03.08	17.監造報表應加強對當日重要事項的紀載[缺失相片(6)]，例如：主辦機關工程督導及督導缺失後續改善做為，另9月15日監造報表安全衛生事項記載不完整未打勾，表示現場未確實檢查。(L)
					4.02.14.04	18.監造技師應有現場監督查核作為，以確保承商根據設計圖說施工。(L)
					4.03.02.02	19.承商的品管組織架構請做調整，應將品管人員與職安人員位階拉高，位於工地負責人之下，而在現場施工人員以及行政支援人員之上[缺失相片(7)]。(L)
					4.03.02.06	20.品質計畫機電設備功能運轉檢驗程序及標準相關章節中，有關功能運轉測試紀錄表內容與監造計畫相關內容並不一致。(L)
					4.03.02.12	21.承商自主檢查表格式未符規定，請根據109/04/27工程會修訂之”品質計畫製作綱要”作更新[缺失相片(8)]。(L)
					4.03.03	22.施工日誌應加強對當日重要事項的紀載[缺失相片(9)]，例如：主辦機關工程督導、監造單位工程抽查及督導或抽查缺失後續改善做為等。(L)
					4.03.04	23.(1)自主檢查頻率不足，除了配合監造單位檢驗停留點的檢查外，亦應有自主性的檢查作為；(2)各分項工程(如槽線、管路等)之施工自主檢查標準及檢查值量化不足，不宜以”依施工圖”或、符合施工圖”方式記載；(3)電力系統接地電阻的自主檢查應配合接地工程的執行進度即時進行；(4)線槽及EMT管工程自主檢查落實度不足，施工現場發現部分吊桿間距有過大現象。(L)
					4.03.05	24.(詳查核紀錄)
					4.03.06	25.(詳查核紀錄)
					4.03.08.05	26.(詳查核紀錄)
					4.03.14.03	27.(詳查核紀錄)
					4.03.14.06	28.(詳查核紀錄)
					5.07.04.03	29.(詳查核紀錄)
					5.07.04.08	30.(詳查核紀錄)
					5.07.04.99	31.(詳查核紀錄)
					5.07.06.02	32.(詳查核紀錄)
					5.08.09.07	33.(詳查核紀錄)
					5.08.09.08	34.(詳查核紀錄)
					5.09.08	35.(詳查核紀錄)
					5.10.05.01	36.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	37.(詳查核紀錄)
					5.14.01.02	38.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	39.(詳查核紀錄)
					5.14.03.02	40.(詳查核紀錄)
					5.14.99	41.(詳查核紀錄)
					5.15.11	42.(詳查核紀錄)
					6.01.04	43.(詳查核紀錄)
177	臺中市中小學電力系統改善工程(第29群)	dyps110009	臺中市大里區大元國民小學	28,967	28,880	上嘉電機技師事務所	上嘉電機技師事務所	中華電信股份有限公司企業客戶分公司	上嘉電機技師事務所	110.11.05	78	6	5		4.01.04	1.督導時未留存照片，另未對於品質尺寸規格等實際做抽驗及督導紀錄未填寫施工進度。[L]
					4.01.06	2.主辦機關未能於本工程開工前完成監造計畫的核定。[L]
					4.01.26	3.本工程尚無估驗計價進度，相較於實際工程進度的69.2%，應督促監造及承商儘速依相關契約規定辦理估驗計價。[L]
					4.01.99	4.主辦機關製作之工程施工執行資料表宜注意填報內容的正確性，例如：監造計畫、施工計畫以及品質計畫之核定日期有誤等。[L]
					4.02.01	5.監造單位未能於開工前完成監造計畫的撰寫、修正及送核定。[L]
					4.02.01.07	6.監造計畫有關機電設備功能運轉抽驗程序及標準相關章節中，應將設備功能運轉抽驗紀錄表內之測試項目及標準載明。[L]
					4.02.03.03	7.監造單位宜落實對承商品質計畫的審查，例如：有關機電設備功能運轉檢驗程序及標準相關章節，其內容與監造計畫相關內容並不一致。[L]
					4.02.03.04	8.(1)監造單位製作之材料設備送審管制總表審查結果宜載明為核定(而非備查)，且備註欄應填寫主辦機關的核定文號(而非監造單位的審查文號)，並應製作做材料設備檢(試)驗管制總表以落實相關進場管制。(2)施工抽查表格式亦未符規定，請根據109/04/27工程會修訂之”監造計畫製作綱要”作更新。(3)監造單位抽查作為不足，應強化隨機抽查作為。(4)各分項工程之施工抽查標準及抽查值量化不足(如開挖、配管、回填)，不宜以”依施工圖”或、符合施工圖”方式記載，且抽查項目顯不足，例如：線槽工程未將吊掛間距及高程納入、接地工程未將接地銅棒埋設深度納入等；另應儘速訂定配電盤的廠驗日期，以落實設備進場管制。[M]
					4.02.03.05	9.監造單位應依契約規定執行職業安全衛生督導，強化對承商防汛及防疫相關作為的督導；另應督導承商於每一施工日執行並填寫"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"。[L]
					4.02.03.06	10.本工程尚無估驗計價進度，相較於實際工程進度的69.2%，應督促監承商儘速依相關契約規定辦理估驗計價。[L]
					4.02.03.08	11.監造報表應加強對當日重要事項的紀載，例如：主辦機關工程督導、監造技師督察及督導缺失後續改善做為等，另安全衛生事項記載不完整未打勾，現場未確實檢查。[L]
					4.02.13.04	12.監造技師應有現場監督查核作為，以確保承商根據設計圖說施工。[L]
					4.03.02.02	13.承商的品管組織架構請做調整，應將品管人員與職安人員位階拉高，位於工地負責人之下，而在現場施工人員以及行政支援人員之上。[L]
					4.03.02.06	14.品質計畫機電設備功能運轉檢驗程序及標準相關章節中，有關功能運轉測試紀錄表內容與監造計畫相關內容並不一致。[L]
					4.03.03	15.施工日誌應加強對當日重要事項的紀載(如9月30日)，例如：主辦機關工程督導、監造單位工程抽查及督導或抽查缺失後續改善做為等，另職業安全衛生事項記載不完整未打勾，現場未確實檢查。[L]
					4.03.04	16.(1)承商自主檢查表格式未符規定，請根據109/04/27工程會修訂之”品質計畫製作綱要”作更新。(2)自主檢查僅有12次，頻率明顯不足，除了配合監造單位檢驗停留點的檢查外，亦應強化自主性檢查作為。(3)各分項工程之施工自主檢查標準及檢查值量化不足，不宜以”依施工圖”或、符合施工圖”方式記載；且檢查項目顯不足，例如：線槽工程未將吊掛間距及高程納入、接地工程未將接地銅棒埋設深度納入等。[L]
					4.03.05	17.(1)承商製作之材料設備送審管制總表的審查結果宜載明為核定(而非備查)，且備註欄應填寫主辦機關的核定文號(而非監造單位的審查文號)，並應製作做材料設備檢(試)驗管制總表以落實相關進場管制，工地現場管材堆置區發現有不符規格需求的2”一般流體用PVC管，顯示材料進場檢驗未落實執行。(2)表5.1材料查驗申請單110/9/10低壓配電盤查驗數量47只與材料設備檢（試）驗管制總表抽驗數量89只紀錄不完整，前後數據不一致。[M]
					4.03.06	18.承商應有防疫作為相關紀錄；並於每一施工日執行並填寫"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"。[L]
					4.03.14.03	19.承商辦理之職安衛教育訓練，應留有課程表(含內容及訓練時數)、講師姓名等相關紀錄及照片。[L]
					4.03.14.06	20.承商應依規定於每一施工日執行危害告知，並要求每一施工人員親自簽名確認；雖有召開協議組織會議，惟相關紀錄缺少主持人、紀錄者以及列席人員的簽名。[L]
					5.07.04.01	21.(詳查核紀錄)
					5.07.04.03	22.(詳查核紀錄)
					5.07.04.07	23.(詳查核紀錄)
					5.07.04.08	24.(詳查核紀錄)
					5.07.04.99	25.(詳查核紀錄)
					5.09.09	26.(詳查核紀錄)
					5.10.05.01	27.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	28.(詳查核紀錄)
					5.10.99	29.(詳查核紀錄)
					5.14.01.02	30.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	31.(詳查核紀錄)
					5.14.03.02	32.(詳查核紀錄)
					5.14.99	33.(詳查核紀錄)
					5.15.11	34.(詳查核紀錄)
					5.16.01	35.(詳查核紀錄)
178	110年度臺中市養護工程處市六區工程隊道路燙平工程	110A-005	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	35,430	31,900	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	柏鼎營造有限公司		110.11.05	82				4.01.04	1.督導紀錄表目前僅由承辦人員負責督導工作，建議主辦機關成立督導小組。(L)
					4.02.03.08	2.1.監造報表未填報各項試驗結果是否符合。(L)、2.部分施工照片無日期紀錄。(L)
					4.02.08	3.9/1預拌混凝土試體抗壓試驗，監造單位未要求施工廠商派員會同送驗。(L)
					4.03.03	4.施工日誌未填報各項材料試驗結果合格紀錄。(L)
					4.03.14.03	5.無辦理安全衛生教育訓練之會議紀錄。(L)
					5.01.05	6.混凝土路緣石未設置伸縮縫。(L)
					5.01.99	7.樹穴有AC剩料棄置情形。(L)
					5.07.02.11	8.AC路面人孔蓋收邊未處理。(L)
					5.10.01.02	9.混凝土氯離子報告之會同人員欄位請填寫完整。(L)
					5.10.01.04	10.預拌混凝土未有品質保證書。(L)
					5.14.04	11.工地安全衛生自主檢查表，文件皆勾為施工中，但涉及完工後的自主檢查選項也都勾合格，查施工日誌無夜間施工的工作日也都勾選，請加強檢查表文件管理。(L)
					5.14.06.02	12.照片中施工廠商會同監造單位查驗AC路面時，前後應設專人指揮管制交通以維安全。(L)
179	110年度臺中市山線工程隊轄內市養道路及排水改善工程(東勢、后里區及鄰近區域)	110A-018	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	13,150	10,154	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	久統營造有限公司		110.11.05	80				4.01.04	1.督導紀錄表目前僅由承辦人員負責督導工作，建議主辦機關成立督導小組。(L)
					4.02.03.04	2.監造單位預拌混凝土施工抽查紀錄無坍度及氯離子檢查紀錄。(L)
					4.02.03.08	3.監造報表未填報各項試驗結果是否符合。(L)
					4.03.02	4.材料設備送審管制總表中，廢方處理預定送審日期為110.05.14，實際送審日期為110.06.28，但查施工日誌在06.10時已開挖350m3，請問該項施工項目執行時有無管制問題。(L)
					4.03.03	5.施工日誌未填報各項材料試驗結果合格紀錄。(L)
					4.03.08.03	6.部分施工照片無日期紀錄。(L)
					5.02.05	7.施工照片上可見到鋼筋直接堆放紅土地上，未以枕木墊高。(L)
					5.07.02.11	8.AC路面人孔蓋收邊未處理。(L)
					5.10.01.02	9.混凝土氯離子報告之會同人員欄位請填寫完整。(L)
					5.10.01.04	10.預拌混凝土品質保證書無施工數量紀錄。(L)
					5.10.02.02	11.鋼筋未有出廠證明及無輻射污染鑑定紀錄。(L)
					5.14.06.02	12.簡報A9頁照片中人員查驗標線寬度時，後方應設專人指揮管制交通以維安全。(L)
					5.14.06.03	13.施工廠商簡報22頁最下排第2張照片，工區內未要求人員正確配戴安全帽。(L)
					5.14.99	14.監造只有開立施工廠商2次缺失且皆為現場垃圾未撿拾，請多就施工品質面協助廠商及機關查察可改善項目。(L)
180	梧棲區15-23-1號(民安路旁)計畫道路開闢工程	110A-049	臺中市建設局新建工程處土木工程科	12,557	9,216	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	祐霖營造有限公司		110.11.12	80				4.01.01	1.督導頻率太少，應加強。[L]
					4.01.04	2.110.8.31督導時，對品質及材料未落實查驗及督導。[L]
					4.01.99	3.估驗金額僅佔契約金額40%，應加速估驗。[L]
					4.02.03.02	4.(1)施工抽查無隨機抽查記錄，抽查頻率不足。(2)施工抽查未分工項抽查如模板、鋼筋、混凝土工程未分別抽查，抽查頻率不足。[L]
					4.02.03.05	5.(1)未落實交通安全及衛生抽查紀錄，無實際施工情形照片佐證。(2)未落實防汛防災減災督導。[L]
					4.02.03.06	6.工程實際進度已達61.60%但估驗計價僅40.32%影響實際執行效率。[L]
					4.02.03.08	7.(1)監造報表未使用工程會最新版本填寫。(2)監造報表查核材料規格及品質11/2級配試驗報告並未記錄，未落實記載。[L]
					4.02.99	8.監造技師有督導，惟無追蹤及限期改善紀錄。[L]
					4.03.02.12	9.(1)鋼筋施工自主檢查，施工前及施工完成並無檢查，檢查頻率不足。(2)混凝土施工9/30自主檢查，施工流程未填具。(3)U型溝測量自主檢查表無實際坡度測量記錄，未符合需求。[L]
					4.03.03	10.施工日誌重要事項如教育訓練未記載，記載不完整。[L]
					4.03.06	11.未落實交通安全自主檢查，無實際施工情形照片佐證。[L]
					4.03.11.06	12.(1)專任工程人員有督導，惟無追蹤及限期改善紀錄。(2)專任工程人員督查無交通督查記錄。[L]
					5.01.01	13.(1)欄杆部分混凝搗實不確實，有氣泡及孔洞產生。(2)欄杆混凝土上緣導角未平順。[L]
					5.01.02	14.(1)右側水溝溝蓋混凝土養護不合規範，部份有龜裂產生。(2)施工起點右側道路截角處CLSM施工不佳，嚴重龜裂。[L]
					5.05.04	15.(1)清除鍍鋅清潔孔內混凝土廢棄物未妥善處理。(2)工地現場有廢棄物及混凝土塊未清理，未符合規定。[L]
					5.06.05	16.路基回填料含有石塊及卵石等雜物。[L]
					5.06.99	17.兩測U型溝邊土石鬆軟又不平，應再滾壓(路基臨兩側側溝邊夯實度不足)。[L]
					5.07.01.99	18.(1)工程終點與舊有路面銜接處混凝土剝落。(2)工程左側侧溝邊施設農路出入口，地坪防滑施工面不佳(斜坡道僅採打洞方式，惟未與機關及監造討論合適工法以增加摩擦力)。[L]
					5.07.04.03	19.(1)路燈的管路(PVC)防護不足。(2)路燈基座之電線未予以適當保護。[L]
					5.10.01.02	20.混凝土氯離子試驗一次，檢驗頻率不足。[L]
					5.10.02.01	21.鋼筋材料9/29試驗報告，判讀無標註規範值。[L]
					5.10.13.01	22.路燈無管材及接地線的審核紀錄。[L]
					5.14.06.01	23.兩側側溝牆體完成面，多處殘留鐵釘未拔除易發生被刺或擦傷。[L]
					5.15.99	24.工區夜間照明防護措施不足。[L]
					5.16.01	25.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
181	清水區10-21-2號(忠孝路140巷)道路開闢工程	110A-045	臺中市建設局新建工程處土木工程科	17,700	12,970	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	保舜營造有限公司		110.11.12	81				4.01.04	1.督主辦單位導頻率太少，應加強。(L)
					4.01.26	2.主辦機關未督促廠商積極辦理估驗計價，提升預算執行率[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.09	3.各項抽查紀錄文件應分類歸檔(或裝訂)。(L)
					4.02.01.10	4.材料設備檢(試)驗管制總表格式未符合最新規定格式(契約數量修正為進場數量)[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.03.04	5.(1)110年10月20日鋼筋抽查，抽查位置未明確標示；(2)工程抽查記錄如基礎僅檢驗停留點，無隨機抽查記錄，抽查頻率不足。(L)
					4.02.03.05	6.(1)未落實督導防汛防災減災查核檢查(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的查核；(2)未確實督導廠商執行工地安全衛生及環境保護如工地現場部份裸露地表，未覆蓋防塵網未立即督促改善；(3)未確實督導廠商執行工地安全衛生，如安全帽未確實配戴。(L)
					4.02.03.06	7.工程實際進度已達15.14%尚未估驗計價影響實際執行效率。(L)
					4.02.03.08	8.監造報表未落實記載[缺失相片(3)]，重要事項未詳實記錄，如查核材料規格及品質(110年11月10日焊接鋼線網試驗報告未填具等)。(L)
					4.02.14.02	9.110年11月8日技師有督導，無追蹤及限期改善紀錄。(L)
					4.03.02.05	10.未落實訂定各材料/設備及施工檢查時機，如混凝土自主檢查未記載澆築當日溫度。(L)
					4.03.02.12	11.(1)110年10月18日鋼筋自主檢查，基礎加強部分無保護層檢查項目[缺失相片(4)]；(2)無材料進場自主檢查表資料。(L)
					4.03.03	12.(1)施工日誌格式未更新(設計數量應修正為契約數量)[缺失相片(5)]；(2)施工日誌未詳實紀載，如110年10月12日施工日誌施工取樣試驗記錄欄，鋼筋試驗報告未記錄，主辦機關督導指示事項未填具等。(L)
					4.03.06	13.未落實新冠肺炎自主檢查表(需實名制登錄，及填寫手機號碼及量額溫)。(L)
					4.03.11.06	14.專任工程人員有督導，但未針對施工品質及材料加以督導，另110年10月15日及11月8日督導無工地安全及交通維持記錄。(L)
					5.01.01	15.0K+220左側溝牆混凝土澆置搗實不合規範，有蜂窩產生。(L)
					5.01.04	16.0K+20右側溝牆混凝土完成面，殘留紙袋未清除[缺失相片(6)]。(L)
					5.01.99	17.(1)0K+240側溝溝底與灌溉溝銜接面，混凝土澆置面凸出將影響排水及殘渣未處理[缺失相片(7)]；(2)混凝土側溝排水管周邊空隙過大，未妥善填實[缺失相片(8)]；(4)部分U形溝有缺角破損情形。(L)
					5.02.03	18.部分鋼筋搭接未錯開，於同一斷面。(L)
					5.02.11	19.混凝土打完後，鋼筋表面有混凝土殘渣[缺失相片(9)]。(L)
					5.05.08	20.工地多處積水未處理，影響環境衛生及安全。(L)
					5.08.08.02	21.0K+284處U型溝農田灌溉PVC管上層混凝土表面粗糙[缺失相片(10)]。(L)
					5.09.09	22.工地現場模板及角材任意堆置，未妥善保護。(L)
					5.10.01.03	23.混凝土坍度試驗一次檢驗頻率不足。(L)
					5.14.06.03	24.簡報11頁照片中工程人員未戴安全帽[缺失相片(11)]。(L)
					5.14.07	25.施工起點路口處，交通警示及安全錐設置不足[缺失相片(12)]。(L)
					5.16.01	26.未落實防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)。(L)
182	110年度臺中市路燈養護工程－第四、九、十、十一期重劃區及廍子地區區段徵收區	109A-221-4	臺中市建設局養護工程處路燈養護科	2,050	1,800	聖澤電機技師事務所	聖澤電機技師事務所	光榮水電工程有限公司		110.11.12	80				4.01.04	1.主辦機關工程品質督導(9次/10個月)次數頻率尚不足，有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。(L)
					4.01.05	2.相關查驗、估驗、驗收文件或照片紀錄未搭配一致。(L)
					4.02.01.04	3.施工計畫及品質計畫審查核定略晚於開工日期。(L)
					4.02.03.04	4.監造單位材料設備檢試驗管制總表未陳列落實，要項材料設備請按日期展開對照…總表、查證紀錄表、附件材證等層次彙整。要項材料查證與要項施工抽查…重點、時機不同，未分類彙整。(L)
					4.02.03.05	5.監造單位無督責廠商職業安全、交通維持相關紀錄。(L)
					4.03.01	6.施工廠商未依契約規定期限內提送施工計畫或未於開工前核定。(L)
					4.03.02	7.施工廠商未依契約規定期限內提送品質計畫或未於開工前核定。(L)
					4.03.05	8.1.施工廠商材料設備進場自主檢驗紀錄表用到監造專用材料設備查證紀錄表(小型工程建議改為請驗單)，監造未勾選「合格同意使用」亦未簽署。要項材料設備可依進場日期展開對照…檢試驗管制總表、自主檢驗紀錄表(自行或委外檢驗)、附件材證等層次整理。(L)2.材料品質抽驗紀錄缺乏抽驗單位人員簽認。(L)
					4.03.10	9.監造查驗有開立缺失紀錄，施工廠商未對應提具不合格品管制報告表與改善前中後等NCR文件紀錄。(L)
					4.03.14.03	10.施工廠商職業安全衛生教育訓練欠缺路燈接線安裝人員於施工前電感/絕緣/防護裝備措施相關檢查內容。(L)
					5.04.53	11.路燈底部基板與路面混擬土基底構件安裝位置偏移(＃04494燈號)。(L)
					5.07.02.15	12.工區2.燈桿編號(北屯區04494)路燈RC基座混凝土澆置施工軸線偏移與燈桿鋼承鈑界面未一致或局部懸空。(L)
					5.09.08	13.工區工程告示牌無空污編號，QRcode位置未妥適。(L)
					5.10.13.01	14.路燈相關設備部分缺乏廠驗及現地進料抽驗紀錄。(L)
					5.14.00.02	15.路側施工之交維措施宜再加強漸變段長度，以防止用路人誤入。(L)
					5.14.04	16.職安自動檢查紀錄表中欠缺施工中感電防止(參考施工查核小組查核品質缺失扣點代號5.14.03.04與5.14.03.05)相關內容。(L)
					5.14.12.02	17.工區道路施工或配合查核督導時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護或夜間警示。(L)
183	110年度臺中市路燈增設工程-山線彌平城鄉差距	109A-169	臺中市建設局養護工程處路燈養護科	7,100	7,100	聖澤電機技師事務所	聖澤電機技師事務所	長城電器工城有限公司		110.11.12	80				4.01.04	1.主辦機關工程品質督導(6次/10個月)次數頻率不足，有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。(L)
					4.01.05	2.建議增加督導次數。(L)
					4.02.01	3.施工廠商施工計畫及品質計畫書未於開工前審定。(L)
					4.02.03.04	4.1.監造單位材料設備檢試驗管制總表未陳列落實，要項材料設備請按日期展開對照…總表、查證紀錄表、附件材證等層次彙整。要項材料查證與要項施工抽查…重點、時機不同，未分類彙整。(L)2.查驗表(如路燈施工等)監造人員應簽名。(L)3.無材料設備送審管制總表，檢(試)驗管制總表。(L)
					4.02.03.05	5.1.監造單位無督責廠商職業安全、交通維持相關紀錄。(L)2.施工廠商材料設備進場自主檢驗紀錄表用到監造專用材料設備查證紀錄表(小型工程建議改為請驗單)，監造未勾選「合格同意使用」亦未簽署。要項材料設備可依進場日期展開對照…檢試驗管制總表、自主檢驗紀錄表(自行或委外檢驗)、附件材證等層次整理。(L)
					4.02.14.04	6.無監造單位之技師督導紀錄表。(L)
					4.03.01	7.施工廠商未依契約規定期限內提送施工計畫或未於開工前核定。(L)
					4.03.02	8.施工廠商未依契約規定期限內提送品質計畫或未於開工前核定。(L)
					4.03.02.12	9.簡報所示"設備送審資料管制總表"無出廠證明(如燈具)。(L)
					4.03.04	10.依現場提供工程施工執行資料表所示，施工自主檢查項目"703燈具"、"不鏽鋼分電箱"及"低壓配電盤、漏電及過載保護開關"已分別檢查100次，惟現場資料不足。(L)
					4.03.08	11.無勤前教育紀錄。(L)
					4.03.12.02	12.施工日誌僅提供至110年10月25日止。(L)
					4.03.14.03	13.施工廠商職業安全衛生教育訓練欠缺路燈接線安裝人員於施工前電感/絕緣/防護裝備措施相關檢查內容。(L)
					5.09.08	14.1.工區工程告示牌無空污編號，QRcode位置未妥適。(L)2.工程告示牌無空污編號，經費來源未登載。(L)
					5.10.05.03	15.路燈設備無現場取樣送驗IP相關試驗證明文件。(L)
					5.14.04	16.1.職安自動檢查紀錄表中欠缺施工中感電防止(參考施工查核小組查核品質缺失扣點代號5.14.03.04與5.14.03.05)相關內容。(L)2.無勞安自動檢查紀錄。(L)
					5.14.06.03	17.(簡報)施工現場部分照片現場人員未戴安全帽。(L)
					5.14.12.02	18.工區道路施工或配合查核督導時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護、夜間警示或替代道路說明。(L)
184	臺中市中小學電力系統改善工程（第14群）	saes1100604	臺中市西屯區上安國民小學	51,685	49,700	冠能電機技師事務所	冠能電機技師事務所	奎碩機電有限公司		110.11.15	80	1	1		4.01.04	1.本案共有9所學校，僅部分學校留有督導紀錄，未所有學校落實執行品質督導。[L]
					4.01.99	2.(一)未成立品質督導組織及人員執掌。(二)施工計畫及品質計畫書未於開工前完成核定之行政程序。(三)經費支出比率較實際進度明顯偏低，請加速估驗計價作業。[L]
					4.02.01.05	3.監造人員辦理施工抽查頻率偏低。[L]
					4.02.03.03	4.未確實審查施工廠商之配電盤製造圖。
					4.02.03.06	5.未確實督導廠商提送估驗計價文件。[L]
					4.02.03.08	6.監造報表未落實紀載（如：教育局10/27督導，監造報表內未紀載，另四、督導工地職業安全衞生事項，未落實親手勾選）。[L]
					4.02.08	7.(一)抽查驗材料設備未落實（部分配電盤材質不符規定）。(二)監造單位執行線槽材料進場抽驗紀錄不完整，抽驗項目提列表面粉體烤漆，但現場採表面陽極處理。[L]
					4.03.02	8.承商未落實執行自主檢查，應施作線槽卻安裝PVC導線管、配電盤材質…等自主檢查紀錄不確實。[L]
					4.03.02.04	9.自主檢查施工作業及材料設備，未確實量化記載檢查值及容許誤差值；檢查人員未簽名：相片無日期。[L]
					4.03.02.06	10.未訂定機電設備單機運轉及整體運轉測試標準。[L]
					4.03.02.11	11.尚未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。[L]
					4.03.02.12	12.電線電纜設備工程自主檢查表未落實簽名，另未將各材料設備自主檢查表分別造冊管理。[L]
					4.03.03	13.施工日誌重要事項紀錄不確實（如：10/27外聘委員督導，未紀載於八、重要事項紀錄，另四、五紀載事項，未落實親手勾選）。[L]
					4.03.99	14.自主檢查表未建立目錄，未管理各學校之各項材料進場及各項施工品質自主檢查紀錄是否完整。[L]
					5.04.51	15.地下電氣室上方將牆壁穿孔設置管道處有空隙未加以填充。[L]
					5.07.04.01	16.由ACM盤至1A、1B及1C配電盤之現場配管採PVC管，與電氣單線圖標示應採線槽之規定不符。[L]
					5.07.04.08	17.部分線槽之吊架不足。[L]
					5.07.04.09	18.配管穿越牆面及樓板處，未做防水或防火填塞：梁下淨空不足。[L]
					5.07.04.13	19.鋁製線架在經過伸縮縫處，未做防震措施。[L]
					5.07.04.15	20.台電配電室至受電箱、錶後開關至ACM盤之配管，於牆壁開孔之管路數量與設計圖不符。[L]
					5.07.04.28	21.各樓層配電盤之材質，未依合約採用SUS#304材質。[M]
					5.07.04.99	22.(一)部分吊架角鋼鐵切面未倒角。由教室引出管路之穿牆開孔，未採密封材料密封。(二)箱體尚無蓋板內接管路未封口(未穿線)，恐雜物掉入阻塞管道。[L]
					5.07.06.06	23.鋁製線架外殼未接地。[L]
					5.10.99	24.(一)材料設備送審管制總表未落實登載契約數量。(二)材料試驗報告經承包商及監造單位判讀合格，有簽名但未押日期。[L]
					5.14.01.02	25.於高差2公尺以上之處所進行作業時、未使用高空作業車，或未以架設施工架等方法設置工作台。[L]
					5.14.03.05	26.從事電路作業時，未使勞工戴用絕緣用防護具。[L]
					5.14.99	27.(一)置於走廊的箱體外角要加保護套避免碰撞受傷。(二)鋼材的裁切面未處理恐割傷。[L]
					5.17.17	28.無選用綠色材料無文件可查。[L]
					6.01.01	29.依上安國小施工情形(各配電盤之幹線未施工，走廊之線槽上未安裝蓋板，各樓層配電盤僅安裝箱體，無配電器材)，顯示實際進度未達所提之95.6%，施工進度管理不良。[L]
185	臺中市中小學電力系統改善工程(第39群)	11005	臺中市新社區新社國民小學	15,011	14,900	豐登電機冷凍空調技師事務所	豐登電機冷凍空調技師事務所	中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司		110.11.15	80				4.01.99	1.(1)未成立品質督導組織及人員執掌；(2)施工計畫及品質計畫書未於開工前完成核定之行政程序；(3)尚未支付工程款，請加速估驗計價以提升執行率；(4)主辦機關未落實要求監造單位確實執行監造工作。[L]
					4.02.01.02	2.簡報無成立組織架構及無說明人員職掌。[L]
					4.02.01.05	3.監造人員辦理抽查頻率偏低及無配線抽查紀錄。[L]
					4.02.01.06	4.現場施工缺失多，各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求。[L]
					4.02.03.01	5.(1)抽查施工作業未落實（缺檢驗停留點抽查驗紀錄：抽查驗紀錄未簽名、相片無日期）；(2)監造單位未落實執行材料進場及施工品質抽查作業，且各學校之各項材料進場及各項施工品質抽查紀錄不完整，及隱蔽部分無留存施工相片，如地下管路回填之各階段施工相片(如回填沙、警示帶、級配夯實...等作業)、電線桿安裝施工、電纜線安裝、接地極及接地箱施工…等抽查紀錄。[L]缺失相片(1)
					4.02.03.03	6.(1)無審查施工廠商施工圖之審查紀錄；(2)未落實審查品質計畫，缺管理權責及分工章節。[L]缺失相片(2)
					4.02.03.06	7.無督導廠商履約估驗計價紀錄。[L]
					4.02.03.08	8.監造報表未落實紀載（如：教育局11/8督導，監造報表內未紀載，另四、督導工地職業安全衞生事項，未落實親手勾選及未簽名）。[L]
					4.03.02	9.現場施工缺失多，承商未落實執行自主檢查，且無地下管路回填之各階段施工相片(如回填沙、警示帶、級配夯實...等作業)、電線桿安裝施工、電纜線安裝、接地極及接地箱施工…等自主檢查紀錄。[L]
					4.03.02.06	10.未訂定機電設備單機運轉及整體運轉測試標準。[L]
					4.03.02.07	11.自主檢查施工作業及材料設備，未確實量化記載檢查值及容許誤差值；檢查人員未簽名：相片無日期。[L]
					4.03.02.11	12.尚未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。[L]
					4.03.02.12	13.自主檢查表檢查標準未量化(如：110/9/20工地查驗自主檢查表，檢查標準紀載：依圖面)，另無配線自主檢查表。[L]缺失相片(3)
					4.03.03	14.施工日誌重要事項紀錄不確實（如：11/1、11/10外聘委員督導、監造技師到場抽查，未紀載於八、重要事項紀錄，另四、五紀載事項，未落實親手勾選及未簽名）。[L]
					4.03.99	15.自主檢查表未建立目錄，未管理各學校之各項材料進場及各項施工品質自主檢查紀錄是否完整。[L]
					5.07.04.01	16.部分線槽之彎頭或T型接頭，未採用工廠成型產品，或於該接頭之兩線槽接合處安裝拉線保護條。[L]缺失相片(4)
					5.07.04.03	17.依施工相片顯示新社國小之地下管路埋設施工，未依設計圖規定之導線管埋設斷面圖進行開挖及回填施工。所有線槽之蓋板，均未採蓋板夾固定。[L]
					5.07.04.08	18.由教室引出之管路支撐，未施作吊桿或支架。線槽之支架，有2處支架長度不足。[L]缺失相片(5)(6)
					5.07.04.09	19.(1)配管穿越牆面及樓板處，未做防水或防火填塞：梁下淨空不足；(2)戶外變電箱上方引出管(電力電線)部分有空隙防水不良。[L]
					5.07.04.13	20.鋁製線架在經過伸縮縫處，未做防震措施。[L]
					5.07.04.99	21.(1)ACMP盤，施作接地設施不符合契約規範；(2)線槽轉角處排列不整有空隙未密合；(3)電氣管路吊支架之不銹鋼角鋼裁切面未倒角。MP落地型配電盤未施作RC基礎座。不銹鋼材質之配電盤箱體，門鎖未採用不鏽鋼材質。線槽本身沾黏之雜物或汙漬未清潔。錶後開關箱底部之管路出口，未施作管口保護及密封材料。進出教室之管路，穿越玻璃之開孔，未施作適當材料封閉。部分配電盤及分電箱之箱門內側，未張貼電氣單線圖。[L]缺失相片(9)(10)(11)(12)(13)
					5.07.06.02	22.錶前開關箱及錶後開關箱之箱體接地線，未依設計圖採用PVC電線80mm2。[L]
					5.07.06.03	23.依施工相片顯示新社國小接地系統之接地極與測試極之距離，未依設計圖間距5M施工，且未依標單規定施作接地箱。[L]
					5.07.06.06	24.鋁製線架外殼未接地。[L]
					5.08.08.01	25.戶外混凝土修復面不平整。[L]缺失相片(14)
					5.09.06	26.承商未提送施工套繪圖，整合施工介面送監造單位審查。[L]
					5.09.08	27.工程告示牌內容未落實紀載(如：通報專線非市長信箱及經費來源紀載有誤)。[L]
					5.10.05.02	28.無低壓配電盤辦理廠驗紀錄。[L]
					5.10.05.03	29.電氣設備未廠測。[L]
					5.10.07.02	30.(詳查核紀錄)
					5.10.99	31.(詳查核紀錄)
					5.14.01.02	32.(詳查核紀錄)
					5.14.03.05	33.(詳查核紀錄)
					5.17.05	34.(詳查核紀錄)
186	110年臺中市大肚區等4區及鄰近區域災害搶險搶修工程開口契約	11003150053-1	臺中市政府水利局污水工程科	7,064	7,064	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司		110.11.15	78				4.01.04	1.主辦機關督導迄今僅2次，頻率不足請再加強。
					4.01.06	2.主辦機關審查監造計畫欠缺各章節之審查紀錄表，另送審表之核章欄位僅蓋機關戳章，欠缺審查人員簽章及押注日期。
					4.02.01.05	3.監造單位未訂定護岸背後PVC洩水管無厚度之品質管理標準。
					4.03.11.06	4.施工廠商專任工程人員現場督察照片未入鏡，現場督察僅1次，頻率不足。
					5.01.01	5.抽查第4派工區-塊狀護欄混凝土養護不合規範，頂部有塑性收縮裂縫。
					5.01.03	6.抽查第4派工區- 護岸混凝土分3次澆置，接縫處及混凝土完成面不平整，垂直度及水平度不合規範。
					5.01.99	7.抽查第4派工區-道路之基底層以CLSM澆置，CLSM完成面之高程控制不佳明顯不平。
					5.07.01.14	8.抽查第4派工區-測量及放樣未落實，部分塊狀護欄頂部高程不一致。
					5.09.08	9.工程告示牌全民督工QR Code未依工程會最新公告更新為「行動版通報網址QR code」，且施工經費來源欄位未填明。
					5.10.01.01	10.水泥混凝土中之「爐石粉+飛灰」用量比例超過50％，水泥用量比例不足。
					5.10.99	11.瀝青混凝土之『壓密度試驗』，應更正為瀝青混凝土之『壓實度試驗』。
					5.14.04	12.職業安全衛生自主檢查表，於施工期間未每日檢查與填寫。
187	臺中市北區110年度小型工程（開口合約）	1100404	臺中市北區區公所	4,975	3,746	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)		110.11.15	80				4.01.99	1.主辦機關工程施工執行資料表部分欄位有誤(如契約金額)及未完整填寫(如專業人員評核)，及核章人員未至機關首長。
					4.02.03.04	2.監造單位，部分施工抽查紀錄表未紀錄實際抽查值，如瀝青混凝土施工黏層灑佈量。
					4.02.14.02	3.監造技師應確實辦理材料與設備抽查，施工抽查請丈量構造物尺寸，缺失部分請落實追踪改善。
					4.03.04	4.承攬廠商施工自主檢查未符合需求，如AC路面未辧理平整度檢查
					5.01.04	5.抽查第一次派工-公所旁側溝及鋪面改善，格柵版底部混凝土有紙模、雜物未清。
					5.07.02.12	6.抽查第一次派工-英才路140巷路面封層，路緣處有輾壓不足、粒料分離現象。
					5.07.02.99	7.承攬廠商簡報P.26，中清路一段419巷路面改善工程，側溝頂版有缺損應使用水泥砂漿修補，不宜直接以瀝青混凝土銜接，不美觀。
					5.16.01	8.氣象局9月10日發布大雨特報，承攬廠商未依規辦理防災自主檢查並填寫檢查報告。
188	神岡區樹葬二期旁道路改善工程	110A-001	臺中市建設局新建工程處土木工程科	2,490	1,873	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	世勱營造有限公司		110.11.16	81				4.01.13	1.標案管理系統空汙費尚未登錄。[L]
					4.01.20.03	2.主辦機關未確實督導稽核工地安全衛生、交通安全設施及環境保護。[L]
					4.01.99	3.實際進度已達28.21%，尚未辦理估驗，影響主辦機關執行績效。[L]
					4.02.03.01	4.(1)工區無施工門禁管制及任何職業安全衛生及交通安全警語，未予糾正；(2)廠商施工日誌未依規定辦理登錄，未予糾正。[L]
					4.02.03.06	5.實際進度已達28.21%，尚未辦理估驗，影響主辦機關執行績效。[L]
					4.02.15	6.未依施工狀況訂定安全作業監督查核事項，如交通安全維持與警示設施。[L]
					4.02.99	7.監造單位簡報圖表資料模糊，不易辨讀。[L]
					4.03.01	8.實際進度已達28.21%，尚未辦理估驗，影響主辦機關執行績效。[L]
					4.03.02.05	9.各項施工流程圖請加自主「檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」。[L]
					4.03.03	10.施工日誌第四、五項每日工地職業安全衛生檢查事項，未能每日檢視勾選預用電腦黑色圖塊代替勾選。[L]
					4.03.05	11.材料設備檢(試)驗管制總表誤植為抽(試)驗管制總表。[L]
					4.03.12.04	12.工地主任無辦理工地勞工安全衛生、公共環境與安全之維護事項之督導，如鋼板之固定及施工區前後道路之警告標誌，未符合需求。[L]
					4.03.14.03	13.未辦理每日施工前危害告知。[L]
					5.01.02	14.混凝土養護不合規範，於水溝落水口處有塑性收縮造成裂縫。[L]
					5.05.02	15.現場鋪設碎石級配，僅部分鋪設防塵網，應全面設置，避免塵土飛揚，造成空污。[L]
					5.05.06	16.工區移植樹木應以麻繩取代鐵絲妥為固定維護，避免影響環境生態，施工期間用不織布包圍保護，避免施工機械撞擊破皮受損。[L]
					5.05.12	17.工地請依營建工程空氣污染防制設施管理辦理揚塵抑制。[L]
					5.10.01.02	18.混凝土自主檢查請併附氯離子檢測表。[L]
					5.10.02.02	19.無水淬鋼筋鑑定紀錄 。[L]
					5.14.00.03	20.工區無防汛演練及防災應變通報機制不完備。 [L]
					5.14.02.02	21.工區內預定移植樹木斷根開挖坑高低差超過1.5公尺未設置安全維護設施。[L]
					5.14.04	22.未辦理工地職業安全衛生施工前檢查記錄表。[L]
					5.14.06.02	23.工區主要進出口請設置較顯目「禁止非施工人員進入」及「進入工區請戴安全帽」等職安警告標誌。[L]
					5.14.07	24.施工現場交通警告等設施不足應增設「前方施工減速慢行」等標誌正面與側面應設置警示燈等設施。[L]
					5.14.12.03	25.工區未明顯設置警戒標示，且應提供勞工反光背心等防護衣，確保使勞工施工安全。[L]
					5.14.99	26.職業安全衛生告示牌，日期停留在110年11月2日，緊急連絡電話中區職業安全衛生中心請改為台中市勞動檢查處。[L]
					5.15.02	27.交通維持及安全管制措施未依規定程序審查 。 [L]
					5.15.11	28.沿路側交通錐上反光帶已破損、剝落，應予汰換。[L]
					5.16.01	29.汛期工地防災減災自主檢查表為舊版格式。[L]
189	大甲區濱海自行車道改善工程-北堤東路自行車道建置工程(第一期)	TTB110048	臺中市政府觀光旅遊局	18,530	16,200	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	鈺全工程有限公司		110.11.16	80	3	3		4.01.03	1.監造計畫及品質計畫未依品管要點依工程規模編撰，部分章節仍比照查核金額以上之規模，未落實審查。(L)
					4.01.11	2.未將設計監造技師及施工廠商職業安全人員登錄於工程會標案管理系統。(L)
					4.01.13	3.未將工程基本資料完整填報於工程會標案管理系統，如空污管制編號資料。(L)
					4.01.99	4.(1)工程施工執行資料表填報資料有誤，如預定完工日期、專業人員評核未對相關人員評核；實際進度已達49.48%，估驗進度僅13.24%，影響主辦機關執行績效。(L)
					4.02.01.10	5.(1)材料設備檢（試）驗管制總表未依規定格式填列管制；(2)材料設備檢試驗管制總表中，缺少植栽沃土成分及土壤酸鹼值等檢測標準。(L)
					4.02.03.05	6.工區無施工門禁管制及任何職業安全衛生及交通安全警語，未確實督導及糾正。(L)
					4.02.03.06	7.實際進度已達49.48%，估驗進度僅13.24%，未確實督導廠商辦理估驗計價。(L)
					4.02.99	8.未依採購法第70條之一分析潛在施工危險，編制符合職業安全衛生法規之安全衛生圖說及規範，並量化編列安全衛生費用。(L)
					4.03.02.12	9.(1)材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表未依規定格式填報；(2)自主檢查表未依規定格式填報；(3)各項施工流程圖請加自主「檢查停留點」、「檢驗停留點」及「職業安全衛生檢驗停留點」；(4)鋼筋自主檢查表，主筋及副筋欄位建議再加鋼筋號數。(L)
					4.03.03	10.(1)施工日誌使用舊版；(2)施工日誌第四、五項每日工地職業安全衛生檢查事項，未能每日檢視勾選預用電腦黑色圖塊代替勾選。(L)
					4.03.12.04	11.工地主任無辦理工地職安衛、公共環境與安全維護事項之督導，如開口高差2公尺以上之邊坡，未設置牢固之護欄及相關警告標誌，未符合規定。(L)
					4.03.14.03	12.未辦理每日施工前危害告知及填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(L)
					4.03.99	13.施工自主檢查統計表，部分項目檢查次數明顯偏低(部分更低於監造抽查次數)，建議再檢討修正。(L)
					5.01.02	14.已完成自行車道表面裂縫過多、過寬，大部分超過1.5mm，多處在伸縮縫旁也有寬大裂縫甚為異常，似混凝土澆置完成未養護及伸縮縫施工鋼筋未斷開[缺失相片(1)]。(L)
					5.01.03	15.自行車道兩側欄杆底部固定鋼板比車道面層高，恐影響排水[缺失相片(2)]。(L)
					5.01.05	16.自行車道兩側欄杆底部固定鋼板未配合伸縮縫斷開，影響伸縮縫功能。(L)
					5.03.02	17.模板未整理，塗黑色劣質油。(L)
					5.05.02	18.現場鋪設碎石級配及沃土區，應鋪設防塵網，避免塵土飛揚，造成空污[缺失相片(3)]。(L)
					5.05.06	19.工區範圍內樹木於施工前及施工中應予以保護，請於施工期間用不織布包圍保護，避免被施工機械撞擊破皮受損。(L)
					5.06.02	20.第二工區使用之碎石級配粗粒大於5公分，且鋪設有粗粒料及中之粒料分離現象，不符合設計及施工規範，請加強滾壓[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.02.13	21.完成面之橫斷面未依設計圖設置1%之洩水坡度。(L)
					5.07.13.01	22.植生帶客沃土品質建議依契約規範檢討改善。(L)
					5.09.08	23.(1)工區工程告示牌無空污管制編號內容、完工日期有誤；(2) 工地未設置勞工安全衛生告示牌。(L)
					5.10.01.02	24.現場未見混凝土氯離子檢測報告。(L)
					5.10.02.02	25.鋼筋無水淬鋼筋鑑定紀錄。(L)
					5.14.00.03	26.工區無防汛演練及防災應變通報機制不完備。(L)
					5.14.01.01	27.自行車道鄰路側開口，高低差超過2公尺未設置安全維護設施[缺失相片(5)]。(M)
					5.14.01.02	28.簡報第42頁照片，施工人員搭乘挖土機挖斗內從事樹幹修剪作業，易發生墜落事故[缺失相片(6)]。(L)
					5.14.06.02	29.(1)施工現場之安全警告等設施不足，如第二工區圍籬[缺失相片(7)]；(2)工區主要進出口未設置較顯目「禁止非施工人員進入」及「進入工區請戴安全帽」等職安警告標誌。(L)
					5.14.99	30.(1)未召開工地職業安全衛生協議組織會議；(2)職業安全衛生教育訓練資料未見教育訓練教材、上課人員簽名、上課老師入鏡及上課用白板等完整資料。(L)
					5.15.02	31.交通維持及安全管制措施未依規定程序審查。(L)
					5.16.01	32.未辦汛期工地防災減災自主檢查表。(L)
190	110年度臺中市東區等14區雨水下水道及排水道維護工程(開口契約)	10912300311	臺中市政府水利局水利養護工程科	20,140	20,140	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	萬合營造有限公司		110.11.19	81				4.01.04	1.依契約工作內容包含雨水人孔、涵管清淤、結構修復補強、探勘查等，惟主辧單位督導項目為雨水下水道清淤，未對土木構造物進行督導，督導工作未落實。
					4.02.01.10	2.監造單位材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表，缺鋼筋之抽查驗。
					4.02.03.04	3.監造單位施工抽查紀錄表，未有檢驗值照片佐證。
					4.02.15	4.監造單位未依施狀況訂定安全作業督查核事項，如擋土開挖後之避免崩坍、高差大之明渠防墜措失等。
					4.03.01	5.施工廠商材料設備送審管制總表、材料備(試)驗管制總表，缺鋼筋之檢(試)驗。
					5.02.11	6.依據110年6月29日新社區崑山里中和街二段280巷旁16號旁新設集水井施工照片，鋼筋表面有混凝土殘渣。
					5.07.02.26	7.開口契約未依規定落實巡查頻率，如第一次派工之倒虹吸管清理、第二次派工之箱涵清疏等。
					5.09.08	8.工程告示牌工程告示牌缺市政信箱且經費來源欄位未填明。
					5.10.02.01	9.施工廠商無鋼筋抗彎及抗拉等試驗紀錄。
					5.10.02.02	10.無輻射汙染證明副聯未註明售予施工廠商何處工程使用。
					5.14.01.01	11.於高差2公尺以上之工作場所邊緣，如110年10月26日北區雷中街91巷旁護岸補強工程，未設置符合規定之安全護欄，未符規定。
					5.14.01.04	12.110年10月26日北區雷中街91巷旁護岸補強工程，於高差超過1.5公尺以上場所作業，未設置符合規定之安全上下設備，未符合規定。
					5.14.06.09	13.工區太順路858號對面開孔檢查，雖有使用手動捲揚器，惟勞工從事局限空間作業，仍宜置備電力輔助吊升之捲揚器以備緊急救援使用。
191	水湳國際會展中心新建工程	107A-046	臺中市政府建設局建築工程管理科	5,180,740	5,180,740	大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	達欣工程股份有限公司 擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司	110.11.22	81				4.01.99	1.工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」、「施工抽查情形」及承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」、「施工自主檢查執行情形」，均未標註「機水電工程」之工項等。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.07	2.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1) 單機設備測試、系統運轉測試及整體功能試運轉等抽驗尚不全，目前僅提列發電機設備，建議針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「運轉測試抽驗標準表」及「運轉測試記錄表」。(2)相關表單之格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理等。[L]
					4.02.03.04	3.(1)材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如：「不銹鋼管及另件」之抽查值，部分未標註規格(管徑、厚度)，抽查結果即標註「合格」等；(2)鋼筋抽查未落實，多處未依設計預留。[L]
					4.02.03.05	4.(1)督導「施工廠商執行工地安全衛生」及「抽查工地安全衛生、環境保護」（含防汛督導）等作業，未落實執行；(2)無高空、露天開挖及擋土等作業主管執行業務查證記錄。[L]
					4.02.03.08	5.監造報表部分記載不完整，例如：（1）「公共工程監造報表」之格式，請參照「公共工程施工品質管理作業要點」附表五辦理。（2）主辦機關(含專案管理廠商)督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。[L]
					4.02.14.02	6.結構簽證技師無品質及材料督導記錄。[L]
					4.02.99	7.建築師現場督導頻率明顯不足。[L]
					4.03.02.06	8.訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求，例如：單機設備、系統運轉及整體試運轉檢測尚不全，建議針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。[L]
					4.03.03	9.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。（2）主辦機關（含專案管理廠商、監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。[L]缺失相片(2)
					4.03.04	10.自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：(1)部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」未量化，如標註：「與施工圖相符」。(2)室外污水管周邊未填砂防護，且部分有石塊(詳簡報資料)等。(3)鋼筋綁紮未落實自主檢查，如多處未依規定預留，僅採植筋代替；(4)止水帶安裝自主檢查未落實詳載，如埋設位置、深度、清潔等。[L]
					4.03.11.06	11.專任工程人員督察紀錄表之格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之「B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。[L]
					4.03.14.06	12.施工架、高空作業等無作業主管現場執行職務記錄。[L]
					5.01.03	13.樓梯混凝土完成面部份平整度不佳，未妥飾修整。[L]
					5.02.06	14.(1)甲梯-1號梯井，一樓預留筋設置未符規定；(2)現場牆預留筋部份採植筋，未依規定留設。[L]
					5.02.99	15.現場牆植筋，部份未確實搭接。[L]
					5.05.09	16.地下室水箱周邊環境未作適當整理。[L}
					5.07.01.08	17.(1)地下室水箱外牆有二處滲水，地下層蓄水池與揚水泵浦機房積水未處理，影響環境衛生及安全，建議檢討釐清是否有滲漏水情事，並適時妥處；(2)地下室水箱走道內牆有一處滲水。[L]缺失相片(3)
					5.07.01.99	18.(1)現場混凝土完成面，有多處切割及修飾情形；(2)柱及牆接線盒防裂網，設置未符實際；(3)模板底部未清理，致混凝土交接面有木屑雜物(地下1樓)。[L]缺失相片(4)(5)
					5.07.04.01	19.電纜架、導線槽（Cable tray）裝置，部分未符合規範，例如：（1）電纜架銜接處，部分尚未裝置接地銅片或以接地線連接。(2）部分線槽之終端尚未依規定封閉等。[L]缺失相片(6)
					5.07.04.03	20.部分電線施工中未加防護，PVC絕緣電導線之保護層易遭損毀等。[L]缺失相片(7)
					5.07.04.14	21.穿越牆或版、穿越防火區牆等之管路、線槽，部分周邊尚未填縫（含外牆止水）或依規定以防火材料填充等。[L]
					5.07.04.28	22.(詳查核紀錄)
					5.07.05.04	23.(詳查核紀錄)
					5.07.05.08	24.(詳查核紀錄)
					5.07.05.99	25.(詳查核紀錄)
					5.07.08.02	26.(詳查核紀錄)
					5.09.08	27.(詳查核紀錄)
					5.10.05.01	28.(詳查核紀錄)
					5.10.05.03	29.(詳查核紀錄)
					5.10.05.04	30.(詳查核紀錄)
					5.10.06.02	31.(詳查核紀錄)
					5.10.09.02	32.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	33.(詳查核紀錄)
					5.14.03.02	34.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	35.(詳查核紀錄)
					5.14.99	36.(詳查核紀錄)
192	崇德拖吊場新建暨拆遷工程	11004072440	臺中市政府交通局交通行政科	6,872	6,572	鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	高固土木包工業有限公司		110.11.22	76	4	4		4.01.01	1.工程契約未編列空氣污染防制設施經費。[L]
					4.01.04	2.主辦人員督導紀錄皆為工安及環境，無施工品質及材料等重要事項記載。[L]
					4.01.05	3.督導缺失改善追蹤，無監造單位查證紀錄。[L]
					4.01.13	4.填報於公共工程標案管理系統之工程基本資料不確實，如監造單位派駐現場人員及安衛人員，均與查核是日簽到人員不同。[L]
					4.01.19	5.未依規定將「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」下載納入工程契約書中，建議新工程案能予納入，以明權責。[L]
					4.01.99	6.（1）主辦單位雖成立督導小組，惟無小組督導作為。（2）工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：①經費支用之「預定支出」及「實際支出」未標註金額。②監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」、「施工抽查情形」及承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」、「施工自主檢查執行情形」，均未標註「機水電工程」之工項。③交通維持及工地安全設施檢查情形，標註已檢查(3)次，顯與已施工天數未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行。④品管人員之「工作職掌內容」標註：「施工自主檢查」，權責不符，依規定品管人員應稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄，不宜再執行施工自主檢查等。[L]
					4.02.01.01	7.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。[L]
					4.02.01.07	8.訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1) 恆壓變頻加壓泵未列入檢討。(2)建議針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「運轉測試抽驗標準表」及「運轉測試記錄表」。(3)相關表單之格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理等。[L]
					4.02.01.10	9.材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，部分未符合需求，例如：(1) 材料設備送審管制總表，機水電設備工程之管制工項不全。(2)現場未提供已執行之材料設備檢（試）驗管制總表，表單之格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之表5.2辦理。(3)「材料設備檢（試）驗管制總表」之管制工項，建議依據工程會110年5月31日工程管字第1100011263號函，略以：「品質計畫之材料設備檢試驗送審管制總表，送審項次應與材料設備送審管制總表項次數目一致，監造計畫部分亦同」辦理等。[L]
					4.02.03.03	10.施工計畫審查未制訂分項需求，如屋頂、天花板、地磚等分項計畫。[L]
					4.02.03.04	11.材料設備抽驗及施工抽查，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查驗記錄表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」及「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。(2)機水電設備工程之材料抽驗及施工抽查頻率及記錄不足，僅有污水處理設施之材料抽驗。(3)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「是否符合契約規範及訂貨規格、數量要求」等。（4）部份工項無抽查記錄，如屋頂、鋁窗安裝、地磚及基礎螺栓埋設等。[M]
					4.02.03.05	12.（1）無屋頂作業主管執行職務查證紀錄。（2）督導「施工廠商執行工地安全衛生」及「抽查工地安全衛生、環境保護」（含防汛督導）等作業，未落實執行。[L]
					4.02.03.08	13.監造報表部分記載不完整，例如：(1)施工取樣測試(含廠驗與測試)，部分未登載。（2）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，部分未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。（3）主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催。(4)部分監造報表未依規定簽章等。[L]
					4.02.99	14.監造審查品質計畫，未依品質管理作業要點規定章節簡化制訂。[L]
					4.03.02.01	15.品質計畫：（1）章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。（2）第二章 管理責任，建議修正為「管理權責及分工」。（3）本工程具機電運轉類設備，未依規定另制定「設備功能運轉檢測程序及標準」章節。[L]
					4.03.02.04	16.未制訂屋頂施工檢驗標準。[L]
					4.03.03	17.施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。（2）施工取樣測試(含廠驗與測試)未登載。(3)主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示之重要事項未登載等。[L]
					4.03.04	18.(詳查核紀錄)
					4.03.14.06	19.(詳查核紀錄)
					4.03.14.07	20.(詳查核紀錄)
					5.01.99	21.(詳查核紀錄)
					5.07.01.05	22.(詳查核紀錄)
					5.07.01.99	23.(詳查核紀錄)
					5.07.04.01	24.(詳查核紀錄)
					5.07.04.03	25.(詳查核紀錄)
					5.07.04.04	26.(詳查核紀錄)
					5.07.04.07	27.(詳查核紀錄)
					5.07.04.08	28.(詳查核紀錄)
					5.07.05.04	29.(詳查核紀錄)
					5.07.05.10	30.(詳查核紀錄)
					5.07.05.99	31.(詳查核紀錄)
					5.07.06.02	32.(詳查核紀錄)
					5.08.03	33.(詳查核紀錄)
					5.08.04	34.(詳查核紀錄)
					5.09.08	35.(詳查核紀錄)
					5.09.09	36.(詳查核紀錄)
					5.10.01.02	37.(詳查核紀錄)
					5.10.01.04	38.(詳查核紀錄)
					5.10.02.02	39.(詳查核紀錄)
					5.10.03.02	40.(詳查核紀錄)
					5.10.05.01	41.(詳查核紀錄)
					5.10.05.02	42.(詳查核紀錄)
					5.10.05.04	43.(詳查核紀錄)
					5.10.06.02	44.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	45.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	46.(詳查核紀錄)
					5.10.08.02	47.(詳查核紀錄)
					5.10.99	48.(詳查核紀錄)
					5.14.01.07	49.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	50.(詳查核紀錄)
					5.14.06.01	51.(詳查核紀錄)
193	110年梧棲漁港陸域零星坍陷修補暨路燈維修工程(開口契約)	110-01-12	臺中市海岸資源漁業發展所	1,904	1,372	宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	銘誼土木包工業(台中市)		110.11.25	78	1	3		4.01.05	1.主辦機關工程品質督導紀錄表內容有關缺失改善(如廠商改善前中後相片)建請併於表後附件改善追蹤。[L]
					4.01.06	2.主辦機關未完成監造計畫書送審核章表之簽(核)章。[L]
					4.01.99	3.主辦機關、監造單位及施工廠商三方簡報資料排版方式不一，未整合統一格式。[L]
					4.02.03.04	4.(1)監造單位抽查/驗照片均無標示日期。；(2)監造單位材料檢試驗管制總表未按要項材料分類紀錄與累計，材料設備查證紀錄表未簽署陳列，施工抽查紀錄表未落實陳列。[M]
					4.02.03.05	5.監造單位未陳列不符合缺失改善追蹤紀錄表。[L]
					4.02.03.06	6.監造單位簡報未陳列工程進度曲線圖表，未落實督導履約進度。[L]
					4.02.03.08	7.監造單位監造報表有關10月8日混凝土245 Kg/cm2一組3顆未落實記錄。[L]
					4.03.02.11	8.施工廠商施工照片均無標示日期。[L]
					4.03.03	9.施工廠商施工日誌有關10月4日鋼筋材料進場取樣組數未落實記錄。[L]
					4.03.10	10.施工廠商對主辦機關督導缺失之不合格品改善紀錄與改善前中後相片未陳列。[L]
					5.01.02	11.抽查二派14工區漁具倉庫前方停車區域格柵溝蓋角隅地坪下陷修補施工混凝土面產生裂縫。〔缺失相片2〕[L]
					5.01.05	12.抽查二派14工區漁具倉庫前方停車區域地坪下陷修補，未定距設置伸縮縫。〔缺失相片3〕 [L]
					5.07.01.14	13.抽查二派14工區漁具倉庫前方花台側、車道與停車區域地坪下陷修補，以排水溝為界，PC地坪入侵現有道路，造成用路人困擾，施工測量放樣、切割線形不合規範。〔缺失相片4〕[M]
					5.07.02.11	14.抽查二派20工區海巡哨所窗側下方地坪下陷修補施工新舊混凝土界面破損，銜接處未齊平。〔缺失相片1〕[L]
					5.09.08	15.工程告示牌缺市政專線及經費來源部分漏填寫，請補填。[L]
194	臺中市立臺中第二高級中等學校藝教大樓新建工程	1090819	臺中市政府教育局	137,688	136,960	童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	通勇營造有限公司		110.11.26	81				4.01.26	1.本工程估驗計價進度僅有25.15%，相較於實際工程進度的44.88%，宜督促監造及承商儘速依相關契約規定辦理估驗計價。(L)
					4.01.99	2.(1).主辦機關製作之工程施工執行資料表，宜注意內容的完整性及正確性，例如：監造單位及承商之材料設備抽驗或檢驗情形，均缺少機水電相關項目的記載。(2).建議爾後查核簡報可適當說明主辦機關督導缺失及改善情形。(L)
					4.02.01.10	3.監造單位部分品質文件、紀錄卷宗未建置目錄索引，管制未妥適。(例如建築師督導、查核紀錄)(L)
					4.02.03.01	4.監造單位雖於簡報中提及依規定頻率執行內外部品質稽核，惟於查核現場未提供相關書面資料。(L)
					4.02.03.04	5.監造單位製作之材料設備送審管制總表請將已核定項次之核定文號載明於備註欄內，並儘速訂定需廠驗機電設備的廠驗日期；所製作之材料設備檢(試)驗管制總表的管制項次應與”材料設備送審管制總表”的項次要一致；施工抽查表格式未符規定，請根據109/04/27工程會修訂之”監造計畫製作綱要”作更新；監造單位並宜將檢驗停留點以及隨機抽查結果，分別進行統計分析，以作為進一步強化施工品質的依據，且抽查表均應有文件編號；施工架抽查作為宜作加強，現場缺失較為明顯。(L)
					4.02.03.05	6.監造單位除了職業安全衛生督導之外，宜強化對承商防疫相關作為的督導；並應督導承商於每一施工日執行並填寫"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"。(L)
					4.02.03.06	7.本工程估驗計價進度僅有25.15%，相較於實際工程進度的44.88%，宜督促承商儘速依相關契約規定辦理估驗計價。(L)
					4.02.99	8.尚未辦理變更設計，為免影響工程進行，仍請監造單位適時提辦變更設計。(L)
					4.03.02.10	9.承攬廠商未訂定內部稽核頻率，辦理內部稽核。(L)
					4.03.04	10.(1).承攬廠商部分品質文件、紀錄卷宗未建置目錄索引，管制未妥適。(例如專任工程人員督察紀錄、防汛自主檢查等)(2).承商自主檢查表格式請根據109/04/27工程會修訂之”品質計畫製作綱要”作更新；檢查表內之文件編號、協力廠商有漏填現象，檢查位置不明確請再加強，施工架工程缺失較明顯，自主檢查落實度應作強化。(L)
					4.03.05	11.承商製作之材料設備送審管制總表請將已核定項次之核定文號載明於備註欄內，並儘速訂定需廠驗機電設備的廠驗日期；所製作之材料設備檢(試)驗管制總表的管制項次應與”材料設備送審管制總表”的項次要一致。(L)
					4.03.06	12.承商應有防疫作為相關紀錄；並於每一施工日執行並填寫"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"。(L)
					4.03.08.02	13.承攬廠商品管人員未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(L)
					4.03.08.03	14.承攬廠商品管人員未做品管統計分析(如混凝土抗壓強度管制)。(L)
					4.03.11.06	15.承攬廠商專任工程人員現場督察有立即改善事項，未追蹤改善成果，督察紀錄未落實紀載。(例如110.11.23模板鋼管支撐水平繫條不足)(L)
					4.03.12.02	16.工地環境保護檢查紀錄工地主任未簽名。(L)
					4.03.14.03	17.承商雖依規定辦理職安衛教育訓練，惟應有課程表的製作紀錄(含訓練時數)。(L)
					4.03.14.06	18.承商辦理協議組織會議，請依規定邀請監造單位列席指導。(L)
					4.03.14.07	19.承攬廠商未每日辦理職業安全衛生施工前檢查。未每月辦理協議組織會議。(L)
					4.03.99	20.相關防疫作為紀錄應於表單內填寫紀錄並陳列。(L)
					5.01.01	21.部份牆面有蜂窩產生。(L)
					5.01.04	22.部份混凝土澆置完成面有雜物未清除。(L)
					5.02.02	23.鋼筋預留間距未符合圖說規定，且預留筋未使用寛止筋固定。(L)
					5.02.05	24.三樓戶外雨遮，柱鋼筋保護層不足。(L)
					5.02.99	25.頂樓堆放鋼筋墊高作業不足。(L)
					5.05.06	26.工區內左側既有老樹周圍保護不足，宜作加強。(L)
					5.07.04.03	27.(1).工地已完成佈設之各式配線的線頭，宜使用膠帶封頭保護。(2).一樓管道間內預留4分(1/2”)及6分(3/4”)PVC管管口宜加設管套作保護。(L)
					5.07.04.04	28.地下室電信室內牆面預留PVC管管口，未依規定設置喇叭口。(L)
					5.07.04.99	29.主柱及牆面預留PVC電管銜接出線盒段(外露鋼筋段)宜加設防裂鋼絲網，以避免未來柱面或牆面粉刷層的龜裂。(L)
					5.07.06.03	30.地下室各接地系統引上線之E極裸銅線線頭請束緊並使用CD管保護，E、P、C極亦請作標示。(L)
					5.08.99	31.(詳查核紀錄)
					5.09.09	32.(詳查核紀錄)
					5.10.02.02	33.(詳查核紀錄)
					5.10.06.03	34.(詳查核紀錄)
					5.10.07.02	35.(詳查核紀錄)
					5.10.99	36.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	37.(詳查核紀錄)
					5.14.02.01	38.(詳查核紀錄)
					5.14.03.02	39.(詳查核紀錄)
					5.14.06.04	40.(詳查核紀錄)
					5.16.01	41.(詳查核紀錄)
195	臺中一中運動場與周邊設施改善工程	1100302	臺中市立臺中第一高級中等學校	20,585	20,168	張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	德俋營造有限公司		110.11.26	81				4.01.13	1.主辦機關宜注意標案管理系統填報內容的完整性，例如：專任工程人員未填寫等。[L]
					4.01.26	2.本工程目前尚無估驗計價進度，相較於實際工程進度的55.1%，宜督促監造及承商儘速依相關契約規定辦理估驗計價。[L]
					4.01.99	3.主辦機關宜注意工程施工執行資料表內容的正確性及完整性，例如：施工計畫以及品質計畫的核定日期有誤，缺少監造單位的施工抽查執行情形、承商的材料及施工檢驗執行情形以及施工自主檢查均缺少機水電工項的作為；並宜針對專業人員的表現進行評核。[L]
					4.02.01.10	4.監造單位部分品質文件、紀錄卷宗未建置目錄索引，管制未妥適。(例如建築師督導、查核紀錄)(L)
					4.02.03.03	5.監造單位宜落實對承商品質計畫的審查，例如：品質計畫內容章節可以根據本工程規模做精簡，例如：不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核章節均可省略等。[L]
					4.02.03.04	6.監造單位所製作之材料設備檢(試)驗管制總表的管制項次應與”材料設備送審管制總表”的項次要一致；監造單位並宜將檢驗停留點以及隨機抽查結果，分別進行統計分析，以作為進一步強化施工品質的依據，且抽查表均應有文件編號；各分項工程之施工抽查標準及抽查值仍有量化不足情形，例如：瀝青混凝土工程中之鋪面斜率量化標準未載明等；材料測試報告的判讀除了簽名外，亦應載明判讀日期。[L]
					4.02.03.05	7.(1)監造單位除了職業安全衛生督導之外，宜強化對承商防疫相關作為的督導；並應督導承商於每一施工日執行並填寫"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"(紀錄表格式請採用110/5/11修訂版)。(2)建築師110.10.8現場查核發現有改善事項，未通知廠商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					4.02.03.06	8.(1)本工程目前尚無估驗計價進度，相較於實際工程進度的55.1%，宜督促承商儘速依相關契約規定辦理估驗計價。(2)監造單位未督導履約估驗計價。[L]
					4.02.03.08	9.監造報表督導工地職業安全衛生事項檢查事項檢查結果未確實檢查勾選。(L)
					4.03.02.01	10.品質計畫內容章節可以根據本工程規模做精簡，例如：不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核章節均可省略等。[L]
					4.03.02.02	11.承商的品管組織架構請做調整，請將品管人員位階拉低、職安人員位階拉高，同時位於工地負責人之下，而在現場施工人員以及行政支援人員之上。[L]
					4.03.03	12.承攬廠商施工日誌工地職業安全衛生施工前檢查事項檢查情形未確實勾選。(L)
					4.03.04	13.承商自主檢查表格式請根據109/04/27工程會修訂之”品質計畫製作綱要”作更新；照明設備自主檢查紀錄不足，僅有接地測試照片，缺少自主檢查表的記載與簽名確認。[L]
					4.03.05	14.(1)承商所製作之材料設備檢(試)驗管制總表的管制項次應與”材料設備送審管制總表”的項次要一致。(2)110.11.16工地密度試驗試驗報告，承攬廠商、監造單位均已判讀、簽名，承攬廠商未押註日期，判讀未確實。[L]
					4.03.06	15.承商應有防疫作為相關紀錄；並於每一施工日執行並填寫"工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表"。[L]
					4.03.11.06	16.承攬廠商專任工程人員現場督察有立即改善事項，未追蹤改善成果，督察紀錄未落實紀載。(L)
					4.03.14.03	17.承商雖依規定辦理職安衛教育訓練，惟應有課程表的製作紀錄(含訓練時數)。 [L]
					4.03.14.06	18.承商辦理協議組織會議，請依規定邀請監造單位列席指導。[L]
					5.05.08	19.工地內部分地坪有積水現象，宜做即時清理。[L](相片1)
					5.07.01.99	20.中央球場司令台前籃球柱RC基礎切割縫縫隙，於彈性亞克力鋪面未施作前，宜先儘速完成填縫處理。[L](相片4)
					5.07.13.04	21.新設投光燈具無基礎座的設置，容易造成燈具基礎金屬板的泡水銹蝕。[L](相片2)
					5.09.08	22.工程告示牌內的工程日期請根據展延後工期作更新；經費來源請就中央及地方經費分別載明。[L](相片3)
					5.09.12	23.司令台上堆置有瓦斯鋼瓶，請加強鋼瓶的固定。[L]
					5.10.07.02	24.投光燈具系統接地電阻測試所使用之電阻計，請提供一年內有效之校正報告。[L]
					5.10.99	25.地坪鋪面濕度測試之濕度計，請提供一年內有效之校正報告。[L]
					5.14.03.02	26.工區內應依規定設置符合相關規定之臨時配電箱，不宜直接引用建築物內既有電源。[L]
					5.16.01	27.(1)承商防汛自主檢查宜配合氣象局的颱風及豪大雨警報作加強。(2)承攬廠商每月辦理汛期防災自主檢查，110.7.24煙花颱風、110.10.10圓規颱風等警報解除未再度辦理檢查，工地防災未落實執行。[L]
196	沙鹿區10-41-2號(星河路旁)計畫道路開闢工程	110A-041	臺中市建設局新建工程處土木工程科	4,300	3,500	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立澄營造有限公司		110.11.29	80				4.01.04	1.本工程於110年8月11日開工至查核日止，僅進行1次承辦人員品質督導，品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導，且未依建立之督導機制，落實小組之督導。(L)
					4.01.11	2.未將監造現場人員及施工廠商專任工程人員、品管人員及職業安全人員登錄於工程會標案管理系統。(L)
					4.01.13	3.未將工程基本資料完整填報於工程會標案管理系統，如空污管制編號、保險資料及預定完工日期，監造品質施工計畫核定日期文號有誤。(L)
					4.01.99	4.(1)本工程施工進度已達49.25%，至查核日止尚未辦理估驗，請依工程契約規定，盡速辦理估驗計價，俾提升預算執行績效；(2)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。(L)
					4.02.01.03	5.未訂定對廠商品質及施工計畫審查期限，兩項計畫均於開工後才核定，未符合工程需求。(L)
					4.02.01.10	6.材料設備送審管制總表未依規定格式填列管制[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.03.03	7.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄：如缺承商相對應之自主檢查表。(L)
					4.02.03.04	8.施工抽查驗未落實執行，未詳實於施工流程前中後進行抽查驗填具紀錄表。(L)
					4.02.03.06	9.本工程估驗偏低，請督促承攬廠商速提出估驗以提高執行率。(L)
					4.03.01	10.施工預定進度表未依契約規定，繪製有各主要工項明確起始日期，量化甘特圖S曲線，致無法作為三項管制總表，預定送審日期之依據，施工進度管控待加強[缺失相片(2)]。(L)
					4.03.03	11.施工日誌未依規定格式填報，且未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.04	12.施工自主檢查工作未落實，鋼筋、模板及混凝土等工項未依施工前、施工中檢查及施工完成檢查等管理項目，詳實檢查並填具自主檢查表。(L)
					4.03.14.03	13.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱、未有上課內容及時數不足等。(L)
					5.01.99	14.工區終點袋狀圓弧側溝溝蓋混凝土完成面，部分粗糙破損，且與住戶地坪銜接不平順，收尾不佳。(L)
					5.05.99	15.承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業，灌漿時致臨屋壁牆受染之情形[缺失相片(4)]。(L)
					5.07.01.05	16.現場地面坡度致橫向截水溝設計，恐有雨天打滑之危險，應考量防滑安全。(L)
					5.07.01.99	17.(1)路燈開關箱之底部RC基座，超越住戶建築線，後續恐有爭議請妥處[缺失相片(5)]；(2)截水溝之隔柵蓋版方向錯誤，有安全之慮[缺失相片(6)]。(L)
					5.09.08	18.工程告示牌預定完工日期有誤，及道路終點未見設置工程告示牌[缺失相片(7)]。(L)
					5.10.01.05	19.本案送審通過之預拌混凝土配比，有使用飛灰、爐石摻料，惟飛灰及爐石無明確出廠證明及其符合CNS相關材料檢試驗報告之紀錄，請預拌廠補正。(L)
					5.10.99	20.部分材料試驗報告，相關人員之判讀或判定簽名，未簽屬日期。(L)
					5.14.07	21.工區起點之交通維持及警示設施不足。(L)
					5.15.99	22.民眾住家出入口設置之覆蓋鋼板無止滑功能[缺失相片(8)]。(L)
197	大肚區王田交流道特定區13號都市計畫道路開闢工程	110A-014	臺中市建設局新建工程處土木工程科	21,845	17,240	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	勝億營造有限公司		110.11.29	81				4.01.04	1.（1）承辦人員部分督導紀錄表內容空乏，未對施工品質及職安衛加強督導。（2）督導頻率部分時間過長(110.07.20-110.09.06間無督導紀錄)。[L]
					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、保險及計畫書等事宜。[L]
					4.01.99	3.文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。[L]
					4.02.01.05	4.施工抽查驗未落實執行，未使用工程會109.04.27修正後分施工前、施工中查驗、施工完成查驗等管理項目，詳實查驗各工項並填具抽查紀錄表。[L]
					4.02.03.01	5.（1）施工及材料管制總表不全,未依監造計畫所列項目辦理。（2）未訂定對廠商品質及施工計畫審查時限，兩項計畫均於開工後才核定，未符合工程需求。[L]
					4.02.03.03	6.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					4.03.01	7.施工預定進度表未依契約規定繪製有各主要工項明確起始日期量化甘特圖S曲線，致無法做為三項管制總表預定送審日期之依據，施工進度管控待加強。[L]
					4.03.02.07	8.施工自主檢查工作未落實，鋼筋、模板、混凝土等工程未分施工前、施工中檢查、施工完成檢查等管理項目，詳實檢查並填具自主檢查表。[L]
					4.03.03	9.施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜。[L]
					4.03.08.02	10.品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					4.03.11.01	11.專任工程人員未查核施工計畫書,並於認可後簽名或蓋章。[L]
					4.03.14.03	12.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					5.01.04	13.滯洪池外牆混凝土完成面有殘留鐵線與夾板皮等雜物未清除。[L]
					5.05.09	14.承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有混凝土殘渣及模板任意棄置汙染之情形。[L]
					5.07.02.99	15.初步整理之路床表面有相當多大於10公分卵石及紅磚塊等未清除。[L]
					5.09.08	16.工程告示牌設置缺失：（1）字體太小、顏色有誤、施工期間塗黑看不清楚。（2）位置太高看不清楚。（3）廠商相關人員無手機聯絡電話。（4）重要公告事項欄位缺空污管制編號與環保檢舉專線。[L]
					5.09.09	17.施工機具及材料等任意堆置於道路旁邊，未設置於工區圍籬之內，未墊高且未全面以帆布防護。[L]
					5.10.02.02	18.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]
					5.10.99	19.部分TAF材料試驗報告，相關人員之判讀或判定簽名，未簽署日期。[L]
					5.14.04	20.承包商職業安全衛生自主檢查表全部打「V」，檢查人員未確實填寫檢查紀錄。[L]
					5.14.06.01	21.暴露的鋼筋未將尖端彎曲或加蓋。[L]
					5.14.07	22.施工現場起點之交維及交通警告等設施不足。[L]
198	110年度臺中市第四工區治山防洪減災及農路修建工程	10912150287	臺中市政府水利局水土保持工程科	18,020	18,020	建磊工程顧問有限公司	建磊工程顧問有限公司	昊碁營造有限公司		110.11.29	81				4.01.04	1.主辦機關單位督導迄今僅3次，頻率不足請再加強。
					4.01.13	2.主辦單位未於標案管理系統登載空污徵收管制編號及現場監造人員姓名。
					4.02.01.05	3.監造計畫中有關瀝青混凝土品質管理標準表中，瀝青混凝土在鋪設輾壓過程中有關初壓、續壓及修飾壓溫度的設定，以及鋪設完後開放通車溫度的訂定請標示。
					4.02.03.04	4.承攬廠商在品質計畫，在鋪設瀝青混凝土過程中，有關黏層種類及撒佈量檢驗標準值，請訂定。
					4.03.06	5.承攬廠商未依工程會110.5.11新修訂之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」每日檢查填寫。
					4.03.99	6.本次是對工區第五次派工的施工查核，在東勢區東勢段中嵙小段806-99地號坑溝改善工程第一工區新設洩槽工項中，洩槽側牆每隔15〜20公尺有設置伸縮縫，建議在相對位置洩槽底處亦設置伸縮縫，以發揮整體洩槽熱脹冷縮功能。
					5.02.03	7.第一工區洩槽工項靠近新設固床工0K+108處，垂直鋼筋彎曲請補強，另外，在該處橫向鋼筋搭接集中同一斷面亦請改善。
					5.09.99	8.承攬廠商簡報P.76〜85，呈現施工前、中、後的照片外，請將整體施作工項予以敘述，並說明該工項施工改善過程。
					5.10.99	9.本工程在施作塊狀護欄前有進行植筋工作，相關植筋試驗頻率以及植筋強度的允收標準，建議在施工說明中敘明。
					5.14.01.04	10.工區於高差超過1.5公尺以上場所作業，仍請依職安規定設置符合規定之安全上下設備。
					5.14.99	11.承攬廠商在第一工區新設洩槽工項中，洩槽側邊坡在開挖完後，有以帆佈蓋之，避免雨水沖刷應予肯定，不過涵蓋面積請再加強。
199	110年度臺中市風景區天然災害復建工程	110033119	臺中市風景區管理所	8,864	8,510	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司		110.11.30	82				4.01.04	1.主辦機關有工程品質督導紀錄4次，但部分未說明缺失改善完成日期。
					4.01.99	2.本工程第一次派工已達91.38%，迄未辦理估驗，為符公平合約精神，應建立估驗付款制度，俾利提昇預算執行率。
					4.02.01.04	3.監造單位簡報P29，材料送審情形表未列預定送審日期。
					4.02.03.04	4.監造單位，施工抽查紀錄部分實際值未量化記錄，例如：土釘灌漿之水泥與砂之比例。
					4.02.03.08	5.監造報表未落實記載重要事項，例如：主辦機關110年10月7日督導事項未紀錄。
					4.03.03	6.承攬廠商施工日誌未落實記錄重要事項，例如：110年11月18日主辦機關督導事項。
					4.03.04	7.承攬廠商施工自主檢查表，部分實際值未量化紀錄，例如：木座椅之高度。
					4.03.06	8.承攬廠商未依工程會110.5.11新修訂之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」每日檢查填寫。
					5.07.01.06	9.抽查10號步道，部分木棧道欄杆混凝土基座掏空。
					5.07.02.19	10.抽查10號步道，邊坡保護覆蓋之稻草席，部分較稀疏不足。
					5.07.02.99	11.抽查9號步道，部分硬木掉漆，漆作不佳。
					5.16.01	12.氣象局9月10日發布大雨特報，承攬廠商未依規辦理工地防災自主檢查並填寫檢查報告。
200	臺中市鰲峰山公園停車場及景觀營造工程	109A-170	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	27,450	22,970	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	裕元營造股份有限公司		110.12.02	80				4.01.03	1.監造計畫、品質計畫未依品管要點規定依工程規模編撰之章節及名稱編撰，主辦單位未落實審查。(L)
					4.01.13	2.標案管理系統，如空污、保險等相關欄位空白[缺失相片(1)]。(L)
					4.02.01.05	3.植栽施工抽查標準為一般通則，未針對本案工程需求。(L)
					4.02.01.10	4.(1)材料送審管制總表[缺失相片(2)]及材料檢(試驗)管制總表格式[缺失相片(3)]未符合最新格式規定(如已無預定取樣送驗單位欄位、契約數量應修正為進場數量等)；(2)施工品質抽查格式未符合最新規定[缺失相片(4)](如新格式檢驗停留點之施工流程為施工前、中後)等。(L)
					4.02.03.04	5.(1)各分項工程施工抽查如模板、鋼筋、混凝土工程，僅檢驗停留點，無隨機抽查記錄，抽查頻率不足；(2)現場混凝土表面有孔洞情形，混凝土施工抽查驗紀錄未落實；(3)模板施工抽查紀錄實際抽查情形應記載現場量測數值，而非標準值。(L)
					4.02.03.05	6.施工抽查半重力式擋土牆高差2公尺以上施工抽查，無安全檢查記錄。(L)
					4.02.03.08	7.監造報表對試驗報告(如110年10月21日高壓混凝土磚)及檢驗停留點等重要事項，未落實記載。(L)
					4.03.02.12	8.材料送審管制總表及材料檢(試驗)管制總表格式未符合最新格式規定(如已無預定取樣送驗單位欄位、契約數量應修正為進場數量等)(L)
					4.03.03	9.(1)公共工程施工日誌格式部分格式不符最新規定(如設計數量應為契約數量)[缺失相片(5)]；(2)施工日誌110年10月21日舖面磚抗壓試驗記錄並未填具，記載不完整。(L)
					4.03.04	10.(1)無材料自主檢查記錄；(2)B區鋼筋工程及混凝土工程自主檢查，僅施工中檢查，無施工前及施工完成檢查， 檢查頻率不足:(3)現場混凝土表面有孔洞情形，混凝土施工自主檢查紀錄未落實；(4)混凝土施工自主檢查紀錄有關氯離子含量檢測實際檢查情形應將試體檢驗數值皆紀錄，非平均值。(L)
					4.03.05	11.鋼筋110年8月23日試驗報告及混凝土圓柱試體28天抗壓強度9/13試驗報告，判讀未標註規範值。(L)
					4.03.11.06	12.專任工程人員督察紀錄表內容未量化。(L)
					4.03.14.07	13.職業安全衛生環境檢查僅出工時檢查，平日無檢查記錄檢查頻率不足。(L)
					5.01.01	14.B區廁所入口處牆面混凝土澆置搗實不合規範，有孔洞產生[缺失相片(6)]。(L)
					5.01.03	15.景觀磚擋土牆混凝土完成面平整度不佳。(L)
					5.01.04	16.B區廁所牆面混凝土表面殘留木板及鐵釘未清除。(L)
					5.01.05	17.滯洪池B牆身未設置伸縮縫。(L)
					5.03.03	18.B區廁所頂版模板不緊密有漏漿之虞[缺失相片(7)]。(L)
					5.05.02	19.B區工地裸露地防塵網覆蓋不足，有塵土飛揚之虞。(L)
					5.05.09	20.B區工地殘留鐵釘、混凝土殘渣及垃圾未清理[缺失相片(8)]。(L)
					5.07.01.99	21.滯洪池上方步道緣石破損未修復。(L)
					5.07.05.04	22.洗手台雜排水管線部分未用橘色污水管。(L)
					5.10.01.02	23.混凝土氯離子檢驗報告不可用平均值。(L)
					5.10.04.01	24.土方回填夯實，無試驗報告記錄。(L)
					5.10.99	25.植栽工程無苗圃會同驗苗報告。(L)
					5.14.01.01	26.滯洪池B牆面與地面高差2公尺以上開口處未設置符合規定之護欄等防墜設施[缺失相片(9)]。(L)
					5.14.03.05	27.臨時用電，電纜線擺在地面不符需求[缺失相片(10)]。(L)
					5.14.06.01	28.滯洪池B，牆面預留筋部份護套脫落，易發生被刺及插傷。(L)
					5.14.12.01	29.搬運機械未裝設蜂鳴器。(L)
					5.16.01	30.工地位於山坡地，防汛自主檢查僅於颱風預計來襲時檢查，檢查頻率不足。(L)
201	110年度臺中市養護工程處山線工程隊公園廣場綠地設施改善工程-全區	109A-247	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	14,118	7,059	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	甲圓營造有限公司		110.12.02	80				4.01.04	1.未將實際督導施工品質情形記載於督導紀錄[缺失相片(1)]。(L)
					4.01.11	2.未將施工廠商職業安全人員登錄於工程會標案管理系統。(L)
					4.01.13	3.未將工程基本資料完整填報於工程會標案管理系統：(1)施工廠商名稱與查核簡報資料未相符；(2)如屬單價契約請將契約金額調整為契約上限；(3)另請主辦機關查明後續擴充相關決標程序是否符合採購程序，或查明後續擴充是否於標案管理系統中另行登載；(4)空污費及管制編號欄位未填報。(L)
					4.01.99	4.品質、施工計畫於開工後才核定，不符需求[缺失相片(2)]。(L)
					4.02.01.05	5.部分派工項目(如地墊、壓克力PU等)監造計畫未訂定施工抽查標準及抽查項目。(L)
					4.02.01.10	6.(1)材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表格式不符規定；(2)施工抽查規範之檢查標準，如地坪修復點焊鋼絲網無檢查標準值，未符合需求；(3)施工抽查表無標準值及未填具實際檢測值，不符合需求。(L)
					4.02.03.01	7.(1)施工抽查11/26無縫地墊抽查，地墊厚度無檢查記錄，檢查未落實；(2)材料品質抽驗表6/5鋼筋進場數量未填具。(L)
					4.02.14.02	8.監造技師11/26僅一次督導，頻率不足，且紀錄表內容未能量化。(L)
					4.03.02.04	9.部分派工項目(如地墊、壓克力PU等)品質計畫未訂定自主檢查標準及檢查項目。(L)
					4.03.02.12	10.施工廠商-材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表格式不符規定[缺失相片(3)]。(L)
					4.03.03	11.施工日誌第四及五、工地職業安全衛生事項之督導項，應現場檢查後核實勾選，勿以■先行勾選[缺失相片(4)]。(L)
					4.03.04	12.(1)施工自主檢查11/30無縫地墊工程自主檢查，檢查時機未填具，未落實執行；(2)施工自主檢查11/25無縫地墊工程自主檢查表，無地墊厚度檢查記錄，未落實執行；(3)安全衛生、交通安全、環境保護自主檢查表未落實，應檢附檢查照片；(4)自主檢查表未能定性定量實際檢查值[缺失相片(5)]。(L)
					4.03.05	13.(1)部分檢試驗報告設計標準應標示與規範一致，如:110/10/20CLSM控制性低強度材料設計強度應為≦90kgf/cm2；(2)混凝土圓柱體抗壓強度9/7試驗報告，判讀未標註規範值；(3)無材料進場自主檢查紀錄。(L)
					5.07.01.99	14.三和公園溜冰場，溜冰場壓克力滑道有輕微龜裂情形[缺失相片(6)]。(L)
					5.08.99	15.三和公園溜冰場壓克力粒料污染滑道內側排水溝溝蓋未清除，影響美觀。(L)
					5.09.08	16.施工告示牌內容未符規定，如未見市政信箱、1999通報專線、QR-CODE不符、空污管制編號等資料[缺失相片(7)]。(L)
					5.14.04	17.工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表格式未更新[缺失相片(8)]。(L)
					5.16.01	18.無汛期防災自主檢查。(L)
202	臺中市南屯區東興國民小學活動中心等四棟校舍耐震能力補強工程採購	110003	臺中市南屯區東興國民小學	35,443	34,326	立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司	立信工程顧問有限公司	110.12.03	81				4.01.05	1.無督導之缺失追蹤改善紀錄。(L)
					4.01.99	2.(1).工程估驗比例較低，建議加緊估驗作業，提高預算執行率。(2).標案管理系統空污徵收管制編號、保險日期、費用及保險號碼未填，另安衛人員未填報。(3).工程執行資料表專業人員未評核，主辦機關人員未核章。(L)
					4.02.03.05	3.簡報B-44，混凝土施工查驗缺失次數較高，未見缺失分析及矯正措施等檢討機制。(L)
					4.02.03.06	4.無督導施工廠商辦理依契約規定辦理估驗計價。(L)
					4.03.02.03	5.例如植筋作業施工作業大致尚合宜，但在施工計畫中之施工要領卻過於簡略。(L)
					4.03.04	6.部分自主檢查表之填寫過於簡單，無檢查位置，後續不易追蹤。(L)
					4.03.08.04	7.雖有統計資料，但例如混凝土強度變化大，惟未進一步進行分析及追蹤。(L)
					4.03.12.04	8.無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護事務。(L)
					5.01.01	9.大部分混凝土完成面良好，惟活動中心有部分擴柱在較下端有較大蜂窩、需再以無收縮材料填補，在較上方處亦有漿液較少、粒料突出外表之情形，顯示混凝土澆置時之漿液較不均勻，略有材料析離情形。(L)
					5.01.04	10.擴柱及翼牆混凝土表面殘留鐵線及鐵釘雜物。(L)
					5.02.01	11.依據施工照片主筋或箍筋未以鐵絲綁紮固定確實。(L)
					5.05.01	12.由遮蓋帆布上之飛塵量，似乎當時打除作業時有塵土飛揚情形。(L)
					5.07.04.01	13.因擴柱作業有部分管線開關需遷移，有部分新設開關位置與舊有開關盒位置或高度不一致。(L)
					5.09.08	14.工程告示牌內容未依台中市政府規定規定，缺市民專線與市政信箱。(L)
					5.10.01.01	15.雖各混凝土之強度試驗與坍度測試結果，尚符合規定值，但其差異變化量似過大，顯示混凝土材料品管不佳，尤其材料配比設計未考慮實際最大坍度值。(L)
					5.10.02.02	16.鋼筋無輻射污染、水淬鋼筋鑑定紀錄。(L)
					5.10.99	17.現場材料(如鋼筋及管材)堆置無分區，亦無區分合格品及不合格品，僅以帆布覆蓋。(L)
					5.14.01.02	18.由於建築物在立面上，如柱與牆構造不在同一面上，致使所設置之施工架距離牆面較遠，對鋁門窗等施工位置較不易施工，建議要改善施工架設置方式。(L)
					5.14.01.05	19.施工架與校舍間空隙防墜網設置不足。(L)
					5.14.02.01	20.活動中心看台之施工架未與穩定構造物妥實連接，連接施工架未以插銷及8字扣確實固定，未設置水平拉桿，以抵抗側向力，未符合規定。(L)
					5.14.08	21.(1).施工架外部防護網破損設施不足。(2).施工圍籬設置與工地管理尚良好，但施工時，學校仍需繼續上課，對防護網與飛塵之管控仍需注意。(L)
					5.14.99	22.職業安全衛生教育訓練成果請補充訓練講師及課程內容等成果及照片。(L)
					5.15.11	23.工區周邊相關施工機具及設備無明顯的警示標誌，設置不完善。(L)
203	臺中市外埔區外埔國民小學B1棟校舍耐震補強工程(第一次修正)	11002-1	臺中市外埔區外埔國民小學	7,545	7,200	永安土木技師事務所(彰化縣)	永安土木技師事務所(彰化縣)	萬肇營造有限公司		110.12.03	83				4.01.05	1.無督導之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					4.01.99	2.工程估驗比例較低，建議加緊估驗作業，提高預算執行率。[L]
					4.02.03.02	3.部分抽查紀錄(如模板工程)未填列完整，抽查標準未填寫，抽查結果卻合格。[L]
					4.02.03.05	4.(1)一樓樓板之混凝土收縮裂縫及混凝土之夾板等缺失，無立即通知施工廠商限期改善，並確認其改善成果。(2)上下階梯以模板或鋼板鋪設，未設置防滑措施，未確實督導施工廠商執行工地安全及環境境保護等工作。[L]
					4.02.03.06	5.(1)施工作業及抽驗材料設備紀錄表，監造主管未簽名。(2)無督導施工廠商辦理依契約規定辦理估驗計價。[L]
					4.03.02.03	6.部分施工工項之要領規定過於簡略，例如鋁門窗裝設、原有管線遷移等項目。[L]
					4.03.03	7.施工日誌為舊版本且未併附填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。[L]
					4.03.05	8.品管自主檢查表未落實記載檢查值，如基礎鋼筋保護層。[L]
					4.03.08.02	9.(1)1F擴柱箍筋彎鉤角度抽 查標準為135度，實際檢查情形記載為90度與135度，未確認檢視。(2)部分自主檢查表之填寫過於簡單，例如無詳細記載檢查位置，後續不易追蹤。[L]
					4.03.12.04	10.無辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護事務。[L]
					5.01.01	11.大部分混凝土完成面良好，惟在一樓基礎面有收縮裂紋情形，且由各柱頂、透過擴柱所流下之混凝土漿液情形，顯示混凝土澆置時之漿液不均勻，上方細料成分大、下方骨材多，略有析離情形。[L]
					5.01.02	12.1F樓板混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。[L]
					5.01.04	13.擴柱頂部混凝土表面殘留模板雜物。[L]
					5.02.01	14.由施工照片顯示，鋼筋間之鐵絲綁紮情形有不足，包括如基礎鋼筋、箍筋與主筋之綁紮未確實固定、箍筋之彎鉤段有下垂跡象。[L]
					5.02.05	15.擴柱頂部之鋼筋有外漏情形，保護層不符規定。[L]
					5.05.09	16.現場粉刷工程造成地板等處髒污。[L]
					5.07.04.03	17.出線盒未做適當保護，水泥砂漿入侵。[L]
					5.08.01	18.對於耐震補強，其耐震能力會將磚牆計入，因此磚牆之接合與砌合亦應注意，本工程部分擴柱旁邊之新砌磚牆接縫不均勻，且有部分砂漿未確實填滿。[L]
					5.08.04	19.鋁窗邊緣構材內沙漿未充分填塞，另少部分與窗台間有空洞。[L]
					5.09.08	20.工程告示牌內容未依台中市政府規定製作，缺市民專線與市政信箱，全民督工QR code未調整。[L]
					5.10.01.01	21.雖各混凝土之強度試驗與坍度測試結果，尚符合規定值，但其差異變化量似過大。[L]
					5.10.02.02	22.鋼筋無輻射污染、水淬鋼筋鑑定紀錄。[L]
					5.10.99	23.試驗報告判讀判定應加註日期。[L]
					5.14.01.01	24.施工架部分設備以鐵絲綁紮，未以插銷確實固定。[L]
					5.14.08	25.(1)施工架外部防護網破損設施不足。(2)施工圍籬設置尚良好，但施工時，學校仍需繼續上課，對防護網與飛塵之管控仍需注意。[L]
					5.14.99	26.職業安全衛生教育訓練成果請補充訓練講師及課程內容等成果及照片。[L]
					5.15.10	27.工區周邊行人動線之斜坡道安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
204	臺中市110年度道路及人行道等問題樹木移除暨樹木基盤設施改善工程（北區及北屯區）	109A-207	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	4,403	3,960	景美景觀設計有限公司	景美景觀設計有限公司	揚林園藝景觀工程有限公司		110.12.03	80				4.01.01	1.未編列二級品管試驗費用。(L)
					4.01.04	2.主辦單位督導內容過於簡易(例如人員、文件、職安衛等紀錄)，且應將廠商提送之缺失改善資料附於原督導紀錄之後並予以核備。(L)
					4.01.06	3.監造計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查。(L)
					4.01.19	4.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。(L)
					4.02.01.01	5.未依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，編寫監造計畫。(L)
					4.02.01.05	6.施工抽查紀錄表請採用工程會最新格式，其抽查標準及實際抽查情形，應以定量定性方式填寫(例如鋪面整修施工抽查紀錄表)。(L)
					4.02.01.10	7.應依契約項目訂定相關材料設備送審管制總表(例如新植或補植苗木)，以利管控及確保品質。(L)
					4.02.03.03	8.品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查。(L)
					4.02.03.04	9.施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。(L)
					4.02.03.06	10.目前工程進度已達38.94%，惟僅辦理1次估驗約佔8.5%，請工程團隊應積極辦理，以提升機關預算執行率。(L)
					4.02.03.08	11.1.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(L)2.監造日報格式未更新，督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之；主辦單位督導情形應詳細記載於日報中。(L)
					4.03.02.01	12.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未依規編寫品質計畫。(L)
					4.03.03	13.施工日誌格式未更新；工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之；工地材料管理概況、工地人員及機具管理未確實填寫；主辦機關督導情形(含缺失)應詳細記載。(L)
					4.03.04	14.1.品管自主檢查表未採用新版本，未落實執行。(L)2.施工自主檢查表格式請依工程會最新版本更新，另檢查標準部分未量化，僅以須符合設計圖說、契約圖說規定表示，實際檢查情形亦未量化檢查，僅以電腦勾選方式表示(例如11/12北平路四段-北屯路291巷 植生工程自主檢查表)。(L)
					4.03.05	15.應依契約項目訂定相關材料設備送審管制總表(例如新植或補植苗木)，以利管控及確保品質。(L)
					4.03.12.02	16.施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。(L)
					5.07.13.99	17.北屯路與三光北一街灌木植穴處部分土壤已流失及光臘樹植樹處回填土亦流失建議補填並於植樹處回填高於原地表3~5cm；一處樹穴已雜草叢生，請整理。(L)
					5.09.08	18.1.工程告示牌未採新修正版，缺市民專線，缺市政信箱，經費來源金額有誤等，內容未符合規定。(L)2.1、 工程告示牌格式未更新，另Android及iOS版本全民督工通報APP已於110年停用，工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼請改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(可由全民監督公共工程資訊系統首頁下載)。(L)
					5.10.99	19.應將驗苗過程予以留存紀錄。(L)
					5.15.99	20.監造單位之職業安全衛生及使用道路、鄰近道路作業施工抽查紀錄與施工廠商使用道路、鄰近道路作業檢點，僅以符合或勾選正常方式記錄，較流於形式，建議應依各派核定之交維計畫內容進行抽查及自檢。(L)
205	110年度臺中市養護工程處屯區工程隊轄區燙平計畫等路面改善工程	109A-219	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	17,590	17,590	全勝工程顧問股份有限公司	全勝工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司		110.12.03	83				4.01.04	1.主辦單位督導頻率略顯不足，督導內容過於簡易(例如人員、文件、職安衛等紀錄)，且應將廠商提送之缺失改善資料附於原督導紀錄之後並予以核備。(L)
					4.01.99	2.品質計畫及施工計畫核定日期稍晚於110年3月24日開工日。(L)
					4.02.03.03	3.品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查。(L)
					4.02.03.04	4.施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。(L)
					4.02.03.08	5.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。(L)
					4.03.02.02	6.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫。(L)
					4.03.03	7.施工單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於施工日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：21H0094再生密級配試驗報告於7/23判讀後未填入)，專任工程人員督察級主辦單位督導應詳細紀錄督導(察)內容。(L)
					4.03.04	8.品管自主檢查表未採用新版本，協力廠商應為供料廠商，不應空白，未落實執行。(L)
					4.03.12.02	9.施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。(L)
					5.07.02.18	10.永隆七街與永大街口部分行穿線標線漏漿，不平整。(L)
					5.07.02.99	11.永隆七街61號前部分跳粒未清除乾淨。〔L〕
					5.09.08	12.1.工程告示牌未採新修正版，缺市民專線，缺市政信箱，經費來源金額有誤等，內容未符合規定。(L)2.1、 工程告示牌格式未更新，另Android及iOS版本全民督工通報APP已於110年停用，工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼請改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(可由全民監督公共工程資訊系統首頁下載)。〔L〕
					5.14.06.03	13.依監造單位簡報P65、P68、P72等，道路施工人員安全帽缺少有利辨識之反光帶，無法有效防止車輛突入等引起之危害。(L)
206	臺中市大肚、龍井區登山步道串聯整建工程	TTB110058	臺中市政府觀光旅遊局	8,850	6,480	盛偉工程顧問有限公司	盛偉工程顧問有限公司	德旺營造有限公司		110.12.06	82				4.01.04	1.工程督導無對監造單位督導紀錄，請改善。[L]
					4.01.13	2.未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如人員及工期等事宜。[L]
					4.01.26	3.(一)工程主辦機關辦理廠商申請估驗計價計１次，估驗次數尚顯太少。(二)本工程進度已達52.89%估驗進度26.85%顯然偏低，請督促監造單位速辦理估驗以提高執行力。[L]
					4.01.99	4.施工執行資料表填報不全,且未對專業人員評核。[L]
					4.02.03.01	5.(一)施工及材料管制總表不全,未依監造計畫所列項目辦理,且有逾期送審之情形,抽查紀錄表無監造主管之簽名,均不符需求。(二)各項工程只針對停留檢驗點抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查以提高工程品質。(三)查驗分項工程施工作業及材料查驗紀錄表未落實填寫。[L]
					4.02.03.06	6.工程估驗偏低，請加強估驗。[L]
					4.02.03.08	7.(一)監造報表未依新規定格式更新辦理。(二)監造報表110.12.04、110.12.05未填寫，未落實紀載。[L]
					4.02.99	8.二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。[L]
					4.03.02.09	9.未針對施工檢驗之缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。[L]
					4.03.03	10.(一)施工日誌未未落實紀載重要事項,如教育訓練與上級之督導等事宜。(二)施工日誌110.12.4、110.12.5未依規定填寫，請改善。[L]
					4.03.08.03	11.缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。[L]
					4.03.14.03	12.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					4.03.99	13.(一)土方開挖工程自主檢查表施工流程有誤，請改善。(二)工程缺失改善相片未同一位置、同一角度拍攝，請改善。[L]
					5.05.99	14.承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業,有既有PC步道打除物任意棄置路側污染環境之情形。[L]
					5.07.01.99	15.施作之孟宗竹圍籬,竹材有積水發霉情形。[L]
					5.07.02.03	16.現場砌卵石施工與契約圖說不符，請改善。[L]
					5.09.99	17.步道RC 枕木版工程兩側之收邊未有邊框易有流失之現象產生。[L]
					5.10.99	18.(一)試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者。(二) 各項查驗及檢查結果未建立量化分析。[L]
					5.14.00.01	19.防塵網鋪設之固定措施宜再加強固定，避免用卵石放置固定，易造成施工人員誤踩而絆倒。[L]
					5.14.00.03	20.工區無防災應變通報機制及演練紀錄。[L]
					5.14.12.02	21.Tape A步道入口處夜間警示設施不足，請加強。[L]
207	臺中市大肚區自由路與華南路口排水改善工程	11014	臺中市大肚區公所	14,440	12,880	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	群豐營造有限公司		110.12.06	73	8	12		4.01.04	1.工程督導無對監造單位督導紀錄，請改善。[L]
					4.01.06	2.監造計畫未參照品管作業要點之工程規模章節審查。[L]
					4.01.26	3.本工程進度已達65%，廠商申請估驗計價計2次累計估驗進度50.57%顯然偏低，請督促監造單位速辦理估驗以提高執行力。[L]
					4.01.99	4.(1)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理；(2)施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核；(3)工程進度落後9.13％，未能積極要求設計監造單位及施工廠商提出趕工計畫；(4)外管線遷移施作部分未能積極解決相關介面協調，致生工程總體進度落後9.13％，目前該項因素迄今尚未能有解決方案。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.05	5.(1)鋼筋抽查表保護層及Ø13搭接長度抽查標準有誤有誤；(2)混凝土抽查表無振動搗實抽查標準及實際抽查紀錄。[L]缺失相片(2)
					4.02.01.10	6.施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理，且格式不符需求。[L]
					4.02.03.01	7.(1)二級品管試驗偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質；(2)各項工程只針對停留檢驗點抽查無隨機抽查紀錄，請加強隨機抽查以提高工程品質。[L]
					4.02.03.03	8.監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。[L]
					4.02.03.05	9.監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持工作，且發現缺失時未通知廠商限期改善，並確認其改善成果。[S]
					4.02.03.06	10.(1)工程估驗偏低，請加強估驗；(2)承包廠商工程進度落後9.13％，未能積極要求施工廠商提出趕工計畫。[L]
					4.02.03.08	11.監造報表未依新規定格式更新辦理。[L]缺失相片(3)
					4.02.99	12.工程進度已落後9.13%尚無要求承攬廠商提出趕工計畫紀錄，請改善。[L]
					4.03.02	13.開挖施工自主檢查表開挖深度實際檢查情形未落實。[L]
					4.03.02.07	14.(1)品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，如鋼筋施工自主檢查表保護層檢查標準有誤，搭接長度未落實檢查;(2)鋼軌樁擋土工程施工自主檢查表鋼軌入土深度及鋼軌間距無檢查標準及實際檢查紀錄。[L]
					4.03.14.03	15.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					4.03.99	16.工程進度已落後9.13%尚無趕工計畫提出，請速改善。[L]
					5.01.03	17.已完成排水箱涵壁牆之混凝土完成面垂直度及線型不合規範。[L]
					5.02.01	18.壁體實際寬度因受側向土壓擠壓造成壁體向內凹陷雙排鋼筋變成單排鋼筋，排水箱涵鋼筋綁紮未確實，不合規範及圖說之要求。[L]
					5.02.05	19.溝壁壁體粗細不一，造成鋼筋保護層厚度不足。[L]缺失相片(4)
					5.03.02	20.模板未塗模板油，請改善。[L]
					5.03.03	21.模板間隙過大有漏漿之虞，請改善。[L]缺失相片(5)
					5.03.99	22.免拆模模板使用3分夾板不符契約規定，請改善。[L]
					5.07.01.14	23.(1)測量放樣不落實無紀錄之留存；(2)放樣精準度不佳，排水格柵未致未能整齊對齊。[L]缺失相片(6)
					5.07.01.99	24.(1)鋼軌樁擋土施工鋼軌樁施工不整齊，請改善；(2)部分鋼軌樁未依規加裝襯版支撐。[L]缺失相片(7)
					5.08.08.03	25.(1)工區施工圍籬排列不整齊，請改善；(2)與鄰房交接處修復面無整體粉光收頭，修復面太過粗糙。[L]缺失相片(8)(9)
					5.08.09.06	26.道路鋪設假修復路面切割及線形不順，平整度不佳，影響美觀。[L]缺失相片(10)
					5.09.08	27.工程告示牌內容格式不符規定，無主辦機關英譯且完工日期有誤。[L]缺失相片(11)
					5.09.09	28.(1)施工機具及材料等任堆置於道路旁邊，保護措施不足，如R.C.P管、模板及鋼筋等材料隨意堆置，未妥善保護，止水帶材料於現場隨意放置，未有遮蓋直接曝曬於陽光下，易造成脆化現象，請改善；(2)工區Ø1200 R.C.P管堆置過高及無檔滑設備有安全之虞；(3)置放於路邊之材料堆置未用圍籬圍設好。[L]缺失相片(12)
					5.10.99	29.試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者，如混凝土抗壓強度試驗。[L]
					5.14.00.03	30.工區無防災應變通報機制及演練紀錄。[L]
					5.14.01.04	31.(詳查核紀錄)
					5.14.02.02	32.(詳查核紀錄)
					5.15.06	33.(詳查核紀錄)
					5.15.08	34.(詳查核紀錄)
					5.15.09	35.(詳查核紀錄)
208	臺中市西屯區港尾里活動中心興建工程	1100401	臺中市西屯區公所	11,597	10,785	蔣永輝建築師事務所	蔣永輝建築師事務所	大聯營造有限公司		110.12.08	82				4.01.13	1.本工程部分簡報資料與工程執行資料表、標案管理登錄系統資料登載不符，如完工日期。[L]
					4.02.01.01	2.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，如工安環保章節。[L]
					4.02.01.10	3.材料設備檢(試)驗管制總表之填列方式及內容有誤，如進場數量及頻率。[L]
					4.02.03.04	4.監造抽查紀錄表未落實填寫，缺電氣、給排水等工項。[L]
					4.02.03.08	5.監造報表內重要事項未確實紀錄，請擇重要事項記錄，如主辦機關督導指示事項。[L]
					4.02.99	6.簡報內部份照片無日期(P.B23)，安全帽帶未依規定繫扣(P.42右上)。[L]
					4.03.01	7.簡報資料未提出工程進度曲線圖（含甘特圖）。[L]
					4.03.02.04	8.表單檢查標準不確實，如鋼筋保護層「2~4㎝ ±2㎝」(簡報P.C11)。[L]
					4.03.03	9.施工日誌內重要事項未確實記錄，主辦機關多次督導均未記錄。[L]
					4.03.04	10.自主檢查表未落實填寫：（1）缺電氣、給排水等工項。（2）開挖工程檢查時機與檢查項目未合(簡報P.C10)。[L]
					4.03.11.06	11.專任工程人員督察紀錄表未記錄日期。[L]
					5.01.04	12.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) 請盡速清除。[L]
					5.02.11	13.鋼筋表面混凝土殘漿未清除。[L]
					5.07.05.10	14.管路出口應以硬質管帽保護，不可裸空或以膠帶纏繞封口。[L]
					5.07.06.02	15.施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測。[L]
					5.09.09	16.工地現場材料堆置再加強，如墊高、覆蓋、分類。[L]
					5.10.06.03	17.無給排水管路系統試水試壓紀錄。[L]
					5.10.07.02	18.無接地電阻測試記錄(含相片)。[L]
					5.14.03.01	19.臨時電未施作漏電斷路器。[L]
					5.14.08	20.圍籬有破損部分，請迅予修復，以免割傷工作人員。[L]
					5.14.99	21.現場施工安全警告設施不足請再加強。[L]
209	梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心整建工程	108-101601	臺中市梧棲區公所	14,986	14,880	楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	銘瑋營造有限公司		110.12.08	78				4.01.13	1.本工程部分簡報資料與工程施工執行資料表、標案管理登錄系統資料登載不符(監造計畫核定日期、完工日期)。[L]
					4.01.99	2.本工程在發包之初，即因預算問題不足，而有減項發包，後續接續工程，應再詳加考量介面整合。[L]
					4.02.01.10	3.材料設備送審管制總表與材料設備檢（試）驗管制總表內容項次不一。[L]
					4.02.03.04	4.施工抽查紀錄表抽查標準須直接明確或以量化數據表示，不宜僅以「規格」等尚須查證之措詞表示。[L]
					4.03.02.12	5.自主檢查，內部品質稽核仍應再予加強。[L]
					4.03.03	6.主辦機關辦理多次工程督導，施工日誌卻無相關記載。 [L]
					4.03.04	7.自主檢查表檢查標準及實際檢查情形欄未按實記錄查驗值均以「符合」表示，易使檢查流於形式。 [L]
					5.07.04.99	8.(1)管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。(2)牆壁粉刷或油漆前出線盒或箱體未加封蓋保護砂漿或雜物滲入盒內。[L]
					5.07.06.02	9.地下層開關箱門未施作接地跨線。[L]
					5.08.08.02	10.﹙砌磚工程﹚二樓管道間牆壁部份磚塊間之縫隙均未確實滿漿，橫、豎縫之砂漿未確實均勻飽和。[L]
					5.09.99	11.工區附近環境，基於敦親睦鄰，應再加強整理。[L]
					5.10.06.03	12.無排水管路系統試水試壓紀錄。 [L]
					5.10.07.02	13.無接地電阻測試記錄(含相片)。[L]
					5.14.05	14.職安衛應再加強(每日檢查及記錄)。[L]
					5.14.06.01	15.部分樓梯欄杆（鋼筋）端部突出，未加護蓋保護，易造成人員傷害。[L]
					5.14.99	16.現場施工安全警告設施不足請再加強。[L]
210	110年度臺中市大肚區水土保持及農路維護小型工程	11045	臺中市大肚區公所	2,260	2,260	佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	聖元土木工程有限公司		110.12.08	78				4.01.04	1.主辦機關執行工程督導次數僅2次，頻率不足。
					4.02.01.05	2.監造單位清淤施工抽查項目管理標準未符合需求(例如，範圍無樁號、清運數量無車次)
					4.02.01.10	3.監造單位未訂定材料設備檢(試)驗管制總表，相關材料無審查紀錄。
					4.02.03.04	4.監造單位未落實交通安全抽查紀錄，無佐證相片等紀錄。
					4.03.14.03	5.承攬廠商職安衞教育訓練(教育訓練內容、簽到表、相片)等資料未陳列。
					5.05.04	6.抽查第二次派工-山陽大排清淤，河道中仍有堆積樹枝、雜草、土石及垃圾未清。
					5.07.02.99	7.抽查第二次派工-山陽大排清淤，堤岸有雜草已入侵道路未清除。
					5.14.12.02	8.檢視承攬廠商110.11.06施工相片(第二次派工-沙田路二段二巷清淤)，緊臨道路施工未見佈設交維設施。
					5.15.99	9.承攬廠商簡報P.14，對本工區有設置工程告示牌，但未設置勞工安全衛生告示牌。
					5.16.01	10.承攬廠商無訂定工地防汛及防災減災自主檢查(人員編制、通訊器材，急救設備)。

211	110年度臺中市橋梁維修工程開口契約	109A-176	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	28,283	25,047	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司 致盛營造有限公司 神助營造工程有限公司		110.12.09	80				4.02.01.01	1.(1)監造計畫P35頁起各分項施工抽查標準表內檢驗時機欄位未依規註記分項停檢點符號；(2)施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。[L]缺失相片(1)
					4.02.01.10	2.材料設備送審管制總表未參照監造計畫製作綱要(109.4.27版)製作。[L]缺失相片(2)
					4.02.03.01	3.(1)監造單位有關植筋工程抽查紀錄表內欠缺植筋孔穴大小，植筋深度及植筋間距之量化值填寫文件。；(2)橋梁混凝土層剝落深達鋼筋裸露之善後隱蔽點監造查驗工作多未落實查填。[L]
					4.02.03.08	4.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。[L]缺失相片(3)
					4.02.14.04	5.監造技師定期督導作業有待提升。[L]
					4.03.02.01	6.品管自主檢查表未採用新版本，協力廠商應為供料廠商，不應空白，未落實執行。[L]
					4.03.02.03	7.140kg/cm2混凝土、210kg/cm2混凝土及280kg/cm2混凝土各自適用於何種結構物部位，未清晰描述於承包商分項施工要領中。[L]
					4.03.02.12	8.(1)施工廠商現場施作植筋作業遇廢孔之後續補洞作為有否落實?未重點扼述於承包商分項施工自主檢查紀錄中；(2)橋面齒型伸縮縫汰換更新作業未有承包商分項施作自主檢查紀錄。；(3)橋面伸縮縫金屬表面噴塗防滑層，未有承包商分項施工自主檢查紀錄。[L]
					4.03.03	9.施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。未落實執行。[L]缺失相片(4)
					4.03.05	10.(1)材料設備送審管制總表未參照品質計畫製作綱要(109.4.27版)製作。；(2)材料設備檢(試)驗管制總表未參照品質計畫製作綱要(109.4.27版)製作。[L]
					4.03.11.06	11.專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。[L]
					5.01.99	12.(1)五權一號橋附屬工程之RC護欄修繕作業於頂面混凝土邊緣未依慣例施作倒角；(2)五權一號橋護欄修復油漆作業，局部表面不平整。[L]缺失相片(5)(6)
					5.09.08	13.工程告示牌工期未更新。[L]
					5.10.99	14.(1)無收縮水泥砂漿之無收縮劑未有其膨脹率及泌水率之試驗作業；(2)鏽轉化劑未有其材質審核紀錄；(3)封塞劑未有其材質審核紀錄；(4)齒型伸縮縫未有其材質審核紀錄。[L]
					5.14.99	15.跨河橋梁修繕作業未依規擺設救生圈等必要急救器材。[L]
212	市政路(河南路三段至環中路三段)路面改善及分隔島增設工程	110A-072	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	39,900	29,190	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	航欣營造股份有限公司		110.12.09	82				4.02.01.01	1.監造計畫附錄-呈現之各分項施工抽查紀錄表內檢查項目欄位未依規一併註記施工停檢點符號，俾可區分隨機抽查點與停檢點之工項。L
					4.02.01.05	2.監造計畫P5-8頁表5.1-2送審管制總表3.2頁(第二型)已列入發包試驗範圍者，惜在該表單上未勾稽須取樣送驗範疇中。L
					4.02.03.04	3.(1)監造計畫表7.3-1(P7-35頁~7-36頁)欠缺多項施工抽查工項如AC路面刨除各類交通標誌安裝、濕式紙模地坪及方格樣式地坪等項。(2)施工抽查(驗)紀錄表，未採用新版本，未落實執行。L
					4.02.03.08	4.公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。L
					4.03.03	5.濕式紙模地坪、方格樣式地坪與鋪面磚地坪各自適用于何處?未載明于施工廠商分項施工要領中。L
					4.03.04	6.(1)無障礙斜坡道允收標準量化值未清晰描述于施工廠商分項施工自主檢查表中。(2)孔蓋下地及孔蓋高程調整者未列入施工廠商紛向品質管理標準中。(3)品管自主檢查表未採用新版本，協力廠商應為供料廠商，不應空白，未落實執行。L
					5.01.05	7.(1)市政路北側壓花地坪人行道未間隔5m施設切割縫。(2)市政路北側L型溝未間隔施作伸縮縫。L(缺失相片2、3)
					5.07.01.99	8.壓花地坪施作收工未一併清理人(手)孔蓋遭污染者。L(缺失相片1)
					5.07.02.11	9.市政路L型溝臨鋪AC區間未完善仍有空隙。L(缺失相片4)
					5.07.02.99	10.市政路662號民宅前人行道上壓花地坪有缺角。L(缺失相片5)
					5.09.08	11.工程告示牌未採新修正版，缺經費來源金額等，內容未符合規定。L(缺失相片6)
					5.10.99	12.(1)細目型格柵及化妝溝蓋未有其材質出廠証明文件審核紀錄。(2)預鑄緣石未曾隨機取樣作其混凝土抗壓強度及鋼筋排置檢驗。(3)砂質壤土未列入材質檢驗項目，請補正。(4)缺快慢車道分隔島預鑄路緣石等材料，檢驗紀錄。(5.10.99)L
213	公立國民小學兒童遊戲場改善計畫工程	Ymies-110002	臺中市大雅區陽明國民小學	2,084	2,058	蔡瑞峰建築師事務所	蔡瑞峰建築師事務所	境東景觀有限公司		110.12.10	78				4.01.04	1.主辦單位督導內容過於簡易，且應將廠商提送之缺失改善資料附於原督導紀錄之後並予以核備。(L)
					4.01.05	2.查核、督導或查驗之缺失追蹤改善未落實紀錄(依程序由施工單位改善完成提出改 善前中後照片說明請監造單位核轉主辦機關)。(L)
					4.01.06	3.1.監造計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查。(L) 2.監造計畫未落實審查(無本工程之工項請免填寫計畫)。(L)
					4.01.14	4.發現工程缺失未以書面通知(含督導未立即改善部分)監造單位、廠商限期改善。(L)
					4.01.19	5.未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。(L)
					4.02.01.01	6.未依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，編寫監造計畫。(L)
					4.02.01.05	7.施工抽查紀錄表請採用工程會最新格式，其抽查標準及實際抽查情形，應以定量定性方式填寫並拍照留存(例如放樣、拆除施工抽查紀錄表)。(L)
					4.02.01.10	8.訂定材料設備送審管制總表未符合需求(實際送審日期均落後未追蹤)。(L)
					4.02.02	9.品質計畫及施工計畫審查認可紀錄未落實(簽核表現場監造人員未簽章)。(L)
					4.02.03.03	10.1.品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查。(L) 2.材料設備送審審查紀錄未落實(設計及送審規範)。(L)
					4.02.03.05	11.主辦單位或監造單位發現缺失時，除通知限期改善外，應將相關改善成果併同前督導紀錄或抽查驗紀錄歸檔留存備查。(L)
					4.02.03.08	12.1.監造日報格式未更新，督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之，11/26施工未進行相關檢查及記錄；主辦單位督導情形應紀錄並詳細記載於日報中(例如10/29、11/16主辦督導)。(L) 2.填報監造報表無落實紀錄(11/16.12/1主辦機關督導未紀錄等)。(L)
					4.02.14.04	13.監造技師無現場監督、查核紀錄(請配合檢驗停留點、及落實紀錄勘驗項目)。(L)
					4.03.01	14.品質計畫及施工計畫、職安計畫未落實執行(簽核表現場監造人員未簽名)。(L)
					4.03.02.02	15.1.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫。〔L〕 2.訂定品管組織架構內各人員之職掌未包括基本項目廠商負責人序為工地負責人序為品管人員、職安人員等均屬工地負責人之負責範圍) 。(L)
					4.03.02.12	16.訂定材料設備送審管制總表未符合需求(實際送審日期均落後未追蹤)。(L)
					4.03.03	17.1.施工日誌，督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之；主辦單位督導情形應紀錄並詳細記載於日報中(例如10/29、11/16主辦督導)。(L) 2.施工日誌記載不完整(每日施工前職安檢查請由職安人員負責及記錄，請採用新修定之表格、主辦機關督導未紀錄等)。(L)
					4.03.04	18.1.施工自檢次數過少，檢查時機應依施工前中後分別填寫，且檢查標準應量化，實際檢查情形亦未量化檢查，僅以符號表示(例如10/25校門口旁 拆除工程自主檢查表)，另檢查情形均應拍照留存。(L) 2.品管自主檢查表未落實執行(檢查標準請訂量化値、容許誤差值，確實記載檢查值、工地負責人請簽名)。(L)
					4.03.05	19.1.材料設備送審管制總表是否需取樣試驗，應依照監造計畫或品質計畫之品質管理標準確實填寫並管制；另多項材料送審均逾預定送審期限，應加速送審；未製作材料設備檢(試)驗管制總表。〔L〕 2.材料設備檢試驗尚無報告資料。(L)
					5.05.05	20.進出工區車輛未確實清洗(無洗車設備)。(L)
					5.05.07	21.工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制。(L)
					5.05.14	22.施工過程為維護工程附近環境、重視職務之維護。(L)
					5.09.08	23.1.工程告示牌內容部分不符規定(如主辦機關名稱未中翻英、空汙專線及編號與經費來源等項目未填)。〔L〕 2.工程告示牌內容未符合規定(經費來源、主辦機關之英譯、空屋專線設置位置)。(L)
					5.09.09	24.1.操場旁遊戲場工程工區部分材料任意堆置。〔L〕 2.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護(包括暫置於工區內之拆除料)。(L)
					5.09.13	25.未依契約規定設置臨時用電(含照明)。(L)
					5.14.00.01	26.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	27.(詳查核紀錄)
					5.14.04	28.(詳查核紀錄)
					5.14.08	29.(詳查核紀錄)
					5.14.99	30.(詳查核紀錄)
					5.15.03	31.(詳查核紀錄)
					6.01.01	32.(詳查核紀錄)
					6.01.03	33.(詳查核紀錄)
214	東寶國小辦理公立國民小學兒童遊戲場改善計畫工程	TBES110-02	臺中市潭子區東寶國民小學	1,532	1,470	邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	明進土木包工業有限公司		110.12.10	78				4.01.04	1.主辦單位督導之缺失應限期廠商改善，改善資料應附於原督導紀錄之後並予以核備。(L)
					4.01.05	2.查核、督導或查驗之缺失追蹤改善未落實紀錄(依程序由施工單位改善完成提出改善前中後照片說明請監造單位核轉主辦機關)。(L)
					4.01.06	3.1.監造計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查。(L) 2.監造計畫未確實審查(無本工程之工項請免填寫計畫)。(L)
					4.01.14	4.發現工程缺失未以書面通知(含督導未立即改善部分)監造單廠商限期改善。(L)
					4.02.01.01	5.未依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，編寫監造計畫。(L)
					4.02.01.10	6.訂定材料設備送審管制總表未符合需求(未訂定送審日期、實際送審日期落後、尚未送審均未追蹤)。(L)
					4.02.02	7.品質計畫及施工計畫審查認可紀錄未落實(簽核表職安人員未簽章)。(L)
					4.02.03.03	8.1.品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查。(L) 2.材料設備送審審查紀錄未落實(設計及送審規範)。(L)
					4.02.03.04	9.施工抽查紀錄表其抽查標準及實際抽查情形，應以定量定性方式填寫並拍照留存(例如12/2基礎鋼筋施工抽查紀錄表)；除施工後抽查外，應針對施工前、施工中進行抽查；除施工抽查外，亦應針對材料進行抽查。(L)
					4.02.03.05	10.發現缺失時，除通知限期改善外，應將相關改善成果併同前督導紀錄或抽查驗紀錄歸檔留存備查。(L)
					4.02.03.08	11.1.監造日報應由監造人員逐日簽章，勿僅蓋公司大小章；主辦單位12/3督導情形及11/26鋼筋取樣應紀錄並 詳細記載於日報中。(L) 2.填報監造報表無落實紀錄(110.12/3主辦機關督導未紀錄、現場監造未簽章等)。(L)
					4.02.14.04	12.監造技師無現場監督、查核紀錄(請配合檢驗停留點、及落實紀錄勘驗項目)。(L)
					4.03.01	13.品質計畫及施工計畫、職安計畫未落實執行(簽核表職安人員未簽名)。(L)
					4.03.02.02	14.1.工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未及時依規修正品質計畫。〔L〕 2.訂定品管組織架構內各人員之職掌未包括基本項目，廠商負責人序為工地負責人序為品管人員、職安人員等均屬工地負責人之負責範圍)。(L)
					4.03.02.12	15.訂定材料設備送審管制總表未符合需求(未訂定送審日期、實際送審日期落後、尚未送審均未追蹤)。(L)
					4.03.03	16.1.施工日誌，督導工地職業安全衛生事項應以手寫勾選方式，勿以電腦繕打方式為之；12/3主辦單位督導情形應紀錄並詳細記載於日報中。(L) 2.施工日誌記載不完整(每日施工前職安檢查請由職安人員負責及記錄，請採用新修定之表格、主辦機關督導未紀錄等)。
					4.03.04	17.1.施工自檢次數過少，檢查時機應依施工前中後分別填寫並勾選，且檢查標準應量化，實際檢查情形應以手寫為宜並依實際檢查情形填寫及留存相關檢查相片(例如12/3基礎 混凝土工程自主檢查表、10/30基礎及牆身鋼筋自主檢查表)。(L) 2.品管自主檢查表未落實執行(檢查標準請訂量化値、容許誤差值，確實記載檢查值)。(L)
					4.03.05	18.材料設備送審管制總表是否需取樣試驗，應依照監造計畫或品質計畫之品質管理標準確實填寫並管制；另格式請參考工程會版本，並確實填寫；未見材料設備檢(試)驗管制總表。〔L〕
					4.03.11.06	19.土木包工業負責人未填具督察紀錄表。(L)
					5.02.01	20.鋼筋(牆筋)未綁紮固定確實、彎鉤綁紮不合規範要求。(L)
					5.02.05	21.未使用間隔器、墊塊設位置未落，保護層不符規定。(L)
					5.05.05	22.進出工區車輛未確實清洗(無洗車設備)。(L)
					5.05.07	23.工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制。(L)
					5.05.14	24.施工過程為維護工程附近環境、重視職務之維護。(L)
					5.09.08	25.1.工程告示牌格式未更新，內容部分不符規定(如主辦機關名稱未中翻英、空汙專線及編號與經費來源、政風單位電話等項目未填)。〔L〕 2.工程告示牌內容未符合規定(設置位置、經費、主辦機關之英譯等請依工程會規定格式)。(L)
					5.09.09	26.1.兒童遊戲場溜滑梯部分#3預留牆筋保護層不足及未使用寬止筋造成內外層牆筋間距過小。〔L〕 2.工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。(L)
					5.09.13	27.(詳查核紀錄)
					5.10.02.02	28.(詳查核紀錄)
					5.14.03.01	29.(詳查核紀錄)
					5.14.04	30.(詳查核紀錄)
					5.14.06.06	31.(詳查核紀錄)
					5.14.08	32.(詳查核紀錄)
					5.14.99	33.(詳查核紀錄)
					5.15.03	34.(詳查核紀錄)
					5.15.10	35.(詳查核紀錄)
					6.01.01	36.(詳查核紀錄)
					6.01.03	37.(詳查核紀錄)
215	臺中市大雅區大雅國民小學和平樓老舊校舍拆除重建工程	1090904	臺中市政府教育局	77,050	76,650	張巽堯建築師事務所	張巽堯建築師事務所	騰駿營造有限公司		110.12.13	81				4.02.01.02	1.簡報有組織架構及職掌，惟職掌應包括品管要點規定基本項目。(L)
					4.02.01.05	2.電氣、配電盤設備、弱電抽查頻率偏低及無配線抽查紀錄。(L)
					4.02.01.07	3.設備功能運轉檢測程序及標準未依單機系統整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。(L)
					4.02.01.10	4.監造單位-材料設備送審管制總表格式不符規定。(L)
					4.02.03.08	5.監造報表部分記載不完整，例如：(1)監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體離開工地之去向(例如混凝土試體送去保養之日期及地點)、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查只有取樣紀錄，請加強辦理；(2)試驗報告之結果應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證；(3)有關主辦機關督導指示事項、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄(抽查10/22報表內未紀載教育局督導)；(4)另10/23、10/24報表項目四、督導工地職業安全衞生事項，未核實每日勾選。(L)
					4.03.02	6.(1)自主檢查表之檢查時機及頻率不足，紀錄顯示自主檢查表之檢查次數低於監造單位查驗次數之情形(例如鋼筋、模板、施工架等)，顯示除了檢驗停留點之外，平日檢查紀錄不足，請加強改善；(2)3F樓板自主檢查表未量化繕寫。(L)
					4.03.02.02	7.簡報有成立組織架構惟未訂定各人員之職掌。(L)
					4.03.02.09	8.未說明矯正與預防措施執行時機或流程。(L)
					4.03.02.12	9.(1)自主檢查表為舊格式，請依照工程會109.4.27修正之品質計畫製作綱要表7.2格式辦理；(2)職業安全衛生檢查表須增填漏電斷路器的檢查品項，讓每批次都進行檢查；(3)品質計劃書之設備功能運轉測試之缺單機、系統、整體功能抽驗紀錄自主檢查表；(4)施工廠商-材料設備送審管制總表格式不符規定。(L)
					4.03.03	10.施工日誌有以下缺點:(1)施工日誌為舊格式，請依照內政部 110.08.27. 台內營字第1100811965號函頒之格式更新；(2)有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣紀錄，其他未記錄；(3)請依照報告判讀日期將試驗報告取得日期及報告編號、試驗結果於報表內容詳實記載；(4)有關主辦機關督導指示事項、檢驗停留點申請查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄；(5)第四、五項、工地職業安全衛生事項之督導項，應現場檢查後核實勾選。(L)
					4.03.11.06	11.(1)施工廠商專任工程人員督察紀錄表格式不符，請依內政部 110.08.27. 台內營字第1100811965號函頒之B14-5建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表填寫；(2)專任工程人員督察9次，其中4/19、6/11、7/31、10/1無督察紀錄表，請加強督察工地。(L)
					5.01.01	12.(1)屋頂樓梯平台內側柱處混凝土澆置不均勻，有鋼筋外露；(2)部分位置之牆體有明顯蜂窩修補痕跡[缺失相片(1)]。(L)
					5.01.04	13.202教室後門混凝土牆壁內夾雜木板。(L)
					5.02.05	14.(1)3樓牆預留筋未確實以寬止筋及工作筋定位，部分牆筋有偏移造成鋼筋保護層過大或不足之情形。另有一處牆筋偏位位於門開口之位置，請改善[缺失相片(2)]；(2)3樓一處柱筋有突出樓板之情形。另有兩處有梁筋位置混凝土保護層不足之情形。(L)
					5.05.06	15.工區內工寮旁樹下堆鋼筋廢料等雜物，對樹木不友善未加以保護。(L)
					5.05.09	16.工區內工寮旁管材餘料堆置凌亂未覆蓋保護[缺失相片(3)]。(L)
					5.07.01.07	17.(1)一樓天花板混凝土澆置有龜裂滲水痕跡，請查明原因改善[缺失相片(4)]；(2)混凝土外牆有層間縫修補及滲水情形。(L)
					5.07.04.04	18.接地導線端裸線未加保護。(L)
					5.07.05.05	19.中庭排水清潔口設置未符規範(須導正配置)。(L)
					5.07.05.10	20.設備污水口保護蓋損壞未更新。(L)
					5.08.09.08	21.牆面電線出線盒數多時，未在同一基準線上。(L)
					5.09.08	22.施工告示牌內容未符規定，如QR-CODE不符規定。(L)
					5.10.05.03	23.電氣設備未廠測。(L)
					5.10.99	24.混凝土試體(110/10/25試驗報告)由預拌混凝土廠派員送驗，監造單位與承包商未會同派員[缺失相片(5)]。(L)
					5.14.01.01	25.(1)施工架距離外牆超過20CM者，未施作防墜網[缺失相片(6)]；(2)外牆施工架室外上下設備缺扶手，請改善。(L)
					5.14.04	26.(詳查核紀錄)
					5.14.99	27.(詳查核紀錄)
216	臺中市沙鹿區公舘國民小學東棟校舍拆除重建工程(再續工程)	1091105	臺中市教育局(國小)	38,317	37,221	劉國煇建築師事務所	劉國煇建築師事務所	勝吉營造工程有限公司		110.12.13	78				4.01.01	1.(1)品管費用編列之比率約為0.5%偏低。(2)材料抽(檢)驗費用未單獨編列。L
					4.01.04	2.有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導。L
					4.01.26	3.累計估驗進度38.12%較實際進度有明顯偏低，請加速估驗計價作業。L
					4.02.01.02	4.有成立組織架構惟職掌應包括品管要點規定基本項目。L
					4.02.01.07	5.設備功能運轉檢測程序及標準未依單機、系統、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。L
					4.02.01.10	6.施工抽驗紀錄表未用新版。
					4.02.03.04	7.施工查驗有以下缺點: (1)隨機抽查紀錄不足。 (2)混凝土施工查驗只有一次，未確實於檢驗停留點辦理查驗。 (3)粉刷工程「粉刷前施工表面應灑水呈現外乾內飽和」之檢查項目未填寫? (4)粉刷工程無滴水線之檢查紀錄，與現場施工之滴水線未以壓條控制，施工凹凸不平之缺失對照，顯示檢查未確實執行。 (5)施工照片未標示拍攝日期，難以事後查證。L
					4.02.03.06	8.未確實督導廠商提送估驗文件，致估驗計價有偏低情形。L
					4.02.03.07	9.尚有履約界面(如：既有廁所拆除期程)需協調。L
					4.02.03.08	10.監造報表部分記載不完整，例如： (1)監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體離開工地之去向(例如混凝土試體送去保養之日期及地點)、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查只有取樣紀錄，請加強辦理。 (2)試驗報告之結果應依照判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。 (3)督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，不宜以電子檔原稿反白■方式記錄，請按照實際出工情形以手寫打勾之方式為宜。 (4)有關主辦機關督導指示事項、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。 (5)抽查11/30報表內未紀載教育局督導。L
					4.02.13.02	11.建築師填寫公共工程「監造(監督、查核)報告表」之督導紀錄過於簡略，流於形式。L
					4.02.99	12.(1)施工抽查紀錄仍有使用舊表之情形，例如鋁窗安裝工程抽查紀錄。(2)文件檔案夾無總索引目錄，請改善，以利查閱。另查驗紀錄之檔案編號未填寫。L
					4.03.02	13.品質計畫之自主檢查表「檢查標準」，定性定量不足，例如防水工程缺屋頂女兒牆金屬滴水壓簷及相關材料用量檢查標準、粉刷工程無滴水線相關檢查標準等。L
					4.03.02.02	14.有成立組織架構惟未訂定各人員之職掌。L
					4.03.02.06	15.品質計畫書設備功能運轉檢測程序及標準之缺單機(線間絕緣電阻、相序、接地電阻)、系統、整體功能試運轉自主檢查表。 L
					4.03.02.08	16.不合格管制表空白誤填至矯正預防項目,需改正。L
					4.03.02.09	17.未說明矯正與預防措施執行時機或流程。L
					4.03.02.12	18.材料設備送審管制總表未用新版，未符合需求。L
					4.03.03	19.施工日誌有以下缺點: (1)施工日誌為舊格式，請依照內政部 110.08.27. 台內營字第1100811965號函頒之格式更新。 (2)有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣紀錄，請改善。 (3)請依照報告判讀日期將試驗報告取得日期及報告編號、試驗結果於報表內容詳實記載。 (4)施工日誌第五欄有關工地職業安全衛生施工前檢查事項，請注意應先檢查並填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」後，以手寫勾選，以落實檢查。 (5)有關主辦機關督導指示事項、檢驗停留點申請查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。L
					4.03.04	20.自主檢查有以下缺點: (1)未填寫檢驗停留點查驗申請單。 (2)粉刷工程「粉刷前施工表面應灑水呈現外乾內飽和」之檢查項目未填寫?是否有按照規定執行? (3)粉刷工程無滴水線之檢查紀錄，與現場施工之滴水線未以壓條控制，施工凹凸不平之缺失對照，顯示檢查未確實執行。 (4)專任工程人員督察開立之缺失未建檔追蹤改善，例如未安裝防墜網。 (5)施工照片未標示拍攝日期，難以事後查證。 (6)消防設備自主檢查僅11/15一次頻率偏低且只檢查一項，未落實執行。L
					4.03.05	21.(詳查核紀錄)
					4.03.08.05	22.(詳查核紀錄)
					4.03.11.05	23.(詳查核紀錄)
					4.03.11.06	24.(詳查核紀錄)
					5.01.03	25.(詳查核紀錄)
					5.01.99	26.(詳查核紀錄)
					5.05.13	27.(詳查核紀錄)
					5.07.04.08	28.(詳查核紀錄)
					5.07.04.14	29.(詳查核紀錄)
					5.07.05.10	30.(詳查核紀錄)
					5.08.02	31.(詳查核紀錄)
					5.08.09.08	32.(詳查核紀錄)
					5.08.99	33.(詳查核紀錄)
					5.09.06	34.(詳查核紀錄)
					5.09.09	35.(詳查核紀錄)
					5.10.05.02	36.(詳查核紀錄)
					5.10.17.02	37.(詳查核紀錄)
					5.10.99	38.(詳查核紀錄)
					5.14.01.01	39.(詳查核紀錄)
					5.14.99	40.(詳查核紀錄)
					5.17.14	41.(詳查核紀錄)
					5.17.17	42.(詳查核紀錄)
217	大坑溪逢甲橋上游固床工修復補強工程	11006100119	臺中市政府水利局水土保持工程科	11,530	10,260	水昱方工程顧問有限公司	水昱方工程顧問有限公司	瑞宜營造有限公司		110.12.13	80				4.01.04	1.主辦機關督導迄今僅2次，頻率不足請再加強。
					4.01.99	2.主辦單位之工程施工執行情形資料表項次二、針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核。
					4.02.01.10	3.監造單位之施工抽查紀錄表格未依據工程會109年4月27日新頒監造計畫製作綱要將檢查時機改為施工流程：施工前、施工中檢查、施工完成檢查及查驗停留點（無植筋孔徑及植筋深度抽查紀錄表）
					4.02.05	4.監造單位之簡報資料未檢附現場監造人員、職安人員之品管、職安合格證照及定期回訓等資料佐證。
					4.03.02.11	5.承攬廠商品質文件、紀錄管理欠妥適（巻宗首頁無彙整總表目錄）及簡報圖片均過小且無日期。
					4.03.06	6.承攬廠商未依工程會110.5.11新修訂之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」每日檢查填寫。
					5.01.04	7.抽查第12工區，施工完成固床工有鐵絲、鏍桿及模板，應儘速清除。
					5.07.02.19	8.抽查第8工區，護岸邊坡穩定待加強，以防土石崩塌阻礙水流。
					5.09.08	9.抽查第12工區，工程告示牌未置於工區門口，且其內容漏列1999專線、市長信箱及經費來源金額。
					5.10.01.05	10.承攬廠商材料送審文件，混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件。
					5.14.01.01	11.抽查第12工區，在開口處以鋼筋及警示帶做為護欄，未能設置符合規定之防墜設施。
					5.14.07	12.抽查第12工區，工區大門出入口未設警示標誌及夜間警示爆閃燈。
218	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	11002010016	臺中市政府水利局污水工程科	187,595	145,000	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠珹營造有限公司		110.12.15	81				4.01.13	1.填報於公共工程標案管理系統之工程基本資料不確實，如監造技師、監造單位派駐現場人員及安衛人員等，均與查核是日簽到人員不同。[L]
					4.01.25	2.施工查核作業檢核表是否確認辦理公共工程生態檢核作業及未附相關資料。[L]
					4.01.99	3.工程簡報各管線施工進度，可整合P.36進度圖，標示於圖說，便利委員判讀。[L]
					4.02.01	4.監造計畫送審核章表監造單位漏列發文字號。[L]
					4.02.01.01	5.監造計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，如第2章名稱應修正為「監造組織及權責分工」及自行增加第10章。[L]
					4.02.01.10	6.未採用工程會最新版本之監造報表格式。[L]
					4.02.03.01	7.未落實防汛防災減災督導。[L]
					4.02.03.04	8.110.9.15混凝土澆置抽查無氯籬子查核紀錄。[L]
					4.02.03.08	9.部份監造日誌未詳實記載（如110.09.16、110.11.04及110.11.24工程督導及缺失未敘明）。[L]
					4.02.99	10.監造單位簡報增加說明本工程用戶接管工程細部設計準則、管材選用條件、施工方法及接管模式等資訊，以使委員通盤了解工程概況 [L]
					4.03.02.01	11.品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，如第2章名稱。[L]
					4.03.02.05	12.於PVC及RCP管可再評估增加檢查頻率。[L]
					4.03.02.07	13.推進自主檢查110.10.20SC29-1-36(入坑37)高程檢查無檢查標準。[L]
					4.03.02.11	14.品質文件、紀錄管理欠妥適（各項施工自主檢查表巻宗首頁無彙整總表目錄）。[L]
					4.03.02.12	15.施工廠商應將材料進場查驗與材料送驗分表計列，以利後續管制。[L]
					4.03.03	16.部份施工日誌未詳實記載（如110.09.16、110.10.19及110.11.04工程督導及缺失未敘明）。[L]
					4.03.04	17.（1）未落實交通安全自主檢查，無實質照片佐證。（2）多項自主檢查表檢查時機(前中後)都在同一張表格中，請改善。（3）人孔(陰井)作業自主檢查表，其EN-024及EN-018之缺失檢查欄，請統一記錄方式。[L]
					4.03.14.03	18.未落實安全勞工教育訓練無實質教育訓練資料。[L]
					5.01.04	19.巷道連接管井內塑膠井蓋上附著水泥砂漿，應予清除乾淨。[L]
					5.07.02.11	20.完成明挖推進管段，上方路面略有龜裂下陷，道路AC臨鋪不平整，建議加強巡查維護，以維路面平整。[L]
					5.07.05.99	21.於人孔底下T型接管方式，建議可採45度方式設計為原則。[L]
					5.09.99	22.工作井雖每日氣體有紀錄(於白板上)但無每日紀錄表。[L]
					5.10.01.05	23.材料送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120級)。[L]
					5.14.01.01	24.工作井的防墜措施不當，如未將防墜網攤開。[L]
					5.14.06.01	25.空壓機馬達皮帶上側覆蓋板再作調整，以防施工人員不慎碰觸造成傷害。[L]
					5.14.06.05	26.空氣中氧氣、硫化氫、一氧化碳濃度等之測定，建議再增加檢測頻率。[L]
					5.14.06.07	27.（1）配電箱未上鎖。（2）工作井通風設備進出風管呈現90度彎曲，減少送風斷面積，不利換氣。[L]
					5.14.07	28.工作井前施工道路漸變段與鄰房緊靠造成機車無法進出，應加強與住戶溝通，及交通連桿吊掛警示標語。[L]
					5.14.13.07	29.起重機起動時警示燈未閃爍。[L]
					5.15.99	30.工作井之交通維持計畫方式，得再補充說明其適當的交通維護設施方式。[L]
					5.16.01	31.未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。[L]
					5.16.03	32.工作井水泥塊防溢座待加強，空隙處填補沙包，以防污廢水外溢。[L]
					5.16.99	33.（1）其他工地防災減災措施，建議可補充防颱的工地措施計畫資料。（2）汛期自主檢查表第一項為例，其急救箱如無檢查，建議可加以畫線刪除，以利於註記說明。[L]
219	110年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約（一）	11004270090	臺中市政府水利局污水營運科	46,100	42,400	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	墩興營造有限公司		110.12.15	82				4.01.99	1.(1)簡報內容派工項目，建議可採每月預計派工的主要項目，加以說明。(2)工程施工執行資料表，各專業人員未評核(應針對專業人員執行情形之優劣點加以評核)。(3)簡報內容扼要，但未詳細說明各年度預算編列及支用（含經費補助辦理事宜）情形。[L]
					4.02.01.03	2.簡報B15頁-計畫送審管制總表共計9項，其中天然災害搶險計畫書、安全監測計畫書、試挖計畫書及鄰房鑑定計畫書等四項未填寫契約送審日期及相關完成文件資料。[L]
					4.02.03.01	3.(1)祥順三街混凝土抽查坍度，無抽查標準值。(2)110.10.29工業區一路72巷瀝青抽查表隊黏層重量無實際量測值，亦無滾壓前的鬆方查核。[L]
					4.02.03.02	4.(1)未落實督導防汛防災減災查核檢查(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)的查核。(2)未落實交通安全的督導，無實質照片佐證。[L]
					4.02.99	5.(1)簡報資料，照片建議可採用原尺寸方式，避免圖形拉伸變形。(2)監造單位簡報增加說明本工程用戶接管工程細部設計準則、管材選用條件、施工方法及接管模式等資訊，以使委員通盤了解工程概況。[L]
					4.03.02.04	6.(1)瀝青混凝土自主檢查表中黏層應量測其撒佈量的重量值並應增列鋪設後滾壓前的鬆方檢測值。(2)瀝青混凝土銑刨加舖自主檢查表-平整度±6mm，其實際檢查值僅一組，檢查值組數不足以判定路面平整度，至少需量測3組數值。[L]
					4.03.02.11	7.(1)PVC管可再評估增加檢查頻率，並彙整製作成果展示資料。(2)品質文件、紀錄管理欠妥適（侷限空間各項施工自主檢查表巻宗首頁無彙整總表目錄）。[L]
					4.03.03	8.主辦有督導，未落實將督導事項紀載於施工日誌中。[L]
					4.03.06	9.未落實交通安全自主檢查，無實質照片佐證。[L]
					5.07.02.11	10.鋪面平整度檢測，宜採用三點檢測。[L]
					5.14.06.05	11.空氣中氧氣、硫化氫、一氧化碳濃度等之測定，建議再增加檢測頻率。[L]
					5.15.99	12.(1)工地環境清潔交通維持安全措施表，以110年10月12日為例，檢查結果為符合，但有缺失改善紀錄，建議要整合與加以說明。(2)交通維持查核紀錄表資料，建議適時的裝訂成冊。[L]
					5.16.01	13.未落實防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。[L]
					5.16.99	14.其他工地防災減災措施，建議可補充防颱的工地措施計畫資料。[L]
					6.01.04	15.簡報中無工程進度曲線表。[L]
220	110年度公車候車亭設施新建工程	11005280024	臺中市公共運輸及捷運工程處	22,500	19,687	陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	國倫營造有限公司		110.12.15	78	1	1		4.01.04	1.主辦機關工程品質督導小組之人員組織架構未呈現。
					4.01.09	2.工程目前實際進度已達56%，惟估驗付款進度為0，應辦理估驗以提高主辦機關預算執行率。
					4.01.99	3.主辦機關對監造單位所提「監造計畫」欠缺各章節之審查紀錄表，核章表無審查人員之簽章與押注日期。
					4.02.03.04	4.監造單位未落實鋼構件螺栓固定之施工抽查等工作。
					4.02.03.05	5.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全工作，無防汛抽查紀錄。
					4.02.14.04	6.監造技師現場實地督導僅3次，督導頻率不足，且督導內容空洞、欠具體。
					4.03.04	7.施工廠商未落實執行工地安全自主檢查，例如：鋼筋施工作業安全自動檢查表(110年12月8日豐原國中)工地主任未確認。
					4.03.11.06	8.施工廠商專任工程人員督察紀錄，內容空洞、欠具體，紀錄僅蓋章未簽名。
					5.04.52	9.抽查大進市場站工區，鋼構件螺栓接合情形不符規定，部分螺栓無墊片、部分螺帽歪斜未與地面鋼板密合。
					5.10.99	10.施工廠商未落實執行電氣設備之自主檢查，各站侯車亭電器箱之電線無接地電阻之測試紀錄與照片。
221	110年度霧峰區災害復建工程(第一期)	110-044	臺中市霧峰區公所	7,545	5,870	唯聚工程顧問有限公司	唯聚工程顧問有限公司	福頡土木包工業		110.12.16	81	2	2		4.01.04	1.主辦機關工程品質督導文件紀錄(2次/2月)，督導頻率次數不足，工程施工執行資料表中，監造材料設備抽驗情形未詳實。
					4.01.99	2.主辦機關未呈現機關工程督導小組成員及組織架構圖。
					4.02.03.01	3.監造單位監造計畫送審核章表中現場監造未簽署註明。
					4.02.03.03	4.監造單位審核廠商品質、施工計畫送審核章表後未檢附品質、施工計畫送審章節內容意見表單。
					4.02.03.04	5.監造單位施工抽查紀錄表未按要項施工分類彙整，施工抽查紀錄表中，查驗標準與結果…長/寬/高/厚/間距量化不足。
					4.02.03.05	6.機關督導有缺失，監造單位不符合缺失改善追蹤紀錄表文件未陳列。
					4.03.04	7.施工廠商施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等…自檢標準與結果量化不足，昇層範圍高程不清，擋土牆基礎鋼筋保護層與現場墊塊數據有異。
					4.03.05	8.施工廠商品質計畫中無材料設備進場自主(自主/委外)檢驗紀錄表，材料設備檢試驗管制總表需按進場日期展開對照…進場自主檢驗紀錄表、材證層次彙整紀錄。
					4.03.06	9.施工廠商未依工程會110年5月11日新修訂之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」每日檢查填寫。
					4.03.10	10.機關督導有缺失，施工廠商不合格品改善文件紀錄與相片未陳列。
					5.14.06.01	11.抽查第二工區，下邊坡擋土牆昇層鋼模下方鋼筋、擋土牆頂部護欄鋼筋現況暴露粗糙尖銳易生刺擦傷害，未加裝護套設施。
222	110年度臺中市公有停車場鋪面、設施整修等增設、修護工程(第二工區)	10911182326	臺中市停車管理處	6,165	4,720	昇鍠工程顧問有限公司	昇鍠工程顧問有限公司	臺中市信億土木包工業		110.12.27	80				4.01.04	1.主辦機關工程品質督導截至110年12月27日止僅辦理3次，督導頻率不足。
					4.01.06	2.主辦機關對監造計畫送審核章表之機關核章欄欠缺審查人員簽章及押注日期。
					4.01.11	3.主辦機關未落實在「工程施工執行資料表」對參與本工程之專業人員工作情形進行評核。
					4.01.13	4.主辦機關未於標案管理系統登載空污費及空污徵收管制編號。
					4.02.03.04	5.監造單位之施工抽查(驗)紀錄表，未採用工程會新版本，未落實執行。
					4.02.03.05	6.監造單位督責承商交維及職業安全衞生抽查次數明顯不足，請再加強(請檢附夜間照片佐證)。
					4.02.03.06	7.監造單位簡報未搭配S曲線網圖，報告預定及實際進度計算基準(如以施工項目及數量所產生之金額與工程契約總金額之%；或以施作項目之權重等方式來計算)。)
					4.02.03.08	8.監造單位公共工程監造報表，未採用新格式填寫，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。
					4.02.99	9.監造單位簡報B19~B20頁，施工材料試驗報告判定審核章，其判讀結果應為合格或不合格，相關人員簽章並應加註日期。
					4.03.04	10.承攬廠商之品管自主檢查表未採用工程會新版本，檢查結果未量化紀錄，未確實記載。
					4.03.99	11.承攬廠商簡報C5頁，陳列相關人員證照等文件，其有關個人身分隠私等資料，未依規遮蔽。
					5.09.08	12.承攬廠商工程告示牌未採用新版，缺市民專線，缺市政信箱，缺經費來源金額等，內容未符合規定。
223	因應臺中市焚化廠整改-大安及文山等垃圾掩埋場持續使用計畫改善工程	P1100908041	臺中市政府環境保護局	11,392	10,480	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司		110.12.30	80	4	4		4.01.04	1.主辦機關工程品質督導文件紀錄(2次/2月)，督導頻率次數不足。
					4.01.13	2.主辦機關於標案管理系統登載規劃及設計單位名稱錯誤，空污徵收管制編號及監造現場人員未填明，請儘速補正。
					4.01.99	3.工程實際進度22.74%，主辦機關無分期估驗計價進度，執行率不足
					4.02.03.04	4.監造單位施工抽查紀錄表中未註明檢驗停留點，查驗標準與結果…長/寬/高/厚/間距等量化不足。
					4.02.03.08	5.監造單位監造報表與「要項材料」設備檢試驗管制總表對照，有關110年11月2日鋼筋#4、#5取樣試驗號數支數組數有異或未詳實紀錄。
					4.03.03	6.施工廠商施工日誌有關110年11月2日鋼筋#4、#5(對照材料檢試驗管制總表)取樣試驗號數支數組數有異或未詳實紀錄。
					4.03.04	7.施工廠商施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等自檢標準與結果量化不足。
					4.03.10	8.施工廠商不合格管制報告表套用二級品保不符合缺失改善文件紀錄格式。
					5.01.03	9.抽查文山工區北側0K+020~040截水溝二側回填CLSM混凝土面凹凸、不平、裂縫，垂直及水平度不佳。
					5.01.04	10.抽查文山工區南側、東側截水溝交會區域混凝土面殘留放樣鋼筋未加裝護套，拆模後模板上殘留鐵釘等尖銳易刺穿傷害鐵件，未清理。
					5.03.06	11.抽查文山工區北側、南側、東側、中央等截水溝銜接區域，溝蓋模板角鐵界面預埋施工不佳，與鍍鋅格柵溝蓋距離過大或過小不易安置。
					5.05.12	12.抽查文山工區，現場未依營建工程空氣污染防制設施管理辦法，鋪設防塵網或加強灑水抑制揚塵。
					5.07.01.10	13.抽查文山工區截水溝二側回填CLSM混凝土面下陷易積水或排水坡度不佳。
					5.14.00.01	14.抽查文山工區北側、南側、東側截水溝外側鄰接擋牆、便道、邊坡等落差大之安全圍籬、安全護欄或防墜警示佈設不足。