## 品質查核一覽表-本機關查核督導之標案
臺中市政府查核成績及缺失資料庫(依辦理日期順序) (100萬元以上 )
查核日期自113年01月01日至113年12月31日止
序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算	契約金額	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容

1	臺中市東區南京東路一段雨水下水道工程	11207040115	臺中市政府水利局	8,384.00	7,880.00	鉅耀工程顧問股份有限公司	鉅耀工程顧問股份有限公司	駿鎧營造有限公司		113/01/08	80	0	0	0	4.01.11	本工程設計監造技師_唐太山未登錄於公共工程雲端系統，請補正。
					4.01.99	簡報未說明年度經費預算編列。
					4.02.01.05.02	各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求：(1)CCTV檢視為契約工作項目，但未有相關檢查標準及表單；(2)表7-9鋼筋混凝土管施工抽查紀錄表，施工中高程未明確定義為上下游管底高程，且紀錄均僅有單一數據高程無法比對；(3)人行步道抽查表中鋼絲網鋪設-搭接長度抽查標準無容許值，不易判讀。
					4.02.01.09	有關剩餘土石方流向管制及勾稽作業未呈現簡報內說明。
					4.02.01.10.03	監造汛期防災減災抽查紀錄表格式未更新[缺失相片(1)]。
					4.02.03.04.01	工程無隨機抽查，請加強隨機抽查。
					4.02.03.05	缺少品質不合格品缺失追蹤改善紀錄表及相關佐證資料，改善前、中、後照片。
					4.02.99	簡報第11頁工程進度曲線圖-圖表內缺要徑網圖。
					4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準，CCTV檢視為契約工作項目，但未有相關檢查標準及表單。
					4.03.02.11	文件紀錄管理作業流程欠完備不易歸檔查詢，應進行表單編碼及製作目錄等。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未確實記載檢查值：(1)鋼筋混凝土管工程自主檢查表，施工中高程未明確定義為上下游管底高程，且紀錄均僅有單一數據高程無法比對；(2)品管自主檢查表未落實執行，一級品管自主檢查次數與監造檢驗停留點抽查部分項目相同次數，並不合理，請加強落實施工自主檢查以提高品質；(3)無剩餘土石方及營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料；(4)簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。
					4.03.05.02	未見材料進場自主檢查，應依品質管理標準表內所訂檢查時機，落實辦理材料/設備進場之自主檢查。
					4.03.08.03	缺CLSM抗壓強度品管統計分析圖表，未說明平均值及變異數值。
					5.06.03	擋土牆回填土高度或斷面不足，承攬廠商簡報p.C-26，管溝開挖斷面不符設計圖及規範二側50cm，且有石塊支撐[缺失相片(2)]。
					5.07.01.03	地坪伸縮縫填縫膠不平整凹陷及有剝落情形，應予改善[缺失相片(3)]。
					5.07.02.09	緣石及人行道鋪設不合規範，或未適當保護致破損或污染，修補面仍有鞋印之狀況；人行道地坪打毛不美觀且因混凝土乾縮修補造成表面色差，請妥善處理。
					5.07.02.99	管涵雨水人孔底部有淤泥未清除，請於本工程完工前清理底泥。
					5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失，施工後側溝框蓋有混凝土阻塞之狀況[缺失相片(4)]。
					5.08.09.05	精武路人行道鋪面，部分表面乾縮裂縫修復後，色澤落差，另伸縮縫留設位置未考量周全，以至於影響整體美觀[缺失相片(5)]。
					5.09.08	(1)工程告示牌內容缺少市政信箱及1999通報專線[缺失相片(6)]；(2)工地工程告示牌內容未符合規定，未依據設計圖說規定設置工程告示牌；(3)缺職業安全衛生告示牌。
					5.10.99	CLSM採用資源化產品1000kg，佔比50%以上，未檢附出廠合格證明文件。
					5.14.04	未見工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					5.14.06.08	侷限空間作業場所(雨水人孔井)所展示告示牌不足，補附施工中作業主管拍照及監視，及相關通風設備（上下游人孔是否通風設備照片），並將氣體偵測所測之值填入白板內。
					5.14.07	施工區交通安全措施不足，補交通錐、連桿、警示標語及夜間警示燈（補施工中照片）。
2	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	11004160087	臺中市政府水利局污水設施科	3,267,261.00	3,266,000.00	山林水環境工程股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山林水環境工程股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	113/01/08	83	0	0	0	4.01.04.02	簡報內未說明工程督導24次內容摘要及佐證照片。
					欽成營造股份有限公司					4.02.01.05.02	(1)各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，監造計畫表7-4-5開挖(管溝)施工抽查標準，施工中管線高程誤差值(小於等於)3cm以內，施工抽查紀錄表管材安裝高程容許誤差(正負)4cm，二者不一致；(2)2. 各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，監造計畫表7-4-6推進工程施工抽查標準，施工中出入坑管線高程誤差值(正負)3cm以內，推進工程施工抽查紀錄表檢查標準二者不一致；(3)各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，表7-4-38 DIP管試水工程施工抽查標準，每1公里長度以內施作宜納入檢查項目；漏水量標準為依契約計算，抽查表宜將數據計算出。
					國統國際股份有限公司					4.02.03.03	施工進度曲線，後段過於陡峭，顯不甚合理，請說明統包工程設計與施工權重分配比例是否符合施工進度曲線要徑圖，以如期完工。
					4.02.03.04.01	(1)部分抽查紀錄表施工流程未落實勾選(如測量工程等)，且部分檢查標準欄位空白未填，請確實落實施工抽查及填寫；(2)工程抽查隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率。
					4.02.03.05	部分外部品質稽核，發現施工廠商缺失無改善期限，並確認其改善結果。
					4.03.02.04	各分項工程品質管理標準未符合需求，監造計畫表7-4-5開挖(管溝)施工抽查標準，施工中管線高程誤差值(小於等於)3cm以內，施工抽查紀錄表管材安裝高程容許誤差(正負)4cm，自主檢查表卻無此檢查項目；(2)2. 各分項工程品質管理標準未符合需求，試水施工自主檢查表，每小時容許漏水量依施工規範計算，宜有實際計算值之標準。
					4.03.04.01	(1)品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值，鋼襯板(鋼板樁)工作井施工自主檢查表，鋼襯板厚度t=4.5mm，未有誤差值；(2)簡報未說明剩餘土石方流向管制，或檢附自主檢查及佐證照片佐證說明。
					4.03.04.02	(1)部分自主檢查表中，施工流程前、中及施工完成之檢查項目未符合需其及未確實勾選，例如測量工程之儀器等宜列於施工前之檢查項目，並確實勾選施工流程，以符實際；(2)品管自主檢查表未確實記載檢查值，品管自主檢查表未落實執行，一級品管自主檢查次數與監造檢驗停留點抽查部分項目相同次數，並不合理。
					4.03.08.02	簡報缺現場材料查驗自主檢查表及品質內稽之說明或佐證資料。
					5.05.03	施工圍籬是否需有整體防溢座之設計及設置，請確實查明契約及相關圖說，以避免工區污水污染工區外之路面。
					5.07.01.05	環河路三段鋼襯鈑到達井旁設置點井，是否依設計圖說施作，請再確認。
					5.07.02.99	部分未開放通車路段，已鋪設之臨時鋪面與既有鋪面有些微高差，且略有龜裂及粒料分離及不平整，建議加強巡查維護，如在尚未全面刨舖而有開放通車需要時，宜確保鋪面平整。
					5.10.01.05	本工程回填CLSM採用焚化爐底碴作再生粒料，補附符合環保署合格出廠證明文件。
					5.14.07	(1)部分夜間交通維持照明，仍請加強留存收工後照片，避免造成權責問題；(2)查無缺氧侷限空間相關告示牌及相關職業安全告示標語及警告標語，並增設爆閃燈，確認警示燈是否於夜間正常發揮功能（補附施工中照片佐證）。
					5.15.09	(1)工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定，圍籬防溢設施未妥適；(2)乙種圍籬側向支撐不足，部份未施作固定斜撐，恐造成圍籬傾倒之虞。
3	「太平區樹德一街至福興路35巷道路打通工程」	112A-016	臺中市新建工程處	10,654.00	10,120.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鑫合億營造有限公司		113/01/09	80	0	0	0	4.01.99	(1)工程進度41.13%，估驗進度僅11.11%，差異過大，主辦機關應再加強時間控管。(2)空氣污染管制編號未登載於工程會資訊系統內。
					4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.02.03.08.01	監造報表部份事項未填列整，如112/12/29有混凝土抗壓強度試驗報告，惟未記載。
					4.02.99	材料設備送審管制表材料審查結果依權責分工表規定業主應為核定非備查。
					4.03.03.02	施工日誌部份事項未填列整，如112/12/29有混凝土抗壓強度試驗報告，惟未記載。
					4.03.04.01	品管自主檢查表，協力廠商欄位未填寫或混凝土工項應為供料廠商，未落實執行。
					4.03.08.05	品質文件紀錄管理，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.03.99	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄未落實填寫(應確認有無新進勞工)。
					5.01.02	A線右側已完成側溝鍍鋅格柵蓋版角偶部份龜裂，混凝土養護不合規範，不符合設計需求。
					5.01.03	A線右側已完成側溝頂版，部份混凝土表面整體粉光不合規範，不符合設計需求。
					5.01.99	部分水溝蓋旁混凝土完成面施工受損。
					5.09.08	工程告示牌，經費來源未改為契約經費及來源，中央缺OOO計畫等內容未採用新版本，內容未符合規定。
					5.14.99	職業安全衛生自主檢查表編號未填寫。
					5.16.01	汛期工地防災減災自主檢查表缺11月份紀錄。
4	臺中市旱溪西路自行車道(新光橋至自由路橋)建置工程	TTB112065	臺中市政府觀光旅遊局	25,857.72	21,590.00	原莊景觀工程有限公司	盛偉工程顧問有限公司	展翊營造有限公司		113/01/09	81	0	0	0	4.01.03	監造計畫未依品質管理作業要點按工程金額規模章節審查。
					4.01.99	工程估驗進度落後僅 27.95%主辦機關應再加強時間控管。
					4.02.01.01	監造計畫未依品質管理作業要點按工程金額規模撰寫。
					4.02.01.05.02	施工隨機抽查次數共計 8 次建議再增加次數。
					4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.03.08.05	品質文件紀錄管理，相關表單缺編號，未落實記載。
					5.01.02	勘査旱溪西路精武路路口附近自行車道部份龜裂，混凝土養護不合規範，不符合設計需求。缺失相片(1)
					5.01.05	旱溪西路精武路路口附近自行車道部份切割縫有破損情形。缺失相片(2)
					5.04.59	(1)鋼構部分漆面損傷。(2)欄杆連接處焊接點尚未防鏽處理。缺失相片(3)(4)
					5.09.08	(1)工程告示牌，經費來源未改為契約經費及來源，中央缺OOO計畫等內容未採用新版本，內容未符合規定。(2)工程告示牌尺寸符合規定但以黏貼方式固定品質不佳影響觀感。缺失相片(5)
					5.10.03.05	無焊道UT超音波檢測; 烤漆膜厚檢驗等，不符合規定。
					5.10.99	契約編列項目為熔接鋼絲網，試驗項目編列銲接鋼線網抗拉試驗，施工查驗表7-3-14又名為點焊鋼絲網，名稱宜統一。
					5.16.99	10 月 11 日防汛自主檢查表照片誤置急救箱。
5	112年度東后豐自行車道觀光遊憩設施整建工程	TTB112068	臺中市政府觀光旅遊局觀光工程科	13,331.91	11,330.00	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	欣群營造有限公司		113/01/10	81	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫應於工程決標前核定，不宜遲至決標後開工前三日方予核定。
					4.02.01.01	(一)監造單位各分項施工抽查紀錄表內管理項目欄位欠缺品質停檢點符號註記。(二)監造計畫內各分項施工抽查流程圖上欠缺職安衛檢驗停留點符號註記。
					4.02.01.05.02	戶外二座金屬儲水桶外表彩繪作業，未有監造單位分項抽查紀錄表單之建置。
					4.02.01.09	監造計畫表5.7.1材料送審資料之相關試驗報告可採用近十年以內之文獻，規定過於寬鬆，應縮短至近二年內時效。
					4.02.03.04.01	(一)停車場整地無高程抽查紀錄。(二)無障礙通道無斜率抽查紀錄。(三)木作平台抽查未落實，如缺固定螺栓間距等。(四)室內粉刷抽查未落實。
					4.03.02.04	(一)崁壁燈(16座)僅見絕緣電阻下限值，卻未一併規定其接地電阻上限值。(二)戶外透水混凝土鋪面施築之伸縮縫與縮(鋸)縫施作間距未量化登載於該分項施工要領(或品質管理標準)中。
					4.03.03.01	未採用工程會最新版本之施工日誌，以強化職業安全衛生管理工作。
					4.03.04.01	(一)本案承包商混凝土結構物於澆注完成後，是否依規採化學液膜噴塗養護?未明確記載於分項施工自主檢查表中。(二)若干工項如喬木移植、喬木修剪及鐵捲門安裝等，未有品質計畫分項施工自主檢查表之建置。(三)室內牆面粉刷前未有牆面含水率及室內相對濕度量測值之前置檢驗紀錄。
					4.03.04.02	(一)停車場整地無高程無自主檢查紀錄。(二)行動不便通道無斜率檢查紀錄。(三)木作平台自主檢查未落實，如缺固定螺栓間距等。(四)室內粉刷自主檢查未落實。
					4.03.99	無分包商協議組織會議及紀錄。
					5.01.99	一樓門口前方之混凝土地坪防滑掃紋面不明顯，且未間隔施設鋸縫，請補正。
					5.02.06	停車場側溝預留銜接頂版筋，長度不足。
					5.07.01.99	戶外RC面板下緣未施築滴水沿。
					5.07.13.99	停車場2棵移植喬木根系未做好養護，有不當斷根現象。
					5.08.02	(一)一樓室內樓梯間壁面、哺乳室及門口周遭牆壁粉刷有刷紋痕跡、垂流、少數白華及批土未落實情事。(二)一樓室內水泥漆粉刷，有明顯留存卡典西德貼字痕跡。
					5.10.07.02	崁壁燈(16座)未事先施作接地電阻測試紀錄。
					5.10.99	(一)花梁鋼橋橋面伸縮縫表面塗刷冷塑止滑漆之防滑係數未有量化BPN值，無法呈現其抗滑效果。(二)木作材料材種判定、標線抗滑係數、瀝青混凝土試驗報告，皆未取得，監造及主辦單位應持續追蹤。
					5.14.08	甲種圍籬下方未設置防溢座或沙包，以避免廢水溢流。
					5.14.11	承商未依施工現況設置擋土支撐及施工架作業主管。
					5.14.99	(一)職業安全衛生教育訓練無簽到、退時間表。(二)工地出入口請設置車輛加壓沖洗設備，以免產生路汙情形。
6	臺中市豐原區中正路(圓環路至豐原大道)人行道改善工程	112016	臺中市豐原區公所農業及建設課	21,212.72	17,884.00	揚盛工程顧問股份有限公司	揚盛工程顧問股份有限公司	荷豐營造有限公司		113/01/10	80	1	1	0	4.01.99	(1).工程估驗未依契約規定辦理。(2).監造報表無核定紀錄。(3).路證建議配合開工前取得(9月底)，可於工程上網前決標後先處理。
					4.02.01.01	(1).監造計畫之分項抽查紀錄表單管理項目欄位未依規註記品質停留檢查點符號。(2).監造計畫內容施工抽查流程圖上未依規同步註記職安停留點符號。
					4.02.01.09	(1).監造計畫紙模壓花地間隔施設伸縫採切割做法核與預留保麗龍之正規做法不一致，請改正。(2).監造計畫鋼筋工項抽查表單內未有鋼筋保護層多寡之必要抽查工項。
					4.02.03.03	無廢棄物運棄計畫審查紀錄。
					4.02.03.04.01	(1).人行道開挖整地無高程抽查紀錄。(2).壓花地坪無硬化劑及色粉等劑量抽查紀錄。
					4.02.03.05	交維管制無抽查記錄。
					4.02.17.07	人行道底層回填材料不佳，區若干既有樹穴殘留AC廢料未適時清除，大哥大店家門口亦同。
					4.02.99	監造報表未依規定提送主辦單位核定。
					4.03.02.01	喬木植栽於現地植入後之扶木支架直徑及高度與根數未清晰描述於品質計畫分項施工項中。
					4.03.02.04	(1).植栽客沃土材質管控未將紅火蟻防治列在承包商分項品質管理標準中。(2).再生AC材料之60度C目標粘滯度允收標準化值未清晰註記於監造計畫(或品質計畫書)之分項品質管理標準中。
					4.03.02.11	工區敲除B5類廢棄物之流向追踪未有土尾端證明文件之留存。
					4.03.04.02	(1).人行道開挖無高程檢查紀錄。(2).壓花地坪無硬化劑及色粉等單位劑量自主檢查紀錄。(3)無障礙坡道比暨側溝底洩水坡降皆未有承商分項自主檢查登載文件。
					4.03.06	交維管制檢查，未落實依交維計畫配置檢查及記載。
					4.03.99	(1).無廢棄物運棄計畫送審紀錄。(2).教育訓練無簽到退時間表。(3).協議組織會議未落實登載分包商名稱。
					5.01.03	人道地坪整體粉光未平整，拉毛線型不完整。
					5.01.05	已施作完成之壓花地坪其伸縮縫施築未採全，且亦未間隔施設縮(鋸)縫。
					5.01.99	(1).L型溝緣石收尾不佳。(2).L型溝與清潔口銜接不當。(3).中正路藥局門口前混凝土地坪表面未於初疑階段掃紋防滑施作。
					5.06.99	AC刨除料及混凝土塊應清除乾淨。
					5.07.01.99	(1).停車格界石未落實整體粉光。(2).人行道紙模舖設平直不佳。(3).人行道開挖深度不足。(4).清潔口枯葉淤積嚴重。
					5.07.02.09	巷道及主要道路出入口緣石未收邊處理。
					5.07.13.99	(1).人行道底層回填材料不佳。(2).工區若干既有樹穴殘留AC廢料未適時清除，大哥大店家門口亦同。
					5.08.08.01	緣石邊緣多處破損修補。
					5.08.08.02	L型溝圓弧施作不當。
					5.08.99	導盲磚間隙填縫砂未確實。
					5.10.01.04	點焊鋼線網與竹節鋼筋之出廠證明文件未有化性證明文件之留存文件。
					5.10.99	(1).材料試驗委託單位皆為施工廠商設計監造未共同委託，未符規定。(2)植栽工程所需砂質埌土鋪填一定厚度者未編列其材質取樣試驗工項(含PH值及篩分析項目)請補正。
					5.15.10	施工告示牌未安裝固定，散落於道路側邊。
7	弘道樓無障礙校園環境增設電梯工程	JK112-05-26	臺中市北屯區建功國民小學	3,373.34	3,373.34	廖佾晨建築師事務所	廖佾晨建築師事務所	鑫祥營造有限公司		113/01/11	78	0	0	0	4.02.03.03	監造單位簡報缺漏工程進度說明。
					4.02.03.04.03	對材料試驗報告未確實判讀，抽查112.10.27鋼筋材取樣試驗報告（報告編號B01-112-08617），未判讀「合格」。
					4.02.03.06	(1)工程進度屬於落後情形，雖因素眾多，惟監造單位應積極主動協助業主掌握工程進展。(2)監造單位簡報缺漏督促廠商趕工或趕工計畫審查情形。
					4.02.03.08.02	施工抽查紀錄表表及監造報表未使用規定格式報表，請更新格式。
					4.02.99	主辦機關委託之外聘委員督導過程及追蹤廠商改善情形未呈現於書面文件或簡報。
					4.03.01	施工計畫內容不符合需求。計畫內預定進度表編列進度與實際差距甚大，請檢討改善。
					4.03.05.02	(1)材料設備送審管制總表，未符合需求。抽查材料設備送審管制總表，預定審日期僅填列「施工前__天」，未依預定進度表內預定施工日期確實填列管制。(2)材料設備送審管制總表及品管自主檢查表，表格格式請依規定格式製作填列。(3)材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表項目應一致，並分別列出管制時間點。
					4.03.99	簡報未呈現主辦機關委託外聘專家學者督導意見之改善情形。
					5.02.08	抽查二層電梯牆預留牆筋；開口處未加設大一號鋼筋補強。請改善。[缺失照片1]
					5.03.07	抽查電梯機坑牆，拆模後螺桿等模板預留物凸出未剪除。請改善。[缺失照片2]
					5.07.01.10	抽查電梯機坑底部，有積水現象。請改善。[缺失照片3]
					5.09.08	工程告示牌格式不對，且未見工程主辦機關之標題、經費來源等等。
					5.10.99	工程契約內未覈實編列，各工項材料試驗項目及費用。
					5.14.01.01	抽查電梯機坑內部施工架，施工架底板未滿鋪；間隙過大未設置防墬網。請改善。[缺失照片4]
					5.14.01.04	上下設備地面未整平，易有位移風險。
					5.14.02.01	抽查電梯外牆施工架，部分底部基座不平。請改善。[缺失照片5、6]
					6.01.08	本案工程進度自11月就開始有落後情形，目前工程進度已嚴重落後，未見積極改善作為。請儘速提送趕工計畫，報請核定。
8	112年整建學校草地運動場工程	112_15	臺中市西區大勇國民小學	6,556.49	6,190.00	劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	恆固工程土木包工業(臺中市)		113/01/15	79	1	1	0	4.01.01	未編列監造單位材料設備之抽驗費用，請改善。
					4.01.05	無主辦機關查核、督導之缺失追蹤改善紀錄。
					4.01.26	工程開工迄今尚無估驗紀錄，請確實依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	(1)無工程遭遇困難及解決對策，請補充。(2)無全民督工及1999通報紀錄，請補充。(3)三級品管制度中品質查核請增加教育部及臺中市政府教育局等單位。
					4.02.01.05.01	部分材料未訂定設備抽查標準(鍍鋅蓋板無訂定鍍鋅量抽查)。
					4.02.03.04.01	(1)無二級品管試驗抽驗紀錄，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(2)無工程隨機抽查紀錄。請加強隨機抽查，以提高工程品質。(3)混凝土工程施工抽查表無振動與搗實及澆置高度抽查項目。鋼筋工程施工抽查表鋼筋綁紮抽查標準未量化，鋼筋墊塊間距抽查標準有誤。測量工程施工抽查表施工流程未勾選，控制點位置抽查標準未量化，請改善。
					4.02.03.06	未依契約規定履約估驗計價，請改善。
					4.02.03.08.01	(1)監造報表填報施工廠商施工前檢查事項辦理情形未依規定勾選，請改善。(2)監造報表未落實記載(查核當日1/15之監造報表已先行填寫完成) 。
					4.02.17.07	監造單位未落實辦理測量及放樣，致草地運動場場地不平整，請改善。
					4.03.04.01	混凝土工程施工自主檢查表坍度檢查準容許誤差值有誤。鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋墊塊間距檢查標準未量化，鋼筋綁紮檢查標準未量化，請改善。
					4.03.04.02	鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋墊塊間距無實際檢查紀錄。混凝土工程施工自主檢查振動與搗實無實際檢查紀錄，請改善。
					4.03.11.06	土包業負責人無填具督察紀錄表。
					5.07.01.05	淺U型溝與排水溝銜接處(共4處)無排水口設施，致淺U型溝排水無法導入排水溝。請改善。
					5.07.01.14	草地運動場施工測量及放樣未落實致運動場地不平，請改善。（本記點扣款規定對象包含監造廠商及承攬廠商。)
					5.07.01.99	側溝施工隔柵板與側溝混凝土間縫隙部分過大，請改善。
					5.07.02.07	淺U型排水溝坡度不符。
					5.07.05.99	運動場內灑水噴頭部分施工高度過高(高於地面)，易造成孩童跌倒。 請改善。
					5.07.13.99	草地地面不平整。
					5.09.08	工程告示牌施工期限有誤，無經費來源，請改善。
					5.14.00.01	工地應採甲種圍籬，避免學童進入工區。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練，請改善。
					5.14.99	工區夜間警示燈設施不足，請改善。
9	外埔區國道三號旁甲東路主線及機車道拓寬工程	112A-037	臺中市新建工程處	8,480.00	7,723.60	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司		113/01/15	81	0	0	0	4.01.20.05	實際進度55.62 %.估驗進度僅18.39 %，估驗比例不足、影響主辦機關執行績效。
					4.01.99	(1).工程查核工程提供施工查核作業檢核表，標案管理系統及工程執行資料表亦應先予確認正確後再印出以供查核委員檢查，查核檢視工程執行資料表工程經費支出與簡報不一致，標案管理系統應填資料未填。(2).各項計畫未經機關核定前都應為第一版，未核定前僅是退回修正。(3).各項計畫主辦機關承辦人與單位主管審查後應核實加蓋職名章。(4).依三級品管制度總計督導8次，平均每月未達2次，可再加強督導次數。(5).簡報中未將1999反映情形納入說明。
					4.02.01.01	各式工程施工抽查標準表及抽查記錄表請依工程會格式增列一覽表以供查察有無漏項及提供施工廠商據以編製品質計畫
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄，矩形側溝查驗僅施工中查驗，隨機抽查無抽查紀錄，抽查頻率不足。
					4.02.03.05	廠商提出之缺失改善完成照片監造單位未簽名確認。
					4.02.03.08.01	監造報表未記載試驗報告編號及會驗日期。未落實記載。
					4.02.05	監造人員未納入於監造計畫內。
					4.02.14.03	應檢視廠商施工材料檢驗申請單不能僅蓋公司法人章，應由現場施工人員及工地負責人確實檢視簽章後再送給監造單位審查，監造單位除現場監造人員，監造主管亦應複核簽章。
					4.02.99	(1).工程查核前應督導廠商簡報及工程資料表內「材料設備檢試驗」及「施工自主檢查」項次與名稱應與監造單位「材料設備抽試驗」及「施工抽查」一致才能查證比對且應督導施工廠商辦理次數與項目應大於監造單位辦理抽查驗次數。(2).簡報第10頁施工及品質計質，機關為核定非備查。
					4.03.02.05.01	品質計畫之材料設備檢試驗管制總表各項材料預定進場日期應填入，才能落實檢試驗期程控管。
					4.03.03.01	施工日誌第四工地職業安全衛生辦理事項工地主任未親自檢視確認勾選、採用電腦黑色圖塊預置、工地主任用數位簽章。
					4.03.03.02	施工日誌施工取樣試驗紀錄欄，9/13格柵試驗報告未填寫，記載不完整。
					4.03.04.02	鋼筋工程及模板工程施工自主檢查，僅施工中檢查，施工前及施工完成無檢查紀錄檢查頻率不足。
					4.03.05.01	混凝土圓柱試體抗壓強度112/10/6試驗報告判讀無標註規範值。
					4.03.05.02	(1).施工材料檢驗申請單不能僅蓋公司法人章，應由現場施工人員及工地負責人確實檢視簽章後再送給監造單位審查。(2).材料設備檢試驗管制總表管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，施工中才能控管。
					4.03.06	各項職業安全衛生、交通安全維護、環境保護、汛期防災檢查等檢查表請併附檢查佐證相片。
					4.03.12.04	環保衛生，公共安全與環境維護僅施工中檢查，檢查頻率不足。
					4.03.14.01	每日危害告知應僅就當日施工事項告知，不宜每日都採制式告知非當日適工項目十幾條。
					4.03.99	(1).工程查核前廠商應將簡報及工程資料表內「材料設備檢試驗」及「施工自主檢查」項次與名稱應與監造單位「材料設備抽試驗」及「施工抽查」彙整一致且辦理次數與項目應大於監造單位辦理次數。(2).廠商簡報及工程資料表內「材料設備檢試驗」及「施工自主檢查」項次、名稱及辦理次數兩者不一致。(3).施工拒馬下橫材未加註施工單位名稱與電話。(4).簡報所附照片部分未有日期。
					5.01.01	(1).擋土牆頂出現多條裂縫。(2).0K+18-0K+60側溝邊之擋土牆混凝土澆置島實不合規範，有孔洞產生。
					5.01.02	0K+18-0K+60側溝邊之擋土牆混凝土養護不合規範塑性收縮造成龜裂。
					5.01.04	0K+18-0K+60側溝邊之擋土牆表面殘留鋼筋及鐵釘未剪除。
					5.01.05	伸縮縫未能平整，填縫膠施工未嚴謹厚度與寬細不一、線形模糊，有礙觀瞻，應拆除重作。
					5.01.99	(1).0K+40挖除路面回填之CLSM有部分泥土及廢棄之瀝青混凝土未清除。(2).擋土牆伸縮縫表面不平整。
					5.03.04	模板支撐未使用合格插稍違反職安規定。
					5.04.99	側溝度鋅隔柵清掃孔未能一次施工，二次施工僅用水泥砂漿固定。
					5.05.99	現場材料堆置及土方裸露未加以覆蓋。
					5.06.99	土方外運無土方出土聯單及土石方相關資料。
					5.07.02.99	擋土牆及側溝基礎開挖，與相鄰路面未切割後再開挖。
					5.09.08	(1).現場檢視工程施工告示牌、施工願景牌及職業安全衛生均直接置放在地上，使用版面材質都為珍珠板，與契約規定不一致。(2)工程告示牌環保陳情專線未填列。
					5.09.09	既有路燈桿及標誌燈桿拆除後置放於路側工程材料堆內，各式燈桿鍍鋅防鏽表面易被鋼筋材料碰撞破皮受損，應另尋適當處所妥處維護。
					5.09.15	工區內有酒精性飲料。
					5.09.99	擋土牆打除損壞臨地排水溝應于修復。
					5.14.00.01	(1).作業場所無「禁止非施工人員進入」及「進入工區請戴安全帽」職業安全衛生門禁管制警告標誌及其他職業安全衛生警語。(2).剛澆置CLSM混凝土尚未凝固前易讓人員陷入應設置安全維護設施。
					5.14.01.04	木製爬梯上下設備未符合職安規定。
					5.14.06.01	工地暴露之預留鋼筋未加護套等防護措施。
					5.15.99	工地面臨重要幹道且為三叉路交通頻繁，交通安全錐及指揮人員未配合交通流量設置。
10	梧棲區大沙橋災後復建工程	112A-042	臺中市新建工程處	13,880.00	13,330.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	宸裕工程有限公司		113/01/15	82	0	0	0	4.01.20.05	工程進度68.94%估驗進度付款39.92%，工程進度63.2%申請第二次估驗，請依契約規定付款。
					4.01.99	未能督導監造計畫於工程發包前提報機關審核，並於決標前完成核定程序。
					4.02.01.01	(1)監造計畫未能於工程發包前提報機關審核，並於決標前完成核定程序。 (2)各式工程施工抽查標準表及抽查記錄表請依工程會格式增列一覽表以供查察有無漏項及提供施工廠商據以編製品質計畫。
					4.02.01.10.01	品質計畫之材料設備檢試驗管制總表各項材料預定進場日期應填入，才能落實檢試驗期程控管。
					4.02.01.10.03	112年10月20日橋台工程施工抽查驗紀錄之橋台尺寸實際抽查情形尺寸順序有誤。
					4.02.03.04.01	橋台工程鋼筋施工抽查僅施工中檢驗停留點抽查，無隨機抽查紀錄，抽查頻率不足。
					4.02.03.05	(1)監造各項抽查紀錄表如環境保護、安全衛生、汛期防災檢查檢驗均應併附抽查佐證相片。 (2)施工廠商工地協議組織會議僅在112年9月11日召開一次，後續應督導施工廠商再配合工進每月邀請各協力廠商負責人代表召開會議並做成工地共同作業應注意遵守事項；本工程即將辦理鋼構梁橋吊裝作業請督導落實依工程會113年1月2日工程管字第1120301386號函辦理吊放構件前協議組織會議並訂防止公共安全事故情事。
					4.02.03.08.01	監造報表查核材料規格及品質，未記載試驗報告編號及會驗日期。
					4.02.99	(1)接受工程查核前廠商應督導簡報及工程資料表內「材料設備檢試驗」及「施工自主檢查」項次與名稱應與監造單位「材料設備抽試驗」及「施工抽查」一致才能查證比對且應督導施工廠商辦理次數與項目應大於監造單位辦理抽查驗次數。(2)簡報第10頁技師執照過期未更新，第31頁項次4防汛整備次數有誤。
					4.03.03.01	施工日誌第四工地職業安全衛生辦理事項工地主任未親自檢視確認勾選、採用電腦黑色圖塊預置、工地主任用數位簽章。
					4.03.04.01	(1)混凝土自主檢查紀錄表未規範預拌混凝土自拌合後運至工地可接受最大時間。混凝土自混凝土開始拌合起算至運達工地澆灌完成之時程應在限定時間內完成；逾時仍未澆置完畢，則該車剩. 餘之混凝土應運離工地不得使用。(2)材料進場自主檢查如鋼筋進場無檢查紀錄。
					4.03.05.01	混凝土圓柱體試體抗壓強度試驗2023/12/29試驗報告判讀無標註規範值。
					4.03.05.02	(1)鋼構焊道執行100%目測檢查應於工廠內檢測立即登錄記載，才符合實際，無須由電腦統一印繕再列印輸出。(2)材料設備檢試驗管制總表管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，施工中才能控管。
					4.03.06	各項職業安全衛生、交通安全維護、環境保護、汛期防災檢查等檢查表請併附檢查佐證相片。
					4.03.11.03	專任工程人員志工地督察請增加對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項，避免僅就行政作業及工程材料堆積等督察。
					4.03.12.04	施工作業安全衛生113/1/13自主檢查，檢查結果無紀錄及檢查人員無簽章。
					4.03.14.01	(1)工地協議組織會議僅在112年9月11日召開一次，應先在開工前召開，後續應再配合工進每月邀請各協力廠商負責人代表召開會議並做成工地共同作業應注意遵守事項。本工程即即將辦理鋼構梁橋吊裝作業請依工程會113年1月2日工程管字第1120301386號辦理吊放構件前協議組織會議並訂防止公共安全事故情事。 (2)工地協議組織會議僅召開一次。
					4.03.14.03	未辦理每日施工前危害告知。
					4.03.99	(1)接受工程查核前應將廠商簡報及工程資料表內「材料設備檢試驗」及「施工自主檢查」項次與名稱應與監造單位「材料設備抽試驗」及「施工抽查」彙整一致且辦理次數與項目應大於監造單位辦理次數。 (2)廠商簡報及工程資料表內「材料設備檢試驗」及「施工自主檢查」項次、名稱及辦理次數兩者不一致。 (3)施工拒馬下橫材未加註施工單位名稱與電話，並有移用他施工單位之拒馬。(4)簡報第20頁施工自主檢查統計編號4混凝土自主檢查不合格次數有誤。
					5.02.01	鋼筋自主檢查紀錄表鋼筋綁紮僅加註逐步綁紮，請依施工規範如鋼筋交叉點之間距小於20cm，且確能保證鋼筋無移動變位時，經工程司認可後，可間隔綁紮以符工地實際作業。
					5.02.99	(1)A2橋台預留鋼筋，其中一支彎鉤有位移情形。(2)A2橋台邊原護岸打除配合橋台施工，遺留之鋼筋未處理影響橋台後續施工。
					5.05.02	工區施工機械掉落油漬污染周遭路面有礙觀瞻及危害行車安全。
					5.05.99	A2橋台邊之AC道路路面因施工現場遺留之機油未清除，影響環境及安全。
					5.07.01.99	A2橋台邊固定施工安全圍籬之鋼筋，損壞人行道紙模地坪。
					5.09.99	職業安全衛生告示牌，放置於人行道之地坪上，不符規定。
					5.14.00.01	作業場所無「禁止非施工人員進入」及「進入工區請戴安全帽」職業安全衛生門禁管制警告標誌及其他職業安全衛生警語。
					5.14.13.01	檢視施工照片，橋台開挖鋼構橫擋支撐上放置各式施工材料
					5.16.99	(1)橋址下游河道設置攔截繩上繫綁三個救生圈擠在一起，應分散布設；留置岸上救生圈未加設可漂浮聚丙烯繫結繩；上游河道攔截升高懸在河面上無攔截功能，失去布設意義。(2)河道攔截繩高度過高。
11	臺中市后里區育英國民小學109年度老舊廁所整修工程(東側)	11203	臺中市后里區育英國民小學	2,015.00	2,015.00	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	廣信土木包工業		113/01/17	82	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位之材料抽試驗費用。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如人員及計畫書等事宜。
					4.01.26	未按期辦理估驗計價，預算執行率低。
					4.01.99	未確實審查監造計畫致不符實際需求。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求,管制總表之項目與監造計畫所列項目不符,且小型工程未減量辦理。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全格式有誤。施工及材料管制總表未依監造計畫所列項目辦理,有逾期送審之情形，且有缺預定時間以統計表方式使用情形不符需求 。
					4.02.03.05	監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。
					4.02.03.08.01	監造單位派駐現場人員未落實填報監造報表。
					4.03.03.02	施工日誌未簽名，施工日誌未記載材料抽驗情形，且缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					4.03.11.06	專任工程人員未依規定填具督察紀錄表。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未執行職業安全衛生教育訓練。
					5.07.01.99	垂直汙水管路之管材有未確實固定之情形。
					5.08.04	窗戶裝設之固定不符規範規定,間距有過大情形。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定,無主辦機關英譯、經費來源、市政信箱、市民專線及專任工程人員等，且工期不全。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置於圍籬外,未妥善保護。
					5.10.01.02	混凝土無氯離子含量試驗紀錄。
					5.10.02.02	鋼筋進場抽驗報告未見，另未見鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告。
					5.14.00.01	工地現場乙種圍籬有缺口。
					5.14.03.02	無臨時用電設備之開關箱設置。
					5.15.03	承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。
					5.15.99	未見職業安全衛生告示牌之設置。
12	112年度臺中市大里區健民(竹仔坑)國小周邊環境改善計畫第二期	ZZK11204	臺中市大里區竹仔坑國民小學	8,009.50	7,769.00	李昌霖建築師事務所	李昌霖建築師事務所	昇鴻營造有限公司		113/01/18	79	4	4	0	4.01.01	材料抽（檢）驗費用合併編列於品管費用，未依規單獨編列，查詳細表中扣除試驗費用後之品管費用部分，其編列之比率亦不符規定。
					4.01.99	（1）本案設計書圖缺漏處頗多，工程主辦機關未適時遴聘專學者協助作專業審查並提供相關諮詢意見，允宜檢討改進。（2）監造計畫未能於開工前核定完成。（3）施工進度表中，實際進度曲線有誤，應更正。（4）工程執行資料表未對監造單位派駐現場人員進行評核。
					4.02.01.03	對承商品質計畫及施工計畫未能於開工前完成，不符合實際需求。
					4.02.01.05.02	混凝土地坪工項之施築未將間隔施設伸縮縫及橫向排水列在監造單位分項品質管理標準中。
					4.02.03.05	112.12.23不符合事項追蹤改善表，監造單位未簽名確認。
					4.02.03.06	實際進度以達48.16%實際估驗為零，影響工程實質效益。
					4.02.03.08.01	112.1.15主辦機關至現場督，未將督導事項紀載於監工日誌中。
					4.02.17.01	監造單位未督促施工廠商有關預拌車剩餘料勿隨意棄置。
					4.02.17.11	工區現場作業之兩台怪手未依規設置蜂鳴器監造者難辭咎。
					4.02.99	（1）監造計畫表1-1（p.9頁）預計完工日期填註112.11.14明顯錯誤，請更正。（2）監造計畫圖2-1（p.14頁）之送主辦機關備查敘述理應改以「核定」方為正確。（3）簡報中無勞安，交通安全，防災，環保相關的資料顯示。
					4.03.02.03	戶外油漆塗刷之承商分項施工要領未將事先之天氣相對濕度上限值列入施築可否之先決要件。
					4.03.02.04	混凝土鋪面施築未有施工廠商分項施工品質管理標準之建制。
					4.03.02.11	現場諸多拆除後廢棄物之終端流向？未有承商提送合法收容場所之佐證文件供核。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表統計項次不符。
					4.03.03.02	113.1.15主辦機關有督導未將督導事項記載於施工日誌中
					4.03.04.02	112.12.29鋼筋自主檢查表無保護層及搭接長度的檢查。
					5.01.99	預拌混凝土剩餘殘渣隨意棄置於地面，致成隆起凹凸不平狀。
					5.03.06	造型看台背牆牆面預留圓孔真圓度欠佳；另PDC洩水孔孔口變形。
					5.05.04	校門口左方之工區殘留紅磚碎塊與樹頭等雜物未清理乾淨。
					5.05.12	裸露土石區表面未有防塵網覆蓋或防塵網不足，且未灑水。
					5.07.01.05	擋土牆洩水孔有內有混凝土殘渣。
					5.07.01.13	圍牆下方之RC墩座未依規施設伸縮縫，另局部矮牆未間隔施作洩水孔。
					5.09.08	工程告示牌：（1）註記之步道面積數核與契約需求不一致。（2）主辦機關未英譯。（3）無1999市民專線及市政信箱訊息。
					5.10.99	地面高壓磚材料不應僅訂定其抗壓強度，如其長度逾18公分，亦應增做抗彎試驗項目。
					5.14.02.01	現場擺放之兩部挖土機具未依規設置倒退蜂鳴器及旋轉警示燈必要器材。
					5.14.99	職安衛告示牌牌面上之目的事業主管機關名稱未正名。
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。
13	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	109018	臺中市政府地政局	1,002,220.00	1,002,220.00	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	瑞鋒營造股份有限公司	內政部土地重劃工程處	113/01/18	86	0	0	0	4.01.13	工程會標案管理系統內部分資料未填列，如空氣污染管制編號。
					4.02.01.05.01	監造計畫內無論DGA或粗級配AC之瀝青膠泥取樣頻率究係一萬噸或50噸取樣一次?請釐清更正。
					4.02.01.05.02	(1)監造計畫附3-25頁之AC施築厚度抽查標準僅見單點管控，未有三孔平均值。(2)監造計畫附3-19頁水泥處理土壤改良工法之100立方公尺土壤混拌114包(5.70頓)水泥之計量未考量現今水泥每包僅40公斤重之實情，請更正。(3)無抿石子的抽查紀錄。
					4.02.01.10.02	瀝青混凝土未做鋪設後滾壓前鬆方檢測查核。
					4.02.99	未落實督導承商防減災自主檢查。
					4.03.02.03	PVC止水帶伸縮縫有A型及B型兩種，計三類者各自適用於何處未清晰註記於承商分項施工要領中。
					4.03.04.01	(1)重劃區各區坵塊整地高程與AC路面高程對照表，未清晰載明於施工廠商之分項自主檢查檢查紀錄中。(2)瀝青混凝土自主檢查表協力廠商未填寫，且部分內容未確實量化。
					4.03.04.02	(1)天后宮戶外座椅面抿石子工項，未有承包商分項施工自主檢查紀錄之填寫。(2)工區旁三株珍貴老樹之維養，未有承商相關文件之登載。(3)瀝青混凝土鋪設時未做滾壓前鬆方檢測。(4)15-20(RLT)排水溝有高程測無洩水坡度計算。
					5.01.05	15-20工區0K+060界石未做伸縮縫。
					5.05.02	部分坵塊防塵網不足，道路部分未鋪設瀝青混凝土處應加強灑水。
					5.05.10	車行路徑可再加強洗掃或灑水作業。
					5.05.99	簡報中生態檢核辦理情形，未敘明生態保育保全的內容及成果。
					5.07.01.99	(1)15-20工區0K+035L型溝二次施工粉刷有多處剝落。(2)15-20工區L型側溝格柵裝設未平整。
					5.07.02.13	工區沿線各類道路兩側L型版之橫坡略顯不足。
					5.07.02.99	人行道場鑄界石面粉飾前，未予完善批土。
					5.07.04.03	(1)交叉路口旁警監設施地面突出PVC管群管口未防護。(2)15-20工區0K+020LT側路燈PVC管未用套管保護。
					5.07.13.01	(1)工區15~20道路旁植栽帶局部金露花灌木單位面積株數不足。(2)工區15~20道路旁植栽客沃土夾雜若干塊未十未予剔除。
					5.08.99	天后宮戶外露天抿石子座椅面跳料情事顯著，轉角圓潤度不足，另水泥色澤漆黑。
					5.10.01.05	無焚化底渣CLSM材料之粗細骨材，究有否混摻不合格轉爐渣、底灰等粒料，未見監造單位會同施工廠商隨機(不定期)赴廠抽驗其材質之紀錄。
					5.10.06.01	PVC管材300mm管徑，未有其材質審核紀錄。
					5.10.99	(1)碎石級配粒料未取樣同步施作其破碎面(二面以上)之百分比項目。(2)高壓磚材質在任何狀況須額外取樣作其抗彎試驗?未有品管標準建置。
					5.14.99	(1)熱拌聚酯標線作業車輛上，車斗安全設施(如滅火器材)未列入職安定期檢查工項中(含表單建置)。(2)現場壓路機停放中，惟鑰匙未拔除，未符合規定。
14	臺中市西區忠孝國民小學三民樓南側及大明樓南側老舊廁所整建工程	151120718	臺中市西區忠孝國民小學	7,727.84	7,720.00	張景勛建築師事務所	張景勛建築師事務所	禾沅泰工程有限公司	張景勛建築師事務所	113/01/19	80	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫於開工後再第二次審查
					4.02.01.03	廠商品質計畫及施工計畫於開工後審查完成，審查時限未符合需求。
					4.02.01.10.03	材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表，與工程會規定不符。
					4.02.03.04.01	水電配管施工抽查僅施工中抽查，施工完成後無抽查紀錄，抽查頻率不足。
					4.03.01	施工計畫未於開工前完成審查。
					4.03.02	品質計畫未於開工前完成審查
					4.03.04.01	吊管工程及衛浴設備自主檢查表，檢查標準無定量定性。
					4.03.04.02	汙水吊管工程111.1.4自檢查，僅施工前檢查，施工中及施工完成無檢查紀錄。檢查頻率不足。
					4.03.05.02	(1)材料送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表，與工程會規定不符。(2)材料設備送審轉管制表應將預訂送審日期填入，不宜寫施工前15日，以利工程團隊掌握工程推展。
					4.03.12.05	環保衛生及安全檢查，僅施工中檢查，因工區緊臨教室及活動空間，平時未檢查， 檢查頻率不足。
					4.03.99	施工照片均無日期顯示。
					5.07.01.99	(1).三民樓砌磚之磚牆，部分磚縫間未塗滿水泥砂漿。(2).三民樓三樓地板預留之汙水管頂部無防護蓋，以防異物掉入阻塞水管。
					5.07.05.99	汙水管管路YT接頭附近吊架應加強。
					5.09.08	工地無職業安全衛生告示牌
					5.09.99	工地垃圾及廢棄物未清理影響施工動線。
					5.10.99	汙水管無檢查紀錄。
					5.14.01.01	三民樓三樓預留之管道間，開口處未設置防墜設施。
					5.14.03.01	施工中電線應採架高支撐，避免感電有安全疑慮。
15	臺中市北屯區文昌國民小學周邊環境改善計畫第二期工程案	WCES1120916	臺中市北屯區文昌國民小學	7,115.55	7,106.20	容健浩建築師事務所	容健浩建築師事務所	東禹營造有限公司		113/01/19	80	0	0	0	4.01.01	材料抽(檢)試驗費用未依據品管要點規定於契約內單獨編列。
					4.01.04.02	督導紀錄較缺乏針對承商及監造單位之品管文件、結構設備施工進行督導。
					4.01.26	工程實際進度已達36.03%，惟估驗進度為0%，請盡速辦理，以增進預算執行率。
					4.01.99	1.無監造報表及施工日誌核定及備查紀錄。 2.2、 未依契約規定辦理工程估驗計價。 3.3、 未建立外聘委員協助工程督導機制。
					4.02.01.05.02	泥作砂漿打底灰誌管理標準1.8m，未符規定。
					4.02.02	未將歷次審查意見表裝訂於核定之品質、施工計畫送審核章表之後。
					4.02.03.03	1.無營建廢棄物運棄計畫審查紀錄。 2.2、 全區排水分項計畫無相關高程審查紀錄。
					4.02.03.04.01	1.路燈基座無接地工程抽查紀錄。 2.抽查(驗)紀錄均只有檢驗停留點查驗，應加強施工中不定期查驗(隨機抽查)並留存紀錄。
					4.02.03.04.03	對檢(試)驗報告雖有判讀，惟監造判讀係為合格與否?非符合與否?
					4.02.03.06	目前工程進度已達36.03%，惟估驗進度為0%，請積極督促施工廠商提出履約估驗計價。
					4.02.03.08.01	取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：B01-112-10455鋼筋試驗報告於112/12/20判讀後未填入)。
					4.03.03.02	主辦單位進行督導應將督導重點及內容確實填寫於當日日報中。
					4.03.04.01	鋼筋工程施工自主檢查(12/29)檢查標準未量化，僅以號數是否一致、搭接長度是否足夠..等方式。
					4.03.04.02	1.無抿石子自主檢查紀錄。 2.路燈基座接地棒無打設檢查紀錄。 3.廠商鋼筋工程自檢表(12/29)未確實記載檢查值，應依實際量測值如實記錄而非僅以#3@20cm雙向雙層表示；自檢表施工流程未勾選且應依施工前中後分別填寫並勾選。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表格式未使用工程會建議格式(如已無預定試驗單位欄位)；材料設備檢(試)驗管制總表中多項材料均未表列檢驗，應與材料設備送審管制總表所列材料一致。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表內容較為簡陋，應針對施工技術及有無按圖施工予以督察且簡報時應親自簡報。
					4.03.99	1.無營建廢棄物運棄計畫送審紀錄。 2.全區排水分項計畫無相關高程資料。 3.教育訓練無講師、講習時間未達6小時。 4.無協議組織會議及紀錄。
					5.05.02	現場抑制揚塵措施不足，除灑水外應鋪設防塵網方式為佳。。
					5.05.04	工區內營建廢棄物處理未妥適。
					5.05.06	工區既有喬灌木維護欠佳(修剪不當、植栽穴內混凝土殘渣等)。
					5.07.01.99	1.現場施作花台抿石子，部份明顯未入填土層。 2.預鑄集水井鍍鋅蓋版底框固定方式與圖說不符。 3.植生帶設置路燈PVC管，周邊卵礫石未清理。
					5.07.04.99	路燈基座預留管線接以噴燈燒夾，未依規定設置管帽。
					5.07.05.10	部分管路預留出口未依規以管帽方式處理(如簡報p111)或保護措施過於簡易(如路燈基座)。
					5.07.06.99	路燈基座未依設計打設接地銅棒。
					5.07.13.01	E區花台內回填材料中有石塊、混凝土渣及雜物，應予以清除避免影響未來植栽生長。
					5.09.08	工程告示牌專任工程人員電話以手機號碼為宜。
					5.09.09	工地現場材料任意堆置，未妥善保護。
					5.10.01.04	相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護，不應由混凝土供應廠商帶回養護(由試驗報告可知)。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射汙染證明，除買受人外應加註工程名稱。
					5.10.07.02	缺漏路燈接地電阻測試紀錄，應補上。
					5.10.99	1.陰井形式與設計略有不符。 2.混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測欄未確實填載。 3.混凝土試驗報告（12/23製作），試驗報告委託單位為預拌廠，未符規定。 4.粉刷細砂無取樣送驗紀錄。 5.監造單位未進行二級品質材料試驗抽查。
					5.14.00.03	未見工區防災應變通報機制及演練。
					5.14.06.01	路燈基礎螺栓未加裝護套等防護設施。
					5.14.06.06	打除後，舊有突出鋼筋未予處理保護。
					5.14.08	因位處學校內，相關圍籬破口及告示警語應加強，避免學生誤闖；乙種圍籬應再加強固定妥適，如增加斜撐等。
					5.14.12.01	依簡報p123右上施工相片得知，施工機械操作範圍內應嚴禁除操作人員以外人員進入。
16	112年度臺中市大里區益民國民小學通學綠廊改善	1120004116	臺中市大里區益民國民小學	14,163.65	14,140.00	李昌霖建築師事務所	李昌霖建築師事務所	承恩營造有限公司		113/01/19	82	0	0	0	4.01.04.01	工程督導皆為工安環境及建議，未落實品質及材料等重要事項督導。
					4.01.04.02	督導紀錄較缺乏針對承商及監造單位之品管文件、結構設備施工進行督導，可適時聘請專業人員協助督導。
					4.01.26	工程實際進度已達32.19%，惟估驗進度為0%，請盡速辦理，以增進預算執行率。
					4.01.99	未依契約規定辦理工程估驗計價。
					4.02.01.10.02	導根板材料進場抽驗項目僅「外觀」1項，過於簡略。
					4.02.03.04.01	1.導根板施工紀錄。 2.既有植栽保護無抽查紀錄。 3.抿石子施工抽查項目未符需求，如缺結構體潤濕等。 4.抽查(驗)紀錄均只有檢驗停留點查驗，應加強施工中不定期查驗(隨機抽查)並留存紀錄。
					4.02.03.06	目前工程進度已達32.19%，惟估驗進度為0%，請積極督促施工廠商提出履約估驗計價。
					4.02.03.08.01	取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：B01-112-10572鋼筋試驗報告於113/1/10判讀後未填入)；另1/11砂取樣未記錄。
					4.03.03.02	取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：B01-112-10572鋼筋試驗報告於112/12/29判讀後未填入)。
					4.03.04.02	1.導根板施工，無自主檢查紀錄。 2.既有喬木保護無自主檢查紀錄。 3.抿石子作業無垂直及平整度檢查紀錄。 4.部分材料自檢表中未將檢驗數量填寫，應依實際檢驗數量填列。
					4.03.99	教育訓練設置於室外，較未符實際。
					5.07.04.99	部分燈具預埋盒有變形情形，請改善。
					5.09.08	工程告示牌經費補助單位名稱未登載。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射汙染證明，除買受人外應加註工程名稱。
					5.10.99	1.混凝土試體抗壓尚未取得報告，應持續追蹤。 2.鋼筋出廠無輻射證明未登載工程名稱。 3.監造單位應進行二級品質材料試驗抽查。
					5.14.99	依職安法27條監造單位應參加職安協議組織會議。
					5.15.11	圍籬警語標誌設置不足。
					5.15.99	C側圍牆旁道路夜間照明略顯不足，請再增設乙種圍籬上警示燈。
17	臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程	1101007	臺中市政府教育局	154,946.00	148,660.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	興懋營造股份有限公司		113/01/22	81	0	0	0	4.01.05	主辦機關工程品質督導紀錄表有關廠商缺失改善建議併附表後對照追蹤。
					4.01.09	主辦機關有關工務協調、變更事由界面處理等會議紀錄文件請配合查核彙整造冊陳列。
					4.01.99	主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.01.02	監造單位(提送單位)監造計畫送審核章表中監造主管(主任)未落實簽署。
					4.02.03.04.02	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表中有關111/11/1與112/5/8鋼筋續接器相關試驗，112/7/6與8/1鋼構進場監造查證(驗)等記錄未詳實。
					4.02.13.04	本案巨額工程金額，有關監造單位監造建築師等監督查核報告表文件紀錄次數(8次/17月)頻率不足。
					4.02.14.01	電氣、弱電、消防工程分項施工計畫及配電盤製造圖，未送監造之電機技師及消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	監造之電機技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌中有關111/11/1與112/5/8鋼筋續接器，112/7/6與8/1鋼構進場配合監造查證驗等(對照檢試驗管制總表)材料取樣組數試驗記錄未詳實。
					4.03.04.02	離子式接地銅棒材料進場自主檢查表，未確實記載檢查值。
					4.03.05.01	排氣風機及泵浦均有廠驗，但承商及監造單位未對檢（試）驗報告判讀認可。
					4.03.05.02	(1)施工廠商要項材料送審管制總表中協力廠商、原廠報告等無記錄；(2)承商之材料設備送審管制總表，未將電氣手孔及防火填塞材料納入管制，未符合工程需求；(3)材料設備送審管制總表未採用新版格式；(4)材料設備送審管制總表與材料檢(試)驗管制總表項次不一致。缺失相片(1)
					4.03.08.02	本案巨額工程金額，施工廠商內部品質稽核文件紀錄未陳列。
					4.03.10	工區現場與機關督導皆有缺失紀錄，施工廠商不合格品改善管制總表、不合格品管制報告表與改善前中後對照相片文件未陳列落實。
					5.01.04	工區建物結構體局部、B1F車道多處，澆置施工拆模後混凝土面殘留鐵絲、鐵件或夾板未清理。缺失相片(2)(3)
					5.04.59	工區RFL西側鋼構安裝架設施工鋼柱基座鋼鈑底端局部銹蝕或未補塗裝。缺失相片(4)
					5.05.09	工區B1F空調排煙天井、B1F車道、建物外廊現場部分工材、廢料、塊石、垃圾或雜物未清理影響環境。缺失相片(5)
					5.07.01.05	工區RF屋頂鋼鈑天溝、側牆開口界面管路施工、排水途徑，部分廁所地排緊鄰牆面等排水施工未妥適。缺失相片(6)
					5.07.01.09	工區RFL屋頂版、女兒牆、梯間、管道間、機械室外牆與各樓層陽台、露台、雨遮等界面(監造簡報P17)請注意泛水收尾，現場施工部分未妥適。缺失相片(7)
					5.07.01.10	工區RFL、各樓層局部地坪與B1F車道截水溝積水。缺失相片(8)(9)
					5.07.04.03	工區泥作施工中無保護蓋，BOX保護或電線包覆不足，局部淤堵。缺失相片(10)
					5.07.05.04	現場有2處預留穿樓板之排水管明管，已有部分埋入牆壁，排水管施作不合規範。
					5.07.05.09	水平汙水管之通氣管銜接位置錯誤，且水平之廢水管未施作通氣管，通氣管裝設不合規範。
					5.07.05.10	工區屋頂、廁所、露台部份管路、地排出口無管帽、設備排水口保護不足或破損，易遭阻塞。
					5.07.07.03	地下室泡沫系統手動開關之排水管口高程，未依設計圖下降至接近地面附近。
					5.07.07.07	地下室泡沫系統之部分管路間距達3M，吊架間距不符規範，且該主幹管經過大樑位置未採角鋼固定架。
					5.09.06	無水電工程施工套繪圖，施工介面未整合，如本棟建築物銜接至既有校區之電氣及弱電地下管路施工圖、地下室污廢水管路Bypass配管之施工圖。
					5.10.99	防火填塞材料未提送型錄及認可之施工工法送審。
					5.14.01.01	工區建物樓層邊緣、外部窗框開口(4F廁所)、B1F發電機房地版開口(含大管徑)等多處安全護欄、蓋板、警示設置不足，地上開口處應以適當物完全覆蓋,避免人員踩空。缺失相片(11)
					5.14.01.05	建物邊緣、外部鷹架部分間隙過大，防墜安全網佈設不足影響作業安全。缺失相片(12)
					5.14.06.01	工區現場地面角材、廢料或壓條等工材尖銳易刺擦傷，未清理或區隔警示。
					5.14.99	現場各樓層樓梯口附近未看到設置手提滅火器。
18	臺中市東區力行國民小學力學樓(南北側)老舊廁所整修工程	1120712	臺中市東區力行國民小學	16,962.83	16,962.83	邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	益國營造有限公司		113/01/22	80	0	0	0	4.01.04.01	(1)主辦機關工程品質督導無外聘督導，文件紀錄(8次/5月)頻率次數稍不足。(2)主辦機關未落實督導給排水管路施工品質
					4.01.05	主辦機關工程品質督導紀錄表有關廠商缺失改善建議併於表後附件對照追蹤。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(26.00%/75.68%)執行率不足。
					4.02.01.05.02	監造計畫中未訂定給排水工程之施工抽驗標準。
					4.02.01.10.01	未將PVC管材、燈具及電線納入材料送審管制總表中，未符合工程需求。
					4.02.03.04.02	(1)監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。材料設備檢試驗管制總表中無磁磚(含馬賽克)、搗擺(防水樹脂複合板)佔比高或機電要項材料等部分，試驗組數、累計數量等紀錄方式未妥適。各類要項施工抽查表中欠缺重點查驗項目，長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足。(2)現場給排水管路施工缺失多，監造單位未落實抽查施工作業。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表中有關112/10/13鋼筋＃號數/支數有誤，無磁磚(含馬賽克)、搗擺(防水樹脂複合板)佔比高要項材料等進場監造查證(驗)等記錄未詳實。
					4.03.01	施工廠商未依契約期限內提送施工計畫或未於開工前核定。
					4.03.02	施工廠商未依契約期限內提送品質計畫或未於開工前核定。
					4.03.02.03	品質計畫未訂定給排水工程施工要領。
					4.03.02.04	品質計畫未訂定給排水工程品質管理標準。
					4.03.04.02	無水電工程材料進場及施工品質自主檢查表。
					4.03.14.03	施工廠商職業安全衛生教育訓練(內容/簽到/相片)文件紀錄未陳列。
					5.07.04.01	安裝之弱氣導線管，使用CD管露明配管安裝，導線管材料不符。
					5.07.04.03	工區部份接線BOX保護或電線施工包覆不。
					5.07.05.04	女廁給水管路主管之管徑規格不符。管道間內之給水管管材採用污水管安裝，管材不符規範。
					5.07.05.09	各樓層排水管路之水平通氣管銜接點錯誤，不符合規範。各樓層通氣管直接水平銜接至通 氣立管，銜接點未高於排水器具最高溢水面+15cm之高程，通氣管裝設不合規範。
					5.07.05.99	管道間內之給水閘閥，採用PVC，閥類型式及材質不符。
					5.08.01	工區力學樓南側4F~5F廁所門牆新鋪馬賽克、原有抿石界面泥作施工砂漿垂流、收尾粗糙。
					5.08.02	工區力學樓南側廁所造型花格磚周邊界面泥作抹縫施工局部孔洞不平。
					5.08.99	牆壁上漆(粉紅色)時，微污損廁所外部美術塑木板。
					5.10.05.01	電線及PVC管材未審查。
					5.10.05.03	電氣設備未審查(如燈具)未審查。
					5.10.06.02	給水之閥類未審查。
					5.10.06.03	工區管路澆置前試水試壓未按樓層檢測或相片紀錄數據未依標準落實
					5.14.06.01	工區廁所現場泥作磁磚台度裝修施工局部陽角尖銳需注意學生易刮擦傷，未磨圓抹平或加以防護。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
					5.14.99	現場各樓層未看到設置手提滅火器。
19	臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	1110809	臺中市政府教育局	199,500.00	189,525.00	張景堯建築師事務所	張景堯建築師事務所	一六營造股份有限公司		113/01/24	82	0	0	0	4.01.06.01	監造計畫審查意見表缺漏核章。
					4.01.26	截至113/1/19實際進度已達50.4%，惟估驗進度僅39.75%，估驗比例較低，請發文督促廠商加速估驗作業。
					4.02.03.03	品質計畫未確實依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要進行審查(「管理責任」應修正為「管理權責及分工」)。
					4.02.03.04.01	(1)現場部分牆面蜂窩及樑尺寸差異問題，監造單位應加強施工抽查；(2)請加強施工中不定期查驗(隨機抽查僅12次)；實際檢查值應須註記與檢查標準之關聯性，以確定檢查合格之依據(例如112/7/14編號：E12-1120714防水工程施工抽查紀錄表中瀝青防水膠中紀錄以共34桶/18KG表示，而檢查標準為噴塗厚度2.0KG/M2)。
					4.02.03.06	目前工程進度已達50.4%，估驗進度39.75%，請監造單位應積極辦理，以提升機關預算執行率。
					4.02.03.08.01	監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：23-05220混凝土抗壓報告於112/5/30判讀後未填入)。
					4.02.99	(1)監造單位各類抽查表單，下方監造單位授權人員未簽名，僅蓋公司章；(2)缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程(如簡報資料第B54頁)。
					4.03.02.01	工程會於109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要，未依規製作品質計畫(管理權責及分工項目)。
					4.03.02.12	廠商自檢表格式未依規製作，檢查時機項目已修正為施工流程。
					4.03.03.02	施工日誌未詳實紀錄主任技師及主辦單位督導情形，應將督導重點及內容確實填寫(例如：12/26日誌)。
					4.03.04.02	(1)現場部分牆面蜂窩及樑尺寸差異問題，廠商應落實混凝土施工、模板組立及測量放樣自主檢；(2)施工流程應依施工前中後分別填寫並勾選，不宜於同一張檢查表填寫(例如112/7/24編號：土-混-06混凝土工程自檢表)。
					4.03.99	監造單位抽查驗缺失改善所附資料(如簡報資料第C40頁)所附照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程。
					5.01.01	(1)二樓教室外洗手台混凝土澆置完成面有蜂窩等[缺失相片(1)]；(2)一樓上二樓中央梯間牆面及二樓上三樓側邊梯間牆面混凝土澆置不合規範，有蜂窩及孔洞產生[缺失相片(2、3)]；(3)3-4樓甲梯新舊銜接處及3樓一般教室混凝土完成面，澆置、搗實不合規範，有蜂窩現象。
					5.01.03	混凝土完成面少部分尺寸不符要求，如一樓正面樑大小邊、二樓教室樑尺寸有差異等[缺失相片(4)]。
					5.01.04	部分混凝土表面殘留雜物，2、3樓一般教室尚有模板未拆除乾淨，殘留鐵絲及螺桿未切除[缺失相片(5)]。
					5.02.05	3樓教室丁梯扶手預留筋未使用寬止筋造成內外層鋼筋間距過小。
					5.03.01	四樓廁間洗手台模板老舊破損，未適時汰換[缺失相片(6)]。
					5.03.07	四樓 lineAB1牆模板未設清潔孔。
					5.06.01	建築物之回填土方，無夯實回填紀錄。
					5.07.05.10	1F廁所預留排水管，其朝上之管帽破裂。
					5.07.05.99	1F地面牆壁邊安裝之衛生管，有約1公尺由地面上翹，請整理。
					5.09.08	工程告示牌缺少環保公害檢舉專線[缺失相片(7)]。
					5.09.09	(1)放置在1F室外地面上的PVC管材，雖下方有用木塊墊住，但兩端未以管帽或遮蔽物遮蔽保護；(2)水管零件直接放在1F室外管架的地面，未加墊板。
					5.10.01.04	相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護，不應由混凝土供應廠商帶回養護(由試驗報告可知)。
					5.10.01.05	就所使用之混凝土，未見飛灰出廠證明資料，請補正。
					5.10.02.01	監造及廠商檢試驗管制總表中，鋼筋材料進場抽取樣頻率不符規定，未每批進場進行取樣。
					5.10.04.01	僅見基礎開挖面工地密度試驗，未見回填層土壤夯實試驗報告。
					5.14.00.03	未見工區防汛演練紀錄。
					5.14.01.04	部分施工架未使用八字扣，僅用鐵絲綁固[缺失相片(8)]。
					5.14.06.01	部分暴露之鋼筋未加裝護套等防護設施(4F一般教室外側欄杆預留筋)。
20	立人國中教學大樓B棟南側及B棟北側1-2樓老舊廁所整修工程	112L09	臺中市立立人國民中學	8,255.25	8,251.00	新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	登福營造有限公司		113/01/24	81	0	0	0	4.01.01	(1)主辦機關品質管理費用僅編列0.3%，未符合公共工程施工品質管理作業要點規定0.6%~2%之間，請檢討改進；(2)二級品管材料抽(檢)驗費用未依工程會品質要點第13點於招標文件單獨編列。
					4.01.04.01	督導紀錄建議依本府品質管理宣導參考教材格式為宜，且應現場督導非以會議方式進行。
					4.01.06.02	監造計畫未落實審查，監造計畫章節未符合品管要點規定依照工程規模編撰，主辦機關於審查監造計畫時應對應規定章節核實審查，如第二章「監造組織」應修正為「監造組織及權責分工」等，均請一併改進。
					4.01.26	截至113/1/23實際進度已達34.64%，然未進行估驗，請發文督促廠商加速估驗作業。
					4.02.01.05.01	監造計畫中，施工及材料未確實訂定各項材料品質管理標準，如磁磚等項目。
					4.02.01.05.02	材料送審管制總表格式未符合最新規定格式，如已無預定試驗單位欄位，請確實補正。
					4.02.01.10.02	抽查紀錄表格式未符合最新規定格式(工程會109年4月27日修正監造計畫暨品質計畫製作綱要)，如檢驗時機已修正為施工流程等，請檢討補正。
					4.02.02	未見施工、品質計畫歷次審查意見表及核定公文裝訂於內。
					4.02.03.04.01	(1)抽查紀錄均只有檢驗停留點查驗，應加強施工中不定期查驗(隨機抽查)並留存紀錄；(2)施工品質抽查標準未定量定性，紀錄表上以「設計圖、施工規範」等字樣表示(例如113年1月12日表8-2鋼筋工程施工抽查表)；(3)檢查位置應詳實記載如不易記載時應輔以施工圖或設計圖標示，不宜過於簡陋(例如113年1月12日表8-8給排水排污管工程施工抽查表，位置僅以南側表示)；(4)施工抽查紀錄表之實際抽查情形未依實際丈量方式填寫(例如113年1月12日表8-2鋼筋工程施工抽查表中主筋及副筋間距均以@12cm、@)15cm表示。
					4.02.03.04.02	材料設備送審管制總表第12項，衛生設備之實際送審日期晚於預定送審日期(如簡報資料第33頁)。
					4.02.03.05	缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程(如簡報資料第43頁)。
					4.02.03.06	目前工程進度已達34.64%，估驗進度0%，請監造單位應積極辦理，以提升機關預算執行率。
					4.02.03.08.01	(1)監造報表未紀錄抽(會)驗情形(如113年1月8日有進行鋼筋取樣送驗)；(2)監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：24-00350鋼筋試驗報告於113年1月12日判讀後未填入)；(3)113年1月8日、113年1月12日當日有施工未針對督導工地職業安全衛生事項進行勾選；(4)抽查112年12月25日監造檢查表，當天監造單位有辦理南側汙排水配管查驗，監造報表未標註重要事項紀載；(5)抽查112年12月27日監造報表，當天監造單位有辦理植筋查驗，監造報表未標註重要事項紀載。
					4.02.03.08.02	公共工程監造報表格式不符最新規定格式，如監督依照設計圖說施工部分，已修正為依照設計圖說及核定之施工圖等，請補正。
					4.03.02.12	(1)材料送審管制總表格式未符合最新規定格式，如已無預定試驗單位欄位，請確實補正；(2)材料設備送管制總表第12項衛生設備之實際送審日期晚於預定送審日期(如簡報資料第62頁)。
					4.03.03.01	施工日誌應依工程會最新格式撰寫(工地材料管理概況中「設計數量」應修正為「契約數量」)。
					4.03.03.02	施工日誌部分記載不完整，如(1)模板施工缺失未記錄；(2)113年1月8日主辦單位與建築師進行督導應將督導重點及內容、得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於日誌上；(3)試驗編號、判讀結果等(例如報告編號：24-00350鋼筋試驗報告於113年1月10日判讀後未填入)等)；(4抽查112年12月25日監造檢查表，當天監造單位有辦理機南側汙排水配管查驗，施工日誌未標註重要事項紀載；(5)抽查112年12月27日監造檢查表，當天監造單位有辦理植筋查驗，施工日誌未標註重要事項紀載；(6)抽查112年12月25日施工自主檢查表，當天監造單位有辦理北側試水壓抽查，施工日誌未標註重要事項紀載。
					4.03.04.02	自主檢查表施工流程未確實勾選，部分施工標準未確實量化，部分實際檢查值流於形式，未確實登載。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表所列材料與材料設備送審管制總表為一致，契約所列材料均應納入抽查驗，另材料設備檢(試)驗管制總表3000psi混凝土及鋼筋均有取樣試驗，惟總表是否取樣試驗上卻標示為「否」，請修正。
					4.03.08.05	缺失改善所附前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程(如簡報資料第84頁)。
					5.07.04.03	3F(北側)廁所管線外露，須確保完成面之保護層。
					5.07.04.99	東大樓南側各樓層廁所出線盒遭泥作部分掩埋，於粉刷前，應加裝保護盒以免遭泥作掩埋及雜物掉入。
					5.07.10.04.02	(1)部分紅磚疊砌未滿漿，且部分空隙過大、縫隙不一等(如南側廁所磚牆)；(2)東大樓南側無障礙廁所入口左側既有磚強打除深度過深，未來牆面粉刷時需注意補強。
					5.08.04	東大樓南側3F女廁鋁窗底部塞水路不佳，請改善。
					5.09.08	工程告示牌專任工程人員電話以手機號碼為宜。
					5.09.09	南廁4F走廊放置之水管材料直接放在地面(未加木塊墊住)並且管材兩端未加遮蔽。
					5.10.01.02	113年1月12日已做3000psi混凝土氯離子檢驗，惟未將氯離子檢測數據紙留存，僅以相片佐證，仍應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥。
					5.10.01.04	相關混凝土圓柱試體之養護場所，應於工地現場或於認可之試驗室養護，不宜由混凝土供應廠商帶回養護。
					5.10.02.02	未見鋼筋無輻射汙染證明，該證明應歸檔備查。
					5.10.99	本案以泥作裝修工程為主，建築用砂量頗多，建議仍進行取樣檢驗。
					5.14.01.01	北側施工架雖在拆除中，仍須相關警示及防護措施。
					5.14.03.01	(1)北側2樓男廁臨時用電之電線纏繞掛在槓桿上，電線末端插頭僅距地面1.4M，將會影響施工；(2)北側1F男廁及女廁，由頂部吊掛之燈具，其延伸下來之臨時用電線之末端所附插座，僅距地面約1.4M，將會影響施工。
					5.14.99	依職安法27條應邀請監造單位參加職安協議組織會議，且內容過於簡略。
					5.15.11	因位處學校內，工地進入口眾多，請加強警告標示，避免學生誤闖。
21	臺中市豐原區豐原國民小學辦理「老舊廁所整修工程」採購招標	11208	臺中市豐原區豐原國民小學	2,011.30	2,008.00	楊士騰建築師事務所	楊士騰建築師事務所	富鴻宇土木包工業(臺中市)		113/01/26	80	0	0	0	4.01.04.01	外聘督導委員紀錄，內容過於簡略未能詳實記載。
					4.01.99	監造報表及施工日誌無核定及備查紀錄。
					4.02.03.04.01	1、 地坪、洗手台等，防水施工無抽查記錄。 2、 未落實建立材料進場抽查機制。 3、 磚牆砂漿粉刷未制訂灰誌管理標準。 4、 蹲式馬桶安裝及水平無抽查記錄。 5、 衛生設備工程抽查紀錄橫管洩水坡度實際抽查情形未量化。 6、 自主檢查紀錄檢查標準未填寫。 7、 水電工程自主檢查項目實際檢查情形未落實，防水工程自主檢查紀錄防水測試未紀錄實際測試數據。
					4.03.04.02	1、 無防水施工自主檢查紀錄。 2、 砌磚牆無植筋自主檢查紀錄。 3、 蹲式馬桶安裝及水平無自主檢查紀錄。 4、 污水管線安裝未落實自主檢查。
					4.03.14.03	未辦理安全衛生教育訓練。
					4.03.99	1、無拆除廢棄物運棄計畫送審紀錄。 2、無協議組織會議及紀錄。
					5.07.01.99	1、 二樓砌磚牆臨開窗處，收邊未妥適。 2、 洗手台拖布盆落水孔馬賽克收邊不佳。 3、 頂板水泥漆粉刷未符需求。
					5.07.05.04	1、現場小便斗及馬桶預留管，厚度顯與設計不符。 2、吊掛污水主管之洩水坡度未做確認。
					5.07.05.10	預留管口未設保護。
					5.09.09	管材直接堆置地面未做保護。
					5.10.99	1、 污水管材無送審及核定紀錄。 2、 防水材料無送審及核定紀錄。
					5.14.04	未提供職業安全衛生施工前檢查紀錄。
22	112年豐原區三陽運動公園周邊人行道改善工程(開口契約)	112014	臺中市豐原區公所公用課	5,177.00	4,230.00	泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	廣宥土木包工業		113/01/26	82	0	0	0	4.01.99	1、 監造報表及施工日誌無核定及備查紀錄。 2、 未落實依契約規定每月辦理工程估驗。
					4.02.03.04.01	1、人行道基層整理夯壓無抽查記錄。 2、 濕式壓花地坪施工，無色粉每平方劑量、養護劑施作等抽查紀錄。 3、 無停車場地坪施工查紀錄。
					4.02.03.05	113年1月12日混凝土施工抽查紀錄有爆模情形但無缺失複查結果。
					4.02.99	未落實建立材料進場抽查機制。
					4.03.04.01	1. 112年12月12日混凝土施工自主檢查紀錄有爆模情形但無缺失改善結果。
					4.03.04.02	1、 濕式壓花地坪施工，無色粉每平方劑量、養護劑施作等檢查紀錄。 2、 無路燈管線埋設自主檢查紀錄。 3、 停車場鋼筋綁紮間距30cm，管理標準訂跳步綁紮，未符規定。
					4.03.99	1、 無協議組織會議紀錄。 2、 教育訓練參與人員，無簽到退時間表。
					5.07.01.99	紙模押花地坪與界石銜接，部份界石殘留色粉渣。
					5.07.02.99	水溝化妝蓋板不平整。
					5.10.01.02	1、 未提供混凝土氯離子含量檢測報告。
					5.10.02.02	3、 無鋼筋出廠無輻射證明。
					5.10.07.02	1、 路燈接地電阻測試未提供測試報告。
					5.10.99	4、 高壓磚及緣石送審資料缺試驗報告。
23	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	110A-134	臺中市立立新國民中學	275,120.05	275,000.00	黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	五湖四海營造股份有限公司		113/02/26	81	0	0	0	4.01.13	工程會雲端系統部分資料不符：工程完工日期與簡報不符；空污費及管制編號未登錄。
					泰然科技股份有限公司					4.01.99	(1)所辦理之內、外部督導未見有相關督導缺失之分析統計表；(2)督導缺失之改善情況於簡報資料未見改善及結案與否。
					4.02.01.09	相關的抽查紀錄應作總表、目錄管制，另相關缺失應有統計數據。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表項次與承商及簡報內容均不相符，請檢討。
					4.02.01.10.03	(1)監造單位抽查表格式未依規製作，檢查時機項目已修正為施工流程；(2)抽查表單檢查位置未有詳列載明。
					4.02.03.04.01	(1)請加強施工中不定期查驗；另抽查表-實際檢查值應量化抽查值(例112.10.16地下室防水抽查表-防水層搭接及高度，實際抽查值與標準相同為≧10等)；(2)部分施工抽查僅有照片，缺少抽查紀錄表單。
					4.02.03.08.01	監造報表第四項督導工地職業安全衛生事項，應確實抽查後填報勾選，勿預先以■勾選。
					4.03.02.09	矯正與預防措施非缺失改善追蹤，請確實依程序書規定之執行時機及流程辦理。
					4.03.04.02	(1)現場部分牆面不平整及柱尺寸差異問題，廠商應落實混凝土施工、模板組立及測量放樣自主檢查；(2)自主檢查表有「＞、＜或○~○」等限制範圍之檢查標準時，實際檢查情形欄請按實際檢查值填寫，不宜照抄檢查標準值，如配管間距「＞2.5cm」。
					5.01.03	混凝土完成面少部分尺寸不符要求，如一樓柱上下尺寸有差異等[缺失相片(1)]。
					5.01.04	活動中心一樓部分混凝土完成面殘留鐵釘、鐵絲等雜物[缺失相片(2)]。
					5.03.07	模板內殘留雜物（木屑、木塊），致拆模後混凝土完成面不平整，應妥善處理，並加強於灌漿前雜物清除及現場工地管理[缺失相片(3)]。
					5.07.04.04	部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降[缺失相片(4)]。
					5.07.05.03	活動中心地下二樓機房穿孔位置請再確認，位置否過低[缺失相片(5)]。
					5.07.05.09	器具排水通氣管與通氣立管接續處未高於器具溢水面 15㎝ 以上。
					5.07.05.10	管路出口請以管帽施以保護避免裸空或以膠帶纏繞封口[缺失相片(6)]。
					5.07.06.06	工區現場變壓器外殼未施作接地線。
					5.08.99	粉刷打底灰誌厚度發現，打底厚度略顯太厚，易造成日後粉刷完成面之乾裂現象產生。
					5.09.08	本案為巨額採購案件，工程告示牌缺少巨額專屬QR-code，經費來源項目工程會已於112.07.17修正為「契約經費及來源」請補正[缺失相片(7)]。
					5.09.09	材料堆置雖有規劃堆置區域，惟應堆放整齊，不應雜亂堆放。
					5.14.99	工地出入口位側張貼設置工地安全告示及警語危害告知等，現場施工安全警告設施不足請再加強。
24	臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)-111-112年度第二階段新建工程(第一次修正)	112-005	臺中市南區區公所	37,451.32	36,529.65	嵐田建築師事務所	嵐田建築師事務所	承恩營造有限公司		113/02/26	81	3	2	0	4.01.01	品管費用編列僅為直接工程費0.5%，不符規定。
					4.01.13	本工程完工日期標案管理登錄系統登載資料與現況不符。
					4.01.26	工程主辦機關定期辦理廠商申請估驗計價(計1期，累計估驗16.29%)，估驗進度明顯落後許多，未按市府規定每月須辦理估驗計價1次。
					4.01.99	所辦理之內、外部督導未見有相關督導缺失之分析統計表，及督導缺失之改善情況於簡報資料未見否已改善完成。
					4.02.01.01	承攬廠商未依工程金額規模製作品質計畫章節內容，未盡督導審查之責。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄表中檢查工項為接地棒管材尺寸，實際檢查情形欄紀錄為「2支」， 檢查結果卻判讀符合，請檢討。
					4.02.03.05	施工品保(品質查證)執行，施工抽查紀錄統計表未符合次數14次，雖已改善完成，卻未見改善結果資料。
					4.02.17.11	部分施工架未設置符合規定之安全網等防墜設施，請加強品質管控。
					4.02.99	所辦理督導未見有相關督導缺失之分析統計表，及督導缺失之改善情況於簡報資料未見否已改善完成。
					4.03.02.01	未依工程金額規模製作品質計畫章節內容。
					4.03.03.01	未使用主管機關最新版本之建築物施工日誌。
					4.03.04.02	（1）自主檢查表檢查標準若涉尺寸，實際檢查情形欄應明確記錄量測尺寸，不宜直接以「符合」表示，易使檢查流於形式。（2）查檢驗位置請依規填寫清楚確切位置，避免概述抽查驗位置。
					4.03.05.02	材料設備檢（試）驗管制總表上預排進場日期空白未訂定。
					4.03.08.03	自主檢查不合格次數22次，不合格率達3.08%，應請統計分析其原因，補檢討改善。
					5.01.99	（1）水泥材料堆置無適當的防護措施，且開封後應盡速用完。（2）粉刷用砂堆置無適當的防護措施，直接置於地面且未覆蓋，易遭污染。
					5.03.03	1樓倒吊牆面有少部分模板接縫未處理妥當。
					5.05.02	現場粉塵危害未見防治措施。
					5.07.04.99	管路出口請以管帽施以保護避免裸空或以膠帶纏繞封口。
					5.07.05.09	器具排水通氣管與通氣立管接續處未高於器具溢水面 15㎝ 以上。
					5.07.06.06	臨時電開關箱內無接地線。
					5.07.08.99	廁所風機出口為4〞Φ，穿牆管路僅預留2〞Φ套管，請修正。
					5.09.08	工程告示牌完工日期113.7.22未符現況。
					5.10.06.03	無排水管路系統試水試壓紀錄。
					5.14.01.01	臨工學二街側高差2公尺以上施工架交接處，間隙過大未設置符合規定之安全網等防墜設施。
					5.14.99	現場施工安全警告設施不足請再加強。
25	111年美術館新建無障礙電梯(第一次修正)	11218	臺中市立豐原高級中等學校	4,886.68	4,820.00	王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	原誠營造股份有限公司		113/02/27	80	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位之材料抽試驗費用。
					4.01.04.01	品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導。
					4.01.04.02	主辦機關工程督導項目之督導情形相關意見建議應明確為宜(不要紀錄「正常」或「尚可」)。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、保險、人員 、計畫書及工期等事宜。
					4.01.99	施工執行資料表填報不全,且未對專業人員評核。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求,管制總表之項目與監造計畫所列項目不符。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落 實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備,並填具抽查紀錄表,且無監造主管之簽名不符需求。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全格式有誤,有缺預定時間以統計表方式使用情形不符需求 。
					4.02.03.08.01	1.監造單位施工抽查檢附照片應顯示日期。 2.監造報表無紀錄主辦機關督導事項。
					4.02.13.01	監造單位之建築師未監督營造業依照設計之圖說施工,無督導紀錄表。
					4.02.13.04	無監造技師督導紀錄表
					4.03.03.01	施工日誌未依規定制定格式,缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表,且未落實紀載 重要事項,如教育訓練及專任工程人員之督導等事宜。
					4.03.04.01	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					4.03.11.01	專任工程人員未查核施工計畫書,並於認可後簽名或蓋章。
					4.03.11.06	專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等 無法佐證。
					5.01.04	電梯壁牆混凝土表面殘留木片等雜物未清除。
					5.05.04	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,裸露地面及土石方之堆置無覆蓋 防塵網影響環境。
					5.07.01.14	測量放樣不落實且無紀錄之留存。
					5.09.08	工程告示牌內容格式不符規定,無主辦機關英譯、市政信箱、市民專線、空污管制編 號、環保及政風通報電話，且經費來源欄與工期有誤。
					5.10.01.01	混凝土配比試驗紀錄使用低標準,是否符合結構需求未妥為檢核。
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告,未完整核章。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。
					5.10.99	試驗報告之取樣、送驗及會驗之人員有未會同參與者。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄或安全網等防墜設施。
					5.14.02.01	架設之施工架不符規定,未與穩定構造物妥實連接,且未穩固於地面。
					5.14.08	安全圍籬之防溢座施設不足。
					5.14.99	1.各樓層之電梯口未設置符合規定之護欄及警告標語。 2.工區有使用明火及飲用酒精飲料之情形。
26	臺中市立鹿寮國民中學109年四維樓八德樓西側廁所修繕工程	1120926	臺中市立鹿寮國民中學	7,948.78	7,850.00	大墩規劃設計顧問有限公司	大墩規劃設計顧問有限公司	利成營造有限公司	臺中市立鹿寮國民中學	113/02/27	80	0	0	0	4.01.04.01	品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、計畫書、人員及工期等事宜。
					4.01.99	1.施工執行資料表填報不全,且未對專業人員評核。 2.監造計畫核定太遲,影響施工及品質計畫之撰寫。
					4.02.01.04	品質計畫書、施工計畫書應於開工日前核定為宜
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落 實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.02	無材料檢試驗管制總表之使用,不符需求。
					4.02.03.05	監造單位派駐現場人員未督導施工廠商執行工地交通維持、環境保護及 防汛等工作,無抽查表單之填報。
					4.02.03.08.01	監造單位派駐現場人員未落實填報監造報表,有漏紀錄與簽名之情形。
					4.03.03.01	施工日誌中工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表有誤。
					4.03.04.01	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽 名者亦有不符規定之情形。
					4.03.05.01	材料設備進料及送審管制未符合工程需求,無材料設備管制總表。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表無檢附相關照片佐證。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未執行職業安全衛生教育訓練。
					5.05.04	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置無覆 蓋防塵網影響環境。
					5.05.06	工區周邊原有樹木未加維護,影響環境生態。
					5.05.09	工地出入口廢棄物堆置。
					5.07.01.14	測量放樣無紀錄之留存。
					5.09.08	工程告示牌內容與數量不符規定,無主辦機關英譯，且經費來源欄及完工日期有誤。
					5.14.03.02	無臨時用電設備之開關箱設置。
					5.14.08	圍籬、外部防護設施不足,且安全圍籬之警示燈施設亦不足,影響工區之環境及安全。
					5.15.99	1.未見契約規定數量之安全與衛生告示牌之設置。 2.未見職業安全衛生告示牌之設置。
27	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	110A-061	臺中市政府運動局	576,457.58	576,457.58	吳嘉栩建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	東盟營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所	113/02/29	81	0	0	0	4.01.04.01	代辦機關工程品質督導文件紀錄(34次/19月)頻率次數稍不足或無外聘督導。
					吳嘉栩建築師事務所					4.01.06.02	代辦機關審核與委託專管單位審核監造計畫送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(參工程會格式)未陳列，專管依權責分工相關人員(內部三級現場PCM/PCM主管/PCM建築師)請落實註明簽署
					4.01.20.02	本案巨額工程，專管單位執行計畫與執行計畫送審核章表未陳列。監造、施工、品質計畫送審核章表中專管依權責分工相關人員(內部三級現場PCM/PCM主管/PCM建築師)請註明落實簽署。
					4.01.20.03	專管單位協助機關督導或稽核施工品質管理工作相關文件紀錄未陳列
					4.01.26	機關工程分期估驗計價進度(36.32%/50.27%)執行率仍有不足
					4.01.99	(1).主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)落實執行監造工作；PCM未訂定PCM組織架構內各人員之職掌。(2).監造計畫未於施工、品質計畫書備查前核定。
					4.02.01.02	(1).監造單位監造計畫送審核章表中監造計畫中相關人員(內部三級現場監造/監造主管/監造建築師)需註明落實簽署。(2).未將監造之空調技師及消防設備師納入監造組織架構中，未符合需求。
					4.02.01.10.03	混凝土工程施工抽查紀錄表中坍度依混凝土強度有不同的抽查標準，故應註明該次抽查之混凝土強度(如112.9.14抽查紀錄)。
					4.02.03.03	監造單位審核施工廠商品質、施工計畫等送審核章表章節符合內容審查意見單未陳列，監造計畫中相關人員(內部三級現場監造/監造主管/監造建築師)需註明落實簽署。
					4.02.03.04.01	(1).監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。材料設備檢試驗管制總表中無鋼構廠驗/材料進場查證紀錄。構造物施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等抽查結果(或皆同標準)量化不足。(2).現場施工缺失多，監造單位之抽查施工作業，未落實填寫抽查紀錄表。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表中有關112/12/7鋼筋#10續接器、鋼構材料廠驗/進場監造查證等…組數/規格/試驗等材料取樣記錄未詳實。
					4.02.13.04	監造單位建築師監督廠商或查核報告(16次/19月)紀錄次數頻率不足，或未列入工程施工執行資料表中說明。
					4.02.14.01	接地、電氣、配電盤、發電機、消防、弱電及空調…等機水電工程分項施工計畫，及機水電之施工圖(含配電盤製造圖)，未分送監造之專業技師（如電機技師、消防設備師、空調技師）審查簽認。
					4.02.14.02	監造之電機技師、空調技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之記錄。
					4.02.99	材料設備送審管制總表協力廠商欄位應敘明廠商名稱。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫等送審核章表中相關人員(內部各級專任技師、建築師/工地主任/職安人員/品管人員…)需註明落實簽署。
					4.03.02.03	未提送空調、游泳池工程分項施工計畫，未訂定該分項工程施工要領及工程品質管理標準。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌有關112/12/7鋼筋#10續接器、鋼構材料廠驗/進場配合監造查證等…組數/規格/試驗等材料取樣記錄未詳實。
					4.03.04.02	(1).施工廠商鋼構、鋼筋等構造物施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果(或皆同標準)量化部份不足或建議檢附圖面量化自檢紀錄。(2).現場施工缺失多，承商之品管自主檢查表，未落實檢查，及未確實記載檢查值。
					4.03.05.02	(1).材料送審管制總表提列之材料設備項目不適當，如提列消防設備、空調機械設備…等，未依實際之材料設備分類提列；且未將防火填塞材料納入送審管制，未符合工程需求。(2).材料設備送審管制總表部分材料/設備之實際送審日期逾預定送審日期甚久。
					4.03.10	機關督導與監造查驗現場有缺失，施工廠商不合格品改善管制總表、不合格品管制報告表(2次/19月)NCR文件紀錄未落實。
					4.03.11.06	專任工程人員督察有缺失未開立缺失改善單，缺失改善僅以照片佐證(如112.5.29督察紀錄表)。
					4.03.99	未提送空調分項施工計畫書。
					5.01.01	混凝土柱澆置完成部份有蜂窩未修補。
					5.01.04	工區建物結構體澆置施工拆模後混凝土面數處殘留鐵釘、鐵件或螺桿未清理。
					5.02.02	(1).四樓籃球場看台區外牆預留筋間距不平均。(2).工區4FL柱line(X6/Y7)最底層束箍筋施工間距請注意控制≦5cm。
					5.02.03	工區4F球場看台斜版長向鋼筋搭接施工局部長度不足。
					5.02.04	四樓籃球場看台區鋼筋未錨定。
					5.02.05	四樓籃球場看台浪板與鋼筋間似乎無保護層。
					5.02.06	(1).工區已梯line-X1部分鋼筋未預留，4FL客貨梯機房外牆梯間預留筋施工間距大小不一或保護層未妥適。(2).戶外樓梯平台部份未留設預留筋。
					5.02.11	四樓樓籃球場看台部分鋼筋有混凝土漿。
					5.03.03	工區梯間、隔間牆模板施工輕鋼架、隔件夾具部分配置排列未妥適。
					5.05.09	(1).工區現場地坪周邊地面部分工材、料件、鐵釘、鐵絲及雜物未清理，影響環境。(2).施工現場留有鐵釘等廢棄物未清理。
					5.07.01.05	法規規定污水管為橘紅色，故淋浴間、廁所污水（洗手台、淋浴、馬桶）配管應為橘紅色管，除污水管為橘紅色管，其他類別管材請勿採橘紅色管。
					5.07.04.03	工區部份接線BOX保護或電線施工包覆不足。
					5.07.04.04	接地箱及1F停車場有部分管路已施作配線，但管路出口未施作喇叭口。已拉線之電線，未於線頭包紮防護。
					5.07.04.99	多處牆壁出線口，已被水泥砂漿掩蓋，未施作適當防護。部份出線匣之配線，均沾黏水泥砂漿，未施作適當之防護。
					5.07.05.04	冷水管採PVC管，管材未依需求書採SUS#304不銹鋼管+ PE披覆，管材不符。依簡報資料及施工相片顯示冷熱水管採樓板暗管施工，不符合統包需求書規定之冷熱水管採上配管以明管施工，施作不合規範。
					5.07.05.10	一樓游泳池旁之沖洗龍頭位置，部分未預留地板排水口。
					5.07.05.99	冷水管進入水塔前未依需求書設置過濾系統。現場無排水管及通氣管之配管施工工法展示。
					5.07.06.02	接地系統之測試極引出線，未標示P極及C極，施作不合規範。
					5.07.06.05	接地系統已施作之裸銅線，已有鬆開且線頭未作適當包紮防護。
					5.07.06.99	高壓變電站內之接地箱安裝位置，與設計圖不符。
					5.08.04	工區外牆開口門窗、百葉鋁窗等外部請注意上方滴水線、周緣塞水路與窗台洩水/防水施工收尾。
					5.08.08.01	Jc5柱體表面有開孔痕跡，是開孔被封住還是修補不平整，請確認？
					5.09.06	未提送空調工程及游泳池工程之施工套繪圖。
					5.09.99	材料堆置區部分材料如鋼筋下方無墊材、沙土無防塵網覆蓋。
					5.10.05.02	高低壓配電盤及分電箱製造圖尚未審查。
					5.10.06.01	給水系統之閥類材料未審查。
					5.10.08.01	消防系統之鋼管、閥類材料未審查。
					5.14.01.01	工區建物樓層邊緣、梯間多處安全護欄警示帶設置或開口護蓋不足，line-X5樓層與鷹架間隔較大、3F綜合球場上方挑高鷹架安全網或防墜設置不足。
					5.14.06.01	近籃球場看台樓梯鋼筋未設保護套。
					5.14.06.06	工區現場地坪與周邊地面鐵釘、鐵絲，地面預留鋼筋彎折施工尖銳易刺擦傷，未清理或區隔警示。
					5.14.99	一樓工區有多處之隔間內，無臨時照明設備。
28	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	110A-084	臺中市政府運動局	712,093.84	712,093.84	李凱傑建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所	113/02/29	85	0	0	0	4.01.20.02	專管單位執行計畫送審核章表或核定文件未陳列。專管分工相關人員(內部三級現場PCM/PCM主管/PCM建築師)請註明落實簽署。
					李凱傑建築師事務所					4.01.20.03	專管單位協助機關督導或稽核施工品質管理工作(專管計畫P20)相關文件紀錄未陳列。
					4.01.99	(1)主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)落實執行監造工作。(2)PCM未訂定PCM組織架構內各人員之職掌。
					4.02.01.02	未將監造之空調技師及消防設備師納入監造組織架構中，未符合需求。
					4.02.03.04.02	監造單位要項材料設備檢試驗管制總表中無鋼構廠驗/材料進場查證部分。鋼構、鋼筋等構造物施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等抽查結果(或皆同標準)量化不足。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表中有關113/1/3鋼筋#8續接器、鋼構材料廠驗/進場監造查證等…組數/規格/試驗等材料取樣記錄未詳實。
					4.02.13.04	監造單位建築師監督廠商或查核報告(12次/11月)紀錄次數頻率尚可，未列入工程施工執行資料表監造單位中說明。
					4.02.14.01	接地、電氣…等機水電分項工程施工計畫，及機水電之施工圖(含配電盤製造圖)，未分送監造之專業技師（如電機技師、消防設備師、空調技師）審查簽認。
					4.02.14.02	監造之電機技師、空調技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之記錄。
					4.02.99	(1)混凝土澆置作業安全檢查表未勾選檢查時機，檢查項目19項中只勾選2項(如112.6.10表單)，是否符合規定請確認。(2)材料設備送審管制總表協力廠商欄位應敘明廠商名稱。
					4.03.01	機電工程分項施工計畫提列送審管制項目共11項，工程施工實際進度已達40.60%，目前僅送審2項，明顯未符合工程需求。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌有關113/1/3鋼筋#8續接器、有關112/4/25混凝土280kg/cm2、鋼構材料廠驗/進場配合監造查證等…組數/規格/試驗等材料取樣記錄未詳實。
					4.03.04.02	施工廠商構造物施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果(或皆同標準)量化部份不足或建議檢附圖面量化自檢紀錄。
					4.03.05.02	材料送審管制總表提列之機電材料設備共53項，工程施工實際進度已達40.60%，目前僅送審12項，明顯未符合工程需求。
					4.03.10	施工廠商不合格品改善管制總表未列表。
					4.03.99	(1)「冰宮工程施工自主檢查表」與「給排水工程施工自主檢查表」相同？請確認。(2)給排水(預留管)分項施工計畫書應先提送核定。
					5.01.04	工區B1FL溜冰場中央區域施工拆模後混凝土面局部殘留鐵絲、鐵件未清理。
					5.03.03	工區B1F部分隔間牆模板施工輕鋼架、隔件夾具部分配置排列未妥適。
					5.03.04	工區B1F隔間牆開門上方line(X5/Y10)模板施工三層模支撐局部排列配置未妥適。
					5.03.07	工區B1F隔間牆局部模板內殘留雜物、木屑請加強清理。
					5.04.59	工區柱、樑構件扣件結合部位、泳池上方屋頂構件C型槽鋼邊緣等，局部銹跡或未補塗裝。
					5.05.09	施工現場部分地區地面有鐵釘等廢棄物、防墜網有垃圾未清理。
					5.07.01.05	地下室機房設有橘紅色污水管，如非做為污水排放使用，請改善，以免錯接。
					5.07.01.10	工區B1FL溜冰場中央區域池底二側地坪局部積水。
					5.07.05.04	B1F編號68停車位之柱子旁，現場無設計圖之3”排水管預留管。
					5.07.05.99	排水管及通氣管之配管施工工法展示，其分支排水管未水平銜接至排水橫主管，且通氣管之裝設不合規範。
					5.07.06.02	接地系統之測試極引出線，未標示P極及C極，施作不合規範。有1處接地系統之接地線引出，未施作PVC管保護，施作不合規範。
					5.07.06.99	本案為鋼構建築物，鋼構未施作接地線銜接至接地系統。
					5.08.08.01	儲冰槽體轉角混凝土面有缺角。
					5.09.13	工區B1F看台下方儲藏室施工臨時照明不足。
					5.10.05.02	高低壓配電盤及分電箱製造圖尚未審查。
					5.10.06.01	給水系統之閥類材料未審查。
					5.10.08.01	消防系統之鋼管、閥類材料未審查。
					5.10.08.02	消防設備料未審查。
					5.10.09.02	空調設備料未審查。
					5.14.01.01	工區鋼構施工上方高空防墜安全網部分未固定牢固或有開口防護不足。
					5.14.01.04	工區場所進出B1F作業，安全上下設備未妥適或無警示看板。
					5.14.06.06	儲冰槽體部分留有鐵釘未拔除。
					5.14.99	本案為鋼構建築物，鋼構結構體已快完成，施工期間現場未施作臨時之避雷針，作為施工期間之避雷防護。
29	龍井區十七輪中排系統短期改善工程	11205260104	臺中市政府水利局	11,187.00	9,944.00	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	銘佑營造有限公司		113/03/11	80	0	0	0	4.02.01.05.02	有鋼筋施工抽查紀錄表，但保護層未列容許誤差值。
					4.02.03.04.01	(1)無箱涵底版之坡降測量抽查紀錄。(2)113.1.19混凝土箱涵底版澆置表格中，澆置溫度未確實填寫。(3)未落實辦理測量施工抽查作業。
					4.02.03.04.02	材料設備送審管制總表列12項，與材料設備檢試驗管制總表列3項不一致，應查明修正。
					4.02.03.06	未確實履約督導廠商辦理估驗計價事宜。
					4.02.14.02	監造技師辦理施工查驗，檢查構造物尺寸應確實紀載，缺失應追蹤改善。
					4.02.99	(1)設計監造單位，應補充水門設計水理條件及依據。(2)未確實督導廠商辦理汛期防災減災之人員、機械、材料、通訊設備及急救箱檢查等。
					4.03.03.02	113/1/16主辦機關有督導，未將督導改善事項內容填於施工日誌。
					4.03.04.01	(1)部分自主檢查表為舊版，無協力廠商，鋼筋、混凝土、交維等自主檢查表施工流程均未勾選。(2)無箱涵上下游底版測量記錄。
					4.03.04.02	(1)未提供測量施工自主檢查表。(2)水門焊道檢查，應列自主檢查紀錄。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表列12項，與材料設備檢試驗管制總表列3項不一致。
					4.03.11.03	專任工程人員應督察有無按圖施工，並應檢查構造物尺寸，缺失部分應追蹤改善。
					5.01.01	水門翼牆操作平台，導流牆，混凝土澆置不合規範，有蜂窩冷縫產生。
					5.01.04	水門翼牆混凝土表面殘留模板未清理。
					5.01.99	堤面回填CLSM，未整理平順。
					5.09.08	工程告示牌，工程經費單位有誤，無公害陳情專線電話:0800-066666。
					5.10.02.02	未提供鋼筋無輻射證明文件。
					5.10.99	未提供混凝土品質保證書(含無氯離子含量檢測報告)。
					5.14.01.04	防至水門操作平台，上下設備未妥善設置(高差超過1.5公尺以上之工作場所，未設置符合規定之安全上下設備)。
					5.16.01	(1)排水閘門工程，在河道中施工，防汛自主檢查及防汛施工抽查次數偏少，請落實辦理。(2)對於汛期防災減災中之人員、機械、材料、通訊設備及急救箱均未備妥。
					6.01.99	工程進度曲線表之實際進度曲線與監造之實際進度曲線不同，請查明。
30	梧棲區安良港排水2K+584~2K+769應急工程併辦土石標售	11206160111	臺中市政府水利局	46,671.00	41,980.00	鉅耀工程顧問股份有限公司	鉅耀工程顧問股份有限公司	宇寬營造有限公司		113/03/11	80	0	0	0	4.01.13	工程會標案管理系統之保險號碼未填報。
					4.02.03.01	測量應落實填列施工抽查紀錄，應確實記載檢查位置，檢查標準(設計值)及檢查值。缺失相片(1)
					4.02.03.04.03	混凝土及CLSM，應分開填具施工抽查紀錄表。
					4.02.03.08.01	112.10.26主辦機關督導未將缺失事項詳記於監造報表中。[L]
					4.02.14.02	監造技師應辦理施工查驗，應檢查構造物尺寸，缺失應追蹤改善。
					4.02.99	(1)未確實督導承商辦理防汛、防災、減災相關作業。(2)技師督導時有缺失記載，但未要求承商改善。
					4.03.02.12	(1)測量自主檢查辦理三次，均屬基礎開挖面，應增加檢查次數，檢查構造物基礎，堤頂高程及座標等。(2)混凝土的坍度及CLSM坍流度未分開填表，混凝土及CLSM施工自主檢查表，應分開填具施工自主檢查表。缺失相片(2)
					4.03.03.02	113.1.10主辦機關有督導，未將督導缺失事項記載於施工日誌中。
					4.03.04.02	預力混凝土基樁，施工自主檢查表，未確實記載垂直度。
					4.03.11.06	專任工程人員督察缺失事項，應追蹤改善。
					4.03.99	交通維持自主檢查表未落實，無施工照片。
					5.01.02	右岸懸臂版人行道，混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。缺失相片(3)
					5.01.03	右岸人行道路緣，底層與昇層施工界面不平順。
					5.01.05	右岸懸臂版人行道，伸縮縫不平直，填縫材料不整齊，如2K+611伸縮縫。缺失相片(4)
					5.05.04	河道中有土方堆積未適當回填或運棄，影響流水斷面。缺失相片(5)
					5.07.01.99	右岸懸臂版人行道欄杆及路緣，曲線段線條不平順。缺失相片(6)
					5.10.99	混凝土品質保證書，未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.16.01	(1)對於汛期防災、減災中人員、機械、材料、通訊設備、急救箱均未備妥。(2)汛期防災自主檢查，僅辦理三次(112年8、9、10月)應考量本工程係排水路施工，應增加檢查頻率，降低風險。
					5.16.99	工區行水區未設置攔截索及救生圈。缺失相片(7)
31	B棟教學大樓老舊廁所整修工程	112007-1		5,846.48	5,640.00	泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	佳立營造有限公司		113/03/14	80	0	0	0	4.01.05	建議外聘督導紀錄補列廠商改善期限，俾利追踪管控
					4.01.26	簡報查核品質督導共8 次，頻率每月約2 次，然而估驗比率0%不足
					4.01.99	簡報第17~25頁工程照片無日期
					4.02.01.05.01	材料設備送審管制總表預定送審日期欄位應量化、日期資訊。
					4.02.01.10.01	未建立完整材料設備檢驗與管制總表，無法管控實際辦理進度。
					4.02.03.06	進度控管及追蹤部分，請補齊量化數據。
					4.02.03.08.01	1.簡報監造報表112/12/18與113/2/29督導工地職安衛事項施工前檢查情形未填寫。 2.簡報異常/施工作業改善及追蹤部分欄位日期筆誤，應修正。
					4.02.14.02	施工品質抽查頻率建議再提升。
					4.02.17.09	材料與設備送審管制有關牆面與地坪抿石子審查結果空白，另有4項材料與設備未審查。
					4.02.19	1.簡報無各項施工進度S 曲線圖。 2.簡報第37~39頁相片部分未註明日期。
					4.02.99	監造簡報部份無頁碼，缺失異常問題改善有關施工圍籬改善與通知日期有誤。
					4.03.02.02	簡報第61頁有關施工組織二級品質保證有誤，第62頁有關施工組織架構無職安衛人員。
					4.03.04.02	1.材料與設備送審管制表仍有4項尚未納入審查管制。 2.施工自主檢查表簡報第82~83頁檢查標準未量化（敲除與砌磚工程）。 3.給排水工程施工自主檢查表檢查時機與試水壓空白，各工項施工自主檢查無缺失（未落實檢查）。 4.砌磚工項自主檢查表內容欠具體，缺量化表現，請改善。 5.重要事項部分未落實記載於施工日誌。
					4.03.12.01	簡報第64頁施工預定與實際進度45% 與主辦機關進度43%不符。
					4.03.14.03	勤前教育訓練未見留存紀錄，請改善。
					4.03.99	1.簡報第64頁有關證照人員個資未保護。 2.簡報第92~96頁施工照片無日期。
					5.05.04	各樓層馬桶回填區域仍見廢棄打除磚塊等雜物，未確實清理，請改善
					5.07.01.10	廁所蹲式廁間墊高處有砌磚或剩料應移除。
					5.07.01.99	1.一樓至四樓小便斗既有管路孔洞有pvc管切除後應填滿pc。 2.砌磚牆部分未能滿漿、縫隙過大、，部分交丁間隔過大，部分砌磚未能交丁，請全面檢討改善。
					5.07.05.08	管路水流方向未標示。
					5.07.05.99	部分舊管路廢棄不用部分未徹底切除，請改善。
					5.10.99	磁磚工程應依據磁磚計畫施作，完工後磁磚應進行拉拔試驗。
					5.14.99	1.一樓至四樓施工圍籬無警示燈與圍籬無法上鎖。 2.一般性工地安全衛生，交通維持及環境品質督導紀錄表建議分各樓層填列。 3.勞工安全衛生管制自主檢查表，應再加強補正，可量化。
					6.01.03	預定進度表未能顯示各階段之進度數據，請改善。
					6.01.04	無施工預定及實際進度S曲線管制圖。
32	臺中市太平區坪林國民小學公立國民中小學老舊廁所整修工程	112009	臺中市太平區坪林國民小學	2,127.95	1,964.78	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	樂築室內裝修有限公司		113/03/18	80	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位材料設備之抽驗費用，請改善。
					4.01.04.01	2. 工程開工迄今已逾3個月餘工程督導3次頻率偏低，工程品質及職業安全衛生管理均無督導紀錄，請改善。
					4.02.03.04.01	1.無二級品管試驗抽驗紀錄，請加強二級品管試驗以提高工程品質。 2.無工程隨機抽查紀錄。請加強隨機抽查，以提高工程品質。 3.油漆施工抽查表批平抽查標準未量化，底漆及面體無實際抽查紀錄。 4.防水施工抽查表塗佈高度、塗佈厚度無實際抽查紀錄，請改善。
					4.02.03.08.01	監造報表填報施工廠商施工前檢查事項辦理情形位未依定勾選，請改善。(4.02.03.08.01)〔L〕
					4.03.03.02	施工日誌填報至112年12月31日記載不完整，施工前檢查事 未依規定勾選，請改善。
					4.03.04.02	1.砌磚施砌磚施工自主檢查表水泥砂漿配比、每日砌築高度及灰縫修飾水平度無實際檢查紀錄。 2.防水工程自主檢查塗佈實際檢查情形無紀錄。 3.試水無實際檢查紀錄。 4.油漆工程施工底漆及面七度數無實際檢查紀錄。 5.牆面磁磚工程施工磁磚分割及塞水路預留無實際檢查紀錄。 6.無水電各項整修工程自主檢查表，請改善。
					5.07.01.99	1.東1樓女廁及東2樓男廁洩水坡度與設計值不符，請改善。 2.東1樓女廁施工時致原有磁磚脫落未修復，請改善。 3.牆角孤邊處理縫隙較大。
					5.08.08.01	東1樓女廁出入口處牆面混凝土修補過滿導致牆面平整度不佳 ，影響美觀，請改善。
					5.09.08	工程告示牌內容無QR Code，本工程無專任工程人員專任工程人員攔位請修正。
					5.10.01.04	無混凝土抗壓強度試驗，請改善。
					5.10.02.01	無鋼筋抗彎及抗拉試驗紀錄，請改善。
					5.14.00.01	東1樓女廁及東2樓內外安全防護設施不完備，請改善。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練，請改善。
33	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	111A-008	臺中市立成功國民中學	231,731.62	231,690.00	李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	通勇營造有限公司		113/03/18	80	0	0	0	4.01.06.02	執行機關審核監造計畫送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(參工程會格式)未陳列 。
					博勝機電工程有限公司					4.01.09	執行機關有關工務協調、變更事由界面處理等會議紀錄文件請彙整造冊陳列。
					4.01.20.02	施工、品質計畫送審核章表中機關依權責分工核定相關人員請落實簽署。
					4.01.99	主辦機關未要求監造之各專業監造技師(如電機技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.01.02	(1)監造單位(提送單位)監造計畫送審核章表中現場監造未註明簽署。(2)未將監造之消防設備師納入監造組織架構中，未符合需求。
					4.02.03.04.02	(1)監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。材料設備檢試驗管制總表中無鋼構廠驗/材料進場查證紀錄。構造物施工抽查表中查驗項目太少，長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足或建議檢附結構平面圖量化紀錄。(2)現場施工缺失多，監造單位之抽查施工作業，未落實填寫抽查紀錄表。
					4.02.03.05	工區現場與機關督導皆有缺失紀錄，監造單位不符合缺失改善管制總表未陳列或追蹤紀錄未落實。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表中有關112/9/23進場#10鋼筋續接器(SA級)，有關鋼構料件廠驗/進場監造查證(驗)等相關取樣試驗記錄未詳實。
					4.02.14.01	水電工程之各分項施工計畫及配電盤製造圖，未分送監造之專業技師（如電機技師、消防設備師）審查簽認。
					4.02.14.02	監造之電機技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之記錄。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌中112/9/23進場#10鋼筋續接器(SA級)，有關鋼構料件廠驗/進場請驗配合監造查證(驗)等相關取樣試驗記錄未詳實。
					4.03.04.01	施工廠商鋼構、模板等構造物施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化部份不足或建議檢附結構平面圖量化自檢紀錄。
					4.03.05.01	(1)施工廠商要項材料送審管制總表中協力廠商、原廠報告等無記錄。(2)查核時提不出水電工程材料設備送審管制總表。
					4.03.10	工區現場與機關督導皆有缺失紀錄，施工廠商不合格品改善管制總表、不合格品管制報告表與改善前中後對照相片文件未陳列落實。
					5.01.04	工區建物結構體局部、RFL空調基座、南北側RF百葉開口等，澆置施工拆模後混凝土面殘留鐵絲、鐵件、螺桿或夾板未清理
					5.03.06	工區2F電梯丙梯牆面電梯按鈕盤面、RF空調風管等於模板施工未預留開口或施工未妥適。
					5.04.59	工區RFL南北側鋼構安裝施工鋼柱基座螺絲部分生銹、鋼鈑底端角隅局部銹蝕、鋼柱鋼樑面擦損掉漆，鋼構螺栓/銲接接合處、C形槽鋼裁切處line-(X8/Y2)等未補塗裝。
					5.05.09	工區現場樓層與RFL地坪、周邊地面局部料件、鐵釘、鐵絲及雜物未清理，影響環境。
					5.07.01.09	工區RFL屋頂版、丙梯間、南北側RF百葉開口、設備基座等界面請注意泛水收尾連續性或部分未妥適。
					5.07.01.14	工區RF女兒牆面泥作施工放樣灰誌貼作間距局部過大未妥適。
					5.07.04.03	(1)多處出線盒已配線，未適當防範，出線盒已遭牆壁水泥砂漿掩蓋。(2)已施作之配線，電線未適當防護，表面已沾黏水泥砂漿。
					5.07.04.04	現場已施作配線，但管口未施作喇叭口。
					5.07.04.26	B1F緊急發電機引擎之排煙管，未預留開孔。
					5.07.05.07	(1)露台之給水管路，未於露台地板預留固定管架之RC基礎座。給水不銹管之吊架，襯墊之墊片不齊全。(2)廁所汙廢水管之水平通氣管，銜接管路之位置錯誤，通氣管施作不合規範。
					5.07.05.10	B1F天井處之地板排水管預留口未採盲蓋板密封。教室內預留之室內機排水口位置不適當。
					5.07.05.99	雨水回收管之吊架，外露在戶外露台，吊架如何施作，且管材質應採腐蝕性能。1F未預留油脂截油槽安裝之凹槽結構。
					5.07.06.99	現場預留之接地系統管線，位置偏移未靠柱邊或牆壁。
					5.07.07.99	消防泵浦安裝位置未預留吸水管(底閥)配管之樓版開孔。
					5.10.08.01	消防粉體塗裝鋼管及機械接頭無型錄送審文件。
					5.10.08.02	消防設備尚未送審型錄。
					5.14.01.01	工區建物樓層緣、2F邊緣(line-2與line-5)與球場挑高、RF女兒牆台度外緣、南北側RF百葉開口、RF丙梯缺口、管道覆蓋等多處安全護欄警示帶設置不足。
					5.14.06.06	(1)工區現場地坪與周邊地面鐵釘、鐵絲與鐵件等尖銳易刺擦傷，未清理或區隔警示。(2)出線盒已進行配線，出線盒旁邊預埋吊子所固定之鐵釘未剪除，易造成施工人員受傷
34	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	10905070249	臺中市政府住宅發展工程處	330,554.00	330,554.00	閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司		113/03/18	82	0	0	0	4.01.06.02	主辦機關審核監造計畫送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(參工程會格式)未陳列。
					4.01.09	主辦機關有關工務協調、變更事由界面處理等會議紀錄文件請彙整造冊陳列
					4.01.99	主辦機關未要求監造之建築師及各專業監造技師(如電機技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.01.02	監造單位監造計畫送審核章表中相關人員(內部三級現場監造/監造主管/監造建築師)需註明簽署或現場監造未簽署
					4.02.03.04.01	現場施工缺失多，監造單位之抽查施工作業，未落實填寫抽查紀錄表。
					4.02.03.04.03	低壓配電盤及消防泵浦之廠驗紀錄中，未依施工規範中要求之所有測試項目進行測試，監造單位未依施工規範之規定判讀。
					4.02.13.04	(1).本工程110.03.16開工至今，建築師至工地督導僅7次，未定期至工地督導及指導施工品質。(2).監造單位建築師監督廠商或查核報告(7次/35月)紀錄次數頻率不足，或未列入工程施工執行資料表中說明
					4.02.14.01	水電工程之各分項施工計畫及配電盤製造圖，未分送監造之專業技師（如電機技師、消防設備師）審查簽認。
					4.02.14.02	監造之電機技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之記錄。
					4.02.99	建議建築師增加現場督導頻率。
					4.03.01	施工廠商品質、施工等整體計畫等首頁送審核章表內容依權責分工表建議參照工程會、市府格式，套用施工圖/材料設備送審表單層次未妥適。
					4.03.04.01	混凝土工程自主檢查表出廠至澆置時間未標示。
					4.03.04.02	(1).現場施工缺失多，承商之品管自主檢查表，未落實檢查，及未確實記載檢查值。(2).低壓配電盤及消防泵浦之廠驗紀錄，尚有部份試驗項目未依施工規範之規定進行測試，承商品管人員對廠驗紀錄判讀未落實。(3).防水工程、磁磚工程自主檢查表施工流程未勾選。
					4.03.10	機關督導與監造查驗現場有缺失，施工廠商不合格品改善管制總表、不合格品管制報告表NCR文件紀錄未陳列落實。
					5.01.04	工區建物結構體澆置施工拆模後混凝土面多處殘留鐵釘、鐵件或螺桿未清理。
					5.05.09	工區現場樓層地坪、周邊地面部分鋼筋等工材、料件、鐵釘、鐵絲及雜物未清理，影響環境。
					5.07.01.09	工區RFL屋頂版、女兒牆台度、梯間、管道間、各樓層陽台、露台等界面請注意泛水收尾連續性或部分未妥適。
					5.07.01.14	工區RF外部管道間牆面、B2F地下室外牆面等泥作施工放樣灰誌貼作間距局部過大。
					5.07.04.03	(1).電纜架及線槽銜接處安裝之接地銅板，未安裝在兩支銜接交接面，電纜架及線槽安裝不合規範。消防栓內PVC配管施作之喇叭口，管口邊緣已燒焦，導線管安裝不合規範。天花板上方樓板出線盒銜接之金屬軟管，未於圓形蓋板開孔處安裝盒接頭，配管不合規範。地下室有1處線槽側面開孔銜接配管，其管路直徑與線槽側面高度同高，已影響線槽之強度。(2).工區1FL車道出口側地面電線管路施工保護不足，泥作施工中部分無保護蓋，BOX或電線施工保護不足。
					5.07.04.08	1F至B1F車道之壁燈，車道兩側安裝之燈具出線口高程不一致(一側以車道面為基準，另一側以水平線為基準)。
					5.07.04.14	管徑3吋以下PVC管穿越防火牆之防火填塞，未依審核認可工法施工；且採用之防火泥，未依審核認可工法之要求採用非凝固型防火泥。部份穿越防火牆之管路，其孔隙採水泥砂漿填補，不符合審核認可之防火填塞施工工法。
					5.07.04.16	電氣室之分電箱內，安裝之NFB(華石廠牌)銘牌無Icu及Ics之規格標示。低壓配電盤安裝之接地銅排，現場施作之寬度為30mm，未依合約採50mm。低壓配電盤之匯流排採PVC色套，未依施工規範規定以熱縮絕緣被覆應為有不吸水防電弧及防火、自熄性能，材質不合規範。
					5.07.04.19	電氣配線之導線連接，現場接線方式不符合「用戶用電設備裝置規則」之規定，未採用壓接。
					5.07.04.28	天花板上方樓板安裝之金屬軟管及配線，管線表面已有嚴重之灰塵覆蓋。分電箱內已安裝配電器材，但未安裝箱門，表面已有灰塵覆蓋，未施作適當之防塵措施。多處牆壁出線盒已配線完成，但遭水泥砂漿掩蓋，未施作適當防護。MDF已安裝端子板，未施作適當之防塵措施。
					5.07.04.99	發電機房內已安裝散熱風機及風管，影響發電機之進場搬運動線。所有管路吊架之裁切面，未施作防鏽處理。1F車道入口位置之地面有多支預留管，未於管口施作管帽防護。
					5.07.05.07	揚水泵浦之出口管路，安裝之支架固定位置錯誤，造成防震軟管無功效。
					5.07.05.09	排水管之負壓吸氣閥安裝位置錯誤。
					5.07.05.10	地下室B2FL~B1FL車道側外牆複牆間截溝下游低處未預留地排管路。
					5.07.05.99	屋頂地面上預留之PVC管給水管路，未施作適當之警示及防護措施，易遭施工人員碰斷。
					5.07.06.01	接地檢測箱內預留之接地線，測試線未標示P極及C極。
					5.07.06.02	MDF電信配線架未施作接地線。
					5.07.07.07	消防管路之吊架，均採用吊束，未於適當位置(如大樑)施作固定角鋼固定。
					5.08.01	工區RFL屋頂西側女兒牆台度立面與天井外樑平面(line-3/D~E)磁磚施工界面、6F外牆與樑界面(line-3/D~E)部分陰角磚縫過大或大小不一。
					5.08.04	屋突部份已拆架，但窗戶或百葉氣窗外框未做防水塞水路。
					5.09.09	工地現場機具及材料堆置較凌亂。
					5.10.05.02	低壓配電盤之廠驗紀錄中，未依施工規範中要求之所有測試項目進行測試。
					5.10.08.02	消防泵浦之廠驗紀錄中，未依施工規範中要求之所有測試項目進行測試。
					5.14.01.01	工區建物樓層邊緣、屋頂、天井等安全護欄警示帶部份設置不足，樓層與鷹架間隔較大安全網或防墜部份設置不足。
					5.14.02.04	工區1FL部分地面施工鷹架基座不穩、地盤支撐未強化。
					5.14.06.06	工區現場地坪與周邊地面鋼材、鐵釘、鐵絲與鐵件，R1FL屋頂地面預留鋼筋彎折施工尖銳易刺擦傷，施工保護不足、未清理或區隔警示。
					5.14.99	樓層之集中錶箱有送電中，僅用厚紙板遮蔽，未施作箱門進行安全防護與防塵措施。給水機房內留有酒精性飲料空罐。
					5.16.99	一樓工地有積水恐孳生病媒蚊。
35	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程	112A-010	臺中市新建工程處	92,830.00	88,500.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	總福營造有限公司		113/03/19	85	0	0	0	4.01.13	工程會資訊網路系統資料填報未落實，如（1）最新進度資料之「預定工作摘要」及「執行情形」均略以執行進度充填，（2）各月份進度資料「預定、實際、估驗計價」金額均未填報。
					4.01.99	（1）工程執行資料表「查核日期」未填寫，另經費支用誤以發包預算及契約金額填寫。（2）工程實際進度40.04%估驗進度 30.91%主辦機關應再加強估驗時間控管。
					4.02.01.04	職業安全衛生計畫與施工風險評估實際送審日期較預定送審日期落差 應加強管控。
					4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.03.03.02	抽查113.3.4施工日誌內容施工前檢查事項未落實勾選。
					5.02.11	側溝鋼筋殘留混凝土影響握裹。
					5.09.08	工程告示牌：（1）內容部分未採中英對照，與工程告示牌及竣工銘牌設置要點規定不符。（2）未採用工程會1120717工程管1120300153修正發佈新版本，經費來源未改為契約經費及來源等內容，內容未符合規定。
					5.14.99	職業安全衛生計畫與施工風險評估實際送審日期較預定送審日期落差應加強管控。
36	綠空廊道(潭子區74號橋下)串聯自行車跨橋工程	112A-067	臺中市新建工程處	68,652.40	68,600.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		113/03/19	80	0	0	0	4.02.01.06	剪力釘之施工檢驗停留點檢驗次數達 71 次卻無隨機抽查，建議增加隨機抽查次數。
					4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.02.99	鋼筋試驗報告監造人員未簽核日期。
					4.03.02.12	(1)開挖自主檢查表內容與分項工程名稱施工內容不符實際；(2)品管自主檢查表，檢查位置未明確，未落實執行；(3)移植工程自主檢查表，施工流程未填列。缺失相片(1)
					4.03.08.05	品質文件紀錄管理，相關表單缺編號，未落實記載。如引橋段井式基礎工程自主檢查表、交通維持設施工程自主檢查表、開挖工程自主檢查表等。缺失相片(2)
					5.05.99	工地設置稻草蓆防塵與預算書編列防塵網不符。
					5.09.08	工程告示牌內容部分未採中英對照，與工程告示牌及竣工銘牌設置要點規定不符。
					5.09.99	工地未設置臨時廁所與詳細價目表 15 不符。
					5.14.02.02	開挖深度超過 1.5 公尺未設置擋土措施。缺失相片(3)
37	大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程	112091134	臺中市風景區管理所	26,803.25	21,000.00	至鋒工程顧問有限公司	至鋒工程顧問有限公司	宏發營造股份有限公司		113/03/20	80	0	0	0	4.01.03	品質管理計畫章節，不符工程規模，請於變更設計後一併修正。
					4.01.13	主辦機關於工程會之雲端系統資料未確實依規登錄，如品質計畫等核定文號、空污管制編號、工程管理費停工中等資訊，請依規定確實登載。
					4.02.01.09	簡報中部分施工現場照片均無拍攝日期，文件管理仍須加強。
					4.02.01.10.02	部分抽查紀錄表檢查標準明確訂定，如圍堰鋼板樁之入土深度等。
					4.02.01.10.03	各項表格格式，施工抽查紀錄表等，請依規定格式修正。
					4.02.03.04.01	(1)施工品質抽查紀錄表，未落實執行，如抽查112年11月6日假設工程-紐澤西護欄抽查紀錄表，高度、尺寸與圖說不符。檢查值均為合格，與實際不符，請查明改善；(2)部分抽查紀錄表檢查標準明確訂定，如圍堰鋼板樁之入土深度等。
					4.02.03.08.02	公共工程監造報表格式不符最新規定。
					4.03.03.01	施工日誌格式不符最新規定，請更新。
					4.03.04.02	部分品管自主檢查表，未落實執行，如抽查112年12月5日鋼板樁品管自主檢查表，檢查部位未填列、施工流程勾選未依檢查項目確實勾選，且檢查內容未列入鋼板樁、現場施工貫入深度等實際施工事項，顯未落實，應檢討改善。
					5.07.01.10	抽查鋼板樁打設圍堰內土方開挖部分，有積水現象，請改善。
					5.07.02.08	抽查工地圍設之紐澤西護欄，高度尺寸與圖說不符，請查明改善。
					5.14.99	工程契約內職安設備量化部分，查無點驗進場紀錄。
					5.15.01	本案工地進出管制困難，建議加強工程警示或告示牌。
					5.15.09	工地現場圍設紐澤西護欄，圍設間隙過大，停工期間，仍應做每日工地職安巡查。
					5.16.01	本案臨水作業，防汛減災之紀錄表單內容應符合現場需求。
38	臺中市潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程	112C030	臺中市大雅區公所	16,143.00	16,000.00	旺揚工程顧問有限公司	旺揚工程顧問有限公司	寶聖營造股份有限公司		113/03/20	81	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關督導照片無日期，並請加強高階主管督導。
					4.01.11	工程會雲端系統部分資料不符：工程開工日期與簡報不符；空污費未登錄。
					4.01.13	監造單位技師及施工廠商職安人員未登錄於工程會雲端系統。
					4.01.26	本工程實際進度已達40.11%；尚未辦理估驗。請依工程契約規定，加強辦理估驗手續。
					4.01.99	(1)主辦機關簡報p11 三級品管制度-第二級已修正為品質查證；(2)工程施工執行資料表未核章。
					4.02.01.05.02	部份工項材料及施工抽查標準，未符合需求。如人行道鋪面底層夯實、襯墊砂及步道磚鋪設洩水坡度、混凝土水泥砂漿未列入等，請查明改善。
					4.02.01.10.01	送審管制總表中表示「高壓混凝土地磚」無須取樣送驗，請釐清規定補正[缺失相片(1)]。
					4.02.01.10.02	監造單位部分施工抽查表單，實際抽查值未量化，例：施工放樣-位置實際抽查以「圖說範圍」(如以圖說標示說明，應於抽查表單後附圖說標示)；另檢查位置請明確標示，勿空白或僅寫壓花地坪、人行步道等。
					4.02.03.08.02	監造報表格式未依規更新，另第四項職業安全衛生事項應核實勾選，勿預選■[缺失相片(2)]。
					4.02.99	監造單位簡報p38請將個資進行保護。
					4.03.02.12	汛期防災減災自檢表格式未依工程會規定填報。
					4.03.03.02	施工日誌第四及五項，請核實依檢查結果勾選，勿預選■。
					4.03.04.01	部份工項品管自主檢查表，檢查標準未訂定量化値。如步道磚施工自主檢查，未訂定洩水坡度、混凝土及水泥砂漿等檢查標準，應改善。
					4.03.04.02	鋪面自主檢查表-檢查位置請明確標示，勿僅填高壓混凝土地磚；另襯墊砂實際檢查值請量化填寫，勿以≧3cm。[缺失相片(3)]
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表未依規定格式填列管制。
					5.07.13.04	抽查花絮丘園區景觀高燈，接地綫包覆不完全。請改善[缺失相片(4)]
					5.08.09.05	抽查花之道園區北側0K+20M處。步道面遭施工車輛碾壓下陷。請改善[缺失相片(5)]
					5.09.08	工程告示牌缺少公害檢舉專線0800-066-666、經費來源項目工程會已於112.07.17修正為「契約經費及來源」及QR-CODE未更新及本案是否有中央補助經費，如有需載明補助計畫，請補正[缺失相片(6)]。
					5.14.04	未見「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。
					5.15.99	工區內車行路線應加強灑水或清洗，避免揚塵。
39	109年度老舊廁所整修工程採購案	1121116	臺中市立三光國民中學	8,727.76	8,397.77	新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	蓁畇營造有限公司		113/03/25	78	0	0	0	4.01.04.01	現場施工缺失多，主辦機關未落實督導水電工程施工品質。
					4.01.99	工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「施工抽查情形」之工項為4工項，與承攬廠商「施工自主檢查執行情形」之7工項，略有不同，請加以調整；另專業人員亦缺少執行情形之評核。
					4.02.01.01	監造計畫內容，尚有不足，如： （1）未訂定「拆除工程」之施工抽查標準、施工作業流程圖及施工抽查紀錄表。 （2）未依「監造計畫製作綱要」，訂定「表5.3 （○○工程）材料/設備品質抽驗紀錄表」。 （3）「施工中權責分工表」為舊格式，請更新。
					4.02.03.04.01	現場施工缺失多，監造單位之抽查施工作業，未落實填寫抽查紀錄表，如： （1）部分抽查紀錄表，未依「監造計畫製作綱要」之格式訂定，如：模板工程 （2）未填寫「拆除工程」之施工抽查紀錄表。
					4.02.03.05	監造單位之職業安全稽查，採不定期稽查，仍請以定期稽查為主，不定期稽查為輔，且每7日至少稽查一次。
					4.02.03.08.01	鋼筋工程施工抽查紀錄表(113.2.28)紀載「有缺失需改正」，惟未見缺失內容呈現。
					4.03.02.03	品質計畫內容，尚有不足，如： （1）未依「品質計畫製作綱要」，訂定「表5.1材料設備送審管制總表」及「表5.3材料自主檢查表」。 （2）未訂定「拆除工程」之施工檢查標準、施工作業流程圖及施工自主檢查表。
					4.03.04.02	自主檢查表之內容，尚有不足，如： （1）未填寫「拆除工程」之自主檢查表。 （2）泥作工程之「灰誌間距」，請修正為100cm*100cm。 (3) 排水工程施工自主檢查表，未提列施工檢查之區域，PVC管之進場自主檢查未檢查管壁厚度。
					4.03.11.06	本工程屬建築物，專任工程人員之督察紀錄表，請填寫「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」；另施工日誌亦同。
					4.03.14.07	職安衛尚有不足，如：每日工班進場，未召開工具箱會議並宣導危害告知。
					5.01.01	混凝土搗實不合規範要求，部份有蜂窩情形，請加以改善。
					5.05.09	施工構材堆置在走廊上，請加以整理。
					5.07.01.99	(1) 牆面水泥粉刷時，出線盒未加盲蓋，出線盒容易堵塞。 (2)現場地坪置放之細粒料（砂），請襯墊帆布，以避免地坪太過潮濕。
					5.07.04.01	廁所從牆壁上方露出之管路，使用CD管配管，管材不合規範。電氣管線銜接至既有出線盒位置，銜接處之電線外露，未收容在接線盒內，配線不合規範。
					5.07.04.04	(1)電氣管路銜接至既有出線盒位置，管口未施作喇叭口。 (2)雜排水管未設置存水彎。
					5.07.05.04	給水管路現場銜接至既設立管，未依合約規定重新施作給水管立管。
					5.07.05.05	污廢水管之清潔口，部份位置與設計圖不一致，亦有部份位置未依設計圖施作清潔口。排水管未施作存水彎。
					5.07.05.06	污廢水管之分歧管，由水平主管之正上方銜接，未從水平主管之側向進行銜接，管路銜接位置不合規範。通氣管立管3” PVC管，現場未依設計圖施作。
					5.07.05.09	污廢水管路之水平通氣管，銜接水平排水管之位置錯誤，通氣管裝設不合規範。(
					5.08.02	部分隔間牆與頂版澆築不完整。
					5.08.04	新做鋁窗框，部份嵌縫未填實，請再檢視。
					5.09.08	工程告示牌，請採用「未達查核金額之工程告示牌（建築物）」格式訂定。
					5.10.06.03	給排水管路試水壓自主檢查表提列5kgf/cm²，不符合規範（如給水管路試水壓標準10 kgf/cm²，排水管路採3.3M高度測試）。
					5.10.99	(1)土建材料送審文件，除檢附材料商相關證件及試驗報告外，請檢附「規範比較表」，較為完整。 (2)建議排水系統增加雨、污水分流試驗檢查，避免排水管路錯誤發生。
					5.14.13.01	部分工地臨時照明燈具，僅水電線懸吊，缺乏牢固之吊掛措施預防掉落。
					5.14.99	走廊之施工圍籬，請增加「警語標示」，讓師生瞭解此地為施工區域。
40	臺中市立東華國中112年度東昇樓1～3 樓廁所改善工程	THJH1121005	臺中市立東華國民中學	3,288.00	3,288.00	鍾袁鎧建築師事務所	鍾袁鎧建築師事務所	寶樂營造有限公司		113/03/25	80	0	0	0	4.01.01	未編列廠商材料設備檢驗監造單位材料設備抽驗費用。
					4.01.04.01	督導紀錄未落實填寫。
					4.01.05	主辦機關請成立督導組織，品質督導或查驗請做紀錄，缺失追蹤改善請做紀錄，紀錄內容應同一角度附註日期改善前中後說明之照片)。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(經費支出、督導次數、專業人員未評核)。
					4.01.20.05	估驗進度與實際進度落差較大，影響執行績效。
					4.02.01.02	1.監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(建築師如現場監造請落實填寫監造報表)。 2.未訂定廠商品質計畫、施工計畫之審查期限(核定時間落後)。
					4.02.01.10.01	材料設備檢(試)驗管制總表未符合需求。(檢試驗紀錄不符)。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實 (請註明工項、量化、照片等)。
					4.02.03.06	未督導履約估驗計價。
					4.02.14.04	建築師兼任監造無督導紀錄表。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄，(格式請使用建築物、第五項每日施工檢查無紀錄表、重要事 項未記錄)。
					4.03.04.02	自主檢查表未有佐證照片。
					4.03.05.02	訂定材料設備檢(試)驗管制總表不符合(檢試驗紀錄不符)。
					4.03.11.06	1.主任技師督察紀錄未落實(格式請使用建築物、量化、工程概述及位置、辦理情形等) 缺失無追蹤改善紀錄。 2.專任工程人員督察次數較少。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.04.03	預留管設置未保護(設置帽蓋)(含給、排、污水、電管、截水溝等)。
					5.07.05.08	排氣管顏色不當。
					5.08.08.02	外牆轉角圓弧線型不協調。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合(請用建築物工程告示牌、內容依工程會標準)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括1樓堆置試外之材料)。
					5.09.13	未依契約規定設置臨時用電、排水設施。
					5.09.99	已裝設之大便器具、地面磁磚等未保護。
					5.10.05.01	電氣系統管材無未審查記錄。
					5.10.06.03	水系統(給排水、污水)無試水試壓記錄(含相片)。
					5.14.03.01	請設置臨時用電設備(電箱請管制)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(各樓請依依圖說設置、未固定、無警示設施過告示等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口等)。
					5.17.99	無職業安全衛生告示牌。
					6.01.10	工程預定進，未依施工項目分別計算再加權統計，進度管理落實。
41	臺中市西屯區國安段1期社會住宅統包工程	10905230253	臺中市政府住宅發展工程處	1,784,370.95	1,784,370.95	開務聯合建築師事務所	台灣世曦工程顧問股份有限公司	瑞助營造股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	113/03/25	86	0	0	0	4.01.20.03	PCM雖逐月辦理督導並填寫督導紀錄，但工地接近完工，收尾工作較多，請增加督導頻率，讓工程能順利完工。
					王冠文建築師事務所	開務聯合建築師事務所					4.01.26	工程估驗進度建議再加速。
					4.02.01.06	輕隔間工程抽查紀錄表之管理項目，未訂定「板材須錯開、開口頂端兩側需施作菜刀柄」。
					4.02.01.10.02	簡報文件顯示，材料進場管制情形，請增加「材料/設備品質抽驗紀錄表」，較為完整。
					4.02.99	簡報B-47建築師勘驗申報表，相關查核日期、進度工期等資料未妥善填報。
					4.03.02.06	無運轉類機電設備之試運轉及測試計畫書。
					4.03.05.01	水電工程之機電設備廠驗，廠驗試驗報告承商未予判讀。
					4.03.99	(1)簡報D-19施工自主檢查統計，請增加「合格」與「不合格」欄位，讓委員了解自主檢查執行情形；(2)簡報檢附之「防水工程設計圖」，與現場施作之防水工法略有不同，請加以釐清。
					5.07.01.03	現場伸縮縫蓋板與圖說略有不同，是否符合圖說要求，請加以釐清[缺失相片(1)]。
					5.07.01.09	9樓社區屋頂花園之「泛水」未連續，請說明。
					5.07.01.99	外牆鋁窗披水板之滴水，未確實施作，請加以改善。
					5.07.04.01	依統包需求書規定，電力幹線配管線須採XLPE絕緣電纜，但有多處分電箱之幹線，僅採用PVC電線，纜線規格不符。
					5.07.04.03	樣品房之廁所天花板上方金屬軟管破裂，露出PVC電線，電導線管安裝不合規範。
					5.07.04.04	走道上方之電氣管路，已施作完成配線，但管口未施作喇叭口。
					5.07.04.07	外牆上之鍍鋅出線盒已有生鏽情形。
					5.07.04.16	發電機房內之低壓配電盤，匯流排採PVC色套，未符合工程會施工規範匯流排以熱縮絕緣被覆，應具有不吸水，防閃絡及防火、自熄性能。
					5.07.04.99	發電機之引擎排煙管，吊架位置未加襯墊，吊架位置無法正確施作岩棉保溫。
					5.07.05.04	(1)樣品房之廁所天花板上方熱水管路安裝，彎頭管件纏繞之保溫帶及膠帶，未適當包覆[缺失相片(2)]；(2)走道上方之各戶給水管安裝，彎頭管件未包覆纏繞膠帶；(3)住戶陽台施作之溢水口，低於地板排水口，且未施作適當收邊。
					5.07.05.05	(1)廚房洗槽未設存水彎，易堵塞[缺失相片(3)]；(2)排水鑄鐵管之存水彎，未採用具有清潔口構造之產品。
					5.07.05.07	B1F之污廢水排水管（鑄鐵管）全部採吊束方式吊掛，未於適當位置施作固定角鋼支架。
					5.07.05.13	B1F電信室內有2支消防之水系統管路經過。
					5.07.05.99	B1F許多管路吊支架之裁切面，未倒角及施作防銹處理[缺失相片(4)]。
					5.08.02	輕隔間牆，板材未錯開，是否符合規範要求，請釐清。
					5.10.99	排水系統宜增加雨、污水分流試水測試，並填具相關測試紀錄，以利後續竣工查驗辦理。
					5.14.03.01	臨時受電箱表面雖張貼管理人及連絡電話，但電話請填寫手機號碼，以方便聯絡。
					5.14.06.01	(1)廚房外陽台之污水管架，角鋼之方向請向下，以避免碰觸產生危險；(2)梯間部分鋼管扶手未加蓋或保護套[缺失相片(5、6)]。
					5.14.99	B棟一樓南面門口及臨景觀區走道之臨時排水管線，部分影響人員動線，請調整或加強警示。
42	112年花之道統包工程	112A-048	臺中市新建工程處	19,864.00	19,860.00	翊榕環境設計有限公司	集璟工程顧問有限公司	濬廣企業有限公司		113/03/26	80	0	0	0	4.01.01	材料檢驗費用未依據工程會品管要點規定於招標文件單獨編列，檢試驗項目未量化，無法規範施工廠商現場應取樣試驗項目。
					4.01.05	主辦機關未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份工作場所如集水井未妥善設置防護設施，裸露鋼筋未加裝防護套有安全疑慮，未落實督導糾正改善。
					4.01.99	(一)主辦機關文件應編碼並加註日期。(二)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合。(三)未督導設計單位及廠商要求材料規格及品質。(四)簡報內容有3個園道，頁碼不完整，另外也欠缺目錄，討論與査閱資料均較不方便。
					4.02.03.02	監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些重要材料，如鋼管、基礎底板、基礎螺栓等承攬廠商未提出產品證明文件；監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。
					4.02.03.04.01	(一)抽查紀錄表之「混凝土刷毛地坪施工」檢查表，只檢驗碎石級配厚度、其餘未檢核、未落實。(二)抽查紀錄表之「點焊鋼絲網施工」檢查表，只檢驗直徑及間隔、其餘未檢核、未落實。
					4.02.03.05	監造單位及其所派駐現場人員未確實督導施工廠商執行工地安全衛生事宜；部份工作場所如集水井周遭未妥善設置防護設施，裸露鋼筋未加裝防護套等。
					4.02.03.08.01	監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表；部份明顯施工缺失未確實填註於監造報表內。
					4.02.99	(一)無施工品質抽查統計，較無法了解實務運作情形。(二)施工品質抽查統計，未將「檢驗停留點」、「隨機抽查」分開統計，較無法了解實務運作情形。
					4.03.02.04	混凝土自主檢查表內無混凝土坍度檢查紀錄。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料(如鋼管STK、基礎底板PL、基礎螺栓等承攬廠商未提出產品證明文件﹚。
					4.03.06	施工安全衛生履約事項未落實執行；部份工作場所如集水井未妥善設置防護設施，裸露鋼筋未加裝防護套有安全疑慮。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行品質稽核，如「混凝土工程施工自主檢查表」及「職業安全衛生檢查表」等之檢查項目，檢查結果未確實詳實記錄。
					4.03.08.05	(一)文件及紀錄應依品管計畫編碼並加註日期，請改善。(二)裝置藝術施工自主檢查表，未落實依品管計畫文件編號記載。
					4.03.99	品管自主檢查表未落實執行施工照片。
					5.01.04	育德園道部份夯實完成土層部夾雜不當異物(如樹葉、榔頭、木頭、土塊等異物)，檢驗鋼筋前未確實清理乾淨，可能導致不當異物夾雜於混凝土。
					5.01.99	抽查育德園區入口處新舊混凝土接縫處未處理。請檢討改善。
					5.04.06	育德園道佈展裝置藝術設施之圓型鋼管STK部分銲接處有品質不良或銲道有不均勻情形(如銲道腳長不等)且有孔洞現象產生。
					5.04.10	鋼構表面塗裝已完成，未提出STK、PL鋼材與基礎螺栓材質明文件，且未提出塗裝材質證明文件及膜厚檢測紀錄。
					5.05.09	育德園道有塑膠袋、紙杯、烟頭等垃圾未清理影響環境。請檢討改善。
					5.07.04.10	育德園道燈具線頭外露。
					5.07.05.04	育德園道預留管路未收尾。
					5.07.13.06	育德園道植栽造景施作雜亂。
					5.07.13.99	(一)少數苗木生長較差、枝葉稀疏、植株型態不佳等，植栽養護稍待加強。(二)現地有些缺株尚待補植。
					5.08.09.05	育德園道碎石路面未設計緣石，線形不平順且參雜土。
					5.09.08	工程告示牌資訊不全，缺設計單位、市民專線(1999)及市政信箱。
					5.10.01.01	(一)未提出或未陳列混凝土化學摻料(如飛灰與爐石)試驗報告或其他足資證明文件。(二)混凝土無配比、粗細粒料篩分析試驗紀錄。
					5.10.01.02	混凝土氯離子含量檢測報告書內會同檢測人員空白未填報。
					5.10.01.03	無坍度試驗紀錄。
					5.10.01.04	材料檢(試)驗未落實執行及檢（試）驗報告未確實予以判讀，如抽查「混凝土抗壓強度試驗」顯示28天單顆強度試驗值為395kg/cm2，與設計強度210kg/cm2明顯偏高，未確實檢討原因。
					5.10.02.02	鋼筋未檢附無輻射污染鑑定紀錄。
					5.10.99	客土雖未規定須提供專業之檢驗報告，但亦未制定相關之簡易檢驗方式。
					5.14.01.01	未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，部份工作場所如集水井未妥善設置防護設施，裸露鋼筋未加裝防護套等，有安全疑慮。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實。
					5.14.99	抽查無實施施工前檢查作業紀錄。
					5.15.08	工區步道與碎石路面不平整。
					5.17.08	燈具設備配置未考量影響植物生長。
43	臺中市北區公115公園新闢工程(第二期)	112A-061	臺中市新建工程處	49,760.58	49,760.00	利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司		113/03/26	81	0	0	0	4.01.05	主辦機關未落實督導或稽核品質及查驗事宜，如燈座基礎有尖銳角隅外露現象，與內政部「兒童遊戲場設施安全管理規範」內「安全檢查」事項第8條規定不合，主辦機關未落實督導糾正改善。
					4.01.26	目前實際進度已達74%，惟估驗進度僅28.59%，請主辦機關依契約規定，請廠商提出估驗申請，以利提升預算執行率。
					4.01.99	(1)主辦機關對於共融遊戲場設計，如遮蔭不足、材質選用等，於高溫炎陽之熱傷害降低方面的把關，尚有待加強；(2)本案變更設計後已超過查核金額，相關計畫等建議適時進版，以符合品管要點規定。
					4.02.01.10.01	監造單位抽查紀錄表不符最新規定格式，如檢查時機已修正為施工流程，均請一併修正。
					4.02.03.02	監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約，如工地一些疏失，如洗腳池混凝土圓柱設計圖顯示箍筋採用圓型狀，工地現場採用四方形狀施工，且未依一般工程習慣留設「鳥仔嘴」，監造單位未確實督促立即改善。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙路燈基座有尖銳角隅外露現象)；(2)施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。
					4.02.03.07	植栽現地移植，無論是簡報或圖說等的相關內容，頗為錯亂、不明確，需修正。
					4.02.03.08.01	監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表，如部份明顯施工缺失等重要事項，未確實填註於監造報表內。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料﹙註︰目前材料設備尚有9項未送審完畢﹚。
					4.03.02.12	(1)品管自主檢查表部份檢查標準未訂量化値及容許誤差值查；(2)自主檢查表格式未更新，如檢查時機已更正為施工流程，請一併修正。
					4.03.03.01	施工日誌尚未更新為最新規定格式。
					4.03.04.02	(1)品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如「混凝土工程施 工自主檢查表」、「鋼筋工程自主檢查表」及「職業安全衛生檢查表」等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄；(2)自主檢查未落實，如現場鋼筋綁紮錯誤，自主檢查表檢查項目及內容均未落實。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如「混凝土工程施工自主檢查表」、「鋼筋工程自主檢查表」及「職業安全衛生檢查表」等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄。
					5.02.01	洗腳池混凝土圓柱設計圖規定箍筋採用圓型狀施工，工地現場箍筋採用四方形狀施工，且未依一般工程習慣留設「鳥仔嘴」。
					5.05.02	少部分防塵網破損，宜適時補強。
					5.07.01.99	抽查路燈基座有尖銳角隅外露現象，與內政部「兒童遊戲場設施安全管理規範」內「安全檢查」事項第8條規定不合，日後有危險之虞。
					5.10.04.01	步道整地基礎滾壓夯實﹙註︰簡報P.C-35﹚未提出相關夯實度檢驗紀錄或足資證明文件，監造單位無抽查或抽驗紀錄。
					5.10.99	(1)客土雖未規定須提供專業之檢驗報告，但亦未制定相關之簡易檢驗方式，且部分植栽驗苗之標準不符實際需求，如部分苗木高度之容許誤差均無相關規定，宜請一併檢討；(2)第1次驗苗紀錄缺失頗多，所提供各苗木的照片，無論是植物名稱或規格等是否符合，均無法確定，已計畫第2次驗苗，除缺失改善、資料準確，照片清晰外，盆苗需脫盆抽驗，檢查其根系，不得形成嚴重纏根。
44	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	1110927	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學	199,195.50	193,000.00	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	騰駿營造有限公司		113/03/27	79	2	2	0	4.01.09	未於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示。
					4.01.99	(1)監造計畫未控制於決標前核定，與工程會之規定不符。(2)工程辦理估驗計價進度(35.569%)與實際進度(53.098%)落差過大，請注意依照契約規定確實執行。
					4.02.01.05.01	(1)工程會第 03210 章施工規範如鋼筋交叉點之間距小於 20cm，且確能保證鋼筋無移動變位時，經工程司認可後，可間隔綁紮。本工程鋼筋工程抽查紀錄表除了柱有逐步綁紮之規定外，梁、板等結構部位無相關規定。(2)內凹式泛水放在防水工程內，未納入模板工程抽查項目，以至現場無此項紀錄。
					4.02.01.05.02	訂定施工抽驗標準未符合需求，量化性不足，例如消防水管試壓非1HR、火警接池電阻值非1M歐姆、消防銲接缺倒角、排水管轉彎要採45彎頭2只，排水管測試壓力？
					4.02.03.04.01	(1)裝修工程各樓層已經陸續開始，且地下室之柱及梁的粉刷工程與油漆工程已經完成，無檢驗停留點檢查紀錄，只有粉刷工程之一次隨機抽查紀錄，查驗作業未落實執行。(2)無女兒牆內凹型泛水之抽驗紀錄。
					4.02.03.04.02	(1)材料設備管制總表之送審項目62項，僅核定34項，送審進度落後，請督促承包商改善。(2)材料設備檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次數目應一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定。(3)材料設備檢(試)驗管制總表尚未進場材料之「預定進場日期」空白未填寫，且已經進場材料之預定及實際進場日期均相同，顯示無時間管制功能，請以預定進度表各工項預定施工日期做為依據，設定其預定進場日期，以落實物料管理，並加強管制，避免變成統計表，以致管制流於形式。
					4.02.03.08.01	(1)監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體離開工地之去向(例如混凝土試體送去保養之日期及地點)、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查只有取樣及會驗紀錄，請加強辦理。(2)應依照試驗報告判讀簽名日期(即報告取得日期)，將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。(3)有關主辦機關督導指示事項、技師到場督導、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。
					4.02.17.09	工地現場留有酒精性飲料或空瓶，未落實督導。
					4.02.99	(1)建築師督導紀錄仍然沿用內政部明文廢止之「建築物監造 (監督、查核)報告表」，如仍用此表單作為督導紀錄之用，請修改表頭之名稱並刪除備柱已經不合時宜之內容，或另外設計新的督導紀錄，以資周延。(2)簡報字體過小不易閱讀。
					4.03.02.04	訂定各分項工程品質管理標準未符合需求，量化性不足，例如消防水管試壓非1HR、火警接池電阻值非1M歐姆、消防銲接缺倒角、排水管轉彎要採45彎頭2只，排水管測試壓力？
					4.03.03.02	(1)有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣及試驗紀錄，請加強辦理。(2)施工日誌請依照試驗報告判讀日期(註:即試驗報告取得日期)，將報告編號、試驗結果(註:是否合格)於日誌內詳實記載。(3)有關主辦機關督導指示事項、專任工程人員到場督查及指示事項、檢驗停留點申請查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。
					4.03.04.02	(1)現場已經進行粉刷工程，地下室粉刷完成及油漆，無相關自主檢查紀錄。(2)無女兒牆內凹型泛水之自主檢查紀錄。(3)內凹式泛水未納入模板工程自主檢查項目。(4)板鋼筋綁紮究竟是逐步綁紮還是間隔綁紮，沒有此項目及標準。
					4.03.05.01	試驗報告除簽名外，應註明日期，以利事後追蹤及查證。
					4.03.05.02	(1)材料設備檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次數目不一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定，請加強管制。(2)材料設備檢(試)驗管制總表尚未進場材料之「預定進場日期」空白未填寫，且已經進場材料之預定及實際進場日期均相同，顯示無時間管制功能，請以預定進度表各工項預定施工日期做為依據，設定其預定進場日期，以落實物料管理，並加強管制，避免變成統計表，以致管制流於形式。
					4.03.99	簡報字體過小不易閱讀。
					5.01.01	車道之牆體施工縫位置有蜂窩痕跡及夾雜泥土、木屑等情形，請加強施工縫防水。
					5.01.03	(1)樓梯牆體之二次施工縫垂直精度欠佳，現場有事後打鑿修補情形。(2)樓梯混凝土扶手亦有牆體不平直之情形。
					5.01.04	(1)門開口上方混凝土表面有木屑殘留情形，請加強事後清理。(2)構體殘留之鐵釘、鐵絲、夾板等雜物未清除，尤其外牆之鐵釘等突出物如未確實清除，會成為外牆粉刷裝修後之滲水路徑造成白華現象，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。
					5.02.05	屋頂突出物柱頭鋼筋有部分未施作錨定鋼筋，另保護層有不足之現象，請一併改善。
					5.06.99	工區暫置土方之防塵網未完全遮覆，土方有外露之情形，請改善。
					5.07.01.09	屋頂突出物牆面未預留如女兒牆設計之內凹式泛水，請拆除該處模板，加以改善，以避免在該處垂直面之防水產生缺口。另女兒牆之內凹型泛水在拆除模板時造成混凝土缺損。
					5.07.06.02	(1)設備接地施作不合規範，與設計圖不符，如接地引上線規格採用BCW，易造成量測不準。(2)冷氣迴路之接地線未施作(雙迴路少一迴)。
					5.08.02	室內粉刷之灰誌間隔超過1米，與規定不符，請改善。現場已經完成之內牆粉刷面在二次打底施工縫之位置有不平整之情形，建議於粉刷打底時在施工縫位置增加輔助灰誌，以控制該處之粉刷打底平整度。
					5.09.08	工程告示牌之預定竣工日期未更新，請改善。
					5.09.15	工地內有酒精性飲料空瓶。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射證明文件未標註本工程名稱使用，及部分內容未填寫完整。
					5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未委由專業技師審查，型錄上有多種規格，未將本案使用範圍標註，不易檢視。
					5.10.99	(1)混凝土試體由預拌混凝土廠廠商逕行送驗，監造單位與承包商未派員會同。(2)材料設備管制總表之送審項目62項，僅核定34項，送審進度落後，請加緊趕辦。
					5.14.01.01	(1)框架盡頭未設交叉桿阻絕，例如屋頂突出物之施工架。(2)踏板上有放置雜物。
					5.14.03.02	建築工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器。
					5.15.09	車道入口右側處圍籬有人為破壞缺口，請改善。
45	至善樓新建無障礙電梯工程	112004	臺中市梧棲區永寧國民小學	3,600.00	3,600.00	楊文慶建築師事務所	楊文慶建築師事務所	濬泰營造有限公司		113/03/27	81	0	0	0	4.01.02	材料設備送審未經主辦機關核定。
					4.01.04.01	雖有6次督導但未見督導紀錄。
					4.02.01.05.02	訂定混凝土坍度標準不符規定。
					4.02.01.07	材料設備送審管制總表，未將管線材料列入管制；檢試驗管制總表，未將防水材料及粉刷用細沙列入應取樣試驗項目。
					4.02.03.06	無估驗紀錄。
					4.02.99	照片日期有誤。
					4.03.02.06	預定進度管制表，未將估驗進度列入管制。
					4.03.12.05	技師督導次數顯示僅一次,次數偏少，且應於重點工項施工時進行督導，如開挖、鋼筋綁紮、封膜及灌漿。
					5.01.01	混凝土完成面有冷縫蜂窩。
					5.01.04	混凝土表面殘留鐵絲.
					5.02.99	未設置鋼筋保護套。
					5.05.06	工區內榕樹修剪不當，修剪完的傷口未塗抹藥劑，便免受到細菌感染。
					5.07.01.05	下方既有排水溝未清潔。
					5.07.01.08	防水粉刷不平整，部分低於GL線。
					5.09.08	工程告示牌電話未填寫。
					5.14.00.01	1.甲種圍籬未完滿佈工區範圍。 2.乙種圍籬未設置防溢座，有傾倒影響安全之虞。 3.工區與學生活動空間僅有圍離區隔，建議圍籬外應該交通錐加連桿，避免學生緊鄰工區遊戲。 4.工區範圍高低差處之開口邊緣，應有防護措施。
					5.14.03.03	工區範圍既有電線未事先移置。
					5.14.06.02	未設置標示禁止無關人員擅入工區內。
					5.14.99	無設置職業安全衛生告示牌。
					5.16.02	工區周遭未設置排水導溝。
46	臺中國際會展中心二期工程	110A-047	臺中市政府建設局	1,495,702.68	1,495,700.00	大壯聯合建築師事務所	大壯聯合建築師事務所	擎邦國際科技工程股份有限公司	中興工程顧問股份有限公司	113/03/27	85	0	0	0	4.01.09	未於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示。
					鴻祥工程股份有限公司					4.01.99	(1).驗付款流程冗長，常常耗時1.5個月，估驗計價進度(57.35%)與實際進度(77.56%)落差過大，請注意依照契約規定確實執行。(2).簡報未有督導改善情形說明。
					4.02.01.05.02	訂定施工抽驗標準未符合需求，量化不足，例如室內冰水管白色膠帶被覆重疊性1/2成1/3？屋外冰水管被覆鋁皮厚度？排水管固定間距？匯流排接觸電阻值？匯流排三相導通電阻值之差異安全值？
					4.02.03.04.02	(1).材料設備檢(試)驗管制總表管制項目與材料設備管制總表之送審項目不一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定，請加強管制。(2).材料設備檢(試)驗管制總表尚未進場材料之「預定進場日期」已經進場材料之預定及實際進場日期均相同(例如簡報C3-3)，顯示無時間管制功能，請以預定進度表各工項預定施工日期做為依據，設定其預定進場日期，以落實物料管理，並加強管制，避免變成統計表，以致管制流於形式。
					4.02.03.04.03	試驗報告工程會要求監造單位與承包商均應判讀，試驗報告目前使用判讀定型化戳章用語由承包商「審查」，監造「判讀」之名詞用語不夠精確，建議修改承包商為「初判人員」、監造單位為「複判人員」，以避免用語之爭議。
					4.02.99	(1).工期只剩109天，分項計畫、施工圖、材料送審作業尚未全部完成，請督促承包商趕辦，以利工進。(2). 建築師督導紀錄之備註事項仍然沿用內政部明文廢止之「建築物監造 (監督、查核)報告表」相關規定，請自行檢視修正，以資周延。
					4.03.02.04	訂定機電各分項工程品質管理標準未符合需求，室內冰水管白色膠帶被覆重疊性1/2成1/3？屋外冰水管被覆鋁皮厚度？排水管固定間距？匯流排接觸電阻值？匯流排三相導通電阻值之差異安全值？
					4.03.04.01	自主檢查次數不足，例如電氣、弱電。
					4.03.05.01	試驗報告工程會要求監造單位與承包商均應判讀，試驗報告目前使用判讀定型化戳章用語由承包商「審查」，監造「判讀」之名詞用語不夠精確，建議修改承包商為「初判人員」、監造單位為「複判人員」，以避免用語之爭議。
					4.03.05.02	(1).材料設備檢(試)驗管制總表尚未進場材料之「預定進場日期」已經進場材料之預定及實際進場日期均相同(例如簡報D-29及D-31)，顯示無時間管制功能，請以預定進度表各工項預定施工日期做為依據，設定其預定進場日期，以落實物料管理，並加強管制，避免變成統計表，以致管制流於形式。(2).材料設備檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次數目不一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定，請加強管制。
					5.01.02	硬化地坪混凝土完成面有龜裂紋。
					5.07.07.99	消防栓閘閥設置不當，被支撐角鐵阻礙不易操作。建議重要閘閥應有動作狀態標示，正常狀態時應有簡易不易被轉動之設備鎖定(例如封條) ，確保動作正常。
					5.08.02	地下室廁所洗手台與隔牆之間縫隙大小不一，顯示牆面未絕對90度。
					5.08.99	空橋混凝土護欄垂直面粉刷有預留溝槽，請注意應該以勾縫方式修飾平整。
					5.09.99	會場配線溝未清潔，有保特瓶等垃圾。
					5.14.07	高空作業下方區域無警示標示。
47	臺中市大甲區日南國民小學_北棟A棟一至三樓及北棟B棟一樓廁所整建工程	RNES11203	臺中市大甲區日南國民小學	3,215.85	3,117.90	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	廣信土木包工業		113/03/28	80	0	0	0	4.01.01	未編列廠商材料設備檢驗監造單位材料設備抽驗費用。
					4.01.04.01	主辦機關督導紀錄只有3次(工期已約5個月)，頻率較不足，另請加強對施工品質事項之記載。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(經費支出、督導次數、監造計畫、品質計畫、施工計畫核定時間-與發文時間不符、專業人員未評核、承攬廠商品管人員工作職掌未填)。
					4.02.01.02	1.監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(建築師如現場監造請落實填寫監造報表-重要事項紀錄、每日施工前檢查等)。 2.未訂定廠商品質計畫、施工計畫之審查期限，未落實審查(核定時間落後，核定時間與發文時間不符合、簽核表建築師、承商負責人、職安、工地負責人未簽認)。
					4.02.01.03	監造單位未能依限追蹤施工及品質計畫，致未能於開工前核定。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實 (如113.1.6請註明工項、量化、照片等)。
					4.02.03.06	未督導履約估驗計價。
					4.02.07	監造報表登載內容不符（如112.12.18主辦機關至工地督導及112.2.17建築師督導均未記載及監造報表職安事項未依規定手寫勾選等）。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構個人員之執掌不符合需求(品管、職安、現場人員應由工地負責指揮。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄，(格式請使用建築物、第五項每日施工檢查無紀錄表、重要事項未記錄)。
					4.03.11.06	土木包工業婦人未辦理督察 (格式請使用建築物、量化、工程概述及位置、辦理情形等。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.05.10	預留管設置未保護(設置帽蓋)(含給、排、污水、電管等)。
					5.08.99	工區施工廢棄物如混凝土殘渣、塑膠套、紙屑等，應確實清理，避免進排水孔影響日後排水性能。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合(請用建築物工程告示牌、內容依工程會標準)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括1樓堆置室外之材料)。
					5.09.13	未依契約規定設置臨時用電、排水設施。
					5.09.99	已裝設之大便器具、地面磁磚等施工中未保護。
					5.10.05.01	電氣系統管材無審查記錄。
					5.10.06.03	水系統(給排水、污水)無試水試壓記錄(含相片)。
					5.10.99	材料試驗報告未落實(113.3.11鋼筋、113.3.18混凝土-取樣、送驗、會驗/施工與監造應會同，及請判讀。
					5.14.00.01	進入工區所設置安全防護圍籬亦請加強，以防止學童進入。
					5.14.01.02	於高差2公尺以上處所進行作業時未落實架設施工架設置工作檯(請確實自主檢查)。
					5.14.03.01	請設置臨時用電設備(電箱請管制)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(各樓門禁管制、請依圖說設置、未固定確實、無警示設施、施工告示牌等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口等)。
					6.01.10	工程預定進，未依施工項目分別計算再加權統計，進度管理落實。
48	公立國民中小學老舊廁所整修工程	1121218	臺中市清水區清水國民小學	3,721.49	3,304.63	徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	興周工程有限公司		113/03/28	82	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關請成立督導組(主辦機關、監造單位屬於二級品質查證)。
					4.01.06.02	監造計畫、品質計畫、施工計畫主辦機關審查結果公文請為核定。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(經費支用預定支出金額、簡報資料開工日期不一致)。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備檢試驗管制總表，應與材料設備送審管制總表項目一致。
					4.02.03.04.01	抽籌查施工作業及抽驗材料設備，紀錄表未落實(請量化、註明設計值及抽查、驗值)。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實記載(重要事項主辦機關督導請紀錄等)。
					4.02.07	監造報表抽查113.3.17主辦機關督導未登載。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄，(格式請使用建築物、第五項每日施工檢查無紀錄表、重要事項未記錄)。
					4.03.04.01	品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(請註明工項、量化、照片等)。
					4.03.05.02	未訂定材料設備檢試驗管制總表，應與材料設備送審管制總表項目一致。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.01.99	抽驗一樓男廁前走廊邊洗手台高度設計80公分，量測值82公分(請檢討使用者之尺度及容許誤差值處理)。
					5.07.05.10	預留管設置部分未保護(設置帽蓋)(含給、排、污水、電管等，各樓請全面檢視)。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合(請用建築物工程告示牌、內容依工程會標準)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括堆置於走廊之材料)。
					5.10.99	磁磚出廠證明未依程序判讀(如111.8.17，請註明設計值判讀)。
					5.14.00.01	進入廁所所設置安全防護圍籬亦請加強固定及加，以防止閒雜人進入。
					5.14.01.02	於高差2公尺以上處所進行作業時未落實架設施工架設置工作檯(請確實自主檢查)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(各樓門禁管制、請依圖說設置、未固定確實、無警示設施、施工告示牌、走廊洗手台無警示設施等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口等)。
49	校區內運動操場及球場整建工程	112A26	臺中市立東山高級中學	6,824.89	6,500.00	蔡沛辰建築師事務所	蔡沛辰建築師事務所	京承營造股份有限公司		113/03/29	82	0	0	0	4.01.04.02	外聘委員督導紀錄太簡略，僅記錄現場材料堆置及承商施工前自主檢查表兩項缺失，對於施工品質及職安衛督導情形衛紀錄。
					4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟外聘委員未確實審查，無各章節審查紀錄表。
					4.01.19	未將最新修正之「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。
					4.01.26	截至113/3/22實際進度已達86.31%，惟估驗進度僅49.97%，估驗比例較低，請發文督促廠商加速估驗作業。
					4.02.01.05.01	監造計畫訂定各材料及施工之 抽查驗標準與檢驗停留點，未符合工程需求。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表之項目僅三項，缺鋼筋210KG/CM2 混凝土及助跑道跳遠踏板等三項。另材料設備檢(試)驗管制總表之項目亦不齊全。
					4.02.02	未將歷次審查意見表裝訂於核定之品質、施工計畫送審核章表之後。
					4.02.03.04.01	1.施工抽查驗工作未落實，例如路道工程及壓力克力地坪工程之施工抽查紀錄表，施工前與施工中”管理項目”均缺項太多，無法反映重要施工過程，且實際抽查情形之量化紀錄亦不齊全等，均請檢討改進。 2.施工品質抽查標準未定量定性，紀錄表上僅以「規格符合圖說」等字樣表示；檢查位置未詳實記載；施工抽查紀錄表之實際抽查情形未依實際丈量方式填寫；紀錄表施工流程未確實勾選(例如壓克力地坪及PU跑道工程施工抽查表)；施工抽查紀錄表格式請依工程會109/4/27修正監造計畫暨品質計畫製作綱要製作修正為宜。
					4.02.03.06	目前工程進度已達86.31%，估驗進度49.97%，請監造單位應積極辦理，以提升機關預算執行率。
					4.02.03.08.01	113/1/31監造報表未紀錄主辦機關督導情形；監造日報應由監造人員逐日簽章，勿僅蓋公司大小章。
					4.03.03.02	1.施工日誌對於主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料檢試驗之記載不完整。 2.1/31主辦單位督導應將督導重點及內容確實填寫於施工日誌中。
					4.03.04.01	施工自主檢查檢查標準部分未量化，僅以符合圖說字樣表示(例如截根牆工程施工自主檢查表)。
					4.03.04.02	1.施工品質自主檢查工作未落實，例如路道工程自主檢查表，未於施工前，檢查外圍緣石，修補整平及調整高程，另舊路道打磨修補試水是否已完成等檢查項目，在進行跑道施工之檢查項目(與內水溝及外緣石增做之5cm*5cm打V槽，於施工前檢查項目亦未列入)等，均請檢討改進。 2.自檢表中施工流程應依施工前中後分別填寫並勾選。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表會同人員未確實填寫；材料設備檢(試)驗管制總表所列材料與材料設備送審管制總表應為一致，契約所列材料均應納入抽查驗。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表內容較為簡陋，應針對施工技術及有無按圖施工予以督察。
					5.07.01.99	進大榕樹最北側外圍無壓克力球場，因中間區地坪突減面有兩處明顯下陷或差未處理，至畫出之球場外界白色標線呈現不平順之缺失，請檢討妥。
					5.09.08	工程告示牌無標示市民專線及市政信箱等資訊，經費來源填寫錯誤；工程告示牌專任工程人員電話以手機號碼為宜。
					5.09.09	工程告示牌未設置於明顯易見處，另經費來源欄位未分中央及地方分擔之預算金額比例填寫。
					5.09.99	未依規定設試職業安全衛生告示牌。
					5.10.99	1.部分材料檢試驗報告相關人員之判讀簽名未壓日期。 2.主辦單位及監造單位未進行二級品質材料試驗抽查，建議針對PU跑道相關材料進行抽查。
					5.14.00.01	壓克利球場出入口之乙種安全圍籬未確實固定，且頂部無紅色警示燈，亦缺相關警告標誌與警示標語。
					5.14.08	因位處學校內，相關圍籬或入口處之告示警語應加強，避免學生誤闖，另近藍球場乙種圍籬未固定妥適。
					5.14.99	依職安法27條應邀請監造單位參加職安協議組織會議。
50	臺中市北區省三國民小學 112年公立國民中小學老舊廁所整修工程	1120717	臺中市北區省三國民小學	5,257.57	4,990.23	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	毓山營造工程有限公司		113/03/29	81	0	0	0	4.01.06.01	1、 未將監造計畫審查意見表裝訂於核定計畫書送審核章表之後。
					4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，未外聘委員確實審查，無各章節審查紀錄表。
					4.01.26	2、 截至113/3/28實際進度已達24.3%，惟無估驗，請發文督促廠商加速估驗作業。
					4.01.99	雖有兩次督導紀錄，惟對於本工程後續施工品質與進度管理及障礙之處理未明確標示，督導績效，有待提昇。
					4.02.01	1、 本案已辦理第一次變更設計，請提送變更設計後監造計畫進版。
					4.02.01.05.01	監造計畫第六章須訂定各材料/設備及施工抽(查)驗標準與檢驗停留點，部分未符合工程需求。
					4.02.03.04.01	1.抽查紀錄均只有檢驗停留點查驗，應加強施工中不定期查驗(隨機抽查)並留存紀錄；施工品質抽查標準及實際檢查情形未定量定性，如拆除工程施工抽查紀錄表編號02上抽查標準僅以「施工圖確認」表示未檢附施工圖，實際檢查情形則僅以「符合圖說」表示；施工流程應依施工前中後分別填寫並勾選。 2.施工抽查驗工作未落實，例如假設工程已抽查3次，僅符合1次未符2次，其中1次為工程告示牌內容未更新，惟於3月25日經建造工地主任確認已改善完成之內容，尚有多項缺失不符工程會規定。
					4.02.03.06	3、 目前工程進度已達24.3%，估驗進度0%，請監造單位應積極辦理，以提升機關預算執行率。
					4.02.03.08.01	4、 監造報表未詳細紀錄主辦機關督導情形位置(如：112/11/16日報)
					4.03.02	本案已辦理第一次變更設計，請提送變更設計後施工及品質計畫進版。
					4.03.02.12	多項材料設備實際送審日期未依預定送審日期管控。
					4.03.03.02	1.施工日誌未詳實紀錄主辦單位督導情形，應將督導重點及內容確實填寫(例如：112/11/16日誌)。 2.1. 施工日誌對於主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料設備送審與檢試驗等之記載不完整。
					4.03.04.01	施工自主檢查檢查標準部分未量化，僅以圖說規範、依規範佈設(例如112/10/20假設工程施工自檢表)。
					4.03.04.02	1.廠商自檢表未確實記載檢查值，應依實際量測值如實記錄；施工流程應依施工前中後分別填寫並勾選；不宜於同一張檢查表填寫；檢查位置不明確應依實際檢查位置及項目紀錄(例如112/10/20假設工程施工自檢表)。 2.2. 施工品質自主檢查工作未落實，例如假設工程自主檢查僅檢查工程告示牌1項，其他如安全圍籬等職安衛均無自主檢查紀錄，比監造單位假設工程抽查3次之次數更少，顯不合理，爾後廁所主要施工項應增加自主檢查頻率並檢附自主檢查施工相片存檔。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表中共21項材料於材料設備檢(試)驗管制總表中僅表列4項。
					5.07.01.99	各樓層舊廁所牆面打除至結構體表面尚有部分夾板，電管、電線或生銹鋼管外露未處理。
					5.08.99	既有廢棄糞管內之碎料土砂，應清除乾淨。
					5.09.08	工程告示牌無標示環保通報專線、市民專線及市政信箱等資訊，另Android及iOS版本全民督工通報APP已於110年停用，工程告示牌所示之全民督工相關電子條碼請改為「行動版通報網址QRcode」1個顯示(可由全民監督公共工程資訊系統首頁下載)；建議設置於鄰近工區明顯易見處；工程告示牌相關人員電話以手機號碼為宜。
					5.09.99	職業安全衛生告示牌之緊急聯絡電話誤填為勞委會中區勞動檢查所，請修正為台中市政府勞檢處電話。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射汙染證明，應一併註記買受人及工程標案名稱。
					5.10.99	廁所無建立相關防水試水紀錄。
					5.14.00.01	工區一樓及各樓層之乙種安全圍籬未確實固定，門禁需加強，並增設警告標誌與警示標語。
					5.14.00.03	未見工區防汛演練。
					5.14.99	職安告示牌填寫不確實(非勞委會中區勞動檢查所)；協議組織會議，於每次工項變更，即需開會協議職安配合事項；依職安法27條監造單位應參加職安協議組織會議。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查表非屬本工程特性之項目應予以刪除(如基礎是否沉陷)。
51	臺中市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建工程(第二期)	1110826	臺中市政府教育局	237,301.26	234,450.00	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	井田營造工程有限公司		113/04/10	82	0	0	0	4.01.05	(1)主辦單位西苑高中只有一次(113.2.29)督導，後續為校舍使用單位，應積極參與督導；(2)主辦單位無積極查證督導機制，未落實缺失追蹤，其改善紀錄內容不足。
					4.01.11	施工廠商品管人員_陳圓蓁與工程會雲端系統登錄人員不符，請查明補正。
					4.01.99	(1)現場工程有停頓跡象，應積極爭取變更設計經費，避免工程因此延宕；(2)有關變更設計部分，應於簡報中說明變更內容；(3)工程執行資料表監造單位派駐現場人員及承攬廠商品管人員工作內容未分別列明
					4.02.01.02	設計監造同一公司但未訂定監造組織架構內各人員之職掌(應設置2名現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)，不夠明確。
					4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準(混凝土拌合廠供應商無材料配比拌和試驗依據(強度245kg/cm2超過6300m3混凝土無統計分析)結構體近乎完成。
					4.02.01.08	品質稽核未符需求(巨額工程開工後6個月第一次稽核不符品質制度需求、未有歷次稽核範圍紀錄、組織人員不明確)。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表部分欄位誤繕，統計表與承攬廠商報表未合。
					4.02.01.10.03	監造單位汛期防災減災抽查表格式未更新。
					4.02.03.05	無積極督導施工廠商執行工地安全衛生(外部鷹架周邊混凝土廢棄粒料垃圾等)。
					4.02.99	(1)簡報資料所附照片未標示拍照日期；(2)缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨識改善過程。
					4.03.02.02	未依工程會格式訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、2名品管人員權責不清、專任工程人員職責項目)。
					4.03.02.05.02	未訂定各樓層基礎、柱、梁、版鋼筋等施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點、照片無法驗證)。
					4.03.02.10	內部品質稽核範圍或頻率不符需求(巨額工程開工後6個月第一次稽核不符品質制度需求、未有歷次稽核範圍紀錄、組織人員不明確)。
					4.03.03.01	施工日誌格式未符，如項目五(已修正為職業安全衛生)，請補正。
					4.03.03.02	施工日誌未見技術士簽到表。
					4.03.04.01	自檢表檢查標準應有容許誤差，以利檢查結果判讀，例112/12/25鋼筋版-版搭接長度標準30cm，實際檢查值56cm，符合?
					4.03.04.02	(1)自主檢查表之檢查項目、檢查結果未詳實記錄(無鋼筋續接器螺牙高度、施工中扭矩值抽驗數量，不得低於該批產品數量之15%紀錄等)；(2)鋼構工程自檢表部分工地主任未簽名確認，另有4/2施工流程未勾選等，請補正。
					4.03.05.01	對檢（試）驗報告判讀差異未做處理(混凝土抗壓強度有404、460 kg/cm2差距變異，不符品質要求)。
					4.03.08.03	混凝土245kg/cm2(數量6300m3無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤結構體近乎完成)，無目標強度依據、無混凝土管制圖依據。
					4.03.11.06	專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但格式請填寫最新版本之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」；並無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應)[缺失相片(1)]。
					4.03.13.03	未設置有關混凝土澆置作業程序。
					4.03.99	(1)施工自主檢查缺失改善所附照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程；(2)計畫書送審管制總表部分計畫預定施作時間未明訂，未進版。
					5.01.01	一樓、二樓混凝土澆置後，有少許冷縫、蜂窩或孔洞產生未處理[缺失相片(2)]。
					5.01.04	一樓、二樓(天花頂板、剪力梁區等混凝土表面少許殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板屑)[缺失相片(3)]。
					5.06.01	回填土未分層夯實，無紀錄。
					5.07.01.99	工區周邊有混凝土餘料或其他廢棄物處理未妥當[缺失相片(4)]。
					5.07.04.03	(1)各樓頂板與牆壁安裝之配電接線盒，其引出之電線末端未以絕緣膠帶包紮；(2)各樓配電箱內留設之電線雖捲成圓圈狀放在箱內，但其電線末端未以絕緣膠帶包紮[缺失相片(5)]。
					5.07.05.99	(1)放置在管架上的機水電管材，管材兩端未以管帽或遮蔽物遮蔽保護；(2)1F教室內放在地面之衛生管或PVC管直接放在地面，其下未以木塊墊住，並且管材兩端未以遮蔽物遮蔽[缺失相片(6)]。
					5.09.08	工程告示牌缺少1999、公害檢舉專線0800-066-666、市政信箱、經費來源項目工程會已於112.07.17修正為「契約經費及來源」及本案為鉅額案件QR-CODE應有兩個，請補正[缺失相片(7)]。
					5.10.01.01	拌合廠供應商無1型水泥混凝土化學成分試驗證明，或配比材料檢驗。
					5.10.02.04	無鋼筋化性試驗紀錄。
					5.10.99	(1)材料設備送審管制總表中第16、18項之實際送審日期均晚於預定送審日期，如簡報資料第C112頁；(2)材料設備檢(試)驗管制總表中預定進場日期/實際進場日期未區分；(3)混凝土試體不應置於預拌場養護，應置於工地或實驗室養護[缺失相片(8)]。
					5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備，例如要上去頂樓施工。
					5.14.99	(1)1F教室安裝之臨時開關箱，其聯絡人聯絡電話有2個阿拉伯數字模糊不易辨識，希予改善；(2)各樓層安裝之臨時開關箱，均未加鎖管理；(3)部分施工架端部無遮斷。
52	仁美國民小學新建公共化幼兒園環境裝修工程	JMES1121127	臺中市北屯區仁美國民小學	8,477.86	7,562.39	李佳穗建築師事務所	李佳穗建築師事務所	基良營造工程有限公司		113/04/10	82	0	0	0	4.01.05	主辦單位仁美國小證督導機制為聘委員未執行工作、無落實督導追蹤改善工作紀錄內容。
					4.01.99	(1)監造計畫於113.02.06核定，於113.01.24開工後核定，未符合需求。(2)執行資料表之專業評核疏漏，請補齊。
					4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準(水泥與砂粉刷厚度、鋪面切設備頻率)。
					4.02.03.04.03	無對檢（試）驗報告判讀確認內容正確性(牆面水泥與砂配比不符品質要求) 。
					4.02.03.08.01	抽查113.03.22監造檢查表，當天監造單位有辦理本工程之施工查驗，但當天之監造報表未標示。
					4.02.99	(1)本案施工計畫書與品質計畫書於113.03.08核定，均於113.01.24開工後核定，未符合需求。(2)本工程目前實際施工進度已達54.25%，但缺失改善尚未曾開立。
					4.03.02.05.02	未訂定各樓層(牆、梁、版水泥砂厚度、油漆塗料施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點、照片無法驗證) 。
					4.03.03.02	(1)抽查113.02.28, 113.03.22 與113.03.26監造檢查表，當天監造單位有辦理本工程之施工查驗，但當天施工日誌未標示。(2)抽查113.03.22與113.03.25施工自主檢查表，當天施工單位有辦理本工程之工程自主檢查，但當天施工日誌未標示。
					4.03.04.02	未確實記載(水泥砂厚度、鋪面壓實強度比較等) 。
					4.03.05.02	材料設備送審逾期提送，應妥時檢討，落實管制意義。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表，錄格式有誤，應採用建築類表單；無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應) 。
					4.03.14.11	缺少職安前施工檢查表。
					5.01.01	鋪面混凝土澆置整體粉光後，與樹穴、牆面介面有少許接縫、孔洞產生未處理。
					5.01.05	鋪面混凝土澆置整體粉光後伸縮縫尚未設置。
					5.06.05	景觀樹穴回填區有木料或其他雜物。
					5.07.01.99	1F室內磁磚材料直接放在地面，下方未以棧板墊住。
					5.07.02.11	鋪設瀝青混凝土路基平整度不佳有雜物。
					5.07.05.99	1F室外洗滌區，其2個落水頭已有雜物堵住，未清理。
					5.08.02	樓梯側邊手扶欄杆粉刷材料外觀施工平整度不佳有蜂巢
					5.08.04	門窗裝設周邊，塞水路，台度傾斜坡度不足。
					5.08.08.03	基地內外及周邊施工圍籬交通錐連桿未架設或不整齊。
					5.09.08	工程告示牌內容未符合規定，如格式(建築)、1999、市政信箱、公害檢舉專線、標示契約金額。
					5.10.01.01	水泥與粗細混砂未篩析，配比試拌。
					5.10.99	(1)材料設備送審管制總表中，各種材料設備之實際送審日期均晚於預定送審日期，參見簡報資料B22~24頁。(2)目前實際施工進度已達54.25%，但仍有4種建築類材料設備未送。
					5.14.01.04	天花板坪頂水泥粉光高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全工作架上下設備。
53	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	11111280214	臺中市政府水利局	153,660.51	141,720.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司		113/04/11	82	0	0	0	4.01.02	未能督導監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理。
					4.01.05	主辦機關﹙臺中市政府水利局﹚未落實督導或稽核品質及查驗事宜。工地現場部份結構物﹙如分隔島、預鑄頂版等﹚有塑性收縮裂縫且重複發生，主辦機關﹙臺中市政府水利局﹚未落實督導糾正改善。
					4.01.06.02	各項計畫審查送審核章表主辦機關承辦單位審查人員及主管應於核章表核章，不宜僅蓋橡皮圖緣戳章。
					4.01.99	工程施工執行資料表部分內容有誤，如查核日，另預定完工日期與標案管理系統及簡報不一致。
					4.02.01	監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理。
					4.02.01.03	本工程主要工項為預鑄箱涵節塊吊裝，監造計畫及施工前未督導施工廠商提送節塊吊裝計畫。
					4.02.01.05.01	各項施工查驗申請單均應有施工廠商現場工程人員、工地主任簽章，監造單位應有現場監造人員及監造主管簽章，不宜以公司法人章代替簽章，與監造計畫不一致。
					4.02.03.02	監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些疏失，如部份結構物﹙如分隔島、預鑄頂版等﹚有塑性收縮裂縫且重複發生，監造單位未確實督促立即改善(未要求廠商矯正及預防)。
					4.02.03.04.01	監造單位派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備，如「鋼筋除鏽工程抽查表」查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。
					4.02.03.08.01	(1)監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表，部份明顯施工缺失未確實填註於監造報表內。(2)監造日報及各項抽查紀錄表僅監造人員簽章無監造主管簽章與監造計畫工地監造組織架構不一致。(3)監造日報第四項工地職業安全衛生辦理情形未勾選確認。
					4.03.02.01	(1)品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員姓名。(2)品質計畫「各分項工程施工流程」、「施工檢查標準」及「施工自主檢查紀錄表」表列一覽表，其項次及名稱前後應一致，不宜有自主檢查項目卻無相對無檢查標準表。
					4.03.02.06	品管計畫中無號誌系統及單機測試相關規定。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業，如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。
					4.03.02.12	各項施工查驗申請單均應有施工廠商現場工程人員、工地主任簽章，監造單位應有現場監造人員及監造主管簽章，不宜以公司法人章代替簽章，與品質計畫不一致。
					4.03.04.01	(1)品管人員未確實執行品質稽核，如「混凝土裂縫修補工程施工自主檢查表」、「鋼筋除鏽工程施工自主檢查表」及「職業安全衛生檢查表」等之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄且部份量化指標不足。(2)混凝土自主檢查紀錄表氯離子含量應記載每個試體實際檢測值，不宜僅用平均值表示，另坍度要求建議刪除非本工程項目部分。
					4.03.11.03	專任工程人至工地督察紀錄過於簡略、請增加對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項，避免僅就行政作業、職業安全衛生缺失及工程材料堆積等督察。
					4.03.14.03	(1)辦理職業安全衛生教育訓練應落實，佐證資料相片應有上課老師入鏡，上課用白板、教材與受訓人員簽到簿，不宜僅在工地拍照當作業安全衛生教育訓練。(2)工地協議組織會議應有主席及記錄，後續再配合工進每月邀請各協力廠商負責人或代表召開會議並做成工地共同作業應注意遵守事項。
					4.03.14.11	本工程鋼筋除鏽作業係以「防鏽劑」與「富鋅漆」為主要材料，承攬廠商未確實依工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，訂定安全衛生作業標準。
					5.01.01	(1)施工用固定隔板﹙PS板﹚附近或已完成緣石底部，混凝土澆置、搗實不合規範，多處有明顯孔洞產生。(2)中央分隔島兩側緣石未見伸縮縫設置。
					5.01.02	部份結構物﹙如分隔島、預鑄頂版、路面地坪等﹚未妥善養治，混凝土有明顯塑性收縮現像並造成裂縫。
					5.04.99	路燈基座螺栓於螺栓鍍鋅後再用一般鐵板焊接組合，已破壞鍍鋅層，鍍鋅層剝落及焊道與鐵板部份應用高含鋅漆補修或以鋅熔射補修。
					5.05.12	工區梧棲是區內甲種圍籬無防溢座，應加強工區內污泥水、粉塵外溢。
					5.07.05.10	中央分隔島預留排水孔圓洞應加設濾層覆蓋以防止回填土石掉落入箱涵內造成清淤困難。
					5.09.09	因施工拆除既有公共設施如路燈、道路交通指示標誌感等應收置堆放整齊後加蓋帆布，以維觀瞻。
					5.10.01.04	(1)抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如設計強度280kg/cm2，但資料顯示單顆試驗值有高達538kg/cm2者，混凝土品質較不穩定。(2)混凝土試體抗壓強度XR管制圖應加研判分析。
					5.10.99	鋼筋除鏽作業係以「防鏽劑」與「富鋅漆」為主要材料，未提出正確量測值。
					5.14.00.01	工區設置救生圈、救生衣未加設能飄浮水面之聚丙烯纖維連結繩。
					5.14.03.01	(1)未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，如工作場所部份施工人員未正確戴安全帽(113.03.14預鑄節塊施工相片)。(2)施工機具之電線直接放置於潮濕地面﹙112.12.09施工相片﹚完全無保護設施，有感電疑慮。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實。
					5.14.99	(1)本工程主要工項為預鑄箱涵節塊吊裝，施工前未提送吊裝計畫，亦未依工程會113年1月2日工程管字第1120301386號辦理吊放構件前協議組織會議，工程團隊各現場監督人員應落實在場監督，互相支援勾稽。(2)職業安全衛生告示牌應配合施工項目定期檢視更新，不宜開工迄今都同樣文字。(3)工地工作安全守則承諾書，簽名筆跡大都雷同不宜有代簽名。(4).無職業安全衛生教育訓練上課資佐證資料，僅有工地現場之危害告知。
					5.16.99	監造單位汛期工地防災減災抽查紀錄表請依新版修正增加「防汛災害風險辨識」。
54	外埔區大同里重光路92-1號旁道路拓寬工程	1121114	臺中市外埔區公所	4,764.21	3,791.30	聖鑫工程顧問有限公司	聖鑫工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司		113/04/11	80	0	0	0	4.01.02	未能督導監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理。
					4.01.04.01	未落實督導或稽核安全及衛生事宜，如暗溝鋼筋施作時未加防護套且周遭保護措施不完備，主辦機關未落實督導糾正改善並確定改善成果。
					4.01.13	工程會標案管理系統規劃設計監造專技人員、承造廠商專任工程人員等尚未登錄。
					4.01.99	主辦機關簡報請增加施工督導組織架構。
					4.02.01	監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理。
					4.02.01.01	（1）監造計畫第壹章工程概要編製格式請依工程會監造計畫製作綱要編製，應包含設計技師、監造技師姓名及造計畫監造組織架構框架內應列專職負責人員及職掌表與學經歷資料。（2）監造計畫應用表單「各分項工程施工流程」、「施工抽查標準」及「施工抽查紀錄表」應增加項次表列一覽表，其項次及名稱應一致，以檢視工程施工項目有無漏項、無抽查標準或未辦理抽查，及提供施工廠商據以編製品質計畫。（3）承商品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，監造單位未落實審查。
					4.02.01.05.01	鋼筋抽查紀錄抽查標準應分項表列以免混淆，另亦無鋼筋綁紮之量化標準。
					4.02.01.10.01	監造計畫之材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量等應依工程會規定與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致，致有工程材料及設備未列入檢試驗管制且品質計畫管制項次與數量應不少於監造計畫。
					4.02.01.10.02	混凝土抽查紀錄表氯離子含量應記載每個試體實際檢測值，不宜僅用平均值表示。
					4.02.01.10.03	（1）汛期工地防災減災抽查紀錄表請依105年版修正增加「防汛災害風險辨識」。（2）職業安全衛生抽查紀錄表及交通維持施工品質抽查紀錄表均無佐證相片。
					4.02.03.02	監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失， 如部份暗溝鋼筋排列不整齊，監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。
					4.02.03.04.01	部份暗溝模板相當老舊且未塗模板油，監造單位未適時要求承攬廠商改善或更換新模。
					4.02.03.08.01	（1）監造日報及各項抽查紀錄表僅有監造技師兼監造主管簽章，與監造計畫工地監造組織架構有現場監造人員不一致。（2）監造日報第四項工地職業安全衛生辦理情形未勾選確認。（3）監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表；部份明顯施工缺失未確實填註於監造報表內。
					4.03.02	品質計畫無各項工程施工檢查管理標準表，應將本工程應自主檢查項目之品質管理標準完整表列。
					4.03.02.01	（1）品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員姓名。（2）品質計畫「各分項工程施工流程」、「施工檢查標準」及「施工自主檢查紀錄表」應增加項次表列一覽表，其項次及名稱應一致，以檢視工程施工項目有無漏項、無檢查標準或未辦理自主檢查。（3）品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。
					4.03.02.05.01	未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。
					4.03.02.12	（1）品質計畫之材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量等應依工程會規定與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致，若不一致，致有工程材料及設備未列入檢試驗管制且品質計畫管制項次與數量應不少於監造計畫。（2）各項施工查驗申請單均無施工廠商現場工程人員簽章，都僅以公司法人章代替，與品質計畫不一致。
					4.03.04.02	（1）模板工程自主檢查實際檢查情形填寫使用清水模，應與實際不一致；另亦缺止水帶施工檢查項目。（2）鋼筋自主檢查實際檢查情形填寫保護層小於5公分，應與設計圖不符。（3）自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄，如鋼筋施工自主檢查表。
					4.03.06	施工安全衛生等履約事項未落實執行，如暗溝鋼筋施作時未加防護套且周遭保護措施不完備。
					4.03.11.06	本案無U型溝，專任工程督導紀錄有誤請修正。
					4.03.14.01	未辦理工地協議組織會議應有主席及記錄。後續再配合工進每月邀請各協力廠商負責人或代表召開會議並做成工地共同作業應注意遵守事項。
					4.03.14.03	辦理職業安全衛生教育訓練應落實，佐證資料相片應有上課老師入鏡，上課用白板、教材與受訓人員簽到簿，不宜僅在工地拍照當作業安全衛生教育訓練。
					5.01.05	水溝牆伸縮縫應於頂版施工前設置填縫膠，致完成面呈現甚多裂縫。
					5.02.05	工程終點段水溝右側牆鋼筋保護層未能固定，鋼筋線型曲折排列不整齊。
					5.03.01	暗溝模板相當老舊、過度使用且未塗模板油。
					5.09.99	（1）職業安全衛生告示牌設置過低，工地兩面職業安全衛生警語標誌直接置放在地上。（2）水溝底有各項施工殘留土石，於頂版施工前清除乾淨。
					5.10.99	材料設備檢（試）驗管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管。
					5.14.02.02	本工程屬開挖深度在1.5公尺以上，未設簡易擋土支撐、邊坡保護或張設防護網之設施，未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實。
					5.14.99	未辦理每日施工危害告知。
					5.15.08	現場鋼板鋪設不平整，恐有行車安全之虞。
					5.16.99	無汛期工地防災減災自主檢查紀錄表，請依105年版修正增加「防汛災害風險辨識」。
55	112年臺中市水資源回收中心設施更新修繕工程	11210130150	臺中市政府水利局	26,783.00	22,000.00	耕展永續科技有限公司	耕展永續科技有限公司	精策環境工程有限公司		113/04/15	82	0	0	0	4.01.05	有關主辦機關督導頻率微顯不足，請加強督導。
					4.01.06.02	監造計畫、品質計畫、施工計畫及交維計畫核定時間較開工時間晚，請注意相關時效。
					4.02.01.05.02	1.蓋板更新施工抽查紀錄表鋼筋綁紮抽查標準不符實需。 2.蓋板更新施工抽查紀錄表混凝土抗壓強度抽查標準有誤。 3.混凝土抽查紀錄表抽查項目不符規定。 4.試驗室儀器進場應辦理材料進廠檢查，非試驗儀器施工抽查。
					4.02.01.10.03	相關抽查紀錄表各工項應分項表列，以利查證。
					4.03.02.04	1.相關自主檢查表各工項應分項表列，以利查證。 2.生態池河道修繕施工自主檢查表皂土毯施工檢查標準未符施工規範。
					4.03.11.06	抽查專任工程人員有填具督察紀錄表但僅督察二處(本案有五處工程地點)。
					5.07.01.99	目前車道雨遮已施作完成，相關接點均已施作防漏措施，請監造單位持續觀察下雨時是否漏水，確保施工品質。
					5.14.99	勞安教育訓練無相關之課程及內容，應與協議組織會議分別辦理。
56	業新樓專科教室及地坪改善工程	11215	臺中市立大業國民中學	8,869.64	8,843.03	楊政忠建築師事務所	楊政忠建築師事務所	匯築室內裝修實業有限公司		113/04/16	81	0	0	0	4.01.05	督導後未落實缺失改善情形之追蹤及列管。
					4.01.99	契約無載明本工程應取樣送驗項目。
					4.02.03.03	營建廢棄物無運棄計畫審查紀錄。
					4.02.03.04.01	1採光罩耐力板施工無抽查記錄。 2.既有地坪舖地磚，無打磨及粉塵清理抽查紀錄。 3.門窗安裝施工抽查，未確實量化實際值。
					4.02.03.08.01	監造報表中「監督依照設計圖說及核定施工圖說施工」欄位記錄較為闕漏
					4.03.04.02	1.暗架天花施工自主檢查未落實，如無角材規格、間距及淨高等紀錄。 2.角材無防火漆塗層檢查紀錄。 3.鋁窗安裝自主檢查，管理標準8～10公分未符規定，未明確規定。 4.既有地坪舖地磚自主檢查，無打磨及粉塵清理檢查紀錄。
					4.03.99	1.無拆除運棄計畫送審紀錄。 2.教育訓練未附簽到退時間表，且部份課程於室外未符實際需求。 3.無協議組織會議及紀錄。 4.機關之督導紀錄所列缺失未提出改善情形。
					5.01.99	大廳旁牆角開鑿埋設汙水管，深度顯不足。
					5.07.04.99	1.現場埋設之管線為cd管，應查證契約規定。 2.走廊落水孔未設護蓋保護。
					5.08.04	一樓及地下室雙開門，地栓未設防塵座。
					5.08.99	下地下室樓梯灑漏油漆，未清洗。
					5.14.01.01	採光天井耐力板施工無防墜設施及檢查紀錄。
57	水湳經貿園區（敦化路延伸段）污水下水道銜接工程	11112230259	臺中市政府水利局	74,328.00	69,400.00	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	墩興營造有限公司		113/04/16	83	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關請加強高階主管督導。
					4.01.13	未完整填報工程會雲端系統，預定完工日期與簡報不相符。
					4.01.26	工程進度已達34.13%工程估驗進度20.54%估驗進度顯然偏低且工程開工迄今已逾5個多月估驗4次未依契約規定辦理，請督促監造單位確實依契約規定辦理[缺失相片(1)]。
					4.01.99	簡報無工程遭遇困難及解決對策，請補充。
					4.02.01.05.02	在鋪築瀝青混凝土路面滾壓過程中，有關初壓、續壓、及修飾壓溫度範圍，以及道路開放 通車路面溫度請分別予以設定，另外，使用黏層的種類，以及單位面積所需撒佈量的品質管理標準值，請標示於監造計畫施工抽查表內。
					4.02.01.06	監造單位應落實檢驗停留點抽查，確實抽查廠商自檢項目，以符查證意義。
					4.02.01.08	監造單位尚未執行外部稽核作業。
					4.02.01.10.01	監造送審管制總表格式未更新。
					4.02.01.10.03	部份工項施工抽查標準或抽查結果未量化：(1)污水管線推進施工抽查表-只有初、入坑高程抽查實際紀錄，無推進過程高程抽查實際紀錄；(2)混凝土澆置施工抽查表-混凝土使用時限無實際抽查數值，無坍度抽查項次及實際抽查紀錄；(3)試挖工程抽查表-無試挖深度及寬度抽查項次及實際抽查紀錄、試挖形式尺寸、回填材料、AC鋪設厚度及路面復原三米尺規抽查結果以ok表示；(4)鋼襯版工作井開挖抽查表-鋼筋配置抽查結果以間距＜20cm及基礎底版澆置厚度以＞50cm等，請補正。
					4.02.03.04.01	(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質；(2)工程抽查隨機抽查頻率偏低。請加強隨機抽查，以提高工程品質。
					4.02.03.06	工程估驗未依契約規定督促廠商辦理估驗計價，請改善。
					4.02.03.08.01	監造報表填報至113.4.12未依契約規定填報及施工廠商施工前職安檢查事項辦理情形未依規定勾選，預選■，請改善。
					4.03.02.04	在瀝青混凝土鋪築作業自主檢查表中，請敘明在檢測過程中，有關使用高低平坦儀平整度標準值的訂定。
					4.03.02.05.01	部分材料進場自主檢查未落實，如推進管材料自主檢查表-進場數量標準200，實際99？，建請檢討各標準及檢查結果之量化，可參考1090427品質計畫製作綱要表’5.3填報。
					4.03.02.12	廠商送審管制總表格式未更新。
					4.03.03.02	施工日誌填報至113年4月12日記載不完整，請改善。
					4.03.04.01	(1)推進工程施工自主檢查表推進長度檢查標準未量化；(2)鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮檢查標準未量化；(3)混凝土工程施工自主檢查表坍度誤差值±3.8cm與規定值±4.0cm不符，請改善。
					4.03.04.02	部份工項施工檢查標準或檢查結果未量化：(1)推進工程自檢表-只有出、入坑實際檢查紀錄無推進過程實際檢查紀錄，推進壓力控制及推進速度控制實際檢查紀錄未落實、推進管線長度標準及出土量控制；(2)鋼筋綁紮作業自主檢查表-鋼筋間距及鋼筋綁紮實際檢查紀錄未落實，請改善。
					4.03.11.06	工程開工迄今專任工程人員對推進工程無督察紀錄，請改善。
					5.09.08	工程告示牌部分內容不正確：經費來源項目工程會已於112.07.17修正為「契約經費及來源」及本案QR-CODE經掃描無法顯示督工通報網頁，請改善[缺失相片(2)]。
					5.10.06.03	本工程有使用750 mm 鑄鐵人孔框蓋，請按新設人手孔蓋規定，進行孔蓋表面抗滑係數試驗，以確認是否有達到50 BPN的要求。
					5.14.99	本工地在執行職安演練過程時，在進入演練場所時，沿路設置鋼板以利車輛及行人通行，部分鋼板表面較光滑，建議改換表面較粗糙的防滑鋼板，避免在雨天時造成路滑現象[缺失相片(3)]。
58	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	11001120005	臺中市政府水利局污水設施科	339,718.72	313,980.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	新翊菖營造股份有限公司		113/04/16	81	0	0	0	4.01.26	工程開工迄今已逾33個多月工程估驗25次未依契約規定頻率估驗，請督促監造單位確實依契約規定辦理。
					4.01.99	(1)無工程遭遇困難及解決對策，請補充。(2)主辦單位簡報P.15，在管線開挖(臨鋪)過程中，除做平行道路方向檢測 3 M尺規平整度外，垂直方向亦建議執行，以確認與鄰近道路齊平。
					4.02.01.05.02	在鋪築瀝青混凝土路面過程中，有關使用黏層或透層的種類，以及單位面積所需撒佈量， 請列於工作表內。另外，請將在滾壓過程中有關初壓、續壓、及修飾壓溫度範圍，以及開 放通車時路面溫度的設定亦請分別予以列入自主檢查表。
					4.02.03.04.01	(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請加強二級品管試驗以提高工程品質。(2)工程抽查隨機抽查頻率偏低。請加強隨機抽查，以提高工程品質。(3)開挖工程抽查表開挖深度及寬度無抽查項次及無實際抽查紀錄。連接管(後巷)連接管坡度抽查標準未量化及無實際抽查紀 錄。CLSM澆置作業抽查表開挖深度及寬度無抽查項次及實際抽查紀錄，A.C厚度無實際抽查紀錄，請改善。(4)CLSM回填工程自主檢查表設計強度檢查標準未量化。連接管工程自主檢查表連接坡度及高程檢查標準未量化，請改善。
					4.02.03.04.02	.CLSM回填工程自主檢查表明挖深度及寬度無實際檢查紀錄，A.C鋪設無實際檢查紀錄。混凝土工程自主檢查表坍度無實際檢查紀錄，請改善。
					4.02.03.06	工程估驗未依契約規定辦理估驗計價，請改善。
					4.02.03.08.01	監造報表填報至113.3.31未依契約規定填報，請改善。
					4.03.02.04	在瀝青混凝土鋪築作業自主檢查表中，請敘明在檢測道路平整度過程中，有關使用儀器及相關平整度標準值列入。
					4.03.03.02	施工日誌填報至113年3月31日記載不完整，請改善。
					5.07.01.99	宜昌路536巷12Aa062-6陰井未塗抹水泥砂漿及陰井蓋生鏽未處理。
					5.07.02.99	(1)本工程孔蓋齊平示意圖中，水泥砂漿與瀝青混凝土路面層間連接處，請將黏層撒佈其間。(2)本工程有使用P1200預鑄人孔93座、巷道連接管P900預鑄人孔13座，建議按新設人手孔蓋規定，進行孔蓋表面抗滑係數試驗，以確認是否有達到50 BPN的要求。(3)廠商單位簡報P.135，在管線開挖臨鋪過程時，有鋪設臨時鋼板以利車輛及行人通行，照片顯示部分鋼板表面較光滑，為避免在雨天打滑，建議使用表面較粗糙的梅花型鋼板。
					5.14.00.03	工區無災變通報機制及演練，請改善。
					5.14.01.01	宜昌路536巷5〜11號用戶化糞池施工開口處未施設防墜措施有跌落之虞，請改善。
59	臺中市立沙鹿國民中學111年度改善無障礙校園環境特教大樓新設無障礙電梯工程	112002	臺中市立沙鹿國民中學	4,414.95	4,024.48	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	桂鳴營造有限公司		113/04/17	82	0	0	0	4.02.03.04.01	施工抽查紀錄表，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。
					4.02.03.04.03	材料試驗報告應判讀合格，並加註日期。
					4.03.03.01	未採用建築物施工日誌新格式填寫。
					4.03.04.01	品管自主檢查表，缺分項工程名稱欄位，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，檢查時 機未修正為施工流程，未採用新版本，未落實執行。
					4.03.05.01	材料試驗報告應判讀符合契約規範，並加註日期。
					4.03.06	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用公共工程委員會110年5月新版本，未落實執行。
					4.03.11.06	未採用建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表新格式填寫，未落實記載。
					5.09.08	工程告示牌，契約經費及來源，中央缺計畫等，內容未符合規定。
					5.16.01	汛期工地防災減災自主檢查表，未採用新版本，未落實執行。
60	光德國中志學樓C棟北側廁所整修工程(第一次修正)	111A-1-GDJH	臺中市立光德國民中學	3,648.71	3,466.28	張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)		113/04/17	80	1	0	0	4.01.01	未編列廠商材料設備檢驗監造單位材料設備抽驗費用。
					4.01.04.01	.主辦機關請成立督導組織，品質督導或查驗請做紀錄，缺失追蹤改善請做紀錄，紀錄內容應同一角度附註日期改善前中後說明之照片)。
					4.01.05	工程督導紀錄宜每月至少2次。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(督導次數、施工計畫核定時間-與發文時間不符、專業人 員未評核)。
					4.01.99	1.工務會議請由負責之單位主持，並應有決議及追蹤落實辦理。 2.未訂定廠商施工計畫之審查期限，未落實審查(核定時間落後，核定時間與發文時間 不符合、簽核表建築師、現場監造、承商負責人、職安、工地負責人未簽認)。
					4.02.01.02	監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(建築師如現場監造請落實填寫監造報表 重要事項紀錄、每日施工前檢查等)。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備檢試驗管制總表，應與材料設備送審管制總表項目一致，訂定材料 設備送審管制總表未落實(主要材料:塑膠管、混凝土、廁所瓷器用品等未列入)。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實 (如112.12.27請註明工項、量化、照片等)。
					4.02.03.06	未督導履約估驗計價。
					4.02.99	對於現場監造要求宜加強，尤其工序的正確性。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構個人員之執掌不符合需求(品管、職安、現場人員應由工地負責指 揮)。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄，(格式請使用建築物、第五項每日施工檢查無紀錄表、重要事 項-主辦機關督導、監造技師督導未記錄)。
					4.03.04.01	品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(請註明工項、量化、照片等)。
					4.03.05.02	未訂定材料設備檢試驗管制總表，應與材料設備送審管制總表項目一致，訂定材料設備送審管制總表未落實(主要材料:塑膠管、混凝土、廁所瓷器用品等未列入)。
					4.03.11.03	銘誼土木包工業負責人應加強現場督導。
					4.03.12.05	土木包工業負責人未到場確實執行職務，未辦理督察 (格式請使用建築物、量化、工 程概述及位置、辦理情形等)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(嵌在現場包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照 片、不同工項進場施工應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.07	工區門禁管制不時，閒雜人容易隨意進出，難以管制。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.01.99	防水施工未一次到位，日後難防水，且無施工抽驗停留點及施工分項計畫。
					5.07.05.01	給排水、污水等管路粉刷前無試壓力紀錄(10kg/cm2，1hr以上)。
					5.07.05.10	預留管設置未保護(設置帽蓋)(含給、排、污水、電管等)。
					5.08.99	牆壁貼磁磚期與牆壁粉刷及梯間牆壁之交接處之收尾，天花板與窗戶及門楣之收尾， 請妥為處理。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合(請用建築物工程告示牌、內容依工程會標準)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括1樓堆置室外之材料)。
					5.09.13	未依契約規定設置臨時用電、排水設施。
					5.10.05.01	電氣系統管材無審查記錄。
					5.10.06.03	水系統(給排水、污水)無試水試壓記錄(含相片)。
					5.14.01.02	於高差2公尺以上處所進行作業時未落實架設施工架設置工作檯(請確實自主檢查)。
					5.14.03.01	請設置臨時用電設備(電箱請管制)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.07	施工現場交通警告等設施不足(各樓廁所邊樓梯因施工設置乙種圍籬，請設置施工告示牌，及留設緊急避難之出入口)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(1樓門禁管制、請依圖說設置、未固定確實、無警示設施、施工告示牌等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口管制等)。
					6.01.03	施工進度表為符合實際施工現況(請繪上實際進度、估驗進度)。
					6.01.10	工程預定進，未依施工項目分別計算再加權統計。
61	臺中市清水區建國國民小學111年度改善無障礙校園環境計畫-新建無障礙電梯工程	JGPS-11204	臺中市清水區建國國民小學	3,728.97	3,563.12	王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	桂鳴營造有限公司		113/04/17	82	0	0	0	4.02.03.04.01	施工抽查紀錄表，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。
					4.02.03.04.03	材料試驗報告應判讀合格，並加註日期。
					4.03.03.01	未採用建築物施工日誌新格式填寫。
					4.03.04.01	品管自主檢查表，缺分項工程名稱欄位，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，檢查時 機未修正為施工流程，未採用新版本，未落實執行。
					4.03.05.01	材料試驗報告應判讀符合契約規範，並加註日期。
					4.03.06	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用公共工程委員會110年5月新版本，未落實執行。
					4.03.11.06	未採用建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表新格式填寫，未落實記載。
					5.09.08	工程告示牌，契約經費及來源，中央缺計畫等，內容未符合規定。
					5.16.01	汛期工地防災減災自主檢查表，未採用新版本，未落實執行。
62	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	111A-094	臺中市政府建設局	1,920,089.75	1,920,000.00	林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造工程有限公司		113/04/17	83	0	0	0	4.01.02	(1)未能督導監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理。(2)工程開工日期112年3月20日，施工計畫、品質計畫核定日期亦為112年3月20日，未能督導於開工前完成送審核定。
					4.01.13	工程會公共工程雲端系統之標案管理系統保險日期、保險費用，保險號碼及空汙管制編號尚未登錄。缺失相片(1)
					4.01.20.02	各項計畫審查核章表，承辦單位承辦人及單位主管亦應複核後核章。
					4.01.25	本工程有中央補助款應辦理生態檢核，請督導監造單位及施工廠商辦理施工中生態檢核抽查及自主檢查工作。
					4.02.01	監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理。
					4.02.01.01	(1)監造計畫第壹章工程概要編製格式請依工程會監造計畫製作綱要編製，應包含設計技師、監造技師姓名及應列專職負責人員及職掌表與學經歷資料。(2)各分項工程施工抽查流程請加註「自主檢查停留點」、「查驗停留點」及「職業安全衛生查驗停留點」。(3) 監造計畫應用表單「各分項工程施工流程」、「施工抽查標準」及「施工抽查紀錄表」應增加項次表列一覽表，其項次及名稱應一致，以檢視工程施工項目有無漏項及提供施工廠商據以編製品質計畫。
					4.02.01.03	未能督導施工廠商施工計畫、品質計畫於開工前報奉機關核定。
					4.02.01.04	未落實品質計畫審查，致施工廠商各項「各分項工程施工要領」、「各分項工程品質管理標準表」及「各分項工程施工自主檢查表」等未照監造計畫編製，管理項次與標準未能一致影響監造單位品質查證及施工廠商品質管理檢查。
					4.02.01.10.01	工程執資料表監造單位材料設備抽驗情形、施工抽查情形與施工廠商材料及施工檢驗執行情形及施工自主檢查執行情形，兩單位執行次數都一樣，與工程監造計畫及品質計畫各依權責應辦理事項不一致。
					4.02.01.10.03	全套管基樁抽查紀錄表部分項目重複且鋼筋籠彎耳數量抽驗標準不一致。
					4.02.01.12	本工程有中央補助款應辦理生態檢核，施工中請辦理生態檢核抽查督導工作。
					4.02.03.02	監造單位辦理內部稽核監造計畫負責人非監造組織范恂如技師，稽核員非主導稽核架構內組員；監造單位辦理外部稽核監造計畫負責人非監造組織范恂如技師，稽核員均是監造組織工務所人員有球員兼裁判。本工程屬19億元以上巨額工程，建議監造單位應建立完整稽核制度，指派非本工務所現場監造人員且具相關工程背景資深人員專責辦理；目前稽核僅著墨於品質管理文件書面資料，應對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項，避免僅就品質管理行政作業及工程材料堆積等稽核督導。
					4.02.03.05	監造單位開立缺失改善通知單過少。
					4.02.99	(1)職業安全衛生抽查紀錄表及交通維持施工品質抽查紀錄表均無佐證相片；(2)不定期抽查紀錄未詳實際記載銲道缺失情形及缺失改善追蹤。
					4.03.02.01	(1)品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員姓名。(2)品質計畫「各分項工程施工流程」、「施工檢查標準」及「施工自主檢查紀錄表」應增加項次表列一覽表，其項次及名稱應一致，以檢視工程施工項目有無漏項、無檢查標準或未辦理自主檢查。(3)各分項工程施工自主檢查流程請加註「自主檢查停留點」、「查驗停留點」及「職業安全衛生查驗停留點」。(4)自主檢查表未依品質計畫製作綱要格式製作(109.4.27版)，如施工流程。缺失相片(2)
					4.03.02.04	品質計畫各項「各分項工程施工要領」、「各分項工程品質管理標準表」及「各分項工程施工自主檢查表」管理標準未參照監造計畫編製，致各項管理項次、標準與監造計畫未能一致，影響監造單位品質查證及施工廠商品質管理檢查。
					4.03.02.11	表單編號未依文件記錄管理編碼歸檔。
					4.03.03.01	施工日誌工地主任都採數位簽章複製。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管資。
					4.03.14.01	未落實辦理工地協議組織會議，工地協議組織會議每月會議紀錄都複製相同，應配合工進每月邀請各協力廠商負責人或代表召開會議並做成工地共同作業應注意遵守事項。
					4.03.14.03	未落實辦理每日施工危害告知，檢查112.11.19及112.11.22兩天每日施工危害告知，被告知簽名人數與施工日誌紀載施工人數不一致。
					4.03.14.07	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，檢查內容未參照工程會110年5月11日工程管字第1100300451號函頒格式內容。缺失相片(3)
					5.01.02	基礎版地坪有混凝土收縮裂縫(3P35)。缺失相片(4)
					5.02.01	依規範，橋墩箍、繫筋應係勾住主筋。
					5.05.09	工區內既有障礙木清除不宜隨意丟棄至於鄰河側下邊坡，應依規定運棄。
					5.05.12	工區裸露面請依營建工程空氣污染防制設施管理辦法第一級營建工程施工規模區域開發工程第 8 條營建業主於營建工程進行期間，應於營建工地內之車行路徑，舖設下列有效抑制粉塵之防制設施屬第一級營建工程者，須達車行路徑面積之百分之九十以上，並將路徑整平。缺失相片(5)
					5.05.15	本工程有中央補助款應辦理生態檢核，施工中請辦理生態檢核抽查及自主檢查工作。
					5.07.02.99	第一停留點部分鋼軌樁打設深度不一致。
					5.09.08	(1)職業安全衛生告示牌緊急連絡機關台中市政府勞動檢查處應加註連絡電話，施工廠商聯絡電話請將公司市話改為職安人員手機電話。(2)工程告示牌已有中央補助經費，請修正增加補助機關及補助計畫名稱。
					5.09.09	工區尚未使用鋼筋材料請加蓋帆布。
					5.09.99	工區內地設置員工休息室符合營造業戶外工作者夏季高溫熱危害預防策略，請增設員工休息座椅。
					5.10.01.04	基樁水中混凝土取樣試驗報告登載強度標準應為385kgf/cm2，而非280kgf/cm2。
					5.14.01.01	(1)現勘基礎坑四周安全欄杆請依營造安全衛生設施標準第20條規定設置之護欄，中間欄杆、腳趾板及杆柱等構材；其上欄杆、中欄杆及地盤面與樓板面間之上下開口距離，應不大於五十五公分，安全網未完全密合搭接尚有空洞部分應修正。(2)帽梁工作平台屬高空作業應盡量規劃在地面預組及架設安全母鎖柱，以減少施工人員在高空作業時間及預防架設工作平台時墜落。
					5.14.06.03	基礎坑設置護籠鐵爬梯，護籠位置過低已接近坑底未符合人體工學，施工人員無法使用僅徒具形式，請依職業安全衛生設施規則第37條規定，距地面約2公尺高以上再設置護籠爬梯。缺失相片(6)
63	臺中市石岡區東豐綠廊道周遭綠美化景觀營造工程	TTB112112	臺中市政府觀光旅遊局	7,085.00	5,570.00	元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	億?營造有限公司		113/04/17	79	0	0	0	4.01.01	品管費用編列僅0.5%，未符合品管要點品管費用編列0.6%至2%之規定。
					4.01.03	(1).品質計畫章節內容不符品管要點規定，如「管理責任」已修正為「管理權責及分工」，主辦機關未落實審查；(2)各項計畫審查核章表，承辦單位主管亦應複核後核章。
					4.01.13	標案管理系統規劃設計監造專技人員尚未登錄。
					4.01.26	工程進度已67.32%，估驗進度僅31.11%，影響中央撥款主管機關及主辦機關執行績效。
					4.01.99	工期將屆，變更設計卻受限於景觀顧問審仍在核中影響行政程序無法完成，景觀顧問亦屬市政府勞務契約，執行不佳影響機關績效，應予檢討該勞務契約。
					4.02.01.01	(1)監造計畫第壹章工程概要編製格式請依工程會監造計畫製作綱要編製，應包含設計技師、監造技師姓名及應列專職負責人員及職掌表與學經歷資料；(2)各分項工程施工抽查流程請加註「自主檢查停留點」、「查驗停留點」及「職業安全衛生查驗停留點」；(3)監造計畫應用表單「各分項工程施工流程」、「施工抽查標準」及「施工抽查紀錄表」應增加項次表列一覽表，其項次及名稱應一致，以檢視工程施工項目有無漏項及提供施工廠商據以編製品質計畫。
					4.02.01.02	各項施工查驗申請單均無施工廠商現場工程人員簽章亦無監造人員及監造主管複核簽章，都僅以公司法人章代替，與監造計畫及品質計畫不一致。
					4.02.01.04	未落實品質計畫審查，致施工廠商各項「各分項工程施工要領」、「各分項工程品質管理標準表」及「各分項工程施工自主檢查表」等未照監造計畫編製，管理項次與標準未能一致影響監造單位品質查證及施工廠商品質管理檢查。
					4.02.01.09	監造單位查驗紀錄表應與查驗申請單、自檢表合併歸檔備查。
					4.02.01.10.01	材料送審管制總表與材料檢(試)驗管制總表項目不符，未確實管制。
					4.02.01.10.02	抽查紀錄表格式不符最新規定，如檢查時機已修正為施工流程，未更新。
					4.02.03.03	監造單位對於品質計畫審查未符需求，難以落實品質管理。
					4.02.03.05	(1)監造單位開立缺失改善通知單過少；(2)職業安全衛生抽查紀錄表及交通維持施工品質抽查紀錄表均無佐證相片。
					4.02.03.08.01	監造日報及各項抽查紀錄表僅有兼監造主管簽章，與監造計畫工地監造組織架構有現場監造人員不一致。
					4.02.13.04	技師督導記錄以數位簽章複製，請增加對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項，避免僅就行政作業及工程材料堆積等督導。
					4.03.02	施工單位品質計畫之品質管理標準與監造計畫不一致。
					4.03.02.01	(1)品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員姓名；(2)品質計畫「各分項工程施工流程」、「施工檢查標準」及「施工自主檢查紀錄表」應增加項次表列一覽表，其項次及名稱應一致，以檢視工程施工項目有無漏項、無檢查標準或未辦理自主檢查；(3)各分項工程施工自主檢查流程請加註「自主檢查停留點」、「查驗停留點」及「職業安全衛生查驗停留點」。
					4.03.02.04	品質計畫各項「各分項工程施工要領」、「各分項工程品質管理標準表」及「各分項工程施工自主檢查表」管理標準未參照監造計畫編製，致各項管理項次、標準語監造計畫未能一致，影響監造單位品質查證及施工廠商品質管理檢查。
					4.03.02.12	(1)自主檢查表格式未符合最新規定格式，如檢查時機已修正為施工流程，未更新；(2)各項施工查驗申請單均無施工廠商現場工程人員簽章，都僅以公司法人章代替，與品質計畫不一致。
					4.03.03.02	施工日誌第四、五項工地職業安全衛生辦理事項工地主任未親自檢視確認勾選採用電腦黑色圖塊預置。
					4.03.04.01	自主檢查表檢查結果均空白，檢查標準及實際檢查直均未確實量化(如鋼筋自主檢查表檢查標準應敘明號數以便換算40db之搭接長度)。
					4.03.05.02	材料送審管制總表與材料檢(試)驗管制總表項目不符，各列管事項及預定進場日期應填入，未確實管制。
					4.03.11.06	專任工程人員每月僅督察1次，督導頻率不足。
					4.03.14.01	未於開工前辦理工地協議組織會議及後續再配合工進每月邀請各協力廠商負責人或代表召開會議並做成工地共同作業應注意遵守事項。
					4.03.14.03	(1)辦理職業安全衛生教育訓練應落實，應有教材不宜僅拍照當作業安全衛生教育訓練；(2)未辦理每日施工危害告知。
					5.01.99	第二工區已完成各設施區隔混凝土緣石澆鑄不加、稜邊很不完整，均需再用砂漿修補。
					5.04.52	設計圖對遊具錨定螺栓(如第二工區體健設施基礎座)細部交代不清，現況施做螺栓突出甚長，未依設計圖施工預埋至基礎混凝土設計深度，應予檢討重做。
					5.05.99	工區內數木樹頭不織布包覆保護不宜用鐵線捆束固定。
					5.07.01.14	體健設施基礎高程放樣未確實，體健設施設置高程與周邊緣石高程，宜再確認是否符合設計圖說。
					5.08.08.02	第二工區緣石線形不平整。
					5.09.08	(1)工程告示牌部分內容不符規定，如污染陳情專線、經費補助計畫名稱等，請改善；(2)工程告示牌設置在工區圍籬內不顯著，應依工程會112.7.17規定工程告示牌及竣工銘牌設置要點規定設置於明顯易見處，讓民眾瞭解中央政府及主辦機關重要施政。
					5.10.99	(1)鋼筋取樣試驗報告之強度標準混亂不清，與契約單價表、材料檢試驗管制總表皆不一致；(2)混凝土配比送審資料未齊全，契約單價、設計圖說有不同強度規範，宜一併查明確認。
					5.14.06.02	二個工區進出門禁管制門口無任何職業安全衛生警語標誌、如「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」等警語。
					5.14.06.03	由施工照片顯示工區內施工人員有都未戴安全帽及利用挖土機吊運施工物料。
					5.14.08	乙種圍籬加固方式現場使用鋼筋及角材方式固定，鋼筋已伸出至道路約50公分長危害道路使用人安全，請再確認材料、間距等是否符合相關規定，工地內外安全防護不足，恐易衍生受傷損害賠償爭議，應立即改善。
64	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	111A-131	臺中市新建工程處	278,599.56	278,580.00	李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	通勇營造有限公司		113/04/19	81	0	0	0	4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未檢附。
					4.01.99	(1).主辦機關工程品質督導文件紀錄(17次/10.5月)頻率次數稍不足。(2).變更設計未訂定時間要求監造單位及施工廠商辦理。
					4.02.03.03	審查施工廠商之預定進度表未落實(未審查要徑工項甘特圖)。
					4.02.03.04.01	(1).監造單位工區現場4F柱牆多處封模…4F鋼筋、模板等施工抽查表(停檢點)未記錄陳列，表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足或建議檢附結構平面紀錄。(2).隱藏式管路欠缺監造單位對於施工中之查驗資料。
					4.02.03.05	(1).監造單位有關環境保護等督責廠商文件記錄未陳列。(2).鋼筋抽驗不合格率20%，混凝土澆置不合格率14.29%偏高，未針對各項不合格率督導施工廠商研擬改進措施。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表，有關鋼筋續接器、2024/1/4鋼筋(#3/#4/#5)、2023/10/20混凝土280 Kg/cm2等要項材料進場規格/取樣/試驗組數請詳實記錄。
					4.03.02.09	鋼筋模板自主檢查缺失比例偏高，未製作矯正與預防措施。
					4.03.03.02	日常施工紀錄(施工日誌)對於重要施工項目錄(如施工檢查項目、材料檢驗)紀錄不完整。
					4.03.04.01	(1).施工自主檢查表，使用表格不符規定；檢查標準及檢查結果未量化紀錄。(2).施工抽查紀錄(模板、鋼筋抽查紀錄)之查核點缺量化。
					4.03.04.02	施工廠商工區現場4F柱牆多處封模…4F模板等施工自主檢查表未記錄陳列，表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足或建議檢附結構平面紀錄。
					4.03.08.03	施工缺失矯正與預防措施及追踪改進未落實。
					5.01.01	混凝土完成面不平整，有蜂窩孔隙。
					5.01.03	工區建物南側2FL家屬休息室外側反樑與大廳外中介雨遮斜版澆置施工混凝土面層多處粗糙不平或收尾未妥適。
					5.01.04	工區建物結構體、電梯樓梯梯間施工拆模後混凝土面多處殘留鐵釘、鐵絲、夾板未清理。
					5.01.99	二樓南側前斜台混凝土面太粗糙不平整有腳印。
					5.02.05	鋼筋外露保護層不足，部份預留筋間距不符且無寛止筋。
					5.02.08	工區RFL倒垂版牆line-(X5側/Y3)鋼筋綁紮歪斜，開口無補強筋、無間隔器易致間距、保護層大小不一。
					5.03.04	工區4F部分柱(如line- Y4/X4；X5)三層模角材/輕鋼架支撐系統，部分隔間牆模板組立施工局部外層繫桿/夾具/輕鋼架配置方式未妥適。
					5.05.08	建物1FL東側櫃位區域、外部陽台露台局部地面積水未處理，影響環境衛生。
					5.05.09	工區現場RFL樓層、陽台與1FL周邊地面局部料件、夾板、鐵釘、鐵絲及雜物未清理，影響環境。
					5.07.01.99	樓梯間鷹架底座未確實以基座固定。
					5.07.04.03	工區隔間牆面BOX預留電線線路部分施工保護不足。
					5.07.04.04	電線已穿線部份線頭未保護。
					5.07.05.09	部分電氣配管預留管，管口未以管帽封閉保護。
					5.07.05.10	(1).工區樓層、屋頂、管路預留出口、排水口無帽蓋，易遭異物阻塞或保護不足。(2).出外牆管，未施以保護，易遭異物阻塞。
					5.09.09	四樓結構體施工中，整體施工環境太亂。
					5.10.01.02	無粉刷用細砂氯離子檢驗紀錄。
					5.10.06.03	無給排水管路耐水壓測試紀錄。
					5.14.01.01	(1).工區建物樓層、鷹架、梯間、開口邊緣等落差大安全護欄局部未牢固、警示佈設請加強。(2).構造物周邊防墜網架設不符規定。
					5.14.01.09	鷹架階梯缺轉折平台以確保安全。
					5.14.02.01	鷹架安全插稍部份未安裝。
					5.14.02.05	四樓北側大面積牆面鋼筋、模板組立已有傾斜，應立即改善並注意下方工作人員安全性。
					5.14.06.06	工區4FL現場與1F周邊地面工材、鐵釘、鐵絲與鐵件易生刺傷災害，未清理或區隔警示。
					5.14.08	各樓層缺口(開口)以木頭防護，其防護安全性不足。
					5.14.13.01	工區南側4FL建物外側施工鷹架暫置鷹架桿件無施工人員在側，有物體飛落安全之虞。
					5.15.09	施工架上下設備施作不符規範。
					5.16.99	戶外土方堆置防護網要再加強，並注意汛期防護。
65	東豐段54地號用地辦理興建三里(東新、下新、粵寧)聯合使用活動中心新建工程	1120302	臺中市東勢區公所	47,265.07	40,080.00	楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	瑞溪營造股份有限公司		113/04/19	81	0	0	0	4.01.03	監造計畫及品質計畫章節內容不符品管要點規定，如監造計畫未按工程規模編撰；品質計畫「管理責任」已修正為「管理權責及分工」，主辦機關未落實審查。
					4.01.06.02	主辦機關審核監造計畫送審核章表後相關章節符合內容審查意見單，未執行勾選與簽署。
					4.01.09	主辦機關有關工務協調、變更事由界面處理等會議紀錄未彙整，並有專卷陳列。
					4.01.13	工程會系統資料登載不足，例如空污管制編號、工程管理費等均未登錄。
					4.01.19	主辦機關未將公共工程契約約定權責分工納入契約。
					4.01.20.04	辦理施工進度之分析及督導，未積極處理並要求提出趕工計畫。
					4.01.26	機關工程分期估驗計價進度(估驗進度42.0%，工程實際進度61.09%，相差約20%)執行率或說明不足。
					4.02.03.01	監造單位監造計畫送審核章表中監造建築師未簽署。
					4.02.03.03	(1)審查施工廠商之預定進度表未落實（未審查要徑工項甘特圖）；(2)監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合審查意見單未檢附；(3)進度61%，工期剩餘75工作天，仍有5個施工計畫尚未送審，17個材料送審、施工計畫及材料送審等未依管制表之時程控管，請改進。
					4.02.03.04.01	鋼筋、混凝土、模板等施工抽查表查驗位置未清(柱牆、樑版一併抽查未按工序時機)，各項表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足，建議檢附結構平面紀錄。
					4.02.03.04.02	監造單位材料設備檢試驗管制總表有關混凝土或各類要項材料，未按日期展開紀錄進場數量、試驗組數、累計等詳實紀錄或漏列。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表未落實記錄，如112年7月7日鋼筋續接器#8/#8轉#10/#10，工區現場進場60×30cm止滑磚等要項材料進場規格/取樣/試驗組數等，請詳實記錄。
					4.02.14.02	設計監造簽證者之技師，無辦理材料設備檢驗、抽查、施工查驗與查核紀錄。
					4.03.01	(1)預定進度管制表，未將實際施工進度與估驗進度列入管制；(2)施工廠商施工、品質計畫未依契約規定期限內提送或未於開工前核定 。
					4.03.03.01	建築物施工日誌使用舊版本(如設計數量已修正為契約數量)，未更新。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌未落實記錄，如112年7月7日鋼筋續接器#8、#8轉#10、#10，工區現場進場60×30cm止滑磚等要項材料進場規格/取樣/試驗組數及重要事項(如隱蔽部分施工內容)等，請詳實記錄。
					4.03.04.01	(1)施工自主檢查表，使用表格不符規定；(2)檢查標準及檢查結果未量化紀錄。
					4.03.05.02	(1)施工廠商材料設備檢試驗管制總表有關混凝土或各類要項材料，未按日期展開紀錄進場數量、試驗組數、累計等或漏列；(2)材料送審管制總表或管制時間不符合需求，且未落實追蹤。
					5.01.01	工區R1FL屋突柱頂line-(X2/Y2)澆置施工拆模後混凝土面層二處孔洞粗糙。
					5.01.03	屋突層出口上方牆面混凝土不平整。
					5.01.04	三至四樓樓梯間之混凝土表面有鐵釘。
					5.07.01.08	工區RFL屋頂版澆置部分刷毛施工影響界面防水底劑/塗層效能或局部處理未妥適，2F廁所牆面粉刷施工粗底刷毛/管緣孔洞/面層粗糙影響界面防水效能。
					5.07.01.09	工區RFL屋頂版、女兒牆、梯間、外緣雨遮、各樓層陽台等界面請注意泛水連續性或部分施工收頭未妥適。
					5.07.04.03	(1)工區泥作施工中部分頂版、牆面無保護蓋，電器預留合(BOX)或已穿線之電線線頭保護不足。
					5.07.05.09	部分電氣配管預留管，管口未以管帽封閉保護。
					5.07.05.10	工區RFL屋頂版、2FL廁所等預留管路出口、排水口未施以保護，易遭異物阻塞或保護不足。
					5.08.04	工區外牆、鋁窗界面底部內台度止水高差、外台度外斜坡度，頂部滴水線配置請注意施工界面收頭。
					5.09.08	工程告示牌不符最新規定，最新告示牌已整合相關建管資訊，請改進。
					5.09.09	堆置外面細砂材料未覆蓋保護，容易污染。
					5.09.13	工區各樓層廁所、梯間施工臨時照明不足。
					5.10.01.02	無粉刷用細沙氯離子檢驗紀錄。
					5.10.06.03	無給排水管路耐水壓測試紀錄。
					5.14.01.01	工區建物樓層邊緣、電梯樓梯梯間等安全護欄警示帶部份設置不足。
					5.14.01.05	構造物周邊防墜網架設不符規定。
					5.14.02.01	工區建物外部施工鷹架桿件部分連接以鐵絲綁紮，未設置8字管夾鎖固（未使用8字扣鎖固）。
					5.14.08	工區入口外部鷹架防塵網設置有缺口或局部破損。
66	勤學樓東側、西側廁所與弘道樓東側廁所改善工程	krjh-112-0922	臺中市立光榮國民中學	15,640.82	15,595.00	黃聖吉建築師事務所	黃聖吉建築師事務所	國善營造有限公司		113/04/23	77	2	2	0	4.01.04.01	學校應辦理外聘委員督導，以維工程施工品質。
					4.01.06.02	監造計畫未確實審查，建議委外協助審查，確保品質。
					4.01.13	監造單位技師未登錄於工程會雲端系統。
					4.01.26	本工程實際進度已達 81.21%；尚未辦理估驗。請依工程契約規定，加強辦理估驗計價，以提高預算執行。
					4.01.99	工程施工執行資料表顯示，監造單位監督之工項與承攬廠商執行之工項，略有不同，請加以調整；另專業人員亦缺少執行情形之評核，及無主辦機關核章。
					4.02.01.01	監造計畫內容，尚有不足，如：未訂定「拆除工程」之施工抽查標準、施工作業流程圖及施工抽查紀錄表。
					4.02.01.05.02	訂定施工抽驗標準未符合需求，量化性不足，例如管路固定間距？給水管、排水管测試壓力，導線絕緣電阻值等。
					4.02.01.10.02	未見材料設備進場抽驗紀錄，監造計畫內訂定格式缺少抽驗標準，建議參考1090427監造計畫製作綱要表5.3編制，並落實材料設備進場進行抽驗。
					4.02.03.04.01	抽查紀錄表填寫，尚有不足，如：(1)部各工項檢驗停留點之抽查紀錄表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表；(2)各工項之施工抽查紀錄表，未檢附相關之相片。
					4.02.03.08.02	監造報表格式未符規定，請依公共工程施工品質管理作業要點-附表五填報，(項目二有誤)。
					4.02.13.01	建築師督導及監造抽查多針對材料及牆面尺寸進行量測，結構及污排水工程方面應再加強。
					4.02.13.04	監造建築師之督察紀錄，抬頭為「建築物監造（監督、查核）報告表」，此表國土管理署已作廢，但架構、內容尚符合使用，抬頭請加以修正。
					4.02.17.07	未落實查證廁所通氣管施作，現場通氣管設置未符規定。
					4.02.17.08	未落實查證窗框塞水路施作，現場未確實施作塞水路。
					4.03.02.01	品質計畫內容，尚有不足，如：文件紀錄管理系統章節，未訂定相關表單，如：文件編碼表。
					4.03.02.04	訂定機電各分項工程品質管理標準未符合需求，量化性不足，例如管路固定間距？給水管、排水管测試壓力，導線絕緣電阻值等。
					4.03.02.05.02	鋼筋及混凝土工程沒有自主檢查。
					4.03.02.12	施工廠商材料設備送審管制總表格式有誤(已無預定試驗單位)，請依1090427品質計畫製作綱要表5.1編制。
					4.03.03.01	施工日誌未符制定格式，請依內政部 110.08.27 台內營字第 1100811965 號令修正之表「B14-4 建築物施工日誌」辦理。
					4.03.04.02	(1)自主檢查表之填寫，尚有不足，如：泥作工程施工自主檢查表之灰誌間距，請修正為100cm*100cm；(2)查113.3.23門窗自主檢查，檢查項目施工規劃，大樣圖尺寸核對＜5mm，實際檢查情形302cm，檢查結果表示合格，其它日期之自主檢查表亦請全面檢視，若有錯誤情形，請一併修正，並確認量化實際檢查值。
					4.03.11.06	本工程屬建築物，專任工程人員之督察紀錄表，請填寫「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」。
					4.03.14.07	職安衛尚有不足，如：(1)未每日填寫「一般安全衛生檢查表」；(2)每日工班進場，未召開工具箱會議並宣導危害告知；(3)新進工班6小時教育訓練，較為不足。
					5.02.05	簡報38頁鋼筋沒有墊塊，且混凝土澆置前環境沒有整理。
					5.07.01.99	(1)洗手台之花崗石，邊角處較為鋒利，請做必要之倒角或圓角[缺失相片(1)]；(2)新設管道間之樓板，打開後未見補強，請再檢視[缺失相片(2)]；(3)廁所玻璃上有施工遺留之污漬未完全清理。
					5.07.05.04	排、污水管材料不符規範，應採橘色管材[缺失相片(3)]。
					5.07.05.05	清潔口設置不合規範，部分管線未設置清潔口[缺失相片(4)]。
					5.07.05.07	管道間內垂直管路固定不良，應妥善固定。
					5.07.05.08	管線名稱及水流方向未標示[缺失相片(5)]。
					5.07.05.09	(1)通氣管裝設不合規範，垂直立管引接處裝置太低[缺失相片(6)]；(2)最終端馬桶排放口前端未設置通氣管[缺失相片(7)]。
					5.07.05.99	(1)堆置在草地上之污排水管，未見保護；(2)新設洗手台水栓水平度不佳；(3)管道間維修門太小，没有功能[缺失相片(8)]。
					5.08.03	廁所已完成之天花板，尚有部分板材疏漏，請再檢視。
					5.08.04	新做鋁窗框與牆體銜接面，未施作「塞水路」，易導致滲漏水[缺失相片(9)]。
					5.08.08.01	廁所前方牆面粉刷完成面不平整，且還有壁癌及螺栓。
					5.09.08	工程告示牌內容未符規定：缺少1999、市政信箱、公害檢舉專線 0800-066-666、經費來源項目工程會已於112.07.17 修正為「契約經費及來源」及 本案有中央補助經費，請依規載明補助計畫，請補正；另請採用「未達查核金額之工程告示牌（建築物）」格式訂定[缺失相片(10)]。
					5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未確實審查，型錄內使用之管材未標註，不易辨別。
					5.10.99	(1)牆面磁磚已施作完成，但未施做拉拔試驗，請盡速辦理；(2)材料、設備進場，監造單位請依「監造計畫製作綱要」，填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表」；施工廠商請依「品質計畫製作綱要」，填寫「材料自主檢查表」。
					5.14.03.02	建築工程之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器。
					5.14.04	未見「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。
					5.14.08	工地於校園內，應妥善設置圍籬及相關警示標語，避免學生誤闖工地造成危險。
67	大臺中轉運中心興建工程	11011102553	臺中市停車管理處	1,092,270.00	1,092,268.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司	至鋒工程顧問有限公司	113/04/23	82	0	0	0	4.01.09	未於工地現場陳列機電使用材料樣品及安裝工法展示(僅排水安裝工法) ，例如PVC埋管出線口旁防裂網設置。
					4.01.20.03	PCM每月督導2~3次，頻率較為不足，建議每星期至少督導1次。
					4.01.99	工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合；另亦與簡報略有出入，請再檢視。缺失相片(1)
					4.02.01.01	監造計畫內容，尚有不足，如：(1)公共工程施工日誌，格式請修正為「建築物施工日誌」。(2)監造計畫之工項項次，與整體品質計畫之工項項次，略有不同，請再檢視。
					4.02.01.05.02	訂定施工抽驗標準未符合需求，量化不符，例如冷媒銅管包鋁皮？冷媒銅管測試壓力非10kg。PVC線槽是否要14平方接地線？橫排水管轉彎處清潔口不足？排水管洩水坡度不明確？消防管接續方法不明？出線盒厚度？分電箱烤漆厚度？出線口高度以下緣至何處為基準？1吋以下PVC管固定間距為90公分，鍍鋅管直線距離多長要設伸縮？等等。
					4.02.99	設計階段風險評估之風險因子，在「施工階段風險評估」之落實度，請加以評估。
					4.03.02.02	品管組織架構未參照品質計畫製作綱要。缺失相片(2)
					4.03.02.04	訂定機電各分項工程品質管理標準未符合需求，量化不符，例如冷媒銅管包鋁皮？冷媒銅管測試壓力非10kg。PVC線槽是否要14平方接地線？橫排水管轉彎處清潔口不足？排水管洩水坡度不明確？消防管接續方法不明？出線盒厚度？分電箱烤漆厚度？出線口高度以下緣至何處為基準？1吋以下PVC管固定間距為90公分，鍍鋅管直線距離多長要設伸縮？等等。
					4.03.04.02	自主檢查表之填寫，尚有不足，如：(1） 鋼筋工程自主檢查表之檢查項目，未列入新工法（一體成形箍筋＋一筆箍）之檢查標準。(2)泥作工程自主檢查表之灰誌間距，請修正為100cm〤100cm。(3)自主檢查表未確實記載檢查值，例如1/2吋不等同16mm。
					4.03.14.03	新進工班6小時教育訓練文件，請集中獨立建檔。
					5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(地下1F)
					5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板、木屑) 。缺失相片(3)
					5.02.08	牆體轉角處之預留鋼筋，未施作大1號之補強筋，請再檢視。
					5.03.07	地下一層樑及內牆使用傳統木模，但模板施作完成後未清理，導致混凝土完成面殘留雜物，如：鐵片…等，請加以清理。缺失相片(4)
					5.05.99	地下室2層、3層空間，存留粉塵未散，請加強通風。
					5.07.01.07	地下一層消防機房有滲漏水痕跡，請再檢視地下層外牆是否有類似情形。缺失相片(5)
					5.07.01.08	男女廁所結構體牆面防水層塗佈，塗佈前結構體未整平，容易產生防水層破口。
					5.08.02	泥作粉刷之灰誌間距，部分超過1M，請加以改善。
					5.08.99	(1)地下停車場梁有因現場水管及吊架施工導致油漆脫落情形。(2)地下停車場梁與DECK版銜接處有不平整情形。
					5.09.15	工地有酒精性飲料（或空瓶）。缺失相片(6)
					5.10.05.01	機電管材、線材(樣品板) 品管人員及監造未審查及簽認。
					5.10.99	(1)未訂定「材料設備驗廠、廠驗管制表」，較無法掌握材料設備之流程；(2)竹節鋼筋試驗報告顯示，部分報告未填寫生產爐號，較無法追蹤來源，如：簡報所檢附之112年04月20日之試驗報告。
					5.14.03.01	工地現場設置新型之臨時電盤，立意良好；但請以箱體保護，較佳；另保管人、維護人亦請擇一專人管理，較清楚。
68	臺中市梧棲運動公園極限運動場及大里中投橋下籃球場興建工程	112090801	臺中市政府運動局	5,888.00	5,880.00	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	創俋營造有限公司		113/04/25	79	0	0	0	4.01.04.01	主辦督導3次，頻率是每月1次，且無外聘督導委員參與（督導記錄）且進度46%尚未估驗。
					4.01.99	未依「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」核定工程材料資料送審文件。
					4.02.03.04.01	1.鋼筋113/1/24施工抽查表格施工時機流程未勾選且無鐵線綁紮項目。 2.壓克力面層無抽驗檢查表。 3.瀝青混凝土鋪面無抽驗三種滾壓與三種溫度的項目。 4.施工抽查作業紀錄表檢查時機與檢查項目、抽查標準未對應。
					4.02.99	無施工預定進度S曲線。
					4.03.02.02	簡報有關施工品管組織品管人員與職安衛人員位階不平等。
					4.03.02.05.02	瀝青混凝土鋪面無檢查三種滾壓與三種溫度的項目。
					4.03.02.12	1.壓克力面層無自主檢查表。 2.各工項之自主檢查表檢查時機與檢查項目、檢查標準未對應。
					4.03.05.01	混凝土抗壓強度試驗113/2/19廠商未會驗。
					4.03.05.02	材料與設備送審管制仍有8項待提送。
					5.04.52	兩籃球架6顆螺栓均無法栓緊使用墊片不美觀且無保護套。
					5.07.01.10	AC封層後遇雨仍有積水。
					5.07.01.99	1.籃球場瀝青混凝土鋪面與人行磚道交接處理不良。 2.籃球場瀝青混凝土與籃球架基地交接處有裂縫。
					5.07.02.08	籃球場呈單邊排水但排水孔不足。
					5.10.99	壓克力面層無試驗項目。
					5.15.01	施工交維管制不足與夜間照明不足。
					6.01.01	施工進度管理不良。
69	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	1111219	臺中市政府教育局	192,259.37	151,880.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司		113/04/26	83	0	0	0	4.01.11	工程執行資料表品人提報與公共工程雲端系統品管人員查證結果不符，請落實人員更換之登入。
					4.01.99	(1).工程督導缺失改善所附照片未採定點定向照片，如簡報資料第A16頁。(2).主辦機關未說明該案是否有取得候選綠建築證書。(3).本案將辦理變更設計之內容簡報資料未概略說明。(4).本工程核定展延工期未說明展延內容為何。
					4.02.03.08.01	抽查113.03.04與113.03.27監造檢查表，當天監造單位有辦理本案相關工程查驗，但當天之監造報表未標示。
					4.02.99	本案施工品質查證，其缺失改善所附照片未採定點定向照片，不易辨識其改善過程，如簡報資料第B73~74頁。
					4.03.03.02	(1).抽查113.03.04監造檢查表，當天監造單位有辦理本工程相關工程查驗，但當天施工日誌未標示。(2).抽查113.03.18與113.04.12之施工自主檢查表，當天施工單位有辦理本工程相關工程自主檢查，但當天施工日誌未標示。
					4.03.99	(1).本工程自主檢查有7次不合格，但簡報資料未說明其改善過程。(2).本工程施工自主檢查缺失改善所附照片未採定點定向照片，不易辨識其改善過程，如簡報資料第C117~118頁。
					5.01.01	結構體混凝土澆置有蜂窩現象。
					5.01.04	一樓教室梁與梁交接處有模板木墊片未清理。
					5.03.07	結構體混凝土梯底有木屑未清理。
					5.07.01.07	地下室平頂有部份漏水，應加強滲漏水之修補。
					5.07.01.10	部份結構體降版處積水未清理，易生苔及孳生蚊蟲。
					5.07.01.99	一樓放置之鐵捲門片，有部份直接放在地面，其下方未以木塊墊住。
					5.07.04.99	屋頂水塔基座預留導線管，有2處之朝上管口未加遮蔽，恐有異物進入。
					5.08.02	地下室牆面粉刷噴塗底漆前未批土修補平整。
					5.10.99	無土方完成之流向勾稽資料。
					5.14.02.01	部份施工施工架未採用雙八字扣。
					5.14.99	本工程臨時配電盤內之開關與插座未標示電源，希改善，以增進用電安全。
					5.16.01	承攬廠商辦理汛期防災檢查，颱風警報解除未再辦理檢查，防災未落實。
70	老舊廁所(B棟.C-1棟)整修工程採購案	wxes11201-1	臺中市北屯區文心國民小學	7,580.00	7,580.00	連震岳建築師事務所	連震岳建築師事務所	承巧室內裝修有限公司		113/04/26	81	0	0	0	4.01.26	本工程截至113.04.24止實際進度為46.73%，而支付金額比率僅為22.79%，差距23.94%，未符合需求。
					4.01.99	(1)主辦機關簡報資料第6頁標示截至113.03.25之工程進度之預定進度46.49%，實際進度46.73%；但與設計監造單位簡報資料第B13頁標示截止時間113.04.24不同，希請釐清。(2)主辦機關所提之簡報資料未編列頁碼，不利於翻閱。(3)主辦機關之工程施工執行資料表第2頁監造計畫書之核定時間與第3頁品質與施工計畫書之核定時間，均與主辦機關簡報資料第4頁之核定時間不相同，希請釐清。
					4.02.01.09	監造單位部分文件、紀錄未製作目錄、編碼，無法查對。(例如監造技師查核等)
					4.02.03.08.01	(1)抽查113.04.19監造報表，其實際進度與當天施工單位之施工日誌不同。(2)抽查113.03.15與113.04.13監造報表，其標示之天氣與當天施工單位之施工日誌不同。(3)監造報表督導工地職業安全衛生事項檢查事項檢查結果未確實檢查勾選。
					4.02.99	(1)本案施工計畫書與品質計畫書均於112.12.06核定，均於112.12.02開工後核定，未符合需求。(2) 監造單位簡報資料第B3頁標示施工組織架構有誤，應為監造組織架構。
					4.03.03.02	(1)抽查113.03.15與113.04.13施工日誌，其標示之天氣與當天監造單位之監造報表不同。 (2)抽查113.03.07、113.03.27與113.04.12監造檢查表，當天監造單位有辦理本工程相關工程查驗，但當天施工日誌未標示。 (3)抽查112.12.03、113.03.05與113.04.18施工自主檢查表，當天施工單位有辦理本工程相關工程自主主檢查，但當天施工日誌未標示。 (4)承攬廠商施工日誌工地職業安全衛生施工前檢查事項未確實勾選檢查情形。
					4.03.08.05	缺點：1.承攬廠商文件、紀錄未製作目錄、索引、編碼，無法查對。
					4.03.11.06	承攬廠商專任工程人員現場督察10次，未填寫督察紀錄。
					4.03.99	施工單位之簡報資料第C6頁標示之實際進度46.73%與監造單位第B14頁46.68%不同。
					5.07.01.99	(1)B棟2樓及3樓廁所，由教室走廊進入廁所之兩側牆壁下方磁磚破損，希予修復。(2)粉刷面未磨平批土面粗糙。(3)4樓男廁蹲廁管道間牆面磁磚破口，及維修口未收邊。(4)5樓洗手台磁磚收邊間隙大、未完整。(5)廁所與原外牆面磁磚打鑿後未修補。(6)各樓層窗台收邊未平整。
					5.07.04.05	天花板管線未整理。
					5.07.05.05	B棟廁所洗手台排水管未設置存水彎。
					5.07.05.10	(1)B棟4樓男廁馬桶間地板之預留排水管，其朝上管口之管帽已破，希予復原。(2)B棟廁所污水管未裝設通氣管。
					5.07.05.99	(1)B棟1樓男女廁所中間之儲有清潔工具空間，其地板排水管未安裝落水頭。(2)B棟2樓及3樓廁所前方洗手台下方連接之排水管，其下半截排水管積滿水泥，希加清理。
71	后里區公所辦公廳舍(後棟)修繕工程	11210111440	臺中市后里區公所	4,964.08	4,696.00	張迺樑建築師事務所	張迺樑建築師事務所	天漢文創室內裝修股份有限公司		113/04/29	80	0	0	0	4.01.04.01	1.主辦督導4次，頻率是每月1次，督導次數偏少，外聘督導委員參與1次(督導記錄）尚未估驗。 2.公共工程雲端系統工程進度僅35%。
					4.01.06.03	變更設計未說明。
					4.01.09	有召開工程會議，未敘明施工前會議說明注意事項。
					4.01.99	簡報過於簡單無法即時呈現各項品管作為。
					4.02.03.02	施工查驗或督導未說明項目。
					4.02.03.04.02	簡報有關施工抽查驗無統計施工缺失，並有部分照片無日期。
					4.02.03.08.01	監造報表施工前檢查事項均未勾選。
					4.02.13.03	簡報有關建築師督導無施工缺失説明且照片無日期。
					4.02.99	簡報過於簡化，未說明各照片所表示的項目。
					4.03.03.02	1.施工日誌施工前檢查事項均未勾選。 2.抽查施工日誌4月11日漏填機關督導。
					4.03.05.02	材料與設備送審管制總表，監造有8項，但廠商僅7項無室外乳膠漆。
					4.03.08.03	簡報有關施工缺失工改善及矯正預防無統計。
					4.03.08.05	簡報有關材料品管自主檢查照片太小（一頁24張照片）部分無日期。
					4.03.99	1.簡報無施工預定進度S曲線。 2.簡報照片太小不易閱讀，及照片日期有誤。
					5.07.01.08	屋頂防水部分有孔洞數處。
					5.07.01.11	屋頂缺落水頭數處。
					5.07.01.15	2樓左側第1扇窗戶下方SILCON填縫未確實。
					5.08.07	門框與架高地板有約1公分縫隙未處理。
					5.09.08	施工告示牌完工日期113/4/15有誤。
					5.09.10	1.1樓會計室外窗台灰塵未清除。 2.屋頂油漆滴落未清除。
					5.10.99	室內牆面負離子漆材料檢驗中，有材料未檢驗先施工之問題。
					5.14.00.01	依照片所示於屋頂施工時未見安全措施。
					5.14.99	舊有的屋頂女兒牆高度不足(安全防護)未依現有的規範處置。
72	東棟校舍南側老舊廁所整修工程	JK112-11-23	臺中市北屯區建功國民小學	4,783.66	4,783.66	陳威志建築師事務所	陳威志建築師事務所	銓碩營造有限公司		113/05/02	80	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程品質督導(4次/3個月)次數頻率不足，有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%/68.28%)執行率不足。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後無計畫章節內容符合(參監造計畫第三、四章)審查意見單。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明，材料設備查證紀錄表(監造計畫P38)未依照檢試驗總表所列契約要項材料進行查證落實「合格同意使用」。防水彈泥施工抽查缺失未記錄追蹤改善，無管路試壓施工抽查紀錄，要項施工抽查表中如長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足或建議檢附標準圖面紀錄註明。
					4.02.03.05	監造單位不符合缺失改善追蹤紀錄表(監造計畫P102)文件紀錄未落實。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗總表，相關113/3/8紅磚、113/3/5化學植筋、113/4/5防水彈泥、113/4/5六角磚…契約佔比高/要項材料等進場監造查證驗等規格/數量/組數記錄未詳實。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定，送審核章表中施工廠商僅蓋大小章，相關專業人員未註明簽署。
					4.03.03.01	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗總表，相關113/3/8紅磚、113/3/5化學植筋、113/4/5防水彈泥、113/4/5六角磚…契約佔比高/要項材料等進場配合監造查證驗等規格/數量/組數記錄未詳實。
					4.03.04.01	施工廠商防水彈泥施工自主檢查漏水缺失無紀錄，無管路試壓施工自主檢查紀錄，…要項施工自主檢查表中如長/寬/高/厚/間距等自檢結果量化不足或建議檢附標準圖面紀錄註明。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					4.03.10	監造查驗有缺失紀錄，施工廠商不合格品改善NCR文件紀錄請落實追蹤。
					5.07.01.08	工區廁所防水施工高度若未達用水設施上方1~2台尺，且隔間為磚牆(高透水)，請檢討施工收尾，現況3F~4F梯間牆面(4F廁所側)已有水漬脫漆痕跡。
					5.07.04.03	工區4F廁所靠梯側牆面水電管路沾附泥作砂漿保護不足或固定不佳，管路線槽埋設深度或保護層不足，軟管配線(CD/PF管)使用場所、配線配置方式請檢討。
					5.07.05.04	工區4F廁所管道間部分污排管路連結施工與排水方向配置未妥適。
					5.07.05.10	工區1FL、4FL廁所地排管路出口未施以保護，易遭異物阻塞或保護不足。
					5.08.02	工區1FL廁所磨石子地坪、抿石子界面施工切割線形不佳或未彈墨線。
					5.08.04	工區1F廁所抽查出入門口鐵捲門框施工寬度不符或過大(圖說標準171cm)，請檢討補正。
					5.09.08	工區工程告示牌無市政信箱等相關內容。
					5.14.06.01	工區廁所現場泥作、磁磚台度裝修施工局部陽角尖銳需注意學生易刮擦傷，注意磨圓抹平或加以防護。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
73	112年度西屯區市政特區及鄰近區域光亮試辦計劃工程	112A-132	臺中市養護工程處	10,176.42	5,785.68	聖澤電機技師事務所	聖澤電機技師事務所	柏鋒水電行		113/05/02	80	0	0	0	4.01.04.01	品質督導次數頻率不足宜加強。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。路燈施工抽查表中無接地電阻相關紀錄。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關113/1/15電源供應器-LED燈(功率≦140W與＞140W)、113/2/1 LED燈具(功率＞140W)、113/4/1熱浸鍍鋅燈桿(高8M/伸2M)等進場配合監造查證要項材料…規格/數量/組數請詳實記錄。
					4.03.05.02	施工廠商路燈施工自主檢查表中無接地電阻相關紀錄，要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					5.07.04.01	惠民路、市政北二路口工區路燈基座檢修蓋鈑不明管路(E管接軟管)、電線(非電纜)進出，施工安全未妥適。
					5.07.13.04	惠民路、市政北二路口工區抽驗工作車載進場LED燈具(功率≦140W；標準長580×寬185×高90mm)燈具寬度不足，請點檢。
					5.14.03.01	職安自動檢查紀錄表施工中感電防止(參考施工查核品質缺失扣點代號5.14.03.04與5.14.03.05)相關內容請注意加強。
					5.14.12.02	工區道路施工或配合查核督導時鄰接現有道路巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護或夜間警示。
74	臺中市烏日區全民運動館興建工程	111A-076	臺中市政府建設局建築工程管理科	244,737.06	244,737.06	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	一六營造股份有限公司		113/05/06	82	0	0	0	4.01.01	契約內編列品管理費用及材料試驗費用約0.6%，其中品管人員及行政管理費用品管要點規定應編列0.6%至2%之間，材料設備抽（檢）驗費用及功能運轉測試費用等應單獨編列，品管費用編列不足。
					南光水電工程行					4.01.03	監造計畫章節名稱不符品管要點規定名稱，如監造組織已修正為「監造組織及權責分工」，請修正。
					4.02.01.09	2. 材料送審管制總表，多數以備查註記，請查明是否符合權責分工表之相關規定，另備註(歸檔編號)，未依監造計畫文件紀錄管理章節規定確實登載。
					4.02.01.10.03	監造單位部分施工抽查紀錄格式不符最新格式規定，如檢驗時機已修正為施工流程，均請補正。
					4.02.03.05	未落實督導施工廠商執行工地安全衛生、工區出入口交通安全與維持等工作，並可適當檢討並提高檢查事項，如「漏電斷路器測試」等項目。
					4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，依單機測試功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，未符合需求，需參考監造計畫之運轉自主抽查驗紀錄表。
					4.03.02.12	承攬廠商部分自主檢查表格式不符最新格式規定，如檢驗時機已修正為施工流程，均請補正。
					4.03.03.01	本案屬建築工程，應使用建築物施工日誌格式，請補正。
					4.03.12.04	工地主任無辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護等。如工地出入口之交通警示標誌等。
					4.03.13.02	未依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合規定之預拌混凝土技術士。
					4.03.14.03	辦理安全衛生教育訓練並落實執行，惟可以適當檢討提高檢查事項如「漏電斷路器測試」等加入。
					4.03.14.11	無於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。
					5.01.01	牆壁混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩、冷縫產生。
					5.01.04	牆壁、樓板底部及大樑等之混凝土表面殘留鐵線、鐵件、夾板等雜物，未適時清除。
					5.02.05	部分窗台預留鋼筋貼模板，保護層不足。
					5.03.07	部分梁底混凝土完成面有模板屑，顯示灌漿前未確實清除。
					5.05.02	工區應設置防塵網或定期灑水，避免現場塵土飛揚。
					5.05.13	工地環境區劃未落實，如出入口地面凹凸不平且有孔洞，影響出入人員安全。
					5.07.04.03	雙層鋼筋中間集中配置pvc管會造成樓板承載應力不足。
					5.07.04.04	(1)部分已拉線線頭未妥適保護；(2)部分水電套管保護脫落，未確實固定。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)。
					5.09.13	施工區未設置臨時排水設施，影響工地施工動線安全。
					5.10.02.03	無鋼筋續接器扭力板手校正紀錄。
					5.10.07.02	各自電氣、弱電、發電機等各項接地系統，量測頻率不足，未記錄接地電阻因施工工序變化，如各自接地電阻「持續性」測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。
					5.10.11.01	無建築物基礎載重試驗紀錄或開挖後之土壤判讀資料。
					5.14.00.03	工區無辦理防災演練之紀錄。
					5.14.01.01	部分施工架開口處未落實防護，請補強。
					5.14.01.07	工區有不符規定之合梯，不符規定。
					5.14.03.01	臨時用電未架高，未符合規定。
					5.14.03.02	臨時用電應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
					5.14.08	圍籬應設置「施工區域，工區請勿靠近或進入」之標誌，避免危險事故發生。
					5.15.10	工區人員及車輛出入口應設置行走動線安全防護及警示標誌、夜間警示燈。
75	大肚兒少家庭福利館新建工程	111A-091	臺中市政府建設局	117,988.53	98,380.00	魏子鈞建築師事務所	魏子鈞建築師事務所	詠淯營造實業有限公司		113/05/06	81	2	0	0	4.01.01	契約內未依採購法 70 條之一編製符合職業安全衛生法規之安全衛生圖說及規範，核實量化編列安全衛生費用。
					4.02.03.05	(1).無確實督導施工廠商執行工地安全衛生及境保護等工作。(2).有督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作，惟應可以適當檢討並提高檢查事項如「漏電斷路器測試」等加入。
					4.02.03.07	無確實協調及整合土建工程與機電工程之施工界面。
					4.02.15	未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如對於臨時用電線路未架高。
					4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，依單機測試功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，未符合需求運轉自主抽查驗紀錄表品項空白。
					4.03.03.02	施工日誌未記載專任工程人員112年11月13日及113年04月17日等之督察紀錄。
					4.03.08.02	品管人員無執行內部品質稽核，如稽核鋼筋自主檢查表之角偶或開口補強等。
					4.03.08.05	品質文件紀錄管理，相關表單缺編號，請落實記載。
					4.03.12.04	工地主任無辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護等。
					4.03.13.02	未依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合規定之預拌混凝土技術士。
					4.03.14.11	無於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。
					4.03.14.12	職安人員無對模板支撐架等設備落實安全管理，無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構臺、模板支撐架等設備或器具之斜屋頂安全管理的落實。
					5.01.04	牆壁、樓板底部及大樑等之混凝土表面殘留鐵釘、鐵線等雜物。
					5.03.04	斜屋頂之模板支撐架未設置契形板固定模板角材與施工架之縫隙，以求穩固，傳遞施工載重。
					5.05.02	工區應定期灑水，避免現場塵土飛揚。
					5.05.08	工地入口處之植栽槽底部積水未處理，影響環境衛生及安全。
					5.07.04.03	雙層鋼筋中間集中配置pvc管會造成樓板承載應力不足。
					5.07.05.04	污水管施作自頂部插入，未自管之側邊插入，易造成阻塞，不合規範。
					5.07.05.07	管線吊架間距不一致，管路轉向處之吊架應於兩端增加設置。
					5.07.05.09	通氣管、透氣管未設置於管線末端，不符規定。
					5.09.06	水電、土建施工介面未整合套圖，如電器開關管線布設有敲打重作情形。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)
					5.09.13	施工區未設置臨時排水設施，影響工地施工動線安全。
					5.10.02.03	無鋼筋續接器扭力板手校正紀錄。
					5.10.06.03	無給水管線之試水試壓紀錄（含相片）。
					5.10.07.02	各自電氣、弱電、發電機等各項接地系統，各自接地電阻「持續性」測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。
					5.14.00.03	工區無辦理防災演練之紀錄。
					5.14.01.09	二樓通往戶外之工作平台間隙或開口過大，無適當之保護或警示措施。
					5.14.03.02	臨時用電應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
					5.14.07	施工現場周邊道路交通警示標誌、夜間警示燈等設施不足。
					5.14.08	圍籬應設置「施工區域，工區請勿靠近或進入」之標誌，避免危險事故發生。
76	112年度改善校園排水系統工程	1.12E+04	臺中市烏日區僑仁國民小學	3,946.61	3,150.00	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	和億豐營造有限公司		113/05/08	81	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關品質督導或查驗紀錄，缺失追蹤改善紀錄未落實(改善紀錄內容應同一角度附註日期改善前中後說明之照片、監造計畫之缺失請修正監造計畫提出第2版重新核定)。
					4.01.06.02	品質計畫、施工計畫核章表施工單位專任工程人員未簽認。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(經費支用實際支出不符、施工計畫核定時間、專業人員未評核)。
					4.02.01.05.02	監造計畫因113.3.28主辦機關督導缺失改善，請辦理進版。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實 (如113.4.23請註明工項、位置、設計值/量測值、照片等)。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構個人員之執掌不符合需求(公司負責人、專任工程人員、工地負責人、品管、職安)。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄，(第五項每日施工檢查無紀錄表/請由職安人員落實紀錄檢查)。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表與材料設備送審管制總表應分別訂定且項目應一致。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(嵌在現場包括講師、註明工項之簽到、內容、註明日期之照片、如有不同工項進場施工應另辦理)。
					5.01.05	抽查C段溝頂板伸縮縫工法及間距與規範不符合(東側段21公尺、伸縮縫之填縫膠)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.07	工區門禁管制不實，閒雜人容易隨意進出，難以管制。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括堆置室外之鋼筋材料等)。(5.09.09)(L)
					5.10.01.02	氯離子含量試驗紀錄內容不符規定(如113.3.7會同人員不符合規定)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.07	施工現場交通警告等設施不足(因施工設置乙種圍籬，請設置施工告示牌/標示管理人員及聯絡方式)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(門禁管制、請依圖說設置、未固定確實、無警示設施、施工告示牌等、幼兒園辦公室前及小鐵人教室前因施工拆除未回覆)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口管制等)。
					6.01.03	施工進度表未符合實際施工現況(缺實際進度、估驗進度曲線)。
77	112年度臺中市東區臺中國民小學周邊環境景觀改善計畫	tces11217	臺中市東區臺中國民小學	6,646.08	6,579.62	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	毓山營造工程有限公司		113/05/10	80	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫未於開工前核定，且未外聘委員確實審查，封面次頁未檢附各章節審查紀錄表。
					4.01.11	公共工程雲端系統未填報監造派駐現場人員及承商職安衛人員。
					4.01.26	實際進度44.39%，尚未估驗計價，比較實際執行進度有偏低之情形。
					4.01.99	(1)未建立明確品質督導機制，雖有2次承辦人員自身之督導紀錄，惟督導人員未於督導紀錄親自簽名，且當天督導相片無日期呈現等，均與規定不符，督導績效有待提升。(2)簡報第15頁，三級品管制度有誤，請加強文書作業。缺失相片(1)
					4.02.01.05.01	監造計畫第七章訂定各材料設備及施工抽查驗標準與檢驗停留點，部分未符合需求，請檢討修正。
					4.02.01.10.02	簡報 48~49 頁有關材料與設備試驗管制總表無各項進場與累計數量。缺失相片(2)
					4.02.03.04.01	本工程最主要人行道混凝土機械整體粉光刷毛地坪工程之抽查驗紀錄表，未依工程會109.04.27修正區分施工前、施工中及施工完成等抽查流程之管理項目進行抽查驗，可能影響 即將施工之場鑄路緣石及人行道完成面平順展現之施工品質，請盡速修正後再施工抽驗。
					4.02.03.08.01	監造報表有施工項目（如 113/4/27）但均無數量。
					4.02.14.04	監造建築師查有正式督導記錄計有2次，未有整理成一覽表且未在簡報中陳述，督導次數及內容應對於加強提升工程品質部份再提升。
					4.03.02.02	簡報有關施工品管組織品管人員與職安衛人員位階不平等。
					4.03.02.12	簡報75~76頁有關材料設備檢試驗管制總表部分無各項實際日期進場與累計數量統計。
					4.03.03.02	專任工程人員到場督察紀錄計4次(抽查2/20，3/8，4/4，5/6)，雖然施工日誌有落實記載，其中(2/20)漏填請補列，但對於主辦機關督導、監造單位抽驗及材料檢視驗或廠驗等記載不完整。
					4.03.04.02	本工程最主要新設人行道混凝土機械整體粉光刷毛地坪工程之品管自主檢查表，未依工程會109.04.27修正區分施工前、施工中及施工完成等檢查項目進行自主檢查，可能影響 即將施工之場鑄路緣石及混凝土整體刷毛地坪等外露面平順美觀及耐久性之施工品質，請盡速修正後再施工品管自主檢查。
					4.03.08.03	簡報有關施工品質管制與檢查無統計次數與缺失矯正預防。
					4.03.08.05	簡報101~102頁施工照片無日期定。
					4.03.11.06	簡報109頁專任工程人員督察記錄113/5/6預定與實際進度空白。
					5.01.05	工區人行道敲除現地有排水不良。缺失相片(3)
					5.03.99	工區人行道模板堆置整齊,但有鐵釘突出多根。
					5.07.01.99	工區敲除人行道工程，部分有PVC管與水電管線破裂。
					5.09.08	工程告示牌之預定完工日期未修正為113年7月25日，政風單位聯絡電話有誤，另未依112年7月18日府授研品字第1120202407號函標示市政信箱: https://talk.taichung.gov.tw/。市民專線：1999。缺失相片(4)
					5.10.01.05	經監造單位審定合格之強度210kg/cm2預拌混凝土配比，其中水泥僅占50%偏低，爐石占35%偏高，飛灰占15%尚可，惟三項材料均無出廠證明及符合CNS(水泥CNS61，爐石CNS12549，飛灰CNS3036)相關材料試驗報告之紀錄，請承商重新調整三項材料配比並補正出廠證明與符合CNS規定之試驗報告，經監造單位新審查合格後，才能出料。
					5.10.99	部分材料檢試驗報告或出廠證明文件，相關人員之判讀或判定簽名未押日期。
					5.14.04	承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。
					5.14.07	台中路人行道施工起點天橋下之交通警告措施(包括拒馬、連桿交通錐等..)設置不足。
					5.15.09	(1)工區甲種圍籬無防溢座。(2)工區圍籬封閉不足。缺失相片(5)
					5.15.99	工區圍籬一整排無警示燈。缺失相片(6)
78	臺中市豐原區豐田國小「112-113年老舊廁所整修工程」	11207-1	臺中市豐原區豐田國民小學	2,118.80	2,010.00	楊士騰建築師事務所	楊士騰建築師事務所	承億土木包工業(臺中市)		113/05/10	81	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關未針對施工品質加以督導。
					4.01.06.02	監造計畫未見審查紀錄。
					4.01.20.06	簡報未說明年度經費預算編列及未依契約規定估驗計價。
					4.02.01.02	簡報未說明監造組織架構圖及各成員相關證照。
					4.02.01.08	有關廢棄物流向管制及勾稽作業未呈現簡報內說明。
					4.02.01.10.01	缺材料設備檢(試)驗管制總表項目未與材料設備之送審管制總表之項目一致，以符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定。
					4.02.03.05	缺品質不合格品缺失追蹤改善紀錄表及相關佐證資料，改善前、中、後照片。
					4.02.99	簡報第71、72頁抽查照片部分無日期。
					4.03.02.11	文件紀錄管理作業流程欠完備不易歸檔查詢。
					4.03.03.02	主辦機關113年4月30日督導，當天施工日誌現場未提供。
					4.03.04.01	無營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片
					4.03.08.02	缺現場材料查驗自主檢查表及品質內稽。
					5.01.99	磁磚地坪及壁磚有水泥砂漿痕跡未於舖貼後立即清洗乾淨，應予改善。
					5.08.04	新設洗手台兩側水龍頭太靠外側，易造成水濺外面，建議調整水龍頭間距。
					5.08.08.01	洗水槽漏水管凸出塑膠管塞水泥塊包覆，請於本工程設備落水頭完工前清理乾淨或調整排水面洩水坡度以免池槽積水。
					5.08.99	牆壁預留求救鈴或開關位置，未加臨時掩蓋措施。
					5.09.08	1.工程告示牌施工期間與簡報內不一致請修正。 2.工程告示牌之QR code無法顯示。
					5.10.99	砂氯離子含量檢測，未檢附出廠合格證明文件。
					5.14.04	未每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					5.14.07	施工區乙種圍籬上警示標語（非施工人員禁止進入）及夜間警示燈不足（補施工中照片）。
79	112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程-信義樓及體育館	112122501	臺中市豐原區瑞穗國民小學	2,849.85	2,557.80	楊文慶建築師事務所	楊文慶建築師事務所	乙兆營造有限公司		113/05/10	78	0	0	0	4.01.20.06	簡報未說明年度經費預算編列及未依契約規定估驗計價。
					4.02.01.02	簡報未說明監造組織架構圖及各成員相關證照。
					4.02.01.08	有關廢棄物流向管制及勾稽作業未呈現簡報內說明。
					4.02.01.10.01	缺材料設備檢(試)驗管制總表項目未與材料設備之送審管制總表之項目一致，以符合工程會1111.5.3工管字1100011263號函釋規定。
					4.02.03.05	缺品質不合格品缺失追蹤改善紀錄表及相關佐證資料，改善前、中、後照片。
					4.03.03.01	施工日誌未妥善詳實記載（113.05.03外聘督導無紀錄及缺失改善報告相關佐證資料）。
					4.03.04.01	無營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。
					4.03.05.01	缺材料設備檢(試)驗管制總表項目未與材料設備之送審管制總表之項目一致，以符合工程會1111.5.3工管字1100011263號函釋規定。
					4.03.08.02	缺現場材料查驗自主檢查表及品質內稽。
					5.01.99	磁磚地坪及壁磚有水泥砂漿痕跡未於舖貼後立即清洗乾淨，應予改善。
					5.05.09	施工材料設備堆置凌亂及施工完後廢棄物未整理清潔與立即運離工地。
					5.07.05.99	污廢水管未完成部份應以加保護套保護。
					5.08.01	信義樓一樓廁所一蹲式馬桶配置歪斜，未與地面磁磚貼齊，請修正。
					5.08.06	地面設置落水孔，請地磚貼完進行地板排水試驗，確認排水順暢。
					5.09.08	工程告示牌施工期間有誤請修正。
					5.10.99	砂氯離子含量檢測，未檢附出廠合格證明文件。
					5.14.04	未每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					5.14.07	施工區乙種圍籬上警示標語（非施工人員禁止進入）及“勞工“安全告示牌修正為”職業“，另職業安全衛生人員加行動電話（補修正後照片）。
					5.14.99	現場有酒精性飲料空罐，請 依相關作業重則要求工作人員。
80	臺中市東區細兒8-11公園新闢工程	112A-065	臺中市新建工程處	20,803.69	19,720.00	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	三聯發工程有限公司		113/05/10	82	0	0	0	4.01.05	主辦機關共計督導13次，頻率是每月2次，外聘督導委員參與1次無督導記錄，簡報第A9頁督導人員(科長)未簽名。
					4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，但未確實審查，無各章節詳實審查紀錄。
					4.02.01.05.01	監造計畫第七章所訂定各材料/設備及施工抽查(驗)標準，部分未符合工程需求，請檢討修正。
					4.02.01.06	監造計畫第七章所訂定各材料/設備及施工檢驗停留點，部分未符合工程需求，請檢討修正。
					4.02.03.04.01	(一)施工抽查(驗)工作未落實，例如：人行道、蓄水箱、連通水槽等之混凝土工程，未於施工前抽查預拌混凝土廠出貨單，並會同抽驗坍度、氯離子等管理項目均符合後，再進行施工中各項澆置工作之管理項目。(二)簡報第B11頁有關鋼筋施工抽查不合格，無缺失説明且無照片。
					4.02.03.04.02	簡報第B8頁有關材料與設備檢(試)驗管制總表無各項進場與累計數量，仍有24項未管制。
					4.02.03.08.01	未落實填報監造報表，例如：有施工項目但均無數量，監造技師計3次到場督導，惟均未記載。
					4.02.14.04	抽查監造技師112年11月22日、113年1月24日及113年4月26日督導紀錄，惟督導內容應著重提升工程品質部份之加強。
					4.03.02.04	混凝土施工自主檢查表坍度檢驗標準(5~21公分)不符合。
					4.03.03.02	施工日誌記載不完整，例如：主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料檢試驗等未確實記載。
					4.03.04.02	(一)施工品管自主檢查工作未落實，例如：人行道、蓄水箱、連通水槽等之混凝土工程，未於施工前抽查預拌混凝土廠出貨單，並會同抽驗坍度、氯離子等管理項目均符合後，再進行施工中各項澆置工作之管理項目。(二)開挖施工自主檢查113年5月5日、113年3月7日及113年2月19日三天記錄均空白。
					4.03.08.02	施工自主檢查品管無任何缺失，但監造單位有抽查不合格，即未落實自主檢查。
					4.03.99	簡報中品管及職安衛人員有人資安全問題。
					5.01.01	蓄水箱外露地面之混凝土牆體有多處蜂窩、冷縫，明顯未處理。
					5.01.05	混凝土人行道與水溝未能有同一伸縮縫。
					5.01.99	(一)人行道外側RC防護緣頂部及RC蓄水箱頂部四周均為銳角外露，恐造成工安事故。(二)工區中有一棵樹穴有混凝土殘渣。
					5.07.04.05	工區有部分路燈線路未妥善包覆處理。
					5.07.13.01	工區整排樹幹保護措施不確實，高低大小不一。
					5.09.08	工程告示牌欄位名稱請依112年7月18日府授研品字1120202407號函修正，例如：市政信箱及契約經費及來源。
					5.10.01.02	混凝土氯離子含量檢測報告書內會同檢測人員空白未填報。
					5.10.01.05	已使用之飛灰、爐石等摻料之強度210kg/cm2預拌混凝土配比，水泥僅佔50%(=162kg)偏低、爐石佔35%(=113kg)偏高、飛灰佔15%(=49kg)尚可，惟三項材料均無出廠證明及符合CNS(水泥CNS61、爐石CNS12549、飛灰CNS3036)相關材料物性檢(試)驗報告之紀錄或不齊全，均請儘速要求供料廠商修正配比及補正。
					5.10.99	本案蓄水箱之113年3月6日三個強度210kg/cm2混凝土試體抗壓強度度報告，其結果分別為368kg/cm2、369kg/cm2、367kg/cm2，已超出國家標準(CNS)上限之242kg/cm2(上限為1.15 fc')太多。如此異常偏高之蓄水箱結構是否會影響蓄水功能，請檢討妥處。
					5.14.04	承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。
					5.14.99	(一)蓄水箱及連通水槽結構體周邊回填土之裸露地坪，未以黑色防塵網覆蓋，恐造成塵土飛揚，影響環境衛生。(二)工區仍有部分地坪未以黑色防塵網覆蓋，恐造成塵土飛揚，影響環境衛生。
81	大雅區三和里十四張圳排水護岸(龍善橋上游)復建工程	11211220181	臺中市政府水利局	5,557.52	4,923.90	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司		113/05/13	80	0	0	0	4.01.03	承商品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，主辦機關未落實審查。
					4.02.01.01	承商品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫，監造單位未落實審查。
					4.02.01.05.02	鋼筋保護層厚度，監造計畫品質管理標準為7.5cm±0.6cm；品質計畫及自主檢查表列7.5cm±1.25cm，不相符。
					4.02.01.08	有關廢棄物流向管制及勾稽作業未呈現簡報內說明。
					4.02.01.10.01	材料設備檢(試)驗管制總表項目未與材料設備之送審管制總表之項目一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定。
					4.02.01.10.03	（1）缺CLSM抽查紀錄表（已有澆置未見抽查資料）。（2）施工查驗表檢查項目及標準未明確及量化。
					4.02.03.04.01	（1）混凝土抽查紀錄表表內未量化或有誤（坍度及氯離子等未呈現三個取樣試體值，鐵絲誤植鋼筋等）。（2）工程無隨機抽查，請加強隨機抽查。
					4.02.03.08.02	未採用最新版本格式之監造報表。
					4.02.14.02	監造技師督導缺失，未落實蹤改善。
					4.02.99	（1）簡報請補充排水路設計水理條件。（2）護岸設計應辦理穩定分析，檢討傾倒、滑動之安全性。
					4.03.02.01	品質計畫章節內容未依公共工程施工品質管理作業要點規定，依工程金額規模撰寫。
					4.03.04.02	（1）護岸施工自主檢查表，土方開挖未記載檢查標準量化值，未確實記載檢查值。（2）施工自主檢查次數偏低，請加強以提高工程品質。
					4.03.08.02	缺現場材料查驗自主檢查表。
					4.03.08.03	未辦理混凝土品質統計分析。
					4.03.11.03	專任工程人員，未落實抽查構造尺寸，未抽查有無按圖施工。
					4.03.99	無營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。
					5.01.01	混凝土護岸，混凝土澆置搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。
					5.01.04	混凝土護岸表面殘留鐵釘、模板等。
					5.01.05	混凝土護岸伸縮縫，填縫材料未填滿。
					5.03.03	模板不緊密，有漏漿現象。
					5.07.01.10	河道渠底有（含破損）太空包及已設鋼軌樁，護岸施作完成應儘速移除，以免阻礙水流。
					5.07.01.99	護岸施工造成局部道路沉陷。
					5.08.08.01	（1）混凝土護岸完成面施工外觀平整度不佳，表面局部殘留混凝土渣。（2）施工起點及終點，新建1:0.2護岸與既有垂直護岸，未設置足夠長度漸變段銜接，界面不平順。
					5.09.08	工程告示牌及職業安全告示牌各工程人員應加行動電話以利連絡。
					5.09.09	工地材料任意堆置，未妥善保護。
					5.10.01.05	（1）本工程回填CLSM採用焚化爐底碴作再生粒料，補附符合環保署合格出廠證明文件。（2）送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120)。
					5.10.99	預拌混凝土品質保證書，未記載買受人（施工廠商）名稱。
					5.14.04	未每日施工前填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					5.14.12.01	（1）挖土機未設置旋轉警示燈及蜂鳴器。（2）上下游出口處交維設施待加強（增加警示標語），警示燈設置不當。（3）夜間爆閃燈是否發揮功能請於收工後夜間巡檢確認。
					5.14.99	113.5.13職業安全衛生告示牌，本日施工項目記載無，與實際不符。
					5.16.02	左岸護岸已施工完成，目前已進入汛期，河道中鋼軌樁及砂包應移除，避免妨礙排水。
82	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	11101040005	臺中市政府水利局污水設施科	280,000.00	280,000.00	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	高輝營造工程股份有限公司		113/05/13	80	0	0	0	4.01.13	工程會系統部分資料未填寫，如空氣污染管制標編號。
					4.01.20.04	簡報未說明進度落後原因及加緊完成變更設計核定以利工進。
					4.01.99	工程施工執行資料表，預定完工日期及經費支用情形未核實記載。
					4.02.01.04	推進之廢棄土方是否為有價料請再確認。
					4.02.01.05.02	DIP管螺栓，未訂定鎖緊扭力檢查標準，未辦理螺栓扭力抽查。
					4.02.01.10.02	監造單位無材料進場前抽查紀錄表.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。
					4.02.03.02	發電機接地系統，未訂定接地電阻檢查標準，未辦理接地電阻抽查。
					4.02.03.05	缺失改善報告未簽名及公司大小章及無品質文件內外稽核相關資料。
					4.02.03.06	工程抽查隨機抽查偏低，請加強隨機抽查頻率。
					4.02.14.02	監造技師未落實辦理施工查驗，未確實抽查構造物及材料設備尺寸。
					4.03.02.10	(1)缺汛期檢查相關報告與照片。(2)施工廠商缺內稽品管紀錄表未以文字量化說明。
					4.03.04.01	(1)侷限空間缺氧作業檢點表缺作業中自主檢查表。(2)DIP管螺栓，未訂定鎖緊扭力檢查標準，未量測扭力值。
					4.03.11.03	專任工程人員，未落實抽查構造物尺寸，未確實督察有無按圖施工。
					5.01.01	S022工作井混凝土昇層澆置搗實不合規範，有空隙產生。
					5.01.99	S022井口上層圍堰，施工中撞毀混凝土，缺口數處。
					5.05.02	S022工區裸露地部分未施作防揚塵措施。(材料堆置場裸露面積過大，未覆蓋防塵網或灑水)
					5.07.02.12	推進及明挖管段，上方臨路面略有龜裂及粒料分離，道路AC臨鋪不平整，建議加強巡查維護，以維路面平整。
					5.07.05.04	推進管E型接頭是否採用不鏽鋼304接頭請再確認。
					5.07.12.02	S019路面臨舖AC與工作井有下陷及與原有路面不平整，後續永舖刨封應妥為調整高程以密合AC路面。
					5.09.09	(1)本工程材料堆置場應與非本工程材料區隔分開堆置。(2)S019現場任意堆置袋裝水泥。
					5.10.01.05	本工程回填CLSM採用焚化爐底碴作再生粒料，請補附符合環保署合格出廠證明文件。
					5.10.07.02	發電機接地系統未訂定接地電阻檢查標準，未落實量測接地電阻。
					5.10.19.01	(1)未提供螺栓扭力板手校正紀錄及有效期限。(2)局限空間施工，氣體偵測器，校正期限113.3.9已逾期。(3)續接器扭力值未見報告及扭力板手無校正報告資料。
					5.14.01.05	S019、S022工作井井口覆蓋防墜落網，惟未確實綁紮固定。
					5.14.04	未每日施工前填寫職業安全衛生施工前檢查表。
					5.14.07	工地現場交維措施待加強，部份警示燈請加強固定，另夜間爆閃燈是否發揮功能請於收工後夜間巡檢確認。
					5.14.08	工地現場交維措施待加強，部分圍籬等阻隔設施不夠穩固，易受大風或外力產生傾倒或變位。
					5.15.01	職業安全告示牌增加行動電話以利連絡。
83	113年潭秀國中足球場整修工程	TS11302S	臺中市立潭秀國民中學	9,070.21	8,586.00	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	金元順工程有限公司		113/05/14	80	0	0	0	4.01.05	主辦機關工程品質督導無外聘督導文件紀錄，有關廠商缺失改善建議併於表後附件對照追蹤。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未檢附。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0.00%/59.75%)執行率不足。
					4.01.99	(1)工程契約詳細價目表列有「植栽養護費(為期三個月)」者是否將阻礙本整修工程報竣之期程?工程主辦機關至今未有因應對策。(2)施工至今之實際進度已近60%，惜工程主辦機關迄未遴聘專家學者至本工程作專業督導事宜。
					4.02.01.01	監造計畫各分項施工流程圖上未同步註記職安衛停留點符號。
					4.02.03.01	監造單位監造計畫送審核章表中現場監造、監造建築師未註明簽署。
					4.02.03.03	(1)監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表中現場監造、監造建築師未註明簽署。(2)監造單位忽略一併落實執行施工中平時工地隨機抽查作為(含相關文件之建檔)
					4.02.03.04.01	(1)監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。 (2)工區已施工…材料設備檢試驗管制總表中無後擋圍網基座螺栓(佔比高要項材料)等部分。 (3)試驗組數、累計數量等紀錄方式未妥適。 (4)無後擋圍網施工抽查表(基座尺寸/基座螺栓/模板/鋼筋/立管/橫料/圍網等)， (5)測量放樣無球場佈點高程/洩水坡度(含HDPE透水管網)查驗檢測，各類要項施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足或未檢附施工大樣。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表中有關115/5/8進場HDPE透水管網、後擋圍網基座螺栓/鋼筋(佔比高要項材料)等進場監造查證(驗)等記錄未詳實。
					4.02.03.09	機電設備未有單機功能運轉測試表單建置。
					4.02.99	(1)混凝土工程施工抽查紀錄，實際抽查未量化，且填寫符合，無法了解實際情形。(2)簡報52頁113.3.22-4”透水網管抽查紀錄，但照片日期為113.4.10不符，抽查標準填報依圖說，應將圖說規定數值填入，才能與實際抽查情形對照。
					4.03.01	(1)施工廠商未依契約期限內提送品質、施工計畫或未於開工前核定。(2)壓路機滾壓工項須待何時進場舖築?未清晰註明于施工計畫中。
					4.03.02.12	計價工項之足球場標線與場地使用說明看板等項目未列入承包商材料送審官至表中。
					4.03.03.02	(1)施工廠商施工日誌有關115/5/8進場HDPE透水管網、後擋圍網基座螺栓/鋼筋(佔比高要項材料)等進場規格/取樣/試驗組數或配合監造查證(驗)未詳實記錄。(2)施工日誌每日登載施作工項于累計數量欄位未具連續一貫性。
					4.03.04.01	(1)施工廠商工區現場已施工，無後擋圍網(基座尺寸/基座螺栓/模板/鋼筋/立管/橫料/圍網等)施工自主檢查表內容。 (2)測量放樣自主檢查表無球場佈點高程/洩水坡度(含HDPE透水管網)自檢紀錄，表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足或建議檢附施工大樣 。 (3)113.5.8草地整修工程自主檢查表，檢查標準應依圖說規定量化，且實際量測應量化，非僅填報符合。
					4.03.04.02	足球場域整地後之洩水坡度量化值多寡未明確登載于承商分項施工自主檢查表中。
					4.03.05.02	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商、原廠報告等未註明。材料設備檢試驗管制總表無後擋圍網基座螺栓(佔比高要項材料)等部分。
					4.03.08.05	廢棄物是否清運至合法收容場所?未有佐證文件供核。
					5.01.03	工區籃球場緣石、足球場新設界石(含後擋圍網基座)混凝土局部高差不平離縫或線形未妥適，請注意裝修面層收尾。
					5.01.05	操場周遭施作之PC路面未間隔施設伸縮縫，邊緣處未施作倒角。
					5.01.99	簡報20頁基礎澆置混凝土，惟未設置模板及打底。
					5.04.03	工區後擋圍網基座螺栓埋設間距為22cm，圖面基座鋼鈑30cm情況下鋼鈑開孔邊距不足，請檢討施工收尾。
					5.06.99	分批已進場之二分清碎石夾雜碎磚塊，與雜物未以人工清除乾淨。
					5.07.01.10	工區HDPE透水管網土方開挖埋設現況無量具(含水準儀)放樣打版，球場佈點高程排水/洩水坡度，請檢討施工收尾。
					5.07.01.99	前期PU跑道施築色粉沾污蓋版邊溝面者，影響觀瞻觀。
					5.09.08	工程告示牌經費來源欄位有誤，應改以契約經費來源。
					5.10.02.01	無鋼筋抗彎及抗拉試驗紀錄或相片紀錄。
					5.10.03.05	6m高鋼管柱之4"Ø鋼管防蝕要求未清晰註明于細部設計圖中。
					5.10.04.01	無球場滾壓施工工地密度、夯實試驗或相片紀錄未落實。
					5.10.99	(1)案內河川粗砂及2分清碎石等計價工項未有材料取樣送驗標的，仍應于二級品質查證作為列入取樣對象，以驗證其FM值與洛杉磯磨損率是否符合材質要求。(2)HDPE軟管材質送審未將抗紫外線(UV)列入管控範圍，請補正。
					5.14.12.01	挖土機具作業未依規設置警示蜂鳴器。
					5.14.99	工區周遭間隔設置之基礎螺栓突出地面者，未有防護措施。
84	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	111A-056	臺中市新建工程處	788,080.00	788,000.00	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	宏義工程股份有限公司		113/05/14	83	0	0	0	4.01.04.01	(1)主辦機關開工至今推動夜間實地交通設施查證，累計次數較少，監造單位亦有類似缺失，請加強辦理；(2)主辦機關工程品質督導文件紀錄(31次/17月)頻率次數稍不足。
					4.01.06.02	主辦機關審核監造計畫首頁送審核章表建議參考工程會、臺中市府格式。
					4.02.01.05.02	AC-20瀝青膠泥與AC-10瀝青膠泥於60度目標黏滯度允收標準值多寡未清楚記載於監造計畫品質管理標準中。
					4.02.01.10.03	混凝土澆置完成後續濕治養護與拆模後外觀檢視多未列入監造單位隨機抽查紀錄中。
					4.02.03.04.01	監造單位構造物鋼筋施工抽查表中#8/#9/#10鋼筋續接器施工無扭力數值測試量化紀錄
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表，有關112/8/26鋼筋#10續接器1組、113/3/7混凝土280 Kg/cm23組9顆等要項材料進場規格/取樣/試驗組數內容請詳實記錄
					4.02.99	113.04.03強震過後工地營建設施巡檢，監造單位紀錄過於簡約。
					4.03.02.04	全套管基樁完整性試驗百分比多寡未清楚標示於品質計畫分項品質管理標準中。
					4.03.02.05.02	預力梁套管縱斷面排置線形座標值，未重點記載於分項自檢表中。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關112/8/26鋼筋#10續接器1組、113/3/7混凝土280 Kg/cm23組9顆等要項材料進場規格/取樣/試驗組數內容請詳實記錄
					4.03.04.02	(1)擋土支撐分區拔除時之安全檢查紀錄未檢查描述；(2)施工廠商構造物鋼筋施工自主檢查表中#8/#9/#10鋼筋續接器施工無扭力數值測試量化紀錄。
					5.01.04	造型模板拆卸除後表面乳皮殘渣未適時清除乾淨。
					5.02.05	工區0K+310造型模板護岸擋牆頂部#9鋼筋施工間距局部大小不一或未設工作筋控制間距[缺失相片(1)]。
					5.02.06	工區造型模板護岸擋牆安全支撐中間樁下方護岸底版施工開口鋼筋未預留或施工收尾未妥適。
					5.02.10	工區預力樑場預力大樑底鋼筋施工端部鋼筋施工錨定方向未妥適[缺失相片(2)]。
					5.02.11	工區預力樑場預力大樑施工拆模後上端橋面版界面/鋼索吊放處鋼筋沾附混凝土砂漿、面層散佈混凝土碎屑殘渣，鋼鍵端錨孔處局部沾附混凝土砂漿，澆置因雨未蓋保護，局部混凝土表面無漿起砂[缺失相片(3)]。
					5.02.99	少數大號鋼筋裁切未依規採機械裁剪方式[缺失相片(4)]。
					5.05.02	工區裸露土石面較多，防塵黑紗網覆蓋率明顯不足，應就尚未施作處覆蓋防塵網或車行路線加強灑水次數，避免揚塵。
					5.06.99	工區A護岸擋土設施後方土方未回填。
					5.07.01.13	已完成河道護岸表面間隔施設PVC洩水孔，因使用薄管致有少數管孔端部有變形情形[缺失相片(5)]。
					5.07.01.99	河道內雖有設置沉砂池減少施工期間對河川下游的影響，惟河道內土砂未覆蓋，下雨時沉砂池僅能留礫石部分，仍有泥流情形。
					5.07.02.18	標案終點於安和路開放通行路面，分向線與標線繪設不完善。
					5.07.02.19	工區安全支撐中間樁、水平支撐下方三角架固定螺栓不足或施工未鎖固，橫擋圍令加勁施工未妥適[缺失相片(6)]。
					5.07.03.99	預鑄中空版樑頂部未施作剪力榫。
					5.08.08.01	工區A河道內涵管出水孔完成面不佳。
					5.10.02.02	點銲鋼絲網(5mm)未有其無輻射污染檢測證明文件。
					5.10.06.01	(1)地下推管工程之背填灌漿配比及地盤改良材質未有送審及審核紀錄；(2)推管過程使用之滑材未有其材質審核紀錄。
					5.10.99	(1)興威預拌廠與甲東洋土廠依CNS3090作驗廠表單未見施工廠商簽名紀錄；(2)碎石級配料是否每600m2取樣送驗，累計次數不明確。
					5.14.01.01	工區護坡邊緣、開挖擋土、便道排水等落差大之安全警示佈設注意加強。
					5.14.12.02	工區施工時鄰接現有道路、大門出入等區域之交通維持佈設請注意安全防護、人員指揮與夜間警示。
					5.15.11	跨河鋼構交通便橋出入口處，未有載重限制及車速上限標誌牌面。
85	龍井區龍井排水0K+680～0K+800護岸改善工程	11211150168	臺中市政府水利局	12,440.00	11,270.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	銘佑營造有限公司		113/05/17	82	0	0	0	4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未陳列。
					4.01.26	機關工程分期估驗計價進度(12.73%/40.95%)執行率不足。
					4.02.01.10.02	材料設備檢驗管制總表，不同強度之混凝土為不同材料，其檢試驗抽樣頻率應分別統計。
					4.02.03.04.01	施工抽查作業紀錄表檢查時機與檢查項目、抽查標準未對應。
					4.02.03.04.02	監造單位材料設備檢試驗管制總表中140 Kg/cm2與210 Kg/cm2等混凝土規格不同，進場數量/取樣組數累計未妥適。鋼筋、模板等構造施工抽查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足或建議檢附標準斷面紀錄，預力基樁打設垂直度誤差量化數據有誤。
					4.02.03.05	監造單位不符合缺失改善管制總表未陳列，請落實追蹤。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表有關113/4/19鋼筋(#3/#6/#7)支數？、113/5/13混凝土210 Kg/cm2一組3顆？、擋土鋼鈑樁/H型鋼等要項材料進場規格/取樣/試驗組數或監造查證請詳實記錄。
					4.03.02.12	各工項之自主檢查表檢查時機與檢查項目、檢查標準未對應；且鋼筋工程自主檢查表之護岸牆身主筋號數及間距及綁紮固定等項目之實際抽查情形紀錄有方式有誤。
					4.03.03.02	1.施工廠商施工日誌有關113/4/19鋼筋(#3/#6/#7)支數？、113/5/13混凝土210 Kg/cm2一組3顆？、擋土鋼鈑樁/H型鋼等要項材料進場規格/取樣/試驗組數或配合監造查證請詳實記錄。 2.113年4月3日台中市發生超過4級地震，施工日誌未記載且未做地震後工區檢查。
					4.03.04.01	施工廠商鋼筋、模板等構造施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足或建議檢附標準斷面紀錄，預力基樁打設垂直度誤差量化數據有誤。
					4.03.05.01	施工廠商材料設備檢試驗管制總表中140 Kg/cm2與210 Kg/cm2等混凝土規格不同，進場數量/取樣組數累計未妥適。
					4.03.13.02	露天開挖工程未見技術士簽到表。
					4.03.14.03	一般衛生教育訓練未紀錄開始及結束之時間。
					5.01.04	1.工區護岸擋牆施工拆模後部分混凝土面局部殘留少數鐵釘、鐵絲未清理。 2.台電電塔旁約0K+780處擋土牆混凝土表面殘留雜物。
					5.02.06	工區0K+755；0K+785護岸擋牆頂部、道路混凝土路基界面預留鋼筋施工間距局部大小不一。
					5.07.02.19	工區鄰路側邊坡保護鋼鈑樁微向開挖工區傾斜，回填底部(三角架下)土方凹陷淤泥(土壤剪力強度降低)未能有效提供被動土壓區域支撐鋼鈑樁作用或回填未妥適，請注意進場鋼鈑樁斷面模數開挖懸臂限高。
					5.09.08	工程告示牌應留至少1支行動電話。
					5.14.00.01	工區內外安全防護措施(如安全圍籬)不完備。
					5.14.01.01	工區護坡邊緣、開挖擋土、便道排水等落差大之安全警示佈設加強。
					5.14.12.02	工區道路施工時鄰接現有道路、巷口、出入動線區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。
86	臺中市南區國光國民小學國光堂老舊廁所整修工程	kkes1130130	臺中市南區國光國民小學	2,943.01	2,879.00	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	三峻營造有限公司		113/05/20	81	0	0	0	4.01.06.01	監造計畫書送審核章表主辦機關未勾選審查結果。
					4.01.19	簡報A-15，請依公共工程施工品質制度架構辦理。
					4.02.01.01	簡報B-19，請依公共工程品質制度架構辦理。
					4.02.01.05.01	材料設備送審管制總表項次2抿石子抽樣頻率”1桶”有誤。
					4.02.01.08	簡報B-28，檢驗管制總表內，燈具與烤漆項目建議須寫抽樣頻率，以供施工團隊依循。
					4.02.03.04.02	簡報B-26，材料設備送審管制總表，審查日期與承商簡報C-12不同，請確認。
					4.03.02.05.01	材料設備送審管制總表項次2抿石子抽樣頻率”1桶”有誤。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表預定送審日期應規劃確實日期不宜僅規劃至月份。
					4.03.99	材料設備審查意見表依公共工程權責分工表主辦機關應為”核定”。
					5.05.04	營建工程廢棄物請依規提送處理計畫書。
					5.14.01.01	二樓廁所之窗戶應加強安全維護措施。
					5.14.99	職業安全衛生告示牌日期未更新及緊急事故聯絡單位應為台中市勞檢處。
					5.16.01	防汛自主檢查表格式與工程會格式不符 。
87	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	112040	臺中市政府文化局	128,175.82	128,175.82	徐伯瑞建築師事務所	呂政道建築師事務所	勝緯營造股份有限公司		113/05/22	80	0	0	0	4.01.09	未於工地現場陳列機電安裝工法展示，以提升工程品質。
					4.02.01.05.01	訂定機電各材料/設備抽查管理標準之格式未符合需求。
					4.02.01.05.02	訂定機電施工抽驗標準未符合需求，量化性不足，例如無接地極C、P、E之間距、PVC管、消防水管固定間距、地下管路埋深、水泥墊塊間距、警示帶埋深等量化標準。
					4.02.01.08	品質稽核(外、內稽)應就稽核期間內之各類品質管理文件為稽核標的，落實連結，了解各項作業之目的，如 (1)未落實執行品質稽核，未掌握品質稽核與施工技術標的之不同，執行混淆；(2)未透過外部稽核執行承攬廠商品質管理之查核，如未善盡承攬廠商防汛自主檢查表格式內容，表單填寫流於形式之導正。
					4.02.01.09	未落實文件紀錄系統、分類、編碼彙整，應將每日工地執行職務，產出表單落實填具並予編號，並就各類表單類整編輯總表。
					4.02.01.10.01	訂定材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表項目不一致。
					4.02.03.08.01	應將每日工地執行職務產出重要表單(及編號)落實記載於監造報表(如試驗報告送驗或判讀結果等資料內容等)。
					4.03.02.04	訂定機電施工抽驗標準未符合需求，量化性不足，例如無接地極C、P、E之間距、PVC管、消防水管固定間距、地下管路埋深、水泥墊塊間距、警示帶埋深等量化標準。
					4.03.02.11	未落實文件紀錄系統、分類、編碼彙整，並就各類表單類整編輯總表。
					4.03.02.12	部分自主檢查表格式未符合最新規定格式，如電器工程仍為檢查時機，現已修正為施工流程，請改善。
					4.03.03.01	建築物施工日誌格式不符最新規定，如設計數量已修正為契約數量。
					4.03.03.02	(1)建築物施工日誌記載不完整，例如接地電阻量測及水電出勤人數未登錄；(2)建築物施工日誌應將每日工地執行職務，產出之重要表單(如試驗取樣送驗及試驗報告判讀等)落實填具並予編號。
					4.03.08.05	(1)未落實執行品質稽核，位掌控品質稽核與施工技術標的之不同，執行混淆；(2)品質稽核(內稽)應就稽核期間內之各類品質管理文件為稽核標的，落實連結，了解各項作業之目的；(3)品質管理標準中，部分標註非本案承攬廠商名稱，如接地系統品質管理標準，請一併查明修正。
					5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩修補痕，整體預防矯正機制未落實。
					5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)，未即時清除。
					5.02.05	如簡報書面(C-115頁)牆配筋雖有設置間隔器，但基本之牆筋放樣仍應落實，以免牆筋偏 移，保護層厚度不足(如C-114頁)。
					5.03.01	依簡報書面照片，及查核現況模板片溢漿情況，多數模板有使用過度。
					5.03.04	依簡報書(B-71頁)模板撐高度超過3.5m，未設置水平繫條。
					5.07.01.09	屋頂設置壓簷泛水，但施工方法不符，未能掌握水平垂直澆築面之防水斷點。
					5.07.01.99	樓板、管道間開口邊緣未設置止水檻。
					5.07.05.01	給水管路試壓，未呈現施壓時間。
					5.07.05.03	穿版套管未施作止水措施。
					5.07.05.10	部分已留設管線管口未妥適保護。
					5.07.06.01	接地測試箱下引線材質不合規範，不可使用裸銅線，應採用絕緣電線。
					5.10.01.03	(1)混凝土坍度試驗照片未妥適，未見錐形桶，檢測方法不符；(2)如簡報書面(C-139頁)，坍度值分達19cm，20cm，是否符合？坍度值都傾向偏高。
					5.10.99	依簡報書面(B-62頁)線材抽驗表，與檢附照片為量測管厚，不符；且以游標卡尺量測管厚(徑)量測執尺方式不符，會影響量測精準度。
					5.14.02.01	部分施工架未依規使用插銷。
					5.14.02.02	依簡報書面(B-72)基礎開挖深度1.5公尺以上，未設擋土支撐。
					5.14.03.01	臨時用電設備之電線要架高，確保工作人員安全。
					5.14.06.01	工區混凝土完成面尚有許多鐵件鐵釘，未即時清除，工程人員有穿刺危險。
					5.16.01	(1)防汛自主檢查表格式內容籠統，表單未就各施檢期之工程作為落實填寫；(2)防汛自主檢查表填寫簡陋，未就特殊天候執行前、中、後檢查。
					6.01.12	預定進度表過於簡略，未明確標示要徑，無法掌控要徑作業進度。
88	上楓、大楓社區活動中心增建工程	111C021	臺中市大雅區公所	30,620.40	30,620.00	陳永川建築師事務所	陳永川建築師事務所	寶聖營造股份有限公司		113/05/22	78	0	0	0	4.01.05	機關歷次督導均未就安衛環境管理辦理督導。
					4.01.06.03	監造計畫書未依變更設計檢討進版更新。
					4.01.09	未於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示，確保工程品質。
					4.01.13	標案管理系統本工程品管人員及相關計畫核定文號未登錄。
					4.01.26	施工迄今尚未辦理估驗計價支付，恐影響執行率。
					4.02.01.05.02	(1)訂定機電施工抽驗標準未符合需求，量化性不足，例如缺消防工程之管理標準、引用舊的法規名稱、低壓分電箱引用高壓配電盤標準、分電箱銅排相序顏色？管路固定間距？(2)抽查標準不要僅寫「依施工圖或依契約規定」，請儘量量化。(3)排水管改變方向不可採用90度大彎頭。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等訂定抽驗程序及標準未符合需求，例如電梯控制、污水處理設施滿水測試等。
					4.02.01.09	未落實文件紀錄系統、分類、編碼彙整(應將每日工地執行職務，產出表單落實填具並予編號)。
					4.02.03.03	未落實審查施工廠商之施工圖。
					4.02.03.06	未協助主辦機關辦理本工程估驗計價相關事宜。
					4.02.03.08.01	應將每日工地執行職務產出表單(及編號)落實記載於監造報表(如試驗報告)；並另就各類表單類整編輯總表。
					4.02.13.04	監造報表建築師到場執行職務之頻率與實質作為應提升。
					4.02.99	工程施工施工執行資料表填寫內容有誤，如鋼筋抽驗情形。
					4.03.02.04	(1)訂定機電各分項工程品質管理標準未符合需求，量化性不足，例如缺消防工程之管理標準、引用舊的法規名稱、低壓分電箱引用高壓配電盤標準、分電箱銅排相序顏色？管路固定間距？(2)抽查標準不要僅寫「依施工圖或依契約規定」，請儘量量化。(3)排水管改變方向不可採用90度大彎頭。
					4.03.02.11	未落實文件紀錄系統、分類、編碼彙整與管理(如自主檢查資料未依工項個別存放，而全都存放於單一資料夾內，資料管理不佳)。
					4.03.03.01	施工日誌未使用新版格式填寫，且施工前檢查項目未落實勾選。
					4.03.03.02	應將每日工地執行職務產出表單(及編號)落實記載於施工日誌。
					4.03.04.02	應將每日工地執行職務，產出表單落實填具並予編號，並就各類表單類整編輯總表。
					4.03.08.05	(1)(品管人員)未落實執行品質稽核，未掌控品質稽核與施工技術標的之不同，執行混淆。(2)品質稽核應就稽核期間內之各類品質管理文件為稽核標的，落實連結，了解各項作業之目的。
					4.03.11.03	專任工程人員未落實督察按圖施工、解決施工技術問題。
					5.02.01	擴柱二樓梁柱接頭未施作圍束箍筋。
					5.02.02	(1)鋼筋間距不符規定。(2)擴柱版、梁、柱接頭未繪製施工大樣圖。
					5.02.05	擴柱主筋放樣不佳，多數保護層厚度不符。
					5.02.07	擴柱二樓版昇柱，鋼筋未均勻配置，部分鋼筋配置過密影響混凝土澆置。
					5.02.11	二樓柱鋼筋表面混凝土殘渣現象嚴重。
					5.03.04	室內柱模板組立、固結方式不一致，斜撐任意破壞原有地坪。
					5.03.07	模板未設清潔孔(昇降機道外牆模板未留設清潔口)。
					5.04.99	一樓原有外牆鋁窗氣窗頂部牆體打除，施作梁包鈑補強，氣窗頂未施作補強楣梁。
					5.05.09	工地環境髒亂。
					5.07.01.99	打除面機具切割與打鑿未妥善處理，造成界面不完整，擴大修復面積，是否因而造成給價計價計量之增加，則屬不當。
					5.07.04.99	既有電線未加以處理妥當。
					5.10.01.02	混凝土氯離子檢測報告書會同檢測人員未填寫。
					5.10.05.01	管材、線材(樣品板)應委由專業技師審查，以確保材料品質。
					5.10.06.01	(1)不合格管制報告(113.4.29)，污水管規格檢測，未於材料進場時施檢，另依所附改善後照片仍未分類存放。(2)工地堆置管架未區隔致各類管雜亂堆置，不易取用，檢測方式，檢測時機不符。
					5.10.99	未施做植筋植入深度檢查。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣(面版等)，未設置符合規定之護欄、安全網之防墜設施。(二樓工作場所邊緣，未設置符合規定之護欄，僅以單支水平金屬圓管綁在柱鋼筋上，欄杆間距超過50公分)
					5.14.01.04	通往二樓工作場所上下設備構台與構造物超過20公分，未設置安全網，且未設置銜接踏板。
					5.14.02.01	施工架支撐直接置於土壤上方，穩固性尚有疑慮。
					5.14.03.05	外牆原有燈具開關，打除時掀除面蓋，開關暴露，仍具活電，未施作防護，有感電虞慮。
					5.14.06.01	位於施工通道側之模板緊結用暴露鐵件太長，未予防護警示，有被刺傷虞慮。
					5.16.01	防汛自主檢查表格式內容籠統，表單未就各施檢期之工程作為落實填寫，及未就特殊天候執行前、中、後檢查。
					6.01.01	依現場查核狀況，本工程進度應重新檢討。
					6.01.07	進度表未依變更設計時程配合修正。
					6.01.12	施工進度表未明確標示要徑，無法掌控要徑作業進度。
89	112年樹義國小運動操場及周邊設施整建工程	1121101		6,286.00	6,286.00	張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	九宜事業有限公司		113/05/27	79	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位材料設備之抽驗費用，請改善。
					4.01.04.01	工程品質督導開工迄今督導5次督導頻率偏低，請改善。
					4.01.04.02	主辦機關辦理5次督導，惟督導紀錄未見監造、施工廠商人員，另建議附上當日現場照片。
					4.01.99	(1).無三級品管制度系統架構圖，請補充。 (2).無工程遭遇困難及解決對策，請補充。 (3).無上級機關查核、抽查及督導等缺失改善紀錄，請改善。
					4.02.03.04.01	(1).無二級品管試驗抽驗紀錄，請確實依契約規定辦理二級品管試 驗以提高工程品質。職業安全衛生抽查開工迄今共抽查3次，抽查頻率偏低，請改善。 (2).混凝土工程施工抽查表振動與搗實抽查標準未量化，澆置高度無抽查紀錄，混凝土運送至澆置完成時間部分未確實紀錄，請改善。
					4.02.03.08.01	監造報表填寫至113.5.23未依規定落實記載，施工廠商施工前檢查事項辦理情形未依規定勾選，請改善。
					4.02.14.04	監造建築師工程督察開工迄今督察1次，督察頻率偏低，請改善。
					4.02.19	簡報B-9施工進度，建議加上S-curve呈現實際進度、預定進度，以利管理及掌控。
					4.03.03.02	工程施工日誌紀載至113.5.24未依規定記載，施工前檢查事項未依規定勾選，重要事項未依規定填報，請改善。
					4.03.04.02	(1).無點焊鋼筋網工程施工自主檢查表實際檢查檢查紀錄，請改善。 (2).混凝土工程施工自主檢查表無澆置高度實際檢查紀錄，搗實與振動無實際檢查紀錄，運送至澆置完成時間無實際檢查紀錄， 請改善。
					4.03.99	(1).廠商施工日誌工地負責人均未簽章、每日出工人數均為0，未核實填列。 (2).職安講習未留存書面資料(講師、課程內容、參與人員等)。
					5.01.02	既有內水溝混凝土施工混凝土養護不良表面有裂紋產生，請改善。
					5.07.01.99	(1).既有人工草操場面層刨除後部分跑道不平整，請改善。 (2).跳遠區助跑道混凝土修補未平整，請改善。
					5.09.08	施工告示牌經費來源中央6,286,000元與實際變更後經費4,869,019元不符，請改善。
					5.10.99	點焊鋼筋網鋼條無檢驗紀錄。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練，請改善。
					5.14.04	無勞安自動檢查紀錄，請改善。
					5.14.99	(1).職安衛告示牌，後送醫院名稱未填列，又倘發生職安事故應通知臺中市勞動檢查處，請修正。 (2)..簡報資料C16、18所示，工人進入工區內施工未配戴安全帽。
					5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表。
90	臺中市龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程-西屯路路口附屬設施改善工程	112A-206		34,900.00	30,520.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	世勱營造有限公司		113/05/27	81	0	0	0	4.01.13	(1)本案工地相關人員如監造派駐現場人員及職安衛人員，未於工程會雲端系統填報，另工地負責人與品管人員系統與資料不符請澄明。(2)雲端系統之標案基本資料未填報空污徵收管制編號及計畫核定情形等。缺失相片(1)
					4.01.26	實際進度已達 54.02%但估驗計價進度僅 22.09%應加緊辦理。
					4.01.99	(1)本工程施工執行資料表，未詳列經費支用情形。(2)主辦機關簡報A-7、A-14頁內相關函文內容不清。
					4.02.01.05.02	渠道開挖，施工抽查紀錄，未落實辦理。
					4.02.01.10.01	(1)簡報請補充材料設備檢(試)驗管制18項，目前辦理成果。(2)簡報內材料設備檢(試)驗管制總表部分預定進場日期未填列，未落實管制。缺失相片(2)
					4.02.03.06	實際進度已達 54.02%但估驗計價進度僅 22.09%應督促加緊辦理。
					4.02.14.02	監造技師未落實辦理施工查驗，未抽查結構物尺寸等。
					4.02.99	簡報49頁，照片內有人員未正確配戴安全帽。缺失相片(3)
					4.03.02.02	簡報內品管組織架構，品管人員位階有誤，請參考品質計畫製作綱要格式(109.4.27版)繪製。缺失相片(4)
					4.03.02.04	鋼筋施工自主檢查表，未列保護層及鋼筋間距檢查標準。
					4.03.02.05.02	測量自主檢查2次，次數太少，未落實記載檢查位置。
					4.03.02.09	路緣石混凝土表面氣泡已列缺失改善完成，現場仍有該項缺失，請落實矯正預防措施，以利未來施作品質。
					4.03.02.11	各工項施工自主檢查表置同一卷宗，顯得凌亂，未依文件及記錄管理作業程序辦理。
					4.03.03.02	施工日誌出工人數表格內容均未填寫。
					4.03.08.03	混凝土未辦理品質統計分析。
					4.03.11.03	專任工程人員未落實抽查構造物尺寸，未督察有無按圖施工。
					4.03.99	(1)材料設備檢驗管制總表項次 7、16 進場日期及數量數量未填寫。(2)材料試驗報告品管人員未核押日期。
					5.01.01	(1)新設路緣混凝土澆置搗實不合規範，有蜂窩產生。(2)人行步道與既有護岸界面，混凝土澆置不佳，有孔洞產生。(3)現場路緣石表面混凝土仍有氣泡情形。缺失相片(5)(6)
					5.01.05	濕式紙模地坪人行道，混凝土伸縮縫施作不當，填縫材料未滿鋪。
					5.02.01	監造單位簡報43及44頁，側溝頂版、牆身及底部鋼筋綁紮未確實，有跳多歩綁紮情形。
					5.02.05	鋼筋保護層，未落實使用尺寸相符墊塊。
					5.08.08.02	(1)建議人行道濕式紙模施工日後應注意線條連續。(2)步道紙模拚接處花紋接續不一致。缺失相片(7)(8)
					5.10.99	混凝土品質保證書，未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.99	(1)一般安全衛生自主檢查表未填寫編號；(2)113.5.27職業安全衛生告示牌，記載施工項目無，與實際不一致。
91	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	11108080141	臺中市政府水利局	136,200.00	136,200.00	磐誠工程顧問股份有限公司	磐誠工程顧問股份有限公司	五湖四海營造股份有限公司		113/05/27	85	0	0	0	4.01.04.02	督導紀錄內相關估驗進度未填。
					4.01.99	簡報A-15，113.3.18國營會查核，修正為經濟部查核。
					4.02.03.04.01	放樣測量施工自主檢查表，未記載檢查未置。
					4.02.14.02	(1)監造技師督導紀錄完整，惟應增加施工查驗，抽查構造物尺寸。(2)塊石鋪設工程施工抽查表編號未填寫。
					4.02.99	(1)簡報中請補充軟埤仔水計畫排水水理及保護標準。(2)監造計畫內品質稽核已有對承包商外稽表格，惟未見外稽相關紀錄。
					4.03.04.01	放樣測量施工自主檢查表，應補列檢查標準(設計值)。
					4.03.04.02	部分自主檢查表，未填列抽查結果。
					4.03.05.02	(1)簡報應補充材料設備檢(試)驗管制168項，目前辦理量化成果。(2)材料設備檢驗管制總表項次26材料單位為支與抽樣頻率單位不同
					4.03.08.03	混凝土工項未辦理品質統計分析。
					4.03.99	(1)材料設備檢驗管制總表項次1 1 1 7抽樣數量未填寫。(2)汛期防災檢查表內、防災辨識部分，僅說明依核定計畫辦理，未說明時辨識情形。
					5.01.05	(1)PC步道，設置伸縮縫不當。(2)步道施作伸縮縫作砂輪切割時，切割到欄杆底部較不美觀。(
					5.04.99	局部塑木棧道高程不平順，請檢討原因。
					5.14.06.01	工地有部分打除鋼筋未設置安全帽套。
					5.17.99	汙水排入河段，請監測水質。
92	臺中市立安和國民中學悅學樓東側老舊廁所整修工程	113-001	臺中市立安和國民中學	6,006.92	5,458.00	詹博雄建築師事務所	詹博雄建築師事務所	乙兆營造有限公司		113/05/29	80	2	1	0	4.01.04.01	主辦機關品質督導紀錄未落實(如113.5.14/113.5.24註明位置、量化，工項等)。
					4.01.05	主辦機關缺失追蹤改善紀錄內容、照片應為改善前中後同一角度附註日期及說明。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(完工日期不符、經費實際支出未填、專業人員未評核)。
					4.02.01.02	(1).監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(請將配合之結構技師、機電技師編入)相關 工項督導請配合辦理。 (2).未訂定廠商施工計畫之審查期限，未落實審查(核定時間較慢，簽核表承商負責人、 職安、工地負責人、品管請用簽認)。
					4.02.03.04.01	抽驗材料設備未落實(如113.3.29請註明工項、量化、照片等)。
					4.02.03.06	未督導履約估驗計價。
					4.02.17.06	抽查施工作業未落實(如抽查2樓降板混凝土澆灌爆模)。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構人員之執掌不符合需求(請將協力之機電廠商納入，品管、職安、 現場人員應由工地負責人指揮)。
					4.03.03.02	(1).施工日誌未落實紀錄，(如113.5.21/113.5.28格式請使用建築物、第五項每日施工檢 查)。 (2).品管自主檢查表檢查記載不完整(請註明工項、量化、照片等)。
					4.03.04.01	品管自主檢查表檢查標準未定量化值。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落事(如113.5.16表格請使用建築物，量化紀錄檢查值)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(在現場應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照 片、不同工項進場施工應另辦理)。
					5.01.06	混凝土澆置爆模(2樓降板免拆模板)。(5.01.06)(M)
					5.02.01	主筋、箍筋未綁紮固定確實(各樓降板配筋)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.07	工區門禁管制不實閒雜人容易隨意進出，難以管制。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.05.10	預留管設置未保護(設置帽蓋)(各樓/含給、排、污水、電管等)。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合(請用建築物工程告示牌、工程主辦機關請加英譯、內容依工程會標準規定)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括1樓堆置走廊、室外之材料)。
					5.09.13	未依契約規定設置臨時用電。
					5.10.01.02	氯離子含量試驗紀錄會同檢測人員未簽認。
					5.10.99	材料試驗紀錄未落實(113.5.6鋼筋取樣、送驗、會驗監造、施工單位應會同) 及判讀 未落實(113.5.6/113.5.16植筋判讀人員未註明日期)。
					5.14.01.02	於高差2公尺以上處所進行作業時未落實架設施工架設置工作檯(降板混凝土模版、結構物拆除牆、降板等)。
					5.14.03.01	無設置臨時用電設備用(電箱請管制上鎖、設置管理人員告示牌、接地線等)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(各樓未固定確實、無警示設施、施工告示牌等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口管制等)。
					6.01.03	施工進度表未符合實際施工現況(請繪上實際進度、估驗進度)。
93	大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程	112091335	臺中市風景區管理所	40,370.00	40,370.00	元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司		113/05/29	82	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位之材料抽試驗費用。
					4.01.26	估驗進度截至目前為止約8%，遠低於工程實際進度，請主辦機關加緊辦理各階段估驗，以符實需[缺失相片(1)]。
					4.01.99	(1)未確實審查監造計畫致不符實際需求；(2)工程執行資料表在材料設備及施工中，監造單位抽查(驗)及施工廠商檢查(驗)項目及次數不一；另未對專業人員評核。
					4.02.01.05.02	監造計畫中汛期工地防災減災抽查表單誤用為施工廠商自主檢查，應修正表頭。
					4.02.01.10.01	(1)材料送審管制總表，鋼筋SD420W及預拌混凝土，實際送審日期與廠商不同；(2)材料設備檢(試)驗管制總表，簡報資料鋼筋及混凝土已進場資料均未填具。
					4.02.01.10.02	材料設備送審管制總表有逾期未送審之情形，不符需求。
					4.02.03.03	對承商品質計畫之審查未符合需求，管制總表之項目與監造計畫所列項目不符。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表；(2)施工抽查山之道RC基礎，僅施工中抽查，施工完成無抽查紀錄，抽查頻率不足；(3)無防汛抽查紀錄；(4)監造無混凝土抽查紀錄；(5)卵石施工無抽查紀錄。
					4.02.03.05	監造單位派駐現場人員未落實督導施工廠商執行工地交通維持等工作，無填報抽查表單。
					4.02.14.02	監造技師5.13督導缺失未追蹤辦理情形。
					4.03.02.05.02	(1)欄杆立柱施工無自主檢查紀錄；(2)混凝土施工無氯離子檢查紀錄，混凝土自檢表檢查項目偏少；(3)卵石施工無自主檢查紀錄。
					4.03.02.12	廠商與監造單位相關管制總表項目不符。
					4.03.03.02	施工日誌重要事項紀錄欄，4月3日主辦單位督導未記錄，記載不完整。
					4.03.04.02	施工自主檢查表，僅施工中檢查，施工前及施工完成均無檢查紀錄，檢查頻率不足。
					4.03.05.01	113.5.2混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告，判讀無標註規範值。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等，並以簽名為之。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄，環境保護未填具。
					5.07.01.99	(1)承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業及工地管理，打除混凝土殘塊裝袋置於步道旁之情形；(2)山之道步道兩側擬鋪築之碎石，鋪設時應檢視其粒徑大小，以符合設計規範；(3)有關生態保育日月潭澤蟹保育區，應加以警示標語[缺失相片(2)]。
					5.07.02.09	好漢坡道排塊石有固定不足情形[缺失相片(3)]。
					5.08.09.04	欄杆立柱之頂面未加護蓋保護，有積水及鏽蝕情形[缺失相片(4)]。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定，經費來源項目工程會已於 112.07.17 修正為「契約經費及來源」[缺失相片(5)]。
					5.10.01.02	無混凝土氯離子試驗報告。
					5.10.99	(1)仿木柱欄杆無進場檢查紀錄；(2)枕木緣石無材料進場檢查紀錄。
					5.14.06.01	工作場所有暴露之鋼筋易發生被刺及擦傷災害之虞，未設置防護套等防護設施[缺失相片(6)]。
					5.14.99	職業安全衛生教育訓練無課程及內容。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查僅3次，於山坡地施工，檢查頻率不足。
94	臺中市清水區民族路（鰲新路至港埠路）人行空間及公共環境改善工程	OS112-14	臺中市清水區公所	61,547.13	52,600.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	統威營造股份有限公司		113/05/29	80	0	0	0	4.01.03	品質計畫章節名稱未符合品管要點規定。
					4.01.26	估驗進度截至目前約為12%，遠低於工程實際進度20%(目前實際42.47%)以上，請主辦機關加緊辦理各階段估驗，請依契約規定付款，以符實需。
					4.01.99	施工期間1999通報計5件，就交通不便及安全等陳情，宜加強工地管理及溝通。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求，章節不符修正後之品管規定。
					4.02.01.07	本案工項有路燈等設備施工，監造計畫無設備功能運轉檢驗程序及標準。
					4.02.01.10.01	材料送審管制總表格示不符規定。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.02	(1)材料設備管制總表不全有誤，有缺預定時間以統計表方式使用情形不符需求，另材料送審預定日期與廠商日期不一致；(2)鋼筋施工組立抽查113年5月27日抽查流程均未填具及管理項目為鋼筋，實際施做為15cmX15cm鋼網，抽查標準無定量；(3)鋼筋施工組立作業，抽查113年5月15日抽查位置為中央分隔島，施工標準為水槽、A型、 B型及L溝，施工項目不明。
					4.02.03.05	監造單位派駐現場人員未落實督導施工廠商執行工地交通維持等工作，抽查工地職業安全、環保、交通每月二次，抽查頻率不足。
					4.02.99	(1)簡報中三級品管組織架構與目前規定不符，如第三級中應為內政部，而二級為品質查證，監造單位未確實整合簡報資料；(2)簡報資料所示斷面圖,道路集水井與侧溝連通管標示HDPE舆設計不符；(3)進度網圖僅有預定進度無實際進度。
					4.03.01	工程施工進度網圖預定進度與實際進度，於不計工期處標示錯誤。
					4.03.02.06	本案工項有路燈等設備施工，品管計畫無設備功能運轉檢驗程序及標準。
					4.03.02.12	(1)自主檢查表格式不符最新規定，檢查時機已修正為施工流程，且自主檢查未依施工流程確實勾選；(2)混凝土自主檢查澆至高度落差，有檢查項目未作檢查；(3)鋼筋自主檢查綁紮標準及檢查情形有誤，預埋物檢查項目有誤。
					4.03.03.01	施工日誌未依規定制定格式。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行及紀錄，如(1)實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形；(2)開挖工程及模板工程施工品質自主檢查，僅施工中檢查，施工完成無檢查紀錄， 檢查頻率不足。
					4.03.08.05	自主檢查表應分項分卷管理。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄，無環境維護及交通維持之督察紀錄，未落實記載。
					4.03.12.04	環保衛生交通檢查，僅施工中檢查，檢查頻率不足。
					4.03.13.03	無定期召開講習會或檢討會。
					5.01.02	工區紙模地坪混凝土鋪面養護不合規範，且未適時切割收縮縫，有裂縫產生。
					5.01.04	側溝內部份混凝土表面殘留夾板、鐵件未清除。
					5.01.05	工區紙模地坪鋪面及中央分隔島之伸縮縫(包括水泥鋼刷地坪等)，施作不全或未施作，部份已施作部分不美觀。
					5.05.02	民族路二段人行道綠帶，已填沃土裸露未覆蓋防塵網，有塵土飛揚之虞。
					5.05.04	營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境。
					5.05.08	工地於民族路二段與仁愛北路口，積水未清除。
					5.05.99	民族路二段人行道紙模地坪污染未清除。
					5.06.99	工區植栽帶之換填沃土不落實，仍有塊石未清除，影響草皮之生長。
					5.07.01.14	(1)測量放樣無紀錄之留存；(2)斜坡道界石完成高程物未明確，且與人行道工程不符，凸出約5公分，放樣測量未落實。
					5.07.13.01	喬木植栽工程施作不符規範，樹幹與支架接觸處無保護設施。
					5.08.08.01	連續植栽穴有部分線行不佳。
					5.08.09.05	本案多處收尾處施工品質不完善，如既有樹穴與人行道交界、既有人行道與新設人行道交界及既有緣石與新設緣石交界處，銜接未妥適。
					5.09.08	工程告示牌內容與數量不符規定，「經費來源」已修正為「契約經費及來源」，請修正。
					5.10.01.04	CLSM無24小時抗壓試驗。
					5.10.02.02	無鋼筋出廠證明及無輻射污染檢驗報告。
					5.10.99	(1)試驗報告之會驗人員有未會同參與者；(2)混凝土抗壓值均超過設計值2倍以上，應做品質管制檢討。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄或安全網等防墜設施。
					5.15.04	民族路二段南側與仁愛北路附近於路側置放鋼模，周邊以安全錐隔離，惟施工機具及材料等任意堆置於道路旁邊，未設置料場且未妥善保護，有礙交通安全。
					5.15.10	民族路二段南側與鎮政路交叉口約30米處人行道未配合既成道路留設通道。
95	臺中市立育英國民中學109年度公立國民中小學老舊廁所(德明樓)整修工程	1120901	臺中市立育英國民中學	3,227.73	2,780.00	東義工程顧問股份有限公司	東義工程顧問股份有限公司	鵬達營造有限公司		113/06/13	82	0	0	0	4.01.04.01	相關工程督導頻率略顯不足。
					4.01.04.02	工程督導應加強現場工程品質及品管文件檢視查證。
					4.01.05	主辦督導4次，頻率是每月1次，無外聘督導委員參與督導且尚未估驗。
					4.01.06.02	施工及品管計畫核定日期在開工之後不符規定。
					4.01.13	工程會品管系承包商專任工程填報。
					4.01.99	未成立督導小組辦理工程督導。
					4.02.01.01	本案有相關機電設備之施工，監造計畫無設備功能運轉檢測程序及標準專章。
					4.02.01.03	品質計畫與施工計畫無逐章審查表。
					4.02.01.10.03	(1).壁磚工程抽查紀錄表抽查標準未量化(如材料進場抽查標準)。 (2).排水設備工程抽查紀錄抽查標準未量化(如材料進場抽查標準)，管路坡度實際抽查情形未註明檢查標的。 (3).防水試水工程抽查紀錄抽查標準及實際抽查情形未量化。
					4.02.03.03	(1).工期已過將近80%，然預定進度僅62.08%，略顯保守,未能映實際狀況。 (2).本案辦理過一次設計變更，進度網圖中頂定進度未隨實際進度一併調整。
					4.02.03.04.01	(1).簡報壁磚工程抽查標準未量化。 (2).防水工程抽查標準量化無容許誤差值。
					4.02.03.06	工程抽查共8項目無不合格未落實查驗與尚未估驗。
					4.03.02.02	(1).簡報第C5-8頁證照有人資安全問題。 (2).簡報品管與安衛人員職掌未說明。
					4.03.03.01	本案有相關機電設備之施工，監造計畫無設備功能運轉檢測程序及標準專章。
					4.03.04.01	(1).防水試水工程自主檢查標準量化無容許誤差值。 (2).防水試水自主檢查表檢查標準未量化。
					4.03.08.06	工程自主檢查共7項目無不合格未落實查驗。
					4.03.11.06	(1).專任工程人員督察記錄有照片但無內容。 (2).專任工程人員督導紀錄應落實紀錄督導項目及檢驗值，紀錄不確實。
					5.02.99	二樓廁所地版管線貫穿部分有鋼筋裸露。
					5.07.05.08	一至三樓廁所給排水管未標示用途及水流方向。
					5.07.05.10	廁所小便斗排水口部分未保護。
					5.07.05.99	部分預留給排水管無保護套。
					5.08.01	三樓廁所壁磚與舊有的牆壁有間隙未填補。
					5.08.02	舊有牆面缺磚部分僅用砂漿塗抹影響整體美觀。
					5.08.08.01	管道間穿越樓板處鋼筋裸露、表面不平整，應加強後續收尾工作。
					5.09.99	男女廁所隔牆高度是否足夠應再檢視。
					5.10.01.01	泥作部分無配比送審及試驗紀錄。
					5.10.99	材料設備檢驗與管制第13 & 14項照明燈具T5 & 15W軌道燈抽驗為黑色黑殼無照明瓦數。
					5.14.99	(1).一至三樓廁所工區安全圍籬無警告標誌不完備。 (2).職業安全教育訓練課程及內容與照片上課簽到紀錄應分方別文件管理。
96	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	110A-061	臺中市政府運動局	576,457.58	576,457.58	吳嘉栩建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	東盟營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所	113/06/13	83	0	0	0	4.01.01	本案品管費用編列不足(未達直接工程費0.6%)，請依品管要點規定核實編列。
					吳嘉栩建築師事務所					4.01.03	品質計畫章節名稱不符品管要點規定，如第二章名稱應為「管理權責及分工」，請修正。
					4.01.13	請查明本案是否有無專案管理單位，工程會雲端系統及簡報內容中均有「專案管理」等內容，請主辦機關確實查明委託服務技術內容，並依實際情形詳實填報系統，俾免誤解本工程團隊組織。
					4.01.19	本案契約納入之權責分工表內容係屬「有委託專案管理廠商」，請查明權責分工是否符合契約規定，俾免產生契約執行疑義。
					4.01.26	估驗進度僅51.26%，與實際進度80.69超過20%以上，應加強估驗辦理。
					4.01.99	主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師、空調技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.01.04	簡報B-21頁中，施工圖審查一覽表中，主辦機關欄位均空白，且備註欄註明為「備查」，請查明是否符合契約及權責分工相關規定。
					4.02.01.05.02	施工抽查之隨機抽查僅模板工程及水電工程且次數過少應加強隨機抽查。
					4.02.01.09	(1)112年11月14日給排水施工抽查紀錄表未編號；(2)模板工程施工抽查紀錄未填寫編號。
					4.02.03.04.01	現場施工缺失多，監造單位之抽查施工作業，未落實填寫抽查紀錄表。
					4.02.03.06	工程進度80.69%但估驗進度僅 51.26%，實際進度與估驗進度相差20%以上，監造單位應督促廠商加強估驗作業。
					4.02.14.02	監造之空調技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之記錄。
					4.02.99	簡報中部分照片未能詳實作證拍攝目的，如簡報B-19灰誌照片、混凝土管尾取樣、坍度檢查等均未能確實佐證施工過程，製作簡報宜慎選施工照片。
					4.03.02.03	未提送防火填塞、游泳池工程分項施工計畫，未訂定該分項工程施工要領。
					4.03.02.04	未提送防火填塞、游泳池工程分項施工計畫，未訂定該分項工程品質管理標準。
					4.03.02.12	簡報中顯示之自主檢查表仍不符最新規定格式(C-53)，仍請參照品質計畫製作綱要最新格式進行自主檢查，以符規定。
					4.03.03.01	建築物施工日誌格式不符最新規定(公共工程屬建築物者，依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」(B-14)填寫。
					4.03.04.02	現場施工缺失多，承商之品管自主檢查表，未落實檢查，及未確實記載檢查值，如111年10月27日鋼筋自主檢查表檢查項目墊塊檢查未量化填寫間距。
					4.03.05.02	材料送審管制總表中，未將空調機械設備(如泵浦、空調箱)納入應廠驗設備，現場無法進行單機試驗確定設備規格，未符合工程需求。
					4.03.08.05	(1)111年10月27日鋼筋自主檢查表文件編號未填寫；(2)本案相關計畫送審管制總表中(簡報C-31)，有審定、審查、備查、核定等不同用語表示，請查明是否符合權責分工表中之規定用語，俾免造成履約疑義。
					4.03.99	簡報中專任工程人員等之證書及個人資料應符合個資法。
					5.01.04	(1)三樓部分完成牆面螺桿鐵絲未清除；(2)一樓機車停車區上方梁完成面殘留垃圾。
					5.02.05	三樓庚樓梯之預留鋼筋部分保護層不足。
					5.05.08	一樓左側空地積水影響衛生。
					5.05.09	四工區材料堆置混亂未分類影響環境。
					5.07.04.01	天花板上方之可撓性導線管，採用CD管配管，不符合「用戶用電設備裝置規則」之規定，管材不符要求
					5.07.04.03	鋁製電纜架連接處之接地銅板，未安裝在兩支電纜架之交接面上，電纜架安裝不合規範。
					5.07.04.04	現場已拉線完成之PVC電線，線頭未包覆電工膠帶，未妥善保護。
					5.07.04.16	(1)低壓配電盤內之匯流排採用PVC色套包覆，未依工程會之低壓配電盤施工規範有關「匯流排以熱縮絕緣被覆，應具有不吸水，防閃絡及防火、自熄性能」之規定披覆；(2)緊急發電機已進場安裝，未依統包需求書之規定採用防音罩型。
					5.07.04.28	部分已配線之出線盒，施工中未防護，已遭水泥砂漿掩蓋。
					5.07.04.99	高低壓配電盤已安裝在RC基礎座上，但該RC基礎座尚未整平，導致配電盤底部與RC基礎座之縫隙太大，且未施作Epoxy。
					5.07.05.04	有多處污廢水排水管之支管，由水平橫主管之正上方銜接配管，配管不符規範。
					5.07.05.09	有多處污廢水排水管之水平通氣管銜接位置錯誤，通氣管裝設不合規範。
					5.07.05.10	1F泳池旁之地板排水管管口，未採蓋板保護，易遭異物阻塞。
					5.07.07.99	消防閥類送審型錄採用之材質，不符合統包需求書要求之材質。
					5.07.08.01	空調工程之冰水泵浦及冷卻水泵浦，其安裝之RC避震座尺寸太小，管路無法支撐在RC避震座內，不符合設計圖之要求。
					5.07.08.03	空調工程之冰水及冷卻水管路，其水平管路固定均採用螺桿吊架，未於大樑位置安裝角鋼支架。
					5.09.08	工程告示牌內容部分未採中英對照，與工程告示牌及竣工銘牌設置要點規定不符。
					5.10.05.01	未確實檢查工地現場管線材質是否符合契約規定。
					5.10.06.03	依留存之排水管路滿水試驗照片，顯示未採用3.3M之水位高度進行排水管路滿水試驗。
					5.14.01.01	(1)多處防塵網及防墜網破損；(2)3F鄰近戶外梯之邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、安全網之防墜設施。
					5.14.01.05	施工架上有雜物堆置，未即時清除。
					5.14.02.01	(1)一樓北側部分施工架底部立架未有座板；(2).部分施工架交叉拉桿脫落。
97	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	112-071201	臺中市梧棲區公所	61,683.00	61,066.29	趙永順建築師事務所	趙永順建築師事務所	頌和營造工程有限公司		113/06/13	80	0	0	0	4.01.99	主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.01.04	分項施工計畫管制表中，未將電氣、弱電、給排水及消防工程分項施工計畫納入管制，未符合需求。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表中，未將消防泵浦、柴油引擎發電機組納入應廠驗之項目，未符工程需求。
					4.02.03.02	113.3.21 混凝土試驗報告送驗人員僅施工廠商，監造單位未會同。
					4.02.03.04.01	現場施工缺失多，監造單位之抽查施工作業，未落實填寫抽查紀錄表。
					4.02.14.02	監造之電機技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之記錄。
					4.02.99	材料設備送審管制總表項次 3 鋼層板實際送審日期與核定日相隔 6 個月應加強管控。
					4.03.02.06	承商未將消防泵浦、柴油引擎發電機組納入應廠驗之項目，現場無法進行該項設備之單機測試，未符工程需求。
					4.03.04.02	(1).112.11.23 鋼筋自主檢查表版保護層厚度(4cm)實際檢查值大於標準(2cm+-6mm) 應改善。(2).現場施工缺失多，承商之品管自主檢查表，未落實檢查及未確實記載檢查值，如僅紀錄基礎接地，未區分電信、避雷、電氣、發電機等接地系統。
					5.02.08	電梯牆面預留筋無預留角隅補強筋。
					5.02.11	X1 部分預留牆筋有混凝土汙損。
					5.04.52	鋼構螺栓固定未落實，部份高強力螺栓未扭斷斷尾。
					5.04.99	(1). 三 樓 X2Y2LINE 柱剪力釘缺少 1 支。(2).三 樓 X2LINE sb2 剪力釘缺少 1 支。(3).現場部分螺栓未妥善保存已生鏽應運離工地。(4).鋼構部份防火面漆脫落未修補。
					5.06.01	鋼柱週邊土方回填未落實夯實。
					5.07.05.09	污廢水管路均未施作通氣管。
					5.07.05.99	未依污水處理槽詳圖之要求施作通氣管。
					5.07.06.05	預留之接地裸銅線，線頭未纏電工膠帶，裸銅導線鬆開或斷股。
					5.07.06.06	未依設計圖備註之電氣設備接地系統規格，施作接地極及100mm²接地線。
					5.07.06.99	接地線管路未加以保護內部有積水現象。
					5.07.09.99	消防機房內之人孔蓋位置，與消防泵浦安裝位置衝突。
					5.09.06	污水處理槽安裝之位置已移位，承商未依移位後之位置，修正排水管路施工套繪圖；且雨水管路現場已調整管路配置，亦未提出修正之雨水管路施工圖。
					5.09.08	工程告示牌內容部分未採中英對照，與工程告示牌及竣工銘牌設置要點規定不符。
					5.10.01.04	113.3.21 混凝土試驗報告送驗人員僅施工廠商，監造單位未會同。
					5.10.03.02	A樓梯鋼構下部基螺栓無預留螺栓固定未落實檢驗。
					5.10.03.05	(1).A樓梯鋼構梯背之防火漆有起泡現象未落實檢驗。(2).A樓梯鋼構梯背之防火漆有破損脫落現象未落實檢驗。
					5.10.05.03	電氣人孔未提送型錄審查。
					5.10.06.03	給水管路無試水壓測試紀錄（含相片）。
					5.14.99	(1).一樓 Y6 LINE 施工架底部立架未有座板。(2).本案為鋼構建築物，四周空曠無較高之建築物，未於鋼構最高點設置臨時避雷針，作為施工期間之避雷防護。
98	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	110A-134	臺中市立立新國民中學	275,120.05	275,000.00	黃振東建築師事務所	黃振東建築師事務所	五湖四海營造股份有限公司		113/06/17	83	0	0	0	4.01.13	到場職安人員與系統登錄有一位不符。
					泰然科技股份有限公司					4.01.99	工程施工執行資料表中預定支出經費未填入。
					4.02.01.05.01	（1）管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。（2）查抽驗表格請參照109年4月27日新修定之監造計畫製作綱要制定的表格。（3）除被動的停檢點檢查外，重點工項應隨時進場執行不定期抽查。
					4.02.01.05.02	隨機施工抽查次數偏少。
					4.02.01.10.01	材料送審管制總表為符實際應即日起改用工程會109年4月27日最新版之材料送審管制總表。
					4.02.03.03	審查施工廠商之預定進度表未落實（未審查預定進度要徑工項之甘特圖）。
					4.02.03.08.01	監造建築師113.3.20督導未登載於監造報表。
					4.02.05	文件記錄監造人員黃皇僥君，是否為監造組織報核人員請確認。
					4.02.99	（1）監造建築師於111.10.23、111.11.27督導，缺失改善複查日期分別為112.10.27、112.12.15是否有誤請確認。（2）112.11.27監造建築師督導缺失未見缺失改善追蹤相關文件紀錄。
					4.03.03.01	施工日誌欄位名稱有缺漏。
					4.03.03.02	112.7.11專任技師督察不合格事項未見缺失改善追蹤相關文件紀錄。
					4.03.04.01	施工自主檢查表，檢查標準及實際檢查結果未量化紀錄，不符規定。
					4.03.08.02	稽核係針對人即針對品管程序執行之落實及表單填寫詳實度，承包商品管及安衛人員之稽核係第一者稽核，監造單位之品質稽核分為第一者稽核（建築師對監造人員之內部稽核），第二者稽核（監造單位對承包商之外部稽核），上級機關之查核則為第三者稽核；內部品質稽核頻率除以季或半年一次之稽核外可視品管執行情形如發現有異常情形可隨時增加隨機稽核或不定期稽核之頻率，稽核不宜做施工抽查施工部分應回歸至自主檢查，人與事應分開不宜混為一談。
					4.03.08.03	（1）缺失矯正與預防措施多半觀念不正確，一般發生缺失只需提矯正改善，當相同缺失重複發生時則應啟動「缺失矯正與預防措施」，缺失矯正與預防措施應為二個措施，當缺失發生時品管人員應將缺失發生之原因分析後尋求改善方法、改善結果並建檔，透過教育訓練預防相同缺失不再重複發生，如仍無改善則應以建立樣品屋或工法展示來進一步預防改善，再無改進則必須修改品質計畫之施工步驟、施工要領等以達預防目的；另稽核之回饋應與矯正預防措施連結，查核或督導之施工確失也應回饋至自主檢查之施工項目內（監造單位之查抽驗表亦同）。（2）裝修粉刷工程不合格率11.76%偏高。
					4.03.99	113.4.16水泥砂漿粉刷自主檢查表有不合格是項報告但無自檢不合格紀錄。
					5.07.01.05	地下室車道在上截水溝處應加厚打斜，讓地面上的水沒有機會往車道排，減少下截水溝的負荷。
					5.07.01.99	地下室污水人孔位於通風設備下方，請確認是否有足夠維護空間。
					5.07.04.04	佈放纜線完成，線頭未做防水處理。
					5.07.04.14	管路穿越牆面處，未施作防火填塞，不符規範。
					5.08.02	（1）簷口倒吊版滴水線之處理與上緣的防污條無關，在打底粉刷時就應以壓條施作自然就能形成滴水，所以耐候塗料在打底前預做考量就不會產生無法施做以防污條取代之困擾；簷口倒吊版的滴水，在打底粉刷時也可以抿石子塑膠壓條施作較平直及省工，本案建議在倒吊處（外牆入口、地下車道入口再塗厚即可達到滴水作用。（2）屋頂彩鋼天溝施作有破口，容易造成漏水。
					5.08.99	造型牆面花台線形請注意美觀(平直)。
					5.09.09	（1）現場材料堆置部分雖有分區管制，但未確實分類擺放。（2）施工材料(紅磚)未以棧板等隔絕地面，砂石堆置處未以防塵網覆蓋。
					5.14.01.04	施工架上下設備不符規範。
99	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	11007162491	臺中市停車管理處	375,452.00	324,790.00	李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所	113/06/17	81	0	0	0	4.01.99	(1)B3FL版面滲漏水改善成效不佳，專管應協助提出有效解決方案。(2)112.4.24施工品質抽查申請單專管單位未核章。
					4.02.01.05.01	監造單位除被動的檢驗停留點外，重點工項應隨時進場做不定期抽查，所以不定期查抽驗應再加強。
					4.02.01.10.02	材料送審管制未符實際，應確實改用工程會111年2月11日新版「材料設備檢（試）驗管制總表」辦理。缺失相片(1)
					4.02.03.03	審查施工廠商之預定進度表未落實（未審查預定進度要徑工項之甘特圖）。
					4.02.03.05	113.2.16監造建築師督導不合格事項未見缺失改善追蹤相關文件紀錄。
					4.03.02.12	材料管制應確實改用工程會111年2月11日新版「材料設備檢（試）驗管制總表」辦理。
					4.03.04.01	(1)施工自主檢查表，檢查標準及實際檢查結果未量化紀錄，不符規定。(2)施工自主檢查的頻率應滿足全面檢查的目標與要求。(3)火警自動警報系統施工自主檢查表(日期112.11.29)檢查項目之感知器淨空間是否超過60cm，其實際檢查情形欄位應填列實際檢查數據。
					4.03.05.01	混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告(編號A02-112-01535、A02-112-01473)無判讀紀錄。
					4.03.08.02	稽核係針對人即針對品管程序執行之落實及表單填寫詳實度稽核，承包商品管及安衛人員之稽核係第一者稽核，監造單位之品質稽核分為第一者稽核（建築師對監造人員之內部稽核），第二者稽核（監造單位對承包商之外部稽核），上級機關之查核則為第三者稽核；內部品質稽核頻率除以季或半年一次之稽核外可視品管執行情形如發現有異常情形可隨時增加隨機稽核或不定期稽核之頻率，稽核不宜做施工抽查施工部分應回歸至自主檢查，人與事應分開不宜混為一談；另公司的稽核應與本工程內部品質稽核脫勾執行才比較符合法令規定。
					4.03.08.03	缺失矯正與預防措施多半觀念不正確，一般發生缺失只需提矯正改善，當相同缺失重複發生時則應啟動「缺失矯正與預防措施」，缺失矯正與預防措施應為二個措施，當缺失發生時品管人員應將缺失發生之原因分析後尋求改善方法、改善結果並建欓，透過教育訓練預防相同缺失不再重複發生，如仍無改善則應以建立樣品屋或工法展示來進一步預防改善，再無改進則必須修改品質計畫之施工步驟、施工要領等以達預防目的；另稽核之回饋應與矯正預防措施連結，查核或督導之施工確失也應回饋至自主檢查之施工項目內（監造單位之查抽驗表亦同）。
					5.05.04	廢棄物應規劃堆置場地。
					5.07.01.05	地下室車道在上截水溝處應加厚打斜，讓地面上的水沒有機會往車道排，減少下截水溝的負荷。
					5.07.01.07	(1)B3F樓地板及部分牆面有滲漏水情形。(2)B3F乙梯旁有滴水現象請查明改善。缺失相片(2)
					5.07.01.11	車道截水溝格柵板溝蓋施作方向錯誤。缺失相片(3)
					5.07.01.99	抿石子牆的塑膠壓條應予起掉抹縫，避免變質破損傷人。
					5.07.02.09	中庭花台轉角處有尖角未磨平。缺失相片(4)
					5.07.04.04	佈放纜線完成，線頭未做防水絕緣保護處理。缺失相片(5)
					5.07.05.05	戶外污水管線清掃孔高程應與地坪或鋪面齊平，以利維護。
					5.07.06.06	鋁製線槽外殼未接地。
					5.07.07.03	B2F消防灑水頭安裝於電梯門口，位置不當。
					5.07.10.03.07	停車場1F出入口路緣石與鋪面有高差，請改善。
					5.07.13.04	中庭景觀燈基座螺桿固定不符規範。缺失相片(6)
					5.08.02	(1)樓梯間側牆、停車場牆及柱等未考量踢腳的設計，容易在清洗時污染牆面造成維管困擾，建議應以深色油漆做為踢腳。(2）簷口倒吊版滴水線之處理與上緣的防污條無關，在打底粉刷時就應以壓條施作自然就能形成滴水，所以耐候塗料在打底前預做考量就不會產生無法施做以防污條取代之困擾；簷口倒吊版的滴水，在打底粉刷時也可以抿石子塑膠壓條施作較平直及省工，本案建議在倒吊處（外牆入口再塗厚即可達到滴水作用。缺失相片(7)(8)
					5.09.09	1F戶外砂石堆置處未以防塵網覆蓋。
100	112-113年度設置學校社區共讀站整修工程	1130219	臺中市立光復國民中小學	2,360.59	2,087.00	王新智建築師事務所	王新智建築師事務所	塔里星室內裝修工程有限公司		113/06/19	80	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關未成立督導小組及無督導紀錄。
					4.02.01.05.02	1. 櫃體工程施工抽查紀錄管理項目之櫃體安裝位置高度抽查標準僅依設計圖說未定量化，實際抽查標準亦未定量化。
					4.02.13.04	建築師督導紀錄督導重點項目僅部分安全衛生管理項目應加強各方面督導。
					4.02.99	門窗工程施工抽查紀錄窗台洩水坡度實際抽查情形未記錄定量抽查值。
					4.03.02.05.01	材料設備送審管制總表-各式燈具送審期程超出預定送審日期。
					4.03.03.02	公共工程施工日誌之重要事項紀錄均未紀錄主辦機關及建築師督導。
					4.03.99	113.6.14門窗工程自主檢查表施工流程未填寫施工階段。
					5.08.99	(1).天花板吊桿鎖固打孔錯誤及吊桿未垂直 (2).入口之天花板吊桿及櫃檯上方吊桿應要求垂直以達整體美觀。
					5.14.99	1. 職業安全事故流程圖之勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心應更正為台中市勞動檢查處。
101	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	112A-053	臺中市新建工程處	299,524.00	299,524.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	?成營造股份有限公司		113/06/19	85	0	0	0	4.01.99	監造計畫核定太遲，影響施工及品質計畫之撰寫。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求,管制總表之項目與監造計畫所列項目不符。
					4.02.03.08.01	監造報表部份重要事項未落實詳載。
					4.02.99	側溝施工中抽查停留點，未載明查驗位置。
					4.03.02.04	混凝土澆置高度標準200cm，未符規定150cm。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀載重要事項,如安全衛生教育訓練等事宜。
					4.03.04.02	側溝0+720～0+780段高程檢查，未註明位置如開挖、底版、溝頂等。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。
					5.01.04	橋梁底等混凝土表面殘留木片及鐵絲等雜物未清除。缺失相片(1) (2)
					5.05.04	營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境。缺失相片(3)
					5.07.04.03	預留管部分未有管帽保護。缺失相片(4)
					5.08.08.02	滯洪池進出井部，內部混凝土收築外觀不佳。
					5.09.09	工地現場鋼筋及鋼線網部份任意置放地面，未妥善架高保護。缺失相片(5)
					5.10.01.02	混凝土氯離子含量檢測表單為感熱紙，未符實際。
					5.14.01.01	橋面版及部份側溝二側，未設防墜警示。
					5.16.01	臨水工程汛期工地防災減災自主檢查頻率不足。
102	臺中市大雅區雅環路 (中清路至雅潭路四段)道路既大明國小通學步道增設工程	112A-258	臺中市養護工程處	27,430.00	22,930.00	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	保舜營造股份有限公司		113/06/19	79	1	2	0	4.01.04.02	督導記錄未落實工安及工程品質等重要事項督導。
					4.01.11	監造單位技師_翁煥昌、施工廠商專任工程人員_莊舜耀及職安人員_杜秉煥未登錄於工程會公共工程雲端系統。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如空污管制編號及預定完工日期有誤等事宜。
					4.01.26	現場雖停工中，應檢視估驗計價規定，就現場已施作人行道核實辦理估驗作業，以利預算執行。
					4.01.99	(1)簡報未提供主辦機關督導小組架構；(2)工程督導皆為主辦人員，無主管或小組協助工程督導；(3)監造計畫核定太慢，影響施工及品質計畫之撰寫。
					4.02.01.05.02	監造單位部分抽查表，未量化抽查標準及實際抽查值，例鋼筋工程抽查表3/25-鋼筋組立中，未確實抽查鋼筋號數及間距(間距100cm?)、3/28鋼筋抽查表中-保護層厚度，抽查標準±6mm未確實量化標準。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表填報不全格式有誤，未依監造計畫所列項目辦理，另缺預定時間不符需求。
					4.02.01.10.03	監造計畫中汛期工地防災減災抽查表單未修正簽署名稱，並未由監造主管簽名確認。
					4.02.03.01	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.03	(1)無廢棄土石方運棄計畫審查紀錄；(2)對承商品質計畫之審查未符合需求，管制總表之項目與監造計畫所列項目不符。
					4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業並填具抽查紀錄表，無緣石、景觀圍籬欄杆及人行道紙模施工抽查紀錄，且有缺監造主管之簽名不符需求。
					4.03.02.05.02	廠商部分自檢表，未量化檢查標準及實際檢查值，例混凝土施工自檢4/12-混凝土規格及施工後情形檢查標準僅以依契約規定、完成面檢查結果寫符合，並應核實填寫自檢表，混凝土澆置是否能於同一天檢查施工後情形；另未檢查項目應斜線劃掉。
					4.03.03.01	施工日誌格式未符規定，項目五已修正為工地職業安全衛生事項。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀載重要事項，如安全衛生教育訓練等事宜。
					4.03.04.02	施工自主檢查未落實，部份重要工項無檢查紀錄，無路緣石、景觀圍籬欄杆及人行道紙模施作自主檢查紀錄。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等， 並以簽名為之。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練，無安全教育訓練紀錄，照片未顯示工程名稱等無法佐證。
					4.03.99	(1)無廢棄土石方運棄計畫送審紀錄；(2)無工地協議組織會議紀錄。
					5.01.05	圍牆界石之混凝土伸縮縫未留設，紙模地坪亦未切割收縮縫，有裂縫產生及風險。
					5.07.01.14	測量放樣無紀錄之留存。
					5.07.01.99	(1)路口抿石子步道測面未施作；(2)現場構造物鋼管，被澆置中混凝土噴塗殘渣；(3)號誌燈下新作修繕之混凝土緣石，地面殘留混凝土未清理；(4)人行道花台90度轉角，呈銳角安全有疑慮[缺失相片(1~4)]。
					5.09.08	工程告示牌經費來源項目工程會已於 112.07.17 修正為「契約經費及來源」，中央補助經費應載明補助計畫，另完工期限與簡報資料不符[缺失相片(5)]。
					5.10.01.02	混凝土氯離子含量檢測報告，試驗紀錄為感熱紙，未符實際，應影印留存；另檢測報告會同檢測人員資訊應填報完整；監造單位品管人員判讀應於審核章欄位，並確實勾選是否合格。
					5.10.02.02	鋼筋出廠及無輻射證明，未登載工程名稱及廠商名稱。
					5.10.99	(1)路緣石送審資料無試驗報告；(2)試驗報告之會驗之人員有未會同參與者。
					5.14.04	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表格式未更新[缺失相片(6)]。
					5.14.06.03	依施工照片，工作場所人員有未依規定戴安全帽，例監造技師督察。
					5.15.03	施工作業車輛進出，無交維管制紀錄。
					5.15.99	未見職業安全衛生告示牌之設置。
103	113年度臺中市太平區及鄰近地區道路及其附屬設施維護工程	112A-161	臺中市養護工程處	21,800.00	21,800.00	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司		113/06/20	82	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫未於工程決標前完成核定。
					4.01.13	工程會系統中，空污管制標號未填列完整。
					4.01.26	實際工程進度已達50.44%但估驗計價進度僅18.08%，應加強估驗進度及依契約規定計價給付工程款。
					4.02.03.04.01	(1)材料進場無辦理抽驗紀錄。(2)鋼筋工程施工抽查4/18抽查，抽查標準無定量標準。
					4.02.03.04.02	側溝施工抽查無施工前抽查，抽查頻率不足。
					4.02.03.06	實際工程進度已達50.44%但計價進度18.08%應加強督導估驗進度。
					4.02.03.08.01	監造報表查核材料規格及品質，5/20試驗報告未紀錄，未落實記載。
					4.02.99	(1)瀝青混凝土鋪築施工抽查紀錄表之壓實度及道路面層厚度未量化，應填寫實際數值。(2)抽查表如有修正，建請加蓋修正章。
					4.03.03.02	施工日誌部分重要事項未記載，如4/19日主辦機關督導。
					4.03.04.02	(1)113.4.18鋼筋施工自主檢查表之鋼筋保護層厚度檢查標準有誤。(2)鋼筋工程施工自主檢查，僅施工中檢查，施工完成無檢查紀錄，檢查頻率不足。
					4.03.08.02	品管人員無稽核自主檢查表是否詳實記錄。
					4.03.11.06	專任工程人員督察僅6/18一次，督察頻率不足，應加強督導次數，及紀錄表未改用新表格。
					4.03.14.03	施工危害因素告知單應於每次施工前實施非僅AC刨舖時實施。
					5.02.05	華安街側溝改善依相片資料，保護層厚度不足。
					5.05.99	0K+230左側車道，地面行進方向指示箭頭周邊油漆汙染路面未清除。
					5.07.01.99	(1)太平路0K+200行穿線劃設未對齊建議日後應注意線條整齊。(2)太平路0K+200行穿線劃設面層粗糙不飽滿，部分瀝青混凝土露出，應注意平整性。
					5.08.08.03	太平路741號前瀝青混凝土舖築與水溝蓋界面不平整。
					5.09.08	(1)工程告示牌全民督工QR code為舊版已失效，應更新。(2)施工告示牌經費來源未改用新規定製作。
					5.10.99	試驗報告雖有判讀但均無標註規範值。
					5.14.99	職業安全教育訓練無課程教材。
					5.15.99	交通維持自主檢查表未檢附照片。
104	臺中市太平區G幹線雨水下水道工程(第二期)	11112090234	臺中市政府水利局	34,925.80	33,200.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	駿鎧營造有限公司		113/06/20	81	0	0	0	4.01.99	監造計畫送審核章表主辦機關未勾選。
					4.02.03.04.01	鋼筋施工抽查僅施工完成抽查，施工前及施工中抽查頻率不足。
					4.02.03.04.02	材料設備進場抽查，鋼筋無抽查紀錄。
					4.02.03.05	督導抽查工地交通安全事項並無紀錄，抽查頻率不足。
					4.02.99	材料設備檢(試)驗管制總表項次9.10預定進場日期未填列。
					4.03.02.05.01	材料設備檢(試)驗管制總表項次9.10預定進場日期未填列。
					4.03.04.01	鋼筋工程11/28自主檢查表，檢查標準並無定量。
					4.03.04.02	(1)材料進場無自主檢查紀錄。(2)112.12.29安全監測自主檢查表量測數值應填寫實際數值。(3)112.12.22模板工程自主檢查表檢查項目預埋物檢查實際檢查情形應填列實際數值。
					4.03.08.02	自主檢查表，品管人員無抽查紀錄。
					4.03.12.04	環境衛生交通安全檢查，僅於施工時檢查，檢查頻率不足。
					4.03.14.03	職業安全教育，無訓練課程及照片。
					5.05.99	箱涵完成回填後，瀝青混凝土假封層，噴灑黏層汙染路面未清除。
					5.07.01.99	(1)永成北路與永成北路66巷交叉口，開挖施工段部分鋼軌樁未架設鋼板防止土石崩落。 (2)永成北路66巷口擋土鋼軌樁因台電管線影響現場間距較大應注意安全性。 (3)建議A C臨時鋪面施工日後應注意側邊收尾線條整齊。
					5.09.08	(1)施工告示牌之全民督工QR-Code已失效。(2)工程告示牌經費來源未改用新版規定。
					5.10.99	鋼筋混凝土用鋼筋112/6/27試驗報告未標註規範值。
					5.14.07	永成北路與永成北路66巷口施工面應加強交通維持安全措施避免可能之交通事故。
					5.14.99	(1)永成北路與永成北路66巷叉路巷口，施工安全圍籬，夜間警示燈不足。(2)現場安全衛生告示牌未填寫醫院名稱電話未填寫。
					5.16.01	汛期自主檢查僅五次，未配合氣象預報檢查，檢查頻率不足。
105	112-113年度校園社區化改造計畫-設置學校社區共讀站工程	ddjh11304	臺中市立大墩國民中學	2,860.94	2,832.33	圻室內裝修設計工作室	圻室內裝修設計工作室	匯築室內裝修實業有限公司		113/06/21	79	0	0	0	4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未檢附陳列。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%/34.00%)執行率不足。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合(參監造計畫)審查意見單未檢附陳列。
					4.02.03.04.01	(1).監造單位要項材料設備送審管制總表中協力供料廠商等未紀錄註明。工區已進場施工矽酸鈣板天花板、輕隔間、半拱造型木作、清水模漆、走道鐵架木作、造型條燈天花等高占比要項材料設備檢試驗管制總表未查證落實「合格同意使用」。欠缺前述要項施工抽查表紀錄，構造位置紀錄不清，表中有關長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足(4.02.03.04[L]) (2).工程抽查無隨機抽查紀錄，應加強隨機抽查。
					4.02.03.08.01	監造施工查驗之檢驗停留點查驗項目標準未明確訂定，且無落實量化。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.04.01	(1).施工廠商欠缺已進場施工前述矽酸鈣板天花板、輕隔間、半拱造型木作、清水模漆、走道鐵架木作、造型條燈天花等要項施工自主檢查表，當中長/寬/高/厚/間距等自檢結果量化不足。 (2.)施工自主檢查表，未落實檢查標準及實際查驗值量化。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。工區已進場施工矽酸鈣板天花板、輕隔間、半拱造型木作、清水模漆、走道鐵架木作、造型條燈天花等高占比要項材料設備檢試驗管制總表未配合監造查證落實紀錄(4.03.05[L])
					5.07.04.03	1. 工區入口牆面BOX水電管路沾附砂漿泥作施工保護不足，多處電線出線未包覆或保護不足，軟管配線(CD/PF管)使用場所、配置方式請注意檢討。
					5.08.01	1. 工區地磚貼作於未打除原有地磚上方非一般硬底工法，請注意打毛止滑、避免膨拱施工收尾。
					5.08.02	工區入口矽酸鈣板輕隔間牆面單元填縫界面施工局部不平。
					5.08.03	1. 工區造型條燈天花固定吊桿間距局部過大、圓弧外緣無固定吊桿或施工配置未妥適。
					5.09.08	工區工程告示牌無1999等相關內容。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
106	臺中市立順天國民中學112年度性別友善廁所工程	1130101	臺中市立順天國民中學	2,184.52	1,942.51	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	駿承營造有限公司		113/06/21	81	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關品質督導紀錄未落實(註明位置、量化，工項等)，缺失追蹤改善紀錄內容、 照片應為改善前中後同一角度附註日期及說明)。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(完工日期不符、督導績效、監造單位鋁門窗施工抽 查、承攬廠商交維及工安未檢查、專業人員未評核等)。
					4.02.01.02	1.監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(請將配合之結構技師、機電技師編入)相關工項督導時請配合辦理。 2.廠商施工計畫、品質計畫未落實審查(簽核表承商負責人、主任技師、工地負責人、品管、職安請簽認)。
					4.02.03.04.01	1.施工抽查紀錄表未引用監造計畫表格內容。 2.砌磚及弱電設備(接線盒)工程抽查檢查項目實際檢查情形未落實。 3.抽查施工作業及抽驗材料設備未落實(如113.5.22、113.6.5砌磚，請做紀錄表:註明工項、量化、照片及結果等)。
					4.02.03.08.01	監造報表重要事項未記錄 (如113.3.25、113.5.10主辦機關督導未紀錄等)。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構人員之執掌不符合需求(公司負責人下請由主任技師負責指揮並將將協力之機電廠商納入)。
					4.03.04.01	品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(請註明工項、量化、照片等)。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實(如113.3.26、113.4.18、113.6.18表格請使用建築物，位置、辦理情形、量化紀錄檢查值、改善追蹤等)。
					4.03.14.03	1.施工日誌未落實紀錄，(如113.3.17、113.3.21、113.4.18格式請使用建築物、第五項 每日施工檢查無紀錄表、重要事項/技師督查無紀錄等)。 2.辦理安全教育訓練未落實(請在現場應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項/新進員工進場施工應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.07	工區門禁管制不實閒雜人容易隨意進出，難以管制。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.01.07	地面防水施工無試水紀錄。
					5.07.04.10	1.接線盒埋設位置未做適當保護。 2.2. 排水口未做適當保護，易遭異物或混凝土阻塞。
					5.07.05.01	給排水、污水等管路粉刷前管路無試壓力紀錄(時間10kg/cm2，1hr以上)。
					5.07.05.10	預留管設置未保護(設置帽蓋)(各樓/含給、排、污水、電管等)。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合(請用建築物工程告示牌、工程主辦機關請加英譯、內容 依工程會標準規定、設置位置請設於校門出入口)。
					5.09.09	1.工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括1樓堆置走廊、室外之材料)。 2.設備及管材直接堆置地面未做保護。
					5.09.13	未依契約規定設置臨時用電(本工程臨時使用部分)。
					5.10.01.02	氯離子含量試驗紀錄會同檢測人員未簽認(113.5.25)。
					5.14.01.02	於高差2公尺以上處所進行作業時未落實架設施工架設置工作臺(砌磚、結構物拆除、粉刷、油漆等)。
					5.14.03.01	無設置臨時用電設備用(電箱請管制上鎖、設置管理人員告示牌、接地線等)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(各樓未固定確實及上鎖、無警示設施、施工告示牌等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口管制等)。
107	臺中市大甲區華龍國民小學A2棟西側、A5棟西側及B棟東側老舊廁所改造工程	hlps11209	臺中市教育局(國小)	7,981.00	7,981.00	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	駿承營造有限公司		113/06/21	81	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關品質督導紀錄未落實(註明位置、量化，工項等，缺失追蹤改善紀錄內容/ 如113.5.31教育局督導--照片應為改善前中後同一角度附註日期及說明)。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(專任工程人員督察、承攬廠商交維及工安未檢查、專業人員未評核等)。
					4.02.01.02	1.監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(請將配合之結構技師、機電技師編入)相關工項督導時請配合辦理。 2.廠商施工計畫、品質計畫未落實審查(簽核表承商負責人、主任技師、工地負責人、品管、職安請簽認)。
					4.02.01.10.02	訂定材料設備檢試驗管制總表，與材料設備送審管制總表項目未一致(15項/12項)。
					4.02.03.04.01	1.施工抽查紀錄表未引用監造計畫表格內容。 2.113年4月13日砌磚及污水管線工程抽查紀錄針對3月28日的缺失改善複檢，但無3月28日的抽查紀錄。 3.弱電設備(接線盒)工程實際檢查情形未落實。 4.抽查施工作業及抽驗材料設備未落實(如113.2.19放樣、113.4.13砌磚，請做紀錄表:註明工項、量化、照片及結果等)。
					4.02.03.08.01	監造報表重要事項未記錄 (如113.3.25、113.5.10主辦機關督導未紀錄等)。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構人員之執掌不符合需求(公司負責人下請由主任技師負責指揮並將將協力之機電廠商納入)。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄，(如113.3.17、113.3.21、113.4.18格式請使用建築物、第五項 每日施工檢查無紀錄表、重要事項/技師督察無紀錄等)。
					4.03.04.01	1.品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(請註明工項、量化、照片等)。 2.污水管工程自主檢查紀錄表引用室內配管紀錄表，檢查項目及標準與品質計畫不符。 3.弱電設備(接線盒)工程自主檢查項目實際檢查情形未落實。
					4.03.05.02	訂定材料設備檢試驗管制總表，與材料設備送審管制總表項目未一致(15項/12項)。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實(如113.3.26、113.4.18、113.6.18表格請使用建築物，位置、辦理情形、量化紀錄檢查值、改善追蹤等)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(請在現場應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項/新進員工進場施工應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.07	工區門禁管制不實閒雜人容易隨意進出，難以管制。
					5.05.13	地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.01.07	地面防水施工無試水紀錄。
					5.07.04.04	接線盒管路出口未施作喇叭口。
					5.07.05.01	給排水、污水等管路粉刷前管路無試壓力紀錄(時間10kg/cm2，1hr以上)。
					5.07.05.10	1.預留管設置未保護(設置帽蓋)(各樓/含給、排、污水、電管等)。 2.排水口未做適當保護，易遭異物或混凝土阻塞。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合(請用建築物工程告示牌、工程主辦機關請加英譯、內容 依工程會標準規定、設置位置請設於校門出入口)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括1樓堆置走廊、室外之材料)。
					5.09.13	未依契約規定設置臨時用電(本工程臨時使用部分)。
					5.10.01.02	氯離子含量試驗紀錄會同檢測人員未簽認(113.4.17)。
					5.14.01.02	於高差2公尺以上處所進行作業時未落實架設施工架設置工作臺(砌磚、結構物拆除、粉刷、油漆等)。
					5.14.03.01	無設置臨時用電設備用(電箱請管制上鎖、設置管理人員告示牌、接地線等)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(各樓未固定確實及上鎖、無警示設施、施工告示牌等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口管制等)。
					6.01.07	預定工程進度表未依變更設計時程配合修正(要徑)。
108	綠空廊道(潭子區74號橋下)串聯自行車跨橋工程	112A-067	臺中市新建工程處	68,652.40	68,600.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		113/06/21	85	0	0	0	4.01.04.02	簡報內容未提及發現缺失是否以書面通知限期改善。
					4.01.26	截至113年6月18日止，工程實際進度56.46%，估驗累積進度僅46.83%，相差將近10%之多，請加速估驗，以提升預算執行率。
					4.01.99	簡報PA-6三級品管架構，請參考工程會三級品管制度繪製示意圖。
					4.02.01.99	(1)113年4月3日地震災後工地巡檢作業，未有相關監造單位查證文件留存；(2)監造計畫各分項施工抽查流程圖上未一併註記職安衛停留點符號。
					4.02.03.04.01	(1)U型擋土牆牆基下方墊層混凝土寬度與厚度未量化於相關施工抽查驗紀錄中；(2)鋼構廠提送之鋼構施工圖檢附之各類進場數量，是否與契約數量吻合，未有監造單位分類校對紀錄呈現；(3)施工測量抽查紀錄表，未落實記載檢查標準(設計值)。
					4.02.03.05	抽查113年2月24交通維持抽查標準與實際抽查項目不一致。
					4.03.01	(1)L型與U型擋土牆適用之位置，未於施工計畫中明確表示；(2)預定進度值估算顯有偏低保守，請再檢討。
					4.03.02.12	(1)U型擋土牆分階段升層澆注拆模後，是否有濕治養護，未納入自主檢查表之檢查項目:(2)施工測量自主檢查表，檢查標準(座標及高程)，列設計值，未列容許誤差。
					4.03.03.02	鋼構廠加工期間之製程作業，未逐日填寫於施工日誌中，或宜與現地施工日誌彙整呈現。
					4.03.04.01	工區移植他處之植栽，後續之澆水、追肥、除草等養護，未有相關自主檢查紀錄。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄，缺失未落實追蹤改善。
					4.03.14.15	未見強震後之巡檢或緊急應變措施紀錄。
					4.03.99	施工廠商簡報內容欠缺施工挑戰性及精進工法相關篇幅，請加強內容，爭取佳績。
					5.01.01	路堤混凝土完成面，局部不平順，有蜂窩現象。
					5.01.02	南側擋土牆間距1.2公尺升層，立面牆未有噴塗液態養護劑。
					5.01.99	擋土牆牆身螺栓孔未以砂漿填平。
					5.02.01	南側擋土牆主副筋間未逐步綁紮。
					5.02.05	南側升層擋土牆近牆頂處兩側主筋間未架設寬止筋，以利混凝土澆置。
					5.02.11	U型擋土牆升層，部分預留鋼筋有水泥砂漿殘渣，未即時清除。
					5.10.01.05	鋼構與混凝土構造工界面之無收縮水泥漿墊，未有其配比送審紀錄。
					5.10.03.04	鋼構剪力釘植焊試作階段未將30度敲彎試驗納入先行試驗項目中。
					5.10.99	(1)橡膠支承墊之橡膠是否屬天然膠，而非再生膠，未有相關審查紀錄；(2)部分鋼筋無輻射污染證明，未列開立日期。
					5.14.06.01	路堤結構局部鋼筋暴露，未加保護套妥善保護。
					5.14.11	承攬廠商已依施工現況設置之各類作業主管，未定期執行其安全衛生檢查(含紀錄)。
					5.14.99	(1)P3帽梁上之上下輕鋼架階梯出入口，未懸掛最大載重告示牌；(2)每日工具箱會議(TBM)紀錄，未將熱危害防制列入宣導事項；(3)職業安全衛生協議組織會議紀錄，除記載協議宣導事項，應增列決議。
109	臺中市113年度園道綠地等設施改善工程(水湳經貿園區、草悟道等區域)	112A-144	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	15,092.63	14,340.00	鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	銓聯實業有限公司		113/06/21	80	1	0	0	4.01.03	監造計畫及品質計畫均未依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。
					4.01.04.01	簡報A-13頁呈現之主辦單位督導人員層級偏低，未見高階主管之走動管理(含佐證照片)。
					4.01.04.02	主辦機關督導紀錄中多項次內容皆為「無」，應可再加強並落實督導機制。
					4.01.19	「施工階段契約約定權責分工表」未納入工程招標文件及契約書。
					4.01.99	(一)簡報A-10頁二級品質查證系統誤植為品質保證系統字樣。(二)開口契約進度管理未上軌道，主辦機關難辭疏失之責。(三)工程施工執行資料表中監造計畫核定日期誤列111年12月22日、品質計畫核定日期誤列113年1月29日、施工計畫核定日期誤列113年1月29日。(四)簡報A-10頁三級品管，二級品質保證應修正為品質查證。(五)簡報未提及本案全民督工及1999通報案件處理情形。
					4.02.01.03	監造單位未儘早核備施工計畫與品質計畫，致未能開工前核定。
					4.02.01.06	監造計畫各分項施工流程圖未註記職安衛停留點符號。
					4.02.01.10.01	監造計畫未訂定材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表。
					4.02.01.10.02	本開口契約中發包材料編列試驗項目貧乏，另監造者(含主辦機關)之二級品質材料抽驗機制未落實推動，本案材料品質控管已有失靈情形。
					4.02.01.10.03	工區無障礙坡道坡降百分比施作量化值未呈現於監造單位分項查驗紀錄中。
					4.02.03.03	監造單位僅落實各分項施工停檢點查驗作為，卻未推動平時工區隨機抽查機制。
					4.02.03.05	不合格事項改善紀錄，部分未提供改善前、中、後照片。
					4.02.03.08.01	監造報表應確實手動勾選(非先塗黑核取方塊列印)，以免流於形式。
					4.02.14.02	監造技師未落實辦理材料設備抽查，未確實辦理施工查驗。
					4.03.02.12	品質計畫未製作材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表。
					4.03.03.02	承商以往五次派工竣工日多未依實填載於施工日誌重要事項登載欄。
					4.03.04.02	(一)第六次派工執行修繕工項多未有承商完整之各分項施工自主檢查紀錄之留存。(二)施工自主檢查表未確實記載檢查標準，未落實紀錄檢查值。
					4.03.11.03	專任工程人員未確實抽查構造物尺寸，未落實督察有無按圖施工。
					4.03.99	(一)簡報C-45頁呈現之工地照片究係「無障礙坡道增設」？或係「鋪面及緣石修繕」？請查明；另燈架更新詞彙請更正為燈柱更換。(二)部分施工自主檢查表無檢附照片佐證。
					5.02.05	簡報B-24頁點焊鋼絲網工地照片未見墊塊。
					5.07.01.99	梅川東路與民權路304巷工區二處體健區安全地墊四邊角隅均脫膠，未緊密黏合，且未施作倒角。
					5.07.02.09	(一)梅川東路與民權路304巷工區有一處路緣石已脫落，未確實補齊修復。(二)梅川東路與日進街工區4塊連鎖磚與鄰接磚修復後仍有高低差，請再調平。
					5.08.09.05	梅川東路與日進街工區之路緣石缺塊，未予修繕補齊。
					5.09.08	工程告示牌「經費來源」請修正為「契約經費及來源」，且契約金額欄皆空白未填；另除工程告示牌外未有落地型柔性告示牌牌面之搭配擺設(工期應以派工起訖日為準)
					5.10.02.02	點銲鋼絲網(Ø6mm)及竹節鋼筋均未提供無輻射汙染檢測證明文件審核紀錄。
					5.10.99	預鑄緣石(10cm10cm及15cm15cm)及鐵木材料均未有其出廠證明文件審核紀錄。
					5.14.99	(一)溽暑季節已來臨，每日上工前之TBM(工具箱會議)未做熱危害防治措施宣導事宜。(二)職業安全衛生協議組織會議主持人職安衛人員應修正為工地主任。(三)勞工職業安全衛生教育訓練紀錄應補列課程表。
110	臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	1110809	臺中市政府教育局	199,500.00	189,525.00	張景堯建築師事務所	張景堯建築師事務所	一六營造股份有限公司		113/06/24	83	0	0	0	4.01.99	工程施工執行資料表顯示，土方開挖工程監造單位抽查3次，但施工廠商自主檢查僅2次，未符三級品管要求。
					4.02.01.01	監造計畫內容，尚有不足，如： (1)未訂定「職業安全衛生管理及環境保護」章節及表單；(2)模板工程施工作業流程圖之「檢驗停留點」，請以菱形表示並標示YES及NO箭頭；同時亦請增加「職安衛檢查點」；(3)稽核查對表之內容為空白，請加以補充，以為稽核比對；(4)監造計畫第二章監造組織及權責分工，宜將”公共建築物施工階段契約約定權責分工表(無專案管理廠商)”納入。
					4.02.01.07	監造計畫的第六章設備功能運轉測試抽驗程序及標準，未將電梯設備納入。
					4.02.03.04.01	(1)各工項「檢驗停留點」之抽查紀錄表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表，並檢附相關佐證相片；(2)監造單位共有153次施工抽查作為(其中檢驗停留點129次、隨機抽查24次)，惟宜將檢驗停留點以及隨機抽查的缺失分類做統計分析，以做為施工品質再精進的依據；(3)施工照片顯示牆面出線盒用PVC配管的出鋼筋段有防裂鋼絲網未設置情形。
					4.02.03.04.02	監造單位”材料設備檢(試)驗管制管制總表”的管制項次能與”材料設備送審管制總表”的管制項次一致，惟宜針對需廠驗的機電設備儘速將確定其廠驗日期並納入管制。
					4.02.03.05	(1)監造單位僅有28次的職安衛督導頻率明顯不足，宜做加強；(2)對於112年度各颱風警報的防汛自主檢查紀錄宜將對應的颱風名稱載明。
					4.02.99	監造單位應依規定執行設計階段的風險評估及報告的撰寫。
					4.03.02.01	整體品質計畫內容，尚有不足，如：(1)自主檢查表除結構體之工項外，請補充裝修工程、景觀工程；(2)整體品質計畫第二章的章節名稱有誤，應改為”管理權責及分工”(根據工程會109/4/27修正的”品質計畫製作綱要”)，並宜將”公共建築物施工階段契約約定權責分工表(無專案管理廠商)”納入。
					4.03.02.02	承商的品管組織架構，宜將安衛人員的位階拉高與品管人員相同。
					4.03.03.02	承商的施工日誌宜加強當日重要事項的記載，例如：建築師的現場監督查核以及專任工程人員的現場查督察未作紀載等。
					4.03.04.02	(1)承商僅有133次的施工自主檢查作為，頻率不足宜做加強，缺失僅有2次亦宜加強記載及後續改善的追蹤；(2)檢查表內的”檢查時機”欄位名稱請改為”施工流程”；部分施工自主表缺少文件編號，例如：112/4/27鋼筋工程自主檢查表；(3)檢查表的現場施工人員簽名欄應由實際施工的協力廠商人員或代表簽名。
					4.03.05.02	承商宜針對本工程需廠驗的機電設備儘速將其廠驗日期做確定。
					4.03.08.02	品管人員應有自主檢查稽核作為及相關紀錄。
					4.03.11.06	專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部分欄位未具體填寫，如：第三、四、五欄位。
					4.03.14.03	新進工班6小時教育訓練，缺少泥作工班及防水工班，請加強。
					4.03.14.06	承商危害告知單內的簽名欄不宜有代簽名情形。
					4.03.14.07	工地雖實施防汛演練，但未訂定「防汛演練計畫」，較為不足。
					4.03.99	承商應依規定執行施工階段的風險評估及報告的撰寫。
					5.01.01	混凝土澆置、部分區塊搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生[缺失相片(1)]。
					5.05.03	洗車台內，尚留存雨水，易孳生蚊蠅，請加以清理[缺失相片(2)]。
					5.05.08	一樓廁所降版區內以及筏基內均有積水情形，宜即時作清理以避免病媒蚊的孳生。
					5.07.01.09	屋突層牆面及頂部透空之設備空間牆面，未施作泛水，容易產生防水層破口，請改善[缺失相片(3、4)]。
					5.07.01.99	堆置在各層樓板上之細粒料，請加鋪帆布，降低地坪受潮所衍生之膨拱問題[缺失相片(5)]。
					5.07.04.04	地下室柱腳出線盒配線、一樓學務處內配電箱內配線以及地下室KS箱體內配線的線頭保護不足，應使用膠帶封頭保護；地下室KS箱體內預留PVC電管未設置喇叭口[缺失相片(6)]。
					5.07.04.05	工區內少數PVC電管的堆置未架高且直接與鋼筋並排，容易受損。
					5.07.04.99	一~三樓牆面出線盒放樣不佳，導致有多處打鑿移位二次施工情形[缺失相片(7)]。
					5.07.05.06	一樓性別友善廁所頂版部分預留4″ PVC污水管的轉彎處未依規定設置45度彎頭[缺失相片(8)]，且清潔口的設置位置不佳，部份2″污水支管與4″幹管的銜接角度過小，宜作調整。
					5.07.05.10	二樓校長室管道間預留污排水管管口未使用管帽封口保護。
					5.07.06.02	地下室台電授電室接地引上線的裸銅線宜加設保護，線頭亦應做封頭保護；若為E、P、C極引上線則需另做標示。
					5.08.02	(1)牆面水泥砂漿粉刷所黏貼之灰誌，部分間距超過1M，請再全面檢視[缺失相片(9)]；(2)地下室甲梯旁頂版梁柱接縫處的混凝土粉刷面收邊整平不足。
					5.09.08	工程告示牌經費來源項目工程會已於 112.07.17 修正為「契約經費及來源」，及預定完工日期未能做即時更新。
					5.10.05.01	工區內設置的管材及線材樣品板，需經監造單位審查核章確認。
					5.10.06.03	給水系統試水試壓測試用壓力錶，應有一年內有效的校正報告。
					5.10.99	(1)竹節鋼筋試驗報告顯示，部分報告未填寫生產爐號，較無法追蹤來源，如：112年04月21日之試驗報告；(2)112年4月6日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，第一階段之試體養護在預拌廠，與規定不符；(3)工區內應有污排水管施工展示架的設置。
					5.14.01.01	施工架與建築體間距20cm處，應依規定設置長條型放墜安全網。
					5.14.01.04	施工架組立，部分有不足情形，例如：(1)施工架踏板未連續，有安全疑慮；(2)施工架，部分未設上拉桿及下拉桿；(3)框架盡頭，部分未設交叉桿，易生危險[缺失相片(10)]；(4)甲梯一至二樓轉台施工架鋼管併接處的8字扣環設置不足，每一層板間應有2個；(5)鋼管上下搭接處的插銷設置不足，下拉桿的設置亦不足。
					5.14.01.07	工區內有未合格規定的施工合梯，其梯腳處未依規定設置硬質金屬繫材[缺失相片(11)]。
					5.14.03.02	(1)臨時受電箱除設置接地線、漏電斷路器及每日巡檢表外，電箱表面亦請張貼管理人及連絡電話(字體請放大)；(2)臨時水塔下方的臨時配電箱未依規定設置接地線(且未上鎖與張貼管理人員姓名及連絡電話)，臨時變壓器的安全隔離設施及警示標誌不足亦須做加強；(3)一樓臨時配電箱外接插座未設置接地線，且不宜使用白扁線做銜接。
					5.14.99	基礎開孔之鋼管護欄，未設置腳趾板，雜物容易掉落[缺失相片(12)]。
111	四張犁非營利幼兒園建築物裝修工程	D11208	臺中市立四張犁國民中學	1,865.74	1,458.74	理則聯合建築師事務所	理則聯合建築師事務所	美松室內裝修有限公司		113/06/24	80	0	0	0	4.01.04.01	相關工程督導頻率略顯不足。
					4.01.04.02	工程督導應加強現場工程品質及品管文件檢視查證。
					4.02.01.01	本案有相關機電設備之施工，監造計畫無設備功能運轉檢測程序及標準專章。
					4.02.01.10.01	(1).材料設備送審管制總表，未針對各項工程所需材料分項管控。 (2).材料設備送審管制總表格式不符需求。
					4.02.01.10.03	(1).儲物櫃抽查紀錄抽查內容不完整，抽查標準未量化，不符時需。 (2).無洗手台及流理台安裝抽查紀錄。 (3).儲物櫃工廠組裝無工廠施工抽查紀錄。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫學校督導事宜。
					4.02.14.04	監造技師無工程督導紀錄。
					4.03.02.12	(1).儲物櫃自主檢查表檢查內容不完整，不符時需。 (2).無洗手台及流理台安裝自主檢查表。
					4.03.03.02	施工日報表未落實填寫學校督導事宜。
					4.03.04.02	自主檢查表應確實填報勿以電腦繕打。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表表格格式與工程會所定格式差異。
					4.03.08.06	無依規設置品管人員。
					4.03.11.06	無專任工程人員督導紀錄。
					4.03.14.03	無勞工安全教育訓練。
					4.03.14.07	無勞安自主檢查紀錄。
					4.03.99	(1).自主檢查表應填寫編號分類。 (2).材料工程送審表依公共工程權責分工表監造單位應為”審查”。
					5.08.99	(1).洗手台位置阻礙地板排水口請再檢討。 (2).廚房流理臺留有縫隙易有水及異物掉落。 (3).相關櫥櫃若已定位應將縫隙再作調整。
					5.10.99	(1).材料設備之試驗報告均為以往施工試驗資料無本次取樣材料試驗。 (2).預算有編列材料試驗費，無相關抽驗紀錄。
					5.14.06.03	施工照片中相關人員未戴安全帽。
					6.01.02	施工進度網圖無實際施工進度曲線不符規定。
112	臺中市立圖書館北屯分館閱讀環境改善工程	112042	臺中市立圖書館	9,998.62	9,837.39	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	頂捷室內裝修興業股份有限公司		113/06/24	78	0	0	0	4.01.26	本工程目前的實際進度為43.12%，惟工程估驗計價進度僅有15.76%，主辦機關宜督導監造單位督促承商根據工程契約相關規定積極辦理估驗計價的申請。
					4.01.99	(1).工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合；另監造單位監督執行情形，亦未具體填寫。(2)主辦機關宜注意工程施工執行資料表填寫內容的完整性及正確性，例如：監造單位的監督情形空白未填寫，承攬廠商的自主檢查工項與監造單位的抽查工項有不一致情形等。
					4.02.01.01	監造計畫內容，尚有不足，如： (1).未訂定「職業安全衛生管理及環境保護」章節及表單。 (2).水泥砂漿粉刷工程檢驗停留點，未以菱形表示，且未標示YES及NO箭頭。 (3).「材料設備送審管制總表」，格式請依「監造計畫製作綱要」之「表5.1（○○工程）材料設備送審管制總表」訂定。 (4)監造計畫內的設備功能運轉測試抽驗程序及標準章節，未根據本工程內容做調整精簡，且缺少安全衛生及環境保護相關章節。
					4.02.03.04.01	(1).各工項「檢驗停留點」之抽查紀錄表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表，並檢附相關佐證相片。(2)監造單位僅有9次施工抽查作為，頻率不足宜做加強；缺少施工架工程的相關抽查作為及記錄，且施工抽查的缺失紀載宜落實，例如：簡報資料顯示廁所牆面內預留污水配管轉彎處未依規定設置45度彎頭，惟未納入缺失。
					4.02.03.04.02	監造單位應有”材料設備檢(試)驗管制總表”的製作及管制執行。
					4.02.03.05	監造單位僅有6次職安衛相關督導作為及記錄，頻率不足宜做加強(至少每周1次)。
					4.02.03.06	本工程目前的實際進度為43.12%，惟工程估驗計價進度僅有15.76%，監造單位宜督促承商根據工程契約相關規定積極辦理估驗計價的申請。
					4.02.13.04	(1).監造建築師之督察紀錄，抬頭為「建築物監造（監督、查核）報告表」，此表國土管理署已作廢，但架構、內容尚符合使用，抬頭請加以修正；另監督項目亦請依工程之特性修正。(2).建築師僅有2次現場監督查核，頻率不足應做加強，且督查內容僅偏重職業安全衛生以及地震後的現場狀況查檢，宜加強是否依圖施作的督查作為。
					4.03.02.01	品質計畫內容，尚有不足，如： (1).施工檢查標準、施工作業流程圖（檢驗停留點）及施工自主檢查表等，雖訂定工項一覽表，但工項不一致，較不易比對及閱讀。 (2).貼磁磚工程檢驗停留點，未以菱形表示，且未標示YES及NO箭頭。 (3).品質計畫第二章名稱須改為”管理權責及分工”，並宜將”公共建築物施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)”納入。
					4.03.03.01	公共工程施工日誌，格式請修正為「建築物施工日誌」，當日重要事項的記載宜加強，例如：建築師的現場監督查核等。。
					4.03.04.02	(1).自主檢查表之格式，請依「品質計畫製作綱要」之「表7.2 ○○○自主檢查表」訂定。(2).承商的施工自主檢查施工架工程缺少自主檢查紀錄；施工自主檢查表內的檢查標準及檢查值有量化不足情形，例如：給水系統試水試壓的實際測試壓力值及時間未載明，門窗工程自主檢查表內未將門窗尺寸檢查標準以及實際檢查值量化載明等。
					4.03.05.02	承商應有”材料設備檢(試)驗管制總表”的製作，以落實執行相關管制。
					4.03.11.06	專任工程人員雖有4次工程督察，惟所使用的紀錄表格式不符，宜更新為內政部營建署110/8/27修正的”建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表”。
					4.03.14.03	承商的職業安全衛生教育訓練缺少相關紀錄及照片的提供。
					5.07.01.99	廁所裝修工程： (1).原有牆面打除，部分未打除至結構體，是否符合規範要求，請再檢視。 (2).新施作之纖維水泥板，未施作「止水墩」，板材易受潮導致損壞。
					5.07.04.01	三樓男廁小便斗電源及感應配線用預埋管使用塑膠CD管，不符合規定。
					5.07.04.04	一樓頂版燈具出線盒新設配線線頭，宜使用膠帶封頭保護
					5.07.04.99	三樓頂版燈具出線盒新設配線保護不足，導致被頂版面漆塗裝施作明顯沾污。
					5.07.05.04	一樓親子廁所地坪4”污水管使用橘色薄管(A管)，不符合規定。
					5.07.05.06	二樓廁所地坪2”污水立管以及頂版4”污水管轉彎處應依規定設置45度彎頭。
					5.07.06.02	一樓右側配電箱內接地線線頭端子宜改用O型端子；且少數接地線顏色不符(應為綠色)。
					5.08.02	室內輕隔間牆工程： (1).開口頂部板材，部分未採用「菜刀柄」施作，容易產生表面龜裂。 (2).板材與RC牆銜接處，請加鋪防裂網，以降低產生龜裂。 (3).部分加強橫桿，間距較大，請再檢視。 (4).板材縫隙以AB膠填縫外，請加鋪防裂網。 (5).板材轉角處，請設置「謢角加強鐵件」。
					5.08.04	外牆鋁窗框之固定鐵件，採用風槍釘固定，固定強度有不足情形：另底框螺栓固定亦有不足情形。
					5.09.07	二樓及三樓乙梯梯間右側配電盤內既有舊線的保護或移除，宜作加強或儘速移除。
					5.09.08	工程告示牌之格式不符，請採用「未達查核金額之工程告示牌（建築物）」；至於施工期間，亦請配合修正。
					5.09.99	一樓頂版既有吊隱式空調出風機、一~三樓陽台各式空調戶外機以及一、二樓牆面分離式空調室內機的包覆保護不足。
					5.10.05.01	承商應於工地現場準備管材及線材樣品板，並需經監造單位審核簽章確認。
					5.10.06.03	給水系統試水試壓用壓力錶，應有一年內有效的校正報告。
					5.10.99	(1).材料/設備進場，未以「檢驗停留點」方式辦理，即施工廠商提「查驗申請單及材料自主檢查表」，監造單位會同查驗並填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表」。(2).材料送審文件，除檢附材料商相關證件及試驗報告外，未檢附「規範比較表」，如：纖維水泥板、矽酸鈣板。
					5.14.03.02	工區內用電不宜直接引接既有插座，應有漏電斷路器以及接地線的設置；臨時插座的配線亦不宜使用白扁線。
					5.14.07	工地各樓層之「警語標示」，較為不足，請加強。
					5.14.99	(1).每日工班進場，雖辦理工具箱會議（勤前教育訓練）及危害告知，但工班簽名未區分工種，較無法了解告知內容是否恰當。(2).工區內應依規定設置職業安全衛生告示牌，告示內容亦須配合工程施工情形即時做更新。
113	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	111A-044	臺中市政府建設局土木工程管理科	2,795,170.00	2,795,170.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司		113/06/25	85	0	0	0	4.01.99	工程施工執行資料表，經費支用情形未填列，及未對各專業人員未評核。
					4.02.01.10.03	中隔梁/懸臂節塊/邊跨工程之全部應查(抽)驗次數遠多於監造計畫書所載之數量，應釐清。
					4.02.03.02	簡報內容有關施工抽查部分，建請再增列隨機抽查之次數，以完備監造作為。
					4.02.99	本工程採用之混凝土配比種類多達10 種，增加施工管理複雜度，宜適度簡化。
					4.03.02.05.01	中隔梁/懸臂節塊/邊跨工程之全部應檢驗次數遠多於品質計畫書所載之數量，應釐清。
					4.03.11.06	有關鋼筋綁作業，鋼筋間距20公分得否跳步綁紮，請再評估確認，後續並請留意。
					4.03.99	混凝土配比種類繁多，常有在不同工區澆置不同混凝土種類，未見工區執行有效送料管理作為，可再精進。
					5.01.04	橋墩柱與帽梁交接處有殘留未清理乾淨鐵件，致使生鏽影響外觀。
					5.02.01	少數墩柱繫筋彎鉤未達90度，且未勾住主筋。
					5.02.05	橋墩柱部分鋼筋保護層有偏大之情形。
					5.10.99	設計圖說雖未註明鋼腱套管灌漿所採強度，惟一般認為應與箱型梁混凝土強度一致。
114	大肚區蔗廍里及瑞井里等2里道路及排水改善工程	11266	臺中市大肚區公所	15,520.40	15,520.40	佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司		113/06/25	80	0	0	0	4.01.03	品質計畫及監造計畫未依品管要點及契約規定，依工程規模編製，且章節名稱亦不符品管要點規定，如第二章名稱不符要點規定等。
					4.01.26	實際進度53.43%，估驗計價進度5.5%，比較實際執行進度有偏低之情形。
					4.02.01.01	監造計畫書缺漏主要工程項目之說明。
					4.02.01.10.01	(1)監造單位材料送審管制總表格式未符合工程會監造計畫製作綱要格式，請補正；(2)料設備檢(試)驗管制總表之數量空白。
					4.02.01.10.02	監造單位施工抽查表格式未符合工程會監造計畫製作綱要格式，如檢查時機已修正為施工流程，請補正。
					4.02.03.01	所有施工查驗表單皆為隨機抽查，未督促施工單位確實填寫施工查驗申請單，落實檢驗停留點品質查證申請程序。
					4.02.14.04	填報監造報表雖落實，惟監造技師到場督導紀錄計4次，督導紀錄應加強提升工程品質之技術指導內容，並請補齊6月份督導紀錄。
					4.03.02.01	承攬廠商品管組組織圖未符合需求，如品管人員權責等，請參考品質計畫製作綱要編製。
					4.03.02.05.01	(1)路基、底層、面層等品質管理標準，未清晰標示於圖面，或於品質管理標準中詳述；(2)施工單位未填寫施工查驗申請單（檢驗停留點）。
					4.03.02.12	品質計畫書材料設備檢（試）驗管制總表之數量空白。
					4.03.08.05	簡報中，多數施工照片未顯示拍攝日期，文件管理未妥適，請檢討改進。
					5.01.02	側溝完成面少部分有收縮裂紋，請加強養護。
					5.02.05	檔土牆鋼筋保護層厚度之控制有採用鐵釘或墊塊控制，文件資料未見墊塊相關佐證照片。
					5.06.01	回填土未分層夯實，無紀錄。
					5.06.05	部分側溝邊路基級配料不均，部分路基砂質粉塵較多，請改善。
					5.06.06	工地現場有少部分積水現象。
					5.07.05.99	排水溝格柵蓋板安裝部分未符合整齊美觀。
					5.10.04.01	路基土壤夯實度(工地密度)之合格標準未於契約書、材料檢(試)驗管制總表或相關規範中明訂，難以判定施工取樣試驗值合格與否。
					6.01.03	無明確說明目前施工進度超前 14.63%之原因，需檢視預定施工進度規劃之合理性。
115	「圖書館內外牆面修繕工程」暨「圖書館大樓無障礙電梯工程」合併招標案	112-31	臺中市立霧峰農業工業高級中等學校	8,554.73	8,386.00	新瀚建築師事務所	新瀚建築師事務所	登福營造有限公司		113/06/26	80	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關工程品質督導無外聘督導，文件紀錄(4次/5月)頻率次數稍不足。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未檢附。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0.00%/54.15%)執行率不足，應依契約規定辦理，以達預算執行。
					4.02.01.05.02	訂定混凝土坍度標準不符規定。
					4.02.01.10.01	(1)監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明；(2)材料設備檢試驗管制總表中無鋼筋#7續接器(送審或試驗報告未註明SA級)結構要項材料等部分；(3)材料設備送審管制總表，未將管線材料列入管制；(4)檢試驗管制總表，未將防水材料及粉刷用細沙列入應取樣試驗項目；(5)電梯材料設備送審管制總表，未將預定進場時間填寫，未符管制意義。
					4.02.01.10.03	監造單位汛期防災減災抽查表格式未更新。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(參監造計畫第三、四章)未檢附。
					4.02.03.04.01	(1)各類鋼筋(含續接器/扭力值)、混凝土、模板、單彩仿石、抿石子等要項施工抽查表中…長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足，並應將抽查標準量化，以利查對；(2)監造抽查表單格式未符最新規定。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表中有關113/6/7鋼筋#7續接器、113/5/12鋼筋(#4/#7)、113/3/21混凝土210 Kg/cm2等要項材料進場[規格/取樣/試驗]數量組數未詳實記錄。
					4.02.03.08.02	監造報表格式未更新，並應督導項目四工地職業安全衛生事項，核實勾選。
					4.03.03.01	施工日誌格式未更新(項目二應為契約數量)。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌中有關113/6/7鋼筋#7續接器、113/5/12鋼筋(#4/#7)、113/3/21混凝土210 Kg/cm2等要項材料進場[規格/取樣/試驗]數量組數未詳實記錄。
					4.03.04.02	施工廠商鋼筋(含續接器/扭力值)、混凝土、模板、單彩仿石、抿石子等施工自主檢查表中構造之長/寬/高/厚/間距等自檢結果量化不足，檢查標準亦應量化，以利查對。
					4.03.05.02	施工廠商要項材料送審管制總表中協力廠商、原廠報告等無記錄，材料設備檢試驗管制總表中無鋼筋#7續接器(送審或試驗報告未註明SA級)結構要項材料等部分。
					4.03.99	預定進度管制表，未將估驗進度列入管制。
					5.02.02	二樓電梯開口面鋼筋請檢視為單層還是雙層筋，另開口處鋼筋號數是否需大一號[缺失相片(1)]。
					5.02.03	工區2FL無障礙電梯部分柱主筋續接位置高度不足或加工未妥適，施工斷面續接請注意錯開60cm以上[缺失相片(2)]。
					5.02.05	工區2FL無障礙電梯牆筋預留施工局部保護層或間距大小不一[缺失相片(3)]。
					5.02.11	工區2FL無障礙電梯部分柱、牆鋼筋表面沾附混凝土殘渣[缺失相片(4)]。
					5.03.04	工區1F無障礙電梯柱牆局部模板施工三層模支撐局部排列配置未妥適[缺失相片(5)]，模板施工輕鋼架(開口凹槽)與隔件夾具部分配置排列未妥適。
					5.08.02	工區圖書館西側3~4F外牆(採光罩上方)單彩仿石塗裝施工面層色差掉漆，外部防污滴水施工不佳，樑版底平頂污漬[缺失相片(6)]。
					5.09.08	工程告示牌未依規使用建築物類(未達查核金額)，另部分內容不符，經費來源項目工程會已於 112.07.17 修正為「契約經費及來源」，如有中央補助應將補助單位補上，缺少市民專線1999及市政信箱等資訊[缺失相片(7)]。
					5.10.01.02	未見氯離子檢測報告。
					5.10.05.03	無辦理無障礙電梯廠驗紀錄。
					5.14.01.01	工區樓層邊緣、無障礙電梯開口等高差警示、防墜安全請注意設置。
					5.14.01.02	施工架下緣未施作下拉桿。
					5.14.13.01	工區施工架上不應堆放鋼筋物料等，避免有物體飛落之虞[缺失相片(8)]。
					5.16.02	工區周遭未設置排水導溝。
116	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	10905070249	臺中市政府住宅發展工程處	330,554.00	330,554.00	閻辰昌建築師事務所	閻辰昌建築師事務所	瑞助營造股份有限公司		113/06/26	86	0	0	0	4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(60.15%/83.42%)執行率或說明不足。
					4.02.13.04	監造單位建築師監督廠商或查核報告(11次/38月)紀錄次數頻率不足，或未列入工程施工執行資料表中說明。
					4.03.01	施工廠商施工整體計畫等送審核章表內容依權責分工表建議參照工程會、市府格式，套用施工圖/材料設備送審表單層次未妥適。
					4.03.14.07	施工檢驗停留點自主檢查，未檢查職安項目。
					5.01.04	工區景觀餐廳2FL樑底、版底澆置施工拆模後混凝土面局部殘留模板、夾板、木屑未清理。
					5.07.01.09	工區R1FL屋頂梯間、女兒牆、花台等界面請注意防水收頭高度，2FL陽台、露台等花台側牆混凝土面局部孔洞未補，防水工序未妥適。
					5.07.02.15	工區陽台、露台等花台台度陽角泥作塑膠壓條施工未修邊或未妥適，RF消防預備水塔基座泥作塑膠壓條施工軸線對齊不一。
					5.07.04.03	(1).工區BOX接線盒電線施工未包覆或保護不足。(2).地下室車道側燈放樣未落實，打鑿修補未平整。
					5.07.04.13	線槽架經過伸縮縫處，未施作防震設施。
					5.07.04.14	(1).管路出口未施作喇叭口。(2).出外牆管，未施以保護；防火填塞未完整。
					5.07.05.99	部份景觀排水管材亂堆置未加以整理堆置及覆蓋。
					5.07.13.02	中庭景觀排水陰井管壁未落實填補。
					5.08.01	(1).工區陽台、露台、牆面、台度馬賽克泥作請注意施工局部背紙擠壓不平易致高差或磚縫不一，工區陽台、露台上方外牆施工鷹架拆架後，壁連桿區域部分馬賽克未施工貼作或收尾不妥。(2).建築物共用部分外牆面貼磚未盡平整。
					5.08.04	工區2F舞蹈教室陽台、露台區域外部落地窗框台度注意台度地坪高差裝修收尾與洩水坡度防水施工。
					5.08.09.04	建築物 6F 共用部分欄杆有少數缺漏。
					5.09.09	工地材料堆置雜亂，建議進行環境整理。
					5.14.01.01	工區建物二樓陽台、露台邊緣等安全護欄局部開口注意警示帶設置，地下室機房局部開口注意設置警示蓋板。
					5.14.02.01	施工架部份無安全稍。
117	臺中市立大安國民中學112年度公立國民中小學老舊廁所（活動中心）整修工程	A1130201	臺中市立大安國民中學	2,271.60	2,111.15	上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	麒麟山興業有限公司		113/06/28	76	4	2	0	4.01.04.01	未建立工程督導機制，無工程督導記錄，請注意加強督導。
					4.01.05	1.本日簡報B-23頁之二級品質查證機制誤植為回質保證，請更正。 2.依工程會範例函頒：公共工程施作進度逾5%且皆係施工廠商因素者應即責成施工廠商提送趕工計畫後由業主定期召開趕工會議。追蹤檢討趕工成效而非進度落後事宜皆由監造單位主政。
					4.02.01.01	監造計畫P.60頁起各分項施工抽查程序圖未依規同步註記職安衛停檢點。
					4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，未能於開工前審查完成。
					4.02.01.05.01	1.監造計畫表6.2.1.1模版篇拆模時間於大梁註明21天乙事顯太保守。 2.監造計畫內未有砌磚工項抽驗建置。
					4.02.01.09	1.監造計畫表6.2.1.7(P.80頁起)之相關分項施工抽查紀錄表單為舊格式。 2.監造計畫表6.2.1.2起鋼筋(牆)及表6.2.1.2(版)之保護層允收標準註明20mm±6mm乙事顯與技術規範不合，何況本工區鄰海邊。 3.監造計畫P.59頁給水管試壓單位有誤請更正。
					4.02.03.04.01	無材料設備抽(試)驗管制總表。
					4.02.14.04	監造建築師未依工程會每月至少督導一次並留有督導紀錄。
					4.02.19	施工進度管理不佳，進度嚴重落後17.76%。
					4.03.01	未依契約規定期限於開工前提送施工計畫及品質計畫。
					4.03.02.05.01	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機，或檢驗頻率。
					4.03.03.01	施工日誌113.5.1預定進度填寫值核與同一天監造報表不符。
					4.03.04.01	品管自主檢查表未確實記載檢查值
					4.03.05.02	1.未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表。 2.開工至今已屆滿三個月，惜施工廠商皆未如期提送材料送審作業令人納悶。
					4.03.08.05	1.廁所敲除衍生B5類廢棄物流向未有合法收容場所證明文件，爾後又該如何據以估驗結算呢？ 2.施工廠商有關本案進度管理明顯失當且未提送趕工計畫。
					5.07.01.99	廁所原舊有砂漿粉刷層、地坪打除未完全，請確實改善後並經監造查驗後再進行下一步操作施工。
					5.09.08	工程告示牌填寫內容未符合規定，本案無專任工程人員錯填、政風單位電話未填寫、「契約」經費及來源未填、.空氣污染防制費徵收管制編號未填，且無勞工安全衛生告示牌。
					5.10.01.01	1：2水泥漿未有每m3水泥與砂用量化值呈現文件。
					5.10.01.03	監造計畫表6.2.1.3混凝土設計坍度15cm±3.8cm應更正為15cm±4cm。
					5.10.99	工程契約(或預算書)未依規編列材料檢(試)驗項目。
					5.14.04	無勞安自動檢查紀錄。
					5.14.05	勞工安全衛生人員未到場執行業務。
					5.14.99	工區未擺設職業安全告示牌。
					5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表並依規定檢查。
					6.01.01	施工進度管理不良，進度嚴重落後。
118	臺中市立梧棲國民中學運動操場及周邊設施整建工程	1130221	臺中市立梧棲國民中學	12,325.18	9,680.00	楊文慶建築師事務所	楊文慶建築師事務所	泥強營造有限公司		113/06/28	83	0	0	0	4.01.99	1.機關簡報第10頁，三級品管制度第二級以更改為品質查證，未修正。 2.本日工程主辦機關簡報P.10頁三級品管系統之二級品管應以品質查證系統替代品值保證呈現簡報(P.11頁圖) 3.計價項目之一:PVC透排水管應後PVC排水管之誤繕?
					4.02.01.01	監造計畫P.6-順起各分項施工抽查程序圖未一併註記職安衛抽檢停留點符號。
					4.02.01.09	監造計畫P.2-5頁(一)項品保評鑑詞彙已過時，另(二)品保管制亦應改以品質保證。
					4.02.01.10.01	監造簡報第B14頁，有關材料試驗管制總表，其中項次5新設落砂溝，檢驗結果未填寫。
					4.02.03.04.01	1.按內外水溝清淤工作執行否?未有監造單位分項查驗.紀錄之留存。 2.全密大PU跑道完成後試水作業積水缺失如何界定.未列在監造企畫中. 3.監造企劃表6-4之AC黏滯度抽驗標準欄位卻係底油噴灑.風馬牛不相及。
					4.03.02.04	瀝青混泥土7CM厚 細料之最大顆粒尺寸未清晰明訂于品質計畫分項品質管理標準中。
					4.03.04.01	1.跑道下方之7公分厚有否分兩層滾壓鋪築者未摘逑于承商分項自主檢查紀錄中。 2.級配料層15CM厚鋪築滾壓未有其壓實度試驗偉要施作紀錄留存。
					4.03.99	廠商簡報第6頁，預定進度與實際進度數字與監造跟機關均不符合。
					5.07.13.01	三級跳遠場區周遭開挖裸露土石地表未即時噴植草(籽)種(含稻草蓆覆蓋)。
					5.08.07	三級跳遠加速跳遠用之三塊木作踏板邊緣有裂紋情事。
					5.09.08	工程告示牌未採用工程會最新公告格式，詳廠商簡報第31頁。
					5.10.01.03	1.監造計畫P.6-13頁混泥土坍度Test允收值5cm~21cm之註記核與p.6-25頁註記之15cm+-4cm不一致，why? 2.跳遠場地沙坊內矽砂(Th≧30cm)未有其含砂當量檢測項目。
					5.10.01.04	預拌混泥土數量近100m3 未曾作其擠壓強度試驗。
					5.10.10.03	瀝青混泥土舖築後之60度C目標黏滯度未曾取樣送驗。
					5.10.99	止滑壓克力漆之止滑性未有試驗報告
					5.14.99	1.溽暑季節來臨，未有職安衛人員(或工地負責人)每日上工前之熱危害防治宣導叮囑紀錄。 2.職安衛告示牌面之目的事業主管機關未正名”台中市勞動檢查處”。
119	太平區聯合行政中心興建計畫工程	111A-067	臺中市新建工程處	512,950.90	512,950.90	謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	中鴻營造有限公司		113/07/08	81	3	2	0	4.01.01	品質管理費用編列不足，契約詳細價目表中品管費用、試驗規範及標準，品質管制作業及材料檢試驗費為合計為直接工程費0.6%，其中材料檢試驗費未單獨編列，未符品管要點規定。
					佳群機電工程有限公司					4.01.04.02	主辦機關承辦單位雖辦理督導36次，但未能落實辦理各工項之抽查驗（如放樣及施工架等工項）。
					銘欣技術工程有限公司					4.01.13	主辦機關公共工程雲端系統資料填寫有誤（預定完工日期114年3月9日與簡報114年3月28日不一致）。
					4.01.26	估驗計價與實際進度有落差，請主辦機關依契約督促廠商辦理估驗計價，以提升預算執行率。
					4.01.99	主辦機關簡報未將品質督導（抽查）小組組織架構納入。
					4.02.01.05.02	監造計畫缺欄杆及格柵之抽查標準。
					4.02.01.07	材料設備送審管制總表，檢試驗管制總表，未將運轉類機電設備列入應廠驗項目（如抽水泵、消防泵等）。
					4.02.03.03	預定進度曲線未審查要徑工項甘特圖。
					4.02.03.04.01	(1)查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫（施工架抽查紀錄表未依強度計算書之參數條件制定檢查標準；(2)模板抽查紀錄表未依模板支撐應力計算書之參數條件制定檢查 標準）。
					4.02.03.06	未積極督促廠商估驗計價，以提升預算執行率。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只打勾，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.02.17.11	監造單位未落實抽查職業安全衛生並留存相關紀錄，如施工架未與穩定結構物妥善連結（壁連桿）不足，升層接續未使用8字扣鎖固，顯未確實督導施工廠商執行工地安全工作，未符合規定。
					4.03.02.04	品質計畫缺欄杆及格柵工項之品質管理標準。
					4.03.02.12	部分自主檢查表格式未符合最新規定，如「檢查時機」已修正為「施工流程」，未符合實際需求。
					4.03.03.01	建築物施工日誌格式未符合規定。
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只勾選且未依各工項實際施做情形記載指示事項記載）。
					4.03.04.02	自主檢查表未確實填寫（施工架自主檢查表未依強度計算書之參數條件制定檢查標準；模板自主檢查表未依模板支撐應力計算書之參數條件制定檢查標準。
					4.03.14.02	無施工架作業主管巡視紀錄。
					4.03.14.12	職業安全衛生人員未落實對施工架等安全管理。
					5.01.03	4樓lineX2Y6編號 C18柱混凝土垂直度不合規範有錯位情形。
					5.01.04	部分混凝土表面鐵釘、鐵件未及時清除。
					5.02.05	部分牆預留筋寬止筋設置不當致保護層不符規定。
					5.03.03	模板不緊密，有多處發現漏漿情形。
					5.05.08	電梯機坑積水。
					5.05.09	電梯機坑廢棄物未清理，影響環境。
					5.07.01.02	樓梯級高有差異。
					5.07.05.03	(1)水電配管後未穿水線；(2)穿牆管未施作止水設施且未確實填塞。
					5.07.05.10	部分預留管線未妥適保護。
					5.08.08.01	屋頂平台設備基座混凝土完成面不平整。
					5.09.08	工程告示牌經費來源部分，最新規定已修正為契約金額，請一併改善。
					5.10.04.01	工地密度僅1次，試驗頻率是否符合契約或品質管理標準規範，請查明。
					5.14.01.01	(1)電梯開口防墜設施不足；(2)施工架無轉折平台；(3)外牆施工區域結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網。
					5.14.01.04	車道施工架未設置符合規定之上下設備。
					5.14.01.07	工地現場有不合規定之合梯。
					5.14.02.01	(1)施工架未與穩定結構物妥善連結（壁連桿）不足，未符合規定；(2)部分施工架未使用符合規定之插銷。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查未落實。
					5.14.13.01	施工架上堆置交叉拉桿。
120	臺中市大里區仁化里仁德里聯合活動中心新建工程	112dali037	臺中市大里區公所	33,241.67	32,680.05	蔣永輝建築師事務所	蔣永輝建築師事務所	曜揚國際開發股份有限公司		113/07/08	83	0	0	0	4.01.13	主辦機關公共工程雲端系統資料填寫有誤或漏填（預定完工日期113.12.23與簡報114.1.24不一致；另空污費、空污徵收管制編號、保險日期、保險費及保險號碼未填）。
					4.02.01.05.02	監造計畫缺欄杆抽查標準。
					4.02.01.10.01	訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表不符需求（漏列機電設備重要材料，如配電盤、弱電監控設備等）。
					4.02.03.03	審查施工廠商之預定進度表未落實（未審查要徑工項甘特圖）。
					4.02.03.04.01	查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫（施工架抽查紀錄表未依強度計算書之參數條件制定檢查標準；模板抽查紀錄表未依模板支撐應力計算書之參數條件制定檢查標準；防水及水泥漆檢查標準未量化；缺素地收方紀錄）。
					4.02.03.05	部分施工架升層接續未使用8字扣鎖固，屋頂層未施作扶手先行，顯未確實督導施工廠商執行工地安全工作。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只以█方式表示，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.03.02.04	品質計畫缺欄杆工項之品質管理標準。
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只以█方式未依各工項實際施做情形確實勾選並將指示事項記載）。
					4.03.04.02	自主檢查表未確實填寫（施工架自主檢查表未依強度計算書之參數條件制定檢查標準；模板自主檢查表未依模板支撐應力計算書之參數條件制定檢查標準；防水及水泥漆檢查標準未量化；缺素地收方紀錄）。
					4.03.06	施工安全等履約事項未落實執行。
					4.03.14.02	無施工架作業主管巡視紀錄。
					4.03.14.07	施工檢驗停留點自主檢查，未檢查職安項目。
					5.05.09	1樓門前梯旁混凝土塊及雜草未清理，影響環境。
					5.07.04.04	管路出口未施作喇叭口。
					5.07.04.14	出外牆管，未施以保護；防火填塞未完整。
					5.07.05.04	屋頂平台落水頭設置位置部分與設計圖不符。
					5.07.05.10	屋頂平台排水管未以管帽保護。
					5.08.04	部分門窗未預留塞水路。
					5.08.08.01	1樓門前梯面混凝土完成面不平整。
					5.09.08	工程告示牌預定完工日期未修改。
					5.09.09	部分泥作用砂及管材未妥善堆置覆蓋。
					5.10.01.04	113.3.28混凝土抗壓強度試驗報告送驗人員為混凝土供應商。
					5.14.01.01	外牆施工區域結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網。
					5.14.01.04	1樓施工架未設置符合規定之上下設備。
					5.14.01.07	使用之合梯不符規定。
					5.14.01.08	使用之移動梯不符合規定。
					5.14.02.04	施工架部份鋼管支撐架支柱基礎以石塊襯墊未使用覆工板或。
					5.14.03.01	(1)1樓戶外臨時電箱未上鎖及留設管理人員電話。(2)臨時用電之電線未防護。
					5.14.13.01	施工架上堆置交叉拉桿。
121	非營利組織與志工發展中心新建工程	111A-050	臺中市政府建設局	649,193.00	485,310.00	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	國緯營造股份有限公司		113/07/12	83	0	0	0	4.01.01	品質管理費與材料檢試驗費用合計編列約0.6%，材料檢試驗費用未單獨編列，且品管費用整體編列不足。
					宏屋企業有限公司					4.02.01.05.02	地下開挖擋土柱、水平支撐(如圍令、角撐等系統)，監造單位未規範訂定抽驗標準。
					致邦空調工程有限公司					4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點(如地下開挖擋土柱、水平支撐(含圍令、角撐等系統)。
					4.02.01.08	本工程開工初階段(前半年)內部、外部品質稽核頻率不足。
					4.02.01.10.02	部分抽查紀錄表格式未符合最新規定，檢查時機已修正為施工流程，如113年7月2日鋼筋工程組立抽查紀錄表，另施工前、中及施工完成，均未落實勾選，實際檢查項目與施工流程之勾選未相符。
					4.02.14.04	監造技師現場實地查核作業未落實督導(如4樓全區地坪堆置物料、鋼筋泥塊、板屑、工區大門口周邊人行道、造型景觀不協調、地面高低不平)。
					4.03.02.05.02	地下開挖擋土柱、水平支撐(如圍令、角撐等系統)，(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)。
					4.03.02.09	矯正與預防措施非缺失改善追蹤，請確實依程序書規定之執行時機及流程辦理。
					4.03.02.12	部分自主檢查表格式未符合最新規定，檢查時機已修正為施工流程，如113年7月6日鋼筋自主檢查表，另施工前、中及施工完成，均未落實勾選，實際檢查項目與施工流程之勾選未相符。
					4.03.03.01	建築工程施工日誌請參照內政部頒訂之建築物施工日誌(B14-4)格式填報。
					4.03.05.02	品質計畫內材料設備檢（試）驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次不符。
					4.03.08.02	品管人員無執行內部品質稽核、無稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果不詳實記錄等。
					4.03.08.03	品管人員未落實品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表，部分紀錄未落紀錄如專用表之第八項(營造業法38條)、第九項(營造業法37條)等內容。
					5.01.01	第一、二、三樓剪力牆、管道間、柱牆交接處、天頂少部分有冷縫、蜂窩、孔洞產生，未完成修補。
					5.01.04	第一、二、三樓剪力牆、管道間、柱牆交接處混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板屑) 未完全清除。
					5.07.04.04	部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。
					5.07.04.28	戶外變壓器未隔離且未墊高。
					5.07.04.99	臨時電開關箱內中性線與接地線顏色標示有誤。
					5.07.05.10	管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。
					5.07.06.02	施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測且接地線未確實保護有氧化及砂漿汙染情形。
					5.08.99	第一二三樓內牆混凝土完成面未明確安置(水泥粉刷灰誌面積、間距) 。
					5.09.08	工程告示牌經費來源部分，最新規定已修正為契約金額，請一併改善。
					5.09.09	2樓地板查看天頂(天花平頂面)有滲水現象、四樓地面鋼筋、模板、物料、呆料下角料，隨意堆放沒有規劃、清理。
					5.10.01.01	拌合廠供應商無水泥混凝土化學成分試驗證明，水泥砂粒料配比材料計算檢驗、訂定目標強度(品管統計管制圖內容判讀不夠精確)。
					5.10.01.02	建築物新拌氯離子含量檢測報告單未落實填寫，如數量、會同檢測相關人員攔位均空白未填。
					5.10.99	材料設備檢（試）驗管制總表上預定進場日期空白未訂定。
					5.14.06.01	工地有玻璃、鐵件及拆模後部分鐵釘鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害，讓工程人員暴露於穿刺危險之施工場域。
					5.14.07	區內外安全防護措施，如安全圍籬、圍柵、防禦物等，交通錐連桿區域不夠完備。
					5.14.99	現場施工安全警告設施不足請再加強。
122	臺中市南區兒少家庭福利館新建工程	1111026900-29	臺中市政府社會局	44,249.95	44,180.00	徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	鼎越營造股份有限公司		113/07/12	81	0	0	0	4.02.01.05.02	未訂定地下室開挖鋼軌樁工程(全區支撐各型鋼、鋼軌樁打設入土深度、基礎底石塊鋪設等)施工抽驗標準。
					4.02.01.06	未訂定鋼軌樁工程(全區支撐各型鋼、鋼軌樁打設入土深度、基礎底石塊粒料)各材料/設備及施工之檢驗停留點。
					4.02.01.10.03	缺少鋼軌樁工程(全區支撐各型鋼)施工抽查紀錄表等相關表單。
					4.02.03.04.01	(1).給排水施工抽查紀錄表中管路試水壓抽驗標準「10㎏/㎝2 1hr」，實際抽查情形欄僅記錄「10㎏/㎝2」，未紀錄試壓時間。(2).監造應再加強落實工程抽查驗作業，如模板、鋼筋、混凝土抽查。
					4.02.03.05	督導不實施工廠商執行工地安全衛生、環境保護(工區水溝泥水淤積、雜草垃圾未清除)。
					4.03.02.03	現場模板支撐採3層模，未見模板支撐應力計算。
					4.03.02.05.02	未訂定筏式基礎厚度、基礎開挖鋼軌樁打設(入土深度、支撐、角撐、背填寬度等)施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點) 。
					4.03.02.06	設備功能試運轉檢測程序中未標示機電系統架構圖。
					4.03.06	(1).筏式基礎厚度、鋼軌夾板間距、寬度、長度未記入檢查標準、量化値、容許誤差值。(2).工區四周環境保護、施工衛生等履約事項缺失矯正預防措施，未落實執行。
					4.03.08.03	無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表，無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應) 。
					4.03.13.03	未設置有關混凝土澆置作業程序。
					5.01.03	第一、二樓內牆、管道間混凝土完成面垂直及水平度接縫粗劣不勻稱。
					5.01.04	第一、二樓內牆、管道間混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) 。
					5.02.08	三樓電梯牆預留筋補強筋數量不足。
					5.07.04.04	電線線路穿線完成未使用絶緣膠帶保護。
					5.07.04.99	臨時電開關箱內配線均以綠色線施作無法區分中性線、接地線及相線。
					5.07.05.10	(1).管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。(2).水電對外預留管路未使用帽蓋保護及防止外水內滲。
					5.08.99	地下室複壁與柱面不同材質應提出施作計畫方案及補強方式，避免日後龜裂。
					5.09.08	工程告示牌，內容未依內政部規定設置。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。
					5.10.01.01	水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗紀錄、拌合廠商缺強度配比統計混凝土品質管制圖分析。
					5.10.04.01	基礎土方無夯實，或檢驗紀錄。
					5.10.06.03	缺排水管路系統滿水試水試壓紀錄。
					5.14.00.01	工區內外安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕不夠完備。
					5.14.02.05	鋼管支橕未使用合格插稍。
					5.14.99	現場施工安全警告設施不足請再加強。
123	太平國中112年度中小學老舊廁所整修工程	11303	臺中市立太平國民中學	1,764.57	1,638.90		邱榮源建築師事務所	鈺永堂土木包工業有限公司		113/07/16	79	0	0	0	4.01.05	主辦督導2次，頻率是每月1次，簡報無工程督導小組與外聘督導委員督導且尚未估驗。
					4.01.99	主辦機關簡報之開工日期有誤。
					4.02.01.03	施工與品質計畫書核定日期在開工之後。
					4.02.03.04.01	1.簡報B26-27檢驗報告判定審核章廠商是符合與否非合格。 2.簡報B33-34馬桶安裝工程配管間距40cm抽查標準量化無許可差。 3.簡報C-8檢驗報告判定審核章廠商是符合與否非合格。
					4.02.03.06	簡報B28-31材料抽驗紀錄監造工地負責人均未簽名或蓋章。
					4.03.02.02	簡報第C-3頁無品管組織。
					4.03.08.06	1.工程自主檢查共8項目無不合格未落實查驗。 2.簡報C-15混凝土工程自主檢查坍度與氯離子兩項填寫錯誤(相反)。
					4.03.14.06	簡報第C-20頁職業安全衛生自主檢查共4項目99次無不合格未落實查驗。
					5.07.01.11	男廁所兩處排水孔用手套塞住無落水罩。
					5.07.04.08	男女兩間廁所配電箱與線路未固定會撞到。
					5.09.08	1.工程告示牌經費空白未填。 2.拆除後配電箱與線路懸於空中未固定。
124	臺中市中清文心廣場整體改善工程	112A-100	臺中市養護工程處	15,000.00	14,950.00	景美景觀設計有限公司	景美景觀設計有限公司	天鴻營造有限公司		113/07/16	78	2	2	0	4.01.04.02	主辦機關工程督導紀錄表中廠商、監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。
					4.01.06.02	監造計畫、品質計畫有管制總表、工項、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形，主辦機關未確實審查，送審核章表次頁，無各章節詳實審查意見表。
					4.01.13	標案管理系統（1）預定完工日期展期未修正。（2）工地負責人在職有二人，請釐清更正。
					4.01.26	估驗進度落後，宜督促監造及施工廠商釐清原因。
					4.01.99	工程施工執行資料表預定進度、實際進度截止日期未載明，監造單位材料抽驗項目、施工抽查項目與廠商材料檢驗項目、施工自主檢查項目未對應，無從查核比對一二級品管差異，部分工項施工抽查次數與簡報未盡一致，應予釐正。
					4.02.01.05.01	監造計畫未訂定材料/設備抽驗管理標準表（依監造計畫製作綱要規範表頭應包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等），請再加檢視補正。
					4.02.01.05.02	監造計畫請再加檢視補正（1）部分工項缺漏施工抽查標準表，如抿石子工程。（2）部分工項施工抽查標準表抽查細項、標準疏漏或不夠完整，如鋼筋工程施工抽查標準表缺漏綁紮、墊塊抽查細項、標準。
					4.02.01.06	監造計畫（1）部分工項缺漏施工檢驗流程圖，如抿石子工程。（2）各工項施工檢驗流程圖未依據勞動部訂頒「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點、工程會95年9月28日函、108年1月14日號函與109年4月27日修正監造計畫製作綱要第七章「撰寫說明」規定訂定安全衛生查驗點。（3）部分工項施工檢驗流程圖檢驗停留點有誤漏情形，如混凝土工程施工檢驗流程圖缺漏「材料進場」（應訂為檢驗停留點），其工項完成亦未訂為檢驗停留點。（4）其餘請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明（檢驗停留點、安衛查驗點）檢討修正，施工抽查標準表與抽查紀錄表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.02.01.09	監造計畫文件紀錄管理系統應就工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃，並依工程會108年3月13日函示文件記錄電子化、雲端化原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交管理機關依規定保存。
					4.02.01.10.01	監造計畫（1）材料/設備送審管制總表暨檢（試）驗管制總表未訂定預定送審日期、送審資料、預定進場日期、規定抽樣頻率，無法發揮事前「管制」之功能。（2）材料/設備檢（試）驗管制總表未參考監造計畫製作綱要表5.2（工程會111年2月22日修正）訂頒範例格式。
					4.02.01.10.02	監造計畫材料設備品質抽驗記錄表為空白表，未依各項材料設備事先訂定材料設備品質抽驗記錄表，上述各材料/設備抽驗管理標準表補正後，材料設備品質抽驗記錄表抽驗細項、標準亦應配合補正。
					4.02.01.10.03	監造計畫（1）部分工項缺漏施工抽查紀錄表，如抿石子工程。（2）各施工抽查紀錄表未參採監造計畫製作綱要表7.3範例格式（「檢查時機」欄未修正為「施工流程」）。（3）上述施工抽查標準表補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.02.03.04.01	（1）抽閱113/06/18廣場樓層板鋼筋施工抽查記錄表，未參採監造計畫製作綱要表7.3範例格式（「檢查時機」欄未修正為「施工流程」），缺漏墊塊材質抽查細項、標準，墊塊間距錯誤，綁紮標準未量化，且無抽查流水序號。（2）施工抽查驗工作未落實執行，例如已澆置之混凝土工程，未於施工前抽查混凝土廠出料單之強度及出料時間，並用時間相機拍攝當日出料單相片與會驗做坍度、氯離子檢驗相片，檢附於抽查紀錄表後，再進行施工中各項澆置工作之管理項目。（3）分項工程施工品質抽查結果統計次數，與執行資料表不一致。
					4.02.03.04.03	（1）抽閱113/06/17混凝土圓柱試體抗壓試驗報告委託單位（付錢委託試驗單位）登載為廠商、監造單位與供料廠商，權責未明。（2）簡報所附113/04/12、113/04/22、113/05/03混凝土圓柱試體抗壓試驗報告委託單位、送驗單位均為供料廠商，未符公共工程施工品質管理作業要點第13點規定，如係登載錯漏，應洽請試驗單位更正之。
					4.02.03.08.01	監造報表（1）督導工地職業安全衛生事項「施工廠商施工前檢查事項辦理情形」之□完成或□未完成，應每天落實檢查勾選，不宜在電子檔原稿塗黑■。（2）未詳實紀錄，如113/06/11、113/06/28主辦機關品質督導行程、113/06/06鋼線網取樣試驗等漏未記載。
					4.02.03.08.02	監造報表未參採工程會108/04/30修正公共工程施工品質管理作業要點附表五範例格式。
					4.02.14.04	監造技師現場督察次數未說明，建議統計並說明督察情形。
					4.03.01	整體施工計畫內預定進度表，未依契約規定繪製有各主要工項考慮天候因素、工班配置人數、進場日期及主要材料訂購與進場日期等量化甘特圖S曲線，致無法做為三項管制總表預定送審日期之依據，本工程材料採購與施工進度管控不佳。
					4.03.02.01	品質計畫章節未依公共工程施工品質管理作業要點第三點規定﹕依工程規模撰寫。
					4.03.02.02	品質計畫品管組織架構圖，安衛管理人員應比照品質管理人員位階，並均對測量人員、施工人員、行政人員施以「品質、安衛稽核、查證」（…→虛線、箭頭執行品管、安衛稽核、查證作業）。
					4.03.02.04	品質計畫（1）未訂定材料設備品質管理標準表（表頭應包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗時機、檢查方法、檢驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等），請加檢視補正。（2）部份工項缺漏施工品質管理標準表，如抿石子工程。（3）部份工項施工品質管理標準表檢查細項、標準疏漏或不夠完整，如鋼筋工程施工品質管理標準表缺漏綁紮、墊塊檢查細項、標準其餘請再加檢視補正。
					4.03.02.05.02	品質計畫（1）部份工項缺漏施工檢驗流程圖，如抿石子工程。（2）各工項施工檢驗流程圖未依據本工程採購契約（p.68）及工程會95年9月28日函、108年1月14日函與109年4月27日修正監造計畫製作綱要第七章「撰寫說明」規定訂定安全衛生查驗點。（3）部分工項施工檢驗流程圖檢驗停留點有誤漏情形，如混凝土工程施工檢驗流程圖缺漏「材料進場」（應訂為檢驗停留點），其工項完成未訂為檢驗停留點。（4）其餘請再與監造單位檢討補正，施工品質管理標準表與施工自主檢查表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.03.02.11	品質計畫文件紀錄管理系統未就工程完工後，對文件紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃，文件紀錄之保存年限應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定（如：據職業安全衛生管理辦法第80條暨「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定﹕相關安衛定期檢查、重點檢查記錄，應保存3年）訂定，並依工程會108年3月13日函示文件記錄電子化、雲端化原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交主辦機關依規定保存。
					4.03.02.12	品質計畫（1）材料/設備送審管制總表暨檢（試）驗管制總表未訂定預定送審日期、送審資料、預定進場日期、規定抽樣頻率，無法發揮事前「管制」之功能。（2）材料/設備檢（試）驗管制總表未參考監造計畫製作綱要表5.2（工程會111年2月22日修正）訂頒範例格式。（3）材料自主檢查表為空白表，未依各項材料設備事先訂定材料自主檢查表。（4）部份工項缺漏施工自主檢查表，如抿石子工程。（5）施工自主檢查表未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式（缺漏「協力廠商」欄位、「檢查時機」欄未修正為「施工流程」）。
					4.03.03.02	施工日誌（1）第五欄工地職業安全衛生施工前檢查事項□有或□無欄位框格，應每天落實檢查勾選，不宜在電子檔原稿預為塗黑■。（2）施工日誌未詳實記錄，如113/06/11、113/06/28主辦機關品質督導行程、113/07/15專任工程人員督察日與督察情形、113/06/06鋼線網取樣試驗等漏未記載。
					4.03.04.01	（1）品質計畫各材料/設備品質管理標準表補正後，材料自主檢查表檢驗細項、標準亦應配合補正。（2）施工品質管理標準表補正後，施工自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.03.04.02	（1）抽閱113/06/18廣場樓層板鋼筋施工自主檢查表，未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式（「檢查時機」欄未修正為「施工流程」），缺漏墊塊材質檢查細項、標準，墊塊間距、綁紮標準未量化。（2）施工品管自主檢查工作未落實，例如已澆置之混凝工程，未於施工前檢查混凝土廠出料單之強度及出料時間，並用時間相機拍攝當日出料單相片與會驗做坍度、氯離子等檢驗相片，檢附於自主檢查紀錄表後面，再進行施工中各項澆置工作之管理項目。
					4.03.05.01	（1）抽閱113/06/17混凝土圓柱試體抗壓試驗報告委託單位（付錢委託試驗單位）登載為廠商、監造單位與供料廠商，權責未明。（2）簡報所附113/04/12、113/04/22、113/05/03混凝土圓柱試體抗壓試驗報告委託單位、送驗單位均為供料廠商，未符公共工程施工品質管理作業要點第13點規定，如係登載錯漏，應洽請試驗單位更正之。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表未參採工程會108/04/30修正公共工程施工品質管理作業要點附表二訂頒範例格式。
					5.01.99	（1）表演舞台、景觀區、步道等階梯應施做截角（倒角處理），以免銳角有傷人之虞。（2）西北側鋼樑周邊提岸上有混凝土渣汙損。
					5.05.03	圍籬部分未施作防溢座，泥水有漫流、影響環境之虞。
					5.07.01.02	廣場地坪上舞台區有三個階梯踏步之級高經量測有7、10及12cm不等，可能造成上下舞台區跌倒疑慮，請妥處。
					5.07.01.99	上廣場階梯踏步、周邊擋牆、圓型樹穴、舞台區踏步等之1：3水泥砂漿打底未使用圓弧形外角鏝刀，而不當貼pvc粉刷條，完成面均銳角外露，將造成廣場使用者危險，請妥處。
					5.07.04.03	部分裸露線端未施予絕緣包紮。
					5.07.13.99	植栽區棄置混凝土殘料、洗石子殘料應予以清除，置換有機沃土。
					5.08.09.05	上舞台區有兩個抿石子圓弧型與直線踏步之頂部線型不平順，請改善。
					5.09.08	工程告示牌（1）主辦機關銜名未列中、英對照。（2）「經費來源」未依規定修正為「契約經費及來源」，並敘明經費來源（計畫名稱）。（3）未於重要公告事項欄位標明「市政信箱」及「市民專線」。
					5.10.01.02	預拌混凝土品質保證書、氯離子含量檢測報告書未陳列備查。
					5.10.01.04	預拌混凝土材料送審計畫書之混凝土強度210kg/cm2，與圖說要求強度280kg/cm2，內容不符規定。
					5.10.01.05	強度210kg/cm2預拌混凝土配比，水泥僅佔50%偏低，爐石佔35%偏高，飛灰佔15%還ok，且飛灰、爐石無明確出廠證明及符合CNS相關材料檢、試驗報告不齊全等，均請預拌廠補正。
					5.10.02.02	材料廠商開具之鋼筋無放射性污染證明、品質證明書未陳列備查。
					5.10.99	部份材料檢、試驗報告，相關人員判讀或判定簽名未簽署日期。
					5.14.00.01	舞台區臨水岸設置之防墜鋼管護欄搖晃，未固定妥當。
					5.14.03.01	臨時用電設備開關箱未上鎖管理，電源插座未採用戶外防水型插座（戶外型插座）。
					5.14.04	（1）施工日誌附表—工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未確實記載，如無「新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄」卻逐日勾選有，顯現檢查流於形式。（2）承包商填寫之職安衛自動檢查紀錄不確實，例如施工現場擺設之交通錐未連桿、現場鄰水作業未設置救生衣及救生圈等防救器材，另有一具滅火器壓力不足。
					5.14.06.01	工區部分鋼筋、GIP欄杆尖銳突出未加保護，易導致刺傷災害，鋼筋施工照片顯示未鋪設步道板，未符營造安全衛生設施規則第129條第1項第3款之規定。
					5.14.06.03	簡報施工照片有部分現場人員配戴安全帽未扣頤帶情形。
					5.14.07	現場施工標誌、警示設施及安全衛生標語等應加強。
					5.14.12.03	簡報施工照片有部分現場人員未穿著反光背心。
125	112年度臺中市代辦管線統一挖補工程-第一次後續擴充	112A-305	臺中市養護工程處	1,110,000.00	1,110,000.00	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	高明營造股份有限公司		113/07/16	81	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關之工程督導記錄表應有文件編碼與督導流水序號，廠商、監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。
					吉隆營造有限公司					4.01.06.02	(1)監造計畫未確實審查，於監造計畫送審核章表次頁，無各章節詳實審查意見表。(2)監造計畫、品質計畫有管制總表、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏情形。
					得意營造有限公司					4.01.13	標案管理系統品質計畫、施工計畫核定日期誤植，部分現場人員未登載。
					安成營造有限公司					4.01.19	監造計畫所附公共工程施工階段契約約定權責分工表未依說明：「為讓機關、監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由機關自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。」之要求，訂定「各作業項目完成期限」與「逾期罰則」。
					4.01.99	(1)工程施工執行資料表監造單位材料施工抽查項目與廠商施工自主檢查項目未對應，無從查核比對一、二級品管差異。(2)工程施工執行資料表部分工項施工抽查次數較諸施工自主檢查次數多，顯不合理。(3)「專業人員評核欄」部分專業人員未登載於標案管理系統或登載於標案管理系統人員未評核，應予釐正。
					4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查期限，兩計畫均於開工後113年1月17日才核定，未符合需求。
					4.02.01.05.01	監造計畫材料/設備抽驗管理標準表表頭與監造計畫製作綱要規範（包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等）未盡一致，且僅列5項材料/設備抽驗管理標準，應依契約詳細表項次訂定材料/設備抽驗管理標準表，部分材料名稱誤填工項，如混凝土未換算材料（水泥、拌合水、粗細粒料、摻料…）數量、單位等，並訂定其材料抽驗管理標準，請再加檢視補正。
					4.02.01.05.02	(1)監造計畫部分工項施工抽查標準表抽查細項、標準疏漏或不夠完整，如管溝工程施工抽查標準表缺漏警示帶埋設抽查細項、標準；(2)瀝青混凝土鋪面工程施工抽查標準表缺漏縱向接縫、橫向接縫、橫向坡度等抽查細項、標準，並應加入次壓膠輪胎壓檢查，以符施工規範要求；(3)熱處理聚酯標線標工程施工抽查標準表缺漏黏層劑抽查細項、標準，請再加全面檢視補正。
					4.02.01.06	監造計畫部分工項施工抽查流程圖檢驗停留點、安衛查驗點有誤漏情形，如瀝青混凝土鋪面工程施工抽查流程圖缺漏「材料進場」（材料、設備進場應訂為檢驗停留點，另有交維管制、作業範圍圈圍管制等應訂為安衛查驗點），其工項完成亦應訂為檢驗停留點，其餘請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明（檢驗停留點、安衛查驗點）檢討修正，施工抽查標準表與抽查紀錄表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.02.01.08	監造單位未落實執行內部品質稽核、外部品質稽核予以導正，如監造計畫、品質計畫有管制總表、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏情形。
					4.02.01.09	監造計畫文件紀錄管理系統「記錄移轉及存檔」一節應依監造計畫製作綱要修正為「文件記錄移轉及存檔」，文件紀錄之保存年限訂為1年，應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準（如表17道路養護類檔案保存年限基準表）及其他相關法令規定（如：職業安全衛生管理辦法第80條暨「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定﹕相關安衛定期檢查、重點檢查記錄，應保存3年）訂定，並依工程會108年3月13日函示文件記錄電子化、雲端化原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交管理機關依規定保存。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料/設備送審管制總表暨檢（試）驗管制總表管制材料項目與品質計畫、簡報均不一致，應依契約詳細表項次列載管制，且均未訂定預定送審日期、預定進場日期，無法發揮事前「管制」之功能。
					4.02.01.10.02	7.監造計畫材料設備品質抽驗記錄表為空白表，未依各項材料設備事先訂定材料設備品質抽驗記錄表，上述各材料/設備抽驗管理標準表補正後，材料設備品質抽驗記錄表抽驗細項、標準亦應配合補正。
					4.02.01.10.03	監造計畫上述施工抽查標準表補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.02.03.03	品質計畫有管制總表、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏情形，監造單位未確實審查。
					4.02.03.04.03	簡報113/5/6、113/5/17低強度回填材料（CLSM）混凝土圓柱試體抗壓試驗報告委託單位（付錢委託試驗單位）登載為廠商、監造單位與供料廠商，權責未明。
					4.02.03.08.01	監造報表未詳實紀錄，如113/07/03主辦機關品質督導行程與指示事項、113/06/19公司辦理內部品質稽核行程、113/06/26 CLSM取樣試驗、113/06/18瀝青混凝土取樣試驗等漏未記載。
					4.03.02.01	品質計畫第五章「材料及施工檢驗程序」應修正為「材料與設備及施工檢驗程序」，另所附品管人員登錄表亦未依工程會108/04/30修正「公共工程施工品質管理作業要點」範例修正。
					4.03.02.02	品質計畫組織架構圖及簡報資料中，安衛管理人員宜比照品質管理人員位階，並均對測量人員、施工人員、行政人員施以「品質、安衛稽核、查證」（…→虛線、箭頭執行品管、安衛稽核、查證作業），未敘明整體施工計畫、安衛管理計畫由何人製作。
					4.03.02.04	(1)品質計畫材料設備品質管理標準表表頭未完整包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗時機、檢查方法、檢驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等，且僅列5項材料/設備管理標準表，應依契約詳細表項次訂定材料/設備管理標準表。(2)部分材料名稱誤填工項，如混凝土未換算材料（水泥、拌合水、粗細粒料、摻料…）數量、單位等，並訂定其材料管理標準，請再加檢視補正；(3)品質計畫各工項施工品質管理標準表未參考監造計畫訂定檢驗停留點與安衛查驗點；(4)部份工項施工品質管理標準表檢查細項、標準疏漏或不夠完整，如開挖、回填（管溝）工程施工品質管理標準表缺漏警示帶埋設檢查細項、標準；(5)瀝青混凝土鋪面工程施工品質管理標準表缺漏縱向接縫、橫向接縫、初壓、次壓、終壓之滾壓速度、橫向坡度等檢查細項、標準，並應加入次壓膠輪胎壓檢查，以符施工規範要求；(6)熱處理聚酯標線標工程施工品質管理標準表缺漏噴出之熱拌聚脂標線材料溫度抽查細項、標準，請再加全面檢視補正。
					4.03.02.05.02	品質計畫各工項施工檢驗流程圖所訂定「檢查停留點」未符實需，事實上每個施工流程廠商均須自主檢查，無庸註記「檢查停留點」（難道未註記為「檢查停留點」者，就無需自主檢查？），部分工項施工檢驗流程圖檢驗停留點、安衛查驗點有誤漏情形，如瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗流程圖缺漏「材料進場」（材料、設備進場應訂為檢驗停留點，另有交維管制、作業範圍圈圍管制等應訂為安衛查驗點），其工項完成亦應訂為檢驗停留點，其餘請再與監造單位檢討補正，施工品質管理標準表與施工自主檢查表亦須配合補正（檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.03.02.10	廠商公司未落實執行內部品質稽核予以導正:如品質計畫材料/設備管制總表、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點有誤漏情形。
					4.03.02.11	品質計畫文件紀錄管理系統各節未參考品質計畫製作綱要撰寫，文件紀錄之保存年限應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定訂定，並依工程會108年3月13日函示文件記錄電子化、雲端化原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交主辦機關依規定保存。
					4.03.02.12	品質計畫材料/設備送審管制總表暨檢（試）驗管制總表管制材料項目與監造計畫、簡報均不一致，應依契約詳細表項次列載管制，且均未訂定預定送審日期、預定進場日期，無法發揮事前「管制」之功能；材料自主檢查表為空白表，未依各項材料設備事先訂定材料自主檢查表。
					4.03.03.01	施工日誌未參採工程會108/04/30修正公共工程施工品質管理作業要點附表四訂頒範例格式。
					4.03.03.02	(1)施工日誌對於上級機關督導、監造單位抽查驗及專任工程人員之督察未詳實記載，如113/06/17公司辦理內部品質稽核行程漏未記載。(2)施工日誌附表—工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表另行存檔，未逐日併同施工日誌送審、核定、備查，亦未確實記載，如無「新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄」卻逐日勾選有。
					4.03.04.01	(1)品質計畫各材料/設備品質管理標準表補正後，材料自主檢查表檢驗細項、標準亦應配合補正；施工品質管理標準表補正後，施工自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點）。
					4.03.05.01	簡報113/5/6、113/5/17低強度回填材料（CLSM）混凝土圓柱試體抗壓試驗報告委託單位（付錢委託試驗單位）登載為廠商、監造單位與供料廠商，權責未明。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
					4.03.11.06	廠商專任工程人員共督察7次，惟未督察職安衛缺失，違反營造業法督察權責。
					5.07.02.11	第一停留點瀝青混凝土修復鋪面部分接縫處不平整。
					5.07.02.12	第二停留點瀝青混凝土鋪面部分有粒料分離現象，人手孔周邊瀝青混凝土滾壓不足略呈鬆散，應確實夯實。
					5.07.02.18	第二停留點小部分熱拌聚脂標線有胎痕、刮痕、車轍污損情形。
					5.07.04.03	第一停留點部分預留PVC管口以手套臨時封塞未以管帽妥善保護，防止異物侵入，未符規定。
					5.09.08	施工告示牌經費來源未依規定修正為「契約經費及來源」，並敘明契約經費，該施工段之施工起迄期間與挖掘道路許可證未一致，工地主任（負責人）建議留行動電話，以備緊急時連絡。
					5.10.99	(1)監造計畫、品質計畫與簡報之材料/設備送審管制總表暨材料/設備檢（試）驗管制總表管制材料項目均不一致，管制未確實。(2)部分材料檢試驗報告，相關人員之判讀或判定簽名未簽署日期。
					5.14.03.01	第一停留點臨時用電設備開關箱未上鎖管理，未標示維護管理人員之姓名、聯絡電話及巡檢紀錄，電器插座應設於箱體外，以利箱體上鎖管理。
					5.14.04	施工日誌附表—工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未確實記載，如無「新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄」卻逐日勾選有(應避免勾選)。
					5.14.07	現場施工標誌、警示設施及安全衛生標語等可加強。
					5.14.12.03	簡報施工照片部分現場人員未穿反光背心。
					5.14.99	第一停留點挖土機挖斗有吊掛鉤，不合職業安全衛生設施規則116條（不得使車輛系營建機械供為主要用途以外之用途）規定。
126	臺中市北屯區松竹國民小學勁竹樓暨松英樓西側老舊廁所整修工程	szes113-1	臺中市北屯區松竹國民小學	7,200.00	7,200.00	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	金富源營造工程有限公司		113/07/17	77	1	1	0	4.01.04.01	督導紀錄未落實品質及材料等重要事項督導及紀錄。
					4.01.26	1.施工進度42.3%，估驗進度為0%，估驗計價偏低。
					4.01.99	2、 未依契約規定辦理估驗計價。 3、 未建立外聘委員督導機制。
					4.02.01.06	監造計畫之模板組立工程施工抽查程序無檢停留點。
					4.02.01.10.02	1.現場以金屬網牆替代模板組立，其程序是否完整，相關施工抽查標準未做修正，未符需求。 2.材料/設備品質抽驗紀錄表未符合需求。
					4.02.01.10.03	1.混凝土澆築工程施工抽查紀錄之抽查標準未定量定性，如鋼筋組立、模板組立等。 2.部分工項無施工抽查紀錄，如鋼筋、給排水管線埋設、砌磚…等。
					4.02.03.03	1、無營建拆除廢棄物運棄計畫審查紀錄。
					4.02.03.04.01	1、混凝土澆置作業未落實抽查，紀錄與現場品質顯差異。 2、鋼網牆植筋作業無抽查紀錄。 3、既有牆面磁磚打鑿無抽查紀錄。 4、管線埋設抽查未落實，如電氣管材與設計不符等。
					4.02.99	1.放樣測量工程施工抽查紀錄表(檢查日期113.5.23)填列未完整，如分項工程名稱、檢查位置，有缺失未填列缺失複查結果。 2.113.5.23缺失改善通知單複驗情形未填列。
					4.03.02.12	無鋼筋、給排水管線、砌磚…等施工自主檢查表。
					4.03.02.13	現場以金屬網牆替代模板組立，相關自主檢查表未做修正，未符需求。
					4.03.04.02	1、無電氣、給水等管線設置無自主檢查記錄。 2、既有牆體磁磚打鑿無自主檢查紀錄。 3、無植筋作業自主檢查紀錄。
					4.03.99	1、無營建廢棄物運棄計畫提送紀錄。 2、工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表檢查人員應親簽。 3、施工日誌工地主任應親簽。
					5.01.07	1、勁竹樓鋼網牆端部混凝土皆呈粒料分離。
					5.01.99	金屬網牆面混凝土未滿漿。
					5.02.03	1、松英樓植筋作業與水平筋未確實搭接。 2、松英樓鋼網牆鋼筋搭接，多處明顯搭接長度不足。
					5.07.01.99	1、牆體磁磚打鑿未依規定打鑿至結構體。
					5.07.04.01	1、現場施設之電氣管，與契約規定之PVC管不符。
					5.07.04.05	管線表面有水泥砂漿包覆。
					5.07.05.04	松英樓1樓污水管線未使用污水橘紅色專用管。
					5.07.05.10	1、現場預留管線部份未設置管帽。
					5.07.10.04.99	新砌磚體有垂直磚縫。
					5.09.08	工程告示牌未符規定。
					5.09.99	戶外砂土無防塵網覆蓋或未完整覆蓋。
					5.10.01.02	1、無混凝土氯離子含量檢測報告。
					5.10.02.02	1、未提供鋼筋出廠無輻射證明。
					5.10.06.03	1、無給排水試水紀錄。
					5.10.99	1、粉刷用細沙無取樣送驗紀錄。 2、紅磚無取樣送驗紀錄。 3、尚無混凝土氯離子含量檢測、混凝土、鋼筋等試驗報告、鋼筋出廠證明等資料。
127	臺中市北屯區四張犁國民小學社區共讀站工程	jres112005	臺中市北屯區四張犁國民小學	2,481.23	2,380.00	唐楓室內裝修有限公司	唐楓室內裝修有限公司	明鴻室內裝修設計工程有限公司	唐楓室內裝修有限公司	113/07/17	78	1	0	0	4.01.04.01	1.督導未落實品質及材料等重要事項記載。 2.主辦機關督導應有書面紀錄。
					4.01.99	1.監造計畫未能於開工前核定。 2.未成立督導小組。 3.監造報表及施工日誌無核定及備查紀錄。
					4.02.01.05.02	管線埋設無施工抽查紀錄。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未採最新版本。
					4.02.01.10.03	1.木作書櫃施工抽查紀錄表(檢查日期113.6.19)抽查標準無誤差值，致實際抽查值有未符規定情形發生。 2.架高地版施工抽查紀錄表(檢查日期113.6.12)抽查標準無誤差值，致實際抽查值有未符規定情形發生。
					4.02.03.04.01	1.明架天花骨架安裝無抽查記錄。 2.管線施設抽查未落實，如現場管材與管理標準材料不符等。 3.櫥櫃架高作業抽查，無設計規定，抽查數據無從依據是否符需求。
					4.02.03.08.01	1.監造報表未詳實記載重要事項，如如5/28美耐板審查等。 2.監造單位填寫監造報表，未提送機關核定（備查）。
					4.02.03.08.02	監造報表應有監造現場人員簽名。
					4.02.99	監造報表核章未落實採親簽。
					4.03.02.04	櫥櫃架高作業自主檢查，未明訂管理標準。
					4.03.02.12	1.材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未採最新版本。 2.無水泥板材料送審資料。
					4.03.03.02	施工日誌未詳實記載重要事項，如如5/28美耐板送審等。
					4.03.04.02	1.無管線施作自主檢查記錄。 2.木作書櫃施工自主檢查紀錄表(檢查日期113.6.19、113.7.8)實際檢查情形欄位未填列檢查值。 3.施工日誌工地負責人簽章欄位應簽名。
					4.03.14.07	無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.99	1.無協議組織會議及紀錄。 2.教育訓練無講師、參與人員簽到退時間表及照片佐證。 3.無管線施作自主檢查記錄。 4.未依計畫提送水電配管線分項計畫。 5.未依品質計畫執行品質稽核。
					5.07.01.99	1.木作陽角部分明顯銳角，未妥處理。 2現場櫥櫃底座設置分別有角材及木心板二種材料，應查證！
					5.07.04.01	現場管線施作CD 管，與契約單價分析pvc管不符。
					5.08.03	1.天花板吊筋與契約單價分析螺桿不符。 2.天花板吊筋距粉牆第一支距離未符規定。 3.天花板燈具部分，吊筋未設補強筋。
					5.08.99	1.外露木作裝修部分須注意收邊處理，不得有銳角，以維學生使用安全。 2.天花板放置燈具處吊筋需補強。 3.共讀站外部靠走廊側之水泥板、木作須注意防水措施。 4.天花板吊架與木作交接處之吊筋應予補強。
					5.09.08	工程告示牌未載名經費補助單位名稱。
					5.10.99	1.木作角材為提防腐或防焰紀錄。 2.水泥板無送審紀錄。 3.油漆及調和漆未明訂規範及厚度需求。
					5.14.01.02	本案工程尚未完工，仍有高差2公尺以上作業需求，現場應設置防止墜落如施工架設施。
					5.14.04	未提供職業安全衛生施工前檢查紀錄。
128	中興嶺調整池A區引水管線分流工程	11112120237	臺中市政府	63,649.00	50,399.70	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	全壕營造有限公司		113/07/18	80	0	0	0	4.01.26	本工程實際進度72.13%，估驗進度實付52.21%，請確實督促監造單位依契約規定辦理估驗，建議依合約規定辦理，提升預算執行率。
					4.01.99	(1)工程施工執行資料表，未確實填報經費實際支用情形及主辦機關督導情形；(2)請補充1999通報紀錄及全民督工紀錄執行情形；(3)所辦理之督導作業未見有相關督導缺失之分析統計表；(4)督導缺失之改善情況於簡報資料未見否已改善完成。
					4.02.01.08	內部品質稽核，缺失改善未附改善前中後照片，未落實追蹤。
					4.02.01.10.03	量測儀器抽查紀錄，所列檢查項目與TV檢視內容不相符，請再檢討該抽查表單[缺失相片(1)]。
					4.02.03.04.01	(1)埋管施工抽查，抽查標準及實際抽查值，未依設計圖說之絕對高程量測記載；(2)試水施工抽查，實際抽查值未量化；(3)工程品質隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查；(4)開挖工程施工抽查表-開挖深度及開挖寬度無抽查標準及實際抽查紀錄；(5)管溝開挖擋土作業施工抽查表-開挖長度實際抽查紀錄未落實(＜60)、門型工作架抽查標準未量化；(6)模板組立工程施工抽查表-預留口處尺寸抽查標準未量化，密合度、模板油及模板尺寸均無實際抽查值(未定性定量)；(7)監造抽查表下方監造工地負責(授權)人未簽名[缺失相片(2)]。
					4.02.03.04.02	二級品管試驗抽驗頻率偏低，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。
					4.02.03.08.01	監造報表重要事項未依規定記載。
					4.02.14.02	監造技師未確實辦理施工查驗，未抽查構造物尺寸等。
					4.03.02.10	辦理內部品質稽核，僅紀錄稽核項目，未紀錄稽核意見。
					4.03.03.02	工程施工日誌重要事項未依規定填報。
					4.03.04.01	(1)開挖、管線施工自檢表，未依設計圖說設計高程，填寫檢查標準及實際檢查值；(2)鋼筋綁紮工程自主檢查表-保護層厚度檢查標準無容許誤差值，搭接長度檢查標準未量化，墊塊間距檢查標準未量化[缺失相片(3)]。
					4.03.04.02	(1)開挖工程自主檢查表-開挖深度及寬度無實際檢查紀錄；(2)管線工程試挖施工自主檢查表-回填夯實未落實填報實際檢查值，切割寬度實際檢查紀錄與檢查標準不符；(3)CLSM澆置作業施工自主檢查表-厚度無實際檢查紀錄；(4)模板組立工程自主檢查表-密合度、模板尺寸及模板油無實際檢查紀錄[缺失相片(4)]。
					4.03.11.03	專任工程人員未抽查構造物尺寸等未落實督察有無按圖施工，並無明確統計數據及無量化呈現[缺失相片(5)]。
					5.07.02.11	0K+380處路基未分層夯實致A.C下陷。
					5.07.02.12	華豐街、協興街工區AC刨鋪局部路段有粒料分離現象，與路緣界面局部不平整[缺失相片(6)]
					5.07.05.99	0k+420人孔，現場無法開蓋檢查，孔蓋表面有鏽蝕未妥善維護[缺失相片(7)]。
					5.09.08	(1)工程告示牌經費來源項目工程會已於 112.07.17 修正為「契約經費及來源」，現場測試QR-Code無法正常使用再請釐清補正、公害檢舉專線請修正為0800-066-666[缺失相片(8)]；(2)告示牌施工設置與設計圖不符。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射汙染證明，未記載開立日期。
					5.10.10.01	(1)AC刨鋪未列壓實度檢查標準；(2)未辦理平整度檢驗。
					5.10.99	混凝土品質保證書未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.99	職業安全衛生協議組織會議，未記載決議事項。
129	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	11107290138	臺中市政府水利局	157,860.00	157,800.00	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	磐鴻環境科技有限公司		113/07/18	81	5	2	0	4.01.26	工程開工迄今已逾13個多月至目前工程估驗共8次，未依契約規定辦理估驗，請確實督促監造單位依契約規定辦理估驗。
					璿灃營造有限公司					4.01.99	(1)工程施工執行資料表無督導執情形紀錄，請補充。(2)工程因地質多為礫石夾砂土，開挖、接管常遭遇地形及地勢等環境因素造成接管困難等問題請補充解決對策。(3)請補充1999通報紀錄及全民督工紀錄執行情形。(4)所辦理之督導紀錄未見有相關督導項目及缺失之分析統計表。(5)督導缺失之改善情況於簡報資料未見否已改善完成。
					4.02.01.06	未確實訂定材料設備及施工檢驗停留點，抽查次數偏少。
					4.02.01.09	相關的抽查紀錄要有總表、分項表及統計數據。
					4.02.03.04.01	(1)工程品質隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查。(2)混凝土工程施工抽查表振動與搗實抽查標準未量化，坍度抽查標準未量化，氯離子檢測標準未依規範填寫，請更正。開挖工程施工抽查表原地高程實際抽查情形未落實。明挖聯通管及用戶接管工程施工抽查表連接管高程抽查標準未量化。缺失相片(1)
					4.02.03.04.02	監造計畫材料設備送審管制總表列47項，材料設備檢(試)驗管制總表列21項，管制項目數量不一致。缺失相片(2)
					4.02.03.08.01	監造報表填寫至113.7.12未依規定落實記載，重要事項未依規定記載。
					4.02.15	相關督導施工廠商督導內容及相關現場督導位置未有詳列載明。
					4.02.17.11	污水處理開挖深度在1.5M以上，未確實抽查深基礎開挖之擋土支撐及上下設備等工地職業安全衛生缺失。
					4.03.02	相關材料抽驗部分都呈現符合且無缺失，未能呈現實際現場施作情形。
					4.03.02.01	(1)微型樁、管溝開挖施工自主檢查表，未確實記載檢查標準(含容許誤差值)，未量化記載檢查值。(2)測量施工自主檢查表，未確實記載量化檢查標準值及檢查值。(3)明挖連通管及用戶接管工程施工自主檢查表回填砂實際檢查情形未落實。(4)混凝土澆置自主檢查表，氯離子檢測標準未依規範填寫，請更正。缺失相片(3)
					4.03.02.10	辦理內部品質稽核，均無建議事項，未落實辦理。
					4.03.03.02	工程施工日誌紀載至113.7.8未依規定記載，重要事項未依規定填報。
					4.03.04.01	混凝土工程施工自主檢查表坍度檢查標準未量化。明挖連通管及用戶接管工程施工自主檢查表管線接管洩水坡度檢查標準上限未量化。
					4.03.05.02	品質計畫，材料設備送審管制總表列47項，材料設備檢(試)驗管制總表列22項，管制項目數量不一致。
					4.03.08.03	辦理CLSM品管統計分析，未提供變異數統計結果。
					4.03.11.03	(1)專任工程人員，未督察構造物尺寸，未追蹤缺失改善。(2)專任工程人員工程督察對本工程開挖坡度無督察紀錄。(3)專任工程人員現場督察計14次，惟督導項目、位置及結果，並無明確統計數據及無量化呈現。
					4.03.14.03	職業安全衛生教育訓練，未詳列課程。
					5.01.01	十文溪聚落抽水站污水處理側牆有1處混凝土蜂窩。缺失相片(4)
					5.02.05	十文溪聚落工區，污水處理設施，圍牆鋼筋保護層厚度局部不符規定。缺失相片(5)
					5.05.09	施工工區尚有部分未能清潔乾淨，留有施工殘渣物。
					5.07.01.99	(1)污水處理廠施工處基地四周無防溢座施設。(2)十文溪系通污水設施套裝淨化槽施設高程過高。缺失相片(6)
					5.07.02.11	十文溪聚落工區，AC刨鋪局部有利料分離現象，AC與路緣介面局部平整度不佳。
					5.07.04.99	施工機具未能於施工前做好檢點作業，谷關場址，發電機維護操作不當，現場有異常冒煙。缺失相片(7)
					5.07.05.99	鋼軌樁擋土支撐，未依實需補列襯板。缺失相片(8)
					5.08.99	十文溪聚落工區，機電機房屋頂油漆，局部污染。
					5.09.09	(1)材料堆置雖有規劃堆置區域，工地材料任意堆置，未妥善保護及堆放整齊。(2)工區污水處理廠電氣箱未依規定上鎖。
					5.09.12	污水處理廠施工處滅火器隨意放置，未妥善保護。
					5.10.07.02	發電機接地系統，未辦理接地電阻測試。
					5.10.99	混凝土品質保證書，未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.01.01	谷關場址汙水處理設施基礎開挖，高差超過2公尺以上，工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄。缺失相片(9)
					5.14.02.02	谷關場址污水處理設施基礎開挖深度在1.5公尺以上，未落實設置擋土支撐。缺失相片(10)
					5.14.03.04	工區污水處理廠接地棒未設置絕緣設施恐有感電之虞。
130	東勢區埤豐橋改建工程	109A-167	臺中市政府建設局土木工程管理科	626,200.00	626,200.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	協誠營造股份有限公司		113/07/23	86	0	0	0	4.01.13	標案管理系統空污徵收管制編號尚未登錄。
					4.01.20.02	各項計畫審查核章表，承辦單位承辦人及單位主管亦應複核後蓋職名章。
					4.01.99	(1)本工程有辦理後續擴充，擴充後發包預算仍為626,200,000元及工程保險費用是否需再調整辦理後續加保請確認；(2)接受查核應備齊工程查核檢核表，工程執行資料應準備周詳；工程資料表施工抽查監造登錄9項、施工廠商自主檢查僅4項，項次名稱與監造不一致，次數應不少於監造單位。
					4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.02.01.10.01	監造材料設備送審項次1~3瀝青混凝土及黏透層，預定送審時間為114.01.20，實際於112.06.28提送，送審管制總表管控不符工程需求。
					4.02.99	監造單位未說明本案土石方流向管制。
					4.03.03.02	施工日誌，技術士簽章缺壓註日期，未落實執行。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管。
					4.03.14.07	一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查表未能併附佐證相片。
					4.03.99	簡報C-30進場管制表有個資，應加以遮掩。
					5.04.99	P3 已安裝脊背塔柱鋼構吊裝作業掛鉤環，請儘速磨除後辦理防鏽塗裝[缺失相片(1)]。
					5.05.06	工區內既有苦楝樹，除護欄圍繞維護，已折斷樹幹及破損樹皮請增加樹幹保護措施，以避免被施工機械撞擊。
					5.09.08	工程告示牌經費來源項目工程會已於 112.07.17 修正為「契約經費及來源」[缺失相片(2)]。
					5.10.01.02	簡報C-23氯離子檢測報告中，會同檢測人員應由符合規定人員才能簽署。
					5.14.01.04	P2橋墩重型支撐架上下設備側邊請增加腳趾板，通行踏板橫向增加焊接鋼筋條反易讓通行人員絆倒，應請改善[缺失相片(3)]。
					5.14.13.01	墩柱套裝鋼模，各升層工作平台底面已設鐵架菱格網目大於營造安全衛生設施標準第 27 條規範菱形之網目任一邊長不得大於二公分，請加設覆網，以加強防護施工鐵件器材掉落傷及地面施工人員[缺失相片(4)]。
131	后里區仁里里、泰安里上邊坡及人行步道改善工程	11303141030	臺中市后里區公所	7,430.00	5,878.80	總太工程顧問有限公司	總太工程顧問有限公司	禾銘營造有限公司		113/07/23	79	0	0	0	4.01.13	標案管理系統工程概要過於簡略僅是工程名稱、空污費、空污徵收管制編號尚未登錄。
					4.01.20.01	未能督導監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理。
					4.01.20.02	各項計畫審查核章表，承辦單位承辦人及單位主管亦應複核後蓋職名章。
					4.01.99	(1)未能督導施工廠商施工計畫及品質計畫於開工前完成審查並報奉機關核定。(2) 主辦機關簡報資料文件過小無法辨識。
					4.02.01.01	(1)監造計畫未能於工程公告前提報甲方審核，並於工程決標前完成核定程序。(2)監造計畫第壹章工程概要編製格式請依工程會監造計畫製作綱要編製，除設計技師、應包含監造技師姓名 。
					4.02.01.03	未能督導施工廠商施工計畫及品質計畫於開工前完成審查並報奉機關核定。
					4.02.01.05.01	材料送審管制總表瀝青膠泥等級未標示，無法對應引用之配比設計為新料或再生料。
					4.02.01.09	未訂定文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編號，未落實記載。
					4.02.03.02	各項施工查驗申請單均無施工廠商現場工程人員及工地主任，亦無監造人員及監造主管複核簽章，顯與監造計畫不一致。
					4.02.03.04.01	各項抽查紀錄表如環境保護抽查、工地職業安全衛生抽查、交通安全維護抽查及汛期工地防災減災抽查等僅有抽查表未能併附抽查佐證相片。
					4.02.99	(1)監造技師督導指出缺失應限定期限改善，應再督導追蹤施工廠商辦理改善回報。(2)工程執行資料表材料設備抽驗項目(五)植筋拉拔試驗與承商檢驗項目次數不符。
					4.03.02.01	(1)品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師姓名。(2)各項計畫提送審查應併附審查意見表並以供審查人員審查簽章後再送請主辦機關核定。(3)品質計畫「各分項工程施工要領」、「各分項工程品質管理標準表」及「各分項工程施工自主檢查表」各項管理標準自立格式，均應參照監造計畫抽查標準編製，以利後續施工監造單位品質查證及施工廠商品質檢查管理標準能一致。
					4.03.02.12	各項施工查驗申請單無施工廠商現場工程人員簽章及工地主任複核簽章，僅蓋公司章，顯與品質計畫不一致。
					4.03.04.01	鋼筋工程施工品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值，未落實執行。
					4.03.04.02	鋼筋間距自主檢查表請填列結構物詳細位置並核實紀錄量測數據。
					4.03.14.01	(1)未能落實辦理協議組織會議，資料顯示参加人員都是組織架構內人員非協力廠商人員。(2)未落實辦理工地協議組織會議。
					4.03.14.03	未辦理每日施工危害告知。
					4.03.14.07	一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查表未能併附佐證相片。
					4.03.99	(1)監造技師督導指出缺失應限定期限改善並回報監造單位及列入缺失改善卷宗內備查。(2)工區施工拒馬未加註施工單位及電話。(3)工程執行資料表材料設備抽驗項目(五)植筋拉拔試驗與承商檢驗項目次數不符。
					5.01.01	仁里里工區，H=1.0M暨H=2.0M重力式擋土牆，混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩、暨孔洞產生，不符合設計需求。
					5.01.03	人行步道新設擋土牆與既有擋土牆銜接面未能平整
					5.01.05	(1)人行步道擋土牆設置伸縮縫，惟於擋土牆基礎板未相對留設伸縮縫。(2)仁里里工區，H=1.0M暨H=2.0M重力式擋土牆，伸縮縫缺填縫材料施作，不符合設計需求。(3)泰安里工區，H=1.5M步道擋土牆，伸縮縫缺填縫材料施作，L型伸縮縫施作不一致，不符合設計需求。
					5.01.99	已完成擋土牆面氣泡孔隙過多，應檢討混凝土配比及施工搗實。
					5.02.01	(1)擋土牆鋼筋間距超過20公分仍有間隔綁紮。(2)仁里里工區，H=2.0M重力式擋土牆，主筋D16@25cm暨副筋D13@25cm，鋼筋未綁紮固定確實，不符合設計需求。
					5.03.01	已完成擋土牆顯示配模未嚴謹，補畸零塊模板條厚度不一，致完成混凝土面未能平整。
					5.05.03	本工程有簡易水保，邊坡土石開挖隨意堆置於工區下邊坡上，亦無設置施工開挖臨時滯洪設施，開挖土石易隨意漫流至坡底。
					5.07.02.99	已完成擋土牆洩水管端頭都被泥土堵塞，監造技師工地督導已提出施工缺失，迄今仍未清除。
					5.09.08	(1)工程告示牌經費來源登錄錯誤，工程告示牌經費來源請修正為中央款補助機關名稱與補助計畫。(2)職業安全衛生告示牌緊急連絡機關無緊急後送醫院名稱。
					5.16.99	汛期工地防災減災抽查紀錄表請依105年版修正增加「防汛災害風險辨識」。
132	臺中市南屯區文山國民小學112年度「公立國民中小學老舊廁所整修工程」	11203-2	臺中市南屯區文山國民小學	6,877.81	6,857.95	王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	銓碩營造有限公司		113/07/26	81	0	0	0	4.01.05	主辦機關督導紀錄要求廠商應改善期限應有廠商之缺失追蹤改善紀錄。
					4.02.01.05.01	材料設備檢(試)驗管制總表巷次3-2角隅單液PU填縫劑抽驗數量單位有誤。
					4.02.01.08	給排水工程施工抽查紀錄表管理項目排水管路坡度實際抽查情形應填寫實際量測值。
					4.02.03.06	(1).工程進度已達83.61%但廠商估驗款第一期仍未完成應加強與相關機關溝通使廠商盡 速領款。 (2). 估驗進度，請再積極提升執行率。
					4.02.03.08.01	給排水工程施工抽查紀錄表管理項目排水管路坡度實際抽查情形應填寫實際量測值。
					4.03.02.05.01	工程預計8月9日完工，尚有洗手台材料未送審，請儘速辦理審查，以免影響工進。
					4.03.03.02	113.06.14工程施工日誌重要事項未記載專任工程人員督導。
					4.03.04.02	拆除工程自主檢查表編號應填寫。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表紀錄事項較簡單並缺少照片。
					5.07.05.10	穿堂部分汙水管打鑿地板之孔洞應於完工後確實填補。
					5.09.08	(1).工程告示牌內容經費來源應填寫。 (2).未見職安告示牌。
133	樂業國小社區共讀站整建工程	lyes1130411	臺中市東區樂業國民小學	2,568.28	2,462.88	呂政道建築師事務所	呂政道建築師事務所	拾益營造有限公司		113/07/26	80	0	0	0	4.01.04.01	(1).主辦機關督導次數僅一次應再加強。 (2).施工計畫及品質計畫等未能落實於開工完成核定。 (3).辦理外聘督導的時間應考慮工程進度於80%前辦理較佳 。
					4.01.05	機關督導次數僅1次(7月3日)，建議每月至少2次頻率辦理。
					4.02.01	施工計畫及品質計畫等未能落實督導於開工完成核定。
					4.02.03.04.01	木作工程施工抽查紀錄垂直水平偏差實際抽查情形未記錄定量抽查值。
					4.02.13.04	建築師督導紀錄督導次數2次應加強督導每月至少1次。
					4.03.02.01	簡報B-05，三級品管架構請依工程會格式調整(如三級為臺中市政府、工程會)。
					4.03.04.02	113.5.16砌磚工程自主檢查表砌築施工流程未填寫交丁砌築。
					4.03.11.03	專任工程人員僅1次督察次數過少應加強督察頻率。
					5.08.02	閱讀區木板拼接縫一處過大應改善。
					5.08.08.02	入口服務區櫃台轉角應減少銳角避免日後踢傷。
					5.09.08	未見職業安全衛生告示牌日期。
134	臺中市南屯區惠文國民小學112年度老舊廁所整修工程	hwes1130205	臺中市南屯區惠文國民小學	11,660.22	11,636.90	文彬建築師事務所	文彬建築師事務所	詰霖營造工程有限公司		113/07/30	78	0	0	0	4.01.05	未見督導缺失之追蹤改善紀錄。
					4.01.26	本工程截至113.07.30止實際進度為35.18%，但未支付金額，未符合需求。
					4.01.99	簡報內三級品管架構，二質品質保證請修正為品質查證，本府教育局未屬三級查核單位，仍屬二級品質查證。缺失相片(1)
					4.02.01.05.01	無材料及設備抽查標準。
					4.02.01.05.02	未訂定施工抽驗標準。
					4.02.01.10.01	(1)材料設備檢(試)驗管制總表，諸多欄位未落實填報管制。(2)材料設備檢(試)驗管制總表，鋼網牆及鋼筋實際進場時間與承攬廠商不同。缺失相片(2)
					4.02.01.10.03	未訂定各項施工抽查紀錄之表單。
					4.02.03.08.01	抽查113.06.24與113.06.28監造檢查表，當天監造單位有辦理本案相關工程查驗，但當天之監造報表未標示。
					4.02.99	(1)簡報資料中未標示監造組織架構。(2)缺失改善前中後所附照片未標示日期，且未採定點定向照片，如簡報資料第02-26頁。(3)簡報資料未標示簡報人姓名與職稱，如簡報資料第02-0頁。
					4.03.02.02	施工組織架構未參考品質計畫製作綱要內容製作。缺失相片(3)
					4.03.02.04	未訂定部分施工工項品質管理標準(如鋼絲網牆)
					4.03.02.08	未訂定材料及施工不合格品管制要求程序(如鋼絲網牆)。
					4.03.03.02	(1)抽查113.06.24與113.06.28監造檢查表，當天監造單位有辦理本案相關工程查驗，但當天施工日誌未標示。(2)抽查113.06.20、113.06.22與113.06.26施工自主檢查表，當天施工單位有辦理本案相關工程工程自主檢查，但當天施工日誌未標示。
					4.03.14.07	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未採用110年5月11日修正版本填寫。
					4.03.99	(1)簡報資料第03-0頁未標示簡報人之姓名與職稱。(2)施工自主檢查表，檢查流程未勾選、檢查日期未填寫，如簡報內所附假設工程自主檢查表、拆除工程自主檢查表、放樣工程自主檢查表。
					5.01.01	鋼絲網牆混凝土完成面有蜂窩及孔洞產生。缺失相片(4)
					5.05.04	工區現場環境水泥殘渣未加整理。
					5.07.04.05	活動中心1樓廁所之安裝之電線直接放在地面，希加整理再掛於牆上。
					5.07.05.10	行政大樓1樓廁所頂板安裝之衛生管有2處管口未加遮蔽，恐有異物進入。缺失相片(5)
					5.07.05.99	行政大樓1樓廁所牆角安裝水管支架上累積之水泥殘渣未清理。
					5.08.99	(1)行政大樓廁所(施工工區)有磚牆未敲除。(2)各施工廁所鋼絲網牆上方垂直吊管未妥適處理。缺失相片(6)
					5.10.01.03	混凝土配比設計之坍度值供料廠商(環球水泥為18CM)，但實際供料為23CM需再確認。
					5.10.99	(1)材料設備檢(試)驗管制表中的材料之實際進場日期均晚於預定進場日期，如簡報資料第03-11頁。(2)材料設備送審管制總表，鋼網牆及鋼筋進場時間在試驗報告之後。
					5.14.03.01	活動中心一樓廁所之臨時照明電線置於施工洗手台上未加整理。
					5.14.99	工區照明設備不足。
135	113年度竹仔坑國小社區共讀站計畫工程	ZZK11302	臺中市大里區竹仔坑國民小學	2,503.75	2,503.75	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	匯築室內裝修實業有限公司		113/07/30	79	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程品質督導紀錄表套用工務協調會議紀錄格式未妥適(4.01.04[L]
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未檢附陳列。
					4.01.26	主辦機關實際支出經費0元(未辦理估驗)。
					4.02.01	監造單位監造計畫配合提送未於開工前或公告前核定，且晚於施工廠商品質、施工計畫核定，送審核章表中現場監造未註明簽署。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合(參監造計畫)審查意見單未檢附陳列。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力供料廠商等未紀錄註明，原廠試驗報告未列採用標準或未判讀合乎契約需求。工區已進場裝修施工天花板、隔間、地板等高占比要項材料設備檢試驗管制總表(監造計畫P45)未陳列或查證落實「合格同意使用」。欠缺前述要項施工抽查表紀錄，構造位置不清，表中有關長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足。
					4.02.99	(1).簡報B-15三級品管組織架構內容有誤，二級正確應為品質查證。 (2).監造人員證書涉及個資(例如身分證編號)應予部分隱蔽。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.04.01	施工廠商欠缺工區已進場多項裝修施工天花板、隔間、地板等高占比要項施工自主檢查表，當中長/寬/高/厚/間距等自檢結果量化不足。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明，原廠試驗報告未列採用標準或未判讀合乎契約需求。工區已進場裝修施工多項天花板、隔間、地板等高占比要項材料設備檢試驗管制總表未配合監造查證落實「合格同意使用」紀錄(。
					4.03.99	簡報C-18職安人員證書涉及個資(例如身分證編號)應予部分隱蔽。
					5.07.01.14	工區入口意象木作施工總寬/淨寬/深度與圖面有異，西遊書房入口DW2施工總寬與圖面有異。
					5.07.04.04	工區西遊書房入口CD管線、牆面BOX界面電線出線無喇叭口。
					5.08.02	工區西遊書房入口左側曲線台度邊緣木作施工線形、縫隙未妥適，工區木偶書房入口處曲線閱覽桌下房角隅施工尖銳。
					5.08.04	工區天花板、門窗界面施工木作未包覆矽酸鈣板或收尾未妥適。
					5.14.06.01	工區木作鋸台切割施工、尖銳工材機具堆置之安全警示區隔請注意加強。
					5.14.99	職安衛告示牌之後送醫院名稱未填列，又倘發生職安事故應通知臺中市勞動檢查處，請修正。
136	水湳轉運中心新建工程	11012222595	臺中市政府交通局	3,678,901.40	3,678,901.40	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	德昌營造股份有限公司	至鋒工程顧問有限公司	113/07/30	84	0	0	0	4.01.99	(1).簡報資料第A-5頁與第B-2頁未標示簡報人之姓名、單位與職稱。(2).簡報未有各期估驗資料。
					正裕科技工程股份有限公司					4.02.01.05.02	混凝土施工抽驗標準未符合需求證(如坍度之標準)。
					4.02.99	簡報資料第50、51、61、82、83頁所附照片部份未標示日期。
					4.03.05.02	混凝土材料檢驗標準未符合需求(如坍度之標準)。
					4.03.99	(1).簡報資料第D-1頁未標示簡報人之姓名、單位與職稱。(2).簡報資料所附照片許多未標示日期。(3).簡報資料未說明施工缺失改善過程(含附上改善前中後之定點定向照片)。
					5.01.03	地下室柱面上、下層放樣及混凝土面澆置未完整有誤差。
					5.01.99	一樓電梯前少部份混凝土屑未敲除。
					5.04.99	(1).車道邊緣鋼構與路面界面少部份有空隙。(2).一樓鋼構防銹塗料有垂流現象。
					5.07.01.10	工區部分區域有積水問題，應儘速排除並檢討原因。
					5.07.04.03	各樓頂板接線盒引出之電線，各條電線末端未以絕緣膠布包紮。
					5.07.04.99	放置在管架上的機水電管材，管路兩端未以管帽或遮蔽物遮蔽保護。
					5.07.05.07	吊管轉處未以吊架支撐。
					5.07.05.10	水電預留管路未使用帽蓋保護。
					5.07.05.99	一樓室外通道雨水管後續完成應予以修飾及包覆。
					5.07.08.99	(1).B2F通道頂板安裝大口徑之空調冷卻水管口未加遮蔽，恐有異物進入。(2).B2F通道頂板安裝大口徑冷卻水管，其電焊已完成一個月以上，但尚未除銹並塗紅丹漆。(3).穿過B2F空調主機房牆壁之管線未施作防火填塞。(4).一樓頂板安裝之空調大口徑水管，其焊接已超過一個月，但尚未除鏽且尚未塗佈紅丹漆。
					5.10.01.03	混凝土坍度試驗標準設計圖說與施工單位須作確認一致(經現地查核施工照片是與設計圖說一致，應是計畫書內誤植)。
					5.14.02.01	鋼管鷹架無使用安全插稍。
137	臺中市沙鹿區公明國民中學通學步道及人行道改善工程	113002	臺中市立公明國民中學	7,724.00	7,360.00	奕風工程顧問股份有限公司	奕風工程顧問股份有限公司	中益營造有限公司		113/08/02	80	2	1	0	4.01.06.01	未將監造計畫審查意見表裝訂於核定計畫書送審核章表之後。
					4.01.26	截至113/7/31實際進度已達30.41%，且工期已過半，惟估驗進度0%，請發文督促廠商加速估驗作業。
					4.02.01.01	監造計畫P.77頁緣石間隙填細砂及夯實之敘述，夯實可否執行呢？
					4.02.01.02	雖有監造組織，但品管相關人員之職責並無明確分工。
					4.02.01.05.02	(一)監造計畫P.67頁分項工程清單有以材料分類導向者，如鋼筋模板及混凝土者，復又有階梯、無障礙坡道及人行道等分項導向者，兩者之間有重疊架構情事，請補正。(二)監造計畫P.72頁RC版拆模時間10天與梁拆模時間21天之註記顯有不合理之處。(三)監造計畫P.73頁表6再生AC品管標準表中，合格舊料之含油量與針入度下限值未設定。(四)監造計畫P.76頁人行道施工@6公尺施設切割伸縮縫之用詞欠妥適(註：伸縮縫須留設施作)。
					4.02.02	未將歷次審查意見表裝訂於核定之品質、施工計畫送審核章表之後。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄表之實際抽查情形未依實際丈量方式填寫；抽查紀錄表施工流程缺少施工前、後之檢查；抽查紀錄除檢驗停留點查驗，應加強施工中不定期查驗(隨機抽查)並留存紀錄。
					4.02.03.06	目前工程進度已達30.41%，估驗進度0%，請監造單位應積極辦理，以提升機關預算執行率。
					4.02.03.08.01	監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如113/7/9報告編號：2404146鋼筋試驗報告於113/7/16判讀後未填入)；主辦單位進行督導應將督導重點及內容確實填寫(例如113/7/19)。
					4.02.17.01	無障礙坡道預鑄混凝土養護不符合規範，表面有明顯乾縮裂縫，監造單位未確實依技服契約要求辦理品質查證。
					4.03.02.04	(一)品質計畫中兩處階梯級深與級高要求值未量化註記於分項品質管理標準表中，施工中又該如何據以執行呢？(二)鋼構成品植銲剪力釘者，日後是否將抽樣做15度敲擊試驗，未清晰載明於承商分項品質管理標準表中。(三)案內鋼構棧橋斜坡道施作坡度上限值未重點摘述於品質計畫分項品質管理標準中。
					4.03.03.02	取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於日誌上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如113/7/9報告編號：2404146鋼筋試驗報告於113/7/16判讀後未填入)；7/19主辦單位督導應將督導重點及內容確實填寫於施工日誌中。
					4.03.04.01	施工自主檢查檢查標準部分未依本案特性撰寫(例如混凝土工程施工自主檢查表之坍度)。
					4.03.04.02	廠商自檢表未確實記載檢查值，應依實際量測值如實記錄(例如鋼筋間距量測值)；施工流程應依施工前中後分別填寫並勾選。
					4.03.05.01	檢(試)驗報告，施工廠商判讀係符不符合，非合不合格。
					4.03.05.02	依簡報B-19材料設備檢(試)驗管制總表部分所列材料(例如項次16-21)均未填寫預定進場日期。
					4.03.99	自主檢查表上所有簽署人員均未親自簽署日期，無法確認檢查與覆核之時間。
					5.01.02	現場近80塊無障礙坡道預鑄基礎，表面乳皮充斥且，表面有頗多明顯乾縮裂紋。
					5.02.11	無障礙坡道預鑄基礎預留筋有混凝土殘渣。
					5.05.06	廣場既有喬木樹幹應以防護材加以保護，避免傷及生長。
					5.07.01.02	階梯改善與原鋪面銜接介面級高過高，不符人體工學。
					5.09.08	依簡報A-30工程告示牌經費來源欄位，工程會已於112年7月修正為契約經費來源，請修正。
					5.10.01.01	(一)案內1:3水泥砂漿工項每立方公尺之水泥與川沙用量，量化值未清晰註記於計畫書品管標準。(二)混凝土有乾縮裂縫，有可能是配比或養護之問題，現地只做坍度試驗，建議可加做坍流度試驗，以釐清混凝土是否有水份過多之疑慮。
					5.10.01.02	(一)氯離子含量試驗紀錄雖有相片佐證，然氯離子含量試驗紀錄為熱感應紙，仍應於檢測後連同相關檢測數據紙影印一併歸檔備查為妥。(二)氯離子檢驗之照片無法看清檢測數據，檢測報告亦無附原始單據。
					5.10.10.03	案內再生瀝青混凝土瀝青膠泥60°C目標黏滯度允收值未清晰註記於相關計畫書分項品管標準中。
					5.10.99	案內金屬圍網之螺絲配件防蝕要求，未清晰註明於計畫書中。
					5.14.00.03	未見工區防災應變通報機制及演練。
					5.14.08	(一)校方與施工人員之車輛行進動線未見明顯區隔，應加設警示標語，以防民眾或學生誤入。(二)因位處學校內，相關圍籬或入口處之告示警語應加強，避免學生誤闖。
					5.14.99	(一)監造計畫P.86頁起之各分項工程檢驗流程圖，未依規同步註記職安衛檢驗停留點符號。(二)無設置工人休憩場所。
					5.16.01	依規於颱風豪雨警報前，應進行防汛檢查，未見凱米颱風之防汛抽查表與自檢表。
138	南區建國北路道路拓寬工程（文心南路至建國北路196號）	112A-070	臺中市新建工程處	47,130.00	44,500.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		113/08/02	82	0	0	0	4.01.04.02	工程簡報於督導作業未呈現各級主管平時巡查工地之相關篇幅，宜請補正。
					4.01.99	(1)針對1999通報專線，雖有紀錄與追蹤，但並無詳細的統計與分類紀錄。(2)部分開會紀錄，非由專責人員主持，若有較大議題，無法及時處理。
					4.02.01.05.01	(1)監造計畫P.119表7.2-7碎石級配粗粒料破碎面75%以上者，未註明其破碎面一面或二面。(2)監造計畫表7.2-8，AC路面材料品管標準表未將瀝青膠泥黏滯度允收標準值量化註明。
					4.02.01.09	監造計畫附-3頁起之各分項施工抽查表單之檢查項目未依規註記品質抽查停檢點符號。
					4.02.03.04.01	抽查紀錄除檢驗停留點查驗，應加強施工中不定期查驗(隨機抽查)並留存紀錄。
					4.02.03.08.01	監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果紀錄於監造報表上，紀錄包括試驗編號、判讀結果等(例如113/7/23報告編號：2404294-01 0K+160~0K+200 U溝混凝土抗壓報告於113/7/29判讀後未填入)。
					4.02.99	多項報表日期多為電腦打印，及人員簽署未簽署日期，資料謄打是否有誤較難確認。
					4.03.02.01	再生AC核定配比呈現之60度C目標黏度允收值未同步轉載於施工廠商品質計畫(進版)中。
					4.03.02.04	承商品質計畫碎石級配滾壓後CRR允收標準80%，與監造計畫描述之100%互有出入。
					4.03.02.11	交通維持計畫及樹木移植計畫有多次修改及送審記錄，可列表整理歷次修改內容，作為後續編列之參考。
					4.03.03.02	施工日誌未詳實紀錄主辦單位督導情形，應將督導重點及內容確實填寫(例如：113/1/16日誌)。
					4.03.04.01	路工側溝與基礎下方墊層混凝土澆置厚度與寬度未有量化值呈現於施工廠商分項自主檢查紀錄中。
					4.03.04.02	廠商模板、混凝土自檢表，施工流程應依施工前中後分別填寫並勾選。
					4.03.11.06	專任工程人員督察部分應親自簡報說明為宜。
					4.03.99	自主檢查表上所有簽署人員均未親自簽署日期，無法確認檢查與覆核之時間。
					5.01.01	0K+060排水溝與緣石銜接處不佳，0K+120排水溝牆身外側有蜂窩。
					5.02.11	側溝外露之鋼筋，已有部分沾有污漬，建議灌漿前應再詳細檢視與清除。
					5.03.03	少部分混凝土仍有漏漿及顏色不均勻情形，現場人員反應有可能是下雨所致，可再加強施工品質之管控。
					5.06.06	臨綠空廊道之側溝已澆築完成，且已拆模竣事者迄未適時作CLSM及原土回填滾壓致有局部形成水坑之情事。
					5.06.99	工程拓寬段土石裸露還兼作施工便道者，整地後表面不平順，多處凹凸不平。
					5.09.08	工程告示牌牌面之契約經費來源欄位欠缺契約兩字，另相關人員電話以手機號碼表示為宜。
					5.09.99	未完成之側溝末端，未加臨時封蓋，已有部分泥沙流入。
					5.10.10.03	(1)再生AC材料合格舊料拌合前未曾取樣作其含油量及針入度送驗之管制程序。(2)DGAC之骨材材質未將其受水膨脹性試驗列入管制作業。
					5.14.00.01	部分乙種安全圍籬傾斜，宜應適時扶正。
					5.14.00.03	未見工區防汛演練相關資料。
					5.15.03	工區夜間交維設施佈設妥適性未有工程主辦機關、監造者或施工廠商啟動夜間交維巡查紀錄。
					5.15.10	鄰近建國北路側之護欄過低，恐有民眾或車輛誤入之問題，可增設圍籬或相關安全告示。
					5.16.01	(1)汛期工地防災自主檢查表屬本工程特性之項目應予以檢查(如開挖)。(2)7/23防汛抽查紀錄表監造主任未簽章。
139	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	1120612	臺中市政府教育局	75,881.85	74,350.00	元鼎建築師事務所	元鼎建築師事務所	興懋營造股份有限公司		113/08/05	82	0	0	0	4.01.13	工程執行資料表內容未確實(表格不符合-缺承攬廠商、機關代號、經費實際支出等)。
					4.01.99	112年9月18日整體品質計畫，代辦機關請予以核定(非備查)。
					4.02.01.07	材料設備送審管制總表，檢試驗管制總表，未將運轉類機電設備列入應廠驗項目（如抽水泵、消防泵等）。
					4.02.01.10.01	(1).訂定材料設備檢(試)驗管制總表(13項)，其項目與訂定材料設備送審管制總表(26項)應一致。(2).材料設備送審管制總表之「協力廠商資料」欄位建議補充協力廠商名稱。
					4.02.03.01	抽查施工作業未落實(如模板、鋼筋請量化、位置、保護層、照片，註明設計值、量測值等)。
					4.02.03.03	預定進度曲線未審查要徑工項甘特圖。
					4.02.03.08.01	113.3.31-113.4.13監造報表現場監造未簽認。
					4.02.99	工程施工執行資料表「監造單位監督情形」之施工抽查情形所述之抽查項目、數量與監造單位簡報B-58頁所述之抽查項目、數量有不符情形，再請確認。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表之「協力廠商資料」欄位建議補充協力廠商名稱。
					4.03.05.02	訂定材料設備檢(試)驗管制總表(13項)其項目應與訂定材料設備送審管制總表(26項)一致。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實(如113.7.23/113.7.31，辦理情形未填、內容請明確及量化)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註明日期之照片、 不同工項進場應另辦理)。
					5.01.01	混凝土澆置搗實不合規範有冷縫、蜂窩、孔洞產生(梯階、1樓女廁牆與地板接處牆等)。
					5.01.04	混凝土表面殘留雜物。
					5.02.06	二樓露台預留鋼筋間距不符，間距過大。
					5.02.99	一、二樓多餘預留筋未切除。
					5.03.03	模板不緊密，有漏漿情形，模板內殘留雜物，未設置清潔口(如一樓女廁牆與地板接處、一樓舞台護緣木屑等)。
					5.05.04	營建廢棄物處理未妥當(西側有水泥屑未集中放置暫置區等)。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.04.02	水電配管過密不合規範。
					5.07.05.99	預留管(水、電、污水、排水等)出口請設置保護措施(蓋)(如二樓內部東側牆邊消防管、 請全面檢視)。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合規定(請使用建築物工程告示牌)。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。
					5.10.99	113.8.1混凝土試驗報告設計280、試驗值463/388(同次出料)相差甚大、請作統計分析及控管。
					5.14.01.01	(1).結構體邊緣開口防墜設施不足。(2).頂樓施工架無設置交叉拉桿。(3).施工架交叉拉捍未落實固定。
					5.14.02.01	(1).施工架未與穩定構造物妥時連接(2樓內部東側施工架、2樓西側外部雙排施工架等)。(2).施工架搭接，未使用雙八字扣。
					5.14.06.06	建築物結構體、構造物，模板拆除後凸出之鐵釘鐵條未採取釘入或拔除措施(各樓請全面檢視)。
					5.14.13.01	外部鷹架上堆置雜物踏板，應防墜落影響安全。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查未落實(如113.4.3地震/113.7.23颱風前中後請檢查及記錄)。
140	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程	1110022	臺中市文化資產處	127,895.94	127,890.00	符宏仁建築師事務所	符宏仁建築師事務所	盛田營造有限公司		113/08/05	81	0	0	0	4.01.05	品質督導或查驗請做紀錄，缺失追蹤改善紀錄內容不完整(同一角度附註日期改善前中後說明之照片)。
					4.01.11	監造建築師_符宏仁未登錄於工程會雲端系統。
					4.01.13	工程會雲端系統部分資訊未明確，如監造計畫核定日期與文號有誤。
					4.02.01.07	材料設備送審管制總表，檢試驗管制總表，未將運轉類機電設備列入應廠驗項目(如抽水泵、消防泵等)。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表之「協力廠商資料」欄位建議補充協力廠商名稱。
					4.02.03.01	監造單位各項抽查表單，監造單位授權負責人應親簽確認，不宜以簽名章代之。
					4.02.03.08.01	抽查113/07/17監造報表並無敘明監造建築師督導。
					4.02.13.04	抽查113/07/17監造技師督導紀錄表，建議要有監造建築師督導照片。
					4.02.14.04	涉及現場作業監造建築師場實地督導記錄未落實填寫。(如112.11.17/113.5.24/113.6.19表格請改為督導紀錄，紀錄表-位置、項目、工程進度、抽查情形量化紀錄等請建築師填寫、配合技師參與工項時請配合紀錄)。
					4.02.99	(1)(113.4.3)地震後對構造物檢查未落實(請會同配合之結構技師、施工單位之主任技師等檢查及作成紀錄)；(2)監造單位簡報內證照個人資料部分應予以保護。
					4.03.02.05.02	養灰紀錄無佐證檢查照片。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表之「協力廠商資料」欄位建議補充協力廠商名稱。
					4.03.03.01	施工日誌格式應使用建築物格式並更新項目二單位應該是契約數量。
					4.03.03.02	(1)施工日誌，匠師出工請附簽到表；(2)每日施工前職安檢查未落實紀錄(檢查表請由職安人員檢查填寫、新進人員、交通指引措施等)；(3)重要事項如主辦機關/監造技師督導、主任技師督察請紀錄：抽查113/06/19及113/07/17施工日誌並無敘明監造建築師督導。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實記載(如112.9.19/113.7.29辦理情形未填、檢查位置不明、請量化紀錄等)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註明日期之照片、不同工項應另辦理)。
					4.03.99	(1)無颱風及地震後自動檢查紀錄；(2)進度網圖無估驗進度曲線；(3)廠商簡報資料中證照個資應妥善遮蔽保護。
					5.05.06	工區內原有植栽樹種碩大，施工過程中未加以保護[缺失相片(1)]。
					5.07.10.01.05	舊料存放處所防水、防潮、防曬、防火不佳(拆解之舊料)。
					5.07.10.03.09	因古蹟處地勢較低，工區內臨時排水設施配置不當，易造成淹水，應妥善規劃現地臨時排水設施。
					5.07.10.04.99	左外一道護龍東側土墼墻(磚)113.7.23颱風前未保護，表面微損[缺失相片(2)]。
					5.07.10.06.99	門窗及與牆面交界處固定不佳。
					5.07.10.07.01	屋架施作不良(日式建築、左外二道護龍-螺帽、螺栓、墊片等，請全面檢視)[缺失相片(3)]。
					5.09.08	工程告示牌，尚有不足，如：(1)工程告示牌之格式，請採用「查核金額以上未達鉅額之工程告示牌（建築物）」型式；(2)經費來源，請修正為「契約經費及來源」並補充「計畫」名稱[缺失相片(4)]。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆放未妥善保護。(地面雜亂、堆置未墊高、未標示材料類別等資料)。
					5.10.99	材料試驗報告、取樣、送驗、會驗監造及承攬廠商均應會同(如112.11.8土擊磚、監造無會驗)。
					5.14.01.02	承包商施工架檢查未落實(施工架排架、插銷等設置不符規定)。
					5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接，及施工架間開口超過20公分未妥善設置防墜設備等[缺失相片(5)]。
					5.14.03.01	臨時用電設備配電箱管理未確實(請上鎖、電線架高)[缺失相片(6)]。
					5.14.06.07	木作加工區未設置滅火器。
					5.15.03	承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內、夜間警示設施等)。
					5.15.09	工區圍籬安全設施不符規定，請依施工圖施作(113.7.23颱風損壞請復原)。
141	臺中市豐原國民運動中心興建工程	110A-089	臺中市政府建設局	545,566.56	545,566.00	林正偉建築師事務所	林正偉建築師事務所	永祥營造股份有限公司		113/08/07	83	0	0	0	4.01.26	主辦機關雖積極辦理估驗計價，惟本工程截至113.07.30止實際進度為70.91%，而支付金額比率為60.87%，差距10.04%，建請主辦機關督促廠商依約辦理估驗計價，以提升預算執行率。
					新源順水電有限公司					4.02.03.04.02	材料檢試驗管制總表管制不確實，如預拌混凝土累計進場13,072立方公尺，惟預定進場與實際進場日期謹記載第1次進場日期及數量，未確實依實際進場日期逐日逐批紀錄，缺乏材料檢試驗管制之實質意義，請改進。
					致邦空調工程有限公司					4.02.03.06	目前估驗辦理至113年5月底，請監造廠商依契約每月辦理估驗規定協助甲方督導估驗計價作業。
					4.02.03.08.01	抽查113年3月15日監造檢查表，當天監造單位有辦理本工程相關施工查驗，但當天之監造報表未標示。
					4.02.99	缺失改善紀錄改善前、中、後所附照片未採定點定向相片，如簡報資料第B-74頁。
					4.03.02.02	品管組織架構圖繪製不符合品質計畫製作綱要規定，請補正。
					4.03.03.02	(1)抽查113年4月15日監造檢查表，當天監造單位有辦理本工程相關施工查驗，但當天施工日誌未標示當天檢查設備名稱；(2)抽查113年3月15日施工自主檢查表，當天施工單位有辦理本工程相關施工自主檢查，但施工日誌未標示。
					4.03.04.02	部分施工自主檢查表為落實填寫，如113年4月13日排水自主檢查表已有施工前、施工中實際檢查內容，卻勾選施工完成，施工流程勾選不符實際。
					4.03.05.02	材料檢試驗管制總表管制不確實，如預拌混凝土累計進場13,072立方公尺，惟預定進場與實際進場日期謹記載第1次進場日期及數量，未確實依實際進場日期逐日逐批紀錄，缺乏材料檢試驗管制之實質意義，請改進。
					4.03.08.05	施工缺失改善所附照片未採定點定向拍照，如施工單位簡報資料第C-032、C-034頁，不易辨識改善效果。
					5.01.01	SPA池周邊排水溝局部蜂窩孔洞請先處理，避免滲漏水。
					5.05.02	結構體外工區環境請加強整理。
					5.07.01.05	泳池周邊地坪與泳池溢水溝接縫處請做好防水處理。
					5.07.01.10	二樓花台請做好溢水管處理，避免水溢出進入室內。
					5.07.01.16	(1)一樓簡報處上方輕鋼架天花板吊筋距牆面起點大於20公分，每3.6M未設45度斜拉筋，請依耐震設計規範附錄B指引辦理；(2)部分管線吊架間距不一，請全面檢查是否符合規範。
					5.07.04.03	(1)部分電線線頭未妥善保護；(2)一樓與四樓頂板安裝之接線盒，其引出之電線末端未以絕緣膠布包紮。
					5.07.04.11	地下三樓電梯間自頂板接線盒引出之導線管(含電線)下降到離地板約1.5m，未加圈起來並掛在牆上，將影響人員步行安全。
					5.07.05.10	部分管線無管帽保護，防護不確實。
					5.07.07.23	消防栓箱及給水管外露，美觀性不佳，且螺栓接合處易刮傷。
					5.07.08.99	(1)地下二樓空調機房內安裝之空調主機與水泵浦，其基座固定之螺絲未採雙螺帽，請改進:(2)地下二樓排風機房安裝之排風機，排風機下方累積之水泥殘渣尚未清理；(3)地下一樓之機電管線尚未標示管路用途、流向。
					5.09.09	(1)地下二樓通道邊放置之管材下方未以木塊墊起，並且管材兩端未加遮蔽，恐有異物進入；(2)三樓梯附近玻璃及玻璃窗直接靠牆斜放，其下方未以木板墊住。
					5.10.99	(1)部分材料進場預定時程及實際時程不符實際需求，如簡報顯示配電盤預定進場日期112年11月30日，但截至目前尚未進場，管制不確實；(2)本工程材料設備送審管制總表第4~7、15、32~34、43~44、53~54項之材料設備實際送審日期均晚於預定送審日期，未符合需求，如施工單位簡報資料第B-47~56頁。
					5.14.01.01	部分尚未拆除之施工架，安全網有脫落情形，未即時改善。
					5.14.06.03	建議施工廠商依風險評估技術指引提出維護管理階段作業前危害評估。
142	犁份派出所辦公廳舍整修工程採購	CHANG1130415	臺中市政府警察局烏日分局	10,089.90	10,831.16	張子浩建築師事務所	張子浩建築師事務所	傑仕營造有限公司		113/08/07	81	0	0	0	4.01.99	主辦單位之簡報資料未編頁碼且所附照片未標示日期，希改進。
					4.02.01.01	簡報37，二級品管應為品質查證。
					4.02.03.06	本工程尚未辦理估驗，請監造廠商依契約估驗規定協助甲方核實計價。
					4.02.03.08.01	抽查113.06.12, 113.07.03與113.07.25監造檢查表，當天監造單位有辦理本工程相關施工查驗，但當天之監造報表未標示。
					4.02.99	(1)簡報資料所附照片均未標示日期。(2)簡報資料第54頁缺失改善所附照片未採定點定向照片，不易辨識改善結果。
					4.03.02.02	簡報57，品管組織應標示人員姓名。
					4.03.02.05.02	防水工程自主檢查表個階段防水材塗佈厚度並無實際量測，含水率8%未檢測。
					4.03.03.02	(1)抽查113.06.12, 113.07.03與113.07.25監造檢查表，當天監造單位有辦理本工程相關施工查驗，但當天施工日誌未標示。(2)3抽查113.07.05, 113.07.18與113.07.30施工自主檢查表，當天施工單位有辦理本工程相關施工工程自主檢查，但當天施工日誌未標示。
					4.03.99	施工團隊之品管組織架構未標示人員姓名，希補充，如簡報資料第57頁。
					5.03.07	既有窗框拆除後仍殘留砂漿、木塊、磚塊等，請確實清除至結構體面。
					5.07.01.01	(1)輕隔間C型鋼立柱僅頂至梁下，其餘天花板處為懸空。(2)輕隔間門框開口處未依圖說補強。(3)輕隔間C型鋼尺寸請再查明是否與圖說相符。
					5.07.01.07	前棟樓梯間牆面壁癌嚴重。
					5.07.01.08	外窗台請規劃洩水坡度及窗框防水處理。
					5.07.01.09	屋頂無試水紀錄。
					5.07.01.11	屋頂高腳落水頭未放置底座，日後如何安裝。
					5.07.04.03	前棟2F廁所之頂板安裝之接線盒，其引出之電線末端以絕緣膠布包紮。
					5.07.05.10	後棟2F廁所樑下安裝之不銹鋼熱水管口未加遮蔽，恐有異物進入。
					5.07.05.99	前棟2F牆邊放置之機電管材之兩端未加遮蔽，恐有異物進入
					5.08.04	後棟2樓門框固定件1邊3處，固定方式不佳，請再釐清。
					5.08.06	浴廁淋浴間請規劃截水淺溝及止水墩。
					5.10.99	本工程材料設備送審管制總表之材料設備預定送審日期規定為開工(113.05.13)30日內，但其實際送審日期均晚於預定送審日期，未符合需求，如施工單位簡報資料第46頁。
					5.14.99	前棟1F地面放置長的氧乙炔管線未加整理，將會拌到施工人員。
143	臺中市東勢區石角國民小學—A棟老舊廁所整修工程	Shih-Jiao112-02	臺中市東勢區石角國民小學	2,389.81	2,197.34	陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	鑫祥營造有限公司		113/08/08	79	0	0	0	4.01.05	簡報工程督導小組督導共5次，安衛督導共3次，頻率每月約1次，外聘委員督導並開立缺失與扣點，然而估驗比率0%。
					4.01.26	未辦理估驗計價。
					4.02.01.06	材料設備3項僅完成1項提送與核備。
					4.02.01.10.01	磁磚材料抽試驗符合1批，但磁磚材料尚未核定。
					4.02.01.10.02	簡報C-33磁磚工程實際抽查有三項未量化，抽查滿縫不合格，未勾選複查及檢附改善前中 後照片且監造現場人員簽名空白。
					4.02.03.04.01	施工抽查未量化。
					4.02.03.06	未督導履約估驗計價。
					4.03.02.02	廠商簡報第1頁施工組織應為品管組織，品管人員與職安衛人員位階不同。
					4.03.02.12	磁磚材料尚未核定，但磁磚材料已進場抽試驗符合1批，合格率66%。
					4.03.03.02	施工日誌7/28勞工人員防護用具未勾選。
					4.03.11.06	無專任工程人員督察記錄。
					5.02.08	(1).二樓廁所打除梁鋼筋有裸露。 (2).
					5.07.04.99	男女廁所線路未固定。
					5.07.05.10	一樓女廁所糞管路出口切個割不平整無保護。
					5.09.08	無職安衛告示牌。
					5.14.01.01	工地多處開口應有防墜設施。
					5.14.07	施工現場圍籬警告標示不足。
144	臺中市北屯區軍功國民小學通學步道及人行道改善工程	Jges1130325	臺中市北屯區軍功國民小學	18,807.59	17,300.00	奕風工程顧問股份有限公司	奕風工程顧問股份有限公司	麗耀營造股份有限公司		113/08/14	81	2	1	0	4.01.13	監造單現場人員吳崇瑋及安衛管理人員陳明揚，未登錄於公共工程雲端系統。
					4.01.99	（1）工程施工執行資料表無督導執情形紀錄，請補充。（2）請補充1999通報次數、辦理情形及全民督工次數、執行情形。（3）無工程遭遇困難及解決對策，請補充。
					4.02.03.04.01	（1）人行道施工抽查紀錄，未確實記載檢查位置，未落實紀錄檢查標準及檢查值。（2）二級品管試驗抽驗頻率偏低，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。（3）工程品質隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽。（4）土方工程施工抽查表開挖深度及開挖寬度無抽查項目，完成面高程放樣抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。（5）模板工程施工抽查表密合度、模板油及模板尺寸均無抽查標準及實際抽查紀 錄。
					4.02.03.08.01	監造報表僅填報至113.8.9，未依規定填報，且重要事項未依規定記載，如未登載主辦機關督導之事項。
					4.02.03.08.02	監造報表非最新版格式。
					4.02.14.02	監造技師未確實辦理施工查驗，未落實抽查構造物尺寸及缺失追蹤改善。
					4.02.17.02	鋼筋施工，保護層墊塊尺寸與檢查標準不符。
					4.02.99	（1）工程施工執行資料表，監造單位材料設備抽驗情形及施工抽查情形，未確實填列。（2）簡報P B-3，三級品質查核，內政部國土管理署應修正為內政部。
					4.03.03.01	施工日誌非最新版格式。
					4.03.03.02	工程施工日誌填報僅至113.8.9，記載不完整及重要事項未依規定填報，如未登載主辦機關督導之事項。。
					4.03.04.01	（1）施工自主檢查次數偏低，請加強以提高工程品質。（2）模板工程施工自主檢查表密合度檢查標準未量化。
					4.03.04.02	（1）土方工程施工自主檢查表開挖深度及寬度無實際檢查紀錄。（2）模板工程施工自主檢查表密合度、模板尺寸及模板油無實際檢查紀錄。（3）鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋間距實際檢查情形未落實。
					4.03.11.03	專任工程人員未確實抽查構造物尺寸，未落實督察有無按圖施工。
					5.01.02	軍福15路0K+000處混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。
					5.01.04	工區軍福十五路道路側溝完成，惟內側部分模板仍未清除，恐影響排水。
					5.02.05	局部鋼筋保護層厚度與規範不符，如軍功路0K+110處及軍福15路0K+060〜0K+160鋼筋保護層4cm 與設計值5cm不符。
					5.02.99	軍功路0K+110處水溝頂板鋼筋施工鋼筋長度不足。
					5.03.04	軍福15路0K+080處模板支撐間距過大。
					5.05.08	軍功路0K+080資源回收側門處積水未處理，影響環境衛生。
					5.06.04	人行道PC地板基礎未整平，鋼線網保護層墊塊數量不足，排列不整齊。
					5.07.01.99	軍功路0K+100處植樹區緣石間縫隙過大。
					5.07.02.09	路緣石與排水溝界面有縫隙，未落實填縫鋪面。
					5.10.04.01	無工地密度試驗紀錄。
					5.10.99	預拌混凝土品質保證書，未記載買受人（施工廠商）名稱。
					5.14.00.01	工區現場施工警示標誌(包含夜間時段)等設施略嫌不足。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.99	職業安全衛生協議組織會議紀錄，紀錄宣導工安事項，未列決議事項。
145	臺中市西屯區大隆路排水改善工程	11111280216	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	24,415.00	22,457.00	鉅耀工程顧問股份有限公司	鉅耀工程顧問股份有限公司	展翊營造有限公司		113/08/14	80	1	1	0	4.01.26	本工程實際進度已達41.42%，工程估驗進度9.99%未依契約規定辦理估驗，請督促監造單位確實依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	(1).工程施工執行資料表無督導執情形紀錄，人員未評核請補充。(2).本工程1999通報案件19件請補充期限內結案件數及全民督工件與執行情形。(3).無工程遭遇困難及解決對策，請補充。
					4.02.03.04.01	(1).工程無隨機抽查，請加強隨機抽查。(2).二級品管試驗抽驗頻率偏低，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。(3).工程品質隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽。(4).土方工程施工抽查表開挖深度及開挖寬度無抽查項目及實際抽查紀錄。模板工程施工抽查表密合度、模板油及模板尺寸均無抽查標準及實際抽查紀錄。混凝土工程施工抽查表振動與搗實無實際抽查紀錄。鋼筋工程施工抽查表鋼筋間距實際抽查紀錄未落實，鋼筋搭接長度抽查標準未量化及無實際抽查紀錄，鋼筋綁紮抽查標準未量化，測量工程施工抽查紀錄，未確實記載檢查位置，容許誤差及檢查單位。
					4.02.03.04.02	材料設備送審管制總表列13項，材料設備檢(試)驗管制總表列16項，管制項目不一致。
					4.02.03.06	工程實際進度已達41.42%估驗進度9.99%顯然估驗進度偏低，請確實依契約規定辦理估驗。
					4.02.03.08.01	監造報表填報至113.8.9未依規定填報紀載，施工廠商施工前檢查事項辦理情形未依規定勾選。
					4.02.14.02	監造技師未確實辦理施工查驗，未抽查構造尺寸。
					4.02.17.07	大隆路箱涵施工止水帶施作不當，未落實監造。
					4.02.99	簡報未說明本排水工程檢討規則依據，未提供水理、水文設計條件及保護標準。
					4.03.04.01	(1).施工自主檢查次數偏低，請加強以提高工程品質。(2).自主檢查未量化： (A).模板工程施工自主檢查表密合度檢查標準及模板尺寸未量化。 (B).混凝土工程施工自主檢查表振動與搗實及澆置高度檢查標準未量化。 (C).鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮檢查標準未量化。 (D).土方工程施工自主檢查表開挖深度及寬度檢查標準未量化。
					4.03.04.02	自主檢查無實際檢查值： (1).土方工程施工自主檢查表開挖深度及寬度無實際檢查紀錄。 (2).模板工程施工自主檢查表密合度、模板尺寸及模板油無實際檢查紀錄。 (3).鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋間距實際檢查情形未落實。 (4).混凝土工程施工自主檢查表振動與搗實及澆置高度無實際檢查紀錄。 (5).測量放樣工程施工自主檢查表實際檢查紀錄未落實。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表列13項，材料設備檢(試)驗管制總表列16項，管制項目不一致。
					4.03.11.06	專任工程人員工程督察紀錄未對工程主要工項落實督察記載， 請加強工程主要工項督察。
					5.02.01	部份鋼筋間距25公分，未依規範逐步綁紮。
					5.07.01.15	大隆路0k+080處箱涵施工止水帶施設不當，人孔箱涵內止水帶施作位置偏離，恐失去效用。
					5.09.08	移動工程告示牌施工期限與規定不符。
					5.09.09	鋼筋與止水帶…等材料任意堆置，未妥善保護。
					5.10.02.02	未提供符合之鋼筋無輻射污染證明。
					5.10.99	混凝土品質保證書未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.01.01	高差2公尺以上深開挖工作場所開口部份未設置符合規定之安全網。
					5.14.01.04	大隆路0K+080處箱涵施工開挖深度超過1.5M未設置符合規定之安全上下設備。
					5.14.02.02	大隆路0k+080處箱涵施工開挖深度超過1.5M部分未設擋土支 撐。
					5.14.12.02	0K+130處未設置電動旗手，不足以警告防止交通事故。
					5.15.06	大隆路0k+040處漸變段設置長度不足。
					5.15.99	交通錐未設置連桿，容易位移傾倒，施工路段交通量大應加強夜間警示措施。
146	113年尊師樓外牆拉皮及防水工程	11309	臺中市立豐原高級中等學校	3,360.00	3,360.00	王清林建築師事務所	王清林建築師事務所	銘城營造工程有限公司		113/08/16	82	0	0	0	4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致; 抽 試驗結果未改為檢(試)驗結果，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未採用。 新版本，未符合需求。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並 以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。
					4.03.03.02	施工日誌，表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選 方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實執行。
					4.03.04.01	品管自主檢查表，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，未採用新版本，未落實執行。
					4.03.04.02	品管自主檢查表日期不要用鉛筆寫，檢查結果及改善措施不要用電腦打字，並親自簽名。
					4.03.05.02	未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致; 抽試驗結果未改為檢(試)驗結果，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未採用 新版本，未符合需求。
					4.03.99	簡報第C4頁，相關人員個資應隱蔽。
					5.08.01	尊師樓大門階梯磁磚完成面對縫不良。
					5.09.08	1.工程告示牌，缺機關英譯; 經費來源未改為契約經費及來源，中央缺計畫; 缺空污管制編號英譯，缺陳情專線英譯等內容，未採用新版本，內容未符合規定。 2.職業安全衛生告示牌，未採用新版本; 缺台中市勞動檢查處等，內容未符合規定。
147	翁子國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	1130426		10,758.60	9,944.00	吉野工程顧問有限公司	吉野工程顧問有限公司	世文營造有限公司		113/08/16	81	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關未成立品質督導小組，且無品質督導及查驗紀錄。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.03.03.01	施工日誌，未採用新格式填寫。表內二、工地材料管理概況，設計數量未修正為契約數量。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實執行。
					4.03.05.02	未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.03.99	簡報第8頁品管人員結業證書個資應隱蔽。
					5.05.02	工區裸露地應防止揚塵。
					5.09.08	1.工程告示牌，通報專線缺市民專線1999，缺市政信箱; 經費來源未改為契約經費及來源等內容，未採用新版本，內容未符合規定。 2.職業安全衛生告示牌，缺相關單位電話; 缺台中市勞動檢查處等，內容未符合規定。
					5.14.06.01	整地後留有鐵桿、鋼筋應清除。
148	臺中市南屯區大新國民小學活動中心校舍耐震補強工程	ds11204	臺中市南屯區大新國民小學	10,280.90	8,137.00	磐鉅工程顧問股份有限公司	磐鉅工程顧問股份有限公司	松倢營造有限公司		113/08/19	81	0	0	0	4.01.04.01	簡報內建議可列出督導組織架構，督導紀錄建議可予以量化檢查情形。
					4.01.06.02	主辦機關審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單請參酌工程會格式。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(估驗進度0%；工程進度50.16%)執行率不足。
					4.02.03.01	監造單位監造、品質、施工計畫等送審核章表中現場監造未註明簽署。
					4.02.03.04.03	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明，材料設備查證紀錄表(施工廠商套用表5-4材料設備品質抽驗紀錄表)需依照檢試驗總表所列契約要項材料進行查證落實「合格同意使用」並註明監造人員勾選簽署。要項施工抽查表中如長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足或建議檢附標準圖面註明。(4.02.03.04[L])
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表有關7/1鋼筋#4支數?、7/8混凝土280 Kg/cm2一組3顆?等監造查證要項材料進場規格/取樣組數/試驗紀錄未詳實。
					4.02.15	監造技師工地查驗紀錄表，廠商改善照片建議請廠商簽認。
					4.03.01	施工廠商施工計畫送審核章表中工地主任未註明簽署。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗總表，有關7/1鋼筋#4支數?、7/8混凝土280 Kg/cm2一組3顆?等進場配合監造查證等進場規格/取樣組數/試驗紀錄未詳實。
					4.03.04.01	施工廠商無管路試壓、防水試水施工自主檢查紀錄，要項施工自主檢查表中檢查位置不明或建議檢附標準圖面註明。
					4.03.05.02	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					4.03.11.06	(1).廠商專任工程人員督導紀錄彙總表已開立缺失項目應予以註記改善日期。 (2).專任工程人員督導內容建議量化。
					5.01.05	活動中心與文心樓上面伸縮縫裝飾鐵板孔隙處應修補。
					5.07.01.08	工區2F廁所硬底防水施工工序、界面(入口/牆面/地坪/台度)防水收尾未妥適或高度若未達用水設施上方1~2台尺，請檢討收尾。
					5.07.01.10	(1).工區2FL棟間(活動中心/文化棟)伸縮縫蓋鈑下方排水層積水淤堵、雜物沉泥未清，3FL伸縮縫下方樑底有水漬掉漆痕跡。 (2).演奏廳廁所預留管線(含電管、排水管)出口均見混凝土或雜物堵塞出口。
					5.07.05.10	工區廁所地坪與牆面給排水管路出口未保護，易遭異物阻塞或防護不足。
					5.08.07	工區2F休息室line(A/7~9)高窗填補施工上方木作窗簾盒注意防火耐焰相關施工收尾。
					5.09.08	工區施工、出入區域未設置職業安全衛生告示牌。
					5.09.09	工區2F走廊水泥砂漿進場材料堆置未墊高保護。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
149	臺中市立雙十國民中學112-113學年度學校社區共讀站建築物裝修工程採購案	ssjh11301150002516934	臺中市立雙十國民中學	2,516.93	2,498.86	吳俊明建築師事務所	吳俊明建築師事務所	道登室內裝修有限公司		113/08/20	80	2	2	0	4.01.04.01	主辦機關工程品質督導尚無外聘委員相關紀錄，有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(工程會格式)未檢附陳列。
					4.01.09	主辦機關有關工務協調、工期檢討等會議紀錄請彙整造冊陳列。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%/36.18%)執行率不足。
					4.02.01	監造單位監造計畫、施工廠商品質、施工計畫等首頁送審核章表中現場監造、監造主管未註明簽署。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力供料廠商等未紀錄註明。工區已進場裝修施工門窗、砌磚等要項材料設備查證量化不足。現場已施作門窗、砌磚、磚牆開口補強等施工抽查表紀錄構造位置不清，有關長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗總表，有關8/15砌磚(紅磚/水泥/拌砂)、7/21門窗…契約佔比高要項材料等進場監造查證記錄未詳實。
					4.02.17.08	裝修雜項工程施工缺失：工區加強磚造建物1F梯間1B磚牆裝修切割打石施工開口弱化牆體，未即時進行鋼鈑EPOXY補強固定或施工未妥適。
					4.03.01	施工廠商施工計畫(內含職安計畫)送審核章表中職安人員未註明簽署。
					4.03.03.01	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗總表，有關8/15砌磚(紅磚/水泥/拌砂)、7/21門窗…契約佔比高要項材料等進場配合監造查證記錄未詳實。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					5.07.04.09	工區1F閱覽室外牆管路管線數處孔洞未填補，未施作止水或施工未妥適。
					5.08.02	工區加強磚造建物1F梯間1B磚牆裝修切割打石施工開口弱化牆體，未即時進行鋼鈑EPOXY補強固定或施工未妥適。
					5.08.04	工區2F南側右6柱側W1門窗下緣台度填縫施工粗糙寬度不一。
					5.08.09.02	工區1F閱覽室隔間/矮牆/欄杆拆除界面地坪部分不平、數處孔洞(含外牆)未填補，後續卡扣耐磨木紋地板裝修施工注意整平收尾。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
150	臺中市梧棲區梧棲國民小學112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程	113-03	臺中市梧棲區梧棲國民小學	4,760.09	4,750.00	冠珅室內裝修有限公司	冠珅室內裝修有限公司	宸鼎土木包工業台中市		113/08/20	79	1	1	0	4.01.05	主辦機關品質督導缺失追蹤改善紀錄內容為落實(照片應為改善前中後同一角度附註 日期及說明)。
					4.01.06.01	監造計畫、施工計畫、品質計畫無核定紀錄(審核函文請改為核定)。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(經費實際支出不符、品質計畫/施工計畫核定時間不符、專業人員未評核、承攬廠商品管人員工作職掌內容未填、監造單位缺失項目及改善結果與承攬廠商不合格品管制執行情形內容不明確。
					4.02.01.02	(1).監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(請將配合之結構技師編入)相關工項督導請配合辦理。 (2).廠商施工計畫、品質計畫未落實審查(簽核表承商負責人、職安、工地負責人、品管請簽認)。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備檢試驗管制總表，與材料設備送審管制總表(兩表項目應一致)。
					4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備。 (請註明工項、量化、照片等) 。
					4.02.03.04.03	材料檢驗，出廠證明請判讀，及檢查簽認後報請主辦機關備查後再進場。
					4.02.03.06	未督導履約估驗計價。
					4.02.03.08.01	監造報表重要事項未記錄、填表人未簽認。
					4.02.17.07	未落實抽查驗A棟2樓污水管配置放樣及測量，致任意敲除混凝土梁底面，有結構安全之疑慮)。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構人員之執掌不符合需求(請將協力之機電廠商納入，品管、職安、現場人員應由工地負責人指揮)。
					4.03.02.05.01	無材料試驗紀錄(材料取樣、送驗、會驗，監造、施工單位應會同，試驗報告判讀，判讀人員請簽認及註明日期)。
					4.03.03.02	(1).施工日誌未落實紀錄，(格式請使用建築物、第五項每日施工檢查)。 (2).品管自主檢查表記載不完整(請註明工項、量化、照片等) 。
					4.03.04.01	品管自主檢查表檢查標準未定量化值。
					4.03.05.02	未訂定材料設備檢試驗管制總表，與材料設備送審管制總表(兩表項目應一致)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(在現場應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項進場施工應另辦理)。
					5.01.01	混凝土澆置搗實有冷縫、蜂窩及孔洞產生(A棟1樓無障礙間頂板降板部分)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.07	工區門禁管制不實閒雜人容易隨意進出，難以管制。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.01.14	測量及放樣未落實(A棟2樓污水管配置任意敲除混凝土梁底面，有結構安全之虞)。
					5.07.05.10	(1).預留管設置未保護(設置帽蓋)(各樓/含給、排、污水、電管等)。 (2).已安裝之蹲式馬桶未加封保護，易於施工期間遭廢棄物阻塞。
					5.08.01	中正堂女廁洗手台馬賽克對縫不良。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合(請用建築物工程告示牌、工程主辦機關請加英譯、內容依工程會標準規定)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括A棟1樓堆置走廊、北東側室外之材料、機具等)。
					5.09.13	未依契約規定設置臨時用電。
					5.14.01.02	於高差2公尺以上處所進行作業時未落實架設施工架設置工作檯(降板混凝土模版、結構物拆除牆、降板、粉刷、油漆、配管等)。
					5.14.03.01	無設置臨時用電設備用(電箱請管制上鎖、設置管理人員告示牌、接地線等)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(各樓未落實設置、未固定確實、無警示設施、施工告示牌等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口管制等)。
					5.16.01	工地防災自主檢查未落實(7/23颱風前中後均應檢查及記錄)。
151	113年度頭汴國小PU跑道整建工程	1130501	臺中市太平區頭汴國民小學	6,984.01	6,080.00	邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泥強營造有限公司		113/08/20	83	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。
					4.01.06.02	主辦機關審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(工程會格式)未陳列。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%/37.02%)執行率不足。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後未檢附計畫章節內容符合(參監造計畫第三P15、四章P23)審查意見單。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中無隔柵溝蓋鍍鋅量材料送審內容。無測量放樣施工抽查表有關跑道配置基準點/高程/坡度等記錄(或附跑道平面圖)，瀝青混凝土施工抽查表無黏層量化紀錄。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表有關7/14(需補正為7/4)鋼筋#3-2支?、7/6混凝土210 Kg/cm2一組3顆?6/28節根牆鋼鈑、8/14跑道PU與溝蓋壓克力材料?等監造查證要項材料進場規格/取樣組數/試驗紀錄未詳實。
					4.02.13.04	監造單位監造建築師監督查核報告定期文件紀錄未陳列。
					4.03.03.01	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗總表，有關7/14(需補正為7/4)鋼筋#3-2支?、7/6混凝土210 Kg/cm2一組3顆?6/28節根牆鋼鈑、8/14跑道PU與溝蓋壓克力材料?等監造查證要項材料進場規格/取樣組數/試驗紀錄未詳實。
					4.03.04.01	施工廠商測量放樣施工自檢表無跑道配置基準點/高程/坡度等記錄(或附跑道平面圖)，瀝青混凝土施工自檢表無黏層量化紀錄，AC厚度數據單位有異，…要項施工自主檢查表中如長/寬/高/厚/間距等自檢結果量化不足或建議檢附標準圖面紀錄註明。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明，無隔柵溝蓋鍍鋅量材料送審內容。
					5.01.03	工區操場南側跑道外圈溝蓋周邊抿石子泥作硬底混凝土部分粒料粗糙、面層不平。
					5.05.09	工區操場北側跑道外圈舊有溝蓋外緣界面局部粗糙、含有淤沙，北側跑道AC基層與西北側外圈新設溝蓋雜草、樹枝、鳥糞等雜物未清理。
					5.07.01.05	工區操場西南側跑道外圈溝蓋格柵、水溝底部AC、粒料、樹葉等雜物未清理，易形成排水淤堵。
					5.10.99	無操場跑道外圈新設溝蓋隔柵料件原廠鍍鋅含量檢測報告內容。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
152	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	10912040264	臺中市政府水利局	236,717.00	236,717.00	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	五湖四海營造股份有限公司		113/08/20	83	0	0	0	4.01.99	工程施工執行資料表機關核章欄位未核章，請再檢視確認。
					4.02.01.09	未依文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編碼編號，未落實記載。
					4.02.01.10.01	(1)未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致。(2)抽試驗結果未改為檢(試)驗結果，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未採用新版本，未符合需求。
					4.02.01.10.03	圓形工作井施工抽查開挖深度，抽查標準可再量化。
					4.02.03.05	交通安全抽查表無照片佐證工地實質安全管制措施。
					4.02.03.06	未落實督導承商做好防訊方災的準備工作(如人員，通訊，機械材料急救箱。
					4.03.02.04	推進人孔有高程測量，但無洩水坡度計算。
					4.03.02.12	品管自主檢查表，協力廠商欄位應為供料廠商，未落實執行。
					4.03.03.02	施工日誌，技術士簽章缺壓註日期，未落實執行。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未採用新版本，未符合需求。
					4.03.08.05	品質文件紀錄管理，相關表單缺編碼編號，未落實記載。
					4.03.08.06	施工自主檢查表之施工流程前中後應分開填寫(如暫時性封層作業)。
					5.08.02	現場工區磁磚切割線型不甚理想，將影響後續修復美觀。
					5.09.08	工程告示牌，未採用工程會1120717工程管1120300153修正發佈新版本，經費來源未改為契約經費及來源，中央缺計畫; 缺空氣污染防制費徵收管制編號英譯，缺公害檢舉陳情專線英譯等內容，內容未符合規定。
					5.16.01	未落實執行防災及減災自主檢查(無照片佐證等)。
153	臺中市重劃區（含新光地區）污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程(開口契約)	11210310158	臺中市政府水利局污水設施科	77,990.00	73,999.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造股份有限公司		113/08/20	83	0	0	0	4.02.01.09	未依文件及紀錄之管理作業程序，相關表單缺編碼編號，未落實記載。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致; 抽試驗結果未改為檢(試)驗結果，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未採用新版本，未符合需求。
					4.02.03.04.01	施工抽查(驗)紀錄表，缺分項工程名稱，未採用新版本; 檢查位置缺路名，未落實執行。
					4.02.03.05	未落實督導承商做好防汛防災的準備工作(如人員、通訊、機械材料、急救箱等)。
					4.02.99	(一)12Ae043-1人孔深度高程測量時無誤差值。(二)施工抽查表之施工流程(施工前，施工中，施工後)不應在同一張表勾選，因無法在同一時間內完成。
					4.03.02.04	埋設管線作業應有高程及長度測量以便計算坡度是否符合標準。
					4.03.03.02	施工日誌，技術士簽章缺押註日期，未落實執行。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未採用新版本，未符合需求。
					4.03.08.05	品質文件紀錄管理，相關表單缺編碼編號，未落實記載。
					4.03.99	品管自主檢查表，協力廠商欄位應為供料廠商，未落實執行。(二)簡報C-5頁施工進度表，有預訂進度曲線，無實際進度曲線，應更正。
					5.09.08	工程告示牌未採用工程會1120717工程管1120300153修正發佈新版本，經費來源未改為契約經費及來源;缺空氣污染防制費徵收管制編號英譯，缺公害檢舉陳情專線英譯等內容，內容未符合規定。
					5.16.01	未落實防汛及防災減災自主檢查(人員編制，材料，通訊器材，急救箱等設備未齊全)。
					5.16.99	無汛期防災及減災演練。
154	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	112A-007	臺中市新建工程處	74,950.00	74,950.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	致盛營造有限公司		113/08/22	81	0	0	0	4.01.04.01	1. 簡報中不宜僅呈現主辦機關承辦者之平時督導作業，各級主管之工地巡查作業未見一併呈現，請改進。
					4.01.05	簡報工程督導小組督導共19次均是同一個人，安衛督導內容較多，頻率每月約2次，無外聘委員督導，然而估驗比率49.55%。
					4.02.01.09	2.監造計畫內各分項施工抽查紀錄表單管理項目欄位未依規同步註記檢驗停留點符合。
					4.02.03.04.01	1.113年4月3日地震來襲後，監造單位未會同施工廠商執行工地全面安全巡檢作業。(含相關紀錄留存)
					4.02.03.04.02	B26頁材料設備送審及抽樣18項抽驗53項均合格，核備11~14項日期有誤。
					4.02.03.08.01	監造報表施工項目其數量未說明。
					4.02.17.11	安衛督導簡報B31頁無各項統計表。
					4.02.99	簡報第B18頁施工預定進度超過。
					4.03.02.02	簡報品管組織品管人員與職安衛人員位階不同。
					4.03.04.01	1. 中空樑內旋楞鋼管如何綁紮牢固?未納入承商分項施工自主檢查表紀錄中
					4.03.04.02	(1)橋梁與河道斜交配置之R.C橋面板補強筋配置情形，未詳實登載於承商分項自主檢查表中。(2)預鑄預力大樑樑頂(上翼版)混凝土初凝階段有否間隔施設剪力榫?未重點摘述於承商分項自主檢查表。
					4.03.05.01	簡報C19頁材料試驗管制有端緢夾片（6件僅1件合格）與預力鋼鍵材料試驗（3件僅1件合格）合格率100%有誤。
					4.03.08.03	(1)混凝土強度成果統計分析10點平均移動全距V1大於6%屬於poor 未檢討。(2)簡報C21頁混凝土強度成果統計分析無品質等次說明。
					5.01.02	橋面人行道上混凝土有微裂縫兩處。
					5.02.01	本日簡報C27呈現之副筋排置間距逾20cm者未依規每步鐵絲綁紮；另鋼筋保護層控管用之砂漿墊塊擺設稀疏。
					5.02.05	臨房排水側溝工程鋼筋綁紮無間隔器。
					5.03.02	右側引道擋土牆外模襯板面殘渣未剔除乾淨。
					5.06.02	(1)引道邊間路堤段之路基70cm深範圍充斥大塊石，未予剔除改以10cm以下塊石回填其間。(2)道路基底層混有超過20公分卵石與磚頭碎片。
					5.09.99	(1)無職安衛告示牌。(2)工區車輛出入口處未設置洗車台及沉澱池必要設施。
					5.10.99	(1)鍍鋅金屬排水格柵材料未曾取樣，作其鍍鋅量試驗。(2)預力系統材料屬進口產品者，進口文件(技術領域)未作中文譯本。(3)各類混凝土抗壓強度試驗值未作統計分析及反饋作業。(3)橋面人行道排水隔柵鍍鋅未查驗已在現場。
					5.14.99	值此酷暑季節，卻未于每日上工前將熱危害防治措施列入可囑事項。
					5.15.09	工區引道施作範圍未依規設置甲種安全圍籬，是否有替代措施之提報?
155	113年度臺中市中、西區及鄰近區域公共設施(道路)改善工程	112A-152	臺中市養護工程處	19,356.00	18,380.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	磊橋營造有限公司		113/08/22	81	0	0	0	4.01.04.01	(1)工程主辦機關督導層級僅止於承辦者及股長，其他各層級主管平時走動巡查機制未見落實執行(含相關督導紀錄呈現)，請補正。(2)簡報工程督導小組督導共 13次，安衛督導內容較多，頻率每月約 2次，無外聘委員督導，然而估驗比率 42.04%偏低。
					4.01.13	工地相關人員未填報於工程會雲端系統，如監造單位監造人員、施工廠商安衛人員等。
					4.01.99	工程執行資料表未填寫專業人員評核。缺失相片(1)
					4.02.01.05.02	案內混凝土工項之監造單位分項查驗紀錄欠缺澆注完成後續濕治養護及拆模後外觀檢視等記載。
					4.02.01.09	(1)監造單位推動各分項施工停檢點抽查作業前，未依規定先行收執及查閱承包商填寫之分項自主檢查表單。(2)監造單位若干分項查(抽)驗紀錄內，監造主管未複核簽署。
					4.02.01.10.01	簡報第32頁材料抽驗瀝青混凝土黏度試驗檢驗次數有誤。
					4.02.01.10.03	孔蓋下地及調平工程（113/6/25）：孔蓋下地檢查標準與實際填寫未量化。
					4.02.03.04.02	派工之材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表，項次不一致。缺失相片(2)
					4.02.99	(1)簡報第 24與 25頁材料試驗有關瀝青混凝土數量兩者差異大；(2)簡報六次派工執行進度都是 100%，然而主辦第五次與六次派工執行進度均未達 100%有誤。
					4.03.02.02	簡報第 1頁施工組織應為品管組織，品管人員與職安衛人員位階不同且無相關人員職掌說 明。
					4.03.04.02	(1)派工工區既有水溝清淤項目之承商施作自主檢查紀錄過於陽春簡約，且未有清淤機具及淤土後續處理之清晰描述。(2)自由路一段AC路面銑刨加封後橫坡量化值多寡未摘述於相關自主檢查表中。(3)模範街3巷側溝改建案之自主檢查表內未有140kgf/cm2之混凝土澆置後及各區間渠底重力流坡度值之必要登載。(4)瀝青混凝土工程自主檢查表，滾壓機具等滾壓溫度、速度部分實際檢查情形僅填符合，未量化檢查值。缺失相片(3)
					4.03.06	施工品管自主檢查均無缺失，未落實查驗。
					4.03.11.06	簡報第 30頁專任工程人員督察記錄預定與實際進度空白。
					5.07.02.11	自由路一段AC路面加封後完成後續平坦儀檢測未予施測執行。
					5.07.02.18	自由路一段工區原已繪設路面標線因故須取消者，以油漆塗黑方式不符耐久性。缺失相片(4)
					5.07.02.25	自由路與學府路口水溝蓋旁有大孔洞。
					5.07.02.99	(1)自由路一段工區近三民路起點路肩處信號箱旁B5類廢棄物未清理乾淨；(2)自由路一段AC路面噴築前之底油噴塗濺污格柵溝蓋及路肩處路燈基座等；(3)排水格柵有瀝青施工之防護措施未清除，如自由路一段 30巷口有兩個隔柵被瀝青與雜物污染；(4)路燈基座有瀝青混凝土殘渣未清除。缺失相片(5)(6)(7)(8)
					5.10.01.02	預拌混凝土氯離子檢測報告未有會驗者一併簽名。
					5.10.10.03	(1)再生瀝青混凝土配比核定後未將黏(滯)度允收量化值，適時轉載於相關計畫品質管理標準中。(2)再生AC舖築中未親赴AC拌合廠戶外堆料區，對材料取樣作其含油量與針入度試驗項目。
					5.14.99	(1)酷暑季節戶外上工前之每日危害告知紀錄未有熱危害防制措施之叮囑紀錄；(2)派工施作期間工程主辦機關未曾會同監造者及施工廠商聯合作夜間交維措施妥適性巡檢紀錄(含佐證照片之留存)；(3)標線繪設工程車輛有否配置滅火器材未有相關檢查紀錄。
156	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	111A-122	臺中市新建工程處	113,100.00	112,770.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司		113/08/26	81	2	2	0	4.01.04.01	主辦機關未落實督導施工品質及查驗事宜，施工現場明顯缺失，如預力箱型梁橋底部混凝土夾雜木屑及分隔島混凝土等，表面未依合約規定整體粉光，主辦機關未落實督導糾正改善。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如完工日期、規劃設計經費等內容。
					4.01.99	主辦機關文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位未確實抽查施工作業，其中施工作業品質抽查紀錄表未落實執行，如澆置完成之橋面板底部無收縮混凝土有白樺等現象，監造單位未確實督促改善；(2)112年10月2日全套管基樁工程施工抽查驗紀錄之最後鑽掘深度確認抽查標準(管頂、管底及管長)與實際抽查情形(管頂、管底及深度)之管長與深度文字描述不一致。
					4.02.03.04.02	簡報第C-7頁材料設備送審管制總表未列出總項次、已送審及未送審項次及數量。
					4.02.03.05	部份混凝土緣石測量放樣不正確，線型不理想且有二次施工情形，完成面相當粗糙且重複發生，本項缺失相當明顯，監造單位未立即通知廠商限期改善並確認改善成果。
					4.02.17.01	監造單位未依技服契約要求辦理品質查證，如契約規定分隔島混凝土表面應整體粉光，但完成似無整體分光且面完成面相當粗糙且色澤不一致，整體美觀不理想。
					4.03.02.04	部份工程品質管理標準未符合需求，如混凝土緣石測量放樣不正確，線型不理想且有二次施工情形，完成面相當粗糙且重複發生。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行檢查，實際檢查者與簽名者有不符規定之情形。
					4.03.06	工地主任與安衛人員未確實辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務，如工地內澆置剩餘之混凝土屑隨意棄置於工地現場未立即清理乾淨、大部份螺桿均未確實加裝保護套等。
					4.03.08.02	(1)品管人員未確實執行品質稽核，如「鋼筋自主檢查表」內之「鋼筋綁紮」均填註「逐步綁紮」與實際情形「跳步綁紮」有落差；(2)品管人員未落實品質稽核，如113年8月10日混凝土澆置自動檢查表之施作位置未填寫，且混凝土自主檢查表內容與現場施工品質顯有差異；(3)品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。
					5.01.03	分隔島契約規定分隔島混凝土表面應整體粉光，本項雖已施工完成，但分隔島混凝土表面未進行整體粉光，完成面相當粗糙且色澤不一致，整體美觀不理想。
					5.01.04	橋底部混凝土完成面有木屑、雜物未清除之情形。
					5.05.04	橋下有部分剩餘混凝土未即時清除，工地現場凌亂。
					5.07.01.07	橋面板澆置完成之橋面板部份混凝土底板有白樺等現象，疑有滲水或泌水情形。
					5.07.01.14	測量放樣不正確，部份混凝土緣石線型不理想且有二次施工情形，完成面相當粗糙且重複發生。
					5.07.01.99	橋台A之左側有開挖之孔洞未妥為覆蓋處理，有土石流失之風險。
					5.10.07.02	接地系統無接地電阻測試紀錄。
					5.10.99	部分試驗報告之會驗人員有未會同參與者。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實。
					5.14.06.01	未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工時現場安全衛生設施不完善，如工地內澆置剩餘之混凝土屑棄置於工地現場未立即清理乾淨、大部份螺桿均未確實加裝保護套等。
					5.16.01	臨水工程汛期工地防災自主檢查頻率不足。
					5.17.03	臨水工程汛期間防災措施不足，影響應變功能。
157	113年度臺中市第一工區治山防洪減災及農路暨農路橋修建工程	11212140220	臺中市政府水利局	22,455.00	22,455.00	程泰工程技術顧問有限公司	程泰工程技術顧問有限公司	昊碁營造有限公司		113/08/26	82	0	0	0	4.01.05	主辦機關工程品質督導有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(參工程會格式)未註明簽署。
					4.02.03.04.01	(1).要項材料設備送審管制總表無點銲鋼絲網(第三派)監造查證紀錄。 (2).無點銲鋼絲網(第三派/搭接/保護層)鋪設相關施工抽查表查驗內容。 (3).AC施工抽查表無黏、透層紀錄。
					4.02.03.04.03	(1).監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。 (2).要項施工抽查表中如長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足。
					4.02.03.05	監造單位不符合缺失NCR文件紀錄請落實總表追蹤改善管制。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表有關7/31鋼筋(#4、#5各1支)、8/9混凝土210 Kg/cm2一組3顆、8/20瀝青混凝土、無8/20點銲鋼絲網(第三派)等要項材料進場規格/取樣組數/試驗查證紀錄未詳實。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.03.02	(1).施工廠商施工日誌有關7/31鋼筋(#4、#5各1支)、8/20瀝青混凝土、無8/20點銲鋼絲網(第三派)等要項材料進場規格/取樣組數/試驗或配合監造查證紀錄未詳實。 (2).廠商鋼筋自主檢查表缺失改善照片及紀錄方式宜再修正。
					4.03.04.01	(1).施工廠商無點銲鋼絲網(第三派/搭接/保護層)鋪設相關施工自主檢查表自檢內容。 (2).AC施工自主檢查表無黏、透層紀錄。
					4.03.04.02	構造施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足或建議檢附標準斷面紀錄。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明，要項材料設備送審管制總表無點銲鋼絲網(第三派)配合監造查證紀錄。
					5.01.01	第三次派工(第九工區-潭子區新田里龍興巷)0K+096~100農路下邊坡擋牆混凝土面層氣泡、孔洞或澆置施工模板表面搗實不足。
					5.05.04	第三次派工(第九工區-潭子區新田里龍興巷)農路面層局部因雨土石坍落未清理。
					5.07.01.05	(1).第三次派工(第九工區-潭子區新田里龍興巷)0K+032；0K+063；0K+096；0K+100農路下邊坡擋牆起點/終點二側與原土邊坡界面施工請收尾。 (2).第三次派工(第九工區-潭子區新田里龍興巷)工區農路L型邊溝、上邊坡界面施工混凝土未適當輥圓拍漿收尾，降低農路邊坡逕流沖蝕。
					5.07.01.14	第三次派工(第九工區-潭子區新田里龍興巷)0K+050農路施工寬度與第三派圖面表列有異，請補正。
					5.07.02.10	第三次派工(第九工區-潭子區新田里龍興巷)0K+117現有農路上邊坡坑溝下集水井底(銜接涵管)未打PC底版收尾，降低邊坡坑溝淘刷。
					5.14.01.01	第三次派工(第九工區-潭子區新田里龍興巷)施工中護坡邊緣、開挖擋土等落差大之安全警示注意佈設加強。
					5.14.12.02	第三次派工(第九工區-潭子區新田里龍興巷)道路施工時鄰接現有農路、巷口、出入動線區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。
158	大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程	112090731	臺中市風景區管理所	30,393.67	26,780.00	至鋒工程顧問有限公司	至鋒工程顧問有限公司	德旺營造有限公司		113/08/26	81	0	0	0	4.01.05	主辦機關未落實督導糾正改善或稽核品質及查驗事宜。如工作場所工區內外無明顯區隔；施工中之鋼筋未加裝保護套。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統或未更新，如完工日期等事宜。
					4.02.01.09	未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未提出現階段所有施工相片、紀錄﹚。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員之抽查紀錄表未清楚標示檢驗停留點。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表項次有誤，未依監造計畫所列項目辦理不符需求。
					4.02.03.05	監造單位派駐現場人員未落實督導施工廠商執行工地交通維持等工作，無抽查表單之填報。
					4.02.03.08.01	主辦機關113年7月29日督導，監造報表未記載。
					4.02.14.02	工地實際進度已達64.39 ﹪，惟監造單位就品管材料檢試驗應檢驗數為87項，目前僅檢驗13項﹙未檢驗數達74項﹚，未落實管制。
					4.02.17.11	未確實督導施工廠商執行工地安全衛生事宜。(如開挖深度在1.5公尺以上，未設簡易擋土支撐；開挖場所有地面崩塌、土石飛落之虞時，未加設防護網等設施。
					4.03.02.04	品管標準未符合需求﹙如螺栓為連接木料形成整體結構為最重要材料，未提出或未陳列螺栓規格證明文件﹚。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序(如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料)。
					4.03.03.02	(1)主辦機關113年8月6日督導，施工日誌未記載。(2)施工日誌未落實記載重要事項，如教育訓練等事宜。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練，照片等無法佐證，且無法確認講師為何(無簽到)。
					5.01.99	施工相片C-28右下，入口意象基座有尖銳角外露或凸出，未符合內政部「兒童遊戲場設施安全管理規範」內「安全檢查」事項第8條規定，場地不容許有「…尖銳物外露…」之規定。
					5.02.01	施工中之地坪或結構物等箍筋彎鉤角度不妥適(施工相片C-29)，工地現場箍筋排列為90度交互排列。(未按一般工程習慣依「鳥仔嘴」形狀排列，即箍筋彎鉤處兩端應均為角度135度。)
					5.05.06	工區周邊原有樹木未加以維護(保護措施不足)，影響環境生態。
					5.07.01.14	測量放樣無紀錄之留存。
					5.07.01.99	清涼亭拆除後，表面裸露未加以覆蓋處理。
					5.09.08	工程告示牌部分內容未填寫完整，如中央補助單位。
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告，未完整核章(會同檢測人員未符規定)。
					5.10.02.02	未見鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告。
					5.10.03.02	未提出螺栓規格證明文件﹙註︰螺栓為連接木料形成整體結構之最重要材料﹚。
					5.14.02.02	(1)開挖深度在1.5公尺以上，未設簡易擋土支撐；開挖場所有地面崩塌、土石飛落之虞時，未加設防護網等設施﹙註︰簡報A-25等﹚。(2)急救設備﹙如急救箱等﹚未依規定陳列於工地現場明顯處。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實。
					5.14.06.01	(1)簡報內容工作場所有暴露之鋼筋易發生被刺及擦傷災害之虞，未設置防護套等防護設施。(2)清心亭與清涼亭中間木作階梯固定的鋼筋有高出木板，工人或民眾有絆倒之虞。
159	臺中市立公明國民中學C棟(六間)老舊廁所整修工程	113001	臺中市立公明國民中學	4,236.15	4,200.00	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鉅程營造股份有限公司		113/08/30	80	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位之材料抽試驗費用。
					4.01.99	1.監造計畫核定太遲,影響施工及品質計畫之撰寫。 2.未依契約書中之權責分工表，辦理監造計畫、施工計畫及品質計畫書之核定程序。
					4.02.01.04	對承商品質計畫及施工計畫之審查未符合需求,小型工程未減量辦理且無管制總表。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點清楚標示,並於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.01	未落實填具抽查紀錄表與監造報表,無監造主管及現場監造人員之完整簽名不符需 求。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全格式有誤,未依監造計畫所列項目辦理,有逾期送審之情 形,且有缺預定時間以統計表方式使用情形不符需求 。
					4.02.03.05	監造單位派駐現場人員未落實督導施工廠商執行工地交通維持及環境保護等工作,無抽查表單之填報。
					4.02.13.01	監造單位之建築師未監督營造業依照設計之圖說施工,無督導紀錄表。
					4.03.03.01	施工日誌未依規定制定格式,未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜,且缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.04.01	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					4.03.11.06	專任工程人員未依規定格式填具督察紀錄表。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未執行職業安全衛生教育訓練。
					5.07.01.14	測量放樣無紀錄之留存。
					5.07.01.99	廁所貼壁磚無轉角壓條之設置,影響使用安全。
					5.07.05.07	鋁窗之固定間距有未依規定施作之情形。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定,無主辦機關英譯、工程概要、市政信箱及市民專線等，且QR Code、工期與經費來源欄有誤。
					5.10.01.02	未見混凝土氯離子試驗報告。
					5.10.02.02	未見鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告。
					5.10.99	試驗報告送驗及會驗之人員有未會同參與者。
					5.14.03.02	未依規定設置合格之臨時用電設備之開關箱。
160	113年度臺中市山線工程隊道路排水暨緊急搶修工程(大雅區及鄰近區域)	112A-254	臺中市養護工程處	15,800.00	13,255.00	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	威昌營造股份有限公司		113/08/30	81	0	0	0	4.01.04.01	品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、計畫書及人員 等事宜。
					4.01.99	監造計畫核定太遲,影響施工及品質計畫之撰寫。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求,章節不符修正後之品管規定。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點清楚標示,並於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全,有逾期送審之情形,且有缺預定時間以統計表方式使用情形不符需求。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實紀載重要事項,如技師之督導等事宜。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練及專任工程人員之督導等事宜,且工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表有誤。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄 等。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練,照片等無法佐證。
					5.05.99	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有人手孔提升後殘漿汙染路面之情 形。
					5.07.01.13	昌平路四段工區人行道下方排水孔有瀝青混凝土殘渣留存阻塞情形。
					5.07.01.14	測量放樣不落實且無紀錄之留存。
					5.07.01.99	昌平路四段工區骨材標線之行穿線部分劃粗糙,影響美觀。
					5.09.08	工程告示牌內容與格式不符規定,且工期填報有誤。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。
					5.15.99	現場鑽心取樣及施測路面平坦度平時交維管制措施仍有不足。
161	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	11011050233	臺中市政府水利局污水工程科	290,180.00	290,000.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠?營造有限公司		113/09/04	80	0	0	0	4.01.26	工程開工迄今工程達28.11%，實際支付5.16%，估驗支付進度明顯偏低。
					4.01.99	(1)工程施工執行資料表無督導執情形紀錄，請補充。另所列進度，與簡報預定進度21.73%，實際進度28.11%不相符。(2)簡報請補充全民督工次數及執行情形。(3)簡報A-9，三級品質查核，臺中市政府工程施工查核小組，應修正為臺中市政府。
					4.02.01.05.01	AC路面舖設作業施工抽查表檢查位置及施工流程抽查方式與實際不符；AC刨除與AC封層厚度無抽查項目；AC黏層實際抽查情形未落實。
					4.02.01.05.02	(1)陰井工程作業施工抽查表施工位置及施工流程抽查方式與實際不符；人孔踏步實際抽查情形未落實。(2)管溝開挖擋土作業施工抽查表們型工作架抽查標準未量化，開挖深度及寬度無抽查項目。
					4.02.01.08	辦理品質稽核，稽核報告簡略不符需求。
					4.02.03.04.01	(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。(2)工程品質隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽。
					4.02.03.06	工程開工迄今16個月，至目前估驗5次估驗頻率偏低，請確實依契約規定辦理估驗。
					4.02.03.08.02	監造報表記載至113.9.1，未落實填寫。
					4.02.14.02	監造技師未確實辦理施工查驗，未落實抽查構造物尺寸。
					4.03.02.10	未提供內部品質稽核報告(僅為專任工程人員督察紀錄)。
					4.03.03.02	工程施工日誌填報至113.8.30記載不完整及施工前檢查事項未依規定勾選。
					4.03.04.01	(1)推進工程施工自主檢查表推進高程檢查標準未量化。(2)管溝開挖擋土作業自主檢查表門型工作架檢查標準未量化。(3)人孔陰井自主檢查表之人孔深度、底座高程未列容許誤差，未落實量測。
					4.03.04.02	(1)管溝開挖擋土作業自主檢查表開挖深度及寬度無實際檢查紀錄。(2)CLSM澆置作業寬度及深度無實際檢查紀錄。
					4.03.05.02	質計畫材料設備送審管制總表列27項、材料設備檢試驗管制總表列27項，與監造計畫所列23項不相符。簡報未說明兩管制項目辦理成果。
					4.03.08.03	未辦理CLSM品管統計分析。
					4.03.14.03	未提供職安衛教育訓練紀錄。
					5.07.01.99	(1)Bi06R-1人孔井踏步第一階至第二階間距35cm，第二階至第三階間距28cm與設計值30cm不符，且塑膠袋未去除。(2)Bi06R-1未施設跌落設施。
					5.07.02.11	(1)美村路一段270巷與向上北路189巷交叉口處及公正路163巷15號前臨舖AC下陷。(2)BI06R-01人孔與臨舖AC路面有落差，平整度不佳。
					5.07.02.99	臨舖AC路面鑽心孔位未填平補實。
					5.07.05.09	推進井處通風管及送風管過短不符合規範。
					5.07.06.02	推進井處接地棒裸露插入深度不足，未量測接地電阻。
					5.09.08	(1)B49-10推進井處移動式告示牌施工期限有誤。(2)本案屬巨額工程，工程告示牌請增加全民督工專屬QR code。
					5.09.12	B49-10推進井處乙炔遮陽設施不足。
					5.09.99	Bi06R-1-a1-1-1處陰井蓋及Bi06R-1人孔蓋生鏽未適當保養。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射證明書，未確實記載使用之工程及售予廠商名稱。
					5.10.99	CLSM品質保證書，未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.99	(1)B49-10推進井處管內積水未排除恐有感電之虞。(2)未提供職安衛協議組織會議紀錄。(3)推進井職安衛生告示牌，未記載值班人員及出工人數。
					5.15.06	B49-10推進井處車道縮減未設置前後漸變段(漸變段不足)。
162	113年度臺中市第七工區治山防洪減災及農路暨農路橋修建工程	11212250233	臺中市政府	22,455.00	22,455.00	山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	丞松營造有限公司		113/09/04	79	1	1	0	4.01.99	(1)請補充1999通報案件次數及執行情形。(2)請補充違反環保法規扣罰目前辦理情形。(3)請補充工程遭遇困難及決解對策。
					4.02.01.10.01	監造計畫未訂定材料未訂定材料設備送審管制總表，及材料設備檢(試)驗管制總表。
					4.02.01.10.02	材料設備檢試驗管制總表表格未符合需求。
					4.02.03.04.01	(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。(2)工程品質隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽。(3)鋼筋施工抽查紀錄，保護層未記載檢查標準。(4)混凝土施工抽查紀錄，氯離子含量未量化紀錄檢查值。(5)混凝土工程施工抽查表坍度誤差值有誤，澆置高度抽查標準未 量化及無實際抽查紀錄，振動與搗實抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。(6)模板工程施工組立抽查表模板尺寸、模板油、密合度及繫條等均無抽查項目。(7)鋼筋工程施工抽查表鋼筋綁紮抽查標準未量化，保護層厚度實際抽查紀錄未落實。(8)開挖工程作業抽查表開挖深度及寬度抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。(9).抽查紀錄表未附佐證照片。
					4.02.03.08.02	監造報表填格式與規定不符。
					4.02.14.02	監造技師未辦理施工查驗，未落實抽查構造物尺寸。
					4.02.17.08	第3-2工區擋土牆改善工程混凝土完成面施工外觀平整度不佳 。
					4.03.02.12	材料設備檢試驗管制總表表格未符合需求。
					4.03.03.02	工程施工日誌填報至113.8.2記載不完整。
					4.03.04.01	(1)鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮檢查標準未量化。(2)模板工程施工自主檢查表模板尺寸及密合度檢查標準未量化。(3)混凝土工程施工振動與搗實檢查標準未量化，澆置高度檢查標準未量化。(4)自主檢查表未附佐證照片。
					4.03.04.02	(1)開挖施工自主檢查表，未確實記載檢查位置。(2)鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮無實際檢查紀錄。(3)模板工程施工自主檢查表模板油無實際檢查紀錄，支撐架設實際檢查情形未落實。(4)混凝土工程施工自主檢查表澆置高度無實際檢查紀錄，振動與搗實無實際檢查紀錄。
					4.03.05.02	品質計畫未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表。
					4.03.11.03	專任工程人員未確實抽查構造物尺寸，未落實督察有無按圖施工，缺失未追蹤改善。
					4.03.99	(1)工程拍攝照片階無拍攝日期。(2)工區工地安全衛生及環境保護檢查頻率偏低。
					5.01.01	(1)第三派第三工區擋土牆施工，混凝土澆置不合規範，程序未一次澆築完成將有冷縫產生、蜂窩產生。(2)第三派第二工區擋土牆施工，混凝土澆置不合規範，有冷縫、蜂窩產生。
					5.03.02	第3-3工區擋土牆模板未塗抹模板油。
					5.03.04	第3-3工區擋土牆施工模板支撐未設置。
					5.07.02.07	第三派第三工區L溝施工工序不正確，排水坡度不符。
					5.07.02.99	第三派第二工區L溝與既有路緣銜接界面，施工未切割，施工完成面界面不平順。
					5.08.08.01	(1)第三派第三工區擋土牆混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(2)第三派第二工區混凝土完成面，施工外觀平整度不佳。
					5.09.08	工程施工告示牌施工期限非第3次派工期限。
					5.10.01.02	監造計畫混凝土氯離子含量檢查標準≦0.3㎏/m3,與規範≦0.15㎏/m3不符。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明，未記載使用工程名稱。
					5.10.99	混凝土品質保證書，未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.07	第3-3工區施工現場交通警告設施不足。
					5.14.99	未提供職業安全衛生協議組織會議記錄。
					5.16.01	汛期工地防災自檢表未落實填報。
163	臺中市大里區益民國民小學前棟東側校舍耐震補強工程	1130000176	臺中市大里區益民國民小學	7,793.29	7,788.00	登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司		113/09/05	80	3	2	0	4.01.01	未編列空氣污染防制設施經費。
					4.01.04.01	督導缺失未追蹤於期限內改善完成。
					4.01.05	未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工時現場交通警告及安全維護設施不妥適。如施工圍籬底部未設置「防溢座」，工區周邊警示燈及夜間照明設施略嫌不足，主辦機關﹙臺中市大里區益民國民小學﹚未落實糾正改善。
					4.01.13	工地相關人員資料未覈實登錄於工程會公共工程標案管理系統，如規劃設計監造專技人員、監造現場人員及安衛管理人員等。
					4.01.99	（1）標案基本資料未覈實登錄於工程會公共工程標案管理系統，如歸屬計畫名稱、歸屬計畫主辦機關、經費來源機關（與簡報及告示牌不一致）、預定完工日期（與簡報資料不一致）等。（2）工程施工執行資料表未落實填寫，如工期及經費支用。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表格式不符。
					4.02.03.04.01	工程無隨機抽查，請加強隨機抽查。
					4.02.03.05	監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生。本工程屬高差1.5公尺以上之工作場所，施工時現場交通警告及安全維護設施不妥適﹙如基 礎施工時，工區周邊安全防護措施不周全﹚，部份場所未確實設置符合規定之上下設備，監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。
					4.02.03.08.01	監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表（1）部份明顯施工缺失未確實填註於監造報表內。（2）未填報各項材料試驗結果之合格紀錄，如7/27鋼筋試驗、8/27混凝土試驗等（3）未確實登載主辦機關督導之事項。
					4.02.03.08.02	監造報表非最新版格式，如無「實際完工日期」欄位及簽章格式不符等。
					4.02.17.01	監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如部份結構物﹙如1F混凝土柱LineC,Line15﹚混凝土有蜂窩或孔洞產 生；監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。
					4.02.99	簡報資料中，二級品管應為「品質查證」，非「品質保證」。
					4.03.02.04	工程品質管理標準未確實符合需求。如部份擴柱澆置混凝土後尚夾雜不當異物﹙如報紙、模板、三夾板等﹚。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。
					4.03.03.02	施工日誌（1）未採用最新版格式（如欄位）。（2）未填報各項材料試驗結果之合格紀錄，如7/27鋼筋試驗、8/27混凝土試驗等。（3）未確實記載主辦機關督導之事項。
					4.03.04.02	施工自主檢查次數偏低，請加強以提高工程品質。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表格式不符。
					4.03.06	施工安全衛生履約事項未落實執行。本工程屬高差1.5公尺以上之工作場所，施工時現場交通警告及安全維護設施不妥適﹙如基礎施工時，工區周邊安全防護措施不周全﹚，部份場所未確實設置符合規定之上下設備。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如「混凝土工程施工自主檢查表」及「職業安全衛生檢查表」等﹚。
					4.03.08.06	部分鋼筋續接器試驗報告，監造及廠商相關人員未會同親自送驗。
					5.01.01	﹙抽查1F﹚混凝土柱LineC,Line15有蜂窩與孔洞現象。另外，部份修補後之面板仍有鋼筋外露情形。
					5.01.04	﹙抽查1F﹚部份擴柱澆置混凝土後尚夾雜不當異物﹙如報紙、模板、三夾板等﹚未確實清理乾淨（如line B/4b）。
					5.09.08	工程告示牌，無「經費來源之計畫名稱」、「1999通報專線」、「市政信箱」、「環保公害檢舉專線」及「施工期間與簡報不一致」。
					5.10.01.02	混凝土氯離子報告之合格會同人員欄位未有合格人員填寫簽名。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射污染鑑定紀錄未經判別認可。
					5.10.99	部分試驗僅由廠商取樣送驗，監造單位未會同，材料設備檢驗與管制未落實。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之施工架踏板邊緣與校舍之間的開口部分，未設置符合規定之防墜設施。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實，如未檢查工地有無滅火器。
					5.14.06.01	甲種圍籬內堆置暴露廢棄物等易發生被刺及擦傷災害者，未妥善隔離或設置防護設施。
					5.15.01	施工時現場交通警告及安全維護設施不妥適。如施工圍籬底部未設置「防溢座」，工區周邊警示燈及夜間照明設施明顯不足。另外，部份施工架堆積雜物，可能影響逃生路線。
164	臺中市立圖書館豐原分館等3棟建築物耐震補強工程	112050	臺中市立圖書館	30,513.46	30,200.00	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	展育營造有限公司		113/09/05	78	3	2	0	4.01.03	品質計畫未依品管要點規定，依工程規模編撰，建議進版修正。
					4.01.05	主辦機關未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份工作場所施工架未妥善設置交叉拉桿，部份施工架交叉拉桿扣釘未正確連結等。另防墜網未確實設置。部份施工架未設置符合規定之安全上下設備，主辦機關均未落實督導糾正改善。
					4.01.26	本案估驗進度仍落後實際進度30%以上，請主辦機關協助廠商加強估驗作業，以提高預算執行率。
					4.01.99	主辦機關提出之「工程施工執行資料表」未落實對參與本工程之專業人員進行評核﹙評核欄空白﹚。
					4.02.01.06	監造單位派駐現場人員未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。契約明確規定事項，如「高拉力螺栓…必須符合ASTM A325或A490規定」。本項無障礙電梯工程已施工完成，迄未提出高拉力螺栓符合ASTM A325或A490材質證明文件或檢﹙驗﹚報告。
					4.02.03.04.01	工程抽查隨機抽查偏低，應加強抽查頻率。
					4.02.03.08.01	監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表，如(1)部份明顯施工缺失未確實填註於監造報表內；(2)未填報各項材料試驗結果之合格紀錄，如113年6月24日鋼筋試驗、113年7月19日混凝土試驗等。
					4.02.17.11	監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生，本工程屬高差2公尺 以上之工作場所，部份場所未確實設置符合規定之上下設備，部份工作場所施工架未妥善設置交叉拉桿，施工架部份交叉拉桿扣釘未正確連結等，另有防墜網未設置等，監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。
					4.03.02.05.02	未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。
					4.03.03.02	施工日誌未填報各項材料試驗結果之合格紀錄，如113年6月24日鋼筋試驗、113年7月19日混凝土試驗等。
					4.03.04.02	自主檢查次數偏低，且量化不足，應避免流於形式。
					4.03.06	施工安全衛生履約事項未落實執行﹙如本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份工作場所施工架未妥善設置交叉拉桿，施工架部份交叉拉桿扣釘未正確連結等，另有未設置防墜網情形﹚。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如「鋼筋工程施工自主檢查表」及「職業安全衛生檢查表」等﹚。
					5.01.04	抽查南區分館組裝鋼筋後未確實將原有混凝土之蜂窩與孔洞清理乾淨，目前部份結構物﹙主要為原有方柱﹚原有混凝土仍殘留有蜂窩與孔洞。
					5.02.01	抽查南區分館主筋與箍筋未確實於交叉處逐步密接綁紮固定；另﹙簡報P.C-17施工相片﹚沙鹿文昌分館主筋與箍筋跳四步綁紮固定。
					5.02.04	擴柱繫筋彎鉤未與主筋密貼。
					5.02.13	擴柱主筋續接位置保護套掉落。
					5.05.05	工地現場未設置洗車台或加壓沖洗設備。
					5.09.09	工區材料未妥善規劃物料堆置(如鋼筋堆置無墊高)。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射污染鑑定紀錄未經判別認可。
					5.10.03.01	契約規定所有鋼材必須符合ASTM A36，迄未提出鋼樑、鋼柱、連接板與加勁板符合ASTM A36之任何材質證明文件或檢﹙驗﹚報告。
					5.10.03.02	契約規定高強度螺栓規定使用ASTM A325或A490、螺帽應符合ASTM A563、華司墊片應符合ASTM F436，迄未提出任何材質證明文件或檢(驗)報告。
					5.10.03.05	未依「鋼結構施工規範」規定提出塗裝施工程序書﹙包括塗料種類、施工順序與施工法、表面處理標準、塗膜厚度與間隔、使用溶劑等﹚。
					5.14.01.01	確實督導或稽核工地安全衛生事宜，如(1)部份工作場所施工架內側未妥善設置交叉拉桿，部份施工架交叉拉桿扣釘未正確連結等；(2)防墜網未確實設置；(3)部份施工架未設置符合規定之安全上下設備。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實，且未檢查工地有無滅火器。
165	都會南街北側道路拓寬工程	112A-092	臺中市新建工程處	9,631.00	8,356.70	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司		113/09/09	82	0	0	0	4.01.13	工程會雲端系統標案管理系統之工程概要、空污管制編號、監造計畫、品質計畫及施工計畫等核定情形未填報。
					4.01.20.05	本工程截至本次查核日止，預定進度為36.57%，實際進度達44.54%。承包商於113.9.3 函文估驗計價1 次，但無實際工程經費的估驗支付，請加強聯繫溝通，以符合本府實際進度的工程績效要求。
					4.03.02.04	在瀝青混凝土鋪築作業平整度自主檢查表中，請敘明在檢測過程中，有關使用3米尺規或高低平坦儀時，其相關平整度標準值的訂定。
					5.01.01	(1)混凝土表面有些許氣泡，另截角部分截角部分未能平順，請再改善(處理後整體能有一致性)；(2)在鋪設人行道混凝土側溝過程中，有設置鍍鋅格柵板，格柵板角隅處有出現微小裂紋，建議在該處埋置鋼線網時，亦同時埋置角隅鋼線。
					5.07.02.99	本工程在鋪築混凝土人行道側溝及緣石時，均有埋置伸縮縫，建議兩者埋置的位置應一致，使其同時發揮熱漲冷縮的功能。
					5.10.01.05	在混凝土澆置過程作業中，請敘明在添加飛灰或爐石粉於水泥時時，有關添加的比例是否符合工程會施工綱要的使用限制規定。
					5.15.03	夜間照明警示燈請於日落後，再進行檢視，並做成紀錄，於施工日誌中載明。
					5.15.09	本案係拓寬工程，故施工道路車輛仍有車輛行駛，請再加強工區與車行間之安全防範(目前係以交通錐區隔)，請考慮型鋼圍籬。
					5.15.99	在進入本工地場所時，對因工程施工中所引起交通的不便，建議多派交通維持引導人員進行相關安全管制措施。
166	臺中市中央公園兒童遊戲場優化統包工程	110A-207	臺中市養護工程處	34,596.89	34,596.89	臺中市建設局養護工程處公園景觀維護科	鼎侑工程顧問有限公司	大原營造有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	113/09/09	82	0	0	0	4.01.03	監造計畫及品質計畫均未依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。
					翊榕環境設計有限公司					4.01.99	本工程開工日期為113年04月08日，主辦機關對監造單位鼎侑工程顧問有限公司所提「監造計畫書」在113年04月12日完成核定，對承攬廠商太原營造有限公司所提「施工計畫書」及「品質計畫書」在113年4月18日核定，建議在開工日前完成核定程序。
					4.02.99	監造單位抽查未使用新版汛期工地防災減災自主檢查表，請更新。
					5.01.05	本遊樂32公尺滑軌區無縫軌道鋪面RC層已澆置完成，建議其間設置伸縮縫，避免RC熱漲冷縮的現象造成不必要的破裂。
					5.04.04	鋼構滑梯在廠內製作後是否鍍鋅以達後續防銹功能? 再至現場焊接組裝時，焊接的方式請按規定進行。
					5.04.99	鋼構件(螺絲)及接縫處有鏽斑，請加強除鏽。
					5.07.01.99	排水PVC管直接埋入，當否？請考量是否再做保護以防管裂。
					5.14.01.04	小朋友在進入飛行組合滑梯遊具攀爬區遊玩時，請先進行評估高度是否超過1.5公尺，其下的地墊是否能承受墬落的撞擊風險。
					5.14.11	為防止土石崩塌，開挖垂直深度達一點五公尺以上者，應依施工現況設置露天開挖及模板支撐作業主管。
167	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購(第三期)	11303091600	臺中市政府秘書處	16,230.00	16,230.00	建信工程顧問有限公司	建信工程顧問有限公司	翔盟科技工程有限公司		113/09/11	81	0	0	0	4.01.99	(1).主辦機關工程執行資料表經費支用情形，實際支出金額與簡報說明不符。(2).計畫書審查完成未有備查日期及文字號。
					4.02.01.03	承商施工計畫及品管計畫審查時限管控，未能督促於開工前修正完成送核。
					4.02.03.04.01	抽查紀錄表，宜明確註明抽查位置。
					4.02.14.02	監造簽證者之空調技師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.02.14.04	公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則) ，親自赴現場實地查核但無記錄及照片。
					4.03.01	施工計畫及品管計畫，未能於開工前修正完成送核。
					4.03.02.03	品質計畫未訂定有關滷水回收、儲冰系統節能管理、自動控制等各分項工程施工要領。
					4.03.02.04	品質計畫未訂定有關滷水回收、儲冰系統節能管理、自動控制等各分項工程品質管理標準。
					4.03.02.06	承商未提出試運轉及測試計畫書，應包含儲冰系統之運轉策略及操作模式，且單機測試應提出如何確認儲冰槽之容量是否符合合約規格。
					4.03.04.01	自主檢查表，宜明確註明檢查位置。
					4.03.04.02	承商之品管自主檢查表，未確實記載檢查值，如未檢查防震軟管之法蘭接頭材質、未填寫儲冰槽內盤管試壓之起始/結束時間。
					4.03.99	自主檢查表格式不符規定。
					5.07.04.28	地坪及管路預留管口未防護安裝封蓋。
					5.07.04.99	電纜線頭防護不足，銅線以穿破塑膠膜。
					5.07.08.03	儲冰槽頂板之液位計套管未保溫。
					5.07.08.99	防震軟管之法蘭接頭材質，未依管材材質選用SUS#304材質。
					5.10.99	(1).滷水回收處理尚未進行相關之檢驗。(2).高壓配電盤試驗規範與現場資料不同，請再釐清。
					5.14.99	113年9月9日環境保護自主檢查表之工地負責人及職業安全衛生人員均未簽名。
168	臺中市立仁愛之家高壓變電站汰換更新(含新設獨立用水)工程	113001-1	臺中市立仁愛之家	11,970.21	9,860.00	東弘電機技師事務所	東弘電機技師事務所	宗興機電有限公司		113/09/11	80	0	0	0	4.02.01.06	未依合約規範進行高壓變壓器及低壓變壓器之廠驗測試，未落實檢驗停留點之抽查。
					4.02.03.04.01	現場施工缺失多，監造單位之抽查施工作業，未落實填寫抽查紀錄表，宜明確註明抽查位置，不應只填仁愛之家；另部分抽查表格式不符規定(檢查時機已修正為施工流程)；抽查標準應定性或定量，如填寫符合設計圖說，請於抽查表後檢附圖說校核。(抽查6/11及8/28管線既設工程施工抽查記錄表檢查位置未明確)
					4.02.03.08.01	監造報表第四項督導職業安全衛生應核實檢查後勾選，勿預先選取反黑■。
					4.03.03.02	施工日誌第四及五項，有施工應核實檢查後勾選。
					4.03.04.02	現場施工缺失多，承商之品管自主檢查表未落實，例如實際檢查位置不明確、檢查標準及未確實記載檢查值。(抽查113/6/15開挖工程自主檢查表表檢查位置未明確)
					5.07.04.03	祥和里變電站之LBS高壓盤為屋外防水型，現場由該屋外防水型之高壓盤屋頂開孔配管，電導線管安裝不合規範。
					5.07.04.04	台電電線桿之高壓電纜處理頭，未確實作好防水之防護措施[缺失相片(1)]。
					5.07.04.08	(1)台電電線桿位置之地下管路引出管，僅採鐵線綁紮，未確實固定[缺失相片(2)]；(2)祥和里變電站於屋頂安裝之高壓管路，部分水平管路固定不合規範[缺失相片(3)]。
					5.07.04.16	(1)依合約施工規範規定高壓配電盤為高壓裝甲閉鎖型配電盤，但送審之高壓配電盤製造圖，僅標示採用「CW」型式，與規範不符；(2)且高壓配電盤製造圖標示接地銅排採50x5t，不符合施工規範要求50x6t之規定；(3)施工規範要求配電盤控制線之連接，應使用附絕緣套接線端子，但高壓配電盤製造圖中之製作規範未標示。
					5.07.04.24	祥和里變電站之MP盤內有安裝功因改善電容器，但未安裝散熱風扇，電容盤之溫控及通風功能不正常。
					5.07.04.28	(1)屋外變電站之高低壓配電盤，設備進場放置於屋外，未確實作好防水之防護措施，且低壓配電盤之銅排已外露未防護[缺失相片(4)]；(2)總變站地下管路電線進入開口處有泥土污泥影響用電安全；(3)總變站接地箱邊及新設台電配電場所管路預留管口未防護安裝封蓋保護[缺失相片(5)]。
					5.07.04.99	(1)台電電線桿位置之地下管路引出管，該管路未施作防撞設施[缺失相片(6)]；(2)祥和里變電站之LBS高壓盤內箱門，未標示高壓危險之警示標語；(3)祥和里變電站之高壓變壓器二次側端子板，與銅排銜接之編織銅帶太長有摺疊綁紮情形，不合規範[缺失相片(7)]。
					5.07.06.02	既有屋外變電站增設之接地系統，其接地引出線安裝裸銅線，接地線規格不符，未依規定採用PVC電線[缺失相片(8)]。
					5.09.08	工程告示牌部分資訊缺少，例1999通報專線、公害檢舉專線0800-066-666及市政信箱[缺失相片(9)]。
					5.10.05.02	高壓配電盤送審文件中，未檢附通過屋外型風雨型式試驗合格之佐證文件。依合約施工規範規定高壓斷路器及高壓負載啟斷開關需施行之出廠試驗項目，尚未提供出廠試驗報告。
					5.10.05.03	低壓變壓器未依施工規範進行工廠試驗，施工規範規定應依CN S 598規定試驗並應包含全部例行試驗。高壓變壓器於工廠廠驗之試驗項目中，缺少施工規範規定之感應電壓試驗。
169	感恩樓西側老舊廁所暨其污水改善工程	113-010	臺中市立大里高級中學	6,334.88	6,104.83	李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	山海屯土木包工業		113/09/12	82	0	0	0	4.01.04.01	無外聘專業督導紀錄。
					4.01.04.02	(1).主辦機關工程品質督導紀錄定性定量不足，有關督導相關缺失建議併於表後附件追蹤改善。 {2).工程督導紀錄應詳實記錄督導內容較為妥適。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(參工程會格式)未陳列。
					4.01.13	經查公共工程委員會網站內容，監造單位派駐現場人員登錄為該公司建築師，與實際提報監造人員謝宜政不符，請釐清後修正。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%/48.70%)執行率不足。
					4.01.29	(1).工區3F廁所堆置區進場30×30磁磚現場局部材料與送審文件(材質、品級/國內、進口)有異，請監造查證補正。 (2).未貼上商品檢驗標識。
					4.02.01.05.02	監造單位抽查紀錄抽查標準及抽查情形均為量化，應詳實記錄抽查現況，以利查證。
					4.02.03.03	(1).監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後無計畫章節內容符合(參監造計畫P16、P19)審查意見單。 (2).無工程進度網圖。 (3).試驗報告中均備註由承商郵寄，日後應以會同監造人員親送方式辦理為宜，或應由監造單位取樣寄送確保樣品之正確性。
					4.02.03.04.01	(1).監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。 (2)相關抽查紀錄均由建築師簽名，不符相關規定，現場監造人員與建築師在品管職務分工上仍應依規有所區別。(
					4.02.03.04.03	(1).有關防水材料不同供料商(鳶揚/展華)層次塗佈貼合、30×30止滑石英磚材質品級等…材料設備查證紀錄請落實。 (2).要項施工抽查表中如長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足。
					4.02.13.01	監造建築師無專任工程人員督導紀錄。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.04.01	(1).施工廠商要項施工自主檢查表中如長/寬/高/厚/間距等自檢結果量化仍不足。 (2).給排水工程及埋管排水管工程自主檢查表部分檢查標準及實際檢查值為量化(依施工圖說)。 (3).相關試驗報告均有判讀合格，但無標註規範之規定數值。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					4.03.05.02	材料設備抽試驗管制總表部分材料抽試驗預定時程均已到期但均未送驗請查明，並應依實際材料進場時程訂定以利管控。
					4.03.12.05	依營造業法第36條規定土木包工業負責人，應負責工地主任及專任工程人員應負責辦理之工作，查本案土木包工業工地負責人未辦理現場督導。
					4.03.14.03	無勞工安全教育訓練課程及相關訓練內容。
					5.07.01.08	工區2F男廁所防水施工塗佈高度未達人造檯面用水設施上方1~2台尺，請檢討施工收尾。
					5.07.02.11	目前污水管連鎖磚鋪面下方舖沙以上浮的現象，請加強填補檢視，以免基底流失。
					5.07.04.03	工區牆面部分BOX電管電線未包覆或施工中保護不足。
					5.08.02	工區2F男廁所人造檯面用水設施上方牆面硬(粗)底泥作粉刷局部起砂或施工未妥適。
					5.09.08	工程告示牌相關內容似不符(應載明本市1999專線、經費來源等)規定請修正。
					5.14.06.01	工區廁所現場泥作磁磚、牆面台度(含搗擺組裝)後續裝修施工局部陽角尖銳需注意學生易刮擦傷，注意磨圓抹平或加以防護。
					6.01.02	無工程進度網圖。
170	臺中市立南興國民中學第一期校舍興建工程	1120830		332,883.00	304,600.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	有辰營造有限公司		113/09/16	81	0	0	0	4.01.04.02	有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導。
					4.02.01.02	監造單位未將本案監造之電機技師及消防設備師納入監造組織中，未符合需求。
					4.02.01.05.02	工程會第 03210 章施工規範如鋼筋交叉點之間距小於 20cm，且確能保證鋼筋無移動變位時，經工程司認可後，可間隔綁紮，本工程鋼筋工程抽查紀錄表檢查標準≧15cm須逐步綁紮之規定與前述規定有出入，請檢討。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表之送審項目不足，未依照契約詳細表項次全數納入總表(尤其是機電類)，請即刻改善。
					4.02.03.04.01	(1)教學棟113.9.6牆鋼筋綁紮間距≧20cm之部分，依照施工照片顯示未逐步綁紮，另抽查紀錄鋼筋綁紮項目刪除未檢查，查驗作業未落實執行。(2)抽查紀錄之抽查位置顯示抽查點不足，且未另外附圖標示檢查範圍、位置及檢查結果，檢查之結果內容不足，難以事後查證。
					4.02.03.04.02	材料設備檢(試)驗管制總表缺點(1)已經進場材料之預定及實際進場日期均相同，未依照預定進度表各工項之分段里程碑分別設定「預定進場日期」，只是一張統計表，缺乏時間管制之功能。(2)尚未進場之材料未依照契約詳細表項次全數納入總表，並設定「預定進場日期」，請檢討修正。(3)「預定進場日期」有多次進場之項目，例如混凝土，應在母項下列出子項，分別設定其「預定進場日期」加以管制，以落實物料管理及進度管理，請改善。
					4.02.14.01	消防分項工程施工計畫未送交本案監造之消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	監造之消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之記錄。
					4.03.02	承商之水電工程施工自主檢查僅15次，但監造單位已抽查驗56次，承商未依品質計畫未落實執行自主檢查。
					4.03.02.04	工程會第 03210 章施工規範如鋼筋交叉點之間距小於 20cm，且確能保證鋼筋無移動變位時，經工程司認可後，可間隔綁紮，本工程鋼筋工程自主檢查表檢查標準≧15cm須逐步綁紮之規定與前述規定有出入，請檢討。
					4.03.04.02	(1)教學棟113.9.6牆鋼筋綁紮間距≧20cm之部分，依照施工照片顯示未逐步綁紮，另自主檢查表鋼筋綁紮項目刪除未檢查，自主檢查作業未落實執行。(2)行政棟113.8.23一樓版鋼筋綁紮之自主檢查表紀錄顯示間距20cm為跳步綁紮，與須逐步綁紮之規定不符。(3)抽查紀錄之抽查位置顯示抽查點不足，且未另外附圖標示檢查範圍、位置及檢查結果，檢查之結果內容不足，難以事後查證。(4)除上述檢驗停留點之自主檢查外，應分別於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期加以記錄。(5)承商之自主檢查表記載不完整，如電氣地下管路上緣埋設之實際深度未清楚標示、接地止水板規格未檢查…等。
					4.03.05.02	(1)材料設備管制總表之送審項目不足，未依照契約詳細表項次全數納入總表，請即刻改善。另表格為分項計畫書之格式，未依照工程會規定格式製作，請比照監造單位簡報B54之格式製作。(2)已經進場材料之預定及實際進場日期均相同，未依照預定進度表各工項之分段里程碑分別設定「預定進場日期」，只是一張統計表，缺乏時間管制之功能。(3)僅列出送實驗室試驗之項目，尚未進場之材料未依照契約詳細表項次全數納入總表，並設定「預定進場日期」，請檢討修正。(4)(「預定進場日期」有多次進場之項目，例如混凝土、鋼筋等，應在母項下列出子項，分別設定其「預定進場日期」加以管制，以落實物料管理及進度管理，請改善。
					4.03.11.06	有關鋼筋工程之綁紮施作情形請專任工程人員加強督察。
					5.02.01	教學棟113.9.6牆鋼筋綁紮及行政棟113.8.23一樓版鋼筋綁紮間距≧20cm之部分，依照施工照片及自主檢查表紀錄顯示未逐步綁紮，請檢討改進。
					5.02.06	教學棟二樓有一處教室入口處短牆之鋼筋疑似高度未到位，未見牆預留筋露出模板，請查明改善。
					5.03.01	行政棟樑側模未事先篩選使用合格之模版，部分位置在模版之間有明顯不規則之縫隙產生，請改善。
					5.07.04.16	依合約施工規範規定低壓配電盤「匯流排以熱縮絕緣被覆，應具有不吸水，防閃絡及防火、自熄性能」之規定，但製造圖標示採PVC熱縮色套，不符合施工規範要求。施工規範規定低壓配電盤接地銅排採用6x50mm，但製造圖標示採用30x5t，不符合施工規範要求。
					5.07.04.99	頂板預留之電線捲成一大捆，目前採原有電線吊掛，應另採鐵絲吊掛。
					5.07.05.09	配管工法展示之污廢水排水管及通氣管，其通氣管銜接排水管之斜T方向錯誤，通氣管裝設不合規範。
					5.08.02	(1)地下室內牆粉刷之陽角位置粗糙不平整，處理有再加強改善之空間(例如以專用角鏝刀做最後修飾)。(2)地下室車道牆面粉刷二次施工縫之位置粗糙不平整，勢將影響未來抿石子面層之平整度，請檢討改善。另車道牆上方以45度角雙邊截角之方式施作，因無滴水效果，會有積塵遇雨汙染外牆之可能，請檢討。(3)地下室樓梯間粉刷之灰誌間距過大，請依照規範@1M之規定改善。
					5.08.08.02	地下室樑底粉光表面不平整，最後一道之抹平動作未到位，請列入矯正與預防之項目，加強教育訓練，避免同樣情形再次發生。
					5.09.99	未提出各項地下管路之開挖埋設施工套繪圖(如開挖深度、管路隔板安裝、回填方式、警示帶…等)，整合施工介面。
					5.10.06.01	給水用不銹鋼壓接管，僅提送直管材料送審，未送審雙壓接接頭(另件)，合約須符合CNS14645及SAS322(需附測試報告)。
					5.10.08.01	消防用粉體塗裝鋼管僅提出直管材料送審，未送審溝槽式機械接頭及溝槽式管配件（如大小頭、彎頭、三通），合約有耐壓及UL/FM/VDS認證之相關規定。
					5.10.99	(1)試驗報告「判定」為監造單位之權責，目前使用判讀定型化戳章用語由承包商「判定」，監造「審核」之名詞用語不夠精確，建議修改承包商為「初判人員」、監造單位為「複判人員」，以避免用語之爭議。(2)材料設備檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次數目不一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定，請加強管制。
					5.14.01.01	安全防墜網僅以鐵絲固定於結構體上，欠缺防護功能，請安裝三腳架做為防墜網之支撐加以改善。
					5.14.02.01	施工架搭接，部分未使用8字扣。
					5.14.99	「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」第2點「新進勞工是否提報勞工保險及安全衛生教育記錄」每天都勾選合格，與施工日誌記載不符，顯示檢查未落實執行。
171	112年度老舊廁所整修工程	113003	臺中市立清泉國民中學	3,369.36	2,960.00	陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	千賀營造有限公司		113/09/16	80	0	0	0	4.01.20.02	未審查預定進度。
					4.01.99	簡報內可增加主辦機關現場督導照片。
					4.02.01.06	簡報內施工查驗紀錄照片應加註日期。
					4.02.01.10.02	簡報內材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表之項目內容應一致。
					4.02.03.06	簡報內應補充施工進度曲線圖說明。
					4.02.03.08.01	抽查監造日誌未註明主辦機關督導日期，相關重要事項應落實記錄。
					4.02.99	未落實督導承商做各分項施工要領。
					4.03.02.12	抽查底層粉刷砂漿自主檢查表，安全衛生查驗點欄位均空白，建議重新檢視該項目之需求。
					4.03.04.01	抽查砌磚施工自主檢查表，有量化標準之實際檢查值宜量化記載。
					4.03.11.06	專任工程人員至現場對工程技術指導及查驗，但查驗照片未說明。
					4.03.14.03	職安教育訓練，無實際教材。
					5.07.01.05	男廁洗手台排水管有阻塞現象。
					5.07.01.07	泉英館一樓有漏水現象。
					5.07.01.99	舊有管線未拆除，影響後續施工。
					5.07.05.10	活動中心拖布盆出水塑膠管未做適當保護。
					5.07.05.99	部分塑膠管上方有混凝土殘渣宜清除。
					5.10.99	材料送審管制總表有12項與材料檢試驗管制總表9項，項次不符。
					5.14.00.03	工地無防災通報機制及演練。
					6.01.03	無預定進度曲線及無實際進度曲線。
172	臺中市清水區西寧國民小學群英樓老舊廁所整修工程	HNES113-2	臺中市清水區西寧國民小學	2,210.12	2,200.69	楊文慶建築師事務所	楊文慶建築師事務所	廣信土木包工業		113/09/16	81	0	0	0	4.01.99	簡報第A12品質督導及措施主班機關應屬一級品管非二級品管。
					4.02.01.05.02	113.9.10 1-3F施作高程及位置放樣，無抽查標準值。
					4.02.01.10.01	1. 簡報內材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表之項目內容應一致。
					4.02.01.10.03	防水工程施工抽查表之施工中72小時試水項目，是否有誤差標準，實際檢查情形應量化說明判定合格之情形。
					4.02.99	簡報中.B23頁建群築師督導照片無說明抽查內容。
					4.03.02	簡報中 C12 及C13月中抽查日期及抽樣數量未填寫。
					4.03.04.02	群英樓廁所施工後防水膜抽查標準值是>7mm但無實際檢查值。
					4.03.05.02	簡報內材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表之項目內容應一致。
					4.03.99	1.簡報中C20及C21施工照片無日期及工項的說明。 2.勞安教育訓練無實際教材。 3.簡報大綱宜與後面內容項次一致。 4.簡報工程簡介建議補充開工日期。 5.簡報預算支用情形之估驗執行狀況建議依契約規定補充說明。 6.簡報主辦機關督導可列表說明日期、內容等。 7.簡報全民督工及1999案件通報接獲情形可補充說明。 8.簡報內施工照片應加註日期及施作項目說明。 9.簡報內勞安教育訓練可補充課程大網內容。 10.自主檢查表有實際量測數值之項目應附檢查照片佐證。
					5.07.01.99	1F蹲式馬桶未做適當保護。
					5.07.05.10	坐式馬桶給水管及3F排水管。汙水管未做適當保護。
					5.14.00.03	工地無防災通報機制及演練。
173	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	11007010368	臺中市政府住宅發展工程處	1,448,987.58	1,448,987.58	戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		113/09/16	80	1	1	0	4.01.99	主辦機關未要求監造之電機技師及消防設備師落實執行監造工作。
					4.02.01.02	(1).監造單位未將本案監造之電機技師及消防設備師納入監造組織中，未符合需求。(2). 簡報B-30三級品管組織有誤，組織圖應修正。
					4.02.01.05.02	工程會第 03210 章施工規範如鋼筋交叉點之間距小於 20cm，且確能保證鋼筋無移動變位時，經工程司認可後，可間隔綁紮，本工程鋼筋工程抽查紀錄表(表7-59)檢查標準有兩種，其一為「逐步綁紮」，另一種為「穩固」，與前述規定有出入，請檢討整合。
					4.02.01.10.01	監造單位之材料設備送審管制總表，未將防火填材料納入送審管制，未符合工程需求。
					4.02.03.04.01	鋼筋工程施工抽查紀錄表有以下缺失: (1).鋼筋工程抽查紀錄表(表7-59)檢查標準為「逐步綁紮」，113.8.1之10樓S3檢查填寫「OK」及113.8.22之10樓牆鋼筋綁紮3#鋼筋間距20cm僅寫「穩固」，但依照施工照片顯示均未逐步綁紮，顯示查驗作業未落實執行。 (2).承上，抽查紀錄之抽查位置顯示抽查點不足，且未另外附圖標示檢查範圍、位置及檢查結果，檢查之結果內容不足，難以事後查證。
					4.02.03.04.02	材料設備檢(試)驗管制總表有以下缺點: (1).進場材料之預定及實際進場日期均相同，未依照預定進度表各工項之分段里程碑分別設定「預定進場日期」，缺乏時間管制之功能。 (2).「預定進場日期」有多次進場之項目，例如混凝土，應在母項下列出子項，分別設定其「預定進場日期」加以管制，請改善。 (3).尚未進場之材料未依照契約詳細表項次全數納入總表，並設定「預定進場日期」，請改善，以符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定。 (4). 材料設備送審管制總表之送審項目不足，例如機電類送審材料只有27項(簡報C-19)，未依照契約詳細表項次全數納入總表。
					4.02.03.04.03	試驗報告「判定」為監造單位之權責，目前使用判讀定型化戳章用語由承包商「判定」，監造「審核」之名詞用語不夠精確，建議修改承包商為「初判人員」、監造單位為「複判人員」，以避免用語之爭議。
					4.02.03.08.01	監造報表部分記載不完整，例如： (1).監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體離開工地之去向(例如混凝土試體送去保養之日期及地點)、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查只有取樣及會驗紀錄，請加強辦理。 (2). 應依照試驗報告判讀簽名日期(即報告取得日期)，將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。 (3).「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，請督導承包商按照實際出工情形妥為勾選。經查有「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」第2點「新進勞工是否提報勞工保險及安全衛生教育記錄」每天出工都勾選合格，與施工日誌記載不符之情形。 (4).有關主辦機關督導指示事項、建築師到場督導及缺失事項、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。
					4.02.14.01	電氣、消防、弱電分項工程施工計畫未送交監造之電機技師、消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	監造之電機技師及消防設備師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之記錄。
					4.02.17.07	C棟1F天花板之污廢水排水管，甚多管路均由水平主管路之正上方銜接配管，管路銜接位置不合規範。
					4.02.99	建築師督導紀錄仍然沿用內政部明文廢止之「建築物監造 (監督、查核)報告表」，如仍用此表單作為督導紀錄之用，請修改表頭之名稱，或另外設計新的督導紀錄，以資周延。
					4.03.02.03	承商提送之防火填塞分項工程施工計畫，未訂定施工要領，如內容未依本工程施作位置穿越之管材材質（如塑膠管、金屬管、保溫管）、風管、線槽……等相對應之認可工法施作方式，未符合工程需求。
					4.03.02.04	工程會第 03210 章施工規範如鋼筋交叉點之間距小於 20cm，且確能保證鋼筋無移動變位時，經工程司認可後，可間隔綁紮，本工程鋼筋工程自主檢查表檢查標準僅為「應穩固無鬆脫之情形」，無量化標準，不符需求，請檢討。
					4.03.02.12	承商之材料設備送審管制總表中，未依施工規範將低壓變壓器納入應廠驗之項目，未符合需求。
					4.03.03.02	施工日誌有以下缺點: (1).有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣及會驗紀錄，請加強辦理。 (2).施工日誌請依照試驗報告判讀日期(註:即試驗報告取得日期)，將報告編號、試驗結果(註:是否合格)於日誌內詳實記載。 (3).施工日誌第五欄有關工地職業安全衛生施工前檢查事項，請事先注意「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」之填寫是否正確，再行勾選，以落實紀錄。 (4).有關主辦機關督導指示事項、專任工程人員到場督查及指示事項、檢驗停留點申請查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。
					4.03.04.02	鋼筋工程自主檢查表有以下缺點: (1).113.8.22牆鋼筋間距20cm依照施工照片顯示未逐步綁紮，為跳步綁紮，與施工規範之規定不符，自主檢查作業未落實執行。 (2).抽查紀錄未另外附圖標示檢查範圍、位置及檢查結果，檢查之結果內容不足，難以事後查證。 (3).除上述檢驗停留點之自主檢查外，應分別於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期加以記錄。
					4.03.05.01	試驗報告判讀之「判定」為監造單位之權責，目前承包商使用定型化戳章用語之名詞用語不夠精確，建議修正承包商為「初判人員」，監造單位為「複判人員」，以資周延。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表有以下缺點: (1).已經進場材料之預定及實際進場日期基本上均相同，未依照預定進度表各工項之分段里程碑分別設定「預定進場日期」，只是一張統計表，缺乏時間管制之功能。 (2).「預定進場日期」有多次進場之項目，例如混凝土，應在母項下列出子項，分別設定其「預定進場日期」加以管制，以落實物料管理及進度管理，目前項次編碼之方式(簡報C21)無法與材料設備送審管制總表之項次一一對應，請改善。 (3).尚未進場之材料未依照契約詳細表項次全數納入總表，並設定「預定進場日期」，請改善，以符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定。 (4).材料設備檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次數目不一致，未符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定，請加強管制。 (5).材料設備管制總表之送審項目不足，機電類送審材料只有27項(簡報C-19)，未依照契約詳細表項次全數納入總表，請即刻改善。
					4.03.11.06	有關鋼筋工程之綁紮施作情形請專任工程人員加強督察。
					5.01.01	B棟10樓電梯機坑部份混凝土澆置完成蜂窩未修補。
					5.01.03	B、C棟11樓銜接過梁歪斜是否影響結構，請技師檢討其結構安全性。
					5.01.04	結構體殘留之鐵釘、鐵絲、夾板等雜物未清除，尤其是樓梯走道之鐵釘、螺桿等突出物如未確實清除，造成施工動線有刮傷工作人員之缺點，請即刻改善。另前述外牆之雜物如未確實清除，會成為外牆粉刷裝修後之滲水路徑造成白華現象，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。
					5.02.01	113.8.22之10樓一般牆鋼筋間距20cm依照施工照片顯示未逐步綁紮，為跳步綁紮，與工程會規範不符，請啟動矯正與預防機制，檢討改進。
					5.02.02	牆轉角處鋼筋配置查有遺漏或位置錯誤之情形(例如支數不足、預留位置移動不準、漏配等)，請改正。
					5.02.03	A、B梀11樓上12樓樓梯預留筋鋼筋支數不足及長度不足。
					5.02.06	牆預留筋雖有使用工作筋固定雙排鋼筋間距，但未拉水線校核預留筋之定位是否正確，部分位置有預留筋整體位置偏移之情形，請改善，並請啟動交正與預防措施，避免再次發生。
					5.03.04	地下室車道上方之喬木植栽穴有事後打鑿及兩個植栽穴位置錯開之情形。
					5.03.05	地下室樓梯進入B1入口處清水模牆面有參差不平整之情形，請檢討如何修飾。
					5.05.08	中庭植栽坑積水未清理。
					5.07.04.04	住戶內電氣管路尚未全部完成，已先行施作PVC電線之配線，但其電導線管管口未配合先施作之喇叭口。現場已進行配線，於出線口之PVC電線線頭未採電工膠帶包覆處理。
					5.07.04.28	現場已進行配線，於出線口或配電盤側所預留之PVC電線，未施作防塵措施。C棟1F地面預留之電導線管，未施作適當防護，部分管路已遭破壞斷裂。
					5.07.04.99	牆壁出線口有甚多處已有配線，但出線口已遭水泥砂漿掩蓋及沾黏。
					5.07.05.03	住戶廁所管道間樓板預留之套管不足，缺少2支水平通氣管之套管。
					5.07.05.04	依合約詳細價目表要求不銹鋼管之標稱厚度採Sch-20S，但現場施工採不銹鋼壓接管，厚度不符。
					5.07.05.06	C棟1F天花板之污廢水排水管，甚多管路均由水平主管路之正上方銜接配管，管路銜接位置不合規範。
					5.07.05.10	一樓花台之排水管僅預留1支排水口，未滿足花台底部深層排水及花台泥土表層排水。
					5.07.07.99	消防鍍鋅鋼管部分管路堆置於B3F地面，管路內外已沾黏泥砂，未進行適當儲存。依消防機房內之消防泵浦安裝配置圖，顯示該機房內未預留日後維修之通道。住戶層之走廊，安裝之綜合盤為壁掛露出型，影響日後住戶通行。
					5.08.02	(1).地下室內牆粉刷之陽角位置有破損之情形，陽角處理之方式有再加強改善之空間(例如以專用角鏝刀做最後修飾)。 (2).地下室牆面粉刷二次施工縫之位置又粗糙不平整之情形，勢將影響未水泥粉光之平整度，請檢討改善。 (3).8、 地下室樑底粉光表面不平整，最後一道之抹平動作未到位，請列入矯正與預防之項目，加強教育訓練，避免同樣情形再次發生。
					5.09.08	工程告示牌不符，無市政信箱及1999通報專線。
					5.09.99	工地未施作水電工程工法展示，如污廢水排水管及通氣管之配管工法展示。
					5.10.05.02	採用之配電盤其送審資料中，未依合約規定檢附符合CNS13542測試合格之佐證文件，資格不符。
					5.10.06.03	排水管路尚未進行滿水試驗。
					5.14.01.01	安全防墜網僅以鐵絲固定於結構體上，欠缺防護功能，請安裝三腳架做為防墜網之支撐加以改善。
					5.14.99	(1).「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」第2點「新進勞工是否提報勞工保險及安全衛生教育記錄」每天都勾選合格，與施工日誌記載不符，顯示檢查未落實執行。(2).通往地下室之部份樓梯間內臨時照明不足。(3).地上8層以上，施工通道多處凸出物與環境材料未整理，請整理以提供安全通行空間。
174	113年度國中小部建築物修繕工程	113-004	臺中市立啟聰學校	9,404.56	8,980.00	陳煜勳建築師事務所	陳煜勳建築師事務所	利成營造有限公司		113/09/18	80	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關工程品質督導文件紀錄(3次/3月)次數頻率不足，無外聘督導紀錄，有關督導相關缺失建議併於表後附件追蹤改善。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁無送審核章表與表後無相關章節符合內容審查意見單(參工程會格式)未陳列。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%)，實際進度50.70%，執行率不足。
					4.02.03.04.01	有關佔比高契約要項材料等材料設備查證紀錄請落實(監造計畫P27或品質計畫P20請驗重點監造)。
					4.02.03.04.02	(1).材料設備檢試驗管制總表未陳列或落實監造查證紀錄(監造計畫P31)。 (2).有關佔比高契約要項未落實提出分項(如放樣拆除運棄、鋼管鷹架、鋁門窗、鋼鈑門、砌磚隔間、輕鋼架隔間、磁磚泥作、批土油漆、防水試水、石頭漆、燈具循環扇、水電管線、管路試壓、樹脂導擺、衛生設備…等)施工抽查表，表中如長/寬/高/厚/間距等抽查標準與結果須落實量化。 (3).監造單位材料設備送審管制總表未訂定預定送審日期。
					4.02.03.04.03	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					4.02.03.05	監造單位不符合缺失改善管制總表文件紀錄未陳列或落實追蹤。督責施工廠商執行工地安全衛生、工地防汛及環境保護等工作紀錄請落實。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表無材料設備檢試驗總表對照紀錄落實，相關要項材料等進場監造查證等規格數量/查證組數記錄未詳實。
					4.02.13.04	監造建築師定期到場執行業務或監督查核報告表工作紀錄未陳列。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌無材料設備檢試驗總表對照紀錄落實，相關契約佔比高要項材料進場配合監造查證驗等規格數量/查證組數記錄未詳實。
					4.03.04.01	施工廠商要項施工自主檢查表中如長/寬/高/厚/間距等自檢結果量化仍不足。
					4.03.05.02	(1).施工廠商要項材料設備送審管制總表格式不符(參品質計畫P17)。 (2).材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明，材料設備檢試驗管制總表(品質計畫P19)未陳列或落實配合監造查證紀錄。
					4.03.10	機關督導與監造查驗有缺失紀錄，施工廠商不合格品改善NCR文件紀錄請落實與列管追蹤。
					5.05.09	(1).工區美工大樓2F廁所走廊泥作裝修用砂未與鷹架、磁磚工材料件區隔，含有石塊、紙片等雜物。 (2).工區2F廁所地面材料、工具雜亂堆放。
					5.07.01.08	工區美工大樓2F女廁入口側地坪局部凹陷/破損/起砂，防水施工塗佈未一體成形，請檢討施工界面收尾。
					5.07.04.03	工區美工大樓2F廁所牆面部分BOX電管電線未包覆或泥作淤堵施工中保護不足。
					5.08.01	工區美工大樓2F女廁牆面出口木紋磁磚側壁磚施工切割咬邊、縫隙不一。
					5.08.02	工區美工大樓2F廁所走廊、無障礙廁所牆面或輕隔間中泥作磁磚/批土油漆界面施工(裝修高度不同)未放樣區隔或工序未妥適。
					5.08.04	(1).工區國小部走廊部分D1烤漆鋼鈑門上方收邊施工粗糙不平或未妥適。 (2).工區國小部教室入口處斜應順平。
					5.08.09.07	工區美工大樓2F無障礙廁所輕隔間立柱與樑底水電管路配置衝突未適當放樣區隔，注意避免降低輕隔間C形槽鋼立柱固定強度。
					5.10.06.03	工區廁所無管路試壓、防水試水檢測或相片紀錄。
					5.14.03.02	工區老舊建物修繕施工或教學現場插座用電中(如國小部2F辦公器材室等)，相關PL配電盤面未設置漏電斷路器防止感電。
					5.14.06.02	(1).工區各區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。 (2).1F材料堆置區圍籬未完整圍設及工區2F廁所出入僅以乙種圍籬圍設且有缺口，易造成非施工人員隨意進入。
175	臺中一中景賢樓外牆修繕第一期工程	1130302	臺中市立臺中第一高級中等學校	3,476.93	3,264.36	政宏建築師事務所	政宏建築師事務所	銘城營造工程有限公司	政宏建築師事務所	113/09/19	79	0	0	0	4.01.19	材料設備送審核章表依「公共工程施工階段契約約定權責分工表」起造人應為核定非准予備查。
					4.01.26	工程進度已達69.45%但廠商估驗款第一期仍未完成應加強與相關機關溝通使廠商盡辦理做驗。
					4.02.01.03	本工程開工日為113年7月1日，廠商所提施工計畫書及品質計畫書在該年7月4日核定，建議在開工日前完成此項程序。
					4.02.01.04	整體施工計畫及品質計畫於開工後才核定應提前於開工前核定。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表及施工抽查作業紀錄表為舊版，建議使用工程會最新版為舊版，且審查結果未更新。
					4.02.01.10.02	材料/設備品質抽驗紀錄表部分材料未填預定進場日期，如計畫使用既有材料仍應訂有相關檢驗標準，方得進場使用。
					4.02.03.04.01	水泥砂漿粉刷工程施工抽查紀錄表編號應填寫。
					4.02.03.06	工程進度已達69.45%但廠商估驗款第一期仍未完成應加強與相關機關溝通使廠商盡 速領款。
					4.02.03.08.01	監造日報表其他約定監造事項未記載主辦機關督導事宜 。
					4.03.02.12	各項工程自主檢查表編號應填寫。
					4.03.03.02	(1).工程施工日誌重要事項未記載學校及專任工程人員督導。 (2).施工日誌未見技術士簽到表、工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.08.02	工程執行資料表廠商施工自檢查執行情形次數未合，專業人員無評核。
					4.03.14.02	未對於假設工程(施工架)設備之檢點。
					4.03.14.03	未見一般安全教育訓練及協議組織等紀錄。
					5.09.08	未見職業安全衛生告示牌。
					5.14.02.01	(1).施工架接合應使用適當配件連結非以鐵絲固結。 (2).部分施工架交叉拉桿脫落。
					5.16.01	汛期工地防災減災自主檢查表應每月至少填寫1次。
176	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	1120009A	臺中市政府警察局大雅分局	64,437.91	60,570.00	江篤信建築師事務所	江篤信建築師事務所	鉅立營造股份有限公司		113/09/19	81	0	0	0	4.01.05	無督導交通維持與安全相關設施及其缺失追蹤改善紀錄。
					4.01.13	工程會雲端系統之空污徵收管制編號、品質計畫核定情形未填報。
					4.02.01.07	請加強制定運轉類機電設備，單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等抽驗程序及標準。
					4.02.01.10.03	接地工程抽查紀錄表中有關避雷接地電阻值之要求與圖說不符。
					4.02.03.05	鋼筋施工如鋼筋保護層、間距等缺失，無確認其改善成果，建立品質矯正預防措施。
					4.03.02.06	尚無完整訂定本案之運轉類機電設備檢驗程序、標準、試運轉及測試計畫書等資料。
					4.03.02.12	空調工程自主檢查表中之設備電壓與本案不符。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表無落實記載，無鋼筋、模板、混凝土澆置之施工品質督察檢查值等紀錄。缺失相片(1)
					4.03.12.04	無辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護，如建立工作機具、材料 運送、工作人員之行走出入動線。
					4.03.14.11	無工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。
					4.03.99	品質計畫核定時間未能於開工日前核定。
					5.01.01	一樓及停車場車道混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩產生，修補施作不當表面粗糙。缺失相片(2)
					5.01.04	樓梯、牆壁及梁底等處之混凝土表面殘留鐵釘及鐵絲件等雜物。缺失相片(3) (4)
					5.05.02	工區應設置防塵網或定期灑水，避免現場塵土飛揚。缺失相片(5)
					5.05.08	地下室雨水滯洪池有積水情形，應抽除避免病媒蚊孳生。缺失相片(6)
					5.07.04.04	電線端頭未包覆保護。缺失相片(7)
					5.07.06.03	接地出線部分必須分別標示EPC級，避免日後混淆。缺失相片(8)
					5.07.07.02	B1F消防機械室消防管未先預留開孔位置。
					5.09.08	工期展延2日施工告示牌未及時配合工期展延修正預定竣工日。
					5.09.09	材料堆置場應材料明確分類避免施作人員誤用，如PVC有厚管與薄管之分，如無區分堆置恐會有誤用之困擾。缺失相片(9)
					5.09.13	(1)施工區未設置臨時排水設施，影響工地施工動線及中清路行車安全；(2)臨時照明燈未配置接地線。
					5.10.02.03	無鋼筋續接器扭力板手校正紀錄。
					5.10.04.01	無建築物基礎載重試驗紀錄或開挖後之土壤判讀資料。
					5.10.07.02	接地棒之規格與圖說不符，應補充文件說明規格不符之原因避免日後困擾。
					5.10.99	簡報C-20所示混凝土試驗報告，送驗人員未依公共工程施工品質管理作業要點第13點辦理。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.02.01	施工架部分未有制式插銷。缺失相片(10)
					5.14.06.06	未依營造安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除防護措施，如混凝土完成面鐵釘剪斷清除。
					5.15.10	工區緊鄰中清路，出入動線及中清路前後之安全防護措施及警示措施不完善。
177	臺中市中區興中立體停車場新建工程	10907242252	臺中市停車管理處	539,946.69	539,900.00	謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	錦標營造股份有限公司	至鋒工程顧問有限公司	113/09/19	80	0	0	0	4.01.13	工程會雲端系統-空污費及管制編號未填報。
					4.01.20.04	施工進度之落後9.49%，專管無辦理分析研擬具體作為供主辦機關參辦。
					4.01.20.05	專管無協助主辦機關辦理施工估驗計價之審查，估驗進度約64.91%，實際進度已達82.35%。
					4.01.20.06	專管無協助機關辦理契約變更，如何研擬具體趕工計畫，第二標招標施工辦理方式及如何不影響停車場啟用之處理及建議。
					4.01.20.07	目前有關機電系統之各種設施測試及施運轉之相關資料欠缺，請專管單位督導相關廠商制定運轉類機電設備，單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等抽驗程序及標準。
					4.02.01.07	機電系統完成後需要測試其功能是否正常，目前尚無完整資料，請加強制定運轉類機電設備，單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等抽驗程序及標準。
					4.02.01.10.01	監造單位材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表格式未符最新規定。
					4.02.01.10.03	(1)監造汛期防災減災抽查表單格式未更新(另應確實填列實際抽查內容)，並應將表單修正為抽查表(非自檢表)；(2)部分施工抽查表單格式未更新(檢查時機已修正為施工流程)，例5/15預埋管工程；(3)施工抽查表-抽查標準應定性定量表述，不應以依施工圖說代替，或應於抽查表後檢附該處施工圖說。
					4.03.02.06	尚無完整訂定本案之運轉類機電設備檢驗程序、標準、試運轉及測試計畫書等資料。
					4.03.02.12	接地及避雷系統自主檢查表第10項，避雷接地線其檢查標準之線徑與圖說不符。
					4.03.03.01	施工日誌格式未更新，項目二單位為契約數量。
					4.03.08.03	品管人員無做混凝土、環氧樹酯施作之品管統計分析、鋼筋施工缺失之矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.12.04	無辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護，如建立工作機具、材料運送、工作人員之工作出入動線。
					5.04.59	管道間之構件安裝架設未去除熔渣，應補塗裝鋅漆，以防銹蝕[缺失相片(1)]。
					5.07.01.99	(1)一樓之廢棄模板、鋼筋等廢棄物及截流溝落水孔等未清理，影響環境；(2)水泥置放區應做防水帆布遮蔽。
					5.07.02.14	臨時照明電源未配置接地線。
					5.07.04.03	水電、土建施工介面未整合，如電器開關管線布設有敲打重作情形。
					5.07.04.04	現場已進行配線，線頭未施做防潮處理[缺失相片(2)]。
					5.07.04.99	照明控制器設於配電盤外側，停車人員可隨意碰觸而改變停車場照明狀態，容易造成困擾，請檢討改善措施[缺失相片(3)]。
					5.07.05.07	管線吊架間距不一致，且間距大於1.5公尺以上，管路轉向處及閥體處之吊架應增加設置[缺失相片(4)]。
					5.07.05.08	管線系統別及水流方向尚未標示。
					5.08.08.01	混凝土柱之截角完成面尺寸不一致，梁柱接縫有凸出現象，水泥粉刷及油漆有凹凸，施工外觀平整度不佳[缺失相片(5)]。
					5.09.08	工程告示牌缺少鉅額專屬QR-Code。
					5.10.02.03	無鋼筋續接器扭力板手校正紀錄。
					5.10.07.02	接地測試資料其相片日期與文件資料日期不符。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.03.01	(1)現場臨時用電220V插座採用110V之插座規格[缺失相片(6)]；(2)現場臨時電線未妥善防護或架高，地面部分潮濕，恐有感電之虞[缺失相片(7)]。
					5.14.08	圍籬應設置「施工區域，工區請勿靠近或進入」之標誌，避免意外事故。
					5.14.99	(1)現場有酒精性飲品垃圾，請加強工地現場管理，避免勞工飲酒後上工；(2)職業安全衛生告示牌現場查看僅填寫至8/17未施工逐日填寫[缺失相片(8)]。
					5.15.08	車道截流溝處有混凝土碎塊，路面不平整，易造成人員滑倒，應盡速整理。
					5.15.10	工區人員及車輛出入口應設置行走動線安全防護及警示標誌。
178	潭子國中校園周邊暨行車安全道路改善工程	11303-2	臺中市立潭子國民中學	16,124.00	15,260.00	奕風工程顧問股份有限公司	奕風工程顧問股份有限公司	登福營造有限公司		113/09/23	82	0	0	0	4.01.04.02	簡報A-13品質督導執行情形的照片無日期及督導情形未加說明。
					4.01.99	工程進度61.61%估驗進度付款35.37%，請依契約規定付款。
					4.02.01.05.02	0K+093—170基礎開挖放樣，無抽查標準值，亦無誤差值。
					4.02.03.04.01	(1)混凝土工程施工抽查，無隨機抽查紀錄，抽查頻率不足。
					4.02.03.05	督導抽查工地職業安全環保交通事項，1次/14天抽查頻率不足。
					4.02.03.06	工程實際進度已達61.61%，，估驗僅35.36%，未確實督導承商辦理履約估價，影響工程實質效益。
					4.02.15	未確實督導本工程安全事宜，施工架高差1.5公尺以上，未設置符合規定施工架上下設備。
					4.02.99	防汛抽查僅4次，抽查頻率不足。
					4.03.04.01	(1)0K+093—170基礎開挖放樣，無抽查標準值，亦無誤差值(2)鋼筋工程自主檢查113.9.2檢查表，實際檢查情形及檢查結果，填寫不明確。
					4.03.05.02	鋼筋試驗報告判讀無標註規範值。
					4.03.11.06	專任工程人員督導，無交通維持、環境保護督察紀錄，未落實計載。
					4.03.12.04	環保衛生交通安全檢查，僅於施工中檢查，檢查頻率不足。
					4.03.99	(1)簡報中職安執行無汛期防災減災執行情行。(2)未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施。
					5.01.01	圍牆柱體混凝土澆置不合規範，部分有孔洞產生。
					5.01.04	混凝土表面殘留鐵絲及夾板。
					5.03.03	校園圍牆組模二次施工模板不緊密有漏漿現象。
					5.03.07	圍牆柱體向上延伸之銜接處，不平順及殘留模板未清除。
					5.03.99	圍牆植筋完成，底部有汙泥，模板封模時應將汙泥清除。
					5.05.03	工地泥寧及汙染周邊之籃球場。
					5.05.04	工地置放施工架材料及模板，影響施工動線。
					5.05.99	學校臨現有路新建圍牆，底部混凝土殘渣未清除。
					5.09.08	(1)工程告示牌，經費來源欄位與規定不符。(2)有展延工期，但告示牌中完工期限未更改。
					5.14.00.01	工地積水及泥寧未有效處理，影響工地施工之安全。
					5.14.00.03	工地無防災通報機制及演練。
					5.14.01.01	施工架腳踏板終端，無加裝終點護欄防止墜落。
					5.14.01.04	施工架超過1.5公尺未設置虎符合規定之安全上下設備。
					5.14.02.04	施工架第一層支柱底部部分無襯墊，影響安全。
					5.14.99	未設置.熱危害防制區. 。
					5.16.01	防汛自主檢查，僅5-8月各一次，9月無檢查紀錄，檢查頻率不足。
179	旱溪水環境改善整體計畫(聚興橋至南興北二路)	TTB112113	臺中市政府觀光旅遊局	45,755.88	37,580.00	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	德旺營造有限公司		113/09/23	81	0	0	0	4.01.26	工程估驗僅15.85%，與實際進度(43.2%)差異超過10%以上，請主辦機關督促承商提送估價資料，以提升預算執行率。
					4.02.01.10.03	(1)部分抽查紀錄表中之「施工流程」，請查明是否符合工項實際流程(或工項是否可能於同一天施作完成)，如不能於同一天施作完成之工項，施工前、施工中及施工後應分開填寫，以符合實際；(2)113年9月16日抽查紀錄表中，對於承商澆置混凝土後未辦理養護抽查；(3)現場已完成開關箱基座及接地線，惟查無相關接地電阻抽查紀錄。
					4.02.03.04.01	材料設備進場未辦理抽驗紀錄。
					4.02.03.05	(1)督導抽查職業安全環保及交通事項，每月一次，抽查頻率不足；(2)防汛抽查，每月一次，未配合汛期抽查，抽查頻率不足。
					4.02.03.06	工程實際進度已達43.20%，估驗僅15.85%，未確實督導承商辦理履約估價，影響工程實質效益。
					4.03.02.12	現場已完成開關箱基座及接地線，惟查無相關接地電阻自主檢查紀錄。
					4.03.04.02	部分自主檢查紀錄表中之「施工流程」，請查明是否符合工項實際流程(或工項是否可能於同一天施作完成)，如不能於同一天施作完成之工項，施工前、施工中及施工後應分開填寫，以符合實際。
					4.03.08.02	品管人員執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表，稽核頻率不足。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表無交通環境督察紀錄。
					4.03.12.04	環保衛生交通安全檢查，每星期檢查二次，檢查頻率不足。
					4.03.14.03	未落實職安教育訓練，教材未依工程特性辦理。
					5.01.02	自行車道水泥刷毛地坪鋪面，養護不合規範有四處塑性收縮，造成龜裂。
					5.01.04	自行車道收邊留白處與車道混凝土夾縫中殘留貼紙。
					5.01.05	自行車道伸縮縫未配合填充料填縫，有雜質混入伸縮縫。
					5.04.51	欄杆接縫未滿焊。
					5.06.99	自行車道底層基礎有雜草未清除。
					5.07.01.99	自行車道臨水側有界面破損情形。
					5.08.08.01	(1)欄杆外側混凝土完成面外觀平整度不佳；(2)自行車道伸縮縫兩側留白標線寬度不一，影響美觀。
					5.09.09	(1)置放於工地未施作的欄杆直條處有部分彎曲現象，未作適當保護，且置放於自行車道鋪面，有破壞鋪面及影響施工動線；(2)鋼筋置放於草地上未墊高。
					5.10.07.02	開關箱基座完成後未作接地電阻測試。
					5.10.99	混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告判讀未標註規範值。
					5.14.01.01	施工中之自行車道臨水側有高差，開口處未設置符合規定之護欄防墜設施。
					5.14.06.01	路燈基座預留之螺桿頂部無帽套保護。
					5.14.99	熱危害防制區有遮陽設備但無提供飲水，紙巾或風扇等散熱設備。
					5.15.11	進出工地未設置警告標誌及安全防護措施。
					5.16.01	未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施，且未配合氣象資料加強檢查。
180	台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程	112A-094	臺中市新建工程處	89,200.00	89,200.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司		113/09/24	85	0	0	0	4.01.99	設計書圖審查階段，對深基礎之基樁群未編列基樁載重試驗工項提出合理質疑，致現況基樁承載力是否足夠?有待進一步釐清。
					4.02.01.05.01	鋼筋保護層控管用之水泥砂漿墊塊間距配置未依鋼筋號數作不同量化值控管並描述於監造單位分項品質管理標準中。
					4.02.03.04.01	(1)案內4支預鑄預力大梁封模前拋物線型套管佈設座標及套管接合牢固否與錨頭旁防爆筋配置情形未列入分項工程監造查驗紀錄中。(2)預力大梁後拉預力完成後，何時可續作套管灌漿及封頭作業?未重點摘述於監造計畫分項施工查驗紀錄中。
					4.02.03.05	缺失改善成果照片，缺監造人員入鏡，未落實執行。
					4.02.99	計畫送審管制總表總共17項與廠商項次20項不一致，如因施工需求必須增加計畫送審，請適時修正。
					4.03.02.04	案內再生AC配比送審通過後未將60度C目標黏滯度允收值立即轉載於分項品管標準中。
					4.03.02.11	案內既有堤防培厚工項未有承商分項自主檢查表單建置。
					4.03.03.01	施工廠商之施工日誌逐日填寫完成後，未定期(如每周)提送監造單位轉業主收執留存。
					4.03.03.02	施工日誌，缺技術士簽章暨壓註日期，未落實執行。
					4.03.04.02	全套管基樁自主檢查表中，有關水中混凝土坍度值之實際檢查情形未符要求，請再檢視確認。
					5.01.02	U型擋土牆每階側模拆除後，混凝土表面未持續採液態養護劑噴塗方式作養護工作。
					5.01.99	橋墩帽梁完成面有若干孔洞情事。
					5.02.01	U型擋土牆預留升層主副筋間距逾20公分者未每步綁紮。
					5.09.99	工區仍有局部泥濘積水情形，不利施工。
					5.10.01.04	各類水泥砂漿墊塊(鋼筋保護層控管用)未有其抗壓強度試驗。
					5.10.10.03	日後引道AC路面粗級配瀝青混凝土之舊料一定比例百分比，未取樣作其含油量與針入度試驗。
					5.10.99	水中混凝土(280kgf/cm^2)之抗壓強度允收值未量化呈現於相關計畫分項品管標準中。
					5.14.01.01	四根P.C. I型大梁吊裝至定位後之工區懸空側，未依規設置防墜設施。
					5.14.99	橋下地面至橋面版工區之上下重型支撐階梯未有載重上限之警示牌面。
181	113年度臺中市橋梁維修工程開口契約(B區)	112A-247-02	臺中市養護工程處	8,000.00	7,560.00	銓仲工程顧問有限公司	銓仲工程顧問有限公司	致盛營造有限公司		113/09/24	80	0	0	0	4.01.06.03	本案二派設計奉核後，主辦機關為責成監造單位及施工廠商辦理相關計畫進版修正事宜(如鋼板包覆工法)。
					4.01.99	主辦機關簡報應將督導情形臚列說明，簡報內容較為簡略。
					4.02.01.01	監造計畫P5-9頁圖5-1材料瑕疵有減價收受選項之呈現，與工程契約規定不符。
					4.02.01.05.02	監造計畫P6-45頁鋼筋施工抽查紀錄表單，墊塊設置間距≦1M標準值過於寬鬆，請依鋼筋尺寸大小作不同量化值訂定。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合規定。
					4.02.01.10.03	施工抽查(驗)紀錄表，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行[缺失相片(1)]。
					4.02.03.01	監造計畫P6-4頁圖6-2流程圖未註記品質及職安未停檢點符號。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式[缺失相片(2)]。
					4.02.14.04	監造技師第三次派工查有正式督導記錄計有3次連同第一、二次派工有4次，(4/17，9/2，9/3，9/23)，未記載於監造報表(僅9/9有登載)，，督導次數頻率請於各次派工妥為平均加強，督導內容應對於加強提升工程品質部份再提升。
					4.03.01	既有轄區橋梁設施修繕搭配之假設工項亦為重要，應多於廠商之施工計畫中描述。
					4.03.02.12	(1)植筋工項自檢表內未列入廢孔處理及鑽孔徑大小之項目及實際檢查資料；(2)未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合規定。
					4.03.03.01	施工廠商每日填寫施工日誌未定期彙送監造者核轉業主備查。
					4.03.11.06	專任工程人員第三次派工查有正式督導記錄計有4次連同第一、二次派工有5次，(5/9，9/2，9/3，9/10，9/15)，未完全記載於施工日誌(僅9/3及9/10有登載)，，督導次數頻率請於各次派工妥為平均加強，督導內容應對於加強提升工程品質部份再提升。
					5.01.05	大雅區雅12橋引道護欄伸縮縫施作未延伸至基座下方[缺失相片(3)]。
					5.01.99	福祿橋橋面4座橋名柱四個角隅未施作導角，過於尖銳[缺失相片(4)]。
					5.10.01.05	無收縮材之化學摻料未有泌水率及膨脹率之檢查紀錄。
					5.10.03.01	下莊橋墩基加固之A36鋼板未有其正規出廠證明文件審核紀錄[缺失相片(5)]。
					5.10.99	不鏽鋼管欄杆未有其出廠證明文件審核紀錄。
					5.14.99	(1)施工廠商每日上工前之施工危害告知單，未將熱危害防制措施宣導列入必要填寫內容；(2)施工架作業主管證照未有回訓證明(有效期)文件[缺失相片(6)]。
182	四箴國中箴旭樓拆除工程	1120825	臺中市立四箴國民中學	5,587.57	5,176.00		喬威建築師事務所	中益營造有限公司		113/09/26	80	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定。惟未外聘委員審查，監造計畫送審核章表次頁，未檢附各章節詳實審查紀錄表。
					4.02.01.05.01	監造計畫所訂定各材料及施工抽查驗標準與檢驗停留點，未符合工程需求。
					4.02.03.04.01	施工抽查驗工作未落實，例如已舖設之密舖地毯草草皮未於施工前查驗原土層是否整平(去除雜物)及回填客土與沃土5公分…等管理項目，再進行施工中密舖草皮與滾壓1.5%洩水坡度等管理項目，且無當日抽驗之相片存檔。
					4.02.03.08.01	監造報表對於主辦機關督導，監造建築師抽查驗及材料之檢試驗，未落實記載。
					4.03.02.12	承商材料設備送審管制總表送審項目缺植裁之地毯草草皮及圍牆之百歲磚等材料。
					4.03.03.02	工日誌對於主辦機關督導、建築師赴現場查驗及材料之檢試驗等，記載不完整。
					4.03.04.01	施工品質自主檢查工作未落實，例如植草皮施工自主檢查表未於施工前檢查回填原土層是否去除雜物整平及回填客土與沃土5公分…等檢查項目，再進行施工中密舖草皮與滾壓1.5%洩水坡度等檢查項目。另當天所檢附之施工前、施工中檢查相片不齊全或未檢附，所有相片均無當天拍攝日期…等，均與規定不符。
					4.03.05.01	各項材料檢試驗報告紀錄監造人員判定合格之簽名均未簽署日期，未符合規定。
					5.07.13.01	剛密舖完成之地毯草草皮完成面高低不平，洩水坡度不佳，有部分積水情形。部份回填土有石頭、磚塊未去除且高出側明溝牆頂部…等施作規範不合，均請全面改善處理。
					5.09.08	工程告示牌預定完工日期未修正為113年11月3日，另經費來源誤填工程預算，請修正為契約金額。
					5.14.04	承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄，不確實。
					5.14.08	箴愛樓川堂復原工程施工現場之乙種安全團籬之門禁管制措施及警告標誌、警示標語設置不足。
183	龍津高中坤賢樓老舊廁所整建工程	113-018	臺中市立龍津高級中等學校	5,770.00	5,135.30	楊士騰建築師事務所	楊士騰建築師事務所	德?土木包工業有限公司		113/09/26	77	2	2	0	4.01.04.02	未建立明確品質督導機制，僅有1次外聘委員團體督導紀錄表之品管制度，施工品質、材料管制及安全衛生全部寫(符合)與現場有相當大落差，且無當日拍攝之督導相片佐證。建請學校加強施工品質督導及進度管理，以利本案能如期如質完工。
					4.01.06.02	監造計畫雖於開工前之113年5月16日核定。惟未外聘委員確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。
					4.02.01.03	對廠商提送之品質及施工計畫審查時限未管控好，兩項計畫均於開工後之113.07.08才核定，未符合需求。
					4.02.01.05.01	監造計畫所訂定各材料設備及施工抽(查)驗標準與檢驗停留點，部份未符合工程需求。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表缺廁所地坪與上牆30cm高之防水材及污水管與通氣管等材料項目。
					4.02.03.04.01	施工抽查驗工作未落實，例如已施做的水電與防水工程無抽查驗紀錄表，另砌磚工程與粉刷工程未分施工前、施工後、施工完成等管理項目逐一量化填寫紀錄表，且抽查驗紀錄表未檢附當天拍攝之相片存檔。
					4.03.02.04	施工預定進度表未依契約規定繪製有各主要工項有考慮天候因素、工班配置、進場日期、人數等明確起始日期量化甘特圖S曲線，致無法做本工程三項管制總表預定送審日期依據，本案進度已落後約5%，請加強進度管理措拖。
					4.03.04.01	施工品管自主檢查工作未落實，例如無污、排、通氣管工程之自主檢查紀錄表，另砌磚工程與粉刷工程未分施工前、施工中、施工完成等檢查項目逐一填寫量化檢查值，且自主檢查紀錄表未檢附當天拍攝之相片存檔。
					5.01.03	二樓洗手台RC結構體可能模板組立固定不良，造成洗手台混凝土完成面高低不平或有斜度。
					5.07.01.07	一樓廁所地坪防水程已施做完成，惟於地下室廁所吊管之樓版發現有漏水現象，請查明妥處。
					5.07.05.06	地下室頂版之一樓廁所4”橘紅色糞管有兩處誤接90o彎管，且未見通氣管設置於污、排管上方，其他樓層亦有相同缺失。
					5.09.08	工程告示牌政風單位電話未填，經費來源未填契約金額，另重要公告事項欄之空污管制編號及公害檢舉專線亦未填等，請立即改善。
					5.10.99	部份材料設備檢試驗報告相關人員判讀或判定簽名，未簽署日期。
					5.14.04	承包商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄，不確實。
					5.14.08	1-4樓廁所於走廊之乙種安全圍籬門禁管制措施及警告設施與警示標語之設置不足。
184	C2棟校舍耐震能力補強工程	yces20240411	臺中市南屯區永春國民小學	9,574.72	9,500.00	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	承恩營造有限公司		113/09/30	80	1	1	0	4.01.04.02	主辦機關工程品質督導有關督導缺失改善建議併於表後附件追蹤。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(58.24%/83.56%)，估驗進度落後實際進度20%以上，執行率不足。
					4.02.03.04.01	(1).監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。 (2).無佔比高之櫥櫃施工抽查表，要項施工抽查表中如長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化紀錄多同標準或未落實。 (3)植筋間距無紀錄、翼牆補強水平箍筋間距紀錄有異。 (4).施工抽查紀錄表未有照片佐證。
					4.02.03.06	因工期短，未督導廠商估驗計價。
					4.02.03.08.02	監造報表格式有誤。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗總表，有關植筋高、8/2植筋#4拉拔試驗30支、8/14鋁門窗、7/30樹脂EPOXY等進場配合監造查證等進場規格/取樣組數/試驗紀錄未詳實。
					4.03.04.02	(1).施工廠商無佔比高櫥櫃施工自主檢查表，要項施工自主檢查表中植筋間距無紀錄、翼牆補強水平箍筋間距紀錄有異。 (2).自主檢查表未依現場量測值填列及佐證照片。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄部分未有佐證照片。
					5.05.02	裸露地覆蓋防塵網不足。（5.05.02）(L)
					5.07.01.08	(1).工區C棟屋頂梯間外部門框下方泛水防水毯未密貼或離縫(女兒牆、梯間局部泛水亦同)。 (2).防水轉折界面(女兒牆/梯間/高腳落水頭/通氣管帽/管線架設/設備基座)防水塗佈施工收尾請注意檢討收尾。
					5.07.04.03	(1).工區5F教室608(六年八班編號)走廊牆面懸掛電線未固定或保護不足。 (2).3F教室309班走廊牆面懸掛電線未固定。
					5.07.05.10	工區C棟屋頂地坪排水管路出口未保護，易遭異物阻塞或防護不足。
					5.08.01	鋁門窗上方天花板油漆剝落需再收尾，翼牆轉角磁磚尖凸需收邊。
					5.09.08	(1).工程告示牌需重新設置。 (2).工區現場施工、出入區域無工程/職安告示板。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射屋汙染證明副聯未填寫。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
185	臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	112A-113	臺中市建設局養護工程處北北屯工程隊	63,900.00	60,700.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	航欣營造股份有限公司		113/10/04	80	0	0	0	4.01.05	簡報內容中主辦機關督導紀錄內容可列表說明督導情形，如督導人員、缺失項目、限期改善追蹤等。
					4.01.99	(1)未依契約落實每月辦理工程估驗計價。(2)未計契約變更及展延工期因素致進度稍有落後，工務行政程序尚辦理中，因已近完工，建議行政程序宜加快。
					4.02.01.10.03	(1)10公分瀝青混凝土假修復無抽查紀錄。(2)紙模壓花無粉光抽查紀錄。(3)紙模壓花及養護劑記載同一天，未符實際。
					4.02.03.03	無瀝青混凝土刨除計畫審查紀錄。
					4.02.03.04.01	瀝青混凝土抽查紀錄未明訂舖築厚度。
					4.02.14.04	簡報內容監造技師督導內容皆無缺失，應加強實質內容之督導。
					4.02.99	(1)監造單位二級品管鋼筋抽查項目抽查102次，而承包商一級品管鋼筋自主檢查項目之檢查僅68次，其他類似項目亦有類此情形，似不合理，請再檢討。(2)依據記錄監造單位二級品管鋼筋抽查共有4次不符事項，惟未呈現於「工程施工執行資料表」之統計中，建議應再檢視統計數據之正確性。
					4.03.03.02	施工日誌不應先反黑填報，以免流於形式。
					4.03.04.02	(1)人行道鋼線網無保護層檢查紀錄。(2)人行道底層滾壓無檢查紀錄。(3)紙模壓花及養護劑記載同一天，未符實際。
					4.03.99	(1)瀝青混凝土無刨除計畫送審紀錄。(2)承包商一級品管鋼筋自主檢查項目之檢查僅68次，而監造單位二級品管鋼筋抽查項目抽查102次，其他類似項目亦有類此情形，似不合理，請再檢討。(3)承商施工自主檢查缺失計有「鋼筋工程」3次、「模版工程」2次、「混凝土工程」1次、「點焊鋼絲網」1次，雖於紀錄內載明，惟未呈現於「工程施工執行資料表」之統計中，建議應再檢視統計數據之正確性。
					5.01.02	台灣銀行前L型溝蓋板混凝土完成面有部分明顯乾縮裂縫。
					5.01.99	L型溝蓋板與緣石介面有明顯漏漿情事。
					5.02.99	紙模版人行道面之施工成果，部分相鄰區塊色澤有色差，宜加強施工品管措施。
					5.07.01.99	伸縮縫填縫膠色澤不一，未採統一顏色。
					5.07.02.99	現場尚未驗收，惟配合地方使用需求先行開放使用人行道，驗收前地坪若有破損、油漆甚至發草處等，應依契約規定統一修復。
					5.07.13.01	喬木部分支架入土深度不足。
					5.08.08.01	(1)進化北路378號前柱底紙模壓花介面處理不當。(2)人行道壓花與既有騎樓介面未妥式處理，外觀不佳。(3)大衛城前面緣石上黃色漆曲線完成面外觀不佳。
					5.10.02.02	無鋼筋出廠無輻射證明。
					5.10.99	(1)5/14鋼筋取樣試驗報告，監造單位未會同。(2)混凝土氯離子檢驗表為感熱紙，未符實際(建議另外再影印)。(3)未見鍍鋅隔柵進場之檢查表。
					5.14.06.03	三方簡報內容照片，部分會勘時未戴安全帽，倘位於工區仍應注意相關安全措施。
					5.14.99	無出工前危害告知會議及紀錄。
					5.15.01	交維管制設施未依施工計畫配置設置。
					5.15.10	無夜間警示照片。
186	臺中市113年度公園廣場設施改善工程-第二工區(中西北區)	112A-262	臺中市養護工程處	13,300.20	12,270.00	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	銓聯實業有限公司		113/10/04	81	0	0	0	4.01.03	品質計畫未依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。
					4.01.99	(一)工程未落實每月辦理估驗計價。(二)主辦機關簡報應先說明清楚本工程如何執行派工。(三)主辦機關簡報應說明清楚本工程進度如何定義，且為何估驗進度會大於實際進度。
					4.02.03.04.01	(一)遊憩設施地墊抽換無抽查記錄。(二)美村公園高壓磚無鋪設襯墊沙抽查記錄。(三)美村公園混凝土刷毛地坪，抽查項目缺整體粉光。(四)美村公園無界石鋪設抽查記錄。
					4.02.99	(一)監造單位二級品管部分項目之抽查(驗)次數，與承包商一級品管相同項目之檢查(驗)次數相同或更多，似不合理，請再檢討。(二)材料/設備送審管制總表未採用新版本。
					4.03.03.02	施工日誌第五點施工前檢查項目不應先反黑填報，以免流於形式。
					4.03.04.02	(一)美村公園喬木周邊回填碎石，無檢查記錄。(二)美村公園混凝土刷毛地坪，檢查項目缺整體粉光。(三)高壓磚整理回鋪無檢查記錄。(四)遊憩區地墊鋪設底膠記載PU與設計不符。
					4.03.99	(一)承包商一級品管部分項目之檢查(驗)次數，與監造單位二級品管相同項目之抽查(驗)次數相同或更少，似不合理，請再檢討。(二)材料/設備送審管制總表未採用新版本。
					5.07.02.99	施工中之美村公園地磚修復，地磚與樹穴有過大之間隙，竣工前應修正。
					5.08.09.05	美村公園周邊設施(樹穴界石)與人行道高壓磚介面處理不當，應再做調整，以避免行人行走不便。
					5.10.16.01	抽查廠商高壓磚材料進場之自主檢查表，無相關佐證照片。
					5.10.99	(一)混凝土氯離子含量檢測報告檢附熱感應紙，未符實際。(二)監造簡報B-20，本案為開口派工性質契約，材料眾多，應補充說明如何管制材料設備送審?
					5.14.08	部分圍籬以細繩固定於水溝蓋，不穩定，且易絆倒，宜速改善。
					5.14.99	職業安全教育訓練未提供簽到退時間表。
					5.15.03	無夜間警示及交維管制紀錄。
187	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	10912030261	臺中市政府水利局	244,020.00	244,000.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		113/10/07	81	0	0	0	4.02.01.05.02	簡報內B-6中簡易擋土與門型工作架是否規定以1.5M為界限?，另簡易擋土是否以鋼軌樁擋土？
					4.02.01.10.01	監造計畫中材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表列67項，與簡報所列管制項目29項，項次不符。
					4.02.01.10.02	監造單位無材料進場前抽查紀錄表.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。
					4.02.01.10.03	(1)監造施工抽查表單，監造主管僅蓋章未簽名確認；(2)防汛抽查表僅有現場人員簽名確認而已。
					4.02.14.02	監造技師未確實辦理施工查驗，未抽查構造物尺寸督察有無按圖施作等。
					4.03.02.12	侷限空間缺氧作業檢點表缺作業中自主檢查表及檢點表。
					4.03.03.01	施工日誌格式不符規定，項目五已修正為「工地職業安全衛生事項」。
					4.03.04.02	缺汛期檢查相關報告與照片。
					4.03.05.02	品質計畫中材料設備送審管制總表計18項，材料設備檢試驗管制總表列16項，與簡報所列管制項目29項，項次不符。
					4.03.08.02	依規定辦理內部品質稽核，惟未發現缺點，與實際不符，未落實辦理。
					4.03.08.03	CLSM未辦理品管統計分析。
					4.03.11.06	專任工程人員辦理督察，缺失部分未列管追蹤改善。
					4.03.99	廠商施工自檢表工地主任未簽名確認，僅蓋章代之。
					5.06.05	公益路與忠明南路口工地，管溝開挖現場留存營建廢棄物及垃圾[缺失相片(1)]。
					5.07.01.05	華美西街11號前鑄鐵框蓋有鏽蝕，應確實清理乾淨及除鏽[缺失相片(2)]。
					5.07.01.99	與前巷店面前開挖之管溝，其覆蓋鐵板應注意銜接平順無凹陷及考慮雨天防滑。
					5.07.02.11	公益路174巷內部分臨鋪路面，明挖管段，上方臨路面略有龜裂及粒料分離，道路AC臨鋪不平整，建議加強巡查維護，以維路面平整。
					5.08.08.01	路面臨舖AC與工作井有下陷及與原有路面不平整，後續永舖刨封應妥為調整高程以密合AC路面。
					5.09.08	工程告示牌部分內容不正確：經費來源項目工程會已於112.07.17修正為「契約經費及來源」，另需載明補助計畫；並缺少公害檢舉專線0800-066-666請改善[缺失相片(3)]。
					5.09.09	公益路174巷口PVC直管任意堆置，未妥善保護，未覆蓋帆布及連桿警示燈區隔道路側邊[缺失相片(4)]。
					5.10.01.02	氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報[缺失相片(5)]。
					5.10.01.05	本工程回填CLSM採用70%焚化爐底碴作再生粒料，請補附符合環保署合格出廠證明文件。
					5.10.02.02	無提供鋼筋無輻射汙染證明。
					5.10.99	(1)混凝土品質保證書未記載買受人(施工廠商)名稱；(2)簡報C-14中110.11.03CLSM試驗報告試體交由拌合場逕送驗，監造及施工廠商未會同辦理。
					5.14.07	工地現場交維措施待加強，H型圍籬及警示燈加強安全措施，施工範圍部分巷道狹小，大部分交通流量擁擠，另夜間爆閃燈是否發揮功能及交維措施請於收工後夜間巡檢確認[缺失相片(6)]。
					5.14.13.03	挖土機補一機三證及蜂鳴器。
					5.14.99	現場未見職業安全衛生告示牌。
					5.15.06	部分工區車道縮減，交維漸變段設置長度不足，請檢討是否符合規定。
188	龍井區龍井大排福麗段867-3地號旁護岸改善應急工程	11304080075	臺中市政府水利局	16,137.00	13,770.00	鉅耀工程顧問股份有限公司	鉅耀工程顧問股份有限公司	荷豐營造有限公司		113/10/07	80	0	0	0	4.01.01	簡報A24頁環境保護與下一行環境保護、環境監測及生態自主檢核費，是否有部份重複編列請補充說明。
					4.01.04.02	簡報未說明工程督導6次，未附相關督導紀錄表佐證。
					4.01.20.05	本工程目前實際進度64.79%，估驗進度僅46.98% ，甚大落差，請加強估驗進度。
					4.01.99	簡報A18三級品管經濟部國營事業管理公司，應修正為經濟部。
					4.02.01.02	簡報內監造組織架購完整，但未附個人相關證照資料。
					4.02.01.10.03	(1)未說明混凝土是否探用二型水泥，及補混凝土抗壓強度試驗報告，以確實符合抽查紀錄表內實測值。(2)測量施工抽查紀錄，未抽查擋土牆護岸基礎底部高程及擋土牆護岸完成面頂堤高程。
					4.02.03.04.01	混凝土、CLSM、鋼筋施工抽查紀錄，未確實紀載檢查位置。
					4.02.03.07	未附本案相關協議組織會議之會議紀錄及相關佐證照片。
					4.02.14.02	監造技師未確實辦理施工查驗，未落實抽查構造物尺寸。
					4.03.02.10	缺汛期檢查相關報告與照片及施工廠商缺內稽品管紀錄表未以文字量化說明。
					4.03.04.01	各工項施工自主檢查表，未確實紀載檢查位置。
					4.03.04.02	(1)混凝土自主檢查表氯離子實測值僅平均值，應紀錄三個取樣點之個別值再平均。(2)測量自主檢查表，未檢測護岸擋土牆基礎高程及護岸完成面頂埋高程。
					4.03.11.03	專任工程人員未確實抽查構造物尺寸，未落實督察有無按圖施工。
					5.01.04	混凝土牆面有水泥漿、鐵絲及螺桿，部份鋼筋有鏽蝕及附著泥漿，請於二層混凝土澆置前，予以清除乾淨。
					5.01.05	局部護岸施工縫，施工不佳。
					5.02.01	懸臂式護岸，部分鋼筋未逐步綁紮。
					5.02.05	簡報P.C20護岸基礎施工照片，顯示鋼筋保護層墊塊材料尺寸及間距與規範不符。
					5.02.11	護岸、鋼筋部分表面浮銹，局部有混凝土殘渣。
					5.06.05	現場路面有垃圾、塑膠瓶及水泥碎塊未予清除乾淨。
					5.09.04	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。
					5.09.08	工程告示牌未符合契約規定（未載明契約金額各補助機關名稱）。
					5.10.01.05	送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120)。
					5.10.99	混凝土品質保證書，未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.01.04	(1)現場上下設備未安裝安全防護網，以防施工人員高處墜落。(2)高差超過1.5公尺以上之場所作業，上下設備斜撐不緊密，未設置防墜措施防護。
					5.14.04	職業安全衛生協議組織會議，未紀錄主持人及會議結論
					5.14.07	工地現場交維措施待加強，部份乙種圍籬及警示燈加強固定支撐，另夜間爆閃燈是否發揮功能請於收工後夜間巡檢確認（並增加警示標語）。
					5.15.01	職業安全告示牌增加行動電話以利連絡。
					5.17.99	本工程材料堆置場應與非本工程材料區隔分開堆置，或予以運離工地。
189	臺中市豐原區安康段二期社會住宅新建工程	10808080176	臺中市政府住宅發展工程處	1,679,286.23	1,679,286.23	開務聯合建築師事務所	開務聯合建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司		113/10/08	82	3	2	0	4.01.03	品質計畫章節名稱不符品管要點及品質計畫製作綱要規定。
					4.01.04.02	無督導或稽核工地職業安全衛生、工區出入口交通安全工作，如高空作業、開口安全防護、電器設備使用、工區塵土之防制設施。
					4.01.26	工程實際施工進度61.5%與估驗進度47.76%差異達13.74%，估驗計價進度偏低。
					4.02.01.04	施工計畫送審管制表內分項施工計畫書審核合格於預定施工日期之後，是否有分項施工計畫尚未核定即施工的情形，請查明。
					4.02.01.10.03	水泥粉刷工程抽查標準無誤差值無法判定檢查紀錄表檢查值是否符合規定，如牆面灰誌設置間隔等。
					4.02.03.06	無確實督導、審核辦理履約估驗計價，工程實際進度為61.50%，估驗進度為47.60%。
					4.02.14.04	公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則) 結構與設備實施設計、監造簽證者之技師（建築物結構與設備專業工程技師簽證規則）涉及現場作業者，無親自赴現場實地查核。
					4.02.17.11	無依契約規定督導施工廠商執行高空安全作業、開口安全防護、臨時電器設備使用、工區塵土之防制設施等工地職業安全衛生工作。
					4.03.01	施工計畫內容未依 監造計畫進版辦理修正。
					4.03.02	品質計畫內容未依 監造計畫進版辦理修正。
					4.03.04.01	柱、牆鋼筋自主檢查表檢查標準未定量，如扭力測試值，檢查標準無誤差值無法判定檢查紀錄表檢查值是否符合規定，如柱主筋間距等。
					4.03.05.02	製作材料設備檢（試）驗管制總表，無水電材料未符合工程需求。
					4.03.12.04	工地主任無辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護等。如高空安全作業、開口安全防護、臨時電器設備使用及工地出入口之交通警示標誌等。
					4.03.14.11	工地主任無於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。
					4.03.99	工程保險至113年4月15日止已逾期未展延。
					5.01.01	D棟樑之混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩、冷縫產生。
					5.01.04	D棟樑之混凝土表面殘留鐵釘、夾板線等雜物。
					5.04.59	D棟吊架構件安裝架設完成後應補塗裝，避免銹蝕。
					5.05.02	工區粉刷使用之砂應設置防塵網，避免現場塵土飛揚。
					5.05.04	D棟3F梯間下有廢棄建材。
					5.05.09	(1)D棟施工現場留有手套、寶特瓶等垃圾散落；(2)D棟1F底板開口處有砂土散落。
					5.07.01.05	D07戶廁所未見污水管留設。
					5.07.04.08	抽查C棟電源管路進電氣機房入口處電源管路未依契約規定間距固定。
					5.07.05.07	D棟管路吊架間距不一致，管路轉向處之吊架應於兩端增加設置。
					5.07.05.10	抽查C棟消防機房內配管管口未封易造成管路阻塞。
					5.07.07.25	抽查C棟消防機房泡沫配管與水頭管路配置不當，且管架歪斜，未妥善規劃。
					5.08.08.01	(1)近D07戶窗框(W25)及D05戶廁所對外窗框四周混凝土破損；(2)D棟牆面混凝土表面殘留雜物且有修補不平整。
					5.09.06	水電、土建工作未協調，施工介面未整合套圖，如電梯出入門及牆壁管線布設有敲打重作情形。
					5.09.13	施工區未設置臨時排水設施，影響工地施工動線安全。
					5.09.14	未依契約規定於工作場所人員及車輛機械出入口處，設置管制人員。
					5.09.99	重大公安展示板破損。
					5.10.02.03	無鋼筋續接器扭力板手校正紀錄。
					5.10.11.01	無建築物基礎載重試驗紀錄或開挖後之土壤判讀資料。
					5.14.00.03	工區無辦理防災演練之紀錄。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之挑空天井等施工構台工作場所邊緣及電梯、管道間開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施、警示標誌，未符合規定。
					5.14.01.04	(1)地下室高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備；(2)D棟往地下室樓梯高度狹窄，易造成頭部碰撞事故，應作防護警示設施。
					5.14.02.06	施工架、施工構台等假設工程，應由專任工程人員或委由相關執業技師，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，並簽章確認，繪製施工圖說並應建立按圖說施作之查核機制。
					5.14.03.01	D棟地下室臨時用電設備之電線未架高防護，浸入積水，有導電危險。
					5.14.04	承包商無確實執行勞安自動檢查紀錄，如工作人員防護之安全、高空作業車檢查合格證、操作人員之安衛訓練結業證書。
					5.14.06.01	D棟裸露鋼筋未設置護套。
					5.14.08	工區周圍應設置「施工區域，工區請勿靠近入」之標誌，一期住戶之出入動線規劃及安全維護，避免危險事故發生。
					5.16.01	汛期期間汛期工地防災自主檢查表應每月應至少檢查填寫1次。
190	神岡區圳堵里市民活動中心興建工程	112-LS28	臺中市神岡區公所	17,910.97	17,900.00	楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	摯東營造有限公司		113/10/08	80	0	0	0	4.01.11	監造建築師_楊宗睆未登載於工程會雲端系統。
					4.01.13	工程會雲端系統-空污費及管制編號未填報。
					4.01.20.03	無督導工地安全衛生、交通維持及環境保護工作，如工區出入之交通引導與工區周邊安全警示設施、工區塵土之防制設施。
					4.01.26	工程實際施工進度51.01%與估驗進度34.11%差異達16.9%，估驗計價進度偏低。
					4.01.99	機關督導頻率每月不足1次，建議主辦機關加強進度與品質管控之督導與抽查頻率。
					4.02.01.05.02	113/7/30電氣工程(燈用出線匣及配管)抽查記錄表檢查標準未量化無配管管徑。
					4.02.01.10.01	監造材料設備送審管制總表格式未符規定(已無預定試驗單位)；另預定送審日期應落實填寫實際預定時間，不應以施工前15天，以落實管控。
					4.02.03.04.01	放樣工程施工抽查紀錄表(檢查日期113.8.6)施工流程勾選施工完成檢查，但施工後檢查項目均未抽查。
					4.02.03.05	無確實督導施工廠商執行工地職業安全衛生及境保護等工作。
					4.02.03.06	無確實督導、審核辦理履約估驗計價，工程實際進度為51.01%，估驗進度為34.11%。
					4.02.14.04	公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則) 結構與設備實施設計、監造簽證者之技師（建築物結構與設備專業工程技師簽證規則）涉及現場作業者，電機技師無親自赴現場實地查核。
					4.03.01	品質計畫、施工計畫內容未依 監造計畫進版辦理修正。
					4.03.02.12	(1)未落實材料進場檢驗作業，建議表單以工程會格式，明確標示品質管理標準及檢查數量等；另無水電材料進場自主檢查記錄；(2)施工廠商材料設備送審管制總表格式未符規定(已無預定試驗單位)；另預定送審日期應落實填寫實際預定時間，不應以施工前15天，以落實管控；(3)廠商各工程自檢表中，檢查時機欄位列檢驗停留點及隨機抽查，抽查為監造二級，廠商一級各階段皆為檢驗停留點，再補正。
					4.03.03.01	施工日誌格式未更新，項目二已修正為契約金額。
					4.03.05.02	製作材料設備檢（試）驗管制總表，無水電材料未符合工程需求。
					4.03.12.04	工地主任無辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護等。
					4.03.14.12	職安人員應對施工架、模板支撐等設備落實檢查與安全管理。
					5.02.04	1樓頂板鋼筋彎鉤延長度不足。
					5.03.03	模板組立不緊密，有混凝土漏漿之虞，背襯固定角材尺寸及間距設置不良，應作改善[缺失相片(1)]。
					5.05.02	工區應定期灑水，裸露邊坡應作保護，避免雨水沖刷，危及樹木，避免現場塵土飛揚[缺失相片(2)]。
					5.05.06	工區週遭原有樹木應妥為維護，避免影響環境生態。
					5.07.04.05	活動中心後門PVC材料堆放有管架防護，但有2”管路及某些管路其管口已堵土磈及污泥。
					5.09.08	工程告示牌部分內容不正確：經費來源項目工程會已於112.07.17 修正為「契約經費及來源」；另工程主辦機關名稱應中英對照，請改善[缺失相片(3)]。
					5.09.13	施工區未設置臨時排水設施，影響工地施工動線安全。
					5.10.02.03	無鋼筋續接器扭力板手校正紀錄。
					5.10.06.03	113/8/2給水水壓測試紀錄10㎏,2小時符合10㎏規定，無相關相片資料。
					5.14.00.03	工區無辦理防災演練之紀錄。
					5.14.02.01	施工架基礎未設置穩定基座，部分為混凝土基礎、部分為土壤基礎，或以石頭墊高，或以角材襯墊，有差異沉陷造成坍塌之虞[缺失相片(4)]，另施工架以鐵線栓接，未以八字扣固定等現象，未符合規定[缺失相片(5)]。
					5.14.02.06	模板支撐高度約3.9公尺，且為曲線混凝土構造，應由專任工程人員或委由相關執業技師，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，並簽章確認，繪製施工圖說並應建立按圖說施作之查核機制。
					5.14.07	施工現場周邊道路交通警示標誌、夜間警示燈等設施不足。
					5.14.08	圍籬應設置「施工區域，工區請勿靠近或進入」之標誌，避免危險事故發生。
					5.14.99	臨時電開關箱無設置中隔板[缺失相片(6)]。
					5.16.01	汛期期間汛期工地防災自主檢查表應每月應至少檢查填寫1次。
191	臺中市大里區中興大學附屬高級中學校園周邊人行環境品質提升改善工程	113dali023	臺中市大里區公所	13,213.31	10,820.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	丞松營造有限公司		113/10/16	78	2	2	0	4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未陳列。
					4.01.09	主辦機關有關管線協調、變更設計等工務協調會議紀錄請彙整造冊未陳列。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度0%、實際進度30.81%，預算執行率不足。
					4.02.03.03	(1).監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合(參監造計畫)審查意見單未檢附陳列。 (2).施工與品質計畫未於開工前核定。
					4.02.03.04.01	(1).監造單位要項材料設備送審管制總表中協力供料廠商等未紀錄註明。(4.02.03.04.01[L]) (2).工區已進場施工混凝土210kg/cm2、點銲鋼網6mm×15×15、壓花紙模、鍍鋅進水格柵/化妝蓋鈑、機電等要項材料設備檢試驗管制總表未記錄。 (3).無點銲鋼網施工抽查表或查驗項目，有關構造(如緣石/阻根牆/樹穴)施工抽查表中有關長/寬/高/厚/間距等抽查結果量化不足。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表，有關9/4鋼筋#4-1支、混凝土210 Kg/cm21 組3顆、點銲鋼網6mm×15×15、壓花紙模、鍍鋅進水格柵/化妝蓋鈑、工地密度、機電等要項材料進場規格/試驗取樣/監造查證未詳實記錄。
					4.02.17.10	監造單位檢驗審查紀錄缺失：工區路燈基座設備接地系統無接地電阻相片測試文件紀錄。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關9/4鋼筋#4-1支、混凝土210 Kg/cm21 組3顆、點銲鋼網6mm×15×15、壓花紙模、鍍鋅進水格柵/化妝蓋鈑、工地密度、機電等要項材料進場規格/試驗取樣/監造查證未詳實記錄。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					4.03.05.02	工區已進場施工混凝土210kg/cm2、點銲鋼網6mm×15×15、壓花紙模、鍍鋅進水格柵/化妝蓋鈑、工地密度、機電等契約高占比要項材料設備檢試驗管制總表未記錄。
					4.03.10	機關督導與監造查驗現場有缺失，施工廠商不合格品改善管制總表等NCR文件紀錄未落實改善追蹤。
					4.03.14.07	無辦理職安定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視等文件紀錄。
					5.02.05	(1).工區B0K+110學校側門人行步道樹穴阻根牆鋼筋(#4@20cm)施工線形不一。 (2).人行步道樹穴阻根牆鋼筋預留筋未施作保護帽蓋。
					5.03.04	(1).A0K工區人行步道樹穴模板部分支撐勁度或板厚不足致線形不一。 (2)行步道樹穴模板部分線形歪斜不一。
					5.05.06	工區週遭原有樹木，未加維護。
					5.05.09	(1).B0K工區現場工材料件、鐵絲鐵件、垃圾雜物及混凝土石塊等未清理。 (2).鋼筋材料未依規墊高堆放。
					5.07.01.14	工區A0K+120人行步道樹穴放樣未與路側軸線一致，紙模壓花紋路大小邊，B0K+100 路燈基座螺桿放樣未與路側軸線一致。
					5.07.02.09	工區轉彎區域人行道(或行動不便設施側)、斑馬線界面施工落差請注意無障礙坡道平順收尾。
					5.08.09.02	(1).工區A0K+100~110學校大門側人行步道濕式紙模著色噴塗施工局部暈染紋路不明。 (2).A0K+100濕式紙模地坪與原有緣石界面粗糙。 (3).A0K+131人行步道樹穴側濕式紙模地坪壓花紋路界面施工粗糙，面層有粉粒雜物。
					5.09.09	B0K工區學校側門人行步道進場鋼筋堆置未墊高，舊有緣石堆置未區隔。
					5.10.07.02	工區路燈基座設備接地系統無接地電阻相片測試文件紀錄。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
					5.14.12.02	工區道路施工時鄰接現有道路、巷口等區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。
					5.15.03	承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。
					5.15.10	工區興大附中人行步道施工中空間受限情形下，上學放學周邊行人進出相關動線區隔，請規劃人行替代動線、安全防護措施及導引牌面請注意加強。
					5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表。
192	臺中市北屯區文心國民小學老舊廁所(C-2)整修工程	wxes11210	臺中市北屯區文心國民小學	9,828.00	8,400.00	連震岳建築師事務所	連震岳建築師事務所	東禹營造有限公司		113/10/18	81	0	0	0	4.01.26	本工程截至 113 年10月15日止之施工實際進度為44.72%，主辦雖有函文請廠商辦理估驗，而承攬廠商尚無完成估驗計價之紀錄，預算執行管控有待加強，廠商若未提出估驗申請，建議應明確請監造單位催辦，並於辦理估驗時落實檢核已完成之施作項目及範圍為宜。
					4.01.99	工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)經費支用之「實際支出」欄，未標註金額(欄位空白)。(2)品質計畫及施工計畫的核定日期標註：113年6月5日，與實際不符。(3) 監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」，部分工項與內容複製自承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」，如「應檢驗總次數、已檢驗、未檢驗」，請修正為「應抽驗總次數、已抽驗、未抽驗」。(4)監造單位監督情形的「施工抽查情形」，部分工項與內容複製自承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」，如「檢查項目、已檢查」，請修正為「應抽查總次數、已抽查」。(5)交通維持及工地安全設施檢查情形，標註：已檢查(19)次，而檢查之次數顯與實際施工天數(109日)未符，工地安全設施檢查，依規定應每日執行並請覈實標註為宜等。
					4.02.01.05.02	訂定各分項施工抽查標準，部分未符合需求，例如：(1)電氣配管的抽查標準標註：「金屬管明管」：管徑≧12mm，未符合規範，金屬管應為「E19」、PVC管「16mm∮」。(2)排水管的試水(滿水試驗)的抽查標準標註：「任一點承受3.3公尺以上之水壓」，未符合規範，依規定滿水位測試，應將最高開口外之所有開口密封，並灌水使管路最高接頭處有3.3公尺以上之水壓，並保持60分鐘而無滲漏水現象為合格。缺失相片(1)
					4.02.01.06	一至四樓廁所舊牆打除厚度、1485支植筋、植筋、水泥粉光等未訂定施工之檢驗停留點。
					4.02.01.10.02	現場無「材料設備品質抽驗紀錄表」，表單格式建議參考「監造計畫製作綱要」的「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」辦理。
					4.02.01.10.03	施工抽查紀錄表未符合制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。缺失相片(2)
					4.02.03.04.01	施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄(機水電設備工程)，例如：(1)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依現場」、「依施工圖」。(2)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「1F~5F依圖說」。(3)機水電設備工程的抽查驗頻率及記錄不足(材料設備現場無抽驗紀錄、施工抽查只有1次紀錄)等。
					4.02.03.06	監造單位無督導、審核履約估驗計價(工程進度達44.72%)
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表部分記載不完整，例如：(1)預定完工日期未配合修正。(2)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，部分未依規定按日確認並打勾（且不宜在電子檔原稿反黑■）。(3)主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。缺失相片(3)
					4.02.13.02	建築師督導紀錄仍沿用內政部營建署明文廢止之「建築物監造（監督、查核）報告表」，如仍沿用此表單作為督導紀錄，建議修改表頭名稱，或另外設計新的督導紀錄表，以資周延。
					4.03.02.02	未依工程會範本「品質計畫製作綱要」，製作品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目) 。缺失相片(4)
					4.03.02.04	訂定各分項工程品質管理標準，部分未符合需求，例如：給水試水試壓的檢查標準標註：「局部測試不得小於10kg/cm2，且持續24分鐘以上」，未符合規定，依「建築物給水排水設備設計技術規範」之規定：「給水管路之試水壓力不得小於10Kg/cm2，並應保持60分鐘而無滲漏現象為合格」。
					4.03.02.05.02	舊牆打除厚度、植筋、水泥粉光厚度未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)。
					4.03.02.12	部分材料自主檢查表未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」的「表5.3材料自主檢查表」辦理。
					4.03.03.01	建築物施工日誌未符制定格式，例如：建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。
					4.03.03.02	建築物施工日誌部分記載不完整，例如：(1)完工日期未配合修正。(2)主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示的重要事項未登載(不宜僅標註：外聘委員督導)等。缺失相片(5)
					4.03.04.02	自主檢查表，部分未落實執行及記錄（敘述檢查值），例如：(1)部分檢查標準標註：「依圖說」、「符合圖說位置要求」。(2)部分實際檢查情形標註：「依圖施工」。(3)自主檢查的頻率及記錄不足等。(4)植筋深度、水泥粉刷厚度、牆筋組立保護層未確實記載檢查值。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)督察紀錄表未符制定格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之「B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。(2)部分督察紀錄之編號未標註。(3)督察指示事項（含缺失），部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。(4)無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應) 。缺失相片(6)
					5.01.01	第3、4樓新灌注牆混凝土搗實後有冷縫、蜂窩未補修與填縫。
					5.02.99	第2~4樓新舊牆植筋後未切割鋼筋。
					5.07.04.01	部分管線施設未符合規範，例如：(1)依契約詳細表及圖說規範，電氣管路均為PVC管，但是現場部分已設置CD管，未符合規定。(2)各衛生設備的電源管線為「2.0mm*3(16mm∮)」，部分小便斗的電源管線為「2.0mm*2(16mm∮)」(缺1條接地線)。(3)吸頂式節能燈的電源管線，契約圖說規範為「5.5mm²*2,E-2.0mm(16mm∮」。(4)緊急求救系統的管線 ，契約圖說規範為「AWG22-4C(3/4”)」等，請檢討釐清妥處。缺失相片(7)
					5.07.04.03	部分電線端頭未絕緣保護。缺失相片(8)
					5.07.04.07	出線盒或拉線盒施設，部分未符合規範，例如：(1)小便斗電沖用出線盒契約圖說規範為「不銹鋼製,厚度1.0mmt」，現場實際裝置為「鍍鋅出線盒」，未符合規範。(2)部分出線盒配置後，施工中未加防護，易遭混凝土及異物阻塞、銹蝕及導線絕緣受損等。缺失相片(9)
					5.07.05.06	部分污排水管路裝置未符合規範，例如：部分管路進行方向改變時，未以兩個45度彎頭銜接，現場以90度短肘彎頭銜接等。缺失相片(10)
					5.07.05.07	部分給水及污、排水管管路固定架裝置未符規範，例如：(1)部分管路固定間距過大或轉彎處未加強固定。(2)管路尚未以明顯方式標示水流方向及配管名稱(用途)等。
					5.07.05.09	部分通氣管裝置未符合規範，例如：(1)部分環狀通氣管之接出位置未符合規範，應在最上游器具排水管與排水橫支管連接點直下流處(不宜在清潔口下流處銜接)、部分通氣管裝置不當。(2)部分通氣支管與通氣主管(立管)之接頭處，未依規定高出最高溢水面十五公分(詳污排水系統昇位圖)。(3)依「建築物給水排水設備設計技術規範」的規定，伸頂通氣管的管徑，不得小於污排水立管之管徑，本工程污排水系統昇位圖將4”管縮小為2”管，未符合規定等。缺失相片(11)
					5.07.05.99	無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置，部分未符合規範，建議參照「建築物無障礙設施設計規範(內政部108年1月4日台內營字第1070820550號令修正，自108年 7 月1日施行)」之規定，檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等施設位置適時予以調整。缺失相片(12)
					5.09.08	工程告示牌的內容，部分未完整，例如： (1)工程告示牌之格式與內容，建議依行政院工程會112年7月17日工程管字第1120300153號修正附圖六(未達五千萬元)辦理。(2)主辦機關名稱未列中、英對照。(3)「契約經費及來源」，未標註來源等。
					5.09.09	一樓有工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。
					5.10.01.01	無拌合廠供應商，水泥砂粒料配比材料檢驗。
					5.10.06.03	現場尚無試水試壓紀錄（含相片），建議各類管路配置完成後，應依規定辦理壓力測試並作成紀錄備查。
					5.10.07.02	本工程接地系統銜接既有設備，而各接地系統之接地電阻是否尚為良好，現場未提供測試之相關紀錄，建議應依規定適時辦理量測並作成紀錄備查。
					5.10.99	材料設備送審管制總表，機水電設備僅列「衛浴設備」壹項，明顯不足，建議按契約詳細表項次逐一列入，以避免疏漏；有關尚未送審的材料設備，建議督導監造單位及承攬廠商應將未完成送審之材料設備限期審定，以利工進，機水電設備工程的材料設備，如有使用同等品者，建議參酌政府採購法第二十六條執行注意事項辦理為宜。
					5.14.01.04	新設立牆泥作工程超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
					5.14.03.01	部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：(1)部分臨時用電設備之電線未防護。(2)工地現場穩壓器未架高或隔離等，易使人員接觸有感電之虞。缺失相片(13)
					5.14.06.01	對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。缺失相片(14)
					5.15.10	施工範圍安全警示設施(含警示燈、警示帶、交通錐等安全措施），現場未依契約規範確實設置。
193	臺中市太平國民運動中心興建工程	111A-021	臺中市政府建設局	453,701.84	453,701.84	謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	東盟營造股份有限公司		113/10/18	82	0	0	0	4.01.06.03	監造計畫於111年6月24日核定，本工程開工後陸續辦理2次變更設計及後續擴充，主辦機關未督導監造單位及承攬廠商依實際需求適時修訂進版監造計畫及品質計畫等。
					4.01.99	(1).工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如： (A).監造計畫的核定日期標註與實際不符。 (B).監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」，未標註機水電設備工程的工項。 (C).承攬廠商執行情形的「材料及施工檢驗執行情形」，部分工項與內容複製自監造單位監督情形的「材料設備抽驗情形」，如「應抽驗總次數、已抽驗、未抽驗」，請修正為「應檢驗總次數、已檢驗、未檢驗」。 (D).承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」，部分工項與內容複製自監造單位監督情形之「施工抽查情形」，如「契約規定抽查項目、應抽查總次數、已抽查、未抽查」，請修正為「檢查項目、已檢查、未檢查」。 (E).漏列承攬廠商執行情形的「3、專任工程人員督察情形」及「4、交通維持及工地安全設施檢查情形」。(6)品管人員之「工作職掌內容」標註：「各項施工自主檢查」，權責不符，依規定品管人員應稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄，不宜再執行施工自主檢查等。 (2).本案第二次變更設計是否涉及設計缺失，請釐清(第一次既有排水箱涵打除、第二次擋土支工法變更)。
					4.02.01.02	本案有辦理變更設計，變更設計監造計畫應進版修正。
					4.02.01.05.02	基礎PC厚、底版厚、頂版厚等未訂定施工抽驗標準。
					4.02.01.06	基礎開挖PC厚、版厚、頂版厚、鋼軌樁入土深等未訂定施工之檢驗停留點(沒有照片證實) 。
					4.02.01.07	訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求 (含表單格式)，例如： (1)檢討的工項不全，建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「設備功能運轉抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」。 (2)表六「設備功能運轉抽驗標準表」未符合制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」的「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理。 (3)各項運轉測試抽驗流程圖，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率、人員組織(未確實執行開工2個月內內部稽核、3個月外部稽核) 。
					4.02.03.02	監造建築師職務，無有效(每月至少2次到場監督)、查證廠商履約執行解決問題 (查、簽證紀錄彙整缺失、照片、無公文甲、乙三方人員應到場) 。
					4.02.03.03	無督導施工廠商設置有關泥混凝土澆置作業程序等之看板。
					4.02.03.04.01	施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄(機水電設備工程)，例如： (1)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依核定版施工圖規定」、「依設計施工圖數量配置」。 (2)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「相符」。 (3)給水管試水的實際抽查情形標註：「13:15~16:30,無滲漏」，未標註試水起始及終止的分別壓力值，未符合規定等。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表部分記載不完整，例如： (1)預定完工日期未配合修正。 (2)主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。
					4.02.13.02	建築師督導紀錄仍沿用內政部營建署明文廢止之「建築物監造（監督、查核）報告表」，如仍沿用此表單作為督導紀錄，建議修改表頭名稱，或另外設計新的督導紀錄表，以資周延。
					4.02.13.04	建築師請假未到場工程查核應請具建築師資格人員出席與會說明。
					4.02.14.02	現場尚無設計監造單位的各專業技師(如電機技師…)，依規定執行材料設備抽驗及施工抽查的相關紀錄等。
					4.03.02.05.02	未訂定筏式基礎PC厚、底版厚、頂版厚施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)。
					4.03.02.06	訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求，例如： (1)檢討的工項不全，建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定檢測標準及檢測紀錄表單。 (2)相關表單的格式建議參考「品質計畫製作綱要」的「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。 (3)各運轉檢測流程圖，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」的規定標註：「安全衛生查驗點」。 (4)排水管路的滿水試驗，檢測標準標註：「管路及接頭均以3.0M以上之水頭作15分鐘檢驗而無滲漏現象為合格」，未符合規定，依規定滿水位測試，應將最高開口外之所有開口密封，並灌水使管路最高接頭處有3.3公尺以上之水壓，並保持60分鐘而無滲漏水現象為合格等。
					4.03.03.02	建築物施工日誌部分記載不完整，例如： (1)完工日期未配合修正。 (2)主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示的重要事項未登載等。 (3)施工日誌第五項工地職業安全衛生事項應採勾選。
					4.03.04.02	自主檢查表，部分未落實執行及記錄（敘述檢查值），例如： (1)部分「檢查標準」未量化，如標註：「依施工圖」、「牢固」。 (2)部分「實際檢查情形」未量化，如標註：「依施工圖」、「牢固」。 (3)給水管試水的實際檢查情形標註：「10kg/cm2 >1hr,無滲漏 13:10~16:40」，未標註試水起始及終止的分別壓力值，未符合規定等。
					4.03.08.02	未訂定內部品質稽核歷次範圍或頻率，稽核自主檢查表之檢查項目(如鋼軌樁打設防護深度、基礎開挖深度、寬度、PC厚度、鋼構安裝工程施工稽核等，內部稽核組織人員，未符合工程會建議4人簽認) 。
					4.03.08.03	供應商無做混凝土品管統計分析(營造商無控管品質、目標強度判讀標準差、管制圖、變異係數比較)無矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如： (1)部分督察紀錄之編號未標註。 (2)督察指示事項（含缺失），部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。 (3)專任工程人員填具督察紀錄表，無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應) 。
					4.03.13.03	未定期頻率召開施工講習會或檢討會，未於工地現場製作樣品、未設置有關混凝土澆置作業程序、鋼構組裝程序、鋼筋組立作業看板等。
					4.03.14.03	無辦理安全衛生教育訓練頻率規劃紀錄、職業安全工作知識、鋼構組裝知識。
					5.02.99	部份鋼筋預留筋於混凝土澆置完成後，未使用也未切除。
					5.03.07	工區東側外施工架下有殘留雜物(如木屑、瓶罐)未完全清理。
					5.03.99	其他模板施工缺失：工區一樓外牆東，南邊空間鋼支撐與模板間有廢棄模角材橫木等、鋼筋垃圾未完全清理。
					5.07.01.06	工區1~2樓施工架東邊欄杆、扶手設置鬆動有危險之虞。
					5.07.04.01	部分電纜架、導線槽施設未符合規範，例如：部分線槽的終端尚未依規定封閉及設置支撐架。
					5.07.04.07	部分出線盒配置後，施工中未加防護，易遭混凝土及異物阻塞、銹蝕及導線絕緣層受損等。
					5.07.04.09	各層穿越牆或版(含管道)、穿越防火區牆等管路，部分鑿打開口後之管路周邊尚未填縫（含外牆止水）或未依規定以防火材料填充等。
					5.07.04.19	部分配電盤或分電箱裝置未符合規範，例如： (1)部分相線顏色未符「中華民國國家標準」及「用戶用電設備裝置規則」的規定，建議應加以識別為宜。 (2)部分配電盤內的塵垢尚未清潔。 (3)配電盤或分電箱的面板，部分尚未依規範裝置銘牌。
					5.07.05.04	部分給水污、排水管路裝置未符合規範，例如： (1)被覆不銹鋼保溫水管，部分接頭處或分歧處被覆層拆除後未再施以被覆，請於試水壓合格後補正。 (2)地下層蓄水池的溢排水管，部分裝置未符合規範，如溢水管的頂部，未依契約圖說設置通氣口及防蟲網。 (3)不銹鋼管路與不同金屬配件接觸處，部分未適當隔絕。 (4)部分污排(廢)水管未依規範採用橘紅色等。
					5.07.05.07	部分給水及污、排水管管路固定架裝置未符規範，例如： (1)部分立管尚未依規範固定。 (2)部分管路固定間距過大或轉彎處未加強固定。 (3)管路尚未以明顯方式標示水流方向及配管名稱(用途)等。
					5.07.05.09	部分通氣管裝置未符合規範，例如： (1)部分環狀通氣管之接出位置未符合規範，應在最上游器具排水管與排水橫支管連接點直下流處(不宜在清潔口下流處銜接)。 (2)部分通氣支管與通氣主管(立管)之接頭處，未依規定高出最高溢水面十五公分。 (3)部分環狀通氣管有漏接情形等。
					5.07.05.10	部分管路出口未施予管帽封閉保護，易掉入異物造成阻塞。
					5.07.06.02	接地設備系統，部分裝置未符合規範，例如： (1)電信與資訊的接地系統，契約圖說規範標註：「PVC 100mm²,41mm∮+ (PVC 14mm²,20mm∮)*2」，現場實際裝置「BCW 100mm² + PVC 14mm²*2」(未配置管路)。 (2)電信與資訊的接地系統，原配置位置不正確，修改後在地板的水平管保護層不足(管路裸露)，且管路銜接處的管路施工不良，導致接地線(BCW)裸露。 (3)部分接地測試箱內的接地線未以綠色識別及接地銅板未依規範標明E.P.C等。
					5.07.07.07	部分消防管路之固定裝置未符合規範，例如： (1)消防立管底部(含閥件兩側)，部分未加強固定。 (2)部分EMT管之扭斷螺絲未確實鎖緊（鎖緊斷頭）等。
					5.07.07.08	消防泵浦機房及設備，部分設置未符合規範，例如： (1)消防泵浦機組之基礎座未依規範設置截水溝，藉以截流管路或設備滲漏水，以避免在機房內漫流。 (2)各泵浦機組配置未做介面整合，致消防泵浦機房的出入口(門)，有可能無法全開等，請檢討釐清妥處。
					5.07.07.99	消防機房門扇開啟方向與消防泵浦位置重疊，未落實檢討及套圖。
					5.07.08.03	部分空調設備與管路包敷及固定架裝置未符規範，例如： (1)部分冰水管路保溫包敷未符規範。 (2)部分管路尚未保溫、部分管路固定架裝置未符合規範。 (3)部分管路尚未依規定以明顯方式標示配管名稱及流向等。
					5.07.08.06	各層穿牆或版鑿打開口等，部分管路或風管周邊尚未填縫（含止水措施）及經防火區牆尚未以防火材料填塞（穿越防火區牆等管路並應裝置防火閘門及檢修口）等。
					5.09.08	工程告示牌的內容，部分未完整，例如： (1)施工期間尚未配合修正。 (2) 「行動版通報網址QRcode」1個顯示，二億元(巨額)以上標案之專屬通報網頁QRcode仍可繼續使用，故二億元(巨額)以上標案共計顯示2個QRcode。 (3)「契約經費及來源」，未標註來源。 (4)契約經費的金額標註：「610,000千元」，與規定不符，依工程會中華民國112年7月17日工程管字第1120300153號函修正「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」，略予契約經費及來源以「契約金額」填列(按中央補助及地方政府自籌比例填列),在建工程如有契約價金變更時,以變更後之金額填列。 (5)重要公告事項之「建照核發日期及施工期限」標註：「民國111年07月02日，開工後18個月內竣工」，目前已逾核定施工期限，建議應適時向建管單位辦理展延為宜。
					5.10.01.01	拌合廠供應商配比、粗細粒料篩分析，無廠驗配比材料檢驗，缺混凝土280kgf/cm2 統計品管變異分析強度判讀。
					5.10.05.01	現場尚無線路絕緣電阻測試紀錄，請適時辦理量測並做成紀錄備查。
					5.10.06.03	現場未提供試水試壓紀錄，建議各類管路配置完成後，應依規定辦理壓力測試並作成紀錄備查。
					5.10.07.02	現場未提供各項接地系統之接地電阻測試紀錄，建議各項接地系統完成後，應依規定適時辦理量測並作成紀錄備查。
					5.14.01.01	(1).部分施工架裝置未符合規範，例如：部分未設置符合規定之墜落災害防止設施(含安全網、護欄、交叉拉桿、下拉桿及工作台舖滿密接之板料等)。 (2).樓梯部份未設置安全措施。
					5.14.01.07	工地現場使用之合梯，部分未符合規定，於高差2公尺以上之處所進行作業時，建議依規定使用高空工作車或架設施工架等方式設置工作台為宜。
					5.14.03.01	部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如： (1)部分臨時用電設備及電線未防護，(含保護開關/(NFB)置於地上)。 (2)部分接地線未以O型端子牢固。 (3)部分用電回路之相線顏色未依「用戶用電設備裝置規則」之規定加以識別，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞。
					5.16.03	工區西側空間，開挖土方未保護妥善、無砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強。
194	臺中市豐原區113年度零星修復工程(開口契約)	112028	臺中市豐原區公所農業及建設課	15,970.00	12,400.00	敦仁工程顧問有限公司	敦仁工程顧問有限公司	杰能營造有限公司		113/10/21	81	0	0	0	4.01.99	1、 監造報表及施工日誌無核備記錄。 2、 督導小組僅一次督導，頻率明顯不足。 3、 依督導紀錄次數9次尚少，宜加強督導。 4、 工程施工執行資料表之工程底價，契約金額及經費支用等欄位似有誤繕。
					4.02.03.04.01	1、 中興路AC修復，無抽查紀錄。 2、 中山路AC舖築抽查無初壓、續壓、終壓溫度及通車時間規定。
					4.02.03.05	交通維護抽查未詳載警告標誌及設施。
					4.02.99	路基回填抽查未註明材料名稱。
					4.03.04.02	1、 中山路AC刨除無厚度檢查紀錄。 2、 中山路AC舖築自主檢查未落實，如缺各種溫度及開放通車時間。 3、 路基改善及回鋪CLSM無自主檢查紀錄。 4、 溝蓋鋼筋缺溫度筋綁紮檢查紀錄。
					4.03.99	1、無危害告知會議及紀錄。 2、 教育訓練照片未提供日期及簽到退時間表。
					5.07.02.12	中山路路面改善案，於接近管口AC表面部份粒料稍大，於與圳溝交界轉角處有部份粒料分離情形。
					5.07.02.99	中山路黏層鋪灑部分噴灑誌燈桿基座。
					5.08.08.02	側溝加蓋與AC完成面線型不佳，影響外觀。
					5.10.01.02	未提供混凝土氯離子含量檢測報告。
					5.10.99	鋼筋出廠無輻射證明未登載工程名稱。
					5.14.06.03	部份施工人員未正確戴用安全帽(例如：簡報C-32、C-33)。
					5.15.07	查核現場交維安全未派專人指揮及車輛管制。
195	113年度潭子區中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約）	1130216		1,767.40	1,767.40	宏鑌工程顧問有限公司	宏鑌工程顧問有限公司	柚昇土木包工業(臺中市)		113/10/21	80	0	0	0	4.01.99	1、 工程督導照片未提供日期、照片顯有未戴工程帽情形。 2、 監造報表及施工日誌無核備記錄。 3、 依督導紀錄次數僅4次較少，宜增加督導。 4、 工程施工執行資料表之經費實際支出欄位似有誤繕。
					4.02.03.04.01	1、 清理淤積及雜草等無運棄抽查紀錄。 2、 監造報表未提主辦單位核定。 3、 無植筋作業抽查紀錄。
					4.02.03.05	無汛期防災減災抽查記錄。
					4.03.04.02	1、 溝渠清理淤積及雜草等無運棄檢查紀錄。 2、 無植筋自主檢查紀錄。
					4.03.14.03	未辦理職業安全教育訓練。
					4.03.14.07	缺乏協議組織會議及工地危害告知紀錄。
					4.03.99	1、 自主檢查紀錄表為舊版，未適時更新。 2、 施工日誌未提送監造單位審查。 3、 無危害告之紀錄。
					5.05.09	豐興路一段192巷至74快速道路案排水溝上游及側面排水排入口處尚有雜物，建議一併妥處以維觀感。
					5.10.99	鋼筋試驗報告判讀，廠商未簽註日期。
					5.14.04	未提供職業安全施工前檢查紀錄。
					5.15.03	交通安全管制未詳實量化記載。
					5.16.01	有訂定汛期工地防災自主檢查表，惟未落實填列。
196	臺中市北屯區113年度區里建設小型工程開口契約	112050	臺中市北屯區公所	3,057.80	3,057.80	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)		113/10/22	80	0	0	0	4.01.04.01	主辦單位僅於113年9月10日辦理督導次數過少應增加督導頻率。
					4.01.04.02	工程督導應加強文件及施工中品質督導，詳實記錄督導內容。
					4.01.05	督導紀錄表日期及工程進度未填寫。
					4.01.11	若施工階段相關工程人員變動，應無須從新核定監造計畫，僅須由監造單位報請變更人員，案經主辦機關核准即可。
					4.01.13	經查公共工程委員會網站內容，相關參與人員均未填報。
					4.01.15	截至目前僅辦理一次督導，工程督導頻率應再加強。
					4.01.99	品管計畫及施工計畫應於開工前核定，以利工進。
					4.02.01.05.02	(1).瀝青混凝土工程抽查紀錄表有關黏層施工抽查標準及抽查情形建議以實務施工測量標準紀錄為宜。 (2).混凝土抽驗紀錄實際抽查情形部分為量化。 (3).鋼筋工程抽查紀錄實際抽查情形應以實際測量值紀錄，勿僅抄寫標準。
					4.02.01.10.01	無材料送審管制總表，且應包含本案工程所有工項之材料。
					4.02.03.03	無工程進度網圖。
					4.02.03.04.01	113.8.174瀝青混凝土抽查紀錄表應填寫編號。
					4.02.03.08.01	監造日報113.9.10重要事項未記載主辦機關督導事宜。
					4.03.02.12	材料送審管制總表與工程會規定不符，且應包含本案工程所有工項之材料。
					4.03.03.02	施工日誌113.9.10重要事項未記載主辦機關督導事宜。
					4.03.04.02	水溝蓋板保護層檢查照片，量測位置有誤，應量測最小位置。
					4.03.12.05	土木包工業工地負責人未辦理現場督導。
					4.03.99	無工程進度網圖。
					5.07.02.12	(1).現場瀝青路面多處因機車停車被腳架破壞(坑洞)。 (2).瀝青路面有部分龜裂現象
					5.07.02.18	現場多處轉角紅線劃設似不符規定，請洽交通局確認。
					5.08.99	(1).中港巷1號-29之3號0K+10AC完成面遭機車腳踏毀損坑洞應改善。 (2).松竹路二段76巷1-12號電信人孔蓋周邊遭瀝青汙損應清潔。
					5.10.99	(1).現場孔蓋被瀝青污染，請清理。 (2).相關試驗報告均有判讀合格，但無標註規範之規定數值。 (3).相關試驗報告均有判讀合格，但無標註規範之規定數值。
					5.14.06.03	相關施工人員應正確配戴安全帽(要將帽扣扣好)。
					5.16.01	(1).汛期工地防災減災自主檢查表為舊表格請更新。 (2).汛期工地防災減災自主檢查表僅1次應於汛期每月自主檢查。
197	臺中市豐原第一公有零售市場A棟耐震能力補強工程	11302270018	臺中市政府經濟發展局	31,392.46	31,000.00	鴻耀工程顧問有限公司	鴻耀工程顧問有限公司	潤達營造有限公司		113/10/24	81	0	0	0	4.02.01.05.02	管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實；查抽驗表格請參照109年4月27日新修定之監造計畫製作綱要制定的表格辦理。
					4.02.01.09	監造單位施工品質查核照片紀錄表無彙總表，對於查核照片建議應有整理的分類邏輯。
					4.02.01.10.01	材料送審管制即日起應改用工程會109年4月27日最新版之材料送審管制總表、111年2月11日新版材料設備檢（試）驗管制總表辦理。
					4.02.01.10.02	相關計畫書送審管制表應有相關人員(如監造、品管)簽章。
					4.02.03.03	混凝土試驗報告請監造單位人員應會同廠商取樣送驗。
					4.02.03.08.01	監造報表之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等監造報表未填報各項材料試驗結果合格紀錄。
					4.02.99	迄未提出估驗計價申請，監造單位應督導廠商辦理提出估驗計價，以提高預算執行率。
					4.03.03.01	建築物施工日誌之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。
					4.03.03.02	施工日誌未填報各項材料試驗結果合格紀錄。
					4.03.04.01	施工自主檢查頻率應滿足全面檢查之頻率目標，自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實；自主檢查表應直接採用109年4月27日新修定品質計畫製作綱要制定的版本辦理無需增加停檢點項目。
					4.03.08.05	預拌混凝土試體抗壓試驗報告，相關人員應親自送驗。
					4.03.99	(1)迄未提出估驗計價申請，建議應依規估驗計價，以提高預算執行率。(2)廠商自主檢查表缺少彙總表，建議應有整理的分類邏輯。
					5.08.02	窗戶更新有部分地區二側為原牆壁，應打鑿凹槽使灌漿能夠握裹住，另固定件一定要確實檢查，填塞後的檢查也必需確實，外側彈泥的填塞檢查時也必需無縫隙。
					5.10.01.02	混凝土之品質保證書及氯離子報告請補充。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射污染鑑定紀錄請判讀認可。
					5.14.00.01	施工地點位於市場範圍，工區內外及出入口應加強安衛告示及施工宣導。
					5.14.01.05	施工架踏度平台放置斜拉桿，請改善。
					5.14.02.01	施工架在斜坡處垂直鋼管底部底座請確實加強穩固。
					5.14.04	勞安自動檢查紀錄之滅火器檢查項目紀錄應確認有效日期。
198	臺中市西區區公所辦公廳舍耐震補強統包工程採購案	112-10	臺中市西區區公所	37,025.75	37,025.75	唯聚工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	承恩營造有限公司		113/10/24	83	0	0	0	4.01.99	工程會系統基本資料部分內容未填寫完整，如空污管制編號。
					4.02.01.05.02	(1)管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。(2)表框施工前、中及完成的勾選應依進場檢查的時際情形勾選。
					4.02.03.08.01	監造報表之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄(是否合格)，且應以簽名為之，並請持續落實執行。
					4.02.99	監造技師工地查驗紀錄表，廠商改善照片建議請廠商簽認。
					4.03.03.02	建築物施工日誌之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄(是否合格)，且應以簽名為之，並請持續落實執行。
					4.03.04.02	(1)施工自主檢查頻率應滿足全面檢查之頻率目標，自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。(2)表框施工前、中及完成的勾選應依進場檢查的實際情形勾選。
					4.03.11.06	(1)廠商專任工程人員督導紀錄彙總表已開立缺失項目應予以註記改善日期。(2)專任工程人員督導內容建議量化。
					5.01.03	地下一層line Dx4 擴柱頂部混凝土與樓板交界處請再修補平整。
					5.02.01	(1)鋼筋之綁紮，應依規定確實綁紮，不宜以跳綁之方式綁紮，應規定除樓版可跳綁外，垂直之梁、柱及墻應每個節點確實綁紮，以確保鋼筋間距不發生位移。(2)三樓擴柱底部箍筋間距請調整平均。
					5.07.04.99	(1)擴柱中之電管不宜太早彎出避免保護層控制不良。(2)擴柱延伸的出線盒未保護，易遭異物阻塞或防護不足，電線未包覆保護。
					5.08.02	柱角的粉刷避免使用弧型灰誌，應採其他型式避免外露不雅觀。
					5.09.09	部分鋼筋材料堆放於樓梯轉角未管制，有安全危險之虞。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射污染鑑定紀錄請相關人員判讀認可。
					5.14.02.01	(1)施工架在進口處放在三塊空心磚，容易受壓脫離造成不穩，請確實改善。(2)部分施工架垂直鋼管懸空，未延伸至穩固處。
					5.14.04	(1)職業安全衛生自主檢查表應由現場施工人員（檢查人員）或工地負責人執行檢查並以簽名為之，職業安全衛生檢查人員係執行教育訓練、內部稽核及督導，請確實依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定辦理。(2)職業安全自主檢查頻率應全年無休。
					5.14.99	勞安自動檢查紀錄之滅火器檢查項目紀錄應確認有效日期。
199	豐原區南陽路523巷八寶圳(柳川排水)護坡及水環境改善工程(開口契約)	113016	臺中市豐原區公所	7,937.84	7,140.00	敦仁工程顧問有限公司	敦仁工程顧問有限公司	杰能營造有限公司		113/10/29	81	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關工程品質督導文件紀錄(3次/3月)文件次數頻率請加強。
					4.01.04.02	工程督導應加強施工中品質督導，詳實記錄督導內容。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未勾選符合，亦未簽署。
					4.01.11	若施工階段相關工程人員變動，應無須從新核定監造計畫，僅須由監造單位報請變更人員，案經主辦機關核准即可。
					4.01.15	工程督導頻率應再加強。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%/19.95%)執行率不足。
					4.01.99	品管計畫及施工計畫應於開工前核定，以利工進。(
					4.02.01.05.02	(1).鋼筋工程抽查紀錄抽查標準與廠商自主檢查表檢查標準不一致(鋼筋保護層)。 (2).鋼筋抽查紀錄鋼筋間距實際抽查紀錄方式請統一。
					4.02.01.09	監造查記錄建議應分項分冊管理。
					4.02.03.03	(1).監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合(參監造計畫)審查意見單未檢附陳列。 (2).無工程進度網圖。
					4.02.03.04.01	工區已施工水溝側壁、護岸擋牆界面植筋#5鑽孔施工無施工抽查表查驗內容。
					4.02.03.04.03	(1).監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。 (2).構造物要項施工抽查表中如長/寬/高/厚/間距等查驗結果量化不足。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表有關10/25混凝土210 Kg/cm2一組3顆、10/23鋼筋(#4-3支、#5-6支)、10/24植筋#5-3支(含植筋膏)等要項材料進場規格/取樣組數/試驗查證紀錄應詳實。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.03.02	.施工廠商施工日誌有關10/25混凝土210 Kg/cm2一組3顆、10/23鋼筋(#4-3支、#5-6支)、10/24植筋#5-3支(含植筋膏)等要項材料進場規格/取樣組數/試驗或配合監造查證紀錄請詳實。
					4.03.04.01	(1).構造物要項施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等結果量化不足或建議檢附標準斷面紀錄。 (2).鋼筋工程廠商自主檢查表檢查標準與抽查紀錄抽查標準不一致(鋼筋保護層)，實際檢查值與標準無從比對。
					4.03.04.02	施工廠商工區已施工水溝側壁、護岸擋牆界面植筋#5鑽孔施工無施工自主檢查表自檢內容。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					4.03.11.06	專案工程人員督導頻率可加強。
					5.01.02	混凝土表面有鋪蓋不織布，仍請加強灑水養護。
					5.05.09	工區護岸擋牆底部地面局部管材、料件或雜物未清理。
					5.06.05	目前回填區仍有許多垃圾，其餘回填時確實清除。
					5.07.01.14	工區已施工水溝頂版植筋#5，目前施工中水溝側壁、護岸擋牆界面植筋#5鑽孔施工現場無植筋打版#5鋼筋樣本。
					5.07.01.99	既有設施打除時，新舊交介面應確實切割，施工時應注意打除面之平整，勿傷及既有設施介面。
					5.07.04.03	工區地面機電管路管線未包覆或施工中保護不足。
					5.09.06	(1).工區有許多既有管線外露，請盡速協調各管線機關套管保護，以利後續回填工進。 (2).現場廢電纜請通知管線機關盡速清除。
					5.09.08	工程告示牌工程名稱有誤(非第一次派工)。
					5.10.99	相關試驗報告均有判讀合格，但無標註規範之規定數值。
					5.14.01.01	工區施工中護岸擋牆、護坡邊緣等落差大之安全護欄或警示佈設加強。
					5.14.99	勞工安全教育訓練無授課內容。
200	113年臺中市立五權國民中學操場跑道及周邊設施整建工程	113016	臺中市立五權國民中學	6,723.53	6,622.00	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	金元順工程有限公司		113/11/05	82	0	0	0	4.02.01.01	監造計畫p21頁之品質計畫第二項管理責任應更正為「管理權責及分工」。
					4.02.01.06	監造計畫p44頁呈現各分項施工抽查作業流程圖上未註記職安衛停檢點符號。
					4.02.01.10.03	監造單位汛期防災減災抽查表單格式未更新。
					4.02.03.04.01	(1)工程內圈排水溝清淤疏通(196.87m)，監造單位未有相關查驗紀錄；(2)監造單位部分抽查表實際抽查值未量化填寫，如混凝土澆置工程；(3)瀝青混凝土抽查紀錄表舖築溫度未詳實記載。
					4.02.99	監造單位簡報內p13品管制度-第二級已修正為品質查證。
					4.03.01	工區地層下陷工法有三種，各自適用於何處?未於施工計畫中說明。
					4.03.02.04	簡報自檢表中，混凝土坍度標準15±3.8cm與監造單位抽查紀錄中18±3.8cm，標準不一。
					4.03.02.11	工程內原有設施敲除(含PU面層、花台及溝蓋等)，相關合法收容場所文件不完善。
					4.03.02.12	(1)工區既有喬木移植(計3株)及跑道竄根挖除未有分項自主檢查紀錄；(2)施工廠商汛期防災減災抽查表單格式未更新。
					4.03.04.02	部分自檢表施工流程欄位未勾選，如9/5內圈排水溝蓋板工程。
					4.03.05.02	未見材料進場自主檢查紀錄。
					4.03.08.05	跑道內圈溝壁升高是否有植筋連結？未有相關佐證照片呈現。
					5.02.03	簡報施工照片中呈現鋼筋排置，多未採搭接方式處置，請改進[缺失相片(1)]。
					5.07.01.01	起跑跳遠板更新施作與設計詳圖圖示不一致[缺失相片(2)]。
					5.07.01.99	(1)PU跑道與既有外溝溝牆介面處衍生之粘著材污漬未清除乾淨[缺失相片(3)]；(2)因施工跑道PU粒料污染既有水溝，應清除避免影響排水[缺失相片(4)]；(3)前跑道上有鬆散未黏著PU粒料。
					5.07.13.01	移植於校園他處之三棵五葉松未有妥善扶木支撐材。
					5.09.08	工程告示牌部分資訊不完整，缺少市政信箱[缺失相片(5)]。
					5.10.01.03	混凝土坍度標準為15±3.8cm，是否有符合現行規範，請查明相關規定。
					5.10.99	工程內跑跳遠起跳板材及跑道畫線材皆未列入材料檢試驗管制總表，請補正。
					5.14.08	乙種圍籬加固措施未完善，易傾倒[缺失相片(6)]。
					5.14.99	現場未見職安告示牌。
201	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	109014	臺中市政府地政局	2,977,740.00	2,977,000.00	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	義力營造股份有限公司	內政部土地重劃工程處	113/11/05	80	4	5	0	4.01.05	專案管理單位於本日簡報陳述自開工迄今已進行多達91次之實地督導機制，卻與書面敘述之88次有不一致情事。
					4.01.20.02	專案管理單未落實審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度。
					4.01.20.03	專案管理單位未落實督導或稽核施工品質管理工作，現場工程品質有明顯缺失。
					4.01.20.04	專案管理單未落實施工進度之分析及督導。
					4.01.31.01	工地現場混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫，施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)施作不當等，請專案管理單位加強督促監造單位及承攬廠商確實改善。
					4.02.01.06	監造單位訂定之各施工之檢驗停留點，未符合需求。
					4.02.01.09	地下污水管材改以PVCP替代RCP管之間造分項施工抽查紀錄不完備。
					4.02.03.01	監督、查證廠商履約，或有到場無確實執行職務未落實執行監造計畫。
					4.02.03.02	監督、查證廠商履約，或有到場無確實執行職務未落實監督、查證廠商履約，或有到場無確實執行職務。
					4.02.03.03	監造單位未落實審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度。
					4.02.03.04.01	(1)工區現場混凝土裂紋、鋼筋鏽蝕、級配料不合規定等，均明顯易見，監造單位抽查未落實；(2)粗級配料瀝青混凝土(AC)概分兩層先後舖築者，其橫縫與縱縫間距量化值未重點摘述於監造分項查驗紀錄中。
					4.02.03.05	(1)監造單位發現缺失時，無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果；(2)針對緣石混凝土氣泡缺失情形未全面辦理重複性缺失預防指正。
					4.02.03.06	監造單位未落實督導、審核履約進度是否確實。
					4.02.14.04	監造單位技師涉及現場作業者，未落實親自赴現場實地查核，致使現場施工品質缺失重複發生。
					4.02.17.01	(1)工區現場混凝土裂紋、孔洞、伸縮縫均有明顯缺失，混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫，監造單位未督促改善；(2)B1橋欄杆右側混凝土(RC)基座尺寸不符設計，未見監造單位啟動混凝土施工缺失須改正之不合格品管制措施。
					4.03.01	本案兩座景觀橋下土石開挖，採斜坡明挖或是擋土支撐工法，未明確訂定於分項施工計畫中。
					4.03.02.04	承攬廠商訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求。
					4.03.02.05.02	承攬廠商訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點) ，未符合需求。
					4.03.02.10	承攬廠商訂定內部品質稽核未符合需求。
					4.03.04.02	自主檢查表未確實記載檢查，例如L型溝蓋間隔施設格柵欄周遭有否角隅補強筋，未有施工廠商分項自主檢查表紀錄。
					4.03.08.02	承攬廠商訂定內部品質稽核未符合需求。
					4.03.08.03	針對緣石混凝土氣泡缺失情形應列入矯正及預防措施。
					4.03.11.05	承攬廠商專任工程人員，未落實督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫。
					4.03.11.06	承攬廠商專任工程人員，督察紀錄表未落實記載。
					5.01.01	40M-1道路構造物，如緣石面氣孔充斥氣孔(如麻臉般)。
					5.01.02	混凝土養護不足，多處混凝土完成面有明顯裂紋，如B2橋面人行道混凝土充斥裂紋，其旁L型溝蓋面混凝土裂紋多。
					5.01.05	(1)B1橋梁右側欄杆下方混凝土基座未間隔施作伸縮縫；(2)B2橋梁區間緣石未間隔施設伸縮縫；(3)40M-1道路TypeA及TypeB擋土牆界面未留設伸縮縫。
					5.01.99	混凝土L型溝完成面未妥適保護，有多處破損情形。
					5.02.08	開口或角隅補強筋設置不合規範要求。
					5.02.11	B1橋梁後裝齒型伸縮縫預留筋銹蝕嚴重，有在其表面擬作防銹部分，卻使用混凝土撒佈，未採用水泥砂漿塗抹之正確方式。
					5.07.01.01	B1橋梁右側欄杆混凝土基座區間有80公分長，其尺寸不符需求。
					5.10.01.05	280kgf/cm2(二型水泥)混凝土，未隨機取其水泥做化性試驗。
					5.10.10.01	40M-1道路工區已舖築粗級配料，瀝青混凝土(AC)料之篩分析與核定配比(含容許誤差值)有顯著差異。
					5.10.99	(1)40M-1道路工區已填築之碎石及配料，若干材料有未破碎面且粒徑有超過規範者，顯見其局部材料材質有待改進；(2)部分材料規格檢驗，使用量測儀器不當。
					6.01.03	預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，L內容太簡略，不符需求。
					6.01.05	地上物拆遷等問題導致進度落後。
202	臺中市霧峰區桐林及中正里活動中心裝修整建計畫	113-033		5,185.20	4,352.90	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	雅正營造有限公司		113/11/06	81	0	0	0	4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%/100.00%)執行率不足。
					4.02.01.06	監造施工查驗之檢驗停留點查驗項目部分標準未明確訂定。
					4.02.03.04.01	(1).材料設備檢試驗管制總表中無本案裝修整建佔比高要項材料設備重點監造查證紀錄(非僅試驗)。 (2).有關工區廁所無管路試壓、防水試水等相關施工抽查表紀錄。
					4.02.03.04.03	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表，有關10/5混凝土210 Kg/cm21 組3顆、點銲鋼網5mm×10×10抗拉試驗等要項材料進場規格/試驗取樣/監造查證未詳實記錄。
					4.02.14.02	工程抽查無隨機抽查紀錄，應加強隨機抽查。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關10/5混凝土210 Kg/cm21 組3顆、點銲鋼網5mm×10×10抗拉試驗等要項材料進場配合監造查證驗等規格數量/查證組數記錄未詳實。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表未落實配合監造查證紀錄。
					4.03.08.02	自主檢查次數偏低,應加強避免流於形式。
					5.08.02	中正里活動中心工區1F往2F樓梯中段止滑條施工局部粗糙沾附黏膠未收尾。
					5.08.07	中正里活動中心工區2F置物櫃單元施工系統外框櫃板、活動隔板櫃板厚度有異，請補正。
					5.08.09.07	中正里活動中心工區2F廁所走廊上方玻纖天花板片、明架佈設電線明線(未固定)影響面層平整施工收尾未妥適。
203	113年學生宿舍1、2樓廁所浴室、3樓走廊整修工程	tchcvs113016	臺中市立臺中家事商業高級中等學校	2,586.08	2,050.00	山川建築師事務所	山川建築師事務所	利成營造有限公司		113/11/07	80	1	1	0	4.01.04.01	主辦機關工程品質督導文件紀錄(1次/1.5月)次數頻率不足。
					4.01.04.02	有關督導相關缺失建議併於表後附件追蹤改善。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁無送審核章表與表後無相關章節符合內容審查意見單(參工程會格式)未陳列。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(估驗0%；實際進度20.60%)執行率不足。
					4.02.03.03	(1).監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合，審查意見單未陳列。 (2).監造計畫、施工計畫及品質計畫送審核章表中監造人員未註記簽署。
					4.02.03.04.01	(1).材料設備檢試驗管制總表中僅有衛生設備，未落實工區已施作如砌磚台度、點銲鋼網、水電管線、泥作粉刷等要項材料設備監造查證紀錄。 (2).無砌磚台度(含點銲鋼網)、水電管線(含管路試壓)、泥作粉刷等施工抽查表。
					4.02.03.04.03	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					4.02.03.05	監造單位不符合缺失改善紀錄表與管制總表文件未陳列或落實追蹤。
					4.02.03.08.01	(1).監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表，有關10/12衛生設備、砌磚台度(含點銲鋼網)、水電管線、泥作粉刷等要項材料進場規格/監造查證未詳實記錄。 (2).監造單位有到現場督導但未記載於監造日報。
					4.02.17.07	監造單位工程施工缺失：工區廁所電線管路採CD軟管(非導電E管)材質有異，無監造材料查證紀錄。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關10/12衛生設備、砌磚台度(含點銲鋼網)、水電管線、泥作粉刷等要項材料進場配合監造查證驗等規格數量、查證組數記錄未詳實。
					4.03.04.02	施工廠商無砌磚台度(含點銲鋼網)、水電管線(含管路試壓)、泥作粉刷等要項施工自主檢查。
					4.03.05.02	施工廠商材料設備檢試驗管制總表中僅有衛生設備或未落實工區已施作項目(如砌磚台度、點銲鋼網、水電管線、泥作粉刷等)配合監造查證紀錄。
					4.03.10	工區現場有缺失，施工廠商不合格品改善NCR文件紀錄未落實與追蹤。
					4.03.12.02	施工日誌未登載主辦單位或監造建築師至現場督導查驗狀況。
					5.07.01.14	工區廁所泥作灰(墨)誌放樣黏貼施工間距部分過大。
					5.07.04.01	工區廁所電線管路採CD軟管(非導電E管)材質有異。
					5.07.04.03	工區2F廁所牆面BOX未以塑膠保護蓋包覆，泥作施工中淤堵保護不足。
					5.07.05.10	水管為保護部都是水泥，預留管設置未保護(設置帽蓋)(各樓/含給、排、污水、電管等)。
					5.09.08	工區入口職業安全衛生告示牌日期為113/11/6內容，請落實紀錄。
					5.09.09	工區1F廁所入口水泥、自平砂漿等材料包袋未墊高堆置。
					5.09.99	材料堆置較為雜亂。
					5.10.06.03	工區廁所無管路試壓檢測文件或相片紀錄。
					5.14.01.01	工區樓層、梯間邊緣等落差大，安全警示告示佈設請注意加強。
204	汙水下水道接管工程	CLJH11212-1	臺中市立崇倫國民中學	10,893.79	9,800.00	兆興工程顧問有限公司	兆興工程顧問有限公司	得安營造工程有限公司		113/11/08	80	0	0	0	4.01.04.01	(一)簡報無三級品質督導制度與工程督導小組。(二)工程開工迄今尚無品質督導紀錄，請確實依契約規定辦理。
					4.01.26	工程實際進度已達89.94%、估驗進度為51.18%，估驗進度明顯偏低，請確實督促監造單位依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	(一)簡報內容請補充工程遭遇困難及解決對策。(二)工程執行資料表內容未依規定填寫、專業人員未評核且主管未核章。
					4.02.01.03	(一)監造單位未依契約期限內提送監造計畫致開工日才核定。(二)施工計畫與品質計畫審查核定日期在開工之後。
					4.02.03.04.01	(一)混凝土工程澆置抽查表坍度無實際抽查紀錄、運送至澆置完成時間無抽查標準及實際抽查紀錄。(二)陰井工程施工作業導水槽施築抽查標準未量化。(三)臨時路面修復平整度抽查表無實際抽查紀錄。(四)CLSM工程抽查表實際抽查紀錄未落實。(五)明挖覆蓋管線工程施工抽查表高程檢測抽查標準未量化。(六)管頂砂高度實際抽查紀錄未落實。(七)無二級品管試驗紀錄，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。(八)工程品質隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽查。
					4.02.03.06	估驗進度明顯偏低，請確實依契約規定履約估驗計價。
					4.02.03.08.01	監造報表填報至113年10月30日，未依契約規定逐日落實記載。
					4.02.99	(一)簡報第B08頁工程進度表無估驗進度。(二)監造技師督導紀錄內容應明確記錄督導內容，非以督導結果符合方式呈現，且需有相關照片佐證。
					4.03.01	施工廠商未依契約期限內提送品質、施工計畫或未於開工前核定。
					4.03.02.02	簡報無品管組織、品管人員與職安衛人員職掌說明。
					4.03.03.02	工程施工日誌紀載至113年10月31日，未依契約規定逐日落實記載。
					4.03.04.01	(一)混凝土工程施工振動與搗實檢查標準未量化、澆置高度檢查標準未量化，運送至澆置完成時間檢查標準未量化。(二)明挖管線施工自主檢查表管徑尺寸及開挖深度檢查標準未量化。
					4.03.04.02	(一)混凝土工程施工自主檢查表澆置高度無實際檢查紀錄、振動與搗實無實際檢查紀錄、運送至澆置完成時間無實際檢查紀錄。(二)明挖管線工程施工自主檢查表管徑尺寸及開挖深度無實際檢查紀錄。(三)路面修復平整度工程施工自主檢查表平整度實際檢查情形未落實。
					4.03.11.06	專任工程人員督導紀錄內容應明確記錄督導內容，非以符合圖說字樣呈現，且需有相關照片佐證。
					4.03.99	(一)簡報第C07-08頁計畫書送審，其內容應該是材料及設備送審。(二)瀝青混凝土已施作，但施工自主檢查0次數。(三)簡報第C04頁工程進度表估驗進度直線有誤。
					5.01.02	直立式連接井混凝土有裂縫。
					5.01.05	崇陽樓後方壓花地坪(無透水設計)無伸縮縫設計。
					5.07.02.11	崇義樓後面通道消防設備人孔處瀝青混凝土施工平整度不佳。
					5.07.02.12	崇義樓操場旁瀝青混凝土靠兩個人孔蓋附近有瀝青粒料分離。
					5.07.05.99	污水管線施工A02氣密式陰井蓋生鏽未處理。
					5.08.09.05	崇真樓後面壓花地坪路緣線條不平順。
					5.08.99	崇陽樓後面路緣石部分縫隙過大及破損，影響美觀。
					5.09.08	工程告示牌中空污徵收管制編號有誤。
					5.10.01.02	CLSM混凝土氯離子報告書會同檢測人員空白。
					5.10.99	簡報B-12及C-09材料設備管制總表應含預計日期及實際日期，且應述明應做數量及已施作數量，才能有效管控進度。
					5.14.00.01	工區與校區間安全防護措施不完備。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.99	(一)學校工程無防範學生誤入安危措施，如無警告標誌與圍籬等。(二)崇義樓設計瀝青混凝土道路旁坡度陡。
205	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	112A-129	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	138,773.00	126,500.00	佺葉工程顧問有限公司	佺葉工程顧問有限公司	順捷營造有限公司		113/11/08	83	0	0	0	4.01.26	工程實際進度已達66.74%估驗進度38.58%估驗進度明顯偏低，請確實督促監造單位依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	(1)契約訂有履約管理查核規範及違反環保法規扣罰，請補充目前辦理情形。(2)請補充工程遭遇困難及決解對策。(3)工程施工執行資料表完工日期113.2.15有誤，專業人員評核承辦及主管未核章。
					4.02.03.02	(1)混凝土工程施工抽查表澆置高度抽查標準未量化及無實際抽查值情形，振動與搗實抽查標準未量化及無實際抽查值。(2)鋼筋工程施工抽查表鋼筋綁紮抽查標準未量化及無實際抽查值，墊塊間距抽查標準未量化及無實際抽查值，鋼筋搭接長度抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。(3)瀝青混凝土工程施工抽查表黏層噴灑量實際抽查紀錄標示有誤，AC厚度無實際抽查紀錄，瀝青混凝土工程無三次滾壓速率。
					4.02.03.04.01	(1)二級品管試驗抽驗頻率偏低，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。(2)工程品質隨機抽查頻率偏低，請加強隨機抽。
					4.02.03.04.02	簡報第B28頁品質查證有關瀝青黏度、馬歇爾壓實度、含油量及篩分析未抽驗。
					4.02.03.06	估驗進度明顯偏低，請確實依契約規定督導廠商履約估驗計價。
					4.02.16	監造技師督導紀錄內容應明確記錄督導內容，非以檢查皆完成方式呈現，且需有相關照片佐證。
					4.02.99	(1)簡報第B24頁AC驗廠無溫度的紀錄且設計瀝青AC-10黏度過低。(2)工程施工執行資料表中施工抽查共7項未依契約內容之工項進行抽查。
					4.03.04.01	(1)鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮、墊塊間距及搭接長度檢查標準未量化。(2)模板工程施工自主檢查表模板尺寸及密合度檢查標準未量化。(3)混凝土工程施工振動與搗實檢查標準未量化，澆置高度檢查標準未量化。(4)標線工程施工自主檢查繪測位置檢查標準未量化。(5)瀝青混凝土工程黏層撒佈量檢查標準未量化。(6)管道工程施工自主檢查表管溝位置及警示帶鋪設檢查標準未量化。
					4.03.04.02	(1)鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮無實際檢查情形紀錄。(2)模板工程施工自主檢查表模板油及密合度無實際檢查情形紀錄。(3)混凝土工程施工自主檢查表澆置高度無實際檢查紀錄，振動與搗實無實際檢查情形紀錄。(4)標線工程施工自主檢查表厚度無實際檢查情形紀錄。(5)管道工程施工自主檢查表管溝位置、警示帶鋪設及路面修復無實際檢查紀錄，實際檢查量化不足且無鋪設厚度數值。(6)瀝青混凝土工程無噴撒透層與黏層量檢查且無三次滾壓速率。
					4.03.05.02	再生瀝青混凝土認證合格標章過期。
					4.03.08.03	無混凝土強度成果統計分析。
					4.03.99	簡報現場無擺設文件檔案清單。
					5.01.02	忠明南路人行道上混凝土邊溝有微裂縫兩處。
					5.07.01.99	(1)忠明南路與忠明南路777巷交叉口處人行道導盲磚施工部分縫隙過大。(2)忠明南路797號人行道上樹穴有混凝土屑與菸蒂。(3)忠明南路797號附近人行道一台電電桿離地未阻隔有漏電疑慮。
					5.07.02.11	忠明南路789號前道路台電人孔處A.C施工平整度不佳。
					5.10.10.01	再生瀝青混凝土材料檢驗再生瀝青（30%RAP）混凝土配比設計黏度檢查標準有誤？（設計黏度值±30%）。
206	第七救災救護大隊中區分隊防水修繕工程採購案	113AJ101	臺中市政府消防局	2,600.00	2,600.00	建拓工程顧問有限公司	建拓工程顧問有限公司	惒眾實業股份有限公司		113/11/14	80	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程品質督導文件，有關督導相關缺失建議併於表後附件追蹤改善。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(參工程會格式)未陳列。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(估驗進度0%；實際進度59.22%)執行率不足。
					4.02.03.04.01	(1).材料設備檢試驗管制總表(項目需同送審管制總表)中僅有隔熱磚、防水橡膠毯，無工區已施作如水電管材、PU防水、泛水鋁壓條、泥作粉刷等要項材料設備監造查證紀錄，亦未勾選合格同意使用。4.02.03.04.01 (2).無放樣拆除、水電管線(含管路試壓)、泥作粉刷等施工抽查表。
					4.02.03.04.03	(1).監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。 (2).相關要項施工抽查表中查驗紀錄過於簡略，查驗標準與結果(長/寬/高/厚/間距)量化不足。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表，有關9/27高腳隔熱磚、8/27防水橡膠毯…水電管材、PU防水、泛水鋁壓條、泥作粉刷等要項材料進場規格/監造查證未詳實記錄。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關9/27高腳隔熱磚、8/27防水橡膠毯…水電管材、PU防水、泛水鋁壓條、泥作粉刷等等要項材料進場配合監造查證驗等規格數量/查證組數等，記錄未詳實。
					4.03.04.01	(1).施工廠商無放樣拆除、水電管線(含管路試壓)、泥作粉刷等要項施工自主檢查，表中自檢結果量化紀錄(長/寬/高/厚/間距)不足。 (2).水電管材、PU防水、泛水鋁壓條、泥作粉刷等要項材料設備，無監造查證紀錄。 (3).施工廠商不合格品改善管制總表文件紀錄未陳列。
					4.03.05.01	(1).施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。 (2).材料設備檢試驗管制總表(項目需同送審管制總表)中僅有隔熱磚、防水橡膠毯，無工區已施作項目如水電管材、PU防水、泛水鋁壓條、泥作粉刷等要項材料設備。
					4.03.10	施工廠商不合格品改善管制總表文件紀錄未陳列。
					5.07.01.08	(1).工區屋頂/管道間等立面(泛水)防水橡膠毯黏貼、女兒牆/管路/通氣管帽/滴水線磚等PU防水塗佈等施工界面局部未收尾。 (2).屋頂梯間門框底部、出入門檻(內低外高)界面施工未填縫收尾易滲。
					5.07.01.09	工區屋頂、梯間角隅區域立牆(泛水)防水橡膠毯黏貼施工界面終止、搭接未妥適或未一體連續防水施作。
					5.07.01.11	工區屋頂、梯間角隅區域周邊卵石截溝區域高腳落水頭未黏貼牢固或工序界面未妥適。
					5.07.04.03	工區4F廁所牆面泥作施工中BOX未以保護蓋保護，淤堵保護不足。
					5.07.05.10	工區4F廁所地面污排水管路無管帽蓋保護，易遭異物阻塞或防護不足。
					5.08.02	(1).工區屋頂版、卵石截溝周邊高腳隔熱磚面層鋪設施工部分不平、局部高差或收尾未妥適。 (2).屋頂爬梯、高腳隔熱磚施工界面孔洞。
					5.08.04	工區4F廁所外牆高氣窗角隅/台度泥作粉刷施工粗糙線形不一。
					5.08.06	工區4F廁所洗手台高度/深度/水龍頭配置未妥適或未符人體工學。
					5.09.08	工區1F現場施工工程告示板無空污編號、1999專線等內容，無職安告示板。
					5.09.09	工區4F廁所走廊砂包墊置過高集中，走廊水泥、砂漿等材料包袋未墊高堆置。
					5.10.06.03	工區廁所無管路試壓檢測、屋頂無防水試水紀錄或相片文件。
					5.14.06.01	工區屋頂女兒牆轉折處防水橡膠毯壓條端點銳利。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
207	臺中市立廍子國民中學第一期校舍新建工程	1120918		360,171.16	329,000.00	張樞建築師事務所	張樞建築師事務所	總太營造股份有限公司		113/11/15	83	0	0	0	4.01.99	工程施工執行資料表顯示，材料設備抽驗情形之項目，缺少模板材料、防水材料，請再檢視。
					4.02.01.01	施工抽查標準、施工作業流程圖及施工抽查紀錄表等，雖訂定工項一覽表，但工項略有不同，請再檢視。
					4.02.01.10.02	簡報B-84材料設備進場管制，應有實際進場進場日期及數量管控。
					4.02.01.10.03	(1)監造單位簡報中抽查表-格式不符(檢查時機已修正為施工流程)；另配管工程施工抽查表113.06.05-確認材料及規格部分，抽查標準及實際抽查值未定性定量，如果位置要依施工圖說，應於後附圖說標示；(2)監造汛期防災減災抽查表-表頭應修正為抽查表；另格式未更新，監造主管未簽名確認。
					4.02.03.04.01	(1)各工項「檢驗停留點」之抽查紀錄表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表，並檢附相關佐證相片；(2)材料進場查驗，監造現場人員未依「監造計畫製作綱要-表5.3（○○工程）材料/設備品質抽驗紀錄表」之格式填寫；(3)監造單位抽查表-僅有現場監造人員簽名，未見監造工地負責(授權)人簽名確認。
					4.02.03.08.01	抽查113.09.19與113.10.30監造報表，其天氣記載與當天施工單位之施工日誌不相符。
					4.02.03.08.02	監造報表格式不符最新規定，另第四項請檢查後核實勾選，勿預先填■，請更新。
					4.02.13.04	監造建築師之督導紀錄，抬頭為「建築物監造（監督、查核）報告表」，此表國土署已作廢，但架構、內容尚符合使用，抬頭請加以修正、備註之文字亦請刪除。
					4.02.99	(1)簡報B-72進度曲線缺少實際進度及估驗進度曲線；(2)簡報資料第B-93頁抽查統計表未見隨機抽查數據。
					4.03.02.01	整體品質計畫內容，尚有不足，如：(1)第二章請依規修正為「管理權責及分工」；(2)頁碼，請依章節編碼，較易閱讀；(3)施工要領、施工品質管理標準、施工檢驗程序及施工自主檢查表等，雖訂定工項一覽表，但工項不一致，較不易比對及閱讀；(4)材料自主檢查表，請依「品質計畫製作綱要」表5.3格式訂定；(5)文件類別表，請增加「保存年限」欄位。
					4.03.03.02	施工日誌第四及五項應實際檢查後勾選，不應事先用電腦預選■。
					4.03.04.02	廠商汛期防災減災自檢表-缺少實際檢查情形欄位，僅有結果合格，應依檢查標準，確實將實際檢查值定性定量描述。
					4.03.11.06	專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部分欄位未具體填寫，如：第三、四、五欄位僅填寫「無」。
					4.03.99	(1)簡報C-113人員證照部分相關個資應保護；(2)施工自主檢查缺失改善所附照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程。
					5.01.01	混凝土澆置，部分柱底部搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生[缺失相片(1)]。
					5.02.01	RF屋頂女兒牆(樓梯上去右側)鋼筋綁紮未依規定綁紮(跳兩步綁)[缺失相片(2)]。
					5.02.99	鋼筋綁紮工法展示，尚有不足：(1)梁筋尺寸太小，請酌予放大；(2)牆鋼筋，請補充開口補強筋。
					5.03.07	(1)屋頂牆體模板，未設置清潔口，無法清理模板內之雜物[缺失相片(3)]；(2)一樓遮陽版底版木屑未清理。
					5.07.04.03	B1F多功能室頂板接線盒引出的電線末端未以分條包紮絕緣膠布。
					5.07.04.99	B1F臨時用電開關箱未加鎖管理。
					5.07.05.09	一樓廁所污排水透氣管設置有誤(含立管)[缺失相片(4)]。
					5.07.05.99	(1)B1F多功能室之管架，管架放置之水管兩端未加遮蔽；(2)屋頂角落邊之屋頂排水管，其朝上安裝之管帽已破裂，恐有異物掉入；(3)1F室外管材放在管架上，但管材兩端未加遮蔽，將有異物進入。
					5.08.02	(1)柱面水泥砂漿粉刷，採用PVC飾條輔助施工，導致邊角完成面太過鋒利；PVC飾條請施作在底塗即可，面塗請採用「捧角」施工[缺失相片(5)]；(2)BF電信室牆面粉刷”膨拱”[缺失相片(6)]；(3)BF水箱牆面粉刷未平整[缺失相片(7)]。
					5.09.08	工程施工告示牌-經費來源項目工程會已於112.07.17修正為「契約經費及來源」，另需載明補助計畫，請改善[缺失相片(8)]。
					5.10.01.02	氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報。
					5.10.99	(1)竹節鋼筋試驗報告顯示，部分報告未填寫生產爐號，較無法追蹤來源，如：113年10月24日之試驗報告；(2)堆置在各層樓板上之細粒料，請加鋪帆布，降低地坪受潮所衍生之膨拱問題[缺失相片(9)]；(3)113.4.24鋼筋續接器試驗報告，未由廠商及監造品管人員判讀及簽署，另監造單位未會同監造單位取樣。
					5.14.01.01	電梯開口處雖施作臨時護欄，但請補充腳趾板，以降低雜物掉落[缺失相片(10)]。
					5.14.01.04	(1)施工架組立，尚有不足，如：施工架長度不足，採用三根鋼管併接，雖施作上下2處八字扣，但鋼管有產生扭矩之疑慮，請再檢視；(2)電梯機坑內之施工架，未施作八字扣及環扣插銷[缺失相片(11)]；(3)屋頂有放置不合格之合梯[缺失相片(12)]。
208	豐原辦公室、第一救災救護大隊暨豐原分隊廳舍整修工程採購案	113BJ106	臺中市政府消防局	6,098.50	5,898.17	徐易聖建築師事務所	徐易聖建築師事務所	侑甫營造工程有限公司		113/11/15	78	0	0	0	4.01.99	(1).工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「施工抽查情形」之工項為4工項，與承攬廠商「施工自主檢查執行情形」之6工項，略有不同，請加以調整；另專業人員亦缺少執行情形之評核。(2).本工程截至113.11.13止實際進度為91.32%，而支付金額比率為零，未符合需求。
					4.02.01.01	(1).監造計畫內容，尚有不足，如： (A).主要工項之「施工作業流程及檢驗程序圖」，除檢驗停留點外，請增加職安衛檢查點，如：屋頂防水整修工程、辦公區及寢室整修工程。 (B).未依「監造計畫製作綱要」格式，訂定「表5.3 （○○工程）材料/設備品質抽驗紀錄表」。 (2).施工計畫、品質計畫、職業安全衛生計畫未能於開工前完成核定。
					4.02.03.04.01	各工項不定期抽查，頻率較為不足，請加強。
					4.02.13.04	監造建築師之督導紀錄，抬頭為「建築物監造（監督、查核）報告表」，此表國土署已作廢，但架構、內容尚符合使用，抬頭請加以修正、備註之文字亦請刪除。
					4.02.99	(1).本案施工計畫書與品質計畫書均於113.08.29核定，均於113.08.22開工後核定，未符合需求。(2).監造單位之施工品質抽查紀錄統計表中，不合格次數為零，不符合實務，希予檢討，參見簡報資料B-23頁。
					4.03.02.01	品質計畫之主要工項「施工作業流程圖」，除標示檢驗停留點外，請增加「職安衛檢查點」，如：屋頂防水整修工程、辦公區及寢室整修工程。
					4.03.04.01	113.10.17辦公室及寢室整修工程自主檢查表中，未就輕隔間牆之上下槽火藥擊釘固定間距加以檢查並量化記載。
					4.03.04.02	辦公室及寢室整修工程自主檢查表之檢查標準未量化，如：天花板骨架及板材之檢查標準為「依契約圖說A-11及規範第09581章」。
					4.03.05.01	材料送審及材料試驗報告，未能記載設計規範、試驗結果之比較加以判讀，僅有品管人員簽署。
					4.03.11.06	本工程屬建築物，專任工程人員之督察紀錄表，請填寫「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」；另施工日誌亦同。
					4.03.14.03	職業安全衛生教育訓練未有人員簽到、各節課講師等資料呈現。
					4.03.14.07	職安衛尚有不足，如：每日工班進場，未召開工具箱會議並宣導危害告知。
					4.03.99	(1).簡報資料未附技術人員相關證照資料。(2).簡報資料第C-11頁施工單位自主檢查，其不合格次數為零，不符合實務，希予檢討。
					5.05.09	施工構材及工具，堆置在樓梯平台上，請加以整理。
					5.07.01.07	空調箱滲漏水未處理，影響本案防水層，且積、排水不佳。
					5.07.01.09	(1).屋頂設備基座未施作泛水，腳架亦未施作蹲坐，防水層容易產生破口，請加強轉角處之防水處理，如加鋪防裂網…等。(2).防水毯部分範圍遭隔熱面漆污損。
					5.07.01.99	原有鐵塔基座有施作泛水，但防水毯未上翻施作，較為不足。
					5.08.03	大隊長辦公室天花板，請再檢視是否依內政部頒發之「懸吊式輕鋼架天花板耐震施工指南」施作，如：燈具、空調風口之吊筋。
					5.10.99	(1).材料/設備進場，請以「檢驗停留點」方式辦理，即施工廠商提「查驗申請單及材料自主檢查表」，監造單位會同查驗並填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表」。(2).屋頂防水工程未見丙烯酸防水膠用量0.6Kg/m2之管制資料。
209	西屯區水堀頭坑排水(福林路至西屯路)護岸改善應急工程	11304220083	臺中市政府水利局	10,560.00	8,976.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	俊富營造有限公司		113/11/18	80	0	0	0	4.01.04.02	簡報內未說明工程督導內容摘要及佐證照片。
					4.01.99	(1).工程施工執行資料表督導日期誤列113年10月28日，預定支用經費應依預定進度列。(2).施工查核作業檢核表直接工程費與契約金額相符，顯有誤植。(3).簡報未說明年度經費預算支用情形。
					4.02.01.05.02	焊接鋼線網施工，保護層>7.5公分，不符合容許誤差規範值。
					4.02.01.08	有關河床水泥塊廢棄物流向管制及勾稽作業未呈現簡報內說明。
					4.02.01.10.01	(1)植筋試拉拔抽查表未說明合格標準（千斤頂表值與實際拉拔力相對應關係）施工前與施工後植筋不應有兩相同拉力值。(2)缺材料設備檢(試)驗管制總表項目未與材料設備之送審管制總表之項目一致，以符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定。
					4.02.03.04.01	(1)測量施工抽查紀錄未確實記載檢查位置，檢查標準(設計值)及檢查值(測量值)。(2)混凝土抽查紀錄表表內未量化或有誤（坍度及氯離子等未呈現三個取樣試體值)。
					4.02.03.08.02	監造報表僅紀錄至113年11月15日止，尚缺11月16至11月17日。
					4.02.14.02	監造技師辦理施工抽查，缺失部分未落實追踪改善。
					4.02.16	監造技師執行工程督查，內容應量測尺寸量化，及增加缺失改善問題，提供施工廠商預防改正以提昇工程品質。
					4.03.04.01	植筋施工自主檢查表，詳列檢查標準。
					4.03.04.02	放樣施自主檢查表，未詳細記載檢查位置，未確實記載檢查標準(設計值)及檢查值(量測值)。
					4.03.06	無營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。
					4.03.08.02	(1)缺現場材料查驗自主檢查表（無每次進場數量值）。(2)施工自主檢查表:檢查時機勾選有誤
					4.03.11.03	專任工程人員未抽查構造物尺寸，高程等，未確實督察有無按圖施工。
					4.03.12.02	施工日誌記載至113年11月15日止，尚缺11月16至11月17日。
					4.03.14.03	請提供協議組織及職安講習資料或留存紀錄佐證。
					5.01.01	造型模板混凝土澆置面氣泡過多。
					5.01.05	造型模板混凝土護岸，部分施工接施作不當，填縫材料未滿舖。
					5.03.99	造型模板螺桿清除面未防銹處理。
					5.05.02	河道中堆置廢棄土方、防塵網覆蓋不完全仍有裸露面。
					5.05.04	河道中有部分水泥屑塊及鋼筋應予清理處理並運離廢棄移除。
					5.07.01.99	溝底排水導溝位置未確實，無法接續排水涵管排水。
					5.08.08.02	(1)護岸施工起點、終點與暨有構造物銜接及與橋梁接漸變段施工品質不佳，完成面不平順。(2)水堀頭坑排水溝底混凝土面打除未先切割，線型不佳。
					5.09.99	現地河床鋪面打除尚有混凝土塊及鋼筋未清除。
					5.10.01.05	送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120)。
					5.10.02.02	未提供點焊鋼絲網無輻射污染證明。
					5.10.99	(1)植筋拉拔試驗檢驗報告所列單位N/mm2與檢查標準80kgf/cm2單位不一致。(2)混凝土抗壓試體、取樣由施工單位辦理、監造單位未會同送驗由拌合廠逕送，監造及施工單位未會同辦理。
					5.14.01.04	高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備，無安全防護網及水平向交叉斜撐拉桿。
					5.14.01.08	現場有未符合規定使用之合梯。
					5.14.07	上下游出口處交維設施待加強（增加警示標語），警示燈設置不當，另夜間爆閃燈是否發揮功能請於收工後夜間巡檢確認。
					5.14.12.01	施工區挖土機檢查蜂鳴器及施工廽轉半徑未設置交通錐及連桿。
					5.14.12.03	簡報C-32頁專任工程人員督導未著反光背心。
					5.14.99	(1)未提供職業安全衛生協議組織會議紀錄。(2)未設置職業安全衛生告示牌。(3)工區路旁物料堆置高度不符規定。
210	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	11112020227		187,100.00	185,229.69	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	建堡營造有限公司		113/11/18	81	0	0	0	4.02.01.06	監造單位抽查紀錄表內隨機抽查頻率不足。
					4.02.01.08	監造有內稽報告完整，但對施工廠商未實施外部稽核資料，現場尺寸量測檢核，以提昇工程施工品質。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料設備送審管制總表列26項，材料設備檢(試)驗管制總表列27項，項次不一致。
					4.02.01.10.02	監造單位無材料進場前抽查紀錄表.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。
					4.02.03.04.01	A11601工作井，施工抽查紀錄，未確實記載開挖深度檢查標準(設計值)，未確實記錄檢查值。
					4.02.03.06	簡報P5估驗比例與主辦機關審核結果不符。
					4.02.03.08.01	監造報表填僅列至113年11月13日止。
					4.02.14.02	監造技師督導缺失事項，未追蹤改善。
					4.02.99	工程執行資料表，其中施工抽查情形，包括(1)明挖覆蓋管線；(2)前巷用戶接管及道路側溝施工；(3)混凝土澆置等之已抽查次數、符合與未符合不相符。
					4.03.02.10	施工廠商缺內稽品管紀錄表未以文字量化說明。
					4.03.02.12	(1)材料設備檢(試)驗管制總表項次2、23、25填寫有誤；(2)簡報缺現場缺用戶接管口卡資料及相關佐驗資料照片。
					4.03.04.02	(1)管挖施工自主檢查表，未確實紀錄明挖管檢查位置；(2)工作井施工自主檢查表，未確實記載開挖深度檢查標準(設計值)，未確實紀錄檢查值(實測值)；(3)施工自主檢查表，部分施工流程前中後部分，工程實務上，較不可能於同一天辦理(如用戶接管臨時鋪面鋪設，施工後)，施工流程(檢查時機)勾選有誤。
					4.03.06	工地協議組織會議（工地主任未簽名）及工地職業安全教育訓練未確實落實辦理。
					4.03.08.03	CLSM(Controlled Low Strength Material，簡稱CLSM）未辦理品管統計分析。
					4.03.11.03	專任工程人員未抽查構造物尺寸、高程等，未確實督察有無按圖施工。
					4.03.99	工程執行資料表施工自主檢查執行情形，(1)明挖連接管工程；(2)用戶接管及道路側溝施工作業；(3)混凝土澆置等之檢查次數，符合與未符合次數不相符。
					5.01.03	豐原區永康路105巷工區混凝土地坪未與鄰房牆面順平，請改善。
					5.06.01	化糞池填除匯流管埋設砂再確實回填灌水夯實，以防管線下陷影響管渠水流坡度。
					5.07.01.99	巴黎微風社區、豐原區永康路105巷工區，管溝開挖臨鋪鋼板，部分重疊，部分鐵板覆蓋有高低落差未密合情形，表面不平整。
					5.07.02.11	永康路103號工區，管溝臨鋪AC(瀝青混凝土)，平整度不佳，臨路面略有龜裂及粒料分離，建議加強巡查維護，以維路面平整及民眾安全。
					5.07.05.05	永康路103號工區，直徑600mmRCP陰井內部導水槽內，有砂土淤積，請適時清除。
					5.07.05.10	永康路103號工區，用戶端預留管，未施設盲蓋先密閉。
					5.07.05.99	永康路103號工區，新設污水管或施工界面牆面，受混凝土殘渣污染。
					5.08.08.01	路面臨鋪瀝青混凝土(AC)與連接井鑄鐵框蓋部份未妥為銜接平整，後續永舖刨封應妥為調整高程以密合瀝青混凝土(AC)路面。
					5.09.08	現場臨時工程告示牌未張貼環保署核可公文字號，另簡報中本工程告示牌中，未依最新規定註記計畫名稱，經費來源並請更正為契約經費及來源。
					5.10.01.05	本工程回填CLSM採用焚化爐底碴作再生粒料，請補附符合環保署合格出廠證明文件。
					5.10.02.02	未提供鋼筋無輻射污染證明資料。
					5.14.07	工地現場交維措施待加強，部份缺連桿及警示燈，另夜間爆閃燈是否發揮功能請於收工後夜間巡檢確認。
					5.14.99	(1工區現場未設置職業安全衛生告示牌；(2)113年10月22日辦理職業安全衛生協議組織會議，未列主持人，會議紀錄提供宣導事項，未列決議事項。
211	行政大樓東側及西側廁所整修工程	wfjh-11307		6,250.45	5,900.00	李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	春榮營造有限公司		113/11/21	80	0	0	0	4.01.04.01	(1)主辦機關承辦單位雖辦理督導4次，惟未能落實辦理各工項之抽查驗。（如磁磚及給排水等工項）；(2)現場水電工程施工缺失多，主辦機關未督導水電工程之施工品質。
					4.01.13	主辦機關公共工程雲端系統資料填寫有誤或漏填（預定完工日期114.2.15與簡報 113.12.31不一致；另空污費、空污徵收管制編號、保險日期、保險費及保險號碼未填；計畫書核定日期及文號未填；工程人員資料未填）
					4.01.99	(1)主辦機關未將工程品質督導小組架構納入簡報。(2)主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表未對監造及施工廠商相關工程人員進行評核。(3)品質計畫及施工計畫未在開工前核定。
					4.02.01.03	承商施工計畫及品管計畫審查時限管控，未能督促於開工前修正完成送核。
					4.02.01.05.01	監造計畫假設工程告示牌檢查標準錯誤。
					4.02.01.10.01	(1)監造計畫材料設備送審管制總表項次1標註需取樣送驗，簡報B-21項次1標註不需取樣送驗，兩者不一致；(2)材料設備送審管制總表未將線材、夜光大面板開關、緊急求救設備、球閥凡而等材料納入管制，未符合需求。
					4.02.03.04.01	監造單位之施工抽查驗紀錄表，未落實現場查驗及紀錄，如無電氣工程抽查驗紀錄、牆壁之出線盒未作適當防護、排水管管材規格未填寫及量化紀載、污廢水管及通氣管施工缺失…等。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄未依各工項實際施做情形確實記載指示事 項）。
					4.02.14.01	監造計畫建築師只核章未簽認。
					4.03.02.02	簡報C-3品管組織架構與綱要範本不符。(承商組織架構圖中，依職責分工品管人員受工地主任指揮)。
					4.03.03.02	.施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只打勾未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.03.04.02	承商之品管自主檢查表，未落實檢查及未確實記載檢查值。(如電氣工程自主檢查紀錄、牆壁之出線盒未作適當防護、給排水工項自主檢查表排水坡度檢查結果未量化記載、防水工項自主檢查表防水材檢查結果未量化記載、污廢水管及通氣管施工缺失…等)
					5.07.01.99	(1)部分柱梁銜接處泥作粉刷面不平整；(2)砌磚牆未滿漿。
					5.07.04.01	西側廁所於廁所外側有留飲水機給水出水口，但未預留電源插座及管線。
					5.07.04.03	部分管路及線路施工中未保護。
					5.07.04.99	所有牆壁之出線盒未作適當防護，水泥沙漿已進入出線盒內，且多處出線盒配線已遭水泥沙漿掩蓋。
					5.07.05.04	(1)部分排水管埋設深度不足；(2)西側廁所於廁所外側有留飲水機給水出水口，但未預留排水口及排水管路。(3)廁所安裝給水關斷閥(球閥凡而)，已被水泥沙漿掩蓋。(4)設計圖拖布盆之排水管管徑為3”，現場施作之排水管管徑為2”，管徑規格不符。
					5.07.05.06	西側廁所之污廢水管，其分支配管由水平主管之正上方銜接，管路銜接位置不合規範。
					5.07.05.09	多處污水管及廢水管之水平通氣管銜接位置錯誤，未符合環狀通氣管規範要求。
					5.08.01	西棟3樓牆面磚鋪貼有縫隙未滿漿。
					5.08.02	部分梁底泥作（倒吊）不平整。
					5.09.08	工程告示牌部分內容未符合規定（經費來源補助機關填錯；預定完工日期未修正；材質為PE硬塑板非鋁板）。
					5.09.09	部分泥作用砂未妥善覆蓋。
					5.10.05.01	線材未提送型錄審查。
					5.10.05.03	夜光大面板開關未提送型錄審查。
					5.10.05.04	緊急求救設備未提送型錄審查。
					5.10.06.01	球閥凡而(不銹鋼SUS304)未提送型錄審查。
					5.10.06.03	排水管路未進行滿水試驗(3.3M高之水壓)。給水管路僅留有西側1F廁所試水壓紀錄，其餘樓層無試水壓紀錄。
					5.10.99	材料堆置區域之砂堆參有雜質，使用前須過濾篩除。
					5.14.03.01	臨時電箱未留設管理人員電話。
					5.14.99	(1)工地現場未放置滅火器；(2)臨時電源分電箱之箱門，無管理人員之姓名及連絡電話；(3)113年10月21日施工前協議組織會議承包商只有1人簽到偏低，宜加強落實。
212	臺中市太平區育賢段三期社會住宅新建工程	11002060335	臺中市政府住宅發展工程處	1,131,760.00	1,131,760.00	戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司		113/11/21	81	0	0	0	4.01.13	主辦機關公共工程雲端系統資料填寫有誤（預定完工日期114.3.22與簡報114.4.7不一 致；另113.10.31實際進度85.00％與監造報表及施工日誌85.39％不一致）。
					富堂水電工程股份有限公司					4.01.99	主辦機關未要求監造單位之監造技師(如電機技師、消防設備師)落實現場施工之監造簽證工作。
					4.02.01.02	監造組織未將監造之電機技師及消防設備師納入，未符合需求。
					4.02.03.04.01	(1)查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫（施工架抽查紀錄表未依強度計算書之參數條件制定檢查標準；缺鋼柱基礎抽查紀錄）。(2)水電工程現場施工缺失多，監造單位之施工抽查驗紀錄表，未落實現場查驗及紀錄，如集中電錶箱內NFB之Ics未達50%Icu、天花板上方未採用金屬軟管、泡沫手動開關配管未接近地面、污廢水管及通氣管施工缺失…等。(3)簡報內查驗表格式未依監造計畫製作綱要格式填寫。缺失相片(1)
					4.02.03.04.03	113.9.24混凝土抗壓強度試驗報告監造人員未判定。
					4.02.03.05	部分施工架升層接續未使用8字扣鎖固，顯未確實督導施工廠商執行工地安全工作。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）
					4.02.14.01	(1)水電工程各分項之施工計畫，未送請監造之電機技師、消防設備師審查簽認。(2)簡報資料廠驗表格不完整，未列發電機。
					4.02.14.02	監造之電機技師及消防設備師無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.03.02.02	承商混凝土材料有統計分析，但是分析結果沒有判讀說明。
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄未依各工項實際施做情形確實 將指示事項記載）
					4.03.04.02	(1)自主檢查表未確實填寫（施工架自主檢查表未依強度計算書之參數條件制定檢查標準；缺鋼柱基礎自主檢查表）。(2)水電工程施工缺失多，承商未落實執行施工品管自主檢查，及自主檢查表未確實記載檢查值，機電工項自主檢查次數偏少。(3)簡報內自主檢查表格式未依品 質計畫製作綱要格式填寫。
					4.03.06	施工安全等履約事項未落實執行。
					4.03.14.02	無施工架作業主管巡視紀錄。
					5.04.53	1樓中庭鋼柱基礎間距與設計圖不符。
					5.07.01.08	1樓防水毯未與結構體密接。缺失相片(3)
					5.07.01.99	頂樓花台泥作灰誌間距過大。缺失相片(4)
					5.07.04.01	天花板上方之露明軟管，未採用金屬軟管配管。缺失相片(5)
					5.07.04.04	管路出口未施作喇叭口。
					5.07.04.14	發電機引擎排煙管於穿牆之縫隙採水泥砂漿填補，穿牆處未依規定施作隔熱及防火填塞。缺失相片(6)
					5.07.04.16	(1)集中電錶箱之表後開關NFB之Icu 15kA / 220V，但Ics僅4kA / 220V，明顯未達Ics = 50% Icu。(2)住戶分電箱內之匯流銅排，未依施工規範採PVC熱縮分色套進行被覆。缺失相片(7)
					5.07.04.28	低壓配電盤內部及其配線已堆積灰塵，施工期間未施作防塵防護。1F工務會議室出入口之地面管路施工中未防護，有1處管路已斷裂及配線外露。
					5.07.04.99	電錶箱附近之拉線箱開口處有毛邊及未套橡膠保護套。發電機2支引擎排煙管採T型接頭合併為1支，配管施作之接頭型式錯誤。地下室停車場之臨時照明設備，銜接使用本工程之照明配線，易造成正式之照明配線損傷。缺失相片(8)
					5.07.05.04	B3F兩只地面水箱之給水連通管，其中有一只水箱未安裝閘閥。
					5.07.05.06	B1F之污水管路配管，有多處分支管由污水管水平主管正上方銜接，管路銜接位置不合規範。缺失相片(9)
					5.07.05.09	各住戶內之污水管及廢水管，其水平通氣管均由污、廢水管之水平方位分歧銜接，通氣管裝設不合規範。
					5.07.05.10	1樓排水管未以管帽保護。
					5.07.06.02	電纜架於彎頭接頭之銜接處，未施作接地線或接地銅板。電纜架直線接頭之銜接處，接地銅板未安裝在交接面位置。
					5.07.07.01	地下室消防管路配管有多處車牙處未塗紅丹漆。
					5.07.07.28	消防泵浦之RC基礎座內，有施作排水邊溝，但無排水口。
					5.07.07.99	泡沫系統手動開關二次側之配管，未依設計圖配管至接近地面。消防連結送水口及撒水送水口之配管，於地下一樓外牆穿牆配管處，配管安裝之機械接頭凹陷在牆壁內，未施作適當之牆面收尾。泡沫原液槽之腳架，未施作RC基礎座。缺失相片(10)
					5.08.03	廊道天花板吊筋未依規範施作。
					5.08.04	部分門窗固定鐵件不足且塞水路施做不佳。
					5.08.08.01	頂樓花台混凝土完成面不平整。缺失相片(11)
					5.08.99	部分隔間牆矽酸鈣板平頭螺絲間距過大；另部分有裂痕。
					5.09.09	部分泥作用砂未妥善堆置覆蓋。
					5.10.01.02	氯離子含量檢測紀錄會同檢測人員未符合規定。
					5.10.05.03	低壓變壓器未施工規範及監造計畫施工抽查標準進行廠驗(含CNS例行試驗及溫升試驗)。低壓配電盤廠驗項目中，漏測商頻耐壓試驗項目，且未依監造計畫施工抽查標準測試溫升試驗。
					5.10.08.02	防火填塞材料之型錄送審文件中，未提送PVC管管徑2”以下之認證工法。
					5.10.99	(1)112.6.1混凝土品質保證書數量未填。(2)配電盤及分電箱未依施工規範試驗。(3)配管工程，水管試水壓時間與監造計畫要求不符。
					5.14.01.01	(1)外牆施工區域結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網。(2)地下3樓開口未設置符合規定之護蓋。缺失相片(12)
					5.14.01.04	1樓施工架上下設備底部未確實固定。
					5.14.02.04	施工架部份鋼管支撐架支柱基礎以夾板襯墊未使用覆工板或PC；另施工架升層未使用8字扣鎖固。
					5.14.03.01	1樓臨時電箱未留設管理人員電話。
					5.14.06.03	簡報A-13相片顯示工地人員安全帽未確實配戴。
					5.14.99	(1)地下室消防機房內未設置臨時照明設備。(2)廣場地面鋼構預留鏍桿未區隔警示。
213	光明國中-公立國民中小學老舊廁所整修工程	11208-04	臺中市立光明國民中學	10,781.61	10,685.96	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	嵩騰營造有限公司		113/11/22	77	2	2	0	4.01.04.02	有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。
					4.01.05	簡報未顯示校方成立品質督導小組，辦理品質督導作業。
					4.01.99	本工程工期200天，已經使用132天，剩餘68天，按照現場實際施工之狀況，目前僅完成拆除工程、牆面防水、蹲式馬桶安裝、部份給水管安裝等工作，比對簡報提供之實際進度達71%，並不合理，請確實督導承包商落實進度控管，積極趕工。
					4.02.01.05.02	未訂定施工抽查驗標準。
					4.02.01.07	材料設備送審管制總表，未將燈具材料列入管制；材料檢試驗管制總表，未將防水材料及粉刷用細沙列入應取樣試驗項目。
					4.02.03.03	預定進度管制表，未審查要徑工項甘特圖 。
					4.02.03.04.01	施工查驗有以下缺點: (1) 缺少不定期抽查紀錄。 (2)查驗照片未標示日期，難以事後查證。請將手機下載可標示拍攝日期之APP，以資周延。 (3)材料進場未填寫材料/設備品質抽驗紀錄表。 (4)未要求承包商填寫檢驗停留點查驗申請單。 (5)缺期砌磚工程及泥作工程施工抽查紀錄表，查驗未落實執行。 (6)抽查紀錄之檢查位置不明確，未標示樓層及分區，難以事後查證。
					4.02.03.04.02	(1)材料設備送審管制總表之「預定送審日期」之設定無明確之日期，僅填寫月份(詳簡報P22)，未依照預定進度表之各工項之里程碑往前加計審查及審退修正重新送審之時間後予以設定，只是一張統計表，無時間管制功能。(2)材料設備送審管制總表多項材料按照「預定送審日期」應於113年11月提出，惟尚未送審，例如小便斗、污水管等，請督促廠商趕辦。(3)材料設備檢(試)驗管制總表有以下缺點: (a)「預定進場日期」之設定無明確之日期，僅填寫月份(詳簡報P23)，未依照預定進度表之各工項之里程碑予以設定，只是一張統計表，無時間管制功能。(b)第10 項材料「既有樓板面及牆梁側面漆水泥漆設定預定進場日期為113年11月，即將逾期，請檢討。
					4.02.03.08.01	監造報表部分記載不完整，例如： (1)監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體離開工地之去向(例如混凝土試體送去養護之日期及地點)、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查只有取樣紀錄，且未記載不完整，例如鋼筋取樣未敘明號數及支數，請加強辦理。 (2)應依照試驗報告判讀簽名日期(即報告取得日期)，將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證。 (3)有關主辦機關督導指示事項、建築師到場督導及缺失事項、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。(4)監造報表未簽名。缺失相片(1)
					4.02.17.08	廁所內牆粉刷打底用砂未先行過篩，雜質過多，粉刷打底粗糙不平整，處理須再加強。
					4.02.99	(1)施工查驗紀錄表之「檢查流程」不正確，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「施工抽查紀錄」格式修正為「施工流程」。(2)建築師督導紀錄仍然沿用內政部明文廢止之「建築物監造 (監督、查核)報告表」，如仍用此表單作為督導紀錄之用，請修改表頭之名稱，或另外設計新的督導紀錄，以資周延。
					4.03.02.04	無粉刷、泥作、砌磚等工項自主檢查紀錄。
					4.03.03.02	施工日誌有以下缺點: (1) 有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查鋼筋取樣送驗均無紀錄，請改善。 (2)施工日誌請依照試驗報告判讀日期(註:即試驗報告取得日期)，將報告編號、試驗結果(註:是否合格)於日誌內詳實記載。 (3)施工日誌第五欄有關工地職業安全衛生施工前檢查事項，請應事先填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，再行勾選，以落實紀錄。 (4)有關主辦機關督導指示事項、專任工程人員到場督察及指示事項、檢驗停留點申請查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。
					4.03.04.02	(1)自主檢查表之「檢查時機」為舊格式，請依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「自主檢查表」格式修正為「施工流程」。(2)施工照片有未標註拍攝日期之情形，請改善以利事後查證，另以手機作為拍攝工具時，請下載具有標示拍攝日期之APP，以資周延。(3)自主檢查表之檢查位置不明確，未標示樓層及分區，難以事後查證。 (4)自主檢查表檢查頻率不足，應按照實際施工日期分棟分層於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期分別記錄。缺失相片(2)
					4.03.05.01	試驗報告判讀之「判定」為監造單位之權責，目前承包商使用定型化戳章用語之名詞用語不夠精確，建議修正承包商為「初判人員」，監造單位為「複判人員」，以資周延。另判讀除簽名外，應註明日期，以利事後追蹤及查證。
					4.03.05.02	(1)材料設備送審管制總表之「預定送審日期」之設定無明確之日期，僅填寫月份(詳簡報P22)，未依照預定進度表之各工項之里程碑往前加計審查及審退修正重新送審之時間後予以設定，只是一張統計表，無時間管制功能。(2)材料設備送審管制總表多項材料按照「預定送審日期」應於113年11月提出，惟尚未送審，例如小便斗、污水管等，請加速送審。(3)材料設備檢(試)驗管制總表有以下缺點: (a)「預定進場日期」之設定無明確之日期，僅填寫月份(詳簡報P23)，未依照預定進度表之各工項之里程碑予以設定，只是一張統計表，無時間管制功能。 (b)第10 項材料「既有樓板面及牆梁側面漆水泥漆設定預定進場日期為113年11月，即將逾期，請檢討。缺失相片(3)
					5.01.01	馬桶安裝區重新配筋澆置混凝土在樓板有出現明顯蜂窩鋼筋外露之情形。缺失相片(4)
					5.07.01.99	地坪拆除至結構體之地板表面明顯有凹凸不平整之現象，應改善以避免造成防水失敗。缺失相片(5)
					5.07.06.99	蹲式馬桶排水管位置之洗孔位置有留設錯誤，重新洗孔之情形。缺失相片(6)
					5.08.02	(1)廁所內牆粉刷打底用砂未先行過篩，雜質過多，粉刷打底粗糙不平整，處理須再加強。(2)廁所內牆粉光不平整，且陽角位置施工草率，未以金屬角鏝刀於陽角修飾做出R角，請改善。缺失相片(7)
					5.08.04	窗開口尚未安裝鋁窗即進行粉刷，請注意訂製鋁窗之尺寸應預留灌注砂漿之空間，施工時應於灌注前在另側設置擋板，再行貫注砂漿，使窗框內能夠滿漿。至於窗下緣窗台位置請注意裝修完成面應崁入窗台下方，以產生「水切」之效果，並預留塞水路空間將矽利康施打於窗框正下方與窗框平齊。
					5.09.08	(1)工程告示牌格式不正確。(2)工程告示牌之經費來源應註明中央補助之計畫名稱，另市府編列之經費亦應填寫，請補正。缺失相片(8)
					5.10.06.03	無給排水管路耐水壓測試紀錄。
					5.10.99	泥作用砂未取樣做含泥量試驗，現場砂之小碎石含量過多，未先過篩再行使用。
					5.14.06.03	簡報照片顯示現場施工人員之職業安全勤前教育及危害告知未戴安全帽。
					5.14.99	(1)未填寫工程會110.5.11最新頒布之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。請依照工程會110.5.11工程管字第1100300451號函修正版製作及檢查。(2)拆除後營建廢棄物未以太空包收容，於現場隨意堆置。施工現場之水泥及粉刷用砂等材料未以帆布遮蓋。
					5.15.09	乙種安全圍籬未妥善固定。
214	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	11008110387	臺中市政府住宅發展工程處	1,279,500.00	1,279,500.00	開務聯合建築師事務所	台灣世曦工程顧問股份有限公司	華盛營建工程股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	113/11/22	81	0	0	0	4.01.04.02	有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制等)，請注意加強督導。
					開務聯合建築師事務所					4.01.20.03	專案管理單位之督導未抓住重點，例如現場防水工程施工之內凹型泛水未全面施作，泛水高度未達到設計要求等事項未能落實監督，顯示督導機制及實質內容未落實執行。
					4.02.03.03	預定進度曲線未審查要徑工項甘特圖。
					4.02.03.04.01	施工查驗有以下缺點: (1)不定期抽查紀錄不足，開工迄今只有49次，且目前進行中之防水工程均無不定期抽查紀錄。 (2)未要求承包商落實填寫檢驗停留點查驗申請單，以防水工程為例，屋頂防水毯工程已經大致完成，承包商並未提出查驗申請。 (3)未落實填寫施工抽查紀錄表，例如屋頂防水毯工程已經大致完成，雖然現場提出查驗照片佐證，卻無施工過程之施工前、中、施工完成三階段之抽驗紀錄，請檢討改善。 (4)抽查紀錄未另外附圖標示檢查範圍、位置及檢查結果，檢查之結果內容不足，難以事後查證。
					4.02.03.04.02	材料設備檢(試)驗管制總表有以下缺點: (1)「預定進場日期」與「實際進場日期」有明顯落差，未即時更新，例如磁磚工程預定113.12.28進場，實際進場日期為113.7.11，無時間管制之功能。 (2)「預定進場日期」有多次進場之項目，例如混凝土，應在母項下列出子項，分別設定其「預定進場日期」加以管制，以落實物料管理及進度管理，請改善。
					4.02.99	(1)簡報未針對材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表之執行情形詳細說明。(2)簡報B-54，不合格率數值計算檢驗不合格次數/抽查次數並不相符，請再檢視。
					4.03.04.02	自主檢查表之執行有以下缺點: (1)檢驗停留點查驗申請單之填寫未落實，以防水工程為例，屋頂防水毯工程已經大致完成，但統包商並未提出查驗申請。 (2)未落實填寫自主檢查表，例如屋頂防水毯工程已經大致完成，雖然現場提出施工照片佐證，卻無施工過程之施工前、中、施工完成三階段之自主檢查表，請檢討改善。 (3)未另外附圖確實標示檢查範圍及檢查量化值，自主檢查之結果之代表性不足。 (4)自主檢查表檢查頻率不足，應於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期分別記錄。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表有以下缺點: (1)「預定進場日期」與「實際進場日期」有明顯落差，未即時更新，例如磁磚工程預定113.12.28進場，實際進場日期為113.7.11，無時間管制之功能。 (2)「預定進場日期」有多次進場之項目，例如混凝土，應在母項下列出子項，分別設定其「預定進場日期」加以管制，以落實物料管理及進度管理，請改善。
					4.03.99	自主檢查表之格式有以下缺點: (1)「檢查項目」未依照工程會109.4.27頒布之監造計畫暨品質計畫製作綱要「自主檢查表」格式，分別依照「施工前」、「施工中」「施工完成」三階段設定，另建議增加「檢驗停留點」之勾選選項一併勾選，以提醒現場施工人員適時提出查驗申請，避免遺漏。 (2)消防泡沫配管工程之「施工流程」只設定施工完成檢查，是否有施工前及施工中自主檢查表，請查明，如否，則應依照前項規定辦理。
					5.01.01	(1)B1F外牆混凝土澆置有冷縫產生，未適時修補及改善。(2)地下室半戶外梯樓梯下方二次澆置有蜂窩孔洞及保麗龍未修補。
					5.01.02	一樓戶外梯前之通氣墩座，混凝土澆置完成未適當養護產生龜裂。
					5.01.03	地下室中間樁預留口之樓板事後混凝土封口之完成面不平整，影響後續環氧樹脂地坪完成面之施工品質。
					5.01.04	地下室半戶外梯樓梯墩座二次澆置有蜂窩孔洞未修補，有雜物未清理。
					5.01.99	一樓往二樓之樓梯二次施工縫注意應施作防水，以避面外表裝修產生滲水及白華。
					5.02.05	一樓往二樓無障礙斜坡道旁混凝土欄杆有一處鋼筋外露。
					5.03.04	(1)地下室採光罩區之樓梯止水墩二次施工模板組立欠佳，混凝土有寬度不一或蜂窩之現象。(2)地下室採光罩區之樓梯在一樓出口處之止水墩位置疑似有誤差，請查明修正。
					5.03.99	一樓往二樓之樓梯之施工縫位置之圓柱與樓梯混凝土欄杆交界處施工縫內有發泡劑，且有誤差未能順接。
					5.07.01.01	地下室B1有見灰色PVC管插入橘色管的情形，依規範橘色管使用於污水，灰色管是電線包覆、自來水管或雨排水使用，請廠商及監造再進行確認，另有無設計存水。
					5.07.01.05	地下室B1F頂板黑色管線的功能為何?在彎管處是用30o或45o橘色管線，是否有誤用的問題。
					5.07.01.07	地下室外牆有施工縫漏水事後抓漏之痕跡，請持續觀察徹底解決後再行補土油漆。
					5.07.01.09	(1)屋頂突出物外牆、花台牆內外、露臺設施物未預留內凹式泛水，請檢討收頭方式及補救措施。(2)屋頂曬衣架墩座及花台區預留電管、水管與樓板接觸位置並未施做垂直面防水，請檢討補救措施。(3)女兒牆欄杆位置之垂直面防水毯施作方式與設計有出入，其收頭方式請檢討修正。(4)女兒牆垂直面防水高度請再確認是否符合設計規定，另應有不鏽鋼壓條固定垂直面防水毯，且直接於垂直面防水毯粉刷之黏著力是否足夠，請加做拉拔試驗確認，如有不足需再於表面附掛金屬網(龜甲網)補強。
					5.07.05.04	污排水配管，清潔口留設不符規範。
					5.07.05.09	污排水配管，透氣管位置留設不符規範
					5.07.05.10	屋頂地板管路未加以保護及有部份已破損。
					5.07.09.99	電梯產品使用大陸製品是否符合契約規範，另說明內容為簡體字是否合宜。
					5.08.01	屋頂外部磁磚貼飾有破損未修補。
					5.08.02	(1)地下室B2樓梯間牆壁打鑿後粉刷修補面不平整，另門框四周粉刷二次施工縫位置平整度欠佳。另建議於修補時，在新舊介面修補完成當下，以油漆刷沾水修飾，使施作介面得以平順。(2)一樓戶外梯前之通氣墩座，混凝土澆置完成未適當養護產生龜裂。
					5.14.01.01	(1)外牆施工架有雜物未清除，請改善。(2)室內臨時護欄有未確實固定之情形。
215	霧峰區復興二街拓寬工程	112A-069	臺中市新建工程處	21,250.00	17,680.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司		113/11/25	81	0	0	0	4.01.03	監造計畫章節未依工程會規定，依工程規模編撰，如本工程預算級距無須品質稽核章節，請檢討改進。
					4.01.04.02	品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導，且未建立之督導機制，落實小組之督導。
					4.01.05	機關辦理工程督導10次，都是承辦人督導，尚未見其他主管參與。
					4.01.06.02	審查核定監造計畫、品質、施工及各項計畫，送審核章欄均無承辦人及單位主管複核簽章。
					4.01.26	工程實際進度52.44%，估驗進度14.57%，估驗比例不足，影響主辦機關執行績效。
					4.01.99	監造計畫未能於工程決標前核定，核定太遲，影響施工及品質計畫之撰寫。
					4.02.01	參照監造計畫製作綱要規定，監造計畫應於工程發包公告前提報機關審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理。
					4.02.01.04	審查品質計畫及各項計畫，未於審查意見表填註審查意見及核章。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全有誤，有逾期未送審之情形不符需求。
					4.03.02.01	(1)品質計畫工地組織架構職不符實際需求，如職安人員位階組織架構職安與品管架構在現場工程師之上，請參照品質計畫製作綱要圖5.2編撰；(2)品質計畫與工程告示牌主任技師姓名不一致，若有人員更換應提報主辦機關核定；(3)本工程未達一定金額5000萬元以上，施工計畫無須項目應予簡略。
					4.03.02.04	各項工程施工品質管理標準表及自主檢查表檢查標準前應參照監造計畫格式及標準編製，以利監造單位辦理施工品質查證。
					4.03.02.12	各項施工自主檢查表仍為舊版未更新(如檢查時機已修正為施工流程)，請一併補正。
					4.03.03.02	部分施工日誌未落實紀載重要事項，如教育訓練等事宜。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。
					4.03.14.07	一般安全衛生、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查表未能併附佐證相片。
					5.01.03	滯洪池外牆側及道路外側擋土牆混凝土完成面，混凝土完成面垂直度不合規範，並出現多處蜂窩，施工品質不良，易讓民眾觀感不佳。
					5.01.04	溝渠側牆結構物之混凝土表面殘留螺桿鐵絲等雜物未清除。
					5.01.05	工區之擋土牆、U型側溝等伸縮縫及填縫膠施作不全、不對齊，伸縮縫未能直線平整，成彎曲凸狀不美觀。
					5.04.09	護欄立柱基礎預埋螺栓距擋土牆外緣距離與設計圖5公分距離不一致。
					5.05.09	承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業，有混凝土殘渣任意棄置、廢棄板料及清除障礙木料等均未清除，影響工區周遭環境。
					5.06.99	本工程有水土保持計畫，叉路口開挖擋土牆基礎開外露面無水保防汛保護措施。
					5.07.01.14	測量放樣不落實且無紀錄之留存。
					5.07.02.99	(1)部分路側瀝青混凝土(AC)路面未切溝即辦理擋土牆基礎開挖；(2)工區內既有路面一處靠路肩AC路面坑洞凹陷，已危害行車安全。
					5.09.08	(1)工程告示牌未填入無空氣污染防制費徵收管制編號及公害檢舉專線，不符合工程會新頒格式；(2)工程告示牌及水土保持告示牌共桿，工程願景牌與職業安全衛生告示牌共桿，均與契約計價項目規定不符，且工程願景牌預定施工期限與工程告示牌不一致，均請一併檢討改進。
					5.09.09	工地現場使用型鋼護欄代替圍籬，而現場型鋼護欄堆置，兩端尖銳無保護設施，施工設備材料堆置未妥適。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射污染檢驗報告，未註明使用於本工程。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄或安全網等防墜設施。
					5.15.10	現場施工夜間照明警示等仍有不足。
					5.15.99	(1)未見職業安全衛生告示牌之逐日使用之跡象，告示牌完全空白未填寫應註記資訊；(2)塊狀護欄未張貼反光貼紙，與設計圖不符。
216	臺中市大里區爽文國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	113dali022	臺中市大里區公所	18,659.32	16,443.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	立宇營造有限公司		113/11/25	79	0	0	0	4.01.01	工程契約品管費用不足，未達直接工程費之0.6%~2%。
					4.01.04.01	品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導，且未依建立之督導機制，落實小組之督導。
					4.01.06.02	（1）監造計畫應於工程招標公告前提報機關審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理；監造計畫核定太遲,影響施工及品質計畫之撰寫。（2）審查核定監造計畫、品質、施工及各項計畫，送審核章欄均無承辦人及單位主管複核簽章。
					4.01.26	實際進度34.04%，估驗比例不足、未辦理估驗計價，影響中央撥款主管機關及主辦機關執行績效。
					4.01.99	（1）簡報封面標案名稱與系統不一致。（2）工程施工執行資料表未落實填寫，如經費支用預定及實際支出未填入。
					4.02.01.01	（1）監造計畫送審應併附審查記錄表及逐級核章欄，以供主辦機關承辦單位核實審查，填註審查意見及核章，審查品質計畫及各項計畫，無審查意見表。（2）施工廠商品質計畫章節未依工程金額規模撰寫，監造單位未落實審查。
					4.02.01.03	監造計畫應於工程招標公告前提報機關審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理。
					4.02.01.04	對承商品質計畫及施工計畫之審查未符合需求，施工及材料之管理標準有不符監造計畫所規定，且未減量辦理。
					4.02.03.02	未督導施工廠商提送各項工程施工查驗申請單與監造計畫及品質計畫不一致。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄。
					4.02.03.04.01	（1）未落實填具抽查紀錄表，無監造主管之簽名不符需求，監造技師代監造主管均以數位簽章複製，與監造計畫不一致。（2）一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理抽查紀錄表應併附佐證相片。
					4.02.03.04.02	材料設備送審管制總表格式不符，另缺預定送審時間，不符需求。
					4.02.03.08.01	監造報表（1）未落實紀載重要事項,如技師之督導等。（2）僅監造人員簽章無監造主管複核簽章。
					4.02.05	系統登錄之監造單位現場人員（王雯婷）與簡報及施工執行資料表（郭恒宏）不一致。
					4.03.02.01	（1）品質計畫章節未依工程金額規模撰寫。（2）品質計畫及各項計畫送審應併附審查意見表以供監造單位應加註審查意見及審查簽章。（3）各項工程施工品質管理標準表及自主檢查表檢查標準前應參照監造計畫格式及標準編製，以利監造單位辦理施工品質查證。
					4.03.02.02	品質計畫工地組織架構職安人員與品管位階應在現場工程師之上。
					4.03.02.12	各項工程未見施工查驗申請單與監造計畫及品質計畫不一致。
					4.03.03.01	施工日誌未依規定格式制定，且未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜，且缺工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.03.02	施工日誌（1）第四、五項工地職業安全衛生辦理事項工地主任未親自檢視確認勾選，採用電腦黑色圖塊預置。（2）均無工地主任親簽名。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者。
					4.03.14.01	未辦理施工協議組織會議。
					4.03.14.03	（1）職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。（2）未落實每日施工危害告知。
					4.03.14.07	一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查表未能併附佐證相片。
					5.01.05	工區之伸縮縫施作不全且不美觀，如永隆三街人行道伸縮縫未能直線平整，成彎曲凸狀。
					5.01.99	人行道斜坡道兩側緣石高凸未與人行道斜坡道同高程面。
					5.02.05	檢視永隆二街與永大街街角人行道彎頭緣石，綁紮鋼筋線形彎彎曲曲未能固定安置在張力側。
					5.05.04	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有混凝土殘渣任意棄置及裸露地面等無覆蓋防塵網影響環境。
					5.05.06	工區內行道樹保護採用不透氣泡棉膠布及採用膠帶纏繞，對樹木生長不友善。
					5.05.09	混凝土施工殘漿到處棄置在植生帶內未運棄。
					5.06.99	植栽帶之換填沃土不落實，仍有塊石未清除，影響草皮之生長，且回填土方過高已外溢污染周邊道路及新建人行道面層。
					5.07.01.14	測量放樣無紀錄之留存。
					5.07.01.99	側溝鍍鋅隔柵蓋板都少安裝一支插銷及採用二次施工，檢視尚未安裝鍍鋅隔柵蓋板新料，亦都少一支插銷，材料購置進場即與設計圖不符。
					5.07.02.09	（1）永隆二街（C段）新建人行道施工品質不佳，處處可見彩色硬化料面層與底部混凝土層剝離，彩色硬化料面層也出現密集細紋裂縫，且地坪施工時紙模未妥善貼平，致條狀線形多處已被色料侵入，紙模線條不清楚，該路段施工品質不佳，應確實檢討發生原因。（2）人行道鋪面色料層施工無保護環境措施，已污染抹黑緣石及學校圍牆基礎。
					5.07.02.99	（1）路側AC路面未切溝即辦理L型溝基礎開挖。（2）由施工相片顯示人行道基礎土層未夯實即鋪設鋼筋網，及土層未夯實完整即辦理密度試驗，鋼線網下鋼筋墊塊間距過大。（3）永隆二街與永大街人行道開挖區內既有電纜線PVC保護套管已脫離錯開。（4）檢視永隆二街與永大街街角人行道底部鋼製長方形斷面導水槽下方無打設PC底層固定。
					5.09.08	（1）工程告示牌內容不符規定，如無市政信箱、市民專線、空污管制編號及環保通報電話，且經費來源有誤。（2）工地施工拒馬下橫材無施工單位名稱與電話。
					5.09.09	（1）堆置於永大街鋼線網材料堆未墊高及加蓋帆布，鋼線網已鏽斑嚴重。（2）因施工拆除既有公共設施如道路指示牌面桿，直接置放在永大街人行道上，應收回妥善保管。
					5.10.01.02	無混凝土氯離子試驗報告。
					5.10.02.02	無鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告。
					5.10.99	（1）試驗報告會驗之人員有未會同參與者。（2）材料設備檢（試）驗管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管。
					5.14.00.01	施工區內無任何「禁止非施工人員進入」及「進入工區請戴安全帽」等職業安全衛生門禁管制警告標誌。
					5.14.06.01	工地現場使用型鋼護欄代替圍籬，型鋼護欄兩端尖銳無保護設施。
					5.14.08	圍籬、外部防護設施不足，影響工區之環境及安全。
					5.14.12.01	現場施工機械怪手及小型裝載機（小山貓），有未裝設旋轉警示燈及蜂鳴器。
					5.14.99	安全圍籬有多處破損,影響通行安全。
217	大安大甲溪聯通管工程計畫-113年度臺中市豐原區等七里環境改善工程(開口契約)	113018	臺中市豐原區公所建設課	4,475.16	4,330.00	敦仁工程顧問有限公司	敦仁工程顧問有限公司	杰能營造有限公司		113/11/28	79	0	0	0	4.01.26	未辦理估驗計價。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表項次與材料設備檢視驗總表不同與工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函示不合。
					4.02.03.04.01	工程計分8工區但施工品質查驗紀錄表各工項次數似未足額抽查。
					4.02.03.08.01	113.10.1監造報表未記載主辦機關督導指示事項 。
					4.02.99	監造技師督導次數2次應再增加督導頻率。
					4.03.03.02	施工日誌113.9.30重要事項未記載主辦機關督導指示事項。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表項次與材料設備檢視驗總表不同與工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函示不合。
					5.01.02	豐勢路二段685號至711號排水溝部分溝蓋角隅裂縫。
					5.07.02.12	朴子街565巷13號AC路面工程多處粒料分離。
					5.07.02.25	朴子街565巷13號路面工程一處排水管致路面凹陷坑洞應改善。
					5.07.02.99	豐勢路二段685號至711號排水溝旁AC膠泥施作不均勻。
218	圖書館新設無障礙電梯工程	112B103		5,282.27	4,973.47	楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	成基營造工程有限公司		113/11/29	78	0	0	0	4.01.04.01	無品質督導及查驗紀錄。
					4.01.20.05	無估驗紀錄。
					4.02.01.07	未訂定運轉抽驗程序及標準。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表，未將防水材料、5+5強化玻璃、燈具、監控設備材料列入管制；檢試驗管制總表，未將各項材料預定送審日期及是否取樣檢試驗列入管制。
					4.02.03.03	審查預定進度曲線及實際進度紀錄未確實。
					4.03.02.06	無材料設備檢試驗管制表。
					4.03.04.01	施工日誌及自主檢查表，使用表格不符規定。
					5.04.52	預留螺栓歪斜。
					5.07.01.05	未預留排水機坑及抽水電源。
					5.09.08	工程告示牌不符合規定。
					5.10.17.01	無電梯廠驗紀錄。
219	113年度臺中市沙鹿區及鄰近地區道路及其附屬設施維護工程	112A-223	臺中市養護工程處	9,150.86	7,570.00	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	高比麗營造有限公司		113/11/29	81	0	0	0	4.02.03.04.01	混凝土施工抽查實際檢查情形未落實(強度)。
					4.02.03.05	交通安全查核紀錄表中無照片佐證工地實質安全措施。
					4.02.99	未落實督導承商做汛期防災減災自主檢查。
					4.03.04.01	混凝土施工工程自主檢查紀錄表實際檢查情形未落實(強度)。
					4.03.06	交通安全自主檢查表中無照片佐證工地實質安全措施。
					4.03.11.05	本工程共有11派工程，轉任工程人員僅到場督察7次應增加次數。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄未落實(未附現場督察量測照片)。
					4.03.99	未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施。
					5.01.02	第5派沙鹿國小前人行道混凝土表面有龜裂情形。
					5.01.05	第三派工區一沙鹿國小圍牆邊人行道及緣石未做伸縮縫。
					5.07.05.10	沙鹿國小警衛室排水口未做適當銜接，易遭異物或混凝土阻塞。
					5.14.00.03	工地無防災通報機制及演練。
220	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	11111210208	臺中市政府水利局	262,640.00	260,000.00	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	衛力營造有限公司		113/11/29	81	0	0	0	4.01.26	工程實際進度31.7%,惟工程款累進撥付24.6%,請督促加快估驗撥款,提升執行率。
					4.01.99	1.簡報未說明年度經費預算支用情形。
					4.02.01.06	監造單位抽查紀錄表內隨機抽查頻率不足。
					4.02.01.08	監造有內稽報告完整，但對施工廠商未實施外部稽核資料，現場尺寸量測檢核，以提昇工程施工品質。
					4.02.01.10.02	監造單位無材料進場前抽查紀錄表.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。
					4.03.02.10	施工廠商缺內稽品管紀錄表未以文字量化說明及補佐證照片。
					4.03.02.12	缺用戶接管口卡資料及相關佐證資料照片。
					4.03.03.02	施工日誌，技術士簽章缺壓註日期，未落實執行。
					4.03.04.01	(1)CLSM澆置作業自主檢查表混凝土強度未實測量化數值及附佐證照片；(2)品管自主檢查表，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，未落實執行。
					4.03.08.03	缺CLSM及AC夯實度品管統計分析.矯正與預防措施。
					5.06.01	化糞池填除匯流管埋設砂再確實回填灌水夯實，以防管線下陷影響管渠水流坡度。
					5.07.02.12	明挖管段，上方臨路面略有龜裂及粒料分離，道路AC臨鋪不平整，建議加強巡查維護，以維路面平整。
					5.08.08.01	路面臨舖AC與連接井鑄鐵框蓋部份未妥為銜接平整，後續永舖刨封應妥為調整高程以密合AC路面。
					5.09.08	工程告示牌，未採用工程會1120717工程管1120300153修正發佈新版本，經費來源未改為契約經費及來源，中央缺計畫; 通報專線缺市民專線1999，缺市政信箱;缺生態檢核QR-code等內容，內容未符合規定。
					5.10.01.05	本工程回填CLSM採用焚化爐底碴作再生粒料，補附符合環保署合格出廠證明文件。
					5.14.00.04	現場推土機有蜂鳴器操作正常，操作人員現場缺一機三證資料。
					5.14.07	工地現場交維措施待加強，部份缺連桿及警示燈，另夜間爆閃燈是否發揮功能請於收工後夜間巡檢確認。
221	臺中市福田污水下水道系統之高工路揚水站遷建工程	11210020147	臺中市政府水利局	44,220.00	43,998.00	兆興工程顧問有限公司	兆興工程顧問有限公司	長泰營造股份有限公司		113/11/29	81	0	0	0	4.01.01	簡報未說明年度經費預算支用情形。
					4.01.20.05	加速辦理施工估驗計價之審查。
					4.02.01.08	簡報內缺監造單位人員組織架構圖及品質文件內外稽核相關資料（未量化）。
					4.02.01.10.01	(1)材料設備檢(試)驗管制總表，抽試驗結果未改為檢(試)驗結果，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未採用新版本，未符合需求。(2)監造單位無材料進場前抽查紀錄表.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。
					4.02.02	揚水站工作井鋼襯鈑結構分析過於精簡，請詳明各階段開挖順序逐部各擋土應力分析是否安全穩定性分析。
					4.02.03.04.01	監造單位未落實抽查紀錄表填寫，未依施工前、中、後填寫。
					4.02.99	(1)簡報未說明設計成果原委（施工前後相應設計圖），並說明改建揚水站原因。(2)監造技師督查紀錄簽章欄標註為”查核簽章”用詞錯誤應修正。
					4.03.04.02	(1)明挖管線自主檢查表部份工項，檢證數據不明確（砂管頂高度及是否夯實）。(2)明挖管線自檢表有壓力管或溢流管之分，未註明使用管材材質。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表，抽試驗結果未改為檢(試)驗結果，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未採用新版本，未符合需求。
					4.03.08.03	簡報未說明回填CLSM混凝土抗壓強度品管統計分析圖表，以說明平均值及變異數值。
					5.06.99	簡報未說明剩餘土石方流向管制自主檢查及佐證照片(四聯單及跟拍照片) 。
					5.07.02.11	有關地面工作井靠路側，有AC龜裂，請務必每天觀測路面沉陷釘及鄰房側之傾斜管。
					5.09.08	工程告示牌，通報專線缺市民專線1999，缺市政信箱等內容，內容未符合規定。
					5.10.01.05	本工程回填CLSM採用焚化爐底碴作再生粒料，補附符合環保署合格出廠證明文件。
					5.10.19.01	壓力管線明挖路段臨舖路面略有龜裂及粒料分離下陷，道路AC臨鋪不平整，建議加強巡查維護，以維路面平整。
					5.14.06.08	無侷限空間管制表（四種氣體偵測值無實測值）及入坑人員進出管制總表。
					5.14.07	簡報未呈現缺氧侷限空間相關告示牌及相關職業安全告示標語及警告標語，並增設爆閃燈，確認警示燈是否於夜間正常發揮功能（補附施工中照片佐證）。
					5.14.08	上下設備增加安全防護網，以利施工人員進出工作井安全保護。
					5.15.10	工地交維措施待加強後。
222	113年度臺中市大安區道路及附屬設施等(含緊急搶修及寬頻管道)改善工程(開口契約)	1121114	臺中市大安區公所	12,137.05	11,100.00	昌勝工程顧問股份有限公司	昌勝工程顧問股份有限公司	柏鼎營造有限公司		113/11/29	82	0	0	0	4.02.03.04.01	混凝土施工抽查標準及實際檢查情形未落實(保護層厚度)。
					4.02.03.05	交通安全抽查表無照片佐證工地實質安全管制措施。
					4.02.03.08.01	未落實監造報表，主辦機關113.11.25來督導，督導改善事項未記載於監造報表中。
					4.02.99	未落實督導承商做汛期防災減災自主檢查。
					4.03.04.01	1.113.11.27鋼筋搭接長度未量化，檢查標準應為≧40D。 2.混凝土施工工程自主檢查紀錄表實際檢查情形未附佐證照片。 3.交通維持自主檢查紀錄未落實(公車站調整項目若無應備註)。
					4.03.05.02	材料送審管制總表共20項，但材料檢(試)驗管制總表11項，兩項項次應相符，應檢討改進。
					4.03.99	未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施。
					5.01.04	第7工區水溝混凝土表面殘留雜物。
					5.01.05	3派工區7加蓋溝未做伸縮縫。
					5.14.00.03	未辦理汛期防災減災演練。
223	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	111A-074	臺中市養護工程處	58,237.09	58,200.00	境觀設計有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	欣樺股份有限公司		113/12/05	85	0	0	0	4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如工期等事宜。
					恩旭工程技術顧問有限公司					4.02.01.09	文件及紀錄之管理程序未符實際需求，如各項抽查紀錄表未分項造冊。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點,於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄。
					4.02.03.04.01	施工及材料管制總表不全,缺預定送審時間,以統計表方式使用情形,且未落實填具抽查紀錄表,無監造主管之簽名不符需求。
					4.02.03.05	交通安全抽查表無照片佐證工地實質安全管制措施。
					4.02.03.08.01	113年7月5日監造技師到場督導，監造報表其他約定監造事項中未填報。
					4.02.99	汛期工地防災減災檢查表未更新，請修正。
					4.03.02.11	文件及紀錄之管理程序未符實際需求，如各項之自主檢查表未分項造冊。
					4.03.03.02	(1)施工日誌未落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜,且工地職業安全衛生施工前檢查 紀錄表有誤。(2)主辦機關113年9月9日督導，未落實填寫於施工日誌重要事項中。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核,如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。
					4.03.14.03	(1)職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練,照片等無法佐證。(2)安全衛生教育訓練無實質訓練教材。
					4.03.99	汛期工地防災減災自主檢查表未更新，且未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員，器材，通訊設備及急救箱)等防護措施。
					5.01.05	矮牆等結構物之混凝土伸縮縫未留設。
					5.07.01.05	洗腳區排水口小又未設置沉沙池，恐有阻塞現象。
					5.07.01.99	(1)承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業,裸露地面未適當灑水或無覆蓋防塵網,且有混凝土殘渣任意棄置與污染之情形。(2)工地入口處旁有一處甲種圍籬上方壓損。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定,例如：市政信箱未寫、環保檢舉電話有誤及「通報專線」請改為「市民專線」。
					5.10.01.02	無混凝土氯離子試驗報告。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射污染檢驗報告未註明使用於本工程。
					5.10.07.02	接地系統(例如：高燈基座)無接地電阻測試紀錄。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報措施及汛期防災減災演練。
					5.14.08	安全圍籬之警示燈及防溢座施設不足。
					5.15.03	承商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。
224	大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程	112091335	臺中市風景區管理所	40,370.00	40,370.00	元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司		113/12/05	85	0	0	0	4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如工期等事宜。
					4.01.26	實際進度93.40%，估驗計價進度75.21%，比較實際執行進度有偏低之情形。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求(無技師簽認)，管制總表之項目與監造計畫所列項目不符。
					4.02.01.09	文件及紀錄之管理程序未符實際需求，如各項抽查紀錄表未分項造冊。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員之抽查紀錄表未清楚標示檢驗停留點。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全，有逾期送審之情形，不符需求。
					4.02.03.05	交通安全抽查紀錄表中，無照片佐證工地實質安全措施。
					4.02.99	(1)未落實督導汛期防災減災檢查作業，無照片佐證。(2)簡報中B35-B37有職業安全衛生查驗次數統計表，但無說明實質的抽查情形及照片顯示。
					4.03.03.02	施工日誌少數內容未落實記載，如10/9專任工程人員到場督導未填寫。
					4.03.04.02	113.9.25混凝土自主檢查表氯離子無檢測報告佐證。
					4.03.06	交通安全自主檢查表中無照片佐證工地實質安全措施。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。
					4.03.99	未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員、器材、通訊設備及急救箱)等防護措施。
					5.05.09	景觀平台A邊有石頭及剪下的雜木未清理。
					5.06.99	植栽帶之換填沃土不落實，仍有塊石未清除，影響草皮之生長。
					5.07.01.99	(1)景觀平台B入口平面步道未做緣石，土方恐流至階梯處。(2)林之道欄杆邊綠色土包袋未排列整齊。
					5.07.13.01	喬木植栽工程施作不符規範，樹幹與支架接觸處無保護設施。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定，QR Code有誤。
					5.09.09	工地現場機具、材料等任意堆置，未妥善保護。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射污染檢驗報告未註明使用於本工程。
					5.10.07.02	接地系統(如照明基座)無接地電阻測試紀錄。
					5.14.00.03	工地無防災通報機制。
					5.14.08	圍籬、外部防護設施不足，影響工區之環境及安全。
225	北屯區庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程	113A-013		15,800.00	12,350.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	聯成豐營造工程有限公司		113/12/12	82	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟未外聘或機關內聘專業委員，依工程會109.4.27新修正「監造計畫製作綱要」各章節撰寫說明確實審查各章節需修正或符合部分之審查意見表，檢附於監造計畫送審核章表次頁，已核定之監造計畫尚有諸多缺失未捕或修正。
					4.01.13	工程會雲端系統之空污徵收管制編號、品質計畫、監造計畫及施工計畫核定情形未填報。缺失相片(1)
					4.01.26	估驗計價僅1次，7.34%，與實際進度差25.39%，請督促廠商辦理估驗。
					4.02.01.05.01	監造計畫所訂定之各材料及施工查驗標準與檢驗停留點等，部分未符合工程需求。
					4.02.03.04.01	施工抽查驗工作未落實，例如U型溝及人行道混凝土工程，未於施工前抽查混凝土廠出料單之強度、出料時間，並用相機拍攝顯示時間之出料單彩色相片與會同做坍度、氯離子等檢驗相片，檢附於抽查紀錄表後面，再進行施工中澆置混凝土工作等之管理項目。
					4.02.03.06	對於承攬廠商未能於每月估驗計價，至今僅估驗一次，未落實督導之責。
					4.03.01	施工預定進度表，未依契約規定繪製有各主要工項明確起始日期(應為?月?日至?月?日而不是累計工期211日)量化甘特圖S曲線，致無法作為材料設備送審管制總表預定送審日期之依據，請儘速檢討修正新的預定進度表送核。
					4.03.02.02	品管組織架構圖，品管人員位階請依品質計畫製作綱要格式修正。缺失相片(2)
					4.03.02.05.02	號誌工程自主檢查表格式，未依品質計畫製作綱要格式製作。缺失相片(3)
					4.03.03.02	施工日誌填寫應更加詳細，如10/2、3山陀兒颱風全國停班停課，工地有巡視。
					4.03.04.01	施工自主檢查工作未落實，本案已自主檢查41次之混凝土工程，未於施工前檢查混凝土廠出料單之強度、出料時間，並用相機拍攝顯示時間之出料單彩色相片與會同做坍度、氯離子等檢驗相片，再進行施工中澆置混凝土工作等之檢查項目。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，督察按圖施工部分大都填寫符合，未記錄實際檢查情形。
					5.03.99	25M計畫道路之部分側溝強之模板及預留鐵釘未拆除乾淨。
					5.07.01.99	庄美街計畫道路右側之4組鍍鋅隔柵清潔孔，於靠近25M計畫道路之行人穿越道上方之一般鍍鋅格柵因照圖說修改為細目格柵清潔孔後之混凝土完成面，未平順美觀。缺失相片(4)
					5.07.04.04	路燈基座接地線，裸露線頭未絕緣保護。缺失相片(5)
					5.09.08	工程告示牌格式未依工程會112.07.17發布工程告示牌及竣工銘牌設置要點辦理。缺失相片(6)
					5.10.99	部分材料檢試驗報告，相關人員之判讀或判定簽名，未簽署日期。
					5.14.07	施工現場內外交通指引及警告設施不足。
					5.14.12.02	護欄上方警示燈，部分未2M設置1組。
					5.15.99	道路施工護欄位置請調整。
226	大社支線（月祥路242號）圳路強化工程	113C008	臺中市大雅區公所	49,170.00	44,253.00	光益工程技術顧問有限公司	光益工程技術顧問有限公司	駿霖營造有限公司		113/12/12	80	0	0	0	4.01.01	品管費用編列僅佔直接工程費0.25%，未符0.6%~2%規定。
					4.01.03	品質計畫章節未依工程金額規模撰寫，主辦機關未盡審之責。
					4.01.06.02	（1）監造計畫雖於開工前之113年5月14日核定，惟未外聘委員或農建課人員依109.04.27新修正「監造計畫製作綱要」各章節撰寫說明，審查各章節需修正或符合部分之審查意見表，檢附於監造計畫送審核章表次頁。（2）已核定之監造計畫尚有諸多缺失未補或修正，且章節名稱不符。
					4.01.13	工程會資訊網路系統基本資料不完整，如無主管機關、功能效益、空污費及其管制編號等。
					4.01.99	（1）工程施工執行資料表「未填計畫名稱」、「監造單位監督情形無材料設備抽驗情形資料」及「未對專業進行評核」等。（2）於113年7月4日開工後，雖有9次督導紀錄，惟尚無外聘或內部專業委員參與，督導紀錄太簡略，績效不佳。
					4.02.01.01	（1）施工廠商品質計畫章節，未依工程金額規模撰寫，監造單位未落實審查。（2）監造計畫第2章名稱不符。
					4.02.01.05.01	監造計畫訂定之各材料及施工抽查驗標準與檢驗停留等，部分未符合工程需求。
					4.02.03.04.01	施工抽查驗工作未落實，已施做六個工項之施工抽查紀錄表未分施工前、中、完成等管理項目及量化抽查標準填寫實際抽查值，且檢附之抽查相片不齊全等，均請檢討改善。
					4.02.03.04.02	材料設備檢（試）驗管制總表格式不符。
					4.02.03.06	估驗計價進度32.32％，與實際進度差13.23％，未落實督導施工廠商辦理估驗，應積極辦理。
					4.02.03.08.01	監造報表對於主辦機關督導、各項材料檢（試）等之記載，不完整。
					4.02.99	未落實撰寫設計階段風險評估報告。
					4.03.01	施工預定進度表，未依契約規定繪製有各主要工項明確起始日期量化甘特圖S曲線，致無法做為三項管制線表預定送審日期之依據，請檢討修正預定進度表送核。
					4.03.02.01	品質計畫章節，未依工程金額規模撰寫。
					4.03.03.01	施工日誌格式不符及不完整，如無承攬廠商欄位名稱、設計數量應改成契約數量。
					4.03.03.02	施工日誌登載不完整，（1）如8月26、27日全台颱風假、主辦機關督導、監造單位抽查驗及材料檢（試）驗之記載不完整。（2）第四項未於實際檢查後勾選，事先用電腦預選■。
					4.03.04.02	（1）自主檢查表格式不符，檢查時機應更正為施工流程，另實際檢查情形應填入實際檢查值（7/17測量）。（2）施工品管自主檢查工作未落實，如排水溝之混凝土工程，未於施工前檢查混凝土出料單之強度、出料時間，並用時間相機拍攝出料單彩色相片與會驗做坍度、氯離子等檢驗相片，檢附於自主檢查表後面，再進行施工中各項澆置工作之檢查項目。
					4.03.05.02	未見材料設備檢（試）驗管制總表。
					5.01.03	排水明溝段之溝牆頂部截角及加蓋溝頂部大片混凝土於澆置時，未確實粉光整平，致完成面有明顯粗糙不平情形。
					5.01.05	加蓋溝段結構體之止水帶伸縮縫，經量測每40公尺才留設1處，與設計圖說不符。
					5.07.05.10	明溝段溝牆頂部路燈座預埋之PVC管頂部開口無帽蓋保護。
					5.09.08	工程告示牌資訊不完整，如政風單位無通報途徑、契約經費及來源無計畫名稱及重要公告事項無公害檢舉專線等。
					5.10.99	部分材料檢（試）驗報告，相關人員之判讀或判定簽名，未簽署日期。
					5.14.02.01	施工架未依4750施工架鋪設，請改進。
					5.14.07	工區（1）內外交通指引及警告等設施不足，如工程起點圍籬出入口兩側頂部無紅色警示燈，且無相關警告標誌與警示標語。（2）圍籬夜間警示燈不足，請加裝。