## 品質查核一覽表-本機關查核督導之標案
臺中市政府 查核及複查 狀況一覽表(依辦理日期順序) (150萬元以上)
查核日期自114年01月01日至114年12月31日止
序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算	契約金額	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容

1	「臺中市歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程」	113-C10	臺中市太平區公所人文課	27,221.00	27,221.00	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	展振營造有限公司		114/01/06	81	1	1	0	4.01.99	(1)工程變更設計未列入簡報說明。(2)施工查核作業檢核表宜接工程填寫有誤，施工日報表格式有誤，應採建築工程施工日誌。
					4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容遺漏重要項目工程(汛期)之章節。
					4.02.01.02	監造組織架構內有監造主任、監造員，但只監造員有附結業證書(但縮圖太小無法辨識文字)，至於監造主任缺資格佐證文件)。
					4.02.01.03	訂定對廠商品質計畫之審查未符合需求，廠商品質計畫第六章設備功能運轉檢測程序及標準訂定未依製作綱要提示[系統架構]要領撰寫並於本案落實系統需求計畫。
					4.02.01.09	依監造單位簡報書面資料所附監造表單，或無文件編碼、或只編流水碼；未落實記載分類碼。
					4.02.03.03	缺漏審查施工廠商施工圖之文件資料。
					4.02.03.08.01	監造報表應將每日工地執行職務，包括工程技術產出表單、工程行政文號落實填具，並記載表單編號；彙整各類表單，建立勾稽連結。
					4.02.99	(1)依監造單位簡報書面資料所附監造表單，均未押註執行日期，無法了解實際執行時間。(2)依監造單位簡報書面資料雖有大量圖片呈現但缺乏二級品質查證文件之連結；而有佐證文件又無法辨識文字。
					4.03.02.02	未呈現品管組織架構內各人員(如工地負責人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之資格佐證文件)。
					4.03.02.06	機水電設備未建立系統圖說，無法落實運轉及測試檢查。
					4.03.02.11	未落實文件分類編碼之執行。
					4.03.03.01	廠商施工日報表格式有誤，應採建築工程施工日誌。
					4.03.03.02	施工日誌，未落實記載每日執行事項；及每日產出表單編碼記載；包括工程技術產出表單、工程行政文號落實填具，並記載表單編號；彙整各類表單，建立勾稽連結。
					4.03.04.01	檢查標準未訂量化値、容許誤差值;如113.12.18給排水衛生設備工程自主檢查表之「符合」、「是，標記位置」等字句表達。
					4.03.08.02	品管人員應落實稽核自主檢查表之檢查項目，並將檢查結果詳實記錄。
					4.03.11.06	專任工程人員未落實無填具督察紀錄表(依簡報書面113.12.11註記注意EPOXY1:1，不知云何)。
					4.03.99	(1)依承攬廠商簡報書面資料所附監造表單，均未押註執行日期，無法了解實際執行時間。(2)依承攬廠商簡報書面資料雖有大量圖片呈現，但缺乏一級品質管制佐證文件之連結；而有佐證文件又無法辨識文字。
					5.07.04.02	管路排置過密混凝土灌漿不合規範，造成蜂巢現象。
					5.07.04.03	管路保護層不足，管路、電線施工中未防護安裝不合規範。
					5.07.04.05	管線材料整理堆置未墊高不當。
					5.07.05.01	鋼筋混凝土澆置前及粉光前，給排水管路未試壓力(10kg/cm2,1hr以上)。
					5.07.10.04.11	既有山牆體修復時，未針對磚溝縫進行砂將填補加強措施。
					5.07.10.04.13	屋面落架後未針對牆體作傾斜與位移測量之記錄。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)
					5.10.06.03	無試水試壓紀錄（含相片）。
					5.10.07.02	重測各自電氣、弱電、發電機等各項接地系統，各自接地電阻「持續性」測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。
					5.10.18.99	水電管材規格進場查驗，以捲尺丈量方式？有檢測方法、檢測工具不符。
					5.14.01.09	依簡報及現場查核稱內部施工架彩滿堂架滿板搭設，但現況未有符實。
					5.14.03.02	臨時用電應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
					5.14.06.03	木料加工場所作業人員，未使用安全防護用具。
					5.16.01	(1)監造單位防汛檢查內容，未符合定期檢查、特殊天候加強檢查之機制，尤其特殊天候(應執行前、中、後工地 檢查)，並落實檢查結果記載。(2)防汛檢查表內容未落實檢查，填寫留於形式；未依檢查時段之工作項目特性，進行必要之防汛處置。
2	陽明國小運動場整建工程採購案	Ymies-113004	臺中市大雅區陽明國民小學	8,919.60	7,120.00	光益工程技術顧問有限公司	光益工程技術顧問有限公司	正永工程有限公司		114/01/07	82	0	0	0	4.01.04.01	自開工至今迄未曾邀集外界專家(或學者)共同參與工程督導作業。
					4.01.26	估驗進度與施作進度差異較大，請要求廠商辦理估驗程序。
					4.02.01.01	監造計畫P.67頁起之各分項施工抽查流程圖上未同步註記職安衛檢驗停留點符號。
					4.02.01.05.02	於既有AC層刨除局部厚度再加封者之各何坡度如何管控？未描述於監造計畫中。
					4.02.01.09	監造計畫內有關審查品質計畫章節架構之”權責管理及分工”仍誤植為”管理責任”者，請限期補正。
					4.02.03.04.01	本案植筋工項抽查紀錄表內未列出鑽孔廢孔時之處置另植筋問距亦未填報。
					4.03.01	鍍鋅格柵溝蓋列有兩種不同尺寸者各自適用於何處？未種點摘述於承商整體施工計畫中。
					4.03.02.04	跑道試水作業如何認定為積水情事之檢驗標準(如以10元硬幣厚為基準)未有建置。
					4.03.04.02	1.本案PU跑道下方之既有AC層究應刨(剷)除多少公分未清晰註明，亦未有分項自主檢查紀錄。 2.既有溝渠淤泥清除否及清淤機具型式未重點描述於承商分項施工自主檢查紀錄中。
					5.01.05	線型溝切割寬度及深度需符合契約要求，有部分深度不足未穿透。
					5.01.99	現場內緣混凝土線型溝毗鄰草坪界面線條參差不齊。
					5.07.01.10	現場內緣線型溝之鋸切縫仍有少數未穿透版厚者，勢必影響日後滲水功能。
					5.09.08	工程告示牌契約經費及來源，請按中央85%地方15%之比例填寫正確金額。
					5.14.99	職業安全衛生告示牌牌面之目的事業主管機關登載有誤。
3	113年度改善無障礙校園環境計畫(一般無障礙)工程	RSES-11306	臺中市豐原區瑞穗國民小學	2,624.66	2,475.00	楊文慶建築師事務所	楊文慶建築師事務所	鉅程營造股份有限公司		114/01/07	80	0	0	0	4.02.01.05.01	1.監造計畫表6-1分項工程有鋼構工程惟於表6-11(八)卻無鋼構工程；總而言之，表6-1、表6-11及表6-13(P.6-20頁)之分項清單皆不一致。 2.監造計畫P.6-15頁起之各分項施工檢驗停留點未同步註記職安衛停檢點符號。 3.監造計畫何以未有鋼筋加工組立工項之分項抽查紀錄(表單)建置呢？ 4.鋼承鈑(Deck Plate)材料規格未清晰呈現於監造計畫材料送審管制總表。 5.本案工項既無鷹架工項何以於監造計畫之分項清單仍一再出現呢？
					4.03.02.04	1.本案二棟樓層介面高低差斜坡道施設坡度允收值(如1比12以下)未量化呈現於分項施工品質管理標準中。 2.放樣自主檢核表精準度標±0，請問基座高程GL引測點多少？放樣高程多少？建築工程應以絕對值做自主檢查。
					4.03.02.11	1.本案挖填相抵後之剩餘方後續處理事宜未有施工廠商提報合法收容場所之相關文件送審，爾後又該如何據以估驗計價呢？ 2.本案列有拆除營建物產出之B5類，其末端收容場所亦未有提報程序。
					4.03.04.01	.R.C剛性路面表面防滑掃紋及@4m設置縮縫之要求未清晰註明於施工廠商分項自主檢查表中。
					5.01.99	現場RC基座邊緣處未施設截角。
					5.03.99	工程品質自檢表有數量化要求，但以12月27日的模板自檢為例，量測結果為±0，但無照片佐證。
					5.10.03.01	本案鋼骨材料一批已進廠加工者卻迄未有其出廠證明文件審核紀錄(含加工數量之檢核)。
					5.10.03.05	1.本案使用之鋼浪鈑(Deck Plate)未有其材料送審(含勁度值)請補正。 2.不銹鋼伸縮縫盒蓋及防火漆與金屬欄杆等皆未有材料審核紀錄。
					5.10.10.02	中拉與高拉竹節鋼筋之無輻射劑量檢測文件未一併註記標案工程名稱。
					5.14.11	施工廠商未依施工現況設置鋼構組配作業主管，請速補正。
					5.14.99	1.工區出入口擺設之職安衛告示牌牌面目的事業主管機關名稱有誤，請改正。 2.職安衛自主檢查表無佐證照片，建議職安衛人員，以手板拍攝當日檢查標的。
4	長億高中大愛樓廁所修繕工程	1130801	臺中市立長億高級中學	6,821.28	6,560.00	禾森建築師事務所	禾森建築師事務所	瑞晟土木包工業有限公司		114/01/08	78	2	1	0	4.01.04.01	未成立品質督導小組，無督導紀錄。
					4.01.05	無建立工程督導機制或外聘專家委員協助督導與記錄缺失，解決障礙施工困難。
					4.01.20.05	無協助機關辦理施工估驗計價(進度達51.76%，無估驗分析與說明，沒有執行經費效率) 。
					4.01.99	工程執行料資料表主辧機關未落實人員評核，經支用未填報。
					4.02.01.05.02	廁所舊有外牆打除、1~4樓廁所內牆、地板打除厚度(包括乳沫與水泥砂漿等)未訂定施工抽驗厚度標準。
					4.02.01.06	廁所1~4樓打除後，地板新舖水泥砂漿高程、厚度、洩水坡度等)未訂定各材料/施工之檢驗停留點。
					4.02.01.07	(1)材料設備送審管制總表，未將防水材料、燈具材料列入管制。(2)訂定各材料/設備之施工抽查驗標準，未符合需求。
					4.02.01.10.01	簡報未見材料設備檢試驗管制總表。
					4.02.01.10.03	簡報未見施工抽查紀錄表，且部份表單抽查時機與抽查項目、抽查標準未對應。
					4.02.03.04.03	廁所內牆安置壁磚防水層、便斗間防水層、黑砂氯離子量等無確認檢（試）驗正確性。
					4.02.03.06	工程進度已達51.76%但廠商估驗進度61.49%，但廠商估驗款第一期仍未完成。
					4.02.17.08	廁所內牆壁磚不平整，對縫不良、無磁磚計畫，未落實磁磚施工缺失抽驗。
					4.02.99	監造單位施工抽查無照片資料。
					4.03.02.05.01	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。
					4.03.02.05.02	廁所1~4樓打除後，地板新舖水泥砂漿高程、厚度、洩水坡度等)未訂定各材料/施工之之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，檢驗頻率。
					4.03.02.12	(1)未填寫訂定外牆打除、1~4樓廁所內牆、地板打除厚度(等)自主檢查表。(2)施工自主檢查表部份表單抽查時機與抽查項目、抽查標準未對應。
					4.03.03.02	施工日誌未見技術士簽到表。
					4.03.04.01	未訂定舊有外牆打除、1~4樓廁所內牆、地板打除厚度等)檢查標準未訂量化値、容許誤差值。
					4.03.05.02	未訂定施工之檢驗時機及檢驗頻率。
					4.03.11.06	土木包工業負責人無填具督察紀錄表，未無落實記載。
					4.03.12.04	無辦理工地職業安全衛生事項督導紀錄。
					5.07.01.14	廁所1~4樓打除後，地板新舖水泥砂漿高程、壁磚勾縫等測量放樣未標示固定供參考檢測。
					5.07.05.08	污水管應為橘紅色，噴漆為白色無法辦識應修正。
					5.07.05.09	通氣管、清潔口、透氣管裝設不符規範。
					5.08.01	(1)磁磚完成面不平整，未對縫。(2)牆面貼磁磚部份”碰拱”廠商應落實檢查，監造應落實抽查。
					5.08.08.02	所1~4樓打除後新舖水泥砂漿結構體施工粗糙，線形不協調不完整。
					5.09.08	工程告示牌未依內政部標準設置，內容未符合規定。無設置勞工安全守則黃布條。
					5.10.99	無粉刷用細沙氯離子測試紀錄。
					5.14.00.01	全工區安全交通錐連桿固定不確實傾倒、防禦物不足、不完備。
					5.14.11	未於作業現場，依施工現況，設置施工架組配作業主管。
					5.15.09	乙種安全圍籬未妥善固定。
5	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	112040	臺中市政府文化局	128,175.82	128,175.82	徐伯瑞建築師事務所	呂政道建築師事務所	勝緯營造股份有限公司		114/01/08	85	0	0	0	4.01.09	工區無配置水泥混凝土澆置作業程序等看板，供工程人員參考品質控管。
					4.01.99	工程估驗付款進度可再留意執行率。
					4.02.01.08	未明確訂定工程內外部品質稽核範圍與頻率(開工後2個月、稽核編制應設置稽核員、稽核組長、觀察員、外聘專家等簽認，無落實品管稽核機制)。
					4.02.03.04.02	材料設備檢試驗管制總表，廠商部分項目日期已逾預定進日期，未確實管制。
					4.03.02.10	未明確訂定工程內外部品質稽核範圍與頻率(稽核編制應設置稽核員、稽核組長、觀察員、外聘專家等簽認，無落實品管稽核機制)。
					4.03.08.02	內部品質稽核僅兩次，頻率有不足情形。
					4.03.08.03	無做水泥混凝土品管統計分析(管制圖判識)、矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表，無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應)。
					4.03.13.03	無設置有關混凝土澆置作業程序看板。
					5.02.01	多功能教室北邊牆頂部分突出鋼筋主筋、箍筋(斜牆筋)未綁紮固定確實。
					5.02.11	多功能教室北邊牆鋼筋表面浮銹。
					5.03.99	部分頂板模板未清除完全，留有殘料。
					5.07.04.04	(1)管路出口未施作喇叭口。(2)部分出線盒線頭未做絕緣保護，未符規定。
					5.07.04.13	線槽架經過伸縮縫處，未施作防震設施。
					5.07.04.14	出外牆管，未施以保護；防火填塞未完整。
					5.10.01.02	混凝土品質保證書部分內容未填寫完整，如數量。
					5.10.01.04	混凝土抗壓強度試驗紀錄管控不佳(組距強度差異不均與目標強度超過100kgf/cm2)以上。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射證明文件未有工程及施工廠商名稱。
					5.14.00.01	多功能教室北邊牆安全鋼架固定不確實、警示黃色塑膠條脫落搖晃、安裝不完備。
					5.14.01.01	部分施工架下拉桿未復位，留有缺口。
6	水湳轉運中心新建工程	11012222595	臺中市政府交通局	3,678,901.40	3,678,901.40	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	德昌營造股份有限公司	至鋒工程顧問有限公司	114/01/10	86	0	0	0	4.01.01	品管費用及材料抽（檢）驗費用未依規單獨編列。
					正裕科技工程股份有限公司					4.01.99	監造單位現場人員蔡俊昇、鄭怡佳、張永承、朱俊彥；承攬廠商品管人員蘇振棠、趙柏閔、林峻誠、陳詩樵；承攬廠商安衛人員李沂璇，未辦理簽到，請確主辦機關確認前開人員查核當日是否到場，如無，請補請假文件。
					4.02.01.01	監造計畫第二章名稱應修正為「監造組織及權責分工」。
					4.02.01.08	監造計畫有關內外部品質稽核頻率的訂定均為半年1次，頻率較少宜做加強(例如：至少每3個月1次等)。
					4.02.03.04.01	監造單位共有1342次施工抽查作為(檢驗停留點1130次、隨機抽查212次)，其中隨機抽查有缺失的次數達73次，監造單位宜針對隨機抽查缺失頻率較多的原因與後續改善情形進行分析檢討。
					4.03.02.10	整體品質計畫有關內部品質稽核頻率的訂定為半年1次，頻率較少宜做加強(例如：至少每3個月1次等)。
					4.03.03.02	承商的施工日誌對於當日重要事項的記載宜做加強，例如：監造建築師的現場監督查核(113/12/25)以及專任工程人員(113/12/30)未作紀載等。
					4.03.04.01	承商對於施工自主檢查作為(含檢查缺失)應進行彙整並做統計分析(含缺失)；機電工程相關檢查表缺少文件編號，且部分檢查項目的檢查標準量化不足，例如：給排水管管徑、配管吊掛間距等。
					4.03.14.06	承商雖能於每一施工日製作危害告知單，並要求現場施工人員簽名，惟應注意不宜有代簽名情形。
					5.07.07.07	二樓頂版排氣風管宜於過梁處加設角鐵架，以加強其吊掛強度。
					5.07.07.99	地下室B1甲梯旁牆面預留消防栓箱底部排水口開口處未於施工中封口作保護。
					5.07.08.03	一樓空調風管宜於過梁處加設角鐵架，以加強其吊掛強度。
					5.09.06	地下室B1甲梯旁管道間上方預留消防用開口長度不足，有二次施工情形。
					5.09.08	工程告示牌缺「建築地址或地號」、「1999市民專線」及「市政信箱」等資訊。
					5.10.06.02	接地系統接地電阻測試用電阻計，應提供一年內有效的校正報告。
					5.10.06.03	給水系統試水試壓測試用壓力錶，應提供一年內有效的校正報告。
7	太平區聯合行政中心興建計畫工程	111A-067	臺中市新建工程處	512,950.90	512,950.90	謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	中鴻營造有限公司		114/01/13	85	1	1	0	4.01.05	主辦機關督導紀錄內容可列表說明督導情形，如缺失項目及限期改善追蹤等。
					佳群機電工程有限公司					4.01.13	工程雲端系統部分資訊未填報，如品質及施工計畫核定文號(目前還是報核中)。
					銘欣技術工程有限公司					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準未符合需求。
					4.02.01.10.03	抽查表格式於前次查核後，仍未更新使用(檢查時機已修正為施工流程)，如113.11.11輕隔間工程施工抽查紀錄。
					4.02.03.04.01	施工抽查未落實，如(1)防水工程無分段查驗紀錄；(2)土方回填無分層抽查紀錄；(3)懸臂板無滴水線施工抽查紀錄；(4)灰誌設置抽查未落實，現場多數未符@100cm規定。
					4.02.14.04	公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則) 結構與設備實施設計、監造簽證者之技師（建築物結構與設備專業工程技師簽證規則）冷凍空調及 電機技師涉及現場作業者，無親自赴現場實地查核。
					4.02.99	設計單位未說明本案開挖後土方處理之情形，如有價料、廢方、營建廢棄物等各項含量及處理方式。
					4.03.03.01	廠商施工日誌未依規用建築格式。
					4.03.03.02	抽查113年7月4日施工日誌，未見記載主辦督導。
					4.03.04.01	管理標準制訂未符實際，如灰誌間距、鋁窗角邊固定件距離等。
					4.03.04.02	(1)自主檢查部分工程未量化實際值；(2)屋頂防水工程未落實依設計分段自主檢查；(3)樓層放樣未配合平面圖逐次檢查及記載；(4)鋼筋續接器，未落實每支檢查及記錄。
					4.03.11.06	技師督導頻率不足，建議應一個月至少至現場辦理一次督察，協助現場專業部分。
					5.01.03	(1)車道混凝土完成面平順度不佳；(2)樓梯階梯混凝土完成面，未妥適修飾。
					5.01.04	混凝土完成面部分殘留夾板及鐵絲。
					5.07.01.99	(1)輕隔間端部未設補強立柱[缺失相片(1)]；(2)鋼筋樣品已雜草叢生，未妥善管理，沒有達到樣品設置目的[缺失相片(2)]；(3)建築主體外之工區內排水設施請儘早確認，避免汛期來臨時發生路面逕流水。
					5.07.05.04	冰水管路銜接處未精準確實[缺失相片(3)]。
					5.07.05.07	地下一樓排水管固定架間距過大。
					5.07.05.10	進入一樓前管路無盲蓋保護。
					5.07.08.99	面對祥順路的全熱交換器風口前有導線槽交錯配置，影響到風管安裝。
					5.08.02	(1)一樓車道外側西側側牆面”膨拱”[缺失相片(4)]；(2)屋頂粉刷壓條未平直[缺失相片(5)]。
					5.08.99	輕隔間版開口處未採菜刀柄設置[缺失相片(6)]。
					5.09.08	工程施工告示牌部分資訊缺漏-經費來源項目工程會已於112.07.17修正為「契約經費及來源」，有中央補助應載明補助計畫；缺少1999、市政信箱及照片雖有巨額專屬QR-Code，上缺少一般通報QR-Code，請改善。
					5.09.13	戶外臨時電配電盤盤上雜草很多未妥善整理，另接地線未測試。
					5.10.01.02	混凝土氯離子含量檢測，會同檢測人員未落實親簽。
					5.10.99	(1)屋頂防水作業試水時間制訂為24小時，應檢討及提升至 72小時；(2)土方工地密度壓實度報告，平均一天作4層，有違實際；(3)請承攬廠商確實辦理材料進場之自主檢查表，如未見空調設備之管材檢查等。
					5.14.03.02	地下一樓臨時電箱未作接地及未加鎖管制。
					5.14.04	未提供職業安全衛生施工前檢查紀錄。
					5.14.06.05	地下室粉塵瀰漫，未設置有抽送風換氣設備。
					5.14.99	(1)施工架部分下拉桿及交叉拉桿未設置；(2)無登革熱防治作業及紀錄。
8	中港國小東棟教學大樓南北側老舊廁所整修工程	CKPS-11304	臺中市梧棲區中港國民小學	4,143.12	4,086.00	王新智建築師事務所	王新智建築師事務所	悅峻營造有限公司		114/01/14	80	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位材料設備之抽驗費用，品管人員未以人月量化編列費用。
					4.01.04.01	主辦機關品質督導紀錄未落實(如13.10.21/113.12.04註明位置、量化、工項、督導人員等、監造單位未簽認)，缺失追蹤改善紀錄內容、照片應為改善前中後同一角度附註日期及說明)。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(經費支出、督導績效、專業人員未評核等)。
					4.02.01.02	1.監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(請將配合之機電技師編入)相關工項督導時請配合辦理。 2.廠商施工計畫、品質計畫未落實審查(簽核表承商負責人、主任技師、工地負責人、品管、職安請簽認)。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備檢試驗管制總表，與材料設備送審管制總表項目一致。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實(如113.10/8、113.11/15請做紀錄表:註明工項、量化、照片及結果等)。
					4.02.03.08.01	監造報表重要事項未記錄 (如113.10/21、113.11/18、113.12/4主辦機關督導未紀錄等)。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構人員之執掌不符合需求(公司負責人下請由主任技師負責指揮並將協力之機電廠商納入)。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄，(如113.10/21、113.11/18、113.12/4格式請使用建築物、第五 項每日施工檢查無紀錄表、重要事項/主辦機關督導、技師督查無紀錄等)。
					4.03.03.02	品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(請註明工項、量化、照片等)。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實(如113.110/25、113.11/15表格請使用建築物，位置、辦理情形、量化紀錄檢查值、改善追蹤等)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(請在現場應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項/新進員工進場施工應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.07	工區門禁管制不實閒雜人容易隨意進出，難以管制。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.05.01	給排水、污水等管路粉刷前管路無試壓力紀錄(時間10kg/cm2，1hr以上)。
					5.07.05.10	預留管設置未保護(設置帽蓋)(各樓/含給、排、污水、電管等)。
					5.08.03	天花板裝設施工不合規範(請依防震規範施工、靠牆邊吊筋及裝飾物邊吊筋間距不符合)。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合(請用建築物工程告示牌、工程主辦機關請加英譯、內容依工程會標準規定、設置位置請設於校門出入口)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括1樓堆置走廊、室外之材料)。
					5.09.13	未依契約規定設置臨時用電(本工程臨時使用部分)。
					5.10.01.02	無氯離子含量試驗紀錄(會同檢測人員應簽認)。
					5.10.01.04	材料試驗報告判讀未落實(如114.1/2鋼筋混凝土，取樣、送驗、會驗，監造/施工廠商應會同，判讀請註明日期)。
					5.14.03.01	無設置臨時用電設備用(電箱請管制上鎖、設置管理人員告示牌、接地線等)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(各樓未固定確實及上鎖、無警示設施等)，各工區請設置施工告示牌並標示工地負責人聯絡方式等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口管制等)。
					5.16.01	工地防災自主檢查未落實(如颱風之前中後檢查等)。
9	吳厝國小跑道及周邊設施整建工程	Wtes113-03	臺中市清水區吳厝國民小學	3,598.00	3,598.00	邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泰煌土木包工業(苗栗縣)		114/01/14	81	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關品質督導紀錄未落實(如註明位置、量化、工項、督導人員等、監造單位未 簽認)，缺失追蹤改善紀錄內容、照片應為改善前中後同一角度附註日期及說明)。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(預定完工日期、經費支出、督導績效、品質計畫/施工計畫核定日期、專業人員未評核等)。
					4.01.26	未辦理估驗計價依契約約定較實際執行進度偏低。
					4.02.01.02	廠商施工計畫、品質計畫未落實審查(簽核表承商負責人、工地負責人、品管、職安請簽認)。
					4.02.01.10.01	訂定材料設備檢試驗管制總表(5項)，與材料設備送審管制總表(6項)項目應一致。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實(如113.12.04，113.12.12，113.12.20紀錄表:註明工項、量化值/設計及量測、照片及結果等)。
					4.02.03.06	督導履約估驗計價未落實(未辦理估驗)。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構人員之執掌不符合需求(請將協力之廠商納入)。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄，(如113.11.05第五項每日施工檢查紀錄表、重要事項/監造主 辦機關抽查驗、土木包工業負責人督查紀錄等)。
					4.03.03.02	品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(請註明工項、量化/設計值檢查 值、照片等)。
					4.03.05.02	訂定材料設備檢試驗管制總表(5項)，與材料設備送審管制總表(6項)項目應一致。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(請在現場應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項/新進員工進場施工應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.01.99	1.查西南角沙坑邊水溝蓋1處；溝蓋100*30符合，邊框損壞部分應整修。 2.跑道內緣勾邊打鑿V槽不均勻或不足，部分未打鑿(陰井蓋邊)，請全面確實檢視。 3.材料抽驗進場抽驗未落實(114.1.10水溝蓋)請依送審資料檢驗紀錄其設計值\及實測值情形。 4.抽查東北角陰井蓋1處:溝蓋80*80符合，蓋口邊框及溝底損壞部分應整修、井底水泥塊請確實清除。
					5.09.08	工程告示牌內容未符合(請依工程會標準規定、設置位置請設於校門出入口)。
					5.14.03.01	設置臨時用電設備未落實(電箱請管制上鎖、設置管理人員告示牌、接地線等)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(每日施工前檢查紀錄等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口管制等)。
					5.16.01	工地防災自主檢查未落實(如113.11.14颱風之前中後檢查等)。
10	臺中市文心森林公園公共廁所本體與周邊改造工程	113A-022	臺中市養護工程處	14,205.11	14,205.11	王銘顯建築師事務所	王銘顯建築師事務所	軍威營造有限公司		114/01/15	78	5	3	0	4.01.04.01	主辦機關未落實污廢水管施工之品質督導及查驗工作。
					4.01.05	工程督導缺失事項，於限定改正期限後應追蹤改善辦理情形。
					4.01.99	工程目前落後達23.97%，施工進度督導及估驗計價部分皆大幅落後，主辦機關應依契約請監造單位及施工廠商提報趕工計畫，加速趕辦。
					4.02.01.09	監造單位文件記錄未製作目錄、編碼，無法查對。
					4.02.01.10.01	現場未見監造材料設備檢試驗管制總表；另材料設備送審管制總表，應確實填報預定進場日期，以利管控。
					4.02.01.10.03	(1)各項抽查表應落實抽查標準及實際抽查值定性定量填報；(2)未見監造單位汛期工地防災減災抽查表。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位派駐現場人員材料進場抽驗及施工抽查頻率不足，監造僅進行假設工程及拆除工程施工抽查，現場施作管線部分未見抽查紀錄，頻率不足；(2)污廢水管路已施工，監造單位未進行材料進場抽驗並填具表單。
					4.02.03.04.02	材料設備送審管制總表漏列燈具(有規定IP等級)、配電盤，未符合工程需求。
					4.02.03.08.01	監造報表督導工地職業安全衛生事項檢查事項檢查結果未確實檢查勾選(不應以■預選)，另重要事項記載未詳盡[缺失相片(1)]。
					4.02.03.08.02	監造報表格式未更新填報[缺失相片(1)]。
					4.02.17.07	監造單位未落實現場查證，以致現場排水管及污水管施作不符規範及圖說，例污廢水管之配管未依設計圖施工，未依設計圖施作通氣管。
					4.02.17.11	監造單位未落實現場查證，以致現場臨時用電設備未安裝漏電斷路器。
					4.03.02.11	承攬廠商文件記錄未製作目錄、編碼，無法查對。
					4.03.02.12	未見廠商材料設備檢試驗管制總表。
					4.03.03.02	承攬廠商施工日誌重要事項登錄未詳盡。(例如專任工程人員113.9.30、113.10.30現場督察未登錄)
					4.03.04.01	各項施工自檢表，請落實檢查標準及實際檢查值定性定量，不應以依施工標準圖等；另自檢表中廠商應為「實際檢查情形」非監造單位之「實際抽查情形」請補正。
					4.03.04.02	承商之施工自主檢查表未確實填寫，查113.12.20排水管配管自檢表-如給水及排水管路尚未進行試水壓，但自主檢查表填寫已試壓；且污廢水管路已施工，應落實現場自檢填報[缺失相片(2)]。
					4.03.05.02	廠商材料進場自檢表格式不符規定，並未確實對各項材料進行檢查，如無PVC管材料進場自主檢查紀錄[缺失相片(3)]。
					5.07.01.99	(1)拆除土方、混凝土廢料等堆置現場，未加防塵管理[缺失相片(4)]；(2)現場既有排水溝已有打除廢棄混凝土塊等堆積，恐影響其排水功能[缺失相片(5)]。
					5.07.05.04	(1)污廢水管之配管未依設計圖施工，且現場施工將廢水管直接排至水溝，未符合雨污水分流；(2)施作之污水管配管，未考量尚未施作之平行廢水管配管，將會造成污廢水管之配管洩水坡度不足。[缺失相片(6)]
					5.07.05.06	污廢水管之配管，有許多彎頭採90度彎頭，未採用2只45度彎頭配管銜接[缺失相片(7)]。
					5.07.05.09	已施工之污廢水管，未依設計圖施作通氣管，且既設之污水處理設施未銜接通氣管[缺失相片(8)]。
					5.07.05.10	污水管橫向管管口未加防護，應加保護蓋避免遭異物阻塞。
					5.09.06	施工之鋼網牆中，尚須進行電氣、弱電及給排水管路之配管，未整合施工介面[缺失相片(9)]。
					5.09.08	工程告示牌部分資訊有誤，如公害檢舉專線應修正為0800-066-666，目前為雲林縣環保局電話；另現場未見職業安全衛生告示牌[缺失相片(10)]。
					5.09.09	臨時材料管材、鋼網牆等，放置於地面，未加墊木保護[缺失相片(11)]。
					5.10.05.02	燈具(有規定IP等級)及配電盤未提送型錄文件送審。
					5.10.05.04	智慧廁所之材料設備送審型錄中，規格對照表之內容未提列出各該項材料設備之細部規格/規範。
					5.10.06.01	尚未提送PVC管型錄文件送審。
					5.10.99	各項材料設備送審管制延誤，預定進度已達54.22%，尚有大量材料設備未送審，監造及廠商管制不當。
					5.14.03.01	臨時配電箱，第三接地線未確實裝設。
					5.14.03.02	現場臨時用電設備未裝設漏電斷路器[缺失相片(12)]。
11	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	1111219	臺中市政府教育局	192,259.37	151,880.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司		114/02/17	86	0	0	0	4.01.99	(1)簡報資料頁碼字體過小，在銀幕上不易辨識，希將字體修正為粗大字。(2)工程估驗付款進度可再加速。
					4.02.01.10.02	施工抽查紀錄表內總表有紀錄至113.11.29內容要同步附上(只紀錄至113.9.27)。
					4.02.99	(1)缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨識改善過程(如簡報資料第B96~97頁)。(2) 簡報內容針對施工、品質計畫之核定誤繕為”備查”。
					4.03.05.01	鋼筋材料試驗報告無爐號。
					4.03.99	(1)缺失改善所附改善前、中、後照片，未採定點定向照片，不易辨別改善過程，如簡報資料第C156頁。(2)汛期工地防災減災自主檢查缺部份颱風事後之「自主巡查表」(如蘇拉颱風)
					5.04.59	鋼構部份防護漆脫落受損未修補。
					5.07.01.07	屋頂清水模外牆有滲漏水之水漬。
					5.07.04.03	(1)現勘一樓第1間教室靠牆側由頂板延伸下來導線管之電線末端未以絕緣膠帶包紮。(2)屋頂不銹鋼水桶旁安裝之基礎引上之金屬導線管，其朝上管口未加遮蔽。
					5.07.04.08	(1)部份臨時電盤體放置之固定與警示宜加強。(2)一樓教室黑板燈放樣間距不符。
					5.07.04.99	檢視弱電線槽接地銅片施作方式錯誤。
					5.07.05.05	地下室平頂之污排水管未設置清潔口。
					5.07.05.10	廁所部份給排水預留管缺帽蓋，以防異物阻塞。
					5.07.07.07	地下室一樓消防機房內連接消防泡沫桶之消防水管，在管路轉彎處未施作吊支架。
					5.07.07.13	一樓消防栓箱上方連接之各條電線末端未以絕緣膠帶包紮。
					5.07.09.99	電梯面板孔(1F)尺寸略有歪斜。
					5.08.02	地下室第一期與第二期銜接平頂未平整。
					5.08.06	一樓行動不便廁所不銹鋼扶手完成界面於二材料中間應修正。
					5.08.09.04	屋頂木紋造型格柵部份缺螺栓。
					5.08.99	(1)室內梯之屋頂層緣石收頭未完整。(2)地下室管道間平頂收頭未完整。
					5.17.99	職業檢查改善內容部份缺勞檢處監督改善事項對照，以利追踪。
12	太平區清潔隊辦公廳舍暨停車場興建工程	N1121018082	臺中市政府環境保護局	31,460.00	31,290.00	陳彥銘建築師事務所	陳彥銘建築師事務所	榮家建設有限公司		114/02/17	80	2	2	0	4.01.13	本案有辦理後續擴充，尚未將變更後金額至工程會雲端系統更新。
					4.01.26	本案目前實際進度51.8%，估驗進度為33.46%，估驗進度略為落後。
					4.01.99	簡報中工程預算、契約金額及預定完工日期等資訊有誤，查核應將上述資訊詳列說明。
					4.02.01.05.01	(1)監造抽查標準及實際抽查值部分未量化，如門窗抽查紀錄中尺寸標準依設計圖，放樣、安裝、塞水路標準僅有容許值，實際抽查值亦只有容許值；鋼筋抽查表及鋼筋續接器抽查表等，應確實量化抽查標準及填具實際抽查值；(2)部分抽查標準未更新，如粉刷抽查表-目前灰誌標準已修正為1m一處，114.01.15抽查標準為1.2m，請補正。
					4.02.01.10.01	(1)簡報顯示材料設備送審管制總表未標示預定及實際送審日期，未能確實掌控送審進度；(2)簡報顯示材料設備檢試驗管制總表格式未更新，且未填寫預定及實際進場日期，未能確實。
					4.02.01.10.02	監造單位填具材料進場抽驗表單格式不符規定，請參考109.04.27監造計畫製作綱要表5.3材料/設備品質抽驗紀錄表，將抽驗標準、抽驗數量及實際抽驗值核實填寫。
					4.02.03.07	監造單位未參與協議組織會議協調界面。
					4.02.17.01	現場主體灌漿完成面廠商未依圖說施作，噴塗未知漿體，監造單位未落實抽查作業及工地管控。
					4.02.99	(1)未見監造單位汛期防災減災抽查表單；(2)監造簡報內施工照片沒有日期，另p16證照身分證字號應隱藏保護個資。
					4.03.02.05.01	廠商材料進場有填具材料自主檢查表，但品質管理標準及實際檢驗值未量化填寫，如113.06.17電器設備-燈具、電線、PVC管標準為符合CNS標準，請將檢查標準量化(如使用廠牌、線徑、管徑尺寸等)；鋼筋及模板檢查表，實際檢驗值填符合品質管理標準，請補正。
					4.03.02.12	簡報中顯示，廠商材料設備檢試驗管制總表-未將預定進場日期填報，未能確實管控材料設備，請補正。
					4.03.08.02	抽113.08.05給排水自檢表水壓試水紀錄，對於試驗位置描述不完整，應確實填寫。
					5.01.99	A棟主體建物灌漿完成面未依圖說施作，噴塗未知漿體，如有優化工法應依規提報監造單位及主辦機關，並落實於工務會議或提出變更等，提出相關工法及材料證明，並獲監造及主辦機關同意後施作，現場未見相關紀錄及該材料之證明等[缺失相片(1)]。
					5.03.07	現場部分模板內殘留木屑等未先清潔，如二樓辦公室門框上方[缺失相片(2)]。
					5.07.01.99	A棟外側溝旁既有樹木開挖未能確實防護或移植等，施工後灌漿後殘漿及開挖傷及樹木[缺失相片(3)]。
					5.07.04.03	(1)A棟1F牆壁安裝的配電箱，其箱連接電線的末端未以絕緣膠帶包紮；(2)A棟RF女兒牆上安裝冷氣室外機電源接線盒，盒內電線之末端未以絕緣膠布包紮。
					5.07.04.99	B棟室外電桿上安裝之臨時用電箱，其箱內插座未標示電源，且箱內下方雜物未清理。
					5.07.05.08	A棟2F女廁管道間安裝的3支透氣管為橘色，顏色與規定不符[缺失相片(4)]。
					5.07.05.09	A棟2F女廁管道間安裝的3支透氣管未以固定架固定[缺失相片(4)]。
					5.07.05.10	部分給排水管線預留口未予以保護或護蓋，以防異物塞住，如RF排水管。
					5.08.02	A棟內部牆面目前雖有噴漿，但部分牆面仍有拆模後不平整凹陷處[缺失相片(5、6)]。
					5.09.08	工程告示牌-公害檢舉專線應修正為0800-066-666[缺失相片(7)]。
					5.10.99	A棟主體建物灌漿完成面所噴漿體，未依規作試驗或提出相關符合規定試驗報告。
					5.14.01.01	A棟樓梯扶手防護未完整，轉角處扶手應延伸，避免踩空危險[缺失相片(8)]。
					5.14.01.04	部分施工架未裝八字扣，應全面檢視補正。
					5.14.02.01	部分施工架基座未能妥實固定於地面，請檢視補正。
					5.14.13.01	工區施工架上不應堆放施工架物料等，避免有物體飛落之虞[缺失相片(9)]。
					5.14.99	(1)A棟1F入口旁佈置臨時用電開關箱，未加鎖，箱上未張貼管理人姓名與電話，且開關箱上安裝之插座未標示電源，希予改策，以保障用電安全[缺失相片(10)]；(2)A棟屋頂鷹架無防塵網。
					5.16.01	汛期工地防災減災資料缺少相關整備照片。
					5.17.08	簡報顯示工地教育訓練場所照明不足。
13	梧棲區10-23-1號(南簡段947-1)計畫道路開闢工程	113A-033	臺中市新建工程處	10,360.00	10,360.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司		114/02/18	83	0	0	0	4.02.01.05.01	照明查核未落實，如PVC，管線，接地線歐姆數值檢驗。
					4.02.03.06	實際進度已達68.15%，而估驗進度僅37.02%，未確實督導估驗計價影響工程實質效益。
					4.03.04.02	未落實照明自主檢查，如基座長寬高及管線未檢查。
					4.03.99	(1)鋼筋自主檢查表檢查時機未勾選。 (2)鋼筋.無放射性汙染證明審查時未押日期。
					5.07.01.10	L型溝有部份積水。
					5.10.07.02	照明基座未做接地線測試 。
					5.14.06.01	鋼筋保護套有部份脫落。
14	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	11111280214	臺中市政府水利局	153,660.51	141,720.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司		114/02/18	85	0	0	0	4.02.01.10.02	瀝青混凝土抽查未做滾壓前鬆方厚度檢驗。
					4.02.03.04.03	鋼筋無放射性污染證明，監造審查時未壓日期。
					4.02.99	未落實汛期防災減災查核表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施。
					4.03.04.02	(1)113.10.16路燈自主檢查表未落實，如PVC，管線，接地線歐姆數值檢驗。(2)瀝青混凝土抽查未做滾壓前鬆方厚度檢驗。
					5.07.01.99	路燈底座混凝土應留洩水坡度或刻槽讓水能排出不滯留。
					5.07.13.99	劃分島內植栽區有雜草及雜物未清除。
					5.09.08	告示牌中專任工程人員姓名及電話未填寫。
					5.10.07.02	路燈基座未做接地線測試。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報措施。
15	「臺中市和平區左棟衛生所拆除重建工程」採購案	113A02	臺中市政府衛生局	46,638.04	45,868.00	徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	煜昇營造有限公司		114/02/27	79	3	3	0	4.01.03	品質計畫章節未依工程會品質計畫製作綱要依工程規模編制，本案屬1千萬至5千萬工程，無須有第八章及第九章節內容，建議進版修正，以符合實際需求
					4.01.05	未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，如本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份施工架未確實設置符合規定之交叉拉桿，部份施工架未確實設置符合規定之防墜網，主辦機關未落實督導糾正改善。
					4.01.99	主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位抽查未落實，施工現場仍有諸多缺失，如模板老舊、鋼筋間距不一等；(2)監造單位之施工抽查紀錄未落實填寫，未紀錄接地線之線徑規格、及接地銅棒之安裝間距。
					4.02.03.05	監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生，本工程屬高差2公尺 以上之工作場所，部份工作場所施工架未妥善設置交叉拉桿，另有防墜網脫落等情形，監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。
					4.02.03.08.01	監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表，部份明顯施工缺失未確實填註於監造報表內。
					4.02.14.01	水電工程各分項之施工計畫(如電氣、弱電及消防工程)，未送請監造之電機技師、消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	無監造技師(電機技師及消防設備師) 辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.02.17.02	監造單位未確實抽查施工作業及抽驗材料設備，施工品質抽查紀錄表未落實執行查證作業，如(1)雨庇鋼筋排列未妥適，部份排列成雙層筋，部份排列成單層筋；(2)外牆澆置混凝土時未與雨庇同時澆築，無法達到一體成型效果。
					4.03.02.04	工程品質管理標準未符合需求，如抽查樓梯間階梯混凝土澆置方式不一般工程習慣，樓梯間階梯混凝土澆置宜由底部往上澆置，工地現場由頂部往底部澆灌，施工工序略嫌不妥適。
					4.03.04.02	(1)品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表，「模板工程施工自主檢查表」、「鋼筋工程施工自主檢查表」及「職業安全衛生檢查表」等之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄；(2)自主檢查未落實，自主檢查均無缺失，惟施工現場仍有多項缺失，如模板老舊、鋼筋間距不一等，未落實紀錄；(3)承商之施工品管自主檢查表未落實填寫，如施工缺失事項多卻自主檢查表紀錄合格，給水管路試水壓填寫之檢查數值單位錯誤。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表中，未將合約要求應廠驗之機電設備填寫進行廠驗，未符合工程需求。
					4.03.06	施工安全衛生履約事項未落實執行，如本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份工作場所施工架未妥善設置交叉拉桿，部份施工架未確實設置符合規定之防墜網。
					4.03.08.03	品管人員未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析(主要項目為未提出混凝土抗壓強度統計分析)。
					5.01.99	抽查樓梯間階梯混凝土澆置方式不符一般工程習慣，樓梯間階梯混凝土澆置宜由底部往上澆置，工地現場由頂部往底部澆灌，施工工序不妥適。
					5.02.02	(1)雨庇鋼筋排列不妥適(無相關設計圖說及施工圖可做為施工依據)，部份排列成雙層筋，部份排列成單層筋，且外牆澆置混凝土時未與雨庇同時澆築，本工程採分次澆築較無法達到一體成型效果；(2)抽查三F外牆預留之牆筋有漏排或間距過大情形。
					5.03.03	抽查2F與3F施工中之模板使用過度未經妥善整理有老舊破損情形，目前正組裝中之樓梯模板，組裝後仍有不緊密及空隙等情形。
					5.07.01.14	一樓梯間放樣或模板組立未落實或不正確，門框上方倒吊版與柱面未於同一平面，推估誤差約達7公分左右，請確實檢討是否符合圖說，以維結構安全。
					5.07.04.04	1F接地出線箱及2F火警受信總機配線出線箱之管路出口未施作喇叭口。
					5.07.06.02	1F配電盤位置之電力接地系統未施作。
					5.09.06	水電工程未套繪施工圖，未整合相關工項施工介面，如台電電錶位置、台電架空引進管至電錶之管路、接地系統、各樓層污廢水水平管路之通氣管、1F不銹鋼水塔安裝…等施工項目。
					5.10.01.04	混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，經抽查提出之部份混凝土試驗紀錄顯示設計強度280kg/cm2混凝土圓柱試體抗壓強度，單顆試驗值有高492kg/cm2者，顯示混凝土之強度略高於合宜值。
					5.10.99	接地銅棒材料送審比較錶中，送審規格提列兩種規格，未明確標示採用之規格為何?易造成執行者誤解規格。
					5.14.01.01	未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，如本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份工作場所施工架未妥善設置交叉拉桿，另有防墜網未施設情形。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實。
					5.14.99	臨時用電分電箱之箱門未上鎖，未標示供電電壓規格，箱內之中隔板未依規定施作。
16	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	11107290138	臺中市政府水利局	157,860.00	157,800.00	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	磐鴻環境科技有限公司		114/02/27	81	3	3	0	4.01.05	未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程﹙註︰谷關水資源回收中心﹚屬高差2公尺以上之工作場所，部份施工架未確實設置符合規定之交叉拉桿，部份施工架未確實設置符合規定之防墜網，主辦機關﹙臺中市政府水利局﹚未落實督導糾正改善。
					璿灃營造有限公司					4.01.99	主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如環工技師、電機技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.03.04.01	監造單位未確實抽查施工作業及抽驗材料設備；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，如註︰谷關水資源回收中心﹚鋼筋保護層留設不妥適， 部份內牆及外牆之牆身主筋與副筋未確實逐步綁紮固定，工地現場主筋與副筋約跳三步綁紮固定。
					4.02.03.08.01	監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表；部份明顯施工缺失未確實填註於監造報表內。
					4.02.14.01	水電工程各分項之施工計畫，及機電設備之廠驗計畫書，未送請監造之電機技師、消防設備師審查簽認。
					4.02.14.02	無監造技師(電機技師及消防設備師) 辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.02.17.11	監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生。本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份工作場所未妥善設置符合規定之上下設備，另有防墜網脫落或未施設等情形，監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。
					4.03.01	承商未提送中央監控工程、CCTV工程、機電設備試運轉…等分項工程施工計畫進行審查。
					4.03.02.04	工程品質管理標準未符合需求。如抽查谷關水資源回收中心鋼筋保護層留設不妥適，且部份內牆及外牆之牆身主筋與副筋未確實逐步綁紮固定，工地現場主筋與副筋約跳三步綁紮固定。
					4.03.04.02	(1)品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如「混凝土澆置施工自主檢查表」、「鋼筋工程施工自主檢查表」及「職業安全衛生檢查表」等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄；(2)承商機電工程之施工品管自主檢查表未填寫檢查值，如各槽體連通管管徑及高程未檢查，鼓風機池槽體開孔位置錯誤。
					4.03.05.01	承商對緊急發電機及泵浦之廠驗測試報告未予判讀。
					4.03.06	施工安全衛生履約事項未落實執行﹙如本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份工作場所施工架未妥善設置交叉拉桿，部份施工架未確實 設置符合規定之防墜網。
					5.02.05	抽查谷關水資源回收中心，部份已施工完成之外牆鋼筋排列方式不妥適；部份外牆鋼筋保護層有過小情形。缺失相片(1)
					5.02.99	抽查谷關水資源回收中心，部份內牆及外牆之牆身主筋與副筋未確實逐步綁紮固定，工地現場主筋與副筋約跳三步綁紮固定。缺失相片(2)
					5.07.05.03	鼓風機池槽體開孔位置錯誤，與設計圖不符。缺失相片(3)
					5.07.06.02	接地系統未依設計圖施工於結構體大底下方。
					5.10.05.02	低壓配電盤及分電箱之材料設備及製造圖未審查、未廠測。
					5.10.99	未落實對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。提出之混凝土試驗紀錄顯示主要試驗項目僅針對CLSM做混凝土抗壓強度統 計分析，並未針對210kg/cm2混凝土圓柱試體抗壓強度做統計分析。
					5.14.01.01	施工安全衛生履約事項未落實執行，(1)本工程屬高差2公尺以上之工作場所﹙谷關水資源回收中心﹚未確實設置符合規定上下設備、工地現場開口處亦未確實設置符合規定之防墜設施。(2)施工架無交叉拉桿、防墜網，部份施工架無扶手。缺失相片(4)(5)
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實。
17	臺中市豐原區113年度牛城農路(往南坑巷10之6號)上邊坡災後復建工程	113037	臺中市豐原區公所農業及建設課	4,296.47	3,280.00	天佑工程顧問有限公司	天佑工程顧問有限公司	富茂營造有限公司		114/02/27	83	0	0	0	4.01.04.02	主辦單位督導人員請列名人員職稱，若有缺失應列缺失內容及改善情形。
					4.01.26	1.工程進度64.59％依契約可估驗計價進度零，應督導廠商辦理請款或有通知廠商請款之紀錄。 2.現場督導抽查相片缺日期。
					4.01.99	施工計畫、品質計畫未於開工前核定。
					4.02.01.03	監造單位未能依限核備施工及品質計畫，致未能於開工前核定。
					4.02.03.06	缺裕度及實際進度表。
					4.03.02.05.01	防落石柵處輪胎底層應打洞避免積水，引發登革熱。
					4.03.04.01	1.打入深度未見自主檢查表，請改善。 2.各種材料及施工檢驗自主檢查表應列，應檢查次數，及已檢查次數等。
					5.07.01.99	防落石柵處輪胎底層應打洞避免積水，引發登革熱。
					5.10.99	1.簡報第36頁，岩釘材料抽查照片不符，請釐清。 2.材料設備抽查情形缺各種材料應抽查次數。
					5.14.99	職安訓練時數僅1小時，未符規定。
					5.15.11	1.現場臨路，故夜間交維如連桿、警示燈應補足。 2.施工地點位於山坡路段轉彎處交通警示標示不足恐影響行人安全。
18	113年7月豪雨(含凱米颱風)石岡區金星里中90線下坑巷坑溝坍塌災後復建工程	11317	臺中市石岡區公所	2,993.34	2,269.80	元愷工程顧問股份有限公司	元愷工程顧問股份有限公司	柚昇土木包工業(臺中市)		114/02/27	82	0	0	0	4.01.04.01	1.主辦機關督導頻率不足，並請加強對施工品質事項之記載。 2.主辦機關工程督導次數應再增加，並列出督導人員職稱督導內容。
					4.01.26	1.工程進度53.82％依契約可估驗計價進度零，應督導廠商辦理請款或有通知廠商請款之紀錄。 2.自主檢查所附相片缺日期。
					4.02.03.06	進度曲線表缺實際進度曲線且與實際作業未契合。
					4.02.99	監造單位簡報內容未見相關抽查紀錄表。
					4.03.03.02	施工日誌不應先反黑填報，人員不得以簽名章代替簽名，以免流於形式。
					4.03.04.01	開挖深度自主檢查表應量化記載及附照片佐證，請改善。
					4.03.99	承攬廠商簡報內相關人員證照等文件，其個人身分證字號等資料，請依規遮蔽保護。
					5.01.01	近下游出口處明溝段部分完成面不佳，建請改善。
					5.01.99	部分轉彎段模版銜接面未平整出現補丁狀。
					5.09.08	工程告示牌缺經費來源、公害專線等，內容未符合規定 。
					5.14.07	混凝土壓送車停放地點交通管制指標未明顯。
					5.14.99	現場鋼筋堆放凌亂。
					6.01.03	進度曲線表缺實際進度曲線。
19	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	111A-056	臺中市新建工程處	821,491.13	788,000.00	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	宏義工程股份有限公司		114/03/03	83	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程執行資料表中工程品質督導文件紀錄頻率次數似有誤。
					4.01.25	未說明本工程生態檢核自主檢核檢點表之自評事項。
					4.02.01.01	監造計畫其混凝土坍度未標示清楚，抽查紀錄表數值是否符合規定。
					4.02.01.08	有關廢棄物流向管制及勾稽作業未呈現簡報內說明。
					4.02.03.04.01	監造單位材料設備檢試驗管制總表中無現況進場施工中20cm×20cm×6cm、20cm×10cm×6cm透水磚鋪面、紙模等記錄或監造材料設備查證紀錄表勾選合格同意使用紀錄，且無前述施工抽查表量化紀錄。
					4.02.03.04.02	監造單位材料/設備品質抽驗紀錄部分不符實際情形，如簡報第C-21頁，坍度、氯離子及28天抗壓強度，抽查日期均於同一天，不符工程實務情形。
					4.02.03.06	進度管制總表未標示估驗進度曲線。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表有關進場施工中20cm×20cm×6cm、20cm×10cm×6cm透水磚鋪面、紙模等進場要項材料設備進場規格/取樣組數/試驗或監造查證記錄未詳實。
					4.02.14.04	監造單位監造技師監督工區現場材料施工未於工程執行資料表、簡報等相關資料中陳列記錄說明。
					4.03.03.02	(1)施工廠商施工日誌中有關進場施工中20cm×20cm×6cm、20cm×10cm×6cm透水磚鋪面、紙模等等要項材料進場規格/取樣組數/試驗或配合監造查證記錄未詳實記錄；(2)檔案無現況地形測量相關資料。
					4.03.04.02	(1)施工廠商無現況進場施工中20cm×20cm×6cm、20cm×10cm×6cm透水磚鋪面、紙模等施工自主檢查表中相關量化紀錄；(2)部分自主檢查項目不符實際需求，如簡報D-19擋土牆工程施工自主檢查表，施工中檢查，混凝土澆置強度，檢查標準280kgf/cm2，於檢查當日就已填寫檢查標準280 kgf/cm2，不符工程實務。
					4.03.05.02	未見已進場施作或堆置之20cm×10cm×6cm透水磚之料材料自主檢查表，確認材料尺寸是否符合契約及圖說
					4.03.06	無營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。
					4.03.08.02	缺現場材料查驗自主檢查表及品質內稽。
					5.01.01	(1)路燈混凝土基座水泥抹面無圓(或倒)角，不平整且有細裂紋；(2)部分路缘石間有裂縫。
					5.01.03	透水紙模灌漿表面不平整，部分區域已鋪設紙模間距不一致，恐影響後續人行道鋪面平整度。
					5.01.04	中工二路工區左側道路0K+360無障礙坡道與人行步道界面局部有鐵絲、鐵線或銜接界面不平順。
					5.05.09	中工二路工區左側道路部分溝蓋格柵溝蓋土砂堵塞未清理，請予清除乾淨，並於完工前全面清淤側溝排水路，並避免影響後續密級配面層鋪設。
					5.07.01.01	中工二路工區現場抽驗工區左側道路0K+400外側安全島進場堆置20cm×10cm×6cm透水鋪面磚規格尺寸與圖面有異。
					5.07.02.15	中工二路工區左側道路0K+160外側安全島路燈基座螺桿歪斜或無膠帶包覆保護。
					5.07.02.99	(1)工區左側道路0K+160人行道透水鋪面紙模鋪設部分高低不平，鋪設離縫間距過大，底層壓實不平或有缺口；(2)格柵溝蓋、道路緣石與設備基座界面泥作縫隙收尾不佳。
					5.07.04.03	工區左側道路0K+160人行道路燈基座與外側安全島路燈基座管路電線保護不足。
					5.07.13.01	植生綠帶有水泥砂漿及雜物，請予整理並利後續植栽。
					5.08.01	工區左側道路0K+580透水鋪面磚兩側緣石台度拆模面層粗糙或未先行泥作，面磚收尾施工易沾附泥作砂漿。
					5.08.02	工區左側道路0K+360人行道鋪面光纖/寬頻人孔埋設高低不平，軸向與道路方向未一致易致磚縫大小邊。紙模上方/周邊混凝土鋪設面層粗糙、孔洞不平。
					5.08.08.01	(1)工區左側道路0K+160人行道路燈/設備基座泥作細底施工面層裂縫收尾不佳；(2)中工二路(第一停留點)路緣石混凝土表面二次施工已有剝落、破損情形。
					5.08.08.02	(1)中工二路(第一停留點)路燈旁電箱與基座歪斜；(2)人行道預留斜坡與側溝介面銜接不平順且不美觀。
					5.10.01.05	材料送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120級)。
					5.10.99	材料設備檢驗統計表(如簡報D-17)，鋼筋取樣不合格次數2次，未備註說明不合格品處置措施，僅說明加倍取樣試驗結果均符合規定，有相互矛盾之虞，建議改進管制表表示方式。
					5.14.06.02	施工區乙種圍籬上警示標語（非施工人員禁止進入）及夜間警示燈不足（補施工中照片），當日收工完工後應確實檢查出入口門禁管制是否確實。
					5.14.06.03	部分簡報顯示(如簡報 C-12、C-13等)，工地現場人員未正確配戴安全帽，請檢討改進。
					5.14.12.02	工區施工時鄰接現有道路、大門出入等區域之交通維持佈設請注意安全防護、人員指揮與夜間警示。
20	北屯區大坑觀音亭景觀休憩平台工程	112A-288	臺中市養護工程處	32,429.23	32,427.00	利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	致盛營造有限公司		114/03/03	82	0	0	0	4.01.05	主辦機關工程品質督導缺失改善紀錄建議併於表後附件追蹤。
					4.01.25	未說明本工程生態檢自主檢核檢點表之自評事項。
					4.01.26	簡報未說明年度經費預算編列及未依契約規定估驗計價，主辦機關工程分期估驗計價進度(15.90%/42.02%)執行率不足請加強。
					4.02.01.02	簡報未說明監造組織架構圖及各成員相關證照。
					4.02.01.08	有關廢棄物流向管制及勾稽作業未呈現簡報內說明。
					4.02.03.04.01	監造單位材料設備檢試驗管制總表中無H型鋼150×150、排水器、鍍鋅格柵、14吋PVC管等要項材料之進場數量與檢試驗(含監造查證)相關紀錄。前述項目與構造物要項施工抽查表中查驗標準與結果(長/寬/高/厚/間距)量化請加強。
					4.02.03.05	缺品質不合格品缺失追蹤改善紀錄表及相關佐證資料，改善前、中、後照片。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表，有關微型樁內H型鋼150×150、排水器、鍍鋅格柵、14吋PVC管等進場要項材料設備規格取樣/組數試驗/監造查證記錄未詳實。
					4.03.02.11	文件紀錄管理作業流程欠完備不易歸檔查詢。
					4.03.03.02	(1)施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關1/20混凝土210kg/cm22組6顆、2/20混凝土280kg/cm21組3顆、2/20鋼筋#7/#10各1支、微型樁內H型鋼150×150、排水器、鍍鋅格柵、14吋PVC管等進場要項材料設備規格取樣/試驗組數/配合監造查證記錄未詳實。(2)113.12.25.施工日誌未填缺失改善。
					4.03.04.01	(1)施工廠商部分項目與構造物要項施工自主檢查表中自檢標準與結果(長/寬/高/厚/間距)量化不足或附標準斷面圖記錄。(2)無營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。(3)簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。
					4.03.04.02	(1)自主檢查表檢查時機未確實勾選或未分別勾選，如鋼筋及混凝土工項，檢查時機應擇一勾選。(2)檔案無現況地形測量相關資料。
					4.03.05.02	施工廠商材料設備檢試驗管制總表中無微型樁內H型鋼150×150、排水器、鍍鋅格柵、14吋PVC管等要項材料進場數量與檢試驗(含監造查證)相關紀錄。
					4.03.08.02	缺現場材料查驗自主檢查表。
					5.01.05	擋土牆伸縮縫保麗龍板有水泥塊及塵土覆蓋未予清除乾淨，請後續施作填縫劑作好清潔。
					5.02.11	墩柱底鋼筋有繡蝕及附著水泥漿，請予整理並注意保護層厚度。
					5.03.99	工區模板堆置未覆蓋塑膠帆布，應予改善。
					5.05.02	施工工區塵土飛揚，影響環境生態，每日應加強灑水，及工區有澆置混凝土屑塊及雜物，請儘速清理。
					5.07.01.13	工區東側RW1擋土牆部分排水管施工有土砂淤堵或未清理。
					5.09.08	工區臨大坑登山步道重要路線，工程告示牌及水土保持計畫其內容有誤請修正（竣工日期及施工經費，補貼水保核定公文）。
					5.09.12	工區氧氣乙炔放置或固定方式未妥適。
					5.10.01.02	預拌混凝土品質保證書內容未填寫完整，如範圍及數量。
					5.10.01.05	材料送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120級)。
					5.14.01.01	工區邊坡、施工便道、構造邊緣等落差大區域安全欄杆或警示帶佈設加強。(部份擋土牆上方未設警示安全措施，以防施工人員高處墜落)
					5.14.06.02	施工區夜間警示燈不足（補施工中照片），當日收工完工後應確實檢查出入口門禁管制是否確實。
					5.14.06.06	工區施工便道邊緣打石構造物鋼筋暴露易刺擦傷害或未安全警示區隔。
					5.14.99	職業安全告示牌未附監造單位及職安人員行動電話，以利方便聯絡。
					5.15.99	挖土機未作交維警示措施及補附一機三證證明文件。
21	梧棲區安良港排水(永天橋下游段)應急工程	11304110076	臺中市政府水利局	27,000.00	22,440.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	銘佑營造有限公司		114/03/05	81	0	0	0	4.01.01	未編列空氣污染防制設施經費。
					4.01.04.01	本工程除工程品質督導外無交通維持及職安衛督導紀錄，請補充。
					4.01.26	（1）工程開工迄今已逾7個餘月至目前工程估驗2次未依契約規定辦理估驗，請確實督促監造單位依契約規定辦理估驗。（2）本工程無1999通報紀錄，請補充。
					4.01.99	本工程契約訂定違反環保法規扣罰規定，請補充目前辦理情形。
					4.02.01.01	監造計畫章節未依工程金額規模撰寫，如品質稽核。
					4.02.01.06	訂定各施工之檢驗停留點，未符合需求，檢驗停留點檢查，應以工程項目的施工流程標示。
					4.02.03.04.01	（1）工程實際進度已達58.26%尚無二級品管試驗紀錄，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。（2）工程品質督導至目前隨機抽查5次抽查頻率偏低，請加強隨機抽查。（3）鋼筋工程施工抽表鋼筋保護層7.5cm±1.25cm誤差值與規定不符，鋼筋綁紮抽查標準未量化。（4）混凝土工程施工抽查表澆置高度抽查標準未量化及無實際抽查紀錄；且使用震動棒震動、震動間距及插入深度抽查標準未量化。（5）模板工程施工抽查表無脫模劑抽查項目，密合度、模板尺寸及螺栓等抽查標準未量化。（6）欄杆工程施工抽查表位置抽查標準未量化及無實際抽查紀錄，欄杆立柱實際抽查紀錄未落實。（7）測量施工抽查表放樣點高程抽查抽查標準未量化，高程引點計算抽查標準未量化。（8）焊接鋼網工程施工抽查表墊塊間距抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。
					4.02.03.05	工程開工迄今職安衛及環境保護督導共56次督導頻率偏低，請加強職安衛及環境保護督導。
					4.02.03.06	工程估驗迄今已逾7個月餘估驗2次顯未依契約規定辦理，請確實依契約規定辦理估驗。
					4.03.03.01	未使用最新版之施工日誌，如工期展延天數欄位。
					4.03.04.01	（1）混凝土澆置作業自主檢查表震動棒使用振動頻率及插入深度未量化。（2）洩水孔工程施工自主檢查表埋設位置檢查標準未量化。（3）欄桿工程施工檢查表位置檢查標準未量化。（4）鋼筋工程施工自主檢查表保護層7.5cm±1.25cm容許誤差值與規定不符，鋼筋保護層檢查標準未量化，搭接長度檢查標準未量化。
					4.03.04.02	（1）工程開工迄今已逾7個餘月工程施工品質自主檢查表共檢查108次自主檢查頻率偏低，請加強自主檢查並確實記載檢查值。（2）洩水孔工程施工自主檢查表埋設位置無實際檢查紀錄。（3）鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮無實際檢查紀錄。（4）混凝土工程施工自主檢查表澆置高度無實際檢查紀錄，震動棒之使用振動頻率無實際檢查紀錄。（5）新舊結構物伸縮鋼筋表面1”PVC管無實際檢查紀錄。
					4.03.06	工程開工迄今職安衛自動檢查184次，交通維持設施檢查110次，環境保護自主檢查111次檢查頻率偏低，請加強檢查。
					5.05.04	（1）工區現場混凝土塊未運離工區。（2）工區現場混凝土殘漿任意棄置未清除運離。
					5.07.01.03	2K+871處右岸縮縫施工未依設計圖施工。
					5.07.01.06	2k+851處右岸欄杆焊接部分未焊接。
					5.07.01.99	2k+861處右岸欄杆柱截角未依設計圖施設。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.99	（1）工區現場無夜間警示設施。（2）2K+935〜2K+940右岸無安全設施。
22	臺中市重劃區（臺中港特定區市鎮中心）污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	11210200153	臺中市政府水利局	168,045.00	168,045.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	五湖四海營造股份有限公司		114/03/05	83	0	0	0	4.01.04.01	本工程除工程品質督導外無交通維持及職安衛督導紀錄，請補充。
					4.01.26	工程開工迄今實際進度已達26.32%估驗進度14.43%估驗進度偏低，請確實督促監造單位依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	本工程契約訂定相關環境保護扣罰規定，請補充目前辦理情形。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。
					4.02.03.04.01	(1)工程實際進度已達26.32%尚無二級品管試驗紀錄，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。(2)工程開工迄今已逾11個餘月各項工程品質抽查共277次且無隨機抽查，抽查頻率偏低，請加強工程品質抽查。(3)開挖工程抽查表臨時擋土設施抽查標準未量化，回填材料CLSM抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。AC路面鋪設作業施工抽查表壓路滾壓是否確實抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。推進工程施工抽查表管內漏水狀況抽查標準未量化及無實際抽查紀錄，推進中高程抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。
					4.02.03.06	工程實際進度已達26.32%估驗進度14.43%顯然估驗進度偏低，請確實依契約規定辦理估驗。
					4.03.02.06	1. 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，無試運轉及測試計畫書。
					4.03.04.01	(1)明挖管線(前巷)埋設施工作業自主檢查表警示帶鋪設檢查標準未量化，高程檢測檢查標準未量化。(2)推進工程施工自主檢查表推進中高程檢查標準未量化，管內漏水狀況檢查標準未量化。(3)CLSM澆置作業工程自主檢查澆置高度檢查標準未量化。
					4.03.04.02	(1)工程開工迄今已11個餘月各項工程施工品質自主檢查表共檢查206次，自主檢查頻率偏低請加強自主檢查。(2)明挖管線(前巷)埋設施工自主檢查表警示帶鋪設無實際檢查 紀錄。推進工程施工自主檢查表推進中高程無實際檢查紀錄，管內漏水狀況無實際檢查紀錄。
					5.07.05.99	抽查WUS053-1陰井蓋及WUS053-2人孔蓋生鏽未正常維護。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
23	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	11211230183	臺中市政府水利局污水工程科	295,980.00	295,980.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	冠佑營造股份有限公司		114/03/07	81	0	0	0	4.01.13	工程會系統，部分資料未登載，如空污管制編號。
					4.01.26	工程開工迄今已逾6個餘月至目前估驗4次未依契約規定辦理估驗，請確實督促監造單位依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	工程施工執行資料表，未對各專業人員評核。
					4.02.03.04.01	(1)工程實際進度已達25.08%至目前二級品管試驗只做瀝青混凝土2次，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。(2)工程開工迄今已逾6個餘月各項工程品質抽查無隨機抽查，請加強隨機抽查抽查。(3)控制性低強度混凝土工程施工品質抽查表寬度、長度及深度抽查標準未量化，實際抽查情形無紀錄。(4)瀝青混凝土工程施工抽查表膠輪壓路機及鐵輪壓路機速度無實際抽查紀錄，透層黏層鋪設抽查標準未量化，實際抽查無紀錄，AC厚度無實際抽查記錄。(5)人孔(陰井)作業施工抽查表人孔深度及底座渠底高程實際抽查紀錄未落實。(6)回填材料CLSM寬度及深度抽查標準未量化，實際抽查無紀錄。(7)連接管(後巷)施工作業抽查表連接管上、下游高程抽查標準未量化，管徑100mm匯流直管坡度實際抽查紀錄未落實。
					4.02.03.06	工程開工迄今已逾6個餘月至目前估驗4次未依契約規定辦理估驗，請督促廠商確實依契約規定辦理估驗。
					4.03.03.02	工程施工日僅記載至114.2.28，另廠商施工前安全檢查事項未依規定勾選。
					4.03.04.01	(1)推進井工程施工自主檢查表推進中高程檢查標準未量化。(2)連接管(前巷)施工作業自主檢查表洩水坡度檢查標準未量化。(3)瀝青混凝土鋪面工程自主檢查表黏層鋪設檢查標準未量化。(4)用戶接管施工作業路面鋪設PC厚度檢查標準未量化。
					4.03.04.02	(1)推進井工程施工自主檢查表推進中高程無實際檢查紀錄。(2)瀝青混凝土鋪面工程自主檢查表黏層無實際檢查紀錄，膠輪壓路機及鐵輪壓路機速度無實際檢查紀錄。(3)連接管施工作業自主檢查表鋪設警示帶實際檢查紀錄未落實。
					4.03.06	工程開工迄今已6個餘月交通設施檢查80次及工地職業安全衛生自動檢查84次檢查頻率偏低，未落實執行。
					5.07.01.99	F7509推進井處無防溢座施設。
					5.07.06.02	F7509推進井處接地棒未接地，未符合規範要求。
					5.09.08	F7509推進井處臨時告示牌施工期限有誤。
					5.09.09	F7509推進井處推進管材隨意放置未妥善保護。
					5.09.12	F7509推進井處滅火器及乙炔等氣體鋼瓶未有遮陽設備且未妥善保護。
					5.10.01.02	混凝土氯離子檢測報告部分內容未填寫完整，如數量及會同檢測人員。
					5.14.00.02	工區內外交通指引措施，未依核准之交維計畫施作，請改善。
					5.14.06.05	工區F7509推進井處無通風設備，送風設備長度不足。
					5.15.99	(1)工區F7509推進井處無電動旗手。(2)工區現場夜間照明不足(無相關夜間警示措施佐證文件)。
24	臺中市大雅區中山北路雨水下水道新建暨改建工程	11304240086	臺中市政府水利局	22,466.00	19,820.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	勝億營造有限公司		114/03/07	80	3	3	0	4.01.03	監造計畫與品質計畫均未依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。
					4.01.04.01	本工程除工程品質督導外無交通維持及職安衛督導紀錄，請補充。
					4.01.13	簡報中職業安全衛生人員與工程會系統基本資料填報內容不符，請再確認。
					4.01.99	無全民督工及1999通報紀錄，請補充。
					4.02.03.04.01	(1)工程實際進度已達63.73%，尚無二級品管試驗紀錄，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。(2)工程開工迄今已逾8個餘月各項工程品質抽查無隨機抽查，請加強工程品質隨機抽查。(3)施工抽查紀錄表檢查標準未量化及實際抽查紀錄，例如：控制性低強度混凝土工程深度及寬度、鋼筋工程鋼筋綁紮、瀝青混凝土舖面工程膠輪壓路機及鐵輪壓路機等滾輪機具速率及黏層鋪設抽查標準均未量化。
					4.02.03.06	工程開工迄今已逾8個餘月至目前估驗3次未依契約規定辦理估驗，請確實依契約規定辦理估驗。
					4.02.03.08.01	工程監造報表記載至114年3月3日未依契約規定記載且未落實記載。
					4.02.17.07	工地埋設RCP管後，臨鋪路面AC鋪設不平整，未依技服契約要求辦理品質查證。
					4.03.03.02	(1)工程施工日誌記載至114年3月3日之記載不完整。(2)抽查113年12月20日及113年12月31日施工日誌，未記載主辦機關督導。
					4.03.04.01	施工自主檢查表檢查標準未量化及實際檢查紀錄，例如：控制性低強度混凝土工程深度及寬度、瀝青混凝土舖面工程膠輪壓路機及鐵輪壓路機等滾輪機具速率及黏層鋪設檢查標準均未量化。
					4.03.06	環境保護及施工安全衛生檢查頻率偏低且未落實執行。
					4.03.99	工程開工迄今已8個餘月，各項工程施工品質自主檢查表共檢查156次，自主檢查頻率偏低請加強自主檢查。
					5.07.02.11	臨時性瀝青鋪面壓實度不平整，不符合規範，請改善。
					5.09.08	工程告示牌格式未依據工程會112年7月17日修正版本，如經費及來源之公開內容為契約金額,如為中央補助案件則須載明補助計畫;重要公告事項中空氣污染防制費徵收管制編號及公害檢舉專線無中、英文對照等。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
25	吉峰國小老舊廁所整建工程	1.13E+04	臺中市霧峰區吉峰國民小學	7,291.29	7,280.00	施明宏建築師事務所	施明宏建築師事務所	上甲營造有限公司		114/03/10	80	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關未督導水電工程之施工品質。
					4.01.99	(1)簡報內部分數字有誤（如委託設計監造費、超前進度等）請修正。(2)工程執行資料表之專業人員評核欄位未敘明。
					4.02.01.02	(1)監造計畫雖於開工前核定，惟未外聘委員確實審查。無各章節詳實審查紀錄表，檢附於監造計畫送審核章表後面。(2)核定之監造計畫有相當多缺失，未予以糾正。
					4.02.01.03	未訂定對廠商品質及施工計畫之審查時限，兩項計畫均於開工後之113年12月16日才核定，未符合工程需求。
					4.02.01.05.01	監造計畫第七章節訂定各材料設備及施工抽查驗標準與檢驗停留點，部分未符合工程需求，請檢討修正。
					4.02.03.03	監造單位無協調及整合履約界面，如廁所電燈電源位置、1F污廢水管銜接至那一位置既設管路、1F污廢水管安裝高程、小便斗電源管線…等施工內容。
					4.02.03.04.01	監造計畫第七章施工抽查程序及標準其主要工項抽查紀錄彙整表，缺混凝土工程項目，且主要工項抽查紀錄表之管理項目未分施工前、施工中及施工完成分別列出，與規定表格不符，請修正。
					4.02.03.04.03	抽查114/2/28監造日報未記載主辦機關督導。
					4.02.99	簡報內P.B3三級品管系統架構部分有誤請修正。
					4.03.01	施工預定進度表，未依契約規定，繪製有各主要工項考慮天候因素、工班配置、進場日期等明確起始日期量化甘特圖S曲線。致無法作為。致無法作為本工程三項管制總表預定送審日期之依據，將影響最缺工、缺料之廁所工程施工進度管控。請儘速補繪合格之甘特圖S曲線進度表送核。
					4.03.02.05.01	品質計畫內之各主要工項之自主檢查表，缺混凝土工程自主檢查表，另其他工項自主檢查表未分施工前、施工中及施工完成，分別列出檢查項目等與規定表格不符。
					4.03.03.02	(1)施工日誌對於主辦機關督導及專任工程督察工地，未詳實紀錄。(2)抽查114/2/28施工日報未記載主辦機關督導及專任工程人員督察。
					4.03.04.01	假設工程自主檢查表部分檢查項目之檢查標準未量化
					4.03.04.02	給水之PVC不鏽鋼球閥，無材料進場及安裝施工品質之自主檢查紀錄。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表，缺定廁所便器高程及澆築廁所的地坪洩水坡度之預拌混凝土材料項目。
					4.03.99	(1)簡報內職安環保執行可增加補充教育訓練情形。(2)簡報內P.C42缺失改善執行情形建議補充文字說明。
					5.09.06	承商未配合現場1F既設管路位置及高程，套繪給水管路及污廢水管路安裝路徑之施工圖。本案照明管線需重新配管施工，並銜接至既設電源出線盒，未套繪照明管線施工圖確認既設電源出線盒之位置，以確認施工介面。
					5.09.08	工程告示牌最下方欄位"經費來源"，請修正為"契約經費來源"，另"1.中央"請修正為"中央(教育部) "。
					5.10.05.01	PVC電線送審型錄未提列送審選用之線徑規格。
					5.14.04	承商填寫職業案全衛生檢查紀錄表，不夠確實。
					5.14.08	工區所設置之每組乙種安全圍籬相鄰兩支鋼管立柱頂部未以10#鉛線連結固定，已有各自錯開傾斜情形。頂部缺紅色警示燈，圍籬又未貼警告標語警示標誌。
					5.14.99	校門口右側設置之工程告示牌旁缺本工程之職業安全衛生告示牌，與工程會規定不符。
26	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	111A-070	臺中市政府建設局建築工程管理科	491,082.00	491,082.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	東盟營造股份有限公司		114/03/10	80	0	0	0	4.01.99	(1)監造計畫雖於開工前核定，惟未依工程會109.4.27之「監造計畫製作網要」逐章節確實審查，核定之監造計畫有相關缺失，未予以糾正。(2)主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如消防設備師及空調技師)落實執行監造工作。(3)簡報內P.A14所附督導照片建議加註督導日期及重要督導人員。(4)主辦機關未檢送施工查核作業檢核表及其附件。
					鈺昇工程有限公司					4.02.01.02	監造組織架構中，未將消防設備師及空調技師納入，未符合需求。
					4.02.01.05.01	監造計畫第七章節訂定各材料/設備及施工抽查驗標準與檢驗停留點，部份未符合工程需求，請檢討修正。
					4.02.03.04.01	施工抽查工作未落實，已施做結構體混凝土工程自主檢查表，未分施工前檢查混凝土廠出料單，並會同檢查坍度、氯離子及製作試體等檢查等項目後再進行混凝土澆置等檢查項目，另自主檢查表亦未檢附當日檢查相片，請改正。
					4.02.03.08.01	抽查113/2/8監造日報，當日有梁版柱牆混凝土抽驗取樣，監造日報未加註記載。
					4.02.14.01	電氣、弱電、消防與空調工程分項施工計畫，及配電盤製造圖均未送交監造之電機技師、消防設備師及空調技師進行審查簽認。
					4.02.14.02	無監造技師(消防設備師及空調技師) 辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.02.99	113/2/8梁版柱牆混凝土抽驗紀錄表塗改處請蓋校正章。
					4.03.01	施工預定進度表未依契約規定繪製有各主要工項，有考慮天候因素，工班配置、進場日期等明確起始日期量化之甘特圖S曲線圖，致無法做為本鉅額工程三管制總表送審日期之依據，將影響本鉅額工程材料採購及施工進度管控，請儘速補繪合格之甘特圖S曲線圖。
					4.03.04.02	(1)施工自主檢查表工作未落實，已施做結構體混凝土工程自主檢查表，未分施工前檢查混凝土廠出料單，並會同檢查坍度、氯離子及製作試體等檢查等項目後再進行混凝土澆置等檢查項目，另自主檢查表亦未檢附當日檢查相片，請改正。(2)承商之施工品管自主檢查表未落實填寫，如給水管路試水壓填寫之檢查數值單位錯誤，排煙機設備進場自主檢查未檢查是否採用防火馬達。
					4.03.06	鋼構鋼片材料檢測部份不合格，未辦理矯正預防措施。
					5.01.03	(1)一樓至三樓樓梯平台及踏步，混凝土澆置凝時拍漿整平未落實，完成面垂直及水平度不佳。(2)部份門、窗開口中間混凝土牆斷裂未填縫補強。
					5.01.04	混凝土澆置完成面有雜物，部分鋼筋裸露保護層不足。
					5.02.06	RF之RC牆雙層預留筋未以寬止筋隔開，間距及位置均不符。
					5.04.99	屋頂鋼構梁剪力釘有部份脫落未補植。
					5.07.01.01	地下室機房SD1鐵捲門設計高度220cm，實際210cm，尺寸顯有不足(鐵捲門應全面檢測)。
					5.07.01.99	B1F高壓變電站入口之鐵捲門高度與設計圖不符，且門框與牆壁之間隙甚大。
					5.07.04.01	電氣出線盒內之導線連接，未依「用戶用電設備裝置規則」之規定施工，配線不合規範。
					5.07.04.03	B1F高壓變電站內之MOF管路穿牆套管安裝在下方，影響盤體後方之通道通行，應由MOF盤體上方進行配管，電導線管安裝不合規範。
					5.07.04.04	接地線引出之配管，管路出口均未施作喇叭口。
					5.07.04.99	B1F高壓變電站之配電盤基礎座施作尺寸不足。
					5.07.05.09	水平污水管之通氣管銜接位置錯誤，未依環狀通氣管之施工規範安裝。工地施作之污廢水管及通氣管之配管工法展示，其通氣管之配管安裝錯誤，未符合規範。
					5.07.06.02	接地系統引出之接地線，均未標示那一條是P極及C極。
					5.07.07.02	B2F消防機房之地板，未預留消防泵浦及泡沫泵浦吸水管之樓板開孔。
					5.07.07.21	鐵皮風管之法蘭接頭角落，縫隙大未填補。
					5.07.07.22	2F排煙外牆百葉，現場安裝之百葉構造多出2片檔板，造成該外牆百葉面積不足。
					5.07.07.99	樓梯間內有多處之緊急照明燈及上下樓層指示燈之出線盒不見了。
					5.08.02	地下室二樓梁粉刷未完成即進行噴漆作業，工序不符。
					5.08.99	地下室一樓至地下室二樓梁底部份油漆完成面有明顯刷痕及銳角稜線小部份油漆垂流情形。
					5.09.06	承商未提出空調工程施工套繪圖來進行施工介面整合。
					5.09.08	工程告示牌之預定完工日期有誤，及相關人員部份無手機聯絡電話均請修正。
					5.10.01.05	強度280kgf/cm2預拌混凝土配比水泥佔85%=310kg，飛灰爐石摻料佔7.5%=25kg，算是相當好的配比；惟水泥符合CNS61、爐石符合CNS12549相關材料檢試驗報告不齊全。(例如最重要石灰岩CaO之試驗化學成分無水泥≥65%，爐石≥40%之試驗項目報告，另飛灰CaO成分紀錄僅0.8%與CNS3036之F類≥20%不符)，請檢討補正。
					5.10.99	(1)部份材料檢試驗報告紀錄，相關人員之判讀或判定簽名未簽署日期。(2)接地銅棒及土質改良劑送審文件中，未提出合約要求之相關測試報告佐證。送審之防火填塞材料/設備中，未提送PVC管2吋以下之防火填塞認證工法，未符工程需求。
					5.14.01.01	五樓外部鷹架踏板未延續及開口處無安全防護。
					5.14.04	承商每日填寫之職安自動檢查紀錄不夠確實。
					5.14.99	安全衛生教育訓練簽到表中，有部分機水電施工人員無簽到紀錄。
27	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	1121005	臺中市政府教育局	374,646.14	312,000.00	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	川順營造股份有限公司		114/03/12	83	0	0	0	4.01.99	工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」及承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」，均未標註機水電設備工程之工項。(2)監造單位監督情形之「施工抽查情形」及承攬廠商執行情形之「施工自主檢查執行情形」，針對機水電設備工程的監造單位施工抽查與廠商自主檢查次數完全一致(如接地工程-2次、機電工程-36次及給排水工程-9次)明顯不合理，請檢討釐清等。
					4.02.01.01	監造計畫之章節，部分未符合「公共工程施工品質管理作業要點」規定，例如：(1)第貳章 監造組織，請修正為「第貳章 監造組織及權責分工」。(2)第伍章 材料與設備抽驗程序及標準之「二、材料品質標準」，請修正為「二、材料抽驗標準」。(3)第玖章 文件記錄管理系統之「三、紀錄移轉及存檔」，請修正為「三、文件紀錄移轉及存檔」等。
					4.02.01.07	訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求 (含表單格式)，例如：(1) 建議按契約內各項運轉類設備，再就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「設備功能運轉抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」。(2)「表6-1~表6-9設備功能運轉抽驗標準表」及「表6-10~表6-17設備功能運轉測試紀錄表」，表單未符制定格式，建議分別參考「監造計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉測試紀錄表」及「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理。(3)各項運轉測試抽驗流程圖，建議標註「檢驗停留點」及依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」。
					4.02.03.04.01	施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：(1)部分抽查紀錄表未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表7.3施工抽查紀錄表」辦理。(2)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依施工要領與契約圖」、「依送審型錄」。(3)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「依送審核可廠牌施作」、「依設計施作」、「依施工規範施作」。(4)部分抽查驗紀錄顯示抽驗人員專業度不足，如「抽查14mm²裸銅線，所附佐證照片為14mm² PVC電線」等。
					4.02.03.04.02	材料設備檢（試）驗管制總表，部分未符合需求及落實執行，例如：(1)材料設備檢（試）驗管制總表未符制定格式，建議依工程會111年2月22日工程管字第1110300159號函修定「表 5.2 材料設備檢(試)驗管制總表」辦理。(2)「材料設備檢（試）驗管制總表」之管制工項，建議依據工程會110年5月31日工程管字第1100011263號函，略以：「品質計畫之材料設備檢試驗管制總表，管制總表之管制項次應與材料設備送審管制總表項次數目一致，監造計畫部分亦同」辦理等。
					4.02.03.08.01	監造報表未填寫重要工作事項（例如當日品質查驗、材料進場及抽驗情形、監造事項監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失及改善情形說明）。
					4.02.13.02	建築師督導紀錄仍沿用內政部營建署明文廢止之「建築物監造（監督、查核）報告表」，如仍沿用此表單作為督導紀錄，建議修改表頭名稱，或另外設計新的督導紀錄表，以資周延等。
					4.02.14.02	現場尚無設計監造單位之各專業技師(如電機技師、空調技師或消防設備師…)，依規定執行材料設備抽驗及施工抽查的相關紀錄等。
					4.03.02.06	訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)部分章節內容節錄監造計畫之「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」，而未配合權責分工不同檢討修正用詞(如測試抽驗，廠商應為檢測)。(2)建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(3)相關表單未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」及「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(4)各運轉檢測流程圖，建議標註「檢驗停留點」，並依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」的規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.03.02.12	(1)簡報C119頁鋼筋續接器契約數量45組，已完成結構體實際取樣試驗31組，請釐清差異。(2)自主檢查表未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表5.3材料自主檢查表」及「表7.2自主檢查表(施工)」辦理。
					4.03.03.02	建築物施工日誌部分記載不完整，例如：(1)建築物施工日誌未符制定格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(2)主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示的重要事項未登載等。
					4.03.04.01	機電設備工程之自主檢查表，部分「檢查標準（定量定性）」未標註量化值，例如標註：「依設計圖並標記於設計圖上」、「使用同管徑之盒接頭」等。
					4.03.04.02	自主檢查表，部分未落實執行、部分未確實記載檢查值，例如：(1)檢查標準標註：「PVC 1/2”」，實際檢查情形標註：「PVC 3/4”」，兩者規格不符，檢查結果標註：「合格」。(2)部分「檢查標準（定量定性）」過於籠統（未具體），且實際檢查情形未標註量化值，影響檢查成效等。
					4.03.13.02	未依營造業專業工程特定施工項目檢核應設置之技術士，後續施工項目如防水工程、景觀綠化等，請依規定辦理。
					5.01.01	A棟一樓外部樓梯梯底有蜂窩未修補。
					5.01.04	(1)部分混凝土牆面殘留鐵釘、螺桿及木屑。(2)平頂天花板混凝土面有木屑未清理。
					5.07.01.08	B棟4樓男廁牆面結構體尚未施作防水已先設粉刷灰誌，工序有誤。
					5.07.04.03	車道出口處有出線管，位於牆與外側，位置有出入。
					5.07.04.07	出線盒及分電箱配置後，部分施工中未加防護，易遭混凝土及異物阻塞、銹蝕及導線絕緣受損等。
					5.07.04.26	發電機及附屬設施施作，部分裝置未符合規範，例如：發電機室未考量排煙管出口，在外牆預留套管等。
					5.07.05.04	依契約規範污、排水管為橘紅色PVC B管(厚管)，而現場已裝置之污排管路，部分為灰色管，未符合規範。
					5.07.05.09	污、排水及通氣管安裝工法展示，部分通氣管裝置未符合規範，例如：環狀通氣管之接出位置，應在最上游器具排水管與排水橫支管連接點直下流處，通氣支管與通氣主管之接頭處，應高出最高溢水面15公分，橫向通氣管亦應高溢水面15公分」等。
					5.07.05.10	部分管路出口未施予管帽封閉保護，易掉入異物造成阻塞。
					5.07.05.99	(1)無障礙廁所求助鈴按鈕之預留出口位置，部分未符合規範，建議參照「建築物無障礙設施設計規範(內政部108年1月4日台內營字第1070820550號令修正，自108年 7 月1日施行)」之規定，檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等施設位置適時予以調整。(2)A棟行政大樓地下室污水管出牆面處滲水(防水欠佳)。
					5.07.06.02	接地設施裝置，部分未符合契約圖說及規範，例如：(1)依契約圖面標示，電氣系統之接地設施為「(100mm² P28∮/E)*4+(14mm² P28∮/ P、C)*2」，工地現場實際設置「(100mm² P28∮/E)*3+(14mm² P28∮/ P、C)*2)」。(2)依契約圖面標示，弱電系統之接地設施為「(100mm² P28∮/E)*2+(14mm² P28∮/ P、C)*2」，工地現場實際設置「(100mm² P28∮/E)*1+(14mm² P28∮/ P、C)*2)」等，未盡相同，請檢討釐清。
					5.07.07.99	消防泵浦機組之混凝土基座，部分設置之尺寸不足(未考量設置截水溝或導水溝之空間)，建議適時予補正，並設置截水溝或導水溝(各類水系統之泵浦基座建議比照辦理)，以符實需。
					5.08.02	B棟4樓男廁圓弧牆面粉刷層過厚。
					5.09.08	工程告示牌之內容，部分未完整標註，例如：(1)主辦機關名稱未列中、英對照。(2)「契約經費及來源」之來源未標註。(3)建築管理單位，建議修改為「建築管理機關」，並請標註「通報專線」等。
					5.10.05.04	部分弱電設備尚未送審完成，例如：電信設備、資訊設備、門禁設備、停車管理設備、校區網路廣播設備、視聽系統設備、緊急求救設備及中央監控設備等。
					5.10.99	部分材料設備試（檢）報告判讀，未註記規範或契約要求標準值。
					5.14.01.01	(1)部分施工架下拉桿缺漏。(2)施工架留設下方通道觸及外推處未檢核結構安全。(3)部分施工架裝置未符合規範，例如：部分未設置符合規定之墜落災害防止設施(含安全網、護欄、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料等)，電梯開口處無防墜掛勾，電梯護欄無設置腳趾板。。
					5.14.01.02	室內粉刷施工架不符規定，無上下設備及護欄。
					5.14.03.01	部分臨時用電回路之相線顏色未依「用戶用電設備裝置規則」之規定加以識別，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞等。
					5.14.99	工地現場之滅火器，依注意事項一：「每三個月檢查壓力錶一次，指針應保持在綠色指示線上」，部分現場滅火器未附檢查表。
28	臺中市歷史建築林森路75號日式宿舍修復工程案	1120002	臺中市文化資產處	33,858.60	33,814.20	軸組聯合建築師事務所	軸組聯合建築師事務所	棟泰營造股份有限公司		114/03/12	80	0	0	0	4.01.26	本工程截至 114 年3月 11日止之施工實際進度為 43.51%，而累計估驗計價總金額：12,457,079元約占變更後契約金額(36,761,194元)之33.88%，較實際執行進度有明顯偏低之情形，廠商若未提出估驗申請應明確請監造單位催辦，估驗時並應落實檢核已完成之施作項目及範圍。
					4.01.99	工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)發包預算、工程底價及契約金額之數據，未依制定格式(千元)標註。(2)經費支用之「預定支出」標註：「15,814.666千元」及「實際支出」標註：「15,994.796千元」，明顯不正確，請檢討釐清。(3)進度管理的「計算基準未標註」等。
					4.02.01.07	訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求 (含表單格式)，例如：(1)建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「設備功能運轉抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」。(2)設備功能運轉抽驗標準表，部分未符制定格式，表單之格式建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理。(3)供水壓力檢測之抽驗標準標註「給水管供水壓力建議值：1.0~3.5 kg/cm2」，未符規範，給水管路之試壓依「建築物給水排水設備設計技術規範」之規定：「給水管路之試水壓力不得小於10Kg/cm2，並應保持60分鐘而無滲漏現象為合格」等。
					4.02.01.10.01	監造單位材料設備送審管制總表格式未更新(目前已無預定試驗單位)；另材料設備檢試驗管制總表，預定進場日期應填報以落實管控。
					4.02.01.10.03	監造汛期防災減災抽查表格式未更新。
					4.02.03.01	監造簡報B27材料檢退12項，退審時間過長未追蹤。
					4.02.03.04.01	施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：(1)部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依據設計圖說」、「依契約圖說施工」。(2) 部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「確實依圖說預埋電管並鎖固」、「確實依圖說配設水管」。(3)針對機水電設備工程之抽查(驗)頻率及記錄不足等。(4)機電管線美觀、隱藏式預埋管路或施工項目，欠缺監造單位對於施工中之查驗資料。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表部分記載不完整，例如：(1)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，部分未依規定按日確認並打勾。(2)主辦機關督導缺失或指示之重要事項，部分未摘錄跟催等。(3)未填寫重要工作事項(例如當日品質查驗、材料進場及抽驗情形、監造事項)。
					4.02.99	監造單位部分抽查表、材料設備進場抽驗表單等，監造工地負責(授權)人未簽名僅蓋章。
					4.03.02.06	訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1) 建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(2)電氣設備功能運轉檢測標準表未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」的「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(3)弱電設備工能運轉檢測紀錄表未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」的「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」辦理。(4)各運轉檢測流程圖，建議除標註「檢驗停留點」外，並依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」的規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.03.02.12	部分自檢表格式未更新，例113.10.28防蟲防腐及護木漆工程、113.06.07露明木料去漆工程。
					4.03.03.02	建築物施工日誌部分記載不完整，例如：(1)建築物施工日誌未符制定格式，建議依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(2)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，部分未依規定按日逐項檢查並打勾。(3)主辦機關（含監造單位）督導缺失或指示的重要事項未登載等。
					4.03.04.01	自主檢查表的「檢查標準（定量定性）」，部分未符合需求，例如：(1)排水試水之檢查標準標註「配管完成後倒水至滿溢(排水口須保持3.3M水壓)，置放15分鐘無水位下降」，未符合規範，依規定滿水位測試，應將最高開口外之所有開口密封，並灌水使管路最高接頭處有3.3公尺以上之水壓，並保持60分鐘而無滲漏水現象為合格。(2)接地棒安裝的「檢查標準（定量定性）」標註：「接地電阻50Ω以下」等。
					4.03.04.02	自主檢查表的「實際檢查情形（敘述檢查值）」，部分未確實記載檢查值」，例如標註：「確實依圖說配置水管」等。
					4.03.05.01	廠商材料進場自檢表，實際檢查值用電腦繕打後列印簽名，較不符實際，應落實現場檢查量測後，確實填報後簽名確認。
					4.03.05.02	材料設備檢（試）驗管制總表，部分未符合需求及落實執行，建議依工程會110年5月31日工程管字第1100011263號函，略以：「品質計畫之材料設備檢(試)驗送審管制總表，送審項次應與材料設備送審管制總表項次數目一致」等。
					5.02.08	餐廳新建棟牆筋轉角及交角無補強筋[缺失相片(1)]。
					5.03.06	餐廳新建棟管線留設於牆交角內。
					5.04.53	餐廳新建棟柱基座與基礎間有鋼筋及管未清除[缺失相片(2)]。
					5.07.01.99	屋頂拆除後可用部分木料，可回收或即損壞部分未分類清楚或適度隔離，未做適當標示。
					5.07.04.03	電氣及弱電管路之牆配管，部分裝置未符合規範，例如：(1)15公分厚之外牆，部分管路未配置於雙層鋼筋中間(實際配置於外側)[缺失相片(3)]。(2)部分管路雖配置於雙層鋼筋中間，但是管徑過大或太密集等，衍生保護層不足[缺失相片(4)]。
					5.07.04.07	出線盒或拉線盒施設，部分未符合規範，例如：依契約詳細價目表，「金屬出線盒(八角形或單聯型)，不銹鋼(SUS304製)」，工地現場實際裝置為「鍍鋅出線盒」，且施工中未加防護，易遭混凝土及異物阻塞、銹蝕等[缺失相片(5)]。
					5.07.05.04	部分污、排水管施作未符合規範，例如：(1)污、排水管之管路配置，部分與現場施工圖面未盡相符。(2)依契約規範污、排水管為橘紅色PVC B管(厚管)，現場之管路，部分為橘紅色薄管(A管)；部分為灰色管等，未符合規範。
					5.07.05.07	部分污、排水管路之固定架裝置未符規範，現場僅以電線綁紮[缺失相片(6)]。
					5.07.05.10	部分管路出口未施予管帽封閉保護，易掉入異物造成阻塞。
					5.07.05.99	無障礙廁所求助鈴按鈕之裝置位置，部分未符合規範(含大樣圖標註之尺寸，部分未符合規範)，建議參照「建築物無障礙設施設計規範(內政部108年1月4日台內營字第1070820550號令修正，自108年 7 月1日施行)」之規定，檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等施設位置適時予以調整[缺失相片(7)]。
					5.09.08	工程告示牌之格式及內容，部分未符合規定，例如：(1)工程告示牌之格式與內容，建議依行政院工程會112年7月17日工程管字第1120300153號函修正之附圖六「未達查核金額之工程告示牌(建築物)」。(2)「經費來源」，請修正為「契約經費及來源」，並請標註補助來源。(3)未標註空氣污染防制費徵收管制編號等。
					5.10.05.02	部分電氣系統之設備尚未完成核定程序，例如：開關箱設備(含箱內無熔線斷路器、漏電斷路器..等)、照明燈具、開關插座、浴廁排風扇等。
					5.10.05.04	部分弱電設備尚未送審完成，例如：電信配線箱、接地測試箱、電話插座、電視系統設備、資訊網路系統設備、緊急求救及監視系統設備等。
					5.10.06.02	部分水系統的設備尚未送審查完成，例如：陸上揚水泵浦、給排水加壓泵、不銹鋼水塔、油脂截留槽、衛浴設備、閥類及污水處理設施等。
					5.10.08.02	部分消防系統之設備尚未送審完成，例如：滅火器設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備、避難逃施設備、簡易撒水設備(含恆壓變頻加壓泵浦)等。
					5.10.99	(1)木材進場時間點及檢驗停留點未依規定時程進行；(2)既有牆體修復，針對損壞、開裂部位所作處理（如：以適當材料修補裂痕、添加鋼材補強措施等）未進行必要之試驗。
					5.14.01.01	部分施工架裝置未符合規範，例如：部分未設置符合規定之墜落災害防止設施(含安全網、護欄、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料及符合規定之安全上下設備等)。
					5.14.01.04	餐廳新建棟上下設備應妥善規劃，使勞工能安全上下並符合標準。
					5.14.03.01	部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：(1)部分臨時用電設備之電線未防護。(2)部分臨時用開關箱體的接地線有鬆脫情形。(3)部分用電回路之相線顏色未依「用戶用電設備裝置規則」之規定加以識別，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞等[缺失相片(8)]。
					5.14.99	工地現場的滅火器，部分已超過有效期(如滅火器有效期為三年，部分工地現場滅火器的製造日期為2014年6月)等，請全面檢查並適時妥處等。
					5.16.01	汛期工地防災減災自主檢查表(含監造單位的查驗紀錄)未符制定格式，建議參考「105年8月18日工程會工程管字第10500263250號函修正」辦理。
29	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	113A-138	臺中市養護工程處	55,673.00	45,900.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	統威營造股份有限公司		114/03/24	78	0	0	0	4.01.13	工程會雲端標案管理系統，空污徵收管制編號未填報、職安人員未填報。缺失相片(1)
					4.02.01.10.01	簡報內材料設備送審管制總表格式，未採用工程會監造計畫製作綱要格式製作(109.4.27版)。缺失相片(2)
					4.02.15	監造技師督導紀錄多為質化敘述，應增加量化敘述內容。
					4.02.99	工程施工執行資料表中缺失改善統計次數與該表其他項目累計次數不符。
					4.03.05.02	簡報內材料設備送審管制總表格式，未採用工程會品質計畫製作綱要格式製作(109.4.27版)。缺失相片(3)
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，應增加量測結果並量化描述。
					4.03.99	(1)施工單位填寫「改善行動通知書」，要通知誰？用意不明。(2)對品管標準的自主檢查尚需落實，譬如澆置混凝土前應將基地面整理平整。
					5.01.03	數處人行道邊溝鍍鋅格柵蓋板安裝不平整，角落會翹起。缺失相片(4)
					5.01.99	一處既有路燈基座因施工破損，應予完整妥善修復以明責任。缺失相片(5)
					5.02.05	人行道混凝土版澆置前應確實放置墊塊，以確保保護層厚度。
					5.02.99	安裝欄杆之緣石單獨植筋連結於既有擋土牆，與設計圖不同，且人行道RC版配筋範圍是否完整施築涵蓋至擋土牆上方？請釐清。
					5.07.01.01	邊溝頂板重新施做，採鋼浪板做為底模，但上方堆積土石；人行道已鋪設點銲鋼線網，但下方土石疏鬆且未整平並適度夯壓，無法確保RC版厚控制大於20cm。缺失相片(6)
					5.15.10	人車引導通行牌面不明顯。缺失相片(7)
30	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	111A-044	臺中市政府建設局	2,795,170.00	2,795,170.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司		114/03/24	87	0	0	0	4.02.99	工程施工執行資料表中各項目之抽查、抽驗數量之統計基礎，請再考量其合理性。
					5.07.01.99	橋面版完成面有些許溢漿掩蓋掃紋，可再精益求精。
					5.15.99	工區劃有人車分道管制線並圈圍，建議應確實執行。
31	臺中市政府檔案大樓耐震補強工程	112A-089	臺中市新建工程處	16,802.30	15,700.00	王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	承恩營造有限公司		114/03/26	81	0	0	0	4.01.26	目前實際進度63.3%，估驗累計46.43%，估驗進度可再加強，提升本市估驗付款[缺失相片(1)]。
					4.01.99	(1)本工程在變更設計及其他因素展延工期後之契約工期為多少日曆天，從開工日至預定完工日核算工期，兩者應相符，請確認，並註記清楚，監造單位所列工期474日曆天，整個團隊應有統一數字；(2) 監造計畫之核定(113.01.16)在決標(112.12.26)之後，主要計畫之送審及核定期程管制可再加強。
					4.02.01.05.02	(1)監造單位除被動之停檢點檢查外，重點工項應隨時進場執行主動的不定期抽查；(2)查抽驗表的管理標準仍應加強，部分抽查表抽查標準以設計圖說、圖說規範或未填寫，未能量化表示，如113.08.06混凝土抽查-坍度值未填寫、門窗工程抽查表-組立等項目及磁磚工程抽查表；(3)施工流程的框格勾選視進場時的狀況勾選，如在放樣或準備中應勾在施工前，正在施工則勾在施工中。
					4.02.01.10.01	簡報所示，監造單位材料設備檢試驗管制總表，部分預定進場日期未填報，未能確實管理[缺失相片(2)]。
					4.02.01.10.03	查部分監造抽查表格式未更新，如113.10.22門窗工程施工抽查、113.12.23油漆工程施工抽查。
					4.02.03.08.01	監造報表應著重詳實，應針對重要審查事項登載應再加強詳細，且材料試體取樣亦應詳實，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、成果等請一併詳實登載。
					4.02.99	(1)結構補強之主要工項(RC柱擴柱)相關配筋斷面圖，請跟結構平面圖一併附註；(2)擴柱耐震補強為本標案之主要工項，建請有各樓層更多鋼筋綁紮完成之全柱照片留存備查。
					4.03.02.12	(1)施工自主檢查的管理標準仍應加強依圖說規範做到量化數據化，現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據；(2)自主查驗表的內容應為施工中項目，施工流程的框格勾選視進場時的狀況勾選，如在放樣或準備中應勾在施工前，正在施工則勾在施工中。
					4.03.03.01	施工日誌雖採用建築物格式，惟內容項目二已修正為「契約數量」，請更新[缺失相片(3)]。
					4.03.03.02	施工日誌應著重詳實，應針對重要審查事項應再加強詳細登載，且材料試體取樣亦應詳實，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、成果等請一併詳實登載。
					4.03.04.02	查113.04.15假設工程(安全圍籬)自主檢查表(安全圍籬)檢查項目未填寫量測數值。
					4.03.05.02	(1)簡報所示，施工廠商材料設備檢試驗管制總表，部分預定進場日期未填報，未能確實管理；(2)另檢(試)驗管制總表8-2項未填寫檢(試)驗結果。
					4.03.11.06	本案為建築工程，專任工程人員督察紀錄應修正為「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」[缺失相片(4)]。
					4.03.99	簡報中，在審計大樓工程執行概況統計表，請加註各樓層擴柱補強已完成之數目，以利管理層級對本棟大樓工序與工進管理之參考。
					5.05.05	現場進出場未有沖洗設備，車輛進出施作易有粉塵。
					5.09.08	本案為建築工程，施工告示牌應以「未達查核金額之工程告示牌(建築物)」，請補正[缺失相片(5)]。
					5.14.99	審計大樓增設升降梯位置已將外牆及鄰近室內樓梯拆除，在該位置施工時，防墜安全措施及相關查驗應加強[缺失相片(6)]。
32	臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳建築物耐震補強工程	113036	臺中市政府文化局	43,757.52	43,757.52	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	承恩營造有限公司		114/03/26	81	0	0	0	4.01.99	(1)在簡報中，請註記工程主要工項之契約金額權重及完成百分比，以利管制工進。(2) 估驗進度與實際施工進度差異幅度大，請加強估驗請款。
					4.02.01.05.01	(1)查抽驗表的管理標準，仍應加強依圖說規範儘量做到數據量化。(2)凡現場能用尺丈量者，均應依圖說規範予以量化。(3)實際抽查值則應確實填寫，現場量測數據與抽查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。
					4.02.01.05.02	(1)監造單位除被動之停檢點檢查外，重點工項應隨時進場執行主動的不定期抽查；(2)抽查驗表的內容應為施工中項目，施工流程的框格勾選視進場時的狀況勾選，如在放樣或準備中應勾在施工前，正在施工則勾在施工中，停檢點檢查則勾在施工完成。
					4.02.03.08.01	(1)記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄。(2)材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。
					4.02.03.08.02	監造報表應採用工程會最新版本。
					4.02.99	(1) 建請在簡報資料清楚標示柱與牆結構補強斷面配筋圖。(2)監造計畫之送審(113.07.03及113.07.20)在決標日期(113.06.25)之後，請在後續標案加強送審期程之管理。(3)簡報B-44不合格品缺失改善照片前中後未在同一位置及角度。
					4.03.03.02	施工日誌之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。
					4.03.04.01	施工自主檢查的管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。
					4.03.04.02	(1)施工自主檢查頻率應加強，應滿足全面檢查之頻率目標；(2)自主查驗表的內容應為施工中項目，施工流程的框格勾選視進場時的狀況勾選，如在放樣或準備中應勾在施工前，正在施工則勾在施工中，到停檢點前的檢查則勾在施工完成並提停檢點檢查申請。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表6-2項未填寫檢(試)驗結果及會同人員。
					4.03.99	在工程概況及執行概況(簡報C-7)，建請將主要工項(結構耐震補強之主要項目及建築修繕之主要項目)之契約金額、目前已完成金額及完成百分比註記，以利管理層級對本工程之工序與工進管理。
					5.01.04	地下室地面或牆面2公尺以下的鐵釘應確實拆除避免影響工安。
					5.02.01	擴柱鋼筋綁紮應確實每個結點綁牢，避免用跳綁方式，灌漿時才不會位移。
					5.14.02.01	工區入口處施工架基礎未於平整夯實緊密處，斜撐未於插銷固定。
					5.14.99	施工人員在施工架上高空作業防墜安全自主管理及相關查驗應加強，並有相關拍照存證，建檔備查。
33	豐原區三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程	113A-047	臺中市新建工程處	8,140.00	8,140.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世橙營造有限公司		114/04/09	82	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關督導內容多數呈現現場尺寸量測，應可再加強如職安衛及施工品質方面之督導。
					4.02.01.01	監造計畫內有以鋼筋模板及混凝土作材料分項引導至施工抽查又夾雜各類側溝、集水井、基礎加強、結構體等分項導向抽查，前後兩者易產生混淆情事，請檢討及簡化。
					4.02.01.05.01	免拆模板(鋼質)與金屬浪板底模各自適用於何處?未清晰載明於監造計畫品管標準。
					4.02.03.04.01	(1)側溝溝底重力洩水坡降百分比有否符合重力流?未有監造者分項查驗紀錄。(2)工區沿線設置5組反光鏡位置及角度妥善性未列入監造單位分項查驗紀錄中。
					4.02.03.08.01	抽查114年2月19日監造報表實際進度25.91%，與同日之施工日誌26.24%不符。
					4.02.99	(1)監造技師督導次數 3 次不足應加強督導次數。(2)實際進度大幅超前預定進度 45.36%監造單位應檢討原先安排施工進度合理性。
					4.03.02.01	(1)承商分項如碎石級配底層設計厚40公分，卻未依規於計畫書中描述將採二層以上分層滾壓舖築，卻逕以一次舖築方式描述有欠妥適。(2)品質計畫第六章(P.18)之分項工程未將深開挖鋼軌樁打拔列入其中，請補正。
					4.03.03.02	抽查114年2月19日施工日誌實際進度26.24%，與同日之監造報表25.91%不符。
					4.03.04.02	(1)本案植筋計300餘支，卻未有植筋工項之施作自主檢查紀錄。(2)粗級配再生瀝青混凝土工程自主檢查表初壓溫度小於 110 度應為誤植。
					4.03.05.02	承商品質計畫表5-3材料送審管制總表內不應將各類模板(假設工項)列入其中，模板工項理應移設至施工領域中。
					4.03.99	(1)專任工程人員 114.3.28 督導紀錄未見督導相片。(2)施工廠商簡報C-21，主席及紀錄疑似同一人簽名。
					5.01.02	混凝土蓋板有局部裂紋及損壞情事。
					5.07.02.12	現場已舖築完成之AC面層係12.5mmØ(最大粒徑)與配比核定之19mmØ不一致?
					5.10.02.02	側溝及集水井安裝之鍍鋅格柵蓋，其鋼材未有無輻射劑量檢測證明文件審核紀錄(含鋼管欄杆在內)。
					5.10.10.03	已鋪築之再生AC料未依規取樣作其60℃目標黏度值檢測項目。
					5.10.13.01	路燈未依規逐組執行接地電阻測試作業(含配電箱)。
					5.10.99	(1)已組裝竣事之反光鏡群未有其出廠證明文件審核驗證其材質。(2)鋼軌樁打入深度設計圖未明確規定，導致自主檢查表之打樁深度、開挖深度?不符實際需求。
					5.14.11	施工廠商未依施工現況設置擋土支撐作業主管，且定期執行其安檢勤務。
					5.17.99	側溝排水流至原灌溉溝是否符合規定應釐清。
34	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	111A-094	臺中市政府建設局	1,920,089.75	1,920,000.00	林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造工程有限公司		114/04/09	84	0	0	0	4.01.06.03	第一次變更設計早已完成法定程序，惜未見工程主辦機關責成監造者及施工廠商適時辦理相關計畫書修正事宜。
					4.02.01	因變更設計有新增部分工項，惟監造計畫未進版。
					4.02.01.01	本案監造計畫（二版）第七章列有表7-35鋼筋工程施工抽查，表7-36模板施工，表7-37混凝土施工外，另亦有R.C直接基礎、橋墩柱及帽梁、場鑄逐跨工法、排水箱涵及R.C擋土牆等分項抽查表單與前者材料導向分項顯有疊床。
					4.02.01.05.02	監造計畫表7-35（ P.7-132頁）呈現鋼筋搭接長度要求另又有鋼筋續接器抽查項目者，未見兩者如何區隔化處置於抽查標準欄位中。
					4.02.03.08.01	鋼構加工作業之廠內監造報表未與工區監造報表作整併。
					4.02.99	(1)3U9-3P31 第 17.18 節塊箱梁頂版清潔抽查紀錄表編號未編寫。(2)簡報內容未見技師督導情形，另技師督導文件之歷次督導紀錄可列表顯示。(3)簡報B14未說明各項變更原因、金額、增加天數等。(4)簡報B16施工網圖太模糊，建議以彩色呈現，另應含預定進度、實際進度、估驗進度等。
					4.03.02.03	(1)盤式支承安裝作業未將preset(預置量)納入承商分項施工要領中。(2)橋工鋼筋搭接採用S A級續接器者與相鄰錯開登載60公分以上者有誤，應更正。
					4.03.02.04	澆注高空區域混凝土其泵送管路作為濕潤之水泥砂漿有否杜絕於結構體之外?未載明於施工廠商分項施工品質管理標準中。
					4.03.02.12	簡報所顯示自主檢查表格式，未採用工程會品質計畫製作綱要(109.4.27)格式製作。
					4.03.04.02	橋工上構於縱向超高8%路段，澆注混凝土有否採用低處往高處施作方式？未詳實登錄於分項施工自主檢查表中。
					4.03.99	簡報內容未見工程告示牌，且現場未見於顯眼處。
					5.01.02	橋墩帽梁及懸臂節塊單元之澆置完成後續養護作為不完備（含側模拆卸後續之養護及噴灑）。
					5.02.05	(1)3U14 橋面板鋼筋混凝土墊塊方向不一，導致保護層厚度不一。(2)懸臂節塊鋼筋綁紮在底板置放之水泥砂漿墊塊間距過大。
					5.02.06	橋面板中央護欄預留筋，1處鋼筋偏移。
					5.02.11	(1)3U14 橋面板分隔島鋼筋殘留混凝土日後灌漿應先清除。(2)橋梁護欄預留筋未作防蝕保護作為。
					5.02.99	3U14 橋面板鋼筋部分未塗鋅粉應要求一致。
					5.03.02	鋼模翻模前之模板油，材質未符合無機良質透明屬性。
					5.04.57	防撞鋼板(A36）半成品於現場焊接組裝後未有非破壞檢測作業。
					5.05.08	橋面板預留坑有積水未清除。
					5.08.99	3U14 節塊完成面混凝土色差日後應整體美化。
					5.10.01.03	高架橋混凝土澆注作業相關抗壓試體及坍度取樣未依規採管尾方式取樣。
					5.10.99	(1)鋼模脫模劑低劣材質應予汰換。(2)河床面（含高灘地）施築場撐工法者，整地夯實後，未作平鈑載重試驗。
					5.14.00.01	3P47 現場交通錐應加設連桿。
					5.14.01.01	高架橋臨懸空側區域未依規繪設禁制線。
					5.14.01.02	各帽梁於上構尚未施築者多未設置臨時安全護欄。
					5.14.02.01	3P47施工架橫撐部分變形未連結，應改善。
					5.14.99	(1)河床面至高架橋面之重型鋼支撐階梯出入口處，未有越南文之警示牌面供外籍移工作醒目提示用。(2)臨水工區未依規設置攔截索。
					5.16.01	汛期將至，現場救生衣救生圈臨河段距離甚遠，且未見沙包等防汛設備。
35	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	110A-084	臺中市政府運動局	712,093.84	712,093.84	李凱傑建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	一六營造股份有限公司	蘇懋彬建築師事務所	114/04/11	86	0	0	0	4.01.99	主辦機關簡報內容建議增加職業安全衛生經費編列說明及占直接工程費之比例。
					李凱傑建築師事務所					4.02.03.08.01	監造報表督導工地職業安全衛生事項檢查事項檢查結果未確實檢查勾選。
					4.03.03.02	(1)承攬廠商施工日誌工地職業安全衛生施工前檢查事項檢查情形未確實勾選。(2)抽查114/03/12施工日誌，係記載專任工程人員督察，而非監造建築師督導，請再予確認。(3)抽查114/03/26施工日誌，並無記載監造建築師督導。
					5.01.01	地下室樓梯處有混凝土蜂窩情形。
					5.07.04.13	線槽架經過伸縮縫處，未施作防震設施。
					5.07.04.14	出外牆管，未施以保護；防火填塞未完整。
					5.07.04.99	外牆燈具照明及監視出線口未留置出線盒。
					5.07.05.02	地下室牆壁(污水管銜接至外側處)有漏水情形。
					5.07.05.04	污水管另件顏色不符。
					5.07.08.02	地下室機房風管未架高。
					5.08.04	(1)丙樓一樓至二樓台處外推窗外有格柵無法全面開啟，請檢討改善。(2)屋頂戶外安全門與牆面間隙大小不一是否垂直?未修正。
					5.08.99	室內輕隔間矽酸鈣板門框角隅無採菜刀柄施工，易產生牆面板裂縫
					5.09.08	工程告示牌格式內容不符合(如經費來源、無市政信箱、1999通報內容及QR cod數量不符)
					5.14.99	(1)工地地板有煙頭，未妥適規畫工人吸煙區。(2)防護欄杆未設置腳趾板。
36	臺中市大雅區雅楓(停四)停車場增建工程	113C014	臺中市大雅區公所	37,679.18	37,670.00	政宏建築師事務所	政宏建築師事務所	篁霖營造有限公司		114/04/11	78	0	0	0	4.01.06.01	監造計畫工程主辦機關未於開工前核定，供承攬廠商配合製訂施工計畫及品質計畫，未符合契約相關規定。
					4.01.19	主辦機關未將「公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表」納入工程招標文件及契約書。
					4.02.01.01	監造計畫請依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容。
					4.02.01.04	監造計畫書、施工計畫書及品質計畫書未於開工日前核定。
					4.02.01.09	監造單位部分文件、紀錄未製作目錄，提供查對。(例如建築師督導紀錄)
					4.02.01.10.01	(1)監造單位未確實製作材料設備設備檢(試)驗管制總表，管控材料試驗。(2)材料/設備送審管制總表預定送審日期未明訂。
					4.02.03.04.01	施工抽查驗紀錄表未符合需求(抽查驗結果未量化記錄)。
					4.02.03.08.01	(1)監造報表督導工地職業安全衛生事項未確實檢查並勾選。(2)抽查113年12月2日及113年12年4日監造報表，無記載監造建築師督導。[
					4.02.99	(1)監造單位施工查驗照片應顯示日期。(2)監造單位書面簡報資料無敘明監造建築師督導情形。(3)監造建築師督導紀錄表應敘明相關督導及指導事項，並檢附照片佐證。
					4.03.01	施工計畫書及品質計畫書未於開工日前核定。
					4.03.02.02	簡報第63頁品管組織架構圖，品管人員與工地負責人同一位階，不符規定。
					4.03.02.10	承攬廠商部分文件、紀錄未製作目錄、編碼(例如自主檢查紀錄等)，無法查對。
					4.03.03.01	建築物施工日誌請依內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正。
					4.03.03.02	(1)承攬廠商施工日誌工地職業安全衛生施工前檢查事項檢查情形未確實勾選，重要事項記載未詳盡。(2)抽查113年12月2日及113年12年4日施工日誌，無記載監造建築師督導。
					4.03.04.02	(1)承攬廠商113年12月18日模板自主檢查，檢查情形未確實記載檢查值。(2)品管自主檢查表，未確實記載檢查值。
					4.03.05.02	(1)承攬廠商未確實製作材料設備檢(試)驗管制總表，管控材料試驗，且項次、名稱應與送審管制總表一致。(2)訂定送審管制總表未符合需求及未訂定材料設備檢試驗管制總表。
					4.03.11.06	承攬廠商專任工程人員現場督察1次，頻率不足，無督察紀錄。
					4.03.99	(1)施工廠商施工中自主檢查照片應顯示日期。(2)施工廠商書面簡報資料應說明材料及施工檢驗、施工自主檢查執行情形。
					5.02.02	電梯結構體鋼筋預留不符規範。
					5.04.52	鋼構構件組裝，未以兩只螺母鎖固。
					5.07.01.04	一樓電梯坑混凝土表面殘留鐵絲未剪除。
					5.07.04.99	電梯機坑未設排水陰井及抽水泵插座。
					5.09.08	(1)工程告示牌，施工期間未更新。(2)工程告示牌格式未依據工程會及本府公告修正版本，如契約經費及來源、重要公告事項內容、市政信箱及市民電話等。
					5.10.01.02	無粉刷用細沙氯離子測試紀錄。
					5.10.03.01	無銲材試驗紀錄。
					5.10.03.02	無高強度螺栓試驗紀錄。
					5.10.99	(1)113年12月3日鋼筋試驗報告、114年1月3日混凝土抗壓試體試驗報告，承攬廠商、監造單位均未判讀、簽名，判讀程序未完備。(2)114年1月3日混凝土試體由中東工業公司送驗，不符規定，應由監造單位、承攬廠商會同辦理。(3)相關試驗報告應予以分類並提供委員查驗。
					5.14.00.01	電梯口未設置符合規定之安全護欄等防墜設施及警告標語。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之防墜設施。
					5.14.99	承攬廠商未每日辦理工地職業安全衛生施工前檢查、安全衛生檢查，並填寫紀錄。
37	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	10912040264	臺中市政府水利局	236,717.00	236,717.00	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	五湖四海營造股份有限公司		114/04/16	85	0	0	0	4.01.26	工程開工迄今已逾40個餘月，至目前估驗18次，未依契約規定辦理估驗，請督促廠商依契約規定辦理估驗。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料設備送審管制總表列78項，材料設備檢(試)驗管制總表16項，項次不一致，不符工程會規定。
					4.02.03.04.01	(1)工程開工迄今已逾40餘月二級品管試驗10次試驗頻率偏低，請加強二級品管試驗；(2)工程抽查無隨機抽查紀錄，請加強工程品質隨機抽查；(3)推進工程施工抽查部分工項未量化標準及填寫實際抽查量化值，如入坑高程檢測抽查標準、圓形工作井工程施工開挖深度、工作井鋼筋混凝土底板鋼筋綁紮、工作井鋼筋混凝土底版鋼筋間距、工作井鋼筋混凝土底版混凝土等，均未落實抽查。
					4.02.03.06	工程開工迄今已逾40個餘月至目前估驗18次未依契約規定辦理估驗，請監造單位督導承攬廠商，依契約規定辦理估驗。
					4.02.14.03	監造技師辦理施工查驗，未親自撰寫督導紀錄，由監造人員填列。
					4.02.99	簡報未說明本工程之上位計畫及設計水理計算等內容。
					4.03.04.01	推進工程施工自主檢查表部分項目檢查標準及實際檢查值均未量化紀錄，如高程檢測坡度、管材厚度、陰井導槽、短管接合填縫帶、陰井外側回填作業等，均請加強改善。
					4.03.04.02	工程開工迄今已40個餘月，推進工程自主檢查90次，明挖分支管施工自主檢查17次，檢查頻率偏低，請加強自主檢查頻率。
					4.03.05.02	品質計畫材料設備送審管制總表列15項，材料設備檢(試)驗管制總表15項，與監造計畫及簡報說明項次不一致，請進版修正。
					4.03.08.03	控制性低強度回填材料(Controlled Low Strength Material)品質統計分析，未檢討變異數。
					5.01.03	公理街88巷部分壓花地坪不平順。
					5.07.01.05	公理街88巷道洩水坡度部分不平整。
					5.07.01.99	(1)公理街88巷後巷匯流井蓋施工收邊不良；(2)公理街88巷壓花地坪及道路銜接面有破損情形。
					5.07.05.99	污水管線挖掘現場遇瓦斯管線，應通知瓦斯主管單位會同辦理，並妥擬防護措施。
					5.08.99	公理街88巷後巷FRP格柵框蓋殘留混凝土未清除影響美觀。
					5.09.08	復興路與濟世街交叉口處臨時告示牌內容(工程概要及施工期限)有誤。
					5.10.02.02	未提供鋼筋無輻射污染證明。
					5.14.99	(1)施工現場未設置職業安全衛生告示牌；(2)職業安全衛生協議組織會議紀錄，未依規定由工地主任擔任主席。
38	沙鹿休閒景觀步道延伸改善工程	TTB113104	臺中市政府觀光旅遊局觀光工程科	17,753.62	16,223.00	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	昌興營造有限公司		114/04/16	81	0	0	0	4.01.01	契約未編列空氣污染防制設施費。
					4.01.04.01	本工程除工程品質督導外無交通維持及職安衛督導紀錄，請補充。
					4.01.13	廠商安衛人員資料未登錄於工程會雲端系統。
					4.01.26	工程開工迄今已逾3個餘月至目前估驗1次，未依契約規定辦理估驗，請確實督促監造單位依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	（1）113.10.30發布之臺中市政府工程宣導單，預訂施工時程：113年12月31日~113年10月31日，期程錯誤。（2）簡報無工程施工遭遇困難及解決對策，請補充。
					4.02.03.04.01	（1）工程實際進度已達44.88%尚無二級品管試驗紀錄，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。（2）工程開工迄今已逾3個餘月，各項工程品質抽查隨機抽查共10次，抽查頻率偏低，請加強工程品質隨機抽查。（3）設置舖面及階梯工程抽查表放樣抽查標準未量化。（4）多孔隙透水舖面底層施作工程抽查表路寬抽查標準未量化及無實際抽查紀錄，舖設骨材厚度無實際抽查紀錄。（5）混凝土工程施工抽查表震動與搗實震動時間抽、震動間距、震動棒插入深度查標準均未量化即無實際抽查紀錄，澆置高度抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。
					4.02.03.06	工程開工迄今已逾3個餘月，至目前估驗1次，未依契約規定辦理估驗，請確實依契約規定辦理估驗。
					4.02.03.08.01	監造報表僅記載至114.4.11未依契約規定記載且未落實記載。
					4.02.14.02	監造技師辦理施工查驗，落實抽查構造物尺寸，惟缺失部分未追蹤改善。
					4.03.03.02	施工日誌僅紀錄至114.04.11，記載不完整。
					4.03.04.01	（1）橋台施工自主檢查表，未詳列橋台構造物檢查標準（設計值）。（2）設置舖面及階梯工程施工自主檢查表放樣檢查標準未量化。（3）多孔隙透水舖面施作工程自主檢查表路面寬度檢查標準未量化。（4）混凝土工程施工自主檢查表震動與搗實震動時間、震動間距、震動棒插入深度及澆置高度等檢查標準未量化。（5）鋼筋工程施工自主檢查表搭接長度、鋼筋綁紮及保護層等檢查標準未量化。
					4.03.04.02	（1）工程開工迄今已3個餘月，各項工程施工品質自主檢查表共檢查32次，自主檢查頻率偏低請加強自主檢查。（2）多孔隙透水舖面施作工程自主檢查表舖面骨材厚度無實際檢查紀錄。（3）混凝土工程施工自主檢查表震動與搗實震動時間、震動間距、震動棒插入深度及澆置高度等無實際檢查紀錄。（4）鋼筋工程施工抽查自主檢查表搭接長度、鋼筋綁紮及保護層等無實際檢查紀錄，鋼筋間距實際檢查未落實。
					4.03.06	工程開工已逾3個餘月，環境保護及施工安全衛生檢查共82次，檢查頻率偏低。
					4.03.11.03	專任工程人員抽查構造物尺寸，缺失部分未落實追蹤改善。
					4.03.14.03	職業安全衛生教育訓練，未詳列講師。
					5.03.01	混凝土造型座椅及矮牆，模板品質不良。
					5.03.02	節點6處混凝土擋土牆模板施工脫模劑使用黑色劣質油。
					5.07.01.99	節點6處座椅截角施工尚有殘餘混凝土未清除。
					5.07.02.99	（1）透水混凝土步道，未考慮橫向或縱向排水。（2）既有排水路，因施工便道需求填高，遇雨時應回復排水路功能。
					5.09.08	工程施工告示牌使用材質塑膠板與設計圖使用材質鋁板不符。
					5.09.12	工區現場滅火器隨意放置未妥善保護。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明，未記載使用工程名稱。
					5.10.99	預拌混凝土品質保證書，未記載買受人（施工廠商）名稱。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.99	（1）未提供職業安全衛生協議組織會議紀錄。（2）工區落差處無安全設施。
39	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	112A-053	臺中市新建工程處	299,524.00	299,524.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	堃成營造股份有限公司		114/04/17	86	0	0	0	4.01.06.02	審查核定監造計畫、品質與施工等各項計畫，送審核章欄內承辦人及單位主管未簽章。
					4.01.13	工程標案管理系統工程效益尚未登錄。
					4.01.20.01	工程執行資料表監造單位材料設備抽驗情形、施工抽查情形；施工廠商材料及施工檢驗執行情形、施工自主檢查執行情形，應要求監造單位及施工廠商先提送資料檢視，另彙整項次與名稱應一致才能檢核，辦理成果亦應與簡報執行資料一致。
					4.02.01.10.03	瀝青混凝土工程抽查紀錄表檢查項目「AC鬆方厚度」檢查標準未定量定性。
					4.02.03.04.02	簡報D-14頁施工材料試驗申請單無工地現場人員及監造主管複核簽章僅蓋公司法人章，與監造計畫及品質計畫不一致。
					4.02.03.08.01	監造報表查核材料規格及品質未註明查核是否含約定檢驗停留點，未落實記載。
					4.02.17.13	汛期工地防災減災抽查頻率不足。
					4.02.99	(1)簡報 C-23頁監造品質管理已施作工程抽查次數彙整表抽查項次名稱與工程執行資料表不一致；施工抽查缺失次數與工程執行資料表不一致。(2)接受查核(督導)前應督導廠商簡報及工程資料表內「材料設備及施工檢試驗」及「施工自主檢查」項次與名稱應與監造單位「材料設備抽試驗」及「施工抽查」相同項目部分名稱應一致，及要求施工廠商辦理項目與次數應大於監造單位辦理項目次數，才能落實監造單位品質查證及展現監造執行績效。(3)施工抽查作業中，應查(抽)驗209次、已查(抽)驗223次，隨機抽查頻率不足，建請加強。
					4.03.02	簡報D-14頁施工材料試驗申請單無工地現場人員簽章，與品質計畫不一致。
					4.03.02.05.01	廠商施工簡報及工程資料表內「材料設備及施工檢試驗」及「施工自主檢查」項次與名稱應與監造單位「材料設備抽試驗」及「施工抽查」相同項目部分名稱應一致；施工廠商辦理項目與次數應大於監造單位辦理項目及次數，才能落實監造單位品質查證及展現施工廠商施工品質管理落實自主檢查執行績效。
					4.03.04.01	(1)瀝青混凝土工程自主檢查表檢查項目「AC鬆方厚度」檢查標準未定量定性。(2)施工測量自主檢查表檢查標準應有容許誤差值，以確認實際檢查值是否合格。
					4.03.08.03	簡報D-23施工自主檢查缺失統計表，建議增加施工前後期缺失統計分析，才能顯示施工品質管理及缺失矯正預防措施執行績效。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，無針對環境保護及交通維持之紀錄，未落實記載。
					4.03.99	(1)簡報D-22頁施工自主檢查情形項次名稱與資料表一致；惟第12項缺失次數與資料表不一致。(2)檢查日期114.4.15 瀝青混凝土工程自主檢查表工地主任、現場工程師均未簽名。
					5.01.02	北側少數路燈燈桿底座混凝土養護不合規範，塑性收縮龜裂。
					5.04.99	生態保護鐵絲網欄杆頂端及固定螺絲尾端應再加設防刺套。
					5.06.05	北側人行道邊植栽帶，回填土壤有碎石及雜物未清除。
					5.07.01.99	(1)南側生態防護網與下田便道路口，未確實延伸閉合。(2)南側配合農田出入鋪設之紙模地坪通道與人行道界面緣石處有高差，影響行走安全。
					5.07.02.09	橋梁鋼兩側護欄固定栓尚未完全鎖至定位。
					5.07.02.11	AC面層預留厚度有不一情形。
					5.07.02.99	(1)人行道化妝蓋板與鋪設高壓混凝土磚間縫隙過大部分應再填縫，以增加人行道路容景觀。(2)橋梁處兩側人行道伸縮縫至護欄基礎座即未再延伸留設，影響伸縮縫功能。
					5.07.04.03	路燈基座預埋螺栓伸出基座長度控制不一，PVC管端頭未以管帽保護。
					5.08.08.02	(1)少數路燈燈桿底座與混凝土基座未對齊，影響美觀。(2)北側人行道之化妝蓋板，邊框部分空隙較大，或有高差，影響美觀。(3)人行道鋪面與路緣石界面，部分縫隙不平整。(3)1k+230處紙模地坪與透水磚交接面應收邊（伸縮縫等）。
					5.08.09.05	1k+230處紙模地坪化妝蓋板週邊地坪有裂縫，高低落差應拉順。
					5.10.02.02	鋼筋金屬含量113.8.29試驗報告檢查紀錄判讀無標註規範值。
					5.14.08	工程尚未完工，工地周遭圍籬應尚須留設。
					5.16.01	防汛自主檢查每月一次，未配合汛期特殊情況增加檢查頻率，檢查頻率不足。
40	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	111A-056	臺中市新建工程處	821,491.13	788,000.00	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	宏義工程股份有限公司		114/04/17	85	0	0	0	4.01.06.02	審查核定監造計畫與品質、施工等各項計畫，送審核章欄內承辦人及單位主管未簽章。
					4.01.13	工程標案管理系統空污費、空污管制編號迄今尚未登錄。
					4.01.99	工程執行資料表：監造單位材料設備抽驗情形、施工抽查情形；施工廠商材料及施工檢驗執行情形、施工自主檢查執行情形，應要求監造單位及施工廠商先提送資料檢視彙整項次與名稱應一致才能檢核，辦理成果亦應與簡報執行資料一致。
					4.02.01.05.01	瀝青混凝土鋪面施工抽查紀錄表管理項目「瀝青含量與級配粒料」抽查標準未定量定性，無實際檢查值。
					4.02.01.06	材料設備抽驗遺漏污水管材抽驗紀錄。
					4.02.01.08	簡報C-9頁 監造單位辦理工程外部稽核，稽核人員王○翔為工地監造員工地由監造人員自行辦理工地稽核，屬球員兼裁判。應指派非本工務所現場監造人員且具相關工程背景資深人員專責辦理，目前稽核僅著墨於品質管理文件書面資料，應對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項，避免僅就品質管理行政作業及工程材料堆積等稽核督導。
					4.02.03.01	(1)簡報D-14頁 施工材料試驗申請單無監造主管複核簽章僅蓋工務所橡皮圖章與監造計畫不一致；(2)監造隨機抽查頻率應再加強。
					4.02.03.04.01	(1)排水工程施工抽查紀錄表113.12.3抽查0K+526.8-0K577.1僅施工中檢查，施工前及施工完成檢查並無紀錄，抽查頻率不足；(2)箱涵施工抽查113.3.28抽查0K+107抽查紀錄表，施工前無抽查紀錄，抽查頻率不足。
					4.03.02.05.02	施工自主檢查表，鋼筋工程施工前無檢查紀錄，未確實紀載。
					4.03.04.01	瀝青混凝土鋪面施工自主檢查表檢查項目「瀝青含量與級配粒料」檢查標準未定量定性，無實際檢查值。
					4.03.04.02	瀝青混凝土鋪面施工自主檢查表檢查項目「滾壓溫度」實際檢查值應為定值非範圍。
					4.03.05.01	混凝土圓柱體試體抗壓強度114.3.27報告紀錄，判讀無標註規範值。
					4.03.08.02	簡報D-28、D-30辦理工程內部稽核，稽核人員湯○哲(111.11.04~113.05.01)、廖○伶(112.10.01~114.03.28)均為工地人員，由工地人員自行辦理工地稽核，屬球員兼裁判。應指派非本工務所現場施工人員且具相關工程背景資深人員專責辦理，目前稽核僅著墨於品質管理文件書面資料，應對工地施工實際辦理檢查發現缺失提出指正及建議改善事項，避免僅就品質管理行政作業及工程材料堆積等稽核督導。
					4.03.08.03	簡報D-21 施工自主檢查缺失統計表及D-53安衛檢查缺失，建議增加施工前後期缺失統計分析，才能顯示施工品質管理及缺失矯正預防措施執行績效。
					4.03.11.06	專任工程人員114.3.26督察紀錄表無環境保護之檢查紀錄。
					5.01.02	部分側溝溝蓋邊框有裂痕[缺失相片(1)]。
					5.01.99	水溝蓋板及路側緣石似施工品質控管不佳，部分有二次加工塗抹水泥漿粉刷。
					5.06.05	安學橋以東綠帶植栽之土壤部分有碎石等雜質未清除。
					5.07.01.99	(1)近安和路段左側欄杆線形不比直與道路線形不一致，應再調整[缺失相片(2)]；(2)側溝鋁製溝蓋板，周邊四角固定之螺絲有部分遺失；(3)現勘行經路面有台電孔蓋不平整。
					5.07.02.09	查核現場簡報場地部分鋪設高壓磚縫隙過大，高壓磚地坪尚未鋪掃細砂填縫。
					5.07.02.99	(1)查核現場簡報場地旁中央分隔島間排水道內圓形人孔蓋已被水泥漿掩蓋無法辨識[缺失相片(3)]；(2)一處中央分隔島內大型人孔蓋埋設過低，分隔島填土局部構造物旁已下陷過多(如周界緣石及自來水閘門旁)應再補足[缺失相片(4)]。
					5.07.13.99	(1)噴灑草種面臨酷熱氣候建議應加強養護[缺失相片(5)]；(2)分隔島植栽土壤有流失的情形。
					5.08.08.01	現勘停留點旁側溝交接處歪斜、透水磚與與導盲磚交接處線性不平順。
					5.08.09.05	L型溝交接縫、完成面不平整。
					5.08.99	(1)寬頻管道孔蓋與周邊人行道鋪面界面部分縫隙太大；(2)人行道旁綠帶之孔蓋周邊與人行道界面不平整[缺失相片(6)]。
					5.14.01.01	簡報D-65護龍爬梯僅設安全網無覆網與依工程會施工綱要第01521章V4.0施工中安全網3.1.3規定安全網應設置兩層，網孔10cm×10cm者在下，網孔2cm×2cm者在上層不一致。
41	臺中市立廍子國民中學第一期校舍新建工程	1120918		360,171.16	329,000.00	張樞建築師事務所	張樞建築師事務所	總太營造股份有限公司		114/04/21	85	0	0	0	4.02.01.07	監造計畫之工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等，分別訂定抽驗程序頻率及標準之空白紀錄表，未符合需求。
					4.02.01.10.03	(1)監造單位，部分施工抽查紀錄表格式未符合工程會監造計畫製作綱要之格式；(2)鋼筋工程施工抽查紀錄表中，部分工項缺漏，如鋼筋保護層厚度檢查等。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄未落實，如(1)屋頂防水施工未分段查驗；(2)地下室外牆防水施工未落實分段查驗；(3)鋁窗安裝抽查未落實，如無高度、基準線(進出線)抽查；(4)泥作施工抽查無牆體潤濕等抽查內容。
					4.03.01	未提供風險評估計畫。
					4.03.02.06	品質計畫工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等，分別訂定檢驗程序及標準、照明燈具及插座檢測、配電系統三相電源(RST相序)、線間絕緣電阻值、線地間絕緣電阻值、接地電阻值等紀錄表，未符合需求。
					4.03.04.02	自主檢查紀錄未落實，如(1)屋頂防水施工未落實分段檢查；(2)地下室外牆防水施工未落實分段檢查等。
					5.01.02	部分窗戶周邊些許裂紋。
					5.07.01.99	(1)現場鐵捲門門軌未能固定於結構體，影響外觀；(2)走廊排水孔，及以抿石子區隔之木壓條拆除後作為排水路，排水效果不佳。
					5.07.02.03	砌石溝部分，未有五圍或六圍(或依施工規範規定)疊砌，請加強改善。
					5.07.04.03	管路線路保護不足，管路電線施工中未防護。
					5.07.13.02	喬木植栽槽未依施工圖留設澆灌土丘。
					5.07.13.99	建築物中庭喬木，未能於4月完成種植，有降低存活率之疑慮。
					5.08.04	現場鋁窗安裝，崁縫未確實。
					5.09.09	工地現場部分材料未妥善分類及堆置，營建廢棄物未即時清運。
					5.10.07.02	各自電氣、弱電、發電機等各項接地系統，接地測試之E-P-C一直線配置所量接地電阻才是有效數據，並應有各自接地電阻「持續性」測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)
					5.10.99	緣石、高壓混凝土磚、燈具照明設備審查及修正時程過久，遲未核定。
					5.14.01.02	施工架部分未設置插銷。
					5.14.03.02	臨時用電應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器，並應落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
42	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程	olps11208	臺中市政府教育局	63,822.91	63,400.00	黃棟群建築師事務所	黃棟群建築師事務所	昌宏營造股份有限公司		114/04/21	81	0	0	0	4.02.01.03	訂定對廠商品質計畫之審查未符合需求，廠商品質計畫第六章設備功能運轉檢測程序及標準訂定未依製作綱要提示[系統架構]要領撰寫並於本案落實系統需求計畫。
					4.02.01.08	內稽除文件外，無品質稽核紀錄。
					4.02.03.04.01	(1)屋瓦拆卸作業無防墜安全措施抽查記錄。(2)剝漆作業抽查未落實記載。
					4.02.99	外部稽核無施工品質稽核記錄。
					4.03.02.06	廠商品質計畫第六章設備功能運轉檢測程序及標準訂定未依製作綱要提示[系統架構]要領撰寫並於本案落實系統需求計畫。
					4.03.04.02	(1)剝漆分段作業自主檢查未落實。(2)屋瓦拆卸作業無防墜安全措施檢查紀錄。(3)隔間砌磚牆無磚縫、濕潤等檢查紀錄。
					4.03.99	無出工前危害告知會議照片。
					5.05.06	(1)部分施工架基礎澆置後座落於龍柏旁，恐造成根系受壓損傷。(2)工區內部份材料堆置於喬木根系範圍，應予移至適當工區。(3)小喬木有遭施工折斷情形，建議予以救治。
					5.07.04.03	管路、電線施工中未防護安裝不合規範。
					5.07.10.01.04	木作加工材料防淋雨設施不足。
					5.07.10.05.01	廁所桁木及教室桁木，護木漆施作標準不同。
					5.07.10.06.99	(1)廁所木窗底框崁縫未確實。(2)現場既有木作剝漆，部分仍有殘漆。
					5.07.10.99	(1)教室現有牆體粉刷平整度不佳。(2)紅磚高壓清洗，顯未確實。
					5.10.07.02	重測電氣接地系統，接地電阻「持續性」測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。
					5.14.03.01	(1)臨時用電設備之電線未防護(電線不落地)。(2)機具電線附掛於施工架上，有感電風險。
					5.14.03.02	臨時用電應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
					5.14.99	現場設置滅火器不足。
43	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程	113A-002	臺中市新建工程處	102,400.00	102,400.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	總福營造有限公司		114/04/23	80	2	2	0	4.01.04.02	主辦機關督導紀錄表廠商、監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。
					4.01.05	施工現場明顯缺失，如松竹路一段至南興三路部份集水井測量放樣不確實，集水井高程不一致，主辦機關未落實督導稽核品質、查驗及糾正改善等事宜。
					4.01.06.02	監造計畫與品質計畫尚有管制總表、工項、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點誤漏、表單未符情形。
					4.01.11	提出之「工程施工執行資料表」，未落實對參與本工程之專業人員進行評核。
					4.01.13	標案管理系統預定完工日期未修正，部分派駐現場人員未登載。
					4.01.19	簡報品質計畫與施工計畫核章表由監造單位核定、主辦機關備查，權責分工未符規定；監造計畫第三章所附品質計畫核章表由主辦機關備查，亦未符契約約定權責分工表規定。
					4.01.99	工程施工執行資料表部分工項施工抽查次數較諸施工自主檢查次數多，顯不合理；部分材料設備檢驗次數、工項施工檢查次數與簡報不一致；交通維持及工地安全設施檢查（誤植為一般安全自主檢查表）次數與實際施工天數未符；專業人員評核欄部分專業人員未登載於標案管理系統，應予釐正。
					4.02.01.01	監造計畫第三章整體品質計畫之內容「材料及施工檢驗程序」未修正為「材料與設備及施工檢驗程序」，所附「監造人員登錄表」亦未更正，第十一章所敘「職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法」業經勞動部103年6月26日令修正為「職業安全衛生管理辦法」。
					4.02.01.02	監造計畫第二章管理權責及分工，未敘明監造計畫、安衛監督查核計畫由誰製作。
					4.02.01.05.01	監造計畫材料/設備抽驗管理標準，表頭與監造計畫製作綱要規範（包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等）未盡一致；部分材料缺漏管理標準，如植筋膠、止水帶、警示帶等，應依契約詳細表項次訂定材料/設備抽驗管理標準表。
					4.02.01.05.02	監造計畫各工項施工抽查標準表未註記安衛查驗點；部份工項缺漏施工抽查標準表，如排水溝工程、植筋工程等；部份工項施工抽查標準表抽查細項、標準誤漏或不夠完整，如瀝青混凝土工程施工抽查標準表缺少次壓膠輪胎壓、橫向坡度等抽查細項、標準；植栽工程施工抽查標準表缺漏支架材質（杉木、柳木、桂竹或環保支撐架等）、直徑、長度、…等抽查細項、標準；鋪面施工抽查標準表缺漏打底PC強度、厚度、鋸縫、掃紋等抽查細項、標準；其餘請再加全面檢視補正。
					4.02.01.06	監造計畫部分工項缺漏施工查驗流程圖，如排水溝工程、植筋工程等；部分工項施工查驗流程圖訂定檢驗停留點、安衛查驗點未盡合理，如鋼筋施工施工查驗流程圖、路堤填築（構造物）回填施工查驗流程圖、推進工程施工查驗流程圖缺漏「材料設備進場」（依工程會規定應訂為檢驗停留點，即須於流程圖中標示，而大宗材料進場堆置如有起重吊掛作業—須查驗一機三證或作業範圍圈圍管制或交維管制等安衛措施亦應訂為安衛查驗點）、底層級配填築施工查驗流程圖「材料進場」未訂為檢驗停留點…，其餘請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明（檢驗停留點、安衛查驗點）檢討修正，施工抽查標準表與抽查紀錄表亦須配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點須一致）。
					4.02.01.07	監造計畫未訂明設備功能運轉測試抽驗程序、抽測項目、測試標準及測試表單。
					4.02.01.08	監造單位內部品質稽核、外部品質稽核資料未陳列備查；監造計畫、品質計畫有管制總表、工項、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形，顯現監造單位未落實執行內部品質稽核、外部品質稽核予以導正。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料/設備送審管制總表、材料/設備檢（試）驗管制總表未訂定材料/設備預定送審日期、預定進場日期，無法發揮事前「管制」之功能，且缺漏植筋膠、止水帶、警示帶等，應依契約詳細表項次列表管制。
					4.02.01.10.02	監造計畫將各材料設備品質抽驗記錄彙整為一張表（其混凝土坍度標準未符施工規範），應分別製作各材料設備品質抽驗記錄表，上述各材料/設備抽驗管理標準表補正後，材料設備品質抽驗記錄表抽驗細項、標準亦應配合補正。
					4.02.01.10.03	監造計畫施工抽查紀錄表應於「抽查項目」下註記（★檢驗停留點與※安全衛生查驗點），且須與施工抽查流程圖、施工抽查標準表註記之檢驗停留點、安衛查驗點一致；上述施工抽查標準表補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點須一致）。
					4.02.03.04.01	抽閱排水工程施工抽查紀錄，以鋼筋、模板、混凝土工項抽查紀錄表紀錄，致缺少排水溝尺寸、打底PC強度、厚度、排水坡度、伸縮縫、格柵框蓋…等抽查細項、標準，且抽查紀錄表未填載文件編碼與抽查流水序號。
					4.02.03.04.03	抽閱114/04/15混凝土圓柱試體抗壓試驗報告、114/04/08鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告委託單位（付錢委託試驗單位）登載廠商與監造單位，權責未明，如係登載錯漏，應洽請試驗單位更正之。
					4.02.14.02	公共工程實施設計、監造簽證者之技師﹙土木技師﹚，未確實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核。監造簽證者之技師﹙土木技師﹚僅工地抽查及督導8次，督導次數略低且未對工地明顯缺失提出糾正。
					4.02.17.07	測量及放樣未落實，致部分集水井高程誤差打除後鋼筋截斷、外露，監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。
					4.03.02.01	品質計畫第伍章「材料及施工檢驗程序」應修正為「材料與設備及施工檢驗程序」，第十一章文件紀錄管理系統第二、三節未符品質計畫製作綱要規範。
					4.03.02.02	品質計畫第二章「管理權責及分工」漏未敘明施工計畫由誰製作，品管組織架構漏列安衛管理人員，安衛管理人員宜比照品質管理人員位階，並均對測量人員、施工人員、行政人員施以「品質、安衛稽核、查證」（…→虛線、箭頭執行品管、安衛稽核、查證作業）。
					4.03.02.03	品質計畫項施工要領有缺漏，如排水溝工程、植筋工程等。
					4.03.02.04	品質計畫未製作材料設備品質管理標準表（表頭應包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗時機、檢查方法、檢驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等），應依契約詳細表項次訂定材料設備品質管理標準表；品質計畫部份工項缺漏施工抽查標準表，如排水溝工程、植筋工程等；各工項施工品質管理標準表未註記安衛查驗點；部份工項施工品質管理標準表檢查細項、標準誤漏或不夠完整，如瀝青混凝土工程施工品質管理標準表缺少次壓膠輪胎壓、橫向坡度等檢查細項、標準；植栽工程施工品質管理標準表缺漏支架材質（杉木、柳木、桂竹或環保支撐架等）、直徑、長度、…等檢查細項、標準，鋪面施工品質管理標準表缺漏打底PC強度、厚度、鋸縫、掃紋等檢查細項、標準；其餘請再加全面檢視補正。
					4.03.02.05.02	品質計畫部分工項缺漏施工流程圖，如排水溝工程、植筋工程等；各工項施工流程圖所訂定「自主檢查點」未符實需，事實上每個施工流程廠商均須自主檢查，無庸註記「自主檢查點（難道未註記為「自主檢查點」者，就無需自主檢查？）；部分工項施工流程圖訂定檢驗停留點、安衛查驗點未盡合理，如鋼筋工程施工流程圖、模板工程施工流程圖缺漏「材料進場」（依工程會規定應訂為檢驗停留點，即須於流程圖中標示，而大宗材料進場堆置如有起重吊掛作業—須查驗一機三證或作業範圍圈圍管制或交維管制等安衛措施亦應訂為安衛查驗點）…，其餘請與監造單位檢討補正，施工品質管理標準表與施工自主檢查表亦須配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點須一致）。
					4.03.02.10	廠商內部品質稽核資料未陳列備查；品質計畫施工要領、材料管制總表、工項、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點…錯漏甚多，廠商公司顯未落實執行內部品質稽核予以導正。
					4.03.02.11	品質計畫文件紀錄管理系統第二、三節應參考品質計畫製作綱要撰寫。
					4.03.02.12	品質計畫材料/設備送審管制總表、材料/設備檢（試）驗管制總表缺漏植筋膠、止水帶、警示帶等，應依契約詳細表項次列表管制，材料/設備檢（試）驗管制總表未訂定材料/設備預定進場日期，無法發揮事前「管制」之功能；材料自主檢查表為空白表；施工自主檢查表未註記檢驗停留點、安衛查驗點【應於「檢查項目」下註記（★檢驗停留點與※安全衛生查驗點）】，且須與施工檢查流程圖、施工品質管理標準表註記之檢驗停留點、安衛查驗點一致。
					4.03.04.01	各材料/設備品質管理標準表補正後，材料自主檢查表檢驗細項、標準亦應配合補正；施工品質管理標準表補正後，施工自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點須一致）。
					4.03.04.02	抽閱排水工程施工自主檢查紀錄，以鋼筋、模板、混凝土工項施工自主檢查表紀錄，致缺少排水溝尺寸、打底PC強度、厚度、排水坡度、伸縮縫、格柵框蓋…等抽查細項、標準。
					4.03.05.01	抽閱114/04/15混凝土圓柱試體抗壓試驗報告、114/04/08鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告委託單位（付錢委託試驗單位）登載廠商與監造單位，權責未明，如係登載錯漏，應洽請試驗單位更正之。
					4.03.08.02	品管人員未落實執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
					4.03.11.05	專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員僅現場督導13次，且對工地明顯缺失未確實進行督導指正。
					4.03.12.04	工地負責人與安衛人員未確實辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地安全行政事務；如施工現場裸露地均未覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施不妥適。
					5.01.02	部分混凝土地坪及排水溝養護不合規範，完成面有塑性收縮乾裂現象。
					5.01.04	少部分分隔島混凝土表面殘留襯夾板雜物。
					5.01.99	（1）少部分路緣石有遭碰損情形。（2）植生帶內棄置大量混凝土屑，未立即清理乾淨或集中堆置。
					5.04.52	部分路燈基座預留固定螺栓螺牙混凝土澆築前未加保護。
					5.05.04	部分混凝土剩料隨意棄置，處理未妥當。
					5.06.02	路基含泥量高（有車轍），大粒徑卵、塊石等不適材應挑除，並依規定分層夯實。
					5.07.01.14	測量及放樣未落實，致部分集水井高程誤差打除後鋼筋截斷、外露，部份人行道地坪有明顯高差，部份L型溝線型不平順，目視約有3～5公分水平誤差。
					5.07.02.07	排水溝有部分混凝土渣料污染溝底與格柵蓋板框座，部分積水滯留不動。
					5.07.13.01	植栽區部分卵塊石、磚塊等不適材應加清理置換有機客土。
					5.09.08	工程告示牌內容異動部份如中、西元預定完工日期，專任工程人員更換等，應修正。
					5.10.01.02	氯離子含量檢測條以熱感應紙列印，無列印日期，日久字跡將消失，應於審查、判讀、簽名、押註日期後再影印存檔備查。
					5.10.02.02	材料廠商開具之鋼筋無放射性污染證明、品質證明書應加註買受人、使用工程名稱，以利勾稽，且應有審核紀錄（應就該批進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等加以審查、簽署）。
					5.10.99	混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，經抽查提出之部份混凝土試驗紀錄顯示設計強度210kg/cm2混凝土圓柱試體抗壓強度，單顆試驗值介於達216～405kg/cm2者，顯示混凝土之強度略嫌不穩定。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實。
					5.14.06.01	簡報鋼筋施工照片顯示未鋪設步道板，未符營造安全衛生設施規則第129條第1項第3款之規定。
					5.14.06.02	剪刀門缺警示燈與標示禁止無關人員擅入。
					5.14.12.01	現場一部營建用車輛未設頂棚、周邊未設護圍。
					5.14.12.03	簡報施工照片部分現場人員未穿反光背心。
					5.14.99	（1）現場挖土機挖斗有吊掛鉤，不合職業安全衛生設施規則116條（不得使車輛系營建機械供為主要用途以外之用途）規定。（2）覆工蓋鈑採用無花紋鋼板，人員、機具容易打滑，且鋪設高低欠平整，易絆倒。（3）未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程屬高風險作業場所﹙註：污水管道採工作井及推進工法﹚，未依落實訂定安全衛生監督查核事項，如監督查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點等﹙註﹕職業安全衛生法第5條第2項規定「工程之設計或施工者應於設計或施工規劃階段實施風險評估」﹚。
					5.15.03	工程施工執行資料表填報承包商交通維持及工地安全設施檢查269次，不確實（已施工逾302日，應逐日檢查）。
					5.16.01	防汛期間颱風、豪雨過後未再做現場之巡查與留存紀錄備查。
44	臺中市114年度公園廣場設施改善工程-第一工區(東南區)	113A-211	臺中市養護工程處	13,300.20	10,790.00	鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	翊捷營造有限公司		114/04/23	80	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程督導紀錄表廠商、監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。
					4.01.05	主辦機關﹙臺中市養護工程處﹚未落實督導或稽核安全衛生事宜。本工程工區毗鄰鬧區，假日人潮眾多，施工現場交通警告及安全維護設施不妥適。夜間照明設施亦略嫌不足，且部份工區內外無明顯區隔。
					4.01.06.02	監造計畫與品質計畫有材料管制總表、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形，主辦機關未確實審查。
					4.01.11	主辦機關﹙臺中市養護工程處﹚提出之「工程施工執行資料表」，未落實對參與本工程之專業人員進行評核。
					4.01.13	標案管理系統，空污費、空污徵收管制編號未填報，部分派駐現場人員未登載，應予補正。
					4.01.19	權責分工表未依工程會111年9月22日修正版本，亦未依說明三：「為讓機關、監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由機關自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。」之規範，訂定「各作業項目完成期限」與「逾期罰則」。
					4.01.99	工程施工執行資料表經費支用欄空白，交通維持及工地安全設施檢查次數與實際施工天數未符，專業人員評核欄未評核，部分專業人員未登載於標案管理系統，應予釐正。
					4.02.01.01	監造計畫第三章品質計畫審查重點表「材料及施工檢驗程序」應修正為「材料與設備及施工檢驗程序」，所附「監造人員登錄表」、「品管人員登錄表」未依工程會108/04/30修正「公共工程施工品質管理作業要點」格式。
					4.02.01.04	本工程113/11/22公告招標、114/01/03決標、114/02/14開工，監造計畫114/01/21提送審查、114/01/24核定，有違監造計畫製作綱要規定：監造計畫應於工程發包前提報主辦機關審核，並於決標前完成核定程序，俾由主辦機關於決標後函送廠商配合辦理；且施工計畫、品質計畫於114/02/24核定，對計畫書送審、報核未落實管制。
					4.02.01.05.01	監造計畫材料/設備抽驗管理標準表表頭與監造計畫製作綱要規範（包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等）未盡一致，且僅列鋼筋、混凝土材料/設備抽驗管理標準，應依契約詳細表項次訂定材料/設備抽驗管理標準表，混凝土坍度、氯離子含量未符施工規範03050章規範，請再加全面檢視補正。
					4.02.01.05.02	監造計畫各工項施工抽查標準表未製作一覽表，表頭「抽查」時機、方法、頻率，誤用廠商品質管理標準表之「檢查」時機、方法、頻率，且未註記檢驗停留點、安衛查驗點；部分工項施工抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋工程施工抽查標準表缺漏綁紮抽查細項、標準，鋼筋號數、保護層厚度、排列間距、搭接長度、墊塊強度、佈設間距等抽查標準亦未量化，混凝土施工抽查標準表缺漏溫度、氯離子含量、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實等抽查細項、標準，坍度抽查標準亦未量化；喬木植栽工程施工抽查標準表缺漏支架材質（杉木、柳木、桂竹或環保支撐架等）、直徑、支數、長度、埋設深度、防腐處理、樹幹保護墊材，支撐架高度…等抽查細項、標準，樹高、樹冠、米高徑、…等亦未量化，其餘請再加全面檢視補正。
					4.02.01.06	(1)未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質；如部分集水井格柵板沾黏大量混凝土殘渣，監造單位未能在施工時確實要求改善。(2)監造計畫各工項施工抽查程序圖未製作一覽表，未依據勞動部訂頒「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點、工程會95年9月28日函、108年1月14日函與109年4月27日修正監造計畫製作綱要第七章「撰寫說明」規定訂定安衛查驗點；各工項施工抽查程序圖圖號應依文書處理原則置於圖下（表號置於表上）；部分工項施工抽查程序圖訂定檢驗停留點有缺漏，如回填土方施工抽查程序圖、抿石子施工抽查程序圖、花崗岩石板步道施工抽查程序圖…等缺漏「材料/設備進場」（工程會規定為檢驗停留點，須在施工作業流程圖中列明），其工項完成亦應訂為檢驗停留點，其餘請依監造計畫製作綱要第七章撰寫說明（檢驗停留點、安衛查驗點）與廠商檢討修正，施工抽查標準表與抽查紀錄表亦須配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點須一致）。
					4.02.01.09	監造計畫文件紀錄管理系統「記錄移轉及存檔」一節應依監造計畫製作綱要修正為「文件記錄移轉及存檔」，文件紀錄之保存年限訂為1年，應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令規定（如：依據職業安全衛生管理辦法第80條暨「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定﹕相關安衛定期檢查、重點檢查記錄，應保存3年）訂定，並依業主要求延長保存期限，如竣工圖說等，且應依工程會108年3月13日函示文件記錄電子化、雲端化原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交主辦機關依規定保存。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料/設備送審管制總表暨材料/設備檢（試）驗管制總表管制材料設備與品質計畫、簡報均不一致，預定送審日期、送審資料、預定進場日期、規定抽樣頻率…等欄位均空白，無法發揮事前「管制」之功能，應予補正。
					4.02.01.10.02	監造計畫材料設備品質抽驗記錄表未參採監造計畫製作綱要表5.3 範例格式，且為空白表，上述材料/設備抽驗管理標準表補正後，材料設備品質抽驗記錄表抽驗細項、標準亦應配合補正。
					4.02.01.10.03	監造計畫施工抽查紀錄表未標註檢驗停留點、安衛查驗點，亦未參採監造計畫製作綱要表7.3格式，上述施工抽查標準表補正後，施工抽查紀錄表抽查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點須一致。
					4.02.03.04.01	監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如集水井格柵板未依合約規定設置插梢) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。
					4.02.03.08.01	監造單位及其所派駐現場人員未落實填報監造報表；部份明顯施工缺失未確實填註於監造報表內。
					4.03.02.01	品質計畫章節未依公共工程施工品質管理作業要點第三點規定﹕依工程規模撰寫；第五章「材料及施工檢驗程序」應修正為「材料與設備及施工檢驗程序」。
					4.03.02.02	品管組織架構圖缺漏圖例，品管人員層級應在工地負責人之下並接受公司管理階層之指揮，安衛管理人員宜比照品管人員位階，並均對施工人員、行政人員施以「品質、安衛稽核、查證」（…→虛線、箭頭執行品管、安衛稽核、查證作業）。
					4.03.02.04	(1)工程品質管理標準未符合需求。如部份集水井格柵板未依合約規定設置插梢。(2)品質計畫未製作材料設備品質管理標準表（表頭包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗時機、檢查方法、檢驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等），應依契約詳細表項次訂定各材料設備品質管理標準表；品質計畫各工項施工品質管理標準表未註記檢驗停留點、安衛查驗點；部分工項施工品質管理標準表檢查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋工程施工品質管理標準表缺漏綁紮檢查細項、標準，鋼筋號數、保護層厚度、排列間距、搭接長度、墊塊強度、佈設間距等檢查標準亦未量化，混凝土施工品質管理標準表缺漏溫度、氯離子含量、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實等檢查細項、標準，坍度檢查標準亦未量化；喬木植栽工程施工品質管理標準表缺漏支架材質（杉木、柳木、桂竹或環保支撐架等）、直徑、支數、長度、埋設深度、防腐處理、樹幹保護墊材，支撐架高度…等檢查細項、標準，樹高、樹冠、米高徑、…等亦未量化，其餘請再加全面檢視補正。
					4.03.02.05.02	品質計畫各工項施工要領流程圖未依據本工程採購契約、工程會95年9月28日函、108年1月14日函與109年4月27日修正監造計畫製作綱要第七章「撰寫說明」規定訂定安衛查驗點；各工項施工要領圖圖號應依文書處理原則置於圖下（表號置於表上）；各工項施工要領流程圖所訂「抽驗限止點」應修正為「檢驗停留點」；部分工項訂定施工檢驗停留點有缺漏，如回填土方施工要領流程圖、抿石子施工要領流程圖圖、花崗岩石板步道施工要領流程圖圖…等缺漏「材料/設備進場」（工程會規定為檢驗停留點，須在施工作業流程圖中列明），其工項完成亦應訂為檢驗停留點，其餘請與監造單位檢討補正，施工品質管理標準表與施工自主檢查表亦須配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點須一致）。
					4.03.02.11	品質計畫第三節「記錄移轉及存檔」應依品質計畫製作綱要更正為「文件記錄移轉及存檔」，文件紀錄之保存年限訂為2年，應依檔案法、機關共通性檔案保存年限基準及其他相關法令（如職業安全衛生管理辦法、「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點）規定訂定，但可依業主要求酌予延長保存期限，如竣工圖說等，並應依工程會108年3月13日函示文件記錄電子化、雲端化原則，文件紀錄以電子掃描檔形式移交主辦機關依規定保存。
					4.03.02.12	品質計畫材料設備送審管制總表管制材料設備與監造計畫、簡報均不一致，材料設備檢（試）驗管制總表為空白表，無法發揮事前「管制」之功能，應予補正；材料自主檢查表未參採品質計畫製作綱要表5.3 範例格式，且為空白表，未依各項材料設備事先訂定材料自主檢查表；各工項施工自主檢查表未註記檢驗停留點、安衛查驗點，亦未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式。
					4.03.03.02	施工日誌附表—工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表另行存檔，未逐日併同施工日誌送審、核定、備查，亦未確實記載，如無「新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄」卻逐日勾選有…
					4.03.04.01	上述品質計畫各材料/設備品質管理標準表補正後，材料自主檢查表檢驗細項、標準亦應配合補正；施工品質管理標準表補正後，施工自主檢查表檢查細項、標準亦應配合補正（含檢驗停留點、安衛查驗點應一致）。
					4.03.06	施工安全衛生履約事項未落實執行。施工現場交通警告及安全維護設施﹙如施工標誌等﹚不妥適。工區周邊警示燈及夜間照明設施略嫌不足，且部份工區內外無明顯區隔﹙如兒童可輕易進出﹚。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
					4.03.12.04	工地負責人與安衛人員未確實辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地安全行政事務。
					5.07.01.01	﹙抽查半平厝公園﹚部份集水井格柵板未依合約規定設置插梢，且集水井有積水情形。
					5.07.02.07	半平厝公園工區集水井格柵蓋板尚未施作固定插銷、有部分混凝土渣料污染格柵蓋板框座，部分積水滯留不動。
					5.07.05.99	半平厝公園工區部分匯入集水井之排水管凸出內壁逾管徑1/10部分未切除。
					5.07.13.99	﹙抽查半平厝公園﹚部份集水井格柵板沾黏大量混凝土殘渣，未立即清理。
					5.08.09.05	兒童遊戲場方型石材座椅有尖銳角隅外露現象，不符合內政部「兒童遊戲場設施安全管理規範」內「安全檢查」事項第8條規定。
					5.09.08	工程告示牌經費來源未登載。
					5.10.99	(1)木材規定採用之南方松。提出之防腐處理證明文件係由供料商「駿邑木業公司」提供，不具備任何可信度。(2)木料送審所附試驗報告為110年，超過有效期限；未見木料ACQ防腐處理資料。
					5.14.00.01	未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。本工程工區毗鄰鬧區，假日人潮眾多，施工現場交通警告及安全維護設施不妥適。夜間照明設施亦略嫌不足，且部份工區內外無明顯區隔。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄未落實，未提出或未陳列廢棄物許可證明文件。
					5.14.06.03	現場部分人員配戴安全帽之頤帶（鬆緊帶）伸縮彈性過大，易鬆脫，應改用非伸縮彈性之頤帶。
					5.14.07	現場施工標誌、警示設施及安全衛生標語等應加強。
					5.14.12.03	簡報施工照片（C-30頁）部分現場人員未穿反光背心。
					5.15.03	工程施工執行資料表填報承包商交通維持及工地安全設施檢查3次，不確實（已施工逾67日，應逐日檢查）。
					5.15.10	半平厝公園工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。
					5.16.01	簡報施工照片（C-24頁）汛期工地防災自主檢查表未參照工程會105/08/18函修訂範例。
45	臺中市立居仁國民中學自治樓廁所改善工程	113018	臺中市立居仁國民中學	11,474.26	10,671.06	建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	登福營造有限公司		114/04/24	80	0	0	0	4.01.01	未編列二級品管材料設備之檢試驗費用。
					4.01.03	本工程開工日為114年1月14日，廠商所提施工計畫及品質計畫在114年1月15日核定，與開工前核定之規定不符，建議日後相關工程應依照規定於開工前完成核定，以做為施工之依據。
					4.01.04.02	主辦機關承辦單位雖辦理督導25次，惟未能落實督導部分工項，如督導紀錄無施工架及砌磚等督導內容。
					4.01.13	主辦機關於工程會公共工程雲端系統之標案管理系統中，部分資料未填，如工程管理費、空污費及空污徵收管制編號等。
					4.02.01.05.01	監造計畫缺水泥漆分層厚度之抽查管理標準。
					4.02.01.10.01	監造單位材料送審管制總表未將本案之管材設備納入管制表。
					4.02.01.10.02	監造單位材料設備品質抽驗內容應該要量化方可達到管制效果，如管材之管厚等應將規格納入檢驗依據。
					4.02.03.04.01	查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫，如(1)門窗工項崁縫及塞水路未確實填寫；(2)查核當日無槽(C)型鋼抽查紀錄表；(3)管路埋設無高程坡度檢查標準；(4)管材設備進場抽查僅檢視尺寸大小，未檢查管厚是否符合契約規格等。
					4.02.03.05	監造單位發現缺失時，未立即通知廠商限期改善，如砌磚未滿漿。
					4.02.03.06	工程進度已達46.46%，監造單位未督促廠商辦理第一次估驗。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫，如監造單位督導工地職業安全事項欄只以■方式表示，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項。
					4.02.99	監造單位簡報中許多抽查照片均無標示拍攝日期，照片資料未妥適。
					4.03.02.04	品質計畫無水泥漆分層厚度之品質管理標準。
					4.03.02.05.02	對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理，如砌磚未滿漿、機電材料自主檢查等。
					4.03.03.02	(1)施工日誌未落實填寫，如日誌中「五、工地職業安全衛生事項之督導」欄位，只打勾未依各工項實際施做情形確實記載指示事項記載；(2)施工日誌未見技術士簽到表，施工架組配作業主管未簽到。
					4.03.04.01	自主檢查之內容應該要量化，否則無法檢查到問題，如污廢水管材並無規格檢查標準。
					4.03.04.02	自主檢查表未確實填寫，如(1)門窗工項崁縫及塞水路未確實填寫；(2)查核當日無C型鋼自主檢查表；(3)管路埋設無高程坡度檢查標準等。
					4.03.05.02	本案之污廢水管是主要材料之一，但此項設備材料並未納入材料送審管制總表中確實管制。
					5.07.01.99	(1)廁所外牆砌磚未滿漿；(2)5樓男廁小便斗背架方管銲接未滿銲。
					5.07.04.01	部分污水管管材厚度不符合契約或圖說規範。
					5.07.05.07	5樓廁所之污水管於4樓頂板之支撐吊架需補強。
					5.07.05.09	污廢水之水平透氣管與主通氣主管銜接，銜接點需高於最高衛生器具溢流口上方15公分。
					5.07.06.02	無障礙廁所插座之配線應該要有接地線，現場未配置。
					5.08.08.01	部分梁敲除後混凝土面不平整。
					5.09.08	工程告示牌預定完工日期未修正。
					5.09.09	(1)放置之泥作粉刷材料砂未保護；(2)現場材料堆置影響既有消防設備使用動線。
					5.10.06.01	污廢水管材設備未納入審查項目。
					5.10.06.03	部分管線已完成，但未見試水紀錄，另試水壓應將起訖時間及壓力詳實紀錄，才能作為是否符合規定之判定。
					5.14.01.01	施工區域結構體與施工架距離超過20公分，未設置防護網。
					5.14.02.04	施工架部份鋼管支撐架支柱基礎以地磚襯墊未使用覆工板或無鋼筋混凝土(PC)打底。
					5.14.11	未於作業現場，依施工現況，設置施工架組配作業主管。
					5.14.99	工地現場未放置滅火器。
46	臺中市太平區育賢段三期社會住宅新建工程	11002060335	臺中市政府住宅發展工程處	1,131,760.00	1,131,760.00	戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	勝緯營造股份有限公司		114/04/24	85	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關承辦單位雖辦理督導110次，惟未能落實辦理部分工項之抽查驗(門窗及鋼構等工項)。
					富堂水電工程股份有限公司					4.01.13	主辦機關公共工程雲端系統資料填寫有誤(預定完工日期114.7.25與簡報114.7.30不一致)。
					4.02.01.07	請加強制定運轉類機電設備，單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等抽驗程序及標準。
					4.02.03.04.01	(1)查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫(防水及油漆檢查標準及檢查結果未分層量化填報、114.4.20格柵檢查標準及檢查結果未量化填報)；(2)查核當日缺鋼柱基礎抽查紀錄表；(3)施工抽查紀錄表部份表單施工流程與抽查項目未對應。
					4.02.03.05	部分施工架升層接續未使用8字扣鎖固，顯未確實督導施工廠商執行工地安全工作。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫(督導工地職業安全事項欄只打勾未依各工項實際施做情形確實記載指示事項)。
					4.03.02.06	尚無完整訂定本案之運轉類機電設備檢驗程序、標準、試運轉及測試計畫書等資料。
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫(五、工地職業安全衛生事項之督導欄未依各工項實際施做情形確實將指示事項記載)。
					4.03.04.02	(1)自主檢查表未確實填寫(防水及油漆檢查標準及檢查結果未分層量化填報；格柵檢查標準及檢查結果未量化填報)；(2)查核當日缺鋼柱基礎及環氧樹脂自主檢查表；(3)機電不銹鋼壓接管自主檢查頻率只有1次明顯不足；(4)施工自主檢查表部份表單施工流程與檢查項目未對應。
					4.03.11.06	施工廠商專任工程人員督察紀錄表格式非「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」，請補正。
					4.03.14.07	部分施工架升層接續未使用8字扣鎖固，職安人員應落實辦理定期檢點及現場巡視。
					4.03.99	簡報C-01品管人員未提供回訓證明文件。
					5.04.52	1樓中庭鋼柱基礎部分螺栓施作不確實[缺失相片(1)]。
					5.07.01.08	1樓防水毯部分未確實與結構體密接[缺失相片(2)]。
					5.07.01.99	(1)地下室鑄鐵蓋生銹[缺失相片(3)]；(2)格柵底版有縫隙未確實填塞；(3)地下室環氧樹脂地坪不平整。
					5.07.05.08	現場之配管無系統別及水流方向標示。
					5.07.05.10	部分排水管未以管帽保護。
					5.07.05.13	地下室電表箱室上方有排水管路通過，且有清潔口在此空間，應避免漏水影響設備及人員安全[缺失相片(4)]。
					5.07.06.02	電信箱之數位電纜之金屬線尚未與接地端子銜接[缺失相片(5)]。
					5.07.06.03	接地箱必須於箱體外側明確標示系統別避免誤接，另接地出線部分必須分別標示EPC極，避免日後混淆[缺失相片(6)]。
					5.07.13.01	(1)頂樓花台覆土量不足[缺失相片(7)]；(2)頂樓花台不織布未密接。
					5.07.13.99	C棟5F花台未見澆灌設備。
					5.08.03	部分走廊金屬網天花板吊筋離牆間距過大[缺失相片(8)]。
					5.08.04	C棟屋頂平台鋁百葉崁縫及塞水路施做不佳。
					5.08.08.01	C棟9樓電梯底部與混凝土樓版銜接面不平整。
					5.08.99	施工廠商簡報C-40相片顯示部分隔間牆開口未設置加強立柱。
					5.10.03.01	查核當日缺鋼板試驗報告。
					5.10.03.03	查核當日缺銲條試驗報告。
					5.14.01.01	部分樓梯臨時鋼管護欄端部未保護。
					5.14.01.04	部分施工架升層未使用8字扣鎖固。
47	東后豐自行車道起點停車空間營造	TTB113108	臺中市政府觀光旅遊局	13,366.69	10,400.00	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	向隆營造有限公司		114/04/25	79	0	0	0	4.01.04.01	部分構造物如預埋螺栓之長度尺寸以鋼捲尺查驗，量測儀器欠妥適。
					4.01.99	實際施工進度約達41％，惟工程款之估驗約僅27％，估驗進度落後，應加速趕辦。
					4.02.01.05.01	碎石級配料欠缺骨材破碎率、扁平率及磨損率之檢驗標準。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表，及材料設備檢試驗總表未符需求，缺漏植筋膠、沃土、路燈接地電阻測試、瀝青混凝土鋪面平坦度檢驗等。
					4.02.03.04.01	未落實執行碎石級配料回填、壓實之施工抽查作業。
					4.02.03.05	職業安全衛生及交通維持抽查無相片佐證。
					4.02.03.06	未落實執行督導、審核履約進度及履約估驗計價。(廠商估驗進度落後施工進度10%以上)
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表，及材料設備檢試驗總表未符需求，缺漏植筋膠、沃土、路燈接地電阻測試、瀝青混凝土鋪面平坦度檢驗等。
					4.03.04.02	(1)預鑄緣石底層混凝土強度檢查標準為 140 kgf/cm2，檢查結果亦填 140 kgf/cm2，未填寫實際強度。(2)未落實執行碎石級配料回填、壓實之施工自主檢查作業。
					4.03.11.06	部分專任工程人員督察紀錄表之尺寸紀錄未量化(路緣石尺寸)。
					4.03.13.03	職安衛教育訓練，欠缺辦理6小時以上之職安衛教育訓練課程、講義，參訓照片無工程名稱，另講師未簽名。
					5.01.03	電箱及植栽周圍緣石轉角處收邊不平整。
					5.06.02	停車場AC鋪面下方碎石級配底層，部分粗骨材之破碎面不足2面，部分粗骨材之粒徑太大。
					5.06.05	碎石級配表層有菸蒂及檳榔渣。
					5.06.99	植栽區內之沃土內含部分碎石或卵石未揀除乾淨。
					5.07.01.99	停車空間內部分混凝土構造物遭施工機械撞損。
					5.07.02.11	停車場AC鋪面下方碎石級配底層有不少骨料分離現象。(碎石級配鋪設分布不均勻，較大粒料集中於若干處)
					5.07.04.04	施工中之照明燈底座電線線頭末端未作防水處理。
					5.07.04.99	照明燈座預埋螺栓之直徑尺寸以鋼捲尺量測，欠妥適。
					5.08.09.05	部分地磚周邊之低矮不鏽鋼鋼板之線形欠佳，與部分高壓鋪面磚之間有空隙未密合。
					5.10.02.01	缺植筋施工前可行性試驗。
					5.10.02.02	鋼筋無放射性污染證明缺工程名稱。
					5.10.04.01	植栽沃土無土壤種類、有機質含量及PH酸鹼值檢驗報告。
					5.10.07.02	照明燈底座，接地銅線無接地電阻之測試照片及紀錄。
					5.10.99	材料送審管制總表中，預定送審日期為開工後 30 日內或開工後 60 日內，未填寫具體日期。
					5.14.99	(1)應於每次進場時辦理危害告知並留下書面紀錄，危害告知頻率不足。(2)一般工地安全衛生自主檢查表，於施工期間未每日檢查與填寫。
48	大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫	113101844	臺中市風景區管理所	26,736.28	23,650.00	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司		114/04/25	79	2	2	0	4.01.05	部分工地安全/衛生缺失項目未要求立即完成改善，容許缺失改善完成之日期過於寬鬆。
					4.01.06.02	監造計畫未落實審查，欠缺各章、各節之書面審查紀錄。
					4.02.01.05.02	施工缺失改善照片表之量測數據未量化（喬木支架寬度）。
					4.02.01.06	檢驗停留點查驗書面資料缺查驗申請單及自主檢查表。
					4.02.01.07	植栽噴灌設施未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表，及材料設備檢試驗總表未符需求，缺漏瀝青粘層、沃土、橋木固定支架、瀝青混凝土鋪面平坦度檢驗。
					4.02.03.04.01	未落實執行AC鋪面高程及坡度之施工抽查驗作業。
					4.02.17.07	未確實執行停車場、清碎石步道、植栽區，壓花人行步道等工項之施工抽查驗作業。
					4.03.02.06	植栽噴灌設施無試運轉及測試計畫書。
					4.03.02.12	材料設備送審管制總表，及材料設備檢試驗總表未符需求，缺漏瀝青粘層、沃土、橋木固定支架、瀝青混凝土鋪面平坦度檢驗。
					4.03.04.01	未落實執行停車場、清碎石步道、植栽區，壓花人行步道等工項之施工自主檢查及紀錄。
					4.03.04.02	(1)新建大客車停等區座椅工程自主檢查表中，混凝土澆置強度的檢查標準為 210 ㎏f/，檢查結果亦填 210㎏f/cm2，未依實際試驗強度填寫；(2)新建大客車停等區座椅工程施工作業抽查紀錄編號 EG-01 鋼筋組立有關鋼筋間距的檢查結果為 5 支 75cm，有誤。
					4.03.14.03	(1)承商之職安衛教育訓練照片無工程名稱；(2)職業安全衛生教育訓練照片缺工程名稱。
					4.03.99	涉及照片部分幾乎未顯日期。
					5.07.01.10	AC鋪面停車場、清碎石步道、植栽區，壓花人行步道等，多處排水不良，造成積水現象。
					5.07.02.11	碎石步道部分長草、有少量木屑、磚頭、紅色藍色塑膠片。
					5.08.99	植栽樹穴內之沃土與人行步道緣石高程相近，且未以高低差作區隔，未來颱風豪雨侵襲時，可能會造成雨水沖蝕泥土污染人行步道鋪面頂部。
					5.10.01.04	水泥混凝土抗壓強度設計值210 kgf/cm2，試驗平均值約340 kgf/cm2，誤差值太大超過± 15％。
					5.10.01.05	爐石粉、飛灰欠缺CaO含量、硫化物及SO3含量之檢驗報告。
					5.10.04.01	防風林植栽區，新建人行道底層壓實後之工地密度試驗報告未呈現。
					5.10.99	瀝青混凝土廣場缺平坦度試驗。
					5.14.04	一般工地安全衛生自主檢查表，於開工至完工期間未每日檢查與填寫。
					5.14.99	緊急應變通報系統大致健全，惟監造單位欠缺對口人員之姓名及手機連絡電話。
49	臺中市南屯區文中52用地新設國中第一期工程	1130217	臺中市立萬和國民中學	133,819.05	119,800.00	八樂建築師事務所	八樂建築師事務所	鼎旺營造股份有限公司		114/04/28	83	0	0	0	4.01.13	本工程部分資料標案管理登錄系統未確實登載（品質及施工計畫核定日期）、保險等資料。缺失相片(1)
					4.01.99	工程執行資料表，監造派駐現場人員未評核。缺失相片(2)
					4.02.01.05.01	管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義，凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實；監造單位除了被動的停檢點檢查，重點工項應隨時進場執行主動的不定期抽查；進場抽查的勾選應視進場時的情形如放樣準備工作勾在施工前，在施工階段則勾在施工中，到了承商提出停檢點的檢查則勾在施工完成。
					4.02.01.08	品質稽核係針對人，除應針對受稽人員對其工作職掌的認知以及對品管作業的熟習度與落實度稽核外，稽核之回饋應與矯正預防措施連結，查核或督導之施工確失也應回饋至查抽驗或自主檢查之施工項目內。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料設備送審管制總表項次(79項)與簡報內容(80項)不符。
					4.02.03.04.01	監造抽驗紀錄表接地系統工項多數項目未抽查，如接地棒數量、規格。
					4.02.03.08.01	監造報表之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。
					4.02.99	(1)簡報第B-13頁契約工期表示與主辦機關不同。(2) 簡報第B-5、B-19頁資料顯示不清楚。
					4.03.02.06	設備功能試運轉檢測程序中未標示機電系統架構圖。
					4.03.02.09	矯正與預防措施未評估矯正成效即辦理結案，請確實依程序書規定之執行時機及流程辦理。
					4.03.03.02	(1)建築物施工日誌之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行；(2)主辦機關114年2月21日督導，施工日誌未記載。
					4.03.04.02	施工自主檢查頻率應滿足全面檢查之頻率目標，進場檢查的勾選應視進行時的情形，如放樣準備工作勾在施工前，在施工階段則勾在施工中，到了停檢點的檢查前則勾在施工完成；自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義，凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。
					4.03.08.02	內部品質稽核程序採用公司定期執行之內部品質稽核程序，與品管作業要點規定不符，公司定期執行之內部品質稽核不屬個案工程範疇，應為公司內部年度計畫之執行管制，承包商在個案工程應執行之內部稽核係依品管作業要點第六條規定，由品管人員執行內部品質稽核，以及職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第五條之一規定，由職安人員執行內部品質稽核，均屬個案工程計畫執行作業項目，而公司稽核之執行係屬公司稽核部門之業務，二者不宜混為一談；內部品質稽核係針對人，應針對受稽人員對其工作職掌的認知以及對品管作業的熟習度與落實度稽核；另稽核之回饋應與矯正預防措施連結，查核或督導之施工確失也應回饋至自主檢查之施工項目內。
					5.01.04	混凝土表面，部分鐵件、夾板未清理。缺失相片(3)
					5.02.06	外露預留之牆筋不宜直接綑綁在一起，會導致牆之配筋位移，鋼筋間距及保護層厚度控制不良，應加一、二支水平筋固定，以確保鋼筋間距不偏離，雙層筋者則應各排各別加設一支水平筋及寬止筋固定。
					5.03.99	（1）模板螺栓桿件應事先規劃位置，避免由保護層穿越影響保護層厚度，尤其梁、柱之邊緣尤甚，往往在穿越處發生亀裂情形，應要求由鋼筋內側穿越或由模板外栓緊，為了方便管理還是統一規定由模板外栓緊較易管控，梁的做法應將二側模板拉長就很容易由外栓緊。（2）模板V型擋片(鐵擋)施工方向應注意V型朝上且外牆施工尖頭應朝內平頭朝外，才不致形成氣孔或尖頭處龜裂容易導致滲漏問題。（3）窗模板開口應預留檢視口（通氣口）避免導致窗台V型孔洞，大面積的窗戶應設多處，以搗實棒搆得著為原則設置。
					5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全。缺失相片(4)
					5.07.01.99	陽台無滴水線。缺失相片(5)
					5.07.04.03	1處出線盒未保護，線材有混凝土漿體污染。
					5.07.04.99	箱體內接地線與中性線不可混接。缺失相片(6)
					5.07.06.02	施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測。缺失相片(7)
					5.10.99	材料設備檢（試）驗管制總表上預定進場日期空白未訂定。缺失相片(8)
					5.14.01.07	現場有不合格合梯。
					5.14.02.01	施工架1處插銷缺漏。缺失相片(10)
					5.14.03.01	臨時電線採一般PVC電線，未適當防護。
					5.14.99	(1)現場施工安全警告設施不足，請再加強落實施工範圍區域之安全警示設置等；(2)1樓跟3樓施工架未收妥，工人有絆倒之虞。缺失相片(11)
50	臺中市龍井區拍瀑拉公園風雨球場興建工程	112121401	臺中市政府運動局	29,660.00	28,870.00	劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	宜謙營造工程有限公司		114/04/28	81	0	0	0	4.01.06.02	未於開工前完成監造計畫核定，影響施工計畫及品質計畫之製訂期程。
					4.01.99	查本案公共工程服務網保險字號及監造計畫書、品質計畫書及施工計畫書文號填報未完整。
					4.02.01.05.01	施工抽驗紀錄表混擬土坍度之品質管理標準「15±4cm以下」請修正為「15±4cm」。
					4.02.01.05.02	管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實；監造單位除了被動的停檢點檢查，重點工項應隨時進場執行主動的不定期抽查；進場抽查的勾選應視進場時的情形如放樣準備工作勾在施工前，在施工階段則勾在施工中，到了承商提出停檢點的檢查則勾在施工完成。
					4.02.03.04.01	監造抽驗紀錄表電氣設備工項缺管路及照明項目。
					4.02.03.08.01	(1)監造報表之記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。(2)主辦機關114年1月20日督導，監造報表未記載。(3)監造報表應由監造人員親自簽名，不使用簽字章。
					4.02.13.04	監造建築師僅督導3次且集中於2月份，督導次數應再加強。
					4.02.99	簡報部分照片無日期。
					4.03.02.06	品質計畫缺設備功能試運轉檢測程序章節。
					4.03.02.12	材料檢（試）驗管制表格應改用111年2月11日新版材料設備檢（試）驗管制總表辦理。
					4.03.03.01	工程施工日報表未符合工程會規定格式。
					4.03.03.02	本案有建照，所以應採用內政部110年8月27日新修訂的建築物施工日誌，其記錄應著重詳實，應針對重要審查事項記錄應再加強詳細記錄，且材料試體取樣亦應詳實記錄，針對取樣試體編號、數量以及試驗日期、過程、成果等請一併詳實記錄，且應以簽名為之，並請持續落實執行。
					4.03.04.02	施工自主檢查頻率應滿足全面檢查之頻率目標，進場檢查的勾選應視進時的情形如放樣準備工作勾在施工前，在施工階段則勾在施工中，到了停檢點的檢查前則勾在施工完成；自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。
					4.03.05.02	品質計畫材料設備送審管制總表項次(20項)與簡報內容(19項)不符。
					4.03.11.06	專任工程人員督導表格也應改用內政部110年8月27日新訂表格，其督導除在施工前應針對圖說檢討衝突點並提出對策請求變更設計，以及施工中針對技術方面督導外，並應針對品管方面確實督導，發現之缺失也應在下一次督導時針對缺失改善結果追蹤確認。
					4.03.99	(1)承商簡報部分照片無日期。(2)簡報第63頁，施工自主檢查作業統計表符合次數及未符合次數未列出。
					5.07.02.99	部分預留鋼筋端部未以帽蓋保護。
					5.09.08	施工告示牌格式為公共工程版，請改用建築物bulider版本。
					5.10.99	材料設備檢（試）驗管制總表上預定進場日期空白未訂定。
					5.14.06.01	預留吊料孔部分鋼筋帽蓋脫落。
					5.14.99	現場施工安全警告設施不足，請再加強落實施工範圍區域之安全警示設置等。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查表未落實填報（11月份未填報）。
51	臺中市沙鹿區福至路(L11)雨水下水道工程	11307260131	臺中市政府水利局	22,351.53	18,840.00	鉅耀工程顧問股份有限公司	鉅耀工程顧問股份有限公司	鋐嶪營造有限公司		114/05/01	81	0	0	0	4.01.26	工程開工迄今已逾6個餘月，至目前估驗2次，工程實際進度已達60.83%，工程實際估驗進度22.07%，請確實督促監造單位依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	(1)契約訂定違反環保法規扣罰至目前尚無辦理紀錄，請補充辦理情形。(2)請補充本工程遭遇困難及解決對策。
					4.02.01.01	監造計畫請依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容。
					4.02.01.05.02	(1)鋼筋工程施工抽查表鋼筋綁紮實際抽查情形未落實，墊塊間距無實際抽查紀錄。(2)混凝土工程施工抽查表震動與搗實震動時間抽查標準未量化及無實際抽查紀錄，震動間距抽查標準未量化及無實際抽查紀錄，震動棒插入深度抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。(3)土方工程施工抽查表開挖寬度及深度抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。(4)模板工程施工抽查表脫模劑無實際抽查紀錄，模板緊結度抽查標準未量化及無實際查紀錄，繫材材料抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。
					4.02.03.04.01	(1)工程抽查無隨機抽查紀錄，請加強工程品質隨機抽查。(2)工程開工迄今已逾6餘月，尚無二級品管試驗紀錄，請加強二級品管試驗。(3)測量施工抽查1次，次數及範圍偏少，未充分抽查混凝土管埋設高程是否與設計高程相符。
					4.02.03.06	工程開工迄今已逾6個餘月至目前估驗2次，未依契約規定辦理估驗，請確實依契約規定辦理。
					4.02.03.08.01	抽查113年12月3日監造報表，未落實記載主辦機關督導事項。
					4.02.14.02	監造技師督導缺失事項未列管追蹤改善，未附改善前、中、後照片。
					4.02.99	簡報未說明本工程興辦之上位計畫，未提供水理條件及保護標準。
					4.03.04.01	(1)土方工程施工自主檢查表開挖寬度及深度檢查標準未量化。(2)混凝土工程施工自主檢表震動間距及震動棒插入深度檢查標準未量化。(3)模板工程施工抽查表模板緊結度、繫材材料及模板尺寸檢查標準未量化。(4)鋼筋工程施工抽查表鋼筋綁紮檢查標準未量化，鋼筋保護層無誤差值。
					4.03.04.02	(1)土方工程施工自主檢查表開挖寬度及深度無實際檢查紀錄。(2)混凝土工程施工自主檢查表震動時間、震動間距及插入深度等無實際檢查紀錄。(3)模板工程施工檢查表脫模劑無實際檢查紀錄，模板緊結度、繫材材料及模板尺寸等無實際檢查紀錄。(4)鋼筋工程施工檢查表鋼筋綁紮無實際檢查紀錄。(5)測量施工自主檢查表辦理1次，次數及範圍不足，未確定檢查混凝土管埋設高程是否與設計高程相符。(6)控制性低強度回填材料(CLSM)施工自主檢查表，施工強度未量化記載檢查值。
					4.03.08.03	控制性低強度回填材料(CLSM)未辦理品質統計分析。
					4.03.11.03	專任工程人員未辦理混凝土管埋設高程督察。
					4.03.99	(1)工程開工迄今已6個餘月，施工自主檢查共9項檢查82次，檢查頻率偏低，請加強自主檢查頻率。(2)簡報C-23頁瀝青混凝土、鋼筋混凝土管及附屬設施等工程施工自主檢查統計次數，與工程施工執行資料表數據不一致。
					5.07.01.99	工區施工現場未施設防溢座。
					5.07.02.11	管溝開挖臨時鋪設之瀝青混凝土路面，部分平整度不佳。
					5.07.05.99	管材吊放施工不當，部分管材承接口碰撞產生裂損。
					5.09.08	(1)工程告示牌部分內容未確實填寫，如契約經費來源、公害檢舉陳情專線。(2)工區福至路臨時告示牌表面破損。
					5.09.09	管材任意堆置路旁，未妥善保護。
					5.10.02.02	未提供符合規定之鋼筋無輻射污染證明。
					5.10.99	現場鄰近開挖面直徑1200mm混凝土管，管壁留存水泥紙袋雜物，品質不良。
					5.14.01.04	工區現場施工深度超過1.5M未設置符合規定之安全上下設備。
					5.14.02.02	(1)開挖面開挖深度超過1.5公尺，擋土設施門型框架未符合施工要領。(2)臨時支撐擋土自檢表門型框架擋土設施尺寸應列出，以供現場人員核定。
					5.14.07	工區現場交通警告等設施不足。
					5.14.99	(1)職業安全衛生協議組織會議，臨時動議事項未列決議。(2)氧氣-乙炔鋼瓶安全檢查表第6項與第9項未做檢查(肥皂水)，請再檢視所需頻率。
					5.15.04	工區現場混凝土管材違規占用道路停放。
					5.15.09	工區現場車道縮減漸變段緩衝區未使用軟性塑膠紐澤西護欄安全設施。
					5.15.99	工區現場電動旗手故障未能發揮交通維持功能。
52	中央支線七輪區中排圳路強化工程	11307080125	臺中市政府水利局	33,510.00	28,980.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	宇寬營造有限公司		114/05/01	79	2	2	0	4.01.26	工程開工迄今已逾5個餘月至目前估驗3次，工程實際進度已達79.92%工程實際估驗進度44.45%，請確實督促監造單位依契約規定辦理估驗[缺失相片(1)]。
					4.01.99	(1)簡報未說明代辦農田水利署農田排水工程，完工後後續維護管理；(2)請補充本工程1999通報及全民督工辦理情形；(3)請補充至目前環境保護生態說明會及環境保護生態保護教育訓練辦理情形。
					4.02.01.10.03	(1)監造單位汛期防災減災抽查表單未更新；(2)監造單位各項材料設備抽驗及施工抽查表單，皆缺少監造現場(授權)主管簽章確認；(3)鋼筋工程施工抽查表-鋼筋綁紮及鋼筋墊塊間距抽查標準未量化及無實際抽查紀錄；(4)模板工程施工抽查表-緊結度、繫材材料抽查標準未量化及無實際抽查紀錄，另模板脫模劑無實際抽查紀錄；(5)混凝土工程施工抽查表-運送至澆置完成時間實際抽查紀錄未落實、澆置高度、使用振動器震動時間、震動間距及震動棒插入深度抽查標準未量化及無實際抽查紀錄；(6)無鋼軌樁工程施工抽查項目請補充。
					4.02.03.01	監造單位未落實執行監造計畫，例測量施工抽查僅1次，抽查樁號0k+460~0k+480渠底高程，抽查次數及範圍太少；查核現場勘查多處明顯缺失等。
					4.02.03.04.01	(1)工程開工迄今已逾5餘月尚無二級品管試驗紀錄，請加強二級品管抽試驗；(2)工程抽查無隨機抽查紀錄，請加強工程品質隨機抽查。
					4.02.03.06	工程開工迄今已逾5個餘月至目前估驗3次，工程實際進度79.92%估驗進度44.45%，請確實依契約規定督促廠商辦理估驗。
					4.02.03.08.01	工程監造報表填報至114.4.25未依契約規定填報，廠商施工前檢查事項辦理情形未依規定勾選。
					4.02.14.02	監造技師督導紀錄僅1項缺失，與現場顯有不符，缺失未追蹤改善；另技師未督導排水圳路渠底高程。
					4.02.17.01	未確實執行監督以致混凝土工程施工伸縮縫無預留填縫膠厚度施工不當，現場部分混凝土完成面不平順等。
					4.02.99	簡報未說明本圳路灌排之水理條件及設計標準。
					4.03.03.01	廠商施工日誌未更新為最新格式。
					4.03.04.01	(1)混凝土工程施工自主檢表-震動時間檢查標準有誤，震動間距、震動棒插入深度及澆置高度檢查標準未量化；(2)模板工程施工自檢表-模板緊結度、繫材材料及模板尺寸檢查標準未量化；(3)鋼筋工程施工自檢表-鋼筋綁紮檢查標準未量化。
					4.03.04.02	(1)測量自主檢查1次，僅辦理0k+460~0k+480渠底高程量測，其他均未檢查構造物高程、次數及範圍不足；(2)混凝土施工自主檢查表-未落實檢查養護情形，震動間距、插入深度及澆置高度等無實際檢查紀錄；(3)模板工程施工檢查表脫模劑、模板緊結度、繫材材料及模板尺寸等無實際檢查紀錄；(4)鋼筋工程施工檢查表鋼筋綁紮無實際檢查紀錄，鋼筋間距實際檢查紀錄未落實。
					4.03.11.03	專任工程人員督察缺失未追蹤改善，未檢附改善前中後照片；另未辦理排水路高程督察。
					4.03.12.02	施工日誌查核當天抽查僅記載到114.04.25，與規定不符。
					5.01.01	護岸、水門及箱涵橋混凝土部分完成面有冷縫及蜂窩產生。
					5.01.05	混凝土伸縮縫施工無預留填縫膠厚度，填縫材料未填滿，施作不當[缺失相片(2)]。
					5.02.05	簡報B-30鋼筋施工照片，鋼筋保護層墊塊未依規施設。
					5.05.05	現況民眾通行道路部分有土方殘留，請收工時加強通行道路清潔。
					5.05.09	工區現場溝底垃圾及廢棄物未清除，影響環境衛生[缺失相片(3)]。
					5.06.01	護岸背填原土，未依規範夯實。
					5.06.99	工區原土回填不平整。
					5.07.01.07	工區0k+345右岸處牆面有漏水現象。
					5.07.01.15	止水帶施工突出構造物完成面與設計圖不符[缺失相片(4)]。
					5.07.01.99	部分鋼軌樁與護岸回填區域，有混凝土殘料傾倒，應盡速清除[缺失相片(5)]。
					5.07.02.99	護岸曲線段完成面不平順。
					5.07.12.01	鋼軌樁擋土設施未設置襯板。
					5.08.08.01	第3座箱涵橋處及0k+360處左岸牆面混凝土施工外觀平整度不佳影響美觀。
					5.09.08	(1)工程告示牌表鋼管埋入深度(設計值80cm)未依設計圖施工，告示牌鋼管直徑3cm與設計圖鋼管直徑15cm不符，鋼管長度180cm與設計值200cm不符；(2)工程告示牌部分內容不正確，如公害檢舉專線應為0800-066-666[缺失相片(6)]。
					5.10.01.02	氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽名填報。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射證明，8批進料皆在113.12.25開立證明，與實際不相符。
					5.10.99	混凝土品質保證未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.00.01	工區安全防護措施不足。
					5.14.01.04	工區現場施工深度超過1.5M，未設置符合規定之安全上下設備[缺失相片(7)]。
					5.14.07	工區現場交通警告等設施不足。
					5.14.99	工區無夜間警示設施影響安全[缺失相片(8)]。
53	臺中市豐原區文高一網球場第二期興建工程	113103001	臺中市政府運動局	5,243.65	5,100.00	張益霖建築師事務所	張益霖建築師事務所	億峯營造有限公司		114/05/05	80	0	0	0	4.01.05	無外聘督導協助品質專業指導缺失追蹤改善紀錄。
					4.01.20.05	工程進度33.53%無辦理施工估驗計價複核。
					4.02.01	監造計畫未於工程決標前核定。
					4.02.01.05.02	燈座基礎柱完成鋼筋、螺栓、螺桿、螺牙尺寸構件安裝高程未訂定施工抽驗標準。
					4.02.01.06	檢驗停留點查驗的書面資料無查驗申請單及施工自主檢查表。
					4.02.03.06	工程進度33.53%無督導、履約估驗計價。
					4.02.14.01	施工計畫審查後未蓋章。
					4.03.02.02	未依工程會範本，製作品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、專任工程人員及品管人員、職安人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目) 。
					4.03.02.05.02	螺栓、螺桿、螺牙尺寸未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，檢驗頻率。
					4.03.08.02	品管人員未做好稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果詳實記錄(如水溝完成後有蜂巢孔洞無修補、練習牆有層模接縫未處理)等。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表，無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應) 。
					4.03.99	114 年 4 月 7 日混凝土抗壓試驗，承商及監造皆未會同送驗。(4.03.99L) 2.鋼筋無放設性污染證明及出廠證明無工程名稱。
					5.01.01	排水溝及練習牆混凝土澆置後，有冷縫、蜂巢與與孔洞產生。
					5.01.02	圍網基座有裂縫。
					5.04.54	燈座基礎柱完成鋼筋裸露、螺栓、螺桿、螺牙尺寸構件安裝高程不一致。
					5.04.59	燈座基礎構件螺栓安裝架設完成後有銹蝕。
					5.06.05	網球練習場地面土方內有木板。
					5.09.08	無設置勞工安全管理手則布條告示。
					5.10.01.04	供應商拌合場無目標強度，混凝土抗壓強度試驗紀錄，檢驗頻率不足強度組距差異大(超過35kgf/cm2)。
					5.10.04.01	回填土方無工壓實器械紀錄、或夯實試驗。
					5.14.00.01	工區內外安全防護措施不足。
					5.14.99	並非於每日進場前皆辦理危害告知，並留下書面紀錄。
					5.15.09	工區無安全設施及警示設置。
					5.15.10	工區周邊動線無安全防護措施及導引牌面不完善。
54	臺中市豐原區中正路(豐原大道至大豐路)人行道改善工程(第一次修正)	113034	臺中市豐原區公所	12,895.00	12,800.00	敦仁工程顧問有限公司	敦仁工程顧問有限公司	杰能營造有限公司		114/05/05	81	0	0	0	4.01.26	主辦機關迄今估驗一次，但尚未付款，請主辦單位督促廠商依契約規定辦理估驗，以提升預算執行率。
					4.01.99	工程施工執行資料表內容部分未詳實，如(1)經費支用預定支出、專業人員評核等，均未確實填寫；(2)監造單位抽驗、施工廠商自主檢查次數與簡報內容不一致，請加強核對內容。
					4.02.01.05.02	焊接鋼絲網鋪設保護層原土地面5公分不足(與水及土壤接觸以7.5公分以上為妥)、地面基礎原土鬆軟，無羊角滾或震動夯實機壓實，未訂定施工抽驗標準。
					4.02.01.10.02	抽查紀錄格式不符最新規定，如檢驗時機已修正為施工流程，並請依施工流程確實勾選。
					4.02.03.04.01	混凝土施工作業抽查紀錄表中，有關混凝土運送時間之檢查標準為 90 分鐘以內，實際檢查情形亦填寫 90 分鐘以內，未填寫實際之混凝土運送時間。
					4.02.03.06	工程進度61.60%履約估驗約501萬計價占39%，督導效率不足。
					4.03.02.02	未依工程會範本，製製品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目)。
					4.03.02.05.02	焊接鋼絲網鋪設保護層不足，僅與原土地面間隔5公分，且未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，檢驗頻率不足。
					4.03.02.12	自主檢查表格式不符最新規定，如檢驗時機已修正為施工流程，並請依施工流程確實勾選。
					4.03.06	協議組織會議缺照片，協議組織會議紀錄與協議組織會議的目的(共同作業時各分包商之間，有關工作與職業安全衛生的協議事項)不一致。
					4.03.08.02	品管人員未做好自主檢查表之檢查項目、檢查結果等之品質稽核，如焊接鋼絲網保護層不足、工程告示牌內容英文內容無填妥、職業安全守則布條未設置等。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表，無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應) 。
					4.03.14.03	教育訓練照片無工程名稱。
					4.03.14.07	人行道路工程無辦理規劃定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視紀錄不足。
					5.01.01	人行道路緣石混凝土澆置完成後，有孔洞產生。
					5.01.02	混凝土溝蓋、邊溝(L型溝)等區域，混凝土澆置完成後，有垂直隙縫。
					5.04.54	化妝蓋板一處不平整，會晃動。
					5.05.09	一處樹穴有菸蒂等垃圾。
					5.06.01	人行道路鋪設焊接鋼絲網，地面開挖土未(壓)夯實，無紀錄。
					5.07.02.99	人行道植樹區有土方流失且堵塞。
					5.08.08.01	少部分濕式紙模溝縫有髒污或較為不清晰，美觀不足。
					5.09.08	工程告示牌設置，內容未依規定(英文字樣) 、缺公害防治專線、職業安全守則布條未設置。
					5.10.01.04	請查明混凝土抗壓強度，是否符合本案混凝土配比設計之目標強度，並請查明檢驗頻率是否符合品管標準。
					5.10.04.01	人行道路地面挖土方回填鬆軟，無壓實(夯實)試驗紀錄及照片。
					5.14.07	(1)工程查核時交通維持僅由義交指揮交通，交通維持設施佈設不足；(2)建議加強夜間交通警示措施相關照片及紀錄。
					5.15.03	承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄不足。
55	臺中市東勢區石城國民小學113年「禮堂修繕工程」	sches113004	臺中市東勢區石城國民小學	3,200.00	3,200.00	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	棟泰營造股份有限公司		114/05/07	81	0	0	0	4.01.01	（1）材料抽（檢）驗費用未單獨編列。（2）未編列空氣污染防制設施經費。
					4.01.04.01	督導次數未符本府每月2次要求。
					4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟未外聘專業委員審查，無各章節詳實審查紀錄表。
					4.01.13	工地主任（工地負責人），系統登錄與現場簽到不一致。
					4.01.19	未將「公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表」納入契約書。
					4.01.99	（1）未有估驗影響執行績效。（2）工程施工執行資料表未對專業人員進行評核。
					4.02.03.04.01	監造單位施工抽査 驗工作未落實，其中只有防水層工程及紋理塗料工程各抽查1次，次數太少。且抽查紀錄均未檢附當日抽查管理項目之抽查照片。另數量最多屋瓦工程無抽查紀錄表與相片。因工程已報竣工，請儘速找出各項抽查驗相片，予以存檔備查。
					4.02.99	建築師督導紀錄表格式不符工程會規定。
					4.03.02.01	品質計畫未依工程金額規模撰寫。
					4.03.04.02	（1）承商各項自主檢查工作未落實，屋瓦工程僅檢查2次，防水工程及外牆紋理塗料工程僅各檢查1次，次數均太少。且各項工程自主檢查紀錄表，均未檢附當日拍攝之檢查相片。因工程已報竣工，請儘速找出各工項檢查相片整理存檔備查。（2）鷹架自主檢查表未落實填寫。
					5.07.01.10	禮堂東側二樓露台2mm防水隔熱層，頂部水泥砂漿完成面洩水坡度不佳，有多處明顯積水易造成樓版滲水，需改善。
					5.08.02	外牆油漆牆底油漆顏色不均勻。
					5.08.99	（1）禮堂南側大門入口左側之水泥粉光牆，表面壁癌嚴重未處理，影響美觀。（2）外牆紋理塗料於垂直與水平牆面不同色之介面處理線條，收尾未平順美觀。
					5.09.08	工程告示牌未依本府規定，於重要公告事項揭示「市政信箱」及「1999市民專線」資訊。
					5.10.99	材料設備檢（試）驗管制總表空白未填，請檢討補正。
					5.14.01.04	鷹架高度未符需求。
56	113年教學大樓廁所整修工程	SKAPS113-6	臺中市石岡區石岡國民小學	9,996.90	9,900.00	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	銓碩營造有限公司		114/05/07	80	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟外聘工程專業委員依工程會109.4.27修之製作綱要確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。
					4.01.19	契約未納入施工階段契約約定權責分工表。
					4.01.20.05	主辧機關無要求廠商提送估驗紀錄。
					4.01.99	(1)督導次數未符本府研考會每月2次要求。(2)估驗進度與實際進度落差約15%須再加強。(3)本案訂有物價指數調整廠商應有每月計價，以符合契約計價規定及物調之計價基準。
					4.02.01.02	材料設備審查結果，未依權責分工表規定核定。
					4.02.01.10.01	(1)材料送審及試驗管制總表未將防水材料及水泥砂漿納入。(2)抽查紀錄表未填列實際抽查項目及量測數據。(3)材料檢試驗管制表內容與契約單價內容項目不一致，無防水材料..等之送審管制及材料檢試驗管制表。
					4.02.03.04.01	(1)施工抽查驗紀錄表不足。(2)施工抽查驗工作未落實，各工項抽查紀錄表之施工前、施工中未檢附當日抽查管理項目之抽查相片，另防水工程及磁磚工程均只抽查1次，次數太少請檢討改善。
					4.02.03.04.02	無材料設備檢試驗管制總表。
					4.02.14.04	監造建築師共有3次親自赴現場實地督導，雖有拍攝當日督導照片，惟未填寫督導紀錄要求發現之缺失限期改善。
					4.02.99	監造抽查紀錄現場抽查人員及主任皆為同一人未符合規定。
					4.03.01	施工預定進度表，甘特圖標示不符規定。
					4.03.03.02	施工日誌對於主辦機關督導，監造單位抽查驗及材料設備檢試驗未詳實記載。
					4.03.04.01	施工自主檢查表，檢查標準未定量定性。
					4.03.04.02	施工自主檢查工作未落實，各工項自主檢查紀錄表之施工前、施工中檢附當日檢查項目相片不齊全或未檢附，另磁磚工程僅自主檢查1次，防水工程僅檢查2次，次數均太少，至於廁所內砌磚工程自主檢查紀錄表…等，均請檢討改善。
					4.03.05.02	材料檢試驗管制表內容與契約單價內容項目不一致，無防水材料之送審管制及材料檢試驗管制表。
					5.07.01.01	一樓3號區幼兒區廁所，廁所隔屏高度施工有誤尚未修正。
					5.07.01.99	(1)部份廁所小口地磚舖設完成面低於蹲便瓷器大便開口頂部上緣，將影響便器清洗時向內排除污廢水。(2)廁所砌磚部分未能滿漿。
					5.07.04.03	牆面電氣開關出線口抿石子未以保護盒加以防護。
					5.07.04.06	廁所通風設備不足。
					5.07.05.05	廁所洗手下方排水管未設置存水彎。
					5.07.05.08	(1)污水管流水方向未標示。(2)三樓2號區廁所頂版通氣管管材顏色未符合，通氣管設置位置有誤。
					5.07.05.09	(1)通氣管、清潔口、透氣管裝設不符規範。(2)三樓2號區廁所頂版通氣管管材顏色未符合，通氣管設置高程有誤。
					5.07.05.10	教學大樓有多處男廁之∮4”橘紅色管之出口無帽蓋保護。
					5.08.01	廁所牆磁磚貼飾後未落實檢查有”碰拱”情形。
					5.08.04	一樓幼兒園親子廁所無障礙門淨寬不足90公分。
					5.08.99	(1)第2號及3號廁所一樓男廁頂版梁、柱介面舊有混凝土表面有蜂窩孔洞未修補完整立即噴漆，完成面有相當多水泥色破口出現，影響漆面整體美觀。(2)廁所通風用之花格磚有污損未清理。
					5.09.08	工程告示牌內容不完整(缺1999及市政信箱)
					5.10.01.02	無粉刷用細沙氯離子檢驗紀錄。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明副聯未註明工程名稱。
					5.10.06.03	無給排水管路耐水壓測試紀錄。
					5.10.99	部分材料設備檢試驗報告，相關人員之判讀或判定簽名未簽署日期。
					5.14.04	承包商每日填寫之職業安全衛生自動檢查紀錄不夠確實。
					5.14.08	職業安全衛生告示牌未吊掛於工程告示牌旁之乙種安全圍籬上，另乙種圍籬張貼之警告標誌警示標誌警示標語不足。
57	陽明山排水護岸改善治理工程	11311200199	臺中市政府水利局	38,825.48	33,850.00	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	煜昇營造有限公司		114/05/08	81	0	0	0	4.01.05	無督導缺失之追蹤改善紀錄。
					4.01.99	工程進度39.18%，估驗進度26.15%，差距超過10%，宜加速辦理。
					4.02.01.05.01	114.2.19 4號跌水工查核紀錄表中之施工流程，勾選應改為施工中。
					4.02.01.05.02	114.4.30 4號跌水工抽查紀錄表中無抽查標準及實際檢查值。
					4.02.01.10.01	(1)未訂定材料設備送審管制總表項次，且與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致。(2)管制總表未採用新版，抽試驗結果未改為檢(試)驗結果，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未符合需求。
					4.02.03.04.01	(1)工程隨機抽查項目及次數偏低，請加強隨機抽查。(2)施工查驗表檢查項目及標準未明確量化。
					4.02.03.06	實際進度已達39.18%，估驗僅26.15%，未確實督導估驗計價影響工程實質效益。
					4.02.03.08.01	114.3.3主辦機關機關督導事項未填於監造日報中。
					4.02.99	未落實抽查汛期防災減災查核表中之(人員、器材、通訊設備及急救箱)等防護措施。
					4.03.03.02	(1)施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導，請以實際檢查並以勾選方式記載，避免直接印出而流於形式。(2)114.3.3主辦機關來督導，未將督導事項填寫於施工日誌中。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未採用新版本，缺分項工程名稱欄位、缺協力廠商欄位且應為供料廠商，檢查時機未修正為施工流程。
					4.03.05.02	(1)未製作材料設備送審管制總表，且其項次與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致。(2)管制總表未採用新版本，抽試驗結果未改為檢(試)驗結果，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未符合需求。
					4.03.06	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，未採用行政院公共工程委員會110年5月新版本，未落實執行。
					4.03.08.05	品質文件紀錄管理，相關表單缺編碼編號，未落實記載。
					4.03.11.06	專任工程人員有指示事項，惟無追蹤改善紀錄。
					5.07.02.99	邊坡暴露土石之處防護(覆蓋)不足。
					5.09.08	工程告示牌，未採用工程會最新修正發佈版本，經費來源未改為契約經費及來源，中央缺OOO計畫；通報專線缺市民專線1999，缺市政信箱；重要公告事項缺空氣污染防制費徵收管制編號英譯，缺公害檢舉陳情專線英譯等內容。
					5.09.09	工區現場宜再加強施工警示標誌(包含夜間時段)等設施。
					5.10.99	部分報告中，判讀判定人員應加註日期。
58	臺中市豐原區肉品處理場廢水處理系統改善工程	113CA04	臺中市政府農業局	10,574.29	9,200.00	東禾工程顧問有限公司	東禾工程顧問有限公司	瑭城營造有限公司		114/05/08	80	0	0	0	4.01.13	工程會雲端系統，標案之空污徵收管制編號未填報。缺失相片(1)
					4.01.99	(1)簡報中第9頁施工期間有誤，請更正；(2)工程施工執行資料表，專業人員未評核。缺失相片(2)
					4.02.01.01	施工查驗表檢查項目及標準未明確及量化。
					4.02.01.09	文件及紀錄之管理程序未符實際需求，如各項抽查紀錄表未分項造冊。
					4.02.03.04.01	施工抽查(驗)紀錄表，缺分項工程名稱，未採用新版本，未落實執行。
					4.02.03.08.01	114.4.9主辦機關機關督導，督導事項未填於監造報表中。
					4.02.03.08.02	公共工程監造報表，表內二、缺(核定施工圖說); 未採用新版本，未落實執行。缺失相片(3)
					4.03.04.01	(1)品管自主檢查表，檢查時機未修正為施工流程，未採用新版本，未落實執行；(2)施工自主檢查表，未落實檢查標準及實際查驗值量化。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，未採用新格式填寫，未落實記載。缺失相片(4)
					4.03.99	職安教育訓練無實質教育內容。
					5.04.55	(1)遮雨棚鋼構件，鋼材焊接部分未滿焊；(2)新設遮雨棚輕型鋼立柱與横梁焊接接合處有些微錯位。缺失相片(5)
					5.04.59	部分鋼構件端部未防鏽處理。缺失相片(6)
					5.07.01.99	屋頂鍍鋅材料與樹木間之接縫處防水處理不當有縫隙。
					5.09.08	工程告示牌，未採用工程會1120717工程管1120300153修正發佈新版本，重要公告事項缺空氣污染防制費徵收管制編號英譯，缺公害檢舉陳情專線英譯等內容，內容未符合規定。缺失相片(7)
					5.10.99	(1)材料設備送審管制總表項目共27項但材料設備檢(試)驗管制總表26項，項次未符合，請查明。(2)遮雨棚熱浸鍍鋅無檢驗標準。缺失相片(8)
					6.01.99	進度表中無實際進度曲線。缺失相片(9)
59	梧棲區10-23-3號(大德路51巷以南)計畫道路開闢工程	113A-077	臺中市新建工程處	17,360.00	12,840.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	鋐嶪營造有限公司		114/05/09	83	0	0	0	4.01.05	(1)簡報工程督導小組編組說明，督導共5次，品質與安衛督導用心，惟頻率每月不足2次且無外聘委員督導。(2)估驗比率27.97%，估驗進度與施工進度落差10%以上，宜加強趕辦。
					4.02.01.10.03	抽查紀錄表基礎加強工程之鋼筋號數表達易讓人誤解，應修正。
					4.02.03.08.01	監造報表有各工項但無量化數據。
					4.02.99	(1)未落實抽查汛期防災減災查核表中之(人員、器材、通訊設備及急救箱)等防護措施。(2)道路10米寬（長度220米）無厚度設計計算書。(2)簡報第B10頁材料設備送審管制總表（送審完成率56%），惟有關瀝青混凝土鋪面與再生瀝青混凝土鋪面無驗廠規劃。
					4.03.02.12	(1)控制性低強度回填材料(CLSM)已施工但無自主檢查表。(2)混凝土自主檢查表有附照片，惟有關混凝土設計的坍度5~21公分有誤，另坍度規範值未量化表示。
					4.03.04.02	114.4.2路燈基座0K+027~0K+145自主檢查表中鋼筋實際檢查值未標鋼筋支數。
					4.03.99	(1)未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員、器材、通訊設備及急救箱)等防護措施。(2)簡報第17頁材料設備送審管制總表（送審完成率56%），惟有關瀝青混凝土鋪面與再生瀝青混凝土鋪面無驗廠規劃。
					5.01.02	溝蓋平整混凝土無裂紋，但表面顏色不均勻。
					5.01.99	工地水溝旁有多處廢棄混凝土未清除。
					5.02.02	0K+194欄杆預留鋼筋缺2支。
					5.07.05.99	U型溝排水孔鍍鋅格柵殘留鍍鋅殘渣。
					5.07.06.99	路燈基座無接地線。
					5.10.10.01	再生瀝青混凝土材料檢驗再生瀝青（30%RAP）混凝土配比設計無RAP針入度檢查。
					5.14.06.01	部分鋼筋未加帽套，有安全疑慮。
					5.14.99	現場無洗車台設備。
					7.01.99	道路90度轉彎未能以曲線線型設計與施工。
60	龍井區沙田路四段670巷打通至竹師路二段111巷開闢工程	113A-093	臺中市新建工程處	11,670.00	9,450.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	荷豐營造有限公司		114/05/09	81	0	0	0	4.01.13	工程會公共工程雲端系統中，部分工程基本資料未填，例如空污徵收管制編號、品質計畫及監造計畫核定文號等。
					4.01.99	工程施工執行資料表誤植為督導日期，請更正為查核日期，另經費支用部分中，預定支出金額有誤，請一併修正。
					4.02.01.10.02	簡報(第B11頁)材料設備送審管制總表，有關瀝青混凝土鋪面與再生瀝青混凝土鋪面無驗廠規劃。
					4.02.01.10.03	U型溝蓋鋼筋抽查紀錄無鋼筋搭接紀錄。
					4.02.03.05	未落實汛期防災減災查核表中之(人員、器材、通訊設備及急救箱)等防護措施。
					4.02.99	道路 8 公尺寬(長度 144公尺)無道路厚度設計計算書。
					4.03.02.12	簡報第(C-11頁)材料設備送審管制總表，有關瀝青混凝土鋪面與再生瀝青混凝土鋪面無驗廠規劃。
					4.03.04.01	(1)擋土牆自主檢查鋼軌樁間距標準 50 公分有誤；(2)自主檢查表部分欄位未確實勾選，例如施工流程中，「施工前」欄位寫為「綁紮前」，綁紮前也有紀錄相關內容，卻未勾選，請補正。
					4.03.04.02	混凝土管(RCP)工程自主檢查表(編號 E-07-0004)，檢查日期 114 年 4 月，但無標註日期。
					4.03.14.03	未落實職安教育訓練，教材未依工程特性辦理。
					5.01.01	欄杆混凝土面有氣泡，欄杆混凝土柱有多處修補痕跡，顯示混凝土澆置過程未充分搗實。
					5.01.02	U型混凝土部分有裂紋，如鍍鋅蓋板邊角混凝土、溝蓋板混凝土整體粉光後有垂直裂紋等。
					5.01.04	側溝有螺桿未清除。
					5.05.05	工區進出管制尚待加強，現場無洗車台或車輛輪胎沖洗設備。
					5.09.08	工程告示牌內容有誤，如公害陳情專線。
					5.10.10.01	再生瀝青混凝土材料檢驗再生瀝青(30%回收粒料，Reclaimed Asphalt Pavement, RAP)混凝土配比設計無回收料(RAP)之針入度檢查。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及汛期方災演練。
					5.16.01	未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施。
61	臺中市立后綜高級中學國中部老舊校舍改建工程	1120805	臺中市政府教育局	198,759.88	166,800.00	鍾袁鎧建築師事務所	鍾袁鎧建築師事務所	藍圖營造股份有限公司		114/05/14	78	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關承辦單位雖辦理督導32次，除1次外聘督導委員有缺失需改善外，其餘皆未發現缺失，建議督導人員確實依施工情形進行督導及請主管至現場督導；及未能落實辦理部分工項之抽查驗(門窗、鋼構及施工架等工項)。
					4.01.99	主辦機關未要求監造單位之各專業監造技師(如電機技師及消防設備師)落實執行監造工作。
					4.02.01.02	監造組織未提列監造之專業技師(如電機技師及消防設備師)，未符需求。
					4.02.01.05.01	監造計畫缺欄杆及彩色鋼板之抽查管理標準。
					4.02.01.10.01	依監造簡報P50顯示5樓放樣施工圖應於114.1.3提送，目前尚未提送，顯未落實管控。
					4.02.03.04.01	查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫：例如(1)缺素地收方紀錄；施工架抽查紀錄表未依強度計算書之參數條件辦理抽查如門型架型式；防水檢查標準及檢查結果未分層量化記載；模板抽查紀錄表未依模板支撐應力計算書之參數條件辦理抽查如板厚、角材尺寸及支撐間距等)；(2)污水處理設施進場未檢查尺寸規格；配電盤進場未檢查箱體鋼板厚度；碳鋼鋼管進場未檢查厚度及材質規格；消防栓箱進場未檢查箱體尺寸及鋼板厚度；臥式水塔進場未檢查直徑及厚度；污排水管之通氣管現場施工錯誤未提出。
					4.02.03.05	未確實督導施工廠商執行工地安全工作，例如施工架缺失。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫，例如督導工地職業安全事項欄只打勾，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項。
					4.02.14.02	(1)無監造技師(電機技師、空調技師及消防設備師) 辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄；(2)監造建築師督導紀錄過於簡單，應完整記錄督導內容並含相關照片佐證；(3)建築物監造(監督、查核)報告表，未標示查核位置(如113.12.11及113.9.25報告表)。
					4.02.99	監造單位抽查表單，監造工地負責(授權)人僅蓋工地圓戳章，未有人員簽認。
					4.03.01	施工進度已達72.97%，但電氣、弱電、消防工程分項施工計畫尚未送審，未符合需求。
					4.03.02.01	品質計畫材料設備送審管制總表及督察紀錄表未依綱要範本更新。
					4.03.02.04	品質計畫無欄杆及彩色鋼板之品質管理標準。
					4.03.03.01	施工日誌版本未更新。
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫(五、工地職業安全衛生事項之督導欄只打勾，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項記載；預定完工日期未修改)。
					4.03.04.02	自主檢查表未確實填寫：例如(1)施工架自主檢查表未依強度計算書之參數條件辦理自主檢查如門型架型式；模板自主檢查表未依模板支撐應力計算書之參數條件辦理抽查如板厚、角材尺寸及支撐間距等；防水檢查標準及檢查結果未分層量化記載；無鋼構基礎板自主檢查表)；(2)如現場機水電工程施工缺失事項多，自主檢查表未紀錄；施工照片顯示水平污排水管之通氣管，未由水平排水管之正上方銜接配管；(3)自主檢查表抽查標準應量化(依契約及圖說標示之尺寸)及實際抽查情形亦應量化，非只有符合表示(如113.7.19給排水自主檢查表)；(4)自主檢查表部分表單工地主任及現場工程師僅有蓋章，未親簽確認。
					4.03.06	施工安全等履約事項未落實執行，例如施工架等。
					4.03.08.02	品質稽核頻率不足。
					4.03.14.02	查核當日無施工架作業主管巡視紀錄。
					4.03.99	簡報P76頁，113/05/03-基礎鋼筋抽驗照片日期為112/2/5為開工前日期；簡報C144材料檢試驗統計總表至112年10月20日止材料檢試驗合格率為100%，惟112年10月20日工程尚未開工，請再確認日期。
					5.01.04	樓梯殘留鐵件未清除[缺失相片(1)]。
					5.04.52	屋頂平台鋼構基礎板螺栓未確實保護，有生銹情形[缺失相片(2)]。
					5.07.01.08	廁所地坪防水施作不符規範。
					5.07.01.99	(1)4樓教室部分窗台泥作粉刷有微裂痕；(2)洗車台有1側的PVC管已被撞斷，無法達到效果。
					5.07.04.03	(1)牆壁之電氣出線盒已配線完成，但該出線盒施作適當防護，現場已遭水泥砂漿掩蓋，且電線沾黏水泥砂漿。樓板出線盒已配線完成，但電線未施作防護，導致已施工之電線均被噴塗油漆[缺失相片(3)]；(2)1樓教室管路埋設深度不足[缺失相片(4)]。
					5.07.04.04	分電箱電氣管路之配管，部分配管之管路出口未施做喇叭口。
					5.07.04.07	埋入式箱體為配管所切割之開孔，於開孔處毛邊未處理，且切割處已生銹未塗防銹漆。
					5.07.05.04	屋頂雨水落水頭現場安裝2吋配管，但設計圖為3吋雨水管。屋頂安裝之不銹鋼給水管路穿越管道間突出物，直接採用水泥砂漿填補縫隙，未確實施作防水措施，施作不合規範。
					5.07.07.01	消防管路配管車牙處，未進行防銹處理。
					5.07.07.02	消防機房外牆未預留發電機引擎排煙管之配管開孔。
					5.07.07.07	1F走廊上方之消防管路，其吊架僅施作吊束，未於適當位置安裝角鋼固定支架，水平吊架施作不合規範[缺失相片(5)]。
					5.07.07.99	消防泵浦吸水管之配管，地板未預留足夠之開口，以利日後可將配管及底閥一併取出。室內消防栓上方綜合盤之配管，部分配管已脫落，喇叭口安裝不齊全。消防栓之鍍鋅鋼管，直接穿越屋頂板，樓板穿越處未做好止水措施。
					5.08.04	部分門窗未預留塞水路[缺失相片(6)]。
					5.08.08.01	樓梯混凝土完成面不平整影響美觀。
					5.09.06	電力人手孔及外管線路施工圖中，未提出管路之開挖深度、配管之管架安裝方式、標示帶之安裝及回填土方…等內容，施工介面未整合套圖。
					5.09.08	工程告示牌部分內容未符合規定(預定完工日期未修正，無1999及市政信箱，已修正為契約經費及來源)[缺失相片(7)]。
					5.10.03.02	無高拉力螺栓試驗報告。
					5.10.03.03	無銲材試驗報告。
					5.10.05.03	送審之配電盤製作圖中，未提出配電盤之製作規範（含箱體酸洗烤漆作業流程、銅排安全電流與規格尺寸對照表…等），送審文件不齊全。照明設備、動力通風機，未依管制時程提送型錄審查。
					5.10.06.02	水塔未依管制時程提送型錄審查。
					5.10.08.02	消防泵浦無廠驗測試紀錄。
					5.14.01.01	部分施工區域結構體與施工架距離超過20cm，未設置防護網[缺失相片(8)]。
					5.14.02.01	施工架部分鋼管續接延伸未使用8字扣固結；且末端未設置交叉拉桿[缺失相片(9)]。
					5.14.02.04	施工架部份鋼管支撐架支柱基礎以木板襯墊未使用覆工板或PC。
					5.14.03.01	臨時電箱未接地且未留管理人員連絡電話[缺失相片(10)]。
					5.14.13.01	施工架上堆置交叉拉桿等雜物，有物體飛落之虞[缺失相片(11)]。
62	臺中市有機農業集團栽培區基礎環境改善及農產運銷加工設施新建工程	11212070209	臺中市政府水利局	29,274.01	27,800.00	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	佐恩營造股份有限公司		114/05/14	80	0	0	0	4.01.01	預算未編列空氣污染「防制設施」經費。
					4.01.04.02	主辦機關承辦單位雖辦理品質督導13次，但未能落實辦理各工項之抽查驗（如構件銲接及柱板高程等工項）。
					4.01.13	主辦機關公共工程雲端系統資料填寫有誤（1）經費來源與簡報不符。（2）預定完工日期114.7.18與簡報114.7.19不一致。
					4.01.99	（1）主辦機關簡報未將品質督導（抽查）小組組織架構納入。（2）工程施工執行資料表中「經費支用」未填列。（3）主辦機關未落實督導水電工程之施工品質。
					4.02.01.05.01	（1）監造計畫缺漿砌卵石之抽查管理標準。（2）簡報B-50鑿井工程套管管徑抽查標準為20″，惟實際抽查結果為24″，是否符合管理標準，請釐清。
					4.02.03.03	對部份施工及材料之檢驗停留點未落實辦理（如構件銲接及柱板高程等工項）。
					4.02.03.04.01	查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫（C型鋼缺間距之檢查標準；混凝土缺材料溫度之檢查標準；查核當日未提供鋼柱之高程檢測資料；缺素地收方紀錄）。
					4.02.03.05	監造單位施工抽查共計46次，僅1次環境保護不合格，惟現場有多項明顯缺失，且主辦機關多次督導發現有缺失，監造單位抽查工作應再確實。
					4.02.03.07	監造單位無協調及整合機水電工程之履約界面。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只打勾，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.02.99	監造單位簡報中「品質保證」應修正為「品質查證」。
					4.03.01	承商未提出鑿井工程分項施工計畫送審，未符合需求。
					4.03.02.04	品質計畫未依監造計畫製定部分工項之品質管理標準。
					4.03.02.05.02	對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如構件銲接及柱板高程等工項）。
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只打勾未依各工項實際施做情形記載指示事項記載）。
					4.03.04.02	（1）自主檢查表未確實填寫（缺素地收方紀錄、缺鋼構及C型鋼自主檢查表；混凝土未記載材料溫度）。（2）現場已進行電氣及給排水管路施工，但無機水電材料進場及水電施工品管之自主檢查紀錄。
					4.03.11.06	專任工程人員督導紀錄過於簡單，應就現場施工內容進行督導，完整記錄督導內容，且需有相關照片佐證。(如114.5.9鋼構工程施工，督導內容為氧氣乙炔需直立放置)
					4.03.99	簡報C-24，開工已約10個月，施工自主檢查35次，次數偏少，且有部分工項未檢查(如鋼構、沉水井及水電等工程)；另合格率100%，惟現場有多項明顯缺失，自主檢查相關工作應再確實。
					5.01.03	第二工區產品加工室版及牆升層部份垂直度控制不佳，有錯位情形。
					5.03.02	第二工區產品加工室模板未整理，致混凝土完成面不平整（如：牆）。
					5.04.51	第二工區產品加工室鋼構柱基礎板與混凝土牆接合部分間隙過大。
					5.04.52	第二工區產品加工室螺栓未保護，有生銹情形。
					5.04.53	第二工區鋼構現場安裝位置與下部結構物有部分位置不符。
					5.04.55	第二工區產品加工室鋼構銜接構件銲道施做不佳不平整且有銲渣未清除。
					5.07.05.04	預留之PVC排水管未採用B管。
					5.07.05.10	第二工區產品加工室部分排水管未以管帽保護。
					5.07.05.99	水槽排水管未配管至污水處理設施。
					5.07.06.02	配電盤位置施作之接地線為PVC電線14mm2，但設計圖為22 mm2，現場施作規格不符。
					5.09.06	水電工程未整合套繪施工圖，施工介面未整合。
					5.09.08	工程告示牌（1）經費來源欄位名稱不符規定。（2）重要公告事項欄無1999市民專線及市政信箱資訊。
					5.10.01.02	查核當日無氯離子含量檢測紀錄。
					5.10.03.02	無高拉力螺栓試驗報告。
					5.10.03.03	無銲材試驗紀錄。
					5.10.07.02	尚未進行電氣接地系統之接地電阻值測試。
					5.10.99	查核當日無混凝土品質保證書。
					5.14.01.04	第二工區產品加工室屋頂施工未設置上下設備。
					5.14.13.02	查核當日無1機3證文件。
					5.14.99	（1）簡報C-32職業安全衛生告示牌，拍照日期為114.05.09，惟牌面日期為114.05.02及114.05.05，告示牌內容應就施工當日進行填報。（2）無教育訓練相關文件。（3）工地現場未放置滅火器。（4）工區未設置可供施工人員之休息區及補給水源。
63	臺中市沙鹿區鹿陽國小警衛室、圍牆、通學步道、運動場暨跑道新建工程	LY1131111	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學	22,890.56	22,500.00	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	創俋營造有限公司		114/05/19	76	6	4	0	4.01.03	未依「公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱品管要點）規定，明定廠商提報品質計畫與應含之內容，如第六章設備功能運轉檢測程序與標準未撰寫。
					4.01.11	主辦機關﹙臺中市沙鹿區鹿陽國小學﹚未提出之「工程施工執行資料表」，未對參與本工程之專業人員進行評核。
					4.01.99	本工程113.12.30開工，部份計畫或分項計畫之審查與核定略有延宕情形。整體品質計畫114.02.07核定、整體施工計畫114.02.07核定、施工暨職業安全衛生管理計畫114.02.07核定，其餘分項計畫亦有類似情形。
					4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，遺漏重要項目工程，如第六章設備功能運轉檢測程序與標準未撰寫。
					4.02.01.09	未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序(如未提出或陳列現階段所有施工相片)。
					4.02.17.01	監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值﹙如圍牆混凝土有蜂窩孔洞等現象，缺失相當明顯，監造單位未確實督促改善﹚。
					4.02.17.06	監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如碎石級配料有粒料析離現象；監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。
					4.03.02.01	品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，遺漏重要項目工程，如第六章設備功能運轉檢測程序與標準未撰寫。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未確實執行，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等；如「混凝土工程施工自主檢查表」、「鋼筋工程施工自主檢查表」等。
					4.03.11.05	專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場僅督導5次，次數偏低對工地明顯缺失未確實進行督導指正。
					5.01.01	(抽查圍牆)牆體混凝土澆置、搗實不合規範，混凝土表面有大量蜂窩、浮皮或孔洞產生，混凝土品質不理想。
					5.02.02	(抽查警衛室)外牆鋼筋排列方式不妥適，部份管線排列於雙層筋外側(註︰管線應排列於雙層筋中間)。
					5.06.02	施工完成之部份碎石級配料有粒料析離情形。
					5.07.01.05	(抽查涵管)RCP混凝土管埋設與施工方式與設計圖不符。
					5.07.01.14	(抽查警衛室)內牆鋼筋測量放樣未落實，組裝後之鋼筋已有歪斜情形。
					5.07.04.03	管路線路保護不足，管路電線施工中未防護。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)
					5.10.06.01	未提出或未陳列RCP混凝土管符合B-3(三級管)之證明文件。
					5.10.07.02	設備接地系統無接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。
					5.14.03.02	臨時用電力盤應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
64	非營利組織與志工發展中心新建工程	111A-050	臺中市新建工程處	649,193.00	485,310.00	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	國緯營造股份有限公司		114/05/19	85	0	0	0	4.01.05	主辦機關未落實督導或稽核品質及查驗事宜。施工現場明顯缺失，如屋頂防水工程施工時，點焊鋼絲網之墊塊過少不符規定，屋頂隔熱保護層混凝土有明顯塑性收縮裂縫等缺失，主辦機關未落實督導糾正改善並確認改善成果。
					宏屋企業有限公司					4.02.01.06	未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質；如部分屋頂防水工程施工時，點焊鋼絲網之墊塊過少不符規定，監造單位未能確實在防水工程施工時確實檢驗施工品質。
					致邦空調工程有限公司					4.02.01.07	監造計畫之工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序頻率，未符合需求
					4.02.03.04.01	監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如部份鋼結構角隅有受損情形) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。
					4.02.03.04.02	監造單位及其所派駐現場人員未依鋼材銲道目視檢測規定﹙需符合CNS13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚合格100％完整證明文件﹙需符合CNS 13588規定﹚，監造單位未確實督促改善
					4.03.02.05.02	承攬廠商未落實訂定各工項施工之檢驗時機。工地一些明顯缺失，如屋頂防水工程施工時，點焊鋼絲網之墊塊過少不符規定，屋頂隔熱保護層混凝土有明顯塑性收縮裂縫等缺失。
					4.03.02.06	品質計畫工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準之系統架構圖(如照明燈具及插座全檢測、配電系統RST相序、線線間絕緣電阻值、線地間絕緣電阻值、接地電阻值等靜動態紀錄表)，未符合需求。
					4.03.02.11	未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。
					4.03.04.02	品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如「鋼結構施工自主檢查表」及「職業安全衛生檢查表」等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄。
					5.01.02	抽查屋頂隔熱保護層混凝土有明顯塑性收縮裂縫現象。
					5.01.99	抽查屋頂防水工程施工時，點焊鋼絲網之墊塊過少，不符規定。
					5.04.10	鋼構塗裝施工後未加以保護，部份漆膜有脫落或被混凝土漿污染情形﹙註︰鋼構應於塗裝後，所有吊運、存放、安裝與支撐應採不損及塗膜方式施工﹚。
					5.07.04.03	管路線路保護不足，管路電線施工中每層計有幾百處皆未防護。
					5.07.05.09	屋頂層通氣管未採用雙45度彎頭。
					5.08.03	(1)乙梯梯底平頂批土油漆有裂縫。(2)部份風管面積過大處，輕鋼架吊筋不足須補強。
					5.08.08.02	外牆造型雨遮線型未平直，有波浪紋。
					5.08.99	(1)甲梯屋頂層梯間牆面有”碰拱”現象，未落實檢查。(2)屋頂層管道間粉刷層有”碰拱”現象，未落實檢查。(3)一樓西側入口門框修補未修補完整。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)
					5.10.03.03	未依鋼材銲道目視檢測規定﹙鋼構銲道需符合CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢﹙VT﹚合格100％完整證明文件﹙需符合 CNS 13588規定﹚。
					5.10.07.02	113.02.05發電機接地電阻值9.74歐姆，112.11.17發電機接地電阻值8.19歐姆，數據在上升中，雖然是小於10歐姆，各自電氣、弱電、發電機等各項接地系統，E.P.C一直線配置所量接地電阻才是有效數據，各自接地電阻「持續性」測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。
					5.14.01.01	未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份施工地點之鋼筋直接放置於地面，未確實架高或或加裝防雨布。施工現場裸露地未覆蓋防塵網或加強灑水，抑制揚塵措施不妥適。
					5.14.03.02	臨時用電應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
					5.14.04	承包商勞安自動檢查紀錄不確實。
65	太平區宜福街42巷(宜福街至環中東路四段)道路開闢工程	113A-069	臺中市新建工程處	4,300.00	3,400.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司		114/05/20	82	0	0	0	4.01.02	主辦機關未確實審查監造計畫書致不符實際需求，如本案未達1000萬，未依工程會品管要點規定審查所需章節，不符需求。
					4.01.04.02	主辦機關品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導。
					4.01.13	主辦機關未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如監造、品質及施工計畫核定機關、核定日期及文號，專任工程人員、設計監造專技人員等，請詳實填報。
					4.01.26	工程估驗進度與工程實際進度差距大於10%，應加速估驗以提高執行率。
					4.02.01.04	監造單位對承商品質計畫之審查未符合需求，材料設備送審管制總表之項目與監造計畫所列項目不符，且小型工程所需章節未簡化辦理。
					4.02.03.03	簡報第B-11頁施工預定進度表與實際不符，請更正。
					4.02.03.04.01	混凝土施工抽查表應有搗實震動時間、震動棒插入深度之量化抽查標準，實際抽查紀錄亦應量化。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全，格式有誤，未依監造計畫所列項目辦理，且有逾期未送審之情形，管制情形不符需求。
					4.02.03.06	實際進度已達62.37%，估驗進度0%(尚未完成估驗計價)，監造單位未確實督導承攬廠商，依契約規定辦理估驗計價，影響工程預算執行率。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表重要工作事項有紀錄，但無施工數量之紀錄。
					4.03.02.12	簡報C-9頁材料設備檢試驗管制總表，有多項預定進場日期未填，不符實際需求。
					4.03.03.02	部分施工日誌未落實重要事項紀錄，如教育訓練等事宜。
					4.03.04.01	(1)鋼筋自主檢查表中搭接長度標準之檢查值有誤，請查明品質管理標準及施工規範，明確量化檢查標準；(2)開關箱(0K+022處)混凝土澆置強度，無量化檢查標準值。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查，檢查標準值及實際檢查值有不相符情形。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱、無簽到表等，無法佐證辦理情形。
					5.05.02	溪州西路103巷與宜福街口，未鋪設碎石，有揚塵之虞，請加強灑水。
					5.07.02.09	路緣石設置不符規定，高程控制不佳，且有尖端情形，影響安全。
					5.07.04.03	路燈基座接地線頭未妥善保護。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定，經費來源欄位有誤。
					5.09.09	施工機具及材料等任意堆置於道路旁邊，未妥善保護。
					5.14.07	交通錐無拉桿，且施工現場交通警告設施不足。
					5.14.99	未見職業安全衛生告示牌之設置。
66	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三國小、新民高中)	113A-065	臺中市養護工程處	62,420.00	55,850.00	榮技工程顧問有限公司	榮技工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司		114/05/20	82	0	0	0	4.01.04.01	品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如完工日期及監造人員、承造廠商專任工程人員及規劃設計監造專技人員等。缺失相片(1)
					4.01.99	未確實審查監造計畫書致不符實際需求。
					4.02.01.05.02	鋼筋查核紀錄表E-10 B0K+480查核標準未填搭接長度≧40D。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員之抽查表單未清楚標示檢驗停留點。
					4.02.03.04.01	施工及材料管制總表不全格式有誤，有逾期未送審之情形，不符需求。
					4.02.03.08.01	114.5.16監造報表每日工作情形只寫工作項目，未填工作數量。缺失相片(2)
					4.02.99	(1)汛期防災減災查核紀錄表未符合實際需求。；(2)抽查監造技師督導紀錄113/11/21等日期有數處塗改未校正。；(3)簡報B10監造組織架構人員證照涉及個資部分應予遮蔽。
					4.03.02.12	自主檢查表格式未依照品質計畫製作綱要格式製作，如檢查時機未修正為施工流程等。缺失相片(3)
					4.03.04.02	(1)品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形；(2)W6，W7 L型溝鋼筋自主檢查無保護層檢查項目。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。
					4.03.11.06	專任工程人員有指示事項，無追蹤改善紀錄。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等，無法佐證。
					4.03.99	(1)未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施。；(2)簡報C03施工組織架構工地主任人員與工程施工執行資料表所示不一致。
					5.05.99	已移除之樹穴未清理並應用防塵網覆蓋，避免塵土飛揚。缺失相片(4)
					5.07.01.14	測量放樣不落實且無紀錄之留存。
					5.07.01.99	(1)分隔島0K+200 PVC管未做適當保護；(2)梅亭街與崇德路口省三國小旁有舊有號誌移除後，濕式紙模人行道未修護。缺失相片(5)(6)
					5.07.02.09	無樹圍石之設置，且未適當保護致有污染周邊人行道鋪面之情形。缺失相片(7)
					5.07.04.03	中央分隔島崇德路一段近德化街路口，基座引上接地線，線頭未絕緣保護。缺失相片(8)
					5.07.13.01	喬木植栽工程施作不符規範，樹幹與支架接觸處無保護設施。
					5.08.09.05	人行道鋪設之界面邊緣縫隙收邊不齊，影響整體美觀，如人行道與住家騎樓邊收邊不平順等。缺失相片(9)
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定，政風通報電話及經費來源欄有誤。缺失相片(10)
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告，未完整核章。
					5.10.02.02	鋼筋出廠證明及無輻射污染檢驗報告，未註明使用於本工程。
					5.10.99	試驗報告取樣及送驗之人員有未會同參與者。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報措施。
					5.15.99	未見職業安全衛生告示牌之設置。
67	清水區10-4-2號(武秀段621-1)計畫道路新闢工程	113A-053	臺中市新建工程處	12,160.00	9,470.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	有達營造有限公司		114/05/21	82	0	0	0	4.01.06.02	審查監造計畫審查紀錄表、核定品質、施工等各項計畫，送審核章欄內承辦人及單位主管未簽章，誤用備查橡皮章代替。
					4.01.26	實際進度56.62%，估驗進度僅24.5%、估驗比例不足，影響主辦機關執行績效。
					4.01.99	未能督導施工計畫於工程開工前核定。
					4.02.01.03	未能督導廠商施工計畫於開工前核定，以利施工作業。
					4.02.01.04	審查施工廠商各項計畫應要求併附審查紀錄表以供監造單位審查人員、監造主管複核簽章。
					4.02.01.05.02	監造計畫無RCP管埋設施工抽查標準及程序等。
					4.02.01.10.03	RCP管埋設施工抽查紀錄表未訂定抽查標準。
					4.02.03.03	施工廠商各項工程施工品質管理標準表及自主檢查表之檢查標準未參照監造計畫格式及抽查標準編製，監造單位未確實審查品質計畫，應審查要求改正。
					4.02.03.04.01	部分施工抽查表實際抽查值未能量化填寫，如114.05.16碎石級配抽查表-填築厚度應填報實際抽查值(不應填寫≒20cm)。
					4.02.03.06	對於估驗計價，未能督促廠商落實每月估驗計價，開工至今僅一次。
					4.02.03.08.01	監造日誌應詳實登載，例114.04.13因大雨免計工期1日，日誌中未登載，另長官至工地督導，指示事項應登載。
					4.03.02.01	(1)品質、施工計畫品管組織架構品管人員及職安衛人員位階應與品管人員同位階在現場施工人員之上；(2)品質計畫「各分項工程施工要領」、「各分項工程品質管理標準表」及「各分項工程施工自主檢查表」等各項管理標準不宜自立格式與標準，應參照監造計畫格式與抽查驗標準編製，以利後續施工監造單位品質查證及施工廠商品質檢查管理標準能一致，且其管理項目數量應不少於「施工抽查標準一覽表」數量。
					4.03.02.04	混凝土施工自檢表檢查標準與監造單位抽查表不一致，如氯離子含量標準及坍度標準，請補正。
					4.03.02.12	(1)自主檢查表屬舊版，表內欄位名稱「檢查時機」請依工程會規定改為「施工流程」；各分項工程自主檢查表「施工流程」列應依施工前、施工中檢查、施工完成檢查等分項；(2)無RCP管埋設工程自主檢查表。
					4.03.03.02	(1)檢查114.1.20及114.1.17.辦理每日施工危害告知簽名人數與施工日誌登錄施工人數不一致；(2)施工日誌應再詳實填寫，如春節期間免計工期，應記載是否至工地巡視交維、假設工程(圍籬等)是否完整損壞等。
					4.03.04.01	模板工程施工自主檢查表檢查標準無誤差值(如組模完成之寬度、高度)，量測值應為實際值(如澆置之高度落差)。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表，實際進場日期均一致，無發揮管制效益，各預定進場日期應填入，才能辦理施工控管。
					4.03.11.03	專任工程人員開工至今工地督導4次，次數偏低，應加強於督察現場是否按圖施工，並協助解決現場施工技術問題。
					4.03.14.07	(1)工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表第二欄應核實檢視，若勾選有新進施工人員，應確實先辦理職業安全衛生教育訓練6個小時後才能進入工地；(2)一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查表未能併附佐證相片；(3)汛期防災自主檢查表、安全衛生檢查非職安人員執行。
					5.01.01	人行道欄杆柱拆模後有蜂窩氣泡尚需二次施工[缺失相片(1)]。
					5.07.01.99	(1)下田便道基礎開挖、土方及材料堆積散落應盡速復舊及整理；(2)鄰近住戶牆壁有被混凝土澆置噴灑污染，應清潔[缺失相片(2)]。
					5.07.02.99	部分側溝格柵蓋安裝線形不一致[缺失相片(3)]。
					5.08.08.01	人行道靠路側稜邊截角不平順[缺失相片(4)]。
					5.09.08	工程告示牌經費來源已於112.07.17修正為契約經費及來源，請補正[缺失相片(5)]。
					5.09.09	鋼筋、RCP管等材料置放未使用墊材(如簡報B15、B20)。
					5.10.01.05	混凝土有使用爐石、飛灰，但未有取得供料商出廠證明，亦未有環保局認可之文件資料。
					5.10.99	查114.02.10混凝土抗壓試驗報告，試體養護不應在料廠[缺失相片(6)]。
68	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	OS113-12		54,600.00	54,600.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	加川營造有限公司		114/05/21	81	0	0	0	4.01.06.02	(1)審查監造計畫審查紀錄表，送審核章欄內承辦人及單位主管未簽章。(2)核定品質、施工等各項計畫，送審核章欄內承辦人及單位主管未簽章。(3)監造計畫無各工項施工抽查標準及程序、材料檢驗程序等。
					4.01.13	標案管理系統工程應填入資料均未填入。
					4.01.20.02	未能督導施工計畫及品質計畫於工程開工前核定。
					4.01.99	(1)工程執行資料表主辦機關未對專業人員評核。(2)施工查核作業檢核表附件資料未齊全(無品管及監造人員登錄資料、工程告示牌照片、施工日誌、監造報表、權責分工表及直接工程費未填具..等)。(3)實際進度58.40 %，估驗進度僅43.0 %、估驗比例不足，影響主辦機關執行績效。
					4.02.01.01	(1)監造計畫送審應併附審查紀錄表以供主辦機關審查填註審查意見及核章。(2)監造計畫無各工項施工抽查標準及程序、材料檢驗程序等。
					4.02.01.03	未能督導施工計畫及品質計畫於工程開工前核定。
					4.02.01.04	審查施工廠商各項計畫應要求併附審查紀錄表以供監造單位審查人員、監造主管複核簽章
					4.02.01.05.01	濕式紙模地坪工程、地坪混凝土施工抽查表抽查標準未符合本工程品質管制需求(如澆置高度超過1.5m等)，以及抽查標準未量化(施工縫寬度等)。
					4.02.03.02	(1)施工廠商提送各項工程施工查驗申請單無施工人現場人員簽章亦無監造人員及監造主管複核簽章與監造計畫及品質計畫不一致。(2)監造報表無監造主管複核簽章。
					4.02.03.04.01	混凝土抽查紀錄表未檢查預拌混凝土自拌合後運至工地時間、氯離子含量應記載每個試體實際檢測值，不宜僅用平均值表示。
					4.02.99	一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理抽查紀錄表應併附佐證相片。
					4.03.02.01	(1)品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員姓名。(2)品質、施工計畫品管組織架構品管人員及職安衛人員位階應與品管人員同位階在現場施工人員之上。(3)品質計畫各式應用表單各分項工程應依工程會表3.1「各分項工程施工要領一覽表(配合流程圖)」、表4.1「各分項工程品質管理標準表」、表6.2「設備功能運轉檢查標準表」及表7.3「各分項工程自主檢查」等都應增加表列一覽表，項次及名稱應一致，以供查察有無漏項。(4)自主檢查表屬舊版，表內欄位名稱「檢查時機」請依工程會規定改為「施工流程」；各分項工程自主檢查表「施工流程」列應依施工前、施工中檢查、施工完成檢查等分項。
					4.03.02.12	各項工程施工查驗申請單無現場施工人員核簽名，亦無監造人員及監造主管複核簽章與監造計畫及品質計畫不一致，與監造計畫及品質計畫不一致。
					4.03.03.02	施工日誌填寫應更詳實完整，例：停工中施工日誌應記載工地巡視狀況及設施是否有被移動或破損..等。
					4.03.04.02	(1)混凝土施工自主檢查表檢查標準應符合本工程所需，量測值應為實際值(如澆置之高度落差項)。(2)混凝土施工自主檢查表(113.7.27)試體抗壓強度無試驗報告。
					4.03.05.02	(1)材料設備檢試驗管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管。(2)材料設備送審管制總表項次1「瀝青混凝土」無預定送審日期，其餘項次預定送審日期只管制到月份，無發揮管制效益，另是否取樣未標示。(3)材料設備檢（試）驗管制總表預定進場日期、實際進場日期只管制到月份，無發揮管制效益。
					4.03.14.01	無協議組織會議紀錄。
					4.03.14.03	辦理職業安全衛生教育訓練應落實，佐證資料相片應有上課老師入鏡，上課用白板、教材與受訓人員簽到簿，及課程表不宜僅拍照當作業安全衛生教育訓練。
					4.03.14.07	(1)一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查表未能併附佐證相片。(2)未落實辦理每日施工危害告知。
					5.02.05	現場檢視施工照片鋪設鋼筋網底部土層未夯實。
					5.07.02.09	(1)人行道導盲磚與斜坡道地坪界面不整潔，斜坡道施工混凝土漿殘留於導盲磚周邊。(2)人行道地坪施工既有公共設施如人手孔，公車亭柱、電桿未妥予保護，地坪色料劑污染既有公共設施。(3)路側緣石與人行道斜坡道銜接轉角施工前未妥予規畫，稜邊截角未連貫，轉角未能圓弧銜接大都尖銳突出。(4)人行道路燈基座未能於人行道地坪施工前先行施工，後續燈座施工混凝土漿易污染人行道暗灰色地坪。(5)中央分隔島島頭稜邊未設圓弧截角。(6)一處導盲磚警示帶前又增設一塊引導磚與國土署路緣斜坡暨導盲設施參考示意圖規定不符，設置錯誤應拆除改善。(7)已完成地坪混凝土強度尚未達到即施作切割縫，多處切割縫旁地坪混凝土多產生崩解破碎。
					5.07.04.04	人行號誌燈預留接地線線頭未以膠帶纏繞保護。
					5.08.08.01	紙模地坪與導盲磚、斜坡道交界處線性不平順。
					5.08.08.02	(1)人行道斜坡道採用地坪機器掃紋，施工前地坪未能先整體粉光表面過多混凝土乳沫，面層材質不佳顏色不一致，掃紋路徑施工前未妥善規劃，局部區塊紋路任由施工人員揮灑紋路混亂與空白區未掃紋。(2)人行道斜坡道地坪色澤不一，有起砂毛面現象，且刷毛線型未平直。(3)壓花地坪切割縫破損未保護。
					5.08.09.05	(1)近公所人行道化妝蓋板與紙模地坪完成面不平整及污損未清理。(2)紙模地坪與路緣石有落差。
					5.08.99	(1)伸縮縫尚未施作處之紙模地坪邊緣有破損。(2)既有人孔蓋周邊之紙模地坪有裂痕。(3)人行道之地下管道手孔蓋板污損未清理。
					5.09.08	工程告示牌請加註中央款補助主管機關及補助計畫名稱，無公害檢舉專線電話。
					5.09.99	地坪紙模壓花施作污損公車亭無適當保護且未清理。
					5.14.00.01	(1)工地圍籬請再加強夜間警示燈之檢查並紀錄。(2)工區內無「禁止非施工人員進入」及「進入工區請戴安全帽」等職業安全衛生門禁管制警告標誌及其他職業安全衛生警語。
					5.14.99	號誌燈座未施作完成應有安全防護措施。
69	臺中市公設民營東區尚武托嬰中心暨親子館裝修工程	1130508900-04	臺中市政府社會局	11,756.88	9,380.00	禾森建築師事務所	禾森建築師事務所	合昱穎營造有限公司		114/05/23	75	6	3	0	4.01.04.01	主辦機關工程品質無外聘督導，有關督導缺失改善建議併於表後附件追蹤。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未陳列
					4.02.03.04.01	(1)無施工抽查驗紀錄表。(2)監造單位現場有關高架木作(角材/木心板)、輕隔間(C型槽鐵/立柱橫料/岩棉)、污水給水管線施工等要項…無相關施工抽查表等紀錄，輕隔間施工抽查表中抽查項目或結果量化紀錄不足
					4.02.03.04.02	(1)材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，未符合需求。(2)監造單位材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。現場有關高架木作(角材/木心板)、輕隔間(C型槽鐵/立柱橫料/岩棉)、污水給水管線施工等要項…無材料設備檢試驗管制總表紀錄。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表有關113/8/17輕隔間(C型槽鐵/立柱橫料)等進場要項材料設備規格/取樣組數/試驗或監造查證紀錄未詳實。
					4.02.19	監造單位工地督導無力，進度管理有嚴重缺失，施工進度監督管理不良。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌有關有關113/8/17輕隔間(C型槽鐵/立柱橫料)等進場要項材料設備規格取樣/試驗組數/配合監造查證紀錄未詳實
					4.03.04.01	施工自主檢查表，檢查標準未定量定性。
					4.03.04.02	(1)品管自主檢查表未確實記載檢查值。(2)無進場查驗及檢試驗紀錄。(3)施工廠商現場有關高架木作(角材/木心板)、輕隔間(C型槽鐵/立柱橫料/岩棉)、污水給水管線施工等要項…無相關施工自主檢查表等紀錄，輕隔間施工抽查表中自檢項目或結果量化紀錄不足。
					4.03.05.02	(1)製作材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，未符合需求。(2)施工廠商材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。現場有關高架木作(角材/木心板)、輕隔間(C型槽鐵/立柱橫料/岩棉)、污水給水管線施工等要項…無材料設備檢試驗管制總表紀錄(3)無落實材料進場檢驗。
					4.03.12.04	無現場專業管理人員，工地管理混亂，主辦機關要求更換工地負責人，已逾兩個多月，至今仍未更換。
					4.03.14.03	施工廠商未辦理安全衛生教育訓練督導紀錄或相關文件紀錄未陳列。
					5.07.01.08	工區用水區域、廁所地坪、牆面防水一體施作請注意檢討界面收尾。
					5.07.01.99	材料設備送審延遲，影響工進。
					5.07.04.14	施工前未繪製施工圖，送監造單位核准即施作，恐有引發履約爭議之虞。
					5.07.05.07	工區污水/給水管線施工固定方式未妥適。架高地坪管路溫差反潮、通風不良情況影響木作部分需注意處理收尾。
					5.08.02	工區輕隔間牆C型槽鐵立柱施工局部固定方式未妥適，部分未施作橫料現況鋪設岩棉工序有異。
					5.09.08	工區現場施工、出入區域無工程/職安告示板。
					5.14.06.01	工區木作鋸台切割施工、尖銳工材機具堆置之安全警示區隔請注意加強。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施。
					6.01.01	施工進度管理不良。
70	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	11008110387	臺中市政府住宅發展工程處	1,279,500.00	1,279,500.00	開務聯合建築師事務所	台灣世曦工程顧問股份有限公司	華盛營建工程股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	114/05/23	86	0	0	0	4.01.20.02	專管單位執行計畫送審核章表中，監造、施工、品質計畫送審核章表中專管相關人員請落實簽署，工程施工執行資料表中無專管督導、專管會議等相關內容。
					王冠文建築師事務所	開務聯合建築師事務所					4.01.26	主辦機關(專管單位)巨額工程分期估驗計價進度76.58%執行率仍不足。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。(2)材料設備檢試驗管制總表有關地面層以上防水(窗框/陽台/屋頂/外牆/廁所…)、花台不織布等無材料紀錄或檢試驗報告文件未陳列。
					4.02.03.06	估驗付款進度落差接近20%，可再加強管控。
					4.03.05.02	(1)施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。(2)材料設備檢試驗管制總表有關地面層以上防水(窗框/陽台/屋頂/外牆/廁所…)、花台不織布等無材料紀錄或檢試驗報告文件未陳列。
					5.07.01.01	不鏽鋼給水管路，銲接後未立即做除渣除鏽處理。
					5.07.01.03	工區建物A棟、B棟屋頂界面伸縮縫上方造型欄杆連結未配合伸縮施作。
					5.07.01.05	(1)工區屋頂女兒牆側、花台側隔熱磚截溝大小不一。(2)花台內側不織布頂部施工收尾建議適當回包。
					5.07.04.03	工區水電機電管路施工局部未包覆或保護不足(含配線出線之線頭未做防水包覆處理)。
					5.07.04.04	管路出口未施作喇叭口。
					5.07.04.13	輕鋼架吊桿歪斜，間距不符合施工規範。
					5.07.05.01	工區屋頂A棟梯間出口門框下方地排管路位置不佳、泛水界面未妥適，泛水立面泥作局部粗糙防水貼作收尾請注意。
					5.07.05.04	部分管路清潔口留設有誤，建請再檢視調整。
					5.07.07.07	地下室消防幹管懸吊方式，不符合規範。
					5.08.04	工區A棟7F-A0703-1社宅三房型廚房窗框側牆角泥作施工局部粗糙，窗框下方室內台度高度注意收尾。
					5.09.08	本案為巨額工程，工程告示牌應有全民督工專屬QR code。
					5.14.01.01	工區建物A棟、B棟屋頂界面伸縮縫等局部開口注意安全警示設置。
					5.14.02.01	現場施工架腳支撐未符合規定。
71	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	113A-079	臺中市養護工程處	76,300.00	69,000.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	展翊營造有限公司		114/05/26	82	0	0	0	4.01.01	施工廠商材料檢驗費用未單獨編列。
					4.01.06.02	（1）審查監造計畫送審核章表及審查紀錄表，核章欄內承辦人及單位主管審查後未簽章。（2）核定品質、施工等各項計畫，送審核章欄內承辦人及單位主管未簽章。
					4.01.13	工程會標案管理系統基本資料（1）「工程概要」及「規劃設計監造人員」尚未登錄完整。（2）工地主地姓名與實際簽到不符。（3）預定完工日於簡報、系統及工程告示牌三者不一致。
					4.01.20.04	原契約工期300日曆天+不計工期及展延46日曆天合計346日曆天，截至目前已使用工期348日曆天(79.02 %)實際進度44.5 % 仍稱進度超前4.01%，工程施工進度顯不合理，應督導監造單位及施工廠商共同檢視施工進度是否屬實可如期完工，若須辦理變更契約部分儘速完成，以利施工進度控管。
					4.02.01	監造計畫應於工程發包公告前提報機關審核，並於工程決標前完成核定程序。
					4.02.01.01	（1）監造計畫第一章工程概述應包含設計技師、監造技師姓名。（2）監造計畫「各分項工程施工流程」、「施工抽查標準」及「施工抽查紀錄表」應增加項次表列一覽表，以檢視工程施工項目有無漏項無抽查標準或未辦理抽查，及提供施工廠商據以編製品質計畫。
					4.02.03.04.01	混凝土抽查驗氯離子含量應記載每個試體實際檢測值，不宜僅用平均值表示；亦應抽查記載混凝土自拌合至澆置完成時間。
					4.02.03.06	原契約工期300日曆天+不計工期及展延46日曆天合計346日曆天，截至目前已使用工期348日曆天(79.02 %)，預定進度僅40.49%，實際進度44.5 % 仍稱進度超前4.01%，工程施工進度顯不合理，應會同施工廠商共同檢視施工進度是否屬實並可如期完工，若須辦理變更契約部分儘速完成，以利施工進度控管。
					4.02.99	一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理抽查，紀錄表應併附佐證相片。
					4.03.02.01	（1）品質計畫第一章計畫範圍，工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員姓名。（2）品質、施工計畫品管組織架構職安衛人員位階應與品管人員同位階，在現場施工人員之上。（3）品質管理標準表與自主檢查表項目不一致，缺少抿石子施工管理標準。
					4.03.03.02	施工日誌應再精進詳實填寫，如113年10月2、3日山陀兒颱風放假2天，應詳實登載當日巡視工地、交通維持設施及其他防範措施。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管。
					4.03.14.01	未落實辦理工地協議組織會議，工地協議組織會議開工迄今僅召開一次，應配合工進邀請各協力廠商負責人代表召開會議並做成工地共同作業應注意遵守事項。
					4.03.14.07	一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查，檢查表未能併附佐證相片。
					5.01.02	健行國小校門口前右側植生帶緣石澆置混凝土後遇雨未妥善養治防護，緣石表面水泥成分已被沖流失，表面層粗糙砂粒分離。
					5.03.07	路側水溝集水井清潔孔底面配模都尚未拆除乾淨。
					5.07.02.09	健行國小校門口前右側人行道地坪與導盲磚銜接不平順暗灰色地坪破損。
					5.07.02.11	未有每次灌漿前底層壓實度（N≥90%）之報告，請整理補充；由施工照片顯示綁紮鋼線網前，底部基礎未夯壓，致地坪表面產生多條裂縫(如於華中街西南側路口)。
					5.07.04.04	路燈基座預埋PVC管端頭，無管帽保護以廢棄手套塞入管頭代替。
					5.08.99	道路南北兩側導盲磚鋪設應儘量對齊。
					5.09.08	工程告示牌經費及來源應修正為契約經費及來源，屬中央補助案件則須載明補助機關及補助計畫名稱。
					5.14.00.01	工區內作業場所無「禁止非施工人員進入」及「進入工區請戴安全帽」等職業安全衛生門禁管制警告標誌及其他職業安全衛生警語。
72	臺中市西屯區玉門路、永福路176巷、黎明路三段343巷及鄰近區域人行道、排水溝及路面改善工程	113A-288	臺中市養護工程處	17,643.00	15,980.00	榮技工程顧問有限公司	榮技工程顧問有限公司	群豐營造有限公司		114/05/26	80	0	0	0	4.01.03	品質計畫章節內容未依品管要點規定，依工程規模編撰。
					4.01.06.02	(1)主辦機關審查監造計畫送審核章表及審查紀錄表，核章欄內承辦人及單位主管審查後未簽章；(2)核定品質、施工等各項計畫，送審核章欄內承辦人及單位主管審查後未簽章。實際進度17.36 %，
					4.01.13	標案管理系統應登錄事項大都未登錄，如工程概要、空污費、空污徵收管制編號、工程管理費、監造、品質計畫核定機關及核定日期文號等等，請確實登錄。
					4.01.26	114年3月3日開工迄今未辦理估驗，影響主辦機關預算執行率。
					4.01.99	簡報A-05主辦機督導組織架構有誤，請修正。
					4.02.01	監造單位之監造計畫應於工程發包公告前提報機關審核，並於工程決標前完成核定程序，並督導施工、品質計畫於開工前核定。
					4.02.01.01	監造計畫第一章工程概述應包含設計技師、監造技師姓名。
					4.02.01.04	(1)審查品質計畫、施工計畫無審查紀錄表；(2)品質計畫中品質管理標準，未依工程會品質計畫製作綱要格式編製，未落實審查。
					4.02.03.06	監造單位未督促承攬廠商依契約辦理估驗計價，預算執行率不佳。
					4.02.99	(1)簡報及相關品質文件之工程人員個人資料，應妥善保護；(2)一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理抽查紀錄表應併附佐證相片。
					4.03.02.01	(1)品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師及施工廠商專任工程人員姓名；(2)品質計畫各項工程施工品質管理標準表及自主檢查表之檢查標準應依工程會品質計畫製作綱要格式編製及監造計畫格式及抽查標準編製，以利監造單位辦理施工品質查證；(3)品質計畫各式應用表單各分項工程應依工程會表3.1「各分項工程施工要領一覽表(配合流程圖)」、表4.1「各分項工程品質管理標準表」、表6.2「設備功能運轉抽驗標準表」及表7.3「各分項工程自主檢查」等都應增加表列一覽表，項次及名稱應一致，以供查察有無漏項。
					4.03.03.01	施工日誌未紀錄當日施工人數。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管。
					4.03.08.05	部分簡報內容個人資料未妥適保護，請改善。
					4.03.14.01	未召開工地協議組織會議，應配合工進邀請各協力廠商負責人代表召開會議並做成工地共同作業應注意遵守事項。
					4.03.14.03	(1)辦理教育訓練簽名人數與照片人數不符，未落實辦理；(2)未落實辦理工地協議組織會議。
					4.03.14.07	一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查表未能併附佐證相片。
					5.01.02	人行道緣石，澆置混凝土後遇雨未妥善養治防護，混凝土表面水泥成分已被沖流失，表面層粗糙砂粒分離。
					5.01.05	人行道、緣石及L型溝伸縮縫設置未能規劃在同一施工斷面，伸縮縫設置未能筆直。
					5.02.01	側溝頂板鋼筋內側兩根副筋與主筋綁紮間距超過1公尺以上，與鋼筋綁紮品質管理規定差異過大。
					5.08.99	化妝蓋板與人行道介面處理不佳，化妝蓋板施工未保護或未妥適調整施工順序，致內外框間塞滿混凝土漿，目前混凝土漿凝固後除已無法開啟更影響市容，應逐一敲乾淨並修補敲除過程被損傷地坪。
					5.09.08	工程告示牌及職業安全衛生告示牌未依規定設置，直接置放在拒馬上。
					5.09.09	工程施工材料，如模板料支撐材及鋼筋等，堆置於施工區路側，影響施工、民眾通行及交通維持等，宜另覓妥適地點堆置。
					5.14.07	交通維持設施建議加強夜間警示，並留存相關收工後照片佐證。
73	112年弘道樓共3樓層(地上1樓至3樓)無障礙電梯新建工程	113031	臺中市立大甲工業高級中等學校	3,801.64	3,788.00	禾森建築師事務所	禾森建築師事務所	健峰土木包工業有限公司		114/05/27	78	3	3	0	4.01.05	現場督導之缺失項目，未開立限期完成改善通知單。
					4.01.06.02	監造計畫未於開工前審定，審查時效未符需求，另監造計畫核章表中，主辦機關用印欄位僅使用內用章，未使用關防章。
					4.01.99	工程施工執行資料表未針對各單位專業人員之參與情形、工作態度及配合狀況作評核。
					4.02.01.03	品質計畫及整體施工計畫未於開工前審定，審查時限未符需求。
					4.02.01.10.03	(1)材料設備送審管制總表未將門窗、電梯等列入應辦理廠驗管制項目。(2)無電氣設備施工抽查紀錄表等相關表單。
					4.02.03.05	未落實執行施工安全之抽查作業（上下鋼梯、施工架防墜安全設施）。
					4.02.13.04	監造技師無現場督導紀錄與照片。
					4.02.17.01	施工抽查未落實，電梯外牆混凝土施工品質不佳。
					4.03.04.02	未落實執行混凝土澆置施工及電氣設備之自主檢查作業。
					4.03.12.04	土木包工業負責人未落實督導工地職業安全衛生事宜(如上下鋼梯、施工架防墜安全設施。
					4.03.14.03	承商無職業安全衛生教育訓練時數之相關紀錄、照片、課程表、參訓人員簽名單、講師姓名等資料。
					5.01.01	電梯外牆混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。
					5.01.03	電梯間，窗台底部混凝土完成面之垂直及水平度不合規範。
					5.07.04.99	無臨時配電箱。
					5.09.08	工地現場未設置工程告示牌。
					5.10.01.01	水泥混凝土中之水泥用量比率僅50％，水泥用量比率偏低。
					5.10.01.04	水泥混凝土抗壓強度設計值245 kgf/cm2，試驗平均值約440 kgf/cm2，誤差值太大超過± 15％。
					5.10.01.05	就使用之飛灰混凝土，未見機關審核之水泥或飛灰出廠證明。
					5.10.07.02	(1)各項接地系統無接地電阻測試紀錄(含相片)。(2)無臨時配電箱接地測試記錄。
					5.14.00.01	工地現場未於明顯位置設立滅火器。
					5.14.01.01	部分施工架上下步梯無扶手，腳踏鈑與電梯間外牆之水平間隙 > 40 cm，無符合規定之防墜設施。
					5.14.02.01	電梯間，上下施工架升層銜接處之插銷以＃3鋼筋取代，不符規定。
					5.14.04	職業安全衛生自主檢查表，於施工期間未每日檢查與填寫。
					5.14.08	工地現場部分外部圍籬歪斜、凹陷、破損，圍籬底部防溢座破損嚴重。
					5.14.99	(1)工地現場未設置符合規定之職業安全告示牌。(2)無職業安全衛生教育訓練。
					5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表未符合規定。
74	臺中市大安區公所第二辦公室結構補強、無障礙電梯增建及環境改善工程	1130924	臺中市大安區公所	13,771.47	13,458.00	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	成岩營造股份有限公司		114/05/27	80	0	1	0	4.01.04.02	部分工程督導照片無日期。
					4.01.05	工地安全督導之缺失項目未要求應儘速立即完成改善，容許完成改善的時間太寬鬆。
					4.01.99	進度約已達60％，惟工程款之估驗及支付進度不到40％，估驗進度落後。
					4.02.01.03	品質計畫及整體施工計畫未於開工前審定，計畫審查時限未符需求。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表欠健全，未將電梯與鋁窗，列為廠驗應辦項目。
					4.02.03.04.01	未落實執行機/水/電之抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。(水電配管施工抽查紀錄抽查標準未量化)
					4.02.03.06	估驗計價進度與工程進度落差過大，未督導趕辦。
					4.02.03.07	未確實協調及整合土建與水電施工之履約界面。
					4.03.04.02	未確實執行機、水、電材料或設備之施工自主檢查作業（水電配管施工品質自主檢查表檢驗標準未量化）。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表未將門窗、電梯等列入應辦理廠驗管制項目。
					4.03.14.03	職業安全教育訓練照片無工程名稱。
					5.07.04.13	一樓進門樓板下管路未使用金屬軟管連接。
					5.07.04.28	(1)一樓進門右邊臨時配電箱電線施工中祼露未防護。(2)三樓屋頂外面柱子電線祼露未防護。
					5.07.04.99	二樓冷氣室內外機之外牆連接處無預留管路。
					5.07.05.08	各樓層，各不同顏色管路之種類、水流方向等未標示清楚。
					5.07.05.99	屋頂陽台，女兒牆附近或下方未見排水設施，未來有可能造成日後屋頂陽台積水未退現象。
					5.08.08.01	屋頂陽台，電梯間頂部RC樓版外觀平整度不佳，周邊未施作倒角。
					5.09.08	(1)工程告示牌經費來源欄位僅填寫「地方」欠明確；(2)完工日期有誤未修正。
					5.10.01.01	本案施工地點離海岸不到1公里，且屬耐震補強工程，水泥混凝土之水泥使用I型而未使用II型水泥欠妥適。
					5.10.01.04	水泥混凝土抗壓強度設計值280 kgf/cm2，試驗平均值約450 kgf/cm2，誤差值太大超過± 15％。
					5.10.04.01	工地密度試驗點報告之結構部位欠明確，另「回填壓密度檢驗」應更正為「回填壓實度檢驗」。
					5.10.06.03	試水試壓有相片但無紀錄。
					5.10.07.02	各項接地系統無接地電阻測試紀錄(含相片)，如無臨時配電箱接地測試紀錄。
					5.14.01.04	屋頂陽台，施工架未設置符合規定之上下設備。
					5.14.04	施工期間，職業安全衛生自主檢查表未每日檢查與填寫。
					5.14.99	施工現場各樓層未於適當位置設置滅火器。
75	臺中市西區忠孝國民小學三民樓無障礙電梯工程	161120614	臺中市西區忠孝國民小學	6,407.10	6,400.60	連震岳建築師事務所	連震岳建築師事務所	承恩營造有限公司		114/05/29	79	0	0	0	4.01.04.02	有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。
					4.01.06.02	監造計畫未確實審查，主要施工工項不足及流程圖/管理標準/抽查紀錄三者未對應。
					4.01.99	工程開工迄今未依照實際進度辦理估驗計價，請注意依照契約規定確實執行。
					4.02.01.05.02	(1)工程會第 03210 章施工規範略以「所有鋼筋交叉點及相疊處，鋼筋交叉點之間距小於 20cm，且確能保證鋼筋無移動變位時，經工程司認可後，可間隔綁紮」。本工程鋼筋工程抽查紀錄表之綁紮檢查標準僅規定「綁紮穩固不鬆動」，不符需求，應修正並進版。(2)未訂定機電施工抽驗標準，例如導線管、導線等。
					4.02.03.04.01	施工查驗有以下缺點: (1)缺少不定期抽查紀錄。 (2)最後一次之施工抽查紀錄到114.3.7之牆鋼筋抽查，其後均無紀錄，比對承包商之自主檢查紀錄，114,4.27外牆鋼筋、114.5.1電梯外牆模板自主檢查，顯示檢驗停留點之查驗作業未落實執行。 (3)由現場電梯牆壁有歪斜之現象顯示，模板工程及混凝土澆置作業之施工抽查作業未落實。 (4)鋼筋抽查記錄表未明確標示檢查位置，應另外附圖標示檢查範圍及位置，並可於於圖面直接標註檢查量化值等檢查結果，以加強查驗之品質，並補強抽查紀錄設定檢查項目及標準之不足。 (5)查驗照片未隨附於抽查紀錄併同歸檔。 (6)材料/設備品質抽驗紀錄表未依照工程會規定格式製作，且表頭與施工抽查紀錄表相同，難以辨識。
					4.02.03.04.02	材料設備檢(試)驗管制總表之「預定進場日期」及「實際進場日期」欄位之日期均相同，顯示只是一張統計表，顯示無時間管制功能，另尚未進場材料之預定進場日期空白，請檢討各工項之預定施工日期，設定其預定進場日期，以落實進度管理與物料管理，加強管制，避免流於形式。
					4.02.03.04.03	試驗報告「判定」為監造單位之權責，目前使用判讀定型化戳章用語由承包商「判定」，監造「判讀」之名詞用語不夠精確，建議修改承包商為「初判人員」、監造單位為「複判人員」，以避免用語之爭議。
					4.02.03.08.01	監造報表部分記載不完整，例如： (1)113.11.27取樣之基礎混凝土圓柱體抗壓試驗報告為例，取樣紀錄在其他約定監造事項欄內，請注意應該記錄於第三欄查核材料規格及品質項內。 (2)監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體離開工地之去向(例如混凝土試體送去養護之日期及地點)、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查送驗未記錄。請加強辦理。 (3)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」欄位，請事先查證承包商填寫之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」內容是否正確，再行勾選。 (4)有關主辦機關督導指示事項、建築師到場督導、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。
					4.02.99	各卷宗夾品質文件檔案無索引目錄，請改善，以利查閱。
					4.03.02.04	(1)簡報C-34鋼筋工程自主檢查表無鋼筋綁紮之檢查項目及「檢查標準」，定性定量不足。(2)訂定機電各分項工程品質管理標準未符合需求，未訂量化值，例如管路彎曲半徑，導線絕緣電阻值等。
					4.03.02.05.02	訂定施工之檢驗時機未落實執行，檢停點未提申請。
					4.03.03.02	施工日誌有以下缺點: (1)有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查無送驗紀錄，請加強辦理。 (2)113.11.27取樣之基礎混凝土圓柱體抗壓試驗報告為例，將報告編號、試驗結果(註:是否合格)記載於113.12.25試驗當日，實際上應該依照試驗報告判讀日期(註:113.12.26)，於日誌內詳實記載。 (3)施工日誌第五欄有關工地職業安全衛生施工前檢查事項，均勾選無新進勞工，並不合理，至少每一新工種進場時應做一次檢查，並與「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」結合，落實檢查及記錄。 (4)有關主辦機關督導指示事項、專任工程人員到場督察及指示事項、檢驗停留點申請查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。
					4.03.04.02	自主檢查表有以下缺點: (1)由監造單位只寫到114.3.7鋼筋工程抽查紀錄顯示，承包商未落實填寫檢驗停留點查驗申請單通知監造到場查驗。 (2)鋼筋工程自主檢查表無鋼筋綁紮之檢查項目及「檢查標準」，紀錄亦未針對此項加以記錄。 (3)由現場電梯牆壁有歪斜之現象顯示，模板工程之自主檢查及混凝土澆置作業之自主檢查未落實。 (4)未另外附圖確實標示檢查範圍及檢查量化值，自主檢查之結果之代表性不足。 (5)自主檢查表檢查頻率不足，應於施工前、施工中、施工完成各階段按照實際檢查日期分別記錄，以資周延。
					4.03.05.02	簡報C-23材料設備檢(試)驗管制總表之「預定進場日期」及「實際進場日期」欄位之日期均相同，顯示只是一張統計表，顯示無時間管制功能。另尚未進場材料之預定進場日期空白，請檢討各工項之預定施工日期，設定其預定進場日期，以落實進度管理與物料管理，加強管制，避免流於形式。
					4.03.08.05	各卷宗夾品質文件檔案無索引目錄，查閱不易，檔案管理請加強。
					4.03.99	廠商施工檢查照片皆無顯示日期。
					5.01.03	混凝土完成面垂直度不合規範，有偏移情形。
					5.01.04	(1)結構體殘留之鐵釘、鐵絲等雜物未清除，尤其外牆之鐵絲等突出物如未確實清除，會成為外牆粉刷裝修後之滲水路徑造成白華現象，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。(2)電梯間一樓外牆有木塊未清除即塗佈防水層。
					5.03.05	(1)一樓電梯牆入口之牆體與地下室基礎之間有偏差，請查明原因。(2)一樓電梯入口對側牆體開口上方RC牆與結構鋼梁未能密接，顯示牆體歪斜，請監造單位會同承包商立即現場檢核其原因並提出改善對策。
					5.04.59	鋼構部分銲接位置出現生鏽未處理之情形，請改善。
					5.07.01.99	電梯間底部集水坑之深度不足，沉水式抽水馬達無法發揮功能，請檢討。
					5.07.07.01	鋼構銲接處除銹未完整，有黑煙殘留。
					5.09.08	工程告示牌「契約經費及來源」欄位之中央經費未填寫計畫名稱，請補充。
76	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅統包工程	11205020565	臺中市政府住宅發展工程處	775,447.75	775,447.75	徐明江	閤康聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司	閤康聯合建築師事務所	114/05/29	81	0	0	0	4.01.04.02	有關監造廠商與統包商之品質文件是否符合需求(包含品質文件是否依照工程會最新規定表單製作、監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性及時程管制、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導。
					徐明江					4.01.09	未於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示，以確保施工品質。
					4.01.13	工程會雲端系統部分資訊未完整填報，如契約金額與簡報不符、空污費、空污管制編號、設計單位應填報徐明江建築師事務所、保險資訊、品質、監造及施工計畫核定情形等。
					4.01.20.04	專案管理單位之督導未抓住重點，例如統包商粉刷工程灰誌間距不符規定及屋頂突出物未設計及施作泛水、二級及一級品質文件之檢查標準不一致、無分項計畫施工進度管控、材料/設備送審及材料檢(試)驗管制總表之製作及執行、現場施工品質之監督等，均應建立督導機制及執行。
					4.02.01.05.02	(1)工程會第03210章施工規範略以「所有鋼筋交叉點及相疊處，鋼筋交叉點之間距小於 20cm，且能保證鋼筋無移動變位時，經工程司認可後，可間隔綁紮」。本工程鋼筋工程抽查紀錄表及附表無綁紮檢查標準，不符需求，應修正並進版；(2)訂定機電施工抽驗標準未符合需求，未訂量化值，例如接地棒間距、CPE極排列是否一直線？接地棒埋深？止水設施是否與大地絕緣？給排水管測試壓力？各種管路及電纜架固定間距等？
					4.02.01.09	訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，未落實執行。文件未依計畫書規定編碼。
					4.02.01.10.03	監造汛期防災減災抽查表格式未符最新規定。
					4.02.03.04.01	施工查驗作業有以下缺點：(1)鋼筋工程抽查紀錄未確實記錄是跳步綁紮還是逐步綁紮，查驗紀錄未落實 (註:版筋@20cm應每步綁紮)；(2)現場樓梯粉刷灰誌間距大於1m，不符規定，請加強隨機抽查作業，預先糾正，以提高施工品質；(3)泛水之檢查現場提不出相關檢查紀錄，現場屋頂突出物未施做泛水亦未見開立缺失進行改善。
					4.02.03.04.02	材料設備檢(試)驗管制總表之「預定進場日期」及「實際進場日期」欄位之日期均相同，顯示只是一張統計表，顯示無時間管制功能，請檢討各分項工程預定進度表各工項預定施工日期，設定其預定進場日期，以落實進度管理與物料管理，加強管制，避免流於形式。
					4.02.03.08.01	監造報表部分記載不完整，例如：(1)監造報表有關材料試驗之登錄應按照取樣、試體離開工地之去向(例如混凝土試體送去養護之日期及地點)、送驗、會驗過程及試驗結果之生命週期全程記錄，經查7F混凝土管尾取樣之送驗無紀錄，請加強辦理；(2)應依照試驗報告判讀簽名日期(即報告取得日期)，將試驗報告編號及試驗結果加以登錄，以資周延，並利事後追蹤及查證；(3)「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」欄位，請事先查證承包商填寫之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」內容是否正確，再行勾選；(4)有關主辦機關督導指示事項、建築師到場督導、檢驗停留點之施工查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。
					4.02.99	(1)一般檢驗或施工查驗申請單之簽名欄位應註明日期，以利事後查證；(2)材料設備檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次數目應一致，以符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定，簡報未對相關資料進行統計及執行情形說明。
					4.03.02.04	(1)本工程樓版鋼筋@20cm，鋼筋工程自主檢查表「鋼筋綁紮」之版鋼筋綁紮標準「版隔兩處綁紮」錯誤，請依照工程會第03210章施工規範略以「所有鋼筋交叉點及相疊處，鋼筋交叉點之間距小於 20cm，且能保證鋼筋無移動變位時，經工程司認可後，可間隔綁紮」之標準辦理；(2)訂定機電各分項工程品質管理標準未符合需求，未訂量化值，例如接地棒間距、CPE極排列是否一直線？接地之埋深？止水設施是否與大地絕緣？給排水管測試壓力？各種管路及電纜架固定間距等？
					4.03.02.11	訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，未落實執行。
					4.03.02.12	廠商汛期防災減災自檢表未符最新規定。
					4.03.03.02	施工日誌有以下缺點：(1)有關材料試驗取樣、試體離開工地及目的地、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，請加強辦理；(2)施工日誌請依照試驗報告判讀日期(註:即試驗報告取得日期)，將報告編號、試驗結果(註:是否合格)於日誌內詳實記載；(3)施工日誌第五欄有關工地職業安全衛生施工前檢查事項，無新進勞工均未勾選，與「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」不合，請落實檢查及記錄；(4)有關主辦機關督導指示事項、專任工程人員到場督察及指示事項、檢驗停留點申請查驗、材料進場及檢驗等重要事項應妥為紀錄。
					4.03.04.02	自主檢查表有以下缺點：(1)鋼筋工程自主檢查表「鋼筋綁紮」之版鋼筋綁紮標準「版隔兩處綁紮」錯誤，檢查結果亦同(註:版筋@20cm應每步綁紮)；(2)現場樓梯粉刷灰誌間距大於1m，不符規定，顯示自主檢查未落實；(3)泛水之檢查現場提不出相關檢查紀錄，現場屋頂突出物未施做泛水亦未見開立缺失進行改善。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表之「預定進場日期」及「實際進場日期」欄位之日期均相同，顯示只是一張統計表，顯示無時間管制功能，請檢討各分項工程預定進度表各工項預定施工日期，設定其預定進場日期，以落實進度管理與物料管理，加強管制，避免流於形式。
					4.03.99	(1)材料設備檢(試)驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次數目應一致，以符合工程會111.5.31工管字1100011263號函釋規定，簡報未對相關資料進行統計及執行情形說明；(2)現場未見工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					5.01.01	部分位置之牆體有蜂窩事後修補痕跡[缺失相片(1)]。
					5.01.03	1F車道邊柱混凝土澆置不實[缺失相片(2)]。
					5.01.04	B1F台電受電室平頂梁內有塑膠瓶及鋼筋[缺失相片(3)]。
					5.03.99	混凝土外牆有窗框預留口過大造成窗框縫隙過大之情形，請注意外露窗嵌縫填塞應於灌注砂漿前，外側以擋板協助，使灌注時遇擋板受壓而填補窗框空隙，使窗框能飽漿，以避免漏水產生壁癌[缺失相片(4)]。
					5.07.01.07	B1F地下室外牆穿牆套管滲漏水[缺失相片(5)]；B2F下B3F地下室車道外牆滲漏水[缺失相片(6)]。
					5.07.01.09	屋頂突出物未留設外凸型泛水，使女兒牆泛水中斷未連貫，請改善。另屋頂突出物之出入口未提高在泛水之上，亦有泛水不連貫造成防水破口之問題，請一倂檢討[缺失相片(7)]。
					5.07.04.03	電導線管安裝不合規範，管路放樣不正確，管路要重新打鑿，造成管路彎曲半徑不符規定，不利拉線。
					5.07.04.04	管路出口未施作喇叭口。
					5.07.04.99	電信室未留設管道預留孔[缺失相片(8)]。
					5.07.05.07	1F吊管之支撐架安裝於管架上錯誤，請修正[缺失相片(9)]。
					5.07.05.10	BF部分管路未以帽套保護[缺失相片(10)]。
					5.07.06.99	(1)C、P、E引上線未標示，影響量测正確性；(2)接地上引線中間接續之止水設施應與大地絕緣，確保量測之正確性。
					5.09.99	現場垃圾瓶罐多，環境整潔不良。
					5.10.05.03	電氣設備未委由專業技師審查、未有廠驗紀錄。型錄內容應有比較表，以利判讀。
					5.14.01.01	部分鋼管支撐無使用合格插銷，及部分施工架無設置插銷[缺失相片(11)]。
					5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護及架高，影響工作安全。
					5.14.13.01	施工架上放置混凝土灌漿使用之金屬連接管等雜物，有物體飛落之虞，請立刻清除[缺失相片(12)]。
77	臺中市大雅區文雅國民小學活動中心興建工程	1130220	臺中市政府教育局	74,150.00	70,500.00	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	佐恩營造股份有限公司		114/06/05	80	2	1	0	4.01.04.01	代辦機關成立督導組織、不定期走動式督導，請落實紀錄及缺失改善追蹤管制，重要工項請由督導小組辦理督導。
					4.01.13	工程會標案管理系統，部分內容未填寫完整，如空污管制編號。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖之單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。
					4.02.01.08	未訂定各系統架構圖之品質稽核範圍或頻率(機電設備測試及試運轉部分)，未符合需求，現場人員口頭告知10%抽驗頻率，目前文書計劃書未提及，於進版計畫書需核實審查。
					4.02.01.10.01	訂定材料設備送審管制總表(16項為土建)，其項目與訂定材料設備檢(試)驗管制總表應一致，機電部分請訂定並請落實追蹤控管。
					4.02.03.01	抽查施工作業未落實(如模板、鋼筋、位置、保護層、照片，請註明設計值、量測值等)。
					4.02.13.04	有關建築師督察紀錄，部分檢查情形未確實量化填寫。
					4.02.14.02	涉及現場作業監造建築師實地督導未落實(相關工項涉及結構、機電部分請結構、機電技師配合辦理，重要工項請督導，如114.2.19/114.4.16督導紀錄請註明位置、量化)。
					4.02.17.07	工程施工缺失，如牆面埋設電管未配置埋設出線口(或埋設拉線箱)及電管帽電線未保護等現象，缺失相當明顯，監造單位未確實督促改善。
					4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖之單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，未符合需求(未依綱要製作缺系統架構圖)。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄，重要事項未紀錄(每日施工前檢查未落實/如114.3.5、114.4.8請由職安人員檢查，技術士如鋼筋、混凝土、模板、重機作業手等出工請附簽到表)。
					4.03.04.01	檢查標準未訂量化值，給排水自主檢查113.12.12定量/定性欄位書寫「依設計圖說」，實際檢查情形書寫「施工圖W2-02」。
					4.03.04.02	未確實記載檢查值，量測PVC管徑及厚度使用一般工程捲尺，使用「游標卡尺」才能正確記載檢查值。
					4.03.05.02	訂定材料設備送審管制總表(16項為土建)，其項目與訂定材料設備檢(試)驗管制總表應一致，另機電部分請訂定，並請落實追蹤控管。
					4.03.11.06	專任工程人員督察情形，部分檢查情形未確實量化填寫(照片亦無說明)(辦理情形重要概述與內容不一致、請明確及量化)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註明日期之照片、不同工項進場應另辦理)。
					5.01.01	混凝土澆置搗實不合規範有冷縫、蜂窩、孔洞產生(梯階、梯樓牆樓地板交接處等)。
					5.01.04	混凝土完成面留有鐵件未剪除。
					5.02.06	突出物3樓板預留鋼筋位置不正確、未保護(或護套)。
					5.03.03	模板不緊密，有漏漿情形，模板內殘留雜物，未設置清潔口(如樓梯牆與地板交接處、1樓樓梯前門眉殘留木屑等)。
					5.04.99	屋頂鋼構預埋基座未妥善保護(各基座)。
					5.05.04	營建廢棄物處理未妥當(水泥屑未集中放置暫置區及妥善覆蓋等)。
					5.05.05	進出工區車輛未確實清洗(未落實設置清洗設備)。
					5.07.01.10	現場施工環境有局部積水情形。
					5.07.04.03	(1)工程施工缺失，如牆面埋設電管未配置埋設出線口(或埋設拉線箱)及電管帽電線未保護等多處現象，管路線路保護不足，管路電線施工中未防護。(2)預留管(水、電、污水、排水等)出口請設置保護措施(蓋)。
					5.07.04.04	管路出口部分電線線頭未防水處理。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條) 。
					5.10.01.02	部分氯離子檢測報告書會同檢測人員未填寫。
					5.10.07.02	接地系統有接地電阻測試紀錄，每月乙次應量測歐姆值累積至竣工，製作曲線後再行判斷接地系統良率情形。
					5.10.08.03	無消防設備監造紀錄。
					5.10.99	部分試驗報告，判讀判定人員未押註日期。
					5.14.01.01	(1)施工架未與穩定構造物妥實連接，防墜網未設置完整(1樓內外施工架、1樓內部雙排施工架、防墜網、上下設備無扶手、無安全母索等)。(2)室內空間底板開口防護未符規定，請再加強。
					5.14.03.02	臨時用電力盤應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(每日施工前檢查紀錄、施工架等)。
					5.14.08	甲種圍籬未落實設置(中山北路199巷邊，請依圖說檢視設置、警示燈、支撐架、防溢座等)。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查未落實(如113.4.3地震/113.7.23颱風前中後請檢查及紀錄)。
78	臺中市大雅區三和國民小學警衛室新建工程	1131101	臺中市大雅區三和國民小學	2,361.12	1,936.12	陳彥銘建築師事務所	陳彥銘建築師事務所	祥盈有限公司		114/06/05	80	0	0	0	4.01.01	品管費用編列未符品管要點規定達直接工程費之0.6%~2%。
					4.01.04.01	主辦機關成立督導組織，但品質督導或查驗重要工項請由督導組織辦理及做紀錄， 缺失追蹤改善請做紀錄，內容應同一角度附註日期改善前中後說明之照片。
					4.01.06.01	監造計畫、品質計畫、施工計畫核定函，均請依規改為核定。
					4.01.99	（1）工程執行資料表內容未確實(經費支出、督導次數、專任工程人員督察)。（2）簡報中二級品質管制為「查證」非「保證」。
					4.02.01.01	監造計畫未依工程金額撰寫章節內容。
					4.02.01.02	監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(請落實填寫監造報表重要事項紀錄、每日施工前檢查等)。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖之單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。
					4.02.01.08	未訂定各系統架構圖之品質稽核範圍或頻率(機電設備測試及試運轉部分)，未符合需求，現場人員口頭告知10%抽驗頻率，目前文書計畫書未提及，於進版計畫書需核實審查。
					4.02.01.10.03	抽查紀錄表非最新版格式。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實 (如114.4.29請註明工項、量化、照片等)。
					4.02.03.06	未督導履約估驗計價。
					4.02.14.04	監造建築師現場督導(表格為稽核不符)請落實紀錄(請量化)。
					4.02.99	簡報資料中個資未予遮蔽。
					4.03.02.01	品質計畫未依工程金額撰寫章節內容。
					4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖之單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，未符合需求(未依綱要製作缺系統架構圖)。
					4.03.03.01	施工日誌未落實記錄，(如114.2.12/114.4.11格式請使用建築物、第五項每日施工檢查無紀錄表、重要事項未記錄)。
					4.03.04.01	（1）品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(請註明工項、量化、照片等)。（2）品管自主檢查表非最新版格式。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表，非最新版格式。
					4.03.11.06	土木包工業負責人督察紀錄未落實 (格式請用建築物、量化、工程概述及位置、辦理情形等)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(如114.2.12/114.3.5應包括講師、註明工項之簽到、內容、註明日期之照片、不同工項應另辦理)。
					5.03.04	模板支撐管未符合規範(未固定確實、間距與施工規範不符、外圍腳架不穩固等)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、餐飲、休息區)。
					5.09.08	工程告示牌內容未符合（1）竣工日期不符合。（2）未於重要公告事項揭露「1999市民專線」及「市政信箱」資訊。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護，有PVC管在外圍牆花園下置放。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)
					5.09.13	未依契約規定設置臨時用電、排水設施。
					5.10.01.02	氯離子檢測紀錄未落實(如114.3.21/114.5.21會同人員未簽認)。
					5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查，無紀錄。
					5.10.99	材料試驗報告未落實(114.3.6鋼筋、114.3.17混凝土-取樣、送驗、會驗/施工與監造應會同，及判讀請註明日期)。
					5.14.01.02	於高差2公尺以上處所進行作業時未落實架設施工架 (請確實自主檢查)。
					5.14.03.01	請設置臨時用電設備(電箱請管制)。
					5.14.03.02	臨時用電力盤應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.08	甲種圍籬未落實設置(請依圖說設置、防溢座、夜間警示設施等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口、滅火器等)。
					5.16.01	防汛自主檢查紀錄未落實(如114.5.24)，汛期請定期檢查，如遇颱風、強降雨等請另辦理。
79	北屯區梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程	113A-060	臺中市新建工程處	48,200.00	38,480.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	瑞溪營造股份有限公司		114/06/09	81	0	0	0	4.01.99	開工迄今已經半年整體工程進度僅24.46％，目前已進入汛期，施工難度增加，建請掌握工期順利完工。
					4.02.01.05.01	擋土牆與土壤接觸面鋼筋保護層抽查標準不符合規定。
					4.02.01.09	各工項施工抽查紀錄，未依文件及紀錄管理作業程序建檔。
					4.02.03.04.01	停留點及施工抽查部分未落實，如：抽查放樣缺紀錄；人行道紙模地坪伸縮縫未抽查等。
					4.02.03.08.01	監造報表僅填列至114.06.05。
					4.02.14.02	監造技師辦理施工查驗，缺失未落實追蹤改善。
					4.02.99	施工抽查應檢次數未依照契約及停留點估計應抽查次數，致使應檢次數與實際檢查次數相同(簡報B25)，不合理。(目前進度才27.46％)
					4.03.02.11	各工項施工自主檢查表，未依文件及紀錄管理作業程序建檔。
					4.03.03.02	施工日誌查核當天抽查僅填報到114.06.05，與規定不符。
					4.03.04.01	部分自主檢查表檢查標準未量化，如CLSM自主檢查-部分項目檢查標準以規範相關規定代之，部分實際檢查值填寫符合，未確實定性定量。
					4.03.04.02	(1)側溝施工自主檢查，渠底高程未列檢查項目，未能確實檢測渠底高程；(2)自主檢查部分未落實，如人行道紙模地坪伸縮縫未檢查及排水溝完成面缺高程測量，控制設計高程等；(3)部分施工自主檢查實際檢查值未定性定量，如114.05.26混凝土施工自檢表，部分項目實際檢查值僅填寫符合。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄，未列缺失，與現況不符，請加強現場隱蔽部分督察。
					4.03.14.03	安全衛生教育訓練缺教材內容。
					5.01.01	0k+200~0k+488部分排水側溝完成面有蜂窩產生。
					5.01.05	0k+200~0k+488部分排水側溝側牆伸縮縫有間隙應填滿。
					5.01.99	近興安路二段之排水側溝曲線段，線型不平順[缺失相片(1)]。
					5.02.05	(1)0k+200~0k+488排水側溝部分渠段鋼筋保護層不符規定[缺失相片(2)]；(2)0k+200~0k+488排水側溝頂版鋼筋保護層未落實設置墊塊或間隔器[缺失相片(3)]。
					5.02.11	部分鋼筋沾染混凝土殘渣等異物[缺失相片(4)]。
					5.07.02.09	紙模地坪與既有路緣石界面，局部有間隙不平順。
					5.09.08	(1)工程告示牌完工期限未依展延工期修正；(2)工程告示牌未修正為契約經費及來源[缺失相片(5)]。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射證明，未記錄開立日期。
					5.10.99	混凝土品質保證未記載買受人(施工廠商)名稱。
					5.14.06.01	部分鋼筋露頭缺保護套[缺失相片(6)]。
					5.14.99	未提供職業安全衛生協議組織會議紀錄。
					5.15.10	工區及周邊行車及行人動線導引建請加強。
80	114年度臺中市中央公園優化改善工程案	113A-284	臺中市養護工程處	17,781.35	16,700.00	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	欣益營造有限公司		114/06/09	81	0	0	0	4.01.03	品質計畫未依工程會規定，依工程規模編撰，主辦機關未確實審查。
					4.01.06.02	主辦機關審查監造計畫部分未落實，致使缺部分工項品質管理標準或缺量化值。
					4.01.13	工程會標案管理系統中，工程基本資料未確實登錄，如工程概要、空污徵收管制編號等。
					4.01.26	本工程實際進度37.24%，估驗進度23.73%，請主辦機關依契約規定按期辦理估驗。
					4.01.99	工程執行資料表中，監造單位相關人員未落實評核。
					4.02.01.05.01	監造計畫品質管理標準未確實，如水電工程等缺量化標準、步道整修未規定伸縮縫留設標準量化值等。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料設備送審管制總表列6項，材料設備檢(試)驗管制總表列5項，與簡報各列7項不相符。
					4.02.03.04.01	監造單位各項抽查紀錄未落實，如(1)檢查位置未確實紀錄；(2)設施工程抽查僅有寬、高、深，其實質內容未有量化抽查標準及實際抽查值等。
					4.02.03.08.01	監造報表紀錄至114年6月7日，114年5月及114年6月監造報表天候均為晴天，與實際情形不相符。
					4.02.14.02	監造技師辦理施工查驗，缺失未落實追蹤。
					4.03.02.04	品質管理標準未確實訂定，如(1)水電工程等缺量化標準；(2)步道整修缺伸縮縫之自主檢查標準量化值。
					4.03.03.02	施工日誌紀錄不完整，主辦單位、監造等督導及重要事項，未列入紀錄。
					4.03.04.01	(1)施工自主檢查表，檢查標準未列容許誤差值；(2)簡報C-17鋼筋工程自主檢查表，保護層厚度未紀錄檢查標準。
					4.03.04.02	自主檢查部分未落實，如(1)混凝土施工搗實缺量化值，僅寫震動搗實不符合實際；(2)混凝土出廠至施工完成時間90分鐘，紀錄為「符合」，缺實際量化值；(3)點焊鋼絲網搭接長1目15公分，與品質計畫標準大於20公分不一致。
					4.03.05.02	品質計畫材料設備送審管制總表列1項，材料設備檢(試)驗管制總表列1項，與簡報各列7項不相符，亦與監造單位不一致。
					4.03.14.03	安全衛生教育訓練缺教材內容。
					5.01.02	第二派工區小部分(如修繕地坪介面)局部產生收縮裂紋。
					5.01.05	(1)第二派工區混凝土鋪面與既有構造物銜接界面局部不平順，有孔隙；(2)第二派鋪面收縮縫切割2公分深太淺，效果不佳，建議加深，並以不切割到鋼絲網之深度為原則。
					5.02.05	第四派工區混凝土鋪面底版點銲鋼絲網，保護層未落實使用墊塊或間隔器。
					5.06.05	混凝土鋪面修補完成後，背填土應清除營建廢棄物等垃圾，回填沃土以符植生需求。
					5.10.02.02	點銲鋼絲網未提供無輻射污染證明。
					5.10.99	木料、噴灌設施等未列入取樣試驗項目，品質難控制。
					5.14.99	職業安全衛生協議組織會議紀錄，僅列宣導事項，無決議事項。
					5.15.10	工區及周邊行車及行人動線導引，建請加強。
81	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	1130318	臺中市政府教育局	86,275.30	81,580.00	陳世國建築師事務所	陳世國建築師事務所	彰億營造工程有限公司		114/06/10	83	0	0	0	4.02.01.05.01	(1)管理標準仍應加強量化並有誤差範圍，實際檢查值則應確實填寫現場量測數據；(2)監造單位除了被動的停檢點檢查，對重點工項應加強不定期(隨機)抽查。
					4.02.01.05.02	施工抽查紀錄表中「抽查標準」不宜以「目視」表示，因「目視」為抽查方法，非抽查標準。
					4.02.01.08	品質稽核宜回饋至矯正預防措施，並針對查核或督導之施工缺失，加強自主檢查之品質稽核。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料設備送審管制總表項次(51項)與簡報內容(60項)不符。
					4.02.01.10.02	鋁窗風雨試驗報告無TAF認證，請查明是否符合契約規定。
					4.02.03.04.01	(1)工程施工抽查表之施工流程，應依實際施工狀況確實勾選；(2)鋼筋施工抽查紀錄表，鋼筋間距抽查情形無平均值、搭接長度未述明鋼筋號數無法判定、鋼筋保護層抽查標準均為2公分等，均請檢討查明；(3)磁磚拉拔試驗僅做一次，抽查紀錄卻每次施工均有紀錄，與實際不符；(4)無鋼構施工抽查紀錄及廠驗紀錄；(5)粉刷工程無厚度抽查工項。
					4.02.03.06	目前工期過65%，工程進度僅完成39.3%，是否得如期完工請再檢討，確實掌握。
					4.03.02.10	113年度未辦理內部品質稽核。
					4.03.03.01	建築物施工日誌格式未符最新規定，「設計」數量應修正為「契約」數量。
					4.03.04.01	(1)施工自主檢查之「施工流程」應確實勾選；(2)自主檢查各項檢驗標準應明確量化並有誤差範圍值；(3)無鋼構施工自主檢查。
					4.03.04.02	現場自主檢查頻率偏低(較監造抽查次數少)。
					4.03.11.06	專任工程人員督導表格，請採用工程會110年8月27日內政部新頒格式「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。
					4.03.14.07	截至目前大致結構體施工均已完成，無擋土支撐作業、氧氣乙炔作業及電銲作業安全檢查，不符規定。
					5.01.04	部分已拆模梁底混凝土表面有鐵釘未清除。
					5.02.13	柱牆板鋼筋綁紮樣品展示，未依施工實際工項辦理，續接(搭接)方式有誤。
					5.07.04.04	部份管路與大型出線盒銜接處未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。
					5.07.04.05	機電箱下方管線凌亂，應加強整合。
					5.07.06.06	臨時電開關箱內接地型插座無接地線。
					5.08.04	發電機房門框外有機電二次施工痕跡，應注意施工界面協調。
					5.10.06.03	無排水管路系統試水試壓紀錄。
					5.10.99	材料設備試驗管制總表有關鋁窗、監視設備、緊急急救系統、舞台燈光設備工程等均未敘明檢(試)驗項目。
					5.14.01.01	高空作業防墜母索設置未符規定。
					5.14.03.01	部分臨時電線未適當防護，且臨時用電電線置放於地面未架高，應加強整理以免感電危險。
					5.14.99	現場施工安全警告設施不足，請再加強落實施工範圍區域之安全警示設置等。
82	臺中市南區國光國民小學地震災後復建-書香樓整修工程	kkes1140213	臺中市南區國光國民小學	3,144.90	3,140.00	王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	祥盈有限公司		114/06/10	81	0	0	0	4.01.11	施工廠商品管人員及監造單位現場人員未登錄於工程會雲端系統。
					4.01.13	本案已辦理設計變更工程會工程管理系統未載明變更後工期及預定完工日期。
					4.01.26	本案至今工程進度已達45.73%，但未辦理估驗付款，估驗進度差異甚巨。
					4.01.99	施工執行資料表中未對廠商人員進行評核[缺失相片(1)]。
					4.02.01.05.01	管理標準仍應加強依圖說規範儘量做到量化數據。
					4.02.01.09	建築師督導紀錄應與抽查紀錄分開陳列以利查證，文件管理應妥善。
					4.02.01.10.01	(1)材料送審管制表應採用工程會109年4月27日最新版之材料送審管制總表辦理，另部分項目有逾期送審情形，未能落實管控；(2)材料檢試驗管制總表為舊版本，應以111年2月11日新版材料設備檢試驗管制總表辦理，沒有預定進場日期，不易管控施工進度，易影響工進。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位除了被動的停檢點檢查，重點工項應隨時進場執行主動的不定期抽查；(2)另有部份之表格為舊表，請更新抽查表；(3)無塗漆厚度量化抽查標準及抽查紀錄。
					4.02.99	目前工期過57%，工程進度僅完成45.73%，是否得如期完工請再檢討，請監造單位加強督導，確實掌握。
					4.03.02.12	(1)廠商汛期防災減災自檢表未更新，並請檢查人員及主管應親簽確認；(2)自主檢查表未更新格式。
					4.03.04.02	(1)施工自主檢查各項檢驗標準應依圖說、規範、合約規定儘量做到量化數據，自主檢查表檢查標準若涉尺寸，實際檢查情形欄應明確記錄量測尺寸，不宜直接以「符合」表示，易使檢查流於形式；(2)無塗漆厚度量化自主檢查標準及檢查紀錄。
					4.03.05.02	廠商材料設備檢試驗管制總表及材料設備送審管制總表格式皆未更新。
					4.03.14.03	職安教育訓練資料不完整(缺少課程、內容、簽到、照片)。
					4.03.99	廠商進度網圖與實際不符。
					5.07.01.99	現場噴塗漆料，植栽亦須妥善防護，避免因施工影響生長[缺失相片(2)]。
					5.08.99	建物後方進行漆噴塗，部分既有管線後方未噴塗[缺失相片(3)]。
					5.09.08	工程告示牌完工日期114.7.28未依展延後更新，且缺少1999及市政信箱資訊[缺失相片(4)]。
					5.10.99	材料設備送審管制總表，各項材料送審均較預定進度晚，階梯抿石子應於114.4.10送審，至今均未審查。
					5.14.01.01	(1)施工架防墜網施作不確實，與結構物開口超過20公分處應確實安裝，避免墜落危險；(2)施工架外的防塵網部分未完整[缺失相片(5)]。
					5.14.02.01	施工架底座架於不平整地面僅以木板襯墊，易鬆動脫落[缺失相片(6)]。
					5.14.99	現場施工安全警告設施不足，請再加強落實施工範圍區域之安全警示設置等。
83	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	111A-087	臺中市政府建設局建築工程管理科	97,370.17	94,380.00	胡榮俊建築師事務所	胡榮俊建築師事務所	台鋼營造工程股份有限公司		114/06/12	79	0	0	0	4.01.01	契約內未依採購法 70 條之一編製符合職業安全衛生法規之安全衛生圖說及規範，核實量化編列安全衛生費用。
					4.01.06.03	未依兩次變更設計，檢討進版更新監造計畫與承攬廠商施工計畫、品質計畫、職業安全衛生計畫。
					4.01.13	工程雲端系統資料填寫不完全(如計畫書備查字號、空污管制編號..等)。
					4.01.99	(1)本工程已延宕時日，請主辦機關加強進度與品質管控之作業機制。(2)無生態檢核及節能減碳等說明。(3)工程執行情形表多項數據與簡報內容不符(如基地面積、工程進度…)或未符實際(各項材料檢試驗無應檢驗次數…)。(4)督導照片無顯示日期。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖之單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。
					4.02.01.08	(1)未訂定各系統架構圖之品質稽核範圍或頻率(機電設備測試及試運轉部分)，未符合需求，現場人員口頭告知50%抽驗頻率，目前文書計劃書未提及，於進版計畫書需核實審查。(2)未訂定品質稽核範圍或頻率，未符合需求。
					4.02.03.05	無督導施工廠商執行工地環境保護、工區出入口交通安全與維持等工作。
					4.02.03.07	無確實協調及整合履約界面，協助機關辦理契約變更之處理及建議
					4.02.17.07	工程施工缺失，如牆面埋設電管未配置埋設出線口(或埋設拉線箱)及消防栓箱、電管帽、電線未保護等現象，缺失相當明顯，監造單位未確實督促改善。
					4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖之單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，未符合需求(未依綱要製作缺系統架構圖)。
					4.03.02.09	未訂定施工缺失之矯正與預防措施執行時機或流程，如天花板鋪設、天花板吊掛設施等。
					4.03.04.01	檢查標準未訂量化値，電氣外管線施工自主檢查113.01.20定量/定性欄位書寫「電線連接須依電工規則電線接序法施作」，實際檢查情形書寫「依規則」。
					4.03.04.02	窗框抗裂纖維網查無實際施作紀錄文件，品管文件未落實紀錄。
					4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，如防塵網未確實鋪設或未定期灑水，未符合需求。
					4.03.14.03	無辦理安全衛生教育訓練。
					4.03.14.11	未於工地環境或營造作業辦理危害之辨識、評估及控制，訂定安全衛生作業標準。
					5.01.02	南向立面入口處混凝土雨遮錶面破損、角隅處有明顯裂縫。
					5.05.02	現場及土方暫屯區應設置完整的防塵網或定期灑水，避免塵土飛揚。
					5.05.10	未執行工區周邊道路之維護整理、灑水等作業，加強以維護交通安全。
					5.06.01	回填土無分層夯實紀錄。
					5.07.04.03	工程施工缺失，如牆面埋設電管未配置埋設出線口(或埋設拉線箱)及電管帽電線未保護等多處現象，管路線路保護不足，管路電線施工中未防護。
					5.07.05.09	屋頂水箱(含消防)無溢水管及通氣孔。
					5.07.05.11	屋頂水箱機房加壓馬達無基座及無螺栓固定。
					5.08.03	天花板裝設施工不合規範，接縫處理不合規範。
					5.08.08.01	建築物入口處混凝土完成面剝落且有明顯現裂縫，施工外觀平整度不佳。
					5.09.09	(1)工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。(2)建築物入口處袋裝水泥未確實墊高且未妥善保護。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)
					5.10.04.01	回填區無工地密度、分層夯實試驗紀錄。
					5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查。
					5.10.07.02	(1)接地系統有接地電阻測試紀錄，每月一次應量測歐姆值累積至竣工，製作曲線後再行判斷接地系統良率情形。(2)接地系統無接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。
					5.10.21.01	外裝壁磚未貼上商品檢驗標識。
					5.10.99	工地管材存放應設置墊材間隔並予以固定做覆蓋保護，確保使用品質。
					5.14.00.02	工區內外施工動線及交通指引措施不完備。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護。
					5.14.03.02	(1)臨時用電力盤應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。(2)臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置防止感電用漏電斷路器。
					5.15.07	對施工範圍之周邊道路應加強設置減速慢行、警示燈等交通安全警示標誌。
					5.15.08	工區內部施工動線及周邊道路路面應定期巡檢維護，確保平整，以維持安全。
					5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，未落實防汛準備工作。
84	臺中市114年度公園廣場設施改善工程-第五工區(北屯區)	113A-182	臺中市養護工程處	13,300.20	12,500.00	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	大原營造有限公司		114/06/13	81	0	0	0	4.01.01	未說明本工程設計監造費何時估驗計價事項。
					4.01.19	主辦機關未將「公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表」納入工程招標文件及契約書。
					4.01.99	簡報未說明全民督工、1999市民專線及市長信箱辦理情形。
					4.02.03.03	拆除營建廢棄物無運棄計畫審查紀錄。
					4.02.03.04.01	(1)壓克力廣場無施工抽查紀錄。(2)未落實紙模壓花工程抽查及紀錄。(3)瀝青混凝土鋪築無三種滾壓溫度及黏層噴灑紀錄。
					4.02.03.05	缺品質不合格品缺失追蹤改善紀錄表及相關佐證資料，改善前、中、後照片。
					4.02.03.08.01	(1)監造日誌記載不確實(114年2月25日、3月25日及5月14日主辦機關督導；114年5月16日專任工程人員督察；114年4月18日點焊鋼絲網取樣試驗；114年4月22日混凝土抗壓試體取樣等，其他約定監造事項欄均未記載)。(2)監造日誌記載不確實(114年4月8日監造日誌未填缺失改善執行情形)。
					4.02.14.01	品質計畫及整體施工計畫未於開工前審定。
					4.03.02.01	品質計畫請依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容。
					4.03.02.04	無營建廢棄物及土石方分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。
					4.03.02.11	文件紀錄管理作業流程欠完備不易歸檔查詢。
					4.03.03.01	施工日誌未參採新版公共工程施工品質管理作業要點附表四訂頒範例格式。
					4.03.03.02	(1)施工日誌重要事項未詳實填載，如114年4月21日混凝土取樣。(2)施工日誌記載不確實(114年2月25日、3月25日及5月14日主辦機關督導；114年5月16日專任工程人員督察；114年4月18日點焊鋼絲網取樣試驗；114年4月22日混凝土抗壓試體取樣等，重要事項記錄欄均未記載)。(3)施工日誌記載不確實(114年5月16日施工日誌未填專任工程人員開立之缺失改善紀錄)。
					4.03.04.02	(1)無溜冰場壓克力施工自主檢查紀錄。(2)紙模壓花無色劑及養護劑噴灑檢查紀錄。
					4.03.99	(1)無拆除廢棄物運棄計畫送審紀錄。(2)無協議組織會議紀錄。
					5.01.05	民俗公園地坪與既有地塼切割面不平整，應予改善。
					5.07.01.10	舊社公園溜冰場地部份地坪有些微凹陷，洩水坡度請再加強，以免地坪平整度不足，造成部份積水。
					5.07.01.99	紙模壓花地坪與既有高壓磚銜接面，介面處理未妥適。
					5.09.08	工程告示牌未提供正確之公害檢舉陳情專線。
					5.10.01.02	試驗報告有氯離子含量超過標準值，請查明是否其他澆置混凝土有超標情形，加強預拌混凝土品質管控。
					5.10.01.05	材料送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120級)。
					5.10.02.02	無點焊鋼絲網出廠無輻射證明。
					5.10.99	(1)溜冰場無試水紀錄。(2)壓克力及色粉無施工中單位劑量檢查紀錄。
					5.14.06.02	舊社公圍施工區乙種圍籬上警示標語（非施工人員禁止進入）及夜間警示燈不足（補施工中照片），當日收工完工後應確實檢查出入口門禁管制是否確實。
					5.14.99	(1)職業安全衛生告示牌未附監造單位及職安人員行動電話，以利方便聯絡。(2)承攬廠商未每日辦理工地職業安全衛生施工前檢查並填寫紀錄。
85	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水湳再生水取水工程)	11112120236	臺中市政府水利局污水工程科	272,100.00	272,000.00	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	建堡營造有限公司		114/06/13	81	0	0	0	4.01.13	工程會資訊網路系統資料未落實填寫，如針監造及廠商懲罰機制是否納入契約未勾選。
					4.01.25	未說明本工程生態檢核自主檢核檢點表之自評事項。
					4.01.99	簡報A-5工程簡介右側圖未標目前施作工區及揚水站位置。
					4.02.01.05.02	AC抽查紀錄表及AC施工管理品質標準未抽測AC壓實度。
					4.02.01.08	監造之內外稽品管紀錄表未以文字量化說明。
					4.02.01.10.02	監造單位無材料進場前抽查紀錄表、材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號等)。
					4.02.03.04.02	（1）工作井加強環間距及背填灌漿開孔抽查皆未詳載。（2）臨鋪瀝青混凝土無雙道黏層油抽查紀錄。（3）標線工程無抽查紀錄。（4）刨封工程瀝青混凝土施工抽查，無三種滾壓溫度紀錄。
					4.02.03.08.01	監造日誌記載不確實，如114/5/06主辦機關督導未記載。
					4.03.03.02	施工日誌記載不確實，如114/5/06主辦機關督導未記載。
					4.03.04.01	（1）標線工程無抽查紀錄。（2）刨封工程瀝青混凝土鋪築，滾壓溫度未詳載。（3）臨鋪瀝青混凝土無雙道黏層油檢查紀錄。（4）5公分鋪面工程，未制訂開放通車時間標準。
					4.03.04.02	局限空間缺氧作業檢點表，缺作業中自主檢查表、檢點表及人員管制總表。
					4.03.08.02	施工廠商缺內稽品管紀錄表未以文字量化說明。
					4.03.99	安全告示牌日期未更新。
					5.05.08	工作井有積水情形。
					5.07.01.10	揚水站工區地面不平整有凹陷積水及施工材料廢棄物散落，應予妥善清理。
					5.07.01.99	（1）大連北街揚水站旁，電桿前瀝青路面有明顯積水。（2 ）揚水站工作井防水砂包設置未確實。
					5.07.02.12	（1）明挖管段，上方臨路面略有龜裂及粒料分離，道路AC臨鋪不平整，建議加強巡查維護，以維路面平整。（2）路面臨鋪AC與工作井有下陷及與原有路面不平整，後續永鋪刨封應妥為調整高程以密合AC路面。
					5.09.08	工程告示牌（1）未填經費補助單位名稱。（2）未填環保公害檢舉專線。（3）未於重要公告事項提供「1999市民專線」及「市政信箱」資訊。（4）經費欄位格式不符。
					5.10.01.05	本工程回填CLSM採用焚化爐底碴作再生粒料，補附符合合格出廠證明文件。
					5.10.99	CLSM試驗應詳載試驗方法。
					5.14.01.01	（1）揚水站工作井防墜網無細網目設置。（2）揚水站工作井鋼襯鈑缺口處除增加型鋼護欄，應增設警示帶及警示標語，以防墜落之虞。
					5.14.03.01	感電設備待加強及抽風設備電線接頭應防止漏電及防水。
					5.14.04	未每日施工前填寫職業安全衛生施工前檢查表。
					5.14.05	擋土支撐無作業主管執行職務紀錄。
					5.14.07	工地現場交維措施待加強，甲種圍籬及警示燈加強安全措施，另夜間爆閃燈是否發揮功能及交維措施請於收工後夜間巡檢確認。
					5.14.12.02	揚水站大門警告標語待加強及施工人員機具出入管制應嚴格管制。
					5.14.99	（1）無協議組織會議紀錄。（2）職業安全告示牌記載不確實，工地負責人及職業安全衛生人員未填寫聯絡電話（行動電話）。
					5.16.01	缺汛期檢查相關報告與照片。
86	臺中市大里區益民國民小學112年度補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)工程修正後重新招標案	1130000561-2	臺中市大里區益民國民小學	6,696.66	6,685.00	發行工程顧問有限公司	發行工程顧問有限公司	桂鳴營造有限公司		114/06/16	80	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關品質督導紀錄未落實(請填寫督導紀錄註明位置、量化、工項、督導人員等，外聘委員督導:請包括品管制度、材料設備、安全衛生等)，缺失追蹤改善紀錄內容、照片應為改善前中後同一角度附註日期及說明)
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(督導績效未填、專業人員評核請就執行狀況填報等)
					4.01.26	尚未辦理估驗計價。
					4.02.01.02	監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(請將配合之建築師、機電技師編入)相關工項督導時請配合辦理及記錄。
					4.02.01.10.01	訂定材料設備檢試驗管制總表，與材料設備送審管制總表未落實，項目應一致並請追蹤管制。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實(如114.5.8/114.6.4紀錄表請註明工項、量化、照片及結果等)。
					4.02.03.06	無督導審核履約估驗計價。
					4.02.14.04	監造技師現場督導紀錄未落實(如114.2.27/114.5.8/114.6.4，工項、量化、照片等)。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構人員之執掌不符合需求(請將協力之機電廠商、電梯廠商納入)。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄，(如114.6.1/114.6.4/114.6.6第五項每日施工檢查紀錄表)。
					4.03.04.01	品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(如114.2.23放樣/114.4.21鋼筋配筋，請註明工項、量化、照片等)。
					4.03.05.02	訂定材料設備檢試驗管制總表，與材料設備送審管制總表未落實，項目應一致並請追蹤管制。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實(如114.2.23放樣/114.3.29，表格請使用建築工程、位置、辦理情形、量化紀錄檢查值、改善追蹤等)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(請在現場應包括講師、註明工項之簽到、內容、註明日期之照片、不同工項/新進員工進場施工應另辦理)。
					4.03.99	所有檢附之施工照片，均請附註日期。
					5.01.01	混凝土澆置有冷縫產生，(在梯間地窖與1FL間、及殘留木屑，模板未設清潔孔。
					5.02.05	未使用間隔器，保護層不符合規定，預留鋼筋未固定，位置不正確。
					5.03.04	模板支撐歪斜，基底不穩固。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容未符合(依工程會標準規定請設置全民督工專線、空污專線、設置位置請設於校門出入口、職安告示牌)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括1樓堆置室外之材料)
					5.10.01.02	氯離子含量試驗紀錄會同檢測人員應簽認程序未落實(如114.4.25/114.5.14)
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.06.06	模板拆除後未採取拔除或釘入突出之鐵釘、鐵線、鐵條等防護措施。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(1摟堆置機具及材料範圍，未固定確實、無警示設施等)，2樓甲種 圍籬未完整設置(藝文教室邊)，並請設置施工告示牌並標示工地負責人聯絡方式等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口管制等)。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查未落實(未檢查、如有強降雨、颱風等前中後請加強檢查等)。
					6.01.03	預定進度表為符合實際施工現況(請繪製預定進度、實際進度、估驗進度及要徑)。
					7.01.99	混凝土配比，礦物摻料:灰飛15%/爐渣粉35%共50%，使用於建築工程，偏高，請檢討妥適調整，建議在30%範圍，請參考。
87	臺中市沙鹿區永寧路208巷下水道改善暨南陽路(L7a~L7-1)雨水下水道工程	11306120114	臺中市政府水利局	11,738.00	10,364.20	鉅耀工程顧問股份有限公司	鉅耀工程顧問股份有限公司	成岩營造股份有限公司		114/06/16	82	0	0	0	4.01.13	工程會標案管理系統資料登錄不完整，如效益、工期天數、空污管制編號等。
					4.02.01.02	簡報未說明監造組織架構圖及各成員相關證照。
					4.02.01.05.02	鋼筋抽查紀錄表有關植筋植入深度，無施工品質管理標準檢查值。
					4.02.01.09	有關剩餘土石方流向管制及勾稽作業未呈現簡報內說明。
					4.02.03.05	缺品質不合格品缺失追蹤改善紀錄表及相關佐證資料(如改善前、中、後照片)。
					4.02.99	簡報內容欠缺工程各斷面水理計算檢核之情形。
					4.03.03.02	施工日誌記載不確實（114.02.17施工日誌未填專任工程人員開立之缺失改善紀錄）。
					4.03.04.02	無剩餘土石方及營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。
					4.03.08.02	缺現場材料查驗自主檢查表及品質內稽。
					4.03.08.03	缺CLSM抗壓強度品管統計分析圖表，未說明平均值及變異數值。
					5.05.09	工作井底箱涵內有雜物垃圾，請儘速清理及清淤。
					5.09.08	(1)移動工程告示牌及職業安全衛生告示牌，工地負責人及職安人員僅填市話，建請改填寫行動電話以利聯絡。(2)現場設置之工程告示牌，全民督工二維條碼未更新，無法連結。
					5.10.01.01	CLSM採用資源化產品細骨材及粗骨材是否為氧化底碴報告未說明，未檢附出廠合格證明文件。
					5.10.01.05	送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(如卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120)。
					5.14.00.01	施工圍籬未固定易傾倒（含H型鋼護欄），建請加強固定基座穩定。
					5.14.00.04	路旁二台挖土機交通維持措施不足，請增加連桿及警示燈，及挖土機補一機三證證明文件。
					5.14.03.01	人型交維旗手其電池未加保護裝置，有短路漏電危害。
					5.14.04	每日施工前未填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					5.14.07	路口施工區交通安全措施不足，請補交通錐、連桿、警示標語及夜間警示燈（補施工中照片），並檢視是否符合核定之交維計畫路面交維措施。
88	臺中市沙鹿區中山路及周遭地區排水改善工程	11311140193	臺中市政府水利局	19,591.37	18,980.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	荷豐營造有限公司		114/06/16	80	0	0	0	4.01.06.03	簡報A-19，其解決對策請設計單位立即評估相關結構及閘門高度，提出變更設計乙案，未明確說原委。
					4.02.03.04.01	缺打除既有閘門相關抽查紀錄表及照片佐證。
					4.02.03.06	(1)請儘速修正工程預定進度網圖，以符現況。(2)簡報B-19，估驗百分比89.32%，累計估驗百分比90%，與實際進度（86.21%）大，是否資料有誤。
					4.02.17.02	混凝土抽查紀錄表無CLSM相關查驗資料。
					4.02.99	簡報內未說明本工程生態檢核設計及施工中相關資料。
					4.03.02.04	無營建廢棄物及土石方分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。
					4.03.02.11	模板抽查紀錄表頭無目錄彙整總表，文件紀錄管理作業流程欠完備不易歸檔查詢。
					4.03.02.12	機械儀控設備試運轉無相關自主檢查表單，另是否未竣工驗收，其汛期間責任歸屬如何認定，是否先行辦理部份查驗或部份驗收。
					4.03.03.02	施工日誌記載不確實（114.03.26施工日誌未詳實填專任工程人員開立之缺失改善紀錄）。
					5.01.99	閘門箱涵二次澆置，其內面接縫處混凝土有明顯色差，建議予以修飾。
					5.09.06	閘門與既有護岸擋土牆有銜接不平順，請檢視設計圖說是否須銜接平順，以免阻礙水流及垃圾淤積。
					5.10.01.05	材料送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120級)。
					5.14.04	未施工前填寫職業安全衛生施工前檢查表。
					5.14.07	南簡排水三土建已完工但儀控設備未完成裝設，加強工區警示標語及警示帶（非施工人員禁止進入）及夜間警示燈不足（補施工中照片），當日收工完工後應確實檢查門禁管制（不鏽鋼柵門應裝鎖扣）是否確實。
89	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	111A-092	臺中市政府建設局	299,000.00	299,000.00	陳孟男建築師事務所	陳孟男建築師事務所	鈺田營造有限公司		114/06/18	82	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟未依最新監造計畫製作綱要確實審查，無各章節審查意見表。
					4.01.13	工程會雲端系統內容部分未落實登載，如空污徵收管制編號未填。
					4.01.26	實際進度89.82%，估驗計價進度68.26%，比較實際執行進度有偏低之情形。
					4.02.01.05.02	訂定施工抽查驗標準未符合需求，如簡報第B39，施工架抽查紀錄表中，框架尺寸無量化抽查標準等。
					4.02.01.06	監造計畫第七章所訂定各材料設備之抽查驗標準與檢驗停留點，部分未符合工程需求。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制表共151項與材料設備檢(試)驗管制總表共22項，未依照工程會要求項次數目一致。
					4.02.03.04.01	(1)部分施工抽查驗未落實，例如結構體混凝土工程未於施工前查驗混凝土廠出料單及會同檢驗坍度、氯離子與製作試體等管理項目後，再進行澆置混凝土；(2)抽查紀錄表所檢附施工前、施工中當日拍攝之抽查相片不齊全，均請檢討改善。
					4.03.01	承商簡報C19頁之施工進度網圖，未依契約規定繪製，並將天候因素、工班配置、進場日期等納入考量，明確訂定起始日期之甘特圖並繪製預定進度(S)曲線，致無法做為本工程材料設備等管制總表預定送審日期之依據，本案即將於114年8月3日完工，未完成工項之進度管制尚待加強。
					4.03.02.12	(1)品管自主檢查表，檢查標準未量化及訂定容許誤差值；(2)材料設備送審管制表共151項與材料設備抽(試)驗管制總表共22項，未依照工程會要求項次數目一致。
					4.03.03.02	部分專任工程人員到場督導，未紀錄於施工日誌。
					4.03.04.02	施工自主檢查表待加強，例如混凝土工程未於施工前查驗混凝土廠出料單及會同檢驗坍度、氯離子與製作試體等管理項目後，再進行澆置混凝土，另自主檢查表所檢附之施工前、施工中當日拍攝之檢查相片不齊全，均請檢討改善。
					4.03.08.03	(1)自主檢查表未在簡報中呈現統計數據；(2)經與工程施工執行資料表比對監造抽查驗統計資料僅2次不合格，對照監造抽查驗統計資料不合格率44.5%，顯不合理。
					4.03.11.06	專任工程人員到場督導紀錄計33次(抽查112年9月27日，113年10月15日、114年2月26日)，其中有若干技師照片未入鏡及督導紀錄過於簡易。
					5.04.99	太陽能板底部鋼構架橫向方管之外露銳角均未磨平，可能有刮傷危險疑慮。
					5.07.01.07	排煙風管之帆布接頭懸吊不符規範。
					5.07.01.99	(1)頂樓女兒牆面仿石漆，因施工有若干破損或掉漆情形，請完工後全面檢視並補漆；(2)納骨塔一樓出入口大門銜接階梯之大面積斜坡混凝土拉毛地坪，縱向及橫向完成面有多處不平順，請儘速改善，以利職安。
					5.07.04.04	已穿線之管路，線頭未保護。
					5.07.05.08	管線未確實標示流向，不符規定，並請確定流向是否正確。
					5.07.05.99	現場水塔腳架不鏽鋼銲接後未妥適處理。
					5.07.06.99	屋頂太陽能板接地線未確實。
					5.10.99	(1)材料檢試驗管制總表部分欄位未確實，如進場數量未填；(2)部分材料試驗報告，相關人員判讀或判定有簽名，但未簽署日期。
					5.14.01.01	三至四樓樓梯間部不鏽鋼扶手立柱尚未完成施工，開口及樓梯側缺口，未設置符合規定之護欄、安全網防墜設施，未符合規定。
					5.14.04	承商每日填寫之職安衛自動檢查紀錄不夠確實。
					5.14.99	屋頂女兒牆高度約1公尺，不符相關安全規範，建議儘速改善。
90	「頭汴、聖和里市民活動中心新建工程」	113-C20	臺中市太平區公所	45,699.21	39,680.00	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	鈺全工程有限公司		114/06/18	80	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫雖於開工前核定，惟未依最新監造計畫製作綱要確實審查，無各章節審查意見表。
					4.01.13	工程會雲端系統部分資訊未填報完整，如空污費、空污管制編號、保險等資訊。
					4.01.26	實際進度27.331%，估驗計價進度0%，比較實際執行進度有偏低之情形。
					4.02.01.03	未訂定廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，兩項計畫均於開工後才核定，未符合需求。
					4.02.01.06	監造計畫第七章所訂定各材料設備之抽查驗標準與檢驗停留點，部分未符合工程需求。
					4.02.01.07	監造單位未製作機電設備功能運轉抽驗標準表。
					4.02.01.10.01	監造單位材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表格式未更新，且預定送審及預定進場日期未填報，未能落實管控。
					4.02.03.04.01	(1)部分施工抽查驗未落實，例如結構體混凝土工程未於施工前查驗混凝土廠出料單及會同檢驗坍度、氯離子與製作試體等管理項目後，再進行澆置混凝土；另抽查紀錄表所檢附施工前、施工中當日拍攝之抽查相片不齊全，均請檢討改善；(2)施工抽查表部分未確實填寫，監造工地負責(授權)人未簽名確認。
					4.02.03.08.01	建築師督導紀錄經查114/3/5，4/30，6/2，其中3/5監造報表未記載。
					4.02.14.04	建築師查有正式督導紀錄計有3次，雖然填寫紀錄詳細且有照片佐證，仍請加強每月至少督導一次。
					4.03.01	承商簡報C-10頁之施工進度網圖，未依契約規定繪製，並將天候因素、工班配置、進場日期等納入考量，明確訂定起始日期之甘特圖並繪製預定進度(S)曲線，致無法做為本工程材料設備等管制總表預定送審日期之依據，本案即將於114年8月3日完工，未完成工項之進度管制尚待加強。
					4.03.02.06	施工廠商未製作機電設備功能運轉檢測標準表。
					4.03.02.12	廠商材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表格式未更新，且預定送審及預定進場日期未填報，未能落實管控。
					4.03.03.01	施工日誌未更新，請以「1100827台內營字第1100811965號令中表B14-4」補正。
					4.03.03.02	專任工程人員到場督導紀錄計4次(經查3/3，4/10，5/16,6/13)，未於施工日誌落實記載。
					4.03.04.02	施工自主檢查表待加強：(1)例如混凝土工程未於施工前查驗混凝土廠出料單及會同檢驗坍度、氯離子與製作試體等管理項目後，再進行澆置混凝土，另自主檢查表所檢附之施工前、施工中當日拍攝之檢查相片不齊全，均請檢討改善；(2)部分施工自檢表未能量化填報實際檢查值，如電氣管線、地坪粉光及鋼筋自主檢查表，實際檢查值以符合，未定性定量。
					4.03.11.06	專任工程人員到場督導紀錄計4次(經查3/3，4/10，5/16,6/13)雖然有填具督察紀錄表，但專任工程人員未親簽僅蓋章，格式未更新，請以「1100827台內營字第1100811965號令中表B14-5」補正，紀錄無技師督導入鏡照片，且督導內容過於簡單，尚需加強督導內容。
					5.02.05	二樓版之外牆、內牆及電梯前剪力牆雙層預留筋，於混凝土澆置前未以工作筋或寬止筋隔開固定，致樓版預留筋位置及保護層間距不一[缺失相片(1)、(2)]。
					5.07.04.02	部分管路配置過密。
					5.07.05.10	管路配管部分未以管帽保護，易遭異物阻塞。
					5.09.08	工程告示牌部分內容未符合規定（缺少公害陳情專線0800-066-666）[缺失相片(3)]。
					5.10.99	(1)部分材料試驗報告，相關人員判讀或判定有簽名，但未簽署日期；(2)工地密度試驗，試驗報告判讀未加註規範值。
					5.14.01.01	(1)部分開口處未設置防墜網，請補強[缺失相片(4)]；(2)施工架於末端開口安全防墜設施不符規定。
					5.14.02.01	外牆施工架部分高低差部分，未處理銜接好，請改善[缺失相片(5)]。
					5.14.06.01	部分預留鋼筋或螺桿未以護套保護或彎曲尖端，易發生被刺及擦傷[缺失相片(6)]。
91	臺中市霧峰區光復國民中小學校園周邊暨行車安全道路改善工程	113A-115	臺中市養護工程處	26,912.03	22,330.00	榮技工程顧問有限公司	榮技工程顧問有限公司	紘煒營造有限公司		114/06/19	82	0	0	0	4.01.02	施工計畫、品質計畫未於開工前核定。
					4.01.03	監造計畫及品質計畫未依品管作業要點及契約規定，依工程規模編撰，未落實審查。
					4.01.04.02	本工程除工程品質督導外，無交通維持及職安衛督導紀錄，請補充。
					4.01.13	(1)標案管理系統之空污費管制編號、保險日期、保險費用、保險號碼，監造、品質、施工計畫核定日期、核定文號等欄位未填寫，工程執行資料表預定完工日期誤填為114年9月28日；(2)本案工程執行資料表相關人員與系統不符合，查核當安衛人員簽名與系統填報人員亦不相符，請主辦機關查明，並確認相關查驗表格簽名人員是否符合。
					4.01.26	工程開工迄今已逾5個餘月，至目前估驗2次，未依契約規定辦理，請督促依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	工程施工中遭遇台電、自來水、中華電信、警用監視器及寬頻等管線障礙，無解決對策，請儘速提出解決對策以免延宕工期。
					4.02.01.01	監造計畫材料設備檢(試)驗管制總表格式與工程會109年4月27日頒監造計畫製作綱要參考例不符。
					4.02.01.10.03	再生瀝青混凝土工程施工抽查紀錄表未將初壓、次壓、終壓階段之滾壓機具、滾壓速度等之抽查標準列入，不符合需求。
					4.02.03.04.01	(1)114年5月20日人行道紙模地坪及導盲磚工程，抽查紀錄表伸縮縫2公分x2公分填縫膠抽查情形未填寫；(2)工程實際進度已達51.84%，尚無二級品管試驗紀錄，請加強辦理二級品管試驗；(3)工程開工迄今已逾5個餘月，各項工程抽查項目共12項，至目前隨機抽查共抽查6項9次，隨機抽查頻率偏低，請加強工程品質隨機抽查。
					4.02.03.04.02	施工抽查標準及實際抽查值未落實，如(1)混凝土工程之震動與搗實無抽查標準及實際抽查紀錄、坍度抽查標準未量化；(2)鋼筋工程施工抽查表墊塊間距無抽查標準及實際抽查紀錄，鋼筋間距實際抽查紀錄未落實，鋼筋保護層誤差值有誤；(3)模板工程施工抽查表無模板油、模板密合度及繫條抽查標準及實際抽查紀錄；(4)人行道紙模地坪及導盲磚工程抽查表，鋼線網保護層抽查標準誤差值有誤，混凝土厚度實際抽查紀錄未落實，伸縮縫保麗龍無實際抽查紀錄；(5)簡報B24頁監造抽查點銲鋼線網未見墊塊，建請釐清。
					4.02.03.06	工程開工迄今已逾5個餘月，至目前工程估驗2次，未依契約規定辦理，監造單位未督促廠商依契約規定辦理估驗。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表紀錄至114年6月13日，未依契約規定落實紀錄，施工前檢討事項未依規定勾選。
					4.03.02.01	品質計畫材料設備檢（試）驗管制總表格式與工程會109.4.27頒品質計畫製作綱要參考例不符。
					4.03.02.12	再生瀝青混凝土工程施工自主檢查表未將初壓、次壓、終壓階段之滾壓機具、滾壓速度等之檢查標準列入，不符合需求。
					4.03.03.02	(1)施工日誌未紀錄各單位工程督導情形，如抽查114年4月1日主辦機關督導未登載，相關勾選事項不應先反黑列印，應親自勾選，以免流於形式；(2)工程施工日誌施工前檢查事項未依規定勾選，填表人未簽章，紀錄至114年6月13日，紀錄不完整。
					4.03.04.01	自主檢查表檢查標準未量化，如(1)混凝土工程施工自主檢查表，震動與搗實震動間距及震動棒插入深度未量化；(2)混凝土坍度等檢查標準未量化；(3)集水井B50自主檢查表鋼筋保護層誤差值有誤，鋼筋綁紮檢查標準未量化，鋼筋搭接長度檢查標準未量化；(4)模板尺寸、模板油、模板密合度及繫條等無檢查標準；(5)瀝青混凝土工程施工自主檢查表膠輪、鐵輪滾壓速度及黏層無檢查標準；(6)人行道紙模地坪及導盲磚工程自主檢查表鋼線網保護層檢查標準誤差值有誤。
					4.03.04.02	114年5月20日人行道紙模地坪及導盲磚工程施工自主檢查表伸縮縫2公分×2公分填縫膠檢查情形未填寫。
					4.03.08.02	品管人員未依品管要點規定，執行自主檢查表之品質稽核。
					5.01.05	鄰近校門口處有一處伸縮縫明顯歪斜。
					5.07.01.99	(1)L2工區0K+400處部分人行道紙模地坪有破損現象；(2)工區現場路燈基座及公車站牌等施工不當影響行人動線。
					5.09.08	114年6月5日工程會修正「公共工程告示牌設置要點」，建議依最新規定格式更新，另工程告示牌依規定應標註市民專線(1999)及市政信箱(https://talk.taichung.gov.tw/)，建請一併更新
					5.09.09	目前材料堆置於避車道範圍內，未妥善保護，並請查明該處是否已開放使用，建議加設施工圍籬，避免民眾誤闖而有安全疑慮。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.99	原有邊溝格柵蓋板配合施工暫時移除後之安全防護措施不足。
					5.16.01	未見相關防汛整備照片。
92	臺中市霧峰區乾溪東路道路改善工程	114-021	臺中市霧峰區公所	8,953.90	8,390.00	佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	嘉原營造有限公司		114/06/19	82	0	0	0	4.01.04.01	本工程除工程品質督導外無交通維持及職安衛督導紀錄，請補充。
					4.01.13	標案管理系統之基本資料填報（1）預定完工日期誤填為114.7.31。（2）相關人員登載於系統過晚，應依期限內登載。（3）填報不完整，如缺主管機關、主辦機關等。
					4.01.19	未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書。
					4.01.26	（1）工程實際進度已達94.58% 惟迄未估驗計價，明顯偏低。（2）本工程經費國土署及臺中市政府建設局各補助50%，因申請補助款延宕致補助款迄今尚未到位而導致目前尚無估驗紀錄，請儘速辦理以利辦理估驗。
					4.01.99	（1）無工程施工遭遇困難及解決對策，請補充。（2）1999通報案件無結案期限及結案日期，且無全民督工紀錄，請補充。（3）簡報A10錯別字，如計(劃)，另外正確名稱應為施工計畫、品質計畫。
					4.02.01.01	（1）監造計畫未依工程金額規模撰寫，章節名稱亦不符。（2）監造計畫材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表格式與工程會109.4.27頒監造計畫製作綱要參考例不符，且未訂定各材料預定送審時間、預訂進場時間。
					4.02.03.04.01	（1）114.6.8密級配瀝青混凝土工程施工抽查紀錄表及標線工程施工抽查紀錄表部分管理項目未確實填寫實際抽查值。（2）工程實際進度已達94.58%尚無二級品管試驗紀錄，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。（3）工程開工迄今已逾1個餘月各項工程品質抽查無隨機抽查紀錄，請加強工程品質隨機抽查。（4）混凝土工程施工抽查表震動與搗實，震動時間、震動間距及震動棒插入深度無抽查標準及實際抽查紀錄，澆置高度實際抽查紀錄未落實，坍度抽查標準無誤差值。（5）鋼筋工程施工抽查表墊塊間距無抽查標準及實際抽查紀錄，鋼筋間距實際抽查紀錄未落實。（6）模板工程施工抽查表無模板尺寸、模板油、模板密合度及繫條抽查標準及實際抽查紀錄。
					4.02.03.08.01	工程監造報表記載至114.6.16未依契約規定記載且未落實記載。
					4.03.02.01	品質計畫未依工程金額規模撰寫，章節名稱亦不符。
					4.03.02.12	各工項自主檢查表檢查項目與監造單位施工抽查紀錄表管理項目不一致，不符合需求。
					4.03.03.01	施工日誌非最新版格式。
					4.03.03.02	（1）工程施工日誌施工前檢查事項未依規定勾選，填表人未簽章，記載至114.6.16記載不完整。（2）抽查114年5月27日施工日誌，進度與監造報表不一致，另人員應親簽名(非蓋章)及蓋妥公司大小章，以免流於形式。
					4.03.04.01	（1）混凝土工程施工自主檢查表震動與搗實震動時間、震動間距及震動棒插入深度等檢查標準未量化。（2）鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋搭接長度52D及鋼筋綁紮等檢查標準有誤。（3）模板工程施工自主檢查表模板尺寸、模板油、模板密合度及繫條等無檢查標準。（4）瀝青混凝土工程施工自主檢查表膠輪、鐵輪滾壓速度及黏層無檢查標準。
					4.03.04.02	（1）工程開工迄今已1個餘月各項工程施工品質自主檢查表共5項檢查15次，自主檢查頻率偏低請加強自主檢查。（2）混凝土工程施工自主檢查表震動與搗實震動時間、震動間距及震動棒插入深度等無實際檢查紀錄。（3）鋼筋工程施工自主檢查表搭接長度、鋼筋綁紮及保護層等無實際檢查紀錄，鋼筋間距實際檢查未落實。
					4.03.06	工程開工迄今已逾70日曆天職業安全衛生自主檢查15次檢查頻率偏低，請加強職業安全衛生檢查。
					4.03.08.02	品管人員未依品質計畫執行內部品質稽核。
					5.07.02.12	部分瀝青混凝土鋪面有粒料分離現象。
					5.07.02.99	（1）抽查A段0K+440左側處白色標線內側至路面瀝青混凝土邊緣距離 27.5cm與設計值30cm不符。（2）B段0K+274處瀝青混凝土破洞未填平。（3）B段似乎無考量道路排水問題，建請釐清。
					5.09.08	（1）工地現場無工程告示牌，格式應該採最新版。（2）工程告示牌未於重要公告事項提供「1999市民專線」及「市政信箱」資訊。
					5.10.99	簡報C-20頁，廠商模板自主檢查表拆模時間12-24小時，實際30小時，自評符合?
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.12.03	簡報B-27顯示進入工區作業人員未依規定穿戴反光背心。
					5.14.99	本日現勘時現場交通維持設施、人員配置不足。
					5.15.11	查契約有編列警示燈，惟簡報內容交維措施夜間照明明顯不足。
					5.16.01	未見相關防汛整備照片。
93	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	1130409	臺中市政府教育局	166,307.44	142,500.00	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	巨合營造股份有限公司		114/06/20	82	0	0	0	4.01.13	工程會雲端系統部分基本工程資料未填，如空污徵收管制編號，請確實登載。
					4.02.01.06	施工抽查項目與施工流程圖之檢驗停留點不一致，多數為施工完成之抽查，缺乏施工前、施工中之抽查紀錄。
					4.02.03.03	監造單位簡報B-93顯示，接地電阻為「抽驗」，惟接地電阻為隱蔽工程，應為檢驗停留點之檢查項目，需逐點量測保存紀錄，以落實檢驗停留點之查驗。
					4.02.03.04.01	(1)施工抽查紀錄未落實執行，如簡報B-91，鋼筋工程施工抽查紀錄中，檢查項目如牆厚度、搭接長度等，檢查標準均未量化，實際抽查情形紀錄「詳附圖」，惟檢附之附圖僅鋼筋間距照片，並無牆厚度等之實際抽查結果，不符需求；(2)鋼筋工程施工114年6月2日抽查紀錄，抽查標準及實際抽查情形未具體說明；(3)鋼筋工程抽查紀錄表，施工前及施工中無抽查紀錄，抽查頻率不足。
					4.02.03.05	(1)監造單位簡報B-89顯示，施工架堆疊高度大於1.8公尺，不符職業安全規定，監造單位未落實安全衛生督導；(2)抽查工地職業安全環保交通事項七天抽查一次，抽查頻率不足。
					4.03.02.12	承攬廠商簡報C-128顯示，「接地絕緣測試」應改為「接地電阻量測」。
					4.03.04.01	鋼筋自主檢查表之檢查標準未量化，僅標示依結構圖規定，流於形式，另如5號鋼筋搭接長度標準，並未註明檢查之長度，均不符實際需求。
					4.03.04.02	自主檢查未落實，如穿線施工管緣需實施保護，避免穿線時傷及PVC絕緣層，電箱預埋管出口沒有設置喇叭口或其他管緣保護，均未落實自主檢查。
					4.03.08.02	品管人員未依品管要點及契約規定執行品質稽核作業，如稽核施工自主檢查表等，品質稽核未落實執行。
					4.03.11.06	專任工程人員114年6月11日督察紀錄，交通維持及環境部分無督察內容。
					4.03.12.04	環保衛生交通安全檢查，不定期隔多日檢查，檢查頻率不足。
					5.01.01	部分窗台角隅處有蜂窩。
					5.01.04	三樓混凝土表面殘留模板及鐵絲未處理。
					5.03.07	二樓走廊設置之座椅，已組模完成之模板底部殘留雜物未清除。
					5.05.08	(1)一樓專科教室積水未處理，影響環境衛生及安全；(2)工地裸露地積水未處理影響環境衛生。
					5.05.09	(1)樓層廢料堆置於角落，應即時清除；(2)三樓臨時配電箱未固定及放置位置有妨礙施工動線之虞；(3)四樓樓板堆放之模板及支撐未妥善放置，影響施工動線。
					5.07.04.04	穿線孔應設置喇叭口，避免日後穿線劃傷電線。
					5.07.04.99	電源開關及插座預留口未保護，有異物掉落之虞，影響電線之穿線。
					5.07.05.10	廁所預埋污水管管帽及管路有破損情況。
					5.07.06.99	接地引出線未標示，恐影響未來連接，另電線終端未施作絕緣保護。
					5.10.99	混凝土圓柱試體抗壓強度114年5月5日試驗報告判讀無標註規範值。
					5.14.01.01	部分角落施工架與結構體間距較大，未設置防墜設施。
					5.14.01.03	管道填塞建議應明確標示，避免有墜落危險。
					5.14.01.04	現場施工架底板支撐材長度不足，應改善，避免傾倒風險及支撐強度不足之疑慮。
					5.14.03.01	(1)施工樓層臨時電箱應加固，避免傾倒產生漏電危險；(2)校方原110伏特(V)變壓器放置於施工架上未充分固定，有掉落風險；(3)南側二樓與同心樓界面有空隙，未設置符合規定之護欄，建議設置防異物掉落之防護措施。
					5.14.03.02	臨時電盤插頭未正確連接接地線，造成漏電斷路器（ELCB）無法動作。
					5.14.03.05	臨時電箱採用單相三線式系統，白色電線僅能做為中性線不能作為火線使用，容易誤接。
					5.14.06.01	樓梯側牆面模板移除後鐵釘應移除，避免作業人員有穿刺危險。
					5.14.99	變壓器放置於南側二樓施工架上，有安全之虞。
94	臺中市神岡區神洲里市民活動中心興建工程	113-LS24	臺中市神岡區公所	13,984.42	13,890.00	楊宗睆建築師事務所	楊宗睆建築師事務所	佳家建設有限公司		114/06/20	80	0	0	0	4.01.99	簡報A-10高階主管督導大多為走動管理，建議加強督導小組高階主管督導頻率，留有督導紀錄。
					4.02.01.05.02	粉刷工程抽查表中，灰誌設置規定已修正間隔1公尺，抽查標準為1.2公尺，應修正。
					4.02.01.10.01	簡報B-53材料設備檢(試)驗與管制總表未填報預定進場日期及實際進場日期，應確實填報，以利管控。
					4.02.01.10.03	監造單位汛期防災減災抽查表格式未符，請更新。
					4.02.03.04.01	(1)鋼筋工程施工抽查紀錄表，施工前及施工中均無紀錄，抽查頻率不足；(2)監造單位缺接地相關施工抽查紀錄。
					4.02.03.05	督導抽查工地職業安全環保及交通措施，每月僅一次，抽查頻率不足。
					4.02.03.08.01	4/25監造報表其他約定事項，主辦單位督導並未填具，未落實記載。
					4.03.02.05.02	施工自主檢查表，檢查時機鋼筋工程僅施工完成檢查，施工前及施工中無檢查紀錄檢查頻率不足。
					4.03.02.12	廠商材料進場自主檢查，品質管理標準以材料送審資料或CNS規定表示，未能將管理標準定性定量(如材料設備尺寸、規格、廠牌等資訊)。
					4.03.03.02	施工日誌114.03.03重要事項紀錄，主辦單位督導並未填具，記載不完整。
					4.03.04.01	施工廠商部份自檢表檢查標準及實際檢查值未定性定量，如給排水設計、電氣工程、粉刷工程等，標準多以施工圖說表示，未能定性定量。
					4.03.04.02	混凝土工程自主檢查114.01.23基礎PC紀錄，均無資料填具。
					4.03.11.06	(1)專任工程人員辦理現場督察計9次，惟皆無缺失，建議加強督察及提供現場專業意見指導；(2)專任工程人員督察紀錄表4/16、5/28無環境保護之檢查紀錄，應落實記載。
					4.03.12.04	環保衛生及交通措施檢查，七天檢查一次檢查頻率不足。
					5.07.01.99	(1)北側出入口，路燈桿阻礙影響出入通行；(2)多功能活動室室內南側窗台下污染未處理。
					5.07.04.03	電燈開關銅線露出過多[缺失相片(1)]。
					5.07.04.04	電箱預埋管出口沒有設置喇叭口或其他管緣保護[缺失相片(2)]。
					5.07.04.09	管路穿越外牆處未施作止水措施[缺失相片(3)]。
					5.07.04.99	設備室之接線箱雜物未清除。
					5.07.05.10	(1)茶水間預留排水管有泥漿堵塞；(2)馬桶未完工前建議加以保護，避免清潔時將水泥及砂石沖入馬桶[缺失相片(4)]。
					5.07.06.99	接地引出線未標示，恐影響未來連接；另電線終端需施作絕緣保護[缺失相片(5)]。
					5.08.08.01	活動中心內柱邊角多有毛邊，建議修整。
					5.08.09.07	戶外管線配置不當，影響美觀[缺失相片(6)]。
					5.08.09.08	多功能活動室南側、設備室及預備室等插座及出線盒四周收邊不良，影響美觀[缺失相片(7)]。
					5.09.08	現場施工告示牌有錯別字，另建議有修正文字應清晰可辨，公害陳情專線請修正為0800-066-666[缺失相片(8)]。
					5.09.09	依簡報C-31所示烤漆鋼板門材料堆置應距離開口處2公尺以上，應注意材料堆置規範。
					5.14.03.02	臨時電源電箱需固定，及插座接地線未正確連接漏電無法正確跳脫[缺失相片(9)]。
95	忠明高中行政教學大樓防水隔熱工程	L33017-1131115	臺中市立忠明高級中學	4,590.00	4,590.00	趙文弘建築師事務所	趙文弘建築師事務所	瑞駿企業股份有限公司		114/06/23	82	0	0	0	4.01.05	主辦機關品質督導紀錄未落實(如114.4.14/114.05.18，督導紀錄填寫請註明位置、量化、工項、督導人員等，)，缺失追蹤改善紀錄內容、照片應為改善前中後同一角度附註日期及說明)。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(督導績效未填、專業人員評核請就執行狀況填報等)。
					4.01.99	主辦機關督導組織請就主辦機關權責擬定(包括外聘委員)，並建議爾後簡報內將督導人員、主要缺失、廠商改善情形酌予說明。。
					4.02.01.10.01	訂定材料設備檢試驗管制總表，與材料設備送審管制總表未落實，項目應一致並請追蹤管制及依程序完成核定。
					4.02.03.04.01	抽驗材料設備未落實(請註明工項、量化、照片及結果等)。
					4.02.14.04	監造建築師現場督導紀錄未落實(如114.6.9，工項、量化、進度、照片等)。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄，(格式請使用建築工程，另如114.4.14/114.5.18/114.6.9第五項每日施工檢查紀錄表格不符合)。
					4.03.04.02	施工自主檢查表應依據檢查項目填寫檢查結果，如防水工程檢查項目為「有無施作導」角檢查結果未提及有無施作；建議雨後進行施工前應執行相關自主檢查，並留存檢查紀錄備查。
					4.03.05.02	訂定材料設備檢試驗管制總表，與材料設備送審管制總表未落實，項目應一致並請追蹤管制及依程序完成核定；材料取樣試驗表只有取樣日期，詢問已送驗惟報表內無送驗日期，填寫缺漏。。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實(如114.6.2，表格請使用建築工程、位置、辦理情形、量化紀錄檢查值、改善追蹤等)。
					4.03.14.03	.辦理安全教育訓練未落實(如114.4.8應包括講師、註明工項之簽到、內容、註明日期之照片、不同工項/新進員工進場施工應另辦理)。
					4.03.99	簡報內相關檢查照片無日期呈現。
					5.05.05	進出車輛無清洗設備，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)
					5.07.01.99	原有防水設施打除後、請就原構造物(包括屋頂、女兒牆磁磚、落水管做有無彭起、阻塞或龜裂之檢查、記錄及處理。
					5.09.08	工程告示牌內容未符合(施工期間、職安告示牌)。
					5.10.99	材料設備檢試驗管制總表，與材料設備送審管制總表未落實訂定(監造與施工訂定不一致，監造預定送審時間請配合預定進度訂定明確時間，經核定請填文號)。
					5.14.03.01	請就施工範圍於施工期間設置臨時用電設施(設置臨時配電箱)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(仰德摟上屋頂施工場之樓梯乙種圍籬未管制。未固定確實、無警 示設施並請設制施工告示標示等)。
					5.14.99	職安衛告示牌，職安衛每日進場及離場自主檢查請落實。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內、圍籬邊、進出口管制等)。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查未落實(未檢查、如有強降雨、颱風等前中後請加強檢查等)。
					6.01.03	預定進度表為符合實際施工現況(請繪製預定進度、實際進度、估驗進度及要径)。
96	籃球場改善工程	Jges1140401	臺中市北屯區軍功國民小學	1,989.66	1,949.86	楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	宜謙營造工程有限公司		114/06/24	81	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位之材料抽試驗費用。
					4.01.04.01	品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導,且未建立督導機制落實小組之督導。
					4.02.01.04	對承商品質計畫及施工計畫之審查未符合需求,小型工程未減量辦理。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點清楚標示,並於適當檢驗項目會同廠商檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備,並填具抽查紀錄表,且無監造主管或現場人員之簽名不符需求。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全有誤,有缺預定時間以統計表方式使用情形不符需求 。
					4.03.03.01	施工日誌未依規定落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜,且工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表有誤。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					5.05.06	工區周邊原有樹木未加維護,影響環境生態。
					5.05.99	承商未加強工區及周邊環境之汙染管制作業,有瀝青混凝土面殘粒任意棄置之情形。
					5.07.02.11	AC鋪面鋪設洩水坡度掌控不佳,有造成積水現象。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定,缺市政信箱及市民專線。
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告,未完整核章。
					5.10.02.02	鋼料出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。
97	僑忠國小忠孝樓南側廁所整修工程採購案	CZES11401	臺中市潭子區僑忠國民小學	2,377.00	2,377.00	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	振宏土木包工業(臺中市)		114/06/24	81	0	0	0	4.01.01	未編列監造單位之材料抽試驗費用。
					4.01.04.01	品質督導紀錄內容不足,未就進度、品質及安全確實督導。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統,如空污管制編號、保險、人員、 計畫書及工期等事宜。
					4.01.99	1.監造計畫核定太遲,影響施工及品質計畫之撰寫。 2.未確實審查監造計畫書致不符實際需求。 3.文件紀錄管理未落實成立卷宗,分類管理。
					4.02.01.04	對承商品質計畫之審查未符合需求,管制總表之項目與監造計畫所列項目不符,小型工程未減量辦理。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點清楚標示,並於適當檢驗項目會同廠商 檢驗,以落實執行檢驗作為,並留存完整紀錄,如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.02	施工及材料管制總表不全有誤,有逾期及缺預定時間不符需求。
					4.02.03.05	監造單位派駐現場人員未落實督導施工廠商執行工地交通維持及環境保護等工作, 無抽查表單之填報。
					4.03.03.01	施工日誌未依規定落實紀載重要事項,如教育訓練等事宜,且無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行量化檢查,有缺標準值及檢查值不符者,且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形。
					4.03.14.03	職業安全衛生管理人員未落實執行職業安全衛生教育訓練,照片未顯示工程名稱等無法佐證。
					5.05.04	營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境。
					5.05.06	工區周邊原有樹木未加維護,影響環境生態。
					5.07.05.04	汙水管路之管材顏色有誤用及汙染之情形。
					5.07.05.07	通氣管路之吊架及垂直汙水管路之固定,有未依規定施作之情形。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定,空污管制編號及經費來源有誤。
					5.10.01.02	無混凝土氯離子試驗報告。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之防護等防墜設施。
					5.14.01.04	1.5公尺以上之場所作業高差,未設置符合規定之安全上下設備。
					5.14.03.02	無臨時用電設備之開關箱設置。
					5.15.99	職業安全衛生告示牌未逐日填報使用。
98	中興嶺調整池新建工程	11306240120	臺中市政府水利局	140,120.00	116,200.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司		114/06/25	82	0	0	0	4.01.13	工程會雲端系統標案資料，未填報保險資料。缺失相片(1)
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖之單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。
					4.02.01.08	未訂定各系統架構圖之品質稽核範圍或頻率(機電設備測試及試運轉部分)，未符合需求，現場人員口頭告知50%抽驗頻率，目前文書計劃書未提及，於進版計畫書需核實審查。
					4.02.01.10.03	調整池止水帶未抽查搭接長度。
					4.02.03.08.01	監造報表重要工作事項，未記載主辦機關督導事項。
					4.02.99	未落實汛期防災減災查核表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施。
					4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖之單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，未符合需求(未依綱要製作缺系統架構圖)。
					4.03.04.02	(1)調整池強鋼筋自主檢查表未檢查保護層及搭接長度；(2)調整池止水帶未檢查搭接長度。
					4.03.99	未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施。
					5.01.04	進水渠拆模後殘留鐵絲，未剪除。缺失相片(2)
					5.07.01.99	(1)鋼軌樁覆被鋼板埋設深度不足；(2)斜坡處塑膠帆布覆蓋不足。缺失相片(3)
					5.07.04.03	電管使用膠帶，多處無管帽保護等。缺失相片(4)
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)
					5.10.07.02	臨時用電接地系統無接地電阻測試紀錄，應每月一次應量測歐姆值累積至竣工。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報措施及防災演練。
					5.14.03.02	臨時用電力盤應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
					5.14.06.01	鋼筋保護套不足。
99	臺中市南區樹德國小圍牆、人行道、球場暨景觀綠美化新建工程	Sdes114001	臺中市南區樹德國民小學	20,065.00	19,350.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司		114/06/27	81	2	2	0	4.01.06.02	監造計畫114年3月12日核定較晚，未在決標前。
					4.01.99	(1)監造計畫114/3/12核定，公告日期114/2/15，決標日期114/2/25，不符規定。(2)估驗進度落差大，5/31已達25%進度，建議按進度辦理估驗。
					4.02.01.03	品質計畫雖經審查惟未附審查表單、實質審查意見。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄鋼筋保護層標準未附誤差值。
					4.02.03.06	無督導履約估驗計價。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實記載業主督導。
					4.02.17.07	植栽工程未落實抽查。
					4.02.99	建築師自工程開工114/3/23迄今現場督導三次，頻率似有不足。
					4.03.03.02	(1)施工日誌重要記事欄未記載校方品質督導，材料管理欄位空白未填。(2)施工日誌未落實紀錄重要事項，如未落實紀錄主辦單位114年4月18日督導事項。
					4.03.04.01	自主檢查部份標準未落實，如鋼筋保護層。
					4.03.04.02	(1)品管自主檢查如植栽材料未確實記錄實測值。(2)植栽自主檢查未落實施工應檢查項目。(3)自主檢查表紀錄填報未確實量化呈現。(4)職安自主檢查在一般安衛有3次不合格，未列缺失態樣及改善情形。
					4.03.05.01	混凝土氯離子檢測報告會同人員未簽名確認。
					4.03.11.06	專任工程人員督察3次太少，應增加督察次數。
					5.06.01	(1)植栽區回填土未分層夯實，雨後土壤下陷。(2)整地土壤未夯實，需有洩水坡度，雨水人孔應抬升。
					5.06.06	(1)人行道基礎之級配層有部份土壤侵入。(2)球場區地坪積水，施工前應翻土曝曬後再行壓實以防下陷。
					5.07.01.10	工區內排水溝陰井積水孳生蚊蟲未清理。
					5.07.01.14	高程測量及放樣未落實排水機制堪慮。
					5.07.01.99	(1)污水人孔蓋附近壓實不足，產生地面下陷。(2)人行道座椅下方抿石子應完整切割，施工完成面參差不齊。
					5.07.04.03	電氣出線管無管帽，未加以防水保護。
					5.07.04.99	路燈基座預埋螺栓桿未加保護套。
					5.07.13.01	植栽工程喬木、灌木、草皮施作不合規範。如：(1)草皮枯死(2)固定架深度不足(3)土壤內有石塊、混凝土殘渣(4)植栽種植的間距及密度未符合。
					5.09.08	工程告示牌內容契約全額不符，無職安告示牌。
					5.10.99	(1)植栽苗木無三方會同苗圃驗苗報告。(2)混凝土配比設計，廠商審查與監造判讀，未列飛灰與高爐石粉之添加上限百分比。
					5.14.06.06	工區內地坪有模扳拔除後之鐵釘未清理。
					5.14.08	施工圍籬上無夜間警示燈。
100	113年度臺中市南屯區「南屯綠核心」景觀再造計畫工程	11310221775	臺中市政府都市發展局	6,492.37	6,430.00	容健浩建築師事務所	容健浩建築師事務所	東禹營造有限公司		114/06/27	80	2	1	0	4.01.03	未依工程會品管要點第3點、第8點工程金額規模撰寫品質計畫及監造計畫章節內容。
					4.01.04.02	有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。
					4.01.06.02	監造計畫雖經審查，未附審查表單及實質審查意見。
					4.02.01.05.02	施工抽查紀錄，部分實際值未量化紀錄，如混凝土振動時間。
					4.02.01.12	未監督承商落實辦理公共工程生態檢核注意事項相關作業。
					4.02.03.03	品質計畫雖經審查，惟未附審查表單、實質審查意見。
					4.02.03.04.01	施工抽查(如福德祠喬木移植紀錄表)抽查項目內容不符需求。
					4.02.03.08.01	監造報表其他約定監造事項欄未落實記錄重要事項，如未落實記載主辦機關114年5月29日工程品質督導。
					4.02.17.01	自行車道、香爐廣場等混凝土未留設伸縮縫、施工縫，監造單位未依技服契約要求辦理品質查證。
					4.03.02.12	工程施工執行資料表中施工抽查19項與施工自主檢查11項，項目不一致。
					4.03.03.02	施工日誌重要事項記錄欄未落實記載主辦機關或監造單位工程品質督導查驗情形，如主辦機關114年5月29日工程品質督導。
					4.03.04.01	部分自主檢查表標準值有誤，如鋼筋保護層。
					4.03.05.02	材料送審管制總表部分材料已逾預定送審日期，如砂壤土預定送審日期為114年5月31日，迄今仍未送審。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表督察項目內容不符需求。
					5.01.01	路燈基座混凝土有部分氣孔。
					5.01.03	混凝土拉毛地坪掃紋未用鋼刷，深淺不一，線型不平順。
					5.01.04	混凝土表面殘留釘子、鐵線未剪除。
					5.01.05	行車道、香爐等混凝土未留設伸縮縫、施工縫。
					5.07.01.05	排水溝蓋以鋼筋銲接固定，影響後續自行車道完成面施作。
					5.09.08	工地現場未設置職業安全衛生告示牌。
					5.09.09	工地現場材料未妥適保護及堆放，如PVC管未以帆布覆蓋，易遭紫外線破壞；鋼筋堆放未確實墊高。
					5.10.99	混凝土配比設計，廠商審查與監造判讀未列飛灰與高爐石粉之添加上限百分比。
					5.14.00.01	部分工區乙種圍籬未確實隔離，如工區旁公園遊具設施與福德祠及公廁之間有缺口。
					5.14.99	(1)地磚材料堆放高度超過一點八公尺，未符合規定。(2)工地現場有電線裸露情形，未妥善處理。
					5.15.09	圍籬底座已破裂碎石流失，建議更換避免颱風汛期期間有強風造成倒塌之虞。
101	潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程	113A-105	臺中市新建工程處	8,380.00	6,690.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	益邦營造有限公司		114/07/08	82	0	0	0	4.01.03	未依工程會品管要點第3點、第8點工程金額規模撰寫品質計畫及監造計畫章節內容。
					4.01.05	無督導職業安全衛生設施及交通維持與安全相關設施及其缺失追蹤改善紀錄。
					4.01.99	應加強主辦機關辦理工程督導之層級。
					4.02.03.05	無確實督導施工廠商執行工地安全及環境境保護等工作，如排水溝開挖之安全措施。
					4.02.05	現場工程師1人(朱祐毅)未見於監造計畫人員名冊。
					4.02.15	未依工區狀況訂定安全作業監督查核事項，如排水溝開挖之安全設施及交通安全維持與警示設施。
					4.03.11.06	專任工程人員到場督導紀錄計8次(抽查114年3月21日，114年4月30日及114年6月5日)，雖然有填具督察紀錄表，但部分未於施工日誌落實記載且技師入鏡照片不清楚。
					4.03.12.04	無辦理工地勞工安全衛生、公共環境與安全之維護事項之督導，如工區周邊住戶出入及施工區前後道路之警告標誌，未符合需求。
					5.05.10	應確實執行工區周邊連接道路之洗掃作業。
					5.05.11	未辦理工區出入口污染管制作業。
					5.07.02.09	0K+30側溝格柵溝蓋殘留免拆模板應清除。
					5.07.02.99	0K+90側溝完成面破損應修補。
					5.07.04.03	路燈預留管路保護不足，不合規範。
					5.07.04.99	0K+150路燈管線遭土石壓落應改善。
					5.08.08.01	0K+100側溝外側回填混凝土表面粗糙應改善。
					5.09.08	工程告示牌未依照工程會最新版本製作，如「經費來源」應更正為「契約經費及來源」、重要公告事項等。
					5.09.14	工區人員及車輛機械出入口處，施工時或周邊交通尖峰時應設置管制人員。
					5.10.04.01	無排水溝底部夯實記錄。
					5.10.07.02	無路燈接地系統之接地電阻測試紀錄(含施工中相片)。
					5.14.06.01	0K+160施工護欄交接處以鋼筋銜接固定之安全帽套脫落。
					5.14.07	施工現場周邊交通警告等設施不足。
					5.14.08	圍籬應設置「施工區域，工區請勿靠近或進入」之標誌，避免危險事故發生。
					5.15.05	工區車輛與人員進出口應設置交通引導人員。
					5.15.10	工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面未設置。
102	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	113A-061	臺中市養護工程處	53,600.00	45,880.00	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	聯成豐營造工程有限公司		114/07/08	80	0	0	0	4.01.01	契約內職業安全及衛生費用僅編列42,938.14元，未依安全衛生設計圖說及注意事項核實 編列經費。
					4.01.03	依工程執行資料表發包預算，本案為查核金額以上工程，惟品質計畫及監造計畫均未依工程規模編撰，主辦機關未落實審查，請依契約及公共工程施工品質管理作業要點規定辦理。
					4.01.04.02	主辦機關督導紀錄未落實，督導人員欄位空白未填，督導紀錄內容空泛，如品質文件均紀錄尚符，未具體紀錄督導文件內容，流於形式。
					4.01.05	主辦機關無確實督導職業安全安全衛生及工區交通維持及安全管制措施。
					4.01.11	工地相關人員未確實登載於公共工程雲端系統，如工地主任未登載(應專職)、職業安全衛生人員未登載等。
					4.01.13	(1)公共工程雲端系統基本資料，本案發包預算低於工程底價，且與工程執行資料表資料不相符，請確實查明補正；(2)公共工程雲端系統基本資料未確實登載，如空污徵收管制編號等。
					4.01.26	實際進度55.23%，估驗計價進度37.39%，比較實際執行進度有偏低之情形。
					4.01.99	主辦單位準備之工程執行資料表內容不完整，如發包預算(53,600千元)與公共工程雲端系統不符、經費支用均空白未填等。
					4.02.03.05	無確實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作，如施工廠商使用之汛期防災減災自主檢查表未更新，不符需求，監造單位未落實督導。
					4.02.03.06	無督促承攬廠商辦理估驗計價，施工進度已達55.23%，但請款進度僅37.39%，應督導加強辦理。
					4.02.99	簡報A-9監造計畫送審核章表提報日期有誤，(第二次)提報日期為113年6月28日，核定日期為112年11月20日，不符實際。
					4.03.02.09	未說明訂定矯正與預防措施流程，未符合需求。
					4.03.03.02	114年6月6日施工日誌之施工前檢查事項未確實勾選。
					4.03.04.01	(1)品管自主檢查表之檢查標準未訂量化値、容許誤差值，如鋼筋間距等；(2)113年10月16日 L型溝工程自主檢查表，未紀錄檢查標準。
					4.03.08.03	無品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.11.06	專任工程人員到場督導紀錄計11次，抽查113年9月27日、114年3月17日、114年6月30日，雖然有填具督察紀錄表且於施工日誌落實記載，但未檢附技師入鏡照片，以供佐證。
					4.03.12.04	工地主任無辦理工地職業安全衛生、公共環境與安全之維護事項之督導，如施工區前後道路之警告標誌，未符合需求。
					5.01.05	(1)濕式紙模地坪人行道施工縫未妥適規劃施作，留設不當，且縫隙寬度不一致，混凝土砂漿表面粗糙、不平整，施作不當；(2)部分已完工之人行道鋪面伸縮縫留設，線形(筆直度)不佳。
					5.06.01	依據施工照片人行道路底之石塊等雜物未整理清除或碎石級配粒料不均勻，且未夯實。
					5.07.02.09	(1)中興東路、永平南路口運動公園側之既有緣石施工受損，應加強保護及日後修復；(2)濕式紙模地坪人行道鋪設之線條對縫不良，切割縫未施作，硬化料、壓花等作業及面層硬化料、封面劑、止滑劑等無施工作業紀錄。
					5.07.02.99	中興東路永平南路口應確實檢核完工高程，避免造成積水。
					5.08.09.05	路緣石高度與人行道鋪設不平順，恐造成行人絆倒，建議整體檢討。
					5.10.04.01	人行道無工地密度、夯實試驗之紀錄，僅註明路基整理，不符規定。
					5.14.07	(1)體育場出入之鋼鈑鋪設底部未確實固定，造成車輛行駛之振動；(2)公車候車亭臨時木板通道未滿鋪；(3)相關交通警告等設施不足，易造成危險。
					5.14.08	固定護欄應設置「施工區域，工區請勿靠近或進入」之標誌，防止行人進入。
					5.14.12.03	施工人員於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未設置明顯警戒標示。
					5.15.05	體育場及相關建築物車道出入口應設置交通警示，設施或於施工必要時設置引導人員。
					5.15.10	周邊行人動線安全防護措施及導引牌面未設置。
					5.16.01	使用之汛期防災減災自主檢查表未更新。
103	后里區磁瑤堤防旁農田灌溉引水路設施系統強化工程	11312110230	臺中市政府水利局	29,567.00	23,270.00	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	興耀營造有限公司		114/07/09	81	0	0	0	4.01.04.01	本工程除工程品質督導外，交通維持及職安衛督導偏低，請加強交通維持及職安衛督導。
					4.01.13	標案管理系統工程效益尚未登錄。
					4.01.25	本工程經費接受中央機關100%補助，應督導規劃設計單位於規劃設計階段應依公共工程生態檢核注意事項辦理生態檢核作業，簡報無生態檢核應辦督導紀錄辦理情形說明。
					4.01.26	工程開工迄今已逾4個餘月，至目前估驗2次未依契約規定辦理，請確實督促監造單位確實依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	(1)監造計畫及審查紀錄表內單位主管未複核簽章。(2)監造計畫及品質、施工等各項計畫，送審核章欄內承辦人及單位主管未複核簽章。
					4.02.01.01	監造計畫第一章工程概述應包含設計、監造技師姓名。
					4.02.01.02	(1)監造計畫及簡報內監造組織架構內有監造技師陳○○，惟後續審查品質、施工等各項計畫、監造報表與各項監造抽驗紀錄表均無陳技師督導及複核紀錄。(2)監造計畫及簡報內監造組織架構內有監造主任陳○豪，惟後續審查品質、施工等各項計畫、監造報表與各項監造抽驗紀錄表均無監造主任陳○豪督導及複核簽章紀錄。
					4.02.01.10.01	簡報內材料設備檢試驗管制總表無項次編號，無法檢查是否與材料設備送審管制總表項次與項目是否一致。
					4.02.01.12	本工程經費接受中央機關100%補助，於規劃設計階段應依公共工程生態檢核注意事項，施工查核簡報無生態檢核應辦督導(抽查)紀錄辦理情形說明。
					4.02.03.03	監造計畫、整體施工計畫及整體品質計畫審核表監造主任未簽章確認。
					4.02.03.04.01	(1)工程實際進度已達71.14%尚無二級品管試驗紀錄，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。(2)工程開工迄今已逾4個餘月尚無隨機抽查紀錄，請加強工程品質隨機抽查。(3)混凝土工程施工抽查表震動器震動時間及震動間距無實際抽查紀錄，澆置高度實際抽查紀錄未落實，拌合至澆置完成時間實際抽查紀錄未落實。(4)鋼筋工程施工抽查表墊塊間距無抽查標準及實際抽查紀錄，鋼筋綁紮抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。(5)模板工程施工抽查表模板油無實際抽查紀錄，模板緊結度抽查標準未量化及無實際抽查紀錄，繫條抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。
					4.02.03.05	工程開工迄今已逾4個餘月職業安全衛生抽查23次，交通維持抽查20次抽查頻率偏低，請加強抽查。
					4.02.03.06	工程開工迄今已逾4個餘月，至目前工程估驗2次未依契約規定辦理，請確實依契約規定督導辦理估驗。
					4.02.03.08.02	監造單位工程抽查驗紀錄表仍為舊版，未依施工流程分施工前、中、後分項辦理抽查驗。
					4.02.99	(1)監造計畫及簡報內監造人員個資應辦理保護。(2)各項施工查驗申請單均無施工廠商現場工程人員及工地主任，亦無監造人員及監造主管複核簽章，都僅以公司法人章或橡皮圖章代替，與監造計畫及品質計畫不一致。
					4.03.02.01	(1)品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計、監造技師及施工廠商主任技師姓名。(2)自主檢查表項目與施工品質管理標準表項目不一致，未能包含契約應辦工程項目如水門、伸縮縫、鋼筋混凝土管、CLSM 混凝土。
					4.03.04.01	(1)混凝土工程施工自主檢查表混凝土養護檢查標準未量化及無實際檢查紀錄。(2)模板工程施工自主檢查表模板緊結度檢查標準未量化，緊結器材(鋼繫料)檢查標準未量化，止水帶尺寸及高密度保麗龍板厚度檢查標準未量化。(3)鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋堆置保管墊高高度檢查標準未量化，鋼筋墊塊間距檢查標準未量化。
					4.03.04.02	(1)自主檢查表仍為舊版，未依施工流程分施工前、中、後分項辦理檢查。(2)自主檢查表依施工流程應分施工前、中、後分別檢查，若要在同一張自主檢查表單內，於施工表單右側由檢查人及工地主任分別加註施工前、中、後檢查時間。如114.4.18混凝土施工自主檢查。
					4.03.06	工程開工迄今已逾4個餘月，職業安全衛生自主檢查82次，環境保護自主檢查99次，交通維持自主檢查63次檢查頻率偏低，請加強自主檢查頻率。
					4.03.14.03	無辦理安全衛生教育訓練紀錄。
					5.01.02	現勘點混凝土澆置後未養治，部分混凝土表面及溝牆頂面出現密集寬大裂縫。
					5.06.04	B3區0K+286處溝渠開挖回填高度不足。(現場排水路結構已完成，兩側施工開挖土面應儘速回填，避免坑坑洞洞)
					5.07.01.07	B3區0K+280處溝渠牆螺桿施工處未填滿有漏水現象。
					5.09.08	(1)工程告示牌應載明中央經費補助機關之補助計畫名稱。(2)職業安全衛生告示牌應依規定豎立起來不應附掛在工程告示牌底下，以利施工人員閱讀及資料更新；緊急連絡機關為勞檢所應修正為臺中市勞動檢查處。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.07	(1)施工現場無交通警告等設施。(2)工區內缺少職業安全衛生警語標誌如「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」。
					5.14.99	(1)工地職業安全衛生施前檢查紀錄表未落實填寫，如新進勞工項目。(2)未辦理每日施工危害告知、工地協議組織會議、施工人員教育訓練。
104	后里區四塊厝橫堤旁農田灌溉引水路設施系統強化工程	11312170239	臺中市政府水利局	17,700.00	13,530.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	荷豐營造有限公司		114/07/09	80	0	0	0	4.01.04.01	本工程除工程品質督導外交通維持及職安衛督導頻率偏低，請加強交通維持與職安衛督導。
					4.01.06.02	（1）核定監造、品質及施工等各項計畫，送審核章欄內承辦人及單位主管未複核簽章。（2）核定監造計畫未見審查紀錄表，且無承辦單位逐級審查簽章紀錄。
					4.01.13	標案管理系統基本資料中歸屬計畫、工程效益及各項計畫核定機關、日期、文號、懲罰機制是否納入契約等均尚未登錄。
					4.01.99	（1）簡報無工程施工遭遇困難及解決對策，請補充。（2）本工程開工迄今已逾3個餘月，目前估驗2次未依契約規定辦理估驗，且目前實際進度已達88.37%估驗進度74.38%估驗進度偏低，請確實督促監造單位確實依契約規定辦理估驗。
					4.02.01.01	提送監造計畫未併附審查紀錄表供主辦機關審查，於紀錄表加註審查意見及逐級核章。
					4.02.01.02	監造計畫及簡報內監造組織架構內有監造主管郭○宏，惟後續審查品質、施工等各項計畫、監造報表與各項監造抽驗紀錄表均無監造主管郭○宏督導及複核簽章紀錄。
					4.02.01.04	審查品質、施工等各項計畫未見審查紀錄表及核章欄，應要求施工廠商併附審查紀錄表及核章紀錄欄以供監造單位加註審查意見逐級複核簽章。
					4.02.03.04.01	（1）監造單位辦理一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等抽驗紀錄表未能併附佐證相片。（2）各項施工查驗申請單無施工廠商現場工程人員，亦無監造主管複核簽章，都僅以公司法人章或橡皮圖章代替與品質計畫及監造計畫不一致。（3）工程實際進度已達88.37%尚無二級品管試驗紀錄，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。（4）工程開工迄今已逾3個餘月，各項工程品質抽查無隨機抽查紀錄，請加強工程品質隨機抽查。（5）混凝土工程施工抽查表，拌合車出車至現地澆置完成時間實際抽查紀錄未落實，且振動與搗實，振動時間及振動間距無實際抽查紀錄，澆置高度實際抽查紀錄未落實。（6）鋼筋施工組立抽查表， 鋼筋墊高距離實際抽查紀錄未落實，鋼筋間距實際抽查紀錄未落實。（7）模板工程施工抽查表，模板斷面尺寸與組立位置抽查標準未量化，模板間隙抽查標準未量化及無實際抽查紀錄，繫條抽查標準未量化及無實際抽查紀錄。
					4.02.03.05	工程開工迄今已逾3個餘月，職安衛及環保檢查與交通維持檢查共16次檢查頻率偏低，請加強職安衛及環保檢查與交通維持檢查。
					4.02.03.06	工程開工迄今已逾3個餘月，工程估驗2次未依契約規定辦理估驗，請確實依契約規定辦理估驗。
					4.02.03.08.01	工程監造報表記載至114.7.4，未依契約規定記載且未落實記載。
					4.02.99	查核當日設計及監造技師未完成簽到，請確認技師出席會議，如未出席，應完成請假手續。
					4.03.02.01	（1）提送品質、施工等各計畫未併附各計畫審查紀錄表及核章紀錄欄以供審查單位加註審查意見及逐級核章。（2）自主檢查表項目與施工品質管理標準表項目不一致，未能包含契約應辦工程項目，如水門、伸縮縫等。
					4.03.03.02	工程施工日誌填寫至114.7.4未依契約規定記載且非最新版格式。
					4.03.04.01	（1）模板工程施工自主檢查表，模板緊結度檢查標準未量化，伸縮縫設置止水帶尺寸及保麗龍厚度檢查標準未量化，繫材材料螺栓檢查標準未量化，無模板油檢查標準。（2）混凝土工程施工自主檢查表，澆置高度檢查標準未量化，混凝土澆置振動間距檢查標準未量化，混凝土表面濕潤狀態檢查標準未量化。
					4.03.04.02	（1）自主檢查表依施工流程應分施工前、中、後分別檢查，若要在同一張自主檢查表單內，於施工表單右側由檢查人及工地主任分別加註施工前、中、後檢查時間，如114.4.18混凝土施工自主檢查。（2）模板工程施工自主檢查表，模板緊結度無實際檢查紀錄，伸縮縫設置止水帶尺寸及保麗龍厚度無實際檢查紀錄，繫材材料螺栓無實際檢查紀錄，無模板油實際檢查紀錄。（3）鋼筋工程施工自主檢查表，鋼筋間距實際檢查紀錄未落實。（4）混凝土工程施工自主檢查表，澆置高度無實際檢查紀錄，混凝土表面濕潤狀態實際檢查紀錄未落實。
					4.03.99	（1）工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表仍為舊版尚未更新。（2）工區內使用其他機關施工拒馬，應移除。
					5.01.02	現勘點混凝土澆置後未養治，多處溝牆頂面水泥，被雨水沖失，混凝土表面出現粗糙狀。
					5.01.03	E1區0k+100〜0k+110及0k+120溝渠左側處混凝土表面不平整。
					5.01.04	（1）E1區0k+045處右側溝渠牆施工混凝土表面殘留夾板未清除。（2）E1區0k+060處溝渠左側鐵件未清除。
					5.01.05	引水路結構體於止水帶處未能固定好止水帶並逐段施工，致止水帶大都錯移位置，施工品質控管不佳。
					5.01.06	E1區0k+045〜0k+050處右側溝渠牆混凝土澆置爆模。
					5.03.01	（1）現場已完成引水路結構體於圓弧角線形不順，高程及截角施工控制不佳，都需二次施工磨切出截角形狀。（2）引水路水溝混凝土面過多模板組配固定用鋼筋拆模後外露生鏽，工程施工品質控管不佳。
					5.07.01.99	（1）E1區0k+070處溝渠左側處截角施工不良。（2）E1區0k+107處溝渠左側洩水孔過高。
					5.09.08	（1）工程告示牌未載明中央經費補助機關之補助計畫名稱。（2）職業安全衛生告示牌應填入施工廠商聯絡手機電話。
					5.14.00.01	工區內缺少職業安全衛生警語標誌如「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」及交通警告設施。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.99	（1）未辦理每日施工危害告知。（2）未辦理工地協議組織會議。
105	臺中市西屯區永安國民小學第二棟教學大樓東側老舊廁所整修工程	tc-yaes-1140312		2,322.11	2,120.00	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	佳立營造有限公司		114/07/14	82	0	0	0	4.01.01	契約內缺依安全衛生設計圖說及注意事項。
					4.01.05	學校應增加不定期督導施工品質，落實品質查證作業。
					4.01.99	二級品管係「品質查證」非「品質保證」。
					4.02.03.05	無確實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作
					4.03.04.01	品管自主檢查表之檢查標準未訂量化値及檢查值。
					4.03.12.04	工地負責人無辦理工地職業安全衛生、公共環境與安全之維護事項督導。
					5.05.07	工區乙種圍籬應設置警告標誌，確實管制。
					5.05.10	應確實執行工區周邊洗掃作業，維持校園環境。
					5.07.05.99	2樓排水(1樓天花)排水管排水方向標示錯誤，請修正。
					5.10.06.01	管材應有出廠證明且載明本工程名稱及判別認可。
					5.10.06.03	汙水管線應有試水紀錄及存檔（含相片）。
					5.10.99	部分檢驗照片刻度、讀數較不清楚，建議雨後可放大特寫。
					5.14.08	圍籬應設置「施工區域，請勿靠近或進入」之標誌，避免危險事故發生
					5.15.02	施工人員之出入安全管制措施未依規定程序審查管制。
106	協和國⼩ ABC 棟⼤樓老舊廁所整修⼯程	1140303	臺中市西屯區協和國民小學	7,211.69	6,173.00	蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	燁龍室內裝修規劃工程社		114/07/15	78	0	0	0	4.01.13	主辦機關宜注意本工程基本資料於工程會資訊管理系統內填報內容的完整性不足，例如：空污管制編號及費用未填寫、監造專技人員未填寫等。
					4.01.20.02	無確實核算審查、預訂進度與實際進度繪製(工項數量比例曲線圖) 。
					4.01.20.03	無確實督導A、B棟廁所打除後磚頭泥塊分類、匯集影響工地安全衛生。
					4.01.99	主辦機關宜注意工程施工執行資料表填寫內容的完整性，例如：監造單位的施工抽查作為空白未填寫，無專業人員表現的評核等。
					4.02.01.05.01	未訂定材料/設備抽查標準(A棟、B棟廁所牆、柱等鑿除打毛厚度、砌磚與梁柱接合交丁介面、地面排水管與牆管接合敲除磚縫深度等。
					4.02.01.06	未訂定各材料施工之檢驗停留點(如砌磚與楣梁穿入深度、牆柱水泥砂塑膠條厚度等)。
					4.02.03.03	無審查督導施工廠商之品質計畫(包括施工日誌數量均填寫一式等) 。
					4.02.03.04.01	監造單位及建築師抽查頻率不足宜做加強；缺少拆除工程、砌磚工程、配管工程等的相關抽查作為及記錄。
					4.02.03.04.02	監造單位製作的”材料設備送審管制總表”未將各項次的預訂送審日期載明；”材料設備檢(試)驗管制總表”的管制項次應與”材料設備送審管制總表”要一致。
					4.02.03.04.03	監造單位未針對114/6/9的氯離子試驗報告進行判讀確認。
					4.02.03.05	(1)A棟牆面打除或砌磚水泥砂漿填縫界面、不平整密實隙縫等缺失，無立即通知廠商限期、修平改善及無督導施工廠商執行工地安全圍籬警示與打除廢棄衛生環境。(2)監造單位僅有2次職安衛相關督導作為及記錄，頻率不足宜做加強(至少每周1次)；且缺少114/7/6~7丹娜絲颱風前的防汛檢查督導作為及紀錄。
					4.02.03.08.01	監造單位的監造報表簽章處，不宜以蓋章方式填寫，應有代表親自簽名。
					4.03.02.05.01	未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率(如A棟、B棟廁所牆、柱等鑿除打毛厚度、砌磚與梁柱接合交丁介面、地面排水管與牆管接合敲除磚縫深度等)。
					4.03.02.05.02	砌磚與楣梁穿入深度、牆柱水泥砂塑膠條厚度等，未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，檢驗頻率。
					4.03.03.01	承商的施工日誌格式有誤，宜採用內政部營建署110/8/27修正”建築物施工日誌”；日誌中的”工地主任”職稱，應配合本工程規模改為”工地負責人”。
					4.03.04.02	(1)未確實記載檢查值(如砌磚嵌入牆面交丁深度、水泥粉刷塑膠條安置深度、植筋號數長度) 。(2)承商有19次施工自主檢查作為及紀錄，惟檢查結果全部合格與現場實際施工情形有落差，應加強施工缺失的紀載與缺失改善要求；且缺少配管工程的施工自主檢查作為及記錄。
					4.03.05.01	承商未針對114/6/9的氯離子試驗報告進行判讀確認。
					4.03.05.02	承商製作的”材料設備送審管制總表”格式有誤，且未將各項次的預訂送審日期載明，且未將”給水管”項次納入；”材料設備檢(試)驗管制總表”內有部分項次的預定進場日期未載明。
					4.03.08.02	品管人員無落實執行稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等(如砌磚嵌入牆面交丁深度、水泥粉刷塑膠條安置深度) 。
					4.03.11.06	(1)承包商負責人未填具督察紀錄表，無落實記載 。(2)專任工程人員應有工程督察執行紀錄與照片的提供。
					4.03.12.04	無落實辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護。
					4.03.14.03	承商缺少職業安全衛生教育訓練執行紀錄及照片的提供。
					4.03.14.06	承商缺少執行危害告知簽名單的提供。
					5.05.09	A工區排水溝周有磚塊垃圾及水泥廢棄未清理，影響環境。
					5.07.04.01	三樓廁所牆面燈具配管有使用CD軟管情形，不符合規定。
					5.07.05.04	三樓2”排水管使用一般薄管(A管)，應改用厚管(B管)。
					5.07.05.06	三樓廁所頂版4”污水管轉彎處未依規定設置45度彎頭。
					5.07.05.09	三樓廁所頂版4”污水管無透氣管的設置。
					5.07.05.10	各樓層地坪預埋4”污排水管管口保護不足，宜使用管帽封口做保護。
					5.08.01	A、B棟牆砌B/2紅磚完成面不平整，有孔洞對縫不良，未填縫滿漿。
					5.08.09.07	A棟廁所部分管線配置歪斜位置不當，影響美觀。
					5.08.99	其他影響裝修雜項工程施工缺失：A、B棟廁所留設弧形磚牆歪斜不整、噴砂漿有孔洞凹痕垂流。
					5.09.08	工程告示牌內容請依工程會114.6.5規定更新(公害檢舉電話號碼、中英文字樣，並修正完工日期) 缺設置黃色布條(勞工安全守則)。
					5.10.01.01	粗細粒料拌合，粉刷牆壁、柱梁、無配比分析。
					5.10.06.03	承商所提供的給水系統試水試壓用壓力錶校正報告內的測試壓力僅為6 kgf/cm2，未符合一般10 kgf/cm2的要求。
					5.14.00.01	各樓層施工區周圍的安全格柵設置不足，且宜加強安全警示標誌的張貼。
					5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄。
					5.14.08	工區圍籬、交通錐或連桿、警示帶、燈不足。
					5.16.01	承商缺少114/7/6~7丹娜絲颱風後的安全檢查紀錄。
107	臺中市足球運動休閒園區興建工程	111A-075	臺中市新建工程處	1,189,507.55	1,189,507.55	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	錦標營造股份有限公司		114/07/15	81	0	0	0	4.01.99	(1)主辦機關簡報資料未更新(如A7監造計畫已進三版)，請全面檢視更新；(2)112年3月31日開工至114年7月15日，已逾27個月，惟主辦機關現場督導次數共為45次，頻率較為不足，建議每月至少督導2次。
					佳群機電工程有限公司					4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準(如練習場燈桿基礎座鋼板串接螺栓與墊片螺牙等)。
					致邦空調工程有限公司					4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點(如練習場燈桿基礎座鋼板串接螺栓與二次澆置厚度(不收縮水泥混凝土)，墊片螺牙、碎石級配粒徑分類送樣等)。
					4.02.01.08	本案巨額工程須訂定品質(內、外部)稽核範圍(應依工程會建議標準，如稽核人員包括稽核員(具備品管人員)、稽核組長、專家、觀察員4人)，制度稽查、定期稽核釐訂。
					4.02.01.10.03	未訂定各工項之施工抽查紀錄表單(如-大型記分板埋入地面深度、副球場洩水管設置高度、洩水坡度間距、地下室頂板防水材第一道、第二道體積或重量等)。
					4.02.03.03	監造計畫隨著變更設計和後擴更新進版，惟未督促施工廠商施工計畫及品質計畫進行進版。
					4.02.03.04.02	監造單位應有”材料設備檢(試)驗管制總表”紙本的製作，以落實材料設備進場日期的管控。
					4.02.03.05	監造單位的防汛抽查作為應加強，缺少114/7/5~7/7丹娜斯颱風警報前後的安全抽查督導作為及紀錄。
					4.02.13.04	112年3月31日開工至114年7月15日，已逾27個月，惟建築師督導次數共為20次，惟頻率較為不足且缺少現場督查照片的提供宜做加強。
					4.03.02.02	承商的品管組織架構，應將佳群電機的品管人員及安衛人員位階拉高在工地主任之下，而在現場施工人員與協力廠商之上。
					4.03.02.05.02	練習場燈桿基礎座鋼板串接螺栓與混凝土二次澆置厚度，墊片螺牙等未訂定施工之檢驗時機。
					4.03.02.10	未落實內部品質稽核(應依工程會建議標準，如稽核人員包括稽核員(具備品管人員)、稽核組長、專家、觀察員4人)，制度稽查、定期稽核釐訂、稽核改正與回饋等。
					4.03.02.12	無訂定自主檢查表表單(大型記分板埋入地面深度、副球場洩水管設置高度、洩水坡度間距、地下室頂板防水材第一道、第二道體積或重量)，檢查標準應量化及訂定容許誤差值。
					4.03.04.02	(1)承商僅有866次的施工自主檢查作為，頻率明顯不足宜加強；且部分施工自主檢查表亦缺少文件編號；(2)114.3.23施工架工程自主檢查表，其中板料縫隙(設計<3cm)及扶手高度(設計>75cm)，惟實際檢查分別為3cm及75cm，應不合格，請檢視補正。
					4.03.05.01	承商對於材料測試報告的判讀，除了簽名外亦應將判讀日期載明，例如：113/8/15基礎座螺絲M36的測試報告。
					4.03.08.02	品管人員未確實稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果詳實記錄(如練習場燈桿基礎座鋼板串接螺栓與二次澆置厚度(不收縮水泥混凝土)，墊片螺牙、碎石級配粒徑分類送樣等)等。
					4.03.08.03	未與供應商比對製作品管統計分析(管制圖有誤、配比、缺目標強度與計算分析)、未矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表，無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應)。
					4.03.13.03	未設置有關混凝土澆置作業程序。
					4.03.99	(1)施工計畫及品質計畫未隨著變更設計及後擴更新進版；(2)部分簽名有筆跡相似，不宜有代簽情形，如職業安全衛生教育訓練簽到簿、危害告知單內的簽名欄。
					5.01.01	主球場樓梯間短牆混凝土澆置後，蜂窩痕跡與水泥補修不均勻介面隙縫產生。
					5.01.04	主球場地下室1~2樓內牆或梁底有少部分混凝土表面殘留雜物(木屑、夾板等)[缺失相片(1)]。
					5.05.08	(1)工區出入口低窪處汛期時積水未處理，影響環境衛生及安全；(2)地下一樓油箱室地坪有積水情形，宜即時做清理以避免病媒蚊的孳生。
					5.07.01.07	地下室牆面漏水導致油漆剝落，且地面潮溼影響施工人員安全[缺失相片(2)]。
					5.07.01.99	地下室天花板及梁有水痕，應了解是否漏水及產生原因，以避免上完最後一層油漆後又有水痕情形。
					5.07.04.03	(1)各樓層線槽過梁處，宜有角鐵吊架的設置強化固定強度[缺失相片(3)]；(2)一樓藥檢室內配電盤預留PVC配管管口未使用管帽封口做保護。
					5.07.06.06	高壓配電站內接地引上線的線頭應做封頭保護，且應將E、P、C極做標示[缺失相片(4)]。
					5.07.06.99	戶外23M高燈投光燈桿之P、C極接地引上線的線頭保護不足。
					5.09.08	工程告示牌內容請依工程會114.6.5規定更新並缺少公害檢舉電話號碼0800-066-666、巨額專屬QR-cod及市政信箱[缺失相片(5)]。
					5.10.01.04	供應商拌合場無目標強度，210kgf/cm2或280kgf/cm2混凝土抗壓強度試驗紀錄，檢驗頻率不足強度全距差異大(超過15kgf/cm2)。
					5.10.05.01	工區內需有線材樣品板的設置，並需經監造單位審查核章確認。
					5.10.99	其他材料設備檢驗審查紀錄缺失-有規劃點井，缺管理紀錄報告。
					5.14.01.02	部分施工架上下搭接處的G型插銷有設置不足情形。
					5.14.03.02	地下室一樓臨時配電箱箱門未張貼管理人員姓名及連絡電話，且外接插座未使用3孔式接地型插座[缺失相片(6)]
					5.15.08	進出口處工區周邊道路路面不夠平整。
108	大臺中轉運中心興建工程	11011102553	臺中市停車管理處	1,092,270.00	1,092,268.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	見安營造股份有限公司	至鋒工程顧問有限公司	114/07/16	84	0	0	0	4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準(如1樓圓柱鋼構螺栓螺帽與二次澆置界面時機、厚度，墊片螺牙等) 。
					4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點(如氣動套管、旋轉鑽頭、槌、鑽掘深度、單軸抗壓強度、粒徑分布等)全施工流程、監測記錄。
					4.02.01.08	本案巨額工程須訂定品質(內、外部)稽核範圍(應依工程會建議標準，如稽核人員包括稽核員(具備品管人員)、稽核組長、專家、觀察員4人)，制度稽查、定期稽核釐訂。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位宜針對施工抽查缺失依檢驗停留點以及不定期抽查做分類統計分析，以作為進一步強化施工品質的督導依據。(2)工程施工查驗單未編號、卷匣無目錄。(3)工程施工查驗單位主管未簽名。
					4.02.13.04	本工程建築師現場督查作為及記錄計有31次，惟頻率較為不足宜做加強。
					4.03.02.02	承商的品管組織架構，宜將職安組位階拉高與品管組相同。
					4.03.02.05.02	地上一樓D區螺栓與混凝土二次澆置厚度，墊片螺牙等未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，檢驗頻率。
					4.03.02.10	未落實內部品質稽核(應依工程會建議標準，如稽核人員包括稽核員(具備品管人員)、稽核組長、專家、觀察員4人)，制度稽查、定期稽核釐訂、稽核改正與回饋等。
					4.03.04.02	承商雖有2290次的施工自主檢查作為，惟部分施工自主檢查表缺少文件編號。
					4.03.05.01	承商對於設備廠驗報告的判讀，除了簽名外亦應將判讀日期載明，例如：2025/1/8的高壓高效率油浸導口型變壓器廠驗報告。
					4.03.08.02	(1)檢查結果詳實記錄(如基礎座鋼板串接螺栓與二次澆置厚度(不收縮水泥混凝土)，墊片螺牙、碎石級配顆粒徑分類送樣)等。(2)品管人員應有自主檢查稽核作為及相關紀錄。
					4.03.08.03	未與供應商比對製作品管統計分析(管制圖有誤、配比、缺目標強度與計算分析)、未矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表，無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應) 。
					4.03.13.03	未設置有關混凝土澆置作業程序及鋼筋作業流程看板。
					4.03.14.03	承商辦理職業安全衛生教育訓練，參加人員簽名單不宜有代簽名情形。
					4.03.14.06	承商危害告知單內的簽名欄不宜有代簽名情形。
					5.01.01	地下一樓機車空間地面混凝土澆置後整體粉光細紋秘水，補修不均勻隙縫產生。
					5.01.99	其他混凝土施工缺失：(照片2023.8.10-B區B2FL、A區B3FL等-混凝土輸送管，無梯形固架，重壓鋼筋保護層不足。
					5.07.01.99	地下一樓機車空間天花板淨高宜檢討，已有吊架遭碰撞損壞。
					5.07.04.25	緊急發電機室內的排煙系統吊掛固定不足，宜做加強。
					5.07.04.26	緊急發電機室內的油箱透氣孔應有外接至戶外透氣管的設置，油箱亦需有接地線的設置。
					5.07.04.99	緊急發電機配設的啟動用電池，應將設置日期載明。
					5.10.01.04	設計350kgf混凝土抗壓強度試驗報告紀錄，無目標強度，計算全距差異大(超過2~56kgf/cm2)管制圖有偏，不符統計品管。
					5.10.99	其他材料設備檢驗審查紀錄缺失。地下開挖設置祛水井自檢(缺管理紀錄報告如地下水位、地質概況、地下水流向)。
					5.14.02.02	2022.10.14照片所示鋼筋組立擋土牆周邊未設擋土支撐，有崩坍之虞。
					5.14.03.02	工區內照明及馬達臨時開關箱以及用電插座未依規定設置接地線、二樓休息區內的臨時配線箱以及插座亦無接地線的設置。
					5.16.03	工務所與工區便道周邊預做防汛出入口未備妥封堵材，或砂包、或擋水鋼板、集水臨時滯洪區等。
109	臺中市公設民營西屯區國安段一期托嬰中心裝修工程	11312180760	臺中市政府住宅發展工程處	6,254.46	5,400.00	吳雅萍建築師事務所	吳雅萍建築師事務所	天漢文創室內裝修股份有限公司		114/07/16	80	0	0	0	4.01.01	工程主辦機關未依施工品質管理要點規定量化編列材料檢試驗費用，如編列監造單位之抽(試)驗費及廠商之檢(試)驗費用。
					4.01.20.02	工程主辦機關無確實審查經費(如工程執行資料表經費支用空白未填)，預訂進度與實際進度繪製無估驗計價進度(工項數量比例曲線圖)等。
					4.01.26	主辦機關說明依本案於施工期間無估驗計價，請確實查明是否符合契約相關規定。
					4.01.99	主辦機關提供之工程執行資料表，部分資料缺漏，例如：經費支用情形均空白，專業人員表現評核缺少對監造單位人員評核。
					4.02.01.05.01	監造單位未訂定材料/設備抽查標準(廚房配膳室地面方塊磚勾縫寬度、地面排水坡度等)。
					4.02.01.06	監造單位未訂定各材料施工之檢驗停留點(如矽酸鈣板收邊角度、牆面角垂直粉刷弧角收邊、鋁鋼板填縫膠厚度等)。
					4.02.03.03	監造單位未審查督導施工廠商之施工日誌填寫，如工地負責人未簽名。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位僅有7次施工抽查作為(且其中僅有1次屬於檢驗停留點抽查)，頻率不足宜做加強；(2)部分施工抽查表缺少監造現場人員的簽名。
					4.02.03.04.02	(1)監造單位製作的「材料設備送審管制總表」未明訂預訂送審日期，應將各項次的預訂送審日期直接載明(而非以施工前7日方式作要求)，未能佐證材料設備如期送審，且未能判斷是否符合預定進度表之內容；(2)應依規定製作「材料設備檢(試)驗管制總表」進行材料設備的進場管控以及材料取樣檢試驗的執行，且此表的管制項次應與「材料設備送審管制總表」要一致。
					4.02.03.05	監造單位僅有5次職安衛相關督導作為及紀錄，頻率不足宜做加強(至少每周1次)，且缺少監造單位僅有5次職安衛相關督導作為及紀錄，頻率不足宜做加強(至少每周1次)，且缺少114年7月6日、7日丹娜絲颱風（Typhoon Dana）颱風前以及颱風後防汛檢查督導作為及紀錄。
					4.03.02.02	承攬廠商未妥適訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、品管人員之職掌)，依據本工程規模請將「工地主任」職稱改為「工地負責人」，並宜將現場施工人員以及協力廠商也納入。
					4.03.02.05.02	承攬廠商對矽酸鈣板收邊角度、鋁鋼板填縫膠厚度等，未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)及檢驗頻率。
					4.03.04.02	(1)承攬廠商僅有10次施工自主檢查作為及紀錄，頻率不足，宜加強；(2)自主檢查表未確實紀錄檢查值(如矽酸鈣板收邊角度、牆面角垂直粉刷弧角收邊、鋁鋼板填縫膠厚度度)；(3)缺少配管及配線工程的施工自主檢查作為與紀錄。
					4.03.05.02	(1)承攬廠商製作的「材料設備送審管制總表」預定送審日期未明確，應將各項次的預訂送審日期直接載明(而非以施工前7日方式作要求)；(2)承攬廠商「材料設備檢(試)驗管制總表」內有部分項次的預定進場日期欄位空白未載明。
					4.03.11.06	承攬廠商負責人或品管人員未填具督察紀錄表，未落實記載。
					4.03.14.03	(1)承攬廠商缺少職業安全衛生教育訓練執行紀錄及照片；(2)簡報C-26職安衛環保執行照片施工人員安全帽配戴不確實、滅火器放置位置不當，顯見職業安全教育訓練不足。
					4.03.14.06	承攬廠商缺少執行危害告知簽名單。
					5.07.04.04	(1)牆面已完成佈設的各式電纜線的線頭應使用膠帶封頭做保護；(2)部分燈具管路無電管(PVC)保護。
					5.07.08.03	空調配管的部分吊桿，有垂直度不足情形。
					5.08.99	牆面角垂直刺面無粉刷弧角收邊(成銳角，未倒角或磨圓)，日後恐有使用上之危險。
					5.09.08	工程告示牌內未將空污管制編號、1999專線及本府市政信箱確實登載。
					5.09.09	材料堆置應分類並妥善防護。
					5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查，無線路絕緣量測紀錄。
					5.10.06.03	無試水試壓紀錄(含相片)，且給水系統試水試壓用壓力錶，應提供一年內有效的校正報告。。
					5.10.99	造型天花板材質耐燃一級之材料證明，請確認是否符合設計圖說。
					5.14.03.02	工區內用電沿用學校既有電源，插座處應有漏電斷路器的設置。
					5.14.04	承攬廠商無勞安自動檢查紀錄。
					5.16.01	承攬廠商缺少114年7月6日~7日丹娜絲颱風（Typhoon Danas）之颱風前以及颱風後的安全檢查紀錄。
110	臺中市114年度公園廣場設施改善工程-第四工區(南屯區)	113A-183	臺中市養護工程處	13,300.20	12,600.00	鼎侑工程顧問有限公司	鼎侑工程顧問有限公司	銓聯實業有限公司		114/07/17	81	0	0	0	4.01.13	工程會雲端系統-空污費及管制標號尚未填報。
					4.01.26	實際進度68.35%，估驗進度約34%，兩者有落差，請積極辦理以提升估驗付款。
					4.02.01.10.01	各派工後應將各派所需材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表律定預定送審日期及預定進場日期，以落實管控。
					4.02.01.10.03	(1)未訂定彈性地墊施工抽查紀錄表；(2)高壓磚抽查紀錄表，抽查項目不符合功能性質，應將施作前清潔，襯底砂(或碎石)鋪設，鋪設平整度，完成面掃砂等管理項目列入，以符實際；(3)監造單位施工抽查表格式部分用詞有誤，應修正為抽查標準、抽查情形及抽查結果。
					4.02.03.04.01	監造114.03.28鋼筋施工抽查表-搭接及保護層厚度抽查標準未填報。
					4.02.14.04	監造技師督導紀錄內容過於簡化，請加強現場督導作業給予專業建議。
					4.03.02.12	(1)各派工後應將各派所需材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表律定預定送審日期及預定進場日期，以落實管控；(2)未訂定彈性地墊施工自主檢查表；(3)廠商材料設備進場自主檢查表單格式與工程會不相符，無填報實際檢查值。
					4.03.04.02	廠商114.04.01高壓混凝土磚施工自檢表-鋪面材料檢查標準與實際檢查值未相符(標準有誤?)，請釐清補正。
					4.03.08.04	品質計畫未依工程金額規模進行撰寫。
					4.03.99	依據檢查照片所示，114.03.28廣兼停166工區-點銲鋼絲網下方仍有樹葉等雜物未清，應於鋪設前完成清潔作業，灌漿時不能有雜物。
					5.07.01.99	(1)豐樂公園地墊修繕，地墊旁有修繕後殘留污漬，請恢復[缺失相片(1)]；(2)豐樂公園地墊鋪設，於原有立柱銜接處請填滿空隙[缺失相片(2)]。
					5.09.08	工程告示牌部分資訊不完整，如未填列經費、QR-code無法掃描請補正[缺失相片(3)]。
					5.10.01.02	氯離子檢測報告書，會同檢測人員應依規定人員簽署(品管人員無法簽署)[缺失相片(4)]。
					5.14.06.01	公兼兒二工區現場堆置原有石材基座，其外露螺絲應加以防護，避免工人施工中穿刺傷[缺失相片(5)]。
111	臺中大慶車站至臺74線側車道自行車道工程	TTB113094	臺中市政府觀光旅遊局	31,935.21	28,540.00	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	銘佑營造有限公司		114/07/17	81	0	0	0	4.01.13	（1）標案管理系統及工程執行資料表預定完工日期填寫不一致。（2）公共工程標案管理系統基本資料登錄不全，如工程概要、規劃設計監造專技人員及安衛管理人員等。
					4.01.26	本工程實際進度26.05％，估驗計價6.93％明顯偏低。
					4.02.01.01	監造計畫材料設備檢（試）驗管制總表未填各項材料預定進場日期。
					4.02.01.03	本施工日期約 60%，但實際進度 26.05%且未工程延誤，兩者差異大，並不相符常規施工案規劃，請改善。
					4.02.01.05.01	114.2.12彩色紙模地坪材料送審比較表設計規範內容止滑係數＜0.4與送審規格不符。
					4.02.01.10.03	鋼筋施工抽查紀錄表未將植筋孔徑、深度納入抽查項目，不符需求。
					4.02.03.08.01	114.4.25監造報表未記載主辦機關人員督導。
					4.02.99	簡報B-11相關人員證照個資遮蔽不全，如出生年月日。
					4.03.02.01	品質計畫材料設備檢（試）驗管制總表未填各項材料預定進場日期。
					4.03.02.11	缺失追蹤改善紀錄表，未提供任何照片，應強化文件整理。
					4.03.02.12	鋼筋施工自主檢查表未將植筋孔徑、深度納入檢查項目，不符需求。
					4.03.03.01	施工日誌非最新版格式。
					4.03.04.01	植栽帶不鏽鋼版施工自主檢查表，部分檢驗項目及標準不符合現況。
					4.03.05.02	材料檢驗管制總表進場日期需修正。
					4.03.11.06	專任技師抽查事項及提供建議過於簡化，請改善。
					4.03.99	簡報C-6相關人員證照個資遮蔽不全，如身分證統一編號及出生年月日。
					5.01.02	環河路三段（烏日大橋下）已完成混凝土表面有乾縮裂縫產生。
					5.05.04	廢磚塊或混凝土塊於植草區應移除，請改善。
					5.05.06	環河路三段（烏日大橋下）工區內部分原有樹木有遭刮損情形。
					5.05.09	環河路三段（烏日大橋下）工區內有廢棄鋼筋、石材未清理。
					5.08.08.02	人行道曲線線型局部未平順，請改善。
					5.14.99	（1）環河路三段（烏日大橋下）工區內拆除之磚材堆置高度超過1.8m，不符「職業安全衛生設施標準」規定。（2）職業安全衛生施工前檢查紀錄表未提供照片，未落實執行，請改善。
					5.15.01	工區未有提醒行車注意安全之警告標語或設施。
					5.16.01	未依施工計畫每月辦理汛期防災檢查。
					6.01.03	本工程使用工期比例已達63％，預定進度24.76％偏低。
112	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	113A-049	臺中市新建工程處	29,015.81	29,000.00	元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	德旺營造有限公司		114/07/21	82	0	0	0	4.01.13	空氣污染管制編號未登於工程會標案管理系統上。
					4.01.26	本工程實際進度已達35.72%；估驗進度僅達1.28%，估驗付款進度與工程實際進度落差超過20%，預算執行率待提升。請依工程契約規定，加強辦理估驗。
					4.02.01.01	本工程後續擴充項目甚多，監造計畫及預定進度表已不符需求，請儘速辦理進版，以免影響後續工項施工。
					4.02.01.04	施工計畫、品質計畫、材料送審等核章表，皆無監造技師簽署紀錄，未符工程會解釋令要求。
					4.02.01.05.02	部分工項施工抽查標準不符合需求；如整地工程施工測量，應抽查整地前後高程、抽查基地導水，排水設施等，並留存紀錄。
					4.02.03.02	監造單位114.7.4混凝土施工抽查紀錄表，監造主管未簽署。
					4.02.99	(1)簡報內容綠地保留比68%應為綠地面積。(2)簡報內容滑梯與垂直管網之連結之圖說資料說明不足(安全性)。
					4.03.01	施工計畫內預定進度表已與工地現況不符，請儘速辨理施工計畫及品質計畫進版報核。
					4.03.02.03	部分分項計畫未符合需求，如整地工程施工測量，應檢查測量整地前後高程及施設基地導水，排水設施等，並留存紀錄。
					4.03.02.08	混凝土材料無進場料單之確認(強度要求)。
					4.03.14.03	無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					5.06.99	(1)現場廢棄土方堆置凌亂，請改善。(2)棄土石方(臨時土方堆積區)堆積與原水保計畫之內容不符，應考慮可能沖蝕之問題。
					5.07.01.01	擋土牆外牆模板原設計為木模，現場以鋼網牆施作。工法變更部分應儘速報核同意。
					5.07.01.10	工區整地施工，未施作導水、排水設施。請檢討改善，以免暴雨造成逕流水漫流滿溢。
					5.07.01.12	擋土牆後側洩水管濾料，原設計僅以碎石填塞，不符需求。請檢討改善。
					5.07.13.01	(1)樹木之修剪需再確實合乎規範執行。(2)既有喬木之樹根，應再加強保護機制。
					5.10.99	材料及遊具設施檢驗共有38項，惟目前僅有混凝土與鋼筋完成檢驗，應加速進行。
					5.14.01.01	安全欄杆部分區域臨時拆卸未安裝回復，留有缺口。
					5.16.99	施工中臨時排水設施未確實施作，防汛作業未落實，亦有安全疑慮。
113	臺中市清水區鰲峰里公39用地新闢停車場簡易綠美化工程	114A-021	臺中市新建工程處	8,849.23	6,950.00	利群工程顧問股份有限公司	利群工程顧問股份有限公司	欣樺股份有限公司		114/07/21	78	2	2	0	4.01.03	未依工程會品管要點第3點、第8點工程金額規模撰寫品質計畫及監造計畫章節內容。
					4.01.26	114年5月至114年7月，工程估驗付款1次，本工程實際進度已達46.11%，估驗進度僅達14.10%，請依工程契約規定，加強辦理估驗手續，以提升預算執行率。
					4.02.01.01	部分工項未訂定施工抽查標準，如埋管深度、回填等(查無施工斷面圖說），不符需求。
					4.02.01.05.02	部分工項施工抽查標準不符合需求，如整地工程施工測量應抽查各部整地前後高程、抽查基地整地排水坡度等，並留存紀錄。
					4.02.03.04.01	監造單位針對截水溝鋼筋工程、鋪面(植草磚、高壓磚)工程，混凝土底層抽查未落實。
					4.02.14.03	材料送審核章表，無監造技師簽署紀錄，未符合工程會98年12月2日工程技字第09800526520號解釋令。
					4.02.17.10	工地已進場施工之EMT管，無材料送審、審查、抽查驗紀錄。
					4.02.99	技師現場督導紀錄2次，似有不足。
					4.03.02.03	部分分項計畫未符合需求，如整地工程施工測量，應檢查測量各部整地前後高程及測量規劃停車場排水坡度等，並留存紀錄。
					4.03.02.04	瀝青混凝土路面須有明確排水坡度之設計與施工資料。
					4.03.02.09	專任工程人員督察缺失，未有追蹤改善機制呈現。
					4.03.04.02	(1)品管自主檢查表未落實執行，抽查品管自主檢查表統計表，檢查內容均無缺失，與工地現況不符，顯未落實，應檢討改善。(2)114年7月2日鍍鋅格柵材料自主檢查表，未依規定量化檢查數值。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表內「是否取樣試驗」欄，應取樣工項與契約規定不符，請查明改善。
					4.03.99	(1)施工廠商卷宗資料存有缺失改善資料計6次，與簡報C-27頁之0次不一致。(2)施工廠商品管組織架構圖中專任工程人員、品管人員及職業安全衛生人員之位階有誤。
					5.02.05	114年6月15日截水溝鋼筋施工抽查，未見打底混凝土及混凝土墊塊。
					5.06.02	停車場回填原建築物拆除料，部分回填料粒徑過大，請改善。
					5.07.01.05	抽查停車場內側明溝格柵板，部分格柵板插銷因安裝方便已扭斷，請改善。
					5.07.01.10	抽查工區EMT管施工，埋管穿越排水溝，影響排水斷面，請檢討改善。
					5.07.01.14	無整地放樣記錄照片及無高程控制、排水坡度之資料說明。
					5.07.01.99	114年6月25日5吋PVC管埋設抽查，管材周圍有大粒徑磚塊、混凝土塊，日後回填若有重壓情形，容易造成水管破損。
					5.07.02.08	抽查停車場內側明溝施工，水溝深度與圖說不符，請查明改善。
					5.07.02.09	(1)預鑄陰井施工過程中造成損壞。(2)緣石之左右接面，部分有較大孔隙，後續須固定處理。
					5.09.08	工程告示牌格式未依據工程會修正版本，如契約經費及來源。
					5.10.05.01	工地已進場施工之EMT管，無材料送審、審查、材料進場檢查紀錄。
					5.10.99	(1)植栽規格中，填沃土50公分與樹木植穴深100公分填沙質壤土等，相關材料規格說明不足。(2)114年7月3日鋼筋試驗報告，施工廠商未填寫設計、規範值與試驗結果之比較即簽署。
					5.14.99	工區出口沖洗設備水壓不足。
114	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	1121207	臺中市神岡區神岡國民小學	150,715.21	133,680.00	喬威建築師事務所	喬威建築師事務所	中台營造股份有限公司		114/07/22	81	0	0	0	4.01.26	未落實每月辦理工程估驗
					4.01.99	工程標案系統部分資料未填寫，如主辦機關、監造、施工、品質計畫核定文號、保險等資料。
					4.02.01.07	監造單位未製作機電設備運轉測試管制總表。
					4.02.03.04.01	(1)地下室外牆防水未落實分段查驗及記錄；(2)地下室開挖擋土安全監測，雖配合監測惟未詳載抽查記錄；(3)地下室外牆防水施工，未落實分段查驗及記載。
					4.02.99	(1)結構簽證技師現場督導原稿無簽認記錄；(2)土方運棄B2、B3無運棄核審記錄；(3)簡報第B-16頁冰水機組實際送審日期有誤。
					4.03.02.06	承攬廠商未製作機電設備運轉測試管制總表。
					4.03.04.02	(1)地下室外牆防水施工，未落實分段查驗及記載；(2)地下室止水帶安裝檢查未落實，現場有跳接中斷情形；(3)鋼筋綁紮自主檢查未落實，現場預留牆筋顯見未落實設置寬止筋。
					4.03.99	(1)職業安全施工前檢查表，未落實記載，如每日皆有新進員工。(2)簡報第C-10、C-11頁照片日期有誤。
					5.01.01	車道旁牆壁完成頂面平整度不佳。
					5.01.04	一樓混凝土表面殘留雜物。
					5.02.05	(1)現場一樓及車道牆預留牆筋，部分保護層間距不均;(2)現場一樓預留牆筋，部分未設寬止筋，甚有雙層筋變單層情事。
					5.02.08	(1)預留牆筋端部皆未設大一號鋼筋補強;(2)開口及角隅未設補強筋。
					5.07.01.99	地下室外牆防水板，降版覆土區，防水板鋪貼方向錯誤，無膠結功效。
					5.14.01.01	施工架於結構體邊緣開口安全防墜設施不符規定。
					5.14.05	施工架及擋土作業，無作業主管執行職務記錄。
					5.14.99	無熱危害具體防護作為。
115	111年度改善無障礙校園環境計畫(新建德智樓無障礙電梯)工程	114003	臺中市立豐原商業高級中等學校	5,359.16	5,198.00	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	鉅程營造股份有限公司		114/07/22	80	0	0	0	4.01.20.05	未督促廠商辦理工程估驗。
					4.01.99	材料審查無核定記錄。
					4.02.01.07	未訂定運轉抽驗程序及標準。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表，未將監控設備材料列入管制檢試驗管制總表。
					4.02.01.10.03	114.05.02混凝土施工品質查(抽)驗紀錄表，氯離子、混凝土運送時間等項目，實際抽查情形未量化。
					4.02.03.01	簡報第37頁混凝土取樣無監造人員及廠商品管人員會同。
					4.02.03.04.01	(1)鋼筋續接器施工無現場扭力值測試。(2)一樓懸臂版鋼筋，未落實查驗及記錄。
					4.02.03.08.01	114.05.05主辦機關督導，監造報表未記載。
					4.02.99	(1)施工抽查記錄皆屬舊資料，未適時更新。(2)工程結構設計圖說工程名稱與本案工程名稱不符。
					4.03.02.12	114.04.21放樣工程自主檢查表結構物尺寸、位置是否正確檢查結果未量化，另表格為舊格式未更新。
					4.03.03.01	施工日誌未採建築物施工日誌。
					4.03.03.02	114.05.05主辦機關督導，施工日誌未記載。
					4.03.04.02	(1)鋼筋續接器無現場扭力值測試。(2)電梯門開口無鋼筋補強記錄。
					4.03.14.03	未提供職業安全教育訓練記錄。
					5.01.01	地面層樓電梯入口處混凝土完成面不佳。
					5.01.04	梯間牆混凝土完成面，部分鐵絲殘留未剪除乾淨。
					5.05.08	電梯機坑明顯積水。
					5.07.01.10	一樓牆面接縫處有滲漏水痕跡。
					5.07.01.99	電梯操作面板無防水防護設計。
					5.09.08	工程告示牌不符合規定(無市政信箱及1999…等)。
					5.10.01.02	混凝土氯離子含量檢測報告，會同檢測欄無簽名記錄。
					5.10.99	材料試驗報告判讀，施工單位皆未簽註明日期。
					5.14.02.01	施工架上下設備不符規範。
					5.14.02.05	部份鋼管支撐未使用合格插稍。
					5.14.04	未提供職業安全施工前檢查紀錄。
					5.14.05	施工架無作業主管執行職務記錄。
116	臺中市立啟聰學校-中正堂(體育館)耐震能力補強工程	113-012-3	臺中市立啟聰學校	26,981.57	25,437.00	駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	松倢營造有限公司		114/07/23	82	0	0	0	4.01.01	施工查核作業檢核表，有關品管費建議以人月量化編列為宜。
					4.01.04.02	簡報缺缺失改善相關督導紀錄表，文件缺督導紀錄表彙整總目錄。
					4.01.11	廠商職安人員有更換，工程會雲端系統尚未更正。
					4.01.99	(1)工程施工執行資料表專業人員評核不是只填職掌，針對專業人員執行情形的優劣點詳實評核、另各項查抽驗、施工自主檢查等項目應依契約項目全數詳細填列，且監造與承包商之項目應一致；(2)主辦機關督導頻率應加強，配合市府規定每月至少2次。
					4.02.01.05.02	(1)除停檢點檢查外，重點工項應隨時進場做不定期查抽驗；(2)進場抽查施工流程的勾選應視進場時的情形核實勾選；(3)管理標準應依圖說規範儘量做到量化數據化，實際抽查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。
					4.02.01.08	有關廢棄物流向管制及勾稽作業未於簡報內說明。
					4.02.01.10.01	監造材料檢試驗管制總表格應改用111年2月11日新版「材料設備檢(試)驗管制總表」辦理。
					4.02.01.10.03	監造單位防汛防災減災抽查表單格式未更新。
					4.02.03.04.01	(1)簡報內未說明植筋拉拔試驗，文件補鋼筋試拉拔1.25Fy相關照片及抽查紀錄表；(2)監造7/11模板抽查表-斷面尺寸、保護層等實際抽查值未量化，僅以尚符合規範值表示。
					4.02.03.08.01	5/9及5/29主辦機關辦理督導，監造報表未記載。
					4.02.99	工程內容簡介未有說明本工程耐震能力評估結果，讓委員瞭解補強前、補強後之結構雙向(X向、Y向)耐震能力，對補強工法(擴柱工程)有充分瞭解。
					4.03.02.12	(1)施工自主檢查頻率應滿足全面檢查之頻率目標；(2)施工自主檢查表格為舊版本，應依工程會109年4月27日修正品質計畫製作綱要辦理；(3)進場檢查的勾選應視進時的情形核實勾選；(4)檢查標準應依圖說規範儘量做到量化數據化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實；(5)廠商材料檢試驗管制總表格應改用111年2月11日新版「材料設備檢(試)驗管制總表」辦理；(6)廠商材料設備進場自主檢查表，下方簽署欄位，應由工地負責人簽認，不能僅有檢查人員簽名。
					4.03.03.01	施工日誌未採用建築物施工日誌，請依內政部110年08月27日台內營字第1100811965號令修正版本填報。
					4.03.03.02	施工日誌未確實記載(114.05.09及114.05.29、114.06.20外聘及教育局督導未記載)。
					4.03.04.02	(1)無營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料；(2)簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片；(3)自主檢查表-基礎補強工程-原有地樑查驗數值未量化明確。
					4.03.11.03	(1)專任工程人員之督察除在施工前應針對圖說檢討衝突點並提出對策，以及施工中針對技術方面督察外，並應針對品管方面確實督察，發現之缺失也應對缺失改善結果追蹤確認；(2)表單請改採用內政部110年8月27日台內營字第1100811965號令修定的「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」辦理。
					5.01.01	混凝土表面有孔洞、蜂窩，請妥為修飾處理[缺失相片(1)]。
					5.01.04	擴柱混凝土表面殘留鐵絲、鐵釘等雜物，應盡速剪除。
					5.01.99	出入口樑下拆牆封口打除頂部水泥碎屑清理乾淨，以接續植筋RC封牆[缺失相片(2)]。
					5.02.01	鋼筋之綁紮多未依規定確實綁紮，且多以跳綁之方式綁紮，應規定除樓版可跳綁外，垂直之柱及墻應每個節點確實綁紮，以確保鋼筋間距不發生位移。
					5.02.11	擴柱鋼筋澆置處有水泥沙漿附著，請於下次澆置混凝土前清理乾淨以免影響鋼筋結合混凝土握裹力[缺失相片(3)]。
					5.03.01	擴柱模板過度使用(採用不同類型板模)，變形不平整及縫隙過大，有漏漿之虞。
					5.03.99	拆模後螺桿應剪除到底避免生銹污染牆面。
					5.07.04.12	女廁內原配線，後續天花板施工時應予以管路保護並適度的架高[缺失相片(4)]。
					5.09.08	工程告示牌部分資訊缺漏，如1999及市政信箱[缺失相片(5)]。
					5.10.01.02	氯離子檢測報告書，會同檢測人員未簽署[缺失相片(6)]。
					5.10.01.05	送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120)。
					5.10.02.03	缺扭力扳手校正合格證明文件及植筋拉力千斤頂校正合格證明文件(紙本)。
					5.10.99	檢試驗報告判讀簽名後應押註日期以資佐證。
					5.14.01.01	施工架無設置有載重標示。
					5.14.02.01	(1)部分施工架底座置於不平整地面，應全面檢視；(2)施工架部份無依規定設置，交叉及下拉桿或未扣住，應加強安全防護。
					5.14.04	未每日施工前填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表(應依現況確認每日是否有新進員工，核實勾選)。
					5.14.99	工地基礎開挖剩除土石方未予立即妥善清理運棄。
117	臺中市福安公有市場耐震能力補強工程	1140123006	臺中市政府經濟發展局	27,313.30	25,388.00	立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司		114/07/23	82	0	0	0	4.01.99	工程施工執行資料表中，針對專業人員執行情形之優劣點未詳實評核。
					4.02.01.05.01	除被動的停檢點檢查外，重點工項應隨時進場做不定期查抽驗；進場抽查的勾選應視進場時的情形如放樣準備工作勾在施工前，在施工階段則勾在施工中，直接下載工程會版本使用即可。
					4.02.01.05.02	管理標準應依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。
					4.02.01.08	有關廢棄物流向管制及勾稽作業未呈現簡報內說明。
					4.02.01.10.01	材料送審管制表格應改用109年4月27日新版「材料設備送審管制總表」辦理。
					4.02.03.04.01	建請補附植筋可行性拉拔試驗相關抽查紀錄表單及照片。
					4.02.03.06	未協助主辦機關辦理估驗計價追蹤。
					4.03.03.02	施工日誌中工地職業安全衛生事項未確實檢查勾選。
					4.03.04.01	(1)施工自主檢查頻率應滿足全面檢查之頻率目標，進場檢查的勾選應視進場時的情形如放樣準備工作勾在施工前，在施工階段則勾在施工中，到了停檢點的檢查前則勾在施工完成；表格內容應指施工中的項目，前及後應刪除避免做太多重復工作。(2)檢查標準應依圖說規範儘量做到量化數據化，量化定義凡現場能用尺丈量者均應依圖說規範予以量化，實際檢查值則應填寫現場量測數據與檢查標準依CNS容許誤差3%範圍判定合格與否才算落實。
					4.03.99	(1)無營建廢棄物分項計畫，亦無跟拍照片及四聯單相關佐證資料。(2)簡報內未附防汛防災減災自主檢查表(人員編制，材料，通訊設備，急救箱)，應檢附佐證照片。
					5.01.04	拆模後螺桿應剪除到底避免生鏽污染牆面(擴柱混凝土表面殘留鐵絲、鐵釘等雜物，應儘速剪除)。
					5.02.01	鋼筋之綁紮多未依規定確實綁紮，且多以跳綁之方式綁紮，應規定除樓版可跳綁外，垂直之柱及牆應每個節點確實綁紮，以確保鋼筋間距不發生位移，並請確認箍筋彎鈎延伸長度是否符合圖說規定。
					5.03.99	柱螺桿穿越勿在保護層內，應由鋼筋內側穿越。
					5.07.01.99	部分擴柱之結構體表面打除工項，未打至混凝土層，請再檢視確認(部份補強原柱剔除粉刷層不確實)。
					5.09.07	部份擴柱鋼筋主筋未加保護套，內部管線應外加保護裝置。
					5.09.08	工地職業安全告示牌，請補附安全衛生人員行動電話及醫院名稱及連絡電話；另職安中心應為臺中市勞動檢查處。
					5.10.01.05	送審文件中混凝土配比，未檢附爐石及飛灰材料合格證明文件(卜特蘭水泥用飛灰試驗報告CNS3036 F類、爐石CNS12549 120)。
					5.10.02.03	缺植筋拉力千斤頂校正合格證明文件（表值換算拉力值對照表）。
					5.10.99	材料管制應改用工程會109年4月27日最新版之「材料設備送審管制總表」辦理。
					5.14.00.01	(1)外圍施工圍籬破損有安全疑慮，應予以更換。(2)出入口交維措施及甲種圍籬待加強，增加交通錐、警告標示及警示燈，施工架無設置載重標誌。
					5.14.02.06	(1)施工架部份無依規定設置交叉及下拉桿或未扣住。(2)外圍施工架請補附結構施工架應力及穩定性分析。
					5.14.04	未每日施工前填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
118	臺中市東區力行國民小學113學年度行善樓、力學樓防水隔熱改善工程	1140410	臺中市東區力行國民小學	8,787.33	7,898.00	邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	旭營興業有限公司		114/07/24	80	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關工程品質督導文件無外聘紀錄，有關督導相關缺失建議併於表後附件追蹤改善
					4.01.04.02	主辦機關部分工程督導時程位於停工期間，較不妥適，仍應以實際施工中工程品質督導為主。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%/48.73%)執行率不足
					4.02.01.02	本案品管人員由建築師兼任是否符合契約及法令規定請確認，工程會網站中監造單位現場人員受訓期別及回訓期別填報錯誤。
					4.02.03.02	建築師於停工時間辦理施工抽查不符規定，相關抽查時程應再檢討。
					4.02.03.03	無工程進度網圖，本案工期已過一半以上，預定進度僅9.89%且進度超前38.84%，與實際情形差異甚大應重新檢討。
					4.02.03.04.01	抽查不合格複驗結果未於抽查表中詳實紀錄。
					4.02.03.04.02	監造單位要項材料設備送審管制總表中無伸縮縫1.5mm 不銹鋼蓋鈑、20×20 點銲鋼網要項材料送審紀錄。材料設備檢試驗管制總表無工區已施作如隔熱層要項材料監造查證紀錄。無原防水隔熱拆除運棄(含證明)、原屋頂地排疏通試水等施工抽查表紀錄，施工抽查表中查驗項目紀錄簡略，查驗標準與結果(長/寬/高/厚/間距)量化不足。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表，有關5/16 防水層材料、7/11 隔熱層材料…等進場要項材料規格/取樣組數/相關試驗或監造查證請詳實記錄
					4.02.13.04	建築師無督導紀錄。
					4.02.99	本案114/4/18開工監造計畫於114/4/14方核定時程較晚，應提前提送，以利廠商撰寫品管計畫
					4.03.02.04	防水層目前施工檢查方式是否可反映符合設計厚度及施工之均勻性應再檢討。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關5/16 防水層材料、7/11 隔熱層材料…等進場要項材料規格/取樣組數/相關試驗或配合監造查證請詳實記錄
					4.03.04.01	施工廠商無原防水隔熱拆除運棄(含證明)、原屋頂地排疏通試水等要項施工自主檢查表，表中自檢項目紀錄簡略，自檢標準與結果(長/寬/高/厚/間距)量化不足；防水層施工自主檢查表部分項目無量化檢查值。
					4.03.05.02	施工廠商要項材料設備送審管制總表中無伸縮縫1.5mm 不銹鋼蓋鈑、20×20 點銲鋼網要項材料送審紀錄
					4.03.14.07	環境、安衛自主檢查未天天檢點。
					5.07.01.03	工區力學樓屋頂B 區梯間外牆面、原伸縮縫(下方無排水布置)蓋鈑界面局部落差填縫防水 收尾不佳或未妥適
					5.07.01.08	工區力學樓屋頂A、B、C 區屋頂版、梯間外牆、女兒牆、管道間、管路撐架(孔洞鏽蝕)、給排管路、通氣管帽、地排管路等防水塗佈施工界面與端部收尾未妥適
					5.07.01.09	工區力學樓屋頂A、B、C 區工區屋頂版、梯間外牆、女兒牆等泛水墩座上方立面洗石界面局部離縫孔洞，屋頂版、管路管帽立面泛水銜接未妥適
					5.07.01.99	現場廢棄支架未拆除，部分管線無支架支撐；部分防水層有裂縫，應再檢視修補。。
					5.07.05.10	工區力學樓屋頂A、B、C 區地排管路無管帽蓋保護，易遭異物阻塞或防護不足
					5.09.08	工區現場施工工程告示板預定完工日期未補正
					5.10.06.03	工區屋頂地排管路無疏通試水紀錄或相片文件
					5.10.99	相關試驗報告均有判讀合格，但無標註規範之規定數值；材料設備檢(試)驗管制總表伸縮縫PU填縫材及預拌混凝土截至目前均已逾預定進場時間，材料管制不符規定。
					5.14.06.02	工區施工出入口處請加強標示禁止無關人員擅入警示告示措施
					5.16.01	無汛期自主檢查
119	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	1130408	臺中市政府教育局	75,182.57	72,930.00	蔡顯恭建築師事務所	蔡顯恭建築師事務所	泰有營造股份有限公司		114/07/30	80	0	0	0	4.01.06.02	主辦機關審核監造計畫送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(參工程會格式)未陳列 。
					4.01.09	主辦機關有關工務協調、變更事由界面處理等會議紀錄文件請彙整造冊陳列。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價(31.69%/37.37%)進度執行率仍不足。
					4.02.01.02	監造單位監造計畫送審核章表中現場監造、監造主管未註明簽署。
					4.02.03.03	監造單位審查廠商施工與品質計畫，送審核章表中現場監造、監造主管未註記簽署，表後計畫章節內容符合(參監造計畫第三、四章)審查意見單未檢陳。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商未註明。(2)構造物鋼筋、模板、混凝土等施工抽查表中查驗結果(長/寬/高/厚/間距)量化不足或未附結構平面對照。
					4.02.03.04.02	材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，未符合需求。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表，有關5/23混凝土280kg/cm23組9顆抗壓、6/10鋼筋#3/#4/#7各1支抗拉抗彎等進場要項材料規格/取樣組數/試驗或監造查證記錄未詳實。
					4.03.03.01	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關5/23混凝土280kgf/cm23組9顆抗壓、6/10鋼筋#3/#4/#7各1支抗拉抗彎等進場要項材料規格/取樣組數/相關試驗或配合監造查證未詳實。
					4.03.04.01	施工自主檢查表，檢查標準未定量定性。未使用工程會規定之最新表格。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未確實記載檢查值。
					4.03.05.02	製作材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，未符合需求。
					4.03.10	機關督導與監造查驗現場有缺失，施工廠商不合格品改善管制總表等NCR文件紀錄未落實改善追蹤。
					4.03.14.03	施工廠商職業安全衛生教育訓練(內容/簽到/相片)等文件記錄未陳列。
					5.01.03	混凝土完成面垂直度不符規範。
					5.01.04	工區建物結構體澆置施工拆模後混凝土面殘留鐵釘、鐵件或螺桿未清理。
					5.05.08	工區周邊積水。
					5.07.01.07	工區現場舞台上方頂梁版、柱(line-2/A)上方頂梁、迴廊樓層界面有滲漏水現象。
					5.07.01.09	工區各樓層迴廊、露台等界面施工請注意泛水收尾。
					5.07.01.10	工區現場樓層迴廊、露台地坪多處積水。
					5.07.05.10	工區預留管路出口、排水口未施以保護，易遭異物阻塞或保護不足。
					5.09.09	材料堆置凌亂。
					5.14.01.01	工區建物樓層邊緣、迴廊、天井等安全護欄警示帶部份設置不足。
					5.14.06.01	工區現場地坪、迴廊與周邊地面鋼材、鐵釘、鐵絲與鐵件尖銳易刺擦傷，施工保護不足、未清理或區隔警示。
					5.14.13.01	工區部分外牆施工鷹架上方局部置放鷹架料件、角材、鋼筋或螺桿有物體飛落之虞。
120	大雅國中活動中心場地設施改善及新設冷氣空調案	114daya06	臺中市立大雅國民中學	5,250.00	5,250.00	光楠冷凍空調技師事務所	光楠冷凍空調技師事務所	永鑫空調有限公司		114/07/30	81	0	0	0	4.01.99	1.工程估驗未依契約規定辦理。 2.施工計畫書、品質計畫書未於開工前核定。
					4.02.01.10.03	施工抽查(驗)紀錄表檢查位置欄位未填寫。
					4.02.03.04.01	1、線槽吊裝抽查未落實，如缺吊筋規格、間距。 2、冷氣安裝抽查應載明室、內外。 3、屋頂室外機角鋼底座安裝未落實抽查及紀錄。 4、舞台冷氣安裝未落實抽查及紀錄。
					4.03.02.06	本案主要為冷氣空調安裝，建議提送設備安裝及測試計畫。
					4.03.04.02	1、風管安裝無銅管檢查紀錄。 2、線槽安裝無自主件查記錄。 3、舞台冷氣安裝未落實檢查及紀錄。 4、屋頂室外機角鋼底座安裝未落實自主檢查及紀錄。 5、附掛於女兒牆之PVC 管，無固定間距檢查紀錄。
					4.03.99	職業安全教育訓練內容缺講師，上課時數表及簽到退時間表。
					5.07.04.10	總電源盤體未設置單線圖，管線雜亂。
					5.07.04.99	1、系統控制箱未設置位置編號圖。 2、部分線槽開孔間隙過大，未妥適修整。 3、線槽吊筋固定部分與設計不符。 4、有部分線槽影響燈具照明，請改善。
					5.07.08.99	1、舞台冷氣機吊掛角鋼，設計圖未定材質規格及規範。 2、屋頂冷氣基座角鋼，設計圖未定材質規格及規範。 3、頂施設冷氣位置，與設計圖顯不符。
					5.10.99	1、配電盤及冷氣主機無場驗紀錄。 2、無單機、系統、整體等測試紀錄。 3、無絕緣及接地墊組測試紀錄。
					5.14.04	職業安全施工前檢查未落實！
121	臺中市大里區光正段二期社會住宅新建工程	10908270281	臺中市政府住宅發展工程處	1,013,680.85	1,013,000.00	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司		114/07/30	80	0	0	0	4.01.06.02	未見主辦機關審核監造計畫之送審核章表及章節審查意見內容，且部分章節名稱不符品管要點規定，如管理組織，監造計畫應修正為「監造組織及權責分工」，品質計劃應修正為「管理權責及分工」，均請補正。
					宏懋機電股份有限公司					4.01.99	主辦機關有關工務協調、變更事由等三方會議紀錄文件未彙整造冊陳列。
					4.02.01.02	監造單位進版監造計畫送審核章表中，現場監造、監造主管未註明簽署。
					4.02.03.03	未確實審查施工廠商預定進度表之要徑，依目前實際進度及所剩工期，簡報中之預定進度曲線不符實際，並宜繪製工項甘特圖確實管控。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表未詳實紀錄，如113年5月8日防水、114年3月14日二丁壁磚95×45×7mm24片、113年1月5日輕隔間料件1組等進場檢驗或試驗，未詳實記錄於監造報表中。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌未詳實紀錄，如113年5月8日防水、114年3月14日二丁壁磚95×45×7mm24片、113年1月5日輕隔間料件1組等進場檢驗或試驗，未詳實紀錄於施工日誌中。
					4.03.04.01	(1)施工廠商有關輕隔間、磁磚、防水(外牆窗框)等施工自主檢查表中自量化不足；(2)施工中屋頂範圍之防水工項，未陳列相關施工自主檢查表。
					4.03.08.02	缺內部品質稽核紀錄。
					5.05.09	工區現場樓層地坪、周邊地面部分管材、料件、鋼筋、鐵件及雜物垃圾未清理，影響環境。
					5.07.01.08	工區8F-8A07一房型、8F-8B05二房型、8F-8C02三房型(8F-8C02浴廁牆面泥作施工局部刮痕粗糙不利防水)，浴廁牆面防水施工高度(外側臥室批土油漆易掉漆)注意防水收尾。
					5.07.01.09	工區屋頂版(RFL)/女兒牆/花台、管道間、各樓層陽台、露台等界面請注意泛水施工收尾。
					5.07.01.10	工區屋頂版、樓層露台、地下室(含B3F丙梯梯間)、地坪多處積水，管道梯間漏水。
					5.07.04.03	工區部分接線盒(BOX)遭泥作污染覆蓋，預留管路部分電線施工保護不足。
					5.07.04.99	地下室抽排風機，懸吊方式，不符合規範。
					5.07.05.04	(1)管路出外牆管口未封閉；(2)不鏽鋼給水管路，施作歪斜。
					5.07.05.10	工區建物南側1FL預留排水管路部分出口保護不足，易遭異物阻塞。
					5.08.01	工區8F-8C02三房型陽台外牆窗戶上方冷氣套管開孔、外牆泥作磁磚切割等，界面施工局部粗糙未妥適。
					5.08.02	工區8F-8C02三房型客廳輕隔間牆石膏板、接線盒(BOX)、套管開孔切割等界面施工局部線形粗糙未妥適。
					5.08.04	工區8F-8A07一房型、8F-8B05二房型、8F-8C02三房型、6F-6B04-二房型等臥室窗框下方泥作施工室內/室外台度高度，請注意塞水收尾。
					5.09.13	工區各樓層走廊、梯間、地下室施工臨時照明不足請加強。
					5.14.01.01	工區建物樓層陽台、露台邊緣等安全護欄警示帶部份設置不足，樓層與施工架間隔較大，部份防墜設置不足。
					5.14.06.06	工區現場地坪與周邊地面鋼筋、鐵件尖銳易刺擦傷，未清理或區隔警示。
					5.14.13.01	工區部分外牆施工鷹架上方局部置放工具、施工材料等，有物體飛落之虞。
					5.14.99	協議组織纪錄應針對當時工項進行危害告知宣導。
122	114年度大雅區寬頻管道維護工程開口契約	113C029		2,196.00	2,000.00	光益工程技術顧問有限公司	光益工程技術顧問有限公司	柏鼎營造有限公司		114/07/30	81	0	0	0	4.01.04.02	114.7.22工程督導紀錄表3 米直規平整度量測記錄僅有1點，應每1.5m取點，至少3 點的量測 紀錄。
					4.01.99	1.未依契約需求辦理工程估驗。 2.監造報表及施工日誌無核定及備查記錄。 3.施工迄今6 個月，品質督導一次，頻率明顯不足。 4、施工計畫書、品質計畫書未於開工前核定。
					4.02.01.05.02	手孔下地工程、手孔蓋座安裝等施工抽查紀錄表之平整度無3 米直規平整度量測紀錄。
					4.02.01.10.01	材料設備檢 ( 試 ) 驗管制總表有缺漏，如標線 等 。
					4.02.01.10.03	未採用監造計畫之施工抽查紀錄表，如瀝青混凝土鋪面工程。
					4.02.03.04.01	1、人孔蓋調整無平整度查驗紀錄。 2、人孔蓋更新相關螺栓鎖固無抽查紀錄。 3、AC 鋪設無黏層油噴灑查驗記錄。
					4.03.02.13	手孔下地工程、手孔蓋座安裝等自主檢查之平整度無3米直規平整度量測紀錄。
					4.03.04.02	1、人孔蓋更新相關螺栓鎖固無自主檢查紀錄。 2、AC 鋪設無黏層油噴灑自主檢查紀錄。 3、孔蓋調整既有AC 面機切範圍，無檢查紀錄。
					5.07.01.99	1、中山北路3 號前孔蓋，經量測平整度不佳。 2 、中山北路3 號前孔蓋周邊 AC 與既有路面高程有差異。 3、中山北路410 號前孔蓋下地，相鄰周邊路面有明顯破裂。
					5.07.02.99	1、現場抽測寬頻人孔蓋平整度未符規範值。 2、寬頻人孔蓋與AC路面交界處有些落差未平整。
					5.10.99	1、本工程瀝青混凝土數量少，是否應作含油量試驗，請檢討。 2、標線無含珠量檢測紀錄。
					5.14.04	職業安全施工前檢查紀錄，每日新進員工欄皆勾選，未符事實。
					5.15.07	核現場未確實指派專人進行維安工作。
123	甲安重劃區-南北八路等農水路設施系統強化工程	11310240178	臺中市政府水利局	23,160.00	20,380.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	鈺宸營造有限公司		114/08/04	80	3	2	0	4.01.01	契約內缺職業安全衛生設計圖說及注意事項。
					4.01.03	未依工程會品管要點第3點、第8點工程金額規模撰寫品質計畫及監造計畫章節內容，例如監造計畫章節名稱未更新、品質計畫以查核金額以上規模撰寫。
					4.02.01.05.02	未落實確定鋼筋保護層之施工抽驗標準與設計圖一致，未符合需求。
					4.02.03.05	未確實督導執行工地安全衛生、工區夜間警示、鋼筋材料堆置安全(鋼筋鏽蝕多)、環境保護及施工通道之安全性不良等工作。
					4.02.03.08.01	監造日報未落實記載停留點檢查及施工前勞安檢查事項。
					4.02.17.11	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備；鋼筋施工以模板橫跨鋼筋彎鉤，未作固定，有墜落危險，監造單位未依技服契約要求辦理品質查證。
					4.03.02.01	分項計畫共計10項，查無主要工項計畫(如混凝土澆置、模板施工計畫、瀝青混凝土鋪築等計畫)。
					4.03.02.11	文件紀錄之管理未打洞裝釘及編號，未符需求。
					4.03.03.02	施工日誌記載不完整，例如：未確實執行施工前檢查事項(勤前教育、個人防護具檢查等)、工地無施工確有出工人數、督導缺失改善施工情形、交通安全協調事項等。
					4.03.04.01	(1)品管自主檢查表未落實執行，如鋼筋保護層之檢查標準未與設計圖一致，未符合需求。(2)品管自主檢查表未落實執行，如模板自主檢查表未有模板規格、支撐、垂直度等量化值檢查標準，未確實執行檢查。
					4.03.08.03	混凝土強度140kgf/cm2高達317kgf/cm2，280kgf/cm2高達492kgf/cm2,未提出矯正預防措施。
					5.01.01	工區一混凝土完成面粗糙、粒料有析離情形。
					5.01.02	工區一混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。
					5.01.03	工區一混凝土完成面垂直及水平度，凹凸不平整，不合規範。
					5.01.04	工區一護欄及倒虹吸台之混凝土表面殘留鐵絲、鐵件、夾板等雜物。
					5.02.05	工區二鋼筋未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。
					5.07.02.13	工區一瀝青混凝土路面修復坡度不平順，有積水現象。
					5.07.02.99	工區一之標線分次設置，凹凸不平整。
					5.08.08.02	工區一結構體施工表面粗糙，結構體線形不協調。
					5.09.08	工程告示牌全民督工民眾通報QR Code有誤，另契約經費及來源請包含中央政府機關補助計畫名稱。
					5.09.09	工區二地現場機具與模板材料任意堆置，未妥善保護。
					5.10.10.01	無瀝青配比資料，無平整度檢測紀錄。
					5.10.10.03	無瀝青材料舖築施工之溫度檢驗紀錄。
					5.10.10.04	無瀝青混凝土鑽心厚度試驗。
					5.10.10.05	無瀝青含油量檢測紀錄。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.01.01	工區一下游倒虹井邊與原有溝未設交通安全緣石或護欄。
					5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備；鋼筋施工以模板橫跨鋼筋彎鉤，未作固定，有墜落危險。
					5.14.02.02	工區二箱涵開挖開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐、邊坡保護或張設防護網之設施，未符合規定。
					5.14.07	工區二施工現場前後路口之夜間交通警告等設施不足。
					5.16.03	施工範圍原有之之灌溉排水管設施應設置砂包、擋水鋼板等臨時性防洪設施。
124	113年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	113-07-29	臺中市海岸資源漁業發展所	63,740.00	63,300.00	新禹工程技術顧問有限公司	新禹工程技術顧問有限公司	大柱營造事業有限公司		114/08/04	80	0	0	0	4.01.01	契約內缺職業安全衛生設計圖說及注意事項。
					4.01.99	工程執行資料表之專業人員未評核。
					4.02.01.04	施工計畫、品質計畫核定均在開工後10餘天，未符需求。
					4.02.01.05.02	未訂定基樁打設之樁位、垂直度、最終打擊次數之施工抽驗標準，拋石護岸之塊石與礫石尺寸比例之抽查記錄，未符合需求。
					4.02.01.10.02	未訂定施工便道混凝土及鋼筋品質抽驗紀錄表，未符合需求。
					4.02.03.05	確實督導執行工地安全衛生，工區夜間警示、鋼筋材料堆置安全(鋼筋鏽蝕多)及環境保護，土方堆置防塵措施，施工通道之安全性不良等工作。
					4.02.03.08.01	監造日報未落實紀載停留點檢查及施工前勞安檢查事項。
					4.03.02.03	未訂定分項工程基樁打設、施工便道之施工要領，未符合需求。
					4.03.02.09	拋石護岸之斜率不符合設機規範，塊石、礫石比例不一，應建立訂定矯正與預防措施，以符合規範。
					4.03.02.11	文件紀錄之管理未打洞裝釘及編號，未符需求。
					4.03.02.12	部分材料設備送審時間與計畫未符(如210kgf/cm2混凝土預定送審日期114年1月20日，實際送審日期114年1月22日)。
					4.03.04.01	(1)品管自主檢查表未落實執行，如模板自主檢查表，未有模板規格、支撐、垂直度等量化值檢查標準如基樁打設之垂直度量化值等檢查，未確實執行檢查。(2)未訂定基樁打設之樁位、垂直度、最終打擊次數自主檢查標準，混凝土坍度與氯離子自主檢查標準與實測值、拋石護岸之塊石與礫石比例之自主檢查記錄。
					4.03.05.01	鋼筋材料試驗報告判讀人員未簽註判讀日期。
					4.03.06	施工日誌未將工地安全衛生環境保護及，施工前勞工個人防護具檢查(與出工人數檢查)，天候豪雨時段等，出工人數未落實填寫，督導缺失改善施工情形交通安全協調事項等，未詳細記載。
					4.03.14.11	未辦理基樁作業、拋石護岸等工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。
					5.01.01	浮動碼頭底部基座混凝土澆置數量不足未落實，產生二次澆置介面。
					5.01.04	施工便道之混凝土牆面固定模板之螺桿鐵件未清除。
					5.02.11	12M基樁外側鋼筋表面有混凝土殘渣。
					5.03.04	12M基樁外側模板未設置支撐、基底不穩，斜撐等設置不良。
					5.05.12	加強裸露地之灑水及防護。
					5.06.05	土方堆置區內尚有廢棄輪胎未清除。
					5.06.99	土方(淤泥)堆置未有防塵網。
					5.07.01.99	碼頭岸邊之防護墩座受損部份應予修補恢復。
					5.07.02.03	拋石護岸拋塊石>100cm佔70%以上，與現場已完成與設計圖有所落差。
					5.09.08	工程告示牌不符合規定無市政信箱及1999通報資訊。
					5.09.13	施工區未設置臨時排水設施，影響工地施工動線安全。
					5.10.01.02	無氯離子含量試驗紀錄。
					5.10.01.03	無坍度試驗紀錄。
					5.10.04.01	拋石護岸無底部土壤夯實度試驗紀錄。
					5.14.00.01	工區內外無安全防護措施，如安全圍籬、圍柵等。
					5.14.00.02	工區內外無施工進出動線、非施工人員禁止進入之標示及指引措施。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.01.01	堤防與外泊區高差2公尺以上之便道，未設置符合規定之護欄或警示設施或安全網，未符合規定。
					5.14.01.04	堤防與12M基樁施工區，高差超過1.5公尺以上之施工場所，未設置符合規定之安全上下設備。
					5.15.02	施工人員之出入安全管制措施未依規定程序審查管制。
					5.15.10	(1)工區出入便道泥濘不平，未鋪設碎石級配料等，人員行動線安全防護等管理欠佳。(2)工區行人走道鋼版鋪設不平整，動線安全防護措施不完善與夜間警示不完善。
125	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	112A-013	臺中市新建工程處	2,991,713.75	2,991,713.75	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	春原營造股份有限公司		114/08/05	81	0	0	0	4.01.99	(1)針對 1999 通報專線，雖有紀錄與追蹤，但無說明權責單位，無法說明處理是否完善。(2)本案為 1 億元以上之重大公共工程，但對於減碳分析與檢核並無明確的做法與指示。(3)簡報內施工進度計算表內容未更新。
					萬德營造有限公司					4.02.01.01	(1)未依契約規定期限提送監造計畫。(2)審查施工廠商之細項施工計畫之總數量，請分別列出二家施工廠商(春原營造與萬德營造)之個別數量。
					4.02.01.10.02	有訂定材料設備檢（試）驗管制總表，惟總表中未註明應進場總數量，請改善，以瞭解進場材料之佔比。
					4.02.14.04	工區連日豪大雨影響，部分施工道路有積水及泥濘現象，應督導施工單位及時處理，以免對於施工進度及安全造成影響。
					4.02.99	工程進度落後原因雖有檢討，但理由不甚理想，且未列趕工計畫。
					4.03.02.01	品質計畫書與監造計畫所列主要工程項目應該要有對應關係，品質計畫書尚未完成進版之提送與審查。
					4.03.99	施工單位分別由兩家廠商承攬，進度如何協調？品質如何管理？未有協商共同管理辦法，若有施工區域及時間重疊時，場地分配須再協商。
					5.02.01	橋墩柱外圍主筋的部分箍筋與主筋間距有偏大之情形。
					5.07.01.10	橋墩基礎有大量積水，應儘速抽水排除。
					5.10.01.04	混凝土之品質控管不佳，同一設計強度之混凝土，實際強度檢測從 400~700 kgf/cm2，品質欠缺穩定。
					5.14.00.01	現地之型鋼排列稍嫌不夠平整，且未有適當圍阻，若有工人進入不慎踩空，恐有安全疑慮。
					5.14.00.02	工地雖設有工程告示牌及施工安全告示，但設置地點並非工人必經路線，對於施工安全告示宜再多設置幾處於工區明顯處。
126	114年度臺中市橋梁維護工程開口契約(A區)	113A-291-01	臺中市養護工程處	11,718.79	10,930.00	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	致盛營造有限公司		114/08/05	81	0	0	0	4.01.99	(1)主辦機關未說明前期之橋梁檢測成果，例如本工程範圍內，橋梁之檢測結果，如1年內維護(U3)及緊急處置(U4)之統計分析，而派工之原則未有明確表示，或加強說明橋梁養護派工之優先順序；(2)建議增加修復成效分析，例如U3降低為U2，或是U4完成幾處之統計分析；(3)簡報內容中(如霧峰區坑口村三號橋、大里區銀聯一號橋等)部分橋梁照片，未顯示拍照日期，宜請注意補正。
					4.02.01.05.01	橋梁維修工法選擇，未有具體之說明，亦未有相關品質管理標準。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位對於橋梁維修後之品質檢測(查證)，未提出具體方法；(2)監造單位施工抽查量化紀錄不足，如114年7月17日伸縮縫防滑塗裝抽查紀錄，檢查標準有量化值，但實際抽查情形未量化紀錄，請改善。
					4.02.03.05	監造施工抽查驗缺失改善照片均無日期(如簡報B-19)，請檢討改善。
					4.02.99	(1)監造單位簡報內容部分表格模糊不清，未能清晰佐證監造作為；(2)監造單位無橋梁修復方式及適用時機之說明，亦無已派工完成修復之構件屬於1年內維護(U3)及緊急處置(U4)之統計分析。
					4.03.02.04	每座橋梁之維修僅列完工進度，未說明橋梁修復之品質管理標準，以及後續主辦機關之驗收標準。
					4.03.02.05.01	施工前、中及施工完成之檢驗停留點，未落實訂定品質管理標準，例如環氧樹脂(EPOXY)補強灌注，各階段之檢查項目，如補強處之裂縫、深度等，均無具體定性或定量之紀錄，未能說明自主檢查之成果，且監造單位及主辦機關均難以確實核實計價。
					4.03.04.02	對於施工自主檢查仍有待加強，如使用塗料幾公升等(如南方松護木漆塗布部分)，除照片佐證外，亦應有廠牌(定性)及用量(量化)之紀錄，以利後續品質查證或驗收之佐證。
					5.01.03	部分橋梁修補後外觀不佳，顏色差異過大或平整度不佳，可再加強改善。
					5.02.05	部分施工照片顯示，混凝土剝裂，先將混凝土打除，並進行鋼筋除銹，除銹後再以無收縮水泥砂漿鏝飾，但鋼筋保護層是否足夠，則未有明確標準，而修復後之耐久性，仍須持續追蹤。
					5.09.09	本工程多於臨水作業，現場部分施工材料堆置，宜考量臨時性大雨影響，妥善規劃。
					5.10.99	所附材料檢測報告均為出廠前之檢測報告，且契約已編列相關檢試驗費用，迄今均無相關檢試驗報告，建請依契約及施工規範進行施工品質檢試驗作業。
					5.14.99	安全防護措施雖然齊全，但施工人員是否確實穿戴，應有檢查或督導紀錄。
					5.15.07	現地之交通維護，若為大型路口，應多派人力於橋梁前後兩處進行交通指揮。
					5.16.99	(1)臨水作業之防汛相關安全設施，如救生衣、救生圈設置位置，與實際施工位置，相隔太遠，不符實際需求；(2)臨水作業於下游應設置攔截繩索，現場未設置。
127	清水區10-4-2號(連接五權路448巷)計畫道路開闢工程	113A-103	臺中市新建工程處	10,868.00	8,669.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	世勱營造有限公司		114/08/08	82	0	0	0	4.02.03.03	未能確實審查品質計畫，施工廠商自檢表格式未更新，部分項目檢查標準未定性定量。(如鋼筋自主檢查)
					4.02.03.04.01	(1)部分施工抽查未落實執行，如現場人行道伸縮縫設置未連貫，未於檢驗停留點確實抽查；(2)側溝施工抽查實際檢查情形未落實(無新增側溝與既有側溝銜接抽查紀錄)。
					4.03.04.01	自主檢查表部分實際檢查值無定性定量，如114/05/02鋼筋自檢表-墊塊設置間距、鋼線網搭接長度(檢查標準及實際檢查值皆未定量)[缺失相片(1)]。
					4.03.04.02	(1)自主檢查表未落實執行，協力廠商欄位應為供料廠商(分包商);自檢表格式未更新(檢查時機已修正為施工流程)，不宜空白應確實勾選；(2)施工廠商未落實執行自主檢查及缺失改善(自檢97次不足/且施工自檢無缺失)，應落實自檢(檢查值應數值化)，並應依監造施工要領申請停留點查驗；其輕微缺失之「現場立即改善」亦應列入缺失登錄；(3)側溝施工自主檢查紀錄實際檢查情形未落實(無新增側溝與既有側溝銜接自主檢查紀錄)。
					4.03.08.03	施工廠商應對主辦單位、監造廠商所開立之缺失改正通知、自檢缺失，應分別「施工缺失改善追蹤管制總表」(品質計畫)列管改善期程(開立、限期、改善回復、複查或結案)。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄未落實(缺督察按圖施工或施工技術問題)。
					5.01.01	部分人行道路基側混凝土表面部分有孔洞情形。
					5.01.02	勘查右側人行道，混凝土養護不合規範，部份人行道表面及開口處塑性收縮造成裂縫，不符合設計需求[缺失相片(2)]。
					5.01.05	(1)人行道之RC底層，其現場地坪部分龜裂，應再於適當位處增做「後切割淺縫」，以為「裂紋控制縫」(建議裂紋控制縫間距每2公尺至3公尺施做一處淺縫)，以防表層產生塑性收縮及溫差龜裂；(2)左側人行道伸縮縫設置未連貫[缺失相片(3)]。
					5.02.11	銜接既有側溝處預留鋼筋凌亂且鋼筋表面有混凝土殘渣[缺失相片(4)]。
					5.07.04.04	路燈接地線頭未做防水保護[缺失相片(5)]。
					5.14.07	工區起始點與終點處，應加強夜間警示[缺失相片(6)]。
128	臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程	113-070801	臺中市梧棲區公所	34,202.91	31,500.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	順捷營造有限公司		114/08/08	84	0	0	0	4.02.01.06	監造單位應針對集水井連接側溝之排水管相關尺寸及坡度，設置檢驗停留點，並確實進行停留點之施工抽查驗，以確保日後排水之順暢。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.02.03.04.01	(1)施工抽查紀錄表，協力廠商欄位請刪除，施工流程勾選框格不宜空白，未落實勾選，施工抽查未落實執行；(2)監造廠商之查驗停留點抽查46次(現場已完成兩側U溝及人行道、中央分隔島RC工項)，但無隨機抽查，仍應加強實施不定期之隨機施工抽查，以強化走動式管理提昇預防施工品質缺失之機制；(3)人行道鋪面抽查實際檢查情形未落實，如無坡度之抽查量化紀錄。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項勾選框格，請以實際檢查並以勾選方式記載，避免直接列印出「■」符號，而顯有流於形式之嫌，監造報表記載未落實執行。
					4.03.04.01	部份品管自主檢查表，協力廠商欄位應為供料廠商，未落實執行。
					4.03.05.02	未製作材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.03.08.02	施工廠商品管人員應落實執行自主檢查表稽核，如稽核現場工程師是否詳實且正確填寫自主檢查表，以落實工程施工品質管理(Plan、Do、Check和Act)之預防機制。
					5.01.02	部份已完成混凝土面(如人行道鋪面與緣石銜接處)，210kgf/cm2混凝土澆置，養護不合規範，塑性收縮造成裂縫及破損等情形，養護未確實。
					5.01.05	左側巷弄出入口斜坡道混凝土地坪或無障礙斜坡面，應再於適當位處增做「後切割淺縫」，以為「裂紋控制縫」(建議裂紋控制縫間距每2公尺至3公尺施做一處淺縫)，以防車輛重壓及溫差龜裂。
					5.09.08	工程告示牌，通報專線缺市民專線1999、市政信箱、 空污管制編號、契約經費及來源( 中央及地方經費、計畫名稱等)，工程告示牌內容未符合規定。
129	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	1130524	臺中市政府教育局	86,000.00	84,160.00	張巽堯建築師事務所	張巽堯建築師事務所	拓邦營造股份有限公司		114/08/11	81	0	0	0	4.01.26	經費執行率偏低，請加強估驗計價管控。
					4.02.01.08	監造單位114.5.14辦理內、外部稽核，未依監造計畫每4個月之頻率辦理。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄表中「抽查標準」若涉尺寸，應明確標示，不宜僅以「詳圖說」表示，實際檢查情形欄請按實記錄查驗值，不宜直接以「符合圖說」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式。
					4.02.99	簡報資料中人員個資未予遮蔽，如出生年月日。
					4.03.02.06	設備功能試運轉檢測程序中未標示機電系統架構圖。
					4.03.02.09	缺失矯正預防措施未落實執行，建議設置專卷管理。
					4.03.03.01	施工日誌非最新版格式。
					5.07.04.05	材料堆置未分類及覆蓋處理。
					5.07.05.10	管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。
					5.07.06.02	施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測且接地線未確實保護有氧化及砂漿汙染情形。
					5.07.06.06	臨時電開關箱無接地線銜接。
					5.09.08	工程告示牌未於重要公告事項欄提供「市民專線」及「市政信箱」資訊。
					5.10.06.03	無排水管路系統試水試壓紀錄。
					5.14.06.01	拆模後部分鐵釘鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。
					5.14.99	現場施工安全警告設施不足，請再加強落實施工範圍區域之安全警示設置等。
130	臺中市東區成功國民小學114年升旗台改善工程	11401	臺中市東區成功國民小學	2,192.32	2,080.00	太工創作室內裝修有限公司	太工創作室內裝修有限公司	旺詮營造有限公司		114/08/11	80	0	0	0	4.01.99	簡報內容未說明歷次變更設計及工程停工之原因
					4.02.03.02	開工迄今監造建築師未至現場督導
					4.02.03.08.01	監造日報表重要事項未記載114.7.17及114.8.1主辦機關督導指示事項
					4.02.99	施工計畫、品質計畫未能於開工前核定
					4.03.03.01	施工日誌應為公共工程施工日誌非建築物施工日誌
					4.03.03.02	施工日誌重要事項未記載114.7.17及114.8.1主辦機關督導指示事項
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表中預拌混凝土之管制試驗項目為「砂漿含泥量試驗」，另抗壓試驗更為重要，是否漏管制
					4.03.11.06	未見專任工程人員填寫督察紀錄表
					4.03.99	材料設備送審管制總表預定送審日期與實際送審日期有落差應加強管控；材料設備檢(試)驗管制總表應使用最新修正版。
					5.14.99	工地現場職安衛告示牌日期緊急連絡電話各單位填寫不全；.工程告示牌應有1999及市政信箱專線
					5.16.01	未見填寫防汛自主檢查表
131	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	11304293166	臺中市停車管理處	457,769.79	457,700.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	五湖四海營造股份有限公司	賴銘昌建築師事務所	114/08/11	83	0	0	0	4.01.13	工程會標案管理系統工程保險資訊未填寫，建請補登記。
					4.02.99	簡報內容部分個資內容未處理，請再檢視處理。
					4.03.02.11	部分自主檢查表未使用工程會新版表格(如機電類)。
					5.02.05	地下2樓梁模板組立，採用螺桿間隔器，部分貼近底模，保護層不足。
					5.03.01	部分模板有破損不完整情形。
					5.09.08	本案屬巨額工程，應再張貼全民督工專屬QRcode。
					5.10.99	(1)簡報內容無混凝土品管分析管制情形說明。(2)材料設備送審管制總表與材料設備檢試驗管制總表之項目項次應一致。
					5.14.01.01	部分防墜網有破損鬆脫情形。
132	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	113A-111	臺中市新建工程處	69,310.00	69,310.00	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	建鑫營造有限公司		114/08/14	83	0	0	0	4.01.01	工程契約品管費用編列未達直接工程費0.6%。
					4.01.99	工程會系統至114年7月底實際進度為23.7%，簡報資料至8月11日進度為22.59%，不合理。
					4.02.03.05	未依本府「公共工程開工宣導及落實維持強化措施」製作「施工前自主檢查表」。
					4.02.99	（1）本案現地有植物保留與移植，簡報中欠缺詳盡完整之相關內容。（2）簡報資料中人員相關證照個資遮蔽不全（如出生年月日）且字體過小不易閱讀。
					4.03.06	未依本府「公共工程開工宣導及落實維持強化措施」製作「施工前自主檢查表」。
					4.03.99	（1）本案現地有植物保留與移植，植物健檢人員及景觀專業人員未附相關資格證照資料。（2）斷根資料未於簡報中提供。
					5.05.03	沉沙池比路面高不合理。
					5.05.08	工地出入口有污染及積水現象。
					5.05.09	混凝土殘料未清理。
					5.07.05.10	管路出口未以硬質管帽保護。
					5.07.13.01	針對現地保留喬木之樹幹雖有提供保護措施，卻未完整全面到位。
					5.09.08	工程告示牌中「工程主辦機關名稱」請確認。
					5.14.02.02	工地高低落差1.5m處警示標誌不足。
133	臺中市后里環保公園加值計畫-共融遊戲場及景觀設施改善統包工程	112A-077	臺中市養護工程處	14,947.48	14,947.48	鵬程工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	嘉大興營造有限公司		114/08/14	81	0	0	0	4.01.01	二級材料抽(檢)驗費用未依據工程會品管要點第13點規定於招標文件單獨編列。
					鵬程工程顧問有限公司					4.01.03	品質計畫未依110年6月3日「公共工程施工品質管理作業要點」規定，依工程規模編撰章節及內容，未落實審查。
					4.02.99	未於簡報中說明工地範圍內的樹木於施工中的保護措施。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表項次不一致，請整合。
					5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。
					5.06.02	灌木植栽區的大型土塊需碎化，土層表面不平整，且有些嫌高，土壤可能溢出髒污旁邊的鋪面。
					5.07.01.99	土面裸露，未做降低揚塵之鋪設防塵網處理。
					5.07.02.09	緣石鋪設不合規範，且未清除混凝土塊等雜物。
					5.07.05.10	既有排水格柵未妥善防護，易致土石及異物造成堵塞。
					5.08.08.01	工區一座混凝土基樁周邊有破損。
					5.09.08	工程告示牌格式未依據工程會修正版本，如契約經費及來源。
					5.10.99	施工中保留的樹木，口頭說明有找專業委員進行健檢，確定值得保留，卻未見相關健檢報告。
					5.14.00.01	部分工區圍籬以尼龍繩綁繫於喬木固定不妥，且有影響喬木生長疑慮。
					5.14.99	工地未設置陰涼休息場所或其他具降低作業環境溫度效果的設備(如灑水系統等)。
134	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程	SQ1131101		86,489.72	85,500.00	楊宗棋建築師事務所	楊宗棋建築師事務所	德旺營造有限公司		114/08/15	80	0	0	0	4.01.04.02	品質督導紀錄表格之格式內容不符需求，督導紀錄內容欠具體。
					4.01.06.02	監造計畫審查表欠缺各章、各節之勾選及各節之審查紀錄表。
					4.01.99	(1)工程施工執行資料表未針對各單位專業人員之參與情形、工作態度及配合狀況作評核。(2)工程執行資料表未落實填寫預定支出金額有誤，施工查核作業檢核表無附件佐示。
					4.02.01.01	施工查驗表檢查項目及標準未明確量化，且部分填列值不符合標準值。
					4.02.01.06	訂定各施工之檢驗停留點，未符合需求。
					4.02.03.04.01	未落實執壓花地坪預留鋼筋之施工抽查/驗工作。
					4.02.03.04.02	材料設備送審管制總表未將水泥混凝土、瀝青混凝土及植栽等列入應辦理驗廠或驗苗管制項目，另欠缺瀝青透層及瀝青黏層等項目。
					4.02.14.04	監造技師現場督導紀錄未親自填寫。
					4.02.99	其他監造單位尚有如下品管缺失： (1)施工進度未能依施工要徑所顯示應完成的工項加以檢討，有進度落後的疑慮。 (2)檢驗停留點的檢驗事項未落實，如司令台樓梯牆，鋼筋的高度未能落實檢驗，有事後切割的現象。
					4.03.01	施工預定進度曲線水平時間軸無年、月、日，另欠缺各主要工項起/迄時間之桿狀圖，未來施工進度恐難以管控。
					4.03.02.02	品管人員之組織架構未健全，品管人員與安衛人員之位階不一致。
					4.03.04.02	(1)鋼筋測量/放樣及綁紥之施工自主檢查作業未落實執行。(2)施工自主檢查表，未落實檢查標準及實際查驗值量化。(3)訂定各分項工程品質管理標準，未符合需求。
					4.03.14.03	承商辦理之職安衛教育訓練，師生授課照片無工程名稱。
					5.01.04	司令台混凝土構造物表面殘留雜物(如鐵絲、螺桿、模板削)，殘留孔洞未以無收縮水泥砂漿填滿。
					5.02.99	擋土牆預留鋼筋無保護套，易造成人員穿刺。
					5.03.01	模板使用過度，品質不良。
					5.06.02	司令台銜接處之車道，下方有超大粒徑之卵石未揀除乾淨。
					5.07.01.02	樓梯級高、級深差異過大。
					5.07.01.14	司令台工區附近，混凝土壓花地坪之水平向預留鋼筋位置偏移，測量放樣未落實。
					5.07.01.99	南側部分混凝土排水溝頂部及側面遭施工車輛撞傷。
					5.07.05.10	司令台工區附近，草皮植栽區內PVC電管端部未以管帽保護。
					5.07.13.01	移植喬木未妥適保護支撐及定期的澆灌。
					5.08.08.02	司令台工區，混凝土牆體頂部未施做截角，完成面之平坦度欠佳。
					5.09.09	工區材料未妥善規劃物料堆置(如RCP管堆置無墊高)。
					5.10.01.04	水泥混凝土抗壓強度設計值 280 kgf/cm2，試驗平均值約 430 kgf/cm2，誤差值太大超過 ± 15％。
					5.10.06.03	相鄰RCP管銜接處之試水、試壓檢驗報告與照片未呈現。
					5.10.07.02	照明設施之接地電阻測試紀錄與照片未呈現。
					5.14.01.01	(1)司令台工區，施工現場防墜設施不足，施工人員恐有墜落之風險。(2)工區內開挖面高差大於2M未設置符合規定之護欄。
135	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	11112020227	臺中市政府水利局	242,086.28	185,229.69	佳綸工程科技有限公司	佳綸工程科技有限公司	建堡營造有限公司		114/08/15	81	0	0	0	4.01.04.01	品質督導照片無日期，且黑白照片未以彩色照片呈現。
					4.01.06.01	監造計畫審查表欠缺各章、各節之勾選及審查紀錄表。
					4.01.13	工程會標案管理系統，空污管制編號等情形未登錄。
					4.01.99	主辦單位所提供之書面文件不足，難以瞭解主辦單位之工程督導作為。
					4.02.01.05.01	水泥混凝土僅有抗壓強度規範，欠缺爐石粉與飛灰使用量之管制標準。
					4.02.01.10.03	施工查驗表之檢查項目及標準，部分未明確及未量化。
					4.02.03.04.01	(1)未落實執行AC封層之施工抽查/驗工作。(2)工程抽查之隨機抽查偏低，應加強抽查頻率。
					4.02.03.05	未落實督導施工廠商執行工地安全工作（防汛抽查頻率不足）。
					4.02.14.04	監造技師現場督導照片無日期，部分黑白照片未以彩色照片呈現。
					4.03.04.01	施工自主檢查表，部分未落實檢查標準及實際查驗值之量化。
					4.03.04.02	局限空間有害氣體之施工自主檢查作業未落實執行，只有紀錄無照片。
					4.03.05.02	材料送審管制總表欠齊全，欠缺瀝青透層或粘層。
					4.03.11.06	專任工程人員現場督察紀錄內容欠具體，欠缺技術輔導內容。
					4.03.14.03	承商辦理之職安衛教育訓練師生授課照片無工程名稱。
					5.07.02.11	南陽路299-12號附近，部份瀝青混凝土封層之壓實度不合規範，表面粗糙，平整度不佳。
					5.07.02.99	南陽路299-5號後巷，匯流井頂部孔蓋之整體線形欠佳，孔蓋上面之圖案方向不一致。
					5.08.08.02	南陽路299-12號附近，瀝青混凝土與民宅騎樓銜接處之線形及收尾品質欠佳，且有些微粒料分離。
					5.10.01.01	水泥混凝土中，水泥用量比例僅占50 ％，用量比例偏低。
					5.10.01.02	混凝土氯離子含量檢測報告單會同檢測人員未填寫。
					5.10.01.04	水泥混凝土抗壓強度設計值 175 kgf/cm2，試驗平均值約300 kgf/cm2，誤差值太大超過 ±15％。
					5.10.06.03	匯流管、連通管銜接處接頭之試水、試壓檢驗頻率略為不足。
					5.10.10.01	無瀝青混凝土黏層噴灑量及瀝青混凝土鋪面之平整度檢測紀錄與照片。
					6.01.12	施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度。
136	幼兒園充實及改善教學環境設施設備計畫	tces11402	臺中市東區臺中國民小學	4,134.32	4,132.00	粘怡鈞建築師事務所	粘怡鈞建築師事務所	金元順工程有限公司		114/08/18	80	0	0	0	4.01.06.02	審查監造計畫應要求併附監造計畫審查紀錄表以供主辦機關審查紀錄表加註審查意見及逐級核章。
					4.01.13	標案管理系統功能效益及各項計畫核定應填入資料料尚未登錄。
					4.01.20.05	進度已達73.64%尚未辦理估驗計價，影響主辦機關預算執行績效。
					4.01.99	工程執行資料表未對工地專業人員評核；未督導監造計畫應於工程發包公告前提報機關審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合編製施工計畫及品質計畫。
					4.02.01.01	監造計畫送審應併附審查記錄表，以供主辦機關審查加註審查意見及逐級核章；監造計畫第一章工程概述應包含設計技師、監造技師姓名；監造計畫缺漏材料設備檢試驗管制總表；監造計畫第壹章工程概要編製格式請依工程會監造計畫製作綱要編製，應包含設計技師、監造技師姓名；監造計畫「施工抽查標準」及「施工抽查紀錄表」未能涵蓋設計契約施工項目；監造報表均無監造主管(技師)複核簽章，監造計畫未設監造主管監造技師及應執行監造主管權責，以符合監造委託勞務契約規定及監造計畫。。
					4.02.01.03	1. 本工程開工日為114年5月8日，監造計畫及廠商所提施工計畫書及品質計畫書皆在5月7日同日提出，顯不合理，且施工計畫書及品質計畫書在該年5月13日核定，建議在開工日前依序完成此項程序。
					4.02.01.04	審查廠商各項計畫未確實，應要求併附審查記錄表辦理審查及核章。
					4.02.01.10.03	施工抽查紀錄表部份表單抽查時機與抽查項目、抽查標準未對應。
					4.02.03.04.01	監造單位辦理環境保護抽查、工地職業安全衛生抽查、交通安全維護抽查及一般安全抽查等應辦項目，未併附佐證相片；施工廠商提送查驗申請單無現場施工人員親簽名未能發現予以糾正改善；本工程以新購置設備為主，設備進場前應辦理書面審查，審查合格後材料設備進場即應於工地現場實際檢查確認紀錄，惟於材料設備抽查驗紀錄表都以電腦繕打列印。。
					4.02.03.04.02	監造工地施抽查未核實如屋頂防水工程入場材料未檢查數量、劑量、種類；聚胺酯防水層塗佈無抽查標準僅填寫是否全面施工、依施工圖說厚度，亦未辦理實際檢查厚度值；建築用長期耐候性面漆無抽查標準僅填寫依施工圖說、積水檢試補平，實際檢查值僅填寫依設計圖說補平、無積水與泛水檢查確認；屋面設備管路抽查標準僅填寫是否確實包覆塗佈、排水孔是否塗佈至排水管內，亦未辦理實際檢查；完成面應妥善保護，亦未辦理實際檢查。
					4.02.99	監造計畫應於工程發包公告前提報機關審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合編製施工計畫及品質計畫；監造技師無督導紀錄表。
					4.03.02	提送各項計畫審查，未併附計畫審查紀錄表以供監造單位審查加註審查意見及逐級核章。
					4.03.02.01	品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師姓名。
					4.03.02.02	簡報及品質計畫工地組織架構，職安人員與品管人員位階應調整在現場施工人員之上。
					4.03.02.12	各項施工無施工查驗申請單無現場施工人員親簽名；材料設備檢（試）驗管制總表部分欄位未依工程會範本詳實紀錄
					4.03.04.02	材料設備檢試驗管制總表應涵蓋契約所有施工與材料設備項目，祥列各項施工管理標準及施工自主檢查表以落實施工程施工管理；地施工自主檢查未核實如施工圍籬、交通錐與連桿、夜間警示燈、警示帶等未能定量定性填寫實際辦理情形，僅寫依需求設置，亦無實際自主檢查相片佐證；工地施工自主檢查未核實如屋頂防水塗佈防水層無檢查標準僅填寫塗佈均匀；洩水坡度無實際檢查僅填寫確認無積水現象；施工自主檢查表部份表單抽查時機與抽查項目、抽查標準未對應。。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管。
					4.03.14.01	未辦理工地協議組織會議。
					4.03.14.03	未辦理教育訓練、無每日施工前危害告知。
					4.03.14.07	施工廠商辦理一般安全衛生、環境保護、施工作業安全等檢查紀錄表未能併附佐證相片。
					5.07.01.09	屋頂層防水處理無洩水坡度檢測，無泛水自主檢查，防水層於結構物體、女兒牆面接合處未見防水層需往上翻至女兒牆高度至少 30 公分。
					5.09.08	工程告示牌使用珍珠板代替3mm鋁板，工程告示牌掛在校園圍籬上，應以兩支鋼管豎立設置於明顯可讓一般民眾易見處讓民眾瞭解主辦機關重要施政；職業安全衛生告示牌無監造單位及廠商職安人員聯絡手機電話、緊急連絡機關與電話機關應填入台中市勞動檢查處。
					5.14.00.01	.工區內無職業安全衛生警語標誌如「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」。
137	114年度臺中市中、西區及鄰近區域公共設施(道路)改善工程	113A-286	臺中市養護工程處	19,370.00	18,500.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	磊橋營造有限公司		114/08/19	81	0	0	0	4.01.05	主辦督導4次，惟僅承辦人督導，應加強督導頻率及督導層級，增加督導內容充實性。
					4.01.26	目前估驗計價僅累計20.01%，估驗比例偏低，請加強估驗計價，以符預算執行率。
					4.01.99	監造計畫於開工日後6天核定，未符需求。
					4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準(如側溝底PC-5 公分、中央分隔島頂端水平/垂直筋預留長度不足綁紮等)。
					4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點(如側溝PC-5 公分、中央分隔島頂端水平/垂直筋預留長度不足綁紮等)。
					4.02.03.05	未確實督導執行工地安全衛生、交通疏導預警告示(未有臨住戶之警告設施)措施及環境保護與維護完成鋪設道路清潔等工作。
					4.02.03.08.01	監造日誌未記載停留點檢查情形(如拆除結構物、刨除AC及黏層之各項施工檢查地點樁號)及施工前職安檢查(個人防護具檢查及施工安全措施檢查)情形。
					4.02.99	監造抽查表單-監造單位工地負責(授權)人未簽名確認，僅蓋公司章[缺失相片(1)]。
					4.03.02.02	未依工程會範本，品管組織架構內各人員之職掌(如無編入管理階層項目)。
					4.03.02.05.02	如側溝底PC-5 公分、中央分隔島頂端水平/垂直筋預留長度不足綁紮等，未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，檢驗頻率不足。
					4.03.02.11	各項文件紀錄未編號及應依各工項裝訂分冊編制目錄。
					4.03.02.12	未見材料設備進場自主檢查紀錄(如格柵蓋板等)。
					4.03.03.01	施工日誌格式未更新(第二項設計數量已修正為契約數量)。
					4.03.03.02	施工日誌未將工地安全衛生環境保護及施工前勞工個人防護具檢查，協調事宜(施工宣導告示牌)車流疏導事項、刨除AC等未落實填寫及督導協調事項等，未詳細記載。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未落實執行，如模板自主檢查表-未有規格垂直度檢查，及檢查位置應將確實樁號填寫等，未確實填報。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表，惟無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應) 。
					4.03.99	(1)尚缺刨除料之運送憑證三聯單；(2)交通安全施作檢查表，應檢附相關佐證照片於紀錄表之後。
					5.02.05	依簡報照片所示，部分人行道鋪設鋼筋下方部分存有大塊石塊，澆置前應將打除料或雜物清除，以確保鋼筋保護層厚度[缺失相片(2)]。
					5.06.01	舊L溝刨除後無分層壓實紀錄。
					5.07.01.99	部分既有孔蓋及格柵蓋已被瀝青粒料污染，請清除避免阻塞或美觀[缺失相片(3)]。
					5.07.02.12	文心南五路已完成鋪設AC路面，部分轉角處、孔蓋周邊及路緣處AC粒料滾壓應再確實。
					5.07.02.99	文心南五路三段之班馬行穿標線及待轉標線框尚未復原完成[缺失相片(4)]。
					5.09.08	工程告示牌部分內容不正確，如經費來源已修正為契約經費及來源，缺少1999、市政信箱及公害檢舉專線0800-066-666[缺失相片(5)]。
					5.10.01.04	工程進度56.64%，水溝無7天210混凝土抗壓強度試驗紀錄，檢驗頻率不足(控管不佳)。
					5.10.01.05	瀝青含油量檢測紀錄，檢驗頻率不足。
					5.10.10.01	缺路面平整度檢測紀錄。
					5.10.99	缺標線之抗滑試驗。
					5.14.00.02	工區交通維持、安全管制措施、防護措施不足，如人行道舊AC打除時，交通指引、防護措施不夠完備(僅設警示帶)，交通警告措施不足等。
138	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	109014	臺中市政府地政局	2,977,740.00	2,977,000.00	台灣世曦工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	義力營造股份有限公司	內政部土地重劃工程處	114/08/19	81	0	0	0	4.01.09	無設置水中混凝土、2型水泥混凝土澆置作業程序等之看板，管控品質。
					4.01.20.03	無積極督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護(完成路段雜草叢生、透水磚步道雜物棄置、零星交通錐棄置等)。
					4.02.01.05.02	未訂定施工抽驗標準( 如人行道緩衝區切割填縫深度、人行道透水磚清碎石、襯墊層、150公分全套管基樁入土深度等、滯洪池底版鋼筋保護層等)。
					4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點(如人行道緩衝區切割填縫深度、150公分全套管基樁入土深度、滯洪池底版鋼筋保護層等)。
					4.02.01.08	本案巨額工程須訂定品質(內、外部)稽核範圍(未依工程會建議標準，如稽核人員包括稽核員(具備品管人員)、稽核組長、專家、觀察員4人)，須制度稽查、須定期稽核時程排訂等，稽核工作未完善。
					4.02.03.05	滯洪池底版鋼筋保護層尺寸不一，無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。
					4.02.03.08.01	監造日誌未記載停留點檢查情形(如結構物灌漿前併同自主檢查表之各項施工檢查)及施工前勞安檢查(個人防護具檢查及施工安全措施檢查)情形。
					4.03.02.05.02	人行道緩衝區切割填縫深度、滯洪池底版鋼筋保護層等未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，檢驗頻率。
					4.03.02.10	無落實內部品質稽核(未依工程會建議標準，如稽核人員包括稽核員(具備品管人員)、稽核組長、專家、觀察員4人)，制度稽查、定期稽核排程項目、稽核改正與回饋等。
					4.03.04.01	(1)檢查標準未訂量化値、容許誤差值(如排水箱涵頂版鋼筋彎鉤與主筋長度、混凝土280kgf/cm2(II)、315 kgf/cm2抗壓強度組數28天全距等) 。(2)鋼模自主檢查表，未有鋼版厚度，垂直度(改用鋼製模板應依程序報奉核可)，鋼筋布設檢查其項目等各項檢查，未確實執行檢查。
					4.03.06	施工日誌未將工地安全衛生環境保護、施工前勞工個人防護具檢查協調事宜施 事項、測量技術士未落實填寫督導協調事項等,未詳細記載。
					4.03.08.02	品管人員未做好自主檢查表之檢查項目、檢查結果詳實記錄(如人行道緩衝區切割填縫深度、滯洪池底版鋼筋保護層等)。
					4.03.08.03	(1)重要之混凝土280kgf/cm2(II)、315 kgf/cm2等、未製作品管統計分析(管制圖誤用，組間、組內配比誤差大、缺目標強度與計算分析)、未矯正與預防措施之提出及追蹤。(2)混凝土210kgf/cm2抗壓強度不穩定，且平均達359.4kgf/cm2,高於設計強度甚多，未有矯正預防措施提出。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表，無落實記載(缺營造業法38條、37條說明因應) 。
					4.03.13.03	水中混凝土、2型水泥混凝土未設置有關混凝土澆置作業程序控管品質。
					5.01.99	其他混凝土施工缺失:滯洪池鋼筋混凝土方柱水泥粉刷(砂粉脫落)修補不實。
					5.02.05	滯洪池底版未澆置區鋼筋保護層不足。
					5.02.11	滯洪池底版鋼筋表面浮銹及殘留混凝土渣
					5.05.08	滯洪池尚有積水及鐵銹廢水未清理。
					5.08.09.02	工區基地內外及周邊景觀邊環境不協調。
					5.08.99	其他影響裝修雜項工程施工缺失：人行道路緣石有孔洞
					5.10.01.04	210kgf/cm2混凝土抗壓強度試驗紀錄與目標強度250 kgf/cm2，抗壓強度359.40 kgf/cm2品質管制不合理。
					5.14.07	工區周遭已完成部分工程.無圍籬.交通警告.安全管制措施.防護措施不足,如門禁.交通警告措施與夜間警示等。
					5.15.08	滯洪池進口處及工區周邊道路路面不夠平整防護網破損。
139	臺中市和平區雪山坑步道環狀線建置工程	TTB113122	臺中市政府觀光旅遊局	24,521.77	24,521.77	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司		114/08/21	86	0	0	0	4.01.13	本案標案管理統中部份資料與檢附之工程執行資料及簡報有所差異，如契約金額、完工日期等，請主辦機關確實查明補正，另有關後續擴充若係屬主契約之附約，其工程進度及工期如何合併計算，建議主辦機關應依契約妥善釐清。
					4.01.99	本案經補助機關評定須辦理生態檢核，但對於生態之調查僅委由生態顧問公司辦理，內部承辦缺乏生態專長之人員，較難對生態檢核報告書做有效查核。
					4.02.01.04	本案整體工程進度網圖未含後續擴充工項，且是否符合契約變更之意涵，仍請監造單位審酌相關法令規定，要求承攬廠商提出工程預定進度網圖。
					4.02.03.04.01	(1)設置原木階梯工程施工抽查紀錄中，114年4月27日鋼筋組立抽查期標準不符，未見貫入孔相關抽查情形；(2)設置木棧道工程施工抽查紀錄表，鋼筋組立十字貫穿立柱無量化抽查標準:(3)未見吊索橋工廠假組立施工抽查紀錄表；(4)未見鋼筋、模板、混凝土施工抽查紀錄表。
					4.02.03.05	工區連日豪大雨影響，雖對工程無太大影響，但仍應有適度之防汛應變計畫。
					4.03.04.01	(1)設置木棧道工程施工自主檢查表，欄杆間距檢查標準未明確，到底是140±20CM合格或150CM合格應明確訂定。(2)未見吊索橋工廠假組立自主檢查紀錄。(3)未見鋼筋、模板、混凝土施工自主檢查表。
					4.03.99	現地倒伏木稍多，應適度整理及檢討有無再利用之計畫。
					5.05.99	原木階梯踏階現況以碎石鋪設加強，建議可採用現地碎石混合原土鋪設。
					5.07.13.99	本案工程設原住民部落自然原始林，為避免開放後遊客誤闖，應考量將未開放使用之路徑封閉，並加設警示牌面，落實環境保育工作。
					5.08.02	(1)原木階梯部分固定鋼筋過於突出，應再檢視修正平整，避免人員踢到或割傷。(2)繩索橋兩側基座面與步道應順，避免產生高低差，以利人員行走之安全。
					5.10.99	本工程受制於材料運輸之不便，混凝土澆置均已乾拌料運至施工現場後加水拌合，但未見使用水定期送檢之紀錄。
					5.14.04	勞安自主檢查應由勞安人員於工程期間每日檢點為宜。
					5.14.99	職業安全衛生計畫為制式範本，缺乏對山區地形之特別規劃。
140	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	1130806		75,324.71	73,800.00	陳鍵隆建築師事務所	陳鍵隆建築師事務所	興懋營造股份有限公司		114/08/22	81	3	2	0	4.01.04.02	114年3月18日工程主辦機關「工程督導紀錄」未填寫「督導重點項目」-施工抽查及自主檢查內容。
					4.01.13	(1)工程執行資料表所列各項施作工項應完整列出材料規格，例：鋼筋及混凝土(2)工程會標案管理系統，安衛人員有誤未登錄系統。
					4.01.20.02	「工程施工預定進度表」下方橫軸應填入實際進度及實際累計進度。
					4.02.03.04.01	114年6月10日「混凝土工程施工抽查紀錄表」未填列混凝土完成澆置後養護、拆模及表面狀態之實際抽查情形。
					4.02.03.04.02	材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，未符合需求(項次不一致)。
					4.02.13.04	建築師未填寫「督導紀錄表」。
					4.02.17.11	未落實督導現場開口邊緣之防護措施，施工架防護不足。
					4.03.04.01	施工自主檢查表，檢查標準未定量定性，如模板工項，另未使用工程會規定之最新表格。
					4.03.04.02	(1)114年7月25日「模板工程自主檢查表」檢查位置未填列牆或柱，另模板之垂直度未填列實際檢查情形。(2)114年7月29日及6月10日等之「混凝土工程自主檢查表」澆置混凝土未填列實際檢查值。
					4.03.11.06	114年3月26日及5月23日督察紀錄表未填列督察按圖施工之結果及表右上方未填編號。
					5.01.01	部分混凝土完成面有蜂窩。
					5.01.04	部分混凝土表面殘留鐵件或夾板未清除。
					5.02.99	1樓無障礙廁所前，工作預留孔周邊預留筋一邊未留設，請改善。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，施工架防護網不足及開口防護不足。
					5.14.01.05	部分施工架上有擺放異物(放置金屬鐵件，未符規定)。
					5.14.02.06	建築物中間施工架結構計算未於核定文件內。
					5.14.06.06	RC牆仍有部分鐵件未拔除。
					5.14.07	施工現場開口處警示燈具不足。
141	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	1130306	臺中市政府教育局	85,055.00	82,070.00	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	拓邦營造股份有限公司		114/08/22	80	0	0	0	4.01.04.02	工程主辦機關「工程督導紀錄」未填寫「督導重點項目」各項內容。
					4.01.13	工程執行資料表所列各項施作工項應完整列出材料規格，例：鋼筋及混凝土。
					4.01.20.02	「工程施工預定進度表」下方橫軸應填入實際進度及實際累計進度。
					4.01.99	工程執行資料表部分筆誤，請修正。(P.3監造單位監督情形3.(5)應抽驗總次數0次，應修正為2次)
					4.02.03.04.01	(1)114年3月14日「柱鋼筋工程施工抽查紀錄表」未填列保護層實際數值。(2)114年3月3日「模板工程施工抽查紀錄表」模板組立尺寸之抽查標準及實際抽查情形皆未填列。(3)113年12月31日「混凝土工程施工抽查紀錄表」預拌混凝土出廠至澆置完成時間未填列實際抽查情形。
					4.02.03.04.02	材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，未符合需求（未註明該辦理廠驗或驗廠項目）。
					4.02.13.04	建築師填報「督導紀錄表」未記載查核及監督材料規格及品質之情形。
					4.02.99	(1)監造職安衛抽查紀錄表部分未標位置，請改善。(2)簡報B-2合約金額標示玖千肆佰肆拾萬元整，請修正。(3)簡報B-54、B-68所用工程告示牌相片，建議應修正為不同日期，並標明查驗或更新區別。
					4.03.02.12	施工自主檢查表，檢查標準未定量定性。未使用工程會規定之最新表格。
					4.03.04.02	(1)114年7月11日「牆鋼筋工程自主檢查表」未填列保護層實際檢查情形。(2)114年4月11日「模板工程自主檢查表」未填列模板面澆置前溼潤之實際檢查情形。
					4.03.11.06	專業技師現場督導，缺失部分未見改善紀錄。
					4.03.99	部分施工相片未加註日期，請改善。
					5.01.01	屋頂樓梯板有蜂窩。
					5.01.03	(1)二樓露台梁與下方牆未於同一斷面，錯位約2-3公分，垂直度不佳。(2)風雨走廊鋼結構接頭銲喉不足。(3)樓梯混凝土成形不佳，且有一階高度為比上下階級高差約5公分。
					5.01.04	部分混凝土表面殘留鐵件或夾板未清除。
					5.01.99	部分牆鋼筋切斷後孔洞未填實，易造成水路。
					5.02.06	一樓樓板預留筋間距過大且部分鋼筋歪斜。
					5.04.54	風雨走廊鋼柱(C6)淨高3.64m與契約圖為3.77m有差異。
					5.04.55	風雨走廊梁柱接頭依圖說應於工廠焊接與現場焊接不符。
					5.05.13	工地環境區劃未落實，工區垃圾未集中處置。
					5.07.01.14	一樓牆寬度不一致。
					5.07.02.09	南側入口地坪植草磚鋪設前，人孔高程調整及不良土石材料請先清理乾淨。
					5.07.04.03	PVC配管未配置於雙層鋼筋內。
					5.14.02.01	(1)部分施工架底座不穩。(2)施工架銜接，未使用八字扣上下鎖固。
					5.14.06.06	RC牆仍有部分鐵件未拔除。
					5.14.07	施工現場開口處警示燈具不足。
142	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	111A-093	臺中市政府建設局	2,975,837.55	2,975,830.00	林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	嘉鑫營造有限公司		114/08/25	82	0	0	0	4.01.01	未依品管要點規定編列品質管理費用於直接工程費之0.6%~2%區間，品質管理費編列不足。
					4.01.06.03	監造計畫未依變更設計檢討進版更新。
					4.01.09	未依行政院公共工程委員會規定，於新建工程招標文件及契約書內載明於工地現場陳列預力鋼絞線、預力套管、續接器及端錨等之材料及安裝工法展示，並設置有關全套管基樁、墩柱、箱型梁之混凝土澆置作業程序等之看板。
					4.02.01.05.02	本工程目前主要之施工應在懸臂施工，而懸臂施工之拱度、載重及施力情形，以及後續潛變量資料等，是懸臂施工之重要項目，惟未訂定分項之施工計畫要點與抽查標準。
					4.02.01.10.02	未訂定施工便道維護之抽驗紀錄表，未符合需求。
					4.02.03.05	(1)不合格鋼筋材料離場，未督導廠商落實書面紀錄；(2)墩柱編號3P20橋面混凝土材料表面澆置產生冷縫、施工縫、粒料分離修補，未督導廠商作成紀錄本；(3)工程目前有鋼筋繡蝕、澆置後混凝土情況等缺失，惟現場監造對相關缺失，無相關要求改善紀錄，宜可再強化督導機制。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表未落實紀錄，如114年8月20日專任工程人員至工地工程督導未紀錄於監造報表中。
					4.02.15	未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如懸臂工法高空作業、工作車操作、施預力等高風險作業查驗點之監督查核事項。
					4.03.02.04	部分分項品質管理規定過於簡單，例如工作車施工、預力施拉、懸臂施工作業等之品質管理標準與檢驗規定過於簡略。
					4.03.02.12	(1)承攬廠商材料送審管制總表格式不符最新規定(已無預定試驗單位欄位)，請修正；(2)部分自主檢查紀錄表過於簡單，例如本工程主要之橋面高程，僅有起始模板高程與澆置後高程，至於後續各節塊之施工造成高程之變化等，均無檢查項目。
					4.03.04.01	現場有部分混凝土澆置有缺失，惟無相關自主檢查紀錄。
					4.03.04.02	鋼筋工程自主檢查表未落實勾選施工流程(如簡報C-27)，請加強落實。
					4.03.06	工區之環境保護施工安全設施未完善，如施工便道之防汛導水，邊坡之保護、廢污水排放監測等，以確保符合環評規定。
					4.03.08	依據簡報資料專任工程人員及部分品管人員異動，未提報更新工程施工執行資料表。
					4.03.08.03	混凝土抗壓強度，未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.08.05	混凝土自主檢查表，未落實依品管計畫文件編號紀錄。
					4.03.13.02	未依營造業法規定，在專業工程之基礎工程、模板施工、塔吊、預拌混凝土施工期間，設置符合規定之技術士。
					4.03.13.03	未於工地現場製作鋼筋、預力鋼絞線之續接器樣品，未設置有關全套管基樁、墩柱、箱型梁之混凝土澆置作業程序之看板等。
					4.03.14.11	未辦理高空作業、施工便道等工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。
					5.01.01	(1)墩柱編號3P20查核停留點之墩柱、箱型梁混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫產生，例如每節懸臂施工之混凝土接縫，包括梁底與橋面都過於明顯，可能在每節塊施工面未充分清潔即澆置，另在橋面接縫處兩節之間有高差、不平情形；(2)現場每節塊混凝土在中間緣石處之粗粒料似有較多情形，兩側之材料均勻度不一，且由緣石處鋼筋上所附著之漿體顯示，澆置作業時有噴灌情形，尤其每節塊的後端處較明顯等，依前述均顯示施工時之預拌材有材料析離情形，現場混凝土澆置與搗實作業均應改善。
					5.01.02	(1)墩柱編號3P20查核停留點之橋面板混凝土表層未確實壓實，刷飾整平及養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(尤其靠節塊較前端)，而裂縫施工單位亦以漿體修飾，裂縫雖不致影響結構性能，較可能是與混凝土材料與澆置施工有關，建議仍宜從施工作業程序調整並改善；(2)懸臂工作車之固定孔有裂縫連續現象，不符規定。
					5.02.01	橋面中央之緣石預留鋼筋之間距，部分間距較大及間距不均情形。
					5.02.05	墩柱編號3P20查核停留點之箱型梁鋼筋未使用間隔器、墊塊，依設計規定保護層為5公分，現場目測有過大及不足現象，不符規定。
					5.02.11	墩柱編號3P20查核停留點橋面中央分隔島鋼筋表面有混凝土殘渣，不符規定。
					5.02.99	由橋面多處所餘留放置鋼筋之繡痕，似綁紮前之鋼筋表面繡蝕量有較大情形，該等鋼筋當時放置在橋面時間應有限，惟現場有多處此種情形。
					5.03.02	現場澆置節塊之混凝土顏色不均勻，似與模板之脫模劑有關，或與混凝土材料有關，新築節塊較淡、越來越久就越深，均會影響外觀。
					5.03.03	墩柱編號3P20查核停留點箱型梁模板不緊密有漏漿現象，未確實上油，混凝土色澤不一致。
					5.05.02	經過之施工道路兩旁之安全護欄，均附有很厚塵土，顯示工地塵土較多情形。
					5.09.13	施工區未設置臨時導排水設施，影響工地施工動線安全。
					5.10.01.01	混凝土無配比、粗細粒料篩分析試驗紀錄。
					5.10.01.02	混凝土氯離子含量檢測報告未判讀。
					5.10.01.03	坍度試驗紀錄未判讀。
					5.10.01.04	混凝土之強度不甚平均，未要求供應商提出改善。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染鑑定紀錄未判讀。
					5.10.99	工程契約內材料試驗費項目未量化，無法量化規範施工廠商現場應取樣試驗數量。
					5.14.00.02	工區內外無施工進出動線、非施工人員禁止進入之標示及指引等措施。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.01.04	懸臂工作車雖有相關安全網，但工作車內之底層至各層之上下設備似有不足，且工作車推至定位後，無相關檢查機制。
					5.15.02	施工人員之出入安全管制措施未依規定程序審查管制。
					5.16.02	工區及週遭應設置導排水設施，定期清理並保持暢通。
143	114年度臺中市第十一期重劃區道路及附屬設施改善及搶修工程	113A-262	臺中市養護工程處	6,076.35	5,337.00	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久統營造有限公司		114/08/26	81	0	0	0	4.02.03.04.01	施工抽查(驗)紀錄表，缺分項工程名稱，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，抽查位置缺註明派工次別，未落實執行。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。
					4.03.03.01	施工日誌，未採用新格式填寫。表內二、工地材料管理概況，設計數量未修正為契 約數量。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實執行。
					4.03.04.01	品管自主檢查表，缺分項工程名稱欄位，缺協力廠商欄位且應為供料廠商，檢查時 機未修正為施工流程，未採用新版本，檢查位置缺註明派工次別，未落實執行。
					5.01.05	松強國小周邊, 已完成人行道壓花地坪, 未設置伸縮縫; 未施作切割縫, 未符合設計需求。
					5.09.08	工程告示牌，通報專線缺市民專線1999，缺市政信箱; 經費來源未改為契約經費及來源等內容，未採用新版本，內容未符合規定。
144	臺中市114年度園道綠地行道樹植栽改善工程(北北屯區)	113A-287	臺中市養護工程處	9,723.35	8,840.00	景美景觀設計有限公司	景美景觀設計有限公司	尚晉園藝有限公司		114/08/26	82	0	0	0	4.02.03.04.01	檢查表請勿流於形式簽名為主。
					4.02.03.08.01	公共工程監造報表，表內四、督導工地職業安全衛生事項█完成，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式。
					4.03.03.01	1.施工日誌，未採用新格式填寫。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實執行。 2.部份品管自主檢查表，檢查標準未訂量化值、容許誤差值，未落實執行。
					5.09.08	工程告示牌， 經費來源未改為契約經費及來源等內容，未採用新版本，內容未符合規定。
145	校園環境安全改善計畫-塗城國小活動中心防水隔熱工程	113-284	臺中市大里區塗城國民小學	5,253.81	5,070.00	王宏檳建築師事務所	王宏檳建築師事務所	旭營興業有限公司		114/08/28	79	2	2	0	4.01.06.02	審查監造計畫應要求併附監造計畫審查紀錄表以供主辦機關審查紀錄表加註審查意見及逐級核章。
					4.01.13	標案管理系統承商專任工程人員及規劃設計專技人員尚未登錄。
					4.01.20.05	施工進度已達66.23 % 尚未辦理估驗計價，影響中央撥款機關及主辦機關預算執行績效。
					4.01.99	工程執行資料表未對工地專業人員評核；未督導監造計畫應於工程發包公告前提報機關審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合編製施工計畫及品質計畫；核定監造計畫及施工計畫、品質計畫等各項計畫送審核章欄無承辦人及承辦單位主管複核簽章；原契約工期120日曆天，截至目前已使用工期73日曆天(60.83 %)，預定進度僅20.01 %，稱實際進度已有66.23 % ，目前尚有很多裝修設備未進場設置、應施工工項尚未施工，仍稱進度超前，工程施工進度顯不合理，應督導監造單位及施工廠商共同檢視施工進度是否屬實，以利施工進度控管可如期完工
					4.02.01.01	監造計畫未參照工程會頒格式編製，各式抽查驗紀錄表都是舊版亦無定量定性抽查驗標準，實際抽查無抽查值大都以概文字述；監造報表及各項抽查驗紀錄表僅監造主管(技師)一人簽章，與監造計畫組織架構設有完整監造主管及監造人員不一致，不符合監造委託勞務契約規定及監造計畫。
					4.02.01.04	施工廠商品質計畫、施工計畫未參照工程會頒格式編製，未落實審發現糾正要求改善；監造計畫應依送審應併附審查記錄表，以供主辦機關審查加註審查意見及逐級核章；審查廠商各項計畫未確實，應要求併附審查記錄表辦理審查及核章。
					4.02.03.04.01	監造單位辦理環境保護抽查、工地職業安全衛生抽查及一般安全抽查等應辦項目，未併附佐證相片；施工廠商提送查驗申請單無現場施工人員親簽名未能發現予以糾正改善。
					4.02.17.01	監造計畫「施工抽查標準」及「施工抽查紀錄表」未能涵蓋設計契約施工應辦理抽驗項目，5~10公分厚混凝土施工前後無抽查驗紀錄，無洩水坡度檢測放樣，澆置後無泛水檢測紀錄及妥善養護抽查驗紀錄，致混凝土面處處發生密集寬大裂縫，與本工程設置防水工程計畫監造單位應辦事項不一致。
					4.02.99	監造計畫應於工程發包公告前提報機關審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合編製施工計畫及品質計畫；監造技師督導紀錄表仍採用 B14-3建築物監造（監督、查核）報告表，該表內政部110 年8 月27 日台內營字第1100811965號令廢止，請改用B14-5表建築物施工中營造業專任工程人員督導紀錄表；監造計畫第壹章工程概要編製格式請依工程會監造計畫製作綱要編製，應包含設計技師、監造技師姓名；原契約工期120日曆天，截至目前已使用工期73日曆天(60.83 %)，預定進度僅20.01 %，稱實際進度已有66.23 % ，目前尚有很多裝修設備未進場設置、應施工工項尚未施工，仍稱進度超前，工程施工進度顯不合理，應會同施工廠商共同檢視施工進度是否屬實，以利施工進度控管可如期完工。
					4.03.02	提送各項計畫審查，未併附計畫審查紀錄表以供監造單位審查加註審查意見及逐級核章
					4.03.02.01	品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師姓名。
					4.03.02.02	簡報及品質計畫工地組織架構，職安人員與品管人員位階應調整在現場施工人員之上。
					4.03.02.12	各項施工無施工查驗申請單無現場施工人員親簽名。
					4.03.04.02	材料設備檢試驗管制總表應涵蓋契約所有施工與材料設備項目，詳列各項施工管理標準及施工自主檢查表以落實施工程施工管理；自主檢查表應檢查項應分施工前、中、後施工檢查標準分項次編製據以分施工前、中、後分項辦理自主檢查，自主檢查表未核實，如114.8.20鋼筋墊塊實際間距為60公分，檢查表填寫30公分:114.8.22混凝土施工未依施工前後分期檢查，檢查時間未明，未檢查混凝土自拌合至澆置完成時間，無拌合車號運送序號，坍度檢查無公差，氯離子僅註記單一顆值。
					4.03.14.03	檢查工地協議組織會議及施工人員教育訓練未落實，同一時間簽名筆跡大都雷同，不同日期同一人筆跡又不一樣。
					4.03.14.07	施工廠商辦理一般安全衛生、環境保護、施工作業安全等檢查紀錄表未能併附佐證相片。
					4.03.99	原契約工期120日曆天，截至目前已使用工期73日曆天(60.83 %)，預定進度僅20.01 %，稱實際進度已有66.23 % ，目前尚有很多裝修設備未進場設置、應施工工項尚未施工，仍稱進度超前，工程施工進度顯不合理，應會同監造單位確實檢視施工進度是否屬實，以利施工進度控管可如期完工。
					5.01.02	頂樓防水層多處有龜裂、施工品質不佳情形，監造品管未落實
					5.07.01.05	頂樓原防水層打除前、後是否就洩水孔做保護跟清除，部分洩水孔目視有積水或砂土堆積情形。
					5.09.08	設計工程告示牌屬中央補助案件則須載明中央經費補助機關及補助計畫名稱，地方政府市政府或學校自籌款均應加註清楚
					5.09.99	頂樓屋簷滴水線下方因持續滴水導致已施作防水層有毀損情形；頂樓防水層施作鋼材料突出面層；中間管溝塗層部分有踩踏痕跡未抹平。
					5.14.00.01	工區進出管制及材料堆置管制應以其他方式(乙種圍籬)加固、區隔。
					5.14.01.01	本案工程涉及高空及屋頂作業，人員安全防護設備未符標準。
146	114年度大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程(開口契約)	113dali045	臺中市大里區公所	7,614.42	5,530.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	金富群營造有限公司		114/08/29	80	0	0	0	4.01.13	標案管理系統應登錄事項如工程概要、功能效益、工期總天數、工程管理費、空污費、空污徵收管制編號、預定完工日期、監造計畫、品質計畫及施工計畫等各計畫核定機關核定日期與核定文號、規劃設計監造專技人員等尚未登錄。
					4.01.20.04	開口工程契約經費已達761.4萬元，未辦理工程督導，本工程雖屬開口契約，建議主辦機關仍可適時進行工程督導並留存紀錄，以維品質。
					4.01.20.05	施工進度已達73.16 %、估驗進度僅53% ，應增加估驗以提高主辦機關預算執行績效。
					4.01.99	工程執行資料表未對工地專業人員評核；核定監造計畫及施工計畫、品質計畫等各項計畫送審核章欄無承辦人及承辦單位主管複核簽章。
					4.02.01.03	審查品質計畫及各項計畫施工廠商專任工程人員未於送審核章表內簽章未予糾正改正
					4.02.01.04	審查品質計畫及各項計畫送審應應求併附送審核章表、審查紀錄表意見表及核章記錄欄以供監造單位應加註審查意見及審查人員、監造主管及監造技師均應審查意見核章欄上複核簽章
					4.02.01.10.01	監造計畫材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表空白，未納入契約施工應辦理送審與檢試驗項目；工程簡報材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表項次與名稱亦不一致，與工程會頒規定不符
					4.02.01.10.02	各項工程抽查標準表及抽查驗紀錄表應抽查驗項目應依施工前、中、後施工檢查標準分項次編製據以辦理施工前、中、後抽查。
					4.02.03.04.01	彈性地墊已施工惟無施工材料檢試驗相關抽查驗資料，實際抽查情形應量化(例如抽查數量等數據)；施工廠商提送查驗申請單無現場施工人員親簽名未能發現予以糾正改善。
					4.02.03.08.01	監造報表及各項抽查驗紀錄表僅監造一人簽章無監造主管複核簽章，與監造計畫組織架構設有完整監造主管及監造人員不一致，不符合監造委託勞務契約規定及監造計畫。
					4.02.99	簡報施工照片未標示日期；2. 簡報監造人員證書涉及個資(例如身分證編號)應予部分隱蔽
					4.03.02	提送各項計畫審查，未併附計畫審查紀錄表以供監造單位審查加註審查意見及逐級核章；品質計畫及各項計畫施工廠商專任工程人員未於送審核章表內簽章；本工程自114.1.9開工，工地協議組織會議未能於開工前召開，遲至114.8.才召開。
					4.03.02.01	品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計技師、監造技師姓名擊承商專任工程人員，並應包括材料及施工檢驗程序及自主檢查表等章節。
					4.03.02.02	簡報及品質計畫工地組織架構，職安人員與品管人員位階應調整在現場施工人員之上。
					4.03.02.12	工程簡報材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表項次與名稱亦不一致，與工程會頒規定不符；各項施工自主檢查表應檢查項應分施工前、中、後施工檢查標準分項次編製據以分施工前、中、後分項辦理自主檢查；各項施工無施工查驗申請單無現場施工人員親簽名。
					4.03.03.01	施工日誌第四、五項工地職業安全衛生辦理事項工地主任未親自檢視確認勾選、採用電腦黑色圖塊預置。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管
					4.03.14.03	未落實辦理每日施工前危害告知。
					4.03.14.07	施工廠商辦理一般安全衛生、環境保護、施工作業安全等檢查紀錄表未能併附佐證相片；未落實辦理工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.99	品質計畫及施工計畫遲至開工前一日提送，開工當日方核定；簡報p.C-5相關人員證照涉及個資(例如身分證編號)應予部分隱蔽；由施中照片顯示工程告示牌及職業安全衛生告示牌都直接放置在地上，未依工程會規定以雙支鋼管豎立起來。
					5.08.08.01	新忠公園新換裝長椅木板料已脫漆。移位安裝體健設施新地坪已下陷約1公分與旁邊舊地平有高低落差，舊彈性地坪有高差變形應再檢視更換。
					5.09.08	設計工程告示牌無臺中市政府頒格式應增列市政信箱，且無契約經費及來源未加註工程經費及經費來源；職安衛告示牌未填寫日期；又倘發生職安事故，緊急連絡電話應通知「臺中市勞動檢查處」，無監造及廠商職安人員聯絡手機電話，請修正。
					5.14.00.01	長春公園重整高壓裝地坪施工中，工區內無職業安全衛生警語標誌如「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」、無工程告示牌，無乙種圍籬維護，使用交通錐加設無連桿，僅用警示帶代替。
					5.14.01.02	由施中照片顯示換裝路燈及籃球框架高差超過2公尺以上，未使用安全上下設備，以簡易合梯代替，合梯高度均不足，施工人員跨騎在合梯上工作。
					5.14.99	長青公園施工現場未放置「施工告示牌」
147	后里區牛稠坑溝新廣大橋上游農田灌溉引水路設施系統強化工程	11401230017	臺中市政府水利局	33,000.00	24,100.00	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	駿霖營造有限公司		114/09/05	79	0	0	0	4.01.99	工程施工執行資料表未針對各單位專業人員之工作態度、參與情形、配合狀況等作評核，另外查核日期誤繕[缺失相片(1)]。
					4.02.03.04.01	抽查紀錄表填報未確實，如：(1)114.8.23鋼筋工程施工抽查紀錄無施工完成抽查紀錄；(2)鋼筋施工抽查紀錄表-實際抽查未將鋼筋號數值註明；(3)114.8.28混凝土工程施工抽查紀錄表-施工流程未填具；(4)未落實排水溝渠底高程及坡度之施工抽查作業(抽查照片不足)。
					4.02.03.04.02	監造材料設備送審管制總表欠缺，缺少瀝青透層及植筋膠。
					4.02.03.05	未落實督導施工廠商執行防汛、交維等工地安全抽查工作，督導抽查職業安全環保交通事項，每七天一次，抽查頻率不足。
					4.02.03.08.02	監造報表格式未更新，請補正。
					4.03.03.01	施工日誌格式未更新，請補正。
					4.03.04.02	自主檢查表部分填寫未確實，如(1)未落實執行混凝土排水溝渠底高程/坡度及頂部截角之施工自主檢查作業；(2)114.06.19混凝土自檢表-於同一天即完成施工前中後檢查，不符實際(灌漿當天即可檢查施工後情形?)；(3)114.04.24鋼筋自檢表-墊塊間距實際檢查值未量化，僅以符合代之。
					4.03.05.02	廠商材料設備送審管制總表欠缺，缺少瀝青透層及植筋膠。
					4.03.08.02	品管人員無稽核自主檢查表之紀錄。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，無督察交通維持及環境衛生，應加強。
					4.03.14.03	承商職安衛教育訓練資料，講師未簽名，授課照片無日期及工程名稱。
					4.03.99	自主檢查表應補充檢查照片於檢查表之後。
					5.01.01	I工區0K+00溝渠外側胸牆混凝土搗實不佳有蜂窩產生。
					5.02.05	由施工照片發現， PC混凝土鋼線網下方之混凝土墊塊間距太大、數量不足，應設置於鋼線網正交節點之正下方較佳。
					5.07.01.99	I、G工區，部分排水溝內側之胸牆，遭施工機械撞傷。
					5.07.02.99	I工區，排水溝底部有不少由上邊坡掉落之卵石、礫石未清理乾淨。
					5.08.08.02	(1)I、G工區，部分混凝土排水溝頂部截角二次施工完成面粗糙不平順[缺失相片(2)]；(2)部份渠道留設擋水板槽不平順[缺失相片(3)]。
					5.08.99	(1) I工區溝渠胸牆部分螺桿未剪除完整；(2)G工區混凝土排水溝部分曲線段，斷面平整度不佳[缺失相片(4)]。
					5.09.08	工程告示牌之版面歪斜、彎曲、不平整，另於開放空間中施工，告示牌僅有1面，請評估數量是否足夠[缺失相片(5)]。
					5.10.01.05	未見水泥混凝土中，爐石粉之化學成分如CaO含量之檢驗報告。
					5.10.99	水泥混凝土抗壓試驗報告書未標示混凝土之設計強度。
					5.14.06.01	依簡報照片所示C-4，施工時部份鋼筋未有防護套保護有穿刺風險。
					5.14.07	部分工區交通警示不足，未有夜間警示[缺失相片(6)]。
					5.16.01	汛期工地防災檢查，颱風及豪大雨前未有加強檢查，檢查頻率不足。
148	114年度臺中市第四工區治山防洪減災及農路修建工程	11312200246	臺中市政府水利局	21,555.00	17,600.00	亞際工程技術顧問有限公司	亞際工程技術顧問有限公司	大宗營造有限公司		114/09/05	81	0	0	0	4.01.03	未依工程會品管要點第3點、第8點工程金額規模撰寫品質計畫及監造計畫章節內容，例如監造計畫章節名稱未更新、品質計畫以查核金額以上規模撰寫。
					4.01.05	督導照片無日期。
					4.01.06.02	監造計畫無書面審查意見，核章表中審查人員未簽名及押注日期，另機關用印處未使用關防章。
					4.01.99	品質督導多次告示牌缺失，請加強管理。
					4.02.01.01	監造計畫未於開工前核定。
					4.02.01.05.02	回填土方無施工品質管理標準。
					4.02.03.04.01	(1)材料設備送審管制總表欠齊全，欠缺瀝青黏層。(2)施工抽查無施工完成抽查紀錄，抽查頻率不足。(3)施工抽查紀錄表，模板及混凝土工程僅隨機抽查，無施工完成檢查紀錄，檢查頻率不足。
					4.02.03.04.02	未落實執行PC及AC混凝土地坪之施工抽查工作，欠缺施工前、中、後之抽查表格與紀錄，另抽查照片無日期。
					4.02.03.05	未落實督導施工廠商執行工地安全工作（無防汛抽查紀錄與照片）。
					4.02.03.08.01	114年4月11日監造報表其他約定事項，機關督導並未填具，未落實記載。
					4.02.99	開挖督察應記錄深度及拍照，並注意擋土措施。
					4.03.01	施工計畫及品質計畫均未能於開工前核定。
					4.03.04.02	(1)未落實執行混凝土地坪鋼線網墊塊設置與瀝青混凝土鋪裝機及壓路機之施工自主檢查作業。(2)114年6月19日混凝土工程自主檢查表，施工流程均未填具。(3)鋼筋工程自主檢查，僅施工前檢查，施工中及施工完成檢查並無紀錄，檢查頻率不足。
					4.03.08.02	品管人員無稽核自主檢查表是否詳實記錄。
					4.03.08.05	文件紀錄管理未妥適，施工照片拍照日期、工程項目、位置及重點內容等，未標示清楚。
					4.03.11.06	專任工程人員現場督察紀錄內容欠具體，欠缺技術輔導內容。
					4.03.12.04	環保衛生交通安全檢查，僅施工中檢查，檢查頻率不足。
					5.01.02	第一派3-12 A段工區，鋼線網混凝土地坪養護不合規範，局部有塑性收縮裂縫。
					5.01.05	3-12工區農路0K+20附近伸縮縫未依路寬留設，留設不合規範。
					5.02.05	由施工照片發現，混凝土鋼線網下方之墊塊間距太大，數量不足，且未置於節點之下方。
					5.06.04	第一派3-12 A段工區，部分既有混凝土地坪有不少縱向裂縫且未整平，部分地坪崎嶇不平，部分位置之高低差高達10公分以上。
					5.07.01.10	3-12工區0K+20附近PC路面與外側銜接處有積水情形。
					5.10.01.04	設計強度為210 kgf/cm2之水泥混凝土，試驗平均值達360 kgf/cm2，混凝土強度過高，超過fc′(混凝土規定抗壓強度) ± 15％。
					5.10.10.05	瀝青混凝土無黏層噴灑量之檢驗紀錄與照片。
					5.14.99	(1)職業安全教育訓練，參訓照片無工程名稱。(2)依簡報資料工地部分現場人員未戴安全帽。(3)工區材料堆置防護帆布有積水情形。
					5.16.01	防汛自主檢查未落實，7、8月颱風侵台多次，颱風侵襲前與後之檢查頻率不足。
149	114年度臺中市北屯區及鄰近地區公共設施維護工程	113A-265	臺中市養護工程處	22,032.02	22,032.02	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	統元營造工程有限公司		114/09/08	80	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程督導紀錄表廠商、監造單位簽認欄位建議加註年月日以供填寫，以明確告知之時間點，俾據以追蹤改善。
					4.01.06.02	監造計畫與品質計畫有材料管制總表、工項、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形，主辦機關未確實審查
					4.01.13	標案管理系統（1）部分派駐現場人員未完整登載，或人員異動未更正，如監造專技人員，應予補正。（2）登錄之監造現場人員與查核出席人員及簡報頁B23、B24及工程施工執行資料表不一致。
					4.01.19	監造計畫所附權責分工表誤用公有建築物施工階段契約約定權責分工表，且未依工程會111年9月22日修正版本，亦未依權責分工表說明三之規範，訂定「各作業項目完成期限」與「逾期罰則」。
					4.01.99	工程施工執行資料表（1）進度截止日期未列明。（2）監造單位材料抽驗項目與承商材料檢驗項目未對應，無從查核比對一、二級品管差異。（3）承商材料設備檢驗誤植為抽驗。（4）部分工項施工抽查、自主檢查次數與簡報不一致，缺漏交通維持及工地安全設施檢查情形。（5）專業人員評核欄，部分專業人員未登載於標案管理系統或登載於標案管理系統人員未評核，應予釐正。
					4.02.01.01	監造計畫（1）以小型工程委託設計服務案合併編列，未針對本標案特性編列（「工程名稱」不符）。（2）第三章品質計畫審查表、審查重點表「管理責任」應修正為「管理權責及分工」、「材料及施工檢驗程序」應修正為「材料與設備及施工檢驗程序」。（3）第四章施工計畫審查表項次九、「勞工安全衛生管理計畫」應修正為「職業安全衛生管理計畫」。（4）第九章所提「勞工安全衛生法」、「勞工安全衛生法施行細則」應修正為「職業安全衛生法」、「職業安全衛生法施行細則」。（5）所附「監造報表」未參採工程會108/04/30修正公共工程施工品質管理作業要點附表五範例格式。
					4.02.01.04	本工程114/01/13決標、114/03/17開工，監造計畫114/03/10核定，有違監造計畫製作綱要規定，且施工計畫、品質計畫於114/03/25核定，對計畫書送審、報核未落實管制。
					4.02.01.05.01	監造計畫材料/設備抽驗管理標準表表頭與監造計畫製作綱要規範（包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等）未盡一致，且僅列4項材料/設備抽驗管理標準，且部分材料名稱誤填工項，應依契約詳細表項次全面檢視補正各材料/設備抽驗管理標準表。
					4.02.01.05.02	監造計畫（1）各工項施工抽查標準表表頭「抽查」時機、方法、頻率，誤用承商品質管理標準表之「檢查」時機、方法、頻率，且未註記檢驗停留點、安衛查驗點。（2）部分工項缺漏施工抽查標準表，如植筋工程、抿石子工程、紙模壓花地坪工程、植栽工程等。（3）部分工項施工抽查標準表抽查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋工程施工抽查標準表缺漏綁紮抽查細項、標準，鋼筋號數、保護層厚度、排列間距、搭接長度、墊塊強度、佈設間距等抽查標準亦未量化；混凝土施工抽查標準表缺漏溫度、氯離子含量、卸料澆置高度、澆置中斷時間、震動搗實等抽查細項、標準，坍度抽查標準亦未量化；瀝青混凝土鋪面工程施工抽查標準表缺少邊模準線、透層、黏層、縱向接縫、橫向接縫、初壓、次壓、終壓之滾壓溫度、平整度、橫向坡度等抽查細項、標準，並應加入次壓膠輪胎壓檢查，以符施工規範要求，標線施工抽查標準表缺漏熱拌聚脂標線材料噴出之溫度、寬度、抗滑試驗等抽查細項、標準等，應加強檢視補正。
					4.02.01.06	監造計畫（1）部分工項缺漏施工抽查流程圖，如植筋工程、抿石子工程、紙模壓花地坪工程、植栽工程等。（2）各工項施工抽查流程圖未訂定「安衛查驗點」及「檢驗停留點」，如鋼筋工程、模板工程施工抽查流程圖，施工抽查紀錄表亦須配合改善。
					4.02.01.07	監造計畫「設備功能運轉測試抽驗程序與標準」章節，無具體內容，無測試抽驗項目、標準與紀錄表，且承商品質計畫無此章節。
					4.02.01.09	監造計畫文件紀錄管理系統「紀錄移轉及存檔」一節，應依監造計畫製作綱要修正為「文件紀錄移轉及存檔」。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料/設備送審管制總表暨材料/設備檢（試）驗管制總表均為空白表，無管制功能，且材料/設備檢（試）驗管制總表未依最版格式製作，應予補正。
					4.02.01.10.02	監造計畫材料設備品質抽驗紀錄表未參採監造計畫製作綱要表5.3 範例格式，且為空白表，無抽驗細項及標準。
					4.02.01.10.03	監造計畫各工項施工抽查紀錄表未參採監造計畫製作綱要表7.3格式，且無抽查細項、標準。
					4.02.03.04.03	試驗報告判讀橡皮章有誤（廠商應「初判」比對試驗結果是否符合契約規範，監造單位則「判定」註記合格與否，且初判、判讀人員均應簽名、簽署日期）。
					4.02.03.07	本工程協議組織會議缺監造單位參與紀錄。
					4.02.03.08.01	監造報表督導工地職業安全衛生事項「施工廠商施工前檢查事項辦理情形」，應每天落實檢查勾選，不宜在電子檔原稿塗黑■。
					4.03.02.01	品質計畫缺漏「設備功能運轉檢測程序及標準」（監造計畫有）。
					4.03.02.02	（1）品質計畫「管理權責及分工」漏未敘明施工計畫、安衛管理計畫由誰製作。（2）品管組織架構圖安衛管理人員宜比照品管人員位階。
					4.03.02.04	品質計畫（1）未製作材料設備品質管理標準表。（2）部分工項缺漏施工品質管理標準表，如植筋工程、抿石子工程、植栽工程等。（3）各工項施工品質管理標準表未註記安衛查驗點。（4）部分工項施工品質管理標準表檢查細項、標準不夠完整或量化不足，如鋼筋工程施工品質管理標準表缺漏鋼筋號數、搭接長度、墊塊強度、佈設間距等檢查細項、標準，綁紮標準未量化，保護層厚度缺容許誤差；混凝土施工品質管理標準表缺漏溫度、卸料澆置高度、澆置中斷時間等檢查細項、標準；瀝青混凝土工程施工品質管理標準表缺少邊模準線、縱向接縫、橫向接縫、初壓、次壓、終壓之滾壓速度、平整度、橫向坡度等檢查細項、標準，並應加入次壓膠輪胎壓檢查，以符施工規範要求。
					4.03.02.05.02	（1）品質計畫各工項施工流程圖未訂定安衛查驗點及檢驗停留點（如鋼筋、模板），施工品質管理標準表與施工自主檢查表亦須配合補正。（2）部分工項缺漏施工流程圖，如植筋工程、抿石子工程、植栽工程等。
					4.03.02.11	品質計畫文件紀錄管理系統第二節、第三節應依品質計畫製作綱要更正。
					4.03.02.12	品質計畫（1）材料設備檢（試）驗管制總表未參考品質計畫製作綱要表5.2訂頒範例格式。（2）材料自主檢查表誤植為抽驗記錄表，且為空白表。（3）各工項施工自主檢查表未參採品質計畫製作綱要表7.2範例格式，亦未註記檢驗停留點、安衛查驗點。
					4.03.03.02	施工日誌未確實記載，如114/06/21、114/07/19主辦機關品質督導行程與指示事項，114/06/17、114/06/23專任工程人員督察與督察情形漏未記載。
					4.03.05.01	試驗報告判讀橡皮章有誤（廠商應「初判」比對試驗結果是否符合契約規範，監造單位則「判定」註記合格與否，且初判、判讀人員均應簽名、簽署日期）。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
					4.03.11.05	專任工程人員督察紀錄表多未填文件編碼、督察流水序號、預定進度、實際進度，且督察事項多空白或填寫太簡略。
					5.01.02	五派工區紙模壓花地坪有局部裂縫。
					5.01.03	五派工區紙模壓花地坪有小部份積水情形。
					5.05.10	第五派工區側溝內有部分淤積宜予清除。
					5.07.02.11	一派二工區瀝青混凝土平整度欠佳，有小部分積水情形。
					5.07.02.12	一派二工區瀝青混凝土有部分粒料拌合不均勻，粒料分離情形。
					5.07.02.18	一派二工區部分標線有車轍污損情形。
					5.09.08	工程告示牌主辦機關銜名未列中、英對照、「經費來源」未依規定修正為「契約經費及來源」，並敘明其經費來源。
					5.10.01.02	（1）氯離子含量檢測報告書數量欄空白。（2）氯離子含量檢測條以熱感應紙列印，日久字跡將消失，應於審查、判讀、簽名、簽署日期後再影印存檔備查。
					5.10.02.02	材料廠商開具之鋼筋無放射性污染證明、品質證明書應加註買受人、使用工程名稱，以利勾稽，且應有審核紀錄（應就該批進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等加以審查、簽署）。
					5.14.06.03	現場部分人員配戴安全帽之頤帶（鬆緊帶）伸縮彈性過大，易鬆脫，應改用非伸縮彈性之頤帶；簡報施工照片有部分現場人員配戴安全帽未扣頤帶情形。
					5.15.01	簡報施工照片（B-51頁）部分交通錐未以鏈桿連結。
					5.15.03	工程施工執行資料表缺漏承包商交通維持及工地安全設施檢查情形。
					5.15.10	簡報部分施工照片（P22-24）交維設施缺明顯行人引導指示牌。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查表缺相關整備照片。
150	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	113A-105	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	89,070.00	85,380.00	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	德記營造有限公司		114/09/08	80	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程督導紀錄表列有指示事項，應加註改善期限，俾利追蹤改善。
					4.01.06.02	監造計畫與品質計畫有材料管制總表、工項、品管標準、檢驗停留點、安衛查驗點疏漏、表單不符情形，主辦機關未確實審查。
					4.01.13	(1)工程會公共工程雲端系統預定完工日期為115年12月31日，簡報為115年2月12日，請主辦單位查明補正；(2)部分派駐現場人員未登載(如規劃設計監造專技人員)，應予補正。
					4.01.99	工程施工執行資料表中，經費支用實際支出為0，與簡報所稱已有一次估驗計價有所差異。
					4.02.01.04	品質計畫及施工計畫，廠商預定送審日期訂為113年11月20日，監造單位未適時督促廠商儘速送審，致使相關計畫於開工後1個月才完成核定，不符規定。
					4.02.01.05.01	監造計畫材料/設備抽驗管理標準表表頭與監造計畫製作綱要規範（包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等）不一致，且部分材料名稱誤填為施工項目，並請依契約詳細表項次全面檢視補正各材料/設備抽驗管理標準表。
					4.02.01.06	監造計畫部分工項缺漏施工抽查流程圖，如植筋工程工程、抿石子工程等，另須訂定安衛查驗點，相關施工抽查紀錄表亦應一併改善，以符合規定。
					4.02.01.07	監造計畫所訂「設備功能運轉測試抽驗程序與標準」無具體內容，無測試抽驗項目、標準與紀錄表。
					4.02.01.08	監造計畫品質稽核章節內容未符合實際需求。
					4.02.01.10.01	監造計畫材料設備送審管制總表(監造計畫32項，查核簡報37項）、材料設備檢（試）驗管制總表（監造計畫11項，查核簡報38項），項目均不一致，且前述兩個管制總表之項次應一致。。
					4.02.01.10.02	監造計畫材料設備品質抽驗紀錄表無相關材料/設備抽驗管理標準。
					4.02.03.08.01	監造報表督導工地職業安全衛生事項「施工廠商施工前檢查事項辦理情形」之完成或未完成部分，未落實勾選，另114年07月22日辦理內部品質稽核之重要事項，未落實紀錄。
					4.03.01	品質計畫及施工計畫預定送審時程訂為開工日期114年11月15日(如簡報C15頁)，不符合實際需求。
					4.03.02.01	(1)品質計畫第十章「品質稽核」應修正為「內部品質稽核」、第十一章文件紀錄管理系統11.3「紀錄移轉及存檔」一節，應修正為「文件紀錄移轉及存檔」；(2)承攬廠商進度表(簡報C-13)繪製僅一條實際進度曲線，無預定進度及估驗進度等曲線，未能確實進行進度管控。
					4.03.02.02	品管組織架構圖不符合實際需求，如職安人員位階不隸屬於品管人員稽核對象，請修正。
					4.03.02.03	品質計畫部分工項缺漏施工要領，如植筋工程、抿石子工程等。
					4.03.02.05.02	品質計畫各工項施工要領流程圖未依據契約規定訂定檢驗停留點及安衛查驗點。
					4.03.02.06	品質計畫設備功能運轉檢測程序及標準章節，「設備功能運轉檢測紀錄表」、「設備功能運轉檢測標準表」，未參考品質計畫製作綱要表6.1、表6.2格式編製。
					4.03.02.11	品質計畫文件紀錄管理系統「紀錄移轉及存檔」一節，應依品質計畫製作綱要修正為「文件紀錄移轉及存檔」。
					4.03.02.12	品質計畫材料設備送審管制總表管制材料設備（品質計畫32項，簡報37項）、材料設備檢（試）驗管制總表（品質計畫11項，簡報38項）項目均不一致，且前述兩個管制總表之項次應一致，以符合工程會規定。
					4.03.03.02	(1)施工日誌第五欄工地職業安全衛生施工前檢查事項，應落實檢查勾選，不宜以列印方式而顯有流於形式之虞；(2)施工日誌未落實記載，如114年8月28日、114年8月30日主辦機關品質督導與指示事項，以及114年6月30日辦理內部品質稽核行程，均未落實紀錄。
					4.03.04.02	(1)再生瀝青混凝土自主檢查表，有檢查情形，卻無檢查結果，紀錄未落實；(2)施工自主檢查表未落實，如現場濕式紙模地坪伸縮縫、鋸縫等工項均未落實檢查，致使地坪完成面有溫度裂縫產生。
					4.03.08.02	品管人員未確實執行日常品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。
					4.03.11.05	專任工程人員督察紀錄表多未填預定進度、實際進度，且督察事項多空白或填寫太簡略。
					5.01.01	集水井頸圈與連接管周邊有局部蜂窩、孔洞。
					5.01.02	人行道地坪未適時鋸縫，致使部分路段產生溫度裂縫。
					5.04.51	一處號誌固定螺栓懸空，未先以高強度無收縮混凝土砂漿填充。
					5.07.02.12	瀝青混凝土有部分粒料拌合不均勻，粒料分離情形。
					5.07.02.99	(1)地坪與道路銜接處漸變段施作不平順；(2)道路緣石與人行道地坪銜接處有高差，建議檢討改善。
					5.09.08	工程告示牌品管人員與職安人員登載與標案管理系統不一致，預定完工日期展延未修正。
					5.10.01.02	(1)氯離子含量檢測報告書「會同檢測人員」各欄位均空白；(2)氯離子含量檢測條以熱感應紙列印，日久字跡將消失，應於審查、判讀、簽名、簽署日期後再影印存檔備查。
					5.10.02.02	材料廠商開具之鋼筋無放射性污染證明、品質證明書應加註買受人、工程名稱(或加蓋本工程名稱之專用章)，以利勾稽，且應有審核紀錄（應就該批進料鋼筋出廠證明之爐號、鋼種、號數、規格尺寸、重量等加以審查、簽署），監造單位及承攬廠商亦無判讀送審資料是否符合規範或契約規定。
					5.14.06.01	簡報鋼筋施工照片（B-39頁）顯示未鋪設步道板，未符營造安全衛生設施規則第129條第1項第3款之規定。
					5.14.07	本案施工範圍鄰近重要道路，相關夜間警示措施應再加強。
					5.14.99	近日天氣炎熱，請加強施工人員熱危害之防治。
					5.15.01	簡報施工照片（C-24頁、C-39頁）顯示交通安全設施不足（道路上施工未施設完整之交通錐、連桿等管制）。
					5.15.03	工程施工執行資料表填報承包商交通維持及工地安全設施檢查88次，實際施工工期已逾293日，檢查頻率顯有不足。
					5.15.10	建議工地現場加強交通維持設施，以及加強周邊商店通行之設施(如鋪設止滑鋼版等)，以減少民眾通行不便，進而降低民眾通報案件。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查表未參照工程會105年8月18日函修訂範例。
151	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程（4）-台中路及忠明南路等鄰近區域	11305130096	臺中市政府水利局	284,000.00	284,000.00	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	五湖四海營造股份有限公司		114/09/11	81	0	0	0	4.01.04.01	已成立督導組織，重要工項請由組織辦理督導、紀錄(請註明位置、量化、工項等)，缺失追蹤改善紀錄內容、照片應為改善前中後同一角度附註日期及說明。
					4.01.13	標案管理系統之內容與工程執行資料表不一致(如預定完工日期)。
					4.02.01.05.01	在CLSM施工品質查驗過程中，根據CLSM配合設計報告，CLSM有添加礦物摻料飛灰作為膠結材料，根據工程會施工綱要第03050章飛灰用量不得超過總膠結材料重量之25%，總膠結材料重量是指水泥及飛灰重量的總和，粒料重量不得計入。
					4.02.01.08	辦理內部稽核內容未落實、稽核人員不宜為監造組織內之成員，內、外部稽核結果請作統計分析及訂定矯正與預防措施。
					4.02.01.10.03	在臨鋪後全面加鋪5公分瀝青混凝土鋪築施工查驗中，有關使用黏層的種類，以及單位面積的撒佈量，請列於工作表內；另外，請將滾壓過程中有關初壓、次壓、及終壓溫度範圍，以及開放通車時路面溫度的設定亦請分別予以列入。
					4.02.03.04.01	抽查紀錄表未有不合格事項，與現場執行狀況顯不合理。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫(如114年8月3日水利局督導、114年8月7日監造技師督導請記錄於重要事項欄位)。
					4.02.14.04	(1)監造技師督導次數請加強，請配合檢驗停留點及重要工項辦理及確實追蹤改善(如114年7月16日請檢附前、中、後之照片)。(2)技師督導次數3次太少，建議每月至少1次。
					4.03.02.04	(1)在瀝青混凝土鋪築作業自主檢查表中，請敘明在檢測道路平整度過程中，有關使用儀器及相關平整度標準值列入。(2)根據現場簡報說明：本工程在澆置30公分CLSM(控制性低強度回填材料)後，隔日即撒佈黏層再鋪築10公分瀝青混凝土面層，本案CLSM 28天抗壓強度設計為20~50kgf/cm2，屬低強度混凝土，水膠比較高，在此情況下澆置CLSM完後，須要有約4~5天待其完全凝固後，再撒佈黏層以發揮其聯結CLSM與瀝青混凝土面層功能。
					4.03.02.10	辦理內部稽核內容未落實(施工單位無外部稽核，稽核單位成員請填寫，稽核結果請作統計分析及訂定矯正與預防措施)。
					4.03.03.02	施工日誌未落實記錄，(第五項職安每日施工前檢查紀錄表、技術士出工簽到請改簽名記錄等)。
					4.03.04.02	(1)部分自主檢查表(如勞工安全及環境衛生、侷限空間檢查等)未有佐證照片。(2)自主檢查表僅有1次缺失，未落實填寫。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實(如114年7月4日鋪設警示帶位置、114年7月22日工程進度情形、量化紀錄檢查值及改善追蹤紀錄等)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.01.99	(1)抽查興大路63巷與南門路37號接管工程，其接管在路邊溝下方之挖空部分，應落實回填，並檢視原有水溝之完整。(2)抽查南門路59巷與南門路交角臨鋪路面人孔有高差情形。
					5.08.09.05	興大路63巷L型側溝因施工造成破損。
					5.09.08	工程告示牌內容不完整(中央機關經費須註明補助計畫名稱)。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明副聯未註明工程名稱。
					5.10.99	材料抽查驗紀錄請拍附註日期之照片。
					5.14.99	(1)承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄、施工架、防墜網等)。(2)廠商單位在佈設巷道連接管時，有鋪設臨時鋼板以利車輛及行人通行，部分鋼板表面較光滑，為避免在雨天打滑，建議使用表面較粗糙的梅花型鋼板。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口管制、人行道等)。
					5.15.99	臨時通行覆蓋鐵板不平整易產生有噪音。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查未落實(如颱風、地震、強降雨之前、中、後檢查等請紀錄)。
152	114年度臺中市第三工區治山防洪減災及農路修建工程	11312200243	臺中市政府水利局水土保持工程科	21,555.00	17,800.00	將暐工程技術顧問有限公司	將暐工程技術顧問有限公司	大宗營造有限公司		114/09/11	80	0	0	0	4.01.04.02	主辦單位簡報 A16，在主辦機關工程督導及走動管理成果內容中，照片中的工項、位置及施工內容未敘述說明，此部分請加強。
					4.01.05	已成立督導組織，惟重要工項請由組織辦理督導。紀錄請註明位置、量化、工項等，缺失追蹤改善紀錄內容、照片應為改善前中後同一角度附註日期及說明。
					4.01.13	標案管理系統之內容與工程執行資料表應一致(如實際開工日期、預定完工日期等不一致)。
					4.01.25	未辦理生態檢核及填具生態檢核自評作業。
					4.01.99	(1)監造計畫、施工計畫、品質計畫未於開工前核定。(2)估驗進度與實際進度落差大於20%，影響執行績效。
					4.02.01.05.01	在鋪築瀝青混凝土路面滾壓過程中，有關材料品質檢驗工程項目中，瀝青混凝土含油量檢測外，相關的篩分析試驗亦應一併執行。
					4.02.01.10.01	訂定材料設備送審管制總表(17項)與材料設備檢試驗管制總表(11項)不ㄧ致。
					4.02.03.08.01	填報監造報表未落實填寫(如水利局督導、監造技師督導未紀錄於重要事項欄位)。
					4.02.14.04	(1)監造技師督導紀錄未落實，請配合檢驗停留點及重要工項辦理。及確實追蹤改善(114.7.18工程概述及追蹤改善請檢附前中後之照片)。(2)技師督導次數3次太少且無照片佐證，建議每月至少1次。
					4.03.02.04	在水泥混凝土鋪築作業自主檢查表中，混凝土澆置完後養治至少7天時間的要求，請落實執行。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄，(無第五項工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)。
					4.03.04.02	自主檢查表未量化填寫、佐證照片與自檢內容未相符。
					4.03.05.02	訂定材料設備送審管制總表(17項)與材料設備檢試驗管制總表(11項)不ㄧ致。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實(如114.8.14工程概述、量化紀錄檢查值及改善追蹤紀錄等)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.07.01.99	(1)排水溝0K+000已施工溝底有被水流沖破之情形(底部銜接處有破損)，請檢視處理並檢討原設計對於水流沖力及相關之承載量。(2)設計圖與現場施工情形(如:排水溝截牆位置、寬度，拍漿溝位置等)請落實繪製施工(竣工)圖。
					5.07.02.19	(1)本工程排水溝兩旁護岸土壤，目前暴露在外，遇強降雨侵襲下，表土易受沖刷，建議以帆布或大型塑膠網暫時覆蓋其上，保護其邊坡。(2)排水溝兩邊因開挖回填土，邊坡的穩定、植生(草)等請研擬妥適的工法處理。
					5.09.08	工程告示牌所列工程概要與施工概況項目中，全民督工專線及網址已在民國112年6月1日修改，請修訂，另內容未符合規定(如公害檢舉專線)。
					5.10.01.02	氯離子檢測紀錄會同人員未簽認。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明副聯未註明工程名稱。
					5.10.99	材料抽查驗紀錄請檢附註明日期之照片。
					5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣未設置符合規定之護欄防墜設施(豎井施工)。
					5.15.10	(1)土地公廟旁排水改善工程，排水溝下邊坡地處較高，須注意防墜護欄不足之處，安全防護設施請加強設置。(2)交通維持及安全管制措施檢查紀錄不確實(請設置施工告示牌、夜間警示設施請拍照紀錄等)。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查未落實(如:防救災設施，防災演練，颱風、地震、強降雨之前後檢查等請紀錄)。
					6.01.10	施工進度請依施工項目分別計算再加權統計，以符合現場實際施工進度。
153	臺中市立神圳國民中學圖書館設備更新與修繕工程案	114002	臺中市立神圳國民中學	3,341.62	2,829.14	伊庭室內裝修設計有限公司	伊庭室內裝修設計有限公司	瑞震室內裝修工程有限公司		114/09/15	81	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關無外聘專家學者工程品質督導文件紀錄
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未陳列
					4.01.19	未將「公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表」納入工程招標文件及契約書
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%/50.04%)執行率不足
					4.01.99	施工計畫、品質計畫及職安衛計畫未於開工前核定，監造計畫未於工程決標前核定。
					4.02.01.05.01	監造單位材料/設備及施工品質管理標準表之管理標準未量化表示，請改善。
					4.02.03.03	監造單位審查廠商施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合審查意見單未勾選，監造人員未簽署。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表未陳列。無工區已施作服務櫃台等施工抽查表，本案裝修工程多項木作、系統櫃施工抽查表中查驗標準與結果(長/寬/高/厚/間距)量化不足。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表中，有關8/15美耐板1.0mm、9/9矽酸鈣板6/9mm等進場要項材料設備規格/取樣組數/試驗或監造查證記錄未詳實
					4.02.99	監造單位簡報內核定品質計畫及整體施工暨職業安全衛生計畫，"核定"用詞應修正；簡報(B-09)材料設備檢(試)驗管制總表加註(修正版)，本案是否有修正，請查明。
					4.03.01	施工廠商品質、施工(含職安)計畫未於開工前核定，相關專業人員工地負責人、品質人員、職安人員未簽署。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關8/15美耐板1.0mm、9/9矽酸鈣板6/9mm等進場要項材料設備規格/取樣組數/試驗或配合監造查證記錄未詳實
					4.03.04.01	施工廠商無工區已施作服務櫃台等施工自檢表，本案裝修工程多項木作、系統櫃施工自檢表中自檢標準與結果(長/寬/高/厚/間距)量化不足
					4.03.05.02	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明
					4.03.99	一般性作業安全衛生自主檢查表、工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，可量化表示項目應加入量化數值，部分非本案工法適用項目建議免逐日勾稽。
					5.07.01.14	工區流通服務櫃台低檯面單元木心板施工長度與圖面有異
					5.07.04.99	接待櫃檯後方牆面出線盒位置請檢討改善。
					5.08.04	工區北側窗戶把手配置與新設書櫃背板…動線衝突影響使用，請注意收尾
					5.08.07	工區流通服務櫃台後方書籍櫃美耐板施工縫隙位置、對紋、跳色請注意收尾。西北側系統書櫃層板美耐板縫隙局部大小不一，東北側系統書櫃左、右層板局部高差。
					5.08.99	下層櫃子把手形式請設計監造、廠商確認後依圖施作；接待櫃檯後方牆面上方板材收編不良，請改善。
					5.14.06.01	工區木作鋸台切割施工、工材機具堆置之安全警示區隔請注意
					5.14.06.02	工區出入口處請加強禁止無關人員擅入警告標示牌措施
154	大甲東一街銜接黎明路打通及黎明路平面道路拓寬工程	113A-089	臺中市新建工程處	28,150.00	27,600.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	麗耀營造股份有限公司		114/09/15	82	0	0	0	4.01.26	若以總契約金額(27800千元)計算，目前付款進度僅為29%和實際工作進度(45%)相差超過10%，主辦單位沒有監督付款情形。
					4.01.99	(1)本工程分兩個工區推動，但主辦單位沒有整合兩個工區權重與要徑，無法確切掌握真正的完工日期；(2)以日曆天計算工期，已使用200天左右顯然無法在300天內完成兩個工區的工程，主辦單位沒有確實掌握工程進度；(3)預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，及未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度。
					4.02.01.06	訂定各施工之檢驗停留點，未符合需求。
					4.02.03.03	(1)監造單位沒有依照兩個工區的屬性設定預定進度曲線，並標示要徑工項的進度 ；(2)沒有依照品管作業要點執行重要材料(鋼筋、混凝土、鍍鋅蓋板等)的二級品質查證作業。
					4.02.03.06	監造單位沒有確實審閱施工廠商文件與進度控管，並依約要求施工廠商辦理估驗計價。
					4.02.03.08.01	部分監造報表未填寫重要工作事項（例如當日品質查驗、材料進場及抽驗情形、監造事項、監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失及改善情形說明）。
					4.02.99	(1)預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，不符需求(2)施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度。
					4.03.02.05.02	自主檢查項目與監造施工抽查驗項目不同，無法確認是否滿足檢驗停留點要求與施工抽查驗頻率的規範(施工簡報C11與監造簡報B17項次不同)。
					4.03.03.01	日常施工紀錄(施工日誌)對於重要施工項目(如隱藏式施工項、當日選用級配規範、檢查項目、抽樣方式、混凝土配比、抽測重點、養護情形、出廠至工地時間)紀錄不完整。
					5.01.03	欄杆混凝土立柱與地面水平混凝土橫擋交界面不整齊。
					5.01.99	部分材料設備試（檢）報告判讀，未註記規範或契約要求標準值。
					5.07.01.99	(1)側溝鍍鋅蓋板有翹曲或與地面不一致的情形；(2)道路邊界線有掉落混凝土塊或雜物；(3)人行道及綠帶回填原土欠整平。
					5.10.99	未說明欄杆(橫向金屬圓桿)的檢試驗結果。
					5.14.99	黎明路高架橋下地坪高低未確實警示避免風險。
					5.15.99	工地與鐵路鄰接，施工單位沒有沿線設置警示標語。
					6.01.03	預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，內容太簡略，不符需求。
					6.01.12	施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度。
					6.01.99	進度控管項目沒有和監造採取相同的工項組合，無法確認是否依要徑工項進行施工(施工簡報C4與監造簡報B6分項不同)。
155	甲安重劃區-東西七路等農水路設施系統強化工程	11310240177	臺中市政府水利局	18,530.00	15,930.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	鈺宸營造有限公司		114/09/15	79	0	0	0	4.01.04.02	現場混凝土完成面垂直及水平度不合規範、鋼筋主筋及箍筋未綁紮固定確實等缺失，請主辦機關加強施工品質督導。
					4.01.05	監造單位和施工單位品質文件不完整，主辦單位沒有確實執行工程督導作業，並限期要求改善相關缺失。
					4.01.11	工程會雲端系統廠商品管人員_田佳蓉及職安人員_徐桓晨未登錄。
					4.01.13	工程會雲端系統部分資訊未完整，如空污費及管制編號、監造計畫核定日期及文號有誤。
					4.01.26	根據工程執行資料表付款金額(288千元)比例遠低於實際施工進度相對應的金額(約700千元)，主辦單位沒有確切管控付款情形。
					4.01.99	(1)工程執行資料表，主辦機關未對監造及廠商人員評核[缺失相片(1)]；(2)本工程展延140天後進度仍不及50%，迄今僅剩於60日曆天，是否可如期完工？主辦單位未確切掌握施工進度。
					4.02.01.04	(1)監造單位沒有確實審查施工廠商的品質文件(施工廠商簡報材料送審30項、監造為32項，二者不同)；(2)對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法，且核定時間較慢，未能於開工前完成核定。
					4.02.01.06	監造單位沒有依工程屬性設定檢驗停留點和檢驗停留點應檢驗項目。
					4.02.01.10.01	監造材料設備送審管制總表格式未更新，已無預定試驗單位。
					4.02.03.03	(1)未確實審查施工廠商之預定進度，施工進度管理不良，預定進度表(或網圖)未符合實際施工現況，內容太簡略；未依歷次展延工期情形修正進度曲線，並標示要徑工項的進度(監造簡報第16頁)；(2)未依照品管作業要點執行重要材料(鋼筋、混凝土、水閘門…)的二級品質查證作業。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位各項抽查表-無監造工地負責(授權)人簽名確認；(2)另抽查表單宜以現場實際手寫查填抽查表[缺失相片(2)]；(3)未依施工項目填寫施工抽查表(未確實量化檢查值、沒有填寫植筋施工情形…)。
					4.02.03.05	發現缺失時，無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果，查核現場部分施工品質不佳，混凝土完成面垂直及水平度不合規範、鋼筋主筋及箍筋未綁紮固定確實、模板組立歪斜等缺失。
					4.03.02.12	(1)各工項之自主檢查表表單未符合需求，如檢查項目未能與施工管理標準相吻合；(2)施工單位送審管制總表不符規定(施工廠商簡報材料送審30項、監造為32項，二者應該相同)；(3)廠商汛期防災減災自檢表格式未更新[缺失相片(3)]。
					4.03.03.01	廠商施工日誌格式未更新(項次五已修正為工地職業安全衛生)[缺失相片(4)]。
					4.03.04.02	施工單位未確實填寫施工自主檢查表(未確實量化填寫、植筋工程未記載於施工自主檢查表…)。
					4.03.08.03	施工缺失應做管制紀錄及追蹤。
					4.03.11.03	專任工程人員未確實執行業務(開工迄今僅辦理五次督察，施工前期的施工困難與協調均未出席協助工地解決問題)。
					4.03.11.04	現場施工品質不佳，專任工程人員未確實查驗工程並據實簽名。
					5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範，如勘查之第一工區及第二工區閘門[缺失相片(5)]。
					5.01.99	與既有結構新舊混凝土銜接不平順[缺失相片(6)]。
					5.02.01	主筋及箍筋未綁紮固定確實[缺失相片(7)]。
					5.03.01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲。
					5.07.01.99	(1)工區一水門金屬構件受到操作台門框油漆(白色)污漬；(2)工區二右岸臨時擋水未依圖說施工。
					5.10.99	(1)混凝土、鋼筋檢驗次數(頻率)未依施工管理標準辦理；(2)部分材料設備試（檢）報告判讀，未註記規範或契約要求標準值。
					5.14.01.01	(1)工區一水閘門操作平台未施作欄杆前有墜落之虞，施工單位沒有妥適隔離避免墜落風險[缺失相片(8)]；(2)工區二既有箱涵連接既有兩岸護欄明顯缺口，有墜落之虞[缺失相片(9)]。
					5.15.99	工區二交通維持沒有設置前後電動旗手、夜間照明設施不足。
156	114年度非山非市高中職老舊廁所整修工程(勵志樓西側)	114-21-0607-01	臺中市立東勢工業高級中等學校	6,087.12	6,040.00	連震岳建築師事務所	連震岳建築師事務所	富鴻宇營造有限公司		114/09/18	81	0	0	0	4.01.05	無督導之缺失追蹤改善紀錄。
					4.01.13	工程會標案管理系統內容廠商相關人員未填報完整。
					4.02.01.05.01	未訂定材料/設備及施工之品質管理標準，如泥作工程、導擺材料及安裝、隔間材料及安裝水電設備，未符合需求。
					4.02.01.10.03	(1)1140909-2廁所整修工程施工抽查紀錄檢查位置1-4樓不明確，填寫不合規定。(2)1140909-2廁所整修工程施工抽查紀錄檢查安裝位置是否正確填寫符合圖說位置不明確，不合規定。
					4.02.03.04.01	未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，頻率不足。
					4.02.03.05	施工缺失，無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。
					4.03.02.13	無電氣管線施工自主檢查表。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未確實記載檢查值，如水泥砂漿打地僅記載平順，無量化數據，無法判斷是否符合標準。
					4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行(如未使用的細砂應保護覆蓋)。
					4.03.11.06	專任工程人員開工迄今未至現場督察。
					4.03.12.04	工地負責人未辦理勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護等。
					5.05.07	工區乙種圍籬應設置警告標誌，確實管制。
					5.05.10	應確實執行工區周邊洗掃作業，維持校園環境。
					5.07.01.05	污水管、外部排水溝、內部截水溝、排水管應注意設置位置及坡度。
					5.07.04.01	(1)一樓門前樓板接線盒電線拉至天花板電線有一處無金屬管軟管保護確保用電安全。(2)二樓進門處接線盒電線拉至天花板電線無金屬管軟管保護確保用電安全。
					5.07.05.01	排水管路應依規範辦理試壓力並做紀錄。
					5.07.05.06	管路進行方向改變時，以兩個45度彎頭銜接，長度不足，不合規範。
					5.07.05.07	管路吊架間距約2公尺，未依設計圖說規定施作。
					5.09.08	工程告示牌內容未依市政府規定標示市政信箱與市民專線，經費來源未註記；工程完工日期未依不計工期修正，未符合規定。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。
					5.10.06.01	管材應有出廠證明且判別認可。
					5.10.06.03	無試水試壓紀錄（含相片）。
					5.10.99	尚有4項材料送審資料未送審，應儘早辦理。
					5.14.08	圍籬應設置「施工區域，請勿靠近或進入」之標誌，避免危險事故發生。
					5.14.12.03	未置備工作背心等防護衣，供勞工確實使用。
					5.14.13.01	(1)工作場所放置之細砂有飛落之虞，應設置擋板置防止砂石飛落。(2)臨時用電設備之電線未架高防護及設置插座管制措施，裸露於施工圍籬外的線路，應確實做好固定，以免師生經過絆倒(如簡報P66)。
					5.14.99	未辦理職業安全衛生教育訓練。
157	博屋瑪國小新建操場工程	1131216	臺中市博屋瑪國民小學	25,787.38	25,200.00	劉宇建築師事務所	劉宇建築師事務所	明享營造工程有限公司		114/09/18	80	0	0	0	4.01.01	契約品管費用，依據契約詳細表計算編列約 48,893 元，以百分比法編列之比率不符規定，且材料抽(檢)驗費用應單獨編列。
					4.01.03	品質計畫未依品管要點規定，依工程規模編撰，如無需不合格品之管制章節。
					4.01.04.01	主辦機關辦理雖有二次至現場督導，惟無督導及查驗紀錄，工程開工迄今已逾3個月，督導頻率亦不足，建議學校成立品質督導組織，或外聘專家學者協助，並建議每月至少督導二次，以落實施工品質督導作業。
					4.01.06.02	監造計畫書審查表，審查情形請落實填寫。
					4.02.03.04.02	有製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，但無檢試驗及會同人員簽名。
					4.02.03.05	監造單位發現混凝土澆置缺失，無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果，無督導施工廠商執行工地安全衛生、環境保護等工作
					4.03.02.12	品質計畫缺水電工程自主檢查表。
					4.03.03.02	(1)抽查114年9月12日施工日誌，工務會議重要事項未填寫紀錄；(2)施工日誌應將主辦單位及監造建築師現場督導等事項列入重要事項紀錄。
					4.03.04.01	114年9月13日自主檢查表，水平精度有檢查標準，但實際檢查情形未量化。
					4.03.04.02	混凝土施工自主檢查表未確實紀錄坍度檢查值，僅記載「ok」，不符規定。
					4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，如工區部分防塵網未確實鋪設或未定期灑水，未符合需求。
					4.03.11.06	專任工程人員督導紀錄過於簡單，應就現場施工內容確實督導及相關數值應量化，如114年9月8日擋土牆打底及擋土牆鋼筋組立，督導內容為混凝土打底厚度合格及鋼筋間距確實，惟未量化督導內容。
					4.03.14.01	職業安全衛生部分項目如滅火器、緊急照明燈、安全母索及急救箱等部分，現場皆未設置。
					4.03.14.03	職業安全訓練有簽到有紀錄，但無教材及照片，未落實。
					4.03.14.11	未於工地環境或營造作業辦理危害之辨識、評估及控制，訂定安全衛生作業標準。
					5.01.01	擋土牆基礎底板混凝土澆置、搗實不合規範，應一體完成，有冷縫產生。
					5.01.02	擋土牆基礎底板混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。
					5.02.03	擋土牆水平鋼筋搭接集中同一斷面，應交錯搭接位置。
					5.02.11	擋土牆預埋之牆筋表面混凝土殘渣，影響握裹力。
					5.05.02	應加強執行工區之防塵網鋪設之固定方式並定期灑水，減少塵土飛揚。
					5.05.10	未執行工區周邊道路之維護整理、灑水等作業。
					5.05.11	未加強工地出入口污染管制作業。
					5.05.13	工地環境區劃未落實，應增設餐飲、強風、大雨、高溫等惡劣氣候休息區，緊急急救設施，流動廁所等，保障勞工安全。
					5.07.02.25	施工現場高低不平，應建立施工動線及相關安全設施，設置警告標誌，避免造成墜落或絆倒之危險。
					5.09.08	(1)工程告示牌內容未依臺中市政府規定標示市政信箱與市民專線，未符合規定；(2)新建操場工程完工日期為115年3月2日，而水土保持工程完工日期為115年6月10日，簡報資料完工日期為115年2月12日，均不相同，請確定並補正。
					5.09.14	工作場所車輛機械出入口處，未設置警告標誌、管制人員。
					5.09.99	假設工程部分工項未配合工程進度進場設置。
					5.10.01.03	混凝土坍度試驗檢驗頻率不足。
					5.10.99	材料設備應依送審管制表預定送審日期確實執行，以利有效控管進度。
					5.14.01.04	擋土牆高低差超過1.5公尺以上，應設置符合規定之安全上下設備。
					5.14.06.08	未對勞工之進出確認、點名登記作成紀錄。
					5.14.12.02	工區車輛出入口有導致交通事故之虞，未依規定設置適當交通警示標誌，並於澆置混凝土或材料進場時，設置交通指揮引導人員。
					5.14.12.03	使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒告示或標誌，未置備反光背心等防護衣，供勞工確實使用。
					5.14.99	現場土石以黑網覆蓋並利用石頭固定，若石頭滑落恐造成人員受傷。
					5.15.10	(1)未執行工區周邊道路之維護整理、灑水等作業；(2)工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善，例如道路前後設置「前方施工車輛出入，請減速慢行」之標誌，以避免發生危險。
158	大墩國中全人館修繕工程	ddjh11405	臺中市立大墩國民中學	4,713.18	4,600.00	泰相建築師事務所	泰相建築師事務所	勤聚營建管理顧問股份有限公司		114/09/22	82	0	0	0	4.02.03.04.01	工程抽查無隨機抽查紀錄，應加強隨機抽查。
					4.02.03.08.01	監造施工查驗之檢驗停留點查驗項目標準未明確訂定，且無落實量化。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查表，未採用新版本，未落實執行
159	臺中市立豐南國民中學114年度四維樓防水隔熱工程	A1140523	臺中市立豐南國民中學	1,594.67	1,418.00	榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	承億土木包工業(臺中市)		114/09/23	80	0	0	0	4.01.05	主辦機關未成立督導組織，品質督導或查驗重要工項請由督導組織辦理及做紀錄， 缺失追蹤改善請於限期內完成及做紀錄，內容應同一角度附註日期改善前中後說明之照片)。
					4.01.06.01	監造計畫、品質計畫、施工計畫核定函，均請依規改為核定。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(經費支出、漏專業人員評核項目且未評核)。
					4.01.99	材料設備送審等資料由主辦機依權責分工表核定部分不符，請全面檢視修正。
					4.02.01.02	監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(請落實填寫監造報表重要事項紀錄、每日施工前檢查等)。
					4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，核定時間不符合需求(請在開工前)。
					4.02.01.10.01	訂定材料設備送審管制總表與材料檢視驗管制總表項目不一致。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實 (如請註明工項、量化、照片等)。
					4.02.14.04	1.監造技師現場督導(請落實量化紀錄)(本案無紀錄)。 2.專任人員督察情形請詳述，督察紀錄表無照片。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄，(如114.7.15/114.8.22格式請使用建築物、第五項每日施工檢 查無紀錄表、重要事項未記錄)。
					4.03.04.01	1.品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(請註明工項、量化、照片等)。 2.施工自主檢查請檢附照片，C型鋼品質管理標準請檢討(尺寸為主)。
					4.03.05.02	訂定材料設備送審管制總表與材料檢視驗管制總表項目不一致。
					4.03.11.06	土木包工業負責人督察紀錄未落實 (格式請用建築物、量化、工程概述及位置、辦理情形等)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(如114.2.12/114.3.5應包括講師、註明工項之簽到、內容、註明日期之照片、不同工項應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.08.02	牆及天花板粉刷施工(樓梯間、走廊)部分平整度不良，地面有污損情形。
					5.09.08	工程告示牌內容未符合(格式請用工程會新修正版、主辦機關無英譯、竣工日期不符合)。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護。
					5.09.13	未依契約規定設置臨時用電(施工區請設置臨時用電設備、含照明)(電箱請管制)。
					5.10.99	未編列材料設備之檢驗費用及監造單位織抽驗費用，至未辦理減抽驗。
					5.14.01.02	於高差2公尺以上處所進行作業時落實架設施工架(基腳之穩定、壁連桿、插銷)，使用高空工作車部分無檢查紀錄(請確實自主檢查)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、每日施工前檢查紀錄等)。
					5.14.08	乙種圍籬未確實固定，並請設置施工告示牌(標示聯絡人員)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口、滅火器等)。
					5.16.01	防汛自主檢查紀錄未落實(如114.7.25)，汛期請定期檢查，如遇颱風、強降雨等請隨機辦 理。
					6.01.10	工程預定進，未依施工項目分別計算再加權統計，不符合現場實際施工進度。
160	瑞城國小籃球場整修工程	rces11405	臺中市大里區瑞城國民小學	2,688.00	2,688.00	邱榮源建築師事務所	邱榮源建築師事務所	泰煌土木包工業(苗栗縣)		114/09/23	82	0	0	0	4.01.26	開工迄今尚未完成工程估驗計價給付，預算執行率不足
					4.02.01.10.01	材料設備檢(試)驗管制總表，抽試驗結果未改為檢(試)驗結果，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未採用新版本，未符合需求。
					4.02.01.10.02	材料設備送審管制總表，預定送審日期與承商版本不一，且有逾期送審情形。
					4.02.03.04.01	施工抽查(驗)紀錄表，檢查項目缺施工前、施工中、施工後分類，未落實執行。
					4.03.02.05.01	材料設備送審管制總表，預定送審日期與監造單位不一致。
					4.03.03.01	施工日誌，未採用新格式填寫。表內二、工地材料管理概況，設計數量未修正為契約數量。表內五、工地職業安全衛生事項之督導內之█有，請以實際檢查並以勾選方式記載，以免直接列印出而流於形式，未落實執行
					4.03.04.01	部份品管自主檢查表，檢查項目缺施工前、施工中、施工後分類, 未落實執行。
					4.03.05.02	材料設備檢(試)驗管制總表，抽試驗結果未改為檢(試)驗結果，抽驗及會同人員未改為檢(試)驗及會同人員，未採用新版本，未符合需求。
					4.03.99	混擬土取樣後，施工廠商未派員會同送驗，僅由混凝土廠商及監造送樣。
					5.09.08	工程告示牌，通報專線: 缺1999; 缺市政信箱; 施工期間: 未配合展延工期修正等內容，內容未符合規定。
161	114年度臺中市山線工程隊轄區人行陸橋及地下道維護工程	113A-235	臺中市建設局養護工程處山線工程隊	2,912.00	2,610.00	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	東龍實業股份有限公司		114/09/23	82	0	0	0	4.01.04.01	已成立督導組織，重要工項請由組織辦理督導。紀錄 (請註明位置、量化、工項等)，缺失追蹤改善紀錄內容、照片應為改善前中後同一角度附註日期及說明)，督導紀錄(如114.1.24)簽認人員未完成。
					4.01.13	工程施工執行資料表未落實記載(工程類別、進度管理各派請分別註明工項、進度、及經費支用、再加權總計)。
					4.02.01.05.02	1.抽查驗紀錄表請註明日期，巡檢人員記錄表請作業主管簽認。 2.114.8.27主辦督導紀錄漏章。
					4.02.01.10.01	未訂定材料設備檢試驗管制總表應與訂定材料設備送審管制總表(5項)ㄧ致。
					4.02.03.08.01	填報監造報表未落實填寫(如114.3.18監造技師督導未紀錄於重要事項欄位。
					4.02.14.04	監造技師督導紀錄未落實，請配合檢驗停留點及重要工項辦理。及確實追蹤改善(如 114.7.18工程概述及追蹤改善請檢附前中後之照片)。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構人員之執掌不符合需求(請將協力廠商等納入)。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄，(無第五項工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表、)。
					4.03.05.02	未訂定材料設備檢試驗管制總表應與訂定材料設備送審管制總表(5項)ㄧ致。
					4.03.11.06	專任工程人員無督察紀錄 (請由廠商負責之技術證照主管辦理，紀錄表依工程會格式落實量化紀錄檢查值及改善追蹤紀錄等)。
					5.05.05	出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.10.99	材料抽查驗紀錄請檢附註明日期之照片。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(職安告示牌、職業安全施工前檢查紀錄表、施工告示牌等)。
					5.15.03	1.承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、進出口管制等)。 2.交通維持及安全管制措施檢查紀錄未落實(請設置施工告示牌、夜間警示設施請拍照紀錄等)。
					5.16.01	1.汛期工地防災自主檢查未落實(如檢查位置、日期、颱風、地震、強降雨之前中後檢查等請紀錄)。 2.汛期防災減災措施抽查表，應為「檢」查表。
					6.01.10	施工進度請依施工項目分別計算再加權統計，以符合現場實際施工進度。
162	114年校園房屋及設備修繕暨國際學舍宿舍廁所改建工程	114008	臺中市立惠文高級中學	5,043.00	5,043.00	鴻竹建築師事務所	鴻竹建築師事務所	承億土木包工業(臺中市)		114/09/24	80	0	0	0	4.02.01.03	本工程開工日為114年5月22日，廠商所提施工計畫書及品質計畫書在該年5月26日核定，建議在開工日前完成此項程序。
					4.02.01.07	材料設備送審管制總表，未符合需求（送審未經主辦機關核定）。
					4.02.01.10.01	材料設備檢（試）驗管制總表，表格內容填列有誤。
					4.02.01.10.03	施工抽查紀錄表部份表單抽查時機與抽查項目、抽查標準未對應，且抽查情形未現場手寫。
					4.02.03.06	工程進度已達78.8%，但廠商未辦理第一次估驗。
					4.02.99	(1)查驗記錄表及相關表單需採手寫簽名。(2)材料送審核章表部份未簽名及標註日期。
					4.03.04.02	品管自主檢查表未確實記載檢查值（未定量定性）。
					4.03.05.02	製作材料設備檢試驗管制總表，表格格式有誤與工程會規定不符。
					4.03.12.04	無辦理工地職業安全衛生事項督導紀錄。
					4.03.99	承商未向工程主辦單位提出估驗計價申請。
					5.07.01.05	廁所地板排水設施不足，廁所洗滌排水未設管溝。
					5.07.01.99	工區內之地坪透水磚填縫砂應確實填補。
					5.07.04.06	廁所通風設施不良。
					5.07.04.99	廁所未設置緊急求救設施。
					5.07.05.05	浴廁排水溝蓋不利維護，建議排水口設置可掀式搆蓋。
					5.07.13.05	步道修補抽換之南方松，色調與原地坪色調不一，無整體性。
					5.07.13.99	廣場溝蓋宜增設鋼網，以利阻絶垃圾及雜物。
					5.08.02	洗手槽鏡子下方牆面未抹平。
					5.08.07	新換之木棧道與既有木棧道有明顯色差。
					5.08.09.04	一樓木棧板處臨公益路欄杆有鐵件固定於樹木，有破壞植栽應拆除。
					5.09.08	工程告示牌放置位置應對外明顯處。
					5.10.99	廁所貼磁磚台度上方有泥作土屑未清除未落實自主檢查。
163	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	11007010368	臺中市政府住宅發展工程處	1,448,987.58	1,448,987.58	戴育澤建築師事務所	戴育澤建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		114/09/24	82	0	0	0	4.01.99	預定進度表有誤，工程進度超前，但表上實際進度為落後。
					4.02.01.10.03	施工抽查紀錄表部份表單抽查時機與抽查項目、抽查標準未對應，且未量化記載。
					4.02.03.02	監造單位機電技師現場督導無照片。
					4.02.03.04.01	監造單位辦理隨機抽查驗次數偏低。
					4.02.03.05	不合格缺失改善完成表單之監造單位無確認日期。
					4.02.14.02	簡報B-35、B-36試驗報告監造單位未會同送樣。
					4.02.99	(1)模板抽查88次，符合77次，未符合11次，未符合比例達10%，偏高。(2)簡報B-36照片文字敘述與試驗報告不符。
					4.03.02.12	(1)材料設備送審管制總表未依進度更新。(2)施工自主檢查表部份表單檢查時機與檢查項目、檢查標準未對應，且未量化記載。
					4.03.04.01	施工自主檢查各項檢驗標準應予量化數據化，實際檢查值則應填寫現場量測數據，於容許誤差範圍判定合格與否才算落實。
					4.03.04.02	施工日誌記載不完整，未見技術士簽到表(施工架組配作業主管)。
					5.01.01	混凝土角邊諸多位置缺角，品質不佳。
					5.01.04	混凝土上方上有螺絲未移除及鏽蝕狀況。
					5.04.52	一樓鋼構施工，螺栓接合情形，缺墊圈。
					5.07.04.01	地下室線槽部分鏽蝕。
					5.07.07.01	給水鋼管銲接處未做防鏽處理。
					5.07.07.07	管路吊架歪斜；管路門型角鋼施作方式不符規範。
164	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	1131007	臺中市豐原區合作國民小學	75,288.05	72,660.00	王銘顯建築師事務所	王銘顯建築師事務所	文亮營造股份有限公司		114/09/25	79	0	0	0	4.01.01	契約未編列空氣污染防制設施經費。
					4.01.13	於工程會系統登錄之預定完工日期與簡報及工程告示牌不一致。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖(現場預估至少計22系統/棟、22系統/棟層、22系統/棟間、燈具＞100盞/棟、插座＞50座/棟)，之單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，進版修正。
					4.02.01.08	（1）未訂定各系統架構圖之品質稽核範圍或頻率(機電設備測試及試運轉部分)，未符合需求，現場人員口頭告知20%抽驗頻率，目前文書計畫書未提及，於進版計畫書需核實審查。（2）監造執行內外稽核建議彙整稽核過程重點及相關缺失呈現與追蹤改善情形。
					4.02.03.08.01	114.3.27監造日報表未呈現專任工程人員工地督察紀錄。
					4.02.03.08.02	監造報表格式缺漏「二、工地材料管理概況…」。
					4.02.99	（1）應彙整需辦理變更設計項目，提請主辦機關辦理行政作業。（2）簡報B42送審資料統計表，建議可列出屆期應提送而尚未提送之計畫書或送審資料。
					4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖(現場預估至少計22系統/棟、22系統/棟層、22系統/棟間、燈具＞100盞/棟、插座＞50座/棟)之單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，未符合需求(未依綱要製作缺系統架構圖)，進版修正。
					4.03.03.02	114.3.27專任工程人員工地督察，施工日誌未見紀錄。
					4.03.04.01	114.05.26給水管路試壓試驗，測試地點1FL地坪，抽查項目「施工中壓力測試」，抽查標準(定量定性)10Kg/cm2，持續1小時無洩漏，實際抽查情形(敘述抽查值)-「07:30~09:00，11Kg/cm2，持續1.5小時無洩漏」檢查標準落實量化值；但對於114.07.03弱電管線配管工程，表格格式未符合須改善。
					4.03.99	簡報C-77、C-79相關人員個資未予遮蔽（包括出生年月日）。
					5.01.01	搗實不確實，局部混凝土澆治完成面存在蜂窩及孔洞，例如前往空調機房之開口處上方牆面。
					5.01.04	混凝土表面殘留螺桿、模板等雜物，螺桿並有銹蝕情形。
					5.02.11	鋼筋轉折處有有銹蝕情形。
					5.03.03	模板不緊密，局部縫隙出現漏漿情形。
					5.06.05	土方堆置覆蓋不確實，已有植物生長其上。
					5.07.04.05	管線材料堆置未加帆布，自來水管未裝設「管蓋」，管內目前有雜物灰塵現象。
					5.09.09	現場鋼筋材料未確實架高。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)
					5.09.13	依契約規定設置臨時用電(含照明)或臨時給排水設施，為落實依相關法規設置，臨時用電接地電阻值未量測，電線未架空設置，總盤及分電盤之故障電流、短路電流、電壓降未計算及量測。
					5.10.05.01	簡報C105材料試驗管制總表，部分項目呈現進場時間已屆但尚未送審，如接地、電線電纜等，請確認。
					5.10.07.02	接地系統有接地電阻測試紀錄，每月1次應量測歐姆值累積至竣工，製作曲線後再行判斷接地系統良率情形。
					5.14.03.02	臨時用電力盤應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
165	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	1130529	臺中市豐原區福陽國民小學	64,308.58	63,730.00	洪大為建築師事務所	洪大為建築師事務所	佐恩營造股份有限公司		114/09/25	81	0	0	0	4.01.26	請依契約規定辦理估驗計價，並請監造單位督導辦理。
					4.01.99	應於簡報內將督導人員、主要缺失、廠商改善情形酌予說明。
					4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖(現場預估至少計21系統/棟、42系統/棟層、105系統/棟間、燈具>26盞/棟、插座>40座/棟)，之單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，應進版修正。
					4.02.01.08	未訂定各系統架構圖之品質稽核範圍或頻率(機電設備測試及試運轉部分)，未符合需求，現場人員口頭告知10%抽驗頻率，目前文書計畫書未提及，應進版計畫需核實審查。
					4.02.01.10.03	監造施工抽查表格式未更新(檢查時機已修正為施工流程)，如鋼筋施工及給排水施工抽查表。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位部分抽查表-監造工地負責(授權)人未簽名未確認[缺失相片(1)]；(2)部分施工抽查未量化抽查標準及實際抽查值，抽查標準勿以依設計圖，如114.04.29基樁工程抽查-樁底淤泥沉澱量、主筋長度；114.09.17弱電工程抽查-尺寸格式、位置高程及彎管施工等，應定性定量抽查標準及實際抽查值。
					4.02.99	(1)監造執行內外稽核應彙整稽核過程重點及相關缺失呈現與追蹤改善情形；(2)簡報部分資料有誤，如B-77日期誤植為113年、簡報B-79缺失統計分析表次數合計值不一致。
					4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，未依各系統架構圖(現場預估至少計21系統/棟、42系統/棟層、105系統/棟間、燈具>26盞/棟、插座>40座/棟)之單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，未符合需求(未依綱要製作缺系統架構圖)，應進版修正。
					4.03.03.02	廠商施工日誌有部分重要事項漏列，與監造報表不同，請落實施工日誌每日重要事項登載。
					4.03.04.01	檢查標準未落實量化値，114.09.15水管耐壓測試報告(給排水消防)，測試地點1F地坪，測試項目排水管，測試標準3.3m水壓，持續1小時，最後壓力「滿水」合格，問題是照片滿水高度20公分以下，未符合3.3m水壓條件，應重新判定結果及改善，並檢視檢查標準。
					4.03.04.02	弱電工程施工品質抽查表(電信、資訊及通話)，114.09.17檢查地點1F地坪，檢查項目-「尺寸及規格是否符合」，設計圖說規範之檢查標準(定量定性)-「核對施工圖及送審資料」，實際檢查情形(敘述檢查值)-「弱電導管2」；顯然在標準及實際檢查值未定量定性，應修正改善。
					4.03.99	(1)部分鋼筋工程自主檢查表工程名稱誤繕；(2)廠商簡報內部分證照個資未保護。
					5.02.08	現場1樓開口處鋼筋應檢視是否有加大一個號數補強[缺失相片(2)]。
					5.02.11	現場部分鋼筋被澆置混凝土附著，請於下次澆置混凝土前清理乾淨以免影響鋼筋握裹力[缺失相片(3)]。
					5.07.04.05	管線材料堆置未加帆布，自來水管未裝設「管蓋」或適當防護，管內目前有雜物灰塵現象[缺失相片(4)]。
					5.09.11	導線管裝配於不能檢視之隱蔽處所或建築結構內者，應於部分或全部裝配完成埋設前，由電器承裝業會同建築監工或監造技師負責檢查，作成紀錄。(用戶用電設備裝置規則第190-4條)
					5.09.13	依契約規定設置臨時用電(含照明)或臨時給排水設施，未落實依相關法規設置，臨時用電接地電阻值未量測，電線未架空設置，總盤及分電盤之故障電流、短路電流、電壓降未計算及量測，閒置TR變壓器目前接線中應撤離，分電盤未妥適固定，目前使用電線綁紮吊掛應改善[缺失相片(5)]。
					5.10.07.02	接地系統有接地電阻測試紀錄，應每月1次量測歐姆值累積至竣工，製作曲線後再行判斷接地系統良率情形，目前無資料紀錄。
					5.14.03.02	臨時用電應設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器並落實「持續性」自主檢查測試紀錄。
					5.14.99	現場有局部因雨積水，應立即處理，以防止病媒蚊孳生[缺失相片(6)]。
166	臺中市沙鹿體十八多功能籃球場及棒、壘球打擊練習場強化運動場服務功能工程	11403	臺中市沙鹿區北勢國民小學	9,500.13	8,830.00	徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	福山營造有限公司		114/09/26	81	0	0	0	4.01.13	標案管理系統應填入資料部分未填。
					4.01.20.02	施工計畫及品質計畫未於工程開工前核定。
					4.01.20.04	僅以請款金額估算完成進度，無詳細管控各分項工程進度。
					4.02.01.01	(1)監造計畫應依工程會111.2.11年版監造計畫製作綱要編製，監造計畫第一章工程概述應包含設計技師、監造技師姓名，工地監造應有監造主管組織架構。(2)監造計畫送審應併附審查記錄表，以供主辦機關審查核定填註審查意見及核章。
					4.02.01.03	未能督導品質計畫、施工計畫開工前核定。
					4.02.14.02	現地混凝土品質未做鑽心測驗或非破壞性檢測。
					4.02.99	監造技師督導紀錄表使用建築物監造（監督、查核）報告表B14-3，該表 110 年8 月27 日內政部台內營字第1100811965號令已廢止，請改用B14-5 建築物施工中營造業專任工程人員督導紀錄表。
					4.03.02.01	(1)品質計畫及各項計畫應依工程會111.2.11年版品質計畫製作綱要編製，品質計畫第一章工程概述應包含設計技師、監造技師姓名及施工廠商專任工程人員姓名，工地監造應有正確監造組織架構。(2)品質、施工計畫品管組織架構品管人員及職安衛人員位階應與品管人員同位階在工地主任之下、現場施工人員之上。
					4.03.03.01	施工日誌第四、五項工地職業安全衛生辦理事項工地主任未親自檢視確認勾選、採用電腦黑色圖塊預置。
					4.03.04.02	各項施工自主檢查表應檢查項目應分施工前、中、後施工檢查標準分項次編製據以分施工前、中、後分項辦理自主檢查。
					4.03.05.02	事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管，目前尚有甚多工程裝修材料尚未進場。
					4.03.06	工地廢棄物隨意堆置，宜每日清理。
					4.03.14.01	未落實辦理工地協議組織會議。
					4.03.14.03	(1)施工廠商每日施工危害告知簽名人員大都是公司工地組織架構人員，未落實告知給實際施工人員。(2)未落實辦理每日施工危害告知。(3)未落實辦施工人員教育訓練。
					4.03.14.07	(1)一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查表未能併附佐證相片。(2)未落實辦理工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					4.03.99	壘球場與校舍間裸露斜坡面無任何坡面保護措施。
					5.01.01	(1)蓄洪池兩個開口澆置混凝土未能一次施工到位，後續僅用水泥砂漿墊高整飭，施工不嚴謹，蓄洪池內多處有蜂窩、不鏽鋼蓋板固定螺栓歪斜、既有鋼筋裸露、配模鐵件未剪除乾淨，應確實重整以避免砂漿破損脫落;(2)蓄洪池整體結構澆置混凝土施工未嚴謹，表面缺失都以二次施工粉刷掩飾，整飾後稜邊仍未平整。
					5.01.02	多處混凝土表面有明顯乾縮裂縫。
					5.01.04	部分模板鐵釘未確實清除。
					5.01.99	部分化妝蓋板與混凝土路面之高度不夠平整。
					5.03.05	新設壓花地坪表面被後續切溝縫施工殘漿污染未立即清洗，未見封面劑保護效益，整體地坪邊界使用邊模未平整定線已呈曲折狀，施工不嚴謹。
					5.05.06	工區內既有樹木未予保護，多棵喬木已被施工機械撞擊破皮，樹幹折斷。
					5.06.01	壘球場與牛棚銜接回填不平整，尚存多處高低落差大易讓人絆倒。
					5.09.05	(1)設計工程告示牌台中市轄區工程應增加市政信箱、規定使用鋁板並用兩根鋼管固定，工程屬中央補助案件須載明中央經費補助機關及補助計畫名稱，公害檢舉陳情專線應改為公害檢舉專線(英文應一併修正)。(2)工程告示牌以珍珠板代替鋁板、未用兩根鋼管固定，本工程屬中央補助案件須載明中央經費補助機關及補助計畫名稱，公害檢舉陳情專線應改為公害檢舉專線(英文應一併修正)。
					5.10.01.04	應做水泥混凝土的現地強度抽驗。
					5.14.00.01	工區內缺少職業安全衛生警語標誌如「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」等警語標誌。
					5.15.10	工區路線過長，宜設置大型工程告示牌及夜間警示燈。
167	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	113A-093	臺中市養護工程處	124,773.00	114,850.00	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	正祥營造有限公司		114/09/26	80	2	1	0	4.01.02	監造計畫應於工程發包公告前提報主辦機關審核，並於工程決標前完成核定程序。
					4.01.13	標案管理系統應填入資料部份未填。
					4.01.20.02	核定監造計畫及品質、施工等各項計畫，送審核章欄內單位主管未簽章。
					4.01.99	(1)工程開工迄今已10個月，僅辦理工程督導15次，未達臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點，工程督導頻率工程執行期間每月平均督導2次以上。(2)截至目前已使用工期290日曆天(56.75 %)，預定進度僅28.42 %、實際進度32.30 % ，工程施工進度顯不合理，應督促監造單位會同施工廠商共同檢視施工進度積極施工確定可如期完工，加強施工進度控管。(3)施工查核作業檢核表契約金額及直接工程費填具有誤。
					4.02.01	監造計畫應於工程發包公告前提報主辦機關審核，並於工程決標前完成核定程序。
					4.02.01.01	監造計畫第一章工程概述應包含設計技師、監造技師姓名。
					4.02.01.04	監造單位監造計畫有配賦監造主管，惟後續審查施工計畫、品質計畫及監造報表與各項監造抽驗紀錄表、均無監造主管複核簽章僅以公司法人章代替。
					4.02.01.10.01	監造計畫之材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量、請依工程會111.2.22版規定應與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致。
					4.02.03.06	至目前已使用工期290日曆天(56.75 %)，預定進度僅28.42 %、實際進度32.30 % ，工程施工進度顯不合理，應會同施工廠商共同檢視施工進度積極施工確定可如期完工，加強施工進度控管。
					4.02.14.02	本工程契約金額已超過1.3億元工程，監造單位應依監造計畫由具相當工程經歷人員成立稽核小組應定期辦理工程施工內外部稽核並製作完整工程稽核報告。
					4.02.17.01	未能落實施工抽查，致多處側溝頂板混凝土呈現寬大密集裂縫均與蓋板鋼筋同向，應督導廠商確實檢討混凝土配比用水，避免再發生不正常裂縫。
					4.02.99	(1)接受查核應協助主辦機關於查核前應備齊工程查核檢核表、工程執行資料準備周詳，督導工地現場整潔乾淨，才能展現執行績效。(2)工程簡報第12頁～35頁標題品保執行應依工程會品質管理制度改為品質查證。(3)設計各式燈桿混凝土基座頂面應有十字向凹型向外排水槽，尚未施工部分請督導廠商加設。
					4.03.02.01	(1)品質計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計及監造專業人員，施工廠商專任工程人員姓名。(2)品質計畫各項工程施工品質管理標準表及自主檢查表之檢查標準應依監造計畫格式及抽查標準編製，以利監造單位辦理施工品質查證。
					4.03.02.10	本工程契約金額已超過1.3億元工程，應依品質計畫由具相當工程經歷人員成立稽核小組應定期辦理工程施工內部稽核並製作完整工程稽核報告。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表管制總表，各列管事項及預定進場日期應填入，才能辦理施工控管，目前尚有甚多工程裝修材料尚未進場。
					4.03.14.01	工地協議組織會議應在會議室召開，目前資料都在晉文路口全家超商召開，顯不適宜。辦理工地協議組織會議應邀集所有參與工地共同作業協力廠商均參加，如預拌混凝土廠，各材料供應商及監造單位，後續再配合工進每月召開會議並做成工地共同作業應注意遵守事項，檢討上個月會議記錄執行情形，本月份應辦理事項，下個月預計辦理事項等，不宜每次會議結論都相同複製。
					5.01.02	(1)多處側溝頂板混凝土呈現寬大密集裂縫均與蓋板鋼筋同向，應確實檢討混凝土配比用水，避免再發生不正常裂縫。(2)多處側溝頂板混凝土澆置後遇降雨未保護，表面水泥成分已被沖流失。(2)工區部份人行道緣石有破損缺角未修補。
					5.01.04	緣石於機車停車區轉折角稜邊未設置截角，配模鐵件、鐵釘尚未拆剪除乾淨。
					5.02.99	工區內人行道護緣緣石部份鋼筋裸露未修繕完整。
					5.05.09	(1)工地澆置混凝土剩餘料，隨意棄置於人行道植樹坑內，應予遏止改善並清除乾淨。(2)緊鄰靜宜大學大門口右側尚未施工人行道坑內棄置工程廢棄物如高壓磚殘塊、鋼線網、塑膠桶、模板料未能整理乾淨，有礙政府施政形象。
					5.07.02.09	(1)人行道化妝蓋板框內高壓磚圖案與框外不一致。(2)已鋪設高壓磚尚未完成掃砂填縫，應以面積比，核對進料砂數量，以符合標準。
					5.07.04.09	路燈桿混凝土基座頂面應有十字向凹型向外排水槽，尚未施工部分請加設。
					5.09.08	工程告示牌工地各專業人員連絡電話均為同一支市區電話，應更改為個人手機電話，本工程屬中央補助案件須載明中央經費補助機關及補助計畫名稱，公害檢舉陳情專線應改為公害檢舉專線(英文應一併修正)。
					5.09.99	工區人行道改善電桿處雜木、雜草未清理完整。
					5.10.07.02	各路燈接地線與接地銅棒連結未用銲粉熔接僅用銅片固定壓接代替，接地棒與燈座基礎預埋螺栓綁在一起，若漏電整根電桿都會讓接觸人員感電致電死，顯與規定不符，事涉公共安全應確實改正，並落實辦理電阻檢測逐一留下自主檢查紀錄。
					5.14.00.01	工區內缺少職業安全衛生警語標誌如「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」等警語標誌。
					5.14.06.06	工區內有模板鐵釘易穿刺物，應加強清理。
					5.14.08	工區使用型鋼護欄端頭應增加保護套。
					5.16.99	汛期工地防災減災抽查紀錄表請依105年版修正增加「防汛災害風險辨識」。
168	臺中市光榮國民中學伸縮縫修繕工程採購案	krjh-114-0527	臺中市立光榮國民中學	3,610.64	3,350.00	台創工程技術顧問有限公司	台創工程技術顧問有限公司	中部營造有限公司		114/09/30	81	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關工程品質督導紀錄有關督導缺失改善建議併於表後附件追蹤
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0%/72.10%)執行率不足
					4.02.03.03	監造單位審查廠商施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合審查意見單(監造計畫P20、P30)未陳列
					4.02.03.04.01	監造單位要項伸縮縫、防水膜施工抽查表中構造單元查驗標準與結果(長/寬/高/厚/間距/搭接)量化紀錄不足
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表中，有關8/31地坪/平頂伸縮縫、9/13屋頂防水膜等進場要項材料設備規格/取樣組數/試驗或監造查證記錄未詳
					4.03.03.01	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關8/31地坪/平頂伸縮縫、8/19外牆伸縮縫、9/13屋頂防水膜等進場要項材料設備規格/取樣組數/試驗或配合監造查證記錄未詳實
					4.03.04.01	施工廠商要項伸縮縫、防水膜施工自檢表中自檢標準與結果(長/寬/高/厚/間距/搭接)量化紀錄不足
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備檢試驗管制總表紀錄進場數量、抽樣組數等未能按日期展開記錄或未妥適
					5.07.01.03	工區2屋頂版RFL、女兒牆RF、管路管線處等伸縮縫蓋鈑連結界面或女兒牆垂直與水平界面施工鈑間局部縫隙過大或未填縫收尾。工區4走廊4FL外部頂部立面垂直/水平交界伸縮縫蓋鈑施工、工區4走廊3F欄杆台度界面馬賽克面層磚縫粗糙或未整平，局部縫隙未填縫收尾
					5.07.01.08	工區2屋頂版RFL止水墩防水膜材施工局部未緊貼或面層浮凸，高腳排水管路界面防水搭接施工未完整。工區1屋頂版RFL放樣切割、屋頂基座等區域界面防水膜材搭接施工未完整
					5.14.06.02	工區伸縮縫施工區域出入口處請加強禁止無關人員擅入警告標示牌措施
169	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	111A-070	臺中市政府建設局建築工程管理科	491,082.00	491,082.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	東盟營造股份有限公司		114/09/30	84	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關雖辦理督導50次，但未能落實辦理部分工項之抽查驗（如天花板及施工架等工項）。
					鈺昇工程有限公司					4.01.13	主辦機關雲端標案管理系統部份資料有誤（預定完工日期與簡報不符）。
					4.02.03.03	對部份施工之檢驗停留點未落實辦理（如天花板及施工架）。
					4.02.03.04.01	(1)查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫（施工架抽查紀錄表未依強度計算書之參數條件辦理抽查如門型架型式；油漆檢查標準及檢查結果未分層量化記載）。(2)抽查表5-43材料設備品質抽驗紀錄表水泵檢驗項目不足，無電源、揚程、流量未符合需求。
					4.02.03.05	未確實督導施工廠商執行工地安全工作。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄只打勾，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.02.14.04	公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則) 結構與設備實施設計、監造簽證者之技師(建築物結構與設備專業工程技師簽證規則)空調技師涉及現場作業者，無親自赴現場實地查核。
					4.03.02.05.02	對部份工項施工之檢驗時機未落實辦理（如天花板及施工架）。
					4.03.02.13	114/4/28表5-3材料自主檢查表氣冷式主機檢驗項目不足，無電源、規格、功率未符合需求。
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只打勾，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項記載）。
					4.03.04.02	自主檢查表未確實填寫（施工架自主檢查表未依強度計算書之參數條件辦理自主檢查如門型架型式；油漆檢查標準及檢查結果未分層量化記載）。
					4.03.06	施工安全等履約事項未落實執行。
					5.07.01.06	行動不便樓梯轉角平台欄杆延伸長度不足。
					5.07.01.99	泥作與鋼樑銜接介面未妥善規劃。
					5.07.04.03	屋頂梯廳裸銅線未保護。
					5.07.04.99	地下一樓甲梯旁，EVAP配電盤無基礎台。
					5.07.05.10	(1)少部份排水管未以管帽保護。(2)地下二樓X2,Y6A柱旁4”管路無盲蓋保護。
					5.07.05.99	地下一樓機車停車場對面，水電材料放在地板無隔板。
					5.07.07.99	地下一樓進排風機管道間旁，泡沫管路固定支撐架11/4”間隔2.4m，請確認間隔距離。
					5.08.02	(1)五樓部份粉刷完成面不平整。(2)五樓廁所RC隔間牆未妥善收邊。
					5.08.03	部分天花板吊筋不足。
					5.08.04	部分門窗塞水路施作不佳。
					5.08.08.01	部份空心磚外牆牆面不平整影響美觀。
					5.10.03.02	無高拉力螺栓試驗報告。
					5.10.03.03	無銲材試驗報告。
					5.10.99	113/8/22-3FL樓板預埋管工程照片給水持壓試驗10kg/cm2說明內容有排水誤植。
					5.14.01.01	部分施工區域結構體與施工架距離超過20CM，未設置防護網。
					5.14.02.06	施工架部份轉角有高低差。
					5.14.13.01	施工架上堆置交叉拉桿等雜物。
					5.17.15	屋頂層水箱室，水箱頂部維修人孔於鋼梁下，無維護空間需配合改善以利後維修。
170	臺中市北屯親子館暨公設民營北屯同榮托嬰中心裝修工程	1131121900-09	臺中市政府社會局	21,473.66	17,598.66	吳雅萍建築師事務所	吳雅萍建築師事務所	興又旺室內裝修事業有限公司		114/09/30	80	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關承辦單位雖辦理督導10次，惟未能落實辦理部分工項之抽查驗（如天花板及隔間牆等工項）。
					4.01.99	尚未辦理估驗計價事宜，應加速趕辦。
					4.02.01.05.02	監造計畫缺木作細項抽查標準。
					4.02.01.10.03	監造計畫內未訂定空調工程之施工抽查紀錄表表單，未符合需求。
					4.02.03.04.01	(1)部分工項未落實抽查，如天花板工項之吊筋間距。(2)查驗分項工程施工作業及材料抽查紀錄表未落實填寫（隔間牆缺上下槽尺寸；木作無細項角材資料。）
					4.02.03.04.02	無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控。
					4.02.03.05	發現缺失時，未立即通知廠商限期改善（隔間牆開口未施作加強立柱）。
					4.02.03.06	未協助督導辦理估驗計價事宜。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實填寫（督導工地職業安全事項欄以打勾方式表示，未依各工項實際施做情形確實記載指示事項）。
					4.02.14.01	施工及品質計畫建築師只核章未簽認。
					4.03.02.04	品質計畫缺木作細項之品質管理標準。
					4.03.03.02	施工日誌未落實填寫（五、工地職業安全衛生事項之督導欄只打勾未依各工項實際施做情形確實勾選並將指示事項記載）。
					4.03.04.01	空調工程自主檢查表實際檢查情形未量化，不合規定。
					4.03.04.02	(1)部分工項未落實檢查，如天花板工項之吊筋間距。(2)自主檢查表未確實填寫（隔間牆缺上下槽尺寸；木作無細項角材資料）。
					4.03.05.02	無材料設備檢（試）驗管制總表，未符合工程需求。
					5.07.04.03	親子一樓樓板接線盒導線出口無金屬軟管，電線未保護。(部分線路施工中未保護)
					5.07.04.04	部分出線盒出線之線頭未處理。
					5.07.08.03	親子屋外保溫冷媒管包敷不合規範。
					5.07.08.99	(1)親子一樓天花板空調出風口跟回風口接觸，一出風未送到室內立即回風，無冷氣效果。(2)親子屋外冷媒管兩旁壓力表壓力不合規範。
					5.08.03	天花板吊筋不足，請再加強。
					5.08.99	(1)隔間牆矽酸鈣板固定之平頭螺絲少部分間距過大。(2)部分隔間牆矽酸鈣板開口未施作加強立柱（現場施做單柱未雙柱併接）。
					5.10.09.02	空調設備未審查。
					5.14.02.01	施工架搭設未符規定，無下拉桿。
					5.14.99	(1)工地現場未放置滅火器。(2)職安告示牌內容部分資訊有誤，如勞檢單位。
171	臺中市后里區育英國民小學警衛室新建暨周邊綠美化工程	11402	臺中市后里區育英國民小學	1,590.00	1,590.00	胡榮俊建築師事務所	胡榮俊建築師事務所	勤聚營建管理顧問股份有限公司		114/10/07	80	0	0	0	4.01.99	1.未依規定辦理工程估驗。 2.監造報表暨施工日誌無核定及備查紀錄。
					4.02.03.04.01	1、無放樣及高程抽查紀錄。 2、無管線埋設抽查紀錄。 3、獨立基礎及鋼筋抽查未落實，如缺尺寸、柱筋。
					4.03.04.02	1、無管線埋設自主檢查紀錄。 2、無基礎及一樓版放樣自主檢查紀錄。 3、獨立基礎模板組立，未落實量化檢查紀錄。
					4.03.99	協議組織會議監造單位未列席。
					5.02.06	一樓板牆筋未依設計雙層留設。
					5.02.08	警衛室門二側未依規定設大一號鋼筋補強。
					5.07.04.99	一樓部分管線未設置於雙層筋內。
					5.07.05.10	一樓版預留PVC未設管帽保護。
					5.09.08	工程告示牌未登載經費補助單位名稱，亦未符規定。
					5.10.05.01	管材無送審及審查紀錄。
					5.10.99	1、混凝土試驗報告尚未取得，監造單位應持續追蹤。 2、未提供混凝土氯離子含量檢測報告。 3、鋼筋出場無輻射正名未登載廠商。
					5.14.04	職業安全衛生施工前檢查，未落實詳載，如部分新進員工欄位未確實紀載。
					5.15.11	工區警語標誌設置不足。
172	臺中市大雅體育園區建置五人制足球場工程	114032502	臺中市政府運動局	6,240.00	5,360.00	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	甲圓營造有限公司		114/10/07	81	0	0	0	4.01.99	1.監造報表及施工日誌無核定及備查紀錄。 2.未依契約規定辦理工程估驗。
					4.02.03.04.01	1、球場川砂及陶瓷無配比審查紀錄土。 2、未建立材料進場抽查紀錄。 3、無HDPE管埋設抽查紀錄。 4、鋼管柱及川砂、清碎石施工抽查紀錄。
					4.03.04.02	1、無放樣及高盛自主檢查紀錄。 2、基礎鋼筋綁紮無自主檢查紀錄。 3、線形排水溝無自主檢查紀錄。 4、HDPE管埋設，未依設計圖魚骨形進行檢查及記錄。
					4.03.99	無協議組織會議及記錄。
					5.01.03	側溝線形平直度不佳。
					5.01.99	鋼管柱基礎台，部分倒角處破裂。
					5.04.99	鋼管塗裝與設計圖說明不符。
					5.07.13.01	球場草皮未確實密鋪。
					5.10.01.02	未提供混凝土氯離子含量檢測報告。
					5.10.07.02	燈柱無接地絕緣測試紀錄。
					5.10.99	1、混凝土未取得試驗報告，監造單位應持續追蹤。 2、鋼筋出場無輻射證明未登載工程名稱及廠商。 3、百慕達草無厚度檢查紀錄。
					5.14.04	職業安全施工前檢查表未落實詳載，如記載每日新進員工。
					5.15.03	無車輛進出交通管制及記錄。
173	114年度臺中市東、南區及鄰近區域公共設施(道路)改善工程	113A-239	臺中市養護工程處	17,770.00	17,770.00	榮技工程顧問有限公司	榮技工程顧問有限公司	英宏營造有限公司		114/10/13	82	0	0	0	4.01.13	標案管理系統內容未登錄完整，如空污管制編號及工地負責人等。
					4.01.99	簡報未說明1999反應案件數及內容，未提供辦理改善狀況。
					4.02.01	監造計畫奉主辦機關於114.1.20核定，未依規定於決標前核定。
					4.02.01.10.01	材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.02.03.04.01	(1)施工抽查(驗)紀錄表，檢查時機未改為施工流程，未採用新版本，未落實執行。(2)各工項施工抽查紀錄，未確實記載抽查位置。
					4.02.03.08.01	監造報表紀錄僅寫至114.10.6，未符規定。
					4.02.14.02	監造技師未確實辦理施工查驗，未抽查構造物尺寸。缺失部分未落實追蹤改善。
					4.03.03.02	施工日誌僅寫至114.10.6未符規定。
					4.03.04.01	品管自主檢查表，協力廠商欄位應為供料廠商，且不宜空白；檢查時機未改為施工流程，未採用新版本；檢查位置缺註明派工次別，未落實執行。
					4.03.04.02	標線已完工多處，惟迄未辦理抗滑係數檢查。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表項次，與材料設備檢(試)驗管制總表項次應一致，未符合需求。
					4.03.11.03	專任工程人員督察紀錄，未確實抽查構造物尺寸，未落實督察有無按圖施工，缺失部分未追蹤改善。
					4.03.11.06	未採用公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表新格式填寫。
					5.02.05	簡報p.C-48構造物底板鋼筋綁紮，未見保護層墊塊。
					5.07.02.11	施工終點與路面銜接界面有不平整情形。
					5.07.02.12	(1)停留點局部瀝青混凝土刨鋪，有粒料分離現象。(2)施工終點前建國市場側，局部瀝青混凝土與路緣銜接界面輾壓不夠緊實。
					5.09.08	工程告示牌，通報專線缺市民專線1999，缺市政信箱等內容，內容未符合規定。
					5.10.01.02	氯離子含量檢測報告，會同檢測人員未填寫完整。
					5.10.02.02	未提供鋼筋無輻射證明文件。
					5.10.99	監造計畫與品質計畫所列材料設備送審管制總表列15項，材料設備檢試驗管制總表列9項，項次不一致。另簡報所列項次亦不同。
					5.14.99	(1)未提供職安衛協議組織會議紀錄。(2)樂業二路工區，現場無職安告示牌面。
					5.15.99	交通維持檢查表單，以編碼呈現，無法與工區實際項目比對。
174	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	11111210208	臺中市政府水利局	262,640.00	260,000.00	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	衛力營造有限公司		114/10/13	82	0	0	0	4.02.03.04.01	污水管佈設高程，係依絕對高程設計，污水管開挖施工等抽查紀錄表，開挖高程、埋設高程、地下水位等，均以相對高程表示，量化表達不一致。
					4.02.03.04.02	簡報未說明材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表列管項次，截至目前辦理量化成果。
					4.02.14.02	監造技師未確實辦理施工查驗，未落實抽查構造物尺寸高程。
					4.03.04.02	污水管線開挖，污水管線漏水試驗等自主檢查表，未依污水管線設計採絕對高程表示，皆採相對高程標示，量化表達不一致。
					4.03.05.02	簡報未說明材料設備送審管制總表，材料設備檢試驗管制總表列管項目，辦理量化成果。
					4.03.08.03	clsm施工品質統計分析，未計算變異數。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄，均無缺點，顯與實際不相符，未落實辦理。
					5.07.02.11	博館路工區，污水管施工，臨鋪AC路面，局部銜接界面不平順。
					5.07.05.99	館前路旁後巷工區，污水管溝挖掘施工中，未確實覆蓋臨時蓋板。
					5.08.08.03	館前路旁後巷工區，施工工區未放置圍籬或警示帶。
					5.10.99	簡報p13~27 clsm試體檢驗紀錄，試體逕由拌合廠送驗，監造與施工單位未會同辦理。
					5.14.99	館前路工區，未提供職業安全衛生告示牌。
175	114年右前庭綠美化及空間改善工程	11409WHJH-0626	臺中市立萬和國民中學	4,465.00	4,380.00	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	江疆營造有限公司		114/10/14	80	0	0	0	4.01.99	沒有估驗影響執行績效。
					4.02.01.10.01	材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表項次未相符。
					4.02.03.04.01	抽查紀錄表如鋼筋間距及墊塊未量化填寫。
					4.02.03.06	工程進度已達72.32%，為督導承商辦理估驗，影響工程實質效益
					4.02.03.08.01	監造日報表重要工作事項，未記載主辦機關督導事項
					4.02.99	未落實汛期防災減災查核表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施
					4.03.03.01	114.8.12外聘委員督導，未將督導事項紀載淤施工日誌中
					4.03.04.01	勞安衛及汛期自主檢查表未有佐證照片。
					4.03.11.06	技師督察紀錄未檢附照片
					4.03.14.03	未落實職安教育訓練，無實質教材
					4.03.99	未落實汛期防災減災自主檢查表中之(人員，器材，通訊設備，及急救箱)等防護措施
					5.01.06	排水溝牆爆模漏漿
					5.07.01.99	剛性透水鋪面緣石與卵石溝銜接不平順；植草區未灑水
					5.07.13.99	植草區有大石塊。
					5.08.08.01	部分水溝面粉刷不平順，影響美觀
					5.08.08.02	緣石溝不平順，應修繕成圓弧狀
					5.09.08	工程告示牌內容未有1999及市政信箱欄位、專任工程人員宜留行動電話。
					5.10.02.02	無輻射鋼筋證明，鋼筋廠商未開立針對營造廠商及本工程證明
					5.14.12.01	鏟土機未設蜂鳴器
					6.01.03	進度表中未畫實際進度曲線
176	臺中市南屯區惠文國民小學「圖書室暨校史室整修環境營造工程」	hwes1140606	臺中市南屯區惠文國民小學	4,043.65	3,790.00	黃貴帝建築師事務所	黃貴帝建築師事務所	集喬室內裝修設計工程有限公司		114/10/20	82	0	0	0	4.01.06.01	監造計畫書未逐章審查
					4.02.99	簡報第B25~27 頁各項材料品質抽驗標準無公差；各項施工品質督導抽查無不合格檢查未落實；簡報第B32 頁天花板工程品質抽驗標準無公差；施工計畫與品管計畫書未逐章審查
					4.03.11.06	廠商專任工人員督察紀錄缺漏填列督察過程與結果
					4.03.99	施工組織品管與職安人員位階不平等；簡報第C19 頁材料照片無日期；簡報第C24~25 頁隔間牆工程與弱電工程施工自主檢查其檢查人員未簽名，工地負責人蓋章未簽名，自主檢查未落實；簡報第C24 頁隔間牆工程自主檢查標準無公差；工程有變更設計其施工與品管計畫內容應修正
					5.09.99	工程告示牌無契約金額補助、市政信箱及市政專線；職安告示牌無日期；圖書室天花板線路淩亂未保護
					5.10.99	圖書室走廊有pvc 管突出約50 公分
					5.14.99	圖書室走廊出入口圍籬無警告標示；簡報第C30 頁職業安全衛生教育訓練照片無日期
177	臺中市大坑4號登山步道災害復建工程	114021314	臺中市風景區管理所	24,554.41	23,280.00	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	裕元營造股份有限公司		114/10/20	83	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程品質督導文件紀錄(7次/6.5月)頻率，請加強。
					4.01.13	標案管理系統內容未確實，預定完工日期(115年3月31日)與簡報內容(115年3月12日)不一致，請查明並修正。
					4.01.26	主辦機關正式函文通知估驗計價四次，目前估驗進度35.03%，工程實際進度47.30%，差距10%以上，預算執行率略顯不足。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實 (請註明工項、位置、量化、附註日期之照片等)
					4.02.03.04.02	監造單位材料設備檢試驗管制總表中無契約佔比高之工項，如無掛網護坡菱形網、自鑽土釘、抗沖蝕網等工項材料之監造查證相關紀錄。
					4.02.03.08.01	監造報表中材料送驗及試驗報告(例如114年4月29日混凝土取樣、114年4月29日6號鋼筋2支取樣等)、重要事項紀錄、每日施工前檢查等，均請詳實紀錄。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌中，材料檢試驗(如114年4月29日混凝土取樣、114年4月29日6號鋼筋2支取樣等材料取樣試驗)、主辦機關督導、職業安全每日施工前檢查(如114年8月8日)等，均請詳實紀錄。
					4.03.04.02	施工廠商掛網護坡施工自主檢查表中，有關菱形網、抗沖蝕網、自鑽土釘/L型3號錨筋/鍍鋅下克等自檢結果(長/寬/高/厚/間距/搭接)等，檢查標準及實際檢查值，請加強量化紀錄。
					4.03.08.05	所有檢附之施工照片，均請標註日期。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實(如114年8月8日督導紀錄未明確及量化，工程概述及位置、辦理情形、督察缺失改善之追蹤等，均請加強紀錄)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實，應包括講師、註明工項、內容、標註日期之照片，另不同工項進場應另行辦理。
					5.07.02.19	(1)第二崩塌0K+510工區北面坡東側掛網護坡上方坡頂陡角/轉折收尾施工未妥適；(2)第二崩塌0K+510工區北面坡東側掛網護坡框型格樑菱形掛網鋪設施工，局部未貼坡面或浮凸未妥適；(3)菱形網部分有孔洞情形(0K+400附近)，請全面檢視。
					5.07.09.02	工區流籠坡頂支點後方二側鋼索有單側後拉近共線(流籠方向)，配置須注意，並請確實檢測其容許承載力及固定點之穩固，固定鋼索之樹幹請妥適保護。
					5.09.08	工區為大坑登山步道要點觀光遊憩路線，工程告示牌預定完工日期、工區聯絡人電話等相關內容，請配合補正。
					5.10.99	材材料試驗報告判讀人員請註明設計值與判讀結果(如114年4月30日之鋼筋試驗報告、114年5月27日之混凝土試驗報告)。
					5.14.00.03	(1)請設置防災應變緊急聯絡系統(相關地點及電話、人員)並辦理演練，工區請設置緊急救難設備及場所等；(2)職安每日施工前檢查紀錄請落實(位置、護欄、流籠纜線、上下固定點、緊急照明設施等)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(職安告示牌、職安施工前檢查紀錄等)。
					5.14.06.06	工區部分固定菱形護網之鐵件，部分有易刺危害，請妥適保護，以降低穿刺、擦傷等之危害。
					5.16.01	防汛自主檢查紀錄未落實，汛期除定期檢查，如遇颱風、強降雨(雷雨)等，請依天候狀況及時辦理。
178	中山堂廣場改善工程	114047	臺中市政府文化局	8,028.77	7,787.09	郭大瑋建築師事務所	郭大瑋建築師事務所	寶誠營造有限公司		114/10/20	80	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程品質督導文件紀錄(4次/2.5月)次數頻率請加強。
					4.01.05	品質督導或查驗重要工項請由督導組織辦理並留下紀錄，(在114.9.23/114.10.7進度落後將近10%時應開控管會議研擬改善措施處理)，缺失改善應落實追蹤，改善內容應同一角度附註日期改善前中後說明之照片)。
					4.01.06.02	主辦機關審核監造計畫送審核章表後未檢附審查意見單(參工程會格式)。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(經費支出、完工日期未正確)及工程會雲端系統預定完工日期未修正。
					4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0.00%/60.74%)執行率不足。
					4.02.01.02	監造組織架構內各人員之執掌未符合需求，請將配合之植栽專業人員納入。
					4.02.01.10.01	(1)訂定材料設備送審管制總表與材料檢試驗管制總表未落實管制(如第10.11項:植栽請辦理場驗及沃土請辦理試驗且植栽/客、沃土已送審尚未核定)；(2)監造單位要項材料設備送審管制總表文件紀錄未陳列、協力廠商未註明。材料設備檢試驗管制總表中無契約佔比高要項如景觀緣石60×12×10cm、點銲鋼網15×15cm×6mm等進場要項材料。
					4.02.01.10.03	監造單位汛期防災減災抽查表格式未更新。
					4.02.03.02	監造現場抽查皆未有缺失，惟查核現場仍有部分混凝土澆置裂縫，新舊界面不平順等缺失，請監造單位確實辦理品質查證作業。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表後相關章節符合內容審查意見單(參監造計畫第三章P13、第四章P19)未檢附；另核定時間不符合需求，應在開工前核定。
					4.02.03.04.01	(1)抽查施工作業及抽驗材料設備未落實 (請註明工項、位置、量化、附註日期之照片等)；(2)有關構造物鋼筋、模板、鋪面等施工抽查表中查驗結果(長/寬/高/厚/間距/搭接等)量化不足。
					4.02.03.05	工區現場有缺失，監造單位缺失改善追蹤文件紀錄未陳列落實追蹤。
					4.02.03.08.01	監造報表請落實填寫(重要事項紀錄、每日施工前檢查等)，如對照材料設備檢試驗管制總表，有關10/15混凝土210kg/cm21組3顆抗壓、10/9鋼筋#3-1支抗拉抗彎、10/18景觀緣石60×12×10cm、點銲鋼網15×15cm×6mm等進場要項材料規格/取樣組數/試驗或監造查證未詳實登載於監造報表。
					4.02.14.04	本案建築師兼現場監造人員，未見建築師辦理督察作業，於進度落後階段及主要施工期間辦理督察。
					4.03.02.12	施工廠商汛期防災減災自檢表格式未更新，另缺少工地負責人簽名覆核。
					4.03.03.01	施工日誌格式未更新(項目二，設計數量已修正為契約數量、項目五，已修正為工地職業安全衛生)，請補正。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄，(如114.7.31/114.8.1第五項職業安全每日施工前檢查紀錄表、重要事項、材料試驗報告未落實記載)；施工廠商施工日誌對照監造材料設備檢試驗管制總表，有關10/15混凝土抗壓、10/9鋼筋#3-1支抗拉抗彎、10/18景觀緣石60×12×10cm、點銲鋼網15×15cm×6mm等進場要項材料設備規格/取樣組數/試驗或配合監造查證未詳實登載於日誌上。
					4.03.04.02	(1)品管自主檢查表檢查標準及實際檢查值未定性定量化，記載不完整(有關有關構造物鋼筋、模板、鋪面等施工自主檢查表表中自檢結果(長/寬/高/厚/間距/搭接等，並應留有檢查照片)；(2)另114.10.15混凝土自檢表中設計坍度(檢查標準大於10公分，許可差±4公分)實際檢查值18公分判定符合？再請釐清標準及實際檢查值。
					4.03.05.02	(1)訂定材料設備送審管制總表與材料檢試驗管制總表未落實追蹤(如第10.11項:植栽請辦理場驗及沃土請辦理試驗且植栽/客、沃土已送審未核定)；(2)施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。材料設備檢試驗管制總表中無景觀緣石60×12×10cm、點銲鋼網15×15cm×6mm等進場要項材料。
					4.03.10	現場有缺失，施工廠商不合格品改善文件紀錄未陳列落實管理。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄未落實 (如114.8.12/114.9.3請用工程會新格式、量化、工程概述及位置、辦理情形等)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(如114.8.17應包括講師、註明工項之簽到、內容、註明日期之照片、不同工項進場應另辦理)。
					5.01.05	新作地坪、坡道、花台側牆等，人行道地坪(五義街)新舊構造連接處，未設置伸縮縫或施工縫。
					5.06.99	工區廣場北側入口北側植栽區域堆置土方，應妥善防護及規劃堆置位置，避免下雨污染路面等[缺失相片(1)]。
					5.07.01.05	廣場間之原有排水設施(排水溝)有損壞或阻塞情形，應確認廣場排水規畫及儘速清淤，排水系統洩水坡度應確實量測避免阻塞。
					5.07.01.08	工區西南側人行步道側花台立面泥作局部裂縫，請注意防水界面收尾。
					5.07.01.99	販售屋邊之無障礙道，無設置護緣(與設計圖不符合)。
					5.07.13.01	花台植栽之填土(有客土及沃土)請依設計圖說高度及含量填設。
					5.08.02	工區周邊人行步道、階梯(含五義街南側破損)樹穴、公車涼亭等設施、新舊設施材料/裝修立面差異請注意界面收尾平整平順景觀一致[缺失相片(2~4)]。
					5.08.09.02	工區廣場階梯放樣施工拆除打石周邊界面施工局部缺損。
					5.09.08	工程告示牌部分資訊未完整，如缺少1999及市政信箱、經費來源已修正為契約經費及來源，並缺少本案契約經費[缺失相片(5)]。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護。
					5.09.99	原有樹木及雕像施工中未保護。
					5.10.99	(1)部分材料(如植栽、沃土等未編列材料設備之檢驗費用及監造單位抽驗費用，至未辦理檢、抽驗；(2)材料試驗報告判讀人員請註明日期(如114.10.9鋼筋試驗報告)。
					5.14.04	承包商職安施工前檢查紀錄未落實，每日皆有新進勞工勾選未符實際。
					5.14.06.02	工區周邊圍籬、出入口處請加強禁止無關人員擅入警告標示牌措施。
					5.14.08	乙種圍籬未確實固定，夜間警示燈不足。
					5.14.99	工區現場地坪與周邊地面翹曲鋼版尖銳易刺擦傷，未整平覆蓋，易於行走間造成受傷[缺失相片(6)]。
					5.15.03	交通維持自主檢查未落實(如114.8.16/9.15/10.15，應留有指揮人員、設施等檢查照片)。
					5.16.01	防汛自主檢查紀錄未落實(如114.7.31/8.11/9.24)，汛期除定期檢查，如遇颱風、強降雨等，應增加檢查頻率。
179	臺中市潭子區中山路一段386巷砌石護岸改建箱涵暨道路拓寬工程	113A-085	臺中市養護工程處	15,940.00	14,480.00	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	向隆營造有限公司		114/10/22	80	0	0	0	4.01.20.02	核定監造計畫及品質、施工等各項計畫送審核章表承辦單位審查完成，承辦人及單位主管亦應複核後蓋職名章
					4.01.99	(1)簡報A-7未明確呈現職業安全衛生管理計畫審查及核定情形。(2)主辦機關每月應至少辦理2次工程督導，自114年6月1日開工至今共辦理8次工程督導，督導次數略顯不足，且未見有高階督導。
					4.02.01.01	(1)監造計畫第一章工程概述應包含設計單位及設計技師、監造單位及監造技師姓名。(2)監造計畫目錄應包含圖目錄與表目錄，已出現眾多錯誤文字提送審查前應刪除。
					4.02.01.03	1. 簡報B-15執行材料品質抽驗一覽表：編號7混凝土圓柱試體抗壓強度試驗-應檢驗總次數9次，截至目前已檢驗6次，合格3次，合格率非100%。
					4.02.03.04.01	(1)監造各項職安衛抽查紀錄表環境保護抽查、工地職業安全衛生抽查、交通安全維護抽查及汛期工地防災減災抽查等僅有抽查表未能併附抽查佐證相片。(2)品質計畫各項工程施工品質管理標準表及自主檢查表之檢查標準應依工程會品質計畫製作綱要格式編製及監造計畫格式及抽查標準編製，以利監造單位辦理施工品質查證。(3)品質計畫「各分項工程品質管理標準表」及「各分項工程自主檢查表」應增加表列一覽表，項次及名稱應一致，以供查察有無漏項。
					4.02.03.08.01	監造報表無監造主管未複核簽章。
					4.02.99	(1)施工單位申請查驗時應要求其提供自主檢查表，以確認其已完成一級品管作業。(2)監造技師至工地是為督導非督察，監造技師督導紀錄表僅需要核實記載工地督導情形，無需要施工廠商人員簽名副署。(3)簡報B-17材料設備品質抽驗紀錄表，監造現場人員及工地負責人未簽章。(4)設計階段未見辦理施工風險評估，請落實施工風險傳遞。
					4.03.02.01	施工計畫、品質計畫及各項計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計單位及設計技師、監造單位及監造技師及廠商專任工程人員姓名。
					4.03.02.02	品質計畫材料設備檢試驗管制總表管制項次、名稱與數量等應依工程會規定與材料設備送審管制總表項次、名稱與數量一致。
					4.03.04.02	(1)自主檢查表依施工流程應分施工前、中、後分別檢查，若要在同一張自主檢查表單內，於施工表單右側由檢查人及工地主任分別加註施工前、中、後檢查時間。(2)一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查紀錄表未能併附佐證相片。
					4.03.05.02	(1)施工單位「材料設備送審管制總表」與「材料設備檢試驗總表」所列管制項目不一致。(2)材料設備檢試驗管制總表管制總表及送審管制總表，各列管事項及預定進場日期應核實填入。
					4.03.14.01	工地協議組織會議應邀集所有參與工地共同作業協力廠商均參加，如預拌混凝土廠，各材料供應商及監造單位，後續再配合工進每月邀請各協力廠商負責人代表召開會議並做成工地共同作業應注意遵守事項，檢討上個月會議記錄執行情形，本月份應辦理事項，下個月預計辦理事項等，不宜每次會議結論都相同複製，未落實辦理工地協議組織會議。
					4.03.14.03	未落實辦理每日施工危害告知事項，每日危害告知應僅就當日施工事項告知，檢查危害被告知簽名人數與當日施工日誌記載施工人數不一致。
					4.03.99	(1)工程施工執行資料表-材料及施工檢驗執行情形-有關混凝土圓柱試體抗壓強度試驗應檢驗總次數9次，截至目前已檢驗6次，合格僅3次，不合格比例過高。(2)簡報C-7計畫書送審管制總表未明確呈現職業安全衛生管理計畫審查及核定情形。(3)缺失改善照片改善中、後照片監造單位及施工廠商人員需入鏡。(4)簡報C-5施工網圖僅呈現預定進度及實際進度，應包含估驗進度。
					5.01.05	伸縮縫填縫版未能使用高密度保麗龍板。
					5.01.99	澆置箱涵底板混凝土，兩側壁鋼筋無防護，沾滿太多混凝土殘漿。
					5.02.01	箱涵兩側壁鋼筋綁紮保護層定位錯誤，內側鋼筋保護層太多已達15公分以上太靠近斷面中心；側壁鋼筋間距25公分，未能逐步綁紮，仍間隔一支甚有間隔二支鋼筋間距綁紮。
					5.02.05	箱涵側牆局部主筋偏移，形成一側保護層過大。
					5.02.11	箱涵鋼筋頂部有多處沾染水泥雜物，灌漿前請清除乾淨。
					5.02.99	箱涵旁鄰房似有留設排水通道，箱涵牆身未留設銜接開口。
					5.03.05	箱涵混凝土完成面不平整，模板組立歪斜。
					5.08.08.01	混凝土上下游分段施工銜接處(中山路一段388之2號前)銜接內外徑未平順。
					5.10.99	施工廠商應整理各項目施工檢驗停留點自主檢查表、申請查驗單及監造單位抽查紀錄表等資料並檢附相片佐證彙整成冊。
					5.14.00.01	(1)工地接近民宅且路邊停車多，施工圍籬區隔及防墜措施等安全防護措施皆應再加強。(2)工區內缺少職業安全衛生警語標誌如「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」。
					5.14.01.01	1. 依營造安全衛生設施標準第20條規定設置之護欄，上欄杆、中間欄杆、腳趾版及桿柱等構材；其上欄杆、中欄杆及地盤面與樓板面間之上下開口距離，應不大於55公分。經現勘箱涵設施與鄰房間隙開口處所設護欄未符規定，請改善。
					5.14.06.02	工址緊鄰社區，工區內無任何職業安全衛生警語標誌、如「禁止非施工人員進入」、「進入工區請戴安全帽」等警語，工區內緊臨住戶進出通行便道兩側安全維護過於簡陋，僅在兩塊紐澤西護欄間綁兩根角木，角木間縫隙過大。
180	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	111A-094	臺中市政府建設局	1,920,089.75	1,920,000.00	林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造工程有限公司		114/10/22	85	0	0	0	4.01.13	標案管理系統應登錄事項如工程概要尚未詳細登錄，工期已展延預定完工日期應配合修正。
					4.01.20.02	核定監造計畫及品質、施工等各項計畫修訂進版送審核章表承辦單位審查完成，承辦人及單位主管亦應複核後蓋職名章。
					4.01.99	（1）簡報第A7頁各項計畫核定應稱是第一版不是0版，各項計畫核定第一次修正應稱是第二版不是第一版。（2）施工計畫及品質計畫於開工日112年3月20日始核定，未能督導於開工前完成核定。（3）本工程監造現場人員…劉純帆及安衛人員…歐陽翰未完成簽到，請確認查核是日是否與會，如無請補請假文件。
					4.02.01.01	監造計畫（1）第一章工程概述應包含設計單位及設計技師、監造單位及監造技師姓名。（2）所需應用表單「設備功能運轉抽驗標準表」、「各分項工程施工流程」、「施工抽查標準」及「施工抽查紀錄表」等都增加表列一覽表，以檢視工程施工項目有無漏項未辦理抽查驗，其項次及名稱應一致，以提供施工廠商據以編製品質計畫。
					4.02.01.03	未能督導施工廠商施工計畫及品質計畫於開工前報奉機關核定。
					4.02.01.08	監造單位114年度僅辦理一次外部稽核，應依監造計畫再辦理一次。
					4.02.01.12	本工程施工廠商有辦理公共工程生態檢核作業，監造單位應負責督導廠商落實辦理「公共工程生態檢核注意事項」之相關作業，填寫生態檢核抽查驗紀錄表，簡報應說明查證辦理情形並提供卷宗以供查核。
					4.03.02.01	（1）施工計畫、品質計畫及各項計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計單位及設計技師、監造單位及監造技師及廠商專任工程人員姓名。（2）品質計畫各項工程施工品質管理標準表及自主檢查表之檢查標準應依監造計畫格式及抽查標準編製，以利監造單位辦理施工品質查證。
					4.03.02.02	品質計畫工地組織架構，職安人員應調整與品管人員同位階在現場施工人員之上。
					4.03.99	（1）工程簡報請增加施工廠商內部稽核組織架構。（2）工程簡報第9頁各項計畫主辦機關是同意核定非同意備查。（3）簡報室備有端錨系統展示，請增加文字說明牌。（4）簡報C5施工網圖僅呈現預定進度及實際進度，應包含估驗進度。（5）工程施工執行資料表內有關施工廠商施工自主檢查-全套管基樁及基礎等項目檢查情形內容有誤植。（6）簡報C9計畫書送審有關整體施工計畫、品質計畫等，應由主辦機關核定。另本工程已辦理二次變更設計，監造單位職業安全衛生監督查核計畫已配合修正進版，職業安全衛生管理計畫亦應修正進版。
					5.02.01	依規範，橋墩箍、繫筋應繫勾住主筋。
					5.02.05	部份橋面懸臂版上層筋因踩踏已塌陷，請調整改善並加裝組立筋以控制其應有高程。
					5.02.11	（1）現勘點一處橋面版鋼筋及已完成混凝土橋面版已被施工機械油漬污染，應確實清洗乾淨再後續施工，並嚴格避免再發生類似情況。（2）橋面版分隔島鋼筋有混凝土殘渣，日後灌漿應先清除。
					5.03.99	橋面配模縫隙使用鐵片補縫，建議修補鐵片應使用長條連續性修補，避免僅用一小段一小段間隔貼補，爾後橋下多功能使用，由橋下觀看橋面底板會有處處都是補丁，有礙觀瞻及工程施工品質觀感不佳。
					5.09.08	（1）職業安全衛生告示牌，含非丁類危險性工作場之工程，緊急連絡機關應增加臺中市勞動檢查處。（2）工程告示牌面及工程願景牌目前設置在管制園區內，應依工程會規定改設置於管制園區外明顯可讓一般民眾易見處。（3）本工程屬已超過19億元以上鉅額工程，工程告示牌應增加鉅額工程QRcode。（4）工期已展延工程告示牌預定完日期應配合修正。（5）工程告示牌中公害檢舉陳情專線請修正為公害檢舉專線。（6）願景牌施工期限文字已脫落無法辨識。
					5.09.12	工地設有高壓氣瓶存放棚架，請增加安全資料表及保管人資料，平常應上鎖。
					5.09.99	零災害告示牌旁有閒置空桶、沉沙池內有飲料空瓶。
					5.10.01.04	基樁水中混凝土取樣試驗報告登載強度標準應為385kgf/cm2，而非280kgf/cm2，恐生誤解。
					5.14.08	（1）工地滯洪池及高架橋面版上使用塑膠網代替安全網及覆網，應依營造安全衛生設施標準第20條規定辦理，檢視現場有「未設中欄杆」、「未設腳趾板，塑膠網未能密接於地版或橋面版」及「杆柱之間距已超過1.5公尺」之缺失。（2）鋼構上下設備平台未設腳趾板，安全網及覆網未能緊靠鋼構欄杆，間距寬達50公分，仍易讓人員墜落。
181	臺中市太平區東平國小多功能活動中心興建工程	1130401		85,722.35	83,866.00	童健程建築師事務所	童健程建築師事務所	杜霖營造有限公司		114/10/23	80	0	0	0	4.01.13	工程會標案系統，部分內容未填寫完整，如空污管制編號。
					4.01.26	估驗進度與實際進度落差17%宜加強估驗。經費執行率偏低，請加強估驗計價管控。
					4.02.01.05.01	施工抽查紀錄表中「抽查標準」須直接明確或以量化數據表示，不宜以「目視」表示抽查標準，因「目視」為抽查方法非抽查標準。
					4.02.01.10.01	監造計畫內材料設備送審管制總表項次（70項）與簡報內容（52項）不符。
					4.02.03.06	未確實督導、審核履約進度(實際進度66.54%)及履約估驗計價(114/08/31估驗進度49.33%)。
					4.02.99	建築師督導紀錄內容未附現場督導照片。
					4.03.02.09	依據簡報資料p62，監造廠商執行品質抽查之不合格項目，鋼筋工程不合格15次、施工架工程不合格5次等，未訂定矯正與預防措施，未符合需求。建議設置專卷管理。
					4.03.02.10	未訂定內部品質稽核範圍並執行辦理，未符合需求。
					4.03.04.02	鋼構自主檢查表未確實記載銲道之喉厚與長度，高強度螺栓扭斷之板手扭斷值，鋼構防鏽漆厚度等檢查值，僅記載依施工圖，不符規定。
					4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，如廁所內之開口、出入通道踏板，以模板覆蓋未滿鋪，且均未作固定，未符合需求。
					4.03.12.04	工地負責人無辦理工地職業安全衛生、公共環境與安全之維護事項督導。
					4.03.14.03	職安人員無辦理安全衛生教育訓練。
					5.01.04	一樓柱及樓梯之混凝土表面殘留鐵釘、鐵絲、夾板等雜物。
					5.04.59	鋼構構件及伸縮器扣件安裝架設完成後未補塗裝。
					5.05.08	二樓舞台底部積水未處理，影響環境衛生及安全。
					5.06.01	(1)基礎開挖面及外部樓梯之回填土無夯實紀錄。(2)回填土並請釐清分層回填夯實及試驗次數。
					5.07.05.10	管路出口請以硬質管帽保護，並避免以膠帶纏繞封口。
					5.07.06.02	施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測且接地線未確實保護有氧化及砂漿污染情形。
					5.07.06.06	(1)臨時電開關箱無接地線銜接。(2)臨時電箱未上鎖管制。
					5.08.08.02	最外側梁之完成面頂部架設鋼構，混凝土結構體施工粗糙，線形不協調。
					5.09.08	工程告示牌內容未標示市政信箱與市民專線，未符合規定。
					5.09.14	工作場所車輛機械出入口處，未設置警告標誌、管制人員。
					5.09.15	工區外部樓梯處有菸蒂及酒精飲料空瓶。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明副聯未註明工程名稱。
					5.10.03.02	無高強度螺栓試驗紀錄。
					5.10.03.03	無銲材試驗紀錄。
					5.10.03.05	無鋼材油漆檢驗紀錄。
					5.10.04.01	無基礎開挖面夯實紀錄。
					5.10.06.03	無給排水管路系統試水試壓紀錄。
					5.14.01.01	電梯口護欄缺腳趾板防物品掉落。
					5.14.02.01	(1)器材室側最外部施工架未與穩定構造物妥實連接或作側撐等方式固定，未符合規定。(2)施工架部分未使用8字扣固定及可調基座有不夠穩固情形。
					5.14.03.01	臨時電線未以防護套管保護，尚有電線裸露。
					5.14.06.01	拆模後部分鐵釘鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。
					5.15.10	(1)工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善，現場施工安全警告設施不足，請再加強實施工範圍區域之安全警示設置等。(2)工區周圍道路應設置「前方施工車輛出入，請減速慢行」之標誌，以避免發生危險。
182	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	1130419	臺中市政府教育局	74,749.14	73,100.00	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	巨合營造股份有限公司		114/10/23	83	0	0	0	4.01.99	主辦機關經費執行率偏低，請加強估驗計價管控。
					4.02.01.10.01	材料設備檢（試）驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次不符。
					4.02.03.03	施工查驗表監造單位審核應親自簽名審核。
					4.02.03.06	無確實督導、審核履約進度(實際進度59.97%)及履約估驗計價(第5期估驗進度49.20%)。
					4.03.02.09	矯正與預防措施非缺失改善追蹤，請確實依程序書規定之執行時機及流程辦理。
					4.03.04.02	自主檢查表檢查標準有「＞、＜或○~○」等限制範圍時，實際檢查情形欄請按實記錄檢查值，不宜照抄檢查標準值。
					4.03.11.06	專任工程人員填具督察紀錄表無落實記載，無鋼構施工品質督察紀錄。
					4.03.12.04	工地主任無辦理工地職業安全衛生、公共環境與安全之維護事項督導。
					4.03.14.03	職安人員無辦理安全衛生教育訓練。
					4.03.14.11	職安人員未於工地環境或營造作業辦理危害之辨識、評估及控制，訂定安全衛生作業標準 。
					4.03.14.12	職安人員無辦理高空工作車等設備之安全管理
					4.03.99	(1)廠商鋼構出廠證明應註明本案工程名稱。(2)施工照片應顯示日期。
					5.04.52	一樓入口處鋼構螺栓預埋混凝土柱，螺栓應補塗裝，混凝土柱表面有45度斜裂縫現象，應做檢核，以符規定。
					5.04.59	屋頂鋼構構件及turn buckle扣件安裝架設完成及外部角鋼銲接部分，均未補塗裝，應全面檢視，辦理銲道清理及防鏽漆及防火漆之補漆。
					5.07.05.10	管路出口請以硬質管帽保護，避免鏤空或以膠帶纏繞封口。
					5.07.06.02	施作完成之接地線E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測且接地線未確實保護有氧化及砂漿污染情形。
					5.07.06.06	臨時電開關箱無接地線銜接。
					5.08.02	二樓發電機房部份管路打鑿孔未修補。
					5.08.06	一樓廁所蹲便側有立柱，使用空間不足。
					5.08.99	油漆已施作但無自主檢查紀錄，油漆施工程序未符合相關停留點管制標準。
					5.09.14	工作場所車輛機械出入口處，未設置警告標誌。
					5.10.06.03	排水管路系統滿水試水試壓紀錄缺3.3M水壓標示紀錄（照片）。
					5.14.01.01	(1)頂樓施工架工作場所邊緣及上下設施，未設置符合規定之護欄、安全網之防墜設施，未符合規定。(2)建物與施工架交接處間隙過大未設置符合規定之安全網等防墜設施
					5.14.01.05	高差超過2層樓以上之鋼構作業使用工作車作業，應使下方具有足夠淨空及工作面與設置 防止物體飛落之安全防護設施。
					5.14.13.04	使用工作車辦理鋼構高空作業，相關設備應定期檢查，作業人員應受作業安全衛生教育訓練，並具備操作證照。
					5.14.99	現場施工安全警告設施不足，請再加強落實施工範圍區域之安全警示設置等。
					5.15.10	工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。
					5.15.11	工區周圍道路應設置「施工區域車輛請減速慢行」之標誌，以避免發生危險。
183	臺中市神岡公有市場耐震能力補強工程	1140206010	臺中市政府經濟發展局	9,491.68	9,000.00	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	京裕營造有限公司		114/10/23	80	0	0	0	4.01.26	主辦機關工程分期估驗計價進度(0.00%/27.32%)執行率不足。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫，送審核章表中與表後計畫章節內容符合(參監造計畫第三、四章)審查意見單，監造人員未勾選與註記簽署。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。工區已施工無佔比高契約要項如施工鷹架/4750/圍籬、貼附式RC架構補強/放樣拆除、3FL樓版修復/鋼筋除鏽防蝕等施工抽查表，後續構造物要項施工抽查表中如長/寬/高/厚/間距等查驗結果請注意紀錄量化。
					4.03.01	施工廠商品質計畫(品管人員/工地負責人/專任技師)、施工職安計畫(職安人員/工地負責人/專任技師)送審核章表中廠商專業人員人員未註記簽署。
					4.03.04.02	施工廠商工區已施工無佔比高契約要項如貼附式RC架構補強/放樣拆除、3FL樓版修復/鋼筋除鏽防蝕等施工自主檢查表，後續構造物要項施工自主檢查表中如長/寬/高/厚/間距等自檢結果請注意紀錄量化。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					5.01.04	工區建物外部(line-1/B1~H)2FL、3FL貼附式RC架構補強範圍(N1C1柱、N1B1樑)裝飾樑空桶、N1C1柱側鐵片部分未清理。
					5.02.10	工區建物外部(line-1/H)2FL貼附式RC架構補強範圍交接處N1B1樑端錨主筋打石露出，請注意界面錨定搭接施工收尾。
					5.07.04.03	工區建物外部(line-1/B1~H)2FL、3FL貼附式RC架構補強範圍(N1C1柱、N1B1樑)施工中機電管路管線打石破損未配管銜接或防護未妥適。
					5.08.02	工區平面鋼構補強，請注意建物外部下緣端部滴水線條收尾施工。
					5.14.01.01	工區建物、鷹架等邊緣落差大等安全護欄警示帶設置請加強。
					5.14.12.03	工區施工鷹架上下設備行動空間不易，請加強「注意頭部」警戒標示措施。
184	臺中市豐原區114年度水溝道路等附屬設施工程(開口契約)	113031	臺中市豐原區公所農業及建設課	10,574.00	7,930.50	泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	捷欣營造有限公司		114/10/23	83	0	0	0	4.01.04.01	主辦機關工程品質督導文件紀錄(12次/8.5月)文件次數頻率請加強，督導缺失改善紀錄建議併於表後附件追蹤。
					4.01.06.02	主辦機關依權責分工審核監造計畫，計畫首頁送審核章表後相關章節符合內容審查意見單未勾選符合，亦未簽署。
					4.02.03.03	監造單位審查施工與品質計畫(機關造冊核定本)，送審核章表後計畫章節內容符合(參監造計畫)審查意見單監造人員未勾選與註記簽署。
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。工區已施工構造物要項施工抽查表中如長/寬/高/厚/間距等查驗結果量化不足或檢附標準斷面紀錄。
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表有關10/7混凝土210 Kg/cm2一組3顆抗壓試驗、7/30鋼筋#4-3支抗拉抗彎試驗、7/30格柵溝蓋HHP60一組鍍鋅試驗等要項材料進場規格/取樣組數/試驗查證紀錄請詳實。
					4.03.01	施工廠商品質、施工計畫未依契約期限內提送或未於開工前核定。
					4.03.03.01	施工廠商施工日誌有關10/7混凝土210 Kg/cm2一組3顆抗壓試驗、7/30鋼筋#4-3支抗拉抗彎試驗、7/30格柵溝蓋HHP60一組鍍鋅試驗等要項材料進場規格/取樣組數/試驗或配合監造查證紀錄請詳實。
					4.03.04.01	施工廠商工區已施工構造物要項施工自主檢查表中長/寬/高/厚/間距等自檢結果量化仍不足或檢附標準斷面紀錄。
					4.03.05.01	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商等未註明。
					5.01.02	第六派第六工區0K+025水溝頂版、0K+040格柵溝蓋角隅頂版澆置施工混凝土面層局部裂隙。
					5.07.02.12	六派第十九工區0K+108路邊電線桿周邊、0K+170轉彎區域瀝青混凝土施工局部粒料粗糙、壓實不足。
					5.07.02.18	第六派第十九工區0K+078路邊手孔、鄰近人孔界面標線施工線形不一。
					5.14.12.02	工區施工時鄰接現有道路、巷口區域之交通維持作業請注意緩衝佈設、安全防護與夜間警示。
185	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	113A-044	臺中市新建工程處	377,800.00	377,800.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司		114/10/27	83	0	0	0	4.02.03.04.02	材料檢(試)驗管制總表，備註(歸檔編號)欄位空白，請落實填寫。
					4.02.99	施工執行資料表中「監造單位監督情形4、施工抽查情形」第(10)項，已抽查7次，符合1次，未符合1次，抽查次數不符，數據應有誤植。
					4.03.02.09	一號滯洪池未設置伸縮縫，隨於事後限期改善完成，顯示自主檢查程序有疏漏，宜加強預防疏漏措施。
					4.03.08.02	部分自主檢查表，品管人員有稽核自主檢查表之戳章及簽名，惟未針對該自主檢查表表示稽核意見，未顯落實。
					5.06.05	(1)路基中含有部分樹根、塑料等雜物，應及時清除，避免造成誤解；(2)少部分路基有較大粒徑卵石，請查明是否符合施工規範。
					5.06.99	路基材料應予確實碎解至一定尺寸以下，粗細粒料應予拌合均勻，並確實壓實。
					5.10.99	預力橋所須預力鋼材(鋼絞線及錨定裝置等)未在本次簡報資料註記檢驗情形，請注意材料送審及檢試驗時程。
					5.14.00.01	部分民家出入鋼板懸空高差大，宜加強安全防護及巡檢，通行便道維持平順，以維護民眾安全。
					5.15.10	鄰近民宅工區之交通維持措施，請持續加強夜間警示，以確保居民及行車安全。
186	臺中市大肚區萬興路旁人行環境改善工程	11367	臺中市大肚區公所	22,643.00	17,480.00	朝泰工程顧問有限公司	朝泰工程顧問有限公司	伍寬營造股份有限公司		114/10/27	82	0	0	0	4.01.03	未依工程會品管要點第3點、第8點工程金額規模撰寫品質計畫及監造計畫章節內容，例如監造計畫第二章節名稱未更新、品質計畫以查核金額以上規模撰寫。
					4.01.99	(1)本工程為派工工程，實際進度已達85.81%，目前估驗進度僅33.31%，履約期限為114年12月5日，估驗進度之督導宜加強。(2)經費支用實際支出6696.1 千元，預定支出17480 千元，差距大，宜加強經費支用效率。
					4.02.01.01	監造計畫第二章名稱未參採工程會「公共工程施工品質管理作業要點」修正。
					4.02.99	材料設備送審管制總表項次與承包商不一致，請再確認。
					4.03.99	(1)本工程之實際進度已達85.81%，累計兩次估驗進度僅33.31%，請承商妥善清理相關估驗資料，提高估驗進度。(2)材料設備送審管制總表項次與監造單位不一致，請修正。(3)汛期工地防災減災自主檢查表格式未依105年8月18日函示修正。
					5.01.02	人行道地坪接近路口處之人孔角隅有少許斜向裂縫。
					5.02.05	第二停留點鋼筋施工之搭接方式(在同一斷面上)及保護層(直接與土接觸)，請再確認施工是否符合契約規定。
					5.03.07	人行道地坪基礎鋼筋已排放完成，惟其底面尚餘一些殘餘土壤鬆料，建議澆鑄混凝土前應予清除。
					5.08.99	(1)第一停留點鋪面紙模在人行道轉角處銜接平順度欠佳，後續施工請改善。(2)導盲磚縫隙部分未填滿，請檢視改善。
					5.09.08	工程告示牌資訊不全，如：無市民專線及市政信箱、重要公告事項「公告檢舉陳情專線」有誤。
					5.10.01.02	無氯離子含量檢測條及氯離子含量檢測報告等紀錄資料。
					5.10.99	(1)竹節鋼筋(D13, D16, D19)有進場材料抽驗外觀及抗拉性質(營錩科技股份有限公司114年7月3日報告)，報告中承商及監造的會驗人員欄未提供資料，後續檢驗之相關會驗程序應檢討改進。(2)植筋之拉拔試驗有相關施工後委外檢測，報告經承商及監造單位判讀合格(瀚疇實驗室114年7月22日報告 0K+410至0K+710、114年9月9日報告 0K+730至1K+230)。建請監造單位確認本檢驗單位是否具TAF認證資格。
					5.14.99	施工風險評估及危害告知現場工作人員應再加強，例如澆置混凝土過程，施工車輛進出與停放、材料裝卸吊放過程，對作業人員之危害告知，建請在勤前教育轉達並做成書面紀錄備查。
					5.15.99	承商安衛、環境及交維自主檢查計39 次，惟施工已超過150日曆天，未日日檢查以確保工區安全。
					5.16.01	未見114年7月4日颱風期間的防汛自主檢查，請加強落實檢查作業。
187	114年度靜思樓南側廁所整修工程	1140430	臺中市立新社高級中學	5,028.65	4,570.00	呂罡銘建築師事務所	呂罡銘建築師事務所	利成營造有限公司		114/10/28	81	0	0	0	4.01.01	未編列廠商材料設備檢驗監造單位材料設備抽驗費用。
					4.01.04.01	6月28日開工迄今，工程品質督導4次頻率偏低，請改善
					4.01.05	主辦機關品質督導或查驗，缺失追蹤改善紀錄未落實，紀錄內容應同一角度附註日期之照片及改善前中後之說明)。
					4.01.06.01	監造計畫、施工計畫、品質計畫審查函，請改為核定。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(第二項專業人員未評核)。
					4.02.01.02	監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(建築師如現場監造請落實填寫監造報表-重要事項紀錄、每日施工前檢查等)；廠商品質計畫、施工計畫未落實審查(簽核表建築師、承商主任技師、職安、品管工地負責人未簽認)。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實 (如請註明工項、量化、照片等)。
					4.02.03.06	本案未辦理估驗，為提高機關預算執行率，爾後請適時辦理估驗。
					4.02.99	簡報監造人員證書涉及個資(例如身分證編號)應予部分隱蔽。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構個人員之執掌不符合需求(品管、職安人員、應由工地負責人指揮。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄，(如114.10.01/114.10.15格式請使用建築物、第五項職業安全衛生每日施工前檢查紀錄表請使用工程會格式)。
					4.03.04.01	品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(請註明工項、量化、照片等)。
					4.03.11.06	主任技師督察紀錄未落實 (如114.10.18格式請使用建築物、量化、工程概述及位置、辦理情形等)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不同工項應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.07	工區門禁管制不實(乙種圍籬請確實固定，無施工時請上鎖管制)。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.01.99	2樓洗手台與原有走廊交角處，洗手台瓷磚與原有牆接處未收尾。
					5.08.03	各樓天花板請以防震天花板規範施工(補足靠牆邊之吊筋)。
					5.09.08	工程告示牌格式及內容部分未符合規定(材質與設計圖/工程會規範、內容依工程會標準主辦機關請加英譯)；職安衛告示牌緊急連絡電話應通知「臺中市勞動檢查處」，請修正。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括1樓堆置工區外之材料)。
					5.10.05.01	電氣系統管材無審查記錄。
					5.10.06.03	水系統(給排水、污水)無試水試壓記錄(含相片)。
					5.10.99	材料設備檢試驗管制總表第7.8.9.10.17.18.19項，尚未完成程序。
					5.14.01.02	於高差2公尺以上處所進行作業時未落實架設施工架設置工作檯(油漆、天花板、貼磁磚之施工，請確實自主檢查及記錄/含施工照片)。
					5.14.03.01	請設置臨時用電設備(電箱請管制)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、職業安全衛生每日施工前檢查紀錄表等)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(1樓兩邊、2/3樓入口，門禁管制、請依圖說設置、未固定確實、無警示設施、施工告示牌等)。
					5.14.99	施工圍籬於出入口應張貼「非施工人員請勿進入」牌面。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口等)。
					6.01.04	工程預定進度表未有預定進度及實際進度二條曲線。
188	水湳區徵聯外道路惠來路三段銜接弘孝路人行橋新建工程	114A-009	臺中市新建工程處	17,360.00	15,100.00	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	順捷營造有限公司		114/10/28	82	0	0	0	4.01.01	未編列空氣污染防制設施經費。
					4.01.04.02	主辦單位督導缺少工地施工品質的督看，且未在臨界點(例如橋梁支撐座的施工)辦理主動督導。
					4.01.19	未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入工程契約書。
					4.01.20.02	品質計畫未依工程金額規模撰寫章節內容，未落實審查。
					4.01.26	目前工程進度約50%，工程執行資料表(第一頁)顯示估驗進度為6.99%，二者相差甚大，且與簡報不一致，主辦單位未確實勾稽估驗與實際進度悖離的原因。
					4.02.01.11	未依工程會111年5月5日工程管字第1110300425號函頒「防範施工中預力I型梁吊放後翻落風險之作業指引」監督廠商落實預力I型梁吊放作業。
					4.02.03.03	品質計畫未依工程金額規模撰寫章節內容，未落實審查。
					4.02.03.04.01	鋼構廠施工抽查(簡報第B-29)未針對檢查對象(那一根鋼梁)註記檢查位置。
					4.03.02.01	品質計畫未依工程金額規模撰寫章節內容。
					4.03.02.04	施工單位沒有訂定鋼構廠驗的塗裝模厚與塗裝材質(連帶自主檢查表無法填寫檢查結果)。
					4.03.03.01	施工日誌格式不符，無「二、工程材料管理」。
					5.02.11	現場部分預留筋有生鏽現象。
					5.07.03.11	未依工程會111年5月5日工程管字第1110300425號函頒「防範施工中預力I型梁吊放後翻落風險之作業指引」落實預力I型梁吊放作業。
					5.09.08	工程告示牌資訊不全，如無「1999市民專線」及「市政信箱」。
					5.10.99	部分試驗報告承商與監造判讀日期時間有落差。
					5.14.01.01	目前完工的橋台可作業的空間較小，施工廠商未在臨水側設置防墜落設施，避免作業人員跌落。
189	梧棲區安良港排水永天橋區域應急工程	11402200039	臺中市政府水利局	21,253.21	18,544.00	元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	銘佑營造有限公司		114/10/28	80	1	1	0	4.01.06.02	監造計畫內容諸多缺失(基樁抽查項目明顯不足、欄杆立柱也沒有量化施工管理標準…)，主辦單位沒有確實審定監造計畫。
					4.01.11	設計監造技師_林連山與工程會雲端系統登載不相符。
					4.01.26	根據工程執行資料表付款金額(5,764,405元，31.08%)比例遠低於實際施工進度54.67%，主辦單位沒有確切管控付款情形。
					4.01.99	本工程自2025-05-20迄今已用133日曆天，剩餘47日曆天是否可以順利完工，主辦單位似乎未確切掌握工期。
					4.02.01.05.02	監造單位沒有依照圖說規範制定施工管理標準(測量、基樁、欄杆、鋼板樁…等均缺抽查項目與其對應的抽查標準)。
					4.02.01.10.03	監造單位汛期防災減災抽查表格式未更新。
					4.02.03.03	監造單位沒有辦理二級品質查證(材料抽驗)。
					4.02.03.04.01	監造未落實施工抽查作業：(1)沒有依施工項目特性填寫施工抽查表-基樁沒有抽查間距、基樁沒有抽查樁頭處理情形；(2)沒有記載基樁預留深度、欄杆施工深度沒有抽查、無測量施工抽查；(3)抽查驗位置部份未明確。
					4.02.03.05	工地雜亂(材料任意堆置、有寶特瓶、營建廢棄物等)、欠缺施工圍籬，監造單位沒有要求施工廠商立即改善。
					4.03.02.05.02	施工單位沒有妥善訂定施工自主檢查點與檢驗停留點(基樁不知何時須停留檢驗)。
					4.03.04.02	施工單位沒有確實填寫施工自主檢查表：(1)無測量施工自檢(沒有檢測基線高程)、基樁施工自主檢查頻率不足，僅有1次；(2)基樁檢查項目明顯不足，且未量化檢查結果-基樁間距、樁頭處理…)、無檢驗點樁號之標示，模板升層檢查無實際量測間距尺寸。
					4.03.08.02	施工廠商品管人員沒有確切執行品質文件勾稽業務(勾稽自主檢查表是否完整填報)。
					4.03.11.05	專任工程人員督察紀錄表未確實指證品質文件缺失並要求品管人員立即改善(品管計畫的施工管理標準不明確、自主檢查表未符現場需求)。
					4.03.14.07	現場未見每日施工前危害告知單。
					5.01.02	左岸人行道壓花地坪部分有收縮裂縫。
					5.01.05	左岸人行道壓花地坪伸縮縫未妥善處理收尾[缺失相片(1)]。
					5.06.05	已施作瀝青混凝土路的回填面層堆置許多小塊石、雜物及營建廢棄物[缺失相片(2)]。
					5.10.11.01	未辦理基樁載重實驗。
					5.10.99	依監造及廠商簡報內材料設備檢試驗管制總表所示，項次16~19橡膠防水盒、橡膠軟性螺栓蓋板、分電箱及接地銅棒預定進場時間為開工前，不符實際且未能落實管控[缺失相片(3)]。
					5.14.01.01	永天橋接續斷面有明顯缺口，未設警示標誌與圍籬，未加以防護，避免人員跌落[缺失相片(4)]。
					5.14.01.04	現場留有不合格合梯，應運離工地[缺失相片(5)]。
					5.14.99	工區臨水作業，救生圈設備應妥善設置，備足足夠長度拋繩及應設置於近施工面區域。
					5.15.09	工區安全告示及警示措施稍不足，如臨既有人行道側無圍籬設施[缺失相片(6)]。
190	臺中市西區梅川綠園道親子滑板場新建計畫	114042902	臺中市政府運動局	4,414.98	4,400.00	集璟工程顧問有限公司	集璟工程顧問有限公司	甲圓營造有限公司		114/10/29	82	0	0	0	4.01.04.02	主辦機關工程品質督導紀錄有關督導缺失改善建議併於表後附件追蹤
					4.01.99	主辦機關工程品質督導未完整呈現於簡報上
					4.02.03.03	監造單位審查廠商施工與品質計畫，送審核章表後計畫章節內容符合審查意見單(監造計畫第三、第四章)未陳列
					4.02.03.04.01	監造單位要項材料設備送審管制總表中協力廠商未註明，材料設備檢試驗管制總表中點銲 鋼網15×15×9mm 取樣日期紀錄114/9/5 有異。監造單位有關契約佔比高要項構造物(圓形桌 椅/弧台A.B.C./高台等…)施工抽查表中查驗標準與結果(長/寬/高/厚/間距)量化紀錄不 足
					4.02.03.08.01	監造單位監造報表對照材料設備檢試驗管制總表，有關要項檢試驗8/18 鋼筋#4-2 支抗拉抗彎、9/9 混凝土210 Kg/cm2一組3 顆壓、9/5 點銲鋼網15×15×9mm 一組抗拉、8/26 土方二組6 孔工地密度等要項材料進場規格/取樣組數/試驗類別或監造查證紀錄請詳實；監造日誌未詳實登載，如主辦機關督導(7月25日、7月30日、8月21日等未登載)
					4.02.14.04	監造技師督導未提供照片佐證。
					4.03.03.02	施工廠商施工日誌對照材料設備檢試驗管制總表，有關要項檢試驗8/18 鋼筋#4-2 支抗拉抗彎、9/9 混凝土210 Kg/cm2一組3 顆抗壓、9/5 點銲鋼網15×15×9mm 一組抗拉、8/26 土方二組6 孔工地密度等進場要項材料設備規格/取樣組數/試驗或配合監造查證記錄未詳實；施工日誌未詳實登載，如主辦機關督導(7月25日、7月30日、8月21日等)。
					4.03.04.02	施工廠商有關契約佔比高要項構造物(圓形桌椅/弧台A.B.C./高台等…)施工自主檢查表中 自檢標準與結果(長/寬/高/厚/間距)量化紀錄不足
					4.03.05.02	施工廠商要項材料設備送審管制總表中協力廠商未註明
					4.03.14.03	施工廠商辦理職業安全衛生教育訓練(課程/簽到/相片)文件紀錄未陳列
					5.01.01	工區滑板場西側弧台A 設施台度角隅角鋼下方銜接施工界面局部離縫；弧台後方多處蜂窩，另面層後方呈現銳角。
					5.01.99	圓形座椅上方勾縫處與圓邊產生銳角、側邊混擬土面不平整、勾縫未對齊。
					5.08.02	工區滑板場南側連接通道彩鋪施工面層色差塗佈不均
					5.08.09.02	工區滑板場弧台A、B、C 設施斜坡坡面、外側立面施工面層局部粗糙或角隅尖銳未收尾
					5.14.06.02	工區施工區域出入口、乙種圍籬鄰接園道人行動線請加強注意禁止無關人員擅入警告標示措施
191	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	1130717	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學	84,834.80	75,494.49	蔡志哲建築師事務所	蔡志哲建築師事務所	力麗開發事業股份有限公司		114/10/30	80	0	0	0	4.01.13	進度查證工程進度資料填報於工程會工程雲端服務網-工程管理雲-標案管理，施工期間填報之預定完工日期為115年6月30日，與工程簡報呈現115年6月9日不相符，請查明補正。
					4.01.99	截至114年10月22日之實際施工進度為42.093％，當期計價進度19.800％，兩者差異在10％以上，請督促施工廠商依契約規定落實估驗計價。
					4.02.01.01	監造計畫內容，尚有精進空間，如：(1)施工抽查紀錄表之「檢查時機」請修正為「施工流程 ☐施工前檢查 ☐施工中檢查 ☐施工完成檢查 ☐不定期抽查」；檢查項目，亦請修正為「管理項目」。(2)施工抽查紀錄表有訂定工項一覽表，但施工抽查標準、施工作業流程圖未訂定，較不易比對及閱讀。
					4.02.03.04.01	抽查紀錄表，尚有不足，如：(1)各工項之不定期抽查，頻率較為不足，請加強。(2)各工項檢驗停留點之抽查紀錄表，請彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表，並檢附相關佐證相片。(3)監造廠商之材料進場抽查紀錄表之表格格式有誤，該表之格式請參考監造計畫製作綱要最新版(109年4月27日修訂)之材料/設備品質抽驗紀錄表格式填列。
					4.02.99	(1)本工程簡報B-17及B-21內監造廠商之送審管制之統計呈現方式應敘述「總件數、(截至日期)應送審件數、已送審件數、未送審件數、審查中件數、退回修正件數、已核准件數」，以免有應送審而未送審之逾期未送審之疑慮。(2)簡報內施工照片日期有誤。
					4.03.02.01	整體品質計畫之施工要領、施工檢查標準、施工作業流程圖及施工自主檢查表等，雖訂定工項一覽表，但工項不一致，較不易比對及閱讀
					4.03.04.02	自主檢查表之填寫，尚有不足，如：(1)各工項「檢驗停留點檢查」外之「施工中檢查（不定期檢查）」，頻率較為不足，請加強。(2)部份工項自主檢查表，未檢附佐證相片，請再檢視。(3)施工廠商之114年10月17日電氣工程電線材料設備自主檢查表【如相片2】之表格格式有誤，該表之格式請參考品質計畫製作綱要最新版(109年4月27日修訂)之材料自主檢查表格式填列，請修正。
					4.03.08.02	品管人員未落實工地之品質稽核工作，如：稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
					4.03.99	模板支撐雖經主任技師結構安全計算及簽證，但未檢附圖說，較為不足。
					5.01.01	一樓柱混凝土表面，呈現未確實搗實之痕跡，如：蜂窩、氣孔、皺褶，請依規範落實搗實。
					5.01.02	樓板混凝土澆置完成後，採用不織布覆蓋養護，立意良好；但未持續澆水，導致部分混凝土表面有塑性縮收產生龜裂情形。
					5.01.04	開口頂部混凝土表面殘留雜物，例如：鐵絲、鐵件、夾板等未清理。
					5.01.99	屋頂柱混凝土表面，有浮漿情形，請加以清理。
					5.02.05	牆預留鋼筋綁紮，請採用寬止筋及雙排水平筋綁紮，藉以保持牆筋間距。
					5.02.06	三樓部分預留鋼筋缺漏。
					5.02.11	混凝土澆置時未做好柱主筋防護，造成混凝土噴濺於主筋上，應於綁紮作業前進行混凝土清除。
					5.02.99	屋頂層之樓梯牆，部分未預留鋼筋，請再檢視是否符合圖說要求。
					5.03.03	柱模板之水平格柵，部分未交叉鎖固，穩固性較弱。
					5.03.04	樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以「斜楔」填塞。
					5.03.07	牆模板未留設清潔口，雜物不易清理。
					5.03.99	(1)窗台未預留灌漿孔，易造成灌漿量不足。(2)模板C型鋼上之蝴蝶片，部分未垂直擺放；C型鋼開口方向亦請再檢視，以符合力學行為。
					5.07.04.17	一樓接地測試箱內接地測試極P、C極未標示區分
					5.07.05.04	一樓現場施作之PVC污、排水管之材料材質規格為PVC B管，與圖說圖例之材料材質規格為O管及詳細價目表內之材料材質規格為PVC管DWV發泡管之材質三者規格不相符，請查明改善。
					5.09.08	工程告示牌之施工期間日期，請配合修正；建管施工期限亦請填列。
					5.10.01.02	建築物混凝土氯離子含量試驗印出之報告單內未將日期、時間印出
					5.10.99	(1)114年9月19日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，養護期為混凝土廠+實驗室，未符合養護要求，請在灌漿完成後隔天送實驗室養護。(2)材料/設備進場，未以「檢驗停留點」方式辦理，即施工廠商提「查驗申請單及材料自主檢查表」，監造單位會同查驗並填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表」。(3)本案部分使用之鋼筋為鋼筋，SD280，惟簡報內管制總表為鋼筋為SD280W，是否有辦理變更。
					5.14.01.01	外牆搭設之施工架踏板與結構內側裸空超過20CM部分雖有拉設防墜網設施，惟防墜網僅以細鐵絲線綁紮，固定強度不足，請改善。
					5.14.01.04	施工架組立，部分有不足情形，例如：(1)踏板僅單側設置腳趾板，較為不足。(2)滿堂架之鋼管拼接，請採用八字扣鎖固，較為安全。
					5.14.14	部分施工架未設置有調整底座。
					5.14.99	一樓現場雖有張貼熱危害風險等級，惟尚未設置相關溫、濕度計等監測設備。
					6.01.09	工程施工執行資料表內進度管理之「計算基準:空白」，應將計算基準之計算方式列入補述說明並採計，以符實際。
192	洲際棒球場優化增能整建工程	114031701	臺中市政府運動局	22,550.00	20,600.00	楊文慶建築師事務所	楊文慶建築師事務所	甲圓營造有限公司		114/10/30	80	0	0	0	4.01.13	進度查證工程進度資料填報於工程會工程雲端服務網-工程管理雲-標案管理，施工期間填報之預定完工日期為115年12月31日，與工程簡報呈現115年2月18日不相符，請查明補正。
					4.01.19	未將「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書內。
					4.01.99	(1)本工程截至114年10月15日，實際施工進度56.66％，估驗進度43.0％，兩者差異在10％以上，請督促施工廠商依契約規定落實估驗計價。(2)品質計畫及施工計畫雖於開工前已完成提送，但未於開工前完成核定。(3)工程執行資料表內容，專業人員評核之安全衛生管理人員未說明。
					4.02.01.01	監造計畫內容，尚有精進空間，如：(1)「材料/設備品質抽驗紀錄表」，請依「監造計畫製作綱要」之格式更新。(2)請補充「材料與設備抽驗管理標準」。(3)「施工抽查紀錄表」雖訂有工項一覽表，但「施工抽查標準」未訂定、較不易比對及閱讀。
					4.02.03.04.01	抽查紀錄表，尚有不足，如(1)不定期抽查，頻率較為不足，請加強。(2)各工項抽查紀錄表，未檢附相關相片，較為不足。(3)各工項檢驗停留點之抽查紀錄表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表。(4)格式請參考監造計畫製作綱要最新版(109年4月27日修訂)之材料/設備品質抽驗紀錄表格式填列。
					4.03.02.01	整體品質計畫內容，尚有精進空間，如：施工要領、施工管理標準、施工自主檢查表等，未訂定工項一覽表，較不易比對及閱讀。
					4.03.03.01	施工廠商之公共工程施工日誌，應參考內政部110.08.27台內營字第1100811965號令修正「B14-4 建築物施工日誌」格式填報。
					4.03.03.02	施工日誌，請採用「建築物施工日誌」之格式填寫；另安衛檢查，亦請以打勾方式填寫。
					4.03.04.02	自主檢查表之填寫，尚有不足，如：(1)各工項之「不定期自檢」，頻率較為不足，請加強。(2)各工項自主檢查表，未檢附相關相片，無法瞭解實際檢查情形。(3)自主檢查表在同一天完成施工前、中、後之檢查，與現場實際運作不符，例如：114年8月20日壁磚工程自主檢查表等。(4)114年7月1日衛生設備材料自主檢查表之檢驗結果欄位空白未填列合格或不合格。
					4.03.11.06	施工廠商之公共工程施工中營建業專任工程人員督察紀錄表，應參考公共工程委員會函頒之建築物施工中營建業專任工程人員督察紀錄表格式填報。
					5.07.01.99	小便斗置物檯下方之垂直板材，有不平順情形，請再檢視並修正。
					5.07.04.01	(1)廁所相關照明及插座之迴路，目前大都沿用原本既有之管、線及迴路與盤體、開關(NFB、ELCB等)，與契約圖說單線圖L1盤至L4盤所示之盤體、開關(NFB、ELCB等)(現場皆未施作)及詳細價目表內12.室內配電盤含開關配件全套(4套) (現場皆未施作)及14至18項各電線及PVC管(沿用原本既有之管、線及迴路部分未施作)之項目、數量皆已數量不相符，請查明並依契約規定核算及改善。(2)各廁所外牆面之弱電箱體，請標示盤銘；另該箱體下方之管路周邊之縫隙請封閉、以防塵及避免異物侵入。
					5.07.04.99	(1)牆面部分機電管線露明，有違視覺美觀，請置放在磁磚內側。(2)廁所牆面安裝之雙插座為非接地型與圖說及詳細價目表之雙插座附接地型規格不相符，請查明改善。
					5.07.05.07	廁所之污排水管路於板下部分之管路吊掛及間距設施不足，請改善。
					5.07.05.99	廁所之污排水管路於板下部分之管路僅為局部整修更新，與圖說之規定及詳細價目表之項目、數量之給付對價亦不相符，請查明妥處。
					5.08.01	(1)第一階段男側入口，截水溝旁之磁磚地坪，有不平整情形，請改善。(2)施作完成區域於驗收前已開放使用，惟3壘方向男廁導擺基座下方磁磚已破損，應進行修復及釐清管理權責。
					5.08.02	牆面磁磚轉角處，部分未施作弧狀鋁飾條或飾條未正確施作，請加以改善。
					5.08.99	馬桶背版接縫處有多處孔隙過大，可能造成日後清潔困難且容易卡垢。
					5.09.08	工程告示牌，未依「未達查核金額之工程告示牌（建築物）」之格式訂定，故現場施作之「工程告示牌(公共工程)」應修正為「工程告示牌(建築物)」，請作必要之改善。
					5.10.99	(1)材料設備送審文件，部分未檢附「規範比較表」，如：壁磚、地磚。(2) 材料設備進場，監造單位未依「監造計畫製作綱要」，填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表」；施工廠商亦未依「品質計畫製作綱要」，填寫「查驗申請單及材料自主檢查表」，如：壁磚材料。
					5.14.99	每日工班進場雖辦理勤前教育訓練及危害告知與工人簽名，但部分簽名由一人代簽，不符職安規定。
					6.01.09	工程施工執行資料表內進度管理之「計算基準:截至114年10月24日」，應將計算基準之計算方式列入補述說明並採計，以符實際。
193	北屯區敦富八街10M-3銜接潭子大成街開闢工程	114A-015	臺中市新建工程處	14,760.00	12,520.00	旭基工程顧問有限公司	旭基工程顧問有限公司	世橙營造有限公司		114/10/31	81	0	0	0	4.01.04.02	主辦單位5次督導均無結構體的缺失，但查核當天卻有A2橋台鋼筋保護層不足、RCT梁中隔板預留筋放置位置錯誤的現象，主辦單位未確實執行督導作業。
					4.01.26	(1)根據工程施工執行資料表付款金額(尚未領款)比例遠低於實際施工進度47.90%，依照契約金額12520千元計算，目前執行金額約為600萬左右，施工廠商若無財力支持，恐造成後續工作困難，主辦單位沒有確切管控付款情形，確保施工廠商的權益。(2)114年5月至114年10月工程估驗付款0次，估驗付款進度相較工程實際進度嚴重落後，預算執行率待提升。
					4.01.99	在簡報中的工程概要及施工現況，請註記主要工項之契約金額、百分比及完成百分比，以利檢討工序與工進。
					4.02.01.01	未依工程會品管要點第8點依工程金額規模撰寫監造計畫章節內容。
					4.02.01.04	(1)施工計畫、品質計畫審查及核定，未於開工前核定。(2)監造單位沒有確實審定施工廠商的品質計畫(品質計畫缺少RCT梁的施工自主檢查表，利用一般鋼筋檢查表也沒有設定鋼筋擺設的位置、沒有盤式支撐或其他橋台施工的自主檢查表)。
					4.02.01.05.02	監造計畫沒有明確規範橋梁施工管理標準(鋼筋擺設方式、橋梁吊裝、支承座…)。
					4.02.01.11	未依照工程會111年5月5日工程管字第1110300425號函頒「防範施工中預力I型梁吊放後翻落風險之作業指引」監督廠商落實預力I型梁吊放作業。
					4.02.03.04.01	沒有務實填寫RCT梁的施工抽查(總共五根梁卻僅抽驗一根、未確實抽查鋼筋擺設位置並註記其正確性、A2橋台預留鋼筋保護層不符規範卻在抽查表上註記合格)。
					4.02.99	(1)主要工項之施工流程及監造重點(檢驗停留點及抽查重點)未在簡報註記討論，例如RCT梁吊梁後之施工流程及抽查重點，梁底是否在有支撐情況下進行後續結構工項施工。(2)114年10月21日混凝土工程施工抽查表，坍度之抽查標準未符合工程會標準。(3)114年10月27日模板工程施工抽查表，保護層厚度之抽查標準未符合需求。(4)對於施工廠商執行工地安全衛生、交通維持、生態保護等有實施查驗，但相關紀錄未有照片佐證。
					4.03.01	施工廠商缺少「吊掛作業」分項工程施工計畫。
					4.03.02.04	品質計畫未確切訂定RCT梁的施工管理標準(缺少梁鋼筋配置的位置與間距)。
					4.03.04.01	號誌工程自主檢查表多項檢查項目之檢查標準為「詳圖說」，未訂定量化值及容許誤差值。
					4.03.04.02	施工廠商沒有確實填寫施工自主檢查表(RCT的鋼筋配置位置未確實註記並詳實填寫、沒有全數檢查五根梁的施工情形)。
					4.03.08.02	品管人員沒有確實勾稽現場人員填寫自主表單的正確性。
					4.03.99	(1)在簡報資料未註記主要工項之施工流程、檢驗停留點及安衛查驗點，例如RCT梁鋼筋綁紮、梁吊放、RCT梁吊放後之施工步驟及梁底是否在有支撐下施作後續結構，均與施工安全及RCT梁是否開裂有密切關聯，請妥善檢討改善。(2)本工程之預定進度為33.48%，實際進度為47.90%，使用工期約52.45%，承商推動工進之努力值得肯定，惟目前還未提出估驗，請儘速清理估驗所需文件，提高估驗進度。
					5.02.02	RCT梁端部橫隔梁預留鋼筋的間距不一致。
					5.02.05	A2橋台右側預留鋼筋未確實固定，造成混凝土澆置固結後，保護層間距不一致(有些大於五公分、有些明顯小於五公分)。
					5.02.99	RCT梁中斷橫隔梁預留鋼筋的位置不正確(上下位置)。
					5.09.08	工程告示牌完工日期未依現況修正；職業安全衛生告示牌中本市勞檢處電話分機未填寫。
					5.10.01.05	未說明本案使用混凝土摻料的比例與摻料來源。
					5.14.00.01	A1橋台工區沒有適時管控工地的活動圍籬(剪刀門沒有管控)。
					5.14.01.01	A2橋台外側臨河道處，於高差2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合規定之護欄等安全措施。
					5.15.99	A1橋台施工進出路及後續銜接大成街局部路段之交維安全與夜間警示應加強，並有相關查驗存證資料備查。
194	臺中市大里公六慢速壘球場及東湖壘球場改善工程	114040902	臺中市政府運動局	11,240.00	11,220.00	中瀛工程顧問有限公司	中瀛工程顧問有限公司	福沅營造有限公司		114/10/31	80	1	1	0	4.01.04.02	主辦單位六次督導頻率尚可，但實質作業與管控應該加強。以08/21科長督導為例，當天施工廠商品管、職安均未到場依契約規範就可以處以罰則。當天文件管理情形，紀錄寫「無」，實質上施工廠商、監造廠商的品質文件均有待改善事項，主辦單位未確實執行督導作業。
					4.01.06.02	監造計畫內容未符需求(未確切製作掛網柱和燈柱的施工管理標準、施工抽查表)，主辦單位沒有審慎查閱即予核定。
					4.01.26	本工程已經執行80%，但主辦單位迄今尚未實質給付工程款項(估驗中)，對施工廠商有較大的金流負擔，對機關而言則有執行率的考核壓力。主辦單位沒有確切管控付款情形，確保施工廠商權益。
					4.01.99	(1)在簡報中的工程概要及施工現況，請註記兩個球場的主要工項之契約金額、權重及完成百分比，以利管制工進及檢討工序。(2)監造計畫之核定應在決標前，不是送審時程應在決標前，請在後續標案時程管理改善(簡報A-7)。
					4.02.01.01	監造計畫未符本工程需求(遺漏本工程最重要掛網柱與燈柱的材料檢查標準、施工管理標準、前二工程項目的施工抽查表)。
					4.02.01.05.02	監造計畫沒有明確規範掛網柱、燈柱、燈具施工管理標準(燈具掛設與固定、燈套裝銜接與吊裝…)。
					4.02.03.03	監造單位沒有依據工程會規定辦理二級品質查證作業(品質抽查)，確保材料品質的穩定正確性。
					4.02.03.04.01	(1)監造單位沒有確實執行掛網柱、燈柱、燈具固定的施工抽查表(缺少施工情形的記載、未確認螺栓扭力值的正確性、無法確認燈柱是否垂直、未記載基礎螺栓的出牙數…)。(2)燈柱銲道檢測報告未同時檢附查驗。
					4.02.99	(1)監造單位對尚未送審之材料及設備，例如全壘打防護墊，應請承商落實管制總表之時程管理。(2)現場契約圖說無技師簽證圖記，請釐清確認。
					4.03.01	施工廠商缺少「燈具吊掛作業」、「燈柱與掛網柱」分項工程施工計畫。
					4.03.02.04	品質計畫未確切訂定重要工程項目的施工管理標準(掛網柱與燈柱的施工管理標準均沒有設定)。
					4.03.04.01	(1)施工廠商沒有確實填寫施工自主檢查表(僅有鋼筋、混凝土檢查各一次，現有的立柱都沒有完整的施工紀錄含基礎螺栓、各節間螺栓扭固紀錄、避雷針接線紀錄；燈具固定紀錄)。(2)主要工項檢查標準未落實管理，例如無燈柱銲道檢驗報告。
					4.03.11.05	本工程各式文件稍嫌簡陋，但專任工程人員曾來過四次(08/20、09/20、10/14、10/27)均沒有針對文件內容審閱，並提出修正建議。
					4.03.99	(1)承商對兩個球場已完工及進行中之工項有總表註記，惟亦請將契約數量一併註記，以憑對照已完工與未完工之百分比。(2)全壘打防護墊之材料送審及檢試驗期程在管制總表均空白，工期僅剩一個月，請注意作業時程之自主管制。
					5.02.05	掛網柱基礎螺栓未確實依規定檢查出牙數。
					5.02.99	掛網柱基礎螺帽未依規定交錯施工。
					5.09.08	職安工程告示牌未顯示本市勞檢處電話。
					5.10.01.02	混凝土品質保證書部分內容未填寫完整，如澆置數量。
					5.10.03.02	掛網柱各節間的螺栓沒有螺栓試驗紀錄。
					5.10.99	(1)未提供掛網柱、燈柱管體材質現場採樣的試驗報告。(2)東湖壘球場全壘打防撞牆的防撞墊材料送審及檢驗程序相關資料未建立，請改善。(3)東湖壘球場的15m防護網支撐鋼柱底部加勁板銲道檢查相關檢驗報告未建檔，請改善。
					5.14.01.01	東湖壘球場工區缺少工地警示牌(本工地並非封閉空間，需另設「工地危險」等標語)。(出入口缺少工區警告標語)
					5.14.99	施工人員在施工架上高空作業防墜安全自主管理及相關查驗應加強，並要有相關拍照存證，建檔備查。
195	114年臺中市立沙鹿高工育智大樓南側(1樓)男(女)廁所修繕工程及跆拳道教室空間活化改善工程採購案	1003	臺中市立沙鹿工業高級中等學校	2,605.35	2,456.00	陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	晟信工程有限公司		114/11/11	79	0	0	0	4.01.05	主辦機關品質督導或查驗，缺失追蹤改善紀錄未落實，紀錄內容應同一角度附註日 期之照片及改善前中後之說明)。
					4.01.06.01	監造計畫、施工計畫、品質計畫審查函，請改為核定，施工計畫、品質計畫無審查 紀錄、核定時間較慢。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(工程進度、第二項專業人員未評核、監造派駐現場人員 及廠商品管人員工作職掌內容)。
					4.01.99	依據「公共工程施工階段契約約定權責分工表」規定，機關對於施工、品質計畫等應由機 關核定，並非備查。
					4.02.01.02	1.監造組織架構內各人員之執掌未符合需求(組織請填寫人員、建築師現場監造請落實 填寫監造報表、重要事項紀錄、每日施工前檢查等)。 2.廠商品質計畫、施工計畫未落實審查、核定時間太慢(無審查紀錄、簽核表建築師、 承商專任工程人員、職安、品管、工地負責人未簽認)。
					4.02.01.03	1.未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，未能於開工前審查完成。 2.簡報B-19，二級品管應為”施工品質查證”，非”施工品質保證”。
					4.02.01.10.01	未訂定材料檢試驗管制總表、其項目應與材料檢試驗管制總表項目一致。
					4.02.03.04.01	抽查施工作業及抽驗材料設備未落實 (如請註明工項、量化、照片等)。
					4.02.14.04	監造技師查有正式督導記錄計有 1 次(114.11.7)，未有整理成紀錄且未在簡報中詳細說 明，督導內容應對於加強提升工程品質部份再提升。
					4.03.01	未依契約規定期限於開工前提送施工計畫及品質計畫。
					4.03.02.02	訂定品管組織架構個人員之執掌不符合需求(品管、職安人員、應由工地負責人指 揮。
					4.03.03.01	施工日誌未落實紀錄，(如格式請使用建築物、無第五項職業安全衛生施工前檢查紀 錄表)。
					4.03.04.01	品管自主檢查表檢查標準未定量化值，記載不完整(請註明工項、量化、照片等)。
					4.03.05.02	製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表與監造控管項次不一致，未依監造計畫實施。
					4.03.11.06	專任工程人員無督察紀錄(承商/土木包工業負責人請辦理督察)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不 同工項應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛清洗設備未確實，污染工地周遭路面。
					5.05.07	工區門禁管制不實(未設置圍籬/乙種或甲種，請確實固定及設置施工告示牌，無施工 時請上鎖管制)。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.07.01.99	1.女廁所 1/2B 磚牆部分無交砌、與原有墻交接處之鐵件補強未落實(或檢附自主檢查紀錄及施工照片)。 2.廁所新砌磚未依勾丁疊法施工，且立磚位置偏移，致使將來泥作產生一邊過厚，一邊過薄現象。
					5.07.05.04	廁所部分污水管材料(顏色)不符合。
					5.08.03	天花板請以防震天花板規範施工(補足靠牆邊之吊筋、燈具及吊扇邊補強等)。
					5.09.08	1.工程告示牌格式及內容未符合(材質與設計圖/工程會規範、內容依工程會標準主辦機關請加英譯)。 2.工程告示牌重要公告欄為，缺少 1999 及市長信箱；契約及經費來源，中央跟地方金額應該分別填寫，政風單位電話有誤。
					5.09.09	工地現場機具、材料任意堆置，未妥善保護(包括堆置工區外之材料)。
					5.10.05.01	電氣系統管材無審查記錄。
					5.10.06.03	水系統(給排水、污水)無試水試壓記錄(含相片)。
					5.10.99	材料送審核定成程序未落實(如 114.10.28 矽酸鈣板、輕鋼架/無審查紀錄與判讀)。
					5.14.00.01	廁所工地圍阻過於簡易，請加強設置。
					5.14.01.02	於高差 2 公尺以上處所進行作業時未落實架設施工架設置工作檯(砌磚之施工，請確實自 主檢查及記錄/含施工照片)。
					5.14.03.01	請設置臨時用電設備(電箱請管制)。
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、職業安全衛生每日施工前檢查 紀錄表等)。
					5.14.05	勞工安全衛生人員未到場執行業務 ，且無勞安自動檢查紀錄。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(1 樓廁所兩邊、門禁管制、請依圖說設置，未固定確實、無警示設 施/或不足、施工告示牌等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口等)。
					5.16.01	汛期工地防災自主檢查未落實(除定期檢查、颱風、地震及強降雨前中後影檢查)。
196	清水國小-本校操場跑道及周邊環境整建工程	1140811	臺中市清水區清水國民小學	8,534.41	8,270.00	徐英豪建築師事務所	徐英豪建築師事務所	宜謙營造工程有限公司		114/11/11	81	0	0	0	4.01.04.01	請成立督導組織，進行品質督導及查驗工作。
					4.01.06.01	1.監造計畫、施工計畫、品質計畫審查函，依權責分工請改為核定，且無審查紀錄、核定時間較慢(未於開工前)。 2.監造計畫(核定日期：114.10.9)未能於開工前(開工日期：114.9.24)核定。
					4.01.13	工程執行資料表內容未確實(開工日期 114.9.24、工期/申報停工日期)。
					4.01.99	依據「公共工程施工階段契約約定權責分工表」規定，機關對於施工、品質計畫等應由 機關核定，並非備查。
					4.02.01.02	廠商品質計畫、施工計畫未落實審查(無審查紀錄、簽核表現場監造、承商主任技師、 品管、工地負責人未簽認)。
					4.02.01.03	對承商品質計畫及施工計畫之審查時限過於緊湊，114.10.3廠商提送審查、114.10.7監造 審查符合，提送機關114.10.9同意核定時，各時程均已超過114.9.24 開工日。
					4.02.03.08.01	監造報表未落實記載(如 114.11.8/9/10 重要事項)。
					4.03.03.02	施工日誌未落實紀錄(重要事項、第五項職業安全衛生施工前檢查紀錄表未記錄)。
					4.03.14.03	辦理安全教育訓練未落實(應包括講師、註明工項之簽到、內容、註日期之照片、不 同工項進場時應另辦理)。
					5.05.05	進出車輛無清洗設備，污染工地周遭路面。
					5.05.07	工區門禁管制不實(乙種圍籬請確實固定，無施工時請上鎖管制、另端請設置施工告示 牌)。
					5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸菸、餐飲、休息區)。
					5.05.99	1.施工期間原有樹木請保護。 2.施工期間跑道周邊透面磚及重車進出車道請妥善保護。
					5.09.08	1.工程告示牌格式及內容未符合(材質與設計圖/工程會規範、內容依工程會標準主辦機關請加英譯、職安告示牌)。 2.工程告示牌重要公告欄為，缺少1999 及市長信箱。
					5.10.99	材料設備送審程序未落實(如 114.10.31 瀝青混凝土無審查表及判讀)
					5.14.04	承包商職安自主檢查未落實(施工圍籬、職安告示牌、職業安全衛生施工前檢查 紀錄表等)。
					5.14.08	乙種圍籬未落實設置(門禁管制、請依圖說設置、未固定確實、施工告示牌等)。
					5.15.03	承包商安全管制措施檢查紀錄未確實(包括工區內外、圍籬邊、進出口等)。
					5.16.01	防汛自主檢查未落實(定期檢查外、 如:颱風、強降雨、地震等前中後均請檢查)。
					6.01.03	簡報P.65 預定進度S CURVE 曲線圖，該圖表不完整，缺少預定進度S CURVE 線。
197	臺中市大里區益民國民小學前棟西側校舍耐震補強工程	1130000176-1	臺中市大里區益民國民小學	11,605.91	11,605.00	登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司		114/11/13	81	0	0	0	4.01.04.02	工程主辦機關114年08月28日「工程督導紀錄表」未填預定進度及實際進度。
					4.01.99	監造計畫核定時間為114年6月27日，較決標日期114年6月18日晚，建議在後續標案改善核定時間，俾利於工程決標後及時函送廠商配合研訂品質計畫，以符合監造計畫製作綱要規定。
					4.02.01.01	監造計畫未參考工程會109年4月27日最新頒訂「監造計畫製作綱要」辦理，例如「施工抽查紀錄表」中「檢查時機」欄位，109年已修正為「施工流程」，請修正。
					4.02.01.09	一樓至四樓擴柱補強鋼筋綁紮情形有相關抽查存證照片建檔，建議將每層樓之補強柱的綁紮鋼筋近照(可看到鋼筋綁紮細節)與遠照(可看到整根柱紮筋全貌)建檔存證，每層樓有12根柱要補強，在類似標案落實現場抽查作業，以加強隱蔽部分資料存證。
					4.02.01.10.01	(1)材料設備送審管制總表為舊版(已無預定試驗單位欄位)，請依工程會監造計畫製作綱要範本落實管制；(2)材料設備檢（試）驗管制總表未符合需求，抽樣頻率欄位部分材料填報有誤情形。
					4.02.03.04.01	(1)已填列之各工項施工抽查紀錄表左上方「編號」空白未填，請補正；(2)114年9月13日「混凝土施工抽查紀錄表」混凝土運送時間實際抽查情形填寫「<90min」，未填寫開始運送及到達工地時間，未填列實際運送紀錄值；(3)114年9月12日「鋼筋-擴柱工程施工抽查紀錄表」箍筋(彎鉤交錯長度標準L=6db)，實際抽查情形填「L>7.5cm」，未填列實際量測值；(4)抽查紀錄表為檢驗留點之監造作為，不宜有廠商簽名欄位及簽名，亦與監造計畫製作綱要格式不符。
					4.02.03.06	迄114年11月9日實際進度63.9%，估驗進度52.57%，且尚未付款，未落實督促廠商估驗計價。
					4.02.14.04	監造技師未填報現場實地查核紀錄(或督察紀錄表)。
					4.02.99	(1)監造單位簡報內容多處有誤，如工程部分顯示為前棟東側，應屬誤植，另三級品管架構有誤(二級已改為品質查證)，監造團隊亦未符實際現況，離職人員應予刪除，且目前團隊內無職業安全衛生人員，未附相關專業人員證照，未提供工程進度曲線(S-curve)，且各工項施工進度桿狀圖太模糊，施工計畫審查日期亦有誤繕；(2)請監造單位在後續標案中，有詳細耐震補強柱與基礎配筋圖，如本案特別在南側水溝位置之基礎版與水溝收邊設計或規範，補強柱與緊鄰牆體之收邊設計或規範，以利承攬廠商依循施工。
					4.03.02.12	(1)品質計畫部分格式未符合現行規定，應參考工程會最新頒訂「品質計畫製作綱要」辦理，例如「品管組織架構圖」未符合實際需求；(2)計畫所列表單亦未符合，例如各分項工程自主檢查表中，「檢查時機」已修正為「施工流程」。
					4.03.04.02	己填列各分項工程自主檢查表，應按照施工流程，依施工前、施工中及施工後之檢查時間，確實紀錄，且檢查項目與檢查標準應確實對應，以符實際。
					4.03.08.05	本標案包括四個樓層，共有48根柱需要耐震補強，建請在後續標案酌增加施工中隱蔽部位存證照片。
					4.03.13.02	未依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合規定之技術士，無技術士簽到表。
					5.05.09	水溝未做防護且內有垃圾未清。
					5.07.01.99	新設置之鋁窗下方塞水路及牆體與擴柱間塞水路，特別是南側擴柱與緊鄰鋁窗及牆體之防水施工品質應再加強。
					5.07.04.03	電線出線盒有砂漿未清除。
					5.14.02.01	部分施工架底部以紙張填塞。
					5.14.07	施工架圍籬夜間照明燈不足。
					5.14.11	未於作業現場，依施工現況，設置施工架組配作業主管，無技術士簽到表。
					5.14.99	施工架未標示載重限制。
198	大里區公所第三辦公廳耐震補強工程	114dali020	臺中市大里區公所	12,747.54	11,217.80	大匠工程顧問有限公司	大匠工程顧問有限公司	立宇營造有限公司		114/11/13	79	0	0	0	4.01.04.02	工程主辦機關114年10月29日「工程督導紀錄表」未填列工程施工品質、尺寸抽測及材料抽驗之督導情形。
					4.01.13	(1)本工程履約期限為開工日起150天，原預定完工日為114年12月21日，查核當日簡報說明工期展延44天(含免變使停工42天及氣候因素展延2天)，查「工程施工執行資料表」填報工期為152天及「標案管理系統」填報工期為原訂工期150日歷天，核有未更新情形。(2)公共工程標案管理系統填列預定完工日期為114年12月31日，與工程施工執行資料表填報115年2月3日，兩者不一致。(3)公共工程標案管理系統未填列「空污費」、「保險號碼」。
					4.01.20.05	本工程契約金額為11,217.8千元，查核當日簡報至12月8日工程預定進度26.83%，實際進度27.57%，工程施工執行資料表經費支用預定支出及實際支出均為11,217.8千元為誤植。
					4.01.99	(1)部分分項施工計畫(如廢棄物清運計畫)核定時程過久，恐有影響現場施工進度之虞。(2)監造計畫核定日期為114.07.11，遲於決標日期114.06.13，建請在後續標案改善。(3)請主辦單位在工程概況與施工概況資料註記主要工項、契約金額與完成百分比，以利檢討工序與工進。
					4.02.01.01	監造計畫未參考工程會109年4月27日最新頒訂「監造計畫製作綱要」辦理，例：「施工抽查紀錄表」。
					4.02.01.05.02	防水工程施工抽查表無試水時間。
					4.02.01.10.01	材料設備檢（試）驗管制總表未依檢試驗項目統計，且鋼筋續接器抽樣日期在實際進場日期之前，顯不合理。
					4.02.01.10.03	無含「廢孔處理」之施工抽查紀錄表。
					4.02.03.01	(1)一樓柱屋外基礎版補強與既有水溝重疊，如何收邊，應在簡報附圖扼要註明，請監造與承商就工地現況妥善處理。(2)主要工項之施工流程圖、檢驗停留點與抽查重點，請註記及附圖註明。
					4.02.03.04.03	已填列之各工項施工抽查紀錄表右上方未填「編號」，及施工流程未填寫。
					4.02.99	(1)監造技師填報督導紀錄表，查114年10月29日至現場督導所載施工項目及施工品質技術內容不明確，應說明現場施工符合契約情形。(2)簡報監造團隊內無職業安全衛生人員，未提供各工項施工進度桿狀圖(bar chart)，未附施工抽查紀錄表。
					4.03.02	部分分項施工計畫未依計畫書送審管制總表規定期限提送。
					4.03.02.12	(1)品管組織及文件未符合現行規定，應參考工程會最新頒訂「品質計畫製作綱要」辦理，例：「品管組織架構圖」，及計畫書內表單亦未符合，應參考表7-1各分項工程自主檢查表。(2)無含「廢孔處理」之自主檢查表。
					4.03.04.01	防水工程施工自主檢查表無試水時間。
					4.03.04.02	施工自主檢查表部份表單抽查時機與抽查項目、抽查標準未對應，且部分實際檢查情形未量化。
					4.03.11.06	承商之專任工程人員督察結果，請列表註記主要指示事項。擴柱與牆體銜接處及擴柱鋼筋綁紮施工期間，請酌增督察次數。
					4.03.99	(1)簡報未附組織內相關工作人員(專任工程人員、品管人員、職業安全衛生人員)之專業證照。(2)簡報預定進度曲線圖與實際不合(估驗進度>實際進度)。(3)主要工項之施工流程圖及自主檢查重點照片應註記清楚。
					5.01.03	(1)舊有混凝土有蜂窩未打除。(2)部分25公分牆與梁混凝土未完全接合有開裂。
					5.01.04	舊有混凝土表面殘留夾板未清除。
					5.01.99	植筋鑽孔部分廢孔尚未填實。
					5.02.05	基礎鋼筋近原柱面保護層不足。
					5.02.07	基礎內有施工架立柱，影響基礎鋼筋綁紮及混凝土澆置。
					5.02.99	部分植筋孔邊混凝土已開裂。
					5.05.09	戶外水溝未做防護且內有垃圾未清。
					5.07.05.10	露出管路未做保護。
					5.07.05.99	部分水管或電管被打破未修補。
					5.07.07.06	消防探測器未做保護。
					5.07.08.99	空調出風口未做保護。
					5.10.99	(1)施工廠商於當日簡報呈現之「材料設備送審管制總表」仿石漆未勾選”樣品”。(2)部分試驗報告未填寫規範要求(如植筋)，且判讀判定人員未押註日期。(3)目前碳纖維貼片還未送驗(承商簡報 P12)，請注意與工進之配合。
					5.14.02.06	施工架、模板支撐等假設工程，未由專任工程人員或委由相關執業技師，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，並簽章確認，未繪製施工圖說或未建立按圖說施作之查核機制。
					5.14.07	施工圍籬警示燈不足。
					5.14.08	擴柱打除混凝土開口處未做防護。
					5.14.11	未於作業現場，依施工現況，設置施工架組配作業主管。
					5.14.99	工區動線之警示帶區隔，建請再加強自主檢查與查驗作業 ，並有相關拍照，建立書面紀錄備查。
199	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	1130313		85,336.72	83,629.99	張景堯建築師事務所	張景堯建築師事務所	一六營造股份有限公司		114/11/14	80	3	2	0	4.01.09	無設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。
					4.01.13	填報於工程會「標案管理系統」之資料內容，部分未完整，例如：「工程管理費」、「空污費」、「空污徵收管制編號」等欄位，未標註內容，請檢討釐清。
					4.01.20.03	無積極督導、稽核工地安全衛生環境保護(如工區廢棄物垃圾、棄置模板、一、二樓間外牆開口防護網不足等) 。
					4.01.26	本工程截至114年11月13日止之施工實際進度為41.15%，而估驗計價總金額占契約金額僅為24.83%，較實際執行進度有略顯偏低之情形，廠商若未提出估驗申請，建議應明確請監造單位催辦，並於辦理估驗時落實檢核已完成之施作項目及範圍為宜。
					4.02.01.05.02	未訂定施工抽驗標準(如一、二樓間外牆開口防墜網空隙距離、一樓坡道及二樓牆、柱，主筋箍筋彎鉤、繫筋搭接長度、一樓版4處開口鋼筋間距、防水踢腳防護、粉刷塑膠條寬度不一等) 。
					4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點(如筏式基礎界址深度、坡度、寬度、PC厚標誌、一樓地梁、板厚標誌、單面外部施工架組立斜撐等)。
					4.02.01.07	訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)恆壓變頻加壓泵1HP*2、陸上型揚水泵*2、鼓風機、門禁管制及中央監視設備未列入檢討等，建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」測試抽驗，分別表列須辦理之工項，並就表列工項訂定「設備功能運轉抽驗標準表」及「設備功能運轉測試紀錄表」。(2)「表六-3~表六-7□□□設備運轉測試抽驗項目標準表」之表單未符制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表6.2設備功能運轉抽驗標準表」辦理。(3)各設備功能運轉抽驗流程，建議標註「檢驗停留點」，並依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.02.01.08	未落實訂定品質稽核(內稽制度稽核標準、外稽範圍與頻率、稽核配置人員組織、缺失改善追蹤紀錄等)，未符合需求。
					4.02.03.04.01	施工抽查(抽驗)，部分未落實執行及記錄(機水電設備工程)，例如：(1)部分「抽查標準(定量定性)」未標註量化值，如標註「符合施工圖說」、「依送審核定文件」、「檢查各管路施設位置」、「是否固定牢固」、「依施工圖說」。(2)部分「抽查標準(定量定性)」未符合規範，如給水管路滿水試驗之抽查標準標註「3.3m/15min」，未符合規範，依規定滿水位測試，應將最高開口外之所有開口密封，並灌水使管路最高接頭處有3.3公尺以上之水壓，並保持60分鐘而無滲漏水現象為合格。(3)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未標註量化值，如標註「固定穩固」、「依施工圖配管」等。
					4.02.13.02	現場建築師督導紀錄仍沿用原內政部國土署明文廢止之「建築物監造（監督、查核）報告表」，如仍沿用此表單作為督導紀錄，建議修改表頭名稱，或另外設計新的督導紀錄表，以資周延等。
					4.02.14.02	現場尚無「機水電設備工程」之專業技師(或機電專業人員)，執行「機水電設備工程」之材料設備抽驗及施工品質抽查(驗)之相關紀錄等。
					4.02.14.04	電機機師設備涉及現場作業者，無親自赴現場實地查核(缺少紀錄查證) 。
					4.02.17.02	鋼筋施工缺失：二樓牆柱、一樓坡道【短梁鋼筋主筋或箍筋未設置、綁紮未固定確實。
					4.02.99	(1)簡報B-19展延天數與主辦機關簡報資料不符。(2)簡報B-26分項計畫及材料送審統計表，顯示部分項目展延中，惟原預計提送期程係配合預定進度，應確實顯示目前實際情形，若有落後應請廠商改善。
					4.03.02.02	未依工程會標準訂定品管組織架構內各人員及職掌。
					4.03.02.05.02	無訂定施工之檢驗時機(如筏式基礎界址深度、坡度、寬度、PC厚標誌、一樓地梁、板厚標誌、單面外部施工架組立斜撐等 (含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，檢驗頻率。
					4.03.02.06	訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)「設備功能運轉檢測」之工項，僅列泵浦及配電盤等，未符合需求，建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等，分別表列須辦理之工項(不是本工程之工項得不列入)，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(2)「表6-3-1泵浦及表6-3-2配電盤」設備設備功能運轉檢驗標準」，標題建議修改為「表6-3-1泵浦及表6-3-2配電盤」設備功能運轉檢測標準表」，表單未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(3)「表6-4-01~表6-4-03設備功能運轉測試檢驗表」及「表6-5-01~表6-5-02設備功能運轉測試紀錄」，標題建議統一修改為「表6-4-01~表6-4-03及表6-5-01~表6-5-02□□□設備功能運轉檢測紀錄表」，表單未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.1設備功能運轉檢測紀錄表」辦理。(4)各運轉檢測流程圖，建議除標註「檢驗停留點」外，請依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」的規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.03.02.12	自主檢查表未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之及「表7.2自主檢查表(施工)」辦理。
					4.03.04.02	自主檢查表，部分未落實執行與紀錄(機水電設備工程)，例如：(1)部分「檢查標準（定量定性）」未標註量化值，如標註「符合施工圖說」、「依送審核定文件」、「檢視送審型錄並核對」。(2)部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」，部分未標註量化值，如標註「依施工圖配管」、「位置如施工圖」、「固定牢靠」等。
					4.03.08.02	(1)品管人員未做好自主檢查表之檢查項目、檢查結果詳實記錄(如筏式基礎界址深度、坡度、寬度、PC厚標誌等):(2)無正確計算混凝土品管統計分析(包括無供應商混凝土統計管制分析比對)、無矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)部分預定進度及實際進度及核定竣工日期未標註。(2)未標註現場施工及品管等人員，是否落實執行契約規範及品質計畫。(3)督察指示事項（含缺失），部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄(缺營造業法38條、37條說明因應) 等。
					4.03.13.03	工區現場未設置有關混凝土澆置作業程序
					5.01.01	1~2樓內外牆柱、階梯間踏步，混凝土澆置後蜂窩、冷縫、孔洞、凹凸未補修整平。
					5.01.03	1~2樓牆柱混凝土完成面垂直及水平度不勻稱(有爆模情形) 。
					5.01.04	預留開口處管道間混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、碎板) 未補修整平。
					5.02.01	二樓牆柱、一樓坡道短梁鋼筋，主筋與箍筋未設置與綁紮固定確實，箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求。
					5.03.02	模板未整理、劣質油夾板使混凝土面殘留縫隙。
					5.03.07	模板內殘留雜物設清潔孔清洗不佳，混凝土完成面板屑與裂紋。
					5.05.13	工地環境未落實清潔(有煙蒂、廢瓶罐、棄模、廢鐵件)等。
					5.07.01.14	基礎開挖坡度腳趾範圍測量及放樣未落實。
					5.07.04.02	部分電氣管路排置過密，如牆配管多支並列未分隔，未符合規範。
					5.07.04.03	部分導線管及導線施設未符合規範，例如：(1)部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。(2)部分電導線施工中未加防護，絕緣保護層易遭損毀等。
					5.07.04.04	管路與出線盒銜接之出口，部分未依規範施作喇叭口(「金屬管管口應附裝適當之護圈，以防止導線損傷」、「非金屬管之端口須光滑(管口應裝設護套或施作喇叭口、擴管)不得損傷導線之絕緣皮」)等。
					5.07.04.07	部分出線盒裝置未符合規範，例如：部分出線盒裝置未平整，有歪斜情形，且埋設後未加防護，易遭混凝土及異物阻塞、銹蝕等。
					5.07.05.04	部分污、排(廢)水管施設未符合規範，例如：依契約詳細價目表之規範，污、排(廢)水管之管材為「聚氯乙烯管(B管厚管)(橘色發泡管)」，現場部分材料為「聚氯乙烯管(A管薄管)(橘色)」，請檢討釐清。
					5.07.05.99	無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置，部分尚未符合規範，建議參照「建築物無障礙設施設計規範(內政部108年1月4日台內營字第1070820550號令修正，自108年 7 月1日施行)」之規定，檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等施設位置適時予以調整。
					5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳(安置塑膠條不平整) 。
					5.09.08	工程告示牌之部分內容未完整，例如：(1)主辦機關名稱未列中、英對照。(2)「契約經費及來源」的來源未標註。(3)重要公告事項之損鄰通報程序未標註內容。(4)「建照核發日期及施工期限」之欄位，只標註核發日期未標註施工期限等。(5)公告事項英文翻譯錯誤，請依工程會114.6.5填寫。
					5.09.15	工地現場有殘留酒精性飲料空瓶之情形，易因勞工飲酒後有酒醉之虞而造成工安事故。
					5.10.01.01	水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗，配比材料未作檢驗(無數據記錄)。
					5.10.99	材料設備送審管制總表，部分未落實管制與登載，例如：部分材料設備已經核定，但是「材料設備送審管制總表」之「實際送審日期」尚未標註等。
					5.14.01.01	(1)一樓至二樓頂外牆、爬梯踏步邊緣及開口部分(如樓梯出口處等)，防墜網未安全保護、單片外部鋼架搖晃未鎖固。(2)部分施工架未設置符合規定之墜落災害防止設施(含安全網、交叉拉桿、護欄、工作台舖滿密接之板料及符合規定之安全上下設備)等。
					5.14.03.02	部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：(1)部分臨時用變壓器周邊未隔離防護。(2)部分開關箱體未連接接地系統(含施予設備接地)。(3)臨時用電之接地型插座，部分接地極未配置接地線。(4)部分用電回路未連接漏電斷路器。(5)部分用電回路之相線顏色未依「中華民國國家標準(CNS)」及「用戶用電設備裝置規則」之規定加以識別，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞。(6)部分臨時用開關箱未標示管理人員姓名及聯絡電話等。
					5.14.06.01	對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件（含護欄之鋼管護欄端部）等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。
					5.15.08	工區大門鋪設石塊路面不平整影響安全。
200	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅統包工程	11205020565	臺中市政府住宅發展工程處	775,447.75	775,447.75	徐明江	閤康聯合建築師事務所	勝緯營造股份有限公司	閤康聯合建築師事務所	114/11/14	83	0	0	0	4.01.20.03	專案管理廠商未落實督導及稽核，例如：(1)專任工程人員督察紀錄未完整及無缺失改善結案紀錄，如A.督察紀錄之編號、工程進度概述（含預定進度及實際進度）未標註。B.辦理情形項下之「請依所列事項改善」無後續結案紀錄等。(2)機關114年9月26日第52次督導缺失，改善期限分別為統包廠商：114年10月31日、監造單位：114年11月7日提報，但是至今尚未提報至機關備查，而未督導跟催在限期內提報結案等。
					徐明江					4.01.20.07	專案管理廠商現場未提供「機水電設備工程」，協助機關辦理給排水、機電設備、管線、各種設施測試督導及測試之相關紀錄資料等，請檢討釐清。
					4.01.99	工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：(1)發包預算及契約金額之數據，未依制定格式(千元)標註。(2)監造單位監督情形之「材料設備抽驗情形」，部分工項與內容複製自承攬廠商執行情形之「材料及施工檢驗執行情形」，如「契約規檢驗項目、應檢驗總次數、已檢驗、未檢驗」，請修正為「契約規抽驗項目、應抽驗總次數、已抽驗、未抽驗」等。
					4.02.01.05.02	未訂定施工抽驗標準(如B3F外牆橡化瀝青、6F外牆彈泥第1.2.3層防水) 。
					4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點(如連續壁擋土柱入土岩盤深度、筏式基礎深度設置等)。
					4.02.01.07	訂定設備功能運轉測試抽驗程序及標準，部分未符合需求，例如：(1)建議針對「設備功能運轉測試紀錄表」之抽驗標準，儘量能以定量/定性標註。(2)各設備功能運轉抽驗流程圖，建議除標註「檢驗停留點」外，請依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」之規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.02.01.08	未落實訂定品質稽核(內稽制度稽核標準、外稽範圍與頻率、稽核配置人員組織、缺失改善追蹤紀錄等)，未符合需求。
					4.02.01.10.02	材料設備品質抽驗紀錄表，部分未符合制定格式，建議參考「監造計畫製作綱要」之「表5.3材料設備品質抽驗紀錄表」辦理。
					4.02.03.04.01	施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄(機水電設備工程)，例如：(1)部分材料設備抽驗未標註「抽查標準(定量定性)」，於抽驗後標註廠牌規格，標註：「與送審資料相符」。(2)部分「抽查標準(定量定性)」未標註量化值，如標註「依設計型式尺寸」、「依設計圖位置、高度」。(3)部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」的抽查數據與抽查標準未盡相符，抽查結果判定合格等。
					4.02.14.02	現場尚無「機水電設備工程」之專業技師(或專業人員)，執行材料設備抽驗及施工品質抽查(驗)之相關紀錄等。
					4.02.14.04	電機機師設備涉及現場作業者，無親自赴現場實地查核(缺少紀錄查證) 。
					4.03.02.02	未依工程會標準訂定品管組織架構內各人員及職掌。
					4.03.02.05.02	無擋土柱深度、筏式基礎深度設置照片等未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，檢驗頻率。
					4.03.02.06	訂定設備功能運轉檢測程序及標準，部分未符合需求(含表單格式)，例如：(1)電梯、中央監控系統未列入檢討等，建議再針對「本工程工項及特性」，就「單機設備」、「系統運轉」及「整體功能試運轉」檢測等，分別表列須辦理之工項，並就表列工項檢討訂定「設備功能運轉檢測標準表」及「設備功能運轉檢測紀錄表」。(2)「設備功能運轉檢測標準」未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表6.2設備功能運轉檢測標準表」辦理。(3)各運轉檢測流程圖，建議除標註「檢驗停留點」外，請依勞動部訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」的規定標註：「安全衛生查驗點」等。
					4.03.02.12	材料自主檢查表未符制定格式，建議參考「品質計畫製作綱要」之「表5.3材料自主檢查表」辦理。
					4.03.04.02	自主檢查表，部分未落實執行與紀錄(機水電設備工程)，例如：(1)部分「檢查標準（定量定性）」未標註量化值，如標註「依設計型式尺寸」、「依設計圖位置、高度」。(2)部分「實際檢查情形（敘述檢查值）」，部分未標註量化值，如標註「依施工圖標示」等。
					4.03.08.02	品管人員未做好自主檢查表之檢查項目、檢查結果詳實記錄(如擋土柱深度、筏式基礎深度、構台中間柱深度、各樓層階梯間扶手保護欄杆等)。
					4.03.08.03	無完整混凝土品管統計分析(包括無供應商混凝土統計管制分析)、無矯正與預防措施之提出及追蹤。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表，部分未落實執行與紀錄，例如：(1)部分預定進度及實際進度未標註。(2)督察指示事項（含缺失），部分無後續追蹤改善及成果確認紀錄等。
					4.03.13.03	工區現場未設置有關混凝土澆置作業程序。
					4.03.14.12	職業安全衛生管理人員，無基礎工程施工【構臺、中間柱、擋土支撐、角撐、橫擋等】現場督導協力廠商紀錄。
					5.01.01	一樓至五樓梯間階梯踏步混凝土澆置後少許蜂窩、孔洞產生、凹凸未補修整平。
					5.01.04	預留開口處管道間混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、碎板) 未補修整平。
					5.03.02	模板未整理、劣質紅色夾板使混凝土面殘留縫隙。
					5.03.07	模板內殘留雜物設清潔孔清洗不佳，混凝土完成面板屑與裂紋。
					5.05.02	屋頂層堆置之砂堆，部分未依規範覆蓋防塵布或防塵網，易致塵土飛揚影響環境。
					5.05.13	工地環境未落實(有煙蒂、廢瓶罐)。
					5.07.01.05	工區周緣排水溝鋼筋組立有部分缺漏無設置。
					5.07.04.01	部分電氣管路以CD管配置，未符合契約規範，依用戶用電設備裝置規則，第248-3條規定，CD管僅得埋設於具防火時效一小時以上之實心牆壁、梁、柱、樓地板內，並妥為固定，請檢討釐清妥處。
					5.07.04.03	部分導線管及導線施設未符合規範，例如：(1)部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。(2)部分電導線施工中未加防護，絕緣保護層易遭損毀等。
					5.07.04.07	部分出線盒預埋後未加防護，易遭混凝土及異物阻塞、銹蝕及導線絕緣受損等。
					5.07.04.08	部分電纜托架與EMT管裝置未符合規範，例如：(1)電纜托架在轉彎處的連接段，部分尚未依規範以銅片或≧22mm²接地線導線連接，保持良好電氣連接性。(2)部分EMT管之扭斷螺絲未確實鎖緊（鎖緊斷頭）等。
					5.07.05.05	各排(廢)水幹管的存水彎，部分裝置未符合規範。
					5.07.05.10	部分管路出口、設備排水口未施予管帽封閉保護，易遭異物阻塞。
					5.07.05.99	無障礙廁所求助鈴按鈕之預留位置，部分尚未符合規範，建議參照「建築物無障礙設施設計規範(內政部108年1月4日台內營字第1070820550號令修正，自108年 7 月1日施行)」之規定，檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等施設位置適時予以調整。
					5.09.08	工程告示牌之部分內容未完整，例如：(1)施工期間尚未配合修正。(2)建築管理機關之通報專線未標註。(3)重要公告事項之損鄰通報程序未標註內容。(4)QR Code、「契約經費及來源」字樣及來源、建照核發日期及施工期限標註之內容等受損，無法辨識等。(5)工程告示牌，(公告事項英文翻譯錯誤，請依工程會114.6.5填寫) 。
					5.09.13	工區地下層部分區域施工照明不足，建議全面檢討增設施工照明之必要性，以策安全。
					5.09.15	工地現場有殘留酒精性飲料空瓶之情形，易因勞工飲酒後有酒醉之虞而造成工安事故。
					5.10.01.01	水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗，配比材料未作檢驗(無數據記錄)。
					5.10.06.03	部分污、排(廢)水管路已配置完成，現場尚未依規範辦理試水試壓，建議適時辦理測試並留存紀錄備查。
					5.10.08.03	地下層之消防撒水管路已配置完成，現場尚無試水試壓紀錄，建議適時辦理測試並留存紀錄備查。
					5.14.01.01	(1)一樓至四樓階梯踏步邊緣及開口部分(如樓梯出口處等)，未安全鐵護欄不足搖晃未鎖固。(2)部分施工架及開口未設置符合規定之墜落災害防止設施(含安全網、交叉拉桿、護欄及符合規定之安全上下設備)等。
					5.14.03.01	部分臨時用電設備裝置未符合規範，例如：(1)部分臨時用電設備之電線未防護。(2) 部分用電回路之相線顏色未依「中華民國國家標準(CNS)」及「用戶用電設備裝置規則」之規定加以識別，易導致誤判使勞工接觸有感電之虞等
					5.14.06.01	對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件（含樓梯護欄之鋼管護欄端部）等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。
					5.15.08	工區大門舖設石塊路面不平整影響安全。
201	臺中市新社區慶西里下水底寮給水路新建工程	114-9-1-10	臺中市新社區公所	8,755.10	8,540.00	宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	昊碁營造有限公司		114/11/14	82	0	0	0	4.01.04.01	本工程除工程品質督導外無交通維持及職安衛督導，請加強交通維持與職安衛督導；督導次數請留意每月2次以上。
					4.01.25	無公共工程生態檢核自評作業，請補充；並請留意與現地條件相符。
					4.01.26	本工程開工迄今已逾2個餘月工程進度已達17.42%至目前尚無估驗紀錄，請確實督促監造單位確實依契約規定辦理估驗。
					4.01.99	無工程施工遭遇困難及解決對策，請補充；宜請留意估驗付款，提升執行率。
					4.02.03.04.01	工程開工迄今已逾2個餘月各項工程品質抽查無不定期抽查記錄，請加強工程品質不定期抽查頻率；工程開工迄今已逾2個餘月至目前工程品質抽查11次抽查頻率偏低請加強抽查頻率以提高工程品質；混凝土工程施工抽查表無震動時間及震動間距實際抽紀錄，坍度抽查標準誤差值±3.8cm(規定值±4cm)有誤。鋼筋工程施工抽查表鋼筋間距實際抽查紀錄未落實(抽查間距均為20cm)，鋼筋綁紮無抽查項目及實際抽查紀錄，鋼筋搭接無抽查項目及實際抽查紀錄。模板工程施工抽查表無脫模劑抽查標準項目及無實際抽查紀錄，界面密合度與空隙抽查標準未量化及無實際抽查紀錄，繫條抽查標準未量化及無實際抽查紀錄；工程實際進度已達17.42%尚無二級品管試驗紀錄，請確實依契約規定辦理二級品管試驗。
					4.02.03.05	工程開工迄今已逾2個餘月工地安全衛生、交通維持及環境保護督導至目前共督導5次督導頻率偏低，請加強督導。
					4.02.03.06	工程開工迄今已逾2個餘月至目前尚無辦理工程估驗，請確實依契約規定辦理估驗。
					4.03.04.01	模板工程施工自主檢查表密合度檢查標準未量化，無脫模劑檢查標準項目，模板尺寸檢查標準未量化，繫材檢查標準未量化。 鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋綁紮檢查標準間距≦20cm可跳點綁紮與規定不符(間距小於20cm可跳點綁紮，間距≧20cm逐步綁紮)。預拌混凝土工程施工自主檢查表坍度檢查標準±3.8cm有誤(規定值±4cm)。
					4.03.04.02	模板工程施工自主檢查表密合度無實際檢查紀錄，脫模劑無實際檢查紀錄，模板尺寸無實際檢查紀錄，繫材無實際檢查紀錄。鋼筋工程施工自主檢查表鋼筋間距實際檢查紀錄未落實(實際檢查紀錄均為20cm)。預拌混凝土工程施工自主檢查表震動棒震動時間實際檢查紀錄5-8秒/處未落實。
					4.03.06	開工迄今已逾2個餘月交通維持檢查1次、環境保護檢查1次及施工安全衛生檢查1次檢查頻率偏低未落實檢查。
					4.03.11.05	專任工程人員請加強現場施工技術面之督導及策進。
					4.03.14.03	工程開工迄今無辦理安全衛生教育訓練紀錄。
					5.01.99	擋土牆請留意收編。
					5.02.01	鋼筋綁紮及搭接請留意符合規定。
					5.02.05	鋼筋保護層略有不足，以及鋼筋配置位置未精準。
					5.02.11	A段擋土牆施工鋼筋表面殘留混凝土殘渣。
					5.03.02	A段及C段擋土牆施工模板未塗模板油。
					5.03.03	A段擋土牆模板施工模板縫隙過大不緊密。
					5.05.06	開挖面對於現地喬木根部損壞未處理，宜請留意日後倒塌。
					5.07.01.13	D1段擋土牆無施設洩水孔與設計圖不符。
					5.07.01.99	C段擋土牆尾端1M無施設鋼筋與設計圖不符。
					5.10.99	宜請落實材料設備進場時，應進行現場抽樣檢查。
					5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練。
					5.14.07	施工現場無交通警告等設施，宜加強改善，尤夜間警示。
					5.16.99	請留意工區防災應變機制。
202	113年度臺中市公園新闢及景觀改善工程	113A-083	臺中市新建工程處	23,200.00	20,590.00	齊得環境總合有限公司	齊得環境總合有限公司	三聯發工程有限公司		114/11/17	80	0	0	0	4.01.26	本工程實際進度已達81.57%；估驗進度僅達30.38%。請依工程契約規定，加強辦理估驗手續以提高預算執行率。
					4.01.99	施工進度管控仍需加強督導。
					4.02.01.01	(一)未依工程會品管要點第8點依工程金額規模撰寫監造計畫章節內容。(二)監造計畫內遺漏部分品管要點重要項目或不符需求，部分工項如RCP、PVC管等無施工抽查標準及施工抽查紀錄表，請修正改善。
					4.02.03.04.01	部分工項施工抽查標準不符合需求，如整地工程施工測量應抽查各部整地前後高程、基地整地排水坡度等，並留存紀錄。
					4.02.99	抽查監造技師114年10月17日督導紀錄後面查驗照片標示日期有誤。
					4.03.03.02	抽查施工日誌114年7月31日未登載主辦機關督導。
					4.03.04.02	部分工項施工自主檢查表未符合需求，如整地工程施工測量應檢查測量各部整地前後高程及測量規劃排水坡度等，並留存紀錄。
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表，未符合需求，表內材料應管制項目，遺漏部分主要工項，如RCP、PVC管等，應修正改善。
					5.07.01.99	草溝之設計，可能造成沖淤及無法達到排水入溝之效果。
					5.07.02.13	水土溝設置位置、方式，以免造成雨水、逕流水漫流。
					5.07.13.99	目前整地後仍有部分未整平情形，未來草皮鋪置時需注意防止積水致完害草皮生長。
					5.10.05.01	工地已進場施PVC、RCP管，無材料送審、審查、材料進場檢查紀錄。
					5.10.99	(一)工地現場PVC管材堆置應覆蓋避免日曬。(二)客土之品質標準應更詳細規定，包括含石量、鹽度、病蟲害檢測等。
					5.14.99	防塵網之密度可能不足，未來仍需加強揚塵管控，請加強灑水與使用較高密度之網材覆蓋。
203	潭子區聚興社區休憩場域環境改善二期工程	1140609	臺中市潭子區公所	9,999.89	8,980.00	泓輝工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	龍泉營造有限公司		114/11/17	81	0	0	0	4.01.01	工程契約未編列空氣污染防制設施經費。
					4.01.19	未將「公共工程施工階段契約約定權責分工表」納入工程契約。
					4.01.26	工程估驗進度與工程實際進度差距大於10%，應加速估驗以提高執行率。
					4.02.03.04.01	（1）部分主要工項查無施工抽查作業，如草溝土包袋無施工抽查紀錄，請檢討改善。（2）施工抽查紀錄表格式不符，請依工程會格式修正。
					4.02.03.08.01	（1）抽查監造日誌114年9月10日未登載主辦機關督導。（2）抽查監造日誌114年11月13日未簽章。
					4.02.99	生態池、生態通道及防沖蝕網袋等名稱，建議酌予依實際狀況調整之。
					4.03.02.01	未依工程金額規模撰寫品質計畫。
					4.03.04.01	部分工項施工自主檢查表未符合需求，如草溝土石袋無施工自主檢查表，請改善。
					4.03.05.02	（1）材料設備送審管制總表，未符合需求。表內「是否取樣試驗欄」多項工項填列應取樣試驗，如景觀燈、太陽能燈具等，填列應取樣試驗，與實際不符，請修正。（2）材料設備送審管制總表及檢試驗管制總表未依規定格式填列管制， 兩表內容、項次應修正一致。
					4.03.99	現地土壤之檢驗與改善方法，建議酌予處理，包括可能粒土比例高及酸性土壤問題等。
					5.07.02.01	抽查園區排水草溝土包袋，草溝土包袋高度及鋼筋固定支數，與施工詳圖不符，請查明改善。
					5.07.02.03	抽查生態池乾砌石邊牆，現場採漿砌石工法，與設計圖說工法不符，請查明改善。
					5.07.04.99	現場預留管路無保護管帽。
					5.07.13.01	現存樹木保護及因應樹木移除之綠地補償，仍有不足。
					5.08.09.05	園區混凝土步道，部分步道曲線歪斜、線型不佳，請改善。
					5.09.08	工程告示牌經費來源欄位未註明中央補助計畫，缺市政信箱及1999專線電話。
					5.10.01.02	現場無混凝土氯離子含量檢測報告。
					5.10.02.02	現場陳列資料未見鋼筋出廠無輻射證明。
					5.10.04.01	建議增加現地土壤檢驗，俾做為鋪設草皮、植栽客土改良之依據。
					5.14.00.01	生態池水深安全警示、步道與草皮地面之高差處理等，未來需再檢視處理。
					5.14.06.01	現場裸露鋼筋部分僅用保特瓶倒扣，未使用鋼筋保護套。
					5.14.99	園區地坪鋪設鋼板，部分沾土濕滑，應清洗改善。
204	臺中市立豐東國民中學AD棟老舊校舍改建工程	1130819	臺中市政府教育局	190,897.67	169,300.00	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	有辰營造有限公司		114/11/18	83	0	0	0	4.01.99	公共工程標案管理系統規畫設計監造專技人員未填報。
					4.02.01.05.01	(1)鋼筋工程施工抽查紀錄相關檢查項目不明確，鋼筋綁排僅鋼筋組立及號數檢查，無綁紮方式檢查。(2)簡報所示相關施工抽查紀錄與監造計畫抽查紀錄不符。
					4.02.03.04.01	施工抽查紀錄表中實際檢查情形欄請按實記錄查驗值，不宜直接以「符合」表示，檢查結果又以「○」表示符合，易使檢查流於形式。
					4.02.03.05	隨機施工品質抽查之鋼筋工程與混凝土工程不合格率較高，建議應督導施工廠商確認其改善成果，建立矯正預防措施。
					4.02.99	依計畫送審管制總表所示尚有部分施工計畫未提送，請依期程落實管控。
					4.03.02.06	設備功能試運轉檢測程序中未標示機電系統架構圖。
					4.03.02.09	(1)依據簡報資料pB55監造廠商執行品質隨機抽查及pC110施工廠商自主檢查表，鋼筋工程與混凝土工程不合格率較高未訂定矯正與預防措施，未符合需求。(2)缺失矯正預防措施後續評估未落實執行。
					4.03.04.01	部分施工自主檢查表檢查標準及檢查值未量化（僅填報依設計圖說）。
					4.03.04.02	未確實檢查記載梁之主筋延伸至柱中心線1/2以上之檢查值。
					4.03.14.11	職安人員未於工地環境或營造作業辦理危害之辨識、評估及控制，訂定安全衛生作業標準。
					5.01.01	一樓柱底部及二樓樓梯牆壁混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩產生，修補不平整。
					5.01.04	二樓大梁底部混凝土表面殘留鐵釘、鐵絲等雜物。
					5.02.05	三樓牆壁雙層鋼筋組立，未使用間隔器，雙層鋼筋之間距不符規範。
					5.03.01	三樓組立中使用之模板品質不良，破損不緊密，規格不符契約要求。
					5.05.10	應加強執行工區之定期灑水，現場堆置土方之防塵網有破損且未密合，減少塵土飛揚。
					5.07.05.10	管路出口請以硬質管帽保護，避免鏤空或以膠帶纏繞封口。
					5.07.05.99	二樓教室後方洗手台給、排水管灌漿後已被混凝土覆蓋，應加強清潔保護，並免日後堵塞。
					5.07.06.06	臨時電開關箱接地線僅以螺絲與地面銜接效果不佳。
					5.09.14	工作場所車輛機械出入口處，未設置警告標誌、管制人員。
					5.10.04.01	無筏基開挖面夯實記錄。
					5.10.06.03	排水管路系統滿水試水試壓紀錄缺3.3M水壓標示紀錄（照片）。
					5.14.01.01	樓梯邊建物與施工架交接處間隙過大未設置符合規定之安全網等防墜設施。
					5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護。
					5.14.06.08	未對勞工之進出確認、點名登記作成紀錄。
					5.14.12.02	工區車輛出入口有導致交通事故之虞，未依規定設置適當交通警示標誌。
					5.15.11	工區周圍道路應設置「前方施工車輛出入，請減速慢行」之標誌，以避免發生危險。
205	石岡區綠能設施循環經濟優化計畫興建工程	N1130326057	臺中市政府環境保護局	22,544.46	20,740.00	琥盛工程顧問有限公司	臺中市政府環境保護局	贊勝營造有限公司		114/11/18	78	0	0	0	4.01.13	公共工程雲端系統之標案管理系統，本案規劃設計監造專技人員未填報。
					恩旭工程技術顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司					4.01.26	實際估驗進度截至目前0%，倘符合契約規定，請主辦機關依契約積極辦理估驗事宜。
					恩旭工程技術顧問有限公司					4.02.01.10.01	監造計畫材料設備送審管制總表項次(35項)與簡報內容(37項)不符。
					4.02.03.04.01	監造抽驗紀錄僅有停留點抽驗，缺不定期抽驗紀錄。
					4.02.03.07	無確實協助主辦機關整合履約界面。
					4.02.03.08.01	監造報表無落實記載督導工地職業安全衛生事項之內容。
					4.02.14.01	本案工程進度嚴重落後，監造單位未落實管控及審查趕工計畫。
					4.02.14.04	監造技師應將現場督導及工程查驗等其他事項妥善區分，簡報所稱技師督導次數請查明確認，並將文件妥善分類。
					4.03.02.12	品質計畫缺給排水工項施工自主檢查標準及表單。
					4.03.04.01	土方工程施工自主檢查表，檢查標準及檢查值未量化(僅填報依設計圖說。
					4.03.05.02	材料設備檢（試）驗管制總表未填列，材料進場未落實管制。
					4.03.08.05	相關自主檢查表應分項管理，分卷陳列。
					4.03.12.04	工地負責人無辦理工地職業安全衛生、公共環境與安全之維護事項督導。
					4.03.14.03	職安人員無辦理安全衛生教育訓練。
					4.03.14.11	職安人員未於工地環境或營造作業辦理危害之辨識、評估及控制，訂定安全衛生作業標準。
					5.01.01	入口鐵門混凝土柱澆置、搗實不合規範，部分有蜂窩產生，修補不平整。
					5.01.04	與民地鄰接之擋土牆混凝土表面殘留鐵絲、鐵件、夾板雜物。
					5.01.05	(1)與民地鄰接之擋土牆混凝土伸縮縫(含填縫材料施作)施作不平整；(2)圍牆基礎未設置伸縮縫。
					5.02.04	水溝與清潔井之鋼筋未設置90度彎鉤，或展延長度不足。
					5.03.02	排水溝模板未整理，未塗模板油。
					5.05.02	應加強執行工區之防塵網鋪設並定期灑水，減少塵土飛揚。
					5.06.02	與民地鄰接之擋土牆回填材料有大粒徑石頭，不符合規範。
					5.07.01.08	污水槽結構均已完成，截至目前相關防水設施尚未施作，是否符合規定，請釐清。
					5.07.01.99	施作完成之結構體未確實防護，有碰撞缺角及螺栓生鏽情形。
					5.07.02.25	施工現場高低不平，應建立施工動線及相關安全設施，設置警告標誌，避免造成施工人員絆倒之危險。
					5.09.08	工程告示牌內容經費來源之金額誤植，且未依臺中市政府規定標示市政信箱，未符合規定。
					5.09.14	未於工作場所人員及車輛機械出入口處，設置警告標誌及管制設施。
					5.10.04.01	無地坪、擋土牆基礎之夯實紀錄。
					5.10.99	電氣圖說未辦妥業管單位審訖手續。
					5.14.04	承攬廠商無職業安全衛生自動檢查紀錄。
					5.14.06.01	拆模後部分鐵釘鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。
					5.14.99	現場施工安全警告設施不足，請再加強落實施工範圍區域之安全警示設置等。
					5.15.03	承攬廠商無工區出入交通維持及工區施工安全管制措施檢查紀錄。
206	臺中市霧峰區丁台棒球練習場新建計畫	114-035	臺中市霧峰區公所	6,469.50	5,780.00	永翔工程顧問有限公司	永翔工程顧問有限公司	和億豐營造有限公司		114/11/18	82	0	0	0	4.01.13	標案管理系統應登錄事項規劃設計專技人員尚未登錄。
					4.01.99	實際進度已95.55%，仍未辦理估驗計價，影響機關執行績效；本工程有中央經費補助50%，依規定需辦理生態檢核，若要免辦理應先提報中央撥款機關審查核定同意後再據以免辦理。
					4.02.01.01	監造計畫第一章工程概述應包含設計單位及設計技師、監造單位及監造技師姓名。及工地監造應有監造主管組織架構。
					4.02.01.10.02	碎石級配、內野區壘包組、植被等主要施工項目，應納入材料/設備送審管制表內。
					4.02.99	監造計畫相關人員個資未保護。
					4.03.02.01	品質、施工計畫品管組織架構品管人員及職安衛人員位階應與品管人員同位階在工地主任之下、現場施工人員之上。
					4.03.04.02	一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查紀錄表未能併附佐證相片。
					4.03.05.02	品質計畫之材料設備送審管制總表與材料設備檢試驗管制總表無數量、預定送審、預定進場日期，截至目前實際送審日期與實際進場日期。
					4.03.14.01	職業安全衛生教育訓練與工程施工協議組織會議性質不同卻混淆合併一起辦理；未辦理工地協議組織會議。
					4.03.14.03	未辦理每日施工危害告知；未落實辦理施工人員職業安全衛生教育訓練。
					4.03.99	品質計畫及施工計畫內相關人員個資未保護，品管及植安人員證照已過期，應辦理回訓。
					5.04.99	棒球場鋼菱形網與外框架僅靠螺栓點固定，目前有鋼網外凸、菱形網片邊緣尖端裸露鋒利外露及向外鼓出等易讓碰撞時易讓人原刮傷割刺傷，應增加安全接合方式避免金屬尾端外露；澆灌系統已設置在菱形網旁PVC管未予固定，抽水馬達直接固定在混凝土基礎上無防避震措施，電源線裸露無PVC套管保護未能固定在電桿，外接電源開關箱尚未設置無法檢視漏電斷路器與接地線接地棒設施。
					5.07.02.99	球場鋪土前後尚未做整體地坪排水坡度及高程檢測設，應避免原設計自然四向順坡排水變成集中在低漥處滯留。
					5.07.13.99	百慕達草植被建議完工前再加強撫育，提升植被完整度。
					5.08.09.02	紅土球場與植草皮界面線未能直線及整平。
					5.09.08	設計工程告示牌公害檢舉陳情專線請修正為公害檢舉專線，並加註中央撥款補助機關名稱與補助計畫，設計職業安全衛生告示牌緊急連絡機關應改為臺中市勞動檢查處。
207	臺中市沙鹿區北勢東路(K1)雨水下水道工程	11308260146	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	17,741.00	15,900.00	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	上瑞營造有限公司		114/11/21	82	0	0	0	4.01.04.01	品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會資訊網路系統，如完工日期等事宜(未更新)。
					4.01.99	(1)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理。(2)開工迄今約6個多月，僅辦理二次工程估驗，未落實每月辦理。
					4.02.01.04	對承商品質計畫及施工計畫之審查未符合需求，未依工程規模減量辦理。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點，於適當檢驗項目會同廠商檢驗以落實執行檢驗作為並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.01	(1)鋼軌樁打設未落實查驗，如缺鋼軌規格、橫撐間距、襯板等。(2)RCP埋設警示帶舖設，無高程查驗紀錄。
					4.02.03.04.02	(1)施工及材料管制總表不全有誤，未依監造計畫所列項目辦理，有逾期送審之情形且缺預定送審時間；有以統計表方式使用情形，不符需求。(2)未落實填具抽查紀錄表，無監造主管之簽名，不符需求。
					4.02.03.05	未落實夜間警示抽查。
					4.03.04.02	(1)瀝青混凝土自主檢查無二道黏層油檢查紀錄。(2)人孔開挖未提高程檢查紀錄。(3)鋼軌樁打設無擋土襯板及橫擋間距檢查紀錄。(4)CLSM回填無警示帶鋪設高程檢查紀錄。
					4.03.05.02	材料設備進料及送審管制未符合工程需求，材料設備管制總表有誤。
					5.05.04	承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業，工區裸露地面等無覆蓋防塵網影響環境。
					5.07.01.14	測量放樣不落實，無紀錄之留存。
					5.07.01.99	(1)現場人、手孔沾黏柏油，未妥適保護。
					5.07.02.11	北勢東路714巷前，AC假修復鋪設與既有路面平整度不佳。
					5.07.02.99	現場管涵開挖仍有部分明顯路面拉裂。
					5.08.08.01	CLSM之完成面外觀平整度不佳。
					5.09.08	工程告示牌內容不符規定，經費來源欄有誤，漏列公害陳情專線。
					5.09.09	工區材料堆置未妥適。
					5.15.99	(1)職業安全衛生告示牌之內容填報有誤。(2)鋼板鋪設建請採用止滑鋼板。
208	大雅區塔蓮溝神林路一段104巷上下游等4段護岸改善應急工程	11405050086	臺中市政府水利局	24,585.00	24,585.00	宏信工程技術顧問有限公司	宏信工程技術顧問有限公司	立展營造股份有限公司		114/11/21	81	0	0	0	4.01.04.02	品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導，且未建立之督導機制，落實小組之督導。
					4.01.11	未將設計監造技師登錄於工程會雲端服務網。
					4.01.13	未將工程基本資料完整填報於工程會雲端服務網，如完工日期有誤。
					4.01.26	工程估驗未落實每月辦理，目前估驗進度與實際進度差距較大。
					4.01.99	(1)施工執行資料表填報不全，且未對專業人員評核；(2)文件紀錄管理未落實成立卷宗，分類管理；(3)查核現場未提供材料核定紀錄；(4)查核現場未提供監造報表及施工日誌核定及備查紀錄。
					4.02.01.10.03	箱籠施工抽查未落實，如缺線徑、繫筋等抽查項目。
					4.02.03.03	監造單位派駐現場人員未依訂定之檢驗停留點清楚標示，並於適當檢驗項目會同廠商檢驗，以落實執行檢驗作為，並留存完整紀錄，如缺承商相對應之自主檢查表。
					4.02.03.04.01	未落實填具抽查紀錄表，如(1)無監造主管及現場監造人員之完整簽名不符需求；(2)未建立材料進場抽查機制；(3)鋼軌樁打設未落實鋼襯板設置抽查紀錄；(4)擋土牆設計剪力榫，無抽查紀錄；(5)擋土牆洩水管2m一支，無雙層設置說明。
					4.02.03.04.02	監造單位材料設備送審管制總表預定送審日期未明確，材料檢試驗管制總表預定及實際進場日期皆相同，部分尚未進場應將預定進場日期律定，以符管控。
					4.03.04.01	1. 材料進場自主檢查紀錄不確實，部分無檢查標準或不確實(應量化數據，方便現場判讀合格與否)，如鋼軌樁、箱型石籠網及土包袋等。
					4.03.04.02	(1)品管自主檢查表未落實執行量化檢查，有缺標準值及檢查值不符者，且實際檢查者與簽名者亦有不符規定之情形(品管人員不該填報自檢表)；(2)擋土牆無剪力榫設置檢查紀錄；(3)固床工無高程檢查紀錄。
					4.03.08.02	品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。
					5.01.05	B工區護岸擋土牆之伸縮縫施作不全且不美觀[缺失相片(1)]。
					5.07.01.13	護岸擋土牆洩水口排列位置不妥，且有多處阻塞。
					5.07.01.14	測量放樣不落實，無紀錄之留存。
					5.07.01.99	承商未加強工區及周邊環境之污染管制作業，工區裸露地面等無覆蓋防塵網影響環境[缺失相片(2)]。
					5.07.02.02	箱籠繫筋部分未緊實。
					5.07.02.99	C工區土包袋堆置未採交丁疊放[缺失相片(3)]。
					5.09.08	工程告示牌部分資訊有誤，如契約經費有誤及應將中央補助經費來源登載[缺失相片(4)]。
					5.10.01.02	混凝土氯離子試驗報告，未簽名確認，僅蓋章[缺失相片(5)]。
					5.14.04	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未落實填報，無新進勞工勿勾選，與施工日誌填報不符。
					5.14.05	無擋土作業主管執行職務紀錄。
					5.16.01	臨水工程汛期工地防災自主檢查頻率不足。
					5.16.99	臨水工程汛期間防災措施配置不妥，救生圈及救生衣置放離施作區域太遠，影響應變功能[缺失相片(6)]。
209	114年度臺中市太平區及鄰近區域公共設施改善及搶修工程	113A-212	臺中市養護工程處	26,318.00	19,380.00	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	京達營造有限公司		114/11/24	81	0	0	0	4.01.04.01	未見主辦機關開列缺失，若皆屬立即改善缺失亦建議紀錄留存。
					4.01.05	主辦機關監造計畫書未逐章審查。
					4.02.03.03	監造單位施工與品管計畫書未逐章審查。
					4.02.03.04.01	(1)簡報B29頁再生瀝青混凝土黏層灑鋪量未檢測。(2)鋼筋工程查驗檢查主筋公差有誤。
					4.02.99	各項材料設備送審管制總表共計8項，已送審核定8項，各項材料抽驗有163項已抽驗163項，無不符合，施工各工項抽查品質無不合格
					4.03.02.02	簡報第C3頁品管組品管人員與職安衛人員位階有誤組織應修正。
					4.03.03.02	抽查114年9月30日施工日誌(第七派)，主辦機關督導未登載，及相關勾選事項不應先反黑列印，應親自勾選，以免流於形式。
					4.03.04.01	(1)道路工程再生瀝青混凝土檢查標準舖築厚度5公分無公差。(2)鋼筋工程自主檢查標準與土壤保護層7.5公分無公差。
					4.03.11.05	專任人員僅督導一次，次數明顯不足。
					4.03.14.07	每日開工前工地安全告知無相關紀錄。
					4.03.99	抽查114年9月13日AC初壓溫度規範應誤植。
					5.07.02.12	成功東路88號及118號前地坪AC未落實滾壓，表面有未壓實瀝青。
					5.07.02.18	(1)0K+220處中心線劃設有標線漆污染面路未處理。(2)道路中心線劃設標線漆破損未完整。(3)方向指示線(含T字路標線)未使用寬版劃設，致方向指示線有多處凹痕。(4)車輛淨空間之黃網格線有修補破損。
					5.07.02.99	(1)門牌278右側路面與人孔蓋銜接未平順。(2)成功東路111號前地坪孔蓋有棉質手套墊襯，且有噴漆是否為改善未完整之處。(3)成功東路97號附近有寬頻孔蓋不平整有一角用輪胎片施作。(4)人孔蓋板有瀝青污損未清理。
					5.10.99	成功東路與中平路口綠斑馬劃設面有凹痕，斑馬線重疊高低劃設未一次完成。
					5.14.00.01	簡報B34、B35部分人員未戴安全帽。
					5.14.99	(1)道路查核無交通維持人員負責指揮。(2)道路工程無熱衰竭預防指引未落實「降低作業場所之溫度」、「提供陰涼之休息場所」、「提供適當之飲料或食鹽水」、「調整作業時間」與「熱疾病預防教育」等措施。
210	臺中市太平區太平國小校園周邊道路及人行道改善工程	114-C12	臺中市太平區公所	20,764.94	18,900.00	榮技工程顧問有限公司	榮技工程顧問有限公司	金富群營造有限公司		114/11/24	80	0	0	0	4.01.05	簡報工程督導小組督導共10次，頻率每月2~3次，惟無外聘委員督導，且估驗比率0%不足。
					4.01.06.01	監造計畫未逐章審查。
					4.01.13	（1）系統登錄之設計監造技師為「王修文」，查核出席簽到為「張裕閔」，請確認如有代理出席，請補書面請假文件。（2）系統登錄之預定完工日期與簡報及工程告示牌不一致。
					4.01.20.03	本工程有申請道路挖掘許可書，主辦機關未製作「施工前自主檢查表」。
					4.01.26	尚未依進度辦理估驗。
					4.01.99	簡報未說明工期展延10日曆天之原因。
					4.02.01.05.02	鋼筋工程查驗檢查搭接長度標準無公差。
					4.02.03.02	鋼筋工程查驗檢查隱藏部分無照片佐證。
					4.02.03.04.01	監造抽查紀錄表，如鋼筋，未見相關佐證照片。
					4.02.03.05	本工程有申請道路挖掘許可書，監造單位未製作「施工前自主檢查表」。
					4.02.99	各工項抽查品質有3次不合格，簡報未能呈現缺失改善前中後照片成果。
					4.03.02.01	品質計畫章節未依工程金額規模撰寫。
					4.03.02.02	簡報第C8頁公共工程施工品質管理制度未能呈現三級品管制度。
					4.03.04.01	品管自主檢查表量化不足及容許誤差未落實，如簡報第C22頁鋼筋工程自主檢查保護層與搭接長度標準無公差。
					4.03.04.02	（1）鋼筋工程自主檢查隱藏部分無照片佐證。（2）道路工程無測量自主檢查表。
					4.03.06	本工程有申請道路挖掘許可書，承攬廠商未製作「施工前自主檢查表」。
					5.01.03	濕式紙模地坪混凝土底層平整度不佳。
					5.01.05	L型側溝無伸縮縫施作。
					5.05.13	道路工程熱衰竭預防指引未落實「降低作業場所之溫度」、「提供陰涼之休息場所」、 「提供適當之飲料或食鹽水」、「調整作業時間」與「熱疾病預防教育」等措施。
					5.07.02.13	部分道路接（如鄰近校門口處）L型側溝其橫向排水坡度過陡達10%，是否符合規範?
					5.09.08	工程告示牌有更新版本，如契約經費及來源、重要公告事項內空污管制編號及公害檢舉陳情專線電話號碼及公所名稱英譯，請一併更新。
					5.14.00.01	校門出入口圍籬無警告標示且有兩處門戶大開易讓學童進入。
					5.14.01.01	有一處溝蓋打開無警告標示帶。
					5.14.99	每日開工前工地安全告知無相關紀錄。
					5.16.01	尚缺防汛整備照片、如抽水機、機具待命等。
211	東勢區沙連溪興隆橋上游護岸改善應急工程	11402260046	臺中市政府水利局	8,954.57	7,680.00	元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	曜丞營造股份有限公司		114/11/26	81	0	0	0	4.01.05	主辦單位督導內容不完整(僅於其他建議事項說明請廠商加速趕工)，未針對工地品質及材料加以督導(建請加強結構物尺寸、施工品質、安全衛生設施等事項督導)。
					4.01.13	工程會標案管理系統部分內容未核實填寫，如空污管制編號。
					4.01.99	工程執行資料表與工程施工情形不一致(如工期及完工日)。
					4.02.01.04	針對廠商所提品質計畫審查未依工程會規定規模減量。
					4.02.03.06	工程進度已達78.51%，估驗進度僅47.42%，未督導承商辦理估驗，影響工程實質效益。
					4.02.99	(1)未落實汛期防災減災查核表中(人員、器材、通訊設備及急救箱)相關防護措施。(2)督導改善執行內容，建請列出改善前、中、後照片。
					4.03.04.02	(1)微型樁自主檢查表0K+00—0K+20標準檢查值及實際檢查值均未量化。(2)石籠自主檢查表實際檢查值未量化。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄，部分內容檢查情形未量化填寫，且無缺失改善追蹤紀錄。
					4.03.14.03	未落實職安教育訓練，無實質教材。
					4.03.99	(1)未落實汛期防災減災自主檢查表中(人員、器材、通訊設備及急救箱)相關防護措施。(2)材料送審應提送13件，已提送3件，尚未提送10件，應加強材料送審進度。
					5.05.02	工區準備回填的土方及卵塊石未用防塵網覆蓋，請加強。
					5.07.01.99	擋土柱歪斜。
					5.09.08	工程告示牌部分內容未填寫，如公害陳情專線。
					5.10.01.04	混凝土圓柱試體試驗報告，判讀判定未完成(如缺監造單位判定)。
					5.10.02.02	無鋼筋無輻射證明文件(鋼筋廠商未開立針對營造廠商及本工程鋼筋之證明)。
					5.10.99	卵塊石材料堆置區，部分粒徑不符規定，請改正。
					5.14.12.01	現場大型機具(如機械怪手)無蜂鳴器設備。
					5.14.99	物料堆置鄰近邊坡，有傾倒之虞。
					5.16.99	工地行水區無救生圈及救生攔截繩。
212	114年度臺中市第五工區治山防洪減災及農路修建工程	11312200245	臺中市政府水利局水土保持工程科	21,555.00	17,378.00	山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	丞松營造有限公司		114/11/26	81	0	0	0	4.01.03	本案工程金額未達查核金額，未依工程會品管要點第3點、第8點工程金額規模撰寫品質計畫及監造計畫章節內容。
					4.01.05	督導缺失改善成果監造單位人員應入鏡，缺失追蹤改善紀錄內容照片應為改善前、中、後同一角度並附註日期及說明。
					4.01.06.02	監造計畫未於開工前完成審核。
					4.01.99	簡報中未說明契約中是否訂定違反環保法規扣罰內容及開工預告辦理情形。
					4.02.01.03	對承商品質計畫及施工計畫未於開工前審查完成。
					4.02.03.06	實際進度已達92%，而估驗進度僅45%，未確實督導估驗計價，影響工程實質效益。
					4.02.03.08.01	主辦機關114年11月19日督導，當日監造報表中未記載督導事項。
					4.02.14.04	監造技師督察應配合檢驗停留點及重要工項辦理及確實追蹤改善。
					4.02.99	無汛期工地防災減災抽查紀錄。
					4.03.04.01	114年11月17日擋土牆檢查標準未量化，實際檢查值填符合亦未量化。
					4.03.99	(1)未落實交通維持自主檢查，無實質照片佐證。(2)汛期工地防災減災自主檢查表未依工程會函示更新。(3)專任工程人員有指示事項，惟無追蹤改善紀錄。
					5.01.05	混凝土路面伸縮縫施作不佳。
					5.07.02.99	對路邊排水設施宜加強。
					5.08.08.01	混凝土路面兩側斜面收邊不佳，表面粗糙不平整。
					5.10.02.02	材料廠商開具之鋼筋無放射性污染證明、品質證明書應加註買受人、使用工程名稱，以利勾稽。
					5.10.99	混凝土氯離子含量檢測報告，進料數量、檢測數量及會同檢測人員均空白。
					5.14.07	由農路進入彰南橋轉彎處未做防護措施。
213	臺中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心增設電梯工程	1140301	臺中市西屯區公所	4,400.35	4,171.53	謝宏麟建築師事務所	謝宏麟建築師事務所	金富源營造工程有限公司		114/11/27	80	0	0	0	4.01.99	工程進度已達41.3%但估驗進度僅約19%應加強估驗進度；依公共工程施工階段契約約定權責分工表工程材料資料送審主辦機關應為核定非備查。
					4.02.03.06	工程進度已達41.3%但估驗進度僅約19%應加強估驗進度
					4.02.99	材料設備送審管制總表預定送審日期及實際送審日期與廠商之管制總表不同；114.11.5監造報表未記載主辦機關督導指示事項。
					4.03.03.02	114.11.5施工日誌未記載主辦機關督導指示事項
					4.03.04.02	114.11.6鋼筋工程自主檢查表鋼筋保護層未記載實際檢查值；114.11.22混凝土工程自主檢查表拌合澆置完成時間未記載實際檢查值
					4.03.05.02	材料設備送審管制總表預定送審日期及實際送審日期與監造單位之管制總表不同
					4.03.11.06	文書資料未見專任工程人員督察紀錄表
					4.03.99	114.9.30混凝土試驗報告廠商判讀人員為核壓日期
					5.01.01	已澆置好混凝土牆面有蜂窩
					5.01.04	2樓新舊牆面殘留報紙雜物應於清除；2樓電梯牆面留有鐵釘應拔除避免危險
					5.09.09	工地入口處材料堆置雜亂且有鐵線掛於樹木上
					5.09.99	2樓排水孔未使用盲蓋保護
					5.14.06.01	2樓殘留鋼筋未拔除或保護
					5.14.99	施工架接合部分以鐵絲接合未使用合格扣件
214	西苑高中113年度新建無障礙電梯工程	114P16	臺中市立西苑高級中學	4,441.69	4,385.00	謝宏麟建築師事務所	謝宏麟建築師事務所	佳立營造有限公司		114/11/28	78	0	0	0	4.01.13	查核前已備工程查核檢核表為檢核事項結果未確實；標案管理系統應登錄事項大都未登錄。
					4.01.20.02	審查監造計畫及核定品質計畫及施工等各項計畫送審核章表無承辦人及單位主管複核後蓋職名章。
					4.01.99	工程執行資料表未對工地專業人員評核。工程在校園僅辦理工程督導1次。
					4.02.01.01	提送監造計畫及審查品質計畫及施工等各項各項計畫與施工抽查紀錄表、監造報表均無監造人員簽章，僅監造建築師一人簽章與監造計畫監造組織架構有監造人員不符。。
					4.02.01.02	監造計畫第一章工程概述應包含設計單位及設計技師、監造單位及監造技師姓名。
					4.02.14.02	監造人力不足，致審查施工、品質計畫及各項計畫施工廠商未依規定編製未予出糾正要求改正，對契約工項應辦理抽查驗項目及工地職業安全衛生，鋼構施工抽查驗檢及塗裝油膜厚度，接地線設備無施工抽查驗紀錄可供查察顯與監造計畫不符。
					4.02.14.03	監造技師未填寫工地督導紀錄未符合監造計畫。
					4.03.02.01	施工計畫、品質計畫及各項計畫第一章計畫範圍工程概要格式請依工程會品質計畫製作綱要格式編製，應包含設計單位及設計技師、監造單位及監造技師；品質計畫各項工程施工品質管理標準表及自主檢查表之檢查標準應依工程會品質計畫製作綱要格式編製及監造計畫格式及抽查標準編製，以利監造單位辦理施工品質查證；自主檢查表屬舊版，表內欄位名稱「檢查時機」請依工程會規定改為「施工流程」，應辦理自主檢查項目未依施工流程應分施工前、中、後流程依序詳列自主檢查標準分項次編製，據以分施工前、中、後分項依序辦理施工自主檢查
					4.03.02.02	品質、施工計畫品管組織架構品管人員及職安衛人員位階應與品管人員同位階在工地主任之下、現場施工人員之上。
					4.03.04.02	無一般安全衛生、環境保護、交通維持、施工作業安全等辦理自主檢查紀錄表亦無佐證相片。
					4.03.05.02	材料設備檢試驗管制總表管制總表及送審管制總表，各列管事項及預定進場日期應核實填入。
					4.03.11.06	主任技師到工地督察未能提供技師入鏡佐證相片可供查察。
					4.03.12.04	廠商工地主任一人兼品管與職業安全衛生管理員，實際工地專業人員不足，應辦理鋼構組裝、焊道目視檢查、塗裝油膜厚度，接地設備與工地施工安全維護自主檢查事項均未辦理。
					4.03.14.01	未辦理工地協議組織會議。
					4.03.14.03	未辦理每日施工危害告知；未辦施工人員教育訓練。
					4.03.14.07	未辦理工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
					5.04.52	電梯間鋼構基礎預埋螺栓露出過長，即代表埋設深度不足。
					5.04.99	鋼構旁焊置角鋼未滿焊，且角鋼稜邊已被撞擊已有塗漆破損嚴重。
					5.07.06.02	應設電力與訊號箱設備接地設備未依規定設置，提供照片接地線與接地棒未熔接，實際接地線顏色未正確使用綠色或黃綠色，擅用暗紅色與規定不符，現場未見訊號箱設備接地設備，目前電梯坑尚未回填，接地設備與規定不符應依規定重新安置；二樓工地臨時用電配電箱未依規定設置，無隔板，接地線直接接在旁邊鐵桿上，尚有併接三樓接地線未正確使用綠色或黃綠色，用電設備安全不足，應立即改正。
					5.09.08	工程告示牌格式與工程會及臺中市政府頒格式不符，也無公害檢舉專線；工程告示牌用應正確使用3mm鋁板及以兩支鋼管豎立設置於明顯可讓一般民眾易見處，以讓民眾瞭解中央政府及主辦機關重要施政，檢查工程告示牌使用塑膠瓦楞板代替掛在鋼板校園內圍籬上均與規定不符，應確實改正；職業安全衛生告示牌，無監造單位及廠商職安人員聯絡手機電話、無緊急連絡機關與電話無後送醫院名稱與台電應變聯絡電話，應確實改正。
					5.14.00.01	一樓上二樓樓梯間上乙種圍籬未能確實固定搖搖晃晃，校園工程圍籬應確實穩定。
					5.14.01.01	電梯坑間外高超過2公尺未依營造安全衛生設施標準第19條及第20條規定設置護欄、安全網等防護設備，目前僅以簡易鐵桿圍，應立即辦理改正；電梯間鋼構已設置至屋頂層，僅張掛安全防護網未開口未全滿掛尚留60公分大空隙漏洞，亦無張掛覆網，均與營造安全衛生設施標準規定不符
215	臺中市豐原區豐村國民小學活動中心興建工程	1130327		75,200.00	73,430.00	張巽堯建築師事務所	張巽堯建築師事務所	騰駿營造有限公司		114/12/05	81	0	0	0	4.01.04.01	教育局無辦理材料及施工品質之查驗紀錄。
					4.02.03.04.01	(1)抽查鋼筋施工作業之抽查(驗)紀錄表，應將開口補強筋之施作納入檢查項目，依據施工照片顯示有補強筋，但應作成紀錄。(2)材料設備品質抽驗紀錄表請列出工程名稱檢查位置、檢查日期、施工流程、檢查結果等表頭格式,未符合需求 。
					4.02.03.04.03	114/09/05之鋼構磁粒檢測(MT)報告未做判讀認可。
					4.02.03.06	無確實督導、審核履約進度(實際進度63.222%)及履約估驗計價(至10月底辦理中之第九期估驗計價54.521%)。
					4.02.14.04	公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則) 結構與設備實施設計、監造簽證者之技師（建築物結構與設備專業工程技師簽證規則）電機技師涉及現場作業者，無親自赴現場實地查核。
					4.03.02.09	未訂定矯正與預防措施降低或避免混凝土澆置之蜂窩，未符合需求。
					4.03.02.10	依品質計畫應每六個月執行內部品質稽核，113年10月24日開工迄今，僅執行一次稽核，頻率未符合需求。
					4.03.02.13	表7-24材料自主檢查表請列出工程名稱檢查位置、檢查日期、施工流程、檢查結果等表頭格式,未符合需求。
					4.03.04.02	鋼構自主檢查表未確實記載銲道之喉厚與長度，高強度螺栓扭斷之板手扭斷值，鋼構防鏽漆厚度等檢查值，不符規定。
					4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行，如裸露土方之防塵措施、防墜護欄之確實固定、廁所內應將地板上堆置之施工架移除等。
					4.03.12.04	工地主任應加強工地職業安全衛生、公共環境與安全之維護事項督導。
					4.03.14.11	職安人員未於工地環境或營造作業辦理危害之辨識、評估及控制，訂定安全協議作業標準。
					5.01.01	各樓層柱及牆壁之混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生，二樓之修補粗糙有裂縫，應敲除重做。
					5.01.04	二樓梁側及底部、上下樓梯牆壁之混凝土表面殘留鐵釘、鐵絲等雜物，有造成施工人員上下刮傷之虞。
					5.02.11	頂樓太陽能基座及女兒牆之預埋鋼筋表面有混凝土殘渣。
					5.04.59	大梁鋼構件安裝架設及螺栓施工部位完成後應作補塗裝，現場銲接部位應去除溶渣，並做補塗裝。
					5.05.10	應加強執行工區裸露土方之防塵網覆蓋或定期灑水，減少塵土飛揚。
					5.06.01	基礎開挖面及外部之回填土，無夯實紀錄。
					5.07.04.03	(1)頂樓第一座通風設施角落之電器管路未設置於鋼筋內，不合規範。(2)臨時開關箱電線施工中未防護。
					5.07.05.10	(1)2樓空調機房地下管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。(2)1樓管道間透氣管路出口、設備排氣口未施以保護，易遭異物阻塞。
					5.09.14	工作場所車輛機械出入口處，未設置警告標誌、管制人員。
					5.10.03.02	無高強度螺栓試驗紀錄。
					5.10.03.03	無銲材試驗紀錄。
					5.10.03.05	無鋼材油漆檢驗紀錄。
					5.10.07.02	無臨時開關箱接地電阻測試紀錄。
					5.14.02.01	(1)二樓樓梯施工立架搭接處分離且以鐵絲綁紮，未妥實連接完全固定。(2)二樓防墜護欄未確實固定，有搖晃現象，未符合規定。
					5.14.03.01	一樓入口處之臨時用電設備之電線未防護。
					5.14.06.08	未對勞工之進出確認、點名登記作成紀錄。
					5.14.08	甲種圍籬底部應設置30公分高、15公分寬防溢座，防止粉塵和泥水逸散，影響環境。
					5.15.10	工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。
					5.15.11	工區材料機具設備出入周圍道路應設置「前方施工車輛出入，請減速慢行」之標誌，以避免發生危險。
216	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	111A-070	臺中市政府建設局建築工程管理科	491,082.00	491,082.00	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	東盟營造股份有限公司		114/12/05	86	0	0	0	4.01.04.01	建設局無辦理材料及施工品質之查驗督導紀錄。
					鈺昇工程有限公司					4.02.01.10.03	監造汛期防災減災抽查表格式未更新。
					4.02.03.04.01	(1)抽查鋼筋施工作業之抽查(驗)紀錄表，應將樓板角隅補強筋與開口補強筋之施作納入抽查項目；(2)材料設備品質抽驗紀錄表部分監造工地負責(授權)人未簽名，未符合需求。
					4.03.04.02	鋼構自主檢查表未確實記載銲道之喉厚與長度，鋼構防鏽漆厚度等檢查值，不符規定。
					4.03.11.06	本案為建築案，專任工程人員督察紀錄表未使用「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」格式有誤，請補正。
					4.03.12.04	工地主任應加強工地職業安全衛生、公共環境與安全之維護事項督導。
					4.03.14.11	職安人員未於工地環境或營造作業辦理危害之辨識、評估及控制，訂定安全協議作業標準。
					5.04.59	五樓鋼構部分防火漆塗佈不完全[缺失相片(1)]。
					5.07.01.99	應加強執行工區裸露土方，如工地入口左側、後側工務所旁之土方之防塵網覆蓋或定期灑水，減少塵土飛揚。
					5.07.02.12	地下停車場瀝青鋪面部分有粒料分離現象，且部分表面髒污，車格標線有掉漆現象，不合規範[缺失相片(2)]。
					5.07.04.28	地下一樓ACPA-配電盤開口導線進口處未防護，應加導線保護措施避免傷害導電線造成危險[缺失相片(3)]。
					5.07.08.99	三樓最後一間出風口與回風口距離應調整避免短循環造成冷房效果不足[缺失相片(4)]。
					5.08.01	戶外部分花台旁磁磚完成面有對縫不良情形。
					5.08.09.04	戶外欄杆油漆表面不平順，有氣泡現象，未符合規定[缺失相片(5)]。
					5.09.08	工程告示牌部分資訊有誤，如缺少巨額專屬QR-code及經費來源已修正為「契約經費及來源」[缺失相片(6)]。
					5.09.14	工作場所車輛機械出入口處，未設置警告標誌、管制人員。
					5.10.03.02	無高強度螺栓試驗紀錄。
					5.10.03.03	無銲材試驗紀錄。
					5.10.03.04	無鋼構剪力釘敲擊試驗紀錄。
					5.10.03.05	無鋼材油漆檢驗紀錄。
					5.14.06.08	未對勞工之進出確認、點名登記作成紀錄。
					5.15.10	工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。
					5.15.11	工區材料機具設備出入周圍道路應設置「前方施工車輛出入，請減速慢行」之標誌，以避免發生危險。
217	非營利組織與志工發展中心新建工程	111A-050	臺中市新建工程處	649,193.00	485,310.00	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	國緯營造股份有限公司		114/12/10	86	0	0	0	4.01.03	品質計畫(進版二版)第二章節名稱「管理責任」，請依施工品質管理作業要點，修正為「管理權責及分工」，以符合規定。
					宏屋企業有限公司					4.01.13	(1)本案變更後之預定完工日期系統值與簡報不一致，請查明補正；(2)本案職業安全衛生人員系統登錄為蔡佩珊、覃國城，工程執行資料表及現場簽名人員為江耀輝，不一致，請查明補正。
					致邦空調工程有限公司					4.02.01.05.02	排水工程抽查紀錄表管理項目，有關洩水坡度部分，抽查標準應明確量化，如洩水坡度大於百分之一(或>1/100)。
					4.02.03.04.01	監造單位之施工抽查未落實執行，如水電工程施工缺失內容未紀錄。
					4.02.14.02	監造之電機技師、消防設備師及空調技師，無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗之紀錄。
					4.03.02.01	品質計畫自主檢查表未將監造計畫施工抽查標準一覽表項目全部納入，如鋼構、砌磚等工項，未依監造計畫編製。
					4.03.02.06	承攬廠商預定提送之「重要機具設備運轉測試計畫」，該計畫名稱不完整(或不符實際需求)，應修正為運轉類機電設備試運轉及測試計畫，以符合品質計畫章節之名稱內容。
					4.03.02.13	(1)自主檢查表請妥適分類，如電力工程中，材料自主檢查表(檢查日期113年8月19日)檢查之材料包含導線管、廢水管、雨水管等，其中廢水管、雨水管，因管材之性質不同，建議依不同屬性妥適分類；(2)排水工程之材料自主檢查表(檢查日期114年11月11日)，材料設備名稱為自設污水人孔，與檢查項目油脂截油槽不符。
					4.03.04.02	水電工程施工缺失多，承攬廠商之施工品管自主檢查表，未確實紀錄實際檢查值。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表(填表日期114年7月6日)有督導缺失，但無缺失改善追蹤紀錄。
					5.01.05	頂樓伸縮縫表面有雜質，請清除。
					5.01.99	部分出線盒混凝土收邊不完整。
					5.07.04.03	烤漆線槽之接地銅片安裝在連接片表面上，未安裝在兩支線槽之交接處，導線槽安裝不合規範。
					5.07.04.27	地下室1樓(B1F)高壓變電站內之高壓變壓器，未固定於混凝土基礎座。
					5.07.04.99	地下室安全梯內之緊急求救，安裝位置與樓梯扶手衝突無法正常使用。
					5.07.05.07	屋頂組合式水塔之溢排水管，直接固定在組合式水塔之連接板上，未單獨由地面設置固定支架進行管路固定。
					5.07.05.99	(1)油脂截留槽內有粉狀物懸浮，請清除；(2)地下室(B1)管道間頂板，進油脂截留槽雜排水管未貼流向及名稱標示。
					5.07.07.07	消防栓管路連接屋頂消防水塔之配管，部分未依合約規定採用內鍍鋅外粉體鋼管且管路未固定於支架。
					5.07.08.01	空調保溫軟管與出風口之銜接處，採用透明膠帶固定，未依設計圖採束條穩固安裝。
					5.07.08.02	地下室1樓(B1F)高壓變電站內之空調室內機，未預留室內機排水管，採用排水器進行排水。
					5.07.08.03	全熱交換器之進排氣保溫風管，安裝之風管吊架未襯墊鍍鋅鐵板，以避免保溫材質凹陷。
					5.07.10.04.09	3樓往4樓乙樓梯轉向平台牆壁粉刷層有裂痕。
					5.07.13.99	3樓露台植栽土壤有疑似水泥粉狀物，請清除。
					5.08.08.01	頂樓水箱基座部分倒角混凝土完成面施工外觀平整度不佳。
					5.10.05.03	高壓變壓器之廠驗試驗報告顯示效率為98.63%，與依合約標單標示應為高效率之規定不符。
					5.10.06.03	污水管材未作外壓試驗。
					5.14.99	工區內已有送電之配電盤或分電箱，未上鎖管制。
					5.15.09	一樓工區出口乙種圍籬警示燈不足。
					5.16.01	汛期工地防災減災自主檢查表，防汛災害風險辨識項目未查詢相關網站資料，以檢視施工計畫、防汛應變計畫是否妥適。
218	東區台中公園二期好宅興建工程	11308190718	臺中市政府住宅發展工程處	209,000.00	209,000.00	張景堯建築師事務所	張景堯建築師事務所	勝緯營造股份有限公司		114/12/10	81	0	0	0	4.01.06.02	監造計畫未於工程決標(113.10.14)前核定，且無審查紀錄。
					4.01.13	工程會標案管理系統部分內容未填寫完整，如空污管制編號。
					4.02.01	工程於113年9月20日招標，監造計畫於113年10月8日始提送，未依監造計畫製作綱要規定於工程發包前提報甲方審核。
					4.02.01.05.02	(1)模板施工抽查紀錄表檢查位置3F梁版，模板組立於樓板、坪頂、梁底水平精度有抽查標準但無實際檢查值。(2)材料/設備抽驗紀錄表(檢查日期114.7.16)PVC管材抽驗標準無誤差值。
					4.02.03.04.01	監造單位之施工抽查未落實執行，如水電工程施工缺失內容未紀錄。
					4.02.13.04	114年2月27日開工迄查核日，建築師僅督導5次，頻率過少。
					4.02.14.01	電氣、弱電及接地工程分項施工計畫未送監造之電機技師審查簽認。
					4.03.01	承商尚未提送給排水及消防工程分項施工計畫，現場施工進度已達29.93 %，未符合現場施工需求。
					4.03.02.01	品質計畫自主檢查表未將監造計畫施工抽查標準一覽表項目全部納入，如水泥粉刷、排煙工程、防火阻絕，未依監造計畫編製。
					4.03.02.02	品質計畫品管組織完整，但未列明相關人員。
					4.03.02.06	承商預定提送之重要機具設備運轉測試計畫，該計畫名稱不完整，應修正為運轉類機電設備試運轉及測試計畫。
					4.03.02.12	114年2月27日開工，迄114年12月5日累積工期282天，使用工期約42%(展延後工期670天)，惟材料設備應送審72項，完成核定者14項，完成率僅19.4%。
					4.03.05.02	水電工程材料送審管制總表之預定送審時間，未提列預定日期，僅提列施工前45日，且目前僅提送5項材料送審，無法有效管制送審時程，未符合工程需求。
					4.03.11.06	專任工程人員督察紀錄表(填表日期114.6.18)有督導缺失，但無缺失改善追蹤紀錄。
					4.03.99	模板工程自主檢查表支撐角材檢查標準為6*6cm、檢查值為4.5*9cm，檢查結果為合格，請查明。
					5.01.01	混凝土表面有蜂窩現象，如一樓座標2,B，C2柱。
					5.01.03	3F-4B模板拆除後牆面垂直度不佳，明顯不平整。
					5.01.04	(1)混凝土表面不平整，殘留混凝土屑及木屑，如一樓座標2,B，C2柱、一樓往地下室甲梯轉向平台及3F座標4,B~5,B牆面。(2)部分混凝土表面留有鐵件未剪除。
					5.02.05	一樓往地下室甲梯轉向平台造型牆底部鋼筋外露保護層不足。
					5.03.03	3F往4F轉向平台上方頂版底模未密接。
					5.03.07	頂樓模板夾雜包裝袋。
					5.03.99	一樓往地下室甲梯轉向平台管道間拆模未完成。
					5.07.04.03	電氣預留之管路出口採膠帶封口，但多處封口之膠帶已破損，未採用適當之材料(如盲蓋板)施以保護，以避免遭異物阻塞。
					5.07.04.99	牆壁有多處出線盒已遭水泥砂漿掩蓋，出線盒開口未施作適當之防護。
					5.07.05.01	2F室外乙梯及B1F丁梯未於適當位置安裝排水口。
					5.07.05.99	B1F消防機房內泵浦基礎座之排水淺溝採用鍍鋅鐵板施工，未施作防鏽處理。
					5.07.08.02	5F放置分離式冷氣室外機之平台，及2F放置分離式冷氣室外機之陽台，未預留冷氣室外機之排水管。
					5.10.01.02	混凝土氯離子含量檢測報告單填寫內容不完整，如本批混凝土用量及會同檢測人員部分內容。
					5.10.05.02	配電盤未納入應進行廠驗項目。
					5.10.06.02	消防泵浦未納入應進行廠驗項目。
					5.14.01.01	二樓甲梯窗戶外側防墜網未固定牢固。
					5.14.02.01	(1)一樓座標E,4~E,5外側施工架未支撐於堅固地面。(2)3F-4F施工架有歪斜、部分底部無墊片。
					5.14.99	施工架上堆置雜物未符規定。
					5.16.01	汛期工地防災減災自主檢查表防汛災害風險辨識項目未查詢相關網站資料，以檢視施工計畫、防汛應變計畫是否妥適。
219	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	113A-111	臺中市新建工程處	69,310.00	69,310.00	翊榕環境設計有限公司	翊榕環境設計有限公司	建鑫營造有限公司		114/12/11	82	0	0	0	4.02.01.04	對廠商之分項施工計畫送審管制未符合需求，工地大型傘型鋼構已進場即將吊裝，惟廠商尚未提送鋼構吊裝分項施工計畫，請加強管制改善。
					4.02.03.04.01	(1)施工抽查表格式請依工程會格式修正（抽查表表頭內容不符）。(2)鋼筋施工抽查紀錄，未量化紀錄檢查標準及檢查值；保護層及鋼筋綁紮未確實抽查。(3)114年11月4日鋼筋抽查紀錄，保護層墊塊間距檢查標準誤列>100公分。
					4.02.14.02	監造技師督察紀錄，抽查構造尺寸完整。惟未發現缺點，與實際不一致。
					4.02.99	簡報C-43頁三級品管組織架構，三級品查核，應刪除內政部。
					4.03.01	部分分項施工計畫，未依規定期限提送，工地大型傘型鋼構已進場吊裝，惟廠商尚未提送鋼構吊裝分項施工計畫，不符需求。
					4.03.03.01	使用建築工程施工日誌，無建照執照字號，職安衛欄位未落實採用勾選。
					4.03.08.02	內部稽核交現品管人員辦理4次，未發現缺失與實際不相符。
					4.03.11.06	專任工程人員督察11次，缺失未落實追蹤改善。
					5.01.01	圍龍屋高架鋼網牆遊戲通路，鋼網牆版側澆置不平整、有蜂窩現象。
					5.01.99	混凝土柱與二次托梁版施作未平順。
					5.02.01	造型遮陽施基座，鋼筋未逐步綁紮。
					5.04.52	造型遮陽設施，螺栓露出長度不足2牙，接合情形不符合規定。
					5.05.02	工地裸露面積，未落實覆蓋防塵網或灑水。
					5.07.01.01	抽查園區週邊步道，圖說查無步道各部尺寸，步道寬度施作以比例尺量測施工，不符規定。
					5.07.01.05	(1)園區內排水整地工程，因園區設計僅以陰井集水排水，未設置導水、引水設施，請檢討工區整地洩水坡度及導、排水設置位置、方式，並請加強各區整地高程測量放樣，以免造成雨水、逕流水漫流。(2)全區基地未考量基地排水之集水及排水管路設置。
					5.07.01.99	廁所頂版完成面因未設計垂版，又無留設滴水線凹槽，後續完成易產生天花板垂流。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明，未記載買受人(施工廠商)，未紀錄開立日期。
					5.10.07.02	接外線開關箱未辦理接地電阻測試，未訂定接地電阻檢查標準。
					5.14.01.01	廁所頂版與施工架間距過大未設置防墜網。
					5.14.99	接外線電路開關箱上鎖，未設置專業人員管理。
					5.15.09	三次1999通報案件，皆轉角圍籬缺失通透視線，影響行車安全。
220	中興嶺調整池新建工程	11306240120	臺中市政府水利局	140,120.00	116,200.00	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司		114/12/11	82	0	0	0	4.01.01	品管費用編列不符直接工程費0.6%-2%規定。
					4.01.13	抽查114年11月30日監造報表及施工日誌，所列實際進度均為56.536%，與工程會標案管理系統60%不一致。
					4.02.01.05.02	（1）監造計畫施工抽查標準未符合需求；如漿砌卵石、塊石未依工程契約內施工規範，明訂卵石、塊石種類、直徑尺寸等抽查標準。（2）部分施工抽查作業未落實執行；抽查砌石工程施工抽查紀錄表，抽查項目及抽查標準過於簡略，無卵石、塊石種類、直徑尺寸、混凝土強度、斜率等主要施工抽查項目及標準。
					4.02.01.08	內部稽核12次，未發現缺點，與實際不相符。
					4.02.03.04.01	（1）測量施工抽查紀錄表，未確實記錄檢查位置，未提供容許誤差值。（2）各項施工品質抽（查）驗應區分為檢驗停留點查驗及隨機抽查，並分別統計說明。
					4.03.04.01	（1）測量施工自主檢查表，未確實記錄檢查位置，未量化記載檢查值，未提供容許誤差。（2）鋼筋施工自主檢查表，保護層未提供容許誤差，且鋼筋綁紮未列入檢查項目。（3）部分工項施工自主檢查表未符合需求；抽查114.9.26砌石工程施工自主檢查表，檢查項目及檢查標準過於簡略，無卵石、塊石種類、直徑尺寸、混凝土強度、斜率等主要施工檢查項目及標準。
					4.03.11.04	專任工程人員未確實抽查構造物尺寸、高程，未落實督察有無按圖施工，缺失未追蹤改善。
					5.01.01	（1）擋土牆混凝土完成面有冷縫、孔洞及部分機械損傷裂痕。（2）調整池北側RC內牆混凝土，部分澆置面模板接縫處凹凸不平、線型不佳。
					5.05.02	裸露面積，未落實灑水或覆蓋防塵網。
					5.07.01.15	擋土牆一處止水帶銜接施作不當。
					5.07.02.03	上緣漿砌石護岸，卵石堆砌及大小不一不合規範，應加強材料進場管制及施工自主檢查。
					5.07.12.01	抽查調整池東南側鋼軌樁打設施工，部分鋼軌樁打設貫入地面深度不足，部分未設置鋼軌樁內襯板。
					5.09.08	工程告示牌破損及公害檢舉電話號碼無免付費專線。
					5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。
					5.10.02.02	鋼筋無輻射污染證明，未記載買受人（施工廠商），未記載開具日期。
					5.14.01.04	高差超過1.5公尺以上作業場所，未設置符合規定之上下設備。
					5.14.02.01	加壓站施工架未使用壁連座連接。
					5.14.02.02	調整池東南側鋼軌樁打設施工處，土方堆置過高未覆蓋且未設置臨時護欄。
					5.14.99	職業安全衛生協議組織會議紀錄，缺決議事項。