工程施工品質管理作業法則
(第一次修訂)
主講人: 湯輝雄

---
大 綱
一、概 述
二、品質管制作業
三、品質保證作業
四、品質管理(督導)作業
五、應行注意事項
(常見施工品質管理之缺失問題)

---
一、概 述

---
1.1 目 的
 建立正確之品質觀念與作業法則
 建立健全之施工品質管理系統
以組織化、系統化並依循合理的作業法
則與程序實施品質管理，確保施工品質。

---
1.2 公共工程施工品質管理
   制度(系統)架構
 基本架構
施工品質管制系統
施工品質保證系統
施工品質查核系統
 公共工程施工品管系統作業流程圖

---
施工品質管理/保證系統
工程主辦機關/監造單位
施工品質管制系統
廠 商
材料、設備及施工檢驗程序
        施工詳圖
施工品質查核系統
公共工程委員會或主管機關
查核小組作業辦法
施 工 計 畫
監造計畫
品質計畫
        施工要領
材料、設備及施工品質管理標準
審查
認可
承包商施工
自主檢查
     檢驗申請
符合
改善措施
不符合
改善
查驗(抽查)
改善通知
辦理查核
查核成果及處置
材料、設備查驗記錄表
施工作業查驗記錄表
施工成效評核報告
資料建檔保存
完工後，所有品質文件及紀錄應列冊並辦理移交
品質文件及紀錄管制
回饋施工要領
作業方法改善
施
工
中
不符合
 符合
完
工
        材料、設備及施工查驗程序
文書驗證程序
品質管理手冊
開
工
或
施
工
前

---
1.3 主要法令規章及標準
 政府採購法
 公共工程施工品質管理制度
 公共工程施工品質管理作業要點
 工程施工查核小組作業辦法
 工程施工查核作業參考基準
 監造計畫/品質計畫製作綱要
 CNS 12680～1(ISO 9000 ～1:2000)
品質管理系統

---
1.4用語釋義:建立正確之品質觀念(一)
 品質( Quality )
一個實體的特性總和，此種特性具有滿足「明訂」與「潛在」需
求之能力。
 品質政策( Quality policy )
由最高管理階層正式宣告，與品質有關的組織整體意圖與方向。
 品質管理( Quality management )
為整體管理功能中，有關決定與實施品質政策之部分。
 品質系統( Quality system )
實施品質管理所需之組織架構、職責、程序、過程及資源等。
 品質管制( Quality control )
用以達成品質要求之各項作業技術與活動。

---
1.4用語釋義:建立正確之品質觀念(二)
 品質保證( Quality assurance )
使品質系統內所執行之各種規劃的與有系統的活動，展現如其
所需，以便對實體將能達成品質要求提供適當的信心。
 品質稽核( Quality audit )
一種有系統且獨立的稽查，以決定品質活動及相關結果是否與
所計畫的安排相符，此等安排是否予以有效執行，以及是否可
以達成目標。
 矯正( Corrective，如NCR )
用以消除所偵知不符合情事所採取之措施。
 矯正措施( Corrective action )
用以消除現存之不符合、缺點或其他不希望的原因所採之措施，
以防止再發生。
 預防措施( Preventive action )
用以消除潛在之不符合、缺點或其他潛在不希望情況的原因所
採之措施，以防止其發生。

---
1.5 施工品質管理作業要點摘要
詳如講義表-1「公共工程施工品質管理作業要點摘要」
執行 / 單位	制度面	執行面
主辦 / 機關	建立品質管理系統 / (招標文件內明訂有關事宜)	核定監造/品質/施工計畫 / 成立工程督導小組，辦理品 / 質督導工作
監造 / 單位	提報監造計畫	依據監造計畫，執行監造作 / 業
廠商	提報施工/品質計畫	依據施工/品質計畫，執行施 / 工/品管作業

---
1.6 品管人員有關規定
 應於招標文件內依工程規模及性質明訂品管
人員之資格、人數及其更換規定。
 品管人員之工作重點
 訂定品質計畫據以推動實施。
 執行內部品質稽核，檢查自主檢查表執行情形。
 品質統計分析。
 矯正與預防措施之提出及追蹤改善。
 品質文件及紀錄之管理。

---
1.7 品管費用編訂方式
 依工程規模及性質編列品管費用，以發包施
工費之0.6% 至2%為原則。
 品管費用內得包含品管人員及行政管理費。

---
1.8 有關獎懲規定
詳如講義表-2「執行施工查核結果及品質管理之獎懲規定」
 獎勵方面之法令依據
工程施工查核小組作業辦法第10條
公共工程金質獎頒發作業要點第9點
 處罰方面之法令依據
工程施工查核小組作作業辦法第10條
公共工程施工品質管理作業要點第9點、第16點及第17點
政府採購法第101條至103條

---
1.9 品管人員教育訓練
 應接受行政院工程會或其委託訓練機構辦理
之公共工程品質管理訓練課程並取得結業證
書(受訓81小時)。
 取得上述結業證書逾四年者應再取得最近四
年內之回訓證明(受訓36小時)。

---
1.10 與ISO-9000品質系列之對應關係
「公共工程施工品質管理制度」及其作業
要點與ISO-9000品質系列彼此相容相通。
(詳講義表-3及表-4之參考對應關係)

---
二、品質管制作業

---
 2.1 前 言
 廠商負責工程之實際施工，對工程品質的影響最為直接，
由廠商執行品質計畫，落實品質管制作業，最能顯現品質
成效。
 品質計畫之主要作業項目：
管理責任 施工自主檢查
施工要領 不合格品之管制
施工品質管理標準 矯正與預防措施
材料/設備檢驗程序及標準 內部品質稽查
施工作業檢驗程序及標準 施工文件及紀錄管理系統
機電設備功能運轉檢測程序
及標準

---
2.2 管理責任
 品管組織架構
 注意人員配置、工作職掌及管理審查
管 理 階 層
(包括各部門、專任工程人員)
   隸 屬 ：
 品質政策執行：
 稽核、查證：
工 地 主 任
(或專案經理)
……
現場工程師
行政人員
品管人員

---
2.3 施工要領
 使施工人員充分瞭解各項施工作業之品質需求與施工
方法，俾掌握工作重點。
 施工要領之內容宜包括:
工程概要
品質需求
施工進度
施工方法與施工步驟
所需人機料計畫
施工注意事項
施工安全衛生與環保規定
附圖與應用表單

---
2.4 施工品質管理標準
 按工程施工各階段，應納入︰
管理項目
管理標準
檢查時期
檢查方法
檢查頻率
不符合之處理
管理紀錄方式
備 考
 範例 — 鋼筋施工品質管理標準

---
鋼筋施工品質管理標準範例

---
2.5 材料/設備檢驗程序
 訂定材料/設備檢驗程序與檢驗要點
 訂定材料/設備管制總表(表-1)
 材料/設備選定前之送審流程
另以「廠商文件送審控制表」 (表-2)管制送審過程
 材料/設備進場前後之管制
進埸時提出「材料/設備檢驗申請」等表單
 檢(試)驗結果之處置，應與「不合格品之管制」及「矯正與預防措施」連結配合。

---
表-1

---
表-2 廠商文件送審控制表

---
2.6 施工作業檢驗程序
 訂定施工作業檢驗程序與檢驗要點
 配合訂定限止點(Hold Point，又稱查驗停留點)
 檢驗結果之管制，應與「不合格品之管制」及「矯正與預防措施」連結配合。
 範例：鋼筋工程施工作業流程及檢驗要點
 按日填報工程施工日誌(表-3)

---
鋼筋工程施工作業流程及檢驗要點
查驗停留點
26

---
表-3

---
2.7 機電設備功能運轉檢測程序及標準
 提出機電系統架構圖：包括零組件、次系統及整體系統。
 設備功能運轉測試程序與標準：
測試標準
單機測試
系統測試
整體測試
結果處置
訂定各項
  設備製造
  及組裝之
  測試計畫。
一般測試
  項目︰
  試壓、試
  漏、機械
 /電氣性能
  及儀控測
  試。
訂定整體
  功能運轉
  測試計畫。
實施整體
  系統連結
  整合測試。
提出紀錄
  報告及操
  作/維護與
  訓練計畫。
訂定合乎
  要求之單
  機系統及
  整體之功
  能運轉測
  試程序項
  目及其標
  準。
訂定系統
  運轉測試
  計畫。
個別系統
  運轉測試
  含測試程
  序、功能
  運轉、清
  理及 排
  放。
應與「不
  合格品之
  管制」及
 「矯正與
 預防措施」
 連結配合。

---
2.8 施工自主檢查
目的：在使施工現場人員自主檢查以確保工程品質之達成。
自主檢查表之訂定
內容至少包括檢查項目、檢查標準、實際檢查情形、檢查
結果及複查等欄位(詳如表-4) 。
表單抬頭應為廠商之名稱。
不需設監造單位/主辦機關之簽證欄位。
自主檢查表之執行
檢查項目明確，逐項確實檢查。
檢查完畢後，當場簽名﹔認真執行，勿流於形式。
檢查結果，對不符合情形應與「不合格品之管制」及
「矯正與預防措施」連結配合。

---
廠商名稱(全銜)
施工自主檢查表
表-4

---
2.9 不合格品之管制
 不合格品材料及設備之管制
不合格品應於現場區隔，並儘速運離。
辦理追蹤管制，與「矯正與預防措施」連結。
 施工缺失之管制
訂定並執行不合格施工之追蹤機制及管制表格。
(參考表-5「不合格品改善追蹤表」)
缺失頻率高之項目應與「矯正與預防措施」連
結。

---
廠商名稱(全銜)
不合格品改善追蹤表
表-5

---
2.10 矯正與預防措施
 矯正措施：消除現存不符合事項之原因，防止不符合事項再發生。
以缺失發生之頻率或嚴重性等，訂定矯正措施作業辦理時機。
提出矯正措施報告，調查不符合原因，決定改善對策。
矯正措施成效評估。
 預防措施：消除潛在不符合之原因，防止不符合狀況之發生。
預防措施可以廣義的定義在「防範未然」。
採行預防措施之時機。
利用資料以分析及消除不符合之潛在原因並決定對策。
預防措施成效評估。
 品管人員提出矯正與預防措施報告並追蹤改善。
(參考表-6「異常矯正與預防措施報告書」)

---
廠商名稱(全銜)
異常矯正與預防措施報告書
表-6
□矯正 □預防 編號:
工程 / 名稱		提報日期	年 月 日
異 / 常 / 狀 / 況 / 說 / 明	工地主任: 品管人員:
原 / 因 / 分 / 析	工地主任: 品管人員:
改 / 善 / 對 / 策	工地主任: 品管人員:
確 / 認	□ 改善完成 / □ 未改善完成(複查日期: 年 月 日) / □ 對策失敗，重提對策 / □ 其他說明 / 工地主任: 品管人員:

---
2.11 內部品質稽核
本項品質稽核係指為判定工地執行各項品管活動是否有效執行，以達品質目標。
 品管人員應對工地施工人員落實品管作業情況進行稽核
並與「矯正與預防措施」連結。
 稽核範圍包括施工人員之工作能力品管認知(如對施工要
領作業與品質標準等)及落實情形與品管執行成果等。
 品質稽核頻率：排定稽核時程計畫以定期/不定期方式辦
理。
 品質稽核流程：包括通知、起始會議、稽核後會議、稽
核結果、結案及矯正與預防措施等。

---
2.12 施工文件及紀錄管理
 訂定文件及紀錄之管制辦法
文件之編擬、審核、收發。
文件及紀錄之分送與作廢。
文件之保存。
 執行文件及紀錄之處理作業
依作業程序詳實記錄、簽證。
依序編碼、分類存檔(包括存檔位置、存檔年限)。
借閱應設簿登記。
防遺失或水、火、蟲害並防潮、防變質(如X光檢驗底片)。
文件紀錄繁多宜以電腦作系統化之管控。
工程完工後依規定辦理移轉。

---
三、品質保證作業

---
3.1 前 言
 主辦機關 / 監造單位應建立施工品質保證系統，成立監造組織，訂定監造計畫，落實監造作業，俾達成品質目標，確保工程品質。
 監造計畫之主要作業項目：
監造範圍 機電設備功能運轉測試抽驗
監造組織 及標準
品質計畫審查作業程序 施工抽查程序及標準
施工計畫審查作業程序 缺失改善通知與追踪措施
材料/設備抽驗程序及標準 品質稽核
文件及紀錄管理系統
 提出具體之監造報表(表-7)

---
表-7

---
3.2 監造範圍
 監造技術服務項目
服務項目及範圍係依據服務契約及工程契約之規定。
可參考「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」
第四條規定。
 工程概要
工程概要應包括工程及標案之內容，作整體性之概要
說明。

---
3.3 監造組織
 組織架構與人員配置
包含監造單位管理階層，各部門及工地人員職掌，以架
構圖表示。
人員配置依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」
之規定辦理， 並依工程性質指派不同工程專業人員。
 工作職掌(監工人員在品質管理方面之職掌)
訂定監造計畫審查施工/品質計畫，並監督其執行。
查驗及比對材料/設備，填具材料/設備查(抽)驗紀錄表。
查驗施工作業，填具施工品質查(抽)驗紀錄表。
召開開工前溝通會議及施工期間定期協調/檢討會議。
辦理缺失改善，通知廠商限期改善及追踪確認。
審查分包商資格，審查履約進度及估驗計價，督導安衛、 交維及環保，填寫監造報表等工務管理工作
其他提升工程品質事宜。

---
3.4 管制廠商送審文件
 送審文件
依契約圖說規定由廠商提出技術資料送審，如施工/
品質計畫、施工圖、品質有關文件、型錄、樣品、
檢(試)驗報告及證明文件等。
建檔登錄管制，應迅速有效且按規定期限完成審查作業。
 審查程序
 採用「廠商文件送審單」(表-8)及「廠商文件送審控制
表」(表-9)辦理管控。
主辦機關
監造單位
(或專案管理單位)
廠 商
監造單位
廠 商
各審查單位
監造單位
(授權決行)
送 審
分送各
審查單位
審查提
供意見
彙總審
查意見
據以辦理
審查結果

---
表-8 廠商文件送審單

---
表-9 廠商文件送審控制表

---
3.5 審查品質計畫：視工程規模性質分為整體及分項
        品質計畫。
 廠商依契約規定分階段送審，監造單位依程序於時限內辦理審查與核定手續(審查表格參考表-10)。
 審查重點：
品質計畫要項	審 查 重 點
管理責任	 品管組織、品管人員資格及人數、專任工程人員職責。
施工要項	 施工概要、品質要求、施工進度、施工方法/步驟、人機 / 料計畫、施工安全。
施工品質管理標準	 各項施工作業之項目、管理標準、檢查時機、方法及頻 / 率、不符合之處理。
材料/設備及施工檢驗程序	 各項材料及施工作業檢驗程序與標準，列出限止點。
設備功能運轉檢測程序及標準	 包括單機測試、系統測試及整體試運轉之程序與標準。
自主檢查表	 訂定各項施工自主檢查表及其檢查項目、標準、實際檢查 / 與結果及複查。
不合格品之管制	 不合格品管理方法、管制程序及應用表單。
矯正與預防措施	 矯正與預防措施作業程序及應用表單。
內部品質稽核	 內部品質稽核之稽核範圍，執行方式及執行頻率。
文件紀錄管理系統	 施工文件/紀錄管理系統是否完整及作業程序。

---
表-10 計畫書審查意見表

---
3.6 審查施工計畫
視工程規模性質分為整體及分項施工計畫。
 廠商依契約規定分階段送審，監造單位依程序於時限內辦理審查與核定手續(審查表格參考表-10)。
 審查重點項目：
整體施工計畫	分項施工計畫
 工程概要 /  基地現況(工地研判) /  各主要分項施工計畫簡述 /  施工程序規劃 /  施工區規劃 /  工程總進度曲線表(進度管理) /  主要人力資源(施工組織及分包管理) /  主要材料/設備/機具資源需求 /  測量計畫(施工測量) /  施工作業管理(含分項工程施工管理) /  勞工安全衛生管理 /  環境保護措施 /  交通維持及安全管制措施 /  緊急應變及防災	 分項工程概要 /  分項品質要求(或計畫) /  施工區規劃 /  分項施工詳細進度表 /  施工方法與施工步驟 /  施工人力/機具 /  施工材料 /  安全措施

---
3.7 材料/設備抽(查)驗
 訂定材料/設備抽(查)驗程序。
 訂定各項材料/設備標準，應符合契約圖說規
定並予以定性、定量。
 訂定材料設備送審管制總表(表-11)及材料設備抽(試)驗管制總表(表-12)
 確實辦理抽(查)驗/試驗/比對等作業。
 抽(查)驗結果應填具材料/設備品質抽(查)驗
紀錄表，並辦理不合格品之管制及矯正預防措
施。

---
表-11

---
(O O工程)材料設備抽試驗管制總表 (監造單位使用)(參考用) / 表單號碼:
項次	材料/設備名稱 / /契約數量	規範/規格	抽樣 / 頻率	進場 / 日期/ / 數量	抽樣 / 日期/ / 數量	抽試驗 / 結果	累積進場 / 數量 / /抽驗數量	抽驗及 / 會同人員	備註 / 歸檔 / 編號
表-12

---
3.8 施工作業抽查(查驗)
 訂定各項施工作業抽查程序，列出限止點(查驗
停留點)。
施工抽查管制，視情況辦理分段施工抽查 / 分項施
工抽查/特殊製程抽查。
 訂定各項施工作業抽查標準。
抽查標準內容，包括管理項目、管理標準、查驗時
機、頻率及不符合之處理方式。
 抽查結果應填具施工品質抽查(查驗)紀錄表，並辦理施工缺失改善追蹤作業，及檢討廠商品管人員的適任性。

---
3.9 機電設備功能運轉測試抽驗程序及標準
 依單機測試、個別系統測試及整體試運轉，分別訂定符合契約要求之功能運轉測試抽驗程序與標準。
 擬定單機設備系統運轉及整體功能試運轉之抽驗計畫。
 依各運轉抽驗項目執行功能測試抽驗及紀錄。
 實施整體系統連結整合測試抽驗要求提交相關之紀錄
與報告，如：
全程操作及調整紀錄。
功能異常之檢測報告。
完整之試運轉報告。
各種操作模式，包括最佳之操作模式。
試運轉合格後之點交及操作維護與訓練計畫。

---
3.10 品質稽核
 品質稽核分為：
外部品質稽核：監造單位對廠商品質計畫執行成效之稽核。
內部品質稽核：監造單位對監造計畫是否落實之稽核。
 品質稽核目的之一為評估是否需要改善或矯正措施。
 品質稽核頻率：辦理定期及不定期之稽核，不定期之稽核
視需要而定。稽核時應填寫「工程品質稽
核報告」並辦理矯正預防措施。
 品質稽核流程：包含通知、起始會議、稽查後會議、稽查
結果處理及矯正/預防措施。

---
3.11 缺失改善與追蹤
 為能追蹤缺失至改善完畢為止，應訂定程序
予以管制。(參考「缺失改正行動流程圖」)
 發現缺失或不符合狀況宜填發缺失改正通知
單(NCR)辦理缺失限期改善與追蹤。 (參考表-13「缺失改正通知書」)

---
缺失改正行動流程圖

---
表-13 缺失改正通知與追踪表

---
3.12 施工文件及紀錄管理系統
 施工文件與紀錄包括一切依據工程契約圖說，
辦理施工與品質管理工作所作成之成果及相
關來往公文等。
 訂定文件及紀錄之管制辦法。
 執行文件及紀錄之處理作業。
以上同前品質管制之「文件及紀錄管理系統」之規定，
不擬贅述。

---
四、品質管理／督導作業

---
4.1 前 言
 主辦機關/專案管理單位應建立施工品
質管理系統，督導廠商/監造單位落實
品管/品保作業。
 於招標文件內明訂廠商/監造單位應辦
理之品管事項。
 視工程需要設置工程督導小組，辦理施
工品質督導/稽查任務。

---
4.2 建立三級品質管理系統
 依據「公共工程施工品質管理制度」架構，訂
定「品質管制」、「品保執行」、「品質管理
(督導)」等三個作業層次，即所謂「三級品管」
來負責執行品質管理工作。
 其實「三級品管」就是ISO-9000品質系列之
「品質管制」、「品質保證」及「品質稽核」。
定義要清楚，權責須分明。

---
4.3 招標文件內應明訂之品管事項(1/2)
明訂事項	內容說明
廠商應提報品管計畫	分為整體及分項品質計畫二種。 / 品質計畫內容依照「公共工程施工品質管 / 理作業要點」第三點及「品質計畫製作綱 / 要」之規定辦理。
廠商及委辦監造單位 / 品管人員之資格、人 / 數等規定	明訂品管人員之資格。 / 查核金額以上未達巨額採購之工程，至少 / 一人。 / 巨額採購之工程，至少二人。 / 品管人員應為專任，並應登錄於工程會資 / 訊網路系統。 / 未達查核金額之工程得比照辦理。
有關營造廠商專任工 / 程人員之主要工作	督導品管/施工人員落實品質計畫，填具督 / 察紀錄。 / 依營造業法第35條規定辦理簽證相關工作 / 文件，督察按圖施工，施工技術及施工安 / 全指導等。 / 施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為 / 必要之措施的情形。

---
4.3 招標文件內應明訂之品管事項(2/2)
明訂事項	內容說明
對委託監造之要求	明訂監工人員之資格及人數，其未能有效 / 達成品質要求時，得隨時撤換之。 / 監造不實或管理不善，致主辦機關遭受損 / 害之責任及罰則。
對材料實驗室之規定	鋼筋、混凝土、瀝青混凝土等應由符合 / CNS/ISO17025規定之實驗室辦理，並出 / 具檢/試驗報告。 / 檢/試驗報告應印有依標準法授權之實驗室 / 認證機構之認可標誌(LOGO)。
編列品管費用	依工程規模及性質編列品管費用，以發包 / 工程費之0.6%至2%為原則。 / 品管費用內得含品管人員及行政管理費用。 / 材料設備檢(抽)驗費用應另行編列。
品管人員(含合格監工) / 不適任者之更換	未實際於工地執行品管或監造工作。 / 未能確實執行品管或監造工作。 / 經施工查核小組核列為丙等，可被歸責者。

---
4.4 工程督導
 主辦機關/專案管理單位應隨時督導工程施工情
形，並留存紀錄備查。
 視需要設置工程督導小組，訂定督導小組任務。
 辦理品質督導(抽查)作業，以定期/不定期方式
執行之，並確實辦理缺失改善追蹤至改善完成
為止。
 發現有礙工程品質/進度重大情事或重大偷工減
料者，應迅速採取行動並及時報請處理。

---
4.5 品質稽查
 品質稽查之主要意義在於決定品質活動及相
關成果是否與計畫之安排相符並有效執行以
達成品質目標。
 主辦機關應建立品質稽查制度，有計畫、有
系統的執行稽查作業。
 稽查人員可遴聘客觀公正之學者專家組成臨
時任務編組，確實辦理定期 / 不定期之稽查
任務。
 依據稽查作業程序執行稽查工作。
(詳「工程施工品質稽查作業流程」)
 編寫稽查報告，辦理缺失改善及追蹤措施。
(參考表-14及表-15)

---
工程施工品質稽查作業流程

---
表-14 稽查報告

---
表-15 不符合項目處理表
改善期限：

---
4.6 品質督導/稽查結果之處理
機關得依「公共工程施工品質管理作業要點」之
規定予以適當處理。
 品管/監工人員未能確實執行品管/品保工作或未於
工地執行工作，通知限期更換之。
 施工品質不良或違反法令規章規定，視情節大小，
機關得依契約規定暫停發放工程估驗款、扣款等，
並得依採購法第101條至103條之規定辦理。
 委託監造者，應追究監造不實或管理不善，致機關
遭受損害之責任。

---
五、應注意事項
(常見施工品質管理之缺失問題)

---
常見施工品質管理之缺失問題
茲對施工品質管理制度面執行之
缺失問題，以負面列舉最常見之
缺失要項，提醒加強注意！

---
5.1 品質管制方面
 缺乏正確之品質觀念與作業法則。
 施工計畫 / 品質計畫之架構與內容不足，且不符工程特性所需。
 未訂定施工作業流程及限止點，施工自主檢查表項目不明確，未儘可能定性定量，致檢查流於形式。
 未能把握機電設備功能運轉檢測程序與標準之重點所在。
 缺失改善追踪表單及矯正/預防措施表單不正確，未能落實執行。
 缺乏自主性之改善措施及追踪行動。
 品質文件紀錄不齊全，品管人員未落實品管作業。

---
5.2 品質保證方面
 監造組織不健全，監工人力不足，未能善盡監造責任。
 監造計畫之架構與內容不符規定要求，未針對工程特性考量。
 未確實審查施工/品質計畫，缺乏審查意見紀錄。
 未訂定查驗流程及限止點；查驗表格不符要求，且未有量化或質化，致查驗作業流於形式；及監造報表填寫不確實。
 缺乏品質缺失限期改善通知及追蹤措施與紀錄。
 未依規定訂定材料/設備送審管制總表及抽(試)驗管制總表。
 施工進度持續落後，未要求承包商提報趕工計畫並限期改善及監督不力。

---
5.3 品質管理(督導)方面
 品質系統不健全，未建立品質督導機制，品質管理工作成效不彰。
 缺乏工程專業知識，或限於人力及能力，未能有效督導品保/品管作業。
 未覈實審核監造計畫，缺乏審核意見紀錄。
 未能或無法確實辦理定期/不定期之品質督導/稽查工作；赴工地現場之品質督導頻率不足。
 缺乏品質督導紀錄或紀錄不完整，未確實辦理缺失改善並追蹤至改善完成為止。

---
結 語
「正確的品質觀念與作業法則是成功推展品質管理、品質保證與品質管制的不二法門」。
 本文旨在建立組織化、系統化的品質管制、品質保證及品質督導等標準作業法則，以資應用並達成品質目標。
 須知「徒法不足以自行」，有賴落實 “正確的品質觀念與作業法則” 才能確保品質，提升品質。