  （機關名稱）(單位名稱)作業程序說明表
項目編號	FB01
項目名稱	年度重要施政計畫先期作業
承辦單位	各機關研考單位
作業程序說明	各機關應於編列次年度概算前，針對重要施政計畫依臺中市政府研究發展考核委員會（以下簡稱研考會）所訂時程提報先期作業，研考會應邀集財政局、主計處等有關機關對各機關所提重要施政計畫先期作業進行審議。 / 整體作業流程說明如下： / 研考會函請各機關依期限提送年度重要施政計畫先期作業資料。 / 各機關承辦單位及所屬單位依「臺中市政府年度重要施政計畫先期作業實施要點」填報先期作業資料。 / 各機關研考單位彙整機關全部(含所屬單位)重要施政計畫並完成優先順序排列，依期限提送該機關年度重要施政計畫先期作業(新興計畫5,000萬以上、延續性計畫1,000萬以上)資料至研考會。 / 各機關提送之先期計畫未填報完整或不符資格，研考會將發還各機關做修正。 / 研考會彙整各機關提送之年度重要施政計畫先期作業資料後召集審議會議，並依據會議決議簽陳 市長核定。 / 先期作業審查會議決議核定後，函告各機關初審決議之結果，並移送主計處作為年度預算審查小組之參據。
控制重點	各機關經常性或事務性業務，免辦先期作業。 / 機關先期作業彙總表應依經費來源(市庫負擔、基金名稱)分列排序，以利審查。如同一計畫涉及二種以上經費來源，應於備註欄位交叉註記。 / 各單位若有所屬單位提案，應共同斟酌排列優先順序。 / 書面資料務必需經主管核章後再送研考會。 / 如涉及動用其他機關之基金預算時，相關先期作業資料應於提報截止日前一週送至基金主管機關辦理初評，初評後再由基金主管機關彙送研考會。
法令依據	臺中市政府年度重要施政計畫先期作業實施要點(99.12.29)
使用表單	先期作業摘要及評審表、先期作業計畫書、公共工程及各類房屋建築經費概算表、經費概算表及期程進度表。

（機關名稱）（單位名稱）作業流程圖
年度重要施政計畫先期作業

結束
研考會
函告各機關初審決議之結果，並移送主計處作為年度預算審查小組之參據
研考會
先期作業審查會議決議簽陳 市長核定
研考會
邀集財政局、主計處等有關機關進行先期作業審查
研考會
各機關提送之先期計畫未填報完整或不符資格，將發還各機關做修正

或不符資格，研考會將提送計畫發還各機關做修正。整或不符資格
各機關研考單位
彙整機關全部(含所屬單位)重要施政計畫並完成優先順序排列，依期限提送研考會
各機關承辦單位及所屬單位
依「臺中市政府年度重要施政計畫先期作業實施要點」填報先期作業資料
研考會
函請各機關依期限提送年度重要施政計畫先期作業資料
準備
(機關名稱)內部控制制度自行評估表
     年度
自行評估單位：
作業類別(項目)：年度重要施政計畫先期作業 評估日期： 年 月 日
評估重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與要點相符。 / (二)內部控制制度是否有效設計。
二、年度重要施政計畫先期作業
(ㄧ)各機關經常性或事務性業務，免辦先期作業。 / (二)機關先期作業彙總表應依經費來源(市庫負擔、基金名稱)分列排序，以利審查。如同一計畫涉及二種以上經費來源，應於備註欄位交叉註記。 / (三)各單位若有所屬單位提案，應共同斟酌排列優先順序。 / (四)書面資料務必需經主管核章後再送研考會。 / (五)如涉及動用其他機關之基金預算時，相關先期作業資料應於提報截止日前一週送至基金主管機關辦理初評，初評後再由基金主管機關彙送研考會。
結論/需採行之改善措施：
填表人： 複核： 單位主管：

附註：
1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，
同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
2.機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」，並應於評估情形說明欄詳細說明評估之理由及依據；其中遇有「未符合」情形，於撰寫評估結論時一併敘明需採行之改善措施；遇有「不適用」情形，應檢討是否修正評估重點。