  （機關名稱）(單位名稱)作業程序說明表
項目編號	GB02
項目名稱	定期檢討臺中市政府標案執行進度
承辦單位	各機關
作業程序說明	為落實臺中市政府標案之執行，透過臺中市政府標案管考系統各機關每月執行進度回報，比較與檢查實際情形與預定進度之差距，以掌握各個檢核點是否按時完成，並於進度落後時，提送本府標案督導會報每月定期檢討，督促各機關及早針對落後原因加以改善；臺中市政府研究發展考核委員會(以下簡稱研考會)於年度結束後，綜合分析本府標案年度整體管考執行率，並組成列管標案年終考核小組，辦理年終書面及實地考核，依核定之評核結果，據以辦理獎懲作業。 / 整體作業流程說明如下： / 各機關執行進度於每月5日前，需填報至臺中市政府標案管考系統，由各機關工程研考人員負責該機關及其所屬機關、學校之資料彙整、稽催填報等相關作業。 / 列管進度落後標案提送本府標案督導會報，進行檢討改進，由研考會彙整提報。 / 研考會於年度結束後，綜合分析本府標案年度整體管考執行率，並簽陳市長核定。 / 研考會於年度結束後，組成列管標案年終考核小組，辦理年終書面及實地考核，依核定之評核結果，據以辦理獎懲作業。
控制重點	各機關是否每月5日前將執行進度，填報至臺中市政府標案管考系統。 / 各機關是否確實檢討各項標案執行狀況及成果，並適時督促；對於進度落後之標案，是否擬訂因應策略積極辦理。
法令依據	臺中市政府標案管制考核作業要點(104.03.31) / 臺中市政府標案管制考核實施計畫(104.03.31)
使用表單

（機關名稱）（單位名稱）作業流程圖
定期檢討臺中市政府標案執行進度
結束
各機關
依評分成績優劣，辦理獎懲
研考會
年度結束後，組成列管標案年終考核小組，辦理年終書面及實地考核。
研考會
年度結束後，綜合分析本府標案年度整體管考執行率。
研考會

執行進度期程是否落後
是
列管進度落後標案，每月提送本府標案督導會報，進行檢討改進。連續3個月進度落後10%以上，主辦人員、協辦人員及實際負責督導之單位主管各記申誡一次

否
各項標案執行進度，每月5日前填報臺中市政府標案管考系統。

各機關
準備
(機關名稱)內部控制制度自行評估表
     年度
自行評估單位：
作業類別(項目)：定期檢討臺中市政府標案執行進度 評估日期： 年 月 日

檢查(評估)重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用
一、作業流程有效性 / (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 / (二)內部控制制度是否有效設計。

二、定期檢討臺中市政府標案執行進度 / (一)各機關是否每月5日前將執行進度，填報至臺中市政府標案管考系統。 / (二) 各機關是否確實檢討各項標案執行狀況及成果，並適時督促；對於進度落後之標案，是否擬訂因應策略積極辦理。

結論： / 需採行之改善措施：
填表人： 複核： 單位主管：

附註：
1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，
同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
2.機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」，並應於評估情形說明欄詳細說明評估之理由及依據；其中遇有「未符合」情形，於撰寫評估結論時一併敘明需採行之改善措施；遇有「不適用」情形，應檢討是否修正評估重點。