公共工程品質推動委員會
第1季工作報告
     報告人：
     研考會主委柳嘉峰
104年4月27日

---
簡報內容
工程施工查核
肆
採購流廢標督導
道路工程查驗小組成果報告
伍
未來策進作為
陸
參
前言
壹
標案進度管制
貳
結語
柒

---
壹、前言　1/6
建立廉能、開放、效率及品質的新市府
  - 整合機制：104年1月15日成立「臺中市政府公共工程品質推動委員會」

---
壹、前言　1/6
道路工程
查驗小組

---
壹、前言　2/6
  - 教育訓練：
  - 舉辦公共工程全生命週期品管機制講習會，總計455人參訓。
  1. （一）10職等以上（含副總工程司）：由市長、副市長親臨開訓，並由秘書長授課，分三梯次上課，計175人參訓。（1/30、2/3、3/13）
  1. （二）9職等（含二級機關）主管：由秘書長親臨開訓，並聘請實務經驗豐富講師授課，分三梯次上課，計280人參訓。（3/4、3/11、3/12）
  - 舉辦提升道路工程品質廉政座談會，總計350人參加：
  1. 由市長親臨致詞，並由秘書長主持，邀集道路工程主辦機關採購人員、承攬廠商、監造單位等計350人參加。（4/13）
[Speaker Notes: 舉辦目的：將公共工程全生命週期，從可行性評估、規劃、設計、招標、施工、驗收至接管及營運階段等皆納入品質管控，期全面提升本市公共工程品質。]

---
壹、前言　3/6
  - 強化觀念：全面推動公共工程全生命週期品管機制。
  1. 公共工程之良窳，不僅只在於施工時加強品質管理，而是應將公共工程全生命週期納入管控，包括從先期規劃（可行性評估）、規劃、設計、招標、施工、驗收接管至營運及維護階段皆納入品質管控，始能全面提升本市公共工程品質。
計畫
執行
計畫
執行
改正行動
檢查、查核
先期規劃
規劃設計
招標
施工
驗收接管
營運維護

---
壹、前言 4/6
  - 法令訂頒：制定公共工程品質相關控管改進措施。
  1. （一）訂頒「臺中市政府辦理公共工程計畫之個案工程基本設計階段審議機制作業規定」：
  1. 落實5千萬元以上工程案基本設計審議，由具有工程專業背景之專家學者組成審議小組，避免規劃設計不當影響後續採購、工程進度與品質，並提高審圖、核定底價之決定層級。

---
壹、前言 5/6
  1. （二）訂頒「臺中市政府建築工程維護管理品質訪查實施計畫」：
  1. 借重本府工程施工查核小組各類查核委員之專長，就已完工之建築工程實際使用及辦理維護管理等面向進行品質訪查，相關建議除做為後續維護管理作業參考外，並納為爾後新建工程之規劃設計及施工參考，以落實公共工程全生命週期理念。

---
壹、前言 6/6
  - 效能提升：加強辦理工程施工查核機制。
  - 嚴格執行三級品管機制，針對異常廠商加強辦理工程施工查核，每半年進行比較和檢討改善，以有效提升公共工程品質。
  - 平台會議：整合標案進度管制、工程施工查核及流廢標督導任務編組，加強橫向聯繫。
  - 4月22日召開公共工程品質推動委員會第1次會議，由總召集人林副市長主持，檢討1-3月工作成果，並邀請道路工程查驗小組進行成果報告。

---
貳、標案進度管制　1/8
  - 1-3月標案進度管制會報由秘書長主持，各月執行績效如下：
＊1月執行標案計3,910件，進度符合或提前佔92.79%、落後佔7.21%。
＊2月執行標案計2,892件，進度符合或提前佔90.35%、落後佔9.65%。
＊3月執行標案計2,927件，進度符合或提前佔89.03%、落後佔10.97%。

---
貳、標案進度管制 2/8
  - 1-3月執行率最低前三名之一級機關：
＊1月執行率最低之機關依序為客委會、都發局及教育局。
＊2月執行率最低之機關依序為客委會、原民會及建設局。
＊3月執行率最低之機關依序為客委會、原民會及建設局。

---
貳、標案進度管制 3/8
  - 1-3月落後件數最高前三名之一級機關：
＊1月落後件數最高之機關依序為建設局、教育局及都發局。
＊2月落後件數最高之機關依序為建設局、教育局及都發局。
＊3月落後件數最高之機關依序為建設局、教育局及水利局。
備註：落後件數/執行件數

---
貳、標案進度管制 4/8
  - 1-3月執行率最低前三名之區公所：
＊1月執行率最低之區公所依序為東勢、外埔及大安區公所。
＊2月執行率最低之區公所依序為大里、豐原及大安區公所。
＊3月執行率最低之區公所依序為西區、新社及后里區公所。
月份
名次

---
貳、標案進度管制 5/8
  - 1-3月落後件數最高前三名之區公所：
＊1月落後件數最高之區公所依序為東勢、豐原及后里區公所。
＊2月落後件數最高之區公所依序為后里、豐原及大里區公所。
＊3月落後件數最高之區公所依序為后里、新社及大里區公所。
月份
名次
備註：落後件數/執行件數

---
貳、標案進度管制 6/8
執行進度落後20%以上標案原因分析
  - 3月份落後20%以上標案計28件，落後原因以「規劃作業延誤」（17.86%）最高，其次為「招標作業延誤」（14.29%），再其次為「招標多次未決」及「政策改變」（均為10.71%）。

---
貳、標案進度管制 7/8
落實獎懲衡平原則
  - 針對連續落後3個月達10%以上機關簽辦懲處，再落後將連續加重懲處：
  - 1月無。
  - 2月共計7案，分別懲處教育局、建設局及水利局等相關失職人員。
  - 3月共計7案，分別懲處教育局、建設局及水利局等相關失職人員。

---
貳、標案進度管制 8/8
檢討與改進
檢討學校工程代辦制度：請教育局專案研議目前2億元以下工程由教育局及學校自辦之適當性及相關配套措施。
辦理教育訓練：針對嚴重落後機關加強員工教育訓練，以提升專業知能。
訂定公共工程管理指導手冊：參考內政部營建署訂頒之建築類、道路類、水利類管理指導手冊訂定。
提高首長重視度：每季於市政會議提報執行績效最差三名之機關及區公所，藉由良性競爭以提升施政績效。
研提改善策略：請執行績效不佳之機關專案報告改善策略。（目前建設局及教育局已分別於3、4月標案進度管制會報中專案檢討）
修訂管考要點：落實分級管考及獎懲衡平原則，並嚴格把關期程修正申請。

---
參、工程施工查核 1/5
  - 1-3月工程施工查核情形：
  - 由秘書長、李副秘書長及建設局陳主秘分別領隊查核。
  - 1-3月計查核24件工程，其中甲等11件（佔45.8%）、乙等12件（佔50%）及丙等1件（佔4.2%）。
備註：
優等：90分以上；甲等：80分以上未達90分；乙等：70分以上未達80分；丙等：未達70分

---
參、工程施工查核 2/5
85分以上執行機關及標案名稱：
  - 查核成績85分以上計2件，分別為建設局主辦「臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程」（86分）及文化資產處主辦「市定古蹟瑞成堂修復暨再利用工程」（85分）。

---
參、工程施工查核 3/5
75分以下執行機關及標案名稱：
  - 查核成績75分以下計3件，分別為建設局主辦「臺中市東英等4處公園涼亭新建工程」（72分）、太平區公所主辦「101-103年臺中市太平區中平公八公園新闢工程」（73分）及豐原區公所主辦「臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫」（68分），其中豐原區公所主辦案件評列為丙等。
列為專案檢討：承辦員移送政風單位查處；建築師、技師、廠商品管人員、現場監造工程師等等依相關法規懲處或撤換。

---
參、工程施工查核 4/5
預計輔導及推薦參加公共工程金質獎之標案：
  - 本年度預計輔導及推薦參加公共工程金質獎之標案計有6件，其中3件已達金質獎推薦門檻，分別為建設局主辦「臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程」、「松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程」及文化資產處主辦「市定古蹟瑞成堂修復暨再利用工程」。

---
參、工程施工查核 5/5
檢討與改進
加強業務督導：請民政局及建設局、水利局等加強對區公所業務督導，並追蹤掌握失職人員懲處情形，共同努力將市政建設做好。
嚴懲丙等失職人員：經查核評列為丙等標案，其承辦人員應即移送該管政風單位查處；建築師、技師、廠商品管人員、現場監造工程師等均應依相關法規予以懲處或撤換。
加強查核強度：針對異常廠商加強辦理施工查核，以遏阻不良廠商投機行為，每半年並提出檢討分析報告。
爭取金質獎：積極輔導並協助執行績效優良之機關參加公共工程金質獎競賽。
[Speaker Notes: 查核成績列為丙等者，機關除應依契約規定處理外，並應為下列之處置： 一、 對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關。 二、 對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主任，報請各該主管機關依相關法規予以懲處或移送司法機關。 三、 廠商有本法第一百零一條第一項各款規定之情形者，依本法第一百零一條至第一百零三條規定處理。 四、 通知監造單位撤換監工人員。 五、 通知廠商依契約撤換工地負責人或品管人員或勞工安全衛生管理人員。]

---
肆、採購流廢標督導 1/3
採購流廢標督導原則：
為降低本府採購案件流廢標次數，符合下列原則之標案皆納入管控，以提升採購效率。
採購流廢標督導會議
查核金額(5千萬元)以上
流廢標次數達1次以上
公告金額以上未達查核金額(100萬元-5千萬元)
流廢標次數達2次以上
其他經市長或上級長官
交辦列管案件
[Speaker Notes: Content Layouts]

---
肆、採購流廢標督導 2/3
  - 1-3月採購流廢標督導會議分由秘書長及李副秘書長主持：
  - 1-3月計督導28件，其中已決標解除列管計24件、列入追蹤解除列管計1件及未決標繼續列管計3件。
  1. 未決標/繼續列管標案
流廢標 / 督導件數	已決標/ / 解除列管	列入追蹤/ / 解除列管	未決標/ / 繼續列管
28	24 (86%)	1 (3%)	3 (11%)

---
肆、採購流廢標督導 3/3
檢討與改進
適時召開會議：針對急迫性或敏感性工程，適時召開專案會議進行檢討，以提高採購效率。
提升督導效益：針對督導標案個案性質外聘委員，並以有實務經驗者優先聘用，以提高督導效益。
加強採購知能：辦理採購業務相關訓練講習，提高採購人員專業知能，從源頭提升招標文件品質，俾利減少流廢標次數。
[Speaker Notes: 查核成績列為丙等者，機關除應依契約規定處理外，並應為下列之處置： 一、 對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關。 二、 對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主任，報請各該主管機關依相關法規予以懲處或移送司法機關。 三、 廠商有本法第一百零一條第一項各款規定之情形者，依本法第一百零一條至第一百零三條規定處理。 四、 通知監造單位撤換監工人員。 五、 通知廠商依契約撤換工地負責人或品管人員或勞工安全衛生管理人員。]

---
伍、道路工程查驗小組成果報告 1/6
1-3月政風處執行情形檢討分析：
  - 1-3月計選案查驗18案，查驗發現有缺失者計14案，佔78%，其中涉屬嚴重缺失者（係指厚度、平整度、壓實度或含油量未符規定者）計6案，佔34%；一般性缺失者計8案，佔44%。
18案
有缺失14案
(78%)
嚴重缺失6案
(34%)
ㄧ般性缺失8案
(44%)
無缺失4案
(22%)

---
伍、道路工程查驗小組成果報告 2/6
102-103年查驗執行情形檢討分析：
  - 102-103年計選案查驗144案，查驗發現有缺失者計114案，佔79%，其中涉屬嚴重缺失者（係指厚度、平整度、壓實度或含油量未符規定者）計62案，佔43%；一般性缺失計52案，佔36%。
144案
有缺失114案
(79%)
嚴重缺失62案
(43%)
ㄧ般性缺失52案
(36%)
無缺失30案
(21%)

---
伍、道路工程查驗小組成果報告 3/6
102-103年查驗執行情形檢討分析：
  - 依承辦機關分析：
  1. ＊一級機關計選案查驗73案，發現有缺失者計64案，佔88%；其中涉屬嚴
  1. 重缺失者計32案，佔44%，一般性缺失者計32案，佔44%。
  1. ＊各區公所計選案查驗71案，發現有缺失者計50案，佔70%；其中涉屬嚴
  1. 重缺失者計30案，佔42%，一般性缺失者計20案，佔28%。
ㄧ級機關
73案
嚴重缺失32案
(44%)
ㄧ般性缺失32案
(44%)
有缺失64案
(88%)
各區公所
71案
嚴重缺失30案
(42%)
ㄧ般性缺失20案
(28%)
有缺失50案
(70%)

---
伍、道路工程查驗小組成果報告 4/6
102-103年查驗執行情形檢討分析：
  - 依得標廠商分析：
  1. 查驗發現得標廠商涉有缺失者計有69家廠商，其中涉有嚴重缺失者48家，涉有一般缺失者計有21家。
  - 依監造單位分析：
  1. 查驗發現監造單位涉有缺失者計有55家廠商，其中涉有嚴重缺失者37家，涉有一般缺失者計有18家。

---
伍、道路工程查驗小組成果報告 5/6
102-103年查驗執行情形檢討分析：
  - 節省公帑、減少浪費或追繳不當利益：
  1. 查驗發現有瀝青混凝土平整度、厚度、含油量及壓實度不符合規定之情形，均列為嚴重缺失，並要求廠商限期改善，經統計103年1月至12月廠商依合約改善部分計節省公帑4,319,645元。

---
伍、道路工程查驗小組成果報告 6/6
革新策進作為：
革新策進作為
ㄧ、召開提升道路工程品質廉政作談會
六、「精準選案 執行落實 後續貫徹」行動因應策略
五、發揮廉政平臺功能
四、訂定工程倫理自主檢核
三、嚴格督促落實三級品管
二、掌握問題及預警，加強列管查驗名單

---
陸、未來策進作為
未來策進作為
嚴格執行三級品管機制，有效提升工程品質。
於研考會成立工程品質督考組，提高工程品質督考之有效性、客觀性。
分級分類辦理教育訓練，提升承辦同仁專業知能。
積極輔導執行績效優良機關，全力爭取公共工程金質獎。
落實5千萬元以上工程案基本設計審議，並提高審圖、核定底價之決定層級。

---
柒、結語
利用各類平臺，暢通民眾參與監督市政管道
發揮廉政「預警」功能，杜絕不法行為
廉能
開放
品質
效率
嚴密管控標案進度，落實分級管考及獎懲衡平原則
全力爭取公共工程金質獎

---
Thank You!