公共工程品質推動委員會
105年度第1季工作報告
報告人：研考會主委柳嘉峰
105年4月25日

---
簡報內容
壹.
標案進度管制
貳.
工程施工查核
採購流廢標督導
參.
肆.
道路工程查驗
精進作為
伍.

---
前言

---
壹、標案進度管制　(1/8)
第1季標案進度整體執行績效如下：
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計	已辦理 / 完成件數	本季辦理 / 完成件數
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
1月	3,178件(95.21%)	127件(3.80%)	25件 / (0.75%)	8件 / (0.24%)	160件(4.79%)	3,338件	572件	952件
2月	2,887件(93.58%)	177件(5.74%)	15件 / (0.49%)	6件 / (0.19%)	198件(6.42%)	3,085件	140件
3月	2,909件(90.71%)	246件(7.67%)	32件 / (1.00%)	20件(0.62%)	298件(9.29%)	3,207件	240件
本季整體平均執行率為90.71%，較去年同期提高1.68%。

---
壹、標案進度管制　(2/8)
本季一級機關執行績效
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
1月	2,719件(94.67%)	120件(4.18%)	25件 / (0.87%)	8件(0.28%)	153件 / (5.33%)	2,872件
2月	2,478件(92.88%)	169件(6.33%)	15件 / (0.56%)	6件(0.22%)	190件 / (7.12%)	2,668件
3月	2,488件(89.69%)	234件(8.44%)	32件 / (1.15%)	20件(0.72%)	286件 / (10.31%)	2,774件
本季一級機關平均執行率為89.69%較104年同期提高1.26%。

---
壹、標案進度管制　(3/8)
本季執行率最低前三名一級機關：
104年第4季執行率最低前三名一級機關：
	1月	2月	3月
1	原民會 / (83.33%)	農業局 / (81.82%)	原民會 / ( 60%)
2	農業局 / (86.84%)	交通局 / (85.98%)	交通局 / ( 82.47%)
3	教育局 / (88.93%)	建設局 / (88.16%)	教育局 / (82.58%)
原民會、交通局及教育局自104年第4季起迄今，皆為執行率最低之一級機關，建議於下次品質推動委員會進行專案檢討報告。
	10月	11月	12月
1	原民會 / (80%)	原民會 / (60%)	主計處 / ( 0%)
2	教育局 / (84.59%)	教育局 / (83.51%)	經發局 / ( 75%)
3	交通局 / (86%)	交通局 / (85.71%)	教育局 / (82.53%)
月份
名次
月份
名次

---
壹、標案進度管制　(4/8)
本季落後件數最高前三名一級機關：
104年第4季落後件數最高前三名一級機關：
月份
	1月	2月	3月
1	建設局 / (72件/865件 8.32%)	建設局 / (103件/870件 11.84%)	建設局 / (140件/904件 15.48%)
2	教育局 / (30件/271件 1.07%)	教育局 / (25件/263件 9.51%)	教育局 / ( 46件/264件 17.42%)
3	交通局 / (16件/173件 9.25%)	交通局 / (23件/164件 14.02%)	交通局 / ( 27件/154件 17.53%)
名次
建設局、教育局及交通局(104/12除外)自104年第4季起迄今，皆為落後件數最高之機關，落後比率約占整體落後比率71.48%。
月份
	10月	11月	12月
1	建設局 / (82件/649件 2.63%)	建設局 / (72件/642件 1.21%)	建設局 / (85件/695件 12.23%)
2	教育局 / (41件/266件 5.41%)	教育局 / (46件/279件16.49%)	教育局 / (51件/292件 17.47%)
3	交通局 / (14件/100件 4.00%)	交通局 / (15件/105件14.29%)	文化局 / (18件/158件 11.39%)
名次
備註：落後件數/執行件數,落後件數比率

---
壹、標案進度管制　(5/8)
本季區公所執行績效
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
1月	459件(98.5%)	7件(1.50%)	0件 / (0%)	0件 / (0%)	7件 / (1.50%)	466件
2月	409件(98.08%)	8件(1.92%)	0件 / (0%)	0件 / (0%)	8件 / (1.92%)	417件
3月	421件(97.23%)	12件(2.77%)	0件 / (0%)	0件 / (0%)	12件 / (2.77%)	433件
本季區公所平均執行率為97.23%，較去年同期提高4.84%

---
壹、標案進度管制　(6/8)
本季執行率最低前三名區公所：
104年第4季執行率最低前三名區公所：
月份	1月	2月	3月
1	外埔 / (90.91%)	外埔 / (88.89%)	神岡 / (85.71%)
2	太平 / (93.33%)	沙鹿 / (90%)	豐原(90%) / 外埔(90%)
3	大里 / (95%)	潭子 / (93.33%)	北屯 / (90.91%)
名次
外埔區公所連續4個月為執行率最低前三名機關，請於下次標案管制會報進行專案檢討報告。
月份	1月	2月	3月
1	大肚 / (92.31%)	大安 / (83.33%)	北屯 / (83.33%)
2	豐原 / (93.1%)	大肚 / (84.62%)	南屯 / (85.71%)
3	大甲 / (94.44%)	北屯 / (85.71%)	外埔 / (91.67%)
名次

---
壹、標案進度管制　(7/8)
本季落後原因前三名：
落後 / 原因	決算 / 延遲	其他	驗收 / 作業
比率	28.52%	12.75%	11.74%
經制定驗收付款標準作業流程後，本季驗收作業落後比率已較104年同期降低2.56%,，惟決算延遲比率仍未見改善，將持續追蹤改進成效。

---
壹、標案進度管制　(8/8)
落實5千萬元以上工程基本設計審議機制：
自104年3月迄今，總計送審23件，審議通過13件，排定審議中計6件，尚有4件審查未通過（圖說未完備、基本設計未完成），請各工程主辦機關務必再加強內部審查品質，以提高審議效率。
需修正後再審案件，計4案：
送審件數	審議通過	審議中	修正後再審
23	13	6	4
項次	主辦機關	案件名稱
1	建設局代辦	北屯國民運動中心興建工程
2	建設局代辦	大里國民運動中心興建工程
3	建設局	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程
4	水利局	車籠埤抽水站新建工程

---
貳、工程施工查核　(1/6)
第1季工程施工查核情形：
  - 本季計查核26件工程，其中甲等15件（占57.7%）、乙等11件（占42.3%），平均查核分數79.8分。
預算 金額	查核件數	甲等89~80分		乙等79~70分		丙等69分(含)以下		平均查核 分數
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
查核金額(新臺幣5000萬元)以上	14	11	78.6%	3	21.4%	0	0.0%	80.8
新臺幣1000萬元至5000萬元	6	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%	79.0
新臺幣1000萬元以下	6	2	33.3%	4	66.7%	0	0.0%	78.2
合 計	26	15	57.7%	11	42.3%	0	0.0%	79.8
本季甲等比例較104年同期提高11.9%。

---
貳、工程施工查核　(2/6)
以工程類別統計：以「排水改善工程」成績最佳，「建築設備裝（整）修及附屬工」分數最低，「路面及道路附屬設施改善養護工程」次之。
名次	工程類別	查核 / 件數	甲等		乙等		平均分數
			件數	百分比	件數	百分比
1	排水改善工程	2	2	100.0	0	0.0	85.0
2	古蹟修復工程	1	1	100.0	0	0.0	82.0
3	建築新建工程	11	8	72.7	3	27.3	80.8
4	區段徵收土地重劃工程	1	1	100.0	0	0.0	80.0
5	橋樑工程	2	1	50.0	1	50.0	79.5
6	污水下水道工程	3	1	33.3	2	66.7	78.3
7	道路新闢或拓寬工程	2	1	50.0	1	50.0	78.0
8	路面及道路附屬設施改善養護工程	1	0	0.0	1	100.0	76.0
9	建築設備裝(整)修及附屬工程	3	0	0.0	3	100.0	75.3
合計		26	15	57.7%	11	42.3	79.7
待加強

---
貳、工程施工查核　(3/6)
以機關類別統計：
編號	機關類別	查核 / 件數	甲等		乙等		平均 / 分數
			件數	百分比	件數	百分比
1	一級機關	22	15	68.2%	7	31.8%	80.5
2	區公所	2	0	0.0%	2	100.0%	74.0
3	各級學校	2	0	0.0%	2	100.0%	77.0
合計		26	15	57.7%	11	42.3%	79.8
區公所查核成績普遍偏低，建議應成立工程品質督導小組，以提升工程品質。

---
貳、工程施工查核　(4/6)
本季查核分數達85分以上執行機關及標案名稱：
查核甲等15件中，計有3件達85分，工程品質優良，建議各機關借鏡學習。
項次	標案名稱	主辦 / 機關	契約金額 (千元)	查核日期	查核成績	查核時工程進度％	設計單位	監造單位	承包商
1	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	建設局	826,616 變更設計後： 840,332	2/19	85	67.59	張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	港洲營造股份有限公司
2	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	水利局	192,600 變更設計後： 199,224	3/11	85	37.41	艾奕康工程顧問股份有限公司	艾奕康工程顧問股份有限公司	長泰營造有限公司
3	新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程	水利局	8,500	3/11	85	61.9	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	來永營造有限公司

---
貳、工程施工查核　(5/6)
75分以下執行機關及標案名稱：
查核乙等11件中，未達75分計有1件，為大肚區公所
主辦案件，已提出檢討改進報告。
連續2季查核成績72分，已於委員會中進行專案檢討報告。
項次	標案名稱	主辦 / 機關	契約金額 (千元)	查核日期	查核成績	設計單位	監造單位	承包商
1	臺中市大肚區圖書館瑞井分館裝修及綠美化工程	大肚 / 區公所	6,985 變更設計後： 8,440	104.11.26 / 105.03.18	72	北瑪室內裝修設計有限公司	北瑪室內裝修設計有限公司	榮泰室內設計有限公司

---
貳、工程施工查核　(6/6)
輔導及推薦參加公共工程金質獎之標案：
本年度輔導及推薦參加公共工程金質獎之標案，計4案，請全力配合相關作業，以爭取佳績。
項次	主辦 / 機關	工程標案名稱	參加 / 類別	工程 / 規模	查核日期及 / 最高成績
1	建設局	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	土木工程	第二級工程 / （巨額《2億元》以上 / 未達10億元）	104.09.16 / 86分
2	建設局	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	建築工程	第二級工程 / （巨額《2億元》以上 / 未達10億元）	105.02.19 / 85分
3	水利局	臺中市柳川污染整治及環境改善工程（中正柳橋-南屯柳橋段）	水利工程	第三級工程 / （查核金額以上未達 / 巨額《2億元》）	105.03.11 / 85分
4	水利局	新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程	水利工程	第五級工程 / （公告金額以上未達 / 1千萬元）	105.03.11 / 85分

---
參、採購流廢標督導　(1/3)
自104年第1季起迄今，採購流廢標督導情形：
年度別	季別	督導 / 件數	已決標/ / 解除列管	未決標/ / 繼續列管
104年	第1季	28	25(89.3%)	3(10.7%)
	第2季	27	25(93%)	2(7%)
	第3季	22	19(86%)	3(14%)
	第4季	58	40(69%)	18(31%)
105年	第1季	19	13(68.4%)	6(31.6%)
每季流廢標督導件數平均達20件以上，建議針對流廢標類別、態樣等進行統計分析，研訂標準規範，以避免相同缺失重複發生。

---
參、採購流廢標督導　(2/3)
本季新增督導，尚未決標案件計6件：
編號	機關名稱	標案名稱	採購金額 / （元）	金額級距	流、廢標 / 次數	備註
1	文化資產處	歷史建築太平買菸場修復工程	12,421,062	公告金額	流標：2次 / 廢標：2次	4/19決標
2	水利局	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	44,520,000	公告金額	流標：3次
3	龍井區 龍山國小	龍山國小無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程	5,730,363	公告金額	流標：6次
4	大雅區 / 大雅國小	臺中市大雅區大雅國民小學103年度改善無障礙校園環境計畫--興建無障礙昇降設備工程採購案	2,525,655	公告金額	流標：3次
5	五權國中	至聖樓老舊廁所整修工程	3,038,015	公告金額	流標：3次
6	水利局	廍子水資源回收中心設備擴建工程	32,770,000	公告金額	流標：2次

---
參、採購流廢標督導　(3/3)
自104年迄今賡續列管，尚未決標案件，計5件：
編號	機關名稱	標案名稱	採購金額 / （元）	金額級距	流、廢標 / 次數	備註
1	文化資產處	臺中市市定古蹟「大甲文昌祠」修復工程	20,329,379	公告金額	流標：5次
2	文化資產處	臺中市市定古蹟清水黃家瀞園修復工程	64,505,499	查核金額	流標：3次
3	豐原區公所	臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程(二)	6,508,961	公告金額	流標：4次
4	豐原區公所	臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程(二)	4,489,679	公告金額	流標：1次 / 廢標：1次
5	中港高中	校舍修繕暨運動場地坪整修工程	2,114,199	公告金額	流標：4次 / 廢標：2次	4/14決標

---
參、道路工程查驗　(1/3)
本季道路工程查驗情形檢討分析：
本季與104年度同期相較，缺失案件數、嚴重缺失案件數及缺失項目合計數均逐漸減少，惟缺失比率仍屬偏高，品質仍待提升。
20案
有缺失12案
(60%)
嚴重缺失3案
(15%)
無缺失8案
(40%)

---
參、道路工程查驗　(2/3)
一般缺失項目分析：
缺失類型	次數	比例
孔蓋不平整	15	44%
標線改善	6	18%
新舊鋪面銜接不平整	3	9%
其他 / (粒料分離、殘料未清…等)	10	29%
合計	34	100%
孔蓋不平整占缺失比例最高，請建設局及水利局研議改善。

---
參、道路工程查驗　(3/3)
嚴重缺失案件：計3案，分別為建設局2案及烏日區公所1案。
項次	查驗日期	主辦機關	案件名稱	工程類別	監造單位	承攬廠商	嚴重 缺失 / 項目	一般性缺失 / 項目
1	105.02.16	建設局	大坑地區15M-3計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)	道路新闢工程	成邑工程顧問有限公司	豐佑營造股份有限公司	3	4
2	105.03.28	建設局	東英一街(東英路至十甲東路)拓寬工程	道路拓寬工程	劦盛工程顧問有限公司	信億土木包工業	4	0
3	105.02.24	烏日 / 區公所	104年度烏日區各里道路暨附屬設施等改善工程(第二期)(開口契約)	各區公所零星修繕小型工程	聖鑫工程顧問有限公司	維銓營造工程有限公司	1	2

---
伍、精進作為
強化績效不佳之機關研提改進作為：
--請執行績效不佳之原民會、交通局及教育局研訂改進措施，於工程品質推動
  委員會專案報告；另請外埔區公所於標案進度管制會報專案報告改進作為。
1
落實工程品質督導小組功能：
--請工程施工查核小組輔導區公所成立工程品質督導小組，並訂定相關考核作
  業規定，考核各局處及公所成立之工程品質督導小組相關績效，以落實工程
  督導機制，澈底提升工程品質。
２
提升道路平整，滿足市民需求：
--請建設局及水利局確實依據本府統一挖補作業規範執行，另請水利局訂定臨
　時道路鋪設品質方案及施工界面整合規範，以提高臨鋪路面工程品質。
訂定流廢標督導精進措施：
--請流廢標督導小組針對流廢標類別、態樣進行統計分析，訂定精進措施，滅
　少流廢標相同因素重複發生，提升採購行政效率。
３
４

---
簡報結束
敬請指教