公共工程品質推動委員會
105年度第2季工作報告
報告人：研考會主委柳嘉峰
105年8月8日

---
簡報內容
壹.
標案進度管制
貳.
工程施工查核
採購流廢標督導
參.
肆.
道路工程查驗
精進作為
伍.

---
前言

---
壹、標案進度管制　(1/8)
第2季標案進度整體執行績效如下：
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計	已辦理 / 完成件數	本季辦理 / 完成件數
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
4月	2,925件(93.24%)	168件(5.36%)	34件 / (1.08%)	10件 / (0.32%)	212件(6.76%)	3,137件	209件	537件
5月	2,879件(94.49%)	138件(4.53%)	21件 / (0.69%)	9件 / (0.30%)	168件(5.51%)	3,047件	157件
6月	2,821件(93.91%)	132件(4.39%)	39件 / (1.30%)	12件(0.40%)	183件(6.09%)	3,004件	171件
執行績效提高2.06%
[Speaker Notes: 本季整體平均執行績效為93.91%，較104年同期提高2.06%。]

---
壹、標案進度管制　(2/8)
本季一級機關執行績效
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
4月	2,500件(92.42%)	162件(5.99%)	33件 / (1.22%)	10件(0.37%)	205件 / (7.58%)	2,705件
5月	2,444件(93.89%)	130件(4.99%)	21件 / (0.81%)	8件(0.31%)	159件 / (6.11%)	2,603件
6月	2,388件(93.24%)	122件(4.76%)	39件 / (1.52%)	12件(0.47%)	173件 / (6.76%)	2,561件
執行績效提高2.4%
時間
[Speaker Notes: 本季一級機關平均執行績效為93.24%，較104年同期提高2.4%。]

---
壹、標案進度管制　(3/8)
本季執行率最低前三名一級機關：
第1季執行率最低前三名一級機關：
	4月	5月	6月
1	原民會 / (80.00%)	建設局 / (87.47%)	原民會 / (83.33%)
2	交通局 / (83.45)	交通局 / (90.23%)	經發局 / (87.50%)
3	建設局 / (86.83%)	教育局 / (92.71%)	建設局 / (87.59%)
	1月	2月	3月
1	原民會 / (83.33%)	農業局 / (81.82%)	原民會 / ( 60%)
2	農業局 / (86.84%)	交通局 / (85.98%)	交通局 / ( 82.47%)
3	教育局 / (88.93%)	建設局 / (88.16%)	教育局 / (82.58%)
月份
名次
月份
名次
[Speaker Notes: 建設局為本季連續3個月執行率最低三名之機關；原民會及交通局自第1季迄今，皆為執行率最低三名之機關，均已於品質推動委員會進行專案檢討報告。]

---
壹、標案進度管制　(4/8)
本季落後件數最高前三名一級機關：
第1季落後件數最高前三名一級機關：
月份
	4月	5月	6月
1	建設局 / (111件/843件/13.17%)	建設局 / (95件/758件/12.53%)	建設局 / (90件/725件/12.41%)
2	交通局 / ( 24件/145件/16.55%)	教育局 / (21件/288件/ 7.29%)	教育局 / (18件/291件/ 6.19%)
3	教育局 / ( 22件/285件/ 7.72%)	交通局 / (13件/133件/ 9.77%)	交通局 / (13件/125件/10.4%) / 文化局 / (13件/190件/6.84%)
名次
月份
	1月	2月	3月
1	建設局 / (72件/865件/ 8.32%)	建設局 / (103件/870件/11.84%)	建設局 / (140件/904件/15.48%)
2	教育局 / (30件/271件/11.07%)	教育局 / ( 25件/263件/ 9.51%)	教育局 / ( 46件/264件/17.42%)
3	交通局 / (16件/173件/ 9.25%)	交通局 / ( 23件/164件/14.02%)	交通局 / ( 27件/154件/17.53%)
名次
備註：落後件數/執行件數,落後件數比率
[Speaker Notes: 建設局、教育局及交通局自第1季起迄今，皆為落後件數最高三名之機關，落後比率約占整體落後比率 73.22%，惟執行率皆已達九成。]

---
壹、標案進度管制　(5/8)
本季區公所執行績效
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
4月	425件(98.38%)	6件(1.39%)	1件 / (0.23%)	0件 / (0%)	7件 / (1.62%)	432件
5月	435件(97.97%)	8件(1.80%)	0件 / (0%)	1件 / (0.23%)	8件 / (2.03%)	444件
6月	433件(97.74%)	10件(2.26%)	0件 / (0%)	0件 / (0%)	12件 / (2.26%)	443件
執行績效提高0.42%
時間
[Speaker Notes: 本季區公所平均執行績效為97.23%，較104年同期提高0.42%。]

---
壹、標案進度管制　(6/8)
本季執行率最低前三名區公所：
第1季執行率最低前三名區公所：
月份	4月	5月	6月
1	大安 / (87.50%)	西區 / (80%)	西屯 / (85.71%)
2	外埔 / (90%)	大安 / (87.5%)	外埔 / (90.91%)
3	神岡 / (92.86%)	外埔 / (91.67%)	神岡 / (92.31%)
名次
月份	1月	2月	3月
1	外埔 / (90.91%)	外埔 / (88.89%)	神岡 / (85.71%)
2	太平 / (93.33%)	沙鹿 / (90%)	豐原(90%) / 外埔(90%)
3	大里 / (95%)	潭子 / (93.33%)	北屯 / (90.91%)
名次
[Speaker Notes: 外埔區公所為連續2季執行率最低三名之公所。]

---
壹、標案進度管制　(7/8)
本季落後原因前三名：
落後 / 原因	決算 / 延遲	招標 / 作業	規劃 / 設計	驗收 / 作業	合計
比率	20.22%	14.21%	13.11%	11.48%	59.02%
[Speaker Notes: 1.經制定驗收付款標準作業流程後，本季驗收作業落後比率已較104年同期降低6.74%,，惟決算延遲比率仍未見改善，將持續追蹤改進成效。 2.另外，招標作業及規劃設計落後比率仍屬偏高，請各機關參採秘書處研訂之「採購流廢標類別、態樣暨原因及精進措施」訂定招標文件，並加強提升規劃設計之品質。]

---
壹、標案進度管制　(8/8)
落實5千萬元以上工程基本設計審議機制：
截至本年6月30日止，總計送審31件，其中審議1次通過計20件（64.5%），審議2次通過計11件（35.5%），請各工程主辦機關務必再加強內部審查品質，以提高審議效率。
送審件數	審議1次	審議2次
31	20	11

---
貳、工程施工查核　(1/7)
第2季工程施工查核情形：
  - 本季計查核34件工程，其中甲等16件（占47.1%）、乙等18件（占52.9%），平均查核分數78.6分。
預算 金額	查核件數	甲等89~80分		乙等79~70分		丙等69分(含)以下		平均查核 分數
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
查核金額(新臺幣5000萬元)以上	13	11	84.6%	2	15.4%	0	0.0%	79.8
新臺幣1000萬元至5000萬元	15	5	33.3%	10	66.7%	0	0.0%	77.9
新臺幣1000萬元以下	6	0	0.0%	6	100.0%	0	0.0%	78.0
合 計	34	16	47.1%	18	52.9%	0	0.0%	78.6
甲等比例提高8.2%
[Speaker Notes: 本季甲等比例47.1%，較104年同期提高8.2%。]

---
貳、工程施工查核　(2/7)
以工程類別統計：以「污水下水道工程」成績最佳，「排水改善工程」、「景觀綠美化或公園新闢工程」及「建築新建工程」查核平均分數均未達78分。
名次	工程類別	查核 / 件數	甲等		乙等		平均分數
			件數	百分比	件數	百分比
1	污水下水道工程	2	2	100.0	0	0.0	83.0
2	橋梁工程	2	2	100.0	0	0.0	81.5
3	區段徵收土地重劃工程	3	3	100.0	0	0.0	81.0
4	道路新闢或拓寬工程	3	1	33.3	2	66.7	79.3
5	建築設備裝(整)修及附屬工程	2	0	0.0	2	100.0	78.5
6	路面及道路附屬設施改善養護工程	5	3	60.0	2	40.0	78.4
7	建築新建工程	7	4	57.1	3	42.9	77.9
8	景觀綠美化或公園新闢工程	6	1	16.7	5	83.3	77.3
9	排水改善工程	4	0	0.0	4	100.0	76.5
合計		34	16	47.1	18	52.9	78.6
待加強
[Speaker Notes: 請「景觀綠美化或公園新闢工程」、「排水改善工程」及「建築新建工程」等3類工程主辦機關，積極改善施工品質：並請施工查核小組加強查核。]

---
貳、工程施工查核　(3/7)
以機關類別統計：
編號	機關類別	查核 / 件數	甲等		乙等		平均 / 分數
			件數	百分比	件數	百分比
1	一級機關	27	14	51.9%	13	48.1%	78.7
2	區公所	5	2	40.0%	3	60.0%	78.6
3	各級學校	2	0	0.0%	2	100.0%	78.5
合計		34	16	47.1%	18	52.9%	78.6
本季區公所查核平均分數提高4.9分
[Speaker Notes: 1.本季區公所查核平均分數78.6分，較104年同期提高4.9分。 2.各區公所均已依規定成立工程品質督導小組，且施工查核小組業已完成訂頒考核作業規定，將持續追蹤改進成效。]

---
貳、工程施工查核　(4/7)
本季查核分數達85分以上執行機關及標案名稱：
查核甲等16件中，計有1件達85分，工程品質優良，建議各機關借鏡學習。
項次	標案名稱	主辦 / 機關	契約金額 (千元)	查核日期	查核成績	查核時工程進度％	設計單位	監造單位	承包商
1	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程(含工程完工後三年試運轉)	水利局	708,880 變更設計後：754,290	5/20	85	72.89	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	1.山林水環 / 境工程股 / 份有限公 / 司 2.振勝營造 / 有限公司

---
貳、工程施工查核　(5/7)
75分以下執行機關及標案名稱：
查核乙等18件中，未達75分計有3件，均已於委員會中進行專案檢討報告。
項次	標案名稱	主辦 / 機關	契約金額 (千元)	查核 / 日期	查核成績	設計單位	監造單位	承包商
1	烏日區公2公園滯洪池兼抽水站新建工程	水利局	49,200 / 變更設計後: / 50,379.36	4/20	74	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	魁隆營造有限公司
2	臺中市旭光國民小學遷校新建校舍工程	教育局	104,000 / 變更設計後: / 132,186.36	4/21	72	許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	文亮營造股份有限公司
3	104年度加強辦理無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	經發局	28,655	5/25	71	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	慶裕成營造有限公司

---
貳、工程施工查核　(6/7)
輔導及推薦參加公共工程金質獎之標案：
本年度輔導達公共工程金質獎推薦標準之標案，計5案，請全力配合相關作業，以爭取佳績。
項次	主辦 / 機關	工程標案名稱	參加 / 類別	工程 / 規模	查核日期及 / 最高成績
1	建設局	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	土木工程	第二級工程 / （巨額《2億元》以上 / 未達10億元）	104/9/16 / 86分
2	建設局	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	建築工程	第二級工程 / （巨額《2億元》以上 / 未達10億元）	105/2/19 / 85分
3	水利局	臺中市柳川污染整治及環境改善工程（中正柳橋-南屯柳橋段）	水利工程	第三級工程 / （查核金額以上未達 / 巨額《2億元》）	105/3/11 / 85分
4	水利局	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程(含工程完工後三年試運轉)	設備工程	第二級工程 / （巨額《2億元》以上 / 未達10億元）	105/5/20 / 85分
5	水利局	新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程	水利工程	第五級工程 / （公告金額以上未達 / 1千萬元）	105.03.11 / 85分

---
貳、工程施工查核　(7/7)
1-6月異常廠商專案查核檢討分析：
廠商別	查核 / 件數	甲等 / 89～80分		乙等 / 79～70分		丙等 / 69分(含)以下		平均查核分數
		件數	比率(%)	件數	比率(%)	件數	比率(%)
異常廠商	13	4	30.8	9	69.2	0	0.0	78.1
非異常廠商	47	27	57.4	20	42.6	0	0.0	78.4
合 計	60	31	51.7	29	48.3	0	0.0	78.3
異常廠商
非異常廠商
非異常廠商
異常廠商
[Speaker Notes: 1.為杜絕以最低標方式辦理，造成資本額小且素質不佳之廠商進行低價搶標，影響工程施作品質，特針對工程會篩選之異常廠商進行專案查核。 2.本年度1-6月總計查核60件工程，如以查核平均成績分析，二者差異不大，惟於甲等比例上，異常廠商甲等比例為30.8%，非異常廠商甲等比例為57.4%，仍相差26.6%。]

---
參、採購流廢標督導　(1/3)
自104年第1季起迄今，採購流廢標督導情形：
年度別	季別	督導 / 件數	已決標/ / 解除列管	未決標/ / 繼續列管
104年	第1季	28	25(89.3%)	3(10.7%)
	第2季	27	25(93%)	2(7%)
	第3季	22	19(86%)	3(14%)
	第4季	58	40(69%)	18(31%)
105年	第1季	19	13(68.4%)	6(31.6%)
	第2季	37	26(70.3%)	11(29.7)
訂定工程採購案件流廢標精進措施
104/第4季
105/第2季
104/第1季
104/第2季
104/第3季
105/第1季
[Speaker Notes: 每季流廢標督導件數平均達20件以上，採購流廢標督導小組已針對流廢標類別、態樣等進行統計分析，研訂標準規範，請各機關應參考此規範，以避免相同缺失重複發生。]

---
參、採購流廢標督導　(2/3)
精進措施
流廢標態樣
1.確認採購目的及功能。
2.落實市場訪價。
3.…
一、預算書編製不合理
1.依核定預算，選用適當材料、工法。
2.於招標文件預設施工工法變更之彈性機制。
3.…
二、設計圖說或施工規範不合理
1.工項材料注意規格訂定合理性，建議加註「或同級品」字樣。
2.視個案需求，訂定合理材料規格及施工工法。
3.…
三、材料或設備過於競爭
[Speaker Notes: 1.經歸納出6項共通性流廢標態樣，計有1.預算書編製不合理、2.設計圖說或施工規範不合理、3.材料或設備過於限制競爭、4.環璄、天候或施工條件不佳、5.招標文件不合理、6.其他(法令、市場因素、政策等），並研析各項流廢標精進措施。 2.上傳至秘書處採購專區網頁，供各機關學校下載參採，以事先就預算圖說、施工設計…等等因素進行考量及自我檢視，減少相同缺失重複發生。]

---
參、採購流廢標督導　(3/3)
精進措施
流廢標態樣
1.積極邀請本地廠商投標。
2.檢討偏遠地區工項單價合理性。
3.…
四、環境、天候或施工條件不佳
1.辦理邀標說明會，參酌專業意見修正招標文件。
2.檢視主要工項要徑工期，調整合理履約工期。
3.…
五、招標文件
不合理
1.參酌圖說、市場行情及歷史決標案等，核實訂定底價。
2.如屬緊急採購，酌參採購法第53條第2項(超底價決標)，以提升採購效率。
3.…
六、其他(法令、市場因素、政策等)
[Speaker Notes: 經歸納出6項共通性流廢標態樣，計有1.預算書編製不合理、2.設計圖說或施工規範不合理、3.材料或設備過於限制競爭、4.環璄、天候或施工條件不佳、5.招標文件不合理、6.其他(法令、市場因素、政策等），並研析各項流廢標精進措施。]

---
肆、道路工程查驗　(1/4)
本季道路工程查驗情形：
與去年同期相較，缺失案件比率由104年71%，減少至105年62%，減少9%；嚴重缺失案件比率則由104年24%，減少至105年5%，大幅減少19%。
	104年	105年
案件總數	17	21
缺失案件數	12(71%)	13(62%)
嚴重缺失案件數	4(24%)	1(5%)
缺失項目合計數	23	26
減少9%
大幅減少19%
[Speaker Notes: 本季與104年度同期相較，嚴重缺失案件數有大幅減少，惟缺失比率仍屬偏高，品質仍待提升。]

---
肆、道路工程查驗　(2/4)
一般缺失項目分析：
缺失類型	次數	比例
孔蓋不平整	5	20%
路面局部不平整	5	20%
其他 / (縱接縫明顯、技師未到場…等)	5	20%
標線需改善	4	16%
粒料分離	3	12%
路面積水	3	12%
合計	34	100%
主要
缺失
[Speaker Notes: 針對孔蓋不平整及路面局部不平整部分，已分別由建設局加強施作「孔蓋下地」工程，並請水利局研擬訂定「臨時道路鋪設品質方案及施工界面整合規範」（訂定中），積極改善中。]

---
肆、道路工程查驗　(3/4)
與上季一般缺失類型比較分析：
缺失類型	本季次數	上季次數	增減數
孔蓋不平整	5	15	-10
路面局部不平整	5	3	+2
標線須改善	4	6	-2
減少次數最明顯
[Speaker Notes: 與上季相較，孔蓋不平整缺失比例有下降之趨勢，可見本府對於「孔蓋下地」之策進作為，已有效改善道路工程品質。]

---
肆、道路工程查驗　(4/4)
嚴重缺失案件：計1案，為建設局主辦案件。
項次	查驗日期	主辦機關	案件名稱	監造單位	承攬廠商	嚴重 缺失 / 項目	一般性缺失 / 項目
1	105/5/24	建設局	104年度第二工務大隊路平等小型工程(神岡區和睦路)	德眾工程顧問股份有限公司	雅鉅營造有限公司	1 / (厚度不足)	0
[Speaker Notes: 「路平專案」是市長非常重視之政策，投入之預算金額亦相當龐大，截至7月底已完成222公里，請施工查核小組加強查驗，至少每月抽查1-2件，以確保道路工程品質。]

---
伍、精進作為
1
訂定開口契約
標準作業流程：
2
請建設局針對開口契約派工、工期及分段驗收等作業，訂定標準作業流程，並於標案進度管制會報進行專案報告。
落實道路工程查驗機制：
請政風處持續督導及推廣查驗機制，並於下次委員會中報告各道路工程主辦機關及區公所之政風單位辦理情形，以落實查驗道路工程品質。

---
簡報結束
敬請指教