公共工程品質推動委員會
105年度第3季工作報告
報告人：研考會主委柳嘉峰
105年10月31日

---
簡報內容
貳、工程施工查核
伍、精進作為
壹、標案進度管制
參、採購流廢標督導
肆、道路工程查驗

---
前言

---
壹、標案進度管制　(1/8)
第3季標案進度整體執行績效如下：
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計	已辦理 / 完成件數	本季辦理 / 完成件數
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
7月	2,328件(94.33%)	97件(3.93%)	33件(1.34%)	10件(0.41%)	140件(5.67%)	2,468件	127件	315件
8月	2,314件(94.56%)	87件(3.56%)	35件(1.43%)	11件(0.45%)	133件(5.44%)	2,447件	102件
9月	2,340件(95.39%)	80件(3.26%)	24件(0.98%)	9件(0.37%)	113件(4.61%)	2,453件	86件
執行績效較104年
同期提高3.08%
[Speaker Notes: 本季整體執行績效為95.27%，較104年同期提高2.96%。]

---
壹、標案進度管制　(2/8)
第3季一級機關執行績效
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
7月	2,097件(94.08%)	90件(4.04%)	32件 / (1.44%)	10件(0.45%)	132件(5.92%)	2,229件
8月	2,086件(94.26%)	83件(3.75%)	34件 / (1.54%)	10件(0.45%)	127件 / (5.74%)	2,213件
9月	2,116件(95.27%)	72件(3.24%)	24件 / (1.08%)	9件 / (0.41%)	105件 / (4.73%)	2,221件
執行績效較104年
同期提高3.78%
[Speaker Notes: 本季一級機關執行績效為95.27%，較104年同期提高2.4%。]

---
壹、標案進度管制　(3/8)
第3季執行率最低前三名一級機關：
第2季執行率最低前三名一級機關：
	7月	8月	9月
1	建設局 / (86.45%)	建設局 / (85.57%)	原民會 / ( 80%)
2	原民會 / (88.89%)	研考會 / (86.49%)	建設局 / ( 89.02%)
3	農業局 / (89.66%)	原民會 / (88.89%)	農業局 / (93.75%)
原民會落後五個月
建設局連續六個月落後
	4月	5月	6月
1	原民會 / (80.00%)	建設局 / (87.47%)	原民會 / (83.33%)
2	交通局 / (83.45)	交通局 / (90.23%)	經發局 / (87.50%)
3	建設局 / (86.83%)	教育局 / (92.71%)	建設局 / (87.59%)
月份
名次
月份
名次
[Speaker Notes: 1.建設局已連續二季為執行率最低三名之機關。 2.原民會為本季成績最差機關，請依所提改善措施，加強管控強度。]

---
壹、標案進度管制　(4/8)
第3季落後件數最高前三名一級機關：
第2季落後件數最高前三名一級機關：
建設局與教育局連續六個月落後最多
	7月	8月	9月
1	建設局 / (68件/502件/13.5%)	建設局 / (70件/485件/14.4%)	建設局 / (55件/501件/11%)
2	教育局 / (20件/299件/6.7%)	教育局 / (13件/294件/4.4%)	文化局 / (10件/106件/9.4%)
3	文化局 / (11件/190件/5.8%)	環境保護局 / (9件/163件/5.5%)	教育局 / (9件/287件/3.1%)
文化局二次落後最多
	4月	5月	6月
1	建設局 / (111件/843件/13.2%)	建設局 / (95件/758件/12.5%)	建設局 / (90件/725件/12.4%)
2	交通局 / ( 24件/145件/16.6%)	教育局 / (21件/288件/7.3%)	教育局 / (18件/291件/ 6.2%)
3	教育局 / ( 22件/285件/7.7%)	交通局 / (13件/133件/9.8%)	交通局 / (13件/125件/10.4%) / 文化局 / (13件/190件/6.8%)
交通局本季進步
備註：落後件數/執行件數,落後件數比率
月份
名次
月份
名次
[Speaker Notes: 1.建設局、教育局已連續二季皆為落後件數最高三名之機關，應落實檢討改進。 2.文化局本季二次落後最多，應落實檢討改進。 3.交通局本季已非落後最多之後三名機關，進步最大。]

---
壹、標案進度管制　(5/8)
第3季區公所執行績效
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
7月	231件(96.65%)	7件(2.93%)	1件 / (0.42%)	無	8件 / (3.35%)	239件
8月	228件(97.44%)	4件(1.71%)	1件 / (0.43%)	1件 / (0.43%)	6件 / (2.56%)	234件
9月	224件(96.55%)	8件(3.45%)	無	無	8件 / (3.45%)	232件
本季執行績效較去年同期略降0.29%
[Speaker Notes: 第3季區公所平均執行績效為96.55%，較104年同期略降0.29%。]

---
壹、標案進度管制　(6/8)
第3季執行率最低前三名區公所：
第2季執行率最低前三名區公所：
	7月	8月	9月
1	西屯 / (80%)	中區 / (0%)	中區 / (0%)
2	太平 / (81.25%)	西屯 / (80%)	沙鹿 / (75%)
3	沙鹿 / (87.5%)	東區 / (83.33%)	東區 / (83.33%)
西屯區公所為連續三個月名列執行率最低
	4月	5月	6月
1	大安 / (87.50%)	西區 / (80%)	西屯 / (85.71%)
2	外埔 / (90%)	大安 / (87.5%)	外埔 / (90.91%)
3	神岡 / (92.86%)	外埔 / (91.67%)	神岡 / (92.31%)
[Speaker Notes: 1.西屯區公所為連續三個月名列執行率最低三名之公所，應加強改善。 2.中區與東區等二區公所為連續二個月名列執行率最低三名之公所，惟落後案件均僅1件。 3. 公所因執行標案件數較少，如有落後標案將大幅影響執行率，請各公所應加強管控標案進度。]

---
壹、標案進度管制　(7/8)
第3季落後主要原因：
行政作業延遲行政作業延遲原因較上一季增加12.24%
落後 / 原因	行政作業	驗收作業	決算延遲	施工作業	合計
比率	17.7%	12.39%	11.50%	10.62%	52.21%
本季落後主因之前三名均為機關內部可控制因素，各機關應加強內部管理。
[Speaker Notes: 1.本季落後主因之前三名均為機關內部可控制因素，;請機關加強內部管理。 3.查105年9月份一級機關及各區公所執行落後標案，落後原因屬「決算延遲」者，部分案件仍屬驗收作業落後，非屬決算階段之落後，應慎選填「決算延遲」之落後原因，為避免誤列落後原因，導致無效管理。]

---
壹、標案進度管制　(8/8)
落實5千萬元以上工程基本設計審議機制：
截至本年9月30日止，總計送審39件，其中審議1次通過計27件（69.2%），審議2次通過計12件（30.8%），請各工程主辦機關
務必再加強內部審查品質，以提高審議效率。
送審件數	審議1次	審議2次
39	27	12
未能一次審過比例達三成!
[Speaker Notes: 未能一次審過比例達三成，各機關應加強提升基本設計書圖內部審查品質。]

---
貳、工程施工查核　(1/6)
第3季工程施工查核情形：
  - 本季計查核28件工程，其中甲等17件（占60.7%）、乙等11件
  1. （占39.3%），平均查核分數79.1分。
預算 金額	查核件數	甲等89~80分		乙等79~70分		丙等69分(含)以下		平均查核 分數
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
查核金額(新臺幣5000萬元)以上	9	8	88.9%	1	11.1%	0	0%	81.0
新臺幣1000萬元至5000萬元	10	5	50%	5	50%	0	0%	78.5
新臺幣1000萬元以下	9	4	44.4%	5	55.6%	0	0%	77.8
合 計	28	17	60.7%	11	39.3%	0	0%	79.1
甲等比例較去年同期提高26.5%
[Speaker Notes: 本季甲等比例60.7%，較104年同期提高26.5%，就本季查核案件而言，工程品質明顯提升。]

---
貳、工程施工查核　(2/6)
以工程類別統計：以「污水下水道工程」成績最佳，「道路新闢或拓寬工程」及「建築設備裝(整)修及附屬工程」查核平均分數均未達78分。
編號	工程類別	查核 / 件數	甲等		乙等		平均分數
			件數	百分比	件數	百分比
1	污水下水道工程	2	2	100.0%	0	0.0%	83.0
2	排水改善工程	2	2	100.0%	0	0.0%	81.0
3	區段徵收土地重劃工程	1	1	100.0%	0	0.0%	81.0
4	建築新建工程	6	5	83.3%	1	16.7%	80.3
5	路面及道路附屬設施改善養護工程	3	1	33.3%	2	66.7%	78.3
6	景觀綠美化或公園新闢工程	2	1	50.0%	1	50.0%	78.0
7	建築設備裝(整)修及附屬工 / 程	8	4	50.0%	4	50.0%	77.8
8	道路新闢或拓寬工程	4	1	25.0%	3	75.0%	77.5
合計		28	17	60.7%	11	39.3%	79.1
二類
待加強
較上季78.6分提升0.5分
[Speaker Notes: 請「道路新闢或拓寬工程」及「建築設備裝(整)修及附屬工程」 」等2類工程主辦機關，積極改善施工品質，並請施工查核小組加強查核。]

---
貳、工程施工查核　(3/6)
以機關類別統計：
編號	機關類別	查核 / 件數	甲等		乙等		平均 / 分數
			件數	百分比	件數	百分比
1	臺中市政府一級機關	19	13	68.4%	6	31.6%	79.7
2	區公所	2	1	50.0%	1	50.0%	78.5
3	各級學校	7	3	42.9%	4	57.1%	77.4
合計		28	17	60.7%	11	39.3%	79.1
本季一級機關之查核平均分數與去年同期比較提高1.2分
[Speaker Notes: 1.本季一級機關查核平均分數79.7分，較104年同期提高1.2分。 2.區公所之查核成績較104年同期略為提升0.5分，各級學校則較104年同期退步4.4分，本小組已請教育局加強督導各校之工程品質。]

---
貳、工程施工查核　(4/6)
本季查核分數達85分以上執行機關及標案名稱：
查核甲等17件中，計有1件達85分，工程品質優良，建議各機關借鏡學習。
項次	標案名稱	主辦 / 機關	契約金額 (千元)	查核日期	查核成績	查核時工程進度％
1	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	臺中市政府水利局	813,370	105/08/09	85	87%

---
貳、工程施工查核　(5/6)
75分以下執行機關及標案名稱：
查核乙等11件中，未達75分計有2件，均已於委員會中進行專案檢討報告。
項次	標案名稱	主辦 / 機關	契約金額 (千元)	查核 / 日期	查核成績
1	臺中市沙鹿區文光國民小學無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程	沙鹿區文光國民小學	26,180	105/7/29	73
2	臺中市烏日區東園國民小學105年度南棟校舍耐震補強工程	烏日區東園國民小學	5,200	105/9/20	71

---
貳、工程施工查核　(6/6)
輔導及推薦參加公共工程金質獎之標案：
本年度輔導達公共工程金質獎推薦標準之標案計5案，工程會訂於10月底前召開評審會議，11月底前召開複評會議並確定得獎名單，市長親自參與初評會議，展現本府之重視程度。
項次	主辦 / 機關	工程標案名稱	參加 / 類別	工程 / 規模	查核日期及 / 最高成績
1	建設局	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	土木工程	第二級工程 / （巨額《2億元》以上 / 未達10億元）	104/9/16 / 86分
2	建設局	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	建築工程	第二級工程 / （巨額《2億元》以上 / 未達10億元）	105/2/19 / 85分
3	水利局	臺中市柳川污染整治及環境改善工程（中正柳橋-南屯柳橋段）	水利工程	第三級工程 / （查核金額以上未達 / 巨額《2億元》）	105/3/11 / 85分
4	水利局	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程(含工程完工後三年試運轉)	設備工程	第二級工程 / （巨額《2億元》以上 / 未達10億元）	105/5/20 / 85分
5	水利局	新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程	水利工程	第五級工程 / （公告金額以上未達 / 1千萬元）	105/03/11 / 85分
[Speaker Notes: 感謝市長特別撥空參與初評會議，展現本府重視程度，希望各機關能持續努力，達成年年金質獎的目標。]

---
參、採購流廢標督導　(1/2)
自104年第1季起迄今，採購流廢標督導情形：
年度別	季別	督導 / 件數	已決標/ / 解除列管	未決標/ / 繼續列管
104年	第1季	28	25(89.3%)	3(10.7%)
	第2季	27	25(93%)	2(7%)
	第3季	22	19(86%)	3(14%)
	第4季	58	40(69%)	18(31%)
105年	第1季	19	13(68.4%)	6(31.6%)
	第2季	37	26(70.3%)	11(29.7%)
	第3季	28	16(57.1%)	12(42.9%)
備註：截至105年9月30日止督導情形，104年度未決標僅1件；105年度未決標僅14件。
訂定工程採購案件流廢標精進措施
104/第4季
104/第1季
104/第2季
105/第2季
105/第3季
104/第3季
105/第1季
[Speaker Notes: 每季流廢標督導件數平均達20件以上，採購流廢標督導小組已針對流廢標類別、態樣等進行統計分析，研訂標準規範，請各機關應參考此規範，以避免相同缺失重複發生。]

---
參、採購流廢標督導　(2/2)
◎截至105年9月底止，流廢標列管案件數占工程採
  購案總件數統計：
年 度	工程採購 / 案總件數	流廢標 / 列管件數	決標 / 件數	未決 / 標 / 件數	流廢標列管 / 件數占工程 / 採購案總件 / 數百分比
104年	1,883	135	134	1	7.17%
105年 / (1月-9月)	1,246	84	70	14	6.74%
總 計	3,129	219	204	15	6.99%
流廢標列管案件比例較去年有下降之趨勢。
[Speaker Notes: 流廢標列管案件比例較去年有下降之趨勢。]

---
肆、道路工程查驗　(1/5)
本季道路工程查驗情形：
與去年同期相較，缺失案件比率由104年44%，增加至105年62%，增加18%；嚴重缺失案件比率則由104年17%，減少至105年10%，減少7%。
	104年	105年
案件總數	18	21
一般缺失案件數	8(44%)	13(62%)
嚴重缺失案件數	3(17%)	2(10%)
缺失項目合計數	10	31
增加18%
減少7%
[Speaker Notes: 本季與104年度同期相較，嚴重缺失案件數已減少，惟缺失比率仍屬偏高且較去年同期增加18%，工程品質仍待提升。]

---
肆、道路工程查驗　(2/5)
一般缺失項目分析：
缺失類型	次數	比例
路面局部不平整	7	25%
孔蓋不平整	5	18%
其他(縱接縫明顯、技師未到場…等)	12	42%
交維管制	2	7%
粒料分離	1	4%
路面積水	1	4%
合計	28	100%
主要
缺失
交維管制7%
粒料分離4%
路面積水4%
[Speaker Notes: 針對孔蓋不平整及路面局部不平整部分，本季已請水利局研擬訂定「臨時道路鋪設品質方案及施工界面整合規範」由各機關遵行，將持續追蹤下一季之改善情形。]

---
肆、道路工程查驗　(3/5)
本年度一般缺失類型比較分析：
缺失類型	第一季	第二季	第三季
孔蓋不平整	15	5	5
標線須改善	6	4	0
路面局部不平整	3	5	7
其他	10	13	12
減少次數最明顯
[Speaker Notes: 1.與前二季相較，孔蓋不平整與標線須改善等類型缺失數量皆有下降之趨勢，經建設局、水利局及各道路工程主辦機關督促之下，孔蓋不平整之情形已有大幅之改善。 2.部分路面不平整之部分則有逐漸增加之趨勢，請各道路工程主辦機關督促承攬廠商針對道路側邊或構造物旁確實鋪設平順。]

---
肆、道路工程查驗　(4/5)
本季本府(道路工程查驗小組)抽查案件中，總計選案21案，發現缺失者計有13案(占62%)，涉屬嚴重缺失者計2案(占10%)；一般缺失項目合計28項。
嚴重缺失案件2案，分別為石岡及后里區公所辦理工程。
項次	查驗日期	主辦機關	案件名稱	嚴重缺失 / 項目	一般性缺失項目
1	2016/7/20	臺中市石岡區公所	石岡區105年小型工程開口契約	1 / (厚度不足)	0
2	2016/8/16	臺中市后里區公所	105年度后里區泰安里道路改善工程	2 / (厚度不足)	0
[Speaker Notes: 「路平專案」是市長非常重視之政策，投入之預算金額亦相當龐大，請施工查核小組加強查驗，至少每月抽查1-2件，以確保道路工程品質。]

---
肆、道路工程查驗　(5/5)
本季各工程主辦機關及區公所(政風單位)辦理道路工程查驗計39案，發現缺失者計有17案(占44%)，涉屬嚴重缺失者計4案(占10%) ，一般缺失項目合計81項。
嚴重缺失案件4案，分別為霧峰、新社、大里區公所及水利局辦理工程。
項次	查驗日期	主辦機關	案件名稱	嚴重缺失 / 項目	一般 / 性缺失 / 項目
1	2015/7/14	霧峰區公所	104年度路面修復工程-開口契約(第二期)	1 / (路面壓實度不合格)	0
2	2015/8/5	新社區公所	新社區崑山里道路改善工程	2 / (處路面鋪設厚度不合格)	0
3	2015/8/16	水利局	沙鹿區臺灣大道七段346巷排水箱涵工程	1 / (臨時鋪面厚度未符合約)	2
4	2015/9/20	大里區公所	臺中市大里區105年度公共設施及區里建設服務經費道路改善工程	路面鋪設厚度1處不合格、2處平整度不合格	0
[Speaker Notes: 本季各工程主辦機關及區公所政風單位計查驗39案，嚴重缺失案件數為4案，工程品質仍待提升。]

---
伍、精進作為 (1/2)
請秘書處加強宣導流廢標之錯誤態樣與精進措施，並請人事處(公訓中心)安排相關訓練課程。
請教育局加強督考學校工程標案頻率與強度，善盡督導責任，以提升學校工程品質。
2
1
加強流廢標錯誤態樣之教育訓練
落實督導學校工程標案

---
伍、精進作為(2/2)
請政風處歸納分析道路工程查核缺失原因，並加強宣導缺失態樣與改善方案，提升本府各機關道路工程品質。
查驗結果發現嚴重缺失之道路工程案，請政風處自下季起要求至工程品質推動小組會議中進行檢討報告。
3
3
3
4
歸納分析道路工程查核缺失原因並加強宣導改善方案
道路工程缺失經查核屬嚴重機關列席報告

---
簡報結束
敬請指教