公共工程品質推動委員會
106年度第2季工作報告
報告人：研考會主委柳嘉峰
106年8月28日

---
簡報內容
貳、工程施工查核
伍、精進作為
壹、標案進度管制
參、採購流廢標督導
肆、道路工程查驗

---
前言
公共工程品質推動委員會組織架構圖

---
壹、標案進度管制　(1/7)
第2季標案進度整體執行績效如下：
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計	已辦理 / 完成件數	本季辦理 / 完成件數
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
4月	2,297件(88.86%)	70件(2.71%)	25件(0.97%)	8件(0.31%)	103件(5.80%)	2,585件	185件	414件
5月	2,306件(91.11%)	72件(2.84%)	27件(1.07%)	6件(0.24%)	105件(4.15%)	2,531件	120件
6月	2,309件(91.77%)	69件(2.74%)	23件(0.91%)	6件(0.24%)	98件(3.90%)	2,516件	109件
執行績效較第1季之進度符合或提前比率94.19%，進步1.91%
[Speaker Notes: 本季整體執行績效為95.27%，較104年同期提高2.96%。]

---
壹、標案進度管制　(2/7)
第2季一級機關執行績效
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
4月	2,248件(95.70%)	69件(2.93%)	25件(1.06%)	7件(0.29%)	101件(4.30%)	2,349件
5月	2,199件(95.65%)	71件(3.08%)	24件(1.04%)	5件(0.21%)	100件(4.35%)	2,299件
6月	2,188件(95.84%)	67件(2.93%)	22件(0.96%)	6件(0.26%)	95件(4.16%)	2,283件
執行績效較第1季之進度符合或提前比率94.05%，進步1.79%
[Speaker Notes: 本季一級機關執行績效為95.27%，較104年同期提高2.4%。]

---
壹、標案進度管制　(3/7)
第2季執行率最低前三名一級機關：
第1季執行率最低前三名一級機關：
	4月	5月	6月
1	運動局 / (68.18%)	運動局 / (84.21%)	新聞局 / (85.19%)
2	原民會 / (90%)	經發局 / (89.74%)	交通局 / (89.89%)
3	交通局 / (91.30%)	文化局 / (92.09%)	運動局 / (90%)
	1月	2月	3月
1	花博辦公室 / (0%)	交通局 / (85.58%)	研考會 / (81.08%)
2	客委會 / (75%)	經發局 / (91.30%)	經發局 / (87.06%)
3	原民會 / (88.89%)	建設局 / (92.86%)	農業局 / (88.24%)
月份
名次
月份
名次
[Speaker Notes: 1.建設局已連續二季為執行率最低三名之機關。 2.原民會為本季成績最差機關，請依所提改善措施，加強管控強度。]

---
壹、標案進度管制　(4/7)
第2季落後件數最高前三名一級機關：
第1季落後件數最高前三名一級機關：
	4月	5月	6月
1	建設局 / (37件/556件/6.65%)	建設局 / (35件/524件/6.68%)	建設局 / (38件/504件/7.54%)
2	教育局 / (10件/362件/2.76%)	教育局 / (17件/369件/4.61%)	教育局 / (15件/379件/3.96%)
3	文化局 / (9件/175件/5.14%)	文化局 / (14件/177件/7.91%)	交通局 / (9件/89件/10.11%)
	1月	2月	3月
1	建設局 / (44件/613件/7.18%)	建設局 / (42件/588件/7.14%)	建設局 / (46件/571件/8.06%)
2	教育局 / (14件/263件/5.32%)	教育局 / (17件/275件/6.18%)	教育局 / (18件/369件/4.88%)
3	交通局 / (11件/109件/10.10%) / 文化局 / (11件/109件/10.10%)	交通局 / (15件/104件/14.42%)	文化局 / (15件/177件/8.47%)
備註：落後件數/執行件數,落後件數比率
月份
名次
月份
名次
[Speaker Notes: 1.建設局、教育局已連續二季皆為落後件數最高三名之機關，應落實檢討改進。 2.文化局本季二次落後最多，應落實檢討改進。 3.交通局本季已非落後最多之後三名機關，進步最大。]

---
壹、標案進度管制　(5/7)
第2季區公所執行績效
各月執行進度	符合或 / 提前	落後案件				總計
		落後比率<10%	10%≦落後比率<20%	落後比率≧20%	合計
4月	234件 / (99.15%)	1件 / (0.42%)	-	1件 / (0.42%)	2件 / (0.85%)	236件
5月	227件 / (97.84%)	1件 / (0.43%)	3件 / (1.29%)	1件 / (0.43%)	5件 / (2.16%)	232件
6月	230件 / (98.71%)	2件 / (0.85%)	1件 / (0.42%)	-	3件 / (1.29%)	233件
執行績效較第1季之進度符合或提前比率94.05%，進步3.12%
[Speaker Notes: 第3季區公所平均執行績效為96.55%，較104年同期略降0.29%。]

---
壹、標案進度管制　(6/7)
第2季執行率最低前三名區公所：
第1季執行率最低前三名區公所：
	4月	5月	6月
1	大安區公所(60%)	后里區公所(88.89%)	大安區公所 / (75%)
2	其餘公所皆 / 如期或提前	豐原區公所(91.67%) / 大甲區公所(91.67%)	西區區公所 / (80%)
3	其餘公所皆 / 如期或提前	龍井區公所(95.65%)	大甲區公所 / (91.67%)
	1月	2月	3月
1	大肚區公所 / (80%)	沙鹿區公所 / (80%)	大安區公所 / (60%)
2	沙鹿區公所 / (81.82%)	東區區公所 / (83.33%)	潭子區公所 / (75%)
3	東區區公所 / (83.33%)	大甲區公所 / (90%)	東區區公所 / (80%)
月份
名次
月份
名次
[Speaker Notes: 1.建設局已連續二季為執行率最低三名之機關。 2.原民會為本季成績最差機關，請依所提改善措施，加強管控強度。]

---
壹、標案進度管制　(7/7)
第2季落後主要原因(前五名)：
行政作業延遲行政作業延遲原因較上一季增加12.24%
落後 / 原因	決算作業	施工作業	行政作業	驗收作業	計畫變更	落後 / 總件數
比率	17件 / (17.35%)	13件 / (13.27%)	12件 / (12.24%)	12件 / (12.24%)	8件 / (8.16%)	98件 / (100%)
本季落後主因之前三名均為機關內部可控制因素，各機關應加強內部管理。
[Speaker Notes: 1.本季落後主因之前三名均為機關內部可控制因素，;請機關加強內部管理。 3.查105年9月份一級機關及各區公所執行落後標案，落後原因屬「決算延遲」者，部分案件仍屬驗收作業落後，非屬決算階段之落後，應慎選填「決算延遲」之落後原因，為避免誤列落後原因，導致無效管理。]

---
貳、工程施工查核　(1/7)
第2季工程施工查核情形：
本季計查核件工程，其中甲等件（占66.7）、乙等件
（占33.3%），平均查核分數80.1分。
1000萬元以下平均分數較去年同期略為下降0.4分
查核金額以上及新臺幣1000萬元至5000萬元工程平均分數較去年同期提高
[Speaker Notes: 未能一次審過比例達三成，各機關應加強提升基本設計書圖內部審查品質。]

---
貳、工程施工查核　(2/7)
以工程類別統計：以「步道設施工程」、「橋樑工程」、「捷運系統工程」成績最佳，「建築設備裝(整)修及附屬工程」查核平均分數較低。
建築設備裝(整)修及附屬工程待加強
較105年度同期平均分數78.6分提升
[Speaker Notes: 本季甲等比例60.7%，較104年同期提高26.5%，就本季查核案件而言，工程品質明顯提升。]

---
貳、工程施工查核　(3/7)
以機關類別統計：
平均分數
本季一級機關之查核平均分數與去年同期比較提高1.8分；區公所平均分數下降2.6分，將持續加強查核。
機關類別
[Speaker Notes: 請「道路新闢或拓寬工程」及「建築設備裝(整)修及附屬工程」 」等2類工程主辦機關，積極改善施工品質，並請施工查核小組加強查核。]

---
貳、工程施工查核　(4/7)
本季查核分數達85分以上執行機關及標案名稱：
查核甲等22件中，計有2件達85分，工程品質優良，建議各機關借鏡學習。
項次	標案名稱	主辦 / 機關	契約金額 (千元)	查核日期	查核成績	查核時工程進度％
1	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	臺中市政府教育局	45,970	106.06.15	85	44.11%
2	臺中市龍井區臨港東路二段(西濱路二段至中央路一段)路面改善工程	臺中市政府建設局	13,359	106.06.28	85	83.88%
[Speaker Notes: 1.本季一級機關查核平均分數79.7分，較104年同期提高1.2分。 2.區公所之查核成績較104年同期略為提升0.5分，各級學校則較104年同期退步4.4分，本小組已請教育局加強督導各校之工程品質。]

---
貳、工程施工查核　(5/7)
75分以下執行機關及標案名稱：
查核乙等11件中，未達75分計有1件，已於委員會中進行專案檢討報告。
項次	標案名稱	主辦 / 機關	契約金額 (千元)	查核 / 日期	查核成績
1	舊社里三重三路50號旁道路及排水改善工程	臺中市 / 后里區公所	22,838	106.05.26	74

---
貳、工程施工查核　(6/7)
輔導及推薦參加公共工程金質獎之標案：
本年度輔導及推薦參加公共工程金質獎之標案，目前計有4案，請全力配合相關作業，以爭取佳績。
項次	主辦 / 機關	工程標案名稱	參加 / 類別	工程 / 規模		查核日期及 / 最高成績
1	臺中市政府 / 水利局	文山水資源回收中心 / 新建工程(含三年試運轉)	設施工程	第二級工程 / （巨額《2億元》以上 / 未達10億元		105.08.09 / (85分)
2	臺中市政府 / 文化局	臺中市西屯區溪西圖書館新建工程	建築工程	第三級工程 / （查核金額以上未達 / 巨額《2億元》）		106.01.19 / (85分)
3	臺中市政府 / 建設局	水湳經貿園區地下停車場	建築工程	第二級工程 / （巨額《2億元》以上 / 未達10億元）	106.03.10 / (85分)
4	臺中市政府 / 教育局	臺中市北屯區 / 松竹國民小學松竹樓 / 老舊校舍整建工程	建築工程	第四級工程 / （新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程）	106.06.15 / (85分)

---
貳、工程施工查核　(7/7)
1-6月異常廠商專案查核檢討分析：
異常廠商篩選:
承攬總件數過高、受查核比例偏低（例：受查核比例低於10％者）、變更設計比例偏高（例：變更設計 次數與總承攬件數比例高於30%者）、或進度落後10％以上之工程。
以查核平均成績分析，異常廠商查核平均79.86分，非異常廠商查核平均79.94分；查核甲等比例表現，異常廠商60.0%，非異常廠商61.1%，兩者差異不大，顯示異常廠商整體查核表現與非異常廠商未有顯著差異，將持續針對異常廠商進行選案查核
非異常廠商
異常廠商
非異常廠商
異常廠商
[Speaker Notes: 感謝市長特別撥空參與初評會議，展現本府重視程度，希望各機關能持續努力，達成年年金質獎的目標。]

---
參、採購流廢標督導 (1/5)
自105年第1季起迄今，採購流廢標督導情形：
年度別	季別	督導	已決標/	尚未決標/
		件數	解除列管	繼續列管
105年	第1季	19	19(100%)	0(0%)
	第2季	37	37(100%)	0(0%)
	第3季	28	28(100%)	0(0%)
	第4季	40	40(100%)	0(0%)
106年	第1季	22	20(90.91%)	2(9.09%)
	第2季	26	23(88.46%)	3(11.54%)
備註：106年第2季已(尚未)決標件數統計至106年8月15日為止
[Speaker Notes: 每季流廢標督導件數平均達20件以上，採購流廢標督導小組已針對流廢標類別、態樣等進行統計分析，研訂標準規範，請各機關應參考此規範，以避免相同缺失重複發生。]

---
參、採購流廢標督導 (2/5)
第2季流廢標案件依機關類別統計：
機關	巨額 / 以上	查核金額以上	公告金額以上	件數	百分比
一級機關	3	1	7	11	42.31%
二級機關	0	1	2	3	11.54%
區公所	0	0	2	2	7.69%
學校	0	0	10	10	38.46%
合計	3	2	21	26	100%
[Speaker Notes: 流廢標列管案件比例較去年有下降之趨勢。]

---
參、採購流廢標督導 (3/5)
  第2季流廢標件數最高前3名機關：
排序	機 關	巨額 / 以上	查核金額以上	公告金額以上	件數	招標件次
1	建設局	1	0	4	5	91
2	水利局	0	1	2	3	20
3	文化資產處	0	0	2	2	12

---
參、採購流廢標督導 (4/5)
  第2季流廢標案件依工程類別統計：

---
參、採購流廢標督導 (5/5)
彙整更新
「臺中市政府採購流廢標類別、態樣暨原因及精進措施一覽表」供本府機關學校同仁下載參酌使用
第2季流廢標案件原因統計：
本小組於流廢標督導小組會議中檢討流廢標主因及責任歸屬

---
肆、道路工程查驗　(1/4)
本季道路工程查驗情形：
與去年同期相較，缺失案件比率由105年62%，減少至106年55%，減少7%；嚴重缺失案件比率則由105年5%，增加至106年15%，增加10%。
	105年	106年
案件總數	21	20
缺失案件數	13(62%)	11(55%)
嚴重缺失案件數	1(5%)	3(15%)
缺失項目合計數	26	22

---
肆、道路工程查驗　(2/4)
一般缺失項目分析：
缺失類型	次數	比例
路面局部不平順	6	27%
粒料分離	3	14%
孔蓋不平整	3	14%
標線破損	2	9%
局部壓實度不足	2	9%
路面髒汙	2	9%
交接處不平順	2	9%
其他(廢料未清除、安維未落實)	2	9%
合計	28	100%
主要
缺失
[Speaker Notes: 本季與104年度同期相較，嚴重缺失案件數已減少，惟缺失比率仍屬偏高且較去年同期增加18%，工程品質仍待提升。]

---
肆、道路工程查驗　(3/4)
本季本府(道路工程查驗小組)抽查案件中，總計選案20案，發現缺失者計有11案(占55%)，涉屬嚴重缺失者計3案(占15%)；一般缺失項目合計22項。
嚴重缺失案件3案，分別為沙鹿區公所、新社區公所及建設局辦理工程，已於第2季公共工程品質推動委員會提出檢討報告。
項次	查驗日期	主辦機關	案件名稱	嚴重缺失 / 項目
1	106/4/27	沙鹿區公所	105年度臺中市沙鹿區臺灣大道以南轄區小型工程第二批(開口契約)	1(平整度不合格)
2	106/6/26	新社區公所	106年度臺中市新社區道路及其附屬設施改善工程	1(厚度不合格)
3	106/6/29	建設局	105年度臺中市向上路一段等路面改善工程	1(平整度不合格)
[Speaker Notes: 針對孔蓋不平整及路面局部不平整部分，本季已請水利局研擬訂定「臨時道路鋪設品質方案及施工界面整合規範」由各機關遵行，將持續追蹤下一季之改善情形。]

---
肆、道路工程查驗　(4/4)
本季各工程主辦機關及區公所(政風單位)辦理道路工程查驗計16案，發現缺失者計有3案(占19%)，涉屬嚴重缺失者計2案(占13%) ，一般缺失項目合計10項。
嚴重缺失案件2案，分別為新社區公所及水利局辦理工程。
項次	查驗日期	主辦機關	案件名稱	嚴重缺失 / 項目
1	106/5/8	新社區公所	105年度臺中市新社區道路及其附屬設施第二批改善工程-第一次派工	1(平整度不合格)
2	106/5/31	水利局	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標	4 / (2處厚度不合格 / 2處平整度不合格)
[Speaker Notes: 「路平專案」是市長非常重視之政策，投入之預算金額亦相當龐大，請施工查核小組加強查驗，至少每月抽查1-2件，以確保道路工程品質。]

---
伍、精進作為(1/2)
善用標案進度管制會報場合，針對執行率較低之一級機關安排報告檢討改進作為，本府標案進度管制小組持續追蹤各機關檢討後之執行績效。
建立學校工程採購及規劃設計監造SOP作業流程，由教育局成立「採購諮詢輔導團」，初期先針對結構補強、跑道球場與運動場及廁所修繕修繕等三類，訂定工程採購標準作業流程(SOP)，預計107年1月完成，提供學校辦理遵循。
3
3

---
伍、精進作為(2/2)
研考會於106年5月17日府授研品字第1060104712號函修訂「臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點」，請ㄧ級機關副局長以上層級擔任召集人，並請各小組持續針對所屬工程標案進行督導，
本府工程施工查核小組另於106年6月6日辦理作業程序說明會及105年度機關執行經驗分享，提供各機關互相觀摩學習，將於明年度辦理工程品質督導小組考核。
3
3

---
簡報結束
敬請指教