## 請填報本表
臺中市政府機關維護管理個別設施彙整表
填報日期：109年08月20日
提供網址：https://www.rdec.taichung.gov.tw/12047/12231/12351/1528301/1528331/post
項次	類別(A)	設施項目(B)	設施名稱(C )	主管法規之主管機關(D)	主管法規名稱(E)	設施主辦單位(F)	設施主管機關(G)	設施上級機關(H)	機關自訂之維護管理規定(I)	維護管理狀況 (填列1~4，詳備註)(J)	近期維護管理執行情形說明(K)	設施改善情形說明(J若填2~3請填此欄)(L)	未依規定落實維護說明(J若填4請填此欄)(M)
1	道路	隧道	無轄管隧道設施	---	---	---	---	---	---	---	---
2	軌道	隧道	無轄管隧道設施	---	---	---	---	---	---	---	---
3	水利	自來水廠	無轄管自來水廠設施	---	---	---	---	---	---	---	---
4	水利	抽水站	五張犁抽水站	經濟部	水利法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	抽水站操作流程	1	每年汛期前完成大保養，109年已於4月完成。	無	無
5	水利	抽水站	中興抽水站	經濟部	水利法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	抽水站操作流程	1	每年汛期前完成大保養，109年已於4月完成。	無	無
6	水利	抽水站	后溪底抽水站	經濟部	水利法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	抽水站操作流程	1	每年汛期前完成大保養，109年已於4月完成。	無	無
7	水利	抽水站	湖日抽水站	經濟部	水利法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	抽水站操作流程	1	每年汛期前完成大保養，109年已於4月完成。	無	無
8	水利	抽水站	車籠埤抽水站	經濟部	水利法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	抽水站操作流程	1	每年汛期前完成大保養，109年已於4月完成。	無	無
9	環保	污水處理廠	臺中港特定區水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
10	環保	污水處理廠	梨山水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
11	環保	污水處理廠	環山水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
12	環保	污水處理廠	石岡壩水源特定區水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
13	環保	污水處理廠	廍子水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
14	環保	污水處理廠	文山水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
15	環保	污水處理廠	黎明水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
16	環保	污水處理廠	福田水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
17	環保	污水處理廠	水湳水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
18	環保	污水處理廠	豐原水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
19	環保	污水處理廠	新光水資源回收中心	內政部	下水道法	臺中市政府水利局	臺中市政府	臺中市政府	委外	1	依契約規定每年、每季、每月、每周、每日執行例行維護管理作業。	無	無
20	港灣	漁港	松柏漁港	行政院農業委員會漁業署	漁港法	臺中市海岸資源漁業發展所	臺中市政府農業局	臺中市政府	漁港設施巡查、檢測、維護及督導作業原則	1	每年辦理疏浚工程，邀集當地漁民、議員召開設計前會勘，依需求辦理漁港淤積巡查漁港設施損壞巡查，預計109年9月30日執行。	無	無
21	港灣	漁港	五甲漁港	行政院農業委員會漁業署	漁港法	臺中市海岸資源漁業發展所	臺中市政府農業局	臺中市政府	漁港設施巡查、檢測、維護及督導作業原則	1	每2年辦理疏浚工程，邀集當地漁民、議員召開設計前會勘，依需求辦理漁港淤積巡查漁港設施損壞巡查，109年5月21日執行。	無	無
22	港灣	漁港	塭寮漁港	行政院農業委員會漁業署	漁港法	臺中市海岸資源漁業發展所	臺中市政府農業局	臺中市政府	漁港設施巡查、檢測、維護及督導作業原則	1	每2年辦理疏浚工程，邀集當地漁民、議員召開設計前會勘，依需求辦理漁港淤積巡查漁港設施損壞巡查，108年7月17日執行。	無	無
23	港灣	漁港	麗水漁港	行政院農業委員會漁業署	漁港法	臺中市海岸資源漁業發展所	臺中市政府農業局	臺中市政府	漁港設施巡查、檢測、維護及督導作業原則	1	每年辦理工程修繕，邀集當地漁民、議員召開設計前會勘，依需求辦理漁港設施損壞巡查，預計109年9月30日執行。	無	無
24	環保	漁港	北汕漁港	行政院農業委員會漁業署	漁港法	臺中市海岸資源漁業發展所	臺中市政府農業局	臺中市政府	漁港設施巡查、檢測、維護及督導作業原則	4	因使用率偏低，102年起已不再投入經費辦理修繕	無	因使用率偏低，102年起已不再投入經費辦理修繕
25	環保	焚化廠	文山焚化廠	行政院環境保護署	公有廢棄物掩埋場管理規範	臺中市政府環境保護局	臺中市政府	臺中市政府	委託操作管理計畫契約書	1	焚化廠定期歲修保養每半年1次，本廠108年分別於4月30日至5月29日及11月14至12月19日期間執行年度之歲修維護作。	無	無
26		焚化廠	烏日焚化廠	行政院環境保護署	公有廢棄物掩埋場管理規範	臺中市政府環境保護局	臺中市政府	臺中市政府	係BOT廠，至113年9月6日屆滿前廠內各項設施及設備皆屬興建操作營運廠商所有，相關維護作業由廠商自主管理	1	詳臺中市政府環境報護局維護管理情形網頁	無	無
27	環保	焚化廠	后里焚化廠	行政院環境保護署	公有廢棄物掩埋場管理規範	臺中市政府環境保護局	臺中市政府	臺中市政府	委託操作管理計畫契約書	1	廠區景觀維護每季1次(109年4月21日)，廠房及外觀每半年水洗1次(109年4月23日)、每3年 / 外牆油漆1次(108年8月)、每5年鋼構油漆1次(105年)、每6年內牆油漆1次(104年)，每日進行打掃清潔，歲修期間大掃除1次。	無	無
28	環保	掩埋場	南屯區文山掩埋場	行政院環境保護署	垃圾處理場操作、維護、管理執行要領	臺中市政府環境保護局	臺中市政府	臺中市政府	臺中市公有一般廢棄物掩埋場營運管理計畫、垃圾焚化廠委託操作管理應行注意事項、公有廢棄物掩埋場管理規範	1	1.進場管制: / 地磅度量衡定期檢定(3月定檢)、每月監視系統維護、目視檢查（10%）及落地檢查（2%）之執行頻率。 / 2.滲出水處理: / 每月滲出水收集、處理系統維護及取得排放許可。 / 3.地下水及地表水: / 於上、下游各設置一口以上地下水監測井並定期監測(每季)。 / 4.設施結構安全與掩埋作業: / 每月擋土牆等基礎結構維護及巡檢、掩埋區不透水布維護、每月進行飛灰穩定化衍生物之戴奧辛總毒性當量及重金屬毒性特性溶出檢測。 / 5.安全衛生: / 場內設置滅火器、不定期環境消毒及每年人員定期健康檢查。	無	無
29	環保	掩埋場	后里區掩埋場	行政院環境保護署	垃圾處理場操作、維護、管理執行要領	臺中市政府環境保護局	臺中市政府	臺中市政府	臺中市公有一般廢棄物掩埋場營運管理計畫、垃圾焚化廠委託操作管理應行注意事項、公有廢棄物掩埋場管理規範	1	1.進場管制: / 地磅度量衡定期檢定(3月定檢)、每月監視系統維護、目視檢查（10%）及落地檢查（2%）之執行頻率。 / 2.滲出水處理: / 每月滲出水收集、處理系統維護及取得排放許可。 / 3.地下水及地表水: / 於上、下游各設置一口以上地下水監測井並定期監測(每季)。 / 4.設施結構安全與掩埋作業: / 每月擋土牆等基礎結構維護及巡檢、掩埋區不透水布維護、每月進行飛灰穩定化衍生物之戴奧辛總毒性當量及重金屬毒性特性溶出檢測。 / 5.安全衛生: / 場內設置滅火器、不定期環境消毒及每年人員定期健康檢查。	無	無
30	環保	掩埋場	大里區掩埋場	行政院環境保護署	垃圾處理場操作、維護、管理執行要領	臺中市政府環境保護局	臺中市政府	臺中市政府	臺中市公有一般廢棄物掩埋場營運管理計畫、垃圾焚化廠委託操作管理應行注意事項、公有廢棄物掩埋場管理規範	1	1.進場管制: / 地磅度量衡定期檢定(3月定檢)、每月監視系統維護、目視檢查（10%）及落地檢查（2%）之執行頻率。 / 2.滲出水處理: / 每月滲出水收集、處理系統維護及取得排放許可。 / 3.地下水及地表水: / 於上、下游各設置一口以上地下水監測井並定期監測(每季)。 / 4.設施結構安全與掩埋作業: / 每月擋土牆等基礎結構維護及巡檢、掩埋區不透水布維護、每月進行飛灰穩定化衍生物之戴奧辛總毒性當量及重金屬毒性特性溶出檢測。 / 5.安全衛生: / 場內設置滅火器、不定期環境消毒及每年人員定期健康檢查。	無	無
備註：
1.每欄位僅填一項設施，欄位不夠請自行增列，除上述所列設施，亦可增加其他設施。如有22座隧道、3座水庫、8座抽水站等，皆須每項單獨填列一欄，共33欄。
2.本表格所有資訊均須呈現在官方網頁首頁，或可將本表格直接放置官網首頁。亦可將其餘相關細節資訊放於網站。
3.依機關組織編制，設施之主管機關(G)及上級機關(H)得視需要合併辦理。
4.主管法規(D)及機關自訂之維護管理規定(非委外契約)(I)，內容請提供在官網供民眾檢視。
5.維護管理狀況(J)選項分為1已依規定維護正常使用、2已依規定維護改善中、3已依規定維護待改善、4未依規定維護。
6.近期維護管理執行情形說明(K)應詳列近期維護關鍵項目、日期等。
7.有關橋樑及建築項目，請另至交通部及內政部分別建置之「臺灣地區橋梁管理資訊系統」及「全國建築管理資訊系統」進行登載。