## 工作表1
臺中市政府查核成績及缺失資料庫(依辦理日期順序) (100萬元以上 )
查核日期自106年01月01日至106年12月31日止
序號	工程名稱	標案編號	主辦單位	發包預算(千元)	契約金額(千元)	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	缺失編號	缺失內容
1	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	10504250099	臺中市政府水利局污水工程科	72,450	71,280	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司		106.01.18	82				4.01.99	1.(1)督導之重點可表列呈現，以利改善策進；(2)督導之NCR改正事項，應明確說明；(3)障礙處理報告之說明，建議於簡報內列入。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.02.01.10	2.(1)不合格品改善追蹤表QR-02(105/9/8)所附照片顯示改善後保護層仍顯不足，監造未落實查證；(2)監造工地安全衛生與環境保護特定紀錄表，無侷限空間作業檢查。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.02.03.01	3.缺汛期作為，勞安措施及交管之呈現說明(如抽查紀錄等)。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.02.03.05	4.對廠商缺失改正應有執行施工前中後照片。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.04	5.(1)鋼筋自主檢查表鋼筋間距及支數有誤；(2)自主檢查之紀錄較不妥適，部分缺少簽名、未註明明確位置；(3)各項檢查表應有時間及工地主任簽名。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.06	6.進出侷限空間的氣體偵測未註明檢測位置。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.11.06	7.專任工程人員之督導次數2次，頻率有較不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					4.03.99	8.交維重要性，簡報應有說明。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.07.01.99	9.推進工作井注意地下水滲出之排除。[L]缺失相片(1)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.10.99	10.(1)未送之計畫書應有催辦及記錄；(2)材料設備送審管制總表，審查結果檢退未說明原因。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.14.01.01	11.工作井之防墜設施應加強、上下設備無防墜保護(如護籠)。[L]缺失相片(2)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.14.99	12.安衛設施較不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.15.11	13.交管應加強施工之標示。[L]缺失相片(3)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	宏儒營造有限公司					5.15.12	14.建立危險告知等警告標誌。[L]缺失相片(4)
2	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標	10412210826	臺中市政府水利局污水工程科	71,720	68,850	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司		106.01.18	83				4.01.04	1.主辦單位督導頻率不足，應再加強。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.01.99	2.(1)監造計畫之審查合格為5月2日，然施工計畫書為4月26日，品質計畫書為5月2日，似不合規定；(2)工程執行資料表，用戶接管監造應抽驗總次數0次，不合理；(3)對障礙處理之明確改正日期列出，(如接管)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.01.04	3.各項計畫書送審管制總表，交通維持計畫無監造審定文號。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.01.10	4.接管工作只有20%，但管材尚未送驗，請速辦理。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.04	5.監造抽驗紀錄表，指勾選合格、不合格，無量化之檢驗標準及檢查結果。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.05	6.(1)AC2次檢查不合格，請務必了解，AC鋪設之高程壓密度，不致再下陷，應再複查，以免造成行車安全；(2)稽察結果無缺失，但有NCR改正照片，似有不符，應予改正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.02.07	7.(1)自主檢查應以點之量測值量化表示；(2)CLSM及混凝土自主檢查重複填報；(3)CLSM自主檢查表無坍流度檢測項目；(4)測量自主檢查表僅標示高程測量前視後視結果，無實測及設計絕對高程值，無法判斷高程是否正確。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.99	8.簡報報告似乎簡略，應予改正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.01.01	9.應注意混凝土回填面之搗實，避免孔洞產生。[L]缺失相片(1)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.07.02.11	10.瀝青混凝土回鋪應考量壓密度之超高需求再壓，以免下陷造成安全虞慮。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.07.05.99	11.(1)主幹管人孔蓋設置方向錯誤；(2)人孔蓋已部分生鏽應上油保護。[L]缺失相片(2)(3)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.10.99	12.進度已達71%，相關接管已達20%，用戶接管之材料請速檢驗。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.14.99	13.開挖坍方應加強帆布蓋及支撐。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.15.10	14.住家化糞池打除後坑洞在尚未回覆前應加強安全措施，以維民眾進入安全。[L]缺失相片(4)
3	臺中市立豐南國民中學老舊校舍（莊敬,自強樓）整建計畫工程	10504080940	臺中市政府教育局	115,947	103,410	洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司		106.01.19	80	2	1		4.01.01	1.契約內編列品管費用及勞衛管理費用比率不符規定。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.01.14	2.發現工程缺失，部分仍無以書面要求監造單位或廠商限期改善，未落實三級品管。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.01.99	3.工程施工執行資料表之監造單位監督情形，請增加「安衛抽查」工項，較為周延。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.01.02	4.工程施工執行資料表:監造人員工作職掌與監造計畫所列不符。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.01.06	5.模板拆模、鋼筋綁紮、混凝土澆灌、機電等訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.01.07	6.(1)廁所內裝工程之機電設備，未依設備管線、系統、整體功能等分別訂定抽驗程序及標準未符合需求，未監督機電設備測試管線；(2)監造計畫針對機電設備抽檢驗紀錄檢查標準未量化。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.01.08	7.未落實內部品質稽核，例如（1）缺少內外稽架構內容，（2）未具體敘明稽核文件內容，並檢附與現場施作情形之比對相片。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.03.04	8.(1)針對現場混凝土澆置施工未落實執行抽查驗；(2)材料設備抽檢驗試驗報告判讀結果應為合格與否。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.03.05	9.未確實督導施工廠商現場工地安全工作，施工架、模板拆模、混凝土澆灌、機電配管、鋼筋施工等發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。[M]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.03.08	10.監造報表未落實記載，例如：未針對抽查當日之「職工安全衛生」詳實填列。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.99	11.(1)結構技師至工地督導，雖填寫督導紀錄，但未檢附佐證相片；(2)監造現場人員未列席施工廠商所召開之「安全衛生教育訓練及協議組織會議」。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.02.03	12.施工架、模板拆模、機電配置等各分項工程施工要領未符合需求。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.02.04	13.機水電工程之施工品質管理標準，未分類，不符施工作業需求。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.03	14.施工日誌記載不完整，高層人員蒞臨參訪或督導及材料試驗質未按實登錄、當日之安衛作業情形，未具體填寫。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.04	15.(1)自主檢查表之格式，不符作業需求，例如：抿石子工程；(2)針對現場混凝土澆置施工未落實執行自主檢查並填具紀錄；(3)自主檢查部分工項檢查標準未量化或無容許誤差值。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.08.02	16.品管人員規定內稽無落實執行與紀錄，例如：未具體填寫稽核文件內容，及檢附與現場施作之比對相片，稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.14.07	17.安衛人員未持續辦理現場施工安全之重點檢查及巡視，如施工架及安全防護網定期檢查，另機電配管重點檢查、作業檢點及現場巡視頻率不足。[M]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.99	18.施工鷹架計畫書，未經結構技師簽證，請改善。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.01.01	19.二樓樓梯邊牆及一樓柱位下方、廁所牆面混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L]缺失相片(1)(2)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.01.04	20.各樓壁體混凝土表面殘留雜物及鐵件螺絲。[L]缺失相片(3)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.01.06	21.二樓教室與走廊間牆面混凝土澆置搗實不足造成部分鋼筋裸露。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.02.01	22.樑底主筋未綁紮，亦未設置腰筋，有改善空間。[L]缺失相片(4)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.02.04	23.部分牆水平筋，未延伸錨定長度或未配鋼筋，請再檢視。[L]缺失相片(5)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.02.05	24.使用混凝土墊塊未做強度檢驗。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.02.99	25.(1)樓梯平台板鋼筋，錨定點位置，部分未超過小樑寬度1/2；(2)鋼筋綁紮工法展示，與現場施作方式略為不同，請再檢討。[L]缺失相片(6)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.03.01	26.部分模板有使用過度的情形。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.03.04	27.模板施工：(1)樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞。(2)牆轉角處模板固定螺桿，以斜向鎖固，易產生崩角；另部分鎖固在保護層中，不符規範要求。[L]缺失相片(7)(8)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.03.07	28.三樓樓梯模板內殘留雜物(如木屑、泥塊)未清理，柱及牆壁模板底未於適當位置留設清潔孔。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.03.99	29.(1)一樓圓柱體上方與樑版交接處無順弧處理產生銳角；(2)牆模板未以四層模施作，請加以檢討；(3)樓梯樑模板支撐，直接矗立在平台模板上，影響混凝土澆灌；(4)樓梯樑模板支撐，以紅磚做為墊塊，不符規定。[L]缺失相片(9)(10)(11)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.07.01.99	30.部分區塊空間以保利龍填補，但不完整且缺少溫度鋼筋，請研商改善。[L]缺失相片(12)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.07.04.04	31.部分接線盒管路出口未施作喇叭口。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.07.05.06	32.廁所管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，未以兩個 45度彎頭銜接及分向尾端預留清潔維護口，三樓頂外排水管於柱位外側管路銜接位置不合規範。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.10.01.01	33.混凝土無配比、粗細粒料篩分析、水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗紀錄，配比材料未作檢驗。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.10.06.03	34.電表箱電阻及廁所給水無試水試壓紀錄（含相片）。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.10.99	35..(1)混凝土圓柱試體，在預拌廠養生，不符規範要求，請改善；(2)雖製作機電材料樣品板，但缺少監造現場人員及品管人員簽章；另亦缺少土建工程之材料樣品板。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.01.01	36.護欄未加設保護套。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.01.07	37.使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。[L]缺失相片(13) (5.14.01.07)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.02.06	38.鋼管併接雖以八字扣施作，但每架建議施作二處。[L]缺失相片(14)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.04	39.承包商勞安自動檢查頻率不足及紀錄未量化。[L] (5.14.04)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.06.01	40.二樓外樑預留鋼筋未加設護套等防護措施。[L] (5.14.06.01)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.99	41.電梯機坑開口之護欄，未設踢腳板及警告標示等。[L]缺失相片(15) (5.14.99)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.15.11	42.工區入口安全標示設置不完善。[L] (5.15.11)
4	臺中市西屯區溪西圖書館新建工程	D092	臺中市政府文化局	54,711	51,940	大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司		106.01.19	85				4.01.14	1.發現工程缺失，部分仍無以書面要求監造單位或廠商限期改善，未落實三級品管。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.01.99	2.工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不足及不同，請加以整合。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫未符合作業需求，例如：歷經設計變更、督導與查核，為符合實際之作業情形，請加以進版。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.01.06	4.水槽、貼面磚、機電等訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.01.07	5.(1)廁所內裝工程之機電設備，未依設備管線、系統、整體功能等分別訂定抽驗程序及標準未符合需求，未監督機電設備測試管線；(2)監造計畫第6章針對機電設備相關測試及試運轉紀錄表檢查標準未訂定。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.01.08	6.未落實內部品質稽核，例如：未具體敘明稽核文件內容，並檢附與現場施作情形之比對相片。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.03.04	7.未落實執行抽查驗作業，例如：裝修工程之查驗表，格式不符規定且查驗值未量化、管路方向改變未採用以兩個45度彎頭銜接。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.03.05	8.水槽、貼面磚、機電發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.02.13.01	9.監造建築師至工地督導，雖依規定填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但未檢附佐證相片。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.01	10.歷經設計變更、督導及查核，為符合實際之作業情形，整體施工計畫、整體品質計畫及職工安全衛生計畫等，請做必要之進版。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.02.03	11.屋面水槽、貼磁磚工程等各分項工程施工要領未符合需求。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.02.07	12.針對機電設備自主檢查表檢查標準未量化，另未落實執行污水管配管施工自主檢查。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.02.10	13.未落實內部品質稽核，例如：未具體填寫稽核文件內容，及檢附與現場施作之比對相片。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.03	14.施工日誌記載不完整，高層人員蒞臨參訪或督導及材料試驗質未按實登錄、當日之安衛作業情形，未具體填寫。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.08.02	15.規定內稽無落實執行與紀錄。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.11.06	16.主任技師（專任工程人員）雖多次至工地督導並撰寫督察紀錄表，但缺少相片佐證，請依營造業法所列重點工作進行督察；另格式請更新為建築物。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					4.03.99	17.(1)自主檢查表不需有品管人員之欄位，請修正；(2)防汛檢查表僅填寫至9月，有不足情形。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.07.01.09	18.(1)屋頂樓梯平台雖提高，但泛水仍未連續，易導致滲漏水；(2)屋頂洩水坡度不夠理想，防水層施作前請改善5。[L]缺失相片(1)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.07.01.99	19.(1)發電機及消防主機室雜物置放太多未清理；(2)一樓走廊及室內空間柱角未施作圓角，銳角易讓使用者碰撞受傷請改善；(3)屋頂花台表層之水泥砂漿粉刷，部分有膨拱脫落情形。[L]缺失相片(2)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.07.04.04	20.部分線路管線出口未施作喇叭口。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.07.05.04	21.廁所洩水坡度不足又無設置清拭時用之導溝。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.07.05.06	22.污水管路進行方向改變時，未以兩個 45度彎頭銜接，請加以釐清；另清潔口之位置亦請檢視。[L]缺失相片(3)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.08.02	23.木紋磚轉角面，部分有零碎磚情形，易造成脫落，請改善，另有過於尖銳情形。[L]缺失相片(4)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.09.08	24.工程告示牌之施工期間，未配合展延工期修正。[L]缺失相片(5)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.10.99	25.未製作混凝土抗壓強度統計分析圖，統計整體標準偏差值。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.14.02.06	26.現場施作之施工架，尚有部分缺失，請改善：(1)鋼管併接未以萬象接頭或八字扣施作。(2)施工架距主體結構超過20公分，未設防墜網。(3)施工架內側缺少交叉桿及下欄杆。[L]缺失相片(6)(7)
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.14.03.01	27.電線銜接臨時電未由箱體預留孔位進入箱體，且未加鎖。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.14.04	28.承包商勞安自動檢查頻率不足及紀錄未全面量化。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.14.99	29.施工架設置防墬網未配合施工進度復原。[L]
					大瀞建築事務所	大瀞建築事務所	特傑營造股份有限公司					5.15.11	30.工區安全標示設置不完善須再加強。[L]
5	梧棲區中央路雨水下水道工程	10505265019	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	15,156	12,180	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司		106.01.20	78	5	5		4.01.04	1.雖成立督導小組，惟尚無小組督導及紀錄。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.01.99	2.(1)主辦人員督導紀錄（12/12）有未簽名情形；(2)主辦機關雖已執行工程督導12次紀錄，惟自開工後6/23~11/4才進場督導顯有不足。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)材料送審及檢試驗管制總表未註明材料名稱；(2)無測量放樣及高程抽測紀錄；(3)無PC澆置抽查紀錄；(4)鋼板樁打設無抽查記錄；(5)鋼筋抽查紀錄表未量化記載，間距、搭接長度未量化紀錄數值；(5)混凝土抽查紀錄表未量化記載，坍度及到場時間未依實際檢測值記載。[M]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.02.03.05	4.無汛期防災減災抽查紀錄，未落實。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表有紀錄，惟未蓋公司章。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.02.99	6.監造計畫適用對象未含蓋材料商及材料製造商。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.03.04	7.(1)無鋼鈑樁及開挖等自主檢查紀錄；(2)鋼筋自主檢查表未量化紀錄，間距、搭接長度未依實測值記載；(3)AC假修復自主檢查未落實記載，如黏層油計量及二道粘層油噴灑等；(4)圓柱試體試驗，11/28日之送驗不符規定；(5)鋼筋、模板自主檢查表，檢驗停留點不明確紀錄；(6)混凝土自主檢查表，坍度及到場時間未依實測值記載；(7)勞安衛教育訓練僅1次，頻率不足，工種名稱未註明。[M]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.03.05	8.未制定材料送審管制總表。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					4.03.99	9.(1)品質計畫未依監造審查重點項目制定；(2)教育訓練頻率不足，應妥予加強；(3)安全衛生自主檢查流於形式，應妥予加強。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.07.01.99	10.(1)第2人孔(P2)踏步第一階明顯偏移；(2)第2人孔(P2)箱涵頂版倒角銜接收邊不佳；(3)第2人孔(P2)井續接偏移，上下環皆不垂直，砂漿修飾粗糙，有2處凸角未修平；(4)第3人孔(P3)，內側上下環銜接填縫不平順，有1凸角未修平。[L]缺失相片(1)(2)(3)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.07.02.11	11.(1)已施作AC假封層處，左右側縱向銜接處，有高低差及不平順之情形嚴重，長度達數10公尺；(2)中央路土地公廟前第一段開挖處，AC假修復路面有部分粒料分離脫落及表面損壞不平整情形，車輪轍痕跡嚴重長度達10多公尺。[M]缺失相片(4)(5)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.07.02.99	12.中央路AC路面有多處明顯縱向拉裂裂縫，中央路二段362之2~362之5號之間，路側有1縱向裂縫，寬達1~3公分，長達10多公尺。[L]缺失相片(6)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.09.08	13.工程告示牌格式不符工程會規定，未提供環保專線、竣工日與執行資料表不符。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.10.99	14.(1)材料檢驗報告判讀，廠商皆未簽註日期；(2)鋼筋未提供出廠證明；(3)瀝青混凝土送驗尚無報告出爐，監造單位應持續追蹤。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	久禾營造有限公司					5.16.01	15.無汛期防災檢查紀錄。[L]
6	臺中市大安區濱海廊道觀光環境營造計畫	1050910	臺中市大安區公所	27,143	22,838	振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司		106.01.20	74				4.01.04	1.施工迄今僅一次品質督導，應加強督導頻率。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.01.99	2.(1)主辦機關雖已成立督導機制，惟溝通協調能力不足，致材料爭議，廠商質疑無法取得，衍生施工進度管控不佳，對設計內容未充分了解，未積極解決監造及承包商之疑義問題；(2)變更設計尚未完成，主辦機關應積極辦理。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫書中，缺少(測量、開挖、土方、景觀、棧道)等之查驗項目。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.02.01.05	4.監造計畫書中，缺少(測量、開挖、土方、景觀、棧道)等之抽查紀錄表及抽查標準表。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)計畫書未明訂重要分項需求，如木作、停車場鋪面等；(2)施工抽查未落實，如無平台基座抽查紀錄；(3)材料送審管制總表未明訂預定送審時程，後續無法管制；(4)鋼筋抽查表中，查驗標準欄內，號數、間距未量化標示；(5)材料設備檢(試)驗管制總表，尚未建立。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.02.03.05	6.(1)無工地安全及環境等抽查紀錄；(2)臨岸工程相關安全、救生圈及警告措施，無抽查記錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.02.14.02	7.缺監造技師督導紀錄表。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.03.02.01	8.(1)海邊施工防汛計畫尚未落實，防汛設備尚未備審；(2)交維計畫未送審完成，未計畫完善。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.03.04	9.(1)施工自主檢查未落實，如無基座鋼筋檢查紀錄；(2)基座PC施築無檢查紀錄；(3)基座模板組立深度無檢查紀錄；(4)鋼筋自主檢查表有紀錄，惟間距未量化記載；(5)混凝土自主檢查表有紀錄，惟坍度、氯離子、到場時間均未量化記錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.01.04	10.棧道之柱基礎有幾支鐵絲未剪。[L]缺失相片(1)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.02.99	11.基座墩柱箍筋有部分歪斜。[L]缺失相片(2)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.03.04	12.平台模板支撐有部分設置歪斜。[L]缺失相片(3)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.10.99	13.(1)鋼筋檢驗報告判讀未押註日期；(2)未提供鋼筋出廠證明；(3)混凝土試驗報告材齡不足尚未提供，監造單位應追蹤。[L]缺失相片(4)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.14.04	14.工地職安自動檢查未落實每日記載。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.14.99	15.臨岸工程無相關救生設施檢查紀錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.15.02	16.交維計畫尚未落實，未見交維措施。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.16.01	17.(1)無汛期防災檢查紀錄；(2)海邊施工防汛設備未備齊查驗，防汛演練未落實。[L]
7	臺中市立太平國民中學後操場跑道改建水土保持計畫	10504	臺中市立太平國民中學	5,536	5,268	豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司		106.02.08	79				4.01.99	1.(1)監造暨品質計畫同一天核定，時程上顯有不符；(2)開工日期與契約開工日期不符；(3)品質督導照片未提供日期。[L]
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					4.02.01.10	2.模板工程施工抽查紀錄表抽查標準未定量未符合需求。[L]
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)擋土牆洩水管埋設未落實查驗，如管材厚度未紀錄等；(2)擋土牆伸縮縫抽查未落實，如厚度未紀錄等；(3)鋼筋抽查未落實如搭皆長度設計為60公分，抽查紀錄記載52公分；(4)無土方開挖等高程抽測紀錄；(4)材料試驗報告應判讀合格並加註日期。[L]缺失相片(1)
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					4.02.99	4.(1)技師現場督導照片未提供日期；(2)施工品質查驗照片未提供日期；(3)簡報之105/11/17混凝土取樣試驗報告，監造單位未會同。[L]
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					4.03.04	5.(1)自主檢查件查人員未落實簽名；(2)鋼筋自主檢查未落實，實際檢查情形未量化紀錄；(3)無土方開挖及擋土牆施工等高程檢測紀錄；(4)構造物自主檢查未落實，如側溝牆、版等厚度皆無檢查紀錄；(5)品管自主檢查表請落實簽名。[L]缺失相片(2)
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					4.03.05	6.材料試驗報告應審查是否符合設計規範並加註日期。[L]
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.01.03	7.邊溝底及牆混凝土完成面粗糙，未落實整體粉光。[L]缺失相片(3)
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.01.05	8.RCA擋土牆施工縫留設不當以致擋土牆升層混凝土完成面不佳，不美觀。[L]缺失相片(4)
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.05.02	9.未落實現場揚塵管制措施。[L]缺失相片(5)
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.05.99	10.大門出入口既有道路路面破損。[L]缺失相片(6)
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.06.05	11.回填料含有其他雜物。[L]
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.07.01.13	12.洩水孔部分堵塞。[L]缺失相片(7)
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.07.01.99	13.(1)擋土牆與既有擋土牆銜接，有明顯開裂情形。(2)集水井不銹鋼PVC包覆，有一支脫落情形；(3)集水井踏步第一皆設置高度未符實際。[L]缺失相片(8)
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.09.08	14.工程告示牌內容未符規定，工程告示牌開工及竣工日期與施工執行資料表不符。[L]缺失相片(9)
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.10.02.04	15.無鋼筋化性試驗紀錄。[L]
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.10.99	16.(1)排水器無審查紀錄；(2)鍍鋅蓋版扭鋼無材料證明；(3)混凝土試體送驗（10/28製作），施工廠商未會同；(4)材料試驗報告判讀監造及廠商皆未簽註日期；(5)鋼筋未提供出廠證明。[L]
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.14.01.01	17.RCB擋土牆高差2公尺以上邊緣未設置符合規定之護欄。[L]
					豐得工程顧問有限公司	豐得工程顧問有限公司	和鼎營造有限公司					5.15.10	18.大門管制未設置夜間警示燈。[L]
8	大里區仁化路上游雨水下水道工程	10406010109	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	46,636	35,250	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司		106.02.08	78	3	5		4.02.03.04	1.(1)施工抽查未落實，如無土方高程抽測紀錄、無RCP埋設混凝土墊塊及回填砂等抽查紀錄；(2)鋼軌樁打設抽查未落實，紀錄照片露出地面高度部分與設計不符；(3)混凝土開挖埋設及CLSM回填，同一天記錄完程，與實際顯有不符；(4)人孔井埋設抽查未落實，如A11-1人孔深度與設計顯有不符；(5)箱涵單面模板抽查紀錄表未落實執行。[M]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司					4.03.04	2.(1)RCP埋設混凝土墊塊施作及回填砂，無檢查紀錄；(2)瀝青混凝土施工自主檢查未落實，如平整度不符實際等；(3)瀝青混凝土黏層油噴撒無單位劑量檢查紀錄；(4)人孔模板組立自主檢查未落實，現場品質與紀錄不符；(4)品管自主檢查表未確實記載高程檢查值。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司					5.01.03	3.A-11人孔井混凝土完成面不佳。[L]缺失相片(1)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司					5.05.99	4.工地自行設置休憩區，未妥適管理，外觀相當不雅。[L]缺失相片(2)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司					5.07.01.99	5.(1)A-11人孔井RCP銜接未妥適處理，人孔井內RCP不宜突出，且殘留大量CLSM；(2)A11-1人孔踏步留設間距不均。[L]缺失相片(3)(4)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司					5.07.02.11	6.瀝青混凝土假修復路面平整度不佳。[M]缺失相片(5)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司					5.07.02.12	7.瀝青混凝土假修復路面，部分明顯粒料分離。[L]缺失相片(6)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司					5.08.08.01	8.(1)A-11人孔井混凝土完成面，圓模組立外觀不佳；(2)A11-1人孔蓋底座與人孔井混凝土完成面平整度不佳。[L]缺失相片(7)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司					5.09.08	9.(1)工程告示牌完工日期與實際不符；(2)工程告示牌有明顯破損；(3)工程告示牌未設置QR-code。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司					5.10.99	10.(1)本工程104.07.01開工，混凝土、鍍鋅隔柵板、混凝土管等實際送審為9/01及8/04，鋼筋材料送審為105/6/6，時程上顯有延宕；(2)簡報資料2、 熱拌式反光標線、175kgf/cm2等材料送審未制定預定送審時限，無管制機制。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	展煜營造有限公司					5.14.99	11.工地查核前無危害告知，現場無設置安全設施。[L]
9	104年度第9階段臺中市立清水國民中學音樂大樓A、B棟補強工程	10502-2	臺中市立清水國民中學	7,838	7,534	森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司		106.02.14	80				4.01.99	1.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料與簡報資料不符（如監造計畫核定日期、品質及施工計畫核定日期與監造簡報P31不一致、280kgf/cm2材料設備抽驗次數與監造簡報P40不一致；另監造廠商施工抽查情形與監造簡報P52不符；另施工執行資料表未對監造及施工人員進行評核。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.02.01.05	2.監造計畫未訂定部份材料及設備之品質管理標準（缺抿石子及泥作品質管理標準)。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.02.01.10	3.檢驗停留點，檢驗時機未明確標註。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.02.03.03	4.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如鋼筋、模板及告示牌等分項工程)。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.02.03.04	5.查驗鋼筋植筋（106.01.11檢查標準未量化)及模板（未留設清潔孔)等分項工程施工作業及抽驗材料查驗紀錄表未落實填寫。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.02.03.05	6.發現缺失未立即通知廠商改善並確認其改善成果且未督導施工廠商執行工地安全衛生及環保工作。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.02.03.08	7.勞安查驗表未落實記載（本工程無斜屏卻記載合格)且勞安查驗表填寫頻率不足。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.03.02.04	8.未訂定抿石子及泥作分項工程品質管理標準。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.03.02.05	9.對部份工項材料及施工之檢驗時機未落實辦理（如鋼筋、模板及告示牌等分項工程）。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌中，主辦機關及監造技師督導、106.01.16外聘委員督導未記載。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)擴柱補強工程自主檢查表有紀錄，惟間距未量化記錄；(2)模板自主檢查表檢查標準及檢查結果未量化。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.03.05	12.105.12.29鋼筋植筋拉拔試驗報告品管人員及監造人員判讀後未標註日期。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.03.06	13.施工安全等履約事項未落實執行。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.03.11.06	14.督察紀錄表未落實記載。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.03.14.02	15.無施工架作業主管巡視紀錄。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					4.03.14.03	16.工地職安教育訓練尚未建紀錄。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.01.01	17.地下室擴柱表面，混凝土孔隙過多。[L]缺失相片(1)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.02.01	18.(1)二樓騎樓柱之繫筋，擺設方向未按規定交錯綁紮，如B棟2樓B4Bc cc1柱繫筋綁紮；(2)B棟2樓B4Bb cc1柱箍筋綁紮不符規範。[L]缺失相片(2)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.02.08	19.B棟1樓BdB2柱頂版補強筋不足。[L]缺失相片(3)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.02.11	20.B棟2樓部份柱既有鋼筋鏽蝕嚴重。[L]缺失相片(4)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.03.03	21.B棟1樓部份模板不緊密，漏漿。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.03.07	22.B棟1樓部份模板未設清潔孔。[L]缺失相片(5)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.05.09	23.垃圾及廢棄物未清理影響環境。[L]缺失相片(6)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.08.08.01	24.B棟地下1樓BhB2柱頂版混凝土完成面不平整影響美觀。[L]缺失相片(7)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.09.08	25.工程告示牌材質與圖說不符。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.09.09	26.工地現場材料及機具堆置雜亂。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.14.01.01	27.(1)鷹架拉桿有部分拆除，未復原；(2)A棟2樓東北角開口護欄設施不足。[L]缺失相片(8)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.14.01.04	28.一樓後方外牆高差超過1.5公尺，未設防墜欄杆。[L]缺失相片(9)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.14.01.07	29.工作梯不合規定。[L]缺失相片(10)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.14.02.04	30.B棟1樓部份鋼管支撐架支柱基礎未使用覆工板或PC。[L]缺失相片(11)
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.14.02.06	31.無模板應力計算書及施工架支撐應力計算書。[L]
					森結構技師事務所	森結構技師事務所	立呈營造股份有限公司					5.14.03.01	32.(1)二樓電線垂下易傷人，需架高；(2)臨時電線未架高。[L]缺失相片(12)
10	臺中市第二市場百年慶典硬體改善暨周邊市場整修工程-第二市場修繕工程	10508010055	臺中市政府經濟發展局	23,000	21,280	張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司		106.02.14	78				4.01.04	1.主辦機關無品質督導紀錄，且未對施工工項及材料辦理抽查驗。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.01.99	2.(1)施工計畫及品質計畫核定時間超過開工日期；(2)主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料不齊全（如施工廠商材料及施工檢驗執行情形未填寫，另施工執行資料表填寫人及主管未簽認。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫未訂定部份材料及設備之品質管理標準（缺油槽處理器及透水混凝土品質管理標準)。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.01.10	4.監造查驗表格式未更新。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.02	5.無施工及品質計畫之審查意見表。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.03.03	6.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如天花板吊筋及抿石子等分項工程)。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.03.04	7.查驗油槽處理器、抿石子及透水混凝土等分項工程施工作業及抽驗材料查驗紀錄表未落實填寫。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.03.08	8.勞安查驗表填寫頻率不足。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.13.01	9.監造建築師105.11.4現場督查報告紀錄未量化填寫，未對施工品質相關提出指導。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.02.99	10.簡報照片資料未顯示日期。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.03.02.04	11.未訂定油槽處理器、抿石子及透水混凝土等分項工程品質管理標準。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.03.02.05	12.對部份工項材料及施工之檢驗時機未落實辦理（如天花板吊筋及抿石子等分項工程)。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.03.03	13.施工日誌有紀錄，惟主辦機關局長視察未記載。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.03.04	14.(1)混凝土地坪自主檢查表有紀錄，惟厚度及強度未量化紀錄；(2)透水混凝土自主檢查表有紀錄，透水率無檢查紀錄；(3)缺排水管高程、導擺及抿石子等工項自主檢查表；且品管人員簽名欄位請刪除。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.03.14.03	15.安全衛生教育訓練有紀錄及相片，缺講師及工種代表名稱，無安全衛生教育訓練教材資料。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					4.03.99	16.(1)105/11/23及105/12/15圓柱試體試驗取樣過程，承商未會同監造單位共同取樣；(2)簡報照片資料未顯示日期。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.01.02	17.(1)老賴茶店前之地坪混凝土，有1道裂縫長約20cm；(2)透水混凝土地坪，水溝處裂縫不平整。[L]缺失相片(1)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.01.05	18.市場廊道界面銜接處未設置伸縮縫。[L]缺失相片(2)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.07.01.05	19.(1)紙模混凝土地板落水頭四周不平整；(2)市場中庭一處排水管配置不當。[L]缺失相片(3)(4)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.07.01.10	20.紙模混凝土地板，市場中間地坪有積水處。[L]缺失相片(5)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.07.01.99	21.(1)男廁所踢腳板下有孔隙未修補；(2)清潔孔蓋與地坪不平整。[L]缺失相片(6)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.07.13.99	22.機車停車場少部份鋪面不平整。[L]缺失相片(7)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.08.01	23.男廁牆少部份馬賽克脫落且通氣孔抿石子不平整。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.08.02	24.男廁所抿石子不平整。[L]缺失相片(8)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.08.03	25.餐飲區少部份天花板吊筋未妥善固定。[L]缺失相片(9)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.08.06	26.男廁蹲式馬桶與磁磚地坪銜接不平順且洗手台未打矽利康。[L]缺失相片(10)(11)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.08.08.02	27.紙模地坪與既有結構物銜接不平順。[L]缺失相片(12)
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.10.99	28.(1)105.11.17混凝土品質保證書數量未填；(2)無泥作工程細骨材及磁磚之拉拔試驗紀錄。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.14.12.01	29.簡報P31施工相片顯示挖土機開挖作業未指派專人指揮。[L]
					張文滋建築師事務所	張文滋建築師事務所	榮家建設有限公司					5.16.01	30.無汛期工地防災自主檢查表。[L]
11	東區振興路437巷111弄打通工程	105A-234	臺中市建設局新建工程處土木工程科	6,510	5,280	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司		106.02.15	80				4.01.99	1.施工計畫與品質計畫未於開工前核定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.01.05	2.缺鋼線網抽驗及施工抽查支程序及標準。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.03.01	3.監造計畫中之澆置紀錄表、交通維持抽查表及環境保護抽查表，有表格卻未實施查驗工作。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.03.03	4.審定施工廠商之施工計畫及品質計畫已逾開工日期。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.02.03.08	5.監造報表未詳實記載(監造主任技師至現場督導未記錄)。
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.02.04	6.分項工程品質管理標準未依監造計畫內容，如保護層厚度。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.04	7.(1)勞工安全自主檢查表，無量化紀錄；(2)鋼筋自主檢查表有紀錄，惟搭接長度未量化，檢驗停留點不明確；(4)混凝土自主檢查表有紀錄，惟修正部分未簽章；(5)多項工程未依品質計畫辦理自主檢查，自主檢查表未記載。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					4.03.14.03	8.職安衛教育訓練有紀錄，缺講師及工種代表名稱，且頻率不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.01.01	9.新設側溝銜接原有側溝處，混凝土表面有蜂窩情形。[L]缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.01.04	10.新設側溝銜接原有側溝處，有模板未清除。[L]缺失相片(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.01.06	11.右側及左側水溝蓋，外側施工縫有爆模情形。[L]缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.06.05	12.路基底層回填料中，有磚塊、垃圾等雜物、營建廢棄物，應清除之。[L]缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.09.08	13.工程告示牌經費來源未填寫。[L]缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	五盛營造有限公司					5.16.99	14.雖部分覆蓋防塵網，路基仍有塵土飛楊情形，應注意灑水，以維環保。[L]缺失相片(6)
12	臺中市霧峰區北坑溪天時橋改建工程(第一次修正)	10506085029	臺中市政府水利局水土保持工程科	16,283	15,600	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司		106.02.15	81				4.02.01.10	1.材料設備送審管制總表中預定送審日期與主要計畫書及施工材料送審管制(1/2)(2/2)未相符。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					4.02.03.08	2.監造報表未詳實記載(106.2.10監造主任技師至現場督導未紀錄，105.8.29主辦單位辦理廠驗未紀錄)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					4.03.01	3.施工計畫書中無模板支撐計算。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					4.03.03	4.施工日誌未詳實記載(106.02.10監造主任技師至現場督導未紀錄)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					4.03.04	5.(1)鋼軌樁有自主檢查表紀錄，間距及預留長度未量化紀錄；(2)模板自主檢查表有紀錄，惟斜率未檢查；(3)混凝土自主檢查表有紀錄，惟修正部分未簽章。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					4.03.14.03	6.職安衛教育訓練有紀錄，缺講師及工種代表名稱，且頻率不足。[L]缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					4.03.99	7.(1)105/12/31及106/1/10兩次圓柱試體試驗報告，取樣過程承商未會同監造單位取樣；(2)施工計畫及品質計畫提送時間太晚，致未於開工前核定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					5.01.01	8.A2橋台側牆有蜂窩，多處修補痕跡，應多做矯正預防。[L]缺失相片(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					5.01.03	9.A2新舊橋台混凝土銜接處不平整。[L]缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					5.07.02.11	10.(1)施工便道行走地質鬆軟，應加強修補夯壓；(2)河床整平之施工腹地鬆軟，應加強修補之。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					5.07.02.99	11.A1橋台兩側邊坡裸露，應加強護坡工程。[L]缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					5.10.99	12.工程施工執行資料表工程概要路燈組數(2組)與材料設備管制總表內數量不同(3組)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					5.15.11	13.往舊橋下坡右轉彎側，注意警示措施未牢固。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘業營造工程有限公司					5.16.99	14.防汛告示牌未設立，防汛設備未設置固定處。[L]
13	臺中市立雙十國民中學老舊校舍整建工程	ssjh1050613178225358	臺中市立雙十國民中學	178,225	165,858	許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司		106.03.10	82	4	4		4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不足及不同，請加以整合；另「專業人員」缺少執行情形之評核；(2)查核簡報資料格式未統一，且部分資料數據未統一(如進度資料)。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫內之「抽查驗管理標準」、「施工作業流程圖」及「抽查驗表」，未建立工項目錄，整合度較不足。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.01.10	3.未落實抽查驗作業，例如：（1）抽查驗表單格式，未更新，表格格式未依工程會格式。（2）未依施工順序，逐段填寫抽查情形，例如：106年3月.6日模板工程檢查表，填寫施工前、中、後之施作情形。（3）檢查標準未量化，例如：106年3月.6日模板工程檢查表之「依圖說規定」。[L}
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.99	4.簡報資料顯示，品質抽查統計，缺少假設工程、土方工程等工項；另安衛環保缺少統計。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.02.07	5.品管自主檢査表檢査標準部分未訂量化。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.08.02	6.自主檢查表不須有品管人員之欄位，品管人員僅負責稽核，非全面檢查。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.13.03	7.工地現場張貼之鋼筋、混凝土施工作業流程圖，缺少佐證項片。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.99	8.簡報資料顯示，施工組織架構之「工地負責人」，請修正為「工地主任」；另「專任工程人員」亦請配合營造業法修正為「主任技師」。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.01.01	9.澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩及孔洞產生，如樓梯梯間混凝土澆置有蜂窩。[L]缺失相片(1)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.01.04	10.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲)。[L]缺失相片(2)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.01.99	11.冬棟一樓男廁柱位，有錯開情形，顯示放樣不確實。[L]缺失相片(3)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.02.08	12.牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：除角隅未設補強筋外，綁紮方式請一併檢視。[L]缺失相片(4)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.02.99	13.露台泛水預留筋，部分地區未預留，請再檢視。[L]缺失相片(5)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.03.04	14.(1)模板施工樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞；(2)模板支撐距樑邊過大，建議不要超過30公分；另格柵之水平橫料長度亦不足。[L]缺失相片(6)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.03.07	15.(1)牆模板部分未設清潔口，請再檢視；(2)窗台未預留灌漿孔，易造成灌漿量不足；另樑板支撐置放在開口模板上，有改善空間。[L]缺失相片(7)(8)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.03.99	16.主梁底模板支撐缺少橫桿，易產生不均勻應力，請檢討。[L]缺失相片(9)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.09.09	17.工區內材料堆置雜亂，如鋼筋等剩餘材料任意堆置。[L]缺失相片(10)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.10.99	18.試驗報告判讀，施工廠商品管人員為「符合、不符合」；監造現場人員為「合格、不合格」；另簽章未押日期。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.01.01	19.(1)於高差2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合規定之護欄等防墜設施，例如：露台臨時欄杆支柱，以鋼筋替代，有安全虞慮；(2)斜屋頂處施工架未設置護欄或安全網等防墜措施。[M]缺失相片(11)(12)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.01.04	20.(1)於高差超過1.5公尺以上之場所作業未設置符合規定之安全上下設備，樓梯及室內施工架未設置上下設備及護欄；(2)鋼管長度不足，以木料銜接，易生危險；（3）上下設備（階梯）連續二架未設平台，易生危險。[M]缺失相片(13)(14)(15)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.01.07	21.使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。[L]缺失相片(16)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.02.01	22.施工架鋼管併接未以八字扣施作，以鐵絲綁紮；另部分鋼管併接雖以八字扣施作，但每架僅施作一處，不足。[L]缺失相片(17)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.02.06	23.外牆施工架高度5公尺以上應指派所僱專任工程人員簽章確認強度計算書及施工圖說(第一層施工架未設置交叉拉桿、第一層施工架使用鐵絲作為搭接材料、繫牆桿未確實與施工架密接、使用交叉拉桿作為延伸施工架之斜撐材料)。[L]缺失相片(18)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.03.01	24.臨時用電箱未設置巡檢表，無法證實每日之檢查。[L]缺失相片(19)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.99	25.(1)以可調式鋼管支柱為模板支撐時，可調式鋼管於調整高度時，未以制式之金屬附屬配件為之；(2)工務所旁緊急聯絡電話請將行政院勞動部中區職業安全衛生中心更正為臺中市勞動檢查處。[L]缺失相片(20)(21)
14	水湳經貿園區地下停車場	103A-346	臺中市建設局新建工程處建築工程科	917,150	837,580	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司		106.03.10	85				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不足及不同，請加以整合；另「專業人員」缺少執行情形之評核；(2)查核簡報資料格式未統一，且部分資料數據未統一(如進度資料)。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫未符合作業需求，例如：歷經二次變更設計、督導與查核，為符合實際之作業情形，請加以進版。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.01.08	3.未落實內部品質稽核，例如：未具體敘明稽核文件內容，並檢附與現場施作情形之比對相片。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)未落實執行抽查驗作業，例如：後製清水模（面塗）工程之查驗表，格式不符規定且查驗值未量化；另安衛檢查頻率亦不足；(2)對材料檢試驗報告應判讀認可非施工廠商判定並請加註日期。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.02.99	5.簡報資料顯示，部分圖面不清楚，例如：平立面圖等；另界面整合會議，請獨立計列。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.01	6.歷經設計變更、督導及查核，為符合實際之作業情形，整體施工計畫、整體品質計畫及職工安全衛生計畫等，請做必要之進版。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.02.02	7.施工廠商之品管組織架構，品管人員、勞安人員與工地主任之位階平行，請修正；另工地負責人建議改為工地總負責人。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.02.09	8.泥作粉刷工程自主檢查46次，不合格17次，不合格率約37%，未見相關矯正及預防措施。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.02.10	9.內部品質稽核未落實執行，例如：頻率不足。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.04	10.(1)未落實自主檢查，例如：僅施作檢驗停留點之檢查，缺少施工中及施工後之檢查；(2)品管自主檢査表檢査標準部分未訂量化値如防水材料用量。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					4.03.05	11.對材料檢試驗報告應審查符合規範非施工廠商判定並請加註日期。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.01.05	12.截水溝溝蓋孔洞過小，恐影響截水功能。[L]缺失項片(1)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.01.07	13.B1梁滲漏水，木絲板水痕明顯。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.07.01.99	14.(1)車道兩側矮墩頂部表面之水泥砂漿粉刷，部分有龜裂情形，請改善；(2)樓梯側面材未轉進底部5 ~ 10公分，較不符傳統工法。[L]缺失項片(2)(3)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.08.03	15.車道入口天花板，未收頭且部分板材有下垂情形。[L]缺失項片(4)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.09.06	16.蹲式馬桶邊緣與地坪磁磚銜接面，平整度請再調整。[L]缺失項片(5)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.10.99	17.(1)材料樣品板，監造現場人員及施工廠商品管人員，未簽章確認；(2)試驗報告判讀，施工廠商品管人員為「符合、不符合」；監造現場人員為「合格、不合格」；另請簽章押日期。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.04	18.梯廳於高差超過1.5公尺以上之場所作業未設置符合規定之安全上下設備。[L]缺失項片(6)(7)(8)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.01.07	19.現場有不合格合梯，請加強設備進場管制作業。[L]缺失項片(9)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.02.01	20.天井、植生牆處內部施工架未設置立柱插銷、繫牆桿、上下設備及安全母索。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.03.01	21.(1)臨時變電箱未設置巡檢表，無法證實每日之檢查；(2)請加強用電設備管制作業(未關閉配電箱蓋板)。[L]缺失項片(10)(11)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	勝緯營造股份有限公司 富堂水電工程股份有限公司					5.14.99	22.(1)請規劃並設置施工人員休息區域(施工人員在物料區休息)；(2)安衛檢查頻率不足。[L]缺失項片(12)
15	104年度南棟、東棟、北棟校舍耐震補強工程	A0915	臺中市立大安國民中學	23,181	21,300	登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司		106.03.17	78				4.01.99	1.未依規申請建築執照。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司					4.02.03.02	2.施工架組立及拆除為營造業高風險作業，請監造單位稽核施工廠商是否確實依施工圖說作業。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司					4.02.03.04	3.材料試驗報告應判讀合格並加註日期。[L]缺失相片(1)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司					4.03.05	4.材料試驗報告應審查是否符合設計規範並加註日期。[L]缺失相片(2)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司					4.03.06	5.有關施工安全衛生缺失，建議彙整市府工程查核督導、監造單位及廠商自主檢查缺失統計資料，檢討相關缺失內容，並研擬相關矯正預防措施。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司					4.03.11.03	6.專任工程人員查核的時間點應在鋼筋綁紮好後之關鍵時間點。[L]
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司					4.03.14.03	7.本工程開工日期為105年12月1日，但勞工一般安全衛生教育訓練(3小時)資料舉辦日期為106年2月3日，應於勞工進場施工前完成一般安全衛生教育訓練，且營造業需再增加3小時相關課程；另建議將教育訓練講義及講師等相關資料一併作為附件。
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司					4.03.99	8.(1)施工架及模板等應定期實施自主檢查，以維安全；(2)品管自主檢查表一處未確實填寫(如106.01.02模板自主檢查表檢查時機未填。[L]缺失相片(3)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司					5.07.01.09	9.屋頂洩水坡度施工不當有積水現象。[L]缺失相片(4)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司					5.07.01.11	10.屋頂落水罩設置不當。[L]缺失相片(5)
					登泰工程顧問有限公司	登泰工程顧問有限公司	裔恆營造有限公司					5.08.01	11.一樓男廁，窗戶旁磁磚有殘留泥漿未清洗。[L]缺失相片(6)
16	臺中市大安區永安國民小學無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程	yaps10509	臺中市大安區永安國民小學	15,440	14,380	上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司		106.03.17	78	2	2		4.01.04	1.已完成第一期工程之結構補強及電梯結構體，惟尚未外聘委員督導。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.04	2.材料試驗報告應判讀合格並加註日期。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.05	3.現場澆置完成之RC結構體存在蜂窩孔洞等，未通知廠商限期改善。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.04	4.品質計畫內有擴柱補強自主檢查表，但未填寫。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.01.01	5.混凝土澆置有蜂窩孔洞產生。[L]缺失相片(1)、(2)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.01.04	6.梯廳混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、報紙)。[L]缺失相片(3)、(4)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.10.99	7.簡報未放入材料設備送審管制總表。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.01.01	8.外牆施工架與構造物間(高度2公尺以上，間距超過20公分)未設置安全網或安全網等防墬設施未符合規定。[L]缺失相片(5)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.02.01	9.施工架未與穩定結構物妥實連接及未符合規定。[M]缺失相片(6)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.02.06	10.外牆施工架高度5公尺以上應指派所僱專任工程人員簽章確認強度計算書及施工圖說(第一層施工架未設置交叉拉桿、第一層施工架立柱使用磚塊/木頭為調整高度墊塊、使用鐵線作為施工架之繫牆桿材料、施工架第一層使用可調式鋼管作為支撐材料)。[L]缺失相片(7)、(8)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.08	11.安全圍籬警示燈不足。[L]缺失相片(9)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.15.09	12.安全圍籬安全設施不符合規定(最旁邊有空洞)。[L]
17	105年度沙鹿區沙田路(臺灣大道-光華路口)路平改善工程	105A-206	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	33,020	29,050	全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司		106.03.23	78				4.01.05	1.主辦機關未能發揮督導機制功能，未能有效解決管線抵觸施工之遷移，致嚴重影響施工進度。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)簡報資料簡略，建議加強充實。(2)執行資料表之契約金額、發包預算欄位填列有誤、品質及施工計畫審定日期有誤，請更正。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.01.10	3.簡報資料中，部分圖表不夠清楚，未來類似會議應予改善。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.06	4.工程進度落後頗多，未要求承攬廠商提出趕工計畫。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.08	5.106/2/20建設局人員至現場督導，但是監造報表未落實紀錄，請改善。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.02.02	6.簡報資料公司組織安衛及品管人員應置於工地負責人(或工地主任)下，接受指揮執行業務。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.03	7.施工日誌未落實紀錄，如建設局人員至現場督導未記錄，請改善。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.04	8.(1)鋼筋自主檢查表記載未數值量化。(2)瀝青混凝土自主檢查未有任何照片。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.08.04	9.監造計畫核准後再審查品質計畫，兩者日期有誤，請修正。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.01.05	10.(1)U型側溝頂板部分不平整且有凹處，應全線檢查整平以防日後積水；(2)局部溝蓋板與混凝土鋪面有高低差未齊平，請修正。(缺失照片1)；(3)溝內鋼絲局部未切除，請改善。(缺失照片2)；(4)混凝土溝蓋與U型溝間局部有縫隙，請填補。(缺失照片3)；(5)現場混凝土表面有鞋印，請將表面補平。(缺失照片4)；(6)部分鍍鋅隔柵施設時，未掌控整齊，影響美觀，請檢查調整。[L]
18	寶之林教育園區設施改善工程	P0822	臺中市政府環境保護局	10,629	8,750	謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司		106.03.23	75		8		4.01.04	1.有督導小組，惟未能有效發揮功能，及無工地督導查驗紀錄。[L]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.01.06	2.未能督促監造單位於開工前提報監造計畫。[L]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.01.99	3.進度嚴重落後21.75%，未召開與監造及承商單位針對如何如期完工部份之檢討協商會議或相關趕工會議。[L]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.01.04	4.未能管制承商於開工前核定施工及品質計畫書。[L]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.03.01	5.本次查核監造無執行監造業務資料及工程進度落後頗多，未要求承攬廠商提出趕工計畫或如期完工之改善計畫。[S]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.03.04	6.本次查核監造無施工抽查及材料設備查驗紀錄。[S]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.03.08	7.105/10/27日環保局督導至現場督導，但是監造報表未落實紀錄，請改善。[S]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.02.99	8.簡報資料簡略、圖表不清晰，且無法明確描述工程概要、施工位置、與目前施工情形，另監造人員編制及三級品管組織錯誤，應加強改正。[L]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實紀錄，如105/10/27日環保局督至現場督導為記錄，請改善。[L]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.04	10.自主檢查表有數值部分應量化(如混凝土)。[L] 缺失相片(1)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.11.06	11.專任工程人員之紀錄建議再詳實相關規範以提供工地負責人及品管人員稽核。
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					4.03.99	12.簡報內容施工組織品管人員應與安衛人員置於工地負責人(或工地主任)下接受指導指揮執行業務。另施工照片應加註施工項目及日期。[L]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.01.04	13.施工區地上有鐵釘及鐵絲，請清除。[L] 缺失相片(2)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.02.11	14.堆置工地鋼筋銹蝕，應清除後始可彎紮組裝。[L]缺失相片(3)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.02.99	15.鋼筋堆置未依規定，請改善。[L] 缺失相片(3)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.03.01	16.模板老舊及使用過度，應再整理，以防不緊密漏漿，且需塗模板油。[L] 缺失相片(4)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.08.01	17.未繪製步道地磚舖築大樣圖，致壓花地坪周圍局部掉落及接縫及轉彎處多處缺陷不完整，應改善。[L] 缺失相片(5)、(6)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.08.03	18.天花板係以原有吊架裝設，未檢討有否耐震強度，請檢討增設以維安全。[L] 缺失相片(7)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.08.08.02	19.已完成開放設施部份緣石截角端處(紅磚上)，應以圓弧收尾，以防遊客受傷。[L] 缺失相片(8)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.08.99	20.矽酸鈣板與地板間有縫隙，請改善。[L] 缺失相片(9)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.09.08	21.工程告示牌內容請依規定修正，例如政風處電話區域碼為02，並檢視是否有其它缺漏。[L] 缺失相片(10)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.01.07	22.現場有架不合格合梯，應做好設備進場管制作業。[L] 缺失相片(11)
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.05	23.施工廠商對勞工未施以從事工作與預防災變所必要之安全衛生教育及訓練，並做成紀錄，以供後續督導查核。[L]
					謝南陽建築師事務所	謝南陽建築師事務所	見安營造股份有限公司					5.14.99	24.未有職業安全衛生訓練資料，請改善。[L]
19	臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校舍整建工程	10506061130	臺中市政府教育局	54,115	49,986	蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司		106.04.20	80	4	4		4.01.04	1.校方外聘委員參與督導與查驗頻率不足，致未落實督導效果與記錄追蹤。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.01.14	2.發現工程缺失，無以書面要求監造單位或廠商限期改善，未落實二級品管。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.10	3.監造單位品質文件、記錄管理未妥適建立總目錄，尚有部分卷宗紀錄未建立目錄索引編碼。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.03	4.本工程預定106.11.10完工，尚有磁磚、電梯、鋪面等材料未完成審查，影響工進。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.04	5.模板、鋼筋混凝土、機電配管工程抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表未落實執行。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.05	6.(1)模板、鋼筋混凝土、機電配管工程發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果，且無落實督導施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作。(2)建築師106.3.24及106.4.5施工中查核發現缺失指示事項，改善未確實完成成果。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.08	7.(1)執行施工抽查時，未將抽查項目落實紀錄於監造日誌中。(2)未落實將施工抽查結果，以量化方式紀錄於抽查表中。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.02	8.承攬廠商品管執行品管人員位階不符規定(品管人員應屬工地主任指揮)。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.04	9.模板、鋼筋混凝土、機電配管工程訂定各分項工程品質管理標準未符合需求。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.05	10.模板、鋼筋混凝土、機電配管工程訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率未落實。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌未依規定填報，主任技師、建築師到場督導及指示和材料試驗結果均無按實登錄。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.05	12.(1)材料試驗監造單位及承攬廠商均已判讀及審查，並簽名，惟未押註日期，程序未符合。(2)材料設備送審管制表，未將所有應送審項目列表管制。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.03	13.承攬廠商品管人員未對混凝土抗壓試驗做品管統計分析(已有抗壓強度管制)，未對矯正與預防措施之提出及追蹤。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.05	14.承攬廠商品質文件、記錄管理位妥適建立總目錄，部分卷宗紀錄未建立目錄索引編碼。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.11.06	15.專任工程人員督察10次，惟未對工程技術提出督察，督察指示事項未確實完成成果，督察紀錄未落實。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.01	16.一二三樓牆面混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L](缺失相片1)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.03	17.一樓後方走廊梁柱接頭歪閃無垂直。[M](缺失相片2)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.04	18.各樓層牆面及版梁混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。[L](缺失相片3)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.05	19.(1)四樓柱位未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。(2)牆邊、梁底模板螺栓保護層不足。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.06	20.各樓層樓板開孔無預留鋼筋及外牆窗框四周二次施工部分預留筋不全。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.02	21.各樓模板未整理完善，未塗模板油或塗黑色劣質油致混凝土表面粗躁。[L](缺失相片4)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.99	22.(1)地下室結構體及背填未完成前即移除圍令斜撐。(2)梁未達可拆模強度，底模支撐已拆除，未回撐。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.04	23.開關箱管路出口未施作喇叭口及破損未修復。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.08	24.工程告示牌未填寫全民督工QR掃描標誌。[L](缺失相片5)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.99	25.材料堆置塑膠管件未覆蓋帆布，避免管件日曬變質。[L](缺失相片6)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.01	26.(1)施工架基座無全面設置穩定之墊材。(缺失相片7)(2)樓梯邊防護欄桿不足有空隙。(缺失相片8)[M]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.04	27.承包商勞安自動檢查頻率不足及紀錄未完全量化。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.15.11	28.工區與校區間安全標線、標誌、號誌設置不完善。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.16.01	29.汛期颱風時未作防災自主檢查。(建議颱風後再做1次檢查是否有災害)[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.17.99	30.(1)男女廁所地板積水。(缺失相片9)(2)1F走廊前面地板排水管未設管帽防止管路阻塞。[L]
20	臺中港區運動公園興建工程	10309170910	臺中市政府教育局	185,435	177,000	蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司		106.04.20	81				4.01.14	1.發現工程缺失，未全部以書面通知監造單位或廠商限期改善。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.01.05	2.環境工程放樣、開挖線、管線處理等訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.01.06	3.環境工程放樣、開挖線、鋼筋混凝土、管線處理、銜接面處理等訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.01.10	4.監造單位品質文件、記錄管理未妥適建立總目錄，尚有部分卷宗紀錄未建立目錄索引編碼。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.03.05	5.發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果，及無落實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.02.03.08	6.監造日誌無「檢驗停留點施工抽查作業」之紀錄。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.02.05	7.環境工程開挖線、鋼筋混凝土、管線處理、銜接面處理等訂定各材料/設備及施工之檢驗時機未落實。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.02.07	8.環境工程、鋼筋混凝土、管線處理、銜接面處理、勞安品管自主檢查表檢查標準量化値記載不足，未確實記載以量化方式呈現檢查值。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.02.10	9.承攬廠商未訂定內部品質稽核頻率。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.03	10.施工日誌記載不完整，材料試驗結果及長官督導未落實記載。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.08.02	11.承攬廠商品管人員未執行內部稽核，如稽核自主檢查表檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(建議品管人員建立品管稽核專卷)[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.08.03	12.承攬廠商品管人員未對混凝土抗壓試驗做品管統計分析，未對矯正與預防措施之提出與追蹤。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.08.05	13.承攬廠商品質文件、記錄管理位妥適建立總目錄，部分卷宗紀錄未建立目錄索引編碼。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					4.03.11.06	14.專任工程人員督察19次，紀錄完整，惟督察發現缺失，缺失改善之追蹤未落實，應有相關人員簽名確認。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.07.01.04	15.溜冰場階梯式野台混凝土灌注平整度放樣不實，又留設之燈具盒無固定及平整度不佳。[L] 缺失相片(1)(2)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.07.01.05	16.屋面擬填土施作花台側邊未留消水口，未來花草受浸泡根莖會腐爛。[L]缺失相片(3)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.07.01.06	17.溜冰場外護欄基座無預留接駁螺絲。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.07.01.09	18.屋面防水層無捲上踢腳，防水效益不足。[L]缺失相片(4)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.07.01.10	19.斜面屋頂已施作導水溝未施作排水管。[L]缺失相片(5)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.07.01.99	20.(1)外露橫樑及版下方無施作滴水縫，雨水將延滲入牆面；(2)溜冰場外圍預鑄水溝接縫未處理。[L]缺失相片(6)(7)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.07.04.14	21.穿牆管路未填塞。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.07.05.10	22.屋頂落水頭管口未施以保護，易遭異物阻塞。[L]缺失相片(8)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.08.02	23.4F羽球館面溜冰場側，藍色外牆粉刷及油漆不平整。[L]缺失相片(9)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.14.04	24.廠商勞安自動檢查頻率與紀錄不足。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.14.06.01	25.1F地坪邊裸露鋼筋未加保護套。[L]缺失相片(10)
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.14.08	26.施工區範圍之外部防護與警告設施等不足。[L]
					蘇懋彬建築師事務所	蘇懋彬建築師事務所	詳益營造工程有限公司					5.14.12.01	27.室外機械作業或開挖即回填滾壓作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員。[L]
21	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	10407150144	臺中市政府水利局污水工程科	238,710	218,000	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司		106.04.25	80	5	5		4.01.04	1.簡報中對監造廠商之文件督導尚缺乏，請加強。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.01.05	2.簡報中主辦機關之工程督導缺失，未見追蹤缺失改善紀錄，請查明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.01.99	3.經費支用尚需加速趕辦。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.01.04	4.品質計畫、施工計畫審查4次，似乎過多，爾後請儘量減少審查次數，以免延宕施工。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.01.08	5.品質稽核間隔頻率太長。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.01.10	6.工作井工程、管段推進工程、混凝土澆置工程、瀝青混凝土鋪築等抽查表中，請補充抽查次數；另試挖工程抽查紀錄表請量化。[L] 缺失相片(1)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.03.05	7.矯正措施辦理追蹤情形，未見追蹤結果，請補正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.99	8.監造日誌建議可再詳實記錄，如甲方督導。另監造單位係代表甲方，主辦機關如有相關指(裁)示事項，可多協助提供明確而具體之建議。[L] 缺失相片(2)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.02.01	9.推進作業尚欠缺高程測量自主檢查表。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.02.05	10.各項施工自主檢查統計表中，請再補充應檢查及已檢驗次數；及材料設備檢驗請補列各項材料應檢驗頻率。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.03	11.施工日誌重要事項紀錄請確實記載(如有主管或主辦機關督導等情形，應予以寫入)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.04	12.混凝土澆置作業自主檢查表請量化。[L] 缺失相片(3)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.06	13.AC路面鋪設作業不合格有6次，未見追蹤改善情形，請補充。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.08.02	14.內部品質稽核應再加強並落實執行。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.99	15.圓形工作井施工自主檢查表澆置高程GL=5.43M，實際澆置GL=5.65M，是否影響推進高程作業，請查明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.01.10	16.工作井內尚有積水，請改善。[L] 缺失相片(4)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.01.99	17.現場防溢座不完整，請加強。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.02.12	18.AC鋪面壓實度不佳，有沉陷發生。[L] 缺失相片(5)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.04.08	19.電器設備中隔板材料及設置位置不當。[M] 缺失相片(6)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.06.02	20.設備接地施作不合規範(發電機接地線未依規定施設，請改善)。[M] 缺失相片(7)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.09.99	21.工作範圍內之動線請改善。[L] 缺失相片(8)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.10.99	22.轉爐石是否加於混凝土，尚未有檢試驗報告。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.14.01.04	23.於高差超過1.5公尺以上場所作業，未設置符合規定之安全上下設備(工作井之爬梯位置請再研議並牢固)。[M] 缺失相片(9)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.15.01	24.圍籬之出入口請加鎖。[L] 缺失相片(10)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.15.06	25.工作現場前後，安全距離請增長。[L] 缺失相片(11)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.15.11	26.工區周邊標線、標誌、號誌設施不完善及設置位置不明顯(施工之跑馬燈請置於明顯處)。[M] 缺失相片(12)
22	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	10410070722	臺中市政府水利局污水工程科	611,875	587,400	式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司		106.04.25	79	8	9		4.01.20.04	1.工程執行進度與經費估驗進度有明顯差異。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.01.99	2.(1)簡報資料各級督導應予以列表統計；(2)實際進度29.69%與S-curve工程進度27.84%不符請查明；(3)簡報資料請補列經費支用情形；(4)爾後請於簡報中增列主辦機關對監造廠商之作為。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.02.01.08	3.未明訂品質稽核頻率。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.02.03.01	4.(1)依現場混凝土表面蜂窩、冷縫及表面鐵件、夾板未清除，顯示監造單位未能落實執行監造計畫；(2)混凝土試驗報告，請書寫規範值以利判讀。[M]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.02.03.06	5.簡報資料工程實際進度29.68%與主辦機關29.69%不符，請查明。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.03.02.02	6.工地主任證照取得99年3月8日已超過期限是否須回訓，請查明。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.03.08.02	7.內部品質稽核未落實執行，如自主檢查表之檢查情形是否量化記錄，鋼筋自主檢查表檢查標準及檢查值更正，管理中心機電紀錄與簽名者不符，請查明。[M]缺失相片(1)
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.03.08.05	8.(1)鋼筋自主檢查表，請勿隨意更改以確實際，如塗改未蓋校正章；(2)簡報中施工品質自主檢查，請增列應檢查次數；(3)專任工程人員到場15次，請簡報中補列指導內容；(4)鋼筋進場檢驗表缺簽名；(5)試驗報告判讀時請補簽名並押日期；(6)簡報中請補充高程測量自主檢查表。[L]缺失相片(2)
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.01.01	9.混凝土澆置，搗實不合規範有冷縫、蜂窩產生，如2樓外牆冷縫、蜂窩修補痕跡。[M]缺失相片(3)(4)
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.01.03	10.2樓室內空間牆面混凝土完成面不夠平整，有打除情形。[L]缺失相片(5)
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.01.04	11.2樓天花板、牆面混凝土表面殘留雜物，表面之鋼件、鐵絲、夾板請清除。[M]缺失相片(6)(7)(8)
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.01.05	12.2樓牆與地板施工縫留設不當有滲水之虞。[L]缺失相片(9)
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.02.05	13.水資中心2樓混凝土保護層不足部分，請改善。[L]缺失相片(10)
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.03.03	14.施工模板請更新，以免漏漿影響品質。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.07.01.05	15.施工現場雨水檢視孔，請覆蓋。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.09.09	16.鋼筋材料放置，請加帆布覆蓋，以免生鏽。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.10.01.01	17.轉爐石是否添加於混凝土，尚未有檢驗報告。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.10.99	18.(1)材料進場，請補充統計表；(2)混凝土應檢驗次數88次已全部檢驗完成，惟目前實際進度29.69%似乎不妥，建議再加強混凝土檢查次數以管控混凝土品質；(3)簡報中請再增列機電部分設備應檢查項目及管制時程。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.14.01.01	19.水資中心施工鷹架距牆距離過大，於高差2公尺以上近邊緣處，未設置符合規定安全網。[M]缺失相片(11)
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.14.03.01	20.臨時用電屬高壓電線防護不夠完善，應架高。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.14.06.01	21.水資中心開口處剩餘鋼筋，請剪除。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.14.06.03	22.現場施工人員進出工地請著反光背心。[L]
23	臺中市西屯區朝富路、河南路三段、及惠中七街人行道改善工程	105A-203	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	21,862	17,510	世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司		106.04.27	81				4.01.05	1.歷次督導記錄之督導缺失，部分未限期要求承商改善並追蹤缺失改善結果。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.01.06	2.本案已核定工程變更設計事宜者惜工程主辦機關未責成監造單位及承商適時辦理相關計劃書修正事宜。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.01.05	3.(1)點銲鋼線網概分竹節筋及光面筋者各自適用于何類結構部位未見敍述于監造單位分項品管理標準中(2)路面孔蓋高程配合路面須調整者未有監造單位分項品質管理標準之建制。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.01.09	4.監造單位實施之各分項施工停檢點查驗前未先行收執承商之自主檢查紀錄己身查驗紀錄未有監造主管複核簽名。[L](缺失相片1)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.01.10	5.瀝青混凝土抽查記錄表中，檢查之實際值未填寫。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.03.04	6.施工抽查驗工作未落實，例如斜坡道溼式紙模地坪工程未查驗新舊介面是否切割、坡度是否符合1/10規定，與L溝兩側是否銜接平順等。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.03.06	7.預計完工日為5/5，為何實際進度為66.73%，變更設計後之進度網圖是否需一併修正。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.03.08	8.監造報表重要事項欄未落實記載，例如:主辦機關現場督導。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.02.99	9.已進場材料勿須取樣者未見監造單位依規核閱其出廠證明文件並有材料審查紀錄。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌對於主辦機關督導、監造單位查驗及材料檢試驗，未詳實紀錄。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)140kg/cm2墊底混凝土施作情形與斜坡道坡降比皆未有承商施工自主檢查記錄。(2)開口截流溝周遭有否增設補強筋？未見重點敍述于承商施工自主檢查紀錄中。(3)汛期來臨前既有水溝清淤工項實施情形未有承商施作自主檢查紀錄（含縮時攝影比對資料）。(4)瀝青混凝土工程及溼式紙模地坪工程等自主檢查表，部分檢查項目檢查標準未量化或現場檢查情形未量化紀錄。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					4.03.05	12.不織布材料及化妝溝蓋未見納入承商建置之材料送審管制總表中。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.01.01	13.少部分場鑄混凝土L型溝於頂部圓弧完成面有蜂窩孔洞之粗糙面未處理。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.01.05	14.河南路三段L型溝未間施設伸縮縫。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.07.01.10	15.河南路三段斜坡道與路肩交界處之溝蓋面排水不良積水顯著。[L](缺失相片2)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.07.01.99	16.河南路上金麗都KTV門口乾式舖面磚隣民地外側透水磚未採硬底收邊。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.07.02.13	17.(1)河南路化驛旅店鄰近民地之人行道邊銜接接不平順且高低差距頗大。(2)河南路三段AC路面局部鐵刨加封界面未採垂直切割方式致橫坡銜接不順。[L](缺失相片3)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.08.09.05	18.人行道鋪設之透水磚與外側私有地無界石，致鋪設不平整。[L](缺失相片4)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.08.99	19.斜坡道溼式紙模地坪，施工前之新舊介面未預先切割致上面與舊地坪及下方與加蓋溝等介面銜接參差不平影響美觀，又與L溝銜接兩側均有下陷積水情形。[L](缺失相片5、缺失相片6)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.09.08	20.工程告示牌預定完工日期誤填為106.04.14，其內容又無QR code二維條碼。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.10.01.05	21.本工程所使用之２１０kg/cm2環球預拌混凝土，其爐渣粉末、飛灰摻料使用比例高達30%，無相關爐石、飛灰出廠證明及檢試驗報告之審核紀錄及監造單位判讀簽名准予出料。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.10.02.02	22.中拉竹節鋼筋及點銲鋼線無輻射污染檢測文件未有買受人及標案工程名稱。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.10.99	23.(1)美耐石公司出具之高壓磚透水磚豐裕公司出具之透水孔支撐低模地坪出廠證明文件僅係供貨證明卻未一併呈現其物性與化性材質。(2)工區現場清碎石夾雜泥巴未清洗乾淨亦未有厚度檢查紀錄。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.14.04	24.承包商未每日確實填寫勞安自動檢查紀錄。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.14.07	25.由施工照片顯示施工之挖土機，無紅色旋轉警示燈及交維之交通錐未連桿等。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	統威營造股份有限公司					5.14.99	26.河南路三段心驛旅店門口工區地坪高低差突兀處未擺設防滑型鋼板以防萬一。[L]
24	臺中市南屯區向心南路徒步空間暨麻園頭溪兩岸人行道改善工程	105A-261	臺中市政府建設局公園景觀管理科	42,010	38,900	創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司		106.04.27	78	1	1		4.01.06	1.監造計畫雖於開工前核定，惟未確實審查，無各章節詳實審查紀錄表。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					4.01.99	2.(1)新舊喬木樹穴中客土改良工項所費不貲其成效及其必要性未於設計階段審慎評估定奪，主辦機關允宜檢討改善；(2)簡報未提供主辦單位估驗情形。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					4.02.01.05	3.無論監造計畫或係承商品質計畫之內容皆著重于新建工項，有關本標案移設或係修繕工項亦頗多卻未列入分項管理標準範疇中。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					4.02.01.09	4.(1)監造單位分項施工停檢點查驗前未一併收執承商施工申請查驗及其自主檢查紀錄；(2)監造單位各分項施工查驗紀錄未有監造主管複核之一併簽署。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					4.02.03.04	5.(1)既有水溝清淤工及清運工項施作情形皆未有監造單位會同承商實地查驗紀錄；(2)人行道濕式壓花地坪抽查工作未落實執行，例如抽查項目缺每3M以內切割一處伸縮縫(混凝土澆置後3日內切割)及養護項目未填寫實際抽查情形；(3)簡報資料未檢附材料送審管制總表，所列材料送審情形未詳盡；(4)混凝土抗壓試驗報告未有監造之判讀合格紀錄。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					4.02.03.06	6.未呈現進度S曲線圖，無法判讀開工至今實際及預定進度之比較。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					4.02.03.08	7.監造報表重要事項欄未落實記載，如主辦機關、主任技師督察等。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					4.03.02.03	8.承商植栽工項施工要領僅著重於新植工項卻未一併作既有喬木移他處之施工要領與品質管理標準建置。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					4.03.02.07	9.(1)新建邊溝溝底洩水坡降值及殘障坡道降有否符合設計需求？未有承商施作自主檢查值記錄；(2)既有集水井及暗渠埋除工項執行情形未有承商施工自主檢查紀錄；(3)人行道壓花地坪及鋼筋工程自主檢查表，部分檢查項目檢查標準未量化或現場檢查情形未落實記錄。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					4.03.03	10.施工日誌對於主辦機關督導，監造單位抽查驗及材料檢試驗等未詳實記錄。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					4.03.05	11.(1)混凝土抗壓試驗報告未有廠商品管人員之判讀符合之紀錄，另送驗人員未見監造單位及承攬廠商，請依公共工程施工品質管理作業要點辦理；(2)材料設備送審管制總表部分欄位空白未填，如是否驗廠、是否取樣送驗等。[L]缺失相片(1)(2)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.01.04	12.精誠南路人行道臨岸側界石混凝土完成面之鐵線、鐵件外露請剪除，以維行人安全。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.01.05	13.(1)精誠南路人行道壓花地坪，因未依規範切割伸縮縫，完成面有相當多塑性收縮裂縫，另迄未間隔施設縮（鋸）故裂紋充斥；(2)大忠南街人行道壓花地坪完後未施作施工縫。[L]缺失相片(3)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.02.01	14.向心南路消防隊門口之新設RC人行道主副筋未跳步綁紮且置放于PVC管材上方不合理。[L]缺失相片(4)(5)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.02.08	15.向心南路近消防隊之人行道道路側溝清潔孔之角隅開口部位周遭未有補強筋及污水圓形人孔蓋周邊開口亦無補強筋。[L]缺失相片(6)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.04.59	16.臨河側金屬欄杆焊接處，導致鍍層受損者未作防蝕補漆。[L]缺失相片(7)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.05.09	17.工區環境稍顯零亂且廢棄物未清除乾淨，已拆卸物品未有完善堆放及維護。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.06.02	18.向心南路淺層挖方逕以營建廢棄物擅自回填之。[L]缺失相片(8)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.06.05	19.向心南路人行道開挖高程及整平不佳，已綁紮鋼筋底部路床有泥塊、紅磚、垃圾等雜物，混凝土澆置厚度可能不足15cm。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.07.01.10	20.精誠南路人行道壓花地坪有洩水坡度不佳之積水情形。[L]缺失相片(9)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.07.01.99	21.(1)消防大隊門口污水孔蓋調整高程施作不符牢靠性；(2)路燈混凝土基座預埋之4支外露螺栓螺牙請儘速以膠帶保護。[L]缺失相片(10)(11)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.07.04.03	22.麻園頭溪工區新設景觀高燈電氣管路埋設深度不足且未以砂土回填及埋設管路警示帶。[M]缺失相片(12)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.07.05.10	23.照明基座留設PVC管材端部未覆蓋，金屬欄杆末尾開口未封頭，基礎螺栓未包裏防護。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.09.08	24.工程告示牌內容無QR code二維條碼。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.10.01.05	25.本工程所使用之210kg/cm2預拌混凝土，其配比設計總膠結材料之重量僅316.8kg(不到規定之350kg)，又無相關爐渣粉末、飛灰等摻料出廠證明及檢、試驗報告之審核紀錄，及監造單位判讀簽名准於出料等資料。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.10.02.02	26.竹節鋼筋麚欣公司出廠證明證明文件未有買受人及標案工程名稱註記。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.10.05.01	27.已進場之各類PVC管材及鋼板與鋼管材料未有其厚度值審查記錄。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.10.07.02	28.路燈基座已完成者之接地電阻測試迄未逐組施測及紀錄留存。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.10.99	29.已進場之金屬欄杆圓管表面似未有粉體烤漆之光滑面品質。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.14.01.01	30..(1)車流頗大路段之施工缺口防墜設施顯不足；(2)工地使用之單面梯未符合規定。[L]
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.14.04	31.承商未每日確實填寫勞安自動檢查紀錄。[L] (5.14.04)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.14.08	32.(1)精誠南路側，橋旁邊之乙種穿透護欄之夜間警示燈不足；(2)大忠南街側橋旁臨水岸僅以PVC警示帶隔開，而無防墜安全護欄；(3)麻園第一橋與周邊人行道之護欄僅以警示帶連接區隔有危險之虞，應採用圍籬等其他方式避免造成工安意外。[L]缺失相片(13)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.14.12.01	33.現場作業中之挖土機未依規設置倒退蜂鳴器及閃亮警示燈。[L] (5.14.12.01)
					創邑工程顧問有限公司	佰城工程顧問股份有限公司	岡陞營造廠有限公司					5.15.10	34.壓花地坪施工完成後24hr不得行走，經查仍有行人通過腳印，未確實進行工區管制。[L] (5.15.10)
25	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	103A-532	臺中市政府建設局土木工程管理科	1,874,405	1,286,000	亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	106.05.16	80	5	5	0	4.01.20.05	1.專案管理廠商協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核過慢(實際進度39.46%，估驗進度28.68%)，影響估價進度，工程經費支用較施工實際進度落後甚多，應加強催辦估驗。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.01.20.07	2.山西路原設計下水道排水幹管，因地下管線無法遷改，致需變更設計及追加共同管道，顯見設計規劃階段協調未落實及決策未周延。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.01.02	3.監造組織應詳列各成員之職掌，簡報仍未明確說明。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.01.10	4.隨機抽查沒有設定抽查頻率，抽查結果沒有合格與不合格之判定，且監造人員未加註日期。[L]缺失相片(1)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.03.05	5.抽查缺失雖有統計分析及改正措施，惟未落實，致仍有多項缺失重複發生，顯見未落實如何管控矯正措施。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.14.04	6.監造技師到場督導紀錄計12次，經查督導紀錄多配合協調會、例行會等到場簽到，沒有針對增進工地品質、發現施工缺失及施工技術層面等進行建議事項。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.02.02	7.品管組織表人員職掌均未明訂。[L]缺失相片(2)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.02.05	8.施工自主檢查表僅辦理規定停留點檢查，未有其他施工中檢查，無法落實施工中品管之掌控。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.03	9.填報施工日誌未落實記載，主辦機關督導、監造技師督導等記錄未能詳載登錄。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.08.02	10.施工品質稽核頻率不明確，檢查結果表示方式未能具體。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.08.05	11.自主檢查表之檢查及審查人員均未加註檢查日期。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員督導紀錄欠缺技術指導，雖經上次查核建議，尚有該情形發生。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.01	13.排水渠道護岸結構物，混凝土澆置、搗實不合規範，牆身有蜂窩或孔洞產生。[L]缺失相片(3)(4)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.04	14.混凝土表面殘留雜物。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.05	15.土庫溪護岸及道路側溝之施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當，施作不當。[M]缺失相片(5)(6)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.03.01	16.土庫溪護岸造型模板使用過度，品質不良破損、翹曲，模板規格不符契約要求，造成排水渠牆身造型卵石部分凹陷。[M]缺失相片(7)(8)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.03.03	17.道路側溝模板不緊密有漏漿情形。[L]缺失相片(9)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.01.12	18.土庫溪排水護岸預留洩水孔應清除，以防阻塞。[L]缺失相片(10)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.09.09	19.(1)工地材料堆放不符規定(監造廠商簡報P37所附污水管材取樣照片，各管材任意堆放，未於管上標示且覆蓋以防日曬塑化；(2)現場置留未彎紮鋼筋，未墊高以防鏽蝕。[L]缺失相片(11)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.99	20.(1)材料取樣檢(試)驗統計表，統計數量與監造單位統計數量不符合，例如：混凝土圓柱試體抗壓檢驗次數明顯不符(施工廠商統計檢驗及合格次數753組，監造統計應取樣組數728組、已取樣650組、試驗完成組數591組)；(2)材料設備送審管制總表應加註試驗單位；(3)沒有轉爐石是否添加於混凝土之TAF試驗報告；(4)材料設備檢驗方法未訂定明確方式標準，容易引起試體代表性之疑慮。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.01.01	21.(1)工地部分預留人孔，安全防護措施不足且無夜間警示；(2)施工便道臨開挖深度超過1.5公尺處，未加保護人員措施及夜間警示燈，另於排水溝渠及共同管道開挖深度達2公尺以上，上方便道所設鐵欄杆其立柱不穩固，且部分路段簡單用警示帶附掛於紐澤西護欄，影響安全。[L]缺失相片(12)(13)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.06.01	22.材料堆置未加固定，鋼筋、模版未安放定位，材料堆置場地未設安全防護措施。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.12.03	23.未設置反光背心供現場施工人員使用。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.99	24.現場裸露之堆積土丘未加覆蓋網易塵土飛揚。[L]
26	大坑登山步道整建工程	105113009	臺中市風景區管理所	17,855	13,325	忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司		106.05.16	81				4.01.04	1.未正式成立督導組織負責工程督導管制作業，除督導品質外，並可召開施工檢討會以控管施工進度。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					4.01.99	2.施工至目前為止尚未辦理估驗計價，影響預算執行率，為利預算執行，應加強估驗作業。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					4.02.01.08	3.工程施工品質檢查時間及方法未明定。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					4.02.03.04	4.安全衛生檢查紀錄沒有加註日期及檢查合格率統計。[L]缺失相片(1)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					4.02.03.06	5.未能協助業主督促承商提報估驗，致進度已達約73%惟估驗款為零，影響主辦機關預算執行績效。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					4.02.99	6.簡報資料p.51施工查驗項目中限止點查驗及一般性抽查建議改為停留點查驗及隨機查驗。另監工日報表，重要紀錄事項需再加強記載，如：3月1日上三索欄杆施工查驗應載明位置(里程處)。[L] 缺失相片(2)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					4.03.02.02	7.施工組織人員表應製作組織架構及執行職掌。[L] 缺失相片(3)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌記載不完整，重要項目皆未填列。[L] 缺失相片(4)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					4.03.08.03	9.不合格缺失未作統計分析及預防矯正措施致缺失重複發生。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					4.03.99	10.防汛減災自主檢查表僅填寫1次，有不足情形，未有落實情形。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.05.07	11.工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，尚有居民或遊客，難以管制。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.07.01.02	12.階梯級高、級深高低不一致。[L] 缺失相片(5)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.07.01.99	13.利用原有相思木棧道施作階梯，雖為保持原狀，惟較凹凸不平踏板處應修整平，以利登山通行安全。[L] 缺失相片(6)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.07.13.05	14.木結構施作塗料尚在試驗中，不符合現場施作規範。[L] 缺失相片(7)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.09.08	15.工程告示牌之施工期間，未配合展延工期修正。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.10.01.02	16.混凝土自主檢查表皆未辦理氯離子試驗。[L] 缺失相片(8)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.10.01.03	17.混凝土自主檢查表皆未辦理坍度試驗。[L] 缺失相片(8)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.10.99	18.未製作混凝土抗壓強度統計分析圖，統計整體標準偏差值。另分項材料試驗統計表應納入「應檢驗次數」，以利對照。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.14.01.01	19.於高差超過1.5公尺以上場所作業，未設置符合規定安全上下設備。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.14.06.02	20.工作場所人員出入口處，未標示禁止無關人員擅入。[L]
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.15.10	21.工區周邊行人動線安全防護措施及登山步道導引牌面不完善。[L] 缺失相片(9)
					忠彥工程技術顧問股份有限公司	忠彥工程技術顧問股份有限公司	遠耀營造有限公司					5.15.11	22.工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善。[L]
27	臺中市東區成功國民小學老舊校舍拆除重建工程	10506061230	臺中市教育局(國小)	170,961	149,580	徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司		106.05.17	80				4.01.05	1.(1)未見品質督導紀錄及所列缺失未確實追蹤改善。(2)工程協調會召開很多次，惟未見協調紀錄及內容。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.01.99	2.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如查核日期、第2階段預定完工日期、監造廠商鋼筋及混凝土材料抽驗情形與簡報22頁不符、監造廠商土方及澆置工程施工抽查情形與簡報32頁不符；承攬廠商施工自主檢查混凝土、鋼筋、模板及鋼構等工程與簡報38頁不符。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.02.01.08	3.監造計畫未針對本工程特性與需求訂定品質稽核範圍或頻率。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.02.03.03	4.對部份施工之檢驗停留點未落實辦理（如鋼筋、施工架及混凝土工程）[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)材料試驗報告應審查是否符合設計規範並加註日期。(2)查驗施工作業查驗紀錄表未落實填寫（如鋼筋、施工架及機電工程）[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.02.03.05	6.發現缺失未立即通知施工廠商現期改善且未確實督導施工廠商執行環境保護工作。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.02.03.08	7.勞安查驗表填寫頻率不足。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.02.13.02	8.建築師督導報表與制式表格不符。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.02.13.03	9.相關取樣紀錄表未見取樣人員及協同人簽章簽認。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.03.02.03	10.品質計畫未明訂相關細項工程之施工要項。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.03.02.05	11.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如鋼筋、施工架及混凝土工程）[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.03.02.07	12.混凝土、鋼筋及模板、工程等自主檢查表未載明檢查位置。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.03.04	13.品管自主檢查表未落實填寫(105.11.10-15鋼筋自主檢查表檢查標準為繫接器，但檢查結果卻填寫搭接長度7.5公分)[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.03.05	14.105.12.26綱筋金相試驗報告監造及品管人員判讀後未標註日期。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.03.06	15.(1)未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。(2)環境保護工作未落實執行（頂樓廢棄物未清理）。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.03.08.03	16.(1)未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。(2)未建立矯正預防紀錄表及相關缺失檢討分析表。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.03.14.02	17.無模板支撐及土方開挖作業主管現場巡視紀錄。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					4.03.99	18.簡報資料內容未見施工日誌。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.01.01	19.北棟一樓及三樓教室等處牆柱混凝土完成面，部份有蜂窩、冷縫等現象。缺失相片(1)缺失相片(2)[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.01.03	20.甲梯2-3樓樓層升層混凝土澆築垂直度不佳。缺失相片(3)[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.01.04	21.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲)。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.02.01	22.北棟風雨走廊2H-2I line梁預留牆筋綁紮錯誤。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.02.02	23.鋼筋號數有變更時，應向監造單位進行報備作業。缺失相片(4)[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.02.05	24.(1)北棟一樓至三樓洗手台等鋼筋綁紮使用之間隔器未加以固定不符規定。(2)北棟風雨走廊2H-2I lineBA圓柱繫筋部份保護層不符規定。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.03.01	25.北棟一樓牆開關箱位置背側保護層明顯有不足現象。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.03.07	26.北棟一至三樓教室、走廊及梯間拆模後所殘留之版板材及木屑未清除乾淨。缺失相片(5)[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.04.59	27.幼兒園鋼構螺栓少部份生銹。缺失相片(6)[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.05.09	28.(1)頂樓廢棄物未清理，影響環境。缺失相片(7)(2)工人於工區內隨意小便，安衛管理不確實。缺失相片(8)[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.07.01.01	29.北棟二樓分間牆預埋管線漏埋，有打除牆體補埋現象。缺失相片(9)[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.07.01.07	30.4樓廊道頂版及乙梯3-4樓平台有滲漏水情形。缺失相片(10)[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.07.04.03	31.部份管路施工中未防護。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.08.08.01	32.樓梯及屋突層斜梁混凝土完成面不平整。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.09.09	33.(1)工地現場材料任意堆置未妥善保護。缺失相片(11)(2)鷹架走道部分未淨空，相關施工機具及材料均堆置其中造成施工走道阻塞，易造成工人墜落。(3)施工架上有交叉拉桿等剩料未移除。缺失相片(12)[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.10.01.02	34.氯離子試驗報告未判讀。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.14.01.01	35.(1)升降設備開口處安全防護設施不足及防護網下方雜物未清理乾淨。(2)北棟一至四樓建築構造與施工鷹架間之開口防墜防護措施不足。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.14.02.01	36.施工架未與穩定構造物妥實連接未符合規定。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.14.03.01	37.3樓臨時用電之電線未架高。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.14.04	38.填寫勞安自動檢查紀錄表未依規註明檢查位置。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.14.06.04	39.現場有刺激性飲料瓶蓋。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.14.07	40.工地週邊道路之交通警告及導引設施不足。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.14.12.01	41.簡報63頁顯示地下室開挖挖土機作業時未派人指揮。[L]
					徐明江	徐明江	中鴻營造有限公司					5.16.01	42.防汛自主檢查表未使用新表格。[L]
28	臺中市竹林國民小學無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程105.10-2	10523	臺中市沙鹿區竹林國民小學	16,628	16,370	楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司		106.05.17	78	4	4		4.01.05	1.(1).未見工程品質督導紀錄所列缺失及未確實追蹤改善。(2).工程品質督導很多次，惟未見書面督導紀錄及內容。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.01.99	2.主辦機關查核時未提供工程施工執行資料表。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.01.03	3.未依規訂定品質計畫及施工計畫之審查時限、審查程序及審查標準。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.01.05	4.混凝土氯離子濃度品質管理標準未修正且鋼筋未納入保護層之檢查項目。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.01.10	5.(1)、未制定分項計畫送審管制表。(2)、材料設備檢(試)驗管制總表抽查標準等相關表單項目不完整。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)、查驗輕隔間及植筋分項工程施工作業查驗紀錄表未落實填寫（缺C型鋼及植筋之孔徑及深度）。(2)、材料試驗報告應判讀合格並加註日期。[M]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.03.08	7.勞安查驗表填寫頻率不足。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.14.01	8.監造計畫建築師只核章未簽認。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.02.99	9.簡報資料未見監造之督導相關書面紀錄。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.02.03	10.品質計畫未明訂相關細項工程之施工要項。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.02.04	11.缺植筋、隔間牆、門窗、伸縮縫及欄杆之品質管理標準。[L](照片1)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.02.05	12.未建立施工檢驗停留點及檢驗方法、抽查頻率及不合格品之處理方法。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.02.07	13.混凝土、鋼筋及模板工程等自主檢查表未載明檢查位置。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.03	14.施工日誌格式誤用公共工程施工日誌表格。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.04	15.部份工項品管自主檢查表未落實填寫。[M]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.05	16.106.04.19混凝土抗壓強度試驗報告監造及品管人員未判讀並標註日期。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.06	17.未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.08.03	18.(1).未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行統計分析。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.11.01	19.施工及品質計畫主任技師未簽認。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					4.03.14.02	20.施工架無作業主管巡視紀錄。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.01.04	21.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲)。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.03.01	22.牆面開關位置於施作粉刷時宜有保護措施，避免粉刷水泥殘渣汙染。[L](照片2)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.05.09	23.垃圾及廢棄物未清理，影響理境。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.01.99	24.(1).少部份電梯開窗烤漆板收邊不佳。(2).滯洪池人孔施做不佳、材質生銹且未設置踏步及鐵鍊。(照片3)(3).輕隔間相鄰之矽酸鈣板未錯接。(照片4)(4).天花板與柱樑粉刷之接合處未依規定處理清潔及接合，易造成漏水現象產生。(照片5)[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.04.99	25.天花板電線散亂無章，宜統一檢視及檢測並將老舊管線汰換確保日後之使用安全。[L](照片6)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.07.09.99	26.電梯外牆塑鋼板材之規畫設計宜考慮當地氣候因素，避免因颱風災害而造成損壞。[L](照片7)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.08.02	27.牆體新舊粉刷完成面，部份接縫現象明顯宜妥善處理避免日後產生龜裂。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.08.04	28.(1).少部份窗戶未施做塞水路。(2).少部份電梯開窗塞水路厚度不足易積水。[L](照片8)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.08.08.01	29.1樓滯洪池混凝土完成面不平整。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.09.08	30.工程告示牌材質不符及內容不符規定。[L](照片9)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.09.09	31.工地現場材料任意堆置未妥善保護。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.10.01.02	32.氯離子含量試驗標準不符規定。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.10.01.04	33.106.04.19混凝土抗壓強度試驗報告送驗人員為混凝土廠人員。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.10.02.02	34.鋼筋無輻射污染證明未標註本工程名稱。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.10.07.02	35.各項接地系統無接地電阻測試紀錄。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.01.01	36.(1).部份施工架未設置內側交叉拉桿及下拉桿且電梯護欄不符規定。(2).安全網等防墜設施未符合規定。(3).升降設備開口處安全防護設施不足及機坑下方雜物未清理乾淨。(4).鷹架走道部份未淨空，相關施工機具及材料均置其中施工走道阻塞，易造成工人墜落。(5).施工鷹架之開口防措施不足。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.01.03	37.鷹架下方支撐於採光井之鋁窗上，易造成底部弱化安全疑盧，應儘速改善，以維安全。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.01.04	38.施工架未設置上下設備且踏板寬度不符規定。[M](照片10)
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.01.07	39.使用之合梯不符規定。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.04	40.填寫勞安自動檢查紀錄表未依規註明檢查位置。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.06.03	41.施工相片顯示鋼構施工工人未戴安全帽。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.14.07	42.工地週邊道路之交通警告引導設施不足。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.15.09	43.工區圍籬缺警示燈等安全設施不符合規定。[L]
					楊捷安建築師事務所	楊捷安建築師事務所	騰駿營造有限公司					5.16.01	44.汛期工地防災自主檢查表未使用最新版本。[L]
29	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(新闢大甲溪橋梁及引道段)	105A-191	臺中市建設局新建工程處土木工程科	1,468,696	1,083,000	黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司		106.05.23	83	2	2		4.02.03.03	1.混凝土澆注完成之後續濕治養護情形及基礎拆模後外觀檢視未見列入監造單位平時隨機抽查紀錄中。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)墩基開挖改採用斜坡式明挖替代擋土支撐材之逐墩開挖數量及墩身逐節SCC澆注數量多寡未有監造單位與承商兩者間定期丈量紀錄；(2)墩柱施工架有否吻合製造圖？未有監造單位之相關查驗紀錄；(3)針對施工廠商申請檢驗停留點查驗僅以廠商自主檢查表項目做查驗紀錄未落實依監造計畫查驗表格記錄；(4)防汛整備抽查紀錄實際抽查情形有動力救生艇1艘但現場未見。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.01	3.承商有關本標案自提之跨河施工便道計劃書既已核定在案，何以現今卻要求變更為高規格之施工鋼便。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.02.07	4.(1)墩柱主節搭接採用SA級續接器者與鄰節有否錯開60公分以上未列入承商分項施工自主檢查紀錄中；(2)每支全套管基樁鑽掘至設計深度時之地層屬性為何？未見清晰描述於承商分項自主檢查紀錄中；(3)混凝土施工自主檢查紀錄未將實際檢查情形記載，如澆置<60分鐘、溫度<320C、坍流度60~70等；(4)施工架現場臨模板面交叉拉桿及下拉桿不足與自主檢查實際檢查紀錄不符。[L]缺失相片(1)
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.01.02	5.A1橋台混凝土養護不足造成部分表面龜裂。[L]缺失相片(2)
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.01.04	6.A1橋基礎台面混凝土施工縫乳沫、雜物多未見適時處理。[L]缺失相片(3)
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.02.02	7.P5墩柱預留筋配置寬窄不一。[L]缺失相片(4)
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.02.99	8.P5墩柱主筋群已見局部偏斜情事。[L]缺失相片(5)
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.05.02	9.土石暫置區及墩基明挖裸坡之雙層黑網覆蓋率明顯不足。[L]缺失相片(6)
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.09.09	10.部份材料任意堆置未妥善保護。[L]缺失相片(7)
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.10.01.01	11.為提早因應混凝土供料問題，混凝土供料預備廠雖已提報，惜未有派員驗廠紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.10.01.05	12.混凝土用量8萬方左右，開工至今未曾赴伸太田預拌廠隨機取樣水淬爐石粉作其三氧化硫及含硫量之上限試驗。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.10.02.02	13.防撞鋼板自馬來西亞進口者未取樣作其輻射劑量上限檢測。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.10.03.03	14.墩身防撞鋼板組裝用之銲條未有出廠證明文件審查紀錄，焊接工合格證照亦未列入審查範圍。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.10.10.01	15.聯外車行道路AC路面舖築未有其材料配比審核紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.14.01.01	16.基礎抽水管線開口處應加以防護。[L]缺失相片(8)
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.14.02.01	17.(1)A1橋台GIP施工架現場臨模板面交叉拉桿及下拉桿不足；(2)施工架端部開口未加以封閉。[M]缺失相片(9)(10)
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.14.02.03	18.A1橋台附近陡峭裸坡坡頂浮石未削除坡腳處未劃設禁制線。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.14.11	19.承商未依施工現況設置施工架作業主管及露天開挖作業主管。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.16.99	20.救生衣與救生圈現場擺設應分離以利緊急取用。[L]
30	神岡區昌平路五段109巷橋梁拓寬工程	105-A13	臺中市神岡區公所	5,977	4,790	虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業		106.05.23	75	4	4		4.01.06	1.監造計畫未能於開工前核定。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.01.13	2.施工執行資料表內容不確實。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.01.99	3.(1)本橋梁施作屬性為改建工程，標案名稱為拓寬屬性易生誤解，請工程主辦機關及專業設計者爾後應注意。 (2)本標案辦理發包圖說時未有橋工設計圖，於工程簽約一段時日後方由甲方交付承商設計圖及數量清單，屬錯誤之採購態樣。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.02.01.05	4.橋欄杆抿石子、橋面伸縮縫組裝與水泥混凝土路面(下田便道)等工項，監造單位未訂定各材料及施工之品質管理標準。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.02.01.10	5.材料設備檢(試)驗管制總表抽查標準等相關表單項目不完整。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.02.03.04	6.(1)監造單位對材料試驗報告應判讀並加註日期。缺失相片(1) (2)監造單位品管自主檢查表未落實執行，如混凝土施工表面龜裂、模板品質不良未見於抽查(驗)紀錄表。 (3)舊有混凝土構造物(如少數護岸設施未予拆除且日後無需拆除者)，監造單位與承商應現地會測收方並務實反映於數量之減帳作業中。[L]缺失相片(2)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.02.08	7.現場結構模板(含支撐材)老舊不堪，現地出現來源不明之土石堆，未見監造單位開立缺失單責成承商限期改善。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.03.02.11	8.(1)本案餘土石流向未見承商依規申報，請補正以符規定。 (2)承商一級品管文件與紀錄未見分類建檔管理。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.03.03	9.施工廠商及監造單位填寫之施工日誌及監造報表內容不完整。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.03.04	10.(1)R.C.版橋兩座橋台直接基礎底部開挖至設計高程時之地層屬性為何?未重點敘述於承商施工自主檢查表中。 (2)混凝土施工表面龜裂與自主檢查實際檢查紀錄不符。 (3)模板現場表面破損與自主檢查實際檢查紀錄不符。 (4)施工安全自主檢查實際檢查紀錄與現場不符。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.03.05	11.承商對材料試驗報告應審查是否符合設計規範並加註日期。[L]缺失相片(3)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					4.03.08.02	12.自主檢查紀錄由品管人員填寫，未落實品質稽核。[L]缺失相片(4)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.01.02	13.引道混凝土養護不合規範，造成塑性收縮裂縫。[M]缺失相片(5)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.01.03	14.下田便道混凝土表面粗糙不平整。[L]缺失相片(6)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.01.04	15.護岸造型模拆模後表面殘留鐵件未予清理乾淨。[L]缺失相片(7)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.01.99	16.護岸鄰水面處之混凝土殘渣未清除乾淨。[L]缺失相片(8)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.02.99	17.竹節鋼筋加工採熔燒切之錯誤做法不符機械裁剪之要求。[L]缺失相片(9)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.03.01	18.橋面模板品質破損不良。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.09.08	19.工程告示牌牌面未有QR Code。[L]缺失相片(10)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.09.09	20.工地現場材料任意堆置未妥善保護。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.10.01.02	21.氯離子含量試驗標準不符規定。[L]缺失相片(11)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.10.01.05	22.伸太田公司出具混凝土膠結料之礦物摻料未有合法及合格來源佐證文件。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.10.02.02	23.竹節鋼筋無輻射污染檢測文件未加註買受人及標案工程名稱註記。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.10.12.01	24.R.C.P管涵送審文件未註明其是否屬三級管之設計需求。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.14.01.01	25.現場高低差逾2.0米者未有完善之防墜設施。[M]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.14.06.01	26.鋼筋未加裝保護套。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.15.01	27.現場改道告示牌面欠缺改道示意圖，以一併呈現予用路人知悉。[L]缺失相片(12)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.15.09	28.工區圍籬缺警示燈等安全設施不符合規定。[L]缺失相片(13)
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.15.11	29.工區出入口處夜間警示設施(含電旗手指引)明顥不足。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.15.12	30.工地管制交通維持設施不足。[L]
					虹橋工程顧問有限公司	虹橋工程顧問有限公司	信祥土木包工業					5.16.99	31.臨水面工程現場未施設救生圈及救生衣。[L]
31	南區6M-612道路打通工程(柳川東路一段至建國北路二段)	105A-330	臺中市建設局新建工程處土木工程科	2,558	2,278	振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)		106.05.25	78	2	2		4.01.04	1.督導紀錄未針對品質及材料加以檢討督導及未落實記載品質缺失事項。[L] 缺失相片(1)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.01.06	2.監造計畫檢附技師簽證報告、監造計畫之審查意見表、意見回復表未核章。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.02.01.05	3.未訂定熱處理聚酯標線之材料規範（700元/m2單價偏高）。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.02.01.08	4.未依計畫執行品質稽核及記錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.02.01.10	5.鋼筋抽查表中請再檢討鋼筋檢查標準及實際抽查填寫情形。[L] 缺失相片(2)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.02.03.04	6.(1)無工區高程測量、放樣抽查紀錄；(2)混凝土護欄及鋼管安裝無施工抽查紀錄；(3)側溝鍍鋅蓋版安裝無抽查紀錄；(4)材料送審未有審核判讀之紀錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.02.03.05	7.未落實交通維持抽查無照片佐證。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.02.03.08	8.監造日報表中施工抽查、材料抽驗欄位等，未落實記載。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.02.14.02	9.技師應針對品質及材料加以督導。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.02.14.03	10.監造技師督察紀錄表應親自簽署姓名及日期。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.02.99	11.(1)汛期防災減災抽查未落實無抽查紀錄；(2)未依本工程各工項訂定施工規範，有出現非本工程之項目（例：標誌、反光導標)。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.03.03	12.(1)施工日誌屬舊表格，未適時更新，缺失相片(3)；(2)施工日誌未記載監造技師、主辦機關現場督導之記載，記載不完整。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.03.04	13.(1)無工區及側溝高程測量、放樣自主檢查紀錄；(2)混凝土護欄及鋼管安裝無施工自主檢查紀錄；(3)模板工程之自主檢查表檢查時機未確實登載。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.03.05	14.品質計畫材料設備送審管制總表，與工程會規定需求不符，檢試驗管制總表檢驗頻率未明訂。[L] 缺失相片(4)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.03.08.05	15.106.04.18混凝土抗壓試驗，品管人員判讀未押日期。[L] 缺失相片(5)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.03.11.06	16.專任工程人員督察未落實品質及材料等重點督導。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.03.14.03	17.職業安全衛生教育訓練未落實。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					4.03.99	18.品管組織品管人員位階未符規定。[L] 缺失相片(6)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					5.01.03	19.(1)擋土牆及欄杆混凝土完成面垂直度、水平度不佳，缺失相片(7)；(2)約0+025左側側溝完成面平整度不佳，缺失相片(8)。[M]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					5.01.99	20.混凝土護欄(欄杆)完成面粗糙及頂端截角處須修整。[L] 缺失相片(9)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					5.02.99	21.鋼筋置放於地面未墊高處理(簡報資料)。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					5.07.01.99	22.(1)工程起點至0+030段側溝鍍鋅蓋版排列平直度不佳，(2)側溝鍍鋅蓋版下方混凝土修整不佳，缺失相片(10)。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					5.10.01.01	23.無瀝青混凝土配比材料送審之相關資料紀錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					5.10.07.02	24.路燈接地工程未做測試。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					5.10.99	25.(1)鋼筋及混凝土試驗報告，判讀及審查皆未簽註日期，缺失相片(5)、缺失相片(11)；(2)鋼筋未提供出廠證明；(3)2〞鋼管未提供出廠證明。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					5.14.99	26.工地安全檢查紀錄未符需求。[L] 缺失相片(12)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					5.15.11	27.工區週界夜間警示設施不足。[L] 缺失相片(13)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					5.16.01	28.汛期防災減災自主檢查表未落實無相關自主檢查紀錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	良全土木包工業(台中市)					6.01.04	29.無工程進度表。[L]
32	臺中市南屯路及大智路等路面改善工程	106A-005	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	27,574	19,730	承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司		106.05.25	78	1	1		4.01.04	1.(1)督導缺失未記載位置地點，且未針對品質及材料加以檢討督導；(2)機關之工程督導紀錄「對承商、監造指示事項」未填寫，記載不完整。[L] 缺失相片(1)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.01.05	2.督導缺失未明訂改善期限及缺失改善情形未明確有結案紀錄。[L] 缺失相片(1)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫缺漏機關審查紀錄。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.01.09	4.相關抽查文件應分類。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.01.10	5.監造計畫內之材料設備管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，未依工程施作項目詳細列表。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.03.03	6.(1)無瀝青混凝土路面刨除計畫審查紀錄；(2)及瀝青混凝土舖築無分項審查紀錄。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)瀝青混凝土抽查記錄未落實，如黏層油管理標準與實際檢查情形，單位記載不相同，缺失相片(2) ；(2)部分試驗報告判讀未加日期，缺失相片(3)(4)；(3)材料送審未有審核判讀之紀錄。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.03.05	8.(1)施工中交維管制抽查未落實，如缺旗手、三角錐數量等未記載；(2)另交通維持抽查紀錄，應納入照片佐證。[L]缺失相片(5)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.03.08	9.106.5.12主辦機關有督導，但未將督導事項記載於監造報表。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.02.99	10.汛期防災減災之材料、人員及通訊未落實監督。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.03.04	11.(1)瀝青混凝土介面銜接無搭接長度記載，缺失相片(6)；(2)標線工程施工自主檢查未落實，如缺標線寬度、間距等；(3)瀝青混凝土工程施工自主檢查表中瀝青混凝土鬆方厚度檢查標準未填，缺失相片(6)；(4)人手孔調降施工自主檢查表中，交維安全措施檢查標準未量化。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員執行現場督導紀錄，應留有相關督導照片，未落實記載。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					4.03.99	13.(1)瀝青混凝土路面刨除分項計畫無送審查記錄及舖築分項無送審記錄；(2)施工計畫、品質計畫、材料送審文件，未於簽章欄位簽署日期。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.07.01.99	14.(1)南屯路手孔、人孔等蓋版，沾黏瀝青未清洗乾淨，缺失相片(7)；(2)南屯路二段26號前停車格標線黃白銜接未確實，缺失相片(8)。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.07.02.11	15.(1)南屯路二段80號前路口電信手孔周邊，瀝青混凝土有沉陷情形，缺失相片(9)；(2)南屯路二段98號前與既有縱向路面銜接平整度不佳，缺失相片(10)；(3)路面超切部分未做適當處理。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.07.02.12	16.(1)南屯路二段80號前號誌基座滾壓未確實，缺失相片(11)；(2)南屯路二段128號前電力人孔周邊有龜裂情形，缺失相片(12)；(3)路燈基座邊滾壓不確實。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.07.02.18	17.機車格位標線劃設之長度應一致。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.07.02.99	18.(1)南屯路AC路面，遇有人手孔消防栓等與路面銜接處平整度調整不佳，缺失相片(13)；(2)南屯路二段78號前瀝青混凝土舖築臨側溝處，介面修飾不佳及近側溝處之餘料未清理(覆蓋水溝蓋)，缺失相片(14)。[M]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.10.10.02	19.無馬歇爾試驗報告。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.10.99	20.(1)級配篩分析判讀監造及廠商皆未簽註日期，缺失相片(3)；(2)瀝青配比送審未有審核判讀之紀錄。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.14.99	21.(1)夜間施工照片不足；(2)職業安全衛生教育訓練，建議明列宣導項目，並後附於簽到表以供查閱。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.15.07	22.查核現場未確實指派專人協助交維管制。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.15.10	23.施工中工區周邊行人動線安全防護措施及引導牌面不完善。[L]
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.15.11	24.查核現場相關管制維護等設備設置不足。[L]。缺失相片(15)
					承泰工程技術顧問有限公司	承泰工程技術顧問有限公司	正祥營造有限公司					5.16.01	25.汛期防災減災自主檢查表未落實。[L]
33	105年度沙鹿區中山路(中正街-臺灣大道七段)路平改善工程	105A-367	臺中市建設局養護工程處海線工程隊	30,220	23,360	全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司		106.05.26	82				4.01.04	1.督導紀錄之缺失，未提出完成改善日期。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.01.05	2.未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。(含交通警告設施、夜間照明設備不足及工區內塵土飛揚無任何防制措施)[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.01.99	3.(1)本工程106.3.17開工，施工計畫106.03.27核定、品質計畫106.03.27核定、瀝青挖（刨）除料實施計畫106.04.25核定，其餘部份計畫或分項計畫之核定亦略有延宕情形。 (2)監造計畫書無審查紀錄。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.02.01.03	4.施工計畫及品質計畫審查於開工之後太晚。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.02.01.06	5.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.02.01.99	6.監造計畫書未訂定揚塵處理項目監造及管理標準。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.02.03.02	7.監造單位未確實監督、查證廠商履約(如噴灑黏層時，未確實保護原有結構物，污染原有側溝且重複發生，未確實通知承包商限期改善)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)部分施工抽查紀錄未量化，如:無障礙坡道鋼筋保護層未量化記錄。 (2)材料抽驗總表未列完整，如未列壓實度等之應驗數量。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.02.03.05	9.(1)監造單位未確實督導施工廠商執行工地交通安全衛生事宜(如清水中山路施工相片)。 (2)缺失改善追蹤，部分未說明缺失改善完成日期。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.02.03.08	10.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表(未確實記載主辦單位現場督導時間)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.03.02.03	11.無障礙坡道之施工標準應量化，每一處應有不同定地形特性，施工前應提送分項工程施工要領。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.03.02.04	12.未確實訂定各分項工程品質管理標準(如未確實訂定殘障坡道之坡度、鋼筋保護層)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.03.02.05	13.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.03.02.09	14.針對施工檢驗缺失內容應填寫矯正預防紀錄表，且無後續追蹤改善情形。
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.03.02.11	15.未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.03.03	16.施工日誌未落實執行且紀錄不完整(如106.03.24及106.05.08主辦單位派員現場查驗，未確實記載於施工日誌內)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.03.04	17.自主檢查表部分標準未量化，如無障礙坡度之坡度標準未量化，僅列"依圖說"。[L]缺失相片(1)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.03.05	18.材料試驗管制總表未列完整，如未列壓實度等之應驗數量。[L]缺失相片(2)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					4.03.11.05	19.專任工程人員現場督察二次，以本工程規模督察次數尚嫌偏低且督察重點偏重安全衛生。[L]缺失相片(3)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.05.02	20.工區內塵土飛揚，無任何防制措施(如加強灑水或覆蓋防塵網等)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.05.12	21.未確實依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施(如106.05.07施工相片)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.07.02.12	22.黏層撒佈量明顯不均勻(如106.04.20施工相片)。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.07.02.18	23.(1)瀝青混凝土鋪設完成後，涉及交通安全之標線(如枕木型行人穿越線、停止線等)均未立即配合劃設，有安全顧慮(如中山路660巷前)。缺失相片(4) (2)中山路660巷前瀝青混凝土交界不平順且有黏層污染車痕。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.07.02.99	24.部份道路附屬結構物(如L型溝、暗溝等)施工時未確實加以保護，表面沾滿黑色黏層，美觀欠佳(如中山路658號勞工育樂中心前)。[L]缺失相片(5)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.10.99	25.(1)未提出路基改善證明文件或試驗報告。 (2)部分材料檢驗結果，廠商審查與監造判讀未列量化數據，如AC配合設計之穩定值未列量化標準。 (3)未進行材料試驗結果之品質管理統計分析。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.14.04	26.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.14.07	27.施工中警示燈號、警示燈、交通警告設施及夜間照明等均明顯不足。(如清水中山路施工相片)[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.14.08	28.防護欄杆未全段施設，尚留有部份缺口，有安全衛生顧慮。(如清水中山路施工相片)[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.14.99	29.現場查核前，勞安人員應加強危害告知。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.15.08	30.中山路658號前邊溝與路面交界有高低差現象。[L]缺失相片(6)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	世文營造有限公司					5.15.11	31.部分交通錐未拉連桿。[L]
34	舊社里三重三路50號旁道路及排水改善工程	10511180910	臺中市后里區公所	7,290	5,720	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司		106.05.26	74	10	9		4.01.04	1.有品質督導紀錄，但部分未規定缺失改善限期與完成日期。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.01.05	2.主辦單位﹙台中市后里區公所﹚走動式管理四次，以本工程之規模，督導次數尚稱合宜但工地缺失仍多；顯示品質督導與查驗均未確實落實，機關督導需落實缺失矯正把關機制。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.01.99	3.未落實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工中警示燈號、警示燈、急救設備與搶救措施等均與合約規定不符；交通警告設施、夜間照明等設施均明顯不足。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.01.06	4.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點(如鋼軌樁打設未訂定檢驗時機及未落實放樣、鋼筋綁紮等)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.03.02	5.監造單位未確實監督、查證廠商履約﹙如臨時擋土設施襯版未依合約規定施作且重複發生，擋土設施施作未平整，導致後續箱涵施工模板將難以掌握尺寸，土石容易滑落造成後續施工界面之處 理等，缺失未確實通知承包商限期改善，並確認其改善成果，另尚有鋼筋保護層太厚情形﹚。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)未落實辦理抽查施工作業，未確實填具抽查(驗)紀錄表(如擋土支撐、鋼筋綁紮、止水帶施作等)；(2)施工抽查紀錄，部分標準未量化，如鋼筋搭接長度，材料抽試驗管制總表未列完整，如未列CLSM應驗數量。[L]缺失相片(1)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.03.05	7.(1)應加強缺失改善追蹤之紀錄，如鋼筋保護層太厚；(2)未有確實監督施工廠商落實交通維持及安全衛生作業。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.03.08	8.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表(如未概略填寫主辦督導內容)。[L]缺失相片(2)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.02.05	9.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(如擋土支撐、鋼筋綁紮、混凝土澆置)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌未落實執行且紀錄不完整﹙註：如106.05.18主辦單位派員現場查驗，未確實記載於施工日誌內﹚。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.04	11.品管自主檢查表未落實執行﹙如鋼筋自主檢查表、模板自主檢查表﹚，部份自主檢查表之檢查項目未訂定量化值、檢查結果亦未詳實記錄，如鋼筋保護層過大、雙層鋼筋淨間距最小處約4公分。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.05	12.材料設備送審管制總表中，結構用混凝土280kgf/cm2，未填實際送審日期。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.10	13.不合格品﹙如臨時擋土設施襯版未依合約規定施作，並已造成現有路面有縱向龜裂情形﹚之管制未落實。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.01.02	14.混凝土養護覆蓋布未灑水，布是乾的。[L]缺失相片(3)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.02.05	15.﹙場鑄箱涵﹚鋼筋保護層控制不適當，全段場鑄箱涵側牆均有鋼筋保護層太厚情形，超過7.5公分過多，雙層筋太靠近間距約4公分。[M]缺失相片(4)(5)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.02.11	16.鋼筋表面有混凝土殘渣。[L]缺失相片(6)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.03.02	17.﹙場鑄箱涵﹚模板未確實整理，部份模板使用過度，品質不理想且支撐未加水平繫材。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.07.01.05	18.合約規定場鑄箱涵填角頂部設置施工接縫及PVC止水帶，工地現場施工接縫位置與設計圖﹙圖號12/22﹚規定不符。[M]缺失相片(7)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.07.02.19	19.合約規定﹙圖號21/22﹚臨時擋土設施鋼軌樁應嵌入襯版，工地現場完全未施作襯版，除已造成背填土方流失外，並已造成現有路面有縱向龜裂情形。[M]缺失相片(8)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.09.08	20.工程告示牌完工日期為5月7日，有誤請更正。[L]缺失相片(9)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.10.99	21.(1)未提出熱浸鍍鋅格柵蓋版材質﹙SS400﹚規格證明文件或試驗報告；(2)部分材料檢驗報告廠商審查與監造判讀，未列量化標準，如鍍鋅隔柵板之鍍鋅量，未列量標準；(3)未有本工程路基改善證明文件或試驗報告，及未進行材料試驗結果之品質管理統計分析(如混凝土)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.14.01.01	22.本工程場鑄箱涵高差達2公尺以上，場鑄箱涵邊緣未設置符合規定之護欄、固定設備等（如紐澤西護欄）之防墜設施，有安全疑慮，非固定式護欄，應退縮2公尺以維安全。[M]缺失相片(10)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.14.01.04	23.本工程屬於臨水工程及高差2公尺以上之工作場所，未確實設置符合規定上下樓梯，且急救設備與搶救措施等亦未依合約規定設置。[L] 缺失相片(11)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.14.04	24.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.14.07	25.施工中警示燈號、警示燈、交通警告設施、夜間照明等設施均明顯不足，交通錐部分未設連桿。[L]缺失相片(12)
35	臺中市沙鹿區賢義街雨水下水道工程	10509215104	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	7,315	5,700	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司		106.05.31	80				4.01.01	1.品管費用未核實量化。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					4.01.20.04	2.請加強辦理施工進度之分析及督導。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					4.02.01.02	3.有訂定監造組織架構惟無說明人員職掌。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					4.02.01.09	4.未分別訂定文件及記錄之管理作業程序。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)抽驗應分檢驗停留點及抽驗，且丈量應依實際長度實記。 (2)鋼筋混凝土管(B型)抽查計6次，惟無照片佐證。[[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					4.02.99	6.防汛抽查紀錄1次(106年5月15日)頻率偏低，並請加照片佐證。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					4.03.03	7.施工日誌施工內容及完工日期記載不完整。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					4.03.04	8.(1)鋼筋混凝土管(B型)自主檢查紀錄3次(106年3月2日、106年4月18、106年5月8日)頻率太少，另開挖工程自主檢查部分無填設計尺寸且檢查人員未簽名。 (2)自主檢查表之呈現應有編號、檢查時機及位置應明確，檢查位置應以1點之樁號表示。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					4.03.08.05	9.品質文件及紀錄管理未完整(如自主檢查表未編號)。[L]缺失相片(1)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員到場督察工地，督導項目應偏重主要工項品質。[L]缺失相片(2)、(3)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					5.01.03	11.箱涵段處與既有水溝蓋銜接不平順。[L]缺失相片(4)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					5.07.02.99	12.箱涵段部分預埋排水孔孔內有雜物阻塞未清除。[L]缺失相片(5)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					5.10.01.03	13.混凝土坍度試驗紀錄檢驗內容不完整。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					5.14.07	14.施工現場交通警告等設施較不足。[L]缺失相片(6)
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					5.14.12.02	15.光華路出口箱涵施工圍籬靠路側無夜間警示燈。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	曄群營造有限公司					5.16.01	16.未落實防汛自主檢查。[L]
36	龍井區山腳排水0K+880蚵寮橋改建工程	10411200773	臺中市政府水利局水利工程科	26,780	23,870	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司		106.05.31	83				4.02.03.05	1.發現缺失有通知廠商改善，惟簡報不合格次數(6次)與缺失改善次數(5項)不一致。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.02.04	2.營建廢棄土石方之運送計畫為以方數計算，故表格填列之噸數應刪除。[L]缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.08.02	3.施工自主檢查表之檢查項目如防汛作業，未詳實記錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.11.06	4.工地專任工程人員督察紀錄表未落實記載，到場督察工地無附照片佐證。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.99	5.專任工程人員106年3月7日督導不合格原因為模板使用過度，另106年4月6日督導不合格原因為模板老舊需汰換，原因相同顯示廠商改善不確實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.04	6.(1)橋面板下與鋼樑銜接有部分殘留雜物；(2)北上右側引道擋土牆面有混凝土殘渣。[L]缺失相片(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.02.11	7.北上0K+030右側橋頭處預留鋼筋有混凝土殘渣。[L]缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.07.03.99	8.橋梁銜接兩側之道路坡度大，應考量相關安全告示及燈控等。[L]缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.01.03	9.混凝土坍度試驗，檢驗頻率不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.99	10.部分材料檢驗報告廠商審查與監造判讀，未列量化標準，如鍍鋅隔柵板之鍍鋅量，未列量化標準。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.01.04	11.北上右側引道旁有一缺口設有工作梯未設置扶手。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.04	12.施工前之危險告知，未說明水中施工之危險因子及注意事項。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.06.01	13.部分擋土牆完成面預留鋼筋未設保護套。[L]缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.16.01	14.105年11月29日、105年12月28日及106年1月25日防汛自主檢查防救災資源，檢查結果未備妥，未說明原因。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	弘城營造股份有限公司					5.16.03	15.防汛整備及應變作業請加強。[L]
37	CJ920臺中捷運烏日文心北屯線G3至G9站及全線環控監控系統區段標工程	CJ920	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第六工務所	10,363,527	7,676,000	台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司		106.06.05	82				4.01.14	1.督導紀錄完整，部分工項小缺失（如通道施工架繫紮鉛線外露、鎖固螺絲鬆脫、預留角鐵鏽蝕等）仍只用口頭交辦，無全面以書面要求監造單位或廠商限期改善與紀錄。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.01.06	2.屋面水槽、封簷工程、滴水線、機電附屬配件等訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點稍嫌不足請再加強分段檢查驗。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					4.02.03.05	3.屋面水槽、滴水線、機電配件繡蝕發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.02.03	4.屋面水槽、封簷工程、滴水線等各分項工程施工要領未符合需求。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.02.05	5.所訂各材料/設備及施工之檢驗時機及檢驗頻率未符合需求。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					4.03.04	6.自主檢查表未依個案註明各項要求數據。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					5.07.01.99	7.(1)軌道沿線兩側外牆無施作滴水線，雨漬垂流。(2)車站屋面洩水坡度稍嫌不足，周邊封角緊密度不足及未設置壓條。(3)金屬天花板開口未妥善收邊。缺失相片(1)(4)防護帆布吊線鬆弛。缺失相片(2)[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					5.14.02.01	8.施工架與斜板交接處未妥實穩固。缺失相片(3)[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					5.14.03.01	9.臨時用電設備之電線未防護。缺失相片(4)[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					5.14.04	10.承包商勞安自動檢查紀錄未全面量化。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					5.14.99	11.施工架設置防墬網及鎖固零件鬆脫部分未配合施工進度復原。[L]
					台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第七工務所	遠揚營造工程股份有限公司					5.15.11	12.工區安全標線、標誌、號誌設置完善度須再加強檢查。[L]
38	臺中市西區中正國民小學老舊校舍拆除重建工程	1050808	臺中市教育局(國小)	134,171	123,505	張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司		106.06.05	78	3	4		4.01.04	1.督導與查驗頻率不足，未落實記錄。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.01.05	2.督導缺失有二次未追踪實際改善日期。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.01.14	3.學校未外聘委員及主管單位協助，致發現工程缺失時無法以書面要求監造單位或廠商限期改善。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.01.20.01	4.主管機關教育局介入本工程時機太晚至無妥善處理協調及整合各工作項目界面。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.01.99	5.未能及時發現申請新建範圍與分期拆除計劃範圍部分重疊，致必須依法配合辦理建照變更設計。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.02.03.05	6.發現缺失時，無立即通知廠商限期改善，未建立缺失追蹤改善紀錄及未落實督導廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.02.03.08	7.(1)、無依契約規定填報監造報表，及無落實記載及簽署。 (2)、已依契約規定填報監造日誌，惟自106年5月1 日起迄今監造代表人均未簽署。(M)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.02.13.02	8.設計監造單位於辦理變更設計時程應加速辦理，以免影響承造單位工進。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.02.99	9.派駐現場監造人員異動，監造任務無法延續妥善交接。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.03.02.03	10.放樣、模板、鋼筋綁紮、機電配管、施工安全設施等訂定各分項工程施工要領，未符合需求。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.03.02.04	11.放樣、模板、鋼筋綁紮、機電配管、施工安全設施等訂定各分項工程品質管理標準未符合需求。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.03.02.05	12.放樣、模板、鋼筋綁紮、機電配管、施工安全設施等訂定各材料/設備及施工之檢驗時機及檢驗頻率未符合需求。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌記載不完整，高層人員蒞臨參訪或督導及材料試驗質未按實登錄。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					4.03.14.07	14.勞安人員應再加強作業點之現場巡視。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.01.02	15.一樓地坪混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.02.01	16.柱繫筋綁紮不合規範要求。(照片1)(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.02.05	17.一樓牆面部分牆筋及柱筋未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。(照片2)(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.02.08	18.牆開口補強筋長度不足，角隅未設補強筋。(照片3)(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.03.01	19.部份模板品質不良破損。(照片4)(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.03.04	20.(1)、一樓壁牆模板無全面執行四層模板，豎向鎖定間距過大，恐有爆模虞慮。 (2)、一樓壁牆模板豎向鎖定間距過大，不符規範。(照片5) (3)、模板支撐之水平繫條未設置。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.03.07	21.一樓模板內殘留雜物(如木屑、鐵穴)未清理，清潔孔無完全設置。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.07.01.10	22.部分地坪明顯積水，其高程調控準度不足。(照片6)(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.10.02.03	23.SA級續接器未於1樓柱進場時施作高塑性反覆載重試驗；續接器扭力值測試之時機須於未施作柱篐筋前。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.10.99	24.門窗、機電設備尚未通過單項施工計畫及樣品審定。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.14.01.01	25.一樓牆面模板已組立高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。(照片7)(M)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.14.04	26.承包商勞安自主檢查頻率不足及紀錄未量化。(L)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.14.06.01	27.一樓工區預留鋼筋暴露未採取防護設置保護套易發生被刺及擦傷。(照片8)(M)
					張世鐘建築師事務所	張世鐘建築師事務所	詮承營造有限公司					5.15.11	28.工區安全標線、標誌、號誌設置完善度須再加強檢查。(L)
39	臺中中央公園(清翠園)第二標新建工程	103A-093	臺中市建設局新建工程處建築工程科	1,684,000	1,357,500	劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司	106.06.07	78	6	6		4.01.04	1.(1)工程督導次數共計35次，為監督及提升工程施工品質，督導次數宜再加強，平均每月至少2次；(2)主辦單位有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.01.20.01	2.雖於每週二定期召開工作會議，本案施工進度仍落後達20%以上，應加強協助監造單位及廠商施工進度之管控。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.01.20.04	3.專案管理應增加督導頻率(主辦機關督導29次，PCM只有25次)。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.02.01.03	4.(1)分項計畫送審時限未符合需求;(2)品質計畫103年7月16日核定太晚，超過開工日106年6月8日。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.02.01.10	5.(1)104年3月5日模板工程施工抽查紀錄，預埋構件-不銹鋼踏步間距抽查數值未列出；(2)104年5月2日模板工程施工抽查紀錄，監造主管未簽章；(3)105年12月15日假設工程施工抽查紀錄，欄杆抽查高度未列出；(4)106年1月4日沉箱鋼筋查驗，施工照片說明欄位與查驗紀錄不符；(5)依簡報內容，材料設備送審管制總表暨材料設備檢(試)驗管制總表請參照工程會格式製作並管控。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.02.14.04	6.建築師督導紀錄未用新格式填寫。(請參照公共工程施工品質管理作業要點)[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.02.99	7.未督促廠商儘速提出施工及品質計畫書，廠商於開工前一天才提出。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.03.01	8.(1)分項計畫送審時限未符合需求；(2)施工計畫書及品質管理計畫書送審時間太晚且內容未臻完善，以致修改次數及時間太長。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.03.02.07	9.(1)104年2月28日模板自主檢查表，模板材料是否合格檢查數值未量化；(2)自主檢查表，部分標準未量化，如鋼筋保護層不能列檢查標準"墊塊"，檢查情形"墊塊"或空白未填。[L]缺失相片(1)
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.03.02.09	10.應加強矯正與預防措施，目前只有1項且為材料不合格。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.03.05	11.簡報P22.材料設備送審管制總表中，預定送審日期未列。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.03.08.05	12.相關文件雖有裝冊管理，惟資料夾外標簽資訊顯示不足(如施工日誌可顯示月份等方式)，造成資料閱讀尋找上困難。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					4.03.99	13.(1)工地主任會員證書過期；(2)相關職安環保措施應再加強，監造單位抽查不合格次數太高，承商未有相關改善及缺失矯正預防措施。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.01.01	14.擋土牆混凝土有部分氣孔，有模板鐵擋孔洞未修補。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.05.02	15.現場土方堆置部分未妥善覆蓋，請加以覆蓋以免塵土飛揚。[L]缺失相片(2)
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.05.09	16.工地入口處旁既有損壞RCP管未加以運離工地。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.07.02.99	17.滯洪池排水混凝土管突出應切除，另應有防沖刷設施。[L]缺失相片(3)
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.09.09	18.扶壁式擋土牆附近部份鋼筋材料任意堆置未妥善保護。[L]缺失相片(4)
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.09.12	19.氣體鋼瓶等未妥善保護。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.10.99	20.材料試驗報告，廠商審查及監造判讀未列量化標準值，如太陽能設備支撐架之鍍鋅量。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.14.01.01	21.(1)扶壁式擋土牆施工架安全網等防墜設施未符合規定；(2)滯洪池週邊未加設安全設施，交通警告等設施不足。[M]缺失相片(5)
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.14.01.04	22.施工架之上下梯設備未固定妥善，部分橫桿未裝設。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.14.02.01	23.扶壁式擋土牆施工架未與穩定構造物妥實連接，壁連桿不足，未符合規定，且部分基礎位在土壤上。[M]缺失相片(6)
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.14.06.01	24.擋土牆預留筋未加保護套。[L]缺失相片(7)
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					5.14.13.01	25.施工架上不宜堆置模板及鋼筋有物體飛落之虞。[L]
					劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	登田營造股份有限公司	亞新工程顧問股份有限公司					6.01.01	26.施工進度管理不良。[M]
40	臺中市西屯區惠來公園人行道改善工程	105A-210	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	9,866	9,660	原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091103改名)		106.06.07	81				4.01.04	1.(1)有品質督導紀錄，但部分缺失未規定改善期限；(2)工程督導次數共計8次，其中承辦人員督導內容應針對施工品質再加強，另為監督及提升工程施工品質，督導次數宜再加強，平均每月至少2次。[L]缺失相片(1)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091103改名)					4.02.01.10	2.(1)監造單位材料試驗報告應判定合格並加註日期；(2)簡報P38，材料送審管制總表中，圍牆磚帽沿磚項目，廠商送審日期106年2月3日，監造審查不應為106年2月2日。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091104改名)					4.02.02	3.未見品質計畫審查意見。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091105改名)					4.02.03.02	4.建設局106年3月22日工程督導缺失，未監督或協助廠商落實改善，至106年5月16日始同意改善完成。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091106改名)					4.02.03.05	5.缺失改善前、中、後照片，未同一角度拍攝。[L]缺失相片(2)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091107改名)					4.02.03.08	6.監造報表未落實記載重要事項，如未記錄5月8日主辦單位督導。[L]缺失相片(3)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091108改名)					4.03.02.07	7.(1)未見點焊鋼絲網自主檢查表；(2)景觀砌石自主檢查表石頭直徑檢測值需再檢討是否可以區間範圍量化呈現。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091109改名)					4.03.03	8.施工日誌未落實記錄重要事項，如未記錄3月10日、13日及5月26日主辦單位督導。[L]缺失相片(4)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091110改名)					4.03.05	9.(1)承攬廠商材料試驗報告應判讀符合契約規範並加註日期；(2)簡報P88，材料設備試驗成果表，未列合約應驗數量。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091111改名)					5.01.02	10.人行步道基礎混凝土有部分塑性裂縫，養護不足。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091112改名)					5.01.04	11.側溝混凝土部分夾板未拆。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091113改名)					5.01.05	12.RC側溝未設置伸縮縫。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091114改名)					5.02.05	13.承攬廠商簡報資料P66，RC側溝組模照片，應注意鋼筋保護層需足夠。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091115改名)					5.05.11	14.出入口應設置洗車設備，防止車輛污染路面。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091116改名)					5.07.02.03	15.部分景觀砌石粒徑過大(超過20公分)。[L]缺失相片(5)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091117改名)					5.07.02.09	16.(1)人行道鋪設連續磚線型不直；(2)無障礙坡道鋪設不合規範，如花崗石坡度不符規定；(3)人行道鋪設應注意排水坡度；(4)部分連鎖磚間隙太大(文心一路)；(5)文心一路與惠來路一段，人行道降挖後，紅綠燈基礎座裸露表面未加以裝修抺平；(6)有1處樹穴混凝土高出人行道鋪面(文心一路)。[L]缺失相片(6)(7)(8)(9)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091118改名)					5.10.99	17.部分材料試驗報告，廠商審查及監造判讀未列量化標準值，如夯實度。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091119改名)					5.14.06.01	18.工地部分暴露之鋼筋，未加裝保護套。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091120改名)					5.14.06.03	19.(1)挖土機工人未戴安全帽，無蜂鳴器及警示燈，迴轉半徑未標示;(2)承攬廠商簡報資料P70，斬石子施作照片，工人未戴安全帽。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	麗耀營造有限公司(已於1091121改名)					5.16.02	20.市政南二路與惠來路一段，排水溝蓋敲除後之廢棄混凝土塊堆置水溝內，未加以清除。[L]缺失相片(10)
41	105年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	N0917	臺中市政府環境保護局	59,069	43,930	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司	106.06.12	79	1	1		4.01.99	1.工程主辦機關工程施工執行資料表中專業人員評核未確實填寫。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					4.02.01.05	2.混凝土取樣試驗頻率規定不一致，監造計畫、查驗紀錄表不同，無法落實執行。[L] 缺失相片(1)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					4.02.99	3.監造單位參加或督導協議組織會議、職業安全衛生會議及危害告知次數頻率不足，應加強。[L] 缺失相片(2)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					4.03.02	4.混凝土取樣試驗頻率未按品質計畫規定辦理，未落實執行。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					4.03.03	5.施工日誌未詳實記載相關單位督導或指示事項，(含4/11日主辦機關督導工地事項未記錄)。[L] 缺失相片(3)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					4.03.04	6.鋼筋工程自主檢查表(基樁鋼筋籠編號P39)檢查日期未確實記載。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					4.03.05	7.5/23日及5/24日混凝土之氯離子檢測單，會同檢驗人員未簽章。[L] 缺失相片(4)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					4.03.14.03	8.職業安全衛生會議有紀錄，惟工種名稱未註明。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					5.02.12	9.基樁鋼筋籠箍筋銲量不足，不合規範，請再檢討確認。[M] 缺失相片(5)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					5.02.99	10.工區切除縱向排水涵管，其鋼筋未整理易傷人。[L] 缺失相片(6)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					5.07.01.10	11.工區內臨時導排水設施未完善遇雨致工地泥濘，應加強相關排水設施，以免工區內遇大水地表水漫流及嚴重積水。[L] 缺失相片(7)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					5.07.02.19	12.(1)工區中段，部分鋼軌樁區間未架設擋板，土石易崩落。缺失相片(8)；(2)基樁施工期間，下邊坡未做適當保護，致有土石滑落流入北溝溪中。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					5.09.07	13.臨時電氣管線未架高與地面做隔離。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					5.10.01.04	14.混凝土取樣試驗頻率規定不一致，監造計畫、查驗紀錄表、品質計畫皆不同，無法落實執行，應訂定一致之標準。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					5.14.01.01	15.下邊坡頂之防護欄杆等防墜措施，應再加強其穩定性與密度。[L] 缺失相片(9)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					5.14.06.01	16.部分工作筋隨意放置未整理，易發生刺擦傷等災害。[L] 缺失相片(10)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					5.16.01	17.防汛演練有相片，惟未見紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欣隆營造有限公司	琥盛工程顧問有限公司					5.16.99	18.工區內防災減災措施不足，如未設置滯洪沉砂池，遇大雨時易形成災害。[L]
42	臺中市第13期市地重劃工程第二標	101030	臺中市政府地政局	1,029,511	791,770	內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司		106.06.12	81				4.01.04	1.主辦機關品質督導頻率過低，可再增加次數，所列缺失未確實追蹤改善。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.02.03.01	2.未確實辦理品質稽核。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.02.03.05	3.施工作業品質查驗紀錄表E-施-雨水-504 鋼筋搭接長度未標示，E-施-雨水-508 鋼筋搭接號數未標示。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.02.14.02	4.路燈桿之結構計算書，缺基礎螺栓之抗傾及抗剪強度安全分析，監造單位未要求承商提供。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.01	5.路燈桿之結構計算書，缺基礎螺栓之抗傾及抗剪強度安全分析。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.02.04	6.坵塊綠美化成活率、覆蓋率>=75%之自主檢查表項目，未作檢查，無量化紀錄。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.04	7.106年4月18日鋼筋組立自主檢查表中主筋根數及排置項目設計值#4@15cm，實際檢查值#4@13cm，檢查結果未註明排置距離差值是否符合設計容許誤差值。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.05	8.105.7.14及其他氯離子檢測單中，專業人員未簽章。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					4.03.99	9.廠商簡報進度曲線缺估驗進度曲線。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.01.02	10.(1)道路邊溝固定式蓋版，混凝土表面分佈多條乾縮裂縫；(2)轉角處之人孔蓋頂混凝土有塑性裂縫。[L]缺失相片(1)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.01.03	11.10M道路側溝之頂板與側牆有錯位情形。[L]缺失相片(2)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.01.04	12.道路轉角之水溝側牆，混凝土表面有鐵絲未剪除。[L]缺失相片(3)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.01.99	13.路邊緣石未配筋，基礎亦未加寬，第一廢棄物回填區之步道側牆下陷，長度達10多公尺，且步道側牆有出現大型裂縫及斷裂情形。[L]缺失相片(4)(5)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.07.02.09	14.路邊緣石部份線形歪曲，未成直線。[L]缺失相片(6)
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.07.02.99	15.(1)第二廢棄物回填區之人行道CCBOX頂蓋四週框架之高差太大，易使人跌倒；(2)道路管溝人孔蓋與周邊路面順接平整度仍待加強。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.10.99	16.鍍鋅隔柵板未作抗壓強度試驗，大卡車輾過恐下陷。[L]
					內政部土地重劃工程處	內政部土地重劃工程處	義力營造股份有限公司					5.14.02.02	17.工區鄰文心南路側請加強夜間警示設施。[L]
43	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	1050603B	臺中市教育局(國小)	90,674	83,830	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司		106.06.15	81	4	2		4.01.99	1.(1).工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不同，請加以整合。 (2).工程辦理估驗計價進度(24.069%至106.3.31)與實際進度(36.1921%至106.6)落差過大，請注意依照契約規定確實執行。 (3).、整體品質計畫書、整體施工計畫書、安全衛生計畫書未於開工前核定。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.01	2.監造計畫未符合作業需求，請進版： （1）施工抽查標準、施工查驗作業流程及抽查驗表等，雖訂定小目錄，但工項不一致，請加以調整。 （2）安衛及環保，缺少表單。（L）
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.08	3.監造簡報缺少品質稽核之執行情形說明，監造廠商除了內部稽核外，應對承包商進行外部稽核，請注意是否依照監造計畫之規定辦理，並檢討稽核系統及流程。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1).未建立「隨機抽查」檔案。 (2).監造廠商之現場施工品質查驗紀錄均為事後以電腦打字方式製作，以現場直接填寫為宜。應加強實施一般隨機施工抽查(只做停留點HP施工抽查)，以強化走動式管理，並落實重大缺失之預防防治與及時改正。 (3).試驗報告「判讀」為監造單位之權責，承包商應負責「審查」，目前使用定型化戳章用語之名詞用語錯誤，請改正。 (4).部分試驗報告判讀只簽名未註明日期，難以事後查證及追蹤管制，另未會同承包商送驗(例如106.5.15製模之屋頂版混凝土圓柱試體試驗報告)。 (5).施工查驗紀錄不完整，查驗表之檢查位置及項目填寫不確實(例如106.4.12之3樓配管工程之檢驗停留點查驗紀錄未註明檢查範圍、保護層及管徑間距刪除未填寫、無管材管徑厚度查驗項目等)，顯示監造人員並未能掌握檢驗停留點之檢查重點，品管系統未能有效運作。請注意契約圖說規定，及時發現缺失及矯正。檢查結果可附圖並標示檢查位置，檢查量化值可直接標示於圖面，以解決代表性不足之問題。（L）
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.08	5.(1).監造報表未落實記載，例如：每日之「職工安全衛生」之紀錄均相同，不符現場實務。 (2).監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，經查有未記錄混凝土送驗(詳106.5.15製模之屋頂版混凝土圓柱試體試驗報告)，未依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄之情形，請加強辦理，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。 (3).已依契約填製監造日誌，惟監造日誌與施工日誌登載內容不符(如試驗取樣記載11月8、15日等)，另不符事項雖有檢查但未有期限改善致改善期限過長情形。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.14.04	6.監造建築師師至工地督導，雖依規定填寫「監造（監督、查核）報告表」，但缺少佐證相片。（L）
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.01	7.品質計畫不符合作業需求，如： （1）施工要領、施工品質管理標準、施工檢驗流程圖及自主檢查表之工項不同，請加以調整。 （2）歷經查核、督導及變更設計，請做必要之進版。（L）
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.03	8.(1).施工日誌之重要事項記載不完整，例如：未針對「當日材料查驗及職工安全衛生」詳實填列。 (2).施工日誌除了材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄外，請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載，以資周延，並利事後追蹤管制。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.04	9.(1).未落實執行品管自主檢查表，例如： ①未填寫「混凝土工程」自檢表。 ②模板工程之檢查項目，缺少清潔口。 (2).水電工程各類自主檢查表之檢查標準幾乎都以檢查方法「目視」或「依施工圖」做為標準，不符合需求，檢查結果亦同。檢查結果可附圖並標示檢查位置，檢查量化值可直接標示於圖面，以解決代表性不足之問題。(M)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.05	10.試驗報告「判讀」為監造單位之權責，承包商應負責「審查」，目前承包商使用定型化戳章用語之名詞用語錯誤，請改正。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.08.02	11.(1).未依照品質管理計畫規定頻率(第二次應為105.9)辦理內部稽核，未落實執行。 (2).內部稽核統計零缺失，顯示稽核項目分類不足，稽核內容設定不夠嚴謹，表格設計及具體稽核結果，均有改善空間。另稽核之目的是驗證品管制度是否在工地有效的運行，故應著重1.於平時品管人員之內部稽核(重點是品質文件與工地執行是否相合)，公司稽核為輔，相輔相成才能落實執行。 (3).品管人員雖品管計畫執行品質稽核，但混凝土圓柱試體試驗報告僅紀錄送驗單位為營造廠未會同監造單位，另試體養生註記工地及紀錄實驗室養生之矛盾情節。 (4).未作內部品質稽核作業，欠缺稽核計畫、稽核具體佐證相片資料。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.11.05	12.專任督察人員督察表紀錄顯示施工技術指導欄位缺乏具體之施工缺失改善之具體意見，有關工地自主檢查及職安檢查等品質管理作業是否按照品質計畫落實執行，亦請加強督導。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.01	13..(1).混凝土施工： ①圓柱紙模混凝土，拆模後未加以保護，部分有受損情形。(相片1) ②混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩及孔洞產生。(相片2) ③開口牆體混凝土澆置、搗實不合規範，有澆灌不完全情形。(相片3) (2).窗開口位置混凝土有未澆置到定位，再二次澆置痕跡，顯示模板預留檢視口未確實留設或模板巡查及震動未落實。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.04	14.目前已進行室內粉刷階段，仍有結構體殘留之鐵釘、鐵絲、夾板等雜物未清除，請改善，以維護施工品質。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.02.01	15.鋼筋施工： （1）裝飾牆體之水平鋼筋，延伸長度有不足情形，請再檢視。(相片4) （2）頂層柱主筋端部未做彎鉤錨錠，逕行剪除，不符規範要求。(相片5,6)（L）
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.02.05	16.樓板水平預留筋上下層鋼筋未以角材隔開固定，造成位置偏離。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.02.99	17.露臺樓板有三隻鋼筋錨定頭突出外露，顯示柱鋼筋長度控制欠佳。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.03.07	18.模板施工： （1）牆體二次澆築，下雨時層間縫有滲水情形，顯示混凝土未密實，有檢討空間。(相片7) （2）開口頂部模板未清潔乾淨，導致混凝土完成面殘留木渣及雜物。(相片8)（L）
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.03.99	19.部分牆面拆模後鐵線未剪除。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.05.08	20.工地部分地區有積水情形，請規劃臨時排水系統，以避免積水。(相片9)(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.01.10	21.部份地坪積水明顯，其高程調控準度不足。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.08.02	22..(1).水泥粉刷灰誌，水平向間距較寬，請縮小至120㎝以內，較符實務需求。(相片10) (2).粉刷打底用砂未先行過篩，雜質過多，影響粉刷面平整度，請檢討改善。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.08.08.01	23.混凝土外牆垂直度不佳。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.10.99	24..(1).混凝土圓柱試體養生，建議移至「試驗室」養生，較符實務要求；另試體送驗亦請監造現場人員及施工廠商品管人員會同，查有承包商單獨送驗之情形。 (2).施工品質執行水電材料施工檢驗申請及檢查表，資料不足。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.01.01	25..(1).於高差2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合規定之護欄等防墜設施，例如：施工架距建築構造物超過20㎝，未設置防墜網。(相片11) (2).外牆施工排架有部分支架無基座，底部以木塊或三夾板墊高方式不恰當，造成施工架不穩定之缺失，另排架上下設備不足，施工架尾端未確實以交叉拉感組隔等缺失亦請一併改善。 (3).施工架走道堆疊雜物(如鐵占板、水桶)影響施工通行安全。(M) (扣2點)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.01.07	26.使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。(相片12)(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.02.01	27.施工架下層供施工人員行走，但僅設置防墜網，有安全疑慮，請改善。(相片13)(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.03.01	28.臨時用電箱未設置巡檢表，無法證實每日之檢查；另請檢視是否裝設接地線。(L)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.99	29.筏基開口之預留鋼筋，雖設置防護套，但缺少警示帶及警語標示。(相片14)(L)
44	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	1050721B	臺中市教育局(國小)	48,651	45,970	吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司		106.06.15	85				4.01.04	1.(1)除了代辦機關(教育局)有工程督導紀錄外，學校為主辦機關亦應就近督導並留存紀錄備查，以資周延。(2)工程督導紀錄未由全部出席人員簽名，工程督導紀錄照片、缺失改善照片未置入拍照日期。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不同，請加以整合。(2)專業人員亦未評核。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫內容之施工抽查標準、施工查驗作業流程及抽查驗表等，雖訂定目錄，但工項不一致，請加以調整。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.08	4.監造廠商對承包商外部稽核結果紀錄顯示均符合，顯示稽核未達到應有效果，稽核之目的是驗證品管制度是否在工地有效的運行，故稽核人員之稽核報告應詳細記載品質文件之執行與工地執行是否相合，工地缺失亦應納入請工地相關人員檢討改進，請加強執行。內部稽核亦請依照前述原則辦理。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)各工項檢驗停留點抽查，未彙整施工廠商之申請單及自檢表；另抽查表之格式未更新。(2)試驗報告判讀只簽名未註明日期，難以事後查證及追蹤管制。(3)材料設備檢（試）驗管制總表及材料設備送審管制總表為舊格式，請依照工程會最新規定格式更新。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.05	6.安衛抽查頻率不足，請每星期至少抽查一次。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.08	7.(1)監造報表未落實記載，例如：未針對重要事項及當日抽查之「職工安全衛生」詳實填列。(2)監造報表除了材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗、試驗結果過程予以紀錄外，建請將試驗報告編號加以登錄，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.99	8.(1)已依契約填製監造計畫，惟監造日誌與施工日誌登載內容不符(如試驗取樣紀載)。(2)文件檔案管理有關查驗紀錄部分請將承包商查驗申請單、自主檢查表等附件及查驗照片匯整併同歸檔，以提升檔案紀錄之完整性。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.01	9.品質計畫不符合作業需求，如：(1)施工要領、施工品質管理標準、施工檢驗流程圖及自主檢查表之工項不同，請加以調整。(2)歷經查核、督導及變更設計，請做必要之進版。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌(1)除了材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄外，請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載，以資周延，並利事後追蹤管制。(2)未針對「當日材料查驗及職工安全衛生」詳實填列。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.04	11.自主檢查表查有(1)工地主任未簽名之情形，請補正。(2)施工要領、施工品質管理標準、施工檢驗流程圖及自主檢查表之工項不同，請加以調整。(3)未釐清停留點檢查與施工中檢查之差異。(4)施工架完成後未持續檢查。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.05	12.試驗報告審查者除簽名外，應註明日期，以利事後追蹤及查證。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.02	13.內部稽核內容設定不夠嚴謹，稽核報告顯示稽核結果均符合，不符常理，稽核之目的是驗證品管制度是否在工地有效的運行，重點是品質文件檔案管理及工地執行是否相合，以提升施工品質，請加強執行。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.05	14.(1)品管人員雖依品管計畫執行品質稽核，但缺失改善及矯正追蹤紀錄表6月份品管人員未簽名，缺失改善照片未載日期。(2)內部品質稽核作業次數僅2次，缺稽核計畫，稽核具體項片佐證。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.13.03	15.雖於工地現場製作材料樣品板，但監造現場人員及施工廠商品管人員未簽章；另亦未設置混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.14.03	16.職業安全協議組織會議紀錄簽到人員過少(只有兩員)，請加強辦理。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.01	17.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫及孔洞產生。[L](缺失相片1)(缺失相片2)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.04	18.(1)結構體殘留之鐵釘、鐵絲、夾板等雜物有未及時清除之情形，目前已進行裝修階段，請確實由專責人員負責清除，以維護施工品質。(缺失相片3)(缺失相片4)(缺失相片5)(2)一樓花台內有混凝土廢棄物殘留未清理乾淨，請改善。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.07	19.牆面開口頂部模板未清潔乾淨，導致混凝土完成面殘留木渣及雜物。[L](缺失相片6)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.03.99	20.(1)柱模板組立，採用斜角固定，導致混凝土有部分崩角情形。(2)部分牆面拆模後鐵線未剪除。[L](缺失相片7)(缺失相片8)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.01.10	21.(1)洗車臺之水未排放，池底也有生苔情形，請加以清理。(2)部分地坪積水明顯，其高程調控準度不足[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.08.02	22.內牆粉刷請注意以角鏝刀處理陽角收頭，以避免碰撞破損，並請於施作前澆水濕潤，保持外乾內飽和之狀態，以避免造成外表乾縮龜裂。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.05.01	23.水電材料樣品板，監造人員及品管人員未簽章確認。[L](缺失相片9)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.99	24.混凝土圓柱試體養生，建議移至「試驗室」養生，較符實務要求；另試體送驗亦請監造現場人員及施工廠商品管人員會同。[L]
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.01	25.外牆施工架距離結構體過遠處應另裝設輔助踏板。二樓以上結構體外緣或開口部分臨時護欄或警示帶需再加強。[L](缺失相片10)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.04	26.施工架組立，部分有不足情形，例如：(1)鋼管拼接雖以八字扣固結，但數量不足，每框架至少二處。(2)屋頂層樓梯之雙層鋼管支撐，上下銜接點置放位置有偏心情形，易發生危險。[L](缺失相片11)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.03.01	27.臨時用電箱雖標示連絡電話，但未設置巡檢表，無法了解每日之檢查情形。[L](缺失相片12)
					吳嘉栩建築師事務所	吳嘉栩建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.99	28.樓梯間開口護欄，缺少腳趾板；另警語標示模糊，請清理。[L]
45	大安區北汕路拓寬改善工程	105A-288	臺中市建設局新建工程處土木工程科	46,206	33,210	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司		106.06.23	82				4.01.99	1.原契約工期為360日曆天，變更設計後增為460日曆天，建議可酌予縮短。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.01.05	2.契約中之鋼板樁臨時擋土設施與臨時擋土設施費(計價工項單位一式)各自使用於何處？未見重點敍述於監造單位分項(假設工項)品管文件中。[L] 缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.03.03	3.混凝土澆竣事後續濕治養護及拆模後混凝土外觀檢視情形未見列入監造單位平時隨機走動檢查紀錄中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.03.04	4.側溝溝底洩水坡降多寡及暗溝洩水格柵周遭補強設置未見清晰描述於監造單位分項施工查驗紀錄中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.02.99	5.(1)在簡報P. 4中，雙向道路結構剖面圖中所使用黏層、透層的種類及數量，建議標示清楚。(2)施工照片建議按施工作業程序及進度，連續詳加拍攝整理。(3)目前已辦理第一次變更設計，且工期一併展延100日曆天，有關展延天數之核算，建議可再適時檢討(是否影響要徑)。[L] 缺失相片(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.01	6.承商有關剩餘方外運有否如數按核定計劃書執行至終端收容場所？未有其每月上網作流向勾稽作業。[L] 缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.04	7.(1)新舊構造物之植筋連結工項未有承商鑽孔孔徑及孔深與植筋膠材質之檢查紀錄。(2)路燈地下管線鋪設(含深度及警示帶埋設與否)與R.C.P管銜接工項未有承商施工自主檢查紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					4.03.06	8.建議現場可再加強空氣污染防制及環境保護措施。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.05.02	9.既有AC路面剷除衍生空污情事亦未勤於灑水，綠帶沃土亦未以黑紗網覆蓋。[L] 缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.01.99	10.工區北側(銜接舊有道路處)鄰既有人行道介面處，AC刨除前未先行以水刀(切割機)切割為之，致介面線鋸齒參差不齊，如使用切割機切除AC則可保持切割面的整齊(平整)及美觀。[L] 缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.02.09	11.人行道兩旁無障礙設施，建議施以1:12的斜坡道。[L] 缺失相片(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.02.11	12.舊有AC面層剷除呈現原碎石級配規格不符設計需求(道路碎石級配層，部分留有大顆卵礫石)者未予改善。[L] 缺失相片(7)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.02.99	13.(1)在圖示的規範中可能有誤植情形：再生瀝青混凝土所使用的瀝青應為AC-10；而新料瀝青混凝土面層所使用的瀝青為AC-20。缺失相片(8)。(2)為配合海洋音樂祭，在鋪設5cm粗級配瀝青混凝土前，底層上面仍需撒鋪透層。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.07.04.03	14.少數預埋路燈PVC電管管口朝上者未有塑套覆蓋。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.02.02	15.竹節鋼筋無輻射污染檢測文件未一併註記標案工程名稱。[L] 缺失相片(9)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.06.01	16.己進場之PVC管材未有其管厚量測比對紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.10.07.02	17.路燈照明及景觀照明燈於預埋各類線材前未逐組施作接地電阻測試(含佐證片)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.14.06.02	18.建議本工程工區西側(靠海側)加強出入管制以避免無關人員擅入。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.14.11	19.承商未依施工現況設置擋土支撐作業主管。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.14.99	20.工區北側(銜接舊道路處)介面銜接不平整。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.15.11	21.建議在本工程工區周遭設置夜間閃爍燈，以提醒過路人及車輛駕駛欲闖入者。[L] 缺失相片(10)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	立群營造工程有限公司					5.15.99	22.夜間交維設施妥適性未有監造者會同承商之實地檢查紀錄(含照片)。[L]
46	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	105A-255	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	77,652	71,380	元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司		106.06.23	80				4.01.15	1.CLSM用於底層抗壓強度的設定建議明訂清楚。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.01.99	2.監造計畫係於105.12.20送審，品質計劃係於105.12.22送審，顯見承商未參酌監造計畫(核定版)編撰其品質計畫，致兩者間未見其協調性，日後主辦機關應提早至決標簽約後三日內將核定之監造計畫交付承商品管人員方屬允當。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫書有關透水性混凝土未有其孔隙率與透水係數之量化值管控。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.10	4.無論監造者或承商建置之材料送審管制總表，皆因未以分項作導向致順序凌亂，且表中註記未取樣試驗者該如何驗證其材質未有重點敍述。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.04	5.排水側溝溝底洩水坡降量化值未有監造單位分項查驗紀錄。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.08	6.若干須作底土夯實者未有其壓實度檢測作業逕予碎石級配料回填之作業缺失監造者難辭失職之責請檢討(註：CLSM亦未有厚度穿透檢驗)。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.99	7.高壓磚所設固定器放置處，建議以遮蔽物覆蓋，以避免受陽光紫外線之曝曬降低其品質。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.01	8.透水性混凝土大量施作前應先試舖一小段並作評估，未見承商承諾並描述於分項施工計畫書中，請補正為妥。[L]缺失相片(1)
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.03	9.承商AC舖面層7.5公分厚其兩層舖築厚分配情形未量化扼述於分項施工要領中。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.04	10.各類外購植栽不得有紅火蟻闖入之要求未清晰描述於承商分項品管標準中。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	11.開挖工程自主檢查表檢查標準僅寫依圖示高程，應寫上具體數據。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.99	12.本工程施工項目較多，對每項工程連續施工照片請多加拍攝。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.01	13.(1)(三)區之停車場停車格與人行道介面有蜂窩。 (2)(一)區及(三)區交接處之座椅混凝土立面不平整且有蜂窩。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.05	14.RC矮牆長逾20米以上者未作簡易伸縮縫。[L]缺失相片(2)
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.99	15.(1)RC場鑄緣石懸空側未作導角日後易有邊損情事。缺失相片(3) (2)少數之混凝土步道舖面表面掃紋紋理寬深過細。缺失相片(4) (3)預鑄水泥混凝土緣石色澤與場鑄混凝土色澤不一致未有均勻性。缺失相片(5) (4)已完成之場鑄混凝土表面整體粉光者未防護致縫雨淋成粗糙面。[L]缺失相片(6)
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.02.99	16.人行步道、機車停車場、以及自來水儲水槽基礎鋼筋綁紮前，請先打底5公分PC。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.04.59	17.24支鋼管吊裝碰撞損場之油漆層未補塗以防浮锈。[L]缺失相片(7)
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.05	18.植草磚停車格設計為透水性鋪面，在鋪設防陷不織布後，注意將滲透於基層內之雨水以滲透性之排水管或其他排水設施將其排出。[L]缺失相片(8)
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.02.09	19.(三)區之停車場場鑄緣石銜接不平順。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.02.99	20.CLSM用於底層，請以刮路機按設計坡度刮平，以利後續AC面層鋪設。[L]缺失相片(9)
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.02.02	21.各類鋼材(竹節鋼筋除外)未一併檢附無輻射污染檢測文件供參。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.03.05	22.已吊裝完成之鋼構(管)塗裝未有膜厚量化值及管厚量化值之檢查紀錄。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.04.01	23.底土夯實之壓實度試驗報告僅有工地密度分子值卻未一併呈現土樣夯實OMC之最大乾密度量化值，則又如何計算其壓實度。[L]缺失相片(10)
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	24.承商品質計畫書有關透水性混凝土未有其孔隙率與透水係數之量化值管控。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.06.01	25.(三)區之停車場及(一)區鋼棚造型底座均有鋼筋突出。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.06.06	26.(三)區之停車場停車格與人行道介面有鐵釘突出。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.08	27.本工程週遭圍籬設施，還有再加強的空間。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.11	28.承商未依施工現況設置鋼構組配作業主管。[L]
					元裕工程技術顧問有限公司	元裕工程技術顧問有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.99	29.遼闊工區未見職安警告標誌(或海報)之設置另亦未有急救器材如醫療箱與滅火器之擺放。[L]
47	臺中市龍井區臨港東路二段(西濱路二段至中央路一段)路面改善工程	106A-154	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	13,724	13,359	吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司		106.06.28	85				4.01.05	1.督導之缺失追蹤改善紀錄還有再加強的空間。(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					4.01.99	2.施工至目前為止尚未辦理估驗計價，影響預算執行率。(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					4.02.01.06	3.施工抽查未明確分列檢驗停留點與隨機抽查,有兩種混合同列一表。(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					4.02.03.04	4.材料設備與管制資料，需加強各類統計表並分項排列成冊，且需補充目錄索引。(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					4.02.99	5.對承攬廠商所提施工計畫書、品質計畫書、交通維持計畫書及AC試拌試舖計畫書等的審查較開工日期晚1日完成核定。(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					4.03.03	6.填報施工日報表未落實記載，主辦機關督導、監造技師督導及重要事項等記錄未能詳載登錄。(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					4.03.04	7.(1)、無品管統計分析表。(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					4.03.99	8.在刨除舊AC面層後及撒佈黏層前，建議將刨除遺留路面疏鬆料以吹氣機具將其吹離以清潔其表面，以利後續新舖AC面層的黏結。(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					5.07.02.12	9.少部分區塊瀝青舖面壓實未緊密,顆料周圍未填滿瀝青飽實。(照片2、3、4)(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					5.07.02.99	10.(1)、縱向接合之AC舖設應注意滾壓方式。(2)、與L型溝銜接應加強以免滲水。(3)、AC舖設完成面，在部分路面上呈現粒料級配不均勻有析離情形及最適含油量有探討進的空間。(4)、縱向接縫還有再加強改善之處。(照片1、5、6、7、8)(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					5.10.10.03	11.瀝青材料澆置試驗次數應可再增加。(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					5.15.05	12.無交通引導人員。(L)
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	銓湧營造有限公司					5.15.09	13.夜間警示措施應加強。(L)
48	烏日區學田路便行巷雨水下水道工程	10506245042	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	21,547	19,480	宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司		106.06.28	81				4.01.04	1.品質督導紀錄內容不足，未就進度、品質及安全確實督導。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.01.99	2.施工執行資料表填報不全，且未確實對專業人員評核。[L]缺失相片(1)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.01.10	3.CLSM抽查紀錄表無坍流度檢查項目。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.03.03	4.簡報資料進度網圖曲線預定進度及實際進度曲線有誤不符實際。[L]缺失相片(2)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工及材料管制總表不全，未依監造計畫所列項目辦理，且有管制不實逾期送審之情形，不符需求。缺失相片(3) (2)鋼筋抽查紀錄表抽查標準不明確無法明確判定是否合格。缺失相片(4) (3)模版查驗紀錄表檢驗停留點未做。[L]缺失相片(5)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.03.05	6.(1)監造單位派駐現場人員未落實督導施工廠商執行工地防汛等工作，無抽查紀錄表。 (2)監造單位未對廠商侷限空間作業勞工安全辦理情形進行抽驗。 (3)不符合及缺失追蹤表僅2次(2/13、3/2)，未落實。[L]缺失相片(6)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.02.04	7.CLSM自主檢查表無坍流度檢查項目。[L]缺失相片(7)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.03	8.施工日誌有紀錄，惟監造技師督導無記載。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.04	9.(1)鋼筋自主檢查表檢查標準不明確無法明確判定是否合格。 (2)黏層灑佈檢查值未量化。[L]缺失相片(8)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.06	10.侷限空間作業氧氣檢查值在3/24不一致請釐清修正。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.08.02	11.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]缺失相片(9)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.08.03	12.不合格及缺失追蹤表僅2/24、3/9、3/17三次，檢查未落實。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.14.03	13.職業衛生管理人員未落實執行職業衛生教育訓練，照片未顯示工程名稱等無法佐證。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.01.04	14.已完成之人孔1，有鐵絲多支未剪除。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.01.99	15.已完成之人孔1，踏步上面有混凝土殘渣未清除。[L]缺失相片(10)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.07.01.14	16.測量放樣不落實且無紀錄之留存。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.07.02.18	17.0K+281處人孔上方網狀標線有缺損情形。[L]缺失相片(11)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.07.02.99	18.(1)AC路面鑽心孔未填實。 (2)部分管線單位人手孔凹陷未調平。 (3)AC路面有幾處細粒料不足，有空洞情形。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.09.08	19.未見工程告示牌之設置不符規定。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.10.02.02	20.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L]缺失相片(12)
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.10.99	21.承商材料管制總表管制項次與監造單位不符。[L]
					宏亞工程顧問有限公司	宏亞工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.14.08	22.依施工照片，安全圍籬之止水墩設施不足。[L]
49	龍井區山腳排水4K+715鷺山橋改建工程	10509295107	臺中市政府水利局水利工程科	49,989	41,650	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司		106.06.28	80	2	2		4.01.04	1.工程督導仍多為環境及安全督導，應加強工程施工品質之相關督導。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.01.99	2.(1)施工執行資料表中對專業人員評核不實。(2)工程契約書中之設計圖說無技師簽章，缺失相片(1)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.02.01.05	3.監造單位混凝土抽查紀錄表未列混凝土運輸澆置時間及養護情形之檢查項目。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.02.01.06	4.預力梁之拱度查驗未見資料。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.02.01.08	5.監造組織表中內部稽核單位隸屬不符規定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)未落實量化抽查施工作業並量化填具抽查紀錄表，抽查值有非確定值之情形，缺失相片(2)。(2)鋼軌樁之查驗表，未量化間距值，且垂直度未檢查，檢驗停留點未明確。(3)施工便道之查驗尚未完成，卻已在使用。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.02.03.05	7.監造單位派駐現場人員未落實督導施工廠商執行工地防汛等工作，抽查次數不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.03.02.04	8.(1)混凝自主檢查表未列混凝土運輸澆置時間及養護情形之檢查項目，缺失相片(3)。(2)混凝土預力樑無預拱值檢測，缺失相片(4)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌未落實紀載重要事項，如專任工程人員之督導與教育訓練等事宜。[L] 缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.03.04	10.(1)品管自主檢查表之檢查未依規定辦理，有由品管人員檢查之不符規定情形(自主檢查由品管人員自行檢查不符規定)。(2)鋼軌樁之查驗表，未量化間距值，且垂直度未檢查，檢驗停留點未明確，缺失相片(6)。(3)河道中臨時排水防災自檢表，未建立機制。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.03.06	11.營建剩餘土石方、其它廢棄物之堆置覆蓋防塵網不足影響環境(工地裸露未設防塵網)。[L] 缺失相片(7)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.03.08.02	12.品管人員未執行品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.03.14.03	13.職業安全衛生教育訓練僅3次，頻率不足，須加強之。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					4.03.99	14.測量紀錄測量位置不明確。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.01.01	15.混凝土格樑澆置有部份蜂窩。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.01.02	16.混凝土預力樑未落實養護。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.07.01.99	17.預力大樑預留多處螺栓孔有未使用之情形，影響功能。[L] 缺失相片(8)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.07.02.99	18.河道中之深槽區，臨時排水行水區堵塞，應立即疏通，以免大雨氾濫成災。[L] 缺失相片(9)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.07.03.99	19.施工便橋之保護防撞措施不足，恐大雨時遭漂流物及大石撞壞。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.07.04.05	20.代辦台電管材未妥善防護。[L] 缺失相片(10)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.07.05.04	21.與管線單位未落實協調，以至埋設管線尺寸有誤影響橋台結構。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.09.08	22.工程告示牌內容不符規定，完工日期有誤。[L] 缺失相片(11)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.10.01.02	23.混凝土氯離子試驗報告，未完整核章，有簽名不符情形。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.10.02.02	24.鋼筋出廠證明及無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L] 缺失相片(12)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.10.20.01	25.基樁完整性檢查頻率不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.14.01.01	26.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄或安全網等防墜設施(防墜設施不足):(1)鋼軌樁內之土層崩塌達10多公尺，未有妥善之防墬防護措施，缺失相片(13)。(2)現場預力梁邊梁裸空區，未設置防墬防護措施，缺失相片(14)。(3)橋面板DECK板雖已鋪設但未加以固定，缺失相片(15)。[M]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.14.08	27.安全圍籬之止水墩設施不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.14.99	28.背填土流失未回填易造成墜落危險。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	萬里營造有限公司					5.16.01	29.汛期工地防災自主檢查頻率不足。[L]
50	105年度山區指標性治山防洪減災及農路修建工程	10510075202	臺中市政府水利局水土保持工程科	22,270	22,270	山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司		106.06.30	80				4.01.04	1.第一次品質督導紀錄無督導日期。[L] 缺失相片(1)
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫無審查意見，且於開工後才核定。[L] 缺失相片(2)
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.01.99	3.督導頻率應增加，且督導項目應加強(非僅為路面積水改善)。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.01	4.監造計畫書送審時程過晚。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.01.04	5.對承商之品質計畫及施工計畫審查無擋土牆、剛性與柔性路面施工，未符合需求。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.01.09	6.文件資料列冊未編碼，不利對照及查尋。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.02	7.無品質計畫及施工計畫審查意見。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.03.04	8.106/6/10擋土牆施工填具抽查紀錄結果非「○」合格，未符合填列需求。[L] 缺失相片(3)
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.03.08	9.監造報表重要事項未完整記錄督導、抽查(驗)執行情形。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.99	10.施工抽查紀錄時機，應分列停留點及隨機抽查，方能查證是否符合監造計畫規定。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.01	11.承商之施工計畫審查無擋土牆、剛性與柔性路面施工，未符合需求。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.02	12.承商之品質計畫審查無擋土牆、剛性與柔性路面施工，未符合需求。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.02.11	13.文件資料列冊未編碼，不利對照及查尋。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.04	14.無擋土牆與剛性路面施工自主檢查表。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.06	15.施工自主檢查表零缺失，無品質缺失改善(照片)紀錄，無安衛及環境保護缺失改善(照片)紀錄等工作未落實執行。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.08.02	16.(1)自主檢查表建議加照片佐證，以完備相關資料。(2)鋼筋自主檢查表實際情形填寫已浮銹，但卻標示合格，缺失相片(4)。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.11.03	17.專任工程人員(主任技師)，未有提出施工技術督導紀錄。[L] 缺失相片(5)
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.99	18.施工廠商組織架構有誤，品管及勞安人員應置於工地主任下轄接受指揮執行業務，請更正(簡報資料)。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.05	19.第一工區A區PC剛性路面施工0K+20處，伸縮縫施作不良(彎曲未成一直線)且僅一半露出，未符合需求，應加強間隔、模板架設及考慮增充填縫膠。[L] 缺失相片(7)
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.07.01.13	20.現場第一工區A區擋土牆洩水孔位置過高，請再檢討確認排水情形。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.07.01.99	21.第一工區A擋土牆0K+0處，新舊銜接界面凸出不良。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.07.02.09	22.現場第一工區A區末端路緣石未施作，土水易流出影響路面。[L] 缺失相片(8)
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.07.02.99	23.現場第一工區A區末端(剛性路面施工0K+110處)，低漥處路面有積水及淤泥土石污染路面現象。[L] 缺失相片(9)
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.08.09.06	24.第一工區A區剛性路面施工0K+0處，新舊路面銜接界面不良。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.01.05	25.飛灰混凝土配比設計報告及其飛灰材料為麥寮六輕之廢棄物，可能造成不利混凝土性質亦不符規定。[L] 缺失相片(10)
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.10.01	26.鋪面工程無平整度檢測紀錄。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.99	27.簡報內容材料設備送審管制管總表及材料設備檢(試)驗管制總表，契約總數量及規定抽樣頻率內容未正確填寫，應詳加說明。[L] 缺失相片(11)
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.14.08	28.部分路段因原有路坡未設擋土牆(地主不同意提供用地)致未作護欄，建議改設護柱，以維行車安全。[L] 缺失相片(12)
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.14.12.03	29.簡報工地環境照片(106/6/29)使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.14.99	30.簡報勞安宣導與講習照片(106/6/11)無工程名稱。[L]
					山河工程顧問有限公司	山河工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.15.01	31.簡報資料工地安全及交維警示措施不足，缺口處應加設連桿或以紐澤西護欄放置。[L] 缺失相片(13)
51	臺中市東勢區客家文化園區前廣場整建暨文化街人行步道建置工程	1060126	臺中市政府客家事務委員會	12,907	10,680	惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司		106.06.30	78	3	2		4.01.06	1.監造計畫無審查意見表，監造計畫未核定。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.02.01.02	2.承商施工組織架構未列(含工地負責下及轄品質人員勞安人員、專任工程人員職掌)。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.02.01.04	3.對承商之品質計畫及施工計畫無審查意見表。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表未符合需求及無管制總表。(M)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.02.03.01	5.施工品質抽查未分停留點及隨機抽查時機，致未能稽核提否符監造計畫規定。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)、其施工品質抽查統計皆為合格無缺失紀錄，惟此次查核(含前主辦機關督導紀錄)現場仍有多項缺失，顯見抽查作業未落實執行。(2)、製作材料/設備進及抽(試)驗管制總表僅混凝土1組，其它材料/設備未紀錄且契約數量空白,未符合需求。(3)相關透水材未抽驗。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.02.03.05	7.督導零缺失，無品質缺失改善(照片)紀錄，無安衛與及環境保護缺失改善(照片)紀錄等督導工作未確實。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.02.03.08	8.填報監造報表無施工材料設備數量，106年6月8日無混凝土取樣未落實記載。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.03.04	9.(1)、自主檢查表紀錄有數值規範部份，其檢查結果未量化且檢查時機未分停留點規定或隨機抽查。(2)、混凝土施工自主檢查日期106.4.8及106.4.10日坍度與氯離子空白未填，透水地坪自主檢查平整度與磚縫空白未填滾壓；自主檢查隱藏部分無照片佐證。(3)、無防汛自主檢查紀錄；自主零缺失,無品質缺失改善(照片)紀錄，無安衛與環境缺失改善(照片)紀錄等工作未落實。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.03.05	10.(1)、製作材料/設備進場及抽(試)驗管制總表僅混凝土1組，其他材料/設備未紀錄且契約數量空白，未符合需求。(2)、材料設備送審管制總表項目不足及缺材料設備(試)驗管制總表。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.03.10	11.不合格品之管制未運離工地，未依約管制處理。(照片1)(M)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					4.03.11.04	12.專任工程人員督導次數太少及督導紀錄頻率不足。((L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.01.01	13.混凝土基座有蜂窩前經督導提出缺失，未見立即處理改善品管制不良。(照片2)(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.05.04	14.癈棄物大量堆置工區未運離處理。(照片3)(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.07.01.99	15.天然石材有破損,且有凸出不平面是否合乎規範應檢視抽換。(照片4)(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.07.02.99	16.(1)、文化廣場部分有磚縫未處理且中央地磚有破損未修補。(照片5)(2)、排水溝格柵板有水泥封住無法掀起。(3)混凝土緣石預鑄品，品質不美觀(型體不良)。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.07.04.08	17.涼亭柱下方電源插座太低未有防水蓋板。(照片9)(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.07.13.05	18.(1)、文化廣場旁長方涼亭塑木梁變形嚴重。(照片6)(2)、廣場萊姆地坪基礎之鋼(106/4/8照片)未使用間隔器、墊塊。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.07.13.99	19.現有植栽因工程施工作業枯死，應行補植。(照片10)(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.08.09.06	20.廣場正前方舖面磚與瀝青路面不良，舖小礫石易滑倒，接縫處有碎石。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.09.08	21.廣場無工程告示牌，路旁的告示牌內容無QR Code、市民專線1999與經費補助單位。(M)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.10.10.01	22.舖面工程無平整度檢測。(照片7)(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.10.13.01	23.路燈照明設備無材料審核與接地線施工中相片紀錄。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.10.16.01	24.(1)、高壓面磚無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗紀錄。(2)、磁磚透水材料無相關材料驗。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.10.99	25.透水地坪工程無(現地)透水檢測紀錄。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.14.07	26.有排水溝清掃孔未加蓋，僅以交通錐臨時放警示應加強安全措施護蓋。(照片8)(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.15.10	27.(1)、工區周邊行人動線安全防護措施及引導牌面不完善。(2)、工區施工範圍僅用警示帶圍束，無有效阻絶行人及無夜間示。(L)
					惇陽工程顧問有限公司	泓輝工程顧問有限公司	三元興營造股份有限公司					5.16.01	28.無5-6月份汛期工地防災自主檢查紀錄。(L)
52	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	10503070052	臺中市政府水利局污水工程科	125,870	113,000	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司		106.07.05	81				4.01.05	1.1999陳情通報請增列結案日期。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					4.01.99	2.(1)截至6月30日之實際進度為36.62%，進度超前，惟估驗進度僅8.6%，進度偏低有落差，請加強估驗，以提升執行率。(2)工程決標至開工，期程似乎太長，建請縮短期程。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					4.02.01.10	3.施工抽查執行統計表中，請增列契約規定抽查之次數。[L] 缺失相片(1)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					4.02.03.04	4.二級品管材料抽驗頻率過低，請增加抽驗次數。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					4.02.03.05	5.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持等工作未確實，致有10次1999通報(過多)，應再加強相關督導管制作為。[L] 缺失相片(2)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					4.02.03.06	6.估驗金額與主辦機關估驗金額不符，請釐清查明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					4.02.08	7.施工自主品管檢驗程序，未有不合格如何處理之流程。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					4.02.99	8.簡報資料P57，各抽查缺失項目無法確認是否已改善完成，建議加註。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					4.03.02.01	9.文件資料未有高程測量之自主檢查表。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					4.03.04	10.(1)用戶接管施工自主檢查表，請量化，以利判讀，缺失相片(3)。(2)管材施作坡度自主檢查，請量化。
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					4.03.06	11.施工安全衛生等履約事項未落實執行致有1999通報10次之情形，且部分缺失重複發生，應再加強相關矯正及預防措施。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					5.05.04	12.現場推進管出土之渣料(土石)裝置及堆置情形易污染工地周遭附近路面，請改善。[L]缺失相片(4)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					5.09.99	13.推進坑明顯位置處無出入工作人員名牌，請查明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					5.10.99	14.(1)簡報中未列有各項材料檢查資料，請查明更正。(2)材料設備檢(試)驗成果統計表請加列契約檢驗組數，缺失相片(5)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					5.14.01.04	15.推進坑上下爬梯設置位置不妥，是否有不利工作人員使用之情形，請再查明改善。[L] 缺失相片(6)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					5.14.06.05	16.推進坑明顯位置處無氣體檢測資料，請查明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					5.14.99	17.施工中，請將安全防護網移除，以策施工安全(影響周邊機械設備動作)。[L] 缺失相片(7)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					5.15.09	18.部分圍籬設置(如工地工作區出入口欄杆)未穩固及連結，強風時易受影響。[L] 缺失相片(8)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					5.15.11	19.現場跑馬燈放置位置不明顯，請改善。[L] 缺失相片(9)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					5.15.99	20.簡報資料剩餘土石方運棄路線為標示。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	東鑫龍營造有限公司					5.16.03	21.現場施工雖有砂包作防溢座，惟無法有效阻擋外側雨水流入施工場內，另推進坑週遭之防汛砂包設施亦同，請補充補強。[L] 缺失相片(10)
53	臺中市綠川排水整治工程（雙十路至民權路段)	10508125076	臺中市政府水利局水利工程科	191,565	180,000	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司		106.07.05	78	4	4		4.01.99	1.(1)截至7月4日之實際累計進度76.71%進度超前，惟估驗進度僅67.64%。 (2)工期僅剩約1/5，且正值汛期，剩餘工項是否能如期完成，未有請承商預擬趕工計畫。 (3)簡報中主辦機關督導次數、內容建請爾後列表說明，以利明瞭。缺失相片(1) (4)簡報中未列1999專線反映內容，請說明。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)二級品管試驗請列檢驗總表及檢驗頻率。 (2)工程材料設備檢驗紀錄表未列檢驗標準及實測數據對照。缺失相片(2) (3)試驗報告判讀時，請加註試驗值及規範值以利判讀。缺失相片(3)[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.05	3.施工查驗紀錄不合格部分，未列有追蹤情形等紀錄，請查明。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.99	4.(1)本工程工期剩約50天，進度尚餘23.29%，又正值汛期，請監造單位督導及審核履約進度，必要時提趕工計畫。 (2)簡報中未列有安衛人員證照，請查明補列。 (3)內部稽核每6個月1次，似乎太久，建請每3個月1次。 (4)材料檢驗進行會驗時，請補會驗紀錄。缺失相片(4)[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.05	5.簡報中未列有材料檢驗之自主檢查表應檢驗頻率。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.04	6.(1)品管自主檢查表(箱涵)未落實執行。 (2)觀測井袪水時，無自主檢查表及觀測紀錄。 (3)混凝土、鋼筋、模版自主檢查表應分開紀錄。缺失相片(5) [L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.08.05	7.品質文件紀錄之編碼未妥適管制。缺失相片(6)[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.14.15	8.緊急應變處理流程，當事故發生，應如何處理?應依處理流程，而非工具箱會議、協議組織會議、安全衛生教育訓練等，請查明更正。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.02.06	9.預留鋼筋長度不足及間距不均，未符合規範。缺失相片(7) [L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.07.01.10	10.施工現場積水嚴重。缺失相片(8)[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.07.02.19	11.鋼軌樁擋土未有擋土之功能請改善。缺失相片(9)[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.07.02.99	12.成功橋下游左右岸與道路銜接裸露面未妥善保護。缺失相片(10)[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.09.09	13.鋼筋放置請墊高並覆蓋，以防生鏽。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	14.混凝土抗壓強度試驗紀錄，部分抗壓強度偏高致品質不穩定，請改善。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.01.04	15.於高差超過1.5公尺以上之場所，未設置符合規定之安全上下設備。缺失相片(11)[M]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.06.06	16.工地現場部分鐵釘無清除。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.99	17.(1)施工現場未見救生設備。 (2)乙炔瓶無遮蔭設施，請更正。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.16.01	18.未落實汛期工地防災自主檢查表，另未見6/2及6/17兩次豪大雨防範待命措施。缺失相片(12)[M]
54	中臺灣影視基地新建工程	10507280852	臺中市政府住宅發展工程處	696,918	678,000	謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	106.07.07	78	6	6	1	4.01.20.01	1.(1)、專管單位未整合工作項目界面。(2)、各項檢驗停留點，專案管理廠商未會同辦理。(M)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.01.20.06	2.本案辦理變更設計增加經費3千餘萬，已進入訂約中，惟是否涉及工期？另專管廠商未於設計階段未能協助廢棄物土方之處理建議，專管廠商職能有待加強。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.01.99	3.待辦機關待審核中計畫書6件、材料設備20件、施工圖1件共27件，本案既設有專管單位，故請檢討彼此間之職務、權責，避免疊床架屋之累。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.01.08	4.監造單位外部稽核實際執行人員與監造計畫書不符，應落實執行，且每半年一次頻度太低請酌增。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.02.99	5.監造單位發現工址內有生活廢棄物未及時處置。(L)(照片8)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.02.05	6.部份缺失通知單開出，但未確實追蹤改善及結案。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					4.03.12.02	7.106.2.22異常矯正缺失改善，但106.2.22施工報表未記載。105.12.17避雷針執行停留點檢驗，但施工報表亦未記載，請落實執行重要事項記載。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.01.02	8.(1)、混凝土澆置計畫欠佳，多處斜向冷縫。(2)、地下室壹樓數處頂版出現大型斜裂縫。(M)(照片5,6)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.01.04	9.混凝土拆模後木片未清理。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.02.01	10.(1)、SRC柱外圍鋼筋肋筋彎鈎未分佈配置。(照片7)(2)、鋼筋間距20cm以下，未依間隔綁紮施工。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.02.05	11.一處鋼柱外圍主筋偏移，造成兩側保護層大小不一，且柱心將因此偏移。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.03.01	12.模板使用過度，板片隙過大未整理，板片間溢漿。(L)(照片4)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.04.53	13.SRC柱鋼骨柱與外圍鋼筋偏移太大，放樣組立不佳。(L)(照片1)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.01.08	14.數處地下室外牆PS板貼覆歪斜不整齊，板間形成間隙，無法確實保護防水層免於被土石刮破。(L)(照片11)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.04.02	15.混凝土柱管線配置太集中密集，影響柱斷面積。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.07.04.99	16.混凝土柱水電管線不良致打鑿，應做好查驗工作。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.09.09	17.(1)、部份鋼筋未架高，置於積水地面上，有鏽蝕之虞。(2)、鋼管料堆置處積水、鋼筋料堆置與地面未有效隔離、鋼骨料堆置於露天場所無防護。(L)(照片2、12)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.10.03.03	18.(1)、鋼構材料非破壞性檢測試驗紀錄不足，監造與廠商同時檢測不合規定，承商之自主檢查與監造單位之抽查應分開獨立進行。(2)、銲接試驗紀錄不符規定，監造單位與施工單位委託同一家實驗室且同一時間辦理，未落實獨立及雙重檢驗成效。(M)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.01.01	19.一處天井邊緣未設置穩定之護欄以防止墜落。(M)(照片10)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.02.01	20.(1)、施工垂直支撐架分層搭接未合規定。(2)、施工架未與構造物妥實連接構材間距過大，未符合規定。(3)、攝影棚東側外部施工鷹架與構造物連接不足，至參樓版始連接。(M)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					5.14.99	21.施工架腳立於木板墊片上與混凝土盤面有空隙，未立於穩固盤面上。(L)(照片9)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					6.01.03	22.(1)、預定進度表未明確標示要徑，依簡報所呈現進度表過於簡略。(2)、預定進度與實際進度自106年7月起進入交叉點，依曲勢將進入落後，請應詳實檢討。(L)
					謝舒惠建築師事務所	謝舒惠建築師事務所	港洲營造股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司					6.01.07	23.預定進度表未配合變更設計調整。(L)
55	臺中市大里光正段社會住宅新建工程(第一期)	10503280800	臺中市政府住宅發展工程處	382,988	324,600	林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司		106.07.07	77	4	4		4.01.99	1.(1)本工程因民生垃圾廢棄物致須辦理變更設計，依簡報書面資料所載，變更設計作業期程自 106.2.15(第1版)~106.6.27(第5版)，作業時間費時甚久，且是否涉及價金、工期變更，均 未述明，僅說明「已准、議價中」，請應確實作業，避免造成契約問題。(2)主辦單位應協調監造單位與承商間對於材料及分項施工計畫書之審查。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.03	2.多項計畫書、材料、施工圖均涉及多次審查，觀感不佳，應落實辦理審查、修改時限，建立明確品質管理、材料規範標準。[L](缺失照片1)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.01.08	3.對辦理品質內稽、外稽均為相同之稽核項目，是否落實？請再檢討；另稽核人員(均為專案經理)組織架構請再檢討；「外部稽核」建議邀請機關參與，執行參與人員應有參與簽到，請應落實執行，並提高稽核頻度。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.03.01	4.(1)混凝土強度管理標準不一致。(2)混凝土取樣試驗未按監造計畫執行，且監造計畫與施工規範不一致。(3)監造單位對於廠商提送之材料施工計畫書審查情形未符監造計畫書內容。[M]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.02.13.03	5.監造計畫書裝修項目分項施工計畫書僅有「5項」，不符合需求；且懸吊式明架天花板不符合耐震規範。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.03	6.各項檢驗停留點辦理，自主檢查、缺失發現、改善、確認，落實記載於施工日誌。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.08.04	7.(1)多項計畫書造成多次審退修正，甚有達到第四次者，且修改時限未管理。(2)混凝土檢測頻率與品質計畫書不符。[M](缺失照片2)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.11.05	8.避雷針開挖深度量測，僅由施工人員直接執箱尺量測，不符要領。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					4.03.11.06	9.(1)專任工程人員到場督察施工，督察紀錄應親自填寫。(2)承商專任工程人員未落實現場督導，缺少督導照片。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.01	10.混凝土梯版背面多處蜂巢，且未立即填補，有水侵入之虞。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.02	11.混凝土牆面多處冷縫，塑性裂縫、混凝土色澤不均。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.01.99	12.查核中逢雨，室內多處積水，應查明原因。[L](缺失照片3)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.02.02	13.地下層露天廣場樓梯平台結構及配筋方式恐有不妥，請再查明依據設計詳圖為何，確認強度是否足夠，必要時應予改善。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.03.02	14.模板老舊不緊密，造成結構體表面平整度欠佳。[M](缺失照片4、5、6)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.05	15.(1)室外綠化區，採反梁設計形成水盤，但落水孔未於有效積水處，排水功能未形成，顯然混凝土澆置未做好坡度管理。(2)1F落水頭與地下室排水管配置未佳。[M](缺失照片7)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.07	16.少數內牆於下雨時滲水，請查明原因並改善。[L](缺失照片8、9、10)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.08	17.(1)下地下廣場側邊RC欄杆與樓版間有滲水，二次施工間不良。(2)地下室外牆防水層，未貼覆PS板保護。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.10	18.現場工地多處積水情形，易有蚊蟲產生，請立即改善。[L](缺失照片11)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.01.99	19.管道間周壁為磚砌，應依照磚構造規範施作。[L](缺失照片12)
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.07.05.10	20.現況排水管、落水管、電管多處均未施作管帽，有異物侵入堵塞之虞。[L]
					林志成建築師事務所	林志成建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司					5.10.01.04	21.混凝土取樣頻率，監造計畫、品質計畫等與施工規範規定不一致。[L]
56	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	105A-134	臺中市建設局新建工程處土木工程科	64,443	47,660	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司		106.07.19	78	2	2		4.01.06	1.監造計畫審查未落實流於型式，無審查實質內容，應有審查表格逐項審查。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.01.09	2.未依工程會規定於施工工地放置混凝土澆置作業程序等看板。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.01.20.02	3.品質/施工計畫核定無審查內容，流於形式，建議併監造單位開會會審(含學者專家)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.01.20.03	4.督導或稽核工地安全、衛生績效不彰，工地髒亂積水。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.01.02	5.未訂定組織架構內，各人員之職掌。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.03.03	6.監造人員未確實會同廠商送驗(材料)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.03.04	7.未製作材料設備檢試驗管制總表。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.03.05	8.督導施工廠商執行工安交維及環境保護工作不確實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.03.06	9.履約估價計價，未予以明確列出，不夠落實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.02.14.01	10.監造技師無審核承包商品質/施工計畫之紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.03.02.02	11.未訂定品管組織架構內，各人員之職掌。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.03.03	12.未落實施工日誌之記載，(如主任技師督導、主辦機關督導等)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.03.04	13.品管自主檢查表未落實執行，經統計所有檢查結果均為合格，檢查缺失應登載缺失並追蹤改善，檢查時機未依工程會格式為施工前檢查。[L]缺失相片(1)(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					4.03.11.06	14.主任技師督察缺失未有追蹤改善紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.01.01	15.混凝土澆置不合規範，U溝底部未與牆身一起澆築，底部終端未置角材，箱涵底部未與止水帶一體澆築。[L]缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.01.02	16.箱涵頂板混凝土養護面不合規範，因塑性收縮造成裂縫。[M]缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.01.04	17.混凝土表面殘留雜物。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.01.05	18.箱涵施工縫及伸縮縫設置不當，兩側之混凝土有破損情形。[L]缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.02.01	19.鋼筋未綁紮確實，間距達20公分，未逐步綁紮。[L]缺失相片(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.02.05	20.U溝牆身綁紮未使用間隔器及墊塊，致保護層厚度不一，未成一直線，線形歪斜靠近模板。[L]缺失相片(7)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.02.11	21.鋼筋表面有混凝土殘渣。[L]缺失相片(8)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.03.04	22.模板(外牆)角材間距不ㄧ，未見水平繫條(箱涵支撐部分)，U溝角材裝置錯誤(方向)。[L]缺失相片(9)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.03.07	23.側溝模板未留設清潔孔。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.05.08	24.工地積水未處理。[L]缺失相片(10)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.05.09	25.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.05.11	26.工區周邊標誌設置不當。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.07.01.05	27.U溝聯絡管RCP直徑45cm逆坡半懸空。[L]缺失相片(11)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.07.02.19	28.邊坡施作保護鋼軌樁距離太大，擋土施設尾端不良，間距差異大(規格60cm，最大100cm 以上)。[L]缺失相片(12)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.09.09	29.工地材料任意堆置，如模板及支橕架堆置淩亂。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.10.01.01	30.混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.10.01.05	31.混凝土添加爐石飛灰，未見出具試驗報告，無相關審核飛灰出廠證明。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.10.12.02	32.RCP缺試水試壓紀錄(內壓)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.14.01.01	33.箱涵頂留設人孔，未設置符合規定護欄之防墜設施。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.14.06.02	34.工作場所人員及車輛出入口處，未設方便進出之拉門。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.14.07	35.工地現場範圍廣大，長約342公尺寬度為20公尺，惟工區周邊標誌設置不當，施工現場交通警告等設施不足。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	詮承營造有限公司					5.14.08	36.終點處圍籬，外部防護設施不足。[L]
57	谷關溫泉巷及風景區整體景觀風貌營造計畫	TTB106115	臺中市政府觀光旅遊局	7,964	6,950	吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司		106.07.19	80				4.01.05	1.缺督導查驗之缺失改善追蹤紀錄。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)簡報缺督導組織圖，督導小組組織架構應予以詳列。 (2)監造計畫核定過遲(開工前1日)，無法提供施工廠商作為撰寫施工計畫及品質計畫之參考。 (3)施工計畫及品質計畫核定落在開工之後。 (4)未依規定辦理工程估驗，支用迄今為0元。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫遺漏重要工程項目(抿石子、貼馬賽克磚、溫泉加熱過濾系統工程)等。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.02.01.03	4.對廠商施工計畫及品質計畫之審查期限未符合實際需求。缺失相片(1)[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.02.01.06	5.沒有訂定檢驗停留點及隨機抽查紀錄表。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.02.01.07	6.工程標的含運轉類機電設備者，未訂定抽驗程序及標準。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.02.01.10	7.(1)缺材料設備送審及試驗管制總表。 (2)材料設備及施工抽查項目不完整(抿石子、貼馬賽克磚、溫泉加熱過濾系統工程)等。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.02.03.04	8.材料送驗後，試驗報告未經監造判定合格與否。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.02.03.06	9.未確實督導辦理履約估驗計價。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.03.01	10.施工計畫未依規定期限完成送審(內容不佳遭退件)。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.03.02	11.品質計畫未依規定期限完成送審(內容不佳遭退件)。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.03.02.02	12.品管組織架構沒有各負責人職掌且品管人員位階與工地負責人平行。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.03.02.06	13.溫泉加熱過濾系統未訂定檢驗程序及標準，無試運轉及測試計畫。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					4.03.05	14.(1)缺材料設備試驗管制總表；(2)對於材料試驗報告未加判讀。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.01.01	15.混凝土澆置不合規範，少部分仍有蜂窩產生(例如洗腳區)。缺失相片(2)[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.01.02	16.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.01.03	17.混凝土完成面曲線不平順。缺失相片(3)[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.01.04	18.擋土牆混凝土面上有雜物未清理乾淨。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.05.09	19.工區內垃圾及廢棄物未清理影響環境。缺失相片(4)[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.07.05.10	20.排水口設置不當，洗腳區主管未加管套保護，易被雜物堵塞。缺失相片(5)[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.09.09	21.工地現場機具、鋼筋及模板任意堆置。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.10.01.02	22.氯離子檢測標準不符規定。缺失相片(6)[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.10.01.03	23.坍度試驗頻率不足。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.14.03.01	24.臨時用電之電線置於地上，未架高或防護。缺失相片(7) [L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.14.04	25.承包商安全自動檢查不確實。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.14.07	26.施工現場交通警告等設施不足。缺失相片(8)[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.14.08	27.安全圍籬設施不足。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.15.99	28.圍籬表面未整理上漆。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	大鵬營造股份有限公司					5.16.01	29.汛期工地防災自主檢查未落實。[L]
58	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標(後續)-跨大甲溪橋梁段工程)	104A-280	臺中市建設局新建工程處土木工程科	568,042	516,300	林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司		106.07.21	81	1	1		4.01.14	1.主辦機關督導工程缺失改善雖有以紀錄記載，未以書面通知監造或廠商限期改善。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.01.03	2.開工日期105.2.27，施工計畫於105.3.11核定及品質計畫105.3.17核定，審查時限未符合需求，應注意提送及審查時間。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)工程抽查，部份抽查紀錄表，未記錄抽查時機；(2)鋼筋綁紮抽查大部分為檢驗停留點，隨機抽查頻率不足；(3)105.8.3露天開挖及基礎工程監造現場檢查表，工務所主任簽章處請簽名。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.02.99	4.監造簡報P15頁，證照身分證號涉及個資，請遮蓋。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.02	5.廠商簡報內容所附品質計畫書送審核章表，未見主辦機關核定簽章。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.02.02	6.簡報內容品管組織架構，品管應為工地主任之下。[L]缺失相片(1)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.03	7.施工日誌重要事項有關主辦單位督導之指示事項並未填具，記載不完整。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.05	8.氯離子檢查會同人員與表格不符，表格為工地主任。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					4.03.08.02	9.品管人員品質稽核，有稽核自主檢查並無稽核紀錄。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.02.01	10.P11-P12橋面施作，中腹板箍筋未確實與主筋綁紮固定，不符規範。[L]缺失相片(2)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.02.05	11.箱型樑鋼筋保護層不足。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.02.07	12.箱型樑鋼筋有三支或四支併排情形，影響混凝土澆置。[L]缺失相片(3)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.02.11	13.橋面單元銜接處P11-P12橋面分隔島預留之鋼筋表面混凝土殘渣未清除。[L]缺失相片(4)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.04.99	14.(1)P11等橋墩防撞鋼板已完成部份，未適時噴塗防鏽漆；(2)上下爬梯與墩柱連結之鋼架，勁度似有不足，建議予以補強。[L]缺失相片(5)(6)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.05.05	15.工地車輛出入清洗設備損壞，無法清洗進出工地之車輛。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.08.08.01	16.部份橋墩完成面，混凝土外觀鐵鏽未清除，影響美觀。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.10.02.03	17.續接器現場扭力值測試不足。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.01.01	18.P11-P12橋面板邊緣開口處護欄高度不足及變形，不符規範。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.02.06	19.支撐架底部與混凝土板應至少1支螺栓固定，以免滑動。[L]缺失相片(7)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.03.05	20.交流電焊機二次帶電端子裸露有感電之虞，未設置護圈。[M]缺失相片(8)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.06.01	21.(1)P11-P12預留之鋼筋部份無護套；(2)木版鐵釘未排除，隨意堆置有穿刺危險。[L]缺失相片(9)
					林同棪工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	鐵山營造有限公司					5.14.13.01	22.鋼型支撐架支撐之施工橋板底部防護網不足，有異物掉落之虞。[L]
59	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	105A-200	臺中市建設局新建工程處土木工程科	1,625,965	1,579,000	林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司		106.07.21	82				4.01.14	1.主辦單位品質督導之缺失，未以書面通知監造單位或廠商改善。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.01.99	2.估驗進度與施工進度有落差。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.02.01.03	3.施工廠商品質計畫書及施工計畫書之核定日期在開工後約1個月，監造對品質計畫書及施工計畫書審查時限未符需求。缺失相片(1)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.02.03.04	4.施工抽查隨機抽查頻率不足，如全套管基樁僅檢驗停留點。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.02.03.08	5.監造報表其他約定事項，主辦單位督導指示辦理事項均未填具，未落實記載。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.02.99	6.簡報P34未分別列出檢驗停留點檢查及隨機抽查次數。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.03.04	7.(1)自主檢查(如全套管基樁施工)無施工中、施工完成之檢查，檢查頻率不足。 (2)自主檢查(如基樁鋼筋籠製作檢查)無檢查標準數據。缺失相片(2)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					4.03.99	8.簡報P.6品管組織之品管人員應於工地主任之下，本案為查核金額以上工程，工地負責人應改為工地主任。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.01.99	9.P4墩柱混凝土表面有鐵鏽顏色。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.02.03	10.A2橋台胸牆鋼筋多處搭接綁紮不確實。缺失相片(3)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.02.11	11.A2橋台胸牆鋼筋表面混凝土殘渣未清除。缺失相片(4) [L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.05.02	12.施工便道未灑水塵土飛揚。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.05.99	13.1.工區週邊堆放之土石未覆蓋防塵網。缺失相片(5) 2.簡報P.45及47安全衛生自主檢查合格件數及不合格件數有誤。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.06.99	14.開挖擋土措施之主樁(H型鋼)歪斜，橫擋與主樁未密接。缺失相片(6)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.07.01.99	15.P1基礎開挖架設圍苓支撐，施作有多處H型鋼與水平圍苓之空隙背填木板，不符施工規範。缺失相片(7) [L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.09.12	16.工區乙炔放置區，防曬設施不足。缺失相片(8)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.09.99	17.已施作之鋼筋籠並排堆放，底部無防滑動之設施，有影響鋼筋籠品質之虞。缺失相片(9) [L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.10.99	18.1.基礎載重試驗頻率不足。 2.未於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示。[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.14.01.04	19.A2橋台上下設備扶手欄杆不足，影響上下動線。缺失相片(10)[L]
					林同棪工程顧問股份有限公司	台灣世曦工程顧問股份有限公司	利德工程股份有限公司					5.14.02.02	20.P2往P1之施工便道無邊坡防護設施，有土石崩落。缺失相片(11)[L]
60	知高橋改建工程	103A-528	臺中市建設局新建工程處土木工程科	489,635	416,800	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司		106.07.26	79	2	2		4.01.04	1.主辦單位督導照片無日期，缺失改善前/中/後之照片未以彩色呈現。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.01.05	2.(1)督導缺失如交通維持項目，未要求立即改善完成。 (2)抽查與之缺失應可統計追蹤改善紀錄做為預防措施，降低重複發生的機率。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫書未落實審查，缺漏各章節之審查紀錄表。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.01.09	4.未於工地現陳列鋼梁吊放安裝，使用支承墊等工法展示及有關混凝土澆置作業程 序等之看板。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.01.20.03	5.有關交通維持計畫於工地周圍應有更清楚的警告與指示標誌或設置移動式電子看板。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.01.99	6.防汛計畫應依突發應變計畫，洽水利署等機關做實際演練。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.02.01.05	7.標線無硬化時間管理標準；防滑係數僅要求≧45，檢驗標準偏低。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.02.01.06	8.(1)橋面版混凝土澆置/養護及洩水器施工之檢驗停留點未符合需求。 (2)未落實執行材料鋼板鋼材夾層檢測、無機鋅粉底漆膜厚檢測、扭力扳手扭力強度試驗等。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.02.03.04	9.雖有抽查施工作業及抽驗材料設備，但相關抽查(驗)紀錄表並不完全落實執行，如鋼構材料檢查等。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.02.14.04	10.(1)涉及現場作業者，監造技師督導紀錄未親自填寫。 (2)監造技師到場督導紀錄計19次，沒有針對增進工地品質及發現施工缺失等進行建議事項。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.01	11.施工進度表未將原預定進度、變更後預定進度、實際施工進度及估驗進度四者，同時以S曲線呈現。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.02.09	12.未訂定矯正與預防措施執行時機或流程，如橋面板混凝土養護造成之乾縮裂縫、支承墊之方位與高程控制。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.02.10	13.截至目前(已超過1.5年)，內部品質稽核僅辦理1次，稽核頻率不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.03	14.填報施工日報表未落實記載，主辦機關督導、監造技師督導等記錄未能詳載登錄(如專任工程人到場督導之記錄、專業工程施工期間設置符合規定之混凝土與鋼構等之技術士資料及6/15建設局副局長視察)。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.04	15.未落實執行品管自主檢查表，檢查結果未做完整之統計分析，如基樁施工、鋼構尺寸、支承墊等。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.08.03	16.未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.08.05	17.部分施工照片之拍照日期、位置及重點內容等，未同時標示清楚。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.10	18.8月12日記載有關P2-1、P2-2及P2-3檢測測量自主檢查不合格，檢測申請單上記載於8/17將改善結果報請監造單位複審，請查明有無複審後改善完成。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.11.06	19.專任工程人員現場督察照片未呈現，督察紀錄表無落實記載檢查值。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.13.02	20.在專業鋼構工程施工期間無缺設置之技術士資料。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					4.03.13.03	21.未於工地現場製作樣品及未設置有關鋼梁吊放安裝、基樁及橋台施做、橋面板混凝土澆置作業程序等之看板等。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.01.01	22.橋面板混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫產生。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.01.02	23.橋面板混凝土、帽梁、支承水泥砂漿墊養護不合規範，塑性收縮造成裂縫，修補作業亦不符規範應切實矯正預防。[M]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.01.03	24.部份橋面版混凝土完成面之平坦度欠佳。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.01.99	25.西側進橋版與級配面有落差，開放重車輾壓造成混凝土端邊緣損壞。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.02.06	26.東側端橋面版伸縮縫預留鋼筋不合規範。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.04.59	27.鋼橋底板安裝架設完成後未補塗裝有部分銹蝕現象。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.04.99	28.景觀結構拉桿之螺栓與固定螺帽間無墊片；部份臨時鋼護欄之螺栓與螺帽未固定良好。
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.05.13	29.工地環境區劃未落實，如工作、廁所、休息區。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.05.99	30.工務所廁所位置未作標示，男女生廁所數量不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.06.02	31.A2橋台之級配目視粒料尺寸不符合規範且舖築有粒料分離現象。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.07.01.11	32.橋面板落水孔落水罩設置不平整，未依排水坡度安裝。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.07.01.14	33.橋面版各洩水器頂部高低不一，測量放樣未落實執行。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.07.03.01	34.P2橋墩支承水泥砂漿墊基座未與大梁方向平行，造成盤式支承之邊距不足應予改善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.07.03.99	35.橋面版部份洩水器施工時未加保護，槽內有混凝土殘渣附著。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.09.08	36.工程告示牌位置太低，底部文字被紐澤西護欄擋住、欠缺經費補助單位政風單位之檢舉電話；另經費來源欄位僅填寫中央/地方，欠明確。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.10.02.03	37.無鋼筋續接器試驗紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.10.03.01	38.無鋼材試驗紀錄、鋼板夾層檢驗紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.10.03.04	39.無剪力釘試驗紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.10.03.05	40.無鋼材油漆檢驗紀錄資料。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.10.99	41..(1)碎石級配料無比重/吸水率、扁平率檢驗報告；另含砂當量設計值僅35，標準偏低。 (2)部份材料如送審文件之檢驗報告非施工前一年內之資料。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.14.01.01	42.舊橋面版上游側部份臨時護欄有歪斜、搖晃不穩定現象。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.14.02.06	43.鋼梁吊裝、施工構台等假設工程，未由專任工程人員設計並簽章確認強度計算書，未繪製施工圖說，無按圖說施作之查核機制。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.14.07	44.台灣固網施工位置有下陷現象，現場警告標示不足。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.14.08	45.防護圍籬強度不足有搖晃現象、應加設防護網等設施。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.14.12.02	46.車輛與人員出入、使用道路作業、鄰接道路作業，未切實依規定充分設置適 當交通號誌、標示、夜間柵欄、照明或反光片等設施、交通號誌、標示或柵 欄等措施，不足以警告防止交通事故。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.15.10	47.工區周邊工作人員動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	廣鑫營造有限公司					5.15.99	48.現場施工交通警告設施不足。[L]
61	105年度北屯區松竹路人行道及道路改善工程	106A-058	臺中市建設局養護工程處市六區工程隊	21,413	15,400	振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司		106.07.26	80				4.01.04	1.雖有辦理品質督導工作，但督導照片無內鍵日期。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.01.05	2.督導期間發現缺失，未開立缺失限期改善、矯正完成通知單。[L] 缺失相片(1)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.01.06	3.監造計畫書未落實審查，缺漏各章節之審查紀錄表。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.01.99	4.施工至目前(實際進度100%)為止尚未辦理估驗計價，影響預算執行率。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.02.01.01	5.監造計畫撰寫未依工程會規定依其工程規模撰寫，贅寫章節過多(如工地未有機電設備測試及試運轉等項目)，未符合現況。[L] 缺失相片(2)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.02.01.05	6.材料及施工之品質管理標準未符合需求：(1)標線無硬化時間檢驗標準。(2)混凝土無坍度檢驗標準。(3)濕式紙模地坪色粉劑量。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.02.01.06	7.分項工程之檢驗停留點未符合需求，如人行道之基礎是否夯壓。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.02.03.04	8.(1)未落實執行抽查AC刨除機、鋪裝機及壓路機等設備。(2)材料設備檢(試)驗管制總表未齊全，如欠缺黏層、標線等項目。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.02.03.08	9.監造報填報表未落實記載，記載內容過於簡略。[L] 缺失相片(3)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.02.14.04	10.監造技師督導照片無內鍵日期，且到場督導紀錄計2次(7/2,7/14)未每月至少督導1次，督導頻率不足，應加強工地督導以維施工品質。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.03.02.07	11.鋼筋工程等自主檢查表未載明檢查位置(空白)及檢查標準。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.03.02.11	12.未分別訂定文件及紀錄之管理座業程序，如平整度檢查自主檢查應由檢查人員及工地主任(負責人)分別簽名，不應由品管人員簽名。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.03.03	13.填報施工日報表未落實記載，主辦機關督導、監造技師督導等記錄未能詳載登錄(如6/28，7/16)，且未依工程會範本格式填寫。[L] 缺失相片(4)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.03.04	14.未落實執行品管自主檢查表，如：(1)濕式紙模地坪之施工程序及自主檢查表項目未對應。(2)瀝青混凝土刨除厚度3~8公分與規範5公分不符。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.03.08.03	15.未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.03.08.05	16.部分施工照片之拍照日期、位置、工項、重點內容等，未同時標示清楚。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.03.11.06	17.專任工程人員(主任技師)現場督察未落實記載，如6/28、7/16等混凝土澆置及瀝青混凝土鋪築缺檢查數值，且照片未呈現。[L] 缺失相片(5)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.03.14.07	18.瀝青混凝土舖築未落實辦理重點檢查及現場巡視安全衛生管理作業，如：(1)坑洞或低陷不平之處理方式。(2)清掃寬度是否大於路面鋪面寬度。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					4.03.99	19.品管人員於各項試驗報告、材料送審等文件雖有作判讀，但未押注日期。[L] 缺失相片(6)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.01.03	20.梅川路口L型側溝混凝土未整體粉光，混凝土線條部分高低不平整。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.01.05	21.松竹路與梅川東路5段交口附近，L型排水溝未於適當距離留設伸縮縫，且該設置位置應與人行道位置相同。[L] 缺失相片(7)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.05.07	22.檢查施工資料時，工區旁有民房，惟安全引導設施不足，管制不實。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.05.10	23.未確實執行工區周邊街道洗掃作業。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.07.01.05	24.L型溝結構物道路側集水孔，配置不當，影響集水功能及日後維護工作。[L] 缺失相片(8)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.07.01.14	25.松竹路與熱河路工區，部份AC鋪面與道路側溝銜接處之線形欠佳。[L] 缺失相片(9)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.07.02.12	26.松竹路與熱河路交叉口迴轉道位置，部分瀝青舖面壓實度不合規範或有骨料分離現象。[L] 缺失相片(10)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.07.02.99	27.部份台電人孔蓋鈑表面，施工時遭瀝青膠泥污染，未清理乾淨。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.08.08.02	28.松竹路與梅川東路5段交口附近，紙模地坪與既有排水溝銜接處之線形欠佳(鋪設與原有路面線銜接線條不平順)。[L] 缺失相片(11)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.09.99	29.部份排水溝集水井底部有樹葉、雜物堆積未清理乾淨。[L] 缺失相片(12)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.10.01.02	30.混凝土之氯離子含量檢測及坍度試驗未訂有容許誤差值上下限。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.10.01.05	31.就使用之爐渣加飛灰混凝土，爐渣或飛灰無出廠證明。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.10.02.02	32.鋼筋輻射污染鑑定紀錄內容，缺試驗結果及判讀分析。[L] 缺失相片(13)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.10.99	33.瀝青混凝土刨除厚度為5cm，無±容許誤差管理標準。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.14.04	34.勞工安全衛生自動檢查紀錄未每日檢查及填寫。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.15.10	35.工區周邊車輛及行人動線安全防護措施及引導牌面不完善。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					5.16.01	36.無訂定汛期工地防災自主檢查表。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	日宏營造有限公司					6.01.99	37.施工進度表未將原預定進度、修正後預定進度、實際施工進度及估驗進度四者同時以S曲線呈現。[L]
62	臺中市南區和平國民小學建置B、C棟校舍連接通廊週邊工程	hpes0308	臺中市南區和平國民小學	2,977	2,808	鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司		106.07.27	76	3	4		4.01.04	1.(1).自主性品質督導及查驗紀錄頻率不足，記載不完整尚需加強。(2).督導頻率過低，及尚未辦理外聘委員督導。(3).主辦機關對三級品管制度生疏，有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造計畫之品質管理標準及查驗表是否符合需求、監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否落實、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.01.14	2.發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.01.99	3.主辦單位無工程背景人員又無外聘委員或尋府內局處派員支援協助品質督導及相關行政文書作業。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.02.01.01	4.監造計畫之施工管理標準及施工查驗表未依照工程特性妥為編製，檢查標準空洞不明確，施工查驗表格式不正確，無檢查標準欄位，亦無量化標準 (例如模板工程)，查驗時機內容亦不正確，不符合需求，請檢討改進。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.02.01.05	5.(1).工程放樣、開挖線、排水管線處理等訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求。(2).監造計畫未訂定品質管理標準。(M)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.02.01.06	6.工程放樣、開挖線、鋼筋混凝土、鋼骨工程、排水管線處理、銜接面處理等訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.02.03.01	7.文件紀錄未依監造計畫管理系統編碼建置。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.02.03.03	8.(1).鋼筋取樣送驗監造單位未派員會同，如106.7.12。(2).鋼筋未於施工前取樣送驗，如混凝土於106.5.24澆置，鋼筋卻於106.7.12取樣送驗。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.02.03.04	9.(1).材料品質查驗紀錄表記載不完整，無日期及未附查驗照片，如鋼筋與混凝土。另文件送審管制總表填寫不完整，未管控。(2).監造人員查驗未落實，分述如下: A、施工查驗未按照監造計畫規定檢驗停留點辦理查驗(例如模板工程只有隨機抽查紀錄，卻檢驗停留點查驗紀錄)。B、查驗表只以打圈方式填寫，檢查情形均空白未填寫，流於形式，以工地實際施工狀況加以比對，顯示查驗未落實執行。C、查驗紀錄無施工照片，亦無附件標示檢查位置及檢查量化質。D、未要求承包商依照規定檢驗停留點(限止點) 提送查驗申請單，再辦理施工查驗，監造人員並未能掌握檢驗停留點之檢查重點，品管系統未能有效運作。(3).材料設備管制總表為舊格式，請依照工程會最新規定格式更新，另簡報資料顯示管制表空白未依照規定填寫並進行管制，請改善，俾能與承包商共用以建立溝通平台。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.02.03.05	10.發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果，及無落實督導施工廠商執行工地安全衛生及境保護等工作。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.02.03.08	11.材料取樣送驗未於該日監造報表記載，如106.5.24與106.7.12。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.02.99	12.文件檔案管理未確實建立編碼系統及索引目錄，附件及照片等未匯整併同品質文件歸檔，需再加強管理。
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.03.02.01	13.自主檢查表查標準定性與定量不足，檢查標準未確實依照工程特性及施工步驟編定（例如鋼筋工程無任何鋼筋號數、支數等量化標準），標準錯誤(例如土方開挖工程之高程誤差值、超挖之處理應以混凝土澆灌不得以回填夯實方式處理等)，品質計畫不符合需求。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.03.02.05	14.工程開挖線、鋼筋混凝土、鋼骨工程、排水管線處理、銜接面處理等訂定各材料/設備及施工之檢驗時機未落實。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.03.03	15.(1).施工日誌記載不完整，材料試驗結果及長官督導未落實記載。(2).施工日誌格式錯誤，應改為建築物施工日誌格式，請更新。報表工地主任欄位應簽名以示負責，不應以電腦打字方式處理。有關材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄外，並請注意依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載，以資周延，並利事後追蹤管制。(3).材料取樣送驗未於該日施工日誌記載。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.03.04	16.(1).工程鋼筋混凝土、排水管線處理、銜接面處理、勞安品管自主檢查表檢查標準量化値記載不足，未確實記載檢查值。(2).自主檢查表缺失如下，自主檢查未落實執行需加強改善:A、檢查結果未量化(例如缺鋼筋號數、支數量化紀錄)或錯誤(例如地樑照片顯示未組立模板?)。B、鋼構混凝土基座之澆灌高程控制不良，顯示自主檢查未落實執行需加強改善。C、無檢驗停留點申請查驗表，亦無相關紀錄。D、施工照片無拍攝日期，未與檢查表一併存檔，且未附圖並標示檢查位置，檢查量化值等，自主檢查表代表性不足。(L)(照片9)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.03.05	17.材料設備送審管制總表為舊格式，請上工程會網站下載更新，另簡報資料顯示管制表空白未依照規定填寫並進行管制，請改善。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.03.08.05	18.文件檔案管理未確實建立編碼系統及目錄，附件及照片等未匯整併同品質文件歸檔，需再加強管理。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.03.11.06	19.專任工程人員無填具督察紀錄表。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					4.03.99	20.自主檢查表格式錯誤，不應有品管主任簽名欄位。(L)(照片7)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.01.01	21..(1).基座混凝土與鋼骨銜接高程控制無符合規範。(2).鋼構混凝土基座之澆灌高程控制不良，混凝土澆置未到位，與鋼構預埋螺栓底板間有明顯空隙，事後修補又未以無收縮水泥施作，施工品質不良。(3)混凝土澆置高程控制不佳，及蜂窩產生。(M)(照片4、8) (扣3點)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.01.04	22.混凝土表面有殘留物，如夾板。(L)(照片6)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.02.05	23.基礎地樑未組模就直接澆灌混凝土，依照施工照片顯示鋼筋保護層不足。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.03.02	24..(1).基座模板使用過度，未塗模板油及未按規範時間拆模、灌漿搗築不實造成混凝土表面粗躁、蜂窩、表皮掉落。(2).鋼構混凝土基座有模板未塗模板油，拆模過早造成表面剝皮之現象。(L)(照片3)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.06.99	25.基礎回填區中既有排水溝未完全敲除。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.07.01.10	26.基礎穿越原有水溝，預留排水管高程過低，陰井將囤積雨水易孳生蚊蟲。(L)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.07.04.03	27.既有電線遷移時，外露部分僅以CD管保護。(L)(照片10) (5.07.04.03)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.09.08	28.工程告示牌未依照工程會規定最新格式製作，缺經費來源欄位及環保陳情專線等欄位，請補正。(L)(照片1) (5.09.08)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.10.03.01	29.鋼骨工程尚未執行廠驗及相片和記錄。(L) (5.10.03.01)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.10.04.01	30.基礎開挖後回填無夯實試驗相片和記錄。(L) (5.10.04.01)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.10.99	31.(1).材料設備檢試驗管制總表填寫不完整，未管控。(2).混凝土強度抗壓試驗應由監造廠商與承包商會同送驗，查有監造單位未派員會同情形。(L) (5.10.99)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.14.01.01	32.開挖陰井周邊無設置符合規定之護欄或架設警示帶。(L) (5.14.01.01)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.14.04	33.廠商勞安自動檢查頻率與紀錄不足。(L) (5.14.04)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.14.08	34.工地現場無施工圍籬，閒雜人等可輕易進出，另預埋排水管及陰井位置坑洞缺少臨時警示與阻絕設施，請立即改善。(L)(照片2) (5.14.08)
					鼎翰建築師事務所	鼎翰建築師事務所	悅峻營造有限公司					5.14.99	35.安全衛生自主檢查表之檢查頻率不足，請依照規定辦理(例如106.5.29至106.6.6之間無紀錄)。(L) (5.14.99)
63	臺中刑務所典獄官舍及浴場修復暨再利用工程	1050037	臺中市文化資產處	49,590	38,000	郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司		106.07.27	80				4.01.14	1.發現工程小缺失，尚無全面以書面要求監造單位或廠商限期改善，未落實三級品管。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.01.99	2.行政作業府內與農業處或相關局處協調效率有待加強，方不致影響工進。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.02.01.01	3.監造計畫之施工管理標準及施工查驗表未完全依照工程特性妥為編製，例如缺圍牆工程、共同管溝工程相關標準及查驗表，請檢討改進。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.02.01.10	4.拆除工程之抽查未分別按構件位置分類，無法落實記載。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)拆解工程（含編號）、舊木構架防護工程、新舊機電配管工程抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表未落實執行。(2)材料設備送審管制總表未依照監造計畫規定格式填寫，管制項目未能完全依照契約詳細表之工程項目逐項管制，例如消防設備、照明、監視系統、給排水等，管制功能不足，請再加強辦理，並與承包商共用，以建立溝通平台，以資周延。(3)查驗紀錄不完整，如照片中未有白板註記查驗項目、人員與日期等。(4)抽查106.6.2屋面瓦拆除檢驗停留點抽查未建立查驗申請紀錄。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.02.03.05	6.拆解工程（含編號）、舊木構架防護工程、竹編木摺壁樣品施作、拆卸可用或不可用材料堆積存放等發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.02.03.08	7.(1)監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，並依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄之情形，請加強辦理，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。(2)抽查106.6.2木板拆除隨機抽查未於該日監造報表記載。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.02.14.04	8.涉及現場重要作業，拆卸工事之安全防護、工法、判斷等親自赴現場實地督導及查核頻率不足，無重點作指示與紀錄。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.02.99	9.文件檔案管理未確實建立編碼系統及索引目錄，附件及照片等未匯整併同品質文件歸檔，需再加強管理。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.03.02.01	10.品質計畫缺圍牆工程、共同管溝工程之品質管理標準及自主檢查表表，請檢討改進。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.03.02.04	11.拆解工程（含編號）、舊木構架與屏堵防護工程、新舊機電配管工程訂定各分項工程品質管理標準部分未符合需求。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.03.02.05	12.拆解工程（含編號）、舊木構架防護工程、新舊機電配管工程訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率未落實請再加強。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.03.03	13.施工日誌未依規定填報，主辦單位、主任技師、建築師到場督導及指示和材料試驗結果均無按實登錄，施工照片無顯示時間。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.03.05	14.(1)材料設備送審管制總表未依照工程會規定格式填寫，管制項目未能完全依照契約詳細表之工程項目逐項管制，例如消防設備、照明、監視系統、給排水等，管制功能不足，請再加強辦理，並與監造單位共用，以建立溝通平台，避免流於形式，以加強材料管制。(2)材料送審有多項提送時間落後，請確實依照預定進度表之各工項里程碑預估所需送審及備料時間後妥為訂定，建請依照工程會之規定於管制總表增列「預定」及「實際」進場日期、「備料時間」等欄位以建立平台與監造單位共用進行管制，避免流於形式，以加強材料管制。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.03.08.05	15.文件檔案管理未確實建立編碼系統及卷宗封裡目錄，查閱困難，另附件及照片等未匯整併同品質文件歸檔，需再加強管理。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					4.03.11.06	16.主任技師針對工程安全及修復技術要領、防護措施缺失和需改善事項填具督察紀錄表，無落實記載。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.07.10.01.05	17.拆卸屋瓦及舊有管路（鉛管和電線及契子）無妥善分類堆置及防護。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.07.10.02.01	18.屋頂水泥瓦拆卸後隨意堆置或丟棄，未確實整理堆放移交。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.07.10.02.02	19.解體工程之拆解作業之木料編號及紀錄上有改善空間。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.07.10.02.05	20.執行拆卸工程木構架及屏堵無作安全支撐及防護措施。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.07.10.02.09	21.(1)基腳粉刷層刮除工法過度傷及磚體。(2)現場施工架踏板未妥適放置，恐損傷既有構件。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.07.10.03.01	22.擬地基下陷造成原有磚砌基腳斷裂未處理。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.07.10.04.99	23.竹編牆樣品試作之竹片編織及固定方式請再檢討改進。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.10.18.99	24.(1)竹編與木摺製作樣品未按傳統施作工法及材料。(2)舊有水泥瓦風化嚴重，骨材裸露吸水率偏高，尚未重新設定仿作瓦片材質。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.14.01.01	25.施工架基座無全面設置穩定之墊材及豎支主架接駁叉銷部分遺漏。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.14.04	26.承包商勞安及防護自動檢查頻率不足及紀錄未完全量化。[L]
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.14.13.01	27.妨礙修復結構主體之樹莖無吊固或做適度修剪及設置防護設備。[L] (5.14.13.01)
					郭俊沛建築師事務所	郭俊沛建築師事務所	長太營造有限公司					5.14.99	28.(1)拆解之廢棄物未即時清除運離工地，亦未以防塵布覆蓋。(2)無設置安全衛生告示牌。(3)無施工架等作業主管備查文件。[L] (5.14.99)
64	臺中市美術園道再生創藝綠色廊道-第一期工程	105A-419	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	26,808	22,690	大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司		106.08.01	78				4.01.04	1.主辦機關雖辦理品質督導10次，惟未對施工工項及材料辦理抽查驗（如景觀燈及樹穴框座等分項工程）。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.01.06	2.監造計畫於開工後核定，核定期程稍嫌延遲，將影響後續工項推動。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.01.99	3.主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表部份資料有誤（如監造廠商路緣石材料抽驗次數與簡報第47頁不符)。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.02.01.03	4.監造廠商對品質及施工計畫之審查時限未符合需求(品質計畫及施工計畫審查次數過多，後續應再加強管控，以免影響工進)。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.02.01.05	5.監造計畫未訂定部份材料及設備之品質管理標準（缺紙模地坪及箱體格柵品質管理標準)。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.02.01.10	6.材料(設備)項目實際送審時程大多晚於預訂送審時程，未落實管控，不利工進。[L] 缺失相片(1)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.02.03.03	7.對部份材料及施工之檢驗停留點未落實辦理（如景觀燈及鋪面等分項工程）。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.02.03.04	8.分項工程施工抽查作業及抽驗材料查驗紀錄表未落實填寫:(1)景觀燈基座、(2)箱體格柵基座、(3)樹穴框座、(4)施工鋪面平整性不足、(5)鋪面有淤積土等。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.02.03.05	9.職業安全衛生檢查頻率，每兩週檢查1次，頻率過少。(職業安全衛生查驗表填寫頻率不足)[L] 缺失相片(2)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.03.02.02	10.品質計畫品管組織架構與綱要範本不符（品管及職安人員應在工地負責人之下）。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.03.02.04	11.未訂定鍍鋅防滑格柵及樹穴蓋板等分項工程品質管理標準。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.03.02.05	12.對部份工項材料及施工之檢驗時機未落實辦理:(1)景觀燈基座、(2)箱體格柵基座、(3)樹穴框座等分項工程。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.03.02.11	13.職業安全教育訓練，應有分類教材及成果驗收。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.03.04	14.自主檢查表未確實填寫或缺漏:(1)景觀燈基座，缺失相片(3)、(2)箱體格柵基座、(3)樹穴框座等工項、(4)鋪面工程自主檢查表，檢測值應有照片佐證。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.03.05	15.106.07.19預鑄混凝土緣石檢測報告品管及監造人員判讀後未標註日期。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.03.14.03	16.職業安全衛生管理教育訓練應有照片佐證，請改善。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					4.03.99	17.(1)勞工安全衛生自主檢查表，其名稱有誤，請修正為職業安全衛生；(2)材料(設備)項目實際送審時程大多晚於預訂送審時程，不利工進。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.06.05	18.部分鋪面工程底層回填料有雜質(如樹根及碎磚)，請改善。[L] 缺失相片(4)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.07.01.10	19.人行道混凝土斬石子鋪面，部分路段不平順有積水現象。[L] 缺失相片(5)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.07.02.09	20.(1)路緣石基座施作與規範不符且部分銜接不佳，缺失相片(6)。(2)人行道路口與瀝青鋪面連接處有高低落差，請改善，缺失相片(7)。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.07.02.18	21.反射鏡應調整其位置及角度，依照原來適合位置設置。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.07.13.01	22.部份樹穴框座施作不佳。[L] 缺失相片(8)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.07.13.02	23.鋪面有淤積土，此設計應予以改善，以防未來發生。[L] 缺失相片(9)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.07.13.04	24.景觀燈基座施作與設計圖說不符。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.07.13.99	25.C區部份斬石子鋪面及紙模鋪面有裂痕及局部龜裂，請改善。[L] 缺失相片(10)、(11)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.08.01	26.(1)鋪面局部有碎磚，且未整磚，請改善，缺失相片(12)。(2)鋪設後之高壓混凝土磚面，其局部平整性有待提升，請改善，缺失相片(13)。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.08.09.05	27.少部份路緣石及新舊緣石銜接處線形不平順，請改善。[L] 缺失相片(14)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.09.08	28.工程告示牌內容未符合規定（預定完工日期未修正且無QR CODE電子碼）。[L] 缺失相片(15)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.09.99	29.燈座下之混凝土，其轉彎處成角，應修正平順以提升安全性。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.10.01.02	30.混凝土氯離子含量檢測報告書，會同檢驗人員欄位漏填。[L] 缺失相片(16)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.10.01.04	31.(1)106.06.12混凝土試體送驗人員不應為混凝土廠人員。(2)混凝土抗壓強度試驗報告品管人員未壓日期。[L] 缺失相片(17)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.10.07.02	32.缺景觀燈接地電阻測試紀錄。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.14.04	33.勞安自動檢查未每日(出工時)辦理。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.14.06.03	34.簡報第63頁顯示雇主對於進入工地之人員未提供安全帽供其戴用。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.14.08	35.工地現場圍籬防護設施不足(安全交通圍籬部未全部包圍，請改善)。[L]
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.14.12.01	36.挖土機未裝設警示燈及蜂鳴器等設施。[L] 缺失相片(18)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.15.10	37.現場部分交維措施破損，無法有效防護人行動線安全。[L] 缺失相片(19) (5.15.10)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	三聯發工程有限公司					5.16.01	38.汛期工地防災自主檢查表未使用新表格且7月檢查頻率不足。[L] (5.16.01)
65	105年度台中市烏日區環河路三段及太平區太堤西路路面改善工程	105A-440	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	37,119	25,950	全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司		106.08.01	81				4.01.05	1.主辦機關督導缺失對監造及承商指示事項未填列缺失改善期限。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					4.01.99	2.(1)主辦機關查核時所提供工程施工執行資料表未對監造及施工廠商相關工程人員進行評核；(2)現地督導除了安全帽外，應再增加警示衣，以提升安全性。[L]缺失相片(1)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.01.10	3.106.6.8孔蓋下地（刨舖前調整）查驗表其中蓋孔高程調整檢查標準未量化且監造主任未簽認。[L]缺失相片(2)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.03.05	4.(1)未確實督導施工廠商執行工地安全衛生工作(交通安全設施)；(2)標線問題較多，請落實抽查作業，如行穿線收尾及禁止臨停紅線之銜接處。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.03.06	5.未依契約規定辦理估驗計價。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.03.08	6.106.06.23主辦機關督導監造報表未記載且勞安查驗表填寫頻率不足。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					4.02.99	7.監造單位簡報資料P10，承包商請修正為承攬廠商或施工廠商。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					4.03.02.11	8.(1)勞工安全自主檢查表，其名稱有誤，請修正；(2)地下管道開挖自主檢查表，工地主任應簽署；(3)106.6.23瀝青混凝土鋪面工程檢驗停留點(隨機抽查)檢查表，監造單位主管未簽名。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					4.03.05	9.(1)106.05.29路基改良工程自主檢查表其中水泥用量及完成深度檢查結果未量化記載；(2)106.6.23查驗照片紀錄表黏層實際檢查值未填寫；(3)106.06.22瀝青混凝土工程自主檢查表，鬆方厚度檢測未記錄實際檢查情形。[L]缺失相片(3)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					4.03.14.03	10.職業安全教育訓練，應有分類教材及成果驗收。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.07.02.09	11.立元路及立中街口左側黏層施工時鍍鋅格柵未遮蓋，另格柵鋼條損壞1支，請主辦機關予以改善。[L]缺失相片(4)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.07.02.11	12.立元路及立中街口新舊路面銜接處瀝青混凝土施做不佳。[L]缺失相片(5)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.07.02.12	13.立元路及立中街口右側少部份瀝青混凝土粒料較大。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.07.02.18	14.立元路及立中街口少部份行人穿越，白色標線有滲透的問題及禁停紅線標線交接處未平順，施做不佳。[L]缺失相片(5)(6)
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.09.99	15.瀝青混凝土廠控制室之遠端監控，攝影位置應調整至重點位置。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.10.10.02	16.無瀝青混凝土鑽心試體壓實度試驗紀錄。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.10.10.04	17.無瀝青混凝土鑽心試體厚度試驗紀錄。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.10.15.02	18.無反光玻璃珠含量試驗。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.14.07	19.施工相片顯示施工現場交通警告等設施不足。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.14.12.01	20.施工廠商簡報第28、29頁顯示路基改良及瀝青鋪築施工機械作業時未派員指揮。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.15.03	21.(1)106.5.29交維設施檢查表未註明施工交維路段；(2)本工程有不同路段施工，106.5.29環境保護自主檢查表未標示檢查路段。[L]
					全勝工程顧問有限公司	全勝工程顧問有限公司	丞漢謍造有限公司					5.16.01	22.汛期工地防災自主檢查表未使用新表格且7月檢查頻率不足。[L]
66	舊社里三重三路50號旁道路及排水改善工程	10511180910	臺中市后里區公所	7,290	5,720	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司		106.08.04	78	4	4		4.01.05	1.有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.02	2.未見品質計畫審查意見。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.03.04	3.(1)施工抽查未落實，如拆除之營建廢棄物運棄及無跟車抽查紀錄。(2)開挖高程抽查未落實分段查證且未量化記錄(不能記錄"相符")，紀錄顯有失真。(3)材料檢試驗管制總表未註明檢驗頻率，缺失相片(1)。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.03.05	4.(1)無汛期防災減災抽查紀錄。(2)工地交維警示無抽查紀錄，如缺夜間警示、車輛進出管制等。(3)缺失改善追蹤，改善前中後照片未在同一角度與地點(如106/06/22)。(4)未確實督導施工廠商執行工地安全衛生、交維計畫。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.02.03.08	5.監造技師督導日期請於監造日報一併登載，監工日報與施工日報登載內容不符。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.03	6.施工日誌未落實記錄重要事項(如5/18主辦機關督導事項，另監造技師及主任技師督察日期請於施工日誌一併登載)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.04	7.(1)自主檢查未落實，如無箱涵高程檢查紀錄。(2)止水帶埋設無自主檢查紀錄。(3)鋼軌樁打設無4.5m打設自主檢查紀錄且入土深度值未量化，缺失相片(2)。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.05	8.材料送審管制總表與核定之品質計畫管制時程不符。[L] 缺失相片(3)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.06	9.環境保護、施工安全衛生未落實缺失改善追蹤。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.08.02	10.品管人員未落實稽核自主檢查表之量化記錄。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					4.03.99	11.營建廢棄物運棄未提供相關證明文件。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.01.01	12.(1)混凝土有部分氣孔，表面留有鐵件， 缺失相片(4)。(2)混凝土箱涵有部分蜂窩，漸變段不平順。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.01.03	13.(1)箱涵頂版完成面局部平直度不佳，且與AC界面不平順，缺失相片(5)。(2)現場澆置之CLSM水平管控不佳，且厚度未控制，致後續AC鋪面可能不足5公分，缺失相片(6)。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.01.04	14.水溝內模板未拆除乾淨。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.01.05	15.箱涵伸縮縫及止水帶，設置平直度不佳，影響外觀，部分止水帶未在中央，缺失相片(7)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.01.99	16.箱涵頂版澆置後下雨，表面部分水泥砂漿修飾方式不佳，且外觀不佳，缺失相片(8)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.07.01.99	17.清潔口設置之不銹鋼踏步，部分殘留水泥渣，缺失相片(9)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.09.08	18.工程告示牌完工日期有誤，缺失相片(10)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.10.01.04	19.混凝土試驗報告送驗人員為預拌廠，監造及廠商未會同，缺失相片(11)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.10.99	20.(1)止水帶設計未明訂材料規範。(2)鋼軌樁進場無檢查紀錄。(3)鍍鋅格柵檢驗報告，廠商與監造之判讀判定未列鍍鋅量標準。(4)未對本工程之材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.14.99	21.施工道路僅申請挖掘許可，無道路封閉申請核可，現場逕行封閉改道，有違規定。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.15.01	22.(1)現場設置三角錐，部分未設置連桿。(2)現場計有三處路口，未確實設置夜間警示標誌。[L]缺失相片(12)
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	立澄營造有限公司					5.15.08	23.工區周邊道路不平整。[L]
67	臺中市大安區濱海廊道觀光環境營造計畫	1050910	臺中市大安區公所	27,143	22,838	振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司		106.08.04	75	6	5		4.01.04	1.有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期，如106年6月27日督導紀錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫未見審查意見。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.01.99	3.(1)材料核定管控及管制不佳；(2)施工進度嚴重落後達40 %，未落實依採購法相關規定應有之作為。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.02.01.03	4.(1)計畫書及材料尚未審定完成，影響工進；(2)品質計畫105年11月21日核定太晚，超過105年10月31日開工日。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工抽查未落實，部分工項及材料皆未提供抽查記錄；(2)無工區相關測量放樣記錄；(3)木作材料加工構件裁剪無抽查記錄；(4)木作施工抽查未落實，如缺螺栓規格、材質等記錄；(5) 無汛期防災減災抽查記錄；(6)廣場地坪施工無抽查記錄；(7)施工抽查紀錄，部分標準未列，如混凝土地坪未列鋸縫時間。[M]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.02.03.05	6.缺失改善追蹤，部分未說明缺失改善完成日期。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.02.03.08	7.監造技師督導日期請於監造報表一併登載，監工報表與施工日誌登載內容不符，如106/7/6出工數不一致。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.03.02.09	8.未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表，且無後續追蹤改善情形。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.03.03	9.監造技師及主任技師督導日期請於施工日誌登載。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.03.04	10.自主檢查未落實，部分工項未落實自主檢查及記錄，如木作加工剪材無自主檢查記錄、廟埕廣場無高程及放樣檢查紀錄、廣場混凝土完成面管理標準為粉光，現場為刷毛，二者顯不符、混凝土地坪未列鋸縫時間與高程。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.03.05	11.(1)材料試驗報告審查，皆無監造單位判讀紀錄；(2)材料送審時程與預定計畫不符，業已明顯延宕，材料設備送審管制總表仍有5項未審查通過，如環保生態型瀝青底油，預定送審日期為106年7月1日，仍未送審通過。[M]缺失相片(1)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					4.03.14.02	12.防焰窗簾高空作業無作業主管檢查紀錄。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.01.02	13.廟埕廣場混凝土完成面，有多處表面龜裂情形，與鋸縫時間太晚有關，另第二工區平台混凝土養護不合規範，有裂縫情形。[M]缺失相片(2)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.02.05	14.廠商簡報資料P41照片左上2，106年2月20日鋼筋保護層墊塊不足。[L]缺失相片(3)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.07.01.14	15.工區二木棧道螺栓位置測量及放樣未落實。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.07.01.99	16.(1)現場堆置鐵木木作材料，有部分明顯劈裂、裂痕、缺角；(2)木作材料現場加工裁剪，部分未補塗防護油；(3)鎖木棧道固定筒螺栓部分彎曲；(4)木棧道固定筒部分螺栓只鎖一支(應有2支)；(5)活動中心之大門有部分泥漿污染；(6)木作護欄固定筒，未確實依現況調整線形及設置；(7)木作構件鎖固螺栓長度未確實管制，長度應全面檢視及查證。[L]缺失相片(4)(5)(6)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.09.08	17.(1)工程告示牌竣工日期與實際不符；(2)工程告示牌未填載空污編號及環保檢舉專線。[L]缺失相片(7)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.09.09	18.工區現場材料任意堆置，未妥善保護，如木料等。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.10.99	19.(1)未提供木作材料防腐測試報告；(2)護欄固定筒鍍鋅鋼板無含鋅量檢測紀錄；(3)木作螺栓無審查及核審紀錄；(4)材料送審及核審時程管控不佳，材料送審規格、設計監造單位應與廠商依契約相關規定達成共識儘速送審通過，以免影響進度，如護木油、多功能耐重網..等；(5)未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.14.07	20.材料堆置區未設安全措施。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					5.15.01	21.廠商簡報資料P49照片左下1，現場交通錐未拉連桿。[L]缺失相片(8)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	尚宏營造有限公司					6.01.01	22.施工進度管理不當，未能確管控。[M]
68	龍井區山腳排水2K+708中厝橋改建工程	10512155305	臺中市政府水利局水利工程科	34,524	29,600	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司		106.08.09	81	3	3		4.01.04	1.品質督導及查驗紀錄未落實，記載不完整。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.01.05	2.督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，內容不確實、不完整。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.01.06	3.監造計畫之未附審查意見表，請依該表逐項審查。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.02.01.05	4.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.02.03.03	5.訂定檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗不確實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)基樁完整性試驗報告，每頁皆蓋判讀審核章卻未判讀，請確認判讀方式並改正。 (2)全套管基樁查驗紀錄表搭接長度與焊道標準無公差範圍，材料試驗報告(鋼筋、混凝土及鋼板等)監造判讀非以"合格＂認可。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.02.03.05	7.(1)督導品質多次但不合格缺失僅開立1次，另空拍搭設棧橋照片無交維與安衛等措施，督導工作未確實。 (2)簡報第28頁安全衛生檢查紀錄多項狀況空白督導工作未確實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.02.03.08	8.填報監造報表有施工項目但無施工材料設備數量。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.02.13.03	9.查核材料之規格及品質不確實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.03.02.05	10.未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.03.02.09	11.訂定矯正與預防措施執行時機或流程不明確。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.03.03	12.施工日誌未落實執行，記載不完整。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.03.04	13.(1)橋台鋼筋施工自主檢查日期106/8/3檢查結果合格符號有誤；擋土牆自主檢查日期106/7/9打設位置與打設高程檢查值未量化。 (2)無CLSM施工自主檢查紀錄；鋼筋施工自主檢查隱藏部分無照片佐證。 (3)空拍搭設棧橋照片無交維與安衛措施，自主檢查有多項安衛缺失未落實執行。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.03.06	14.環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，未追蹤改善執行。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					4.03.11.06	15.(1)專任工程人員每月督導1次，已督導3次，惟未針對施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題、依工地主任之通報處理工地緊急異常狀況等提出建議。 (2)填具督察紀錄(106/7/19)預定與實際進度空白。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.02.03	16.鋼筋搭接處，未依規定以錯開方式搭接，集中同一斷面。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.02.05	17.A2橋台使用間隔器、墊塊，惟保護層不夠確實。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.02.06	18.P1橋墩部分預留鋼筋長度不足，設置間距過大。[M]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.02.08	19.開口、角隅設補強筋，設置不合規範要求。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.05.09	20.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.06.06	21.A2橋台回填區內積水未處理。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.07.03.06	22.A2橋台上下設備無扶手(106/7/23缺失改善完成照片)設置不合規範。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.09.08	23.工程告示牌內容預定完工日期有誤。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.09.99	24.高壓洗淨機與汽油桶曝曬未保護。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.10.01.04	25.(1)混凝土抗壓強度試驗紀錄，檢驗頻率不足，內容不夠確實。 (2)CLSM 施工無1天與28天抗壓強度試驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.10.03.04	26.無剪力釘試驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.14.01.01	27.(1)搭設棧橋轉角有大開口部分，未設置符合規定之護欄未符合規定。 (2)A2橋台護欄萬項接頭鬆脫用鐵絲綁未符合規定。[M]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.14.01.04	28.於高差超過1.5 公尺以上之場所作業之安全上下設備無交叉斜桿(簡報第33頁照片)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.14.02.01	29.水平鋼構支撐，另有部分鋼構間之結合，螺栓未全部施作，請確認安全性。[M]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.15.08	30.工區周邊道路路面不平整。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.15.09	31.工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	沅展營造股份有限公司					5.15.12	32.現場施工交通警告設施不足。[L]
69	龍井區山腳排水1K+477~2K+052治理工程併辦土石標售	10510245225	臺中市政府水利局水利工程科	184,899	159,700	容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司		106.08.09	82	2	2		4.01.06	1.監造計畫之審查意見表、意見回復表未核章。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.01.08	2.品質稽核雖訂有稽核範圍、頻率或時程表及組織架構，但稽核紀錄僅有1人簽署，未落實執行。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.03.03	3.CLSM施工查驗紀錄無ㄧ天強度與澆置高程項目查驗，材料試驗報告(鋼筋混凝土鋼板等)判讀認可非以"合格＂認可。[L]缺失相片(1)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.03.05	4.督導品質多次但不合格缺失僅開立ㄧ次，督導工作未確實，另督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作不確實，如現場有開口未防護。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.03.08	5.填報監造報表施工項目及數量僅填詳施工日誌，為落實記載，106／8／4、8 施工廠商施工前檢查事項辦理未勾選。[L]缺失相片(2)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.02.14.01	6.施工計畫、品質計畫未附品質計畫書審查意見表。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.01	7.各項計畫書預定送審日期為開工前(簡報)，未符合需求。[L]缺失相片(3)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌未落實執行，記載不完整，如主辦機關督導。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.08.02	9.施工作業自主檢查437次，檢查結果全數合格，惟經主辦機關督導仍有缺失，自主檢查未落實。[L ]]。
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.12.04	10.(1)CLSM施工自主檢查紀錄無ㄧ天強度與澆置高程項目查驗；鋼筋施工自主檢查隱藏部分無照片佐證；(2)混凝土施工自主檢查紀錄無強度、養護七天量化與拆模表面蜂窩孔洞重要項目，現場查驗有多項安衛缺失未落實執行；(3)施工圍堰工程自主檢查表之垂直度檢查未確實記載檢查值。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					4.03.13.03	11.未於工地現陳列使用材料樣品及安裝工法展示、設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.01.05	12. 一箱涵伸縮縫(含止水帶、填縫材料施作)施作不當，表面有劣質混凝土及附近混凝土面不平整。[M]缺失相片(4)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.01.99	13.箱涵表面蜂窩修補未使用無收縮水泥砂漿。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.02.03	14.箱涵牆面雙層鋼筋搭接未錯開。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.02.11	15.箱涵牆面雙層鋼筋有土或混凝土殘渣。[L]缺失相片(5)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.02.99	16.底板預留鋼筋浸水，部分鋼筋遭受外力致彎曲。[L]缺失相片(6)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.03.02	17.模板未整理，塗模板油或塗黑色劣質油。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.06.06	18.(1)箱涵兩邊回填區內積水未處理；(2)基樁回填區形成路面坑洞爛泥。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.07.01.05	19.排水設施陰井、排水箱涵配置不當坡度不當。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.10.01.01	20.無收縮水泥砂漿未試驗。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.10.01.04	21.CLSM施工無1天抗壓強度試驗。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.10.19.01	22.監測儀器規格未符合工程契約規定判讀未落實，或監測儀器未依工程契約規定頻率及期限進行檢驗及校正，檢驗及校正不符規範精度要求。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.14.01.04	23.於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業之安全上下設備單邊扶手。[L]缺失相片(7)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.14.02.01	24.(1)水平鋼構支撐，部分構件底下支撐僅1處，另有部分橫向與縱向水平鋼構支撐間之結合，螺栓未全部施作；(2)施工架未依規定搭設水平橫桿。[L]缺失相片(8)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.14.08	25.圍籬、外部防護網等設施不足。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.15.01	26.交通維持及安全管制措施基本內容未落實。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.15.03	27.承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄不確實。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.15.04	28.混凝土基樁十根違規佔用人行道停放且無警告帶或圍籬。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.15.08	29.工區周邊道路路面不平整。[L]
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.15.09	30.工區圍籬尺寸、型式、安全設施設置等不符合規定。[L]缺失相片(9)
					容泰工程顧問有限公司	容泰工程顧問有限公司	汎錏營造股份有限公司					5.15.10	31.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
70	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程（第二期）	10511225260	臺中市政府水利局水土保持工程科	229,730	219,550	元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司		106.08.10	77	4	4		4.01.04	1.督導紀錄記載不完整:如5/17第5次督導紀錄，監造及廠商未簽名確認。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.01.99	2.簡報P.17監造單位名稱有誤。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.01	3.106.1.23開工，監造計畫至106.1.23始送主辦機關核定。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.01.08	4.(1)監造計畫書品質稽核範圍或頻率內容未符需求。 (2)內部外部品質稽核未能依監造計畫落實執行不符合需求。[M]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)監造單位試驗報告之判定，應以合格與否作為審查結果並加註日期，非以符合與否為標準，請改善。 (2)混凝土抗壓強度，應有上下管制限，非以越高越好，若是超過管制限，應瞭解其原因。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.05	6.排水溝牆面設計厚度15公分，灌漿後為12公分，監造單位未立即通知廠商限期改善，並確認成果。[M]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)排水溝牆面設計厚度15公分，灌漿後為12公分，品管自主檢查表未落實執行。 (2)混凝土自主檢查表局部有數據，但無相關照片佐證，請改善。[M]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					4.03.99	8.(1)勞工安全自主檢查表，其名稱有誤，請修正為最新名稱。 (2)簡報資料第17及18頁，有呈現身分證字號，請注意個資法。 (3)簡報P.13組織架構圖，品管人員應獨立辦理稽核作業，非屬工地主任下轄人員。 (4)材料管制總表項次43:環氧樹脂地坪已逾表訂送審時間7/30，仍未送審。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.01.01	9.戶外表演劇場外牆混凝土澆置搗實不合規範有蜂窩及孔洞產生，請改善。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.01.02	10.戶外表演劇場階梯座椅混凝土養護不合規範塑性收縮造成裂縫。[M]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.01.03	11.固定式厠所周邊排水溝混凝土完成面不合規範。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.01.05	12.座位台之水泥混凝土面伸縮縫設置不足，請改善。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.06.01	13.廁所回填土未夯實，請改善。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.07.01.01	14.排水溝牆面設計厚度15公分，灌漿後為12公分，雖已經有修補，其方式不佳將會影響強度，請改善。
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.07.01.05	15.廁所旁之排水溝銜接面不平順，且互相交錯影響排水。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.09.09	16.鋼筋混凝土管堆置不符規範，且未設置防滑動設施。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.14.01.01	17.(1)集水井防墜設施不符規範。 (2)工區周邊未設置符合規定之欄杆。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	豐佑營造股份有限公司					5.14.99	18.(1)鐵釘及鐵線置於地上未整理。 (2)職業安全教育訓練，應有成果檢驗。 (3)現場施工架及木板等任意堆置。 (4)現場未設置適當之遮陰設施。 (5)工區未見適當之臨時廁所。[L]
71	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程（第一期）	10509065092	臺中市政府水利局水土保持工程科	330,470	286,880	元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司		106.08.10	77	5	5		4.01.04	1.工程督導紀錄，對於監造單位及承商有指示事項，惟監造單位及承商皆未簽名。[L] 缺失相片(1)
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					4.01.99	2.整體施工計畫及品質計畫送審核章表，核定單位之核定日期及文號未填寫。[L] 缺失相片(2)
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.08	3.內部品質稽核未能依監造計畫落實執行不符合需求。[M] 缺失相片(3)
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.05	4.監造單位發現問題及缺失時，未立即通知廠商限期改善，並確認改善成果:(1)路緣石問題及缺失。(2)混凝土施工後表面品質較不佳，請加強督導。[M]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.03	5.施工日誌已用新版格式，惟職業安全衛生欄位未填寫執行內容。[L] 缺失相片(4)
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	6.(1)碎石級配工程底層材料有磚塊刨除料及廢玻璃塊，未落實自主檢查且部分項目未量化，缺失相片(5)。(2)混凝土自主檢查表局部有數據，但無相關照片佐證。(3)外廣場階梯平臺混凝土澆置養護未落實執行自主檢查。(4)外廣場道路側溝施作未落實執行自主檢查。[M]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.99	7.(1)勞工安全自主檢查表，其名稱有誤，請修正為最新名稱(職業安全)。(2)簡報資料，有呈現身分證字號(個資問題)，請改善。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.01	8.外廣場聯外道路緣石及側溝混凝土澆置搗實不合規範有蜂窩及孔洞產生。[M] 缺失相片(6)
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.02	9.外廣場聯外道路側溝溝蓋版混凝土養護不合規範塑性收縮造成裂縫。[L] 缺失相片(7)
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.05	10.(1)外廣場聯外道路側溝之伸縮縫上下位置不一致(上下未對齊)，缺失相片(8)。(2)外廣場座位台(階梯平臺)水泥混凝土面未有設置伸縮縫，缺失相片(9)。(3)外廣場聯外道路側溝，部分伸縮縫留有雜物且路緣石未完全斷開，缺失相片(10)。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					5.02.01	11.鋼筋綁紮間距過長，跳步綁紮情形不合規定。[L] 缺失相片(11)
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					5.05.12	12.現場未有洗車台或相關沖洗設備等空氣污染防制作業相關設施。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.02.09	13.(1)路緣石有龜裂情形，缺失相片(12)。(2)水溝緣石交角不平整。(3)場鑄路緣石局部二次施工，其表面仍不平整，缺失相片(13)。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.02.11	14.(1)道路底層材料內有碎磚及刨除料，缺失相片(14)。(2)底層回填土超過30cm，請落實分層壓實。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	15.(1)監造單位試驗報告之判定，應以合格與否作為審查結果，非以符合與否為標準，請改善，且請一併加註日期，缺失相片(15)。(2)混凝土抗壓強度，應有上下管制限，非以越高越好。若是超過管制限，應瞭解其原因。(3)材料及設備廠商送審管制總表項次93.碎石級配，廠商於6/23送審，惟監造單位迄今未回復，缺失相片(16)。[L]
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.01	16.外廣場砌石區上方未設置符合規定之護欄。[L] 缺失相片(17)
					元圃景觀工程有限公司	元圃景觀工程有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.99	17.職業安全教育訓練，應有成果驗收。[L]
72	臺中市石岡區石岡國民小學多功能學生活動中心新建工程	1050705	臺中市教育局(國小)	41,144	39,110	李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司		106.08.16	76	6	6		4.01.05	1.簡報資料查核督導紀錄未明顯紀錄督導之缺失及督導哪些項目。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.01.10	2.工程契約内未明定營造廠商專任工程人員應於查驗(檢驗停留點)時到場，未依規定辦理之處理規定。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.01.18	3.使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程契約書內載明相關規定。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.01.99	4.(1)、工程契約第5條第2款規定，廠商自開工起，每月得申請估驗計價一次，為本案工程進度已達60.42％，卻僅辦理一次之估驗，似乎違反比列原則。(2)、勞檢處欲將本案納入金安心工程計畫，惟本工程職安不合格數之百分比高達50％，宜加強管理相關職安事項。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.02.01.03	5.建築材料未核定比率10/27、水電材料未核定比率6/10，且工程期限至106.12.12請應檢討以免影響工進，且檢討是否有符合「核定再施工」之規定。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.02.01.08	6.本工程未達查核金額，監造計畫書未訂定「品質稽核」執行要領，但簡報中有呈現「內外部品質稽核」，則請應正式提報「品質稽核」執行要領，明定參與人員、執行頻率、執行範圍，以利各方執行，勿流於形式。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.02.01.99	7.(1)、監造單位監造計畫為什麼送審三次，才經工程主辦單位核准，其原因及理由未明確說明。(2)、工期展延之原因未於簡報資料內敘明清楚。(3)、施工品質之檢驗停留點由廠商自行提出，那監造計畫部分是如何規定，未敘明清楚。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.02.03.03	8.品質計畫、施工計畫未於開工前核定。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.02.03.05	9.材料設備進場後試驗流程，有流程順序卻無期限之規定。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.02.99	10.(1)、職安不合格率高達50％，監造單位未能有效提出相關改善督導計畫。(2)、工程進度已達60.42％，外部品質稽核才各一次，頻率稍顯不足。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.01	11.鋼構工程施工計畫及品質計畫送審時機延遲。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.02	12.電氣設備材料、弱電設備材料、照明設備材料、給排水及衛生設備材料等等，經於106.5.1教育局檢退，迄今均未提送。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.02.07	13.混凝土、鋼筋及模板、工程等自主檢查表未載明檢查位置。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.04	14.鋼筋自主檢查表未依監造計畫格式且未落實。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.06	15.(1)、未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。(2)、職安檢查 表未見填寫檢查位置。
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.08.03	16.未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					4.03.12.02	17.施工日誌未落實記載工地重要事項。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.01.01	18.(1)、混凝土多處澆置、搗實不合規範，冷縫、蜂窩、孔洞嚴重。(2)、結構體多處產生蜂窩、冷縫及施工縫之現象嚴重，均無確實檢討產生之素及預做預防相關措施。(照片2)(照片4)(3)、開關箱旁之蜂窩現象嚴重及保護層不足。(照片7)(M)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.01.04	19.(1)、混凝土完成面殘留雜物(如：鐵絲、模板、報紙)嚴重。(2)、梯版、牆體二次施工，界面多處孔洞、密合度差。(3)、工地現場RC澆築後拆模，其模板殘片很多，並無即刻清除完成。(4)、模板清楚後之繫桿均未依規清除乾淨，易造成人員插入性之意外傷害。(照片6)(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.03.01	20.模板使用過度，品質不良，多處溢漿。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.07.01.99	21.污水處理槽體已埋入，但為何未完成覆土？且亦未覆蓋防護。(照片10)(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.07.04.99	22.(1)、預留管線無安裝套頭保護。(2)、一樓與原有建築物間之連接預埋管線裸露，並無設置是當防護措施加以保護。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.09.99	23.(1)、小空間內之雜物堆放凌亂，無視時派員清潔。(2)、工地現場內各種材料堆置凌亂，未依規定堆置及擺放整齊，越到高樓層情況越為嚴重。(3)、 基地周邊堆滿廢棄土堆未見清除。(4)、二樓露臺堆滿拆除後之模板及相關殘雜物料，未見派員清理。(照片5)(照片8)(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.10.02.03	24.鋼筋續接器無現場扭力測試紀錄。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.10.99	25.(1)、施工架未依工程契約規定採用符合CNS4750A2067規格，且未辦理進場檢驗。(2)、未建立矯正預防紀錄表及相關缺失檢討分析表。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.14.02.06	26.(1)、工地三樓有一輛工作卡車，且於樓版錨錠鋼構施工臨時架，皆未檢討其荷重，確認強度計算。(照片3)(2)、摸板支撐未由專任工程人員設計簽章。(照片9)(M)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.14.05	27.職安作業安全檢查表未見有紀錄檢查之位置及地點。(L)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.14.06.01	28.(1)、搭接預留之鋼筋未依規戴上防護套頭。(2)、工作場所暴露之鋼筋未加裝護套。(照片1)(M) (扣1點) (5.14.06.01)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					5.14.99	29.(1)、工地零亂，使用後飲料杯、廢棄板料未清運，工地環境欠缺有效管理。(2)、工地未逐層設置滅火器。(L) (5.14.99)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					6.01.03	30.施工預定進度表未明確標示要徑，內容太簡略。(L) (6.01.03)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	旺詮營造有限公司					6.01.99	31.本工程施工迄今僅於106.3.31辦理一次估驗計價進度至14.34%，嗣後皆未依規定每月估驗計價，故如何得知實際進度，且又有呈超前幅度，請落實檢討。(L) (6.01.99)
73	臺中市東勢區石角國小老舊校舍整建工程	1050603A	臺中市教育局(國小)	54,248	50,980	陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司		106.08.16	80				4.01.10	1.工程契約内未明定營造廠商專任工程人員應於查驗(檢驗停留點)時到場，未依規定辦理之處理規定。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.01.18	2.使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程契約書內載明相關規定。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.05	3.監造單位未訂定混凝土、鋼筋施工檢驗停留點。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.08	4.(1)監造單位執行外部品質稽核內容未符合需求(非執行施工技術查驗)。(2)監造計畫未針對本工程特性與需求訂定品質稽核範圍或頻率。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.04	5.監造單位模板施工檢驗停留點執行次數與營造廠不符。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.04	6.鋼筋自主檢查未註明搭接位置。[L]缺失照片(1)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.06	7.未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表及建立相關缺失檢討分析表。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.02	8.營造廠內部品質稽核計畫書訂定頻率為「每月一次」，簡報為「每三個月一次」，執行不符。[L]缺失照片(2)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.03	9.未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.99	10.職安檢查統計表內合格累計次數與不合格累計次數一樣，應該未改正。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.01.01	11.梯版踏面陰角多處混凝蜂窩，且未即予填塞。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.05.09	12.施工鷹架各層走到有混凝土碎屑未清理乾淨。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.01.09	13.屋頂未設泛水。[L]缺失照片(3、4)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.01.99	14.(1)1:3水泥砂漿粉刷不平整，多處牆、柱凹角有孔隙，且漆作前批土不佳。(2)營造廠商簡報第121頁「丙烯酸防水施作」加作纖維網防止龜裂，僅張貼單面至柱角，未考量轉角疊接。(3)1:3水泥砂漿粉刷漿料應檢討水灰比、膠結材用量。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.08.99	15.(1)牆面水泥漆底、一度漆噴塗不均，應檢討漆作用量，膜厚管制。(2)粉刷打底分兩次打底，因使用不同砂料或不同廠牌水泥固有兩種色差產生。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.01.05	16.就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及相關材料檢(試)驗報告紀錄。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.02.03	17.鋼筋續接器無現場扭力測試紀錄。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.99	18.未建立矯正預防紀錄表及相關缺失檢討分析表。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.02.01	19.施工架未立於穩固地盤面。[L]缺失照片(5)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.03.01	20.臨時使用之電源變電箱部分未有涉及隔離及安全防護措施，易造成感電危險。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.04	21.填寫勞安自動檢查紀錄表未依規註明檢查位置。[L]缺失照片(6)
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.06.06	22.工地模板碎片未清理、鐵釘散落未予防護。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.08	23.鷹架外部防塵網有破損未即時修復。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.16.01	24.汛期工地防災自主檢查表，未落實執行事後檢查。[L]
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					6.01.03	25.本工程第三次估驗計價至106.5.31，未依規定執行每月估驗計價，如何得準確進度？
					陳明楠建築師事務所	陳明楠建築師事務所	一六營造股份有限公司					6.01.99	26.自106年7月下旬至查核前實際進度曲線上揚是否確實？請檢討。[L]
74	臺中市立豐南國民中學老舊校舍（莊敬,自強樓）整建計畫工程	10504080940	臺中市政府教育局	115,947	103,410	洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司		106.08.17	81				4.01.09	1.工地現場未陳列使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置、磁磚及油漆等作業程序等之看板。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.01.08	2.內部品質稽核，應具體敘明稽核內容及程序，查證品質管理是否落實執行，內容及程序是否有疏漏並據以改善。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.01.09	3.訂定「文件」及「紀錄」之文件，請檢附總表，以利判讀。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.01.10	4.監造單位品質文件、記錄管理尚有部分卷宗紀錄未建立目錄索引編碼。(例如建築師抽查紀錄)。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.02.03.05	5.施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作之缺失，未落實督導通知廠限期改善。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.02.02	6.承攬廠商品管執行品管人員位階不符規定(品管人員應屬工地主任指揮)。[L]缺失相片(1)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.08.03	7.承攬廠商未製作材料設備檢(試)驗管制總表，管控材料進場及試驗時程。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.08.05	8.(1)承攬廠商品質文件、記錄管理部分卷宗紀錄未建立目錄索引編碼；(2)磁磚計畫自主檢查表，檢查日期應修正與照片日期一致。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.11.06	9.專任工程人員督察24次，督察指示事項改善結果未確認，督察紀錄未落實，如 1 月 22 日及 3 月 19 日之模板、鋼筋檢查值，4 月 20 日之鋼筋檢查值，6 月 24 日之粉刷檢查值，無檢查內容及數據。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.12.04	10.工地主任未落實督導工地勞工安全衛生事項、公共環境與安全之維護。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					4.03.14.12	11.未對高空工作瓷磚與油漆作業之施工架、施工構台進行安全管理。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.01.01	12.(1)混凝土澆置、搗實不合規範，1 樓部分樓版及梁、二樓樓梯，有冷縫、蜂窩產生；(2)五樓階梯教室樑，其混凝土澆置有泌水現象請改善。[L]缺失相片(2)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.01.04	13.混凝土表面有鐵釘未清除。[L]缺失相片(3)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.05.09	14.二樓陽台垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.07.05.09	15.5樓廁所污水管線排氣管不足，廁所污水管路應做高程檢測，增設排氣管。[L]缺失相片(4)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.09.08	16.工程告示牌未填寫全民督工QR掃描標誌。[L]缺失相片(5)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.10.01.05	17.混凝土使用飛灰及爐石，無審核爐石出廠證明、及相關材料檢(試)驗報告之紀錄，不符規定。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.10.05.03	18.電氣設備無廠測紀錄。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.10.05.04	19.弱電設備無檢測機構檢測紀錄。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.10.11.01	20.無基礎載重試驗紀錄或開挖後之土壤判讀資料。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.01.01	21.(1)施工架支柱固定不良；(2)5樓樓梯平台缺口邊防護欄桿不足。[L]缺失相片(6)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.01.02	22.內部裝修工作高差達2公尺以上進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.01.04	23.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之爬梯設備。[L]缺失相片(7)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.01.07	24.1樓施工現場放置之合梯未符合規定，使用之合梯，兩梯腳間無繫材扣牢(兩梯腳間不得採用繩索)、腳部無防滑絕緣腳座套、無安全之防滑梯面，未符合規定。[L]缺失相片(8)
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.02.01	25.(1)施工架未與穩定構造物妥實連接，防護網脫落，鋪板孔隙過大且不平整，未符合規定；(2)施工架基礎打底PC，宜整平平鋪。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.14.04	26.承包商勞安自動檢查不確實。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.15.03	27.承包商無工區安全管制措施檢查紀錄。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.15.05	28.工區車輛進出口應設置交通引導人員。[L]
					洪裕強建築師事務所	洪裕強建築師事務所	富琦營造廠股份有限公司					5.16.01	29.汛期颱風時防災自主檢查未確實，未完整記載颱風(並標明颱風名稱)災害應變事宜，另建議颱風後再做1次檢查是否有災害。[L]
75	臺中市大甲區文昌國小D棟教室無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程採購案	WCPS106001	臺中市大甲區文昌國民小學	12,726	12,180	上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司		106.08.17	78	4	2		4.01.05	1.品質督導之缺失應落實追蹤改善並做紀錄。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.01.09	2.未要求工地現場未陳列使用料樣品及安裝工法展示，設置有關混凝土澆置、鋼筋彎紮及油漆等作業程序之看板。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.01.99	3.工程施工情形資料表，各專業人員未評核。[L] 缺失相片(1)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.02.01.04	4.本工程106.3.9開工，惟品質計畫、施工計畫於開工後審查及核定，已影響工進。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.02.01.05	5.未訂定施工之品質管理標準，如植筋之拉拔強度。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.02.01.06	6.未訂定各主要施工之檢驗停留點，如結構補強、室內裝修等。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.02.01.09	7.監造單位品質文件、記錄管理尚有部分卷宗紀錄未建立目錄索引編碼。[L] 缺失相片(2)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.02.01.10	8.材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、及抽查紀錄等表單內容不完整未符合需求，且未依施工項目制定。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.02.03.04	9.(1)監造單位以承攬廠商施工檢驗申請單辦理抽查，未另行辦理施工抽查，未落實執行抽查作業。(2)監造單位無材料檢(試)驗管制總表，無法管控及確認材料進場及數量。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.02.99	10.本案屬不預警抽查案，期各種施工工項編列，請再檢附總表。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.03.02.02	11.承攬廠商品管執行品管人員位階不符規定(品管人員應屬工地主任指揮)。[L] 缺失相片(3)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.03.03	12.施工日誌應採建築工程施工日誌，且未落實記載重要事項(如6/17及7/14專任工程人員之督察)。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.03.04	13.(1)品管自主檢查表格式錯誤，如全由品管人員簽章辦理。(2)混凝土自主檢查表實際檢查結果未量化，未確實記載檢查值。(3)門窗自主檢查表未確實記載檢查值。[M] 缺失相片(4)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.03.05	14.承攬廠商未製作材料設備檢(試)驗管制總表，管控材料進場及試驗，及確認材料進場及數量。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.03.08.02	15.承攬廠商品管人員未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。本工程只有1218萬元，品質計畫不需訂定品質稽核專章，既然已設置專章，又未辦理稽核，未落實執行。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.03.08.05	16.承攬廠商品質文件、記錄管理位妥適建立總目錄，部分卷宗紀錄未建立目錄索引編碼。[L] 缺失相片(5)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.03.11.06	17.(1)專任工程人員督察紀錄未落實記載，如7/14督察紀錄缺檢查內容實際之數據。(2)專任工程人員督察7次，惟未對工程技術提出督察，督察指示事項未確實完成成果說明。[L] 缺失相片(6)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					4.03.14.07	18.校園施工安全無辦理定期檢查、重點檢查、現場巡視等作業。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.01.04	19.混凝土表面留有雜物，如鐵絲、鐵件、模板。[L] 缺失相片(7)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.02.01	20.電梯壁體鋼筋延伸入柱體，未與柱體之主筋及箍筋綁紮固定。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.02.05	21.電梯間牆邊、梁底模板螺栓保護層不足。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.03.01	22.模板使用過度，品質不良，未妥善整理，不符契約要求。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.03.03	23.模板組立不緊密，留有空隙。[L] 缺失相片(8)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.05.09	24.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.09.08	25.工程告示牌無QR code。[L] 缺失相片(9)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.09.09	26.工地現場材料任意堆置，影響進出動線及安全。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.10.01.05	27.混凝土使用飛灰及爐石，無審查飛灰及爐石之出廠證明及相關材料檢試驗報告之紀錄。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.10.02.02	28.鋼筋無輻射汙染檢驗報告未註明使用於本工程。[L] 缺失相片(10)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.10.02.03	29.無基礎與樓板之植筋埋設深度及拉拔試驗等檢查與試驗。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.10.99	30.(1)無水淬鋼筋鑑定紀錄。(2)材料試驗監造單位及承攬廠商均已判讀及審查，並簽名，惟未押註日期，程序未符合。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.14.01.01	31.於高差2公尺以上之工作場所，邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄或安全網等防墜設施，並請加強相關防墜設施。[M] 缺失相片(11)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.14.01.07	32.使用之合梯，梯腳間無繫材扣牢、腳部無防滑絕緣腳座套、無安全之防滑梯面，未符合規定。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.14.02.01	33.施工架未與穩定構造妥實連接及未確實在穩固地面，且防護網脫落，未符合規定。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.14.06.06	34.模板拆除後，未採取拔除凸出之鐵釘，且隨意放置，易造成危害。[L] 缺失相片(12)
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.15.02	35.施工安全管制措施未依規定程序審查。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.15.03	36.承商無工區安全管制措施檢查紀錄。[L]
					上驊建築師事務所	上驊建築師事務所	高比麗營造有限公司					5.16.01	37.汛期颱風時未做防災自主檢查。(建議颱風後再做1次檢查是否有災害)。[L]
76	臺中市立沙鹿國民中學無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程	106001	臺中市立沙鹿國民中學	33,385	31,500	原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司		106.08.18	80	2	2		4.01.04	1.(1).相關簡報無品質督導及查驗紀錄表呈現。(2).品質督導未列缺失事厠並追踨改善。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.01.99	2.監造計畫未予詳審。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.01.03	3.(1).對承商施工計畫及品質畫均未於開工前奉核定。(2).施工計畫及品質計畫審查時間達2個月。(3)、未對承商施工計畫及品質計畫送審訂定管制時程，未能於工程開工前核定。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.01.08	4.未明訂品質稽核頻率。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.01	5.未確實辦理品質稽核。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.04	6.材料設備管制總表係屬舊表格未落實執行。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.02.03.05	7.施工抽查發現缺失時,未立即通知廠商限期改善。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.02.05	8.未明訂各項施工時機之檢驗停留點。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.05	9.材料設備送審及試驗管制總表缺制震器及鋼構項目。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.11.06	10.(1)、專任工程人員督導紀錄表辦理情形應詳填並加註日期。(2)、專任工程人員督察紀錄表未詳實填寫辦理情形。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					4.03.99	11.建築開挖土方不宜影響植栽。(照片10)(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.01.01	12.混凝土澆置搗實不合規範。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.01.02	13.混凝土完成面垂直度不合規範。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.01.04	14.混凝土表面殘留雜物。(照片1、4)(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.03.01	15.模板使用過度不平整。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.03.05	16.滯洪池頂版模板組立間隙過大。(照片11)(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.04.01	17.鋼板於進料後未依規定預塗底漆。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.06.01	18.滯洪池周邊土方回填未分層夯實。(照片2)(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.07.05.99	19.排水管管路顏色未統一設置，管材材質設置不符規定。(照片3)(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.09.09	20.鋼筋任意堆置,未妥善保護。(照片7)(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.10.01.02	21.氯離子含量試驗紀錄監造廠商未予判讀簽名。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.10.02.03	22.(1).植筋拉拔檢驗頻率不足。(2).無續接器高塑性反復載重試驗紀錄。(照片6)(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.01.01	23.滯洪池開口未設置符合規定安全網之防墜設施。(照片8)(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.02.01	24.施工架未與穩定構造物妥實連接。(照片12)(M)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.02.06	25.施工架及構台未繪製施工圖說及建立查核機制。(L)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	巨合營造股份有限公司					5.14.08	26.學校工區部分圍籬使用乙種圍籬，阻隔性不足。(照片9)(L)
77	第四救災救護大隊清泉分隊新建工程	105AJ153	臺中市政府消防局	41,244	36,900	薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司		106.08.18	80	8	8		4.01.99	1.(1)各上級機關歷次督導成績應予以詳列。(2)費用支用進度應再加強趕辦以提升預算執行績效。[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					4.02.01.02	2.監造組織人員缺個人之職掌內容應予以補正。[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					4.03.05	3.(1)對材料試驗報告部分未予判讀。(2)材料送審及檢驗管制總表缺續接器。[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					4.03.08.02	4.內部品質稽核未落實執行。[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					4.03.11.06	5.專任工程人員現場督導未要求限期改善日期記錄。[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.01.01	6.混凝土澆置搗實不符規範有冷縫蜂窩產生。(缺失照片1)[M]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.01.04	7.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。(缺失照片2、3)[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.02.11	8.鋼筋表面留有混凝土殘渣。(缺失照片4)[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.02.99	9.柱鋼筋放樣偏移，現場以彎折方式施作，應予改正。(缺失照片5)[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.03.01	10.模板使用過度規格不符契約要求。(缺失照片6、7)[M]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.08.08.01	11.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(缺失照片8)[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.10.01.04	12.混凝土抗壓強度試驗報告監造單位未判讀簽認。[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.10.02.03	13.無續接器現場扭力測試紀錄。[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.10.06.03	14.無給水試驗紀錄照片。[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.14.01.01	15.於高差兩公尺以上之工作場所開口部分未設置符合規定護蓋。[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.14.02.04	16.模板支撐支柱基礎未設置覆土板或PC。[L]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.14.02.06	17.施工架、模板支撐，未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書，未繪製施工圖說及未建立按圖說施作之查核機制。[M]
					薛惠兒建築師事務所	薛惠兒建築師事務所	企佑營造有限公司					5.14.08	18.施工架與結構體間距過大，未設置防墜網。(缺失照片9、10)[L]
78	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標	10410280739	臺中市政府水利局污水工程科	199,130	182,580	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司		106.08.25	81	2	2		4.01.04	1.督導僅就職安、交維進行，無核心之品質督導及查驗(如高程檢測及材料抽驗)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.01.06	2.監造計畫未落實審核(鋼環工作井缺垂直度、管底坡度檢測)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.01.99	3.(1)工程實際進度80.2%，估驗款進度56%，似乎偏低，請加強估驗。 (2)簡報中未顯示本工程執行率多少，請查明更正。 (3)簡報中訂有每月檢討會議，請確定依訂定之標準執行。 (4)本工程障礙之處理似乎沒有明確之結果，請查明補充。 (5)工程執行資料表中相關檢試驗全部合格，與簡報資料不同。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.01.01	4.監造計畫架構不齊全，遺漏重要項目(如鋼襯板查驗、鋼環工作井缺垂直度、管段推進高程坡度檢測計算等)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.01.04	5.審查廠商之施工/品質計畫不符合需求(未嚴格要求符合監造計畫)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.01.05	6.(1)本工程在簡報中，未顯示高程檢驗紀錄，請查明改進。 (2)二級品管檢驗頻率稍嫌不足，請查明改正。 (3)1. 監造抽查次數與廠商自我檢查次數相同(如工作井及明挖工程)，請檢視是否符合規定。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.01.08	7.品質稽核頻率不足(計畫四個月一次，實際約半年一次)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.01.10	8.材料檢驗項目不完整(未列3S接頭)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.03.04	9.對於剩餘土石方運除，沒有跟拍紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.02.99	10.缺失改善追蹤紀錄未列改善日期。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.03	11.施工日誌記載未臻完整(如未記載監造技師督導)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.04	12.(1)品管自主檢查表缺鋼環厚度檢查及容許誤差值，量化程度不足。 (2)廠商自主品管次數稍嫌太低，建請加強。 (3)職安自主檢查統計表中，部分須每天檢查項目未執行，請查明。 (4)未有高程檢測統計表，請查明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.06	13.環境保護、施工安全衛生等履約事項缺預防措施致重複發生。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					4.03.99	14.(1)品管人員、職安人員證書期限過期，是否須回訓，請查明。 (2)材料試驗合格，請標明合格試驗之工程項目。 (3)品質稽核定有稽核頻率，但與實際稽核情形不符，請查明。 (4)自主檢查表工地主任應簽名而非蓋章。 (5)試驗報告部份廠商未簽名。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.07.07.10	15.滅火器應固定位置放置，以利救災。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.07.99	16.工作井(A7-018)施工缺失： (1)圍籬及工作井都沒設置防溢座。 (2)工作井內有積水。 (3)電氣箱未有負責人貼條。 (4)內側圍籬未與人行道(騎樓)阻隔。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.09.08	17.工作井(A7-018)小型工程告示牌內容請勿用紙張黏貼，請改善。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.09.09	18.工作井(A7-018)工具、機具與材料任意堆置，未妥善保護。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.10.04.01	19.ψ500m/m明挖回填卻未見分層夯實試驗紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.10.99	20.未見RCP推進管3S接頭之檢驗報告。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.14.01.02	21.工作井A7-018上下設備爬梯不穩固，請增加把手及護籠或安全索。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.14.03.01	22.臨時用電設備之電線及插座未防護。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.14.04	23.承商勞安自動檢查不確實。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.14.12.02	24.工作井A7-018圍籬夜間照明設備及反光片等設施標誌不足。[M]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.04	25.施工機具、材料佔用道路停放。[M]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.06	26.車道縮減未設置漸變段(民眾反對，惟未有會勘紀錄)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	翔富裕營造股份有限公司					5.15.99	27.工地現場圍籬出入口請加門鎖，以策夜間閒雜人員進入。[L]
79	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	10407150144	臺中市政府水利局污水工程科	238,710	218,000	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司		106.08.25	81				4.01.04	1.品質督導未能就工程品質施工重點(如高程)落實督導，僅著重交維、職安、環境工作。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.01.06	2.監造計畫未落實審查，(如鋼襯板無抽查檢驗表，鋼環工作井無垂直度之規定，管線坡度等檢驗等)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.01.99	3.(1)工程執行資料表中，經費支用情形空白，經費支出(預定/實際)未填報，紀錄檢查合格資料與實際不符，請查明更正，主要施工項目未與契約數量供比對，改善完成日期未列；(2)請加強簡報工程估驗內容，估驗進度與施工實際進度差異大；(3)障礙處理解決對策內容不夠明確，請將確立結果加以追蹤，遭遇管障問題，可再加強處理以利解決，以免延宕工期。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.01.01	4.監造計畫架構不齊全，遺漏重要項目，如鋼襯板無抽查檢驗表，鋼環工作井無垂直度之規定，管線推進無坡度之檢查等。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.01.08	5.品質稽核未依訂定期限稽核，品質稽核計畫頻率過稀，不符合需求(1次/半年)，實際1次/4個月，請改善。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.01.09	6.(1)依簡報停留點查驗照片編號1050811-1，照片未顯示日期；(2)不符合缺失改善照片(編號1050715-1)，照片未顯示日期。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.01.10	7.(1)請增加高程檢測統計表；(2)材料設備送審檢(試)驗總表表單，項目不完整(缺級配、管不鏽鋼接頭)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.03.05	8.(1)不合格品缺失改善，未訂有改善期限，請查明改善；(2)環境清潔及安全措施檢查表，符合66次，不符合3次，而檢查次數68次，請查明。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.02.99	9.(1)請訂定二級品管試驗項目，並予以編列預算及所占比率；(2)試驗報告判讀，請用簽名切勿蓋章；(3)簡報P48矯正措施追蹤情形，未列改善完成日期，未分析缺失重複情形，未有預防措施。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.02.01	10.缺乏整條管線坡度檢測資料。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.03	11.施工日誌記載不完整(如監造技師督導)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.04	12.(1)推進施工自主檢查表，無查對管材簽名欄位；(2)交通維持檢查紀錄，檢查人員請簽名，勿用蓋章；(3)侷限空間氣體測定紀錄，請勿更改；(4)地盤改良自主檢查表能量化部分，請量化；(5)推進施工自主檢查表，建議將實際檢查情形之設計高程填入檢查標準。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.11.06	13.主任技師督導，請附督導相片。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					4.03.14.07	14.危害告知單應每天填寫。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.07.12.99	15.推進工程施工缺失:(1)圍籬太長約30米(>規定18米)；(2)圍籬及鋼環工作井均未設防溢座；(3)圍籬占用人行道；(4)工作井內稍有積水；(5)電器設備未貼負責人名條；(6)推進管工程管線工程坡度，同管徑下游0.34%，小於上游0.45%。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.09.08	16.(1)工地現場臨時告示牌，工作內容有誤，請更正；(2)告示牌有一面完工日期未更新。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.09.12	17.滅火器應放置固定，不宜任意放置。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.10.04.01	18.未見工作井回填之密度試驗報告。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.10.06.01	19.未見推進管RCP不鏽鋼3S接頭之檢驗報告。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.14.01.04	20.推進井爬梯長度不足，及位置設置不宜，上下爬梯未牢固及未有護籠，請改善。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.14.06.05	21.推進井通風設備長度不足，請改正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.14.08	22.圍籬外部防護網，設置未固定妥當。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.15.04	23.施工機具，材料及車輛占用道路。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	冠成營造工程有限公司					5.15.11	24.交通維持可再加強，包含工作井前夜間警示不足，另號誌設施不完善，跑馬燈未設置於明顯處(工作井前端)。[L]
80	2018臺中世界花卉博覽會─后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	105A-353	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	127,218	124,566	原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司		106.09.05	78	4	4		4.01.05	1.督導紀錄有缺失改善事項，惟無限期改善日期。[L] 缺失相片(1)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)監造計畫於開工後始核定（106.3.26開工；106.4.10核定）。(2)施工至目前為止雖然已辦理3次估驗但尚未撥付款，影響預算執行率。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.02.01.06	3.部分材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求，例如卵石進場尺寸篩選及圍砌方式應合乎契約規範。[M]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.02.01.10	4.材料設備檢試驗管制總表，格式不符工程會之版本(部分項目不完整)。[L] 缺失相片(2)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.02.14.04	5.監造技師查有正式督導記錄計有5次，未有整理成一覽表且未在簡報中陳述，督導內容應對於加強提升工程品質部份再提升。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.03.02.05	6.未訂定符合需求之材料/設備及施工檢驗時機，如卵石堆砌工項。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.03.04	7.放樣及測量自主檢查表，只有定性檢查，未有量化記錄。[L] 缺失相片(3)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.03.05	8.(1)部分材料檢（試）驗未落實執行，卵石粒徑尺寸進場未確實篩選。(2)材料設備送審管制總表未符合工程需求，管制總表項目與品質計畫內容不符。[M]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.03.06	9.承包商缺失改善追蹤紀錄表僅1次紀錄(7/25)，頻率不足。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.03.14.03	10.職安衛教育訓練有紀錄，惟各工種僅負責人參與，其工程人員參與人數過低。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.03.99	11.簡報資料p78頁，品管組織圖中品管人員及安衛人員之架構位置有誤。[L] 缺失相片(4)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.01.04	12.集水井鐵絲多支未減除，且鋼筋未加保護套。[L] 缺失相片(5)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.05.12	13.工區裸露仍面積過大，部分未依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施。[L] 缺失相片(6)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.07.01.06	14.滯洪池欄杆，未有相關查驗及自主檢查表，恐材質及強度不符安全要求。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.07.02.01	15.部分卵石尺寸過大，與契約規範不符(篩選不嚴謹)。請設置篩選場，篩選改善。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.07.02.03	16.卵石堆砌不合規範，M1景觀廁所乾砌卵石五圍一，砌法與規範不符。[M]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.07.02.09	17.道路緣石預鑄品，表面氣孔多，尚需確認其品質是否無虞。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.07.02.99	18.石籠之綁紮點零亂，未整理妥當。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.09.08	19.工程告示牌內容無經費來源，請修正補填。[L] 缺失相片(7)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.09.99	20.工區進出動線雜亂，人車爭道，易產生危險，應加強動線安排。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.10.01.04	21.混凝土圓柱試體抗壓強度試驗，僅由混凝土廠送驗，施工廠商及監造單位未會同。[L] 缺失相片(8)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.10.02.02	22.鋼筋無輻射污染證明報告，未標註用於本工程。[L] 缺失相片(9)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.10.99	23.(1)混凝土預鑄緣石未訂抗壓強度規範，已進場材料應加強檢（查）驗。(2)菱形格網鐵線線材抗拉強度試驗，圖說規範為3-5T/M。106.6.20試驗報告為54kgf/mm2，業經判讀合格。單位不同判讀未確實，請說明檢討改善。(3)未製作混凝土抗壓強度統計分析圖表，統計整體標準偏差值。(4)道路緣石已進場施作，惟未有相關檢試驗資料及原廠材質證明，無法確保品質。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.14.02.02	24.開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐(例如：馬場路道路側邊挖掘埋設HDPE管)。[L] 缺失相片(10)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.14.06.03	25.簡報p9頁，有部分人員未配戴安全帽。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.14.08	26.圍籬或相關警示阻隔措施不完善，不易管制人員進出，且易造成危害。[L] 缺失相片(11)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.14.12.02	27.整備區與道路銜接路段，僅以警示帶隔絕，應改善。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.15.10	28.工區周邊行人動線安全防護措施及引導牌面不完善(例如：施工便道側邊有擺設交通錐，但沒有聯桿)。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.16.01	29.防汛減災自主檢查表，有未落實情形。[L]
81	臺中市后里環保公園花園造景工程	105A-287	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	13,489	13,290	峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司		106.09.05	80				4.01.99	1.施工至目前為止尚未估驗，影響預算執行率(實際進度34.1%，估驗進度0%)。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					4.02.01.05	2.土壤改良部份，計價以面積計算，沒有標示改良深(厚)度。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					4.02.01.06	3.材料無現場取樣抽驗紀錄，請檢討查明。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					4.02.03.01	4.(1)植栽之查驗紀錄未建立，僅有總數量紀錄，現場查驗方法及記錄不完整；(2)整地查驗表，有多寫修改情形，且未蓋章。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					4.02.14.04	5.監造技師查有正式督導記錄計有2次(8/28，8/30)，未有整理成一覽表且未在簡報中陳述，督導內容應對於加強提升工程品質部份再提升。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					4.03.02.07	6.品管自主檢查表未落實執行，未確實明列檢驗標準及記載檢查值，如噴灌工程自主檢查表、植栽工程自主檢查表，另檢查時機依工程會格式無''檢驗停留點''項目，請修正為''施工前''。[L]缺失相片(1)(2)
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					4.03.03	7.部分施工日誌記載未確實，僅記載工地巡查，上級督導及監造技師督導及重要會議未記載。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					4.03.05	8.對材料設備檢（試）驗未落實執行，無工地現場取樣檢（試）驗紀錄，請查明改善。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					4.03.11.06	9.工地負責人無填具督察紀錄表。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					4.03.14.03	10.職安衛教育訓練有紀錄，惟未成立專冊而併在自主檢查表中，且頻率不足，無相片及宣導教材，亦無危害告知紀錄文件。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					5.06.05	11.部分整地土方仍有石頭（塊）、垃圾、磁磚、木材，應加強撿拾清理。[L]缺失相片(3)(4)
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					5.06.99	12.整地請加強排水坡度檢測，並預留鬆方沉陷高度。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					5.07.13.99	13.(1)現場回填土區之分區標示不清，易生紊亂，工地管理不易；(2)已植栽區內回填土中，仍有部分存在雜物。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					5.10.99	14.(1)本工程為統包工程，雖未編列二級品管費用。工地無現場抽驗取樣，仍請監造單位依現場需要辦理材料取樣送驗；(2)土壤改良成分雖然有事前做有配比設計並於設計圖說定有主要成份、PH值、EC(105)、肥料、長效型肥類等，沒有定有材料檢驗標準與抽樣頻率管制等。[L]
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					5.14.99	15.施工機具傳動皮帶未設保護蓋防止人員捲入。[L]缺失相片(5)
					峰智景觀工程有限公司	利群工程顧問有限公司馬祖分公司	峰智景觀工程有限公司					5.16.01	16.汛期工地防災自主檢查表次數不足，颱風、豪雨前、中、後均應辦理。[L]
82	106年度A棟教學大樓校舍耐震補強工程	106006	臺中市立中山國民中學	12,428	12,238	榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司		106.09.06	81	2	2		4.01.04	1.(1)主辦機關工程品質督導紀錄表內容請落實，有關廠商缺失改善建議可併於附件追蹤！各項計劃書送審核備文件、工務協調會議紀錄、材料送審收發文件等建議分類彙整造冊陳列。(2)督導紀錄應詳加記錄，三方簽名(核章)後要影送監造及承商。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.01.99	2.(1)沒有建立督導組織機制。(2)經費均未支用，恐影響預算執行效率。(3)監造計畫、施工計畫、品質計畫書鈞在開工後始奉核定。[L](缺失照片1)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.02.01.02	3.監造單位組織架構不符規定，應以監造單位人員組織為主。[L](缺失照片2)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.02.01.10	4.材料設備檢（試）驗管制總表係舊有表格未符需求。[L](缺失照片3)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.02.03.01	5.監造日報僅有承辦人員簽章，未經現場主管核章未符規定。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.02.03.04	6.監造單位材料設備進場數量/試驗管制總表請依日期展開與分類查證紀錄表對照落實(總表、查證(1)抽驗紀錄表、附件材證等層次彙整)。施工品質查驗紀錄表亦請依照重要施工分項彙整，擴柱施工品質查驗紀錄表查驗標準與結果未落實或量化不足。(2)未見隨機抽查施工品質紀錄表。(3)監造查驗紀錄表及不合格事項改善追蹤表僅監造簽名，承商未簽名。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表未記載主辦單位督導。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.02.99	8.(1)未於開工前完成施工及品質計畫之審查，爾後應注意。(2)施工品質抽查不合格次數為2次或4次請再確認。[L](缺失照片4)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.02.02	9.現場工地主管人員未明訂職掌內容。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌未記載主辦單位督導。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.04	11.(1)結構體補強施工自主檢查表中自檢結果多同標準或量化不足。(2)品管自主檢查表未確實記載檢查值。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.05	12.(1)施工廠商材料設備進場自主檢驗紀錄表未落實，請對照各材料設備進場日期、自行或委外檢驗結果記錄分…總表、自主檢驗紀錄表、附件材證等層次彙整。(2)材料設備試驗管制總表未經製表人員簽章並加註日期未符需求。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					4.03.10	13.不合格品管制報告表與不合格品追蹤管制總表未陳列。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.01.01	14.(1)混凝土澆置應加強搗實避免蜂窩情形。(2)地下室已澆置柱子表面有小氣泡。[L](缺失照片5、6、7)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.01.03	15.混凝土完成面垂直及水平度不合規範。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.02.01	16.箍筋為綁紮固定確實。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.02.04	17.擴柱施工1F柱A9補強柱繫筋彎鉤長度不足。[L](缺失照片8)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.03.03	18.擴柱施工1F柱B21頂部模板縫隙過大或不緊密。[L](缺失照片9)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.03.04	19.擴柱施工1F柱模外部撐材未交替背撐、螺桿繫結固定方式等配置不佳。[L](缺失照片10)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.03.06	20.擴柱施工B1F柱B4模板施工未預留管路BOX開口或預埋位置不當。[L](缺失照片11、12)
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.07.04.03	21.擴柱施工等PL盤面、BOX之電線於補強施工時保護不足，管路出口請注意施作喇叭口以防原有電線拉線施工破損。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.10.01.02	22.無氯離子含量試驗紀錄。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.10.01.03	23.無坍度試驗紀錄。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.10.02.02	24.材料設備紀錄文件中補強施工鋼筋無輻射污染證明需本案工程名稱。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.14.01.01	25.建物開口、外部鷹架樓層邊緣等安全警示設施請加強。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.14.01.04	26.高差逾1.5m之作業場所未設置上下設備。[L]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.14.02.06	27.建物外部鷹架、施工架連接組立施工方式不佳或未牢固。[M]
					榮承發工程顧問股份有限公司	榮承發工程顧問股份有限公司	慶恆營造有限公司					5.16.01	28.汛期防災自主檢查表訂定及演練未落實。[L]
83	臺中市沙鹿區北勢國民小學104年度新建校舍工程	1051115B	臺中市教育局(國小)	93,238	86,920	張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司		106.09.06	80	5	5		4.01.04	1.1.本案為查核金額以上工程，主辦機關工程品質有關計劃書送審核備文件、工務協調會議紀錄、材料送審收發文件等紀錄建議彙整造冊。2.建議督導缺失項目可敘明位置並附相片(如第三次督導之截水溝寬度不足)，如涉及立即危險性部分(如第二次督導-積水情形)應要求立即改善。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.01.99	2.1.監造計畫未於開工前核定，承包商難以編製施工計畫。2.工程估驗計價進度較工程實際進度落後應加強辦理。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.01.08	3.品質稽核範圍與頻率未符合需。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.01.10	4.材料設備檢(試)驗管制總表抽查標準、紀錄未符合需求。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.03.04	5.1.現場監造人員抽查紀錄之抽查結果無量化，且無隨機抽查紀錄抽查作業未落實。2.監造單位材料設備進場數量/試驗管制總表請依日期展開與查證(抽驗)紀錄表對照落實…總表、查證抽驗紀錄表、附件材證等層次彙整。3.混凝土澆置前後抽查項目應更落實(模板清潔、鐵線剪除等)。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.02.99	6.未於開工前完成施工及品質計畫之審查，爾後應注意。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.02.02	7.未訂定品管組織內各人員之職掌。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.04	8.1.品管自主檢查表未落實執行確實紀載檢查值，未標示檢查位置及檢查值量化等。2.混凝土澆置前模板自主檢查表及拆模後蜂窩檢查均記載無缺失，應更落實檢查。3.平整度僅記載「依標高器」，無實際量測值或佐證照片。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.05	9.1.材料設備試驗管制總表未符合工程需求。2.施工廠商材料設備進場數量/試驗管制總表請依進場日期展開，對照檢驗結果(自行或委外)分類檢附材證等落實…總表/自主檢驗紀錄表/附件材證等層次彙整。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					4.03.10	10.不合格品管制報告表與不合格品追蹤管制總表未落實或陳列。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.01.01	11.混凝土澆置搗實不合規範，1F結構體施工角隅、短隔間牆、窗台等混凝土面局部有微蜂窩或孔洞產生。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.01.03	12.1F甲梯前走廊圓柱上部混凝土面垂直平整不佳。(L)(照片10)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.01.04	13.1.混凝土表面殘留雜物如鐵絲、模板。2.1F結構體施工混凝土面多處殘留鐵釘、鐵絲、鐵件或夾板。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.02.01	14.1.主筋未綁紮固定確實，有歪斜之現象不合規範。2.2F丙梯側PC3柱主筋組立歪斜、底箍過高、繫筋短少等鋼筋施工不佳，柱鋼筋主筋已偏心應重新綁紮。(M)(照片3)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.02.04	15.繫筋綁紮彎勾延伸長度不足。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.03.02	16.1.模板灌漿前未清潔及未塗模板油以致完成面粗糙不平，。2.老舊破損模板修補汰換應再加強。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.03.04	17.模板老舊不緊密、漏漿。(L)(照片9)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.03.05	18.模板組立歪斜圓柱表面不夠直立。(L)(照片10)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.05.09	19.工區現場工材、垃圾及雜物未清理，影響環境衛生。(L)(照片8)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.01.10	20.1F教室地坪多處有積水現象。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.07.04.03	21.1F工區PL盤面或BOX電線施工中保護不足。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.09.09	22.工區工材設施堆置場現場鋼筋、工材任意堆置，未妥善整理。(L)(照片2)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.10.06.03	23.無排水管試水試壓紀錄。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.10.12.01	24.R.C.P管無抗壓強度試驗紀錄。(L)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.14.01.01	25.1.於高差2公尺以上之工作場所邊緣未設置符合規定護欄安全網。2.建物樓層邊緣、管道及電梯/樓梯間之開口安全護欄或警示設施不足。3.2FL局部區域外圍雖有施工架，仍有墜落危險處請再加強。(L)(照片4)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.14.06.01	26.工區安全護欄鋼管末端銳利易生被刺及擦傷災害影響作業安全。(L)(照片7)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.14.06.06	27.1.未依營造安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板等材料拔除鐵釘防護措施。2.現場材料堆置應再加強。(M)(照片5)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.14.99	28.請注意積水部分處理，並預防病媒蚊影響學童健康。(L)(照片6)
					張揚東建築師事務所	張揚東建築師事務所	井田營造工程有限公司					5.16.02	29.工區及週遭之排水設施未予清理並保持暢通(L)
84	臺中市立大華國民中學第四、五期校舍耐震補強工程	165	臺中市立大華國民中學	9,794	9,356	建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司		106.09.11	81				4.01.06	1.監造計畫未能於開工前核定。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					4.02.01.04	2.對廠商之品質計畫及施工計畫審查應在監造計畫核定後再核定才有依據。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					4.02.01.10	3.1.材料設備送審管制總表其中系統櫃已愈預計送審日期應有所作為。2.材料設備檢(試)驗管制總表其中環氧樹脂及鋁窗缺預定進場日期無法管控。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					4.02.03.04	4.1.材料設備送審管制總表不符合需求（裂縫灌注用環氧樹脂及鋁窗未訂定材料進場管制日期及取樣送驗管制日期；部分材料設備審查有超過7日仍未審定情形）。2.抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（查驗標準未定性定量，查驗結果未判讀）。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					4.02.03.05	5.缺失改善前、中、後照片應有監造人員簽章確認。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					4.02.99	6.1.缺失改善紀錄之改善情形應於工程查核前準備齊全。2.工程查核簡報時應概述耐震補強效果，補強前及補強後耐震能力分別為何亦應說明。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					4.03.02.06	7.品管自主檢查表，檢查標準未註明容許誤差值。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					4.03.05	8.1.部分材料設備送審時程未符合管制總表要求。2.材料設備送審管制總表其中系統櫃已逾預計送審日期未符合工程需求。3.材料設備檢(試)驗管制總表其中環氧樹脂及鋁窗缺預定進場日期未符合工程需求。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					4.03.08.02	9.缺失改善前、中、後照片應有品管人員簽章確認。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.01.01	10.擴柱混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。(L)(照片5)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.01.04	11.混凝土表面殘留雜物（鐵絲、模板碎屑）。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.02.05	12.第五期3F部份#4箍筋緊貼原有柱不利混凝土澆築請改善。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.03.99	13.第五期3F模板預留螺桿請加強防護措施。(L)(照片3)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.07.04.01	14.柱內CD管配管固定不足及有擠壓變形情形。(L)(照片4)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.07.04.04	15.既有消防綜合栓箱拆除後，預留之PVC電線線頭未做防水處理。(L)(照片1)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.07.04.99	16.部份管線未處理完成應查明始封模灌漿。(L)(照片8)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.10.01.04	17.混凝土抗壓強度檢驗頻率不足。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.10.05.01	18.管線材料無審查紀錄。(L)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.14.02.01	19.1.施工架未與穩定構造物妥實連接。2.施工架基礎請加強穩固。(L)(照片2)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.14.03.01	20.配電盤開關箱無中隔板。(L)(照片9)
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	奕創營造有限公司					5.14.99	21.1樓工地有積水情形，請改善。(L)(照片10)
85	臺中市豐原區豐原國民小學辦理106年度「教學大樓A棟、B棟教室校舍耐震補強工程」採購招標	10613	臺中市豐原區豐原國民小學	6,942	6,585	陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司		106.09.11	78				4.01.04	1.缺品質督導紀錄。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫未能於開工前核定。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					4.01.13	3.缺工程施工執行資料表。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					4.01.14	4.主辦機關於工程查核時建議說明歷次工程督導的結果，工程督導缺失應發文給監造單位及承攬廠商，並限期改善。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					4.02.01.10	5.(1)材料設備送審管制總表其中油漆缺預定送審日期無法管控。(2)材料設備檢(試)驗管制總表缺契約數量無法管控。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					4.02.03.04	6.抽查施工作業，並填具抽查驗紀錄表未落實執行（查驗標準未定性定量，查驗結果未判讀合格及加註日期）。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					4.02.03.05	7.(1)監造技師督導紀錄應定性定量，督導結果是否確實皆無任何缺失。(2)缺失改善前、中、後照片應有監造人員簽章確認。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					4.03.02.06	8.品管自主檢查表，檢查標準未定性定量及未註明容許誤差值。[L](缺失照片1)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					4.03.05	9.(1)部分材料設備送審時程未符合管制總表要求（大部分材料送審日期都未符合管制總表之預定送審日期）(2)材料設備檢(試)驗管制總表缺契約數量未符合工程需求。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					4.03.11.06	10.專任工程人員督查紀錄未落實記載，且頻率偏低。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					5.01.04	11.混凝土表面殘留雜物（鐵絲、模板碎屑）。[L](缺失照片2)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					5.05.12	12.既有燈具風扇施工中未妥善保護，汙染嚴重。[L](缺失照片3、4)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					5.08.01	13.砌磚完成面不平整，對縫不良。[L](缺失照片5、6)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					5.09.09	14.工地現場材料任意堆置未妥善保護，請注意是否會影響學童出入安全。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					5.09.99	15.本案採翼牆補強工法，翼牆與原有梁、柱及窗台磚牆間之連結性請再審慎考量。[L](缺失照片7、8)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					5.10.01.04	16.混凝土抗壓強度檢驗頻率不足。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					5.10.99	17.應補充說明契約書規定之材料設備檢(試)驗規定與次數。[L]
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					5.14.01.01	18.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之防墜網。[L](缺失照片9)
					陳志榮建築師事務所	陳志榮建築師事務所	盛昌營造有限公司					5.14.02.01	19.(1)施工架未與穩定構造物妥實連接。(2)施工架基礎請加強穩固。[L](缺失照片10)
86	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	10506295046	臺中市政府水利局污水工程科	119,280	102,386	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司		106.09.13	81	1	1		4.01.04	1.品質督導無實質之品質查驗(如高程、坡度、材料抽驗)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.01.06	2.監造計畫無實質審查內容。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.01.09	3.用戶接管B+C模式未於工地陳列材料樣品及工法展示。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.01.99	4.(1)預算金額是119,280,000元或144,200,000元，請查明。 (2)工程估驗金額18,565,472元或17,637,198元，請查明。 (3)簡報中無工程經費執行率，請查明補充。 (4)1999陳情案件回覆說明，請增加結案日期欄位。 (5)工程估驗金額比例偏低，請加強估驗以提高執行率。 (6)累計工期204.5工作天是否正確，請查明。 (7)工程施工執行資料表中，開工日期及經費支用資料有誤，不符合之檢驗次數請確實記載。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.01.05	5.各材料之品質管理標準未符合需求(如氯離子檢驗標準為0.3kg/m3嗎?AC無高溫163℃限制?)[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.01.06	6.未見ABS、GFRP、HDPE檢查表格。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.01.08	7.品質稽核(內、外)每半年一次，未符合需求。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.04	8.土車跟拍，請增加跟拍檔案，並確實紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.03.05	9.施工抽查執行統計表中，發現缺失雖立即改善，亦應列入紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.02.99	10.(1)執行抽查驗工作，僅依施工廠商提報之檢驗停留點作檢查，缺乏隨機之施工抽查及材料抽驗。 (2)RC陰井未完成變更程序即同意施工，請改善。 (3)簡報中未列二級品管經費及比例，請查明補充。 (4)不合格及缺失改善矯正措施處理追蹤情形，請增加完成改善日期欄位。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.02.04	11.各項工程自主檢查項目中，請增列高程測量及安衛檢查欄位。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.02.10	12.品質稽核建請三個月一次為檢查頻率。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.04	13.(1)品管自主檢查表未落實執行，只有監造檢驗停留點才檢查，每日有施工時應逐項檢查。 (2)明挖管線施工作業自主檢查，僅填「依設計圖說」部分請量化。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.05	14.試驗報告判讀，工地主任及監造主任請簽名，而非只蓋章。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.08.03	15.無做品管統計分析(缺失、CLSM、混凝土)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.11.06	16.主任技師現場督導請本人親自書寫內容。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.13.03	17.未於工地製作樣品(用戶接管)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.14.03	18.職業安全衛生訓練場所請慎選。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					4.03.99	19.(1)工地主任證書已逾期，請補回訓資料。 (2)不合格品管制流程圖有誤，請查明更正。 (3)缺失矯正預防及追蹤改善紀錄，請增加統計表。 (4)工程災害緊急應變作業，外援單位請確實標明單位名稱及電話。 (5)施工廠商簡報組織架構圖，品管人員應獨立辦理稽核作業，非屬工地主任下轄人員。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.07.01.10	20.後巷U溝排水不良有積水情形。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.07.01.99	21.(1)一般後巷施工易有發生管損事件(自來水、瓦斯)，應有應變措施。 (2)清潔孔施工排列不整齊，建請爾後施工排列整齊，以增加後巷之美觀。 (3)後巷新設排水溝清潔孔隔柵板螺栓應安裝2支，現場只安裝1支。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.08.08.01	22.(1)連接管陰井B9 39-11→39-10→39-7，該後巷PC完成路面外觀平整度不佳。 (2)側溝施工與路面施工界面不良，建請加強改善。[-1,M]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.09.08	23.工程告示牌內容未符合規定(預定竣工日期107.6.14?經費來源市府佔1%?)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.10.99	24.(1)缺乏各項材料檢試驗總表。 (2)未見ψ300mm PVC管接頭漏水試驗。 (3)未見後巷回填土工地壓密度試驗。 (4)監造除依施工廠商提供材料設備檢驗外，並須依二級品管頻率辦理材料設備檢驗。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	新翊菖營造有限公司					5.16.99	25.(1)防汛訓練及演練未能在汛期開始前完成。 (2)汛期工地防災自主檢查未見海棠(7/29)及尼莎(7/28)兩個颱風防範待命措施檢查。[L]
87	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工程	10506085031	臺中市政府水利局污水工程科	171,970	149,800	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司		106.09.13	81	2	2		4.01.05	1.品質督導僅著重於職安、交維及環境，缺失少核心品質(如高程坡度)及材料查驗工作。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)簡報資料缺督導組織架構。(2)簡報中未有經費執行率，請查明補充。(3)工程進度已達37.32%，而估驗進度11.19%偏低，請加強估驗，以提升執行率。(4)工程施工執行資料表，不符合部分填寫不確實，請查明改正。(5)工程施工執行資料表，專業人員未評核，缺失相片(1)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.08	3.品質稽核頻率未符合需求(每半年才1次)，應加強(品質稽核建議以3個月為稽核頻率)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.10	4.(1)推進式污水管線抽查紀錄表，請標示高程單位，缺失相片(2)。(2)圓形工作井施工抽查紀錄，請補鋼管厚度檢查紀錄，缺失相片(3)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)開工至今二級品管材料抽驗僅1次，另施工抽查缺乏隨機抽查，其抽驗項目及頻率尚有不足之情形。(2)請增列二級品管檢驗項目及頻率總表。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.06	6.請協助主辦機關辦理進度控管，以免延宕工期。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.07	7.簡報中無106年8月之施工協調會議紀錄，請查明補列。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.14.02	8.監造技師未落實施工檢查驗，工地督察6次，5次無缺失。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.02.99	9.(1)矯正措施追蹤不完整，未列應改善完成日期及實際改善完成日期。(2)品質稽核，請增列外稽紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.02.01	10.品質計畫遺漏重要檢查項目(如工作井之鋼襯鈑厚度、開挖高程之檢查)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)自主檢查表，檢查標準無容許誤差值。(2)施工自主檢查表中，請增列高程檢測及安衛檢測項目。(3)地盤改良自主檢查表中，鑽孔深度，請依實際丈量結果紀錄，缺失相片(4)。(4)CLSM回填施工作業自主檢查表，實際檢查情形部分單位有誤，缺失相片(5)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.06	12.(1)各項缺失未作分析及提出預防措施。(2)1999陳情通報案件過多，應加強矯正及預防措施。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.08.03	13.CLSM、混凝土未作品管統計分析。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.11.06	14.主任技師督察請補列督查日期及內容。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					4.03.99	15.簡報中，施工自主檢查表流程圖有誤，請查明更正。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.05.99	16.工區內部分砂包破損，應更換，並請加強環境維護。[L] 缺失相片(6)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.06.99	17.工地現場接地線，請加保護隔絕。[L] 缺失相片(7)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.07.12.99	18.吊掛管材內置器材未固定。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.09.99	19.滅火器設施未固定。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.02.02	20.鋼筋無輻射污染證明報告，未標註用於本工程。[L] 缺失相片(8)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.06.04	21.未見TV檢測紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.12.02	22.未見混凝土管接頭(3S)試水試壓紀錄。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	23.(1)材料檢驗未分門別類作成總表及各材料檢驗一覽表。(2)簡報中，主要材料檢驗管制，管材部分請以「支」為檢驗頻率單位，缺失相片(9)。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.15.06	24.車道縮減未設置前後之漸變段。[L]
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.15.10	25.工作井GK14工區週邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善，請增列人行通道，以維人車安全。[M] 缺失相片(10)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.15.11	26.請將跑馬燈置於明顯處，以利民眾或駕駛查看。[L] 缺失相片(11)
					聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	長泰營造股份有限公司					5.16.03	27.(1)工作井鋼襯鈑於路面無防溢座，僅以砂包堆置無防溢效果。(2)圍籬防溢座未固定於路面，請補強，缺失相片(12)。[L]
88	潭子區第七公墓更新興建納骨塔工程(第二期)	106033008	臺中市生命禮儀管理處	40,990	37,710	楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司		106.09.14	78	7	7		4.01.04	1.(1)主辦機關利用品質及進度會議時辦理督導，二者性質不同，未落實查驗；(2)部分督導缺失紀錄不夠完整，例如只記錄安全帽缺失，未記錄防墜設施缺失。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.01.05	2.無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.01.09	3.工地現場未陳列使用材料樣品及安裝工法展示；如斜曲強模板組立及混凝土澆置等作業程序等之看板。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.02.01.05	4.未訂定施工之品質抽驗程序及管理標準，如斜曲牆之模板支撐、鋼筋續接器。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.02.01.06	5.未訂定施工之檢驗停留點抽查程序及標準，如斜曲牆之模板支撐、鋼筋續接器。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.02.01.10	6.查驗紀錄部分檢查標準未明確，如混凝土、鋼筋等工項，其中鋼筋施工組立查驗表，查驗標準未量化，如106.5.31之搭接長度、保護層厚度…等，混凝土施工作業查驗表，查驗標準值空白未填，如106.5.15，另澆置順序之實際查驗為"無"，查驗結果卻填合格，實際查驗情形填寫過於簡略，澆置中斷時間項目亦有相同情形。[L]缺失相片(1)(2)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.02.03.04	7.抽查施工作業及抽驗材料設備之檢（試）驗報告判讀應為合格與否之確定。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.02.03.05	8.(1)施工廠商執行工地安全及境保護等工作之缺失，未落實督導；(2)不合格品改善追蹤紀錄，未確實記載改善完成情形及日期以供確認。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.03.01	9.模板及鷹架分項計畫書審核章未完整並加註日期。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.03.02.07	10.(1)模板自主檢查表中，綱軌樁支柱間距需依計算書內容訂定；(2)樑鋼筋品管自主檢查表之拉力試驗應記載實際試驗數值、主筋搭接位置未記載；混凝土自主檢查表之氯離子、運送時間、中斷時間，均應記載實際數值。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.03.02.09	11.缺乏施工缺失改善矯正之預防措施提出與追蹤。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.03.11.06	12.(1)主任技師進行督察未提供技術性指導及記載於紀錄表，應加強技術性之指導，如106年07月20日、106年07月28日；(2)主任技師督察紀錄表未落實記載，如5月31日之模板檢查，8月30日之模板與鋼筋檢查，無檢查內容及數據。[L]缺失相片(3)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.03.12.04	13.工地主任未落實督導工地勞工安全衛生事項、公共環境與安全之維護。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					4.03.14.12	14.未對模板及鋼筋之高空工作之施工構台進行安全管理。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.01.01	15.混凝土澆置、搗實不合規範，有修補現象及孔洞情形，惟修補粗糙，應予確定表面蜂窩或孔洞決定修補方式並補充修補照片。[L] 缺失相片(4)(5)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.01.04	16.(1)混凝土表面殘留雜物如鐵絲、鐵件、模板；(2)斜牆及部分柱頭與版交界處灌漿前清潔不足，致殘留雜物。[L]缺失相片(6)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.02.01	17.(1)柱主筋與箍筋未綁紮固定確實，或繫筋 180。彎鉤與主筋綁紮不合規範要求應與固定確實；樓版面第一支箍筋與繫筋距樓板面約1公分小於粗粒料標稱最大粒徑的1.33 倍之規定；(2)二樓側牆部分鋼筋搭接未確實固定。[M]缺失相片(7)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.02.05	18.斜曲牆之間隔器、墊塊設置不當，造成部分鋼筋保護層僅約 2 公分不符規定。[L]缺失相片(8)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.02.11	19.鋼筋表面存在混凝土殘渣未清理。[L]缺失相片(9)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.03.02	20.模板未塗模板油，致拆模品質不均。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.03.03	21.模板有縫隙過大及老舊情形，有造成混凝土漏漿之問題。[L]缺失相片(10)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.03.04	22.(1)樓板模板支撐歪斜、基底以三夾板等墊襯不穩；另應注意水平繫條、斜撐等設置妥當；牆模板組立考慮高度，不應於中間夾設3~5公分三夾板，模板應予密接，高度不足部分再以角材等方式補足；(2)模板V型鐵件，開口未朝上，混凝土澆置不易滿漿。[L]缺失相片(11)(12)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.03.07	23.RC牆底模板，未設清潔孔。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.05.05	24.進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.10.01.02	25.氯離子含量檢測報告書之會同檢測人員未簽名。[L]缺失相片(13)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.10.01.05	26.混凝土使用飛灰及爐石，有兩家供應廠商，其中民峰廠商無審核飛灰及爐石出廠證明、及相關材料檢(試)驗報告之紀錄，不符規定。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.10.02.03	27.鋼筋續接器載重試驗應為 SA 級標準、拉拔試驗無反覆載重試驗，不符規定，尚缺#6、#8鋼筋續接器試驗。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.10.07.02	28.接地系統無接地電阻測試紀錄，含接地極、接地線施工中相片。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.10.11.01	29.無基礎載重試驗紀錄或開挖後之土壤判讀資料。[L]
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.10.99	30.材料設備送審管制總表，是否驗廠、廠驗日期、預定試驗單位等欄位皆空白未填。[L] (5.10.99)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.14.01.01	31.(1)二樓高差大於2公尺以上組立外側模板及鋼筋等，未設置符合規定之護欄及安全網未符合規定；(2)施工架與結構體間開口處未設置防墜網，部分施工棧板未妥善設置；(3)施工架與結構體間距過大處，未設置安全網。[M]缺失相片(14)(15) (扣2點) (5.14.01.01)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.14.02.06	32.斜牆模板未由專人妥為設計並簽章確認強度計算書。[L] (5.14.02.06)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.14.03.01	33.臨時用電設備之電線未見防護設施。[L] (5.14.03.01)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.14.04	34.承包商勞安自動檢查不確實。[L] (5.14.04)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.15.05	35.工區車輛進出口應設置警告標誌及設施，必要時應有交通引導人員。[L] (5.15.05)
					楊博閔建築師事務所	楊博閔建築師事務所	水葉營造有限公司					5.16.01	36.無訂定汛期工地防災自主檢查表。[L] (5.16.01)
89	臺中市豐原區南陽國小求真樓校舍補強工程	1060623	臺中市豐原區南陽國民小學	20,103	18,478	建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司		106.09.14	78	5	4		4.01.04	1.無品質督導及查驗紀錄，宜落實紀錄呈現。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.01.05	2.無品質督導查核之缺失追蹤改善記錄。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.01.09	3.工地現場未陳列使用施工作業工法及材料樣品展示，如混凝土澆置、植筋作業等 程序等之看板。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.01.99	4.(1)簡報未呈現主辦機關督導組織圖。缺失相片(1) (2)施工計畫書及品質計畫書核定日在開工日之後。缺失相片(2)[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.02.01.03	5.未訂定對廠商施工計畫、分項施工計畫及其品質計畫之審查時限，計畫書截至開工前一日才送予主辦機關。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.02.01.05	6.應訂定施工之品質管理標準，如植筋之深度及拉拔強度。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.02.01.06	7.應訂定各主要施工之檢驗停留點，如開挖深度、擋土安全監測、結構補強植筋等。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.02.03.03	8.未要求施工廠商提送分項施工計畫書以供審查。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.02.03.05	9.擋土鋼軌打設間距不符設計規定之50公分及背拉水平鋼軌未搭接等影響安全之缺失，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。缺失相片(3)[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.03.01	10.未提送分項施工計畫，如擋土鋼軌打設、開挖安全監測、植筋作業、 模板組立、混凝土澆置等。[M,-1]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.03.03	11.專任人員督察日期未記載於施工日誌紀錄內。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.03.04	12.缺乏材料抽驗、自主檢查紀錄等。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.03.14.07	13.有關校園施工安全無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					4.03.99	14.(1)簡報P8、P14流程圖有誤。缺失相片(4) (2)簡報P11宜注意個資問題，將相關身分證字號予以隱藏。缺失相片(5) (3)簡報P17，品管人員位置及工作內容有誤。缺失相片(6)[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					5.05.09	15.側門出入口處及地下室集水井附近廢棄土未作妥善區隔、覆蓋及防溢措施，易有污染環境及阻礙排水情形。缺失相片(7)[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					5.09.99	16.(1)背拉固定用鋼軌樁間距不一，未依計算書內容。 (2)鋼軌樁部分間距過大。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					5.10.02.03	17.鋼筋之植筋試作，應依設計圖說建立鑽孔直徑、埋設深度及 拉拔等檢查與試驗紀錄。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					5.14.02.06	18.鋼軌擋土支撐及開挖安全監測等假設工程，未由專任人員或妥為計並簽章確認強度算書，未繪製施工圖說及建立按圖說施作之查核機制 。[M,-2]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					5.14.04	19.承包商勞安自動檢查不確實 。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					5.14.06.01	20.植筋部份裸露處缺乏保護措施。缺失相片(8)[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					5.15.01	21.未落實辦理施工中校園安全管制措施基本內容。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					5.15.02	22.施工安全管制措施未依規定程序審查 。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					5.15.03	23.承包商無工區安全管制措施檢查紀錄。[L]
					建安土木結構技師事務所	建安土木結構技師事務所	傳承營造有限公司					6.01.10	24.預定及實際施工進度未依項目分別計算再加權統，不符合現場實際施工進度。[M,-2]
90	2018臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路工程	105A-404	臺中市建設局新建工程處土木工程科	149,277	146,636	黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司		106.09.21	81				4.01.05	1.106.04.13有督導紀錄，惟無追蹤改善照片。[L] 缺失相片(1)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)施工執行資料表，材料設備抽驗情形總次數未填，缺失相片(2)。(2)工程施工執行資料表漏頁不完整。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.03	3.對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限未符合需求。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.06	4.未落實依計畫停留點執行及查驗。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.04	5.(1)106.09.03對鋼筋保護層之查驗應列於鋼筋工程抽查，非模板工程，缺失相片(3)。(2)各分項工程查驗，僅有檢驗停留點抽查紀錄而無隨機(含完成時)抽查紀錄(監造單位未建立隨機抽查機制及紀錄)。(3)側溝施工抽查未落實，如無伸縮縫檢查紀錄。(4)道路A箱涵頂版抽查未落實，如預留筋設置未落實等。(5)土方回填抽查未落，未落實分層查驗。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.05	6.未落實交通維持督導抽查，無照片佐證。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.99	7.(1)對防災減災作業之材料、人員及設備未落實督導。(2)監造適用對象未符需求，應增廠商、協力商、材料商及材料製造商等。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.05	8.未落實依計畫停留點等申請查驗。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	9.(1)106.08.25鋼筋自主檢查表，檢查時機未標明。(2)106.08.01照明設備自主檢查表，接地檢查之檢查標準及實際檢查值未量化。(3)106.07.29土方自主檢查表，檢查標準及實際檢查值未量化，缺失相片(4)。(4)箱涵側溝伸縮縫及止水帶，未提供檢查紀錄。(5)鋼筋檢查未落實；如現場檔土牆鋼筋間距、保護層等部分未符設計。(6)鋼筋模板等工程自主檢查表，無施工中或施工完成等檢查內容紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.08.02	10.品質稽核內稽紀錄過於簡略，流於形式。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.02	11.道路A之側溝頂版有部分橫向龜裂情形，缺失相片(5)。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.03	12.道路側溝內溝底不平順(側溝溝底部分銜接高程平順度不佳)，缺失相片(6)、(7)。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.05	13.水溝蓋有部分未設置伸縮縫。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.02.05	14.右側0+250擋土牆保護層不均，有明顯過大及不足情形。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.02.99	15.擋土牆鋼筋部分間距不均及溫度筋水平不佳情形。[L] 缺失相片(8)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.03.99	16.擋土牆螺桿皆未剪除。[L] 缺失相片(9)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.13	17.擋土牆洩水管部分有受壓變形情形。[L] 缺失相片(10)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.99	18.(1)側溝清潔孔二次施工，施工順序未符實際。(2)箱涵完成面二側無介面收邊處理。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.08.08.02	19.擋土牆澆置後未平順(擋土牆升層管控線形外觀不佳)。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.02.02	20.鋼筋出場及無輻射污染證明文件，未填註工程名稱。[L] 缺失相片(11)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.04.01	21.土方工地密度試驗報告判讀，未填註判讀依據。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.06.01	22.未提供洩水管送審紀錄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.01	23.現場部分開挖深度達2米，僅設置警示帶未設置防墜護欄。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.04	24.高差超過1.5公尺以上之工作場所，未設置符合規定之上下設備。[L] 缺失相片(12)
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.99	25.(1)模板支撐插銷未符制式規定。(2)交維自主檢查未附照片佐證。[L]
					黎明工程顧問股份有限公司	黎明工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.16.01	26.(1)防災減災應每月定期自主檢查，不限於汛期。(2)防汛自主檢查表未依規定辦理自主檢查(次數不足)，缺失相片(13) 。[L]
91	后里車站接駁站聯絡道路工程	106A-086	臺中市建設局新建工程處土木工程科	15,998	13,198	世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司		106.09.21	81				4.02.01.01	1.監造計畫未明訂分項計畫需求。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)材料檢試驗管制總表未明訂檢驗頻率；(2)瀝青混凝土抽查未落實，如未載明檢查位置、滾壓前厚度等；(3)側溝檢查未填註檢查位置；(4)未落實防災減災人員、材料及設備檢查；(5) 106.08.03鋼筋工程施工抽查中，鋼筋補強處未填補強鋼筋號數；(6)106.07.27電氣設備施工查驗接地電阻檢查標準及實際量測值未量化；(7)106.09.14瀝青混凝土工程施工抽查紀錄表，未填檢查時機。[L] 缺失相片(1)(2)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.03.08	3.監造報表填載未確實，僅填註完成，另106.8.13監造報表對施工廠商的督導情形未填。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.02.99	4.權責分工表內容未符工程會規定。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.02.10	5.未依監造審查重點章節制訂，如缺品質稽核章節。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.03	6.施工日誌未明載檢驗事項之檢查位置及樁號。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)瀝青混凝土舖築自主檢查未記載粗級配或密級配；(2)瀝青混凝土完成後，無溫度管制車輛進出紀錄；(3)106.8.16混凝土工程施工自主檢查表，現場工程師及工地主任未簽名。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.05	8.未制定材料送審及檢試驗管制總表。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					4.03.08.02	9.品管人員執行自主檢查與規定不符。[L]缺失相片(3)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.03	10.側溝伸縮縫完成面（約0+45）平整度不佳。[L]缺失相片(4)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.01.99	11.擋土牆伸縮縫線形不平整，外觀不佳。[L]缺失相片(5)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.03.99	12.側溝蓋版下方模板未拆除約0+80段。[L]缺失相片(6)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.07.01.05	13.靠擋土牆邊溝內有淤泥。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.07.01.99	14.(1)擋土牆洩水管出口外觀修整不佳；(2)水溝蓋上有瀝青混凝土油漬。[L]缺失相片(7)(8)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.07.02.10	15.滯洪沉沙池排水管涵應略為凸出牆面或抹平。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.07.02.12	16.自行車道臨圍牆段藝術欄杆側，瀝青混凝土滾壓未確實。[L]缺失相片(9)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.08.99	17.擋土牆全面抹水泥漿，外觀度不佳且影響品質。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.10.99	18.(1)工地密度報告判讀未簽註判讀依據；(2)鋼筋出廠證明無輻射證明未填註工程名稱；(3)不銹鋼欄杆送審無核定記錄；(3)材料設備檢(試)驗管制總表，檢驗頻率空白未填；(4)氯離子含量檢測報告單，會同檢測人員未簽名。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.14.01.01	19.滯洪沉沙池僅以警示帶區隔，未設置防墜護欄。[L]缺失相片(10)
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.14.99	20.接地設備檢查未量化實際檢查值。[L]
					世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	磊高營造股份有限公司					5.16.01	21.未落實防災減災人員、材料、設備等查察。[L]
92	臺中市北屯區東山路地下道雨水下水道工程	10508105072	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	16,700	15,980	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司		106.09.26	78	2	2		4.01.06	1.審查監造計畫不夠嚴謹，缺部分工項品質管理標準(如人孔)。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表內監造施工抽查與廠商施工自主檢查項目差異太大，廠商自主查缺測量放樣、預力箱涵、RCP管、低強度混泥土等多項主要工項檢查結果統計。(2)本工程停工係屬可預見之情形，建議納於契約明訂。(3)估驗進度落後甚多，影響預算執行，缺失相片(1)。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值:(1)預力箱涵可承載荷重標準。(2)模板缺支撐間距量化值。(3)低強度混凝土坍流度管理標準不明確。(4)人孔缺品質管理標準等。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.02.03.03	4.審查品質計畫未落實，致使部分工項品質管理標準不明確或缺量化值。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.02.03.04	5.施工抽查部分未落實:(1)人孔高程、施工及完成面等缺抽查紀錄。(2)混凝土抽查缺搗實項目。(3)模板缺支撐間距量測量化值，缺失相片(2)。(4)RCP涵管埋設深度等缺高程檢測紀錄，缺失相片(3)。(5)鋼筋工程抽查紀錄，間距平均值未標示。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.02.03.05	6.(1)未督導廠商確實執行工地安全衛生、交通維持等工作。(2)缺失改善追蹤事項需加強，且未深入品質查驗。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.02.03.06	7.估驗進度太慢，應協助機關督導催辦。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.03.01	8.主要計畫未提早編撰，以致遲於開工後核定。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.03.02.04	9.品質計畫缺部分工項品質管理標準或缺量化值:(1)預力箱涵可承載荷重標準。(2)模板缺支撐間距量化值。(3)低強度混凝土坍流度管理標準不明確。(4)人孔缺品質管理標準等。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.03.04	10.自主檢查部分未落實:(1)人孔高程、施工及完成面等缺檢查紀錄。(2)混凝土檢查缺搗實項目及運送時間未量化填寫，缺失相片(4)。(3)模板缺支撐間距量測量化值，缺失相片(5)。(4)RCP涵管埋設深度等缺高程檢測紀錄。(5)氯離子檢驗單，8/8及8/10專業人員未簽章。(6)鋼筋工程自主檢查表，間距及保護層未量化。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.03.08.03	11.未做品管統計分析、矯正與預防措施。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					4.03.14.03	12.職業安全教育順練尚未建立紀錄，未每月訓練及無相關簽到資料。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.01.01	13.場鑄箱涵及人孔混凝土部分有蜂窩、冷縫產生。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.01.04	14.東山路門牌35-7號前，混凝土結構鐵絲未剪斷。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.01.99	15.人孔內打除混凝土渣料未清理。[L] 缺失相片(6)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.02.02	16.場鑄人孔預留鋼筋，其鋼筋間距大小不一。[L] 缺失相片(7)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.02.99	17.東山路門牌39號前，橫向下水道銜接處，鋼筋預留雜亂。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.07.01.05	18.RCP管及預力箱涵銜接面部分不平順、有高低落差等。[L] 缺失相片(8)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.07.02.99	19.RCP管轉折箱涵有蜂窩、冷縫產生，銜接介面處理未妥適。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.09.99	20.(1)預鑄箱涵未設吊點，故導致現場需另破壞箱體裝設吊耳，缺失相片(9)。(2)PVC管、模板及鋼筋等材料任意堆放，缺失相片(10)。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.10.02.02	21.無輻射污染證明文件，未註明工程名稱。[L] 缺失相片(11)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.10.12.01	22.無鋼筋混凝土管（RCP）抗壓強度試驗紀錄。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.10.99	23.(1)材料送審過於緩慢。(2)預力箱涵承載荷重，建請加強檢試驗。[L]
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.14.01.01	24.於高差2公尺以上之工作場所施工，未設置符合規定之防墬設施。[M] 缺失相片(12)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	東嵩營造有限公司					5.15.03	25.交通維持及安全管制措施建請加強。[L]
93	臺中市大里中興路等雨水下水道工程	10411270786	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	79,850	79,850	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司		106.09.26	80				4.01.06	1.審查監造計畫不夠嚴謹，缺部分工項品質管理標準。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.01.99	2.(1)工程施工執行資料表內監造施工抽查與廠商施工自主檢查項目差異太大，監造抽查缺模板、鋼筋及混泥土等多項主要工項抽查結果統計。 (2)春節禁挖是既定政策，宜於契約明訂。 (3)管線協調未至本府管線推動會議提案，致使工程停工。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如缺鋼筋搭接長度、模板缺支撐間距量化值、混凝土坍度管理標準不明確，未針對本工程訂定標準值。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.03.03	4.審查品質計畫未落實，致使部分工項品質管理標準不明確或缺量化值。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.03.04	5.施工抽查部分未落實，如： (1)放樣缺構造物點位量測紀錄及挖土方高程控制詳實紀錄。 (2)鋼筋抽查缺綁紮項目，間距及保護層未量化。 (3)2400RCP推進涵管及導流工等完成面未抽查、高程未檢測等。 (4)缺植筋抽查紀錄。 (5)監造單位應以合格/不合格判讀試驗報告。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.03.05	6.未督導廠商確實執行工地安全衛生、交通維持等工作。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.03.07	7.工期評估過長，且未協助機關提前推動管線協調。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.02.03	8.箱涵開挖及復原之施工要領建立不夠完備。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.04	9.自主檢查部分未落實，如： (1)放樣缺構造物點位量測紀錄，及挖土方高程控制詳實紀錄。 (2)鋼筋抽查缺綁紮項目，搭接長度未量化。 (3)2400RCP推進涵管及導流工等完成面未檢查、高程未檢測等。 (4)2400RCP推進涵管背填未註明灌漿材料等。 (5)缺植筋檢查紀錄。 (6)模板缺支撐間距量化值。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.10	10.承商之缺失及不合格品管制才3次，頻率不足須加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.99	11.職安訓練有紀錄，惟工程名稱未註明。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.01.99	12.2400RCP推進涵管銜接面部分不平順、灌漿口填補不平整、部分螺絲未剪除等。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.06.99	13.箱涵施工面均已隱蔽，惟由簡報照片觀之，鋼軌樁之填板未完整，後續施工應加強。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.07.01.14	14.2400RCP推進涵管出口高程未檢測，無法確認大里溪洪峰流量時能否順利排水。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.09.08	15.告示牌支架柱腳僅以2鐵絲固定不牢靠，恐遇強風被吹倒。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.09.09	16.(1)鋼筋堆置場有部分鋼筋未架高擺放，沾染泥土。 (2)料場未適當管理，未標示清楚。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.09.12	17.氧氣乙炔瓶任意倒臥地上，未架高固定恐生危險。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.10.04.01	18.箱涵施工面均已隱蔽，惟其鋼軌樁拔除之背填僅灌砂，恐有不實之虞，後續宜再檢討。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.10.99	19.格柵板鍍鋅量、瀝青混凝土等材料，建請加強檢試驗。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.14.99	20.「勞工安全衛生」應統一改稱「職業安全衛生」。
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					5.15.03	21.交通維持及安全管制措施建請加強。[L]
94	龍井區山腳排水0K+600~1K+080治理工程併辦土石標售	10412160823	臺中市政府水利局水利工程科	171,330	133,300	禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司		106.10.06	78	4	4		4.01.05	1.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，部份營建廢棄物如澆置剩餘之混凝土、廢棄模板、垃圾等隨意棄置於工地現場內，主辦機關未確實督導改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.01.06	2.(1)未確實訂定施工之檢驗停留點，如伸縮縫；(2)模板工程施工品質抽查紀錄表，檢查時機應為檢驗停留點與隨機抽查。[L]缺失相片(1)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.01.09	3.簡報報告P.23項次10漏列歸檔編號。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.01.10	4.監造鋼筋抽查有紀錄表，惟間距實測值未註明平均值。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.02	5.監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如箱涵伸縮縫未確實施設完善及填補填縫劑；監造人員未立即督促廠商改善。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.05	6.箱涵表面普遍有塑性收縮裂縫，且重複發生，監造單位未確實通知承包商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.03.08	7.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表，如有關流域綜合會議未記載。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.02.99	8.路燈管線埋設深度未標示於簡報報告。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.02.05	9.未確實訂定施工之檢驗時機，如伸縮縫。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌未落實執行且紀錄不完整，如監造技師督導及流域綜合會議，均未記載。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.06	11.施工安全衛生﹙防墜設施未落實施作﹚等履約事項未落實執行。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.08.02	12.(1)品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等，鋼筋自主檢查表，檢驗停留點未明確檢查，間距未量化檢查記錄；(2)模板施工自主檢查表，檢查時機所列檢驗停留點請修正為施工前。[L]缺失相片(2)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.08.03	13.未見品管人員材料統計分析，如混凝土材料。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.14.03	14.職安衛教育訓練，只實施1次(107/4/26)，未每月訓練。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					4.03.99	15.工程告示牌(單)未見張貼於各路口、電桿及其他明顯易見之處。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.01	16.抽查北側箱涵部份混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫產生，部份混凝土並有明顯修飾痕跡。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.02	17.抽查0K+940～0K+960北側箱涵頂版、0K+860～0K+880南側箱涵頂版混凝土養護不合規範，表面普遍有塑性收縮造成裂縫。[L]缺失相片(3)(4)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.03	18.北側護岸橋台旁護欄下，混凝土破裂長達20~30cm。[L]缺失相片(5)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.04	19.護欄鋼筋有露出。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.01.05	20.(1)北側橋台旁約20m處，箱涵頂板﹙含花台﹚伸縮縫留設不妥適及不整齊且施工草率，伸縮縫留設部份有歪斜情形，另尚未處理已填滿污泥垃圾；(2)北側橋梁銜接護岸處，牆身有2~3條裂縫，未修補。[M]缺失相片(6)(7)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.02.04	21.監造單位提出之材料設備檢試驗管制總表顯示﹙監造單位簡報 P.23﹚，鋼筋材料為SD280W。但依承包商提出之試驗報告顯示﹙承包商簡報 P.23﹚，鋼筋材料為SD280，SD280W與SD280兩者有差異。[L]缺失相片(8)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.10.13.01	22.無路燈材料檢驗紀錄。[L]
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.01.01	23.施工安全衛生履約事項未落實執行，南側橋台旁之箱涵邊高差2公尺以上之工作場所，部份場所未確實設置符合規定之防墜設施，有安全疑慮。[M]缺失相片(9)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.03.01	24.臨時用電箱未上鎖管制。[L]缺失相片(10)
					禹安工程顧問股份有限公司	禹安工程顧問股份有限公司	弘城營造股份有限公司					5.14.04	25.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。[L]
95	龍井區山腳排水4K+225~4K+715治理工程併辦土石標售	10510275234	臺中市政府水利局水利工程科	198,340	164,600	德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司		106.10.06	80	2	2		4.01.04	1.未確實督導或稽核安全衛生、環境保護事宜。工地現場垃圾堆積、澆置剩餘之混凝土隨意傾倒地、鋼筋未確實架高保護，主辦機關未確實督導改善。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.01.99	2.P.80項次9主辦機關督導結案日期須填列。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.02.01.06	3.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.02.03.02	4.監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約(工地明顯缺失，如箱涵部份內壁螺桿處有明顯滲漏水情形且重複發生，監造人員未確實督促廠商立即改善)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.02.03.04	5.(1)鋼筋抽查紀錄表有紀錄，惟間距未量化記載。 (2)未確實辦理抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如角材、鐵件等雜物嵌入混凝土內﹚，未確實填具抽查(驗)紀錄表，材料/設備管制/檢(試)驗總表未落實執行。 (3)簡報P.31，材料試驗監造單位判定應為合格/不合格。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.02.03.05	6.監造單位未落實督導施工廠商執行工地安全衛生，如工區內塵土飛揚、部份垃圾或營建廢棄物未確實清理等。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.02.99	7.報告書內人員身分證字號請加以隱蔽。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.03.02.05	8.未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.03.04	9.(1)鋼筋自主檢查表有紀錄，惟間距未量化。 (2)混凝土自主檢查表有紀錄，惟到場時間及氯離子檢驗未量化記載。 (3)氯離子檢測單有紀錄，惟人員未簽章。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.03.06	10.施工安全衛生(澆置剩餘之混凝土隨意傾倒)等履約事項未落實執行。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.03.08.02	11.品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等(如混凝土自主檢查表)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.03.10	12.不合格品(如角材、鐵件等雜物嵌入混凝土內)之管制未落實依約處置。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.03.14.03	13.職業安全衛生教育訓練未逐月實施。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					4.03.99	14.報告書內人員身分證字號請加以隱蔽。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.01.01	15.4K+446箱涵外牆底部混凝土蜂窩2~3處，面積約0.1~0.2m^2。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.01.04	16.箱涵混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、角材、PVC管等物)，未立即清理。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.01.05	17.4K+446箱涵外牆底部施工縫有爆模情形。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.01.99	18.4K+446箱涵混凝土螺桿孔塑膠管未切齊，孔洞未填滿。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.02.99	19.鋼筋籠堆置場有部分未架高保護。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.05.12	20.未確實依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施(註：施工時部分現場裸露地未覆蓋防塵網，抑制揚塵措施不妥適)。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.07.01.07	21.箱涵部份內壁螺桿處有明顯滲漏水情形，部份螺桿處並有滲出黃色泥水情形。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.07.02.25	22.橋面上坑洞未補平。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.07.06.02	23.路燈無設置接地線。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.09.99	24.工地有瓶子垃圾未清理乾淨。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.10.13.01	25.無路燈材料檢驗紀錄。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.10.99	26.(1)止水帶試驗尚未取樣試驗完成。 (2)微型樁鑽心強度尚未取樣試驗完成。 (3)所有試驗(如鋼筋試驗報告、混凝土試驗報告等)僅由監造單位與承包商取樣送驗，主辦單位均未會同，材料設備檢驗與管制不落實。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.14.01.01	27.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。[M]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.14.01.04	28.斜坡下施工未設置上下設備，易失足跌落。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.14.03.01	29.部份臨時用電設備之電線未確實加以防護或架高(106.03.22施工相片)，有安全疑慮。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.14.04	30.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.14.06.01	31.現場鋼筋突出，須予以清除。[L]
					德眾工程顧問股份有限公司	德眾工程顧問股份有限公司	三聯發工程有限公司					5.14.99	32.(1)鋼筋下腳料有2~3支任意丟棄，未整理易傷人。 (2)工地相當髒亂、部份營建廢棄物，如垃圾、模板及混凝土屑等隨意棄置於工地現場，未確實清理乾淨。[L]
96	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	104A-227	臺中市建設局新建工程處土木工程科	117,987	81,810	亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	106.10.13	81				4.01.99	1.(1)簡報資料p23頁，主辦機關/專管督導情形次數，應表列顯示，以利查看。(2)工程執行資料表發包預算與簡報資料p7金額不一致，仍請再釐清確認。(3)決標日期至開工期間過長。[L] 缺失相片(1)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.01.08	2.品質稽核頻率建議改以每3個月1次。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.03.04	3.擋土支撐查驗表，實際檢查情形數據應再量化或補附資料，如鋼軌樁長度實際檢查情形為進場已查驗，建議再補充相關資料及數據。[L] 缺失相片(2)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.03.05	4.安衛檢查次數僅每周檢查1次，頻率過少，重要交通路線應加強。[L] 缺失相片(3)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.03.08	5.106年1月20日有施作140kg/cm2混凝土抗壓試驗，但該日監造報表未記載。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.02.99	6.排水工程查驗總表，項次30未填入檢查位置及結果。[L] 缺失相片(4)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.03	7.106年1月20日有施作140kg/cm2混凝土抗壓試驗，但該日施工日誌未記載。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					4.03.04	8.(1)放樣測量自主檢查表，部分表格內容未填寫，且檢查時機未勾選，缺失相片(5)。(2)自主檢查表未附照片或白板顯示檢查尺寸及地點，應可加強。(3)自主檢查表無RCP管底高程測量資料。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.01.04	9.第1停留點，箱涵底板止水帶下方混凝土，留有些許鐵絲鐵線，應剪除。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.05.10	10.第2查核點，RCP管涵，出水處前方及管底處有土石塊等異物推疊阻塞，應予以清除。[L] 缺失相片(6)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.07.05.99	11.管徑1500mm RCP管材之高程控制，請再留意加強。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.01.04	12.混凝土墊塊之試驗報告，未納入說明設計強度。[L] 缺失相片(7)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.10.99	13.(1)部分試驗報告施工廠商判讀人員未加註日期(如廠商簡報資料p20頁)。(2)材料檢試驗管制統計，建議再詳列應檢驗次數(如監造簡報P28)，缺失相片(8)。[L]
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.06.01	14.圍籬支架週邊有部分鋼筋外露未加保護套。[L] 缺失相片(9)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.14.08	15.交通防護阻絕設施(紐澤西護欄)未置放於平整地面。[L] 缺失相片(10)
					亞新工程顧問股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司	堃成營造股份有限公司	林同棪工程顧問股份有限公司					5.16.01	16.防汛檢查應有工區安全重點之處理及照片。[L]
97	臺中市中區光復路雨水下水道工程	10506245040	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	6,094	5,530	琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司		106.10.13	80				4.01.99	1.(1)障礙處理有待加強。 (2)工期展延部分未依工程變更設計及管線因素分別簽辦展延，致估驗進度及工程進度無法確實管控。 (3)主辦機關督導缺失應製作統計表說明。缺失相片(1) (4)本案為中央補助工程，簡報P.9三級品管架構圖應包含中央相關單位。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.01.05	2.模板檢驗無檢查最重要的結構尺寸。缺失相片(2) [L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.02.99	3.(1)監造日誌未依工程會106年6月16日工程管字第10600184770號函修正職業安全衛生管理部分。缺失相片(3) (2)簡報P.18混凝土強度單位應為kgf/cm^2。缺失相片(4) (3)監造單位相關查驗缺失應製作統計表。[L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.04	4.自主檢查之檢查點應以單一樁號，而非一區間。缺失相片(5) [L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.05	5.106年5月16日編號1702646之CLSM試驗報告，品管人員有簽認，但未判讀。缺失相片(6) [L]
					琥盛工程顧問有限公司	琥盛工程顧問有限公司	上瑞營造有限公司					4.03.99	6.(1)施工日報未依工程會106年6月16日工程管字第10600184770號函修正職業安全衛生管理部分。 (2)施工單位相關自主檢查缺失應製作統計表。[[L]
98	臺中世界花卉博覽會豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	105A-306	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	199,083	195,100	創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司		106.10.19	81				4.01.13	1.工程開工時，未將工程基本資料填報於工程會系統網站。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.01.99	2.估驗計價進度約26%，較工程實際進度落後，建議再核實辦理，以提升預算執行率。[L] 缺失相片(1)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.02.01.03	3.品質及施工計畫係於開工後核定，應改善並加強時程管控。[L] 缺失相片(2)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.02.01.10	4.材料設備送審管制總表管控項目多達175項，管制項目過於繁瑣，建請精簡改善。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)材料設備檢試驗管制表，建請依工程會規定格式填寫，並依契約詳細表項次及材料名稱填寫。(2)106.10.3砌石駁坎查驗未落實，混凝土漿外露於砌石表面與紀錄不符。(3)部分工項監造計畫未訂定查驗標準及表格(如:HDPE貯水槽、FRP污水處理槽等)，且查驗紀錄項目過於簡略。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.02.03.06	6.無督導履約估驗計價與工程進度相配合，以致估驗計價進度較為落後。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.02.03.08	7.106.9.1監造報表取樣紀錄未落實記載。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.02.02	8.工地組織架構人員，無職掌內容說明，且品管及安衛人員位階有誤。[L] 缺失相片(3)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.03	9.施工日誌部分重要事項記載不完整。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.04	10.(1)品管自主檢查表未落實執行，砌石駁坎自主檢查未落實。(2)施工自主檢查紀錄部分檢查結果與所附照片不符(如: HDPE貯水槽下方10cm級配、FRP污水處理槽下方15RC、排水管坡度等)，缺失相片(4)。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.05	11.未製作材料設備檢試驗管制總表且應與監造單位一致。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					4.03.11.06	12.專任工程人員督察紀錄應再加強，尤其技術性及職安指導部分，並確實填寫日期。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.01.04	13.人行鋼構橋墩柱，混凝土表面殘留鐵釘雜物。[L] 缺失相片(4)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.04.11	14.塗裝後之鋼構件，直接至於泥土上，不符儲存規定。[L] 缺失相片(5)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.07.01.99	15.步道旁預留管線過於凌亂，請整理並固定。爾後路燈基座應注意高程平整及線條垂直度。[L] 缺失相片(6)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.07.02.03	16.卵石堆砌不合規範(砌石駁坎上方混凝土外露與設計圖不符)，且未設置洩水孔。[L] 缺失相片(7)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.07.03.99	17.步道橋橋面未留設排水孔，應檢討改善。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.07.04.03	18.預埋電氣管線開口保護不足、未標明管線編號。[L] 缺失相片(8)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.09.09	19.工地現場HDPE儲存槽等材料，任意堆置，未妥予保存。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.10.01.04	20.混凝土抗壓強度試驗，送驗應由監造、承商人員會同，請改善。[L] 缺失相片(9)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.10.03.04	21.鋼構無剪力釘試驗紀錄。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.10.12.01	22.RCP管材無抗壓強度試驗紀錄。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.10.12.02	23.RCP管材無試水壓驗紀錄。[L]
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.10.99	24.部分材料試驗報告判讀未註明規範標準及簽註日期，且經監造單位應判定合格與否。[L] 缺失相片(10)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.14.01.01	25.步道橋邊，屬高差2公尺以上之工作場所邊緣，僅以警示帶隔離，強度不足，未設置符合規定之護欄等防墜設施。[L] 缺失相片(11)、(12)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.14.06.01	26.工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未加護套等防護設施。[L] 缺失相片(13)、(14)
					創邑工程顧問有限公司	創邑工程顧問有限公司	中鴻營造有限公司					5.16.01	27.汛期工地防災自主檢查表未落實填報日期。[L]
99	2018臺中世界花卉博覽會─后里展區景觀工程森林園區景觀基礎工程	105A-251	臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	231,680	231,680	原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司		106.10.19	77	4	5		4.01.04	1.工程督導紀錄內容應具體填寫，並追蹤改善情形。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.01.13	2.未能於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.01.99	3.監造計畫未能於開工前核定。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.02.01.02	4.監造組織架構內各人員職掌內容不明確未符實需。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.02.01.03	5.未訂定對廠商品質計畫、施工計畫審查時限，以致於工程開工，但兩大計畫尚未奉核定。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.02.01.10	6.施工抽查紀錄表未能落實填寫檢查情形，如水泥管抽查、模板工程施工。[L]缺失相片(1)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.02.03.04	7.(1)無材料設備檢(試)驗管制總表管控，且沒有落實檢(試)驗；(2)針對施工廠商申請檢驗停留點查驗標準未量化且查驗紀錄與標準不符仍判定合格(如:噴灌配管管材檢驗未註明規範管厚、管徑；試驗標準:10kg/cm2，檢查結果>6kg/cm2仍判定合格)；(3)材料試驗報告判讀未註明規範標準及簽註日期。[M]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.02.03.05	8.未落實工程抽查記錄，發現施工作業缺失，未立即通知廠商限期改善，並確認改善成果(如:污水陰井蓋不平、路面轉折處圓弧銜接不佳)且發現缺失未追蹤廠商限期改善。[M]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.02.03.06	9.未確實督導履約進度及履約估價，以致於估驗計價進度僅14.08%。(4.02.03.06)[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.02.03.08	10.抽查106.9.1監造報表取樣紀錄未落實記載。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.03.02.05	11.工程進度表內沒有工程S曲線呈現，未訂定施工檢驗時機及頻率。[L]缺失相片(2)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.03.03	12.抽查106.9.1施工日誌記載不確實，取樣紀錄未記載。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.03.04	13.(1)品管自主檢查表未落實執行，檢查項目未具體，標準未量化，如管材檢查標準為「依設計」，規範標準未量化，且未將實際檢查情形記載如管徑、管厚等；(2)現場污水陰井蓋平整度及路面施工銜接完成面與自主檢查實際檢查紀錄不符。[M]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					4.03.05	14.(1)材料設備送審未顯示預定完成日期，且無材料設備送審管制總表，材料設備檢(試)驗管制總表不符合工程會規定格式；(2)材料試驗報告判讀未註明規範標準及簽註日期。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.01.01	15.(1)混凝土剛性路面搗實不佳，有部分地方產生蜂窩現象；(2)景觀廁所馬桶基座混凝土澆置有蜂窩情形。[L]缺失相片(3)(4)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.01.03	16.(1)混凝土路面完成面垂直度及水平度彎曲不平順，如水泥刷毛鋪面多處路型線條不平順，轉折處圓弧銜接不佳，應改善；(2)路面混凝土表面刷毛交接處部分處理不佳。[M]缺失相片(5)(6)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.01.05	17.伸縮縫未於施工澆置時同時留設。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.03.05	18.步道模板組立歪斜致線型不佳。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.05.06	19.工區機具動線週遭樹木未加維護，有傷及外表樹皮痕跡。[L]缺失相片(7)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.07.01.05	20.(1)水泥刷毛鋪面部分污水陰井突出路面不平，應改善；(2)設置石籠區的排水管坡度不當。[L]缺失相片(8)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.07.01.99	21.(1)臨時廁所蹲便後側臨接處土方、樹木高差甚大，應注意收尾高程防止坍塌；(2)水泥刷毛鋪面設計圖未標柱尺寸，請查明改善。竣工圖繪製應標示詳細尺寸，以利驗收。[L]缺失相片(9)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.07.04.03	22.預埋電氣管線開口保護不足、未標明管線編號。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.07.04.05	23.PVC管材未覆蓋，RCP底部應加木楔防止滑動。[L]缺失相片(10)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.07.05.04	24.污水陰井未施設導槽。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.10.04.01	25.工地進出路面泥濘鬆軟，鋪面施工前應加強滾壓及密度試驗，工地密度檢驗頻率應再加強。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.10.12.01	26.排水R.C.P管無抗壓強度試驗。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.10.99	27.菱形格網鍍鋅含量試驗報告，單位與設計圖不符，請說明改善。[L]
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.14.01.04	28.開挖深度在1.5公尺以上場所，未設置符合規定之安全設施，如廁所化糞池FRP污水處理設施開挖處，應增設護欄。[L]缺失相片(11)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.14.06.01	29.模板未採取將鐵釘拔除或釘入之措施。[L]缺失相片(12)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.14.12.01	30.(1)未嚴禁操作人員以外之勞工進入機械操作半徑範圍；(2)挖土機無警示燈。[L]缺失相片(13)
					原莊景觀工程有限公司	原莊景觀工程有限公司	登田營造股份有限公司					5.16.01	31.防汛期間工地防災減災自主檢查表未落實填報。[L]
100	臺中市議會「國際會議廳裝修及設備系統建置工程及會史館展示廳視聽設備工程暨會史館數位展覽系統」	105A-224	臺中市建設局新建工程處建築工程科	41,915	35,790	原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司		106.10.20	75	5	7		4.01.06	1.監造計畫未確實審查。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.01.12	2.工程進度嚴重落後，未將執行不力之品管人員或委辦監造單位之現場人員撤換並調離工地，並填報於工程會網路系統備查。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.01.20.01	3.應加強與委辦單位之溝通協調，儘速提升工進。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.01.99	4.品質計劃書與施工計畫書核定日期已逾開工日期。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.02.01.05	5.監造計畫訂定材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。（輕隔間牆面板厚度不足，使用非耐燃性材料封板，不符規範。）[S]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.02.01.06	6.(1)簡報Page31有材料設備進場查驗表，惟未說明查驗或統計結果是否均符合契約規範；(2)監造計畫未訂定各分項工程查驗流程，未訂定檢驗停留點。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.02.01.07	7.工程標的含運轉類機電設備者，未訂定整體功能試運轉之抽驗程序及標準。（如消防設備及空調設備）。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.02.01.10	8.材料設備送審管制總表、檢試驗管制總表，抽查標準均為空白。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.02.03.02	9.依工程進度表本工程自開工後即呈現落後，並非有變更設計需求才導致落後，監造缺乏實質進度管控。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.02.03.04	10.(1)檢驗停留點查驗及隨機抽驗，未落實執行。（檢驗停留點查驗次數僅22次，水電設備工程僅2次；無隨機抽驗紀錄。對檢（試）驗報告判讀認可未落實執行（未判讀是否合格）；(2)材料設備、施工查驗流程未訂定檢驗停留點，如何執行查驗？且檢驗停留點未落實執行。[S]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.02.13.01	11.建築師無監督營造業依照設計圖說施工(國際廳暗架天花板)。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.02.13.02	12.建築師無遵守建築法令規定監造人應辦事項。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.03.02.03	13.未訂定各分項工程施工要領。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.03.02.04	14.未訂定各分項工程品質管理標準。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.03.02.05	15.未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.03.03	16.施工日誌未依規定製訂格式，重要事項記載不完整。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.03.04	17.(1)品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未定量化質及容許誤差值。（如輕隔間木門扇、地板角材烤漆玻璃等。）；(2)自主檢查表部分未檢附佐證之照片等紀錄；(3)品質自主檢查表未落實執行，檢驗停留點執行失據，檢驗停留點未依規定提報、未檢附自主檢查表。[S]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.03.05	18.材料設備送審管制總表、檢(試)驗管制總表均為空白，未落實管制。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.03.08.05	19.依主辦單位簡報落後對策，第1次變更設計於106.9.29議價完成，惟廠商未提出修正進度表。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					4.03.11.03	20.專任工程人員無督察按圖施工(如：國際廳暗架天花板與合約圖不符)，無解決施工技術問題。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.07.04.04	21.國際會議廳線覽佈線完成線頭未做防水處理。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.07.04.08	22.牆面插座安裝高度不足30公分，既有燈具天花板拆除後未妥善保護不符合規範。[L]缺失相片(1)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.07.07.25	23.會史館天花板消防灑水頭設置位置恐有影響灑水功能，請檢討修正。[L]缺失相片(2)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.08.03	24.天花板施工與合約圖不符，且暗架天花板、弧形燈梁均直架吊掛於原暗架天花板棚架上，是否符合設計？無合約圖面、無施工圖、無施工計畫、如何執行施工與監造呢？請檢討原暗架天花板加載吊掛結構計算。[L]缺失相片(3)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.08.99	25.現場多處因施工不符，而於原耐燃一級或二級板材外，貼覆非耐燃板材再噴塗防火漆(耐燃 材料)雖可達符合法規之耐燃三級，但仍不符合契約規定，請改善。[L]缺失相片(4)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.14.01.01	26.國際會議廳施工平台於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、安全防墜網，施工架未依職安相關規定，設置交叉拉桿。[L]缺失相片(5)(6)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.14.01.04	27.於高差1.5公尺以上之工作場所，未設置符合規定之安全上下設備。[L]缺失相片(5)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.14.02.06	28.國際廳施工架直接架於新做之木構地板，是否足堪負荷，且施工架立柱直接位於地板板料 上，非硬固盤面。[L]缺失相片(7)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.14.04	29.包商勞安自動檢查紀錄，未依施工工項特性，訂定自動檢查項目及檢查標準。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.14.99	30.國際廳施工環境光線顯有不足，請檢討是否符合職安作業規定。[L]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.17.03	31.室內裝修工程材料多屬可燃性材料，但施工現場無消防設備，且木工加作業台地面電線盤繞，工地安全防護不足。[M]
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					5.17.99	32.現場變更展示櫃增設後方維護走道，影響既設避難器具緩降機，不符合《各類場所消防安全設備設置標準》第164條。[L]缺失相片(8)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					6.01.01	33.本工程逾完工期限未完工，進度管理不良。[L] (6.01.01)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					6.01.09	34.本工程落後進度是否確實應再詳細檢討。[L] (6.01.09)
					原構建築師事務所	原構建築師事務所	業豐營造有限公司					6.01.12	35.施工預定進度表未明確標示要徑，無法掌控落後進度。[L] (6.01.12)
101	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	10512265323	臺中市政府水利局水土保持工程科	367,950	367,200	大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司		106.10.24	80	4	4		4.01.04	1.督導小組工程督導有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.01.14	2.發現工程小缺失，尚無全面以書面要求監造單位或廠商限期改善，未落實三級品管。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.01.99	3.(1).行政作業府內農業局暨相關局處協調效率有待加強，方不致影響工進。(2).建議簡報說明時，優先將配置圖與平面圖說，先行摘要介紹。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.01.05	4.監造計畫之施工管理標準及施工查驗表檢查標準部分有用詞不精確或錯誤情形(例如電氣工程查驗表「RC配管管距」標準為「管距≧3D」?)，不符合需求，請檢討改進。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.01.08	5.(1).內部稽核及對承包商之外部稽核記錄過於簡略，品質文件是否符合需求並未落實查察，流於形式。(2).訂定品質稽核範圍或頻率之書面資料，再加強紀錄。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1).試驗報告判讀只簽名未註明日期，難以事後查證及追蹤管制。(2).試驗報告判讀只簽名未註明日期，難以事後查證及追蹤管制。(3).簡報顯示材料抽（試）驗管制總表為統計表而非管制表，請使用承包商簡報格式，並與承包商共用以建立溝通平台。(4).監造人員查驗未落實，分述如下:①.隨機查驗紀錄不足(例如無土方回填分層夯實查驗紀錄)，請注意加強走動式管理。 ②.施工查驗未按照監造計畫規定檢驗停留點辦理查驗(例如無綠能館一樓模板查驗紀錄)。(5).鋼筋混凝土、模板、鋼構、機電配管等工程之抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表未落實執行。(6)、材料設備管制總表為舊格式，請依照工程會最新規定格式更新，並與承包商共用以建立溝通平台。至於「預定進料日期」空白未填寫，請依照預定進度表之個工項里程碑訂定之。另可沿用舊表之「預定」及「實際」進場日期、「備料時間」「進料日期」等欄位，俾能落實物料管理與時程管制。(M)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.05	7.模板、混凝土灌注與養護、機電配管、鋼構材料等發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.03.08	8.監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，經查有未依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄之情形，請加強辦理，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.05	9.自然館牆預留筋有位置偏移及鋼筋保護層不足情形，請重新植筋改善。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.02.99	10.(1).簡報對於工程進度說明(自然館為例)為95%，此種進度說明方式不易判讀，請再修改說明方式。(2).簡報資料(P.27)，請修正為正確單位。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.03.02.04	11.鋼筋混凝土、模板、鋼構、機電配管工程訂定各分項工程品質管理標準部分未符合需求。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.03.02.05	12.模板、混凝土灌注與養護、機電配管、鋼構材料等發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.03.03	13.(1).施工日誌有關材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣、送驗及會驗紀錄，另請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載。(2).施工日誌未依規定填報，主辦單位、主任技師、建築師到場督導及指示和材料試驗結果均未按實登錄。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.03.04	14.(1).模板、鋼筋混凝土、土方、鋼構等品管自主檢查表未落實執行填報。(2).自主檢查表缺失如下，自主檢查未落實執行需加強改善: ①缺土方回填自主檢查表及記錄，難以了解是否依照規定分層夯實。 ②缺綠能館一樓模板自主檢查紀錄。 ③施工照片未設定拍攝日期，且未附圖並標示檢查位置，檢查量化值等，自主檢查表代表性不足。(M)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.03.05	15.簡報缺少材料設備送審管制總表及其送審情形統計，請查明並注意依照預定進度表之各工項里程碑預留前置作業所需時間後，妥為訂定預定送審日期，加強管制。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					4.03.11.06	16.針對工程安全及技術要領、防護措施缺失和需改善事項，現場視察後填具督察紀錄表，無落實記載。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.01.02	17.(1).自然館一樓樓板混凝土澆置整體粉光區有長條龜裂細紋，請查明原因妥為因應。(2).自然館二樓整體粉光程序太早施作，現場可看到表面塑性收縮雞爪紋之情形。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.01.04	18.綠能館預留筏基拆模口未能事先規劃，位置參差不齊，請檢討封口後以鞠水工法修飾，以維整體粉光面層之美觀。(L)(照片12) (5.01.04)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.02.05	19.(1).自然館牆面使用間隔器、墊塊不足致保護層不符規定。(2).陽台部分鋼筋保護層不符規定。(M)(照片1、2、11) (扣2點) (5.02.05)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.03.03	20.模板未緊密結合。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.03.99	21..(1).自然館外牆為圓弧形模板未依弧需求組立。(2).自然館戶外樓梯處，建議可評估設置截水溝。(L)(照片3)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.04.59	22..(1).鋼構螺絲有生鏽之情形，請注意防鏽處理。(2).綠能館鋼骨構件安裝架設完成後全部之鎖固螺絲未補塗裝或銹蝕。(L)(照片7)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.04.99	23.綠能館鋼骨構件安裝時於天溝中心處架設方管阻礙水流。(L)(照片6) (5.04.99)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.06.01	24.綠能館周邊回填區為篩選適當回填料回填，有卵石粒徑過大，無法確實夯實之問題(尤其是樓板預留筋區域)，請改善。另已完成填土夯壓區部分區域土壤含水量過高，有龜裂膨拱之疑慮，請再行檢查，並於必要時翻曬再行夯實，以維施工品質。(L)(照片9)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.06.06	25..(1).內外區道路或便道原紅土層滾壓不實。(2).綠能館之整地土方，建議可再加以夯實。(L)(照片10)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.07.05.99	26.綠能館落水管預留管緊貼於鋼構，影響後續介面處理，請改善。(L)(照片8)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.08.99	27.自然館地坪之預留開口，除後續須注意防水施工外，建議可預先規劃設置位置。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.10.07.02	28.兩棟接地系統無接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。(L) (5.10.07.02)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.10.99	29..(1).混凝土強度抗壓試驗試體不宜由預拌混凝土廠自行養護，應由工地自行養護或交由試驗室養護。(2).鋼骨外廠製材料無落實廠驗。(3).查核書面資料首頁不用放置空白表格(如氧氣、乙炔作業檢查表)，不易判讀。(L) (5.10.99)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.14.01.01	30.自然館外牆施工架入口處腳踏板未確實固定，施工架基座無全面設置穩定之墊材及豎支主架接駁叉銷部分遺漏。(L)(照片4) (5.14.01.01)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.14.04	31.承包商勞安及防護自動檢查頻率不足及紀錄未完全量化。(L) (5.14.04)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.14.99	32.自然館入口右側施工架以木棍墊高，不符規定，請改善。(L)
					大渡城鄉建築師事務所	大渡城鄉建築師事務所	豐佑營造股份有限公司					5.16.01	33.汛期工地防災自主檢查表未落實，未完整記載颱風(並標明颱風名稱)災害應變事宜。(L) (5.16.01)
102	2018臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	10511301525	臺中市政府觀光旅遊局	76,622	75,700	吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司		106.10.24	80	3	3		4.01.14	1.發現工程小缺失，尚無全面以書面要求監造單位或廠商限期改善，未落實三級品管。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)行政作業府內與文化資產處或相關局處協調效率有待加強，方不致影響工進。 (2)督導小組只偏重工地督導，有關監造廠商與承包商之品質文件是否符合需求(包含監造廠商檢驗停留點之設定與實際執行是否相符、查驗紀錄表及自主檢查表之填寫是否落實、材料送審管制項目之完整性、材料檢試驗取樣及送驗之程序及時程管制、監造報表及施工日誌紀錄是否詳實等)，請注意加強督導，尤其是檔案管理需再加強。 (3)工程辦理估驗計價進度(13.16%)與實際進度(40.09%)落差過大，請注意依照契約規定確實執行。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.08	3.未依照監造計畫規定辦理內部稽核及對承包商之外部稽核。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.04	4.(1)鋼筋混凝土、砌磚、門窗、新舊機電配管工程抽查施工作業及抽驗材料設備並填具抽查(驗)紀錄表未落實執行。 (2)材料設備管制總表為舊格式，請依照工程會最新規定格式更新，並與承包商共用以建立溝通平台，另建請沿用舊表之「預定」及「實際」進場日期、「備料時間」等欄位，俾能落實物料管理與時程管制。 (3)監造人員查驗未落實，分述如下: a.只有檢驗停留點查驗紀錄，缺少隨機查驗紀錄，請注意加強走動式管理，並落實缺失之預防防治與及時改正。 b.施工查驗未按照監造計畫規定檢驗停留點辦理查驗(例如缺106.10.6之後之粉刷工程查驗紀錄)，查驗未落實執行。 c.查驗照片應與查驗紀錄一併歸檔，不宜集中放置，難以對照查證。 d.為解決查驗表代表性不足之問題，另請附圖並標示檢查位置，檢查量化值可直接標示於圖面，以利事後查證。 (4)材料設備送審管制總表及材料抽(試)驗管制總表之格式未依照工程會規定格式辦理，並建立平台與承包商共用進行管制，目前使用之表格只是一張統計表，無實質管制功能，流於形式，請注意改善。[M]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.05	5.模板、混凝土灌注與養護、機電配管、拆卸後可用或不可用材料堆積存放等發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.08	6.監造報表有關材料試驗之進場、取樣、送驗、會驗過程及試驗結果應全程記錄，經查有未依照試驗報告判讀簽名日期將試驗報告編號及試驗結果登錄之情形，請加強辦理，以加強試驗過程記錄之完整性，並利事後追蹤及查證。另有關檢驗停留點之查驗項目及結果亦請妥為紀錄。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.99	7.(1)文件檔案管理未確實全面建立編碼系統及檔案夾封裡總索引目錄，難以查覺工地實際進展與施工查驗之差異，需再加強管理。 (2)外牆與屋頂之交接處，建議再補充說明如何防水措施。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02.04	8.鋼筋混凝土、砌磚、門窗、機電配管工程訂定各分項工程品質管理標準部分未符合需求。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02.05	9.模板、混凝土灌注與養護、機電配管工程訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率未落實請再加強。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.03	10.(1)施工日誌未依規定填報，主辦單位、主任技師、建築師到場督導及指示和材料試驗結果均未按實登錄。 (2)施工日誌有關材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄，並登記於「施工取樣試驗」欄位，經查只有取樣、送驗紀錄，其他均未登錄。另請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.04	11.(1)模板、泥做、門窗品管自主檢查表未落實執行。 (2)自主檢查表雖然有詳細填寫，但是與工地現場施作情形比對，落差甚大，例如依照施工照片顯示，106.10.6僅為粉刷工程牆面灰誌檢查，自主檢查表卻有進行粉刷之填寫內容，顯示檢查紀錄內容與實際狀況不合。另之後現場內牆粉光已有施工完成情形，卻無自主檢查紀錄，顯示自主檢查未落實執行。 (3)自主檢查應為全面檢查，而非抽查，請增加附件，除了標示當日之檢查範圍外，並將實際檢查結果及量化質紀錄於附件中，以落實全面自主檢查。[M]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.05	12.(1)試驗報告判讀除簽名外，應註明日期，以利事後追蹤及查證。 (2)材料設備送審管制總表為舊格式，請上工程會網站下載更新，與監造廠商共用進行管制，避免流於形式。另材料設備送審管制總表部分材料有多項延遲提送情形，請加強材料管制。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.08.02	13.未依照計畫規定辦理內部稽核。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.08.05	14.文件檔案管理未確實建立編碼系統及卷宗封裡目錄，查閱困難，另附件及照片等未匯整併同品質文件歸檔，需再加強管理。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.11.06	15.針對工程安全及技術要領、防護措施缺失和需改善事項，現場視察後填具督察紀錄表，無落實記載。[L] (4.03.11.06)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.01.01	16.遊客服務中心混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L] (5.01.01)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.03.02	17.遊客服務中心模板未整理妥善新舊不一，未塗模板油或塗黑色劣質油。[L] (5.03.02)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.04.59	18.醫療中心人字木架構螺絲桿條及構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕。[L] (5.04.59)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.01.99	19.(1)砌磚有部分位置未遵守交丁原則施作，開口部分亦有部分未設置混凝土楣樑，應補做，與結構體交界處磚牆應加裝固定鐵件補強，以免龜裂。 (2)所有建物之陽角粉刷完成面請尊重歷史建築之原貌，做出圓角效果，且不至於因碰撞崩角。(3)醫療中心內牆粉刷，請檢討施作至屋頂構架下方處。[L] (5.07.01.99)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.08.04	20.(1)塑鋼窗外緣粉刷打底未以壓條預留塞水路，另請檢討背部砂漿填塞必須確實(已於現場說明施作重點)。 (2)另窗上緣應注意向外傾斜，做出滴水效果，以避免雨水流向窗框，造成滲水。 (3)有一棟窗框尚未安裝即完成內框粉光之情形，請注意施工順序及界面處理。 (4)中正堂新安裝之窗框位置錯誤，請改善。[M] (扣1點) (5.08.04)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.07.02	21.各棟接地系統無接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)。[L] (5.10.07.02)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.99	22.(1)外廠製材料無落實廠驗。 (2)混凝土強度抗壓試驗試體不宜由預拌混凝土廠自行養護，應由工地自行養護或交由試驗室養護。 (3)鋼筋無輻射汙染證明無工程名稱。 (4)查核書面資料首頁不用放置空白表格(如氧氣、乙炔作業檢查表)，不易判讀。[L] (5.10.99)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.01.01	23.(1)施工架基座無全面設置穩定之墊材及豎支主架接駁叉銷部分遺漏。 (2)外牆施工架有部分區域水平拉桿彎曲、未確實鎖緊固定等情形，請改善。[L] (5.14.01.01)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.04	24.承包商勞安及防護自動檢查頻率不足及紀錄未完全量化。[L] (5.14.04)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.99	25.施工材料堆置，請檢討以不妨礙園區動線為主。[L] (5.14.99)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.16.01	26.汛期工地防災自主檢查表，未完整記載颱風(並標明颱風名稱)災害應變事宜。[L] (5.16.01)
103	臺中市立雙十國民中學老舊校舍整建工程	ssjh1050613178225358	臺中市立雙十國民中學	178,225	165,858	許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司		106.10.25	85				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不足及不同，請加以整合。(2)簡報資料顯示，工程預算審查未包括圖說及施工規範，請釐清。(3)監造、施工、品管計畫應予以核定，非備查。[L](缺失照片1)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.01.10	2.材料設備檢試驗管制總表不完整（漏列機電設備項目），未符合需求。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.03.04	3.106年6月13日磨石子地磚抽查紀錄表顯示，監造主管未簽章。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.02.99	4.(1)監造現場人員未列席施工廠商所召開之「職安協議組織會議」。(2)監造單位未將本案之規劃設計內容及興建背景納入說明，無法讓委員儘速了解。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.03	5.施工日誌未依規定制定格式。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.08.02	6.(1)品管人員雖執行品質稽核，但缺少稽核「自主檢查表」之檢查項目及檢查結果是否詳實紀錄。(2)無執行內部品質稽核紀錄。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.14.07	7.施工架之檢查頻率較為不足，請加強。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					4.03.99	8.雖填寫防汛檢查表，但未實施演練作業，較不務實。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.01.09	9.(1)A棟建築物：平屋面未全面施作泛水，請檢討；另亦未設置欄杆，亦請一併檢討。(2)B、C棟屋頂平台，未全面施作泛水，如：花台、女兒牆，請再檢視。[L](缺失照片2)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.01.99	10.A棟建築物：(1)往屋頂之樓梯，踏步凸出牆外，易生危險，有改善空間。(2)斜屋面鋼瓦與圓柱銜接面，完成面頗為粗糙，請改善。[L](缺失照片3、4、5)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.04.04	11.(1)弱電管路與線槽架接觸點未施作喇叭口。(2)施工中既有之纜線線頭、出線盒未做防水防污染處理。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.04.09	12.屋外變壓器管路出現口未施作止水措施。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.05.04	13.教室後面陽台落水頭未設置於排水導溝內。[L](缺失照片6)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.05.05	14.一樓洗手台未設置存水彎。[L](缺失照片7、8)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.07.05.99	15.落水管施作位置，部分有防礙人行之虞，請再檢討。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.08.02	16.外牆材料界面以塑鋼壓條施作，施工有其方便性，但轉角處之塑鋼壓條較為鋒利，請研磨改善。[L](缺失照片9)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.10.99	17.本工程已接近完工階段，相關之材料設備均已審查完成及進場，惟留存之「備品」亦請一併納如考量。[L]
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.01.01	18.於高差2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合規定之護欄等防墜設施，例如：電梯開口防護設施不足且缺少警語標示。[L](缺失照片10、11)
					許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	永祥營造股份有限公司					5.14.02.01	19.施工架之上下框管，部分未設置環扣插銷。[L]
104	白海豚生態館興建工程(第二期工程-主體工程)	10309260855	臺中市政府建設局建築工程管理科	331,575	324,000	余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司		106.10.25	82	2	2		4.01.99	1.工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不足及不同，請加以整合。
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.05	2.訂定材料/設備及施工品質管理標準未符合需求（管理標準未定性定量）。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.07	3.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.08	4.監造單位內外稽頻率次數建議可以再增加。[L] 缺失相片(1)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.10	5.材料設備檢試驗管制總表不完整（漏列機電設備項目），未符合需求。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.04	6.(1)水電設備廠驗結果未判讀。(2)牆面石材抽查表之檢查項目，缺少黏結劑，未落實執行抽查驗作業。(3)隨機抽查頻率較為不足。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.08	7.公共工程報表之格式未更新，新版增列安衛檢查情形之記載。[L] 缺失相片(2)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.13.01	8.監造建築師至工地督導，雖依規定填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」，但缺少佐證相片。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02.06	9.工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.03	10.施工日誌未使用工程會最新格式，新版增列安衛檢查情形之記載。[L] 缺失相片(3)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.04	11.未落實執行自主檢表:(1)牆面石材自檢表之檢查項目，缺少黏結劑。(2)粉刷工程之檢查項目，缺少「牆面潤濕」。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.05	12.簡報資料未提供「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢試驗管制總表」，較無法了解送審情形。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.99	13.簡報資料136頁，無機具設備之自動檢查資料。[L] 缺失相片(4)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.01.01	14.二樓管線間牆面混凝土產生蜂窩。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.04.99	15.(1)入口鋼樑底面之防火漆，完成面平整度不佳。(2)噴塗鋼樑防火漆，DECK未做妥善防護，導致有污染情形，請再檢視。[L] 缺失相片(5)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.01.09	16.屋頂平台及露台防水層，未施作泛水，有檢討空間。[L] 缺失相片(6)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.01.99	17.二樓截水墩澆置高度不足，二次澆置。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.04.04	18.施工中既有之纜線線頭、出線盒未做防水防污染處理。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.06.02	19.一樓電氣機房接地裸銅線預留長度不足。[L] 缺失相片(7)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.07.25	20.一樓消防灑水頭安裝位置不當（未與梁牆間距60公分以上）。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.08.02	21.(1)一樓大樓梯旁之鋼網牆，粉刷表面平整度不佳，請再檢視。(2)地坪混凝土完成面，凹凸不平，顯示未充分整平，缺失相片(8)。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.01.02	22.新拌混凝土氯離子含量檢測報告，監造或承商會同人員未填寫。[L] 缺失相片(9)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.99	23.牆面石材拉拔試驗，未提供具體之規範數值與拉拔數據之比較表。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.01.01	24.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分（如電梯開口、結構體與施工架邊緣）未設置符合規定之護欄、安全網，防墜設施不符規定。[M] 缺失相片(10)
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.02.01	25.(1)施工架上下框管，部分未設置環扣插銷。(2)施工架鋼管併接未以萬象接頭或八字扣施作。[L]
					余曉嵐建築師事務所	余曉嵐建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.99	26.(1)未在室內空間設置臨時廁所，造成施工人員不便，請再酌。(2)施工構架支撐底部未設置墊片。[L]
105	「106年度忠孝樓、恕人樓及文苑樓C建築物耐震補強工程」採購招標案	10609	臺中市立文華高級中等學校	31,322	31,249	立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司		106.10.26	77	9	8		4.01.99	1.監造計畫於開工後之106年7月7日才核定，且較及施工計畫106年6月22日核定日期慢，本末倒置不合理，履約管理待加強。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1).未製作「材料設備檢(試)驗管制總表」。(2).未落實抽查擴柱筋綁紮之施工品質及柱鋼筋SA級續接器試驗項目與抽頻率，部份未符合契約規定。(M)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					4.02.03.08	3.監造報表未從106年8月1日開始使用有獨立欄位四、督導工地職業安全衛生事項新格式之表格，且重要事項紀錄不確實。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					4.03.03	4.工程進行階段應將督導情形載入施工日報表內。
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					4.03.04	5.擴柱鋼筋綁紮及模板、鋼筋混凝土、土方、鋼構等等工項自主檢查作業未落實執行。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					4.03.05	6.承商無材料設備檢(試)驗管制總表，材料設備送審管制總表亦不齊全，材料送審、檢試驗合格再進場使用管控待加強。(M)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.01.01	7.擴柱混凝土完成面於柱底有部份蜂窩及與頂版介面有少許孔洞或剝落情形。(L)(照片10)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.01.04	8.混凝土澆置完成雜物及鐵絲未清理。(照片5、9)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.02.01	9.五樓擴柱柱內繫筋之135度彎鈎未確實勾住主筋綁紮且外箍筋未每步與主筋綁紮固定確實。(L)(照片2)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.02.06	10.補強擴柱箍筋上部端部間距過大。(L)(照片3)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.02.11	11.混凝土澆置後污損鋼筋未清理。(照片1)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.09.08	12.工程告示牌經費來源欄金額未正確填寫通報專線之市長信箱及1999，另缺QR-code全民導工APP。(L)(照片6)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.10.01.01	13.280kg/cm2預拌混凝土配比送審核章表，監造單位未做實質審查，簽章欄林育信技師未親自簽名並押日期；106年6月26日之配比坍度18CM每立方膠結材料總用量401KG(其中水泥用量85%約341KG)與水灰比水泥用量9包*50KG=450KG有49KG落差。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.10.02.03	14.(1).續接器檢驗頻率不符規定。(2).柱鋼筋SA級續接器缺鋼筋母材試驗及高塑性反覆載重試驗。(3).無鋼筋續接器拉拔試驗。(M)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.14.01.01	15.(1).外牆鋼管施工架立柱與結構體外牆間距超過20CM以上未張設防墜網及部份施工架端點，未設置固定之交叉拉桿阻絶防墜，另腳踏板部份未滿舖或放置很多雜物。(2).施工架設置未符合規定，應再加強施工架之防墜設備。(M)(照片8)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.14.01.04	16.(1).外牆鋼管施工架所設置之上下工作梯兩側無扶手或無下拉桿，不符規定。(2).高差超過1.5公尺以上之所作業，未設置符合規定應再加強施工架之上下設備。(M)(照片4)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.14.99	17.模板物料角材鐵釘未拔除清理有安全疑慮。(照片7)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.15.09	18.施工圍籬置未能阻絶非施工人員進入。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.15.11	19.施工圍籬周邊夜間警示燈可再酌增。(L)
					立信工程顧問有限公司	立信工程顧問有限公司	海峰營造股份有限公司					5.16.01	20.汛期工地防災自主檢查表，未完整記載颱風(並標明颱風名稱)災害應變事宜。(L)
106	長億高中106年度勤學樓(全)、至善樓及專科大樓耐震補強工程	1060606	臺中市立長億高級中學	23,032	22,570	駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司		106.10.26	82				4.01.05	1.建議督導項目能再深入些。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					4.01.06	2.監造計劃雖於開工前106.07.13核定，惟未確實審查，無各章節詳細審查紀錄表。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					4.02.03.08	3.(1)監造報表未落實記載督導工地職業安全衛生等事項。(2)如有督導事項，建議載入監造報表內。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					4.02.14.04	4.勤學樓與至善樓之耐震補強工程已於106年10月10日竣功。惟從106年8月14日開工至竣工，監造技師僅於106年9月5日督導一次，次數太少，剛開工之專科大樓請增加督導次數。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					4.03.03	5.施工日誌對於主辦機關督導、監造單位指示及材料檢試驗等未詳實記錄。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					4.03.04	6.粉刷、油漆及屋頂防水工程等工項之自主檢查作業未落實執行。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					4.03.99	7.施工組織架構圖品管人員位階錯誤。[L](缺失照片1)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					5.02.01	8.柱繫筋135度彎鈎未與主筋密接。[L](缺失照片2)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					5.07.01.99	9.勤學樓至善樓屋頂防水工程施作防水毯前，未於女兒牆的底部與樓板陰角介面填塞環氧樹脂砂漿之截角，可能造成90度折角處裂縫之滲漏水，應慎重檢討妥處。[L](缺失照片3、4)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					5.08.99	10.勤學樓、至善樓擴柱1:3水泥砂漿粉光後，未確實全面批土磨平，致塗佈水泥漆完成面部分粗糙不平或膜厚不足。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					5.09.08	11.工程告示牌內容之專科大樓施工期間未填寫，另無空污防制編號及環保檢舉專線。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					5.10.02.04	12.續接器現場扭力值測試頻率不符規定。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					5.10.99	13.建議文件予以編碼以便查詢。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					5.14.08	14.專科大樓操場側設置之甲種安全圍籬，部分無角鋼斜支撐且頂部未每3公尺以內設置紅色警示燈。[L](缺失照片5)
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					5.14.99	15.部分材料送審文件及試驗報告，如油漆、防水毯等非施工前一年內之資料。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					5.15.10	16.工區動線與學生之區隔可再檢討。[L]
					駿宏工程顧問有限公司	駿宏工程顧問有限公司	春榮營造有限公司					5.15.99	17.(1)與北側教室及西側廁所棟通廊均未設置施工圍籬之門禁管制，施工現場之警告標誌及警示標語不足。(2)施工圍籬未設置警示燈。[L]
107	臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校舍整建工程	10506061130	臺中市政府教育局	54,115	49,986	蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司		106.10.27	80	1	1		4.01.04	1.品質督導未落實督導機電工程，如未督導承商依機電設計圖施工。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.01.05	2.分項工程查驗紀錄表中，抽查標準及實際抽查情形未量化，如泥作工程、防水工程等。[L]缺失相片(1)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.03.01	3.未落實執行抽查機電工程之施工作業，如承商施作之通氣管裝設不合規範，監造單位派駐現場人員未發現，未通知承商改善。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.02.14.01	4.機電工程分項施工計畫書，及機電工程施工圖未交由設計監造技師審查簽認。[L]缺失相片(2)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.02.04	5.天花板自主檢查表，未檢查吊筋間距是否符合規定，自主檢查未確實。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.04	6.機電工程之施工品管自主檢查未落實執行，如施作之通氣管裝設不合規範。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.05	7.承攬廠商未製作材料設備檢(試)驗管制總表，管控材料進場及試驗，機電工程應辦理廠驗之設備，未納入管制總表中。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.02	8.承攬廠商品管人員未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(建議品管人員建置品質稽核專卷)[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.08.05	9.承攬廠商品質文件、記錄管理，部分卷宗紀錄未建立目錄索引，如各項自主檢查表。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					4.03.11.05	10.專任工程人員106年4月30日至10月未督導現場，未執行品質計畫。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.02.05	11.集水井旁鋼筋保護層不足。[L]缺失相片(3)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.04.09	12.B1F機房之外牆配管，未施作止水板之套管或止水措施。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.04	13.與既有校舍之連絡走廊，有一處地板排水孔位置在高點，有兩處位置無地板排水孔。[L]缺失相片(4)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.09	14.通氣管裝設不合規範，如污廢水橫支管之通氣管，未依設計圖之規定銜接通氣立管，應在高於當層最高位置器具溢水面15cm以上之位置，銜接通氣立管；且2F以上廁所之小便斗污水管，未依設計圖施作通氣管。[M]缺失相片(5)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.05.10	15.廁所地板污水管切平後，管口未作保護，易遭異物阻塞。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.06.02	16.1F室外之電氣接地系統，未配合水溝施作前進行接地工程施工。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.07.06.05	17.B1F接地箱內之裸銅線鬆開。[L]缺失相片(6)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.08.01	18.3F樓梯牆轉角磁磚鋪貼不平整。[L]缺失相片(7)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.08.02	19.樓梯平台上方梁，油漆不平整。[L]缺失相片(8)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.09.06	20.1F室外污水處理槽之進水管低於旁邊水溝，未套繪施工圖確認污水處理槽之放流管高程，是否可排放至道路邊公共排水溝。[L]缺失相片(9)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.10.06.03	21.廁所污排水管路尚未施作水壓試驗。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.01.01	22.1F至B1F之樓梯，未依規定施作護欄。[L]缺失相片(10)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.14.06.01	23.集水井旁鋼筋未有保護套有刺傷之虞。[L]缺失相片(11)
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	一六營造股份有限公司					5.16.01	24.汛期颱風時未做防災自主檢查。(建議颱風後再做1次檢查是否有災害)。[L]
108	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	1050721A	臺中市教育局(國小)	48,559	47,580	謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司		106.10.27	81				4.02.01.04	1.本工程106.1.20開工，品質計畫、施工計畫106.3.22核定，影響工進。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					4.02.03.04	2.(1)監造單位已製作材料檢(試)驗管制總表，惟材料項目管制未確實。 (2)未落實執行抽查機電工程之施工作業，如承商進行之消防栓管路之試水壓力值及試壓時間錯誤，監造單位派駐現場人員未發現。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					4.02.03.05	3.建築師未填報建築物監造(監督、查核)報告表，確實督察廠商並確認其改善。
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					4.02.14.01	4.電氣、弱電、給排水、消防及接地工程分項施工計畫書，以及機電工程施工圖未交由設計監造技師審查簽認。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					4.02.99	5.(1)材料送審管制總表部分材料設備之契約數量如280kg/cm2混凝土、鋼筋彎紮組立SD-280、鋼筋續接器等，與材料進場取樣試驗統計表不一致。 (2)3F水箱基礎施工查驗結果有不合格項目，但未做後續複查。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					4.03.01	6.電氣、弱電、給排水及消防工程分項施工計畫書，其施工計畫內容均相同，未依各分項工程之需求及特性進行撰寫。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)鋼筋自主檢查表檢查標準仍有寫"依詳施工圖"，未確定檢查標準數值。 (2)模板自主檢查表106.4.25施作柱牆，未檢查清掃孔之設置，自主檢查未確實。 (3)鋁門窗工程自主檢查表不同樓層檢查項目不一致。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					4.03.05	8.(1)承攬廠商未製作材料設備檢(試)驗管制總表，管控材料進場及試驗。 (2)電氣工程分項施工計畫書中已訂定配電盤要辦理赴廠檢驗，但未納入管制總表中。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					4.03.08.02	9.承攬廠商品管人員未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(建議品管人員建立稽核專卷)[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					4.03.14.01	10.施工人員進入施工現場未辦理危害告知。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					4.03.99	11.簡報P.7組織架構圖有誤。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					5.01.04	12.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					5.03.07	13.模板自主檢查表106.4.25施作柱牆，未檢查清掃孔之設置，請確認是否有設置清掃孔。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					5.07.01.99	14.廁所管道間之隔間牆，於天花板上方未將隔間牆施作至頂版。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					5.07.05.09	15.廁所之污廢水管路配管，未依設計圖之銜接點位置，施作通氣管之銜接配管。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					5.07.07.02	16.消防機房未預留消防栓管路及發電機引擎排煙管之穿牆套管。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					5.10.06.03	17.消防栓管路之試水壓紀錄為10kg/cm2 一小時，與法規要求之試水壓壓力為全閉揚程1.5倍(本案應為6.1x1.4x1.5=12.81kg/cm2)二小時之規定不符。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					5.14.02.01	18.部分施工架未架設穩妥。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					5.14.99	19.現場未於適當位置配置滅火器。[L]
					謝伯昌	謝伯昌	勝緯營造股份有限公司					5.16.01	20.汛期颱風時未做防災自主檢查。(建議颱風後再做1次檢查是否有災害)[L]
109	106年度各級學校退縮騎樓地及無遮簷人行道改善工程(太平等六區)	106A-107	臺中市建設局養護工程處屯區工程隊	3,530	3,530	吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司		106.11.08	80				4.01.05	1.品質督導有5 次走動管理式督導無缺失追蹤改善紀錄且無外聘委員參與、第三次督導進度記載有誤。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.01.06	2.監造計畫無逐章逐節審查意見表。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.02.01.03	3.施工計畫及品質計畫無逐章逐節審查意見表。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.02.01.05	4.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.02.01.06	5.訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，未符合需求。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.02.03.03	6.訂定檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗不確實。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.02.03.04	7.(1)施工查驗無廠商自主檢查做為附件。 (2)濕式紙模施工混凝土厚度與間距查驗標準無精度範圍。 (3)瀝青鋪面施工查驗無三種滾壓機具與三種滾壓溫度。 (4)抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，製作材 料設備抽（試）驗管制總表管控，判讀認可，未落實執行。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.02.03.05	8.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，無確實。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.02.03.08	9.監造報表日期106/10/20~106/11/7填報預定進度及106/10/27完工記載有誤。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.03.02.02	10.簡報無品管組織架構。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.03.02.05	11.訂定各材料/設備及施工之檢驗時機 (含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率未落實。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.03.03	12.施工日誌記載不完整，工地勞安衛生事項之督導空白。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.03.04	13.(1)混凝土抗壓試驗報告(106/10/12）試體送驗時未會同。 (2)鋼筋長度檢驗標準無容許誤差值。 (3)瀝青鋪面施工檢查無三種滾壓機具與三種滾壓溫度。 (4)品管自主檢查表未落實執行，檢查標準未訂量化値、未確實記載檢查值。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.03.05	14.材料設備檢（試）驗管制總表無進場數量與累積進場數量。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.03.06	15.不符合事項缺失追蹤改善品管人員未簽名且改善前中後照片非同一角度拍攝。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					4.03.08.05	16.簡報照片無日期。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.01.02	17.光德國中人行道混凝土養護不合規範，塑性收縮造成地磚與水泥交接處輕微裂縫。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.01.03	18.光德國中人行道濕式紙模施工樹穴有數處完成面未切齊且有混凝土殘渣。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.01.05	19.光德國中人行道施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當，造成水泥細縫。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.01.99	20.光德國中人行道轉彎處抿石子有兩次施作銜接縫不美觀。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.02.99	21.鋪設點焊鋼絲網局部生鏽不潔沒做處理。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.03.01	22.模板使用過度，品質不良破損、翹曲。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.10.01.01	23.配比、粗細粒料篩分析、水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗紀錄，或配比材料未作檢驗。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.10.01.02	24.簡報照片氯離子檢驗無檢驗人員證照號碼。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.10.99	25.正德國中人行道上鋪面磚與水泥勾縫有部分裂縫恐配比或材質送驗不佳。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.14.12.02	26.簡報照片部分使用三角錐無橫桿。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.15.08	27.工區周邊道路路面不平整。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.15.09	28.工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定。[L]
					吉成工程顧問股份有限公司	吉成工程顧問股份有限公司	頂曜土木包工業有限公司					5.15.12	29.現場施工交通警告設施不足。[L]
110	大里區中興段排水中投公路箱涵銜接段改建應急工程	10604120075	臺中市政府水利局水利工程科	7,176	5,799	禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司		106.11.08	79	3	3		4.01.06	1.監造計畫無逐章逐節審查意見表。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.01.99	2.督導照片建議顯示日期(簡報資料)。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.01.05	3.訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，未符合需求(如CLSM回填)。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.01.06	4.簡報中施工查驗程序未將檢驗停留點納入，未符合需求。[L] 缺失相片(1)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.03.04	5.施工抽查作業及抽查(驗)紀錄填具，未落實執行。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.03.05	6.(1)未確實督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作(如現場圍籬設置情形不佳)，缺失相片(2)。(2)未確實追蹤承商改善情形(簡報21頁改善前中後看不出改善成果)。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.02.03.08	7.監造報表未填報工程數量，未落實記載。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.02.02	8.簡報資料品管組織品管人員及安衛人員位階有誤。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.02.09	9.訂定矯正與預防措施執行時機或流程不明確。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.03	10.施工日誌使用工程會進新格式，惟安衛項目未落實執行，記載不完整。[L] 缺失相片(3)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.04	11.(1)自主檢查表檢查標準未訂量化値、未確實記載檢查值。(2)箱涵工項施工縫榫接隱藏部分無檢查與照片佐證。(3)自主檢查鋼筋搭接長度檢驗標準無容許誤差值。(4)自主檢查表瀝青鋪面施工檢查無三種滾壓機具與三種滾壓溫度，缺失相片(4)。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.05	12.對混凝土抗壓強度檢試驗報告審查判讀為合格，應調整為符合。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.06	13.環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，未追蹤改善執行(如現場圍籬設置情形不佳)。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					4.03.11.06	14.技師督察紀錄表106/7/12督察內容空白，且實際進度未填，未落實記載。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.02	15.部分CLSM施作不平整且龜裂。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.03	16.部分CLSM完成面垂直及水平度不平整且龜裂。
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.01.05	17.CLSM施作伸縮縫歪斜且無填縫材料。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.02.01	18.箱涵主筋或箍筋未綁紮固定確實，不合規範要求。[M] 缺失相片(5)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.02.02	19.箱涵部分主筋與伸縮縫處未植筋。[L] 缺失相片(6)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.02.06	20.預留鋼筋長度不足，間距過大。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.02.11	21.箱涵鋼筋表面有混凝土殘料殘渣，影響後續作業。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.05.09	22.工區雜物雜草未清理，影響環境及後續工程。[L] 缺失相片(7)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.05.11	23.未加強工地出入口污染管制作業。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.07.01.99	24.部分鋼軌樁歪斜且無襯板。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.09.08	25.工程告示牌，鬆落未加固不符合規定。[L] 缺失相片(8)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.01.02	26.氯離子含量檢測報告書，會驗人員資料未填寫。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.02.02	27.無輻射鋼筋證明資料文件，未標註本工程名稱。[L] 缺失相片(9)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.10.99	28.無混凝土拌合廠商統計品管記錄，不符規定。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.14.01.04	29.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，護岸設置上下設備未符合規定。[L] 缺失相片(10)
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.15.09	30.工區圍籬安全設施及設置時機等不符合規定(無警示燈)。[L]
					禾唐工程顧問有限公司	禾唐工程顧問有限公司	宇寬營造有限公司					5.15.10	31.現場施工安全警告設施不足(箱涵銜接處)。 缺失相片(11)
111	106年度太平區道路及附屬設施巡查、改善及搶修工程(開口契約)_後續擴充	105-C24_1	臺中市太平區公所農建課	9,266	9,266	榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司		106.11.10	81				4.01.99	1.(1).監造計畫未能於開工前核定。(2).簡報中有實際總進度，無預定總進度。(3).部分派工單未載明完工期限，無法做為要求依據。(L)
					榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司					4.02.01.10	2.部分抽查標準缺量化值。(L)
					榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司					4.02.03.04	3.(1).材料試驗報告應判定合格並加註日期。(照片5)(2).106.6.6瀝青混凝土抽查紀錄表中(施工中抽查)檢驗壓實度96%，不合實際。(3).106.5.16鋼筋施工抽查表中保護層、排列、搭接檢查標準及實際檢查時未量化，檢查時機為勾選。(L)
					榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司					4.02.03.05	4.未落實防災減災缺失抽查。(L)
					榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司					4.02.99	5.(1).簡報中施工照片應有施工相關位置及日期。(2).派工單內容均以流水號標註工區，未註明位置，應請改善。(L)
					榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司					4.03.04	6.(1).品管自主檢查表部份檢查標準未訂量化值。(2).106.8.28放樣自主檢查表無位置及高程檢查標準及實際檢查值未量化。(3).106.8.28瀝青混凝土查驗紀錄表中(施工中查驗)檢驗壓實度96%，不合實際，檢查表中應增列鬆方(舖築後滾壓前)的厚度檢測。(4).106.9.30開挖自主檢查表中檢查標準及實際檢查值未量化。(L)(照片4)
					榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司					4.03.99	7.規定每單月巡查，但6月份有巡查紀錄，是否符合契約規定或計價？(L)
					榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司					5.01.99	8.道路路燈基座混凝土破損需修補。(L)(照片3)
					榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司					5.07.02.99	9.(1).0K+105路口與原有路面未銜接平順。(2).路燈編號15084基座有破損。(3).與光德路699巷路口有一處清潔孔落差太大，且與既有道路銜接不平順，請改善。(照片2)(4).106.6.6瀝清混凝土抽查紀錄，檢查時機應擇一勾選。(L)
					榮技工程顧問公司	榮技工程顧問公司	鑫合億營造有限公司					5.16.01	10.未落實防災減災自主檢查。(L)
112	106年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程	106-010	臺中市霧峰區公所	6,239	4,510	佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司		106.11.10	80				4.01.99	1.工程施工執行資料表專業人員未評核。[L] 缺失相片(1)
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.03.04	2.(1)106.11.6土方放樣無查驗標準亦無高程測量。(2)106.11.6鋼筋試驗報告判讀未押日期。(3)11/7監造檢查鋼筋施工保護層，規範值為5cm±6mm，實際值為7.5cm，是否有誤請查明，缺失相片(2)。[L]
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.02.03.08	3.監造報表未使用工程會最新版本。[L] 缺失相片(3)
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.04	4.(1)土方自主檢查表無高程測量。(2)未落實交通維持自主檢查。(3)未落實防災減災自主檢查。(4)混凝土主檢查表部分項目漏填(坍度及氯離子含量)，缺失相片(4)。(4)品管自主檢查表部份檢查標準未訂量化值。[L]
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.14.03	5.未落實勞工安全教育訓練(無實際教材)。[L]
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					4.03.99	6.(1)簡報資料未說明品管組織架構。(2)簡報資料照片未顯示日期，實際量測值請依實際量測情形填寫。[L]
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.01.01	7.混凝土表面有孔洞情形。[L] 缺失相片(5)
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.01.04	8.排水溝起點，混凝土表有鐵絲，且邊緣有破損情形。[L] 缺失相片(6)
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.07.02.99	9.水溝起點構造較為突出，恐阻礙流水順暢。[L]
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.09.99	10.各項檢驗紀錄請核實紀錄，勿直接記入標準值。[L]
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.10.01.02	11.混凝土氯離子檢測報告書，會同人員資料未填寫。[L] 缺失相片(7)
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.10.02.02	12.無輻射污染鋼筋證明文件，未標本工程名稱。[L] 缺失相片(8)
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.10.99	13.材料試驗報告結果判讀判定請一併加註日期。[L] 缺失相片(9)
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.15.10	14.排水溝起點缺口處，應再加強安全防護措施及警示。[L]
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.15.99	15.排水溝兩側建議加強阻隔及相關警示措施。[L] 缺失相片(10)
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					5.16.01	16.本工程涉及水土保持相關工程，建請再強防汛減災整備相關作業。[L]
					佳宏工程顧問有限公司	佳宏工程顧問有限公司	利興營造有限公司					6.01.03	17.請檢討工程進度及劃訂進度曲線。[L]
113	臺中市立烏日國民中學通學步道改善工程	1060711	臺中市立烏日國民中學	4,410	4,171	直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司		106.11.15	77	2	2		4.01.99	1.(1).簡報資料(含監造及承商)所附圖片皆為黑白列印且不清晰，辨識度不佳。(2).相關監造計畫、施工計畫、品質計畫及相關材料送審查備查資料無核備章或核備公文。(L)(照片1)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					4.02.01.06	2.施工抽查紀錄表,抽查時機未標示為停留點或隨機抽查，表格有誤請查明更換。(L)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1).106.10.26土方放樣無查驗標準亦無高程測量。(2).106.10.12混凝土試驗報告判讀未押日期。(3).照明設備抽查表中未列管材及電線檢查項目。(4).無防災減災抽查紀錄。(L)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					4.02.03.08	4.監造日報未使用工程會最新公布版本。(L)(照片11)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					4.02.99	5.材料審核及監造報表，主辦機關未依規定核覆應補正。(L)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					4.03.04	6.(1).土方開挖自主檢查表無高程測量。(2).未落實交通維持自主檢查。(3).未落實防災減災自主檢查。(4).品管自主檢查表記載不確實，所有檢查時機皆填列施工中，致無法查證符合品管計畫規定。(L)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					4.03.11.03	7.專任工程人員督察現場，未提出施工技術問題。(L)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					4.03.11.06	8.專任技師未針對施工品質及材料加以督導。(L)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					4.03.14.03	9.未落實勞工安全教育訓練(無訓練時照片，教材不充實)。(L)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.01.01	10.3B工區地面有龜裂，又無收邊。(L)(照片9)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.01.04	11.混凝土面鐵絲雜物未清理。(L)(照片10)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.01.99	12.預鑄緣石有破損，品質完整性不良，材料進場檢驗應加強。(L)(照片2)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.02.06	13.不鏽鋼欄杆基座鋼筋未預埋及未固定，且鋼筋綁紮錨定不確實。(L)(照片4)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.03.02	14.模板老舊使用過度，建議應加整理及塗油再組立。(L)(照片7)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.06.05	15.(1).剩餘方非壤土部分，不應回填植栽處。(2)工區廢棄物(混凝土塊，瀝青混凝土，磚塊)應清理 ，不應掩埋。(照片6、12)(L)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.07.01.99	16.(1).分區1磚頂擋土矮牆鋼筋與地面接觸有砂土未清理。(2).不銹鋼柱基未與地固定，應植筋伸入地表避免日後鬆動。(L)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.07.02.09	17.預鑄緣石成品部分破損瑕疵要換，現場圓弧段，採切割不良縫隙大，不美觀建議採現場澆築，或繪施工大樣圖重新分割預鑄品。(L)(照片3,5)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.07.04.04	18.校門口邊開關現場電線管路施工中未加蓋保護(露出處)。(L)(照片8)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.10.99	19.材料檢驗僅鋼筋及混凝土材料，相關路緣石、植草磚及清水紅磚皆無檢(試)驗紀錄。(L)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					5.15.09	20.工區圍籬尺寸型式安全設施及設施不當，安全圍籬措施不足，應加強有學生出入段固定型設施。(M)
					直沐景觀創意設計有限公司	直沐景觀創意設計有限公司	駿宗營造股份有限公司					6.01.03	21.工程進度表未畫工程實際進度曲線。(L)
114	潭子區大豐路二段39巷打通至97巷道路工程	106A-135	臺中市政府建設局土木工程管理科	4,874	4,300	振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	英宏營造有限公司		106.11.15	80	1			4.01.99	1.工程施工執行資料表專業人員未評核。[L](缺失相片1)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.02.03.04	2.(1)施工抽查紀錄表抽查時機皆勾記在隨機抽查，未依據監造計畫規定停留點抽查並紀錄(缺失相片2)(2)監造技師現場督導紀錄，未有查核按圖施工紀錄，請補正。(3)未落實防災減災查核。(4)無U型溝底高程查核表。(5)交通維持抽查紀錄無照片佐證。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.04	3.(1)所有施工自主檢查表檢查時機，未分施工前、中、後，致未能印證符合品質計畫規定(表格是否有誤，請查明更正)。(2)106.10.19鋼筋自主檢查表檢查時機請改進。(3)U型溝無高程測量自主檢查表。(4)防災減災自主檢查未落實(如防災器材，通訊設備)。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					4.03.11.03	4.專任工程人員未現場督察及解決施工技術問題。[M](缺失相片3)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.01.99	5.工地路面不平亦未洒水。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.07.05.99	6.新建側溝未施設伸縮縫。[L]
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.07	7.工區周圍警示燈不足。[L](缺失相片4)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.14.99	8.現場遺留地上物拆除後雜物，應速運離工地。[L](缺失相片5、6)
					振揚工程顧問有限公司	振揚工程顧問有限公司	英宏營造有限公司					5.15.11	9.工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善。[L]
115	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	1050603B	臺中市教育局(國小)	90,674	83,830	姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司		106.11.16	83	2	2		4.01.05	1.教育局之不定期督導無品質督導查核之缺失追蹤改善紀錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)業務單位採不定期督導，較無法均勻管控施工進度及品質，請以定期督導為主，不定期督導為輔，並訂定定期督導時間及頻率，落實執行；(2)本工程部分簡報資料與工程施工執行資料表登載不符（開工日期）。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.01	3.歷經多次督導、查核及變更設計，監造計畫請修正進版。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.06	4.(1)未落實抽查驗作業，如1.磁磚工程之檢查項目，缺少黏著劑；2安衛抽查頻率不足；(2)品質抽查表（管材規格廠牌）抽查標準須直接明確或以量化數據表示，不宜以「符合圖說」等尚須查證之措詞表示，造成實際抽查情形欄位紀錄之資料無法立即判讀是否符合。[L]缺失相片(1)(2)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.08	5.未訂定品質稽核頻率，除內稽外亦應對承攬廠商實施外部稽核並檢討稽核程序及應改善事項。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.01.09	6.(1)未獨立建置「隨機抽查」檔案；(2)相關鋼筋及模板等施工抽查有部分之紀錄監造主管未簽名，僅蓋監造專用章之戳記，未符合需求。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.03	7.無審查施工廠商之油漆施工計畫、品質計畫、樣品及其他送審案件，無檢驗施工品質之頻率與標準。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.05	8.發現缺失之不符合事項追蹤管制表，追蹤事項之處理情形未量化紀錄追蹤改善成效，如繫筋未固定或鋼筋保護層不足，僅註記按圖施作或改善完畢或依意見辦理改善，不符需求。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.03.08	9.監造報表之督導工地職業安全衛生事項，未勾選辦理情形。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.02.99	10.(1)雖每週召開工務會議並做成紀錄，惟後續之追蹤項目未標示會議日期；(2)簡報內容缺少「安衛」執行情形之說明；(3)簡報內監造組織除參與人員名字外，相關之品管、安衛證照亦請一併列出較佳。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.01	11.歷經多次督導、查核及變更設計，施工計畫及品質計畫，請加以進版。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02.05	12.未訂定油漆材料及油漆施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點，油漆依現場口頭說明須5度)及檢驗頻率。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02.07	13.(1)未落實執行品管自主檢查表，例如1.磁磚工程之檢查項目，缺少黏著劑；2.油漆工程之牆面乾燥度，未量化；(2)水電自主檢查表未落實填寫，前次施工查核後即無相關紀錄。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.02.09	14.矯正與預防措施非缺失改善追蹤，請確實檢討相關程序及流程。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.08.03	15.混凝土試驗報告有做品管統計分析，但全距管制圖、強度X管制圖等均有不合格現象，未依據矯正與預防措施之提出改善對策及追蹤改善成效。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.14.03	16.雖辦理「職工安全衛生協議組織會議」，但缺「安全衛生教育訓練」。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.14.07	17.有關校園施工安全無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					4.03.99	18.簡報資料顯示，自主檢查統計表，未區分監造單位所訂「檢驗停留點」及「施工中、施工後」，較無法了解施工中之檢查情形。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.01	19.1F坡道混凝土表面有蜂窩情形。[L]缺失相片(5)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.02	20.屋頂防水層混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫，且部分有破損現象。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.01.04	21.混凝土表面有鐵釘、模板未清除。[L]缺失相片(6)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.02.99	22.鋼筋綁紮工法展示，其中開口角隅補強筋，有不足情形。[L]缺失相片(7)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.04.59	23.頂樓欄杆構件安裝架設完成後未補塗裝有變色狀況，未來恐有銹蝕問題。[L]缺失相片(8)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.05.08	24.廁所附近施工有積水未處理，影響環境衛生及安全。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.01.09	25.屋頂平台及露台防水層，有以下情形，請做必要之檢討及改善:（1）混凝土壓層，平整度不佳； （2）尚未施作切縫，有龜裂之虞；（3）機水電穿板管，未施作泛水帽；（4）未依傳統工法施作泛水及集水溝，請再檢視。[L]缺失相片(9)(10)(11)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.01.99	26.(1)砌清水磚牆面，有白華現象，請加以清理；(2)部分區域未施作滴水線，請改善，如：樓梯板底、外牆底部磁磚面；(3)屋頂管道間未施作泛水；(4)屋頂管道間水電管線穿過垂直面防水層，易造成滲漏水。[L]缺失相片(12)(13)(14)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.04.99	27.(1)管路出口未以管帽施以保護，恐遭異物阻塞；(2)燈具固定架焊接後未即時防銹處理，且焊接品質不佳，請加強管控。[L]
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.05.04	28.排、污、廢水管，施作不合規範，如：排氣管未接幹管、洩水坡度不足，高程不合規範，有漏水現象。[M]缺失相片(15) (扣2點) (5.07.05.04)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.05.07	29.管道內揚水管路固定架不足有搖晃情形。[L] (5.07.05.07)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.07.05.09	30.器具排水通氣管與通氣立管接續處未高於器具溢水面 15㎝ 以上，部分水平通氣管高程有誤（較排水管低）。[L] (5.07.05.09)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.08.04	31.門窗裝設以敲擊方式判斷似有空心現象，應檢討塞水路是否切實依規範施作。[L] (5.08.04)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.09.09	32.工地現場部分模板材料未堆置整齊妥善保護。[L] (5.09.09)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.10.02.02	33.無水淬綱筋鑑定紀錄。[L] (5.10.02.02)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.10.99	34.(1)工期過半材料送審管制總表上尚有3項材料未審訖，請加強管控以免影響工進，及加強進場後管控；(2)混凝土使用飛灰及爐石，機關審核飛灰及爐石出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄。惟繫沙鹿陸橋之試驗報告，應要求廠商切結係相同材料。[L] (5.10.99)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.01.01	35.於往屋頂施作樓梯整平作業及各樓層戶外磁磚作業之施工架高差2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合規定之防墜設施或相關警告標誌未符合規定。[L] (5.14.01.01)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.04	36.承包商勞安自動檢查不確實。[L] (5.14.04)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.06.01	37.部分樓梯欄杆、施工架端部突出，未加護蓋保護，易造成人員傷害，另長度不足。[L]缺失相片(16) (5.14.06.01)
					姜樂靜建築師事務所	姜樂靜建築師事務所	優築營造股份有限公司					5.14.99	38.(1)現場施工安全警告設施不足請再加強，電梯開口處，雖施作臨時護欄，但不符安衛要求，如：腳趾板等，請立即改善；(2)施工架上有鐵件堆放。[L]缺失相片(17)(18) (5.14.99)
116	2018臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	10511250940	臺中市政府觀光旅遊局	332,665	331,000	吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司		106.11.16	77	8	7		4.01.04	1.觀光局以主辦機關立場應訂定定期督導時間及頻率，落實執行。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.01.05	2.觀光局之走動管理不定期督導僅作環境管理之檢查，無施工品質督導查核之缺失追蹤改善記錄。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.01.09	3.工地現場未陳列使用材料樣品及安裝工法展示；如看台模板組立及混凝土澆置等作業程序等之看板。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.01.99	4.(1)工程施工執行資料表顯示，監造單位監督「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商執行情形之工項，略有不足及不同，請加以整合。 (2)品質計畫(106.4.17)、施工計畫(106.4.18)開工(106.3.30)後才核定。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.01	5.監造計畫未符合作業需求，例如： (1)請配合變更設計及歷次督導、查核缺失，進版修正。 (2)材料品質標準工項不足，如：磁磚工程。 (3)抽查表未依「工程會」頒布之格式訂定。 (4)工程檢驗停留點未以菱形表示。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.02	6.工程金額高達三億餘元，監造組織表之監造主管與一位品管工程師為同一人員，未符合需求，應為專職。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.05	7.未訂定施工之品質抽驗程序及管理標準，如模板支撐、鋼筋彎紮。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.06	8.未訂定施工之檢驗停留點抽查程序及標準，如模板支撐、鋼筋。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.08	9.未訂定品質稽核頻率，除內稽外亦應對承攬廠商實施外部稽核並檢討稽核程序及應改善事項。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.01.09	10.文件、記錄管理，未符合管理需求(如未提出施工各階段完整相片)。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.04	11.未落實抽查驗作業： (1)檢驗停留點雖彙集施工廠商之申請單及自主檢查表，但檢查時機圈選錯誤。 (2)部分監造停留點抽查僅有抽查照片缺抽查記錄表單。 (3)工程查驗單，格式未更新；亦缺事務所授權章。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.05	12.(1)監造單位對於施工廠商執行工地安全及環境保護等工作之缺失，未落實督導。 (2)監造單位對於工地明顯缺失(如混凝土澆置冷縫)未確實通知承包商限期改善，並確認其改善成果。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.03.08	13.監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。如：106.11.2技師督導工地未紀載。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.02.99	14.(1)簡報資料顯示： a.施工中抽查統計表，未分「檢驗停留點」及「隨機抽查」。 b.鋼筋材料檢試驗項目，缺少「金相試驗」。 c.材料/設備檢試驗管制總表，格式請依工程會頒布之格式製定。 (2)工程施工執行資料表顯示，監造單位「材料設備抽驗及施工抽查」之工項與承攬廠商自主檢查之工項略有不足及不同，請加以整合。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.01	15.模板支撐分項施工計畫中，主題餐廳及馬術競技場看台之模板僅有計算書，雖交由開業技師簽證，但未檢附模板支撐詳圖，無法讓工班據以施作，廠商之專任工程人員亦應審核確定落實執行。[M]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02	16.整體品質計畫不符合作業需求，例如: (1)請配合變更設計及歷次督導、查核缺失，進版修正。 (2)施工要領、施工品質管理標準、作業流程圖及自主檢查表等，未建立「工項一覽表」。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02.03	17.訂定各分項工程施工要領(混凝土澆置)，未符合需求。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02.04	18.訂定各分項工程品質管理標準(混凝土澆置)，未符合需求。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.02.10	19.未訂定內部品質稽核範圍或頻率。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.04	20.水電自主檢查表缺實際檢查情形欄位，未確實記錄檢查值即判定是否合格。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.08.02	21.未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.08.03	22.未做混凝土等之品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.12.04	23.工地主任未落實督導工地勞工安全衛生事項、公共環境與安全之維護。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.13.03	24.未建立主要工項之「作業程序看板」，另亦未辦理技術面之勤前教育訓練。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.14.12	25.未對模板及鋼筋之高空工作之施工構台進行安全管理。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					4.03.99	26.施工計畫及品質計畫請配合變更設計及歷次督導、查核缺失進版修正。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.01.01	27.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生，如：主題餐廳之牆面、競技場之台度、牆面，另已修補部分粗糙，應予補充修補照片。[M]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.01.02	28.澆置完成之混凝土，養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫情形，如：競技場之看台。[M]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.01.04	29.混凝土表面殘留雜物如鐵絲、鐵件、模板。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.01.99	30.(1)競技場新施作馬厩，樑上墊高之混凝土缺少溫度鋼筋。 (2)競技場看台側之混凝土澆灌，完成面零亂不堪。[L]
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.02.01	31.(1)主題餐廳之牆鋼筋綁紮，未以逐步或跳步綁方式綁紮，請再檢討。 (2)馬術競技場頂層立柱之主筋間距未妥當安排，且與箍筋未緊密綁紮固定確實，不合規範要求。[L] (5.02.01)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.02.05	32.馬術競技場看台座位鋼筋保護層有不足現象，不符規定。[L] (5.02.05)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.02.99	33.牆鋼筋尾端，請以寬止筋方式間隔綁紮，較為穩固。[L] (5.02.99)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.03.03	34.部分模板不緊密，有造成混凝土漏漿之問題。[L] (5.03.03)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.03.04	35.(1)模板支撐距樑邊過大，建議不要超過30公分；另格柵之水平橫料長度亦不足。 (2)樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞。 (3)依據簡報資料之照片，基礎模板未設置完善之支撐系統，斜撐等設置不良或未設置。[L] (5.03.04)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.03.07	36.(1)柱、牆模板未設清潔孔，易造成殘留雜物，如：主題餐廳之柱、牆。 (2)RC牆面開口底部，存留有木板渣，顯示灌漿前未清理。[M] (扣2點) (5.03.07)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.03.99	37.主梁底模板支撐缺少橫桿，易產生不均勻應力，請檢討。[L] (5.03.99)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.01.99	38.工務所旁之機電基座，C型鋼之焊接點較為粗糙，請再檢視。[L] (5.07.01.99)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.04.99	39.(1)外燈具基座有下陷情形，請確實管控高程。 (2)接地線端部未確實防護倒插於泥土中。[L] (5.07.04.99)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.07.13.05	40.(1)第八馬廄保留既有日式外觀風格整修，立意良善，但工法未保留，如：桁條缺「三角木纜墩」；桁條與主椽界面缺螞蝗釘，影響木構架安全。 (2)第八馬廄之木結構應建立防蟲防蛀之作業資料、新作木桁架之鏍栓施作紀錄、舊桁架之安全檢測紀錄，並增做［型釘。[L] (5.07.13.05)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.09.09	41.工地現場機具與材料任意堆置，如：競技場樟樹地區，請加強清理。[L] (5.09.09)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.09.99	42.臨時受電箱，未張掛「巡檢表」，不符實務需求。[L] (5.09.99)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.06.03	43.無給排水管路系統試水試壓紀錄。[L] (5.10.06.03)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.07.02	44.接地系統無電阻測試 紀錄，含接地極、線施工中相片 。[L] (5.10.07.02)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.11.01	45.無基礎載重試驗紀錄或開挖後之土壤判讀資料。[L] (5.10.11.01)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.10.99	46.(1)木料進場後，未做「防腐防蟲」檢試驗，不符規範要求。 (2)106年10月24日混凝土圓柱試體試驗報告，試體在預拌廠養護，與規定不符。 (3)工期過半材料送審管制總表上66項材料僅審訖37項，請加強管控材料送審進度。[L] (5.10.99)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.01.01	47.二樓高差大於2公尺以上組立外側模板及鋼筋等，未設置符合規定之護欄及安全網未符合規定。[L] (5.14.01.01)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.01.07	48.使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。[L] (5.14.01.07)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.02.06	49.施工架： (1)主題餐廳之鋼管併接雖以八字扣施作，但每架至少要兩個，較為穩固。 (2)競技場之鋼管併接，未以八字扣施作。[L] (5.14.02.06)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.03.01	50.臨時用電設備之線未見防護設施 。[L] (5.14.03.01)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.04	51.承包商勞安自動檢查不確實。[L] (5.14.04)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.06.01	52.施工現場模板拆模後固定鐵釘或螺桿未配合拆除，易造成人員傷害。[L] (5.14.06.01)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.14.99	53.(1)競技場－剩餘之混凝土，棄置在施工架底部，有違安衛要求。 (2)現場施工安全警告設施不足請再加強。[L] (5.14.99)
					吳惠娟建築師事務所	吳惠娟建築師事務所	港洲營造股份有限公司					5.16.01	54.無訂定汛期工地防災自主檢查表。[L] (5.16.01)
117	臺中市立大里高級中學圖書館暨高中部專科教室興建工程	1050829	臺中市政府教育局	91,803	86,970	李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司		106.11.17	81				4.01.04	1.現場機電工程施工缺失事項多，未落實督導機電工程之施工品質。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.01.02	2.本案有空調工程設計內容，監造組織未將空調技師納入。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.01.04	3.本工程106.3.4開工，品質計畫、施工計畫106.4.11核定，影響工進。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.03.04	4.未落實抽查施工作業及填寫抽查紀錄表，如2F缺少1處給水管路試水壓測試，接地電阻測量未填寫系統別及接地線徑規格有誤。[L]缺失相片(1)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.02.14.01	5.電氣、消防、空調、接地及弱電等分項工程施工計畫書，未交由監造技師審查簽認。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.01	6.電氣、弱電、給排水等分項工程施工計畫書之內容與計畫書標題不同，未符合需求。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.02.07	7.施工品管自主檢查表未落實填寫，如2F缺少1處給水管路試水壓測試，接地電阻測量未填寫系統別及接地線徑規格有誤。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.03	8.施工日誌未落實記載，專任工程人員現場督察、混凝土試體取樣等均有登錄，惟主辦機關18次督導未全然落實記載。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					4.03.08.02	9.承攬廠商品管人員未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(建議品管人員建立稽核專卷)。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.01.01	10.(1)禮堂柱混凝土表面有蜂窩孔洞情形；(2)樓梯混凝土底部有蜂窩情形。[L]缺失相片(2)(3)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.01.04	11.(1)3樓模板拆除後混凝土表面殘留鐵絲未剪除；(2)禮堂混凝土內有雜物未清除；(3)混凝土交接面有手套雜物未清理。[L]缺失相片(4)(5)(6)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.04.04	12.部份分電箱之配管未施作喇叭口。[L]缺失相片(7)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.04.99	13.出線盒未作適當防護，有水泥砂漿覆蓋。[L]缺失相片(8)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.05.04	14.(1)1F有2處花台未預留排水管；(2)1F上2F樓梯之中間平台未看到預留之排水管；(3)走廊外側之地板排水管，位置偏移未在排水淺溝內。[L]缺失相片(9)(10)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.05.06	15.1F排水立管之分歧管採T型接頭，未採用斜T接頭或順水T接頭。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.05.09	16.所有廁所之水平污廢水排水管，未依設計圖施作通氣管。[L]缺失相片(11)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.06.99	17.1F機房內之接地線引出未作適當防護。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.07.07.02	18.1F機房內外牆未預留發電機引擎排煙管之預留孔。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.09.09	19.(1)施工現場塑膠管材料堆置未覆蓋帆布；(2)工地現場機具與材料任意堆置，未妥善管理。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.09.99	20.洗車槽積汙水，環境未整理。[L]缺失相片(12)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.10.06.03	21.2F有1處無給水管路之試水壓紀錄及相片。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.01.02	22.視聽教室邊頂板模板支撐與施工架連結不夠穩固。[L]缺失相片(13)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.02.01	23.視聽教室施工架支柱搭接以鐵絲綁紮未採用萬向接頭。[L]缺失相片(14)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.06.01	24.工作場所混凝土表面殘留易發生被刺及擦傷災害者。[L]
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.06.06	25.1F有部份預埋吊子之鐵釘未剪除。[L]缺失相片(15)
					李明利建築師事務所	李明利建築師事務所	昭雄營造股份有限公司					5.14.99	26.(1)臨時分電箱電源配線未依規定之電線顏色進行配線；(2)安裝之接地型插座未配接地線；(3)施工架上有放置鋼筋。[L]缺失相片(16)
118	敬業樓及慎思樓廁所整修及連接走廊工程	1060602	臺中市立臺中第一高級中等學校	6,899	6,899	李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司		106.11.17	79				4.01.04	1.現場機電工程施工缺失事項多，未落實督導機電工程之施工品質。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.01.04	2.本工程106.8.21開工，品質計畫、施工計畫106.9.04核定，影響施工。[L](缺失照片1)
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.01.06	3.未依監造計畫書之材料/設備及施工之檢驗停留點，進行抽查作業。[L](缺失照片2)
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.01.09	4.監造單位文件、記錄未建立目錄、編碼，管理未確實。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					4.02.03.04	5.未落實抽查機電工程施工作業及材料進場抽查，目前僅有衛生器具之材料進場抽查紀錄，其他機電設備無材料進場抽查紀錄。排水管路現場施工之管徑錯誤，施工抽查紀錄卻合格。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.03	6.施工日誌記載未確實(例如專任工程人員現場督察3次均未登錄)。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.04	7.磁磚自主檢查表檢查標準無檢查數值，檢查未確實檢查值。[L](缺失照片3)
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.05	8.(1)材料試驗報告承攬廠商、監造單位均有判讀、簽名、惟未押註日期。(缺失照片4)(2)施工品管自主檢查表未落實檢查機電工程施工作業及材料進場檢查，目前僅留存衛生器具之材料進場檢查紀錄，其他機電設備無材料進場檢查紀錄。排水管路現場施工之管徑錯誤，施工自主檢查紀錄卻合格。給排水工程自主檢查表未填寫檢查之樓層位置。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.08.02	9.攬廠商品管人員未執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。(建議品管人員建立稽核專卷)[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.08.05	10.承攬廠商文件、紀錄未建置目錄、編碼，管理未確實。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					4.03.14.01	11.施工人員進入施工現場未辦理危害告知。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					5.01.04	12.走廊連接工程部分，鋼筋上混凝土殘渣未清除。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					5.02.11	13.走廊連接工程部分，預埋構件未予以保護且已生鏽。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					5.07.04.03	14.1F連接走廊位置之既有管線，雖有移位但仍突出在走廊上，應移至柱邊。[L](缺失照片5)
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					5.07.04.99	15.有1處行動不便廁所外側之警報器未更換。[L](缺失照片6)
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					5.07.05.04	16.廁所之排水管，未依設計圖之管徑規格施工。[L](缺失照片7)
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					5.07.05.10	17.1F連通走廊之柱子基座檔住既有之雨水排水管，未修改排水管出口。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					5.07.05.99	18.蹲式馬桶與地板面之收尾未完成。[L](缺失照片8)
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					5.10.06.03	19.排水管路未依品質計畫書施作水壓試驗及無留存測試之相片。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					5.14.03.01	20.1F連接走廊位置，既有之電源線外露，未作適當之防護。[L]
					李式忠建築師事務所	李式忠建築師事務所	登福營造有限公司					5.16.01	21.汛期颱風時未做防災自主檢查。(例如8/21天鴿颱風、9/12泰利颱風)[L]
119	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	10410070722	臺中市政府水利局污水工程科	611,875	587,400	式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司		106.11.22	85				4.01.99	1.工程主辦機關工程施工資料表有關施工計畫與品質計畫核定日期填報有誤應予以修正。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.02.01.05	2.材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求，監造查驗表單未區分檢驗停留點或隨機抽查。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.02.03.04	3.材料/設備抽驗紀錄紀錄表內實際查驗情形應再加強。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.03.02.02	4.品管組織架構內各人員執掌內容應加強敘明。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.03.02.07	5.各分項工程品質管理標準未符合需求，鋼筋施工自主檢查表鋼筋保護層厚度檢查標準#5大於等於#5~#10，其中#5標準重疊無法確認保護層為4cm或5cm。
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					4.03.04	6.品管自主檢查表未落實執行，一級品管自主檢查次數與監造檢驗停留點抽查多項目相同次數，並不合理。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.01.01	7.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.01.02	8.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(二沉池溢流堰部份)。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.01.03	9.(1)混凝土完成面垂直部分有因碰撞而破損。 (2)混凝土完成面垂直及水平度不合規範(消毒池單元)。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.01.04	10.管理大樓混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.02.01	11.牆筋綁紮有跳格綁紮情形。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.03.01	12.樓梯部分模板使用過度品質不佳。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.07.05.99	13.其他給排水、污水等管路施工缺失，現場管線或污泥貯斗設備焊接焊道未除銹。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.10.04.01	14.工地密度試驗檢驗頻率不足。[L]
					式新工程顧問股份有限公司	式新工程顧問股份有限公司	山豐營造有限公司 煒盛廢水處理股份有限公司					5.14.06.01	15.暴露之鋼筋未予以加裝保護套。[L]
120	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	1050915098	臺中市政府水利局水利養護工程科	217,832	210,000	巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司		106.11.22	80				4.01.99	1.(1)監造計畫核定較工程開工日期為慢，缺失相片(1)。(2)工程辦理估驗計價為51.84%較施工進度落後，應改善以提升預算執行率。(3)有關督導執行部分，建議簡報增列督導內容。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.02	2.監造組織架構及職掌內容未詳列。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.03	3.對承商之整體施工計畫及品質計畫均於開工後再核定。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.04	4.各項計畫文件送審情形均較預訂時間為慢，不符需求。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.05	5.(1)監造計畫品質管理標準未將檢驗停留點標註清楚。(2)施工之品質管理標準未符合需求，鋼筋施工查驗紀錄表之鋼筋保護層厚度查驗標準為7.5cm+-6mm；模板施工查驗紀錄表保護層查驗標準為大於7.5cm不一致。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.01.10	6.無隨機抽查紀錄，表單項目不完整。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.03.04	7.(1)模板施工抽查，支撐間距實際檢查情形未量化。(2)鋼筋抽查紀錄，檢驗時機未填寫，且鋼筋間距實際檢查情形未確實填寫，缺失相片(2)。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.02.14.03	8.監造技師督導內容以打字方式呈現，僅有簽名，建議監造技師親自撰寫內容及簽名。[L] 缺失相片(3)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.02.05	9.各工項施工流程之檢驗停留點與監造計畫不一致，且施工自主檢查表提送監造單位檢驗停留點檢驗時，非勾選檢驗停留點(勾選施工中檢查)。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.04	10.(1)品管自主檢查表，項目未具體，檢查內容應量化且詳實記錄。(2)鋼筋工程自主檢查表106.04.28鋼筋保護層厚度檢查標準為5.0cm+-6mm，檢查值為7.5cm且標註合格，未確實檢查填寫顯有不符(簡報p.25)，缺失相片(4)。(3)一級品管自主檢查次數與監造檢驗停留點抽查多項目相同次數，並不合理。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.05	11.材料設備檢試驗管制總表與工程會表格不相符，應修正。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.08.03	12.不合格品之追蹤改善未限定改善日期。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.11.06	13.主任技師督察紀錄督察結果內容未勾選。[L] 缺失相片(5)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					4.03.99	14.自主檢查項目與監造及工程施工執行資料表不符。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.01	15.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。[L] 缺失相片(6)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.03	16.混凝土完成面垂直及水平度不合規範，混凝土已有破損。[L] 缺失相片(7)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.04	17.混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。[L] 缺失相片(8)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.01.05	18.施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)施作不當。[L] 缺失相片(9)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.02.01	19.主筋或箍筋未綁紮固定確實，或箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求，由施工照片似未妥善綁紮鋼筋。[L] 缺失相片(10)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.03.03	20.模板不緊密，漏漿。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.05	21.景觀牆旁排水孔設置處未管制妥適，成果不佳。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.07	22.擋土壁似有漏水現象。[L] 缺失相片(11)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.01.10	23.工區排水不良，有積水現象。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.07.05.99	24.陰井爬梯施設位置不當，致人員無法順利踩踏及使用。[L] 缺失相片(12)
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.09.08	25.工程告示牌未依據工程會規定辦理英文翻譯。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.09.09	26.管材應墊高避免污染接頭；PVC材料應妥善覆蓋避免日曬。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.11.03	27.無特密管澆置紀錄。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.10.99	28.試驗報告相關人員判讀判定建請加註日期。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.01.01	29.(1)於高差2公尺以上開口部分，未設置符合規定之護蓋、護欄之防墜設施，缺失相片(13)。(2)工地開孔防護以人孔蓋或木板覆蓋並未妥適，缺失相片(14)。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.06.01	30.工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.14.12.01	31.開挖作業時，未指派專人指揮，防止勞工自機械後側接近作業場所。[L]
					巨廷工程顧問股份有限公司	巨廷工程顧問股份有限公司	欽成營造股份有限公司					5.15.01	32.交通維持及安全管制措施未落實。[L]
121	國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	105A-334	臺中市建設局新建工程處土木工程科	797,000	780,000	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司		106.11.28	83				4.01.06	1.(1)與132線銜接處已做局部變更設計者，未見工程主辦機關責成監造者及承商適時配合辦理相關計畫書修正事宜；(2)本工程完成後預期效益未列入主辦機關書面簡報中，請伺機補正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.01.99	2.本工程完成後預期效益未列入主辦機關書面簡報中，請伺機補正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.02.01.05	3.監造計畫有關PAC及隔音牆等材料之透水性試驗及音響穿透折減量化值未清晰標註於品質管理標準中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.02.03.03	4.混凝土澆注後竣事次日起之濕治養護及擋土牆升層施工縫(有升層接縫不平整情形)等未列入監造單位隨機抽查機制中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.02.03.04	5.PCI大梁主筋與端隔梁連結之鋼筋續接器與鄰筋錯開60公分以上，未列入監造單位分項施工抽(查)驗紀錄中。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.02.03.05	6.106年11月14日監造主任技師至現場督導指示事項二請承包商提出矯正及預防措施，未訂定改善期限及追蹤改善辦理情形。[L]缺失相片(1)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.02.02	7.施工組織架構應調整品管人員位階位於現場人員與工地主任之間。[L]缺失相片(2)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.02.07	8.車輛系營建機械自動檢查紀錄表，離合器操作之檢查方法僅以目視檢查，應另加以動作檢查。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.02.09	9.混凝土升層施作接縫漏漿不平整之承商施工缺失未啟動缺失矯正及預防作業。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					4.03.02.10	10.承商定期推動之內部品質稽核未將鋼構分包商一併納入稽核對象，請改正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.01.02	11.工區一水保段約0K+150擋土牆混凝土養護不合規範，左側擋土牆頂面塑性收縮造成乾縮裂縫。[L]缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.01.03	12.工區二跨五叉路橋A1橋台混凝土完成面不佳、不平整。[L]缺失相片(4)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.02.01	13.書面簡報呈現RC擋土牆主副筋間距20公分，未依規定每步綁紮。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.02.05	14.擋土牆預留鋼筋保護層不足。[L]缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.03.03	15.三跨距鋼橋梁A1橋台軀體模板升層留設失當，致接縫處不平順。[L]缺失相片(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.05.09	16.一工區水保段約0K+150左側有礦泉水空罐未清除。[L]缺失相片(7)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.07.01.14	17.加勁擋土牆每階退縮2m者，寬窄不一，測量放樣管控有待提升。[L]缺失相片(8)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.07.12.01	18.加勁擋土牆外露土包迄未噴植魂和草籽作綠化植生作業，請及時補正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.08.08.01	19.一工區水保段約0K+120右側擋土牆表面破損。[L]缺失相片(9)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.10.04.01	20.外購土石方料源不一者其夯實試驗次數不足且未具代表性。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.10.99	21.Grade 50 A709鋼橋進場加工數量是否已逾契約計價數量?未有其鋼構施工圖(含數量核對)審核紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.14.01.01	22.加勁擋土牆周圍防墜落措施不足，邊緣未設置符合規定之護欄或退縮距離不足。[L]缺失相片(10)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.14.01.04	23.與橋工界面銜接之上下設備，(GIP材質)之懸空阻絕欄杆空隙過大。[L]缺失相片(11)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.14.06.01	24.一工區欄杆預留筋未加保護措施。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	中華工程股份有限公司					5.14.99	25.戶外氣體鋼瓶群遮陽面積過小，不夠大器且遮陽成效差。[L]
122	后里花博天空步道及花馬道新建工程	105A-429	臺中市建設局新建工程處土木工程科	368,269	341,660	劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司		106.11.28	84				4.01.99	1.(1)工程施工執行資料表內容不確實不完整(專業人員未評核)，缺失相片(1)。(2)工程施工執行資料表基本資料部分項目填寫有誤(如主管機關)。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.01.08	2.鋼構橋委託專業分包商(如中堡及興良展公司)於履約期限未見監造單位定期作外部稽核並留存相關紀錄，請補正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.03.04	3.(1)墩基深開挖安全擋土設施打拔未有監造單位分項查驗紀錄。(2)工區既有成樹保護作為未有監造單位分項查驗紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.02.99	4.(1)簡報資料，可再豐富設計內容及分別說明內外稽執行情形，缺失相片(2)。(2)工程施工執行資料表中監造單位監督情形之材料設備抽驗情形未符合次數與書面簡報資料不符，請改正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.02	5.簡報資料施工廠商品管組織架構品管及職安人員位階應再調整。[L] 缺失相片(3)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.02.03	6.墩身混凝土澆注一定時數拆模後續養護作為，未重點敘述於分項施工要領。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.03	7.中堡鋼構分包商之工廠製程品管文件(含施工日誌及分項自主檢查表)不完整。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.04	8.(1)自主檢查表部分未落實實際抽查(如實際檢查值多等於設計值，顯不合理)，缺失相片(4)。(2)RC墩柱SCC澆柱升層施工縫之乳皮雜物清理與否?未清楚標註於自主檢查表。(3)承商量測放樣自主檢查紀錄中，欠缺定期校驗測量儀器型號填寫。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					4.03.99	9.工程施工執行資料表中承攬廠商執行情形相關檢驗次數或施工自主檢查次數與書面簡報資料似有不符，請改正。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.02.01	10.天空步道引橋V型墩柱繫筋未依規與主筋以彎鉤型式牢固綁紮，不合規範要求。[L] 缺失相片(5)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.02.02	11.天空步道引橋CP3橋墩主筋間距不一不符規定。[L] 缺失相片(6)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.02.07	12.V型墩柱少數主筋排置配置過度緊密未錯開，影響SCC混凝土澆置順暢性。[L] 缺失相片(7)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.05.14	13.部分工區旁少數成樹保護措施未周延，致有破皮損傷情事，應再加強既有植栽樹木之保護措施。[L] 缺失相片(8)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.09.08	14.工程告示牌內工程概要之相關工程設計長度是否符合實際，例如工程告示牌顯示花馬道人行棧橋長度227公尺，然書面簡報花馬道長度約1200公尺，數值落差的緣由為何？；另外，本案總預算約3.49億元，是否涉及中央補助款(工程告示牌內經費來源中央補助部份為0)，應請再確認。[L] 缺失相片(9)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.09.99	15.花博森林園區內進出動線地面較為泥濘，應特別注意勞工行動安全。[L] 缺失相片(10)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.01.01	16.水中混凝土350kgf/cm^2強度應係目標強度，不宜以設計抗壓強度值作其配比，故強度有偏高情事。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.01.04	17.混凝土圓柱試體抗壓強度試驗之試體係由混凝土廠養護，不符規定，應由試驗室養護。[L] 缺失相片(11)
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.02.02	18.鋼構半成品(竹節鋼筋除外)未有其無輻射污染檢測文件查核紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.10.03.03	19.施工中各類銲材材質未有審核紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.01.04	20.墩柱未設置符合規定之安全上下設備。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.11	21.承商依施工現況設置之各類作業主管，惜未有平時工安檢查紀錄。[L]
					劦盛工程顧問有限公司	劦盛工程顧問有限公司	義力營造股份有限公司					5.14.99	22.工區出入動線地面擺設之光面鋼板，已有邊角翹起明顯高低落差情形且表面未符防滑需求。[L] 缺失相片(12)
123	106年6月豪雨新社區福興里三友部農路支線道路擋土牆及野溪護岸災後復建工程	106-9-1-16	臺中市新社區公所	3,019	2,590	泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司		106.12.06	76	6	6		4.01.04	1.對承商之品質及材料未落實督導。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					4.01.06	2.審查監造計畫不夠嚴謹，致使監造計畫缺部分工項品質管理標準；品質計畫未在開工前核定。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					4.01.99	3.工程督導未落實，建請掌握工程整體內容，針對缺失提出督導意見，督促監造廠商加強抽查與督導，落實執行建造計畫。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					4.02.01.03	4.對承商品質計畫及施工計畫之審查時限不符合需求。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					4.02.01.05	5.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如缺鋼筋搭接長度、保護層量化值；模板缺支撐間距量化值；混凝土坍度管理標準不明確，未針對本工程訂定標準值，混凝土路面伸縮縫間距未規定，洩水孔PVC管厚度缺品質管理標準等。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					4.02.03.03	6.(1).審查品質計畫及施工抽查未落實如下：（A）、品質計畫內缺部分工項品質管理標準或缺量化值。（B）、混凝土抽查缺搗實及注入高度項目。（C）、模板缺支撐間距量測量化值。（D）、洩水孔PVC管厚未抽查度。（E）、開挖缺高程檢測紀錄。（F）、鋼筋綁紮、墊塊間距缺量化值。（G）、缺放樣抽查紀錄。(H)、洩水孔埋設位置僅0.5處/M2，應就埋設位置量化。(2).對承商之施工計畫及品質計畫未詳加審查。(M)(扣2點)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					4.02.03.04	7.(1).材料設備檢（試）驗管制總表未落實，該送驗項目填寫（否），且未依表管控。(2).未落實防災減災查核。(3).106.11.15土方作業抽查表中無高程測量。(4).交通維持抽查紀錄無照片佐證。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					4.02.03.08	8.監造日報表中晴雨表處未填。(L)(照片4)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					4.03.02.04	9.品質計畫缺部分工項品質管理標準或缺量化值，如開挖缺高程及斜率標準量化值； 模板缺支撐間距量化值；混凝土路面伸縮縫間距缺管理標準；洩水孔PVC管厚度缺 品質管理標準等。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					4.03.04	10.(1).自主檢查部分未落實，如下：（A）、放樣檢查缺構造物點位座標及高程紀錄。（B）、混凝土檢查缺搗實項目。（C）、模板缺支撐間距量測量化值。（D）、洩水孔PVC管未檢查厚度。（E）、開挖缺高程檢測紀錄。（F）、鋼筋檢查標準值未填妥，綁紮、墊塊間距缺量化值。(2).106.11.24開挖工程及106.12.4構造物回填自主檢查表無實際量測記錄。(3).未落實交通自主檢查，無照片佐證。(4).防災減災自主檢查未落實。(5).衛生安全及交通安全自主檢查表表格未分開。(M)(扣2點)(照片5、7)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					4.03.05	11.(1).材料設備檢（試）驗管制總表未落實，該送驗項目填寫（否），且未依表管控。(2).材料送審資料未判讀。(3).無輻射鋼筋證明日期是104.07.04與工地開工日相差甚遠請查明。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					5.01.01	12.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩產生。(L)(照片1)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					5.01.02	13.混凝土路面養護不合規定，收縮裂縫嚴重。(M)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					5.01.05	14.(1)、混凝土路面伸縮縫留設不當、不平直，間距不符合規定。(2)、PC路面伸縮縫留設間距不符合規定，且契約未規範伸縮縫留設間距(M)(照片3)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					5.03.01	15.現場模板過於老舊使用過度。(L)(照片2)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					5.07.01.05	16.擋土牆、護岸洩水孔位置、數量（密度2m2一處）不符合規定。(L)(照片8)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					5.07.01.99	17.擋土牆與原有邊坡銜接面及靜水池側牆與上游擋土牆銜接面不平順。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					5.10.01.04	18.混凝土坍度及強度，建請加強檢試驗。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					5.14.01.01	19.於高差2公尺以上之工作場所施工，未設置符合規定之防墬設施。(L)
					泰勒工程顧問有限公司	泰勒工程顧問有限公司	吉笙營造有限公司					5.15.03	20.交通維持及安全管制措施建請加強。(L)(照片6)
124	106年6月豪雨崑山里第5鄰坑溝護岸災後復建工程	106-9-1-15	臺中市新社區公所	2,077	1,650	宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司		106.12.06	76	6	6		4.01.04	1.對承商之品質及材料未落實督導。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.01.06	2.(1)審查設計預算書、監造計畫不夠嚴謹，致使監造計畫缺部分工項品質管理標準。 (2)監造計畫、施工計畫及品質計畫未在開工前核定。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.01.99	3.(1)工程督導未落實，建請掌握工程整體內容，針對缺失提出督導意見，督促監造廠商加強抽查與督導，落實執行監造計畫。 (2)施工進度落後，應加強設計監造單位與承商協調解決方針。 (3)施工執行資料表監造單位抽查項目與施工廠商自主檢查項目不同。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.02.01.03	4.對承商品質計畫及施工計畫之審查時限不符合需求。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.02.01.05	5.監造計畫部分品質管理標準不明確或缺量化值，如鋼筋搭接長標準量化值、模板缺支撐間距量化值、混凝土坍度管理標準不明確、洩水孔PVC管厚度缺品質管理標準等。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.02.03.03	6.審查品質計畫及施工抽查未落實，如： (1)品質計畫內缺部分工項品質管理標準或缺量化值。 (2)混凝土抽查缺搗實項目。 (3)模板缺支撐間距量測量化值。 (4)洩水孔PVC管厚未抽查度。 (5)開挖缺高程檢測紀錄。 (6)鋼筋綁紮、墊塊間距缺量化值。 (7)缺放樣抽查紀錄。 (8)檢查標準無容許誤差。[M]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.02.03.04	7.(1)106.11.27回填土方無高程測量。 (2)試驗報告監造單位應以合格/不合格做判讀，並應加註判讀日期。 (3)混凝土試體應交由實驗室養護，不宜由混凝土供應廠商養護。 (4)監造單位檢查時機應為檢驗停留點及隨機抽查。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.02.03.05	8.(1)未督導廠商確實執行工地安全衛生、交通維持等工作。 (2)無防災減災查核紀錄。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.02.03.08	9.監造日報督導工地職業安全衛生事項未填寫。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.02.99	10.(1)簡報中工程基本資訊監造單位與承攬廠商所列檢驗費及安衛環保費用不同。 (2)拍攝照片均無顯示日期。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.03.02.04	11.品質計畫缺部分工項品質管理標準或缺量化值，如鋼筋搭接長標準量化值、模板缺支撐間距量化值、混凝土坍度管理標準不明確、洩水孔PVC管厚度缺品質管理標準等。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.03.03	12.施工日誌未更新至工程會106年8月1日生效之版本。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.03.04	13.自主檢查部分未落實，如： (1)放樣檢查缺構造物點位座標及高程紀錄。 (2)混泥土檢查缺搗實項目。 (3)模板缺支撐間距量測量化值。 (4)洩水孔PVC管未檢查厚度。 (5)開挖缺高程及邊坡角度檢測值。 (6)鋼筋綁紮、墊塊間距缺量化值。 (7)106.11.21鋼筋自主檢查表中保護層無實際檢查值。 (8)檢查標準無容許誤差。 (9)承攬廠商檢查時機應為施工前、施工中及施工後檢查。 (10)未落實交通維持自主檢查。[M]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.03.05	14.(1)材料設備檢（試）驗管制總表未落實，鋼筋及混凝土等材料是否取樣試驗填寫（否），且未依表管控。 (2)未落實材料設備送審管制總表。 (3)簡報P.21所列材料設備送審管制總表有誤，應確實區分材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表，另所列抽(取)樣頻率有誤。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.03.14.03	15.未落實勞工安全教育訓練。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					4.03.99	16.(1)混凝土強度單位應為kgf/cm^2。 (2)簡報所列公司組織架構中，品管人員位置有誤。 (3)拍攝照片均無顯示日期。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					5.01.01	17.混泥土表面部分不平整，模板縫隙墊付夾板痕跡明顯，且有蜂窩、冷縫產生。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					5.01.99	18.護岸溝內側頂混凝土未倒角處理。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					5.06.06	19.工地開挖過深有積水現象未處理。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					5.07.01.14	20.護岸工程測量及放樣未落實，未於施工現場測量及放置樣板。[M]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					5.07.01.99	21.跌水、固床工等構造物位置及高程與設計圖不符。[M]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					5.10.01.04	22.混凝土坍度及強度，建請加強檢試驗。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					5.14.01.01	23.於高差2公尺以上之工作場所施工，未設置符合規定之防墜設施。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					5.15.03	24.交通維持、夜間警示設施及安全管制措施建請加強。[L]
					宏典工程顧問有限公司	宏典工程顧問有限公司	黎龍營造有限公司					5.16.01	25.未落實防災減災自主檢查。[L]
125	豐原區都市計畫4-3號道路延伸新闢工程及新闢送水管	105A-233	臺中市建設局新建工程處土木工程科	210,871	163,800	杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司		106.12.07	77	4	6		4.01.99	1.開工前及設計階段等歷次管線協調會議不夠落實，以致造成有5個月的停工，延宕工程完工日期，應確實檢討。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					4.02.01.03	2.施工計畫及品質計畫均於工程開工後才核定，對廠商計畫書審查未明訂審查時限。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					4.02.01.05	3.施工查驗標準未具體且沒有隨機抽查紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					4.02.03.03	4.土方工程無收方核審記錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					4.02.03.04	5.(1)施工抽查未落實，如RCP埋設、預鑄集水井埋設及廠驗等無抽查記錄；(2)無訂線測量放樣查證記錄；(3)側溝高程查驗，未明載位置樁號。[M]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					4.02.14.04	6.技師督導照片沒有日期，建議爾後督導照片均應有日期。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					4.03.02.05	7.(1)RCP埋設檢查未落實，如缺管徑、填縫帶等檢查紀錄；(2)集水井PC自主檢查未落實，如缺厚度、寬度等；(3)RCP基層無回填整理夯實檢查紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					4.03.02.07	8.品管自主檢查之標準定量定性不夠具體，檢查值敘述不夠詳實。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					4.03.02.10	9.內部品質稽核頻率可再增加，以避免不合格率太高。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					4.03.05	10.(1)材料檢(試)驗管制總表不符合新的表格；(2)材料設備送審管制總表部分材料未確實填寫驗廠紀錄。[L]缺失相片(1)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					4.03.99	11.土方工程無收方送審記錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.01.05	12.側溝完成面、水溝施工縫及伸縮縫設置不當。[M]缺失相片(2)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.01.99	13.部分側溝蓋完成面，整體粉光未確實。[L]缺失相片(3)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.05.02	14.工區僅部份鋪設防塵網，裸露地表防護網加蓋未確實，有塵土飛揚之虞。[L]缺失相片(4)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.05.99	15.工區內裸露地防塵護蓋，發現有車輛進出痕跡，顯已顯破壞。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.06.01	16.RCP連接管基層未落實整理及夯壓，未能有效夯實恐有沉陷漏水之疑，應確實回填，避免日後沉陷脫落。[L]缺失相片(5)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.07.01.14	17.測量放樣資料不全，日後恐有土方計價疑慮。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.07.01.99	18.(1)集水井銜接RCP 表面，砂漿粉刷未平整；(2)集水井線接RCP處，多處以卵礫石填塞，未符規定。[L]缺失相片(6)(7)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.07.02.10	19.混凝土管接頭密接封固不佳未有效封固，恐有漏水問題，應以水泥砂漿填塞。[M]缺失相片(8)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.09.09	20.工地現場材料任意堆置於地表上未予妥善保護，如現場RCP堆置未妥適及無防滾落措施。[L]缺失相片(9)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.10.99	21.不銹鋼欄杆送審無核定紀錄。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.14.02.02	22.開挖埋管未設有擋土措施及預防人員、車輛掉落之防護帶。[L]缺失相片(10)
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.15.09	23.工區圍籬無全面圍設造成與周邊民宅間未能阻隔，形成安全死角。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.15.11	24.工區週邊與一般道路銜接處標誌不足，夜間安全警示措施也不足，容易造成交通安全問題。[L]
					杜風工程服務股份有限公司	杜風工程服務股份有限公司	欽成營造股份有限公司 世杰營造有限公司					5.16.03	25.防汛缺口未確實封堵臨時性防洪措施。[L]
126	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	106A-010	臺中市建設局新建工程處土木工程科	89,002	72,830	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司		106.12.07	79	1	1		4.01.04	1.雖有11次督導，但只有11/23日之督導有缺失，另如保護層不足之問題未能發現，承辦人員應加強施工品質之掌握(品質督導查驗紀錄記載不夠詳實)。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.01.05	2.督導缺失改善追蹤未落實，如11/23督導缺失限11/30提送，迄今未結案。[L] 缺失相片(1)
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.02.01.03	3.施工計畫、品質計畫均於開工後核定，不符規定。[L] 缺失相片(2)
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.02.01.05	4.分項計畫制訂未符需求，如無砌卵石分項計畫。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.02.01.10	5.材料設備送審及檢(試)驗管制總表格式不符合需求。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.02.03.04	6.(1)施工抽查未落實，如無盤式支承安裝抽查紀錄。(2)未建立隨機抽查機制及紀錄。(3)砌卵石抽查紀錄未符需求，如缺坡率、卵石規格、石紋間距等。(4)鋼筋籠鋼筋抽查未落實，如缺螺紋鋼進焊接長度、焊接點數。(5)抽查施工作業紀錄抽查情形填寫不夠落實，且抽查人員未加註日期，內容不夠具體。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.02.14.04	7.監造技師督導紀錄需附有日期之照片。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.02.99	8.鋼筋保護層、模板內未清潔等不符規定事項重複發生，監造單位無針對此項目缺失研擬精進預防措施，導製缺失一再出現。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.03.02.09	9.部分缺失重複發生(如鋼筋保護層、模板內未清潔)，未訂定矯正及與防措施。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.03.04	10.(1)鋼筋籠鋼筋自主檢查未落實，如缺螺紋鋼進焊接長度、焊接點數，缺失相片(3)。(2)路燈管線埋設自主檢查未落實。(3)砌卵石護坡自主檢查未落實，如缺混凝土寬度、坡率、石紋間距等，缺失相片(4)。(4)無盤式支承安裝自主檢查紀錄。(5)品管自主檢查表檢查情形未能具體詳實記載且檢查人員及主管有簽名但未加註日期。(6)品管自主檢查未落實執行，導致監造抽查鋼筋保護層、模板內未清潔等不符規定事項重複發生。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.03.06	11.於河床地施工，廢水直接排放似乎未先予處理，應加強環境保護措施。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					4.03.08.05	12.文件管理未確實，如自主檢查表未能依工項分別建立。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.01.03	13.P-1橋墩升層混凝土完成面銜接面部分不平整。[L] 缺失相片(5)
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.02.01	14.(1)護欄箍筋未與主筋綁紮確實，缺失相片(6)。(2)墩柱部分箍筋未確實與主筋綁紮。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.02.02	15.橋台背牆鋼筋間距部分不均，預留垂直筋明顯歪斜，與規定不符。[L] 缺失相片(7)
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.02.11	16.橋台鋼筋表面有混凝土殘渣。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.02.99	17.紐澤西護欄鋼筋部分搭接未確實。[L] 缺失相片(8)
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.03.04	18.P-1橋墩重型支撐基底鋼板設置不良，部分未與混凝土地坪密貼，應再加強。[L] 缺失相片(9)
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.05.07	19.工區門禁管制不確實，無固定及拉門設施，閒雜人員可隨意進出。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.05.99	20.現場未設置洗車設備。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.07.02.03	21.砌卵石溝線形外觀及完成面平整度不佳，堆砌不合規範。[M] 缺失相片(10)
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.09.99	22.現場未依契約設置工地辦公室。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.10.01.04	23.5/25混凝土製作其試驗報告，取樣人員僅廠商，監造單位未會同。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.10.01.05	24.混凝土配比爐石佔30%、飛灰15%，比率明顯偏高請檢討！[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.10.02.02	25.鋼筋無輻射證明文件，未標註工程名稱。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.10.06.03	26.RCP管應增加抗壓強度試驗。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.10.11.03	27.全套管特密管紀錄不符規定。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.10.13.01	28.無照明材料檢查紀錄。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.10.99	29.鋼管支撐調整底座無檢驗紀錄。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.14.01.04	30.(1)重型鋼管支撐上下設施，與計畫設置不符。(2)於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全護欄設施，缺失相片(11)。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.14.06.01	31.裸露鋼筋端部應加裝防護套。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.14.08	32.圍籬、外部防護網等設施嚴重不足。[L]
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.15.04	33.現場支撐材料堆置散亂。[L] 缺失相片(12)
					和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	捷茂營造有限公司					5.16.99	34.(1)現場未依設計備有防汛太空包。(2)救生衣未妥適放置。
127	東勢白鶴亭殯葬設施設置工程	105033031	臺中市生命禮儀管理處	27,260	26,700	羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司	106.12.11	76	6	7	9	4.01.05	1.(1)未見工程品質督導紀錄所列缺失及未確實追蹤改善；(2)工程品質督導很多次，惟於簡報資料未見書面督導紀錄及內容。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.01.20.01	2.專案管理廠商配合施工查核之品質簡報/執行資料整合作業不佳！有關工務、進度、現勘、變更等協調會議紀錄未落實造冊呈現，亦未辦理施工之查核、分析及督導。[S]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.01.20.02	3.專案管理廠商協助機關審查複核監造、施工、品管計畫時程掌控不佳。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.01.20.04	4.專案管理廠商協助主辦機關辦理分期管理、界面整合、施工與外聘督導作業未落實。[M]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.01.20.05	5.專案管理廠商於施工進度達2/3，而廠商仍未請款，有關協助機關辦理估驗計價之審查複核時程掌控、執行績效不佳。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.02.01.01	6.監造計畫內容缺鋼結構工程之相關規定，未符需求。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.02.03.04	7.監造單位材料設備進場數量/試驗管制總表請依日期展開與分類查證紀錄表對照落實(總表、查證抽驗紀錄表、附件材證等層次彙整)。鋼筋、模板等施工品質查驗紀錄表查驗標準與結果量化不足。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.02.03.05	8.監造單位未確實執行施工抽查，於現場施工有明顯缺失時，未落實不符合缺失管制總表與不符合缺失改善追蹤紀錄表作業，並依二級品保作業確認改善成果。[M]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.02.99	9.(1)簡報資料內容未見監造日誌及其他應表述事項；(2)簡報資料未見監造之督導相關書面紀錄。 [L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.02.01	10.品質計畫內容缺鋼結構工程之相關規定，未符需求。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.02.07	11.施工廠商鋼筋、模板施工自主檢查表中自檢標準與結果量化不足。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.02.11	12.缺失改善及不合格品處理文件管理未符需求。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.05	13.施工廠商材料設備進場數量/試驗管制總表請依進場日期展開，對照檢驗結果(自行或委外)分類檢附材證等落實…總表/自主檢驗紀錄表/附件材證等層次彙整。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.08.03	14.未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析，缺失統計量化部分未建立及做成統計分析。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.10	15.不合格品追蹤管制總表、不合格品管制報告表請落實，未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表、不合格品管制表或建立相關缺失檢討分析表，其與異常矯正預防紀錄表在缺失管理層次上不同，請補正。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.11.06	16.專任工程人員督察紀錄表未針對技術層面提出指導。[L]缺失相片(1)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					4.03.99	17.簡報資料內容未見施工日誌及應呈現的督導相關書面紀錄。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.01.03	18.一期擋土牆混凝土完成面對縫/平整/線形不佳，且施工縫修補情形嚴重。[M]缺失相片(2)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.01.04	19.一期建物3FL樑、滯洪池跌水井、擋土牆等結構體施工混凝土面多處殘留鐵釘、鐵絲、螺桿等鐵件或夾板。[L]缺失相片(3)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.05.09	20.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.07.01.13	21.現況未見擋土牆牆面下排洩水孔，有無按圖施做？請查明。[L]缺失相片(4)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.07.04.03	22.一期建物工區PL盤面或BOX線盒電線施工中保護不足。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.07.05.10	23.一期建物1F廁所污水管路埋設不當、廁所馬桶遷就排出口埋管造成安裝偏移，間距尺寸控制差，影響使用。[M]缺失相片(5)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.08.04	24.一期建物泥作粉光收邊壓條佈設時部份窗框嵌縫仍有不足，塞水路與台度斜度控制請注意。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.09.09	25.材料未集中堆置散亂無章宜妥為規畫堆置。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.10.01.02	26.混凝土氯離子取樣試驗標準，監造計畫及施工品質計畫規定皆與規範規定不符。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.10.99	27.未建立不合格品之處理方法。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.01.01	28.(1)靠建物樓層邊緣及開口側施工鷹架無交叉拉桿及下拉桿，安全護欄或警示設施不足；(2)施工鷹架間之開口防墜防護措施不足。[M]缺失相片(6)
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.04	29.填寫勞安自動檢查紀錄表未依規註明檢查位置。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					5.14.13.01	30.走道部分未淨空，相關施工機具及材料均堆置其中造成施工走道阻塞，易造成工人墜落。[L]
					羅佳格建築師事務所	羅佳格建築師事務所	新茂營造股份有限公司	惇陽工程顧問有限公司					6.01.03	31.工期用近17/20，預定進度曲線編排不佳![L]
128	新光、新興、新高里聯合活動中心興建工程	106-C09	臺中市太平區公所農建課	26,284	24,358	蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司		106.12.11	78	8	10		4.01.05	1.(1)未見工程品質督導紀錄所列缺失及未確實追蹤改善。(2)無督導施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					4.02.03.04	2.監造單位材料設備進場數量/試驗管制總表請依日期展開與分類查證紀錄表對照落實(總表、查證抽驗紀錄表、附件材證等層次彙整)。鋼筋、模板等施工品質查驗紀錄表查驗標準與結果量化不足[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					4.02.03.05	3.監造單位於現場施工有明顯缺失時，未落實不符合缺失管制總表與不符合缺失改善追蹤紀錄表作業，未通知廠限期改善，並依二級品保作業確認改善成果。(2)無督導施工廠商執行工地安全衛生及環境保護等工作。[M]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					4.02.99	4.簡報資料未見監造之督導相關書面紀錄及監造日報表。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					4.03.02.10	5.不合格品追蹤管制總表、不合格品管制報告表請落實，其與異常矯正預防紀錄表在缺失管理層次上不同，請補正。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					4.03.05	6.施工廠商材料設備進場數量/試驗管制總表請依進場日期展開，對照檢驗結果(自行或委外)分類檢附材證等落實…總表/自主檢驗紀錄表/附件材證等層次彙整。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					4.03.08.04	7.未建立不合格品之處理方法。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					4.03.99	8.簡報資料內容未見施工日誌。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.01.01	9.數處柱牆混凝土完成面有蜂窩、孔洞及修補痕跡。(缺失相片1、2)[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.02.05	10.RFL樓版鋼筋施工中混凝土墊塊破損或保護層不符規定。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.02.07	11.RFL樑柱接頭主筋配置過度緊密(小於25mm)，尤其位於梁柱接頭處幾無空隙，影響混凝土澆置完整性及鋼筋握裹強度之發揮。(缺失相片3、4)[S]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.02.10	12.RFL部分樑箍(繫)筋與版筋施工綁紮間距大小不一。(缺失相片5)[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.03.03	13.模板老舊不緊密，易造成漏漿。(缺失相片6)[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.03.04	14.3F柱牆模板支撐系統施工配置不良，頂樑版模板支撐系統、鋼管立柱水平繫條、斜撐等施工設置不足，多數模板支撐層數僅2層，圍束力恐有不足，另水平繫條設置不足或未設置。[M]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.03.07	15.3F部分柱模未設清潔孔，模板內殘留雜物、木屑等無法清理。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.05.09	16.工區3F現場垃圾及雜物未清理，鋼筋、模板或工材任意堆置，未妥善整理。(缺失相片7)[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.10.01.04	17.鋼筋化性試驗，監造計畫預計執行次數與實際執行次數差異過大，混凝土取樣試驗數量亦然，請查明原因並確實控管。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.10.06.03	18.各樓層無試水試壓檢測標準與結果(含相片)量化紀錄文件。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.10.07.02	19.無接地電阻測試記錄標準與結果(含施工中相片)量化紀錄文件。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.14.01.01	20.(1)建物樓層邊緣、管道及電梯/樓梯間之開口安全護欄或警示設施不足。(缺失相片8)(2)樓梯防墜扶手護欄高度不足。(缺失相片9)(3)施工鷹架間之開口防墜防護措施不足，內側拉桿及交叉拉桿未符合規範規定。(缺失相片10)[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.14.02.01	21.施工鷹架與結構體之固定繫件未符規定。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.14.04	22.填寫勞安自動檢查紀錄表未依規註明檢查位置。[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.14.08	23.防塵網破損部分未立即改善及修復。(缺失相片11、12)[L]
					蘇成基建築師事務所	蘇成基建築師事務所	通勇營造有限公司					5.14.99	24.工區電梯/樓梯間之安全照明設施不足，影響作業安全。[L]
129	臺中市太平區精美路雨水下水道工程(第一次修正)	10505125013	臺中市政府水利局雨水下水道工程科	19,400	17,720	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司		106.12.29	80	2	2		4.01.05	1.督導內容有否缺失請加說明，若有請補列追踪情形。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.01.99	2.(1).簡報內容開工後105.6.22至105.7.18未有督導，另主辦機關未見局督導。(2).工程執行資料表請確實依規填列。(3).工程執行經費及執行率請查明補列。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.01.05	3.(1).CLSM回填竣事至何時方可續舖AC假修復作業?未有監造單位分項品管建置。(2).預力箱涵施工抽查表應量化。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.03.04	4.(1).預鑄預力箱涵現地逐"只"吊裝後接續施拉預力作業及止水膠條安裝否未有完整監造單位分項查驗紀錄。(2).低強度試驗(CLSM)請補充設計強度以利判讀。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.02.03.08	5.公共工程監造報表格式應依工程會之表格填具，監造人員部分未簽名。(L)(照片9)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.02.04	6.精美路面加封之横向路拱管控未重點描述予承商分項品管中。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.02.08	7.(1).承攬廠商不合格品應增列追踪改善紀錄，以落實不合格品之管制。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.04	8.(1).承商於精美路AC假修復舖築之表內無法否得知是否依區分兩層舖築?(2).鋼軌樁打拔作業自主檢查表僅見打設檢查，卻未有拔除時之孔隙回填填寫敍述。(3).RCP管與集水井銜接介面之開口防水處理未有重點描述予承商自主檢查表內。(4).CLSM施工應增列高程檢測。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.05	9.各項試驗資料應分別列表。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					4.03.99	10.簡報資料未編列頁碼。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.01.99	11.由混凝土試體報告顯示，混凝土取樣後養護於混凝土廠應檢討、改進。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.01.10	12.集水井內部有積水情況，應加強雨水下水道之洩水坡度管控及積水原因之檢討。(L)(照片2)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.01.99	13.(1).鄰房(六協興業公司側門旁)集水井孔蓋邊斜坡道收邊不佳。(2).雨水下水道地面人孔蓋未裝設鐵鍊。(L)(照片7)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.02.11	14.(1).精美路AC路面假修復帶狀線條參差不齊。(2).AC破損修補未依規定修補應改善。(L)(照片1)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.07.02.12	15.AC路面假修復面層品質不甚良好。(L)(照片3)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.08.08.01	16.施工中損壞居民出入坡道，混凝土溝面修補未完整應改善。(L)(照片6)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.02.02	17.竹節鋼筋無輻射污染證明書未填註本案工程名稱，混凝土品質保證書數量及氯離子檢測人員未填。(L)(照片10)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.10.03	18.AC假修復前噴灑粘層材料未有其出廠證明文件審核資料。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.15.02	19.標線、熱塑性塑膠處理聚酯反光未送審。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.10.99	20.(1).振添公司供應之預鑄產品于製造生產期間未曾隨機取樣查證其內部鋼棒鋼筋排置情形，另落水試驗未一併納入廠驗項目中。(2).已現場完竣事之人孔蓋、框蓋皆未塗抹適量拍油以延滯其銹蝕率。(3).預力箱涵鋼棒試驗紀錄請補列於簡報中。(4).材料設備檢驗程序，另補流程圖表示。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.01.01	21.雨水下水道人孔蓋打開之開口周遭未擺設置安全護籠防墜設施。(L)(照片5)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.14.99	22.(1).車行地面覆工鐵板未採花紋防滑型逕採光面者請改進。(2).書面資料及簡報資料顯示部分工作人員未著安全反光背心。(L)
					睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	茗翔營造有限公司					5.15.99	23.工區內道路覆蓋鋼板，灑水時應將水清除以免摩托車打滑。(L)
130	臺中市綠川排水景觀工程（雙十路至民權路段）	10512125298	臺中市政府水利局水利工程科	137,244	127,000	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司		106.12.29	85				4.01.05	1.督導內容請補充有無缺失及追蹤情形。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.01.99	2.(1)工程進度已達81.06%，而估驗進度5.02%似乎太低，請加強估驗以提高執行率。 (2)簡報中欠缺職安衛計畫核定日期。 (3)工程經費執行情形請查明補充。 (4)簡報P.24及P.42部分文字誤植請更正。 (5)請補充1999及全民督工辦理情形。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.05	3.(1)喬木保護措施該如何落實執行，未見重點扼述於間造單位分項品管標準中。 (2)植栽工程查驗標準請量化。 (3)噴灌工程查驗標準請量化。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.01.07	4.沉水泵浦等水工機械群組未有監造單位分項功能運轉測試表單(含標準值)之建置，請補正。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.03.03	5.監造單位過於著重個分項施工停檢點查驗作為，卻疏忽了平時工地隨機走動抽查機制之執行(含紀錄建檔)。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.02.99	6.(1)簡報中未列二級品管執行情形，請補充。 (2)簡報中未列安衛人員證照，請補充。 (3)監造技師督導紀錄請技師親自書寫。 (4)簡報照片多無日期，請更正。 (5)簡報P.35設備送審管制總表部分項目無預定送審日期。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.04	7.(1)現地設施修繕或整修工項未有承商分項施作自主檢查紀錄。 (2)電器管線鋪設(含管路警示帶擺放)未有承商施作自主檢查紀錄。 (3)喬木植栽扶木架須伸入地表下多深方屬牢固，未有承商量化檢查值登載。 (4)模板工程自主檢查請量化。 (5)D區水岸平台鋼構自主檢查無檢查結果。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.05	8.鋼筋試驗判讀請書明設計強度以利判讀。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					4.03.99	9.(1)簡報照片及缺失改善照片表照片皆無日期，請更正。 (2)施工品管組織圖中，品管人員應依廠商品質政策及目標貫徹執行，缺少公司上級主管與品管人員之連結。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.05.99	10.查核當日工作人員有將工區土砂掃入綠川內之錯誤行為，請進行人員教育訓練。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.07.01.99	11.漿砌護岸修復區未埋置PVC洩水管。[L]缺失相片(1)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.07.02.19	12.陡峭裸坡未有帆布覆蓋易生崩落情事，陡峭者宜速運土培厚並夯實。[L]缺失相片(2)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.07.13.01	13.河道旁植樹穴應以原地凹下15~20公分匯集水份，而非原地隆起為之。[L]缺失相片(3)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.07.13.06	14.(1)成功橋旁抿石牆面局部不平整。缺失相片(4) (2)預鑄緣石組立中邊受損普遍，應予更換或修繕。缺失相片(5) (3)B區步道有破損情形，請改善。缺失相片(6) (4)木紋面牆體接縫粗糙，未適時磨平。缺失相片(7) (5)植栽區坡度不一，請改善。缺失相片(8) (6)中山橋人行道尚未補齊，請改善。缺失相片(9) (7)民族橋下游右岸既有排水管出口處表面不平整，請改善。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.07.13.99	15.(1)綠川西街與民族路口樟樹枯死請換植。 (2)綠川東街與台灣大道口喬木根系裸露，請做好根部保護措施。 (3)砌石護岸縫隙有種植爬藤類植物許多已枯死，請換植並做好後續養護工作。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.10.02.02	16.鋼材(東和鋼鐵供應)無輻射污染檢測文件未有買受人及標案工程註記。
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.10.04.01	17.整地作業請查明工地密度試驗。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.10.06.01	18.已進場各類PVC管材未有其管厚之丈量紀錄。[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.10.99	19.(1)透水鋪面透水成效未作現地測試驗證作業。 (2)1:3水泥砂漿之用砂料未有其含砂當量性質檢測試驗。 (3)運抵現場之二分清碎石堆置料含泥量偏高未清洗作業。 (4)渠底黏土鋪築30公分厚者未將其不透水率納入材質品管項目。 (5)植筋作業未曾隨機施測其拉拔力試驗。 (6)混凝土分析統計表請增列統計曲線圖。 (7)各項工程執行項目請各自列檢驗結果。[[L]
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.01.01	20.大型地面開口覆蓋採木模者皆未釘牢固定。[L]缺失相片(10)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.14.99	21.地面預留圓孔未有完善覆蓋措施(含投光燈及紙模孔洞區)。[L]缺失相片(11)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.15.09	22.圍籬警示燈不足，請改善。[L]缺失相片(12)
					美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	長泰營造股份有限公司					5.15.99	23.工區內步道部分未平，請改善。[L]